## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 1 | SLP15150300576738 | Proyecto de inversión | 310958 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310958.0, modificado:310958.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente, Para El Tipo Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | - | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2015-09-25 | 2015-12-01 | 310958 | 310958 | 252900 | 252900 | 252900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.81}} | {644084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160200683928 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:808823.71}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn2202z Jardín De Niños Frida Kahlo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160158 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:, , San Pedro de las Anonas, Aquismón, 79775, lon:-99.056388, lat:21.748333}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 772372.01 | 808823.71 | 772372.01 | 772372.01 | 772372.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-B, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:743949.38, importe_modificado:743949.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160200683935 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1012991.96}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0327j Primaria Indígena Luis Donaldo Colosio Murrieta | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160219 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:254.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion: , , Texquitote Segundo, Matlapa, 79975, lon:-98.816944, lat:21.295833}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 622900.47 | 1012991.96 | 622900.47 | 622900.47 | 622900.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-C, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1218104.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300741018 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1022027.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0027x Jardín De Niños Herculano Cortes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160230 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sonora, 132, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 892561.42 | 1022027.62 | 892561.42 | 892561.42 | 892561.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E145-2016-A, contratista:Luis Fernando Zapata Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:982718.86, importe_modificado:982718.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170200888405 | Proyecto de inversión | 458916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458916.39, modificado:458916.39}} | Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones De La Zona Rural | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 969-2017 | N | 0 | 0 | 87756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 458916.39 | 458916.39 | 458916.39 | 367133.11 | 367133.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2017, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:40600.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999274/proyecto_INICIO, 999274/proyecto_PROCESO, 999274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904264 | Proyecto de inversión | 1392042 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1392042.0, modificado:1296130.31}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr2916m Primaria Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160372 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:106, direccion: , , Buenavista, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.101666, lat:21.338055}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 423734.9 | 1296130.31 | 423734.9 | 423734.9 | 423734.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E045-2017-B, contratista:Ing. Gilberto Hernández Carrillo, convocante:IEIFE, monto:1246279.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904325 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0164p Primaria Indígena Miguel Alemán Valdez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160348 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:313.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion: , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.827777, lat:21.731666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 435890.2 | 850000 | 435890.2 | 435890.2 | 435890.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-A, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:795691.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904750 | Proyecto de inversión | 4951450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4951450.0, modificado:4951450.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0001p Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Slp I, Lomas Del Mezquital, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160380 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:455.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongación Satélite, 750, Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, C.P. 78130, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 2721699.43 | 2721699.43 | 2721699.43 | 2721699.43 | 2721699.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E059-2017-C, contratista:Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1301965.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904752 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0004m Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Iv Ponciano Arriaga, 1a Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160382 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:Calle 4 de Febrero esquina 10 de Abril, colonia Terrenos del Ejido de Jalpilla del NCPE, Ponciano Arriaga, C.P. 79292, lon:-98.589722, lat:22.262222}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 1695680.21 | 1777317.88 | 1695680.21 | 1695680.21 | 1695680.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E076-2017-B, contratista:Pycla Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1424128.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300955348 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:2960828.31}} | Modernización Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: La Tapona - Llano Del Carmen Tramo Del Km. 6 900 Al Km. 8 700 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-009-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:-, lon:-100.689166, lat:22.86}} | 2017-09-19 |  | 2960828.31 | 2960828.31 | 2960828.31 | 2924615.33 | 2924615.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-033-W-17, contratista:GRUPO FLOGUSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2660908.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1081778/proyecto_PROCESO, 1081778/proyecto_FIN, 1081778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401017708 | Proyecto de inversión | 84848.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42424.1, modificado:42424.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42424.1, modificado:42424.1}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Las Palomas - 268709 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:BARRIO, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.69942261, lat:21.27278641}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152788/proyecto_INICIO, 1152788/proyecto_PROCESO, 1152788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017985 | Proyecto de inversión | 46200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:21000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Concepcion - 260606 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260606 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA, lon:-100.6658081, lat:23.47913331}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153065/proyecto_PROCESO, 1153065/proyecto_INICIO, 1153065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017991 | Proyecto de inversión | 52250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500.0, modificado:23750.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas - 260952 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260952 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA, lon:-100.5612884, lat:23.57033535}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153071/proyecto_PROCESO, 1153071/proyecto_FIN, 1153071/proyecto_INICIO, 1153071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017992 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Maravillas - 327706 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327706 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR, lon:-100.5626591, lat:23.56992657}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153072/proyecto_INICIO, 1153072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018025 | Proyecto de inversión | 23100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:10500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De Los Sotoles - 261503 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261503 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.6689939, lat:23.591301}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153105/proyecto_INICIO, 1153105/proyecto_PROCESO, 1153105/proyecto_FIN, 1153105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018038 | Proyecto de inversión | 26800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772.0, modificado:13668.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13668.0, modificado:13668.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360.0, modificado:13668.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Tanque Colorado Segundo Apoyo - 284024 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284024 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM, lon:-100.7292154, lat:23.53727303}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 13668 | 13668 | 13668 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_PROCESO, 1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_INICIO, 1153118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401020661 | Proyecto de inversión | 658957.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658957.46, modificado:658957.46}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Margarita Moran Velez - 239324 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239324 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO, lon:-100.6166738, lat:23.64412673}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 658957.46 | 658957.46 | 658957.46 | 443214.78 | 443214.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/066-2017, contratista:JOEL ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:658957.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO, 1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401020899 | Proyecto de inversión | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3248000.0}} | Construcción De Camino Rural Primer Etapa En La Localidad De Texochitl - 327311 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion:BARRIO, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.81560555, lat:21.22569889}} | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401044456 | Proyecto de inversión | 522734.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522734.88, modificado:522734.88}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode Calle Acceso A La Escuela De Educacion Media Superior Abierta Y A Distancia (Emsad) 905 M2 En La Localidad De Puerto Tlaletla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-031-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:-, lon:-98.981388, lat:21.349166}} | 2017-12-12 |  | 522734.88 | 522734.88 | 522734.88 | 522725.22 | 522725.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-047-W-17, contratista:LUCIO ZORRILLA RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:522734.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.0}} | {1179969/proyecto_INICIO, 1179969/proyecto_FIN, 1179969/proyecto_PROCESO, 1179969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401055444 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:760355.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0439o Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170001 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:435.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion: , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla, lon:-98.598888, lat:21.481666}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 760355.75 | 760355.75 | 760355.75 | 760355.75 | 760355.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E005-2018-A, contratista:Genaro Cruz Azuara, convocante:IEIFE, monto:850237.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401055475 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2127z Primaria Tierra Y Libertad | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170048 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:231.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion: , , San Juan (San Juan de Coyotillos), Ahualulco, lon:-101.170555, lat:22.381388}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E033-2018-A, contratista:Ing. Raúl Vega Sierra, convocante:IEIFE, monto:619009.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170401055569 | Proyecto de inversión | 822809.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:822809.03, modificado:821994.84}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En24djn1645n Jardín De Niños Diego Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160401 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:176.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:79, direccion: , , Noria de Cañas, Salinas, lon:-101.8025, lat:22.531944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 784627.11 | 821994.84 | 784627.11 | 784627.11 | 784627.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-C, contratista:Disor Constructora Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:768225.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170401055582 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.999999998E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Facultad De Derecho Y Facultad De Contaduría Y Administración | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160398 | N | 0 | 0 | 27618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1557.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tomasa Esteves, , San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-03-22 | 2018-08-01 | 29999999.98 | 29999999.98 | 29999999.98 | 29999999.98 | 29999999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E008-2018, contratista:Sermart Constructor, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2.167848876E7, importe_modificado:2.884615384E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101055738 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:363374.19}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn5259v Jardín De Niños Cleotilde Berrones Meza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170078 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:279.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Plaza de Toros, s.n. Armadillo de los Infante, Armadillo de los Infante, S.L.P., lon:-100.655833, lat:22.243333}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 363374.19 | 363374.19 | 363374.19 | 363374.19 | 363374.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E049-2018-B, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:658069.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201113954 | Proyecto de inversión | 647374.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647374.26, modificado:647374.33}} | Construcción De Aula Y Servicios Sanitarios En Preparatoria En La Localidad De La Laguna - 84920 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 84920 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:BARRIO , 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.72845823, lat:21.24741752}} | 2018-03-01 | 2018-05-29 | 647371.33 | 647371.33 | 647371.33 | 647371.33 | 647371.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/18, contratista:HECTOR LOPEZ BALDERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:647371.33, importe_modificado:647371.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1252336/proyecto_INICIO, 1252336/proyecto_FIN, 1252336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142070 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42500.0, modificado:42500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Sembradora Y Cultivadora | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-26-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:122, direccion:EJIDO DE MORAS, lon:-100.996944, lat:22.299722}} | 2018-06-15 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281656/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301300591 | Proyecto de inversión | 42875.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42875.5, modificado:31188.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 142227 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 142227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.5076989, lat:22.86361692}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 31188.05 | 31188.05 | 31188.05 | 31188.05 | 31188.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR , monto:42875.5, importe_modificado:42875.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1300591/proyecto_PROCESO, 1300591/proyecto_INICIO, 1300591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301308916 | Proyecto de inversión | 209800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209800.0, modificado:174999.92}} | PROGRAMA DE PISO FIRME - 180912 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 180912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD GUADALCÁZAR, 78870GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTREY,MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, lon:-100.40037833, lat:22.61812381}} | 2018-07-01 | 2018-09-28 | 174999.92 | 174999.92 | 174999.92 | 174999.92 | 174999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55169, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:209800.0, importe_modificado:209800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1308916/proyecto_INICIO, 1308916/proyecto_PROCESO, 1308916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301315762 | Proyecto de inversión | 1054334.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054334.44, modificado:1054334.44}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO ESTANQUE BLANCO - 215016 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 215016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ESTANQUE BLANCO, lon:-100.29042738, lat:23.10949334}} | 2018-08-07 | 2018-09-07 | 1054334.44 | 1054334.44 | 1054334.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG48/R33/SC/2018, contratista:MARIO ALBERTO LOERA CHARQUEÑO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:1054334.44, importe_modificado:1054334.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1315762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318648 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 224964 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 224964 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CALLE CHIHUAHUA RANCHERIA ESTANZUELA, 78465ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE CHIHUAHUA Y,LA CASA SE ENCUENTRA REFERIDA ENTRE LA CALLE CHIHUAHUA FRENTE A LA ESCUELA, lon:-101.00884182, lat:22.26987103}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318648/proyecto_INICIO, 1318648/proyecto_FIN, 1318648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018 , trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301324297 | Proyecto de inversión | 2889.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889.51, modificado:2889.51}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS - 247631 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 247631 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:BARRIO , 79960TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.80886752, lat:21.22446785}} | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1324297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401435437 | Proyecto de inversión | 36371.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36371.28, modificado:36371.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA - 346425 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 346425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:CALLE CARR 57 LOTE 8 MANZANA 9 RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA 57 , lon:-100.48129153, lat:22.86618775}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 36371.28 | 36371.28 | 36371.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57408, contratista:, convocante:Municipio de Guadalcázar , monto:36371.28, importe_modificado:36371.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1435437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401445180 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONVENIO CEA - 373532 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 373532 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA - COAXOCOYO UNO LIMONTITLA KILÓMETRO 3 + 600 CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA S, lon:-98.66754671, lat:21.37034968}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1445180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto no se llevo a cabo., trimestre:1.0, usuario:eliseofranciscoc, fecha:2020-04-13}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401483493 | Proyecto de inversión | 3171304.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042000.0, modificado:1042000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1597000.9, modificado:1597000.9}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:486999.1, modificado:486999.1}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45304.35, modificado:45304.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA - 430176 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 430176 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., lon:-100.73477422, lat:22.03980928}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 1042000 | 1042000 | 1042000 | 1042000 | 1042000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/01/2018, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, monto:1042000.0, importe_modificado:1042000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1483493/proyecto_INICIO, 1483493/proyecto_FIN, 1483493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485694 | Proyecto de inversión | 838500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838500.01, modificado:838500.01}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION MURO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PURISIMA MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 434587 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 434587 | S | 232 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24768.0, meta_modificada:24768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN JOSE DE LA PURISIMA, 78490 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE MORELOS SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CALLE ALLENDE O LA CALLE, lon:-101.21103767, lat:22.09420403}} | 2018-04-11 | 2018-05-12 | 756329.18 | 756329.18 | 756329.18 | 756329.18 | 756329.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-28-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:756329.18, importe_modificado:756329.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1485694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497471 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:285342.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:285342.53}} | Rehabilitación y equipo de bombeo tipo sumergible para un gasto de 10 lps para una carga dinámica de 2010 mts. Instalación de equipo de bombeo, tren de descarga e incluye válvulas de 3" de diámetro. Piezas especiales. Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 40 hp | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-002/18-OPAD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-002/18-OP-AD, contratista:Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:570685.05, importe_modificado:570685.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503438 | Proyecto de inversión | 1200063 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200063.0, modificado:1228369.26}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0072J Jardín de Niños Enrique Laubscher | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170185 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:calle Zaragoza, 214, Barrio Las Lomas, Ciudad Valles, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 1116243.06 | 1228369.26 | 1116243.06 | 1116243.06 | 1116243.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503462 | Proyecto de inversión | 768537.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768537.68, modificado:768537.68}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1878T Primaria Librado Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170190 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:425.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Los Amoles, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 668703.61 | 768537.68 | 668703.61 | 668703.61 | 668703.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511466 | Proyecto de inversión | 151554.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151554.96, modificado:151169.05}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle América del Centro, tramo de calle República de Brasil a República de Costa Rica | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884440 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.08, meta_modificada:268.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:América del Centro 1200, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96310556, lat:22.1216487}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 151169.05 | 151169.05 | 151169.05 | 45350.71 | 45350.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101515950 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:250000.0, modificado:249380.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249380.5}} | Construcción de red de distribucióncon tubería de PVC de 3" RD-26 200 ml suministro y colocación de válvula florador de 2" y 3" clase 125 lbs 200 psi. Suministro y colocación de tomas domiciliarias 12 piezas incluye excavación y piezas especiales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.5534637, lat:22.2476512}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-004/18-OP-AD, contratista:JULIO CESAR ROCHA ROSAS, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:498760.99, importe_modificado:498760.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1515950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201542017 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92727.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARBECHOS - 86558 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86558 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BARBECHOS, 78836 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE BARBECHOSMUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, SLP, lon:-100.71646432, lat:23.6429976}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 182514.82 | 182514.82 | 182514.82 | 182514.82 | 182514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2019, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1994284.3, importe_modificado:1994284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1542017/proyecto_INICIO, 1542017/proyecto_PROCESO, 1542017/proyecto_FIN, 1542017/proyecto_PROCESO, 1542017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201555303 | Proyecto de inversión | 413623.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413623.73, modificado:413623.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PREESCOLAR EN LA CECILIA - 112665 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 112665 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA ESCONDIDA Y , ESTA A 100 MTROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.84653787, lat:22.7347299}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 413623.73 | 413623.73 | 413623.73 | 413623.73 | 413623.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/AD-021/2019, contratista:ARQ MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:413623.73, importe_modificado:413623.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1555303/proyecto_INICIO, 1555303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567922 | Proyecto de inversión | 483839.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483839.06, modificado:483839.06}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DPR2025C Primaria Ignacio Zaragoza, 0029 Las Norias, calle Zaragoza s.n. 19 Lagunillas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194144 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:195.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:Calle Zaragoza s.n. 0029 Las Norias, 19 Lagunillas, S.L.P., lon:-99.56697, lat:21.585976}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 483839.06 | 483839.06 | 483839.06 | 483839.06 | 483839.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567929 | Proyecto de inversión | 1166254.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166254.77, modificado:1118406.36}} | Rehabilitación general de la red eléctrica en 24DPR0555E Primaria Jaime Nuno, 0001 Tamazunchale, Barrio San Miguel, Avenida Benito Juárez 129, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194151 | S | 188 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:455.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juárez, 129, Barrio San Miguel, 0001 Tamazunchale, 37 Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1118406.36 | 1118406.36 | 1118406.36 | 1118406.36 | 1118406.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568117 | Proyecto de inversión | 1089656.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089656.74, modificado:1089656.74}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DML0008H Educación Especial C.A.M. Artículo Tercero, 0001 Tamuín, Avenida Taninul s.n. 40 Tamuín, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194020 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:423.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Avenida Taninul s.n. Tamuín, tAMUÍN, S.L.P., lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 1089656.74 | 1089656.74 | 1089656.74 | 1089656.74 | 1089656.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568296 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1094266.57}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DST0058S Secundaria Técnica No. 51, 0001 San Antonio, calle Venustiano Carranza, s.n. 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170221 | S | 68 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:474.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.90277743, lat:21.62000047}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 570506.54 | 1094266.57 | 570506.54 | 570506.54 | 570506.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301573271 | Proyecto de inversión | 4840870.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4840870.48, modificado:4840870.48}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA BRECHA (VEREDA) DE SAN LUIS GONZAGA A EL TROMPILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-002-19 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:México 80 21, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.38711452, lat:21.90884775}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 4840870.48 | 4840870.48 | 4840870.48 | 4750097.92 | 4750097.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21416654, contratista:CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4840870.48, importe_modificado:4840870.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {1573271/proyecto_INICIO, 1573271/proyecto_PROCESO, 1573271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575289 | Proyecto de inversión | 7664017.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7664017.9, modificado:6768905.45}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Dr. Carlos Canseco González, de Venustiano Carranza a Pintores. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884506 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5160.0, meta_modificada:5160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Dr. Carlos Canseco Gonzalez SN-S PARQUE DE MORALES, Parque Juan H. Sanchez, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0170877, lat:22.14927654}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 6768905.45 | 6768905.45 | 6768905.45 | 6768905.45 | 6768905.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1940.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575909 | Proyecto de inversión | 870240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870240.0, modificado:845079.89}} | Pavimentación de andador Flamingo, tramo de calle Golondrinas a andador Kiwi | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884533 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.75, meta_modificada:534.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Flamingos 207, Las Julias 1ra Secc, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02090716, lat:22.17484238}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 845079.89 | 845079.89 | 845079.89 | 845079.89 | 845079.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301576012 | Proyecto de inversión | 1266610.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266610.94, modificado:1758436.45}} | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Einstein, tramo de av. Salk a av. Curie | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884539 | S | 9166 | 8834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.1, meta_modificada:1389.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Einstein 231, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94644368, lat:22.12364146}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1758436.45 | 1758436.45 | 1758436.45 | 1758436.45 | 1758436.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649428 | Proyecto de inversión | 1938453.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938453.19, modificado:1938453.19}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME RUTA PUENTE DEL CARMEN - 258409 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 258409 | S | 134 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.2, meta_modificada:1435.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 060A 0597 Y 0633 UBICADAS EN PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE SLP, lon:-99.97408613, lat:21.91039221}} | 2019-11-05 | 2019-12-20 | 1938453.19 | 1938453.19 | 1938453.19 | 1938453.19 | 1938453.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-089/2019, contratista:JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1938453.19, importe_modificado:1938453.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1363.44}} | {1649428/proyecto_INICIO, 1649428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653374 | Proyecto de inversión | 1340009 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340009.0, modificado:1340009.0}} | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE EDIFICIO A, ESTRUCTURA U-1C, DE 9 ENTRE EJES, TRES AULAS, DIRECCION Y AREA DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA - 263511 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 263511 | S | 141 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.48, meta_modificada:555.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AGUA GORDA DE LOS PATOS, 78497 AGUA GORDA DE LOS PATOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE BENITO JUAREZ, lon:-101.46605085, lat:21.87295182}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1340009 | 1340009 | 1340009 | 1340009 | 1340009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DISM -INV-16-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1340009.0, importe_modificado:1340009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1653374/proyecto_PROCESO, 1653374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653937 | Proyecto de inversión | 448833.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:291033.33, modificado:291033.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157800.64, modificado:157800.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE BARRIO EL ZOCOHUITE A BARRIO LA JOYITA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II - 285731 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 285731 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL ZOCOHUITE BARRIO EL ZOCOHUITE, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A LA JOYITA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO ENTRE EL BARRIO ZOCOHUITE A BARRIO LA JOYITA, lon:-98.97102896, lat:21.52387958}} | 2019-09-02 | 2019-10-30 | 157800.64 | 157800.64 | 157800.64 | 157800.64 | 157800.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-040, contratista:OMAR ALEXANDER TELLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:335112.53, importe_modificado:335112.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1653937/proyecto_INICIO, 1653937/proyecto_FIN, 1653937/proyecto_PROCESO, 1653937/proyecto_FIN, 1653937/proyecto_PROCESO, 1653937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657984 | Proyecto de inversión | 558722.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558722.54, modificado:558722.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES SIERRA DE SAN MIGUELITO, LIBERTAD, PRIVADA PEÑASCAL Y PEÑA AMARILL - 267835 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 267835 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PRIVADA PEÑASCAL, PEÑA AMARILLA, SIERRA DE SAN MIGUELITO COLONIA COLONIA EL PEÑASCAL, 78427 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEÑA BLANCA Y CALLE CAMINO A LA VIRGEN, CALLE CORTE DE PEÑA , lon:-100.95938897, lat:22.10080101}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 558722.54 | 558722.54 | 558722.54 | 558722.54 | 558722.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-04/2019-1, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION, convocante:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE, monto:558722.54, importe_modificado:558722.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1657984/proyecto_PROCESO, 1657984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658253 | Proyecto de inversión | 373491.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373491.35, modificado:373491.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JULIAN DE LOS REYES, COMUNIDAD DE MILPILLAS - 268244 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 268244 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:CALLE JULIAN DE LOS REYES EJIDO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBRADO RIVERA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE VICENTE GUERRERO ACCESO POR SAN LUIS POTOTI PEÑASCO TOMAR CALLE, lon:-100.96232438, lat:22.23069025}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 373491.35 | 373491.35 | 373491.35 | 373491.35 | 373491.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-04/2019-2, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION, convocante:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE, monto:373491.35, importe_modificado:373491.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.6}} | {1658253/proyecto_PROCESO, 1658253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658269 | Proyecto de inversión | 1056963.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056963.82, modificado:1056963.82}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO - 268261 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 268261 | S | 300 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:EJIDO ESTACIÓN WADLEY, 78546 ESTACIÓN WADLEY, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA CARRIL VIEJO Y CALLE 3 DE MAYO, SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA CARRETERA A SAN JOSE DE CORONADOS HACIA EL NORTE., lon:-100.98188057, lat:23.61437616}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 1056963.82 | 1056963.82 | 1056963.82 | 1056963.82 | 1056963.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-011/2019, contratista:BRENDA LIZBETH VELAZQUEZ ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1056963.82, importe_modificado:1056963.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1658269/proyecto_INICIO, 1658269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668027 | Proyecto de inversión | 1086000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086000.0, modificado:1085999.99}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, TECHO EN CUADRANTE 1.1 - 281151 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 281151 | S | 369 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-100.96204543, lat:22.2304519}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1085999.99 | 1085999.99 | 1085999.99 | 1085999.99 | 1085999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-107-2019, contratista:RENTA Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:990020.19, importe_modificado:1086000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {1668027/proyecto_PROCESO, 1668027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668214 | Proyecto de inversión | 1015558.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015558.45, modificado:956373.15}} | ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTENSIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA EN VARIAS CALLES DE LA COL. RANCHO DE LA CRUZ - 281705 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 281705 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA RANCHO DE LA CRUZ VARIAS CALLES, lon:-100.99362875, lat:22.19808498}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 956373.15 | 956373.15 | 956373.15 | 956373.15 | 956373.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-118-2019, contratista:PROYECTOS, ASESORIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA ORMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:765098.52, importe_modificado:956373.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.4}} | {1668214/proyecto_INICIO, 1668214/proyecto_PROCESO, 1668214/proyecto_INICIO, 1668214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668272 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:234000.0, modificado:234000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD CHUNUNTZEN UNO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN - 281842 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281842 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN I RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE CHUNUNTZEN I, lon:-98.97316149, lat:21.48594179}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-058, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:988000.0, importe_modificado:494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1668272/proyecto_PROCESO, 1668272/proyecto_INICIO, 1668272/proyecto_FIN, 1668272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401691435 | Acción | 6874309.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:3437154.74, modificado:3437154.74}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3437154.74, modificado:3437154.74}} | INTERAPAS-PROSANEAR-02-2019-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PROSANEAR-02-2019-A | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0004846, lat:22.1245075}} | 2020-01-08 | 2020-04-28 | 3437154.74 | 3437154.75 | 501153.86 | 501153.86 | 501153.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-02-2019-A, contratista:VATTEN INGENIERIA SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:6874309.48, importe_modificado:6874309.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1691435/proyecto_INICIO, 1691435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693276 | Proyecto de inversión | 360427.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360427.21, modificado:360427.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA ELENA TRAMO DE CALLE BUGAMBILIAS A CALLE ROSA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884596 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.2, meta_modificada:323.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:María Elena 118, Sta Ines, 78144 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00767851, lat:22.17613396}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 360427.2 | 360427.2 | 360427.2 | 360427.2 | 360427.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693333 | Proyecto de inversión | 1016639.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016639.65, modificado:1016639.64}} | BACHEO DE VIALIDADES CON ADOQUÍN DE CANTERA Y PIEDRA LAJA TIPO SANGRE DE PICHÓN EN CORDILLERA KARAKORUM Y REAL DE LOMAS Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO LOMO DE TORO EN CORDILLERA HIMALAYA Y CALLE CORONEL ESPINOZA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884604 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.2, meta_modificada:795.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Cordillera Karakorum, Lomas 3ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0261101, lat:22.1433065}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 1016639.64 | 1016639.64 | 1016639.64 | 1016639.64 | 1016639.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699402 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0041Z Secundaria General José María Morelos y Pavón, Tierra Nueva, calle Pincipal s.n. municipio Tierra Nueva, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180005 | S | 171 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Av Antonio Martínez 22, Centro, 79590 Centro, S.L.P., México, lon:-100.57472706, lat:21.66725972}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699405 | Proyecto de inversión | 31450.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31450.93, modificado:31450.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CALLE JACARANDAS | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL NARANJO | 019/2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Jacarandas LB, El Naranjo, S.L.P., México, lon:-99.3157196, lat:22.51255695}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699689 | Adquisición | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9478006, lat:22.1047376}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699705 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Equipamiento para el Registro Público Vehicular. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95276833, lat:22.10178411}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699889 | Proyecto de inversión | 1508587.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508587.35, modificado:1508587.35}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Villanueva tramo de calle Villa Campestre a calle Zacatecas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884754 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.73, meta_modificada:1120.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Villanueva 121, Zacatecas, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98770142, lat:22.16224386}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1508587.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699903 | Proyecto de inversión | 712805.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712805.96, modificado:712805.96}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Mariano Avila esquina Av. Nicolás Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884762 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.9, meta_modificada:772.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Ávila & Av. Nicolas Zapata, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.991902, lat:22.1540289}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 712805.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700009 | Proyecto de inversión | 1286875.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286875.57, modificado:1286875.57}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Montes Apalaches tramo de Av. Sierra Leona a Calle Río Grande | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884765 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.37, meta_modificada:1109.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Montes Apalaches 240, Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02175474, lat:22.14401475}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1286875.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700216 | Proyecto de inversión | 1510630.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510630.33, modificado:1510630.33}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Fracc. Jacarandas y Valle de Jacarandas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884776 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.26, meta_modificada:1302.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Valle de Jacarandas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0121451, lat:22.1718729}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jacarandas, Tecnologico I, 78145 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0132277, lat:22.1737716}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1510630.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700218 | Proyecto de inversión | 1688129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688129.2, modificado:1688129.2}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico colonia Prados de San Vicente | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884777 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.28, meta_modificada:1455.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9136055, lat:22.1325826}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1688129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704377 | Proyecto de inversión | 7149968.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7149968.55, modificado:7149968.55}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE PONCIANO ARRIAGA, TRAMO DE CALLE REFORMA A CALLE CONSTITUCIÓN DE 1857, COL. BENITO JUAREZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 3075916.47 | 3075916.47 | 3075916.47 | 3075916.47 | 3075916.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-05/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:7149968.55, importe_modificado:7149968.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704418 | Proyecto de inversión | 5113654.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5113654.9, modificado:5113654.9}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO AV. PONCIANO ARRIAGA A CALLE LAZARO CANO, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN NORTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 2391656.4 | 2391656.4 | 2391656.4 | 2391656.4 | 2391656.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-12/2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5113654.9, importe_modificado:5113654.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1704418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300790084 | Proyecto de inversión | 220875.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220875.19, modificado:220875.19}} | Construccion De Servicio Sanitario Rural Completo Incluye Pozo De Absorcion Y Cisterna En Telesecundaria General Mariano Arista En San Jose - 210876 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210876 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT, lon:-100.5151876, lat:23.66112183}} | 2016-08-08 | 2016-10-29 | 220875.19 | 220875.19 | 220875.19 | 180874.69 | 180874.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2016, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:220875.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} | {894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO, 894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170100832701 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24msu0001y 24dnl0001n Escuela Normal De Estudios Superiores Del Magisterio Potosino, Plantel 1 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160275 | N | 0 | 0 | 2879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:907.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Carlos, 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, San Luis Potosí, C.P. 78129, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-03-30 | 2017-07-01 | 4609244.53 | 5000000 | 4609244.53 | 4609244.53 | 4609244.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E003-2017, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3796543.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904275 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:976555.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0304z Primaria Constitución Mexicana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160286 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:344.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion: , , San José de Gallinas, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.204166, lat:22.025555}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 865009.93 | 976555.4 | 865009.93 | 865009.93 | 865009.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-A, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:800261.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300955435 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2728069.74}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Retroceso - Ixtla Santiago ( Ramal A Tetitla) Tramo Texopis - Frijolillo Sub Tramo Del Km. 11 000 Al Km. 12 200 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-016-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:-, lon:-98.808888, lat:21.223888}} | 2017-09-19 |  | 2728069.74 | 2728069.74 | 2728069.74 | 2728069.72 | 2728069.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-039-W-17, contratista:CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2728069.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1081868/proyecto_PROCESO, 1081868/proyecto_INICIO, 1081868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018009 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:25000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Los Pocitos - 261189 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261189 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:56, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA, lon:-100.5934108, lat:23.76592051}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153089/proyecto_INICIO, 1153089/proyecto_PROCESO, 1153089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018013 | Proyecto de inversión | 136081.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50889.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59646.77, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25544.82, modificado:59646.77}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Puerta Del Refugio - 261719 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261719 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:60, direccion:PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA , lon:-100.5766865, lat:23.42191542}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 59646.77 | 59646.77 | 59646.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401020665 | Proyecto de inversión | 752827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752827.51, modificado:752827.51}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Maria Leos Hernandez - 238575 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238575 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR, lon:-100.6546527, lat:23.63420229}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 752827.51 | 752827.51 | 752827.51 | 479099.42 | 479099.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/069-2017, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:752827.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {1155745/proyecto_INICIO, 1155745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401020839 | Proyecto de inversión | 439839.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439839.89, modificado:439839.89}} | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Totectitla - 325481 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:164, direccion:BARRIO, 79960 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78477141, lat:21.28004327}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1155919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401021626 | Proyecto de inversión | 51462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25971.68, modificado:25971.68}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25490.82, modificado:25490.82}} | Construcción De Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Coaxocotitla - 275170 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 275170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:BARRIO, 79960 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77421584, lat:21.21190304}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401049292 | Proyecto de inversión | 159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:159000.0, modificado:0.0}} | Rabilitación De La Plaza Jardín Hidalgo De 400 M2, En La Cabecera Municipal De De Guadalcázar, S..L.P. / 2017-07-05-0511 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-07-05-0511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1185499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401055552 | Proyecto de inversión | 2510782 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2510782.0, modificado:2510782.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpt0009m Colegio De Educación Profesional Técnica Núm. 205 San Luis Potosí, 1ra Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170024 | N | 0 | 0 | 1396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1325.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Parque Agua Azul, 1501, colonia Bella Foresta, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1933329.35 | 1933329.35 | 1933329.35 | 1933329.35 | 1933329.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E022-2018-B, contratista:E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete, convocante:IEIFE, monto:368961.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170401055580 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2337152.37}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr2425z Primaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160412 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:967.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion: , , Dulce Grande, Villa de Ramos, lon:-102.176388, lat:23.000555}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 2337152.37 | 2337152.37 | 2337152.37 | 2337152.37 | 2337152.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E062-2018-A, contratista:Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:2247261.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101065945 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:567387.19}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24ecb0008t Cobach No. 02 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170015 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida Miguel Hidalgo, 33, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.679166, lat:22.448611}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 567387.19 | 567387.19 | 567387.19 | 567387.19 | 567387.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:011/2018ADQ, contratista:Informática y Oficinas, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:263152.8, importe_modificado:263152.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008/2018ADQ, contratista:Dinámica del Centro, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:24218.38, importe_modificado:24218.38}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014/2018ADQ, contratista:Oficinas y Escolares, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:21468.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP18180201141904 | Proyecto de inversión | 2552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552000.0, modificado:2552000.0}} | Mejoramiento A La Vivienda A Través De La Adquisición De Calentadores Solares | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-07-18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:COBERTURA MUNICIPAL, lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281475/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142039 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implemetos Comunitarios Con Arado Johon Deere En Las Localidades De El Arbolito Y Milpillas | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-20-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:EL ARBOLITO Y MILPLILLAS, lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-06-13 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281624/proyecto_INICIO, 1281624/proyecto_FIN, 1281624/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142050 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:48000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Imlementos Comunitarios Con Remolque Ganadero En Los Rodriguez Y Maravillas | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-21-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:LOS RODRIGUEZ Y MARAVILLAS, lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142078 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33500.0, modificado:33500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Arado Bison En Los Vazquez | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-28-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:80, direccion:LOS VAZQUEZ, lon:-101.062777, lat:22.288888}} | 2018-06-22 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281664/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401405871 | Proyecto de inversión | 11621047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3600523.99, modificado:5810524.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810524.0, modificado:5810524.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS - 372682 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 372682 | S | 6694 | 6054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ , lon:-101.1089222, lat:23.12632928}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-001/18-OP-CP, contratista:COEINSA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1.162104799E7, importe_modificado:1.162104799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405871/proyecto_INICIO, 1405871/proyecto_PROCESO, 1405871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401486016 | Proyecto de inversión | 3833333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383333.33, modificado:383333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA - 435171 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 435171 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZARAGOZA - ESTANCO DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 RANCHERIA ESTANCO DEL CARMEN, 79555 ESTANCO DEL CARMEN, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA D, lon:-100.63167555, lat:21.95968728}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 383333.33 | 383333.33 | 383333.33 | 383333.33 | 383333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-9964, contratista:NEFI LEONEL PEREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, monto:383333.33, importe_modificado:383333.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1486016/proyecto_PROCESO, 1486016/proyecto_INICIO, 1486016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401488246 | Acción | 118137.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118137.71, modificado:0.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 251818 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 251818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2018-06-12 | 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1488246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401501113 | Proyecto de inversión | 1788477.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1788477.58, modificado:1788477.58}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0686X Primaria Pedro Antonio de los Santos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170150 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.88, meta_modificada:845.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Agustín de Iturbide 105, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.77990007, lat:22.00288182}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1499600.15 | 1788477.58 | 1499600.15 | 1499600.15 | 1499600.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503373 | Proyecto de inversión | 748947.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:748947.82, modificado:748947.82}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN1612W Jardín de Niños Revolución | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170173 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.46, meta_modificada:300.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Anastacio Bustamante, 91, El Naranjo,, lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 599762.44 | 748947.82 | 599762.44 | 599762.44 | 599762.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503516 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2802K Primaria José Mariano Jiménez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170199 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Tamuín, El Mirasol, , lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 439890.21 | 800000 | 439890.21 | 439890.21 | 439890.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201562996 | Proyecto de inversión | 11491179.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149117954E7, modificado:1.149117954E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:El Jabalí, S.L.P., México, lon:-99.244167, lat:21.8849999}} | 2018-12-31 | 2019-04-30 | 11479688.36 | 11479688.36 | 11479688.36 | 11479688.36 | 11479688.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-001/18-OP-IN, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:2109498.25, importe_modificado:2109498.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.47}} | {1562996/proyecto_PROCESO, 1562996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201563257 | Proyecto de inversión | 6184772 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6184772.0, modificado:6737704.96}} | Rehabilitación de camino a la Comunidad la Manta de la Delegación de Bocas. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884462 | S | 639 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5764.0, meta_modificada:5764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:La Manta, S.L.P., México, lon:-101.010556, lat:22.6249999}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 6737704.96 | 6737704.96 | 6737704.96 | 6737704.96 | 6737704.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5764.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO ERRONEAMENTE, LO CORRECTO ES 5.764 KILOMETROS, trimestre:1.0, usuario:hectorlunag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568298 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:890798.47}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0064K Secundaria General Ignacio José de Allende Uraga, 0001 Santo Domingo, calle Ignacio Colunga Dávila, s.n. 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170222 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:677.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Centenario 7, 78630 Santo Domingo, S.L.P., México, lon:-101.73768997, lat:23.32499624}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 291222.58 | 890798.47 | 291222.58 | 291222.58 | 291222.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575867 | Proyecto de inversión | 1288420.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288420.3, modificado:1288420.3}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en varias calles de la Col. El Paseo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884527 | S | 7638 | 7359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.43, meta_modificada:864.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:El Paseo, 78320 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.958801, lat:22.1471826}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1288420.3 | 1288420.3 | 1288420.3 | 1288420.3 | 1288420.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301576003 | Proyecto de inversión | 2310460.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310460.2, modificado:2310460.21}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en varias calles de la Col. Sauzalito | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. |  | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.14, meta_modificada:1550.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sauzalito, 78413 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0015446, lat:22.1931797}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 2310460.21 | 2310460.21 | 2310460.21 | 2310460.21 | 2310460.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401577219 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:678232.3}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0335T Primaria Venustiano Carranza, 0004 Lejem, municipio 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170218 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion: , , 0004 Lejem, 26 San Antonio, San Luis Potosí, lon:-98.902848, lat:21.620177}} | 2019-11-26 | 2020-03-03 | 377204.12 | 678232.3 | 377204.12 | 377204.12 | 377204.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401577221 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:593927.57}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DCC0478K Jardín de Niños Indígena Aurelio Manrique de Lara, 0001 Tampamolón Corona, colonia La Palma, 39 Tampamolón Corona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170223 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:, , colonia La Palma, 0001 Tampamolón Corona, 39 Tampamolón Corona, San Luis Potosí, lon:-98.815114, lat:21.560352}} | 2019-11-26 | 2020-03-03 | 423118.78 | 593927.57 | 423118.78 | 423118.78 | 423118.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401602571 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275654.5}} | ADECUACION A CAPTACION Y CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO AHUACATITLA EN TAMUIN SLP - 142594 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 142594 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:CALLE LEOBARDO CALLEJAS EJIDO NUEVO AHUACATITLA, 79226 FRACCIÓN LA ANGOSTURA NORTE, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE J GUADALUPE CORONADO LARA EN LA FRACCION A, lon:-98.64673919, lat:21.92538151}} | 2019-12-15 | 2019-12-31 | 1275654.5 | 1275654.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-002/19-OP-AD, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1275654.5, importe_modificado:1275654.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1602571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401607397 | Proyecto de inversión | 415911.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415911.8, modificado:415911.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PREPARATORIA EN SALITRILLOS - 112267 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 112267 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-100.72830636, lat:22.64445072}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-020/2019, contratista:ARQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:415911.8, importe_modificado:415911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1607397/proyecto_INICIO, 1607397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618477 | Proyecto de inversión | 602191.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602191.31, modificado:602191.31}} | CONSTRUCCION DE AULA DOS EE U UNO C EN BACHILLERATO EMSAD DIECISEIS IGNACIO ZARAGOZA - 186174 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 186174 | S | 54 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.83, meta_modificada:52.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 79283 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LERDO DE TEJADA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN, lon:-99.14775733, lat:22.29301311}} | 2019-08-05 | 2019-11-30 | 602191.31 | 602191.31 | 602191.31 | 602191.3 | 602191.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-017-2019-R33, contratista:PROYECTOS MACON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:602191.31, importe_modificado:602191.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.83}} | {1618477/proyecto_PROCESO, 1618477/proyecto_INICIO, 1618477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632450 | Proyecto de inversión | 500791.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500791.31, modificado:500791.31}} | CONSTRUCCION PAVIMEMTACION DE CALLE CON CONCRTEO HIDRAULICO EN LA CALLE TERCERA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA SLP - 212989 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 212989 | S | 10000 | 6316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TERCERA COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA Y CALLE CALLE CUARTA, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE TERCERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DAMIAN, lon:-101.38855788, lat:21.90593349}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 500791.31 | 500791.31 | 500791.31 | 500791.31 | 500791.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-12-2019, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:500791.31, importe_modificado:500791.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1632450/proyecto_INICIO, 1632450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401642735 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:23200.0, modificado:23200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MESA DE SAN FRANCISCO MESA DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 1 - 249949 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 249949 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE MESA DE SAN FRANCISCO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 MESA DE SAN FRANCISCO (MESA DE SAN JOSÉ), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA MESA DE SAN FRANCISCO SE LLEVO ACABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL CUAL, lon:-99.59798644, lat:22.11645201}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-01/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1642735/proyecto_INICIO, 1642735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645142 | Proyecto de inversión | 46800.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.48, modificado:46800.48}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN AGUA AMARGA - 252738 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252738 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA EJIDO , 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS AL ENTRONQUE HACIA EL ZOPOPE Y SUBIR A TAMAPATZ DE AHI CAMINO A AGUA AMARGA, lon:-99.10013085, lat:21.54222645}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:46800.48, importe_modificado:46800.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1645142/proyecto_INICIO, 1645142/proyecto_PROCESO, 1645142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649458 | Proyecto de inversión | 1549989 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549989.0, modificado:1549989.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME RUTA SAN MARCOS - 258443 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 258443 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.78, meta_modificada:967.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 0629 Y 0648 UBICADAS EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P. COMO SE, lon:-100.00419224, lat:21.9094076}} | 2019-11-05 | 2019-12-20 | 1549989 | 1549989 | 1549989 | 1549989 | 1549989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-090/2019, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1549989.0, importe_modificado:1549989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.75}} | {1649458/proyecto_INICIO, 1649458/proyecto_PROCESO, 1649458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653079 | Proyecto de inversión | 699459.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699459.76, modificado:699459.76}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L. - 284474 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 284474 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.42, meta_modificada:663.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA PRINCIPAL A CALLE, lon:-100.00478278, lat:21.90516299}} | 2019-12-03 | 2019-12-23 | 699459.76 | 699459.76 | 699459.76 | 349729.88 | 349729.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-113/2019, contratista:ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:699459.76, importe_modificado:699459.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.42}} | {1653079/proyecto_INICIO, 1653079/proyecto_PROCESO, 1653079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653627 | Proyecto de inversión | 5643931.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5643931.51, modificado:5643931.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CALLE FRANCISCO I. MADE - 263902 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 263902 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN DELEGACIÓN LA PILA TOMAR ACCESO POR CALLE FRANCISCO I. MADERO DAR , lon:-100.8670793, lat:22.03277605}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 5643931.51 | 5643931.51 | 5643931.51 | 5643931.51 | 5643931.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-LPE-17-2019, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:5643931.51, importe_modificado:5643931.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1653627/proyecto_INICIO, 1653627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654748 | Proyecto de inversión | 40812.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40812.67, modificado:40812.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE ALLENDE - 265326 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 265326 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO DEL REFUGIO, 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OLIVARES Y CALLE ARTEAGA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PUENTE OLIVARES, lon:-99.82510445, lat:21.65038101}} | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 40812.17 | 40812.17 | 40812.17 | 40812.17 | 40812.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:40812.67, importe_modificado:40812.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1654748/proyecto_INICIO, 1654748/proyecto_PROCESO, 1654748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657980 | Proyecto de inversión | 2228685.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114342.59, modificado:1114342.59}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114342.6, modificado:1114342.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN TAZÁQUIL EJIDO MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP - 134960 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 134960 | S | 326 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL EJIDO MUNICIP, lon:-98.95458792, lat:21.47388481}} | 2019-09-01 | 2019-12-10 | 1114342.59 | 1114342.59 | 1114342.59 | 1114342.59 | 1114342.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/R-33 FISM-FISE/IR-27, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:2228685.19, importe_modificado:2228685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657980/proyecto_INICIO, 1657980/proyecto_PROCESO, 1657980/proyecto_FIN, 1657980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661223 | Proyecto de inversión | 959027.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959027.09, modificado:959027.12}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 6 - 272079 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 272079 | S | 313 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2911.2, meta_modificada:2911.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LAS FLORES, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , EN COLONIA FLORES DE TIERRA BLANCA BELLAS LOMAS HEROES ANTORCHISTAS DE CHIMALHUACAN, TIERRA BLANCA UNO, RICARDO FLOR, lon:-100.96249353, lat:22.10444653}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 959027.12 | 959027.12 | 959027.12 | 959027.12 | 959027.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-78-2019, contratista:CONSTRUCCIONES JEZARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:909798.72, importe_modificado:959027.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2765.64}} | {1661223/proyecto_PROCESO, 1661223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668299 | Proyecto de inversión | 590133.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:279466.67, modificado:279466.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310666.67, modificado:310666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO - 281923 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281923 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EL NACIMIENTO EJIDO EL NACIMIENTO, 79880 EL NACIMIENTO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL NACIMIENTO, lon:-98.97751041, lat:21.46369355}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 310666.67 | 310666.67 | 310666.67 | 310666.67 | 310666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-046 (3), contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:2213000.0, importe_modificado:2213000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1668299/proyecto_INICIO, 1668299/proyecto_FIN, 1668299/proyecto_INICIO, 1668299/proyecto_PROCESO, 1668299/proyecto_FIN, 1668299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693260 | Proyecto de inversión | 836020.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836020.24, modificado:836020.24}} | BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884569 | S | 6110 | 5890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 836020.24 | 836020.24 | 836020.24 | 836020.24 | 836020.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699389 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DML0010W Educación Especial CAM Miguel Barragán, 0260 Ejido San José, Juan Bautista Barragán, s.n. municipio 10 Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:260, direccion:Juan Bautista Mollinedo 8, La Villa, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.60956097, lat:22.40039547}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699391 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0333E Jardín de Niños El Pequeño Ruiseñor, 0011 Las Lomas, municipio 42 Tanquián de Escobedo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:Niños Heroes, San Luis Potosí, México, lon:-98.67765427, lat:21.62024982}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699399 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0275U Primaria Indígena Ponciano Arriaga, 0260 Ejido San José, municipio 10 Ciudad del Maíz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170234 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:260, direccion:De Los Tecolotes 2, San Jose, 79303 San Jose, S.L.P., México, lon:-99.61612701, lat:22.41039374}} | 2020-04-21 | 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699420 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL JOSE OTHON | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL NARANJO | 022/2020 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Manuel José Othón 108, La Encantada, 79310 El Naranjo, S.L.P., México, lon:-99.32095528, lat:22.5189793}} | 2020-03-20 | 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699703 | Adquisición | 38356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8356E7, modificado:3.8356E7}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95336914, lat:22.10176423}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 11506800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699885 | Proyecto de inversión | 7140531.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7140531.87, modificado:7140531.87}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Avenida del Desierto tramo de calle Damián Carmona a calle Industrias | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884748 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Av. del Desierto 1000, Capulines, S.L.P., México, lon:-101.04585171, lat:22.179189}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 7140531.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699886 | Proyecto de inversión | 3350746.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350746.12, modificado:3350746.12}} | Pavimentación con concreto hidràulico de calle Albino García tramo de calle Mariano Ávila a calle Mariano Otero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884752 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2431.69, meta_modificada:2431.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Albino García 609, Loreto, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99324822, lat:22.1588208}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 3350746.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700221 | Proyecto de inversión | 3600871.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600871.99, modificado:3600871.99}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Himno Nacional, tramo de la Glorieta Revolución a calle Xicoténcatl | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884778 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.19, meta_modificada:3104.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4038, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98280907, lat:22.13633288}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 3600871.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700233 | Proyecto de inversión | 1695330.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695330.22, modificado:1695330.22}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av Salk entre Lateral de Av. Salvador Nava Martínez y Periferico Rocha Cordero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884782 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.49, meta_modificada:1461.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk, Progreso, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9499862, lat:22.125973}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1695330.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700242 | Proyecto de inversión | 931876.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931876.16, modificado:931876.16}} | Rehabilitación de aula y servicios sanitarios y dirección en Jardín de Niños Maria Montessori | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884798 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio Altamirano 1607, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98882794, lat:22.15966043}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 931876.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703410 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:1501892.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | Construcción de línea de distribución en la localidad de Agua Prieta municipio de Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-001/19-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4983.2, meta_modificada:4983.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 4101892.07 | 4101892.07 | 821534.67 | 821534.67 | 821534.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-001/19-OP-CP, contratista:JOSÉ LUIS MATA JURADO, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:4101892.07, importe_modificado:4101892.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703482 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Rehabilitación de planta de tratamiento (pretratamiento y cárcamo de bombeo, caja de reparto, revisión de instalación eléctrica y pruebas) en el muncipio de Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-004/19-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tanlajás, S.L.P., México, lon:-98.8854861, lat:21.6649219}} | 2019-12-30 | 2020-03-13 | 679331.33 | 679331.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-004/19-OP-IN, contratista:Héctor Arturo Villanueva de la Piedra, convocante:COmisión Estatal del Agua, monto:679331.33, importe_modificado:679331.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704401 | Proyecto de inversión | 1756928.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756928.18, modificado:1756928.18}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE MODESTO DÍAZ TRAMO DE CALLE JUAN GARCIA A CALLE EJIDO SAN FRANCISCO, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN NORTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 702771.27 | 702771.27 | 702771.27 | 702771.27 | 702771.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-10/2020, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1756928.18, importe_modificado:1756928.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1704401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704453 | Proyecto de inversión | 299478.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299478.62, modificado:299478.62}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN XILITLA | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | SP001-2020 | N | 0 | 0 | 6576 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9952745, lat:21.3877076}} | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 299478.62 | 299478.62 | 89843.58 | 89843.58 | 89843.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FFM/SP001/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:299478.62, importe_modificado:299478.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704471 | Proyecto de inversión | 655116.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655116.71, modificado:655116.71}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE CENZONTLE, TRAMO DE AV. PASEO DE LAS AVES A CALLE CONDOR, COL. HOGARES POPULARES PAVÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 196535.01 | 196535.01 | 196535.01 | 196535.01 | 196535.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-19/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:655116.71, importe_modificado:655116.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704487 | Proyecto de inversión | 427526.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427526.66, modificado:427526.66}} | PAVIMENTACIÓN EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, COL. 21 DE MARZO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:21 de Marzo, 78437 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9256085, lat:22.1486881}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 128258 | 128258 | 128258 | 128258 | 128258 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160200683932 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:834873.94}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0366l Primaria Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160213 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:66, direccion:, , Iglesia Vieja, Matlapa, lon:-98.871388, lat:21.310277}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 407598.21 | 834873.94 | 407598.21 | 407598.21 | 407598.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-B, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:802763.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300740956 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:657434.73}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0426e Jardín De Niños Indígena K'Icha A Witz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160264 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:230.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion: , ,Tzepacab segunda Sección Tzapic, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.888333, lat:21.579444}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 380525.99 | 657434.73 | 380525.99 | 380525.99 | 380525.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-B, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:781311.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300745471 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción Y Mobiliario De: Unidad Académica Departamental, Laboratorio De Bioquímica 2a Etapa Y Obras Exteriores, Y Equipo Bioquímica En 24eit0002i Instituto Tecnológico Superior De Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160268 | N | 0 | 0 | 993 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2301.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:453, direccion:Carretera Rioverde - San Ciro de Acosta Km. 4.5, Colonia María del Rosario, Rioverde, C.P. 79610, lon:-99.973888, lat:21.884444}} | 2016-12-07 | 2017-06-01 | 28308433.86 | 28558322.07 | 28308433.86 | 28308433.86 | 28308433.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E165-2016, contratista:TNT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.719177878E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E166-2016, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3684630.43, importe_modificado:}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2018ADQ, contratista:Bran Technology, S. de R.L. de C.V., convocante:IEIFE, monto:60158.15, importe_modificado:}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007/2018ADQ, contratista:Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1184160.82, importe_modificado:}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009/2018ADQ, contratista:Equipar, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:71722.26, importe_modificado:71722.26}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:010/2018ADQ, contratista:Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V., convocante:IEIFE, monto:30160.0, importe_modificado:30160.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:016/2018ADQ, contratista:Tech Energy & Grounding MX, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1950192.0, importe_modificado:}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012/2018ADQ, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:188291.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2287.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160400814019 | Proyecto de inversión | 14724340 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.472434E7, modificado:1.44449E7}} | Adquisición De Vehículos Adaptados Para La Accesibilidad A Personas Con Discapacidad | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí | 3169522 | N | 0 | 0 | 1226 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Muñoz No. 650, Colonia la Condesa, C.P. C.P. 78170, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2016-12-09 |  | 14444900 | 14444900 | 14444900 | 14444900 | 14444900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGA-CAASPE-co-137-IR-007-16, contratista:UNIDADES MOVILES EL DORADO, SA. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.44449E7, importe_modificado:1.44449E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:17.0}} | {918396/proyecto_FIN, 918396/proyecto_PROCESO, 918396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: La Nota Técnica con folio No. 3169522 enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contempla 19 camionetas adaptadas para dar accesibilidad a personas con discapacidad, que por razones de alza en precios el número se redujo a 17 camionetas adquiridas, las cuales ,a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado (DIF), fueron entregadas al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipales, trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-03-23}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904255 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:719686.04}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1687m Jardín De Niños Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160376 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:289.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion: , , Cerro Grande, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.863417, lat:21.279852}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 579533.32 | 719686.04 | 579533.32 | 579533.32 | 579533.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-D, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:692005.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904265 | Proyecto de inversión | 3885441 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3885441.0, modificado:3885441.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0011w Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Viii, Tezapotla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160383 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:310.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:20 de Noviembre, s.n. Barrio de Laxcuatitla, Tezapotla, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.814166, lat:21.173611}} | 2017-09-26 | 2018-02-01 | 3642424.22 | 3885440.99 | 3642424.22 | 3642424.22 | 3642424.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E035-2017, contratista:Jovita Pérez Salazar, convocante:IEIFE, monto:3372227.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904266 | Proyecto de inversión | 954926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954926.95, modificado:833227.48}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0014t Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Xi Aguazarca | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160385 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:129.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:Camino a La Bandera km. 2, Aguazarca, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.923888, lat:21.286944}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 496311.28 | 833227.48 | 496311.28 | 496311.28 | 496311.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-B, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:801180.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904285 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1016776.55}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0277t Primaria Mariano Matamoros | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160347 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:575.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion: , , Cieneguillas, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.128333, lat:21.955}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 910142.95 | 1016776.55 | 910142.95 | 910142.95 | 910142.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-B, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:977669.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904806 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dit0018k Instituto Tecnológico De San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160277 | N | 0 | 0 | 4619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6038.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico s.n. Unidad Ponciano Arriaga, Soledad de Graciano Sánchez, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2017-10-10 | 2018-04-01 | 25578574.07 | 26466751.18 | 25578574.07 | 25578574.07 | 25578574.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E056-2017, contratista:Jade Infraestructuras, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:4464004.9, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E058-2017, contratista:Grupo Constructor Tesa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.757165198E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5148.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170300938422 | Proyecto de inversión | 21794.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21794.64, modificado:0.0}} | Convenio Proyecto Caprino Loc San Ignacio - 193818 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 193818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LEL PROYECTO SE UBICA, lon:-100.1784292, lat:23.1904247}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1064675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017995 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Mezquite - 260971 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260971 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA, lon:-100.5889849, lat:23.46004977}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153075/proyecto_PROCESO, 1153075/proyecto_INICIO, 1153075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018001 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Pastoriza - 327911 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327911 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-100.6248489, lat:23.44446181}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153081/proyecto_INICIO, 1153081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018006 | Proyecto de inversión | 70400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Piedra Blanca - 260668 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260668 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA, lon:-100.6417621, lat:23.56983616}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_FIN, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018020 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San Francisco De Caleros - 261085 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261085 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:72, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE, lon:-100.696757, lat:23.63261111}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153100/proyecto_PROCESO, 1153100/proyecto_INICIO, 1153100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018045 | Proyecto de inversión | 18700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400.0, modificado:8500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Salitrillos Del Refugio - 260708 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260708 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:244, direccion:EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA , lon:-100.6417181, lat:23.72637436}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153125/proyecto_INICIO, 1153125/proyecto_PROCESO, 1153125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401020664 | Proyecto de inversión | 836880.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836880.79, modificado:836880.79}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Lorenzo Coronado Bouley - 238817 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238817 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA,, lon:-100.6247425, lat:23.65764563}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 836880.79 | 836880.79 | 836880.79 | 606152.75 | 606152.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/070-2017, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:836880.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {1155744/proyecto_INICIO, 1155744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401044250 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1890450.81}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: Agua Hedionda - Tanlajas Tramos: Del Km. 5300 Al Km. 6100 Y Del Km. 9000 Al Km. 9050 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-027-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:-, lon:-98.910833, lat:21.683888}} | 2017-10-26 |  | 1890450.81 | 1890450.81 | 1890450.81 | 1890450.8 | 1890450.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-041-W-17, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1890450.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.75}} | {1179727/proyecto_INICIO, 1179727/proyecto_FIN, 1179727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401044264 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2539112.19}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfalticade La Carretera: Tanlajas - Tanquian Tramo: Las Lomas - Tanquian Subtramo: Del Km. 26230 Al Km. 27930. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-028-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:-, lon:-98.661944, lat:21.600277}} | 2017-11-07 |  | 2539112.19 | 2539112.19 | 2539112.19 | 2539107.69 | 2539107.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-043-W-17, contratista:ROMAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2539112.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {1179743/proyecto_PROCESO, 1179743/proyecto_FIN, 1179743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401055463 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:697327.96}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0364m Telesecundaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170036 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:358.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion: , , Paso Bonito, Ahualulco, lon:-101.261666, lat:22.325277}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 597867.89 | 627706.74 | 597867.89 | 597867.89 | 597867.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-A, contratista:L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías, convocante:IEIFE, monto:670507.66, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101055693 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:651961.53}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2408i Primaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170062 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:273.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion: , , Clavellinas, Ahualulco, S.L.P., lon:-101.275833, lat:22.315555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 426369.94 | 651961.53 | 426369.94 | 426369.94 | 426369.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101055710 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:762596.43}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0680a Telesecundaria Lic. José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170070 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:545.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:21, direccion: , , Ignacio Allende, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.381666, lat:22.150833}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 401240.33 | 762596.43 | 401240.33 | 401240.33 | 401240.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E039-2018-C, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:733265.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101070509 | Proyecto de inversión | 159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:159000.0, modificado:159000.0}} | Rabilitación De La Plaza Jardín Hidalgo De 400 M2, En La Cabecera Municipal De De Guadalcázar, S..L.P. / 2017-07-05-0511 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-07-05-0511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-01-01 |  | 79041.4 | 159000 | 79041.4 | 79041.4 | 79041.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:159000.0, importe_modificado:159000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1207738/proyecto_PROCESO, 1207738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101076192 | Proyecto de inversión | 457937.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228968.99, modificado:228968.99}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:228968.99, modificado:228968.99}} | Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo (Bomba- Motor Tipo Sumergible Para Un Gasto De 6lps, Motor Electrico Trifasico Y Cable Submarino Y Tren De Descarga) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:-, lon:-100.663611, lat:21.7125}} | 2017-12-20 |  | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-009/17-OP-IN, contratista:COPROSEINCA, SA de CV , convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:457937.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101078862 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.8E7, modificado:1.718781234E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24eut0002d Universidad Tecnológica Metropolitana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170094 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2038.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carretera San Luis Potosí - Rioverde s.n. esquina Avenida de los Pozos, Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 16567158.96 | 17187812.34 | 16567158.96 | 16567158.96 | 16567158.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E053-18, contratista:TNT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.097704309E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2038.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142027 | Proyecto de inversión | 160020 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80010.0, modificado:80010.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:80010.0, modificado:80010.0}} | Ampliación De Sistema De Riego Tecnificado En Ejido De Moras | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-19-20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:122, direccion:EJIDO DE MORAS, lon:-100.996944, lat:22.299722}} | 2018-06-15 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142089 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Informe:Alumbrado Publico | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-30-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:MEXQUITIC DE MARMONA, lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301315577 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484000.0, modificado:484000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PEDREGAL Y CALLE LA LOMA - 214349 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 214349 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PEDREGAL RANCHERIA AGUA SEÑORA, 78465AGUA SEÑORA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LA LOMA Y,EL PROYECTO SE REALIZARA EN CALLE PEDREGAL Y CALLE LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE AGUA SEÑORA, lon:-101.05386956, lat:22.24542631}} | 2018-02-14 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-07/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MEXQUITIC DE CARMONA, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1315577/proyecto_PROCESO, 1315577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485390 | Proyecto de inversión | 958750.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958750.02, modificado:958750.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 434027 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 434027 | S | 469 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11800.0, meta_modificada:11800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:CALLE VALLEJO BARRIO SAN ANTONIO, 78490 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ARANDA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LLEGA A LA CALLE VALLEJO POR LOS ARANDA O POR CONSTITUCION AL CENTRO DE ES, lon:-101.18302392, lat:22.05199966}} | 2018-04-16 | 2018-05-17 | 876579.17 | 876579.17 | 876579.17 | 876579.17 | 876579.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-26-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:876579.18, importe_modificado:876579.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1485390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401488196 | Acción | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:0.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 239160 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 239160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2018-05-03 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1488196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401496451 | Proyecto de inversión | 1958225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958225.1, modificado:1958225.1}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICADEL CAMINO: E.C. ILLESCAS/VILLA DE COS - SAN JOSE DEL CALIHUEY DEL KM. 1+600 AL KM. 2+700 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-052-17 | N | 0 | 0 | 1999 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:Charcas -villa de cos, San Luis Potosí, México, lon:-102.16478348, lat:23.24055744}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 1958225.1 | 1958225.1 | 1958225.1 | 1355879.02 | 1355879.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LIR-020-W-18, contratista:VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1958225.1, importe_modificado:1958225.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}} | {1496451/proyecto_PROCESO, 1496451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497523 | Proyecto de inversión | 683965.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:683965.87, modificado:683965.87}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1536X Primaria Venustiano Carranza, Zamachihue, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170103 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:104, direccion:Zamachihue, S.L.P., México, lon:-99.656389, lat:22.5111109}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 509261.9 | 683965.87 | 509261.9 | 509261.9 | 509261.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497664 | Proyecto de inversión | 934424.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934424.8, modificado:910989.4}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0199E Primaria Indígena Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170111 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.4, meta_modificada:409.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.09798861, lat:21.90616015}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 865828.52 | 910989.4 | 865828.52 | 865828.52 | 865828.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201540287 | Proyecto de inversión | 230300.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230300.97, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AP EN CALLE HEROES DEL DOS DE ARBIL DE CALLE DOS DE ABRIL A PREDO ANTONIO DE LOS SANTOS - 83656 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 83656 | S | 170 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON AL LLEGAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS SE TOMA LA CALLE DR. AM, lon:-99.63688887, lat:22.00182673}} | 2019-05-27 | 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1540287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201545431 | Proyecto de inversión | 665363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665363.44, modificado:601037.89}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ ENTRE CALLE TULIPAN Y FLOR DE AZAHAR COL MARQUEZ - 91828 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91828 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:268.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE FLOR DE AZAHAR, CALLE BUGAMBILIA CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ ENTRE CALLE TULIPAN Y CALL, lon:-99.02590013, lat:22.00410643}} | 2019-06-10 | 2019-09-17 | 601037.89 | 601037.89 | 601037.86 | 601037.86 | 601037.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2019-R33-928, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:665363.44, importe_modificado:601037.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.8}} | {1545431/proyecto_INICIO, 1545431/proyecto_PROCESO, 1545431/proyecto_FIN, 1545431/proyecto_PROCESO, 1545431/proyecto_FIN, 1545431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201555184 | Proyecto de inversión | 1536375.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:768187.95, modificado:768187.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768187.96, modificado:768187.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 112373 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 112373 | S | 0 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA EJIDO LAPIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA COMUNIDAD DE LA PIMIENTA, lon:-99.00661248, lat:21.52732234}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 768187.96 | 768187.96 | 768187.96 | 768187.96 | 768187.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-027, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1536375.91, importe_modificado:1536375.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555184/proyecto_INICIO, 1555184/proyecto_PROCESO, 1555184/proyecto_FIN, 1555184/proyecto_INICIO, 1555184/proyecto_PROCESO, 1555184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558346 | Proyecto de inversión | 658861.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658861.22, modificado:658861.22}} | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de red sanitaria en 24DJN0079C Jardín de Niños Damián Carmona, 0024 Damián Carmona, Avenida Venustiano Carranza 6, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194036 | S | 50 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:129.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.27177429, lat:22.04745906}} | 2019-06-27 | 2019-10-01 | 658861.22 | 658861.22 | 658861.22 | 658861.22 | 658861.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558359 | Proyecto de inversión | 1632015.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632015.94, modificado:1691866.21}} | Rehabilitación general de la red eléctrica en 24DPR0561P Primaria Plan de San Luis, 0003 Agua Buena, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194045 | S | 147 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:191.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.38931942, lat:21.96406175}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1691866.21 | 1691866.21 | 1691866.21 | 1691866.21 | 1691866.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558575 | Proyecto de inversión | 1271019 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271019.0, modificado:1299043.71}} | Construcción de un aula didáctica 2 e.e. estructura U-1C, servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24EMS0019F EMSaD 19, 0051 Coyoles (Fracción Zocohuite), 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192202 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.77, meta_modificada:547.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:Clavel, San Luis Potosí, México, lon:-99.12071228, lat:22.03823047}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1299043.71 | 1299043.71 | 1299043.71 | 1299043.71 | 1299043.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201561320 | Proyecto de inversión | 833421.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833421.96, modificado:840859.09}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. rehabilitación de la infraestructura física del plantel y obras exteriores en 24DPR1880H Primaria Pro Patria, 0007 Cerro de Flores, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194124 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:261.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Cerro de Flores, S.L.P., México, lon:-100.68858147, lat:23.87869586}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 840859.09 | 840859.09 | 840859.09 | 840859.09 | 840859.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567859 | Proyecto de inversión | 229541.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229541.21, modificado:371488.94}} | Rehabilitación de servicio sanitario tipo Rural, red eléctrica y obras exteriores en 24DPB0302A Primaria Indígena Mariano Arista, ubicada en 0228 Temascales Barrio El Jobo, municipio Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194109 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:228, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95214081, lat:21.34854281}} | 2019-08-13 | 2019-11-05 | 371488.94 | 371488.94 | 371488.94 | 371488.94 | 371488.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567904 | Proyecto de inversión | 418784.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418784.52, modificado:418784.52}} | Construcción de plaza cívica y andadores. en 24DJN0646F Jardín de Niños Heroínas Mexicanas, 0001 Ahualulco del Sonido 13, calle Leopoldo Stokowsky, 71, 01 Ahualulco, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194094 | S | 42 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:488.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Leopoldo Stokowsky, 71, 0001 Ahualulco del Sonido 13, 01 Ahualulco, S.L.P., lon:-101.166842, lat:22.400099}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 418784.52 | 418784.52 | 418784.52 | 418784.52 | 418784.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567925 | Proyecto de inversión | 522288.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522288.67, modificado:507232.82}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DCC0406R Jardín de Niños Indígena Josefa Ortiz de Domínguez, 0081 Santa Rita, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194147 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:83.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Unnamed Road, S.L.P., México, lon:-99.04316425, lat:21.51552462}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 507232.82 | 507232.82 | 507232.82 | 507232.82 | 507232.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568132 | Proyecto de inversión | 349850.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349850.55, modificado:349850.55}} | Primera etapa de la rehabilitación de los servicios sanitarios en edificio A en 24EPR0057G Primaria Heroínas Mexicanas, 0001 San Luis Potosí, Barrio de Santiago, calle Damián Carmona, 1255, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194168 | S | 263 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Damián Carmona, 1255, Barrio de Santiago, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 349850.55 | 349850.55 | 349850.55 | 349850.55 | 349850.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568280 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:953480.2}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1236Z Primaria Prof. Fortino Villeda, 0029 Suchiaco, 14 Coxcatlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170214 | S | 39 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:427.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Amado Nervo, Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90390396, lat:21.54091466}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 438866.12 | 953480.2 | 438866.12 | 438866.12 | 438866.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568300 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0088Z Primaria Indígena Lic. Adolfo López Mateos, 0105 Yohuala, 39 Tampamolón Corona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170224 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:188.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:105, direccion:Miguel Hidalgo 1, Centro, 79850 Tampamolón, S.L.P., México, lon:-98.81541252, lat:21.56015383}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 361842.78 | 700000 | 361842.78 | 361842.78 | 361842.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401606108 | Proyecto de inversión | 390689.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390689.04, modificado:390689.04}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA FRACC JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 70338 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 70338 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA FRACCIONAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE COLIBRI UBICADA EN CALLE PALOMA ENTRE CALLE CARDENAL Y, lon:-98.98925832, lat:21.95232037}} | 2019-07-08 | 2019-09-30 | 390689.04 | 390689.04 | 390689.02 | 390689.02 | 390689.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-010-2019-R33-2081, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:371496.44, importe_modificado:390689.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1606108/proyecto_INICIO, 1606108/proyecto_PROCESO, 1606108/proyecto_FIN, 1606108/proyecto_PROCESO, 1606108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615846 | Proyecto de inversión | 1011521.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011521.26, modificado:597450.34}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NARDOS,BUGAMBILIA Y FLOR DE AZAHAR, ENTRE AZTECA Y ARROYO, CALLE GARDENIAS ENTRE ZACATECAS - 171153 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 171153 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE ARROYO, CALLE NORIA FLORIDA CALLE NARDOS BUGAMBILIA Y FLOR DE AZAHAR ENTRE AZTECA Y ARROYO, CALLE GARDENIAS ENTRE ZACAT, lon:-99.02577944, lat:22.00644794}} | 2019-09-17 | 2019-11-30 | 597450.34 | 597450.34 | 597450.34 | 597450.33 | 597450.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-025-2019-R33, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1011521.26, importe_modificado:597450.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:876.0}} | {1615846/proyecto_INICIO, 1615846/proyecto_PROCESO, 1615846/proyecto_INICIO, 1615846/proyecto_FIN, 1615846/proyecto_PROCESO, 1615846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629435 | Proyecto de inversión | 174768.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174768.48, modificado:174768.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION DE TECHO FIRMA EN LA LOCALIDAD DE AGUA GORDA DE LOS PATOS MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 238194 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 238194 | S | 141 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE ALTAMIRANO RANCHERIA AGUA GORDA DE LOS PATOS, 78497 AGUA GORDA DE LOS PATOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIMEBRE CALLE EN LA CALLE ALTAMIRANO ZONA CENTRO, lon:-101.46624397, lat:21.87807335}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 174768.48 | 174768.48 | 174768.48 | 174768.48 | 174768.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-24-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:174768.48, importe_modificado:174768.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1629435/proyecto_INICIO, 1629435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401642951 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:23200.0, modificado:23200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 1 - 250164 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250164 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO ALAQUINES, 79360 OJO DE AGUA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CLÍNICA., lon:-99.54998832, lat:22.13481689}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-01/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1642951/proyecto_INICIO, 1642951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651926 | Proyecto de inversión | 5522264.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522264.11, modificado:5522264.1}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARBOLITOS DEL TRAMO DE LAS VÍAS DEL FFCC. A CRUZ COLORADA - 261685 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 261685 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPOSANTO Y PRIVADA CANTERIAS, CALLE CAPILLA ACCESO POR CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS VUELTA EN CALLE LOS ARBOLITOS HASTA L, lon:-100.96582499, lat:22.18278063}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 5522264.1 | 5522264.1 | 5522264.1 | 5522264.1 | 5522264.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-LPE-14-2019, contratista:RENTA Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:4417811.29, importe_modificado:5522264.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3037.5}} | {1651926/proyecto_PROCESO, 1651926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401652490 | Proyecto de inversión | 939000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:444800.0, modificado:444800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494200.0, modificado:494200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOY UNO - 283695 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 283695 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL TANTOCOY I RANCHERIA TANTOCOY I, 79880 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN Y CALLE CARRETERA A HUEHUETLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOY UNO, lon:-98.99115239, lat:21.53166772}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 494200 | 494200 | 494200 | 494200 | 494200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-085, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:municipio de huehuetlan, monto:494200.0, importe_modificado:494200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1652490/proyecto_INICIO, 1652490/proyecto_PROCESO, 1652490/proyecto_FIN, 1652490/proyecto_PROCESO, 1652490/proyecto_FIN, 1652490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653212 | Proyecto de inversión | 563965.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:12600.52, modificado:12600.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551365.46, modificado:551365.47}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE PIPILA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S. - 284660 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 284660 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.17, meta_modificada:412.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PIPILA EN , lon:-99.97757086, lat:21.90624338}} | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 563965.99 | 563965.99 | 563965.99 | 281982.99 | 281982.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-110/2019, contratista:MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:563965.98, importe_modificado:563965.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.17}} | {1653212/proyecto_INICIO, 1653212/proyecto_PROCESO, 1653212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658371 | Proyecto de inversión | 201718.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201718.93, modificado:201718.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COMUNIDAD DE MILPILLAS - 268387 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 268387 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN DE LOS REYES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES ACCESO POR SAN LUIS POTOSI PEÑASCO VUELTA CALLE, lon:-100.96218491, lat:22.23498053}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 201718.93 | 201718.93 | 201718.93 | 201718.93 | 201718.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-04/2019-3, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION, convocante:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE, monto:201718.93, importe_modificado:201718.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1658371/proyecto_PROCESO, 1658371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658504 | Proyecto de inversión | 378059.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378059.32, modificado:378059.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JUÁREZ Y CAMINO A LOS RAMOS, COMUNIDAD DE MILPILLAS - 268581 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 268581 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:CALLE JUÁREZ Y CAMINO A LOS RAMOS EJIDO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JAIME NUNO ACCESO POR SAN LUIS POTOSI PEÑASCO TOMAR CALLE AV, lon:-100.95743203, lat:22.2226655}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 378059.32 | 378059.32 | 378059.32 | 378059.32 | 378059.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-04/2019-5, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION, convocante:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE, monto:378059.32, importe_modificado:378059.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.9}} | {1658504/proyecto_PROCESO, 1658504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661441 | Proyecto de inversión | 8004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8004.0, modificado:8004.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MEZQUITE - 272423 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 272423 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE REFORMA UBICADO AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-100.91294281, lat:22.67188933}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:8004.0, importe_modificado:8004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1661441/proyecto_INICIO, 1661441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668264 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:234000.0, modificado:234000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN L LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN HUEHUETLAN - 281825 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281825 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN AMPLIACION AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN, 79880 AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AMPLIACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCPAL DE L, lon:-98.95484004, lat:21.46044024}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-058(1), contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:988000.0, importe_modificado:494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1668264/proyecto_INICIO, 1668264/proyecto_PROCESO, 1668264/proyecto_FIN, 1668264/proyecto_INICIO, 1668264/proyecto_PROCESO, 1668264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699384 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE JORGE PASQUEL Y FRANSISCO Y MADERO | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL NARANJO | 015/2020 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Manuel José Othón 112, La Encantada, 79310 El Naranjo, S.L.P., México, lon:-99.32035446, lat:22.51890001}} | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699518 | Proyecto de inversión | 3578965 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578965.0, modificado:3578965.0}} | Construcción edificio A, estructura tipo Regional 6.00 x 8.00 m. tres aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, subestación eléctrica, cisterna 5 m3, barda -reja frontal, cerco de malla, sistema de cogeneración de energía eléctrica y obras exteriores, en 24DJN1779C Jardín de Niños Mercedes Campa, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, fraccionamiento El Toro - El Origen, 35 Soledad de Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204004 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cto. San Miguel 146b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.91163665, lat:22.18276555}} | 2020-04-24 | 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699646 | Adquisición | 408230.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408230.74, modificado:408230.74}} | Equipamiento para el Fortalecimiento y/o Creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 122469.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699650 | Adquisición | 5187035.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187035.2, modificado:5187035.2}} | Equipamiento para Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 1556110.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699894 | Proyecto de inversión | 2200719.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200719.2, modificado:2200719.2}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en la colonia Condado del Sauzal | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884759 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.17, meta_modificada:1897.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Condado del Sauzal, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0149721, lat:22.1937366}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2200719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703600 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción de red de drenaje sanitario Colonia El Peñascal en SLP | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-019/19-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-01-02 | 2020-02-15 | 397667.71 | 397667.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704442 | Proyecto de inversión | 4407318.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407318.31, modificado:4407318.31}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE VILLA DEL ROCIO, TRAMO DE CALLE CRATER A CALLE VILLA HORIZONTES, COL. VILLA ALBORADA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1322195.49 | 1322195.49 | 1322195.49 | 1322195.49 | 1322195.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-13/2020, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4407318.31, importe_modificado:4407318.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704454 | Proyecto de inversión | 4509425.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509425.03, modificado:4509425.03}} | PAVIMENTACION DE CALLE NARANJO, TRAMO DE AV. SAN PEDRO A CALLE FERROCARRILERA, COL. RANCHO BLANCO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1352827.51 | 1352827.51 | 1352827.51 | 1352827.51 | 1352827.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-15/2020, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4509425.03, importe_modificado:4509425.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160100640491 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699976.02}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0427d Jardín De Niños Indígena K Imaj An Tzakam | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160119 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:-, lon:-98.943888, lat:21.621111}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 441374.42 | 699976.02 | 441374.42 | 441374.42 | 441374.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E067-2016-A, contratista:Ing. Alfredo Sierra Camacho, convocante:IEIFE, monto:659082.78, importe_modificado:659082.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300730826 | Proyecto de inversión | 269905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269905.29, modificado:269905.29}} | Rehabilitacion De Un Modulo De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Niños Heroes T.V., Col. San Jose | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1935-2016 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México, lon:-100.6543953, lat:23.6422786}} | 2016-08-08 |  | 269905.29 | 269905.29 | 269905.29 | 249905.3 | 249905.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mma/cdsm/056-2016, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA, convocante:municipio de matehuala, monto:269905.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO, 832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300740946 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:843990.14}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0834z Jardín De Niños Fanny Anitua | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160263 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion: , ,Tze Pakab Primera Sección, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.905, lat:21.59}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 838140.22 | 843990.14 | 838140.22 | 838140.22 | 838140.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E157-2016-C, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:811528.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300741295 | Proyecto de inversión | 50814 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50814.0, modificado:50814.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente, Para El Tipo Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 1 2016 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2016-09-13 | 2017-09-01 | 50814 | 50814 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200888275 | Proyecto de inversión | 742364.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742364.42, modificado:742364.42}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Caliente De Calle Duraznos Entre Calle Independencia Y Calle Pirules, Colonia Olívar De Las Animas. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1311-2016 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-06-25 | 2017-08-01 | 742364.42 | 742364.42 | 742364.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/037-2016, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:742364.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999130/proyecto_FIN, 999130/proyecto_INICIO, 999130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904245 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:744565.02}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0294d Jardín De Niños Indígena Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160335 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:163.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:303, direccion: , , Camarones, municipio Tamazunchale, lon:-98.886388, lat:21.268888}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 560897.96 | 744565.02 | 560897.96 | 560897.96 | 560897.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-C, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:715927.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170300940004 | Proyecto de inversión | 134817.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134817.24, modificado:134817.24}} | Construcción De Camino Rural Apertura En La Localidad De Totectitla - 93770 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 93770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:164, direccion:BARRIO , 79960 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78551971, lat:21.27950234}} | 2017-04-26 | 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170300940028 | Proyecto de inversión | 27157.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27157.14, modificado:27157.14}} | Convenio Proyecto Caprino Loc Norias Del Refugio - 193763 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 193763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EL PROY, lon:-100.4723437, lat:23.01909335}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300954949 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1457185.48}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Vicente Guerrero - La Palma, Sub Tramo Del Km 4 000 Al Km 5 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-025-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:308, direccion:-, lon:-99.475277, lat:21.817777}} | 2017-09-07 |  | 1457185.48 | 1457185.48 | 1457185.48 | 1457180.64 | 1457180.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-024-W-17, contratista:ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1457185.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1081356/proyecto_PROCESO, 1081356/proyecto_INICIO, 1081356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300955243 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6656818.35}} | Construcción Del Boulevard En La Carretera E.C. 57 - Villa De Arista Del Km 25 000 Al Km 26 800 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-003-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:-, lon:-100.848333, lat:22.644722}} | 2017-09-19 |  | 6656818.35 | 6656818.35 | 6656818.35 | 6381103.42 | 6381103.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-X-GE-JEC-PDR-LPN-027-W-17, contratista:PAVICONSTOR, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6656818.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1081669/proyecto_FIN, 1081669/proyecto_INICIO, 1081669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300955342 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3294872.72}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera:El Barril-Los Hernández-San Francisco Sub Tramo Los Hernándezsan Francisco Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-008-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:-, lon:-102.035555, lat:23.033055}} | 2017-09-19 |  | 3294872.72 | 3294872.72 | 3294872.72 | 3294715.37 | 3294715.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-032-W-17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3294872.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1081771/proyecto_FIN, 1081771/proyecto_PROCESO, 1081771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017771 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Arroyito Del Agua - 320607 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 320607 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME, lon:-100.5468023, lat:23.75098405}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1152851/proyecto_INICIO, 1152851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018011 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozos De Santa Clara Segundo Apoyo - 283344 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283344 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5199477, lat:23.25167537}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153091/proyecto_PROCESO, 1153091/proyecto_INICIO, 1153091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018049 | Proyecto de inversión | 39310 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20048.1, modificado:20048.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11399.9, modificado:20048.1}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7862.0, modificado:20048.1}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana Segundo Apoyo - 283094 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283094 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.633316, lat:23.62758095}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 20048.1 | 20048.1 | 20048.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153129/proyecto_FIN, 1153129/proyecto_INICIO, 1153129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401021584 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Calle Juárez En El Tramo Elektra Al Rastro Municipal - 326490 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 326490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78568858, lat:21.25482768}} | 2017-10-02 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401021631 | Proyecto de inversión | 113130.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56565.46, modificado:56565.46}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56565.46, modificado:56565.46}} | Construcción De Estufas Ecológicas Patsari En La Localidad De Cuixcuatitla - 268464 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 268464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76788999, lat:21.29858896}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142056 | Proyecto de inversión | 207200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115600.0, modificado:115600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:91600.0, modificado:91600.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Remolques C.B. En Diferentes Localidades Del Municipio | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-22-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:PUERTO DE PROVIDENCIA,ESTANCITA,RINCÓN DEL PORVENIR,SUSPIRO PICACHO,LOS RODRIGUEZ, lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-06-18 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485567 | Proyecto de inversión | 838500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838500.01, modificado:838500.01}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS GONZAGA MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 434359 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 434359 | S | 399 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10320.0, meta_modificada:10320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:CALLE SAN LUIS BARRIO SAN LUIS GONZAGA, 78490 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE V CARRANZA, CALLE MARIANO JIMENEZ SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE SAN LUIS POR LA CALLE JUAREZ O V CARRANZA AL , lon:-101.29185004, lat:22.06994122}} | 2018-04-17 | 2018-05-18 | 756329.17 | 756329.17 | 756329.17 | 756329.17 | 756329.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-27-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:756329.17, importe_modificado:756329.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1485567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401489857 | Proyecto de inversión | 999560.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999560.21, modificado:999560.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: E.C. 57 - EL VENADITO DEL KM 0+000 AL KM 0+500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-050-17 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Paseo de la República, San Luis Potosí, México, lon:-100.79980195, lat:21.91365544}} | 2018-08-30 | 2018-10-28 | 999560.21 | 999560.21 | 999560.21 | 968170.06 | 968170.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LIR-012-W-18, contratista:ARQYTRACK, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:999560.21, importe_modificado:999560.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1489857/proyecto_INICIO, 1489857/proyecto_PROCESO, 1489857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401494292 | Proyecto de inversión | 2012007.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012007.38, modificado:2012007.38}} | REHABILITACIÓN DE SENDERO TURÍSTICO EXISTENTE EN 19 KM. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-006-18 | N | 0 | 0 | 6766 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle San Nicolás, Cerro de San Pedro, S.L.P., México, lon:-100.79921722, lat:22.21712558}} | 2018-09-10 | 2019-01-04 | 2012007.38 | 2012007.38 | 2012007.38 | 2011799.88 | 2011799.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-016-W-18, contratista:CONCRESER, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2012007.38, importe_modificado:2012007.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.0}} | {1494292/proyecto_PROCESO, 1494292/proyecto_INICIO, 1494292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401495882 | Proyecto de inversión | 18555888.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.855588873E7, modificado:1.855588873E7}} | TERMINACIÓN DE SALIDAS Y RETORNOS EN EL RIÓ SANTIAGO - ENTRONQUE ANILLO PERIFÉRICO | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-008-18 | N | 0 | 0 | 722772 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av. Anillo Perif. Ote. 860, El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.91782451, lat:22.18563169}} | 2018-10-12 | 2019-02-08 | 18555888.73 | 18555888.73 | 18555888.73 | 17514197.02 | 17514197.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-026-W-18, contratista:PAVICONSTOR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.855588873E7, importe_modificado:1.855588873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1495882/proyecto_PROCESO, 1495882/proyecto_INICIO, 1495882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497500 | Proyecto de inversión | 790960.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:790960.37, modificado:790960.37}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0365N Primaria 20 de Noviembre, Colonia La Libertad, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170101 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:Nicolás Bravo 13, El Callejon, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.59956169, lat:22.40150642}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 709403.27 | 790960.37 | 709403.27 | 709403.27 | 709403.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401498267 | Proyecto de inversión | 691552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691552.66, modificado:691552.66}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR0327K Primaria Héroe de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170139 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.23, meta_modificada:770.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.74901962, lat:22.58611849}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 621235.2 | 691552.66 | 621235.2 | 621235.2 | 621235.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401502723 | Proyecto de inversión | 685720.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:685720.44, modificado:685720.44}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0821L Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170170 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.07, meta_modificada:222.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:Santo Domingo Salinas, Yoliatl, S.L.P., México, lon:-101.68447495, lat:22.89388793}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 595787.63 | 685720.44 | 595787.63 | 595787.63 | 595787.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401502961 | Proyecto de inversión | 15824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5824E7, modificado:1.5824E7}} | Construcción de Unidad Deportiva para la Juventud en Cabecera Municipal de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 8914237 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:SLP 14, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.85493755, lat:21.45167065}} | 2019-01-02 | 2019-06-28 | 15824000 | 14039916.96 | 14039916.96 | 14039916.96 | 14039916.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E27-2018, contratista:Coinsa, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.380195226E7, importe_modificado:1.380195226E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} | {1502961/proyecto_INICIO, 1502961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503405 | Proyecto de inversión | 699027.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699027.07, modificado:699027.07}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0075R Jardín de Niños Indígena Francisco Márquez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170181 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:Oct'Ujub o Campeche, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 629252.96 | 699027.07 | 629252.96 | 629252.96 | 629252.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503424 | Proyecto de inversión | 648708.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648708.71, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0140F Primaria Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170182 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion: Tam Cuem, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 628408.15 | 700000 | 628408.15 | 628408.15 | 628408.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503429 | Proyecto de inversión | 678096.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678096.53, modificado:620825.39}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1549A Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170183 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Los Ávalos, , lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 312882.03 | 620825.39 | 312882.03 | 312882.03 | 312882.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503431 | Proyecto de inversión | 1233317.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1233317.79, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0628E Telesecundaria Juventud y Patriotismo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170184 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:673.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:260, direccion:Ejido San José, , lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 1115059.1 | 1300000 | 1115059.1 | 1115059.1 | 1115059.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503465 | Proyecto de inversión | 699458.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699458.84, modificado:699458.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1953J Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170191 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:401.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:Ábrego, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 640667.65 | 699458.84 | 640667.65 | 640667.65 | 640667.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503470 | Proyecto de inversión | 628768.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628768.19, modificado:628768.19}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0338O Telesecundaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170192 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:492.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion: Peyote, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 546598.18 | 628768.19 | 546598.18 | 546598.18 | 546598.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503527 | Proyecto de inversión | 690164.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690164.04, modificado:690164.04}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0497C Telesecundaria Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170201 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:Nuevo Ahuacatitla, lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 538359.32 | 690164.04 | 538359.32 | 538359.32 | 538359.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511934 | Proyecto de inversión | 907048.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:907048.37, modificado:905399.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DCC0032T Jardín de Niños Indígena Leona Vicario, 0024 Iztacapa, 54 Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160421 | S | 26 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:20 de Noviembre 305, Cafetales, 79900 Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.99230957, lat:21.38643007}} | 2019-02-22 | 2019-06-14 | 833468.26 | 905399.28 | 833468.26 | 833468.26 | 833468.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560785 | Proyecto de inversión | 446249.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446249.46, modificado:446245.35}} | Sustitución de barda perimetral (en riesgo de colapso). en 24DJN1036L Jardín de Niños Pablo Neruda, 0001 Tanquián de Escobedo, Fraccionamiento Alto de las Flores, 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194104 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ponciano Arriaga 19, Alto de las Flores, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.65490913, lat:21.59968193}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 446245.35 | 446245.35 | 446245.35 | 446245.35 | 446245.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567858 | Proyecto de inversión | 379068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379068.13, modificado:379068.13}} | Rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DCC0022M Jardín de Niños Indígena Fray Pedro de Gante, ubicado en 0105 Tlahuilapa, municipio 54 Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194108 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:105, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.97205353, lat:21.42127129}} | 2019-08-13 | 2019-11-05 | 379068.13 | 379068.13 | 379068.13 | 379068.13 | 379068.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567894 | Proyecto de inversión | 499307.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499307.01, modificado:499307.01}} | Construcción de barda perimetral en 24DPR3317Y Primaria Irene Martínez Sánchez, 0389 Colonia La Esperanza II, Ejido del Carmen, calle Salvador Izar Nohemí 203, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194032 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:103.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:389, direccion:Porfirio Díaz 2901, San Marcos, 79625 San Marcos, S.L.P., México, lon:-100.00030518, lat:21.89957033}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 499307.01 | 499307.01 | 499307.01 | 499307.01 | 499307.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:103.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567930 | Proyecto de inversión | 403422.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403422.83, modificado:390184.81}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DJN0769P Jardín de Niños Leonardo Da Vinci, 0047 Tan Tzotzob (Tanzozob), 03 Aquismón, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194152 | S | 7 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:115.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.132514, lat:21.6283884}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 390184.81 | 390184.81 | 390184.81 | 390184.81 | 390184.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567934 | Proyecto de inversión | 529069.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529069.29, modificado:526666.43}} | Construcción de 1a. etapa de servicio sanitario tipo Rural, obras exteriores y rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24KJN1726H Jardín de Niños Preescolar Comunitario, 0018 La Luz, 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194156 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:142.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.70968246, lat:21.8415031}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 526666.43 | 526666.43 | 526666.43 | 526666.43 | 526666.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568283 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1064044.74}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1239X Primaria Xicoténcatl, 0033 Tazaquil, 14 Coxcatlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170215 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:601.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Plutarco Elías Calles, Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.9026165, lat:21.53971711}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 1053751.01 | 1064044.74 | 1053751.01 | 1053751.01 | 1053751.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568323 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0130J Jardín de Niños Guadalupe Victoria, 0037 Zancarrón, 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180002 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:186.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:Canas la prieta, San Luis Potosí, México, lon:-102.22229004, lat:23.37377442}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 396766.39 | 830183.62 | 396766.39 | 396766.39 | 396766.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301576040 | Proyecto de inversión | 325112.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325112.43, modificado:231268.81}} | Terminación de aula didcatica de dos E.E. estructura U-1C, en Centro de Atención Especial OVIDIO DECROLY | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884559 | S | 764 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:78114, López Hermosa 462, El Saucito, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99573731, lat:22.1846134}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 231268.81 | 231268.81 | 231268.81 | 231268.81 | 231268.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629424 | Proyecto de inversión | 756329.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756329.18, modificado:756329.18}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN NJJOSE DE LA PURISIMA VILLA DE ARRIAGA SLP - 238158 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 238158 | S | 232 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, 78495 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE BOLIVAR CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-101.21189792, lat:22.09539396}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 756329.18 | 756329.18 | 756329.18 | 756329.18 | 756329.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-28-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:756329.18, importe_modificado:756329.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1629424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629475 | Proyecto de inversión | 756329.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756329.17, modificado:756329.17}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS GONZAGA MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 238317 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 238317 | S | 362 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA BARRIO SAN LUIS GONZAGA, 78493 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE PONCIANO ARRIAGA, lon:-101.29285318, lat:22.06904339}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 756329.17 | 756329.17 | 756329.17 | 756329.17 | 756329.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-27-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:756329.17, importe_modificado:756329.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1629475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632483 | Proyecto de inversión | 909091.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909091.61, modificado:909091.61}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ATARJEAS CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA SLP - 213037 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 213037 | S | 10000 | 6316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ATARJEAS COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GGUADALUPE VICTORIA Y CALLE CORONA PTE, CALLE SOTO MAYOR SUR ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CORO, lon:-101.38355084, lat:21.90510369}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 909091.61 | 909091.61 | 909091.61 | 909091.61 | 909091.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DISM-DIR-06-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:909091.61, importe_modificado:909091.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1632483/proyecto_PROCESO, 1632483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653605 | Proyecto de inversión | 789594.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789594.74, modificado:789594.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE ED. FISICA CON MEDIDAS DE 9.60X18 MTS. EN ETV LIC. BENITO JUAREZ EN RANCHO DE PRO, ALAQUI - 285191 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 285191 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE LOPEZ RANCHO ALAQUINES, 79360 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA CERCA DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.57798086, lat:22.09573805}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 789594.74 | 789594.74 | 789594.74 | 789594.74 | 789594.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-DIR-ED-IBE-CDSM-002/2019, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:774112.49, importe_modificado:774112.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1653605/proyecto_INICIO, 1653605/proyecto_PROCESO, 1653605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653626 | Proyecto de inversión | 497232.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497232.5, modificado:497232.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ENAREA DE IMPARTICION DE ED. FISICA CON MEDIDAS DE 9.60X12 MTS. EN JN HERBERT SPENCER EN CABECERA MUNICIPAL, ALAQUIN - 285214 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 285214 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO ALAQUINES, 79360 ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.60159441, lat:22.12853408}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 497232.5 | 497232.5 | 497232.5 | 497232.5 | 497232.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-DIR-ED-IBE-CDSM-003/2019, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:487482.94, importe_modificado:497232.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1653626/proyecto_INICIO, 1653626/proyecto_PROCESO, 1653626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653824 | Proyecto de inversión | 575427.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:397916.98, modificado:397916.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177510.44, modificado:177510.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL LIMON SECCION 5, EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II - 285526 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 285526 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE CALLE LIMON BARRIO BARRIO LIMON SECCION 5, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE LIMON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SECCION 5 DE BARRIO LIMON DE CHUNUNTZEN II, lon:-98.97413591, lat:21.49875538}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 177510.44 | 177510.44 | 177510.44 | 177510.44 | 177510.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-039, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:438281.5, importe_modificado:438281.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1653824/proyecto_PROCESO, 1653824/proyecto_FIN, 1653824/proyecto_INICIO, 1653824/proyecto_PROCESO, 1653824/proyecto_FIN, 1653824/proyecto_INICIO, 1653824/proyecto_PROCESO, 1653824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401659322 | Proyecto de inversión | 2999174.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1499587.02, modificado:1499587.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499587.01, modificado:1499587.01}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA: HUICHIHUAYAN - EL NACIMIENTO TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN HUEHUETLAN - 269625 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269625 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE HUCHIHUAYAN-EL NACIMIENTO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PANTEON EN LA SECCION 9 SOBRE LA CARRETERA HUEHUETLANHUI, lon:-98.9723921, lat:21.47324701}} | 2019-08-07 | 2019-12-10 | 1499587.01 | 1499587.01 | 1499587.01 | 1499587.01 | 1499587.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-035, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S,A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:2999174.03, importe_modificado:2999174.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1659322/proyecto_FIN, 1659322/proyecto_INICIO, 1659322/proyecto_PROCESO, 1659322/proyecto_FIN, 1659322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660953 | Proyecto de inversión | 174035.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174035.68, modificado:149173.44}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES LOS SABINOS - 271702 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271702 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CALLE 15 DE MAYO EJIDO LOS SABINOS NÚMERO DOS, 79274 LOS SABINOS NÚMERO DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , COBERTURA DE VARIAS CALLES DEL EJIDO LOS SABINOS POR CARRETERA ANTIGUO CAMINO AL MANTE AN, lon:-98.97505377, lat:22.10116872}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 149173.44 | 149173.44 | 149173.44 | 149173.44 | 149173.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1660953/proyecto_INICIO, 1660953/proyecto_FIN, 1660953/proyecto_PROCESO, 1660953/proyecto_FIN, 1660953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664713 | Proyecto de inversión | 1198177.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198177.92, modificado:918059.75}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, CALENTADORES SOLARES - 277122 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 277122 | S | 495 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-100.9732225, lat:22.18852848}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 918059.75 | 918059.75 | 918059.75 | 918059.75 | 918059.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ORD COM CALENTADORES, contratista:RENOVABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:918059.75, importe_modificado:918059.75}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:162.0}} | {1664713/proyecto_INICIO, 1664713/proyecto_PROCESO, 1664713/proyecto_INICIO, 1664713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668181 | Proyecto de inversión | 1620162.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620162.95, modificado:1620162.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HUIZACHILLOS, TRAMO DE MANZANA 2 A CALLE DE LA CRUZ. - 281606 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 281606 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.2, meta_modificada:900.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS TOMAR AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DAR VUELTA POR CALLE A FRANCISCO I. MADERO HASTA LLEGAR A, lon:-100.99538291, lat:22.1988151}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1620162.95 | 1620162.95 | 1620162.95 | 1620162.95 | 1620162.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-IR-31-2019, contratista:CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1566540.43, importe_modificado:1620162.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.17}} | {1668181/proyecto_PROCESO, 1668181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668276 | Proyecto de inversión | 596000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:282400.0, modificado:282400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313600.0, modificado:313600.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB II - 281861 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281861 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB II RANCHERIA TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A TZINEJA 2 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB II, lon:-98.95251383, lat:21.54815121}} | 2019-10-11 | 2019-12-20 | 313600 | 313600 | 313600 | 313600 | 313600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-059, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:596000.0, importe_modificado:596000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1668276/proyecto_FIN, 1668276/proyecto_INICIO, 1668276/proyecto_FIN, 1668276/proyecto_PROCESO, 1668276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668286 | Proyecto de inversión | 1081911.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:512355.55, modificado:512355.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569555.55, modificado:569555.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN BARRIO FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 281888 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281888 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:CALLE BARRIO FRANCISCO VILLA BARRIO BARRIO FRANCISCO VILLA, 79880 BARRIO FRANCISCO VILLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL FCO VILLA Y CALLE A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL BARRIO FRAN, lon:-98.9646285, lat:21.46863805}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 569555.55 | 569555.55 | 569555.55 | 569555.55 | 569555.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-046 (1), contratista:ZOILA SALAZAR ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:2213000.0, importe_modificado:2213000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1668286/proyecto_PROCESO, 1668286/proyecto_INICIO, 1668286/proyecto_FIN, 1668286/proyecto_INICIO, 1668286/proyecto_PROCESO, 1668286/proyecto_FIN, 1668286/proyecto_PROCESO, 1668286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680997 | Proyecto de inversión | 655957.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655957.31, modificado:655957.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1A PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR - 290230 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 290230 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.97, meta_modificada:535.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO J, lon:-99.98371095, lat:21.9123892}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 655957.31 | 655957.31 | 655957.31 | 327978.66 | 327978.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-103/2019, contratista:PEDRO PABLO YAÑEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:655957.31, importe_modificado:655957.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.97}} | {1680997/proyecto_PROCESO, 1680997/proyecto_INICIO, 1680997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401695704 | Proyecto de inversión | 39844576.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.734471347E7, modificado:3.734471347E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios -Inv. Directa, monto:2499863.0, modificado:2499863.0}} | Construcción del Parque Tangamanga del Altiplano, en la Ciudad de Matehuala, Municipio de Matehuala, en el Estado de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 1240050624118 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:México 57, 78812 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.63339233, lat:23.60677861}} | 2019-10-21 | 2019-12-27 | 37344713.47 | 37344713.47 | 37344713.47 | 37344713.47 | 37344713.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E10-2019, contratista:Construcciones y Servicios de la Huateca, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3.045732245E7, importe_modificado:3.045732245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} | {1695704/proyecto_INICIO, 1695704/proyecto_PROCESO, 1695704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699404 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EN EJIDO KM 42 | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL NARANJO | 018/2020 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:42, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.31468964, lat:22.4789339}} | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699421 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASTORA | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL NARANJO | 023/2020 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:73, direccion:Canales, El Sabinito Plan del Naranjo, El Naranjo, S.L.P., México, lon:-99.33262825, lat:22.51648175}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699537 | Adquisición | 30642090.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.064209025E7, modificado:3.064209025E7}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de la Procuración de Justicia. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Dirección General de adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 9192627.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699544 | Adquisición | 249622 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249622.0, modificado:249622.0}} | Equipamiento para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 74886.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704269 | Proyecto de inversión | 523362.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523362.89, modificado:523362.89}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ , TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE PORFIRIO DIAZ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 209345.16 | 209345.16 | 209345.16 | 209345.16 | 209345.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1704269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704320 | Proyecto de inversión | 1029509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029509.49, modificado:1029509.49}} | ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE EUCALIPTOS, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE ACACIAS, COL.SAN JOSÉ 2DA SECC. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 617705.69 | 617705.69 | 617705.69 | 617705.69 | 617705.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-04/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1029509.49, importe_modificado:1029509.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {1704320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704390 | Proyecto de inversión | 1047549 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047549.0, modificado:1047549.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN AV. SAN LUIS, TRAMO DE CALLE SAN ANTONIO A CALLE SANTA CATARINA, COL. SAN FELIPE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 523774.5 | 523774.5 | 523774.5 | 523774.5 | 523774.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-08/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1047549.0, importe_modificado:1047549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {1704390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704398 | Proyecto de inversión | 4118432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4118432.8, modificado:4118432.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO MULTIFUNCIONAL MARTIRES DEL RIO BLANCO , COL. FIDEL VELAZQUEZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1820759.14 | 1820759.14 | 1820759.14 | 1820759.14 | 1820759.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-09/2020, contratista:ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4118432.8, importe_modificado:4118432.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1704398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300740925 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:685945.41}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0479j Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160257 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:226.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:171, direccion: , , El Juk, Tancanhuitz, lon:-98.913888, lat:21.601666}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 307272.64 | 685945.41 | 307272.64 | 307272.64 | 307272.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-A, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:659562.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300745470 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción Y Mobiliario De: Unidad Académica Departamental Tipo Ii, Laboratorio De Ingeniería Industrial Estructura T-80c Y Obras Exteriores En 24eit0005 Instituto Tecnológico Superior De Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160267 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3022.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Manuel Gómez Morín s.n. Ébano, Ébano, S.L.P., lon:-98.378055, lat:22.211944}} | 2016-12-07 | 2017-06-01 | 20889510.29 | 30000000 | 20589510.29 | 20589510.29 | 20589510.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E167-2016, contratista:Arq. Jhon Henrry Vega Cruz, convocante:IEIFE, monto:2.073219507E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E168-2016, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:6780082.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2254.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300794256 | Proyecto de inversión | 85038.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85038.61, modificado:85038.61}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 266804 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | 266804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO, lon:-100.573938, lat:21.66750902}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 85038.61 | 85038.61 | 82956.35 | 82956.35 | 82956.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-71, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:85038.61, importe_modificado:85038.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898384/proyecto_INICIO, 898384/proyecto_PROCESO, 898384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300794344 | Proyecto de inversión | 106080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106080.0, modificado:106080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265248 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CORONA COM. LA PROVIDENCIA, lon:-101.4425174, lat:21.89088188}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 106080 | 106080 | 103482.53 | 103482.53 | 103482.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:142120.0, importe_modificado:142120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898472/proyecto_PROCESO, 898472/proyecto_INICIO, 898472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170200869376 | Proyecto de inversión | 1814733.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814733.64, modificado:1814733.64}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Ixtla Santiago - 67470 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:BARRIO , 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85405178, lat:21.20236384}} | 2017-04-26 | 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904331 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:991248.2}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0401a Primaria Indígena Escuela De Educación Primaria Indígena 2007-2008 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160299 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:282.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:125, direccion: , , Agua Fierro, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.014444, lat:21.466666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 929406.11 | 991248.2 | 929406.11 | 929406.11 | 929406.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E047-2017-B, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:865226.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904756 | Proyecto de inversión | 2962978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2962978.0, modificado:2962978.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0006k Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Vi Villa De Ramos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160389 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:452.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle Allende, s.n. Villa de Ramos, C.P. 78690, lon:-101.909444, lat:22.831111}} | 2017-10-10 | 2018-02-01 | 2522959.92 | 2855090.24 | 2522959.92 | 2522959.92 | 2522959.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2017-C, contratista:L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo, convocante:IEIFE, monto:1641702.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170300940035 | Proyecto de inversión | 1410419.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410419.23, modificado:1410419.23}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Segunda Etapa En La Localidad De Los Cerritos - 66854 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 66854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:306, direccion:BARRIO , 79960 LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.68879589, lat:21.30139454}} | 2017-04-10 | 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1066288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017997 | Proyecto de inversión | 227312 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115929.12, modificado:115929.12}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65920.48, modificado:115929.12}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45462.4, modificado:115929.12}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Palmas Segundo Aoyo - 283609 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283609 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:48, direccion:EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 , lon:-100.6570137, lat:23.59595732}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 115929.12 | 115929.12 | 115929.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153077/proyecto_INICIO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_PROCESO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018007 | Proyecto de inversión | 136481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24814.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49629.76, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62037.2, modificado:62037.2}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José Del Plan - 260894 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260894 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-100.5761846, lat:23.4208465}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 62037.2 | 62037.2 | 62037.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUAL, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_INICIO, 1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018012 | Proyecto de inversión | 30800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozo De Santa Clara - 261343 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261343 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5197492, lat:23.25169016}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153092/proyecto_PROCESO, 1153092/proyecto_INICIO, 1153092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018039 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Troje De Los Moreno - 328788 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328788 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:102, direccion:TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET, lon:-100.523812, lat:23.70009894}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153119/proyecto_INICIO, 1153119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401020662 | Proyecto de inversión | 556044.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556044.98, modificado:556044.98}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Rosario Castellanos - 238357 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238357 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR, lon:-100.6562355, lat:23.66241821}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 556044.98 | 556044.98 | 556044.98 | 279134.58 | 279134.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/068-2017, contratista:ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:556044.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} | {1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO, 1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401021605 | Proyecto de inversión | 721180.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360590.36, modificado:360590.36}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360590.36, modificado:360590.36}} | Construcción De Paneles Solares En La Localidad De El Banco San Francisco - 263566 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 263566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:BARRIO, 79960 EL BANCO (SAN FRANCISCO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.86870047, lat:21.2598473}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401044523 | Proyecto de inversión | 12072874 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2072874E7, modificado:8658585.94}} | Rehab. Con Carp. Asf. De La Carr. A. Periferico-Colorada-Col. Primero De Enero-Ojo Pinto Subtramo:Colorada-Col. Primero De Enero-Los Rojas-Los Uribe Del Km. 3000 Al Km. 14600. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-033-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:-, lon:-101.022777, lat:22.253333}} | 2017-12-26 |  | 8658585.94 | 8658585.94 | 8658585.94 | 4143326.02 | 4143326.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17, contratista:BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8658585.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.48}} | {1180042/proyecto_INICIO, 1180042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401044598 | Proyecto de inversión | 16388620 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.638862E7, modificado:1.433391127E7}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. (Rayon-Lagunillas) - Santa Maria Acapulco Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 12000. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-035-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:-, lon:-99.519722, lat:21.589722}} | 2017-12-26 |  | 14333911.27 | 14333911.27 | 14333911.27 | 14332275.44 | 14332275.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-065-W-17, contratista:CONTRATISTAS CAMINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.433391127E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1180134/proyecto_PROCESO, 1180134/proyecto_INICIO, 1180134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101055721 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:659129.03}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0771d Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170073 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:427.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion: , , Pozo del Carmen, Armadillo de los Infante, S.L.P., lon:-100.608333, lat:22.3075}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 434448.01 | 659129.03 | 434448.01 | 434448.01 | 434448.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E049-2018-A, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:633777.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101074948 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1749862.54}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0102b Telesecundaria Miguel Barragán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170088 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion: , , Carranco, Villa de Reyes, S.L.P., lon:-101.097777, lat:21.82}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1265550.65 | 1749862.54 | 1265550.65 | 1265550.65 | 1265550.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E068-2018, contratista:Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1682560.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP18180201114523 | Proyecto de inversión | 1117897.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117897.93, modificado:1117897.93}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De El Zopope - 136180 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 136180 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO AQUISMON - TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 BARRIO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR LA CALLE MENCIONADA LA OBRA ESTA A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-99.08109416, lat:21.57832363}} | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 1117897.93 | 1117897.93 | 335369.38 | 335369.38 | 335369.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/AD-20, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1117897.93, importe_modificado:1117897.93}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1117897.93, importe_modificado:1117897.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1252905/proyecto_PROCESO, 1252905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142059 | Proyecto de inversión | 26400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2400.0, modificado:2400.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implemnetos Comunitarios Con Rastra De Levante | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-23-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:FRACCIÓN OJO DE PINTO, lon:-101.049444, lat:22.303333}} | 2018-05-25 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281645/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142075 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implemetos Comunitarios Con Arado, En Lomas De San Francisco, Ejido De Moras Y Col. Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-27-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:LOMAS DE SAN FRANCISCO, EJIDO DE MORAS Y COLONIA SAN FRANCISCO, lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-06-19 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301309001 | Proyecto de inversión | 812582.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812582.97, modificado:812582.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA - 181342 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 181342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ESCUELA TELESECUBDARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.22250408, lat:22.56340107}} | 2018-07-01 | 2018-07-29 | 812582.97 | 812582.97 | 812582.97 | 476352.22 | 476352.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG47/R33/SJ/2018, contratista:JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:812582.97, importe_modificado:812582.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1309001/proyecto_PROCESO, 1309001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301325771 | Proyecto de inversión | 9744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9744.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE - 253986 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 253986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 78886PALOS ALTOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,RABCHO PALOS ALTOS, lon:-100.52567971, lat:22.57708668}} | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54003, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR , monto:9744.0, importe_modificado:9744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401444808 | Proyecto de inversión | 1734250.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734250.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 373089 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 373089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LOS BRAVO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-100.39836634, lat:22.62174941}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1444808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401482538 | Proyecto de inversión | 857877.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9011.64, modificado:9011.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848866.15, modificado:839854.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y PORFIRIO DIAZ - 428354 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 428354 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE SEGUNDA PRIV DE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y PO, lon:-99.98095901, lat:21.90615486}} | 2018-11-26 | 2018-12-28 | 848866.15 | 848866.15 | 848866.15 | 848866.15 | 848866.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-095/2018, contratista:JORGE VALENTIN GARCIA LARA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:848866.15, importe_modificado:848866.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1482538/proyecto_INICIO, 1482538/proyecto_PROCESO, 1482538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401494093 | Proyecto de inversión | 1152650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576325.0, modificado:502489.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:288162.5, modificado:502489.79}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:288162.5, modificado:0.0}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrinas secas) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-004/18-OP-IN, contratista:Hector Arturo Villanueva de la Piedra, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1004979.57, importe_modificado:1004979.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1494093/proyecto_PROCESO, 1494093/proyecto_INICIO, 1494093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401496359 | Proyecto de inversión | 630002.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630002.82, modificado:630002.82}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-013-18 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.0768528, lat:21.6481345}} | 2018-11-26 | 2018-12-25 | 630002.82 | 630002.82 | 630002.82 | 629998.04 | 629998.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PDR-AD-038-W-18, contratista:LUCIO ZORRILLA RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:630002.82, importe_modificado:630002.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1496359/proyecto_INICIO, 1496359/proyecto_FIN, 1496359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401498283 | Proyecto de inversión | 729367.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729367.42, modificado:784961.34}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0017S Secundaria Técnica No. 17 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170140 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:531.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Martínez de La Vega 8, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82475996, lat:21.65557349}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 784961.34 | 784961.34 | 784961.34 | 784961.34 | 784961.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401500999 | Proyecto de inversión | 941220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:941220.3, modificado:941220.3}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0566K Primaria Lic. Adolfo López Mateos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170145 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.25, meta_modificada:280.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 803262.19 | 941220.3 | 803262.19 | 803262.19 | 803262.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401501168 | Proyecto de inversión | 742365.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:742365.28, modificado:742365.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1105H Primaria Gregorio Torres Quintero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170152 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.2, meta_modificada:481.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:148, direccion:Matamoros, Antiguo Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.76571655, lat:21.99136226}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 681511.28 | 742365.28 | 681511.28 | 681511.28 | 681511.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101515900 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:322570.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:322570.6}} | Equipamiento mecánico de pozo profundo con motor bomba tipo sumergible para un gasto de 8 lps y una carga dinámica total de 297 MCA, tren de descarga, línea eléctrica y caseta de control en la localidad de Puerto Providencia municipio de Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-003/18-OP-AD, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:645141.19, importe_modificado:645141.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1515900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101516026 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:475000.0, modificado:474413.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:474413.68}} | Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-012/18-OP-IN, contratista:Electrificaciones CONELC, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:948827.35, importe_modificado:948827.35}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101516056 | Proyecto de inversión | 561000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:280500.0, modificado:263608.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:263608.11}} | Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-03-01 | 2019-04-26 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-015/18-OP-IN, contratista:Brenda Rivera Palomo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:527216.21, importe_modificado:527216.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201540368 | Proyecto de inversión | 242173.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242173.56, modificado:0.0}} | CONS LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DEL DOS DE ARBIL DE CALLE DOS DE ABRIL A PREDO ANTONIO DE LOS SANTOS - 83786 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 83786 | S | 170 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.19, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON SE LLEGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE TOMA LA CALLE DR AMONARIO DÍAS D, lon:-99.63690863, lat:22.00182596}} | 2019-05-27 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1540368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558299 | Proyecto de inversión | 1260747.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260747.24, modificado:1159713.44}} | Construcción de barda perimetral en 24DPR3318X Primaria Sentimientos de la Nación, 0453 Colonia María del Rosario (Puente del Carmen), calle Independencia s.n. 24 Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194013 | S | 27 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:453, direccion:Número 7, Ma del Rosario, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.97601509, lat:21.88738534}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1159713.44 | 1159713.44 | 1159713.44 | 1159713.44 | 1159713.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558338 | Proyecto de inversión | 493293.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493293.32, modificado:489377.25}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DTV0964H Telesecundaria Graciano Sánchez, 0009 San José (San José de las Flores), 18 Huehuetlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194034 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Independencia, Huehuetlán, S.L.P., México, lon:-98.96630287, lat:21.54678248}} | 2019-07-02 | 2019-10-11 | 489377.25 | 489377.25 | 489377.25 | 489377.25 | 489377.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201567084 | Proyecto de inversión | 30211167.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.021116766E7, modificado:3.079859051E7}} | 6A ETAPA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y CUBICULOS DEL INSTITUTO DE FISICA, CAMPUS PEDREGAL (ACABADOS, APLANADA DE FACHADA, CONECTIVIDAD Y ELECTRICIDAD) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 7533004 | N | 0 | 0 | 1951 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2163.6, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Parque Chapultepec 1570, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0180536, lat:22.1194323}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 30798590.51 | 30798590.51 | 30798590.51 | 30798590.51 | 30798590.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1567084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567908 | Proyecto de inversión | 784325.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784325.92, modificado:784325.92}} | Rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DPR0329I Primaria Mártires de Tacubaya, 0026 La Reforma, 25 Salinas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194107 | S | 45 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:444.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.64795399, lat:22.75750367}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 784325.92 | 784325.92 | 784325.92 | 784325.92 | 784325.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567918 | Proyecto de inversión | 630387.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630387.06, modificado:620176.56}} | Rehabilitación General de edificio A, construcción de fosa séptica, pozo de absorción y obras exteriores en 24DJN0544I Jardín de Niños Álvaro Obregón, 0025 Obregón (Estancitas), 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194139 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:173.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.59887505, lat:21.91509871}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 620176.56 | 620176.56 | 620176.56 | 620176.56 | 620176.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567990 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel, 2a etapa de la Torre de Criminología y Centro de Desarrollo Empresarial en 24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho y Facultad de Contaduría y Administración, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170226 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tomasa Estévez 727, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98524451, lat:22.14971874}} | 2019-09-13 | 2020-02-14 | 9671127.53 | 16000000 | 9671127.53 | 9671127.53 | 9671127.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568287 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:890082.14}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1984C Primaria 5 de Mayo de 1862, 0016 Las Mesas, calle Domingo Hernández, s.n. 14 Coxcatlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170216 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:491.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Carlos Jongitud Barrios, Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90836716, lat:21.53915826}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 360656.62 | 890082.14 | 360656.62 | 360656.62 | 360656.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575992 | Proyecto de inversión | 1762520.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762520.08, modificado:1643078.05}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico de la calle Fray J. de Xuarez, tramo de Olivos a Ficus | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884537 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.51, meta_modificada:1182.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Fray J. de Xuares 224, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00226045, lat:22.1722095}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1643078.05 | 1643078.05 | 1643078.05 | 1643078.05 | 1643078.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401577220 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:542490.09}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1162Z Primaria Leona Vicario, 0001 San Antonio, calle principal, s.n. municipio 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170219 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle principal, s.n. 0001 San Antonio, 26 San Antonio, San Luis Potosí, lon:-98.902848, lat:21.620177}} | 2019-11-26 | 2020-03-03 | 436900.33 | 542490.09 | 436900.33 | 436900.33 | 436900.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629011 | Proyecto de inversión | 1118491.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118491.81, modificado:1118491.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 236622 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 236622 | S | 8199 | 8117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE, CALLE CORONO ORIENTE SOBRE LA CALLE VALENTI, lon:-101.37538619, lat:21.90571936}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1118491.81 | 1118491.81 | 1118491.81 | 1118491.81 | 1118491.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-20-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1118491.81, importe_modificado:1118491.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1629011/proyecto_INICIO, 1629011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629100 | Proyecto de inversión | 1128491.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128491.82, modificado:1128491.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLA DE ARRIAGA SLP - 236914 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 236914 | S | 469 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN ANTONIO, 78495 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO VALLEJO, CALLE AURELIO MANRIQUE SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA ESCUELA TELEESUNDARIA AL, lon:-101.17983295, lat:22.05503426}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1128491.82 | 1128491.82 | 1128491.82 | 1128491.82 | 1128491.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-19-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1128491.82, importe_modificado:1128491.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1629100/proyecto_PROCESO, 1629100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632495 | Proyecto de inversión | 360216.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360216.36, modificado:360216.36}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA SLP - 213086 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 213086 | S | 10000 | 6315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE CORONA Y CALLE CALLE PRIMERA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRIMERA, lon:-101.38871211, lat:21.90678955}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 360216.36 | 360216.36 | 360216.36 | 360216.36 | 360216.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-15-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:360216.36, importe_modificado:360216.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1632495/proyecto_PROCESO, 1632495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632499 | Proyecto de inversión | 405384.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405384.92, modificado:405384.92}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA SLP - 213107 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 213107 | S | 10000 | 6316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERA COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA SAN LUIS GUADALAJARA, CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA SAN LUIS G, lon:-101.38910371, lat:21.90650585}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 405384.92 | 405384.92 | 405384.92 | 405384.92 | 405384.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-10-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:405384.92, importe_modificado:405384.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1632499/proyecto_PROCESO, 1632499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632508 | Proyecto de inversión | 500792.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500792.02, modificado:500792.02}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA SLP - 213158 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 213158 | S | 10000 | 6316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DAMIAN CARMONA, lon:-101.38916808, lat:21.90617986}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 500792.02 | 500792.02 | 500792.02 | 500792.02 | 500792.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-11-2019, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:500792.02, importe_modificado:500792.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1632508/proyecto_INICIO, 1632508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401642866 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:46400.0, modificado:46400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 1 - 250059 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250059 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA REFORMA EJIDO ALAQUINES, 79360 NUEVA REFORMA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO LA COMUNIDAD., lon:-99.5216791, lat:22.1133132}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-01/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1642866/proyecto_INICIO, 1642866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650070 | Proyecto de inversión | 1090999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090999.99, modificado:1090999.99}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA RUTA PUENTE DEL CARMEN - 259168 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 259168 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 060A 0597 Y 0633 UBICADAS EN PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE SLP, lon:-99.97603584, lat:21.90186388}} | 2019-10-29 | 2019-12-20 | 1090999.99 | 1090999.99 | 1090999.99 | 1090999.99 | 1090999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-081/2019, contratista:JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1090999.99, importe_modificado:1090999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.6}} | {1650070/proyecto_PROCESO, 1650070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401652531 | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:305600.0, modificado:305600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339400.0, modificado:339400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN - 283735 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 283735 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL LA ESCALERA RANCHERIA LA ESCALERA, 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETREA A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA EN EL ACCESO X, lon:-99.00477977, lat:21.51310233}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 339400 | 339400 | 339400 | 339400 | 339400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-086, contratista:marco polo tello ramos, convocante:municipio de huehuetlan, monto:645000.0, importe_modificado:645000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1652531/proyecto_FIN, 1652531/proyecto_PROCESO, 1652531/proyecto_INICIO, 1652531/proyecto_PROCESO, 1652531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401652577 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468400.0, modificado:468400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:421600.0, modificado:421600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD CHUNUNTZEN UNO 2DA ETAPA - 283778 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 283778 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE PRIINCIPAL CHUNUNTZEN UNO RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN CHUNUNTZEN I EN EL TRAMO XOLOL HU, lon:-98.97459915, lat:21.48634112}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 468400 | 468400 | 468400 | 468400 | 468400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-084, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1652577/proyecto_INICIO, 1652577/proyecto_PROCESO, 1652577/proyecto_FIN, 1652577/proyecto_INICIO, 1652577/proyecto_PROCESO, 1652577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653585 | Proyecto de inversión | 799106.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799106.67, modificado:799106.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE ED. FISICA CON MEDIDAS DE 12.40X18 MTS. EN ETV CAMILO ARRIAGA Y RAMOS EN EJIDO HUERTAS, A - 285148 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 285148 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CERCA DE LA CARRETERA, lon:-99.53330245, lat:22.04775155}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 799106.67 | 799106.67 | 799106.67 | 799106.67 | 799106.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS-DIR-ED-IBE-CDSM-004/2019, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:783437.91, importe_modificado:783437.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1653585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654031 | Proyecto de inversión | 1636948.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1134063.4, modificado:1134063.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502885.55, modificado:502885.55}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA SECCION 12 A LA SECCION 1 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II - 285886 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 285886 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO SECCION 12 A SECCION 1 SECCION SECCION 12 A SECCION1, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A SECCION 1 Y , LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CAMINO DE SECCION 12 A SECCION 1 DE LA LOC, lon:-98.97651789, lat:21.52434775}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 502885.55 | 502885.55 | 502885.55 | 502885.55 | 502855.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-042, contratista:MARIO ALBERTO OYARVIDES SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1185499.54, importe_modificado:1185499.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}} | {1654031/proyecto_INICIO, 1654031/proyecto_FIN, 1654031/proyecto_INICIO, 1654031/proyecto_FIN, 1654031/proyecto_PROCESO, 1654031/proyecto_FIN, 1654031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661384 | Proyecto de inversión | 231282.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231282.48, modificado:206420.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANEL SOLAR LA COLMENA TRES HERMANOS ANEXO A CHANTOL - 272333 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 272333 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:377, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CHANTOL KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO CHANTOL, 79245 CHANTOL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COBERTURA DE LA LOCALIDAD TRES HERMNANOS LA COLMENA ANEXO A CHANTOL. ENTRAN, lon:-99.09213386, lat:22.1011204}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 206420.24 | 206420.24 | 206420.24 | 206420.24 | 206420.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1661384/proyecto_INICIO, 1661384/proyecto_FIN, 1661384/proyecto_PROCESO, 1661384/proyecto_FIN, 1661384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401691430 | Acción | 1000688.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500344.2, modificado:500344.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:500344.21, modificado:500344.21}} | INTERAPAS-PROSANEAR-01-2019-IR | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PROSANEAR-01-IR | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lomas los Filtros, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0170924, lat:22.1472746}} | 2020-01-08 | 2020-04-28 | 500344.21 | 500344.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-01-2019-IR, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION SAN SEBASTIAN SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:1000688.41, importe_modificado:1000688.41}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:500.0}} | {1691430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401691441 | Acción | 7688449.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GIC, monto:3844224.99, modificado:3844224.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844224.99, modificado:3844224.99}} | INTERAPAS-PROSANEAR-03-2019-A | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | INTERAPAS | INTERAPAS-PROSANEAR-03-2019-A | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0004846, lat:22.1245075}} | 2020-01-08 | 2020-04-28 | 4536129.05 | 4536129.05 | 1872252.86 | 497760.83 | 497760.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PROSANEAR-03-2019-A, contratista:BUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INTERAPAS, monto:7688449.98, importe_modificado:7688449.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1691441/proyecto_INICIO, 1691441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699394 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0247I Jardín de Niños Juan Aldama, Cuatlamayán, Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170232 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:Cuatlamayán, S.L.P., México, lon:-98.936944, lat:21.5891669}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699415 | Proyecto de inversión | 17064.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17064.84, modificado:17064.84}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PIÑA FRACC LAS MARGARITAS | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL NARANJO | 020/2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Jacarandas, San Luis Potosí, México, lon:-99.3103981, lat:22.52666986}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699533 | Adquisición | 27519260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.751926E7, modificado:2.751926E7}} | Equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Dirección de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95208168, lat:22.10150578}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8255778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699652 | Adquisición | 3876200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876200.0, modificado:3876200.0}} | Equipamiento para el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95259666, lat:22.10150578}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 1162860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699891 | Proyecto de inversión | 1421416.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421416.29, modificado:1421416.29}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de Calle 2 , tramo de calle 9B a calle 10A | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884757 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.4, meta_modificada:906.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 2 1207, Industrial Aviacion 1ra Secc, 78140 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9901315, lat:22.17386375}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1421416.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699893 | Proyecto de inversión | 1222147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222147.04, modificado:1222147.04}} | Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Mariano Ávila tramo de García Díego a calle General I. Martínez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884758 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.07, meta_modificada:902.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Ávila 178, Tequisquiapan, 78250 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99207878, lat:22.15645591}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1222147.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699999 | Proyecto de inversión | 1292658 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292658.0, modificado:1292658.0}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Santos Degollado tramo de calle Alfredo M. Terrazas a calle Tomasa Estévez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884763 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Santos Degollado 753A, Alamitos, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9896487, lat:22.14516749}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1292658 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700003 | Proyecto de inversión | 1353609.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353609.57, modificado:1353609.57}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Madrigal tramo de calle Cesar Augusto a calle Juana de Ibarburo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884764 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.99, meta_modificada:1334.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De Madrigal 527A, Los Reyes, 78170 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99444449, lat:22.16594504}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1353609.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700208 | Proyecto de inversión | 1350170.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350170.84, modificado:1350170.84}} | Rehabilitación de banqueta frente a las instalaciónes del Centro de Difusión Cultural y el Instituto Potosino de Bellas Artes | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884767 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.6, meta_modificada:647.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 910, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97032875, lat:22.15096087}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1350170.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703416 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:1050000.0, modificado:1048911.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1048911.08}} | Construcción de línea de conducción 2600 m de tubería de PVC RD 26 de 4" incluye piezas especiales en el municipio de Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-002/19-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Axtla de Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.8721186, lat:21.4393359}} | 2019-12-16 | 2020-03-27 | 2097822.15 | 2097822.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-002/19-OP-IN, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2097822.15, importe_modificado:2097822.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704387 | Proyecto de inversión | 659552.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659552.62, modificado:659552.62}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO DE AV. SAN LUIS A CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD, COL. SAN FELIPE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 197865.79 | 197865.79 | 197865.79 | 197865.79 | 197865.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-07/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:659552.62, importe_modificado:659552.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704495 | Proyecto de inversión | 2534745.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534745.5, modificado:2534745.5}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE PONCIANO ARRIAGA TRAMO DE CALLE ITURBIDE A CALLE DE LAS GRANJAS, CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 760423.65 | 760423.65 | 760423.65 | 760423.65 | 760423.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160200641353 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:445453.01}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0252e Jardín De Niños Indígena Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160142 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:98, direccion:CONOCIDO , AGUA PUERCA, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-98.935, lat:21.405277}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 434789.44 | 445453.01 | 434789.44 | 434789.44 | 434789.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-C, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:580367.22, importe_modificado:428320.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160200641364 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1270040.69}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0227f Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160153 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:458.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CONOCIDO , SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-99.010833, lat:21.456111}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 1130702.58 | 1270040.69 | 1130702.58 | 1130702.58 | 1130702.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E096-2016-A, contratista:Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1221192.97, importe_modificado:1221192.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00160200705198 | Proyecto de inversión | 1918268.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548076.78, modificado:548076.78}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370191.95, modificado:1370191.95}} | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica, Para Beneficiar Al Barrio San Andrés De La Localidad De La Laguna, En E - 81436 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 81436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA REALIZADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-98.72810374, lat:21.24587536}} | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {806765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300794349 | Proyecto de inversión | 332080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332080.0, modificado:332080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265749 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO, lon:-101.1800179, lat:22.05776115}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 332080 | 332080 | 328147.33 | 328147.33 | 328147.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-70, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:332080.0, importe_modificado:332080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898477/proyecto_INICIO, 898477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200888439 | Proyecto de inversión | 701009.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701009.6, modificado:701009.6}} | Rehabilitación De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2355-2017 | N | 0 | 0 | 82726 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 701009.6 | 701009.6 | 701009.6 | 490706.72 | 490706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:60900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {999311/proyecto_INICIO, 999311/proyecto_PROCESO, 999311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170200899710 | Proyecto de inversión | 775870.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775870.28, modificado:988690.27}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Dilley - 5103218 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5103218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 988690.27 | 988690.27 | 988690.27 | 959029.56 | 959029.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2017, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:764749.58, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017, contratista:JUSTINO JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:223940.69, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025513/proyecto_INICIO, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2020-04-07}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2020-04-07}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2020-04-07}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2020-04-07}}
2020 | 1 | SLP16170200904223 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:647706.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1024g Jardín De Niños Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160282 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:259.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion: , , Aguazarca, lon:-98.923888, lat:21.286944}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 616433.25 | 647706.95 | 616433.25 | 616433.25 | 616433.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-A, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:820202.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904258 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0494b Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160308 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:251.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion: , , Cuahuatl, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-98.957777, lat:21.386666}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 219620.27 | 700000 | 219620.27 | 219620.27 | 219620.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E045-2017-C, contratista:Ing. Gilberto Hernández Carrillo, convocante:IEIFE, monto:645941.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017772 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Arroyito Del Agua - 282699 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282699 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA , lon:-100.5476284, lat:23.75127865}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174 | 23174 | 23174 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152852/proyecto_PROCESO, 1152852/proyecto_INICIO, 1152852/proyecto_FIN, 1152852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401021620 | Proyecto de inversión | 168760.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168760.28, modificado:168760.28}} | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Cuatzontitla - 325521 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 325521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:BARRIO, 79960 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78440283, lat:21.2221498}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401045042 | Proyecto de inversión | 2063227.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063227.32, modificado:2063227.32}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En 358.33 Ml En Dos Cuerpos Vehiculares De La Avenida De Las Torres Entre La Calle Negrete Y Calle Matamoros. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-039-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:358.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-01-03 |  | 2063227.32 | 2063227.32 | 2063227.32 | 1887707.95 | 1887707.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-069-W-17, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2063227.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.33}} | {1180637/proyecto_PROCESO, 1180637/proyecto_INICIO, 1180637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401055466 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699298.05}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2651v Primaria Niño Artillero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170039 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:470, direccion:Calle Principal, s.n. Fraccionamiento San Marcos, Rioverde, lon:-99.976944, lat:21.883611}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 553843.61 | 699298.05 | 553843.61 | 553843.61 | 553843.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E030-2018-A, contratista:Sonia Morales Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:588446.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401055468 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:698047.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1206f Primaria Prof. Demetrio Moreno | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170041 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:333.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion: , , Rincón de Yerbabuena, Ahualulco, lon:-101.182777, lat:22.501944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 637792.03 | 698047.81 | 637792.03 | 637792.03 | 637792.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-B, contratista:L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías, convocante:IEIFE, monto:671199.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401055559 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4980075.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Facultad De Enfermería | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170052 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:474.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Niño Artillero, 130, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-05-04 | 2018-09-01 | 4980075.81 | 4980075.81 | 4980075.81 | 4980075.81 | 4980075.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E018-2018, contratista:G y G Construcción, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3556897.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101077031 | Proyecto de inversión | 395688.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:197844.08, modificado:197844.08}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197844.08, modificado:197844.08}} | Construcción De Emisor De 863 Ml De Tubería De Apead De 10"" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-010/17-OP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:-, lon:-101.241666, lat:22.013611}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101078860 | Proyecto de inversión | 26000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.6E7, modificado:1.249153682E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24msu0011e Universidad Autónoma De San Luis Potosí, Facultad De Ciencias Químicas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170095 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1032.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Dr. Manuel Nava, 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 12179497.8 | 12491536.82 | 12179497.8 | 12179497.8 | 12179497.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E054-18, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:9950459.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142032 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Segadoras En Diferentes Localidades | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-19-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES (LOS MORENO, EJIDO DE MORAS,MARAVILLAS,COL. SAN FRANCISCO, ALVARO OBREGON Y LOMAS DE SAN FRANCISCO), lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-05-25 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281616/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142063 | Proyecto de inversión | 262000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:131000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:131000.0, modificado:131000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Molinos Forrajeros En Diferentes Comunidades Del Municipio | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-24-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:FRACCIÓN OJO DE PINTO,IGNACIO ALLENDE,LOS VAZQUEZ,ESTANZUELA,EJIDO MIGUEL HIDALFO, lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-06-06 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281649/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP18180201142940 | Proyecto de inversión | 4071185.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071185.82, modificado:4071185.82}} | Servicios De Supervisión De La Construcción De La Presa La Maroma En El Municipio De Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CNA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:-, lon:-100.989444, lat:23.466388}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 4071185.82 | 4071185.82 | 3490780.22 | 3490780.22 | 3490780.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282655/proyecto_INICIO, 1282655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401484839 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 432979 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 432979 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SECUNDINO AGUNDIZ COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE ARROYO EL ARENAL LADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.73278704, lat:22.03977289}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 155480.14 | 155480.14 | 155480.14 | 155480.14 | 155480.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISM/SH01OK/04/2018, contratista:PRALCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, monto:155480.14, importe_modificado:155480.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1484839/proyecto_FIN, 1484839/proyecto_PROCESO, 1484839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497801 | Proyecto de inversión | 1183136.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1183136.84, modificado:1183136.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2417Q Primaria Primaria N.C. 96-97 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170117 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.19, meta_modificada:499.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:738, direccion:Consuelo 416, El Consuelo, 79010 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02488232, lat:22.02872281}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 970002.78 | 1183136.84 | 970002.78 | 970002.78 | 970002.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401502121 | Proyecto de inversión | 1794641.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1794641.74, modificado:1794641.74}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1225U Primaria Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170164 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.21, meta_modificada:666.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Iturbide 4, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.57377219, lat:21.66780811}} | 2018-10-12 | 2019-01-18 | 1492476.25 | 1794641.74 | 1492476.25 | 1492476.25 | 1492476.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503383 | Proyecto de inversión | 718769.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:718769.71, modificado:718769.71}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0629D Telesecundaria Lázaro Cárdenas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170175 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.4, meta_modificada:319.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:28, direccion:Colonia Salto del Agua, , lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 643967.86 | 718769.71 | 643967.86 | 643967.86 | 643967.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201543507 | Proyecto de inversión | 228833.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228833.24, modificado:181038.35}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PAZ PASCUALES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA FRACC PACIFICO - 63146 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 63146 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ PASCUALES FRACCIONAMIENTO EL PACIFICO, 79027 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASCUALES Y CALLE MALAQUEZ, CALLE VICENTE FOX CALLE LA PAZ PASCUALES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA FRACC. PACIFICO, lon:-99.00170835, lat:22.01488891}} | 2019-05-22 | 2019-08-31 | 181038.35 | 181038.35 | 181038.35 | 181038.33 | 181038.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-001-2019-R33-931, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:228833.24, importe_modificado:181038.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {1543507/proyecto_INICIO, 1543507/proyecto_FIN, 1543507/proyecto_PROCESO, 1543507/proyecto_FIN, 1543507/proyecto_PROCESO, 1543507/proyecto_INICIO, 1543507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 313.50 METROS LINEALES, trimestre:1.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201543523 | Proyecto de inversión | 955899.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955899.61, modificado:1165071.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CANAAN CALLE SINAI AVENIDA BERACA CALLE LIBANO Y AVENIDA ZIN FRACC MANO AMIG - 63169 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 63169 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:678.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:AVENIDA CANAAN FRACCIONAMIENTO COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CANAAN CALLE SINAI AVENIDA BERACA CALLE LIBANO Y AVENIDA ZIN , FRACC. MANO AMIGA, lon:-99.00091639, lat:22.03556218}} | 2019-05-23 | 2019-08-31 | 1165071.39 | 1165071.39 | 1165071.39 | 1165071.39 | 1165071.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2019-R33, contratista:MELISSA MADRIGALES VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:955899.61, importe_modificado:1165071.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.68}} | {1543523/proyecto_INICIO, 1543523/proyecto_PROCESO, 1543523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558309 | Proyecto de inversión | 1610080.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610080.52, modificado:1452015.52}} | Construcción de tres aulas didácticas, planta alta del edificio B, estructura U-2C en 24EES0068F2 Secundaria General Profa. Gloria Rubio Rosas, 0001 Ciudad Valles, Prolongación Ignacio Zaragoza 2012, Fraccionamiento Villa Real de Santiago, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194017 | S | 55 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.06, meta_modificada:351.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Prolongacion Zaragoza 2009, Villa Real de Santiago, 79050 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.9980495, lat:21.9893925}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1452015.52 | 1452015.52 | 1452015.52 | 1452015.52 | 1452015.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201565830 | Proyecto de inversión | 1831635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831635.96, modificado:1715178.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROMUALDO DEL CAMPO, ENTRE CALLE TAMBACA Y TANCHACHIN | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-910 | N | 0 | 0 | 3445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.39, meta_modificada:1134.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Romualdo del Campo 550, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.97812605, lat:21.98216981}} | 2019-06-07 | 2019-09-06 | 1715178.3 | 1715178.3 | 1715178.28 | 1715178.28 | 1715178.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-005M-2019-R33, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACIÓN Y OBRA PUBLICA JAYFHER, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1715178.3, importe_modificado:1715178.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.39}} | {1565830/proyecto_INICIO, 1565830/proyecto_PROCESO, 1565830/proyecto_FIN, 1565830/proyecto_PROCESO, 1565830/proyecto_FIN, 1565830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:METROS CUADRADOS EJECUTADOS : 1,086.00, trimestre:1.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2020-04-13}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567912 | Proyecto de inversión | 602794.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602794.44, modificado:463235.02}} | Cerco de malla perimetral en 24DCC0014D Jardín de Niños Indígena Lázaro Cárdenas del Río, 0027 Tancuilín (Ahuehueyo) calle Lázaro Cárdenas s.n. 57 Matlapa, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194126 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:330.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.86375666, lat:21.35867502}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 463235.02 | 463235.02 | 463235.02 | 463235.02 | 463235.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567936 | Proyecto de inversión | 1434405.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434405.69, modificado:1427200.74}} | Construcción de dos aulas didácticas de 2.5 e.e. estructura U-1C y obras exteriores en 24DES0038M Secundaria General Cuauhtémoc, 0031 Jalpilla, calle Nueva, 1, 53 Axtla de Terrazas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194158 | S | 129 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.24, meta_modificada:247.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México, lon:-98.87163162, lat:21.39474157}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1427200.74 | 1427200.74 | 1427200.74 | 1427200.74 | 1427200.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567940 | Proyecto de inversión | 874903.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874903.18, modificado:892375.11}} | Construcción de un aula didáctica de tres entreejes, estructura U-1C y obra exterior. en 24EES0008R Secundaria General Benito Juárez, 0001 Tamazunchale, Zacatipán, carretera a San Martín km 1, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194162 | S | 245 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:128.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Prol. Juárez 400, Xew, 79960 Tamazunchale, S.L.P., México, lon:-98.77919197, lat:21.24694231}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 892375.11 | 892375.11 | 892375.11 | 892375.11 | 892375.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568315 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0063D Secundaria Técnica No. 56, 0014 Illescas, 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180001 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:890.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:carretera estatal (15), Illescas, S.L.P., México, lon:-102.14813232, lat:23.23377479}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 952352.89 | 1763753.58 | 952352.89 | 952352.89 | 952352.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301574576 | Proyecto de inversión | 7904021.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7904021.51, modificado:7904021.51}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL BARRIL, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | LO-824049947-E12-2018 | S | 2316 | 2304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Ignacio Zaragoza, El Barril, S.L.P., México, lon:-102.1550021, lat:23.0755367}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Vicente Guerrero, El Barril, S.L.P., México, lon:-102.1520217, lat:23.0793949}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 7904021.45 | 7904021.45 | 7904021.45 | 7904021.45 | 7904021.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824049947-E12-2018, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:7904021.51, importe_modificado:7904021.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1574576/proyecto_INICIO, 1574576/proyecto_PROCESO, 1574576/proyecto_FIN, 1574576/proyecto_PROCESO, 1574576/proyecto_FIN, 1574576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575870 | Proyecto de inversión | 1245318.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245318.2, modificado:1245318.19}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en la calle Azteca Sur, tramo de Blvd. Españita a Av. Universidad, Col. El Paseo. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884528 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.51, meta_modificada:835.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Azteca Sur, Francisco I. Madero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9665296, lat:22.1484272}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1245318.19 | 1245318.19 | 1245318.19 | 1245318.19 | 1245318.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401604377 | Proyecto de inversión | 10516895.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1516895.04, modificado:1516895.04}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TANUTE MUNICIPIO DE AQUISMON - 178183 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 178183 | S | 733 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:EJIDO TANUTE, 79773 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL TRATARSE DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TANUTE MUNICIPIO DE AQUISMÓN., lon:-99.04009372, lat:21.65251311}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 3775030.28 | 3775030.28 | 3775030.28 | 3775030.28 | 3775030.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-002/19-OP-CP, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:3775030.27, importe_modificado:3775030.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604377/proyecto_INICIO, 1604377/proyecto_PROCESO, 1604377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629134 | Proyecto de inversión | 410854.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410854.19, modificado:410854.19}} | CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL 1ER ETAPA DE CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE GALLINAS VILLA DE ARRIAGA SLP - 237056 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 237056 | S | 459 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:374.59, meta_modificada:374.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:CALLE JALISCO COLONIA SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TABASCO, CALLE TAMAULIPAS SOBRE LA CALLE JALISCO, lon:-101.39305895, lat:21.94055955}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 410854.19 | 410854.19 | 410854.19 | 410854.19 | 410854.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-22-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:410854.19, importe_modificado:410854.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1629134/proyecto_PROCESO, 1629134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629448 | Proyecto de inversión | 668579.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668579.18, modificado:668579.18}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 238233 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 238233 | S | 229 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COLONIA PALOMAS, 78494 COLONIA PALOMAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE CALLE BENITO JUAREZ, lon:-101.34363214, lat:21.90546708}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 668579.18 | 668579.18 | 668579.18 | 668579.18 | 668579.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-25-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:668579.18, importe_modificado:668579.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1629448/proyecto_INICIO, 1629448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401640358 | Proyecto de inversión | 2453061.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453061.68, modificado:2453061.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEBASTIÁN BRAVO DE CALLE HIDALGO A CALLE SIN NOMBRE - 246915 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 246915 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3157.69, meta_modificada:3157.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE SEBASTIAN BRAVO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CIRCULAR POR CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI ACCESO POR CALL, lon:-101.07314621, lat:22.11202175}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 2453061.68 | 2453061.68 | 2453061.68 | 2453061.68 | 2453061.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-IR-18-2019, contratista:ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2453061.68, importe_modificado:2453061.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.96}} | {1640358/proyecto_PROCESO, 1640358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643757 | Proyecto de inversión | 1316868.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316868.49, modificado:1316868.49}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA SLP - 236421 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 236421 | S | 757 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EL TEPETATE, 78495 EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE INDEPENDENCIA EL TERRENO SE UBICA SOBRE LA CALLE JAUREZ, lon:-101.24123073, lat:22.01642099}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1316868.49 | 1316868.49 | 1316868.49 | 1316868.49 | 1316868.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-INV-18-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1316868.49, importe_modificado:1316868.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1643757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660124 | Proyecto de inversión | 1291164.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291164.58, modificado:1291164.58}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 7 - 270697 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 270697 | S | 471 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3919.5, meta_modificada:3919.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:CALLE COLONIA FRACCIÓN MILPILLAS Y RINCONADA PUEBLO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , POBLADO DE FRACCIÓN MILPILLAS Y RINCONADA, lon:-100.96457744, lat:22.22735328}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1291164.58 | 1291164.58 | 1291164.58 | 1291164.58 | 1291164.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-79-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1249758.36, importe_modificado:1291164.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2743.65}} | {1660124/proyecto_PROCESO, 1660124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401669047 | Proyecto de inversión | 977087.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:720297.47, modificado:720297.47}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256789.6, modificado:256789.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DESDE EL CEMENTERIO HASTA LA CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA EN ALAQUICH - 283812 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 283812 | S | 0 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON RANCHERIA ALAQUICH, 79880 ALAQUICH, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE ALAQUICH, lon:-99.02238256, lat:21.54435044}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 720297.47 | 720297.47 | 720297.47 | 720297.47 | 720297.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-041, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:723473.67, importe_modificado:723473.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1669047/proyecto_PROCESO, 1669047/proyecto_INICIO, 1669047/proyecto_FIN, 1669047/proyecto_PROCESO, 1669047/proyecto_INICIO, 1669047/proyecto_PROCESO, 1669047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401681825 | Proyecto de inversión | 861303.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861303.59, modificado:861303.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JO - 292021 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 292021 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ALAQUINES, 79360 SAN JOSÉ DE PALMAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE MANUEL JOSE OTHON SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD CERCA DE, lon:-99.65109158, lat:22.17625471}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 861303.59 | 861303.59 | 861303.59 | 861303.59 | 861303.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.DIR.ED.IBE.R33-03/2019, contratista:VERONICA LIZZETH MENDOZA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:844415.28, importe_modificado:861303.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1681825/proyecto_PROCESO, 1681825/proyecto_INICIO, 1681825/proyecto_PROCESO, 1681825/proyecto_INICIO, 1681825/proyecto_PROCESO, 1681825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693660 | Proyecto de inversión | 2561424.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561424.5, modificado:2561424.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO MA CECILIA 3A ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884564 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.94, meta_modificada:43.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Popocatépetl 725B, San Angelin III, 78116 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99884868, lat:22.20311041}} | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2561424.5 | 2561424.5 | 2561424.5 | 2561424.5 | 2561424.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699392 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0244Z Telesecundaria Francisco I. Madero, Francisco I. Madero, municipio 15 Charcas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170230 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.11541748, lat:23.15235608}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699549 | Adquisición | 341355 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341355.0, modificado:341355.0}} | Equipamiento para las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 102406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699713 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE COLON | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colón 1, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82051939, lat:21.65001672}} | 2020-03-03 | 2020-03-14 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1699713/proyecto_PROCESO, 1699713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699830 | Proyecto de inversión | 15025756.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: ALCANTARILLADO Y DRENAJE, monto:4901522.24, modificado:4901522.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0124234E7, modificado:1.0124234E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL SALADO, SANTO DOMINGO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 33 | Santo Domingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO | E2-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8787.61, meta_modificada:8787.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:100, San Luis Potosí, México, lon:-101.95810318, lat:23.31388271}} | 2019-12-16 | 2020-11-30 | 3034399.55 | 3034399.55 | 3034399.55 | 3034399.55 | 3034399.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824033946-E2-2019, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO, SLP, monto:1.501155476E7, importe_modificado:1.501155476E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {1699830/proyecto_INICIO, 1699830/proyecto_PROCESO, 1699830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699884 | Proyecto de inversión | 7529230.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7529230.91, modificado:7529230.91}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Porfirio Díaz tramo de calle Bosque de las Flores a Carretera 57 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884745 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8416.5, meta_modificada:8416.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 893, Aguilares, 78421 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.87207675, lat:22.07776595}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 7529230.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699896 | Proyecto de inversión | 4543265.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543265.33, modificado:4543265.33}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Damiàn Carmona tramo de calle Arista a Av. de la paz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884760 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.71, meta_modificada:1553.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Damián Carmona 1545, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98057747, lat:22.16673991}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 4543265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700211 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Programa emergente de Bacheo Profundo con concreto hidráulico calle 2da priv de Gabriel Gavira, Reforma, Jerónimo Mascorro, y César López de Lara | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884775 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.48, meta_modificada:1034.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Reforma, Centro Historico, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9819385, lat:22.1522127}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Segunda Privada de Gavira 112, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98131776, lat:22.16500609}} | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700227 | Proyecto de inversión | 1466202.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466202.87, modificado:1466202.87}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Fracc. Esmeralda, Valle Dorado y La Joya | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884780 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.96, meta_modificada:1263.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Valle Dorado, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9418502, lat:22.1395037}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9482064, lat:22.1383393}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1466202.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704383 | Proyecto de inversión | 2541451.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541451.03, modificado:2541451.03}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE REFORMA, TRAMO DE CALLE SANTA CATALINA A CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, COL. BENITO JUAREZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1270725.52 | 1270725.52 | 1270725.52 | 1270725.52 | 1270725.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-06/2020, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2541451.03, importe_modificado:2541451.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704458 | Proyecto de inversión | 2913726.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913726.37, modificado:2913726.37}} | PAVIMENTACIÓN EN ANDADOR DE LOS CEDROS, TRAMO CALLE DE LAS FLORES A AV. DE LOS PINOS, COL. HOGARES FERROCARRILEROS 1RA SECC. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1561465.96 | 1561465.96 | 1561465.96 | 1561465.96 | 1561465.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-16/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2913726.37, importe_modificado:2913726.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704468 | Proyecto de inversión | 5109181.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109181.12, modificado:5109181.12}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANTONINO NIETO, TRAMO DE CALLE ANTONINO NIETO A CALLE DEL CHILAR, COL. LIBERTAD | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 2554590.56 | 2554590.56 | 2554590.56 | 2554590.56 | 2554590.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-18/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5109181.12, importe_modificado:5109181.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {1704468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160200641354 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:681090.39}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0249r Jardín De Niños Indígena Lic. Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160143 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:CONOCIDO , ARROYO SECO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-98.955277, lat:21.3975}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 647573.52 | 681090.39 | 647573.52 | 647573.52 | 647573.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-A, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:644132.61, importe_modificado:654894.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160200676839 | Proyecto de inversión | 471795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471795.28, modificado:471795.28}} | Rehabilitacion De Caminos En Malas Condiciones, Zona Rural. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1046-2016 | N | 0 | 0 | 14125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:MATEHUALA, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 |  | 471795.28 | 471795.28 | 471795.28 | 384182.89 | 384182.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:24000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {776550/proyecto_FIN, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300740916 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1107652.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0234u Primaria Indígena 5 De Febrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160229 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:596.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:, ,Barrio la Cruz, Aquismón, lon:-99.055555, lat:21.520277}} | 2016-11-11 | 2017-02-17 | 1072535.6 | 1107652.99 | 1072535.6 | 1072535.6 | 1072535.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-C, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:1065050.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300741144 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1205489.56}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0104l Jardín De Niños Samuel M. Santos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160246 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:402, direccion:Libertad No. 112, Tamazunchale, lon:-98.770555, lat:21.246111}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 1179877.51 | 1205489.56 | 1179877.51 | 1179877.51 | 1179877.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E151-2016-A, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1159124.58, importe_modificado:1159124.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904299 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1075075.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1897r Jardín De Niños Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160334 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Periódico Oficial, , Fracc. de Morales, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1075075.91 | 1075075.91 | 1075075.91 | 1075075.91 | 1075075.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E059-2017-B, contratista:Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1038235.08, importe_modificado:1237798.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170200904314 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0703x Primaria Enrique C. Rebsamen | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160298 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:611.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion: , , La Concepción, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.800833, lat:21.69}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 716392.72 | 1300000 | 716392.72 | 716392.72 | 716392.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-B, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1107375.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904323 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0702y Primaria Justo Sierra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160328 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:643.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion: , , Ejido La Cebadilla, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.7175, lat:21.669444}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 679026.33 | 1300000 | 679026.33 | 679026.33 | 679026.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-C, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1136948.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904328 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849987.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1420g Jardín De Niños Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160288 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:156.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:78, direccion: , , La Tinaja, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.046388, lat:21.457777}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 691814.62 | 849987.95 | 691814.62 | 691814.62 | 691814.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E091-2017, contratista:Lic. José Guadalupe Aguilar Acuña, convocante:IEIFE, monto:817296.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300954894 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1648168.41}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. 57 - El Fuerte, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 850 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-021-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:-, lon:-100.663611, lat:21.7125}} | 2017-09-07 |  | 1648168.41 | 1648168.41 | 1648168.41 | 1638567.91 | 1638567.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-020-W-17, contratista:PAVIMENTOS DE VILLA HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1648168.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.85}} | {1081300/proyecto_PROCESO, 1081300/proyecto_INICIO, 1081300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300954965 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1260688.55}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Alberto Carrera Torres - La Ventilla Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 048 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-026-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:-, lon:-101.011666, lat:21.771944}} | 2017-09-07 |  | 1260688.55 | 1260688.55 | 1260688.55 | 1255810.62 | 1255810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-025-W-17, contratista:ALEJANDRO HERNANDEZ RIVERA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1260688.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {1081372/proyecto_INICIO, 1081372/proyecto_FIN, 1081372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018000 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pastoriza Segundo Apoyo - 283510 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283510 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A , lon:-100.6247896, lat:23.44447302}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 59329.5 | 59329.5 | 59329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153080/proyecto_PROCESO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018019 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Los Castillo - 328191 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328191 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A , lon:-100.4743987, lat:23.68802883}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153099/proyecto_INICIO, 1153099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018036 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Lucía Segundo Apoyo - 284116 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284116 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE, lon:-100.5951154, lat:23.54570307}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO, 1153116/proyecto_FIN, 1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401020660 | Proyecto de inversión | 383747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.4, modificado:383747.4}} | Construccion De Aula Didactica Aislada De Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 239351 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239351 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA, lon:-100.6188405, lat:23.64782191}} | 2017-10-02 | 2017-12-09 | 383747.4 | 383747.4 | 383747.4 | 277219.12 | 277219.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/067-2017, contratista:JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:383747.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {1155740/proyecto_INICIO, 1155740/proyecto_PROCESO, 1155740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401020663 | Proyecto de inversión | 805873.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805873.25, modificado:805873.25}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra - 238857 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238857 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA , lon:-100.6166711, lat:23.64436507}} | 2017-10-16 | 2017-12-30 | 805873.25 | 805873.25 | 805873.25 | 246597.21 | 246597.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/071-2017, contratista:JOSE LUIS LUCIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:805873.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | {1155743/proyecto_INICIO, 1155743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401021154 | Proyecto de inversión | 50654.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25327.19, modificado:25327.19}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25327.19, modificado:25327.19}} | Construcción De Sanitarios Ecológicos Húmedos Con Biodigestores - 261933 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 261933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:383, direccion:BARRIO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.85606796, lat:21.19645792}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401046366 | Proyecto de inversión | 97194.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97194.65, modificado:97194.65}} | Mejoramiento De Sistema De Riego Tecnificado En Cabecera Municipal | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 2017-FFM27 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL,MEXQUITIC DE CARMONA, lon:-101.113333, lat:22.266666}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MEXQUITIC DE CARMONA/BANCOS DE FORRAJE/AVENA/23/2017, contratista:SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS, convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:214500.0, importe_modificado:214500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1182186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401055451 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725000.0, modificado:1676073.91}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1624r Primaria Mariano Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170008 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:352.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , , Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz, lon:-99.608333, lat:22.398888}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1601768.39 | 1676073.91 | 1601768.39 | 1601768.39 | 1601768.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E006-2018-A, contratista:LEAOS Constructores, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1611609.53, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101074614 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:726252.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0863k Primaria José Ma. Morelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170086 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion: , , San José del Arbolito, Villa de Arista, S.L.P., lon:-100.844444, lat:22.679166}} | 2018-05-16 | 2018-09-01 | 343682.59 | 726252.6 | 343682.59 | 343682.59 | 343682.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E050-2018-A, contratista:Torang Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:698319.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142021 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}} | Equipamiento Para La Rehabilitación De Riego Tecnificado Con Moto Bombas En Diferentes Localidades De Mexquitic De Carmona | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CRMONA | FFM-17-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES (POLLITOS,RIVERA Y CABECERA MUNICIPAL), lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2018-06-15 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP18180201142930 | Proyecto de inversión | 39809634.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.980963419E7, modificado:3.980963419E7}} | Construccion De Planta Potabilizadora En El Municipio De Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CNA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-03-26 | 2018-11-01 | 39809634.19 | 39809634.19 | 39279402.59 | 39279402.59 | 39279402.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282642/proyecto_PROCESO, 1282642/proyecto_INICIO, 1282642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP18180201142962 | Proyecto de inversión | 205389227.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8218922733E8, modificado:1.8218922733E8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.32E7, modificado:2.775692695E7}} | Construcción De La Presa La Maroma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:-, lon:-100.989444, lat:23.466388}} | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 209946154.28 | 209946154.28 | 99946420.22 | 99946420.22 | 99946420.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1282678/proyecto_INICIO, 1282678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301325785 | Proyecto de inversión | 14024.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14024.4, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 254029 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 254029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:31, direccion:EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ, lon:-100.50591586, lat:22.6877396}} | 2018-09-01 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54006, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR, monto:14024.4, importe_modificado:14024.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1325785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401484928 | Proyecto de inversión | 750750.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750750.02, modificado:750750.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 433143 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 433143 | S | 229 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9240.0, meta_modificada:9240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO COLONIA PALOMAS, 78490 COLONIA PALOMAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE BENITO JUAREZ POR LA CALLE MADERO Y 5 DE MA, lon:-101.34354631, lat:21.90591601}} | 2018-04-13 | 2018-05-14 | 668579.18 | 668579.18 | 668579.18 | 668579.18 | 668579.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-25-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:668579.18, importe_modificado:668579.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1484928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401493983 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:582610.0, modificado:582440.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582610.0, modificado:582440.68}} | Elaboración de proyecto ejecutivo del colector pluvial Venustiano Carranza, en la cabecera municipal de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0011843, lat:22.1494721}} | 2018-08-22 | 2018-12-14 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/18-SROP-IN, contratista:LAO Ingeniería, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1164881.35, importe_modificado:1164881.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1493983/proyecto_INICIO, 1493983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401495594 | Proyecto de inversión | 5191788.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191788.59, modificado:5191788.59}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: CÁRDENAS - CD. DEL MAÍZ TRAMO DEL KM 47+600 AL KM 52+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-009-18 | N | 0 | 0 | 10391 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:259, direccion:Gabriel Juárez, Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.56289053, lat:22.34231591}} | 2018-09-12 | 2018-12-10 | 5191788.59 | 5191788.59 | 5191788.59 | 5090175.1 | 5090175.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-021-W-18, contratista:ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5191788.59, importe_modificado:5191788.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1495594/proyecto_INICIO, 1495594/proyecto_FIN, 1495594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401495912 | Proyecto de inversión | 3962700.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962700.84, modificado:3962700.84}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL LA CARRETERA: TIERRA NUEVA - HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-050-17 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:SLP 68, San Luis Potosí, México, lon:-100.62594652, lat:21.69288234}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 3962700.84 | 3962700.84 | 3962700.84 | 3470681.58 | 3470681.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LPN-011-W-18, contratista:MARÍA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3962700.84, importe_modificado:3962700.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {1495912/proyecto_INICIO, 1495912/proyecto_PROCESO, 1495912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497537 | Proyecto de inversión | 1299828.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1299828.92, modificado:1299828.92}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1753L Primaria Juan Sarabia, Colonia Agrícola Magdaleno Cedillo, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170104 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:Venustiano Carranza, Col Agrícola Magdaleno Cedillo, S.L.P., México, lon:-99.59295273, lat:22.47195451}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 824471.42 | 1299828.92 | 824471.42 | 824471.42 | 824471.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497832 | Proyecto de inversión | 1010988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1010988.52, modificado:1010988.52}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0070N Secundaria Técnica No. 63 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170119 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Poniente 9, La Alhajita, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.98381233, lat:21.98147339}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 966280.97 | 1010988.52 | 966280.97 | 966280.97 | 966280.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497983 | Proyecto de inversión | 677994.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:677994.49, modificado:612773.29}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0356F Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170125 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.26, meta_modificada:299.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:Charco Blanco, S.L.P., México, lon:-100.517778, lat:22.6294439}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 561020.52 | 612773.29 | 561020.52 | 561020.52 | 561020.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401498242 | Proyecto de inversión | 689523.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689523.27, modificado:689523.27}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0747D Jardín de Niños Profra. Guadalupe Rodea de Jonguitud | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170138 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.51, meta_modificada:357.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle M. Hidalgo 10, Centro, 78620 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México, lon:-101.71606064, lat:22.6274796}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 564509.48 | 689523.27 | 564509.48 | 564509.48 | 564509.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401500962 | Proyecto de inversión | 746126.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:746126.06, modificado:746126.06}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0713N Jardín de Niños Fernando de Rojas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170143 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 629246.9 | 746126.06 | 629246.9 | 629246.9 | 629246.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401501888 | Proyecto de inversión | 196078.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196078.48, modificado:196078.48}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 11 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P. | MRS-OP-AD-SJ-019/2018 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Aldama, Rayón, S.L.P., México, lon:-99.6432736, lat:21.8411442}} | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 196078.43 | 196078.43 | 196078.43 | 196078.43 | 196078.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SJ-019/2018, contratista:ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P., monto:196078.48, importe_modificado:196078.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1501888/proyecto_PROCESO, 1501888/proyecto_INICIO, 1501888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401502660 | Proyecto de inversión | 649355.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:649355.16, modificado:649355.16}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0067H Secundaria General Niños Héroes de Chapultepec | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170166 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:742.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:José María Morelos, Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.95131457, lat:23.88155068}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 649355.16 | 649355.16 | 649355.16 | 649355.16 | 649355.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401502707 | Proyecto de inversión | 874957.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:874957.99, modificado:817282.25}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0031T Secundaria General Mártires del Trabajo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170168 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.33, meta_modificada:1081.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Alvaro Obregon 29, Centro, 78830 Villa de la Paz, S.L.P., México, lon:-100.71297884, lat:23.67525326}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 748749.85 | 817282.25 | 748749.85 | 748749.85 | 748749.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503375 | Proyecto de inversión | 943436.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943436.08, modificado:943436.08}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DML0031I Educación Especial CAM Anna Freud | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170174 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Prolongación Fidel Velázquez, 327, Fraccionamiento El Pedregal, El Naranjo, lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 646424.42 | 943436.08 | 646424.42 | 646424.42 | 646424.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503475 | Proyecto de inversión | 799998.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799998.79, modificado:738227.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1544F Primaria Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170194 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:459.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:El Epazote, , lon:-99.56697, lat:21.585976}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 738227.01 | 738227.01 | 738227.01 | 738227.01 | 738227.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503578 | Proyecto de inversión | 1256306.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1256306.29, modificado:1192661.87}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV1085I Telesecundaria Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170208 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:664.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:Las Cuevas, , lon:-98.875, lat:21.436389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 1192661.87 | 1192661.87 | 1192661.87 | 1192661.87 | 1192661.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101512392 | Proyecto de inversión | 4952991 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4952991.0, modificado:4952991.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPT0005Q Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 43 Ing. Manuel Moreno Torres | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170093 | S | 390 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.98, meta_modificada:464.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Comisión Federal de Electricidad 425, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.88813782, lat:22.07609566}} | 2018-07-05 | 2018-11-08 | 4205556.31 | 4205556.31 | 4205556.31 | 4205556.31 | 4205556.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.94}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201539871 | Proyecto de inversión | 1737995.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737995.46, modificado:1737995.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO - 57569 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 57569 | S | 267 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:CALLE CALLE REFORMA PUEBLO POZO BLANCO, 78690 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE REFORMALOCALIDAD DE POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS S.L.P., lon:-101.8202044, lat:22.7863965}} | 2019-03-26 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2019-02-OB/INV, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:1737995.46, importe_modificado:1737995.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1539871/proyecto_INICIO, 1539871/proyecto_PROCESO, 1539871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558351 | Proyecto de inversión | 829035.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829035.43, modificado:760222.99}} | Construcción de barda reja perimetral. en 24DPR1125V Primaria Miguel Hidalgo, 0049 Santa Isabel (El Pozo), 47 Villa de Guadalupe | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194041 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:222.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:Villa de Guadalupe, S.L.P., México, lon:-100.741539, lat:23.36274377}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 760222.99 | 760222.99 | 760222.99 | 760222.99 | 760222.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201565809 | Proyecto de inversión | 2148326.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148326.21, modificado:2148326.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO, ENTRE CALLE TANCHACHIN Y SALTO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 2019-906 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1682.94, meta_modificada:1682.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Arroyo 624, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.98247123, lat:21.98354275}} | 2019-06-07 | 2019-09-06 | 2148326.21 | 2148326.21 | 2148326.21 | 2148326.21 | 2148326.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-004M-2019-R33, contratista:RHINO SAN LUIS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2148326.21, importe_modificado:2148326.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1682.94}} | {1565809/proyecto_INICIO, 1565809/proyecto_PROCESO, 1565809/proyecto_FIN, 1565809/proyecto_INICIO, 1565809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:METROS CUADRADOS EJECUTADOS : 1,271.71, trimestre:1.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2020-04-13}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568124 | Proyecto de inversión | 349999.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.71, modificado:349999.71}} | Impermeabilización, rehabilitación de estructura y sustitución parcial de luminarias en edificio A en 24EPR0050N Primaria Amador Villalobos, 0001 San Luis Potosí, Barrio de Santiago, calle Aquiles Serdán, 907, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194164 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:453.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdán, 907, Barrio de Santiago, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 349999.71 | 349999.71 | 349999.71 | 349999.71 | 349999.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568277 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:627545.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1235A Primaria 21 de Marzo, 0025 San Pablo Primero, 14 Coxcatlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170213 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:260.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Carlos Jongitud Barrios 200, 79860 Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90390396, lat:21.54107433}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 453491.35 | 627545.28 | 453491.35 | 453491.35 | 453491.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568290 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1060294.95}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0076P Secundaria General Mariano Arista, 0037 El Crucero de Lejem, 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170217 | S | 77 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.90210152, lat:21.62017003}} | 2019-10-30 | 2020-02-05 | 273680.57 | 1060294.95 | 273680.57 | 273680.57 | 273680.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568329 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0111K Telesecundaria Luna y Gallardo, 0025 San Juan del Salado, 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180003 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:191.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:100, San Luis Potosí, México, lon:-101.95724487, lat:23.31451329}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 264371.62 | 808666.14 | 264371.62 | 264371.62 | 264371.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575916 | Proyecto de inversión | 784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784000.0, modificado:744103.83}} | Pavimentación de andador kiwi, tramo de calle Pelicano a Andador Flamingo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884534 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De Kiwi, Las Julias 1ra Secc, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0218039, lat:22.1750679}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 744103.83 | 744103.83 | 744103.83 | 744103.83 | 744103.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301576027 | Proyecto de inversión | 1034220.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034220.15, modificado:1019657.35}} | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Cecyte # IX | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884556 | S | 183 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.07, meta_modificada:560.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Bocas, S.L.P., México, lon:-101.0222219, lat:22.5197219}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1019657.33 | 1019657.33 | 1019657.33 | 509828.67 | 509828.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O.P.-01/2020 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR ROCHA, S.A. DE C.V., trimestre:1.0, usuario:hectorlunag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613299 | Proyecto de inversión | 11470165.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8470165.36, modificado:8470165.36}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DEL MASTRANTO GARABATO BARRANCO MUNICIPIO DE CATORCE - 161320 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 161320 | S | 939 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MASTRANTO, 78564 EL MASTRANTO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO GARABATO, CAMINO BARRANCO SE LLEVARA ACABO EN TODAS LAS POBLACIONES., lon:-100.95141124, lat:23.64701262}} | 2019-10-05 | 2019-12-31 | 11455916.48 | 11455916.48 | 11455916.48 | 11455916.48 | 11455916.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM-FISE-FISM/LPE-009/2019, contratista:LIC. JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1.14559164E7, importe_modificado:1.14559164E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.6}} | {1613299/proyecto_INICIO, 1613299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617782 | Proyecto de inversión | 63967.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63967.04, modificado:63967.04}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 182383 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 182383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS AMOLES, lon:-100.32533289, lat:22.82441679}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 63967.04 | 63967.04 | 63967.04 | 63967.04 | 63937.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:63967.04, importe_modificado:63967.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617782/proyecto_INICIO, 1617782/proyecto_FIN, 1617782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629461 | Proyecto de inversión | 876579.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876579.18, modificado:876579.18}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 238278 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 238278 | S | 469 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN ANTONIO, 78495 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AURELIO MARIQUE, CALLE DAMIAN CARMONA SOBRE CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-101.17968274, lat:22.05441775}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 876579.18 | 876579.18 | 876579.18 | 876579.18 | 876579.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-26-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:876579.18, importe_modificado:876579.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1629461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632491 | Proyecto de inversión | 897113.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897113.62, modificado:897113.62}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE CONC CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTA CABECERA MUNICIPÁL VILLA DE ARRIAGA SLP - 213066 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 213066 | S | 10000 | 6316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUIINTA COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE CUARTA Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE CALLE TERCERA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CUARTA, lon:-101.38855118, lat:21.90594842}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 897113.62 | 897113.62 | 897113.62 | 897113.62 | 897113.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-07-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:897113.62, importe_modificado:897113.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1632491/proyecto_INICIO, 1632491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401648029 | Proyecto de inversión | 999414.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999414.12, modificado:999414.12}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PARA UNO PUNTO TRES LPS DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DEL JABALI - 256553 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 256553 | S | 321 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EL JABALI EJIDO , 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CARRETERA LIBRE VALLES RIOBERDE DESVIACION ENTRONQUE HACIA EL JABALI, lon:-99.24219715, lat:21.88405567}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 999414.12 | 999414.12 | 999414.12 | 749560.6 | 749560.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E5-2019, contratista:TRESNJ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1798828.23, importe_modificado:1798828.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1648029/proyecto_PROCESO, 1648029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653657 | Proyecto de inversión | 211757.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211757.32, modificado:211757.32}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JULIO ZARAZUA DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A CALLE SALVADOR IZAR NOEMI, EN COL. LA E - 285255 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 285255 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.3, meta_modificada:150.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JULIO ZARAZUA EJIDO LA ESPERANZA II, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS Y CALLE SALVADOR IZAR NOEMI, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JULIO ZARAZUA DE LA CALLE JO, lon:-99.99881329, lat:21.89517107}} | 2019-11-12 | 2019-12-20 | 211757.32 | 211757.32 | 211757.32 | 105878.66 | 105878.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-105/2019, contratista:PEDRO PABLO YAÑEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:211757.32, importe_modificado:211757.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.3}} | {1653657/proyecto_PROCESO, 1653657/proyecto_INICIO, 1653657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654610 | Proyecto de inversión | 2262463.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262463.84, modificado:2212739.36}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES COLONIA BUENOS AIRES TRONCONES Y SAN RAFAEL - 265144 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 265144 | S | 186 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIERRO Y CALLE MERCURIO, CALLE ARTICULO 27 COBERTURA DE COLONIA BUENOS AIRES COLONIA TRONCONES Y COLON, lon:-98.99215257, lat:21.9863792}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 2212739.36 | 2212739.36 | 2212739.36 | 2212739.36 | 2212739.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1654610/proyecto_INICIO, 1654610/proyecto_FIN, 1654610/proyecto_PROCESO, 1654610/proyecto_FIN, 1654610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657928 | Proyecto de inversión | 6168022.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6168022.4, modificado:6168022.4}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE NUEVO LEON TRAMO DE CALLE HIDALGO A CALLE AZTECA - 134867 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 134867 | S | 764 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:617.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE NUEVO LEÓN COLONIA LA PILA, 78425 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORENCIO SALAZAR, CALLE AZTECA ACCESO A DELEGACIÓN LA PILA POR CALLE CAMINO A LA PILA HASTA LLEGAR A CALLE NUEVO LEÓN, lon:-100.87052261, lat:22.03864805}} | 2019-07-27 | 2019-11-24 | 6168022.4 | 6168022.4 | 6168022.4 | 6168022.4 | 6168022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-LPE-07-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:5878605.56, importe_modificado:6168022.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.74}} | {1657928/proyecto_INICIO, 1657928/proyecto_PROCESO, 1657928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660141 | Proyecto de inversión | 62221.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62221.73, modificado:62221.73}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE NAVARRA ENTRE CALLE AV RIO GUADALQUIVIR Y AV RIO TAJO COLONIA LAS FINCAS - 270722 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270722 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:474, direccion:CALLE NAVARRA FRACCIONAMIENTO LAS FINCAS, 79028 LAS FINCAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADAQUILVIR Y AVENIDA ATAJO, CALLE GUADIANA CALLE NAVARRA ENTRE CALLE AV. RIO GUADALQUIVIR Y AV. RIO TAJO, COLONIA LAS FINCAS, lon:-98.99053103, lat:22.02664356}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 62221.73 | 62221.73 | 62221.73 | 62221.73 | 62221.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-054-2019-R33-6906, contratista:VICTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:62221.73, importe_modificado:62221.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1660141/proyecto_INICIO, 1660141/proyecto_PROCESO, 1660141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668045 | Proyecto de inversión | 978000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978000.0, modificado:972385.49}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, TECHO EN CUADRANTE 1.3 - 281198 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 281198 | S | 332 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.1, meta_modificada:1945.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:518, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO PALMAR DE LAS FLORES (EL POZO SEIS), 78407 PALMAR DE LAS FLORES (EL POZO SEIS), SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA ALAMEDA CERRO DE LA VIRGEN RANCHO ARRIBA R, lon:-100.91433555, lat:22.61270854}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 972385.49 | 972385.49 | 972385.49 | 972385.49 | 972385.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-109-2019, contratista:ARTIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:972385.5, importe_modificado:972385.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1361.57}} | {1668045/proyecto_PROCESO, 1668045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668292 | Proyecto de inversión | 540955.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:256177.78, modificado:256177.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284777.78, modificado:284777.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 281909 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281909 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL COMPLEMENTO CHUNUNTZEN RANCHERIA COMPLEMENTO CHUNUNTZEN, 79880 COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A BARRIO FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD , lon:-98.96102597, lat:21.46526217}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 284777.78 | 284777.78 | 284777.78 | 284777.78 | 284777.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-046 (2), contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHEUTLAN, monto:2213000.0, importe_modificado:2213000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1668292/proyecto_FIN, 1668292/proyecto_INICIO, 1668292/proyecto_FIN, 1668292/proyecto_PROCESO, 1668292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401669791 | Proyecto de inversión | 1061702.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:456688.83, modificado:456688.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605013.76, modificado:605013.76}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRES CRUCES SECCION 2, SECCION 3, SECCION 4 HASTA EL ENTRONQUE CARRETERA HUICHI - 286013 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 286013 | S | 326 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL TRES CRUCES BARRIO BARRIO TRES CRUCES, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUEHUETLAN-HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA CARRETERA HUICHIHUAYANHUEHEUTL, lon:-98.98575218, lat:21.50892822}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 605013.76 | 605013.76 | 605013.76 | 605013.76 | 605013.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-038, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:477388.78, importe_modificado:477388.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1669791/proyecto_INICIO, 1669791/proyecto_PROCESO, 1669791/proyecto_FIN, 1669791/proyecto_PROCESO, 1669791/proyecto_FIN, 1669791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680098 | Proyecto de inversión | 1309868.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:654934.26, modificado:654934.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654934.27, modificado:654934.27}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 288174 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288174 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ TERCERA SECCION RANCHERIA TANDZUMADZ TERCERA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A MEXCALA Y CALLE A TANDZUMADZ PRIMERA SECCION, LA OBRA SE UBICA EN LA TERCERA SECCION D, lon:-98.98771476, lat:21.57434496}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 654934.27 | 634934.27 | 634934.27 | 634934.27 | 634934.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-079, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680098/proyecto_PROCESO, 1680098/proyecto_FIN, 1680098/proyecto_PROCESO, 1680098/proyecto_FIN, 1680098/proyecto_INICIO, 1680098/proyecto_FIN, 1680098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401682018 | Proyecto de inversión | 372205.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372205.13, modificado:372205.13}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA OLLA DEL DURAZNO, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. - 292517 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 292517 | S | 150 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ALAQUINES, 79360 OLLA DEL DURAZNO (JOYA DEL DURAZNO), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ENTRAR LA COMUNIDAD, lon:-99.4664256, lat:21.98524228}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 372205.13 | 372205.13 | 372205.13 | 372205.13 | 372205.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.OP.SE.R33-15/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:395005.03, importe_modificado:395005.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {1682018/proyecto_INICIO, 1682018/proyecto_PROCESO, 1682018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693851 | Proyecto de inversión | 7095971.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:3547985.97, modificado:3511106.77}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3547985.97, modificado:3511106.77}} | Construcción de planta potabilizadora de 8.5 lps en el municipio de San Martín Chalchicuautla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-004/19-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:San Martín Chalchicuautla, S.L.P., México, lon:-98.6612552, lat:21.3695262}} | 2019-11-26 | 2019-12-27 | 7022213.54 | 7022213.54 | 2106664.06 | 2106664.06 | 2106664.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-004/19-OP-CP, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:7022213.54, importe_modificado:7022213.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699108 | Proyecto de inversión | 68500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68500.0, modificado:68500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA YEREISA LARIOS | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL NARANJO | 010/2020 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Andrés Quintana Roo 203, La Esperanza Nte., 79310 El Naranjo, S.L.P., México, lon:-99.33537483, lat:22.53761033}} | 2020-03-05 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699395 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1910L Primaria Mariano Matamoros, Coyol Já (Tzac Anam,), Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170233 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.96286964, lat:21.59962207}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699418 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y BLAS ESCONTRIA | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EEL NARANJO | 021/2020 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Blas Escontria 122, Arboleda, 79310 El Naranjo, S.L.P., México, lon:-99.31898117, lat:22.51905858}} | 2020-03-20 | 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699695 | Adquisición | 10331626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03316262E7, modificado:1.03316262E7}} | Equipamiento para Sistema Nacional de Información. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0202913, lat:22.1355762}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 3099487.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699871 | Proyecto de inversión | 300000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:3.0E8}} | Proyecto sustitución de luminarias para la Ciudad | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884701 | N | 0 | 0 | 850000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700205 | Proyecto de inversión | 666591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666591.0, modificado:666591.0}} | Construcción de retorno vehicular en la Av Salk esquina calle Albert Einstein, retorno en Av Prolongacion El Aguaje y trabajos de pintura en reductores de velocidad de Av. Himalaya | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884766 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. el Aguaje, El Aguaje, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9368657, lat:22.1128213}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk 2100, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94721079, lat:22.12297059}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 666591 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700230 | Proyecto de inversión | 1835667.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835667.2, modificado:1835667.2}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Colonia Lomas 2a Sección | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884781 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.47, meta_modificada:1582.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0223933, lat:22.1458114}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1835667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700240 | Proyecto de inversión | 209582.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209582.5, modificado:209582.5}} | Construcción de Domo en Escuela Secundaria Rafael Turrubiartes Macías | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884797 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.27, meta_modificada:132.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Xochimilcas 145-101, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92363954, lat:22.10968158}} | 2020-05-05 | 2020-08-28 | 209582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160200683936 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:739219.36}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1453y Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160220 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:75, direccion: , , Tlaxco, Matlapa, 79977, lon:-98.864166, lat:21.318333}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 276004.92 | 739219.36 | 276004.92 | 276004.92 | 276004.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-D, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:735336.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16160300792534 | Proyecto de inversión | 590440.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590440.31, modificado:590440.31}} | Construccion De Un Modulo De Sanitarios Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 211061 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211061 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE, lon:-100.6191723, lat:23.64801207}} | 2016-07-25 | 2016-10-22 | 590440.31 | 590440.31 | 590440.31 | 430667.16 | 430667.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/055-2016, contratista:venuastiano alvizu lopez, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:590440.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {896662/proyecto_INICIO, 896662/proyecto_PROCESO, 896662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00160300795391 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Diez Recamaras Adiccional - 279586 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 279586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-100.5071409, lat:22.86507996}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {899519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170200869972 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Aula En Centro De Apoyo A La Calidad Educativa En La Colonia Los Naranjos - 71300 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 71300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.78452062, lat:21.25684302}} | 2017-04-26 | 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {978988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170200879235 | Proyecto de inversión | 6889832 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6889832.0, modificado:6829935.97}} | Adquisición De 8 Unidades Adaptadas, Camionetas Tipo Van Para Personas Con Discapacidad. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí | 1 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Muñoz No. 650 primer piso, Colonia Condesa, San Luis Potosí. , lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-05-26 | 2017-12-01 | 6829935.97 | 6829935.97 | 6829935.97 | 6829935.97 | 6829935.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGA-CAASPE-coI 18-LPN-05-1-17, contratista:NOBURU INTERNACIONAL, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:6829935.97, importe_modificado:6829935.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} | {988638/proyecto_PROCESO, 988638/proyecto_INICIO, 988638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Adquisición de 8 vehículos adaptados (camionetas tipo van) para dar accesibilidad a personas con discapacidad. Proveedor Noburu Internacional, S.A de C.V. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, cuyo importe está autorizado para tres proyectos., trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:silviamarellanov, fecha:2020-04-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:silviamarellanov, fecha:2020-04-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:silviamarellanov, fecha:2020-04-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:silviamarellanov, fecha:2020-04-16}}
2020 | 1 | SLP16170200895044 | Proyecto de inversión | 680339.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680339.57, modificado:680339.57}} | Rehabilitacion De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1215-2016 | N | 0 | 0 | 12780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 680339.57 | 680339.57 | 680339.57 | 452222.71 | 452222.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:36000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN, 1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904242 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:950237.89}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0071a Primaria Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160322 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:466.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:Francisco I. Madero, , Atlajque, , lon:-98.804166, lat:21.213888}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 902950.68 | 950237.89 | 902950.68 | 902950.68 | 902950.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E037-2017-B, contratista:Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S. de R.L., convocante:IEIFE, monto:1090627.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904257 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:930557.23}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0703g Jardín De Niños 24 De Febrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160280 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:396.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion: , , Apetzco, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.010833, lat:21.393611}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 844010.25 | 930557.23 | 844010.25 | 844010.25 | 844010.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E078-2017-A, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:894766.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904284 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:905910.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0298f Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160342 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:249.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion: , , Puerto de Martínez, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.882777, lat:21.710833}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 816103.66 | 905910.4 | 816103.66 | 816103.66 | 816103.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-C, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:871067.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP16170200904305 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1188597.63}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1863a Jardín De Niños Primo Feliciano Velázquez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160365 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:670.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Dolomita, , fraccionamiento San Alberto, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-11-27 | 2018-04-01 | 1155917.84 | 1188597.63 | 1155917.84 | 1155917.84 | 1155917.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E059-2017-A, contratista:Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:998656.76, importe_modificado:1202880.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170300940967 | Proyecto de inversión | 23582.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23582.14, modificado:23582.14}} | Convenio Proyecto Caprino Loc Los Amoles - 193613 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 193613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LOS PROYECTOS SE UBICAN, lon:-100.3273928, lat:22.82684934}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1067220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300955246 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:7642234.37}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: San Vicente-El Higo, Tramo Del Km 11 000 Al Km 15 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-004-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:-, lon:-98.473333, lat:21.771666}} | 2017-09-19 |  | 7642234.37 | 7642234.37 | 7642234.37 | 7642149.55 | 7642149.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-028-W-17, contratista:MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:7642234.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1081672/proyecto_FIN, 1081672/proyecto_PROCESO, 1081672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170300958428 | Proyecto de inversión | 11586660 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.158666E7, modificado:1.158666E7}} | Reconstrucción De La Carretera: E.C. 80 - Las Negritas Tramo Del Km 0+000 Al Km 7+000 En El Municipio De Guadalcazar En El Estado De San Luis Potosí. - 7301325 - 6945 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 6945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:(km 7+000; 22.797261; -100.158254) (km 3+400; 22.813441; -100.126599) (km 0+000; 22.827505; -100.102742) (km 3+400; 22.813204; -100.127634), lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1092192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017987 | Proyecto de inversión | 13007.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730.0, modificado:5912.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Gavia - 261194 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261194 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH, lon:-100.517293, lat:23.65586286}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 5912.5 | 5912.5 | 5912.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153067/proyecto_INICIO, 1153067/proyecto_PROCESO, 1153067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017989 | Proyecto de inversión | 26757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12162.5, modificado:12162.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Herrero - 262726 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262726 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P, lon:-100.6737934, lat:23.57646756}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 12162.5 | 12162.5 | 12162.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153069/proyecto_INICIO, 1153069/proyecto_PROCESO, 1153069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401017990 | Proyecto de inversión | 88360 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas Segundo Apoyo - 283700 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283700 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL, lon:-100.5612884, lat:23.57036485}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_PROCESO, 1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018002 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Jose De La Peña - 328390 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328390 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K, lon:-100.5164203, lat:23.66307815}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153082/proyecto_INICIO, 1153082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018004 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:14000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De La Peña - 263121 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263121 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D, lon:-100.5162092, lat:23.66306968}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153084/proyecto_PROCESO, 1153084/proyecto_INICIO, 1153084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018018 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Las Barrancas - 328070 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328070 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE, lon:-100.6575273, lat:23.31952933}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 38976 | 38976 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1153098/proyecto_INICIO, 1153098/proyecto_PROCESO, 1153098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401018050 | Proyecto de inversión | 484331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88060.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220150.73, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.58, modificado:220150.73}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana - 263138 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263138 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.6333267, lat:23.62745317}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 220150.73 | 220150.73 | 220150.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_FIN, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00170401021600 | Acción | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 327376 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 327376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1156680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401044508 | Proyecto de inversión | 10750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.075E7, modificado:8291657.87}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: El Capulin - San Marcos - Suspiro Picacho - E.C. 49 Del Km. 0000 Al Km. 9850. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-032-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:-, lon:-101.090833, lat:22.239166}} | 2017-12-26 |  | 8291657.87 | 8291657.87 | 8291657.87 | 8088687.47 | 8088687.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17, contratista:MEADE PONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8291657.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.85}} | {1180026/proyecto_FIN, 1180026/proyecto_PROCESO, 1180026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401044976 | Proyecto de inversión | 19624324 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9624324E7, modificado:1.679835274E7}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. 49 - Villa De Ramos Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 21600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-036-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:-, lon:-101.929166, lat:22.699722}} | 2017-12-26 |  | 16798352.74 | 16798352.74 | 16798352.74 | 16688350.5 | 16688350.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17, contratista:CONSTRUCCIONES CE Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.679835274E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.6}} | {1180565/proyecto_PROCESO, 1180565/proyecto_INICIO, 1180565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101055658 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:701883.12}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0456e Primaria Alma Potosina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170054 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:428.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo, s.n. San Nicolás Tolentino, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.556388, lat:22.245555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 346769.01 | 701883.12 | 346769.01 | 346769.01 | 346769.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2018-A, contratista:Grupo Constructor PG, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:674887.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101055684 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:868284.72}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0463o Primaria Cinco De Mayo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170058 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:Calle Miguel Hidalgo, s.n. Santa Catarina, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.456944, lat:22.047777}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 868284.72 | 868284.72 | 868284.72 | 868284.72 | 868284.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2018-B, contratista:Grupo Constructor PG, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:834889.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101055703 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:886386.58}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0769d Telesecundaria Francisco Villa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170065 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:381.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion: , , Villela, Santa María del Río, S.L.P., lon:-100.726388, lat:21.676666}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 886386.58 | 886386.58 | 886386.58 | 886386.58 | 886386.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E064-2018-B, contratista:Concreser, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:802718.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101069728 | Proyecto de inversión | 3891830.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891830.26, modificado:3891830.26}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida De La Palma (San Jose Del Barro) Del Km. 0070 Al Km. 0620 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-041-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:51, direccion:-, lon:-100.953333, lat:22.210555}} | 2018-01-12 | 2018-04-24 | 3891830.26 | 3891830.26 | 3891830.26 | 3748870.75 | 3748870.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-002-W-18, contratista:CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAAS DE INGENIERIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3891830.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.55}} | {1206934/proyecto_INICIO, 1206934/proyecto_FIN, 1206934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17180101075238 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:606640.52}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0159o Jardín De Niños Francisco Javier Mina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170082 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:Avenida San Luis s.n. Peotillos, Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.610555, lat:22.495555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 606640.52 | 606640.52 | 606640.52 | 606640.52 | 606640.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E051-2018-B, contratista:Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:633971.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201142067 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios Con Tractor Massey Ferguson En Ejido De Moras | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | FFM-25-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:122, direccion:EJIDO D EMORAS, lon:-100.996944, lat:22.299722}} | 2018-06-26 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1281653/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301308082 | Proyecto de inversión | 672533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672533.84, modificado:672533.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE SEIS POR OCHO EN ESCUELA PREPARATORIA - 176864 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 176864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , LA ESCUELA PREPARATORIA DE UBICA ENFRENTE LA SECUNDARIA TÉCNICA A LA SALIDA A LA LOCALIDAD LA HINCADA., lon:-100.13392045, lat:22.60472699}} | 2018-07-01 | 2018-09-29 | 672533.84 | 672533.84 | 672533.84 | 235531.21 | 235531.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG37/R33/SJ/2018, contratista:JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:672533.84, importe_modificado:672533.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1308082/proyecto_INICIO, 1308082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318713 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 225115 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 225115 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:69, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN AGUSTIN, 78474SAN AGUSTÍN, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y,LA CASA SE ENCUENTRA EN LINEA RECTA A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.28368536, lat:22.31930274}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318713/proyecto_PROCESO, 1318713/proyecto_INICIO, 1318713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018 , trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401445774 | Proyecto de inversión | 1743411.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743411.26, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 374528 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 374528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NARVAEZ, CALLE AVILA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-100.40213786, lat:22.61741075}} | 2018-10-02 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1445774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401484509 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:174768.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA GORDA DE LOS PATOS MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 432376 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 432376 | S | 141 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO AGUA GORDA, 78490 AGUA GORDA DE LOS PATOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR A LA CALLE HIDALGO SE PUEDE LLEGAR POR 16 D, lon:-101.4697056, lat:21.87921134}} | 2018-04-04 | 2018-05-03 | 174768.48 | 174768.48 | 174768.48 | 174768.48 | 174768.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-24-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:174768.48, importe_modificado:174768.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1484509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485205 | Proyecto de inversión | 958750.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958750.02, modificado:958750.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION MURO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP - 433691 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 433691 | S | 273 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28320.0, meta_modificada:28320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78490 COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE 5 DE MAYO POR LA CALLE MORELOS Y ZARAGOZA AL CENTRO D, lon:-101.26397523, lat:21.94161109}} | 2018-04-14 | 2018-05-15 | 876579.17 | 876579.17 | 876579.17 | 876579.17 | 876579.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-29-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:876579.18, importe_modificado:876579.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1485205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401494655 | Proyecto de inversión | 2346701.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346701.05, modificado:2346701.05}} | 2a. ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN 240.0 ML. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA AVENIDA DE LAS TORRES, ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE JUSTO SIERRA | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-007-18 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.24, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Independencia 140, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.64662904, lat:23.65178947}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 2346701.05 | 2346701.05 | 2346701.05 | 1419016.3 | 1419016.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-013-W-18, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2346701.05, importe_modificado:2346701.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.24}} | {1494655/proyecto_PROCESO, 1494655/proyecto_FIN, 1494655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497693 | Proyecto de inversión | 4975354.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4975354.5, modificado:4975354.5}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: AHUALULCO-BOCAS-EL MEZQUITE SUB TRAMO DEL KM 21+700 AL KM 22+650 Y DEL KM 23+700 AL KM 27+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-014-18 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.85, meta_modificada:4.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Villa de Arista - Ahualulco 70a, Cerritos de Zavala, S.L.P., México, lon:-101.0189867, lat:22.51860269}} | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 4975354.5 | 4975354.5 | 4975354.5 | 4856969.55 | 4856969.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LPN-037-W-18, contratista:CONSTRUCCIONES GAF, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4975354.5, importe_modificado:4975354.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.85}} | {1497693/proyecto_PROCESO, 1497693/proyecto_INICIO, 1497693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401501126 | Proyecto de inversión | 697263.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697263.71, modificado:697263.71}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0691I Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170151 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.2, meta_modificada:205.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:676, direccion:Nueva Primavera, S.L.P., México, lon:-98.8569439, lat:21.9138889}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 628767.95 | 697263.71 | 628767.95 | 628767.95 | 628767.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503590 | Proyecto de inversión | 678989.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678989.55, modificado:678989.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0180B Jardín de Niños Indígena Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170210 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:328.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:El Zopope, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 493943.2 | 678989.55 | 493943.2 | 493943.2 | 493943.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503623 | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}} | Construcción de techado y módulo de baños en patio cívico en la Comunidad de Puerta Del Río, Villa Juárez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 9822560 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:Calle López Mateos, S.L.P., México, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2018-12-26 | 2019-03-29 | 1483500 | 1483500 | 1483407.08 | 1483407.08 | 1483407.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924004991-E30-2018, contratista:Tomás Ontiveros Salazar, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública, monto:1481348.08, importe_modificado:1481348.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503623/proyecto_INICIO, 1503623/proyecto_PROCESO, 1503623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101512395 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.8E7, modificado:3.8E7}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Sierra Leona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170180 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Anillo Periférico 555, Zona Sin Asignación de Nombre de Col (1), San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0259819, lat:22.15036465}} | 2018-10-17 | 2019-08-31 | 14004962.21 | 26318672.45 | 14004962.21 | 14004962.21 | 14004962.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558348 | Proyecto de inversión | 1284338.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284338.92, modificado:1284338.92}} | 2a. Etapa de la reubicación del plantel, demolición total del existente y construcción en estructura Regional 6.00 x 8.00 m. dos aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y dirección y obras exteriores. en 24DJN2575P Jardín de Niños María Marcos Cedillo, 0029 Tepetzintla, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194039 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:308.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:29, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.82339478, lat:21.30472846}} | 2019-06-11 | 2019-08-16 | 1284338.92 | 1284338.92 | 1284338.92 | 1284338.92 | 1284338.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201566877 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | LABORATORIO DE INGENIERIA DE MATERIALES, CAMPUS DE LA COORDIACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 7533005 | N | 0 | 0 | 1321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.65103054, lat:23.71668232}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 2994725.56 | 2994725.56 | 2994725.56 | 2994725.56 | 2994725.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {1566877/proyecto_INICIO, 1566877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567928 | Proyecto de inversión | 435033.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435033.42, modificado:435033.42}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DJN0652Q Jardín de Niños Miguel Auza, 0046 El Quelital, 17 Guadalcázar, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194150 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:60.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion: , , 0046 El Quelital, 17 Guadalcázar, S.L.P., lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 435033.42 | 435033.42 | 435033.42 | 435033.42 | 435033.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567931 | Proyecto de inversión | 966837.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966837.41, modificado:1045828.96}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. muro de contención, escalera de acceso y obras exteriores en 24DTV0010M Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0096 Tezapotla, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194153 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:121.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:Unnamed Road, S.L.P., Tezapotla, S.L.P., México, lon:-98.81352425, lat:21.1750479}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1045828.96 | 1045828.96 | 1045828.96 | 1045828.96 | 1045828.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567935 | Proyecto de inversión | 477776.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477776.37, modificado:379153.2}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DTV0092M Telesecundaria Benito Juárez, 0040 Tam Paxal, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194157 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:562.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:José María Morelos, San Luis Potosí, México, lon:-99.05350685, lat:21.52039538}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 379153.2 | 379153.2 | 379153.2 | 379153.2 | 379153.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568118 | Proyecto de inversión | 542886.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542886.18, modificado:542886.18}} | Rehabilitación general del edificio A en 24DJN0039B Jardín de Niños Estefanía Castañeda, 0001 Tamuín, calle Independencia s.n. Colonia Hidalgo, 40 Tamuín, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194027 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:462.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle Independencia s.n. Colonia Hidalgo, 0001 Tamuín, 40 Tamuín, S.L.P., lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 542886.18 | 542886.18 | 542886.18 | 542886.18 | 542886.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568126 | Proyecto de inversión | 349705.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349705.09, modificado:349705.09}} | Impermeabilización de edificio A en 24EJN0012U Jardín de Niños La Pajarita, 0001 San Luis Potosí, Fracc. Capitán Caldera, calle Julián Carrillo esq. Agustín Vera, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194165 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:559.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Julián Carrillo esq. Agustín Vera, Fracc. Capitán Caldera, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 349705.09 | 349705.09 | 349705.09 | 349705.09 | 349705.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568293 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1303H Primaria Damián Carmona, 0011 Tocoy, calle Damián Carmona, s.n. 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170220 | S | 59 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:258.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.90227318, lat:21.62001045}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 328922.51 | 700000 | 328922.51 | 328922.51 | 328922.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568302 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0238Q Primaria Indígena Netzahualcóyotl, 0141 El Naranjo Tayabtzén (Tres Palmas), 39 Tampamolón Corona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170225 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:231.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:141, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.82511139, lat:21.5567213}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 310272.01 | 700000 | 310272.01 | 310272.01 | 310272.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301573182 | Proyecto de inversión | 8058740.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8058740.47, modificado:8058740.47}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA: CHARCAS - VILLAS DE SANTO DOMINGO TRAMO: CERRITOS DE BERNAL - SAN FRANCISCO - LIMITE CON CHARCAS DEL KM. 24+300 AL KM. 28+300, DEL KM. 36+000 AL KM. 39+700 Y DEL KM. 41+200 AL KM. 43+100 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-001-2019 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:211, direccion:Galeana 15, Centro, 78595 Charcas, S.L.P., México, lon:-101.11404419, lat:23.13152008}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 8058740.47 | 8058740.47 | 8058740.47 | 2442125.3 | 2442125.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2142274, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8058740.47, importe_modificado:8058740.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.92}} | {1573182/proyecto_INICIO, 1573182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301574927 | Proyecto de inversión | 2924753.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2924753.7, modificado:2924753.7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle López Hermosa, tramo de Fray Diego de la Magdalena a Av. Morales Saucito. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884503 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Dr José López Hermosa 260, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00356936, lat:22.18390804}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2924753.7 | 2924753.7 | 2924753.7 | 2924753.7 | 2924753.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575343 | Proyecto de inversión | 1295368 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295368.0, modificado:1295368.0}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico y asfáltico (paquete 1). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884511 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.23, meta_modificada:1887.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1295368 | 1295368 | 1295368 | 1295368 | 1295368 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629173 | Proyecto de inversión | 1313868.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313868.5, modificado:1313868.5}} | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN VILLA DE ARRIAGA SLP - 237206 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 237206 | S | 7585 | 7367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE ORIENTE CIUDAD VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REPUBLICA DE ORIENTE Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE ANDADOR NORTE SOBRE LA CALLE REPUBLICA DE , lon:-101.37803621, lat:21.91096114}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1313868.5 | 1313868.5 | 1313868.5 | 1313868.5 | 1313868.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-INV-17-2019, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1313868.5, importe_modificado:1313868.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1629173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629404 | Proyecto de inversión | 876579.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876579.18, modificado:876579.18}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA VILLA DE ARRIAGA SLP - 238108 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 238108 | S | 273 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:19, direccion:CALLE MORELOS COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78496 COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, lon:-101.26432446, lat:21.94055269}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 876579.17 | 876579.17 | 876579.17 | 876579.17 | 876579.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-29-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:876579.18, importe_modificado:876579.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1629404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629844 | Proyecto de inversión | 699305.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699305.23, modificado:699305.23}} | CONSTRUCCION DE VEINTE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME SECTOR UNO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 199179 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 199179 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMCUIME EJIDO TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUISMON SANTA BARBARA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A SANTA BARBARA A 3 KILOMENTROS ESTA TAMCUIME, lon:-99.0115091, lat:21.60071925}} | 2019-07-24 | 2019-09-22 | 699305.23 | 699305.23 | 699305.23 | 699305.23 | 699305.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-3198-072, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:699305.23, importe_modificado:699305.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1629844/proyecto_INICIO, 1629844/proyecto_PROCESO, 1629844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401641118 | Proyecto de inversión | 410854.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410854.19, modificado:410854.19}} | CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL 2DA ETAPA DE CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE GALLINAS VILLA DE ARRIAGA SLP - 248015 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 248015 | S | 437 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:374.59, meta_modificada:374.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SINALOA, CALLE JALISCO EN CALLE VERACRUZ, lon:-101.39511352, lat:21.94356894}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 410854.19 | 410854.19 | 410854.19 | 410854.19 | 410854.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-23-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:410854.19, importe_modificado:410854.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1641118/proyecto_PROCESO, 1641118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643743 | Proyecto de inversión | 5563411.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781705.93, modificado:2781705.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2781705.92, modificado:2781705.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE NORTE DE GUADALCAZAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SOLEDAD DE LA BIZNAGA, SAN - 251141 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 251141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN DEL TANQUITO), 78890 SAN MARTÍN (SAN MARTÍN DEL TANQUITO), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RANCHERIA SAN MARTIN DEL TANQUITO, lon:-100.24952742, lat:23.22859202}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 5563411.83 | 5563411.83 | 5563411.83 | 5563411.83 | 5563411.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGUAD-DSM-FISE/FISM-LPE-0, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, monto:5563411.85, importe_modificado:5563411.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643743/proyecto_FIN, 1643743/proyecto_PROCESO, 1643743/proyecto_INICIO, 1643743/proyecto_PROCESO, 1643743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401648092 | Proyecto de inversión | 787578.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787578.83, modificado:787578.83}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNO PUNTO VEINTICINCO LPS DE CAPACIDAD EN LOCALIDAD DE LOS OTATES - 256645 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256645 | S | 271 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS OTATES EJIDO , 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA LIBRE VALLES RIOVERDE DESVIACION HACIA ENTRONCO ANTES DE SANTA ANITA DOS HASTA LLEGAR A LOS OTATES, lon:-99.08404106, lat:21.66212123}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 787578.83 | 787578.83 | 787578.83 | 748199.99 | 748199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:E3-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1575157.67, importe_modificado:1575157.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1648092/proyecto_PROCESO, 1648092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650008 | Proyecto de inversión | 1094880.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094880.73, modificado:1094880.73}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO RUTA PUENTE DEL CARMEN - 259089 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 259089 | S | 43 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 060A 0597 Y 0633 UBICADAS EN PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE SLP, lon:-99.97327317, lat:21.90395847}} | 2019-10-29 | 2019-12-20 | 1094880.73 | 1094880.73 | 1094880.73 | 1094880.73 | 1094880.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-080/2019, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1094880.73, importe_modificado:1094880.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.6}} | {1650008/proyecto_INICIO, 1650008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650724 | Proyecto de inversión | 18338.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18338.5, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLES FOSFORITA Y PEDREGAL,COLONIA LAZARO CARDENAS - 260008 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 260008 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA AZUL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON FOSFORITA Y CALLE PEDREGAL, CALLE ORO UBICADA EN CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLE FOSFORITA Y PEDREGAL DE LA COLONIA LAZAR, lon:-99.01266937, lat:22.01005674}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2019-R33-5217, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:18338.5, importe_modificado:18338.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1650724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA DEBIDO A QUE SE EJECUTO POR LA DAPA , POR LO CUAL SE EFECTUARON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA EL AJUSTE DEL PAGO DE ANTICIPO., trimestre:1.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401652244 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7200000.0}} | MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COMO PARTE DE IMAGEN URBANA AQUISMON - 262059 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 262059 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL PUEBLO , 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON EN CABECERA MPAL, lon:-99.01836421, lat:21.62352591}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 7169461 | 7169461 | 7169461 | 2150838.3 | 2150838.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7341-LP004, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1.294593896E7, importe_modificado:7169461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1652244/proyecto_PROCESO, 1652244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653541 | Proyecto de inversión | 9011255.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9011255.04, modificado:9011255.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO REAL A SALTILLO, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA PUENTE RIO PAISANOS - 263739 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 263739 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SALTILLO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LOS TOLTECAS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE JOSE MARIA BOCANEGRA ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NO, lon:-100.98829652, lat:22.20034983}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 9011255.03 | 9011255.03 | 9011255.03 | 9011255.03 | 9011255.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-LPE-15-2019, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:7209004.03, importe_modificado:9011255.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1653541/proyecto_PROCESO, 1653541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657226 | Proyecto de inversión | 572868.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572868.6, modificado:503963.74}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A FIN DE PRIVADA - 266709 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 266709 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ACCESAR A LA PILA POR CALLE VENUSTIANO CARRANZA DAR VUELTA EN CAL, lon:-100.86743665, lat:22.02513777}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 503963.74 | 503963.74 | 503963.74 | 503963.74 | 503963.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-97-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:503963.74, importe_modificado:503963.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {1657226/proyecto_INICIO, 1657226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658434 | Proyecto de inversión | 297849.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297849.58, modificado:297849.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COMUNIDAD DE MILPILLAS - 268478 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 268478 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES ACCESO POR SAN LUIS POTOSI PEÑASCO TOMAR CALLE AVENID, lon:-100.96506024, lat:22.2204904}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 297849.58 | 297849.58 | 297849.58 | 297849.58 | 297849.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-SLP-04/2019-4, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION, convocante:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE, monto:297849.58, importe_modificado:297849.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.8}} | {1658434/proyecto_INICIO, 1658434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661483 | Proyecto de inversión | 715249.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715249.3, modificado:715249.29}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 10 - 272476 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 272476 | S | 263 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.2, meta_modificada:2171.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , ARROYOS BARRIO DE SAN SEBASTIAN, EL TERRENO, EMILIANO ZAPATA, LA CANTERA, LA PILACOL. BARRÓN, LA PILACOL. EMILIANO ZAPATA, LA N, lon:-100.86565566, lat:22.02498859}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 715249.29 | 715249.29 | 715249.29 | 715249.29 | 715249.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-82-2019, contratista:VILLARREAL INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:715249.3, importe_modificado:715249.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1519.84}} | {1661483/proyecto_PROCESO, 1661483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668233 | Proyecto de inversión | 394782.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:186991.3, modificado:186991.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207791.3, modificado:207791.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 281762 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281762 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA, lon:-99.00211249, lat:21.54086}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 207791.3 | 207791.3 | 207791.3 | 207791.3 | 207791.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-086, contratista:marco polo tello ramos, convocante:municipio de huehuetlan, monto:645000.0, importe_modificado:645000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1668233/proyecto_INICIO, 1668233/proyecto_PROCESO, 1668233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668251 | Proyecto de inversión | 740217.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:350608.7, modificado:350608.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389608.7, modificado:389608.7}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 281801 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281801 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA RANCHERIA LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETERA HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAOMUNIDAD DE LA PIMIENTA, lon:-99.00620568, lat:21.52714546}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 389608.7 | 389608.7 | 389608.7 | 389608.7 | 389608.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-059, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:596000.0, importe_modificado:596000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1668251/proyecto_FIN, 1668251/proyecto_PROCESO, 1668251/proyecto_INICIO, 1668251/proyecto_PROCESO, 1668251/proyecto_INICIO, 1668251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668673 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, MURO DE TABIQUE DE BARRO - 282857 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 282857 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:952.95, meta_modificada:952.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI SLP TIERRA BLANCA, LAS TERCERAS, lon:-100.99006102, lat:22.11895522}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-66-2019, contratista:GRUPO GRAGEDA EJARQUE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:667.06}} | {1668673/proyecto_INICIO, 1668673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693982 | Proyecto de inversión | 9836389.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:4885434.56, modificado:3920897.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968815.86, modificado:3186607.83}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:982138.94, modificado:789389.49}} | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales capacidad de 10 lps, Cuenca Norte cabecera municipal de Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PTAR-001/19-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2019-08-06 | 2019-12-04 | 7893894.93 | 7893894.93 | 4337947.25 | 4337947.25 | 4337947.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-001/19-OP-AD, contratista:COEINSA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:7893894.93, importe_modificado:7893894.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699094 | Acción | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Pago de Combustible y Reparación de Patrullas | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo |  | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Publica | 05/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, Las Brisas, 79310 El Naranjo, S.L.P., México, lon:-99.3266748, lat:22.5197616}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699382 | Proyecto de inversión | 202709.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202709.63, modificado:202709.63}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ENTRE JORGE PASQUEL Y FRANCISCO Y MADERO | 24 | San Luis Potosí | 58 | El Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL NARANJO | 014/2020 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Manuel José Othón 112, La Encantada, 79310 El Naranjo, S.L.P., México, lon:-99.32061195, lat:22.5189793}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699390 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0326L Primaria Cristóbal Colon, 0022 El Potro, municipio 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:El Potro, San Luis Potosí, México, lon:-101.8303473, lat:22.6887862}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699393 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0241C Telesecundaria Gral. Álvaro Obregón, Álvaro Obregón (Estación Los Charcos), municipio Charcas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170231 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.03302002, lat:23.09078582}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699400 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DJN0164Z Jardín de Niños Ruben Darío, 0001 Ciudad del Maíz, Villa de San José, calle Juan Álvarez, municipio 10 Ciudad del Maíz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170235 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Juan Álvarez 8, San Jose, 79303 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.61634159, lat:22.40583112}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699401 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0007J Jardín de Niños Jonás E. Salk, 0001 Tierra Nueva, calle Negrete s.n. 43 Tierra Nueva | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180004 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.57479143, lat:21.66506613}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699651 | Adquisición | 841106.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841106.72, modificado:841106.72}} | Equipamiento para la Unidad de Policía Cibernética. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95259666, lat:22.10154554}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 252332.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699697 | Adquisición | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Equipamiento para la Red Nacional de Radiocomunicación. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9478006, lat:22.1047376}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699883 | Proyecto de inversión | 6608149.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6608149.46, modificado:6608149.46}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Antiguo Camino a Santa María tramo de calle Bosque de las Flores a Carretera 57 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884744 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7352.75, meta_modificada:7352.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a Santa María del Río 1105, Aguilares, 78421 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.87415814, lat:22.07900374}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 6608149.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101699900 | Proyecto de inversión | 2179330.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179330.78, modificado:2179330.78}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Nereo Rodríguez Barragán tramo de calle Saavedra a Av. Muñoz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884761 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.92, meta_modificada:2174.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Nereo Rodríguez Barragán, Col del Valle, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00596, lat:22.1538294}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2179330.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101700225 | Proyecto de inversión | 2550079.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550079.1, modificado:2550079.1}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Fracc. Jardines de Oriente y Providencia | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884779 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2198.34, meta_modificada:2198.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Providencia, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9362006, lat:22.1413556}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jardines de Oriente, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9418502, lat:22.1453865}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2550079.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704271 | Proyecto de inversión | 961291.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961291.98, modificado:961291.98}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACIÓN NEGRETE, TRAMO DE CALLE MARIA TERESA A CALLE INSURGENTE, COLONIA EL MORRO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9270207, lat:22.1765367}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 480645.99 | 480645.99 | 480645.99 | 480645.99 | 480645.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-02/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:961291.98, importe_modificado:961291.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {1704271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704410 | Proyecto de inversión | 8536629.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8536629.31, modificado:8536629.31}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JULIO HERRERA, TRAMO DE CALLE TENOCHTITLAN A CALLE GENERAL MIGUEL BLANCO, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 3896971.28 | 3896971.28 | 3896971.28 | 3896971.28 | 3896971.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-11/2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:8536629.31, importe_modificado:8536629.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1704410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704464 | Proyecto de inversión | 3426892.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3426892.47, modificado:3426892.47}} | PAVIMENTACIÓN EN AV. PONCIANO ARRIAGA DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE DOS ABRIL, COL. SAN ANTONIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1542101.61 | 1542101.61 | 1542101.61 | 1542101.61 | 1542101.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-17/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3426892.47, importe_modificado:3426892.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704475 | Proyecto de inversión | 713482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713482.39, modificado:713482.39}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE CONDOR TRAMO DE CALLE CENZONTLE A CALLE FAISÁN, COL. HOGARES POPULARES PAVÓN. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Hogares Populares Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9482064, lat:22.173635}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 214044.72 | 214044.72 | 214044.72 | 214044.72 | 214044.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-20/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:713482.39, importe_modificado:713482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101704482 | Proyecto de inversión | 790037.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790037.97, modificado:790037.97}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE FAISAN TRAMO DE CALLE CONDOR A AV. DE LAS AVES, COL. HOGARES POPULARES PAVÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Hogares Populares Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9482064, lat:22.173635}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 237011.39 | 237011.39 | 237011.39 | 237011.39 | 237011.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1704482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170200893012 | Proyecto de inversión | 3323800.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323800.7, modificado:2808241.0}} | Suministro Y Colocación De 13 Parabuses Adaptados E Incluyentes Con 13 Totems Diseñados Especificamente Para La Inclusión De Personas Con Discapacidad Auditiva Y Visual Con Señalización En Braile Y S | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 5 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Estación de transferencia, cabecera municipal de san luis potosi, calle 20 de noviembre entre alonso #395 y otahegui, inmueble cerrado (no es vía pública) a cargo del gobierno del estado., lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-05-16 |  | 2808241 | 2808241 | 2808241 | 2808241 | 2808241 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGA-CAASPE-co95-lpn-02-17, contratista:LGS PRIMERA OPCION, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:2808241.0, importe_modificado:2808241.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1004420/proyecto_PROCESO, 1004420/proyecto_INICIO, 1004420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Suministro y colocación de 13 parabuses adaptados para personas con discapacidad en vías públicas por las que circula el servicio de transporte urbano colectivo; (30), así como suministro de señalamiento. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, cuyo importe está autorizado para tres proyectos, monto del cual se reintegró a la Tesofe por $51,998.00, correspondiente a remanente por $47,883.00 y rendimiento financiero por $4,115.00, trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Suministro y colocación de 13 parabuses adaptados para personas con discapacidad en vías públicas por las que circula el servicio de transporte urbano colectivo; (30), así como suministro de señalamiento. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, cuyo importe está autorizado para tres proyectos, monto del cual se reintegró a la Tesofe por $51,998.00, correspondiente a remanente por $47,883.00 y rendimiento financiero por $4,115.00, trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Suministro y colocación de 13 parabuses adaptados para personas con discapacidad en vías públicas por las que circula el servicio de transporte urbano colectivo; (30), así como suministro de señalamiento. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, cuyo importe está autorizado para tres proyectos, monto del cual se reintegró a la Tesofe por $51,998.00, correspondiente a remanente por $47,883.00 y rendimiento financiero por $4,115.00, trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300938432 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Geslp Sedarh - 130159 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 130159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL DE LOS NIETOS, 78884 SAN RAFAEL DE LOS NIETOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ORILLA, lon:-100.1798154, lat:22.65631481}} | 2017-03-06 | 2017-08-25 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1064685/proyecto_FIN, 1064685/proyecto_INICIO, 1064685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP18180201114411 | Proyecto de inversión | 870454.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870454.1, modificado:870454.1}} | Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc - 19347 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 19347 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:AVENIDA SAN LUIS RANCHERIA PUERTO DE PROVIDENCIA, 78463 PUERTO DE PROVIDENCIA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESC. TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PROVIDEN, lon:-101.0647419, lat:22.36704505}} | 2018-02-12 | 2018-03-14 | 870454.1 | 870454.1 | 870454.1 | 870454.1 | 870454.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/OP-02/2018, contratista:MIGUEL ANGEL MORENO GARCIA, convocante:MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., monto:870454.1, importe_modificado:870454.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1252793/proyecto_INICIO, 1252793/proyecto_FIN, 1252793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018, trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-26}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301310883 | Proyecto de inversión | 1513797.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513797.12, modificado:1513797.11}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS DESDE CALLE AQUILES SERDÁN A LÁZARO CÁRDENAS - 190142 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP | 190142 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.4, meta_modificada:1220.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS COLONIA SAN JUAN, 79442CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS,PAVIMENTACION EN LAS CALLES PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLES AQ, lon:-100.28406725, lat:22.4395696}} | 2018-04-30 | 2018-08-03 | 1513797.11 | 1513797.11 | 1513797.11 | 1513797.11 | 1513797.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM-2018/06-IR, contratista:ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:1513797.11, importe_modificado:1513797.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.4}} | {1310883/proyecto_INICIO, 1310883/proyecto_PROCESO, 1310883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301311509 | Proyecto de inversión | 397964.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397964.36, modificado:397964.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL EN CALLE LOMA ALTA COLONIA NUEVO MÉXICO - 191984 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 191984 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA BARRIO NUEVO MEXICO, 79960TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77875187, lat:21.24461838}} | 2018-07-03 | 2018-09-15 | 397964.34 | 397964.34 | 397964.34 | 397964.34 | 397964.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SE-044/AD/R33/18, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:397964.36, importe_modificado:397964.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1311509/proyecto_INICIO, 1311509/proyecto_PROCESO, 1311509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318484 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 224547 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 224547 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 78476IGNACIO ALLENDE, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y,LA CASA SE ENCUENTRA POR LAS MILPAS, lon:-101.25233725, lat:22.1585364}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318484/proyecto_PROCESO, 1318484/proyecto_FIN, 1318484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018, trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301401107 | Proyecto de inversión | 265520.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INTERESES FFM 2018, monto:14176.96, modificado:14176.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251343.48, modificado:251343.48}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LOS EMBARCADEROS DEL PARQUE BICENTENARIO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-2132 | N | 0 | 0 | 177022 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Matamoros 1, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02137399, lat:21.98728343}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 265520.44 | 265520.44 | 265520.44 | 265520.44 | 265520.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-013-2018, contratista:MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:265520.44, importe_modificado:265520.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1401107/proyecto_FIN, 1401107/proyecto_INICIO, 1401107/proyecto_FIN, 1401107/proyecto_PROCESO, 1401107/proyecto_FIN, 1401107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401471362 | Proyecto de inversión | 1189315.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189315.86, modificado:1090945.7}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA Y LA MADRID ENTRE COMONFORT Y LIMITE DE PROPIEDAD - 417204 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 417204 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO GUADALUPE, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COMONFORT Y , CALLE LA MADRID ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON EN LA ZAP 0208 Y ABARCA LAS CALLES MINA Y LA MAD, lon:-99.65041174, lat:21.84480638}} | 2018-04-13 | 2018-09-28 | 1090945.7 | 1090945.7 | 1090945.7 | 1090945.7 | 1090945.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SC-002/2018, contratista:LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:1090945.7, importe_modificado:1090945.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1471362/proyecto_FIN, 1471362/proyecto_PROCESO, 1471362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401472476 | Proyecto de inversión | 228971.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228971.24, modificado:169206.36}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 418662 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 418662 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.33, meta_modificada:585.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA BARRIO SAN ANTONIO, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MAGISTERIAL LIBRADO RIVERA, CALLE ALDAMA ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VALENCIA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y EL FRACCIONAMIENTO MAGIS, lon:-99.64057053, lat:21.83891356}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 169206.36 | 169206.36 | 169206.36 | 169206.36 | 169206.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:169206.36, importe_modificado:169206.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.33}} | {1472476/proyecto_PROCESO, 1472476/proyecto_INICIO, 1472476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485865 | Proyecto de inversión | 784031.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784031.81, modificado:784031.81}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO RUTA AGEB CERO SEIS DOS NUEVE - 434913 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434913 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0629 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-100.00523999, lat:21.90040412}} | 2018-11-12 | 2018-12-28 | 784031.81 | 784031.81 | 784031.81 | 784031.81 | 784031.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-085/2018, contratista:JOSE ANTONIO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:784031.81, importe_modificado:784031.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1485865/proyecto_INICIO, 1485865/proyecto_PROCESO, 1485865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485994 | Proyecto de inversión | 847216.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847216.58, modificado:847216.58}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA RUTA AGEB CERO CINCO NUEVE SIETE - 435127 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 435127 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0597 EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.98102458, lat:21.90508312}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 847216.58 | 847216.58 | 847216.58 | 847216.58 | 847216.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRS-COP-DSM-097/2018, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:847216.58, importe_modificado:847216.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1485994/proyecto_INICIO, 1485994/proyecto_FIN, 1485994/proyecto_INICIO, 1485994/proyecto_FIN, 1485994/proyecto_PROCESO, 1485994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401500982 | Proyecto de inversión | 692924.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692924.01, modificado:692924.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DJN1429Y Jardín de Niños Bertha Von Glumer | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170144 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:México 70, San Luis Potosí, México, lon:-99.42875862, lat:21.87870389}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 692924.01 | 692924.01 | 692924.01 | 692924.01 | 692924.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511172 | Proyecto de inversión | 798650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798650.0, modificado:840619.73}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884408 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 646, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96948385, lat:22.11526272}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 840619.73 | 840619.73 | 840619.73 | 840619.73 | 840619.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511175 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:422730.06}} | Construcción de Red de agua potable en calle Manuel Acuña, 1a. Privada, 2a. Privada y Privada S/N | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884409 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 634, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9690547, lat:22.11508629}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 422730.06 | 422730.06 | 422730.06 | 422730.06 | 422730.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511182 | Proyecto de inversión | 241000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:197080.85}} | Construcción de Red de agua potable en calle Francisco Carrera Torres, tramo de calle Eufemio Zapata a calle Corregidora | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884410 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9939456, lat:22.19083729}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 197080.85 | 197080.85 | 197080.85 | 197080.85 | 197080.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511258 | Proyecto de inversión | 3863454.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863454.41, modificado:3495698.5}} | Rehabilitación de calle Francisco C. Rodríguez, tramo de Ignacia Aguilar a calle Lidia Perez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884427 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2907.03, meta_modificada:2907.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco C. Rodríguez 305B, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92659801, lat:22.14309305}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3495698.5 | 3495698.5 | 3495698.5 | 3495698.5 | 3495698.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2907.03}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511472 | Proyecto de inversión | 1298048.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298048.92, modificado:1259236.84}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Mexquitic, tramo de calle Mezquital a Segunda Privada de Mexquitic | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884442 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3172.35, meta_modificada:3172.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zacatecas 107, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01427138, lat:22.18833882}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1259236.84 | 1259236.84 | 1259236.84 | 1259236.84 | 1259236.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3172.35}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101513071 | Proyecto de inversión | 767003.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767003.69, modificado:767000.66}} | Rehabilitación de servicio sanitario tipo Rural y red eléctrica exterior en 24DTV0563M Telesecundaria Emiliano Zapata, 0047 Colonia El Meco, 58 El Naranjo. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194006 | S | 39 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:Aldama, Col el Meco, S.L.P., México, lon:-99.34404373, lat:22.57106059}} | 2019-04-30 | 2019-08-19 | 767000.66 | 767000.66 | 767000.66 | 767000.66 | 767000.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201542525 | Proyecto de inversión | 299915.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299915.41, modificado:299915.41}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN AGUA BUENA - 61856 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 61856 | S | 1858 | 1895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CONTINUACION ENRIQUE TIJERINA INTERIOR 0 0 EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CARRETERA AGUA BUENA - TAMASOPO Y CALLE ENRIQUE TIJERINA, BRECHA CANALES DE AGUA CAMINO HACIA LA PLANTA TRATA, lon:-99.38423977, lat:21.9701509}} | 2019-04-05 | 2019-05-31 | 299915.41 | 299915.41 | 299915.41 | 299915.41 | 299915.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-02/2019, contratista:ELISEO VILLALON BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:299915.41, importe_modificado:299915.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542525/proyecto_FIN, 1542525/proyecto_PROCESO, 1542525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201543246 | Proyecto de inversión | 1945868.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945868.66, modificado:2432335.83}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y ALIMENTACION HIDRAULICA A LA LOCALIDAD CRUCERO LAS PITAS - 62782 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 62782 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:672, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CRUCERO LAS PITAS KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO CRUCERO LAS PITAS, 79237 CRUCERO LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES, lon:-99.05666336, lat:22.37136906}} | 2019-06-07 | 2019-09-06 | 2432335.83 | 2432335.83 | 2432335.83 | 2432335.83 | 2432335.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-006M-2019-R33-936, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1945868.66, importe_modificado:2432335.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543246/proyecto_INICIO, 1543246/proyecto_PROCESO, 1543246/proyecto_INICIO, 1543246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201545440 | Proyecto de inversión | 1452867.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452867.21, modificado:1449244.74}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL CARPINTERO - 91847 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 91847 | S | 174 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATO INTERIOR SN EJIDO EL CARPINTERO, 79732 EL CARPINTERO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.24802282, lat:21.89373464}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 1449244.74 | 1449244.74 | 1449244.74 | 1449244.74 | 1449244.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-26/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:1449244.74, importe_modificado:1449244.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545440/proyecto_INICIO, 1545440/proyecto_PROCESO, 1545440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201545708 | Proyecto de inversión | 151399.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151399.4, modificado:244889.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL RAMPA EN CEBADILLA - 92257 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 92257 | S | 111 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:CALLE CEBADILLA INTERIOR SN RANCHERIA , 00000 CEBADILLA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.41030259, lat:21.81930431}} | 2019-06-07 | 2019-06-30 | 244889.89 | 244889.89 | 244889.89 | 244889.89 | 244889.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-18/2019, contratista:ELISEO VILLALON BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:244889.89, importe_modificado:244889.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545708/proyecto_INICIO, 1545708/proyecto_FIN, 1545708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201548572 | Proyecto de inversión | 999896.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999896.2, modificado:1242896.2}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLEJON LA MORA - 96093 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96093 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, REFERENCIA EL BANCO BANORTE Y LA GASOLINERA ROMATAM EN LA ZONA CENTRO DE L, lon:-98.7882135, lat:21.25992879}} | 2019-05-21 | 2019-08-19 | 1242896.2 | 1242896.2 | 1242896.2 | 1242896.2 | 1242896.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT006/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:999896.2, importe_modificado:999896.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548572/proyecto_INICIO, 1548572/proyecto_PROCESO, 1548572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201551940 | Proyecto de inversión | 2177468.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177468.89, modificado:2177468.89}} | AMPLIACIÓN DE BANQUETA TAMASOPO AGUA BUENA - 104897 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 104897 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA BUENA - TAMASOPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 2 INTERIOR SN EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE DEL TRAMPOLIN, lon:-99.39173714, lat:21.95091549}} | 2019-05-15 | 2019-08-30 | 2177468.89 | 2177468.89 | 2177468.89 | 2177468.89 | 2177468.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-05/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:2177468.89, importe_modificado:2177468.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1551940/proyecto_INICIO, 1551940/proyecto_PROCESO, 1551940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558317 | Proyecto de inversión | 1630603.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630603.82, modificado:1712308.63}} | Construcción de dos aulas didáctica, módulo de servicios sanitarios y dirección, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. (sustitución del edificio D). en 24DJN1913S Jardín de Niños Juan Aldama, 0001 Tanquián de Escobedo, calle Terraplén s.n. colonia Revolución, 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194022 | S | 63 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 64, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66269827, lat:21.60672442}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1712308.63 | 1712308.63 | 1712308.63 | 1712308.63 | 1712308.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558350 | Proyecto de inversión | 844753.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844753.12, modificado:793805.45}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de plaza cívica en 24DJN0526T Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, 0040 San Lorenzo, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194040 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:San Lorenzo, San Luis Potosí, México, lon:-100.57846069, lat:24.00742388}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 793805.45 | 793805.45 | 793805.45 | 793805.45 | 793805.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558357 | Proyecto de inversión | 814504.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814504.93, modificado:703727.37}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. en 24DPR0998Z Primaria Francisco I. Madero, 0009 La Cruz, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194044 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.68695068, lat:23.76712214}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 703727.37 | 703727.37 | 703727.37 | 703727.37 | 703727.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558578 | Proyecto de inversión | 773000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773000.0, modificado:773000.0}} | Construcción de un aula didáctica 2.5 e.e. estructura U-1C y obra exterior. en 24EMS0026P2 EMSaD 26, 0011 Cerrito de Rojas, Avenida Benito Juárez 180, 01 Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192203 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.15592957, lat:22.40214125}} | 2019-06-27 | 2019-10-15 | 773000 | 773000 | 773000 | 773000 | 773000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560722 | Proyecto de inversión | 1222997.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222997.48, modificado:1079011.86}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m y rehabilitación de plaza cívica en 24DTV0852D Telesecundaria José Vasconcelos, 0115 Nuevo Jom Té (Nuevo May), 34 San Vicente Tancuayalab | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194078 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:115, direccion:Benito Juárez, San Luis Potosí, México, lon:-98.59869003, lat:21.85767508}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 1079011.86 | 1079011.86 | 1079011.86 | 1079011.86 | 1079011.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560725 | Proyecto de inversión | 427147.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427147.49, modificado:433800.67}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24KPR2862I Primaria CONAFE Curso Comunitario, 0011 San Antonio de las Trojes, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194080 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Ramal a San Antonio, San Luis Potosí, México, lon:-100.68334579, lat:23.69986471}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 433800.67 | 433800.67 | 433800.67 | 433800.67 | 433800.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560770 | Proyecto de inversión | 1101082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101082.34, modificado:971695.56}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en 24DPR2613S Primaria Quetzalcóatl, 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Ex Hacienda de Bravo, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194101 | S | 111 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Cocoyoc 110, Hacienda de Bravo, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99606991, lat:22.16427579}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 971695.56 | 971695.56 | 971695.56 | 971695.56 | 971695.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201561321 | Proyecto de inversión | 535263.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535263.52, modificado:535262.77}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DPR0916Z Primaria Venustiano Carranza, 0174 Xilitlilla, 54 Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194125 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:174, direccion:Xilitlilla, San Luis Potosí, México, lon:-99.02844429, lat:21.35545757}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 535262.77 | 535262.77 | 535262.77 | 535262.77 | 535262.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567853 | Proyecto de inversión | 500292.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500292.01, modificado:500292.01}} | Construcción de barda perimetral en 24DJN0682K Jardín de Niños Juventino Rosas, ubicado en 0001 San Ciro de Acosta, barrio de Santiago, calle General Ángeles s.n. municipio 27 San Ciro de Acosta, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194076 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:General Angeles 7, Barrio de Santiago, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82259274, lat:21.64235057}} | 2019-08-06 | 2019-10-29 | 500292.01 | 500292.01 | 500292.01 | 500292.01 | 500292.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567866 | Proyecto de inversión | 1340027.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340027.11, modificado:1161464.22}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0571V Telesecundaria Emiliano Zapata, ubicada en 0067 San José de la Purísima, municipio 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194135 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.21292114, lat:22.09327483}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 1161464.22 | 1161464.22 | 1161464.22 | 1161464.22 | 1161464.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567924 | Proyecto de inversión | 491294.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491294.49, modificado:474515.88}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0951D Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, 0003 El Aguacate, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194146 | S | 66 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.07676697, lat:21.64929126}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 474515.88 | 474515.88 | 474515.88 | 474515.88 | 474515.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567933 | Proyecto de inversión | 626124.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626124.68, modificado:626124.68}} | Construcción de un techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y la rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR2096X Primaria Ponciano Arriaga, 0023 Laguna Verde, 19 Lagunillas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194155 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:23, direccion: , , 0023 Laguna Verde, 19 Lagunillas, S.L.P., lon:-99.56697, lat:21.585976}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 626124.68 | 626124.68 | 626124.68 | 626124.68 | 626124.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568119 | Proyecto de inversión | 1544872.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544872.76, modificado:1544872.76}} | Construcción de dos aulas didácticas y un módulo de dirección, estructura prefabricada, con sistema de titularidad de patente IntraSystem de GMI en sustitución de espacios. en 24DPR0765J Primaria Aquiles Serdán, 0030 Colonia La Laborcilla, 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194028 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:30, direccion: , , 0030 Colonia La Laborcilla, 46 Villa de Arriaga, S.L.P., lon:-101.38337, lat:21.910136}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 1544872.76 | 1544872.76 | 1544872.76 | 1544872.76 | 1544872.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301570475 | Proyecto de inversión | 3790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895000.0, modificado:1887515.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:947500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:947500.0, modificado:1887515.14}} | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 3 lps capacidad en la localidad de El Tepetate municipio de Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PTAR-002/19-OP-CP | N | 0 | 0 | 1367 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.3830345, lat:21.9080065}} | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 3775030.28 | 3775030.28 | 3775030.28 | 3775030.28 | 3775030.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-002/19-OP-CP, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:3775030.27, importe_modificado:3775030.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301574945 | Proyecto de inversión | 1670457.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670457.11, modificado:1656641.72}} | Pavimentación con concreto estampado de calle Ponciano Arriaga entre Moctezuma y Vial Ponciano Arriaga. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884504 | S | 611 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.12, meta_modificada:476.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ponciano Arriaga 166, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97526133, lat:22.15945176}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1656641.72 | 1656641.72 | 1656641.72 | 1656641.72 | 1656641.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.12}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575320 | Proyecto de inversión | 1293749.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293749.68, modificado:1579682.88}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en Lomas 1a, 2a, 3a y 4a. sección (paquete 3). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884510 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.29, meta_modificada:1153.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0153254, lat:22.1389398}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1579682.88 | 1579682.88 | 1579682.88 | 1579682.88 | 1579682.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.29}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575375 | Proyecto de inversión | 807771.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807771.59, modificado:788184.2}} | Rehabilitación con adoquín del Crucero de Cuauhtemoc y Luis de Velasco. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884516 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.82, meta_modificada:800.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Cuauhtémoc 1915A, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01091325, lat:22.14744811}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 788184.2 | 788184.2 | 788184.2 | 788184.2 | 788184.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.82}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575592 | Proyecto de inversión | 1034220.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034220.15, modificado:871405.38}} | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Primaria Valentin Gomez Farias. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884525 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.76, meta_modificada:314.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:391, direccion:Pozuelos, S.L.P., México, lon:-101.1149999, lat:22.0899999}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 871405.38 | 871405.38 | 871405.38 | 871405.38 | 871405.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575888 | Proyecto de inversión | 1290295.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290295.5, modificado:1287895.91}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico y piedra de rio en varias calles de la Col. Himno Nacional 1ra. Sección (Sector A, B y C). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884531 | S | 6110 | 5890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.69, meta_modificada:865.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9792873, lat:22.1332965}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1287895.91 | 1287895.91 | 1287895.91 | 1287895.91 | 1287895.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.69}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301576051 | Proyecto de inversión | 3642357.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642357.57, modificado:3642357.58}} | Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino Santuario a Macarenos en la Delegación de Bocas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884541 | S | 1337 | 1288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.66, meta_modificada:3.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Bocas, S.L.P., México, lon:-101.0222219, lat:22.5197219}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 3642357.58 | 3642357.58 | 3642357.58 | 3642357.58 | 3642357.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613691 | Proyecto de inversión | 66746.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33373.48, modificado:33373.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33373.48, modificado:33373.48}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES GRAL IGNACIO COMONFORT EMILIANO ZAPATA GRAL PORFIRIO DIAZ Y PLUTARCO ELIAS CALLES MUNICIPIO DE - 162584 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 162584 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE FELIPE ANGELES UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA IGNACIO COMONFORT PORFIRIO, lon:-98.99160478, lat:21.96568469}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 66746.96 | 66746.96 | 66746.96 | 66746.96 | 66746.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DU-SLP-01/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1900685.36, importe_modificado:1900685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1613691/proyecto_INICIO, 1613691/proyecto_PROCESO, 1613691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615549 | Proyecto de inversión | 300948.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300948.18, modificado:300948.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON MALLASOMBRA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA CERRO ALTO - 169951 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 169951 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CERRO ALTO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIUDAD VALLES CHANTOL HASTA LLEGAR A CERR, lon:-99.04497151, lat:22.14773203}} | 2019-09-06 | 2019-12-22 | 300948.18 | 300948.18 | 300948.18 | 300948.18 | 300948.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-020-2019-R33-4556, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:300948.18, importe_modificado:300948.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1615549/proyecto_INICIO, 1615549/proyecto_PROCESO, 1615549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615811 | Proyecto de inversión | 1113600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAS LOMAS EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP - 171004 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 171004 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LAS LOMAS, 79840 LAS LOMAS, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LAS LOMAS EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.69673678, lat:21.63629364}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISE-AD-2019-01, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, monto:1113476.18, importe_modificado:1113476.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1615811/proyecto_FIN, 1615811/proyecto_PROCESO, 1615811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401616419 | Proyecto de inversión | 510400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255200.0, modificado:255200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255200.0, modificado:255200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA S.L.P. - 174213 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 174213 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:CALLE CARRANZA RANCHERIA LA CALERA, 79540 LA CALERA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OBREGON, CAMINO AL CAPULIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NE DE LA CABECERA SE RECORREN 2 KM SOBRE LA ESTATAL , lon:-100.67529984, lat:22.04946598}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1616419/proyecto_PROCESO, 1616419/proyecto_INICIO, 1616419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618183 | Proyecto de inversión | 1814412.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814412.29, modificado:1811767.84}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRANCO Y LOMA DEL BARRANCO - 184565 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 184565 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:885, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LOMA DEL BARRANCO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA LOMA DEL BARRANCO, 79267 LOMA DEL BARRANCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA MUNICIPAL PASAN, lon:-99.0548031, lat:21.85527806}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 1811767.84 | 1811767.84 | 1811767.84 | 1811767.84 | 1811767.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-027M-2019-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, S..A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1682091.09, importe_modificado:1811767.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618183/proyecto_INICIO, 1618183/proyecto_PROCESO, 1618183/proyecto_INICIO, 1618183/proyecto_FIN, 1618183/proyecto_PROCESO, 1618183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618821 | Proyecto de inversión | 26702 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24031.8, modificado:22311.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2670.2, modificado:2479.06}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 187816 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 187816 | S | 1 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79983 TRAMO TANTOYUQUITA - EL PALMITO KILÓMETRO 1 + 200 122 INTERIOR SN EJIDO EL PALMITO, 79983 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SOBRE LA CALLE FRANCISC, lon:-98.70809013, lat:21.24966913}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 24790.64 | 24790.64 | 24790.64 | 24790.64 | 24790.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1618821/proyecto_INICIO, 1618821/proyecto_FIN, 1618821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618822 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5000.0, modificado:4698.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:42286.72}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 187822 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 187822 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALICTLA - EL TEPETATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 136 INTERIOR SN EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIRGEN DEL ROSARIO Y , 3 METROS HACIA ARRIBA DE DON, lon:-98.74483563, lat:21.29336606}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 46985.24 | 46985.24 | 46985.24 | 46985.24 | 46985.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1618822/proyecto_INICIO, 1618822/proyecto_FIN, 1618822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619039 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 188906 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188906 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79996 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 18 + 100 105 S INTERIOR 48 SN RANCHERIA PEMUCHO, 79996 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA LINDA VISTA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JU, lon:-98.831438, lat:21.19394496}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619039/proyecto_INICIO, 1619039/proyecto_FIN, 1619039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619199 | Proyecto de inversión | 3764779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764779.0, modificado:3759294.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DECIMA Y TERCERA, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEXTA - 189603 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 189603 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2467.0, meta_modificada:2467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA COLONIA LA DIANA, 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CALLE CAMINO A SANTA ROSA CALLE DECIMA ENTRE TERCERA MONTAÑO Y PRIMERA Y CALLE TERCERA MONTAÑO ENTRE DECIMA , lon:-99.05128992, lat:22.00967823}} | 2019-08-06 | 2019-11-30 | 3759294.94 | 3759294.94 | 3759294.94 | 3759294.94 | 3759294.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-019M-2019-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3505939.0, importe_modificado:3759294.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2467.0}} | {1619199/proyecto_INICIO, 1619199/proyecto_PROCESO, 1619199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619301 | Proyecto de inversión | 46816 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4681.6, modificado:4481.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42134.4, modificado:40331.97}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 190255 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 190255 | S | 9 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:105, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79966 TRAMO LA CEIBA - TLACUILOLA KILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA TLACUILOLA, 79966 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, A 10 METROS FRENTE A, lon:-98.86773965, lat:21.23727019}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 44813.3 | 44813.3 | 44813.3 | 44813.3 | 44813.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1619301/proyecto_INICIO, 1619301/proyecto_FIN, 1619301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619833 | Proyecto de inversión | 799820.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799820.05, modificado:799820.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO SAN RAFAEL ALTOS - 193091 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 193091 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NOMBRE BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CALLE PINOS ENTRADA ENTRE 24 DE FEBRERO Y CALLE AQUILES SERDAN CON ESQUINA A 15 DE MAYO REFERENCI, lon:-98.78749033, lat:21.26389695}} | 2019-08-20 | 2019-10-18 | 799820.06 | 799820.06 | 799820.06 | 799820.06 | 799820.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT063/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:799820.06, importe_modificado:799820.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {1619833/proyecto_INICIO, 1619833/proyecto_FIN, 1619833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620074 | Proyecto de inversión | 1198963.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198963.68, modificado:1198963.58}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 194385 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194385 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:272, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEXOCHITL - CUITLAMECACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CUITLAMECACO, 79960 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TRAMO TAMAZUCHALE DEL RAMAL A TETITLA KM 6 ENTRONQUE TEXOPIS SAN , lon:-98.82329325, lat:21.22514908}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 1198963.58 | 1198963.58 | 1198963.58 | 1198963.58 | 1198963.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT106/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1198963.58, importe_modificado:1198963.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1620074/proyecto_INICIO, 1620074/proyecto_FIN, 1620074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620075 | Proyecto de inversión | 348285.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348285.84, modificado:348285.84}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 194388 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194388 | S | 520 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO CHILOCUIL TAMÁN, 79965 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 15 EN, lon:-98.87665699, lat:21.24109837}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 348285.84 | 348285.84 | 348285.84 | 348285.84 | 348285.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT118/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:348285.84, importe_modificado:348285.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {1620075/proyecto_INICIO, 1620075/proyecto_FIN, 1620075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620109 | Proyecto de inversión | 499993.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499993.6, modificado:499993.69}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 194479 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194479 | S | 93 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:273, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GAVILAN, 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA PARTE SUR DE TAMAZUNCHALE, lon:-98.88110757, lat:21.28978225}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 499993.69 | 499993.69 | 499993.69 | 499993.69 | 499993.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT069/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:DUCIER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:399993.69, importe_modificado:399993.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1620109/proyecto_INICIO, 1620109/proyecto_FIN, 1620109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620320 | Proyecto de inversión | 36742.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3674.25, modificado:3087.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33068.25, modificado:27788.14}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 195598 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 195598 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 19 + 100 6 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y , A 2 METROS SUBIENDO LA , lon:-98.89241237, lat:21.28865874}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 30875.71 | 30875.71 | 30875.71 | 30875.71 | 30875.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620320/proyecto_INICIO, 1620320/proyecto_FIN, 1620320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620628 | Proyecto de inversión | 324639.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324639.83, modificado:324639.83}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANITA EL SAUZ MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 197434 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 197434 | S | 326 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA DOS EJIDO SANTA ANITA DOS, 79760 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA DOS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO TANCHACHIN DESVIACION POR LA CAÑAD, lon:-99.19309885, lat:21.97560584}} | 2019-07-13 | 2019-07-26 | 324639.83 | 324639.83 | 324639.83 | 324639.83 | 324639.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4970, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:324639.83, importe_modificado:324639.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620628/proyecto_FIN, 1620628/proyecto_PROCESO, 1620628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401628381 | Proyecto de inversión | 289538.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27593.83, modificado:25432.62}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261944.57, modificado:261944.57}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO A LAS PITAS Y CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALVARO OBREGON Y SALIDA A CRUCERO - 233973 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 233973 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CALLE CUAHTEMOC EJIDO CRUCERO LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SALIDA A CRUCERO MANTE UBICADA EN CALLE CUAHTEMOC ENTRE CALLE OBREGON Y CAMINO A LAS P, lon:-99.10897214, lat:22.37584292}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 287377.19 | 287377.19 | 287377.19 | 287377.19 | 287377.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-041-2019-R33-6395, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:289538.4, importe_modificado:287377.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1628381/proyecto_FIN, 1628381/proyecto_PROCESO, 1628381/proyecto_INICIO, 1628381/proyecto_FIN, 1628381/proyecto_PROCESO, 1628381/proyecto_FIN, 1628381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629829 | Proyecto de inversión | 748371.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748371.88, modificado:748371.88}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MORENA - 199093 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 199093 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL LA MORENA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO DESVIACION A TAMPEMOCHE LA CALDERA Y LLEGAR A LA MORENA, lon:-99.13803203, lat:21.794926}} | 2019-07-13 | 2019-10-07 | 748371.88 | 748371.88 | 748371.88 | 748371.88 | 748371.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-3219, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:748371.88, importe_modificado:748371.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1629829/proyecto_INICIO, 1629829/proyecto_FIN, 1629829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629854 | Proyecto de inversión | 499999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.25, modificado:499369.85}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 199211 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 199211 | S | 217 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO PAHUAYO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD SON 28 KM TRAMO TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HGO KM 15 ENTRONQUE TAMAN A PAHUAYO SANTIA, lon:-98.88399713, lat:21.19406365}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 499369.85 | 499369.85 | 499369.85 | 499369.85 | 499369.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT120/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JORGE ULISES GATICIA IZAGUIRRE, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499369.85, importe_modificado:499369.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1629854/proyecto_FIN, 1629854/proyecto_PROCESO, 1629854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630790 | Proyecto de inversión | 582621.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582621.33, modificado:582621.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS - 204279 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 204279 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO DE GUAYMAS EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL PUERTO DE GUAYMAS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA, lon:-99.22777311, lat:21.95214707}} | 2019-07-13 | 2019-10-05 | 582621.33 | 582621.33 | 582621.33 | 582621.33 | 582621.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4976-084, contratista:C. JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:582621.33, importe_modificado:582621.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1630790/proyecto_INICIO, 1630790/proyecto_FIN, 1630790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630931 | Proyecto de inversión | 499993.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499993.8, modificado:499950.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 205083 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 205083 | S | 176 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:335, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA BARRIO TLAXCALA, 79960 TLAXCALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 13 KM DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DEL CAMINO TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLA ENTRONQUE KM 10 , lon:-98.81189922, lat:21.20423704}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 499950 | 499950 | 499950 | 499950 | 499950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT180/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499899.8, importe_modificado:499950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1630931/proyecto_INICIO, 1630931/proyecto_FIN, 1630931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631152 | Proyecto de inversión | 1785455.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785455.56, modificado:1784240.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 206474 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 206474 | S | 237 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOJOL, 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A MECAPALA KM 12 ENTRONQUE COAXO, lon:-98.76375088, lat:21.21475184}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 1784240.86 | 1784240.86 | 1784240.86 | 1784240.86 | 1784240.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT129/SL-OP/IR-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1784240.86, importe_modificado:1784240.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1631152/proyecto_INICIO, 1631152/proyecto_FIN, 1631152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631323 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO TLAXAHOALPA - 207433 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 207433 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE, lon:-98.85353031, lat:21.1787201}} | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT137/SH-OP/AD-R33/2019, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1631323/proyecto_INICIO, 1631323/proyecto_FIN, 1631323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631913 | Proyecto de inversión | 449998.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449998.2, modificado:449998.2}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TAMPATE CUARTA SECCION MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 210395 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 210395 | S | 1719 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE CUARTA SECCION EJIDO TAMPATE CUARTA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPATE CUARTA SECCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS A 5 , lon:-99.03850509, lat:21.63705755}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 449998.2 | 449998.2 | 449998.2 | 449998.2 | 449998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4940-104, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:449998.2, importe_modificado:449998.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631913/proyecto_INICIO, 1631913/proyecto_FIN, 1631913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632535 | Proyecto de inversión | 2281664 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140832.0, modificado:1140832.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140832.0, modificado:1140832.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SINAI - 213302 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 213302 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:62, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SINAI, 00000 SINAÍ, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN TODA LA CARRETERA DE SINAI DESDE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD AL FINAL SE LOGRA LOCALIZAR LOS DEPÓSITOS DE AGUA, lon:-98.8377681, lat:21.62081569}} | 2019-08-07 | 2019-12-31 | 2281664 | 2281664 | 2281664 | 2281664 | 2281664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-CEA-CON01/2019, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:2281664.0, importe_modificado:2281664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632535/proyecto_PROCESO, 1632535/proyecto_INICIO, 1632535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401634582 | Proyecto de inversión | 399856.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399856.22, modificado:399856.21}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 222594 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 222594 | S | 109 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XINICTLE, 79967 XINICTLE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 45KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRONQUE TAMAZUNCHALE , lon:-98.860154, lat:21.29410364}} | 2019-11-12 | 2019-12-26 | 399856.21 | 399856.21 | 399856.21 | 399856.21 | 399856.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT156/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:399856.21, importe_modificado:399856.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {1634582/proyecto_INICIO, 1634582/proyecto_FIN, 1634582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635825 | Proyecto de inversión | 399928.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399928.65, modificado:399928.85}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 225434 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 225434 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:321, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POXTLA, 79966 POXTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAN AGUAZARCA Y CARRETERA TAMAN CHOLOCUIL, SE LOCALIZA 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAMZUNCHALE A CHAPULHUACAN HI, lon:-98.88056134, lat:21.23558044}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 399928.85 | 399928.85 | 399928.85 | 399928.85 | 399928.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT080/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:399928.85, importe_modificado:399928.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1635825/proyecto_PROCESO, 1635825/proyecto_FIN, 1635825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637551 | Proyecto de inversión | 119478.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:59739.24, modificado:59739.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59739.25, modificado:59739.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN BARRIO CENTRO MEDICO - 243603 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 243603 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE, lon:-98.85183186, lat:21.18364185}} | 2019-11-13 | 2019-12-23 | 119478.49 | 119478.49 | 119478.49 | 119478.49 | 119478.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:202883.62, importe_modificado:202883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1637551/proyecto_INICIO, 1637551/proyecto_FIN, 1637551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639626 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1458273.04}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BARRON, TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A COLONIA BARRON - 246053 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 246053 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE BARRÓN EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CDA. DE LAGUNILLA, PRIVADA DE BARRÓN ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO DAR VUE, lon:-100.86930605, lat:22.03236274}} | 2019-09-27 | 2019-12-25 | 1458273.04 | 1458273.04 | 1458273.04 | 1458273.04 | 1458273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-IR-16-2019, contratista:CATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1458273.09, importe_modificado:1458273.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1639626/proyecto_INICIO, 1639626/proyecto_PROCESO, 1639626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401641873 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220.0, modificado:5220.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS - 248980 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 248980 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL A LOS CHARCOS BARRIO LOS CHARCOS, 79760 LOS CHARCOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS CHARCOS Y , CAMINO DE AQUISMON AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS A UNION DE GUADALUPE Y CONTINUAR HACIA LA CU, lon:-99.1413502, lat:21.67102367}} | 2019-07-13 | 2019-08-06 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5220.0, importe_modificado:5220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641873/proyecto_INICIO, 1641873/proyecto_FIN, 1641873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401642546 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 1 - 249742 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 249742 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO ALAQUINES, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JALISCO, CALLE MARIANO MATAMOROS LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNI, lon:-99.62591839, lat:22.06703455}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-02/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:742400.0, importe_modificado:742400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1642546/proyecto_INICIO, 1642546/proyecto_FIN, 1642546/proyecto_PROCESO, 1642546/proyecto_FIN, 1642546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643381 | Proyecto de inversión | 524453.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524453.64, modificado:524453.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 250694 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 250694 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ALUMBRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01917961, lat:21.6218503}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 524453.64 | 524453.64 | 524453.64 | 524453.64 | 524453.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:524453.64, importe_modificado:524453.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643381/proyecto_INICIO, 1643381/proyecto_FIN, 1643381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643492 | Proyecto de inversión | 116939.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116939.09, modificado:116939.09}} | PAVIMENTACION DE CALLE - 250821 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO AQUISMON SLP | 250821 | S | 516 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPALPAXALJA EJIDO PAXALJA, 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON AL ENTRONQUE A LA LAJA DE AHÍ RUMBO A CHAMAL CONTINUO HACIA PAXALJA, lon:-99.06948324, lat:21.57274358}} | 2019-07-22 | 2019-08-31 | 116939.09 | 116939.09 | 116939.09 | 116939.09 | 116939.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74330, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:116939.09, importe_modificado:116939.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643492/proyecto_INICIO, 1643492/proyecto_FIN, 1643492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644234 | Proyecto de inversión | 4800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.01, modificado:4800.01}} | CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA PARA AGUA EN TANCHACHIN - 251747 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251747 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON CAMINO A TANCHANACO HACIA TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA Y LLEGAR A TANCHACHIN, lon:-99.15100777, lat:21.82974303}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 4800.01 | 4800.01 | 4800.01 | 4800.01 | 4800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4800.0, importe_modificado:4800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1644234/proyecto_INICIO, 1644234/proyecto_PROCESO, 1644234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644357 | Proyecto de inversión | 7075.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7075.72, modificado:7075.72}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS - 251898 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNIIPIO DE AQUISMON | 251898 | S | 439 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL CAMINO TANCHANACO DESVIACION HACIA TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA HASTA LLEGAR A TANCHACHIN, lon:-99.15035685, lat:21.82983357}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 7075.72 | 7075.72 | 7075.72 | 7075.72 | 7075.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7075.72, importe_modificado:7075.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1644357/proyecto_INICIO, 1644357/proyecto_FIN, 1644357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644501 | Proyecto de inversión | 3599.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599.99, modificado:3599.99}} | MEJORAMIENTO DE CERCOS GANADEROS AGUA AMARGA - 252037 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252037 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA EJIDO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS ENTRONQUE AL ZOPOPE HASTA TAMAPATZ Y SEGUIR A AGUA AMARGA, lon:-99.0997017, lat:21.54226637}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | 3599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3599.0, importe_modificado:3599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644501/proyecto_PROCESO, 1644501/proyecto_INICIO, 1644501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644646 | Proyecto de inversión | 249090.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249090.98, modificado:249090.98}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMPAXAL - 252246 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 252246 | S | 282 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL AL LIMONCITO TAMPAXAL HACIA SAN RAFAEL TAMPAXAL, lon:-99.02551819, lat:21.50853179}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 249090.98 | 249090.98 | 249090.98 | 249090.98 | 249090.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:249090.98, importe_modificado:249090.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644646/proyecto_INICIO, 1644646/proyecto_FIN, 1644646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644839 | Proyecto de inversión | 87634.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87634.32, modificado:87634.32}} | REHABILITACION DE MUROS EN SAN RAFAEL TAMPAXAL - 252447 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252447 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO , 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUSERO DE AQUISMON AL CRUSERO DEL LIMONCITO Y DE AHI CAMINO A TAMPAXAL PARA SEGUIR A SAN RAFAEL, lon:-99.02583649, lat:21.5082895}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 87634.32 | 87634.32 | 87634.32 | 87634.32 | 87634.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:87634.32, importe_modificado:87634.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1644839/proyecto_INICIO, 1644839/proyecto_FIN, 1644839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644968 | Proyecto de inversión | 25020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25020.08, modificado:25020.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO LA MINA - 252582 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252582 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA MINA EJIDO , 79760 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO TAMPAXAL HACIA BARRIO LA MINA, lon:-99.05502498, lat:21.51693485}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 25020.08 | 25020.08 | 25020.08 | 25020.08 | 25020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:25020.08, importe_modificado:25020.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644968/proyecto_PROCESO, 1644968/proyecto_FIN, 1644968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644997 | Proyecto de inversión | 2600.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600.02, modificado:2600.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN JAGUEY CERCADO - 252601 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252601 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL JAGUEY CERCADO BARRIO , 79760 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CONTINUAR LA UNIÓN HASTA LA CRUZ DE GUADALUPE Y DESVIARNOS A JAGUEY CERCADO, lon:-99.13462971, lat:21.6354454}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2600.02, importe_modificado:2600.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644997/proyecto_PROCESO, 1644997/proyecto_INICIO, 1644997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645043 | Proyecto de inversión | 104000.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.96, modificado:104000.96}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL MIRADOR - 252639 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252639 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EL MIRADOR EJIDO , 79760 EL MIRADOR, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS AL LLEGAR CAMINO HACIA TAMAPATZ ANTES SE ENCUENTRA EL MIRADOR, lon:-99.09104151, lat:21.5884812}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 104000.96 | 104000.96 | 104000.96 | 104000.96 | 104000.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:104000.96, importe_modificado:104000.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1645043/proyecto_FIN, 1645043/proyecto_INICIO, 1645043/proyecto_FIN, 1645043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645166 | Proyecto de inversión | 7800.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.08, modificado:7800.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES TAMAPATZ - 252759 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252759 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIACION AL ZOPOPE PARA CONTINUAR A TAMAPATZ, lon:-99.07781288, lat:21.5658464}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 7800.08 | 7800.08 | 7800.08 | 7800.08 | 7800.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7800.08, importe_modificado:7800.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1645166/proyecto_INICIO, 1645166/proyecto_PROCESO, 1645166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645716 | Proyecto de inversión | 37521.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37521.18, modificado:37521.18}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN SAN PEDRO DE LAS ANONAS - 253227 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253227 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO , 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE CONTINUAR CAMINO AL PUENTE DE DIOS HACIA SAN PEDRO DE LAS ANONAS, lon:-99.05641203, lat:21.74745965}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 37521.18 | 37521.18 | 37521.18 | 37521.18 | 37521.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:37521.18, importe_modificado:37521.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1645716/proyecto_PROCESO, 1645716/proyecto_INICIO, 1645716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645880 | Proyecto de inversión | 125007.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125007.4, modificado:125007.4}} | REHABILITACION DE MUROS EN LOCALIDAD DE TAMCUEM - 253405 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253405 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMCUEM EJIDO , 79760 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMOCITO TAMPAXAL HACIA TAMCUEM, lon:-99.07929836, lat:21.53705127}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 125007.4 | 125007.4 | 125007.4 | 125007.4 | 125007.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:125007.4, importe_modificado:125007.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1645880/proyecto_INICIO, 1645880/proyecto_FIN, 1645880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646462 | Proyecto de inversión | 115799.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115799.08, modificado:115799.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAMCUEM - 254249 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254249 | S | 257 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMCUEM EJIDO , 79760 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL CRUCERO DEL LIMONCITO A TAMPAXAL Y A TAMCUEM, lon:-99.07929836, lat:21.53714109}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:115799.08, importe_modificado:115799.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646462/proyecto_FIN, 1646462/proyecto_PROCESO, 1646462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646567 | Proyecto de inversión | 20193.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20193.04, modificado:20193.04}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN BARRIO EL PROGRESO - 254405 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO BARRIO EL PRGRESO, 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL ENTRONQUE LA LAJA A LINJA HASTA LLEGAR A BARRIO EL PROGRESO, lon:-99.08636473, lat:21.63456567}} | 2019-07-27 | 2019-08-28 | 20193.04 | 20193.04 | 20193.04 | 20193.04 | 20193.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:20193.04, importe_modificado:20193.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646567/proyecto_INICIO, 1646567/proyecto_FIN, 1646567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646738 | Proyecto de inversión | 12780.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12780.01, modificado:12780.01}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJITO - 254712 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254712 | S | 237 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EL NARANJITO EJIDO , 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO AQUISMON TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA TANCHACHIN HACIA EL SAUZ Y LLEGAR AL NARANJITO, lon:-99.1772345, lat:21.84991713}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 12780.01 | 12780.01 | 12780.01 | 12780.01 | 12780.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12780.01, importe_modificado:12780.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646738/proyecto_PROCESO, 1646738/proyecto_FIN, 1646738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646767 | Proyecto de inversión | 24549.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24549.99, modificado:24549.99}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAMARONES - 254754 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254754 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMARONES EJIDO , 79760 CAMARONES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA TANCHACHIN DESVIACION AL SAUZ PASANDO NARANJITO ENTRONQUE A CAMARONES, lon:-99.20044501, lat:21.89080364}} | 2019-08-26 | 2019-10-31 | 24549.99 | 24549.99 | 24549.99 | 24549.99 | 24549.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:24549.99, importe_modificado:24549.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646767/proyecto_INICIO, 1646767/proyecto_PROCESO, 1646767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646787 | Proyecto de inversión | 16943.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16943.05, modificado:16943.05}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN JAGUEY CERCADO - 254785 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254785 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL JAGUEY CERCADO EJIDO , 79760 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO GOLONDRINAS HACIA UNION DE GUADALUPE REFORMA DESVIACION HACIA JAGUEY CERCADO, lon:-99.13450989, lat:21.63568748}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 16943.05 | 16943.05 | 16943.05 | 16943.05 | 16943.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16943.05, importe_modificado:16943.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1646787/proyecto_INICIO, 1646787/proyecto_FIN, 1646787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646834 | Proyecto de inversión | 1200.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200.01, modificado:1200.01}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TAMPEMOCHE - 254829 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254829 | S | 890 | 978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPEMOCHE EJIDO , 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO PUHUITZE Y LLEGAR A TAMPEMOCHE, lon:-99.08166401, lat:21.68960112}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1200.01 | 1200.01 | 1200.01 | 1200.01 | 1200.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1200.01, importe_modificado:1200.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646834/proyecto_INICIO, 1646834/proyecto_FIN, 1646834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646994 | Proyecto de inversión | 23435 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23435.0, modificado:23435.0}} | REABILITACION DE MURO FIRME EN SANTA BARBARA - 255046 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 255046 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A SANTA BARBARA EJIDO , 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA TANCUIME Y SANTA BARBARA, lon:-99.00837128, lat:21.56978086}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 23435 | 23435 | 23435 | 23435 | 23435 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:23435.0, importe_modificado:23435.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1646994/proyecto_FIN, 1646994/proyecto_PROCESO, 1646994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401647703 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN MANTEZULEL - 256020 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256020 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL A MANTEZULEL EJIDO , 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A TAMPATE 4TA Y ENTRONQUE DE MANTEZULEL Y MANTEZULEL, lon:-99.05603268, lat:21.62788849}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647703/proyecto_INICIO, 1647703/proyecto_FIN, 1647703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649424 | Proyecto de inversión | 10000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.01, modificado:10000.01}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN RANCHO NUEVO - 258402 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258402 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL EN RANCHO NUEVO EJIDO , 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE DERECHO HASTA LLEGAR A RANCHO NUEVO, lon:-99.03655746, lat:21.69781202}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 10000.01 | 10000.01 | 10000.01 | 10000.01 | 10000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10000.01, importe_modificado:10000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1649424/proyecto_FIN, 1649424/proyecto_PROCESO, 1649424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650031 | Proyecto de inversión | 1095093.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095093.06, modificado:1095093.06}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO RUTA SAN MARCOS - 259129 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 259129 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 0629 Y 0648 UBICADAS EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P. COMO SE, lon:-100.00410797, lat:21.9074624}} | 2019-11-05 | 2019-12-20 | 1095093.06 | 1095093.06 | 1095093.06 | 1095093.06 | 1095093.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-087/2019, contratista:MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1095093.06, importe_modificado:1095093.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1650031/proyecto_INICIO, 1650031/proyecto_PROCESO, 1650031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650544 | Proyecto de inversión | 38412.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38412.82, modificado:38412.81}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SORIA ENTRE CALLE VILLAS Y PINAL DEL RIO COLONIA LOMAS DEL REAL - 259722 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 259722 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SORIA COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SORIA Y CALLE AVENIDA LA VILLAS, CALLE PINAL DEL RIO UBICADA EN CALLE SORIA ENTRE AVENIDA LAS VILLAS Y PINAL DEL RIO DE LA COL. L, lon:-98.98907239, lat:22.01692117}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 38412.81 | 38412.81 | 38412.81 | 38412.81 | 38412.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2019-R33-5209, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:38412.82, importe_modificado:38412.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1650544/proyecto_INICIO, 1650544/proyecto_FIN, 1650544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650920 | Proyecto de inversión | 225027.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225027.72, modificado:225027.72}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y ARROYO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO A COYOLES Y CALLE EMILIANO - 260342 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 260342 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA MEXICO, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE J, lon:-99.06121763, lat:22.01366499}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 225027.72 | 225027.72 | 225027.72 | 225027.72 | 225027.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-037-2019-R33-5211, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:225027.72, importe_modificado:225027.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {1650920/proyecto_PROCESO, 1650920/proyecto_INICIO, 1650920/proyecto_FIN, 1650920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651625 | Proyecto de inversión | 99175 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99175.0, modificado:99175.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA CORRAL PARA PRODUCTORES PECUARIOS EN TANCHACHIN - 261270 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EN TANCHACHIN EJIDO , 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO DESVIARSE A LA IZQUIERDA PASAR POR TAMPEMOCHE SEGUIR ADELANTE HASTA LLEGAR A TANCHACHIN, lon:-99.14585074, lat:21.82843924}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 99175 | 99175 | 99175 | 99175 | 99175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:99175.0, importe_modificado:99175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651625/proyecto_INICIO, 1651625/proyecto_FIN, 1651625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651767 | Proyecto de inversión | 10534.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10534.98, modificado:10534.98}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN SAN RAFAEL TAMAPATZ - 261475 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261475 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EN SAN RAFAEL TAMAPATZ EJIDO , 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SEGUIR ADELANTE PASAR POR TAMAPATZ Y HASTA LLEGAR A SAN RAFAEL TAMAPA, lon:-99.11693441, lat:21.61398653}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 10534.98 | 10534.98 | 10534.98 | 10534.98 | 10534.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10534.0, importe_modificado:10534.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1651767/proyecto_INICIO, 1651767/proyecto_FIN, 1651767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401652379 | Proyecto de inversión | 933240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933240.5, modificado:933230.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - PEATONAL EN CALLE LA CASCADA - 262201 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 262201 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE LA CASCADA PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE EUCALIPTO, CALLE CARRANZA CARRETERA SAN LUIS POTOSI LAGOS DE MORENO ACCESO POR CALLE LA CASCADA HASTA LLEGA, lon:-101.06310991, lat:22.11618969}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 933230 | 933230 | 933230 | 933230 | 933230 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD -39-2019, contratista:WASSERFALL BAUTRAGERIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:933230.0, importe_modificado:933230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1652379/proyecto_INICIO, 1652379/proyecto_FIN, 1652379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653989 | Proyecto de inversión | 206224.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206224.95, modificado:206224.95}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN TAMAPATZ - 264409 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 264409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CAMINO A TAMAPATZ, lon:-99.07721986, lat:21.56660471}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 206224.95 | 206224.95 | 206224.95 | 206224.95 | 206224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:206224.95, importe_modificado:206224.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1653989/proyecto_INICIO, 1653989/proyecto_FIN, 1653989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654931 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:456000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 265659 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 265659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS IND FISM 2019 1, contratista:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654931/proyecto_PROCESO, 1654931/proyecto_INICIO, 1654931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401656283 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA CECILIA - 124758 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 124758 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO LA ESCONDIDA, UBICADOS A 30 METROS AL NORTE DEL CAMINO A LA ESCONDIDA, lon:-100.8427325, lat:22.73664368}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-048/2019, contratista:ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:603200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1656283/proyecto_INICIO, 1656283/proyecto_PROCESO, 1656283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401656290 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO 4X4 EN SAN ELIAS - 124782 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 124782 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE ALTAMIRANO PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE DAMIAN CARMONA 30 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.857787, lat:22.6676483}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-047/2019.., contratista:ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:742400.0, importe_modificado:278400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1656290/proyecto_PROCESO, 1656290/proyecto_INICIO, 1656290/proyecto_PROCESO, 1656290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401656327 | Proyecto de inversión | 974400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA CABECERA MUNICIPAL - 124892 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 124892 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LAS VIALIDADES MENCIONADAS, lon:-100.85278728, lat:22.63903148}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 974400 | 974400 | 974400 | 974400 | 974400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-046/2019, contratista:ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:974400.0, importe_modificado:974400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1656327/proyecto_INICIO, 1656327/proyecto_PROCESO, 1656327/proyecto_INICIO, 1656327/proyecto_PROCESO, 1656327/proyecto_FIN, 1656327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657231 | Proyecto de inversión | 49386.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4938.85, modificado:4938.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44447.52, modificado:44447.51}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 266723 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 266723 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUCHALE - ZACATIPAN KILÓMETRO 2 + 100 23 INTERIOR SN EJIDO ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, A 40 METROS , lon:-98.77050816, lat:21.24834566}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 49386.12 | 49386.12 | 49386.12 | 49386.12 | 49386.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ021/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49386.12, importe_modificado:49386.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657231/proyecto_INICIO, 1657231/proyecto_FIN, 1657231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657359 | Proyecto de inversión | 88500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8850.0, modificado:8850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79650.0, modificado:79650.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 266928 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 266928 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL ENCINAL KILÓMETRO 31 + 200 17 INTERIOR SN RANCHERIA EL ENCINAL, 79967 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINAL Y , A 20 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.88132264, lat:21.29618025}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ022/2019, contratista:IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:88500.0, importe_modificado:88500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657359/proyecto_INICIO, 1657359/proyecto_PROCESO, 1657359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657379 | Proyecto de inversión | 88500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8850.0, modificado:8850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79650.0, modificado:79650.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 266969 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 266969 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL ENCINAL KILÓMETRO 31 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA EL ENCINAL, 79967 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINAL Y , A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-98.87865116, lat:21.29799955}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ022/2019, contratista:IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:88500.0, importe_modificado:88500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657379/proyecto_PROCESO, 1657379/proyecto_FIN, 1657379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657560 | Proyecto de inversión | 248622.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248622.4, modificado:248622.4}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES COLONIA MANO AMIGA - 267259 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 267259 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:CALLE CAANAN COLONIA COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDEN Y CALLE ISRAEL, CALLE ELIM UBICADA EN CALLE CANAAN ENTRE EDEN E ISRAEL COBERTURA DE VARIAS CALLES, lon:-99.00056362, lat:22.03531466}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 248622.4 | 248622.4 | 248622.4 | 248622.4 | 248622.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1657560/proyecto_INICIO, 1657560/proyecto_FIN, 1657560/proyecto_PROCESO, 1657560/proyecto_FIN, 1657560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657887 | Proyecto de inversión | 288426.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288426.2, modificado:225339.71}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA MORELOS, TRAMO DE CALLE MORELOS A PRIVADA CARRANZA - 267690 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 267690 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:PRIVADA MORELOS EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO DAR VU, lon:-100.8657093, lat:22.02739546}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 225339.71 | 225339.71 | 225339.71 | 225339.71 | 225339.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-99-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:225339.69, importe_modificado:225339.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1657887/proyecto_FIN, 1657887/proyecto_PROCESO, 1657887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657988 | Proyecto de inversión | 520219.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520219.65, modificado:473580.65}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EL REFUGIO ZONA NO DELEGACIONAL - 134980 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 134980 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:271, direccion:CALLE CARRANZA RANCHERIA EL REFUGIO, 78406 EL REFUGIO, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ACCESO POR LIBRAMIENTO PONIENTE SEGUIR POR CALLE SLP PEÑASCO LA MANTEQUILLA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉR, lon:-100.94164551, lat:22.41789921}} | 2019-08-06 | 2019-10-05 | 473580.65 | 473580.65 | 473580.65 | 473580.65 | 473580.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-27-2019, contratista:YOLANDA IVETTE LUNA TERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:520219.65, importe_modificado:520219.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657988/proyecto_INICIO, 1657988/proyecto_FIN, 1657988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658820 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA REHABILITACIÓN DE MURO FIRME Y TECHO FIRME - 268968 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 268968 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO LA CARDONCITA, 78544 LA CARDONCITA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARA EN VARIAS VIVIENDAS DEL PUEBLO, lon:-101.23665517, lat:23.59066732}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/IR-012/2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2003726.76, importe_modificado:2003726.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1658820/proyecto_INICIO, 1658820/proyecto_PROCESO, 1658820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401659214 | Proyecto de inversión | 1255132.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255132.08, modificado:1255132.08}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 2 - 269481 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 269481 | S | 477 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3810.0, meta_modificada:3810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TERREMOTO EL VERGEL REAL DE PEÑASCO COLONIA TERREMOTO, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , COLONIAS EL TERREMOTO EL VERGEL Y REAL PEÑASCO, lon:-100.97863127, lat:22.20101702}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1255132.08 | 1255132.08 | 1255132.08 | 1255132.08 | 1255132.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-74-2019, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1242017.7, importe_modificado:1255132.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3810.0}} | {1659214/proyecto_INICIO, 1659214/proyecto_PROCESO, 1659214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660480 | Proyecto de inversión | 214661.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214661.99, modificado:214661.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALAMANCA ENTRE CALLE LA HABANA Y CARRETERA AL MANTE COLONIA LOMAS DEL REAL - 271141 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271141 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:478, direccion:CALLE SALAMANCA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA HABANA Y CARRETERA CIUDAD VALLES-CIUDAD MANTE, CALLE CORDOVA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITAR, lon:-98.99317307, lat:22.02304916}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 214661.99 | 214661.99 | 214661.99 | 214661.99 | 214661.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-055-2019-R33-8335, contratista:VICTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:214661.99, importe_modificado:214661.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1660480/proyecto_INICIO, 1660480/proyecto_PROCESO, 1660480/proyecto_INICIO, 1660480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660529 | Proyecto de inversión | 38223.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38223.76, modificado:38223.76}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLES APOLO Y MARMOL COLONIA LAZARO CARDENAS - 271211 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271211 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA AZUL COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE APOLO Y CALLE MARMOL, CALLE ORO CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLES APOLO Y MARMOL COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-99.00871765, lat:22.00849721}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 38223.76 | 38223.76 | 38223.76 | 38223.76 | 38223.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-055-2019-R33-6911, contratista:VICTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:38223.76, importe_modificado:38223.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1660529/proyecto_INICIO, 1660529/proyecto_PROCESO, 1660529/proyecto_INICIO, 1660529/proyecto_PROCESO, 1660529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660745 | Proyecto de inversión | 273484.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273484.64, modificado:273484.64}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO JACINTO LOPEZ - 271483 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271483 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:595, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - JACINTO LOPEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA JACINTO LÓPEZ, 79270 JACINTO LÓPEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR CARRETERA PORTOZUELOS CIUDAD VALLES MANO IZQUIERDA D, lon:-98.92297172, lat:21.93252508}} | 2019-10-10 | 2019-11-12 | 273484.64 | 273484.64 | 273484.64 | 273484.64 | 273484.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1660745/proyecto_INICIO, 1660745/proyecto_FIN, 1660745/proyecto_PROCESO, 1660745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660941 | Proyecto de inversión | 1086980.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086980.42, modificado:1085929.31}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 9 - 271692 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 271692 | S | 397 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3299.6, meta_modificada:3299.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , DELEGACIÓN LA PILA, lon:-100.86604934, lat:22.0320202}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1085929.31 | 1085929.31 | 1085929.31 | 1085929.31 | 1085929.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-81-2019, contratista:CONSTRUCCIONES DANATER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1085959.31, importe_modificado:1086980.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3299.6}} | {1660941/proyecto_PROCESO, 1660941/proyecto_INICIO, 1660941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661016 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONA PANELES SOLARES BUENAVISTA SECTOR 1 - 271767 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271767 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:444, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA BUENAVISTA, 79250 BUENAVISTA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LOS PINOS CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CARLOS SALINAS DE GORTA, lon:-99.08607292, lat:21.94740512}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661016/proyecto_INICIO, 1661016/proyecto_PROCESO, 1661016/proyecto_INICIO, 1661016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661217 | Proyecto de inversión | 3204 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204.0, modificado:3204.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN SAN JOSE DEL ARBOLITO - 272073 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 272073 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE OTHAEGUI, CALLE ALVARO OBREGON AUN NO SE SABE LA UBICACION, lon:-100.84249954, lat:22.67959856}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 3204 | 3204 | 3204 | 3204 | 3204 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:3204.0, importe_modificado:3204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1661217/proyecto_INICIO, 1661217/proyecto_PROCESO, 1661217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661394 | Proyecto de inversión | 3983068.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2489417.83, modificado:2489417.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493650.69, modificado:1493650.69}} | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE SAN FRANCISCO Y LOS GÓMEZ LADO ORIENTE (1ERA ETAPA) - 144008 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 144008 | S | 137 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3110.0, meta_modificada:3110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE SAN FRANCISCO SAN ANTONIO, NEGRETE, PRIVADA LOS TENORIO COLONIA GRANJAS DE SAN FRANCISCO, 78448 GRANJAS DE SAN FRANCISCO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A PLANTA DEL CARMEN Y CALLE NUEVO LAREDO, , lon:-100.87819643, lat:22.15974758}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3983068.52 | 3983068.52 | 3983068.52 | 3983068.52 | 3983068.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISE/FISM-005OP/LP-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACIÓN Y OBRA PUBLICA JAYFHER, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:3983068.52, importe_modificado:3983068.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3110.0}} | {1661394/proyecto_INICIO, 1661394/proyecto_PROCESO, 1661394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662743 | Proyecto de inversión | 2650603.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325301.85, modificado:1325301.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325301.84, modificado:1325301.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR 1 DE VILLA DE LA PAZ - 147480 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 147480 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE DIEZ DE MAYO, CALLE DIECIOCHO DE MARZO BOULEVARD LA PAZMATEHUALA SECTOR 1 E, lon:-100.69513324, lat:23.68023411}} | 2019-09-23 | 2019-12-14 | 2650603.69 | 2650603.69 | 2650603.69 | 2650603.69 | 2650603.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2650603.69, importe_modificado:2650603.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.0}} | {1662743/proyecto_INICIO, 1662743/proyecto_PROCESO, 1662743/proyecto_INICIO, 1662743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664414 | Proyecto de inversión | 314539.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314539.16, modificado:314539.16}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO SAN DIEGUITO - 276247 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 276247 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:182, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN DIEGUITO, 79243 SAN DIEGUITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MADERO, ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO COYOLESAMPLIACION LA HINCADA LAS CRUCITAS HASTA LLEGAR A E, lon:-99.22256281, lat:22.00814557}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 314539.16 | 314539.16 | 314539.16 | 314539.16 | 314539.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1664414/proyecto_INICIO, 1664414/proyecto_FIN, 1664414/proyecto_PROCESO, 1664414/proyecto_FIN, 1664414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665473 | Proyecto de inversión | 90779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90779.0, modificado:90779.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ( PANELES SOLARES) - 278033 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278033 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:185, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO EC. 70 COYOLES-ESTACION QUINIENTOS - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO, 79246 SAN FRANCISCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO COYO, lon:-99.10398315, lat:22.07538791}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665473/proyecto_INICIO, 1665473/proyecto_PROCESO, 1665473/proyecto_FIN, 1665473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665706 | Proyecto de inversión | 90779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90779.0, modificado:90779.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EL ESCAPE - 278330 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278330 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:628, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO PUJAL - EL ESCAPE KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO EL ESCAPE, 79260 EL ESCAPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL DEL PUJAL TOMANDO EN CAMINO AL GRITADERO Y POST, lon:-98.99986774, lat:21.85806909}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665706/proyecto_INICIO, 1665706/proyecto_PROCESO, 1665706/proyecto_FIN, 1665706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667216 | Proyecto de inversión | 335249 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:334249.0, modificado:319956.87}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE TECNOLOGICO ENTRE CALLE ECOLOGOS Y CIRCUNVALACION DEL FRACC TECNOLOGICO - 280039 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 280039 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO FRACCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ECOLOGOS Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE TERCERA CALLE TECNOLOGICO ENTRE CALLE ECOLOGOS Y CIRCUNVALACION DEL FRACCIONAMI, lon:-99.03780913, lat:22.01708708}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 319956.87 | 319956.87 | 319956.87 | 319956.87 | 319956.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-041-2019-R33-6390, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:335249.0, importe_modificado:319956.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1667216/proyecto_INICIO, 1667216/proyecto_FIN, 1667216/proyecto_INICIO, 1667216/proyecto_PROCESO, 1667216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667896 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55800.0, modificado:55800.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 280808 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 280808 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO PALICTLA - CUIXCUATITLA KILÓMETRO 4 + 700 36 INTERIOR SN EJIDO CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 20 METROS ENFRENTE DE LA C, lon:-98.76794672, lat:21.29919628}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ024/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667896/proyecto_PROCESO, 1667896/proyecto_INICIO, 1667896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668064 | Proyecto de inversión | 493640.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493640.69, modificado:493640.65}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 281240 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 281240 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:199, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO CUAXOCOYO UNO LIMONTITLA, 79957 CUAXOCOYO UNO LIMONTITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CARRETERA SAN MARTIN CHAL A TAMAZUNCHALE, SE LOCALIZA A 3.5 KM DE LA CABECERA, lon:-98.68830894, lat:21.35979537}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 493640.65 | 493640.65 | 493640.65 | 493640.65 | 493640.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB32/19, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 2019, monto:493640.65, importe_modificado:493640.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1668064/proyecto_FIN, 1668064/proyecto_INICIO, 1668064/proyecto_PROCESO, 1668064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401673360 | Proyecto de inversión | 311126.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311126.28, modificado:311126.28}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN NCPE AURELIO MANRIQUE DEL MPIO DE EBANO SLP - 136241 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SAN LUIS POTOSI | 136241 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:87, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO AURELIO MANRIQUE, 79292 AURELIO MANRIQUE, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO , lon:-98.65264754, lat:22.28839472}} | 2019-07-03 | 2019-07-23 | 311126.28 | 311126.28 | 311126.28 | 311126.28 | 311126.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/39/2019, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:518543.8, importe_modificado:518543.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1673360/proyecto_INICIO, 1673360/proyecto_FIN, 1673360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401679733 | Proyecto de inversión | 1289447.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289447.36, modificado:1289447.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1O. DE MAYO A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS - 287286 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 287286 | S | 52 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.1, meta_modificada:1210.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES PRIMERO, lon:-100.00312115, lat:21.9045695}} | 2019-10-08 | 2019-12-20 | 1289447.35 | 1289447.35 | 1289447.35 | 1289447.35 | 1289447.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-057/2019, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1289447.36, importe_modificado:1289447.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.1}} | {1679733/proyecto_INICIO, 1679733/proyecto_PROCESO, 1679733/proyecto_FIN, 1679733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680037 | Proyecto de inversión | 400200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400200.0, modificado:400200.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA EN TANLEAB I - 288004 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288004 | S | 0 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA TANLEAB I, 79880 TANLEAB UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHEUTLAN Y CALLE COXCATLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRICNIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANLEAB I SOBRE LA CALLE FRANCI, lon:-98.95696411, lat:21.54363469}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 400200 | 400200 | 400200 | 400200 | 400200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-100, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:400200.0, importe_modificado:400200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680037/proyecto_PROCESO, 1680037/proyecto_FIN, 1680037/proyecto_PROCESO, 1680037/proyecto_INICIO, 1680037/proyecto_PROCESO, 1680037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680359 | Proyecto de inversión | 97000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:97000.0}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. AMERICA LATINA EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN - 288829 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288829 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA LATINA SOBRE LA CALLE MIGUEL, lon:-98.96633323, lat:21.48272437}} | 2019-10-25 | 2019-11-24 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-070, contratista:zoila esperanza trejo salazar, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:97000.0, importe_modificado:97000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680359/proyecto_INICIO, 1680359/proyecto_PROCESO, 1680359/proyecto_FIN, 1680359/proyecto_PROCESO, 1680359/proyecto_FIN, 1680359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401682703 | Proyecto de inversión | 1118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118000.0, modificado:1118000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO RUTA JOYAS DE CABALLOS - 293950 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 293950 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:137, direccion:PUEBLO JOYA DE CABALLOS (JOYA DE JESÚS), 79643 JOYA DE CABALLOS (JOYA DE JESÚS), RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS LOCALIDADES DE JOYA DE CABALLOS LAS PILAS Y LA SALITRERA RIO, lon:-99.94693406, lat:21.65491691}} | 2019-10-30 | 2019-12-22 | 1118000 | 1118000 | 1118000 | 1118000 | 1118000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-091/2019, contratista:TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1118000.0, importe_modificado:1118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1682703/proyecto_PROCESO, 1682703/proyecto_INICIO, 1682703/proyecto_PROCESO, 1682703/proyecto_INICIO, 1682703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693585 | Proyecto de inversión | 3225700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935420.0, modificado:1925787.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:322570.0, modificado:320964.65}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:967710.0, modificado:962893.95}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) en el municipio de Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-007/19-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2019-10-17 | 2019-12-23 | 3209646.51 | 3209646.51 | 3209646.51 | 3209646.51 | 3209646.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-007/19-OP-IN, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:3209646.51, importe_modificado:3209646.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693798 | Proyecto de inversión | 2353314.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176657.22, modificado:1122864.71}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:471912.89, modificado:449145.88}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:704744.33, modificado:673718.82}} | Construcción de colector "El Chorrito" (cuenca norte), en la cabecera municipal de Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-002/19-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2019-10-17 | 2019-12-23 | 2245729.41 | 2245729.41 | 2245729.41 | 2245729.41 | 2245729.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/19-OP-IN, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2353314.44, importe_modificado:2353314.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/19-OP-IN, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2353314.44, importe_modificado:2353314.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401695058 | Acción | 313281.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313281.26, modificado:313281.26}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS ESCANER PAQUETE OFFICE Y ANTIVIRUS PARA DIFERENTES AREAS - 228837 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 228837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.662063, lat:21.598088}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 313281.26 | 313281.26 | 313281.26 | 313281.26 | 313281.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTE-AD-PRODIM-2019/01, contratista:LIA. RAYMUNDO SANTOS AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, monto:313281.26, importe_modificado:313281.26}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:21.0}} | {1695058/proyecto_FIN, 1695058/proyecto_INICIO, 1695058/proyecto_PROCESO, 1695058/proyecto_INICIO, 1695058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401696920 | Proyecto de inversión | 598018.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598018.54, modificado:598018.54}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CAMINO EL ZAPOTE AL PANTEON, EN PLAZUELA | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | municipio de rioverd slp |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:63, direccion:México 69, San Luis Potosí, México, lon:-99.94247675, lat:21.81369575}} | 2019-09-24 | 2019-11-22 | 598018.54 | 598018.54 | 598018.54 | 598018.54 | 598018.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-046/2019, contratista:LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:589381.28, importe_modificado:598018.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1696920/proyecto_PROCESO, 1696920/proyecto_INICIO, 1696920/proyecto_FIN, 1696920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401698175 | Proyecto de inversión | 574903.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574903.93, modificado:574903.93}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GABRIEL MARTINEZ, DE CALLE OAXACA A CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.37, meta_modificada:383.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Martínez 1110, San Rafael, 79618 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00747204, lat:21.93367082}} | 2019-11-12 | 2019-12-20 | 574903.93 | 574903.93 | 574903.93 | 574903.93 | 574903.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-107/2019, contratista:JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:574903.93, importe_modificado:574903.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.37}} | {1698175/proyecto_INICIO, 1698175/proyecto_PROCESO, 1698175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703545 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:130000.0, modificado:14604.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:14604.4}} | Suministro de motor de 15HO para reactor biológico para planta de tratamiento #1 en Ciudad Satélite de la Subdirección de Operación en SLP | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-012/19-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 29208.8 | 29208.8 | 29208.8 | 29208.8 | 29208.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-PRODDER-012/19-ADQ-CP, contratista:BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:29208.8, importe_modificado:29208.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201136029 | Proyecto de inversión | 1581680.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581680.37, modificado:1563198.33}} | Proyectos De Infraestructura Pública En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero En La Localidad De Aguacatillos Del Municipio De Rayón) | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1563198.33 | 1563198.33 | 1563198.33 | 1563198.33 | 1563198.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824023989-E3-2018, contratista:ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:1563198.33, importe_modificado:1563198.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275004/proyecto_PROCESO, 1275004/proyecto_FIN, 1275004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318443 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 224392 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 224392 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:47, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR DOMICILIORANCHERIA MEXQUITIC CENTRO, 78480MONTE OBSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE NIÑO ARTILLERO Y,CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-101.02432738, lat:22.20670372}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318443/proyecto_INICIO, 1318443/proyecto_FIN, 1318443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318760 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 225238 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 225238 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA AGUA PRIETA, 78473AGUA PRIETA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LAZARO CARDENAS, lon:-101.18685842, lat:22.26041926}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318760/proyecto_INICIO, 1318760/proyecto_FIN, 1318760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018 , trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318766 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 225254 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 225254 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:70, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO), 78460SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA CERCA A LAS ESCUELAS Y TANQUES DE AGUA, lon:-101.11189628, lat:22.41568192}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318766/proyecto_INICIO, 1318766/proyecto_FIN, 1318766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401461702 | Proyecto de inversión | 367708.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352883.79, modificado:367708.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14824.85, modificado:14824.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 406658 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 406658 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:52, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RECORRER 20 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD PASANDO EL RIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA AL LLEGAR AL LUGAR DELOS TRABAJOS SE UBICA EN LA ZONA, lon:-98.7702171, lat:21.1970066}} | 2018-07-06 | 2018-10-03 | 382533.49 | 382533.49 | 382533.49 | 382533.49 | 382533.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/MV/18, contratista:MARIO VILLEGAS OLVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:873305.71, importe_modificado:873305.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1461702/proyecto_INICIO, 1461702/proyecto_FIN, 1461702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401470456 | Proyecto de inversión | 739523.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739523.98, modificado:739523.98}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA - 416208 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 416208 | S | 234 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA EL AGUACATE, 79740 EL AGUACATE, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUEGOS OLIMPICOS Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE LOS ANDES ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, lon:-99.64749072, lat:21.72843348}} | 2018-07-11 | 2018-09-30 | 739523.98 | 739523.98 | 739523.98 | 739523.98 | 739523.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:739523.98, importe_modificado:739523.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1470456/proyecto_INICIO, 1470456/proyecto_FIN, 1470456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401470487 | Proyecto de inversión | 784108 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784108.0, modificado:784108.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALLENDE ITURBIDE Y MORELOS - 416248 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 416248 | S | 308 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA EL PAJARITO, 79740 EL PAJARITO, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE ZAPATA ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES ALLENDE ITURBIDE Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE EL PAJARITO, lon:-99.67548805, lat:21.72767048}} | 2018-05-15 | 2018-08-31 | 784108 | 784108 | 784108 | 784108 | 784108 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:784108.0, importe_modificado:784108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:387.0}} | {1470487/proyecto_INICIO, 1470487/proyecto_FIN, 1470487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401482094 | Proyecto de inversión | 299534.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283472.98, modificado:267411.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16061.29, modificado:16061.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE AVENIDA DEL CARMEN A SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA PUENTE DEL CARMEN - 427874 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 427874 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DEL CARMEN Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN DE AVENIDA DEL CARMEN A SEGUNDA PRIV DE EMILIANO ZAPATA PUENTE DEL CARMEN, lon:-99.968827, lat:21.90448397}} | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 283472.97 | 283472.97 | 283472.97 | 283472.97 | 283472.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-094/2018, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:283472.98, importe_modificado:283472.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1482094/proyecto_INICIO, 1482094/proyecto_PROCESO, 1482094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485583 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991738.23}} | SUMINSTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 434390 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434390 | S | 240 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE EL PUENTE DEL CARMEN Y SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.97414574, lat:21.90842797}} | 2018-07-24 | 2018-08-22 | 991738.23 | 991738.23 | 991738.23 | 991738.23 | 991738.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ-MRS-COMPRAS-R33-75/2018, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:991738.23, importe_modificado:991738.23}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:105.0}} | {1485583/proyecto_PROCESO, 1485583/proyecto_INICIO, 1485583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485821 | Proyecto de inversión | 648235.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648235.05, modificado:648235.05}} | ELECTRIFICACION CON LINEA TRIFASICA A LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 434825 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 434825 | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO COMUNIDAD LA PAZ VICTOR ROSALES - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 089 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 78490 COLONIA GUADALUPE VICTORIA (FÁTIMA), VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-101.31169022, lat:22.08724842}} | 2018-07-16 | 2018-10-30 | 648235.05 | 648235.05 | 648235.05 | 648235.05 | 648235.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33-DSM/2018-IR-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:648235.05, importe_modificado:648235.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1485821/proyecto_INICIO, 1485821/proyecto_FIN, 1485821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511226 | Proyecto de inversión | 7647000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7647000.0, modificado:6908677.46}} | Rehabilitación de Av. Kukulkan, tramo Av. Vasco de Quiroga a calle Mitl | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884422 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4204.87, meta_modificada:4204.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Kukulkan 137A, Industrial Aviacion 3ra Secc, 78173 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0013324, lat:22.17371471}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 6908677.46 | 6908677.46 | 6908677.46 | 6908677.46 | 6908677.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4204.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511935 | Proyecto de inversión | 1166301.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166301.42, modificado:1047963.21}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DES0014C Secundaria General Moises Saenz, 0001 Axtla de Terrazas, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160422 | S | 365 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:5 de Mayo 15, Zona Centro, 79932 Axtla de Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.87523651, lat:21.43635192}} | 2019-02-22 | 2019-06-14 | 1047963.21 | 1047963.21 | 1047963.21 | 1047963.21 | 1047963.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201544602 | Proyecto de inversión | 740002.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740002.03, modificado:739950.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 90600 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 90600 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE EL AGUACATE INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 79722 EL AGUACATE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.31141845, lat:22.13155143}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 739950.03 | 739950.03 | 739950.03 | 739950.03 | 739950.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-27/2019, contratista:CESILIO SEGOVIA DIAZ, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:739950.03, importe_modificado:739950.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544602/proyecto_INICIO, 1544602/proyecto_FIN, 1544602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201545518 | Proyecto de inversión | 36066.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36066.02, modificado:29000.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL EN EL AGUACATE - 91943 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 91943 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:PASAJE FRENTE A LA IGLESIA INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 79722 EL AGUACATE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ENTRADA ES POR LA CALLE DE LA PLAZA LA MANZANA ES CASI ESQUINA DE LA IGLESIA, lon:-99.31016217, lat:22.13184537}} | 2019-07-15 | 2019-10-30 | 29000.3 | 29000.3 | 29000.3 | 29000.3 | 29000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62684, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:29000.3, importe_modificado:29000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545518/proyecto_INICIO, 1545518/proyecto_FIN, 1545518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201548142 | Proyecto de inversión | 2522383.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522383.45, modificado:2522383.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE HIDALGO EN AGUA BUENA - 95494 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 95494 | S | 193 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO DIEZ DIAZ Y CARRETERA AGUA BUENA - TAMBACA, CALLE DEL AUDITORIO, lon:-99.39227413, lat:21.9587943}} | 2019-05-06 | 2019-08-30 | 2522383.45 | 2522383.45 | 2522383.45 | 2522383.45 | 2522383.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-06/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO BARFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:2522383.45, importe_modificado:2522383.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548142/proyecto_INICIO, 1548142/proyecto_PROCESO, 1548142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201548379 | Acción | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319413.74}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 70502 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 70502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2019-02-13 | 2019-12-31 | 319413.74 | 319413.74 | 319413.74 | 319413.74 | 319413.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2019-60, contratista:CAR ONE DE LA HUASTECA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:3424.03, importe_modificado:3424.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1548379/proyecto_INICIO, 1548379/proyecto_PROCESO, 1548379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201548628 | Proyecto de inversión | 52631.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.01, modificado:52631.01}} | EQUIPAMIENTO DE MURETES ACOMETIDAS EN TIERRITAS BLANCAS - 70992 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 70992 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:201, direccion:CALLE TIERRITAS BLANCAS INTERIOR SN PUEBLO TIERRITAS BLANCAS, 79707 TIERRITAS BLANCAS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, lon:-99.48057872, lat:21.80930984}} | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 52631.01 | 52631.01 | 52631.01 | 52631.01 | 52631.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62569, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:52631.01, importe_modificado:52631.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1548628/proyecto_PROCESO, 1548628/proyecto_FIN, 1548628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558337 | Proyecto de inversión | 1358852.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358852.08, modificado:1193502.92}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR2194Y Primaria Margarita Maza de Juárez, 0001 Vanegas, Barrio de Santiago, calle Durango s.n. 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194033 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, México, lon:-100.94645977, lat:23.88991858}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1193502.92 | 1193502.92 | 1193502.92 | 1193502.92 | 1193502.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558367 | Proyecto de inversión | 1361381.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361381.9, modificado:1267045.75}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0699A Primaria Juan Escutia, 0004 La Argentina, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194050 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Tanlajás, S.L.P., México, lon:-98.93943787, lat:21.71373598}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1267045.75 | 1267045.75 | 1267045.75 | 1267045.75 | 1267045.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560395 | Proyecto de inversión | 1243436.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243436.01, modificado:1203395.68}} | Construcción de tres aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. rehabilitación del edificio A y obras exteriores. en 24DJN2158C Jardín de Niños Julián Carrillo, 0001 San Vicente Tancuayalab, 34 San Vicente Tancuayalab | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194058 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Lateral San Vicente-el Higo 31, Benito Juárez, 79820 San Vicente Tancuayalab, S.L.P., México, lon:-98.58225346, lat:21.72174968}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 1203395.68 | 1203395.68 | 1203395.68 | 1203395.68 | 1203395.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560800 | Proyecto de inversión | 538723.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538723.08, modificado:511170.6}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DTV0460Q Telesecundaria Justo Sierra, 0004 Amaxac, 14 Coxcatlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194106 | S | 42 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Francisco I. Madero, La Purísima, Amaxac, S.L.P., México, lon:-98.89755249, lat:21.49843575}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 511170.6 | 511170.6 | 511170.6 | 511170.6 | 511170.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201561413 | Adquisición | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:1850432.0}} | SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (VEHÍCULO SEDAN [PROXIMIDAD]) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ (DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL) | 14 | S | 199 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96789, lat:22.1311283}} | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 1850432 | 1850432 | 1850432 | 1850432 | 1850432 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Durante el ejercicio 2019 únicamente en este proyecto se contó con un ahorro de $749,568.00 (setecientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN) y cuyo importe fue reintegrado a la TESOFE., trimestre:1.0, usuario:alfredozsaucedos, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201563170 | Proyecto de inversión | 1595583 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595583.0, modificado:1055155.64}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Integral Valle del Tecnológico | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884452 | S | 7638 | 7362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.0, meta_modificada:1644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Morales Saucito 899, Lomas del Rio 2da Secc, 78137 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01247162, lat:22.17558504}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1055155.64 | 1055155.64 | 1055155.64 | 1055155.64 | 1055155.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567909 | Proyecto de inversión | 562099.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562099.83, modificado:562099.83}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural, rehabilitación del existente y obras exteriores en 24DPR1044K Primaria Fray Bartolomé de las Casas, 0019 Santo Domingo, calle Ejercito Nacional, 6, 52 Villa Juárez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194112 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:Ejército Nacional, Santo Domingo, S.L.P., México, lon:-100.17048597, lat:22.28552258}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 562099.83 | 562099.83 | 562099.83 | 562099.83 | 562099.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567911 | Proyecto de inversión | 704459.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704459.42, modificado:704459.42}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. y rehabilitación de plaza cívica, en 24DJN0773B Jardín de Niños Rubén Darío, 0013 La Concordia, calle Vicente Guerrero esquina Luis E. 04 Armadillo de los Infante, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194118 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:Calle Vicente Guerrero esquina Luis E. 0013 La Concordia, 04 Armadillo de los Infante, S.L.P., lon:-100.654675, lat:22.243591}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 704459.42 | 704459.42 | 704459.42 | 704459.42 | 704459.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567914 | Proyecto de inversión | 909495.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909495.97, modificado:909495.97}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24EPR0035V Primaria Miguel Hidalgo, 0017 Cerro Prieto, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194131 | S | 18 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion: , , 0017 Cerro Prieto, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P., lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 909495.97 | 909495.97 | 909495.97 | 909495.97 | 909495.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567915 | Proyecto de inversión | 875521.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875521.82, modificado:875521.82}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0895B Telesecundaria Héroes de la Independencia, 0012 El Carrizal, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194133 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion: , , 0012 El Carrizal, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P., lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 875521.82 | 875521.82 | 875521.82 | 875521.82 | 875521.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575590 | Proyecto de inversión | 1034220.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034220.15, modificado:999332.82}} | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Primaria Francisco I Madero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884524 | S | 193 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.07, meta_modificada:560.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:262, direccion:Peñasco, S.L.P., México, lon:-100.9474999, lat:22.3286109}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 999332.82 | 999332.82 | 999332.82 | 999332.82 | 999332.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.07}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401611973 | Proyecto de inversión | 441913.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441913.89, modificado:441913.89}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 157193 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 157193 | S | 1067 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ANITA DOS, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ES LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA QUE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01990795, lat:21.62413522}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 441913.89 | 441913.89 | 441913.89 | 441913.89 | 441913.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:441913.89, importe_modificado:441913.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611973/proyecto_PROCESO, 1611973/proyecto_INICIO, 1611973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613148 | Proyecto de inversión | 26947.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26947.25, modificado:15024.56}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y MANUEL JOSE OTHON - 160732 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 160732 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MANUEL J OTHON, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CAL, lon:-99.02828193, lat:22.01813642}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 15024.56 | 15024.56 | 15024.56 | 15024.56 | 15024.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-015-2019-R33-3879, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:26947.25, importe_modificado:15024.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1613148/proyecto_INICIO, 1613148/proyecto_PROCESO, 1613148/proyecto_FIN, 1613148/proyecto_PROCESO, 1613148/proyecto_INICIO, 1613148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613766 | Proyecto de inversión | 100274.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50137.18, modificado:50137.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50137.22, modificado:50137.18}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAÑON DEL TANINUL EL ABRA MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 162810 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 162810 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:587, direccion:CALLE 17 DE OCTUBRE EJIDO EL CAÑÓN DEL TANINUL (EL ABRA), 79273 EL CAÑÓN DEL TANINUL (EL ABRA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO BARRIOS Y CALLE POLVORIN, CALLE 3 DE ABRIL COBERTURA DE VARIAS CALLES EN CALLE 17, lon:-98.93956319, lat:21.98571088}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 100274.36 | 100274.36 | 100274.36 | 100274.36 | 100274.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DU-SLP-01/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1900685.36, importe_modificado:1900685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1613766/proyecto_INICIO, 1613766/proyecto_PROCESO, 1613766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615608 | Proyecto de inversión | 599611.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599611.55, modificado:599611.55}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL OBRERA CABECERA MUNICIPAL - 170275 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EBANO SAN LUIS POTOSI | 170275 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, CALLE SINALOA LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA CALLE SAN LUIS A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL , lon:-98.39425947, lat:22.21029111}} | 2019-10-07 | 2019-11-06 | 599611.55 | 599611.55 | 599611.55 | 599611.55 | 599611.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/51/2019, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE EBANO, monto:599611.65, importe_modificado:599611.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615608/proyecto_INICIO, 1615608/proyecto_FIN, 1615608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615808 | Proyecto de inversión | 974400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP - 171001 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 171001 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE 1 D EMAYO EJIDO SAGRADA FAMILIA, 79842 SAGRADA FAMILIA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.66439848, lat:21.6593825}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 974400 | 974400 | 974400 | 974400 | 974400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISE-AD-2019-02, contratista:ALFONSO DE JESÚS RODRÍGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, monto:974291.67, importe_modificado:974291.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1615808/proyecto_INICIO, 1615808/proyecto_FIN, 1615808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401616407 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP - 174165 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 174165 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:10, direccion:CALLE EL CERRITO RANCHO , 79540 ARROYO HONDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIA AUXILIADORA Y CALLE RIO GRANDE, CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-100.68821976, lat:22.06095323}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1616407/proyecto_FIN, 1616407/proyecto_INICIO, 1616407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401616437 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD EL TEPOZAN DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI - 174288 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 174288 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 20 INTERIOR SN RANCHO , 79540 EMILIANO ZAPATA (EL TEPOZÁN), ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL TEPOZAN DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI, lon:-100.72963037, lat:22.08231644}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1616437/proyecto_PROCESO, 1616437/proyecto_FIN, 1616437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618021 | Proyecto de inversión | 523118.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523118.26, modificado:523118.26}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y MORELOS CUARENTA ML COL FRANCISCO I MADERO - 183562 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 183562 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE COLON UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PEDRO J MENDEZ Y CALLE MORELO, lon:-99.01597059, lat:21.99549179}} | 2019-09-17 | 2019-11-30 | 523118.26 | 523118.26 | 523118.26 | 523118.26 | 523118.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-026-2019-R33, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:523118.26, importe_modificado:523118.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1618021/proyecto_PROCESO, 1618021/proyecto_INICIO, 1618021/proyecto_PROCESO, 1618021/proyecto_INICIO, 1618021/proyecto_FIN, 1618021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618067 | Proyecto de inversión | 625558.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625558.4, modificado:442007.77}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL ENTRE LA CALLE MARIANO ARISTA Y DAMIAN CARMONA CUARENTA Y SEIS ML COL MORALES - 183801 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 183801 | S | 151 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE AQUILES SERDAN UBICADA EN CALLE DEMOCRACIA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y DAMIAN CARMONA, lon:-99.00856769, lat:21.97924591}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 442007.77 | 442007.77 | 442007.77 | 442007.77 | 442007.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-016-2019-R33, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:625558.4, importe_modificado:442007.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1618067/proyecto_INICIO, 1618067/proyecto_PROCESO, 1618067/proyecto_FIN, 1618067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618483 | Acción | 119998.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119998.78, modificado:119998.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 186193 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-09-23 | 2019-12-26 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT091/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:C. JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:119998.78, importe_modificado:119998.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1618483/proyecto_INICIO, 1618483/proyecto_FIN, 1618483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618583 | Proyecto de inversión | 30393 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3039.3, modificado:2923.66}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27353.7, modificado:26312.93}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 186595 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186595 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO MATLAPA - CERRO GRANDE KILÓMETRO 14 + 200 71 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GRANDE, 79967 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y , SOBRE LA CARRETERA KM 7, lon:-98.8640841, lat:21.28555639}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 29236.59 | 29236.59 | 29236.59 | 29236.59 | 29236.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1618583/proyecto_INICIO, 1618583/proyecto_FIN, 1618583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618815 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 187796 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 187796 | S | 8 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:362, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - IXTLA KILÓMETRO 15 + 200 22 INTERIOR SN RANCHERIA COXOTLA, 79997 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , AL LADO IZQUIERDO DE LA CANCHA, lon:-98.84930399, lat:21.20516807}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618815/proyecto_FIN, 1618815/proyecto_INICIO, 1618815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619007 | Proyecto de inversión | 48162.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4816.25, modificado:4473.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43346.25, modificado:40265.82}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 188797 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188797 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79993 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 13 + 500 40 INTERIOR SN RANCHERIA ENRAMADITAS, 79993 ENRAMADITAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , SOBRE LA CALLE HIDALGO A 2 METRO, lon:-98.80757984, lat:21.20111875}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 44739.8 | 44739.8 | 44739.8 | 44739.8 | 44739.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619007/proyecto_INICIO, 1619007/proyecto_FIN, 1619007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619020 | Proyecto de inversión | 40047 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4004.7, modificado:3715.66}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36042.3, modificado:33440.93}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 188860 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188860 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALICTLA - BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 600 42 INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79991 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS , lon:-98.73136501, lat:21.30430303}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 37156.59 | 37156.59 | 37156.59 | 37156.59 | 37156.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1619020/proyecto_INICIO, 1619020/proyecto_FIN, 1619020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619119 | Proyecto de inversión | 937091.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937091.16, modificado:937091.18}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN COLONIA LOMA BONITA - 189247 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 189247 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DEL CEDRO ROJO Y CALLE PASEO DE LA CEIBA, TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN KM 2.5, lon:-98.74692027, lat:21.25721503}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 937091.18 | 937091.18 | 937091.18 | 937091.18 | 937091.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT055/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:799703.18, importe_modificado:799703.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1619119/proyecto_INICIO, 1619119/proyecto_FIN, 1619119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619124 | Proyecto de inversión | 262350.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262350.62, modificado:262350.68}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA BONITA - 189273 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 189273 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.64, meta_modificada:134.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DEL CEDRO ROJO Y CALLE PASEO DE LA CEIBA, REFERENCIA TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN KM 2.5, lon:-98.74707235, lat:21.25727627}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 262350.68 | 262350.68 | 262350.68 | 262350.68 | 262350.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT054/SD-OP/AD-R33/2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:209890.37, importe_modificado:209890.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.64}} | {1619124/proyecto_FIN, 1619124/proyecto_PROCESO, 1619124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619262 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 189999 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189999 | S | 2 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 20 + 100 262 INTERIOR SN RANCHERIA TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, ENFRENTE , lon:-98.81516339, lat:21.17221417}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619262/proyecto_INICIO, 1619262/proyecto_FIN, 1619262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619276 | Proyecto de inversión | 3633384.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633384.71, modificado:3633384.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA DELEGACION RASCON TRAMO NORTE - 190084 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 190084 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2109.5, meta_modificada:2109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , UBICADA EN ZONA NORTE DE RASCON CONTEMPLANDO LAS CALLES SIMON BOLIVAR HEROES DE NACOZARI, lon:-99.25538136, lat:21.984106}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3633384.71 | 3633384.71 | 3633384.71 | 3633384.71 | 3633384.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-025M-2019-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3633384.71, importe_modificado:3633384.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2109.5}} | {1619276/proyecto_INICIO, 1619276/proyecto_PROCESO, 1619276/proyecto_INICIO, 1619276/proyecto_PROCESO, 1619276/proyecto_FIN, 1619276/proyecto_PROCESO, 1619276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619412 | Proyecto de inversión | 847993.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847993.96, modificado:847993.96}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 190929 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 190929 | S | 53 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO DE AQUISMON A TAMAPATZ A AGUA AMARGA BARRIO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA LA SIERRA DE TAMAPATZ Y, lon:-99.0986379, lat:21.54314818}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 847993.96 | 847993.96 | 847993.96 | 847993.96 | 847993.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-3339, contratista:CONSTRUYUE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:847993.96, importe_modificado:847993.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619412/proyecto_INICIO, 1619412/proyecto_FIN, 1619412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619508 | Proyecto de inversión | 399999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.2, modificado:399999.11}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL PANTEON - 191478 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 191478 | S | 206 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.54, meta_modificada:566.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:CALLE PANTEON EJIDO TETLAMA, 79997 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE 5 MAYO, TRAMO TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO KM 1 ENTRONQUE LA QUITA CHILLA - TAMACOL KM 7, lon:-98.81408923, lat:21.23957044}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 399999.11 | 399999.11 | 399999.11 | 399999.11 | 399999.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT084/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:399999.11, importe_modificado:399999.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.54}} | {1619508/proyecto_INICIO, 1619508/proyecto_FIN, 1619508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619601 | Proyecto de inversión | 699288.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699288.3, modificado:699288.3}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO ZOYOTLA - 192020 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 192020 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA ESCUE, lon:-98.79252363, lat:21.26412054}} | 2019-09-17 | 2019-11-15 | 699288.3 | 699288.3 | 699288.3 | 699288.3 | 699288.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT062/SD-OP/AD-R33/2019, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:699288.3, importe_modificado:699288.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1619601/proyecto_FIN, 1619601/proyecto_PROCESO, 1619601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619606 | Proyecto de inversión | 879325.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879325.3, modificado:879325.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZOYOTLA - 192035 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 192035 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ZOYOTLA COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUARTA ZOYOTLA Y CALLE VILLEDAS, BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA EN LA ZONA CENTRO LUGAR DE REFERENCIA PRIMER POZO DE LA, lon:-98.79468267, lat:21.26286348}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 879325.3 | 879325.3 | 879325.3 | 879325.3 | 879325.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT072/SD-OP/AD-R33/2019, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:879325.3, importe_modificado:879325.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1619606/proyecto_INICIO, 1619606/proyecto_FIN, 1619606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620107 | Proyecto de inversión | 749737.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:149999.98, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599737.17, modificado:599737.17}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 194475 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194475 | S | 217 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.16, meta_modificada:658.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO PAHUAYO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO SE UBICA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-98.88192521, lat:21.19610561}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 749737.17 | 749737.17 | 749737.17 | 749737.17 | 749737.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT135/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:EDUARDO MEDINA LERMA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:749737.17, importe_modificado:749737.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.16}} | {1620107/proyecto_PROCESO, 1620107/proyecto_FIN, 1620107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620144 | Proyecto de inversión | 319993.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319993.3, modificado:319993.3}} | MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA EN BARRIO SAN MIGUEL ALTOS - 194591 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194591 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.79153741, lat:21.25212889}} | 2019-08-20 | 2019-09-18 | 319993.3 | 319993.3 | 319993.3 | 319993.3 | 319993.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT067/SO-OP/AD-R33/2019, contratista:CARLOS CESAR MEDINA BUENO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:319993.3, importe_modificado:319993.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {1620144/proyecto_FIN, 1620144/proyecto_PROCESO, 1620144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620317 | Proyecto de inversión | 48761 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4876.1, modificado:4249.63}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43884.9, modificado:38246.71}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 195576 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 195576 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - SOQUIAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 37 INTERIOR SN RANCHERIA SOQUIAMEL, 79995 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAUREL Y , A 10 METROS ATRÁS DE LA IGLESIA, lon:-98.7953931, lat:21.17139222}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 42496.34 | 42496.34 | 42496.34 | 42496.34 | 42496.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620317/proyecto_INICIO, 1620317/proyecto_FIN, 1620317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620328 | Proyecto de inversión | 49997.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4999.75, modificado:3969.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44997.75, modificado:35722.77}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 195638 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 195638 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PALMAS - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 37 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALOMAS, 79967 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , JUNTO AL PREESCOLAR CRISTOBAL COLON, lon:-98.69975561, lat:21.27276148}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 39691.97 | 39691.97 | 39691.97 | 39691.97 | 39691.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620328/proyecto_PROCESO, 1620328/proyecto_INICIO, 1620328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620575 | Proyecto de inversión | 499924.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499924.78, modificado:499998.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE - 197142 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 197142 | S | 41 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:259, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PEMUCHTITLA, 79960 PEMUCHTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA DELEGACION DE CHAPILHUACANITO POR LA CARRE, lon:-98.67401726, lat:21.21290725}} | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 499998.9 | 499998.9 | 499998.9 | 499998.9 | 499998.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT115/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:499998.9, importe_modificado:499998.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1620575/proyecto_INICIO, 1620575/proyecto_FIN, 1620575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620591 | Proyecto de inversión | 199355.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199355.04, modificado:199355.04}} | CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MORENA - 197238 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 197238 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA MORENA Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CAMINO A TANCHANACO Y DE AHI CAMINO A TAMPEMOCHE CONTINUANDO HASTA PASAR LA, lon:-99.13818875, lat:21.79436632}} | 2019-07-13 | 2019-10-25 | 199355.04 | 199355.04 | 199355.04 | 199355.04 | 199355.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4978, contratista:CONELYC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:199355.04, importe_modificado:199355.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1620591/proyecto_INICIO, 1620591/proyecto_FIN, 1620591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629679 | Proyecto de inversión | 32336 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3233.6, modificado:3200.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29102.4, modificado:28800.19}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO ARTESANAL - 198371 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 198371 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAMAN KILÓMETRO 7 + 800 12 INTERIOR SN EJIDO VEGA LARGA, 79990 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA SAN GABRIEL , lon:-98.84074229, lat:21.25970132}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 32000.21 | 32000.21 | 32000.21 | 32000.21 | 32000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ023/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:32000.21, importe_modificado:32000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629679/proyecto_INICIO, 1629679/proyecto_FIN, 1629679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629872 | Proyecto de inversión | 698452.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698452.78, modificado:698452.78}} | CONSTRUCCION DE VEINTE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME SECTOR DOS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 199309 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 199309 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMCUIME SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME SECTOR DOS, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON SANTA BARBARA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A SANTA BARBARA A 3 KILOMETROS DE AQUISMON ES, lon:-99.00914875, lat:21.60263451}} | 2019-07-13 | 2019-09-22 | 698452.78 | 698452.78 | 698452.78 | 698452.78 | 698452.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-3199-073, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DEL KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:698452.78, importe_modificado:698452.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1629872/proyecto_INICIO, 1629872/proyecto_FIN, 1629872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630099 | Proyecto de inversión | 799923.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799923.41, modificado:799923.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 200541 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 200541 | S | 349 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VEGA LARGA, 79960 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TRAMO TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO EN EL KM 6 ENTRONQUE A LA LOCALIDAD REFERENCIA DE LA OBRA ANTES DE CRUZAR, lon:-98.83947867, lat:21.25846175}} | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 799923.45 | 799923.45 | 799923.45 | 799923.45 | 799923.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT087/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:NORBERTO RIVERA CERVANTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:799923.45, importe_modificado:799923.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.0}} | {1630099/proyecto_INICIO, 1630099/proyecto_FIN, 1630099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630998 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 205530 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 205530 | S | 119 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 1 INTERIOR SN COLONIA MEXQUITIC CENTRO, 78480 MEXQUITIC DE CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALENA Y CALLE AÑO DOS MIL, CALLE IGNACIO ALLENDE LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA EN LA ENTRADA A , lon:-101.11209579, lat:22.26655066}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/SJ12/AD19, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1630998/proyecto_INICIO, 1630998/proyecto_PROCESO, 1630998/proyecto_FIN, 1630998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631166 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1549137.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 206538 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 206538 | S | 1757 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAPULHUACANITO, 79986 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC SE LOCALIZA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA T, lon:-98.67106432, lat:21.20985904}} | 2019-10-31 | 2019-12-14 | 1549137.5 | 1549137.5 | 1549137.5 | 1549137.5 | 1549137.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT131/SD-OP/IR-R33/2019, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1549137.5, importe_modificado:1549137.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {1631166/proyecto_INICIO, 1631166/proyecto_FIN, 1631166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631667 | Proyecto de inversión | 622999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622999.8, modificado:622999.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 209408 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209408 | S | 73 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TAMAZUNCHALE - AQUIQUICO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO ACHIQUICO, 79987 ACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE UBICA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCH, lon:-98.74345091, lat:21.2656438}} | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 622999.8 | 622999.8 | 622999.8 | 622999.8 | 622999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT140/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:622999.8, importe_modificado:622999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1631667/proyecto_INICIO, 1631667/proyecto_FIN, 1631667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631750 | Proyecto de inversión | 1198999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198999.64, modificado:1198999.64}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 209661 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209661 | S | 96 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:238, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO BARRIO LAS PALMAS, 79960 BARRIO LAS PALMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICU, lon:-98.73220677, lat:21.27328769}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 1198999.64 | 1198999.64 | 1198999.64 | 1198999.64 | 1198999.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT151/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1198999.64, importe_modificado:1198999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1631750/proyecto_INICIO, 1631750/proyecto_FIN, 1631750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631923 | Proyecto de inversión | 869202.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869202.66, modificado:869202.66}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 210439 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 210439 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO DE ASIS EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS, 79760 SAN FRANCISCO DE ASÍS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO DE ASIS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMBAQUE CONTINUAR HA, lon:-99.05457943, lat:21.77939453}} | 2019-07-13 | 2019-10-17 | 869202.66 | 869202.66 | 869202.66 | 869202.66 | 869202.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-2128-042, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:869202.8, importe_modificado:869202.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1631923/proyecto_FIN, 1631923/proyecto_INICIO, 1631923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632049 | Proyecto de inversión | 1999996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.4, modificado:1999996.4}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 211153 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 211153 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:306, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS CERRITOS, 79983 LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA ENTRONQUE , lon:-98.6911777, lat:21.30037892}} | 2019-11-25 | 2019-12-30 | 1999996.4 | 1999996.4 | 1999996.4 | 1999996.4 | 1999996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT168/UB-OP/IR-R33/2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1999996.4, importe_modificado:1999996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {1632049/proyecto_PROCESO, 1632049/proyecto_INICIO, 1632049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632843 | Proyecto de inversión | 437054.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43705.49, modificado:43705.49}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262232.94, modificado:262232.95}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131116.47, modificado:139977.21}} | CONSTRUCCION DE 16 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y CONSTRUCCION DE 15 OBRAS - 214867 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 214867 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:361, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CERRO, 79960 EL CERRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNIICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA ENTRONQUE LA PROV, lon:-98.67945711, lat:21.3016722}} | 2019-10-18 | 2019-12-26 | 445915.65 | 445915.65 | 445915.65 | 445915.65 | 445915.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824037993-E14-2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1752150.35, importe_modificado:1783323.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1632843/proyecto_FIN, 1632843/proyecto_INICIO, 1632843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401634242 | Proyecto de inversión | 835272.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835272.64, modificado:834910.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 221204 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 221204 | S | 83 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:382, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JALTOCAN SAN FRANCISCO, 79960 JALTOCÁN SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 23KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDAL, lon:-98.85698384, lat:21.26157562}} | 2019-11-19 | 2019-12-24 | 834910.2 | 834910.2 | 834910.2 | 834910.2 | 834910.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT172/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:834910.2, importe_modificado:834910.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1634242/proyecto_INICIO, 1634242/proyecto_PROCESO, 1634242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401634274 | Proyecto de inversión | 349999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.99, modificado:349980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA LOMAS DE AGUAYO MUNICIPIO DE TAMZUNCHALE SLP - 221403 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 221403 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PIMIENTA LOMAS DE AGUAYO, 79960 LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 27KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPUL, lon:-98.90345583, lat:21.22108666}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 349980 | 349980 | 349980 | 349980 | 349980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT191/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:349980.0, importe_modificado:349980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1634274/proyecto_FIN, 1634274/proyecto_PROCESO, 1634274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635140 | Proyecto de inversión | 512314.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:256157.03, modificado:256157.03}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256157.03, modificado:256157.03}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO ATZINTLA IXTEAMEL TAMAZUNCHALE SLP - 240581 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 240581 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:CALLE HIDALGO CUARTEL IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES REFERENCIA DE LA OBRA SE REALIZA , lon:-98.79408819, lat:21.28325188}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 512314.06 | 512314.06 | 512314.06 | 512314.06 | 512314.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:202883.62, importe_modificado:202883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1635140/proyecto_INICIO, 1635140/proyecto_FIN, 1635140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635354 | Proyecto de inversión | 479865.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479865.13, modificado:479865.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 224518 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 224518 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PEÑITA SANTIAGO, 79960 LA PEÑITA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRON, lon:-98.88634526, lat:21.2082916}} | 2019-07-26 | 2019-08-28 | 479865.11 | 479865.11 | 479865.11 | 479865.11 | 479865.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT034/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:479865.11, importe_modificado:479865.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1635354/proyecto_INICIO, 1635354/proyecto_FIN, 1635354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635881 | Proyecto de inversión | 265065.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.28, modificado:265056.49}} | REHABILITACION DE NORIA EN DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA - 225528 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 225528 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION CEDRO Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO REFERENCIA DE LA OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, lon:-98.79285424, lat:21.26610392}} | 2019-07-17 | 2019-11-26 | 265056.49 | 265056.49 | 265056.49 | 265056.49 | 265056.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT014/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:215065.28, importe_modificado:215065.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635881/proyecto_PROCESO, 1635881/proyecto_FIN, 1635881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401636925 | Proyecto de inversión | 168497.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:84248.55, modificado:84248.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84248.56, modificado:84248.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO MORELOS - 242746 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 242746 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE, lon:-98.84910069, lat:21.17763508}} | 2019-11-01 | 2019-12-25 | 168497.11 | 168497.11 | 168497.11 | 168497.11 | 168497.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:202883.62, importe_modificado:202883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636925/proyecto_FIN, 1636925/proyecto_PROCESO, 1636925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637030 | Proyecto de inversión | 1280305 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280305.0, modificado:1220707.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE CALLE SEGUNDA NORTE A CALLE TERCERA NORTE Y AREA DE INTERSECCIÓN DE CRUCES DE CALLE - 242907 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 242907 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.2, meta_modificada:1687.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2A NORTE CON CALLE LOS BRAVO EJIDO TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A NORTE Y CALLE 2A NORTE, CALLE PIPILA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO , lon:-100.97936437, lat:22.11896516}} | 2019-09-02 | 2019-12-01 | 1220707.35 | 1220707.35 | 1220707.35 | 1220707.35 | 1220707.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-30-2019, contratista:CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1220707.35, importe_modificado:1220707.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.2}} | {1637030/proyecto_INICIO, 1637030/proyecto_PROCESO, 1637030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637121 | Proyecto de inversión | 202883.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101441.81, modificado:101441.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:101441.81, modificado:101441.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LOS PINOS BARRIO MOLEROS - 243049 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 243049 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE, lon:-98.84828344, lat:21.17883513}} | 2019-11-16 | 2019-12-23 | 202883.62 | 202883.62 | 202883.62 | 202883.62 | 202883.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:202883.62, importe_modificado:202883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1637121/proyecto_PROCESO, 1637121/proyecto_INICIO, 1637121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401638117 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:414000.0}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN TELESECUNDARIA EN SAN PEDRO - 244290 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 244290 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE ANAHUAC PUEBLO SAN PEDRO, 78955 SAN PEDRO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE A LA ESCUELA, A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.83191468, lat:22.6615067}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-025/2019, contratista:ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638117/proyecto_PROCESO, 1638117/proyecto_INICIO, 1638117/proyecto_PROCESO, 1638117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401638660 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | REHABILITACION DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 244938 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 244938 | S | 273 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78496 COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA CAMINO REAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA CAMINO DE BRECHA SALIENDO DE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-101.25981299, lat:21.94009491}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-31-2019, contratista:MARIA DEL CARMEN IBARRA CORREA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638660/proyecto_INICIO, 1638660/proyecto_FIN, 1638660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639152 | Proyecto de inversión | 55503.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5550.37, modificado:5550.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49953.09, modificado:49953.1}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 245557 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 245557 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79987 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEPETZINTLA KILÓMETRO 8 + 200 35 INTERIOR SN RANCHERIA TEPETZINTLA, 79987 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV.INSURGENTES Y , 20 METROS HACIA ARRIBA, lon:-98.73161163, lat:21.22703943}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 55503.44 | 55503.44 | 55503.44 | 55503.44 | 55503.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639152/proyecto_INICIO, 1639152/proyecto_FIN, 1639152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401640418 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA EUREKA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 231931 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 231931 | S | 159 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL LA EUREKA EJIDO LA EUREKA, 79760 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA EUREKA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE TAMCUIME PARA TOMAR LA DESVIACIÓN HACIA LA EUREKA A UNOS CU, lon:-99.01898666, lat:21.57621123}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7372-137, contratista:ISABEL NATHALI HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640418/proyecto_INICIO, 1640418/proyecto_FIN, 1640418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401640469 | Proyecto de inversión | 116608.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:58304.1, modificado:58304.09}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58304.1, modificado:58304.1}} | AMPLIACION DE RED DE DSITRIBUCION ELECTRICA EN CALLE HIDALGO TLAMAYA SANTIAGO - 247132 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 247132 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUCANA HIDALGO, lon:-98.87244539, lat:21.19178311}} | 2019-11-13 | 2019-12-23 | 116608.19 | 116608.19 | 116608.19 | 116608.19 | 116608.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:202883.62, importe_modificado:202883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1640469/proyecto_PROCESO, 1640469/proyecto_FIN, 1640469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401640483 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE QUINCE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE PRIMERA SECCION MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 232029 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 232029 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO TAMPATE PRIMERA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TANCHANACO TAMBAQUE A DOS KILOMETROS SE ENCUENTRA TAMPATE PRIMER S, lon:-99.0284173, lat:21.6377756}} | 2019-11-25 | 2019-12-30 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7313-139, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1640483/proyecto_PROCESO, 1640483/proyecto_INICIO, 1640483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643148 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN JOYA DE LAS ANIMAS - 250397 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 250397 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL LAS ANIMAS BARRIO JOYA DE LAS ANIMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL Y DE AHI CONTINUAR A LAS ANIMAS, lon:-99.06488115, lat:21.51947103}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2000.0, importe_modificado:2000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643148/proyecto_FIN, 1643148/proyecto_PROCESO, 1643148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643209 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69600.0, modificado:69600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 2 - 250477 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250477 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE DEL AMOR Y DE LA AMISTAD RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RANCHO NUEVO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUARESZ Y CALLE MORELOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE UBICA DENTRO DE LA COMUNIDAD EN DIFEREN, lon:-99.57116814, lat:22.06237856}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-02/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:742400.0, importe_modificado:742400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1643209/proyecto_INICIO, 1643209/proyecto_FIN, 1643209/proyecto_PROCESO, 1643209/proyecto_FIN, 1643209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643652 | Proyecto de inversión | 1085395.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085395.94, modificado:1085396.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO AHUEHUEYO XILIAPA - 251008 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 251008 | S | 121 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO AHUEHUEYO - XILIAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO XILIAPA, 79960 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAM, lon:-98.82112944, lat:21.28373243}} | 2019-11-12 | 2019-12-26 | 1085396.25 | 1085396.25 | 1085396.25 | 1085396.25 | 1085396.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT163/UB-OP/AD-R33/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1085396.25, importe_modificado:1085396.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1140.0}} | {1643652/proyecto_INICIO, 1643652/proyecto_FIN, 1643652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643881 | Proyecto de inversión | 349999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.93, modificado:349998.48}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 251311 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 251311 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:258, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO TEPETZINTLA, 79983 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRONQU, lon:-98.7323704, lat:21.22869485}} | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 349998.48 | 349998.48 | 349998.48 | 349998.48 | 349998.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT176/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:EDUARDO MEDINA LERMA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:349998.48, importe_modificado:349998.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1643881/proyecto_PROCESO, 1643881/proyecto_FIN, 1643881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645775 | Proyecto de inversión | 83521.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83521.43, modificado:83521.43}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN PAXALJA - 253304 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253304 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PAXALJA EJIDO , 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRIAS ENTRONQUE LA LAJA HACIA PAXALJA, lon:-99.06948684, lat:21.57245878}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 83521.43 | 83521.43 | 83521.43 | 83521.43 | 83521.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79605, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE AQIISMON, monto:83521.43, importe_modificado:83521.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1645775/proyecto_FIN, 1645775/proyecto_PROCESO, 1645775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645874 | Proyecto de inversión | 38849.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38849.94, modificado:38849.94}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA - 253398 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253398 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA EJIDO , 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE CONTINUAR SANTA CRUZ Y CRUCE A SANTA ANITA, lon:-99.01978955, lat:21.71487025}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 38849.94 | 38849.94 | 38849.94 | 38849.94 | 38849.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:125007.4, importe_modificado:125007.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1645874/proyecto_FIN, 1645874/proyecto_INICIO, 1645874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645908 | Proyecto de inversión | 16075.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16075.06, modificado:16075.06}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN PUHUITZE - 253436 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253436 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUHUITZE EJIDO , 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO DESVIACION A TAMPEMOCHE ANTES LLEGAR A PUHUITZE, lon:-99.06765035, lat:21.67823}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 16075.06 | 16075.06 | 16075.06 | 16075.06 | 16075.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16075.06, importe_modificado:16075.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1645908/proyecto_FIN, 1645908/proyecto_PROCESO, 1645908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646557 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TAMCUIME - 254387 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254387 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMCUIME EJIDO , 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO HACIA TAMCUIME EN DIRECCION A SANTA BARBARA, lon:-99.01174806, lat:21.6018782}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646557/proyecto_PROCESO, 1646557/proyecto_FIN, 1646557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646620 | Proyecto de inversión | 12528 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12528.0, modificado:12528.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE - 254498 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254498 | S | 539 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO , 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO HASTA EL ENTRONQUE A MANTEZULEL HACIA EL AGUACATE, lon:-99.07641759, lat:21.64745231}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12528.0, importe_modificado:12528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646620/proyecto_PROCESO, 1646620/proyecto_FIN, 1646620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646693 | Proyecto de inversión | 40389.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40389.15, modificado:40389.15}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN EL MIRADOR - 254635 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254635 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EL MIRADOR EJIDO , 79760 EL MIRADOR, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO GOLONDRINAS CAMINO HACIA TAMAPATZ ANTES ENCONTRANDOCE AL MIRADOR, lon:-99.09093062, lat:21.58860636}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 40389.15 | 40389.15 | 40389.15 | 40389.15 | 40389.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:40389.15, importe_modificado:40389.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1646693/proyecto_INICIO, 1646693/proyecto_FIN, 1646693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646718 | Proyecto de inversión | 12060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12060.0, modificado:12060.0}} | MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN MUHUATL - 254668 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254668 | S | 353 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL MUHUATL EJIDO , 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO SONTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIACION ZOPOPE TAMAPATZ Y CONTINUAR A MUHUATL, lon:-99.07605416, lat:21.55224965}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12060.0, importe_modificado:12060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646718/proyecto_INICIO, 1646718/proyecto_FIN, 1646718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646773 | Proyecto de inversión | 26926.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26926.1, modificado:26926.1}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA UNION DE GUADALUPE - 254758 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 254758 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL LA UNION DE GUADALUPE EJIDO , 79760 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HACIA UNION DE GUADALUPE, lon:-99.10308703, lat:21.60024703}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 26926.1 | 26926.1 | 26926.1 | 26926.1 | 26926.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:26926.1, importe_modificado:26926.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1646773/proyecto_INICIO, 1646773/proyecto_FIN, 1646773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646937 | Proyecto de inversión | 99749.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99749.49, modificado:99749.49}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE ACCESO AL COBACH NO 37 EN TAMAPATZ - 254976 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254976 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A TAMAPTZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON PASANDO POR TAMPATE ASI TAMBIEN COMO EN LA LAJA Y TAMAPATZ, lon:-99.0774715, lat:21.56805238}} | 2019-08-12 | 2019-10-31 | 99749.49 | 99749.49 | 99749.49 | 99749.49 | 99749.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:99749.49, importe_modificado:99749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646937/proyecto_PROCESO, 1646937/proyecto_FIN, 1646937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401647876 | Proyecto de inversión | 130007 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130007.0, modificado:130007.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOCALIDAD DE TAMPATE - 256305 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256305 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE EJIDO , 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO HACIA TAMBAQUE HASTA LLEGAR A LOCALIDAD DE TAMPATE, lon:-99.03086738, lat:21.63451173}} | 2019-07-14 | 2019-10-31 | 130007 | 130007 | 130007 | 130007 | 130007 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:130007.0, importe_modificado:130007.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1647876/proyecto_FIN, 1647876/proyecto_PROCESO, 1647876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649655 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN TAMPATE 1A EN TAMPATE - 258642 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258642 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL A TAMPATE EJIDO , 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO HACIA TAMBAQUE HASTA LLEGAR A TAMPATE 1A SECCION EN TAMPATE, lon:-99.02893619, lat:21.6346713}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3500.0, importe_modificado:3500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1649655/proyecto_FIN, 1649655/proyecto_PROCESO, 1649655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650589 | Proyecto de inversión | 23942.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23942.4, modificado:23942.38}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE LEO ENTRE CALLES CANCER Y ECOLOGOS COLONIA SANTA LUCIA - 259793 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 259793 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LEO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CANCER Y CALLE ECOLOGOS, CALLE TERCERA UBICADA EN CALLE LEO ENTRE CALLE CANCER Y ECOLOGOS DE LA COLONIA SANTA LUCIA, lon:-99.03929898, lat:22.01528446}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 23942.38 | 23942.38 | 23942.38 | 23942.38 | 23942.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2019-R33-5214, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:23942.4, importe_modificado:23942.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1650589/proyecto_INICIO, 1650589/proyecto_FIN, 1650589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650864 | Proyecto de inversión | 36952.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36952.28, modificado:36952.28}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEO ENTRE CALLES CANCER Y ECOLOGOS COLONIA SANTA LUCIA - 260265 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 260265 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LEO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CANCER Y CALLE ECOLOGOS, CALLE CUARTA UBICADA EN CALLE LEO ENTRE CALLE CANCER Y ECOLOGOS DE LA COL. SANTA LUCIA, lon:-99.03933322, lat:22.01537025}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 36952.28 | 36952.28 | 36952.28 | 36952.28 | 36952.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-037-2019-R33-5220, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:36952.28, importe_modificado:36952.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1650864/proyecto_INICIO, 1650864/proyecto_PROCESO, 1650864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651178 | Proyecto de inversión | 1898474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898474.05, modificado:1898474.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN PLAZOLETA DE GUADALUPE ZONA CENTRO - 260714 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 260714 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3457.1, meta_modificada:3457.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE DE LA MORA, SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA A , lon:-98.78931344, lat:21.26114426}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1898474.04 | 1898474.04 | 1898474.04 | 1898474.04 | 1898474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT097/U3-OP/IR-R33/2019, contratista:C. ERNESTO VALLE MAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1898474.04, importe_modificado:1898474.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3457.1}} | {1651178/proyecto_PROCESO, 1651178/proyecto_INICIO, 1651178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651274 | Proyecto de inversión | 116249.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116249.5, modificado:116249.5}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA GRANJA EN LOS OTATES - 260845 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 260845 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EN LOS OTATES EJIDO , 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A VALLES A RIO VERDE LIBRE ANTES DE SANTAANITA 2 ESTA LA DESVIACION A LOS OTATES, lon:-99.16755654, lat:22.00427127}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 116249.5 | 116249.5 | 116249.5 | 116249.5 | 116249.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:116249.5, importe_modificado:116249.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1651274/proyecto_PROCESO, 1651274/proyecto_INICIO, 1651274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401652904 | Proyecto de inversión | 15600.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.1, modificado:15600.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SANTA RITA TAMPAXAL - 262928 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 262928 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EN SANTA RITA EJIDO , 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL LIMOCITO DESVIARSE A LA DERECHA SEGUIR PASAR POR TAMPAXAL HASTA LLEGAR A SANTA RITA TAMPAXAL, lon:-99.04449237, lat:21.51580674}} | 2019-08-13 | 2019-08-31 | 15600.1 | 15600.1 | 15600.1 | 15600.1 | 15600.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD/35T, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:174650.0, importe_modificado:174650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1652904/proyecto_INICIO, 1652904/proyecto_FIN, 1652904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401652957 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA CORRAL PARA PRODUCTORES PECUARIOS EN TANCHACHIN - 263016 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 263016 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO , 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA Y TANCHACHIN, lon:-99.15066445, lat:21.82986254}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:263016.0, importe_modificado:263016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1652957/proyecto_INICIO, 1652957/proyecto_FIN, 1652957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653955 | Proyecto de inversión | 1025824.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025824.06, modificado:1025824.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA SOFÍA SALDAÑA NIETO - 264369 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 264369 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LA PRESA EL POTOSI Y CALLE SIMON DE LA CRUZ Y LEYVA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CARRETERA SAN LUIS PO, lon:-101.07788835, lat:22.10252899}} | 2019-10-21 | 2019-12-28 | 1025824.06 | 1025824.06 | 1025824.06 | 1025824.06 | 1025824.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-51 -2019, contratista:VALENTE MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1025824.06, importe_modificado:1025824.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653955/proyecto_PROCESO, 1653955/proyecto_INICIO, 1653955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401656318 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN FRACCIÓN LA PALMA - 124866 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 124866 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:104, direccion:CALLE COYOACAN PUEBLO FRACCIÓN LA PALMA, 78950 FRACCIÓN LA PALMA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , UBICADO EN LAS VIALIDADES ESPECIFICADAS, lon:-100.89990789, lat:22.66885071}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-047/2019, contratista:ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:742400.0, importe_modificado:92800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1656318/proyecto_INICIO, 1656318/proyecto_PROCESO, 1656318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657339 | Proyecto de inversión | 50451.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5045.03, modificado:5045.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45406.65, modificado:45406.65}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 266899 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 266899 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - LA CUCHILLA KILÓMETRO 5 + 800 14 INTERIOR SN EJIDO LA CUCHILLA, 79980 LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, A 20 DE , lon:-98.7269262, lat:21.2859989}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 50451.83 | 50451.83 | 50451.83 | 50451.83 | 50451.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ021/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49386.12, importe_modificado:49386.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657339/proyecto_INICIO, 1657339/proyecto_FIN, 1657339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657935 | Proyecto de inversión | 5735372.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735372.1, modificado:5729285.9}} | REHABILITACION DE LA AV JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO DE MANUEL GOMEZ MORN ANILLO PERIF NORTE A CALLE AGAVE Y CALLE AGAVE TRAMO TLACHIQUE - 134872 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 134872 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25565.0, meta_modificada:25565.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS MAGUEYES, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A SAN JUANICO Y CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA, BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO ACCESO POR BLVD. AN, lon:-100.9778903, lat:22.20971459}} | 2019-09-19 | 2019-12-18 | 5729285.9 | 5729285.9 | 5729285.9 | 5729285.9 | 5729285.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-LPE-11-2019, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:4780056.14, importe_modificado:5729285.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25565.4}} | {1657935/proyecto_FIN, 1657935/proyecto_INICIO, 1657935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401659734 | Acción | 779985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779985.5, modificado:779985.39}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 270236 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 779985.39 | 779985.39 | 779985.39 | 779985.39 | 779985.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IR-CDS-031M-2019-R33, contratista:INCICOM, RMC , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:779985.39, importe_modificado:779985.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1659734/proyecto_PROCESO, 1659734/proyecto_INICIO, 1659734/proyecto_FIN, 1659734/proyecto_PROCESO, 1659734/proyecto_INICIO, 1659734/proyecto_PROCESO, 1659734/proyecto_FIN, 1659734/proyecto_INICIO, 1659734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401659828 | Acción | 130706.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130706.94, modificado:130705.78}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 270334 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 130705.78 | 130705.78 | 130705.78 | 130705.78 | 130705.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019-61, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP, monto:20493.02, importe_modificado:20493.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1659828/proyecto_INICIO, 1659828/proyecto_FIN, 1659828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660273 | Proyecto de inversión | 20364.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20364.12, modificado:20364.12}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE BURGOS ENTRE CALLE RIO GUADIANA Y AV RIO DUERO COLONIA LAS FINCAS - 270867 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270867 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:474, direccion:CALLE BURGOS COLONIA LAS FINCAS, 79028 LAS FINCAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO GUADIANA Y CALLE RIO DUERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE BURGOS ENTRE CALLE RIO GUADIANA Y AV. RIO DUERO COLONIA LAS FINCAS, lon:-98.98668802, lat:22.02768399}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 20364.12 | 20364.12 | 20364.12 | 20364.12 | 20364.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-054-2019-R33-6908, contratista:VICTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:20364.12, importe_modificado:20364.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1660273/proyecto_PROCESO, 1660273/proyecto_INICIO, 1660273/proyecto_FIN, 1660273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661611 | Proyecto de inversión | 115641.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115641.24, modificado:115641.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EL CUICHE - 272621 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 272621 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL CUICHE, 79260 EL CUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COBERTURA DE VARIAS CALLES CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALG, lon:-98.97769365, lat:21.83798504}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1661611/proyecto_INICIO, 1661611/proyecto_PROCESO, 1661611/proyecto_INICIO, 1661611/proyecto_FIN, 1661611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662027 | Proyecto de inversión | 9734.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9734.72, modificado:9734.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 273166 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 273166 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE BOCANEGRA FRENTE A LA ASOCIACIÓN GANADERA, lon:-100.84933259, lat:22.64287347}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 9734.72 | 9734.72 | 9734.72 | 9734.72 | 9734.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:9734.72, importe_modificado:9734.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1662027/proyecto_PROCESO, 1662027/proyecto_INICIO, 1662027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665261 | Proyecto de inversión | 485029.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485029.32, modificado:485029.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN DAMIÁN CARMONA - 152426 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 152426 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO DAMIÁN CARMONA, 79720 DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-99.29238212, lat:22.09644291}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 485029.32 | 485029.32 | 485029.32 | 485029.32 | 485029.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-23/2019, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZM, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:485029.32, importe_modificado:485029.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665261/proyecto_INICIO, 1665261/proyecto_FIN, 1665261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665311 | Proyecto de inversión | 115641.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115641.24, modificado:115641.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 277870 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277870 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - PALMILLAS KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO PALMILLAS, 79247 PALMILLAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI SE GIRA A LA DER, lon:-99.10721586, lat:22.01968971}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665311/proyecto_INICIO, 1665311/proyecto_PROCESO, 1665311/proyecto_FIN, 1665311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665603 | Proyecto de inversión | 115641.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115641.26, modificado:115641.26}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 278180 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278180 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - LA SUBIDA KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIRCUITO CAÑERO INDIGEN ZONA TENEK PASANDO LAS L, lon:-99.09886484, lat:21.90398358}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 115641.26 | 115641.26 | 115641.26 | 115641.26 | 115641.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665603/proyecto_INICIO, 1665603/proyecto_PROCESO, 1665603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665612 | Proyecto de inversión | 35998.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3599.89, modificado:3599.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32398.97, modificado:32398.98}} | EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 278188 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 278188 | S | 1 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - TACIAL KILÓMETRO 2 + 60 26 INTERIOR SN RANCHERIA TACIAL, 79964 TACIAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , DEL LADO DE ARRIBA DEL TEMPLO EVANGELICO, lon:-98.80846741, lat:21.25715317}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 35998.87 | 35998.87 | 35998.87 | 35998.87 | 35998.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665612/proyecto_INICIO, 1665612/proyecto_FIN, 1665612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665978 | Proyecto de inversión | 144731.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144731.64, modificado:144731.63}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NO. 1, DE LA COLONIA MA. DEL ROSARIO - 278680 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 278680 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO 1 EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MANUEL MORENO, CALLE MANUEL MORENO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NUMERO 1 DE LA COLONIA MARIA DEL ROSARIO ENTRE EL BUL, lon:-99.97838546, lat:21.89244663}} | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 144731.63 | 144731.63 | 144731.63 | 144731.63 | 144731.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-103B/2019, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:144731.64, importe_modificado:144731.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1665978/proyecto_INICIO, 1665978/proyecto_PROCESO, 1665978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401666142 | Proyecto de inversión | 359998.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:358998.77, modificado:358999.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | REHABILITACION DE CALLE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ ESQUINA CON CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA TENCAXAPA TAMAZUNCHALE SLP - 278882 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 278882 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.87, meta_modificada:76.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ COLONIA TENCAXAPA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MIGUEL ANGEL AZUARA CAMARGO, CALLE GENARO VAZQUEZ PARA LLEGAR A LA COLONIA SON 2.9 KM S, lon:-98.78248313, lat:21.24428005}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 359999.68 | 359999.68 | 359999.68 | 359999.68 | 359999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT195/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:359999.68, importe_modificado:359999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.87}} | {1666142/proyecto_INICIO, 1666142/proyecto_FIN, 1666142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401666852 | Proyecto de inversión | 159964 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:158964.0, modificado:158964.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO EN IXTEAMEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 279594 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 279594 | S | 456 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES ENTRONQUE DE ENTRADA A AHUEHUEYO, lon:-98.79993755, lat:21.28494738}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 159964 | 159964 | 159964 | 159964 | 159964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT109/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:645474.15, importe_modificado:645474.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666852/proyecto_INICIO, 1666852/proyecto_FIN, 1666852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667356 | Acción | 214999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214999.96, modificado:214999.96}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 280184 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 280184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 214999.96 | 214999.96 | 214999.96 | 214999.96 | 214999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT096/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:214999.96, importe_modificado:214999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1667356/proyecto_INICIO, 1667356/proyecto_FIN, 1667356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680236 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TACABTAJ,EL LIMONCITO, TIERRAS COLORADAS MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 288522 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288522 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL TIERRAS COLORADAS RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 79880 TIERRAS COLORADAS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUICHIHUAYAN Y CALLE HUEHUETLAN, LA REHABILITACION SE REALIZA EN LAS LOCALIDADES DE TIERRAS COLORAD, lon:-98.97876207, lat:21.50536546}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-102, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680236/proyecto_INICIO, 1680236/proyecto_FIN, 1680236/proyecto_PROCESO, 1680236/proyecto_FIN, 1680236/proyecto_INICIO, 1680236/proyecto_PROCESO, 1680236/proyecto_INICIO, 1680236/proyecto_FIN, 1680236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680308 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ 1RA SECCCION Y 3RA SECCION - 288702 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288702 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRICNIPAL TANDZUMADZ RANCHERIA TANDZUMADZ 1RA Y 3RA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TANCANHUITZ Y CALLE A HUEHUETLAN, LA REHABILITACION SE UBICA EN LA SECCION 1 Y SECCION 3, lon:-98.98400843, lat:21.5717603}} | 2019-10-27 | 2019-11-26 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-079, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680308/proyecto_INICIO, 1680308/proyecto_PROCESO, 1680308/proyecto_FIN, 1680308/proyecto_PROCESO, 1680308/proyecto_INICIO, 1680308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680959 | Proyecto de inversión | 1263495.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263495.25, modificado:1263495.24}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2A PRIVADA DE BENITO JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR - 290162 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 290162 | S | 43 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.94, meta_modificada:977.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ DE CALLE BENI, lon:-99.982166, lat:21.91199105}} | 2019-10-08 | 2019-12-13 | 1263495.24 | 1263495.24 | 1263495.24 | 1263495.24 | 1263495.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-056/2019, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1263495.25, importe_modificado:1263495.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.94}} | {1680959/proyecto_INICIO, 1680959/proyecto_PROCESO, 1680959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401681661 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SEDE EN ALAQUICH - 291659 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 291659 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL ALAQUICH RANCHERIA ALAQUICH, 79880 ALAQUICH, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAQUICH Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, lon:-99.01908881, lat:21.54566436}} | 2019-09-06 | 2019-09-12 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-047, contratista:EDGAR CADENA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681661/proyecto_INICIO, 1681661/proyecto_PROCESO, 1681661/proyecto_FIN, 1681661/proyecto_INICIO, 1681661/proyecto_PROCESO, 1681661/proyecto_FIN, 1681661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401683323 | Proyecto de inversión | 248784.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248784.25, modificado:248784.25}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PICHOLCO - 295106 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 295106 | S | 69 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA , 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE EJECUTAN SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO MPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.88502916, lat:21.5050505}} | 2019-07-22 | 2019-08-14 | 248784.25 | 248784.25 | 248784.25 | 248784.25 | 248784.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/R-33 FISM/AD-32, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, SLP, monto:248784.25, importe_modificado:248784.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683323/proyecto_INICIO, 1683323/proyecto_PROCESO, 1683323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401692627 | Proyecto de inversión | 1790350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074210.0, modificado:1033381.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:537105.0, modificado:516690.75}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:179035.0, modificado:172230.25}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechameinto de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) en Cd. Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-003/19-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.0018424, lat:22.0025712}} | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 1722302.51 | 1722302.51 | 1722302.51 | 1722302.51 | 1722302.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-003/19-OP-CP, contratista:GRUPO MAGALDI, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1722302.51, importe_modificado:1722302.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401692657 | Proyecto de inversión | 2205050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:661515.0, modificado:643769.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323030.0, modificado:1287538.26}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:220505.0, modificado:214589.71}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechameinto de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) en San Antonio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.9043841, lat:21.6196107}} | 2019-07-29 | 2019-10-28 | 2145897.1 | 2145897.1 | 2145897.1 | 2145897.1 | 2145897.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-004/19-OP-CP, contratista:COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2145897.1, importe_modificado:2145897.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693578 | Proyecto de inversión | 1379700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827820.0, modificado:788473.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:137970.0, modificado:131412.22}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:413910.0, modificado:394236.67}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechameinto de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) en el municipio de Tampamolón Corona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-005/19-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tampamolon Corona, S.L.P., México, lon:-98.8154139, lat:21.5588887}} | 2019-07-29 | 2019-10-28 | 1314122.22 | 1314122.22 | 1314122.22 | 1314122.22 | 1314122.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-005/19-OP-CP, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1314122.22, importe_modificado:1314122.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693776 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399850.78}} | ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MI CASITA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884602 | S | 1273 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2334.34, meta_modificada:2334.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ludoteca, Estrellas de Oriente, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9135864, lat:22.1399163}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 399850.78 | 399850.78 | 399850.78 | 399850.78 | 399850.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2334.34}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401695002 | Acción | 195084 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195084.0, modificado:195084.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL - 215580 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 195084 | 195084 | 195084 | 195084 | 195084 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019 POR ADMON., contratista:OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, SLP, monto:195084.0, importe_modificado:195084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695002/proyecto_INICIO, 1695002/proyecto_PROCESO, 1695002/proyecto_FIN, 1695002/proyecto_PROCESO, 1695002/proyecto_FIN, 1695002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401698184 | Proyecto de inversión | 345057.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345057.32, modificado:345057.32}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMELIA DE BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE LIRIO, FRACC. PASO DE LOS POTREROS, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP |  | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.15, meta_modificada:387.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camelia 101, Col. Buenos Aires, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.97438431, lat:21.92252387}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 345057.32 | 345057.32 | 345057.32 | 345057.32 | 345057.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-101/2019, contratista:JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:345057.32, importe_modificado:345057.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.15}} | {1698184/proyecto_INICIO, 1698184/proyecto_PROCESO, 1698184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703538 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:95000.0, modificado:118236.48}} | Suministro de diversos equipos de bombeo, así como arrancadores y motor para reactor biológico, para la Comisión Estatal del Agua en SLP | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-006/19-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 118236.48 | 118236.48 | 118236.48 | 118236.48 | 118236.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-PRODDER-006/19-ADQ-CP, contratista:BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:118236.48, importe_modificado:118236.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300941004 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Geslp Sedarh - 130107 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 130107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:EJIDO EL HUIZACHE, 78880 EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA ALA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.4007287, lat:22.91071193}} | 2017-03-06 | 2017-08-05 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUDALCÁZAR, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1067257/proyecto_PROCESO, 1067257/proyecto_FIN, 1067257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318735 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 225187 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 225187 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:80, direccion:CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS VÁZQUEZ, 78464LOS VÁZQUEZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y,LA CASA SE ENCUENTRA UNA CUADRA FRENTE A LA IGLESIA, lon:-101.06229993, lat:22.29301069}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318735/proyecto_INICIO, 1318735/proyecto_FIN, 1318735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018 , trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318774 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 225282 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 225282 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:72, direccion:CALLE AV NACIONAL RANCHERIA SAN PEDRO OJO ZARCO, 78463SAN PEDRO OJO ZARCO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NACIONAL Y,ENTRE LAS CALLES NACIONAL Y BENITO JUAREZ, lon:-101.0153728, lat:22.3293317}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318774/proyecto_INICIO, 1318774/proyecto_FIN, 1318774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018 , trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318804 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 225342 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 225342 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:CALLE ELECTRIFICACIÓN RANCHERIA DERRAMADEROS, 78480DERRAMADEROS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL RINCÓN Y,LA CASA SE ENCUENTRA POR EL CAMINO HACIA EL RINCÓN, lon:-101.14132446, lat:22.28725721}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318804/proyecto_FIN, 1318804/proyecto_PROCESO, 1318804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018 , trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401470395 | Proyecto de inversión | 1510049 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510049.0, modificado:3009081.11}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER AL BARRIO CALICHAL PRIMERA ETAPA - 416144 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 416144 | S | 380 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALICHAL BARRIO CALICHAL, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA FEDERAL 70 ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALICHAL ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y LA CALL, lon:-99.63468914, lat:21.85114287}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 3009081.11 | 3009081.11 | 3009081.11 | 3009081.11 | 3009081.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-IR-SC-002/2018, contratista:ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:3009081.11, importe_modificado:3009081.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1470395/proyecto_INICIO, 1470395/proyecto_FIN, 1470395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401470472 | Proyecto de inversión | 606484.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606484.4, modificado:606484.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALDAMA Y SANTOS DEGOLLADO - 416225 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 416225 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO EL REFUGIO, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE BRAVO ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y SANTOS DEGOLLAD, lon:-99.64367943, lat:21.84475553}} | 2018-06-15 | 2018-09-30 | 606484.4 | 606484.4 | 606484.4 | 606484.4 | 606484.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:606484.4, importe_modificado:606484.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1470472/proyecto_INICIO, 1470472/proyecto_FIN, 1470472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485919 | Proyecto de inversión | 860343.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860343.05, modificado:860343.05}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO RUTA AGEB CERO CINCO NUEVE SIETE - 435007 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 435007 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0597 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.98162539, lat:21.90468495}} | 2018-11-12 | 2018-12-28 | 860343.05 | 860343.05 | 860343.05 | 860343.05 | 860343.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-086/2018, contratista:MARIA DE JESUS GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P., monto:860343.05, importe_modificado:860343.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1485919/proyecto_INICIO, 1485919/proyecto_FIN, 1485919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401486191 | Proyecto de inversión | 986443.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986443.91, modificado:986443.91}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA RUTA AGEB CERO SEIS CERO A - 435493 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 435493 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 060A EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.97432217, lat:21.90879958}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 986443.91 | 986443.91 | 986443.91 | 986443.91 | 986443.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-099/2018, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS RIOVERDE POTOSINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:986443.91, importe_modificado:986443.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1486191/proyecto_INICIO, 1486191/proyecto_FIN, 1486191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401493723 | Proyecto de inversión | 16994069.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.699406914E7, modificado:1.699406914E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: AQUISMON - EL SAUCITO TRAMO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO-TANCHACHIN (LA PLAYITA) - EL SAUCITO (EL SAUZ) DEL KM 28+880 AL KM 45+280 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-005-18 | N | 0 | 0 | 1569 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.20051336, lat:21.89084981}} | 2018-08-30 | 2018-12-27 | 16994069.14 | 16994069.14 | 16994069.14 | 16994069.14 | 16994069.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-018-W-18, contratista:CONSTRUCTORA TAMPAMOLON, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.699406914E7, importe_modificado:1.699406914E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.4}} | {1493723/proyecto_PROCESO, 1493723/proyecto_INICIO, 1493723/proyecto_PROCESO, 1493723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511165 | Proyecto de inversión | 504600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504600.0, modificado:519045.44}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en Privada Olivo, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884406 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96864164, lat:22.11836381}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 519045.44 | 519045.44 | 519045.44 | 519045.44 | 519045.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511212 | Proyecto de inversión | 1046410 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046410.0, modificado:1307445.44}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en calle Desierto de Guadalupe, tramo de Av. Río Pánuco y acceso a privada Garibaldi a Carr. a Zacatecas y conexión a Anillo Periférico Norte | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884419 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Desierto De Guadalupe 225b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-101.02191567, lat:22.19722977}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1307445.44 | 1307445.44 | 1307445.44 | 1307445.44 | 1307445.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:711.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511254 | Proyecto de inversión | 5860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5860000.0, modificado:4123792.62}} | Rehabilitación de la calle Carlos Díez Gutiérrez, tramo de Calzada de Guadalupe a Av. Constitución | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884426 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carlos Diez Gutiérrez 915, San Juan de Guadalupe, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.970487, lat:22.14056144}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4123792.62 | 4123792.62 | 4123792.62 | 4123792.62 | 4123792.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101513057 | Proyecto de inversión | 1558672.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558672.65, modificado:1457830.17}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios edificio K, estructura U-1C y obras exteriores en 24DST0033J Secundaria Técnica No. 37, 0082 Tamán, 37 Tamazunchale. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194004 | S | 257 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:Carretera Aguazarca-Taman, Tamán, S.L.P., México, lon:-98.87944221, lat:21.23018208}} | 2019-05-16 | 2019-09-19 | 1457830.17 | 1457830.17 | 1457830.17 | 1457830.17 | 1457830.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201536175 | Proyecto de inversión | 237232.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237232.86, modificado:160269.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV MONREAL TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A FIN DE PRIVADA - 77486 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77486 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA MONREAL COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 3A NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CAL, lon:-100.97968282, lat:22.11969129}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 160269.57 | 160269.57 | 160269.57 | 160269.57 | 160269.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-02-2019, contratista:JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:195916.22, importe_modificado:160269.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.0}} | {1536175/proyecto_INICIO, 1536175/proyecto_PROCESO, 1536175/proyecto_FIN, 1536175/proyecto_PROCESO, 1536175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201536207 | Proyecto de inversión | 1299100.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299100.1, modificado:1299100.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FCO I MADERO - 77554 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 77554 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y BRECHA VIAS DEL FERROCARRIL, CONTINUACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LAS VÍAS DEL TREN, lon:-99.39094547, lat:21.91743763}} | 2019-06-07 | 2019-08-15 | 1299100.1 | 1299100.1 | 1299100.1 | 1299100.1 | 1299100.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-16/2019, contratista:RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:1299100.1, importe_modificado:1299100.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536207/proyecto_INICIO, 1536207/proyecto_FIN, 1536207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201541000 | Proyecto de inversión | 232558.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116279.07, modificado:115946.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116279.04, modificado:115946.76}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMONES - 84892 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 84892 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LIMONES, 78836 LIMONES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE LIMONES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSLP, lon:-100.76016235, lat:23.66962273}} | 2019-07-02 | 2019-09-28 | 231893.52 | 231893.52 | 231893.52 | 231893.52 | 231893.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2019, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1994284.3, importe_modificado:1994284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1541000/proyecto_INICIO, 1541000/proyecto_PROCESO, 1541000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201541108 | Proyecto de inversión | 999999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.8, modificado:999999.8}} | REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COL EL HULE AVIACION ZOSTEPEC Y OBRERA DE LA CABECERA MPAL - 59594 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 59594 | S | 4550 | 4450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SAN MARTIN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL ALUMBRADO SE ENCENTRA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.39409853, lat:22.21176115}} | 2019-05-09 | 2019-05-21 | 999999.8 | 999999.8 | 999999.8 | 999999.8 | 999999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/15/2019, contratista:CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:999999.81, importe_modificado:999999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1541108/proyecto_INICIO, 1541108/proyecto_PROCESO, 1541108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201541960 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN - 86470 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86470 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA PAZ CENTRO, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DEL CARMEN MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., lon:-100.68382272, lat:23.68432109}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2019, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1994284.3, importe_modificado:1994284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1541960/proyecto_INICIO, 1541960/proyecto_PROCESO, 1541960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201545374 | Proyecto de inversión | 754556.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754556.02, modificado:754556.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN SAN NICOLÁS DE LOS MONTES - 65979 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 65979 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:58, direccion:CONTINUACION 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA TAMPALATÍN, 79705 SAN NICOLÁS DE LOS MONTES, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO VEREDE Y , CRUZANDO EL PUENTE DEL RIO, lon:-99.42380313, lat:22.12499665}} | 2019-04-19 | 2019-07-18 | 754556.02 | 754556.02 | 754556.02 | 754556.02 | 754556.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-03/2019, contratista:DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:754556.02, importe_modificado:754556.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545374/proyecto_INICIO, 1545374/proyecto_FIN, 1545374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558284 | Proyecto de inversión | 1176267.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176267.43, modificado:986016.63}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DJN3007D Jardín de Niños Profa. Guadalupe Ramos Motilla, 0001 Ciudad Valles, colonia Vergel, Avenida Pujal y Taninul. 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194009 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Pujal 719, Morales, 79080 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00895, lat:21.97598149}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 986016.63 | 986016.63 | 986016.63 | 986016.63 | 986016.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558339 | Proyecto de inversión | 848413.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848413.23, modificado:832153.47}} | Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior. en 24DPR0909P Primaria José María Pino Suarez, 0052 Tampochocho, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194035 | S | 55 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.87862682, lat:21.46277423}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 832153.47 | 832153.47 | 832153.47 | 832153.47 | 832153.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560409 | Proyecto de inversión | 473773.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473773.76, modificado:294042.7}} | 2a. Etapa de la construcción de dos aulas didácticas Educ. Esp. con un servicio sanitario, de dos entreejes cada una, estructura U-1C, servicio sanitario tipo Rural, cerco perimetral, y obras exteriores. en 24DML0042O Educación Especial C.A.M. Pedro Ponce de León, 0001 Salina de Hidalgo, 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194061 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.81, meta_modificada:65.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero 192, 78625 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México, lon:-101.72151089, lat:22.6193193}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 294042.7 | 294042.7 | 294042.7 | 294042.7 | 294042.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560755 | Proyecto de inversión | 1442991.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442991.65, modificado:1392087.98}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0715B Primaria Emiliano Zapata, 0034 Santa Rosa, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194088 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:Central, San Luis Potosí, México, lon:-98.87320876, lat:21.73908125}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 1392087.98 | 1392087.98 | 1392087.98 | 1392087.98 | 1392087.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560778 | Proyecto de inversión | 1684998.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684998.43, modificado:1612449.4}} | Construcción de 4 aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. en sustitución del edificio A y obras exteriores. en 24DPR1534Z Primaria Forjadora de Buenos Ciudadanos, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194102 | S | 131 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle B. Juárez García 222, San Antonio de Las Higueras, Sector 5, 79650 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.01639843, lat:21.94901636}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 1612449.4 | 1612449.4 | 1612449.4 | 1612449.4 | 1612449.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560834 | Proyecto de inversión | 1061581.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061581.21, modificado:1061568.13}} | Construcción de un aula didáctica de 3 entreejes estructura U-1C y obra exterior en 24DST0056U Secundaria Técnica No. 49, 0066 San Pedro Huitzquilico, 54 Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194115 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:San Pedro, San Luis Potosí, México, lon:-99.01127815, lat:21.45738231}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 1061568.13 | 1061568.13 | 1061568.13 | 1061568.13 | 1061568.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201562972 | Proyecto de inversión | 5023722.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5023722.57, modificado:4642297.49}} | Construcción de Centro Deportivo Español 2a etapa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884449 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Aragón 216, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92270613, lat:22.12318427}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 4642297.49 | 4642297.49 | 4642297.49 | 4642297.49 | 4642297.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201563242 | Proyecto de inversión | 7062138.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7062138.39, modificado:6972549.97}} | Ciclovía 1a. Etapa en Av. Himno Nacional, tramo Basalenque a Calzada de Guadalupe. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884461 | S | 432820 | 417180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4530, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97863555, lat:22.13468316}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 6972549.97 | 6972549.97 | 6972549.97 | 6972549.97 | 6972549.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201563361 | Proyecto de inversión | 3716168.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716168.83, modificado:3153878.76}} | Rehabilitación del mercado República | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884463 | S | 47157 | 45453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2312.0, meta_modificada:2312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 211, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97685456, lat:22.15939711}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3153878.76 | 3153878.76 | 3153878.76 | 3153878.76 | 3153878.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2312.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201565847 | Proyecto de inversión | 3071765.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071765.06, modificado:3638976.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MANUEL JOSE OTHON | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 2019-916 | N | 0 | 0 | 1426 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.26, meta_modificada:1925.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Chamizal 58, Doracely, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01684642, lat:22.00335929}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 3638976.98 | 3638976.98 | 3638976.98 | 3638976.98 | 3638976.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-010M-2019-R33, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3071181.59, importe_modificado:3638976.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.26}} | {1565847/proyecto_INICIO, 1565847/proyecto_PROCESO, 1565847/proyecto_INICIO, 1565847/proyecto_PROCESO, 1565847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567898 | Proyecto de inversión | 580857.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580857.31, modificado:580857.31}} | Construcción de un aula didáctica estructura U-1C de 2 ee. y obras exteriores en 24DES0040A Secundaria General Valentín Gómez Farías, 0008 Portezuelo, 09 Cerro de San Pedro, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194063 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:Calle Morales 109, Real del Potosi, Portezuelo, S.L.P., México, lon:-100.82505226, lat:22.17027703}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 580857.31 | 580857.31 | 580857.31 | 580857.31 | 580857.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567932 | Proyecto de inversión | 1052445.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052445.61, modificado:1052445.52}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, de 2 e.e. estructura U-1C y obras exteriores en 24DST0012X Secundaria Técnica No. 12, 0001 Villa Hidalgo, Avenida Hidalgo s.n. 51 Villa Hidalgo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194154 | S | 143 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo s.n. 0001 Villa Hidalgo, 51 Villa Hidalgo, S.L.P., lon:-100.678864, lat:22.448693}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 1052445.52 | 1052445.52 | 1052445.52 | 1052445.52 | 1052445.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301573673 | Proyecto de inversión | 879221.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879221.11, modificado:879221.11}} | Bardeado perimetral y colocación de malla ciclónica sobre barda en 24ETC0006K Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad VI Villa de Ramos, 0001 Villa de Ramos, calle Allende, s.n. 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192208 | S | 368 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle Allende, Ville de Ramos, S.L.P., México, lon:-101.91467285, lat:22.83156683}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 879221.11 | 879221.11 | 879221.11 | 879221.11 | 879221.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:197.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301576020 | Proyecto de inversión | 1034220.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034220.15, modificado:915315.94}} | Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Secundaria Heroes de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884555 | S | 662 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.07, meta_modificada:560.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes 830, Azteca Nte., San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96709132, lat:22.1552983}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 915315.94 | 915315.94 | 915315.94 | 915315.94 | 915315.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.07}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617511 | Proyecto de inversión | 1108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514650.0, modificado:514650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593850.0, modificado:593850.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA (ZONA SUR) - 180907 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 180907 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A LA SALITRERA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOULEVARD Y CALLE INSURGENTES, CARRETERA CAMINO A LA SALITRERA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO EN EL AGEB , lon:-100.72825108, lat:22.03670647}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 1108500 | 1108500 | 1108500 | 1108500 | 1108500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/02/2019, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:1108500.0, importe_modificado:1108500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1617511/proyecto_INICIO, 1617511/proyecto_PROCESO, 1617511/proyecto_FIN, 1617511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618485 | Acción | 119998.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119998.78, modificado:119998.78}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 186211 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-09-23 | 2019-12-26 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT092/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:C. JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:119998.78, importe_modificado:119998.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1618485/proyecto_INICIO, 1618485/proyecto_FIN, 1618485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618587 | Proyecto de inversión | 43979 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4397.9, modificado:4213.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39581.1, modificado:37924.51}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 186603 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186603 | S | 8 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - COAXOCOTITLA KILÓMETRO 9 + 900 21 INTERIOR SN RANCHERIA COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, A 100 METRO, lon:-98.77321008, lat:21.20966015}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1618587/proyecto_FIN, 1618587/proyecto_PROCESO, 1618587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618817 | Proyecto de inversión | 43979 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4397.9, modificado:4213.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39581.1, modificado:37924.51}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 187801 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 187801 | S | 4 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - ECUATITLA KILÓMETRO 4 + 800 26 INTERIOR SN RANCHERIA ECUATITLA, 79991 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y , LLEGANDO AL FRIJOLILLO, lon:-98.79425316, lat:21.232153}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1618817/proyecto_FIN, 1618817/proyecto_PROCESO, 1618817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619168 | Proyecto de inversión | 43979 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4397.9, modificado:4213.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39581.1, modificado:37924.51}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 189397 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189397 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:199, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - TEOZELOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 26 INTERIOR SN RANCHERIA TEOZELOC, 79991 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A UN LADO DEL PREESCOLAR , lon:-98.82635198, lat:21.22817091}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1619168/proyecto_INICIO, 1619168/proyecto_FIN, 1619168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619185 | Proyecto de inversión | 1362067.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362067.78, modificado:1362067.48}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DE LA CONCHA - 189501 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 189501 | S | 53 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:690, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LOMA DE LAS CONCHAS KILÓMETRO 17 + 200 RANCHERIA LOMA DE LAS CONCHAS, 79260 LOMA DE LAS CONCHAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR CARRETERA A TMAPAY, lon:-99.00981833, lat:21.8551009}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 1362067.48 | 1362067.48 | 1362067.48 | 1362067.48 | 1362067.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-022-2019-R33, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1108143.48, importe_modificado:1362067.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619185/proyecto_PROCESO, 1619185/proyecto_INICIO, 1619185/proyecto_FIN, 1619185/proyecto_PROCESO, 1619185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619222 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 189769 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 189769 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA MARAVILLAS, 78465 MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CAMINO VIEJO, PRIVADA 5 DE MAYO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ M, lon:-101.01554871, lat:22.23901255}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/SE05/AD19, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}} | {1619222/proyecto_INICIO, 1619222/proyecto_PROCESO, 1619222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619305 | Proyecto de inversión | 15822 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1582.2, modificado:1457.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14239.8, modificado:13116.3}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 190322 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 190322 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - TLALIXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 10 INTERIOR SN RANCHERIA TLALIXCO, 79995 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, 10 METROS CERCA, lon:-98.80514809, lat:21.18166336}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 14573.67 | 14573.67 | 14573.67 | 14573.67 | 14573.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1619305/proyecto_INICIO, 1619305/proyecto_FIN, 1619305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619315 | Proyecto de inversión | 49065 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4906.5, modificado:4742.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44158.5, modificado:42679.13}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 190410 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 190410 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO RETROCESO - TLALNEPANTLA KILÓMETRO 13 + 100 14 INTERIOR SN RANCHERIA TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POCHOTITLA Y , 100 METROS ADELANTE DE LA, lon:-98.84491995, lat:21.18298535}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 47421.26 | 47421.26 | 47421.26 | 47421.26 | 47421.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1619315/proyecto_FIN, 1619315/proyecto_PROCESO, 1619315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619558 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 191851 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 191851 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:272, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUITLAMECACO KILÓMETRO 12 + 300 38 INTERIOR SN RANCHERIA CUITLAMECACO, 79991 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , A 10 METROS DEL A, lon:-98.8227889, lat:21.22592919}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619558/proyecto_INICIO, 1619558/proyecto_PROCESO, 1619558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620156 | Proyecto de inversión | 1166812.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166812.78, modificado:1166811.52}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 194737 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 194737 | S | 484 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO BARRIO DE GUADALUPE, 79966 BARRIO DE GUADALUPE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE FRAY PEDRO DE GANDE, CALLE CUAUHTEMOC SE UBICA A 14.44 KM DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MU, lon:-98.88118183, lat:21.2331455}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1166811.52 | 1166811.52 | 1166811.52 | 1166811.52 | 1166811.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT112/SL-OP/AD-R33/2019, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1166811.52, importe_modificado:1166811.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1620156/proyecto_INICIO, 1620156/proyecto_FIN, 1620156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620416 | Proyecto de inversión | 238518.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238518.33, modificado:238518.33}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EN JN JUVENTINO ROSAS DEL EJIDO LAS HUERTAS - 196078 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 196078 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LAS HUERTAS KILÓMETRO 53 + 500 RANCHERIA LAS HUERTAS, 79236 LAS HUERTAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIUDAD VALLES- CHANTOL - LAS HUERTAS , lon:-99.21168243, lat:22.39786165}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 238518.33 | 238518.33 | 238518.33 | 238518.33 | 238518.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-028-2019-R33, contratista:ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:238518.33, importe_modificado:238518.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1620416/proyecto_INICIO, 1620416/proyecto_PROCESO, 1620416/proyecto_INICIO, 1620416/proyecto_FIN, 1620416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401627867 | Proyecto de inversión | 645474.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645474.15, modificado:645474.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARTIRES DE REVOLUCION - 232052 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 232052 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.75, meta_modificada:410.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:CALLE MARTIRES DE REVOLUCIÓN EJIDO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 22KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA , lon:-98.88843403, lat:21.22131343}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 645474.15 | 645474.15 | 645474.15 | 645474.15 | 645474.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT109/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:645474.15, importe_modificado:645474.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.75}} | {1627867/proyecto_PROCESO, 1627867/proyecto_INICIO, 1627867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629646 | Proyecto de inversión | 48930 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4893.0, modificado:4247.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:38231.89}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 198195 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 198195 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:288, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - LA CARBONERA SAN FRANCISCO KILÓMETRO 19 + 300 7 INTERIOR SN RANCHERIA CARBONERA SAN FRANCISCO, 79967 CARBONERA SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ,, lon:-98.89062451, lat:21.28840968}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 42479.88 | 42479.88 | 42479.88 | 42479.88 | 42479.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629646/proyecto_INICIO, 1629646/proyecto_FIN, 1629646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629821 | Proyecto de inversión | 521997.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521997.25, modificado:521999.65}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE LAZARO CARDENAS - 199071 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 199071 | S | 253 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO GUAXCUACO, 79960 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA POR EL TRAMO DE LA CARRETERA DE TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-98.8807838, lat:21.20473084}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 521999.65 | 521999.65 | 521999.65 | 521999.65 | 521999.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT107/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:521999.65, importe_modificado:521999.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1629821/proyecto_INICIO, 1629821/proyecto_FIN, 1629821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629838 | Proyecto de inversión | 1031816.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031816.99, modificado:1031816.99}} | CONSTRUCCION DE TREINTA MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA MINA TAMPAXAL - 199156 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 199156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL A BARRIO LA MINA BARRIO LA MINA TAMPAXAL, 79760 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A BARRIO LA MINA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA TAMAZUNCHALE AL ENTRONQUE LIMONCITO DESVI, lon:-99.05576527, lat:21.5170147}} | 2019-07-13 | 2019-09-08 | 1031816.99 | 1031816.99 | 1031816.99 | 1031816.99 | 1031816.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-3207-071, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1031816.99, importe_modificado:1031816.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1629838/proyecto_INICIO, 1629838/proyecto_FIN, 1629838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630466 | Proyecto de inversión | 1517975.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517975.71, modificado:1516091.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 202628 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 202628 | S | 425 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:AVENIDA 3 DE MAYO EJIDO TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MEXICO, SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD ENTRADA EN LA COLONIA LOS TAMARINDOS REFER, lon:-98.75972566, lat:21.23333508}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 1516091.32 | 1516091.32 | 1516091.32 | 1516091.32 | 1516091.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT126/SL-OP/IR-R33/2019, contratista:PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1516091.32, importe_modificado:1516091.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1630466/proyecto_INICIO, 1630466/proyecto_FIN, 1630466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630900 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE QUINCE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LINJA TAMAPATZ - 204904 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 204904 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL LINJA EJIDO LINJA, 79760 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LINJA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE LA LAJA DE AHI SE TOMA , lon:-99.082495, lat:21.62998443}} | 2019-08-06 | 2019-11-06 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-5226-083, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1630900/proyecto_INICIO, 1630900/proyecto_FIN, 1630900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631243 | Proyecto de inversión | 1098480.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098480.4, modificado:1098480.4}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 206914 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 206914 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:363, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPETZINTLA, 79960 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 26KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA RETROCESO SANTIAGO CENTRO EMILIANO ZAPATA ENTRADA POR, lon:-98.84700542, lat:21.19790847}} | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 1098480.4 | 1098480.4 | 1098480.4 | 1098480.4 | 1098480.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT133/SL-OP/AD-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1008480.4, importe_modificado:1098480.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {1631243/proyecto_INICIO, 1631243/proyecto_FIN, 1631243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631249 | Proyecto de inversión | 297814.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297814.31, modificado:297814.31}} | CONSTRUCCION DE TRECE DEPOSITOS PARA AGUA EN LA LOCALIDAD DE TAMPETE - 206950 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 206950 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPETE BARRIO TAMPETE, 79760 TAMPETE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPETE Y , CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SE TOMA EL ENTRONQUE HACIA EL ZOPOPE ALITZE HASTA LLEGAR A TAMAPATZ DE AHI, lon:-99.09106664, lat:21.53812367}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 297814.31 | 297814.31 | 297814.31 | 297814.31 | 297814.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4950-090, contratista:CONELYC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:297814.31, importe_modificado:297814.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1631249/proyecto_INICIO, 1631249/proyecto_FIN, 1631249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631717 | Proyecto de inversión | 1199888.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199888.84, modificado:1199889.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA - 209563 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209563 | S | 169 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:334, direccion:CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA EJIDO TLALIXCO, 79995 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE UBICA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA 22KM ENTRONQUE A, lon:-98.80521783, lat:21.1856649}} | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 1199889.48 | 1199889.48 | 1199889.48 | 1199889.48 | 1199889.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT144/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1199889.48, importe_modificado:1199889.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {1631717/proyecto_FIN, 1631717/proyecto_PROCESO, 1631717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631754 | Proyecto de inversión | 699998 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699998.0, modificado:699996.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA - 209667 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209667 | S | 217 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LA LAGUNA, 79980 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EPIGMENIO GARCIA, CALLE BARTOLOME DE LAS CASA SE LOCALIZA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA C, lon:-98.73062509, lat:21.24564887}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 699996.8 | 699996.8 | 699996.8 | 699996.8 | 699996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT157/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:699996.8, importe_modificado:699996.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {1631754/proyecto_INICIO, 1631754/proyecto_PROCESO, 1631754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631834 | Proyecto de inversión | 799991 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799991.0, modificado:798299.81}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 209977 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209977 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:240, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PEZMAYO SANTIAGO, 79960 PEZMAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUCAN HIDALGO KM 18 ENTRONQUE RETROC, lon:-98.88398593, lat:21.20772737}} | 2019-11-15 | 2019-12-25 | 798299.81 | 798299.81 | 798299.81 | 798299.81 | 798299.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT159/UB-OP/AD-R33/2019, contratista:JESSICA VIRGINIA GASCON MATA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:798299.81, importe_modificado:798299.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1631834/proyecto_PROCESO, 1631834/proyecto_FIN, 1631834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631840 | Proyecto de inversión | 449987.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449987.06, modificado:449082.2}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS ARROYO DE LOS PATOS A TEZONTLA - 209995 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209995 | S | 318 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ARROYO DE LOS PATOS - TEZONTLA KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO TEZONTLA, 79967 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CAMINO EL CHAPARRAL, CAMINO TECOMATE DOS SE UBICA A 1, lon:-98.6964616, lat:21.23870927}} | 2019-11-15 | 2019-12-26 | 449082.2 | 449082.2 | 449082.2 | 449082.2 | 449082.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT160/UB-OP/AD-R33/2019, contratista:C. ALEJANDRO MALDONADO VIDALES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:449082.2, importe_modificado:449082.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.0}} | {1631840/proyecto_PROCESO, 1631840/proyecto_INICIO, 1631840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631873 | Proyecto de inversión | 3248640.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248640.26, modificado:3248640.26}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMO LA UASLP A ENTRONQUE AL TECNOLOGICO - 210174 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 210174 | S | 73 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:ANDADOR CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN EJIDO ACHIQUICO, 79987 ACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHAL, lon:-98.74396053, lat:21.26482207}} | 2019-11-25 | 2019-12-30 | 3248640.26 | 3248640.26 | 3248640.26 | 3248640.26 | 3248640.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT165/SE-OP/IR-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3248640.26, importe_modificado:3248640.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.0}} | {1631873/proyecto_INICIO, 1631873/proyecto_FIN, 1631873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631892 | Proyecto de inversión | 2419648.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419648.06, modificado:2419648.1}} | CONTSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMO LOMA BONITA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI - 210288 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 210288 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL, lon:-98.7460803, lat:21.2610608}} | 2019-11-25 | 2019-12-30 | 2419648.1 | 2419648.1 | 2419648.1 | 2419648.1 | 2419648.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT166/SE-OP/IR-R33/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2419648.1, importe_modificado:2419648.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} | {1631892/proyecto_PROCESO, 1631892/proyecto_INICIO, 1631892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632258 | Proyecto de inversión | 594635.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594635.33, modificado:594635.33}} | CONSTRUCCION DE NOVECIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LAS VACAS - 212206 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 212206 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL JOYA DE LAS VACAS BARRIO JOYA DE LAS VACAS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL JOYA DE LAS VACAS Y , CARRETEA CRUCERO DE AQUISMON A TAMAZUNCHALE A 6 KILOMETROS SE LLEGA AL, lon:-99.1075556, lat:21.50227732}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 594635.33 | 594635.33 | 594635.33 | 594635.33 | 594635.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-5202-103, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:594635.33, importe_modificado:694635.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1632258/proyecto_FIN, 1632258/proyecto_INICIO, 1632258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632364 | Proyecto de inversión | 797029.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797029.04, modificado:797029.04}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PUNTO DOCE METROS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OCTZEN - 212648 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 212648 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CALLE PRINCIPAL OCTZEN EJIDO OCTZEN, 79760 OCTZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL OCTZEN Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CAMINO A TAMCUIME CONTINUANDO A SANTA BARBARA PARA TOMAR CAMINO A OCTZEN CASI PARA LLEGA, lon:-99.01861889, lat:21.56390266}} | 2019-08-28 | 2019-11-28 | 797029.04 | 797029.04 | 797029.04 | 797029.04 | 797029.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4961-105, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:797029.04, importe_modificado:797029.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632364/proyecto_INICIO, 1632364/proyecto_FIN, 1632364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401633167 | Proyecto de inversión | 814602.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814602.04, modificado:814602.04}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 50 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P. - 216382 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 216382 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO, 79834 SAN PEDRO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CAL, lon:-98.82324598, lat:21.66254133}} | 2019-07-24 | 2019-09-22 | 814602.04 | 814602.04 | 814602.04 | 814602.04 | 814602.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-AD-SC-01-OC-017/2019, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:814602.04, importe_modificado:814602.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1633167/proyecto_INICIO, 1633167/proyecto_FIN, 1633167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401634959 | Proyecto de inversión | 349999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.94, modificado:349998.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 223389 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNCIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 223389 | S | 196 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COYOL SAN FRANCISCO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETE, lon:-98.91448031, lat:21.24826471}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 349998.92 | 349998.92 | 349998.92 | 349998.92 | 349998.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT185/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:349998.92, importe_modificado:349998.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1634959/proyecto_FIN, 1634959/proyecto_PROCESO, 1634959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401636743 | Proyecto de inversión | 71627.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7162.71, modificado:7162.71}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64464.35, modificado:64464.35}} | EQUIPAMIENTO ARTESANAL - 242577 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 242577 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - AHXUMOL KILÓMETRO 10 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA AXHUMOL, 79994 AXHUMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AHXUMOL Y CALLE AMAJAC, AL LADO DE LA BARDA DE PIEDRA UNI, lon:-98.78154299, lat:21.20596865}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 71627.06 | 71627.06 | 71627.06 | 71627.06 | 71627.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ018/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:71627.06, importe_modificado:71627.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636743/proyecto_INICIO, 1636743/proyecto_FIN, 1636743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637243 | Proyecto de inversión | 992527.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992527.71, modificado:992527.71}} | PAVIMENTACION DE MIL DOCIENTOS METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE - 243195 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243195 | S | 539 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL AGUACATE Y , DE AQUISMON CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE HACIA MANTEZULE, lon:-99.07597604, lat:21.64735425}} | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 992527.71 | 992527.71 | 992527.71 | 992527.71 | 992527.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7221-133, contratista:isabel nathaly hernandez rodriguez, convocante:municipio de aquismon, monto:488738.16, importe_modificado:488738.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1637243/proyecto_INICIO, 1637243/proyecto_FIN, 1637243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639021 | Proyecto de inversión | 55603.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5560.32, modificado:5560.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50042.93, modificado:50042.91}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 245436 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 245436 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEMAMATLA KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCIANO SALAZAR Y , A 30 METROS SOBRE LA CALLE MAR, lon:-98.77221413, lat:21.22719292}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 55603.23 | 55603.23 | 55603.23 | 55603.23 | 55603.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639021/proyecto_FIN, 1639021/proyecto_PROCESO, 1639021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643690 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:46400.0, modificado:46400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DEL PASITO DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 4 - 251051 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 251051 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 PASITO DE SAN FRANCISCO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CO, lon:-99.52250451, lat:22.03181022}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-04/2019, contratista:MAYRA ELIZABEH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1643690/proyecto_INICIO, 1643690/proyecto_FIN, 1643690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644317 | Proyecto de inversión | 7300.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300.06, modificado:7300.06}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS - 251823 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251823 | S | 719 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA HACIA TAMBAQUE DE LA CABECERA MUNCIPAL CONTINUAR HACIA SANTA CRUZ Y SEGUIR A, lon:-99.05666952, lat:21.74801771}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 7300.06 | 7300.06 | 7300.06 | 7300.06 | 7300.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7300.06, importe_modificado:7300.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1644317/proyecto_INICIO, 1644317/proyecto_FIN, 1644317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644848 | Proyecto de inversión | 26980.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26980.02, modificado:26980.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 252463 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AQUISMON | 252463 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO , 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO DEL LIMONCITO SANRAFAEL Y CONTINUAR SAN RAFAEL TAMPAXAL, lon:-99.02528752, lat:21.50876137}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 26980.02 | 26980.02 | 26980.02 | 26980.02 | 26980.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:269090.98, importe_modificado:269090.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644848/proyecto_INICIO, 1644848/proyecto_FIN, 1644848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644959 | Proyecto de inversión | 13596.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13596.36, modificado:13596.36}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN AGUA AMARGA - 252578 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252578 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA BARRIO , 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE AL ZOPOPE Y SEGUIR A TAMAPATZ SEGUIR A LA SIERRA HACIA AGUA A, lon:-99.09978753, lat:21.54250588}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 13596.36 | 13596.36 | 13596.36 | 13596.36 | 13596.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:13596.36, importe_modificado:13596.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1644959/proyecto_FIN, 1644959/proyecto_PROCESO, 1644959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645035 | Proyecto de inversión | 271225.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271225.24, modificado:271225.24}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES TANCHACHIN - 252628 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 252628 | S | 155 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINIPAL TANCHACHIN EJIDO , 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TANCHANACO TAMPEMOCHE EL SABINAL LA MORENA HACIA TANCHACHIN, lon:-99.1502281, lat:21.83138725}} | 2019-07-14 | 2019-10-31 | 271225.24 | 271225.24 | 271225.24 | 271225.24 | 271225.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:271225.24, importe_modificado:271225.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1645035/proyecto_INICIO, 1645035/proyecto_FIN, 1645035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645052 | Proyecto de inversión | 19468.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19468.78, modificado:19468.78}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES SAN JOSE OIJA - 252650 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 252650 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSE OIJA EJIDO , 79760 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO TAMPAXAL HACIA SAN JOSE OIJA, lon:-99.01978718, lat:21.49940081}} | 2019-07-19 | 2019-08-31 | 19468.78 | 19468.78 | 19468.78 | 19468.78 | 19468.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:19468.78, importe_modificado:19468.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1645052/proyecto_INICIO, 1645052/proyecto_FIN, 1645052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645076 | Proyecto de inversión | 44115.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44115.15, modificado:44115.15}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EL ROSARIO - 252673 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252673 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO EJIDO , 79760 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TANCHANACO TAMBAQUE SANTA CRUZ HACIA EL ROSARIO, lon:-99.04038707, lat:21.72614134}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 44115.15 | 44115.15 | 44115.15 | 44115.15 | 44115.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79577, contratista:, convocante:municipio de aquismon, monto:44115.15, importe_modificado:44115.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1645076/proyecto_INICIO, 1645076/proyecto_PROCESO, 1645076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645828 | Proyecto de inversión | 53558.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53558.64, modificado:53558.64}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EL SAUZ - 253352 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253352 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO , 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA MORENA TANCHACHIN Y DESVIACION HACIA EL SAUZ, lon:-99.20394683, lat:21.93358538}} | 2019-07-16 | 2019-08-30 | 53558.64 | 53558.64 | 53558.64 | 53558.64 | 53558.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:53558.64, importe_modificado:53558.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1645828/proyecto_PROCESO, 1645828/proyecto_FIN, 1645828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645972 | Proyecto de inversión | 113986.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113986.92, modificado:113986.92}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA TAMPAXAL - 253538 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253538 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MESA TAMPAXAL BARRIO , 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL CRUCERO EL LIMONCITO HACIA TAMPAXAL Y DE AHI AL BARRIO LA MESA, lon:-99.07305757, lat:21.50648637}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 113986.92 | 113986.92 | 113986.92 | 113986.92 | 113986.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:113986.92, importe_modificado:113986.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1645972/proyecto_FIN, 1645972/proyecto_INICIO, 1645972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646058 | Proyecto de inversión | 115799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115799.96, modificado:115799.96}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL TANQUIZUL - 253654 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253654 | S | 142 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL TANQUIZUL EJIDO , 79760 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A TANTZOTZOB CHAMAL Y CHAMAL TANQUIZUL, lon:-99.12841523, lat:21.68111931}} | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 115799.96 | 115799.96 | 115799.96 | 115799.96 | 115799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:115799.96, importe_modificado:115799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1646058/proyecto_INICIO, 1646058/proyecto_PROCESO, 1646058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646136 | Proyecto de inversión | 2780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780.0, modificado:2780.0}} | CONTRUCCION DE ESPACIO PARA GRANJA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - 253778 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253778 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO , 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A CIUDAD VALLES POR CARRETERA VALLES RIOVERDE HACIA EL SAUZ, lon:-99.20480513, lat:21.93569525}} | 2019-07-19 | 2019-08-31 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2780.0, importe_modificado:2780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646136/proyecto_FIN, 1646136/proyecto_INICIO, 1646136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646178 | Proyecto de inversión | 108000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.41, modificado:108000.41}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CAMINO TANUTE - 253836 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253836 | S | 725 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL TANUTE EJIDO , 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AUISMON TAMPATE HACIA LLEGAR A TANUTE, lon:-99.03944328, lat:21.65349034}} | 2019-07-20 | 2019-08-31 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:108000.41, importe_modificado:108000.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646178/proyecto_PROCESO, 1646178/proyecto_INICIO, 1646178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646233 | Proyecto de inversión | 108000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.41, modificado:108000.41}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE - 253920 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253920 | S | 539 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO , 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO HASTA EL ENTRONQUE A MANTEZULEL SEGUIR CAMINO HACIA EL AGUACATE, lon:-99.08573058, lat:21.67691043}} | 2019-07-20 | 2019-08-31 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:108000.41, importe_modificado:108000.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646233/proyecto_PROCESO, 1646233/proyecto_INICIO, 1646233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646598 | Proyecto de inversión | 25747.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25747.15, modificado:25747.15}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN RANCHO NUEVO - 254452 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO NUEVO EJIDO , 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO AQUISMON TAMBAQUE Y SEGUIR A SANTA CRUZ SE LLEGA A RANCHO NUEVO, lon:-99.0375803, lat:21.69758728}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 25747.15 | 25747.15 | 25747.15 | 25747.15 | 25747.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:25747.15, importe_modificado:25747.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646598/proyecto_PROCESO, 1646598/proyecto_FIN, 1646598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646633 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE - 254518 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254518 | S | 47 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL EL VOLANTIN EJIDO , 79760 EL VOLANTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO EL ROSARIO Y LLEGAR AL VOLANTIN, lon:-99.10189358, lat:21.69348266}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646633/proyecto_INICIO, 1646633/proyecto_FIN, 1646633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646972 | Proyecto de inversión | 2028 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028.0, modificado:2028.0}} | REABILITACION DE MURO FIRME BARRIO SAN MIGUEL - 255013 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 255013 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL BARRIO , 79760 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA LA LAJA Y A BARRIO SAN MGIUEL, lon:-99.07183954, lat:21.61627724}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2028.0, importe_modificado:2028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646972/proyecto_INICIO, 1646972/proyecto_FIN, 1646972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649406 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN JOL MOM - 258378 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258378 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL A JOL MOM EJIDO , 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRECERO DE AQUISMON CAMINO HACIA LIMONCITO HACIA TAMPAXAL TAMAPATZ Y HASTA LLEGAR A JOL MOM, lon:-99.05076676, lat:21.54217642}} | 2019-08-13 | 2019-08-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4000.0, importe_modificado:4000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1649406/proyecto_INICIO, 1649406/proyecto_FIN, 1649406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649642 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN SANTA BARBARA - 258631 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258631 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A SANTA BARBARA EJIDO , 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON CAMINO AL LIMONCITO DESVIO ANTES DEL MISMO A LA DERECHA HASTA LLEGAR A SANTA BARARA, lon:-99.00892918, lat:21.568384}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4000.0, importe_modificado:4000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1649642/proyecto_INICIO, 1649642/proyecto_FIN, 1649642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649685 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN SAN RAFAEL TAMPAXAL - 258671 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258671 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL EN SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO , 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA EL CRIUCERO DE AQUISMON SEGUIR TODO DERECHO HACIA EL LIMONCITO DESVIARSE A LA DERECHA HACIA TAMPAXA, lon:-99.02516414, lat:21.5093403}} | 2019-10-19 | 2019-10-31 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8000.0, importe_modificado:8000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1649685/proyecto_PROCESO, 1649685/proyecto_FIN, 1649685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649695 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN SAN ISIDRO - 258685 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EN SAN ISIDRO EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON SEGUIR DERECHO DESVIARSE A LA DERECHA HACIA EL LIMONCITO SEGUIR ADELANTA PASAR POR TAMPAXAL HA, lon:-99.03863148, lat:21.52366845}} | 2019-10-13 | 2019-10-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78697, contratista:, convocante:municipio de aquismon, monto:2000.0, importe_modificado:2000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649695/proyecto_PROCESO, 1649695/proyecto_FIN, 1649695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649913 | Proyecto de inversión | 471840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471840.0, modificado:471840.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO RUTA AGEB 0633 - 258964 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 258964 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0633 LOS CUALES SE MUESTRAN CON SUS COORDENADAS EN LOS ARCHIVOS, lon:-99.97625042, lat:21.90437238}} | 2019-10-31 | 2019-12-20 | 471840 | 471840 | 471840 | 471840 | 471840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-083/2019, contratista:GERARDO DE JESUS LOPEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:471840.0, importe_modificado:471840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1649913/proyecto_PROCESO, 1649913/proyecto_INICIO, 1649913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650524 | Proyecto de inversión | 30498.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30498.71, modificado:30498.7}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUISMON ENTRE TANCUILIN Y COMOCA COLONIA RAFAEL CURIEL - 259706 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 259706 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AQUISMON COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANCUILIN Y CALLE COMOCA, UBICADA EN CALLE AQUISMON ENTRE CALLE TANCUILIN Y COMOCA DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL, lon:-98.97521882, lat:21.98510889}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 30498.7 | 30498.7 | 30498.7 | 30498.7 | 30498.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2019-R33-5184, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:30498.71, importe_modificado:30498.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1650524/proyecto_INICIO, 1650524/proyecto_FIN, 1650524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650884 | Proyecto de inversión | 36952.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36952.29, modificado:36952.29}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA RIO GUAYALEJO ENTRE CALLES BOCANEGRA Y PONCIANO ARRIAGA COLONIA VISTA HERMOSA - 260286 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 260286 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO GUAYALEJO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE GRACIANO SANCHEZ CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE PONCIANO ARR, lon:-99.03024903, lat:22.01978323}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 36952.29 | 36952.29 | 36952.29 | 36952.29 | 36952.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-037-2019-R33-5221, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:36952.29, importe_modificado:36952.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1650884/proyecto_PROCESO, 1650884/proyecto_INICIO, 1650884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650946 | Proyecto de inversión | 1139001.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139001.73, modificado:1139001.73}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES IGNACIO LARA GONZALEZ Y AV LALO TORRE, ENTRE CAMINO A LOS JOVITOS Y CALLE HAITI - 260365 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 260365 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1099, direccion:CALLE IGNACIO LARA GONZALEZ COLONIA COLINAS DEL VALLE, 00000 TRONCONES Y LA CORRIENTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LOS JOVITOS Y CALLE HAITI, CALLE IGNACIO LARA GONZALEZ Y AV. LALO TORRE ENTRE CAMINO A , lon:-99.01472491, lat:22.0258783}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 1139001.73 | 1139001.73 | 1139001.73 | 1139001.73 | 1139001.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-035-2019-R33-5182, contratista:JESÚS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1139001.73, importe_modificado:1139001.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1183.0}} | {1650946/proyecto_INICIO, 1650946/proyecto_PROCESO, 1650946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651325 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE MALDONADO DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 2 - 260915 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 260915 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ALAQUINES, 79360 MALDONADO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LAS OBRAS SE REALIZARON CERCA DEL SALON EJIDAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.5638355, lat:22.05418212}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-02/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:742400.0, importe_modificado:742400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1651325/proyecto_INICIO, 1651325/proyecto_FIN, 1651325/proyecto_PROCESO, 1651325/proyecto_FIN, 1651325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651579 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARA GANADO EN AQUISMON - 261208 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261208 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AQUISMON CABECERA MUNICIPAL EJIDO , 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA CABECERA DE AQUISMON, lon:-99.01777779, lat:21.62605742}} | 2019-10-28 | 2019-11-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1651579/proyecto_FIN, 1651579/proyecto_INICIO, 1651579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653117 | Proyecto de inversión | 12872.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12872.97, modificado:12872.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN ISIDRO TAMPAXAL - 263205 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 263205 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EN SAN ISIDRO TAMPAXAL EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL LIMOCITO DESVIARSE A LA DERECHA SEGUIR ADELANTE PASAR POR TAMPAXAL SEGUIR HASTA LL, lon:-99.03935031, lat:21.52392794}} | 2019-11-13 | 2019-11-30 | 12872.97 | 12872.97 | 12872.97 | 12872.97 | 12872.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12872.97, importe_modificado:12872.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653117/proyecto_INICIO, 1653117/proyecto_FIN, 1653117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654948 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:11400.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 265702 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 265702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS IND FISM 2019 2, contratista:H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654948/proyecto_INICIO, 1654948/proyecto_PROCESO, 1654948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657291 | Proyecto de inversión | 50416.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5041.83, modificado:5041.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45374.25, modificado:45374.26}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 266816 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 266816 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - LAS PALMAS KILÓMETRO 6 + 800 38 INTERIOR SN EJIDO LAS PALMAS, 79980 LAS PALMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE HIDALGO, FRENTE A LA ESCUELA PRI, lon:-98.73331031, lat:21.27434153}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 50415.84 | 50415.84 | 50415.84 | 50415.84 | 50415.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ021/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49386.12, importe_modificado:49386.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657291/proyecto_INICIO, 1657291/proyecto_PROCESO, 1657291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660216 | Proyecto de inversión | 40178.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40178.39, modificado:40178.39}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO LA RAYA - 270811 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270811 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES-TAMPICO - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LA RAYA, 79270 LA RAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR ENTRONQUE CARRETERA VALLES TAMPICO MARGEN DERECHO HASTA LLEG, lon:-98.95225082, lat:21.96657541}} | 2019-11-17 | 2019-12-31 | 40178.39 | 40178.39 | 40178.39 | 40178.39 | 40178.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-054-2019-R33-6907, contratista:VICTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:40178.39, importe_modificado:40178.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1660216/proyecto_INICIO, 1660216/proyecto_PROCESO, 1660216/proyecto_FIN, 1660216/proyecto_PROCESO, 1660216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660689 | Proyecto de inversión | 538299.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538299.32, modificado:538299.32}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES SECTOR CUATRO LOCALIDAD SAN JUAN - 271421 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271421 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:461, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ EJIDO SAN JUAN, 79266 SAN JUAN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y , COBERTURA DE VARIAS CALLES DEL EJIDO QUE SE ENCUENTRA CERCA DE TANTIZOHUICHE, lon:-98.99473665, lat:21.80500965}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 538299.32 | 538299.32 | 538299.32 | 538299.32 | 538299.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1660689/proyecto_INICIO, 1660689/proyecto_PROCESO, 1660689/proyecto_FIN, 1660689/proyecto_PROCESO, 1660689/proyecto_FIN, 1660689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662751 | Proyecto de inversión | 175819.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175819.38, modificado:175819.38}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE BO. EL MIRADOR EN TAMBACA - 147500 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 147500 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE SOBRE CARRETERA A TAMBACA RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A TAMBACA Y , SOBRE CARRETERA POR EL TALLER, lon:-99.30548202, lat:21.96759135}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 175819.38 | 175819.38 | 175819.38 | 175819.38 | 175819.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-22/2019, contratista:DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:175819.38, importe_modificado:175819.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1662751/proyecto_INICIO, 1662751/proyecto_FIN, 1662751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664396 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO LA MARINA - 276219 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 276219 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:892, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LA MARINA KILÓMETRO 17 + 700 EJIDO LA MARINA, 79265 LA MARINA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 PASANDO LA LOCALIDAD DEL PUJAL CONT, lon:-98.91689284, lat:21.83970406}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664396/proyecto_INICIO, 1664396/proyecto_PROCESO, 1664396/proyecto_INICIO, 1664396/proyecto_PROCESO, 1664396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665331 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES LA SOLEDAD - 277898 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277898 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:451, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO COYOLES- AMP. LA HINCADA - SOLEDAD KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO LA SOLEDAD, 79245 LA SOLEDAD, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO COYOLE, lon:-99.11696686, lat:22.08884574}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665331/proyecto_INICIO, 1665331/proyecto_FIN, 1665331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665581 | Proyecto de inversión | 44611.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4461.13, modificado:4461.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40150.03, modificado:40150.02}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 278150 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 278150 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - TIANGUISPICULA KILÓMETRO 15 + 100 166 INTERIOR SN RANCHERIA TIANGUISPICULA, 79980 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 50 METROS DE LA , lon:-98.7084204, lat:21.19089647}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665581/proyecto_INICIO, 1665581/proyecto_FIN, 1665581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665591 | Proyecto de inversión | 206420.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206420.28, modificado:206420.28}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES TAMARINDO - 278170 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278170 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:215, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TAMARINDO KILÓMETRO 21 + 0 EJIDO EL TAMARINDO, 79255 EL TAMARINDO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA PASANDO LAS LOCALIDADES TA, lon:-99.07786935, lat:21.85834289}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 206420.28 | 206420.28 | 206420.28 | 206420.28 | 206420.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1665591/proyecto_INICIO, 1665591/proyecto_PROCESO, 1665591/proyecto_FIN, 1665591/proyecto_PROCESO, 1665591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665678 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES BARRIO LA CRUCITA - 278291 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278291 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:258, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - BARRIO LA CRUCITA KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE), 79254 LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIR, lon:-99.09277644, lat:21.89267032}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665678/proyecto_INICIO, 1665678/proyecto_PROCESO, 1665678/proyecto_FIN, 1665678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665692 | Proyecto de inversión | 453895 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453895.0, modificado:453895.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES LA ESPERANZA - 278304 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278304 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:392, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA ESPERANZA KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 61 + 300 EJIDO LA ESPERANZA, 79237 LA ESPERANZA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL CHANTOL LAS HUERT, lon:-99.12500015, lat:22.40554258}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 453895 | 453895 | 453895 | 453895 | 453895 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1665692/proyecto_INICIO, 1665692/proyecto_FIN, 1665692/proyecto_PROCESO, 1665692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665746 | Proyecto de inversión | 90779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90779.0, modificado:90779.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES CERRO ALTO - 278366 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278366 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CERRO ALTO KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR POR CARRETERA CIUDAD VALLES CHANTOL LAS HUERTAS PASANDO, lon:-99.04668958, lat:22.14622292}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665746/proyecto_INICIO, 1665746/proyecto_FIN, 1665746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401666905 | Proyecto de inversión | 202020 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202020.0, modificado:202020.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 279671 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 279671 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE BARRIO TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.79195025, lat:21.26236524}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 202020 | 202020 | 202020 | 202020 | 202020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADQ/TMZ/SE047/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:202020.0, importe_modificado:202020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1666905/proyecto_INICIO, 1666905/proyecto_FIN, 1666905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668175 | Proyecto de inversión | 185948.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185948.82, modificado:185948.82}} | MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE CHUNUNTZEN II - 281592 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281592 | S | 0 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II FRACCION CHUNUNTZEN II, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y CALLE A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II, lon:-98.98389933, lat:21.51514532}} | 2019-09-06 | 2019-09-12 | 185948.82 | 185948.82 | 185948.82 | 185948.82 | 185948.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-052, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:185948.82, importe_modificado:185948.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668175/proyecto_INICIO, 1668175/proyecto_FIN, 1668175/proyecto_INICIO, 1668175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680000 | Proyecto de inversión | 885899.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885899.76, modificado:885899.76}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 287892 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 287892 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE, 79880 SAN JOSÉ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, lon:-98.98350872, lat:21.54970779}} | 2019-10-26 | 2019-12-15 | 885899.76 | 885899.76 | 885899.76 | 885899.76 | 885899.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-090, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:885899.76, importe_modificado:885899.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680000/proyecto_INICIO, 1680000/proyecto_PROCESO, 1680000/proyecto_FIN, 1680000/proyecto_PROCESO, 1680000/proyecto_FIN, 1680000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680066 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE TZINEJA I MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 288090 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288090 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL TZINEJA 1 RANCHERIA TZINEJA 1, 79880 TZINEJÁ UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y CALLE TANCANHUITZ, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE TZINEJA I, lon:-98.96268163, lat:21.56150011}} | 2019-09-09 | 2019-11-18 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-087, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680066/proyecto_PROCESO, 1680066/proyecto_INICIO, 1680066/proyecto_FIN, 1680066/proyecto_PROCESO, 1680066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680083 | Proyecto de inversión | 110401.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110401.36, modificado:110401.36}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA ESCALERA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 288134 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288134 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL LA ESCALERA RANCHERIA LA ESCALERA, 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL LA ESCALERA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, lon:-99.00529475, lat:21.51437994}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 110401.36 | 110401.36 | 110401.36 | 110401.36 | 110401.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-095, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIOM DE HUEHUETLAN, monto:110401.36, importe_modificado:110401.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680083/proyecto_INICIO, 1680083/proyecto_PROCESO, 1680083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680168 | Proyecto de inversión | 170204.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170204.33, modificado:170204.33}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR MARIANO MATAMOROS EN CRUZ BLANCA - 288366 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288366 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL VALLES-TAMAZUNCHALES RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, lon:-99.00183354, lat:21.54237687}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 170204.33 | 170204.33 | 170204.33 | 170204.33 | 170204.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-096, contratista:MARCO POLO TELO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:170204.33, importe_modificado:170204.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1680168/proyecto_INICIO, 1680168/proyecto_PROCESO, 1680168/proyecto_FIN, 1680168/proyecto_PROCESO, 1680168/proyecto_FIN, 1680168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693710 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99998.75}} | MEJORAMIENTO DE INVERNADERO SIMÓN DÍAZ | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884571 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.6, meta_modificada:54.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a Simón Díaz, Trojes del Sur, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9322409, lat:22.1224601}} | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 99998.75 | 99998.75 | 99998.75 | 99998.75 | 99998.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401697441 | Proyecto de inversión | 156996.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156996.7, modificado:156996.7}} | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO VIEJO A LAS HUERTAS KM 1+000 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 2019-6913 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.05136108, lat:22.09534256}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 156996.7 | 156996.7 | 156996.7 | 156996.7 | 156996.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-046-2019-R33-6913, contratista:VICTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:156996.7, importe_modificado:156996.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1697441/proyecto_INICIO, 1697441/proyecto_PROCESO, 1697441/proyecto_FIN, 1697441/proyecto_INICIO, 1697441/proyecto_PROCESO, 1697441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101702401 | Proyecto de inversión | 1698088.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:679235.53, modificado:664110.54}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018853.29, modificado:996165.82}} | Construcción de sistema de abastecimiento de agua en varias localidades del municpio de San Martín Chalchicuautla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-002/19-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:San Martín Chalchicuautla, S.L.P., México, lon:-98.6612552, lat:21.3695262}} | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1660276.36 | 1660276.36 | 1660276.36 | 1660276.36 | 1660276.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-002/19-OP-IN, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1660276.36, importe_modificado:1660276.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703432 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:408806.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:98600.0, modificado:94843.2}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:326400.0, modificado:313963.71}} | Perforación de pozo profundo 200 metros de profuniddad en material tipo I y II el diámetro de la perforación es de 8" y ampliación de 8" a 14" en la localidad de Paso Bonito municipio de Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-003/19-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:Ahualulco, S.L.P., México, lon:-101.1665993, lat:22.3997407}} | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 817613.83 | 817613.83 | 817613.83 | 817613.83 | 817613.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-003/19-OP-IN, contratista:Perfominería Doble R, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:817613.84, importe_modificado:817613.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201114378 | Proyecto de inversión | 899044.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899044.45, modificado:899044.45}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Berriozabal Entre Calle Aldama Y Cuauhtemoctzin - 103310 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 103310 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZABAL BARRIO SAN JUAN, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CUAUTEMOTZIN, CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON EN LA ZAP 0138, EN LA CALLE BERRIOZABAL, ENTRE LAS, lon:-99.64591695, lat:21.83881691}} | 2018-04-13 | 2018-09-28 | 899044.45 | 899044.45 | 899044.45 | 899044.45 | 899044.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SD-005/2018, contratista:ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE, convocante:MUNICIPIO E RAYON, monto:899044.45, importe_modificado:899044.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252760/proyecto_FIN, 1252760/proyecto_INICIO, 1252760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201114380 | Proyecto de inversión | 449204.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449204.05, modificado:449204.05}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Primera Privada De Emiliano Zapata Entre Zapata Y Mina - 102865 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 102865 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA BARRIO CALICHAL, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MINA ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CALICHAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYO, lon:-99.63152414, lat:21.84945497}} | 2018-04-26 | 2018-08-23 | 449204.05 | 449204.05 | 449204.05 | 449204.05 | 449204.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SC-007/2018, contratista:ING. J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:449204.05, importe_modificado:449204.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252762/proyecto_INICIO, 1252762/proyecto_FIN, 1252762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401471245 | Proyecto de inversión | 619940.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619940.13, modificado:619940.13}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BERRIOZABAL ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA A PAJARITO - 417098 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 417098 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZABAL BARRIO SAN JUAN, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA RAYON - EL PAJARITO, CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON EN LA ZAP 0138 EN , lon:-99.64608231, lat:21.83887187}} | 2018-06-15 | 2018-09-29 | 619940.13 | 619940.13 | 619940.13 | 619940.13 | 619940.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SC-016/2018, contratista:ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE, convocante:MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P., monto:619940.13, importe_modificado:619940.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.0}} | {1471245/proyecto_PROCESO, 1471245/proyecto_INICIO, 1471245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485809 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498891.08}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 434805 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434805 | S | 436 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE EL PUENTE DEL CARMEN Y SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.98179705, lat:21.90508312}} | 2018-12-26 | 2018-12-31 | 498891.08 | 498891.08 | 498891.08 | 498891.08 | 498891.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRS-CMA-DSM-03/2018 IR, contratista:GRUPO GAIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:498891.08, importe_modificado:498891.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:191.0}} | {1485809/proyecto_PROCESO, 1485809/proyecto_FIN, 1485809/proyecto_INICIO, 1485809/proyecto_FIN, 1485809/proyecto_PROCESO, 1485809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401486203 | Proyecto de inversión | 847315.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847315.74, modificado:847315.74}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA RUTA AGEB CERO SEIS DOS NUEVE - 435524 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 435524 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0629 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-100.00533535, lat:21.89947502}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 847315.74 | 847315.74 | 847315.74 | 847315.74 | 847315.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-096/2018, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P., monto:847315.74, importe_modificado:847315.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1486203/proyecto_INICIO, 1486203/proyecto_FIN, 1486203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401486214 | Proyecto de inversión | 988920.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988920.2, modificado:988920.2}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA RUTA AGEB CERO SEIS TRES TRES - 435549 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 435549 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0633 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.97496046, lat:21.90161941}} | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 988920.2 | 988920.2 | 988920.2 | 988920.2 | 988920.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-098/2018, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P., monto:988920.2, importe_modificado:988920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1486214/proyecto_INICIO, 1486214/proyecto_PROCESO, 1486214/proyecto_FIN, 1486214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401502529 | Proyecto de inversión | 689391.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689391.84, modificado:686440.16}} | CONSTRUCCION INTEGRAL DE CALLE DIAMANTE | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2019-8263 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Diamante, Pedregal de San Marcos, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9869889, lat:21.9127852}} | 2018-10-19 | 2018-12-12 | 686440.16 | 686440.16 | 686440.16 | 686440.16 | 686440.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-HABITAT-074/2018, contratista:ING. ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:686440.16, importe_modificado:686440.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1502529/proyecto_PROCESO, 1502529/proyecto_INICIO, 1502529/proyecto_PROCESO, 1502529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511421 | Proyecto de inversión | 1721303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721303.93, modificado:1620486.07}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en Av. Topografía, tramo de Av. Morales Saucito a calle Papagayos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884431 | S | 61104 | 58896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1688.7, meta_modificada:1830.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Topografía 2448-S HOSPITAL DE LA SAGRADA FAMILIA, Valle del Tecnologico, 78137 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01567686, lat:22.175667}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1620486.07 | 1620486.07 | 1620486.07 | 1620486.07 | 1620486.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.22}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201537127 | Proyecto de inversión | 481650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481650.0, modificado:447165.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEPTIMA PRIVADA DE ARBOLITOS TRAMO DE CALLE ARBOLITOS A FIN DE PRIVADA - 78816 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 78816 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO , lon:-100.96560992, lat:22.18767566}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 447165.17 | 447165.17 | 447165.17 | 447165.17 | 447165.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-18-B-2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:463210.5, importe_modificado:447165.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1537127/proyecto_PROCESO, 1537127/proyecto_INICIO, 1537127/proyecto_PROCESO, 1537127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201544720 | Proyecto de inversión | 1069732.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069732.56, modificado:1069732.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES - 90773 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 90773 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:CALLE LA GAVIA INTERIOR SN EJIDO LA GAVIA, 79708 LA GAVIA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.36981774, lat:21.7644661}} | 2019-06-20 | 2019-08-21 | 1069732.56 | 1069732.56 | 1069732.56 | 1069732.56 | 1069732.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-12/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:1069732.56, importe_modificado:1069732.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544720/proyecto_INICIO, 1544720/proyecto_FIN, 1544720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558365 | Proyecto de inversión | 1081878.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081878.91, modificado:951506.76}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y ampliación de plaza cívica en 24DML0025Y Educación Especial CAM Melanie Klein, 0001 Tanquián de Escobedo, colonia Terraplén, Carretera Xolol - Tamuín, kilómetro 45 , 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194049 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:SLP 14, Col de Fatima, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66091728, lat:21.61314815}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 951506.76 | 951506.76 | 951506.76 | 951506.76 | 951506.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560716 | Proyecto de inversión | 1135584.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135584.36, modificado:879825.16}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples y cercado perimetral. en 24DTV0315E Telesecundaria Lázaro Cárdenas, 0032 El Sauz, 08 Cerritos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194074 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:Reforma, El Sauz, S.L.P., México, lon:-100.23445129, lat:22.52651129}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 879825.16 | 879825.16 | 879825.16 | 879825.16 | 879825.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560735 | Proyecto de inversión | 466160.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466160.86, modificado:503525.68}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural, completo y obras exteriores. en 24DPR0736O Primaria Revolución Social, 0023 El Tepetate, 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194084 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:Rancho El Tepetate, San Luis Potosí, México, lon:-101.00006104, lat:24.17275338}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 503525.68 | 503525.68 | 503525.68 | 503525.68 | 503525.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560744 | Proyecto de inversión | 959969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959969.39, modificado:870097.74}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0229I Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0014 Cúcamo, 22 Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194087 | S | 32 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.1384201, lat:22.60545358}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 870097.74 | 870097.74 | 870097.74 | 870097.74 | 870097.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560808 | Proyecto de inversión | 1693504.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693504.41, modificado:1667495.19}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DES0010G Secundaria General Manuel José Othón, 0001 Cerritos, 08 Cerritos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194110 | S | 242 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Maclovio Herrera 39, Sta Cruz, 79446 Cerritos, S.L.P., México, lon:-100.28951168, lat:22.42745261}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 1667495.19 | 1667495.19 | 1667495.19 | 1667495.19 | 1667495.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560845 | Proyecto de inversión | 439067.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439067.88, modificado:432915.01}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior en 24DTV0668G Telesecundaria Emiliano Zapata, 0006 El Barrancón, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194116 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Fundadores, El Barrancón, S.L.P., México, lon:-98.86021614, lat:21.67266378}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 432915.01 | 432915.01 | 432915.01 | 432915.01 | 432915.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201566018 | Proyecto de inversión | 9953362.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9953362.26, modificado:9531385.04}} | Adquisición de vehículos adaptados para la accesibilidad a personas con discapacidad | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potoso |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De Prol. Muñoz 650, Los Reyes, 78170 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0004023, lat:22.1623087}} | 2019-06-01 | 2020-05-31 | 9531385.04 | 9531385.04 | 9531385.04 | 9531385.04 | 9531385.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGA CAASPE-co63-LPN-04-19, contratista:NOBURU INTERNACIONAL, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:6972985.04, importe_modificado:6972985.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} | {1566018/proyecto_INICIO, 1566018/proyecto_PROCESO, 1566018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Adquisición de un autobús Adaptado para dar accesibilidad a las personas con discapacidad, por un monto de $2,558,400.00 con el proveedor MAN TRUCK & BUS MEXICO, S.A DE C.V; y adquisición de siete camionetas adaptadas de $6,972,985.04 con el proveedor NOBURU INTERNACIONAL, S.A DE C.V. reintegros realizados por rendimientos por $180,885.00, quedando por reintegrar $56,311.00 de los cuales está en trámite la linea de captura; en el mes de enero 2020 se reintegro a la TESOFE remanente o economía , trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Con fecha 14 de octubre de 2019 se firman los contratos DGA-CAASPE-co62-LPN-04-2019 por la adquisición de un autobús Adaptado para dar accesibilidad a las personas con discapacidad, por un monto de $2,558,400.00 con el proveedor MAN TRUCK & BUS MEXICO, S.A DE C.V; y DGA-CAASPE-co63-LPN-04-2019 por la adquisición de siete camionetas adaptadas para dar accesibilidad a las personas con discapacidad por un monto de $6,972,985.04 con el proveedor NOBURU INTERNACIONAL, S.A DE C.V, trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567835 | Proyecto de inversión | 432255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432255.91, modificado:432251.41}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. adosada y obras exteriores. en 24DTV0272X Telesecundaria Guadalupe Victoria, ubicada en 0029 Guadalupe Victoria, municipio 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194057 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:29, direccion:Avenida Guadalupe Victoria, San Luis Potosí, México, lon:-101.06941223, lat:22.16419631}} | 2019-08-13 | 2019-11-19 | 432251.41 | 432251.41 | 432251.41 | 432251.41 | 432251.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567865 | Proyecto de inversión | 988123.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988123.35, modificado:847558.47}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0258D Telesecundaria José López Portillo, ubicada en 0033 Paisanos, municipio 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194132 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:Rio Papaloapan 440, La Cabra, S.L.P., México, lon:-101.03319168, lat:22.20282234}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 847558.47 | 847558.47 | 847558.47 | 847558.47 | 847558.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567867 | Proyecto de inversión | 1066118.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066118.92, modificado:971356.09}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0898Z Telesecundaria Librado Rivera, ubicada en 0069 San Luis Gonzaga, Avenida Juárez s.n. municipio 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194136 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:Sanluis Gonzaga, San Luis Potosí, México, lon:-101.29463196, lat:22.06973247}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 971356.09 | 971356.09 | 971356.09 | 971356.09 | 971356.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567900 | Proyecto de inversión | 1150258.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150258.81, modificado:1150258.81}} | Construcción de techado tipo II y plaza cívica de 18.00 x 24.00 m. en 24DJN1771K Jardín de Niños Leona Vicario, 0001 Villa de Zaragoza, calle Insurgentes s.n. 55 Zaragoza, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194072 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes s.n. 0001 Villa de Zaragoza, 55 Zaragoza, S.L.P., lon:-100.730967, lat:22.035605}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 1150258.81 | 1150258.81 | 1150258.81 | 1150258.81 | 1150258.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567901 | Proyecto de inversión | 700295.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700295.56, modificado:700295.56}} | Construcción de techado tipo II de 10.00 x 21.60 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0493H Telesecundaria Manuel José Othón, 0087 San José de Gómez, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194077 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Ville Zaragoza, S.L.P., México, lon:-100.70969582, lat:22.11959627}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 700295.56 | 700295.56 | 700295.56 | 700295.56 | 700295.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567910 | Proyecto de inversión | 717208.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717208.63, modificado:717208.63}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. en plaza cívica en 24DTV0737M Telesecundaria Vicente Guerrero, 0074 San José del Arbolito, 56 Villa de Arista, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194117 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.84393501, lat:22.67928229}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 717208.63 | 717208.63 | 717208.63 | 717208.63 | 717208.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567920 | Proyecto de inversión | 858829.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858829.4, modificado:858829.4}} | Construcción de un techado tipo II de 18.00 x 24.00 m. en 24DST0010Z Secundaria Técnica No. 10, 0001 Rayón, calle Juárez 175, 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194142 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Juárez, 175, 0001 Rayón, 23 Rayón, S.L.P., lon:-99.645315, lat:21.843724}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 858829.4 | 858829.4 | 858829.4 | 858829.4 | 858829.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567923 | Proyecto de inversión | 525773.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525773.7, modificado:532495.36}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1136A Primaria Belisario Domínguez, 0135 Ejido Los Llanitos, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194145 | S | 233 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:Miguel Allende, San Luis Potosí, México, lon:-99.99777317, lat:21.96139509}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 532495.36 | 532495.36 | 532495.36 | 532495.36 | 532495.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567926 | Proyecto de inversión | 880144.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880144.22, modificado:872651.49}} | Construcción de un techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DPR2661B Primaria Alba Roja, 0026 El Pajarito, 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194148 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Río Verde, S.L.P., México, lon:-99.6762085, lat:21.72665336}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 872651.49 | 872651.49 | 872651.49 | 872651.49 | 872651.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567927 | Proyecto de inversión | 392572.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392572.79, modificado:392572.79}} | Terminación de techado tipo II de 8.80 x 18.00 m. en plaza cívica en 24DPR2423A Primaria Profr. Juan Miranda Uresti, 0001 Ciudad Fernández, El Altillo, calle Casa Blanca s.n. 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194149 | S | 88 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.4, meta_modificada:158.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Casa Blanca s.n. El Altillo, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández, S.L.P., lon:-100.011022, lat:21.943512}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 392572.79 | 392572.79 | 392572.79 | 392572.79 | 392572.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301569948 | Proyecto de inversión | 990000.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594000.2, modificado:590724.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:99000.03, modificado:393816.62}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:297000.1, modificado:0.0}} | Construcción de emisor de aguas tratadas en la localidad de El Tepetate municipio de Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-001/19-OP-IN | N | 0 | 0 | 1367 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.3830345, lat:21.9080065}} | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 984541.54 | 984541.54 | 984541.54 | 984541.54 | 984541.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-001/19-OP-IN, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:984541.54, importe_modificado:984541.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301573974 | Proyecto de inversión | 919167.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919167.05, modificado:919166.91}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en plaza cívica en 24DES0011F Secundaria General Plan de San Luis, 0001 Ahualulco del Sonido 13, Avenida Comité de los Trece 46, 01 Ahualulco, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194174 | S | 251 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Comité de los 13 Pro J.Carrillo 49, Ahualulco del Sonido 13, S.L.P., México, lon:-101.1631608, lat:22.39737997}} | 2019-11-05 | 2019-12-19 | 919166.91 | 919166.91 | 919166.91 | 919166.91 | 919166.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575576 | Proyecto de inversión | 2006045.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006045.26, modificado:2006045.27}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en la Av. Himno Nacional del tramo de Manuel J.Clouthier a Eucaliptos (lado norte) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884517 | S | 2037 | 1963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4291.99, meta_modificada:4291.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 1120, Jardín, 78270 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.005404, lat:22.14479484}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2006045.27 | 2006045.27 | 2006045.27 | 2006045.27 | 2006045.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4291.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575860 | Proyecto de inversión | 1268340.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268340.2, modificado:1257712.2}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en varias calles de los Fracc. Valle Dorado y Esmeralda | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884526 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.96, meta_modificada:850.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Valle Dorado, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9418502, lat:22.1395037}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1257712.2 | 1257712.2 | 1257712.2 | 1257712.2 | 1257712.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401605930 | Proyecto de inversión | 1276747.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276747.18, modificado:1235115.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES DIVERSAS DE LA COL JUAN GONZALEZ - 63805 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 63805 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1100, direccion:COLONIA COLONIA JUAN GONZÁLEZ, 79277 COLONIA JUAN GONZÁLEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA PASANDO LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-99.02824642, lat:22.03724979}} | 2019-05-06 | 2019-12-31 | 1235115.48 | 1235115.48 | 1235115.48 | 1235115.48 | 1235115.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-012-2019-R33, contratista:COMPICMA VAG,S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1276747.18, importe_modificado:1235115.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1605930/proyecto_FIN, 1605930/proyecto_PROCESO, 1605930/proyecto_INICIO, 1605930/proyecto_FIN, 1605930/proyecto_INICIO, 1605930/proyecto_PROCESO, 1605930/proyecto_FIN, 1605930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:UNIDAD DE MEDIDA 13 POSTES, trimestre:1.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401606631 | Proyecto de inversión | 463787.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231893.52, modificado:231893.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231893.52, modificado:231893.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ - 86588 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86588 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P., lon:-100.71021799, lat:23.67333644}} | 2019-09-23 | 2019-12-14 | 463787.04 | 463787.04 | 463787.04 | 463787.04 | 463787.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2019, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1994284.3, importe_modificado:1994284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1606631/proyecto_PROCESO, 1606631/proyecto_INICIO, 1606631/proyecto_FIN, 1606631/proyecto_PROCESO, 1606631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613396 | Proyecto de inversión | 630980.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315490.16, modificado:315490.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315490.17, modificado:315490.17}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CHIPICO MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 161679 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 161679 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - CHIPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO CHIPICO, 79267 CHIPICO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2.5 KM DE LA CARRETERA A SAN CARLOS, lon:-99.03586939, lat:21.84240806}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 630980.33 | 630980.33 | 630980.33 | 630980.33 | 630980.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DU-SLP-01/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1900685.36, importe_modificado:1900685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1613396/proyecto_INICIO, 1613396/proyecto_PROCESO, 1613396/proyecto_FIN, 1613396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615749 | Proyecto de inversión | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO TAMPICOL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP - 170874 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 170874 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:EJIDO TAMPICOL, 79841 TAMPICOL, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EJIDO TAMPICOL CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.63716296, lat:21.66099305}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISE-AD-2019-05, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP, monto:974224.18, importe_modificado:974224.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1615749/proyecto_INICIO, 1615749/proyecto_FIN, 1615749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617695 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5000.0, modificado:4800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:43200.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO - 181957 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 181957 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 7 + 100 INTERIOR SN EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , 100 METROS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE DE, lon:-98.79586053, lat:21.2221187}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ013/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1617695/proyecto_PROCESO, 1617695/proyecto_FIN, 1617695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617708 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4200.0, modificado:4150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37350.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 182014 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 182014 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - SOQUIAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 79 S INTERIOR 3 SN RANCHERIA SOQUIAMEL, 79995 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAUREL Y , A 50 METROS DE LA IGLESIA EL LAUREL, lon:-98.79582896, lat:21.17110583}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ012/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:37350.0, importe_modificado:37350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617708/proyecto_INICIO, 1617708/proyecto_FIN, 1617708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618002 | Proyecto de inversión | 225795.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225795.22, modificado:225795.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE LADO PONIENTE, DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE - 183414 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 183414 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LAGUNA DEL MANTE KILÓMETRO 25 + 00 EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN CARRETERA CIUDAD VALLESMANTE A 25 K, lon:-98.98954054, lat:22.20824363}} | 2019-07-29 | 2019-10-15 | 225795.22 | 225795.22 | 225795.22 | 225795.22 | 225795.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-012A-2019-R33-2073, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:225795.22, importe_modificado:225795.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1618002/proyecto_INICIO, 1618002/proyecto_PROCESO, 1618002/proyecto_FIN, 1618002/proyecto_INICIO, 1618002/proyecto_PROCESO, 1618002/proyecto_FIN, 1618002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619048 | Proyecto de inversión | 33830 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3383.0, modificado:3241.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30447.0, modificado:29172.7}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 188931 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188931 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:385, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO RETROCESO - TLALNEPANTLA KILÓMETRO 11 + 100 51 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE SANTIAGO, 79990 SAN JOSÉ SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS MACIAS, C, lon:-98.85987346, lat:21.19728119}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 32414.11 | 32414.11 | 32414.11 | 32414.11 | 32414.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619048/proyecto_INICIO, 1619048/proyecto_FIN, 1619048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619137 | Proyecto de inversión | 1367556.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367556.32, modificado:1367556.32}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SANTA MARIA - 189292 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 189292 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:71, direccion:PRIVADA SANTA MARÍA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARCOS CARMONA, 78487 SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALZADA GUADALUPE Y , CALLE DAMIAN CARMONA LA PAVIMENTACIÓN COMIENZA DE LA IGLESIA, lon:-101.05312969, lat:22.19202277}} | 2019-07-29 | 2019-12-31 | 1367556.32 | 1367556.32 | 1367556.32 | 1367556.32 | 1367556.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/SE01/AD19, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:1367556.32, importe_modificado:1367556.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {1619137/proyecto_INICIO, 1619137/proyecto_PROCESO, 1619137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619211 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 189713 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189713 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - TETLAMA KILÓMETRO 9 + 100 28 INTERIOR SN RANCHERIA TETLAMA, 79997 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON HIDALGO, CALLE TEPEYAC A 50 M, lon:-98.81366956, lat:21.23517017}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619211/proyecto_INICIO, 1619211/proyecto_FIN, 1619211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619250 | Proyecto de inversión | 35521.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31969.35, modificado:30631.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3552.15, modificado:3403.48}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 189914 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189914 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:94, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEXOJOL KILÓMETRO 11 + 500 4 INTERIOR SN RANCHERIA TEXOJOL, 79994 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE LUIS DONALDO, lon:-98.76137444, lat:21.21556698}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 34034.82 | 34034.82 | 34034.82 | 34034.82 | 34034.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1619250/proyecto_INICIO, 1619250/proyecto_FIN, 1619250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619320 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 190468 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 190468 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 21 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA TOROJATL, 79990 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA RAZA Y , CERCA DEL INICIAL POR LA ENTRADA DE TENE, lon:-98.82577704, lat:21.17692789}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619320/proyecto_INICIO, 1619320/proyecto_FIN, 1619320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619326 | Proyecto de inversión | 45670.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4567.05, modificado:4375.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41103.45, modificado:39383.15}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 190499 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 190499 | S | 5 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAMAN KILÓMETRO 7 + 800 85 INTERIOR SN RANCHERIA VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y , DEL PUENTE COLGANTE A 50 METROS, lon:-98.84215581, lat:21.25772406}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 43759.06 | 43759.06 | 43759.06 | 43759.06 | 43759.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1619326/proyecto_INICIO, 1619326/proyecto_FIN, 1619326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619472 | Proyecto de inversión | 174158.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174158.24, modificado:174158.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 191244 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 191244 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA BARRIO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ SE CONTINUA HACIA LA LOCALIDAD DE A, lon:-99.09901377, lat:21.54310645}} | 2019-07-13 | 2019-09-01 | 174158.24 | 174158.24 | 174158.24 | 174158.24 | 174158.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-3336, contratista:TRESNJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:174158.24, importe_modificado:1741580.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1619472/proyecto_INICIO, 1619472/proyecto_FIN, 1619472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620076 | Proyecto de inversión | 379415.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379415.04, modificado:379415.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON CORTEZ, BARRIO SAN JOSE - 194389 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194389 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CORTEZ BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA LAS ALBERCAS, lon:-98.78751226, lat:21.25249778}} | 2019-07-26 | 2019-09-15 | 379415.06 | 379415.06 | 379415.06 | 379415.06 | 379415.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT029/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JORGE ULISES GATICIA IZAGUIRRE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:379415.06, importe_modificado:379415.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} | {1620076/proyecto_PROCESO, 1620076/proyecto_INICIO, 1620076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620105 | Proyecto de inversión | 419996.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419996.08, modificado:399996.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE ACCESO AL PANTEON - 194473 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194473 | S | 225 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A PRIMARIA EJIDO EL BANCO (SAN FRANCISCO), 79967 EL BANCO (SAN FRANCISCO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y , SE UBICA EN LA PARTE SU DEL MUNICIPIO, lon:-98.86667674, lat:21.25954185}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 399996.05 | 399996.05 | 399996.05 | 399996.05 | 399996.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT094/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:399996.05, importe_modificado:399996.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {1620105/proyecto_PROCESO, 1620105/proyecto_INICIO, 1620105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620331 | Proyecto de inversión | 47880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4788.0, modificado:4590.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43092.0, modificado:41317.23}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 195646 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 195646 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALICTLA - EL TEPETATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 47 INTERIOR SN EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRE LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTOR, lon:-98.74481757, lat:21.29339058}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 45908.03 | 45908.03 | 45908.03 | 45908.03 | 45908.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620331/proyecto_INICIO, 1620331/proyecto_FIN, 1620331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620608 | Proyecto de inversión | 999997.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999997.3, modificado:999997.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN BARRIO PIXTELLO - 197350 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 197350 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO ACUAPICH (PIXTEYO), 79985 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORTEZ Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD TRAMO CARR, lon:-98.66871795, lat:21.20546699}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 999997.3 | 999997.3 | 999997.3 | 999997.3 | 999997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT117/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:999997.3, importe_modificado:999997.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}} | {1620608/proyecto_FIN, 1620608/proyecto_PROCESO, 1620608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401628975 | Proyecto de inversión | 371476.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371476.27, modificado:278330.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE - 236474 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 236474 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.4, meta_modificada:804.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 79960 BUENAVISTA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 36KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANA HIDALGO ENTRONQUE DE ENTRAD, lon:-98.87813384, lat:21.26606549}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 278330.25 | 278330.25 | 278330.25 | 278330.25 | 278330.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT079/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JAVIER GONZALEZ TERAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:371476.38, importe_modificado:371476.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.4}} | {1628975/proyecto_PROCESO, 1628975/proyecto_INICIO, 1628975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630029 | Proyecto de inversión | 558099.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558099.67, modificado:558100.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 200172 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 200172 | S | 417 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EJIDO AMATITLA TAMÁN, 79966 AMATITLA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y , SE UBICA A 14KM DE LA CABECERA A LA LOCALIDAD POR EL TRAMO DE LA CARRETERA LA MERA CEIBA, lon:-98.8568725, lat:21.22458524}} | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 558100.28 | 558100.28 | 558100.28 | 558100.28 | 558100.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT088/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:558100.28, importe_modificado:558100.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1630029/proyecto_PROCESO, 1630029/proyecto_INICIO, 1630029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630056 | Proyecto de inversión | 499194.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499194.45, modificado:499194.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 200321 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 200321 | S | 53 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:253, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA MERA CEIBA - CUAJAPA SANTIAGO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO CUAJAPA SANTIAGO, 79960 CUAJAPA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRE TRAMO TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO EN, lon:-98.86781526, lat:21.2191905}} | 2019-09-21 | 2019-11-19 | 499194.99 | 499194.99 | 499194.99 | 499194.99 | 499194.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT089/UB-OP/AD-R33/2019, contratista:EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:499194.99, importe_modificado:499194.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1630056/proyecto_FIN, 1630056/proyecto_PROCESO, 1630056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630064 | Proyecto de inversión | 301249.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301249.45, modificado:301249.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON MALLASOMBRA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EJIDO CHANTOL - 200364 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 200364 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:377, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE ND TRAMO CIUDAD VALLES - CHANTOL KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO CHANTOL, 79245 CHANTOL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL CIUDAD VALLESCHANTOL LAS HUERTAS ENTRANDO PO, lon:-99.09182272, lat:22.10178642}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 301249.45 | 301249.45 | 301249.45 | 301249.45 | 301249.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-033-2019-R33-5181, contratista:PEDRO MEZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:301249.45, importe_modificado:301249.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1630064/proyecto_INICIO, 1630064/proyecto_PROCESO, 1630064/proyecto_FIN, 1630064/proyecto_PROCESO, 1630064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630722 | Proyecto de inversión | 1599997.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599997.16, modificado:1599995.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC - 203930 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 203930 | S | 253 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.0, meta_modificada:2166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO AHUEHUEYO, 79964 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES KILOMETRO 10 ENTRONQUE PALI, lon:-98.81564012, lat:21.28233633}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 1599995.26 | 1599995.26 | 1599995.26 | 1599995.26 | 1599995.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT125/SE-OP/IR-R33/2019, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1599995.26, importe_modificado:1599995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2166.0}} | {1630722/proyecto_INICIO, 1630722/proyecto_FIN, 1630722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630911 | Proyecto de inversión | 61111.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61111.42, modificado:61111.42}} | CONSTRUCCION DE DOS LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL MUNICIPIO DE AQUISMON - 204976 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 204976 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EL SABINAL EJIDO EL SABINAL, 79760 EL SABINAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL SABINAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA TANCHANACO DESVIACIÓN HACIA TAMPEMOCHE CONTINUANDO, lon:-99.10972451, lat:21.73998226}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 61111.42 | 61111.42 | 61111.42 | 61111.42 | 61111.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4973-078, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:61111.42, importe_modificado:61111.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1630911/proyecto_INICIO, 1630911/proyecto_FIN, 1630911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631720 | Proyecto de inversión | 1198980.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198980.26, modificado:1198980.26}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6 FEBRERO - 209569 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209569 | S | 469 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:CALLE 6 DE FEBRERO EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE UBICA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE , lon:-98.744962, lat:21.20310577}} | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 1198980.26 | 1198980.26 | 1198980.26 | 1198980.26 | 1198980.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT147/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1198980.26, importe_modificado:1198980.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.0}} | {1631720/proyecto_INICIO, 1631720/proyecto_PROCESO, 1631720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632546 | Proyecto de inversión | 1538605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538605.28, modificado:1538605.28}} | CONSTRUCCIONNDE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA SLP - 213345 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 213345 | S | 300 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CIRCUITO CIRCUITO DE CALLES COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE CUARTA, CALLE DAMIAN CARMORNA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, lon:-101.38884085, lat:21.90593349}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 1538605.28 | 1538605.28 | 1538605.28 | 1538605.28 | 1538605.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-IR-08-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1538605.26, importe_modificado:1538605.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:734.0}} | {1632546/proyecto_INICIO, 1632546/proyecto_PROCESO, 1632546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632638 | Proyecto de inversión | 2498244.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498244.83, modificado:2498244.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 213779 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 213779 | S | 1423 | 1489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:CORREDOR PRINCIPAL EJIDO TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA ENTRADA POR LA COLONIA LOS TAMARINDOS TAMAZUNC, lon:-98.81496276, lat:21.18211342}} | 2019-07-13 | 2019-09-19 | 2498244.83 | 2498244.83 | 2498244.83 | 2498244.83 | 2498244.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT018/SC-OP/IR-R33/2019, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:2498244.83, importe_modificado:2498244.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632638/proyecto_INICIO, 1632638/proyecto_FIN, 1632638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632830 | Proyecto de inversión | 631360.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189408.16, modificado:200893.23}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:63136.05, modificado:63136.05}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378816.35, modificado:378816.27}} | CONSTRUCCION DE 16 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y CONSTRUCCION DE 15 OBRAS DE - 214749 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 214749 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:300, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AQUICHAMEL, 79960 AQUICHAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 34 KM DE LA CABECERA MPAL, lon:-98.76760453, lat:21.19259244}} | 2019-10-18 | 2019-12-26 | 642845.55 | 642845.55 | 642845.55 | 642845.55 | 642845.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824037993-E14-2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1752150.35, importe_modificado:1783323.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632830/proyecto_FIN, 1632830/proyecto_PROCESO, 1632830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632836 | Proyecto de inversión | 89750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89750.0, modificado:89750.0}} | REHABILITACION DEL POZO DE SAN AGUSTIN - 214820 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 214820 | S | 192 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:57, direccion:CALLE CALLE A SANTA RITA BARRIO SAN AGUSTÍN, 78493 SAN AGUSTÍN, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SANTA RITA Y CARRETERA LAGOS DE MORENO A SAN LUIS POTOSI, EL POZO ESTA UBICADO POR EL CAMINO A SANTA RITA, lon:-101.35433245, lat:21.94114489}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 89750 | 89750 | 89750 | 89750 | 89750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-30-2019, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIBAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:89750.0, importe_modificado:89750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632836/proyecto_INICIO, 1632836/proyecto_FIN, 1632836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635480 | Proyecto de inversión | 1085000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085000.06, modificado:1085000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO - 241195 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 241195 | S | 158 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARRIZO, 79950 EL CARRIZO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERA SAN MARTIN A TANQUIAN KM 9 ENTRONQUE LAS ACAMAYAS BARRANQ, lon:-98.55803742, lat:21.44620015}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-EDU01/19, contratista:CONSTRUCTORA QUIO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 2019, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1635480/proyecto_FIN, 1635480/proyecto_PROCESO, 1635480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635584 | Proyecto de inversión | 1034473.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034473.65, modificado:1034473.65}} | CONSTRUCCION DE TREINTA MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CALDERA - 241352 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 241352 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CALDERA EJIDO LA CALDERA, 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA CALDERA Y , CAMINO A TANCHANACO SE DESVÍA HACIA TAMPEMOCHE PARA CONTINUAR A LA CALDERA, lon:-99.10325516, lat:21.71926172}} | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 1034473.65 | 1034473.65 | 1034473.65 | 1034473.65 | 1034473.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7220-132, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1034473.65, importe_modificado:1034473.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1635584/proyecto_INICIO, 1635584/proyecto_FIN, 1635584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637089 | Proyecto de inversión | 530000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.01, modificado:530000.01}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS MUNICIPIO DE AQUSMON SLP - 242992 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 242992 | S | 157 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS REMEDIOS CUARTEL LOS REMEDIOS, 79760 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS REMEDIOS Y , DE AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE ANTES EN TANCHANACO TOMAR LA DESVIACION HACIA TAMPEMOCHE C, lon:-99.16319261, lat:21.91112946}} | 2019-09-20 | 2019-12-28 | 530000.01 | 530000.01 | 530000.01 | 530000.01 | 530000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7494-124, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637089/proyecto_INICIO, 1637089/proyecto_FIN, 1637089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637271 | Proyecto de inversión | 26302.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:13151.26, modificado:13151.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13151.26, modificado:13151.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LOS PINOS EN BARRIO MORELOS - 243228 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 243228 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE, lon:-98.8481858, lat:21.17887169}} | 2019-11-13 | 2019-12-23 | 26302.52 | 26302.52 | 26302.52 | 26302.52 | 26302.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:23393.94, importe_modificado:23393.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1637271/proyecto_FIN, 1637271/proyecto_PROCESO, 1637271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639097 | Proyecto de inversión | 55503.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5550.37, modificado:5550.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49953.09, modificado:49953.1}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 245506 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 245506 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - VEGA LARGA KILÓMETRO 7 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MÉXICO LAREDO NO. 87 Y , PASANDO LAS ARTESANÍA, lon:-98.84444642, lat:21.25140966}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 55503.44 | 55503.44 | 55503.44 | 55503.44 | 55503.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639097/proyecto_INICIO, 1639097/proyecto_FIN, 1639097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639227 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MPIO. DE ZARAGOZA, SAN LUIS POTOSI (PRIMERA ETAPA) - 245632 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 245632 | S | 1044 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1419.0, meta_modificada:1419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:35, direccion:CALLE CALLE COAHUILA EJIDO LA ESPERANZA, 79557 LA ESPERANZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SONORA, CALLE MARIA DE JESUS EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA AL NE DE LA LOCALIDAD EN CALLE COAHUILA Y CALLE DUR, lon:-100.76405142, lat:22.01056817}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SD04OA/07/2019, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1419.0}} | {1639227/proyecto_INICIO, 1639227/proyecto_FIN, 1639227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639283 | Proyecto de inversión | 44611.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4461.13, modificado:4461.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40150.03, modificado:40150.02}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 245693 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 245693 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZONTLA KILÓMETRO 11 + 200 114 INTERIOR SN EJIDO TEZONTLA, 79980 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIV. JUAREZ Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA DESPUÉS , lon:-98.69493006, lat:21.24077334}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639283/proyecto_INICIO, 1639283/proyecto_FIN, 1639283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639911 | Proyecto de inversión | 17826.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:8913.18, modificado:8913.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8913.18, modificado:8913.18}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TAMARINDOS TLAMAYA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 246350 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 246350 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:CALLE TAMARINDOS EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO, lon:-98.87633794, lat:21.19043266}} | 2019-11-13 | 2019-12-26 | 17826.36 | 17826.36 | 17826.36 | 17826.36 | 17826.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:23393.94, importe_modificado:23393.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639911/proyecto_INICIO, 1639911/proyecto_FIN, 1639911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401640888 | Proyecto de inversión | 381201.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381201.22, modificado:381201.22}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 247715 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 247715 | S | 172 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALOMAS, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO, lon:-98.70026776, lat:21.27160562}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 381201.22 | 381201.22 | 381201.22 | 381201.22 | 381201.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT095/SG-OP/AD-R33/2019, contratista:C. WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:381201.22, importe_modificado:381201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1640888/proyecto_PROCESO, 1640888/proyecto_INICIO, 1640888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401642586 | Proyecto de inversión | 1729994.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729994.16, modificado:1729996.6}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN - 249777 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 249777 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.9, meta_modificada:1485.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA ZACATIPNAN POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO, lon:-98.77224989, lat:21.247836}} | 2019-11-25 | 2019-12-30 | 1729996.6 | 1729996.6 | 1729996.6 | 1729996.6 | 1729996.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT171/SC-OP/IR-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1649996.6, importe_modificado:1729996.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1485.9}} | {1642586/proyecto_INICIO, 1642586/proyecto_FIN, 1642586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643067 | Proyecto de inversión | 510400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255200.0, modificado:255200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:255200.0, modificado:255200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE RANCHO DE PRO DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 2 - 250287 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250287 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE LOPEZ RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ Y CALLE LOPEZ, CALLE LOPEZ LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-99.58105911, lat:22.10210338}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-02/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:742400.0, importe_modificado:742400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1643067/proyecto_INICIO, 1643067/proyecto_FIN, 1643067/proyecto_PROCESO, 1643067/proyecto_FIN, 1643067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643230 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN BARRIO LA CRUZ - 250490 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 250490 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA CRUZ BARRIO BARRIO LA CRUZ, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMPAXAL Y CONTINUAR HASTA LA CRUZ, lon:-99.0557907, lat:21.51949756}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4000.0, importe_modificado:4000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643230/proyecto_PROCESO, 1643230/proyecto_INICIO, 1643230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643499 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69600.0, modificado:69600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 3 - 250824 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250824 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD., lon:-99.52940788, lat:22.04362131}} | 2019-10-22 | 2019-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-03/2019, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:881600.0, importe_modificado:881600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1643499/proyecto_INICIO, 1643499/proyecto_PROCESO, 1643499/proyecto_FIN, 1643499/proyecto_PROCESO, 1643499/proyecto_FIN, 1643499/proyecto_PROCESO, 1643499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643525 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:8500.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME LA YERBABUENA - 250852 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 250852 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL LA YERBABUENA BARRIO LA YERBABUENA, 79760 LA YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL LIMONCITO CONTINUAR A TAMPAXAL JOLMOM Y CAMINO A LA YERBABUENA, lon:-99.08905092, lat:21.52283879}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:8500.0, importe_modificado:8500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643525/proyecto_INICIO, 1643525/proyecto_FIN, 1643525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643617 | Proyecto de inversión | 59231.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59231.66, modificado:59231.66}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN TAMAPATZ - 250960 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 250960 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON CAMINO A SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIÁNDOSE POR ALITZE HASTA TAMAPATZ, lon:-99.07715683, lat:21.56616569}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 59231.66 | 59231.66 | 59231.66 | 59231.66 | 59231.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:59231.66, importe_modificado:59231.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1643617/proyecto_INICIO, 1643617/proyecto_FIN, 1643617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644162 | Proyecto de inversión | 524624.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524624.64, modificado:524624.64}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 251653 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251653 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EL VERGEL EJIDO EL VERGEL, 79760 EL VERGEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON VALLES Y CARRETERA A RIO VERDE EN CRUCERO DE RAZCON VERGEL, lon:-99.23513709, lat:21.93273571}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 524624.64 | 524624.64 | 524624.64 | 524624.64 | 524624.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3209/2019/AD-061, contratista:ING. RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:524624.65, importe_modificado:524624.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1644162/proyecto_INICIO, 1644162/proyecto_FIN, 1644162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644409 | Proyecto de inversión | 5119.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5119.96, modificado:5119.96}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN SAN MARTIN - 251944 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251944 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN BARRIO SAN MARTIN, 79760 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DE AQUISMON AL LIMONCITO DE AHI A TAMPAXAL Y CONTINUAR A SAN MARTIN, lon:-99.09794856, lat:21.53341788}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 5119.96 | 5119.96 | 5119.96 | 5119.96 | 5119.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5119.96, importe_modificado:5519.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644409/proyecto_FIN, 1644409/proyecto_INICIO, 1644409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644815 | Proyecto de inversión | 121365.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121365.28, modificado:121365.28}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 252429 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 252429 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO LIMONCITO HASTA LLEGAR CAMINO TAMPAXAL, lon:-99.052436, lat:21.52136905}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 121365.28 | 121365.28 | 121365.28 | 121365.28 | 121365.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:121365.28, importe_modificado:121365.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1644815/proyecto_INICIO, 1644815/proyecto_FIN, 1644815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644851 | Proyecto de inversión | 101523.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.91, modificado:101523.91}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN BARRIO LA CRUZ - 252466 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252466 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA CRUZ BARRIO , 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL CRUCERO DEL LIMONCITO DE AHI A TAMPAXAL Y CONTINUAR A BARRIO LA CRUZ, lon:-99.05574096, lat:21.5196255}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 101523.91 | 101523.91 | 101523.91 | 101523.91 | 101523.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:101523.91, importe_modificado:101523.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1644851/proyecto_INICIO, 1644851/proyecto_FIN, 1644851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644937 | Proyecto de inversión | 19595.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19595.08, modificado:19595.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 252560 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AQUISMON SLP | 252560 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL LA SOLEDAD EJIDO , 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO TAMPAXAL HACIA LA SOLEDAD, lon:-99.04393416, lat:21.48757205}} | 2019-07-19 | 2019-08-31 | 19595.08 | 19595.08 | 19595.08 | 19595.08 | 19595.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:19595.08, importe_modificado:19595.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644937/proyecto_INICIO, 1644937/proyecto_FIN, 1644937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645010 | Proyecto de inversión | 48775.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48775.39, modificado:48775.39}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL AGUACATE - 252609 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 252609 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO , 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO LAS GOLONDRINAS HASTA EL TRONQUE A MANTESULEL DESVIACIÓN HACIA EL AGUACATE, lon:-99.07576927, lat:21.64706777}} | 2019-07-14 | 2019-08-31 | 48775.39 | 48775.39 | 48775.39 | 48775.39 | 48775.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:48775.39, importe_modificado:48775.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1645010/proyecto_INICIO, 1645010/proyecto_FIN, 1645010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645145 | Proyecto de inversión | 37446.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37446.87, modificado:37446.87}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES SANTA RITA - 252740 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252740 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA RITA EJIDO , 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO DESVIACION A TAMPAXAL HASTA LLEGAR A SANTA RITA, lon:-99.04329074, lat:21.51583668}} | 2019-07-14 | 2019-08-31 | 37446.87 | 37446.87 | 37446.87 | 37446.87 | 37446.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79594, contratista:, convocante:municipio de aquismon, monto:37446.87, importe_modificado:37446.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1645145/proyecto_PROCESO, 1645145/proyecto_INICIO, 1645145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646193 | Proyecto de inversión | 115799.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115799.08, modificado:115799.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ALITZE - 253858 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253858 | S | 386 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL ALITZE BARRIO , 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EN ENTRONQUE AL ZOPOPE CONTINUAR HASTA ALITZE, lon:-99.07327413, lat:21.5589247}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:108000.41, importe_modificado:108000.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646193/proyecto_PROCESO, 1646193/proyecto_INICIO, 1646193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646323 | Proyecto de inversión | 25307.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25307.36, modificado:25307.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALDERA - 254041 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CALDERA EJIDO , 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE Y LLEGAR A LA CALDERA, lon:-99.10347693, lat:21.71901707}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 25307.36 | 25307.36 | 25307.36 | 25307.36 | 25307.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:25307.36, importe_modificado:25307.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1646323/proyecto_PROCESO, 1646323/proyecto_FIN, 1646323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646656 | Proyecto de inversión | 4385.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385.61, modificado:4385.61}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN PAXALJA - 254549 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254549 | S | 516 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PAXALJA EJIDO , 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A LA LAJA CONTINUAR HASTA PAXALJA, lon:-99.06959412, lat:21.57287782}} | 2019-09-09 | 2019-09-30 | 4385.61 | 4385.61 | 4385.61 | 4385.61 | 4385.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4385.91, importe_modificado:4385.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646656/proyecto_FIN, 1646656/proyecto_INICIO, 1646656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646668 | Proyecto de inversión | 2829.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829.69, modificado:2829.69}} | REHABILITACION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN TAMPEMOCHE - 254578 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254578 | S | 890 | 978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPEMOCHE EJIDO , 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO DESVIACION A PUHUITZE A TAMPEMOCHE, lon:-99.08441059, lat:21.69239248}} | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 2829.69 | 2829.69 | 2829.69 | 2829.69 | 2829.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2829.69, importe_modificado:2829.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646668/proyecto_FIN, 1646668/proyecto_PROCESO, 1646668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646846 | Proyecto de inversión | 11700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11700.0, modificado:11700.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN RANCHO NUEVO - 254848 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254848 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO NUEVO EJIDO , 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO HACIA TAMBAQUE SANTA CRUZ HACIA RANCHO NUEVO, lon:-99.03776202, lat:21.69742778}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:11700.0, importe_modificado:11700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646846/proyecto_PROCESO, 1646846/proyecto_FIN, 1646846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646946 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA LA CALDERA - 254985 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CALDERA EJIDO , 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMPEMOCHE Y LLEGAR A LA CALDERA, lon:-99.10270446, lat:21.72001379}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:4000.0, importe_modificado:4000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646946/proyecto_PROCESO, 1646946/proyecto_FIN, 1646946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401647614 | Proyecto de inversión | 2435.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435.23, modificado:2435.23}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN TAMCUEM - 255895 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 255895 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMCUEM EJIDO , 79760 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A TAMAPATZ A MUHUATL Y TAMCUEM, lon:-99.07916961, lat:21.53726085}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2435.23 | 2435.23 | 2435.23 | 2435.23 | 2435.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2435.23, importe_modificado:2435.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647614/proyecto_INICIO, 1647614/proyecto_FIN, 1647614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401647861 | Proyecto de inversión | 20833.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20833.28, modificado:20833.28}} | REHABILITACION DE MURO EN SAN FRANCISCO TAMPAXAL - 256281 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256281 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO EJIDO , 79760 SAN FRANCISCO DE ASÍS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERODE AQUISMON CRUCERO LIMONCITO TAMPAXAL Y SAN FRANCISCO, lon:-99.05541031, lat:21.78005389}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 20833.28 | 20833.28 | 20833.28 | 20833.28 | 20833.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:20833.28, importe_modificado:20833.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647861/proyecto_INICIO, 1647861/proyecto_FIN, 1647861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649673 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN TANCHANACO - 258661 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258661 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EN TANCHANACO EJIDO , 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANUTE SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A TANCHANACO, lon:-99.04840721, lat:21.66563536}} | 2019-10-13 | 2019-10-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2000.0, importe_modificado:200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649673/proyecto_INICIO, 1649673/proyecto_FIN, 1649673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650715 | Proyecto de inversión | 28915.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28915.04, modificado:28915.02}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y ALVARO OBREGON VISTA HERMO - 259992 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 259992 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE RIO PAPALOAPAN UBICADA EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE GRAL. LAZARO, lon:-99.0303452, lat:22.02262712}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 28915.02 | 28915.02 | 28915.02 | 28915.02 | 28915.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2019-R33-5215, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:28915.04, importe_modificado:28915.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1650715/proyecto_INICIO, 1650715/proyecto_PROCESO, 1650715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651749 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO PARA ALMACENAMIETO DE AGUA PARA GANADO - 261449 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 261449 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AQUISMON CABECERA MUNICIPAL PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02086769, lat:21.62483882}} | 2019-10-28 | 2019-11-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1651749/proyecto_INICIO, 1651749/proyecto_FIN, 1651749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401652992 | Proyecto de inversión | 314503.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314503.84, modificado:314503.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON MALLASOMBRA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA EJ CERRO ALTO - 263062 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 263062 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CERRO ALTO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA MUNICIPAL ANTIGUO CAMINO A CHANTOL LLEGAND, lon:-99.04455308, lat:22.14682443}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 314503.84 | 314503.84 | 314503.84 | 314503.84 | 314503.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-050-2019-R33-6393, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:314503.84, importe_modificado:314503.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1652992/proyecto_INICIO, 1652992/proyecto_PROCESO, 1652992/proyecto_FIN, 1652992/proyecto_PROCESO, 1652992/proyecto_FIN, 1652992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653797 | Proyecto de inversión | 233904.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233904.95, modificado:233904.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA LADO ORIENTE, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 285486 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 285486 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.29, meta_modificada:140.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE TOPAR, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA LADO ORIENTE DE CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-99.97594469, lat:21.91223526}} | 2019-11-11 | 2019-12-20 | 233904.95 | 233904.95 | 233904.95 | 233904.95 | 233904.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-100/2019, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:233904.95, importe_modificado:233904.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.29}} | {1653797/proyecto_INICIO, 1653797/proyecto_PROCESO, 1653797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654786 | Proyecto de inversión | 1624 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624.0, modificado:1624.0}} | MEJORAMIENTO DEL PISO DEL AULA EN PREESCOLAR EN EL POZO - 265386 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 265386 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO EL POZO, 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE HIDALGO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.83005595, lat:22.70583342}} | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1624.0, importe_modificado:1624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1654786/proyecto_INICIO, 1654786/proyecto_PROCESO, 1654786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401656289 | Proyecto de inversión | 324800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN SAN JOSE DEL ARBOLITO - 124778 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 124778 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MAGNOLIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA VIALIDADES REGISTRADAS EN EL MAPA ESTAN U, lon:-100.84453801, lat:22.67789588}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-047/2019¿, contratista:ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:742400.0, importe_modificado:324800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1656289/proyecto_PROCESO, 1656289/proyecto_INICIO, 1656289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401656309 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LAJITA - 124832 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 124832 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA LAJITA, 78955 LA LAJITA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN LAS VIALIDADES MENCIONADAS A 100 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DEL POZO, lon:-100.82927749, lat:22.70170052}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-048/2019.., contratista:ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:603200.0, importe_modificado:278400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1656309/proyecto_PROCESO, 1656309/proyecto_INICIO, 1656309/proyecto_FIN, 1656309/proyecto_PROCESO, 1656309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657449 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5900.0, modificado:5900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53100.0, modificado:53100.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 267060 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 267060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79987 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL PIÑAL KILÓMETRO 3 + 100 80 INTERIOR SN RANCHERIA EL PIÑAL, 79987 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CARRETERA PIÑALHUEJUTLA DOCIEN, lon:-98.74924599, lat:21.25012812}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ022/2019, contratista:IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:88500.0, importe_modificado:88500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657449/proyecto_INICIO, 1657449/proyecto_FIN, 1657449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657488 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4600.0, modificado:4600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41400.0, modificado:41400.01}} | EQUIPAMIENTO ARTESANAL - 267123 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 267123 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHYALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 13 + 300 4 INTERIOR SN EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ENFRENTE DE LA, lon:-98.67123599, lat:21.2087688}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 46000.01 | 46000.01 | 46000.01 | 46000.01 | 46000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:46000.01, importe_modificado:46000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657488/proyecto_FIN, 1657488/proyecto_INICIO, 1657488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657546 | Proyecto de inversión | 248622.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248622.4, modificado:248622.4}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES COLONIA RODRIGUEZ - 267233 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 267233 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:781, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - COLONIA RODRIGUEZ KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA RODRÍGUEZ, 79092 COLONIA RODRÍGUEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR EL LIBRAMIENTO DE CIUDAD VALLES CARRETE, lon:-98.97013288, lat:21.96525985}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 248622.4 | 248622.4 | 248622.4 | 248622.4 | 248622.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1657546/proyecto_INICIO, 1657546/proyecto_PROCESO, 1657546/proyecto_FIN, 1657546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658749 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA REHABILITACIÓN DE MURO FIRME Y TECHO FIRME - 268891 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 268891 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540 SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARA EN ALGUNAS VIVIENDAS DEL PUEBLO, lon:-101.22341111, lat:23.73361306}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/IR-012/2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2003726.76, importe_modificado:2003726.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {1658749/proyecto_INICIO, 1658749/proyecto_PROCESO, 1658749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660634 | Proyecto de inversión | 1168525.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168525.28, modificado:1168525.28}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO LOS JOVITOS - 271356 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271356 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:712, direccion:CALLE SAN PEDRO EJIDO LOS JOVITOS, 79277 LOS JOVITOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE LAS FLORES, CALLE FRAMBOYAN COBERTURA DE VARIAS CALLES DEL EJIDO LOS JOVITOS, lon:-99.01441667, lat:22.02992359}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 1168525.28 | 1168525.28 | 1168525.28 | 1168525.28 | 1168525.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1660634/proyecto_INICIO, 1660634/proyecto_FIN, 1660634/proyecto_PROCESO, 1660634/proyecto_FIN, 1660634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660765 | Proyecto de inversión | 438850.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438850.36, modificado:438850.36}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO LA BOLSA - 271499 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271499 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:691, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - LA BOLSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA LA BOLSA, 79270 LA BOLSA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR ANTIGUO LIBRAMIENTO DE CARRETERA VALLES TAMPICO A LA ALTURA DE LA CO, lon:-98.96524244, lat:21.9579133}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 438850.36 | 438850.36 | 438850.36 | 438850.36 | 438850.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1660765/proyecto_INICIO, 1660765/proyecto_PROCESO, 1660765/proyecto_FIN, 1660765/proyecto_PROCESO, 1660765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662939 | Proyecto de inversión | 1040563.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511973.26, modificado:511973.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528589.95, modificado:528589.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y OCAMPO, EN VILLA DE LA PAZ - 147940 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 147940 | S | 98 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OCAMPO, CALLE ITURBIDE CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, lon:-100.71541632, lat:23.67443899}} | 2019-09-23 | 2019-12-14 | 1040563.21 | 1040563.21 | 1040563.21 | 1040563.21 | 1040563.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/AD-2019, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1040563.21, importe_modificado:1040563.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1888.0}} | {1662939/proyecto_PROCESO, 1662939/proyecto_INICIO, 1662939/proyecto_FIN, 1662939/proyecto_PROCESO, 1662939/proyecto_FIN, 1662939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664117 | Proyecto de inversión | 43838.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43838.52, modificado:43838.5}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ISRAEL, ENTRE CALLES PARAGUAY Y GETSEMANI, COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE - 275731 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 275731 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE GETSEMANI, CALLE JERICO CALLE ISRAEL, ENTRE CALLES PARAGUAY Y GETSEMANI, COLONIA TRONCONES Y LA CORRI, lon:-99.02180027, lat:22.01583935}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 43838.5 | 43838.5 | 43838.5 | 43838.5 | 43838.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2019-R33-5219, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:43838.52, importe_modificado:43838.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1664117/proyecto_INICIO, 1664117/proyecto_PROCESO, 1664117/proyecto_FIN, 1664117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664653 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:49724.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO SAN FELIPE - 276866 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 276866 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:CALLE FERROCARRIL EJIDO SAN FELIPE, 79260 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 50 MTRS DE LAS VIAS DEL TREN DEL EJIDO SAN FELIPE SALIENDO POR LA CARRETERA VALLES TAMPICO, lon:-98.93307557, lat:21.98069356}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1664653/proyecto_INICIO, 1664653/proyecto_FIN, 1664653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664895 | Proyecto de inversión | 272337 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272337.0, modificado:272337.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EL NACIMIENTO - 277386 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277386 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:899, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - EL NACIMIENTO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO EL NACIMIENTO, 79270 EL NACIMIENTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL PORTEZUELO CIUDAD VALLES PASANDO EL PUE, lon:-98.94826201, lat:21.90150424}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 272337 | 272337 | 272337 | 272337 | 272337 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1664895/proyecto_INICIO, 1664895/proyecto_PROCESO, 1664895/proyecto_FIN, 1664895/proyecto_PROCESO, 1664895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665232 | Proyecto de inversión | 49999.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4999.93, modificado:4999.94}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44999.42, modificado:44999.42}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 277772 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 277772 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEMAMATLA KILÓMETRO 4 + 900 57 INTERIOR SN RANCHERIA TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , EN LA CURVA DE LA VIRGEN, lon:-98.77004143, lat:21.24062525}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 49999.36 | 49999.36 | 49999.36 | 49999.36 | 49999.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665232/proyecto_INICIO, 1665232/proyecto_FIN, 1665232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665384 | Proyecto de inversión | 90779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90779.0, modificado:90779.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES ZOCOHUITE - 277944 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277944 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - ZOCOHUITE KILÓMETRO 10 + 9 EJIDO ZOCOHUITE, 79247 ZOCOHUITE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 PASANDO LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA G, lon:-99.13683953, lat:22.01192398}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665384/proyecto_INICIO, 1665384/proyecto_PROCESO, 1665384/proyecto_FIN, 1665384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665732 | Proyecto de inversión | 363116.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363116.08, modificado:363116.08}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES TEPEGUAJE - 278355 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278355 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:732, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - TEPEGUAJE KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO TEPEGUAJE, 79235 TEPEGUAJES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES ESTACION QUINIENTOS PASAN, lon:-99.27646653, lat:22.20378288}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 363116.08 | 363116.08 | 363116.08 | 363116.08 | 363116.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1665732/proyecto_INICIO, 1665732/proyecto_PROCESO, 1665732/proyecto_FIN, 1665732/proyecto_PROCESO, 1665732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667607 | Acción | 199996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199996.4, modificado:199996.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 280457 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 280457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 199996.4 | 199996.4 | 199996.4 | 199996.4 | 199996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT182/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:199996.4, importe_modificado:199996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1667607/proyecto_INICIO, 1667607/proyecto_FIN, 1667607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667642 | Acción | 199996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199996.4, modificado:199996.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 280497 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 280497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 199996.4 | 199996.4 | 199996.4 | 199996.4 | 199996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT188/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:199996.4, importe_modificado:199996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1667642/proyecto_INICIO, 1667642/proyecto_FIN, 1667642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668040 | Proyecto de inversión | 4178258 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4178258.0, modificado:4016668.39}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, SUMINISTRO DE CISTERNAS - 281190 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 281190 | S | 1604 | 1546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-100.99174688, lat:22.2107188}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 4016668.39 | 4016668.39 | 4016668.39 | 4016668.39 | 4016668.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ORD COM CISTERNAS, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:4016668.39, importe_modificado:4016668.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}} | {1668040/proyecto_PROCESO, 1668040/proyecto_INICIO, 1668040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680053 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LOS PINOS HUEHUETLAN SLP - 288054 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288054 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS PINOS RANCHERIA LOS PINOS, 79880 LOS PINOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE REALIZO EN EN ACCESO A CALLE NIÑOS HEROES, lon:-99.00735918, lat:21.56093773}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-094, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1680053/proyecto_INICIO, 1680053/proyecto_PROCESO, 1680053/proyecto_FIN, 1680053/proyecto_INICIO, 1680053/proyecto_PROCESO, 1680053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680213 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR NICOLAS BRAVO EN JILIM - 288468 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288468 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL JILIM RANCHERIA EL JILIM, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUICHIHUAYAN Y CALLE HUEHUETLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE EL JILIM, lon:-98.99210972, lat:21.51842132}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-099, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1680213/proyecto_INICIO, 1680213/proyecto_PROCESO, 1680213/proyecto_FIN, 1680213/proyecto_PROCESO, 1680213/proyecto_FIN, 1680213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680370 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLAN SLP - 288844 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288844 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA GALERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.96660803, lat:21.54637032}} | 2019-10-25 | 2019-11-24 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-067, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680370/proyecto_INICIO, 1680370/proyecto_PROCESO, 1680370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401681177 | Proyecto de inversión | 3632604.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3632604.81, modificado:3632604.81}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 060A, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 290567 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 290567 | S | 1250 | 1875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EN VARIAS CALLES DEL AGEB 060A EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA, CALLE AV. UNIVERSIDAD LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL AGEB 060A , lon:-99.97299115, lat:21.90723635}} | 2019-10-02 | 2019-12-28 | 3632604.81 | 3632604.81 | 3632604.81 | 3632604.81 | 3632604.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-044/2019, contratista:HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3632604.81, importe_modificado:3632604.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.0}} | {1681177/proyecto_INICIO, 1681177/proyecto_PROCESO, 1681177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401682758 | Proyecto de inversión | 38992.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38992.2, modificado:65176.34}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLENTADORES SOLARES RUTA PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 294082 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUMUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 294082 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN VARIOS DOMICILIOS EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.96900066, lat:21.90783314}} | 2019-12-15 | 2019-12-31 | 65176.34 | 65176.34 | 65176.34 | 65176.34 | 65176.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-MRS-DESARROLLOSOCIAL-R28-144/2019, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:65176.34, importe_modificado:65176.34}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1682758/proyecto_INICIO, 1682758/proyecto_PROCESO, 1682758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693326 | Proyecto de inversión | 440493.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440493.74, modificado:440493.74}} | READECUACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES CARLOS DÍEZ GUTIÉRREZ, TRAMO DE CALZADA DE GUADALUPE A AV. CONSTITUCIÓN Y JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, TRAMO DE M. DE MENDALDE A CARLOS DÍEZ GUTIÉRREZ | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884599 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carlos Diez Gutiérrez 960, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96956968, lat:22.14089932}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 440493.74 | 440493.74 | 440493.74 | 440493.74 | 440493.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693701 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99958.5}} | MEJORAMIENTO DE INVERNADERO MI CASITA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884570 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.73, meta_modificada:107.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ludoteca, Estrellas de Oriente, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9135864, lat:22.1399163}} | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 99958.5 | 99958.5 | 99958.5 | 99958.5 | 99958.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.73}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703535 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recurso Propios, monto:170000.0, modificado:163635.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:0.0}} | Suministro de diversos equipos de bombeo, así como arrancadores y motor para reactor biológico, para la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-005/19-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 163635.4 | 163635.4 | 163635.4 | 163635.4 | 163635.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-PRODDER-005/19-ADQ-CP, contratista:Bombas Suárez, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:163635.4, importe_modificado:163635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300938409 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:8750.0}} | Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Geslp Sedarh - 130173 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 130173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.187918, lat:22.56359576}} | 2017-03-06 | 2017-08-01 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:8750.0, importe_modificado:8750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1064662/proyecto_PROCESO, 1064662/proyecto_FIN, 1064662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401055449 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1299999.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0058e Telesecundaria José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170006 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion: , , Laguna del Mante, Ciudad Valles, lon:-98.989722, lat:22.219166}} | 2018-02-21 | 2018-06-01 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E006-2018-C, contratista:José Antonio Juárez, convocante:IEIFE, monto:1046444.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180101071902 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8397210.36}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Rayón, San Luis Potosí // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prol Francisco A Rivas Entre Calle Jardin Hidalgo A Calle Aldama Y Entre Calle Guzman A Alvarez Y Calle Valle Entre Prol Francisco A Rivas Y Juarez En La Cabecera Municipal De Rayon S.L.P.) / | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:(Entre Jardin Hidalgo; 21.842614; -99.644567) (Entre Calle Juarez; 21.845046; -99.638653) (Prol Francisco A Rivas y Valle; 21.844718; -99.638535) (Entre Calle Francisco A Rivas; 21.844139; -99.638394) (Entre Calle Aldama; 21.842859; -99.643681) (Entr, lon:-99.645315, lat:21.843724}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8397210.36 | 8397210.36 | 8397210.36 | 8397210.36 | 8397210.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824023989-E1-2018, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:8397210.36, importe_modificado:8397210.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1209133/proyecto_INICIO, 1209133/proyecto_FIN, 1209133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP00180201114381 | Proyecto de inversión | 1068462.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068462.13, modificado:1068462.13}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Mina Y Librado Rivera Entre Reyes Y Bravo - 102400 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 102400 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO CALICHAL, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REYES Y CALLE LIBRADO RIVERA, CALLE BRAVO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CALICHAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON EN LA ZAP 0231, EN LA CALLE MINA ENTRE CALLE REYES A LIBRA, lon:-99.63680272, lat:21.84822514}} | 2018-04-13 | 2018-08-03 | 1068462.13 | 1068462.13 | 1068462.13 | 1068462.13 | 1068462.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SD-001/2018, contratista:ING. J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:979440.11, importe_modificado:979440.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252763/proyecto_INICIO, 1252763/proyecto_FIN, 1252763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318756 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 225227 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 225227 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:86, direccion:CALLE EL TEPOZAN RANCHERIA JACALILLOS, 78464JACALILLOS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EL TEPOZAN Y,ENTRE LA CALLE TEPOZAN Y ZARAGOZA, lon:-101.03051946, lat:22.31872794}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318756/proyecto_INICIO, 1318756/proyecto_FIN, 1318756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318778 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 225300 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 225300 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:95, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA PRIMERO DE ENERO, 78465COLONIA PRIMERO DE ENERO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y,SE ENCUENTRA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.03232422, lat:22.2650934}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318778/proyecto_INICIO, 1318778/proyecto_FIN, 1318778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301320082 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 228854 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 228854 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:71, direccion:CALLE TRES DE MAYO RANCHERIA SAN MARCOS CARMONA, 78487SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE DE GUADALUPE,CERCA DEL PANTEON, lon:-101.05852629, lat:22.18804211}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1320082/proyecto_PROCESO, 1320082/proyecto_INICIO, 1320082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018 , trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018 , trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401466377 | Proyecto de inversión | 349700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349700.0, modificado:349700.0}} | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 411845 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 411845 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN HIDALGO CIUDAD RAYÓN, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RIVAS GUILLEN, CALLE ALLENDE ESTOS APOYOS FUERON ENTREGADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE RAYON, lon:-99.64526998, lat:21.84359786}} | 2018-04-05 | 2018-07-15 | 349700 | 349700 | 349700 | 349700 | 349700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRS-ADQ-IR-TJ-009/2018, contratista:HECTOR ALEJANDRO FLORES SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1466377/proyecto_PROCESO, 1466377/proyecto_INICIO, 1466377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401471528 | Proyecto de inversión | 600001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600001.4, modificado:600001.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 417377 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 417377 | S | 180 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL SABINITO, 79740 EL SABINITO, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SABINITO RUMBO A LAS E, lon:-99.42462657, lat:21.89749575}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 600001.4 | 600001.4 | 600001.4 | 600001.4 | 600001.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:600001.4, importe_modificado:600001.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:324.0}} | {1471528/proyecto_INICIO, 1471528/proyecto_FIN, 1471528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485150 | Proyecto de inversión | 1047644.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047644.48, modificado:1047644.48}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO RUTA AGEB CERO SEIS TRES TRES - 433588 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 433588 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0633 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.97615124, lat:21.90221693}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 1047644.48 | 1047644.48 | 1047644.48 | 1047644.48 | 1047644.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-088/2018, contratista:TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1047644.48, importe_modificado:1047644.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1485150/proyecto_FIN, 1485150/proyecto_PROCESO, 1485150/proyecto_FIN, 1485150/proyecto_PROCESO, 1485150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401497908 | Proyecto de inversión | 1737182.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1737182.57, modificado:1720322.59}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0023C Secundaria Técnica No. 23 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170122 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.84, meta_modificada:808.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto, Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90527725, lat:21.54251137}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1720322.59 | 1720322.59 | 1720322.59 | 1720322.59 | 1720322.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401500850 | Proyecto de inversión | 3779152.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14837.78, modificado:14837.78}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:REMANENTES FISM 2016, monto:3764315.19, modificado:3764315.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO AL MANTE ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CARRETERA MEXICO LAREDO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2018-4738 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Monterrey 205, 20 de Noviembre, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00810242, lat:22.00041484}} | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 3779152.97 | 3779152.97 | 3779152.97 | 3779152.97 | 3779152.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-006-2018, contratista:CROMO 45 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3779152.97, importe_modificado:3779152.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500850/proyecto_PROCESO, 1500850/proyecto_INICIO, 1500850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401502671 | Proyecto de inversión | 696338.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:696338.64, modificado:696338.64}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0170Z Primaria Héroe de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170167 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.95188856, lat:23.8844643}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 696338.64 | 696338.64 | 696338.64 | 696338.64 | 696338.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511160 | Proyecto de inversión | 493900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493900.0, modificado:479767.93}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en 3a. Privada de Arquitos, tramo de calle Arquitos a Fin de calle | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884405 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.969407, lat:22.1136475}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 479767.93 | 479767.93 | 479767.93 | 479767.93 | 479767.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511461 | Proyecto de inversión | 1831204.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831204.94, modificado:2286451.64}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en 1ra. Privada de Dalias, tramo de calle Dalias a Camino Antiguo a Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884439 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.0, meta_modificada:5319.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primary Privada de Dalias 118, El Bosquecito, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93526959, lat:22.12488382}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2286451.64 | 2286451.64 | 2286451.64 | 2286451.64 | 2286451.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5319.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101514293 | Proyecto de inversión | 12135309.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.213530989E7, modificado:5538887.0}} | ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INCLUYENTE Y SU EQUIPAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 1 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Prol. Muñoz, Manuel J. Othon, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0014209, lat:22.1669272}} | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 5538887 | 5538887 | 5538887 | 5538887 | 5538887 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGA-CAASPE-co067-LPN-04-18, contratista:LGS PRIMERA OPCIÓN, S.A DE C.V, convocante:Gobierno del Estado de San Luis Potosí, monto:5538887.94, importe_modificado:5538887.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1514293/proyecto_INICIO, 1514293/proyecto_FIN, 1514293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto autorizado para el ejercicio 2018 fue de $12,270,283.00 que una vez descontado el uno al millar y uno por ciento el monto ministrado fue de $12,135,309.89. mediante licitación publica nacional se lleva a cabo la adquisición de 20 parabuses adaptados para dar accesibilidad a las personas con discapacidad. el monto modificado corresponde a lo ministrado más los rendimientos generados en la cuenta bancaria. en fecha 15 de enero 2019 se reintegra a la tesofe $6,596,421.95 ., trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-03-26}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201530070 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:713910.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 39504 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 39504 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE HIDALGO LUGAR DE LOS TRABAJOS INICIA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA ZONA CENT, lon:-98.78999819, lat:21.26213472}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 713910.91 | 713910.91 | 713910.91 | 713910.91 | 713910.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT005/SD-OP/IR-R33/2019, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1849990.31, importe_modificado:1849990.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.0}} | {1530070/proyecto_INICIO, 1530070/proyecto_PROCESO, 1530070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201532191 | Proyecto de inversión | 1278375.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278375.28, modificado:1278375.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NEGRETE EN ABRAS DEL COROZO - 71335 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 71335 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE NEGRETE INTERIOR SN RANCHERIA ABRAS DEL COROZO, 79731 ABRAS DEL COROZO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CARRETERA E.C. 70 LOS CUATES - ABRAS DEL COROZO -TAMBACA CAMINO HACIA EL TANQUE DE AGUA, lon:-99.27449968, lat:21.92520982}} | 2019-05-06 | 2019-07-20 | 1278375.28 | 1278375.28 | 1278375.28 | 1278375.28 | 1278375.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-10/2019, contratista:BEATRIZ HERNANDES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:1278375.0, importe_modificado:1278375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532191/proyecto_PROCESO, 1532191/proyecto_INICIO, 1532191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201532378 | Proyecto de inversión | 471810.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471810.25, modificado:471810.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN BARRIO LA CURVA EN TAMBACA - 71603 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 71603 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE ARROYO INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y , PARALELA A LAS VÍAS DEL TREN, lon:-99.29622586, lat:21.96341761}} | 2019-05-09 | 2019-07-12 | 471810.25 | 471810.25 | 471810.25 | 471810.25 | 471810.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-08-2019, contratista:MIGUEL ANGEL RANGEL., convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:471810.25, importe_modificado:471810.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532378/proyecto_INICIO, 1532378/proyecto_FIN, 1532378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201536252 | Proyecto de inversión | 534050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534050.0, modificado:491144.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ TRAMO DE CALLE DE LA CRUZ A FIN DE PRIVADA - 77645 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 77645 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR, lon:-100.99394379, lat:22.19843322}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 491144.77 | 491144.77 | 491144.77 | 491144.77 | 491144.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-16-C-2019, contratista:JOVITA PEREZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:527067.51, importe_modificado:491144.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.0}} | {1536252/proyecto_PROCESO, 1536252/proyecto_INICIO, 1536252/proyecto_PROCESO, 1536252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201536286 | Proyecto de inversión | 1192350.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192350.82, modificado:1192350.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PALO DE ROSA Y ROSAL - 77678 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 77678 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE PALO DE ROSA INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y ANDADOR DE LOS ROSALES, CALLE AZUCENAS CERCA DEL CERRO DE LA CRUZ, lon:-99.29827972, lat:21.95643043}} | 2019-05-16 | 2019-07-31 | 1192350.82 | 1192350.82 | 1192350.82 | 1192350.82 | 1192350.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-07/2019, contratista:ELISEO VILLALON BARRIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:288890.98, importe_modificado:288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536286/proyecto_INICIO, 1536286/proyecto_FIN, 1536286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201541887 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAURELES - 86362 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86362 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LAURELES, 78836 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAURELES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ,SLP, lon:-100.76223374, lat:23.64279152}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2019, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1994284.3, importe_modificado:1994284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1541887/proyecto_INICIO, 1541887/proyecto_PROCESO, 1541887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201545581 | Proyecto de inversión | 589824.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589824.41, modificado:616269.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COL LOMA BONITA DAMIÁN CARMONA - 92037 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 92037 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO DAMIÁN CARMONA, 79720 DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL CENTRO DE SALUD SOBRE LA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-99.28740557, lat:22.0995247}} | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 616269.59 | 616269.59 | 616269.59 | 616269.59 | 616269.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-20/2019, contratista:DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:616269.6, importe_modificado:616269.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545581/proyecto_INICIO, 1545581/proyecto_FIN, 1545581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201548589 | Proyecto de inversión | 602779.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602779.02, modificado:602779.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA TANTOLA - 70889 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 70889 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:280, direccion:CALLE LA TANTOLA INTERIOR SN RANCHERIA LA TANTOLA, 00000 LA TANTOLA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO DE SALIDA DE SANTA MARÍA TAMPALATIN RUMBO A LA GAVIA, lon:-99.35754314, lat:21.80664042}} | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 602779.02 | 602779.02 | 602779.02 | 602779.02 | 602779.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-11/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:602779.02, importe_modificado:602779.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1548589/proyecto_FIN, 1548589/proyecto_PROCESO, 1548589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558311 | Proyecto de inversión | 1166327.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166327.28, modificado:1038332.94}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. y sustitución de plaza cívica en 24DPR0644Y1 Primaria Ignacio Zaragoza, 0074 Tlacohuaque, calle Benito Juárez 36. 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194018 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:Av. Lázaro Cárdenas 322, Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.82678509, lat:21.33731064}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1038332.94 | 1038332.94 | 1038332.94 | 1038332.94 | 1038332.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560389 | Proyecto de inversión | 1051178.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051178.5, modificado:948567.49}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y ampliación de cancha de usos múltiples en 24DTV0353H Telesecundaria 20 de Noviembre, 0037 San Isidro, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194054 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:San Isidro, S.L.P., México, lon:-100.77702999, lat:23.8647642}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 948567.49 | 948567.49 | 948567.49 | 948567.49 | 948567.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560712 | Proyecto de inversión | 556216.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556216.87, modificado:556216.87}} | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0423M Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0081 Tlamaya, 54 Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194067 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:Hidalgo, Tlamaya, S.L.P., México, lon:-99.01445389, lat:21.42103158}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 556216.87 | 556216.87 | 556216.87 | 556216.87 | 556216.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201561317 | Proyecto de inversión | 1673927.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673927.08, modificado:1436049.83}} | Construcción de barda perimetral en 24DPR2494V Primaria Manuel José Othón, 0001 San Luis Potosí, colonia Satélite, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194120 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:República Dominicana 395, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96590042, lat:22.11774757}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 1436049.83 | 1436049.83 | 1436049.83 | 1436049.83 | 1436049.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201563139 | Proyecto de inversión | 2153277.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153277.43, modificado:1586205.68}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Integral Topacio | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884450 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Topacio & Calle de la Estrella, Las Dalias, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94104707, lat:22.1295053}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1586205.68 | 1586205.68 | 1586205.68 | 1586205.68 | 1586205.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201565858 | Proyecto de inversión | 2780379.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780379.94, modificado:2779127.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE REMOLINO, ENTRE CALLE TELCON Y HEROES DE NACOZARI | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-1055 | N | 0 | 0 | 2061 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.15, meta_modificada:2404.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Remolino 307, La Estacion, 79010 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.03322935, lat:22.00230487}} | 2019-07-02 | 2019-10-31 | 2779127.85 | 2779127.85 | 2779127.85 | 2779127.85 | 2779127.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-011M-2019-R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P., monto:2779127.85, importe_modificado:2779127.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2404.15}} | {1565858/proyecto_INICIO, 1565858/proyecto_PROCESO, 1565858/proyecto_INICIO, 1565858/proyecto_PROCESO, 1565858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567855 | Proyecto de inversión | 1031109.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031109.44, modificado:1031109.44}} | Construcción de: techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y plaza cívica en 24DCC0160O Jardín de Niños Indígena Prof. y Lic. Carlos Jonguitud Barrios, ubicado en 0053 Ocuiltzapoyo, avenida 20 de Noviembre s.n. municipio 29 San Martín Chalchicuautla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194089 | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:Avenida 20 de Noviembre, s.n. Ocuiltzapoyo, 29 San Martín Chalchicuautla, S.L.P., lon:-98.657238, lat:21.369703}} | 2019-08-13 | 2019-11-19 | 1031109.44 | 1031109.44 | 1031109.44 | 1031109.44 | 1031109.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567868 | Proyecto de inversión | 1458867.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458867.39, modificado:1224213.46}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR3110G Primaria Niños Héroes, ubicada en 0043 El Retiro, municipio 22 Moctezuma, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194137 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.96847534, lat:22.68593443}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 1224213.46 | 1224213.46 | 1224213.46 | 1224213.46 | 1224213.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567893 | Proyecto de inversión | 455819.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455819.83, modificado:455819.83}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. aislada y obra exterior. en 24DJN0882I Jardín de Niños Nicolás Bravo, 0003 Jilim Tan Tocoy Tres, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194030 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.9904213, lat:21.5177604}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 455819.83 | 455819.83 | 455819.83 | 455819.83 | 455819.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567896 | Proyecto de inversión | 787888.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787888.08, modificado:787888.08}} | Construcción de techado de 12.00 x 18.00 m. y sustitución de plaza cívica en 24DPR1893L Primaria Progreso, 0008 Higinio Olivo (La Labor), calle Constitución, 24, 05 Cárdenas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194056 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.57758904, lat:21.98427896}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 787888.08 | 787888.08 | 787888.08 | 787888.08 | 787888.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567902 | Proyecto de inversión | 437676.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437676.06, modificado:437676.06}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DTV0787U Telesecundaria Miguel Barragán, 0031 Charcos, 43 Tierra Nueva, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194079 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.54301262, lat:21.67820721}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 437676.06 | 437676.06 | 437676.06 | 437676.06 | 437676.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567916 | Proyecto de inversión | 448921.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448921.76, modificado:448921.76}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 12.00 m. en plaza cívica en 24DJN0905C Jardín de Niños Ovidio Decroly, 0045 Matancillas, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194134 | S | 11 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion: , , 0045 Matancillas, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P., lon:-101.112912, lat:22.26656}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 448921.76 | 448921.76 | 448921.76 | 448921.76 | 448921.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567917 | Proyecto de inversión | 388770.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388770.89, modificado:388770.89}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN1502Q Jardín de Niños Martín González Vázquez, 0027 Pozo Blanco, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194138 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion: , , 0027 Pozo Blanco, 49 Villa de Ramos, S.L.P., lon:-101.910477, lat:22.830931}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 388770.89 | 388770.89 | 388770.89 | 388770.89 | 388770.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567919 | Proyecto de inversión | 1046306.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046306.25, modificado:1128469.95}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR1532A Primaria Jaime Nuno, 0001 Ciudad Fernández, El Refugio, calle Juárez 1, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194141 | S | 206 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 105, Barrio 1, 79660 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.04570961, lat:21.93317321}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1128469.95 | 1128469.95 | 1128469.95 | 1128469.95 | 1128469.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575272 | Proyecto de inversión | 3170208.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170208.5, modificado:3170208.5}} | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Uxmal, de Prol. Muñoz a calle Bugambilias. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884505 | S | 713 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Uxmal 413, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00663781, lat:22.17434064}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3170208.5 | 3170208.5 | 3170208.5 | 3170208.5 | 3170208.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575301 | Proyecto de inversión | 2855394.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855394.25, modificado:2855394.25}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Carrera Torres, de Eufemio Zapata a Corregidora. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884507 | S | 611 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Carrera Torres 1208, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99315703, lat:22.19122969}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2855394.25 | 2855394.25 | 2855394.25 | 2855394.25 | 2855394.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575307 | Proyecto de inversión | 1295495.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295495.25, modificado:1295495.26}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en Lomas 1a, 2a, 3a y 4a. sección (paquete 1). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884508 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.85, meta_modificada:1154.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0153254, lat:22.1389398}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1295495.26 | 1295495.26 | 1295495.26 | 1295495.26 | 1295495.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.85}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575353 | Proyecto de inversión | 1291595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291595.36, modificado:1291595.35}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico y asfáltico (paquete 3). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884513 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.14, meta_modificada:1699.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1291595.35 | 1291595.35 | 1291595.35 | 1291595.35 | 1291595.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1699.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575881 | Proyecto de inversión | 688691.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688691.72, modificado:683281.3}} | Pavimentación con concreto hidráulico de acceso a centro educativo CECyTE XII, (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Plantel XII). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884529 | S | 611 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Camino de Acceso 5 399, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.89087367, lat:22.11167451}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 683281.3 | 683281.3 | 683281.3 | 683281.3 | 683281.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575885 | Proyecto de inversión | 749225.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749225.69, modificado:718032.21}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en la calle Bugambilias tramo de Mitla a Fray J. de Xuarez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884530 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.83, meta_modificada:502.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Bugambilias 362, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0048461, lat:22.17430587}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 718032.21 | 718032.21 | 718032.21 | 718032.21 | 718032.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.83}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401606606 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206400.0, modificado:1206400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393600.0, modificado:1393600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN CERRO GORDO, ZARAGOZA - 85855 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 85855 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:AVENIDA AVENIDA DE LAS TORRES EJIDO ZARAGOZA CENTRO, 79540 CERRO GORDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE DURANGO Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CALLE JUAREZ ESTA UBICADA AL LADO ESTE DE LA CARRETERA 57 LADO DERE, lon:-100.80744432, lat:21.97421521}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/03/2019, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1606606/proyecto_INICIO, 1606606/proyecto_FIN, 1606606/proyecto_PROCESO, 1606606/proyecto_FIN, 1606606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613221 | Proyecto de inversión | 451767.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225883.7, modificado:225883.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225883.71, modificado:225883.71}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLES GRAL IGNACIO COMONFORT EMILIANO ZAPATA GRAL PORFIRIO DIAZ Y PLUTARCO ELIAS CALLES MUNICIPIO DE CIUD - 161003 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 161003 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRAL PORFIRIO DIAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE FELIPE ANGELES UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE GRAL POR, lon:-98.99174488, lat:21.96567972}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 451767.41 | 451767.41 | 451767.41 | 451767.41 | 451767.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DU-SLP-01/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1900685.36, importe_modificado:1900685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1613221/proyecto_INICIO, 1613221/proyecto_FIN, 1613221/proyecto_PROCESO, 1613221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615649 | Proyecto de inversión | 575806.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575806.65, modificado:575806.65}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS ILICH PEDRO T DE LA COL EL VERGEL CABECERA MPAL - 170500 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 170500 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA VERGEL, 79180 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES EL JARDIN SE ENCUENTRA PASANDO EL ALMACEN DE PEMEX ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA DE LA COL EL VERGEL, lon:-98.37218247, lat:22.21190506}} | 2019-10-09 | 2019-11-10 | 575806.65 | 575806.65 | 575806.65 | 575806.65 | 575806.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/54/2019, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:575806.65, importe_modificado:575806.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615649/proyecto_INICIO, 1615649/proyecto_FIN, 1615649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401616140 | Proyecto de inversión | 77720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77720.0, modificado:77720.0}} | MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN SECUNDARIA TECNICA NUM 77 DEL NCPE PONCIANO ARRIAGA EBANO SLP - 172622 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 172622 | S | 170 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA SUR NORTE Y CALLE SEGUNDA SUR NORTE, CALLE PONCIANO ARRIAGA LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ACERA DEL LADO IZQUIERD, lon:-98.58021695, lat:22.25543325}} | 2019-10-14 | 2019-10-29 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/58/2019, contratista:CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:77720.0, importe_modificado:77720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616140/proyecto_INICIO, 1616140/proyecto_FIN, 1616140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401616360 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE TEXAS MUNICIPIO DE ZARAGOZASLP - 173922 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 173922 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:95, direccion:CALLE ZAPATA RANCHO TEXAS, 79540 TEXAS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO CALLE ZAPATA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 57 - TEXAS RANCHO TEXAS CP. 79540 TEXAS ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-100.74670626, lat:21.94452392}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/05/2019, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1616360/proyecto_INICIO, 1616360/proyecto_FIN, 1616360/proyecto_INICIO, 1616360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401616421 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMIGO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP - 174221 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 174221 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE VERACRUZ 24 INTERIOR SN RANCHO , 79540 SANTO DOMINGO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE MICHOACAN, CALLE SONORA EN LA COMINIDAD DE SANTO DOMIGO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA S.L.P., lon:-100.74667155, lat:22.09570679}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1616421/proyecto_PROCESO, 1616421/proyecto_INICIO, 1616421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617789 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA FRACCIÓN SAN MARTINCITO EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP - 182406 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO | 182406 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO XOLOL - TAMUIN KILÓMETRO 3 + 0 FRACCION , 79840 SAN MARTINCITO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA XOLO TANQUIAN POR HILDA GAS, lon:-98.66004813, lat:21.62482624}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISE-AD-2019-03, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:371158.73, importe_modificado:371158.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1617789/proyecto_FIN, 1617789/proyecto_PROCESO, 1617789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617796 | Proyecto de inversión | 1113600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP - 182466 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO | 182466 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:125, direccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ COLONIA , 79840 COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA EN AVENIDA DE LA PAZ, lon:-98.65404819, lat:21.62786393}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISE-AD-2019-04, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, monto:1113399.07, importe_modificado:1113399.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1617796/proyecto_INICIO, 1617796/proyecto_FIN, 1617796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618232 | Proyecto de inversión | 1336079.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336079.42, modificado:1336079.42}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CAPULIN, ANEXO AL SIDRAL - 184800 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 184800 | S | 184 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:784, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CAMPO EL CAPULIN KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO CAMPO DEL CAPULÍN, 79267 CAMPO DEL CAPULÍN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ENTRA, lon:-99.06112742, lat:21.8250398}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 1336079.42 | 1336079.42 | 1336079.42 | 1336079.42 | 1336079.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-024-2019-R33, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1253590.66, importe_modificado:1336079.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618232/proyecto_INICIO, 1618232/proyecto_PROCESO, 1618232/proyecto_FIN, 1618232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618437 | Acción | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:395000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 186010 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT023/U6-SERV/IR-R33/2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1618437/proyecto_INICIO, 1618437/proyecto_FIN, 1618437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618481 | Acción | 119998.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119998.78, modificado:119998.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 186183 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-09-23 | 2019-12-26 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT090/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:C. JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:119998.78, importe_modificado:119998.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1618481/proyecto_INICIO, 1618481/proyecto_FIN, 1618481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619026 | Proyecto de inversión | 24717 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2471.7, modificado:2389.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22245.3, modificado:21508.17}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 188875 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188875 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAN - PAHUAYO KILÓMETRO 8 + 400 29 INTERIOR SN RANCHERIA PAHUAYO, 79990 PAGUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA ALTA VISTA Y , AL LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-98.85835683, lat:21.26961672}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 23897.97 | 23897.97 | 23897.97 | 23897.97 | 23897.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1619026/proyecto_INICIO, 1619026/proyecto_PROCESO, 1619026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619044 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 188915 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188915 | S | 8 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - SANTA MARIA PICULA KILÓMETRO 15 + 500 74 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 79980 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CUAHUTEMOC, CAL, lon:-98.7269207, lat:21.20061687}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619044/proyecto_INICIO, 1619044/proyecto_FIN, 1619044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619161 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 189384 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189384 | S | 7 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79996 TRAMO RETROCESO - SANTIAGO CENTRO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE XIC, lon:-98.86297783, lat:21.20684745}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619161/proyecto_INICIO, 1619161/proyecto_FIN, 1619161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619163 | Proyecto de inversión | 45670.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41103.45, modificado:39383.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4567.05, modificado:4375.91}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 189387 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189387 | S | 5 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAMACOL KILÓMETRO 12 + 300 99 INTERIOR SN RANCHERIA TAMACOL, 79991 TAMACOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, CALLE SALINAS DE GORTARI , lon:-98.82549793, lat:21.23535304}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 43759.06 | 43759.06 | 43759.06 | 43759.06 | 43759.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1619163/proyecto_INICIO, 1619163/proyecto_FIN, 1619163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619165 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 189390 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189390 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:122, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79986 TRAMO TIANGUISPICULA - TECOMATE UNO KILÓMETRO 1 + 400 14 INTERIOR SN RANCHERIA TECOMATE UNO, 79986 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA EL DURAZNO Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS,, lon:-98.71246122, lat:21.19657597}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619165/proyecto_PROCESO, 1619165/proyecto_FIN, 1619165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619572 | Proyecto de inversión | 48527.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4852.75, modificado:4303.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43674.75, modificado:38728.17}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 191912 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 191912 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL CENTRO Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.89164352, lat:21.2769196}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 43031.3 | 43031.3 | 43031.3 | 43031.3 | 43031.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619572/proyecto_INICIO, 1619572/proyecto_FIN, 1619572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620111 | Proyecto de inversión | 1257378.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257378.82, modificado:1255992.33}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 194481 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194481 | S | 1084 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:VEREDA TRAMO AGUAZARCA - TANQUE DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA LOCALIDAD LA BANDERA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA PARTE NORTE DEL MUN, lon:-98.91845297, lat:21.2843324}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 1255992.33 | 1255992.33 | 1255992.33 | 1255992.33 | 1255992.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT138/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1255992.33, importe_modificado:1255992.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620111/proyecto_INICIO, 1620111/proyecto_FIN, 1620111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620148 | Acción | 254045.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254045.2, modificado:119999.96}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 194611 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-07-23 | 2019-10-21 | 119999.96 | 119999.96 | 119999.96 | 119999.96 | 119999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT025/U6-SERV/IR-R33/2019, contratista:ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:399999.88, importe_modificado:254045.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1620148/proyecto_PROCESO, 1620148/proyecto_FIN, 1620148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620662 | Proyecto de inversión | 285168.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285168.92, modificado:285168.92}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL NACIMIENTO SANTA ANITA MUNICIPIO DE AQUISMON - 197600 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 197600 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA DOS EJIDO EL NACIMIENTO EJIDO EL NACIMIENTO, 79760 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SANTA ANITA DOS EL NACIMIENTO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO, lon:-99.1929568, lat:21.97544316}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 285168.92 | 285168.92 | 285168.92 | 285168.92 | 285168.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-079, contratista:VERONICA LIZETH MENDOZA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:285168.92, importe_modificado:265168.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620662/proyecto_INICIO, 1620662/proyecto_FIN, 1620662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401627918 | Proyecto de inversión | 499972.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499972.27, modificado:499972.27}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 232286 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 232286 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:292, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO QUEMADO, 79960 RANCHO QUEMADO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN, lon:-98.83733765, lat:21.25856231}} | 2019-11-12 | 2019-12-26 | 499972.27 | 499972.27 | 499972.27 | 499972.27 | 499972.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT162/UB-OP/AD-R33/2019, contratista:CARLOS CESAR MEDINA BUENO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:499972.27, importe_modificado:499972.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1627918/proyecto_FIN, 1627918/proyecto_INICIO, 1627918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401628334 | Proyecto de inversión | 115641.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115641.24, modificado:115641.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO EL AZULEJO - 233803 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLESS SLP | 233803 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO TECNOLÓGICO, 79019 EL AZULEJO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y MIGUEL HI, lon:-99.04067412, lat:21.90832504}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1628334/proyecto_INICIO, 1628334/proyecto_FIN, 1628334/proyecto_INICIO, 1628334/proyecto_PROCESO, 1628334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401628941 | Proyecto de inversión | 109701.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109701.89, modificado:109701.89}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA Y PREESCOLARADOLFO LOPEZ MATEOS CHUNUNTZEN UNO - 236260 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 236260 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE LAURELES Y NIÑOS HEROES RANCHERIA CHUNUNTZEN UNO, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROBLES Y CARRETERA MEXICO LAREDO, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA Y EL PREESCOLAR AD, lon:-98.9721171, lat:21.48388241}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 109701.89 | 109701.89 | 109701.89 | 109701.89 | 109701.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-28, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:109701.89, importe_modificado:109701.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628941/proyecto_INICIO, 1628941/proyecto_PROCESO, 1628941/proyecto_FIN, 1628941/proyecto_PROCESO, 1628941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630410 | Proyecto de inversión | 2888642.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888642.91, modificado:2888642.91}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 202287 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 202287 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.0, meta_modificada:1487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:362, direccion:CALLE MORELOS EJIDO COXOTLA, 79960 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 27KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESTATAL RETROCESO A IXTLA SANTIAGO REFERENCIA DE LA , lon:-98.8464233, lat:21.20554316}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 2888642.91 | 2888642.91 | 2888642.91 | 2888642.91 | 2888642.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT099/SL-OP/IR-R33/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2888642.91, importe_modificado:2888642.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1487.0}} | {1630410/proyecto_FIN, 1630410/proyecto_PROCESO, 1630410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630763 | Proyecto de inversión | 1197014.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197014.27, modificado:1197014.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 204162 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 204162 | S | 74 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:54, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL NARANJAL, 79960 EL NARANJAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNC, lon:-98.68483856, lat:21.28984572}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 1197014.27 | 1197014.27 | 1197014.27 | 1197014.27 | 1197014.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT114/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1197014.27, importe_modificado:1197014.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1630763/proyecto_INICIO, 1630763/proyecto_FIN, 1630763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630914 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCION DE TREINTA MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 204990 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 204990 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 79760 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL Y , SE TOMA EL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y EN EL ENTRONQUE DE LA LAJA S, lon:-99.07136162, lat:21.6150368}} | 2019-08-05 | 2019-11-05 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4977-082, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1630914/proyecto_PROCESO, 1630914/proyecto_FIN, 1630914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630965 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 205361 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 205361 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:75, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 38 INTERIOR SN RANCHERIA LA TAPONA, 78476 LA TAPONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA JOSE MORENO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ESTRELLA EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DEPO, lon:-101.22965471, lat:22.22735922}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/SJ09/AD19, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.0}} | {1630965/proyecto_INICIO, 1630965/proyecto_PROCESO, 1630965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630991 | Proyecto de inversión | 749878.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749878.6, modificado:749878.6}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL PARA VIVIENDAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD (COL SOLIDARIDAD DOCE CUARTOS - 205499 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 205499 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RAMIRO GALERO COBERTURA DE VARIAS CALLES COLONIA SOLIDARIDAD, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL GONZALEZ Y CALLE JUAN JOSE ORTIZ, CALLE YOLANDA EUGENIA JUAN JOSE ORTIZ/ RAMIRO GALERO Y C, lon:-98.9910527, lat:22.01712503}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 749878.6 | 749878.6 | 749878.6 | 749878.6 | 749878.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-031-2019-R33-5205, contratista:RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:999432.16, importe_modificado:999432.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1630991/proyecto_INICIO, 1630991/proyecto_PROCESO, 1630991/proyecto_INICIO, 1630991/proyecto_PROCESO, 1630991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631718 | Proyecto de inversión | 899894.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899894.32, modificado:899953.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO - 209565 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209565 | S | 97 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:250, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO EJIDO LA REFORMA EL LINDERO, 79960 LA REFORMA (EL LINDERO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO , lon:-98.92038571, lat:21.27817972}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 899953.04 | 899953.04 | 899953.04 | 899953.04 | 899953.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT145/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:899953.04, importe_modificado:899953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.0}} | {1631718/proyecto_INICIO, 1631718/proyecto_FIN, 1631718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631752 | Proyecto de inversión | 610407.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610407.9, modificado:610200.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 209664 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209664 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79960 SAN ISIDRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 39 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 15 ENTRONQUE TAMAN AGUAZARCA, lon:-98.86523117, lat:21.27877693}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 610200 | 610200 | 610200 | 610200 | 610200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT154/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:DUCIER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:610200.0, importe_modificado:610200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {1631752/proyecto_INICIO, 1631752/proyecto_PROCESO, 1631752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632007 | Proyecto de inversión | 815873.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815873.67, modificado:815873.67}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA - 210932 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 210932 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL LA BRECHA TANTZOTZOB BARRIO LA BRECHA TANTZOTZOB, 79760 LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA BRECHA TANTZOTZOB Y , CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS , lon:-99.10145524, lat:21.64660803}} | 2019-09-11 | 2019-12-16 | 815873.67 | 815873.67 | 815873.67 | 815873.67 | 815873.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-5474-096, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:815873.65, importe_modificado:815873.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1632007/proyecto_FIN, 1632007/proyecto_INICIO, 1632007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632244 | Proyecto de inversión | 949994.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949994.82, modificado:949994.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION TRAMO CERO MAS TRESCIENTOS VEINTE - 212161 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 212161 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:383, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACALAMAYO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 18 ENTRONQUE BUENOS AIRES , lon:-98.85688725, lat:21.19591063}} | 2019-08-17 | 2019-10-15 | 949994.82 | 949994.82 | 949994.82 | 949994.82 | 949994.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT052/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:949994.82, importe_modificado:949994.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1632244/proyecto_INICIO, 1632244/proyecto_FIN, 1632244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401634442 | Proyecto de inversión | 1198999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198999.6, modificado:1198999.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 222166 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 222166 | S | 84 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ECUATITLA, 79960 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD ENTRADA POR SAN MIGUEL CARRETERA TAMAZUNCHALE ECUATITLA, lon:-98.79609504, lat:21.23510481}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 1198999.6 | 1198999.6 | 1198999.6 | 1198999.6 | 1198999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT148/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1198999.6, importe_modificado:1198999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1634442/proyecto_INICIO, 1634442/proyecto_FIN, 1634442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401634616 | Proyecto de inversión | 309842.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174889.0, modificado:174838.65}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74953.12, modificado:74931.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 239490 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 239490 | S | 318 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEZONTLA, 79980 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADOR CARRILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA T, lon:-98.70062238, lat:21.24276583}} | 2019-09-19 | 2019-11-27 | 309770.19 | 309770.19 | 309770.19 | 309770.19 | 309770.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-824037993-E13-2019, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:309820.54, importe_modificado:309820.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1634616/proyecto_FIN, 1634616/proyecto_PROCESO, 1634616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635263 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | REHABILITACION DE POZO INCLUYE KIT DE MOTOR ELECTRICO - 224256 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 224256 | S | 515 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A ENCINITOS COLONIA SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SAN ISIDRO, CAMINO ENCINITOS ZACATECAS PASANDO LA CAPILLA SOBRE CAMINO A ENCINITO, lon:-101.39996563, lat:21.9485103}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-33-2019, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS INHALTEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635263/proyecto_INICIO, 1635263/proyecto_FIN, 1635263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635540 | Proyecto de inversión | 680884.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680884.5, modificado:680884.5}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE LOS RIVERA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P. - 241282 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 241282 | S | 154 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE GOMEZ - RANCHITO DE LOS RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO RANCHITO DE LOS RIVERA, 79547 RANCHITO DE LOS RIVERA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMIN, lon:-100.70276236, lat:22.11520176}} | 2019-10-07 | 2019-12-30 | 680884.5 | 680884.5 | 680884.5 | 680884.5 | 680884.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISM/SC01OL/07/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE DIKAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:680884.5, importe_modificado:680884.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1635540/proyecto_INICIO, 1635540/proyecto_PROCESO, 1635540/proyecto_FIN, 1635540/proyecto_INICIO, 1635540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401636432 | Proyecto de inversión | 3638413.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3638413.27, modificado:3638413.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE AMPLIACION LA HINCADA PRIMERA ETAPA - 226532 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 226532 | S | 169 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2679.1, meta_modificada:7638.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - AMPLIACION LA HINCADA KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235 AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE BUGAMBILIAS, COBERT, lon:-99.24217143, lat:22.21985582}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 3638413.27 | 3638413.27 | 3638413.27 | 3638413.27 | 3638413.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-029M-2019-R33-5225, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3638413.27, importe_modificado:3638413.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7638.87}} | {1636432/proyecto_INICIO, 1636432/proyecto_PROCESO, 1636432/proyecto_INICIO, 1636432/proyecto_FIN, 1636432/proyecto_INICIO, 1636432/proyecto_PROCESO, 1636432/proyecto_FIN, 1636432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401636997 | Proyecto de inversión | 24811.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:12405.99, modificado:12405.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12405.99, modificado:12405.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO PRINCIPAL BARRIO MORELOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 242875 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | 242875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE, lon:-98.84908691, lat:21.17752423}} | 2019-11-15 | 2019-12-26 | 24811.97 | 24811.97 | 24811.97 | 24811.97 | 24811.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:23393.94, importe_modificado:23393.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1636997/proyecto_INICIO, 1636997/proyecto_FIN, 1636997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637042 | Proyecto de inversión | 5354682.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354682.39, modificado:5354682.39}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA COLONIAS DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD - 227667 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 227667 | S | 109 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:105, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LEÓN GARCÍA, 79273 LEÓN GARCÍA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ORIENTE 5 UBICADA EN EJIDO LEON GARCIA POR CITLALMINA ATRAS DE LOMAS DEL REAL, lon:-98.97631788, lat:22.0171517}} | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 5354682.39 | 5354682.39 | 5354682.39 | 5354682.39 | 5354682.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-002-2019-R33-4565, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:5354682.39, importe_modificado:5354682.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637042/proyecto_PROCESO, 1637042/proyecto_INICIO, 1637042/proyecto_PROCESO, 1637042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401638599 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | TERMINACION DE TECHO Y PISO EN ESC PRIMARIA INDIGENA SANTIAGO ALONSO MUDHULTUJUB LOCALIDAD TAMPATE SEGUNDA SECCION MPIO DE AQUISMON SLP - 229214 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 229214 | S | 1719 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL A TAMPATE SEGUNDA SECCION EJIDO TAMPATE SEGUNDA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A TAMPATE SEGUNDA SECCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS, lon:-99.02597113, lat:21.63528373}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-120, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638599/proyecto_INICIO, 1638599/proyecto_FIN, 1638599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639203 | Proyecto de inversión | 51897.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5189.74, modificado:5189.71}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46707.38, modificado:46707.38}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 245609 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 245609 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79993 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 13 + 400 18 INTERIOR SN RANCHERIA ENRAMADITAS, 79993 ENRAMADITAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y , A 20 METROS SOBRE LA CALLE, lon:-98.80498244, lat:21.20319929}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 51897.09 | 51897.09 | 51897.09 | 51897.09 | 51897.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639203/proyecto_INICIO, 1639203/proyecto_FIN, 1639203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639236 | Proyecto de inversión | 44611.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4461.13, modificado:4461.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40150.03, modificado:40150.02}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 245641 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 245641 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEMAMATLA KILÓMETRO 5 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.75994828, lat:21.23306506}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639236/proyecto_INICIO, 1639236/proyecto_FIN, 1639236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639706 | Proyecto de inversión | 1034062.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034062.31, modificado:1034062.31}} | CONSTRUCCION DE TREINTA MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCHE - 246134 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246134 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPEMOCHE Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CAMINO HACIA TAMBAQUE HASTA EL ENTRONQUE DE TANCHANACO TOMAR LA DESVIACI, lon:-99.08242088, lat:21.68937636}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1034062.31 | 1034062.31 | 1034062.31 | 1034062.31 | 1034062.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7224-140, contratista:PRALCO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de aquismon, monto:1034062.31, importe_modificado:1034062.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1639706/proyecto_INICIO, 1639706/proyecto_FIN, 1639706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639993 | Proyecto de inversión | 823574.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823574.02, modificado:823574.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PATIO CÍVICO DEL JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS, EN LA DELEGACIÓN DE LA PILA - 246464 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 246464 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR , lon:-100.86586487, lat:22.02469518}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 823574.02 | 823574.02 | 823574.02 | 823574.02 | 823574.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-32-2019, contratista:ARQYTRACK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:823574.02, importe_modificado:823574.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639993/proyecto_PROCESO, 1639993/proyecto_INICIO, 1639993/proyecto_FIN, 1639993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401640383 | Proyecto de inversión | 23402.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11701.45, modificado:11701.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:11701.45, modificado:11701.45}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA SANTIAGO - 246971 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 246971 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO, lon:-98.87315054, lat:21.19595643}} | 2019-11-14 | 2019-12-20 | 23402.9 | 23402.9 | 23402.9 | 23402.9 | 23402.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:23393.94, importe_modificado:23393.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1640383/proyecto_INICIO, 1640383/proyecto_FIN, 1640383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401642013 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO EL SACRIFICIO - 233960 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 233960 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS TAMARINDOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA COLONIA NUEVO MEXICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.7928007, lat:21.25964564}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT015/SH-OP/AD-R33/2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1642013/proyecto_FIN, 1642013/proyecto_PROCESO, 1642013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643537 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:116000.0, modificado:116000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LAS PEÑITAS DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 3 - 250872 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250872 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LAS PEÑITAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD., lon:-99.49594815, lat:22.06105212}} | 2019-10-22 | 2019-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-03/2019, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:881600.0, importe_modificado:881600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1643537/proyecto_INICIO, 1643537/proyecto_PROCESO, 1643537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643872 | Proyecto de inversión | 51582.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51582.79, modificado:51582.79}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - 251306 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251306 | S | 252 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO EL SAUZ, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO TANCHACHIN DESVIACION AL SAUZ, lon:-99.20557761, lat:21.93376452}} | 2019-07-14 | 2019-08-31 | 51582.79 | 51582.79 | 51582.79 | 51582.79 | 51582.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:51582.79, importe_modificado:51582.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643872/proyecto_INICIO, 1643872/proyecto_FIN, 1643872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644368 | Proyecto de inversión | 10000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.12, modificado:10000.12}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN TANCHACHIN - 251905 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251905 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA Y LLEGAR A TANCHACHIN, lon:-99.15122235, lat:21.829504}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 10000.12 | 10000.12 | 10000.12 | 10000.12 | 10000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10000.02, importe_modificado:10000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644368/proyecto_INICIO, 1644368/proyecto_FIN, 1644368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644476 | Proyecto de inversión | 2320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320.0, modificado:2320.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN TAMPATE CUARTA SECCION - 252013 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252013 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE CUARTA SECCION EJIDO TAMPATE, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON A TAMPATE CUARTA SECCION, lon:-99.03663242, lat:21.6368037}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2320.0, importe_modificado:2320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644476/proyecto_INICIO, 1644476/proyecto_FIN, 1644476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644874 | Proyecto de inversión | 59855.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59855.29, modificado:59855.29}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN JOLMOM - 252487 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252487 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL JOL MOM EJIDO , 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUSERO DE AQUISMON AL CRUSERO DEL LIMONCITO HASTA LLEGAR A TAMPAXAL Y DE AHI CAMINO A JOL MON, lon:-99.05049497, lat:21.5418843}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 59855.29 | 59855.29 | 59855.29 | 59855.29 | 59855.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:59855.29, importe_modificado:59855.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1644874/proyecto_INICIO, 1644874/proyecto_PROCESO, 1644874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644911 | Acción | 16979 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16979.0, modificado:16979.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 252538 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 252538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.38337, lat:21.910136}} | 2019-07-13 | 2019-10-01 | 16979 | 16979 | 16979 | 16979 | 16979 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-32-2019, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS INHALTEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:16979.0, importe_modificado:16979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1644911/proyecto_INICIO, 1644911/proyecto_PROCESO, 1644911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644988 | Proyecto de inversión | 28489.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28489.6, modificado:28489.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SAN PEDRO DE LAS ANONAS - 252594 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 252594 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO , 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TANUTE TANCHANACO TAMBAQUE SANTA CRUZ HACIA SAN PEDRO DE LAS ANONAS, lon:-99.05611552, lat:21.74666243}} | 2019-07-16 | 2019-08-31 | 28489.6 | 28489.6 | 28489.6 | 28489.6 | 28489.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:28489.6, importe_modificado:28489.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644988/proyecto_INICIO, 1644988/proyecto_FIN, 1644988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645163 | Proyecto de inversión | 86089.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86089.28, modificado:86089.28}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES SAN ISIDRO - 252754 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252754 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN IDRO EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON SE DIRIGE AL CRUCERO DE AQUISMOS CRUCERO EL LIMONCITO ENTRONQUE TAMPAXAL HACIA SAN ISIDRO, lon:-99.03786973, lat:21.52338899}} | 2019-07-18 | 2019-08-31 | 86089.28 | 86089.28 | 86089.28 | 86089.28 | 86089.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:86089.28, importe_modificado:86089.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1645163/proyecto_PROCESO, 1645163/proyecto_INICIO, 1645163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646022 | Proyecto de inversión | 23926.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23926.07, modificado:23926.07}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA CORRALES TAMAPATZ - 253600 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253600 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DESVIACION CAMINO HASTA LLEGAR A TAMAPATZ, lon:-99.07571198, lat:21.56170648}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 23926.07 | 23926.07 | 23926.07 | 23926.07 | 23926.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:23926.07, importe_modificado:23926.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1646022/proyecto_INICIO, 1646022/proyecto_FIN, 1646022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646267 | Proyecto de inversión | 64984.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64984.9, modificado:64984.9}} | CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TANCHACHIN - 253953 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253953 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO , 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMPEMOCHE CALDERA LA MORENA Y LLEGAR A TANCHACHIN, lon:-99.14963448, lat:21.82954384}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 64984.9 | 64984.9 | 64984.9 | 64984.9 | 64984.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:216000.82, importe_modificado:26000.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1646267/proyecto_FIN, 1646267/proyecto_PROCESO, 1646267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646376 | Proyecto de inversión | 3750.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750.05, modificado:3750.05}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO EL PROGRESO - 254098 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254098 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO BARRIO , 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A LINJA Y LLEGAR A BARRIO EL PROGRESO, lon:-99.08595343, lat:21.63449133}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 3750.05 | 3750.05 | 3750.05 | 3750.05 | 3750.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3750.05, importe_modificado:3750.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646376/proyecto_PROCESO, 1646376/proyecto_INICIO, 1646376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646559 | Proyecto de inversión | 342569.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342569.84, modificado:342569.84}} | CONSTRUCCION DE DIEZ MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALTENAM LA BANQUETA MUNICIPIO DE AQUISMON - 254391 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254391 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:CALLE PRINCIPAL ALTE ANAM EJIDO , 79760 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TAMAPATZ HACIA OBTUJUB DESVIACION HACIA ALTE ANAM LA BANQUETA, lon:-99.09295946, lat:21.66655864}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 342569.84 | 342569.84 | 342569.84 | 342569.84 | 342569.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:342569.84, importe_modificado:342569.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1646559/proyecto_INICIO, 1646559/proyecto_FIN, 1646559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646852 | Proyecto de inversión | 37004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37004.0, modificado:37004.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL OTATE - 254854 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254854 | S | 86 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EL OTATE EJIDO , 79760 EL OTATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA DESVIACION AL OTATE, lon:-99.14284652, lat:21.71409967}} | 2019-08-19 | 2019-09-30 | 37004 | 37004 | 37004 | 37004 | 37004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:37004.0, importe_modificado:37004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646852/proyecto_FIN, 1646852/proyecto_PROCESO, 1646852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649195 | Proyecto de inversión | 115799.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115799.09, modificado:115799.09}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE LA MESA TANTZOTZOB - 258159 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258159 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MESA EJIDO , 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A ENTRONQUE LA LAJA POR LINJA HASTA PUERTO DE TANTZOTZOB HASTA LLEGAR A LA MESA, lon:-99.15018459, lat:21.63465062}} | 2019-08-26 | 2019-09-14 | 115799.09 | 115799.09 | 115799.09 | 115799.09 | 115799.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:115799.09, importe_modificado:115799.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649195/proyecto_INICIO, 1649195/proyecto_FIN, 1649195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649215 | Proyecto de inversión | 115799.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115799.08, modificado:115799.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA CRUZ DE GUADALUPE - 258181 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258181 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CRUZ DE GUADALUPE EJIDO , 79760 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON SOTANO DE LAS GOLONDRINAS UNION DE GUADALUPE LA REFORMA HASTA LLEGAR A LA CRUZ DE GUADALUPE, lon:-99.11018466, lat:21.6667303}} | 2019-09-16 | 2019-10-12 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:115799.08, importe_modificado:115799.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649215/proyecto_PROCESO, 1649215/proyecto_FIN, 1649215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649420 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN BARRIO LA MINA - 258392 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258392 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL EN BARRIO LA MINA BARRIO , 79760 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL LLEGAR AL LIMONCITO DESVIO HACIA TAMPAXAL HASTA LLEGAR BARRIO LA MINA, lon:-99.05619442, lat:21.51729417}} | 2019-08-13 | 2019-08-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:4000.0, importe_modificado:4000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1649420/proyecto_INICIO, 1649420/proyecto_FIN, 1649420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650896 | Proyecto de inversión | 54424.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54424.09, modificado:54424.09}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALEMANIA ENTRE CALLES OBSIDIANA Y AV MEXICO COLONIA LAZARO CARDENAS - 260307 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 260307 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALEMANIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA MEXICO, CALLE FRANCIA UBICADA EN CALLE ALEMANIA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA MEXICO DE LA COL. LAZARO , lon:-99.00902843, lat:22.01480105}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 54424.09 | 54424.09 | 54424.09 | 54424.09 | 54424.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-037-2019-R33-5222, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:54424.09, importe_modificado:54424.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1650896/proyecto_PROCESO, 1650896/proyecto_INICIO, 1650896/proyecto_FIN, 1650896/proyecto_PROCESO, 1650896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651044 | Proyecto de inversión | 310193.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310193.37, modificado:310193.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON MALLASOMBRA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE FRACC ROSAS DEL TE - 260470 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 260470 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE DURANGO, CALLE PROLONGACION VICENTE SALAZAR UBICADA EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES, lon:-98.99188435, lat:21.98916477}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 310193.37 | 310193.37 | 310193.37 | 310193.37 | 310193.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-050-2019-R33-6394, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:310193.37, importe_modificado:310193.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1651044/proyecto_INICIO, 1651044/proyecto_PROCESO, 1651044/proyecto_FIN, 1651044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653222 | Proyecto de inversión | 862500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862500.0, modificado:862500.0}} | CONSTRUCCION DE 25 MUROS FIRMES EN EL NARANJITO - 263311 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 263311 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EN EL NARANJITO EJIDO , 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO DESVIO A TAMPEMOCHE PASAR POR LA CALDERA A TANCHACHIN HASTA EL SAUZ ESTA UN POCO ANTES EL NARANJITO, lon:-99.1774848, lat:21.85056531}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | 862500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78588, contratista:, convocante:MAS850101GF8, monto:849739.82, importe_modificado:849739.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1653222/proyecto_INICIO, 1653222/proyecto_FIN, 1653222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653635 | Proyecto de inversión | 1297773.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297773.13, modificado:1297773.13}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JORGE TERAN Y MANGO ENTRE AV ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GER - 263916 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 263916 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1399.5, meta_modificada:1399.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JORGE TERAN Y MANGO COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GERARDO MEDELLIN JORGE TERAN Y MANGO ENTRE CALLE AV. ADOLFO LO, lon:-99.02507937, lat:22.02288571}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 1297773.13 | 1297773.13 | 1297773.13 | 1297773.13 | 1297773.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-049-2019-R33-6922, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1297773.13, importe_modificado:1297773.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1399.5}} | {1653635/proyecto_INICIO, 1653635/proyecto_PROCESO, 1653635/proyecto_FIN, 1653635/proyecto_PROCESO, 1653635/proyecto_FIN, 1653635/proyecto_PROCESO, 1653635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654101 | Proyecto de inversión | 81900.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81900.55, modificado:81900.55}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN SAN ISIDRO - 264556 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 264556 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO A TAMPAXAL Y SAN ISIDRO, lon:-99.03868024, lat:21.5236376}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 81900.55 | 81900.55 | 81900.55 | 81900.55 | 81900.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76335, contratista:, convocante:municipio de aquismon, monto:109201.01, importe_modificado:109201.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1654101/proyecto_FIN, 1654101/proyecto_PROCESO, 1654101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657407 | Proyecto de inversión | 88500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8850.0, modificado:8850.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79650.0, modificado:79650.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 267008 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 267008 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL ENCINAL KILÓMETRO 31 + 300 38 INTERIOR SN RANCHERIA EL ENCINAL, 79967 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINAL Y , A 100 METROS DEL KINDER DE LA, lon:-98.88261916, lat:21.29995711}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ022/2019, contratista:IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:88500.0, importe_modificado:88500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657407/proyecto_INICIO, 1657407/proyecto_FIN, 1657407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401659871 | Proyecto de inversión | 186053.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186053.2, modificado:186053.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EJIDO ESTACION MICOS - 270382 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270382 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.45, meta_modificada:72.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:118, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - ESTACION MICOS KILÓMETRO 18 + 900 EJIDO ESTACIÓN MICOS, 79233 ESTACIÓN MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIALIDAD E.C. 70 COYOLES ESTACIÓN QUINIENTOS LA H, lon:-99.17287992, lat:22.1161763}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 186053.2 | 186053.2 | 186053.2 | 186053.2 | 186053.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-051-2019-R33-6917, contratista:JOSÉ ESTEBAN FLORES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:186053.2, importe_modificado:186053.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.45}} | {1659871/proyecto_INICIO, 1659871/proyecto_FIN, 1659871/proyecto_PROCESO, 1659871/proyecto_FIN, 1659871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401659990 | Proyecto de inversión | 1250966.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250966.25, modificado:1250547.0}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 5 - 270537 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 270537 | S | 493 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3798.0, meta_modificada:3798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA TIERRA BLANCA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , EN LA COLONIA DE TIERRA BLANCA, lon:-100.98182128, lat:22.11792154}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1250547 | 1250547 | 1250547 | 1250547 | 1250547 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-77-2019, contratista:JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ DE LIRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1250547.0, importe_modificado:1250966.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3798.0}} | {1659990/proyecto_INICIO, 1659990/proyecto_FIN, 1659990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660781 | Proyecto de inversión | 298346.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298346.88, modificado:298346.88}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO LA PILA - 271517 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271517 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:CALLE LUIS FLORES EJIDO LA PILA, 79255 LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AL MAGUEY, COBERTURA DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA PILA PERTENECIENTE A LA ZONA TENEK, lon:-99.08433669, lat:21.86822016}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 298346.88 | 298346.88 | 298346.88 | 298346.88 | 298346.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1660781/proyecto_INICIO, 1660781/proyecto_PROCESO, 1660781/proyecto_FIN, 1660781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661070 | Proyecto de inversión | 264814.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264814.68, modificado:264814.68}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES LA AGUAJE - 271832 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271832 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1028, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL AGUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA AGUAJE, 79274 LA AGUAJE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CAMINO DE LEON GARCIA HACIA ZONA NORTE DE CIUDAD VALLES MARG, lon:-98.9221273, lat:22.05753784}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 264814.68 | 264814.68 | 264814.68 | 264814.68 | 264814.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1661070/proyecto_INICIO, 1661070/proyecto_FIN, 1661070/proyecto_PROCESO, 1661070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661475 | Proyecto de inversión | 256144.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256144.72, modificado:256144.72}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES LA TOCONALA - 272464 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 272464 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:232, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TOCONALA KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO EJIDO LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN), 79260 EJIDO LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRANDO POR CIRCUITO, lon:-99.0016195, lat:21.90376961}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 256144.72 | 256144.72 | 256144.72 | 256144.72 | 256144.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1661475/proyecto_INICIO, 1661475/proyecto_PROCESO, 1661475/proyecto_FIN, 1661475/proyecto_PROCESO, 1661475/proyecto_FIN, 1661475/proyecto_PROCESO, 1661475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401663500 | Proyecto de inversión | 1159045.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159045.42, modificado:1159045.42}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 14 - 274912 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 274912 | S | 418 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3518.4, meta_modificada:3518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA MATAMOROS, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , MARGARITA MORAN VELIZ RANCHO LA CRUZ, PUERTOS, MATAMORITOS, MATAMOROS, MARTIRES ANTORCHISTAS, lon:-100.96947816, lat:22.19390212}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1159045.42 | 1159045.42 | 1159045.42 | 1159045.42 | 1159045.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-86-2019, contratista:PESA INNOVACION DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1159045.42, importe_modificado:1159045.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3518.4}} | {1663500/proyecto_FIN, 1663500/proyecto_PROCESO, 1663500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665160 | Proyecto de inversión | 115741.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115741.24, modificado:115641.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES CAMILLAS - 277684 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277684 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LOMA CANOITAS - CAMILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO CAMILLAS, 79246 CAMILLAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR EL CAMINO DE LOMA CANOITAS HASTA LLEGAR A CAMILLAS, lon:-99.14008843, lat:22.05659341}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665160/proyecto_INICIO, 1665160/proyecto_PROCESO, 1665160/proyecto_FIN, 1665160/proyecto_PROCESO, 1665160/proyecto_FIN, 1665160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665510 | Proyecto de inversión | 90779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90779.0, modificado:90779.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EL PLATANITO SECTOR SEIS - 278072 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278072 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:144, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO EC. 70 COYOLES -ESTACION QUINIENTOS - PLATANITO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO EL PLATANITO, 79245 EL PLATANITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLE, lon:-99.14359356, lat:22.09461605}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665510/proyecto_INICIO, 1665510/proyecto_PROCESO, 1665510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665519 | Proyecto de inversión | 51412.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46271.13, modificado:46271.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5141.11, modificado:5141.24}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 278082 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 278082 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAZUNCHALE - AGUAZARCA KILÓMETRO 14 + 300 144 INTERIOR SN RANCHERIA AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 50 METROS DEL CECIYTE, lon:-98.92416077, lat:21.28684163}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 51412.37 | 51412.37 | 51412.37 | 51412.37 | 51412.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ019/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:52829.04, importe_modificado:52829.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665519/proyecto_INICIO, 1665519/proyecto_FIN, 1665519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665528 | Proyecto de inversión | 231282.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231282.48, modificado:231282.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO CASA BLANCA - 278089 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278089 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:268, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CASA BLANCA KILÓMETRO 36 + 500 EJIDO CASA BLANCA, 79243 CASA BLANCA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI PARA DESPUE, lon:-99.24391952, lat:21.99090161}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 231282.48 | 231282.48 | 231282.48 | 231282.48 | 231282.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1665528/proyecto_INICIO, 1665528/proyecto_PROCESO, 1665528/proyecto_FIN, 1665528/proyecto_PROCESO, 1665528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665593 | Proyecto de inversión | 64275.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6427.6, modificado:6427.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57848.16, modificado:57848.16}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 278171 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 278171 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79983 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL PALMITO KILÓMETRO 8 + 900 12 INTERIOR SN EJIDO EL PALMITO, 79983 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y , A 50 METROS DE LA IGLESI, lon:-98.71207848, lat:21.24416062}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 64275.73 | 64275.73 | 64275.73 | 64275.73 | 64275.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ019/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:52829.04, importe_modificado:52829.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665593/proyecto_INICIO, 1665593/proyecto_FIN, 1665593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401666103 | Proyecto de inversión | 181558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181558.0, modificado:181558.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES LA LOMITA PINOLILLO EL SIDRAL - 278827 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278827 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:797, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA LOMITA KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO LA LOMITA, 79267 LA LOMITA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA TAMPAYASAN MIGUEL EL SIDRAL SAN MIG, lon:-99.05613786, lat:21.84126198}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 181558 | 181558 | 181558 | 181558 | 181558 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1666103/proyecto_INICIO, 1666103/proyecto_PROCESO, 1666103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680223 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO 4.00 X 4.00 EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 288493 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288493 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA RANCHERIA LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A VALLES Y CALLE TAMAZUNCHALE, LA ONBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA PERIFERICA DE LA COMUNIDAD DE LA PIMIENTA, lon:-99.00534737, lat:21.53097789}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-057.., contratista:zoila esperanza trejo salazar, convocante:municipio de huehuetlan, monto:98000.0, importe_modificado:98000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1680223/proyecto_INICIO, 1680223/proyecto_PROCESO, 1680223/proyecto_FIN, 1680223/proyecto_PROCESO, 1680223/proyecto_FIN, 1680223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680402 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DE HUEHUETLAN TANLEAB II - 288903 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288903 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRICNIPAL TANLEAB II RANCHERIA TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANLEAB II Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS LOCALIDADES DE HUEHUETLAN TANLEAB I TANLEAB II, TZINAJE II, TZINEJA I, CAB, lon:-98.95228658, lat:21.54816935}} | 2019-10-11 | 2019-12-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-060, contratista:EDGAR CADENA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680402/proyecto_INICIO, 1680402/proyecto_PROCESO, 1680402/proyecto_FIN, 1680402/proyecto_PROCESO, 1680402/proyecto_INICIO, 1680402/proyecto_PROCESO, 1680402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401681552 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SEDE EN TANDZUMADZ - 291401 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 291401 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRICNIPAL TANDZUMADZ RANCHERIA TANDZUMADZ, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ 2DA SECCION Y 3RA SECCION, lon:-98.97770595, lat:21.56741131}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-003, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681552/proyecto_PROCESO, 1681552/proyecto_INICIO, 1681552/proyecto_FIN, 1681552/proyecto_PROCESO, 1681552/proyecto_INICIO, 1681552/proyecto_FIN, 1681552/proyecto_PROCESO, 1681552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401681787 | Proyecto de inversión | 101000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:101000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS LITCHES - 291936 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 291936 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL LITCHES COLONIA LITCHES, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LITCHES Y , REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-98.97076132, lat:21.48155357}} | 2019-10-25 | 2019-12-24 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-064, contratista:EDGAR CADENA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:101000.0, importe_modificado:101000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681787/proyecto_FIN, 1681787/proyecto_INICIO, 1681787/proyecto_PROCESO, 1681787/proyecto_INICIO, 1681787/proyecto_FIN, 1681787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401683715 | Proyecto de inversión | 299352.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299352.95, modificado:299352.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHO COLALTITLA - 295939 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 295939 | S | 23 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:72, direccion:CALLE CAMINO REAL COLALTITLA A PIAXTLA RANCHO RANCHO COLALTITLA, 79860 RANCHO COLALTITLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLALTITLA MPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.91925348, lat:21.55361356}} | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 299352.95 | 299352.95 | 299352.95 | 299352.95 | 299352.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2019/-33 FISM/AD-62, contratista:JNOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, SLP, monto:299352.95, importe_modificado:299352.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1683715/proyecto_PROCESO, 1683715/proyecto_INICIO, 1683715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693766 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599104.69}} | ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLAN PONCIANO ARRIAGA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884601 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.3, meta_modificada:1780.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 115, Plan Ponciano Arriaga, 78117 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99699795, lat:22.20038369}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 599104.69 | 599104.69 | 599104.69 | 599104.69 | 599104.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401695057 | Acción | 59811.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59811.8, modificado:59811.8}} | ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO CON AIRE ACONDICIONADO SILLAS Y DESPACHADOR DE AGUA EN LOS DEPARTAMENTOS - 228826 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 228826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.662063, lat:21.598088}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 59811.8 | 59811.8 | 59811.8 | 59811.8 | 59811.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTE-AD-PRODIM-2019/02, contratista:LIA. RAYMUNDO SANTOS AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, monto:59811.8, importe_modificado:59811.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:17.0}} | {1695057/proyecto_FIN, 1695057/proyecto_INICIO, 1695057/proyecto_PROCESO, 1695057/proyecto_INICIO, 1695057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401697379 | Proyecto de inversión | 362504.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362504.65, modificado:362504.65}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 2019-6391 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Tanchachín 42, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.97686005, lat:21.98260756}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 362504.65 | 362504.65 | 362504.65 | 362504.65 | 362504.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-043-2019-R33-6391, contratista:MULTIMONTAJES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:362504.65, importe_modificado:362504.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697379/proyecto_PROCESO, 1697379/proyecto_INICIO, 1697379/proyecto_PROCESO, 1697379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401698296 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1793360.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORFIRIO DIAZ, DE DREN EL CARMEN AL CADENAMIENTO 0+200, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP |  | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 1518, Las Palmas, 79625 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.0017643, lat:21.91947821}} | 2019-08-12 | 2019-11-08 | 1793360 | 1793360 | 1793360 | 1793360 | 1793360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-FIES-027/2019, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:1793360.0, importe_modificado:1793360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1698296/proyecto_INICIO, 1698296/proyecto_FIN, 1698296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170200869814 | Proyecto de inversión | 132098.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132098.29, modificado:132098.29}} | Construcción De Cisterna Deposito Para Agua Potable En Preparatoria De La Localidad De Zoquitipa - 67489 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 67489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.76857769, lat:21.21416553}} | 2017-04-05 | 2017-06-15 | 132098.29 | 132098.29 | 132098.29 | 132098.29 | 132098.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SJ-004/AD/R33/17, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:132098.29, importe_modificado:132098.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {978830/proyecto_INICIO, 978830/proyecto_FIN, 978830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485956 | Proyecto de inversión | 491974.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491974.19, modificado:491974.19}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO RUTA AGEB CERO SEIS CUATRO OCHO - 435064 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 435064 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0648 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.00204868, lat:21.90411559}} | 2018-11-16 | 2018-12-28 | 491974.19 | 491974.19 | 491974.19 | 491974.19 | 491974.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-092/2018, contratista:JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:491974.19, importe_modificado:491974.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1485956/proyecto_FIN, 1485956/proyecto_INICIO, 1485956/proyecto_PROCESO, 1485956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511205 | Proyecto de inversión | 540250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540250.0, modificado:487593.09}} | Construcción de Red de drenaje sanitario en 1a. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884416 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0208196, lat:22.1728286}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 487593.09 | 487593.09 | 487593.09 | 487593.09 | 487593.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511235 | Proyecto de inversión | 3336235.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336235.72, modificado:2650300.23}} | Rehabilitación de calle Arenal, tramo de calle Acceso Norte a las Vias del FFCC | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884423 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96443057, lat:22.16875688}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2650300.23 | 2650300.23 | 2650300.23 | 2650300.23 | 2650300.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5600.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511933 | Proyecto de inversión | 414714.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:414714.32, modificado:375867.45}} | Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24DJN1826X Jardín de Niños María Montessori, 0017 El Camarón, 43 Tierra Nueva | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160420 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.32714844, lat:21.6976275}} | 2019-02-01 | 2019-05-24 | 375867.45 | 375867.45 | 375867.45 | 375867.45 | 375867.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201541900 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL JATO - 86378 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86378 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LIMONES, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDA DEL JATO MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP, lon:-100.75373145, lat:23.67893075}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2019, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1994284.3, importe_modificado:1994284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1541900/proyecto_INICIO, 1541900/proyecto_PROCESO, 1541900/proyecto_FIN, 1541900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201541993 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA - 86512 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86512 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD LA BOCA MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., lon:-100.73236252, lat:23.65797813}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2019, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1994284.3, importe_modificado:1994284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1541993/proyecto_INICIO, 1541993/proyecto_PROCESO, 1541993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201544360 | Proyecto de inversión | 1298514.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298514.4, modificado:1119067.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUENOS AIRES EN DAMIAN CARMONA - 90259 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 90259 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN EJIDO DAMIÁN CARMONA, 79720 DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y , POR EL CAMPO DE BEISBOL, lon:-99.29151316, lat:22.09285492}} | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 1119067.62 | 1119067.62 | 1119067.62 | 1119067.62 | 1119067.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-19/2019, contratista:CATALINA GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:1119067.62, importe_modificado:1119067.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544360/proyecto_INICIO, 1544360/proyecto_FIN, 1544360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201545462 | Proyecto de inversión | 277047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277047.8, modificado:277047.79}} | AMPLIACIÓN RED Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN SABINITO QUEMADO - 66151 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 66151 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:54, direccion:CALLE SABINITO QUEMADO INTERIOR SN PUEBLO EL SABINITO QUEMADO, 79707 EL SABINITO QUEMADO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.49736684, lat:21.77622666}} | 2019-04-19 | 2019-07-18 | 277047.79 | 277047.79 | 277047.79 | 277047.79 | 277047.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-04/2019, contratista:DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:277047.79, importe_modificado:277047.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545462/proyecto_INICIO, 1545462/proyecto_FIN, 1545462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201545764 | Proyecto de inversión | 33711.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33711.95, modificado:33255.32}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS GENOVEVO RIVAS GUILLEN - 92341 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 92341 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CONTINUACION CARRETERA TAMBACA - CUATES INTERIOR SN RANCHERIA ABRAS DEL COROZO, 79731 ABRAS DEL COROZO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-99.27325024, lat:21.92628451}} | 2019-05-01 | 2019-06-24 | 33255.32 | 33255.32 | 33255.32 | 33255.32 | 33255.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62618, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:33255.32, importe_modificado:33255.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1545764/proyecto_INICIO, 1545764/proyecto_FIN, 1545764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558352 | Proyecto de inversión | 1269288.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269288.75, modificado:1118737.26}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0999Y Primaria José Ma. Morelos, 0045 Santa Rita del Sotol, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194042 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:20 de Noviembre, Santa Rita del Sotol, S.L.P., México, lon:-100.63459396, lat:24.00797272}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1118737.26 | 1118737.26 | 1118737.26 | 1118737.26 | 1118737.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558361 | Proyecto de inversión | 1326948.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326948.85, modificado:1231121.4}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0487X Telesecundaria Francisco I. Madero, 0095 Texas, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194046 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:95, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.74480057, lat:21.94392127}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1231121.4 | 1231121.4 | 1231121.4 | 1231121.4 | 1231121.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560714 | Proyecto de inversión | 426714.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426714.56, modificado:394810.03}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR0320R Primaria Netzahualcóyotl, 0008 Conejillo, 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194069 | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.79519653, lat:22.50431055}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 394810.03 | 394810.03 | 394810.03 | 394810.03 | 394810.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560728 | Proyecto de inversión | 1205039.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205039.84, modificado:1090085.49}} | Construcción de techado tipo I de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1379X Primaria Carmen Serdán, 0006 El Jato, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194081 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.75149536, lat:23.6797436}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 1090085.49 | 1090085.49 | 1090085.49 | 1090085.49 | 1090085.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560737 | Proyecto de inversión | 660064.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660064.02, modificado:569157.22}} | Construcción de techado tipo III de 5.95 x 24.00 m. en 24DJN0049I Jardín de Niños Cuitláhuac, 0001 Venado, 45 Venado | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194085 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.8, meta_modificada:142.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Charcas - San Luis Potosi, Venado, S.L.P., México, lon:-101.09508634, lat:22.92171755}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 569157.22 | 569157.22 | 569157.22 | 569157.22 | 569157.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560795 | Proyecto de inversión | 1085781.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085781.52, modificado:1051634.41}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna, fosa séptica, pozo absorción y obras exteriores en 24DPR1234B Primaria Cuauhtémoc, 0030 Tampuchón, 14 Coxcatlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194105 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95231247, lat:21.5106537}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 1051634.41 | 1051634.41 | 1051634.41 | 1051634.41 | 1051634.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201562368 | Proyecto de inversión | 1208398.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208398.2, modificado:1199318.58}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles, Pedro Fernández, tramo de Av. José De Gálvez a Fin de Privada, calle Juan Antonio Quiroz 2a. etapa, calle Israel tramo de calle Bagdad a calle Lisboa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884434 | S | 66196 | 63804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.77, meta_modificada:1162.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.925389, lat:22.1379731}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1199318.58 | 1199318.58 | 1199318.58 | 1199318.58 | 1199318.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567842 | Proyecto de inversión | 762519.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762519.17, modificado:762519.17}} | Construcción de techado tipo III de 8.90 x 24.00 m. en plaza cívica en 24DML0005K Educación Especial CAM Prof. Manuel López Dávila, ubicada en 0001 San Luis Potosí, colonia Virreyes, calle Fray Alonso de la Veracruz, 410, municipio 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194075 | S | 41 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.6, meta_modificada:213.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Fray A. de La Veracruz 410, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01012468, lat:22.14439237}} | 2019-08-13 | 2019-11-19 | 762519.17 | 762519.17 | 762519.17 | 762519.17 | 762519.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567869 | Proyecto de inversión | 1411098.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411098.76, modificado:1185838.58}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0500A Telesecundaria Miguel Hidalgo, ubicada en 0256 Fracción Milpillas, municipio 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194140 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:256, direccion:Niños Heroes 1a, Fracción Milpillas, S.L.P., México, lon:-100.96401215, lat:22.22777261}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 1185838.58 | 1185838.58 | 1185838.58 | 1185838.58 | 1185838.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568134 | Proyecto de inversión | 410023.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410023.94, modificado:410023.75}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0109W Telesecundaria Francisco Villa, 0034 Palomas, 50 Villa de Reyes, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194171 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion: , , 0034 Palomas, 50 Villa de Reyes, S.L.P., lon:-100.932486, lat:21.803124}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 410023.75 | 410023.75 | 410023.75 | 410023.75 | 410023.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575363 | Proyecto de inversión | 1270996.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270996.16, modificado:1270996.19}} | Rehabilitación con conreto hidráulico de Crucero de Manuel J. Clouthier e Himno Nacional. | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884515 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1923.54, meta_modificada:1923.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Manuel J. Clouthier 390C, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9991169, lat:22.14249431}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1270996.19 | 1270996.19 | 1270996.19 | 1270996.19 | 1270996.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1923.54}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575982 | Proyecto de inversión | 798220.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798220.42, modificado:776116.87}} | Pavimentación en concreto hidráulico en calle Laguna de Mayran, tramo Lago Transimeño a Lago Onega | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884536 | S | 4074 | 3926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Laguna de Mayrán 235, Constitucion, 78300 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96284807, lat:22.13607449}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 776116.87 | 776116.87 | 776116.87 | 776116.87 | 776116.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301576252 | Proyecto de inversión | 8701885.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8701885.06, modificado:8701885.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD, COL. RANCHO PAVÓN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-FORTASEG-01-01/2019. | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Rancho Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9517378, lat:22.1785435}} | 2019-07-11 | 2019-11-29 | 8701885.06 | 8701885.06 | 8701885.06 | 8701885.06 | 8701885.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-FORTASEG-01-01/2019, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:8701885.06, importe_modificado:8701885.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576252/proyecto_INICIO, 1576252/proyecto_PROCESO, 1576252/proyecto_INICIO, 1576252/proyecto_PROCESO, 1576252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401606621 | Proyecto de inversión | 185514.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92757.41, modificado:92757.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92757.41, modificado:92757.41}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS - 86405 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86405 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:9, direccion:EJIDO VILLA DE LA PAZ, 00000 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD LOS NAZARIOS MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP, lon:-100.70865029, lat:23.70953634}} | 2019-09-23 | 2019-12-14 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2019, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1994284.3, importe_modificado:1994284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1606621/proyecto_PROCESO, 1606621/proyecto_INICIO, 1606621/proyecto_PROCESO, 1606621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613520 | Proyecto de inversión | 607962.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303981.19, modificado:303981.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303981.23, modificado:303981.19}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL CAÑON DEL TANINUL EL ABRA MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 162012 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 162012 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:587, direccion:CALLE 17 DE OCTUBRE EJIDO EL CAÑÓN DEL TANINUL (EL ABRA), 79273 EL CAÑÓN DEL TANINUL (EL ABRA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POLVORIN Y CALLE CALLE ANTONIO BARRIOS, CALLE CALLE 3 DE ABRIL COBERTURA DE LAS CALLES 17, lon:-98.93868074, lat:21.98614613}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 607962.38 | 607962.38 | 607962.38 | 607962.38 | 607962.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DU-SLP-01/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1900685.36, importe_modificado:1900685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1613520/proyecto_INICIO, 1613520/proyecto_PROCESO, 1613520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615189 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL LAUREL EN TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP - 167807 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 167807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00070 TRAMO EL LAUREL - TANQUIÁN DE ESCOBEDO KILÓMETRO 5 + 1 EJIDO TAMPICOL, 79841 EL LAUREL, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA SAN VICENTE TANQUIÁN DE ESCOBEDO 11 TRAMO SAN, lon:-98.65725791, lat:21.65156986}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISE-AD-2019-05, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP, monto:974224.18, importe_modificado:974224.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1615189/proyecto_INICIO, 1615189/proyecto_FIN, 1615189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617516 | Proyecto de inversión | 1108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514650.0, modificado:514650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593850.0, modificado:593850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARAGOZA (ZONA NORTE) - 180937 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 180937 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SECUNDINO AGUNDIS COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRES, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA M, lon:-100.73266293, lat:22.03929878}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 1108500 | 1108500 | 1108500 | 1108500 | 1108500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/01/2019, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:1108500.0, importe_modificado:1108500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1617516/proyecto_INICIO, 1617516/proyecto_FIN, 1617516/proyecto_PROCESO, 1617516/proyecto_FIN, 1617516/proyecto_PROCESO, 1617516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617614 | Proyecto de inversión | 812409.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812409.23, modificado:812409.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADAS, ETV SECUNDARIA DE NUEVA CREACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO D - 181469 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA SLP | 181469 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:89, direccion:CALLE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO SANTO DOMINGO, 79546 SANTO DOMINGO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SUR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.74782221, lat:22.09450021}} | 2019-08-13 | 2019-10-31 | 812409.23 | 812409.23 | 812409.23 | 812409.23 | 812409.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISM/UB02OA/02/2019, contratista:GARMELDI INGENIERÍA Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:812409.23, importe_modificado:812409.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1617614/proyecto_INICIO, 1617614/proyecto_FIN, 1617614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617801 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA TERRAPLEN EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP - 182510 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO | 182510 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COLONIA TERRAPLEN EN RAFAEL PLATON SANCHEZ ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, lon:-98.66671097, lat:21.60953452}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISE-AD-2019-03, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:371158.73, importe_modificado:371158.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1617801/proyecto_INICIO, 1617801/proyecto_PROCESO, 1617801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618475 | Acción | 119998.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119998.78, modificado:119998.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 186167 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-07-26 | 2019-08-26 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT028/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:RENE CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:119998.78, importe_modificado:119998.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1618475/proyecto_INICIO, 1618475/proyecto_FIN, 1618475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618580 | Proyecto de inversión | 21294 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19164.6, modificado:17212.97}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2129.4, modificado:1912.55}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 186584 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186584 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO MATLAPA - CERRO GRANDE KILÓMETRO 17 + 100 1 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GRANDE, 79967 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CERRO GRANDE Y , DONDE TERMINA LA RAMPA, lon:-98.87545398, lat:21.27021778}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 19125.52 | 19125.52 | 19125.52 | 19125.52 | 19125.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1618580/proyecto_FIN, 1618580/proyecto_PROCESO, 1618580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619205 | Proyecto de inversión | 45670.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4567.05, modificado:4375.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41103.45, modificado:39383.15}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 189620 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189620 | S | 6 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO RETROCESO - SANTIAGO CENTRO BO. TETITLA KILÓMETRO 6 + 300 136 INTERIOR SN RANCHERIA TETITLA, 79996 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y CALLE BUENA VISTA, CA, lon:-98.83245938, lat:21.21024336}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 43759.06 | 43759.06 | 43759.06 | 43759.06 | 43759.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1619205/proyecto_INICIO, 1619205/proyecto_FIN, 1619205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619415 | Proyecto de inversión | 122915.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122915.5, modificado:122915.5}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA COLONIA DE LA UNION DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL - 190957 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 190957 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL COLONIA DE LA UNION COLONIA COLONIA DE LA UNION, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL AQUISMON SE TOMA EL CAMINO HACIA LA CARRETERA VAL, lon:-99.05345524, lat:21.52098433}} | 2019-07-13 | 2019-09-08 | 122915.5 | 122915.5 | 122915.5 | 122915.5 | 122915.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-3200, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:122915.5, importe_modificado:122915.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1619415/proyecto_INICIO, 1619415/proyecto_FIN, 1619415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619465 | Proyecto de inversión | 399989.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399989.76, modificado:399989.77}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 191217 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 191217 | S | 130 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:256, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMAN - TOLAPA (TOLAPA TAMAN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 EJIDO TOLAPA TOLAPA TAMA, 79960 TOLAPA (TOLAPA TAMÁN), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 15 Y , , lon:-98.88071137, lat:21.22317404}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 399989.77 | 399989.77 | 399989.77 | 399989.77 | 399989.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT068/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:399989.77, importe_modificado:399989.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.0}} | {1619465/proyecto_INICIO, 1619465/proyecto_FIN, 1619465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620302 | Proyecto de inversión | 47624 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42861.6, modificado:37725.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4762.4, modificado:4191.71}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 195525 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 195525 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - SOQUIAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 68 INTERIOR SN RANCHERIA SOQUIAMEL, 79995 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA LOMITA Y , A 5 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-98.79554196, lat:21.17127591}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 41917.12 | 41917.12 | 41917.12 | 41917.12 | 41917.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620302/proyecto_PROCESO, 1620302/proyecto_FIN, 1620302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620466 | Proyecto de inversión | 298197.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298197.07, modificado:298197.07}} | AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA CHANTOL CERRO ALTO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E - 196342 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 196342 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CHANTOL Y , UBICADA EN CALLES VENUSTIANO CARRANZA CARRETERA CHANTOL- CERRO ALTO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO D, lon:-99.04909138, lat:22.14549329}} | 2019-09-17 | 2019-12-15 | 298197.07 | 298197.07 | 298197.07 | 298197.07 | 298197.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2019-R33, contratista:ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:298197.07, importe_modificado:298197.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1620466/proyecto_PROCESO, 1620466/proyecto_INICIO, 1620466/proyecto_FIN, 1620466/proyecto_PROCESO, 1620466/proyecto_FIN, 1620466/proyecto_PROCESO, 1620466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401627342 | Proyecto de inversión | 249783.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249783.96, modificado:249783.96}} | CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO DE PUNTO DOCE METROS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUATRO POZOS AQUISMON SLP - 229935 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 229935 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A BARRIO CUATRO POZOS BARRIO CUATRO POZOS, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A CUATRO POZOS Y , SE TOMA EL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HACIENDO UNA DESVIACIÓN HACIA EL ZOP, lon:-99.08043071, lat:21.56537473}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 249783.96 | 249783.96 | 249783.96 | 249783.96 | 249783.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7273, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:249783.96, importe_modificado:249783.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627342/proyecto_FIN, 1627342/proyecto_PROCESO, 1627342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401627765 | Proyecto de inversión | 680668.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680668.06, modificado:680668.06}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE CUARTA SECCION - 231638 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 231638 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL A TAMPATE CUARTA SECCION SECCION TAMPATE CUARTA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMPATE CUARTA SECCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS, lon:-99.03368419, lat:21.63131307}} | 2019-11-23 | 2019-12-30 | 680668.06 | 680668.06 | 680668.06 | 680668.06 | 680668.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7222, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:680668.06, importe_modificado:680668.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1627765/proyecto_INICIO, 1627765/proyecto_FIN, 1627765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401628339 | Proyecto de inversión | 499995.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499995.9, modificado:499812.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES - 233811 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 233811 | S | 110 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MAZATÉTL, 79964 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE LOCALIZA A 12KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES POR LA LOC, lon:-98.8024643, lat:21.27735829}} | 2019-11-26 | 2019-12-27 | 499812.78 | 499812.78 | 499812.78 | 499812.78 | 499812.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT175/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:499812.78, importe_modificado:499812.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1628339/proyecto_INICIO, 1628339/proyecto_PROCESO, 1628339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401628354 | Proyecto de inversión | 499999.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.51, modificado:499983.93}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 233876 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 233876 | S | 456 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES ENTRONQUE ENTRADA A AHUEHUEYO, lon:-98.79686401, lat:21.28317097}} | 2019-11-26 | 2019-12-27 | 499983.93 | 499983.93 | 499983.93 | 499983.93 | 499983.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT174/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499983.93, importe_modificado:499983.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {1628354/proyecto_INICIO, 1628354/proyecto_FIN, 1628354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629673 | Proyecto de inversión | 47863 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4786.3, modificado:4778.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43076.7, modificado:43003.51}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO ARTESANAL - 198331 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 198331 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO MECATLAN - AXHUMOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 177 INTERIOR SN RANCHERIA AXHUMOL, 79991 AXHUMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMAJAC Y , A 20 METROS ANTES DE LA Y GRIEGA, lon:-98.78124526, lat:21.20615869}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 47781.68 | 47781.68 | 47781.68 | 47781.68 | 47781.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ017/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:43003.51, importe_modificado:43003.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629673/proyecto_INICIO, 1629673/proyecto_FIN, 1629673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629678 | Proyecto de inversión | 49811 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4981.1, modificado:4970.94}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44829.9, modificado:44738.44}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO ARTESANAL - 198360 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 198360 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - MECATLAN KILÓMETRO 8 + 900 140 INTERIOR SN EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , FRENTE A LA TIENDA MARIA DE JESUS, lon:-98.79510682, lat:21.21929832}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 49709.38 | 49709.38 | 49709.38 | 49709.38 | 49709.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ017/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:43003.51, importe_modificado:43003.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629678/proyecto_INICIO, 1629678/proyecto_FIN, 1629678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630552 | Proyecto de inversión | 1442773.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442773.42, modificado:1442773.42}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLES ACUARIO Y AV LOS CEDROS, ENTRE AV LOS ALAMOS Y CALLE GEMINIS FRACC JARDINES DEL CAMPESTRE - 203021 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 203021 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CAMPESTRE, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA LOS ALAMOS, CALLE GEMINIS UBICADA EN CALLES ACUARIO Y AV. LOS CEDROS ENTRE AV. LOS AL, lon:-98.97990074, lat:21.97273132}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 1442773.42 | 1442773.42 | 1442773.42 | 1442773.42 | 1442773.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-028M-2019-R33-5203, contratista:JESÚS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1442773.42, importe_modificado:1442773.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} | {1630552/proyecto_INICIO, 1630552/proyecto_FIN, 1630552/proyecto_PROCESO, 1630552/proyecto_FIN, 1630552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630815 | Proyecto de inversión | 1199996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199996.4, modificado:1199996.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR ACOSTA - 204439 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 204439 | S | 221 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:CALLE SALVADOR ACOSTA EJIDO PALICTLA, 79962 PALICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES REFERENCIA CALLE PRINCIPAL , lon:-98.78620697, lat:21.28714826}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 1199996.4 | 1199996.4 | 1199996.4 | 1199996.4 | 1199996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT152/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1199996.4, importe_modificado:1199996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {1630815/proyecto_FIN, 1630815/proyecto_INICIO, 1630815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630853 | Proyecto de inversión | 303340 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303340.0, modificado:303340.0}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO PARA COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO TREINTA Y UNO CISTERNAS PREFABRICADAS TIPO IEIFE MUNICIPIO DE AQUISMON - 204659 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 204659 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS TAPIA CENTENO PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS TAPIA CENTENO Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CENTRO CULTURAL ENTRE EL COLEGIO PARTICULAR FRANCISCO JAVIER MINA Y L, lon:-99.0170865, lat:21.62614174}} | 2019-07-31 | 2019-09-30 | 303340 | 303340 | 303340 | 303340 | 303340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-2082-081, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:303340.0, importe_modificado:303340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630853/proyecto_INICIO, 1630853/proyecto_FIN, 1630853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630903 | Proyecto de inversión | 349670.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349670.36, modificado:349670.36}} | CONSTRUCCION DE QUINCE DEPOSITOS PARA AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 204928 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 204928 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMINO A SAN MARTIN EJIDO SAN MARTIN, 79760 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN MARTIN Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA LA REFORMA POR LINJA O POR LA LOCALIDAD D, lon:-99.09706944, lat:21.53384793}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 349670.36 | 349670.36 | 349670.36 | 349670.36 | 349670.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4974-084, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:349670.36, importe_modificado:349670.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1630903/proyecto_INICIO, 1630903/proyecto_FIN, 1630903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631156 | Proyecto de inversión | 1452076.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452076.4, modificado:1502076.4}} | REHABALITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA - 206499 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 206499 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTOYUQUITA, 79987 TANTOYUQUITA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN, lon:-98.71717234, lat:21.24187302}} | 2019-10-31 | 2019-12-14 | 1502076.4 | 1502076.4 | 1502076.4 | 1502076.4 | 1502076.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT130/SC-OP/IR-R33/2019, contratista:ING JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1502076.4, importe_modificado:1502076.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1190.0}} | {1631156/proyecto_FIN, 1631156/proyecto_INICIO, 1631156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631201 | Proyecto de inversión | 396055.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396055.2, modificado:396055.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA AGUA EN LA LOCALIDAD DEL TUNEL - 206698 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 206698 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:297, direccion:CALLE PRINCIPAL EL TUNEL BARRIO EL TUNEL, 79760 EL TÚNEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL TUNEL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA TAMAZUNCHALE ENTRONQUE EL LIMONCITO HACIA LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL CON, lon:-99.05043935, lat:21.50835279}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 396055.2 | 396055.2 | 396055.2 | 396055.2 | 396055.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4975-085, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:396055.2, importe_modificado:396055.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1631201/proyecto_INICIO, 1631201/proyecto_PROCESO, 1631201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631226 | Proyecto de inversión | 849465.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849465.4, modificado:849465.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 206800 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 206800 | S | 42 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL LA REFORMA EJIDO LA REFORMA, 79760 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA REFORMA Y , CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRIAS CONTINUAR POR EL CAMINO A LA CUCHILLA 8 KILOMETROS ANTES DE LLEG, lon:-99.14962828, lat:21.64055597}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 849465.4 | 849465.4 | 849465.4 | 849465.4 | 849465.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4956-087, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:849465.4, importe_modificado:849465.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1631226/proyecto_INICIO, 1631226/proyecto_FIN, 1631226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631287 | Proyecto de inversión | 799888.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799888.67, modificado:799888.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA - 207133 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 207133 | S | 145 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:303, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL EJIDO CAMARONES, 79960 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 35KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAN AGUAZARCA ENTRADA POR SAN FRANCISCO, lon:-98.88702123, lat:21.26894163}} | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 799888.78 | 799888.78 | 799888.78 | 799888.78 | 799888.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT134/SE/OP/AD-R33/2019, contratista:C. RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:799888.78, importe_modificado:799888.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {1631287/proyecto_PROCESO, 1631287/proyecto_INICIO, 1631287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631300 | Proyecto de inversión | 1248999.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248999.78, modificado:1248999.8}} | CONSTRUCCION DE PUENTE - 207220 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 207220 | S | 75 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHAPARRAL, 79960 EL CHAPARRAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 22KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN ENTRONQUE ARROY, lon:-98.68311913, lat:21.25548519}} | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 1248999.8 | 1248999.8 | 1248999.8 | 1248999.8 | 1248999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT136/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:C. RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1248999.8, importe_modificado:1248999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1631300/proyecto_PROCESO, 1631300/proyecto_FIN, 1631300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631719 | Proyecto de inversión | 799999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.92, modificado:799998.2}} | REHABILITACION DE CAMINO - 209568 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209568 | S | 107 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO - TEOZELOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TEOZELOC, 79960 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A 9KM DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.82704989, lat:21.22819091}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 799998.2 | 799998.2 | 799998.2 | 799998.2 | 799998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT164/UB-OP/AD-R33/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:799998.2, importe_modificado:799998.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1631719/proyecto_INICIO, 1631719/proyecto_FIN, 1631719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631829 | Proyecto de inversión | 649998.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649998.71, modificado:805900.43}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL - 209949 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209949 | S | 229 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO CERRO GRANDE, 79960 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 15 ENTRONQUE TAMAN SAN, lon:-98.86326324, lat:21.28548594}} | 2019-11-15 | 2019-12-25 | 805900.43 | 805900.43 | 805900.43 | 805900.43 | 805900.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT158/UB-OP/AD-R33/2019, contratista:C. WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:649853.39, importe_modificado:805900.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.0}} | {1631829/proyecto_PROCESO, 1631829/proyecto_INICIO, 1631829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632234 | Proyecto de inversión | 722801.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722801.19, modificado:722801.19}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUNO MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PROGRESO - 212103 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 212103 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO BARRIO BARRIO EL PROGRESO, 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS AL L, lon:-99.08601067, lat:21.63448952}} | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 722801.19 | 722801.19 | 722801.19 | 722801.19 | 722801.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7203-097, contratista:C. OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON SLP, monto:722801.19, importe_modificado:722801.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1632234/proyecto_FIN, 1632234/proyecto_INICIO, 1632234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401633830 | Proyecto de inversión | 949998.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949998.75, modificado:949998.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 219221 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 219221 | S | 411 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CALLE GALEANA EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PANTEON, SE LOCALIZA A 9KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA REFERENCIA DE , lon:-98.78983032, lat:21.21890632}} | 2019-08-20 | 2019-10-18 | 949998.75 | 949998.75 | 949998.75 | 949998.75 | 949998.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT060/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:949998.75, importe_modificado:949998.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.0}} | {1633830/proyecto_INICIO, 1633830/proyecto_FIN, 1633830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635408 | Proyecto de inversión | 449994.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449994.1, modificado:449994.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 224690 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 224690 | S | 180 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:166, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CUAPILOL, 79960 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE LOCALIZA A 13KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES ENTRONQUE AH, lon:-98.81023877, lat:21.2807264}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 449994.3 | 449994.3 | 449994.3 | 449994.3 | 449994.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT057/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:449994.3, importe_modificado:449994.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1635408/proyecto_PROCESO, 1635408/proyecto_INICIO, 1635408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635922 | Proyecto de inversión | 709871.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709871.92, modificado:709871.92}} | MEJORAMIENTO DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CUICHE - 225662 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 225662 | S | 153 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - CUICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO EL CUICHE, 79260 EL CUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PASANDO LA LOCALIDAD DEL CUICHE POR CALLE BENITO JUAREZ Y CONTINUANDO POR, lon:-98.98753943, lat:21.84105431}} | 2019-09-27 | 2019-12-31 | 709871.92 | 709871.92 | 709871.92 | 709871.92 | 709871.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-029-2019-R33-3875, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CHAPACAO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:413258.03, importe_modificado:709871.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635922/proyecto_INICIO, 1635922/proyecto_PROCESO, 1635922/proyecto_FIN, 1635922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635997 | Proyecto de inversión | 391623.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120222.97, modificado:190349.72}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:271400.37, modificado:201273.62}} | REHABILITACION DE NORIA EN JARDIN JUAREZ - 225837 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 225837 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PLAZA JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE REFERENCIA D, lon:-98.79113009, lat:21.26319456}} | 2019-08-22 | 2019-11-29 | 391623.34 | 391623.34 | 391623.34 | 391623.34 | 391623.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT013/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:190349.72, importe_modificado:190349.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635997/proyecto_INICIO, 1635997/proyecto_FIN, 1635997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401636998 | Proyecto de inversión | 3641148.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3641148.88, modificado:3641148.88}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO EL LOBO Y ANEXAS - 227619 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 227619 | S | 174 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4942.0, meta_modificada:4942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:264, direccion:CALLE RIO COY EJIDO EJIDO EL LOBO, 79264 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE OLMOS UBICADA EN CALLE RIO COY ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y MIGUEL HIDALGO HASTA LA S, lon:-98.88136902, lat:21.8109514}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 3641148.88 | 3641148.88 | 3641148.88 | 3641148.88 | 3641148.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-030M-2019-R33-5224, contratista:JESÚS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3641148.88, importe_modificado:3641148.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4942.0}} | {1636998/proyecto_INICIO, 1636998/proyecto_FIN, 1636998/proyecto_PROCESO, 1636998/proyecto_FIN, 1636998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637812 | Proyecto de inversión | 449998.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449998.31, modificado:449982.29}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACATEO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 228424 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 228424 | S | 256 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEO, 79960 CACATEO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 19.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM18 400 ENTRONQUE RETROCESO BUE, lon:-98.88424442, lat:21.21334875}} | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 449982.29 | 449982.29 | 449982.29 | 449982.29 | 449982.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT173/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:449982.29, importe_modificado:449982.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1637812/proyecto_INICIO, 1637812/proyecto_PROCESO, 1637812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637966 | Proyecto de inversión | 2556176 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223427.6, modificado:223427.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2332748.4, modificado:2332748.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO A LA COMUNIDAD DEL CHARQUITO - 244123 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 244123 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE JUAN DEL JARRO PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO AL TANQUE, A UN COSTADO DEL TANQUE DEL AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69418955, lat:22.62839784}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2556176 | 2556176 | 2556176 | 2556176 | 2556176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-R33/INR-001/2019, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:2555158.22, importe_modificado:2555158.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1637966/proyecto_INICIO, 1637966/proyecto_FIN, 1637966/proyecto_PROCESO, 1637966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401638288 | Proyecto de inversión | 1198998.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198998.11, modificado:1198999.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y SERAFIN PEÑA - 228825 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 228825 | S | 136 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:172, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS BARRIO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79960 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA LOPEZ PORTILLO Y CALLE SERAFIN PEÑA, SE LOCALIZA A 20 KM DE A CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.73065552, lat:21.30632139}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 1198999.2 | 1198999.2 | 1198999.2 | 1198999.2 | 1198999.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT153/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ING. JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1198999.2, importe_modificado:1198999.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {1638288/proyecto_INICIO, 1638288/proyecto_FIN, 1638288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639311 | Proyecto de inversión | 66018.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6601.82, modificado:6601.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59416.27, modificado:59416.27}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 245715 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 245715 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL MAGUEY KILÓMETRO 15 + 300 INTERIOR SN BARRIO EL MAGUEY, 79980 EL MAGUEY, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE HUEJUTLA Y , A LA ORILLA DE CARRETERA , lon:-98.65526783, lat:21.21346094}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 66018.08 | 66018.08 | 66018.08 | 66018.08 | 66018.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ019/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:52829.04, importe_modificado:52829.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639311/proyecto_INICIO, 1639311/proyecto_FIN, 1639311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639719 | Proyecto de inversión | 212854.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212854.73, modificado:212854.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA PALMA - 246140 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 246140 | S | 132 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO LA PALMA (VILLA DE LA PALMA), 79707 LA PALMA (VILLA DE LA PALMA), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL CRUZANDO EL ARROYO, lon:-99.46964968, lat:21.78706875}} | 2019-07-26 | 2019-10-01 | 212854.73 | 212854.73 | 212854.73 | 212854.73 | 212854.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-30/2019, contratista:ELISEO VILLALON PEREZ, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:212854.73, importe_modificado:212854.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639719/proyecto_INICIO, 1639719/proyecto_FIN, 1639719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639750 | Proyecto de inversión | 488738.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488738.16, modificado:488738.16}} | CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO DE PUNTO DOCE METROS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME BARRIO BICHAMTE AQUISMON - 246191 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 246191 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BICHAMTE BARRIO BICHAMTE, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO BICHAMTE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMCUIME DE AHI DEL CENTRO CAMINO AL BARRIO BICHAMTE, lon:-99.0118014, lat:21.60411083}} | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 488738.16 | 488738.16 | 488738.16 | 488738.16 | 488738.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4927-100, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:488738.16, importe_modificado:488738.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639750/proyecto_PROCESO, 1639750/proyecto_FIN, 1639750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639826 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:426986.8}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE MORELOS, TRAMO DE CALLE MORELOS A FIN DE PRIVADA - 246262 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 246262 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE MORELOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE MORELOS, CALLE CENTENARIO ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CALLE MORELOS HASTA LLEGAR A SEGU, lon:-100.87277619, lat:22.03763473}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 426986.8 | 426986.8 | 426986.8 | 426986.8 | 426986.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-31-2019, contratista:ARQYTRACK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:426986.79, importe_modificado:426986.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1639826/proyecto_INICIO, 1639826/proyecto_PROCESO, 1639826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401640242 | Proyecto de inversión | 173331.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86665.82, modificado:86665.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:86665.81, modificado:86665.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CAMINO PRINCIPAL - 246782 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 246782 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:CALLE PRICIPAL EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO, lon:-98.87319074, lat:21.19601223}} | 2019-11-13 | 2019-12-22 | 173331.63 | 173331.63 | 173331.63 | 173331.63 | 173331.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:202883.62, importe_modificado:202883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1640242/proyecto_INICIO, 1640242/proyecto_PROCESO, 1640242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401642375 | Proyecto de inversión | 1748724.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748724.27, modificado:1748724.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 249553 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 249553 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MONTE BLANCO COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, lon:-98.74995212, lat:21.25482551}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 1748724.75 | 1748724.75 | 1748724.75 | 1748724.75 | 1748724.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT170/SD-OP/IR-R33/2019, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1748724.75, importe_modificado:1748724.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1642375/proyecto_INICIO, 1642375/proyecto_FIN, 1642375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643407 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN TAMPAXAL - 250720 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 250720 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CAMINO A EL LIMONCITO Y CONTINUAR A TAMPAXAL, lon:-99.05252415, lat:21.52118576}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2000.0, importe_modificado:2000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643407/proyecto_FIN, 1643407/proyecto_INICIO, 1643407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643424 | Proyecto de inversión | 371200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:185600.0, modificado:185600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 3 - 250748 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250748 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD., lon:-99.55582248, lat:22.06102413}} | 2019-10-22 | 2019-12-31 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-03/2019, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:881600.0, importe_modificado:881600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1643424/proyecto_INICIO, 1643424/proyecto_PROCESO, 1643424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643585 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:139200.0, modificado:139200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOS POCITOS (LOS POZOS) DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 4 - 250920 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250920 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LOS POCITOS (LOS POZOS), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD., lon:-99.42279487, lat:21.97106973}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-04/2019, contratista:MAYRA ELIZABEH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1643585/proyecto_INICIO, 1643585/proyecto_FIN, 1643585/proyecto_PROCESO, 1643585/proyecto_FIN, 1643585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644040 | Proyecto de inversión | 165049.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165049.98, modificado:165049.98}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS - 251523 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLPL | 251523 | S | 136 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO DE GUAYMAS EJIDO PURTO GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIAPL DIRIGIRSE A CIUDAD VALLES LLEGAR A ENTRONQUE RASCON DIRIGIRSE A PUERTO DE GUAYMAS, lon:-99.22778969, lat:21.95266814}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 165049.98 | 165049.98 | 165049.98 | 165049.98 | 165049.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:165049.98, importe_modificado:165049.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644040/proyecto_INICIO, 1644040/proyecto_FIN, 1644040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644862 | Proyecto de inversión | 109201.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109201.01, modificado:109201.01}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 252481 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AQUISMON SLP | 252481 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO LIMONCITO TAMPAXAL HASTA LLEGAR A SAN ISIDRO, lon:-99.03855638, lat:21.52356864}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 109201.01 | 109201.01 | 109201.01 | 109201.01 | 109201.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:109201.01, importe_modificado:109201.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1644862/proyecto_INICIO, 1644862/proyecto_FIN, 1644862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644980 | Proyecto de inversión | 71002.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71002.3, modificado:71002.3}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN EL SAUZ - 252588 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252588 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO , 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON A VALLES Y CARRETERA FEDERAL LIBRE A RIO VERDE AL ENTRONQUE DEL SAUZ, lon:-99.20429734, lat:21.93297739}} | 2019-07-28 | 2019-08-31 | 71002.3 | 71002.3 | 71002.3 | 71002.3 | 71002.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:70002.3, importe_modificado:71002.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1644980/proyecto_INICIO, 1644980/proyecto_FIN, 1644980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645029 | Proyecto de inversión | 15600.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.14, modificado:15600.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SAN JOSE EL VIEJO - 252623 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252623 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSE EL VIEJO EJIDO , 79760 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA DESVIACION A SAN JOSE EL VIEJO, lon:-99.15852687, lat:21.75133333}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 15600.14 | 15600.14 | 15600.14 | 15600.14 | 15600.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:15600.14, importe_modificado:15600.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1645029/proyecto_INICIO, 1645029/proyecto_FIN, 1645029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646342 | Proyecto de inversión | 115799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115799.96, modificado:115799.96}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN PUERTO DE TANTZOTZOB - 254066 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 254066 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE RPINCIPAL PUERTO DE TANTZOTZOB EJIDO , 79760 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A DESVIACION SOTANO GOLONDRINAS DE UNION DE GUADALUPE HACIA PUERTO TANTZOTZOB, lon:-99.1189827, lat:21.61963985}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 115799.96 | 115799.96 | 115799.96 | 115799.96 | 115799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:115799.96, importe_modificado:115799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646342/proyecto_FIN, 1646342/proyecto_PROCESO, 1646342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646460 | Proyecto de inversión | 1984686.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984686.69, modificado:1984686.69}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO LA CRUZ - 254248 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254248 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA CRUZ EJIDO , 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO LIMONCITO HACIA TAMPAXAL SE DIRIGE BARRIO LA CRUZ, lon:-99.05569088, lat:21.51999752}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 1984686.69 | 1984686.69 | 1984686.69 | 1984686.69 | 1984686.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1984686.69, importe_modificado:1984686.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1646460/proyecto_PROCESO, 1646460/proyecto_INICIO, 1646460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646811 | Proyecto de inversión | 378148.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378148.27, modificado:378148.27}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANUTE - 254806 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254806 | S | 725 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL TANUTE EJIDO , 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON SE DIRIGE A TAMPATE HASTA LLEGAR A TANUTE, lon:-99.04038742, lat:21.65343051}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 378148.27 | 378148.27 | 378148.27 | 378148.27 | 378148.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:378148.27, importe_modificado:378148.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646811/proyecto_PROCESO, 1646811/proyecto_INICIO, 1646811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646910 | Proyecto de inversión | 9072.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9072.36, modificado:9072.36}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA CUCHILLA - 254941 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254941 | S | 197 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CUCHILLA EJIDO , 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS UNION DE GUADALUPE LA REFORMA CRUZ DE GUADALUPE HASTA LLEGAR A LA CUCHILLA, lon:-99.17813631, lat:21.68748382}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 9072.36 | 9072.36 | 9072.36 | 9072.36 | 9072.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79986, contratista:, convocante:municipio de aquismon, monto:9072.36, importe_modificado:9072.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646910/proyecto_INICIO, 1646910/proyecto_FIN, 1646910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401647691 | Proyecto de inversión | 117001.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117001.08, modificado:117001.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA TANTZOZOB - 256002 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256002 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MESA EJIDO , 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TAMPATE CUARTA COMANINO HACIA EL SOTANO DESVIACION HACIA LA LAJA HASTA LLEGAR A LA MESA TANTZOZOB, lon:-99.07263149, lat:21.50640924}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 117001.08 | 117001.08 | 117001.08 | 117001.08 | 117001.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79996, contratista:, convocante:municipio de aquismon, monto:117001.08, importe_modificado:117001.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1647691/proyecto_INICIO, 1647691/proyecto_PROCESO, 1647691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401647839 | Proyecto de inversión | 77387.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77387.43, modificado:77387.43}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA MORENA - 256226 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256226 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO , 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA Y LA MORENA, lon:-99.13841827, lat:21.79458186}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 77387.43 | 77387.43 | 77387.43 | 77387.43 | 77387.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79999, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:77387.43, importe_modificado:77387.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1647839/proyecto_INICIO, 1647839/proyecto_FIN, 1647839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401647864 | Proyecto de inversión | 75792 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75792.0, modificado:75792.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA MORENA - 256284 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256284 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO , 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA Y LLEGAR A LA MORENA, lon:-99.13849697, lat:21.79296801}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 75792 | 75792 | 75792 | 75792 | 75792 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:75792.0, importe_modificado:75792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1647864/proyecto_FIN, 1647864/proyecto_PROCESO, 1647864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401647965 | Proyecto de inversión | 420212.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420212.54, modificado:1432235.27}} | CONSTRUCCION DE QUINCE OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE AGUA DE LLUVIA BARRIO EL CHAMAL - 256466 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256466 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CHAMAL EJIDO , 79760 BARRIO EL CHAMAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS LA LAJA DESVIACION HACIA PAJALJA CHAMAL HASTA LLEGAR AL BARRIO EL CHAMAL, lon:-99.05252719, lat:21.58683765}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 1432235.27 | 1432235.27 | 1432235.27 | 1432235.27 | 1432235.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-6850, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1424967.54, importe_modificado:1424957.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1647965/proyecto_INICIO, 1647965/proyecto_FIN, 1647965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650751 | Proyecto de inversión | 18995.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18995.59, modificado:18995.59}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SOL ENTRE CALLES ESTRELLA Y PRIV. LUNA COLONIA MOCTEZUMA - 260066 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 260066 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SOL COLONIA MOCTEZUMA, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE PRIVADA LUNA, BOULEVARD LAZARO CARDENAS UBICADA EN CALLE SOL ENTRE CALLE ESTRELLA Y PRIVADA LUNA DE LA COLONIA MOCTEZUM, lon:-99.01494355, lat:21.99777482}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 18995.59 | 18995.59 | 18995.59 | 18995.59 | 18995.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2019-R33-5218, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:18995.59, importe_modificado:18995.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1650751/proyecto_INICIO, 1650751/proyecto_PROCESO, 1650751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401651252 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:23200.0, modificado:23200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE MORALES DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 1 - 260811 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 260811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE FERNANDO SILVA NIETO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RANCHO DE MORALES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO SILVA NIETO Y , LA UBICACIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE CENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-99.57314428, lat:22.11090148}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-01/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1651252/proyecto_INICIO, 1651252/proyecto_PROCESO, 1651252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401652969 | Proyecto de inversión | 563250.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563250.8, modificado:653872.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE RINCONCITO HASTA PAVIMENTO EXISTENTE - 263035 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 263035 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE HUIZACHILLOS, CALLE RINCONCITO ACCESO POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO HASTA LLEG, lon:-100.99301721, lat:22.19964455}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 653872.09 | 653872.09 | 653872.09 | 653872.09 | 653872.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-40-2019, contratista:SERMART CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:557273.48, importe_modificado:653872.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {1652969/proyecto_PROCESO, 1652969/proyecto_INICIO, 1652969/proyecto_FIN, 1652969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653094 | Proyecto de inversión | 555595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555595.36, modificado:555595.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS RURAL EN JN K A AL EXOBINTALAB PRIMERAS ENSEÑANZAS EJIDO LA PILA - 263182 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLE SLP | 263182 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.22, meta_modificada:53.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA PILA, 79255 LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LUIS FLORES, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y LUIS FLORES DEL EJIDO LA PILA ZONA, lon:-99.08245915, lat:21.86842178}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 555595.36 | 555595.36 | 555595.36 | 555595.36 | 555595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-040-2019-R33-4551, contratista:FOTE900629HT4, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:555595.36, importe_modificado:555595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.22}} | {1653094/proyecto_INICIO, 1653094/proyecto_FIN, 1653094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653347 | Proyecto de inversión | 1297921.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297921.37, modificado:1297921.37}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS EJIDOS EL CHICO Y SAN RAFAEL Y LAS COMUNIDADES TANTIZOHUICHE Y SAN JUAN - 263482 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 263482 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:223, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TANTIZOHUICHE KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO TANTIZOHUICHE, 79266 TANTIZOHUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR CARRETERA ESTATAL ANTIGUO CIRCUTO CAÑERO CER, lon:-98.99423598, lat:21.8111253}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 1297921.37 | 1297921.37 | 1297921.37 | 1297921.37 | 1297921.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-048-2019-R33-6905, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1297921.37, importe_modificado:1297921.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3650.0}} | {1653347/proyecto_INICIO, 1653347/proyecto_FIN, 1653347/proyecto_INICIO, 1653347/proyecto_FIN, 1653347/proyecto_PROCESO, 1653347/proyecto_FIN, 1653347/proyecto_PROCESO, 1653347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654075 | Proyecto de inversión | 12250.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12250.1, modificado:12250.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SANTA ANITA - 264511 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 264511 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EN SANTA ANITA EJIDO , 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A SAN PEDRO ANTES DE SAN PEDRO ESTA SANTA ANITA, lon:-99.02078373, lat:21.71491556}} | 2019-11-13 | 2019-11-30 | 12250.1 | 12250.1 | 12250.1 | 12250.1 | 12250.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:12250.1, importe_modificado:12250.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654075/proyecto_INICIO, 1654075/proyecto_FIN, 1654075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654926 | Proyecto de inversión | 36750.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36750.3, modificado:36750.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN SANTA CRUZ EJIDO - 265651 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 265651 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO NUEVO EJIDO , 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMBAQUE RANCHO NUEVO, lon:-99.03735432, lat:21.69808571}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 36750.3 | 36750.3 | 36750.3 | 36750.3 | 36750.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:36750.3, importe_modificado:36750.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1654926/proyecto_INICIO, 1654926/proyecto_FIN, 1654926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654938 | Proyecto de inversión | 13169.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13169.98, modificado:13169.98}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN EL JABALI - 265685 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 265685 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EL JABALI EJIDO , 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON VALLES RIO VERDE POR LA LIBRE PASANDO ENTRONQUE SANTA ANITA DOS Y EL SAUZ ESTA LA ENTRADA A PUERTO DE GUAYMAS Y JABAL, lon:-99.2425543, lat:21.88441408}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 13169.98 | 13169.98 | 13169.98 | 13169.98 | 13169.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:13169.98, importe_modificado:13169.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654938/proyecto_INICIO, 1654938/proyecto_FIN, 1654938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654955 | Proyecto de inversión | 16350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16350.0, modificado:16350.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES AQUISMON - 265723 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 265723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AQUISMON CABECERA MUNICIPAL PUEBLO , 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02020957, lat:21.61961613}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:16350.0, importe_modificado:16350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654955/proyecto_INICIO, 1654955/proyecto_FIN, 1654955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401656300 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN RANCHO DE LA CRUZ - 124803 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 124803 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:106, direccion:CALLE AL POZO RANCHO RANCHO DE LA CRUZ, 78950 RANCHO DE LA CRUZ, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AL POZO Y CAMINO SAN ELIAS, 100 METROS AL OESTE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE SAN ELIAS, lon:-100.86702596, lat:22.6660644}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-047/2019., contratista:ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:742400.0, importe_modificado:46400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656300/proyecto_INICIO, 1656300/proyecto_PROCESO, 1656300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401656305 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA ESCONDIDA - 124816 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 124816 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA ESCONDIDA, 78953 LA ESCONDIDA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 30 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.81411765, lat:22.76427887}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-048/2019., contratista:ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:603200.0, importe_modificado:185600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1656305/proyecto_PROCESO, 1656305/proyecto_INICIO, 1656305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657186 | Proyecto de inversión | 50415.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5041.59, modificado:5043.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45374.31, modificado:45386.98}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 266654 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 266654 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMAZUNCHALE - ECUATITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 22 INTERIOR SN RANCHERIA ECUATITLA, 79997 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , A 200 METROS DE LA CAPILLA ULTIMAS, lon:-98.81317123, lat:21.23513414}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 50429.98 | 50429.98 | 50429.98 | 50429.98 | 50429.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ021/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49386.12, importe_modificado:49386.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657186/proyecto_INICIO, 1657186/proyecto_FIN, 1657186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657846 | Proyecto de inversión | 147886.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147886.87, modificado:115334.23}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE CARRANZA, TRAMO DE CALLE CARRANZA A PRIVADA DE MORELOS - 267642 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 267642 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:PRIVADA DE CARRANZA EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO DA, lon:-100.8660419, lat:22.02852927}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 115334.23 | 115334.23 | 115334.23 | 115334.23 | 115334.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-98-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:115334.24, importe_modificado:115334.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1657846/proyecto_INICIO, 1657846/proyecto_FIN, 1657846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658818 | Proyecto de inversión | 264610.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264610.03, modificado:264610.03}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CALLE NIÑOS HEROES Y REHABILITACION DE CAMINO CON DOS HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LOS PI - 268966 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 268966 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LOS PINOS, 79880 LOS PINOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS PINOS, lon:-99.00716338, lat:21.56161624}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 264610.03 | 264610.03 | 264610.03 | 264610.03 | 264610.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU*R33*OP*AD*12UB-010A/2018-008, contratista:QUICHAN CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:178009.64, importe_modificado:178009.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658818/proyecto_INICIO, 1658818/proyecto_FIN, 1658818/proyecto_INICIO, 1658818/proyecto_FIN, 1658818/proyecto_INICIO, 1658818/proyecto_PROCESO, 1658818/proyecto_FIN, 1658818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401659788 | Acción | 392513.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392513.31, modificado:392513.31}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 270290 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 392513.31 | 392513.31 | 392513.31 | 392513.31 | 392513.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-039-2019-R33-3882, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:392513.31, importe_modificado:392513.31}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1659788/proyecto_INICIO, 1659788/proyecto_FIN, 1659788/proyecto_PROCESO, 1659788/proyecto_FIN, 1659788/proyecto_INICIO, 1659788/proyecto_PROCESO, 1659788/proyecto_FIN, 1659788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401659887 | Proyecto de inversión | 1237115.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237115.83, modificado:1235604.8}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 3 - 270395 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 270395 | S | 451 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3755.0, meta_modificada:3755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAS FLORES TORREMOLINOS Y MAGUEYES COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , EN LAS COLONIAS DE LAS FLORES TORREMOLINOS Y LOS MAGUEYES, lon:-100.98947237, lat:22.20857331}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1235604.8 | 1235604.8 | 1235604.8 | 1235604.8 | 1235604.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-75-2019, contratista:URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1235604.81, importe_modificado:1237115.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3755.0}} | {1659887/proyecto_INICIO, 1659887/proyecto_FIN, 1659887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401659944 | Proyecto de inversión | 1285159.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285159.17, modificado:1285159.17}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 4 - 270471 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 270471 | S | 468 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3901.0, meta_modificada:3901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL SALTILLO COLONIA IMPERIO AZTECA TERCERA CHICA, TERCERA GRANDE Y PEDROZA COLONIA IMPERIO AZTECA, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , CAMINO REAL SALTILLO COLONIA IMP, lon:-100.99184776, lat:22.19977369}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1285159.17 | 1285159.17 | 1285159.17 | 1285159.17 | 1285159.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-76-2019, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1259830.41, importe_modificado:1285159.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3901.0}} | {1659944/proyecto_INICIO, 1659944/proyecto_FIN, 1659944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660161 | Proyecto de inversión | 1225105 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225105.0, modificado:1223651.19}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 8 - 270752 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 270752 | S | 447 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3718.9, meta_modificada:3718.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:239, direccion:CALLE COLONIA LAGUNA DE SANTA RITA LOS BORREGOS EL JARALITO COLONIA LAGUNA DE SANTA RITA, 78421 LAGUNA DE SANTA RITA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , EN COLONIA DE LAGUNA DE SANTA RITA LOS BORREGOS Y EL, lon:-100.8481841, lat:22.11478808}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1223651.19 | 1223651.19 | 1223651.19 | 1223651.19 | 1223651.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-80-2019, contratista:JUAN MANUEL PEREZ HÉRRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1223651.24, importe_modificado:1225105.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3718.9}} | {1660161/proyecto_INICIO, 1660161/proyecto_PROCESO, 1660161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662173 | Acción | 449980.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449980.87, modificado:449980.87}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 273369 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 273369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 449980.87 | 449980.87 | 449980.87 | 449980.87 | 449980.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT101/U6-SERV/IR-R33/2019, contratista:PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:449980.87, importe_modificado:449980.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1662173/proyecto_FIN, 1662173/proyecto_PROCESO, 1662173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662688 | Proyecto de inversión | 94999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94999.99, modificado:95000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 274002 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 274002 | S | 109 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TECOMATE UNO, 79986 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ Y , SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE ARROYO DE L, lon:-98.71167265, lat:21.19579924}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT201/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662688/proyecto_INICIO, 1662688/proyecto_FIN, 1662688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664381 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES JOPOY - 276201 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 276201 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - EL JOPOY KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO EL JOPOY, 79265 EL JOPOY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL PORTEZUELO EN EL CRUCE MARGEN DERECHO DE , lon:-98.95991613, lat:21.78626406}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664381/proyecto_INICIO, 1664381/proyecto_PROCESO, 1664381/proyecto_FIN, 1664381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664792 | Proyecto de inversión | 412840.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412840.48, modificado:412840.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO EL CATAN - 277245 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277245 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:488, direccion:CAMINO TRAMO ALVARO OBREGON EL PUJAL - EL CATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO CATÁN, 79263 CATÁN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 50 MTRS DE LA CARRETERA, lon:-98.90345169, lat:21.84475875}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 412840.48 | 412840.48 | 412840.48 | 412840.48 | 412840.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1664792/proyecto_INICIO, 1664792/proyecto_PROCESO, 1664792/proyecto_FIN, 1664792/proyecto_PROCESO, 1664792/proyecto_FIN, 1664792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664994 | Proyecto de inversión | 566923.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566923.66, modificado:566923.66}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAFETAL - 151928 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 151928 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:RANCHERIA CAFETAL, 79702 CAFETAL, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL NACIMIENTO DE AGUA DE PUENTE DE DIOS, lon:-99.41243404, lat:21.93038726}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 566923.66 | 566923.66 | 566923.66 | 566923.66 | 566923.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-15/2019, contratista:ELISEO VILLALON BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:566923.66, importe_modificado:566923.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1664994/proyecto_INICIO, 1664994/proyecto_FIN, 1664994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665359 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES LA PITAHAYA - 277924 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277924 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:143, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LA PITAYA (LA PITAHAYA), 79250 LA PITAYA (LA PITAHAYA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS Y CARRETERA CIUDAD VALLES SLP, CARRETERA CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI DE LA GASOLINERA, lon:-99.12781181, lat:21.99981949}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665359/proyecto_INICIO, 1665359/proyecto_FIN, 1665359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665404 | Proyecto de inversión | 79973.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7997.39, modificado:7997.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71976.08, modificado:71976.08}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 277960 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 277960 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEMAMATLA KILÓMETRO 4 + 100 121 INTERIOR SN RANCHERIA TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-98.76033988, lat:21.23352008}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 79973.42 | 79973.42 | 79973.42 | 79973.42 | 79973.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ019/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:52829.04, importe_modificado:52829.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665404/proyecto_FIN, 1665404/proyecto_PROCESO, 1665404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665447 | Proyecto de inversión | 90779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90779.0, modificado:90779.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES LOMA DE CANOITAS - 278008 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278008 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:484, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - LOMA DE CANOITAS KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), 79246 EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO , lon:-99.11566625, lat:22.0593853}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665447/proyecto_INICIO, 1665447/proyecto_PROCESO, 1665447/proyecto_FIN, 1665447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665497 | Proyecto de inversión | 46221.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4621.94, modificado:4622.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41599.48, modificado:41599.48}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 278062 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 278062 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAZUNCHALE - AGUAZARCA KILÓMETRO 14 + 10 INTERIOR SN RANCHERIA AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ Y , A 100 MTS DE LA GALERA, lon:-98.92365383, lat:21.28676166}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 46221.64 | 46221.64 | 46221.64 | 46221.64 | 46221.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ019/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:52829.04, importe_modificado:52829.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665497/proyecto_INICIO, 1665497/proyecto_FIN, 1665497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665526 | Proyecto de inversión | 763816.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763816.81, modificado:740485.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE HIDALGO Y JUAREZ EN DAMIÁN CARMONA - 152892 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 152892 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO DAMIÁN CARMONA, 79720 DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA CRUZA FRANCISCO MADERO FRANCISCO VILLA Y LLEGA A LUCIO BLANCO, lon:-99.2936548, lat:22.09666054}} | 2019-07-16 | 2019-08-31 | 740485.84 | 740485.84 | 740485.84 | 740485.84 | 740485.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-24/2019, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:763816.81, importe_modificado:763816.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665526/proyecto_PROCESO, 1665526/proyecto_FIN, 1665526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665575 | Proyecto de inversión | 49724.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49724.48, modificado:49724.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES RANCHO NUEVO SECTOR OCHO - 278144 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278144 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:467, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLE - CIRCUITO CAÑERO INDIGENA KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO RANCHO NUEVO, 79256 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA PASANDO LA , lon:-99.11032703, lat:21.94893906}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665575/proyecto_INICIO, 1665575/proyecto_FIN, 1665575/proyecto_PROCESO, 1665575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665650 | Proyecto de inversión | 174035.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174035.68, modificado:174035.68}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES MANZANILLO - 278241 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278241 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - MANZANILLO ( RANCHO NUEVO) KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO MANZANILLO, 00000 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA PASANDO LAS, lon:-99.08825781, lat:21.87426912}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 174035.68 | 174035.68 | 174035.68 | 174035.68 | 174035.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1665650/proyecto_INICIO, 1665650/proyecto_FIN, 1665650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667627 | Acción | 199996.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199996.4, modificado:199996.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 280476 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 280476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 199996.4 | 199996.4 | 199996.4 | 199996.4 | 199996.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT187/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:199996.4, importe_modificado:199996.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1667627/proyecto_INICIO, 1667627/proyecto_FIN, 1667627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667924 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55800.0, modificado:55800.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 280873 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 280873 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO PALICTLA - LA VEGA CUIXCUATITLA KILÓMETRO 4 + 650 2 INTERIOR SN EJIDO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79991 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE LOPEZ POR, lon:-98.73337409, lat:21.30678563}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ024/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667924/proyecto_INICIO, 1667924/proyecto_FIN, 1667924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680179 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHUNUNTZEN II (SECCION 5, SECCION 8, SECCION 12). - 288386 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288386 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II RANCHERIA CHUNUNTZEN II, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN OCHO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUICHIHUAYAN Y CALLE HUEHUETLAN, LAS REHABILITACION SE REALIZO EN LAS SECCIONES 8 SECCION 12 YSEC, lon:-98.97265891, lat:21.50785047}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-101, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680179/proyecto_INICIO, 1680179/proyecto_PROCESO, 1680179/proyecto_FIN, 1680179/proyecto_PROCESO, 1680179/proyecto_FIN, 1680179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680297 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOY I MUNCIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 288680 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288680 | S | 460 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL TANTOCOY I RANCHERIA TANTOCOY I, 79880 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y CALLE A HUICHIHUAYAN, LA REHABILITACION SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE TANTOCOY I, lon:-98.99101096, lat:21.53144635}} | 2019-10-27 | 2019-11-26 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-080, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680297/proyecto_PROCESO, 1680297/proyecto_FIN, 1680297/proyecto_PROCESO, 1680297/proyecto_FIN, 1680297/proyecto_INICIO, 1680297/proyecto_FIN, 1680297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680328 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II SECCION 5 MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 288752 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288752 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION 5 SECCION SECCION 5 CHUNUNTZEN II, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE SECCION 5 EN CHUNUNT, lon:-98.97432512, lat:21.49879168}} | 2019-10-25 | 2019-11-24 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-069, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680328/proyecto_FIN, 1680328/proyecto_INICIO, 1680328/proyecto_PROCESO, 1680328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401681582 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN - 291483 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 291483 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL HUICHIHUAYAN RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL HUICHIHUATAN Y , LA OBRA SE REALIZA LAS CALLES PRINCIPALES DE HUICHIHUAYAN, lon:-98.96998885, lat:21.48372332}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-029, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681582/proyecto_FIN, 1681582/proyecto_INICIO, 1681582/proyecto_PROCESO, 1681582/proyecto_FIN, 1681582/proyecto_PROCESO, 1681582/proyecto_FIN, 1681582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401681708 | Proyecto de inversión | 2194071.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194071.15, modificado:2194071.15}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0597, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 291786 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 291786 | S | 662 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0597 EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AV. UNIVERSIDAD, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0597 DE EL P, lon:-99.98176937, lat:21.91005546}} | 2019-09-24 | 2019-12-02 | 2194071.15 | 2194071.15 | 2194071.15 | 2194071.15 | 2194071.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-035/2019, contratista:LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2014783.36, importe_modificado:2194071.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1681708/proyecto_PROCESO, 1681708/proyecto_INICIO, 1681708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693313 | Proyecto de inversión | 389995.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389995.44, modificado:389995.43}} | BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. SAN LEONEL | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884597 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.13, meta_modificada:240.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Leonel, San Leonel 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9671214, lat:22.1297966}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 389995.43 | 389995.43 | 389995.43 | 389995.43 | 389995.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.13}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693344 | Proyecto de inversión | 923472.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923472.81, modificado:923472.81}} | REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PEÑASCO A BOCAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884607 | S | 7638 | 7362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:262, direccion:Anillo Perif., San Luis Potosí, México, lon:-100.94665289, lat:22.34930182}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 923472.81 | 923472.81 | 923472.81 | 923472.81 | 923472.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:297.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693603 | Proyecto de inversión | 1054550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:421820.0, modificado:415842.63}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632730.0, modificado:623763.94}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrina seca) (PROCAPTAR) en el municipio de Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-008/19-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Axtla de Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.8721186, lat:21.4393359}} | 2019-10-17 | 2019-12-23 | 1039606.57 | 1039606.57 | 1039606.57 | 1039606.57 | 1039606.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-008/19-OP-IN, contratista:CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1039606.57, importe_modificado:1039606.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693749 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99752.68}} | MEJORAMIENTO DE INVERNADERO EL TERREMOTO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884572 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Villa 75, Tercera Grande 1, 78143 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95987082, lat:22.19558077}} | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 99752.68 | 99752.68 | 99752.68 | 99752.68 | 99752.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401697402 | Proyecto de inversión | 1299195.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299195.46, modificado:1299195.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DUPLEX DE USOS MULTIPLES DE 19.00 X 64.00 M EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO ( 1a. ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 2019-6923 | N | 0 | 0 | 184482 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Pico de Orizaba 500, San Jose, 79098 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99411201, lat:21.97027049}} | 2019-12-03 | 2020-03-13 | 1299195.46 | 1299195.46 | 1299195.46 | 1299195.46 | 1299195.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-053-2019-R33-6923, contratista:JUAN DAVID SOLARES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1299195.46, importe_modificado:1299195.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697402/proyecto_INICIO, 1697402/proyecto_FIN, 1697402/proyecto_PROCESO, 1697402/proyecto_INICIO, 1697402/proyecto_FIN, 1697402/proyecto_PROCESO, 1697402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301298655 | Proyecto de inversión | 275152.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275152.66, modificado:275147.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EP PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MANTE - 60526 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 60526 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE NIÑOS HEROES Y,SE UBICA EN EL KILOMETRO 25 DE LA CARRETERA CIUDAD VALLES -ANTIGUO MORELOS GIRA A LA DERECHA SOBRE CALLE NINOS HEROES EN LA, lon:-98.98915034, lat:22.21246619}} | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 275147.6 | 275147.6 | 275147.6 | 275147.6 | 275147.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-053-2018, contratista:EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:275147.6, importe_modificado:275147.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1298655/proyecto_INICIO, 1298655/proyecto_PROCESO, 1298655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318516 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 224624 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 224624 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO RANCHERIA MARAVILLAS, 78465MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y,POR LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIV LOS CORONADOS, lon:-101.00447657, lat:22.24082673}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318516/proyecto_INICIO, 1318516/proyecto_FIN, 1318516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318696 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 225068 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 225068 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:RANCHERIA LECHUGUILLAS, 78464LECHUGUILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA CASA SE ENCUENTRA UBICADA CERCANA A LA VÍA, lon:-101.01748249, lat:22.29448493}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318696/proyecto_INICIO, 1318696/proyecto_FIN, 1318696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2018 , trimestre:1.0, usuario:alejandraperezr, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503566 | Proyecto de inversión | 847307.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847307.72, modificado:695964.15}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR0803W Primaria Maclovio Herrera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170206 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:Limones, , lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 695964.15 | 695964.15 | 695964.15 | 695964.15 | 695964.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511135 | Proyecto de inversión | 4908479.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4908479.87, modificado:4854204.87}} | Rehabilitación de la Av. Malaquita, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias y calle Granate, tramo de la Av. Coral a Av. Industrias | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884402 | S | 17822 | 17178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Malaquita 735, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95071912, lat:22.14073038}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4854204.87 | 4854204.87 | 4854204.87 | 4854204.87 | 4854204.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511203 | Proyecto de inversión | 300900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300900.0, modificado:157470.0}} | Construcción de Red de agua potable en 1a. Privada de Colorines, tramo de calle Colorines a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884415 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0208196, lat:22.1728286}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 157470 | 157470 | 157470 | 157470 | 157470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511249 | Proyecto de inversión | 884100.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884100.53, modificado:862443.09}} | Rehabilitación de calle Nubes, tramo de calle Minerias a calle Trueno | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884425 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Nubes 28, Campestre Morales, 78154 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01673365, lat:22.16227864}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 862443.09 | 862443.09 | 862443.09 | 862443.09 | 862443.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511468 | Proyecto de inversión | 522192.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522192.07, modificado:157878.15}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle América del Sur, tramo de calle República de Guatemala a calle Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884441 | S | 25460 | 24540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.64, meta_modificada:1272.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:América del Sur 1120a, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95680237, lat:22.11674369}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 157878.15 | 157878.15 | 157878.15 | 157878.15 | 157878.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201534469 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | ADQUISICION DE EMPACADORE DE ROLLOS PARA GRUPO DE TRABAJO CINCO DE MAYO DEL EJIDO AJINCHE DEL MPIO DE EBANO SLP - 74720 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 74720 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA AJINCHE MARLAND, 79296 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ADQUISICION SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO AJINCHE BAJANDO LA CALLE ALDAMA DEL CUARTEL PASANDO EL CANAL LATERAL COMO SI FUERA AL CERRO DE LA PEZ, lon:-98.3815816, lat:22.20188879}} | 2019-05-27 | 2019-06-01 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/ABS/CD/02/2019, contratista:CUMBRES POTOSINAS S.C. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534469/proyecto_FIN, 1534469/proyecto_PROCESO, 1534469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201535607 | Proyecto de inversión | 993096.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993096.31, modificado:993096.31}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA - 50030 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 50030 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE EJIDO LA GARITA TAMBAQUE, 79760 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO SEÑALADO AL PAR, lon:-99.04234092, lat:21.6805993}} | 2019-03-20 | 2019-06-17 | 993096.31 | 993096.31 | 993096.31 | 993096.31 | 993096.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/AD-008, contratista:ALFREDO DANIEL ORTIZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:993096.31, importe_modificado:993096.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1535607/proyecto_PROCESO, 1535607/proyecto_INICIO, 1535607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201541950 | Proyecto de inversión | 186046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93023.26, modificado:92757.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES - 86441 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 86441 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VILLA DE LA PAZ, 78834 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P, lon:-100.68314679, lat:23.69841584}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | 185514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2019, contratista:TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1994284.3, importe_modificado:1994284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1541950/proyecto_INICIO, 1541950/proyecto_PROCESO, 1541950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201543217 | Proyecto de inversión | 48694.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48694.76, modificado:47437.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE HIDALGO - 62730 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 62730 | S | 292 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIRDORA Y CALLE CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA A LA ALTURA DEL HOTEL ASUNCIÓN, lon:-99.39546841, lat:21.92190849}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 47437.91 | 47437.91 | 47437.91 | 47437.91 | 47437.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62603, contratista:, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:47437.91, importe_modificado:47437.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543217/proyecto_INICIO, 1543217/proyecto_FIN, 1543217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201544382 | Proyecto de inversión | 670957.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670957.1, modificado:670957.1}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL EMILIANO ZAPATA PRIMERA SECC - 64465 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 64465 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.91, meta_modificada:610.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCIÓN I, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, PARA LLEGAR AL LUGAR ES DE 1 KM DE LA ZONA CENTRO, lon:-98.78245275, lat:21.24534146}} | 2019-04-24 | 2019-06-30 | 670957.1 | 670957.1 | 670957.1 | 670957.1 | 670957.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT002/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:670957.1, importe_modificado:670957.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.91}} | {1544382/proyecto_PROCESO, 1544382/proyecto_INICIO, 1544382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201545480 | Proyecto de inversión | 571835.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571835.47, modificado:572286.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 91896 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 91896 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA EL HUIZACHE, 00000 EL HUIZACHE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.29701454, lat:22.1292566}} | 2019-07-15 | 2019-08-26 | 572286.84 | 572286.84 | 572286.84 | 572286.84 | 572286.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-28/2019, contratista:CESILIO SEGOVIA DIAZ, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:572286.84, importe_modificado:572286.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545480/proyecto_INICIO, 1545480/proyecto_FIN, 1545480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201546080 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:208314.64}} | MEJORAMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE TAMBACA - 92689 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 92689 | S | 1776 | 1775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE ARROYO INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR LA PARTE DE ATRÁS DEL COBACH, lon:-99.29328954, lat:21.96568318}} | 2019-06-20 | 2019-07-31 | 208314.64 | 208314.64 | 208314.64 | 208314.64 | 208314.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-29/2019, contratista:ELISEO VILLALON PEREZ, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:208314.64, importe_modificado:208314.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546080/proyecto_PROCESO, 1546080/proyecto_INICIO, 1546080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558362 | Proyecto de inversión | 1417489.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417489.96, modificado:1245306.43}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0882Z Primaria Damián Carmona, 0010 Granjenal, calle Hidalgo No. 14, 52 Villa Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194047 | S | 85 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:Hidalgo, Granjenal, S.L.P., México, lon:-100.06635189, lat:22.39337244}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 1245306.43 | 1245306.43 | 1245306.43 | 1245306.43 | 1245306.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558364 | Proyecto de inversión | 876833.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876833.32, modificado:790936.01}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y ampliación de plaza cívica en 24DPR1886B Primaria Ignacio Allende, 0040 San Lorenzo, 07 Cedral | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194048 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Palo Blanco, S.L.P., México, lon:-100.57811737, lat:24.00883518}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 790936.01 | 790936.01 | 790936.01 | 790936.01 | 790936.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558586 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.999274901E7}} | Centro de Información y Documentación (incluye obras exteriores e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento) en 24EUT0002D Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí, 0659 Ciudad Satélite, MacroManzana 3, carretera San Luis Potosí - Rioverde s.n. esquina Avenida de los Pozos, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192302 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:659, direccion:San Luis Potosi - Rioverde, San Luis Potosí, México, lon:-100.77518463, lat:22.10925913}} | 2019-07-30 | 2019-11-29 | 19992749.01 | 19992749.01 | 19992749.01 | 19992749.01 | 19992749.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560816 | Proyecto de inversión | 387397.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387397.1, modificado:385993.23}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 5.30 x 6.00 m. y obra exterior en 24DCC0175Q Jardín de Niños Indígena Federico Froebel, 0007 San Pedro, 26 San Antonio | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194111 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.44, meta_modificada:55.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.83043289, lat:21.62372074}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 385993.23 | 385993.23 | 385993.23 | 385993.23 | 385993.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201561318 | Proyecto de inversión | 532752.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532752.89, modificado:498411.39}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores en 24DPR2118S Primaria Mariano Arista, 0017 Moyotla, 14 Coxcatlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194122 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.91420364, lat:21.51488582}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 498411.39 | 498411.39 | 498411.39 | 498411.39 | 498411.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567857 | Proyecto de inversión | 384338.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384338.29, modificado:384338.29}} | Construcción de techado tipo II de 10.00 x 12.00 m. en plaza cívica, en 24DJN1037K Jardín de Niños Francisco Javier Clavijero, ubicado en 0039 Fracción de Hacienda Vieja, municipio 43 Tierra Nueva, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194092 | S | 9 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion: , , Fracción de Hacienda Vieja, Tierra Nueva, S.L.P., lon:-100.573918, lat:21.667456}} | 2019-08-13 | 2019-11-19 | 384338.29 | 384338.29 | 384338.29 | 384338.29 | 384338.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567860 | Proyecto de inversión | 731709.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731709.71, modificado:632769.01}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. en 24DTV0569G Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en 0262 Peñasco, municipio 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194062 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:262, direccion:Independencia 28, Peñasco, S.L.P., México, lon:-100.95062256, lat:22.32514735}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 632769.01 | 632769.01 | 632769.01 | 632769.01 | 632769.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567862 | Proyecto de inversión | 977672.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977672.98, modificado:863931.27}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 27.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DTV0200D Telesecundaria General Lázaro Cárdenas, ubicada en 0135 Ejido Los Llanitos, municipio 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194127 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:Miguel Allende, San Luis Potosí, México, lon:-99.99773026, lat:21.96139509}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 863931.27 | 863931.27 | 863931.27 | 863931.27 | 863931.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567899 | Proyecto de inversión | 646955.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646955.53, modificado:646955.53}} | Construcción de un aula para laboratorio, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DTV0162R Telesecundaria Benito Juárez, 0044 San Rafael, 19 Lagunillas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194070 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.70161438, lat:21.59040447}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 646955.53 | 646955.53 | 646955.53 | 646955.53 | 646955.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567905 | Proyecto de inversión | 947748.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947748.15, modificado:947748.15}} | Construcción de un aula didáctica de 2 e.e. un aula de usos múltiples de 3 e.e. estructura U-2C planta alta y terminación de escalera en 24DST0096V Secundaria Técnica No. 90, 0001 San Luis Potosí, Fraccionamiento Orquídeas, Avenida Don Bosco 550, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194095 | S | 193 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.64, meta_modificada:269.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. del Roble 284, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.89079857, lat:22.11325492}} | 2019-08-13 | 2019-12-27 | 947748.15 | 947748.15 | 947748.15 | 947748.15 | 947748.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301568120 | Proyecto de inversión | 320844.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320844.33, modificado:320844.33}} | Construcción de 1a. etapa de servicio sanitario tipo Rural y obras exteriores. en 24DJN1845L Jardín de Niños Pedro Moreno, 0021 San Vicente, 44 Vanegas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194037 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion: , , 0021 San Vicente, 44 Vanegas, S.L.P., lon:-100.950556, lat:23.883889}} | 2019-10-15 | 2019-12-19 | 320844.33 | 320844.33 | 320844.33 | 320844.33 | 320844.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575314 | Proyecto de inversión | 1298376.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298376.98, modificado:1298376.97}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico en Lomas 1a, 2a, 3a y 4a. sección (paquete 2) | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884509 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.42, meta_modificada:1157.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0153254, lat:22.1389398}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1298376.97 | 1298376.97 | 1298376.97 | 1298376.97 | 1298376.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575349 | Proyecto de inversión | 1297642 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297642.0, modificado:1068810.45}} | Bacheo profundo con concreto hidráulico y asfáltico (paquete 2). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884512 | S | 1018 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1707.1, meta_modificada:1707.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1068810.45 | 1068810.45 | 1068810.45 | 1068810.45 | 1068810.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1707.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301576367 | Proyecto de inversión | 5001600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001600.0, modificado:5001600.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS SIERRA | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MEXQUITIC D ECARMONA |  | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:Avenida Benito Juárez 84, San Luis Potosí, México, lon:-101.00993156, lat:22.27384741}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:Calle los Sierra 3, San Luis Potosí, México, lon:-101.0125494, lat:22.27432397}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 5001600 | 5001600 | 5001600 | 5001600 | 5001600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824021963-E2-2018, contratista:CONCESIONARIA POTOSINA DE OBRA PUBLICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:4995353.19, importe_modificado:4995353.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.0}} | {1576367/proyecto_INICIO, 1576367/proyecto_FIN, 1576367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301577026 | Proyecto de inversión | 471252.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471252.93, modificado:462064.52}} | CONSTRUCCION DE CALLE GEMA DE CALLE DIAMANTE A CALLE PERLA, FRACC. LOS SABINOS | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1783 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.17, meta_modificada:250.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Gema 100, Los Sabinos, 79614 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98142779, lat:21.92612682}} | 2019-07-10 | 2019-09-22 | 462064.52 | 462064.52 | 462064.52 | 462064.52 | 462064.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-004/2019, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:471252.93, importe_modificado:471252.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.17}} | {1577026/proyecto_PROCESO, 1577026/proyecto_INICIO, 1577026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301577035 | Proyecto de inversión | 709491.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709491.7, modificado:679801.29}} | REHABILITACION DE ANDADOR LA LIMA DE ANDADOR DE LAS ARBOLEDAS A ANDADOR DE LOS AZAHARES, INFONAVIT LOS NARANJOS | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2019-1784 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.35, meta_modificada:440.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:De Las Arboledas 423, INFONAVIT los Naranjos, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.97776389, lat:21.92449455}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 679801.29 | 679801.29 | 679801.29 | 679801.29 | 679801.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-018/2019, contratista:JOSE JAIME MEDINA VERDE, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:709491.7, importe_modificado:709491.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.35}} | {1577035/proyecto_INICIO, 1577035/proyecto_PROCESO, 1577035/proyecto_INICIO, 1577035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613028 | Proyecto de inversión | 311746.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311746.91, modificado:292952.79}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DERECHO DE VIA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ARROYO COL MARQUEZ - 160247 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 160247 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DERECHO DE VIA COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE TULIPAN CALLE DERECHO DE VIA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ARROYO, lon:-99.02560829, lat:22.00161736}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 292952.79 | 292952.79 | 292952.79 | 292952.79 | 292952.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-015-2019-R33-3876, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:311746.91, importe_modificado:292952.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.0}} | {1613028/proyecto_INICIO, 1613028/proyecto_PROCESO, 1613028/proyecto_INICIO, 1613028/proyecto_PROCESO, 1613028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613102 | Proyecto de inversión | 39405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39405.55, modificado:38125.13}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO COL VISTA HERMOSA - 160530 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 160530 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 MAYO, CALLE ECATEPEC UBICADA EN CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL, lon:-99.02933604, lat:22.01200437}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 38125.13 | 38125.13 | 38125.13 | 38125.13 | 38125.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-015-2019-R33-3877, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:39405.55, importe_modificado:38125.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1613102/proyecto_PROCESO, 1613102/proyecto_INICIO, 1613102/proyecto_FIN, 1613102/proyecto_PROCESO, 1613102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615347 | Proyecto de inversión | 300204.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300204.04, modificado:300204.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON MALLASOMBRA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA - 168922 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 168922 | S | 58 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO NUEVO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO RANCHO NUEVO, 79256 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCAL, lon:-99.08662332, lat:21.87642893}} | 2019-09-06 | 2019-12-22 | 300204.04 | 300204.04 | 300204.04 | 300204.04 | 300204.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-019-2019-R33-4554, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFHER,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:300204.04, importe_modificado:300204.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1615347/proyecto_INICIO, 1615347/proyecto_PROCESO, 1615347/proyecto_FIN, 1615347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617621 | Proyecto de inversión | 341267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341267.04, modificado:341267.04}} | MEJORAMIENTO DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DESENGAÑO DOS - 181495 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 181495 | S | 174 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:589, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LOMA DEL DESENGAÑO(EJIDO EL DESENGAÑO DOS) KILÓMETRO 26 + 700 EJIDO LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), 79264 LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), CIUDAD VALLES S, lon:-98.85700494, lat:21.82837146}} | 2019-09-13 | 2019-12-15 | 341267.04 | 341267.04 | 341267.04 | 341267.04 | 341267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2019-R33, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CHAPACAO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:341267.04, importe_modificado:341267.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617621/proyecto_INICIO, 1617621/proyecto_PROCESO, 1617621/proyecto_INICIO, 1617621/proyecto_FIN, 1617621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617809 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA COFRADIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP - 182548 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO | 182548 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:EJIDO , 79849 LA COFRADÍA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA TANQUIAN SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA COROZAL, lon:-98.6110412, lat:21.56691942}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISE-AD-2019-03, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:371158.73, importe_modificado:371158.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1617809/proyecto_PROCESO, 1617809/proyecto_FIN, 1617809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618577 | Proyecto de inversión | 15884 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1588.4, modificado:1477.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14295.6, modificado:13293.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 186577 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186577 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:303, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - CAMARONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 1 INTERIOR SN RANCHERIA CAMARONES, 79967 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , FRENTE A LA CAPILLA CAMINO CERRO GRAN, lon:-98.88547878, lat:21.26751557}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 14770.98 | 14770.98 | 14770.98 | 14770.98 | 14770.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1618577/proyecto_INICIO, 1618577/proyecto_FIN, 1618577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618824 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 187826 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 187826 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:397, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 16 INTERIOR SN BARRIO TEPEYAC, 79990 TEPEYAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA BARRIO EL TEPEYAC SANTIAGO Y , ENTRADA CAMINO A TEZAPOTLA, lon:-98.83137592, lat:21.16730971}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618824/proyecto_INICIO, 1618824/proyecto_FIN, 1618824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618827 | Proyecto de inversión | 22951.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2295.15, modificado:2219.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20656.35, modificado:19971.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 187831 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 187831 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79996 TRAMO RETROCESO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 79996 EMILIANO ZAPATA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE 5 DE MAYO, CALL, lon:-98.87173869, lat:21.19559332}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 22190.98 | 22190.98 | 22190.98 | 22190.98 | 22190.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1618827/proyecto_INICIO, 1618827/proyecto_FIN, 1618827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619050 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 188934 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188934 | S | 8 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - SANTA MARIA PICULA KILÓMETRO 18 + 100 28 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLF, lon:-98.74380128, lat:21.20286741}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619050/proyecto_FIN, 1619050/proyecto_PROCESO, 1619050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619231 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 189820 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 189820 | S | 8 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:255, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - TEXOCHITL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 36 INTERIOR SN RANCHERIA TEXOCHITL, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , A 50 METROS ANTES DE LA IGLESIA , lon:-98.81386591, lat:21.22489457}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619231/proyecto_INICIO, 1619231/proyecto_FIN, 1619231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619278 | Proyecto de inversión | 43979 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4397.9, modificado:4213.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39581.1, modificado:37924.51}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 190104 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 190104 | S | 2 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 20 + 100 316 INTERIOR SN RANCHERIA TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PINOS Y , 50 METROS HACIA ABAJO DEL CENTRO , lon:-98.81087722, lat:21.17232922}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | 42138.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1619278/proyecto_INICIO, 1619278/proyecto_FIN, 1619278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619330 | Proyecto de inversión | 35521.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3552.15, modificado:3403.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31969.35, modificado:30631.34}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 190517 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 190517 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79996 TRAMO RETROCESO - XOCHIAYO SANTIAGO KILÓMETRO 7 + 100 24 INTERIOR SN RANCHERIA XOCHIAYO SANTIAGO, 79996 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2 METROS PASANDO EL BADO, lon:-98.86678331, lat:21.19713116}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 34034.82 | 34034.82 | 34034.82 | 34034.82 | 34034.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1619330/proyecto_INICIO, 1619330/proyecto_FIN, 1619330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619563 | Proyecto de inversión | 49997.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4999.75, modificado:3969.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44997.75, modificado:35722.77}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 191877 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 191877 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 16 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALOMAS, 79980 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 3 METROS DEL TEMPLO CRISTO LA ROCA, lon:-98.69896033, lat:21.27433988}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 39691.97 | 39691.97 | 39691.97 | 39691.97 | 39691.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619563/proyecto_INICIO, 1619563/proyecto_FIN, 1619563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620323 | Proyecto de inversión | 49997.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4999.75, modificado:3969.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44997.75, modificado:35722.77}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 195619 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 195619 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PALMAS - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 23 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALOMAS, 79967 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A 50 METROS ANTES DE LLEGAR A LA , lon:-98.69967246, lat:21.27410868}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 39691.97 | 39691.97 | 39691.97 | 39691.97 | 39691.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620323/proyecto_INICIO, 1620323/proyecto_FIN, 1620323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401627088 | Proyecto de inversión | 313979.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313979.68, modificado:313979.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 228787 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 228787 | S | 290 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUAZALINGO, 79966 HUAZALINGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO, lon:-98.84921671, lat:21.24364726}} | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 313979.68 | 313979.68 | 313979.68 | 313979.68 | 313979.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT179/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:C. ALONSO DE JESUS ROFRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:313979.68, importe_modificado:313979.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.0}} | {1627088/proyecto_INICIO, 1627088/proyecto_FIN, 1627088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401627965 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 232495 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 232495 | S | 450 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE CLINIA EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LA CLINICA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A CRUCERO DE AQUISMON TAMAZUNCHALE HASTA EL ENTRONQUE DE EL LIMONCITO DE AHI DESVI, lon:-99.05289539, lat:21.52050707}} | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7223, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627965/proyecto_FIN, 1627965/proyecto_PROCESO, 1627965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629779 | Proyecto de inversión | 218650.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218650.36, modificado:218650.36}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 198897 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 198897 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TANCHACHIN Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO DESVIACIÓN HACIA TAMPEMOCHE CALDERA LA MORENA Y LLEGA, lon:-99.14677342, lat:21.8290694}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 218650.36 | 218650.36 | 218650.36 | 218650.36 | 218650.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4480-56, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:218650.36, importe_modificado:218650.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629779/proyecto_PROCESO, 1629779/proyecto_INICIO, 1629779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629791 | Proyecto de inversión | 799996.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799996.21, modificado:799996.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR - 198949 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 198949 | S | 137 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.5, meta_modificada:892.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:245, direccion:CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR EJIDO LIMATITLA, 79960 LIMATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN ANTONIO, SE UBICA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN EN EL K, lon:-98.65124725, lat:21.20584277}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 799996.2 | 799996.2 | 799996.2 | 799996.2 | 799996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT155/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:799996.2, importe_modificado:799996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.5}} | {1629791/proyecto_INICIO, 1629791/proyecto_FIN, 1629791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629871 | Proyecto de inversión | 910953.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910953.58, modificado:910949.9}} | APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO AL PANTEON - 199308 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 199308 | S | 113 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOPIS, 79997 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-98.80904077, lat:21.22423697}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 910949.9 | 910949.9 | 910949.9 | 910949.9 | 910949.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT110/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:910949.9, importe_modificado:910949.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1629871/proyecto_FIN, 1629871/proyecto_INICIO, 1629871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630682 | Proyecto de inversión | 299998.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299998.07, modificado:299998.07}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO PIEDRA Y ARENA EN CALLES CENTRO DE SALUD PRINCIPAL CENTRO SALUD AL CAMPO - 203742 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 203742 | S | 262 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TRES HERMANOS Y CALLE GALEANA, SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICAPAL A LA LOCALIDAD TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIU, lon:-98.74711149, lat:21.29468785}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 299998.07 | 299998.07 | 299998.07 | 299998.07 | 299998.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT116/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:HECTOR ALBERTO GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:299998.07, importe_modificado:299998.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.0}} | {1630682/proyecto_INICIO, 1630682/proyecto_FIN, 1630682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630685 | Proyecto de inversión | 730229.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730229.96, modificado:718413.63}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE BOCANEGRA ENTRE TAMAULIPAS Y JUAREZ COL OBRERA - 203750 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 203750 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BOCANEGRA COLONIA OBRERA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE JUAREZ, CALLE MANUEL J OTHON UBICADA EN CALLE BOCANEGRA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y JUAREZ DE LA COLONIA OBRERA EN L, lon:-99.00871253, lat:21.98545896}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 718413.63 | 718413.63 | 718413.63 | 718413.63 | 718413.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-032-2019-R33-5180, contratista:PEDRO MEZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:704072.97, importe_modificado:718413.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1630685/proyecto_PROCESO, 1630685/proyecto_INICIO, 1630685/proyecto_PROCESO, 1630685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631023 | Proyecto de inversión | 349999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.86, modificado:349997.71}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO 50M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 205661 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 205661 | S | 166 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TOTECTITLA LOS CIRUELOS, 79963 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN EL TRAMO TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES, lon:-98.78432636, lat:21.27887757}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 349997.71 | 349997.71 | 349997.71 | 349997.71 | 349997.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT123/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:ANTONIO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:349997.71, importe_modificado:349997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631023/proyecto_INICIO, 1631023/proyecto_FIN, 1631023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631265 | Proyecto de inversión | 488738.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488738.16, modificado:488738.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME - 207034 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 207034 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMCUIME EJIDO TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMCUIME Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMCUIME A 4 KILOMETROS, lon:-99.01130104, lat:21.60213574}} | 2019-08-20 | 2019-12-16 | 488738.16 | 488738.16 | 488738.16 | 488738.16 | 488738.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4927-100, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:488738.16, importe_modificado:488738.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631265/proyecto_PROCESO, 1631265/proyecto_INICIO, 1631265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631410 | Proyecto de inversión | 124776.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124776.78, modificado:124776.78}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL PARA VIVIENDAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD FRACC BUENOSAIRES 2 ACCIONES - 208110 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 208110 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 5 COLONIA BUENOS AIRES, 79255 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIERRO Y CALLE ACERO, CALLE DIAMANTE UBICADA EN CALLE ORIENTE 5 ENTRE CALLE HIERRO Y ACERO Y CALLE ORIENTE 5 ENTRE CALLE NORTE, lon:-99.00425555, lat:22.02052088}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 124776.78 | 124776.78 | 124776.78 | 124776.78 | 124776.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-031-2019-R33-5205, contratista:RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:999432.16, importe_modificado:999432.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1631410/proyecto_PROCESO, 1631410/proyecto_INICIO, 1631410/proyecto_PROCESO, 1631410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631426 | Proyecto de inversión | 124776.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124776.78, modificado:124776.78}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL PARA VIVIENDAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD FRACC. BUENOSAIRES 2 ACCIONES FUERA DE ZAP - 208214 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 208214 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JORGE TERAN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 79255 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORIENTE 1 Y CALLE ORIENTE 2, CALLE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION UBICADA EN CALLE JORGE TERAN ENTRE CALLE ORIENTE , lon:-99.0082734, lat:22.02302496}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 124776.78 | 124776.78 | 124776.78 | 124776.78 | 124776.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-031-2019-R33-5205, contratista:RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:999432.16, importe_modificado:999432.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1631426/proyecto_PROCESO, 1631426/proyecto_INICIO, 1631426/proyecto_PROCESO, 1631426/proyecto_INICIO, 1631426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631710 | Proyecto de inversión | 1123646.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123646.8, modificado:1123646.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES JARDIN DE NIÑOS Y 12 ENERO - 209544 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 209544 | S | 183 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.9, meta_modificada:1143.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:86, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS EJIDO TENEXCO, 79982 TENEXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 12 DE ENERO Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HI, lon:-98.73807334, lat:21.21561631}} | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 1123646.8 | 1123646.8 | 1123646.8 | 1123646.8 | 1123646.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT142/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1123646.8, importe_modificado:1123646.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.9}} | {1631710/proyecto_INICIO, 1631710/proyecto_FIN, 1631710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631848 | Proyecto de inversión | 799989.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799989.75, modificado:783944.05}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL ENTRONQUE SAN FRANCISCO CERRO GRANDE A POXANTLA - 210013 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 210013 | S | 155 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - POXANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + 9 EJIDO POXANTLA, 79967 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE , lon:-98.87554556, lat:21.27571796}} | 2019-11-15 | 2019-12-26 | 783944.05 | 783944.05 | 783944.05 | 783944.05 | 783944.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT161/UB-OP/AD-R33/2019, contratista:PROYECTOS MACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:783944.05, importe_modificado:783944.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1631848/proyecto_FIN, 1631848/proyecto_PROCESO, 1631848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631863 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | APERTURA DE DOS TRAMOS DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 210116 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 210116 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL SAN JUANITA BARRIO SAN JUANITA TAMPAXAL, 79760 SANJUANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN JUANITA TAMPAXAL Y , CAMINO CRUCERO DE AQUISMON POR LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE A 6 KILOMETROS AL CRU, lon:-99.04756939, lat:21.52517265}} | 2019-08-21 | 2019-11-21 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4954-101, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631863/proyecto_INICIO, 1631863/proyecto_FIN, 1631863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631949 | Proyecto de inversión | 2498996 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498996.0, modificado:2498996.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMA BONITA - 210592 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 210592 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL CHIJOL COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASE DE LA CEIBA Y CALLE PASEO DEL OREJON, SE LOCALIZA A 4KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR TRAMO DE LA CARRE, lon:-98.74560323, lat:21.25975439}} | 2019-11-25 | 2019-12-30 | 2498996 | 2498996 | 2498996 | 2498996 | 2498996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT167/SC-OP/IR-R33/2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2498996.0, importe_modificado:2498996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631949/proyecto_INICIO, 1631949/proyecto_FIN, 1631949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631992 | Proyecto de inversión | 150336 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150336.0, modificado:150336.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO A PLANTA TRATADORA DE AQUISMON SLP - 210825 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 210825 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO EL MONEQUE A LOMA COLORADA COLONIA LOMA COLORADA, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MONEQUE LOMA COLORADA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL MONEQUE POR LA UNIDAD DEPORTIVA ANTIGUA DONDE A, lon:-99.01917961, lat:21.62684805}} | 2019-07-13 | 2019-07-18 | 150336 | 150336 | 150336 | 150336 | 150336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4442-067, contratista:TRS NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:150336.0, importe_modificado:150336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631992/proyecto_INICIO, 1631992/proyecto_FIN, 1631992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632016 | Proyecto de inversión | 589031.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589031.96, modificado:589031.96}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA SEIS POR OCHO ESTRUCTURA REGIONAL TIPO IEIFE EN EMSAD TRECE DE TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 210982 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 210982 | S | 450 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPAXAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A CRUCERO DE AQUISMON A TAMAZUNCHALE A 6 KILOMETROS AL CRUCERO , lon:-99.05260864, lat:21.52154507}} | 2019-09-17 | 2019-12-17 | 589031.96 | 589031.96 | 589031.96 | 589031.96 | 589031.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-5472-095, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:589031.96, importe_modificado:589031.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632016/proyecto_PROCESO, 1632016/proyecto_FIN, 1632016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632353 | Proyecto de inversión | 1085191.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085191.37, modificado:1085191.37}} | CONSTRUCCION DE TREINTA MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 212621 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 212621 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS OTATES EJIDO LOS OTATES, 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LOS OTATES Y , CRUCERO DE AQUISMON A CIUDAD VALLES CARRETERA LIBRE A RIO VERDE PARA LLEGAR A LA ENTRADA A LOS OTATES, lon:-99.16756581, lat:22.00348883}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 1085191.37 | 1085191.37 | 1085191.37 | 1085191.37 | 1085191.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4963-105, contratista:LILIANA TERESITA RAMIREZ PLAZA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1017919.46, importe_modificado:1017919.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1632353/proyecto_INICIO, 1632353/proyecto_FIN, 1632353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401633629 | Proyecto de inversión | 689866.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689866.39, modificado:612962.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LA FINCA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 218294 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 218294 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO LA FINCA, 79960 RANCHO LA FINCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA ENTR, lon:-98.70110301, lat:21.29774827}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 612962.48 | 612962.48 | 612962.48 | 612962.48 | 612962.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT190/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:612962.48, importe_modificado:612962.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1633629/proyecto_FIN, 1633629/proyecto_PROCESO, 1633629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401633659 | Proyecto de inversión | 875010.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875010.72, modificado:875010.72}} | CNTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM BENITO JUAREZ DE LA COL AVIACION EN CABECERA MPAL - 218530 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 218530 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA AVIACIÓN, 79153 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NUEVO MEXICO, CALLE VERACRUZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZACATECAS DE LA COL AVIACION PERTENECIENTE AL MPIO DE EBAN, lon:-98.39765226, lat:22.21475129}} | 2019-11-12 | 2019-12-03 | 875010.72 | 875010.72 | 875010.72 | 875010.72 | 875010.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/61/2019, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:875010.72, importe_modificado:875010.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633659/proyecto_INICIO, 1633659/proyecto_FIN, 1633659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401634976 | Proyecto de inversión | 23393.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11696.97, modificado:11696.97}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:11696.97, modificado:11696.97}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE HIDALGO ATZINTLA IXTEAMEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 240262 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 240262 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:46, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECRA MUNICIPAL A LA LOCLAIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES REFERENCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION, lon:-98.79292948, lat:21.28399666}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 23393.94 | 23393.94 | 23393.94 | 23393.94 | 23393.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:23393.94, importe_modificado:23393.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1634976/proyecto_FIN, 1634976/proyecto_PROCESO, 1634976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635039 | Proyecto de inversión | 239039.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239039.88, modificado:239039.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON - 223650 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 223650 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.3, meta_modificada:193.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:67, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON EJIDO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR L, lon:-98.888288, lat:21.22039158}} | 2019-07-29 | 2019-09-06 | 239039.9 | 239039.9 | 239039.9 | 239039.9 | 239039.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT036/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:239039.9, importe_modificado:239039.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.3}} | {1635039/proyecto_INICIO, 1635039/proyecto_FIN, 1635039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635295 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | REHABILIACION DE POZO INCLUYE KIT DE TRANSFORMADOR - 224346 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 224346 | S | 515 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A ENCINITOS ZACATECAS COLONIA SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SAN ISIDRO, CAMINO A ENCINITOS ZACATECAS CAMINO A ENCINITOS ZACATECAS, lon:-101.39988785, lat:21.9486123}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-34-2019, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS INHALTEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635295/proyecto_INICIO, 1635295/proyecto_PROCESO, 1635295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637193 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSERVACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 243114 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 243114 | S | 189 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL MOCTEZUMA EJIDO MOCTEZUMA, 79760 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL MOCTEZUMA Y , CARRETERA FEDERAL LIBRE VALLES RIO VERDE DEL ENTRONQUE SAUZ A DOS KILOMETROS ESTA LA ENTRADA HACIA LA L, lon:-99.23558212, lat:21.84870743}} | 2019-11-11 | 2019-12-11 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7495-125, contratista:TRESNJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637193/proyecto_PROCESO, 1637193/proyecto_INICIO, 1637193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639262 | Proyecto de inversión | 44611.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40150.03, modificado:40150.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4461.13, modificado:4461.11}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 245660 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 245660 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 13 + 400 90 INTERIOR SN EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO JAVI, lon:-98.66792078, lat:21.2083037}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | 44611.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639262/proyecto_FIN, 1639262/proyecto_PROCESO, 1639262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639681 | Proyecto de inversión | 57398.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28699.11, modificado:28699.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28699.12, modificado:28699.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE TAMARINDOS EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA SANTIAGO TAMAZUNCHALE SLP - 246109 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 246109 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRONQUE RE, lon:-98.87627019, lat:21.19037962}} | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 57398.23 | 57398.23 | 57398.23 | 57398.23 | 57398.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:202883.62, importe_modificado:202883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639681/proyecto_FIN, 1639681/proyecto_INICIO, 1639681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643634 | Proyecto de inversión | 324800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:162400.0, modificado:162400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD OLLA DEL DURAZNO (LA JOYA DEL DURAZNO) DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 4 - 250985 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250985 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALAQUINES, 79360 OLLA DEL DURAZNO (JOYA DEL DURAZNO), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE BENITO JUAREZ LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNI, lon:-99.46292608, lat:21.98700021}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-04/2019, contratista:MAYRA ELIZABEH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1643634/proyecto_INICIO, 1643634/proyecto_PROCESO, 1643634/proyecto_FIN, 1643634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643726 | Proyecto de inversión | 25056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25056.0, modificado:25056.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MORENA - 251110 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251110 | S | 152 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO TANCHACHIN HASTA LLEGAR A LA MORENA, lon:-99.13883669, lat:21.79464706}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | 25056 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:25056.0, importe_modificado:25056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643726/proyecto_INICIO, 1643726/proyecto_FIN, 1643726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644280 | Proyecto de inversión | 6855.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6855.84, modificado:6855.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO - 251792 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AQUISMON SLP | 251792 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL CAMINO HASTA EL ENTRONQUE EL SOTANO SOPOPE HASTA LLEGAR A TAMAPATZ, lon:-99.07719255, lat:21.56565773}} | 2019-07-19 | 2019-08-30 | 6855.84 | 6855.84 | 6855.84 | 6855.84 | 6855.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:6855.84, importe_modificado:6855.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644280/proyecto_INICIO, 1644280/proyecto_FIN, 1644280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644431 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS PARA PRODUCTORES PRECUARIOS - 251969 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 251969 | S | 196 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL SANTA ANITA EJIDO SANTA ANITA, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO LA GARITA TAMBAQUE SANTA CRUZ DESVIACION EN ENTRONQUE A SANTA ANITA, lon:-99.0210305, lat:21.7150551}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644431/proyecto_INICIO, 1644431/proyecto_FIN, 1644431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644584 | Proyecto de inversión | 32997.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32997.5, modificado:32997.5}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL - 252168 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON | 252168 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AQUISMON CENTRO PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL AQUISMON SLP, lon:-99.01953366, lat:21.62246868}} | 2019-07-19 | 2019-08-31 | 32997.5 | 32997.5 | 32997.5 | 32997.5 | 32997.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9599.98, importe_modificado:9599.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644584/proyecto_INICIO, 1644584/proyecto_FIN, 1644584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644739 | Proyecto de inversión | 15999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15999.93, modificado:15999.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MANTEZULEL - 252345 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252345 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL MANTEZULEL EJIDO MANTEZULEL, 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DE AQUISMON HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE MANTEZULEL CONTINUAR HASTA LA LOCALIDAD, lon:-99.05635814, lat:21.62770352}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 15999.93 | 15999.93 | 15999.93 | 15999.93 | 15999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:15999.93, importe_modificado:15999.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644739/proyecto_INICIO, 1644739/proyecto_FIN, 1644739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645134 | Proyecto de inversión | 144157.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144157.23, modificado:144157.23}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES TAMPAXAL - 252731 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252731 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO , 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO DESVIO HACIA ENTRONQUE HASTA LLEGAR A TAMPAXAL, lon:-99.04979671, lat:21.52288613}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 144157.23 | 144157.23 | 144157.23 | 144157.23 | 144157.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:144157.23, importe_modificado:144157.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1645134/proyecto_INICIO, 1645134/proyecto_FIN, 1645134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645691 | Proyecto de inversión | 7192 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7192.0, modificado:7192.0}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES BARRIO EL CHAMAL - 253201 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253201 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CHAMAL EJIDO , 79760 BARRIO EL CHAMAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A LA LAJA HACIA EL CHAMAL, lon:-99.05245697, lat:21.58609033}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 7192 | 7192 | 7192 | 7192 | 7192 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7192.0, importe_modificado:7192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1645691/proyecto_INICIO, 1645691/proyecto_FIN, 1645691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646426 | Proyecto de inversión | 108000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.41, modificado:108000.41}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN TAMPATE CUARTA SECCION - 254168 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254168 | S | 1719 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE EJIDO , 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA TAMPATE, lon:-99.03069572, lat:21.63507022}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:108000.41, importe_modificado:108000.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646426/proyecto_PROCESO, 1646426/proyecto_INICIO, 1646426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646673 | Proyecto de inversión | 2552 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552.0, modificado:2552.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS - 254588 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254588 | S | 157 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS REMEDIOS EJIDO , 79760 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A TAMPEMOCHE A TANCHACHIN HACIA LOS REMEDIOS, lon:-99.16465173, lat:21.91209588}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2552.0, importe_modificado:2552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646673/proyecto_INICIO, 1646673/proyecto_FIN, 1646673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646950 | Proyecto de inversión | 19760.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19760.18, modificado:19760.18}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 254990 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254990 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL LA PEÑA BLANCA EJIDO , 79760 LA PEÑA BLANCA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON SOTANO LAS GOLONDRINAS TAMAPATZ CAMINO A PEÑA BLANCA, lon:-99.08041679, lat:21.67243074}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 19760.18 | 19760.18 | 19760.18 | 19760.18 | 19760.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:19760.18, importe_modificado:19760.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1646950/proyecto_PROCESO, 1646950/proyecto_INICIO, 1646950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646955 | Proyecto de inversión | 5677 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5677.0, modificado:5677.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN TAMAPATZ - 255002 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 255002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIACION A TAMAPATZ, lon:-99.07754307, lat:21.56564685}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 5677 | 5677 | 5677 | 5677 | 5677 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:5677.0, importe_modificado:5677.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646955/proyecto_FIN, 1646955/proyecto_PROCESO, 1646955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401647826 | Proyecto de inversión | 130001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130001.2, modificado:130001.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LAS ANONAS - 256210 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 256210 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO , 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CARRETERA TANCHANACO TANTOBAL HASTA LLEGAR A SAN PEDRO DE LAS ANONAS, lon:-99.05013201, lat:21.7460464}} | 2019-07-13 | 2019-10-31 | 130001.2 | 130001.2 | 130001.2 | 130001.2 | 130001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:130001.2, importe_modificado:130001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1647826/proyecto_FIN, 1647826/proyecto_PROCESO, 1647826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649284 | Proyecto de inversión | 115799.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115799.08, modificado:115799.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN SANTA RITA TAMPAXAL - 258262 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258262 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA RITA EJIDO , 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO HACIA TAMPAXAL DE AHÍ HACIA SANTA RITA, lon:-99.04412759, lat:21.51595646}} | 2019-09-23 | 2019-10-19 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:115799.08, importe_modificado:115799.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649284/proyecto_PROCESO, 1649284/proyecto_FIN, 1649284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649633 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN LA CUCHILLA - 258624 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258624 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA CUCHILLA EJIDO , 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS PASAR POR LA REFORMA HACIA CRUZ DE GUADALUPE Y HASTA LLEGAR A LA CUCHILLA, lon:-99.17827932, lat:21.68777384}} | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:9072.36, importe_modificado:9072.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1649633/proyecto_INICIO, 1649633/proyecto_FIN, 1649633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649728 | Proyecto de inversión | 108000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.41, modificado:108000.41}} | CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 M EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAMCUIME BARRIO BICHAMTE EN TAMCUIME - 258730 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258730 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL EN TAMCUIME EJIDO , 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMCUIME HASTA LLEGAR AL MISMO SEGUIR TODO DERECHO, lon:-99.0104606, lat:21.6017984}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | 108000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649728/proyecto_INICIO, 1649728/proyecto_FIN, 1649728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650538 | Proyecto de inversión | 301504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:43761.78, modificado:43761.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257742.72, modificado:257742.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (SALIDA A COXCATLÁN), AXTLA DE TERRAZAS. - 259718 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 259718 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA LIBERTAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO JOSE MARIA MORELOS, CALLE NIÑO ARTILLERO SALIDA A COXCATLAN PASANDO LA ESTACIÓN , lon:-98.87670486, lat:21.44519758}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 301504.5 | 301504.5 | 301504.5 | 301504.5 | 301504.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-051/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:301504.5, importe_modificado:301504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650538/proyecto_FIN, 1650538/proyecto_PROCESO, 1650538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650568 | Proyecto de inversión | 21989.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21989.61, modificado:21989.6}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA RIO GUAYALEJO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y PONCIANO ARRIAGA, - 259746 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 259746 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO GUAYALEJO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE GRACIANO SANCHEZ UBICADA EN CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE CALLE GONZALEZ B, lon:-99.0302453, lat:22.01979247}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 21989.6 | 21989.6 | 21989.6 | 21989.6 | 21989.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2019-R33-5210, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:21989.61, importe_modificado:21989.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1650568/proyecto_INICIO, 1650568/proyecto_FIN, 1650568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650910 | Proyecto de inversión | 35348.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35348.54, modificado:35348.54}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CASA TEJADA ENTRE CALLES VALLE FLORIDO Y GARDENIA COLONIA MARQUEZ - 260329 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 260329 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CASA TEJADA COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALLE FLORIDO Y CALLE GARDENIA, CALLE DR. MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ CALLE CASA TEJADA ENTRE CALLE VALLE FLORIDO Y CALLE GAR, lon:-99.02506363, lat:22.00381931}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 35348.54 | 35348.54 | 35348.54 | 35348.54 | 35348.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-037-2019-R33-5223, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:35348.54, importe_modificado:35348.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1650910/proyecto_INICIO, 1650910/proyecto_PROCESO, 1650910/proyecto_FIN, 1650910/proyecto_PROCESO, 1650910/proyecto_FIN, 1650910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653176 | Proyecto de inversión | 727966.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727966.09, modificado:727966.08}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1A. PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RI - 284619 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 284619 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.91, meta_modificada:772.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A PRIVADA DE HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1A PRIVADA DE HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR EN , lon:-99.97678765, lat:21.90734829}} | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 727966.08 | 727966.08 | 727966.08 | 727966.08 | 727966.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-111/2019, contratista:LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:657966.09, importe_modificado:727966.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.91}} | {1653176/proyecto_PROCESO, 1653176/proyecto_INICIO, 1653176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401653206 | Proyecto de inversión | 31085.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31085.18, modificado:31085.18}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN TAMPEMOCHE - 263289 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 263289 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPEMOCHE EJIDO , 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CARRETERA TANCHANACO DESVIACION HACIA LA IZQUIERDA HACIA TAMPEMOCHE, lon:-99.08233627, lat:21.69089893}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 31085.18 | 31085.18 | 31085.18 | 31085.18 | 31085.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:31085.18, importe_modificado:31085.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1653206/proyecto_INICIO, 1653206/proyecto_FIN, 1653206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654905 | Proyecto de inversión | 57200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57200.0, modificado:57200.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LOS CANELOS - 265600 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 265600 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EN LOS CANELOS EJIDO , 79760 LOS CANELOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SE DESVIA EN LAJA HACIA LA DERECHA PASAR POR TANZOZOB HASTA LLEGAR EN LOS CANELOS, lon:-99.13895801, lat:21.64316457}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:36750.3, importe_modificado:36750.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1654905/proyecto_INICIO, 1654905/proyecto_FIN, 1654905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654958 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:61184.72}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 265731 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 265731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 61184.72 | 61184.72 | 61184.72 | 61184.72 | 61184.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS IND FISM 2019 3, contratista:H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654958/proyecto_PROCESO, 1654958/proyecto_INICIO, 1654958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661346 | Proyecto de inversión | 115641.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115641.24, modificado:115641.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES RIO LOS GATOS SECTOR DOS - 272276 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 272276 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - RIO LOS GATOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO RIO LOS GATOS, 00000 RÍO LOS GATOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CHANTOL LAS HUERTAS AL KILOMETRO 17 , lon:-99.10281884, lat:22.14230808}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | 115641.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1661346/proyecto_INICIO, 1661346/proyecto_FIN, 1661346/proyecto_PROCESO, 1661346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661680 | Proyecto de inversión | 1285159.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285159.17, modificado:1285159.16}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 11 - 272698 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 272698 | S | 468 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3901.0, meta_modificada:3901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , CARRETERA SAN LUIS POTOSI LAGOS DE MORENO HASTA LLEGAR A ESCALERILLAS, lon:-101.07358125, lat:22.11199519}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1285159.16 | 1285159.16 | 1285159.16 | 1285159.16 | 1285159.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-83-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1252633.93, importe_modificado:1285159.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3901.0}} | {1661680/proyecto_INICIO, 1661680/proyecto_FIN, 1661680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662255 | Acción | 449109.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449109.27, modificado:449109.27}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 273456 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 273456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 449109.27 | 449109.27 | 449109.27 | 449109.27 | 449109.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT103/U6-SERV/IR-R33/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL LLANAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:449109.27, importe_modificado:449109.27}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1662255/proyecto_PROCESO, 1662255/proyecto_INICIO, 1662255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662477 | Proyecto de inversión | 592368.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:591368.02, modificado:591368.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 273726 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 273726 | S | 112 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN ENTROQNUE A, lon:-98.87679445, lat:21.19222338}} | 2019-12-14 | 2019-12-31 | 592368.02 | 592368.02 | 592368.02 | 592368.02 | 592368.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT194/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:592368.02, importe_modificado:592368.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1662477/proyecto_INICIO, 1662477/proyecto_FIN, 1662477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401663634 | Proyecto de inversión | 968686.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968686.23, modificado:869387.65}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 15 - 275058 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 275058 | S | 340 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.5, meta_modificada:2940.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA REAL DE PEÑASCO, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , LUIS CORDOVA REYES FRACC. ANGOSTURA NORTE, PEÑASCO, CAMINO REAL A PEÑASCO, PEÑASCAL, PEÑASCO, PEÑASQUITO, lon:-100.97048667, lat:22.20280266}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 869387.65 | 869387.65 | 869387.65 | 869387.65 | 869387.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-87-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:965986.29, importe_modificado:965986.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.5}} | {1663634/proyecto_INICIO, 1663634/proyecto_FIN, 1663634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664472 | Proyecto de inversión | 999961.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999961.83, modificado:999961.83}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL PARA VIVIENDAS DE LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD COL AMPLIACION SANTA ROSA COL LA DIANA COL PLAN DE - 276362 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 276362 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE FRANCISCO VILLA, COBERTURA DE VARIAS CALLES AGEB 09111322,JOSEFA ORTIZ ENTRE FRANCISCO VIL, lon:-99.06126859, lat:22.01461845}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 999961.83 | 999961.83 | 999961.83 | 999961.83 | 999961.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-034-2019-R33-5206, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFHER,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:999961.83, importe_modificado:999961.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1664472/proyecto_PROCESO, 1664472/proyecto_INICIO, 1664472/proyecto_PROCESO, 1664472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665351 | Proyecto de inversión | 52829.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5282.89, modificado:5282.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47546.14, modificado:47546.14}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 277917 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 277917 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - PAHUAYO SAN MIGUEL KILÓMETRO 2 + 500 1 INTERIOR 325 RANCHERIA PAHUAYO SAN MIGUEL, 79997 PAHUAYO SAN MIGUEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV.MORELOS Y , A 200 M, lon:-98.80058481, lat:21.24393331}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 52829.04 | 52829.04 | 52829.04 | 52829.04 | 52829.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ019/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:52829.04, importe_modificado:52829.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665351/proyecto_INICIO, 1665351/proyecto_FIN, 1665351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665436 | Proyecto de inversión | 78740.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7874.04, modificado:7874.05}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70866.42, modificado:70866.42}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 278001 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 278001 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:166, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUAPILOL KILÓMETRO 12 + 300 48 INTERIOR SN EJIDO CUAPILOL, 79964 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 100 METROS DE LA ESCUELA PREESCOL, lon:-98.78559356, lat:21.27879291}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 78740.47 | 78740.47 | 78740.47 | 78740.47 | 78740.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ019/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:52829.04, importe_modificado:52829.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665436/proyecto_INICIO, 1665436/proyecto_FIN, 1665436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665487 | Proyecto de inversión | 90779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90779.0, modificado:90779.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES CHOYOSO - 278054 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278054 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:382, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO EC. 70 COYOLES-ESTACION QUINIENTOS - CHOYOSO KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO EL CHOYOSO, 79245 EL CHOYOSO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES ESTAC, lon:-99.13959794, lat:22.07954238}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | 90779 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665487/proyecto_INICIO, 1665487/proyecto_FIN, 1665487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665552 | Proyecto de inversión | 215090.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215090.2, modificado:215090.2}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO LA HINCADA - 278117 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278117 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:570, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO E.C. 70 COYOLES- ESTACION QUINIENTOS - LA HINCADA KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO EJIDO LA HINCADA, 79230 EJIDO LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETER, lon:-99.20402156, lat:22.10804705}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 215090.2 | 215090.2 | 215090.2 | 215090.2 | 215090.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1665552/proyecto_INICIO, 1665552/proyecto_PROCESO, 1665552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665644 | Proyecto de inversión | 49724.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49724.48, modificado:49724.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO LA PITAHAYA - 278236 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278236 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - LA PITAHAYA KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO LA PITAYA (LA PITAHAYA), 79250 LA PITAYA (LA PITAHAYA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 70 CIUDAD VALLES SAN, lon:-99.12895443, lat:22.00001347}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665644/proyecto_INICIO, 1665644/proyecto_PROCESO, 1665644/proyecto_FIN, 1665644/proyecto_PROCESO, 1665644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665670 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EL ATASCADERO BARRIO GPE - 278270 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:352, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - ATASCADERO BARRIO DE GUADALUPE KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO EL ATASCADERO, 79256 EL ATASCADERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIRCUITO CAÑERO IND, lon:-99.09222215, lat:21.89348083}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665670/proyecto_INICIO, 1665670/proyecto_PROCESO, 1665670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665727 | Proyecto de inversión | 181558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181558.0, modificado:181558.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO EMILIANO ZAPATA - 278346 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278346 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:594, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO PUJAL - EJIDO EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 79265 EJIDO EMILIANO ZAPATA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 PASANDO EL, lon:-98.91507651, lat:21.81368856}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 181558 | 181558 | 181558 | 181558 | 181558 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665727/proyecto_INICIO, 1665727/proyecto_FIN, 1665727/proyecto_PROCESO, 1665727/proyecto_FIN, 1665727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401666845 | Proyecto de inversión | 299980.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:298980.1, modificado:298980.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 279579 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 279579 | S | 204 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XICOTLA, 79985 XICOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA 10KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRADA RAMAL A XICO, lon:-98.70991713, lat:21.23692657}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 299980 | 299980 | 299980 | 299980 | 299980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT192SE-OP/AD-R33/2019, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:299980.0, importe_modificado:299980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1666845/proyecto_INICIO, 1666845/proyecto_FIN, 1666845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401666960 | Proyecto de inversión | 399998.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:398998.86, modificado:398998.86}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 279733 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 279733 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:384, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN, 79960 LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 15KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN, lon:-98.86273476, lat:21.22247229}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 399998.86 | 399998.86 | 399998.86 | 399998.86 | 399998.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT193SE-OP/AD-R33/2019, contratista:SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:399998.86, importe_modificado:399998.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1666960/proyecto_INICIO, 1666960/proyecto_FIN, 1666960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667354 | Proyecto de inversión | 555218.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:554218.39, modificado:555218.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE BARDA DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA - 280181 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 280181 | S | 1080 | 1320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.75, meta_modificada:85.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TAURO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE SAGITARIO, CALLE PISCIS CALLE TAURO ENTRE CALLE ACUARIO Y SAGITARIO DE LA COLONIA SANTA LUCIA POR LA CARRETE, lon:-99.03691864, lat:22.01237738}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 555218.39 | 555218.39 | 555218.39 | 555218.39 | 555218.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-042-2019-R33-6400, contratista:MULTIMONTAJES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:504743.99, importe_modificado:555218.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.75}} | {1667354/proyecto_INICIO, 1667354/proyecto_FIN, 1667354/proyecto_PROCESO, 1667354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667929 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7000.0, modificado:7000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 280883 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 280883 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO PALICTLA - BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA KILÓMETRO 4 + 600 1 INTERIOR SN EJIDO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79991 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS J, lon:-98.73157701, lat:21.3041218}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ024/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667929/proyecto_INICIO, 1667929/proyecto_FIN, 1667929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668107 | Proyecto de inversión | 498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498000.0, modificado:498000.0}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, TECHO EN CUADRANTE 2.1 - 281416 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 281416 | S | 169 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.5, meta_modificada:990.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA AMAPOLA ESCALERILLAS SAN SEBASTIAN POZUELOS MESA DE CONEJOS COLONIA INSURGENTES, lon:-101.07481991, lat:22.10939763}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-110-2019, contratista:9.8 PROGRESO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:459879.49, importe_modificado:498000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.5}} | {1668107/proyecto_INICIO, 1668107/proyecto_FIN, 1668107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401679756 | Proyecto de inversión | 248753.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248753.59, modificado:271753.59}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0+182.52, COL. ESPERANZA I, S - 287353 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 287353 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO LA ESPERANZA 1, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE A CADENAMIENTO 0182.52, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DE CALLE FERNANDO MONTE, lon:-100.0013271, lat:21.90317026}} | 2019-11-12 | 2019-12-20 | 271753.59 | 271753.59 | 271753.59 | 271753.59 | 271753.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-106/2019, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:248753.59, importe_modificado:271753.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {1679756/proyecto_PROCESO, 1679756/proyecto_INICIO, 1679756/proyecto_PROCESO, 1679756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401679990 | Proyecto de inversión | 1000547.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000547.15, modificado:1000547.15}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA - 287859 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 287859 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA VALLES-TAMAZUNCHALE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, lon:-99.00245582, lat:21.54217728}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 1000547.15 | 1000547.15 | 1000547.15 | 1000547.15 | 1000547.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-104, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1000547.15, importe_modificado:1000547.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1679990/proyecto_INICIO, 1679990/proyecto_FIN, 1679990/proyecto_INICIO, 1679990/proyecto_PROCESO, 1679990/proyecto_FIN, 1679990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680198 | Proyecto de inversión | 131000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:131000.0}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR BARTOLOME DE LAS CASAS, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. - 288423 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288423 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE PEDREGAL, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE JAIME NUNO Y CALLE PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, lon:-98.96932365, lat:21.48058267}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-103, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:131000.0, importe_modificado:131000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1680198/proyecto_INICIO, 1680198/proyecto_PROCESO, 1680198/proyecto_FIN, 1680198/proyecto_INICIO, 1680198/proyecto_PROCESO, 1680198/proyecto_FIN, 1680198/proyecto_INICIO, 1680198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401681155 | Proyecto de inversión | 1404236.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404236.38, modificado:1404236.37}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 0633, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 290533 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 290533 | S | 430 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0633 EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FLOR DE DALIA Y CALLE CRISTO REY, CALLE AV. DEL CARMEN LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0633 EN EL PUENTE DEL C, lon:-99.97585108, lat:21.90132344}} | 2019-09-19 | 2019-12-15 | 1404236.37 | 1404236.37 | 1404236.37 | 1404236.37 | 1404236.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-031/2019, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1404236.38, importe_modificado:1404236.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1681155/proyecto_FIN, 1681155/proyecto_PROCESO, 1681155/proyecto_INICIO, 1681155/proyecto_PROCESO, 1681155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401683801 | Proyecto de inversión | 725117.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70484.75, modificado:70484.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654632.44, modificado:654632.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLOGICAS HUMEDAS, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA S.L.P. - 296088 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 296088 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA CALERA EJIDO ARROYO HONDO, 79546 ARROYO HONDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ARROYO HONDO ESTA AL NE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.6881536, lat:22.06062487}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 725117.19 | 725117.19 | 725117.19 | 725117.19 | 725117.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISM/SH01OG/18/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:725117.19, importe_modificado:725117.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1683801/proyecto_INICIO, 1683801/proyecto_FIN, 1683801/proyecto_PROCESO, 1683801/proyecto_INICIO, 1683801/proyecto_PROCESO, 1683801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101701860 | Proyecto de inversión | 89837.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89837.57, modificado:89837.57}} | MEJORAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL CON CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 001 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle 18 de Marzo, Villa de Arista, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8426729, lat:22.6428959}} | 2020-03-02 | 2020-04-13 | 89837.57 | 89837.57 | 89837.57 | 89837.57 | 89837.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-01/03-2020, contratista:HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:89837.57, importe_modificado:89837.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1701860/proyecto_INICIO, 1701860/proyecto_FIN, 1701860/proyecto_PROCESO, 1701860/proyecto_INICIO, 1701860/proyecto_FIN, 1701860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703572 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:125000.0, modificado:236900.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:0.0}} | Adqusición e instalación de 4 micromedidores de bobina ancha de 4 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-013/19-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 236900.86 | 236900.86 | 236900.86 | 236900.86 | 236900.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-PRODDER-013/19-ADQ-CP, contratista:Todo de Tubos, SA de CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:236900.86, importe_modificado:236900.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP200101703596 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:42500.0, modificado:71325.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:0.0}} | Adqusición e instalación de 1 micromedidor de 4" mm para sustitución en la red de agua potable en Ciudad Sátelite de la Comisión Estatal del Agua en SLP | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-014/19-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 71325.7 | 71325.7 | 71325.7 | 71325.7 | 71325.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-PRODDER-014/19-ADQ-CP, contratista:TODO DE TUBOS, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:71327.7, importe_modificado:71327.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170200879337 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:1206674.34}} | Suministro Y Colocación De 15 Parabuses Adaptados Para Personas Con Discapacidad En Vías Públicas Por Las Que Circula El Servicio De Transporte Urbano Colectivo. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 4 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Cabecera municipal de San Luis potosí y cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez en rutas y circuitos que abarcaran hospitales y clínicas públicas y privadas, centros de entretenimiento y puntos de alta afluencia de personas con se, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2017-05-26 |  | 1206674.34 | 1206674.34 | 1206674.34 | 1206674.34 | 1206674.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGA-CAASPE-co00-LPN-02-17, contratista:LGS PRIMERA OPCION, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1206674.0, importe_modificado:1206674.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {988753/proyecto_PROCESO, 988753/proyecto_INICIO, 988753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Suministro y colocación de 15 parabuses adaptados para personas con discapacidad en vías públicas por las que circula el servicio de transporte urbano colectivo; (30) Suministro de señalamiento. Proveedor Noburu Internacional, S.A de C.V. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, cuyo importe está autorizado para tres proyectos, monto del cual se reintegró a la Tesofe por $51,998.00, correspondiente a remanente por $47,883.00 y rendimiento financiero por $4,115.00, trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Suministro y colocación de 15 parabuses adaptados para personas con discapacidad en vías públicas por las que circula el servicio de transporte urbano colectivo; (30) Suministro de señalamiento. Proveedor Noburu Internacional, S.A de C.V. Este proyecto forma parte del Convenio celebrado con el Gobierno federal, cuyo importe está autorizado para tres proyectos, monto del cual se reintegró a la Tesofe por $51,998.00, correspondiente a remanente por $47,883.00 y rendimiento financiero por $4,115.00, trimestre:1.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300938426 | Proyecto de inversión | 18750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18750.0, modificado:18750.0}} | Programa De Construcción De Bordos Con Fines De Abrevadero Geslp Sedarh - 130041 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 130041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:RANCHERIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA AL LADO OES, lon:-100.2313041, lat:22.56588836}} | 2017-03-06 | 2017-08-25 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:18750.0, importe_modificado:18750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1064679/proyecto_FIN, 1064679/proyecto_PROCESO, 1064679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170300940084 | Proyecto de inversión | 12419.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12419.5, modificado:26500.0}} | Convenio Proyecto Caprino Loc Presa De Guadalupe - 193057 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDARH | 193057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 78883 PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE EL PROY, lon:-100.1483125, lat:22.85906621}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79538, contratista:, convocante:MGS850101AI9, monto:12419.5, importe_modificado:26500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1066337/proyecto_PROCESO, 1066337/proyecto_INICIO, 1066337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP17170401021591 | Proyecto de inversión | 74999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37499.93, modificado:37499.93}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37499.93, modificado:37499.93}} | Construcción De Techos Firmes En La Cabecera Municipal - 298601 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 298601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, lon:-98.77899248, lat:21.24500571}} | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 74999.86 | 74999.86 | 74999.86 | 74999.86 | 74999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17-12, contratista:ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ, convocante:TAMAZUNCHALE, monto:74999.86, importe_modificado:74999.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1156671/proyecto_INICIO, 1156671/proyecto_FIN, 1156671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318455 | Proyecto de inversión | 33500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33500.0, modificado:33500.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 224442 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 224442 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:117, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA MEXQUITIC CENTRO, 78480COLONIA MOLINO DEL CARMEN, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE GALEANA Y,POR LA CALLE GALEANA CERCA DEL RIO, lon:-101.14954334, lat:22.37547606}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318455/proyecto_INICIO, 1318455/proyecto_FIN, 1318455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301318495 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0}} | MEJORAMIENTO DE PANELES SOLARES - 224576 | 24 | San Luis Potosí | 21 | Mexquitic de Carmona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 224576 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:122, direccion:CALLE MANZANOS RANCHERIA EJIDO DE MORAS, 78464EJIDO DE MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MANZANOS Y,LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA VÍA DEL TREN, lon:-100.99060049, lat:22.30003075}} | 2018-05-10 | 2018-06-08 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018, contratista:GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, monto:737000.0, importe_modificado:737000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318495/proyecto_INICIO, 1318495/proyecto_FIN, 1318495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180301392712 | Proyecto de inversión | 82300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:41150.0, modificado:41150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41150.0, modificado:41150.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL LETRINAS SECAS EN LA COMUNIDAD EL CINCO MUNICIPIO DE CD VALLES SLP - 192192 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 192192 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:785, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- EL CINCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 0 EJIDO EL CINCO, 79267EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ACCESO POR TAMPAYA -SAN MIGUEL-EL SIDRAL- EL CINCO, lon:-99.06165539, lat:21.8157512}} | 2018-02-27 | 2018-12-31 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROAGUA 2018,CEA/CIUDAD VALLES,S.L.P, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:468363.1, importe_modificado:468363.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1392712/proyecto_PROCESO, 1392712/proyecto_INICIO, 1392712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRAS EJECUTADAS POR LA CEA EL MUNICIPIO SOLO APORTO 41,150.00, trimestre:1.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401428719 | Proyecto de inversión | 1199787.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199787.57, modificado:1199787.57}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JOSE - 314752 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 314752 | S | 844 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO BARRIO SAN JOSÉ, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BRECHA , CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL FINAL DE LA CALLE SAN FRANCISCO, lon:-99.65251847, lat:21.85106487}} | 2018-04-15 | 2018-09-30 | 1199787.57 | 1199787.57 | 1199787.57 | 1199787.57 | 1199787.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SC-004/2018, contratista:ING. JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:1199787.57, importe_modificado:1199787.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1428719/proyecto_INICIO, 1428719/proyecto_FIN, 1428719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401432911 | Proyecto de inversión | 264745.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264745.96, modificado:264745.96}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALDAMA Y ARROYO - 329581 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 329581 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO EL REFUGIO, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE JUAREZ ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y SANTOS DEGOLLA, lon:-99.64369284, lat:21.84475304}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 264745.96 | 264745.96 | 264745.96 | 264745.96 | 264745.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SD-020/2018, contratista:ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:234863.91, importe_modificado:234863.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1432911/proyecto_PROCESO, 1432911/proyecto_INICIO, 1432911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401467655 | Proyecto de inversión | 599593.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599593.04, modificado:599593.04}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TRES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 413357 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYÓN SLP | 413357 | S | 3400 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN ANTONIO, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CAMINO MESA DE JUAN ALCALDE, CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A LA MESA DE JUAN ALCALDE POR LA CALLE ALDAMA DEL BARRIO SAN , lon:-99.64145566, lat:21.8377907}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 599593.04 | 599593.04 | 599593.04 | 599593.04 | 599593.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SC-015/2018, contratista:ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:599593.04, importe_modificado:599593.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467655/proyecto_INICIO, 1467655/proyecto_FIN, 1467655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401485545 | Proyecto de inversión | 1048571.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048571.22, modificado:1048571.22}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO RUTA AGEB CERO CINCO NUEVE SIETE - 434318 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE RIOVERDE SLP | 434318 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0597 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. , lon:-99.98119624, lat:21.90349044}} | 2018-11-15 | 2018-12-28 | 1048571.22 | 1048571.22 | 1048571.22 | 1048571.22 | 1048571.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-090/2018, contratista:LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1048571.22, importe_modificado:1048571.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1485545/proyecto_INICIO, 1485545/proyecto_FIN, 1485545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP180401503594 | Proyecto de inversión | 675107.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:675107.27, modificado:644865.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0184Y Jardín de Niños Indígena Niños Héroes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170211 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:Moctezuma, Avenida Benito Juárez, 37, lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 644865.28 | 644865.28 | 644865.28 | 644865.28 | 644865.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511167 | Proyecto de inversión | 227550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227550.0, modificado:248243.16}} | Construcción de Red de agua potable en Privada Olivo, tramo de calle Arquitos a Fin de Privada | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884407 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96863627, lat:22.1184135}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 248243.16 | 248243.16 | 248243.16 | 248243.16 | 248243.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511221 | Proyecto de inversión | 690995.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690995.22, modificado:831245.06}} | Introducción de Red de drenaje sanitario en Carretera San Luis-Zacatecas, (Lado Oriente), tramo de Inicio de rampa de puente a Periférico Norte | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884420 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carr. a Zacatecas No. 335, Sauzalito, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01797283, lat:22.19763209}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 831245.06 | 831245.06 | 831245.06 | 831245.06 | 831245.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511265 | Proyecto de inversión | 1747000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747000.0, modificado:753197.62}} | Rehabilitación de calle Las Flores, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a calle Margarita Castro Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884428 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Flores 120, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93181491, lat:22.14108317}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 753197.62 | 753197.62 | 753197.62 | 753197.62 | 753197.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511432 | Proyecto de inversión | 1430120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430120.15, modificado:1250084.48}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en varias calles de la Col. Balcones Del Valle | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884433 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Balcones del Valle 1ra Secc, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9888285, lat:22.1313258}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1250084.48 | 1250084.48 | 1250084.48 | 1250084.48 | 1250084.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190101511444 | Proyecto de inversión | 1879978.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879978.27, modificado:1503637.75}} | Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en calle Ignacio De Fanduas, tramo de Av. José De Gálvez a calle Israel | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884436 | S | 40736 | 39264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio de Fanduas, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9269854, lat:22.136448}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1503637.75 | 1503637.75 | 1503637.75 | 1503637.75 | 1503637.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2088.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201532249 | Proyecto de inversión | 614042.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614042.36, modificado:614042.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN TAMASOPO - 71435 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 71435 | S | 110 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CAMINO FERROCARRIL, CALLE CUAUHTEMOC CALLE QUE TOPA CON LAS VIAS DEL TREN, lon:-99.39091993, lat:21.9181424}} | 2019-05-14 | 2019-07-12 | 614042.36 | 614042.36 | 614042.36 | 614042.36 | 614042.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-09/2019, contratista:RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:614042.36, importe_modificado:614042.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532249/proyecto_INICIO, 1532249/proyecto_FIN, 1532249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201535512 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA SELECCIONADOR DE SEMILLAS CON ELEVADOR Y TOLVA - 76245 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 76245 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:EJIDO FULGENCIO M. SANTOS, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO FULGENCIO M. SANTOS PERTENECIENTE AL MPIO DE EBANO SLP, lon:-98.36552713, lat:22.23578778}} | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/ABS/CD/04/2019, contratista:CUMBRES POTOSINAS S.C. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535512/proyecto_INICIO, 1535512/proyecto_FIN, 1535512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201536573 | Proyecto de inversión | 39579.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39579.02, modificado:39579.02}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS CUATES - 78055 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 78055 | S | 299 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE LOS CUATES INTERIOR SN EJIDO CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), 79731 CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE LOS CUATES-LA ESPERANZA SE UBICA DETRAS DE LA CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD LA ESPERAN, lon:-99.27132225, lat:21.89042599}} | 2019-06-01 | 2019-06-08 | 39579.02 | 39579.02 | 39579.02 | 39579.02 | 39579.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62572, contratista:, convocante:municipio tamasopo, monto:39579.02, importe_modificado:39579.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536573/proyecto_INICIO, 1536573/proyecto_FIN, 1536573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201537590 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:399990.6}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION - 79471 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 79471 | S | 276 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.5, meta_modificada:87.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COYOL VEGA LARGA, 79960 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A TAMAN-XILHUAZO LA OBRA SE UBICA SOBR, lon:-98.85537625, lat:21.26889709}} | 2019-06-07 | 2019-08-07 | 399990.6 | 399990.6 | 399990.6 | 399990.6 | 399990.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT021/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:GERARDO ANTONIO GÓMEZ SALINAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:319999.64, importe_modificado:319999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.5}} | {1537590/proyecto_INICIO, 1537590/proyecto_PROCESO, 1537590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201539901 | Proyecto de inversión | 1546282.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546282.71, modificado:1546282.71}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CIPRIANO - 57652 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 57652 | S | 256 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN CIPRIANO, 78690 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CIPRIANO MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS , lon:-101.90296435, lat:22.99827006}} | 2019-03-26 | 2019-04-30 | 1546282.71 | 1546282.71 | 1546282.71 | 1546282.71 | 1546282.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2019-01-OB/INV, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:1546282.71, importe_modificado:1546282.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1539901/proyecto_PROCESO, 1539901/proyecto_INICIO, 1539901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201547424 | Proyecto de inversión | 288890.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288890.98, modificado:288890.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FCO I MADERO EN EL SAUCILLO - 94552 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 94552 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:63, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 79732 EL SAUCILLO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MOCTEZUMA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.23980303, lat:21.79587497}} | 2019-04-24 | 2019-05-15 | 288890.98 | 288890.98 | 288890.98 | 288890.98 | 288890.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-07/2019, contratista:ELISEO VILLALON BARRIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMASOPO, monto:288890.98, importe_modificado:288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547424/proyecto_INICIO, 1547424/proyecto_FIN, 1547424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558573 | Proyecto de inversión | 773000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773000.0, modificado:744975.29}} | Construcción de un aula didáctica 2 e.e. estructura U-1C y obra exterior en 24EMS0012M2 EMSaD 12, 0021 La Parada, calle Ernesto Cedillo s.n. 31 Santa Catarina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192201 | S | 84 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:Morelos, San Luis Potosí, México, lon:-99.49115753, lat:21.65583276}} | 2019-06-27 | 2019-10-15 | 744975.29 | 744975.29 | 744975.29 | 744975.29 | 744975.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201558584 | Proyecto de inversión | 192601.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192601.76, modificado:155268.94}} | Mantenimiento a subestación eléctrica en 24ETC0004M CECyTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad IV Ponciano Arriaga, 0091 Ponciano Arriaga, colonia Terrenos del Ejido de Jalpilla del NCPE, calle 4 de Febrero esquina 10 de Abril, 16 Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 192207 | S | 198 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:4 de Febreero 122, Emiliano Zapata II, 79292 Ponciano Arriaga, S.L.P., México, lon:-98.59266043, lat:22.25798112}} | 2019-07-02 | 2019-09-13 | 155268.94 | 155268.94 | 155268.94 | 155268.94 | 155268.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560740 | Proyecto de inversión | 913589.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913589.96, modificado:812845.37}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y ampliación de plaza cívica en 24DST0030M Secundaria Técnica No. 30, 0002 Villa de Arista, 56 Villa de Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194086 | S | 200 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle 18 de Marzo 11, Villa de Arista, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8433342, lat:22.63611474}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 812845.37 | 812845.37 | 812845.37 | 812845.37 | 812845.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201560830 | Proyecto de inversión | 735248.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735248.24, modificado:654835.9}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 27.00 m. en 24DPR0802X Primaria José María Morelos, 0007 Laureles, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194114 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.76231003, lat:23.64326619}} | 2019-08-27 | 2019-11-29 | 654835.9 | 654835.9 | 654835.9 | 654835.9 | 654835.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201563159 | Proyecto de inversión | 8227417 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8227417.0, modificado:7154917.09}} | Construcción de Centro Deportivo Vergeles 2a etapa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884451 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7212.0, meta_modificada:7212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Vergel de Las Flores 1153, Tercera Chica 3, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97463638, lat:22.20358969}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 7154917.09 | 7154917.09 | 7154917.09 | 7154917.09 | 7154917.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7212.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190201565854 | Proyecto de inversión | 3623959.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3623959.91, modificado:3622980.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE IZTACCIHUATL, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. UNIVERSIDAD | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2019-1054 | N | 0 | 0 | 1480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3337.51, meta_modificada:3337.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Iztaccihuatl 307, Cecyt, 79098 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.9924705, lat:21.97546413}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 3622980.83 | 3622980.83 | 3622980.83 | 3622980.83 | 3622980.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-009M-2019-R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3622980.83, importe_modificado:3622980.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3337.51}} | {1565854/proyecto_INICIO, 1565854/proyecto_PROCESO, 1565854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567861 | Proyecto de inversión | 597165.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597165.88, modificado:457612.49}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 21.60 m. en plaza cívica en 24DPR1481K Primaria Benito Juárez, ubicada en 0005 El Corazón de Jesús, municipio 56 Villa de Arista, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194119 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.2, meta_modificada:259.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:SLP 12, San Luis Potosí, México, lon:-100.92513084, lat:22.7084226}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 457612.49 | 457612.49 | 457612.49 | 457612.49 | 457612.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567864 | Proyecto de inversión | 1099102.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099102.14, modificado:966727.75}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. incluye la rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0269J Telesecundaria Guadalupe Rodea de Jonguitud, ubicada en 0024 Comunidad de Corte Segundo, municipio 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194130 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.15047932, lat:22.36543555}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 966727.75 | 966727.75 | 966727.75 | 966727.75 | 966727.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567906 | Proyecto de inversión | 460587.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460587.94, modificado:460587.94}} | Construcción de: techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y plaza cívica. en 24DJN1384S Jardín de Niños José Ma. Morelos y Pavón, 0020 La Higuera, 01 Ahualulco, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194096 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.17034912, lat:22.42181945}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 460587.94 | 460587.94 | 460587.94 | 460587.94 | 460587.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301567921 | Proyecto de inversión | 535187.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535187.44, modificado:535187.44}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1476Z Primaria José Ma. Morelos, 0139 El Piñal, calle Lázaro Cárdenas s.n. 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194143 | S | 77 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:Calle Lázaro Cárdenas, s.n. 0139 El Piñal, 37 Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 535187.44 | 535187.44 | 535187.44 | 535187.44 | 535187.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301573962 | Proyecto de inversión | 349814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349814.91, modificado:433639.12}} | Primera etapa de impermeabilización de edificio A en 24EJN0010W Jardín de Niños Margarita Reyes, 0001 San Luis Potosí, Barrio de San Sebastián, calle J. Lerdo de Tejada esq. Constitución, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194166 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lerdo de Tejada 700, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97164303, lat:22.14549543}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 433639.12 | 433639.12 | 433639.12 | 433639.12 | 433639.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301573979 | Proyecto de inversión | 932852.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932852.35, modificado:932852.34}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y ampliación de cancha de usos múltiples en 24DTV0205Z Telesecundaria Lic. José López Portillo, 0006 Labor Vieja, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 194175 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:Hidalgo 105, Labor Viejo, Labor Vieja, S.L.P., México, lon:-100.14347076, lat:22.01223207}} | 2019-11-05 | 2019-12-19 | 932852.34 | 932852.34 | 932852.34 | 932852.34 | 932852.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575356 | Proyecto de inversión | 1743768.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743768.85, modificado:1743768.85}} | Bacheo profundo en la Av. Himno Nacional en el tramo de Eucaliptos a Glorieta Bocanegra (ambos sentidos). | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884514 | S | 2037 | 1963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3568.69, meta_modificada:3568.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 1934B, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99670291, lat:22.14158005}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1743768.85 | 1743768.85 | 1743768.85 | 1743768.85 | 1743768.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3568.69}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190301575930 | Proyecto de inversión | 778020.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778020.79, modificado:698818.57}} | Alumbrado público y subestación electrica de 10 kva en la Av. Arenal, tramo de calle Acceso Norte a las Vias del FFCC | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884535 | S | 20368 | 19632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96463978, lat:22.16847371}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 698818.57 | 698818.57 | 698818.57 | 698818.57 | 698818.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401606706 | Proyecto de inversión | 519398.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519398.91, modificado:518600.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE VICENTE SUAREZ Y JAIME NUNO DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE - 89998 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 89998 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADO EN EL KILOMETRO 25 DE LA CARRETERA CIUD, lon:-98.98945739, lat:22.22401123}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 518600.39 | 518600.39 | 518600.39 | 518600.39 | 518600.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-012A-2019-R33-2071, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:519398.91, importe_modificado:518600.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1606706/proyecto_PROCESO, 1606706/proyecto_FIN, 1606706/proyecto_INICIO, 1606706/proyecto_PROCESO, 1606706/proyecto_FIN, 1606706/proyecto_PROCESO, 1606706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401613039 | Proyecto de inversión | 996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996000.0, modificado:996000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONA 1 - 160285 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 160285 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VIA DEL FERROCARRIL COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MINA Y CALLE HIMNO NACIONAL, FRENTE A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-99.39037927, lat:21.91710489}} | 2019-07-22 | 2019-10-07 | 996000 | 996000 | 996000 | 996000 | 996000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-31/2019, contratista:EZEQUIEL CABRERA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:996000.0, importe_modificado:996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1613039/proyecto_INICIO, 1613039/proyecto_FIN, 1613039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401614204 | Proyecto de inversión | 42953.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21476.96, modificado:21476.96}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21476.96, modificado:21476.96}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIPICO MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 164163 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 164163 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - CHIPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO CHIPICO, 79267 CHIPICO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2.5 KILOMETROS DEL CAMINO A SAN CARLOS, lon:-99.0337714, lat:21.84181865}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 42953.92 | 42953.92 | 42953.92 | 42953.92 | 42953.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DU-SLP-01/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1900685.36, importe_modificado:1900685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1614204/proyecto_INICIO, 1614204/proyecto_FIN, 1614204/proyecto_PROCESO, 1614204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615344 | Proyecto de inversión | 371200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA FRACCIÓN BUENA VISTA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP - 168912 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 168912 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:FRACCION BUENAVISTA, 79849 BUENAVISTA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO TANQUIÁN - TAMPICOL Y , FRACCIÓN BUENA VISTA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO LLEGANDO POR EL CAMINO TANQUIÁN TAMPICOL, lon:-98.64160499, lat:21.65164586}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISE-AD-2019-05, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP, monto:974224.18, importe_modificado:974224.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1615344/proyecto_FIN, 1615344/proyecto_PROCESO, 1615344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615515 | Proyecto de inversión | 372877.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372877.46, modificado:372877.46}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON MALLASOMBRA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL 57 EJIDO EL AZULEJO - 169706 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 169706 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL AZULEJO, 79254 EL AZULEJO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CA, lon:-99.03965488, lat:21.90724005}} | 2019-09-06 | 2019-12-22 | 372877.46 | 372877.46 | 372877.46 | 372877.46 | 372877.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-019-2019-R33-4557, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFHER,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:372877.46, importe_modificado:372877.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1615515/proyecto_INICIO, 1615515/proyecto_PROCESO, 1615515/proyecto_INICIO, 1615515/proyecto_FIN, 1615515/proyecto_PROCESO, 1615515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401615638 | Proyecto de inversión | 289798.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289798.88, modificado:289798.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON MALLASOMBRA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA LAS HUERTAS - 170444 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 170444 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LAS HUERTAS KILÓMETRO 54 + 200 RANCHERIA LAS HUERTAS, 79236 LAS HUERTAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ANTIGUO CAMINO CIUDAD VALLE, lon:-99.21034669, lat:22.39531232}} | 2019-09-06 | 2019-12-22 | 289798.88 | 289798.88 | 289798.88 | 289798.88 | 289798.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-020-2019-R33-4555, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:289798.88, importe_modificado:289798.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {1615638/proyecto_INICIO, 1615638/proyecto_PROCESO, 1615638/proyecto_INICIO, 1615638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401616362 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA DEL ZARCIDO MUNICIOIO DE ZARAGOZA SLP - 173931 | 24 | San Luis Potosí | 55 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 173931 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:61, direccion:CALLE CALLE ZAPATA RANCHO LA LAGUNA, 79550 LA PARADA DEL ZARCIDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A LA SALIDA A CARRETERA RIO VERDE, lon:-100.70084302, lat:22.07972123}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1616362/proyecto_FIN, 1616362/proyecto_INICIO, 1616362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617706 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4200.0, modificado:4150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37350.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA - 182000 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 182000 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALICTLA - TEPETATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 123 S INTERIOR SN EJIDO CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , A 70 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-98.76591629, lat:21.29934872}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ012/2019, contratista:DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:37350.0, importe_modificado:37350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617706/proyecto_INICIO, 1617706/proyecto_FIN, 1617706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617738 | Proyecto de inversión | 3382100.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382100.7, modificado:3382100.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES DE LA COLONIA SAN RAFAEL Y FRACC. LA ALHAJITA - 182119 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 182119 | S | 211 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.82, meta_modificada:2070.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA FRACCIONAMIENTO LA ALHAJITA, 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y AVENIDA DE LAS TICHAS, CALLE PUEBLA COBERTURA DE VARIAS CALLES COLIMA ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y AV. LAS TIC, lon:-98.98908412, lat:21.98643889}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3382100.7 | 3382100.7 | 3382100.7 | 3382100.7 | 3382100.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-026M-2019-R33, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3382100.7, importe_modificado:3382100.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.82}} | {1617738/proyecto_PROCESO, 1617738/proyecto_INICIO, 1617738/proyecto_PROCESO, 1617738/proyecto_FIN, 1617738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401617854 | Proyecto de inversión | 550904.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550904.58, modificado:550106.06}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES SIN NOMBRE, DEL EJIDO LAGUNA DEL MANTE - 182783 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 182783 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR CARRETERA CIUDAD VALLES ANTIGUO MORELOS AL KM 25 EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.99223884, lat:22.22327135}} | 2019-07-29 | 2019-10-15 | 550106.06 | 550106.06 | 550106.06 | 550106.06 | 550106.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-012A-2019-R33-2072, contratista:MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:550904.58, importe_modificado:550106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1617854/proyecto_PROCESO, 1617854/proyecto_INICIO, 1617854/proyecto_FIN, 1617854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618553 | Proyecto de inversión | 30447 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3045.0, modificado:2917.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27402.0, modificado:26255.43}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 186447 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 186447 | S | 3 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:297, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - AHUEHUEYO KILÓMETRO 16 + 400 16 INTERIOR SN RANCHERIA AHUEHUEYO, 79990 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , A 500 METROS DE LA IGLESIA V, lon:-98.8395936, lat:21.23561895}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 29172.7 | 29172.7 | 29172.7 | 29172.7 | 29172.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1618553/proyecto_FIN, 1618553/proyecto_PROCESO, 1618553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401618922 | Proyecto de inversión | 325691.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325691.1, modificado:325689.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA - 188341 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 188341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:53, direccion:EJIDO SAN CRISTÓBAL, 78886 SAN CRISTÓBAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN CRISTOBAL, lon:-100.35744427, lat:22.5409433}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 325689.44 | 325689.44 | 325689.44 | 325689.44 | 325689.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, monto:325689.44, importe_modificado:325689.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1618922/proyecto_INICIO, 1618922/proyecto_PROCESO, 1618922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619011 | Proyecto de inversión | 38904.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3890.45, modificado:3727.62}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35014.05, modificado:33548.61}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 188814 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188814 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - IXTLA KILÓMETRO 24 + 100 12 INTERIOR SN BARRIO IXTLA (IXTLA SANTIAGO), 79997 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , 3 METROS H, lon:-98.85505224, lat:21.20175359}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 37276.23 | 37276.23 | 37276.23 | 37276.23 | 37276.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1619011/proyecto_INICIO, 1619011/proyecto_FIN, 1619011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619034 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 188893 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 188893 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79966 TRAMO LA CEIBA - PAPATLACO SANTIAGO KILÓMETRO 5 + 100 179 INTERIOR SN BARRIO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.84166621, lat:21.22335546}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619034/proyecto_INICIO, 1619034/proyecto_FIN, 1619034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619289 | Proyecto de inversión | 43659.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4365.95, modificado:4196.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39293.55, modificado:37766.89}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 190163 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 190163 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:398, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79995 TRAMO TEZAPOTLA - TLACHIQUILILLACAPA KILÓMETRO 11 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA TLACHIQUILYACAPA, 79995 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TLACHIQUILILLACAPA Y , FRENTE, lon:-98.84052665, lat:21.17345988}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 41963.21 | 41963.21 | 41963.21 | 41963.21 | 41963.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ015/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:14770.98, importe_modificado:14770.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1619289/proyecto_INICIO, 1619289/proyecto_FIN, 1619289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619443 | Proyecto de inversión | 239682.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239682.9, modificado:239682.9}} | CONSTRUCCION DE SIETE MUROS FIRMES EN LA COLONIA UNION DE LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL - 191126 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 191126 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL COLONIA LA UNION DE GUADALUPE, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPAXAL Y , CARRETERA DE AQUISMON A TAMAZUNCHALE A UNOS KILOMETROS AL CRUSERO EL LIMONCITO DE AHI HASTA, lon:-99.05385452, lat:21.52070668}} | 2019-07-13 | 2019-09-08 | 239682.9 | 239682.9 | 239682.9 | 239682.9 | 239682.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-3190, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:239682.9, importe_modificado:239682.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1619443/proyecto_INICIO, 1619443/proyecto_FIN, 1619443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401619552 | Proyecto de inversión | 42287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4228.75, modificado:4051.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38058.75, modificado:36465.88}} | EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 191807 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 191807 | S | 0 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUATZONTITLA KILÓMETRO 8 + 100 50 INTERIOR SN RANCHERIA CUATZONTITLA, 79994 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , POR LA ESCUELA S, lon:-98.78315887, lat:21.22024031}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | 40517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ016/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42138.34, importe_modificado:42138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1619552/proyecto_INICIO, 1619552/proyecto_FIN, 1619552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401620077 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:115129.56}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 194391 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 194391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 115129.56 | 115129.56 | 115129.56 | 115129.56 | 115129.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77491, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:115129.56, importe_modificado:115129.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1620077/proyecto_PROCESO, 1620077/proyecto_INICIO, 1620077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401627191 | Proyecto de inversión | 1017919.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017919.46, modificado:1017919.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ - 229097 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 229097 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EL JABALI EJIDO EL JABALI, 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL JABALI Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO CONTINUAR A TANCHACHIN SEGUIR AL SAUZ TOMAR LA CARRETERA F, lon:-99.24254868, lat:21.88397965}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 1017919.46 | 1017919.46 | 1017919.46 | 1017919.46 | 1017919.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-5201, contratista:C. LILIANA TERESITA RAMIREZ PLAZA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1017919.46, importe_modificado:1017919.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1627191/proyecto_INICIO, 1627191/proyecto_FIN, 1627191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401627230 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 229296 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 229296 | S | 1719 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMPATE SEGUNDA SECCION EJIDO TAMPATE SEGUNDA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPATE SEGUNDA SECCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOL, lon:-99.027559, lat:21.62844074}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7273, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:249783.96, importe_modificado:249783.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627230/proyecto_INICIO, 1627230/proyecto_FIN, 1627230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401627272 | Proyecto de inversión | 1017954.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017954.6, modificado:1017954.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN - 229525 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 229525 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TANCHACHIN Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO DESVIACIÓN A TAMPEMOCHE CALDERA LA MORENA Y LLEGAR A T, lon:-99.14977359, lat:21.82962714}} | 2019-10-17 | 2019-12-30 | 1017954.6 | 1017954.6 | 1017954.6 | 1017954.6 | 1017954.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-7312, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1017954.6, importe_modificado:1017954.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1627272/proyecto_INICIO, 1627272/proyecto_FIN, 1627272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629653 | Proyecto de inversión | 28319 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2831.9, modificado:2831.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25487.1, modificado:25487.09}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 198242 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 198242 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN EJIDO LA LAGUNA, 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL RESTAURANTE LA ISLA POR LA ENTRADA A LA U, lon:-98.74899822, lat:21.2661733}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 28318.99 | 28318.99 | 28318.99 | 28318.99 | 28318.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ014/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:42479.88, importe_modificado:42479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629653/proyecto_PROCESO, 1629653/proyecto_FIN, 1629653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629814 | Proyecto de inversión | 504423.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504423.15, modificado:504423.15}} | CONSTRUCCION DE RAMPA EN CALLE MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ARCO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 199034 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 199034 | S | 195 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL A PALO DE ARCO EJIDO PALO DE ARCO, 79760 PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO DESVIACIÓN A TAMPEMOCHE TANCHACHIN CAÑADA Y A PALO DE ARCO, lon:-99.16926465, lat:21.92552861}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 504423.15 | 504423.15 | 504423.15 | 504423.15 | 504423.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4484, contratista:TRES NJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:504423.15, importe_modificado:504423.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629814/proyecto_INICIO, 1629814/proyecto_FIN, 1629814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401629988 | Proyecto de inversión | 3199653.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199653.26, modificado:3199651.2}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA - 199978 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 199978 | S | 333 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:CALLE BELLAVISTA EJIDO ATLAJQUE, 79991 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ARENAL, SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A TEZAP, lon:-98.80750428, lat:21.21345576}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 3199651.2 | 3199651.2 | 3199651.2 | 3199651.2 | 3199651.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT127/SC-OP/IR-R33/2019, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:3199651.2, importe_modificado:3199651.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4104.0}} | {1629988/proyecto_INICIO, 1629988/proyecto_FIN, 1629988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630677 | Proyecto de inversión | 999998.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.56, modificado:1049998.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 203703 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 203703 | S | 347 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS EJIDO CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA UNION, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA A 15KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR L, lon:-98.76853949, lat:21.29860902}} | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 1049998.56 | 1049998.56 | 1049998.56 | 1049998.56 | 1049998.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT119/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1049998.56, importe_modificado:1049998.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {1630677/proyecto_PROCESO, 1630677/proyecto_FIN, 1630677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401630757 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:589999.93}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA INSTITUTO TAPIA CENTENO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 204123 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 204123 | S | 1136 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAUREL PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAUREL Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLES QUE SE DIRIGEN AL COLEGIO PARTICULAR FRANCISCO JAVIER MINA ASÍ COMO AL CENTRO CULTURAL SE UBI, lon:-99.01796627, lat:21.62625145}} | 2019-07-13 | 2019-10-20 | 589999.93 | 589999.93 | 589999.93 | 589999.93 | 589999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-3520-074, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630757/proyecto_PROCESO, 1630757/proyecto_INICIO, 1630757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631220 | Proyecto de inversión | 584361.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584361.59, modificado:584361.59}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINJA - 206779 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 206779 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL LINJA EJIDO LINJA, 79760 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LINJA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y EN EL ENTRONQUE DE LA LAJA DESVIARSE A LA LOCALIDAD DE LI, lon:-99.08121474, lat:21.62898709}} | 2019-08-07 | 2019-12-07 | 584361.59 | 584361.59 | 584361.59 | 584361.59 | 584361.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4979-086, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:584361.59, importe_modificado:584361.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1631220/proyecto_INICIO, 1631220/proyecto_FIN, 1631220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631238 | Proyecto de inversión | 1107605.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107605.1, modificado:1107605.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL COBACH LA COLMENA Y PRIVADA FCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ MUNICIPIO DE AQUISMON - 206887 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 206887 | S | 505 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ COBACH EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COLEGIO DE BACHILLERES Y , CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIO EN EL ENTRONQUE HACIA ZOPOPE ALITZE HASTA LLEG, lon:-99.07729984, lat:21.56580649}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1107605.1 | 1107605.1 | 1107605.1 | 1107605.1 | 1107605.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4957-089, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:1001262.26, importe_modificado:1001262.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631238/proyecto_INICIO, 1631238/proyecto_FIN, 1631238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631859 | Proyecto de inversión | 649999.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.55, modificado:649999.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE - 210079 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 210079 | S | 296 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTLA (IXTLA SANTIAGO), 79997 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 25KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HID, lon:-98.85421282, lat:21.20184877}} | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 649999.6 | 649999.6 | 649999.6 | 649999.6 | 649999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT146/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:649999.6, importe_modificado:649999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1631859/proyecto_FIN, 1631859/proyecto_PROCESO, 1631859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631868 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE AQUISMON - 210145 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 210145 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSE EL VIEJO EJIDO SAN JOSE EL VIEJO, 79760 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN JOSE EL VIEJO Y , CAMINO A TANCHANACO AL CRUCE HACIA TAMPEMOCHE LA CALDERA AL CRUCE HACIA, lon:-99.15863123, lat:21.75059955}} | 2019-08-21 | 2019-11-21 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4937-102, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631868/proyecto_PROCESO, 1631868/proyecto_FIN, 1631868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401631906 | Proyecto de inversión | 477930.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477930.41, modificado:477930.41}} | CONSTRUCCION DE CATORCE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES - 210336 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 210336 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMARONES EJIDO CAMARONES, 79760 CAMARONES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL CAMARONES Y , CAMINO A TANCHANACO AL CRUCE HACIA TAMPEMOCHE TANCHACHIN CAMINO HACIA EL SAUZ PASANDO EL NARANJITO HAST, lon:-99.20028048, lat:21.89096654}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 477930.41 | 477930.41 | 477930.41 | 477930.41 | 477930.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019-4922-102, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL, ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:477930.41, importe_modificado:477930.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1631906/proyecto_FIN, 1631906/proyecto_PROCESO, 1631906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632152 | Proyecto de inversión | 3066981.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066981.43, modificado:3066980.01}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 211682 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 211682 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2342.0, meta_modificada:2342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TENEXTIPA, 79997 TENEXTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 38 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL, lon:-98.8168104, lat:21.25216927}} | 2019-08-23 | 2019-10-21 | 3066980.01 | 3066980.01 | 3066980.01 | 3066980.01 | 3066980.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT045/SD-OP/IR-R33/2019, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:3066980.01, importe_modificado:3066980.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2342.0}} | {1632152/proyecto_FIN, 1632152/proyecto_PROCESO, 1632152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632278 | Proyecto de inversión | 299999.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.49, modificado:299999.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS - 212273 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 212273 | S | 560 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUTEMOC Y , SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HI, lon:-98.86535695, lat:21.20393613}} | 2019-07-26 | 2019-08-29 | 299999.06 | 299999.06 | 299999.06 | 299999.06 | 299999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT035/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:299999.06, importe_modificado:299999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1632278/proyecto_PROCESO, 1632278/proyecto_INICIO, 1632278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632605 | Proyecto de inversión | 150922.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150922.6, modificado:150922.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIV ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA ETAPA CABCERA MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA SLP - 213603 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 213603 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y , CALLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ M, lon:-101.38916202, lat:21.90426325}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 150922.6 | 150922.6 | 150922.6 | 150922.6 | 150922.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-DIR-09-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:150922.6, importe_modificado:150922.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1632605/proyecto_INICIO, 1632605/proyecto_PROCESO, 1632605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632710 | Proyecto de inversión | 249998.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249998.86, modificado:249998.92}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA BONITA - 214115 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 214115 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL CEDRO ROJO COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PASEO DE LA CEIBA, SE LOCALIZA A 3 DE LA CABECERA MUNCIPAL A LA COLONIA TRAMO DE LA CARRETERA TAMA, lon:-98.74695514, lat:21.25715191}} | 2019-09-19 | 2019-10-17 | 249998.92 | 249998.92 | 249998.92 | 249998.92 | 249998.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT056/SC-OP/AD-R33/2019, contratista:ING JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:249998.92, importe_modificado:249998.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1632710/proyecto_INICIO, 1632710/proyecto_FIN, 1632710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632832 | Proyecto de inversión | 683734.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205120.45, modificado:215947.74}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:68373.5, modificado:68373.5}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410241.0, modificado:410241.0}} | CONSTRUCCION DE 16 OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y CONSTRUCCION DE 15 OBRAS DE - 214755 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 214755 | S | 97 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA REFORMA EL LINDERO, 79960 LA REFORMA (EL LINDERO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.92045661, lat:21.27858395}} | 2019-10-18 | 2019-12-26 | 694562.24 | 694562.24 | 694562.24 | 694562.24 | 694562.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824037993-E14-2019, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:1752150.35, importe_modificado:1783323.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1632832/proyecto_PROCESO, 1632832/proyecto_INICIO, 1632832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632880 | Proyecto de inversión | 249225.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249225.86, modificado:249225.86}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLEJON DE ACCESO A POZO GRANDE - 215052 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 215052 | S | 76 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:404, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAN AGUAZARCA, lon:-98.87269234, lat:21.27148865}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 249225.86 | 249225.86 | 249225.86 | 249225.86 | 249225.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT078/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:249225.86, importe_modificado:249225.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {1632880/proyecto_PROCESO, 1632880/proyecto_FIN, 1632880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401632952 | Proyecto de inversión | 399999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.98, modificado:399999.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 215428 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 215428 | S | 117 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XILHUAZO, 79967 XILHUAZO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPILHUACAN HIDALGO ENTRONQUE TAMAN CHILOC, lon:-98.86487757, lat:21.2653059}} | 2019-08-17 | 2019-10-15 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT049/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ABEL TELLO SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:349999.98, importe_modificado:349999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1632952/proyecto_INICIO, 1632952/proyecto_FIN, 1632952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401634979 | Proyecto de inversión | 749634.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749634.4, modificado:749634.6}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 223445 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 223445 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LIMAJYO, 79960 LIMAJYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIP, lon:-98.71071235, lat:21.21225137}} | 2019-07-26 | 2019-09-13 | 749634.6 | 749634.6 | 749634.6 | 749634.6 | 749634.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT027/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ING JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:749634.6, importe_modificado:749634.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}} | {1634979/proyecto_INICIO, 1634979/proyecto_FIN, 1634979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635215 | Proyecto de inversión | 492663.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492663.6, modificado:492663.6}} | REHABILITACION DE POZO INCLUYE EQUIPO ELECTRICO Y MECANICO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD DE LA LABORCILLA MUNICIP - 224143 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 224143 | S | 400 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO A LA LOBORCILLA COLONIA COLONIA LA LABORCILLA, 78494 COLONIA LA LABORCILLA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA A LA LABORCILLA Y CAMINO SIN NOMNBRE, CAMINO SIN NOMBRE CAMINO A LA LABORCILLA, lon:-101.32531054, lat:21.88840958}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 492663.6 | 492663.6 | 492663.6 | 492663.6 | 492663.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-DSM-IR-22-2019, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS INHALTEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:492663.6, importe_modificado:492663.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635215/proyecto_INICIO, 1635215/proyecto_PROCESO, 1635215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401635805 | Proyecto de inversión | 498888.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498888.57, modificado:498888.59}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 225409 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 225409 | S | 198 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:167, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA A 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHAL, lon:-98.67952886, lat:21.21446254}} | 2019-08-17 | 2019-10-15 | 498888.59 | 498888.59 | 498888.59 | 498888.59 | 498888.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT051/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:498888.59, importe_modificado:498888.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1635805/proyecto_PROCESO, 1635805/proyecto_INICIO, 1635805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401636781 | Proyecto de inversión | 64279 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6427.9, modificado:6427.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57851.1, modificado:57851.1}} | EQUIPAMIENTO ARTESANAL - 242611 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 242611 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:33, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 12 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDUARDO HERVERTCABRERA Y , lon:-98.67249126, lat:21.21312968}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 64279 | 64279 | 64279 | 64279 | 64279 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ011/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:46000.01, importe_modificado:46000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636781/proyecto_INICIO, 1636781/proyecto_FIN, 1636781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401637820 | Proyecto de inversión | 704881.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704881.49, modificado:704881.49}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA DE ARROYO EN BARRIO OJOXIO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 228431 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 228431 | S | 614 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.0, meta_modificada:963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE RIVERA DE ARROYO BARRIO TAMÁN, 79990 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 15 KM DE LA LOCALIDAD AL MUNICIPIO TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN ENTRONQUE 15 KM, lon:-98.87630391, lat:21.23177308}} | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 704881.49 | 704881.49 | 704881.49 | 704881.49 | 704881.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT177/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:704881.49, importe_modificado:704881.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.0}} | {1637820/proyecto_PROCESO, 1637820/proyecto_INICIO, 1637820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401638259 | Proyecto de inversión | 1101832.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101832.71, modificado:1101005.51}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 228809 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 228809 | S | 353 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:CALLE DEL PANTEON EJIDO TAMACOL, 79991 TAMACOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DEL CAMINO TAMAZUNCHALE ECUATITLA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN ACCESO AL PANTEON, lon:-98.82412979, lat:21.23481902}} | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 1101005.51 | 1101005.51 | 1101005.51 | 1101005.51 | 1101005.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT178/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:1101005.51, importe_modificado:1101005.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {1638259/proyecto_INICIO, 1638259/proyecto_FIN, 1638259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401638608 | Proyecto de inversión | 372510.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372510.11, modificado:412089.29}} | REHABILITACION DE CALLE ALLENDE ENTRE ALVARO OBREGON Y PASEO SAN MIGUEL EN BARRIO SAN MIGUEL - 229223 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 229223 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PASEO SAN MIGUEL, SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE REFERENCIA DE ENTRADA DE ACCESO, lon:-98.79092088, lat:21.25250204}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 412089.29 | 412089.29 | 412089.29 | 412089.29 | 412089.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT124/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JACINTO SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:372089.29, importe_modificado:372089.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1638608/proyecto_INICIO, 1638608/proyecto_FIN, 1638608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401639616 | Proyecto de inversión | 38882.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19441.1, modificado:19441.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:19441.1, modificado:19441.1}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO MEDICO TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 246045 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 246045 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE, lon:-98.85173693, lat:21.18353668}} | 2019-11-01 | 2019-12-14 | 38882.2 | 38882.2 | 38882.2 | 38882.2 | 38882.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:23393.94, importe_modificado:23393.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1639616/proyecto_INICIO, 1639616/proyecto_FIN, 1639616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401640588 | Proyecto de inversión | 35113.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17556.52, modificado:17556.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17556.52, modificado:17556.52}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA SANTIAGO - 247262 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 247262 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO, lon:-98.8725041, lat:21.19198095}} | 2019-11-13 | 2019-12-22 | 35113.04 | 35113.04 | 35113.04 | 35113.04 | 35113.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:23393.94, importe_modificado:23393.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1640588/proyecto_INICIO, 1640588/proyecto_FIN, 1640588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401640789 | Proyecto de inversión | 312427.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312427.35, modificado:312427.59}} | REHABILITACION DE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE - 232456 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 232456 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENRIQUE GANDY Y CALLE INIVERNO, CALLE VERANO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP POR LOS NARANJOS, lon:-98.78450563, lat:21.25871486}} | 2019-08-17 | 2019-10-15 | 312427.59 | 312427.59 | 312427.59 | 312427.59 | 312427.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT048/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:249977.59, importe_modificado:249977.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1640789/proyecto_INICIO, 1640789/proyecto_FIN, 1640789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401642748 | Proyecto de inversión | 2017824.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017824.78, modificado:2107825.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES M TERRAZAS FUNDADORES CAMINO REAL Y SIN NOMBRE EN BARRIO SAN RAFAEL - 249957 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 249957 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE M TERRAZAS Y CALLE FUNDADORES, SE LOCALIZA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD , lon:-98.77585495, lat:21.26340076}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 2107825.74 | 2107825.74 | 2107825.74 | 2107825.74 | 2107825.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT169/SD-OP/IR-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2017825.74, importe_modificado:2107825.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:635.0}} | {1642748/proyecto_INICIO, 1642748/proyecto_FIN, 1642748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401642923 | Proyecto de inversión | 68172.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68172.27, modificado:68172.27}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN MUHUATL - 250116 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 250116 | S | 353 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL MUHUATL EJIDO MUHUATL, 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA EL ENTRONQUE AL SOTANO Y TOMAR CAMINO HACIA ALITZE HASTA LLEGAR A MUHUA, lon:-99.07639389, lat:21.55281641}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 68172.27 | 68172.27 | 68172.27 | 68172.27 | 68172.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72777, contratista:, convocante:municipio de aquismon , monto:68172.27, importe_modificado:67172.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:384.0}} | {1642923/proyecto_INICIO, 1642923/proyecto_FIN, 1642923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643338 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69600.0, modificado:69600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE EL SABINO DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES ZONA 3 - 250624 | 24 | San Luis Potosí | 2 | Alaquines | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 250624 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA ALAQUINES, 79360 EL SABINO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL SABINO., lon:-99.55264191, lat:22.02518333}} | 2019-10-22 | 2019-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAS.AD.SH.OD.R33-03/2019, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P., monto:881600.0, importe_modificado:881600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1643338/proyecto_INICIO, 1643338/proyecto_PROCESO, 1643338/proyecto_FIN, 1643338/proyecto_PROCESO, 1643338/proyecto_FIN, 1643338/proyecto_PROCESO, 1643338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401643436 | Proyecto de inversión | 14060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14060.0, modificado:14060.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN EL AGUACATE - 250759 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 250759 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DE LA CABECERA DE AQUISMON AL ENTRONQUE DE MANTETZULEL Y CONTINUAR AL CAMINO DEL AGUACATE, lon:-99.07575366, lat:21.64703514}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 14060 | 14060 | 14060 | 14060 | 14060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:14060.0, importe_modificado:14060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643436/proyecto_INICIO, 1643436/proyecto_FIN, 1643436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644626 | Proyecto de inversión | 9599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9599.98, modificado:9599.98}} | MEJORAMIENTO DE CERCOS GANADEROS EN LA REFORMA - 252224 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252224 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL LA REFORMA EJIDO LA REFORMA, 79760 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CONTINUAR A LA UNION DE GUADALUPE LA Y SEGUIR HASTA LA REFORMA, lon:-99.14978434, lat:21.64054872}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 9599.98 | 9599.98 | 9599.98 | 9599.98 | 9599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79395, contratista:, convocante:municipio de aquismon, monto:9599.98, importe_modificado:9599.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644626/proyecto_INICIO, 1644626/proyecto_FIN, 1644626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401644917 | Proyecto de inversión | 33812.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33812.97, modificado:33812.97}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCTUJUB O CAMPECHE - 252542 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252542 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL OCTUJUB O CAMPECHE EJIDO , 79760 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA EL ENTRONQUE HACIA ZOPOPE Y LLEGAR A TAMAPATZ CONTINUAR A OCTUJUB O , lon:-99.09753095, lat:21.55855105}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 33812.97 | 33812.97 | 33812.97 | 33812.97 | 33812.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:33812.97, importe_modificado:33812.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1644917/proyecto_FIN, 1644917/proyecto_PROCESO, 1644917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645151 | Proyecto de inversión | 31200.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.32, modificado:31200.32}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN BARRIO LA ARENA DE LA LOCALIDAD DE OCTUJUB - 252744 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252744 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL OCTUJUB O CAMPECHE EJIDO , 79760 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CRUCE AL ZOPOPE PARA LLEGAR A TAMAPATZ Y CONTINUAR A OCTUJUB, lon:-99.09728956, lat:21.55864584}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 31200.32 | 31200.32 | 31200.32 | 31200.32 | 31200.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:31200.32, importe_modificado:31200.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1645151/proyecto_PROCESO, 1645151/proyecto_INICIO, 1645151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645157 | Proyecto de inversión | 7800.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800.08, modificado:7800.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SAN MARTIN - 252752 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 252752 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN EJIDO , 79760 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL LIMONCITO DE AHI A TAMPAXAL PARA CONTINUAR A SAN MARTIN, lon:-99.09807161, lat:21.53343784}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 7800.08 | 7800.08 | 7800.08 | 7800.08 | 7800.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7800.08, importe_modificado:7800.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1645157/proyecto_FIN, 1645157/proyecto_PROCESO, 1645157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401645787 | Proyecto de inversión | 40456.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40456.93, modificado:40456.93}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES ALITZE - 253314 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253314 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL ALITZE EJIDO , 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HAACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SE DIRIJE HACIA ENTRONQUE QUE LLEBA AL ZOPOPE CONTINUAR ALITZE, lon:-99.0735888, lat:21.55881585}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 40456.93 | 40456.93 | 40456.93 | 40456.93 | 40456.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:40456.0, importe_modificado:40456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1645787/proyecto_PROCESO, 1645787/proyecto_INICIO, 1645787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646108 | Acción | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 253737 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, , monto:107998.74, importe_modificado:107998.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646108/proyecto_INICIO, 1646108/proyecto_FIN, 1646108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646296 | Proyecto de inversión | 216000.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.82, modificado:216000.82}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LANIM - 253986 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 253986 | S | 322 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL LANIM EJIDO , 79760 LANIM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUSMON TAMCUIME HACIA LANIM, lon:-99.0008964, lat:21.61218175}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 216000.82 | 216000.82 | 216000.82 | 216000.82 | 216000.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:216000.82, importe_modificado:216000.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646296/proyecto_INICIO, 1646296/proyecto_PROCESO, 1646296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646728 | Proyecto de inversión | 26926.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26926.1, modificado:26926.1}} | REAHABILITACION DE MUROS FIRMES EN PUERTO DE TANTZOTZOB - 254682 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254682 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO DE TANTZOTZOB EJIDO , 79760 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON LA LAJA CAMINO POR LINJA HASTA LLEGAR AL PUERTO DE TANTZOTZOB, lon:-99.12082806, lat:21.62227298}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 26926.1 | 26926.1 | 26926.1 | 26926.1 | 26926.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79967, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:26926.1, importe_modificado:26926.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1646728/proyecto_INICIO, 1646728/proyecto_FIN, 1646728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646734 | Proyecto de inversión | 119509.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119509.09, modificado:119509.09}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 254702 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254702 | S | 197 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CUCHILLA EJIDO , 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A SOTANO DE LAS GOLONDRINAS LA REFORMA CRUZ DE GUADALUPE CONTINUAR HASTA LA CUCHILLA, lon:-99.17832224, lat:21.68817261}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 119509.09 | 119509.09 | 119509.09 | 119509.09 | 119509.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:119509.09, importe_modificado:119509.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646734/proyecto_INICIO, 1646734/proyecto_PROCESO, 1646734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646781 | Proyecto de inversión | 3999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999.99, modificado:3999.99}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANITA DOS - 254775 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254775 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA DOS EJIDO , 79760 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TAMPEMOCHE CALDERA LA MORENA TANCHACHIN SEGUIR A SANTA ANITA DOS, lon:-99.19305199, lat:21.97563726}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | 3999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:3999.99, importe_modificado:3999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646781/proyecto_PROCESO, 1646781/proyecto_INICIO, 1646781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646840 | Proyecto de inversión | 38924.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38924.39, modificado:38924.39}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LOS HORNOS - 254836 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254836 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS HORNOS EJIDO , 79760 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL CRUCERO DEL LIMONCITO HACIA TAMPAXAL HASTA CONTINUAR A LOS HORNOS, lon:-99.07047804, lat:21.49050509}} | 2019-07-14 | 2019-08-30 | 38924.39 | 38924.39 | 38924.39 | 38924.39 | 38924.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:38924.39, importe_modificado:39924.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1646840/proyecto_PROCESO, 1646840/proyecto_FIN, 1646840/proyecto_INICIO, 1646840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646906 | Proyecto de inversión | 2600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600.0, modificado:2600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL ROSARIO - 254938 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 254938 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO EJIDO , 79760 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE SANTA CRUZ HACIA EL ROSARIO, lon:-99.03924201, lat:21.7249997}} | 2019-07-14 | 2019-09-30 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:2600.0, importe_modificado:2600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646906/proyecto_INICIO, 1646906/proyecto_PROCESO, 1646906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646970 | Proyecto de inversión | 27300.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27300.12, modificado:27300.12}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LOCALIDAD EUREKA - 255012 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 255012 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EUREKA EJIDO , 79760 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TANCUIME HACIA EUREKA, lon:-99.01871942, lat:21.57690611}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 27300.12 | 27300.12 | 27300.12 | 27300.12 | 27300.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:27300.12, importe_modificado:27300.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1646970/proyecto_PROCESO, 1646970/proyecto_FIN, 1646970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401646974 | Proyecto de inversión | 7520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7520.0, modificado:7520.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TAMCUIME - 255016 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 255016 | S | 1050 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL TAMCUIME EJIDO , 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A SANTA BARBARA ANTES TAMCUIME, lon:-99.01081825, lat:21.60203236}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | 7520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:7520.0, importe_modificado:7520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646974/proyecto_PROCESO, 1646974/proyecto_FIN, 1646974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401649348 | Proyecto de inversión | 115799.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115799.08, modificado:115799.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE A TANGOJO TAMPAXAL - 258324 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 258324 | S | 44 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL TANGOJO EJIDO , 79760 TANGOJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON AL LIMONCITO A TAMPAXAL Y HACIA TANGOJO, lon:-99.07723985, lat:21.50472266}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | 115799.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:115799.08, importe_modificado:115799.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649348/proyecto_INICIO, 1649348/proyecto_FIN, 1649348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401650455 | Proyecto de inversión | 56315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56315.6, modificado:56315.58}} | AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES TANLAJAS Y AQUISMON, ENTRE TAMPACAN Y MARAVILLAS COLONIA TANTOCOB - 259621 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 259621 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANLAJAS COLONIA TANTOCOB, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPACAN Y CALLE MARAVILLAS, CALLE AXTLA UBICADA EN CALLE TANLAJAS Y AQUISMON ENTRE TAMPACAN Y MARAVILLAS DE LA COL. TANTOCOB, lon:-98.99348575, lat:21.98162925}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 56315.58 | 56315.58 | 56315.58 | 56315.58 | 56315.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-036-2019-R33-4545, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:56315.6, importe_modificado:56315.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1650455/proyecto_INICIO, 1650455/proyecto_FIN, 1650455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654159 | Proyecto de inversión | 12302.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12302.97, modificado:12302.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA SOLEDAD - 264630 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 264630 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL LA SOLEDAD EJIDO , 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL CRUCERO DEL LIMONCITO A TAMPAXAL A LA SOLEDAD, lon:-99.04387125, lat:21.48762922}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 12302.97 | 12302.97 | 12302.97 | 12302.97 | 12302.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:19505.08, importe_modificado:19505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654159/proyecto_INICIO, 1654159/proyecto_FIN, 1654159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401654193 | Proyecto de inversión | 15600.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.14, modificado:15600.14}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN BARRIO MANJA TANCHANACO - 264672 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 264672 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EN BARRIO MANJA TANCHANACO EJIDO , 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A EL ROSARIO PASAR POR TANUTE ADELANTE SE DEVIA A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A BARRIO DE MANJA TANCHANAC, lon:-99.04950155, lat:21.66527641}} | 2019-11-13 | 2019-11-30 | 15600.14 | 15600.14 | 15600.14 | 15600.14 | 15600.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:15600.14, importe_modificado:15600.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1654193/proyecto_INICIO, 1654193/proyecto_FIN, 1654193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657051 | Proyecto de inversión | 50416 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5041.69, modificado:5041.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45374.31, modificado:45374.26}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 266430 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 266430 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:79, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - TACIAL KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA TACIAL, 79964 TACIAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL PANTEON Y , HACIA ATRÁS DE LA PRIMARIA A 50 METROS, lon:-98.81157341, lat:21.25721316}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 50415.84 | 50415.84 | 50415.84 | 50415.84 | 50415.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ021/2019, contratista:FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49386.12, importe_modificado:49386.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657051/proyecto_INICIO, 1657051/proyecto_FIN, 1657051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401657437 | Proyecto de inversión | 59000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5900.0, modificado:5900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53100.0, modificado:53100.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO - 267029 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 267029 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL NARANJAL KILÓMETRO 13 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA EL NARANJAL, 79980 EL NARANJAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA PRIMERA CASA DE LA PRO, lon:-98.68513629, lat:21.29084038}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ022/2019, contratista:IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:88500.0, importe_modificado:88500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657437/proyecto_PROCESO, 1657437/proyecto_FIN, 1657437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658522 | Proyecto de inversión | 311311.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311311.71, modificado:311311.71}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN NCPE PONCIANO ARRIAGA - 136095 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SAN LUIS POTOSI | 136095 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO DE PONCIANO ARRIAGA PERTENECIENTE AL MPIO DE EBANO SLP, lon:-98.589078, lat:22.26785694}} | 2019-07-03 | 2019-07-23 | 311311.71 | 311311.71 | 311311.71 | 311311.71 | 311311.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/39/2019, contratista:CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:518543.8, importe_modificado:518543.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1658522/proyecto_FIN, 1658522/proyecto_PROCESO, 1658522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658541 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA REHABILITACIÓN DE MURO FIRME Y TECHO FIRME - 268629 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 268629 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.69, meta_modificada:369.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:EJIDO TANQUE DE DOLORES, 78545 TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SE REALIZARAN DISTRIBUIDOS EN EL PUEBLO, lon:-101.16351701, lat:23.6592082}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/IR-012/2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2003726.76, importe_modificado:2003726.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.69}} | {1658541/proyecto_INICIO, 1658541/proyecto_PROCESO, 1658541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401658688 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:303726.76}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES Y TECHOS FIRMES - 268816 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 268816 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.84, meta_modificada:184.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:EJIDO TANQUE DE ARENAS, 78544 TANQUE DE ARENAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DEL PUEBLO., lon:-101.19972152, lat:23.68908994}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 303726.76 | 303726.76 | 303726.76 | 303726.76 | 303726.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/IR-012/2019, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2003726.76, importe_modificado:2003726.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.84}} | {1658688/proyecto_PROCESO, 1658688/proyecto_INICIO, 1658688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660019 | Proyecto de inversión | 210398 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210398.0, modificado:210398.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD ESTACION MICOS - 270562 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270562 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.56, meta_modificada:54.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:118, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - ESTACION MICOS KILÓMETRO 18 + 900 EJIDO ESTACIÓN MICOS, 79233 ESTACIÓN MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR ENTRONQUE CARRETERO 70 PASANDO LAS LOCALIDADES D, lon:-99.16832971, lat:22.11641319}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 210398 | 210398 | 210398 | 210398 | 210398 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-052-2019-R33-6918, contratista:JOSÉ ESTEBAN FLORES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:210398.0, importe_modificado:210398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.56}} | {1660019/proyecto_INICIO, 1660019/proyecto_PROCESO, 1660019/proyecto_FIN, 1660019/proyecto_PROCESO, 1660019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660316 | Proyecto de inversión | 20047.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20047.32, modificado:20047.32}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE EL ROBLE Y 16 DE SEPTIEMBRE. COLONIA LA PIMIENTA - 270928 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 270928 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA FLORES MAGON ENTRE CALLE EL ROBLE Y 16 DE SEPTIEMBRE. COLONIA L, lon:-98.99174989, lat:22.00178025}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 20047.32 | 20047.32 | 20047.32 | 20047.32 | 20047.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-054-2019-R33-6909, contratista:VICTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:20047.32, importe_modificado:20047.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {1660316/proyecto_PROCESO, 1660316/proyecto_INICIO, 1660316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660502 | Proyecto de inversión | 84404.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84404.21, modificado:84404.21}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES AV EJERCITO MEXICANO Y ARQ. ANTONIO MEDINA COLONIA PORVENIR - 271171 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271171 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA PORVENIR, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARQUITECTO ANTONIO MEDINA Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, CALLE REFORMA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES AV. EJERCITO MEXICANO Y ARQ. ANTON, lon:-99.00076153, lat:21.98972382}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 84404.21 | 84404.21 | 84404.21 | 84404.21 | 84404.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-055-2019-R33-6910, contratista:VICTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:84404.21, importe_modificado:84404.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1660502/proyecto_INICIO, 1660502/proyecto_PROCESO, 1660502/proyecto_FIN, 1660502/proyecto_INICIO, 1660502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660594 | Proyecto de inversión | 34337.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34337.71, modificado:34337.71}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIAPAS ENTRE CALLES VICENTE C. SALAZAR Y PANUCO FRACC ROSAS DEL TEPEYAC - 271306 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271306 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE SALAZAR Y CALLE PANUCO, CALLE FERROCARRIL CALLE CHIAPAS ENTRE CALLES VICENTE C. SALAZAR Y PANUCO FRACC. ROSAS DEL T, lon:-98.9952138, lat:21.99109166}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 34337.71 | 34337.71 | 34337.71 | 34337.71 | 34337.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-055-2019-R33-6912, contratista:VICTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:34337.71, importe_modificado:34337.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1660594/proyecto_PROCESO, 1660594/proyecto_INICIO, 1660594/proyecto_FIN, 1660594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660923 | Proyecto de inversión | 49724.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49724.48, modificado:124311.2}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES GUSTAVO GARMENDIA SECTOR UNO - 271661 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271661 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:CALLE JAVIER GALLEGOS EJIDO GUSTAVO GARMENDIA (LA UNIÓN), 79275 GUSTAVO GARMENDIA (LA UNIÓN), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR CARRETERA ANTIGUO CAMINO AL MANTE, lon:-98.98402442, lat:22.12203603}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 124311.2 | 124311.2 | 124311.2 | 124311.2 | 124311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1660923/proyecto_INICIO, 1660923/proyecto_FIN, 1660923/proyecto_PROCESO, 1660923/proyecto_INICIO, 1660923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401660983 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES MONTECILLOS SECTOR UNO - 271740 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 271740 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:119, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA MONTECILLOS, 79273 MONTECILLOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADA EN CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN ZO, lon:-98.96760872, lat:22.03531704}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660983/proyecto_INICIO, 1660983/proyecto_PROCESO, 1660983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661116 | Proyecto de inversión | 187410 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187410.0, modificado:126259.87}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA EN J.N. MARÍA LUISA ROSS. - 271907 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 271907 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LA TUNA, 78107 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE CAMINO ANTIGUO A AHUALULCO, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA , lon:-100.98081996, lat:22.19177861}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 126259.87 | 126259.87 | 126259.87 | 126259.87 | 126259.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-114-2019, contratista:METROPOLITANA DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:126259.85, importe_modificado:126259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1661116/proyecto_PROCESO, 1661116/proyecto_FIN, 1661116/proyecto_PROCESO, 1661116/proyecto_FIN, 1661116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661326 | Proyecto de inversión | 3119999.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119999.37, modificado:3119999.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN PLAZOLETA DE GUADALUPE ZONA CENTRO - 272257 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 272257 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1576.1, meta_modificada:1576.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA GUADALUPE COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PLAZOLETA DE GUADALUPE, lon:-98.78955295, lat:21.2616623}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 3119999.4 | 3119999.4 | 3119999.4 | 3119999.4 | 3119999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT098/U3-OP/IR-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:3119999.4, importe_modificado:3119999.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1576.1}} | {1661326/proyecto_INICIO, 1661326/proyecto_FIN, 1661326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661762 | Proyecto de inversión | 403415.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403415.79, modificado:403415.79}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CALLE DURANGO EN TAMBACA - 144927 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 144927 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:64, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE EL RIO Y EL PANTEÓN, lon:-99.30295106, lat:21.96260689}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 403415.79 | 403415.79 | 403415.79 | 403415.79 | 403415.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-21/2019, contratista:DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:403415.79, importe_modificado:403415.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661762/proyecto_INICIO, 1661762/proyecto_FIN, 1661762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401661780 | Proyecto de inversión | 1038937.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038937.08, modificado:1038937.09}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO PAQUETE 12 - 272816 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 272816 | S | 241 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3153.8, meta_modificada:3153.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , CASA BLANCA ESCALERILLASCOL. REVOLUCIÓN, ESCALERILLASCOL. LAS PILITAS, LA MAROMA, ESCALERILLASCOL. LA MAROMA, ESCALE, lon:-101.06598524, lat:22.11899258}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1038937.09 | 1038937.09 | 1038937.09 | 1038937.09 | 1038937.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-84-2019, contratista:NAVARRO-CASTILLO CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:989450.73, importe_modificado:1038937.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3153.8}} | {1661780/proyecto_PROCESO, 1661780/proyecto_INICIO, 1661780/proyecto_PROCESO, 1661780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662061 | Acción | 399577.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399577.52, modificado:399577.52}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 273220 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 273220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 399577.52 | 399577.52 | 399577.52 | 399577.52 | 399577.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT102/U6-SERV/IR-R33/2019, contratista:ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:399577.52, importe_modificado:399577.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1662061/proyecto_INICIO, 1662061/proyecto_FIN, 1662061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662224 | Acción | 396281.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396281.75, modificado:396281.75}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 273414 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 273414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-09-23 | 2019-12-26 | 396281.75 | 396281.75 | 396281.75 | 396281.75 | 396281.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT100/U6-SERV/IR-R33/2019, contratista:PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:396281.75, importe_modificado:396281.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1662224/proyecto_INICIO, 1662224/proyecto_FIN, 1662224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401662300 | Acción | 119998.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119998.78, modificado:119998.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 273506 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 273506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | 119998.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT121/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:119998.78, importe_modificado:119998.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1662300/proyecto_PROCESO, 1662300/proyecto_INICIO, 1662300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664406 | Proyecto de inversión | 239952.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239952.44, modificado:239952.44}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO TANTOBAL - 276231 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 276231 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:CALLE RAMAL A TANTOBAL EJIDO TANTÓBAL, 79265 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ Y CALLE VICENTE SALAZAR, CALLE ADOLFO LOPEZ COBERTURA DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TANTOBAL ACCESO POR CARRETERA F, lon:-98.93945029, lat:21.78482372}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 239952.44 | 239952.44 | 239952.44 | 239952.44 | 239952.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1664406/proyecto_INICIO, 1664406/proyecto_FIN, 1664406/proyecto_PROCESO, 1664406/proyecto_FIN, 1664406/proyecto_PROCESO, 1664406/proyecto_FIN, 1664406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664600 | Proyecto de inversión | 791579.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791579.84, modificado:791579.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN CECYTE DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN - 276734 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 276734 | S | 3200 | 3040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL ZACATON, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-102.04531928, lat:22.80907171}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 791579.84 | 791579.84 | 791579.84 | 791579.84 | 791579.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/R33-DSM-2019-21-OB/ADJ, contratista:JCJM ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, monto:791579.84, importe_modificado:791579.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664600/proyecto_INICIO, 1664600/proyecto_FIN, 1664600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664737 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONA PANELES SOLARES EJIDO LA RAYA - 277172 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277172 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO LA RAYA, 79270 LA RAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA VALLES TAMPICO ACCEDE A MANO DERECHA PARA LA LOCALIDAD L, lon:-98.95443299, lat:21.96558112}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664737/proyecto_INICIO, 1664737/proyecto_PROCESO, 1664737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401664827 | Proyecto de inversión | 74586.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74586.72, modificado:74586.72}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EJIDO EL ABRA - 277302 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277302 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA VALLES TAMPICO EJIDO EL ABRA (SAN FELIPE), 79273 EL ABRA (SAN FELIPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A LADO DE LA PEDRERA PLAMIYA, lon:-98.91977437, lat:21.9736658}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 74586.72 | 74586.72 | 74586.72 | 74586.72 | 74586.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1664827/proyecto_INICIO, 1664827/proyecto_PROCESO, 1664827/proyecto_FIN, 1664827/proyecto_PROCESO, 1664827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665023 | Proyecto de inversión | 49724.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49724.48, modificado:49724.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL PANELES SOLARES SAN ISIDRO - 277544 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277544 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO ALVARO OBREGON EL PUJAL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 79247 SAN ISIDRO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDDERAL 85 CAMINO A PORTEZUELOS PASAN, lon:-99.1394883, lat:22.14598105}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665023/proyecto_INICIO, 1665023/proyecto_FIN, 1665023/proyecto_PROCESO, 1665023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665081 | Proyecto de inversión | 49724.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49724.48, modificado:49724.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES MICOS - 277602 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277602 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:605, direccion:CAMINO TRAMO AMPLIACION LA HINCADA - MICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO ESTACIÓN MICOS, 79233 EJIDO MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR EJIDO AMPLIACION LA HINCADA, lon:-99.20116584, lat:22.21251506}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665081/proyecto_INICIO, 1665081/proyecto_PROCESO, 1665081/proyecto_FIN, 1665081/proyecto_PROCESO, 1665081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665411 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES PUERTA DEL ESPIRITU SANTO - 277977 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 277977 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:156, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - PUERTA DEL ESPIRITU SANTO KILÓMETRO 43 + 9 EJIDO LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, 79234 LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIALIDAD E.C. 7, lon:-99.21168486, lat:22.25396098}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665411/proyecto_INICIO, 1665411/proyecto_PROCESO, 1665411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665547 | Proyecto de inversión | 67128.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6712.86, modificado:6712.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60415.65, modificado:60415.65}} | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO - 278113 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 278113 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - LA CUCHILLA KILÓMETRO 11 + 200 30 INTERIOR SN EJIDO LA CUCHILLA, 79980 LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , A 100MTS DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-98.72288143, lat:21.28677866}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 67128.5 | 67128.5 | 67128.5 | 67128.5 | 67128.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-CDSM/U605/ADQ020/2019, contratista:MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:49999.36, importe_modificado:49999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665547/proyecto_INICIO, 1665547/proyecto_FIN, 1665547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665583 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN RASCON - 278155 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278155 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:AVENIDA FERROCARRIL EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE CAÑAVERAL, A 50 MTRS ANTES DE LLEGAR AL TINACO DEL FERROCARRIL, lon:-99.25437286, lat:21.97227924}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665583/proyecto_INICIO, 1665583/proyecto_PROCESO, 1665583/proyecto_FIN, 1665583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665620 | Proyecto de inversión | 322061.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322061.54, modificado:322061.54}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES CHICAL DOS - 278200 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278200 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:621, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL DOS KILÓMETRO 46 + 100 EJIDO EL CHICAL DOS, 79256 EL CHICAL DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 70 A SANTA ANITA TOMANDO LA CAR, lon:-99.1418183, lat:21.85901035}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 322061.54 | 322061.54 | 322061.54 | 322061.54 | 322061.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1665620/proyecto_INICIO, 1665620/proyecto_FIN, 1665620/proyecto_PROCESO, 1665620/proyecto_FIN, 1665620/proyecto_PROCESO, 1665620/proyecto_FIN, 1665620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665638 | Proyecto de inversión | 49724.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49724.48, modificado:49724.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES CHICAL 1 - 278226 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278226 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:620, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL UNO KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL CHICAL UNO, 79256 EL CHICAL UNO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 70 PASANDO LA LOCALIDAD DE LA , lon:-99.12819157, lat:21.84954996}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | 49724.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1665638/proyecto_INICIO, 1665638/proyecto_PROCESO, 1665638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665639 | Proyecto de inversión | 473245.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473245.18, modificado:473245.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN TAMASOPO - 153063 | 24 | San Luis Potosí | 36 | Tamasopo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TAMASOPO | 153063 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAREZ ENFRENTE DEL COLEGIO PASANDO LA RAYA, lon:-99.39404406, lat:21.92570442}} | 2019-07-13 | 2019-08-16 | 473245.18 | 473245.18 | 473245.18 | 473245.18 | 473245.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-COP-CDSM-17/2019, contratista:ELISEO BARRIOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO TAMASOPO, monto:473245.18, importe_modificado:473245.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1665639/proyecto_INICIO, 1665639/proyecto_FIN, 1665639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401665682 | Proyecto de inversión | 24862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.24, modificado:24862.24}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EL CHICO - 278295 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 278295 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO PUJAL - EL CHICO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO EL CHICO, 79266 EL CHICO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL PORTEZUELOS EL PUJAL SAN JUAN TANTIZOHUICHE HASTA, lon:-99.00609103, lat:21.82694101}} | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | 24862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-031/2019, contratista:CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:1.19976222E7, importe_modificado:1.19976222E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665682/proyecto_INICIO, 1665682/proyecto_FIN, 1665682/proyecto_PROCESO, 1665682/proyecto_FIN, 1665682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401666134 | Proyecto de inversión | 198949.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198949.91, modificado:195474.44}} | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PROL. DE PIPILA, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 278870 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 278870 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE PIPILA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE PÍPILA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CUAUH, lon:-99.97512807, lat:21.90135633}} | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 195474.44 | 195474.44 | 195474.44 | 195474.44 | 195474.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-103A/2019, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:198949.91, importe_modificado:195474.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:322.0}} | {1666134/proyecto_PROCESO, 1666134/proyecto_INICIO, 1666134/proyecto_PROCESO, 1666134/proyecto_INICIO, 1666134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401667596 | Acción | 249748 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249748.0, modificado:249748.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 280447 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 280447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.791518, lat:21.262738}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 249748 | 249748 | 249748 | 249748 | 249748 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT183/U6-SERV/AD-R33/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL LLANAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, monto:249748.0, importe_modificado:249748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1667596/proyecto_INICIO, 1667596/proyecto_FIN, 1667596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401668110 | Proyecto de inversión | 984000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984000.0, modificado:980063.22}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, TECHO EN CUADRANTE 3.1 - 281426 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | 281426 | S | 334 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957.1, meta_modificada:1957.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:264, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EL JARALITO LAGUNA DE SANTA RITA LA PILA EL TERRERO SUR LA CANTERA EL ZAPOTE LOS BORREGOS, lon:-100.87170672, lat:22.03596838}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 980063.22 | 980063.22 | 980063.22 | 980063.22 | 980063.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-DOP-AD-111-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:980063.21, importe_modificado:980063.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.1}} | {1668110/proyecto_PROCESO, 1668110/proyecto_INICIO, 1668110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401679765 | Proyecto de inversión | 498836.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498836.24, modificado:498836.24}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA BLANCA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CADENAMIENTO 0+232, COL. ESPERANZA I, SAN - 287374 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 287374 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.22, meta_modificada:456.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA BLANCA EJIDO LA ESPERANZA 1, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CANAL 5, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TIERRA BLANCA ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTE, lon:-100.00195002, lat:21.90531385}} | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 498836.24 | 498836.24 | 498836.24 | 498836.24 | 498836.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-098/2019, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:498836.24, importe_modificado:498836.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.22}} | {1679765/proyecto_INICIO, 1679765/proyecto_PROCESO, 1679765/proyecto_INICIO, 1679765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401679970 | Proyecto de inversión | 1162022.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162022.7, modificado:1162022.7}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN - 287816 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 287816 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONSTITUCION PUEBLO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CARRANZA E IGNACIO ALLENDE, lon:-98.96732809, lat:21.48574661}} | 2019-09-09 | 2019-11-18 | 1162022.7 | 1162022.7 | 1162022.7 | 1162022.7 | 1162022.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-091.., contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1162022.7, importe_modificado:1162022.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1679970/proyecto_INICIO, 1679970/proyecto_FIN, 1679970/proyecto_PROCESO, 1679970/proyecto_INICIO, 1679970/proyecto_FIN, 1679970/proyecto_PROCESO, 1679970/proyecto_FIN, 1679970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680027 | Proyecto de inversión | 498326.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498326.6, modificado:498326.6}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NICOLAS ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN - 287969 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 287969 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE JAIME NUNO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A EL NACIMIENTO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SECUNDARIA NICOLAS ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, lon:-98.96900179, lat:21.48023574}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 498326.6 | 498326.6 | 498326.6 | 498326.6 | 498326.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-105, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:498326.6, importe_modificado:498326.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680027/proyecto_INICIO, 1680027/proyecto_PROCESO, 1680027/proyecto_FIN, 1680027/proyecto_PROCESO, 1680027/proyecto_INICIO, 1680027/proyecto_FIN, 1680027/proyecto_PROCESO, 1680027/proyecto_FIN, 1680027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680353 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PEDRERA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 288803 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288803 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL LA PEDRERA RANCHERIA LA PDRERA, 79880 LA PEDRERA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A ALAQUICH Y CALLE AL LIMONCITO, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA PEDRERA, lon:-99.0107942, lat:21.5483286}} | 2019-10-25 | 2019-12-24 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-068, contratista:omar alexander diaz tello, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680353/proyecto_PROCESO, 1680353/proyecto_INICIO, 1680353/proyecto_PROCESO, 1680353/proyecto_INICIO, 1680353/proyecto_FIN, 1680353/proyecto_PROCESO, 1680353/proyecto_FIN, 1680353/proyecto_INICIO, 1680353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401680385 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EL LIMONCITO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 288876 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288876 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EL LIMONCITO RANCHERIA EL LIMONCITO, 79880 EL LIMONCITO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUICHIHUAYAN Y CALLE HUEHUETLAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, lon:-99.00486576, lat:21.55377284}} | 2019-10-25 | 2019-11-24 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-091.., contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1162022.7, importe_modificado:1162022.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1680385/proyecto_INICIO, 1680385/proyecto_PROCESO, 1680385/proyecto_FIN, 1680385/proyecto_INICIO, 1680385/proyecto_FIN, 1680385/proyecto_PROCESO, 1680385/proyecto_FIN, 1680385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401681953 | Proyecto de inversión | 10795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10795.45, modificado:10795.45}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME PARA UNA VIVIENDA DE BAJOS RECURSOS EN LA LOC DE EL TEPOZAN - 292357 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MPAL DE CERRITOS SLP | 292357 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:RANCHO EL TEPOZÁN, 79431 EL TEPOZÁN, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME PARA UNA VIVIENDA DE BAJOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN POR EL CAMINO DE CERRIGTOS AL TEPOZAN A 7 KM DE CABEC, lon:-100.34389826, lat:22.39732732}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 10795.45 | 10795.45 | 10795.45 | 10795.45 | 10795.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:10795.45, importe_modificado:10795.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681953/proyecto_FIN, 1681953/proyecto_PROCESO, 1681953/proyecto_FIN, 1681953/proyecto_INICIO, 1681953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693689 | Proyecto de inversión | 1284354.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284354.52, modificado:1284354.52}} | AMPLIACIÓN DE VIALIDADES INTERNAS Y TRABAJOS DIVERSOS EN EL RASTRO TIF | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884566 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.2, meta_modificada:774.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:262, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.94134212, lat:22.31605609}} | 2019-11-20 | 2019-12-31 | 1284354.52 | 1284354.52 | 1284354.52 | 1284354.52 | 1284354.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401693799 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199952.65}} | ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROGRESO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884603 | S | 7638 | 7362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1474.5, meta_modificada:1474.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk 1155, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95097661, lat:22.12699084}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 199952.65 | 199952.65 | 199952.65 | 199952.65 | 199952.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1474.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | SLP190401698081 | Proyecto de inversión | 1179451.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179451.07, modificado:1179451.06}} | CONSTRUCCION DE CALLE TERCERA DE CALLE IGNACIO ALDAMA A CALLE DE LA ACEQUIA, COLONIA UNION, EN RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. |  | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.14, meta_modificada:976.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:San Salvador 37, El Carmen, 79615 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.97042537, lat:21.90836996}} | 2019-07-18 | 2019-10-14 | 1179451.06 | 1179451.06 | 1179451.06 | 1179451.06 | 1179451.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-010/2019, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP, monto:1179451.07, importe_modificado:1179451.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.14}} | {1698081/proyecto_PROCESO, 1698081/proyecto_INICIO, 1698081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP15150300576738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 310958 | 310958
SLP16160200683928 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 808823.71
SLP16160200683935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1012991.96
SLP16160300741018 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1022027.62
SLP17170200888405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 458916.39 | 458916.39
SLP16170200904264 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392042 | 1296130.31
SLP16170200904325 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SLP16170200904750 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4951450 | 4951450
SLP16170200904752 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
SLP17170300955348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3100000 | 2960828.31
SLP00170401017708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42424.1 | 42424.1
SLP00170401017708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42424.1 | 42424.1
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8400 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16800 | 21000
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23750 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19000 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9500 | 23750
SLP17170401017992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8400 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4200 | 10500
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7772 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13668 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5360 | 13668
SLP17170401020661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658957.46 | 658957.46
SLP00170401020899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3248000
SLP17170401044456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 522734.88 | 522734.88
SLP17170401055444 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 760355.75
SLP17170401055475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP16170401055569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822809.03 | 821994.84
SLP16170401055582 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 29999999.98
SLP17180101055738 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 363374.19
SLP00180201113954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647374.26 | 647374.33
SLP00180201142070 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 42500 | 42500
SLP00180201142070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 42500 | 42500
SLP180301300591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42875.5 | 31188.05
SLP180301308916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209800 | 174999.92
SLP180301315762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054334.44 | 1054334.44
SLP180301318648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67000 | 67000
SLP180301324297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2889.51 | 2889.51
SLP180401435437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36371.28 | 36371.28
SLP180401445180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
SLP180401483493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042000 | 1042000
SLP180401483493 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1597000.9 | 1597000.9
SLP180401483493 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 486999.1 | 486999.1
SLP180401483493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45304.35 | 45304.35
SLP180401485694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838500.01 | 838500.01
SLP180401497471 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 285342.53
SLP180401497471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 285342.53
SLP180401503438 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200063 | 1228369.26
SLP180401503462 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768537.68 | 768537.68
SLP190101511466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 151554.96 | 151169.05
SLP190101515950 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 250000 | 249380.5
SLP190101515950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 250000 | 249380.5
SLP190201542017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 92727.41
SLP190201542017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201555303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413623.73 | 413623.73
SLP190301567922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483839.06 | 483839.06
SLP190301567929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166254.77 | 1118406.36
SLP190301568117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1089656.74 | 1089656.74
SLP190301568296 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1094266.57
SLP190301573271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4840870.48 | 4840870.48
SLP190301575289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7664017.9 | 6768905.45
SLP190301575909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 870240 | 845079.89
SLP190301576012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1266610.94 | 1758436.45
SLP190401649428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1938453.19 | 1938453.19
SLP190401653374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340009 | 1340009
SLP190401653937 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 291033.33 | 291033.33
SLP190401653937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157800.64 | 157800.64
SLP190401657984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558722.54 | 558722.54
SLP190401658253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373491.35 | 373491.35
SLP190401658269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056963.82 | 1056963.82
SLP190401668027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086000 | 1085999.99
SLP190401668214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015558.45 | 956373.15
SLP190401668272 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 234000 | 234000
SLP190401668272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
SLP190401691435 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 3437154.74 | 3437154.74
SLP190401691435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 3437154.74 | 3437154.74
SLP190401693276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 360427.21 | 360427.2
SLP190401693333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1016639.65 | 1016639.64
SLP200101699402 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
SLP200101699405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 31450.93 | 31450.93
SLP200101699689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 325000 | 325000
SLP200101699705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2500000 | 2500000
SLP200101699889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1508587.35 | 1508587.35
SLP200101699903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 712805.96 | 712805.96
SLP200101700009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1286875.57 | 1286875.57
SLP200101700216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1510630.33 | 1510630.33
SLP200101700218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1688129.2 | 1688129.2
SLP200101704377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7149968.55 | 7149968.55
SLP200101704418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5113654.9 | 5113654.9
SLP16160300790084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220875.19 | 220875.19
SLP16170100832701 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
SLP16170200904275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 976555.4
SLP17170300955435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2728069.74
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 10000 | 25000
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50889.66 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59646.77 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 25544.82 | 59646.77
SLP17170401020665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752827.51 | 752827.51
SLP00170401020839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439839.89 | 439839.89
SLP00170401021626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25971.68 | 25971.68
SLP00170401021626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25490.82 | 25490.82
SLP00170401049292 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 159000 | 0
SLP17170401055552 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2510782 | 2510782
SLP16170401055580 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2337152.37
SLP17180101065945 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 567387.19
SLP18180201141904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2552000 | 2552000
SLP00180201142039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60000 | 60000
SLP00180201142039 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 60000 | 60000
SLP00180201142050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 48000 | 48000
SLP00180201142050 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 48000 | 0
SLP00180201142078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 24500 | 24500
SLP00180201142078 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 33500 | 33500
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2210000 | 0
SLP180401405871 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3600523.99 | 5810524
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5810524 | 5810524
SLP180401486016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3450000 | 3450000
SLP180401486016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383333.33 | 383333.33
SLP180401488246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118137.71 | 0
SLP180401501113 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1788477.58 | 1788477.58
SLP180401503373 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748947.82 | 748947.82
SLP180401503516 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SLP190201562996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11491179.54 | 11491179.54
SLP190201563257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6184772 | 6737704.96
SLP190301568298 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 890798.47
SLP190301575867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1288420.3 | 1288420.3
SLP190301576003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2310460.2 | 2310460.21
SLP190401577219 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 678232.3
SLP190401577221 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 593927.57
SLP190401602571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1275000 | 1275654.5
SLP190401607397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415911.8 | 415911.8
SLP190401618477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602191.31 | 602191.31
SLP190401632450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500791.31 | 500791.31
SLP190401642735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
SLP190401642735 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 23200 | 23200
SLP190401645142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46800.48 | 46800.48
SLP190401649458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549989 | 1549989
SLP190401653079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699459.76 | 699459.76
SLP190401653627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5643931.51 | 5643931.51
SLP190401654748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40812.67 | 40812.67
SLP190401657980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1114342.59 | 1114342.59
SLP190401657980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114342.6 | 1114342.6
SLP190401661223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959027.09 | 959027.12
SLP190401668299 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 279466.67 | 279466.67
SLP190401668299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310666.67 | 310666.67
SLP190401693260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 836020.24 | 836020.24
SLP200101699389 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200101699391 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1000000 | 1000000
SLP200101699399 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200101699420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 350000 | 350000
SLP200101699703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38356000 | 38356000
SLP200101699885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7140531.87 | 7140531.87
SLP200101699886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3350746.12 | 3350746.12
SLP200101700221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3600871.99 | 3600871.99
SLP200101700233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1695330.22 | 1695330.22
SLP200101700242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 931876.16 | 931876.16
SLP200101703410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2600000 | 1501892.07
SLP200101703410 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 2600000 | 2600000
SLP200101703482 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 350000 | 350000
SLP200101703482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 350000 | 350000
SLP200101704401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1756928.18 | 1756928.18
SLP200101704453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299478.62 | 299478.62
SLP200101704471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655116.71 | 655116.71
SLP200101704487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 427526.66 | 427526.66
SLP16160200683932 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 834873.94
SLP16160300740956 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 657434.73
SLP16160300745471 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP16160400814019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 14724340 | 14444900
SLP16170200904255 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 719686.04
SLP16170200904265 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3885441 | 3885441
SLP16170200904266 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 954926.95 | 833227.48
SLP16170200904285 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1016776.55
SLP16170200904806 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP00170300938422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21794.64 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401018001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 12800 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25600 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6800 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3400 | 8500
SLP17170401020664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836880.79 | 836880.79
SLP17170401044250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1890450.81
SLP17170401044264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2900000 | 2539112.19
SLP17170401055463 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 697327.96
SLP17180101055693 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 651961.53
SLP17180101055710 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 762596.43
SLP17180101070509 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 159000 | 159000
SLP17180101076192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 228968.99 | 228968.99
SLP17180101076192 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 228968.99 | 228968.99
SLP17180101078862 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18000000 | 17187812.34
SLP00180201142027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 80010 | 80010
SLP00180201142027 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 80010 | 80010
SLP00180201142089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 6000000
SLP180301315577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484000 | 484000
SLP180401485390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958750.02 | 958750.02
SLP180401488196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 0
SLP180401496451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1958225.1 | 1958225.1
SLP180401497523 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683965.87 | 683965.87
SLP180401497664 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934424.8 | 910989.4
SLP190201540287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230300.97 | 0
SLP190201545431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665363.44 | 601037.89
SLP190201555184 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 768187.95 | 768187.95
SLP190201555184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768187.96 | 768187.96
SLP190201558346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 658861.22 | 658861.22
SLP190201558359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1632015.94 | 1691866.21
SLP190201558575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1271019 | 1299043.71
SLP190201561320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833421.96 | 840859.09
SLP190301567859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 229541.21 | 371488.94
SLP190301567904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418784.52 | 418784.52
SLP190301567925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522288.67 | 507232.82
SLP190301568132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349850.55 | 349850.55
SLP190301568280 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 953480.2
SLP190301568300 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP190401606108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390689.04 | 390689.04
SLP190401615846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011521.26 | 597450.34
SLP190401629435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174768.48 | 174768.48
SLP190401642951 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 23200 | 23200
SLP190401642951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
SLP190401651926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5522264.11 | 5522264.1
SLP190401652490 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 444800 | 444800
SLP190401652490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494200 | 494200
SLP190401653212 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 12600.52 | 12600.52
SLP190401653212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551365.46 | 551365.47
SLP190401658371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201718.93 | 201718.93
SLP190401658504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378059.32 | 378059.32
SLP190401661441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8004 | 8004
SLP190401668264 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 234000 | 234000
SLP190401668264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
SLP200101699384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
SLP200101699518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3578965 | 3578965
SLP200101699646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 408230.74 | 408230.74
SLP200101699650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5187035.2 | 5187035.2
SLP200101699894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200719.2 | 2200719.2
SLP200101703600 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 200000 | 200000
SLP200101703600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 200000 | 200000
SLP200101704442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4407318.31 | 4407318.31
SLP200101704454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4509425.03 | 4509425.03
SLP16160100640491 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699976.02
SLP16160300730826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 269905.29 | 269905.29
SLP16160300740946 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 843990.14
SLP16160300741295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 50814 | 50814
SLP16170200888275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 742364.42 | 742364.42
SLP16170200904245 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 744565.02
SLP00170300940004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134817.24 | 134817.24
SLP00170300940028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27157.14 | 27157.14
SLP17170300954949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1457185.48
SLP17170300955243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7000000 | 6656818.35
SLP17170300955342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3700000 | 3294872.72
SLP17170401017771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20048.1 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11399.9 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 7862 | 20048.1
SLP00170401021584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP00170401021631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56565.46 | 56565.46
SLP00170401021631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56565.46 | 56565.46
SLP00180201142056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 115600 | 115600
SLP00180201142056 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 91600 | 91600
SLP180401485567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838500.01 | 838500.01
SLP180401489857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 999560.21 | 999560.21
SLP180401494292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2012007.38 | 2012007.38
SLP180401495882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 18555888.73 | 18555888.73
SLP180401497500 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 790960.37 | 790960.37
SLP180401498267 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691552.66 | 691552.66
SLP180401502723 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685720.44 | 685720.44
SLP180401502961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15824000 | 15824000
SLP180401503405 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699027.07 | 699027.07
SLP180401503424 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648708.71 | 700000
SLP180401503429 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678096.53 | 620825.39
SLP180401503431 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1233317.79 | 1300000
SLP180401503465 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699458.84 | 699458.84
SLP180401503470 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628768.19 | 628768.19
SLP180401503527 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690164.04 | 690164.04
SLP190101511934 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907048.37 | 905399.28
SLP190201560785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446249.46 | 446245.35
SLP190301567858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379068.13 | 379068.13
SLP190301567894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499307.01 | 499307.01
SLP190301567930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403422.83 | 390184.81
SLP190301567934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529069.29 | 526666.43
SLP190301568283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1064044.74
SLP190301568323 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
SLP190301576040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 325112.43 | 231268.81
SLP190401629424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756329.18 | 756329.18
SLP190401629475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756329.17 | 756329.17
SLP190401632483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909091.61 | 909091.61
SLP190401653605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789594.74 | 789594.74
SLP190401653626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497232.5 | 497232.5
SLP190401653824 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 397916.98 | 397916.98
SLP190401653824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177510.44 | 177510.44
SLP190401659322 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 1499587.02 | 1499587.02
SLP190401659322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499587.01 | 1499587.01
SLP190401660953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174035.68 | 149173.44
SLP190401664713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198177.92 | 918059.75
SLP190401668181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620162.95 | 1620162.95
SLP190401668276 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 282400 | 282400
SLP190401668276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313600 | 313600
SLP190401668286 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 512355.55 | 512355.55
SLP190401668286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569555.55 | 569555.55
SLP190401680997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655957.31 | 655957.31
SLP190401695704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 37344713.47 | 37344713.47
SLP190401695704 | ESTATAL | 2019 |  |  | Recursos Propios -Inv. Directa | 2499863 | 2499863
SLP200101699404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 560000 | 560000
SLP200101699421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 60000 | 60000
SLP200101699537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 30642090.25 | 30642090.25
SLP200101699544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 249622 | 249622
SLP200101704269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 523362.89 | 523362.89
SLP200101704320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1029509.49 | 1029509.49
SLP200101704390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1047549 | 1047549
SLP200101704398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4118432.8 | 4118432.8
SLP16160300740925 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 685945.41
SLP16160300745470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP16160300794256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85038.61 | 85038.61
SLP16160300794344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106080 | 106080
SLP00170200869376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814733.64 | 1814733.64
SLP16170200904331 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 991248.2
SLP16170200904756 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2962978 | 2962978
SLP00170300940035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410419.23 | 1410419.23
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115929.12 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65920.48 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 45462.4 | 115929.12
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 24814.88 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49629.76 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62037.2 | 62037.2
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5600 | 14000
SLP17170401018039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401020662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556044.98 | 556044.98
SLP00170401021605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360590.36 | 360590.36
SLP00170401021605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360590.36 | 360590.36
SLP17170401044523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12072874 | 8658585.94
SLP17170401044598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16388620 | 14333911.27
SLP17180101055721 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 659129.03
SLP17180101074948 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1749862.54
SLP18180201114523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117897.93 | 1117897.93
SLP00180201142059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 24000 | 24000
SLP00180201142059 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2400 | 2400
SLP00180201142075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 90000 | 90000
SLP00180201142075 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 90000 | 90000
SLP180301309001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812582.97 | 812582.97
SLP180301325771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9744 | 0
SLP180401444808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734250.01 | 0
SLP180401482538 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 9011.64 | 9011.64
SLP180401482538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848866.15 | 839854.51
SLP180401494093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 576325 | 502489.79
SLP180401494093 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 288162.5 | 502489.79
SLP180401494093 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 288162.5 | 0
SLP180401496359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 630002.82 | 630002.82
SLP180401498283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729367.42 | 784961.34
SLP180401500999 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941220.3 | 941220.3
SLP180401501168 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 742365.28 | 742365.28
SLP190101515900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 322570.6
SLP190101515900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 322570.6
SLP190101516026 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 475000 | 474413.68
SLP190101516026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 475000 | 474413.68
SLP190101516056 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 280500 | 263608.11
SLP190101516056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 280500 | 263608.11
SLP190201540368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242173.56 | 0
SLP190201558299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260747.24 | 1159713.44
SLP190201558338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493293.32 | 489377.25
SLP190201567084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30211167.66 | 30798590.51
SLP190301567908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 784325.92 | 784325.92
SLP190301567918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630387.06 | 620176.56
SLP190301567990 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16000000 | 16000000
SLP190301568287 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 890082.14
SLP190301575992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1762520.08 | 1643078.05
SLP190401577220 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 542490.09
SLP190401629011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118491.81 | 1118491.81
SLP190401629100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128491.82 | 1128491.82
SLP190401632495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360216.36 | 360216.36
SLP190401632499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405384.92 | 405384.92
SLP190401632508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500792.02 | 500792.02
SLP190401642866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46400 | 46400
SLP190401642866 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 46400 | 46400
SLP190401650070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090999.99 | 1090999.99
SLP190401652531 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 305600 | 305600
SLP190401652531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339400 | 339400
SLP190401652577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468400 | 468400
SLP190401652577 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 421600 | 421600
SLP190401653585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799106.67 | 799106.67
SLP190401654031 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 1134063.4 | 1134063.4
SLP190401654031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502885.55 | 502885.55
SLP190401661384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231282.48 | 206420.24
SLP190401691430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 500344.2 | 500344.2
SLP190401691430 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 500344.21 | 500344.21
SLP190401691441 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GIC | 3844224.99 | 3844224.99
SLP190401691441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 3844224.99 | 3844224.99
SLP200101699394 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200101699415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 17064.84 | 17064.84
SLP200101699533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27519260 | 27519260
SLP200101699652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3876200 | 3876200
SLP200101699891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1421416.29 | 1421416.29
SLP200101699893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1222147.04 | 1222147.04
SLP200101699999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1292658 | 1292658
SLP200101700003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1353609.57 | 1353609.57
SLP200101700208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1350170.84 | 1350170.84
SLP200101703416 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 1050000 | 1048911.07
SLP200101703416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1050000 | 1048911.08
SLP200101704387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 659552.62 | 659552.62
SLP200101704495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2534745.5 | 2534745.5
SLP16160200641353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 445453.01
SLP16160200641364 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1270040.69
SLP00160200705198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548076.78 | 548076.78
SLP00160200705198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1370191.95 | 1370191.95
SLP16160300794349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 332080 | 332080
SLP16170200888439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 701009.6 | 701009.6
SLP17170200899710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 775870.28 | 988690.27
SLP16170200904223 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 647706.95
SLP16170200904258 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP00170401021620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168760.28 | 168760.28
SLP17170401045042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2063227.32 | 2063227.32
SLP17170401055466 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699298.05
SLP17170401055468 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 698047.81
SLP17170401055559 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4980075.81
SLP17180101077031 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 197844.08 | 197844.08
SLP17180101077031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 197844.08 | 197844.08
SLP17180101078860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26000000 | 12491536.82
SLP00180201142032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 315000 | 315000
SLP00180201142032 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 315000 | 315000
SLP00180201142063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 131000 | 131000
SLP00180201142063 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 131000 | 131000
SLP18180201142940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4071185.82 | 4071185.82
SLP180401484839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217000 | 217000
SLP180401497801 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1183136.84 | 1183136.84
SLP180401502121 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1794641.74 | 1794641.74
SLP180401503383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718769.71 | 718769.71
SLP190201543507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228833.24 | 181038.35
SLP190201543523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955899.61 | 1165071.39
SLP190201558309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1610080.52 | 1452015.52
SLP190201565830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1831635.96 | 1715178.3
SLP190301567912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602794.44 | 463235.02
SLP190301567936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1434405.69 | 1427200.74
SLP190301567940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874903.18 | 892375.11
SLP190301568315 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
SLP190301574576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7904021.51 | 7904021.51
SLP190301575870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1245318.2 | 1245318.19
SLP190401604377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4500000 | 4500000
SLP190401604377 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 1516895.04 | 1516895.04
SLP190401604377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
SLP190401629134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410854.19 | 410854.19
SLP190401629448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668579.18 | 668579.18
SLP190401640358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2453061.68 | 2453061.68
SLP190401643757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316868.49 | 1316868.49
SLP190401660124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291164.58 | 1291164.58
SLP190401669047 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 720297.47 | 720297.47
SLP190401669047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256789.6 | 256789.6
SLP190401681825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861303.59 | 861303.59
SLP190401693660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2561424.5 | 2561424.5
SLP200101699392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SLP200101699549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 341355 | 341355
SLP200101699713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20000 | 20000
SLP200101699830 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO Y DRENAJE | 4901522.24 | 4901522.24
SLP200101699830 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 10124234 | 10124234
SLP200101699884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7529230.91 | 7529230.91
SLP200101699896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4543265.33 | 4543265.33
SLP200101700211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
SLP200101700227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1466202.87 | 1466202.87
SLP200101704383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2541451.03 | 2541451.03
SLP200101704458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2913726.37 | 2913726.37
SLP200101704468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5109181.12 | 5109181.12
SLP16160200641354 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 681090.39
SLP16160200676839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 471795.28 | 471795.28
SLP16160300740916 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1107652.99
SLP16160300741144 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1205489.56
SLP16170200904299 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1075075.91
SLP17170200904314 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP16170200904323 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP16170200904328 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849987.95
SLP17170300954894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1700000 | 1648168.41
SLP17170300954965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1300000 | 1260688.55
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401020660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383747.4 | 383747.4
SLP17170401020663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805873.25 | 805873.25
SLP00170401021154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25327.19 | 25327.19
SLP00170401021154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25327.19 | 25327.19
SLP00170401046366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 97194.65 | 97194.65
SLP17170401055451 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1676073.91
SLP17180101074614 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 726252.6
SLP00180201142021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 18000 | 18000
SLP00180201142021 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18000 | 18000
SLP18180201142930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 39809634.19 | 39809634.19
SLP18180201142962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 182189227.33 | 182189227.33
SLP18180201142962 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 23200000 | 27756926.95
SLP180301325785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14024.4 | 0
SLP180401484928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750750.02 | 750750.02
SLP180401493983 | ESTATAL | 2018 |  |  | ESTATAL | 582610 | 582440.68
SLP180401493983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 582610 | 582440.68
SLP180401495594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5191788.59 | 5191788.59
SLP180401495912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3962700.84 | 3962700.84
SLP180401497537 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299828.92 | 1299828.92
SLP180401497832 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010988.52 | 1010988.52
SLP180401497983 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677994.49 | 612773.29
SLP180401498242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689523.27 | 689523.27
SLP180401500962 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 746126.06 | 746126.06
SLP180401501888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 196078.48 | 196078.48
SLP180401502660 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 649355.16 | 649355.16
SLP180401502707 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874957.99 | 817282.25
SLP180401503375 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943436.08 | 943436.08
SLP180401503475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799998.79 | 738227.01
SLP180401503578 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256306.29 | 1192661.87
SLP190101512392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4952991 | 4952991
SLP190201539871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1737995.46 | 1737995.46
SLP190201558351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829035.43 | 760222.99
SLP190201565809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2148326.21 | 2148326.21
SLP190301568124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349999.71 | 349999.71
SLP190301568277 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 627545.28
SLP190301568290 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1060294.95
SLP190301568329 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
SLP190301575916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 784000 | 744103.83
SLP190301576027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1034220.15 | 1019657.35
SLP190401613299 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 8470165.36 | 8470165.36
SLP190401613299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
SLP190401617782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63967.04 | 63967.04
SLP190401629461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876579.18 | 876579.18
SLP190401632491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897113.62 | 897113.62
SLP190401648029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999414.12 | 999414.12
SLP190401653657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211757.32 | 211757.32
SLP190401654610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262463.84 | 2212739.36
SLP190401657928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6168022.4 | 6168022.4
SLP190401660141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62221.73 | 62221.73
SLP190401668045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 978000 | 972385.49
SLP190401668292 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 256177.78 | 256177.78
SLP190401668292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284777.78 | 284777.78
SLP190401669791 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 456688.83 | 456688.83
SLP190401669791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605013.76 | 605013.76
SLP190401680098 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 654934.26 | 654934.26
SLP190401680098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654934.27 | 654934.27
SLP190401682018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372205.13 | 372205.13
SLP190401693851 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 3547985.97 | 3511106.77
SLP190401693851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3547985.97 | 3511106.77
SLP200101699108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I015-FONE Gasto de Operación |  | 68500 | 68500
SLP200101699395 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200101699418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 460000 | 460000
SLP200101699695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10331626.2 | 10331626.2
SLP200101699871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000000 | 300000000
SLP200101700205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 666591 | 666591
SLP200101700230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1835667.2 | 1835667.2
SLP200101700240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 209582.5 | 209582.5
SLP16160200683936 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 739219.36
SLP16160300792534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590440.31 | 590440.31
SLP00160300795391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 0
SLP00170200869972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP17170200879235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 6889832 | 6829935.97
SLP16170200895044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 680339.57 | 680339.57
SLP16170200904242 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 950237.89
SLP16170200904257 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 930557.23
SLP16170200904284 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 905910.4
SLP16170200904305 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1188597.63
SLP00170300940967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23582.14 | 23582.14
SLP17170300955246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8500000 | 7642234.37
SLP00170300958428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11586660 | 11586660
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2365 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5912.5 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4730 | 5912.5
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4865 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9730 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12162.5 | 12162.5
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 0
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2800 | 14000
SLP17170401018018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 88060.3 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220150.73 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176120.58 | 220150.73
SLP00170401021600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64960 | 64960
SLP17170401044508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 10750000 | 8291657.87
SLP17170401044976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 19624324 | 16798352.74
SLP17180101055658 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 701883.12
SLP17180101055684 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 868284.72
SLP17180101055703 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 886386.58
SLP17180101069728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3891830.26 | 3891830.26
SLP17180101075238 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 606640.52
SLP00180201142067 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 300000 | 300000
SLP00180201142067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
SLP180301308082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672533.84 | 672533.84
SLP180301318713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180401445774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743411.26 | 0
SLP180401484509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 174768.48
SLP180401485205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958750.02 | 958750.02
SLP180401494655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2346701.05 | 2346701.05
SLP180401497693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4975354.5 | 4975354.5
SLP180401501126 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697263.71 | 697263.71
SLP180401503590 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678989.55 | 678989.55
SLP180401503623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1483500
SLP190101512395 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28000000 | 38000000
SLP190201558348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1284338.92 | 1284338.92
SLP190201566877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
SLP190301567928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435033.42 | 435033.42
SLP190301567931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966837.41 | 1045828.96
SLP190301567935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477776.37 | 379153.2
SLP190301568118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542886.18 | 542886.18
SLP190301568126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349705.09 | 349705.09
SLP190301568293 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP190301568302 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP190301573182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8058740.47 | 8058740.47
SLP190301574927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2924753.7 | 2924753.7
SLP190301575343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1295368 | 1295368
SLP190401629173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313868.5 | 1313868.5
SLP190401629404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876579.18 | 876579.18
SLP190401629844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699305.23 | 699305.23
SLP190401641118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410854.19 | 410854.19
SLP190401643743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2781705.93 | 2781705.93
SLP190401643743 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 2781705.92 | 2781705.92
SLP190401648092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787578.83 | 787578.83
SLP190401650008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094880.73 | 1094880.73
SLP190401650724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18338.5 | 0
SLP190401652244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200000 | 7200000
SLP190401653541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9011255.04 | 9011255.03
SLP190401657226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572868.6 | 503963.74
SLP190401658434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297849.58 | 297849.58
SLP190401661483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715249.3 | 715249.29
SLP190401668233 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 186991.3 | 186991.3
SLP190401668233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207791.3 | 207791.3
SLP190401668251 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 350608.7 | 350608.7
SLP190401668251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389608.7 | 389608.7
SLP190401668673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP190401693982 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 4885434.56 | 3920897.61
SLP190401693982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3968815.86 | 3186607.83
SLP190401693982 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 982138.94 | 789389.49
SLP200101699094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950000 | 950000
SLP200101699382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 202709.63 | 202709.63
SLP200101699390 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200101699393 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
SLP200101699400 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SLP200101699401 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200101699651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 841106.72 | 841106.72
SLP200101699697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1400000 | 1400000
SLP200101699883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6608149.46 | 6608149.46
SLP200101699900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2179330.78 | 2179330.78
SLP200101700225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2550079.1 | 2550079.1
SLP200101704271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 961291.98 | 961291.98
SLP200101704410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8536629.31 | 8536629.31
SLP200101704464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3426892.47 | 3426892.47
SLP200101704475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 713482.39 | 713482.39
SLP200101704482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 790037.97 | 790037.97
SLP17170200893012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3323800.7 | 2808241
SLP17170300938432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
SLP18180201114411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870454.1 | 870454.1
SLP180301310883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513797.12 | 1513797.11
SLP180301311509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397964.36 | 397964.34
SLP180301318484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180301401107 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | INTERESES FFM 2018 | 14176.96 | 14176.96
SLP180301401107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251343.48 | 251343.48
SLP180401471362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1189315.86 | 1090945.7
SLP180401472476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228971.24 | 169206.36
SLP180401485865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784031.81 | 784031.81
SLP180401485994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847216.58 | 847216.58
SLP180401500982 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692924.01 | 692924.01
SLP190101511172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798650 | 840619.73
SLP190101511175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 375000 | 422730.06
SLP190101511182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 241000 | 197080.85
SLP190101511258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3863454.41 | 3495698.5
SLP190101511472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1298048.92 | 1259236.84
SLP190101513071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767003.69 | 767000.66
SLP190201542525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299915.41 | 299915.41
SLP190201543246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945868.66 | 2432335.83
SLP190201545440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452867.21 | 1449244.74
SLP190201545708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151399.4 | 244889.89
SLP190201548572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999896.2 | 1242896.2
SLP190201551940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2177468.89 | 2177468.89
SLP190201558317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1630603.82 | 1712308.63
SLP190201558350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844753.12 | 793805.45
SLP190201558357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814504.93 | 703727.37
SLP190201558578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 773000 | 773000
SLP190201560722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222997.48 | 1079011.86
SLP190201560725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427147.49 | 433800.67
SLP190201560770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101082.34 | 971695.56
SLP190201561321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535263.52 | 535262.77
SLP190301567853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500292.01 | 500292.01
SLP190301567866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1340027.11 | 1161464.22
SLP190301567924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 491294.49 | 474515.88
SLP190301567933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626124.68 | 626124.68
SLP190301568119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1544872.76 | 1544872.76
SLP190301570475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1895000 | 1887515.14
SLP190301570475 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 947500 | 0
SLP190301570475 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 947500 | 1887515.14
SLP190301574945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1670457.11 | 1656641.72
SLP190301575320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1293749.68 | 1579682.88
SLP190301575375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 807771.59 | 788184.2
SLP190301575592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1034220.15 | 871405.38
SLP190301575888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1290295.5 | 1287895.91
SLP190301576051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3642357.57 | 3642357.58
SLP190401613691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33373.48 | 33373.48
SLP190401613691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33373.48 | 33373.48
SLP190401615549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300948.18 | 300948.18
SLP190401615811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 556800 | 556800
SLP190401615811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556800 | 556800
SLP190401616419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255200 | 255200
SLP190401616419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255200 | 255200
SLP190401618183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814412.29 | 1811767.84
SLP190401618821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24031.8 | 22311.58
SLP190401618821 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 2670.2 | 2479.06
SLP190401618822 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5000 | 4698.52
SLP190401618822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 42286.72
SLP190401619039 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3764779 | 3759294.94
SLP190401619301 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4681.6 | 4481.33
SLP190401619301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42134.4 | 40331.97
SLP190401619833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799820.05 | 799820.06
SLP190401620074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198963.68 | 1198963.58
SLP190401620075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348285.84 | 348285.84
SLP190401620109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499993.6 | 499993.69
SLP190401620320 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3674.25 | 3087.57
SLP190401620320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33068.25 | 27788.14
SLP190401620628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324639.83 | 324639.83
SLP190401628381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 27593.83 | 25432.62
SLP190401628381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261944.57 | 261944.57
SLP190401629829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748371.88 | 748371.88
SLP190401629854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499999.25 | 499369.85
SLP190401630790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582621.33 | 582621.33
SLP190401630931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499993.8 | 499950
SLP190401631152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785455.56 | 1784240.86
SLP190401631323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SLP190401631913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449998.2 | 449998.2
SLP190401632535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1140832 | 1140832
SLP190401632535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140832 | 1140832
SLP190401634582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399856.22 | 399856.21
SLP190401635825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399928.65 | 399928.85
SLP190401637551 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 59739.24 | 59739.24
SLP190401637551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59739.25 | 59739.25
SLP190401639626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1458273.04
SLP190401641873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5220 | 5220
SLP190401642546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
SLP190401642546 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 116000 | 116000
SLP190401643381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524453.64 | 524453.64
SLP190401643492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116939.09 | 116939.09
SLP190401644234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800.01 | 4800.01
SLP190401644357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7075.72 | 7075.72
SLP190401644501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3599.99 | 3599.99
SLP190401644646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249090.98 | 249090.98
SLP190401644839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87634.32 | 87634.32
SLP190401644968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25020.08 | 25020.08
SLP190401644997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600.02 | 2600.02
SLP190401645043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104000.96 | 104000.96
SLP190401645166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7800.08 | 7800.08
SLP190401645716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37521.18 | 37521.18
SLP190401645880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125007.4 | 125007.4
SLP190401646462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115799.08 | 115799.08
SLP190401646567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20193.04 | 20193.04
SLP190401646738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12780.01 | 12780.01
SLP190401646767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24549.99 | 24549.99
SLP190401646787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16943.05 | 16943.05
SLP190401646834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200.01 | 1200.01
SLP190401646994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23435 | 23435
SLP190401647703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
SLP190401649424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000.01 | 10000.01
SLP190401650031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095093.06 | 1095093.06
SLP190401650544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38412.82 | 38412.81
SLP190401650920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225027.72 | 225027.72
SLP190401651625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99175 | 99175
SLP190401651767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10534.98 | 10534.98
SLP190401652379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933240.5 | 933230
SLP190401653989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206224.95 | 206224.95
SLP190401654931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 456000
SLP190401656283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69600 | 69600
SLP190401656283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
SLP190401656290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139200 | 139200
SLP190401656290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
SLP190401656327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 487200 | 487200
SLP190401656327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487200 | 487200
SLP190401657231 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4938.85 | 4938.61
SLP190401657231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44447.52 | 44447.51
SLP190401657359 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 8850 | 8850
SLP190401657359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79650 | 79650
SLP190401657379 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 8850 | 8850
SLP190401657379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79650 | 79650
SLP190401657560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248622.4 | 248622.4
SLP190401657887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288426.2 | 225339.71
SLP190401657988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520219.65 | 473580.65
SLP190401658820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP190401659214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255132.08 | 1255132.08
SLP190401660480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214661.99 | 214661.99
SLP190401660529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38223.76 | 38223.76
SLP190401660745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273484.64 | 273484.64
SLP190401660941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086980.42 | 1085929.31
SLP190401661016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401661217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3204 | 3204
SLP190401661394 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 2489417.83 | 2489417.83
SLP190401661394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493650.69 | 1493650.69
SLP190401662743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1325301.85 | 1325301.85
SLP190401662743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325301.84 | 1325301.84
SLP190401664414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314539.16 | 314539.16
SLP190401665473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90779 | 90779
SLP190401665706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90779 | 90779
SLP190401667216 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 334249 | 319956.87
SLP190401667216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 0
SLP190401667896 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 6200 | 6200
SLP190401667896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55800 | 55800
SLP190401668064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493640.69 | 493640.65
SLP190401673360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311126.28 | 311126.28
SLP190401679733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289447.36 | 1289447.35
SLP190401680037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400200 | 400200
SLP190401680359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97000 | 97000
SLP190401682703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118000 | 1118000
SLP190401693585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1935420 | 1925787.91
SLP190401693585 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 322570 | 320964.65
SLP190401693585 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 967710 | 962893.95
SLP190401693798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1176657.22 | 1122864.71
SLP190401693798 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 471912.89 | 449145.88
SLP190401693798 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 704744.33 | 673718.82
SLP190401695058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313281.26 | 313281.26
SLP190401696920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 598018.54 | 598018.54
SLP190401698175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 574903.93 | 574903.93
SLP200101703545 | ESTATAL | 2019 |  |  | Recursos Propios | 130000 | 14604.4
SLP200101703545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 130000 | 14604.4
SLP00180201136029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1581680.37 | 1563198.33
SLP180301318443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33500 | 0
SLP180301318443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180301318760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67000 | 67000
SLP180301318766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180401461702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 352883.79 | 367708.64
SLP180401461702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14824.85 | 14824.85
SLP180401470456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739523.98 | 739523.98
SLP180401470487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784108 | 784108
SLP180401482094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283472.98 | 267411.68
SLP180401482094 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 16061.29 | 16061.29
SLP180401485583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 991738.23
SLP180401485821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648235.05 | 648235.05
SLP190101511226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7647000 | 6908677.46
SLP190101511935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166301.42 | 1047963.21
SLP190201544602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740002.03 | 739950.03
SLP190201545518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36066.02 | 29000.3
SLP190201548142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2522383.45 | 2522383.45
SLP190201548379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 319413.74
SLP190201548628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.01 | 52631.01
SLP190201558337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358852.08 | 1193502.92
SLP190201558367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1361381.9 | 1267045.75
SLP190201560395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243436.01 | 1203395.68
SLP190201560800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 538723.08 | 511170.6
SLP190201561413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2600000 | 1850432
SLP190201563170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1595583 | 1055155.64
SLP190301567909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562099.83 | 562099.83
SLP190301567911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704459.42 | 704459.42
SLP190301567914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909495.97 | 909495.97
SLP190301567915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875521.82 | 875521.82
SLP190301575590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1034220.15 | 999332.82
SLP190401611973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441913.89 | 441913.89
SLP190401613148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26947.25 | 15024.56
SLP190401613766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50137.18 | 50137.18
SLP190401613766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50137.22 | 50137.18
SLP190401615608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599611.55 | 599611.55
SLP190401615808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 487200 | 487200
SLP190401615808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487200 | 487200
SLP190401616407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139200 | 139200
SLP190401616407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
SLP190401616437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116000 | 116000
SLP190401616437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
SLP190401618021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523118.26 | 523118.26
SLP190401618067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625558.4 | 442007.77
SLP190401618483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119998.78 | 119998.78
SLP190401618583 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3039.3 | 2923.66
SLP190401618583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27353.7 | 26312.93
SLP190401618815 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401618815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619007 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4816.25 | 4473.98
SLP190401619007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43346.25 | 40265.82
SLP190401619020 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4004.7 | 3715.66
SLP190401619020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36042.3 | 33440.93
SLP190401619119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937091.16 | 937091.18
SLP190401619124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262350.62 | 262350.68
SLP190401619262 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3633384.71 | 3633384.71
SLP190401619412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847993.96 | 847993.96
SLP190401619508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399999.2 | 399999.11
SLP190401619601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699288.3 | 699288.3
SLP190401619606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879325.3 | 879325.3
SLP190401620107 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 149999.98 | 150000
SLP190401620107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599737.17 | 599737.17
SLP190401620144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319993.3 | 319993.3
SLP190401620317 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4876.1 | 4249.63
SLP190401620317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43884.9 | 38246.71
SLP190401620328 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4999.75 | 3969.2
SLP190401620328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44997.75 | 35722.77
SLP190401620575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499924.78 | 499998.9
SLP190401620591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199355.04 | 199355.04
SLP190401629679 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3233.6 | 3200.02
SLP190401629679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29102.4 | 28800.19
SLP190401629872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698452.78 | 698452.78
SLP190401630099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799923.41 | 799923.45
SLP190401630998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP190401631166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1549137.5
SLP190401631667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622999.8 | 622999.8
SLP190401631750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198999.64 | 1198999.64
SLP190401631923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869202.66 | 869202.66
SLP190401632049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999996.4 | 1999996.4
SLP190401632843 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 43705.49 | 43705.49
SLP190401632843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262232.94 | 262232.95
SLP190401632843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131116.47 | 139977.21
SLP190401634242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835272.64 | 834910.2
SLP190401634274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349999.99 | 349980
SLP190401635140 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 256157.03 | 256157.03
SLP190401635140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256157.03 | 256157.03
SLP190401635354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479865.13 | 479865.11
SLP190401635881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265065.28 | 265056.49
SLP190401636925 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 84248.55 | 84248.55
SLP190401636925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84248.56 | 84248.56
SLP190401637030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280305 | 1220707.35
SLP190401637121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101441.81 | 101441.81
SLP190401637121 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 101441.81 | 101441.81
SLP190401638117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414000 | 414000
SLP190401638660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 72000
SLP190401639152 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5550.37 | 5550.34
SLP190401639152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49953.09 | 49953.1
SLP190401640418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
SLP190401640469 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 58304.1 | 58304.09
SLP190401640469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58304.1 | 58304.1
SLP190401640483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
SLP190401643148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
SLP190401643209 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 69600 | 69600
SLP190401643209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
SLP190401643652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085395.94 | 1085396.25
SLP190401643881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349999.93 | 349998.48
SLP190401645775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83521.43 | 83521.43
SLP190401645874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38849.94 | 38849.94
SLP190401645908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16075.06 | 16075.06
SLP190401646557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
SLP190401646620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12528 | 12528
SLP190401646693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40389.15 | 40389.15
SLP190401646718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12060 | 12060
SLP190401646773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26926.1 | 26926.1
SLP190401646937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99749.49 | 99749.49
SLP190401647876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130007 | 130007
SLP190401649655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500 | 3500
SLP190401650589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23942.4 | 23942.38
SLP190401650864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36952.28 | 36952.28
SLP190401651178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1898474.05 | 1898474.04
SLP190401651274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116249.5 | 116249.5
SLP190401652904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15600.1 | 15600.1
SLP190401652957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP190401653955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025824.06 | 1025824.06
SLP190401656318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46400 | 46400
SLP190401656318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46400 | 46400
SLP190401657339 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5045.03 | 5045.18
SLP190401657339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45406.65 | 45406.65
SLP190401657935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5735372.1 | 5729285.9
SLP190401659734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779985.5 | 779985.39
SLP190401659828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130706.94 | 130705.78
SLP190401660273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20364.12 | 20364.12
SLP190401661611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115641.24 | 115641.24
SLP190401662027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9734.72 | 9734.72
SLP190401665261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485029.32 | 485029.32
SLP190401665311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115641.24 | 115641.24
SLP190401665603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115641.26 | 115641.26
SLP190401665612 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3599.89 | 3599.89
SLP190401665612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32398.97 | 32398.98
SLP190401665978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144731.64 | 144731.63
SLP190401666142 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 358998.77 | 358999.68
SLP190401666142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
SLP190401666852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
SLP190401666852 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 158964 | 158964
SLP190401667356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214999.96 | 214999.96
SLP190401680236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
SLP190401680308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP190401680959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263495.25 | 1263495.24
SLP190401681661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP190401683323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248784.25 | 248784.25
SLP190401692627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1074210 | 1033381.51
SLP190401692627 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 537105 | 516690.75
SLP190401692627 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 179035 | 172230.25
SLP190401692657 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 661515 | 643769.13
SLP190401692657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1323030 | 1287538.26
SLP190401692657 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 220505 | 214589.71
SLP190401693578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 827820 | 788473.33
SLP190401693578 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 137970 | 131412.22
SLP190401693578 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 413910 | 394236.67
SLP190401693776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 399850.78
SLP190401695002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195084 | 195084
SLP190401698184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 345057.32 | 345057.32
SLP200101703538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 95000 | 0
SLP200101703538 | ESTATAL | 2019 |  |  | Recursos Propios | 95000 | 118236.48
SLP17170300941004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
SLP180301318735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180301318774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180301318804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180401470395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510049 | 3009081.11
SLP180401470472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606484.4 | 606484.4
SLP180401485919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860343.05 | 860343.05
SLP180401486191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986443.91 | 986443.91
SLP180401493723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16994069.14 | 16994069.14
SLP190101511165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 504600 | 519045.44
SLP190101511212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1046410 | 1307445.44
SLP190101511254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5860000 | 4123792.62
SLP190101513057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558672.65 | 1457830.17
SLP190201536175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237232.86 | 160269.57
SLP190201536207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299100.1 | 1299100.1
SLP190201541000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116279.07 | 115946.76
SLP190201541000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116279.04 | 115946.76
SLP190201541108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999999.8 | 999999.8
SLP190201541960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201541960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201545374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754556.02 | 754556.02
SLP190201558284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176267.43 | 986016.63
SLP190201558339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848413.23 | 832153.47
SLP190201560409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473773.76 | 294042.7
SLP190201560755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442991.65 | 1392087.98
SLP190201560778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1684998.43 | 1612449.4
SLP190201560834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1061581.21 | 1061568.13
SLP190201562972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5023722.57 | 4642297.49
SLP190201563242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7062138.39 | 6972549.97
SLP190201563361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3716168.83 | 3153878.76
SLP190201565847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3071765.06 | 3638976.98
SLP190301567898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580857.31 | 580857.31
SLP190301567932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1052445.61 | 1052445.52
SLP190301573673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 879221.11 | 879221.11
SLP190301576020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1034220.15 | 915315.94
SLP190401617511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 514650 | 514650
SLP190401617511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593850 | 593850
SLP190401618485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119998.78 | 119998.78
SLP190401618587 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4397.9 | 4213.83
SLP190401618587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39581.1 | 37924.51
SLP190401618817 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4397.9 | 4213.83
SLP190401618817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39581.1 | 37924.51
SLP190401619168 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4397.9 | 4213.83
SLP190401619168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39581.1 | 37924.51
SLP190401619185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362067.78 | 1362067.48
SLP190401619222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
SLP190401619305 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 1582.2 | 1457.37
SLP190401619305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14239.8 | 13116.3
SLP190401619315 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4906.5 | 4742.13
SLP190401619315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44158.5 | 42679.13
SLP190401619558 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401620156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166812.78 | 1166811.52
SLP190401620416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238518.33 | 238518.33
SLP190401627867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645474.15 | 645474.15
SLP190401629646 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4893 | 4247.99
SLP190401629646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44037 | 38231.89
SLP190401629821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521997.25 | 521999.65
SLP190401629838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1031816.99 | 1031816.99
SLP190401630466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517975.71 | 1516091.32
SLP190401630900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
SLP190401631243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098480.4 | 1098480.4
SLP190401631249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297814.31 | 297814.31
SLP190401631717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199888.84 | 1199889.48
SLP190401631754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699998 | 699996.8
SLP190401631834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799991 | 798299.81
SLP190401631840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449987.06 | 449082.2
SLP190401631873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248640.26 | 3248640.26
SLP190401631892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2419648.06 | 2419648.1
SLP190401632258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594635.33 | 594635.33
SLP190401632364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797029.04 | 797029.04
SLP190401633167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814602.04 | 814602.04
SLP190401634959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349999.94 | 349998.92
SLP190401636743 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 7162.71 | 7162.71
SLP190401636743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64464.35 | 64464.35
SLP190401637243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992527.71 | 992527.71
SLP190401639021 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5560.32 | 5560.32
SLP190401639021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50042.93 | 50042.91
SLP190401643690 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 46400 | 46400
SLP190401643690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46400 | 46400
SLP190401644317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7300.06 | 7300.06
SLP190401644848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26980.02 | 26980.02
SLP190401644959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13596.36 | 13596.36
SLP190401645035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271225.24 | 271225.24
SLP190401645052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19468.78 | 19468.78
SLP190401645076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44115.15 | 44115.15
SLP190401645828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53558.64 | 53558.64
SLP190401645972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113986.92 | 113986.92
SLP190401646058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115799.96 | 115799.96
SLP190401646136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2780 | 2780
SLP190401646178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000.41 | 108000.41
SLP190401646233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000.41 | 108000.41
SLP190401646598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25747.15 | 25747.15
SLP190401646633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
SLP190401646972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2028 | 2028
SLP190401649406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
SLP190401649642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
SLP190401649685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
SLP190401649695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
SLP190401649913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471840 | 471840
SLP190401650524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30498.71 | 30498.7
SLP190401650884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36952.29 | 36952.29
SLP190401650946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139001.73 | 1139001.73
SLP190401651325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92800 | 92800
SLP190401651579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SLP190401653117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12872.97 | 12872.97
SLP190401654948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 11400
SLP190401657291 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5041.83 | 5041.58
SLP190401657291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45374.25 | 45374.26
SLP190401660216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40178.39 | 40178.39
SLP190401660689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538299.32 | 538299.32
SLP190401662751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175819.38 | 175819.38
SLP190401664396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401665331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401665581 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4461.13 | 4461.11
SLP190401665581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40150.03 | 40150.02
SLP190401665591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206420.28 | 206420.28
SLP190401665678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401665692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453895 | 453895
SLP190401665746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90779 | 90779
SLP190401666905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202020 | 202020
SLP190401668175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185948.82 | 185948.82
SLP190401680000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885899.76 | 885899.76
SLP190401680066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP190401680083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110401.36 | 110401.36
SLP190401680168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170204.33 | 170204.33
SLP190401693710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 99998.75
SLP190401697441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 156996.7 | 156996.7
SLP200101702401 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 679235.53 | 664110.54
SLP200101702401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1018853.29 | 996165.82
SLP200101703432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 425000 | 408806.92
SLP200101703432 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 98600 | 94843.2
SLP200101703432 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 326400 | 313963.71
SLP00180201114378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899044.45 | 899044.45
SLP00180201114380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449204.05 | 449204.05
SLP180401471245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619940.13 | 619940.13
SLP180401485809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498891.08
SLP180401486203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847315.74 | 847315.74
SLP180401486214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988920.2 | 988920.2
SLP180401502529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 689391.84 | 686440.16
SLP190101511421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1721303.93 | 1620486.07
SLP190201537127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481650 | 447165.17
SLP190201544720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069732.56 | 1069732.56
SLP190201558365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1081878.91 | 951506.76
SLP190201560716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135584.36 | 879825.16
SLP190201560735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466160.86 | 503525.68
SLP190201560744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959969.39 | 870097.74
SLP190201560808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1693504.41 | 1667495.19
SLP190201560845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439067.88 | 432915.01
SLP190201566018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 9953362.26 | 9531385.04
SLP190301567835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432255.91 | 432251.41
SLP190301567865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988123.35 | 847558.47
SLP190301567867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1066118.92 | 971356.09
SLP190301567900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150258.81 | 1150258.81
SLP190301567901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700295.56 | 700295.56
SLP190301567910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 717208.63 | 717208.63
SLP190301567920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858829.4 | 858829.4
SLP190301567923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525773.7 | 532495.36
SLP190301567926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880144.22 | 872651.49
SLP190301567927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392572.79 | 392572.79
SLP190301569948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 594000.2 | 590724.92
SLP190301569948 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 99000.03 | 393816.62
SLP190301569948 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Municipal | 297000.1 | 0
SLP190301573974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919167.05 | 919166.91
SLP190301575576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2006045.26 | 2006045.27
SLP190301575860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1268340.2 | 1257712.2
SLP190401605930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276747.18 | 1235115.48
SLP190401606631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 231893.52 | 231893.52
SLP190401606631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231893.52 | 231893.52
SLP190401613396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315490.16 | 315490.16
SLP190401613396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315490.17 | 315490.17
SLP190401615749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278400 | 278400
SLP190401615749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278400 | 278400
SLP190401617695 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5000 | 4800
SLP190401617695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 43200
SLP190401617708 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4200 | 4150
SLP190401617708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37800 | 37350
SLP190401618002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225795.22 | 225795.22
SLP190401619048 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3383 | 3241.41
SLP190401619048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30447 | 29172.7
SLP190401619137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367556.32 | 1367556.32
SLP190401619211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619211 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31969.35 | 30631.34
SLP190401619250 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3552.15 | 3403.48
SLP190401619320 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619326 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4567.05 | 4375.91
SLP190401619326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41103.45 | 39383.15
SLP190401619472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174158.24 | 174158.24
SLP190401620076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379415.04 | 379415.06
SLP190401620105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419996.08 | 399996.05
SLP190401620331 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4788 | 4590.8
SLP190401620331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43092 | 41317.23
SLP190401620608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999997.3 | 999997.3
SLP190401628975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371476.27 | 278330.25
SLP190401630029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558099.67 | 558100.28
SLP190401630056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499194.45 | 499194.99
SLP190401630064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301249.45 | 301249.45
SLP190401630722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599997.16 | 1599995.26
SLP190401630911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61111.42 | 61111.42
SLP190401631720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198980.26 | 1198980.26
SLP190401632546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1538605.28 | 1538605.28
SLP190401632638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498244.83 | 2498244.83
SLP190401632830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189408.16 | 200893.23
SLP190401632830 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 63136.05 | 63136.05
SLP190401632830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378816.35 | 378816.27
SLP190401632836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89750 | 89750
SLP190401635480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085000.06 | 1085000
SLP190401635584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034473.65 | 1034473.65
SLP190401637089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530000.01 | 530000.01
SLP190401637271 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 13151.26 | 13151.26
SLP190401637271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13151.26 | 13151.26
SLP190401639097 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5550.37 | 5550.34
SLP190401639097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49953.09 | 49953.1
SLP190401639227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
SLP190401639227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
SLP190401639283 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4461.13 | 4461.11
SLP190401639283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40150.03 | 40150.02
SLP190401639911 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 8913.18 | 8913.18
SLP190401639911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8913.18 | 8913.18
SLP190401640888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381201.22 | 381201.22
SLP190401642586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1729994.16 | 1729996.6
SLP190401643067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255200 | 255200
SLP190401643067 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 255200 | 255200
SLP190401643230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
SLP190401643499 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 69600 | 69600
SLP190401643499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
SLP190401643525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 8500
SLP190401643617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59231.66 | 59231.66
SLP190401644162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524624.64 | 524624.64
SLP190401644409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5119.96 | 5119.96
SLP190401644815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121365.28 | 121365.28
SLP190401644851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101523.91 | 101523.91
SLP190401644937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19595.08 | 19595.08
SLP190401645010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48775.39 | 48775.39
SLP190401645145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37446.87 | 37446.87
SLP190401646193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115799.08 | 115799.08
SLP190401646323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25307.36 | 25307.36
SLP190401646656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4385.61 | 4385.61
SLP190401646668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2829.69 | 2829.69
SLP190401646846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11700 | 11700
SLP190401646946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
SLP190401647614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435.23 | 2435.23
SLP190401647861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20833.28 | 20833.28
SLP190401649673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
SLP190401650715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28915.04 | 28915.02
SLP190401651749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
SLP190401652992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314503.84 | 314503.84
SLP190401653797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233904.95 | 233904.95
SLP190401654786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624 | 1624
SLP190401656289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162400 | 162400
SLP190401656289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 162400
SLP190401656309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139200 | 139200
SLP190401656309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
SLP190401657449 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5900 | 5900
SLP190401657449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53100 | 53100
SLP190401657488 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4600 | 4600
SLP190401657488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41400 | 41400.01
SLP190401657546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248622.4 | 248622.4
SLP190401658749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP190401660634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168525.28 | 1168525.28
SLP190401660765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438850.36 | 438850.36
SLP190401662939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 511973.26 | 511973.26
SLP190401662939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528589.95 | 528589.95
SLP190401664117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43838.52 | 43838.5
SLP190401664653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 49724.48
SLP190401664895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272337 | 272337
SLP190401665232 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4999.93 | 4999.94
SLP190401665232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44999.42 | 44999.42
SLP190401665384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90779 | 90779
SLP190401665732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363116.08 | 363116.08
SLP190401667607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199996.4 | 199996.4
SLP190401667642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199996.4 | 199996.4
SLP190401668040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4178258 | 4016668.39
SLP190401680053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP190401680213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99000 | 99000
SLP190401680370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
SLP190401681177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3632604.81 | 3632604.81
SLP190401682758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38992.2 | 65176.34
SLP190401693326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 440493.74 | 440493.74
SLP190401693701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 99958.5
SLP200101703535 | ESTATAL | 2019 |  |  | Recurso Propios | 170000 | 163635.4
SLP200101703535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 170000 | 0
SLP17170300938409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 8750
SLP17170401055449 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1299999.99
SLP00180101071902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8500000 | 8397210.36
SLP00180201114381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068462.13 | 1068462.13
SLP180301318756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180301318778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180301320082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134000 | 134000
SLP180401466377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349700 | 349700
SLP180401471528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600001.4 | 600001.4
SLP180401485150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047644.48 | 1047644.48
SLP180401497908 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737182.57 | 1720322.59
SLP180401500850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14837.78 | 14837.78
SLP180401500850 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | REMANENTES FISM 2016 | 3764315.19 | 3764315.19
SLP180401502671 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696338.64 | 696338.64
SLP190101511160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 493900 | 479767.93
SLP190101511461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1831204.94 | 2286451.64
SLP190101514293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 12135309.89 | 5538887
SLP190201530070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 713910.91
SLP190201532191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278375.28 | 1278375.28
SLP190201532378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471810.25 | 471810.25
SLP190201536252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534050 | 491144.77
SLP190201536286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1192350.82 | 1192350.82
SLP190201541887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201541887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201545581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589824.41 | 616269.59
SLP190201548589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602779.02 | 602779.02
SLP190201558311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166327.28 | 1038332.94
SLP190201560389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051178.5 | 948567.49
SLP190201560712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556216.87 | 556216.87
SLP190201561317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1673927.08 | 1436049.83
SLP190201563139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2153277.43 | 1586205.68
SLP190201565858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2780379.94 | 2779127.85
SLP190301567855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031109.44 | 1031109.44
SLP190301567868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1458867.39 | 1224213.46
SLP190301567893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455819.83 | 455819.83
SLP190301567896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 787888.08 | 787888.08
SLP190301567902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437676.06 | 437676.06
SLP190301567916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448921.76 | 448921.76
SLP190301567917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388770.89 | 388770.89
SLP190301567919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046306.25 | 1128469.95
SLP190301575272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3170208.5 | 3170208.5
SLP190301575301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2855394.25 | 2855394.25
SLP190301575307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1295495.25 | 1295495.26
SLP190301575353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1291595.36 | 1291595.35
SLP190301575881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 688691.72 | 683281.3
SLP190301575885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 749225.69 | 718032.21
SLP190401606606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1206400 | 1206400
SLP190401606606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393600 | 1393600
SLP190401613221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225883.7 | 225883.7
SLP190401613221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225883.71 | 225883.71
SLP190401615649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575806.65 | 575806.65
SLP190401616140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77720 | 77720
SLP190401616360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 464000 | 464000
SLP190401616360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
SLP190401616421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116000 | 116000
SLP190401616421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
SLP190401617789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23200 | 23200
SLP190401617789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
SLP190401617796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 556800 | 556800
SLP190401617796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556800 | 556800
SLP190401618232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1336079.42 | 1336079.42
SLP190401618437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395000 | 395000
SLP190401618481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119998.78 | 119998.78
SLP190401619026 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 2471.7 | 2389.8
SLP190401619026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22245.3 | 21508.17
SLP190401619044 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619161 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41103.45 | 39383.15
SLP190401619163 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4567.05 | 4375.91
SLP190401619165 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619572 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4852.75 | 4303.13
SLP190401619572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43674.75 | 38728.17
SLP190401620111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257378.82 | 1255992.33
SLP190401620148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254045.2 | 119999.96
SLP190401620662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285168.92 | 285168.92
SLP190401627918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499972.27 | 499972.27
SLP190401628334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115641.24 | 115641.24
SLP190401628941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109701.89 | 109701.89
SLP190401630410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2888642.91 | 2888642.91
SLP190401630763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197014.27 | 1197014.27
SLP190401630914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000 | 1020000
SLP190401630965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765000 | 765000
SLP190401630991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749878.6 | 749878.6
SLP190401631718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899894.32 | 899953.04
SLP190401631752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610407.9 | 610200
SLP190401632007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815873.67 | 815873.67
SLP190401632244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949994.82 | 949994.82
SLP190401634442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198999.6 | 1198999.6
SLP190401634616 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 60000 | 60000
SLP190401634616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174889 | 174838.65
SLP190401634616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74953.12 | 74931.54
SLP190401635263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58000 | 58000
SLP190401635540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680884.5 | 680884.5
SLP190401636432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3638413.27 | 3638413.27
SLP190401636997 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 12405.99 | 12405.99
SLP190401636997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12405.99 | 12405.98
SLP190401637042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5354682.39 | 5354682.39
SLP190401638599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
SLP190401639203 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5189.74 | 5189.71
SLP190401639203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46707.38 | 46707.38
SLP190401639236 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4461.13 | 4461.11
SLP190401639236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40150.03 | 40150.02
SLP190401639706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034062.31 | 1034062.31
SLP190401639993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823574.02 | 823574.02
SLP190401640383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11701.45 | 11701.45
SLP190401640383 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 11701.45 | 11701.45
SLP190401642013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58000 | 58000
SLP190401643537 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 116000 | 116000
SLP190401643537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
SLP190401643872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51582.79 | 51582.79
SLP190401644368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000.12 | 10000.12
SLP190401644476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2320 | 2320
SLP190401644874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59855.29 | 59855.29
SLP190401644911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16979 | 16979
SLP190401644988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28489.6 | 28489.6
SLP190401645163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86089.28 | 86089.28
SLP190401646022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23926.07 | 23926.07
SLP190401646267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64984.9 | 64984.9
SLP190401646376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3750.05 | 3750.05
SLP190401646559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342569.84 | 342569.84
SLP190401646852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37004 | 37004
SLP190401649195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115799.09 | 115799.09
SLP190401649215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115799.08 | 115799.08
SLP190401649420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
SLP190401650896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54424.09 | 54424.09
SLP190401651044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310193.37 | 310193.37
SLP190401653222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862500 | 862500
SLP190401653635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297773.13 | 1297773.13
SLP190401654101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81900.55 | 81900.55
SLP190401657407 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 8850 | 8850
SLP190401657407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79650 | 79650
SLP190401659871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186053.2 | 186053.2
SLP190401659990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250966.25 | 1250547
SLP190401660781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298346.88 | 298346.88
SLP190401661070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264814.68 | 264814.68
SLP190401661475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256144.72 | 256144.72
SLP190401663500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159045.42 | 1159045.42
SLP190401665160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115741.24 | 115641.24
SLP190401665510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90779 | 90779
SLP190401665519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46271.13 | 46271.13
SLP190401665519 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5141.11 | 5141.24
SLP190401665528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231282.48 | 231282.48
SLP190401665593 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 6427.6 | 6427.57
SLP190401665593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57848.16 | 57848.16
SLP190401666103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181558 | 181558
SLP190401680223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98000 | 98000
SLP190401680402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP190401681552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
SLP190401681787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101000 | 101000
SLP190401683715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299352.95 | 299352.95
SLP190401693766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 599104.69
SLP190401695057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59811.8 | 59811.8
SLP190401697379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 362504.65 | 362504.65
SLP190401698296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1800000 | 1793360
SLP17170200869814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132098.29 | 132098.29
SLP180401485956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491974.19 | 491974.19
SLP190101511205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540250 | 487593.09
SLP190101511235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3336235.72 | 2650300.23
SLP190101511933 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414714.32 | 375867.45
SLP190201541900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201541900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201541993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201541993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201544360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298514.4 | 1119067.62
SLP190201545462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277047.8 | 277047.79
SLP190201545764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33711.95 | 33255.32
SLP190201558352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1269288.75 | 1118737.26
SLP190201558361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1326948.85 | 1231121.4
SLP190201560714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 426714.56 | 394810.03
SLP190201560728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205039.84 | 1090085.49
SLP190201560737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660064.02 | 569157.22
SLP190201560795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1085781.52 | 1051634.41
SLP190201562368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1208398.2 | 1199318.58
SLP190301567842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762519.17 | 762519.17
SLP190301567869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1411098.76 | 1185838.58
SLP190301568134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 410023.94 | 410023.75
SLP190301575363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1270996.16 | 1270996.19
SLP190301575982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798220.42 | 776116.87
SLP190301576252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 8701885.06 | 8701885.06
SLP190401606621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92757.41 | 92757.41
SLP190401606621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92757.41 | 92757.41
SLP190401613520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 303981.19 | 303981.19
SLP190401613520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303981.23 | 303981.19
SLP190401615189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23200 | 23200
SLP190401615189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
SLP190401617516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 514650 | 514650
SLP190401617516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593850 | 593850
SLP190401617614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812409.23 | 812409.23
SLP190401617801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69600 | 69600
SLP190401617801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
SLP190401618475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119998.78 | 119998.78
SLP190401618580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19164.6 | 17212.97
SLP190401618580 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 2129.4 | 1912.55
SLP190401619205 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4567.05 | 4375.91
SLP190401619205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41103.45 | 39383.15
SLP190401619415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122915.5 | 122915.5
SLP190401619465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399989.76 | 399989.77
SLP190401620302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42861.6 | 37725.41
SLP190401620302 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4762.4 | 4191.71
SLP190401620466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298197.07 | 298197.07
SLP190401627342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249783.96 | 249783.96
SLP190401627765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680668.06 | 680668.06
SLP190401628339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499995.9 | 499812.78
SLP190401628354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499999.51 | 499983.93
SLP190401629673 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4786.3 | 4778.17
SLP190401629673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43076.7 | 43003.51
SLP190401629678 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4981.1 | 4970.94
SLP190401629678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44829.9 | 44738.44
SLP190401630552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1442773.42 | 1442773.42
SLP190401630815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199996.4 | 1199996.4
SLP190401630853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303340 | 303340
SLP190401630903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349670.36 | 349670.36
SLP190401631156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452076.4 | 1502076.4
SLP190401631201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396055.2 | 396055.2
SLP190401631226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849465.4 | 849465.4
SLP190401631287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799888.67 | 799888.78
SLP190401631300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248999.78 | 1248999.8
SLP190401631719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799999.92 | 799998.2
SLP190401631829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649998.71 | 805900.43
SLP190401632234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722801.19 | 722801.19
SLP190401633830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949998.75 | 949998.75
SLP190401635408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449994.1 | 449994.3
SLP190401635922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709871.92 | 709871.92
SLP190401635997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120222.97 | 190349.72
SLP190401635997 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 271400.37 | 201273.62
SLP190401636998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3641148.88 | 3641148.88
SLP190401637812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449998.31 | 449982.29
SLP190401637966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223427.6 | 223427.6
SLP190401637966 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 2332748.4 | 2332748.4
SLP190401638288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198998.11 | 1198999.2
SLP190401639311 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 6601.82 | 6601.81
SLP190401639311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59416.27 | 59416.27
SLP190401639719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212854.73 | 212854.73
SLP190401639750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488738.16 | 488738.16
SLP190401639826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430000 | 426986.8
SLP190401640242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86665.82 | 86665.82
SLP190401640242 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 86665.81 | 86665.81
SLP190401642375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748724.27 | 1748724.75
SLP190401643407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
SLP190401643424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185600 | 185600
SLP190401643424 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 185600 | 185600
SLP190401643585 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 139200 | 139200
SLP190401643585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
SLP190401644040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165049.98 | 165049.98
SLP190401644862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109201.01 | 109201.01
SLP190401644980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71002.3 | 71002.3
SLP190401645029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15600.14 | 15600.14
SLP190401646342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115799.96 | 115799.96
SLP190401646460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1984686.69 | 1984686.69
SLP190401646811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378148.27 | 378148.27
SLP190401646910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9072.36 | 9072.36
SLP190401647691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117001.08 | 117001.08
SLP190401647839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77387.43 | 77387.43
SLP190401647864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75792 | 75792
SLP190401647965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420212.54 | 1432235.27
SLP190401650751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18995.59 | 18995.59
SLP190401651252 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 23200 | 23200
SLP190401651252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
SLP190401652969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563250.8 | 653872.09
SLP190401653094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555595.36 | 555595.36
SLP190401653347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297921.37 | 1297921.37
SLP190401654075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12250.1 | 12250.1
SLP190401654926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36750.3 | 36750.3
SLP190401654938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13169.98 | 13169.98
SLP190401654955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16350 | 16350
SLP190401656300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23200 | 23200
SLP190401656300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
SLP190401656305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92800 | 92800
SLP190401656305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92800 | 92800
SLP190401657186 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5041.59 | 5043
SLP190401657186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45374.31 | 45386.98
SLP190401657846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147886.87 | 115334.23
SLP190401658818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264610.03 | 264610.03
SLP190401659788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392513.31 | 392513.31
SLP190401659887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1237115.83 | 1235604.8
SLP190401659944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285159.17 | 1285159.17
SLP190401660161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225105 | 1223651.19
SLP190401662173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449980.87 | 449980.87
SLP190401662688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94999.99 | 95000
SLP190401664381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401664792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412840.48 | 412840.48
SLP190401664994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566923.66 | 566923.66
SLP190401665359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401665404 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 7997.39 | 7997.34
SLP190401665404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71976.08 | 71976.08
SLP190401665447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90779 | 90779
SLP190401665497 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4621.94 | 4622.16
SLP190401665497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41599.48 | 41599.48
SLP190401665526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763816.81 | 740485.84
SLP190401665575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49724.48 | 49724.48
SLP190401665650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174035.68 | 174035.68
SLP190401667627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199996.4 | 199996.4
SLP190401667924 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 6200 | 6200
SLP190401667924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55800 | 55800
SLP190401680179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
SLP190401680297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
SLP190401680328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192000 | 192000
SLP190401681582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
SLP190401681708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2194071.15 | 2194071.15
SLP190401693313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 389995.44 | 389995.43
SLP190401693344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 923472.81 | 923472.81
SLP190401693603 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 421820 | 415842.63
SLP190401693603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 632730 | 623763.94
SLP190401693749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 99752.68
SLP190401697402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1299195.46 | 1299195.46
SLP180301298655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275152.66 | 275147.6
SLP180301318516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180301318696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180401503566 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847307.72 | 695964.15
SLP190101511135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4908479.87 | 4854204.87
SLP190101511203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300900 | 157470
SLP190101511249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 884100.53 | 862443.09
SLP190101511468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 522192.07 | 157878.15
SLP190201534469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
SLP190201535607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993096.31 | 993096.31
SLP190201541950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201541950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93023.26 | 92757.41
SLP190201543217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48694.76 | 47437.91
SLP190201544382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670957.1 | 670957.1
SLP190201545480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571835.47 | 572286.84
SLP190201546080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26000 | 208314.64
SLP190201558362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1417489.96 | 1245306.43
SLP190201558364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876833.32 | 790936.01
SLP190201558586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 19992749.01
SLP190201560816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387397.1 | 385993.23
SLP190201561318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532752.89 | 498411.39
SLP190301567857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384338.29 | 384338.29
SLP190301567860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 731709.71 | 632769.01
SLP190301567862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 977672.98 | 863931.27
SLP190301567899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646955.53 | 646955.53
SLP190301567905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947748.15 | 947748.15
SLP190301568120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320844.33 | 320844.33
SLP190301575314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1298376.98 | 1298376.97
SLP190301575349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1297642 | 1068810.45
SLP190301576367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5001600 | 5001600
SLP190301577026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 471252.93 | 462064.52
SLP190301577035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 709491.7 | 679801.29
SLP190401613028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311746.91 | 292952.79
SLP190401613102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39405.55 | 38125.13
SLP190401615347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300204.04 | 300204.04
SLP190401617621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341267.04 | 341267.04
SLP190401617809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92800 | 92800
SLP190401617809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92800 | 92800
SLP190401618577 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 1588.4 | 1477.1
SLP190401618577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14295.6 | 13293.88
SLP190401618824 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401618824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401618827 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 2295.15 | 2219.1
SLP190401618827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20656.35 | 19971.88
SLP190401619050 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619231 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619278 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4397.9 | 4213.83
SLP190401619278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39581.1 | 37924.51
SLP190401619330 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3552.15 | 3403.48
SLP190401619330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31969.35 | 30631.34
SLP190401619563 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4999.75 | 3969.2
SLP190401619563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44997.75 | 35722.77
SLP190401620323 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4999.75 | 3969.2
SLP190401620323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44997.75 | 35722.77
SLP190401627088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313979.68 | 313979.68
SLP190401627965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP190401629779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218650.36 | 218650.36
SLP190401629791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799996.21 | 799996.2
SLP190401629871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910953.58 | 910949.9
SLP190401630682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299998.07 | 299998.07
SLP190401630685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730229.96 | 718413.63
SLP190401631023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349999.86 | 349997.71
SLP190401631265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488738.16 | 488738.16
SLP190401631410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124776.78 | 124776.78
SLP190401631426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124776.78 | 124776.78
SLP190401631710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123646.8 | 1123646.8
SLP190401631848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799989.75 | 783944.05
SLP190401631863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
SLP190401631949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498996 | 2498996
SLP190401631992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150336 | 150336
SLP190401632016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589031.96 | 589031.96
SLP190401632353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085191.37 | 1085191.37
SLP190401633629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689866.39 | 612962.48
SLP190401633659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875010.72 | 875010.72
SLP190401634976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11696.97 | 11696.97
SLP190401634976 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 11696.97 | 11696.97
SLP190401635039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239039.88 | 239039.9
SLP190401635295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
SLP190401637193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
SLP190401639262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40150.03 | 40150.02
SLP190401639262 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4461.13 | 4461.11
SLP190401639681 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 28699.11 | 28699.11
SLP190401639681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28699.12 | 28699.12
SLP190401643634 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 162400 | 162400
SLP190401643634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 162400
SLP190401643726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25056 | 25056
SLP190401644280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6855.84 | 6855.84
SLP190401644431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
SLP190401644584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32997.5 | 32997.5
SLP190401644739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15999.93 | 15999.93
SLP190401645134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144157.23 | 144157.23
SLP190401645691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7192 | 7192
SLP190401646426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000.41 | 108000.41
SLP190401646673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2552 | 2552
SLP190401646950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19760.18 | 19760.18
SLP190401646955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5677 | 5677
SLP190401647826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130001.2 | 130001.2
SLP190401649284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115799.08 | 115799.08
SLP190401649633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
SLP190401649728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000.41 | 108000.41
SLP190401650538 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 43761.78 | 43761.78
SLP190401650538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257742.72 | 257742.72
SLP190401650568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21989.61 | 21989.6
SLP190401650910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35348.54 | 35348.54
SLP190401653176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727966.09 | 727966.08
SLP190401653206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31085.18 | 31085.18
SLP190401654905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57200 | 57200
SLP190401654958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 61184.72
SLP190401661346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115641.24 | 115641.24
SLP190401661680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285159.17 | 1285159.16
SLP190401662255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449109.27 | 449109.27
SLP190401662477 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 591368.02 | 591368.02
SLP190401662477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
SLP190401663634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968686.23 | 869387.65
SLP190401664472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999961.83 | 999961.83
SLP190401665351 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5282.89 | 5282.9
SLP190401665351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47546.14 | 47546.14
SLP190401665436 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 7874.04 | 7874.05
SLP190401665436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70866.42 | 70866.42
SLP190401665487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90779 | 90779
SLP190401665552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215090.2 | 215090.2
SLP190401665644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49724.48 | 49724.48
SLP190401665670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401665727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181558 | 181558
SLP190401666845 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 298980.1 | 298980
SLP190401666845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
SLP190401666960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
SLP190401666960 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 398998.86 | 398998.86
SLP190401667354 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 554218.39 | 555218.39
SLP190401667354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 0
SLP190401667929 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 7000 | 7000
SLP190401667929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 63000
SLP190401668107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498000 | 498000
SLP190401679756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248753.59 | 271753.59
SLP190401679990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000547.15 | 1000547.15
SLP190401680198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131000 | 131000
SLP190401681155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1404236.38 | 1404236.37
SLP190401683801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 70484.75 | 70484.75
SLP190401683801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654632.44 | 654632.44
SLP200101701860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 89837.57 | 89837.57
SLP200101703572 | ESTATAL | 2019 |  |  | Recursos Propios | 125000 | 236900.86
SLP200101703572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 125000 | 0
SLP200101703596 | ESTATAL | 2019 |  |  | Recursos Propios | 42500 | 71325.7
SLP200101703596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 42500 | 0
SLP17170200879337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 756000 | 1206674.34
SLP17170300938426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18750 | 18750
SLP17170300940084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12419.5 | 26500
SLP17170401021591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37499.93 | 37499.93
SLP17170401021591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37499.93 | 37499.93
SLP180301318455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 33500
SLP180301318495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67000 | 67000
SLP180301392712 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 41150 | 41150
SLP180301392712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41150 | 41150
SLP180401428719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199787.57 | 1199787.57
SLP180401432911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264745.96 | 264745.96
SLP180401467655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599593.04 | 599593.04
SLP180401485545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048571.22 | 1048571.22
SLP180401503594 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675107.27 | 644865.28
SLP190101511167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 227550 | 248243.16
SLP190101511221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 690995.22 | 831245.06
SLP190101511265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1747000 | 753197.62
SLP190101511432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1430120.15 | 1250084.48
SLP190101511444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1879978.27 | 1503637.75
SLP190201532249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614042.36 | 614042.36
SLP190201535512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
SLP190201536573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39579.02 | 39579.02
SLP190201537590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 399990.6
SLP190201539901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1546282.71 | 1546282.71
SLP190201547424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288890.98 | 288890.98
SLP190201558573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 773000 | 744975.29
SLP190201558584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 192601.76 | 155268.94
SLP190201560740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913589.96 | 812845.37
SLP190201560830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735248.24 | 654835.9
SLP190201563159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8227417 | 7154917.09
SLP190201565854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3623959.91 | 3622980.83
SLP190301567861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597165.88 | 457612.49
SLP190301567864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099102.14 | 966727.75
SLP190301567906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460587.94 | 460587.94
SLP190301567921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535187.44 | 535187.44
SLP190301573962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349814.91 | 433639.12
SLP190301573979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932852.35 | 932852.34
SLP190301575356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1743768.85 | 1743768.85
SLP190301575930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 778020.79 | 698818.57
SLP190401606706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519398.91 | 518600.39
SLP190401613039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996000 | 996000
SLP190401614204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21476.96 | 21476.96
SLP190401614204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21476.96 | 21476.96
SLP190401615344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 185600 | 185600
SLP190401615344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185600 | 185600
SLP190401615515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372877.46 | 372877.46
SLP190401615638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289798.88 | 289798.88
SLP190401616362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46400 | 46400
SLP190401616362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46400 | 46400
SLP190401617706 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4200 | 4150
SLP190401617706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37800 | 37350
SLP190401617738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3382100.7 | 3382100.7
SLP190401617854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550904.58 | 550106.06
SLP190401618553 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3045 | 2917.27
SLP190401618553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27402 | 26255.43
SLP190401618922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325691.1 | 325689.44
SLP190401619011 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3890.45 | 3727.62
SLP190401619011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35014.05 | 33548.61
SLP190401619034 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401619289 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4365.95 | 4196.32
SLP190401619289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39293.55 | 37766.89
SLP190401619443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239682.9 | 239682.9
SLP190401619552 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4228.75 | 4051.76
SLP190401619552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38058.75 | 36465.88
SLP190401620077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 115129.56
SLP190401627191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017919.46 | 1017919.46
SLP190401627230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
SLP190401627272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017954.6 | 1017954.6
SLP190401629653 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 2831.9 | 2831.9
SLP190401629653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25487.1 | 25487.09
SLP190401629814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504423.15 | 504423.15
SLP190401629988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3199653.26 | 3199651.2
SLP190401630677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999998.56 | 1049998.56
SLP190401630757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000 | 589999.93
SLP190401631220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584361.59 | 584361.59
SLP190401631238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107605.1 | 1107605.1
SLP190401631859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649999.55 | 649999.6
SLP190401631868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
SLP190401631906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477930.41 | 477930.41
SLP190401632152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3066981.43 | 3066980.01
SLP190401632278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299999.49 | 299999.06
SLP190401632605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150922.6 | 150922.6
SLP190401632710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249998.86 | 249998.92
SLP190401632832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205120.45 | 215947.74
SLP190401632832 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 68373.5 | 68373.5
SLP190401632832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 410241 | 410241
SLP190401632880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249225.86 | 249225.86
SLP190401632952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399999.98 | 399999.98
SLP190401634979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749634.4 | 749634.6
SLP190401635215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492663.6 | 492663.6
SLP190401635805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498888.57 | 498888.59
SLP190401636781 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 6427.9 | 6427.9
SLP190401636781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57851.1 | 57851.1
SLP190401637820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704881.49 | 704881.49
SLP190401638259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101832.71 | 1101005.51
SLP190401638608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372510.11 | 412089.29
SLP190401639616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19441.1 | 19441.1
SLP190401639616 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 19441.1 | 19441.1
SLP190401640588 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 17556.52 | 17556.52
SLP190401640588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17556.52 | 17556.52
SLP190401640789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312427.35 | 312427.59
SLP190401642748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017824.78 | 2107825.74
SLP190401642923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68172.27 | 68172.27
SLP190401643338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
SLP190401643338 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 69600 | 69600
SLP190401643436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14060 | 14060
SLP190401644626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9599.98 | 9599.98
SLP190401644917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33812.97 | 33812.97
SLP190401645151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31200.32 | 31200.32
SLP190401645157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7800.08 | 7800.08
SLP190401645787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40456.93 | 40456.93
SLP190401646108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98600 | 98600
SLP190401646296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000.82 | 216000.82
SLP190401646728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26926.1 | 26926.1
SLP190401646734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119509.09 | 119509.09
SLP190401646781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999.99 | 3999.99
SLP190401646840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38924.39 | 38924.39
SLP190401646906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600 | 2600
SLP190401646970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27300.12 | 27300.12
SLP190401646974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7520 | 7520
SLP190401649348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115799.08 | 115799.08
SLP190401650455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56315.6 | 56315.58
SLP190401654159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12302.97 | 12302.97
SLP190401654193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15600.14 | 15600.14
SLP190401657051 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5041.69 | 5041.58
SLP190401657051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45374.31 | 45374.26
SLP190401657437 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 5900 | 5900
SLP190401657437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53100 | 53100
SLP190401658522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311311.71 | 311311.71
SLP190401658541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP190401658688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 303726.76
SLP190401660019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210398 | 210398
SLP190401660316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20047.32 | 20047.32
SLP190401660502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84404.21 | 84404.21
SLP190401660594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34337.71 | 34337.71
SLP190401660923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49724.48 | 124311.2
SLP190401660983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401661116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187410 | 126259.87
SLP190401661326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3119999.37 | 3119999.4
SLP190401661762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403415.79 | 403415.79
SLP190401661780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038937.08 | 1038937.09
SLP190401662061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399577.52 | 399577.52
SLP190401662224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396281.75 | 396281.75
SLP190401662300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119998.78 | 119998.78
SLP190401664406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239952.44 | 239952.44
SLP190401664600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791579.84 | 791579.84
SLP190401664737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401664827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74586.72 | 74586.72
SLP190401665023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49724.48 | 49724.48
SLP190401665081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49724.48 | 49724.48
SLP190401665411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401665547 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 6712.86 | 6712.85
SLP190401665547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60415.65 | 60415.65
SLP190401665583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401665620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322061.54 | 322061.54
SLP190401665638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49724.48 | 49724.48
SLP190401665639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473245.18 | 473245.18
SLP190401665682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24862.24 | 24862.24
SLP190401666134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198949.91 | 195474.44
SLP190401667596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249748 | 249748
SLP190401668110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984000 | 980063.22
SLP190401679765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498836.24 | 498836.24
SLP190401679970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162022.7 | 1162022.7
SLP190401680027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498326.6 | 498326.6
SLP190401680353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
SLP190401680385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 310000
SLP190401681953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10795.45 | 10795.45
SLP190401693689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1284354.52 | 1284354.52
SLP190401693799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 199952.65
SLP190401698081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1179451.07 | 1179451.06

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP15150300576738 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16160200683928 | Metros Cuadrados | 1 | 160
SLP16160200683935 | Metros Cuadrados | 1 | 254.05
SLP16160300741018 | Metros Cuadrados | 1 | 756
SLP17170200888405 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904264 | Metros Cuadrados | 1 | 267.06
SLP16170200904325 | Metros Cuadrados | 1 | 313.71
SLP16170200904750 | Metros Cuadrados | 1 | 455.9
SLP16170200904752 | Metros Cuadrados | 1 | 182.33
SLP17170300955348 | Kilómetro | 1 | 1.8
SLP00170401017708 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017985 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017991 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017992 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018025 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018038 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401020899 | Otros | 1 | 1
SLP17170401044456 | Metros Cuadrados | 1 | 905
SLP17170401055444 | Metros Cuadrados | 1 | 435.84
SLP17170401055475 | Metros Cuadrados | 1 | 231.65
SLP16170401055569 | Metros Cuadrados | 1 | 176.08
SLP16170401055582 | Metros Cuadrados | 1 | 1557.71
SLP17180101055738 | Metros Cuadrados | 1 | 279.96
SLP00180201113954 | Otros | 1 | 100
SLP00180201142070 | Otros | 1 | 1
SLP180301300591 | Metros Cuadrados | 300 | 250
SLP180301308916 | Metros Cuadrados | 3000 | 2500
SLP180301315762 | Otros | 1 | 0
SLP180301318648 | Otros | 1 | 1
SLP180301324297 | Otros | 1 | 1
SLP180401435437 | Otros | 1 | 0
SLP180401445180 | Metros lineales | 3600 | 3600
SLP180401483493 | Vivienda | 23 | 23
SLP180401485694 | Otros | 24768 | 24768
SLP180401497471 | Otros | 1 | 1
SLP180401503438 | Metros Cuadrados | 350 | 350
SLP180401503462 | Metros Cuadrados | 325 | 425.38
SLP190101511466 | Metros Cuadrados | 268.08 | 268.08
SLP190101515950 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190201542017 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201555303 | Otros | 1 | 1
SLP190301567922 | Metros Cuadrados | 1 | 195.52
SLP190301567929 | Metros Cuadrados | 1 | 455.8
SLP190301568117 | Metros Cuadrados | 1 | 423.36
SLP190301568296 | Metros Cuadrados | 1 | 474.26
SLP190301573271 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
SLP190301575289 | Metros Cuadrados | 5160 | 5160
SLP190301575909 | Metros Cuadrados | 534.75 | 534.75
SLP190301576012 | Metros Cuadrados | 1389.1 | 1389.1
SLP190401649428 | Metros Cuadrados | 1435.2 | 1435.2
SLP190401653374 | Metros Cuadrados | 555.48 | 555.48
SLP190401653937 | Metros lineales | 230 | 230
SLP190401657984 | Otros | 10 | 10
SLP190401658253 | Otros | 8 | 8
SLP190401658269 | Otros | 1 | 1
SLP190401668027 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
SLP190401668214 | Otros | 16 | 16
SLP190401668272 | Vivienda | 10 | 10
SLP190401691435 | Metros lineales | 740 | 740
SLP190401693276 | Metros Cuadrados | 323.2 | 323.2
SLP190401693333 | Metros Cuadrados | 795.2 | 795.2
SLP200101699402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699405 | Poste | 1 | 1
SLP200101699689 | Piezas | 14 | 14
SLP200101699705 | Piezas | 40 | 40
SLP200101699889 | Metros Cuadrados | 1120.73 | 1120.73
SLP200101699903 | Metros Cuadrados | 772.9 | 772.9
SLP200101700009 | Metros Cuadrados | 1109.37 | 1109.37
SLP200101700216 | Metros Cuadrados | 1302.26 | 1302.26
SLP200101700218 | Metros Cuadrados | 1455.28 | 1455.28
SLP200101704377 | Lote | 1 | 1
SLP200101704418 | Lote | 1 | 1
SLP16160300790084 | Piezas | 1 | 1
SLP16170100832701 | Metros Cuadrados | 1 | 907.08
SLP16170200904275 | Metros Cuadrados | 1 | 344.98
SLP17170300955435 | Kilómetro | 1 | 1.2
SLP17170401018009 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018013 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401020839 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021626 | Otros | 1 | 1
SLP00170401049292 | Otros | 1 | 0
SLP17170401055552 | Metros Cuadrados | 1 | 1325.58
SLP16170401055580 | Metros Cuadrados | 1 | 967.97
SLP17180101065945 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180201141904 | Otros | 1 | 1
SLP00180201142039 | Otros | 1 | 1
SLP00180201142050 | Otros | 1 | 1
SLP00180201142078 | Otros | 1 | 1
SLP180401405871 | Otros | 1 | 1
SLP180401486016 | Otros | 1 | 1
SLP180401488246 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401501113 | Metros Cuadrados | 845.88 | 845.88
SLP180401503373 | Metros Cuadrados | 300.46 | 300.46
SLP180401503516 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190201562996 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190201563257 | Kilómetro | 5764 | 5764
SLP190301568298 | Metros Cuadrados | 1 | 677.98
SLP190301575867 | Metros Cuadrados | 864.43 | 864.43
SLP190301576003 | Metros Cuadrados | 1550.14 | 1550.14
SLP190401577219 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190401577221 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190401602571 | Otros | 1 | 1
SLP190401607397 | Otros | 1 | 1
SLP190401618477 | Metros Cuadrados | 52.83 | 52.83
SLP190401632450 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP190401642735 | Vivienda | 1 | 1
SLP190401645142 | Otros | 13 | 13
SLP190401649458 | Metros Cuadrados | 967.78 | 967.78
SLP190401653079 | Metros Cuadrados | 663.42 | 663.42
SLP190401653627 | Metros lineales | 390 | 390
SLP190401654748 | Otros | 6 | 6
SLP190401657980 | Otros | 1 | 1
SLP190401661223 | Metros Cuadrados | 2911.2 | 2911.2
SLP190401668299 | Vivienda | 12 | 12
SLP190401693260 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
SLP200101699389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699399 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699420 | Metros Cuadrados | 680 | 680
SLP200101699703 | Piezas | 13 | 13
SLP200101699885 | Metros Cuadrados | 7280 | 7280
SLP200101699886 | Metros Cuadrados | 2431.69 | 2431.69
SLP200101700221 | Metros Cuadrados | 3104.19 | 3104.19
SLP200101700233 | Metros Cuadrados | 1461.49 | 1461.49
SLP200101700242 | Aula | 1 | 1
SLP200101703410 | Metros Cuadrados | 4983.2 | 4983.2
SLP200101703482 | Lote | 1 | 1
SLP200101704401 | Lote | 1 | 1
SLP200101704453 | Lote | 1 | 1
SLP200101704471 | Lote | 1 | 1
SLP200101704487 | Lote | 1 | 1
SLP16160200683932 | Metros Cuadrados | 1 | 216.97
SLP16160300740956 | Metros Cuadrados | 1 | 230.53
SLP16160300745471 | Metros Cuadrados | 1 | 2301.03
SLP16160400814019 | Vehículos | 1 | 17
SLP16170200904255 | Metros Cuadrados | 1 | 289.46
SLP16170200904265 | Metros Cuadrados | 1 | 310.98
SLP16170200904266 | Metros Cuadrados | 1 | 129.12
SLP16170200904285 | Metros Cuadrados | 1 | 575.18
SLP16170200904806 | Metros Cuadrados | 1 | 6038.95
SLP00170300938422 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017995 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018001 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018006 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018020 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018045 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401044250 | Kilómetro | 1 | 1.75
SLP17170401044264 | Kilómetro | 1 | 1.7
SLP17170401055463 | Metros Cuadrados | 1 | 358.71
SLP17180101055693 | Metros Cuadrados | 1 | 273.23
SLP17180101055710 | Metros Cuadrados | 1 | 545.76
SLP17180101070509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17180101076192 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17180101078862 | Metros Cuadrados | 1 | 2038.93
SLP00180201142027 | Otros | 1 | 1
SLP00180201142089 | Otros | 1 | 1
SLP180301315577 | Otros | 7 | 7
SLP180401485390 | Metros Cuadrados | 11800 | 11800
SLP180401488196 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401496451 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
SLP180401497523 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401497664 | Metros Cuadrados | 409.4 | 409.4
SLP190201540287 | Metros lineales | 110 | 0
SLP190201545431 | Metros lineales | 271 | 268.8
SLP190201555184 | Otros | 1 | 1
SLP190201558346 | Metros Cuadrados | 1 | 129.79
SLP190201558359 | Metros Cuadrados | 1 | 191.53
SLP190201558575 | Metros Cuadrados | 115.77 | 547.77
SLP190201561320 | Metros Cuadrados | 74.88 | 261.18
SLP190301567859 | Metros Cuadrados | 1 | 20.14
SLP190301567904 | Metros Cuadrados | 1 | 488.94
SLP190301567925 | Metros Cuadrados | 74.88 | 83.52
SLP190301568132 | Metros Cuadrados | 1 | 45.6
SLP190301568280 | Metros Cuadrados | 1 | 427.51
SLP190301568300 | Metros Cuadrados | 1 | 188.51
SLP190401606108 | Metros lineales | 90 | 90
SLP190401615846 | Metros lineales | 876 | 876
SLP190401629435 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP190401642951 | Vivienda | 1 | 1
SLP190401651926 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050
SLP190401652490 | Vivienda | 19 | 19
SLP190401653212 | Metros Cuadrados | 412.17 | 412.17
SLP190401658371 | Otros | 4 | 4
SLP190401658504 | Otros | 7 | 7
SLP190401661441 | Piezas | 1 | 1
SLP190401668264 | Vivienda | 10 | 10
SLP200101699384 | Metros lineales | 300 | 300
SLP200101699518 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08
SLP200101699646 | Piezas | 50 | 50
SLP200101699650 | Piezas | 16 | 16
SLP200101699894 | Metros Cuadrados | 1897.17 | 1897.17
SLP200101703600 | Lote | 1 | 1
SLP200101704442 | Lote | 1 | 1
SLP200101704454 | Lote | 1 | 1
SLP16160100640491 | Metros Cuadrados | 1 | 216.54
SLP16160300730826 | Otros | 1 | 1
SLP16160300740946 | Metros Cuadrados | 1 | 203
SLP16160300741295 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16170200888275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904245 | Metros Cuadrados | 1 | 163.84
SLP00170300940004 | Otros | 1 | 1
SLP00170300940028 | Otros | 1 | 1
SLP17170300954949 | Kilómetro | 1 | 1
SLP17170300955243 | Kilómetro | 1 | 1.8
SLP17170300955342 | Kilómetro | 1 | 4
SLP17170401017771 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018011 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018049 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021584 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021631 | Otros | 1 | 1
SLP00180201142056 | Otros | 1 | 1
SLP180401485567 | Metros Cuadrados | 10320 | 10320
SLP180401489857 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
SLP180401494292 | Kilómetro lineal | 19 | 19
SLP180401495882 | Metros lineales | 600 | 600
SLP180401497500 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401498267 | Metros Cuadrados | 770.23 | 770.23
SLP180401502723 | Metros Cuadrados | 222.07 | 222.07
SLP180401502961 | Otros | 1 | 1
SLP180401503405 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503424 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503429 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503431 | Metros Cuadrados | 350 | 673.16
SLP180401503465 | Metros Cuadrados | 325 | 401.97
SLP180401503470 | Metros Cuadrados | 325 | 492.07
SLP180401503527 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101511934 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190201560785 | Metros | 100 | 63
SLP190301567858 | Metros Cuadrados | 1 | 130.1
SLP190301567894 | Metros | 1 | 103.1
SLP190301567930 | Metros Cuadrados | 1 | 115.2
SLP190301567934 | Metros Cuadrados | 19 | 142.22
SLP190301568283 | Metros Cuadrados | 1 | 601.23
SLP190301568323 | Metros Cuadrados | 1 | 186.01
SLP190301576040 | Aula | 1 | 1
SLP190401629424 | Otros | 1365 | 1365
SLP190401629475 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP190401632483 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP190401653605 | Otros | 1 | 1
SLP190401653626 | Otros | 1 | 1
SLP190401653824 | Metros lineales | 300 | 300
SLP190401659322 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190401660953 | Otros | 7 | 6
SLP190401664713 | Celdas solares | 216 | 216
SLP190401668181 | Metros Cuadrados | 900.2 | 900.2
SLP190401668276 | Vivienda | 12 | 12
SLP190401668286 | Vivienda | 22 | 22
SLP190401680997 | Metros Cuadrados | 535.97 | 535.97
SLP190401695704 | Otros | 1 | 1
SLP200101699404 | Poste | 17 | 17
SLP200101699421 | Metros Cuadrados | 145 | 145
SLP200101699537 | Piezas | 575 | 575
SLP200101699544 | Piezas | 7 | 7
SLP200101704269 | Lote | 1 | 1
SLP200101704320 | Lote | 1 | 1
SLP200101704390 | Lote | 1 | 1
SLP200101704398 | Lote | 1 | 1
SLP16160300740925 | Metros Cuadrados | 1 | 226.86
SLP16160300745470 | Metros Cuadrados | 1 | 3022.21
SLP16160300794256 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794344 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869376 | Otros | 1 | 1
SLP16170200904331 | Metros Cuadrados | 1 | 282.58
SLP16170200904756 | Metros Cuadrados | 1 | 452.34
SLP00170300940035 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017997 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018007 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018012 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018039 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401020662 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401021605 | Otros | 1 | 1
SLP17170401044523 | Kilómetro | 1 | 11.6
SLP17170401044598 | Kilómetro | 1 | 12
SLP17180101055721 | Metros Cuadrados | 1 | 427.72
SLP17180101074948 | Metros Cuadrados | 1 | 240.26
SLP18180201114523 | Otros | 1 | 1
SLP00180201142059 | Otros | 1 | 1
SLP00180201142075 | Otros | 1 | 1
SLP180301309001 | Otros | 1 | 1
SLP180301325771 | Otros | 15 | 0
SLP180401444808 | Vivienda | 35 | 0
SLP180401482538 | Metros lineales | 160.3 | 100
SLP180401494093 | Lote | 1 | 1
SLP180401496359 | Metros Cuadrados | 828 | 828
SLP180401498283 | Metros Cuadrados | 325 | 531.3
SLP180401500999 | Metros Cuadrados | 55.25 | 280.35
SLP180401501168 | Metros Cuadrados | 481.2 | 481.2
SLP190101515900 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190101516026 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SLP190101516056 | Lote | 1 | 1
SLP190201540368 | Metros lineales | 110.19 | 0
SLP190201558299 | Metros lineales | 1 | 200
SLP190201558338 | Metros Cuadrados | 1 | 19
SLP190201567084 | Metros Cuadrados | 2163.6 | 1
SLP190301567908 | Metros Cuadrados | 1 | 444.4
SLP190301567918 | Metros Cuadrados | 1 | 173.89
SLP190301567990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568287 | Metros Cuadrados | 1 | 491.56
SLP190301575992 | Metros Cuadrados | 1182.51 | 1182.51
SLP190401577220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190401629011 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190401629100 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190401632495 | Metros Cuadrados | 176 | 176
SLP190401632499 | Metros Cuadrados | 134 | 134
SLP190401632508 | Metros Cuadrados | 470 | 470
SLP190401642866 | Vivienda | 2 | 2
SLP190401650070 | Vivienda | 17 | 17
SLP190401652531 | Vivienda | 13 | 13
SLP190401652577 | Vivienda | 18 | 18
SLP190401653585 | Otros | 1 | 1
SLP190401654031 | Metros lineales | 860 | 860
SLP190401661384 | Otros | 4 | 3
SLP190401691430 | Estudio de preinversión | 500 | 500
SLP190401691441 | Metros lineales | 1500 | 1500
SLP200101699394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699415 | Poste | 1 | 1
SLP200101699533 | Piezas | 44 | 44
SLP200101699652 | Piezas | 47 | 47
SLP200101699891 | Metros Cuadrados | 906.4 | 906.4
SLP200101699893 | Metros Cuadrados | 902.07 | 902.07
SLP200101699999 | Metros Cuadrados | 1206 | 1206
SLP200101700003 | Metros Cuadrados | 1334.99 | 1334.99
SLP200101700208 | Metros Cuadrados | 647.6 | 647.6
SLP200101703416 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
SLP200101704387 | Lote | 1 | 1
SLP200101704495 | Lote | 1 | 1
SLP16160200641353 | Metros Cuadrados | 1 | 101
SLP16160200641364 | Metros Cuadrados | 1 | 458.53
SLP00160200705198 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794349 | Otros | 1 | 1
SLP16170200888439 | Otros | 1 | 1
SLP17170200899710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904223 | Metros Cuadrados | 1 | 259.48
SLP16170200904258 | Metros Cuadrados | 1 | 251.84
SLP17170401017772 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021620 | Otros | 1 | 1
SLP17170401045042 | Metros Cuadrados | 1 | 358.33
SLP17170401055466 | Metros Cuadrados | 1 | 224
SLP17170401055468 | Metros Cuadrados | 1 | 333.66
SLP17170401055559 | Metros Cuadrados | 1 | 474.25
SLP17180101077031 | Metros | 1 | 1
SLP17180101078860 | Metros Cuadrados | 1 | 1032.52
SLP00180201142032 | Otros | 1 | 1
SLP00180201142063 | Otros | 1 | 1
SLP18180201142940 | Otros | 1 | 1
SLP180401484839 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP180401497801 | Metros Cuadrados | 499.19 | 499.19
SLP180401502121 | Metros Cuadrados | 666.21 | 666.21
SLP180401503383 | Metros Cuadrados | 319.4 | 319.4
SLP190201543507 | Metros lineales | 346 | 346
SLP190201543523 | Metros lineales | 679 | 678.68
SLP190201558309 | Metros Cuadrados | 260.06 | 351.29
SLP190201565830 | Metros Cuadrados | 1134.39 | 1134.39
SLP190301567912 | Metros | 1 | 330.05
SLP190301567936 | Metros Cuadrados | 219.24 | 247.94
SLP190301567940 | Metros Cuadrados | 137.59 | 128.14
SLP190301568315 | Metros Cuadrados | 1 | 890.08
SLP190301574576 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190301575870 | Metros Cuadrados | 835.51 | 835.51
SLP190401604377 | Otros | 1 | 1
SLP190401629134 | Otros | 374.59 | 374.59
SLP190401629448 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP190401640358 | Metros Cuadrados | 3157.69 | 3157.69
SLP190401643757 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032
SLP190401660124 | Metros Cuadrados | 3919.5 | 3919.5
SLP190401669047 | Metros lineales | 510 | 510
SLP190401681825 | Otros | 1 | 1
SLP190401693660 | Metros Cuadrados | 43.94 | 43.94
SLP200101699392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699549 | Piezas | 37 | 37
SLP200101699713 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SLP200101699830 | Metros lineales | 8787.61 | 8787.61
SLP200101699884 | Metros Cuadrados | 8416.5 | 8416.5
SLP200101699896 | Metros Cuadrados | 1553.71 | 1553.71
SLP200101700211 | Metros Cuadrados | 1034.48 | 1034.48
SLP200101700227 | Metros Cuadrados | 1263.96 | 1263.96
SLP200101704383 | Lote | 1 | 1
SLP200101704458 | Lote | 1 | 1
SLP200101704468 | Lote | 1 | 1
SLP16160200641354 | Metros Cuadrados | 1 | 417
SLP16160200676839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300740916 | Metros Cuadrados | 1 | 596.79
SLP16160300741144 | Metros Cuadrados | 1 | 839
SLP16170200904299 | Metros Cuadrados | 1 | 761
SLP17170200904314 | Metros Cuadrados | 1 | 611.04
SLP16170200904323 | Metros Cuadrados | 1 | 643.06
SLP16170200904328 | Metros Cuadrados | 1 | 156.24
SLP17170300954894 | Kilómetro | 1 | 1.85
SLP17170300954965 | Kilómetro | 1 | 1.05
SLP17170401018000 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018019 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018036 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401021154 | Otros | 1 | 1
SLP00170401046366 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055451 | Metros Cuadrados | 1 | 352.16
SLP17180101074614 | Metros Cuadrados | 1 | 283
SLP00180201142021 | Otros | 1 | 1
SLP18180201142930 | Otros | 1 | 1
SLP18180201142962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180301325785 | Metros Cuadrados | 120 | 0
SLP180401484928 | Metros Cuadrados | 9240 | 9240
SLP180401493983 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401495594 | Kilómetro | 5 | 5
SLP180401495912 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
SLP180401497537 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401497832 | Metros Cuadrados | 724 | 724
SLP180401497983 | Metros Cuadrados | 299.26 | 299.26
SLP180401498242 | Metros Cuadrados | 357.51 | 357.51
SLP180401500962 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401501888 | Lote | 1 | 1
SLP180401502660 | Metros Cuadrados | 325 | 742.69
SLP180401502707 | Metros Cuadrados | 1081.33 | 1081.33
SLP180401503375 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP180401503475 | Metros Cuadrados | 325 | 459.6
SLP180401503578 | Metros Cuadrados | 325 | 664.07
SLP190101512392 | Equipamiento | 1 | 2
SLP190101512392 | Metros Cuadrados | 464.98 | 464.98
SLP190201539871 | Otros | 100 | 100
SLP190201558351 | Metros Cuadrados | 1 | 222.44
SLP190201565809 | Metros Cuadrados | 1682.94 | 1682.94
SLP190301568124 | Metros Cuadrados | 1 | 453.57
SLP190301568277 | Metros Cuadrados | 1 | 260.37
SLP190301568290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301568329 | Metros Cuadrados | 1 | 191.03
SLP190301575916 | Metros Cuadrados | 427 | 427
SLP190301576027 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07
SLP190401613299 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190401617782 | Otros | 1 | 1
SLP190401629461 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
SLP190401632491 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP190401648029 | Otros | 1 | 1
SLP190401653657 | Metros Cuadrados | 150.3 | 150.3
SLP190401654610 | Otros | 91 | 89
SLP190401657928 | Metros lineales | 618 | 617.74
SLP190401660141 | Metros lineales | 86 | 83
SLP190401668045 | Metros Cuadrados | 1945.1 | 1945.1
SLP190401668292 | Vivienda | 11 | 11
SLP190401669791 | Metros lineales | 550 | 550
SLP190401680098 | Otros | 1 | 1
SLP190401682018 | Otros | 1 | 1
SLP190401693851 | Lote | 1 | 1
SLP200101699108 | Vivienda | 1 | 1
SLP200101699395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699418 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP200101699695 | Piezas | 21 | 21
SLP200101699871 | Luminaria | 50000 | 50000
SLP200101700205 | Metros Cuadrados | 550 | 550
SLP200101700230 | Metros Cuadrados | 1582.47 | 1582.47
SLP200101700240 | Metros Cuadrados | 132.27 | 132.27
SLP16160200683936 | Metros Cuadrados | 1 | 240.89
SLP16160300792534 | Otros | 1 | 1
SLP00160300795391 | Otros | 1 | 1
SLP00170200869972 | Otros | 1 | 1
SLP17170200879235 | Vehículos | 1 | 8
SLP16170200895044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904242 | Metros Cuadrados | 1 | 466.42
SLP16170200904257 | Metros Cuadrados | 1 | 396.76
SLP16170200904284 | Metros Cuadrados | 1 | 249.95
SLP16170200904305 | Metros Cuadrados | 1 | 670.13
SLP00170300940967 | Otros | 1 | 1
SLP17170300955246 | Kilómetro | 1 | 4
SLP00170300958428 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017987 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017989 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017990 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018002 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018004 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018018 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018050 | Otros | 1 | 1
SLP00170401021600 | Otros | 1 | 1
SLP17170401044508 | Kilómetro | 1 | 9.85
SLP17170401044976 | Kilómetro | 1 | 21.6
SLP17180101055658 | Metros Cuadrados | 1 | 428.09
SLP17180101055684 | Metros Cuadrados | 1 | 649
SLP17180101055703 | Metros Cuadrados | 1 | 381.46
SLP17180101069728 | Kilómetro | 1 | 0.55
SLP17180101075238 | Metros Cuadrados | 1 | 320.12
SLP00180201142067 | Otros | 1 | 1
SLP180301308082 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP180301318713 | Otros | 1 | 1
SLP180401445774 | Vivienda | 35 | 0
SLP180401484509 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
SLP180401485205 | Metros lineales | 28320 | 28320
SLP180401494655 | Kilómetro lineal | 0.24 | 0.24
SLP180401497693 | Kilómetro | 4.85 | 4.85
SLP180401501126 | Metros Cuadrados | 205.2 | 205.2
SLP180401503590 | Metros Cuadrados | 325 | 328.76
SLP180401503623 | Otros | 1 | 1
SLP190101512395 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP190201558348 | Metros Cuadrados | 1 | 308.68
SLP190201566877 | Metros Cuadrados | 940 | 940
SLP190301567928 | Metros Cuadrados | 19 | 60.06
SLP190301567931 | Metros Cuadrados | 74.88 | 121.97
SLP190301567935 | Metros Cuadrados | 1 | 562.53
SLP190301568118 | Metros Cuadrados | 1 | 462.28
SLP190301568126 | Metros Cuadrados | 1 | 559.43
SLP190301568293 | Metros Cuadrados | 1 | 258.74
SLP190301568302 | Metros Cuadrados | 1 | 231.73
SLP190301573182 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
SLP190301574927 | Metros Cuadrados | 2890 | 2890
SLP190301575343 | Metros Cuadrados | 1887.23 | 1887.23
SLP190401629173 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032
SLP190401629404 | Otros | 1680 | 1680
SLP190401629844 | Otros | 22 | 20
SLP190401641118 | Otros | 374.59 | 374.59
SLP190401643743 | Otros | 1 | 1
SLP190401648092 | Otros | 1 | 1
SLP190401650008 | Vivienda | 14 | 14
SLP190401650724 | Metros lineales | 30 | 0
SLP190401652244 | Otros | 1 | 1
SLP190401653541 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600
SLP190401657226 | Metros lineales | 130 | 130
SLP190401658434 | Otros | 7 | 7
SLP190401661483 | Metros Cuadrados | 2171.2 | 2171.2
SLP190401668233 | Vivienda | 8 | 8
SLP190401668251 | Vivienda | 15 | 15
SLP190401668673 | Otros | 952.95 | 952.95
SLP190401693982 | Lote | 1 | 1
SLP200101699094 | Lote | 100 | 100
SLP200101699382 | Metros lineales | 300 | 300
SLP200101699390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699393 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699401 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699651 | Piezas | 44 | 44
SLP200101699697 | Piezas | 80 | 80
SLP200101699883 | Metros Cuadrados | 7352.75 | 7352.75
SLP200101699900 | Metros Cuadrados | 2174.92 | 2174.92
SLP200101700225 | Metros Cuadrados | 2198.34 | 2198.34
SLP200101704271 | Lote | 1 | 1
SLP200101704410 | Lote | 1 | 1
SLP200101704464 | Lote | 1 | 1
SLP200101704475 | Lote | 1 | 1
SLP200101704482 | Lote | 1 | 1
SLP17170200893012 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17170300938432 | Otros | 1 | 1
SLP18180201114411 | Otros | 1 | 14
SLP180301310883 | Metros Cuadrados | 1220.4 | 1220.4
SLP180301311509 | Otros | 1 | 1
SLP180301318484 | Otros | 1 | 1
SLP180301401107 | Otros | 1 | 1
SLP180401471362 | Metros lineales | 252 | 252
SLP180401472476 | Metros Cuadrados | 585.33 | 585.33
SLP180401485865 | Vivienda | 10 | 10
SLP180401485994 | Vivienda | 12 | 12
SLP180401500982 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101511172 | Metros lineales | 390 | 390
SLP190101511175 | Metros lineales | 390 | 390
SLP190101511182 | Metros lineales | 162 | 162
SLP190101511258 | Metros Cuadrados | 2907.03 | 2907.03
SLP190101511472 | Metros Cuadrados | 3172.35 | 3172.35
SLP190101513071 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP190201542525 | Otros | 1 | 1
SLP190201543246 | Otros | 1 | 1
SLP190201545440 | Otros | 1 | 1
SLP190201545708 | Otros | 1 | 1
SLP190201548572 | Otros | 1 | 1
SLP190201551940 | Otros | 1.2 | 1.2
SLP190201558317 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68
SLP190201558350 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190201558357 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190201558578 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP190201560722 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190201560725 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201560770 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201561321 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190301567853 | Metros lineales | 50 | 50
SLP190301567866 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190301567924 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567933 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP190301568119 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP190301570475 | Lote | 1 | 1
SLP190301574945 | Metros Cuadrados | 476.12 | 476.12
SLP190301575320 | Metros Cuadrados | 1153.29 | 1153.29
SLP190301575375 | Metros Cuadrados | 800.82 | 800.82
SLP190301575592 | Metros Cuadrados | 314.76 | 314.76
SLP190301575888 | Metros Cuadrados | 865.69 | 865.69
SLP190301576051 | Kilómetro | 3.66 | 3.66
SLP190401613691 | Otros | 7 | 7
SLP190401615549 | Metros Cuadrados | 273 | 273
SLP190401615811 | Vivienda | 24 | 24
SLP190401616419 | Vivienda | 11 | 11
SLP190401618183 | Otros | 1 | 1
SLP190401618821 | Otros | 13 | 13
SLP190401618822 | Otros | 10 | 10
SLP190401619039 | Otros | 25 | 25
SLP190401619199 | Metros Cuadrados | 2467 | 2467
SLP190401619301 | Otros | 28 | 28
SLP190401619833 | Metros Cuadrados | 249 | 249
SLP190401620074 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
SLP190401620075 | Metros Cuadrados | 267 | 267
SLP190401620109 | Metros Cuadrados | 110 | 110
SLP190401620320 | Otros | 1 | 1
SLP190401620628 | Otros | 1 | 1
SLP190401628381 | Otros | 2 | 2
SLP190401629829 | Otros | 22 | 22
SLP190401629854 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP190401630790 | Otros | 17 | 17
SLP190401630931 | Metros Cuadrados | 515 | 515
SLP190401631152 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP190401631323 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP190401631913 | Otros | 1 | 1
SLP190401632535 | Otros | 1 | 1
SLP190401634582 | Metros Cuadrados | 434 | 434
SLP190401635825 | Metros lineales | 30 | 30
SLP190401637551 | Otros | 4 | 4
SLP190401639626 | Metros lineales | 500 | 500
SLP190401641873 | Otros | 1 | 1
SLP190401642546 | Vivienda | 5 | 5
SLP190401643381 | Otros | 1 | 1
SLP190401643492 | Otros | 1 | 1
SLP190401644234 | Vivienda | 1 | 1
SLP190401644357 | Piezas | 1 | 1
SLP190401644501 | Otros | 1 | 1
SLP190401644646 | Otros | 1 | 1
SLP190401644839 | Otros | 25 | 25
SLP190401644968 | Otros | 1 | 1
SLP190401644997 | Otros | 1 | 1
SLP190401645043 | Otros | 29 | 29
SLP190401645166 | Otros | 2 | 2
SLP190401645716 | Otros | 9 | 9
SLP190401645880 | Otros | 32 | 32
SLP190401646462 | Otros | 1 | 1
SLP190401646567 | Otros | 1 | 1
SLP190401646738 | Otros | 1 | 1
SLP190401646767 | Otros | 1 | 1
SLP190401646787 | Otros | 2 | 2
SLP190401646834 | Otros | 1 | 1
SLP190401646994 | Otros | 3 | 3
SLP190401647703 | Otros | 1 | 1
SLP190401649424 | Otros | 4 | 4
SLP190401650031 | Vivienda | 14 | 14
SLP190401650544 | Metros lineales | 69 | 69
SLP190401650920 | Metros lineales | 191 | 191
SLP190401651625 | Otros | 1 | 1
SLP190401651767 | Otros | 5 | 5
SLP190401652379 | Otros | 105 | 105
SLP190401653989 | Otros | 6 | 6
SLP190401654931 | Otros | 1 | 1
SLP190401656283 | Vivienda | 3 | 3
SLP190401656290 | Vivienda | 6 | 6
SLP190401656327 | Vivienda | 21 | 21
SLP190401657231 | Otros | 1 | 1
SLP190401657359 | Otros | 1 | 1
SLP190401657379 | Otros | 1 | 1
SLP190401657560 | Otros | 10 | 10
SLP190401657887 | Metros lineales | 175 | 175
SLP190401657988 | Otros | 1 | 1
SLP190401658820 | Metros Cuadrados | 308 | 308
SLP190401659214 | Metros Cuadrados | 3810 | 3810
SLP190401660480 | Metros lineales | 162 | 162
SLP190401660529 | Metros lineales | 23 | 23
SLP190401660745 | Otros | 11 | 11
SLP190401660941 | Metros Cuadrados | 3299.6 | 3299.6
SLP190401661016 | Otros | 1 | 1
SLP190401661217 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SLP190401661394 | Metros lineales | 3110 | 3110
SLP190401662743 | Metros lineales | 594 | 594
SLP190401664414 | Otros | 10 | 10
SLP190401665473 | Otros | 1 | 1
SLP190401665706 | Otros | 1 | 1
SLP190401667216 | Otros | 4 | 4
SLP190401667896 | Otros | 1 | 1
SLP190401668064 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP190401673360 | Vivienda | 6 | 6
SLP190401679733 | Metros Cuadrados | 1210.1 | 1210.1
SLP190401680037 | Otros | 1 | 1
SLP190401680359 | Otros | 1 | 1
SLP190401682703 | Vivienda | 13 | 13
SLP190401693585 | Lote | 1 | 1
SLP190401693798 | Lote | 1 | 1
SLP190401695058 | Equipamiento | 21 | 21
SLP190401696920 | Metros lineales | 730 | 730
SLP190401698175 | Metros Cuadrados | 383.37 | 383.37
SLP200101703545 | Lote | 1 | 1
SLP00180201136029 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180301318443 | Otros | 1 | 1
SLP180301318760 | Otros | 1 | 1
SLP180301318766 | Otros | 1 | 1
SLP180401461702 | Vivienda | 8 | 8
SLP180401470456 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
SLP180401470487 | Otros | 387 | 387
SLP180401482094 | Metros lineales | 120 | 120
SLP180401485583 | Celdas solares | 105 | 105
SLP180401485821 | Otros | 9 | 9
SLP190101511226 | Metros Cuadrados | 4204.87 | 4204.87
SLP190101511935 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190201544602 | Otros | 1 | 1
SLP190201545518 | Otros | 1 | 1
SLP190201548142 | Otros | 1 | 1
SLP190201548379 | Vehículos | 1 | 1
SLP190201548628 | Vivienda | 13 | 13
SLP190201558337 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201558367 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP190201560395 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68
SLP190201560800 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190201561413 | Vehículos | 4 | 4
SLP190201563170 | Metros Cuadrados | 1644 | 1644
SLP190301567909 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190301567911 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP190301567914 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190301567915 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190301575590 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07
SLP190401611973 | Otros | 1 | 1
SLP190401613148 | Metros lineales | 28 | 28
SLP190401613766 | Otros | 10 | 10
SLP190401615608 | Otros | 1 | 1
SLP190401615808 | Vivienda | 21 | 21
SLP190401616407 | Vivienda | 6 | 6
SLP190401616437 | Vivienda | 5 | 5
SLP190401618021 | Metros lineales | 40 | 40
SLP190401618067 | Metros lineales | 46 | 46
SLP190401618483 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401618583 | Otros | 18 | 18
SLP190401618815 | Otros | 25 | 25
SLP190401619007 | Otros | 25 | 25
SLP190401619020 | Otros | 21 | 21
SLP190401619119 | Metros lineales | 156 | 156
SLP190401619124 | Metros lineales | 134.64 | 134.64
SLP190401619262 | Otros | 25 | 25
SLP190401619276 | Metros lineales | 2109.5 | 2109.5
SLP190401619412 | Otros | 25 | 25
SLP190401619508 | Metros Cuadrados | 566.54 | 566.54
SLP190401619601 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190401619606 | Metros lineales | 260 | 260
SLP190401620107 | Metros Cuadrados | 658.16 | 658.16
SLP190401620144 | Metros Cuadrados | 79 | 79
SLP190401620317 | Otros | 1 | 1
SLP190401620328 | Otros | 1 | 1
SLP190401620575 | Metros Cuadrados | 630 | 630
SLP190401620591 | Otros | 8 | 8
SLP190401629679 | Otros | 1 | 1
SLP190401629872 | Otros | 20 | 20
SLP190401630099 | Metros Cuadrados | 789 | 789
SLP190401630998 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP190401631166 | Metros lineales | 357 | 357
SLP190401631667 | Metros lineales | 900 | 900
SLP190401631750 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP190401631923 | Otros | 37 | 37
SLP190401632049 | Metros lineales | 384 | 384
SLP190401632843 | Otros | 7 | 7
SLP190401634242 | Metros lineales | 31 | 31
SLP190401634274 | Metros lineales | 40 | 40
SLP190401635140 | Otros | 12 | 12
SLP190401635354 | Metros Cuadrados | 390 | 390
SLP190401635881 | Otros | 1 | 1
SLP190401636925 | Otros | 1 | 1
SLP190401637030 | Metros Cuadrados | 1687.2 | 1687.2
SLP190401637121 | Otros | 8 | 8
SLP190401638117 | Otros | 1 | 1
SLP190401638660 | Otros | 1 | 1
SLP190401639152 | Otros | 1 | 1
SLP190401640418 | Otros | 1 | 1
SLP190401640469 | Otros | 5 | 5
SLP190401640483 | Otros | 15 | 15
SLP190401643148 | Otros | 1 | 1
SLP190401643209 | Vivienda | 3 | 3
SLP190401643652 | Otros | 1140 | 1140
SLP190401643881 | Metros Cuadrados | 90 | 90
SLP190401645775 | Otros | 23 | 23
SLP190401645874 | Otros | 11 | 11
SLP190401645908 | Otros | 4 | 4
SLP190401646557 | Otros | 1 | 1
SLP190401646620 | Otros | 1 | 1
SLP190401646693 | Otros | 3 | 3
SLP190401646718 | Otros | 1 | 1
SLP190401646773 | Otros | 2 | 2
SLP190401646937 | Otros | 1 | 1
SLP190401647876 | Otros | 15 | 15
SLP190401649655 | Otros | 3 | 3
SLP190401650589 | Metros lineales | 40 | 40
SLP190401650864 | Metros lineales | 40 | 40
SLP190401651178 | Metros Cuadrados | 3457.1 | 3457.1
SLP190401651274 | Otros | 38 | 38
SLP190401652904 | Otros | 3 | 3
SLP190401652957 | Otros | 4 | 4
SLP190401653955 | Otros | 1 | 1
SLP190401656318 | Vivienda | 2 | 2
SLP190401657339 | Otros | 1 | 1
SLP190401657935 | Metros Cuadrados | 25565 | 25565.4
SLP190401659734 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401659828 | Lote | 1 | 1
SLP190401660273 | Metros lineales | 24 | 24
SLP190401661611 | Otros | 2 | 2
SLP190401662027 | Vivienda | 1 | 1
SLP190401665261 | Otros | 1 | 1
SLP190401665311 | Otros | 2 | 2
SLP190401665603 | Otros | 2 | 2
SLP190401665612 | Otros | 1 | 1
SLP190401665978 | Otros | 135 | 135
SLP190401666142 | Metros Cuadrados | 76.87 | 76.87
SLP190401666852 | Otros | 1 | 1
SLP190401667356 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401680236 | Otros | 1 | 1
SLP190401680308 | Otros | 1 | 1
SLP190401680959 | Metros Cuadrados | 977.94 | 977.94
SLP190401681661 | Otros | 1 | 1
SLP190401683323 | Otros | 1 | 1
SLP190401692627 | Lote | 1 | 1
SLP190401692657 | Lote | 1 | 1
SLP190401693578 | Lote | 1 | 1
SLP190401693776 | Metros Cuadrados | 2334.34 | 2334.34
SLP190401695002 | Lote | 1 | 1
SLP190401698184 | Metros Cuadrados | 387.15 | 387.15
SLP200101703538 | Lote | 1 | 1
SLP17170300941004 | Otros | 1 | 1
SLP180301318735 | Otros | 1 | 1
SLP180301318774 | Otros | 1 | 1
SLP180301318804 | Otros | 1 | 1
SLP180401470395 | Otros | 1 | 1
SLP180401470472 | Metros Cuadrados | 840 | 840
SLP180401485919 | Vivienda | 11 | 11
SLP180401486191 | Vivienda | 14 | 14
SLP180401493723 | Kilómetro lineal | 13.4 | 13.4
SLP190101511165 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511212 | Metros lineales | 575 | 711
SLP190101511254 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704
SLP190101513057 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP190201536175 | Otros | 157 | 157
SLP190201536207 | Otros | 1 | 1
SLP190201541000 | Vivienda | 5 | 5
SLP190201541108 | Otros | 900 | 900
SLP190201541960 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201545374 | Otros | 1 | 1
SLP190201558284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201558339 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
SLP190201560409 | Metros Cuadrados | 65.81 | 65.81
SLP190201560755 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201560778 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08
SLP190201560834 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP190201562972 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SLP190201563242 | Metros lineales | 4700 | 4700
SLP190201563361 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312
SLP190201565847 | Metros Cuadrados | 1925.26 | 1925.26
SLP190301567898 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP190301567932 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP190301573673 | Metros | 50 | 197
SLP190301576020 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07
SLP190401617511 | Vivienda | 22 | 22
SLP190401618485 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401618587 | Otros | 26 | 26
SLP190401618817 | Otros | 26 | 26
SLP190401619168 | Otros | 26 | 26
SLP190401619185 | Otros | 1 | 1
SLP190401619222 | Metros Cuadrados | 867 | 867
SLP190401619305 | Otros | 6 | 6
SLP190401619315 | Otros | 30 | 30
SLP190401619558 | Otros | 25 | 25
SLP190401620156 | Metros Cuadrados | 352 | 352
SLP190401620416 | Piezas | 1 | 1
SLP190401627867 | Metros Cuadrados | 410.75 | 410.75
SLP190401629646 | Otros | 1 | 1
SLP190401629821 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP190401629838 | Otros | 30 | 30
SLP190401630466 | Metros Cuadrados | 41 | 41
SLP190401630900 | Otros | 15 | 15
SLP190401631243 | Metros Cuadrados | 71 | 71
SLP190401631249 | Otros | 13 | 13
SLP190401631717 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325
SLP190401631754 | Metros Cuadrados | 760 | 760
SLP190401631834 | Metros lineales | 180 | 180
SLP190401631840 | Metros lineales | 688 | 688
SLP190401631873 | Metros Cuadrados | 1218 | 1218
SLP190401631892 | Metros Cuadrados | 1006 | 1006
SLP190401632258 | Metros Cuadrados | 950 | 950
SLP190401632364 | Otros | 1 | 1
SLP190401633167 | Otros | 50 | 50
SLP190401634959 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
SLP190401636743 | Otros | 1 | 1
SLP190401637243 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP190401639021 | Otros | 1 | 1
SLP190401643690 | Vivienda | 2 | 2
SLP190401644317 | Piezas | 1 | 1
SLP190401644848 | Otros | 1 | 1
SLP190401644959 | Otros | 4 | 4
SLP190401645035 | Otros | 77 | 77
SLP190401645052 | Otros | 1 | 1
SLP190401645076 | Otros | 6 | 6
SLP190401645828 | Otros | 15 | 15
SLP190401645972 | Otros | 32 | 32
SLP190401646058 | Otros | 57 | 57
SLP190401646136 | Otros | 1 | 1
SLP190401646178 | Otros | 1 | 1
SLP190401646233 | Otros | 1 | 1
SLP190401646598 | Otros | 1 | 1
SLP190401646633 | Otros | 1 | 1
SLP190401646972 | Otros | 1 | 1
SLP190401649406 | Otros | 2 | 2
SLP190401649642 | Otros | 2 | 2
SLP190401649685 | Otros | 4 | 4
SLP190401649695 | Otros | 1 | 1
SLP190401649913 | Vivienda | 7 | 7
SLP190401650524 | Metros lineales | 53 | 53
SLP190401650884 | Metros lineales | 40 | 40
SLP190401650946 | Metros lineales | 1183 | 1183
SLP190401651325 | Vivienda | 2 | 2
SLP190401651579 | Otros | 3 | 3
SLP190401653117 | Otros | 1 | 1
SLP190401654948 | Otros | 1 | 1
SLP190401657291 | Otros | 1 | 1
SLP190401660216 | Metros lineales | 66 | 66
SLP190401660689 | Otros | 19 | 19
SLP190401662751 | Otros | 2 | 2
SLP190401664396 | Otros | 1 | 1
SLP190401665331 | Otros | 1 | 1
SLP190401665581 | Otros | 1 | 1
SLP190401665591 | Otros | 3 | 3
SLP190401665678 | Otros | 1 | 1
SLP190401665692 | Otros | 5 | 5
SLP190401665746 | Otros | 1 | 1
SLP190401666905 | Otros | 78 | 78
SLP190401668175 | Otros | 1 | 1
SLP190401680000 | Otros | 1 | 1
SLP190401680066 | Otros | 1 | 1
SLP190401680083 | Otros | 1 | 1
SLP190401680168 | Piezas | 1 | 1
SLP190401693710 | Metros Cuadrados | 54.6 | 54.6
SLP190401697441 | Metros lineales | 20 | 20
SLP200101702401 | Lote | 1 | 1
SLP200101703432 | Lote | 1 | 1
SLP00180201114378 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201114380 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180401471245 | Metros lineales | 547 | 547
SLP180401485809 | Piezas | 191 | 191
SLP180401486203 | Vivienda | 12 | 12
SLP180401486214 | Vivienda | 14 | 14
SLP180401502529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP190101511421 | Metros Cuadrados | 1688.7 | 1830.22
SLP190201537127 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190201544720 | Otros | 1 | 1
SLP190201558365 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190201560716 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201560735 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190201560744 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201560808 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP190201560845 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201566018 | Vehículos | 8 | 8
SLP190301567835 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567865 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190301567867 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190301567900 | Metros Cuadrados | 432 | 432
SLP190301567901 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP190301567910 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190301567920 | Metros Cuadrados | 432 | 432
SLP190301567923 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567926 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190301567927 | Metros Cuadrados | 158.4 | 158.4
SLP190301569948 | Lote | 1 | 1
SLP190301573974 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190301575576 | Metros Cuadrados | 4291.99 | 4291.99
SLP190301575860 | Metros Cuadrados | 850.96 | 850.96
SLP190401605930 | Otros | 15 | 15
SLP190401606631 | Vivienda | 10 | 10
SLP190401613396 | Otros | 5 | 5
SLP190401615749 | Vivienda | 12 | 12
SLP190401617695 | Otros | 10 | 10
SLP190401617708 | Otros | 1 | 1
SLP190401618002 | Otros | 3 | 3
SLP190401619048 | Otros | 20 | 20
SLP190401619137 | Metros Cuadrados | 760 | 760
SLP190401619211 | Otros | 25 | 25
SLP190401619250 | Otros | 21 | 21
SLP190401619320 | Otros | 25 | 25
SLP190401619326 | Otros | 27 | 27
SLP190401619472 | Otros | 7 | 7
SLP190401620076 | Metros Cuadrados | 202 | 202
SLP190401620105 | Metros Cuadrados | 207 | 207
SLP190401620331 | Otros | 1 | 1
SLP190401620608 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302
SLP190401628975 | Metros Cuadrados | 804.4 | 804.4
SLP190401630029 | Metros Cuadrados | 516 | 516
SLP190401630056 | Metros lineales | 140 | 140
SLP190401630064 | Metros Cuadrados | 256 | 256
SLP190401630722 | Metros Cuadrados | 2166 | 2166
SLP190401630911 | Otros | 2 | 2
SLP190401631720 | Metros Cuadrados | 1395 | 1395
SLP190401632546 | Metros lineales | 734 | 734
SLP190401632638 | Otros | 1 | 1
SLP190401632830 | Otros | 1 | 1
SLP190401632836 | Otros | 1 | 1
SLP190401635480 | Metros Cuadrados | 640 | 640
SLP190401635584 | Otros | 30 | 30
SLP190401637089 | Otros | 1 | 1
SLP190401637271 | Otros | 2 | 2
SLP190401639097 | Otros | 1 | 1
SLP190401639227 | Metros lineales | 1419 | 1419
SLP190401639283 | Otros | 1 | 1
SLP190401639911 | Otros | 1 | 1
SLP190401640888 | Otros | 5 | 5
SLP190401642586 | Metros lineales | 1485.9 | 1485.9
SLP190401643067 | Vivienda | 11 | 11
SLP190401643230 | Otros | 1 | 1
SLP190401643499 | Vivienda | 3 | 3
SLP190401643525 | Otros | 1 | 1
SLP190401643617 | Otros | 3 | 3
SLP190401644162 | Vivienda | 9 | 9
SLP190401644409 | Otros | 1 | 1
SLP190401644815 | Otros | 4 | 4
SLP190401644851 | Otros | 29 | 29
SLP190401644937 | Otros | 1 | 1
SLP190401645010 | Otros | 2 | 2
SLP190401645145 | Otros | 10 | 10
SLP190401646193 | Otros | 1 | 1
SLP190401646323 | Vivienda | 1 | 1
SLP190401646656 | Otros | 1 | 1
SLP190401646668 | Otros | 1 | 1
SLP190401646846 | Otros | 1 | 1
SLP190401646946 | Otros | 1 | 1
SLP190401647614 | Otros | 1 | 1
SLP190401647861 | Otros | 1 | 1
SLP190401649673 | Otros | 1 | 1
SLP190401650715 | Metros lineales | 50 | 50
SLP190401651749 | Otros | 4 | 4
SLP190401652992 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP190401653797 | Metros Cuadrados | 140.29 | 140.29
SLP190401654786 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SLP190401656289 | Vivienda | 7 | 7
SLP190401656309 | Vivienda | 6 | 6
SLP190401657449 | Otros | 1 | 1
SLP190401657488 | Otros | 1 | 1
SLP190401657546 | Otros | 10 | 10
SLP190401658749 | Metros Cuadrados | 369 | 369
SLP190401660634 | Otros | 47 | 47
SLP190401660765 | Otros | 15 | 15
SLP190401662939 | Metros Cuadrados | 1888 | 1888
SLP190401664117 | Metros lineales | 50 | 50
SLP190401664653 | Otros | 1 | 2
SLP190401664895 | Otros | 3 | 3
SLP190401665232 | Otros | 1 | 1
SLP190401665384 | Otros | 1 | 1
SLP190401665732 | Otros | 4 | 4
SLP190401667607 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401667642 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401668040 | Piezas | 700 | 700
SLP190401680053 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190401680213 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190401680370 | Otros | 1 | 1
SLP190401681177 | Otros | 295 | 295
SLP190401682758 | Celdas solares | 6 | 6
SLP190401693326 | Poste | 18 | 18
SLP190401693701 | Metros Cuadrados | 107.73 | 107.73
SLP200101703535 | Lote | 1 | 1
SLP17170300938409 | Otros | 1 | 1
SLP17170401055449 | Metros Cuadrados | 1 | 199.68
SLP00180101071902 | Otros | 1 | 1
SLP00180201114381 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180301318756 | Otros | 1 | 1
SLP180301318778 | Otros | 1 | 1
SLP180301320082 | Otros | 4 | 4
SLP180401466377 | Otros | 11 | 11
SLP180401471528 | Otros | 324 | 324
SLP180401485150 | Vivienda | 15 | 15
SLP180401497908 | Metros Cuadrados | 808.84 | 808.84
SLP180401500850 | Otros | 1 | 1
SLP180401502671 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190101511160 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511461 | Metros Cuadrados | 4585 | 5319.6
SLP190101514293 | Piezas | 20 | 20
SLP190201530070 | Metros lineales | 467 | 467
SLP190201532191 | Otros | 1 | 1
SLP190201532378 | Otros | 1 | 1
SLP190201536252 | Otros | 179 | 179
SLP190201536286 | Otros | 1 | 1
SLP190201541887 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201545581 | Otros | 1 | 1
SLP190201548589 | Otros | 12 | 12
SLP190201558311 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP190201560389 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201560712 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201561317 | Metros | 100 | 100
SLP190201563139 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
SLP190201565858 | Metros Cuadrados | 2404.15 | 2404.15
SLP190301567855 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190301567868 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190301567893 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567896 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP190301567902 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567916 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP190301567917 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567919 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301575272 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
SLP190301575301 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
SLP190301575307 | Metros Cuadrados | 1154.85 | 1154.85
SLP190301575353 | Metros Cuadrados | 1699.14 | 1699.14
SLP190301575881 | Metros Cuadrados | 830 | 830
SLP190301575885 | Metros Cuadrados | 502.83 | 502.83
SLP190401606606 | Vivienda | 52 | 52
SLP190401613221 | Otros | 15 | 15
SLP190401615649 | Otros | 1 | 1
SLP190401616140 | Otros | 1 | 1
SLP190401616360 | Vivienda | 20 | 20
SLP190401616421 | Vivienda | 5 | 5
SLP190401617789 | Vivienda | 1 | 1
SLP190401617796 | Vivienda | 24 | 24
SLP190401618232 | Otros | 1 | 1
SLP190401618437 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401618481 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401619026 | Otros | 14 | 14
SLP190401619044 | Otros | 25 | 25
SLP190401619161 | Otros | 25 | 25
SLP190401619163 | Otros | 27 | 27
SLP190401619165 | Otros | 25 | 25
SLP190401619572 | Otros | 1 | 1
SLP190401620111 | Otros | 1 | 1
SLP190401620148 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401620662 | Otros | 1 | 1
SLP190401627918 | Metros Cuadrados | 315 | 315
SLP190401628334 | Otros | 2 | 2
SLP190401628941 | Otros | 1 | 1
SLP190401630410 | Metros Cuadrados | 1487 | 1487
SLP190401630763 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP190401630914 | Otros | 30 | 30
SLP190401630965 | Metros Cuadrados | 300 | 404
SLP190401630991 | Vivienda | 12 | 12
SLP190401631718 | Metros Cuadrados | 1075 | 1075
SLP190401631752 | Metros lineales | 27 | 27
SLP190401632007 | Otros | 24 | 24
SLP190401632244 | Metros lineales | 30 | 30
SLP190401634442 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP190401634616 | Metros lineales | 60 | 60
SLP190401635263 | Otros | 1 | 1
SLP190401635540 | Metros lineales | 1200 | 1200
SLP190401636432 | Metros lineales | 2679.1 | 7638.87
SLP190401636997 | Otros | 2 | 2
SLP190401637042 | Otros | 1 | 1
SLP190401638599 | Otros | 1 | 1
SLP190401639203 | Otros | 1 | 1
SLP190401639236 | Otros | 1 | 1
SLP190401639706 | Otros | 30 | 30
SLP190401639993 | Otros | 1 | 1
SLP190401640383 | Otros | 2 | 2
SLP190401642013 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP190401643537 | Vivienda | 5 | 5
SLP190401643872 | Otros | 1 | 1
SLP190401644368 | Otros | 1 | 1
SLP190401644476 | Otros | 1 | 1
SLP190401644874 | Otros | 17 | 17
SLP190401644911 | Vehículos | 1 | 1
SLP190401644988 | Otros | 1 | 1
SLP190401645163 | Otros | 24 | 24
SLP190401646022 | Otros | 2 | 2
SLP190401646267 | Vivienda | 2 | 2
SLP190401646376 | Otros | 1 | 1
SLP190401646559 | Otros | 10 | 10
SLP190401646852 | Otros | 1 | 1
SLP190401649195 | Otros | 1 | 1
SLP190401649215 | Otros | 1 | 1
SLP190401649420 | Otros | 2 | 2
SLP190401650896 | Metros lineales | 48 | 48
SLP190401651044 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP190401653222 | Otros | 25 | 25
SLP190401653635 | Metros lineales | 1399.5 | 1399.5
SLP190401654101 | Otros | 6 | 6
SLP190401657407 | Otros | 1 | 1
SLP190401659871 | Metros lineales | 72.45 | 72.45
SLP190401659990 | Metros Cuadrados | 3798 | 3798
SLP190401660781 | Otros | 12 | 12
SLP190401661070 | Otros | 8 | 8
SLP190401661475 | Otros | 5 | 5
SLP190401663500 | Metros Cuadrados | 3518.4 | 3518.4
SLP190401665160 | Otros | 2 | 2
SLP190401665510 | Otros | 1 | 1
SLP190401665519 | Otros | 1 | 1
SLP190401665528 | Otros | 4 | 4
SLP190401665593 | Otros | 1 | 1
SLP190401666103 | Otros | 2 | 2
SLP190401680223 | Vivienda | 2 | 2
SLP190401680402 | Otros | 1 | 1
SLP190401681552 | Otros | 1 | 1
SLP190401681787 | Otros | 1 | 1
SLP190401683715 | Otros | 14 | 14
SLP190401693766 | Metros Cuadrados | 1780.3 | 1780.3
SLP190401695057 | Equipamiento | 17 | 17
SLP190401697379 | Otros | 1 | 1
SLP190401698296 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
SLP17170200869814 | Otros | 1 | 1
SLP180401485956 | Vivienda | 7 | 7
SLP190101511205 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190101511235 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600
SLP190101511933 | Metros Cuadrados | 10 | 10
SLP190201541900 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201541993 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201544360 | Otros | 1 | 1
SLP190201545462 | Otros | 1 | 1
SLP190201545764 | Piezas | 1 | 1
SLP190201558352 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP190201558361 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201560714 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201560728 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190201560737 | Metros Cuadrados | 142.8 | 142.8
SLP190201560795 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190201562368 | Metros Cuadrados | 1162.77 | 1162.77
SLP190301567842 | Metros Cuadrados | 213.6 | 213.6
SLP190301567869 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190301568134 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301575363 | Metros Cuadrados | 1923.54 | 1923.54
SLP190301575982 | Metros Cuadrados | 528 | 528
SLP190301576252 | Lote | 1 | 1
SLP190401606621 | Vivienda | 4 | 4
SLP190401613520 | Otros | 13 | 13
SLP190401615189 | Vivienda | 1 | 1
SLP190401617516 | Vivienda | 22 | 22
SLP190401617614 | Otros | 2 | 2
SLP190401617801 | Vivienda | 3 | 3
SLP190401618475 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401618580 | Otros | 13 | 13
SLP190401619205 | Otros | 27 | 27
SLP190401619415 | Otros | 5 | 5
SLP190401619465 | Metros Cuadrados | 569 | 569
SLP190401620302 | Otros | 1 | 1
SLP190401620466 | Metros lineales | 440 | 558
SLP190401627342 | Otros | 1 | 1
SLP190401627765 | Otros | 20 | 20
SLP190401628339 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP190401628354 | Metros Cuadrados | 506 | 506
SLP190401629673 | Otros | 1 | 1
SLP190401629678 | Otros | 1 | 1
SLP190401630552 | Metros lineales | 92.5 | 92.5
SLP190401630815 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210
SLP190401630853 | Otros | 1 | 1
SLP190401630903 | Otros | 15 | 15
SLP190401631156 | Metros lineales | 1190 | 1190
SLP190401631201 | Otros | 17 | 17
SLP190401631226 | Otros | 25 | 25
SLP190401631287 | Metros Cuadrados | 938 | 938
SLP190401631300 | Otros | 35 | 35
SLP190401631719 | Metros lineales | 500 | 500
SLP190401631829 | Metros Cuadrados | 1005 | 1005
SLP190401632234 | Otros | 21 | 21
SLP190401633830 | Metros Cuadrados | 1064 | 1064
SLP190401635408 | Metros Cuadrados | 448 | 448
SLP190401635922 | Otros | 1 | 1
SLP190401635997 | Otros | 1 | 1
SLP190401636998 | Metros lineales | 4942 | 4942
SLP190401637812 | Metros lineales | 25 | 25
SLP190401637966 | Metros lineales | 700 | 1000
SLP190401638288 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155
SLP190401639311 | Otros | 1 | 1
SLP190401639719 | Otros | 1 | 1
SLP190401639750 | Otros | 1 | 1
SLP190401639826 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190401640242 | Otros | 2 | 2
SLP190401642375 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190401643407 | Otros | 1 | 1
SLP190401643424 | Vivienda | 8 | 8
SLP190401643585 | Vivienda | 6 | 6
SLP190401644040 | Otros | 1 | 1
SLP190401644862 | Otros | 4 | 4
SLP190401644980 | Otros | 20 | 20
SLP190401645029 | Otros | 4 | 4
SLP190401646342 | Otros | 1 | 1
SLP190401646460 | Otros | 34 | 34
SLP190401646811 | Otros | 1 | 1
SLP190401646910 | Otros | 1 | 1
SLP190401647691 | Otros | 30 | 30
SLP190401647839 | Otros | 6 | 6
SLP190401647864 | Otros | 4 | 4
SLP190401647965 | Otros | 15 | 15
SLP190401650751 | Metros lineales | 30 | 30
SLP190401651252 | Vivienda | 1 | 1
SLP190401652969 | Metros Cuadrados | 532 | 532
SLP190401653094 | Metros Cuadrados | 53.22 | 53.22
SLP190401653347 | Metros lineales | 3650 | 3650
SLP190401654075 | Otros | 1 | 1
SLP190401654926 | Otros | 3 | 3
SLP190401654938 | Otros | 1 | 1
SLP190401654955 | Otros | 1 | 1
SLP190401656300 | Vivienda | 1 | 1
SLP190401656305 | Vivienda | 4 | 4
SLP190401657186 | Otros | 1 | 1
SLP190401657846 | Metros lineales | 100 | 100
SLP190401658818 | Otros | 1 | 1
SLP190401659788 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401659887 | Metros Cuadrados | 3755 | 3755
SLP190401659944 | Metros Cuadrados | 3901 | 3901
SLP190401660161 | Metros Cuadrados | 3718.9 | 3718.9
SLP190401662173 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401662688 | Otros | 1 | 1
SLP190401664381 | Otros | 1 | 1
SLP190401664792 | Otros | 6 | 6
SLP190401664994 | Metros lineales | 112 | 112
SLP190401665359 | Otros | 1 | 1
SLP190401665404 | Otros | 1 | 1
SLP190401665447 | Otros | 1 | 1
SLP190401665497 | Otros | 1 | 1
SLP190401665526 | Otros | 1 | 1
SLP190401665575 | Otros | 2 | 2
SLP190401665650 | Otros | 7 | 7
SLP190401667627 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401667924 | Otros | 1 | 1
SLP190401680179 | Otros | 1 | 1
SLP190401680297 | Otros | 1 | 1
SLP190401680328 | Otros | 1 | 1
SLP190401681582 | Otros | 1 | 1
SLP190401681708 | Otros | 125 | 125
SLP190401693313 | Metros Cuadrados | 240.13 | 240.13
SLP190401693344 | Metros | 297 | 297
SLP190401693603 | Lote | 1 | 1
SLP190401693749 | Metros Cuadrados | 40.5 | 40.5
SLP190401697402 | Otros | 1 | 1
SLP180301298655 | Otros | 1 | 1
SLP180301318516 | Otros | 1 | 1
SLP180301318696 | Otros | 1 | 1
SLP180401503566 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101511135 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
SLP190101511203 | Metros lineales | 192 | 192
SLP190101511249 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP190101511468 | Metros Cuadrados | 1116.64 | 1272.87
SLP190201534469 | Otros | 1 | 1
SLP190201535607 | Vivienda | 17 | 17
SLP190201541950 | Vivienda | 4 | 4
SLP190201543217 | Otros | 1 | 1
SLP190201544382 | Metros Cuadrados | 610.91 | 610.91
SLP190201545480 | Otros | 1 | 1
SLP190201546080 | Otros | 1 | 1
SLP190201558362 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP190201558364 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190201558586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190201560816 | Metros Cuadrados | 55.44 | 55.44
SLP190201561318 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190301567857 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP190301567860 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP190301567862 | Metros Cuadrados | 486 | 486
SLP190301567899 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301567905 | Metros Cuadrados | 269.64 | 269.64
SLP190301568120 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP190301575314 | Metros Cuadrados | 1157.42 | 1157.42
SLP190301575349 | Metros Cuadrados | 1707.1 | 1707.1
SLP190301576367 | Metros Cuadrados | 1896 | 1896
SLP190301577026 | Metros Cuadrados | 250.17 | 250.17
SLP190301577035 | Metros Cuadrados | 440.35 | 440.35
SLP190401613028 | Metros lineales | 412 | 412
SLP190401613102 | Metros lineales | 30 | 30
SLP190401615347 | Metros Cuadrados | 273 | 273
SLP190401617621 | Otros | 1 | 1
SLP190401617809 | Vivienda | 4 | 4
SLP190401618577 | Otros | 8 | 8
SLP190401618824 | Otros | 25 | 25
SLP190401618827 | Otros | 13 | 13
SLP190401619050 | Otros | 25 | 25
SLP190401619231 | Otros | 25 | 25
SLP190401619278 | Otros | 26 | 26
SLP190401619330 | Otros | 21 | 21
SLP190401619563 | Otros | 1 | 1
SLP190401620323 | Otros | 1 | 1
SLP190401627088 | Metros Cuadrados | 321 | 321
SLP190401627965 | Otros | 1 | 1
SLP190401629779 | Otros | 1 | 1
SLP190401629791 | Metros Cuadrados | 892.5 | 892.5
SLP190401629871 | Metros Cuadrados | 660 | 660
SLP190401630682 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960
SLP190401630685 | Metros lineales | 56 | 56
SLP190401631023 | Otros | 1 | 1
SLP190401631265 | Otros | 1 | 1
SLP190401631410 | Vivienda | 2 | 2
SLP190401631426 | Vivienda | 2 | 2
SLP190401631710 | Metros Cuadrados | 1143.9 | 1143.9
SLP190401631848 | Metros lineales | 175 | 175
SLP190401631863 | Otros | 1 | 1
SLP190401631949 | Otros | 1 | 1
SLP190401631992 | Otros | 1 | 1
SLP190401632016 | Otros | 1 | 1
SLP190401632353 | Otros | 30 | 30
SLP190401633629 | Metros lineales | 256 | 256
SLP190401633659 | Otros | 1 | 1
SLP190401634976 | Otros | 2 | 2
SLP190401635039 | Metros Cuadrados | 193.3 | 193.3
SLP190401635295 | Otros | 1 | 1
SLP190401637193 | Otros | 1 | 1
SLP190401639262 | Otros | 1 | 1
SLP190401639681 | Otros | 1 | 1
SLP190401643634 | Vivienda | 7 | 7
SLP190401643726 | Otros | 1 | 1
SLP190401644280 | Otros | 1 | 1
SLP190401644431 | Otros | 1 | 1
SLP190401644584 | Otros | 1 | 1
SLP190401644739 | Otros | 1 | 1
SLP190401645134 | Otros | 41 | 41
SLP190401645691 | Otros | 2 | 2
SLP190401646426 | Otros | 1 | 1
SLP190401646673 | Otros | 1 | 1
SLP190401646950 | Otros | 2 | 2
SLP190401646955 | Otros | 1 | 1
SLP190401647826 | Otros | 67 | 67
SLP190401649284 | Otros | 1 | 1
SLP190401649633 | Otros | 2 | 2
SLP190401649728 | Otros | 1 | 1
SLP190401650538 | Otros | 1 | 1
SLP190401650568 | Metros lineales | 36 | 36
SLP190401650910 | Metros lineales | 42 | 42
SLP190401653176 | Metros Cuadrados | 772.91 | 772.91
SLP190401653206 | Otros | 5 | 5
SLP190401654905 | Otros | 11 | 11
SLP190401654958 | Otros | 1 | 1
SLP190401661346 | Otros | 2 | 2
SLP190401661680 | Metros Cuadrados | 3901 | 3901
SLP190401662255 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401662477 | Metros Cuadrados | 550 | 550
SLP190401663634 | Metros Cuadrados | 2940.5 | 2940.5
SLP190401664472 | Vivienda | 16 | 16
SLP190401665351 | Otros | 1 | 1
SLP190401665436 | Otros | 1 | 1
SLP190401665487 | Otros | 1 | 1
SLP190401665552 | Otros | 6 | 6
SLP190401665644 | Otros | 2 | 2
SLP190401665670 | Otros | 1 | 1
SLP190401665727 | Otros | 2 | 2
SLP190401666845 | Metros Cuadrados | 102 | 102
SLP190401666960 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP190401667354 | Metros Cuadrados | 85.75 | 85.75
SLP190401667929 | Otros | 1 | 1
SLP190401668107 | Metros Cuadrados | 990.5 | 990.5
SLP190401679756 | Metros Cuadrados | 304 | 304
SLP190401679990 | Otros | 1 | 1
SLP190401680198 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190401681155 | Otros | 90 | 90
SLP190401683801 | Vivienda | 19 | 19
SLP200101701860 | Metros lineales | 240 | 240
SLP200101703572 | Lote | 1 | 1
SLP200101703596 | Lote | 1 | 1
SLP17170200879337 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17170300938426 | Otros | 1 | 1
SLP17170300940084 | Otros | 1 | 1
SLP17170401021591 | Otros | 1 | 1
SLP180301318455 | Otros | 1 | 1
SLP180301318495 | Otros | 1 | 1
SLP180301392712 | Piezas | 4 | 4
SLP180401428719 | Otros | 1 | 1
SLP180401432911 | Metros lineales | 80 | 80
SLP180401467655 | Otros | 1 | 1
SLP180401485545 | Vivienda | 15 | 15
SLP180401503594 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101511167 | Metros lineales | 225 | 225
SLP190101511221 | Metros lineales | 250 | 250
SLP190101511265 | Metros Cuadrados | 504 | 504
SLP190101511432 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
SLP190101511444 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088
SLP190201532249 | Otros | 1 | 1
SLP190201535512 | Otros | 1 | 1
SLP190201536573 | Otros | 1 | 1
SLP190201537590 | Otros | 87.5 | 87.5
SLP190201539901 | Otros | 100 | 100
SLP190201547424 | Otros | 1 | 1
SLP190201558573 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP190201558584 | Lote | 1 | 1
SLP190201560740 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190201560830 | Metros Cuadrados | 324 | 324
SLP190201563159 | Metros Cuadrados | 7212 | 7212
SLP190201565854 | Metros Cuadrados | 3337.51 | 3337.51
SLP190301567861 | Metros Cuadrados | 259.2 | 259.2
SLP190301567864 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190301567906 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP190301567921 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP190301573962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190301573979 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP190301575356 | Metros Cuadrados | 3568.69 | 3568.69
SLP190301575930 | Poste | 18 | 18
SLP190401606706 | Otros | 6 | 6
SLP190401613039 | Vivienda | 12 | 12
SLP190401614204 | Otros | 5 | 5
SLP190401615344 | Vivienda | 8 | 8
SLP190401615515 | Metros Cuadrados | 364 | 364
SLP190401615638 | Metros Cuadrados | 231 | 231
SLP190401616362 | Vivienda | 2 | 2
SLP190401617706 | Otros | 1 | 1
SLP190401617738 | Metros lineales | 2070.82 | 2070.82
SLP190401617854 | Otros | 7 | 7
SLP190401618553 | Otros | 18 | 18
SLP190401618922 | Otros | 3 | 3
SLP190401619011 | Otros | 23 | 23
SLP190401619034 | Otros | 25 | 25
SLP190401619289 | Otros | 29 | 29
SLP190401619443 | Otros | 7 | 7
SLP190401619552 | Otros | 25 | 25
SLP190401620077 | Vehículos | 1 | 1
SLP190401627191 | Otros | 30 | 30
SLP190401627230 | Otros | 1 | 1
SLP190401627272 | Otros | 30 | 30
SLP190401629653 | Otros | 1 | 1
SLP190401629814 | Otros | 1 | 1
SLP190401629988 | Metros lineales | 4104 | 4104
SLP190401630677 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015
SLP190401630757 | Otros | 1 | 1
SLP190401631220 | Vivienda | 10 | 10
SLP190401631238 | Otros | 1 | 1
SLP190401631859 | Metros Cuadrados | 184 | 184
SLP190401631868 | Otros | 1 | 1
SLP190401631906 | Otros | 14 | 14
SLP190401632152 | Metros lineales | 2342 | 2342
SLP190401632278 | Metros lineales | 45 | 45
SLP190401632605 | Metros lineales | 78 | 78
SLP190401632710 | Metros lineales | 149 | 149
SLP190401632832 | Otros | 5 | 5
SLP190401632880 | Metros Cuadrados | 182 | 182
SLP190401632952 | Metros lineales | 14 | 14
SLP190401634979 | Metros Cuadrados | 874 | 874
SLP190401635215 | Otros | 1 | 1
SLP190401635805 | Metros Cuadrados | 530 | 530
SLP190401636781 | Otros | 1 | 1
SLP190401637820 | Metros Cuadrados | 963 | 963
SLP190401638259 | Metros Cuadrados | 918 | 918
SLP190401638608 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP190401639616 | Otros | 4 | 4
SLP190401640588 | Otros | 4 | 4
SLP190401640789 | Metros Cuadrados | 137 | 137
SLP190401642748 | Metros lineales | 635 | 635
SLP190401642923 | Otros | 1 | 384
SLP190401643338 | Vivienda | 3 | 3
SLP190401643436 | Otros | 1 | 1
SLP190401644626 | Otros | 1 | 1
SLP190401644917 | Otros | 9 | 9
SLP190401645151 | Otros | 8 | 8
SLP190401645157 | Otros | 2 | 2
SLP190401645787 | Otros | 11 | 11
SLP190401646108 | Otros | 1 | 1
SLP190401646296 | Otros | 1 | 1
SLP190401646728 | Otros | 2 | 2
SLP190401646734 | Otros | 1 | 1
SLP190401646781 | Otros | 1 | 1
SLP190401646840 | Otros | 5 | 5
SLP190401646906 | Otros | 1 | 1
SLP190401646970 | Otros | 7 | 7
SLP190401646974 | Otros | 1 | 1
SLP190401649348 | Otros | 1 | 1
SLP190401650455 | Metros lineales | 78 | 78
SLP190401654159 | Otros | 1 | 1
SLP190401654193 | Otros | 40 | 40
SLP190401657051 | Otros | 1 | 1
SLP190401657437 | Otros | 1 | 1
SLP190401658522 | Vivienda | 4 | 4
SLP190401658541 | Metros Cuadrados | 369.69 | 369.69
SLP190401658688 | Metros Cuadrados | 184.84 | 184.84
SLP190401660019 | Metros Cuadrados | 54.56 | 54.56
SLP190401660316 | Metros lineales | 27 | 27
SLP190401660502 | Metros lineales | 60 | 60
SLP190401660594 | Metros lineales | 24 | 24
SLP190401660923 | Otros | 2 | 5
SLP190401660983 | Otros | 1 | 1
SLP190401661116 | Piezas | 1 | 1
SLP190401661326 | Metros Cuadrados | 1576.1 | 1576.1
SLP190401661762 | Otros | 7 | 7
SLP190401661780 | Metros Cuadrados | 3153.8 | 3153.8
SLP190401662061 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401662224 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401662300 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401664406 | Otros | 7 | 7
SLP190401664600 | Otros | 1 | 1
SLP190401664737 | Otros | 1 | 1
SLP190401664827 | Otros | 3 | 3
SLP190401665023 | Otros | 2 | 2
SLP190401665081 | Otros | 2 | 2
SLP190401665411 | Otros | 1 | 1
SLP190401665547 | Otros | 1 | 1
SLP190401665583 | Otros | 1 | 1
SLP190401665620 | Otros | 5 | 5
SLP190401665638 | Otros | 2 | 2
SLP190401665639 | Otros | 4 | 4
SLP190401665682 | Otros | 1 | 1
SLP190401666134 | Otros | 322 | 322
SLP190401667596 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190401668110 | Metros Cuadrados | 1957.1 | 1957.1
SLP190401679765 | Metros Cuadrados | 456.22 | 456.22
SLP190401679970 | Otros | 1 | 1
SLP190401680027 | Otros | 1 | 1
SLP190401680353 | Otros | 1 | 1
SLP190401680385 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190401681953 | Otros | 1 | 1
SLP190401693689 | Metros Cuadrados | 774.2 | 774.2
SLP190401693799 | Metros Cuadrados | 1474.5 | 1474.5
SLP190401698081 | Metros Cuadrados | 976.14 | 976.14

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP15150300576738 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP16160200683928 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro de las Anonas | , , San Pedro de las Anonas, Aquismón, 79775 | -99.0564 | 21.7483
SLP16160200683935 | San Luis Potosí | Matlapa | Texquitote Segundo | , , Texquitote Segundo, Matlapa, 79975 | -98.8169 | 21.2958
SLP16160300741018 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Sonora, 132, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17170200888405 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904264 | San Luis Potosí | Xilitla | Buenavista | , , Buenavista, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.1017 | 21.3381
SLP16170200904325 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido el Tzajib | , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8278 | 21.7317
SLP16170200904750 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prolongación Satélite, 750, Lomas del Mezquital, San Luis Potosí, C.P. 78130 | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904752 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | Calle 4 de Febrero esquina 10 de Abril, colonia Terrenos del Ejido de Jalpilla del NCPE, Ponciano Arriaga, C.P. 79292 | -98.5897 | 22.2622
SLP17170300955348 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Llano del Carmen | - | -100.6892 | 22.86
SLP00170401017708 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palomas | BARRIO, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6994 | 21.2728
SLP17170401017985 | San Luis Potosí | Matehuala | La Concepción | CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA | -100.6658 | 23.4791
SLP17170401017991 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA | -100.5613 | 23.5703
SLP17170401017992 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR | -100.5627 | 23.5699
SLP17170401018025 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Sotoles | EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.669 | 23.5913
SLP17170401018038 | San Luis Potosí | Matehuala | Tanque Colorado | EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM | -100.7292 | 23.5373
SLP17170401020661 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO | -100.6167 | 23.6441
SLP00170401020899 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | BARRIO, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8156 | 21.2257
SLP17170401044456 | San Luis Potosí | Xilitla | Puerto Tlaletla | - | -98.9814 | 21.3492
SLP17170401055444 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Huayal | , , El Huayal, San Martín Chalchicuautla | -98.5989 | 21.4817
SLP17170401055475 | San Luis Potosí | Ahualulco | San Juan (San Juan de Coyotillos) | , , San Juan (San Juan de Coyotillos), Ahualulco | -101.1706 | 22.3814
SLP16170401055569 | San Luis Potosí | Salinas | Noria de Cañas | , , Noria de Cañas, Salinas | -101.8025 | 22.5319
SLP16170401055582 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tomasa Esteves, , San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17180101055738 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | Calle Plaza de Toros, s.n. Armadillo de los Infante, Armadillo de los Infante, S.L.P. | -100.6558 | 22.2433
SLP00180201113954 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | BARRIO , 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7285 | 21.2474
SLP00180201142070 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Ejido de Moras | EJIDO DE MORAS | -100.9969 | 22.2997
SLP180301300591 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SAN JUAN SIN AGUA, 78880CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE BENEFICIA A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD | -100.5077 | 22.8636
SLP180301308916 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD GUADALCÁZAR, 78870GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTREY,MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | -100.4004 | 22.6181
SLP180301315762 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Estanque Blanco | EJIDO ESTANQUE BLANCO, 78893ESTANQUE BLANCO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE ESTANQUE BLANCO | -100.2904 | 23.1095
SLP180301318648 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Estanzuela | CALLE CHIHUAHUA RANCHERIA ESTANZUELA, 78465ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE CHIHUAHUA Y,LA CASA SE ENCUENTRA REFERIDA ENTRE LA CALLE CHIHUAHUA FRENTE A LA ESCUELA | -101.0088 | 22.2699
SLP180301324297 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texopis | BARRIO , 79960TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8089 | 21.2245
SLP180401435437 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Crucero de Charco Cercado (El Parador) | CALLE CARR 57 LOTE 8 MANZANA 9 RANCHERIA CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), 78880 CRUCERO DE CHARCO CERCADO (EL PARADOR), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA 57 | -100.4813 | 22.8662
SLP180401445180 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA - COAXOCOYO UNO LIMONTITLA KILÓMETRO 3 + 600 CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA S | -98.6675 | 21.3703
SLP180401483493 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | CALLE CARRANZA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | -100.7348 | 22.0398
SLP180401485694 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José de la Purísima | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN JOSE DE LA PURISIMA, 78490 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE MORELOS SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CALLE ALLENDE O LA CALLE | -101.211 | 22.0942
SLP180401497471 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401503438 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | calle Zaragoza, 214, Barrio Las Lomas, Ciudad Valles | -99.0187 | 21.9865
SLP180401503462 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Los Amoles | Los Amoles, | -100.3996 | 22.6179
SLP190101511466 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | América del Centro 1200, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9631 | 22.1216
SLP190101515950 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | San Nicolás Tolentino, S.L.P., México | -100.5535 | 22.2477
SLP190201542017 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Barbechos | CALLE CONOCIDO EJIDO BARBECHOS, 78836 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE BARBECHOSMUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, SLP | -100.7165 | 23.643
SLP190201555303 | San Luis Potosí | Villa de Arista | La Cecilia | CALLE DE LA ESCUELA PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA ESCONDIDA Y , ESTA A 100 MTROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -100.8465 | 22.7347
SLP190301567922 | San Luis Potosí | Lagunillas | Las Norias | Calle Zaragoza s.n. 0029 Las Norias, 19 Lagunillas, S.L.P. | -99.567 | 21.586
SLP190301567929 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Avenida Benito Juárez, 129, Barrio San Miguel, 0001 Tamazunchale, 37 Tamazunchale, S.L.P. | -98.7915 | 21.2627
SLP190301568117 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Avenida Taninul s.n. Tamuín, tAMUÍN, S.L.P. | -98.7752 | 22.0041
SLP190301568296 | San Luis Potosí | San Antonio | San Antonio | Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México | -98.9028 | 21.62
SLP190301573271 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | México 80 21, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México | -101.3871 | 21.9088
SLP190301575289 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Dr. Carlos Canseco Gonzalez SN-S PARQUE DE MORALES, Parque Juan H. Sanchez, San Luis, S.L.P., México | -101.0171 | 22.1493
SLP190301575909 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Flamingos 207, Las Julias 1ra Secc, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0209 | 22.1748
SLP190301576012 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Einstein 231, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México | -100.9464 | 22.1236
SLP190401649428 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 060A 0597 Y 0633 UBICADAS EN PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE SLP | -99.9741 | 21.9104
SLP190401653374 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Agua Gorda De Los Patos | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AGUA GORDA DE LOS PATOS, 78497 AGUA GORDA DE LOS PATOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE BENITO JUAREZ | -101.4661 | 21.873
SLP190401653937 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Doce | CALLE PRINCIPAL ZOCOHUITE BARRIO EL ZOCOHUITE, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A LA JOYITA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO ENTRE EL BARRIO ZOCOHUITE A BARRIO LA JOYITA | -98.971 | 21.5239
SLP190401657984 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE LIBERTAD PRIVADA PEÑASCAL, PEÑA AMARILLA, SIERRA DE SAN MIGUELITO COLONIA COLONIA EL PEÑASCAL, 78427 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEÑA BLANCA Y CALLE CAMINO A LA VIRGEN, CALLE CORTE DE PEÑA | -100.9594 | 22.1008
SLP190401658253 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción Milpillas | CALLE JULIAN DE LOS REYES EJIDO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBRADO RIVERA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE VICENTE GUERRERO ACCESO POR SAN LUIS POTOTI PEÑASCO TOMAR CALLE | -100.9623 | 22.2307
SLP190401658269 | San Luis Potosí | Catorce | Estación Wadley | EJIDO ESTACIÓN WADLEY, 78546 ESTACIÓN WADLEY, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA CARRIL VIEJO Y CALLE 3 DE MAYO, SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA CARRETERA A SAN JOSE DE CORONADOS HACIA EL NORTE. | -100.9819 | 23.6144
SLP190401668027 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción Milpillas | CALLE VARIAS PUEBLO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | -100.962 | 22.2305
SLP190401668214 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS RANCHERIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA RANCHO DE LA CRUZ VARIAS CALLES | -100.9936 | 22.1981
SLP190401668272 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Uno | CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN I RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE CHUNUNTZEN I | -98.9732 | 21.4859
SLP190401691435 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México | -101.0005 | 22.1245
SLP190401693276 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | María Elena 118, Sta Ines, 78144 San Luis, S.L.P., México | -101.0077 | 22.1761
SLP190401693333 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Cordillera Karakorum, Lomas 3ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0261 | 22.1433
SLP200101699402 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Av Antonio Martínez 22, Centro, 79590 Centro, S.L.P., México | -100.5747 | 21.6673
SLP200101699405 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Jacarandas LB, El Naranjo, S.L.P., México | -99.3157 | 22.5126
SLP200101699689 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México | -100.9478 | 22.1047
SLP200101699705 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México | -100.9528 | 22.1018
SLP200101699889 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Villanueva 121, Zacatecas, 78230 San Luis, S.L.P., México | -100.9877 | 22.1622
SLP200101699903 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mariano Ávila & Av. Nicolas Zapata, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México | -100.9919 | 22.154
SLP200101700009 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Montes Apalaches 240, Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0218 | 22.144
SLP200101700216 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Valle de Jacarandas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0121 | 22.1719
SLP200101700216 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Jacarandas, Tecnologico I, 78145 San Luis, S.L.P., México | -101.0132 | 22.1738
SLP200101700218 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México | -100.9136 | 22.1326
SLP200101704377 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704418 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9341 | 22.154
SLP16160300790084 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT | -100.5152 | 23.6611
SLP16170100832701 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle San Carlos, 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, San Luis Potosí, C.P. 78129 | -100.975 | 22.1497
SLP16170200904275 | San Luis Potosí | Rioverde | San José Gallinas | , , San José de Gallinas, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.2042 | 22.0256
SLP17170300955435 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texopis | - | -98.8089 | 21.2239
SLP17170401018009 | San Luis Potosí | Matehuala | Los Pocitos | EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA | -100.5934 | 23.7659
SLP17170401018013 | San Luis Potosí | Matehuala | Puerta del Refugio | PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA | -100.5767 | 23.4219
SLP17170401020665 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR | -100.6547 | 23.6342
SLP00170401020839 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Totectitla los Ciruelos | BARRIO, 79960 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7848 | 21.28
SLP00170401021626 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coaxocotitla | BARRIO, 79960 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7742 | 21.2119
SLP00170401049292 | San Luis Potosí | Guadalcázar |  | No se registró dirección | -100.3996 | 22.6179
SLP17170401055552 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Calle Parque Agua Azul, 1501, colonia Bella Foresta, Soledad de Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez | -100.9408 | 22.1831
SLP16170401055580 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | , , Dulce Grande, Villa de Ramos | -102.1764 | 23.0006
SLP17180101065945 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Avenida Miguel Hidalgo, 33, Villa Hidalgo, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6792 | 22.4486
SLP18180201141904 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | COBERTURA MUNICIPAL | -101.1129 | 22.2666
SLP00180201142039 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | EL ARBOLITO Y MILPLILLAS | -101.1129 | 22.2666
SLP00180201142050 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | LOS RODRIGUEZ Y MARAVILLAS | -101.1129 | 22.2666
SLP00180201142078 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Los Vázquez | LOS VAZQUEZ | -101.0628 | 22.2889
SLP180401405871 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ | -101.1089 | 23.1263
SLP180401486016 | San Luis Potosí | Zaragoza | Estanco del Carmen | TERRACERÍA TRAMO ZARAGOZA - ESTANCO DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 RANCHERIA ESTANCO DEL CARMEN, 79555 ESTANCO DEL CARMEN, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA D | -100.6317 | 21.9597
SLP180401488246 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP180401501113 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Agustín de Iturbide 105, Centro, 79200 Tamuín, S.L.P., México | -98.7799 | 22.0029
SLP180401503373 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Anastacio Bustamante, 91, El Naranjo, | -99.3225 | 22.522
SLP180401503516 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Tamuín, El Mirasol, | -98.7752 | 22.0041
SLP190201562996 | San Luis Potosí | Aquismón | El Jabalí | El Jabalí, S.L.P., México | -99.2442 | 21.885
SLP190201563257 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | La Manta, S.L.P., México | -101.0106 | 22.625
SLP190301568298 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Santo Domingo | Calle Centenario 7, 78630 Santo Domingo, S.L.P., México | -101.7377 | 23.325
SLP190301575867 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | El Paseo, 78320 San Luis, S.L.P., México | -100.9588 | 22.1472
SLP190301576003 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Sauzalito, 78413 San Luis, S.L.P., México | -101.0015 | 22.1932
SLP190401577219 | San Luis Potosí | San Antonio | Lejem | , , 0004 Lejem, 26 San Antonio, San Luis Potosí | -98.9028 | 21.6202
SLP190401577221 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | , , colonia La Palma, 0001 Tampamolón Corona, 39 Tampamolón Corona, San Luis Potosí | -98.8151 | 21.5604
SLP190401602571 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Ahuacatitla | CALLE LEOBARDO CALLEJAS EJIDO NUEVO AHUACATITLA, 79226 FRACCIÓN LA ANGOSTURA NORTE, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE J GUADALUPE CORONADO LARA EN LA FRACCION A | -98.6467 | 21.9254
SLP190401607397 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Salitrillos | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | -100.7283 | 22.6445
SLP190401618477 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Ignacio Zaragoza | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 79283 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LERDO DE TEJADA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN | -99.1478 | 22.293
SLP190401632450 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CALLE CALLE TERCERA COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA Y CALLE CALLE CUARTA, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE TERCERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DAMIAN | -101.3886 | 21.9059
SLP190401642735 | San Luis Potosí | Alaquines | Mesa De San Francisco (Mesa De San José) | CALLE MESA DE SAN FRANCISCO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 MESA DE SAN FRANCISCO (MESA DE SAN JOSÉ), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA MESA DE SAN FRANCISCO SE LLEVO ACABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL CUAL | -99.598 | 22.1165
SLP190401645142 | San Luis Potosí | Aquismón | Agua Amarga | CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA EJIDO , 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS AL ENTRONQUE HACIA EL ZOPOPE Y SUBIR A TAMAPATZ DE AHI CAMINO A AGUA AMARGA | -99.1001 | 21.5422
SLP190401649458 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 0629 Y 0648 UBICADAS EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P. COMO SE | -100.0042 | 21.9094
SLP190401653079 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA PRINCIPAL A CALLE | -100.0048 | 21.9052
SLP190401653627 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN DELEGACIÓN LA PILA TOMAR ACCESO POR CALLE FRANCISCO I. MADERO DAR | -100.8671 | 22.0328
SLP190401654748 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | CALLE ALLENDE BARRIO DEL REFUGIO, 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OLIVARES Y CALLE ARTEAGA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PUENTE OLIVARES | -99.8251 | 21.6504
SLP190401657980 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil Ejido | CALLE 5 DE MAYO EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL EJIDO MUNICIP | -98.9546 | 21.4739
SLP190401661223 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS EJIDO LAS FLORES, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , EN COLONIA FLORES DE TIERRA BLANCA BELLAS LOMAS HEROES ANTORCHISTAS DE CHIMALHUACAN, TIERRA BLANCA UNO, RICARDO FLOR | -100.9625 | 22.1044
SLP190401668299 | San Luis Potosí | Huehuetlán | El Nacimiento | CALLE PRINCIPAL EL NACIMIENTO EJIDO EL NACIMIENTO, 79880 EL NACIMIENTO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL NACIMIENTO | -98.9775 | 21.4637
SLP190401693260 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP200101699389 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ejido San José | Juan Bautista Mollinedo 8, La Villa, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.6096 | 22.4004
SLP200101699391 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Las Lomas | Niños Heroes, San Luis Potosí, México | -98.6777 | 21.6202
SLP200101699399 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ejido San José | De Los Tecolotes 2, San Jose, 79303 San Jose, S.L.P., México | -99.6161 | 22.4104
SLP200101699420 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Manuel José Othón 108, La Encantada, 79310 El Naranjo, S.L.P., México | -99.321 | 22.519
SLP200101699703 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México | -100.9534 | 22.1018
SLP200101699885 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Av. del Desierto 1000, Capulines, S.L.P., México | -101.0459 | 22.1792
SLP200101699886 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. Albino García 609, Loreto, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9932 | 22.1588
SLP200101700221 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4038, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9828 | 22.1363
SLP200101700233 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Salk, Progreso, San Luis, S.L.P., México | -100.95 | 22.126
SLP200101700242 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacio Altamirano 1607, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9888 | 22.1597
SLP200101703410 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Agua Prieta | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP200101703482 | San Luis Potosí | Tanlajás | Tanlajás | Tanlajás, S.L.P., México | -98.8855 | 21.6649
SLP200101704401 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9341 | 22.154
SLP200101704453 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | 20 de Noviembre, Xilitla, S.L.P., México | -98.9953 | 21.3877
SLP200101704471 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704487 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | 21 de Marzo, 78437 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9256 | 22.1487
SLP16160200683932 | San Luis Potosí | Matlapa | Iglesia Vieja | , , Iglesia Vieja, Matlapa | -98.8714 | 21.3103
SLP16160300740956 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzépacab Segunda Sección Tzapicté | , ,Tzepacab segunda Sección Tzapic, Tancanhuitz, 79800 | -98.8883 | 21.5794
SLP16160300745471 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María del Rosario (Puente del Carmen) | Carretera Rioverde - San Ciro de Acosta Km. 4.5, Colonia María del Rosario, Rioverde, C.P. 79610 | -99.9739 | 21.8844
SLP16160400814019 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Av. Muñoz No. 650, Colonia la Condesa, C.P. C.P. 78170, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP16170200904255 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande | , , Cerro Grande, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8634 | 21.2799
SLP16170200904265 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | 20 de Noviembre, s.n. Barrio de Laxcuatitla, Tezapotla, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8142 | 21.1736
SLP16170200904266 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | Camino a La Bandera km. 2, Aguazarca, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.9239 | 21.2869
SLP16170200904285 | San Luis Potosí | Rioverde | Cieneguillas | , , Cieneguillas, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.1283 | 21.955
SLP16170200904806 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Avenida Tecnológico s.n. Unidad Ponciano Arriaga, Soledad de Graciano Sánchez | -100.9408 | 22.1831
SLP00170300938422 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 78890 SAN IGNACIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LEL PROYECTO SE UBICA | -100.1784 | 23.1904
SLP17170401017995 | San Luis Potosí | Matehuala | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA | -100.589 | 23.46
SLP17170401018001 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU | -100.6248 | 23.4445
SLP17170401018006 | San Luis Potosí | Matehuala | Piedra Blanca | EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA | -100.6418 | 23.5698
SLP17170401018020 | San Luis Potosí | Matehuala | San Francisco de Caleros | CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE | -100.6968 | 23.6326
SLP17170401018045 | San Luis Potosí | Matehuala | Salitrillos del Refugio | EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA | -100.6417 | 23.7264
SLP17170401020664 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA, | -100.6247 | 23.6576
SLP17170401044250 | San Luis Potosí | Tanlajás | El Chuche | - | -98.9108 | 21.6839
SLP17170401044264 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | - | -98.6619 | 21.6003
SLP17170401055463 | San Luis Potosí | Ahualulco | Paso Bonito | , , Paso Bonito, Ahualulco | -101.2617 | 22.3253
SLP17180101055693 | San Luis Potosí | Ahualulco | Clavellinas | , , Clavellinas, Ahualulco, S.L.P. | -101.2758 | 22.3156
SLP17180101055710 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Ignacio Allende | , , Ignacio Allende, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.3817 | 22.1508
SLP17180101070509 | San Luis Potosí | Guadalcázar |  | No se registró dirección | -100.3996 | 22.6179
SLP17180101076192 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | - | -100.6636 | 21.7125
SLP17180101078862 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carretera San Luis Potosí - Rioverde s.n. esquina Avenida de los Pozos, Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP00180201142027 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Ejido de Moras | EJIDO DE MORAS | -100.9969 | 22.2997
SLP00180201142089 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | MEXQUITIC DE MARMONA | -101.1129 | 22.2666
SLP180301315577 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Agua Señora | CALLE PEDREGAL RANCHERIA AGUA SEÑORA, 78465AGUA SEÑORA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LA LOMA Y,EL PROYECTO SE REALIZARA EN CALLE PEDREGAL Y CALLE LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE AGUA SEÑORA | -101.0539 | 22.2454
SLP180401485390 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | CALLE VALLEJO BARRIO SAN ANTONIO, 78490 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ARANDA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LLEGA A LA CALLE VALLEJO POR LOS ARANDA O POR CONSTITUCION AL CENTRO DE ES | -101.183 | 22.052
SLP180401488196 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP180401496451 | San Luis Potosí | Santo Domingo | San José Calihuey | Charcas -villa de cos, San Luis Potosí, México | -102.1648 | 23.2406
SLP180401497523 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Zamachihue | Zamachihue, S.L.P., México | -99.6564 | 22.5111
SLP180401497664 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.098 | 21.9062
SLP190201540287 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON AL LLEGAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS SE TOMA LA CALLE DR. AM | -99.6369 | 22.0018
SLP190201545431 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE FLOR DE AZAHAR, CALLE BUGAMBILIA CALLE DR MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ ENTRE CALLE TULIPAN Y CALL | -99.0259 | 22.0041
SLP190201555184 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Pimienta | CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA EJIDO LAPIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA COMUNIDAD DE LA PIMIENTA | -99.0066 | 21.5273
SLP190201558346 | San Luis Potosí | Tamasopo | Damián Carmona | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.2718 | 22.0475
SLP190201558359 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.3893 | 21.9641
SLP190201558575 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Coyoles | Clavel, San Luis Potosí, México | -99.1207 | 22.0382
SLP190201561320 | San Luis Potosí | Cedral | Cerro De Flores | Unnamed Road, Cerro de Flores, S.L.P., México | -100.6886 | 23.8787
SLP190301567859 | San Luis Potosí | Xilitla | Temascales | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9521 | 21.3485
SLP190301567904 | San Luis Potosí | Ahualulco | Ahualulco Del Sonido 13 | Calle Leopoldo Stokowsky, 71, 0001 Ahualulco del Sonido 13, 01 Ahualulco, S.L.P. | -101.1668 | 22.4001
SLP190301567925 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Rita | Unnamed Road, S.L.P., México | -99.0432 | 21.5155
SLP190301568132 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Damián Carmona, 1255, Barrio de Santiago, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301568280 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Suchiaco | Amado Nervo, Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9039 | 21.5409
SLP190301568300 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Yohuala | Miguel Hidalgo 1, Centro, 79850 Tampamolón, S.L.P., México | -98.8154 | 21.5602
SLP190401606108 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PALOMA FRACCIONAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE COLIBRI UBICADA EN CALLE PALOMA ENTRE CALLE CARDENAL Y | -98.9893 | 21.9523
SLP190401615846 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE NARDOS COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE ARROYO, CALLE NORIA FLORIDA CALLE NARDOS BUGAMBILIA Y FLOR DE AZAHAR ENTRE AZTECA Y ARROYO, CALLE GARDENIAS ENTRE ZACAT | -99.0258 | 22.0064
SLP190401629435 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Agua Gorda De Los Patos | CALLE ALTAMIRANO RANCHERIA AGUA GORDA DE LOS PATOS, 78497 AGUA GORDA DE LOS PATOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIMEBRE CALLE EN LA CALLE ALTAMIRANO ZONA CENTRO | -101.4662 | 21.8781
SLP190401642951 | San Luis Potosí | Alaquines | Ojo De Agua | CALLE DAMIAN CARMONA EJIDO ALAQUINES, 79360 OJO DE AGUA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CLÍNICA. | -99.55 | 22.1348
SLP190401651926 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPOSANTO Y PRIVADA CANTERIAS, CALLE CAPILLA ACCESO POR CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS VUELTA EN CALLE LOS ARBOLITOS HASTA L | -100.9658 | 22.1828
SLP190401652490 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tantocoy Uno | CALLE PRINCIPAL TANTOCOY I RANCHERIA TANTOCOY I, 79880 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN Y CALLE CARRETERA A HUEHUETLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOY UNO | -98.9912 | 21.5317
SLP190401653212 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SAN SALVADOR EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PIPILA EN | -99.9776 | 21.9062
SLP190401658371 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción Milpillas | CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN DE LOS REYES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES ACCESO POR SAN LUIS POTOSI PEÑASCO VUELTA CALLE | -100.9622 | 22.235
SLP190401658504 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción Milpillas | CALLE JUÁREZ Y CAMINO A LOS RAMOS EJIDO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JAIME NUNO ACCESO POR SAN LUIS POTOSI PEÑASCO TOMAR CALLE AV | -100.9574 | 22.2227
SLP190401661441 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Mezquite | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE REFORMA UBICADO AL LADO DE LA IGLESIA | -100.9129 | 22.6719
SLP190401668264 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Ampliación De Huichihuayán | CALLE PRINCIPAL AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN AMPLIACION AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN, 79880 AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AMPLIACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCPAL DE L | -98.9548 | 21.4604
SLP200101699384 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Manuel José Othón 112, La Encantada, 79310 El Naranjo, S.L.P., México | -99.3204 | 22.5189
SLP200101699518 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Cto. San Miguel 146b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9116 | 22.1828
SLP200101699646 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP200101699650 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP200101699894 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Condado del Sauzal, 78120 San Luis, S.L.P., México | -101.015 | 22.1937
SLP200101703600 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP200101704442 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704454 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP16160100640491 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Guadalupe Victoria | - | -98.9439 | 21.6211
SLP16160300730826 | San Luis Potosí | Matehuala |  | Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México | -100.6544 | 23.6423
SLP16160300740946 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzé Pakáb Primera Sección | , ,Tze Pakab Primera Sección, Tancanhuitz, 79800 | -98.905 | 21.59
SLP16160300741295 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.977 | 22.1517
SLP16170200888275 | San Luis Potosí | Matehuala |  | CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904245 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Camarones | , , Camarones, municipio Tamazunchale | -98.8864 | 21.2689
SLP00170300940004 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Totectitla los Ciruelos | BARRIO , 79960 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7855 | 21.2795
SLP00170300940028 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Norias del Refugio | EJIDO NORIAS DEL REFUGIO, 78897 NORIAS DEL REFUGIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EL PROY | -100.4723 | 23.0191
SLP17170300954949 | San Luis Potosí | Tamasopo | Rincón Colorado (Cañón de la Virgen) | - | -99.4753 | 21.8178
SLP17170300955243 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | - | -100.8483 | 22.6447
SLP17170300955342 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | - | -102.0356 | 23.0331
SLP17170401017771 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME | -100.5468 | 23.751
SLP17170401018011 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5199 | 23.2517
SLP17170401018049 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6276
SLP00170401021584 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7857 | 21.2548
SLP00170401021631 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | BARRIO, 79960 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7679 | 21.2986
SLP00180201142056 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | PUERTO DE PROVIDENCIA,ESTANCITA,RINCÓN DEL PORVENIR,SUSPIRO PICACHO,LOS RODRIGUEZ | -101.1129 | 22.2666
SLP180401485567 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | CALLE SAN LUIS BARRIO SAN LUIS GONZAGA, 78490 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE V CARRANZA, CALLE MARIANO JIMENEZ SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE SAN LUIS POR LA CALLE JUAREZ O V CARRANZA AL | -101.2919 | 22.0699
SLP180401489857 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Paseo de la República, San Luis Potosí, México | -100.7998 | 21.9137
SLP180401494292 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Cerro de San Pedro | Calle San Nicolás, Cerro de San Pedro, S.L.P., México | -100.7992 | 22.2171
SLP180401495882 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Av. Anillo Perif. Ote. 860, El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9178 | 22.1856
SLP180401497500 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Colonia la Libertad | Nicolás Bravo 13, El Callejon, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.5996 | 22.4015
SLP180401498267 | San Luis Potosí | Salinas | Pozo Seco | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.749 | 22.5861
SLP180401502723 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | Santo Domingo Salinas, Yoliatl, S.L.P., México | -101.6845 | 22.8939
SLP180401502961 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | SLP 14, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México | -98.8549 | 21.4517
SLP180401503405 | San Luis Potosí | Aquismón | Octujub o Campeche | Oct'Ujub o Campeche, | -99.0195 | 21.6214
SLP180401503424 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuem | Tam Cuem, | -99.0195 | 21.6214
SLP180401503429 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Los Ávalos | Los Ávalos, | -99.6006 | 22.3998
SLP180401503431 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ejido San José | Ejido San José, | -99.6006 | 22.3998
SLP180401503465 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Ábrego | Ábrego, | -100.3996 | 22.6179
SLP180401503470 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Peyote | Peyote, | -100.3996 | 22.6179
SLP180401503527 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Ahuacatitla | Nuevo Ahuacatitla | -98.7752 | 22.0041
SLP190101511934 | San Luis Potosí | Xilitla | Iztacapa | 20 de Noviembre 305, Cafetales, 79900 Xilitla, S.L.P., México | -98.9923 | 21.3864
SLP190201560785 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | Ponciano Arriaga 19, Alto de las Flores, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6549 | 21.5997
SLP190301567858 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlahuilapa | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9721 | 21.4213
SLP190301567894 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia La Esperanza Dos | Porfirio Díaz 2901, San Marcos, 79625 San Marcos, S.L.P., México | -100.0003 | 21.8996
SLP190301567930 | San Luis Potosí | Aquismón | Tantzotzob | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.1325 | 21.6284
SLP190301567934 | San Luis Potosí | Rayón | La Luz | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.7097 | 21.8415
SLP190301568283 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Plutarco Elías Calles, Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9026 | 21.5397
SLP190301568323 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Zancarrón | Canas la prieta, San Luis Potosí, México | -102.2223 | 23.3738
SLP190301576040 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 78114, López Hermosa 462, El Saucito, San Luis, S.L.P., México | -100.9957 | 22.1846
SLP190401629424 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José De La Purísima | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, 78495 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE BOLIVAR CALLE EMILIANO ZAPATA | -101.2119 | 22.0954
SLP190401629475 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | CALLE PONCIANO ARRIAGA BARRIO SAN LUIS GONZAGA, 78493 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE PONCIANO ARRIAGA | -101.2929 | 22.069
SLP190401632483 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CALLE CALLE ATARJEAS COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GGUADALUPE VICTORIA Y CALLE CORONA PTE, CALLE SOTO MAYOR SUR ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CORO | -101.3836 | 21.9051
SLP190401653605 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho De Pro | CALLE LOPEZ RANCHO ALAQUINES, 79360 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA CERCA DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD | -99.578 | 22.0957
SLP190401653626 | San Luis Potosí | Alaquines | Alaquines | CALLE HIDALGO RANCHO ALAQUINES, 79360 ALAQUINES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -99.6016 | 22.1285
SLP190401653824 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Cinco | CALLE CALLE LIMON BARRIO BARRIO LIMON SECCION 5, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE LIMON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SECCION 5 DE BARRIO LIMON DE CHUNUNTZEN II | -98.9741 | 21.4988
SLP190401659322 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE HUCHIHUAYAN-EL NACIMIENTO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PANTEON EN LA SECCION 9 SOBRE LA CARRETERA HUEHUETLANHUI | -98.9724 | 21.4732
SLP190401660953 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Los Sabinos Número Dos | CALLE 15 DE MAYO EJIDO LOS SABINOS NÚMERO DOS, 79274 LOS SABINOS NÚMERO DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , COBERTURA DE VARIAS CALLES DEL EJIDO LOS SABINOS POR CARRETERA ANTIGUO CAMINO AL MANTE AN | -98.9751 | 22.1012
SLP190401664713 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | -100.9732 | 22.1885
SLP190401668181 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS RANCHERIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS TOMAR AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DAR VUELTA POR CALLE A FRANCISCO I. MADERO HASTA LLEGAR A | -100.9954 | 22.1988
SLP190401668276 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tanleab Dos | CALLE PRINCIPAL TANLEAB II RANCHERIA TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A TZINEJA 2 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB II | -98.9525 | 21.5482
SLP190401668286 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Barrio Francisco Villa | CALLE BARRIO FRANCISCO VILLA BARRIO BARRIO FRANCISCO VILLA, 79880 BARRIO FRANCISCO VILLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL FCO VILLA Y CALLE A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL BARRIO FRAN | -98.9646 | 21.4686
SLP190401680997 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO J | -99.9837 | 21.9124
SLP190401695704 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | México 57, 78812 Matehuala, S.L.P., México | -100.6334 | 23.6068
SLP200101699404 | San Luis Potosí | El Naranjo | Kilómetro Cuarenta Y Dos | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.3147 | 22.4789
SLP200101699421 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Sabinito Plan Del Naranjo | Canales, El Sabinito Plan del Naranjo, El Naranjo, S.L.P., México | -99.3326 | 22.5165
SLP200101699537 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP200101699544 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP200101704269 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704320 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704390 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704398 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP16160300740925 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | El Juk | , , El Juk, Tancanhuitz | -98.9139 | 21.6017
SLP16160300745470 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Manuel Gómez Morín s.n. Ébano, Ébano, S.L.P. | -98.3781 | 22.2119
SLP16160300794256 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO | -100.5739 | 21.6675
SLP16160300794344 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Providencia | PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CORONA COM. LA PROVIDENCIA | -101.4425 | 21.8909
SLP00170200869376 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | BARRIO , 79960 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8541 | 21.2024
SLP16170200904331 | San Luis Potosí | Xilitla | Agua Fierro | , , Agua Fierro, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0144 | 21.4667
SLP16170200904756 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | Calle Allende, s.n. Villa de Ramos, C.P. 78690 | -101.9094 | 22.8311
SLP00170300940035 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Los Cerritos | BARRIO , 79960 LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.6888 | 21.3014
SLP17170401017997 | San Luis Potosí | Matehuala | Palmas | EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 | -100.657 | 23.596
SLP17170401018007 | San Luis Potosí | Matehuala | San José del Plan | CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA | -100.5762 | 23.4208
SLP17170401018012 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5197 | 23.2517
SLP17170401018039 | San Luis Potosí | Matehuala | Troje de los Moreno | TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET | -100.5238 | 23.7001
SLP17170401020662 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR | -100.6562 | 23.6624
SLP00170401021605 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Banco (San Francisco) | BARRIO, 79960 EL BANCO (SAN FRANCISCO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8687 | 21.2598
SLP17170401044523 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Cerrito de Maravillas | - | -101.0228 | 22.2533
SLP17170401044598 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Ahogado | - | -99.5197 | 21.5897
SLP17180101055721 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Pozo del Carmen | , , Pozo del Carmen, Armadillo de los Infante, S.L.P. | -100.6083 | 22.3075
SLP17180101074948 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Carranco | , , Carranco, Villa de Reyes, S.L.P. | -101.0978 | 21.82
SLP18180201114523 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | CAMINO TRAMO AQUISMON - TAMAPATZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 0 BARRIO EL ZOPOPE, 79760 EL ZOPOPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ, SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR LA CALLE MENCIONADA LA OBRA ESTA A UN LADO DE LA IGLESIA | -99.0811 | 21.5783
SLP00180201142059 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Fracción Ojo de Pinto | FRACCIÓN OJO DE PINTO | -101.0494 | 22.3033
SLP00180201142075 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | LOMAS DE SAN FRANCISCO, EJIDO DE MORAS Y COLONIA SAN FRANCISCO | -101.1129 | 22.2666
SLP180301309001 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,ESCUELA TELESECUBDARIA EMILIANO ZAPATA | -100.2225 | 22.5634
SLP180301325771 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Palos Altos | RANCHERIA PALOS ALTOS, 78886PALOS ALTOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,RABCHO PALOS ALTOS | -100.5257 | 22.5771
SLP180401444808 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE JAVIER MINA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LOS BRAVO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS | -100.3984 | 22.6217
SLP180401482538 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE SEGUNDA PRIV DE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y PO | -99.981 | 21.9062
SLP180401494093 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP180401496359 | San Luis Potosí | Aquismón | Yerbabuena | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0769 | 21.6481
SLP180401498283 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | Martínez de La Vega 8, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8248 | 21.6556
SLP180401500999 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | El Carpintero, S.L.P., México | -99.2483 | 21.8944
SLP180401501168 | San Luis Potosí | Tamuín | Villa Guerrero | Matamoros, Antiguo Tamuín, S.L.P., México | -98.7657 | 21.9914
SLP190101515900 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Puerto De Providencia | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP190101516026 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190101516056 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190201540368 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL BARRIO CALICHALITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C. COLON SE LLEGA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE TOMA LA CALLE DR AMONARIO DÍAS D | -99.6369 | 22.0018
SLP190201558299 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María Del Rosario (Puente Del Carmen) | Número 7, Ma del Rosario, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -99.976 | 21.8874
SLP190201558338 | San Luis Potosí | Huehuetlán | San José | Independencia, Huehuetlán, S.L.P., México | -98.9663 | 21.5468
SLP190201567084 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Parque Chapultepec 1570, San Luis, S.L.P., México | -101.0181 | 22.1194
SLP190301567908 | San Luis Potosí | Salinas | La Reforma | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.648 | 22.7575
SLP190301567918 | San Luis Potosí | Rayón | Obregón (Estancitas) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.5989 | 21.9151
SLP190301567990 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tomasa Estévez 727, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México | -100.9852 | 22.1497
SLP190301568287 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | Carlos Jongitud Barrios, Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9084 | 21.5392
SLP190301575992 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fray J. de Xuares 224, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México | -101.0023 | 22.1722
SLP190401577220 | San Luis Potosí | San Antonio | San Antonio | Calle principal, s.n. 0001 San Antonio, 26 San Antonio, San Luis Potosí | -98.9028 | 21.6202
SLP190401629011 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE, CALLE CORONO ORIENTE SOBRE LA CALLE VALENTI | -101.3754 | 21.9057
SLP190401629100 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN ANTONIO, 78495 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO VALLEJO, CALLE AURELIO MANRIQUE SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA ESCUELA TELEESUNDARIA AL | -101.1798 | 22.055
SLP190401632495 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CALLEJON CALLEJON COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE CORONA Y CALLE CALLE PRIMERA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRIMERA | -101.3887 | 21.9068
SLP190401632499 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CALLE CALLE PRIMERA COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA SAN LUIS GUADALAJARA, CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA SAN LUIS G | -101.3891 | 21.9065
SLP190401632508 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CALLE CALLE SEGUNDA COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DAMIAN CARMONA | -101.3892 | 21.9062
SLP190401642866 | San Luis Potosí | Alaquines | Nueva Reforma | CALLE NUEVA REFORMA EJIDO ALAQUINES, 79360 NUEVA REFORMA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE PRINCIPAL, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO LA COMUNIDAD. | -99.5217 | 22.1133
SLP190401650070 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 060A 0597 Y 0633 UBICADAS EN PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE SLP | -99.976 | 21.9019
SLP190401652531 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Escalera | CALLE PRINCIPAL LA ESCALERA RANCHERIA LA ESCALERA, 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETREA A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA EN EL ACCESO X | -99.0048 | 21.5131
SLP190401652577 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Uno | CALLE PRIINCIPAL CHUNUNTZEN UNO RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN CHUNUNTZEN I EN EL TRAMO XOLOL HU | -98.9746 | 21.4863
SLP190401653585 | San Luis Potosí | Alaquines | Las Huertas | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CERCA DE LA CARRETERA | -99.5333 | 22.0478
SLP190401654031 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Doce | CALLE CAMINO SECCION 12 A SECCION 1 SECCION SECCION 12 A SECCION1, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A SECCION 1 Y , LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CAMINO DE SECCION 12 A SECCION 1 DE LA LOC | -98.9765 | 21.5243
SLP190401661384 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Chantol | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CHANTOL KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO CHANTOL, 79245 CHANTOL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COBERTURA DE LA LOCALIDAD TRES HERMNANOS LA COLMENA ANEXO A CHANTOL. ENTRAN | -99.0921 | 22.1011
SLP190401691430 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lomas los Filtros, San Luis, S.L.P., México | -101.0171 | 22.1473
SLP190401691441 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P., México | -101.0005 | 22.1245
SLP200101699394 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Cuatlamayán | Cuatlamayán, S.L.P., México | -98.9369 | 21.5892
SLP200101699415 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Jacarandas, San Luis Potosí, México | -99.3104 | 22.5267
SLP200101699533 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México | -100.9521 | 22.1015
SLP200101699652 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México | -100.9526 | 22.1015
SLP200101699891 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle 2 1207, Industrial Aviacion 1ra Secc, 78140 San Luis, S.L.P., México | -100.9901 | 22.1739
SLP200101699893 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mariano Ávila 178, Tequisquiapan, 78250 San Luis, S.L.P., México | -100.9921 | 22.1565
SLP200101699999 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Santos Degollado 753A, Alamitos, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.9896 | 22.1452
SLP200101700003 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | De Madrigal 527A, Los Reyes, 78170 San Luis, S.L.P., México | -100.9944 | 22.1659
SLP200101700208 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Universidad 910, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México | -100.9703 | 22.151
SLP200101703416 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla De Terrazas | Axtla de Terrazas, S.L.P., México | -98.8721 | 21.4393
SLP200101704387 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704495 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP16160200641353 | San Luis Potosí | Xilitla | Agua Puerca | CONOCIDO , AGUA PUERCA, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902 | -98.935 | 21.4053
SLP16160200641364 | San Luis Potosí | Xilitla | San Pedro Huitzquilico | CONOCIDO , SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902 | -99.0108 | 21.4561
SLP00160200705198 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA REALIZADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -98.7281 | 21.2459
SLP16160300794349 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO | -101.18 | 22.0578
SLP16170200888439 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP17170200899710 | San Luis Potosí | Matehuala |  | INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665 | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904223 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | , , Aguazarca | -98.9239 | 21.2869
SLP16170200904258 | San Luis Potosí | Xilitla | Cuáhuatl | , , Cuahuatl, municipio Xilitla, S.L.P. | -98.9578 | 21.3867
SLP17170401017772 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA | -100.5476 | 23.7513
SLP00170401021620 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuatzontitla | BARRIO, 79960 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7844 | 21.2221
SLP17170401045042 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP17170401055466 | San Luis Potosí | Rioverde | Fraccionamiento Ejido San Marcos | Calle Principal, s.n. Fraccionamiento San Marcos, Rioverde | -99.9769 | 21.8836
SLP17170401055468 | San Luis Potosí | Ahualulco | Rincón de Yerbabuena | , , Rincón de Yerbabuena, Ahualulco | -101.1828 | 22.5019
SLP17170401055559 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Niño Artillero, 130, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP17180101077031 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | - | -101.2417 | 22.0136
SLP17180101078860 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Dr. Manuel Nava, 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP00180201142032 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | VARIAS LOCALIDADES (LOS MORENO, EJIDO DE MORAS,MARAVILLAS,COL. SAN FRANCISCO, ALVARO OBREGON Y LOMAS DE SAN FRANCISCO) | -101.1129 | 22.2666
SLP00180201142063 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | FRACCIÓN OJO DE PINTO,IGNACIO ALLENDE,LOS VAZQUEZ,ESTANZUELA,EJIDO MIGUEL HIDALFO | -101.1129 | 22.2666
SLP18180201142940 | San Luis Potosí | Catorce | Las Adjuntas | - | -100.9894 | 23.4664
SLP180401484839 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | CALLE SECUNDINO AGUNDIZ COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE ARROYO EL ARENAL LADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7328 | 22.0398
SLP180401497801 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Consuelo | Consuelo 416, El Consuelo, 79010 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0249 | 22.0287
SLP180401502121 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Calle Iturbide 4, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México | -100.5738 | 21.6678
SLP180401503383 | San Luis Potosí | El Naranjo | Colonia Salto del Agua | Colonia Salto del Agua, | -99.3225 | 22.522
SLP190201543507 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LA PAZ PASCUALES FRACCIONAMIENTO EL PACIFICO, 79027 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASCUALES Y CALLE MALAQUEZ, CALLE VICENTE FOX CALLE LA PAZ PASCUALES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA FRACC. PACIFICO | -99.0017 | 22.0149
SLP190201543523 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Mano Amiga | AVENIDA CANAAN FRACCIONAMIENTO COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CANAAN CALLE SINAI AVENIDA BERACA CALLE LIBANO Y AVENIDA ZIN , FRACC. MANO AMIGA | -99.0009 | 22.0356
SLP190201558309 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Prolongacion Zaragoza 2009, Villa Real de Santiago, 79050 Cd Valles, S.L.P., México | -98.998 | 21.9894
SLP190201565830 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Romualdo del Campo 550, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9781 | 21.9822
SLP190301567912 | San Luis Potosí | Matlapa | Tancuilín | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8638 | 21.3587
SLP190301567936 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México | -98.8716 | 21.3947
SLP190301567940 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Prol. Juárez 400, Xew, 79960 Tamazunchale, S.L.P., México | -98.7792 | 21.2469
SLP190301568315 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Illescas | carretera estatal (15), Illescas, S.L.P., México | -102.1481 | 23.2338
SLP190301574576 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | Ignacio Zaragoza, El Barril, S.L.P., México | -102.155 | 23.0755
SLP190301574576 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | Vicente Guerrero, El Barril, S.L.P., México | -102.152 | 23.0794
SLP190301575870 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Azteca Sur, Francisco I. Madero, San Luis, S.L.P., México | -100.9665 | 22.1484
SLP190401604377 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanute | EJIDO TANUTE, 79773 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL TRATARSE DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TANUTE MUNICIPIO DE AQUISMÓN. | -99.0401 | 21.6525
SLP190401629134 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Santa Rosa De Gallinas | CALLE JALISCO COLONIA SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE TABASCO, CALLE TAMAULIPAS SOBRE LA CALLE JALISCO | -101.3931 | 21.9406
SLP190401629448 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia Palomas | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COLONIA PALOMAS, 78494 COLONIA PALOMAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE CALLE BENITO JUAREZ | -101.3436 | 21.9055
SLP190401640358 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE SEBASTIAN BRAVO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CIRCULAR POR CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI ACCESO POR CALL | -101.0731 | 22.112
SLP190401643757 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | CALLE JUAREZ EJIDO EL TEPETATE, 78495 EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE INDEPENDENCIA EL TERRENO SE UBICA SOBRE LA CALLE JAUREZ | -101.2412 | 22.0164
SLP190401660124 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción Milpillas | CALLE COLONIA FRACCIÓN MILPILLAS Y RINCONADA PUEBLO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , POBLADO DE FRACCIÓN MILPILLAS Y RINCONADA | -100.9646 | 22.2274
SLP190401669047 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Alaquich | CALLE CAMINO AL PANTEON RANCHERIA ALAQUICH, 79880 ALAQUICH, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE ALAQUICH | -99.0224 | 21.5444
SLP190401681825 | San Luis Potosí | Alaquines | San José De Palmas | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ALAQUINES, 79360 SAN JOSÉ DE PALMAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE MANUEL JOSE OTHON SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD CERCA DE | -99.6511 | 22.1763
SLP190401693660 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Popocatépetl 725B, San Angelin III, 78116 San Luis, S.L.P., México | -100.9988 | 22.2031
SLP200101699392 | San Luis Potosí | Charcas | Francisco I. Madero | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1154 | 23.1524
SLP200101699549 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9741 | 22.1538
SLP200101699713 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | Colón 1, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8205 | 21.65
SLP200101699830 | San Luis Potosí | Santo Domingo | San Juan Del Salado | 100, San Luis Potosí, México | -101.9581 | 23.3139
SLP200101699884 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Porfirio Díaz 893, Aguilares, 78421 San Luis, S.L.P., México | -100.8721 | 22.0778
SLP200101699896 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Damián Carmona 1545, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9806 | 22.1667
SLP200101700211 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Reforma, Centro Historico, San Luis, S.L.P., México | -100.9819 | 22.1522
SLP200101700211 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Segunda Privada de Gavira 112, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9813 | 22.165
SLP200101700227 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Valle Dorado, 78399 San Luis, S.L.P., México | -100.9419 | 22.1395
SLP200101700227 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Esmeralda, San Luis, S.L.P., México | -100.9482 | 22.1383
SLP200101704383 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704458 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704468 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP16160200641354 | San Luis Potosí | Xilitla | Arroyo Seco | CONOCIDO , ARROYO SECO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902 | -98.9553 | 21.3975
SLP16160200676839 | San Luis Potosí | Matehuala |  | MATEHUALA | -100.6442 | 23.6464
SLP16160300740916 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio la Cruz | , ,Barrio la Cruz, Aquismón | -99.0556 | 21.5203
SLP16160300741144 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Libertad No. 112, Tamazunchale | -98.7706 | 21.2461
SLP16170200904299 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Periódico Oficial, , Fracc. de Morales, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP17170200904314 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Concepción | , , La Concepción, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.8008 | 21.69
SLP16170200904323 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido la Cebadilla | , , Ejido La Cebadilla, municipio Tanlajás, S.L.P. | -98.7175 | 21.6694
SLP16170200904328 | San Luis Potosí | Xilitla | La Tinaja | , , La Tinaja, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0464 | 21.4578
SLP17170300954894 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | - | -100.6636 | 21.7125
SLP17170300954965 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Alberto Carrera Torres | - | -101.0117 | 21.7719
SLP17170401018000 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A | -100.6248 | 23.4445
SLP17170401018019 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de los Castillo | SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A | -100.4744 | 23.688
SLP17170401018036 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Lucía | CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE | -100.5951 | 23.5457
SLP17170401020660 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA | -100.6188 | 23.6478
SLP17170401020663 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA | -100.6167 | 23.6444
SLP00170401021154 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Acalamayo | BARRIO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.8561 | 21.1965
SLP00170401046366 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Mexquitic de Carmona | CABECERA MUNICIPAL,MEXQUITIC DE CARMONA | -101.1133 | 22.2667
SLP17170401055451 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | , , Ciudad del Maíz, Ciudad del Maíz | -99.6083 | 22.3989
SLP17180101074614 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José del Arbolito | , , San José del Arbolito, Villa de Arista, S.L.P. | -100.8444 | 22.6792
SLP00180201142021 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona |  | VARIAS LOCALIDADES (POLLITOS,RIVERA Y CABECERA MUNICIPAL) | -101.1129 | 22.2666
SLP18180201142930 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP18180201142962 | San Luis Potosí | Catorce | Las Adjuntas | - | -100.9894 | 23.4664
SLP180301325785 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Núñez | EJIDO NÚÑEZ, 78887NÚÑEZ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE Y,EJIDO DE NUÑEZ | -100.5059 | 22.6877
SLP180401484928 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia Palomas | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO COLONIA PALOMAS, 78490 COLONIA PALOMAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE BENITO JUAREZ POR LA CALLE MADERO Y 5 DE MA | -101.3435 | 21.9059
SLP180401493983 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México | -101.0012 | 22.1495
SLP180401495594 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | La Cruz Verde | Gabriel Juárez, Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.5629 | 22.3423
SLP180401495912 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Fracción de Hacienda Vieja | SLP 68, San Luis Potosí, México | -100.6259 | 21.6929
SLP180401497537 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Colonia Agrícola Magdaleno Cedillo | Venustiano Carranza, Col Agrícola Magdaleno Cedillo, S.L.P., México | -99.593 | 22.472
SLP180401497832 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Poniente 9, La Alhajita, 79060 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9838 | 21.9815
SLP180401497983 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Blanco | Charco Blanco, S.L.P., México | -100.5178 | 22.6294
SLP180401498242 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Calle M. Hidalgo 10, Centro, 78620 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México | -101.7161 | 22.6275
SLP180401500962 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | El Carpintero, S.L.P., México | -99.2483 | 21.8944
SLP180401501888 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | Aldama, Rayón, S.L.P., México | -99.6433 | 21.8411
SLP180401502660 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | José María Morelos, Vanegas, S.L.P., México | -100.9513 | 23.8816
SLP180401502707 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | Alvaro Obregon 29, Centro, 78830 Villa de la Paz, S.L.P., México | -100.713 | 23.6753
SLP180401503375 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Prolongación Fidel Velázquez, 327, Fraccionamiento El Pedregal, El Naranjo | -99.3225 | 22.522
SLP180401503475 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Epazote | El Epazote, | -99.567 | 21.586
SLP180401503578 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Las Cuevas | Las Cuevas, | -98.875 | 21.4364
SLP190101512392 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Comisión Federal de Electricidad 425, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México | -100.8881 | 22.0761
SLP190201539871 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | CALLE CALLE REFORMA PUEBLO POZO BLANCO, 78690 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE REFORMALOCALIDAD DE POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS S.L.P. | -101.8202 | 22.7864
SLP190201558351 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Santa Isabel (El Pozo) | Villa de Guadalupe, S.L.P., México | -100.7415 | 23.3627
SLP190201565809 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Arroyo 624, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9825 | 21.9835
SLP190301568124 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Aquiles Serdán, 907, Barrio de Santiago, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301568277 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Pablo Primero | Carlos Jongitud Barrios 200, 79860 Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9039 | 21.5411
SLP190301568290 | San Luis Potosí | San Antonio | El Crucero De Lejem | Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México | -98.9021 | 21.6202
SLP190301568329 | San Luis Potosí | Santo Domingo | San Juan Del Salado | 100, San Luis Potosí, México | -101.9572 | 23.3145
SLP190301575916 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | De Kiwi, Las Julias 1ra Secc, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0218 | 22.1751
SLP190301576027 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Bocas, S.L.P., México | -101.0222 | 22.5197
SLP190401613299 | San Luis Potosí | Catorce | El Mastranto | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MASTRANTO, 78564 EL MASTRANTO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO GARABATO, CAMINO BARRANCO SE LLEVARA ACABO EN TODAS LAS POBLACIONES. | -100.9514 | 23.647
SLP190401617782 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Los Amoles | EJIDO LOS AMOLES, 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS AMOLES | -100.3253 | 22.8244
SLP190401629461 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN ANTONIO, 78495 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AURELIO MARIQUE, CALLE DAMIAN CARMONA SOBRE CALLE EMILIANO ZAPATA | -101.1797 | 22.0544
SLP190401632491 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CALLE CALLE QUIINTA COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE CUARTA Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE CALLE TERCERA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CUARTA | -101.3886 | 21.9059
SLP190401648029 | San Luis Potosí | Aquismón | El Jabalí | CALLE PRINCIPAL EL JABALI EJIDO , 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CARRETERA LIBRE VALLES RIOBERDE DESVIACION ENTRONQUE HACIA EL JABALI | -99.2422 | 21.8841
SLP190401653657 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JULIO ZARAZUA EJIDO LA ESPERANZA II, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS Y CALLE SALVADOR IZAR NOEMI, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JULIO ZARAZUA DE LA CALLE JO | -99.9988 | 21.8952
SLP190401654610 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIERRO Y CALLE MERCURIO, CALLE ARTICULO 27 COBERTURA DE COLONIA BUENOS AIRES COLONIA TRONCONES Y COLON | -98.9922 | 21.9864
SLP190401657928 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE NUEVO LEÓN COLONIA LA PILA, 78425 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORENCIO SALAZAR, CALLE AZTECA ACCESO A DELEGACIÓN LA PILA POR CALLE CAMINO A LA PILA HASTA LLEGAR A CALLE NUEVO LEÓN | -100.8705 | 22.0386
SLP190401660141 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Fincas | CALLE NAVARRA FRACCIONAMIENTO LAS FINCAS, 79028 LAS FINCAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADAQUILVIR Y AVENIDA ATAJO, CALLE GUADIANA CALLE NAVARRA ENTRE CALLE AV. RIO GUADALQUIVIR Y AV. RIO TAJO, COLONIA LAS FINCAS | -98.9905 | 22.0266
SLP190401668045 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Palmar De Las Flores (El Pozo Seis) | CALLE VARIAS PUEBLO PALMAR DE LAS FLORES (EL POZO SEIS), 78407 PALMAR DE LAS FLORES (EL POZO SEIS), SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA ALAMEDA CERRO DE LA VIRGEN RANCHO ARRIBA R | -100.9143 | 22.6127
SLP190401668292 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Complemento Chununtzén | CALLE PRINCIPAL COMPLEMENTO CHUNUNTZEN RANCHERIA COMPLEMENTO CHUNUNTZEN, 79880 COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A BARRIO FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.961 | 21.4653
SLP190401669791 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Tres | CALLE PRINCIPAL TRES CRUCES BARRIO BARRIO TRES CRUCES, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUEHUETLAN-HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA CARRETERA HUICHIHUAYANHUEHEUTL | -98.9858 | 21.5089
SLP190401680098 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tandzumadz | CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ TERCERA SECCION RANCHERIA TANDZUMADZ TERCERA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A MEXCALA Y CALLE A TANDZUMADZ PRIMERA SECCION, LA OBRA SE UBICA EN LA TERCERA SECCION D | -98.9877 | 21.5743
SLP190401682018 | San Luis Potosí | Alaquines | Olla Del Durazno (Joya Del Durazno) | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ALAQUINES, 79360 OLLA DEL DURAZNO (JOYA DEL DURAZNO), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL ENTRAR LA COMUNIDAD | -99.4664 | 21.9852
SLP190401693851 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla, S.L.P., México | -98.6613 | 21.3695
SLP200101699108 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Andrés Quintana Roo 203, La Esperanza Nte., 79310 El Naranjo, S.L.P., México | -99.3354 | 22.5376
SLP200101699395 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Coyol Já (Tzác Anam) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9629 | 21.5996
SLP200101699418 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Blas Escontria 122, Arboleda, 79310 El Naranjo, S.L.P., México | -99.319 | 22.5191
SLP200101699695 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México | -101.0203 | 22.1356
SLP200101699871 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP200101700205 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prol. el Aguaje, El Aguaje, San Luis, S.L.P., México | -100.9369 | 22.1128
SLP200101700205 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Salk 2100, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México | -100.9472 | 22.123
SLP200101700230 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0224 | 22.1458
SLP200101700240 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Xochimilcas 145-101, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México | -100.9236 | 22.1097
SLP16160200683936 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlaxco | , , Tlaxco, Matlapa, 79977 | -98.8642 | 21.3183
SLP16160300792534 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE | -100.6192 | 23.648
SLP00160300795391 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD | -100.5071 | 22.8651
SLP00170200869972 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO , 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO LA COMUNIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7845 | 21.2568
SLP17170200879235 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Av. Muñoz No. 650 primer piso, Colonia Condesa, San Luis Potosí. | -100.977 | 22.1517
SLP16170200895044 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904242 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atlajque | Francisco I. Madero, , Atlajque, | -98.8042 | 21.2139
SLP16170200904257 | San Luis Potosí | Xilitla | Apetzco | , , Apetzco, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0108 | 21.3936
SLP16170200904284 | San Luis Potosí | Rioverde | Puerto de Martínez | , , Puerto de Martínez, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.8828 | 21.7108
SLP16170200904305 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Dolomita, , fraccionamiento San Alberto, San Luis Potosí, municipio San Luis Potosí, S.L.P. | -100.975 | 22.1497
SLP00170300940967 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Los Amoles | EJIDO LOS AMOLES, 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LOS PROYECTOS SE UBICAN | -100.3274 | 22.8268
SLP17170300955246 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | La Esperanza | - | -98.4733 | 21.7717
SLP00170300958428 | San Luis Potosí | Guadalcázar |  | (km 7+000; 22.797261; -100.158254) (km 3+400; 22.813441; -100.126599) (km 0+000; 22.827505; -100.102742) (km 3+400; 22.813204; -100.127634) | -100.3996 | 22.6179
SLP17170401017987 | San Luis Potosí | Matehuala | La Gavia | PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH | -100.5173 | 23.6559
SLP17170401017989 | San Luis Potosí | Matehuala | El Herrero | CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P | -100.6738 | 23.5765
SLP17170401017990 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL | -100.5613 | 23.5704
SLP17170401018002 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K | -100.5164 | 23.6631
SLP17170401018004 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D | -100.5162 | 23.6631
SLP17170401018018 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de las Barrancas | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE | -100.6575 | 23.3195
SLP17170401018050 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6275
SLP00170401021600 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP17170401044508 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | La Campana | - | -101.0908 | 22.2392
SLP17170401044976 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Emiliano Zapata | - | -101.9292 | 22.6997
SLP17180101055658 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Calle 5 de Mayo, s.n. San Nicolás Tolentino, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.5564 | 22.2456
SLP17180101055684 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | Calle Miguel Hidalgo, s.n. Santa Catarina, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.4569 | 22.0478
SLP17180101055703 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Villela | , , Villela, Santa María del Río, S.L.P. | -100.7264 | 21.6767
SLP17180101069728 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | San José del Barro | - | -100.9533 | 22.2106
SLP17180101075238 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Peotillos | Avenida San Luis s.n. Peotillos, Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6106 | 22.4956
SLP00180201142067 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Ejido de Moras | EJIDO D EMORAS | -100.9969 | 22.2997
SLP180301308082 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍENTRE , LA ESCUELA PREPARATORIA DE UBICA ENFRENTE LA SECUNDARIA TÉCNICA A LA SALIDA A LA LOCALIDAD LA HINCADA. | -100.1339 | 22.6047
SLP180301318713 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | San Agustín | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN AGUSTIN, 78474SAN AGUSTÍN, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y,LA CASA SE ENCUENTRA EN LINEA RECTA A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO | -101.2837 | 22.3193
SLP180401445774 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Guadalcázar | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NARVAEZ, CALLE AVILA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES VIVIENDAS | -100.4021 | 22.6174
SLP180401484509 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Agua Gorda de los Patos | CALLE HIDALGO BARRIO AGUA GORDA, 78490 AGUA GORDA DE LOS PATOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR A LA CALLE HIDALGO SE PUEDE LLEGAR POR 16 D | -101.4697 | 21.8792
SLP180401485205 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia Emiliano Zapata | CALLE 5 DE MAYO BARRIO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78490 COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE 5 DE MAYO POR LA CALLE MORELOS Y ZARAGOZA AL CENTRO D | -101.264 | 21.9416
SLP180401494655 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Independencia 140, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6466 | 23.6518
SLP180401497693 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Villa de Arista - Ahualulco 70a, Cerritos de Zavala, S.L.P., México | -101.019 | 22.5186
SLP180401501126 | San Luis Potosí | Tamuín | Nueva Primavera | Nueva Primavera, S.L.P., México | -98.8569 | 21.9139
SLP180401503590 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | El Zopope, | -99.0195 | 21.6214
SLP180401503623 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Puerta del Río | Calle López Mateos, S.L.P., México | -100.2666 | 22.3232
SLP190101512395 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Libramiento Sur Anillo Periférico 555, Zona Sin Asignación de Nombre de Col (1), San Luis, S.L.P., México | -101.026 | 22.1504
SLP190201558348 | San Luis Potosí | Matlapa | Tepetzintla | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8234 | 21.3047
SLP190201566877 | San Luis Potosí | Matehuala | San José De Las Trojes | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.651 | 23.7167
SLP190301567928 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Quelital | , , 0046 El Quelital, 17 Guadalcázar, S.L.P. | -100.3996 | 22.6179
SLP190301567931 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | Unnamed Road, S.L.P., Tezapotla, S.L.P., México | -98.8135 | 21.175
SLP190301567935 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | José María Morelos, San Luis Potosí, México | -99.0535 | 21.5204
SLP190301568118 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Calle Independencia s.n. Colonia Hidalgo, 0001 Tamuín, 40 Tamuín, S.L.P. | -98.7752 | 22.0041
SLP190301568126 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Julián Carrillo esq. Agustín Vera, Fracc. Capitán Caldera, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.977 | 22.1517
SLP190301568293 | San Luis Potosí | San Antonio | Tocoy | Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México | -98.9023 | 21.62
SLP190301568302 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | El Naranjo Tayabtzén (Tres Palmas) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8251 | 21.5567
SLP190301573182 | San Luis Potosí | Charcas | San Francisco | Galeana 15, Centro, 78595 Charcas, S.L.P., México | -101.114 | 23.1315
SLP190301574927 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Dr José López Hermosa 260, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México | -101.0036 | 22.1839
SLP190301575343 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190401629173 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CALLE REPUBLICA DE ORIENTE CIUDAD VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REPUBLICA DE ORIENTE Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE ANDADOR NORTE SOBRE LA CALLE REPUBLICA DE | -101.378 | 21.911
SLP190401629404 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia Emiliano Zapata | CALLE MORELOS COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78496 COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA | -101.2643 | 21.9406
SLP190401629844 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | CALLE PRINCIPAL TAMCUIME EJIDO TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUISMON SANTA BARBARA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A SANTA BARBARA A 3 KILOMENTROS ESTA TAMCUIME | -99.0115 | 21.6007
SLP190401641118 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Santa Rosa De Gallinas | CALLE VERACRUZ COLONIA SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SINALOA, CALLE JALISCO EN CALLE VERACRUZ | -101.3951 | 21.9436
SLP190401643743 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Martín (San Martín Del Tanquito) | RANCHERIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN DEL TANQUITO), 78890 SAN MARTÍN (SAN MARTÍN DEL TANQUITO), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RANCHERIA SAN MARTIN DEL TANQUITO | -100.2495 | 23.2286
SLP190401648092 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Otates | CALLE PRINCIPAL LOS OTATES EJIDO , 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA LIBRE VALLES RIOVERDE DESVIACION HACIA ENTRONCO ANTES DE SANTA ANITA DOS HASTA LLEGAR A LOS OTATES | -99.084 | 21.6621
SLP190401650008 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 060A 0597 Y 0633 UBICADAS EN PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE SLP | -99.9733 | 21.904
SLP190401650724 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PIEDRA AZUL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON FOSFORITA Y CALLE PEDREGAL, CALLE ORO UBICADA EN CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLE FOSFORITA Y PEDREGAL DE LA COLONIA LAZAR | -99.0127 | 22.0101
SLP190401652244 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE CABECERA MUNICIPAL PUEBLO , 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON EN CABECERA MPAL | -99.0184 | 21.6235
SLP190401653541 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CAMINO REAL A SALTILLO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LOS TOLTECAS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE JOSE MARIA BOCANEGRA ACCESO POR ANILLO PERIFÉRICO NO | -100.9883 | 22.2003
SLP190401657226 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ACCESAR A LA PILA POR CALLE VENUSTIANO CARRANZA DAR VUELTA EN CAL | -100.8674 | 22.0251
SLP190401658434 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción Milpillas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO FRACCIÓN MILPILLAS, 78414 FRACCIÓN MILPILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES ACCESO POR SAN LUIS POTOSI PEÑASCO TOMAR CALLE AVENID | -100.9651 | 22.2205
SLP190401661483 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE VARIAS EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , ARROYOS BARRIO DE SAN SEBASTIAN, EL TERRENO, EMILIANO ZAPATA, LA CANTERA, LA PILACOL. BARRÓN, LA PILACOL. EMILIANO ZAPATA, LA N | -100.8657 | 22.025
SLP190401668233 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Cruz Blanca | CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA | -99.0021 | 21.5409
SLP190401668251 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Pimienta | CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA RANCHERIA LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETERA HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAOMUNIDAD DE LA PIMIENTA | -99.0062 | 21.5271
SLP190401668673 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI SLP TIERRA BLANCA, LAS TERCERAS | -100.9901 | 22.119
SLP190401693982 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP200101699094 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | 20 de Noviembre, Las Brisas, 79310 El Naranjo, S.L.P., México | -99.3267 | 22.5198
SLP200101699382 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | Manuel José Othón 112, La Encantada, 79310 El Naranjo, S.L.P., México | -99.3206 | 22.519
SLP200101699390 | San Luis Potosí | Salinas | El Potro | El Potro, San Luis Potosí, México | -101.8303 | 22.6888
SLP200101699393 | San Luis Potosí | Charcas | Álvaro Obregón (Estación Los Charcos) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.033 | 23.0908
SLP200101699400 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad Del Maíz | Juan Álvarez 8, San Jose, 79303 Cd del Maíz, S.L.P., México | -99.6163 | 22.4058
SLP200101699401 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Unnamed Road, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México | -100.5748 | 21.6651
SLP200101699651 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México | -100.9526 | 22.1015
SLP200101699697 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México | -100.9478 | 22.1047
SLP200101699883 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Antiguo Camino a Santa María del Río 1105, Aguilares, 78421 San Luis, S.L.P., México | -100.8742 | 22.079
SLP200101699900 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Nereo Rodríguez Barragán, Col del Valle, San Luis, S.L.P., México | -101.006 | 22.1538
SLP200101700225 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Providencia, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9362 | 22.1414
SLP200101700225 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Jardines de Oriente, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9419 | 22.1454
SLP200101704271 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.927 | 22.1765
SLP200101704410 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9341 | 22.154
SLP200101704464 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704475 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Hogares Populares Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9482 | 22.1736
SLP200101704482 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Hogares Populares Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9482 | 22.1736
SLP17170200893012 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Estación de transferencia, cabecera municipal de san luis potosi, calle 20 de noviembre entre alonso #395 y otahegui, inmueble cerrado (no es vía pública) a cargo del gobierno del estado. | -100.977 | 22.1517
SLP17170300938432 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Rafael de los Nietos | RANCHERIA SAN RAFAEL DE LOS NIETOS, 78884 SAN RAFAEL DE LOS NIETOS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ORILLA | -100.1798 | 22.6563
SLP18180201114411 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Puerto de Providencia | AVENIDA SAN LUIS RANCHERIA PUERTO DE PROVIDENCIA, 78463 PUERTO DE PROVIDENCIA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESC. TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PROVIDEN | -101.0647 | 22.367
SLP180301310883 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS COLONIA SAN JUAN, 79442CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS,PAVIMENTACION EN LAS CALLES PASO DEL NORTE LINDAVISTA Y JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLES AQ | -100.2841 | 22.4396
SLP180301311509 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE LOMA ALTA BARRIO NUEVO MEXICO, 79960TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍENTREY,OBRA UBICADA DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7788 | 21.2446
SLP180301318484 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Ignacio Allende | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 78476IGNACIO ALLENDE, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y,LA CASA SE ENCUENTRA POR LAS MILPAS | -101.2523 | 22.1585
SLP180301401107 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Matamoros 1, Zona Centro, 79000 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0214 | 21.9873
SLP180401471362 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE MINA BARRIO GUADALUPE, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COMONFORT Y , CALLE LA MADRID ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON EN LA ZAP 0208 Y ABARCA LAS CALLES MINA Y LA MAD | -99.6504 | 21.8448
SLP180401472476 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE VALENCIA BARRIO SAN ANTONIO, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MAGISTERIAL LIBRADO RIVERA, CALLE ALDAMA ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VALENCIA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y EL FRACCIONAMIENTO MAGIS | -99.6406 | 21.8389
SLP180401485865 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0629 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0052 | 21.9004
SLP180401485994 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0597 EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P. | -99.981 | 21.9051
SLP180401500982 | San Luis Potosí | Tamasopo | Puerto Verde | México 70, San Luis Potosí, México | -99.4288 | 21.8787
SLP190101511172 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Manuel Acuña 646, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9695 | 22.1153
SLP190101511175 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Manuel Acuña 634, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9691 | 22.1151
SLP190101511182 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Carrera Torres 1205, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9939 | 22.1908
SLP190101511258 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco C. Rodríguez 305B, Jaime Torres Bodet, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9266 | 22.1431
SLP190101511472 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Zacatecas 107, Rural Atlas 2, 78130 San Luis, S.L.P., México | -101.0143 | 22.1883
SLP190101513071 | San Luis Potosí | El Naranjo | Colonia El Meco | Aldama, Col el Meco, S.L.P., México | -99.344 | 22.5711
SLP190201542525 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | CONTINUACION ENRIQUE TIJERINA INTERIOR 0 0 EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CARRETERA AGUA BUENA - TAMASOPO Y CALLE ENRIQUE TIJERINA, BRECHA CANALES DE AGUA CAMINO HACIA LA PLANTA TRATA | -99.3842 | 21.9702
SLP190201543246 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Crucero Las Pitas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CRUCERO LAS PITAS KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO CRUCERO LAS PITAS, 79237 CRUCERO LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES | -99.0567 | 22.3714
SLP190201545440 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | CALLE EMILIANO ZAPATO INTERIOR SN EJIDO EL CARPINTERO, 79732 EL CARPINTERO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD | -99.248 | 21.8937
SLP190201545708 | San Luis Potosí | Tamasopo | Cebadilla | CALLE CEBADILLA INTERIOR SN RANCHERIA , 00000 CEBADILLA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -99.4103 | 21.8193
SLP190201548572 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | AVENIDA HIDALGO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, REFERENCIA EL BANCO BANORTE Y LA GASOLINERA ROMATAM EN LA ZONA CENTRO DE L | -98.7882 | 21.2599
SLP190201551940 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | CAMINO TRAMO AGUA BUENA - TAMASOPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 2 INTERIOR SN EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE DEL TRAMPOLIN | -99.3917 | 21.9509
SLP190201558317 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | Guadalupe Victoria 64, Terraplen, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6627 | 21.6067
SLP190201558350 | San Luis Potosí | Cedral | San Lorenzo | San Lorenzo, San Luis Potosí, México | -100.5785 | 24.0074
SLP190201558357 | San Luis Potosí | Cedral | La Cruz | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.687 | 23.7671
SLP190201558578 | San Luis Potosí | Ahualulco | Cerrito De Rojas | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1559 | 22.4021
SLP190201560722 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Nuevo Jomté (Nuevo May) | Benito Juárez, San Luis Potosí, México | -98.5987 | 21.8577
SLP190201560725 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | San Antonio De Zaragoza | Ramal a San Antonio, San Luis Potosí, México | -100.6833 | 23.6999
SLP190201560770 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Cocoyoc 110, Hacienda de Bravo, San Luis, S.L.P., México | -100.9961 | 22.1643
SLP190201561321 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitlilla | Xilitlilla, San Luis Potosí, México | -99.0284 | 21.3555
SLP190301567853 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | General Angeles 7, Barrio de Santiago, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.8226 | 21.6424
SLP190301567866 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José De La Purísima | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.2129 | 22.0933
SLP190301567924 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0768 | 21.6493
SLP190301567933 | San Luis Potosí | Lagunillas | Laguna Verde | , , 0023 Laguna Verde, 19 Lagunillas, S.L.P. | -99.567 | 21.586
SLP190301568119 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia La Laborcilla | , , 0030 Colonia La Laborcilla, 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | -101.3834 | 21.9101
SLP190301570475 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | Villa de Arriaga, S.L.P., México | -101.383 | 21.908
SLP190301574945 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ponciano Arriaga 166, Tlaxcala Barrio de Tlaxcala, 78038 San Luis, S.L.P., México | -100.9753 | 22.1595
SLP190301575320 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0153 | 22.1389
SLP190301575375 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Cuauhtémoc 1915A, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México | -101.0109 | 22.1474
SLP190301575592 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pozuelos | Pozuelos, S.L.P., México | -101.115 | 22.09
SLP190301575888 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9793 | 22.1333
SLP190301576051 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bocas (Estación Bocas) | Bocas, S.L.P., México | -101.0222 | 22.5197
SLP190401613691 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE FELIPE ANGELES UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA IGNACIO COMONFORT PORFIRIO | -98.9916 | 21.9657
SLP190401615549 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cerro Alto | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CERRO ALTO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIUDAD VALLES CHANTOL HASTA LLEGAR A CERR | -99.045 | 22.1477
SLP190401615811 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Las Lomas | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LAS LOMAS, 79840 LAS LOMAS, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LAS LOMAS EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP | -98.6967 | 21.6363
SLP190401616419 | San Luis Potosí | Zaragoza | La Calera | CALLE CARRANZA RANCHERIA LA CALERA, 79540 LA CALERA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OBREGON, CAMINO AL CAPULIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NE DE LA CABECERA SE RECORREN 2 KM SOBRE LA ESTATAL | -100.6753 | 22.0495
SLP190401618183 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma Del Barranco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LOMA DEL BARRANCO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA LOMA DEL BARRANCO, 79267 LOMA DEL BARRANCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA MUNICIPAL PASAN | -99.0548 | 21.8553
SLP190401618821 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Palmito | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79983 TRAMO TANTOYUQUITA - EL PALMITO KILÓMETRO 1 + 200 122 INTERIOR SN EJIDO EL PALMITO, 79983 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SOBRE LA CALLE FRANCISC | -98.7081 | 21.2497
SLP190401618822 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Tepetate | TERRACERÍA TRAMO PALICTLA - EL TEPETATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 136 INTERIOR SN EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIRGEN DEL ROSARIO Y , 3 METROS HACIA ARRIBA DE DON | -98.7448 | 21.2934
SLP190401619039 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemucho | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79996 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 18 + 100 105 S INTERIOR 48 SN RANCHERIA PEMUCHO, 79996 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA LINDA VISTA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JU | -98.8314 | 21.1939
SLP190401619199 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DECIMA COLONIA LA DIANA, 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CALLE CAMINO A SANTA ROSA CALLE DECIMA ENTRE TERCERA MONTAÑO Y PRIMERA Y CALLE TERCERA MONTAÑO ENTRE DECIMA | -99.0513 | 22.0097
SLP190401619301 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlacuilola | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79966 TRAMO LA CEIBA - TLACUILOLA KILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA TLACUILOLA, 79966 TLACUILOLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, A 10 METROS FRENTE A | -98.8677 | 21.2373
SLP190401619833 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE NOMBRE BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CALLE PINOS ENTRADA ENTRE 24 DE FEBRERO Y CALLE AQUILES SERDAN CON ESQUINA A 15 DE MAYO REFERENCI | -98.7875 | 21.2639
SLP190401620074 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuitlamecaco | TERRACERÍA TRAMO TEXOCHITL - CUITLAMECACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CUITLAMECACO, 79960 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TRAMO TAMAZUCHALE DEL RAMAL A TETITLA KM 6 ENTRONQUE TEXOPIS SAN | -98.8233 | 21.2251
SLP190401620075 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chilocuil Tamán | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO CHILOCUIL TAMÁN, 79965 CHILOCUIL TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 15 EN | -98.8767 | 21.2411
SLP190401620109 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Gavilán | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GAVILAN, 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA PARTE SUR DE TAMAZUNCHALE | -98.8811 | 21.2898
SLP190401620320 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Francisco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 19 + 100 6 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y , A 2 METROS SUBIENDO LA | -98.8924 | 21.2887
SLP190401620628 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Anita Dos | CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA DOS EJIDO SANTA ANITA DOS, 79760 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA DOS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO TANCHACHIN DESVIACION POR LA CAÑAD | -99.1931 | 21.9756
SLP190401628381 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Pitas | CALLE CUAHTEMOC EJIDO CRUCERO LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SALIDA A CRUCERO MANTE UBICADA EN CALLE CUAHTEMOC ENTRE CALLE OBREGON Y CAMINO A LAS P | -99.109 | 22.3758
SLP190401629829 | San Luis Potosí | Aquismón | La Morena | CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL LA MORENA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO DESVIACION A TAMPEMOCHE LA CALDERA Y LLEGAR A LA MORENA | -99.138 | 21.7949
SLP190401629854 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO PAHUAYO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD SON 28 KM TRAMO TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HGO KM 15 ENTRONQUE TAMAN A PAHUAYO SANTIA | -98.884 | 21.1941
SLP190401630790 | San Luis Potosí | Aquismón | Puerto De Guaymas | CALLE PRINCIPAL PUERTO DE GUAYMAS EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL PUERTO DE GUAYMAS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA | -99.2278 | 21.9521
SLP190401630931 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlaxcala | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA BARRIO TLAXCALA, 79960 TLAXCALA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 13 KM DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DEL CAMINO TAMAZUNCHALE A TEZAPOTLA ENTRONQUE KM 10 | -98.8119 | 21.2042
SLP190401631152 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texojol | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOJOL, 79960 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A MECAPALA KM 12 ENTRONQUE COAXO | -98.7638 | 21.2148
SLP190401631323 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE | -98.8535 | 21.1787
SLP190401631913 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE PRINCIPAL TAMPATE CUARTA SECCION EJIDO TAMPATE CUARTA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPATE CUARTA SECCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS A 5 | -99.0385 | 21.6371
SLP190401632535 | San Luis Potosí | San Antonio | Sinaí | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SINAI, 00000 SINAÍ, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN TODA LA CARRETERA DE SINAI DESDE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD AL FINAL SE LOGRA LOCALIZAR LOS DEPÓSITOS DE AGUA | -98.8378 | 21.6208
SLP190401634582 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xinictle | CALLE PRINCIPAL EJIDO XINICTLE, 79967 XINICTLE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 45KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRONQUE TAMAZUNCHALE | -98.8602 | 21.2941
SLP190401635825 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Poxtla | CALLE PRINCIPAL EJIDO POXTLA, 79966 POXTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAN AGUAZARCA Y CARRETERA TAMAN CHOLOCUIL, SE LOCALIZA 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAMZUNCHALE A CHAPULHUACAN HI | -98.8806 | 21.2356
SLP190401637551 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE | -98.8518 | 21.1836
SLP190401639626 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE BARRÓN EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CDA. DE LAGUNILLA, PRIVADA DE BARRÓN ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO DAR VUE | -100.8693 | 22.0324
SLP190401641873 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Charcos | CALLE PRINCIPAL A LOS CHARCOS BARRIO LOS CHARCOS, 79760 LOS CHARCOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS CHARCOS Y , CAMINO DE AQUISMON AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS A UNION DE GUADALUPE Y CONTINUAR HACIA LA CU | -99.1414 | 21.671
SLP190401642546 | San Luis Potosí | Alaquines | Martínez | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO ALAQUINES, 79360 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JALISCO, CALLE MARIANO MATAMOROS LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNI | -99.6259 | 22.067
SLP190401643381 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ALUMBRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0192 | 21.6219
SLP190401643492 | San Luis Potosí | Aquismón | Paxaljá | CALLE PRINCIPALPAXALJA EJIDO PAXALJA, 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON AL ENTRONQUE A LA LAJA DE AHÍ RUMBO A CHAMAL CONTINUO HACIA PAXALJA | -99.0695 | 21.5727
SLP190401644234 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON CAMINO A TANCHANACO HACIA TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA Y LLEGAR A TANCHACHIN | -99.151 | 21.8297
SLP190401644357 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL CAMINO TANCHANACO DESVIACION HACIA TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA HASTA LLEGAR A TANCHACHIN | -99.1504 | 21.8298
SLP190401644501 | San Luis Potosí | Aquismón | Agua Amarga | CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA EJIDO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS ENTRONQUE AL ZOPOPE HASTA TAMAPATZ Y SEGUIR A AGUA AMARGA | -99.0997 | 21.5423
SLP190401644646 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tampaxal | CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO SAN RAFAEL TAMPAXAL, 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL AL LIMONCITO TAMPAXAL HACIA SAN RAFAEL TAMPAXAL | -99.0255 | 21.5085
SLP190401644839 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tampaxal | CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO , 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUSERO DE AQUISMON AL CRUSERO DEL LIMONCITO Y DE AHI CAMINO A TAMPAXAL PARA SEGUIR A SAN RAFAEL | -99.0258 | 21.5083
SLP190401644968 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio La Mina | CALLE PRINCIPAL BARRIO LA MINA EJIDO , 79760 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO TAMPAXAL HACIA BARRIO LA MINA | -99.055 | 21.5169
SLP190401644997 | San Luis Potosí | Aquismón | Jagüey Cercado | CALLE PRINCIPAL JAGUEY CERCADO BARRIO , 79760 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CONTINUAR LA UNIÓN HASTA LA CRUZ DE GUADALUPE Y DESVIARNOS A JAGUEY CERCADO | -99.1346 | 21.6354
SLP190401645043 | San Luis Potosí | Aquismón | El Mirador | CALLE PRINCIPAL EL MIRADOR EJIDO , 79760 EL MIRADOR, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS AL LLEGAR CAMINO HACIA TAMAPATZ ANTES SE ENCUENTRA EL MIRADOR | -99.091 | 21.5885
SLP190401645166 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIACION AL ZOPOPE PARA CONTINUAR A TAMAPATZ | -99.0778 | 21.5658
SLP190401645716 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro De Las Anonas | CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO , 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE CONTINUAR CAMINO AL PUENTE DE DIOS HACIA SAN PEDRO DE LAS ANONAS | -99.0564 | 21.7475
SLP190401645880 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuem | CALLE PRINCIPAL TAMCUEM EJIDO , 79760 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMOCITO TAMPAXAL HACIA TAMCUEM | -99.0793 | 21.5371
SLP190401646462 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuem | CALLE PRINCIPAL TAMCUEM EJIDO , 79760 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL CRUCERO DEL LIMONCITO A TAMPAXAL Y A TAMCUEM | -99.0793 | 21.5371
SLP190401646567 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio El Progreso | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO BARRIO EL PRGRESO, 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL ENTRONQUE LA LAJA A LINJA HASTA LLEGAR A BARRIO EL PROGRESO | -99.0864 | 21.6346
SLP190401646738 | San Luis Potosí | Aquismón | El Naranjito | CALLE PRINCIPAL EL NARANJITO EJIDO , 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO AQUISMON TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA TANCHACHIN HACIA EL SAUZ Y LLEGAR AL NARANJITO | -99.1772 | 21.8499
SLP190401646767 | San Luis Potosí | Aquismón | Camarones | CALLE PRINCIPAL CAMARONES EJIDO , 79760 CAMARONES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA TANCHACHIN DESVIACION AL SAUZ PASANDO NARANJITO ENTRONQUE A CAMARONES | -99.2004 | 21.8908
SLP190401646787 | San Luis Potosí | Aquismón | Jagüey Cercado | CALLE PRINCIPAL JAGUEY CERCADO EJIDO , 79760 JAGÜEY CERCADO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO GOLONDRINAS HACIA UNION DE GUADALUPE REFORMA DESVIACION HACIA JAGUEY CERCADO | -99.1345 | 21.6357
SLP190401646834 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampemoche | CALLE PRINCIPAL TAMPEMOCHE EJIDO , 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO PUHUITZE Y LLEGAR A TAMPEMOCHE | -99.0817 | 21.6896
SLP190401646994 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | CALLE PRINCIPAL A SANTA BARBARA EJIDO , 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA TANCUIME Y SANTA BARBARA | -99.0084 | 21.5698
SLP190401647703 | San Luis Potosí | Aquismón | Mantezulel | CALLE PRINCIPAL A MANTEZULEL EJIDO , 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A TAMPATE 4TA Y ENTRONQUE DE MANTEZULEL Y MANTEZULEL | -99.056 | 21.6279
SLP190401649424 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo | CALLE PRINCIPAL EN RANCHO NUEVO EJIDO , 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE DERECHO HASTA LLEGAR A RANCHO NUEVO | -99.0366 | 21.6978
SLP190401650031 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS AGEBS 0629 Y 0648 UBICADAS EN SAN MARCOS RIOVERDE S.L.P. COMO SE | -100.0041 | 21.9075
SLP190401650544 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SORIA COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SORIA Y CALLE AVENIDA LA VILLAS, CALLE PINAL DEL RIO UBICADA EN CALLE SORIA ENTRE AVENIDA LAS VILLAS Y PINAL DEL RIO DE LA COL. L | -98.9891 | 22.0169
SLP190401650920 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA MEXICO, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE J | -99.0612 | 22.0137
SLP190401651625 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE PRINCIPAL EN TANCHACHIN EJIDO , 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO DESVIARSE A LA IZQUIERDA PASAR POR TAMPEMOCHE SEGUIR ADELANTE HASTA LLEGAR A TANCHACHIN | -99.1459 | 21.8284
SLP190401651767 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tamápatz | CALLE PRINCIPAL EN SAN RAFAEL TAMAPATZ EJIDO , 79760 SAN RAFAEL TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SEGUIR ADELANTE PASAR POR TAMAPATZ Y HASTA LLEGAR A SAN RAFAEL TAMAPA | -99.1169 | 21.614
SLP190401652379 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE LA CASCADA PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE EUCALIPTO, CALLE CARRANZA CARRETERA SAN LUIS POTOSI LAGOS DE MORENO ACCESO POR CALLE LA CASCADA HASTA LLEGA | -101.0631 | 22.1162
SLP190401653989 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CAMINO A TAMAPATZ | -99.0772 | 21.5666
SLP190401654931 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP190401656283 | San Luis Potosí | Villa de Arista | La Cecilia | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO LA ESCONDIDA, UBICADOS A 30 METROS AL NORTE DEL CAMINO A LA ESCONDIDA | -100.8427 | 22.7366
SLP190401656290 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Elías | CALLE ALTAMIRANO PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE DAMIAN CARMONA 30 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -100.8578 | 22.6676
SLP190401656327 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE 5 DE MAYO UBICADO EN LAS VIALIDADES MENCIONADAS | -100.8528 | 22.639
SLP190401657231 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUCHALE - ZACATIPAN KILÓMETRO 2 + 100 23 INTERIOR SN EJIDO ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, A 40 METROS | -98.7705 | 21.2483
SLP190401657359 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Encinal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL ENCINAL KILÓMETRO 31 + 200 17 INTERIOR SN RANCHERIA EL ENCINAL, 79967 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINAL Y , A 20 METROS DE LA IGLESIA | -98.8813 | 21.2962
SLP190401657379 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Encinal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL ENCINAL KILÓMETRO 31 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA EL ENCINAL, 79967 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINAL Y , A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.8787 | 21.298
SLP190401657560 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Mano Amiga | CALLE CAANAN COLONIA COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDEN Y CALLE ISRAEL, CALLE ELIM UBICADA EN CALLE CANAAN ENTRE EDEN E ISRAEL COBERTURA DE VARIAS CALLES | -99.0006 | 22.0353
SLP190401657887 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | PRIVADA MORELOS EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO DAR VU | -100.8657 | 22.0274
SLP190401657988 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | El Refugio | CALLE CARRANZA RANCHERIA EL REFUGIO, 78406 EL REFUGIO, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ACCESO POR LIBRAMIENTO PONIENTE SEGUIR POR CALLE SLP PEÑASCO LA MANTEQUILLA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉR | -100.9416 | 22.4179
SLP190401658820 | San Luis Potosí | Catorce | La Cardoncita | EJIDO LA CARDONCITA, 78544 LA CARDONCITA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARA EN VARIAS VIVIENDAS DEL PUEBLO | -101.2367 | 23.5907
SLP190401659214 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE TERREMOTO EL VERGEL REAL DE PEÑASCO COLONIA TERREMOTO, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , COLONIAS EL TERREMOTO EL VERGEL Y REAL PEÑASCO | -100.9786 | 22.201
SLP190401660480 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Fraccionamiento Lomas Del Real | CALLE SALAMANCA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA HABANA Y CARRETERA CIUDAD VALLES-CIUDAD MANTE, CALLE CORDOVA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITAR | -98.9932 | 22.023
SLP190401660529 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PIEDRA AZUL COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE APOLO Y CALLE MARMOL, CALLE ORO CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLES APOLO Y MARMOL COLONIA LAZARO CARDENAS | -99.0087 | 22.0085
SLP190401660745 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Jacinto López | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - JACINTO LOPEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA JACINTO LÓPEZ, 79270 JACINTO LÓPEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR CARRETERA PORTOZUELOS CIUDAD VALLES MANO IZQUIERDA D | -98.923 | 21.9325
SLP190401660941 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE VARIAS EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , DELEGACIÓN LA PILA | -100.866 | 22.032
SLP190401661016 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Buenavista | CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA BUENAVISTA, 79250 BUENAVISTA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LOS PINOS CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CARLOS SALINAS DE GORTA | -99.0861 | 21.9474
SLP190401661217 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José Del Arbolito | CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE OTHAEGUI, CALLE ALVARO OBREGON AUN NO SE SABE LA UBICACION | -100.8425 | 22.6796
SLP190401661394 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Granjas De San Francisco | CALLE SAN FRANCISCO SAN ANTONIO, NEGRETE, PRIVADA LOS TENORIO COLONIA GRANJAS DE SAN FRANCISCO, 78448 GRANJAS DE SAN FRANCISCO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A PLANTA DEL CARMEN Y CALLE NUEVO LAREDO, | -100.8782 | 22.1597
SLP190401662743 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa De La Paz | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE DIEZ DE MAYO, CALLE DIECIOCHO DE MARZO BOULEVARD LA PAZMATEHUALA SECTOR 1 E | -100.6951 | 23.6802
SLP190401664414 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Dieguito | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN DIEGUITO, 79243 SAN DIEGUITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MADERO, ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO COYOLESAMPLIACION LA HINCADA LAS CRUCITAS HASTA LLEGAR A E | -99.2226 | 22.0081
SLP190401665473 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Francisco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO EC. 70 COYOLES-ESTACION QUINIENTOS - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO, 79246 SAN FRANCISCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO COYO | -99.104 | 22.0754
SLP190401665706 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Escape | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO PUJAL - EL ESCAPE KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO EL ESCAPE, 79260 EL ESCAPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL DEL PUJAL TOMANDO EN CAMINO AL GRITADERO Y POST | -98.9999 | 21.8581
SLP190401667216 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TECNOLOGICO FRACCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ECOLOGOS Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE TERCERA CALLE TECNOLOGICO ENTRE CALLE ECOLOGOS Y CIRCUNVALACION DEL FRACCIONAMI | -99.0378 | 22.0171
SLP190401667896 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO PALICTLA - CUIXCUATITLA KILÓMETRO 4 + 700 36 INTERIOR SN EJIDO CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 20 METROS ENFRENTE DE LA C | -98.7679 | 21.2992
SLP190401668064 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Cuaxocoyo Uno Limontitla | CALLE SAN MIGUEL EJIDO CUAXOCOYO UNO LIMONTITLA, 79957 CUAXOCOYO UNO LIMONTITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CARRETERA SAN MARTIN CHAL A TAMAZUNCHALE, SE LOCALIZA A 3.5 KM DE LA CABECERA | -98.6883 | 21.3598
SLP190401673360 | San Luis Potosí | Ebano | Aurelio Manrique | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO AURELIO MANRIQUE, 79292 AURELIO MANRIQUE, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO | -98.6526 | 22.2884
SLP190401679733 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES PRIMERO | -100.0031 | 21.9046
SLP190401680037 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tanleab Uno | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA TANLEAB I, 79880 TANLEAB UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHEUTLAN Y CALLE COXCATLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRICNIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANLEAB I SOBRE LA CALLE FRANCI | -98.957 | 21.5436
SLP190401680359 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA LATINA SOBRE LA CALLE MIGUEL | -98.9663 | 21.4827
SLP190401682703 | San Luis Potosí | Rioverde | Joya De Caballos (Joya De Jesús) | PUEBLO JOYA DE CABALLOS (JOYA DE JESÚS), 79643 JOYA DE CABALLOS (JOYA DE JESÚS), RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS LOCALIDADES DE JOYA DE CABALLOS LAS PILAS Y LA SALITRERA RIO | -99.9469 | 21.6549
SLP190401693585 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP190401693798 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP190401695058 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.6621 | 21.5981
SLP190401696920 | San Luis Potosí | Rioverde | Plazuela | México 69, San Luis Potosí, México | -99.9425 | 21.8137
SLP190401698175 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Dr. Gabriel Martínez 1110, San Rafael, 79618 Rioverde, S.L.P., México | -100.0075 | 21.9337
SLP200101703545 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP00180201136029 | San Luis Potosí | Rayón |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.977 | 22.1517
SLP180301318443 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Monte Obscuro | CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR DOMICILIORANCHERIA MEXQUITIC CENTRO, 78480MONTE OBSCURO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE NIÑO ARTILLERO Y,CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE | -101.0243 | 22.2067
SLP180301318760 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Agua Prieta | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA AGUA PRIETA, 78473AGUA PRIETA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LAZARO CARDENAS | -101.1869 | 22.2604
SLP180301318766 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | San Francisco (Lomas de San Francisco) | RANCHERIA SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO), 78460SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTREY,SE ENCUENTRA CERCA A LAS ESCUELAS Y TANQUES DE AGUA | -101.1119 | 22.4157
SLP180401461702 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecachiquico | CALLE HIDALGO EJIDO MECACHIQUICO, 79994 MECACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , RECORRER 20 KM PARA LLEGARA A LOCALIDAD PASANDO EL RIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA AL LLEGAR AL LUGAR DELOS TRABAJOS SE UBICA EN LA ZONA | -98.7702 | 21.197
SLP180401470456 | San Luis Potosí | Rayón | El Aguacate | CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA EL AGUACATE, 79740 EL AGUACATE, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUEGOS OLIMPICOS Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE LOS ANDES ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE | -99.6475 | 21.7284
SLP180401470487 | San Luis Potosí | Rayón | El Pajarito | CALLE ALLENDE RANCHERIA EL PAJARITO, 79740 EL PAJARITO, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE ZAPATA ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES ALLENDE ITURBIDE Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE EL PAJARITO | -99.6755 | 21.7277
SLP180401482094 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DEL CARMEN Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN DE AVENIDA DEL CARMEN A SEGUNDA PRIV DE EMILIANO ZAPATA PUENTE DEL CARMEN | -99.9688 | 21.9045
SLP180401485583 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE EL PUENTE DEL CARMEN Y SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P. | -99.9741 | 21.9084
SLP180401485821 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia Guadalupe Victoria (Fátima) | TERRACERÍA TRAMO COMUNIDAD LA PAZ VICTOR ROSALES - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 089 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 78490 COLONIA GUADALUPE VICTORIA (FÁTIMA), VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA | -101.3117 | 22.0872
SLP190101511226 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Kukulkan 137A, Industrial Aviacion 3ra Secc, 78173 San Luis, S.L.P., México | -101.0013 | 22.1737
SLP190101511935 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla De Terrazas | 5 de Mayo 15, Zona Centro, 79932 Axtla de Terrazas, S.L.P., México | -98.8752 | 21.4364
SLP190201544602 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Aguacate | CALLE EL AGUACATE INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 79722 EL AGUACATE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -99.3114 | 22.1316
SLP190201545518 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Aguacate | PASAJE FRENTE A LA IGLESIA INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 79722 EL AGUACATE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ENTRADA ES POR LA CALLE DE LA PLAZA LA MANZANA ES CASI ESQUINA DE LA IGLESIA | -99.3102 | 22.1318
SLP190201548142 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO AGUA BUENA, 79703 AGUA BUENA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO DIEZ DIAZ Y CARRETERA AGUA BUENA - TAMBACA, CALLE DEL AUDITORIO | -99.3923 | 21.9588
SLP190201548379 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP190201548628 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tierritas Blancas | CALLE TIERRITAS BLANCAS INTERIOR SN PUEBLO TIERRITAS BLANCAS, 79707 TIERRITAS BLANCAS, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD DE TIERRITAS BLANCAS | -99.4806 | 21.8093
SLP190201558337 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | San Luis Potosí, México | -100.9465 | 23.8899
SLP190201558367 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido La Argentina | Unnamed Road, Tanlajás, S.L.P., México | -98.9394 | 21.7137
SLP190201560395 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Lateral San Vicente-el Higo 31, Benito Juárez, 79820 San Vicente Tancuayalab, S.L.P., México | -98.5823 | 21.7217
SLP190201560800 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | Francisco I. Madero, La Purísima, Amaxac, S.L.P., México | -98.8976 | 21.4984
SLP190201561413 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez 1580, Revolución, 78350 San Luis, S.L.P., México | -100.9679 | 22.1311
SLP190201563170 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Morales Saucito 899, Lomas del Rio 2da Secc, 78137 San Luis, S.L.P., México | -101.0125 | 22.1756
SLP190301567909 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Santo Domingo | Ejército Nacional, Santo Domingo, S.L.P., México | -100.1705 | 22.2855
SLP190301567911 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | La Concordia | Calle Vicente Guerrero esquina Luis E. 0013 La Concordia, 04 Armadillo de los Infante, S.L.P. | -100.6547 | 22.2436
SLP190301567914 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Cerro Prieto | , , 0017 Cerro Prieto, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | -101.1129 | 22.2666
SLP190301567915 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | El Carrizal | , , 0012 El Carrizal, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | -101.1129 | 22.2666
SLP190301575590 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Peñasco | Peñasco, S.L.P., México | -100.9475 | 22.3286
SLP190401611973 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ANITA DOS, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ES LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA QUE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0199 | 21.6241
SLP190401613148 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RIO PANUCO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MANUEL J OTHON, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CAL | -99.0283 | 22.0181
SLP190401613766 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Cañón Del Taninul (El Abra) | CALLE 17 DE OCTUBRE EJIDO EL CAÑÓN DEL TANINUL (EL ABRA), 79273 EL CAÑÓN DEL TANINUL (EL ABRA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO BARRIOS Y CALLE POLVORIN, CALLE 3 DE ABRIL COBERTURA DE VARIAS CALLES EN CALLE 17 | -98.9396 | 21.9857
SLP190401615608 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, CALLE SINALOA LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA CALLE SAN LUIS A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA COL | -98.3943 | 22.2103
SLP190401615808 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Sagrada Familia | CALLE 1 D EMAYO EJIDO SAGRADA FAMILIA, 79842 SAGRADA FAMILIA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP | -98.6644 | 21.6594
SLP190401616407 | San Luis Potosí | Zaragoza | Arroyo Hondo | CALLE EL CERRITO RANCHO , 79540 ARROYO HONDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIA AUXILIADORA Y CALLE RIO GRANDE, CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS | -100.6882 | 22.061
SLP190401616437 | San Luis Potosí | Zaragoza | Emiliano Zapata (El Tepozán) | CALLE EMILIANO ZAPATA 20 INTERIOR SN RANCHO , 79540 EMILIANO ZAPATA (EL TEPOZÁN), ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL TEPOZAN DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI | -100.7296 | 22.0823
SLP190401618021 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PEDRO J. MENDEZ COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE COLON UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PEDRO J MENDEZ Y CALLE MORELO | -99.016 | 21.9955
SLP190401618067 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DEMOCRACIA COLONIA MORALES, 79083 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE AQUILES SERDAN UBICADA EN CALLE DEMOCRACIA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y DAMIAN CARMONA | -99.0086 | 21.9792
SLP190401618483 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401618583 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO MATLAPA - CERRO GRANDE KILÓMETRO 14 + 200 71 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GRANDE, 79967 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y , SOBRE LA CARRETERA KM 7 | -98.8641 | 21.2856
SLP190401618815 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coxotla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - IXTLA KILÓMETRO 15 + 200 22 INTERIOR SN RANCHERIA COXOTLA, 79997 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , AL LADO IZQUIERDO DE LA CANCHA | -98.8493 | 21.2052
SLP190401619007 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Enramaditas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79993 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 13 + 500 40 INTERIOR SN RANCHERIA ENRAMADITAS, 79993 ENRAMADITAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , SOBRE LA CALLE HIDALGO A 2 METRO | -98.8076 | 21.2011
SLP190401619020 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio La Vega Cuixcuatitla | TERRACERÍA TRAMO PALICTLA - BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 600 42 INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79991 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS | -98.7314 | 21.3043
SLP190401619119 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DEL CEDRO ROJO Y CALLE PASEO DE LA CEIBA, TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN KM 2.5 | -98.7469 | 21.2572
SLP190401619124 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DEL CEDRO ROJO Y CALLE PASEO DE LA CEIBA, REFERENCIA TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN KM 2.5 | -98.7471 | 21.2573
SLP190401619262 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 20 + 100 262 INTERIOR SN RANCHERIA TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, ENFRENTE | -98.8152 | 21.1722
SLP190401619276 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | CALLE HEROES DE NACOZARI EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , UBICADA EN ZONA NORTE DE RASCON CONTEMPLANDO LAS CALLES SIMON BOLIVAR HEROES DE NACOZARI | -99.2554 | 21.9841
SLP190401619412 | San Luis Potosí | Aquismón | Agua Amarga | CALLE CAMINO DE AQUISMON A TAMAPATZ A AGUA AMARGA BARRIO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA LA SIERRA DE TAMAPATZ Y | -99.0986 | 21.5431
SLP190401619508 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetlama | CALLE PANTEON EJIDO TETLAMA, 79997 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE 5 MAYO, TRAMO TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO KM 1 ENTRONQUE LA QUITA CHILLA - TAMACOL KM 7 | -98.8141 | 21.2396
SLP190401619601 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MORELOS BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA ESCUE | -98.7925 | 21.2641
SLP190401619606 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE ZOYOTLA COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUARTA ZOYOTLA Y CALLE VILLEDAS, BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA EN LA ZONA CENTRO LUGAR DE REFERENCIA PRIMER POZO DE LA | -98.7947 | 21.2629
SLP190401620107 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo | CALLE PRINCIPAL BARRIO PAHUAYO, 79960 PAHUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO SE UBICA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO | -98.8819 | 21.1961
SLP190401620144 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICPAL | -98.7915 | 21.2521
SLP190401620317 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Soquiamel | TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - SOQUIAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 37 INTERIOR SN RANCHERIA SOQUIAMEL, 79995 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAUREL Y , A 10 METROS ATRÁS DE LA IGLESIA | -98.7954 | 21.1714
SLP190401620328 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palomas | TERRACERÍA TRAMO LAS PALMAS - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 37 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALOMAS, 79967 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , JUNTO AL PREESCOLAR CRISTOBAL COLON | -98.6998 | 21.2728
SLP190401620575 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pemuchtitla | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PEMUCHTITLA, 79960 PEMUCHTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA DELEGACION DE CHAPILHUACANITO POR LA CARRE | -98.674 | 21.2129
SLP190401620591 | San Luis Potosí | Aquismón | La Morena | CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA MORENA Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CAMINO A TANCHANACO Y DE AHI CAMINO A TAMPEMOCHE CONTINUANDO HASTA PASAR LA | -99.1382 | 21.7944
SLP190401629679 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Vega Larga | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAMAN KILÓMETRO 7 + 800 12 INTERIOR SN EJIDO VEGA LARGA, 79990 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA SAN GABRIEL | -98.8407 | 21.2597
SLP190401629872 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | CALLE PRINCIPAL TAMCUIME SANTA BARBARA EJIDO TAMCUIME SECTOR DOS, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AQUISMON SANTA BARBARA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A SANTA BARBARA A 3 KILOMETROS DE AQUISMON ES | -99.0091 | 21.6026
SLP190401630099 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Vega Larga | CALLE PRINCIPAL EJIDO VEGA LARGA, 79960 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TRAMO TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO EN EL KM 6 ENTRONQUE A LA LOCALIDAD REFERENCIA DE LA OBRA ANTES DE CRUZAR | -98.8395 | 21.2585
SLP190401630998 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Mexquitic De Carmona | CALLE MORELOS 1 INTERIOR SN COLONIA MEXQUITIC CENTRO, 78480 MEXQUITIC DE CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALENA Y CALLE AÑO DOS MIL, CALLE IGNACIO ALLENDE LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA EN LA ENTRADA A | -101.1121 | 22.2666
SLP190401631166 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHAPULHUACANITO, 79986 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC SE LOCALIZA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA T | -98.6711 | 21.2099
SLP190401631667 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Achiquico | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TAMAZUNCHALE - AQUIQUICO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO ACHIQUICO, 79987 ACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE UBICA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCH | -98.7435 | 21.2656
SLP190401631750 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Las Palmas | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO BARRIO LAS PALMAS, 79960 BARRIO LAS PALMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUTA DE TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICU | -98.7322 | 21.2733
SLP190401631923 | San Luis Potosí | Aquismón | San Francisco De Asís | CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO DE ASIS EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS, 79760 SAN FRANCISCO DE ASÍS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO DE ASIS Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMBAQUE CONTINUAR HA | -99.0546 | 21.7794
SLP190401632049 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Los Cerritos | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS CERRITOS, 79983 LOS CERRITOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA ENTRONQUE | -98.6912 | 21.3004
SLP190401632843 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Cerro | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CERRO, 79960 EL CERRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNIICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA ENTRONQUE LA PROV | -98.6795 | 21.3017
SLP190401634242 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Jaltocán San Francisco | CALLE PRINCIPAL EJIDO JALTOCAN SAN FRANCISCO, 79960 JALTOCÁN SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 23KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDAL | -98.857 | 21.2616
SLP190401634274 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Pimienta (Lomas De Aguayo) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PIMIENTA LOMAS DE AGUAYO, 79960 LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 27KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPUL | -98.9035 | 21.2211
SLP190401635140 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | CALLE HIDALGO CUARTEL IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES REFERENCIA DE LA OBRA SE REALIZA | -98.7941 | 21.2833
SLP190401635354 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Peñita Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PEÑITA SANTIAGO, 79960 LA PEÑITA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRON | -98.8863 | 21.2083
SLP190401635881 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MORELOS BARRIO DEL CARMEN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION CEDRO Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO REFERENCIA DE LA OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA | -98.7929 | 21.2661
SLP190401636925 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE | -98.8491 | 21.1776
SLP190401637030 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2A NORTE CON CALLE LOS BRAVO EJIDO TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 3A NORTE Y CALLE 2A NORTE, CALLE PIPILA ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO | -100.9794 | 22.119
SLP190401637121 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE LOS PINOS EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE | -98.8483 | 21.1788
SLP190401638117 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San Pedro | CALLE ANAHUAC PUEBLO SAN PEDRO, 78955 SAN PEDRO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE A LA ESCUELA, A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -100.8319 | 22.6615
SLP190401638660 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia Emiliano Zapata | CALLE 5 DE MAYO COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78496 COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA CAMINO REAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA CAMINO DE BRECHA SALIENDO DE LA CALLE 5 DE MAYO | -101.2598 | 21.9401
SLP190401639152 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepetzintla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79987 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEPETZINTLA KILÓMETRO 8 + 200 35 INTERIOR SN RANCHERIA TEPETZINTLA, 79987 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV.INSURGENTES Y , 20 METROS HACIA ARRIBA | -98.7316 | 21.227
SLP190401640418 | San Luis Potosí | Aquismón | Eureka | CALLE PRINCIPAL LA EUREKA EJIDO LA EUREKA, 79760 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA EUREKA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE TAMCUIME PARA TOMAR LA DESVIACIÓN HACIA LA EUREKA A UNOS CU | -99.019 | 21.5762
SLP190401640469 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | CALLE HIDALGO EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUCANA HIDALGO | -98.8724 | 21.1918
SLP190401640483 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO TAMPATE PRIMERA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TANCHANACO TAMBAQUE A DOS KILOMETROS SE ENCUENTRA TAMPATE PRIMER S | -99.0284 | 21.6378
SLP190401643148 | San Luis Potosí | Aquismón | Las Ánimas | CALLE PRINCIPAL LAS ANIMAS BARRIO JOYA DE LAS ANIMAS, 79760 LAS ÁNIMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL Y DE AHI CONTINUAR A LAS ANIMAS | -99.0649 | 21.5195
SLP190401643209 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho Nuevo | CALLE DEL AMOR Y DE LA AMISTAD RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RANCHO NUEVO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUARESZ Y CALLE MORELOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE UBICA DENTRO DE LA COMUNIDAD EN DIFEREN | -99.5712 | 22.0624
SLP190401643652 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xiliapa | TERRACERÍA TRAMO AHUEHUEYO - XILIAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO XILIAPA, 79960 XILIAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAM | -98.8211 | 21.2837
SLP190401643881 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepetzintla | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO TEPETZINTLA, 79983 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRONQU | -98.7324 | 21.2287
SLP190401645775 | San Luis Potosí | Aquismón | Paxaljá | CALLE PRINCIPAL PAXALJA EJIDO , 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRIAS ENTRONQUE LA LAJA HACIA PAXALJA | -99.0695 | 21.5725
SLP190401645874 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Anita | CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA EJIDO , 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE CONTINUAR SANTA CRUZ Y CRUCE A SANTA ANITA | -99.0198 | 21.7149
SLP190401645908 | San Luis Potosí | Aquismón | Puhuitzé | CALLE PRINCIPAL PUHUITZE EJIDO , 79760 PUHUITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO DESVIACION A TAMPEMOCHE ANTES LLEGAR A PUHUITZE | -99.0677 | 21.6782
SLP190401646557 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | CALLE PRINCIPAL TAMCUIME EJIDO , 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO HACIA TAMCUIME EN DIRECCION A SANTA BARBARA | -99.0117 | 21.6019
SLP190401646620 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO , 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO HASTA EL ENTRONQUE A MANTEZULEL HACIA EL AGUACATE | -99.0764 | 21.6475
SLP190401646693 | San Luis Potosí | Aquismón | El Mirador | CALLE PRINCIPAL EL MIRADOR EJIDO , 79760 EL MIRADOR, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO GOLONDRINAS CAMINO HACIA TAMAPATZ ANTES ENCONTRANDOCE AL MIRADOR | -99.0909 | 21.5886
SLP190401646718 | San Luis Potosí | Aquismón | Múhuatl | CALLE PRINCIPAL MUHUATL EJIDO , 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO SONTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIACION ZOPOPE TAMAPATZ Y CONTINUAR A MUHUATL | -99.0761 | 21.5522
SLP190401646773 | San Luis Potosí | Aquismón | La Unión De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL LA UNION DE GUADALUPE EJIDO , 79760 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HACIA UNION DE GUADALUPE | -99.1031 | 21.6002
SLP190401646937 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE PRINCIPAL A TAMAPTZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON PASANDO POR TAMPATE ASI TAMBIEN COMO EN LA LAJA Y TAMAPATZ | -99.0775 | 21.5681
SLP190401647876 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE PRINCIPAL TAMPATE EJIDO , 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO HACIA TAMBAQUE HASTA LLEGAR A LOCALIDAD DE TAMPATE | -99.0309 | 21.6345
SLP190401649655 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE PRINCIPAL A TAMPATE EJIDO , 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO HACIA TAMBAQUE HASTA LLEGAR A TAMPATE 1A SECCION EN TAMPATE | -99.0289 | 21.6347
SLP190401650589 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LEO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CANCER Y CALLE ECOLOGOS, CALLE TERCERA UBICADA EN CALLE LEO ENTRE CALLE CANCER Y ECOLOGOS DE LA COLONIA SANTA LUCIA | -99.0393 | 22.0153
SLP190401650864 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LEO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CANCER Y CALLE ECOLOGOS, CALLE CUARTA UBICADA EN CALLE LEO ENTRE CALLE CANCER Y ECOLOGOS DE LA COL. SANTA LUCIA | -99.0393 | 22.0154
SLP190401651178 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE DE LA MORA, SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA A | -98.7893 | 21.2611
SLP190401651274 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Otates | CALLE PRINCIPAL EN LOS OTATES EJIDO , 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A VALLES A RIO VERDE LIBRE ANTES DE SANTAANITA 2 ESTA LA DESVIACION A LOS OTATES | -99.1676 | 22.0043
SLP190401652904 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Rita | CALLE PRINCIPAL EN SANTA RITA EJIDO , 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL LIMOCITO DESVIARSE A LA DERECHA SEGUIR PASAR POR TAMPAXAL HASTA LLEGAR A SANTA RITA TAMPAXAL | -99.0445 | 21.5158
SLP190401652957 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO , 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA Y TANCHACHIN | -99.1507 | 21.8299
SLP190401653955 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LA PRESA EL POTOSI Y CALLE SIMON DE LA CRUZ Y LEYVA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CARRETERA SAN LUIS PO | -101.0779 | 22.1025
SLP190401656318 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Fracción La Palma | CALLE COYOACAN PUEBLO FRACCIÓN LA PALMA, 78950 FRACCIÓN LA PALMA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , UBICADO EN LAS VIALIDADES ESPECIFICADAS | -100.8999 | 22.6689
SLP190401657339 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Cuchilla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - LA CUCHILLA KILÓMETRO 5 + 800 14 INTERIOR SN EJIDO LA CUCHILLA, 79980 LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, A 20 DE | -98.7269 | 21.286
SLP190401657935 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS MAGUEYES, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A SAN JUANICO Y CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA, BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO ACCESO POR BLVD. AN | -100.9779 | 22.2097
SLP190401659734 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP190401659828 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP190401660273 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Fincas | CALLE BURGOS COLONIA LAS FINCAS, 79028 LAS FINCAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO GUADIANA Y CALLE RIO DUERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE BURGOS ENTRE CALLE RIO GUADIANA Y AV. RIO DUERO COLONIA LAS FINCAS | -98.9867 | 22.0277
SLP190401661611 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Cuiche | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL CUICHE, 79260 EL CUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COBERTURA DE VARIAS CALLES CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALG | -98.9777 | 21.838
SLP190401662027 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | CALLE MOCTEZUMA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE BOCANEGRA FRENTE A LA ASOCIACIÓN GANADERA | -100.8493 | 22.6429
SLP190401665261 | San Luis Potosí | Tamasopo | Damián Carmona | CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO DAMIÁN CARMONA, 79720 DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO | -99.2924 | 22.0964
SLP190401665311 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Palmillas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - PALMILLAS KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO PALMILLAS, 79247 PALMILLAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI SE GIRA A LA DER | -99.1072 | 22.0197
SLP190401665603 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - LA SUBIDA KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIRCUITO CAÑERO INDIGEN ZONA TENEK PASANDO LAS L | -99.0989 | 21.904
SLP190401665612 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tacial | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - TACIAL KILÓMETRO 2 + 60 26 INTERIOR SN RANCHERIA TACIAL, 79964 TACIAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , DEL LADO DE ARRIBA DEL TEMPLO EVANGELICO | -98.8085 | 21.2572
SLP190401665978 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE NUMERO 1 EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MANUEL MORENO, CALLE MANUEL MORENO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NUMERO 1 DE LA COLONIA MARIA DEL ROSARIO ENTRE EL BUL | -99.9784 | 21.8924
SLP190401666142 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ COLONIA TENCAXAPA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MIGUEL ANGEL AZUARA CAMARGO, CALLE GENARO VAZQUEZ PARA LLEGAR A LA COLONIA SON 2.9 KM S | -98.7825 | 21.2443
SLP190401666852 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES ENTRONQUE DE ENTRADA A AHUEHUEYO | -98.7999 | 21.2849
SLP190401667356 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401680236 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tierras Coloradas | CALLE PRINCIPAL TIERRAS COLORADAS RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 79880 TIERRAS COLORADAS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUICHIHUAYAN Y CALLE HUEHUETLAN, LA REHABILITACION SE REALIZA EN LAS LOCALIDADES DE TIERRAS COLORAD | -98.9788 | 21.5054
SLP190401680308 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tandzumadz | CALLE PRICNIPAL TANDZUMADZ RANCHERIA TANDZUMADZ 1RA Y 3RA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TANCANHUITZ Y CALLE A HUEHUETLAN, LA REHABILITACION SE UBICA EN LA SECCION 1 Y SECCION 3 | -98.984 | 21.5718
SLP190401680959 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ DE CALLE BENI | -99.9822 | 21.912
SLP190401681661 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Alaquich | CALLE PRINCIPAL ALAQUICH RANCHERIA ALAQUICH, 79880 ALAQUICH, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALAQUICH Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | -99.0191 | 21.5457
SLP190401683323 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Picholco | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA , 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE EJECUTAN SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO MPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. | -98.885 | 21.5051
SLP190401692627 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Cd Valles, S.L.P., México | -99.0018 | 22.0026
SLP190401692657 | San Luis Potosí | San Antonio | San Antonio | San Antonio, S.L.P., México | -98.9044 | 21.6196
SLP190401693578 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Tampamolón Corona | Tampamolon Corona, S.L.P., México | -98.8154 | 21.5589
SLP190401693776 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ludoteca, Estrellas de Oriente, San Luis, S.L.P., México | -100.9136 | 22.1399
SLP190401695002 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP190401698184 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Camelia 101, Col. Buenos Aires, Rioverde, S.L.P., México | -99.9744 | 21.9225
SLP200101703538 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP17170300941004 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Huizache | EJIDO EL HUIZACHE, 78880 EL HUIZACHE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA ALA ORILLA DE LA COMUNIDAD | -100.4007 | 22.9107
SLP180301318735 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Los Vázquez | CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS VÁZQUEZ, 78464LOS VÁZQUEZ, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y,LA CASA SE ENCUENTRA UNA CUADRA FRENTE A LA IGLESIA | -101.0623 | 22.293
SLP180301318774 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | San Pedro Ojo Zarco | CALLE AV NACIONAL RANCHERIA SAN PEDRO OJO ZARCO, 78463SAN PEDRO OJO ZARCO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NACIONAL Y,ENTRE LAS CALLES NACIONAL Y BENITO JUAREZ | -101.0154 | 22.3293
SLP180301318804 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Derramaderos | CALLE ELECTRIFICACIÓN RANCHERIA DERRAMADEROS, 78480DERRAMADEROS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL RINCÓN Y,LA CASA SE ENCUENTRA POR EL CAMINO HACIA EL RINCÓN | -101.1413 | 22.2873
SLP180401470395 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE CALICHAL BARRIO CALICHAL, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA FEDERAL 70 ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALICHAL ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y LA CALL | -99.6347 | 21.8511
SLP180401470472 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE ALLENDE BARRIO EL REFUGIO, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE BRAVO ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y SANTOS DEGOLLAD | -99.6437 | 21.8448
SLP180401485919 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0597 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9816 | 21.9047
SLP180401486191 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 060A EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P. | -99.9743 | 21.9088
SLP180401493723 | San Luis Potosí | Aquismón | Camarones | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.2005 | 21.8908
SLP190101511165 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México | -100.9686 | 22.1184
SLP190101511212 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Desierto De Guadalupe 225b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -101.0219 | 22.1972
SLP190101511254 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carlos Diez Gutiérrez 915, San Juan de Guadalupe, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México | -100.9705 | 22.1406
SLP190101513057 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | Carretera Aguazarca-Taman, Tamán, S.L.P., México | -98.8794 | 21.2302
SLP190201536175 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA MONREAL COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 3A NORTE ACCESO POR BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO ANILLO PERIFÉRICO INGRESAR POR CAL | -100.9797 | 22.1197
SLP190201536207 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y BRECHA VIAS DEL FERROCARRIL, CONTINUACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LAS VÍAS DEL TREN | -99.3909 | 21.9174
SLP190201541000 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Limones | CALLE CONOCIDO EJIDO LIMONES, 78836 LIMONES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE LIMONES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSLP | -100.7602 | 23.6696
SLP190201541108 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SAN MARTIN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL ALUMBRADO SE ENCENTRA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL | -98.3941 | 22.2118
SLP190201541960 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Carmen | CALLE CONOCIDO EJIDO LA PAZ CENTRO, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DEL CARMEN MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | -100.6838 | 23.6843
SLP190201545374 | San Luis Potosí | Tamasopo | San Nicolás De Los Montes | CONTINUACION 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA TAMPALATÍN, 79705 SAN NICOLÁS DE LOS MONTES, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO VEREDE Y , CRUZANDO EL PUENTE DEL RIO | -99.4238 | 22.125
SLP190201558284 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Pujal 719, Morales, 79080 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0089 | 21.976
SLP190201558339 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Tampochocho | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8786 | 21.4628
SLP190201560409 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas De Hidalgo | Av. Francisco I. Madero 192, 78625 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México | -101.7215 | 22.6193
SLP190201560755 | San Luis Potosí | Tanlajás | Santa Rosa | Central, San Luis Potosí, México | -98.8732 | 21.7391
SLP190201560778 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle B. Juárez García 222, San Antonio de Las Higueras, Sector 5, 79650 Cd Fernández, S.L.P., México | -100.0164 | 21.949
SLP190201560834 | San Luis Potosí | Xilitla | San Pedro Huitzquilico | San Pedro, San Luis Potosí, México | -99.0113 | 21.4574
SLP190201562972 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Aragón 216, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México | -100.9227 | 22.1232
SLP190201563242 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4530, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9786 | 22.1347
SLP190201563361 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 16 de Septiembre 211, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México | -100.9769 | 22.1594
SLP190201565847 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Chamizal 58, Doracely, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0168 | 22.0034
SLP190301567898 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Portezuelo | Calle Morales 109, Real del Potosi, Portezuelo, S.L.P., México | -100.8251 | 22.1703
SLP190301567932 | San Luis Potosí | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Avenida Hidalgo s.n. 0001 Villa Hidalgo, 51 Villa Hidalgo, S.L.P. | -100.6789 | 22.4487
SLP190301573673 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa De Ramos | Calle Allende, Ville de Ramos, S.L.P., México | -101.9147 | 22.8316
SLP190301576020 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Insurgentes 830, Azteca Nte., San Luis, S.L.P., México | -100.9671 | 22.1553
SLP190401617511 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa De Zaragoza | CALLE CALLE A LA SALITRERA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOULEVARD Y CALLE INSURGENTES, CARRETERA CAMINO A LA SALITRERA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO EN EL AGEB | -100.7283 | 22.0367
SLP190401618485 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401618587 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coaxocotitla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - COAXOCOTITLA KILÓMETRO 9 + 900 21 INTERIOR SN RANCHERIA COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, A 100 METRO | -98.7732 | 21.2097
SLP190401618817 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ecuatitla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - ECUATITLA KILÓMETRO 4 + 800 26 INTERIOR SN RANCHERIA ECUATITLA, 79991 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y , LLEGANDO AL FRIJOLILLO | -98.7943 | 21.2322
SLP190401619168 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Teozeloc | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - TEOZELOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 26 INTERIOR SN RANCHERIA TEOZELOC, 79991 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A UN LADO DEL PREESCOLAR | -98.8264 | 21.2282
SLP190401619185 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma De Las Conchas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LOMA DE LAS CONCHAS KILÓMETRO 17 + 200 RANCHERIA LOMA DE LAS CONCHAS, 79260 LOMA DE LAS CONCHAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR CARRETERA A TMAPAY | -99.0098 | 21.8551
SLP190401619222 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Maravillas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA MARAVILLAS, 78465 MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CAMINO VIEJO, PRIVADA 5 DE MAYO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ M | -101.0155 | 22.239
SLP190401619305 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalixco | TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - TLALIXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 10 INTERIOR SN RANCHERIA TLALIXCO, 79995 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, 10 METROS CERCA | -98.8051 | 21.1817
SLP190401619315 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO RETROCESO - TLALNEPANTLA KILÓMETRO 13 + 100 14 INTERIOR SN RANCHERIA TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POCHOTITLA Y , 100 METROS ADELANTE DE LA | -98.8449 | 21.183
SLP190401619558 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuitlamecaco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUITLAMECACO KILÓMETRO 12 + 300 38 INTERIOR SN RANCHERIA CUITLAMECACO, 79991 CUITLAMECACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , A 10 METROS DEL A | -98.8228 | 21.2259
SLP190401620156 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio De Guadalupe | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO BARRIO DE GUADALUPE, 79966 BARRIO DE GUADALUPE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE FRAY PEDRO DE GANDE, CALLE CUAUHTEMOC SE UBICA A 14.44 KM DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MU | -98.8812 | 21.2331
SLP190401620416 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Huertas | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LAS HUERTAS KILÓMETRO 53 + 500 RANCHERIA LAS HUERTAS, 79236 LAS HUERTAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIUDAD VALLES- CHANTOL - LAS HUERTAS | -99.2117 | 22.3979
SLP190401627867 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Platanito | CALLE MARTIRES DE REVOLUCIÓN EJIDO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 22KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA | -98.8884 | 21.2213
SLP190401629646 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Carbonera San Francisco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - LA CARBONERA SAN FRANCISCO KILÓMETRO 19 + 300 7 INTERIOR SN RANCHERIA CARBONERA SAN FRANCISCO, 79967 CARBONERA SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , | -98.8906 | 21.2884
SLP190401629821 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Guaxcuaco | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO GUAXCUACO, 79960 GUAXCUACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA POR EL TRAMO DE LA CARRETERA DE TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD | -98.8808 | 21.2047
SLP190401629838 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio La Mina | CALLE PRINCIPAL A BARRIO LA MINA BARRIO LA MINA TAMPAXAL, 79760 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A BARRIO LA MINA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA TAMAZUNCHALE AL ENTRONQUE LIMONCITO DESVI | -99.0558 | 21.517
SLP190401630466 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temamatla | AVENIDA 3 DE MAYO EJIDO TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MEXICO, SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD ENTRADA EN LA COLONIA LOS TAMARINDOS REFER | -98.7597 | 21.2333
SLP190401630900 | San Luis Potosí | Aquismón | Linjá | CALLE PRINCIPAL LINJA EJIDO LINJA, 79760 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LINJA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE LA LAJA DE AHI SE TOMA | -99.0825 | 21.63
SLP190401631243 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepetzintla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPETZINTLA, 79960 TEPETZINTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 26KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA RETROCESO SANTIAGO CENTRO EMILIANO ZAPATA ENTRADA POR | -98.847 | 21.1979
SLP190401631249 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampete | CALLE PRINCIPAL TAMPETE BARRIO TAMPETE, 79760 TAMPETE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPETE Y , CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SE TOMA EL ENTRONQUE HACIA EL ZOPOPE ALITZE HASTA LLEGAR A TAMAPATZ DE AHI | -99.0911 | 21.5381
SLP190401631717 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalixco | CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA EJIDO TLALIXCO, 79995 TLALIXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE UBICA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA 22KM ENTRONQUE A | -98.8052 | 21.1857
SLP190401631754 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LA LAGUNA, 79980 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EPIGMENIO GARCIA, CALLE BARTOLOME DE LAS CASA SE LOCALIZA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA C | -98.7306 | 21.2456
SLP190401631834 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pezmayo Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO PEZMAYO SANTIAGO, 79960 PEZMAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUCAN HIDALGO KM 18 ENTRONQUE RETROC | -98.884 | 21.2077
SLP190401631840 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ARROYO DE LOS PATOS - TEZONTLA KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO TEZONTLA, 79967 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CAMINO EL CHAPARRAL, CAMINO TECOMATE DOS SE UBICA A 1 | -98.6965 | 21.2387
SLP190401631873 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Achiquico | ANDADOR CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN EJIDO ACHIQUICO, 79987 ACHIQUICO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHAL | -98.744 | 21.2648
SLP190401631892 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | ANDADOR CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CARRETERA TAMAZUNCHAL | -98.7461 | 21.2611
SLP190401632258 | San Luis Potosí | Aquismón | Joya De Las Vacas | CALLE PRINCIPAL JOYA DE LAS VACAS BARRIO JOYA DE LAS VACAS, 79760 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL JOYA DE LAS VACAS Y , CARRETEA CRUCERO DE AQUISMON A TAMAZUNCHALE A 6 KILOMETROS SE LLEGA AL | -99.1076 | 21.5023
SLP190401632364 | San Luis Potosí | Aquismón | Octzén | CALLE PRINCIPAL OCTZEN EJIDO OCTZEN, 79760 OCTZÉN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL OCTZEN Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CAMINO A TAMCUIME CONTINUANDO A SANTA BARBARA PARA TOMAR CAMINO A OCTZEN CASI PARA LLEGA | -99.0186 | 21.5639
SLP190401633167 | San Luis Potosí | San Antonio | San Pedro | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO, 79834 SAN PEDRO, SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CAL | -98.8232 | 21.6625
SLP190401634959 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Coyol San Francisco | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COYOL SAN FRANCISCO, 79960 EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETE | -98.9145 | 21.2483
SLP190401636743 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Axhumol | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - AHXUMOL KILÓMETRO 10 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA AXHUMOL, 79994 AXHUMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AHXUMOL Y CALLE AMAJAC, AL LADO DE LA BARDA DE PIEDRA UNI | -98.7815 | 21.206
SLP190401637243 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL AGUACATE Y , DE AQUISMON CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE HACIA MANTEZULE | -99.076 | 21.6474
SLP190401639021 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temamatla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEMAMATLA KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCIANO SALAZAR Y , A 30 METROS SOBRE LA CALLE MAR | -98.7722 | 21.2272
SLP190401643690 | San Luis Potosí | Alaquines | Pasito De San Francisco | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 PASITO DE SAN FRANCISCO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CO | -99.5225 | 22.0318
SLP190401644317 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro De Las Anonas | CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO SAN PEDRO DE LAS ANONAS, 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA HACIA TAMBAQUE DE LA CABECERA MUNCIPAL CONTINUAR HACIA SANTA CRUZ Y SEGUIR A | -99.0567 | 21.748
SLP190401644848 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tampaxal | CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO , 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO DEL LIMONCITO SANRAFAEL Y CONTINUAR SAN RAFAEL TAMPAXAL | -99.0253 | 21.5088
SLP190401644959 | San Luis Potosí | Aquismón | Agua Amarga | CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA BARRIO , 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE AL ZOPOPE Y SEGUIR A TAMAPATZ SEGUIR A LA SIERRA HACIA AGUA A | -99.0998 | 21.5425
SLP190401645035 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE PRINIPAL TANCHACHIN EJIDO , 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TANCHANACO TAMPEMOCHE EL SABINAL LA MORENA HACIA TANCHACHIN | -99.1502 | 21.8314
SLP190401645052 | San Luis Potosí | Aquismón | San José Oija | CALLE PRINCIPAL SAN JOSE OIJA EJIDO , 79760 SAN JOSÉ OIJA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO TAMPAXAL HACIA SAN JOSE OIJA | -99.0198 | 21.4994
SLP190401645076 | San Luis Potosí | Aquismón | El Rosario | CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO EJIDO , 79760 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TANCHANACO TAMBAQUE SANTA CRUZ HACIA EL ROSARIO | -99.0404 | 21.7261
SLP190401645828 | San Luis Potosí | Aquismón | El Sauz (El Saucito) | CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO , 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA MORENA TANCHACHIN Y DESVIACION HACIA EL SAUZ | -99.2039 | 21.9336
SLP190401645972 | San Luis Potosí | Aquismón | La Mesa | CALLE PRINCIPAL LA MESA TAMPAXAL BARRIO , 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL CRUCERO EL LIMONCITO HACIA TAMPAXAL Y DE AHI AL BARRIO LA MESA | -99.0731 | 21.5065
SLP190401646058 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanquizul | CALLE PRINCIPAL TANQUIZUL EJIDO , 79760 TANQUIZUL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A TANTZOTZOB CHAMAL Y CHAMAL TANQUIZUL | -99.1284 | 21.6811
SLP190401646136 | San Luis Potosí | Aquismón | El Sauz (El Saucito) | CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO , 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A CIUDAD VALLES POR CARRETERA VALLES RIOVERDE HACIA EL SAUZ | -99.2048 | 21.9357
SLP190401646178 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanute | CALLE PRINCIPAL TANUTE EJIDO , 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AUISMON TAMPATE HACIA LLEGAR A TANUTE | -99.0394 | 21.6535
SLP190401646233 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO , 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO HASTA EL ENTRONQUE A MANTEZULEL SEGUIR CAMINO HACIA EL AGUACATE | -99.0857 | 21.6769
SLP190401646598 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo | CALLE PRINCIPAL RANCHO NUEVO EJIDO , 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO AQUISMON TAMBAQUE Y SEGUIR A SANTA CRUZ SE LLEGA A RANCHO NUEVO | -99.0376 | 21.6976
SLP190401646633 | San Luis Potosí | Aquismón | El Volantín | CALLE PRINCIPAL EL VOLANTIN EJIDO , 79760 EL VOLANTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO EL ROSARIO Y LLEGAR AL VOLANTIN | -99.1019 | 21.6935
SLP190401646972 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio San Miguel | CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL BARRIO , 79760 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA LA LAJA Y A BARRIO SAN MGIUEL | -99.0718 | 21.6163
SLP190401649406 | San Luis Potosí | Aquismón | Jol Mom | CALLE PRINCIPAL A JOL MOM EJIDO , 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRECERO DE AQUISMON CAMINO HACIA LIMONCITO HACIA TAMPAXAL TAMAPATZ Y HASTA LLEGAR A JOL MOM | -99.0508 | 21.5422
SLP190401649642 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | CALLE PRINCIPAL A SANTA BARBARA EJIDO , 79760 SANTA BÁRBARA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON CAMINO AL LIMONCITO DESVIO ANTES DEL MISMO A LA DERECHA HASTA LLEGAR A SANTA BARARA | -99.0089 | 21.5684
SLP190401649685 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tampaxal | CALLE PRINCIPAL EN SAN RAFAEL TAMPAXAL EJIDO , 79760 SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA EL CRIUCERO DE AQUISMON SEGUIR TODO DERECHO HACIA EL LIMONCITO DESVIARSE A LA DERECHA HACIA TAMPAXA | -99.0252 | 21.5093
SLP190401649695 | San Luis Potosí | Aquismón | San Isidro | CALLE PRINCIPAL EN SAN ISIDRO EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON SEGUIR DERECHO DESVIARSE A LA DERECHA HACIA EL LIMONCITO SEGUIR ADELANTA PASAR POR TAMPAXAL HA | -99.0386 | 21.5237
SLP190401649913 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES DOMICILIOS QUE SE ENCUENTRAN EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0633 LOS CUALES SE MUESTRAN CON SUS COORDENADAS EN LOS ARCHIVOS | -99.9763 | 21.9044
SLP190401650524 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE AQUISMON COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANCUILIN Y CALLE COMOCA, UBICADA EN CALLE AQUISMON ENTRE CALLE TANCUILIN Y COMOCA DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL | -98.9752 | 21.9851
SLP190401650884 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RIO GUAYALEJO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE GRACIANO SANCHEZ CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE PONCIANO ARR | -99.0302 | 22.0198
SLP190401650946 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Ejidal Lázaro Cárdenas Del Río | CALLE IGNACIO LARA GONZALEZ COLONIA COLINAS DEL VALLE, 00000 TRONCONES Y LA CORRIENTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LOS JOVITOS Y CALLE HAITI, CALLE IGNACIO LARA GONZALEZ Y AV. LALO TORRE ENTRE CAMINO A | -99.0147 | 22.0259
SLP190401651325 | San Luis Potosí | Alaquines | Maldonado | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ALAQUINES, 79360 MALDONADO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LAS OBRAS SE REALIZARON CERCA DEL SALON EJIDAL DE LA COMUNIDAD | -99.5638 | 22.0542
SLP190401651579 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE AQUISMON CABECERA MUNICIPAL EJIDO , 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA CABECERA DE AQUISMON | -99.0178 | 21.6261
SLP190401653117 | San Luis Potosí | Aquismón | San Isidro | CALLE PRINCIPAL EN SAN ISIDRO TAMPAXAL EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL LIMOCITO DESVIARSE A LA DERECHA SEGUIR ADELANTE PASAR POR TAMPAXAL SEGUIR HASTA LL | -99.0394 | 21.5239
SLP190401654948 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP190401657291 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palmas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - LAS PALMAS KILÓMETRO 6 + 800 38 INTERIOR SN EJIDO LAS PALMAS, 79980 LAS PALMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE HIDALGO, FRENTE A LA ESCUELA PRI | -98.7333 | 21.2743
SLP190401660216 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Raya | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES-TAMPICO - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LA RAYA, 79270 LA RAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR ENTRONQUE CARRETERA VALLES TAMPICO MARGEN DERECHO HASTA LLEG | -98.9523 | 21.9666
SLP190401660689 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Juan | CALLE ADOLFO LOPEZ EJIDO SAN JUAN, 79266 SAN JUAN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y , COBERTURA DE VARIAS CALLES DEL EJIDO QUE SE ENCUENTRA CERCA DE TANTIZOHUICHE | -98.9947 | 21.805
SLP190401662751 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE SOBRE CARRETERA A TAMBACA RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A TAMBACA Y , SOBRE CARRETERA POR EL TALLER | -99.3055 | 21.9676
SLP190401664396 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Marina | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LA MARINA KILÓMETRO 17 + 700 EJIDO LA MARINA, 79265 LA MARINA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 PASANDO LA LOCALIDAD DEL PUJAL CONT | -98.9169 | 21.8397
SLP190401665331 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Soledad | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO COYOLES- AMP. LA HINCADA - SOLEDAD KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO LA SOLEDAD, 79245 LA SOLEDAD, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO COYOLE | -99.117 | 22.0888
SLP190401665581 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tianguispicula | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - TIANGUISPICULA KILÓMETRO 15 + 100 166 INTERIOR SN RANCHERIA TIANGUISPICULA, 79980 TIANGUISPICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 50 METROS DE LA | -98.7084 | 21.1909
SLP190401665591 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Tamarindo | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TAMARINDO KILÓMETRO 21 + 0 EJIDO EL TAMARINDO, 79255 EL TAMARINDO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA PASANDO LAS LOCALIDADES TA | -99.0779 | 21.8583
SLP190401665678 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Crucita (Barrio De Guadalupe) | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - BARRIO LA CRUCITA KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE), 79254 LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIR | -99.0928 | 21.8927
SLP190401665692 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Esperanza | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA ESPERANZA KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 61 + 300 EJIDO LA ESPERANZA, 79237 LA ESPERANZA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL CHANTOL LAS HUERT | -99.125 | 22.4055
SLP190401665746 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cerro Alto | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CERRO ALTO KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR POR CARRETERA CIUDAD VALLES CHANTOL LAS HUERTAS PASANDO | -99.0467 | 22.1462
SLP190401666905 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE BARRIO TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE | -98.792 | 21.2624
SLP190401668175 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos | CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II FRACCION CHUNUNTZEN II, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y CALLE A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II | -98.9839 | 21.5151
SLP190401680000 | San Luis Potosí | Huehuetlán | San José | CALLE PRINCIPAL SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE, 79880 SAN JOSÉ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE | -98.9835 | 21.5497
SLP190401680066 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tzinejá Uno | CALLE PRINCIPAL TZINEJA 1 RANCHERIA TZINEJA 1, 79880 TZINEJÁ UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y CALLE TANCANHUITZ, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE TZINEJA I | -98.9627 | 21.5615
SLP190401680083 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Escalera | CALLE PRINCIPAL LA ESCALERA RANCHERIA LA ESCALERA, 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL LA ESCALERA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA | -99.0053 | 21.5144
SLP190401680168 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Cruz Blanca | CALLE PRINCIPAL VALLES-TAMAZUNCHALES RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA | -99.0018 | 21.5424
SLP190401693710 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Antiguo Camino a Simón Díaz, Trojes del Sur, San Luis, S.L.P., México | -100.9322 | 22.1225
SLP190401697441 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Huertas | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0514 | 22.0953
SLP200101702401 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla, S.L.P., México | -98.6613 | 21.3695
SLP200101703432 | San Luis Potosí | Ahualulco | Paso Bonito | Ahualulco, S.L.P., México | -101.1666 | 22.3997
SLP00180201114378 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE BERRIOZABAL BARRIO SAN JUAN, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CUAUTEMOTZIN, CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON EN LA ZAP 0138, EN LA CALLE BERRIOZABAL, ENTRE LAS | -99.6459 | 21.8388
SLP00180201114380 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA BARRIO CALICHAL, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MINA ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CALICHAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYO | -99.6315 | 21.8495
SLP180401471245 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE BERRIOZABAL BARRIO SAN JUAN, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA RAYON - EL PAJARITO, CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON EN LA ZAP 0138 EN | -99.6461 | 21.8389
SLP180401485809 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE EL PUENTE DEL CARMEN Y SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P. | -99.9818 | 21.9051
SLP180401486203 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0629 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0053 | 21.8995
SLP180401486214 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0633 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | -99.975 | 21.9016
SLP180401502529 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Diamante, Pedregal de San Marcos, Rioverde, S.L.P., México | -99.987 | 21.9128
SLP190101511421 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Topografía 2448-S HOSPITAL DE LA SAGRADA FAMILIA, Valle del Tecnologico, 78137 San Luis, S.L.P., México | -101.0157 | 22.1757
SLP190201537127 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA 7A PRIVADA DE ARBOLITOS COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA 5A PRIVADA DE ARBOLITOS Y PRIVADA 4A PRIVADA DEL BARRO, CALLE LOS ARBOLITOS ACCESO POR VÍA MÉXICO LAREDO | -100.9656 | 22.1877
SLP190201544720 | San Luis Potosí | Tamasopo | La Gavia | CALLE LA GAVIA INTERIOR SN EJIDO LA GAVIA, 79708 LA GAVIA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -99.3698 | 21.7645
SLP190201558365 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | SLP 14, Col de Fatima, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6609 | 21.6131
SLP190201560716 | San Luis Potosí | Cerritos | El Sauz | Reforma, El Sauz, S.L.P., México | -100.2345 | 22.5265
SLP190201560735 | San Luis Potosí | Vanegas | El Tepetate | Rancho El Tepetate, San Luis Potosí, México | -101.0001 | 24.1728
SLP190201560744 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Cúcamo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1384 | 22.6055
SLP190201560808 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Maclovio Herrera 39, Sta Cruz, 79446 Cerritos, S.L.P., México | -100.2895 | 22.4275
SLP190201560845 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido El Barrancón | Fundadores, El Barrancón, S.L.P., México | -98.8602 | 21.6727
SLP190201566018 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | De Prol. Muñoz 650, Los Reyes, 78170 San Luis, S.L.P., México | -101.0004 | 22.1623
SLP190301567835 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Guadalupe Victoria | Avenida Guadalupe Victoria, San Luis Potosí, México | -101.0694 | 22.1642
SLP190301567865 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Paisanos | Rio Papaloapan 440, La Cabra, S.L.P., México | -101.0332 | 22.2028
SLP190301567867 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Luis Gonzaga | Sanluis Gonzaga, San Luis Potosí, México | -101.2946 | 22.0697
SLP190301567900 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa De Zaragoza | Calle Insurgentes s.n. 0001 Villa de Zaragoza, 55 Zaragoza, S.L.P. | -100.731 | 22.0356
SLP190301567901 | San Luis Potosí | Zaragoza | San José De Gómez | Unnamed Road, Ville Zaragoza, S.L.P., México | -100.7097 | 22.1196
SLP190301567910 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José Del Arbolito | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.8439 | 22.6793
SLP190301567920 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | Calle Juárez, 175, 0001 Rayón, 23 Rayón, S.L.P. | -99.6453 | 21.8437
SLP190301567923 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ejido Los Llanitos | Miguel Allende, San Luis Potosí, México | -99.9978 | 21.9614
SLP190301567926 | San Luis Potosí | Rayón | El Pajarito | Unnamed Road, Río Verde, S.L.P., México | -99.6762 | 21.7267
SLP190301567927 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Calle Casa Blanca s.n. El Altillo, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | -100.011 | 21.9435
SLP190301569948 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | Villa de Arriaga, S.L.P., México | -101.383 | 21.908
SLP190301573974 | San Luis Potosí | Ahualulco | Ahualulco Del Sonido 13 | Calle Comité de los 13 Pro J.Carrillo 49, Ahualulco del Sonido 13, S.L.P., México | -101.1632 | 22.3974
SLP190301575576 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 1120, Jardín, 78270 San Luis, S.L.P., México | -101.0054 | 22.1448
SLP190301575860 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Valle Dorado, 78399 San Luis, S.L.P., México | -100.9419 | 22.1395
SLP190401605930 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Juan González | COLONIA COLONIA JUAN GONZÁLEZ, 79277 COLONIA JUAN GONZÁLEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA PASANDO LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | -99.0282 | 22.0372
SLP190401606631 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa De La Paz | CALLE ALVARO OBREGON EJIDO LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. | -100.7102 | 23.6733
SLP190401613396 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Chipico | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - CHIPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO CHIPICO, 79267 CHIPICO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2.5 KM DE LA CARRETERA A SAN CARLOS | -99.0359 | 21.8424
SLP190401615749 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tampicol | EJIDO TAMPICOL, 79841 TAMPICOL, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EJIDO TAMPICOL CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP | -98.6372 | 21.661
SLP190401617695 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecatlán | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 7 + 100 INTERIOR SN EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , 100 METROS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE DE | -98.7959 | 21.2221
SLP190401617708 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Soquiamel | TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - SOQUIAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 79 S INTERIOR 3 SN RANCHERIA SOQUIAMEL, 79995 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAUREL Y , A 50 METROS DE LA IGLESIA EL LAUREL | -98.7958 | 21.1711
SLP190401618002 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna Del Mante | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LAGUNA DEL MANTE KILÓMETRO 25 + 00 EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN CARRETERA CIUDAD VALLESMANTE A 25 K | -98.9895 | 22.2082
SLP190401619048 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San José Santiago | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO RETROCESO - TLALNEPANTLA KILÓMETRO 11 + 100 51 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE SANTIAGO, 79990 SAN JOSÉ SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS MACIAS, C | -98.8599 | 21.1973
SLP190401619137 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | San Marcos (San Marcos Carmona) | PRIVADA SANTA MARÍA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARCOS CARMONA, 78487 SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALZADA GUADALUPE Y , CALLE DAMIAN CARMONA LA PAVIMENTACIÓN COMIENZA DE LA IGLESIA | -101.0531 | 22.192
SLP190401619211 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetlama | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - TETLAMA KILÓMETRO 9 + 100 28 INTERIOR SN RANCHERIA TETLAMA, 79997 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON HIDALGO, CALLE TEPEYAC A 50 M | -98.8137 | 21.2352
SLP190401619250 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texojol | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEXOJOL KILÓMETRO 11 + 500 4 INTERIOR SN RANCHERIA TEXOJOL, 79994 TEXOJOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE LUIS DONALDO | -98.7614 | 21.2156
SLP190401619320 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Torojatl | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 21 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA TOROJATL, 79990 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA RAZA Y , CERCA DEL INICIAL POR LA ENTRADA DE TENE | -98.8258 | 21.1769
SLP190401619326 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Vega Larga | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAMAN KILÓMETRO 7 + 800 85 INTERIOR SN RANCHERIA VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y , DEL PUENTE COLGANTE A 50 METROS | -98.8422 | 21.2577
SLP190401619472 | San Luis Potosí | Aquismón | Agua Amarga | CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA BARRIO AGUA AMARGA, 79760 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AGUA AMARGA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ SE CONTINUA HACIA LA LOCALIDAD DE A | -99.099 | 21.5431
SLP190401620076 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CORTEZ BARRIO SAN JOSÉ, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA LAS ALBERCAS | -98.7875 | 21.2525
SLP190401620105 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Banco (San Francisco) | CALLE ACCESO A PRIMARIA EJIDO EL BANCO (SAN FRANCISCO), 79967 EL BANCO (SAN FRANCISCO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y , SE UBICA EN LA PARTE SU DEL MUNICIPIO | -98.8667 | 21.2595
SLP190401620331 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Tepetate | TERRACERÍA TRAMO PALICTLA - EL TEPETATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 47 INTERIOR SN EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRE LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTOR | -98.7448 | 21.2934
SLP190401620608 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO ACUAPICH (PIXTEYO), 79985 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORTEZ Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD TRAMO CARR | -98.6687 | 21.2055
SLP190401628975 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Buenavista | CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 79960 BUENAVISTA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 36KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACANA HIDALGO ENTRONQUE DE ENTRAD | -98.8781 | 21.2661
SLP190401630029 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Amatitla Tamán | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EJIDO AMATITLA TAMÁN, 79966 AMATITLA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y , SE UBICA A 14KM DE LA CABECERA A LA LOCALIDAD POR EL TRAMO DE LA CARRETERA LA MERA CEIBA | -98.8569 | 21.2246
SLP190401630056 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuajapa Santiago | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA MERA CEIBA - CUAJAPA SANTIAGO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO CUAJAPA SANTIAGO, 79960 CUAJAPA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRE TRAMO TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO EN | -98.8678 | 21.2192
SLP190401630064 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Chantol | CARRETERA ESTATAL LIBRE ND TRAMO CIUDAD VALLES - CHANTOL KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO CHANTOL, 79245 CHANTOL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL CIUDAD VALLESCHANTOL LAS HUERTAS ENTRANDO PO | -99.0918 | 22.1018
SLP190401630722 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ahuehueyo | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO AHUEHUEYO, 79964 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES KILOMETRO 10 ENTRONQUE PALI | -98.8156 | 21.2823
SLP190401630911 | San Luis Potosí | Aquismón | El Sabinal | CALLE PRINCIPAL EL SABINAL EJIDO EL SABINAL, 79760 EL SABINAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL SABINAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA TANCHANACO DESVIACIÓN HACIA TAMPEMOCHE CONTINUANDO | -99.1097 | 21.74
SLP190401631720 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | CALLE 6 DE FEBRERO EJIDO SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE UBICA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE | -98.745 | 21.2031
SLP190401632546 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CIRCUITO CIRCUITO DE CALLES COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE CUARTA, CALLE DAMIAN CARMORNA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA | -101.3888 | 21.9059
SLP190401632638 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | CORREDOR PRINCIPAL EJIDO TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA ENTRADA POR LA COLONIA LOS TAMARINDOS TAMAZUNC | -98.815 | 21.1821
SLP190401632830 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aquichamel | CALLE PRINCIPAL EJIDO AQUICHAMEL, 79960 AQUICHAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 34 KM DE LA CABECERA MPAL | -98.7676 | 21.1926
SLP190401632836 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Agustín | CALLE CALLE A SANTA RITA BARRIO SAN AGUSTÍN, 78493 SAN AGUSTÍN, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SANTA RITA Y CARRETERA LAGOS DE MORENO A SAN LUIS POTOSI, EL POZO ESTA UBICADO POR EL CAMINO A SANTA RITA | -101.3543 | 21.9411
SLP190401635480 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | El Carrizo | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARRIZO, 79950 EL CARRIZO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERA SAN MARTIN A TANQUIAN KM 9 ENTRONQUE LAS ACAMAYAS BARRANQ | -98.558 | 21.4462
SLP190401635584 | San Luis Potosí | Aquismón | La Caldera | CALLE PRINCIPAL LA CALDERA EJIDO LA CALDERA, 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA CALDERA Y , CAMINO A TANCHANACO SE DESVÍA HACIA TAMPEMOCHE PARA CONTINUAR A LA CALDERA | -99.1033 | 21.7193
SLP190401637089 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Remedios | CALLE PRINCIPAL LOS REMEDIOS CUARTEL LOS REMEDIOS, 79760 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS REMEDIOS Y , DE AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE ANTES EN TANCHANACO TOMAR LA DESVIACION HACIA TAMPEMOCHE C | -99.1632 | 21.9111
SLP190401637271 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE LOS PINOS EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE | -98.8482 | 21.1789
SLP190401639097 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Vega Larga | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - VEGA LARGA KILÓMETRO 7 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MÉXICO LAREDO NO. 87 Y , PASANDO LAS ARTESANÍA | -98.8444 | 21.2514
SLP190401639227 | San Luis Potosí | Zaragoza | La Esperanza | CALLE CALLE COAHUILA EJIDO LA ESPERANZA, 79557 LA ESPERANZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SONORA, CALLE MARIA DE JESUS EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADA AL NE DE LA LOCALIDAD EN CALLE COAHUILA Y CALLE DUR | -100.7641 | 22.0106
SLP190401639283 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZONTLA KILÓMETRO 11 + 200 114 INTERIOR SN EJIDO TEZONTLA, 79980 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIV. JUAREZ Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA DESPUÉS | -98.6949 | 21.2408
SLP190401639911 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | CALLE TAMARINDOS EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO | -98.8763 | 21.1904
SLP190401640888 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palomas | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALOMAS, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO | -98.7003 | 21.2716
SLP190401642586 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRINCIPAL COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA ZACATIPNAN POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO | -98.7722 | 21.2478
SLP190401643067 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho De Pro | CALLE LOPEZ RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RANCHO DE PRO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ Y CALLE LOPEZ, CALLE LOPEZ LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. | -99.5811 | 22.1021
SLP190401643230 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio La Cruz | CALLE PRINCIPAL BARRIO LA CRUZ BARRIO BARRIO LA CRUZ, 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMPAXAL Y CONTINUAR HASTA LA CRUZ | -99.0558 | 21.5195
SLP190401643499 | San Luis Potosí | Alaquines | Las Huertas | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD. | -99.5294 | 22.0436
SLP190401643525 | San Luis Potosí | Aquismón | La Yerbabuena | CALLE PRINCIPAL LA YERBABUENA BARRIO LA YERBABUENA, 79760 LA YERBABUENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL LIMONCITO CONTINUAR A TAMPAXAL JOLMOM Y CAMINO A LA YERBABUENA | -99.0891 | 21.5228
SLP190401643617 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON CAMINO A SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIÁNDOSE POR ALITZE HASTA TAMAPATZ | -99.0772 | 21.5662
SLP190401644162 | San Luis Potosí | Aquismón | El Vergel | CALLE PRINCIPAL EL VERGEL EJIDO EL VERGEL, 79760 EL VERGEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON VALLES Y CARRETERA A RIO VERDE EN CRUCERO DE RAZCON VERGEL | -99.2351 | 21.9327
SLP190401644409 | San Luis Potosí | Aquismón | San Martín | CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN BARRIO SAN MARTIN, 79760 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DE AQUISMON AL LIMONCITO DE AHI A TAMPAXAL Y CONTINUAR A SAN MARTIN | -99.0979 | 21.5334
SLP190401644815 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO LIMONCITO HASTA LLEGAR CAMINO TAMPAXAL | -99.0524 | 21.5214
SLP190401644851 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio La Cruz | CALLE PRINCIPAL BARRIO LA CRUZ BARRIO , 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL CRUCERO DEL LIMONCITO DE AHI A TAMPAXAL Y CONTINUAR A BARRIO LA CRUZ | -99.0557 | 21.5196
SLP190401644937 | San Luis Potosí | Aquismón | La Soledad | CALLE PRINCIPAL LA SOLEDAD EJIDO , 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO TAMPAXAL HACIA LA SOLEDAD | -99.0439 | 21.4876
SLP190401645010 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO , 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO LAS GOLONDRINAS HASTA EL TRONQUE A MANTESULEL DESVIACIÓN HACIA EL AGUACATE | -99.0758 | 21.6471
SLP190401645145 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Rita | CALLE PRINCIPAL SANTA RITA EJIDO , 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO DESVIACION A TAMPAXAL HASTA LLEGAR A SANTA RITA | -99.0433 | 21.5158
SLP190401646193 | San Luis Potosí | Aquismón | Alitzé | CALLE PRINCIPAL ALITZE BARRIO , 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS EN ENTRONQUE AL ZOPOPE CONTINUAR HASTA ALITZE | -99.0733 | 21.5589
SLP190401646323 | San Luis Potosí | Aquismón | La Caldera | CALLE PRINCIPAL LA CALDERA EJIDO , 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE Y LLEGAR A LA CALDERA | -99.1035 | 21.719
SLP190401646656 | San Luis Potosí | Aquismón | Paxaljá | CALLE PRINCIPAL PAXALJA EJIDO , 79760 PAXALJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A LA LAJA CONTINUAR HASTA PAXALJA | -99.0696 | 21.5729
SLP190401646668 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampemoche | CALLE PRINCIPAL TAMPEMOCHE EJIDO , 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO DESVIACION A PUHUITZE A TAMPEMOCHE | -99.0844 | 21.6924
SLP190401646846 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo | CALLE PRINCIPAL RANCHO NUEVO EJIDO , 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO HACIA TAMBAQUE SANTA CRUZ HACIA RANCHO NUEVO | -99.0378 | 21.6974
SLP190401646946 | San Luis Potosí | Aquismón | La Caldera | CALLE PRINCIPAL LA CALDERA EJIDO , 79760 LA CALDERA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMPEMOCHE Y LLEGAR A LA CALDERA | -99.1027 | 21.72
SLP190401647614 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuem | CALLE PRINCIPAL TAMCUEM EJIDO , 79760 TAMCUEM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A TAMAPATZ A MUHUATL Y TAMCUEM | -99.0792 | 21.5373
SLP190401647861 | San Luis Potosí | Aquismón | San Francisco De Asís | CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO EJIDO , 79760 SAN FRANCISCO DE ASÍS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERODE AQUISMON CRUCERO LIMONCITO TAMPAXAL Y SAN FRANCISCO | -99.0554 | 21.7801
SLP190401649673 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchanaco | CALLE PRINCIPAL EN TANCHANACO EJIDO , 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANUTE SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A TANCHANACO | -99.0484 | 21.6656
SLP190401650715 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JOSE MA. MORELOS COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE RIO PAPALOAPAN UBICADA EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE GRAL. LAZARO | -99.0303 | 22.0226
SLP190401651749 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE AQUISMON CABECERA MUNICIPAL PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CABECERA MUNICIPAL | -99.0209 | 21.6248
SLP190401652992 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cerro Alto | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CERRO ALTO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA MUNICIPAL ANTIGUO CAMINO A CHANTOL LLEGAND | -99.0446 | 22.1468
SLP190401653797 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE TOPAR, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA LADO ORIENTE DE CALLE MIGUEL HIDALGO | -99.9759 | 21.9122
SLP190401654786 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Pozo | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO EL POZO, 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE HIDALGO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.8301 | 22.7058
SLP190401656289 | San Luis Potosí | Villa de Arista | San José Del Arbolito | CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MAGNOLIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA VIALIDADES REGISTRADAS EN EL MAPA ESTAN U | -100.8445 | 22.6779
SLP190401656309 | San Luis Potosí | Villa de Arista | La Lajita | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA LAJITA, 78955 LA LAJITA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN LAS VIALIDADES MENCIONADAS A 100 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DEL POZO | -100.8293 | 22.7017
SLP190401657449 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Piñal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79987 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL PIÑAL KILÓMETRO 3 + 100 80 INTERIOR SN RANCHERIA EL PIÑAL, 79987 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CARRETERA PIÑALHUEJUTLA DOCIEN | -98.7492 | 21.2501
SLP190401657488 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHYALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 13 + 300 4 INTERIOR SN EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ENFRENTE DE LA | -98.6712 | 21.2088
SLP190401657546 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Rodríguez | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - COLONIA RODRIGUEZ KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA RODRÍGUEZ, 79092 COLONIA RODRÍGUEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR EL LIBRAMIENTO DE CIUDAD VALLES CARRETE | -98.9701 | 21.9653
SLP190401658749 | San Luis Potosí | Catorce | Santa María Del Refugio | EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 78540 SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARA EN ALGUNAS VIVIENDAS DEL PUEBLO | -101.2234 | 23.7336
SLP190401660634 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Los Jobitos | CALLE SAN PEDRO EJIDO LOS JOVITOS, 79277 LOS JOVITOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE LAS FLORES, CALLE FRAMBOYAN COBERTURA DE VARIAS CALLES DEL EJIDO LOS JOVITOS | -99.0144 | 22.0299
SLP190401660765 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Bolsa | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - LA BOLSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA LA BOLSA, 79270 LA BOLSA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR ANTIGUO LIBRAMIENTO DE CARRETERA VALLES TAMPICO A LA ALTURA DE LA CO | -98.9652 | 21.9579
SLP190401662939 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa De La Paz | CALLE ZARAGOZA COLONIA LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OCAMPO, CALLE ITURBIDE CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ | -100.7154 | 23.6744
SLP190401664117 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ISRAEL COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE GETSEMANI, CALLE JERICO CALLE ISRAEL, ENTRE CALLES PARAGUAY Y GETSEMANI, COLONIA TRONCONES Y LA CORRI | -99.0218 | 22.0158
SLP190401664653 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Felipe | CALLE FERROCARRIL EJIDO SAN FELIPE, 79260 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 50 MTRS DE LAS VIAS DEL TREN DEL EJIDO SAN FELIPE SALIENDO POR LA CARRETERA VALLES TAMPICO | -98.9331 | 21.9807
SLP190401664895 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Nacimiento | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - EL NACIMIENTO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO EL NACIMIENTO, 79270 EL NACIMIENTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL PORTEZUELO CIUDAD VALLES PASANDO EL PUE | -98.9483 | 21.9015
SLP190401665232 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temamatla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEMAMATLA KILÓMETRO 4 + 900 57 INTERIOR SN RANCHERIA TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , EN LA CURVA DE LA VIRGEN | -98.77 | 21.2406
SLP190401665384 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Zocohuite | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - ZOCOHUITE KILÓMETRO 10 + 9 EJIDO ZOCOHUITE, 79247 ZOCOHUITE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 PASANDO LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA G | -99.1368 | 22.0119
SLP190401665732 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tepeguajes | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - TEPEGUAJE KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO TEPEGUAJE, 79235 TEPEGUAJES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES ESTACION QUINIENTOS PASAN | -99.2765 | 22.2038
SLP190401667607 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401667642 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401668040 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | -100.9917 | 22.2107
SLP190401680053 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Los Pinos | CALLE PRINCIPAL LOS PINOS RANCHERIA LOS PINOS, 79880 LOS PINOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE REALIZO EN EN ACCESO A CALLE NIÑOS HEROES | -99.0074 | 21.5609
SLP190401680213 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Jilim Tantocoy Tres | CALLE PRINCIPAL JILIM RANCHERIA EL JILIM, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUICHIHUAYAN Y CALLE HUEHUETLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE EL JILIM | -98.9921 | 21.5184
SLP190401680370 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huehuetlán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA GALERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | -98.9666 | 21.5464
SLP190401681177 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE EN VARIAS CALLES DEL AGEB 060A EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA, CALLE AV. UNIVERSIDAD LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL AGEB 060A | -99.973 | 21.9072
SLP190401682758 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN VARIOS DOMICILIOS EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE, S.L.P. | -99.969 | 21.9078
SLP190401693326 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carlos Diez Gutiérrez 960, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México | -100.9696 | 22.1409
SLP190401693701 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ludoteca, Estrellas de Oriente, San Luis, S.L.P., México | -100.9136 | 22.1399
SLP200101703535 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP17170300938409 | San Luis Potosí | Guadalcázar | El Quelital | EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD | -100.1879 | 22.5636
SLP17170401055449 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | , , Laguna del Mante, Ciudad Valles | -98.9897 | 22.2192
SLP00180101071902 | San Luis Potosí | Rayón |  | (Entre Jardin Hidalgo; 21.842614; -99.644567) (Entre Calle Juarez; 21.845046; -99.638653) (Prol Francisco A Rivas y Valle; 21.844718; -99.638535) (Entre Calle Francisco A Rivas; 21.844139; -99.638394) (Entre Calle Aldama; 21.842859; -99.643681) (Entr | -99.6453 | 21.8437
SLP00180201114381 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE MINA BARRIO CALICHAL, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REYES Y CALLE LIBRADO RIVERA, CALLE BRAVO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CALICHAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYON EN LA ZAP 0231, EN LA CALLE MINA ENTRE CALLE REYES A LIBRA | -99.6368 | 21.8482
SLP180301318756 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Jacalillos | CALLE EL TEPOZAN RANCHERIA JACALILLOS, 78464JACALILLOS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE EL TEPOZAN Y,ENTRE LA CALLE TEPOZAN Y ZARAGOZA | -101.0305 | 22.3187
SLP180301318778 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Colonia Primero de Enero | CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA PRIMERO DE ENERO, 78465COLONIA PRIMERO DE ENERO, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y,SE ENCUENTRA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA | -101.0323 | 22.2651
SLP180301320082 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | San Marcos (San Marcos Carmona) | CALLE TRES DE MAYO RANCHERIA SAN MARCOS CARMONA, 78487SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA), MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE DE GUADALUPE,CERCA DEL PANTEON | -101.0585 | 22.188
SLP180401466377 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE JARDIN HIDALGO CIUDAD RAYÓN, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RIVAS GUILLEN, CALLE ALLENDE ESTOS APOYOS FUERON ENTREGADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE RAYON | -99.6453 | 21.8436
SLP180401471528 | San Luis Potosí | Rayón | El Sabinito | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL SABINITO, 79740 EL SABINITO, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SABINITO RUMBO A LAS E | -99.4246 | 21.8975
SLP180401485150 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0633 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9762 | 21.9022
SLP180401497908 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Guillermo Prieto, Coxcatlán, S.L.P., México | -98.9053 | 21.5425
SLP180401500850 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Monterrey 205, 20 de Noviembre, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0081 | 22.0004
SLP180401502671 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | Miguel Hidalgo, Vanegas, S.L.P., México | -100.9519 | 23.8845
SLP190101511160 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Tercera Privada de Arquitos, Satelite Francisco I. Madero 3, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9694 | 22.1136
SLP190101511461 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primary Privada de Dalias 118, El Bosquecito, 78399 San Luis, S.L.P., México | -100.9353 | 22.1249
SLP190101514293 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Prol. Muñoz, Manuel J. Othon, San Luis, S.L.P., México | -101.0014 | 22.1669
SLP190201530070 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE HIDALGO LUGAR DE LOS TRABAJOS INICIA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA ZONA CENT | -98.79 | 21.2621
SLP190201532191 | San Luis Potosí | Tamasopo | Abras Del Corozo | CALLE NEGRETE INTERIOR SN RANCHERIA ABRAS DEL COROZO, 79731 ABRAS DEL COROZO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CARRETERA E.C. 70 LOS CUATES - ABRAS DEL COROZO -TAMBACA CAMINO HACIA EL TANQUE DE AGUA | -99.2745 | 21.9252
SLP190201532378 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE ARROYO INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y , PARALELA A LAS VÍAS DEL TREN | -99.2962 | 21.9634
SLP190201536252 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ, 78116 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUIZACHILLOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CRUZ ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUIR POR CALLE FR | -100.9939 | 22.1984
SLP190201536286 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE PALO DE ROSA INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y ANDADOR DE LOS ROSALES, CALLE AZUCENAS CERCA DEL CERRO DE LA CRUZ | -99.2983 | 21.9564
SLP190201541887 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Laureles | CALLE CONOCIDO EJIDO LAURELES, 78836 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAURELES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ,SLP | -100.7622 | 23.6428
SLP190201545581 | San Luis Potosí | Tamasopo | Damián Carmona | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO DAMIÁN CARMONA, 79720 DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL CENTRO DE SALUD SOBRE LA IGNACIO ZARAGOZA | -99.2874 | 22.0995
SLP190201548589 | San Luis Potosí | Tamasopo | La Tantola | CALLE LA TANTOLA INTERIOR SN RANCHERIA LA TANTOLA, 00000 LA TANTOLA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO DE SALIDA DE SANTA MARÍA TAMPALATIN RUMBO A LA GAVIA | -99.3575 | 21.8066
SLP190201558311 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlacohuaque | Av. Lázaro Cárdenas 322, Matlapa, S.L.P., México | -98.8268 | 21.3373
SLP190201560389 | San Luis Potosí | Cedral | San Isidro | San Isidro, S.L.P., México | -100.777 | 23.8648
SLP190201560712 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlamaya | Hidalgo, Tlamaya, S.L.P., México | -99.0145 | 21.421
SLP190201561317 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | República Dominicana 395, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9659 | 22.1177
SLP190201563139 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Topacio & Calle de la Estrella, Las Dalias, San Luis, S.L.P., México | -100.941 | 22.1295
SLP190201565858 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Remolino 307, La Estacion, 79010 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0332 | 22.0023
SLP190301567855 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Ocuiltzapoyo | Avenida 20 de Noviembre, s.n. Ocuiltzapoyo, 29 San Martín Chalchicuautla, S.L.P. | -98.6572 | 21.3697
SLP190301567868 | San Luis Potosí | Moctezuma | El Retiro | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.9685 | 22.6859
SLP190301567893 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Jilim Tantocoy Tres | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9904 | 21.5178
SLP190301567896 | San Luis Potosí | Cárdenas | Higinio Olivo (La Labor) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.5776 | 21.9843
SLP190301567902 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Charcos | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.543 | 21.6782
SLP190301567916 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Matancillas | , , 0045 Matancillas, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | -101.1129 | 22.2666
SLP190301567917 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | , , 0027 Pozo Blanco, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | -101.9105 | 22.8309
SLP190301567919 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Porfirio Díaz 105, Barrio 1, 79660 Cd Fernández, S.L.P., México | -100.0457 | 21.9332
SLP190301575272 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Uxmal 413, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México | -101.0066 | 22.1743
SLP190301575301 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Carrera Torres 1208, Martires de la Revolucion 1, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9932 | 22.1912
SLP190301575307 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0153 | 22.1389
SLP190301575353 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190301575881 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Camino de Acceso 5 399, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México | -100.8909 | 22.1117
SLP190301575885 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Bugambilias 362, Mineros Fannayer, San Luis, S.L.P., México | -101.0048 | 22.1743
SLP190401606606 | San Luis Potosí | Zaragoza | Cerro Gordo | AVENIDA AVENIDA DE LAS TORRES EJIDO ZARAGOZA CENTRO, 79540 CERRO GORDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE DURANGO Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CALLE JUAREZ ESTA UBICADA AL LADO ESTE DE LA CARRETERA 57 LADO DERE | -100.8074 | 21.9742
SLP190401613221 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRAL PORFIRIO DIAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE FELIPE ANGELES UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE GRAL POR | -98.9917 | 21.9657
SLP190401615649 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE 18 DE MARZO COLONIA VERGEL, 79180 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES EL JARDIN SE ENCUENTRA PASANDO EL ALMACEN DE PEMEX ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA DE LA COL EL VERGEL | -98.3722 | 22.2119
SLP190401616140 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | CALLE PRIMERA EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA SUR NORTE Y CALLE SEGUNDA SUR NORTE, CALLE PONCIANO ARRIAGA LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ACERA DEL LADO IZQUIERD | -98.5802 | 22.2554
SLP190401616360 | San Luis Potosí | Zaragoza | Texas | CALLE ZAPATA RANCHO TEXAS, 79540 TEXAS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO CALLE ZAPATA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 57 - TEXAS RANCHO TEXAS CP. 79540 TEXAS ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , | -100.7467 | 21.9445
SLP190401616421 | San Luis Potosí | Zaragoza | Santo Domingo | CALLE VERACRUZ 24 INTERIOR SN RANCHO , 79540 SANTO DOMINGO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE MICHOACAN, CALLE SONORA EN LA COMINIDAD DE SANTO DOMIGO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA S.L.P. | -100.7467 | 22.0957
SLP190401617789 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | San Martincito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO XOLOL - TAMUIN KILÓMETRO 3 + 0 FRACCION , 79840 SAN MARTINCITO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA XOLO TANQUIAN POR HILDA GAS | -98.66 | 21.6248
SLP190401617796 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Colonia Marcelo De Los Santos Fraga | CALLE AVENIDA DE LA PAZ COLONIA , 79840 COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA EN AVENIDA DE LA PAZ | -98.654 | 21.6279
SLP190401618232 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Campo Del Capulín | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - CAMPO EL CAPULIN KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO CAMPO DEL CAPULÍN, 79267 CAMPO DEL CAPULÍN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ENTRA | -99.0611 | 21.825
SLP190401618437 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401618481 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401619026 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Paguayo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAN - PAHUAYO KILÓMETRO 8 + 400 29 INTERIOR SN RANCHERIA PAHUAYO, 79990 PAGUAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA ALTA VISTA Y , AL LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA | -98.8584 | 21.2696
SLP190401619044 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Rancho Nuevo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - SANTA MARIA PICULA KILÓMETRO 15 + 500 74 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 79980 RANCHO NUEVO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CUAHUTEMOC, CAL | -98.7269 | 21.2006
SLP190401619161 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santiago Centro | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79996 TRAMO RETROCESO - SANTIAGO CENTRO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE XIC | -98.863 | 21.2068
SLP190401619163 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamacol | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - TAMACOL KILÓMETRO 12 + 300 99 INTERIOR SN RANCHERIA TAMACOL, 79991 TAMACOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, CALLE SALINAS DE GORTARI | -98.8255 | 21.2354
SLP190401619165 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tecomate Uno | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79986 TRAMO TIANGUISPICULA - TECOMATE UNO KILÓMETRO 1 + 400 14 INTERIOR SN RANCHERIA TECOMATE UNO, 79986 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA EL DURAZNO Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, | -98.7125 | 21.1966
SLP190401619572 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Francisco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAN - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79967 SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL CENTRO Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.8916 | 21.2769
SLP190401620111 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | VEREDA TRAMO AGUAZARCA - TANQUE DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA LOCALIDAD LA BANDERA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA PARTE NORTE DEL MUN | -98.9185 | 21.2843
SLP190401620148 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401620662 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Anita Dos | CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA DOS EJIDO EL NACIMIENTO EJIDO EL NACIMIENTO, 79760 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SANTA ANITA DOS EL NACIMIENTO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO | -99.193 | 21.9754
SLP190401627918 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Rancho Quemado | CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO QUEMADO, 79960 RANCHO QUEMADO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN | -98.8373 | 21.2586
SLP190401628334 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Azulejo | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO TECNOLÓGICO, 79019 EL AZULEJO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y MIGUEL HI | -99.0407 | 21.9083
SLP190401628941 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Uno | CALLE LAURELES Y NIÑOS HEROES RANCHERIA CHUNUNTZEN UNO, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROBLES Y CARRETERA MEXICO LAREDO, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA Y EL PREESCOLAR AD | -98.9721 | 21.4839
SLP190401630410 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coxotla | CALLE MORELOS EJIDO COXOTLA, 79960 COXOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 27KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESTATAL RETROCESO A IXTLA SANTIAGO REFERENCIA DE LA | -98.8464 | 21.2055
SLP190401630763 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Naranjal | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL NARANJAL, 79960 EL NARANJAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNC | -98.6848 | 21.2898
SLP190401630914 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio San Miguel | CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 79760 BARRIO SAN MIGUEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL Y , SE TOMA EL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y EN EL ENTRONQUE DE LA LAJA S | -99.0714 | 21.615
SLP190401630965 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | La Tapona | CALLE INDEPENDENCIA 38 INTERIOR SN RANCHERIA LA TAPONA, 78476 LA TAPONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA JOSE MORENO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ESTRELLA EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DEPO | -101.2297 | 22.2274
SLP190401630991 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RAMIRO GALERO COBERTURA DE VARIAS CALLES COLONIA SOLIDARIDAD, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL GONZALEZ Y CALLE JUAN JOSE ORTIZ, CALLE YOLANDA EUGENIA JUAN JOSE ORTIZ/ RAMIRO GALERO Y C | -98.9911 | 22.0171
SLP190401631718 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Reforma (El Lindero) | CALLE MARIANO ESCOBEDO EJIDO LA REFORMA EL LINDERO, 79960 LA REFORMA (EL LINDERO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO | -98.9204 | 21.2782
SLP190401631752 | San Luis Potosí | Tamazunchale | San Isidro | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79960 SAN ISIDRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 39 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 15 ENTRONQUE TAMAN AGUAZARCA | -98.8652 | 21.2788
SLP190401632007 | San Luis Potosí | Aquismón | La Brecha (La Brecha De Tantzotzob) | CALLE PRINCIPAL LA BRECHA TANTZOTZOB BARRIO LA BRECHA TANTZOTZOB, 79760 LA BRECHA (LA BRECHA DE TANTZOTZOB), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA BRECHA TANTZOTZOB Y , CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS | -99.1015 | 21.6466
SLP190401632244 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Acalamayo | CALLE PRINCIPAL EJIDO ACALAMAYO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 18 ENTRONQUE BUENOS AIRES | -98.8569 | 21.1959
SLP190401634442 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ecuatitla | CALLE PRINCIPAL EJIDO ECUATITLA, 79960 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD ENTRADA POR SAN MIGUEL CARRETERA TAMAZUNCHALE ECUATITLA | -98.7961 | 21.2351
SLP190401634616 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezontla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEZONTLA, 79980 TEZONTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADOR CARRILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA T | -98.7006 | 21.2428
SLP190401635263 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Santa Rosa De Gallinas | CALLE CAMINO A ENCINITOS COLONIA SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SAN ISIDRO, CAMINO ENCINITOS ZACATECAS PASANDO LA CAPILLA SOBRE CAMINO A ENCINITO | -101.4 | 21.9485
SLP190401635540 | San Luis Potosí | Zaragoza | Ranchito De Los Rivera | TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE GOMEZ - RANCHITO DE LOS RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO RANCHITO DE LOS RIVERA, 79547 RANCHITO DE LOS RIVERA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMIN | -100.7028 | 22.1152
SLP190401636432 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación La Hincada | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - AMPLIACION LA HINCADA KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235 AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE BUGAMBILIAS, COBERT | -99.2422 | 22.2199
SLP190401636997 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE | -98.8491 | 21.1775
SLP190401637042 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | León García | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LEÓN GARCÍA, 79273 LEÓN GARCÍA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ORIENTE 5 UBICADA EN EJIDO LEON GARCIA POR CITLALMINA ATRAS DE LOMAS DEL REAL | -98.9763 | 22.0172
SLP190401638599 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE PRINCIPAL A TAMPATE SEGUNDA SECCION EJIDO TAMPATE SEGUNDA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A TAMPATE SEGUNDA SECCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS | -99.026 | 21.6353
SLP190401639203 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Enramaditas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79993 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 13 + 400 18 INTERIOR SN RANCHERIA ENRAMADITAS, 79993 ENRAMADITAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y , A 20 METROS SOBRE LA CALLE | -98.805 | 21.2032
SLP190401639236 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temamatla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEMAMATLA KILÓMETRO 5 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA | -98.7599 | 21.2331
SLP190401639706 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampemoche | CALLE PRINCIPAL TAMPEMOCHE EJIDO TAMPEMOCHE, 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPEMOCHE Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CAMINO HACIA TAMBAQUE HASTA EL ENTRONQUE DE TANCHANACO TOMAR LA DESVIACI | -99.0824 | 21.6894
SLP190401639993 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR | -100.8659 | 22.0247
SLP190401640383 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO | -98.8732 | 21.196
SLP190401642013 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS TAMARINDOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA COLONIA NUEVO MEXICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7928 | 21.2596
SLP190401643537 | San Luis Potosí | Alaquines | Las Peñitas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LAS PEÑITAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD. | -99.4959 | 22.0611
SLP190401643872 | San Luis Potosí | Aquismón | El Sauz (El Saucito) | CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO EL SAUZ, 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO TANCHACHIN DESVIACION AL SAUZ | -99.2056 | 21.9338
SLP190401644368 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA LA MORENA Y LLEGAR A TANCHACHIN | -99.1512 | 21.8295
SLP190401644476 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE PRINCIPAL TAMPATE CUARTA SECCION EJIDO TAMPATE, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON A TAMPATE CUARTA SECCION | -99.0366 | 21.6368
SLP190401644874 | San Luis Potosí | Aquismón | Jol Mom | CALLE PRINCIPAL JOL MOM EJIDO , 79760 JOL MOM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUSERO DE AQUISMON AL CRUSERO DEL LIMONCITO HASTA LLEGAR A TAMPAXAL Y DE AHI CAMINO A JOL MON | -99.0505 | 21.5419
SLP190401644911 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.3834 | 21.9101
SLP190401644988 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro De Las Anonas | CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO , 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TANUTE TANCHANACO TAMBAQUE SANTA CRUZ HACIA SAN PEDRO DE LAS ANONAS | -99.0561 | 21.7467
SLP190401645163 | San Luis Potosí | Aquismón | San Isidro | CALLE PRINCIPAL SAN IDRO EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON SE DIRIGE AL CRUCERO DE AQUISMOS CRUCERO EL LIMONCITO ENTRONQUE TAMPAXAL HACIA SAN ISIDRO | -99.0379 | 21.5234
SLP190401646022 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DESVIACION CAMINO HASTA LLEGAR A TAMAPATZ | -99.0757 | 21.5617
SLP190401646267 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO , 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMPEMOCHE CALDERA LA MORENA Y LLEGAR A TANCHACHIN | -99.1496 | 21.8295
SLP190401646376 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio El Progreso | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO BARRIO , 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A LINJA Y LLEGAR A BARRIO EL PROGRESO | -99.086 | 21.6345
SLP190401646559 | San Luis Potosí | Aquismón | Alte Anam (La Banqueta) | CALLE PRINCIPAL ALTE ANAM EJIDO , 79760 ALTE ANAM (LA BANQUETA), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TAMAPATZ HACIA OBTUJUB DESVIACION HACIA ALTE ANAM LA BANQUETA | -99.093 | 21.6666
SLP190401646852 | San Luis Potosí | Aquismón | El Otate | CALLE PRINCIPAL EL OTATE EJIDO , 79760 EL OTATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA DESVIACION AL OTATE | -99.1428 | 21.7141
SLP190401649195 | San Luis Potosí | Aquismón | La Mesa | CALLE PRINCIPAL LA MESA EJIDO , 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A ENTRONQUE LA LAJA POR LINJA HASTA PUERTO DE TANTZOTZOB HASTA LLEGAR A LA MESA | -99.1502 | 21.6347
SLP190401649215 | San Luis Potosí | Aquismón | La Cruz De Guadalupe | CALLE PRINCIPAL LA CRUZ DE GUADALUPE EJIDO , 79760 LA CRUZ DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON SOTANO DE LAS GOLONDRINAS UNION DE GUADALUPE LA REFORMA HASTA LLEGAR A LA CRUZ DE GUADALUPE | -99.1102 | 21.6667
SLP190401649420 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio La Mina | CALLE PRINCIPAL EN BARRIO LA MINA BARRIO , 79760 BARRIO LA MINA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL LLEGAR AL LIMONCITO DESVIO HACIA TAMPAXAL HASTA LLEGAR BARRIO LA MINA | -99.0562 | 21.5173
SLP190401650896 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ALEMANIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA MEXICO, CALLE FRANCIA UBICADA EN CALLE ALEMANIA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA MEXICO DE LA COL. LAZARO | -99.009 | 22.0148
SLP190401651044 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PANUCO FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE DURANGO, CALLE PROLONGACION VICENTE SALAZAR UBICADA EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES | -98.9919 | 21.9892
SLP190401653222 | San Luis Potosí | Aquismón | El Naranjito | CALLE PRINCIPAL EN EL NARANJITO EJIDO , 79760 EL NARANJITO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO DESVIO A TAMPEMOCHE PASAR POR LA CALDERA A TANCHACHIN HASTA EL SAUZ ESTA UN POCO ANTES EL NARANJITO | -99.1775 | 21.8506
SLP190401653635 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JORGE TERAN Y MANGO COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GERARDO MEDELLIN JORGE TERAN Y MANGO ENTRE CALLE AV. ADOLFO LO | -99.0251 | 22.0229
SLP190401654101 | San Luis Potosí | Aquismón | San Isidro | CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO A TAMPAXAL Y SAN ISIDRO | -99.0387 | 21.5236
SLP190401657407 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Encinal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL ENCINAL KILÓMETRO 31 + 300 38 INTERIOR SN RANCHERIA EL ENCINAL, 79967 EL ENCINAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINAL Y , A 100 METROS DEL KINDER DE LA | -98.8826 | 21.3
SLP190401659871 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Estación Micos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - ESTACION MICOS KILÓMETRO 18 + 900 EJIDO ESTACIÓN MICOS, 79233 ESTACIÓN MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIALIDAD E.C. 70 COYOLES ESTACIÓN QUINIENTOS LA H | -99.1729 | 22.1162
SLP190401659990 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE COLONIA TIERRA BLANCA COLONIA TIERRA BLANCA, 78364 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , EN LA COLONIA DE TIERRA BLANCA | -100.9818 | 22.1179
SLP190401660781 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Pila | CALLE LUIS FLORES EJIDO LA PILA, 79255 LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AL MAGUEY, COBERTURA DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA PILA PERTENECIENTE A LA ZONA TENEK | -99.0843 | 21.8682
SLP190401661070 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Aguaje | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL AGUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO LA AGUAJE, 79274 LA AGUAJE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CAMINO DE LEON GARCIA HACIA ZONA NORTE DE CIUDAD VALLES MARG | -98.9221 | 22.0575
SLP190401661475 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Toconala Uno (La Virgen) | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TOCONALA KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO EJIDO LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN), 79260 EJIDO LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRANDO POR CIRCUITO | -99.0016 | 21.9038
SLP190401663500 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS COLONIA LA MATAMOROS, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , MARGARITA MORAN VELIZ RANCHO LA CRUZ, PUERTOS, MATAMORITOS, MATAMOROS, MARTIRES ANTORCHISTAS | -100.9695 | 22.1939
SLP190401665160 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Camillas | CAMINO TRAMO LOMA CANOITAS - CAMILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO CAMILLAS, 79246 CAMILLAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR EL CAMINO DE LOMA CANOITAS HASTA LLEGAR A CAMILLAS | -99.1401 | 22.0566
SLP190401665510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Platanito Uno | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO EC. 70 COYOLES -ESTACION QUINIENTOS - PLATANITO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO EL PLATANITO, 79245 EL PLATANITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLE | -99.1436 | 22.0946
SLP190401665519 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAZUNCHALE - AGUAZARCA KILÓMETRO 14 + 300 144 INTERIOR SN RANCHERIA AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 50 METROS DEL CECIYTE | -98.9242 | 21.2868
SLP190401665528 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Casa Blanca | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CASA BLANCA KILÓMETRO 36 + 500 EJIDO CASA BLANCA, 79243 CASA BLANCA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI PARA DESPUE | -99.2439 | 21.9909
SLP190401665593 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Palmito | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79983 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL PALMITO KILÓMETRO 8 + 900 12 INTERIOR SN EJIDO EL PALMITO, 79983 EL PALMITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y , A 50 METROS DE LA IGLESI | -98.7121 | 21.2442
SLP190401666103 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Lomita | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA LOMITA KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO LA LOMITA, 79267 LA LOMITA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA TAMPAYASAN MIGUEL EL SIDRAL SAN MIG | -99.0561 | 21.8413
SLP190401680223 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Pimienta | CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA RANCHERIA LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A VALLES Y CALLE TAMAZUNCHALE, LA ONBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA PERIFERICA DE LA COMUNIDAD DE LA PIMIENTA | -99.0053 | 21.531
SLP190401680402 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tanleab Dos | CALLE PRICNIPAL TANLEAB II RANCHERIA TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANLEAB II Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS LOCALIDADES DE HUEHUETLAN TANLEAB I TANLEAB II, TZINAJE II, TZINEJA I, CAB | -98.9523 | 21.5482
SLP190401681552 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tandzumadz | CALLE PRICNIPAL TANDZUMADZ RANCHERIA TANDZUMADZ, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ 2DA SECCION Y 3RA SECCION | -98.9777 | 21.5674
SLP190401681787 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE PRINCIPAL LITCHES COLONIA LITCHES, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LITCHES Y , REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | -98.9708 | 21.4816
SLP190401683715 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho Colaltitla | CALLE CAMINO REAL COLALTITLA A PIAXTLA RANCHO RANCHO COLALTITLA, 79860 RANCHO COLALTITLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLALTITLA MPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. | -98.9193 | 21.5536
SLP190401693766 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Melchor Ocampo 115, Plan Ponciano Arriaga, 78117 San Luis, S.L.P., México | -100.997 | 22.2004
SLP190401695057 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.6621 | 21.5981
SLP190401697379 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Tanchachín 42, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9769 | 21.9826
SLP190401698296 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Porfirio Díaz 1518, Las Palmas, 79625 Rioverde, S.L.P., México | -100.0018 | 21.9195
SLP17170200869814 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Zoquitipa | BARRIO , 79960 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ , OBRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.7686 | 21.2142
SLP180401485956 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 79604 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0648 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.002 | 21.9041
SLP190101511205 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0208 | 22.1728
SLP190101511235 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México | -100.9644 | 22.1688
SLP190101511933 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | El Camarón | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.3271 | 21.6976
SLP190201541900 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Jato | CALLE CONOCIDO EJIDO LIMONES, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDA DEL JATO MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | -100.7537 | 23.6789
SLP190201541993 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | La Boca | CALLE CONOCIDO EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD LA BOCA MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. | -100.7324 | 23.658
SLP190201544360 | San Luis Potosí | Tamasopo | Damián Carmona | CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN EJIDO DAMIÁN CARMONA, 79720 DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y , POR EL CAMPO DE BEISBOL | -99.2915 | 22.0929
SLP190201545462 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Sabinito Quemado | CALLE SABINITO QUEMADO INTERIOR SN PUEBLO EL SABINITO QUEMADO, 79707 EL SABINITO QUEMADO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -99.4974 | 21.7762
SLP190201545764 | San Luis Potosí | Tamasopo | Abras Del Corozo | CONTINUACION CARRETERA TAMBACA - CUATES INTERIOR SN RANCHERIA ABRAS DEL COROZO, 79731 ABRAS DEL COROZO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA | -99.2733 | 21.9263
SLP190201558352 | San Luis Potosí | Cedral | Santa Rita Del Sotol | 20 de Noviembre, Santa Rita del Sotol, S.L.P., México | -100.6346 | 24.008
SLP190201558361 | San Luis Potosí | Zaragoza | Texas | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7448 | 21.9439
SLP190201560714 | San Luis Potosí | Salinas | Conejillo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.7952 | 22.5043
SLP190201560728 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Jato | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7515 | 23.6797
SLP190201560737 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Charcas - San Luis Potosi, Venado, S.L.P., México | -101.0951 | 22.9217
SLP190201560795 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9523 | 21.5107
SLP190201562368 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Pedro Fernández de Aguilar, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9254 | 22.138
SLP190301567842 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fray A. de La Veracruz 410, Avenida, 78240 San Luis, S.L.P., México | -101.0101 | 22.1444
SLP190301567869 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción Milpillas | Niños Heroes 1a, Fracción Milpillas, S.L.P., México | -100.964 | 22.2278
SLP190301568134 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Palomas | , , 0034 Palomas, 50 Villa de Reyes, S.L.P. | -100.9325 | 21.8031
SLP190301575363 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Manuel J. Clouthier 390C, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México | -100.9991 | 22.1425
SLP190301575982 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Laguna de Mayrán 235, Constitucion, 78300 San Luis, S.L.P., México | -100.9628 | 22.1361
SLP190301576252 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Rancho Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9517 | 22.1785
SLP190401606621 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Los Nazarios | EJIDO VILLA DE LA PAZ, 00000 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD LOS NAZARIOS MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | -100.7087 | 23.7095
SLP190401613520 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Cañón Del Taninul (El Abra) | CALLE 17 DE OCTUBRE EJIDO EL CAÑÓN DEL TANINUL (EL ABRA), 79273 EL CAÑÓN DEL TANINUL (EL ABRA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POLVORIN Y CALLE CALLE ANTONIO BARRIOS, CALLE CALLE 3 DE ABRIL COBERTURA DE LAS CALLES 17 | -98.9387 | 21.9861
SLP190401615189 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | El Laurel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 00070 TRAMO EL LAUREL - TANQUIÁN DE ESCOBEDO KILÓMETRO 5 + 1 EJIDO TAMPICOL, 79841 EL LAUREL, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA SAN VICENTE TANQUIÁN DE ESCOBEDO 11 TRAMO SAN | -98.6573 | 21.6516
SLP190401617516 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa De Zaragoza | CALLE SECUNDINO AGUNDIS COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 79540 VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRES, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA M | -100.7327 | 22.0393
SLP190401617614 | San Luis Potosí | Zaragoza | Santo Domingo | CALLE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO SANTO DOMINGO, 79546 SANTO DOMINGO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SUR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NOROESTE DE LA LOCALIDAD | -100.7478 | 22.0945
SLP190401617801 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , COLONIA TERRAPLEN EN RAFAEL PLATON SANCHEZ ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA | -98.6667 | 21.6095
SLP190401618475 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401618580 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79967 TRAMO MATLAPA - CERRO GRANDE KILÓMETRO 17 + 100 1 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GRANDE, 79967 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CERRO GRANDE Y , DONDE TERMINA LA RAMPA | -98.8755 | 21.2702
SLP190401619205 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tetitla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO RETROCESO - SANTIAGO CENTRO BO. TETITLA KILÓMETRO 6 + 300 136 INTERIOR SN RANCHERIA TETITLA, 79996 TETITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y CALLE BUENA VISTA, CA | -98.8325 | 21.2102
SLP190401619415 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL COLONIA DE LA UNION COLONIA COLONIA DE LA UNION, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL AQUISMON SE TOMA EL CAMINO HACIA LA CARRETERA VAL | -99.0535 | 21.521
SLP190401619465 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tolapa (Tolapa Tamán) | TERRACERÍA TRAMO TAMAN - TOLAPA (TOLAPA TAMAN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 EJIDO TOLAPA TOLAPA TAMA, 79960 TOLAPA (TOLAPA TAMÁN), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 15 Y , | -98.8807 | 21.2232
SLP190401620302 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Soquiamel | TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - SOQUIAMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 68 INTERIOR SN RANCHERIA SOQUIAMEL, 79995 SUKIAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA LOMITA Y , A 5 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.7955 | 21.1713
SLP190401620466 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cerro Alto | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CHANTOL Y , UBICADA EN CALLES VENUSTIANO CARRANZA CARRETERA CHANTOL- CERRO ALTO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO D | -99.0491 | 22.1455
SLP190401627342 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE PRINCIPAL A BARRIO CUATRO POZOS BARRIO CUATRO POZOS, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A CUATRO POZOS Y , SE TOMA EL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HACIENDO UNA DESVIACIÓN HACIA EL ZOP | -99.0804 | 21.5654
SLP190401627765 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE PRINCIPAL A TAMPATE CUARTA SECCION SECCION TAMPATE CUARTA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TAMPATE CUARTA SECCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS | -99.0337 | 21.6313
SLP190401628339 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mazatétl | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MAZATÉTL, 79964 MAZATÉTL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE LOCALIZA A 12KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES POR LA LOC | -98.8025 | 21.2774
SLP190401628354 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES ENTRONQUE ENTRADA A AHUEHUEYO | -98.7969 | 21.2832
SLP190401629673 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Axhumol | TERRACERÍA TRAMO MECATLAN - AXHUMOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 177 INTERIOR SN RANCHERIA AXHUMOL, 79991 AXHUMOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMAJAC Y , A 20 METROS ANTES DE LA Y GRIEGA | -98.7812 | 21.2062
SLP190401629678 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecatlán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79991 TRAMO TAMAZUNCHALE - MECATLAN KILÓMETRO 8 + 900 140 INTERIOR SN EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , FRENTE A LA TIENDA MARIA DE JESUS | -98.7951 | 21.2193
SLP190401630552 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ACUARIO FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CAMPESTRE, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA LOS ALAMOS, CALLE GEMINIS UBICADA EN CALLES ACUARIO Y AV. LOS CEDROS ENTRE AV. LOS AL | -98.9799 | 21.9727
SLP190401630815 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Palictla | CALLE SALVADOR ACOSTA EJIDO PALICTLA, 79962 PALICTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES REFERENCIA CALLE PRINCIPAL | -98.7862 | 21.2871
SLP190401630853 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE CARLOS TAPIA CENTENO PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS TAPIA CENTENO Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CENTRO CULTURAL ENTRE EL COLEGIO PARTICULAR FRANCISCO JAVIER MINA Y L | -99.0171 | 21.6261
SLP190401630903 | San Luis Potosí | Aquismón | San Martín | CALLE PRINCIPAL CAMINO A SAN MARTIN EJIDO SAN MARTIN, 79760 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN MARTIN Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA LA REFORMA POR LINJA O POR LA LOCALIDAD D | -99.0971 | 21.5338
SLP190401631156 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tantoyuquita | CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTOYUQUITA, 79987 TANTOYUQUITA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN | -98.7172 | 21.2419
SLP190401631201 | San Luis Potosí | Aquismón | El Túnel | CALLE PRINCIPAL EL TUNEL BARRIO EL TUNEL, 79760 EL TÚNEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL TUNEL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA TAMAZUNCHALE ENTRONQUE EL LIMONCITO HACIA LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL CON | -99.0504 | 21.5084
SLP190401631226 | San Luis Potosí | Aquismón | La Reforma | CALLE PRINCIPAL LA REFORMA EJIDO LA REFORMA, 79760 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA REFORMA Y , CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRIAS CONTINUAR POR EL CAMINO A LA CUCHILLA 8 KILOMETROS ANTES DE LLEG | -99.1496 | 21.6406
SLP190401631287 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Camarones | CALLE NETZAHUALCOYOTL EJIDO CAMARONES, 79960 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 35KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAN AGUAZARCA ENTRADA POR SAN FRANCISCO | -98.887 | 21.2689
SLP190401631300 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Chaparral | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHAPARRAL, 79960 EL CHAPARRAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 22KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN ENTRONQUE ARROY | -98.6831 | 21.2555
SLP190401631719 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Teozeloc | CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO - TEOZELOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TEOZELOC, 79960 TEOZELOC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A 9KM DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL | -98.827 | 21.2282
SLP190401631829 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande | CALLE CAMINO REAL EJIDO CERRO GRANDE, 79960 CERRO GRANDE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM 15 ENTRONQUE TAMAN SAN | -98.8633 | 21.2855
SLP190401632234 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio El Progreso | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO BARRIO BARRIO EL PROGRESO, 79760 BARRIO EL PROGRESO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO EL PROGRESO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS AL L | -99.086 | 21.6345
SLP190401633830 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecatlán | CALLE GALEANA EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PANTEON, SE LOCALIZA A 9KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA REFERENCIA DE | -98.7898 | 21.2189
SLP190401635408 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuapilol | CALLE HIDALGO EJIDO CUAPILOL, 79960 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE LOCALIZA A 13KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES ENTRONQUE AH | -98.8102 | 21.2807
SLP190401635922 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Cuiche | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - CUICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO EL CUICHE, 79260 EL CUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PASANDO LA LOCALIDAD DEL CUICHE POR CALLE BENITO JUAREZ Y CONTINUANDO POR | -98.9875 | 21.8411
SLP190401635997 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MORELOS COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PLAZA JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE REFERENCIA D | -98.7911 | 21.2632
SLP190401636998 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido El Lobo | CALLE RIO COY EJIDO EJIDO EL LOBO, 79264 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE OLMOS UBICADA EN CALLE RIO COY ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y MIGUEL HIDALGO HASTA LA S | -98.8814 | 21.811
SLP190401637812 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cacateo | CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEO, 79960 CACATEO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 19.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO KM18 400 ENTRONQUE RETROCESO BUE | -98.8842 | 21.2133
SLP190401637966 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Charquito | CALLE JUAN DEL JARRO PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO AL TANQUE, A UN COSTADO DEL TANQUE DEL AGUA DE LA LOCALIDAD | -100.6942 | 22.6284
SLP190401638288 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio La Vega Cuixcuatitla | CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS BARRIO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79960 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA LOPEZ PORTILLO Y CALLE SERAFIN PEÑA, SE LOCALIZA A 20 KM DE A CABECERA MUNICIPAL | -98.7307 | 21.3063
SLP190401639311 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Maguey | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL MAGUEY KILÓMETRO 15 + 300 INTERIOR SN BARRIO EL MAGUEY, 79980 EL MAGUEY, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE HUEJUTLA Y , A LA ORILLA DE CARRETERA | -98.6553 | 21.2135
SLP190401639719 | San Luis Potosí | Tamasopo | La Palma (Villa De La Palma) | CALLE ABASOLO BARRIO LA PALMA (VILLA DE LA PALMA), 79707 LA PALMA (VILLA DE LA PALMA), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL CRUZANDO EL ARROYO | -99.4696 | 21.7871
SLP190401639750 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | CALLE PRINCIPAL BARRIO BICHAMTE BARRIO BICHAMTE, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO BICHAMTE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMCUIME DE AHI DEL CENTRO CAMINO AL BARRIO BICHAMTE | -99.0118 | 21.6041
SLP190401639826 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | PRIVADA SEGUNDA DE MORELOS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE MORELOS, CALLE CENTENARIO ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CALLE MORELOS HASTA LLEGAR A SEGU | -100.8728 | 22.0376
SLP190401640242 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | CALLE PRICIPAL EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO | -98.8732 | 21.196
SLP190401642375 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE MONTE BLANCO COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA | -98.75 | 21.2548
SLP190401643407 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA DE AQUISMON CAMINO A EL LIMONCITO Y CONTINUAR A TAMPAXAL | -99.0525 | 21.5212
SLP190401643424 | San Luis Potosí | Alaquines | La Cañada | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ALAQUINES, 79360 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD. | -99.5558 | 22.061
SLP190401643585 | San Luis Potosí | Alaquines | Los Pocitos (Los Pozos) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALAQUINES, 79360 LOS POCITOS (LOS POZOS), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD. | -99.4228 | 21.9711
SLP190401644040 | San Luis Potosí | Aquismón | Puerto De Guaymas | CALLE PRINCIPAL PUERTO DE GUAYMAS EJIDO PURTO GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIAPL DIRIGIRSE A CIUDAD VALLES LLEGAR A ENTRONQUE RASCON DIRIGIRSE A PUERTO DE GUAYMAS | -99.2278 | 21.9527
SLP190401644862 | San Luis Potosí | Aquismón | San Isidro | CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO EJIDO , 79760 SAN ISIDRO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO LIMONCITO TAMPAXAL HASTA LLEGAR A SAN ISIDRO | -99.0386 | 21.5236
SLP190401644980 | San Luis Potosí | Aquismón | El Sauz (El Saucito) | CALLE PRINCIPAL EL SAUZ EJIDO , 79760 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON A VALLES Y CARRETERA FEDERAL LIBRE A RIO VERDE AL ENTRONQUE DEL SAUZ | -99.2043 | 21.933
SLP190401645029 | San Luis Potosí | Aquismón | San José El Viejo | CALLE PRINCIPAL SAN JOSE EL VIEJO EJIDO , 79760 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA DESVIACION A SAN JOSE EL VIEJO | -99.1585 | 21.7513
SLP190401646342 | San Luis Potosí | Aquismón | Puerto De Tantzotzob | CALLE RPINCIPAL PUERTO DE TANTZOTZOB EJIDO , 79760 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A DESVIACION SOTANO GOLONDRINAS DE UNION DE GUADALUPE HACIA PUERTO TANTZOTZOB | -99.119 | 21.6196
SLP190401646460 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio La Cruz | CALLE PRINCIPAL BARRIO LA CRUZ EJIDO , 79760 BARRIO LA CRUZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO LIMONCITO HACIA TAMPAXAL SE DIRIGE BARRIO LA CRUZ | -99.0557 | 21.52
SLP190401646811 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanute | CALLE PRINCIPAL TANUTE EJIDO , 79760 TANUTE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON SE DIRIGE A TAMPATE HASTA LLEGAR A TANUTE | -99.0404 | 21.6534
SLP190401646910 | San Luis Potosí | Aquismón | La Cuchilla | CALLE PRINCIPAL LA CUCHILLA EJIDO , 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS UNION DE GUADALUPE LA REFORMA CRUZ DE GUADALUPE HASTA LLEGAR A LA CUCHILLA | -99.1781 | 21.6875
SLP190401647691 | San Luis Potosí | Aquismón | La Mesa | CALLE PRINCIPAL LA MESA EJIDO , 79760 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TAMPATE CUARTA COMANINO HACIA EL SOTANO DESVIACION HACIA LA LAJA HASTA LLEGAR A LA MESA TANTZOZOB | -99.0726 | 21.5064
SLP190401647839 | San Luis Potosí | Aquismón | La Morena | CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO , 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA Y LA MORENA | -99.1384 | 21.7946
SLP190401647864 | San Luis Potosí | Aquismón | La Morena | CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO , 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMPEMOCHE LA CALDERA Y LLEGAR A LA MORENA | -99.1385 | 21.793
SLP190401647965 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio El Chamal | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CHAMAL EJIDO , 79760 BARRIO EL CHAMAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS LA LAJA DESVIACION HACIA PAJALJA CHAMAL HASTA LLEGAR AL BARRIO EL CHAMAL | -99.0525 | 21.5868
SLP190401650751 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SOL COLONIA MOCTEZUMA, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE PRIVADA LUNA, BOULEVARD LAZARO CARDENAS UBICADA EN CALLE SOL ENTRE CALLE ESTRELLA Y PRIVADA LUNA DE LA COLONIA MOCTEZUM | -99.0149 | 21.9978
SLP190401651252 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho De Morales | CALLE FERNANDO SILVA NIETO RANCHERIA ALAQUINES, 79360 RANCHO DE MORALES, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO SILVA NIETO Y , LA UBICACIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE CENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD. | -99.5731 | 22.1109
SLP190401652969 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE HUIZACHILLOS, CALLE RINCONCITO ACCESO POR CALLE CAMINO REAL A SALTILLO HASTA LLEG | -100.993 | 22.1996
SLP190401653094 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Pila | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA PILA, 79255 LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LUIS FLORES, CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y LUIS FLORES DEL EJIDO LA PILA ZONA | -99.0825 | 21.8684
SLP190401653347 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tantizohuiche | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TANTIZOHUICHE KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO TANTIZOHUICHE, 79266 TANTIZOHUICHE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR CARRETERA ESTATAL ANTIGUO CIRCUTO CAÑERO CER | -98.9942 | 21.8111
SLP190401654075 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Anita | CALLE PRINCIPAL EN SANTA ANITA EJIDO , 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A SAN PEDRO ANTES DE SAN PEDRO ESTA SANTA ANITA | -99.0208 | 21.7149
SLP190401654926 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo | CALLE PRINCIPAL RANCHO NUEVO EJIDO , 79760 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TANCHANACO TAMBAQUE RANCHO NUEVO | -99.0374 | 21.6981
SLP190401654938 | San Luis Potosí | Aquismón | El Jabalí | CALLE PRINCIPAL EL JABALI EJIDO , 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON VALLES RIO VERDE POR LA LIBRE PASANDO ENTRONQUE SANTA ANITA DOS Y EL SAUZ ESTA LA ENTRADA A PUERTO DE GUAYMAS Y JABAL | -99.2426 | 21.8844
SLP190401654955 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE AQUISMON CABECERA MUNICIPAL PUEBLO , 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CABECERA MUNICIPAL | -99.0202 | 21.6196
SLP190401656300 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Rancho De La Cruz | CALLE AL POZO RANCHO RANCHO DE LA CRUZ, 78950 RANCHO DE LA CRUZ, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AL POZO Y CAMINO SAN ELIAS, 100 METROS AL OESTE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE SAN ELIAS | -100.867 | 22.6661
SLP190401656305 | San Luis Potosí | Villa de Arista | La Escondida | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA ESCONDIDA, 78953 LA ESCONDIDA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 30 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA | -100.8141 | 22.7643
SLP190401657186 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ecuatitla | TERRACERÍA TRAMO TAMAZUNCHALE - ECUATITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 22 INTERIOR SN RANCHERIA ECUATITLA, 79997 ECUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , A 200 METROS DE LA CAPILLA ULTIMAS | -98.8132 | 21.2351
SLP190401657846 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | PRIVADA DE CARRANZA EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ACCESO POR CALLE CAMINO A LA PILA SEGUIR POR CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO DA | -100.866 | 22.0285
SLP190401658818 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Los Pinos | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LOS PINOS, 79880 LOS PINOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS PINOS | -99.0072 | 21.5616
SLP190401659788 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP190401659887 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE COLONIA LAS FLORES TORREMOLINOS Y MAGUEYES COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , EN LAS COLONIAS DE LAS FLORES TORREMOLINOS Y LOS MAGUEYES | -100.9895 | 22.2086
SLP190401659944 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE CAMINO REAL SALTILLO COLONIA IMPERIO AZTECA TERCERA CHICA, TERCERA GRANDE Y PEDROZA COLONIA IMPERIO AZTECA, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , CAMINO REAL SALTILLO COLONIA IMP | -100.9918 | 22.1998
SLP190401660161 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Laguna De Santa Rita | CALLE COLONIA LAGUNA DE SANTA RITA LOS BORREGOS EL JARALITO COLONIA LAGUNA DE SANTA RITA, 78421 LAGUNA DE SANTA RITA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , EN COLONIA DE LAGUNA DE SANTA RITA LOS BORREGOS Y EL | -100.8482 | 22.1148
SLP190401662173 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401662688 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tecomate Uno | CALLE PRINCIPAL EJIDO TECOMATE UNO, 79986 TECOMATE UNO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR NAVA MARTINEZ Y , SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE ARROYO DE L | -98.7117 | 21.1958
SLP190401664381 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Jopoy | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - EL JOPOY KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO EL JOPOY, 79265 EL JOPOY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL PORTEZUELO EN EL CRUCE MARGEN DERECHO DE | -98.9599 | 21.7863
SLP190401664792 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Catán | CAMINO TRAMO ALVARO OBREGON EL PUJAL - EL CATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO CATÁN, 79263 CATÁN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 50 MTRS DE LA CARRETERA | -98.9035 | 21.8448
SLP190401664994 | San Luis Potosí | Tamasopo | Cafetal | RANCHERIA CAFETAL, 79702 CAFETAL, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL NACIMIENTO DE AGUA DE PUENTE DE DIOS | -99.4124 | 21.9304
SLP190401665359 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Pitaya (La Pitahaya) | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LA PITAYA (LA PITAHAYA), 79250 LA PITAYA (LA PITAHAYA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS Y CARRETERA CIUDAD VALLES SLP, CARRETERA CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI DE LA GASOLINERA | -99.1278 | 21.9998
SLP190401665404 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Temamatla | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79982 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEMAMATLA KILÓMETRO 4 + 100 121 INTERIOR SN RANCHERIA TEMAMATLA, 79982 TEMAMATLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , FRENTE A LA PRIMARIA | -98.7603 | 21.2335
SLP190401665447 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Loma (Canoítas) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - LOMA DE CANOITAS KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), 79246 EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO | -99.1157 | 22.0594
SLP190401665497 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Aguazarca | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79966 TRAMO TAMAZUNCHALE - AGUAZARCA KILÓMETRO 14 + 10 INTERIOR SN RANCHERIA AGUAZARCA, 79966 AGUAZARCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ Y , A 100 MTS DE LA GALERA | -98.9237 | 21.2868
SLP190401665526 | San Luis Potosí | Tamasopo | Damián Carmona | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO DAMIÁN CARMONA, 79720 DAMIÁN CARMONA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA CRUZA FRANCISCO MADERO FRANCISCO VILLA Y LLEGA A LUCIO BLANCO | -99.2937 | 22.0967
SLP190401665575 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho Nuevo | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLE - CIRCUITO CAÑERO INDIGENA KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO RANCHO NUEVO, 79256 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA PASANDO LA | -99.1103 | 21.9489
SLP190401665650 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho Nuevo | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - MANZANILLO ( RANCHO NUEVO) KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO MANZANILLO, 00000 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA PASANDO LAS | -99.0883 | 21.8743
SLP190401667627 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401667924 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio La Vega Cuixcuatitla | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO PALICTLA - LA VEGA CUIXCUATITLA KILÓMETRO 4 + 650 2 INTERIOR SN EJIDO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79991 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE LOPEZ POR | -98.7334 | 21.3068
SLP190401680179 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Ocho | CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II RANCHERIA CHUNUNTZEN II, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN OCHO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUICHIHUAYAN Y CALLE HUEHUETLAN, LAS REHABILITACION SE REALIZO EN LAS SECCIONES 8 SECCION 12 YSEC | -98.9727 | 21.5079
SLP190401680297 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tantocoy Uno | CALLE PRINCIPAL TANTOCOY I RANCHERIA TANTOCOY I, 79880 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y CALLE A HUICHIHUAYAN, LA REHABILITACION SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE TANTOCOY I | -98.991 | 21.5314
SLP190401680328 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Cinco | CALLE PRINCIPAL SECCION 5 SECCION SECCION 5 CHUNUNTZEN II, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE SECCION 5 EN CHUNUNT | -98.9743 | 21.4988
SLP190401681582 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE PRINCIPAL HUICHIHUAYAN RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL HUICHIHUATAN Y , LA OBRA SE REALIZA LAS CALLES PRINCIPALES DE HUICHIHUAYAN | -98.97 | 21.4837
SLP190401681708 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0597 EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AV. UNIVERSIDAD, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0597 DE EL P | -99.9818 | 21.9101
SLP190401693313 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Leonel, San Leonel 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9671 | 22.1298
SLP190401693344 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Peñasco | Anillo Perif., San Luis Potosí, México | -100.9467 | 22.3493
SLP190401693603 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla De Terrazas | Axtla de Terrazas, S.L.P., México | -98.8721 | 21.4393
SLP190401693749 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco Villa 75, Tercera Grande 1, 78143 San Luis, S.L.P., México | -100.9599 | 22.1956
SLP190401697402 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Pico de Orizaba 500, San Jose, 79098 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9941 | 21.9703
SLP180301298655 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE NIÑOS HEROES Y,SE UBICA EN EL KILOMETRO 25 DE LA CARRETERA CIUDAD VALLES -ANTIGUO MORELOS GIRA A LA DERECHA SOBRE CALLE NINOS HEROES EN LA | -98.9892 | 22.2125
SLP180301318516 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Maravillas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO RANCHERIA MARAVILLAS, 78465MARAVILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y,POR LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIV LOS CORONADOS | -101.0045 | 22.2408
SLP180301318696 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Lechuguillas | RANCHERIA LECHUGUILLAS, 78464LECHUGUILLAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTREY,LA CASA SE ENCUENTRA UBICADA CERCANA A LA VÍA | -101.0175 | 22.2945
SLP180401503566 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Limones | Limones, | -100.7132 | 23.6754
SLP190101511135 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Malaquita 735, Esmeralda, San Luis, S.L.P., México | -100.9507 | 22.1407
SLP190101511203 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Primera Privada de Colorines, Valle San Joaquín, 78136 San Luis, S.L.P., México | -101.0208 | 22.1728
SLP190101511249 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Nubes 28, Campestre Morales, 78154 San Luis, S.L.P., México | -101.0167 | 22.1623
SLP190101511468 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | América del Sur 1120a, Satelite Francisco I. Madero, 78380 San Luis, S.L.P., México | -100.9568 | 22.1167
SLP190201534469 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | COLONIA AJINCHE MARLAND, 79296 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ADQUISICION SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO AJINCHE BAJANDO LA CALLE ALDAMA DEL CUARTEL PASANDO EL CANAL LATERAL COMO SI FUERA AL CERRO DE LA PEZ | -98.3816 | 22.2019
SLP190201535607 | San Luis Potosí | Aquismón | La Garita Tambaque | CALLE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE EJIDO LA GARITA TAMBAQUE, 79760 LA GARITA TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO A TAMBAQUE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO SEÑALADO AL PAR | -99.0423 | 21.6806
SLP190201541950 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | San Antonio De Las Trojes | CALLE CONOCIDO EJIDO VILLA DE LA PAZ, 78834 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P | -100.6831 | 23.6984
SLP190201543217 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIRDORA Y CALLE CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA A LA ALTURA DEL HOTEL ASUNCIÓN | -99.3955 | 21.9219
SLP190201544382 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA SECCIÓN I, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, PARA LLEGAR AL LUGAR ES DE 1 KM DE LA ZONA CENTRO | -98.7825 | 21.2453
SLP190201545480 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Huizache | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA EL HUIZACHE, 00000 EL HUIZACHE, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -99.297 | 22.1293
SLP190201546080 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE ARROYO INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR LA PARTE DE ATRÁS DEL COBACH | -99.2933 | 21.9657
SLP190201558362 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Granjenal | Hidalgo, Granjenal, S.L.P., México | -100.0664 | 22.3934
SLP190201558364 | San Luis Potosí | Cedral | San Lorenzo | Unnamed Road, Palo Blanco, S.L.P., México | -100.5781 | 24.0088
SLP190201558586 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ciudad Satélite | San Luis Potosi - Rioverde, San Luis Potosí, México | -100.7752 | 22.1093
SLP190201560816 | San Luis Potosí | San Antonio | San Pedro | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8304 | 21.6237
SLP190201561318 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Moyotla | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9142 | 21.5149
SLP190301567857 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Fracción De Hacienda Vieja | , , Fracción de Hacienda Vieja, Tierra Nueva, S.L.P. | -100.5739 | 21.6675
SLP190301567860 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Peñasco | Independencia 28, Peñasco, S.L.P., México | -100.9506 | 22.3251
SLP190301567862 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ejido Los Llanitos | Miguel Allende, San Luis Potosí, México | -99.9977 | 21.9614
SLP190301567899 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.7016 | 21.5904
SLP190301567905 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. del Roble 284, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México | -100.8908 | 22.1133
SLP190301568120 | San Luis Potosí | Vanegas | San Vicente | , , 0021 San Vicente, 44 Vanegas, S.L.P. | -100.9506 | 23.8839
SLP190301575314 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Las Lomas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0153 | 22.1389
SLP190301575349 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP190301576367 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Estanzuela | Avenida Benito Juárez 84, San Luis Potosí, México | -101.0099 | 22.2738
SLP190301576367 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Estanzuela | Calle los Sierra 3, San Luis Potosí, México | -101.0125 | 22.2743
SLP190301577026 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Gema 100, Los Sabinos, 79614 Rioverde, S.L.P., México | -99.9814 | 21.9261
SLP190301577035 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | De Las Arboledas 423, INFONAVIT los Naranjos, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -99.9778 | 21.9245
SLP190401613028 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DERECHO DE VIA COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE TULIPAN CALLE DERECHO DE VIA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ARROYO | -99.0256 | 22.0016
SLP190401613102 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RIO PANUCO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 MAYO, CALLE ECATEPEC UBICADA EN CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL | -99.0293 | 22.012
SLP190401615347 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho Nuevo | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO NUEVO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO RANCHO NUEVO, 79256 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ZONA TENEEK PASANDO LAS LOCAL | -99.0866 | 21.8764
SLP190401617621 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma Del Desengaño (Ejido El Desengaño Dos) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LOMA DEL DESENGAÑO(EJIDO EL DESENGAÑO DOS) KILÓMETRO 26 + 700 EJIDO LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), 79264 LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), CIUDAD VALLES S | -98.857 | 21.8284
SLP190401617809 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | La Cofradía | EJIDO , 79849 LA COFRADÍA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA TANQUIAN SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA COROZAL | -98.611 | 21.5669
SLP190401618577 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Camarones | TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO - CAMARONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 1 INTERIOR SN RANCHERIA CAMARONES, 79967 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , FRENTE A LA CAPILLA CAMINO CERRO GRAN | -98.8855 | 21.2675
SLP190401618824 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tepeyac | TERRACERÍA TRAMO TEZAPOTLA - TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 16 INTERIOR SN BARRIO TEPEYAC, 79990 TEPEYAC, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA BARRIO EL TEPEYAC SANTIAGO Y , ENTRADA CAMINO A TEZAPOTLA | -98.8314 | 21.1673
SLP190401618827 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Emiliano Zapata | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79996 TRAMO RETROCESO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 79996 EMILIANO ZAPATA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE 5 DE MAYO, CALL | -98.8717 | 21.1956
SLP190401619050 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - SANTA MARIA PICULA KILÓMETRO 18 + 100 28 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA PICULA, 79995 SANTA MARÍA PICULA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLF | -98.7438 | 21.2029
SLP190401619231 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texochitl | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - TEXOCHITL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 36 INTERIOR SN RANCHERIA TEXOCHITL, 79960 TEXOCHITL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , A 50 METROS ANTES DE LA IGLESIA | -98.8139 | 21.2249
SLP190401619278 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tezapotla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79995 TRAMO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA KILÓMETRO 20 + 100 316 INTERIOR SN RANCHERIA TEZAPOTLA, 79995 TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PINOS Y , 50 METROS HACIA ABAJO DEL CENTRO | -98.8109 | 21.1723
SLP190401619330 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xochiayo Santiago | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79996 TRAMO RETROCESO - XOCHIAYO SANTIAGO KILÓMETRO 7 + 100 24 INTERIOR SN RANCHERIA XOCHIAYO SANTIAGO, 79996 XOCHIAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2 METROS PASANDO EL BADO | -98.8668 | 21.1971
SLP190401619563 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palomas | TERRACERÍA TRAMO TAMAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 16 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALOMAS, 79980 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 3 METROS DEL TEMPLO CRISTO LA ROCA | -98.699 | 21.2743
SLP190401620323 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Las Palomas | TERRACERÍA TRAMO LAS PALMAS - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 23 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALOMAS, 79967 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A 50 METROS ANTES DE LLEGAR A LA | -98.6997 | 21.2741
SLP190401627088 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Huazalingo | CALLE PRINCIPAL EJIDO HUAZALINGO, 79966 HUAZALINGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO | -98.8492 | 21.2436
SLP190401627965 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | CALLE CLINIA EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LA CLINICA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A CRUCERO DE AQUISMON TAMAZUNCHALE HASTA EL ENTRONQUE DE EL LIMONCITO DE AHI DESVI | -99.0529 | 21.5205
SLP190401629779 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TANCHACHIN Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO DESVIACIÓN HACIA TAMPEMOCHE CALDERA LA MORENA Y LLEGA | -99.1468 | 21.8291
SLP190401629791 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Limatitla | CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR EJIDO LIMATITLA, 79960 LIMATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN ANTONIO, SE UBICA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN EN EL K | -98.6512 | 21.2058
SLP190401629871 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texopis | CALLE PRINCIPAL EJIDO TEXOPIS, 79997 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD | -98.809 | 21.2242
SLP190401630682 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Tepetate | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TEPETATE, 79980 EL TEPETATE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TRES HERMANOS Y CALLE GALEANA, SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICAPAL A LA LOCALIDAD TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIU | -98.7471 | 21.2947
SLP190401630685 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE BOCANEGRA COLONIA OBRERA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE JUAREZ, CALLE MANUEL J OTHON UBICADA EN CALLE BOCANEGRA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y JUAREZ DE LA COLONIA OBRERA EN L | -99.0087 | 21.9855
SLP190401631023 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Totectitla Los Ciruelos | CALLE PRINCIPAL EJIDO TOTECTITLA LOS CIRUELOS, 79963 TOTECTITLA LOS CIRUELOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD EN EL TRAMO TAMAZUNCHALE CIUDAD VALLES | -98.7843 | 21.2789
SLP190401631265 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | CALLE PRINCIPAL TAMCUIME EJIDO TAMCUIME, 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMCUIME Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TAMCUIME A 4 KILOMETROS | -99.0113 | 21.6021
SLP190401631410 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ORIENTE 5 COLONIA BUENOS AIRES, 79255 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIERRO Y CALLE ACERO, CALLE DIAMANTE UBICADA EN CALLE ORIENTE 5 ENTRE CALLE HIERRO Y ACERO Y CALLE ORIENTE 5 ENTRE CALLE NORTE | -99.0043 | 22.0205
SLP190401631426 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JORGE TERAN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 79255 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORIENTE 1 Y CALLE ORIENTE 2, CALLE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION UBICADA EN CALLE JORGE TERAN ENTRE CALLE ORIENTE | -99.0083 | 22.023
SLP190401631710 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tenexco | CALLE JARDIN DE NIÑOS EJIDO TENEXCO, 79982 TENEXCO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 12 DE ENERO Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HI | -98.7381 | 21.2156
SLP190401631848 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Poxantla | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - POXANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + 9 EJIDO POXANTLA, 79967 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE | -98.8755 | 21.2757
SLP190401631863 | San Luis Potosí | Aquismón | Sanjuanita | CALLE CAMINO PRINCIPAL SAN JUANITA BARRIO SAN JUANITA TAMPAXAL, 79760 SANJUANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN JUANITA TAMPAXAL Y , CAMINO CRUCERO DE AQUISMON POR LA CARRETERA A TAMAZUNCHALE A 6 KILOMETROS AL CRU | -99.0476 | 21.5252
SLP190401631949 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PASEO DEL CHIJOL COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASE DE LA CEIBA Y CALLE PASEO DEL OREJON, SE LOCALIZA A 4KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA POR TRAMO DE LA CARRE | -98.7456 | 21.2598
SLP190401631992 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE CAMINO EL MONEQUE A LOMA COLORADA COLONIA LOMA COLORADA, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MONEQUE LOMA COLORADA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL MONEQUE POR LA UNIDAD DEPORTIVA ANTIGUA DONDE A | -99.0192 | 21.6268
SLP190401632016 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO TAMPAXAL, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPAXAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A CRUCERO DE AQUISMON A TAMAZUNCHALE A 6 KILOMETROS AL CRUCERO | -99.0526 | 21.5215
SLP190401632353 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Otates | CALLE PRINCIPAL LOS OTATES EJIDO LOS OTATES, 79760 LOS OTATES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LOS OTATES Y , CRUCERO DE AQUISMON A CIUDAD VALLES CARRETERA LIBRE A RIO VERDE PARA LLEGAR A LA ENTRADA A LOS OTATES | -99.1676 | 22.0035
SLP190401633629 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Rancho La Finca | CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO LA FINCA, 79960 RANCHO LA FINCA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA ENTR | -98.7011 | 21.2977
SLP190401633659 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE ZACATECAS COLONIA AVIACIÓN, 79153 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE NUEVO MEXICO, CALLE VERACRUZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZACATECAS DE LA COL AVIACION PERTENECIENTE AL MPIO DE EBAN | -98.3977 | 22.2148
SLP190401634976 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixteamel | CALLE HIDALGO EJIDO IXTEAMEL, 79964 IXTEAMEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16KM DE LA CABECRA MUNICIPAL A LA LOCLAIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD VALLES REFERENCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION | -98.7929 | 21.284
SLP190401635039 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Platanito | CALLE ACCESO AL PANTEON EJIDO EL PLATANITO, 79966 EL PLATANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR L | -98.8883 | 21.2204
SLP190401635295 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Santa Rosa De Gallinas | CALLE CAMINO A ENCINITOS ZACATECAS COLONIA SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SAN ISIDRO, CAMINO A ENCINITOS ZACATECAS CAMINO A ENCINITOS ZACATECAS | -101.3999 | 21.9486
SLP190401637193 | San Luis Potosí | Aquismón | Moctezuma | CALLE PRINCIPAL MOCTEZUMA EJIDO MOCTEZUMA, 79760 MOCTEZUMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL MOCTEZUMA Y , CARRETERA FEDERAL LIBRE VALLES RIO VERDE DEL ENTRONQUE SAUZ A DOS KILOMETROS ESTA LA ENTRADA HACIA LA L | -99.2356 | 21.8487
SLP190401639262 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 13 + 400 90 INTERIOR SN EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO JAVI | -98.6679 | 21.2083
SLP190401639681 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | CALLE HIDALGO EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO ENTRONQUE RE | -98.8763 | 21.1904
SLP190401643634 | San Luis Potosí | Alaquines | Olla Del Durazno (Joya Del Durazno) | CALLE PRINCIPAL EJIDO ALAQUINES, 79360 OLLA DEL DURAZNO (JOYA DEL DURAZNO), ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE BENITO JUAREZ LOS CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNI | -99.4629 | 21.987
SLP190401643726 | San Luis Potosí | Aquismón | La Morena | CALLE PRINCIPAL LA MORENA EJIDO LA MORENA, 79760 LA MORENA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO TANCHACHIN HASTA LLEGAR A LA MORENA | -99.1388 | 21.7946
SLP190401644280 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL CAMINO HASTA EL ENTRONQUE EL SOTANO SOPOPE HASTA LLEGAR A TAMAPATZ | -99.0772 | 21.5657
SLP190401644431 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Anita | BOULEVARD PRINCIPAL SANTA ANITA EJIDO SANTA ANITA, 79760 SANTA ANITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO LA GARITA TAMBAQUE SANTA CRUZ DESVIACION EN ENTRONQUE A SANTA ANITA | -99.021 | 21.7151
SLP190401644584 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE AQUISMON CENTRO PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL AQUISMON SLP | -99.0195 | 21.6225
SLP190401644739 | San Luis Potosí | Aquismón | Mantezulel | CALLE PRINCIPAL MANTEZULEL EJIDO MANTEZULEL, 79760 MANTEZULEL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DE AQUISMON HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE MANTEZULEL CONTINUAR HASTA LA LOCALIDAD | -99.0564 | 21.6277
SLP190401645134 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL EJIDO , 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO DESVIO HACIA ENTRONQUE HASTA LLEGAR A TAMPAXAL | -99.0498 | 21.5229
SLP190401645691 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio El Chamal | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CHAMAL EJIDO , 79760 BARRIO EL CHAMAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A LA LAJA HACIA EL CHAMAL | -99.0525 | 21.5861
SLP190401646426 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE PRINCIPAL TAMPATE EJIDO , 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HACIA TAMPATE | -99.0307 | 21.6351
SLP190401646673 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Remedios | CALLE PRINCIPAL LOS REMEDIOS EJIDO , 79760 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON A TAMPEMOCHE A TANCHACHIN HACIA LOS REMEDIOS | -99.1647 | 21.9121
SLP190401646950 | San Luis Potosí | Aquismón | La Peña Blanca | CALLE PRINCIPAL LA PEÑA BLANCA EJIDO , 79760 LA PEÑA BLANCA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON SOTANO LAS GOLONDRINAS TAMAPATZ CAMINO A PEÑA BLANCA | -99.0804 | 21.6724
SLP190401646955 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ EJIDO , 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIACION A TAMAPATZ | -99.0775 | 21.5656
SLP190401647826 | San Luis Potosí | Aquismón | San Pedro De Las Anonas | CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO , 79760 SAN PEDRO DE LAS ANONAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CARRETERA TANCHANACO TANTOBAL HASTA LLEGAR A SAN PEDRO DE LAS ANONAS | -99.0501 | 21.746
SLP190401649284 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Rita | CALLE PRINCIPAL SANTA RITA EJIDO , 79760 SANTA RITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON CRUCERO EL LIMONCITO HACIA TAMPAXAL DE AHÍ HACIA SANTA RITA | -99.0441 | 21.516
SLP190401649633 | San Luis Potosí | Aquismón | La Cuchilla | CALLE PRINCIPAL A LA CUCHILLA EJIDO , 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO SOTANO DE LAS GOLONDRINAS PASAR POR LA REFORMA HACIA CRUZ DE GUADALUPE Y HASTA LLEGAR A LA CUCHILLA | -99.1783 | 21.6878
SLP190401649728 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | CALLE PRINCIPAL EN TAMCUIME EJIDO , 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMCUIME HASTA LLEGAR AL MISMO SEGUIR TODO DERECHO | -99.0105 | 21.6018
SLP190401650538 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Axtla De Terrazas | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA LIBERTAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO JOSE MARIA MORELOS, CALLE NIÑO ARTILLERO SALIDA A COXCATLAN PASANDO LA ESTACIÓN | -98.8767 | 21.4452
SLP190401650568 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RIO GUAYALEJO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE GRACIANO SANCHEZ UBICADA EN CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE CALLE GONZALEZ B | -99.0302 | 22.0198
SLP190401650910 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CASA TEJADA COLONIA DOCTOR MÁRQUEZ, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALLE FLORIDO Y CALLE GARDENIA, CALLE DR. MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ CALLE CASA TEJADA ENTRE CALLE VALLE FLORIDO Y CALLE GAR | -99.0251 | 22.0038
SLP190401653176 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | PRIVADA 1A PRIVADA DE HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1A PRIVADA DE HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR EN | -99.9768 | 21.9073
SLP190401653206 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampemoche | CALLE PRINCIPAL TAMPEMOCHE EJIDO , 79760 TAMPEMOCHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CARRETERA TANCHANACO DESVIACION HACIA LA IZQUIERDA HACIA TAMPEMOCHE | -99.0823 | 21.6909
SLP190401654905 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Canelos | CALLE PRINCIPAL EN LOS CANELOS EJIDO , 79760 LOS CANELOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SE DESVIA EN LAJA HACIA LA DERECHA PASAR POR TANZOZOB HASTA LLEGAR EN LOS CANELOS | -99.139 | 21.6432
SLP190401654958 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.977 | 22.1517
SLP190401661346 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Río Los Gatos | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - RIO LOS GATOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO RIO LOS GATOS, 00000 RÍO LOS GATOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CHANTOL LAS HUERTAS AL KILOMETRO 17 | -99.1028 | 22.1423
SLP190401661680 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE VARIAS PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , CARRETERA SAN LUIS POTOSI LAGOS DE MORENO HASTA LLEGAR A ESCALERILLAS | -101.0736 | 22.112
SLP190401662255 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401662477 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN ENTROQNUE A | -98.8768 | 21.1922
SLP190401663634 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VARIAS COLONIA REAL DE PEÑASCO, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , LUIS CORDOVA REYES FRACC. ANGOSTURA NORTE, PEÑASCO, CAMINO REAL A PEÑASCO, PEÑASCAL, PEÑASCO, PEÑASQUITO | -100.9705 | 22.2028
SLP190401664472 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JOSEFA ORTIZ COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE FRANCISCO VILLA, COBERTURA DE VARIAS CALLES AGEB 09111322,JOSEFA ORTIZ ENTRE FRANCISCO VIL | -99.0613 | 22.0146
SLP190401665351 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pahuayo San Miguel | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - PAHUAYO SAN MIGUEL KILÓMETRO 2 + 500 1 INTERIOR 325 RANCHERIA PAHUAYO SAN MIGUEL, 79997 PAHUAYO SAN MIGUEL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV.MORELOS Y , A 200 M | -98.8006 | 21.2439
SLP190401665436 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuapilol | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUAPILOL KILÓMETRO 12 + 300 48 INTERIOR SN EJIDO CUAPILOL, 79964 CUAPILOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 100 METROS DE LA ESCUELA PREESCOL | -98.7856 | 21.2788
SLP190401665487 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Choyoso | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO EC. 70 COYOLES-ESTACION QUINIENTOS - CHOYOSO KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO EL CHOYOSO, 79245 EL CHOYOSO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES ESTAC | -99.1396 | 22.0795
SLP190401665552 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Hincada | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO E.C. 70 COYOLES- ESTACION QUINIENTOS - LA HINCADA KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO EJIDO LA HINCADA, 79230 EJIDO LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETER | -99.204 | 22.108
SLP190401665644 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Pitaya (La Pitahaya) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - LA PITAHAYA KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO LA PITAYA (LA PITAHAYA), 79250 LA PITAYA (LA PITAHAYA), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 70 CIUDAD VALLES SAN | -99.129 | 22
SLP190401665670 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Atascadero | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - ATASCADERO BARRIO DE GUADALUPE KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO EL ATASCADERO, 79256 EL ATASCADERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA CIRCUITO CAÑERO IND | -99.0922 | 21.8935
SLP190401665727 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido Emiliano Zapata | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO PUJAL - EJIDO EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 79265 EJIDO EMILIANO ZAPATA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 PASANDO EL | -98.9151 | 21.8137
SLP190401666845 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xicotla | CALLE PRINCIPAL EJIDO XICOTLA, 79985 XICOTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA 10KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIPE ORIZATLAN HIDALGO ENTRADA RAMAL A XICO | -98.7099 | 21.2369
SLP190401666960 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Lomas De Buenavista Tamán | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN, 79960 LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 15KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN | -98.8627 | 21.2225
SLP190401667354 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE AVENIDA TAURO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE SAGITARIO, CALLE PISCIS CALLE TAURO ENTRE CALLE ACUARIO Y SAGITARIO DE LA COLONIA SANTA LUCIA POR LA CARRETE | -99.0369 | 22.0124
SLP190401667929 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio La Vega Cuixcuatitla | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79991 TRAMO PALICTLA - BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA KILÓMETRO 4 + 600 1 INTERIOR SN EJIDO BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, 79991 BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS J | -98.7316 | 21.3041
SLP190401668107 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE VARIAS PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA AMAPOLA ESCALERILLAS SAN SEBASTIAN POZUELOS MESA DE CONEJOS COLONIA INSURGENTES | -101.0748 | 22.1094
SLP190401679756 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO LA ESPERANZA 1, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE A CADENAMIENTO 0182.52, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DE CALLE FERNANDO MONTE | -100.0013 | 21.9032
SLP190401679990 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Cruz Blanca | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA VALLES-TAMAZUNCHALE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA | -99.0025 | 21.5422
SLP190401680198 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE PEDREGAL, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE JAIME NUNO Y CALLE PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN | -98.9693 | 21.4806
SLP190401681155 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0633 EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FLOR DE DALIA Y CALLE CRISTO REY, CALLE AV. DEL CARMEN LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL AGEB 0633 EN EL PUENTE DEL C | -99.9759 | 21.9013
SLP190401683801 | San Luis Potosí | Zaragoza | Arroyo Hondo | CALLE CALLE PRINCIPAL A LA CALERA EJIDO ARROYO HONDO, 79546 ARROYO HONDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ARROYO HONDO ESTA AL NE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6882 | 22.0606
SLP200101701860 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | Calle 18 de Marzo, Villa de Arista, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México | -100.8427 | 22.6429
SLP200101703572 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP200101703596 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP17170200879337 | San Luis Potosí | Gobierno de la Entidad |  | Cabecera municipal de San Luis potosí y cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez en rutas y circuitos que abarcaran hospitales y clínicas públicas y privadas, centros de entretenimiento y puntos de alta afluencia de personas con se | -100.977 | 22.1517
SLP17170300938426 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Colonia Agrícola San José | RANCHERIA COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 78884 COLONIA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA AL LADO OES | -100.2313 | 22.5659
SLP17170300940084 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Presa de Guadalupe | EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 78883 PRESA DE GUADALUPE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE EL PROY | -100.1483 | 22.8591
SLP17170401021591 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | BARRIO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ, OBRAS UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO | -98.779 | 21.245
SLP180301318455 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Colonia Molino del Carmen | CALLE GALEANA RANCHERIA MEXQUITIC CENTRO, 78480COLONIA MOLINO DEL CARMEN, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRE CALLE GALEANA Y,POR LA CALLE GALEANA CERCA DEL RIO | -101.1495 | 22.3755
SLP180301318495 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Ejido de Moras | CALLE MANZANOS RANCHERIA EJIDO DE MORAS, 78464EJIDO DE MORAS, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍENTRECALLE MANZANOS Y,LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA VÍA DEL TREN | -100.9906 | 22.3
SLP180301392712 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Cinco | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES- EL CINCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 0 EJIDO EL CINCO, 79267EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍENTREY,ACCESO POR TAMPAYA -SAN MIGUEL-EL SIDRAL- EL CINCO | -99.0617 | 21.8158
SLP180401428719 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE SAN FRANCISCO BARRIO SAN JOSÉ, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BRECHA , CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL FINAL DE LA CALLE SAN FRANCISCO | -99.6525 | 21.8511
SLP180401432911 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE ALLENDE BARRIO EL REFUGIO, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE JUAREZ ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y SANTOS DEGOLLA | -99.6437 | 21.8448
SLP180401467655 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE ALDAMA BARRIO SAN ANTONIO, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CAMINO MESA DE JUAN ALCALDE, CALLE ABASOLO ESTA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A LA MESA DE JUAN ALCALDE POR LA CALLE ALDAMA DEL BARRIO SAN | -99.6415 | 21.8378
SLP180401485545 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DISTRIBUIDAS DENTRO DEL AGEB 0597 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9812 | 21.9035
SLP180401503594 | San Luis Potosí | Aquismón | Moctezuma | Moctezuma, Avenida Benito Juárez, 37 | -99.0195 | 21.6214
SLP190101511167 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Los Arquitos 204, Rural el Vivero, San Luis, S.L.P., México | -100.9686 | 22.1184
SLP190101511221 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carr. a Zacatecas No. 335, Sauzalito, 78120 San Luis, S.L.P., México | -101.018 | 22.1976
SLP190101511265 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Flores 120, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.9318 | 22.1411
SLP190101511432 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Balcones del Valle 1ra Secc, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.9888 | 22.1313
SLP190101511444 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ignacio de Fanduas, Ricardo B. Anaya 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México | -100.927 | 22.1364
SLP190201532249 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS BRAVO Y CAMINO FERROCARRIL, CALLE CUAUHTEMOC CALLE QUE TOPA CON LAS VIAS DEL TREN | -99.3909 | 21.9181
SLP190201535512 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | EJIDO FULGENCIO M. SANTOS, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO FULGENCIO M. SANTOS PERTENECIENTE AL MPIO DE EBANO SLP | -98.3655 | 22.2358
SLP190201536573 | San Luis Potosí | Tamasopo | Campamento Alfa (Los Cuates) | CALLE LOS CUATES INTERIOR SN EJIDO CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), 79731 CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES), TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE LOS CUATES-LA ESPERANZA SE UBICA DETRAS DE LA CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD LA ESPERAN | -99.2713 | 21.8904
SLP190201537590 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Coyol (Vega Larga) | CALLE PRINCIPAL EJIDO COYOL VEGA LARGA, 79960 COYOL (VEGA LARGA), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A TAMAN-XILHUAZO LA OBRA SE UBICA SOBR | -98.8554 | 21.2689
SLP190201539901 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Cipriano | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN CIPRIANO, 78690 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CIPRIANO MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | -101.903 | 22.9983
SLP190201547424 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Saucillo | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 79732 EL SAUCILLO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MOCTEZUMA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -99.2398 | 21.7959
SLP190201558573 | San Luis Potosí | Santa Catarina | La Parada | Morelos, San Luis Potosí, México | -99.4912 | 21.6558
SLP190201558584 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | 4 de Febreero 122, Emiliano Zapata II, 79292 Ponciano Arriaga, S.L.P., México | -98.5927 | 22.258
SLP190201560740 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa De Arista | Calle 18 de Marzo 11, Villa de Arista, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México | -100.8433 | 22.6361
SLP190201560830 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Laureles | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7623 | 23.6433
SLP190201563159 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Vergel de Las Flores 1153, Tercera Chica 3, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9746 | 22.2036
SLP190201565854 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Iztaccihuatl 307, Cecyt, 79098 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9925 | 21.9755
SLP190301567861 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Corazón De Jesús | SLP 12, San Luis Potosí, México | -100.9251 | 22.7084
SLP190301567864 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Comunidad De Corte Segundo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1505 | 22.3654
SLP190301567906 | San Luis Potosí | Ahualulco | La Higuera | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1703 | 22.4218
SLP190301567921 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Piñal | Calle Lázaro Cárdenas, s.n. 0139 El Piñal, 37 Tamazunchale, S.L.P. | -98.7915 | 21.2627
SLP190301573962 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lerdo de Tejada 700, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México | -100.9716 | 22.1455
SLP190301573979 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Labor Vieja | Hidalgo 105, Labor Viejo, Labor Vieja, S.L.P., México | -100.1435 | 22.0122
SLP190301575356 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 1934B, Tangamanga, 78269 San Luis, S.L.P., México | -100.9967 | 22.1416
SLP190301575930 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Arenal SN-I, Industrial Mexicana, 78309 San Luis, S.L.P., México | -100.9646 | 22.1685
SLP190401606706 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna Del Mante | CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADO EN EL KILOMETRO 25 DE LA CARRETERA CIUD | -98.9895 | 22.224
SLP190401613039 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE VIA DEL FERROCARRIL COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MINA Y CALLE HIMNO NACIONAL, FRENTE A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL | -99.3904 | 21.9171
SLP190401614204 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Chipico | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - CHIPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO CHIPICO, 79267 CHIPICO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2.5 KILOMETROS DEL CAMINO A SAN CARLOS | -99.0338 | 21.8418
SLP190401615344 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Buenavista | FRACCION BUENAVISTA, 79849 BUENAVISTA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO TANQUIÁN - TAMPICOL Y , FRACCIÓN BUENA VISTA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO LLEGANDO POR EL CAMINO TANQUIÁN TAMPICOL | -98.6416 | 21.6516
SLP190401615515 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Azulejo | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL AZULEJO, 79254 EL AZULEJO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CA | -99.0397 | 21.9072
SLP190401615638 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Huertas | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LAS HUERTAS KILÓMETRO 54 + 200 RANCHERIA LAS HUERTAS, 79236 LAS HUERTAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL ANTIGUO CAMINO CIUDAD VALLE | -99.2103 | 22.3953
SLP190401616362 | San Luis Potosí | Zaragoza | La Parada Del Zarcido | CALLE CALLE ZAPATA RANCHO LA LAGUNA, 79550 LA PARADA DEL ZARCIDO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A LA SALIDA A CARRETERA RIO VERDE | -100.7008 | 22.0797
SLP190401617706 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | TERRACERÍA TRAMO PALICTLA - TEPETATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 123 S INTERIOR SN EJIDO CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , A 70 METROS DE LA TELESECUNDARIA | -98.7659 | 21.2993
SLP190401617738 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COLIMA FRACCIONAMIENTO LA ALHAJITA, 79064 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y AVENIDA DE LAS TICHAS, CALLE PUEBLA COBERTURA DE VARIAS CALLES COLIMA ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y AV. LAS TIC | -98.9891 | 21.9864
SLP190401617854 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna Del Mante | EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR CARRETERA CIUDAD VALLES ANTIGUO MORELOS AL KM 25 EN CALLE SIN NOMBRE | -98.9922 | 22.2233
SLP190401618553 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ahuehueyo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79990 TRAMO TAMAZUNCHALE - AHUEHUEYO KILÓMETRO 16 + 400 16 INTERIOR SN RANCHERIA AHUEHUEYO, 79990 AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , A 500 METROS DE LA IGLESIA V | -98.8396 | 21.2356
SLP190401618922 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Cristóbal | EJIDO SAN CRISTÓBAL, 78886 SAN CRISTÓBAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN CRISTOBAL | -100.3574 | 22.5409
SLP190401619011 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79997 TRAMO TAMAZUNCHALE - IXTLA KILÓMETRO 24 + 100 12 INTERIOR SN BARRIO IXTLA (IXTLA SANTIAGO), 79997 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , 3 METROS H | -98.8551 | 21.2018
SLP190401619034 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Papatlaco Santiago | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79966 TRAMO LA CEIBA - PAPATLACO SANTIAGO KILÓMETRO 5 + 100 179 INTERIOR SN BARRIO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 5 DE MAYO | -98.8417 | 21.2234
SLP190401619289 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlachiquilillacapa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79995 TRAMO TEZAPOTLA - TLACHIQUILILLACAPA KILÓMETRO 11 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA TLACHIQUILYACAPA, 79995 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TLACHIQUILILLACAPA Y , FRENTE | -98.8405 | 21.1735
SLP190401619443 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | CALLE PRINCIPAL TAMPAXAL COLONIA LA UNION DE GUADALUPE, 79760 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPAXAL Y , CARRETERA DE AQUISMON A TAMAZUNCHALE A UNOS KILOMETROS AL CRUSERO EL LIMONCITO DE AHI HASTA | -99.0539 | 21.5207
SLP190401619552 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuatzontitla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79994 TRAMO TAMAZUNCHALE - CUATZONTITLA KILÓMETRO 8 + 100 50 INTERIOR SN RANCHERIA CUATZONTITLA, 79994 CUATZONTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , POR LA ESCUELA S | -98.7832 | 21.2202
SLP190401620077 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401627191 | San Luis Potosí | Aquismón | El Jabalí | CALLE PRINCIPAL EL JABALI EJIDO EL JABALI, 79760 EL JABALÍ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL EL JABALI Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO CONTINUAR A TANCHACHIN SEGUIR AL SAUZ TOMAR LA CARRETERA F | -99.2425 | 21.884
SLP190401627230 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE PRINCIPAL TAMPATE SEGUNDA SECCION EJIDO TAMPATE SEGUNDA SECCION, 79760 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TAMPATE SEGUNDA SECCION Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOL | -99.0276 | 21.6284
SLP190401627272 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE PRINCIPAL TANCHACHIN EJIDO TANCHACHIN, 79760 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL TANCHACHIN Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO DESVIACIÓN A TAMPEMOCHE CALDERA LA MORENA Y LLEGAR A T | -99.1498 | 21.8296
SLP190401629653 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Laguna | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79960 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN EJIDO LA LAGUNA, 79960 LA LAGUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL RESTAURANTE LA ISLA POR LA ENTRADA A LA U | -98.749 | 21.2662
SLP190401629814 | San Luis Potosí | Aquismón | Palo De Arco | CALLE PRINCIPAL A PALO DE ARCO EJIDO PALO DE ARCO, 79760 PALO DE ARCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A TANCHANACO DESVIACIÓN A TAMPEMOCHE TANCHACHIN CAÑADA Y A PALO DE ARCO | -99.1693 | 21.9255
SLP190401629988 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Atlajque | CALLE BELLAVISTA EJIDO ATLAJQUE, 79991 ATLAJQUE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ARENAL, SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A TEZAP | -98.8075 | 21.2135
SLP190401630677 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cuixcuatitla | CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS EJIDO CUIXCUATITLA, 79991 CUIXCUATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA UNION, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA A 15KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR L | -98.7685 | 21.2986
SLP190401630757 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | CALLE CALLE LAUREL PUEBLO AQUISMON, 79760 AQUISMÓN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAUREL Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLES QUE SE DIRIGEN AL COLEGIO PARTICULAR FRANCISCO JAVIER MINA ASÍ COMO AL CENTRO CULTURAL SE UBI | -99.018 | 21.6263
SLP190401631220 | San Luis Potosí | Aquismón | Linjá | CALLE PRINCIPAL LINJA EJIDO LINJA, 79760 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LINJA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS Y EN EL ENTRONQUE DE LA LAJA DESVIARSE A LA LOCALIDAD DE LI | -99.0812 | 21.629
SLP190401631238 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE PRINCIPAL TAMAPATZ COBACH EJIDO TAMAPATZ, 79760 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COLEGIO DE BACHILLERES Y , CAMINO HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS DESVIO EN EL ENTRONQUE HACIA ZOPOPE ALITZE HASTA LLEG | -99.0773 | 21.5658
SLP190401631859 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Ixtla (Ixtla Santiago) | CALLE PRINCIPAL EJIDO IXTLA (IXTLA SANTIAGO), 79997 IXTLA (IXTLA SANTIAGO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 25KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HID | -98.8542 | 21.2018
SLP190401631868 | San Luis Potosí | Aquismón | San José El Viejo | CALLE PRINCIPAL SAN JOSE EL VIEJO EJIDO SAN JOSE EL VIEJO, 79760 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN JOSE EL VIEJO Y , CAMINO A TANCHANACO AL CRUCE HACIA TAMPEMOCHE LA CALDERA AL CRUCE HACIA | -99.1586 | 21.7506
SLP190401631906 | San Luis Potosí | Aquismón | Camarones | CALLE PRINCIPAL CAMARONES EJIDO CAMARONES, 79760 CAMARONES, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL CAMARONES Y , CAMINO A TANCHANACO AL CRUCE HACIA TAMPEMOCHE TANCHACHIN CAMINO HACIA EL SAUZ PASANDO EL NARANJITO HAST | -99.2003 | 21.891
SLP190401632152 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tenextipa | CALLE PRINCIPAL EJIDO TENEXTIPA, 79997 TENEXTIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 38 KM DE LA CABCERA MUNICIPAL | -98.8168 | 21.2522
SLP190401632278 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santiago Centro | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUTEMOC Y , SE LOCALIZA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HI | -98.8654 | 21.2039
SLP190401632605 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa De Arriaga | CALLE CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y , CALLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ M | -101.3892 | 21.9043
SLP190401632710 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PASEO DEL CEDRO ROJO COLONIA LOMA BONITA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PASEO DE LA CEIBA, SE LOCALIZA A 3 DE LA CABECERA MUNCIPAL A LA COLONIA TRAMO DE LA CARRETERA TAMA | -98.747 | 21.2572
SLP190401632832 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Reforma (El Lindero) | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA REFORMA EL LINDERO, 79960 LA REFORMA (EL LINDERO), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9205 | 21.2786
SLP190401632880 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Barrio Progreso | CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAN AGUAZARCA | -98.8727 | 21.2715
SLP190401632952 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Xilhuazo | CALLE PRINCIPAL EJIDO XILHUAZO, 79967 XILHUAZO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPILHUACAN HIDALGO ENTRONQUE TAMAN CHILOC | -98.8649 | 21.2653
SLP190401634979 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Limajyo | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LIMAJYO, 79960 LIMAJYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN FELIP | -98.7107 | 21.2123
SLP190401635215 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Colonia La Laborcilla | CALLE CAMINO A LA LOBORCILLA COLONIA COLONIA LA LABORCILLA, 78494 COLONIA LA LABORCILLA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA A LA LABORCILLA Y CAMINO SIN NOMNBRE, CAMINO SIN NOMBRE CAMINO A LA LABORCILLA | -101.3253 | 21.8884
SLP190401635805 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Laurel | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA A 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHAL | -98.6795 | 21.2145
SLP190401636781 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Chapulhuacanito | CARRETERA FEDERAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO KILÓMETRO 12 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHAPULHUACANITO, 79980 CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDUARDO HERVERTCABRERA Y | -98.6725 | 21.2131
SLP190401637820 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | CALLE RIVERA DE ARROYO BARRIO TAMÁN, 79990 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 15 KM DE LA LOCALIDAD AL MUNICIPIO TRAMO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN ENTRONQUE 15 KM | -98.8763 | 21.2318
SLP190401638259 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamacol | CALLE DEL PANTEON EJIDO TAMACOL, 79991 TAMACOL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DEL CAMINO TAMAZUNCHALE ECUATITLA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN ACCESO AL PANTEON | -98.8241 | 21.2348
SLP190401638608 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE ALLENDE BARRIO SAN MIGUEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PASEO SAN MIGUEL, SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE REFERENCIA DE ENTRADA DE ACCESO | -98.7909 | 21.2525
SLP190401639616 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlalnepantla | CALLE PRINCIPAL EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA IXTLA SAN JOSE | -98.8517 | 21.1835
SLP190401640588 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tlamaya Santiago | CALLE HIDALGO EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 18KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE CHAPULHUACAN HIDALGO | -98.8725 | 21.192
SLP190401640789 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE 2 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA CAÑADA, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENRIQUE GANDY Y CALLE INIVERNO, CALLE VERANO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP POR LOS NARANJOS | -98.7845 | 21.2587
SLP190401642748 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE CAMINO REAL BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE M TERRAZAS Y CALLE FUNDADORES, SE LOCALIZA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A CIUDAD | -98.7759 | 21.2634
SLP190401642923 | San Luis Potosí | Aquismón | Múhuatl | CALLE PRINCIPAL MUHUATL EJIDO MUHUATL, 79760 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA DE AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA EL ENTRONQUE AL SOTANO Y TOMAR CAMINO HACIA ALITZE HASTA LLEGAR A MUHUA | -99.0764 | 21.5528
SLP190401643338 | San Luis Potosí | Alaquines | El Sabino | CALLE MORELOS RANCHERIA ALAQUINES, 79360 EL SABINO, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL SABINO. | -99.5526 | 22.0252
SLP190401643436 | San Luis Potosí | Aquismón | El Aguacate | CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE EJIDO EL AGUACATE, 79760 EL AGUACATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DE LA CABECERA DE AQUISMON AL ENTRONQUE DE MANTETZULEL Y CONTINUAR AL CAMINO DEL AGUACATE | -99.0758 | 21.647
SLP190401644626 | San Luis Potosí | Aquismón | La Reforma | CALLE PRINCIPAL LA REFORMA EJIDO LA REFORMA, 79760 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CONTINUAR A LA UNION DE GUADALUPE LA Y SEGUIR HASTA LA REFORMA | -99.1498 | 21.6405
SLP190401644917 | San Luis Potosí | Aquismón | Octujub O Campeche | CALLE PRINCIPAL OCTUJUB O CAMPECHE EJIDO , 79760 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS HASTA EL ENTRONQUE HACIA ZOPOPE Y LLEGAR A TAMAPATZ CONTINUAR A OCTUJUB O | -99.0975 | 21.5586
SLP190401645151 | San Luis Potosí | Aquismón | Octujub O Campeche | CALLE PRINCIPAL OCTUJUB O CAMPECHE EJIDO , 79760 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO AL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS CRUCE AL ZOPOPE PARA LLEGAR A TAMAPATZ Y CONTINUAR A OCTUJUB | -99.0973 | 21.5586
SLP190401645157 | San Luis Potosí | Aquismón | San Martín | CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN EJIDO , 79760 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL LIMONCITO DE AHI A TAMPAXAL PARA CONTINUAR A SAN MARTIN | -99.0981 | 21.5334
SLP190401645787 | San Luis Potosí | Aquismón | Alitzé | CALLE PRINCIPAL ALITZE EJIDO , 79760 ALITZÉ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON HAACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS SE DIRIJE HACIA ENTRONQUE QUE LLEBA AL ZOPOPE CONTINUAR ALITZE | -99.0736 | 21.5588
SLP190401646108 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0195 | 21.6214
SLP190401646296 | San Luis Potosí | Aquismón | Lanim | CALLE PRINCIPAL LANIM EJIDO , 79760 LANIM, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUSMON TAMCUIME HACIA LANIM | -99.0009 | 21.6122
SLP190401646728 | San Luis Potosí | Aquismón | Puerto De Tantzotzob | CALLE PRINCIPAL PUERTO DE TANTZOTZOB EJIDO , 79760 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON LA LAJA CAMINO POR LINJA HASTA LLEGAR AL PUERTO DE TANTZOTZOB | -99.1208 | 21.6223
SLP190401646734 | San Luis Potosí | Aquismón | La Cuchilla | CALLE PRINCIPAL LA CUCHILLA EJIDO , 79760 LA CUCHILLA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A SOTANO DE LAS GOLONDRINAS LA REFORMA CRUZ DE GUADALUPE CONTINUAR HASTA LA CUCHILLA | -99.1783 | 21.6882
SLP190401646781 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Anita Dos | CALLE PRINCIPAL SANTA ANITA DOS EJIDO , 79760 SANTA ANITA DOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO TAMPEMOCHE CALDERA LA MORENA TANCHACHIN SEGUIR A SANTA ANITA DOS | -99.1931 | 21.9756
SLP190401646840 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Hornos | CALLE PRINCIPAL LOS HORNOS EJIDO , 79760 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON HACIA EL CRUCERO DEL LIMONCITO HACIA TAMPAXAL HASTA CONTINUAR A LOS HORNOS | -99.0705 | 21.4905
SLP190401646906 | San Luis Potosí | Aquismón | El Rosario | CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO EJIDO , 79760 EL ROSARIO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A TAMBAQUE SANTA CRUZ HACIA EL ROSARIO | -99.0392 | 21.725
SLP190401646970 | San Luis Potosí | Aquismón | Eureka | CALLE PRINCIPAL EUREKA EJIDO , 79760 EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON TANCUIME HACIA EUREKA | -99.0187 | 21.5769
SLP190401646974 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamcuime | CALLE PRINCIPAL TAMCUIME EJIDO , 79760 TAMCUIME, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A SANTA BARBARA ANTES TAMCUIME | -99.0108 | 21.602
SLP190401649348 | San Luis Potosí | Aquismón | Tangojo | CALLE PRINCIPAL TANGOJO EJIDO , 79760 TANGOJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CRUCERO DE AQUISMON AL LIMONCITO A TAMPAXAL Y HACIA TANGOJO | -99.0772 | 21.5047
SLP190401650455 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TANLAJAS COLONIA TANTOCOB, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPACAN Y CALLE MARAVILLAS, CALLE AXTLA UBICADA EN CALLE TANLAJAS Y AQUISMON ENTRE TAMPACAN Y MARAVILLAS DE LA COL. TANTOCOB | -98.9935 | 21.9816
SLP190401654159 | San Luis Potosí | Aquismón | La Soledad | CALLE PRINCIPAL LA SOLEDAD EJIDO , 79760 LA SOLEDAD, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CRUCERO DE AQUISMON AL CRUCERO DEL LIMONCITO A TAMPAXAL A LA SOLEDAD | -99.0439 | 21.4876
SLP190401654193 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchanaco | CALLE PRINCIPAL EN BARRIO MANJA TANCHANACO EJIDO , 79760 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AQUISMON CAMINO A EL ROSARIO PASAR POR TANUTE ADELANTE SE DEVIA A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A BARRIO DE MANJA TANCHANAC | -99.0495 | 21.6653
SLP190401657051 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tacial | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79964 TRAMO TAMAZUNCHALE - TACIAL KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA TACIAL, 79964 TACIAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL PANTEON Y , HACIA ATRÁS DE LA PRIMARIA A 50 METROS | -98.8116 | 21.2572
SLP190401657437 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Naranjal | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - EL NARANJAL KILÓMETRO 13 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA EL NARANJAL, 79980 EL NARANJAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA PRIMERA CASA DE LA PRO | -98.6851 | 21.2908
SLP190401658522 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | CALLE 21 DE MARZO EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EJIDO DE PONCIANO ARRIAGA PERTENECIENTE AL MPIO DE EBANO SLP | -98.5891 | 22.2679
SLP190401658541 | San Luis Potosí | Catorce | Tanque De Dolores | EJIDO TANQUE DE DOLORES, 78545 TANQUE DE DOLORES, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS SE REALIZARAN DISTRIBUIDOS EN EL PUEBLO | -101.1635 | 23.6592
SLP190401658688 | San Luis Potosí | Catorce | Tanque De Arenas | EJIDO TANQUE DE ARENAS, 78544 TANQUE DE ARENAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DEL PUEBLO. | -101.1997 | 23.6891
SLP190401660019 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Estación Micos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - ESTACION MICOS KILÓMETRO 18 + 900 EJIDO ESTACIÓN MICOS, 79233 ESTACIÓN MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR ENTRONQUE CARRETERO 70 PASANDO LAS LOCALIDADES D | -99.1683 | 22.1164
SLP190401660316 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA FLORES MAGON ENTRE CALLE EL ROBLE Y 16 DE SEPTIEMBRE. COLONIA L | -98.9917 | 22.0018
SLP190401660502 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ZARAGOZA COLONIA PORVENIR, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARQUITECTO ANTONIO MEDINA Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, CALLE REFORMA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES AV. EJERCITO MEXICANO Y ARQ. ANTON | -99.0008 | 21.9897
SLP190401660594 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE CHIAPAS COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE SALAZAR Y CALLE PANUCO, CALLE FERROCARRIL CALLE CHIAPAS ENTRE CALLES VICENTE C. SALAZAR Y PANUCO FRACC. ROSAS DEL T | -98.9952 | 21.9911
SLP190401660923 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Gustavo Garmendia (La Unión) | CALLE JAVIER GALLEGOS EJIDO GUSTAVO GARMENDIA (LA UNIÓN), 79275 GUSTAVO GARMENDIA (LA UNIÓN), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR CARRETERA ANTIGUO CAMINO AL MANTE | -98.984 | 22.122
SLP190401660983 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Montecillos | CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA MONTECILLOS, 79273 MONTECILLOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADA EN CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN ZO | -98.9676 | 22.0353
SLP190401661116 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LA TUNA, 78107 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE CAMINO ANTIGUO A AHUALULCO, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO ACCESO POR CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA | -100.9808 | 22.1918
SLP190401661326 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | CALLE PLAZA GUADALUPE COLONIA TAMAZUNCHALE CENTRO, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PLAZOLETA DE GUADALUPE | -98.7896 | 21.2617
SLP190401661762 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tambaca | CALLE DURANGO INTERIOR SN RANCHERIA TAMBACA, 79733 TAMBACA, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE EL RIO Y EL PANTEÓN | -99.303 | 21.9626
SLP190401661780 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | CALLE VARIAS PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y , CASA BLANCA ESCALERILLASCOL. REVOLUCIÓN, ESCALERILLASCOL. LAS PILITAS, LA MAROMA, ESCALERILLASCOL. LA MAROMA, ESCALE | -101.066 | 22.119
SLP190401662061 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401662224 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401662300 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401664406 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tantóbal | CALLE RAMAL A TANTOBAL EJIDO TANTÓBAL, 79265 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ Y CALLE VICENTE SALAZAR, CALLE ADOLFO LOPEZ COBERTURA DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TANTOBAL ACCESO POR CARRETERA F | -98.9395 | 21.7848
SLP190401664600 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL ZACATON, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -102.0453 | 22.8091
SLP190401664737 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Raya | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO LA RAYA, 79270 LA RAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA VALLES TAMPICO ACCEDE A MANO DERECHA PARA LA LOCALIDAD L | -98.9544 | 21.9656
SLP190401664827 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Abra (San Felipe) | CALLE CARRETERA VALLES TAMPICO EJIDO EL ABRA (SAN FELIPE), 79273 EL ABRA (SAN FELIPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A LADO DE LA PEDRERA PLAMIYA | -98.9198 | 21.9737
SLP190401665023 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Isidro | CAMINO TRAMO ALVARO OBREGON EL PUJAL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 79247 SAN ISIDRO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDDERAL 85 CAMINO A PORTEZUELOS PASAN | -99.1395 | 22.146
SLP190401665081 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido Micos | CAMINO TRAMO AMPLIACION LA HINCADA - MICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO ESTACIÓN MICOS, 79233 EJIDO MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR EJIDO AMPLIACION LA HINCADA | -99.2012 | 22.2125
SLP190401665411 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Puerta Del Espíritu Santo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CIUDAD VALLES - PUERTA DEL ESPIRITU SANTO KILÓMETRO 43 + 9 EJIDO LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, 79234 LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIALIDAD E.C. 7 | -99.2117 | 22.254
SLP190401665547 | San Luis Potosí | Tamazunchale | La Cuchilla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 79980 TRAMO TAMAZUNCHALE - LA CUCHILLA KILÓMETRO 11 + 200 30 INTERIOR SN EJIDO LA CUCHILLA, 79980 LA CUCHILLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , A 100MTS DE LA ESCUELA PRIMA | -98.7229 | 21.2868
SLP190401665583 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | AVENIDA FERROCARRIL EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE CAÑAVERAL, A 50 MTRS ANTES DE LLEGAR AL TINACO DEL FERROCARRIL | -99.2544 | 21.9723
SLP190401665620 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Chical Dos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL DOS KILÓMETRO 46 + 100 EJIDO EL CHICAL DOS, 79256 EL CHICAL DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 70 A SANTA ANITA TOMANDO LA CAR | -99.1418 | 21.859
SLP190401665638 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Chical Uno | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL UNO KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL CHICAL UNO, 79256 EL CHICAL UNO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 70 PASANDO LA LOCALIDAD DE LA | -99.1282 | 21.8495
SLP190401665639 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE MADERO COLONIA TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAREZ ENFRENTE DEL COLEGIO PASANDO LA RAYA | -99.394 | 21.9257
SLP190401665682 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Chico | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO PUJAL - EL CHICO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO EL CHICO, 79266 EL CHICO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL PORTEZUELOS EL PUJAL SAN JUAN TANTIZOHUICHE HASTA | -99.0061 | 21.8269
SLP190401666134 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PROLONGACION DE PIPILA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE PÍPILA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CUAUH | -99.9751 | 21.9014
SLP190401667596 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.7915 | 21.2627
SLP190401668110 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | La Pila | CALLE VARIAS EJIDO LA PILA, 78426 LA PILA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EL JARALITO LAGUNA DE SANTA RITA LA PILA EL TERRERO SUR LA CANTERA EL ZAPOTE LOS BORREGOS | -100.8717 | 22.036
SLP190401679765 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE TIERRA BLANCA EJIDO LA ESPERANZA 1, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CANAL 5, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TIERRA BLANCA ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTE | -100.002 | 21.9053
SLP190401679970 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE CALLE CONSTITUCION PUEBLO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CARRANZA E IGNACIO ALLENDE | -98.9673 | 21.4857
SLP190401680027 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE JAIME NUNO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A EL NACIMIENTO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SECUNDARIA NICOLAS ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN | -98.969 | 21.4802
SLP190401680353 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Pedrera | CALLE PRINCIPAL LA PEDRERA RANCHERIA LA PDRERA, 79880 LA PEDRERA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A ALAQUICH Y CALLE AL LIMONCITO, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA PEDRERA | -99.0108 | 21.5483
SLP190401680385 | San Luis Potosí | Huehuetlán | El Limoncito | CALLE PRINCIPAL EL LIMONCITO RANCHERIA EL LIMONCITO, 79880 EL LIMONCITO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUICHIHUAYAN Y CALLE HUEHUETLAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO | -99.0049 | 21.5538
SLP190401681953 | San Luis Potosí | Cerritos | El Tepozán | RANCHO EL TEPOZÁN, 79431 EL TEPOZÁN, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME PARA UNA VIVIENDA DE BAJOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN POR EL CAMINO DE CERRIGTOS AL TEPOZAN A 7 KM DE CABEC | -100.3439 | 22.3973
SLP190401693689 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Peñasco | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.9413 | 22.3161
SLP190401693799 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Salk 1155, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México | -100.951 | 22.127
SLP190401698081 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | San Salvador 37, El Carmen, 79615 Rioverde, S.L.P., México | -99.9704 | 21.9084

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP16160200683928 | Obra | LO-924037999-E142-2016-B | Ing. Gustavo García Sandoval | IEIFE | 743949.38 | 743949.38
SLP16160200683935 | Obra | LO-924037999-E132-2016-C | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 1218104.57
SLP16160300741018 | Obra | LO-924037999-E145-2016-A | Luis Fernando Zapata Rodríguez | IEIFE | 982718.86 | 982718.86
SLP17170200888405 | Servicios | MMA/CDSM/024-2017 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 40600
SLP16170200904264 | Obra | LO-924037999-E045-2017-B | Ing. Gilberto Hernández Carrillo | IEIFE | 1246279.15
SLP16170200904325 | Obra | LO-924037999-E052-2017-A | Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 795691.81
SLP16170200904750 | Obra | LO-924037999-E059-2017-C | Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1301965.1
SLP16170200904752 | Obra | LO-924037999-E076-2017-B | Pycla Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1424128.29
SLP17170300955348 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-033-W-17 | GRUPO FLOGUSA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2660908.89
SLP17170401017985 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017991 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017992 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018025 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018038 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401020661 | Obra | MMA/CDSM/066-2017 | JOEL ESTRADA GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 658957.46
SLP17170401044456 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-047-W-17 | LUCIO ZORRILLA RUBIO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 522734.88
SLP17170401055444 | Obra | LO-924037999-E005-2018-A | Genaro Cruz Azuara | IEIFE | 850237.12
SLP17170401055475 | Obra | LO-924037999-E033-2018-A | Ing. Raúl Vega Sierra | IEIFE | 619009.27
SLP16170401055569 | Obra | LO-924037999-E032-2018-C | Disor Constructora Inmobiliaria, S.A. de C.V. | IEIFE | 768225.03
SLP16170401055582 | Obra | LO-924037999-E008-2018 | Sermart Constructor, S.A. de C.V. | IEIFE | 21678488.76 | 2.884615384E7
SLP17180101055738 | Obra | IO-924037999-E049-2018-B | Constructora Dikav, S.A. de C.V. | IEIFE | 658069.93
SLP00180201113954 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-001/AD/R33/18 | HECTOR LOPEZ BALDERAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 647371.33 | 647371.33
SLP180301300591 | Administración directa | 48179 |  | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 42875.5 | 42875.5
SLP180301308916 | Administración directa | 55169 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 209800 | 209800.0
SLP180301315762 | Obra | PMG48/R33/SC/2018 | MARIO ALBERTO LOERA CHARQUEÑO | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 1054334.44 | 1054334.44
SLP180301318648 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180401435437 | Administración directa | 57408 |  | Municipio de Guadalcázar | 36371.28 | 36371.28
SLP180401483493 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/01/2018 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 1042000 | 1042000.0
SLP180401485694 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-28-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 756329.18 | 756329.18
SLP180401497471 | Obra | CEA-PRODDER-002/18-OP-AD | Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 570685.05 | 570685.05
SLP190101515950 | Obra | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | JULIO CESAR ROCHA ROSAS | Comisión Estatal del Agua | 498760.99 | 498760.99
SLP190201542017 | Obra | CDSM/FISM-001/IR-2019 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1994284.3 | 1994284.3
SLP190201555303 | Obra | MVA-R33/AD-021/2019 | ARQ MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 413623.73 | 413623.73
SLP190301573271 | Obra | 21416654 | CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 4840870.48 | 4840870.48
SLP190401649428 | Obra | MRS-COP-DSM-089/2019 | JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1938453.19 | 1938453.19
SLP190401653374 | Obra | MVA/R33-DISM -INV-16-2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 1340009 | 1340009.0
SLP190401653937 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-040 | OMAR ALEXANDER TELLO DIAZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 335112.53 | 335112.53
SLP190401657984 | Obra | DU-SLP-04/2019-1 | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE | 558722.54 | 558722.54
SLP190401658253 | Obra | DU-SLP-04/2019-2 | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE | 373491.35 | 373491.35
SLP190401658269 | Obra | MC-DSM/R33/AD-011/2019 | BRENDA LIZBETH VELAZQUEZ ROBLEDO | MUNICIPIO DE CATORCE | 1056963.82 | 1056963.82
SLP190401668027 | Obra | MSLP-DOP-AD-107-2019 | RENTA Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 990020.19 | 1086000.0
SLP190401668214 | Obra | MSLP-DOP-AD-118-2019 | PROYECTOS, ASESORIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA ORMART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 765098.52 | 956373.15
SLP190401668272 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-058 | LUCINO PECINA ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 988000 | 494000.0
SLP190401691435 | Obra | INTERAPAS-PROSANEAR-02-2019-A | VATTEN INGENIERIA SA DE CV | INTERAPAS | 6874309.48 | 6874309.48
SLP200101704377 | Obra | MSDGS-R33-01-05/2020 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 7149968.55 | 7149968.55
SLP200101704418 | Obra | MSDGS-R33-01-12/2020 | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 5113654.9 | 5113654.9
SLP16160300790084 | Obra | MMA/CDSM/059-2016 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 220875.19
SLP16170100832701 | Obra | LO-924037999-E003-2017 | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 3796543.27
SLP16170200904275 | Obra | LO-924037999-E070-2017-A | Ing. Héctor Hernández Zarazúa | IEIFE | 800261.22
SLP17170300955435 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-039-W-17 | CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2728069.74
SLP17170401018009 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018013 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401020665 | Obra | MMA/CDSM/069-2017 | GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 752827.51
SLP17170401055552 | Obra | LO-924037999-E022-2018-B | E.A.O. Juan Jesús Anguiano Rosete | IEIFE | 368961.36
SLP16170401055580 | Obra | LO-924037999-E062-2018-A | Amkcoc Edificaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 2247261.89
SLP17180101065945 | Adquisiciones | 011/2018ADQ | Informática y Oficinas, S.A. de C.V. | IEIFE | 263152.8 | 263152.8
SLP17180101065945 | Adquisiciones | 008/2018ADQ | Dinámica del Centro, S.A. de C.V. | IEIFE | 24218.38 | 24218.38
SLP17180101065945 | Adquisiciones | 014/2018ADQ | Oficinas y Escolares, S.A. de C.V. | IEIFE | 21468
SLP180401405871 | Obra | CEA-PTAR-001/18-OP-CP | COEINSA, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 11621047.99 | 1.162104799E7
SLP180401486016 | Obra | 2018-9964 | NEFI LEONEL PEREZ SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 383333.33 | 383333.33
SLP190201562996 | Obra | CEA-APARURAL-001/18-OP-IN | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua. | 2109498.25 | 2109498.25
SLP190401602571 | Obra | CEA-FISE-002/19-OP-AD | OMAR HERMENEGILDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | Comisión Estatal del Agua | 1275654.5 | 1275654.5
SLP190401607397 | Obra | MVA/R33/AD-020/2019 | ARQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 415911.8 | 415911.8
SLP190401618477 | Obra | AD-CDS-017-2019-R33 | PROYECTOS MACON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 602191.31 | 602191.31
SLP190401632450 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-12-2019 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 500791.31 | 500791.31
SLP190401642735 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-01/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 696000 | 696000.0
SLP190401645142 | Administración directa | 79579 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 46800.48 | 46800.48
SLP190401649458 | Obra | MRS-COP-DSM-090/2019 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1549989 | 1549989.0
SLP190401653079 | Obra | MRS-COP-DSM-113/2019 | ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 699459.76 | 699459.76
SLP190401653627 | Obra | MSLP-DOP-LPE-17-2019 | VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 5643931.51 | 5643931.51
SLP190401654748 | Administración directa | 72971 |  | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 40812.67 | 40812.67
SLP190401657980 | Obra | COXCA/2019/R-33 FISM-FISE/IR-27 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 2228685.19 | 2228685.19
SLP190401661223 | Obra | MSLP-DOP-AD-78-2019 | CONSTRUCCIONES JEZARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 909798.72 | 959027.12
SLP190401668299 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-046 (3) | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 2213000 | 2213000.0
SLP200101703410 | Obra | CEA-PRODDER-001/19-OP-CP | JOSÉ LUIS MATA JURADO | Comisión Estatal del Agua | 4101892.07 | 4101892.07
SLP200101703482 | Obra | CEA-PRODDER-004/19-OP-IN | Héctor Arturo Villanueva de la Piedra | COmisión Estatal del Agua | 679331.33 | 679331.33
SLP200101704401 | Obra | MSDGS-R33-02-10/2020 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1756928.18 | 1756928.18
SLP200101704453 | Obra | XIL/CDSM-AD/18-21/FFM/SP001/2020 | CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XILITLA | 299478.62 | 299478.62
SLP200101704471 | Obra | MSDGS-R33-01-19/2020 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 655116.71 | 655116.71
SLP16160200683932 | Obra | LO-924037999-E132-2016-B | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 802763.4
SLP16160300740956 | Obra | LO-924037999-E155-2016-B | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 781311.11
SLP16160300745471 | Obra | LO-924037999-E165-2016 | TNT Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 17191778.78
SLP16160300745471 | Obra | LO-924037999-E166-2016 | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 3684630.43
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 002/2018ADQ | Bran Technology, S. de R.L. de C.V. | IEIFE | 60158.15
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 007/2018ADQ | Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1184160.82
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 009/2018ADQ | Equipar, S.A. de C.V. | IEIFE | 71722.26 | 71722.26
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 010/2018ADQ | Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V. | IEIFE | 30160 | 30160.0
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 016/2018ADQ | Tech Energy & Grounding MX, S.A. de C.V. | IEIFE | 1950192
SLP16160300745471 | Adquisiciones | 012/2018ADQ | Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A. de C.V. | IEIFE | 188291.2
SLP16160400814019 | Adquisiciones | DGA-CAASPE-co-137-IR-007-16 | UNIDADES MOVILES EL DORADO, SA. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 14444900 | 1.44449E7
SLP16170200904255 | Obra | LO-924037999-E075-2017-D | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 692005.8
SLP16170200904265 | Obra | LO-924037999-E035-2017 | Jovita Pérez Salazar | IEIFE | 3372227.79
SLP16170200904266 | Obra | LO-924037999-E075-2017-B | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 801180.26
SLP16170200904285 | Obra | LO-924037999-E070-2017-B | Ing. Héctor Hernández Zarazúa | IEIFE | 977669.75
SLP16170200904806 | Obra | LO-924037999-E056-2017 | Jade Infraestructuras, S.A. de C.V. | IEIFE | 4464004.9
SLP16170200904806 | Obra | LO-924037999-E058-2017 | Grupo Constructor Tesa, S.A. de C.V. | IEIFE | 17571651.98
SLP17170401017995 | Obra | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018001 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018006 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018020 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018045 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401020664 | Obra | MMA/CDSM/070-2017 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 836880.79
SLP17170401044250 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-041-W-17 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1890450.81
SLP17170401044264 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-043-W-17 | ROMAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2539112.19
SLP17170401055463 | Obra | LO-924037999-E032-2018-A | L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías | IEIFE | 670507.66
SLP17180101055710 | Obra | LO-924037999-E039-2018-C | Constructora Dikav, S.A. de C.V. | IEIFE | 733265.79
SLP17180101070509 | Administración directa | 79541 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 159000 | 159000.0
SLP17180101076192 | Obra | CEA-PRODDER-009/17-OP-IN | COPROSEINCA, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 457937.97
SLP17180101078862 | Obra | LO-924037999-E053-18 | TNT Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 10977043.09
SLP180301315577 | Obra | MEXCAR/CDSM/FISM/OP-07/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MEXQUITIC DE CARMONA | 484000 | 484000.0
SLP180401485390 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-26-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 876579.18 | 876579.18
SLP180401496451 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LIR-020-W-18 | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1958225.1 | 1958225.1
SLP190201545431 | Obra | AD-CDS-007-2019-R33-928 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 665363.44 | 601037.89
SLP190201555184 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-027 | JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 1536375.91 | 1536375.91
SLP190401606108 | Obra | AD-CDS-010-2019-R33-2081 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 371496.44 | 390689.04
SLP190401615846 | Obra | AD-CDS-025-2019-R33 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1011521.26 | 597450.34
SLP190401629435 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-24-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 174768.48 | 174768.48
SLP190401642951 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-01/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 696000 | 696000.0
SLP190401651926 | Obra | MSLP-DOP-LPE-14-2019 | RENTA Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 4417811.29 | 5522264.1
SLP190401652490 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-085 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | municipio de huehuetlan | 494200 | 494200.0
SLP190401653212 | Obra | MRS-COP-DSM-110/2019 | MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 563965.98 | 563965.98
SLP190401658371 | Obra | DU-SLP-04/2019-3 | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE | 201718.93 | 201718.93
SLP190401658504 | Obra | DU-SLP-04/2019-5 | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE | 378059.32 | 378059.32
SLP190401661441 | Administración directa | 74069 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 8004 | 8004.0
SLP190401668264 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-058(1) | LUCINO PECINA ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 988000 | 494000.0
SLP200101704442 | Obra | MSDGS-R33-01-13/2020 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4407318.31 | 4407318.31
SLP200101704454 | Obra | MSDGS-R33-01-15/2020 | JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4509425.03 | 4509425.03
SLP16160100640491 | Obra | IO-924037999-E067-2016-A | Ing. Alfredo Sierra Camacho | IEIFE | 659082.78 | 659082.78
SLP16160300730826 | Obra | mma/cdsm/056-2016 | ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA | municipio de matehuala | 269905.29
SLP16160300740946 | Obra | LO-924037999-E157-2016-C | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 811528.98
SLP16170200888275 | Obra | MMA/CDSM/037-2016 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 742364.42
SLP16170200904245 | Obra | LO-924037999-E075-2017-C | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 715927.9
SLP17170300954949 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-024-W-17 | ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1457185.48
SLP17170300955243 | Obra | 17-X-GE-JEC-PDR-LPN-027-W-17 | PAVICONSTOR, S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 6656818.35
SLP17170300955342 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-032-W-17 | GRUPO CONSTRUCTOR PG, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3294872.72
SLP17170401017771 | Adquisiciones | MMA/CDSM086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018011 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018049 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP180401485567 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-27-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 756329.17 | 756329.17
SLP180401489857 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LIR-012-W-18 | ARQYTRACK, S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 999560.21 | 999560.21
SLP180401494292 | Obra | 18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-016-W-18 | CONCRESER, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2012007.38 | 2012007.38
SLP180401495882 | Obra | 18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-026-W-18 | PAVICONSTOR, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 18555888.73 | 1.855588873E7
SLP180401502961 | Obra | LO-924004991-E27-2018 | Coinsa, S.A. DE C.V | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 13801952.26 | 1.380195226E7
SLP190401629424 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-28-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 756329.18 | 756329.18
SLP190401629475 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-27-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 756329.17 | 756329.17
SLP190401632483 | Obra | MVA/R33-DISM-DIR-06-2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 909091.61 | 909091.61
SLP190401653605 | Obra | MAS-DIR-ED-IBE-CDSM-002/2019 | CLAUDIO PEREZ RANGEL | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 774112.49 | 774112.49
SLP190401653626 | Obra | MAS-DIR-ED-IBE-CDSM-003/2019 | CLAUDIO PEREZ RANGEL | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 487482.94 | 497232.6
SLP190401653824 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-039 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 438281.5 | 438281.5
SLP190401659322 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-035 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S,A DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 2999174.03 | 2999174.03
SLP190401660953 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401664713 | Adquisiciones | ORD COM CALENTADORES | RENOVABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 918059.75 | 918059.75
SLP190401668181 | Obra | MSLP-DOP-IR-31-2019 | CONSTRUCTORA RURAL DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1566540.43 | 1620162.95
SLP190401668276 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-059 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 596000 | 596000.0
SLP190401668286 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-046 (1) | ZOILA SALAZAR ESPERANZA TREJO SALAZAR | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 2213000 | 2213000.0
SLP190401680997 | Obra | MRS-COP-DSM-103/2019 | PEDRO PABLO YAÑEZ REYES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 655957.31 | 655957.31
SLP190401695704 | Obra | LO-924004991-E10-2019 | Construcciones y Servicios de la Huateca, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 30457322.45 | 3.045732245E7
SLP200101704269 | Obra | MSDGS-R33-01-01/2020 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 523362.89 | 523362.89
SLP200101704320 | Obra | MSDGS-R33-01-04/2020 | REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1029509.49 | 1029509.49
SLP200101704390 | Obra | MSDGS-R33-01-08/2020 | PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1047549 | 1047549.0
SLP200101704398 | Obra | MSDGS-R33-01-09/2020 | ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4118432.8 | 4118432.8
SLP16160300740925 | Obra | LO-924037999-E155-2016-A | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 659562.89
SLP16160300745470 | Obra | LO-924037999-E167-2016 | Arq. Jhon Henrry Vega Cruz | IEIFE | 20732195.07
SLP16160300745470 | Obra | LO-924037999-E168-2016 | Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 6780082.07
SLP16160300794256 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-71 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 85038.61 | 85038.61
SLP16160300794344 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 142120 | 142120.0
SLP16170200904331 | Obra | LO-924037999-E047-2017-B | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 865226.71
SLP16170200904756 | Obra | LO-924037999-E064-2017-C | L.E.A.O. José de Jesús Pérez Bravo | IEIFE | 1641702.87
SLP17170401017997 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018007 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUAL | 600000
SLP17170401018012 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018039 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401020662 | Obra | MMA/CDSM/068-2017 | ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 556044.98
SLP17170401044523 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17 | BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 8658585.94
SLP17170401044598 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-065-W-17 | CONTRATISTAS CAMINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 14333911.27
SLP17180101055721 | Obra | IO-924037999-E049-2018-A | Constructora Dikav, S.A. de C.V. | IEIFE | 633777.91
SLP17180101074948 | Obra | AO-924037999-E068-2018 | Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V. | IEIFE | 1682560.14
SLP18180201114523 | Obra | FISM/AD-20 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1117897.93 | 1117897.93
SLP18180201114523 | Administración directa | 47589 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1117897.93 | 1117897.93
SLP180301309001 | Obra | PMG47/R33/SJ/2018 | JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 812582.97 | 812582.97
SLP180301325771 | Administración directa | 54003 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 9744 | 9744.0
SLP180401482538 | Obra | MRS-COP-DSM-095/2018 | JORGE VALENTIN GARCIA LARA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 848866.15 | 848866.15
SLP180401494093 | Obra | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | Hector Arturo Villanueva de la Piedra | Comisión Estatal del Agua | 1004979.57 | 1004979.57
SLP180401496359 | Obra | 18-X-GE-JEC-PDR-AD-038-W-18 | LUCIO ZORRILLA RUBIO | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 630002.82 | 630002.82
SLP190101515900 | Obra | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua | 645141.19 | 645141.19
SLP190101516026 | Obra | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | Electrificaciones CONELC, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 948827.35 | 948827.35
SLP190101516056 | Obra | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | Brenda Rivera Palomo | Comisión Estatal del Agua | 527216.21 | 527216.21
SLP190401629011 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-20-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 1118491.81 | 1118491.81
SLP190401629100 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-19-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 1128491.82 | 1128491.82
SLP190401632495 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-15-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 360216.36 | 360216.36
SLP190401632499 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-10-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 405384.92 | 405384.92
SLP190401632508 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-11-2019 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 500792.02 | 500792.02
SLP190401642866 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-01/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 696000 | 696000.0
SLP190401650070 | Obra | MRS-COP-DSM-081/2019 | JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1090999.99 | 1090999.99
SLP190401652531 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-086 | marco polo tello ramos | municipio de huehuetlan | 645000 | 645000.0
SLP190401652577 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-084 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 890000 | 890000.0
SLP190401653585 | Obra | MAS-DIR-ED-IBE-CDSM-004/2019 | CLAUDIO PEREZ RANGEL | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 783437.91 | 783437.91
SLP190401654031 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-042 | MARIO ALBERTO OYARVIDES SALINAS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 1185499.54 | 1185499.54
SLP190401661384 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401691430 | Obra | INTERAPAS-PROSANEAR-01-2019-IR | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION SAN SEBASTIAN SA DE CV | INTERAPAS | 1000688.41 | 1000688.41
SLP190401691441 | Obra | INTERAPAS-PROSANEAR-03-2019-A | BUGA CONSTRUCCIONES SA DE CV | INTERAPAS | 7688449.98 | 7688449.98
SLP200101703416 | Obra | CEA-PRODDER-002/19-OP-IN | TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 2097822.15 | 2097822.15
SLP200101704387 | Obra | MSDGS-R33-01-07/2020 | PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 659552.62 | 659552.62
SLP16160200641353 | Obra | LO-924037999-E133-2016-C | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 580367.22 | 428320.21
SLP16160200641364 | Obra | IO-924037999-E096-2016-A | Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 1221192.97 | 1221192.97
SLP16160300794349 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-70 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 332080 | 332080.0
SLP16170200888439 | Servicios | http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 60900
SLP17170200899710 | Obra | MMA/CDSM/059-2017 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 764749.58
SLP17170200899710 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017 | JUSTINO JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 223940.69
SLP16170200904223 | Obra | LO-924037999-E075-2017-A | Payel Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 820202.99
SLP16170200904258 | Obra | LO-924037999-E045-2017-C | Ing. Gilberto Hernández Carrillo | IEIFE | 645941.97
SLP17170401017772 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401045042 | Obra | 17-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-069-W-17 | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2063227.32
SLP17170401055466 | Obra | LO-924037999-E030-2018-A | Sonia Morales Rodríguez | IEIFE | 588446.23
SLP17170401055468 | Obra | LO-924037999-E032-2018-B | L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías | IEIFE | 671199.81
SLP17170401055559 | Obra | LO-924037999-E018-2018 | G y G Construcción, S.A. de C.V. | IEIFE | 3556897.45
SLP17180101078860 | Obra | LO-924037999-E054-18 | Genari Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 9950459.63
SLP180401484839 | Obra | MVZ-FISM/SH01OK/04/2018 | PRALCO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 155480.14 | 155480.14
SLP190201543507 | Obra | AD-CDS-001-2019-R33-931 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 228833.24 | 181038.35
SLP190201543523 | Obra | AD-CDS-004-2019-R33 | MELISSA MADRIGALES VARGAS | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 955899.61 | 1165071.39
SLP190201565830 | Obra | IR-CDS-005M-2019-R33 | SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACIÓN Y OBRA PUBLICA JAYFHER, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1715178.3 | 1715178.3
SLP190301574576 | Obra | LO-824049947-E12-2018 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 7904021.51 | 7904021.51
SLP190401604377 | Obra | CEA-PTAR-002/19-OP-CP | Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 3775030.27 | 3775030.27
SLP190401629134 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-22-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 410854.19 | 410854.19
SLP190401629448 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-25-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 668579.18 | 668579.18
SLP190401640358 | Obra | MSLP-DOP-IR-18-2019 | ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2453061.68 | 2453061.68
SLP190401643757 | Obra | MVA/R33-DSM-INV-18-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 1316868.49 | 1316868.49
SLP190401660124 | Obra | MSLP-DOP-AD-79-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1249758.36 | 1291164.58
SLP190401669047 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-041 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 723473.67 | 723473.67
SLP190401681825 | Obra | MAS.AD.DIR.ED.IBE.R33-03/2019 | VERONICA LIZZETH MENDOZA NAVARRO | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 844415.28 | 861303.59
SLP200101699830 | Obra | LO-824033946-E2-2019 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS AROGG S.A. DE C.V. | SANTO DOMINGO, SLP | 15011554.76 | 1.501155476E7
SLP200101704383 | Obra | MSDGS-R33-02-06/2020 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2541451.03 | 2541451.03
SLP200101704458 | Obra | MSDGS-R33-02-16/2020 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2913726.37 | 2913726.37
SLP200101704468 | Obra | MSDGS-R33-01-18/2020 | REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 5109181.12 | 5109181.12
SLP16160200641354 | Obra | LO-924037999-E133-2016-A | Arq. Jovan Reyes Martínez | IEIFE | 644132.61 | 654894.61
SLP16160200676839 | Servicios | MMA/CDSM/016-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 24000
SLP16160300740916 | Obra | LO-924037999-E142-2016-C | Ing. Gustavo García Sandoval | IEIFE | 1065050.95
SLP16160300741144 | Obra | LO-924037999-E151-2016-A | YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. | IEIFE | 1159124.58 | 1159124.58
SLP16170200904299 | Obra | LO-924037999-E059-2017-B | Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1038235.08 | 1237798.22
SLP17170200904314 | Obra | LO-924037999-E052-2017-B | Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1107375.49
SLP16170200904323 | Obra | LO-924037999-E052-2017-C | Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 1136948.79
SLP16170200904328 | Obra | AO-924037999-E091-2017 | Lic. José Guadalupe Aguilar Acuña | IEIFE | 817296.11
SLP17170300954894 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-020-W-17 | PAVIMENTOS DE VILLA HIDALGO, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1648168.41
SLP17170300954965 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LIR-025-W-17 | ALEJANDRO HERNANDEZ RIVERA | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1260688.55
SLP17170401018000 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018019 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018036 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401020660 | Obra | MMA/CDSM/067-2017 | JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 383747.4
SLP17170401020663 | Obra | MMA/CDSM/071-2017 | JOSE LUIS LUCIO RUIZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 805873.25
SLP00170401046366 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MEXQUITIC DE CARMONA/BANCOS DE FORRAJE/AVENA/23/2017 | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 214500 | 214500.0
SLP17170401055451 | Obra | LO-924037999-E006-2018-A | LEAOS Constructores, S.A. de C.V. | IEIFE | 1611609.53
SLP17180101074614 | Obra | IO-924037999-E050-2018-A | Torang Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 698319.8
SLP180301325785 | Administración directa | 54006 |  | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 14024.4 | 14024.4
SLP180401484928 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-25-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 668579.18 | 668579.18
SLP180401493983 | Obra | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | LAO Ingeniería, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 1164881.35 | 1164881.35
SLP180401495594 | Obra | 18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-021-W-18 | ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 5191788.59 | 5191788.59
SLP180401495912 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LPN-011-W-18 | MARÍA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3962700.84 | 3962700.84
SLP180401501888 | Obra | MRS-OP-AD-SJ-019/2018 | ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P. | 196078.48 | 196078.48
SLP190201539871 | Obra | MVR/R33-DSM-2019-02-OB/INV | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1737995.46 | 1737995.46
SLP190201565809 | Obra | IR-CDS-004M-2019-R33 | RHINO SAN LUIS, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2148326.21 | 2148326.21
SLP190401613299 | Obra | MC-DSM-FISE-FISM/LPE-009/2019 | LIC. JUAN ANGEL RUIZ GARCIA | MUNICIPIO DE CATORCE | 11455916.4 | 1.14559164E7
SLP190401617782 | Administración directa | 73003 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 63967.04 | 63967.04
SLP190401629461 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-26-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 876579.18 | 876579.18
SLP190401632491 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-07-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 897113.62 | 897113.62
SLP190401648029 | Obra | E5-2019 | TRESNJ, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1798828.23 | 1798828.23
SLP190401653657 | Obra | MRS-COP-DSM-105/2019 | PEDRO PABLO YAÑEZ REYES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 211757.32 | 211757.32
SLP190401654610 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401657928 | Obra | MSLP-DOP-LPE-07-2019 | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 5878605.56 | 6168022.4
SLP190401660141 | Obra | AD-CDS-054-2019-R33-6906 | VICTOR JONGUITUD RUBIO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 62221.73 | 62221.73
SLP190401668045 | Obra | MSLP-DOP-AD-109-2019 | ARTIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 972385.5 | 972385.5
SLP190401668292 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-046 (2) | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO DE HUEHEUTLAN | 2213000 | 2213000.0
SLP190401669791 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-038 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 477388.78 | 477388.78
SLP190401680098 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-079 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 100000 | 100000.0
SLP190401682018 | Obra | MAS.AD.OP.SE.R33-15/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 395005.03 | 395005.03
SLP190401693851 | Obra | CEA-APAUR-004/19-OP-CP | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER | Comisión Estatal del Agua | 7022213.54 | 7022213.54
SLP16160200683936 | Obra | LO-924037999-E132-2016-D | Constructora Magufi, S.A. de C.V. | IEIFE | 735336.18
SLP16160300792534 | Obra | MMA/CDSM/055-2016 | venuastiano alvizu lopez | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 590440.31
SLP17170200879235 | Adquisiciones | DGA-CAASPE-coI 18-LPN-05-1-17 | NOBURU INTERNACIONAL, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 6829935.97 | 6829935.97
SLP16170200895044 | Obra | MMA/CDSM/015-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 36000
SLP16170200904242 | Obra | LO-924037999-E037-2017-B | Construcciones Civiles, Perforaciones y Camineras Dorada, S. de R.L. | IEIFE | 1090627.98
SLP16170200904257 | Obra | LO-924037999-E078-2017-A | Ing. Emmanuel Pineda Orta | IEIFE | 894766.57
SLP16170200904284 | Obra | LO-924037999-E070-2017-C | Ing. Héctor Hernández Zarazúa | IEIFE | 871067.7
SLP16170200904305 | Obra | LO-924037999-E059-2017-A | Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V. | IEIFE | 998656.76 | 1202880.59
SLP17170300955246 | Obra | 17-GE-JEC-PDR-LPN-028-W-17 | MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 7642234.37
SLP17170401017987 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017989 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017990 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018002 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018004 | Adquisiciones | gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 600000
SLP17170401018018 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018050 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401044508 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17 | MEADE PONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 8291657.87
SLP17170401044976 | Obra | 17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17 | CONSTRUCCIONES CE Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 16798352.74
SLP17180101055658 | Obra | LO-924037999-E065-2018-A | Grupo Constructor PG, S.A. de C.V. | IEIFE | 674887.62
SLP17180101055684 | Obra | LO-924037999-E065-2018-B | Grupo Constructor PG, S.A. de C.V. | IEIFE | 834889.16
SLP17180101055703 | Obra | LO-924037999-E064-2018-B | Concreser, S.A. de C.V. | IEIFE | 802718.74
SLP17180101069728 | Obra | 18-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-002-W-18 | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAAS DE INGENIERIA | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 3891830.26
SLP17180101075238 | Obra | IO-924037999-E051-2018-B | Navarro - Castillo Construcciones, S.A. de C.V. | IEIFE | 633971.74
SLP180301308082 | Obra | PMG37/R33/SJ/2018 | JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 672533.84 | 672533.84
SLP180401484509 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-24-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 174768.48 | 174768.48
SLP180401485205 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-29-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 876579.18 | 876579.18
SLP180401494655 | Obra | 18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-013-W-18 | COEDESSA, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 2346701.05 | 2346701.05
SLP180401497693 | Obra | 18-X-GE-JEC-FIES-LPN-037-W-18 | CONSTRUCCIONES GAF, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 4975354.5 | 4975354.5
SLP180401503623 | Obra | IO-924004991-E30-2018 | Tomás Ontiveros Salazar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública | 1481348.08 | 1481348.08
SLP190301573182 | Obra | 2142274 | CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 8058740.47 | 8058740.47
SLP190401629173 | Obra | MVA/R33-DSM-INV-17-2019 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 1313868.5 | 1313868.5
SLP190401629404 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-29-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 876579.18 | 876579.18
SLP190401629844 | Obra | 2019-3198-072 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 699305.23 | 699305.23
SLP190401641118 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-23-2019 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 410854.19 | 410854.19
SLP190401643743 | Obra | MGUAD-DSM-FISE/FISM-LPE-0 | PAVIMENTADORA LICEY | MUNICIPIO DE GUADALCAZAR | 5563411.85 | 5563411.85
SLP190401648092 | Obra | E3-2019 | CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1575157.67 | 1575157.67
SLP190401650008 | Obra | MRS-COP-DSM-080/2019 | JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1094880.73 | 1094880.73
SLP190401650724 | Obra | AD-CDS-036-2019-R33-5217 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 18338.5 | 18338.5
SLP190401652244 | Obra | 2019-7341-LP004 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | MUNICIPIO DE AQUISMON | 12945938.96 | 7169461.0
SLP190401653541 | Obra | MSLP-DOP-LPE-15-2019 | VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 7209004.03 | 9011255.04
SLP190401657226 | Obra | MSLP-DOP-AD-97-2019 | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 503963.74 | 503963.74
SLP190401658434 | Obra | DU-SLP-04/2019-4 | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISION | EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE | 297849.58 | 297849.58
SLP190401661483 | Obra | MSLP-DOP-AD-82-2019 | VILLARREAL INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V, | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 715249.3 | 715249.3
SLP190401668233 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-086 | marco polo tello ramos | municipio de huehuetlan | 645000 | 645000.0
SLP190401668251 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-059 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE CV | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 596000 | 596000.0
SLP190401668673 | Obra | MSLP-DOP-AD-66-2019 | GRUPO GRAGEDA EJARQUE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 600000 | 600000.0
SLP190401693982 | Obra | CEA-PTAR-001/19-OP-AD | COEINSA, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 7893894.93 | 7893894.93
SLP200101704271 | Obra | MSDGS-R33-01-02/2020 | PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 961291.98 | 961291.98
SLP200101704410 | Obra | MSDGS-R33-01-11/2020 | TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 8536629.31 | 8536629.31
SLP200101704464 | Obra | MSDGS-R33-01-17/2020 | REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 3426892.47 | 3426892.47
SLP200101704475 | Obra | MSDGS-R33-01-20/2020 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 713482.39 | 713482.39
SLP17170200893012 | Adquisiciones | DGA-CAASPE-co95-lpn-02-17 | LGS PRIMERA OPCION, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 2808241 | 2808241.0
SLP17170300938432 | Administración directa | 79537 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 15000 | 15000.0
SLP18180201114411 | Obra | MEXCAR/CDSM/FISM/OP-02/2018 | MIGUEL ANGEL MORENO GARCIA | MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. | 870454.1 | 870454.1
SLP180301310883 | Obra | CERR-DSM-FISM-2018/06-IR | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. | 1513797.11 | 1513797.11
SLP180301311509 | Obra | TAMAZ-CDSM-SE-044/AD/R33/18 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 397964.36 | 397964.36
SLP180301318484 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301401107 | Obra | AD-CDS-013-2018 | MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 265520.44 | 265520.44
SLP180401471362 | Obra | MRS-OP-AD-SC-002/2018 | LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI | MUNICIPIO DE RAYON | 1090945.7 | 1090945.7
SLP180401472476 | Administración directa | 79045 |  | MUNICIPIO DE RAYON | 169206.36 | 169206.36
SLP180401485865 | Obra | MRS-COP-DSM-085/2018 | JOSE ANTONIO JUAREZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 784031.81 | 784031.81
SLP180401485994 | Servicios | MRS-COP-DSM-097/2018 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 847216.58 | 847216.58
SLP190201542525 | Obra | MTS-COP-CDSM-02/2019 | ELISEO VILLALON BARRIOS | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 299915.41 | 299915.41
SLP190201543246 | Obra | IR-CDS-006M-2019-R33-936 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1945868.66 | 2432335.83
SLP190201545440 | Obra | MTS-COP-CDSM-26/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO TAMASOPO | 1449244.74 | 1449244.74
SLP190201545708 | Obra | MTS-COP-CDSM-18/2019 | ELISEO VILLALON BARRIOS | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 244889.89 | 244889.89
SLP190201548572 | Obra | MT006/SE-OP/AD-R33/2019 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 999896.2 | 999896.2
SLP190201551940 | Obra | MTS-COP-CDSM-05/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 2177468.89 | 2177468.89
SLP190301570475 | Obra | CEA-PTAR-002/19-OP-CP | Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 3775030.27 | 3775030.27
SLP190401613691 | Obra | CONVENIO DU-SLP-01/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1900685.36 | 1900685.36
SLP190401615549 | Obra | AD-CDS-020-2019-R33-4556 | OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 300948.18 | 300948.18
SLP190401615811 | Obra | MTE-FISE-AD-2019-01 | ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 1113476.18 | 1113476.18
SLP190401616419 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 1450000 | 1450000.0
SLP190401618183 | Obra | IR-CDS-027M-2019-R33 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, S..A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1682091.09 | 1811767.84
SLP190401618821 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401618822 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619039 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619199 | Obra | IR-CDS-019M-2019-R33 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3505939 | 3759294.94
SLP190401619301 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619833 | Obra | MT063/SE-OP/AD-R33/2019 | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 799820.06 | 799820.06
SLP190401620074 | Obra | MT106/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1198963.58 | 1198963.58
SLP190401620075 | Obra | MT118/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 348285.84 | 348285.84
SLP190401620109 | Obra | MT069/SE-OP/AD-R33/2019 | DUCIER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399993.69 | 399993.69
SLP190401620320 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401620628 | Obra | 2019-4970 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 324639.83 | 324639.83
SLP190401628381 | Obra | AD-CDS-041-2019-R33-6395 | MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 289538.4 | 287377.19
SLP190401629829 | Obra | 2019-3219 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 748371.88 | 748371.88
SLP190401629854 | Obra | MT120/SE-OP/AD-R33/2019 | JORGE ULISES GATICIA IZAGUIRRE | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 499369.85 | 499369.85
SLP190401630790 | Obra | 2019-4976-084 | C. JACINTO SANTIAGO PEREZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 582621.33 | 582621.33
SLP190401630931 | Obra | MT180/SE-OP/AD-R33/2019 | ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 499899.8 | 499950.0
SLP190401631152 | Obra | MT129/SL-OP/IR-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1784240.86 | 1784240.86
SLP190401631323 | Obra | MT137/SH-OP/AD-R33/2019 | SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 60000 | 60000.0
SLP190401631913 | Obra | 2019-4940-104 | ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 449998.2 | 449998.2
SLP190401632535 | Obra | MSA-CEA-CON01/2019 | COMISION ESTATAL DEL AGUA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 2281664 | 2281664.0
SLP190401634582 | Obra | MT156/SE-OP/AD-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 399856.21 | 399856.21
SLP190401635825 | Obra | MT080/SE-OP/AD-R33/2019 | GABRIELA TREJO ORTIZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399928.85 | 399928.85
SLP190401637551 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 202883.62 | 202883.62
SLP190401639626 | Obra | MSLP-DOP-IR-16-2019 | CATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1458273.09 | 1458273.09
SLP190401641873 | Administración directa | 79391 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 5220 | 5220.0
SLP190401642546 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-02/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 742400 | 742400.0
SLP190401643381 | Administración directa | 79358 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 524453.64 | 524453.64
SLP190401643492 | Administración directa | 74330 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 116939.09 | 116939.09
SLP190401644234 | Administración directa | 79371 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 4800 | 4800.0
SLP190401644357 | Administración directa | 79376 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 7075.72 | 7075.72
SLP190401644501 | Administración directa | 79392 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 3599 | 3599.0
SLP190401644646 | Administración directa | 79394 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 249090.98 | 249090.98
SLP190401644839 | Administración directa | 79397 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 87634.32 | 87634.32
SLP190401644968 | Administración directa | 79559 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 25020.08 | 25020.08
SLP190401644997 | Administración directa | 79562 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 2600.02 | 2600.02
SLP190401645043 | Administración directa | 79567 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 104000.96 | 104000.96
SLP190401645166 | Administración directa | 79601 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 7800.08 | 7800.08
SLP190401645716 | Administración directa | 79604 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 37521.18 | 37521.18
SLP190401645880 | Administración directa | 79770 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 125007.4 | 125007.4
SLP190401646462 | Administración directa | 79901 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 115799.08 | 115799.08
SLP190401646567 | Administración directa | 79904 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 20193.04 | 20193.04
SLP190401646738 | Administración directa | 79969 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 12780.01 | 12780.01
SLP190401646767 | Administración directa | 79970 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 24549.99 | 24549.99
SLP190401646787 | Administración directa | 79973 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 16943.05 | 16943.05
SLP190401646834 | Administración directa | 79976 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1200.01 | 1200.01
SLP190401646994 | Administración directa | 79994 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 23435 | 23435.0
SLP190401647703 | Administración directa | 79997 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 4900 | 4900.0
SLP190401649424 | Administración directa | 78689 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 10000.01 | 10000.01
SLP190401650031 | Obra | MRS-COP-DSM-087/2019 | MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1095093.06 | 1095093.06
SLP190401650544 | Obra | AD-CDS-036-2019-R33-5209 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 38412.82 | 38412.81
SLP190401650920 | Obra | AD-CDS-037-2019-R33-5211 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 225027.72 | 225027.72
SLP190401651625 | Administración directa | 80018 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 99175 | 99175.0
SLP190401651767 | Administración directa | 80015 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 10534 | 10534.98
SLP190401652379 | Obra | MSLP-DOP-AD -39-2019 | WASSERFALL BAUTRAGERIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 933230 | 933230.0
SLP190401653989 | Administración directa | 78590 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 206224.95 | 206224.95
SLP190401654931 | Servicios | GASTOS IND FISM 2019 1 | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 700000 | 700000.0
SLP190401656283 | Obra | MVA/R33/AD-048/2019 | ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 603200 | 139200.0
SLP190401656290 | Obra | MVA/R33/AD-047/2019.. | ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 742400 | 278400.0
SLP190401656327 | Obra | MVA/R33/AD-046/2019 | ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 974400 | 974400.0
SLP190401657231 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ021/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49386.12 | 49386.12
SLP190401657359 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ022/2019 | IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 88500 | 88500.0
SLP190401657379 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ022/2019 | IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 88500 | 88500.0
SLP190401657560 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401657887 | Obra | MSLP-DOP-AD-99-2019 | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 225339.69 | 225339.71
SLP190401657988 | Obra | MSLP-DOP-AD-27-2019 | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 520219.65 | 520219.65
SLP190401658820 | Obra | MC-DSM/FISM/IR-012/2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE CATORCE | 2003726.76 | 2003726.76
SLP190401659214 | Obra | MSLP-DOP-AD-74-2019 | VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1242017.7 | 1255132.08
SLP190401660480 | Obra | AD-CDS-055-2019-R33-8335 | VICTOR JONGUITUD RUBIO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 214661.99 | 214661.99
SLP190401660529 | Obra | AD-CDS-055-2019-R33-6911 | VICTOR JONGUITUD RUBIO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 38223.76 | 38223.76
SLP190401660745 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401660941 | Obra | MSLP-DOP-AD-81-2019 | CONSTRUCCIONES DANATER SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1085959.31 | 1086980.42
SLP190401661016 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401661217 | Administración directa | 74074 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 3204 | 3204.0
SLP190401661394 | Obra | MCSP-CDSM-FISE/FISM-005OP/LP-2019 | SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACIÓN Y OBRA PUBLICA JAYFHER, SA DE CV. | MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO | 3983068.52 | 3983068.52
SLP190401662743 | Obra | CDSM/FISM-002/IR-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2650603.69 | 2650603.69
SLP190401664414 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665473 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665706 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401667216 | Obra | AD-CDS-041-2019-R33-6390 | MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 335249 | 319956.87
SLP190401667896 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ024/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62000 | 62000.0
SLP190401668064 | Obra | SM-FISM-CAOP-CDSM-URB32/19 | OLGA OCAMPO IBARRA | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 2019 | 493640.65 | 493640.65
SLP190401673360 | Obra | EBANO/DSM/R33/CD/39/2019 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 518543.8 | 518543.8
SLP190401679733 | Obra | MRS-COP-DSM-057/2019 | DANIEL TOVAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1289447.36 | 1289447.36
SLP190401680037 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-100 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 400200 | 400200.0
SLP190401680359 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-070 | zoila esperanza trejo salazar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 97000 | 97000.0
SLP190401682703 | Obra | MRS-COP-DSM-091/2019 | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1118000 | 1118000.0
SLP190401693585 | Obra | CEA-APARURAL-007/19-OP-IN | CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 3209646.51 | 3209646.51
SLP190401693798 | Obra | CEA-APAUR-002/19-OP-IN | CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 2353314.44 | 2353314.44
SLP190401693798 | Obra | CEA-APAUR-002/19-OP-IN | CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 2353314.44 | 2353314.44
SLP190401695058 | Adquisiciones | MTE-AD-PRODIM-2019/01 | LIA. RAYMUNDO SANTOS AMADOR | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 313281.26 | 313281.26
SLP190401696920 | Obra | MRS-COP-DSM-046/2019 | LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 589381.28 | 598018.54
SLP190401698175 | Obra | MRS-COP-DSM-107/2019 | JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 574903.93 | 574903.93
SLP200101703545 | Adquisiciones | CEA-PRODDER-012/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 29208.8 | 29208.8
SLP00180201136029 | Obra | IO-824023989-E3-2018 | ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE | MUNICIPIO DE RAYON | 1563198.33 | 1563198.33
SLP180301318443 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301318760 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301318766 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180401461702 | Obra | TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/MV/18 | MARIO VILLEGAS OLVERA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 873305.71 | 873305.71
SLP180401470456 | Administración directa | 79000 |  | MUNICIPIO DE RAYON | 739523.98 | 739523.98
SLP180401470487 | Administración directa | 78916 |  | MUNICIPIO DE RAYON | 784108 | 784108.0
SLP180401482094 | Obra | MRS-COP-DSM-094/2018 | FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 283472.98 | 283472.98
SLP180401485583 | Adquisiciones | ADQ-MRS-COMPRAS-R33-75/2018 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 991738.23 | 991738.23
SLP180401485821 | Obra | MVA-R33-DSM/2018-IR-02 | GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 648235.05 | 648235.05
SLP190201544602 | Obra | MTS-COP-CDSM-27/2019 | CESILIO SEGOVIA DIAZ | MUNICIPIO TAMASOPO | 739950.03 | 739950.03
SLP190201545518 | Administración directa | 62684 |  | MUNICIPIO TAMASOPO | 29000.3 | 29000.3
SLP190201548142 | Obra | MTS-COP-CDSM-06/2019 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO BARFE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 2522383.45 | 2522383.45
SLP190201548379 | Servicios | 2019-60 | CAR ONE DE LA HUASTECA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 3424.03 | 3424.03
SLP190201548628 | Administración directa | 62569 |  | MUNICIPIO TAMASOPO | 52631.01 | 52631.01
SLP190401611973 | Administración directa | 78896 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 441913.89 | 441913.89
SLP190401613148 | Obra | AD-CDS-015-2019-R33-3879 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 26947.25 | 15024.56
SLP190401613766 | Obra | CONVENIO DU-SLP-01/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1900685.36 | 1900685.36
SLP190401615608 | Obra | EBANO/DSM/R33/CD/51/2019 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE EBANO | 599611.65 | 599611.65
SLP190401615808 | Obra | MTE-FISE-AD-2019-02 | ALFONSO DE JESÚS RODRÍGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 974291.67 | 974291.67
SLP190401616407 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 1450000 | 1450000.0
SLP190401616437 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 1450000 | 1450000.0
SLP190401618021 | Obra | AD-CDS-026-2019-R33 | GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 523118.26 | 523118.26
SLP190401618067 | Obra | AD-CDS-016-2019-R33 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 625558.4 | 442007.77
SLP190401618483 | Servicios | MT091/U6-SERV/AD-R33/2019 | C. JOSE LUIS RIVERA GARCIA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 119998.78 | 119998.78
SLP190401618583 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401618815 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619007 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619020 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619119 | Obra | MT055/SC-OP/AD-R33/2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 799703.18 | 799703.18
SLP190401619124 | Obra | MT054/SD-OP/AD-R33/2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 209890.37 | 209890.37
SLP190401619262 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619276 | Obra | IR-CDS-025M-2019-R33 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3633384.71 | 3633384.71
SLP190401619412 | Obra | 2019-3339 | CONSTRUYUE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 847993.96 | 847993.96
SLP190401619508 | Obra | MT084/SE-OP/AD-R33/2019 | ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399999.11 | 399999.11
SLP190401619601 | Obra | MT062/SD-OP/AD-R33/2019 | JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 699288.3 | 699288.3
SLP190401619606 | Obra | MT072/SD-OP/AD-R33/2019 | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 879325.3 | 879325.3
SLP190401620107 | Obra | MT135/SE-OP/AD-R33/2019 | EDUARDO MEDINA LERMA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 749737.17 | 749737.17
SLP190401620144 | Obra | MT067/SO-OP/AD-R33/2019 | CARLOS CESAR MEDINA BUENO | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 319993.3 | 319993.3
SLP190401620317 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401620328 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401620575 | Obra | MT115/SE-OP/AD-R33/2019 | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 499998.9 | 499998.9
SLP190401620591 | Obra | 2019-4978 | CONELYC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 199355.04 | 199355.04
SLP190401629679 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ023/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 32000.21 | 32000.21
SLP190401629872 | Obra | 2019-3199-073 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DEL KOSTER | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 698452.78 | 698452.78
SLP190401630099 | Obra | MT087/SE-OP/AD-R33/2019 | NORBERTO RIVERA CERVANTES | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 799923.45 | 799923.45
SLP190401630998 | Obra | MEXCAR/CDSM/FISM/SJ12/AD19 | CONSTRUCTORA SARUBI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 600000 | 600000.0
SLP190401631166 | Obra | MT131/SD-OP/IR-R33/2019 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1549137.5 | 1549137.5
SLP190401631667 | Obra | MT140/SC-OP/AD-R33/2019 | GABRIELA TREJO ORTIZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 622999.8 | 622999.8
SLP190401631750 | Obra | MT151/SE-OP/AD-R33/2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1198999.64 | 1198999.64
SLP190401631923 | Obra | 2019-2128-042 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 869202.8 | 869202.8
SLP190401632049 | Obra | MT168/UB-OP/IR-R33/2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1999996.4 | 1999996.4
SLP190401632843 | Obra | IO-824037993-E14-2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1752150.35 | 1783323.44
SLP190401634242 | Obra | MT172/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 834910.2 | 834910.2
SLP190401634274 | Obra | MT191/SE-OP/AD-R33/2019 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 349980 | 349980.0
SLP190401635140 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 202883.62 | 202883.62
SLP190401635354 | Obra | MT034/SE-OP/AD-R33/2019 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 479865.11 | 479865.11
SLP190401635881 | Obra | MT014/SC-OP/AD-R33/2019 | JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 215065.28 | 215065.28
SLP190401636925 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 202883.62 | 202883.62
SLP190401637030 | Obra | MSLP-DOP-AD-30-2019 | CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1220707.35 | 1220707.35
SLP190401637121 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 202883.62 | 202883.62
SLP190401638117 | Obra | MVA/R33/AD-025/2019 | ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 414000 | 414000.0
SLP190401638660 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-31-2019 | MARIA DEL CARMEN IBARRA CORREA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 72000 | 72000.0
SLP190401639152 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401640418 | Obra | 2019-7372-137 | ISABEL NATHALI HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 550000 | 550000.0
SLP190401640469 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 202883.62 | 202883.62
SLP190401640483 | Obra | 2019-7313-139 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 510000 | 510000.0
SLP190401643148 | Administración directa | 78631 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2000 | 2000.0
SLP190401643209 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-02/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 742400 | 742400.0
SLP190401643652 | Obra | MT163/UB-OP/AD-R33/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1085396.25 | 1085396.25
SLP190401643881 | Obra | MT176/SE-OP/AD-R33/2019 | EDUARDO MEDINA LERMA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 349998.48 | 349998.48
SLP190401645775 | Administración directa | 79605 |  | MUNCIPIO DE AQIISMON | 83521.43 | 83521.08
SLP190401645874 | Administración directa | 79769 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 125007.4 | 125007.4
SLP190401645908 | Administración directa | 79771 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 16075.06 | 16075.06
SLP190401646557 | Administración directa | 79902 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 108000 | 108000.0
SLP190401646620 | Administración directa | 79951 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 12528 | 12528.0
SLP190401646693 | Administración directa | 79965 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 40389.15 | 40389.15
SLP190401646718 | Administración directa | 79966 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 12060 | 12060.0
SLP190401646773 | Administración directa | 79971 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 26926.1 | 26926.1
SLP190401646937 | Administración directa | 79989 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 99749.49 | 99749.99
SLP190401647876 | Administración directa | 80003 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 130007 | 130007.0
SLP190401649655 | Administración directa | 78690 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 3500 | 3500.0
SLP190401650589 | Obra | AD-CDS-036-2019-R33-5214 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 23942.4 | 23942.38
SLP190401650864 | Obra | AD-CDS-037-2019-R33-5220 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 36952.28 | 36952.28
SLP190401651178 | Obra | MT097/U3-OP/IR-R33/2019 | C. ERNESTO VALLE MAYA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1898474.04 | 1898474.04
SLP190401651274 | Administración directa | 80016 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 116249.5 | 116249.5
SLP190401652904 | Obra | 2019/AD/35T | ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 174650 | 174650.0
SLP190401652957 | Administración directa | 80017 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 263016 | 263016.0
SLP190401653955 | Obra | MSLP-DOP-AD-51 -2019 | VALENTE MARTINEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1025824.06 | 1025824.06
SLP190401656318 | Obra | MVA/R33/AD-047/2019 | ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 742400 | 92800.0
SLP190401657339 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ021/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49386.12 | 49386.12
SLP190401657935 | Obra | MSLP-DOP-LPE-11-2019 | CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 4780056.14 | 5729285.9
SLP190401659734 | Servicios | IR-CDS-031M-2019-R33 | INCICOM, RMC , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 779985.39 | 779985.39
SLP190401659828 | Adquisiciones | 2019-61 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP | 20493.02 | 20493.02
SLP190401660273 | Obra | AD-CDS-054-2019-R33-6908 | VICTOR JONGUITUD RUBIO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 20364.12 | 20364.12
SLP190401661611 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401662027 | Administración directa | 74026 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 9734.72 | 9734.72
SLP190401665261 | Obra | MTS-COP-CDSM-23/2019 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZM | MUNICIPIO TAMASOPO | 485029.32 | 485029.32
SLP190401665311 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665603 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665612 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401665978 | Obra | MRS-COP-DSM-103B/2019 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 144731.64 | 144731.64
SLP190401666142 | Obra | MT195/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 359999.68 | 359999.68
SLP190401666852 | Obra | MT109/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 645474.15 | 645474.15
SLP190401667356 | Servicios | MT096/U6-SERV/AD-R33/2019 | ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 214999.96 | 214999.96
SLP190401680236 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-102 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 110000 | 110000.0
SLP190401680308 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-079 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 100000 | 100000.0
SLP190401680959 | Obra | MRS-COP-DSM-056/2019 | JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1263495.25 | 1263495.25
SLP190401681661 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-047 | EDGAR CADENA MARTINEZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 300000 | 300000.0
SLP190401683323 | Obra | COXCA/2019/R-33 FISM/AD-32 | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, SLP | 248784.25 | 248784.25
SLP190401692627 | Obra | CEA-APARURAL-003/19-OP-CP | GRUPO MAGALDI, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 1722302.51 | 1722302.51
SLP190401692657 | Obra | CEA-APARURAL-004/19-OP-CP | COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2145897.1 | 2145897.1
SLP190401693578 | Obra | CEA-APARURAL-005/19-OP-CP | CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 1314122.22 | 1314122.22
SLP190401695002 | Adquisiciones | 2019 POR ADMON. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, SLP | 195084 | 195084.0
SLP190401698184 | Obra | MRS-COP-DSM-101/2019 | JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 345057.32 | 345057.32
SLP200101703538 | Adquisiciones | CEA-PRODDER-006/19-ADQ-CP | BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 118236.48 | 118236.48
SLP17170300941004 | Administración directa | 79535 |  | MUNICIPIO DE GUDALCÁZAR | 15000 | 15000.0
SLP180301318735 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301318774 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301318804 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180401470395 | Obra | MRS-OP-IR-SC-002/2018 | ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE | MUNICIPIO DE RAYON | 3009081.11 | 3009081.11
SLP180401470472 | Administración directa | 79107 |  | MUNICIPIO DE RAYON | 606484.4 | 606484.4
SLP180401485919 | Obra | MRS-COP-DSM-086/2018 | MARIA DE JESUS GUTIERREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 860343.05 | 860343.05
SLP180401486191 | Obra | MRS-COP-DSM-099/2018 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS RIOVERDE POTOSINO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 986443.91 | 986443.91
SLP180401493723 | Obra | 18-X-GE-JEC-FONREGION-LPN-018-W-18 | CONSTRUCTORA TAMPAMOLON, S.A. DE C.V. | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 16994069.14 | 1.699406914E7
SLP190201536175 | Obra | MSLP-DOP-AD-02-2019 | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 195916.22 | 160269.57
SLP190201536207 | Obra | MTS-COP-CDSM-16/2019 | RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 1299100.1 | 1299100.1
SLP190201541000 | Obra | CDSM/FISM-001/IR-2019 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1994284.3 | 1994284.3
SLP190201541108 | Obra | EBANO/DSM/R33/CD/15/2019 | CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 999999.81 | 999999.81
SLP190201541960 | Obra | CDSM/FISM-001/IR-2019 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1994284.3 | 1994284.3
SLP190201545374 | Obra | MTS-COP-CDSM-03/2019 | DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 754556.02 | 754556.02
SLP190201565847 | Obra | IR-CDS-010M-2019-R33 | MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3071181.59 | 3638976.98
SLP190401617511 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/02/2019 | JUAN JOSE HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 1108500 | 1108500.0
SLP190401618485 | Servicios | MT092/U6-SERV/AD-R33/2019 | C. JOSE LUIS RIVERA GARCIA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 119998.78 | 119998.78
SLP190401618587 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401618817 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619168 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619185 | Obra | AD-CDS-022-2019-R33 | LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1108143.48 | 1362067.48
SLP190401619222 | Obra | MEXCAR/CDSM/FISM/SE05/AD19 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 1300000 | 1300000.0
SLP190401619305 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619315 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619558 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401620156 | Obra | MT112/SL-OP/AD-R33/2019 | JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1166811.52 | 1166811.52
SLP190401620416 | Obra | AD-CDS-028-2019-R33 | ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 238518.33 | 238518.33
SLP190401627867 | Obra | MT109/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 645474.15 | 645474.15
SLP190401629646 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401629821 | Obra | MT107/SE-OP/AD-R33/2019 | ANTONIO LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 521999.65 | 521999.65
SLP190401629838 | Obra | 2019-3207-071 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1031816.99 | 1031816.99
SLP190401630466 | Obra | MT126/SL-OP/IR-R33/2019 | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1516091.32 | 1516091.32
SLP190401630900 | Obra | 2019-5226-083 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 510000 | 510000.0
SLP190401631243 | Obra | MT133/SL-OP/AD-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1008480.4 | 1098480.4
SLP190401631249 | Obra | 2019-4950-090 | CONELYC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 297814.31 | 297814.31
SLP190401631717 | Obra | MT144/SE-OP/AD-R33/2019 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1199889.48 | 1199889.48
SLP190401631754 | Obra | MT157/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 699996.8 | 699996.8
SLP190401631834 | Obra | MT159/UB-OP/AD-R33/2019 | JESSICA VIRGINIA GASCON MATA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 798299.81 | 798299.81
SLP190401631840 | Obra | MT160/UB-OP/AD-R33/2019 | C. ALEJANDRO MALDONADO VIDALES | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 449082.2 | 449082.2
SLP190401631873 | Obra | MT165/SE-OP/IR-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3248640.26 | 3248640.26
SLP190401631892 | Obra | MT166/SE-OP/IR-R33/2019 | ING. JOSE LUIS MUSA ABAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2419648.1 | 2419648.1
SLP190401632258 | Obra | 2019-5202-103 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 594635.33 | 694635.33
SLP190401632364 | Obra | 2019-4961-105 | VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 797029.04 | 797029.04
SLP190401633167 | Obra | MSA-FISM-AD-SC-01-OC-017/2019 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 814602.04 | 814602.04
SLP190401634959 | Obra | MT185/SE-OP/AD-R33/2019 | ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 349998.92 | 349998.92
SLP190401636743 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ018/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 71627.06 | 71627.06
SLP190401637243 | Obra | 2019-7221-133 | isabel nathaly hernandez rodriguez | municipio de aquismon | 488738.16 | 488738.16
SLP190401639021 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401643690 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-04/2019 | MAYRA ELIZABEH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 696000 | 696000.0
SLP190401644317 | Administración directa | 79375 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 7300.06 | 7300.06
SLP190401644848 | Administración directa | 79399 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 269090.98 | 269090.98
SLP190401644959 | Administración directa | 79557 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 13596.36 | 13596.36
SLP190401645035 | Administración directa | 79566 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 271225.24 | 271225.24
SLP190401645052 | Administración directa | 79568 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 19468.78 | 19468.78
SLP190401645076 | Administración directa | 79577 |  | municipio de aquismon | 44115.15 | 44115.15
SLP190401645828 | Administración directa | 79767 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 53558.64 | 53558.64
SLP190401645972 | Administración directa | 79772 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 113986.92 | 113986.92
SLP190401646058 | Administración directa | 79774 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 115799.96 | 115799.96
SLP190401646136 | Administración directa | 79815 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2780 | 2780.0
SLP190401646178 | Administración directa | 79818 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 108000.41 | 108000.41
SLP190401646233 | Administración directa | 79824 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 108000.41 | 108000.41
SLP190401646598 | Administración directa | 79905 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 25747.15 | 25747.15
SLP190401646633 | Administración directa | 79952 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 108000 | 108000.0
SLP190401646972 | Administración directa | 79992 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2028 | 2028.0
SLP190401649406 | Administración directa | 78685 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 4000 | 4000.0
SLP190401649642 | Administración directa | 78691 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 4000 | 4000.0
SLP190401649685 | Administración directa | 78696 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 8000 | 8000.0
SLP190401649695 | Administración directa | 78697 |  | municipio de aquismon | 2000 | 2000.0
SLP190401649913 | Obra | MRS-COP-DSM-083/2019 | GERARDO DE JESUS LOPEZ GARCIA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 471840 | 471840.0
SLP190401650524 | Obra | AD-CDS-036-2019-R33-5184 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 30498.71 | 30498.7
SLP190401650884 | Obra | AD-CDS-037-2019-R33-5221 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 36952.29 | 36952.29
SLP190401650946 | Obra | AD-CDS-035-2019-R33-5182 | JESÚS MANUEL CRUZ MENDOZA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1139001.73 | 1139001.73
SLP190401651325 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-02/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 742400 | 742400.0
SLP190401651579 | Administración directa | 80019 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 60000 | 60000.0
SLP190401653117 | Administración directa | 78503 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 12872.97 | 12872.97
SLP190401654948 | Servicios | GASTOS IND FISM 2019 2 | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 29000 | 29000.0
SLP190401657291 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ021/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49386.12 | 49386.12
SLP190401660216 | Obra | AD-CDS-054-2019-R33-6907 | VICTOR JONGUITUD RUBIO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 40178.39 | 40178.39
SLP190401660689 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401662751 | Obra | MTS-COP-CDSM-22/2019 | DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 175819.38 | 175819.38
SLP190401664396 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665331 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665581 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401665591 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665678 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665692 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665746 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401666905 | Obra | ADQ/TMZ/SE047/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 202020 | 202020.0
SLP190401668175 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-052 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 185948.82 | 185948.82
SLP190401680000 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-090 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 885899.76 | 885899.76
SLP190401680066 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-087 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 100000 | 100000.0
SLP190401680083 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-095 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIOM DE HUEHUETLAN | 110401.36 | 110401.36
SLP190401680168 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-096 | MARCO POLO TELO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 170204.33 | 170204.33
SLP190401697441 | Obra | AD-CDS-046-2019-R33-6913 | VICTOR JONGUITUD RUBIO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 156996.7 | 156996.7
SLP200101702401 | Obra | CEA-APARURAL-002/19-OP-IN | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 1660276.36 | 1660276.36
SLP200101703432 | Obra | CEA-PRODDER-003/19-OP-IN | Perfominería Doble R, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 817613.84 | 817613.84
SLP00180201114378 | Obra | MRS-OP-AD-SD-005/2018 | ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE | MUNICIPIO E RAYON | 899044.45 | 899044.45
SLP00180201114380 | Obra | MRS-OP-AD-SC-007/2018 | ING. J. JULIO GALICIA CRUZ | MUNICIPIO DE RAYON | 449204.05 | 449204.05
SLP180401471245 | Obra | MRS-OP-AD-SC-016/2018 | ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE | MUNICIPIO DE RAYON,S.L.P. | 619940.13 | 619940.13
SLP180401485809 | Adquisiciones | MRS-CMA-DSM-03/2018 IR | GRUPO GAIMAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 498891.08 | 498891.08
SLP180401486203 | Obra | MRS-COP-DSM-096/2018 | GABRIEL BADILLO SANJUAN | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 847315.74 | 847315.74
SLP180401486214 | Obra | MRS-COP-DSM-098/2018 | ENDER MEDINA PAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 988920.2 | 988920.2
SLP180401502529 | Obra | MRS-COP-HABITAT-074/2018 | ING. ENDER MEDINA PAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 686440.16 | 686440.16
SLP190201537127 | Obra | MSLP-DOP-AD-18-B-2019 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 463210.5 | 447165.17
SLP190201544720 | Obra | MTS-COP-CDSM-12/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO TAMASOPO | 1069732.56 | 1069732.56
SLP190201566018 | Adquisiciones | DGA CAASPE-co63-LPN-04-19 | NOBURU INTERNACIONAL, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 6972985.04 | 6972985.04
SLP190301569948 | Obra | CEA-APARURAL-001/19-OP-IN | EMMANUEL PINEDA ORTA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 984541.54 | 984541.54
SLP190401605930 | Obra | AD-CDS-012-2019-R33 | COMPICMA VAG,S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1276747.18 | 1235115.48
SLP190401606631 | Obra | CDSM/FISM-001/IR-2019 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1994284.3 | 1994284.3
SLP190401613396 | Obra | CONVENIO DU-SLP-01/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1900685.36 | 1900685.36
SLP190401615749 | Obra | MTE-FISE-AD-2019-05 | LUIS JESUS PORTILLA RAGA | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP | 974224.18 | 974224.18
SLP190401617695 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ013/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 48000 | 48000.0
SLP190401617708 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ012/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 37350 | 37350.0
SLP190401618002 | Obra | AD-CDS-012A-2019-R33-2073 | MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 225795.22 | 225795.22
SLP190401619048 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619137 | Obra | MEXCAR/CDSM/FISM/SE01/AD19 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 1367556.32 | 1367556.32
SLP190401619211 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619250 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619320 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619326 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619472 | Obra | 2019-3336 | TRESNJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 174158.24 | 1741580.24
SLP190401620076 | Obra | MT029/SE-OP/AD-R33/2019 | JORGE ULISES GATICIA IZAGUIRRE | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 379415.06 | 379415.06
SLP190401620105 | Obra | MT094/SE-OP/AD-R33/2019 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399996.05 | 399996.05
SLP190401620331 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401620608 | Obra | MT117/SE-OP/AD-R33/2019 | ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 999997.3 | 999997.3
SLP190401628975 | Obra | MT079/SE-OP/AD-R33/2019 | JAVIER GONZALEZ TERAN | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 371476.38 | 371476.38
SLP190401630029 | Obra | MT088/SE-OP/AD-R33/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 558100.28 | 558100.28
SLP190401630056 | Obra | MT089/UB-OP/AD-R33/2019 | EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 499194.99 | 499194.99
SLP190401630064 | Obra | AD-CDS-033-2019-R33-5181 | PEDRO MEZA TORRES | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 301249.45 | 301249.45
SLP190401630722 | Obra | MT125/SE-OP/IR-R33/2019 | JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1599995.26 | 1599995.26
SLP190401630911 | Obra | 2019-4973-078 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 61111.42 | 61111.42
SLP190401631720 | Obra | MT147/SE-OP/AD-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1198980.26 | 1198980.26
SLP190401632546 | Obra | MVA/R33-DSM-IR-08-2019 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 1538605.26 | 1538605.26
SLP190401632638 | Obra | MT018/SC-OP/IR-R33/2019 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 2498244.83 | 2498244.83
SLP190401632830 | Obra | IO-824037993-E14-2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1752150.35 | 1783323.44
SLP190401632836 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-30-2019 | INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIBAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 89750 | 89750.0
SLP190401635480 | Obra | SM-FISM-CAOP-CDSM-EDU01/19 | CONSTRUCTORA QUIO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 2019 | 1085000 | 1085000.0
SLP190401635584 | Obra | 2019-7220-132 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1034473.65 | 1034473.65
SLP190401637089 | Obra | 2019-7494-124 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 350000 | 350000.0
SLP190401637271 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 23393.94 | 23393.94
SLP190401639097 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401639227 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SD04OA/07/2019 | EMMANUEL PINEDA ORTA | H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 3000000 | 3000000.0
SLP190401639283 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401639911 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 23393.94 | 23393.94
SLP190401640888 | Obra | MT095/SG-OP/AD-R33/2019 | C. WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 381201.22 | 381201.22
SLP190401642586 | Obra | MT171/SC-OP/IR-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1649996.6 | 1729996.6
SLP190401643067 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-02/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 742400 | 742400.0
SLP190401643230 | Administración directa | 78634 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 4000 | 4000.0
SLP190401643499 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-03/2019 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 881600 | 881600.0
SLP190401643525 | Administración directa | 76208 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 8500 | 8500.0
SLP190401643617 | Administración directa | 76218 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 59231.66 | 59231.66
SLP190401644162 | Obra | 3209/2019/AD-061 | ING. RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 524624.65 | 524624.65
SLP190401644409 | Administración directa | 79377 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 5119.96 | 5519.96
SLP190401644815 | Administración directa | 76242 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 121365.28 | 121365.28
SLP190401644851 | Administración directa | 79400 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 101523.91 | 101523.91
SLP190401644937 | Administración directa | 79404 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 19595.08 | 19595.08
SLP190401645010 | Administración directa | 79563 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 48775.39 | 48775.39
SLP190401645145 | Administración directa | 79594 |  | municipio de aquismon | 37446.87 | 37446.87
SLP190401646193 | Administración directa | 79824 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 108000.41 | 108000.41
SLP190401646323 | Administración directa | 79829 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 25307.36 | 25307.36
SLP190401646656 | Administración directa | 79956 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 4385.91 | 4385.91
SLP190401646668 | Administración directa | 79957 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2829.69 | 2829.69
SLP190401646846 | Administración directa | 79978 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 11700 | 11700.0
SLP190401646946 | Administración directa | 78638 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 4000 | 4000.0
SLP190401647614 | Administración directa | 79995 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2435.23 | 2435.23
SLP190401647861 | Administración directa | 80000 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 20833.28 | 20833.28
SLP190401649673 | Administración directa | 78694 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2000 | 200.0
SLP190401650715 | Obra | AD-CDS-036-2019-R33-5215 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 28915.04 | 28915.02
SLP190401651749 | Administración directa | 80014 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 90000 | 90000.0
SLP190401652992 | Obra | AD-CDS-050-2019-R33-6393 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 314503.84 | 314503.84
SLP190401653797 | Obra | MRS-COP-DSM-100/2019 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 233904.95 | 233904.95
SLP190401654786 | Administración directa | 73262 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 1624 | 1624.0
SLP190401656289 | Obra | MVA/R33/AD-047/2019¿ | ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 742400 | 324800.0
SLP190401656309 | Obra | MVA/R33/AD-048/2019.. | ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 603200 | 278400.0
SLP190401657449 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ022/2019 | IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 88500 | 88500.0
SLP190401657488 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ011/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 46000.01 | 46000.01
SLP190401657546 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401658749 | Obra | MC-DSM/FISM/IR-012/2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE CATORCE | 2003726.76 | 2003726.76
SLP190401660634 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401660765 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401662939 | Obra | CDSM/FISM-002/AD-2019 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1040563.21 | 1040563.21
SLP190401664117 | Obra | AD-CDS-036-2019-R33-5219 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 43838.52 | 43838.5
SLP190401664653 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401664895 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665232 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401665384 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665732 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401667607 | Servicios | MT182/U6-SERV/AD-R33/2019 | ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 199996.4 | 199996.4
SLP190401667642 | Servicios | MT188/U6-SERV/AD-R33/2019 | ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 199996.4 | 199996.4
SLP190401668040 | Adquisiciones | ORD COM CISTERNAS | GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 4016668.39 | 4016668.39
SLP190401680053 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-094 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 300000 | 300000.0
SLP190401680213 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-099 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 99000 | 99000.0
SLP190401680370 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-067 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 95000 | 95000.0
SLP190401681177 | Obra | MRS-COP-DSM-044/2019 | HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 3632604.81 | 3632604.81
SLP190401682758 | Adquisiciones | AD-MRS-DESARROLLOSOCIAL-R28-144/2019 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 65176.34 | 65176.34
SLP200101703535 | Adquisiciones | CEA-PRODDER-005/19-ADQ-CP | Bombas Suárez, SA de CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 163635.4 | 163635.4
SLP17170300938409 | Administración directa | 79531 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 8750 | 8750.0
SLP17170401055449 | Obra | LO-924037999-E006-2018-C | José Antonio Juárez | IEIFE | 1046444.82
SLP00180101071902 | Obra | LO-824023989-E1-2018 | GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAYON | 8397210.36 | 8397210.36
SLP00180201114381 | Obra | MRS-OP-AD-SD-001/2018 | ING. J. JULIO GALICIA CRUZ | MUNICIPIO DE RAYON | 979440.11 | 979440.11
SLP180301318756 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301318778 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301320082 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180401466377 | Adquisiciones | MRS-ADQ-IR-TJ-009/2018 | HECTOR ALEJANDRO FLORES SAAVEDRA | MUNICIPIO DE RAYON | 350000 | 350000.0
SLP180401471528 | Administración directa | 78912 |  | MUNICIPIO DE RAYON | 600001.4 | 600001.4
SLP180401485150 | Obra | MRS-COP-DSM-088/2018 | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1047644.48 | 1047644.48
SLP180401500850 | Obra | EO-CDS-006-2018 | CROMO 45 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3779152.97 | 3779152.97
SLP190101514293 | Adquisiciones | DGA-CAASPE-co067-LPN-04-18 | LGS PRIMERA OPCIÓN, S.A DE C.V | Gobierno del Estado de San Luis Potosí | 5538887.94 | 5538887.94
SLP190201530070 | Obra | MT005/SD-OP/IR-R33/2019 | ERNESTO VALLE MAYA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1849990.31 | 1849990.31
SLP190201532191 | Obra | MTS-COP-CDSM-10/2019 | BEATRIZ HERNANDES CASTILLO | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 1278375 | 1278375.0
SLP190201532378 | Obra | MTS-COP-CDSM-08-2019 | MIGUEL ANGEL RANGEL. | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 471810.25 | 471810.25
SLP190201536252 | Obra | MSLP-DOP-AD-16-C-2019 | JOVITA PEREZ SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 527067.51 | 491144.77
SLP190201536286 | Obra | MTS-COP-CDSM-07/2019 | ELISEO VILLALON BARRIO | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 288890.98 | 288890.98
SLP190201541887 | Obra | CDSM/FISM-001/IR-2019 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1994284.3 | 1994284.3
SLP190201545581 | Obra | MTS-COP-CDSM-20/2019 | DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMASOPO | 616269.6 | 616269.6
SLP190201548589 | Obra | MTS-COP-CDSM-11/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 602779.02 | 602779.02
SLP190201565858 | Obra | IR-CDS-011M-2019-R33 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 2779127.85 | 2779127.85
SLP190401606606 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/03/2019 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 2600000 | 2600000.0
SLP190401613221 | Obra | CONVENIO DU-SLP-01/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1900685.36 | 1900685.36
SLP190401615649 | Obra | EBANO/DSM/R33/CD/54/2019 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 575806.65 | 575806.65
SLP190401616140 | Obra | EBANO/DSM/R33/CD/58/2019 | CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 77720 | 77720.0
SLP190401616360 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/05/2019 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 950000 | 950000.0
SLP190401616421 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 1450000 | 1450000.0
SLP190401617789 | Obra | MTE-FISE-AD-2019-03 | ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. | 371158.73 | 371158.73
SLP190401617796 | Obra | MTE-FISE-AD-2019-04 | LUIS JESUS PORTILLA RAGA | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP | 1113399.07 | 1113399.07
SLP190401618232 | Obra | AD-CDS-024-2019-R33 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1253590.66 | 1336079.42
SLP190401618437 | Servicios | MT023/U6-SERV/IR-R33/2019 | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 395000 | 395000.0
SLP190401618481 | Servicios | MT090/U6-SERV/AD-R33/2019 | C. JOSE LUIS RIVERA GARCIA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 119998.78 | 119998.78
SLP190401619026 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619044 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619161 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619163 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619165 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619572 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401620111 | Obra | MT138/SC-OP/AD-R33/2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1255992.33 | 1255992.33
SLP190401620148 | Servicios | MT025/U6-SERV/IR-R33/2019 | ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399999.88 | 254045.2
SLP190401620662 | Obra | 2019/AD-079 | VERONICA LIZETH MENDOZA NAVARRO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 285168.92 | 265168.92
SLP190401627918 | Obra | MT162/UB-OP/AD-R33/2019 | CARLOS CESAR MEDINA BUENO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 499972.27 | 499972.27
SLP190401628334 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401628941 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-28 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 109701.89 | 109701.89
SLP190401630410 | Obra | MT099/SL-OP/IR-R33/2019 | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2888642.91 | 2888642.91
SLP190401630763 | Obra | MT114/SE-OP/AD-R33/2019 | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1197014.27 | 1197014.27
SLP190401630914 | Obra | 2019-4977-082 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1020000 | 1020000.0
SLP190401630965 | Obra | MEXCAR/CDSM/FISM/SJ09/AD19 | EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 765000 | 765000.0
SLP190401630991 | Obra | AD-CDS-031-2019-R33-5205 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 999432.16 | 999432.16
SLP190401631718 | Obra | MT145/SE-OP/AD-R33/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 899953.04 | 899953.04
SLP190401631752 | Obra | MT154/SE-OP/AD-R33/2019 | DUCIER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 610200 | 610200.0
SLP190401632007 | Obra | 2019-5474-096 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C,V, | MUNICIPIO DE AQUISMON | 815873.65 | 815873.65
SLP190401632244 | Obra | MT052/SE-OP/AD-R33/2019 | MARCO POLO TELLO RAMOS | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 949994.82 | 949994.82
SLP190401634442 | Obra | MT148/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1198999.6 | 1198999.6
SLP190401634616 | Obra | AO-824037993-E13-2019 | GABRIELA TREJO ORTIZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 309820.54 | 309820.54
SLP190401635263 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-33-2019 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS INHALTEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 58000 | 58000.0
SLP190401635540 | Obra | MVZ-FISM/SC01OL/07/2019 | CONSTRUCTORA DE DIKAV SA DE CV | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 680884.5 | 680884.5
SLP190401636432 | Obra | IR-CDS-029M-2019-R33-5225 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3638413.27 | 3638413.27
SLP190401636997 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 23393.94 | 23393.94
SLP190401637042 | Obra | EO-CDS-002-2019-R33-4565 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 5354682.39 | 5354682.39
SLP190401638599 | Obra | 2019/AD-120 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 170000 | 170000.0
SLP190401639203 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401639236 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401639706 | Obra | 2019-7224-140 | PRALCO, S.A. DE C.V. | municipio de aquismon | 1034062.31 | 1034062.31
SLP190401639993 | Obra | MSLP-DOP-AD-32-2019 | ARQYTRACK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 823574.02 | 823574.02
SLP190401640383 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 23393.94 | 23393.94
SLP190401642013 | Obra | MT015/SH-OP/AD-R33/2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 58000 | 58000.0
SLP190401643537 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-03/2019 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 881600 | 881600.0
SLP190401643872 | Administración directa | 79360 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 51582.79 | 51582.79
SLP190401644368 | Administración directa | 76224 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 10000.02 | 10000.02
SLP190401644476 | Administración directa | 79378 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 10000 | 10000.0
SLP190401644476 | Administración directa | 79379 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 2320 | 2320.0
SLP190401644874 | Administración directa | 79402 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 59855.29 | 59855.29
SLP190401644911 | Servicios | MVA/R33-DSM-DIR-32-2019 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS INHALTEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 16979 | 16979.0
SLP190401644988 | Administración directa | 79561 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 28489.6 | 28489.6
SLP190401645163 | Administración directa | 79600 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 86089.28 | 86089.28
SLP190401646022 | Administración directa | 79773 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 23926.07 | 23926.07
SLP190401646267 | Administración directa | 79825 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 216000.82 | 26000.82
SLP190401646376 | Administración directa | 79898 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 3750.05 | 3750.05
SLP190401646559 | Administración directa | 79903 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 342569.84 | 342569.84
SLP190401646852 | Administración directa | 79979 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 37004 | 37004.0
SLP190401649195 | Administración directa | 74384 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 115799.09 | 115799.09
SLP190401649215 | Administración directa | 72842 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 115799.08 | 115799.08
SLP190401649420 | Administración directa | 78687 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 4000 | 4000.0
SLP190401650896 | Obra | AD-CDS-037-2019-R33-5222 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 54424.09 | 54424.09
SLP190401651044 | Obra | AD-CDS-050-2019-R33-6394 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 310193.37 | 310193.37
SLP190401653222 | Administración directa | 78588 |  | MAS850101GF8 | 849739.82 | 849739.82
SLP190401653635 | Obra | AD-CDS-049-2019-R33-6922 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1297773.13 | 1297773.13
SLP190401654101 | Administración directa | 76335 |  | municipio de aquismon | 109201.01 | 109201.01
SLP190401657407 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ022/2019 | IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 88500 | 88500.0
SLP190401659871 | Obra | AD-CDS-051-2019-R33-6917 | JOSÉ ESTEBAN FLORES TREJO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 186053.2 | 186053.2
SLP190401659990 | Obra | MSLP-DOP-AD-77-2019 | JOSÉ ABRAHAM MÉNDEZ DE LIRA | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1250547 | 1250966.05
SLP190401660781 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401661070 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401661475 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401663500 | Obra | MSLP-DOP-AD-86-2019 | PESA INNOVACION DEL CENTRO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1159045.42 | 1159045.42
SLP190401665160 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665510 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665519 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ019/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 52829.04 | 52829.04
SLP190401665528 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665593 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ019/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 52829.04 | 52829.04
SLP190401666103 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401680223 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-057.. | zoila esperanza trejo salazar | municipio de huehuetlan | 98000 | 98000.0
SLP190401680402 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-060 | EDGAR CADENA MARTINEZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 500000 | 500000.0
SLP190401681552 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-003 | JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 420000 | 420000.0
SLP190401681787 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-064 | EDGAR CADENA MARTINEZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 101000 | 101000.0
SLP190401683715 | Obra | COXCA/2019/-33 FISM/AD-62 | JNOS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, SLP | 299352.95 | 299352.95
SLP190401695057 | Adquisiciones | MTE-AD-PRODIM-2019/02 | LIA. RAYMUNDO SANTOS AMADOR | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 59811.8 | 59811.8
SLP190401697379 | Obra | AD-CDS-043-2019-R33-6391 | MULTIMONTAJES S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 362504.65 | 362504.65
SLP190401698296 | Obra | MRS-COP-FIES-027/2019 | JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 1793360 | 1793360.0
SLP17170200869814 | Obra | TAMAZ-CDSM-SJ-004/AD/R33/17 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 132098.29 | 132098.29
SLP180401485956 | Obra | MRS-COP-DSM-092/2018 | JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 491974.19 | 491974.19
SLP190201541900 | Obra | CDSM/FISM-001/IR-2019 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1994284.3 | 1994284.3
SLP190201541993 | Obra | CDSM/FISM-001/IR-2019 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1994284.3 | 1994284.3
SLP190201544360 | Obra | MTS-COP-CDSM-19/2019 | CATALINA GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 1119067.62 | 1119067.62
SLP190201545462 | Obra | MTS-COP-CDSM-04/2019 | DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, SA DE CV | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 277047.79 | 277047.79
SLP190201545764 | Administración directa | 62618 |  | MUNICIPIO TAMASOPO | 33255.32 | 33255.32
SLP190301576252 | Obra | MSDGS-FORTASEG-01-01/2019 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN LIMÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 8701885.06 | 8701885.06
SLP190401606621 | Obra | CDSM/FISM-001/IR-2019 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1994284.3 | 1994284.3
SLP190401613520 | Obra | CONVENIO DU-SLP-01/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1900685.36 | 1900685.36
SLP190401615189 | Obra | MTE-FISE-AD-2019-05 | LUIS JESUS PORTILLA RAGA | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP | 974224.18 | 974224.18
SLP190401617516 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/01/2019 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 1108500 | 1108500.0
SLP190401617614 | Obra | MVZ-FISM/UB02OA/02/2019 | GARMELDI INGENIERÍA Y MATERIALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 812409.23 | 812409.23
SLP190401617801 | Obra | MTE-FISE-AD-2019-03 | ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. | 371158.73 | 371158.73
SLP190401618475 | Servicios | MT028/U6-SERV/AD-R33/2019 | RENE CHAVEZ RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 119998.78 | 119998.78
SLP190401618580 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619205 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619415 | Obra | 2019-3200 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | MUNICIPIO DE AQUISMON | 122915.5 | 122915.5
SLP190401619465 | Obra | MT068/SE-OP/AD-R33/2019 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 399989.77 | 399989.77
SLP190401620302 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401620466 | Obra | AD-CDS-027-2019-R33 | ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 298197.07 | 298197.07
SLP190401627342 | Obra | 2019-7273 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 249783.96 | 249783.96
SLP190401627765 | Obra | 2019-7222 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 680668.06 | 680668.06
SLP190401628339 | Obra | MT175/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 499812.78 | 499812.78
SLP190401628354 | Obra | MT174/SE-OP/AD-R33/2019 | ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 499983.93 | 499983.93
SLP190401629673 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ017/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 43003.51 | 43003.51
SLP190401629678 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ017/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 43003.51 | 43003.51
SLP190401630552 | Obra | IR-CDS-028M-2019-R33-5203 | JESÚS MANUEL CRUZ MENDOZA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1442773.42 | 1442773.42
SLP190401630815 | Obra | MT152/SE-OP/AD-R33/2019 | ING. JOSE LUIS MUSA ABAD | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1199996.4 | 1199996.4
SLP190401630853 | Obra | 2019-2082-081 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 303340 | 303340.0
SLP190401630903 | Obra | 2019-4974-084 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 349670.36 | 349670.36
SLP190401631156 | Obra | MT130/SC-OP/IR-R33/2019 | ING JOSE LUIS MUSA ABAD | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1502076.4 | 1502076.4
SLP190401631201 | Obra | 2019-4975-085 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 396055.2 | 396055.2
SLP190401631226 | Obra | 2019-4956-087 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 849465.4 | 849465.4
SLP190401631287 | Obra | MT134/SE/OP/AD-R33/2019 | C. RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 799888.78 | 799888.78
SLP190401631300 | Obra | MT136/SE-OP/AD-R33/2019 | C. RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1248999.8 | 1248999.8
SLP190401631719 | Obra | MT164/UB-OP/AD-R33/2019 | ING. JOSE LUIS MUSA ABAD | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 799998.2 | 799998.2
SLP190401631829 | Obra | MT158/UB-OP/AD-R33/2019 | C. WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 649853.39 | 805900.43
SLP190401632234 | Obra | 2019-7203-097 | C. OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 722801.19 | 722801.19
SLP190401633830 | Obra | MT060/SE-OP/AD-R33/2019 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 949998.75 | 949998.75
SLP190401635408 | Obra | MT057/SE-OP/AD-R33/2019 | GABRIELA TREJO ORTIZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 449994.3 | 449994.3
SLP190401635922 | Obra | AD-CDS-029-2019-R33-3875 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CHAPACAO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 413258.03 | 709871.92
SLP190401635997 | Obra | MT013/SC-OP/AD-R33/2019 | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 190349.72 | 190349.72
SLP190401636998 | Obra | IR-CDS-030M-2019-R33-5224 | JESÚS MANUEL CRUZ MENDOZA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3641148.88 | 3641148.88
SLP190401637812 | Obra | MT173/SE-OP/AD-R33/2019 | MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 449982.29 | 449982.29
SLP190401637966 | Obra | MVA-R33/INR-001/2019 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 2555158.22 | 2555158.22
SLP190401638288 | Obra | MT153/SE-OP/AD-R33/2019 | ING. JOSE LUIS MUSA ABAD | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1198999.2 | 1198999.2
SLP190401639311 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ019/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 52829.04 | 52829.04
SLP190401639719 | Obra | MTS-COP-CDSM-30/2019 | ELISEO VILLALON PEREZ | MUNICIPIO TAMASOPO | 212854.73 | 212854.73
SLP190401639750 | Obra | 2019-4927-100 | ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 488738.16 | 488738.16
SLP190401639826 | Obra | MSLP-DOP-AD-31-2019 | ARQYTRACK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 426986.79 | 426986.8
SLP190401640242 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 202883.62 | 202883.62
SLP190401642375 | Obra | MT170/SD-OP/IR-R33/2019 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1748724.75 | 1748724.75
SLP190401643407 | Administración directa | 78636 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2000 | 2000.0
SLP190401643424 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-03/2019 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 881600 | 881600.0
SLP190401643585 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-04/2019 | MAYRA ELIZABEH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 696000 | 696000.0
SLP190401644040 | Administración directa | 79361 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 165049.98 | 165049.98
SLP190401644862 | Administración directa | 79401 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 109201.01 | 109201.01
SLP190401644980 | Administración directa | 79560 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 70002.3 | 71002.3
SLP190401645029 | Administración directa | 79565 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 15600.14 | 15600.14
SLP190401646342 | Administración directa | 79897 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 115799.96 | 115799.96
SLP190401646460 | Administración directa | 79900 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1984686.69 | 1984686.69
SLP190401646811 | Administración directa | 79974 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 378148.27 | 378148.27
SLP190401646910 | Administración directa | 79986 |  | municipio de aquismon | 9072.36 | 9072.36
SLP190401647691 | Administración directa | 79996 |  | municipio de aquismon | 117001.08 | 117001.08
SLP190401647839 | Administración directa | 79999 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 77387.43 | 77387.43
SLP190401647864 | Administración directa | 80001 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 75792 | 75792.0
SLP190401647965 | Obra | 2019-6850 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1424967.54 | 1424957.54
SLP190401650751 | Obra | AD-CDS-036-2019-R33-5218 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 18995.59 | 18995.59
SLP190401651252 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-01/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 696000 | 696000.0
SLP190401652969 | Obra | MSLP-DOP-AD-40-2019 | SERMART CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 557273.48 | 653872.09
SLP190401653094 | Obra | AD-CDS-040-2019-R33-4551 | FOTE900629HT4 | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 555595.36 | 555595.36
SLP190401653347 | Obra | AD-CDS-048-2019-R33-6905 | CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1297921.37 | 1297921.37
SLP190401654075 | Administración directa | 78586 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 12250.1 | 12250.1
SLP190401654926 | Administración directa | 78570 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 36750.3 | 36750.3
SLP190401654938 | Administración directa | 78568 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 13169.98 | 13169.98
SLP190401654955 | Administración directa | 78553 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 16350 | 16350.0
SLP190401656300 | Obra | MVA/R33/AD-047/2019. | ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 742400 | 46400.0
SLP190401656305 | Obra | MVA/R33/AD-048/2019. | ING. YOLANDA TURRUBIATES LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 603200 | 185600.0
SLP190401657186 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ021/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49386.12 | 49386.12
SLP190401657846 | Obra | MSLP-DOP-AD-98-2019 | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 115334.24 | 115334.23
SLP190401658818 | Obra | MHU*R33*OP*AD*12UB-010A/2018-008 | QUICHAN CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 178009.64 | 178009.64
SLP190401659788 | Obra | AD-CDS-039-2019-R33-3882 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 392513.31 | 392513.31
SLP190401659887 | Obra | MSLP-DOP-AD-75-2019 | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1235604.81 | 1237115.83
SLP190401659944 | Obra | MSLP-DOP-AD-76-2019 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1259830.41 | 1285159.17
SLP190401660161 | Obra | MSLP-DOP-AD-80-2019 | JUAN MANUEL PEREZ HÉRRERA | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1223651.24 | 1225105.0
SLP190401662173 | Servicios | MT101/U6-SERV/IR-R33/2019 | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 449980.87 | 449980.87
SLP190401662688 | Obra | MT201/SC-OP/AD-R33/2019 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 95000 | 95000.0
SLP190401664381 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401664792 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401664994 | Obra | MTS-COP-CDSM-15/2019 | ELISEO VILLALON BARRIOS | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 566923.66 | 566923.66
SLP190401665359 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665404 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ019/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 52829.04 | 52829.04
SLP190401665447 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665497 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ019/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 52829.04 | 52829.04
SLP190401665526 | Obra | MTS-COP-CDSM-24/2019 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO TAMASOPO | 763816.81 | 763816.81
SLP190401665575 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665650 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401667627 | Servicios | MT187/U6-SERV/AD-R33/2019 | ARQ. ALFONSO CHIO GARCIA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 199996.4 | 199996.4
SLP190401667924 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ024/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62000 | 62000.0
SLP190401680179 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-101 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 210000 | 210000.0
SLP190401680297 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-080 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 125000 | 125000.0
SLP190401680328 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-069 | ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 192000 | 192000.0
SLP190401681582 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-029 | OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 180000 | 180000.0
SLP190401681708 | Obra | MRS-COP-DSM-035/2019 | LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2014783.36 | 2194071.15
SLP190401693603 | Obra | CEA-APARURAL-008/19-OP-IN | CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Comisión Estatal del Agua | 1039606.57 | 1039606.57
SLP190401697402 | Obra | AD-CDS-053-2019-R33-6923 | JUAN DAVID SOLARES GONZALEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1299195.46 | 1299195.46
SLP180301298655 | Obra | AD-CDS-053-2018 | EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 275147.6 | 275147.6
SLP180301318516 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301318696 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP190201534469 | Adquisiciones | EBANO/DSM/R33/ABS/CD/02/2019 | CUMBRES POTOSINAS S.C. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 450000 | 450000.0
SLP190201535607 | Obra | 2019/AD-008 | ALFREDO DANIEL ORTIZ CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 993096.31 | 993096.31
SLP190201541950 | Obra | CDSM/FISM-001/IR-2019 | TAYRON VICTOR FRANCISCO GUTIERREZ CORDOVA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1994284.3 | 1994284.3
SLP190201543217 | Administración directa | 62603 |  | MUNICIPIO TAMASOPO | 47437.91 | 47437.91
SLP190201544382 | Obra | MT002/SE-OP/AD-R33/2019 | VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 670957.1 | 670957.1
SLP190201545480 | Obra | MTS-COP-CDSM-28/2019 | CESILIO SEGOVIA DIAZ | MUNICIPIO TAMASOPO | 572286.84 | 572286.84
SLP190201546080 | Obra | MTS-COP-CDSM-29/2019 | ELISEO VILLALON PEREZ | MUNICIPIO TAMASOPO | 208314.64 | 208314.64
SLP190301576367 | Obra | LO-824021963-E2-2018 | CONCESIONARIA POTOSINA DE OBRA PUBLICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 4995353.19 | 4995353.19
SLP190301577026 | Obra | MRS-COP-DSM-004/2019 | ENDER MEDINA PAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 471252.93 | 471252.93
SLP190301577035 | Obra | MRS-COP-DSM-018/2019 | JOSE JAIME MEDINA VERDE | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 709491.7 | 709491.7
SLP190401613028 | Obra | AD-CDS-015-2019-R33-3876 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 311746.91 | 292952.79
SLP190401613102 | Obra | AD-CDS-015-2019-R33-3877 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 39405.55 | 38125.13
SLP190401615347 | Obra | AD-CDS-019-2019-R33-4554 | SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFHER,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 300204.04 | 300204.04
SLP190401617621 | Obra | AD-CDS-021-2019-R33 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CHAPACAO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 341267.04 | 341267.04
SLP190401617809 | Obra | MTE-FISE-AD-2019-03 | ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. | 371158.73 | 371158.73
SLP190401618577 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401618824 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401618827 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619050 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619231 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619278 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401619330 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619563 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401620323 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401627088 | Obra | MT179/SE-OP/AD-R33/2019 | C. ALONSO DE JESUS ROFRIGUEZ OCAMPO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 313979.68 | 313979.68
SLP190401627965 | Obra | 2019-7223 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1000000 | 1000000.0
SLP190401629779 | Obra | 2019-4480-56 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 218650.36 | 218650.36
SLP190401629791 | Obra | MT155/SE-OP/AD-R33/2019 | RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 799996.2 | 799996.2
SLP190401629871 | Obra | MT110/SE-OP/AD-R33/2019 | JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 910949.9 | 910949.9
SLP190401630682 | Obra | MT116/SE-OP/AD-R33/2019 | HECTOR ALBERTO GARCIA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 299998.07 | 299998.07
SLP190401630685 | Obra | AD-CDS-032-2019-R33-5180 | PEDRO MEZA TORRES | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 704072.97 | 718413.63
SLP190401631023 | Obra | MT123/SC-OP/AD-R33/2019 | ANTONIO LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 349997.71 | 349997.71
SLP190401631265 | Obra | 2019-4927-100 | ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 488738.16 | 488738.16
SLP190401631410 | Obra | AD-CDS-031-2019-R33-5205 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 999432.16 | 999432.16
SLP190401631426 | Obra | AD-CDS-031-2019-R33-5205 | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 999432.16 | 999432.16
SLP190401631710 | Obra | MT142/SE-OP/AD-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1123646.8 | 1123646.8
SLP190401631848 | Obra | MT161/UB-OP/AD-R33/2019 | PROYECTOS MACON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 783944.05 | 783944.05
SLP190401631863 | Obra | 2019-4954-101 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 700000 | 700000.0
SLP190401631949 | Obra | MT167/SC-OP/IR-R33/2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2498996 | 2498996.0
SLP190401631992 | Obra | 2019-4442-067 | TRS NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 150336 | 150336.0
SLP190401632016 | Obra | 2019-5472-095 | LUCINO PECINA ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 589031.96 | 589031.96
SLP190401632353 | Obra | 2019-4963-105 | LILIANA TERESITA RAMIREZ PLAZA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1017919.46 | 1017919.46
SLP190401633629 | Obra | MT190/SC-OP/AD-R33/2019 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 612962.48 | 612962.48
SLP190401633659 | Obra | EBANO/DSM/R33/CD/61/2019 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 875010.72 | 875010.72
SLP190401634976 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 23393.94 | 23393.94
SLP190401635039 | Obra | MT036/SE-OP/AD-R33/2019 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 239039.9 | 239039.9
SLP190401635295 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-34-2019 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS INHALTEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 42000 | 42000.0
SLP190401637193 | Obra | 2019-7495-125 | TRESNJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 350000 | 350000.0
SLP190401639262 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401639681 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-007/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 202883.62 | 202883.62
SLP190401643634 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-04/2019 | MAYRA ELIZABEH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 696000 | 696000.0
SLP190401643726 | Administración directa | 79359 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 25056 | 25056.0
SLP190401644280 | Administración directa | 79373 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 6855.84 | 6855.84
SLP190401644431 | Administración directa | 79378 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 10000 | 10000.0
SLP190401644584 | Administración directa | 79393 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 9599.98 | 9599.98
SLP190401644739 | Administración directa | 79396 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 15999.93 | 15999.93
SLP190401645134 | Administración directa | 79578 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 144157.23 | 144157.23
SLP190401645691 | Administración directa | 79603 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 7192 | 7192.0
SLP190401646426 | Administración directa | 79899 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 108000.41 | 108000.41
SLP190401646673 | Administración directa | 79958 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2552 | 2552.0
SLP190401646950 | Administración directa | 79990 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 19760.18 | 19760.18
SLP190401646955 | Administración directa | 78640 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 5677 | 5677.0
SLP190401647826 | Administración directa | 79998 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 130001.2 | 130001.2
SLP190401649284 | Administración directa | 74423 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 115799.08 | 115799.08
SLP190401649633 | Administración directa | 78630 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 9072.36 | 9072.36
SLP190401649728 | Administración directa | 74351 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 108000 | 108000.0
SLP190401650538 | Obra | MA-DS-051/SE-OP/AD-R33/2019 | TORANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 301504.5 | 301504.5
SLP190401650568 | Obra | AD-CDS-036-2019-R33-5210 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 21989.61 | 21989.6
SLP190401650910 | Obra | AD-CDS-037-2019-R33-5223 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 35348.54 | 35348.54
SLP190401653176 | Obra | MRS-COP-DSM-111/2019 | LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 657966.09 | 727966.09
SLP190401653206 | Administración directa | 78589 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 31085.18 | 31085.18
SLP190401654905 | Administración directa | 78570 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 36750.3 | 36750.3
SLP190401654958 | Servicios | GASTOS IND FISM 2019 3 | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 300000 | 300000.0
SLP190401661346 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401661680 | Obra | MSLP-DOP-AD-83-2019 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 1252633.93 | 1285159.17
SLP190401662255 | Servicios | MT103/U6-SERV/IR-R33/2019 | ING. MIGUEL ANGEL LLANAS RIVERA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 449109.27 | 449109.27
SLP190401662477 | Obra | MT194/SE-OP/AD-R33/2019 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 592368.02 | 592368.02
SLP190401663634 | Obra | MSLP-DOP-AD-87-2019 | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 965986.29 | 965986.29
SLP190401664472 | Obra | AD-CDS-034-2019-R33-5206 | SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFHER,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 999961.83 | 999961.83
SLP190401665351 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ019/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 52829.04 | 52829.04
SLP190401665436 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ019/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 52829.04 | 52829.04
SLP190401665487 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665552 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665644 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665670 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665727 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401666845 | Obra | MT192SE-OP/AD-R33/2019 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 299980 | 299980.0
SLP190401666960 | Obra | MT193SE-OP/AD-R33/2019 | SIMATH YARED MARTINEZ HERRERA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 399998.86 | 399998.86
SLP190401667354 | Obra | AD-CDS-042-2019-R33-6400 | MULTIMONTAJES S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 504743.99 | 555218.39
SLP190401667929 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ024/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 62000 | 62000.0
SLP190401668107 | Obra | MSLP-DOP-AD-110-2019 | 9.8 PROGRESO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 459879.49 | 498000.0
SLP190401679756 | Obra | MRS-COP-DSM-106/2019 | DANIEL TOVAR GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 248753.59 | 271753.59
SLP190401679990 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-104 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 1000547.15 | 1000547.15
SLP190401680198 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-103 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 131000 | 131000.0
SLP190401681155 | Obra | MRS-COP-DSM-031/2019 | ENDER MEDINA PAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1404236.38 | 1404236.38
SLP190401683801 | Obra | MVZ-FISM/SH01OG/18/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 725117.19 | 725117.19
SLP200101701860 | Obra | MVA/R33/AD-01/03-2020 | HERMMAN RICARDO ESCUDERO GARCIA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 89837.57 | 89837.57
SLP200101703572 | Adquisiciones | CEA-PRODDER-013/19-ADQ-CP | Todo de Tubos, SA de CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 236900.86 | 236900.86
SLP200101703596 | Adquisiciones | CEA-PRODDER-014/19-ADQ-CP | TODO DE TUBOS, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 71327.7 | 71327.7
SLP17170200879337 | Adquisiciones | DGA-CAASPE-co00-LPN-02-17 | LGS PRIMERA OPCION, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 1206674 | 1206674.0
SLP17170300938426 | Administración directa | 79536 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 18750 | 18750.0
SLP17170300940084 | Administración directa | 79538 |  | MGS850101AI9 | 12419.5 | 26500.0
SLP17170401021591 | Obra | TAMAZ-CDSM-SH-001/IR/R33/17-12 | ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ | TAMAZUNCHALE | 74999.86 | 74999.86
SLP180301318455 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301318495 | Adquisiciones | MEXCAR/CDSM/FISM/ADQ-16/2018 | GRUPO ABANI DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA | 737000 | 737000.0
SLP180301392712 | Obra | PROAGUA 2018,CEA/CIUDAD VALLES,S.L.P | COMISION ESTATAL DEL AGUA | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 468363.1 | 468363.1
SLP180401428719 | Obra | MRS-OP-AD-SC-004/2018 | ING. JOSE DE JESUS MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE RAYON | 1199787.57 | 1199787.57
SLP180401432911 | Obra | MRS-OP-AD-SD-020/2018 | ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE | MUNICIPIO DE RAYON | 234863.91 | 234863.91
SLP180401467655 | Obra | MRS-OP-AD-SC-015/2018 | ING. FERNANDO CALVILLO CHARRE | MUNICIPIO DE RAYON | 599593.04 | 599593.04
SLP180401485545 | Obra | MRS-COP-DSM-090/2018 | LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1048571.22 | 1048571.22
SLP190201532249 | Obra | MTS-COP-CDSM-09/2019 | RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 614042.36 | 614042.36
SLP190201535512 | Adquisiciones | EBANO/DSM/R33/ABS/CD/04/2019 | CUMBRES POTOSINAS S.C. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 650000 | 650000.0
SLP190201536573 | Administración directa | 62572 |  | municipio tamasopo | 39579.02 | 39579.02
SLP190201537590 | Obra | MT021/SE-OP/AD-R33/2019 | GERARDO ANTONIO GÓMEZ SALINAS | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 319999.64 | 319999.64
SLP190201539901 | Obra | MVR/R33-DSM-2019-01-OB/INV | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 1546282.71 | 1546282.71
SLP190201547424 | Obra | MTS-COP-CDSM-07/2019 | ELISEO VILLALON BARRIO | MUNICIPIO DE TAMASOPO | 288890.98 | 288890.98
SLP190201565854 | Obra | IR-CDS-009M-2019-R33 | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3622980.83 | 3622980.83
SLP190401606706 | Obra | AD-CDS-012A-2019-R33-2071 | MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 519398.91 | 518600.39
SLP190401613039 | Obra | MTS-COP-CDSM-31/2019 | EZEQUIEL CABRERA RODRIGUEZ | MUNICIPIO TAMASOPO | 996000 | 996000.0
SLP190401614204 | Obra | CONVENIO DU-SLP-01/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1900685.36 | 1900685.36
SLP190401615344 | Obra | MTE-FISE-AD-2019-05 | LUIS JESUS PORTILLA RAGA | MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP | 974224.18 | 974224.18
SLP190401615515 | Obra | AD-CDS-019-2019-R33-4557 | SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYFHER,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 372877.46 | 372877.46
SLP190401615638 | Obra | AD-CDS-020-2019-R33-4555 | OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 289798.88 | 289798.88
SLP190401616362 | Obra | MVZ-FISE-FISM/SH01OA/04/2019 | JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 1450000 | 1450000.0
SLP190401617706 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ012/2019 | DULCE ROSARIO GALARZA MUÑOZ | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 37350 | 37350.0
SLP190401617738 | Obra | IR-CDS-026M-2019-R33 | LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3382100.7 | 3382100.7
SLP190401617854 | Obra | AD-CDS-012A-2019-R33-2072 | MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 550904.58 | 550106.06
SLP190401618553 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401618922 | Administración directa | 75781 |  | MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR | 325689.44 | 325689.44
SLP190401619011 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619034 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619289 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ015/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 14770.98 | 14770.98
SLP190401619443 | Obra | 2019-3190 | MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN | MUNICIPIO DE AQUISMON | 239682.9 | 239682.9
SLP190401619552 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ016/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42138.34 | 42138.34
SLP190401620077 | Administración directa | 77491 |  | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 115129.56 | 115129.56
SLP190401627191 | Obra | 2019-5201 | C. LILIANA TERESITA RAMIREZ PLAZA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1017919.46 | 1017919.46
SLP190401627230 | Obra | 2019-7273 | VICENTE GONZALEZ LUCERO | MUNICIPIO DE AQUISMON | 249783.96 | 249783.96
SLP190401627272 | Obra | 2019-7312 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1017954.6 | 1017954.6
SLP190401629653 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ014/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 42479.88 | 42479.88
SLP190401629814 | Obra | 2019-4484 | TRES NJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 504423.15 | 504423.15
SLP190401629988 | Obra | MT127/SC-OP/IR-R33/2019 | JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 3199651.2 | 3199651.2
SLP190401630677 | Obra | MT119/SE-OP/AD-R33/2019 | ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 1049998.56 | 1049998.56
SLP190401630757 | Obra | 2019-3520-074 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | MUNICIPIO DE AQUISMON | 590000 | 590000.0
SLP190401631220 | Obra | 2019-4979-086 | CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 584361.59 | 584361.59
SLP190401631238 | Obra | 2019-4957-089 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 1001262.26 | 1001262.26
SLP190401631859 | Obra | MT146/SE-OP/AD-R33/2019 | GABRIELA TREJO ORTIZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 649999.6 | 649999.6
SLP190401631868 | Obra | 2019-4937-102 | ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON | 580000 | 580000.0
SLP190401631906 | Obra | 2019-4922-102 | CONSTRUYE OBRA CIVIL, ECOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AQUISMON | 477930.41 | 477930.41
SLP190401632152 | Obra | MT045/SD-OP/IR-R33/2019 | MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 3066980.01 | 3066980.01
SLP190401632278 | Obra | MT035/SE-OP/AD-R33/2019 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 299999.06 | 299999.06
SLP190401632605 | Obra | MVA/R33-DSM-DIR-09-2019 | CONSTRUCTORA SARUBI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 150922.6 | 150922.6
SLP190401632710 | Obra | MT056/SC-OP/AD-R33/2019 | ING JOSE LUIS MUSA ABAD | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 249998.92 | 249998.92
SLP190401632832 | Obra | IO-824037993-E14-2019 | BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 1752150.35 | 1783323.44
SLP190401632880 | Obra | MT078/SE-OP/AD-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 249225.86 | 249225.86
SLP190401632952 | Obra | MT049/SE-OP/AD-R33/2019 | ABEL TELLO SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 349999.98 | 349999.98
SLP190401634979 | Obra | MT027/SE-OP/AD-R33/2019 | ING JOSE LUIS MUSA ABAD | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 749634.6 | 749634.6
SLP190401635215 | Obra | MVA/R33-DSM-IR-22-2019 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS INHALTEN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 492663.6 | 492663.6
SLP190401635805 | Obra | MT051/SE-OP/AD-R33/2019 | EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 498888.59 | 498888.59
SLP190401636781 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ011/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 46000.01 | 46000.01
SLP190401637820 | Obra | MT177/SE-OP/AD-R33/2019 | JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 704881.49 | 704881.49
SLP190401638259 | Obra | MT178/SE-OP/AD-R33/2019 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 1101005.51 | 1101005.51
SLP190401638608 | Obra | MT124/SE-OP/AD-R33/2019 | JACINTO SANTIAGO PEREZ | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 372089.29 | 372089.29
SLP190401639616 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 23393.94 | 23393.94
SLP190401640588 | Obra | SEDESORE-ELECTRIFICACION-FISE-010/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 23393.94 | 23393.94
SLP190401640789 | Obra | MT048/SE-OP/AD-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 249977.59 | 249977.59
SLP190401642748 | Obra | MT169/SD-OP/IR-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 2017825.74 | 2107825.74
SLP190401642923 | Administración directa | 72777 |  | municipio de aquismon | 68172.27 | 67172.27
SLP190401643338 | Obra | MAS.AD.SH.OD.R33-03/2019 | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P. | 881600 | 881600.0
SLP190401643436 | Administración directa | 76201 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 14060 | 14060.0
SLP190401644626 | Administración directa | 79395 |  | municipio de aquismon | 9599.98 | 9599.98
SLP190401644917 | Administración directa | 79403 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 33812.97 | 33812.97
SLP190401645151 | Administración directa | 79595 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 31200.32 | 31200.32
SLP190401645157 | Administración directa | 79599 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 7800.08 | 7800.08
SLP190401645787 | Administración directa | 79606 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 40456 | 40456.0
SLP190401646108 | Administración directa | 79980 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, | 107998.74 | 107998.74
SLP190401646296 | Administración directa | 79828 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 216000.82 | 216000.82
SLP190401646728 | Administración directa | 79967 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 26926.1 | 26926.1
SLP190401646734 | Administración directa | 79968 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 119509.09 | 119509.09
SLP190401646781 | Administración directa | 79972 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 3999.99 | 3999.99
SLP190401646840 | Administración directa | 79977 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 38924.39 | 39924.39
SLP190401646906 | Administración directa | 79982 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 2600 | 2600.0
SLP190401646970 | Administración directa | 79991 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 27300.12 | 27300.12
SLP190401646974 | Administración directa | 79993 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 7520 | 7520.0
SLP190401649348 | Administración directa | 74430 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 115799.08 | 115799.08
SLP190401650455 | Obra | AD-CDS-036-2019-R33-4545 | ERNESTO RUIZ CRUZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 56315.6 | 56315.58
SLP190401654159 | Administración directa | 76346 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 19505.08 | 19505.08
SLP190401654193 | Administración directa | 78559 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON | 15600.14 | 15600.14
SLP190401657051 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ021/2019 | FERRETERIA Y TLAPALERIA EL ANZUELO SA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49386.12 | 49386.12
SLP190401657437 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ022/2019 | IGNACIO RAMIREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 88500 | 88500.0
SLP190401658522 | Obra | EBANO/DSM/R33/CD/39/2019 | CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 518543.8 | 518543.8
SLP190401658541 | Obra | MC-DSM/FISM/IR-012/2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE CATORCE | 2003726.76 | 2003726.76
SLP190401658688 | Obra | MC-DSM/FISM/IR-012/2019 | DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS | MUNICIPIO DE CATORCE | 2003726.76 | 2003726.76
SLP190401660019 | Obra | AD-CDS-052-2019-R33-6918 | JOSÉ ESTEBAN FLORES TREJO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 210398 | 210398.0
SLP190401660316 | Obra | AD-CDS-054-2019-R33-6909 | VICTOR JONGUITUD RUBIO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 20047.32 | 20047.32
SLP190401660502 | Obra | AD-CDS-055-2019-R33-6910 | VICTOR JONGUITUD RUBIO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 84404.21 | 84404.21
SLP190401660594 | Obra | AD-CDS-055-2019-R33-6912 | VICTOR JONGUITUD RUBIO | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 34337.71 | 34337.71
SLP190401660923 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401660983 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401661116 | Obra | MSLP-DOP-AD-114-2019 | METROPOLITANA DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 126259.85 | 126259.87
SLP190401661326 | Obra | MT098/U3-OP/IR-R33/2019 | JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO | MUNICIPIO TAMAZUNCHALE | 3119999.4 | 3119999.4
SLP190401661762 | Obra | MTS-COP-CDSM-21/2019 | DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TAMASOPO | 403415.79 | 403415.79
SLP190401661780 | Obra | MSLP-DOP-AD-84-2019 | NAVARRO-CASTILLO CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 989450.73 | 1038937.09
SLP190401662061 | Obra | MT102/U6-SERV/IR-R33/2019 | ING. GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 399577.52 | 399577.52
SLP190401662224 | Servicios | MT100/U6-SERV/IR-R33/2019 | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 396281.75 | 396281.75
SLP190401662300 | Servicios | MT121/U6-SERV/AD-R33/2019 | JOSE LUIS RIVERA GARCIA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 119998.78 | 119998.78
SLP190401664406 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401664600 | Obra | MVR/R33-DSM-2019-21-OB/ADJ | JCJM ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 791579.84 | 791579.84
SLP190401664737 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401664827 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665023 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665081 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665411 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665547 | Servicios | MT-CDSM/U605/ADQ020/2019 | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 49999.36 | 49999.36
SLP190401665583 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665620 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665638 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401665639 | Obra | MTS-COP-CDSM-17/2019 | ELISEO BARRIOS PEREZ | MUNICIPIO TAMASOPO | 473245.18 | 473245.18
SLP190401665682 | Adquisiciones | OM/COMITE/LPN-031/2019 | CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP | 11997622.2 | 1.19976222E7
SLP190401666134 | Obra | MRS-COP-DSM-103A/2019 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 198949.91 | 195474.45
SLP190401667596 | Servicios | MT183/U6-SERV/AD-R33/2019 | ING. MIGUEL ANGEL LLANAS RIVERA | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE | 249748 | 249748.0
SLP190401668110 | Obra | MSLP-DOP-AD-111-2019 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 980063.21 | 980063.22
SLP190401679765 | Obra | MRS-COP-DSM-098/2019 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 498836.24 | 498836.24
SLP190401679970 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-091.. | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 1162022.7 | 1162022.7
SLP190401680027 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-105 | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 498326.6 | 498326.6
SLP190401680353 | Obra | HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-068 | omar alexander diaz tello | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 180000 | 180000.0
SLP190401680385 | Obra | HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2019-AD-091.. | MARCO POLO TELLO RAMOS | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 1162022.7 | 1162022.7
SLP190401681953 | Administración directa | 76670 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 10795.45 | 10795.45
SLP190401698081 | Obra | MRS-COP-DSM-010/2019 | JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 1179451.07 | 1179451.07

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP15150300576738 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.81 | 81
SLP16160200683928 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 160 | 160 | 100
SLP16160200683935 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 254.05 | 99.09 | 39.0041
SLP16160300741018 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 756 | 756 | 100
SLP17170200888405 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904264 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 267.06 | 69.44 | 26.0016
SLP16170200904325 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 313.71 | 181.96 | 58.0026
SLP16170200904750 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 455.9 | 250.61 | 54.9704
SLP16170200904752 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 182.33 | 178.09 | 97.6745
SLP17170300955348 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.8 | 1.8 | 100
SLP00170401017708 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017985 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017991 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017992 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018025 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018038 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020661 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.59 | 59
SLP00170401020899 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401044456 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 905 | 905 | 100
SLP17170401055444 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 435.84 | 435.84 | 100
SLP17170401055475 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 231.65 | 231.65 | 100
SLP16170401055569 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 176.08 | 176.08 | 100
SLP16170401055582 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1557.71 | 1557.71 | 100
SLP17180101055738 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 279.96 | 279.96 | 100
SLP00180201113954 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SLP00180201142070 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180301300591 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 250 | 250 | 100
SLP180301308916 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3000 | 2500 | 2500 | 100
SLP180301315762 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SLP180301318648 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180301324297 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401435437 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SLP180401445180 | 2020 | 1 | Metros lineales | 3600 | 3600 | 0 | 0
SLP180401483493 | 2020 | 1 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100
SLP180401485694 | 2020 | 1 | Otros | 24768 | 24768 | 100 | 0.40375
SLP180401497471 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401503438 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
SLP180401503462 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 425.38 | 425.38 | 100
SLP190101511466 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 268.08 | 268.08 | 268.08 | 100
SLP190101515950 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201542017 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201555303 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP190301567922 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 195.52 | 195.52 | 100
SLP190301567929 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 455.8 | 455.8 | 100
SLP190301568117 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 423.36 | 423.36 | 100
SLP190301568296 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 474.26 | 431.58 | 91.0007
SLP190301573271 | 2020 | 1 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
SLP190301575289 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5160 | 5160 | 1940.16 | 37.6
SLP190301575909 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 534.75 | 534.75 | 508.01 | 94.9995
SLP190301576012 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1389.1 | 1389.1 | 902.91 | 64.9996
SLP190401649428 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1435.2 | 1435.2 | 1363.44 | 95
SLP190401653374 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 555.48 | 555.48 | 100 | 18.0024
SLP190401653937 | 2020 | 1 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
SLP190401657984 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 6 | 60
SLP190401658253 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 5.6 | 70
SLP190401658269 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP190401668027 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 1728 | 80
SLP190401668214 | 2020 | 1 | Otros | 16 | 16 | 14.4 | 90
SLP190401668272 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401691435 | 2020 | 1 | Metros lineales | 740 | 740 | 400 | 54.0541
SLP190401693276 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 323.2 | 323.2 | 300.58 | 93.0012
SLP190401693333 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 795.2 | 795.2 | 675.92 | 85
SLP200101699402 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699405 | 2020 | 1 | Poste | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699689 | 2020 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
SLP200101699705 | 2020 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
SLP200101699889 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1120.73 | 1120.73 | 0 | 0
SLP200101699903 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 772.9 | 772.9 | 0 | 0
SLP200101700009 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1109.37 | 1109.37 | 0 | 0
SLP200101700216 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1302.26 | 1302.26 | 0 | 0
SLP200101700218 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1455.28 | 1455.28 | 0 | 0
SLP200101704377 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP200101704418 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP16160300790084 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.65 | 65
SLP16170100832701 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 907.08 | 906.26 | 99.9096
SLP16170200904275 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 344.98 | 338.08 | 97.9999
SLP17170300955435 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.2 | 1.2 | 100
SLP17170401018009 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018013 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020665 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
SLP00170401020839 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021626 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401049292 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
SLP17170401055552 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1325.58 | 1020.7 | 77.0003
SLP16170401055580 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 967.97 | 967.97 | 100
SLP17180101065945 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201141904 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00180201142039 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00180201142050 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00180201142078 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401405871 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401486016 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401488246 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401501113 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 845.88 | 845.88 | 828.96 | 97.9997
SLP180401503373 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 300.46 | 300.46 | 210.32 | 69.9993
SLP180401503516 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP190201562996 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.47 | 47
SLP190201563257 | 2020 | 1 | Kilómetro | 5764 | 5764 | 5764 | 100
SLP190301568298 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 677.98 | 671.2 | 99
SLP190301575867 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 864.43 | 864.43 | 803.92 | 93
SLP190301576003 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1550.14 | 1550.14 | 1472.63 | 94.9998
SLP190401577219 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.79 | 79
SLP190401577221 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
SLP190401602571 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190401607397 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP190401618477 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 52.83 | 52.83 | 52.83 | 100
SLP190401632450 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 100 | 41.6667
SLP190401642735 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP190401645142 | 2020 | 1 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190401649458 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 967.78 | 967.78 | 938.75 | 97.0004
SLP190401653079 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 663.42 | 663.42 | 663.42 | 100
SLP190401653627 | 2020 | 1 | Metros lineales | 390 | 390 | 234 | 60
SLP190401654748 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401657980 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401661223 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2911.2 | 2911.2 | 2765.64 | 95
SLP190401668299 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190401693260 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 1015 | 70
SLP200101699389 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699391 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699399 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699420 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 0 | 0
SLP200101699703 | 2020 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
SLP200101699885 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 7280 | 7280 | 0 | 0
SLP200101699886 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2431.69 | 2431.69 | 0 | 0
SLP200101700221 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3104.19 | 3104.19 | 0 | 0
SLP200101700233 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1461.49 | 1461.49 | 0 | 0
SLP200101700242 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101703410 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4983.2 | 4983.2 | 2100 | 42.1416
SLP200101703482 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.2 | 20
SLP200101704401 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP200101704453 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP200101704471 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP200101704487 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP16160200683932 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 216.97 | 119.33 | 54.9984
SLP16160300740956 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 230.53 | 80.7 | 35.0063
SLP16160300745471 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2301.03 | 2287.51 | 99.4124
SLP16160400814019 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 17 | 17 | 100
SLP16170200904255 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 289.46 | 222.88 | 76.9985
SLP16170200904265 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 310.98 | 310.44 | 99.8264
SLP16170200904266 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 129.12 | 78.76 | 60.9975
SLP16170200904285 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 575.18 | 517.66 | 89.9997
SLP16170200904806 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6038.95 | 5148.81 | 85.26
SLP00170300938422 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017995 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018001 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018006 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018020 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018045 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020664 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
SLP17170401044250 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.75 | 1.75 | 100
SLP17170401044264 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.7 | 1.7 | 100
SLP17170401055463 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 358.71 | 358.71 | 100
SLP17180101055693 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 273.23 | 273.23 | 100
SLP17180101055710 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 545.76 | 491.18 | 89.9993
SLP17180101070509 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP17180101076192 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101078862 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2038.93 | 2038.93 | 100
SLP00180201142027 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00180201142089 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180301315577 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
SLP180401485390 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 11800 | 11800 | 100 | 0.84746
SLP180401488196 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401496451 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 0.39 | 35.4545
SLP180401497523 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 321.75 | 99
SLP180401497664 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 409.4 | 409.4 | 409.4 | 100
SLP190201540287 | 2020 | 1 | Metros lineales | 110 | 0 | 0 | 0
SLP190201545431 | 2020 | 1 | Metros lineales | 271 | 268.8 | 268.8 | 100
SLP190201555184 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558346 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 129.79 | 129.79 | 100
SLP190201558359 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 191.53 | 191.53 | 100
SLP190201558575 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 115.77 | 547.77 | 547.77 | 100
SLP190201561320 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 261.18 | 261.18 | 100
SLP190301567859 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 20.14 | 20.14 | 100
SLP190301567904 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 488.94 | 488.94 | 100
SLP190301567925 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 83.52 | 83.52 | 100
SLP190301568132 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 45.6 | 45.6 | 100
SLP190301568280 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 427.51 | 427.51 | 100
SLP190301568300 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 188.51 | 137.61 | 72.9988
SLP190401606108 | 2020 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SLP190401615846 | 2020 | 1 | Metros lineales | 876 | 876 | 876 | 100
SLP190401629435 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 100 | 25
SLP190401642951 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP190401651926 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050 | 3037.5 | 75
SLP190401652490 | 2020 | 1 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
SLP190401653212 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 412.17 | 412.17 | 412.17 | 100
SLP190401658371 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 1.6 | 40
SLP190401658504 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 4.9 | 70
SLP190401661441 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP190401668264 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP200101699384 | 2020 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
SLP200101699518 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08 | 0 | 0
SLP200101699646 | 2020 | 1 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
SLP200101699650 | 2020 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
SLP200101699894 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1897.17 | 1897.17 | 0 | 0
SLP200101703600 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.38 | 38
SLP200101704442 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP200101704454 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP16160100640491 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 216.54 | 167 | 77.122
SLP16160300730826 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP16160300740946 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 203 | 203 | 100
SLP16160300741295 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200888275 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904245 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 163.84 | 124.52 | 76.001
SLP00170300940004 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170300940028 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170300954949 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300955243 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.8 | 1.8 | 100
SLP17170300955342 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 4 | 4 | 100
SLP17170401017771 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018011 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018049 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401021584 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401021631 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00180201142056 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401485567 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 10320 | 10320 | 100 | 0.96899
SLP180401489857 | 2020 | 1 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
SLP180401494292 | 2020 | 1 | Kilómetro lineal | 19 | 19 | 19 | 100
SLP180401495882 | 2020 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
SLP180401497500 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401498267 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 770.23 | 770.23 | 770.23 | 100
SLP180401502723 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 222.07 | 222.07 | 222.07 | 100
SLP180401502961 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.87 | 87
SLP180401503405 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503424 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP180401503429 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 188.5 | 58
SLP180401503431 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 350 | 673.16 | 673.16 | 100
SLP180401503465 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 401.97 | 401.97 | 100
SLP180401503470 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 492.07 | 452.7 | 91.9991
SLP180401503527 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 292.5 | 90
SLP190101511934 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190201560785 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 63 | 63 | 100
SLP190301567858 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 130.1 | 130.1 | 100
SLP190301567894 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 103.1 | 103.1 | 100
SLP190301567930 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 115.2 | 115.2 | 100
SLP190301567934 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 142.22 | 142.22 | 100
SLP190301568283 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 601.23 | 601.23 | 100
SLP190301568323 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 186.01 | 159.97 | 86.0008
SLP190301576040 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP190401629424 | 2020 | 1 | Otros | 1365 | 1365 | 100 | 7.326
SLP190401629475 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 100 | 10
SLP190401632483 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 100 | 25
SLP190401653605 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP190401653626 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP190401653824 | 2020 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP190401659322 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401660953 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 6 | 6 | 100
SLP190401664713 | 2020 | 1 | Celdas solares | 216 | 216 | 162 | 75
SLP190401668181 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 900.2 | 900.2 | 765.17 | 85
SLP190401668276 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190401668286 | 2020 | 1 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
SLP190401680997 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 535.97 | 535.97 | 535.97 | 100
SLP190401695704 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.78 | 78
SLP200101699404 | 2020 | 1 | Poste | 17 | 17 | 0 | 0
SLP200101699421 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 145 | 145 | 0 | 0
SLP200101699537 | 2020 | 1 | Piezas | 575 | 575 | 0 | 0
SLP200101699544 | 2020 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
SLP200101704269 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP200101704320 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP200101704390 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP200101704398 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP16160300740925 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 226.86 | 97.55 | 43.0001
SLP16160300745470 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3022.21 | 2254.99 | 74.6139
SLP16160300794256 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP16160300794344 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP00170200869376 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16170200904331 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 282.58 | 254.32 | 89.9993
SLP16170200904756 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 452.34 | 416.78 | 92.1387
SLP00170300940035 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017997 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018007 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018012 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018039 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401020662 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81
SLP00170401021605 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401044523 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 11.6 | 3.48 | 30
SLP17170401044598 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 12 | 12 | 100
SLP17180101055721 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 427.72 | 397.79 | 93.0024
SLP17180101074948 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 240.26 | 240.26 | 100
SLP18180201114523 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP00180201142059 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00180201142075 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180301309001 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP180301325771 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 0 | 0 | 0
SLP180401444808 | 2020 | 1 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | 0
SLP180401482538 | 2020 | 1 | Metros lineales | 160.3 | 100 | 100 | 100
SLP180401494093 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401496359 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 828 | 828 | 828 | 100
SLP180401498283 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 531.3 | 531.3 | 100
SLP180401500999 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 55.25 | 280.35 | 224.28 | 80
SLP180401501168 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 481.2 | 481.2 | 481.2 | 100
SLP190101515900 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101516026 | 2020 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101516056 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201540368 | 2020 | 1 | Metros lineales | 110.19 | 0 | 0 | 0
SLP190201558299 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 200 | 200 | 100
SLP190201558338 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 19 | 19 | 100
SLP190201567084 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2163.6 | 1 | 0 | 0
SLP190301567908 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 444.4 | 444.4 | 100
SLP190301567918 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 173.89 | 173.89 | 100
SLP190301567990 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.77 | 77
SLP190301568287 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 491.56 | 491.56 | 100
SLP190301575992 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1182.51 | 1182.51 | 817.94 | 69.1698
SLP190401577220 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629011 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 100 | 18.5185
SLP190401629100 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 100 | 18.5185
SLP190401632495 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 100 | 56.8182
SLP190401632499 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 134 | 134 | 100 | 74.6269
SLP190401632508 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 100 | 21.2766
SLP190401642866 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 1 | 50
SLP190401650070 | 2020 | 1 | Vivienda | 17 | 17 | 13.6 | 80
SLP190401652531 | 2020 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190401652577 | 2020 | 1 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
SLP190401653585 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
SLP190401654031 | 2020 | 1 | Metros lineales | 860 | 860 | 860 | 100
SLP190401661384 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 3 | 3 | 100
SLP190401691430 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 500 | 500 | 500 | 100
SLP190401691441 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 500 | 33.3333
SLP200101699394 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699415 | 2020 | 1 | Poste | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699533 | 2020 | 1 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
SLP200101699652 | 2020 | 1 | Piezas | 47 | 47 | 0 | 0
SLP200101699891 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 906.4 | 906.4 | 0 | 0
SLP200101699893 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 902.07 | 902.07 | 0 | 0
SLP200101699999 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1206 | 1206 | 0 | 0
SLP200101700003 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1334.99 | 1334.99 | 0 | 0
SLP200101700208 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 647.6 | 647.6 | 0 | 0
SLP200101703416 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 1180 | 45.3846
SLP200101704387 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP200101704495 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP16160200641353 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
SLP16160200641364 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 458.53 | 458.53 | 100
SLP00160200705198 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160300794349 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP16170200888439 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200899710 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904223 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 259.48 | 207.58 | 79.9985
SLP16170200904258 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 251.84 | 65.49 | 26.0046
SLP17170401017772 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401021620 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401045042 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 358.33 | 358.33 | 100
SLP17170401055466 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 224 | 224 | 100
SLP17170401055468 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 333.66 | 333.66 | 100
SLP17170401055559 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 474.25 | 474.25 | 100
SLP17180101077031 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101078860 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1032.52 | 1032.52 | 100
SLP00180201142032 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00180201142063 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180201142940 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401484839 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP180401497801 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 499.19 | 499.19 | 479.22 | 95.9995
SLP180401502121 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 666.21 | 666.21 | 666.21 | 100
SLP180401503383 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 319.4 | 319.4 | 319.4 | 100
SLP190201543507 | 2020 | 1 | Metros lineales | 346 | 346 | 346 | 100
SLP190201543523 | 2020 | 1 | Metros lineales | 679 | 678.68 | 678.68 | 100
SLP190201558309 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 260.06 | 351.29 | 351.29 | 100
SLP190201565830 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1134.39 | 1134.39 | 1134.39 | 100
SLP190301567912 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 330.05 | 330.05 | 100
SLP190301567936 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 219.24 | 247.94 | 247.94 | 100
SLP190301567940 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 137.59 | 128.14 | 128.14 | 100
SLP190301568315 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 890.08 | 845.58 | 95.0004
SLP190301574576 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190301575870 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 835.51 | 835.51 | 751.96 | 90.0001
SLP190401604377 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629134 | 2020 | 1 | Otros | 374.59 | 374.59 | 100 | 26.6959
SLP190401629448 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 100 | 12.5
SLP190401640358 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3157.69 | 3157.69 | 1420.96 | 45
SLP190401643757 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032 | 100 | 9.6899
SLP190401660124 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3919.5 | 3919.5 | 2743.65 | 70
SLP190401669047 | 2020 | 1 | Metros lineales | 510 | 510 | 510 | 100
SLP190401681825 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
SLP190401693660 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 43.94 | 43.94 | 39.28 | 89.3946
SLP200101699392 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699549 | 2020 | 1 | Piezas | 37 | 37 | 0 | 0
SLP200101699713 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 30 | 60
SLP200101699830 | 2020 | 1 | Metros lineales | 8787.61 | 8787.61 | 2200 | 25.0352
SLP200101699884 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 8416.5 | 8416.5 | 0 | 0
SLP200101699896 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1553.71 | 1553.71 | 0 | 0
SLP200101700211 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1034.48 | 1034.48 | 0 | 0
SLP200101700227 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1263.96 | 1263.96 | 0 | 0
SLP200101704383 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP200101704458 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP200101704468 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP16160200641354 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 417 | 417 | 100
SLP16160200676839 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300740916 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 596.79 | 596.79 | 100
SLP16160300741144 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 839 | 839 | 100
SLP16170200904299 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 761 | 761 | 100
SLP17170200904314 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 611.04 | 305.53 | 50.0016
SLP16170200904323 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 643.06 | 584.9 | 90.9557
SLP16170200904328 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 156.24 | 125 | 80.0051
SLP17170300954894 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.85 | 1.85 | 100
SLP17170300954965 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.05 | 1.05 | 100
SLP17170401018000 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018019 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018036 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020660 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
SLP17170401020663 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
SLP00170401021154 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401046366 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401055451 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 352.16 | 352.16 | 100
SLP17180101074614 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 283 | 280.17 | 99
SLP00180201142021 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP18180201142930 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201142962 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP180301325785 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | 0
SLP180401484928 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 9240 | 9240 | 100 | 1.0823
SLP180401493983 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401495594 | 2020 | 1 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
SLP180401495912 | 2020 | 1 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
SLP180401497537 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 230.75 | 71
SLP180401497832 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 724 | 724 | 724 | 100
SLP180401497983 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 299.26 | 299.26 | 299.26 | 100
SLP180401498242 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 357.51 | 357.51 | 357.51 | 100
SLP180401500962 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 269.75 | 83
SLP180401501888 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401502660 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 742.69 | 742.69 | 100
SLP180401502707 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1081.33 | 1081.33 | 1081.33 | 100
SLP180401503375 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59 | 72.92 | 52.998
SLP180401503475 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 459.6 | 459.6 | 100
SLP180401503578 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 664.07 | 664.07 | 100
SLP190101512392 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 2 | 1.94 | 97
SLP190101512392 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 464.98 | 464.98 | 464.98 | 100
SLP190201539871 | 2020 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190201558351 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 222.44 | 222.44 | 100
SLP190201565809 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1682.94 | 1682.94 | 1682.94 | 100
SLP190301568124 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 453.57 | 453.57 | 100
SLP190301568277 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 260.37 | 260.37 | 100
SLP190301568290 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
SLP190301568329 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 191.03 | 189.12 | 99.0002
SLP190301575916 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 427 | 427 | 405.65 | 95
SLP190301576027 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07 | 201.62 | 35.9991
SLP190401613299 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP190401617782 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629461 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 100 | 4.5455
SLP190401632491 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 100 | 12.5
SLP190401648029 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP190401653657 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 100
SLP190401654610 | 2020 | 1 | Otros | 91 | 89 | 89 | 100
SLP190401657928 | 2020 | 1 | Metros lineales | 618 | 617.74 | 617.74 | 100
SLP190401660141 | 2020 | 1 | Metros lineales | 86 | 83 | 83 | 100
SLP190401668045 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1945.1 | 1945.1 | 1361.57 | 70
SLP190401668292 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190401669791 | 2020 | 1 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
SLP190401680098 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401682018 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
SLP190401693851 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.24 | 24
SLP200101699108 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699395 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699418 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
SLP200101699695 | 2020 | 1 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
SLP200101699871 | 2020 | 1 | Luminaria | 50000 | 50000 | 0 | 0
SLP200101700205 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 0 | 0
SLP200101700230 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1582.47 | 1582.47 | 0 | 0
SLP200101700240 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 132.27 | 132.27 | 0 | 0
SLP16160200683936 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 240.89 | 103.59 | 43.003
SLP16160300792534 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP00160300795391 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170200869972 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170200879235 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 8 | 8 | 100
SLP16170200895044 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200904242 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 466.42 | 419.78 | 90.0004
SLP16170200904257 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 396.76 | 396.76 | 100
SLP16170200904284 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 249.95 | 249.95 | 100
SLP16170200904305 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 670.13 | 670.13 | 100
SLP00170300940967 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170300955246 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 4 | 4 | 100
SLP00170300958428 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017987 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017989 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017990 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018002 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018004 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018018 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 10 | 7 | 70
SLP17170401018050 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401021600 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401044508 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 9.85 | 9.85 | 100
SLP17170401044976 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 21.6 | 21.6 | 100
SLP17180101055658 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 428.09 | 406.69 | 95.0011
SLP17180101055684 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 649 | 649 | 100
SLP17180101055703 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 381.46 | 381.46 | 100
SLP17180101069728 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.55 | 0.55 | 100
SLP17180101075238 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 320.12 | 320.12 | 100
SLP00180201142067 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180301308082 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 20 | 41.6667
SLP180301318713 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401445774 | 2020 | 1 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | 0
SLP180401484509 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 100 | 6.25
SLP180401485205 | 2020 | 1 | Metros lineales | 28320 | 28320 | 100 | 0.35311
SLP180401494655 | 2020 | 1 | Kilómetro lineal | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100
SLP180401497693 | 2020 | 1 | Kilómetro | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 100
SLP180401501126 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 100
SLP180401503590 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 328.76 | 328.76 | 100
SLP180401503623 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101512395 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 569.34 | 56.934
SLP190201558348 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 308.68 | 308.68 | 100
SLP190201566877 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
SLP190301567928 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 60.06 | 60.06 | 100
SLP190301567931 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 121.97 | 121.97 | 100
SLP190301567935 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 562.53 | 562.53 | 100
SLP190301568118 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 462.28 | 462.28 | 100
SLP190301568126 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 559.43 | 559.43 | 100
SLP190301568293 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 258.74 | 235.45 | 90.9987
SLP190301568302 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 231.73 | 120.5 | 52.0002
SLP190301573182 | 2020 | 1 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 1.92 | 20
SLP190301574927 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2890 | 2890 | 1589.5 | 55
SLP190301575343 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1887.23 | 1887.23 | 1415.42 | 74.9999
SLP190401629173 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032 | 100 | 9.6899
SLP190401629404 | 2020 | 1 | Otros | 1680 | 1680 | 100 | 5.9524
SLP190401629844 | 2020 | 1 | Otros | 22 | 20 | 20 | 100
SLP190401641118 | 2020 | 1 | Otros | 374.59 | 374.59 | 100 | 26.6959
SLP190401643743 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401648092 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP190401650008 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 12.6 | 90
SLP190401650724 | 2020 | 1 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | 0
SLP190401652244 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP190401653541 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600 | 1680 | 30
SLP190401657226 | 2020 | 1 | Metros lineales | 130 | 130 | 117 | 90
SLP190401658434 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 2.8 | 40
SLP190401661483 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2171.2 | 2171.2 | 1519.84 | 70
SLP190401668233 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190401668251 | 2020 | 1 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401668673 | 2020 | 1 | Otros | 952.95 | 952.95 | 667.06 | 69.9995
SLP190401693982 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.37 | 37
SLP200101699094 | 2020 | 1 | Lote | 100 | 100 | 1 | 1
SLP200101699382 | 2020 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
SLP200101699390 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699393 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699400 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699401 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP200101699651 | 2020 | 1 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
SLP200101699697 | 2020 | 1 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
SLP200101699883 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 7352.75 | 7352.75 | 0 | 0
SLP200101699900 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2174.92 | 2174.92 | 0 | 0
SLP200101700225 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2198.34 | 2198.34 | 0 | 0
SLP200101704271 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP200101704410 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP200101704464 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP200101704475 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP200101704482 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP17170200893012 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300938432 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP18180201114411 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
SLP180301310883 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1220.4 | 1220.4 | 1220.4 | 100
SLP180301311509 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318484 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301401107 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401471362 | 2020 | 1 | Metros lineales | 252 | 252 | 252 | 100
SLP180401472476 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 585.33 | 585.33 | 585.33 | 100
SLP180401485865 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP180401485994 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180401500982 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP190101511172 | 2020 | 1 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
SLP190101511175 | 2020 | 1 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
SLP190101511182 | 2020 | 1 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
SLP190101511258 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2907.03 | 2907.03 | 2907.03 | 100
SLP190101511472 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3172.35 | 3172.35 | 3172.35 | 100
SLP190101513071 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP190201542525 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201543246 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201545440 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201545708 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201548572 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201551940 | 2020 | 1 | Otros | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
SLP190201558317 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68 | 199.68 | 100
SLP190201558350 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
SLP190201558357 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP190201558578 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59 | 137.59 | 100
SLP190201560722 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
SLP190201560725 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190201560770 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP190201561321 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
SLP190301567853 | 2020 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SLP190301567866 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190301567924 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301567933 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
SLP190301568119 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP190301570475 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301574945 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 476.12 | 476.12 | 476.12 | 100
SLP190301575320 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1153.29 | 1153.29 | 1153.29 | 100
SLP190301575375 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 800.82 | 800.82 | 800.82 | 100
SLP190301575592 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 314.76 | 314.76 | 314.76 | 100
SLP190301575888 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 865.69 | 865.69 | 865.69 | 100
SLP190301576051 | 2020 | 1 | Kilómetro | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 100
SLP190401613691 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401615549 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 273 | 100
SLP190401615811 | 2020 | 1 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
SLP190401616419 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190401618183 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401618821 | 2020 | 1 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190401618822 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401619039 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619199 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2467 | 2467 | 2467 | 100
SLP190401619301 | 2020 | 1 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
SLP190401619833 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 249 | 249 | 249 | 100
SLP190401620074 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
SLP190401620075 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
SLP190401620109 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
SLP190401620320 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401620628 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401628381 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401629829 | 2020 | 1 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
SLP190401629854 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
SLP190401630790 | 2020 | 1 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190401630931 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100
SLP190401631152 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP190401631323 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP190401631913 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401632535 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401634582 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 434 | 434 | 434 | 100
SLP190401635825 | 2020 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401637551 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401639626 | 2020 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
SLP190401641873 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401642546 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401643381 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401643492 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644234 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644357 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644501 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644646 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644839 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401644968 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644997 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401645043 | 2020 | 1 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
SLP190401645166 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401645716 | 2020 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SLP190401645880 | 2020 | 1 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
SLP190401646462 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646567 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646738 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646767 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646787 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401646834 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646994 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401647703 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401649424 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401650031 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
SLP190401650544 | 2020 | 1 | Metros lineales | 69 | 69 | 69 | 100
SLP190401650920 | 2020 | 1 | Metros lineales | 191 | 191 | 191 | 100
SLP190401651625 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401651767 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401652379 | 2020 | 1 | Otros | 105 | 105 | 105 | 100
SLP190401653989 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401654931 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401656283 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401656290 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401656327 | 2020 | 1 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
SLP190401657231 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401657359 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401657379 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401657560 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401657887 | 2020 | 1 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
SLP190401657988 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401658820 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 308 | 100
SLP190401659214 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3810 | 3810 | 3810 | 100
SLP190401660480 | 2020 | 1 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
SLP190401660529 | 2020 | 1 | Metros lineales | 23 | 23 | 23 | 100
SLP190401660745 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190401660941 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3299.6 | 3299.6 | 3299.6 | 100
SLP190401661016 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401661217 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
SLP190401661394 | 2020 | 1 | Metros lineales | 3110 | 3110 | 3110 | 100
SLP190401662743 | 2020 | 1 | Metros lineales | 594 | 594 | 594 | 100
SLP190401664414 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401665473 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665706 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401667216 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401667896 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401668064 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP190401673360 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401679733 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1210.1 | 1210.1 | 1210.1 | 100
SLP190401680037 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680359 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401682703 | 2020 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190401693585 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401693798 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401695058 | 2020 | 1 | Equipamiento | 21 | 21 | 21 | 100
SLP190401696920 | 2020 | 1 | Metros lineales | 730 | 730 | 730 | 100
SLP190401698175 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 383.37 | 383.37 | 383.37 | 100
SLP200101703545 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201136029 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318443 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318760 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318766 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401461702 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SLP180401470456 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
SLP180401470487 | 2020 | 1 | Otros | 387 | 387 | 387 | 100
SLP180401482094 | 2020 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SLP180401485583 | 2020 | 1 | Celdas solares | 105 | 105 | 105 | 100
SLP180401485821 | 2020 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SLP190101511226 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4204.87 | 4204.87 | 4204.87 | 100
SLP190101511935 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190201544602 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201545518 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201548142 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201548379 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201548628 | 2020 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190201558337 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP190201558367 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 405 | 100
SLP190201560395 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68 | 199.68 | 100
SLP190201560800 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
SLP190201561413 | 2020 | 1 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201563170 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1644 | 1644 | 1644 | 100
SLP190301567909 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
SLP190301567911 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
SLP190301567914 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP190301567915 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190301575590 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07 | 560.07 | 100
SLP190401611973 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401613148 | 2020 | 1 | Metros lineales | 28 | 28 | 28 | 100
SLP190401613766 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401615608 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401615808 | 2020 | 1 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
SLP190401616407 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401616437 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401618021 | 2020 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
SLP190401618067 | 2020 | 1 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
SLP190401618483 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401618583 | 2020 | 1 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
SLP190401618815 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619007 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619020 | 2020 | 1 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
SLP190401619119 | 2020 | 1 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
SLP190401619124 | 2020 | 1 | Metros lineales | 134.64 | 134.64 | 134.64 | 100
SLP190401619262 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619276 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2109.5 | 2109.5 | 2109.5 | 100
SLP190401619412 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619508 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 566.54 | 566.54 | 566.54 | 100
SLP190401619601 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190401619606 | 2020 | 1 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
SLP190401620107 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 658.16 | 658.16 | 658.16 | 100
SLP190401620144 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 79 | 79 | 79 | 100
SLP190401620317 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401620328 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401620575 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100
SLP190401620591 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190401629679 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629872 | 2020 | 1 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
SLP190401630099 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 789 | 789 | 789 | 100
SLP190401630998 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SLP190401631166 | 2020 | 1 | Metros lineales | 357 | 357 | 357 | 100
SLP190401631667 | 2020 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
SLP190401631750 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP190401631923 | 2020 | 1 | Otros | 37 | 37 | 37 | 100
SLP190401632049 | 2020 | 1 | Metros lineales | 384 | 384 | 384 | 100
SLP190401632843 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401634242 | 2020 | 1 | Metros lineales | 31 | 31 | 31 | 100
SLP190401634274 | 2020 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
SLP190401635140 | 2020 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190401635354 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 390 | 100
SLP190401635881 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401636925 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401637030 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1687.2 | 1687.2 | 1687.2 | 100
SLP190401637121 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190401638117 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401638660 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639152 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401640418 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401640469 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401640483 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401643148 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401643209 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401643652 | 2020 | 1 | Otros | 1140 | 1140 | 1140 | 100
SLP190401643881 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
SLP190401645775 | 2020 | 1 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
SLP190401645874 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190401645908 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401646557 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646620 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646693 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401646718 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646773 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401646937 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401647876 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401649655 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401650589 | 2020 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
SLP190401650864 | 2020 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
SLP190401651178 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3457.1 | 3457.1 | 3457.1 | 100
SLP190401651274 | 2020 | 1 | Otros | 38 | 38 | 38 | 100
SLP190401652904 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401652957 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401653955 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401656318 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401657339 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401657935 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 25565 | 25565.4 | 25565.4 | 100
SLP190401659734 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401659828 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401660273 | 2020 | 1 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP190401661611 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401662027 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665261 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665311 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401665603 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401665612 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665978 | 2020 | 1 | Otros | 135 | 135 | 135 | 100
SLP190401666142 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 76.87 | 76.87 | 76.87 | 100
SLP190401666852 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401667356 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680236 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680308 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680959 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 977.94 | 977.94 | 977.94 | 100
SLP190401681661 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401683323 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401692627 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401692657 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401693578 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401693776 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2334.34 | 2334.34 | 2334.34 | 100
SLP190401695002 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401698184 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 387.15 | 387.15 | 387.15 | 100
SLP200101703538 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300941004 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318735 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318774 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318804 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401470395 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401470472 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
SLP180401485919 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
SLP180401486191 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
SLP180401493723 | 2020 | 1 | Kilómetro lineal | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 100
SLP190101511165 | 2020 | 1 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
SLP190101511212 | 2020 | 1 | Metros lineales | 575 | 711 | 711 | 100
SLP190101511254 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2704 | 2704 | 2704 | 100
SLP190101513057 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 100
SLP190201536175 | 2020 | 1 | Otros | 157 | 157 | 157 | 100
SLP190201536207 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201541000 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190201541108 | 2020 | 1 | Otros | 900 | 900 | 900 | 100
SLP190201541960 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201545374 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558284 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558339 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
SLP190201560409 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 65.81 | 65.81 | 65.81 | 100
SLP190201560755 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190201560778 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 100
SLP190201560834 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59 | 137.59 | 100
SLP190201562972 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
SLP190201563242 | 2020 | 1 | Metros lineales | 4700 | 4700 | 4700 | 100
SLP190201563361 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2312 | 2312 | 2312 | 100
SLP190201565847 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1925.26 | 1925.26 | 1925.26 | 100
SLP190301567898 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 100
SLP190301567932 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 100
SLP190301573673 | 2020 | 1 | Metros | 50 | 197 | 197 | 100
SLP190301576020 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 560.07 | 560.07 | 560.07 | 100
SLP190401617511 | 2020 | 1 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
SLP190401618485 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401618587 | 2020 | 1 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
SLP190401618817 | 2020 | 1 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
SLP190401619168 | 2020 | 1 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
SLP190401619185 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401619222 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 867 | 867 | 867 | 100
SLP190401619305 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401619315 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401619558 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401620156 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
SLP190401620416 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401627867 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 100
SLP190401629646 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629821 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
SLP190401629838 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401630466 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 41 | 41 | 41 | 100
SLP190401630900 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401631243 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 71 | 71 | 71 | 100
SLP190401631249 | 2020 | 1 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190401631717 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325 | 1325 | 100
SLP190401631754 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100
SLP190401631834 | 2020 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SLP190401631840 | 2020 | 1 | Metros lineales | 688 | 688 | 688 | 100
SLP190401631873 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1218 | 1218 | 1218 | 100
SLP190401631892 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1006 | 1006 | 1006 | 100
SLP190401632258 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
SLP190401632364 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401633167 | 2020 | 1 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
SLP190401634959 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 1650 | 100
SLP190401636743 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401637243 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP190401639021 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401643690 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401644317 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644848 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644959 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401645035 | 2020 | 1 | Otros | 77 | 77 | 77 | 100
SLP190401645052 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401645076 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401645828 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401645972 | 2020 | 1 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
SLP190401646058 | 2020 | 1 | Otros | 57 | 57 | 57 | 100
SLP190401646136 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646178 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646233 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646598 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646633 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646972 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401649406 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401649642 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401649685 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401649695 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401649913 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401650524 | 2020 | 1 | Metros lineales | 53 | 53 | 53 | 100
SLP190401650884 | 2020 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
SLP190401650946 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1183 | 1183 | 1183 | 100
SLP190401651325 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401651579 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401653117 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401654948 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401657291 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401660216 | 2020 | 1 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
SLP190401660689 | 2020 | 1 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
SLP190401662751 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401664396 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665331 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665581 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665591 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401665678 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665692 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401665746 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401666905 | 2020 | 1 | Otros | 78 | 78 | 78 | 100
SLP190401668175 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680000 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680066 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680083 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680168 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401693710 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 100
SLP190401697441 | 2020 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
SLP200101702401 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200101703432 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201114378 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201114380 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401471245 | 2020 | 1 | Metros lineales | 547 | 547 | 547 | 100
SLP180401485809 | 2020 | 1 | Piezas | 191 | 191 | 191 | 100
SLP180401486203 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SLP180401486214 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
SLP180401502529 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190101511421 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1688.7 | 1830.22 | 1830.22 | 100
SLP190201537127 | 2020 | 1 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
SLP190201544720 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558365 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP190201560716 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP190201560735 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
SLP190201560744 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190201560808 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190201560845 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190201566018 | 2020 | 1 | Vehículos | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190301567835 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301567865 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190301567867 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP190301567900 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 432 | 100
SLP190301567901 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
SLP190301567910 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP190301567920 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 432 | 100
SLP190301567923 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301567926 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
SLP190301567927 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 100
SLP190301569948 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301573974 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP190301575576 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4291.99 | 4291.99 | 4291.99 | 100
SLP190301575860 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 850.96 | 850.96 | 850.96 | 100
SLP190401605930 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401606631 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401613396 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401615749 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190401617695 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401617708 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401618002 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401619048 | 2020 | 1 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
SLP190401619137 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 760 | 100
SLP190401619211 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619250 | 2020 | 1 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
SLP190401619320 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619326 | 2020 | 1 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
SLP190401619472 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401620076 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 202 | 202 | 202 | 100
SLP190401620105 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 207 | 100
SLP190401620331 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401620608 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1302 | 1302 | 1302 | 100
SLP190401628975 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 804.4 | 804.4 | 804.4 | 100
SLP190401630029 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 516 | 100
SLP190401630056 | 2020 | 1 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SLP190401630064 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
SLP190401630722 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2166 | 2166 | 2166 | 100
SLP190401630911 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401631720 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1395 | 1395 | 1395 | 100
SLP190401632546 | 2020 | 1 | Metros lineales | 734 | 734 | 734 | 100
SLP190401632638 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401632830 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401632836 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401635480 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
SLP190401635584 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401637089 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401637271 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401639097 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639227 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1419 | 1419 | 1419 | 100
SLP190401639283 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639911 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401640888 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401642586 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1485.9 | 1485.9 | 1485.9 | 100
SLP190401643067 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190401643230 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401643499 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401643525 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401643617 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401644162 | 2020 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
SLP190401644409 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644815 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401644851 | 2020 | 1 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
SLP190401644937 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401645010 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401645145 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401646193 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646323 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646656 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646668 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646846 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646946 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401647614 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401647861 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401649673 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401650715 | 2020 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SLP190401651749 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401652992 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SLP190401653797 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 140.29 | 140.29 | 140.29 | 100
SLP190401654786 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
SLP190401656289 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401656309 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401657449 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401657488 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401657546 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401658749 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 369 | 369 | 369 | 100
SLP190401660634 | 2020 | 1 | Otros | 47 | 47 | 47 | 100
SLP190401660765 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401662939 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1888 | 1888 | 1888 | 100
SLP190401664117 | 2020 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SLP190401664653 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
SLP190401664895 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401665232 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665384 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665732 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401667607 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401667642 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401668040 | 2020 | 1 | Piezas | 700 | 700 | 700 | 100
SLP190401680053 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680213 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680370 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401681177 | 2020 | 1 | Otros | 295 | 295 | 295 | 100
SLP190401682758 | 2020 | 1 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401693326 | 2020 | 1 | Poste | 18 | 18 | 18 | 100
SLP190401693701 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 107.73 | 107.73 | 107.73 | 100
SLP200101703535 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300938409 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401055449 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 199.68 | 199.68 | 100
SLP00180101071902 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00180201114381 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318756 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318778 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301320082 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180401466377 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SLP180401471528 | 2020 | 1 | Otros | 324 | 324 | 324 | 100
SLP180401485150 | 2020 | 1 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
SLP180401497908 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 808.84 | 808.84 | 808.84 | 100
SLP180401500850 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401502671 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190101511160 | 2020 | 1 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
SLP190101511461 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4585 | 5319.6 | 5319.6 | 100
SLP190101514293 | 2020 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
SLP190201530070 | 2020 | 1 | Metros lineales | 467 | 467 | 467 | 100
SLP190201532191 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201532378 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201536252 | 2020 | 1 | Otros | 179 | 179 | 179 | 100
SLP190201536286 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201541887 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201545581 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201548589 | 2020 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190201558311 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
SLP190201560389 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190201560712 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190201561317 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190201563139 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175 | 1175 | 100
SLP190201565858 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2404.15 | 2404.15 | 2404.15 | 100
SLP190301567855 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
SLP190301567868 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP190301567893 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301567896 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
SLP190301567902 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301567916 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SLP190301567917 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301567919 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301575272 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 2080 | 100
SLP190301575301 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
SLP190301575307 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1154.85 | 1154.85 | 1154.85 | 100
SLP190301575353 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1699.14 | 1699.14 | 1699.14 | 100
SLP190301575881 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 830 | 830 | 830 | 100
SLP190301575885 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 502.83 | 502.83 | 502.83 | 100
SLP190401606606 | 2020 | 1 | Vivienda | 52 | 52 | 52 | 100
SLP190401613221 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401615649 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401616140 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401616360 | 2020 | 1 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
SLP190401616421 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401617789 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401617796 | 2020 | 1 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
SLP190401618232 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401618437 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401618481 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401619026 | 2020 | 1 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SLP190401619044 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619161 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619163 | 2020 | 1 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
SLP190401619165 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619572 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401620111 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401620148 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401620662 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401627918 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 315 | 100
SLP190401628334 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401628941 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401630410 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1487 | 1487 | 1487 | 100
SLP190401630763 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP190401630914 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401630965 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 404 | 404 | 100
SLP190401630991 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190401631718 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1075 | 1075 | 1075 | 100
SLP190401631752 | 2020 | 1 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
SLP190401632007 | 2020 | 1 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
SLP190401632244 | 2020 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401634442 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP190401634616 | 2020 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SLP190401635263 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401635540 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP190401636432 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2679.1 | 7638.87 | 7638.87 | 100
SLP190401636997 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401637042 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401638599 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639203 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639236 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639706 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401639993 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401640383 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401642013 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP190401643537 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401643872 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644368 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644476 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644874 | 2020 | 1 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190401644911 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644988 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401645163 | 2020 | 1 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
SLP190401646022 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401646267 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401646376 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646559 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401646852 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401649195 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401649215 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401649420 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401650896 | 2020 | 1 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
SLP190401651044 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
SLP190401653222 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401653635 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1399.5 | 1399.5 | 1399.5 | 100
SLP190401654101 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401657407 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401659871 | 2020 | 1 | Metros lineales | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 100
SLP190401659990 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3798 | 3798 | 3798 | 100
SLP190401660781 | 2020 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190401661070 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190401661475 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401663500 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3518.4 | 3518.4 | 3518.4 | 100
SLP190401665160 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401665510 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665519 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665528 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401665593 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401666103 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401680223 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401680402 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401681552 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401681787 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401683715 | 2020 | 1 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SLP190401693766 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1780.3 | 1780.3 | 1780.3 | 100
SLP190401695057 | 2020 | 1 | Equipamiento | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190401697379 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401698296 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520 | 1520 | 100
SLP17170200869814 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401485956 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190101511205 | 2020 | 1 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
SLP190101511235 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600 | 5600 | 100
SLP190101511933 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190201541900 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201541993 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201544360 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201545462 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201545764 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558352 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 405 | 100
SLP190201558361 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190201560714 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190201560728 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
SLP190201560737 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 100
SLP190201560795 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190201562368 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1162.77 | 1162.77 | 1162.77 | 100
SLP190301567842 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 213.6 | 213.6 | 213.6 | 100
SLP190301567869 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP190301568134 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301575363 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1923.54 | 1923.54 | 1923.54 | 100
SLP190301575982 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 528 | 100
SLP190301576252 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401606621 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401613520 | 2020 | 1 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190401615189 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401617516 | 2020 | 1 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
SLP190401617614 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401617801 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401618475 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401618580 | 2020 | 1 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190401619205 | 2020 | 1 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
SLP190401619415 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401619465 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 569 | 569 | 569 | 100
SLP190401620302 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401620466 | 2020 | 1 | Metros lineales | 440 | 558 | 558 | 100
SLP190401627342 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401627765 | 2020 | 1 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
SLP190401628339 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
SLP190401628354 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 506 | 506 | 506 | 100
SLP190401629673 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629678 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401630552 | 2020 | 1 | Metros lineales | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 100
SLP190401630815 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210 | 1210 | 100
SLP190401630853 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401630903 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401631156 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1190 | 1190 | 1190 | 100
SLP190401631201 | 2020 | 1 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190401631226 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401631287 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 938 | 938 | 938 | 100
SLP190401631300 | 2020 | 1 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
SLP190401631719 | 2020 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
SLP190401631829 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1005 | 1005 | 1005 | 100
SLP190401632234 | 2020 | 1 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
SLP190401633830 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1064 | 1064 | 1064 | 100
SLP190401635408 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
SLP190401635922 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401635997 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401636998 | 2020 | 1 | Metros lineales | 4942 | 4942 | 4942 | 100
SLP190401637812 | 2020 | 1 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401637966 | 2020 | 1 | Metros lineales | 700 | 1000 | 1000 | 100
SLP190401638288 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155 | 1155 | 100
SLP190401639311 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639719 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639750 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639826 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190401640242 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401642375 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190401643407 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401643424 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190401643585 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401644040 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644862 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401644980 | 2020 | 1 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
SLP190401645029 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401646342 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646460 | 2020 | 1 | Otros | 34 | 34 | 34 | 100
SLP190401646811 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646910 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401647691 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401647839 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401647864 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401647965 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SLP190401650751 | 2020 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401651252 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401652969 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 532 | 532 | 532 | 100
SLP190401653094 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 53.22 | 53.22 | 53.22 | 100
SLP190401653347 | 2020 | 1 | Metros lineales | 3650 | 3650 | 3650 | 100
SLP190401654075 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401654926 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401654938 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401654955 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401656300 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401656305 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401657186 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401657846 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190401658818 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401659788 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401659887 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3755 | 3755 | 3755 | 100
SLP190401659944 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3901 | 3901 | 3901 | 100
SLP190401660161 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3718.9 | 3718.9 | 3718.9 | 100
SLP190401662173 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401662688 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401664381 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401664792 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401664994 | 2020 | 1 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
SLP190401665359 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665404 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665447 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665497 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665526 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665575 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401665650 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401667627 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401667924 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680179 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680297 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680328 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401681582 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401681708 | 2020 | 1 | Otros | 125 | 125 | 125 | 100
SLP190401693313 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 240.13 | 240.13 | 240.13 | 100
SLP190401693344 | 2020 | 1 | Metros | 297 | 297 | 297 | 100
SLP190401693603 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401693749 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100
SLP190401697402 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301298655 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318516 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318696 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401503566 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP190101511135 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
SLP190101511203 | 2020 | 1 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
SLP190101511249 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
SLP190101511468 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1116.64 | 1272.87 | 1272.87 | 100
SLP190201534469 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201535607 | 2020 | 1 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
SLP190201541950 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190201543217 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201544382 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 610.91 | 610.91 | 610.91 | 100
SLP190201545480 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201546080 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558362 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP190201558364 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP190201558586 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201560816 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 100
SLP190201561318 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
SLP190301567857 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP190301567860 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
SLP190301567862 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 486 | 486 | 486 | 100
SLP190301567899 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301567905 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 269.64 | 269.64 | 269.64 | 100
SLP190301568120 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
SLP190301575314 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1157.42 | 1157.42 | 1157.42 | 100
SLP190301575349 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1707.1 | 1707.1 | 1707.1 | 100
SLP190301576367 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1896 | 1896 | 1896 | 100
SLP190301577026 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 250.17 | 250.17 | 250.17 | 100
SLP190301577035 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 440.35 | 440.35 | 440.35 | 100
SLP190401613028 | 2020 | 1 | Metros lineales | 412 | 412 | 412 | 100
SLP190401613102 | 2020 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401615347 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 273 | 100
SLP190401617621 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401617809 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401618577 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190401618824 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401618827 | 2020 | 1 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
SLP190401619050 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619231 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619278 | 2020 | 1 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
SLP190401619330 | 2020 | 1 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
SLP190401619563 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401620323 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401627088 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 321 | 321 | 321 | 100
SLP190401627965 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629779 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629791 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 100
SLP190401629871 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
SLP190401630682 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960 | 1960 | 100
SLP190401630685 | 2020 | 1 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100
SLP190401631023 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401631265 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401631410 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401631426 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401631710 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1143.9 | 1143.9 | 1143.9 | 100
SLP190401631848 | 2020 | 1 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
SLP190401631863 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401631949 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401631992 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401632016 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401632353 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401633629 | 2020 | 1 | Metros lineales | 256 | 256 | 256 | 100
SLP190401633659 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401634976 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401635039 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 100
SLP190401635295 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401637193 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639262 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401639681 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401643634 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401643726 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644280 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644431 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644584 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644739 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401645134 | 2020 | 1 | Otros | 41 | 41 | 41 | 100
SLP190401645691 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401646426 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646673 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646950 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401646955 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401647826 | 2020 | 1 | Otros | 67 | 67 | 67 | 100
SLP190401649284 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401649633 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401649728 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401650538 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401650568 | 2020 | 1 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
SLP190401650910 | 2020 | 1 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
SLP190401653176 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 772.91 | 772.91 | 772.91 | 100
SLP190401653206 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401654905 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190401654958 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401661346 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401661680 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3901 | 3901 | 3901 | 100
SLP190401662255 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401662477 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
SLP190401663634 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2940.5 | 2940.5 | 2940.5 | 100
SLP190401664472 | 2020 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
SLP190401665351 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665436 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665487 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665552 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401665644 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401665670 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665727 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401666845 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 102 | 100
SLP190401666960 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
SLP190401667354 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 100
SLP190401667929 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401668107 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 990.5 | 990.5 | 990.5 | 100
SLP190401679756 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 304 | 304 | 304 | 100
SLP190401679990 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680198 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401681155 | 2020 | 1 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100
SLP190401683801 | 2020 | 1 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
SLP200101701860 | 2020 | 1 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
SLP200101703572 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP200101703596 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200879337 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300938426 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170300940084 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401021591 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318455 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301318495 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180301392712 | 2020 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP180401428719 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401432911 | 2020 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SLP180401467655 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401485545 | 2020 | 1 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
SLP180401503594 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 325 | 100
SLP190101511167 | 2020 | 1 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
SLP190101511221 | 2020 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SLP190101511265 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 504 | 100
SLP190101511432 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 1308 | 100
SLP190101511444 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2088 | 2088 | 2088 | 100
SLP190201532249 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201535512 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201536573 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201537590 | 2020 | 1 | Otros | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 100
SLP190201539901 | 2020 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SLP190201547424 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201558573 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 100
SLP190201558584 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190201560740 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190201560830 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 324 | 100
SLP190201563159 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 7212 | 7212 | 7212 | 100
SLP190201565854 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3337.51 | 3337.51 | 3337.51 | 100
SLP190301567861 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 100
SLP190301567864 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190301567906 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
SLP190301567921 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
SLP190301573962 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190301573979 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SLP190301575356 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3568.69 | 3568.69 | 3568.69 | 100
SLP190301575930 | 2020 | 1 | Poste | 18 | 18 | 18 | 100
SLP190401606706 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SLP190401613039 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SLP190401614204 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401615344 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190401615515 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100
SLP190401615638 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 231 | 100
SLP190401616362 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401617706 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401617738 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2070.82 | 2070.82 | 2070.82 | 100
SLP190401617854 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401618553 | 2020 | 1 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
SLP190401618922 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401619011 | 2020 | 1 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
SLP190401619034 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401619289 | 2020 | 1 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
SLP190401619443 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401619552 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
SLP190401620077 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401627191 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401627230 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401627272 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
SLP190401629653 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629814 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401629988 | 2020 | 1 | Metros lineales | 4104 | 4104 | 4104 | 100
SLP190401630677 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015 | 1015 | 100
SLP190401630757 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401631220 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SLP190401631238 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401631859 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 184 | 184 | 184 | 100
SLP190401631868 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401631906 | 2020 | 1 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SLP190401632152 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2342 | 2342 | 2342 | 100
SLP190401632278 | 2020 | 1 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
SLP190401632605 | 2020 | 1 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
SLP190401632710 | 2020 | 1 | Metros lineales | 149 | 149 | 149 | 100
SLP190401632832 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401632880 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100
SLP190401632952 | 2020 | 1 | Metros lineales | 14 | 14 | 14 | 100
SLP190401634979 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 874 | 874 | 874 | 100
SLP190401635215 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401635805 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 530 | 530 | 530 | 100
SLP190401636781 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401637820 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 963 | 963 | 963 | 100
SLP190401638259 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 918 | 918 | 918 | 100
SLP190401638608 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
SLP190401639616 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401640588 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401640789 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 137 | 137 | 137 | 100
SLP190401642748 | 2020 | 1 | Metros lineales | 635 | 635 | 635 | 100
SLP190401642923 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 384 | 384 | 100
SLP190401643338 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401643436 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644626 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401644917 | 2020 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
SLP190401645151 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SLP190401645157 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401645787 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SLP190401646108 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646296 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646728 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401646734 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646781 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646840 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401646906 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401646970 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401646974 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401649348 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401650455 | 2020 | 1 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
SLP190401654159 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401654193 | 2020 | 1 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
SLP190401657051 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401657437 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401658522 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401658541 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 369.69 | 369.69 | 369.69 | 100
SLP190401658688 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 184.84 | 184.84 | 184.84 | 100
SLP190401660019 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 100
SLP190401660316 | 2020 | 1 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
SLP190401660502 | 2020 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
SLP190401660594 | 2020 | 1 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
SLP190401660923 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 5 | 5 | 100
SLP190401660983 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401661116 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401661326 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1576.1 | 1576.1 | 1576.1 | 100
SLP190401661762 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401661780 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3153.8 | 3153.8 | 3153.8 | 100
SLP190401662061 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401662224 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401662300 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401664406 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SLP190401664600 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401664737 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401664827 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SLP190401665023 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401665081 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401665411 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665547 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665583 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401665620 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SLP190401665638 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SLP190401665639 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SLP190401665682 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401666134 | 2020 | 1 | Otros | 322 | 322 | 322 | 100
SLP190401667596 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401668110 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1957.1 | 1957.1 | 1957.1 | 100
SLP190401679765 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 456.22 | 456.22 | 456.22 | 100
SLP190401679970 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680027 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680353 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401680385 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401681953 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401693689 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 774.2 | 774.2 | 774.2 | 100
SLP190401693799 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1474.5 | 1474.5 | 1474.5 | 100
SLP190401698081 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 976.14 | 976.14 | 976.14 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".