## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | SLP16170200888275 | Proyecto de inversión | 742364.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742364.42, modificado:742364.42}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Caliente De Calle Duraznos Entre Calle Independencia Y Calle Pirules, Colonia Olívar De Las Animas. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1311-2016 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-06-25 | 2017-08-01 | 742364.42 | 742364.42 | 742364.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/037-2016, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:742364.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999130/proyecto_FIN, 999130/proyecto_INICIO, 999130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018039 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Troje De Los Moreno - 328788 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328788 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:102, direccion:TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET, lon:-100.523812, lat:23.70009894}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153119/proyecto_INICIO, 1153119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16160300792534 | Proyecto de inversión | 590440.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590440.31, modificado:590440.31}} | Construccion De Un Modulo De Sanitarios Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 211061 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211061 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE, lon:-100.6191723, lat:23.64801207}} | 2016-07-25 | 2016-10-22 | 590440.31 | 590440.31 | 590440.31 | 510435.64 | 510435.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/055-2016, contratista:venuastiano alvizu lopez, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:590440.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {896662/proyecto_INICIO, 896662/proyecto_PROCESO, 896662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16160300730826 | Proyecto de inversión | 269905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269905.29, modificado:269905.29}} | Rehabilitacion De Un Modulo De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Niños Heroes T.V., Col. San Jose | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1935-2016 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México, lon:-100.6543953, lat:23.6422786}} | 2016-08-08 |  | 269905.29 | 269905.29 | 269905.29 | 249905.3 | 249905.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mma/cdsm/056-2016, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA, convocante:municipio de matehuala, monto:269905.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO, 832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017985 | Proyecto de inversión | 46200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:21000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Concepcion - 260606 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260606 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA, lon:-100.6658081, lat:23.47913331}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153065/proyecto_PROCESO, 1153065/proyecto_INICIO, 1153065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16160300794256 | Proyecto de inversión | 85038.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85038.61, modificado:85038.61}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 266804 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | 266804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO, lon:-100.573938, lat:21.66750902}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 85038.61 | 85038.61 | 84894.04 | 84894.04 | 84894.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-71, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:85038.61, importe_modificado:85038.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898384/proyecto_INICIO, 898384/proyecto_PROCESO, 898384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017991 | Proyecto de inversión | 52250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500.0, modificado:23750.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas - 260952 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260952 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA, lon:-100.5612884, lat:23.57033535}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153071/proyecto_PROCESO, 1153071/proyecto_FIN, 1153071/proyecto_INICIO, 1153071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018013 | Proyecto de inversión | 136081.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50889.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59646.77, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25544.82, modificado:59646.77}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Puerta Del Refugio - 261719 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261719 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:60, direccion:PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA , lon:-100.5766865, lat:23.42191542}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 59646.77 | 59646.77 | 59646.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018001 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Pastoriza - 327911 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327911 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-100.6248489, lat:23.44446181}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153081/proyecto_INICIO, 1153081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018018 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Las Barrancas - 328070 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328070 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE, lon:-100.6575273, lat:23.31952933}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 38976 | 38976 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1153098/proyecto_INICIO, 1153098/proyecto_PROCESO, 1153098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17180101077031 | Proyecto de inversión | 395688.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:197844.08, modificado:197844.08}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197844.08, modificado:197844.08}} | Construcción De Emisor De 863 Ml De Tubería De Apead De 10"" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-010/17-OP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:-, lon:-101.241666, lat:22.013611}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16160300794344 | Proyecto de inversión | 106080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106080.0, modificado:106080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265248 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CORONA COM. LA PROVIDENCIA, lon:-101.4425174, lat:21.89088188}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 106080 | 106080 | 105899.66 | 105899.66 | 105899.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:142120.0, importe_modificado:142120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898472/proyecto_PROCESO, 898472/proyecto_INICIO, 898472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401020663 | Proyecto de inversión | 805873.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805873.25, modificado:805873.25}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra - 238857 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238857 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA , lon:-100.6166711, lat:23.64436507}} | 2017-10-16 | 2017-12-30 | 805873.25 | 805873.25 | 805873.25 | 246597.21 | 246597.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/071-2017, contratista:JOSE LUIS LUCIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:805873.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | {1155743/proyecto_INICIO, 1155743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP00170401018055 | Acción | 33408 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33408.0, modificado:33408.0}} | Capacitacion Para El Uso Y Manejo De Gps De Presicion - 339444 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 339444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP00160300790165 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 267472 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 267472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2016-09-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {894293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16160200676839 | Proyecto de inversión | 471795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471795.28, modificado:471795.28}} | Rehabilitacion De Caminos En Malas Condiciones, Zona Rural. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1046-2016 | N | 0 | 0 | 14125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:MATEHUALA, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 |  | 471795.28 | 471795.28 | 471795.28 | 384182.89 | 384182.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:24000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {776550/proyecto_FIN, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170200899710 | Proyecto de inversión | 775870.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775870.28, modificado:988690.27}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Dilley - 5103218 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5103218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 988690.27 | 988690.27 | 988690.27 | 959029.56 | 959029.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017, contratista:JUSTINO JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:223940.69, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2017, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:764749.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025513/proyecto_INICIO, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401020660 | Proyecto de inversión | 383747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.4, modificado:383747.4}} | Construccion De Aula Didactica Aislada De Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 239351 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239351 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA, lon:-100.6188405, lat:23.64782191}} | 2017-10-02 | 2017-12-09 | 383747.4 | 383747.4 | 383747.4 | 277219.12 | 277219.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/067-2017, contratista:JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:383747.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {1155740/proyecto_INICIO, 1155740/proyecto_PROCESO, 1155740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401020662 | Proyecto de inversión | 556044.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556044.98, modificado:556044.98}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Rosario Castellanos - 238357 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238357 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR, lon:-100.6562355, lat:23.66241821}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 556044.98 | 556044.98 | 556044.98 | 279134.58 | 279134.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/068-2017, contratista:ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:556044.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} | {1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO, 1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16170200904201 | Proyecto de inversión | 2373032 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373032.0, modificado:2373032.0}} | Construcción En Estructura U-1c, Dos Aulas Didácticas De 2.5 E.E. Cada Una Y Obras Exteriores.Equipo De Cómputo En 24dta0002r Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 120 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160505 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Prol. Insurgentes s/n, Puente del Carmen, Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.992777, lat:21.9325}} | 2017-08-11 | 2017-12-01 | 2373032 | 1809726.22 | 726278.12 | 726278.12 | 726278.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:017/2018ADQ, contratista:Comercializadora Daferdi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:48222.8, importe_modificado:48222.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:013/2018ADQ, contratista:Mercado de Maquinas para Oficina, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:91025.2, importe_modificado:}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:015/2018ADQ, contratista:Royal Productos y Servicios, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:89911.8, importe_modificado:89911.8}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014/2018ADQ, contratista:Oficinas y Escolares, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:17350.0, importe_modificado:27600.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:036/2017ADQ, contratista:Suministros Marodia, S. A. de C. V., convocante:IEIFE, monto:203141.52, importe_modificado:203141.52}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:032/2017ADQ, contratista:Dinámica del Centro, S. A. de C. V., convocante:IEIFE, monto:125883.46, importe_modificado:125883.46}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E027-2017-A, contratista:Torres Ojeda Edificaciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1171230.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1030191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017987 | Proyecto de inversión | 13007.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730.0, modificado:5912.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Gavia - 261194 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261194 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH, lon:-100.517293, lat:23.65586286}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 5912.5 | 5912.5 | 5912.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153067/proyecto_INICIO, 1153067/proyecto_PROCESO, 1153067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017995 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Mezquite - 260971 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260971 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA, lon:-100.5889849, lat:23.46004977}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153075/proyecto_PROCESO, 1153075/proyecto_INICIO, 1153075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018009 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:25000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Los Pocitos - 261189 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261189 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:56, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA, lon:-100.5934108, lat:23.76592051}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153089/proyecto_INICIO, 1153089/proyecto_PROCESO, 1153089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17180101076192 | Proyecto de inversión | 457937.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228968.99, modificado:228968.99}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:228968.99, modificado:228968.99}} | Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo (Bomba- Motor Tipo Sumergible Para Un Gasto De 6lps, Motor Electrico Trifasico Y Cable Submarino Y Tren De Descarga) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:-, lon:-100.663611, lat:21.7125}} | 2017-12-20 |  | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-009/17-OP-IN, contratista:COPROSEINCA, SA de CV , convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:457937.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018020 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San Francisco De Caleros - 261085 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261085 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:72, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE, lon:-100.696757, lat:23.63261111}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153100/proyecto_PROCESO, 1153100/proyecto_INICIO, 1153100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401020665 | Proyecto de inversión | 752827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752827.51, modificado:752827.51}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Maria Leos Hernandez - 238575 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238575 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR, lon:-100.6546527, lat:23.63420229}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 752827.51 | 752827.51 | 752827.51 | 479099.42 | 479099.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/069-2017, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:752827.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {1155745/proyecto_INICIO, 1155745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP00170401018054 | Acción | 22557.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22557.64, modificado:22557.64}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 339179 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 339179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP00170401018053 | Acción | 325343.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325343.55, modificado:325343.55}} | Adquisicion De Programas Y Equipos De Computo - 339896 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 339896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018036 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Lucía Segundo Apoyo - 284116 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284116 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE, lon:-100.5951154, lat:23.54570307}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO, 1153116/proyecto_FIN, 1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018045 | Proyecto de inversión | 18700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400.0, modificado:8500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Salitrillos Del Refugio - 260708 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260708 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:244, direccion:EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA , lon:-100.6417181, lat:23.72637436}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153125/proyecto_INICIO, 1153125/proyecto_PROCESO, 1153125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP00170401018056 | Acción | 370177.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370177.46, modificado:370177.46}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339340 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA | 339340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017997 | Proyecto de inversión | 227312 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115929.12, modificado:115929.12}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65920.48, modificado:115929.12}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45462.4, modificado:115929.12}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Palmas Segundo Aoyo - 283609 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283609 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:48, direccion:EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 , lon:-100.6570137, lat:23.59595732}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 115929.12 | 115929.12 | 115929.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153077/proyecto_INICIO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_PROCESO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP00160300790164 | Acción | 375277.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375277.52, modificado:375277.52}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 267482 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 267482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {894292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017990 | Proyecto de inversión | 88360 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas Segundo Apoyo - 283700 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283700 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL, lon:-100.5612884, lat:23.57036485}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_PROCESO, 1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018050 | Proyecto de inversión | 484331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88060.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220150.73, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.58, modificado:220150.73}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana - 263138 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263138 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.6333267, lat:23.62745317}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 220150.73 | 220150.73 | 220150.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_FIN, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018000 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pastoriza Segundo Apoyo - 283510 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283510 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A , lon:-100.6247896, lat:23.44447302}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 59329.5 | 59329.5 | 59329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153080/proyecto_PROCESO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018006 | Proyecto de inversión | 70400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Piedra Blanca - 260668 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260668 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA, lon:-100.6417621, lat:23.56983616}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_FIN, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16170200895044 | Proyecto de inversión | 680339.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680339.57, modificado:680339.57}} | Rehabilitacion De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1215-2016 | N | 0 | 0 | 12780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 680339.57 | 680339.57 | 680339.57 | 452221.71 | 452221.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:36000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN, 1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16170200888439 | Proyecto de inversión | 701009.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701009.6, modificado:701009.6}} | Rehabilitación De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2355-2017 | N | 0 | 0 | 82726 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 701009.6 | 701009.6 | 701009.6 | 490706.72 | 490706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:60900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {999311/proyecto_INICIO, 999311/proyecto_PROCESO, 999311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017771 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Arroyito Del Agua - 320607 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 320607 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME, lon:-100.5468023, lat:23.75098405}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1152851/proyecto_INICIO, 1152851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401020661 | Proyecto de inversión | 658957.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658957.46, modificado:658957.46}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Margarita Moran Velez - 239324 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239324 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO, lon:-100.6166738, lat:23.64412673}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 658957.46 | 658957.46 | 658957.46 | 443214.78 | 443214.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/066-2017, contratista:JOEL ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:658957.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO, 1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170200888405 | Proyecto de inversión | 458916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458916.39, modificado:458916.39}} | Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones De La Zona Rural | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 969-2017 | N | 0 | 0 | 87756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 458916.39 | 458916.39 | 458916.39 | 367133.11 | 367133.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2017, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:40600.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999274/proyecto_INICIO, 999274/proyecto_PROCESO, 999274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018011 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozos De Santa Clara Segundo Apoyo - 283344 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283344 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5199477, lat:23.25167537}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153091/proyecto_PROCESO, 1153091/proyecto_INICIO, 1153091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018012 | Proyecto de inversión | 30800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozo De Santa Clara - 261343 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261343 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5197492, lat:23.25169016}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153092/proyecto_PROCESO, 1153092/proyecto_INICIO, 1153092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018019 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Los Castillo - 328191 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328191 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A , lon:-100.4743987, lat:23.68802883}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153099/proyecto_INICIO, 1153099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018002 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Jose De La Peña - 328390 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328390 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K, lon:-100.5164203, lat:23.66307815}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153082/proyecto_INICIO, 1153082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018025 | Proyecto de inversión | 23100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:10500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De Los Sotoles - 261503 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261503 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.6689939, lat:23.591301}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153105/proyecto_INICIO, 1153105/proyecto_PROCESO, 1153105/proyecto_FIN, 1153105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16160300794349 | Proyecto de inversión | 332080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332080.0, modificado:332080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265749 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO, lon:-101.1800179, lat:22.05776115}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 332080 | 332080 | 331515.46 | 331515.46 | 331515.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-70, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:332080.0, importe_modificado:332080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898477/proyecto_INICIO, 898477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401020664 | Proyecto de inversión | 836880.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836880.79, modificado:836880.79}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Lorenzo Coronado Bouley - 238817 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238817 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA,, lon:-100.6247425, lat:23.65764563}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 836880.79 | 836880.79 | 836880.79 | 606152.75 | 606152.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/070-2017, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:836880.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {1155744/proyecto_INICIO, 1155744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP16160300790084 | Proyecto de inversión | 220875.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220875.19, modificado:220875.19}} | Construccion De Servicio Sanitario Rural Completo Incluye Pozo De Absorcion Y Cisterna En Telesecundaria General Mariano Arista En San Jose - 210876 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210876 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT, lon:-100.5151876, lat:23.66112183}} | 2016-08-08 | 2016-10-29 | 220875.19 | 220875.19 | 220875.19 | 180874.69 | 180874.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2016, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:220875.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} | {894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO, 894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017992 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Maravillas - 327706 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327706 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR, lon:-100.5626591, lat:23.56992657}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153072/proyecto_INICIO, 1153072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018007 | Proyecto de inversión | 136481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24814.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49629.76, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62037.2, modificado:62037.2}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José Del Plan - 260894 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260894 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-100.5761846, lat:23.4208465}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 62037.2 | 62037.2 | 62037.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUAL, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_INICIO, 1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018038 | Proyecto de inversión | 26800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772.0, modificado:13668.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13668.0, modificado:13668.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360.0, modificado:13668.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Tanque Colorado Segundo Apoyo - 284024 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284024 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM, lon:-100.7292154, lat:23.53727303}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 13668 | 13668 | 13668 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_PROCESO, 1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_INICIO, 1153118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017989 | Proyecto de inversión | 26757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12162.5, modificado:12162.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Herrero - 262726 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262726 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P, lon:-100.6737934, lat:23.57646756}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 12162.5 | 12162.5 | 12162.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153069/proyecto_INICIO, 1153069/proyecto_PROCESO, 1153069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018049 | Proyecto de inversión | 39310 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20048.1, modificado:20048.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11399.9, modificado:20048.1}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7862.0, modificado:20048.1}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana Segundo Apoyo - 283094 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283094 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.633316, lat:23.62758095}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 20048.1 | 20048.1 | 20048.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153129/proyecto_FIN, 1153129/proyecto_INICIO, 1153129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP00170401018057 | Acción | 790954.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790954.2, modificado:790954.2}} | Adquisicion De Programas Y Equipos De Computo - 340135 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 340135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1153137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401017772 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Arroyito Del Agua - 282699 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282699 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA , lon:-100.5476284, lat:23.75127865}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152852/proyecto_PROCESO, 1152852/proyecto_INICIO, 1152852/proyecto_FIN, 1152852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP17170401018004 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:14000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De La Peña - 263121 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263121 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D, lon:-100.5162092, lat:23.66306968}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153084/proyecto_PROCESO, 1153084/proyecto_INICIO, 1153084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP180401405871 | Proyecto de inversión | 11621047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3600523.99, modificado:5810524.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810524.0, modificado:5810524.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS - 372682 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 372682 | S | 6694 | 6054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ , lon:-101.1089222, lat:23.12632928}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-001/18-OP-CP, contratista:COEINSA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1.162104799E7, importe_modificado:1.162104799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405871/proyecto_INICIO, 1405871/proyecto_PROCESO, 1405871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP190101515950 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:250000.0, modificado:249380.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249380.5}} | Construcción de red de distribucióncon tubería de PVC de 3" RD-26 200 ml suministro y colocación de válvula florador de 2" y 3" clase 125 lbs 200 psi. Suministro y colocación de tomas domiciliarias 12 piezas incluye excavación y piezas especiales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.5534637, lat:22.2476512}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-004/18-OP-AD, contratista:JULIO CESAR ROCHA ROSAS, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:498760.99, importe_modificado:498760.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1515950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP190101516056 | Proyecto de inversión | 561000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:280500.0, modificado:263608.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:263608.11}} | Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-03-01 | 2019-04-26 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-015/18-OP-IN, contratista:Brenda Rivera Palomo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:527216.21, importe_modificado:527216.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP180401488695 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 302145 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 302145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1488695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP180401488699 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 302198 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 302198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1488699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP190101516026 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:475000.0, modificado:474413.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:474413.68}} | Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-012/18-OP-IN, contratista:Electrificaciones CONELC, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:948827.35, importe_modificado:948827.35}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP180401494093 | Proyecto de inversión | 1152650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576325.0, modificado:502489.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:288162.5, modificado:502489.79}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:288162.5, modificado:0.0}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrinas secas) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-004/18-OP-IN, contratista:Hector Arturo Villanueva de la Piedra, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1004979.57, importe_modificado:1004979.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1494093/proyecto_PROCESO, 1494093/proyecto_INICIO, 1494093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP180401497471 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:285342.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:285342.53}} | Rehabilitación y equipo de bombeo tipo sumergible para un gasto de 10 lps para una carga dinámica de 2010 mts. Instalación de equipo de bombeo, tren de descarga e incluye válvulas de 3" de diámetro. Piezas especiales. Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 40 hp | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-002/18-OPAD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-002/18-OP-AD, contratista:Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:570685.05, importe_modificado:570685.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP180401488704 | Acción | 79233.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79233.8, modificado:79233.8}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 302365 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 302365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2018-03-06 | 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1488704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP180401493983 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:582610.0, modificado:582440.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582610.0, modificado:582440.68}} | Elaboración de proyecto ejecutivo del colector pluvial Venustiano Carranza, en la cabecera municipal de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0011843, lat:22.1494721}} | 2018-08-22 | 2018-12-14 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/18-SROP-IN, contratista:LAO Ingeniería, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1164881.35, importe_modificado:1164881.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1493983/proyecto_INICIO, 1493983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP190101515900 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:322570.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:322570.6}} | Equipamiento mecánico de pozo profundo con motor bomba tipo sumergible para un gasto de 8 lps y una carga dinámica total de 297 MCA, tren de descarga, línea eléctrica y caseta de control en la localidad de Puerto Providencia municipio de Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-003/18-OP-AD, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:645141.19, importe_modificado:645141.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1515900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP190401607397 | Proyecto de inversión | 415911.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415911.8, modificado:415911.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PREPARATORIA EN SALITRILLOS - 112267 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 112267 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-100.72830636, lat:22.64445072}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-020/2019, contratista:ARQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:415911.8, importe_modificado:415911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1607397/proyecto_INICIO, 1607397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP190401658349 | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 268365 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 268365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.992923, lat:21.932378}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1658349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP190401661441 | Proyecto de inversión | 8004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8004.0, modificado:8004.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MEZQUITE - 272423 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 272423 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE REFORMA UBICADO AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-100.91294281, lat:22.67188933}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:8004.0, importe_modificado:8004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1661441/proyecto_INICIO, 1661441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP200301793204 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:325000.0, modificado:319892.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:319892.44}} | Elaboración de proyecto ejectuvo para planta de tratamiento de aguas residuales en Real de Catorce municipio de Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Real de Catorce, S.L.P., México, lon:-100.8855459, lat:23.6893967}} | 2020-06-09 | 2020-10-05 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN, contratista:CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:639784.87, importe_modificado:639784.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP210301972045 | Proyecto de inversión | 3567404.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3300000.0, modificado:3300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267404.26, modificado:267404.26}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE SAN FRANCISCO Y LOS GOMEZ LADO ORIENTE COMPLEMENTO 2DA ETAPA - 117504 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 117504 | S | 80 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE NUEVO LAREDO FRACCIONAMIENTO GRANJAS DE SAN FRANCISCO, 78448 GRANJAS DE SAN FRANCISCO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA A PORTEZUELO, LA OBRA SE ECUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.88160956, lat:22.158846}} | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 3567199.53 | 3567199.53 | 3567199.53 | 3567199.53 | 3567199.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800010-1-2021, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:3567199.53, importe_modificado:3567199.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.0}} | {1972045/proyecto_INICIO, 1972045/proyecto_PROCESO, 1972045/proyecto_INICIO, 1972045/proyecto_PROCESO, 1972045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302271197 | Proyecto de inversión | 10170315.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.017031507E7, modificado:1.011934443E7}} | 230014 Mejora de la infraestructura física en 24ETC0015S Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí plantel XII Villa de Pozos "0001 San Luis Potosí Blvd. Montebello, Fracc, Sta. Barbara 199-A, 78421 San Luis, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230014 | S | 104 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Montebello, Fracc, Sta. Barbara 199-A, 78421 San Luis, S.L.P., lon:-100.889992, lat:22.11389134}} | 2023-07-13 | 2023-12-15 | 10119344.43 | 10119344.43 | 10119344.43 | 9277391.67 | 9277391.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302271199 | Proyecto de inversión | 3230623.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3230623.93, modificado:3230623.93}} | 230015 Mejora de la infraestructura física en 24ETC0005L Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Ébano 001 Ébano Industria Sn, Centro, 20 de Noviembre, 79161 Ebano, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230015 | S | 494 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Industria Sn, Centro, 20 de Noviembre, 79161 Ebano, S.L.P., lon:-98.37416228, lat:22.21155723}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 3230623.93 | 3230623.93 | 3230623.93 | 2373297.34 | 2373297.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302271202 | Proyecto de inversión | 5983172.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5983172.27, modificado:5983172.27}} | 230016 Mejora de la infraestructura física en 24EIU0006D Universidad Intercultural de San Luis Potosí Unidad Académica Matlapa "0004 Ahuehueyo Segundo Matlapa - San Luis Potosí, 79978 Chalchitépetl, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230016 | S | 493 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Matlapa - San Luis Potosí, 79978 Chalchitépetl, S.L.P., lon:-98.83714272, lat:21.35950274}} | 2023-07-13 | 2023-11-29 | 5983172.27 | 5983172.27 | 5983172.27 | 3736384.33 | 3736384.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302271470 | Proyecto de inversión | 6511882.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6511882.98, modificado:6511882.98}} | 230018 Mejora de la infraestructura física en 24EIT0002I Instituto Tecnológico Superior de Rioverde "0001 Rioverde San Ciro De Acosta - Rioverde 165, Ma del Rosario, 79610 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230018 | S | 547 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:San Ciro De Acosta - Rioverde 165, Ma del Rosario, 79610 Rioverde, S.L.P., lon:-99.97880698, lat:21.88712022}} | 2023-07-13 | 2023-11-29 | 6511882.98 | 6511882.98 | 6511882.98 | 6370765.77 | 6370765.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302270967 | Proyecto de inversión | 712181.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712181.23, modificado:712181.23}} | 230009 Mejora de la infraestructura física en 24DCT0206J Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios num. 46 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230009 | S | 522 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Manuel de la Peña y Peña 505, Cecyt, 79098 Cd Valles, S.L.P., lon:-98.99354284, lat:21.97562512}} | 2023-07-24 | 2023-11-22 | 712181.23 | 712181.23 | 712181.23 | 610317.99 | 610317.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302271268 | Proyecto de inversión | 3709724.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3709724.73, modificado:3709724.73}} | 230017 Mejora de la infraestructura física en 24EIU0010Q Universidad Intercultural de San Luis Potosí Unidad Académica Tancanhuitz "0001 Tancanhuitz Francisco I. Madero 56B, Barrio Chacaná, 79800 Tancanhuitz de Santos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230017 | S | 137 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 56B, Barrio Chacaná, 79800 Tancanhuitz de Santos, S.L.P., lon:-98.964103, lat:21.60566658}} | 2023-07-17 | 2023-11-13 | 3709724.73 | 3709724.73 | 3709724.73 | 3638631.75 | 3638631.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302271279 | Adquisición | 239100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:119550.0, modificado:181654.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119550.0, modificado:181654.67}} | Adquisición de y suministro de hipoclorito de calcio en pastilla de 1" y plata coloidal en frascos de 60 ml | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-05/2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.97, lat:22.14}} | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 363309.33 | 363309.33 | 363309.33 | 363309.33 | 363309.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-05/2023, contratista:SURO, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:211841.52, importe_modificado:211841.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302264595 | Proyecto de inversión | 1551654.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1551654.7, modificado:1613720.88}} | 230002 Mejora de la infraestructura física educativa en 24DIN0115B Educación Inicial Margarita Maza de Juárez 0091 Ponciano Arriaga 16 Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230002 | S | 37 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:91, direccion:79100, lon:-98.59343494, lat:22.2611454}} | 2023-07-20 | 2023-11-16 | 1613720.88 | 1613720.88 | 1613720.88 | 1251515.91 | 1251515.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302264604 | Proyecto de inversión | 1508570.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1508570.13, modificado:1508570.13}} | 230005 Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN1488N Jardín de NiñosJosé Verdi 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Col. Central | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230005 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:calle camino viejo a soledad No.347 colonia central, soledad e, Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.9547107, lat:22.17136831}} | 2023-07-17 | 2023-10-30 | 1508570.13 | 1508570.13 | 1508570.13 | 1436729.82 | 1436729.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402320850 | Proyecto de inversión | 1915606.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:957803.02, modificado:957803.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957803.02, modificado:957803.02}} | AMPLIACION DE PERFORACION Y TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE EL CUAREJO, MPIO, DE CEDRAL, S.L.P. - 439297 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 439297 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CEDRAL - CUAREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA PUNTO DEL POZO Y BRECHA PUNTO DEL POZO, BRECHA PUNTO DEL POZ O SE LOCALIZA , lon:-100.59591635, lat:23.83320751}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 957803.02 | 957803.02 | 957803.02 | 957803.02 | 957803.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:546395.79, importe_modificado:546395.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2320850/proyecto_INICIO, 2320850/proyecto_FIN, 2320850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402340188 | Adquisición | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios, monto:170500.0, modificado:174585.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:174585.11}} | Instalación o reposición (en su caso) y puesta en marcha de equipo hipoclorador eléctrico diversos caudales, así como capacitación para operación y mtto | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-07/2023 | N | 0 | 0 | -1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis Potosí, lon:-100.97, lat:22.14}} | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 349170.21 | 349170.21 | 349170.21 | 349170.21 | 349170.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-07/2023, contratista:CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:349170.21, importe_modificado:349170.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102349704 | Proyecto de inversión | 2181808.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181808.35, modificado:2181808.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. RIVAS GUILLEN TRAMO DE AV. VALENTIN AMADOR HASTA CARRETERA A RIOVERDE EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-06/2024 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion: AV. VALENTIN AMADOR HASTA CARRETERA A RIOVERDE EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN, lon:-100.934654, lat:22.159717}} | 2024-01-11 | 2024-02-09 | 2181808.35 | 2181808.35 | 1745446.68 | 1745446.68 | 1745446.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-06/2024, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2181808.35, importe_modificado:2181808.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2349704/proyecto_INICIO, 2349704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102349740 | Proyecto de inversión | 70425 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70425.0, modificado:70425.0}} | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACION DE COMPLEJO CULTURAL SOLEDAD, UBICADO EN CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-13/2024 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO, lon:-100.919319, lat:22.171216}} | 2024-01-11 | 2024-04-09 | 70425 | 70425 | 63382.5 | 63382.5 | 63382.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-13/2024, contratista:HIPCE SOLUTIONS, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:70425.0, importe_modificado:70425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {2349740/proyecto_INICIO, 2349740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351202 | Adquisición | 31655481.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.165548103E7, modificado:3.165548103E7}} | Equipamiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Boulevard Antonio rocha Cordero 553 B, Colonia Simón Diaz, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.9517, lat:22.102083}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 28489932.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351304 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control y Confianza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaría General de Gobierno |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:boulevard Antonio Rocha Cordero 553, lon:-100.951698, lat:22.101661}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 900000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351286 | Adquisición | 1886353.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886353.33, modificado:1886353.33}} | Equipamiento de las Unidades Especializadas contra el Delito de Secuestro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje vial 100, zona centro, lon:-100.973439, lat:22.153338}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 1697718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351324 | Adquisición | 49266422.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.926642285E7, modificado:4.926642285E7}} | Equipamiento de Red Nacional de Radiocomunicación | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:boulevard Antonio Rocha Cordero 553-b, lon:-100.951698, lat:22.101661}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 44339780.57 | 8872999.98 | 4436499.99 | 4436499.99 | 4436499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351357 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Boulevard Antonio rocha Cordero 553 B, Colonia Simón Diaz, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.9945, lat:22.15048}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351538 | Proyecto de inversión | 900748.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900748.32, modificado:900748.32}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFA. Ma. TERESA ÁLVAREZ, EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA PALMA, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240001 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE PALMA DE BRASIL NUM. EXT. 29, lon:-100.88753, lat:22.20415}} | 2024-03-25 | 2024-06-14 | 900748.32 | 900748.32 | 900748.32 | 877322.35 | 877322.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351569 | Proyecto de inversión | 3062979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3062979.99, modificado:3062979.99}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA FORJADORES DE BUENOS CIUDADANOS, EN SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa |  | S | 128 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO NORTE NUM. EXT. 501, lon:-100.01858, lat:21.94983}} | 2024-03-27 | 2024-07-29 | 3062979.99 | 3062979.99 | 3062979.99 | 1420631.21 | 1420631.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351603 | Proyecto de inversión | 2070921.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2070921.11, modificado:2070921.11}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN VEINTE DE NOVIEMBRE, TAMASOPO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240005 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:68, direccion:miguel hidalgo sin numero , lon:-99.27936, lat:21.75439}} | 2024-04-27 | 2024-07-19 | 2070921.11 | 2070921.11 | 2070921.11 | 1186760.99 | 1186760.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351609 | Proyecto de inversión | 869395.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869395.28, modificado:869395.28}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, EN EL COYOL SAN FRANCISCO, TAMAZUNCHALE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240006 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:ninguno , lon:-98.91421, lat:21.2478}} | 2024-04-27 | 2024-05-14 | 869395.28 | 869395.28 | 869395.28 | 282852.91 | 282852.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351180 | Adquisición | 15999.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15999.54, modificado:15999.54}} | Equipamiento para la Dignificación y Fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Boulevard Antonio rocha Cordero 553 B, Colonia Simón Diaz, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.9517, lat:22.102083}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 14399.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351190 | Adquisición | 709305.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709305.86, modificado:709305.86}} | Equipamiento de Registro Público Vehicular | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Boulevard Antonio rocha Cordero 553 B, Colonia Simón Diaz, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.9517, lat:22.102083}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 638375.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102345620 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:327346.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE VICENTE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO, COLONIA GREGORIO OSUNA - 26279 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 26279 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE VICE, lon:-98.99533338, lat:21.96494241}} | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 327346 | 327346 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-30-2024, contratista:Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:327346.0, importe_modificado:327346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2345620/proyecto_INICIO, 2345620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102345622 | Proyecto de inversión | 4549550.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4549550.45, modificado:4549550.45}} | REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS SANTO DOMINGO KM 0 110 AL 0 240 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO 2A ETAPA - 26296 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 26296 | S | 1950 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 78620 TRAMO SALINAS DE HIDALGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 110 + 240 CIUDAD SALINAS DE HIDALGO, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE HABANA, CALLE SAN AGUSTIN , lon:-101.70737984, lat:22.63547188}} | 2024-03-25 | 2024-05-20 | 4549550.45 | 4549550.45 | 4549550.45 | 3346750.06 | 3346750.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800027-19-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:4549550.45, importe_modificado:4549550.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.0}} | {2345622/proyecto_INICIO, 2345622/proyecto_PROCESO, 2345622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351270 | Adquisición | 1645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645000.0, modificado:1645000.0}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de Bases de Datos del Sistema Nacional | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Alfredo M. Terrazas 640, Barrio de Tequisquiapan, lon:-100.9945, lat:22.15048}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 1480500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102349726 | Proyecto de inversión | 14524648.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.452464868E7, modificado:1.452464868E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN VARIOS ANDADORES EN EL FRACC EL MAUREL (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-08/2024 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN VARIOS ANDADORES DEL FRACC EL MAUREL, lon:-100.948898, lat:22.160564}} | 2024-01-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-08/2024, contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1.4084996E7, importe_modificado:1.4084996E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2349726/proyecto_INICIO, 2349726/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE ESTA OBRA POR ERROR EN LA CAPTURA, trimestre:3.0, usuario:marthaibarrah, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:SOLICITO CANCELACION DE ESTA OBRA POR ERROR EN CAPTURA, trimestre:3.0, usuario:marthaibarrah, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:SOLICITO CANCELACION DE ESTA OBRA POR ERROR EN CAPTURA, trimestre:3.0, usuario:marthaibarrah, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102349746 | Proyecto de inversión | 4170500.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4170500.67, modificado:4170500.67}} | REHABILITACIÓN DE PINTURA Y APLANADOS EN UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN TERCERA ETAPA. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-14/2024 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN, lon:-100.953333, lat:22.179396}} | 2024-01-11 | 2024-05-09 | 4170500.67 | 4170500.67 | 3336400.53 | 3336400.53 | 3336400.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-14/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4170500.67, importe_modificado:4170500.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2349746/proyecto_INICIO, 2349746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102349756 | Proyecto de inversión | 6418558.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418558.13, modificado:6418558.13}} | REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y ÁREAS VERDES EN UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN, (TERCERA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-19/2024 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN, lon:-100.953333, lat:22.179396}} | 2024-02-05 | 2024-06-03 | 6418558.13 | 6418558.13 | 5455774.41 | 5455774.41 | 5455774.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-19/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:6418558.13, importe_modificado:6418558.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {2349756/proyecto_INICIO, 2349756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351584 | Proyecto de inversión | 97576.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97576.27, modificado:97576.27}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL, COLONIA TETUAN | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-480 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA TETUAN, lon:-99.023588, lat:21.98944868}} | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 97576.27 | 97576.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-9-2024, contratista:C. Alejandro Enríquez Martell,, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:97576.27, importe_modificado:97576.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2351584/proyecto_INICIO, 2351584/proyecto_PROCESO, 2351584/proyecto_FIN, 2351584/proyecto_INICIO, 2351584/proyecto_PROCESO, 2351584/proyecto_FIN, 2351584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102345632 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:527252.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE ESTADIO ENTRE CLAVEL Y ROSALES - 26375 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 26375 | S | 115 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO COLONIA GUADALUPE, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE CLAVEL, CALLE MAGNOLIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ESTADIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ROSALES DE LA COLONIA GUADALUPE, lon:-99.02234364, lat:22.00548534}} | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 527252 | 527252 | 263626 | 263626 | 263626 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-31-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:527252.0, importe_modificado:527252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {2345632/proyecto_INICIO, 2345632/proyecto_PROCESO, 2345632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102344733 | Proyecto de inversión | 1893182.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1893182.86, modificado:1918331.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MOLINOS DEL ALTO, DE CALLE LAURELES A CALLE PLATANARES, INCLUYE BOCACALLE DE LAURELES Y BUGAMBILIAS - 20240 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 20240 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.9, meta_modificada:1206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MOLINOS DEL ALTO COLONIA EL ALTILLO, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE PLATANARES, CALLE EUCALIPTO LA CALLE SE UBICA A 2 KM AL SUROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CIUDAD F, lon:-100.0241177, lat:21.94265314}} | 2024-06-03 | 2024-08-25 | 1034003.23 | 1034003.23 | 1034003.23 | 1034003.23 | 1034003.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-EST-245800013-06-2024, contratista:MIRIAM GALVÁN VARGAS, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1891660.67, importe_modificado:1891660.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.9}} | {2344733/proyecto_INICIO, 2344733/proyecto_FIN, 2344733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102345519 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470000.0, modificado:466975.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES,CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y ARROYO, FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ - 25685 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 25685 | S | 1676 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION PICO DE ORIZABA Y , CALLE SANTA ELENA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y EL ARROYO QUE , lon:-98.99595948, lat:21.97156714}} | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 466975.01 | 466975.01 | 416976.31 | 416976.31 | 416976.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-40-2024, contratista:C.Martin Reséndiz Sebastián, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:466975.01, importe_modificado:466975.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.0}} | {2345519/proyecto_INICIO, 2345519/proyecto_PROCESO, 2345519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102344840 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:782757.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 20937 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 20937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01872, lat:21.986536}} | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 782757.74 | 496757.74 | 479273.76 | 479273.76 | 479273.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-1-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:496757.74, importe_modificado:496757.74}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2344840/proyecto_PROCESO, 2344840/proyecto_FIN, 2344840/proyecto_PROCESO, 2344840/proyecto_FIN, 2344840/proyecto_INICIO, 2344840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102345582 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:336848.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMPECHE, COLONIA SAN RAFAEL - 26044 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 26044 | S | 255 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMPECHE, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMPECHE DE LA, lon:-98.99423639, lat:21.98500096}} | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 336848 | 336848 | 168424 | 168424 | 168424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-32-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:336848.0, importe_modificado:336848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.0}} | {2345582/proyecto_PROCESO, 2345582/proyecto_INICIO, 2345582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 17/05/2024 AL 06/06/2024 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102349539 | Proyecto de inversión | 7805310 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7805310.0, modificado:7805310.0}} | 4ta Etapa Ampliación de Espacios para Aulas y Laboratorios del Programa de Licenciatura en Medicina de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca (FEPZH) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 7533405 | S | 456 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Valles-Tampico, Avenida Universidad, Fraccionamiento Rafael Curiel, S/N C.P. 79060, Cd. Valles, San Luis Potosí, lon:-98.978083, lat:21.977306}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 4000000 | 2359372.73 | 1979212.25 | 1571840.02 | 405486.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Demolición de edificio existente dañado, retiro de tuberías e instalaciones eléctricas en malas condiciones, retiro de herrería y cancelería dañada por óxido, retiro de escombro., trimestre:3.0, usuario:ginnaagutierrezm, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351148 | Adquisición | 11603213.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.160321362E7, modificado:1.135321362E7}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje vial 100, zona centro, lon:-100.973439, lat:22.153338}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 10442892.26 | 4153213.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346391 | Proyecto de inversión | 4967850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4967850.8, modificado:4967850.8}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 23810 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 23810 | S | 1066 | 978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES DE JUAN SARABIA MELCHOR OCAMPO 5 DE MAYO FRANC, lon:-101.91215083, lat:22.830133}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 4967850.8 | 4967850.8 | 3974280.64 | 3974280.64 | 3974280.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:880.0}} | {2346391/proyecto_PROCESO, 2346391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346392 | Proyecto de inversión | 1129057 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1129057.0, modificado:1129057.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 23880 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 23880 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES IGNACIO ALDAMA LÁZARO CÁRDENAS, EMILIANO ZAPATA, JOSEFA ORTIZ, lon:-100.72109967, lat:23.81646393}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 1129057 | 1129057 | 903245.6 | 903245.6 | 903245.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2346392/proyecto_PROCESO, 2346392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346394 | Proyecto de inversión | 2709736.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2709736.8, modificado:2709736.8}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 23905 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 23905 | S | 1243 | 1157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO MATEHUALA CENTRO, 78700 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PERSONAS Y VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA S.L.P. PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES OLIVAR DE LAS ANIMAS PROV, lon:-100.64822195, lat:23.65250082}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 2709736.8 | 2709736.8 | 2167789.44 | 2167789.44 | 2167789.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:480.0}} | {2346394/proyecto_PROCESO, 2346394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346397 | Proyecto de inversión | 7225964.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7225964.8, modificado:7225964.8}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 23959 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 23959 | S | 3308 | 3092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO MEXQUITIC DE CARMONA CENTRO, 78480 MEXQUITIC DE CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA PRINCIPALMENTE EN LAS CAL, lon:-101.1123501, lat:22.26656104}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 7225964.8 | 7010864.4 | 5608691.52 | 5608691.52 | 5608691.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1280.0}} | {2346397/proyecto_INICIO, 2346397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346399 | Proyecto de inversión | 2258114 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2258114.0, modificado:2258114.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 23998 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 23998 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES IGNACIO ZAR, lon:-101.37280518, lat:21.90628831}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 2258114 | 2190895.13 | 1752716.1 | 1752716.1 | 1752716.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2346399/proyecto_PROCESO, 2346399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346401 | Proyecto de inversión | 2258114 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2258114.0, modificado:2258114.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 24047 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24047 | S | 1051 | 949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE S.L.P. PRINCIPALMENTE ENTRE EL BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS Y LAS CALL, lon:-99.98004712, lat:21.93253591}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 2258114 | 2190895.13 | 1752716.1 | 1752716.1 | 1752716.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2346401/proyecto_PROCESO, 2346401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346405 | Proyecto de inversión | 677434.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:677434.2, modificado:677434.2}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 24150 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24150 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEL REFUGIO PUEBLO SAN CIRO DE ACOSTA CENTRO, 79680 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN EL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, lon:-99.82084327, lat:21.65076386}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 677434.2 | 657268.54 | 525814.83 | 525814.83 | 525814.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2346405/proyecto_PROCESO, 2346405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346408 | Proyecto de inversión | 3901855.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123998.29, modificado:1123998.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2777856.8, modificado:2777856.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE MORALES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. - 24210 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24210 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORALES Y , CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE MORALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO PASANDO LA FA, lon:-100.82857165, lat:22.17095734}} | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 3901855.09 | 3890855.1 | 2373421.61 | 2373421.61 | 2373421.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-IR-05-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3890855.1, importe_modificado:3890855.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {2346408/proyecto_PROCESO, 2346408/proyecto_INICIO, 2346408/proyecto_PROCESO, 2346408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346412 | Proyecto de inversión | 903245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:903245.6, modificado:903245.6}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 24272 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24272 | S | 416 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BARRAGAN PUEBLO CIUDAD DEL MAÍZ CENTRO, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE MIGUEL BARRAGAN ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE GENERAL , lon:-99.60241924, lat:22.4039453}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 903245.6 | 876358.05 | 701086.44 | 701086.44 | 701086.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {2346412/proyecto_PROCESO, 2346412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346415 | Proyecto de inversión | 903245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:903245.6, modificado:903245.6}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 24312 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24312 | S | 425 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO CIUDAD RAYÓN, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAMACONA Y CALLE ABASOLO, CALLE RIVA PALACIO ENTRE CALLE ZAMACONA Y CALLE ABASOLO CENTRO RAYÓN RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ, CP. 79740., lon:-99.64471759, lat:21.84080368}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 903245.6 | 876358.05 | 701086.44 | 701086.44 | 701086.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {2346415/proyecto_PROCESO, 2346415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346416 | Proyecto de inversión | 21956031.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.19560312E7, modificado:2.19560312E7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. - 24340 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24340 | S | 28612 | 25236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CIUDAD CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE JARDIN HIDALGO, CALLE ECUADOR SE REALIZARA LA INSTALACION DE LUMI, lon:-99.02431106, lat:21.99471542}} | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 21956031.2 | 21930000 | 19956300 | 19956300 | 19956300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-17-2024, contratista:OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.193E7, importe_modificado:2.193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1446.0}} | {2346416/proyecto_PROCESO, 2346416/proyecto_INICIO, 2346416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346417 | Proyecto de inversión | 903245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:903245.6, modificado:903245.6}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 24396 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24396 | S | 437 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO TANCANHUITZ CENTRO, 79800 TANCANHUITZ, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO TANCANHUITZ CEN, lon:-98.9671389, lat:21.59519164}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 903245.6 | 876358.05 | 701086.44 | 701086.44 | 701086.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {2346417/proyecto_PROCESO, 2346417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346419 | Proyecto de inversión | 903245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:903245.6, modificado:903245.6}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TAMASOPO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 24417 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24417 | S | 308 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ PUEBLO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS BRAVO, CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS BRAVOTAMASOPO CENTRO CP. 79710 TAMASOPOSAN LU, lon:-99.39226381, lat:21.92011883}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 903245.6 | 876358.05 | 701086.44 | 701086.44 | 701086.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {2346419/proyecto_PROCESO, 2346419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346424 | Proyecto de inversión | 4516228 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4516228.0, modificado:4516228.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 24477 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24477 | S | 1578 | 1422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JAIME NUNO, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JAIME NUNO CIUDAD , lon:-99.02994433, lat:22.02292656}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 4516228 | 4381790.25 | 3505432.2 | 3505432.2 | 3505432.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2346424/proyecto_PROCESO, 2346424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102345993 | Acción | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 9760 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado | 9760 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.976957, lat:22.151655}} | 2024-04-01 | 2024-12-20 | 3835200 | 3835200 | 3835200 | 3835200 | 3835200 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:DGA-CAASPE-co19-LPE-11-24, contratista:COMERCIALIZADORA MAGRAZZI SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:4794000.0, importe_modificado:4794000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} | {2345993/proyecto_PROCESO, 2345993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102345994 | Acción | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 9761 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado | 9761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.976957, lat:22.151655}} | 2024-04-01 | 2024-11-29 | 4157440 | 5196800 | 4157440 | 4157440 | 4157440 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGA-CAASPE-co035-LPE-017-24, contratista:INMOBILIARIA BOSC SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:5196800.0, importe_modificado:5196800.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2345994/proyecto_INICIO, 2345994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devolucion a peticion del capturista, trimestre:3.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:devolucion a peticion del capturista, trimestre:3.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:devolucion a peticion del capturista, trimestre:3.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:devolucion a peticion del capturista, trimestre:3.0, usuario:tomasavazquezn, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | SLP240102345995 | Acción | 1687000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1687000.0, modificado:1687000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 9762 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado | 9762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.976957, lat:22.151655}} | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGA-DCO-co017-IR-003-24, contratista:MANUEL EDUARDO ESCALANTE RUIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2345995/proyecto_INICIO, 2345995/proyecto_FIN, 2345995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346284 | Proyecto de inversión | 15493036.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.549303665E7, modificado:1.549303665E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN CALLE EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, DE FRAMBOYANES A MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD FERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. - 20331 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 20331 | S | 218 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5096.24, meta_modificada:5096.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS CIUDAD LOS MOLINOS, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE GENOVEVO GÓMEZ CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS COLONIA LOS MOLINOS CP. , lon:-100.01584725, lat:21.94203383}} | 2024-04-01 | 2024-08-15 | 15493036.65 | 15491628.28 | 4647488.48 | 4647488.48 | 4647488.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-123-2024, contratista:TRAYSE, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.549162828E7, importe_modificado:1.549162828E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.32}} | {2346284/proyecto_INICIO, 2346284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346290 | Proyecto de inversión | 2258114 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2258114.0, modificado:2258114.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 20594 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 20594 | S | 877 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO DEL SONIDO 13 SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO, lon:-101.16634425, lat:22.39269886}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 2258114 | 2190895.13 | 1752716.1 | 1752716.1 | 1752716.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2346290/proyecto_PROCESO, 2346290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346348 | Proyecto de inversión | 17226727.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2226727.98, modificado:2226727.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.5E7, modificado:2.452608937E7}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA EL QUELITAL BUENAVISTA LA HINCADA, SUBTRAMO EL QUELITAL A BUENAVISTA, DEL KM 0.000 AL KM 5.250 EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. - 22130 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 22130 | S | 433 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.25, meta_modificada:5.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL QUELITAL - BUENAVISTA KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL QUELITE A, lon:-100.15449179, lat:22.5902588}} | 2024-04-15 | 2024-08-31 | 26752817.35 | 25492430.24 | 19374246 | 19374246 | 19374246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-23-2024, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.549243024E7, importe_modificado:2.549243024E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.57}} | {2346348/proyecto_PROCESO, 2346348/proyecto_INICIO, 2346348/proyecto_PROCESO, 2346348/proyecto_INICIO, 2346348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102349536 | Proyecto de inversión | 7763766 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7763766.0, modificado:7763766.0}} | 2da Etapa Adecuación y Mejora de Clínica para la Investigación de las Enfermedades del Comportamiento Humano y la Sociedad de la Facultad de Psicología (Clínica Julián Carrillo) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 7533406 | S | 1065 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Pino Suárez N° 179, Julián Carrillo, 78340, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.966056, lat:22.142778}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 3784538 | 712339 | 642366.48 | 642366.48 | 144473.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:demolición de pisos, losa y muros existentes dañados, retiro de yeso y acabados en plafon, retiro de revocos en muros, retiro de tuberías e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en malas condiciones, retiro de herreria, canceleria, muebles sanitarios, cimentación y estructura de columnas., trimestre:3.0, usuario:ginnaagutierrezm, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346376 | Proyecto de inversión | 1129057 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1129057.0, modificado:1129057.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CATORCE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 23318 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 23318 | S | 1058 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CRUCITA Y BRECHA CAMPANITAS, CALLE ITURBIDE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO. LOS DEPOSITOS SE , lon:-100.88743676, lat:23.69197407}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 1129057 | 1129057 | 903245.6 | 903245.6 | 903245.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2346376/proyecto_INICIO, 2346376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346384 | Proyecto de inversión | 2258114 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2258114.0, modificado:2258114.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VENADO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 23558 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 23558 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO DE VENADO PRNCIPALMENTE DE LAS CALLES JALISCO SAUCO NOGALES, DURAZNO, IGNACIO ZARAGOZA, LA BRECHA, lon:-101.09355236, lat:22.93915018}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 2258114 | 2258114 | 1806491.2 | 1806491.2 | 1806491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2346384/proyecto_PROCESO, 2346384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346385 | Proyecto de inversión | 903245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:903245.6, modificado:903245.6}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VANEGAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 23570 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 23570 | S | 423 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PUEBLO ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P. EN LA AGEB O320 ENTRE LAS CALLES FLORES MAGON VENUSTRIANO CARRANZALAZARO CARDENAS Y JOSE M, lon:-100.9551622, lat:23.88060588}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 903245.6 | 903245.6 | 722596.48 | 722596.48 | 722596.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {2346385/proyecto_PROCESO, 2346385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346386 | Proyecto de inversión | 749693.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:749693.85, modificado:749693.85}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 23589 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 23589 | S | 353 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICPAL DE SANTO DOMINGO PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA IGNACIO AL, lon:-101.73898834, lat:23.32456468}} | 2024-03-18 | 2024-09-14 | 749693.85 | 749693.85 | 599755.08 | 599755.08 | 599755.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.927743168E7, importe_modificado:1.927743168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:132.8}} | {2346386/proyecto_PROCESO, 2346386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202364417 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:269453.01}} | REHABILITACION DE AULAS EN JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI - 58454 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 58454 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.44, meta_modificada:193.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA COFRADÍA, 79644 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ EL JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.97400851, lat:21.94221207}} | 2024-04-29 | 2024-05-31 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2364417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202361798 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625000.0, modificado:619301.3}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO, DESDE EL BARRIO DE LOS ANGELES A LA COFRADIA - 50043 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 50043 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LA COFRADÍA, 79644 ARTURO GONZÁLEZ GARZA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO LOS ANGELES Y CALLE JUAREZ, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INTERSECCIÓN DE L, lon:-99.97974704, lat:21.94437598}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 619301.3 | 619301.3 | 587847.73 | 587847.73 | 587847.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-14-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:619301.3, importe_modificado:619301.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2361798/proyecto_INICIO, 2361798/proyecto_PROCESO, 2361798/proyecto_FIN, 2361798/proyecto_PROCESO, 2361798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202362828 | Proyecto de inversión | 3165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3165000.0, modificado:3165000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE HACIENDA DEL JARAL, DE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO A CALLE HACIENDA DE SAN ISIDRO, FRACCIONAMIENTO GABRIEL MARTINEZ - 53541 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 53541 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.3, meta_modificada:2430.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DEL JARAL COLONIA GABRIEL MARTÍNEZ, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO Y CALLE HACIENDA DE SAN ISIDRO, CALLE HACIENDA DE SANTO DOMINGO LA CALLE HACIENDA DEL JARAL SE UBICA , lon:-99.9644073, lat:21.9282296}} | 2024-05-06 | 2024-06-28 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202364089 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1061721.38}} | REHABILITACION DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS NARANJOS - 55644 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 55644 | S | 58764 | 39176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.89, meta_modificada:559.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR DE LAS ARBOLEDAS COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA 70 RIOVERDE VALLES Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE VALENCIA EL ACCESO A FRACCIONAMIENTO INFONAVIT , lon:-99.97759089, lat:21.92245889}} | 2024-05-06 | 2024-06-28 | 1061721.38 | 1061721.38 | 943392.94 | 943392.94 | 943392.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-16-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1061721.38, importe_modificado:1061721.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.9}} | {2364089/proyecto_PROCESO, 2364089/proyecto_INICIO, 2364089/proyecto_PROCESO, 2364089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202355011 | Proyecto de inversión | 38102446.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4555379.0, modificado:4555379.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.354706766E7, modificado:3.354706766E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P - 159526 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 159526 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13776.83, meta_modificada:13776.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ CIUDAD EL NARANJO CENTRO, 79300 EL NARANJO, EL NARANJO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO COMONFORT AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA , lon:-99.33272837, lat:22.5220078}} | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 38102446.66 | 32645632.53 | 9793689.76 | 9793689.76 | 9793689.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-93-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDAMIENTOS POTOSINOS, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3.264563253E7, importe_modificado:3.264563253E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6888.42}} | {2355011/proyecto_INICIO, 2355011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202360547 | Proyecto de inversión | 143538.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143538.47, modificado:181864.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PRIMER PRIVADA DE LEONA VICARIO, DE CALLE LEONA VICARIO A FIN DE CALLE. - 45785 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 45785 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER PRIVADA DE LEONA VICARIO COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , CALLE FRAMBOYANES LA CALLE SE UBICA JUSTO FRENTE AL AUDITORIO LEOPOLDINO OR, lon:-100.01482848, lat:21.93959647}} | 2024-04-29 | 2024-05-27 | 133819 | 133819 | 133819 | 133819 | 133819 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-20-2024, contratista:JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:181864.56, importe_modificado:181864.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2360547/proyecto_INICIO, 2360547/proyecto_FIN, 2360547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202361999 | Proyecto de inversión | 2295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2295000.0, modificado:2295000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE PIPILA A CALLE CARRANZA - 50629 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 50629 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.9, meta_modificada:1606.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA PUENTE EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE CARRANZA, CALLE SAN SALVADOR LA CALLE PINO SUAREZ SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA Y CARRANZA Y ES PARALELA A L, lon:-99.97588863, lat:21.90553963}} | 2024-04-30 | 2024-06-21 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2361999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202354803 | Proyecto de inversión | 21145497.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.114549787E7, modificado:2.114549787E7}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LA PROVIDENCIA A CHAPULHUACANITO, TRAMO LA SOLEDAD A MANANTIAL, DEL KM 12.240 AL KM 15.390, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. - 151322 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 151322 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO LAS MESAS - MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 PUEBLO MANANTIAL, 79958 MANANTIAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PROVIDENCIA A CHAPULHUACANITO TRAM, lon:-98.61282088, lat:21.25589766}} | 2024-07-08 | 2024-12-14 | 21145497.87 | 21141427.56 | 5919599.72 | 5919599.72 | 5919599.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-155-2024, contratista:TRAYSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.114142756E7, importe_modificado:2.114142756E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}} | {2354803/proyecto_INICIO, 2354803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400220 | Proyecto de inversión | 214063.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214063.29, modificado:214063.29}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JN "GABRIELA MISTRAL" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.3, meta_modificada:125.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:259, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA MARIA ASUNCION BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.986479, lat:21.95567}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 80000 | 214063.29 | 64218.99 | 64218.99 | 64218.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-7-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1458635.71, importe_modificado:1458635.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.65}} | {2400220/proyecto_INICIO, 2400220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202360643 | Proyecto de inversión | 276828.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276828.79, modificado:351949.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PROL. DE LEONA VICARIO, DE CALLE DREN PLATANARES A CALLE FRAMBOYANES - 46214 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 46214 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE DREN PLATANARES, CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS LA CALLE SE UBICA PERPENDICULARMENTE A LA ES, lon:-100.01553926, lat:21.93808627}} | 2024-04-29 | 2024-06-01 | 318087.12 | 318087.12 | 318087.12 | 318087.12 | 318087.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-20-2024 B, contratista:JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:351949.14, importe_modificado:351949.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2360643/proyecto_INICIO, 2360643/proyecto_FIN, 2360643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202360716 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, modificado:604694.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE VALENCIA, DE PROLONGACIÓN DE ESCANDON A 72 M HACIA EL NORTE - 46582 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 46582 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA VICTORIA, 79616 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE VÁZQUEZ CALLE VALENCIA DE PPROLONGACION DE ESCANDÓN A 72 ML HACIA EL NORTE UBICADA ENTRE LAS CALLES PIN, lon:-99.98257288, lat:21.93160868}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 604694.35 | 604694.35 | 582893.32 | 582893.32 | 582893.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-15-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:604694.35, importe_modificado:604694.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.6}} | {2360716/proyecto_INICIO, 2360716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202401535 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA DSPYTM EJERCICIO 2024 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-558 | N | 0 | 0 | 191481 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:periferico , colonia juarez, lon:-99.030192, lat:21.981289}} | 2024-03-18 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2401535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202401571 | Proyecto de inversión | 7568185.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7568185.18, modificado:7568185.18}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-561 | N | 0 | 0 | 191481 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COBERTURA DE DIVERSOS SECTORES URBANOS , lon:-99.005841, lat:21.98175}} | 2024-03-18 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2401571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202364628 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725000.0, modificado:1725000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DE CALLE MIGUEL ALEMAN HACIA EL SUR A TOPAR - 59391 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 59391 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA FRONTERA, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y , CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO LA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ INICIA EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN Y TERMINA DOS CUADRAS HAC, lon:-100.00686605, lat:21.94058095}} | 2024-04-29 | 2024-06-14 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2364628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202352471 | Proyecto de inversión | 16796801.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796801.03, modificado:1796801.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE ENTRONQUE CARR. VILLA DE REYES BLEDOS A LA COMUNIDAD LA VENTILLA DEL KM 0 AL 2.7164 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. - 24644 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24644 | S | 904 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO BLEDOS - LA VENTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 716 RANCHERIA LA VENTILLA, 79506 LA VENTILLA, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE EL ENTRONQUE DE CARRETERA VILLA DE REYES A BLE, lon:-101.0305571, lat:21.77633237}} | 2024-04-01 | 2024-08-15 | 16796801.03 | 16052894.73 | 9631736.84 | 9631736.84 | 9631736.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-31-2024, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.605289472E7, importe_modificado:1.605289472E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.45}} | {2352471/proyecto_INICIO, 2352471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202352472 | Proyecto de inversión | 19690446.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4690446.97, modificado:4690446.97}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DE PROLONGACIÓN HIDALGO A CALLE SATURNINO CEDILLO, EN LA COLONIA AVIACIÓN, CHARCAS, S.L.P. - 26266 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 26266 | S | 85 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6927.39, meta_modificada:6927.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS CIUDAD CHARCAS, 78570 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE SATURNINO CEDILLO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE SATURNINO CEDILLO CHARCAS CHARCAS SAN, lon:-101.10976471, lat:23.13925688}} | 2024-05-13 | 2024-09-30 | 19690446.97 | 19355496.53 | 1935549.65 | 1935549.65 | 1935549.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-162-2024, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.935549653E7, importe_modificado:1.935549653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.74}} | {2352472/proyecto_INICIO, 2352472/proyecto_PROCESO, 2352472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202360102 | Proyecto de inversión | 2291244.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291244.53, modificado:2487018.13}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE ALUMBRADO PÚBLICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS, EL REFUGIO,CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE PRIV. DE ROJAS - 41385 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 41385 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.5, meta_modificada:1656.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SEGUNDO, 79664 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DE ROJAS, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE UBICA A 110 METROS AL NORESTE DEL PANTEON DE EL REFUGIO Y A, lon:-100.05378332, lat:21.93260683}} | 2024-05-27 | 2024-08-27 | 1463301.23 | 1463301.23 | 1463301.23 | 1463301.23 | 1463301.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-08-2024, contratista:EME INGENIERÍA + CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:2290204.32, importe_modificado:2290204.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2360102/proyecto_INICIO, 2360102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202363274 | Proyecto de inversión | 1810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810000.0, modificado:1810000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACIÓN DE JUAREZ, DE LA ETV PLAN DE AYALA A CALLE SAN JUAN - 52755 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 52755 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ISLA DE SAN PABLO, 79620 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCONTRIA Y CALLE SAN JUAN, CALLE JUAREZ LA CALLE PROLONGACION DE JUAREZ SE UBICA ENTRE LAS CALLES ESCONT, lon:-99.99835068, lat:21.91959542}} | 2024-04-29 | 2024-06-07 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2363274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202355128 | Proyecto de inversión | 18819356.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.781935628E7, modificado:1.781935628E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ CERRITOS, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. - 163823 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 163823 | S | 178 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ - CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 79408 SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO CONSISTE EN LA R, lon:-100.21000141, lat:22.39196351}} | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 18819356.28 | 18716957.23 | 9732817.76 | 9732817.76 | 9732817.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-142-2024, contratista:MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.871695723E7, importe_modificado:1.871695723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2355128/proyecto_INICIO, 2355128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202362403 | Proyecto de inversión | 107448.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107448.5, modificado:107448.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LA REFORMA, CALLE VICENTE GUERRERO - 50002 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 50002 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA REFORMA, 79675 LA REFORMA, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA DE JIMENEZ Y , CALLE REFORMA LA CALLE DE PROYECTO SE UBICA A 300 M AL SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HI, lon:-100.09567077, lat:22.00185918}} | 2024-05-03 | 2024-06-14 | 107448.5 | 107448.5 | 107448.5 | 107448.5 | 107448.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:107448.0, importe_modificado:107448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2362403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202359006 | Proyecto de inversión | 3818091 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3818091.0, modificado:3816538.38}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ,EL REFUGIO, CALLE ESCONTRIA, DE CALLE MARIANO MATAMOROS AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EL BALANDRÁN. - 37515 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 37515 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2279.1, meta_modificada:2279.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ESCONTRIA BARRIO TERCERO, 79663 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , PRIVADA MARIANO MATAMOROS LA CALLE SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2 Y EL TRAMO A R, lon:-100.03989035, lat:21.91807097}} | 2024-05-27 | 2024-10-04 | 1734716.5 | 1734716.5 | 1734716.5 | 1734716.5 | 1734716.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-EST-245800013-05-2024, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:3816538.38, importe_modificado:3816538.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2359006/proyecto_INICIO, 2359006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202361640 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR MONTEVIDEO - 47278 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 47278 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.49, meta_modificada:938.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR MONTEVIDEO COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANDADOR RIOVERDE Y PEATONAL CALLE ACEQUIA, CALLE TERCERA PRIVADA DE VERASTEGUI ANDADOR MONTEVIDEO UBICADO ENTRE CALLE ANDADO, lon:-99.98068348, lat:21.92772433}} | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2361640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202401542 | Adquisición | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS ) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-563 | N | 0 | 0 | 191481 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:periferico,colonia juarez, lon:-99.030174, lat:21.981302}} | 2024-03-18 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2401542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202361289 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:472393.67}} | PAVIMENTACION DE PRIVADA DE LANDA VERDE, DE CALLE LANDA VERDE HACIA EL SUR A TOPAR - 46226 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 46226 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LANDA VERDE COLONIA LAS PALMAS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DREN DEL CARMEN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LANDA VERDE CALLE PRIVADA DE LANDA VERDE ENTRE CALLE DREN DEL CARMEN Y CALLE POR, lon:-100.00284779, lat:21.91734031}} | 2024-04-22 | 2024-05-19 | 472393.67 | 472393.67 | 409098.47 | 409098.47 | 409098.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-12-2024, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:472393.67, importe_modificado:472393.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} | {2361289/proyecto_INICIO, 2361289/proyecto_PROCESO, 2361289/proyecto_FIN, 2361289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202362074 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:972315.78}} | PAVIMENTACION DE CALLE CARRANZA, DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE FLOR DE DALIA - 50824 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 50824 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.17, meta_modificada:657.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PUENTE EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE FLOR DE DALIA, CALLE PÍPILA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AVENIDA, lon:-99.97476509, lat:21.90418369}} | 2024-05-06 | 2024-06-13 | 700000 | 972315.78 | 291694.73 | 291694.73 | 291694.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-13-2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:972315.78, importe_modificado:972315.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230102211209 | Adquisición | 2766000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Federales , monto:1383000.0, modificado:1329559.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383000.0, modificado:1329559.33}} | Suministro de 1200 mts y materiales hidráulicos para reparación de fugas de agua potable en Ciudad Satélite | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-RF-PRODDER-LPN-ADQ-14/2022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ciudad Satélite, lon:-100.79, lat:22.11}} | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2659118.65 | 2659118.65 | 2659118.65 | 2659118.65 | 2659118.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-RF-PRODDER-LPN-ADQ-14/2022, contratista:Coro Infraestructura y Construcción, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2659118.65, importe_modificado:2659118.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402338023 | Proyecto de inversión | 1888572.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1888572.04, modificado:1888572.04}} | 180176 Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR3124J Primaria Profr. Homero Barragán Pardiñas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 180176 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: 0001 San Luis Potosí, U.H. Simón Díaz, Isla Hornos No. 105, 78385, lon:-100.95558495, lat:22.1215611}} | 2023-08-28 | 2023-12-26 | 1888572.04 | 1888572.04 | 1888572.04 | 1861671.87 | 1861671.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302264606 | Proyecto de inversión | 2079294.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2079294.83, modificado:2079294.83}} | 230006 Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0067Z Escuela Secundaria TécnicaNum. 60 0001 Soledad de Graciano Sánchez. Enrique Estrada | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230006 | S | 51 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Matehuala 1700, 78432 Enrique Estrada, S.L.P., lon:-100.88931558, lat:22.2403167}} | 2023-07-20 | 2023-11-16 | 2079294.83 | 2079294.83 | 2079294.83 | 1864301.32 | 1864301.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202354996 | Proyecto de inversión | 16767129.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.676712988E7, modificado:1.676712988E7}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO E.C. MATLAPA A TAMPACÁN A EL HULERO A SANTA MARIA, TRAMO EL HULERO A LAS MESAS, LOCALIDAD EL HULERO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPACÁN, S.L.P. - 159179 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 159179 | S | 367 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LAS MESAS - EL HULERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO EL HULERO, 79946 EL HULERO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE LAS MESAS Y EL HU, lon:-98.80385255, lat:21.43734381}} | 2024-07-08 | 2024-11-30 | 16767129.88 | 16384992.91 | 14746493.62 | 14746493.62 | 14746493.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-140-2024, contratista:REYNA EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.638499291E7, importe_modificado:1.638499291E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.16}} | {2354996/proyecto_INICIO, 2354996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202352929 | Proyecto de inversión | 11231038.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.123103881E7, modificado:1.123103881E7}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN CALLE FRANCISCO A. RIVAS, DE ENTRONQUE CARR. 70 CIUDAD VALLES A SAN LUIS POTOSÍ A CALLE VALLE, EN LA LOCALIDAD RAYÓN, MUNICPIO DE RAYÓN, S.L.P. - 45392 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 45392 | S | 3316 | 2924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO A. RIVAS CIUDAD RAYÓN, 79747 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALLE Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA CD. VALLES A SLP, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO A RIVAS ENTRE LA CALLE VALLE Y EL ENTRONQUE , lon:-99.63158182, lat:21.84603692}} | 2024-05-13 | 2024-09-30 | 11231038.81 | 11231038.81 | 2246207.76 | 2246207.76 | 2246207.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-136-2024, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.123103881E7, importe_modificado:1.123103881E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2352929/proyecto_INICIO, 2352929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202354441 | Proyecto de inversión | 26536917.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.653691745E7, modificado:2.653691745E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INSURGENTES, TRAMO DE CALLE ITURBIDE A BOULEVARD CARLOS JONGUITUD BARRIOS, EN LA LOCALIDAD RIOVERDE, MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. - 135556 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 135556 | S | 209 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8150.0, meta_modificada:8150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES CIUDAD RIOVERDE, 79614 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES ORIENTE Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE INSURGENTES ENTRE LA CALLE DE ITURBIDE Y EL BOULEVARD CARLOS JONG, lon:-99.98314003, lat:21.92613323}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 26536917.45 | 25492430.24 | 19374246.98 | 19374246.98 | 19374246.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-23-2024, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.549243024E7, importe_modificado:2.549243024E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6194.0}} | {2354441/proyecto_INICIO, 2354441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202388563 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:673056.42}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON, DE CALLE QUEZADA HACIA EL NORTE, FRACC. SAN ISIDRO - 144431 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 144431 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.2, meta_modificada:135.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA SAN ISIDRO, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y BOULEVARD FERROCARRILERO, CALLE QUEZADA PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RICARDO FLORES M, lon:-100.00555399, lat:21.94333856}} | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 500000 | 673056.42 | 201916.93 | 201916.93 | 201916.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-30-2024, contratista:PAVIMENTADORA LICEY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:673056.42, importe_modificado:673056.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.64}} | {2388563/proyecto_INICIO, 2388563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379473 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325000.0, modificado:303529.18}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE - 105281 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 105281 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA SAN JOSÉ, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE FRONTERA LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE UBICA ENTRE LAS CALLES AGUASCALIENTES, lon:-100.00922189, lat:21.93739058}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 250000 | 303529.18 | 91058.75 | 91058.75 | 91058.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-20-2024, contratista:OMAR HAMBACUAN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:303529.18, importe_modificado:303529.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.2}} | {2379473/proyecto_INICIO, 2379473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202377422 | Proyecto de inversión | 504867.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504867.4, modificado:504867.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ZINC E INGLATERRA, COLONIA LAZARO CARDENAS - 101182 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 101182 | S | 56 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FOSFORITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZINC Y CALLE INGLATERRA, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ZINC E INGLATERRA DE LA COLONIA LAZ, lon:-99.01072118, lat:22.01383352}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 504867.4 | 504867.4 | 379259.04 | 379259.04 | 379259.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-14-2024, contratista:ALEJANDRO ENRÍQUEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:504867.4, importe_modificado:504867.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2377422/proyecto_INICIO, 2377422/proyecto_PROCESO, 2377422/proyecto_INICIO, 2377422/proyecto_PROCESO, 2377422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379523 | Proyecto de inversión | 462658 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462658.0, modificado:462658.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA ENTRE CALLE IZTAZHIUATL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, FRACCIONAMIENTO CECYT - 107360 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107360 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA FRACCIONAMIENTO CECYT, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IZTAZHIUATL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PE, lon:-98.99359547, lat:21.9758798}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 462658 | 462658 | 423835.62 | 423835.62 | 423835.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-16-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:462658.0, importe_modificado:462658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {2379523/proyecto_PROCESO, 2379523/proyecto_INICIO, 2379523/proyecto_PROCESO, 2379523/proyecto_FIN, 2379523/proyecto_PROCESO, 2379523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202382744 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940000.0, modificado:933187.81}} | REHABILITACION DE LOS PISOS DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO BOMBEROS - 114663 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 114663 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.96, meta_modificada:409.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CARRETERA BOULEVAR CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE MORELOS LA CANCHA BOMBEROS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE , lon:-99.99269915, lat:21.92421453}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 700000 | 933187.81 | 406471.13 | 406471.13 | 406471.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-26-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:933187.81, importe_modificado:933187.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.98}} | {2382744/proyecto_INICIO, 2382744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381242 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32000.0, modificado:31025.95}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN PUENTE VEHICULAR DENOMINADO EL ESTERO, LOCALIDAD LOMAS DEL MIRADOR - 110305 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 110305 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:504, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO TAMBOLON - LOMAS DEL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA LOMA DEL MIRADOR, 79266 NUEVO TAMBOLÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PUENTE EL ESTERO LOCALI, lon:-98.96966624, lat:21.82118099}} | 2024-05-21 | 2024-06-17 | 31025.95 | 31025.95 | 31025.95 | 31025.95 | 31025.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-001/2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:31025.95, importe_modificado:31025.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO 04/06/2024 17/06/2024 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202380896 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:553928.22}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL, EN EP JOSE MA. MORELOS Y PAVON COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA - 110571 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 110571 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL AGUAJE COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, 79617 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR DEL VENADO Y ANDADOR ORQUÍDEAS, CALLE CIELO POTOSINO LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AND, lon:-99.98456736, lat:21.91515138}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 400000 | 553928.22 | 166178.47 | 166178.47 | 166178.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-25-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:553928.22, importe_modificado:553928.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2380896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202386236 | Proyecto de inversión | 1285486.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285486.96, modificado:1281633.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE ALVARO OBREGÓN, COLONIA VISTA HERMOSA - 129269 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 129269 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE RIO TAMESI LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.02836959, lat:22.02115953}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 1281633.75 | 1281633.75 | 384490.13 | 384490.13 | 384490.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-41-2024, contratista:C.Lizbeth Martínez Loide, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1281633.75, importe_modificado:1281633.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2386236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO 05/06/2024 AL 16/07/2024 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202376397 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES MONTANA, NEBRASKA Y WASHINGTON, DEL FRACCIONAMIENTO 21 - 96784 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 96784 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NEBRASKA FRACCIONAMIENTO EL 21, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE WASHINGTON Y CALLE MONTANA, CALLE KANSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE NEBRASKA ENTRE MONTANA Y WASHINGTON CALLE WASHINGTON ENT, lon:-98.99195498, lat:22.00979094}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2376397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202373754 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:665274.99}} | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 EN EP MARTHA GALLEGOS BRIONES, FRACC. GABRIEL MARTINEZ - 87596 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 87596 | S | 88 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HACIENDA DE SANTO DOMINGO COLONIA GABRIEL MARTÍNEZ, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDINES DE LA HACIENDA Y CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO, CALLE HACIENDA DEL JARAL LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA GAL, lon:-99.96416769, lat:21.92885517}} | 2024-05-24 | 2024-07-26 | 500000 | 665274.99 | 199582.5 | 199582.5 | 199582.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-21-2024, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:934728.0, importe_modificado:934728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2373754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202382187 | Proyecto de inversión | 646530 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646530.0, modificado:646530.0}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN E.P. VICENTE GUERRERO, EN EJIDO AMPLIACION LA HINCADA, PRIMERA ETAPA - 113158 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 113158 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.84, meta_modificada:88.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - AMPLIACION LA HINCADA KILÓMETRO 44 + 1 AMPLIACION AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235 AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUEL, lon:-99.239579, lat:22.21200702}} | 2024-05-16 | 2024-06-26 | 646530 | 646530 | 323265 | 323265 | 323265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-35-2024, contratista:ALEJANDRO ENRÍQUEZ MARTELL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:646530.0, importe_modificado:646530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.1}} | {2382187/proyecto_INICIO, 2382187/proyecto_PROCESO, 2382187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381326 | Proyecto de inversión | 1906073.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906073.07, modificado:2053802.14}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MORELOS, DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE GOMEZ FARIAS - 110557 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 110557 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.29, meta_modificada:732.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE GALEANA LA CALLE DE PROYECTO SE UBICA A 170 M AL SURESTE DE , lon:-100.01212574, lat:21.94148579}} | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 1335877.17 | 1335877.17 | 1335877.17 | 1335877.17 | 1335877.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202384745 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE ZACATECAS A CALLE DURANGO - 121440 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 121440 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.4, meta_modificada:251.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE DURANGO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CALLE SAN LUIS SE UBICA ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y CALLE DURANGO Y ES PARALELA A LA, lon:-100.00604453, lat:21.93454219}} | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2384745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379318 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1339090.21}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA, DE CALLE MATAMOROS A 196 M HACIA EL NORTE - 104849 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 104849 | S | 162 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.2, meta_modificada:194.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE NUEVO LEON LA CALLE SONORA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y CALLE AGUASCALIENTES COMO CALLE , lon:-100.00728013, lat:21.93628572}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 1000000 | 1339090.21 | 401727.06 | 401727.06 | 401727.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-19-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1339090.21, importe_modificado:1339090.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.78}} | {2379318/proyecto_INICIO, 2379318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381173 | Proyecto de inversión | 2199802 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099998.0, modificado:1099998.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099804.0, modificado:1099804.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTRILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. - 111298 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 111298 | S | 97 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CATARINA, 79490 SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI SE TOMA LA CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE APROXIMADAMEN, lon:-100.46145165, lat:22.06006658}} | 2024-06-04 | 2024-09-27 | 2199608.17 | 2088775.56 | 1351401.78 | 1351401.78 | 1351401.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-83-G87-824030492-N-2-2024, contratista:SERVICIOS DE INGENÍERIA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:2088775.56, importe_modificado:2088775.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}} | {2381173/proyecto_INICIO, 2381173/proyecto_PROCESO, 2381173/proyecto_INICIO, 2381173/proyecto_PROCESO, 2381173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202380123 | Proyecto de inversión | 663539.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663539.19, modificado:663539.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE XILITLA, COLONIA SAN RAFAEL - 107580 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107580 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE XILITLA, CALLE PRIVADA CAMPECHE LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE XILI, lon:-98.99500254, lat:21.98312581}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 663539.19 | 663539.19 | 480918.14 | 480918.14 | 480918.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-15-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:663539.19, importe_modificado:663539.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {2380123/proyecto_INICIO, 2380123/proyecto_PROCESO, 2380123/proyecto_FIN, 2380123/proyecto_INICIO, 2380123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:metros lineales ejecutados 216, trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381536 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1278561.92}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATAN, DE CALLE COAHUILA HACIA EL SUR - 112431 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 112431 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COAHUILA Y PRIVADA PRIVADA DE YUCATAN, CALLE ZACATECAS LA CALLE YUCATÁN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES COAHUILA Y PRIVADA DE YUCATAN COMO CAL, lon:-100.0042708, lat:21.93554438}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 1000000 | 1278561.92 | 383568.58 | 383568.58 | 383568.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-22-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1278561.92, importe_modificado:1278561.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.6}} | {2381536/proyecto_INICIO, 2381536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202380167 | Proyecto de inversión | 622203.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622203.14, modificado:622203.14}} | REHABILITLACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, DE AVENIDA LAS FUENTES ENTRE CARRETERA VALLES TAMPICO Y CALLE LIBRA, COLONIA REAL CAMPESTRE - 107737 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107737 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:168.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS FUENTES COLONIA REAL CAMPESTRE, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VALLES TAMPICO Y CALLE LIBRA, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA DE LAS FUENTES ENTRE CARRETERA VALLES TA, lon:-98.97593538, lat:21.97536364}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 622203.14 | 622203.14 | 424039.12 | 424039.12 | 424039.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-18-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:622203.14, importe_modificado:622203.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.1}} | {2380167/proyecto_INICIO, 2380167/proyecto_PROCESO, 2380167/proyecto_FIN, 2380167/proyecto_PROCESO, 2380167/proyecto_INICIO, 2380167/proyecto_PROCESO, 2380167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202374692 | Proyecto de inversión | 5333818 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666909.0, modificado:2666909.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666909.0, modificado:2666909.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS, OJO DE AGUA Y LA PRESA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 90750 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 90750 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5688.0, meta_modificada:5688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:AVENIDA SAN JOSÉ INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE NOGALITOS, 79485 SAN JOSÉ DE NOGALITOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANDADOR DE LOS ENCINOS Y CAMINO SAN JOSÉ A AGUA ZARCA, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE N, lon:-100.49524432, lat:22.1605099}} | 2024-06-10 | 2024-09-13 | 5333818 | 5059998.79 | 5059998.79 | 5059998.79 | 505998.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-83-37-824030942-N-1-2024, contratista:JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:5059998.79, importe_modificado:5059998.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5403.0}} | {2374692/proyecto_INICIO, 2374692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381317 | Proyecto de inversión | 1895040.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895040.37, modificado:1891097.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE ESTADIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CARRETERA VALLES RIO VERDE, COLONIA LOMA BONITA - 111708 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 111708 | S | 145 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO COLONIA LOMA BONITA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MAGNOLIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ESTADIO ENTRE CALLE CLAVEL Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS O, lon:-99.02217269, lat:22.00120801}} | 2024-06-07 | 2024-07-08 | 1891097.81 | 1891097.81 | 1545702.21 | 1545702.21 | 1545702.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-20-2024, contratista:DESARROLLADORA DE VIVIENDA Y OBRA CIVIL DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1891097.81, importe_modificado:1891097.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:729.0}} | {2381317/proyecto_INICIO, 2381317/proyecto_FIN, 2381317/proyecto_PROCESO, 2381317/proyecto_FIN, 2381317/proyecto_PROCESO, 2381317/proyecto_FIN, 2381317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202385254 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1041289.63}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SERAPIO RENDON - 124639 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 124639 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y PRIVADA PRIVADA DE JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ NORTE LA CALLE SERAPIO RENDÓN SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE PONC, lon:-99.99506955, lat:21.93551749}} | 2024-06-10 | 2024-07-19 | 800000 | 1041289.63 | 312386.89 | 312386.89 | 312386.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-23-2024, contratista:OMAR HAMBACUAN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1041289.63, importe_modificado:1041289.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.6}} | {2385254/proyecto_INICIO, 2385254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202380233 | Proyecto de inversión | 1439366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439366.41, modificado:1439366.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, DE CIRCUITO CALLE PANUCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE FERROCARRIL, Y CALLE FERROCARRIL ENTRE PANUCO Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA - 107832 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107832 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y DURANGO Y EN CALLE FERROCARRIL, lon:-98.99447302, lat:21.98989516}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 1439366.41 | 1439366.41 | 1079165.4 | 1079165.4 | 1079165.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-17-2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1439366.41, importe_modificado:1439366.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:493.0}} | {2380233/proyecto_INICIO, 2380233/proyecto_PROCESO, 2380233/proyecto_INICIO, 2380233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381699 | Proyecto de inversión | 1346318 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346318.0, modificado:1346318.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN CIUDAD VALLES, CALLE PANUCO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y AVENIDA HUASTECA, FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC - 112959 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 112959 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y AVENIDA HUASTECAS, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PANUCO ENTRE AVENIDA HUASTECAS Y CALLE S, lon:-98.99418443, lat:21.98976895}} | 2024-05-17 | 2024-07-25 | 1346318 | 1346318 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-34-2024, contratista:Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1346318.0, importe_modificado:1346318.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.5}} | {2381699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381359 | Proyecto de inversión | 132660.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132660.71, modificado:132660.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, EN CALLE HILDA,COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 111909 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 111909 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.68, meta_modificada:238.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HILDA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE TOLTECAS, CALLE COLON LA OBRA SE UBICA EN CALLE HILDA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE TOLTECAS D, lon:-99.01854771, lat:21.99640189}} | 2024-03-28 | 2024-04-17 | 132660.71 | 132660.71 | 124224.74 | 124224.74 | 124224.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-7-2024, contratista:C.Alejandro Enríquez Martell, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:132660.71, importe_modificado:132660.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.68}} | {2381359/proyecto_INICIO, 2381359/proyecto_PROCESO, 2381359/proyecto_FIN, 2381359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202386522 | Proyecto de inversión | 3563621.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3563621.44, modificado:3560059.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, CALLE COMONFORT ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE BOCANEGRA, COLONIA OBRERA - 131575 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 131575 | S | 103 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.0, meta_modificada:1768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT COLONIA OBRERA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE BOCANE, lon:-99.00734691, lat:21.98904721}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 3560059.44 | 3560059.44 | 2033391.7 | 2033391.7 | 2033391.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-43-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3560059.44, importe_modificado:3560059.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {2386522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO 25/06/2024 AL 05/08/2024 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381623 | Proyecto de inversión | 1147013 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147013.0, modificado:1147013.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LA PIMIENTA - 112670 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 112670 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL POTOSI LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE, lon:-98.99259076, lat:22.00463104}} | 2024-05-15 | 2024-07-09 | 1147013 | 1147013 | 573506.5 | 573506.5 | 573506.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-37-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1147013.0, importe_modificado:1147013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2381623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202382537 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GAMA, DE CALLE MINA A CALLE QUEZADA - 114197 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 114197 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.7, meta_modificada:212.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR IGNACIO GAMA SALCEDO COLONIA SAN ANTONIO, 79619 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE QUEZADA PONIENTE, CALLE JULIAN DE LOS REYES LA CALLE DOCTOR GAMA SALCEDO SE ENCUENTRA ENT, lon:-99.98918548, lat:21.9369695}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2382537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379649 | Proyecto de inversión | 1353163.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353163.81, modificado:1353163.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA C.J.C. XILITLA S.L.P. - 106192 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 106192 | S | 119 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO LA MOJONERA - LA TINAJA C.J.C. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 RANCHERIA LA TINAJA, 79928 LA TINAJA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA MOJINERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA TINAJA C.J.C.,, lon:-99.04095381, lat:21.45581804}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 906630.15 | 906630.15 | 906630.15 | 906630.15 | 906630.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-63-2024, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1353163.81, importe_modificado:1353163.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | {2379649/proyecto_INICIO, 2379649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202388660 | Proyecto de inversión | 2497782.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2497782.1, modificado:2497782.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ORO Y PRIVADA ZINC, COLONIA LAZARO CARDENAS - 144772 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 144772 | S | 159 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FOSFORITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA ZINC Y CALLE ORO, CERRADA PIEDRA LAJA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ORO Y PRIVADA ZINC DE LA COLONIA, lon:-99.01156849, lat:22.01174672}} | 2024-05-16 | 2024-07-11 | 2497782.1 | 2497782.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-11-2024, contratista:C. Alejandro Enríquez Martell, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2497782.1, importe_modificado:2497782.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1806.0}} | {2388660/proyecto_PROCESO, 2388660/proyecto_INICIO, 2388660/proyecto_PROCESO, 2388660/proyecto_INICIO, 2388660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202383400 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:352809.19}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BELICE, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE HONDURAS - 117907 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 117907 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BELICE COLONIA PUENTE EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE HONDURAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE BELICE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SAN SALVADOR Y HONDURAS COMO CALLE P, lon:-99.97051728, lat:21.9070585}} | 2024-06-10 | 2024-07-19 | 300000 | 352809.19 | 105842.76 | 105842.76 | 105842.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580002627-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:352809.19, importe_modificado:352809.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.3}} | {2383400/proyecto_INICIO, 2383400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379942 | Proyecto de inversión | 220153.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220153.4, modificado:220153.4}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, XILITLAS S.L.P - 107067 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 107067 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:258, direccion:RANCHERIA LA MOJONERA, 79928 LA MOJONERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA MOJONERA Y , EL PROYECTO SE UBICA EL LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA CERCA DE LA ESCUELA PRESCOLAR Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD. A , lon:-99.03018196, lat:21.44863782}} | 2024-03-27 | 2024-05-25 | 112803.34 | 112803.34 | 112803.34 | 112803.34 | 112803.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-80-2024, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:Municipio de Xilitla, monto:220153.4, importe_modificado:220153.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2379942/proyecto_INICIO, 2379942/proyecto_PROCESO, 2379942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202385985 | Acción | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56000.0, modificado:56000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 128482 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 128482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.552076, lat:22.248535}} | 2024-06-10 | 2024-12-31 | 56000 | 28837.6 | 28837.6 | 28837.6 | 28837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-004/24-PS-AD, contratista:ABRAHAM ROSTRO AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:7772.0, importe_modificado:7772.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.51}} | {2385985/proyecto_PROCESO, 2385985/proyecto_INICIO, 2385985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202401612 | Adquisición | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS (PATRULLAS) PARA LA DSPYTM EJERCICIO 2024 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-564 | N | 0 | 0 | 191841 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:periferico,colonia juarez, lon:-99.030174, lat:21.981304}} | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/CAAYS/ADE-013/2024, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1600000.01, importe_modificado:1600000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2401612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379216 | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460000.0, modificado:1438706.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE DURAZNO, DE CALLE BRAVO A CALLE MANUEL JOSE OTHON - 104558 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 104558 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.2, meta_modificada:196.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DURAZNO COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79626 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE NICOLÁS , lon:-99.99965339, lat:21.92708401}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 1000000 | 1438706.82 | 431612.05 | 431612.05 | 431612.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-24-2024, contratista:DAVID TORRES DON, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1438706.82, importe_modificado:1438706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.62}} | {2379216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202380866 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE FRONTERA HACIA EL ORIENTE AL CADENAMIENTO 0 MAS 635 - 109402 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 109402 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3771.0, meta_modificada:3771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE 5 DE MAYO, LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA INICIA EN LA CALLE FRONTERA Y CONTINUA HASTA EL , lon:-100.00219746, lat:21.9475834}} | 2024-06-10 | 2024-09-13 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2380866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202373297 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:939082.44}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EST 74 - 87845 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 87845 | S | 225 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.6, meta_modificada:309.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA RESIDENCIAL DEL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA RIOVERDE SAN CIRO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PORFIRIO DIAZ LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 74 SE ENCUENTRA EN LA, lon:-99.98367104, lat:21.90797733}} | 2024-05-27 | 2024-07-31 | 939082.44 | 939082.44 | 281724.73 | 281724.73 | 281724.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-18-2024, contratista:INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:939082.44, importe_modificado:939082.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.6}} | {2373297/proyecto_INICIO, 2373297/proyecto_FIN, 2373297/proyecto_PROCESO, 2373297/proyecto_FIN, 2373297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202366385 | Proyecto de inversión | 452338.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452338.27, modificado:452338.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL NARANJAL, BARRIO EL CHICO, XILITLA S.L.P. - 63797 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 63797 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJAL LA CEIBA - BO. EL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 85 BARRIO BO. EL CHICO DEL NARANJAL, 79900 EL NARANJAL (LA CEIBA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO EL NARANJAL A EL NARANJAL LA CEIBA Y, lon:-98.93517975, lat:21.38576275}} | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 452338.26 | 452338.26 | 452338.26 | 452338.26 | 452338.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-41-2024, contratista:MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN, convocante:Municipio de Xilitla, monto:452338.26, importe_modificado:452338.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {2366385/proyecto_INICIO, 2366385/proyecto_FIN, 2366385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202366039 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CAPULIN LAS HUERTITAS, DEL 0 MAS 555 AL 0 MAS 910.66 - 62436 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 62436 | S | 2139 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO EL CAPULIN - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 RANCHERIA LAS HUERTITAS, 79646 EL CAPULÍN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE NICOLAS RAVO, EL CAMINO EL CAPULIN LAS HUERTITAS IN, lon:-100.04164864, lat:21.8271779}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2366039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202370217 | Proyecto de inversión | 621842.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621842.24, modificado:621842.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE CALLE ARQUITECTO ANTONIO MEDINA Y CALLE FERROCARRIL, COLONIA EL PORVENIR - 76498 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 76498 | S | 73 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.5, meta_modificada:273.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO PLAZA COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARQUITECTO ANTONIO MEDINA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE PERIFERICO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE CALLE , lon:-98.99867612, lat:21.99361052}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 621842.24 | 621842.24 | 498555.28 | 498555.28 | 498555.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-19-2024, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:621842.24, importe_modificado:621842.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.5}} | {2370217/proyecto_INICIO, 2370217/proyecto_PROCESO, 2370217/proyecto_FIN, 2370217/proyecto_PROCESO, 2370217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202370382 | Proyecto de inversión | 1336260.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336260.45, modificado:1336260.45}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS, MOCTEZUMA, S.L.P. SEGUNDA ETAPA. - 76854 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 76854 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:CALLE MORELOS EJIDO MORTERILLOS, 78905 MORTERILLOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ ATRAS DE LA, lon:-101.07252235, lat:22.70907847}} | 2024-05-09 | 2024-06-28 | 1336260.43 | 1336260.43 | 1336260.43 | 1336260.43 | 1336260.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-04-2024, contratista:AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1336260.45, importe_modificado:1336260.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2370382/proyecto_INICIO, 2370382/proyecto_FIN, 2370382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202374386 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450000.0, modificado:3445566.63}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO LAGUNA DEL MANTE SEGUNDA ETAPA - 91454 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 91454 | S | 1094 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MOR, lon:-98.98471011, lat:22.22143656}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 3445566.63 | 3445566.63 | 1033669.99 | 1033669.99 | 1033669.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800014-42-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3445566.63, importe_modificado:3445566.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.3}} | {2374386/proyecto_INICIO, 2374386/proyecto_PROCESO, 2374386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO 01/07/2024 AL 06/09/2024 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400140 | Proyecto de inversión | 201430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201430.68, modificado:201430.68}} | REHABILITACION DE AULA EN JN "FREDERIK FRANCOIS CHOPIN" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:AVENIDAS JUAREZ S/N, LAS ADJUNTAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.054196, lat:21.960636}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 80000 | 201430.68 | 60429.2 | 60429.2 | 60429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-11-2024, contratista:RENE CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:692096.46, importe_modificado:692096.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.85}} | {2400140/proyecto_INICIO, 2400140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400019 | Proyecto de inversión | 498407.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498407.28, modificado:498407.28}} | REHABILITACION DE JARDIN PUBLICO | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 1350 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ESQUINA CVON CALLE 5 DE MAYO S/N, COLONIA PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.976122, lat:21.912496}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 498407.28 | 498407.28 | 376683.66 | 376683.66 | 376683.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-5-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1301358.68, importe_modificado:1301358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {2400019/proyecto_INICIO, 2400019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400061 | Proyecto de inversión | 12747571 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2747571E7, modificado:1.2747571E7}} | REHABILITACIÓN DE PINTURA Y APLANADOS EN VARIOS EDIFICIOS, SEGUNDA ETAPA DE CONDOMINIOS SAN JORGE, ENTRE CALLES JOSÉ VILET Y CALLE SAN JAVIER | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-09/2024 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PINTURA Y APLANADOS EN VARIOS EDIFICIOS, SEGUNDA ETAPA DE CONDOMINIOS SAN JORGE, ENTRE CALLES JOSÉ VILET Y CALLE SAN JAVIER, lon:-100.959277, lat:22.174319}} | 2024-01-11 | 2024-06-07 | 12747571 | 12747571 | 8285921.15 | 8285921.15 | 8285921.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-09/2024, contratista:RODIBEC, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1.2747571E7, importe_modificado:1.2747571E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}} | {2400061/proyecto_PROCESO, 2400061/proyecto_INICIO, 2400061/proyecto_PROCESO, 2400061/proyecto_INICIO, 2400061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400231 | Proyecto de inversión | 1134606.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134606.71, modificado:1134606.71}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ETV "FRANCISCO I. MADERO" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON CALLE ALDAMA S/N, LA LOMA, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.10481, lat:21.895643}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 350000 | 1134606.71 | 598210.22 | 598210.22 | 598210.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-10-2024, contratista:GABRIEL BADILLO SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1134606.71, importe_modificado:1134606.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2400231/proyecto_INICIO, 2400231/proyecto_PROCESO, 2400231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400251 | Proyecto de inversión | 1159799.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159799.42, modificado:1159799.42}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "FRANCISCO I. MADERO" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:AVENIDA SAN LUIS S/N, ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE REVOLUCION, LOCALIDAD DE SAN MARTIN, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.102846, lat:21.922812}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 347939.83 | 1159799.42 | 629732.31 | 629732.31 | 629732.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-6-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1159799.42, importe_modificado:1159799.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2400251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202393281 | Proyecto de inversión | 823087.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823087.11, modificado:763594.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LAS MARGARITAS, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ - 167768 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 167768 | S | 9091 | 8735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALGODONERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL POZO A EQUIPAR ES EL LLAMADO POZO LAS MARGARITAS PARA LLEG, lon:-100.04153674, lat:21.93706419}} | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 381797 | 381797 | 381797 | 381797 | 381797 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-18-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:763594.0, importe_modificado:763594.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393281/proyecto_FIN, 2393281/proyecto_PROCESO, 2393281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202389187 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:985339.7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE DE JESUS, DE CALLE SAN JUAN HACIA EL SUR - 146208 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 146208 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE DE JESUS COLONIA ISLA DE SAN PABLO, 79620 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE DREN DEL CARMEN, CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR LA CALLE SAN FELIPE DE JESUS SE LOCALIZA EN LA COLONIA IS, lon:-99.99793765, lat:21.91739933}} | 2024-07-11 | 2024-09-20 | 700000 | 985339.7 | 295601.91 | 295601.91 | 295601.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-34-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:985339.7, importe_modificado:985339.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2389187/proyecto_INICIO, 2389187/proyecto_PROCESO, 2389187/proyecto_INICIO, 2389187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202394128 | Proyecto de inversión | 3123258.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3123258.64, modificado:3123258.64}} | REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS DE HIDALGO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL N. 49 EN EL MUNICIPIO DE SALINAS 1A ETAPA - 171557 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 171557 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 78624 TRAMO SALINAS DE HIDALGO - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 KILÓMETRO 0 + 560 COLONIA LA JOYA, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA NORESTE DEL, lon:-101.72488284, lat:22.62365545}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 1986979.73 | 1986979.73 | 1986979.73 | 1986979.73 | 1986979.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800027-18-2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:3123258.84, importe_modificado:3123258.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2394128/proyecto_INICIO, 2394128/proyecto_FIN, 2394128/proyecto_PROCESO, 2394128/proyecto_INICIO, 2394128/proyecto_PROCESO, 2394128/proyecto_INICIO, 2394128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202392128 | Proyecto de inversión | 3330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3330000.0, modificado:3330000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 162473 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 162473 | S | 34896 | 23264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOLLINEDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PLAZA CONSTITUCION NORTE EL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL POZO SE ENCUENTRA EN LAS CO, lon:-99.99294005, lat:21.93181273}} | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202389380 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:943388.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATECAS, DE CALLE MATAMOROS HACIA EL SUR - 146559 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 146559 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.4, meta_modificada:143.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y VEREDA ACEQUIA, CALLE YUCATÁN LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALL, lon:-100.00486689, lat:21.93500434}} | 2024-06-17 | 2024-08-23 | 600000 | 943388.1 | 283016.43 | 283016.43 | 283016.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-31-2024, contratista:HIPOLITO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:943388.1, importe_modificado:943388.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2389380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202393097 | Proyecto de inversión | 2081322.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081322.17, modificado:2601652.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL POTRERO DE SAN JOAQUÍN, CAMINO A LA MEZCLITA, DEL POZO EL AZAHAR A CARRETERA FEDERAL 70 - 167037 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 167037 | S | 9091 | 8735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1646.7, meta_modificada:1646.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LA MEZCLITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 590 EJIDO POTRERO SAN JOAQUÍN, 79677 POTRERO SAN JOAQUÍN, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y , LA LINEA DE AGUA POTABL, lon:-100.0654481, lat:21.94560417}} | 2024-07-15 | 2024-10-14 | 1300524.52 | 1300524.52 | 1300524.52 | 1300524.52 | 1300524.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-21-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:2601049.03, importe_modificado:2601049.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {2393097/proyecto_PROCESO, 2393097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400081 | Proyecto de inversión | 2012142 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012142.0, modificado:2012142.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 1810, TRAMO DE CALLE PARRODI A CALLE MORELOS, | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-17/2024 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 1810, TRAMO DE CALLE PARRODI A CALLE MORELOS., lon:-100.945118, lat:22.184662}} | 2024-02-09 | 2024-05-08 | 2012142 | 2012142 | 1609714 | 1609714 | 1609714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-17/2024, contratista:SITE MANUFACTURERA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2012142.0, importe_modificado:2012142.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2400081/proyecto_INICIO, 2400081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400107 | Proyecto de inversión | 215978.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215978.25, modificado:215978.25}} | REHABILITACION DE AULAS EN JN "AMALIA DE CASTILLO LEDON" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:PAULO VERASTEGUI S/N ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, EL CAPULIN, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.033437, lat:21.832538}} | 2024-05-25 | 2024-07-28 | 80000 | 215978.25 | 64793.48 | 64793.48 | 64793.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-7-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1458635.71, importe_modificado:1458635.71}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.8}} | {2400107/proyecto_INICIO, 2400107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400147 | Proyecto de inversión | 126841.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126841.19, modificado:126841.19}} | REHABILITACION DE AULAS, EN EP "HERMENEGILDO GALEANA" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:AVENIDA JUAREZ ESQUINA CON PRIVADA CONSTITUCION S/N, LAS ADJUNTAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.057239, lat:21.960553}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 50000 | 126841.19 | 38052.36 | 38052.36 | 38052.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-11-2024, contratista:RENE CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:692096.46, importe_modificado:692096.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2400147/proyecto_INICIO, 2400147/proyecto_PROCESO, 2400147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400188 | Proyecto de inversión | 330555.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330555.21, modificado:330555.21}} | REHABILITACION DE AULAS EN JN "JOSE ROLON" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE, CIENEGUILLAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.128069, lat:21.9547}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 207220.08 | 330555.21 | 207220.08 | 207220.08 | 207220.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-5-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1301358.68, importe_modificado:1301358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2400188/proyecto_INICIO, 2400188/proyecto_PROCESO, 2400188/proyecto_FIN, 2400188/proyecto_PROCESO, 2400188/proyecto_FIN, 2400188/proyecto_INICIO, 2400188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400206 | Proyecto de inversión | 538939.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538939.07, modificado:538939.07}} | REHABILITACION DE AULAS EN EST 62 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:74, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO S/N, ENTRE CALLE ITURBIDE Y CAMINO SIN NOMBRE, SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.097486, lat:21.915406}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 538939.07 | 538939.07 | 488328.43 | 488328.43 | 488328.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-8-2024, contratista:J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:538939.07, importe_modificado:538939.07}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2400206/proyecto_INICIO, 2400206/proyecto_PROCESO, 2400206/proyecto_FIN, 2400206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400237 | Proyecto de inversión | 1028594.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028594.17, modificado:1028594.17}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "PONCIANO ARRIAGA" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:316, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS MAGDALENAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.956948, lat:21.841825}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 320000 | 1028594.17 | 308578.24 | 308578.24 | 308578.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-7-2024, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1458635.71, importe_modificado:1458635.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.2}} | {2400237/proyecto_INICIO, 2400237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400246 | Proyecto de inversión | 842731.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842731.6, modificado:842731.6}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EP "PATRIA MEXICANA" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA ESQUINA CON CALLE JUAREZ S/N, LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.904083, lat:21.889937}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 842731.6 | 842731.6 | 831631.69 | 831631.69 | 831631.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-9-2024, contratista:INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:842731.6, importe_modificado:842731.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2400246/proyecto_INICIO, 2400246/proyecto_FIN, 2400246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202393929 | Proyecto de inversión | 4108894 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054447.0, modificado:2054447.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054447.0, modificado:2054447.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ CONSISTENTE EN TUBERIA PEAD DE 8 PULGADAS EN 1800 ML. 35 POZOS DE VISITA, 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS ETAPA ADICIONAL 7 - 170580 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salinas | 170580 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES COLONIA LA PAZ, 78622 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MANAGUA, CALLE BELMOPAN DENTRO DE COLONIA LA PAZ SE UBICA CALLE SAN AGUSTÍN BUENOS AIRES GUERRERO CALLE MEXICO AV, lon:-101.69979958, lat:22.62709246}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 3014333.48 | 3014333.48 | 3014333.48 | 3014333.48 | 3014333.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824025945-E1-2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:3988549.83, importe_modificado:3988549.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2393929/proyecto_INICIO, 2393929/proyecto_FIN, 2393929/proyecto_PROCESO, 2393929/proyecto_FIN, 2393929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400157 | Proyecto de inversión | 363824.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363824.59, modificado:363824.59}} | REHBILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, EN EP "LAZARO CARDENAS DEL RIO" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:85, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO S/N, SAN SEBASTIAN, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.822083, lat:21.766766}} | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 120000 | 363824.59 | 109147.38 | 109147.38 | 109147.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-11-2024, contratista:RENE CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:692096.46, importe_modificado:692096.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2400157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400187 | Proyecto de inversión | 2545230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545230.0, modificado:2545230.0}} | 244003 Construccion de techado tipo II, de 15.00 x 27.00 M. Incluye rehabilitacion de cancha de usos multiples y aplicación de pintura en edificios. Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244003 | S | 181 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:AVENIDA MEXICO NUM. EXT. 1, lon:-100.92652, lat:22.21977}} | 2024-06-26 | 2024-09-18 | 2545230 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202393431 | Proyecto de inversión | 2570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570000.0, modificado:2570000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE LAZARO CARDENAS HACIA EL ORIENTE - 168358 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 168358 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:656.26, meta_modificada:656.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA COFRADÍA GRANDE, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA CARRETERA LIBRE A CERRITOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ADO, lon:-99.9703544, lat:21.94015958}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2393431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400207 | Proyecto de inversión | 2260340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260340.0, modificado:2260340.0}} | 244004 Construccion de techado tipo II, de 15.00 x 27.00 M. Incluye rehabilitacion de cancha de usos multiples y rotulos en edificios en Primaria Amalia Noyola Rodriguez. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 24404 | S | 182 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNABE NUM. EXT. 225, lon:-100.96153, lat:22.18645}} | 2024-06-26 | 2024-09-18 | 2260340 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202391500 | Proyecto de inversión | 1399605.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399605.89, modificado:1466438.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE LÁZARO CARDENAS, DE CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE MORELOS - 158654 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 158654 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.43, meta_modificada:729.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CONCORDIA, 79656 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE DREN PLATANARES LA CALLE SE UBICA A 373 M AL NORESTE DEL BOULEVARD EL, lon:-100.01700241, lat:21.93547013}} | 2024-07-01 | 2024-09-02 | 1317967.63 | 1317967.63 | 1317967.63 | 1317967.63 | 1317967.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-16-2024, contratista:J SALVADOR RAMIREZ GONZÁLEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1398754.58, importe_modificado:1466438.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.43}} | {2391500/proyecto_INICIO, 2391500/proyecto_FIN, 2391500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202389891 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1213979.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA, DE CALLE ZARAGOZA A CALLE MOLLINEDO - 148101 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 148101 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA SAGÚN Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA DE MOLLINEDO, CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA SE EN, lon:-99.99293861, lat:21.93637915}} | 2024-06-17 | 2024-08-23 | 1000000 | 1213979.9 | 364193.97 | 364193.97 | 364193.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-33-2024, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1213979.9, importe_modificado:1213979.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2389891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202395251 | Proyecto de inversión | 1446674 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1446674.0, modificado:1446674.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CIUDAD VALLES, EN CAMINO DE ACCESO AL AZULEJO - 176272 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 176272 | S | 143 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7218.7, meta_modificada:7218.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL PALMAR ( EL PASO) - EL AZULEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL AZULEJO, 79254 EL AZULEJO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CIRCUITO CAÑERO INDIGENA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-99.03884067, lat:21.90712665}} | 2024-05-15 | 2024-06-25 | 1446674 | 1446674 | 1085005.5 | 1085005.5 | 1085005.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-38-2024, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1446674.0, importe_modificado:1446674.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5420.0}} | {2395251/proyecto_INICIO, 2395251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202394008 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:485358.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO EN CALLE EMILIO PORTES GIL, DE CALLE RUIZ CORTINEZ HACIA EL ORIENTE, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE - 170944 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 170944 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.42, meta_modificada:315.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA SAN JOSÉ, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE AMORES, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE EMILIO PORTES GIL SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORT, lon:-100.00919938, lat:21.93652434}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 300000 | 485358.16 | 145607.45 | 145607.45 | 145607.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-32-2024, contratista:OMAR HAMBACUAN RIOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:485358.16, importe_modificado:485358.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.17}} | {2394008/proyecto_INICIO, 2394008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302405957 | Proyecto de inversión | 676063.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:676063.66, modificado:676063.66}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 248000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 248000 | S | 281 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CÁRDENAS CENTRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y C, lon:-99.64134476, lat:21.99968002}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 676063.66 | 655781.75 | 524625.4 | 524625.4 | 524625.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:119.2}} | {2405957/proyecto_PROCESO, 2405957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302423944 | Proyecto de inversión | 552196.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552196.81, modificado:552196.81}} | REHABILITACION DE CAMINO NUEVO LEON CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA AVIACION DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. - 260343 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ebano | 260343 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA AVIACIÓN, 79153 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 1RO. DE MAYO, SE UBICA EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE LAZARO CARDENAS Y 1RO DE MAYO EN LA COLONIA AVIACION MUNICIPIO DE E, lon:-98.39175363, lat:22.21525898}} | 2024-08-22 | 2024-09-21 | 522196.81 | 522196.81 | 522196.81 | 522196.81 | 522196.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/CDSM-2024/AD-27, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EBANO, SLP, monto:1288459.24, importe_modificado:1288459.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {2423944/proyecto_INICIO, 2423944/proyecto_FIN, 2423944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302423994 | Proyecto de inversión | 806620.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806620.31, modificado:806620.31}} | CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESTRUCTURA ATIPICA CUBIERTA METALICA CON DIMENSIONES DE 10.00 X 26.00 MTS., EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA, MATEHUALA, S.L.P. - 260928 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 260928 | S | 40 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:EJIDO NORIA DE LA CABRA, 78800 NORIA DE LA CABRA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 62 TRAMO MATEHUALA A CEDRAL Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA MATEHUALA S.L.P. EN EL PLANTEL EDUCATIVO DE, lon:-100.669945, lat:23.733722}} | 2024-07-31 | 2024-09-14 | 806620.31 | 806620.31 | 806620.31 | 806620.31 | 806620.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/EDU/056-2024, contratista:JOSÉ GILBERTO GUERRERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:806620.31, importe_modificado:806620.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {2423994/proyecto_PROCESO, 2423994/proyecto_INICIO, 2423994/proyecto_PROCESO, 2423994/proyecto_INICIO, 2423994/proyecto_PROCESO, 2423994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428173 | Proyecto de inversión | 1224982.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224982.62, modificado:1224982.62}} | REHABILITACION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL JARDIN HIDALGO, COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 283646 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 283646 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL M. HERNANDEZ COLONIA CENTRO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ MORI Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO , lon:-100.73665745, lat:21.80047694}} | 2024-08-06 | 2024-09-05 | 1224982.62 | 1224982.62 | 1224982.62 | 1224982.62 | 1224982.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD014-FISM/2024, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1224982.62, importe_modificado:1224982.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.4}} | {2428173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426413 | Proyecto de inversión | 320508 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320508.0, modificado:320508.0}} | REHABILITACION POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PINIHUAN LA RODADA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 274033 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 274033 | S | 90 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.48, meta_modificada:3.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO PINIHUAN - RODADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 48 EJIDO LA RODADA, 79784 EL DIVISADERO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL CAMINO DESDE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA RODADA E, lon:-99.59441431, lat:21.70790828}} | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 320508 | 320508 | 320508 | 320508 | 32508 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:320508.0, importe_modificado:320508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.48}} | {2426413/proyecto_INICIO, 2426413/proyecto_PROCESO, 2426413/proyecto_FIN, 2426413/proyecto_INICIO, 2426413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302420188 | Proyecto de inversión | 2065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065000.0, modificado:1415000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION DE ESCANDON, DE CALLE EBANO A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 234846 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 234846 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.22, meta_modificada:181.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ESCANDON COLONIA VICTORIA, 79616 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ÉBANO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE PROLONGACIÓN DE ESCANDÓN SE UBICA ENTRE LAS CALLES ÉBANO Y , lon:-99.98491355, lat:21.93173364}} | 2024-08-19 | 2024-10-25 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419783 | Proyecto de inversión | 700655.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700655.66, modificado:700655.66}} | REHABILITACION DE 1 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESTRUCTURA ATIPICA CUBIERTA METALICA 14.00 X 30.00 METROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA. - 232583 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 232583 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO OBRA EJECUTADA EN EL PLANTEL EDUCATIVO DENOMINADO ESCUELA PRIMARIA PORF. F, lon:-100.616504, lat:23.644314}} | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 700655.66 | 700655.66 | 700655.66 | 700655.66 | 700655.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/EDU/042-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:700655.66, importe_modificado:700655.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.6}} | {2419783/proyecto_INICIO, 2419783/proyecto_PROCESO, 2419783/proyecto_INICIO, 2419783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424315 | Proyecto de inversión | 1623656.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623656.87, modificado:1621551.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA LAS PALMAS, MATEHUALA, S.L.P. - 263254 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 263254 | S | 3025 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1441.8, meta_modificada:1441.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALMA NEGRA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALMAGRES Y CALLE TERRAMOSTES, OBRA EJECUTADA EN LA UBICACION DE LA CALLE PALMA NEGRA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS ENTRE LAS CAL, lon:-100.63567222, lat:23.66426944}} | 2024-08-12 | 2024-09-27 | 1621551 | 1621551 | 1621551 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/058-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1621551.0, importe_modificado:1621551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1441.8}} | {2424315/proyecto_FIN, 2424315/proyecto_PROCESO, 2424315/proyecto_INICIO, 2424315/proyecto_PROCESO, 2424315/proyecto_FIN, 2424315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302425346 | Proyecto de inversión | 5600606.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5600606.79, modificado:5600606.79}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GRAL. MIGUEL BLANCO ESTRADA TRAMO DE CALLE RITO GARCIA A CALLE LOS PADILLA EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO. PLANO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. - 268624 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 268624 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.73, meta_modificada:1818.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. MIGUEL BLANCO ESTRADA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO PLANO, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RITO GARCIA Y CALLE LOS PADILLA, CALLE DEL CASTILLO LA OBRA S, lon:-100.9287912, lat:22.16276039}} | 2024-01-08 | 2024-05-06 | 5600606.79 | 5600606.79 | 3360364 | 3360364 | 3360364 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-05/2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5600606.79, importe_modificado:5600606.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.2}} | {2425346/proyecto_INICIO, 2425346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419842 | Proyecto de inversión | 100493.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100493.8, modificado:100493.8}} | AMPLIACION DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO DE SAN CIRO DE ACOSTA - 233058 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 233058 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:159.6, meta_modificada:159.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EL PINITO - EL CAPADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHO EL PINITO, 79696 EL CHUPADERO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO LADO SUR A UN COSTADO DEL CAM, lon:-99.9100624, lat:21.56894225}} | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 100493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2419842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424389 | Proyecto de inversión | 15739.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:7869.81, modificado:7869.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7870.0, modificado:7870.0}} | CONSTUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE COLON DEL BARRIO DEL REFUGIO EN SAN CIRO DE ACOSTA - 263570 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 263570 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE COLON BARRIO DEL REFUGIO, 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE MOCTEZUMA POR LA CALLE COLON A UNA CUADRA Y MEDIA DEL ARROYO GRANDE, lon:-99.826848, lat:21.647503}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 15739.81 | 15739.81 | 15739.81 | 15739.81 | 15739.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:15739.81, importe_modificado:15739.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2424389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426931 | Proyecto de inversión | 227249.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227249.13, modificado:227249.13}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HEROES DE NACOZARI, ENTRE CALLES DIAZ MIRON Y DAMIAN CARMONA, COL. GUADALUPE, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 277343 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 277343 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE ALBERTO CARRERA TORRES PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS , lon:-100.28575706, lat:22.42408114}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426995 | Proyecto de inversión | 359396.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359396.42, modificado:359396.42}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARISTA, DESDE ABASOLO AJUV. ROSAS, BARRIO SAN JUAN, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 277745 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 277745 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.65, meta_modificada:138.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA BARRIO SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE ABASOLO, CALLE MATIAS DE AVILA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE ARISTA ENTRE LAS CALLES JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO SAN , lon:-100.28307485, lat:22.4359966}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302420786 | Proyecto de inversión | 1176276.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176276.22, modificado:1176276.22}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 262 MAS 800.00 AL 262 MAS 715.00 EN LA CABECERA MUNICIPAL, XILITLA, S.L.P. - 237731 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 237731 | S | 3104 | 3540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.95, meta_modificada:194.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COMO A UNOS 100 METROS DEL CRUCERO , lon:-98.98682, lat:21.386421}} | 2024-02-21 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA PORQUE SE MIGRO CON OBSERVACIONES.. SE REPLANTEA EL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:doraamoralesa, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:SE CANCELA POR QUE SE MIGRO CON OBSERVACIONES QUE IMPIDEN SU AVANCE.. SE REPLANTEA EL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:doraamoralesa, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302423174 | Proyecto de inversión | 883000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883000.0, modificado:883000.0}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO - 251725 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 251725 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.36, meta_modificada:153.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE PLAZA CONSTITUCION LADO SUR, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN, lon:-99.99262495, lat:21.92939118}} | 2024-08-26 | 2024-11-29 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302411837 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860000.0, modificado:853048.43}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JORGE FERRETIZ, DE CALLE DOMINICOS A 150 M HACIA EL NORTE - 181915 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 181915 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JORGE FERRETIZ COLONIA LOS FRAILES, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMINICOS Y PRIVADA CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAPUCHINOS LA CALLE JORGE FERRETIZ SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS FRAILES ENTRE LA CALLE , lon:-99.95252793, lat:21.92357428}} | 2024-07-22 | 2024-09-13 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424541 | Proyecto de inversión | 1790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790000.0, modificado:2096000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y SEÑALETICA EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION NORTE A CALLE BRAVO - 264297 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 264297 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION NORTE Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALE, lon:-99.99258705, lat:21.92981033}} | 2024-08-26 | 2024-11-29 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429110 | Proyecto de inversión | 44480.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44480.76, modificado:44480.76}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, SOBRE CAMINO A LAS LECHUZAS, DE LA TELESECUNDARIA A 50 MTS. ANTES DE CALLE JUÁREZ, PUESTECITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ - 288264 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 288264 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - BARRIO PUESTECITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 01 BARRIO PUESTECITOS, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , EL CAMINO SE UBICA A 165 METROS , lon:-100.03993425, lat:21.96285775}} | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 44480.76 | 44480.76 | 44480.76 | 44480.76 | 44480.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000800/2024, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:44480.76, importe_modificado:44480.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2429110/proyecto_PROCESO, 2429110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302421687 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.35E7, modificado:1.35E7}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL COMPLEJO FERROCARRILERO - 242728 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 242728 | S | 58764 | 39176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:957.67, meta_modificada:957.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRILERO COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HÉROES POTOSINOS Y CALLE DOCTOR GABRIEL MARTINEZ, CALLE PRIVADA DE TABASCO EL COMPLEJO FERROCARRILERO SE UBICA ENTRE LAS CAL, lon:-100.00314405, lat:21.93373112}} | 2024-08-19 | 2024-12-30 | 10223436.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302423466 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO - 256635 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 256635 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA E, lon:-99.99266885, lat:21.92937114}} | 2024-08-26 | 2024-11-29 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426833 | Proyecto de inversión | 1390062.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390062.93, modificado:1390062.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MANTEYO, XILITLA S.L.P. - 276738 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 276738 | S | 186 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDADDE MANTEYO - ULTIIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE MANTEYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 245 RANCHERIA MANTEYO, 79905 MANTEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ZAPUYO Y CALLE CALLE PRINCIPAL , lon:-98.91500826, lat:21.3431399}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 492058.31 | 492058.31 | 492058.31 | 492058.31 | 492058.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-24-2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1390062.93, importe_modificado:1390062.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.0}} | {2426833/proyecto_PROCESO, 2426833/proyecto_FIN, 2426833/proyecto_INICIO, 2426833/proyecto_FIN, 2426833/proyecto_INICIO, 2426833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302415824 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIZARDI, DE CALLE TALAMANTES A CALLE NOGAL - 208486 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 208486 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.26, meta_modificada:198.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LIZARDI COLONIA PRECURSORES, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TALAMANTES Y CALLE NOGAL, CALLE OLIVOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIZARDI EN EL TRAMO DE CALLE TALAMANTES A CALLE NOGAL COMO CALLE POS, lon:-99.97973291, lat:21.92434596}} | 2024-07-29 | 2024-09-27 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302415299 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE CARRANZA HACIA EL SUR - 205410 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 205410 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.6, meta_modificada:473.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE CARRANZA LA CALLE PROLONGACIONDE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA ENT, lon:-99.99227112, lat:21.94472362}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302412787 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 187260 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 187260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.713171, lat:23.675351}} | 2024-07-09 | 2024-12-31 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2023-1290, contratista:CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:316561.05, importe_modificado:316561.05}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2412787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302410256 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, COLONIA LA PIMIENTA - 147125 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 147125 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCANHUITZ COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE TANCULPAYA, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON , lon:-98.997562, lat:21.996388}} | 2024-09-18 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408770 | Proyecto de inversión | 1327220.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327220.99, modificado:1327220.99}} | REHABILITACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CALLE MATAMOROS EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ EN SAN CIRO DE ACOSTA - 59882 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 59882 | S | 110 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3328.9, meta_modificada:3328.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNÓ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO SUR DEL PANTEON MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL MISMO, lon:-99.816891, lat:21.65279}} | 2024-05-20 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2408770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302410173 | Proyecto de inversión | 53968.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53968.7, modificado:53968.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN CALLE DURANGO, COLONIA JUAREZ - 144250 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 144250 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE UBICA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO DE LA COLON, lon:-99.02415314, lat:21.98376483}} | 2024-08-20 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302413880 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | CONSTRUCCION CON GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, AL PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, DE CALLE HIDALGO A CALLE RAYON - 193644 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 193644 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.44, meta_modificada:583.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RAYÓN, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE LIC BENITO JUAREZ GARCÍA SE UBICA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALL, lon:-99.99105523, lat:21.94706982}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2413880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414045 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON PISO DE MOSAICO, EN PLAZA CONSTITUCION NORTE DE CALLE ALLENDE A CALLE PABLO VERASTEGUI - 194815 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 194815 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.83, meta_modificada:310.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PLAZA CONSTITUCION NORTE COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO, CALLE ESCANDÓN LA CALLE PLAZA CONSTITUCIÓN NORTE SE ENCUENTRA ENTRE LA, lon:-99.99283185, lat:21.93216757}} | 2024-07-29 | 2024-09-27 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416577 | Proyecto de inversión | 2916000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2916000.0, modificado:2916000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, PRIVADA LA JOYA, TRAMO DE CALLE JULIAN CARRILLO A FIN DE CALLE - 212805 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 212805 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA LA JOYA COLONIA EL SAUCITO, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE A FIN DE CALLE, CALLE CASA GRANDE EN COLONIA EL SAUCITO TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE AV. ADOLFO LÓPEZ , lon:-100.99954357, lat:22.18525042}} | 2024-07-18 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417286 | Proyecto de inversión | 129877.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129877.92, modificado:129877.92}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE DURANGO, COLONIA JUAREZ - 217384 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 217384 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE UBICA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO DE LA COLON, lon:-99.02415192, lat:21.98375269}} | 2024-08-20 | 2024-09-09 | 129877.92 | 129877.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-60-2024, contratista:MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:129877.92, importe_modificado:129877.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2417286/proyecto_INICIO, 2417286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO 12/09/2024 AL 09/10/2024 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414122 | Proyecto de inversión | 2070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070000.0, modificado:2070000.0}} | CONSTRUCCION CON GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA TERCERA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO - 195620 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 195620 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.3, meta_modificada:857.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA MARGARITO ROMERO COLONIA SANTA JULIA, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO Y PRIVADA CUARTA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE TERCERA PRIVADA , lon:-99.98581283, lat:21.9398479}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416642 | Proyecto de inversión | 1296427.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296427.56, modificado:1296427.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLARTA EN EL BARRIO DE SANTIAGO DE SAN CIRO DE ACOSTA - 213171 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 213171 | S | 155 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.43, meta_modificada:693.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. SANTIAGO Y CALLE MORELOS, CALLE GUTIERREZ NAJERA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SANTIAGO EN EL LADO S, lon:-99.82154797, lat:21.63761664}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 1296427.56 | 1296427.56 | 388928.27 | 388928.27 | 388928.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD16/SE/02/0O-16-24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1296427.56, importe_modificado:1296427.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2416642/proyecto_PROCESO, 2416642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416649 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 213208 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 213208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.011022, lat:21.943512}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 24119 | 24119 | 24119 | 24119 | 24119 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:24119.24, importe_modificado:24119.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.06}} | {2416649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302411945 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ISLA DE SAN PABLO - 182371 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 182371 | S | 58766 | 39177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3218.0, meta_modificada:3218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ COLONIA ISLA DE SAN PABLO, 79620 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE DREN DEL CARMEN, CALLE PRIVADA DE SAN SEBASTIÁN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO ISLA DE SAN P, lon:-99.99903279, lat:21.9184176}} | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2411945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302407422 | Proyecto de inversión | 226867 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226867.0, modificado:226867.0}} | SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE HIGINIO OLIVO LA LABOR, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 303527 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 303527 | S | 74 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EJIDO HIGINIO OLIVO (LA LABOR), 79394 HIGINIO OLIVO (LA LABOR), CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 21 DE MARZ, lon:-99.57852553, lat:21.98202838}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 226867 | 220060.99 | 176048.79 | 176048.79 | 176048.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024, contratista:GRUPO PIKGREEN, SA DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:2.453802537E7, importe_modificado:2.453802537E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2407422/proyecto_PROCESO, 2407422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414770 | Acción | 78300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78300.0, modificado:78300.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 201668 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 201668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 73800 | 73800 | 73800 | 73800 | 73800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/ARRE-55, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:78300.0, importe_modificado:78300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2414770/proyecto_INICIO, 2414770/proyecto_PROCESO, 2414770/proyecto_FIN, 2414770/proyecto_INICIO, 2414770/proyecto_FIN, 2414770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443987 | Proyecto de inversión | 3064518.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064518.75, modificado:3064518.75}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y COLECTOR SANITARIO DE AV. SAN PEDRO, TRAMO DE CAMINO A SAN ISIDRO HASTA CALLE SAN AGUSTÍN 60ML | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-24/2024 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN AV. SAN PEDRO, TRAMO DE CAMINO A SAN ISIDRO HASTA CALLE SAN AGUSTÍN 60ML, lon:-100.927851, lat:22.168594}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 3064518.75 | 3064518.75 | 3064518.75 | 1532259.4 | 1532259.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-24/2024, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3064518.75, importe_modificado:3064518.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2443987/proyecto_INICIO, 2443987/proyecto_PROCESO, 2443987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443988 | Proyecto de inversión | 3003807.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003807.23, modificado:3003807.23}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE 2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-26/2024 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE 2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, lon:-100.903003, lat:22.178422}} | 2024-03-07 | 2024-06-04 | 3003807.23 | 3003807.23 | 1501903.62 | 1501903.62 | 1501903.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-26/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y TERRACERO MARC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3003807.23, importe_modificado:3003807.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2443988/proyecto_INICIO, 2443988/proyecto_PROCESO, 2443988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443991 | Proyecto de inversión | 5630888.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5630888.06, modificado:5630888.06}} | REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS EN UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN, (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-30/2024 | N | 0 | 0 | 2378 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ÁREAS RECREATIVAS EN UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN, lon:-100.952772, lat:22.177313}} | 2024-05-10 | 2024-09-06 | 5630888.06 | 5630888.06 | 1407722 | 1407722 | 1407722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-30/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DESAFE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5630888.06, importe_modificado:5630888.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2443991/proyecto_INICIO, 2443991/proyecto_PROCESO, 2443991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443993 | Proyecto de inversión | 4187072.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4187072.77, modificado:4187072.77}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IGNACIO COMONFORT, TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-31/2024 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT, TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, lon:-100.945253, lat:22.162555}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 4187072.77 | 4187072.77 | 2093536.39 | 2093536.39 | 2093536.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-31/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4187072.77, importe_modificado:4187072.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2443993/proyecto_INICIO, 2443993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444002 | Proyecto de inversión | 547854 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547854.0, modificado:547854.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE 2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-35/2024 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE.2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, lon:-100.903176, lat:22.178405}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 547854 | 547854 | 273927 | 273927 | 273927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-35/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:547854.0, importe_modificado:547854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2444002/proyecto_INICIO, 2444002/proyecto_PROCESO, 2444002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444847 | Proyecto de inversión | 351254.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351254.59, modificado:351254.59}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA MEDIANTE LA INSTALACION DE ALUMBRADO | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-4436 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES, VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.84159, lat:22.636396}} | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 351254.59 | 351254.59 | 351254.59 | 351254.59 | 351254.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-17/2024, contratista:HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:351254.59, importe_modificado:351254.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2444847/proyecto_PROCESO, 2444847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444178 | Proyecto de inversión | 3153078.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153078.72, modificado:3153078.72}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE MORILLOS, DE CALLE DE LOS DEPORTES A CALLE DEL TRABAJO | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-1490 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LOS DEPORTES MORILLOS , lon:-100.398271, lat:21.974159}} | 2024-06-26 | 2024-09-23 | 2894223.82 | 2894223.82 | 2894223.82 | 2894223.82 | 2894223.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-13-2024, contratista:JOSE GABRIEL ROMERO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:2961225.88, importe_modificado:3153078.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2444178/proyecto_PROCESO, 2444178/proyecto_INICIO, 2444178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444183 | Proyecto de inversión | 987000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987000.0, modificado:987000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES GABRIEL GARCÍA Y NEGRETE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-02-2024-AD | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.3, meta_modificada:137.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE, ENTRE VAZQUE Y JOSE MARIA FLORES, lon:-100.968435, lat:22.147061}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:GABRIEL GARCIA NHERNADEZ, ENTRE GONZALO LOPEZ DE CID Y 6 DE JUNIO., lon:-101.022929, lat:22.190476}} | 2024-09-02 | 2024-09-23 | 987000 | 987000 | 859688.99 | 859688.99 | 859688.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-02-2024-AD, contratista:CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:987000.0, importe_modificado:987000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.3}} | {2444183/proyecto_PROCESO, 2444183/proyecto_FIN, 2444183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445061 | Proyecto de inversión | 12174525.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.217452594E7, modificado:1.217452594E7}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AV. RIVAS GUILLEN TRAMO DE AV. VALENTIN AMADOR HASTA AV. PONCIANO ARRIAGA Y TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA AV. TECNOLOGICO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-10/2024 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE AV. RIVAS GUILLEN TRAMO DE AV. VALENTIN AMADOR HASTA AV. PONCIANO ARRIAGA Y TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA AV TECNOLOGICO EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN, lon:-100.935382, lat:22.164711}} | 2024-01-11 | 2024-04-09 | 12174525.94 | 12174525.94 | 7304715.56 | 7304715.56 | 7304715.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-10/2024, contratista:INMOBILIARIA LORHOS,S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1.217452594E7, importe_modificado:1.217452594E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2445061/proyecto_PROCESO, 2445061/proyecto_INICIO, 2445061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444211 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES JUAN DE DIOS PEZA, ADOLFO RUIZ CORTINES, VÍCTOR ROSALES Y AGUSTÍN VERA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-04-2024-AD | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.1, meta_modificada:144.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JUAN DE DIOS PEZA, ENTRE PRIVADA JUAN DE DIOS PEZA Y LOS VARGAS, lon:-100.974777, lat:22.133052}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AGUSTIN VERA, PROLONGACION MUÑOZ Y DR. MARTIN DE ALBA, lon:-100.999396, lat:22.152599}} | 2024-09-02 | 2024-09-23 | 1050000 | 1050000 | 844751.34 | 844751.34 | 844751.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-04-2024-AD, contratista:HUMBERTO RAMOS PEDRAZA, convocante:INTERAPAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.1}} | {2444211/proyecto_FIN, 2444211/proyecto_INICIO, 2444211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444299 | Proyecto de inversión | 1336933.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336933.33, modificado:1336933.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A BOULEVARD CARLOS LASSO, COLONIA CENTRO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4617 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2301.18, meta_modificada:2301.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-16 | 2024-09-21 | 1336933.33 | 1336933.33 | 1336933.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/071-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1336933.33, importe_modificado:1336933.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2301.18}} | {2444299/proyecto_INICIO, 2444299/proyecto_PROCESO, 2444299/proyecto_FIN, 2444299/proyecto_INICIO, 2444299/proyecto_PROCESO, 2444299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444316 | Proyecto de inversión | 1187554.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187554.93, modificado:1187554.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE BOULEVARD TURÍSTICO Y CALLE PASEO ÁNGEL VERAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4055 | N | 0 | 0 | 91522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.53, meta_modificada:685.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 1187554.93 | 1187554.93 | 1187554.93 | 792562.6 | 792562.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/070-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1187554.93, importe_modificado:1187554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.53}} | {2444316/proyecto_INICIO, 2444316/proyecto_PROCESO, 2444316/proyecto_FIN, 2444316/proyecto_INICIO, 2444316/proyecto_PROCESO, 2444316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445779 | Proyecto de inversión | 4037720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037720.0, modificado:4037720.0}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Plan de San Luis, tramo de calle Maria Cecilia a calle Maria Elena | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885304 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PLAN DE SAN LUIS, COLONIA MARIA CECILIA, lon:-101.004534, lat:22.200296}} | 2024-07-15 | 2024-09-20 | 4037720 | 4008269.93 | 4008269.93 | 3834082.57 | 3834082.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442135 | Proyecto de inversión | 1454683.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454683.02, modificado:1454683.02}} | 244009 Construccion de un aula didactica estructura regional 6.00 x 8.00 m, Edificio "J". Incluye red Electrica y Obras Complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244009 | S | 136 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:Calle ciudad del maíz # 5, 78431 Enrique Estrada, S.L.P., lon:-100.88633, lat:22.24357}} | 2024-06-17 | 2024-10-14 | 1454683.02 | 1454683.02 | 1454683.02 | 839621.99 | 839621.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445863 | Proyecto de inversión | 1568620 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568620.0, modificado:1568620.0}} | Pavimentación con carpeta asfáltica en 3a Privada de las Morenas tramo de calle Las morenas a 3era privada de Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885306 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: 3a Privada de las Morenas tramo de calle Las morenas a 3era privada de Moctezuma, lon:-100.972058, lat:22.17694}} | 2024-07-22 | 2024-10-25 | 1568620 | 1565280.6 | 1565280.6 | 1539863.1 | 1539863.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445872 | Proyecto de inversión | 3367720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367720.0, modificado:3367720.0}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Cometa tramo de Av. Mezquital a 2a. Privada de Cometa | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885307 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:calle Cometa tramo de Av. Mezquital a 2a. Privada de Cometa, lon:-101.010749, lat:22.183501}} | 2024-07-15 | 2024-09-20 | 3367720 | 3213537.64 | 3213537.64 | 964061.29 | 964061.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445889 | Proyecto de inversión | 1777720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777720.0, modificado:1777720.0}} | Construcción de barda en delimitación de vias FFCC a Fraccionamiento Misión de Santiago y Villa Vicenza | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885309 | N | 0 | 0 | 1499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Misión de Santiago y Villa Vicenza, lon:-100.979177, lat:22.173233}} | 2024-07-15 | 2024-09-20 | 1777720 | 1697909.79 | 1697909.79 | 1487082.09 | 1487082.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445893 | Proyecto de inversión | 14149720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.414972E7, modificado:1.414972E7}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Benito Juárez tramo de calle Pelícano a Prol. Muñoz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885310 | N | 0 | 0 | 1497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: calle Benito Juárez tramo de calle Pelícano a Prol. Muñoz, lon:-101.019959, lat:22.179814}} | 2024-07-22 | 2024-10-25 | 14149720 | 13303643.93 | 13303643.93 | 9964436.68 | 9964436.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443681 | Proyecto de inversión | 2957329 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957329.0, modificado:2957329.0}} | 242304 Construccion de portico de acceso en fachada principal, caseta de vigilancia, areas de estacionamiento, reubicacion de reja perimetral, construccion de barda y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242304 | S | 706 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Italia 903, Fraccionamiento Providencia, 78390 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.93678, lat:22.14105}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 2957329 | 2891306.81 | 2891306.81 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443731 | Proyecto de inversión | 1108696.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108696.76, modificado:1108696.76}} | REHABILITACION DE AULAS EN EP "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 33 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N, COMUNIDAD EL PESCADITO, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.094076, lat:21.877077}} | 2024-06-29 | 2024-09-06 | 350000 | 1031356 | 309406.8 | 309406.8 | 309406.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-28-2024, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1031356.0, importe_modificado:1031356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.6}} | {2443731/proyecto_INICIO, 2443731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443369 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | GASTOS INDIRECTOS 2024 ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-532 | N | 0 | 0 | 191841 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PENAL SN, COLONIA HIDALGO, , lon:-99.011525, lat:21.974313}} | 2024-02-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2443369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443612 | Proyecto de inversión | 3869030 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3869030.0, modificado:3869030.0}} | 242301 Mantenimiento y rehabilitacion de edificio "A" de docencia de 2 niveles -Equipamiento de Laboratorio. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242301 | S | 104 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Carr. San Luis Potosí-Rioverde, Macromanzana 3, 78423 Ciudad Satélite, S.L.P., lon:-100.78828, lat:22.11261}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 3869030 | 2978080.57 | 2978080.57 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445491 | Proyecto de inversión | 14084995.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.408499568E7, modificado:1.408499568E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN VARIOS ANDADORES EN EL FRACC EL MAUREL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-08/2024 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADORES EN EL FRACC EL MAUREL, lon:-100.948898, lat:22.160564}} | 2024-01-11 | 2024-05-09 | 9859497 | 9859497 | 9859497 | 9859497 | 9859497 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2445491/proyecto_INICIO, 2445491/proyecto_PROCESO, 2445491/proyecto_INICIO, 2445491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416220 | Proyecto de inversión | 503035.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503035.55, modificado:503035.55}} | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LOS TUDON TRAMO DE CALLE RITO GARCIA A CALLE REFORMA EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO PLANO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SEGUNDA ETAPA - 210619 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 210619 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.19, meta_modificada:766.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOS TUDON COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO PLANO, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RITO GARCIA Y CALLE REFORMA, CALLE LOS ARRIAGA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA PON, lon:-100.92712654, lat:22.16407261}} | 2024-01-11 | 2024-04-09 | 503035.55 | 503035.55 | 301821.33 | 301821.33 | 301821.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-11/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:503035.55, importe_modificado:503035.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2416220/proyecto_INICIO, 2416220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444193 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ANTONIO F. ALONSO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-03-2024-AD | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ANTONIO F. ALONSO, ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y PROGRESO, lon:-100.973335, lat:22.156392}} | 2024-09-02 | 2024-09-23 | 1090000 | 1090000 | 797042.43 | 797042.43 | 797042.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-03-2024-AD, contratista:GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {2444193/proyecto_PROCESO, 2444193/proyecto_FIN, 2444193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444309 | Proyecto de inversión | 1263472 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263472.0, modificado:1263472.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA LED EN VARIOS CRUCEROS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4061 | N | 0 | 0 | 91522 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 1263472 | 1263472 | 1263472 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/URB/063-2024, contratista:SERGIO DE LA PEÑA DE LA GARZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1263472.0, importe_modificado:1263472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:1.0}} | {2444309/proyecto_FIN, 2444309/proyecto_INICIO, 2444309/proyecto_FIN, 2444309/proyecto_PROCESO, 2444309/proyecto_FIN, 2444309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445848 | Proyecto de inversión | 3990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990000.0, modificado:3990000.0}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de Privada de San Pedro, tramo de calle San Pedro a calle Francisco Carrera Torres | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Potosí | 2885305 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada de San Pedro, tramo de calle San Pedro a calle Francisco Carrera Torres, lon:-101.002383, lat:22.18885}} | 2024-07-15 | 2024-09-20 | 3990000 | 3989999.98 | 3989999.98 | 2240973 | 2240973 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442483 | Proyecto de inversión | 191330.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:191330.68, modificado:191330.68}} | Mejora de la infraestructura física educativa en Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisteraio Potosino - 4ta etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230003E | S | 1557 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. San Carlos 345, San Angel, 78120 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-101.00949, lat:22.18625}} | 2024-08-15 | 2024-11-07 | 191330.68 | 191330.68 | 191330.68 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444899 | Acción | 600007.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600007.68, modificado:600007.68}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION, TRAMO DE LA ESCONDIDA - SAN RAFAEL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista |  | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48000.0, meta_modificada:48000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CAMINO A LA ESCONDIDA, PASANDO POR SAN RAFAEL, lon:-100.850001, lat:22.730099}} | 2024-06-14 | 2024-07-06 | 600007.68 | 600007.68 | 600007.68 | 600007.68 | 600007.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-12/2024, contratista:MARSHAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:600007.68, importe_modificado:600007.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2444899/proyecto_INICIO, 2444899/proyecto_PROCESO, 2444899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435890 | Proyecto de inversión | 238060 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238060.0, modificado:238060.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE ESTACION MONTAÑA, CERRITOS, S.L.P. CON REENCARPETAMIENTO. - 319148 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 319148 | S | 11681 | 11373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ESTACION MONTAÑA - ESTACION MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA MONTAÑA, 79420 SAN ISIDRO (SAN LÁZARO), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD, lon:-100.36711901, lat:22.48591852}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:238060.0, importe_modificado:238060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2435890/proyecto_INICIO, 2435890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444249 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3 ¿MEZQUITAL I¿, INC. CONEXIONES HIDRÁULICAS, EQUIPAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-06-2024-AD | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:REVOLUCION 520, lon:-101.019493, lat:22.180366}} | 2024-09-26 | 2024-11-24 | 1090000 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-06-2024-AD, contratista:CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:INTERAPAS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.5}} | {2444249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443669 | Proyecto de inversión | 2957330 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957330.0, modificado:2957330.0}} | 242303 Construccion de portico de acceso en fachada principal, caseta de vigilancia, barda y andadores, suministro y colocacion de cerco perimetral y obras complementarias y suministro de equipamiento | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 242303 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mozambique S/N, Valle Alto, 79020 Cdad. Valles, S.L.P., lon:-99.00972, lat:22.00643}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 2957330 | 2059930.05 | 2059930.05 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443836 | Proyecto de inversión | 615209.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615209.71, modificado:615209.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. SAN RAFAEL, TRAMO DE AV. SAN RAMIELA CALLE JULIO R. CÓRDOVA, EN LA COLONIA LA VIRGEN Y FRACCIONAMIENTO EL TORO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-25/2024 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. SAN RAFAEL, TRAMO DE AV. SAN REMIEL A CALLE JULIO R. CÓRDOVA, EN LA COLONIA LA VIRGEN Y FRACCIONAMIENTO EL TORO, lon:-100.905338, lat:22.180419}} | 2024-03-07 | 2024-04-05 | 615209.71 | 615209.71 | 307604.86 | 307604.86 | 307604.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-25/2024, contratista:REYNA EDIFICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:615209.71, importe_modificado:615209.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2443836/proyecto_INICIO, 2443836/proyecto_PROCESO, 2443836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444885 | Proyecto de inversión | 437491.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437491.39, modificado:437491.39}} | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIMEBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CARPETA ASFALTICA | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-956 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.51, meta_modificada:1137.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, VILLA DE ARISTA, S.L.P., lon:-100.846551, lat:22.63786}} | 2024-08-22 | 2024-09-06 | 437491.39 | 437491.39 | 437491.39 | 437491.39 | 437491.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-16/2024, contratista:MARSHAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:437491.39, importe_modificado:437491.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2444885/proyecto_INICIO, 2444885/proyecto_PROCESO, 2444885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443985 | Proyecto de inversión | 4996961.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996961.5, modificado:4996961.5}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. GENOVEVO RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR EN EL FRACCIONAMIENTO RIVAS GUILLEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-23/2024 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR, lon:-100.935076, lat:22.153977}} | 2024-03-18 | 2024-06-15 | 4996961.5 | 4996961.5 | 2498480.75 | 2498480.75 | 2498480.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-23/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4996961.5, importe_modificado:4996961.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2443985/proyecto_INICIO, 2443985/proyecto_PROCESO, 2443985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443989 | Proyecto de inversión | 1590322.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590322.32, modificado:1590322.32}} | REVESTIMIENTO Y ACABADOS COMPLEJO CULTURAL SOLEDAD, UBICADO EN CALLE SANTA MARTHA (TERCERA ETAPA) 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-27/2024 | N | 0 | 0 | 1088 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO, lon:-100.919387, lat:22.171041}} | 2024-03-11 | 2024-06-08 | 1590322.32 | 1590322.32 | 795161.16 | 795161.16 | 795161.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-27/2024, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1590322.32, importe_modificado:1590322.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2443989/proyecto_INICIO, 2443989/proyecto_PROCESO, 2443989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444005 | Proyecto de inversión | 1487129.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487129.93, modificado:1487129.93}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO NUEVO FORESTA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-40/2024 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO NUEVO FORESTA, lon:-100.920435, lat:22.145417}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 1487129.93 | 1487129.93 | 743564.97 | 743564.97 | 743564.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-40/2024, contratista:INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1487129.93, importe_modificado:1487129.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2444005/proyecto_INICIO, 2444005/proyecto_PROCESO, 2444005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444007 | Proyecto de inversión | 133539.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133539.9, modificado:133539.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 1810, TRAMO DE CALLE PARRODI A CALLE MORELOS | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-43/2024 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EN CALLE 1810, TRAMO DE CALLE PARRODI A CALLE MORELOS, lon:-100.945242, lat:22.184637}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 133539.9 | 133539.9 | 66769.95 | 66769.95 | 66769.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-43/2024, contratista:SITE MANUFACTURERA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:133539.9, importe_modificado:133539.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2444007/proyecto_INICIO, 2444007/proyecto_PROCESO, 2444007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444009 | Proyecto de inversión | 269146.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269146.59, modificado:269146.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE DIANA, TRAMO DE CALLE PROL. NEGRETE A CALLE ANGELES, EN LA COLONIA LA LOMITA 2DA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-44/2024 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DIANA, TRAMO DE CALLE PROL. NEGRETE A CALLE ANGELES, EN LA COLONIA LA LOMITA 2DA, lon:-100.934617, lat:22.169785}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 269146.59 | 269146.59 | 134573.3 | 134573.3 | 134573.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-44/2024, contratista:FLEX BLOCK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:269146.59, importe_modificado:269146.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2444009/proyecto_PROCESO, 2444009/proyecto_INICIO, 2444009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444012 | Proyecto de inversión | 2343906.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343906.17, modificado:2343906.17}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA RECREATIVA EL REFUGIO, UBICADA ENTRE AV. LIBERTAD, AV DE LOS VALLES Y VALLE DEL NARANJO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-02-46/2024 | N | 0 | 0 | 2797 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:UBICADA ENTRE AV. LIBERTAD, AV DE LOS VALLES Y VALLE DEL NARANJO EN EL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO, lon:-100.904498, lat:22.140657}} | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 2343906.17 | 2343906.17 | 1171953.09 | 1171953.09 | 1171953.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-46/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS POTOSINAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2343906.17, importe_modificado:2343906.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2444012/proyecto_INICIO, 2444012/proyecto_PROCESO, 2444012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444014 | Proyecto de inversión | 424537.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424537.39, modificado:424537.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR EN EL FRACCIONAMIENTO RIVAS GUILLEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-48/2024 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR, lon:-100.935041, lat:22.153963}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 424537.39 | 424537.39 | 212268.7 | 212268.7 | 212268.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-48/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:424537.39, importe_modificado:424537.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2444014/proyecto_INICIO, 2444014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444016 | Proyecto de inversión | 281341.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281341.09, modificado:281341.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE IGNACIO COMONFORT, TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-49/2024 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-100.945265, lat:22.16254}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 0 | 281341.09 | 140670.55 | 140670.55 | 140670.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-49/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:281341.09, importe_modificado:281341.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2444016/proyecto_INICIO, 2444016/proyecto_PROCESO, 2444016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445033 | Proyecto de inversión | 5533990.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533990.44, modificado:5533990.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV PONCIANO ARRIAGA DE CALLE NARANJOS HASTA PERIFÉRICO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | MSDGS-R33-01-04/2024 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV PONCIANO ARRIAGA DE CALLE NARANJOS HASTA PERIFÉRICO, lon:-100.922309, lat:22.166708}} | 2024-01-08 | 2024-02-06 | 5533990.44 | 5533990.44 | 1660197.13 | 1660197.13 | 1660197.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-04/2024, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5533990.44, importe_modificado:5533990.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2445033/proyecto_INICIO, 2445033/proyecto_PROCESO, 2445033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445093 | Proyecto de inversión | 403853.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403853.39, modificado:403853.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE PALMAS, MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-3124 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP.78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 403853.39 | 403853.39 | 403853.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/055-2024, contratista:JOSE ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:403853.39, importe_modificado:403853.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2445093/proyecto_INICIO, 2445093/proyecto_FIN, 2445093/proyecto_INICIO, 2445093/proyecto_PROCESO, 2445093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445588 | Adquisición | 1880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880000.0, modificado:1880000.0}} | ADQUISICION DE 1 VEHICULO AUTOPATRULLA PARA LA DGSPM, CAMIONETA SUV CERRADA | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 50930 | 47013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JORGE FERRETIZ S/N, ENTRE CALLE JESUITAS Y CALLE FRANCISCANOS, COLONIA LOS FRAILES, RIOVERDE, S.L.P., lon:-99.953283, lat:21.922141}} | 2024-08-31 | 2024-10-08 | 1877999.99 | 1877999.99 | 1877999.99 | 1877999.99 | 1877999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-MRS-COMPRAS-R33-0461(2)/2024, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1877999.99, importe_modificado:1877999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2445588/proyecto_INICIO, 2445588/proyecto_FIN, 2445588/proyecto_PROCESO, 2445588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444169 | Proyecto de inversión | 1086000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086000.0, modificado:1086000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA PEAD DE 18¿ DE DIÁMETRO EN AVENIDA CFE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | INTERAPAS-PRODDER-01-2024-AD | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-100.876854, lat:22.061491}} | 2024-09-02 | 2024-09-23 | 1086000 | 1086000 | 931379.85 | 931379.85 | 931379.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INTERAPAS-PRODDER-01-2024-AD, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.,, convocante:INTERAPAS, monto:1086000.0, importe_modificado:1086000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2444169/proyecto_PROCESO, 2444169/proyecto_FIN, 2444169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442340 | Proyecto de inversión | 4318040.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318040.2, modificado:4318040.2}} | 244011 Construcción de barda perimetral a 2.40 m de altura por sustitución de la existencia en riesgo de colapso. Incluye: obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244011 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Paso de Norte s/n, Unidad Habitacional Fovissste, lon:-101.00645, lat:22.16516}} | 2024-09-23 | 2025-02-14 | 4318040.2 | 4305824.52 | 4305824.52 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433420 | Proyecto de inversión | 1821000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821000.0, modificado:2221000.0}} | REHABILITACION INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PARA AMPLIACION DE AREAS PEATONALES EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO - 307409 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 307409 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.3, meta_modificada:1902.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA REHABILITACION INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETA, lon:-99.99262385, lat:21.92939051}} | 2024-09-16 | 2024-12-20 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435501 | Acción | 263540.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263540.88, modificado:263540.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 317530 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 263540.88 | 263540.88 | 260540.88 | 260540.88 | 260540.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.MCS.AD.CDS.UG.R33-FISM-01/2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:263540.88, importe_modificado:263540.88}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2435501/proyecto_FIN, 2435501/proyecto_INICIO, 2435501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442345 | Proyecto de inversión | 1575681.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575681.71, modificado:1575681.71}} | 244012 Construccion de Techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244012 | S | 40 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Wenceslao Victoria Soto, Calle Benito Quezada No 157, lon:-101.02247, lat:22.19147}} | 2024-09-19 | 2025-01-02 | 1575681.71 | 1575681.71 | 1575681.71 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442388 | Proyecto de inversión | 367589.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:367589.62, modificado:367589.62}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN Primaria Prof. Eligio Campos Avila | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230002E | S | 137 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:211, direccion:Fracción el Aguaje, San Luis Potosí, México, lon:-100.93947, lat:22.0957}} | 2024-08-15 | 2024-11-07 | 367589.62 | 367589.62 | 367589.62 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442488 | Proyecto de inversión | 504833.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:504833.9, modificado:504833.9}} | Mejora de la infraestructura física educativa en Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosi - 3ra Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230004E | S | 924 | 1268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carr Mex-piedras Negras Km 189+100 No. 6501, Calle Villa de Pozos, 78421 San Luis Potosí, lon:-100.86796, lat:22.06951}} | 2024-08-15 | 2024-11-07 | 504833.9 | 504833.9 | 504833.9 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436495 | Proyecto de inversión | 4557379.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4557379.58, modificado:5764469.3}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, MATEHUALA, S.L.P. - 321661 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 321661 | S | 2101 | 1719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1004.6, meta_modificada:1004.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BARBECHOS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y CALLE GUATEMALA, CALLE PALMA NEGRA OBRA EJECUTADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMASEN LA CIUDAD DE MATEHUALA S.L.P. , lon:-100.6358333, lat:23.66435278}} | 2024-06-14 | 2024-09-30 | 5764469.3 | 5764469.3 | 5764469.3 | 4557379.58 | 4557379.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/015/2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:4557379.0, importe_modificado:4557379.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PROY/015/2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1207090.3, importe_modificado:1207090.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1004.6}} | {2436495/proyecto_PROCESO, 2436495/proyecto_INICIO, 2436495/proyecto_PROCESO, 2436495/proyecto_FIN, 2436495/proyecto_INICIO, 2436495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442590 | Proyecto de inversión | 706036.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706036.52, modificado:706036.52}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Escuela Secundaria Técnica Núm. 76 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230001M | S | 171 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Av. México 5a, 78430 Rancho Nuevo, S.L.P., lon:-100.92638, lat:22.22054}} | 2024-09-30 | 2024-12-27 | 706036.52 | 706036.52 | 706036.52 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442616 | Proyecto de inversión | 2466996 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2466996.0, modificado:2466996.0}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Primaria David G. Berlanga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240007M | S | 76 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Nicolas Zapata 215, De Tequisquiapan, 78000 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.98526, lat:22.1544}} | 2024-09-04 | 2024-12-17 | 2466996 | 2466996 | 2466996 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435039 | Proyecto de inversión | 626000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626000.0, modificado:626000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ETV JUAN RODRIGUEZ SERVIN - 315143 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 315143 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.02, meta_modificada:96.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO, CALLE RAYÓN LA ESCUELA ETV JUAN RODRÍGUEZ SERÍN SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS , lon:-99.98867193, lat:21.94711542}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435264 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475000.0, modificado:1475000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LADERA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA S.L.P. - 316399 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 316399 | S | 389 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO EL CAÑON - SAN PEDRO HUITZQUILICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO LA LADERA, 79915 LA LADERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL CAÑON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO HUITZQUILIC, lon:-99.00922983, lat:21.44230388}} | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 516017.67 | 516017.67 | 516017.67 | 516017.67 | 516017.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-60-2024, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1475000.0, importe_modificado:1475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2435264/proyecto_PROCESO, 2435264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434866 | Proyecto de inversión | 705295.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705295.24, modificado:705295.24}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL EPIFANIO CASTILLO, DESDE PRIVADA TERCERA DE EPIFANIO CASTILLO HASTA CAMINO SIN NOMBRE, BARRIO DE FRANCIA, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS. - 314313 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 314313 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.98, meta_modificada:609.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL EPIFANIO CASTILLO BARRIO DE FRANCIA, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA PRIVADA TERCERA EPIFANIO CASTILLO Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CALLE RIOVERDE PROYECTO UBICADO EN LA CALLE EPIFANIO CASTIL, lon:-100.2747761, lat:22.42361997}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434872 | Proyecto de inversión | 3621041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3621041.08, modificado:3621041.08}} | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1 MAS 500 AL 2 MAS 500. - 314331 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 314331 | S | 259 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1 MAS 500 AL 2 MAS 500 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S., lon:-100.5713889, lat:23.76198611}} | 2024-05-27 | 2024-07-21 | 3621041.08 | 3621041.08 | 3621041.08 | 1086312.32 | 1086312.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/037-2024, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3621041.08, importe_modificado:3621041.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2434872/proyecto_INICIO, 2434872/proyecto_PROCESO, 2434872/proyecto_FIN, 2434872/proyecto_PROCESO, 2434872/proyecto_INICIO, 2434872/proyecto_PROCESO, 2434872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439798 | Acción | 317902.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317902.04, modificado:317902.04}} | REHABILITACION DE SANITARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ - 82175 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 82175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.011022, lat:21.943512}} | 2024-07-03 | 2024-09-03 | 317065 | 317065 | 317065 | 317065 | 317065 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-19-2024, contratista:SALVADOR JIMÉNEZ MORENO, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:317065.03, importe_modificado:317065.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2439798/proyecto_PROCESO, 2439798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442114 | Proyecto de inversión | 3519305.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519305.68, modificado:3519305.68}} | 244006 Construccion de cancha de futbol incluye: construccion de andadores y, obras complementarias | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244006 | S | 190 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida de los Pinos S/N, en la Colonia Hogares Ferrocarrileros 1era Sección, lon:-100.95001, lat:22.15369}} | 2024-06-26 | 2024-08-28 | 3519305.68 | 3383947.77 | 3383947.77 | 3383947.77 | 3383947.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436411 | Proyecto de inversión | 1618791.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618791.7, modificado:1618791.7}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN EL BARRIO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA, MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA - 321290 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 321290 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AV. SANTIAGO, CALLE GUTIERREZ NAJERA EN EL LADO PONIENTE DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SANTIAGO FRENTE A LA ES, lon:-99.82182704, lat:21.63790829}} | 2024-10-28 | 2024-12-20 | 1618791.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302441434 | Proyecto de inversión | 1620142.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620142.21, modificado:1620142.21}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LADO ORIENTE DE PLAZA PRINCIPAL | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 2024-2854 | N | 0 | 0 | 7361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.36, meta_modificada:1445.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LADO ORIENTE, lon:-99.818022, lat:21.649222}} | 2024-06-03 | 2024-08-11 | 616249.8 | 1620142.21 | 1620142.21 | 616249.8 | 616249.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD7/SE/05/0N-07-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:1620142.21, importe_modificado:1620142.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.36}} | {2441434/proyecto_INICIO, 2441434/proyecto_FIN, 2441434/proyecto_INICIO, 2441434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443240 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Para el Tipo Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnologica de San Luis Potosi |  | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Dr. Arturo Nava Jaimes numero 100, lon:-100.9263, lat:22.2186}} | 2024-07-30 | 2024-12-30 | 130000 | 130000 | 128253.43 | 128253.43 | 128253.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442481 | Proyecto de inversión | 4299196.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4299196.89, modificado:4299196.89}} | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ENUniversidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho y Facultad de Contaduría y Administración (2da, etapa). | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230005E | S | 780 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 849, Moderna, 78233 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.98418, lat:22.14963}} | 2024-08-15 | 2025-04-04 | 4133843.17 | 4133843.17 | 4133843.17 | 901528.74 | 901528.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442598 | Proyecto de inversión | 163502.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:163502.95, modificado:163502.95}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Colegio de Bachilleres Num. 29 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230002M | S | 269 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Manuel Jose Othon 47, Perpetuo Socorro, 78269 San Luis, S.L.P., lon:-100.72568, lat:22.0401}} | 2024-09-30 | 2024-12-27 | 163502.95 | 163502.95 | 163502.95 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434339 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:670000.0}} | EQUIPAMIENTO CON SEÑALETICA URBANA VERTICAL Y PEATONAL EN CALLE MORELOS, DE PLAZA CONSTITUCION SUR A CALLE BRAVO - 312212 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 312212 | S | 34895 | 23263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LAS OBRA DE SEÑALIZACIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORE, lon:-99.9926362, lat:21.92937645}} | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442604 | Proyecto de inversión | 251326.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:251326.74, modificado:251326.74}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Universidad Pedagogica Nacional Unidad 241 (Segunda Etapa) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230003M | S | 706 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Italia 903, Fraccionamiento Providencia, 78390 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.93683, lat:22.14094}} | 2024-09-30 | 2024-12-27 | 251326.74 | 251326.74 | 251326.74 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442605 | Proyecto de inversión | 64460.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:64460.82, modificado:64460.82}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Universidad Intercultural de San Luis Potosí Unidad Académica Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230004M | S | 274 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Cdad. Valles - Rioverde Km. 1.8, 79000 Cdad. Valles, S.L.P., lon:-99.047773, lat:21.98225}} | 2024-09-30 | 2024-11-27 | 64460.82 | 64460.82 | 64460.82 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442633 | Proyecto de inversión | 1656910.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1656910.92, modificado:1656910.92}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Jardin de Niños Juana de Asbaje | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240008M | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:José María Flores Verdad 173, Manuel J. Othon, 78176 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-101.00299, lat:22.16786}} | 2024-09-04 | 2024-12-12 | 1656910.92 | 1656910.92 | 1656910.92 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436796 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735000.0, modificado:735000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS SAN MIGUEL Y VILLAS DE ALEJANDRA - 323329 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rioverde | 323329 | S | 870 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS SAN MIGUEL Y VILLA DE ALEJANDRA COLONIA VILLAS ALEJANDRA, 79614 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y BOULEVARD CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE INSURGENTES LAS COLONIAS SAN MIGUEL Y VI, lon:-99.98420333, lat:21.92443408}} | 2024-09-23 | 2024-11-30 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436803 | Proyecto de inversión | 166630.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166630.06, modificado:208570.06}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA LIBRE MUNICIPAL CERRITOS A VILLA JUAREZ CON SEÑALETICAS - 323359 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 323359 | S | 11320 | 11052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2335.2, meta_modificada:2335.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 013 TRAMO CARRETERA LIBRE MUNICIPALCERRITOS, S.L.P. CABECERA - CARRETERA LIBRE MUNICIPAL CERRITOS VILLA JUAREZ KILÓMETRO 1 + 900 CIUDAD CERRITOS SLP, 79400 RODOLFO RUIZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE , lon:-100.27840781, lat:22.41347388}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 171777.06 | 171777.06 | 171777.06 | 171777.06 | 171777.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:208570.06, importe_modificado:208570.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2000.0}} | {2436803/proyecto_INICIO, 2436803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439291 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA - 333894 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 333894 | S | 3485 | 3246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:241, direccion:CALLE CARRETERA SAN VICENTE TANCUAYALAB A EL HIGO VERACRUZ COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 EL RUSTIKAL, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LO, lon:-98.573162, lat:21.729189}} | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-42, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2439291/proyecto_PROCESO, 2439291/proyecto_INICIO, 2439291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302441870 | Proyecto de inversión | 3533248.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3533248.81, modificado:3533248.81}} | Mejora de la Infraestructura Fisica Educaqtiva Instituto Tecnológico de San Luis Potosí - 2da. Etapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230001E | S | 5112 | 6288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Tecnologico S/N Unidad Ponciano Arriaga , lon:-100.93795, lat:22.15198}} | 2024-06-17 | 2024-10-21 | 3533248.81 | 3533248.81 | 3533248.81 | 1148859.04 | 1148859.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442817 | Proyecto de inversión | 502334.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:502334.89, modificado:502334.89}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Primaria Francisco Zarate Villegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230009M | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San José 147, Viejo 3ra Secc, 78394 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.90629, lat:22.1376}} | 2024-09-04 | 2024-11-27 | 502334.89 | 502334.89 | 502334.89 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442821 | Proyecto de inversión | 1730213.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730213.93, modificado:1730213.93}} | Mantenimiento de los proyectos de la INFE en Primaria Dr. Jose Maria Luis Mora | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 240010M | S | 193 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Azufre 300, Prol. Azufre 301, Morales, 78310 San Luis Potosí, S.L.P., lon:-101.01908, lat:22.15924}} | 2024-09-04 | 2024-12-12 | 1730213.93 | 1730213.93 | 1730213.93 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436882 | Proyecto de inversión | 103936 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103936.0, modificado:103936.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS, CERRITOS, S.L.P. CON REENCARPETAMIENTO. - 323830 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 323830 | S | 160 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAB. MPAL. DE CERRITOS - DERRAMADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO CERRITOS CABECERA MPAL. S.L.P., lon:-100.28356071, lat:22.51342731}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 103936 | 103936 | 103936 | 103936 | 103936 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:103936.0, importe_modificado:103936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2436882/proyecto_PROCESO, 2436882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434631 | Proyecto de inversión | 655616.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655616.03, modificado:655616.03}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HEROES POTOSINOS, 3A. ETAPA, ENTRE CALLES SALVADOR DIAZ MIRON Y HEROES POTOSINOS, COL. NUESTRO PADRE JESUS, CERRITOS, S.L.P. INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES, DRENAJE Y AGUA POTABLE. - 313437 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 313437 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.12, meta_modificada:373.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE HEROES POTOSINOS, CALLE FRANCISCO VILLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE HEROES POTOSINOS ENTRE LA, lon:-100.27894157, lat:22.42987537}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439711 | Acción | 1696394.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1696394.83, modificado:1696394.83}} | ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA CONVENIO PRODIM 2024 - 58685 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 58685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2024-07-02 | 2024-12-31 | 1696394.83 | 1696394.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/CAAYS/IR-020/2024, contratista:C. JOSE DE JESUS RAMOS VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES.S.L.P., monto:1678114.72, importe_modificado:1678114.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2439711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102344463 | Proyecto de inversión | 1622737.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622737.22, modificado:1622737.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE LA CARPA, MOCTEZUMA, S.L.P. SEGUNDA ETAPA. - 18593 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 18593 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 12 MOCTEZUMA-VILLA DE ARISTA - EL RETIRO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA CARPA, 78900 LA CARPA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAM, lon:-100.95252391, lat:22.69409941}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 1622737.22 | 1622737.22 | 1622737.22 | 1622737.22 | 1622737.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-08-2024, contratista:AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1622737.22, importe_modificado:1622737.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}} | {2344463/proyecto_INICIO, 2344463/proyecto_FIN, 2344463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351573 | Proyecto de inversión | 646206.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646206.3, modificado:646206.3}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CARRANZA EN CIUDAD VALLES, ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE GENERAL ANAYA, COLONIA HIDALGO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 2024-484 | N | 0 | 0 | 3028 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.3, meta_modificada:578.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ALLE CARRANZA EN CIUDAD VALLES, ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE GENERAL ANAYA, COLONIA HIDALGO, lon:-99.014731, lat:21.9747}} | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 646206.3 | 646206.3 | 646206.3 | 646206.3 | 646206.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-4-2024, contratista:Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:646206.3, importe_modificado:646206.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.3}} | {2351573/proyecto_INICIO, 2351573/proyecto_FIN, 2351573/proyecto_PROCESO, 2351573/proyecto_FIN, 2351573/proyecto_PROCESO, 2351573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202361879 | Proyecto de inversión | 1257035.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257035.04, modificado:1257035.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ,EL REFUGIO, CALLE CENTENARIO, CARRIL ORIENTE, DE CARR. FED. 70 A CALLE JIMENEZ. - 48286 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 48286 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.4, meta_modificada:536.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLEJON DE LA ALGODONERA LA CALLE DEL PROYECTO ES LA PRIMER ENTRADA AL EJIDO EL REFU, lon:-100.04267316, lat:21.93941162}} | 2024-05-03 | 2024-06-21 | 1257035.04 | 1257035.04 | 1257035.04 | 1257035.04 | 1257035.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1257035.04, importe_modificado:1257035.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.4}} | {2361879/proyecto_INICIO, 2361879/proyecto_PROCESO, 2361879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202364635 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LA ESTACION, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 59425 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 59425 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y BOULEVARD FLORES MAGON, CALLE V CHICOSEIN SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA SALIDA AL MUNICIPIO D, lon:-100.73368394, lat:23.82705984}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/015/2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2364635/proyecto_PROCESO, 2364635/proyecto_INICIO, 2364635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202364946 | Proyecto de inversión | 601097.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601097.63, modificado:604687.73}} | RECONSTRUCCION DE RETORNO EN BOULEVARD TURISTICO A LA ALTURA DEL HOSPITAL RURAL DE OPORTUNIDADES NO. 14, COLONIA AVIACION. - 60789 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 60789 | S | 4400 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.98, meta_modificada:792.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD TURISTICO INTERIOR 0 0 COLONIA AVIACIÓN, 78746 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 Y , OBRA EJECUTADA EN RETORNO BOULEVARD TURÍSTICO SE ENCUENTRA EN LA CARRETER 57 EN FRENTE DEL HOTEL LAS PALMAS , lon:-100.6356888, lat:23.66154722}} | 2024-02-29 | 2024-03-27 | 604687.73 | 604687.73 | 604687.73 | 604687.73 | 604687.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/002-2024, contratista:ISRAEL HÉRNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:601097.63, importe_modificado:601097.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/002-2024, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3590.1, importe_modificado:3590.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.98}} | {2364946/proyecto_INICIO, 2364946/proyecto_PROCESO, 2364946/proyecto_FIN, 2364946/proyecto_PROCESO, 2364946/proyecto_FIN, 2364946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379562 | Proyecto de inversión | 289383.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289383.31, modificado:289383.31}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 24DPB221Q, EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, XILITLA S.L.P. - 105802 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 105802 | S | 153 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.4, meta_modificada:78.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:114, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ESCALERA RANCHO LA ESCALERA, 79917 LA ESCALERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA. EN LA, lon:-98.942263, lat:21.413494}} | 2024-03-26 | 2024-05-20 | 289383.31 | 289383.31 | 289383.31 | 289383.31 | 289383.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-56-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:289383.31, importe_modificado:289383.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {2379562/proyecto_INICIO, 2379562/proyecto_PROCESO, 2379562/proyecto_FIN, 2379562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379758 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN MARTIN DE ABAJO ENTRONQUE CARRETERA 70 , MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 107853 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 107853 | S | 119 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN DE ABAJO - ENTRONQUE CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 125 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE ABAJO, 79491 SAN MARTÍN DE ABAJO, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE , lon:-100.50859212, lat:22.10109831}} | 2024-06-24 | 2024-09-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-007/24-OP-AD, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2379758/proyecto_INICIO, 2379758/proyecto_PROCESO, 2379758/proyecto_FIN, 2379758/proyecto_PROCESO, 2379758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202382163 | Proyecto de inversión | 1088254.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088254.67, modificado:1088254.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 113052 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 113052 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ARROYO, CALLE DAVID G. BERLANGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE A, lon:-101.08512545, lat:22.75178883}} | 2024-07-15 | 2024-09-02 | 1088254.67 | 1088254.67 | 1088254.67 | 1088254.67 | 1088254.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-11-2024, contratista:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1088254.67, importe_modificado:1088254.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2382163/proyecto_INICIO, 2382163/proyecto_FIN, 2382163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202385100 | Proyecto de inversión | 1344169.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1344169.3, modificado:1344169.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL ARROZAL TLAMAYA, XILITLA S.L.P. - 122785 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 122785 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EL ARROZAL TLAMAYA - ULTIMAS CASAS DEL ARROZAL TLAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 338 BARRIO EL ARROZAL TLAMAYA, 79910 EL ARROZAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ARROZAL TLAMAYA Y CAMIN, lon:-99.02436, lat:21.43204}} | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 1344169 | 1344169.3 | 1344169.3 | 1344169.3 | 1344169.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-48-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1344169.3, importe_modificado:1344169.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2385100/proyecto_INICIO, 2385100/proyecto_FIN, 2385100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202390540 | Proyecto de inversión | 1615485.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615485.5, modificado:1615485.5}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 ESTACION PEÑON BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS - 150492 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas | 150492 | S | 650 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 78610 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 - ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHO ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, 78610 ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LLEGA AL ENT, lon:-101.79243605, lat:22.48583804}} | 2024-04-22 | 2024-07-19 | 1615485.5 | 1615485.5 | 1615485.5 | 1615485.5 | 1615485.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-16-2024, contratista:JOSE GUADALUPE TORRES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1615485.5, importe_modificado:1615485.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2390540/proyecto_INICIO, 2390540/proyecto_PROCESO, 2390540/proyecto_INICIO, 2390540/proyecto_PROCESO, 2390540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202401599 | Proyecto de inversión | 497270.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497270.22, modificado:497270.22}} | 244007 Rehabilitacion de areas verdes y obras complementarias en Jardín de Niños Maria Rosaura Zapata Cano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244007 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:AVENIDA GENOVEVO RIVAS GUILLEN NUM. EXT. 409, lon:-100.93533, lat:22.16548}} | 2024-05-20 | 2024-06-13 | 497270.22 | 497270.22 | 497270.22 | 497270.22 | 497270.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408536 | Proyecto de inversión | 154536.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154536.36, modificado:154536.36}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OCAMPO, ENTRE ZARAGOZA Y JUAREZ, EN VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 45032 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 45032 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO ZARAGOZA, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE ITURBIDE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE OCAMPO ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE JUAREZ EN LA CA, lon:-100.71647118, lat:23.67505149}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 154536.36 | 154536.36 | 154536.36 | 154536.36 | 154536.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-2-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:154536.36, importe_modificado:154536.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2408536/proyecto_INICIO, 2408536/proyecto_PROCESO, 2408536/proyecto_FIN, 2408536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302409710 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111540 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111540 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:9, direccion:EJIDO LOS NAZARIOS, 78830 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS EN DOMICILIOS CONOCIDOS CALLES SIN NOMBRE UNO SE UBICA A 200 MTS DEL ESTANQU, lon:-100.70803832, lat:23.70914772}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409710/proyecto_INICIO, 2409710/proyecto_PROCESO, 2409710/proyecto_INICIO, 2409710/proyecto_FIN, 2409710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302410957 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405000.0, modificado:405000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCION - 170393 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 170393 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.15, meta_modificada:88.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 85 TRAMO CRUCERO DE XOLOL - XOLOL TANCOLTZE 2A SECCION KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCIÓN, 79804 XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS 5 C, lon:-98.99400841, lat:21.58716104}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-20, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1053000.0, importe_modificado:1053000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.15}} | {2410957/proyecto_INICIO, 2410957/proyecto_PROCESO, 2410957/proyecto_FIN, 2410957/proyecto_PROCESO, 2410957/proyecto_FIN, 2410957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302413363 | Proyecto de inversión | 5265.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5265.87, modificado:5265.87}} | LA PRESA. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 190207 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 190207 | S | 77 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LA PRESA, 79788 LA PRESA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.59851792, lat:21.51266676}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 5265.87 | 5265.87 | 5265.87 | 5265.87 | 5265.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2413363/proyecto_PROCESO, 2413363/proyecto_INICIO, 2413363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416833 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN TZEPAKAB PRIMERA SECCION - 214402 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 214402 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.41, meta_modificada:123.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, 79800 TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL MANGO Y CALLE 29 DE ENERO, CALLE BELLA VISTA LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DE LA SIGUIEN, lon:-98.90454911, lat:21.59025335}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.41}} | {2416833/proyecto_INICIO, 2416833/proyecto_PROCESO, 2416833/proyecto_FIN, 2416833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417215 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE - 216956 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 216956 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.63, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE, 79800 TZÉPACAB SEGUNDA SECCIÓN TZAPICTÉ, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BRECHA DOMICILIO CONOCIDO EL CUARTO DORMITORIO DE LA C. MARIA ROSALBA CAYETANO , lon:-98.8871321, lat:21.58107004}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-18, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.63}} | {2417215/proyecto_INICIO, 2417215/proyecto_FIN, 2417215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417563 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 219058 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 219058 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA REFORMA, 79767 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMAD, lon:-99.15115916, lat:21.64180943}} | 2024-09-15 | 2024-12-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-013, contratista:SANDRA GRIEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2417563/proyecto_PROCESO, 2417563/proyecto_FIN, 2417563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302418741 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324000.0, modificado:324000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE APIGYA II - 225911 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 225911 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.52, meta_modificada:70.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:116, direccion:EJIDO APIGYA II, 79800 APIGYA II, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS 4 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE APIGYA II1 A 80 METROS AL ESTE DE LA GALERA EJIDAL1 A 100 METROS AL ESTE DE LA G, lon:-98.92868077, lat:21.55641694}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.52}} | {2418741/proyecto_PROCESO, 2418741/proyecto_INICIO, 2418741/proyecto_PROCESO, 2418741/proyecto_FIN, 2418741/proyecto_INICIO, 2418741/proyecto_PROCESO, 2418741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302418829 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA - 226418 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 226418 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.63, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:EJIDO ATEMPA, 79800 ATEMPA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO ATEMPA - APIGYA II Y CAMINO TZUTZOCOLO, EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA C. VERONICA SANTIAGO AGUSTIN EN ATEMPA., lon:-98.92320913, lat:21.55209143}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.63}} | {2418829/proyecto_FIN, 2418829/proyecto_INICIO, 2418829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419065 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLALTITLA - 227926 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 227926 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.63, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:EJIDO COLALTITLA, 79800 COLALTITLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CAMINO COLALTITLA - IXOJATL, EL CUARTO DORMITORIO SE ENCONTRARA UBICADA EN EL DOMICILIO DE LA C. MARIA AGUSTINA CERVANTES RODRIGUEZ EN COLALTITLA 6 A 1, lon:-98.94111878, lat:21.558913}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.63}} | {2419065/proyecto_FIN, 2419065/proyecto_PROCESO, 2419065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419132 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE IXOJATL - 228449 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 228449 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.3, meta_modificada:176.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:161, direccion:EJIDO IXOJATL, 79800 IXOJÁTL, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONTRARAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 1 EN CASA DE LA C. MARIA ANTONIA HERNANDEZ HERNANDEZ EN DOMICILIO CONOCIDO AJUANTZI, lon:-98.94120885, lat:21.5627772}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.3}} | {2419132/proyecto_INICIO, 2419132/proyecto_PROCESO, 2419132/proyecto_FIN, 2419132/proyecto_INICIO, 2419132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419490 | Proyecto de inversión | 218196 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218196.0, modificado:218196.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS VEGAS - 231011 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 231011 | S | 193 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:74, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN JUAN DE LAS VEGAS, 79826 SAN JUAN DE LAS VEGAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA LOCALIDAD SE UBICA A 10.2 KM AL NOROESTE DE LA CABECE, lon:-98.638222, lat:21.795}} | 2024-02-07 | 2024-03-22 | 218196 | 218196 | 218196 | 218196 | 218196 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-11, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:510400.0, importe_modificado:510400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9900.0}} | {2419490/proyecto_INICIO, 2419490/proyecto_FIN, 2419490/proyecto_PROCESO, 2419490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302425085 | Proyecto de inversión | 2704088.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2704088.06, modificado:2704088.06}} | REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAZARO CARDENAS Y RAFAEL RAMIREZ EN COLONIA TULIPANES Y 18 DE MARZO MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. A BASE DE CARPETA ASFALTICA - 267346 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ebano | 267346 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6765.6, meta_modificada:6765.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA TULIPANES, 79170 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, SE UBICA EN AMBOS CARRILES DE LA AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE LAZARO CARDENAS Y RAFAEL RAMIR, lon:-98.37539248, lat:22.21342612}} | 2024-08-25 | 2024-09-24 | 2704088.06 | 2704088.06 | 2704088.06 | 2704088.06 | 2704088.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/CDSM-2024/IR-02, contratista:GRUPO RANMAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO, SLP, monto:2704088.06, importe_modificado:2704088.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6765.6}} | {2425085/proyecto_INICIO, 2425085/proyecto_PROCESO, 2425085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426662 | Proyecto de inversión | 262028.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262028.75, modificado:262028.75}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P. - 275319 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 275319 | S | 181 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE KM 158 MAS 500 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD D, lon:-100.6565556, lat:23.32036111}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 262028.75 | 262028.75 | 262028.75 | 262028.75 | 262028.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/030-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:831005.45, importe_modificado:831005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {2426662/proyecto_INICIO, 2426662/proyecto_PROCESO, 2426662/proyecto_FIN, 2426662/proyecto_INICIO, 2426662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426943 | Proyecto de inversión | 89838.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89838.43, modificado:89838.43}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MATEHUALA, S.L.P. - 277416 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 277416 | S | 131 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:CALLE ABRAHAM SALAZAR RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO KM 179 MAS 900 Y CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA, OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MATEHUALA S.L.P, lon:-100.59561388, lat:23.54833611}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 89838.43 | 89838.43 | 89838.43 | 89838.43 | 89838.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/030-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:831005.45, importe_modificado:831005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}} | {2426943/proyecto_PROCESO, 2426943/proyecto_FIN, 2426943/proyecto_INICIO, 2426943/proyecto_FIN, 2426943/proyecto_PROCESO, 2426943/proyecto_FIN, 2426943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428286 | Proyecto de inversión | 4074299.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4074299.12, modificado:4074299.12}} | RECARPETAMIENTO DE CALLE OAXACA DE PROLONGACION MATAMOROS A CHIHUAHUA Y CALLE CHIHUAHUA DE CHIAPAS A MEXICO, COLONIA REPUBLICA. - 284345 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 284345 | S | 489 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8201.5, meta_modificada:8201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE CHIAPAS, CALLE MEXICO OBRA EJECUTADA EN LA COLONIA REPUBLICA MATEHUALA S.L.P. DE LAS CALLES DE OAXACA DE PROLONGACION MATAM, lon:-100.6283333, lat:23.65}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 4074299.12 | 4074299.12 | 4074299.12 | 4074299.12 | 4074299.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/045-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:4074299.12, importe_modificado:4074299.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8201.5}} | {2428286/proyecto_INICIO, 2428286/proyecto_PROCESO, 2428286/proyecto_FIN, 2428286/proyecto_INICIO, 2428286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428603 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA ENTRE EL BOULEVARD FLORES MAGON Y LA CALLE NEZAHUALCOYOT EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL S.L.P. - 286108 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 286108 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.2, meta_modificada:1325.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GALEANA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOULEVARD FLORES MAGON Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL NUEVO PANTEON AL NORTE DE CEDRAL, lon:-100.72972389, lat:23.8271532}} | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/028/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.2}} | {2428603/proyecto_FIN, 2428603/proyecto_PROCESO, 2428603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428749 | Proyecto de inversión | 339321.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339321.78, modificado:339321.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN TAMALETOM PRIMERA SECCION - 286713 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 286713 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:EJIDO TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, 79800 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDILLO Y , CAMINO EL JUK LA OBRA SE PRETENDE SE LOCALIZE AL NORTE A 90 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE , lon:-98.93551164, lat:21.60355053}} | 2024-09-24 | 2024-11-23 | 339321.78 | 339321.78 | 339321.78 | 339321.78 | 339321.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC010G-2024-22, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:339321.78, importe_modificado:339321.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2428749/proyecto_INICIO, 2428749/proyecto_FIN, 2428749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429005 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO NUEVO A LA PILA DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE EL CUAREJO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 287879 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 287879 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA AL CUAREJO EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD CRUZANDO LA CARRETERA A SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, lon:-100.59565147, lat:23.83303599}} | 2024-05-20 | 2024-06-06 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/030/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2429005/proyecto_FIN, 2429005/proyecto_INICIO, 2429005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429535 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP - 290262 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 290262 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE CUAUTHEMOC EJIDO ALDZULUP, 79800 ALDZULUP, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 2 EN CALLE BENITO JUAREZ AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 11, lon:-98.92640167, lat:21.61787595}} | 2024-09-22 | 2024-11-12 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020B-2024-10, contratista:LIZBETH MARTINEZ LOIDE, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:220.0}} | {2429535/proyecto_PROCESO, 2429535/proyecto_INICIO, 2429535/proyecto_FIN, 2429535/proyecto_PROCESO, 2429535/proyecto_FIN, 2429535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429951 | Proyecto de inversión | 847648.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847648.81, modificado:847648.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN ATEMPA - 292067 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 292067 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.25, meta_modificada:651.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO APIGYA II - TOLTITLA - ATEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 90 EJIDO ATEMPA, 79800 ATEMPA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO APIGYA II - TOLTITLA Y , LA OBRA INICIA A 90 METROS DEL ENTRO, lon:-98.92425932, lat:21.55239131}} | 2024-09-26 | 2024-10-28 | 847648.81 | 847648.81 | 847648.81 | 847648.81 | 847648.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-24, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:847648.81, importe_modificado:847648.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.25}} | {2429951/proyecto_PROCESO, 2429951/proyecto_INICIO, 2429951/proyecto_PROCESO, 2429951/proyecto_FIN, 2429951/proyecto_INICIO, 2429951/proyecto_FIN, 2429951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430526 | Proyecto de inversión | 1593145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593145.82, modificado:1593145.82}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCION - 294431 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 294431 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA MEXICO LAREDO - PANTEON DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCIÓN, 79804 XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA, lon:-98.99293561, lat:21.5892881}} | 2024-09-22 | 2024-12-03 | 1593145.82 | 1593145.82 | 1593145.82 | 1593145.82 | 1593145.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-26, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:1593145.82, importe_modificado:1593145.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.0}} | {2430526/proyecto_INICIO, 2430526/proyecto_PROCESO, 2430526/proyecto_FIN, 2430526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430585 | Proyecto de inversión | 465080.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465080.63, modificado:465080.63}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PRESA VERDE, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 294699 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 294699 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CALLE CARRETERA PRESA VERDE EJIDO PRESA VERDE, 78533 PRESA VERDE, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CAPILLA, lon:-100.70046286, lat:23.97364963}} | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/031/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:465080.63, importe_modificado:465080.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2430585/proyecto_INICIO, 2430585/proyecto_FIN, 2430585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431336 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 297834 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 297834 | S | 100 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:115, direccion:CALLE MOCTEZUMA EJIDO NUEVO JOMTÉ (NUEVO MAY), 79826 NUEVO JOMTÉ (NUEVO MAY), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOECTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EZEQUIEL AHUMADA LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN , lon:-98.592611, lat:21.855472}} | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-18, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2431336/proyecto_PROCESO, 2431336/proyecto_FIN, 2431336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431641 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 299304 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 299304 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:236, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO NCPE JOMTE JOMTE COLONIA HIDALGO, 79826 NUEVO JOMTÉ (EL CIRUELAR DOS), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CO, lon:-98.598083, lat:21.861028}} | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-19, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2431641/proyecto_INICIO, 2431641/proyecto_FIN, 2431641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431666 | Proyecto de inversión | 567359.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567359.83, modificado:567359.83}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALMIRA VIEJO - 299430 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 299430 | S | 163 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:EJIDO PALMIRA VIEJO, 79807 PALMIRA VIEJO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y , CALLE SANTA LUCIA EL POZO SE PRETENDE SE UBIQUE AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA , lon:-99.00927995, lat:21.69041681}} | 2024-10-10 | 2024-11-23 | 567359.83 | 567359.83 | 567359.83 | 567359.83 | 567359.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AS-SC02OJ-2024-32, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:567359.83, importe_modificado:567359.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2431666/proyecto_PROCESO, 2431666/proyecto_INICIO, 2431666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431709 | Proyecto de inversión | 1356678 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356678.0, modificado:1356678.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NCPE JOMTE LA BOLSA DOS - 299677 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 299677 | S | 68 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13500.0, meta_modificada:13500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:109, direccion:CALLE EL MIRADOR EJIDO NUEVO JOMTÉ (LA BOLSA DOS), 79826 NUEVO JOMTÉ (UNIÓN Y PROGRESO), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE L, lon:-98.604167, lat:21.861194}} | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 1356678 | 1356678 | 1356678 | 1356678 | 1356678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-29, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:1356678.0, importe_modificado:1356678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13500.0}} | {2431709/proyecto_PROCESO, 2431709/proyecto_FIN, 2431709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431793 | Proyecto de inversión | 363478.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363478.65, modificado:363478.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CRUCERO MARCELINO ZAMARRON - 300041 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 300041 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO MARCELINO ZAMARRON - CERRO DEL GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO CRUCERO MARCELINO ZAMARRÓN, 79805 CRUCERO MARCELINO ZAMARRÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN JOSE PEQUETZEN-AQ, lon:-98.98737127, lat:21.62093684}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 363478.65 | 363478.65 | 363478.65 | 363478.65 | 363478.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC010G-2024-34, contratista:DESILER CONCRET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:363478.65, importe_modificado:363478.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2431793/proyecto_INICIO, 2431793/proyecto_PROCESO, 2431793/proyecto_INICIO, 2431793/proyecto_FIN, 2431793/proyecto_INICIO, 2431793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302432385 | Proyecto de inversión | 1275377.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275377.56, modificado:1275377.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION OCTZEN - 302457 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 302457 | S | 98 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.0, meta_modificada:1126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TANCANHUITZ-TAMALETON - FRACCION OCTZEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO FRACCION OCTZEN, 79800 FRACCIÓN O CTZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO ENTRONQUE TANCANHUITZ-TAMALETOM LA O, lon:-98.9560824, lat:21.61404993}} | 2024-10-15 | 2024-11-28 | 1275377.56 | 1275377.56 | 1275377.56 | 1275377.56 | 1275377.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-36, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:1275377.56, importe_modificado:1275377.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.0}} | {2432385/proyecto_INICIO, 2432385/proyecto_PROCESO, 2432385/proyecto_FIN, 2432385/proyecto_PROCESO, 2432385/proyecto_FIN, 2432385/proyecto_INICIO, 2432385/proyecto_PROCESO, 2432385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302432551 | Proyecto de inversión | 804415.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804415.42, modificado:804415.42}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JORGE ANDABLO VILLANUEVA LA CUESTA - 303356 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 303356 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.5, meta_modificada:421.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:300, direccion:CAMINO TRAMO TANCANHUITZ - JORGE ANDABLO VILLANUEVA LA CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO JORGE ANDABLO VILLANUEVA LA CUESTA, 79800 JORGE ANDABLO VILLANUEVA (LA CUESTA), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAN, lon:-98.96906275, lat:21.60813975}} | 2024-10-15 | 2024-11-28 | 804415.42 | 804415.42 | 804415.42 | 804415.42 | 804415.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SE020C-2024-37, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:804415.42, importe_modificado:804415.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.5}} | {2432551/proyecto_INICIO, 2432551/proyecto_PROCESO, 2432551/proyecto_FIN, 2432551/proyecto_PROCESO, 2432551/proyecto_FIN, 2432551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433302 | Proyecto de inversión | 3693708.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3693708.97, modificado:3693708.97}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP - 306880 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 306880 | S | 172 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ALDZULUP - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO ALDZULUP, 79800 ALDZULUP, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.4KM. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDE, lon:-98.93426371, lat:21.62037077}} | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 3693708.97 | 3693708.97 | 3693708.97 | 3693708.97 | 3693708.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-IR-UB020B-2024-01, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:3693708.97, importe_modificado:3693708.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2433302/proyecto_INICIO, 2433302/proyecto_PROCESO, 2433302/proyecto_INICIO, 2433302/proyecto_FIN, 2433302/proyecto_PROCESO, 2433302/proyecto_FIN, 2433302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434348 | Proyecto de inversión | 121056 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121056.0, modificado:121056.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL HERRERO, MATEHUALA, S.L.P. - 312232 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 312232 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9625.0, meta_modificada:9625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL HERRERO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P., lon:-100.67503611, lat:23.57261944}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 121056 | 121056 | 121056 | 121056 | 121056 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9625.0}} | {2434348/proyecto_INICIO, 2434348/proyecto_PROCESO, 2434348/proyecto_FIN, 2434348/proyecto_PROCESO, 2434348/proyecto_FIN, 2434348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434949 | Proyecto de inversión | 229432.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229432.26, modificado:229432.26}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA, MATEHUALA, S.L.P. - 314732 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 314732 | S | 218 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4452.0, meta_modificada:4452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS RANCHERIA LA CAJA, 78801 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE PUEBLA, OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CAJA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S., lon:-100.55566388, lat:23.75903055}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 229432.26 | 229432.26 | 229432.26 | 229432.26 | 229432.26 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4452.0}} | {2434949/proyecto_INICIO, 2434949/proyecto_PROCESO, 2434949/proyecto_FIN, 2434949/proyecto_PROCESO, 2434949/proyecto_FIN, 2434949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435043 | Proyecto de inversión | 1369666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369666.66, modificado:1369666.66}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P. - 315157 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 315157 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1973.6, meta_modificada:1973.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO ESTANQUE DE AGUA BUENA, 78800 ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P., lon:-100.5853889, lat:23.70663889}} | 2024-05-20 | 2024-07-14 | 1369666.66 | 1369666.66 | 1369666.66 | 1369666.66 | 1369666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/032-2024, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1369666.66, importe_modificado:1369666.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1973.6}} | {2435043/proyecto_INICIO, 2435043/proyecto_PROCESO, 2435043/proyecto_FIN, 2435043/proyecto_PROCESO, 2435043/proyecto_INICIO, 2435043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435346 | Proyecto de inversión | 1608743.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608743.46, modificado:1608743.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LA ATARJEA DE CALLE MERCURIO A ENRIQUE ZUBIAGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P. - 316795 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 316795 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.45, meta_modificada:823.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA ATARJEA COLONIA SIXTO ELIAS, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MERCURIO Y , CALLE ENRIQUE SUBIAGA ENTRANDO POR LA CARRETERA RAYON CARDENAS ANTES DE ENTRAR A LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA ESTA CA, lon:-99.65094504, lat:21.98968843}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 1608743.46 | 1608743.46 | 1608743.46 | 1608743.46 | 1608743.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-03-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDAL HERVET, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1608743.46, importe_modificado:1608743.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.45}} | {2435346/proyecto_INICIO, 2435346/proyecto_FIN, 2435346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435889 | Proyecto de inversión | 1454422.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454422.21, modificado:1454422.21}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XILITLA ENTRE PRIVADA TANQUIAN Y CALLE RAYON EN LA COLONIA ESTACION DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. - 319137 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ebano | 319137 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE XILITLA COLONIA ESTACIÓN, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA TANQUIAN Y CALLE RAYON, SE UBICA EN LA CALLE XILITLA ENTRE PRIVADA TANQUIAN Y CALLE RAYON EN LA COLONIA ESTACION DEL MUNICIPIO DE EBANO S.L.P., lon:-98.3712811, lat:22.22852211}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 1454422.21 | 1454422.21 | 1454422.21 | 1454422.21 | 1454422.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/CDSM-2024/AD-23, contratista:GRUPO RANMAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO, SLP, monto:1454422.21, importe_modificado:1454422.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2435889/proyecto_INICIO, 2435889/proyecto_FIN, 2435889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436071 | Proyecto de inversión | 224377.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224377.24, modificado:224377.24}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MEZQUITES GRANDES A TANQUITO DE BANDA, CERRITOS, S.L.P. CON REENCARPETAMIENTO. - 319874 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 319874 | S | 401 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.96, meta_modificada:9.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO MEZQUITES GRANDES - MEZQUITES GRANDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA MEZQUITES GRANDES, 79435 LAS TROJAS (LAS TROJES), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO QUE CONDUCE DE, lon:-100.32220849, lat:22.40757996}} | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 224377.24 | 224377.24 | 224377.24 | 224377.24 | 224377.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:224377.24, importe_modificado:224377.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.96}} | {2436071/proyecto_INICIO, 2436071/proyecto_FIN, 2436071/proyecto_PROCESO, 2436071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437083 | Proyecto de inversión | 315804.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315804.33, modificado:383263.95}} | REHABILITACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN COXCATLÁN LOCALIDAD IXPATLACH, ESCUELA PRIMARIA JUAN MIRANDA URESTI - 324696 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 324696 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO COXCATLÁN A HUEHUETLAN RANCHERIA IXPATLACH, 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO COXCATLAN A HUEHUETLÁN A 4.2 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-98.936428, lat:21.529717}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 383263.95 | 383263.95 | 383263.95 | 383263.95 | 383263.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-42, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:315804.33, importe_modificado:315804.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2437083/proyecto_FIN, 2437083/proyecto_PROCESO, 2437083/proyecto_FIN, 2437083/proyecto_INICIO, 2437083/proyecto_PROCESO, 2437083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437633 | Proyecto de inversión | 415400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415400.0, modificado:415400.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN GRAL. LEÓN MARTINEZ - 327383 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 327383 | S | 395 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.5, meta_modificada:156.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:233, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 GENERAL LEÓN MARTÍNEZ MHD, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JUAN MIRANDA URESTI, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE , lon:-98.486806, lat:21.792583}} | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 415400 | 415400 | 415400 | 415400 | 415400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-22, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:415400.0, importe_modificado:415400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.5}} | {2437633/proyecto_PROCESO, 2437633/proyecto_INICIO, 2437633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438430 | Proyecto de inversión | 462522.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462522.12, modificado:462522.12}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE DISTINTAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, SLP - 330456 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 330456 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:133.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ARIAS BARRIO SAN JOSÉ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PASCUAL M HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA A POCOS METROS DEL RIO SANTA MARIA EN EL BARRIO DE SAN J, lon:-100.736711, lat:21.802803}} | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 462522.12 | 462522.12 | 462522.12 | 462522.12 | 462522.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD018-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:462522.12, importe_modificado:462522.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.59}} | {2438430/proyecto_INICIO, 2438430/proyecto_PROCESO, 2438430/proyecto_FIN, 2438430/proyecto_PROCESO, 2438430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439032 | Proyecto de inversión | 365940.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365940.1, modificado:365940.1}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL LOS AZTECAS DEL KM 4 836.00 AL KM 7 836.00 - 332622 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 332622 | S | 670 | 910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:CALLE LOS AZTECAS AMPLIACION SAN FRANCISCO CUAYALAB, 79820 SAN FRANCISCO CUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO , lon:-98.718278, lat:21.733639}} | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 365940.1 | 365940.1 | 365940.1 | 365940.1 | 365940.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-27, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:365940.1, importe_modificado:365940.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2439032/proyecto_PROCESO, 2439032/proyecto_INICIO, 2439032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439231 | Acción | 322400.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322400.01, modificado:322400.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 333488 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Venado | 333488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.094629, lat:22.931344}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 322400.01 | 322400.01 | 322400.01 | 322400.01 | 322400.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AS-EST-245800048-5-2024, contratista:SAN FRANCISCO INGENIERIA DE DE MEXQUITIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P, monto:322400.0, importe_modificado:322400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2439231/proyecto_INICIO, 2439231/proyecto_FIN, 2439231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442163 | Proyecto de inversión | 1537886.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537886.96, modificado:1537886.96}} | 244010 Construccion de cubierta tipo II de 12.00 x 24.00 m, Incluye rehabilitacion de plaza civica y obras complementarias. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244010 | S | 53 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:Estacion Ventura , lon:-100.77257, lat:22.38734}} | 2024-06-17 | 2024-10-14 | 1537886.96 | 1537886.96 | 1537886.96 | 1537886.96 | 1537886.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443176 | Adquisición | 286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286800.0, modificado:286800.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DEL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-18-2024 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.033884, lat:22.797393}} | 2024-05-10 | 2024-06-10 | 286800 | 286800 | 286800 | 286800 | 286800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/15-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:286800.0, importe_modificado:286800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:21.0}} | {2443176/proyecto_FIN, 2443176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444052 | Adquisición | 128300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128300.0, modificado:128300.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE CALERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-20-2024 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.186415, lat:22.86798}} | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 128300 | 128300 | 128300 | 128300 | 128300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/17-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:128300.0, importe_modificado:128300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:10.0}} | {2444052/proyecto_PROCESO, 2444052/proyecto_INICIO, 2444052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444070 | Adquisición | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-29-2024 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.06879, lat:23.013561}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/23-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:6.0}} | {2444070/proyecto_INICIO, 2444070/proyecto_FIN, 2444070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444243 | Proyecto de inversión | 454642.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454642.06, modificado:454642.06}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE LA COLONIA REPÚBLICA. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2384 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-15 | 2024-08-02 | 454642.06 | 454642.06 | 454642.06 | 454642.06 | 454642.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/051-2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:454642.06, importe_modificado:454642.06}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}} | {2444243/proyecto_INICIO, 2444243/proyecto_FIN, 2444243/proyecto_PROCESO, 2444243/proyecto_FIN, 2444243/proyecto_PROCESO, 2444243/proyecto_INICIO, 2444243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444879 | Proyecto de inversión | 899265.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899265.97, modificado:899265.97}} | REHABILITACIÓN DE PASO VEHICULAR EN CALLE DEL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA,MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO,S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 2024-3684 | S | 665 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.47, meta_modificada:360.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CALLE DEL ARROYO, SANTA CATARINA,SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.458265, lat:22.04824}} | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 899265.97 | 899265.97 | 899265.97 | 899265.97 | 899265.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-010/24-OP-AD, contratista:JOSE CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:899265.97, importe_modificado:899265.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.47}} | {2444879/proyecto_PROCESO, 2444879/proyecto_INICIO, 2444879/proyecto_FIN, 2444879/proyecto_PROCESO, 2444879/proyecto_FIN, 2444879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444893 | Adquisición | 329000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329000.0, modificado:329000.0}} | ADQUISICIÓN DE 70,000 PIEZAS DE RAQUETAS DE NOPAL FORRAJERO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-7002 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-05-31 | 2024-07-15 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/038-2024, contratista:RICARDO FLORES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:329000.0, importe_modificado:329000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70000.0}} | {2444893/proyecto_PROCESO, 2444893/proyecto_INICIO, 2444893/proyecto_FIN, 2444893/proyecto_INICIO, 2444893/proyecto_FIN, 2444893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444930 | Proyecto de inversión | 665306.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665306.4, modificado:665306.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EL VAQUERO - LA MINITA. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4063 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 665306.4 | 665306.4 | 665306.4 | 665306.4 | 665306.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/064-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:665306.4, importe_modificado:665306.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2444930/proyecto_INICIO, 2444930/proyecto_PROCESO, 2444930/proyecto_FIN, 2444930/proyecto_PROCESO, 2444930/proyecto_FIN, 2444930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444990 | Adquisición | 199669.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199669.58, modificado:199669.58}} | ADQUISICIÓN DE LOTE DE 100 SILLAS DE RUEDAS | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2378 | N | 0 | 0 | 102199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 199669.58 | 199669.58 | 199669.58 | 199669.58 | 199669.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/AS-052-2024, contratista:COMERCIALIZADORA TAGROJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:199669.58, importe_modificado:199669.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444990/proyecto_INICIO, 2444990/proyecto_PROCESO, 2444990/proyecto_FIN, 2444990/proyecto_INICIO, 2444990/proyecto_PROCESO, 2444990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445001 | Proyecto de inversión | 369875.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369875.63, modificado:369875.63}} | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-08-2024 | N | 0 | 0 | 6381 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28074.0, meta_modificada:28074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:EL RELLENO SANITARIO SE ENCUENTRA RUMBO A LA SALIDA DE LA DULCE GRANDE AL ESTADO DE ZACATECAS , lon:-102.207349, lat:22.978718}} | 2024-02-06 | 2024-03-22 | 369875.63 | 369875.63 | 369875.63 | 369875.63 | 369875.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SK-01-OB/07-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:369875.63, importe_modificado:369875.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28074.0}} | {2445001/proyecto_PROCESO, 2445001/proyecto_FIN, 2445001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445013 | Adquisición | 9894000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9894000.0, modificado:9894000.0}} | ADQUISICIÓN DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS PARA PATRULLAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-724 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 9894000 | 9894000 | 9894000 | 9894000 | 9894000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/036-2024, contratista:VEHÍCULOS DE GUANAJUATO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:9894000.11, importe_modificado:9894000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:12.0}} | {2445013/proyecto_INICIO, 2445013/proyecto_PROCESO, 2445013/proyecto_FIN, 2445013/proyecto_INICIO, 2445013/proyecto_PROCESO, 2445013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230202222706 | Proyecto de inversión | 544000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544000.0, modificado:544000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE LAS VACAS EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 68694 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 68694 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.09, meta_modificada:479.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE JOYA DE LAS VACAS EJIDO JOYA DE LAS VACAS, 79767 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓ, lon:-99.10655471, lat:21.50260849}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.09}} | {2222706/proyecto_INICIO, 2222706/proyecto_PROCESO, 2222706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402331204 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:299999.9, modificado:299999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 372089 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 372089 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL SAUZ EL SAUCITO, 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON PO, lon:-99.2046887, lat:21.93188403}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2331204/proyecto_INICIO, 2331204/proyecto_FIN, 2331204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402331205 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:94999.9, modificado:94999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 372135 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 372135 | S | 484 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE QUERETARO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HAC, lon:-99.13315053, lat:21.62750118}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2331205/proyecto_INICIO, 2331205/proyecto_FIN, 2331205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102344185 | Proyecto de inversión | 1536683.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536683.22, modificado:1536683.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA LUZ EN COLONIA LINDAVISTA DE SAN CIRO DE ACOSTA - 16841 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 16841 | S | 409 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LUZ COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SALDIVAR, CALLE SOLIDARIDAD SE LOCALIZA A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PUENTE PEATONAL HACIA EL LADO OR, lon:-99.81265706, lat:21.65303161}} | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 1536683.22 | 1536683.22 | 1536683.22 | 1536683.22 | 1536683.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD6/SE/02/0O-06-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:1536683.22, importe_modificado:1536683.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {2344185/proyecto_PROCESO, 2344185/proyecto_INICIO, 2344185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102345831 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:130906.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - 27107 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 27107 | S | 359 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.28, meta_modificada:4.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:CALLE MELCHON OCAMPO EJIDO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 79283 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALL, lon:-99.15220319, lat:22.29491624}} | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 130906.2 | 130906.2 | 130906.2 | 130906.2 | 130906.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-6-2024, contratista:C.Luis Miguel Saldaña López, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:130906.2, importe_modificado:130906.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.28}} | {2345831/proyecto_PROCESO, 2345831/proyecto_FIN, 2345831/proyecto_INICIO, 2345831/proyecto_FIN, 2345831/proyecto_PROCESO, 2345831/proyecto_INICIO, 2345831/proyecto_FIN, 2345831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO 22/03/2024 AL 05/04/2024 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202361495 | Proyecto de inversión | 3090025.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3090025.07, modificado:3090025.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 49060 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 49060 | S | 248 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO MOCTEZUMA - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO SANTA TERESA, 78900 SANTA TERESA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SANTA TERESA Y CAMINO EJIDO JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE , lon:-101.17279637, lat:22.76638226}} | 2024-06-12 | 2024-09-10 | 3090025.07 | 3090025.07 | 3090025.07 | 3090025.07 | 3090025.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-10-2024, contratista:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3090025.07, importe_modificado:3090025.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2361495/proyecto_PROCESO, 2361495/proyecto_FIN, 2361495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202364772 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 60037 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 60037 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO D, lon:-99.13235445, lat:21.62843669}} | 2024-02-13 | 2024-05-13 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-004, contratista:CONSTRUCTORA TMX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2364772/proyecto_INICIO, 2364772/proyecto_PROCESO, 2364772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202366512 | Proyecto de inversión | 252165.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252165.44, modificado:252165.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 64247 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 64247 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, 00000 PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE PARA LLEGAR A EL PUERTO DE LA DESCUBRIDORA SE T, lon:-100.56046659, lat:22.09793949}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 252165.44 | 252165.44 | 252165.44 | 252165.44 | 252165.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-003/24-OP-AD, contratista:GINA SCHEREZADE AVILA DAMICO, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:252165.44, importe_modificado:252165.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2366512/proyecto_INICIO, 2366512/proyecto_PROCESO, 2366512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202370397 | Proyecto de inversión | 1311282.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311282.37, modificado:1311282.37}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 76875 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 76875 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO POZO BLANCO, 78905 POZO BLANCO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE JUÁREZ ENTRE LA CALLE MORELOS Y PRIV, lon:-101.07102987, lat:22.70972656}} | 2024-05-09 | 2024-06-28 | 1311282.37 | 1311282.37 | 1311282.37 | 1311282.37 | 1311282.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-05-2024, contratista:AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1311282.37, importe_modificado:1311282.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {2370397/proyecto_PROCESO, 2370397/proyecto_FIN, 2370397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202374715 | Proyecto de inversión | 744076.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744076.01, modificado:744076.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LOS CHARCOS CON MATERIAL DE BANCO - 92529 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 92529 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.09, meta_modificada:5.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - LOS CHARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 09 RANCHO LOS CHARCOS, 79697 LOS CHARCOS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO SE LLE, lon:-100.028303, lat:21.53107298}} | 2024-06-24 | 2024-07-13 | 744076.01 | 744076.01 | 744076.01 | 744076.01 | 744076.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD10/UB/05/0B-10-24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:744076.01, importe_modificado:744076.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.09}} | {2374715/proyecto_PROCESO, 2374715/proyecto_INICIO, 2374715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202378395 | Proyecto de inversión | 445062.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445062.85, modificado:445062.85}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XALCUAYO DOS ,XILITLA S.L.P. - 102303 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 102303 | S | 247 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:65, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO XALCUAYO DOS, 79907 SAN ANTONIO XALCUAYO DOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO XALCUAYO DOS Y CAMINO CAMINO DE SAN ANTONIO A LOS BARBECHOS, EL PROYECTO SE L, lon:-99.01322261, lat:21.36619982}} | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 445062.85 | 445062.85 | 445062.85 | 445062.85 | 445062.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-1-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:445062.85, importe_modificado:445062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2378395/proyecto_INICIO, 2378395/proyecto_PROCESO, 2378395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202378532 | Proyecto de inversión | 376689.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376689.84, modificado:376689.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DEL CALVARIO ENTRE CALLES LA PILA Y MONTE CALVARIO EN LA COLONIA LINDAVISTA DE SAN CIRO DE ACOSTA - 102611 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 102611 | S | 409 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEL CALVARIO COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LA PILA Y CALLE MONTE CALVARIO, CALLE AV LAURELES LA CALLE SE LOCALIZA ENTRE EL MIRADOR TURISTICO DEL CRISTO Y L, lon:-99.80812488, lat:21.65033872}} | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 376689.84 | 376689.84 | 376689.84 | 376689.84 | 376689.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD8/SE/02/0D-08-24, contratista:SALVADOR JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:376689.84, importe_modificado:376689.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.0}} | {2378532/proyecto_INICIO, 2378532/proyecto_PROCESO, 2378532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379867 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 108193 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 108193 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AGUA ZARCA - SAN MARTIN DE OBAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 79491 AGUA ZARCA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN MARTIN DE ARRIBA Y CAMINO SAN MA, lon:-100.52123558, lat:22.1152467}} | 2024-06-24 | 2024-09-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-006/23-OP-AD, contratista:JOSE JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2379867/proyecto_INICIO, 2379867/proyecto_FIN, 2379867/proyecto_PROCESO, 2379867/proyecto_FIN, 2379867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381270 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE JAQUIS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111556 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111556 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:EJIDO JAQUIS, 78835 JAQUIS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE JAQUIS EN CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO A 500 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.79311176, lat:23.63256921}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2381270/proyecto_INICIO, 2381270/proyecto_FIN, 2381270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202384267 | Proyecto de inversión | 124991.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124991.39, modificado:124991.39}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO GONZALEZ EN VILLA DE ARISTA - 120061 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 120061 | S | 4400 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC 150 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA , lon:-100.85129908, lat:22.63809053}} | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 124991.39 | 124991.39 | 124991.39 | 124991.39 | 124991.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:124991.39, importe_modificado:124991.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2384267/proyecto_INICIO, 2384267/proyecto_PROCESO, 2384267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202390786 | Proyecto de inversión | 1644300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644300.0, modificado:1644300.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN VARIAS LOCALIDADES - 152405 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 152405 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:92, direccion:INTERIOR SN RANCHO EL CAMARON, 78603 EL CAMARÓN, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE Y TOMANDO LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA A LA REFORMASE TOMA LA DESVIACIÓN A LA CARRETERA A, lon:-101.62170223, lat:22.72717037}} | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 1644300 | 1644300 | 1644300 | 1644300 | 1644300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MS-DSM-R33-IR-ADQ-006-2024, contratista:JOSÉ LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1644300.0, importe_modificado:1644300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} | {2390786/proyecto_PROCESO, 2390786/proyecto_INICIO, 2390786/proyecto_PROCESO, 2390786/proyecto_INICIO, 2390786/proyecto_PROCESO, 2390786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202393642 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAPRICHO - 169363 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 169363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.63, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:130, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO TANCANHUITZ - TAMPAMOLON CORONA KILÓMETRO 0 + 72 EJIDO EL CAPRICHO, 79804 EL CAPRICHO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN CAPRICHO NO.8 A 990 METROS, lon:-98.95501311, lat:21.59328573}} | 2024-06-13 | 2024-09-11 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-15, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPÍNDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1215000.0, importe_modificado:1215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.63}} | {2393642/proyecto_INICIO, 2393642/proyecto_PROCESO, 2393642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400170 | Proyecto de inversión | 262910.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262910.1, modificado:262910.1}} | REHABILITACION DE AULAS EN ETV "EMILIANO ZAPATA" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL 70 RIOVERDE-SAN LUIS POTOSI ESQUINA CON CALLE MIGUE HIDALGO S/N, SAN JOSE DE GALLINAS, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.201994, lat:22.023714}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 262910.1 | 262910.1 | 262910.1 | 262910.1 | 262910.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-5-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1301358.68, importe_modificado:1301358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2400170/proyecto_INICIO, 2400170/proyecto_FIN, 2400170/proyecto_PROCESO, 2400170/proyecto_FIN, 2400170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302409576 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 106566 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 106566 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES CUENTAN COMO DOMICILIO CONOCIDO 2 DE LAS UBICACIONES ESTAN , lon:-100.73111717, lat:23.65731856}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2409576/proyecto_INICIO, 2409576/proyecto_PROCESO, 2409576/proyecto_FIN, 2409576/proyecto_INICIO, 2409576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302409707 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111436 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111436 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES UNO EN LA CALLE CUA, lon:-100.7103226, lat:23.67654374}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2409707/proyecto_INICIO, 2409707/proyecto_PROCESO, 2409707/proyecto_FIN, 2409707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302409809 | Proyecto de inversión | 1655825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655825.5, modificado:1655825.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZACATECAS, LOCALIDAD TANCUICHE - 117080 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 117080 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:CALLE ZACATECAS EJIDO TANCUICHE, 79823 TANCUICHE, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATEAS Y CALLE CHIHUAHUA, CAMINO ENTRONQUE SAN VICENTE A EL HIGO - TANCUICHE LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJIDO TA, lon:-98.493863, lat:21.745311}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 1655825.5 | 1655825.5 | 1655825.5 | 1655825.5 | 1655825.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-01, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:1165582.5, importe_modificado:1165582.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:690.0}} | {2409809/proyecto_PROCESO, 2409809/proyecto_FIN, 2409809/proyecto_PROCESO, 2409809/proyecto_INICIO, 2409809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302410227 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE L CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE LA CARRETERA Y LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 146555 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 146555 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1277.3, meta_modificada:1277.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE SALINAS DE GORTARI EJIDO SAN ISIDRO, 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA SUR DE LA COMUNIDAD CERCA A LA CANCHITA DE FUTBOL RAPIDO Y ES CONTINUIDAD DE LA CALLE DE LA CLINICA D, lon:-100.77738732, lat:23.86413794}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/020/2024, contratista:JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1277.3}} | {2410227/proyecto_PROCESO, 2410227/proyecto_INICIO, 2410227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302413761 | Proyecto de inversión | 1216260 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216260.0, modificado:1216260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHIHUAHUA, LOCALIDAD TANCUICHE - 192600 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 192600 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:CALLE CHIHUAHUA RANCHERIA TANCUICHE, 79823 TANCUICHE, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y CALLE SONORA, LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANCUICHE Y SE LOCALIZA A, lon:-98.493233, lat:21.744729}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 1216260 | 1216260 | 1216260 | 1216260 | 1216260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-02, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:1216260.0, importe_modificado:1216260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {2413761/proyecto_INICIO, 2413761/proyecto_FIN, 2413761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414085 | Proyecto de inversión | 199488.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199488.68, modificado:199488.68}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA EN COXCATLÁN LOCALIDAD SESECAMEL - 195265 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 195265 | S | 70 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE NACIMIENTO RANCHERIA SESECAMEL, 79878 SESECAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OSCAR MORALES, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TOMÁN, lon:-98.914512, lat:21.48316}} | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 199488.68 | 199488.68 | 199488.68 | 199488.68 | 199488.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-47, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:199488.68, importe_modificado:199488.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2414085/proyecto_INICIO, 2414085/proyecto_PROCESO, 2414085/proyecto_FIN, 2414085/proyecto_PROCESO, 2414085/proyecto_FIN, 2414085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302415040 | Proyecto de inversión | 11065.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11065.48, modificado:11065.48}} | ENCINILLAS. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 203381 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 203381 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINILLAS, 79780 ENCINILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CADA UNA DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.54793558, lat:21.61599597}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 11065.48 | 11065.48 | 11065.48 | 11065.48 | 11065.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2415040/proyecto_INICIO, 2415040/proyecto_FIN, 2415040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302415813 | Proyecto de inversión | 765938.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765938.99, modificado:765938.99}} | MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD BARRIP PANUHUAYA - 208435 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 208435 | S | 158 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS PUEBLO BARRIO PANOHUAYA, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO PANOHUAYA SOBRE LA RIVERA DE, lon:-98.917451, lat:21.539387}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 765938.99 | 765938.99 | 765938.99 | 765938.99 | 765938.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-45, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:163723.64, importe_modificado:163723.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1730.0}} | {2415813/proyecto_PROCESO, 2415813/proyecto_INICIO, 2415813/proyecto_FIN, 2415813/proyecto_PROCESO, 2415813/proyecto_FIN, 2415813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416044 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB - 209550 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 209550 | S | 170 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN VICENTE - EL HIGO PUEBLO SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BLVD SAN VICENTE A EL HIIGO Y , LA LOCALIZACIÓN DE LAS 150 VIVIENDAS A , lon:-98.58356938, lat:21.722011}} | 2024-02-02 | 2024-03-17 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-04, contratista:JESUS MORALES MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2416044/proyecto_FIN, 2416044/proyecto_INICIO, 2416044/proyecto_FIN, 2416044/proyecto_PROCESO, 2416044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417252 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, TANTZOTZOB DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 217149 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 217149 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.4, meta_modificada:194.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MESA, 79770 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 8 KIL, lon:-99.15098717, lat:21.63383845}} | 2024-10-04 | 2024-12-04 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-055, contratista:SANDRA GRIEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.4}} | {2417252/proyecto_FIN, 2417252/proyecto_PROCESO, 2417252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419533 | Proyecto de inversión | 126005 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126005.0, modificado:126005.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO ARTESANAL EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD NARCISO MENDOZA - 231279 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 231279 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:204, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 79826 NARCISO MENDOZA, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAREZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICENTE , lon:-98.527083, lat:21.789556}} | 2024-02-07 | 2024-03-22 | 126005 | 126005 | 126005 | 126005 | 126005 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-08, contratista:JESUS MORALES MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:126005.0, importe_modificado:126005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2419533/proyecto_PROCESO, 2419533/proyecto_INICIO, 2419533/proyecto_FIN, 2419533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302420608 | Proyecto de inversión | 113212.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113212.4, modificado:113212.4}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL PLAN, MATEHUALA, S.L.P. - 236712 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 236712 | S | 68 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO KM 164 MAS 500 EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN MA, lon:-100.5761777, lat:23.4195444}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 113212.4 | 113212.4 | 113212.4 | 113212.4 | 113212.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/028-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:354732.2, importe_modificado:354732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}} | {2420608/proyecto_PROCESO, 2420608/proyecto_INICIO, 2420608/proyecto_PROCESO, 2420608/proyecto_FIN, 2420608/proyecto_INICIO, 2420608/proyecto_PROCESO, 2420608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424180 | Proyecto de inversión | 1751811.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751811.17, modificado:1751811.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS , XILITLA S.L.P. - 262524 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 262524 | S | 313 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:265, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE POTRERILLOS - POTRERILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 352 RANCHERIA EL PUERTO DE POTRERILLOS, 79920 EL PUERTO DE POTRERILLOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUERTO DE POTRERILL, lon:-99.062375, lat:21.311149}} | 2024-02-24 | 2024-04-13 | 1751811.17 | 1751811.17 | 1751811.17 | 1751811.17 | 1751811.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-9-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1751811.17, importe_modificado:1751811.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.0}} | {2424180/proyecto_INICIO, 2424180/proyecto_FIN, 2424180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424472 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE SAN PEDRO - 263930 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 263930 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS FRACCIONAMIENTO GRANJAS DE SAN PEDRO, 78448 GRANJAS DE SAN PEDRO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL TREBOL Y , CALLE EL SAUCE LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA EMPRESA RECICLADORA RUME, lon:-100.85866005, lat:22.16803451}} | 2024-08-19 | 2024-09-07 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-013OP/AD-2024, contratista:MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {2424472/proyecto_PROCESO, 2424472/proyecto_INICIO, 2424472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426520 | Proyecto de inversión | 1081355.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081355.71, modificado:1081355.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAYO DE ZARAGOZA, XILITLA S.L.P. - 274734 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 274734 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AMAYO DE ZARAGOZA - CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AMAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 209 RANCHERIA AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE , lon:-98.99866002, lat:21.32661051}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 1081355.71 | 1081355.71 | 1081355.71 | 1081355.71 | 1081355.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-23-2024, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1081355.71, importe_modificado:1081355.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2426520/proyecto_PROCESO, 2426520/proyecto_FIN, 2426520/proyecto_INICIO, 2426520/proyecto_PROCESO, 2426520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302427083 | Proyecto de inversión | 1396982.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396982.54, modificado:1396982.54}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P. - 278144 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 278144 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:146, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, 78819 SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA MATEHUALA SAN LUIS POTOSI, EN LAS COORDENADAS , lon:-100.656725, lat:23.5043111}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 1396982.54 | 1396982.54 | 1396982.54 | 1396982.54 | 1396982.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/039-2024, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1396982.54, importe_modificado:1396982.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2427083/proyecto_INICIO, 2427083/proyecto_PROCESO, 2427083/proyecto_INICIO, 2427083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428639 | Proyecto de inversión | 642023.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642023.78, modificado:642023.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN ZOJUALO - 286278 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 286278 | S | 165 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ZOJUALO, 79802 CHAPALAMEL, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 110 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS JONGUITUD BA, lon:-98.91276939, lat:21.56191555}} | 2024-10-13 | 2024-11-12 | 642023.78 | 642023.78 | 642023.78 | 642023.78 | 642023.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC050L-2024-21, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:642023.78, importe_modificado:642023.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2428639/proyecto_FIN, 2428639/proyecto_INICIO, 2428639/proyecto_PROCESO, 2428639/proyecto_FIN, 2428639/proyecto_PROCESO, 2428639/proyecto_INICIO, 2428639/proyecto_PROCESO, 2428639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429761 | Acción | 75272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75272.4, modificado:75272.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291252 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 291252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 75272.4 | 75272.4 | 75272.4 | 75272.4 | 75272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/006-2024, contratista:SALVADOR FELIPE LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:75272.4, importe_modificado:75272.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2429761/proyecto_INICIO, 2429761/proyecto_FIN, 2429761/proyecto_PROCESO, 2429761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433386 | Proyecto de inversión | 1138823.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138823.55, modificado:1138823.55}} | REHABILITACION DE CALLE IGNACIO ALDAMA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN TANCANHUITZ CABECERA MUNICIPAL - 307278 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 307278 | S | 260 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA EJIDO TANCANHUITZ CENTRO, 79800 TANCANHUITZ, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCONTRIA Y CALLE ANTONIO DE VALDEZ, CALLE GONZALO N. SANTOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 1 METRO FRENTE A LA ESCUEL, lon:-98.96791756, lat:21.59802731}} | 2024-09-29 | 2024-10-11 | 1138823.55 | 1138823.55 | 1138823.55 | 1138823.55 | 1138823.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SE050N-2024-41, contratista:DESILER CONCRET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:1138823.55, importe_modificado:1138823.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}} | {2433386/proyecto_INICIO, 2433386/proyecto_PROCESO, 2433386/proyecto_FIN, 2433386/proyecto_PROCESO, 2433386/proyecto_FIN, 2433386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434402 | Proyecto de inversión | 71407.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71407.1, modificado:71407.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA, S.L.P. - 312537 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 312537 | S | 119 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5124.0, meta_modificada:5124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:72, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS MATEHUALA S.L.P., lon:-100.6959444, lat:23.6345722}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 71407.1 | 71407.1 | 71407.1 | 71407.1 | 71407.1 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5124.0}} | {2434402/proyecto_INICIO, 2434402/proyecto_PROCESO, 2434402/proyecto_FIN, 2434402/proyecto_PROCESO, 2434402/proyecto_INICIO, 2434402/proyecto_PROCESO, 2434402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435475 | Proyecto de inversión | 598314.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598314.38, modificado:598314.38}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 317456 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 317456 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:316, direccion:CALLE LOS MAESTROS BARRIO BICENTENARIO, 79800 BARRIO BICENTENARIO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE NUEVA CREACION DENOMINADA LOS MA, lon:-98.97365019, lat:21.59793433}} | 2024-10-05 | 2024-11-03 | 598314.38 | 598314.38 | 598314.38 | 598314.38 | 598314.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SE020D-2024-44, contratista:DESILER CONCRET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:598314.38, importe_modificado:598314.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {2435475/proyecto_INICIO, 2435475/proyecto_PROCESO, 2435475/proyecto_FIN, 2435475/proyecto_PROCESO, 2435475/proyecto_FIN, 2435475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435488 | Acción | 93821.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93821.67, modificado:93821.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 317494 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 93821.67 | 93821.67 | 93821.67 | 93821.67 | 93821.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.MCS.AD.CDS.UG.R33-FISM-03/2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:93821.67, importe_modificado:93821.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2435488/proyecto_PROCESO, 2435488/proyecto_INICIO, 2435488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435925 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1187753.25}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 319280 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 319280 | S | 6600 | 5400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58857.0, meta_modificada:58857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARR. A LA PAZ COLONIA COLINAS DE LA PAZ, 78722 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE MONTE EVE, OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE MATEHUALA S.L.P., lon:-100.65298055, lat:23.66813055}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 1187753.25 | 1187753.25 | 1187753.25 | 1187753.25 | 1187753.25 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/049-2024, contratista:EDGAR GARCIA LOPÉZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:435000.0, importe_modificado:435000.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM//PAV/022-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58857.0}} | {2435925/proyecto_INICIO, 2435925/proyecto_PROCESO, 2435925/proyecto_FIN, 2435925/proyecto_INICIO, 2435925/proyecto_PROCESO, 2435925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436020 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO EL TEJOLOTE, EJIDO VICTORIA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 319665 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 319665 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON CONOCIDO CIUDAD FRACCIONAMIENTO EL TEJOLOTE, 78520 FRACCIONAMIENTO LLANOS DE SAN GABRIEL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA A MATEHUALA Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE CEDRAL FRENTE A LA TIENDA MARIETA, lon:-100.69657853, lat:23.79362666}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/043/2024, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1257.0}} | {2436020/proyecto_INICIO, 2436020/proyecto_FIN, 2436020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437228 | Proyecto de inversión | 150171.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150171.59, modificado:150171.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COXCATLÁN LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN - 325333 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 325333 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:PRIVADA VEREDA SIN NOMBRE RANCHERIA TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN A BARRIO TLAPANI Y , EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN LOS TRABAJOS , lon:-98.92971, lat:21.47853}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 150171.59 | 150171.59 | 150171.59 | 150171.59 | 150171.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/OT-49, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:44892.0, importe_modificado:44892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0}} | {2437228/proyecto_INICIO, 2437228/proyecto_PROCESO, 2437228/proyecto_FIN, 2437228/proyecto_PROCESO, 2437228/proyecto_FIN, 2437228/proyecto_INICIO, 2437228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437272 | Proyecto de inversión | 5135250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567625.12, modificado:2567625.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2567625.12, modificado:2567625.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P - 325589 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venado | 325589 | S | 130 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6443.8, meta_modificada:6443.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:INTERIOR EJIDO BUENAVISTA, 78937 BUENAVISTA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE CAMINO A BUENAVISTA SE TRADUCE EL TRAYECTO DE LA RED DE TUBERIA HASTA LA ZONA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.16331195, lat:22.90273161}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 5135250.24 | 5135250.24 | 5135250.24 | 5135250.24 | 5135250.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-83-G70-824045973-N-1-2024, contratista:DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P, monto:4881480.39, importe_modificado:4881480.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6443.8}} | {2437272/proyecto_INICIO, 2437272/proyecto_FIN, 2437272/proyecto_PROCESO, 2437272/proyecto_FIN, 2437272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439697 | Acción | 218537 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218537.0, modificado:218537.0}} | REHABILITACIÓN DE OFICINAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. - 48536 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 48536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.552076, lat:22.248535}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 218537 | 218537 | 218537 | 218537 | 218537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-008/24-OP-AD, contratista:JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:218537.0, importe_modificado:218537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2439697/proyecto_FIN, 2439697/proyecto_INICIO, 2439697/proyecto_FIN, 2439697/proyecto_PROCESO, 2439697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444082 | Adquisición | 256220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256220.0, modificado:256220.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-39-2024 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.174737, lat:22.998414}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 256220 | 256220 | 256220 | 256220 | 256220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/32-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:256220.0, importe_modificado:256220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:22.0}} | {2444082/proyecto_INICIO, 2444082/proyecto_FIN, 2444082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444084 | Adquisición | 23020 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23020.0, modificado:23020.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DEL NARANJAL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-37-2024 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.067358, lat:23.013606}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 23020 | 23020 | 23020 | 23020 | 23020 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/30-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:23020.0, importe_modificado:23020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3.0}} | {2444084/proyecto_INICIO, 2444084/proyecto_FIN, 2444084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444090 | Adquisición | 196280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196280.0, modificado:196280.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-43-2024 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.910572, lat:22.83085}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 196280 | 196280 | 196280 | 196280 | 196280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/36-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:196280.0, importe_modificado:196280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:12.0}} | {2444090/proyecto_INICIO, 2444090/proyecto_PROCESO, 2444090/proyecto_FIN, 2444090/proyecto_PROCESO, 2444090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444935 | Proyecto de inversión | 512325.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512325.6, modificado:512325.6}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-09-2024 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:EL POZO SE ENCUNTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO , lon:-102.17329, lat:22.94705}} | 2024-02-27 | 2024-04-02 | 512325.6 | 512325.6 | 512325.6 | 512325.6 | 512325.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SC-05-OJ/08-2024, contratista:ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:512325.6, importe_modificado:512325.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2444935/proyecto_INICIO, 2444935/proyecto_FIN, 2444935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445029 | Proyecto de inversión | 332183.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332183.4, modificado:332183.4}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON BACHEO EN TRAMO DULCE GRANDE A LIMITES CON ZACATECAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-34-2024 | N | 0 | 0 | 6381 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:EL BACHEO ABARCA LA CARRETERA DE LA DULCE GRANDE A LIMIETES CON EL ESTADO DE ZACATECAS , lon:-102.208302, lat:22.979104}} | 2024-08-01 | 2024-09-23 | 332183.4 | 332183.4 | 332183.4 | 332183.4 | 332183.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UC-05-OB/27-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:332183.4, importe_modificado:332183.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2445029/proyecto_INICIO, 2445029/proyecto_FIN, 2445029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302264596 | Proyecto de inversión | 4668341.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4668341.24, modificado:4855074.88}} | 230003 Mejora de la infraestructura física educativa 24DJN0140Q Jardín de Niños Alavel Zacam 0001 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230003 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Guadalupe, 79020 Cd Valles, S.L.P., lon:-99.02340367, lat:22.00603556}} | 2023-07-13 | 2023-12-11 | 4855074.88 | 4855074.88 | 4855074.88 | 4855074.88 | 4855074.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302264602 | Proyecto de inversión | 4271591.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4271591.47, modificado:4271591.47}} | 230004 Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1372D Primaria Club 20 30 0001 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230004 | S | 112 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Sinaloa 279, San Rafael, 79063 Cd Valles, S.L.P., lon:-98.99387329, lat:21.98511154}} | 2023-06-14 | 2023-10-27 | 4271591.47 | 4271591.47 | 4271591.47 | 4271591.47 | 4271591.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402279581 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 255237 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 255237 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.28, meta_modificada:42.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:250, direccion:CALLE CAMINO A LOS CANELOS EJIDO LOS CANELOS, 79770 LOS CANELOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA, lon:-99.13543494, lat:21.64035586}} | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.28}} | {2279581/proyecto_INICIO, 2279581/proyecto_FIN, 2279581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402281140 | Proyecto de inversión | 704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704000.0, modificado:704000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 264590 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 264590 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.52, meta_modificada:619.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A AGUA AMARGA EJIDO AGUA AMARGA, 79767 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMINO A MANO IZQUIERDA QUE CONDUC, lon:-99.0986741, lat:21.54165302}} | 2023-08-21 | 2023-11-20 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.52}} | {2281140/proyecto_PROCESO, 2281140/proyecto_FIN, 2281140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102344403 | Proyecto de inversión | 4556921.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4556921.25, modificado:4556921.25}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. SEGUNDA ETAPA. - 18228 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 18228 | S | 2773 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN HIDALGO 1 INTERIOR SN COLONIA MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JARDIN HIDALGO EN LA , lon:-101.08445114, lat:22.74999107}} | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 4556921.25 | 4556921.25 | 4556921.25 | 4556921.25 | 4556921.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800024-07-2024, contratista:AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:4556802.71, importe_modificado:4556802.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2344403/proyecto_INICIO, 2344403/proyecto_FIN, 2344403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102345133 | Proyecto de inversión | 153500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153500.0, modificado:150697.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, LOCALIDAD EJIDO TANLECUE - 23324 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 23324 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:221, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TANLECUE KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO TANLECUE EL OLIVO, 79280 TANLECUE (EL OLIVO), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA CIUDAD VALLES CHANT, lon:-99.117217, lat:22.141842}} | 2024-03-12 | 2024-04-08 | 150697.91 | 150697.91 | 150697.91 | 150697.91 | 150697.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-5-2024, contratista:C.Alejandro Ramos Fernández, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:150697.91, importe_modificado:150697.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2345133/proyecto_PROCESO, 2345133/proyecto_FIN, 2345133/proyecto_INICIO, 2345133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102351145 | Proyecto de inversión | 596192.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596192.2, modificado:636125.2}} | REHABILITACION DE CANCHA A BASE DE PASTO SINTETICO | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Arista | 2024-903 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:calle 18 de marzo, Villa de Arista, S.L.P., lon:-100.843846, lat:22.641925}} | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 636125.2 | 636125.2 | 636125.2 | 636125.2 | 636125.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:636125.2, importe_modificado:636125.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2351145/proyecto_PROCESO, 2351145/proyecto_INICIO, 2351145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202364458 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA,CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 58547 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 58547 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVAR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78525 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALDAMA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN KA COLONIA EMILIANO ZAPATAAL LADO SUR DEL, lon:-100.72686826, lat:23.80868701}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/011/2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2364458/proyecto_PROCESO, 2364458/proyecto_INICIO, 2364458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202366006 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA EL DOLLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 62280 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 62280 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO COLONIA EL DÓLAR, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ESCOBEDO QUE CONDUCE HACIA LA CARRETERA CEDRAL LA, lon:-100.71517927, lat:23.82285037}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/013/2024, contratista:ANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {2366006/proyecto_PROCESO, 2366006/proyecto_INICIO, 2366006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202373129 | Proyecto de inversión | 544277.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544277.51, modificado:544277.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A EL PINITO CON MATERIAL DE BANCO - 85540 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 85540 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.81, meta_modificada:3.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EL CAPADERO - EL PINITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 810 RANCHO EL PINITO, 79696 EL PINITO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO ACCESANDO A ELL, lon:-99.91229505, lat:21.57258953}} | 2024-06-10 | 2024-06-29 | 544277.51 | 544277.51 | 544277.51 | 544277.51 | 544277.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD15/UB/05/0B-15-24, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:544277.51, importe_modificado:544277.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.81}} | {2373129/proyecto_INICIO, 2373129/proyecto_FIN, 2373129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202373262 | Proyecto de inversión | 855647.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855647.98, modificado:855647.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A EL CAPADERO CON MATERIAL DE BANCO - 85925 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 85925 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.78, meta_modificada:5.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CODORNICES - EL CAPADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 780 RANCHO CAPADERO, 79695 CAPADERO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ELLA , lon:-99.90344678, lat:21.58554963}} | 2024-06-24 | 2024-07-13 | 855647.98 | 855647.98 | 855647.98 | 855647.98 | 855647.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD18/UB/05/0B-18-24, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:855647.98, importe_modificado:855647.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.78}} | {2373262/proyecto_INICIO, 2373262/proyecto_FIN, 2373262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202376947 | Proyecto de inversión | 711641.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711641.85, modificado:711641.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SALIDARIA ENTRE CALLES LOS PINOS Y MONTE CALVARIO EN LA COLONIA LINDAVISTA DE SAN CIRO DE ACOSTA - 99917 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 99917 | S | 409 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.4, meta_modificada:848.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIA COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MONTE CALVARIO, SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL MIRADOR TURISTICO DE EL CRISTO EN EL LADO IZQUIERDO. , lon:-99.81035795, lat:21.652059}} | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 711641.85 | 711641.85 | 711641.85 | 711641.85 | 711641.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD9/SE/02/0D-09-24, contratista:SALVADOR JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:711641.85, importe_modificado:711641.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.4}} | {2376947/proyecto_INICIO, 2376947/proyecto_FIN, 2376947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379617 | Proyecto de inversión | 390515.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390515.39, modificado:390515.39}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLÁN LOCALIDAD LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN ASENTAMIENTO - 107558 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 107558 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.8, meta_modificada:76.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA COXCATLÁN - LOS CARRIZOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA , lon:-98.897981, lat:21.557315}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 390515.39 | 390515.39 | 390515.39 | 390515.39 | 390515.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-19, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:390515.39, importe_modificado:390515.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.8}} | {2379617/proyecto_PROCESO, 2379617/proyecto_INICIO, 2379617/proyecto_PROCESO, 2379617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202380905 | Proyecto de inversión | 1624950.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624950.5, modificado:1624950.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO CLUB DE LEONES - 109526 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 109526 | S | 850 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE BARRIO SAN ISIDRO, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL DOBLADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BUSTAMENTE A LA ALTURA DE FRACCIONAMIENTO JU, lon:-101.71252074, lat:22.62301457}} | 2024-04-22 | 2024-08-16 | 1624950.5 | 1624950.5 | 1624950.5 | 1624950.5 | 1624950.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-17-2024, contratista:GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1624950.5, importe_modificado:1624950.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {2380905/proyecto_INICIO, 2380905/proyecto_PROCESO, 2380905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381034 | Proyecto de inversión | 1380666.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380666.2, modificado:1380666.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA, XILITLA S.L.P. - 111065 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 111065 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:223, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO EL RINCÓN, 79926 EL RINCÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CAMINO CAMINO A BARRIO EL ARROZAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO EL RINCON DE LA LOCALIDAD DE , lon:-99.01757741, lat:21.42709857}} | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1380666.2 | 1380666.2 | 1380666.2 | 1380666.2 | 1380666.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-93-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1380666.2, importe_modificado:1380666.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2381034/proyecto_PROCESO, 2381034/proyecto_INICIO, 2381034/proyecto_FIN, 2381034/proyecto_PROCESO, 2381034/proyecto_FIN, 2381034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202390117 | Proyecto de inversión | 869981.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869981.41, modificado:869981.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES PEDRO ROSA ACUÑA Y PLAN DE AYALA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. - 148773 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 148773 | S | 47 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.2, meta_modificada:93.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:285, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 79900 TIERRA Y LIBERTAD, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL Y CALLE PLAN DE AYALA, EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES PEDRO ROSA ACUÑA Y PLAN DE AYA, lon:-98.9869371, lat:21.37974293}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 869981.41 | 869981.41 | 869981.41 | 869981.41 | 869981.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-65-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:869981.41, importe_modificado:869981.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.2}} | {2390117/proyecto_INICIO, 2390117/proyecto_PROCESO, 2390117/proyecto_INICIO, 2390117/proyecto_PROCESO, 2390117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400092 | Proyecto de inversión | 209486.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209486.09, modificado:209486.09}} | REHABILITACION DE BARDA EN EP "RICARDO FLORES MAGON" | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rioverde |  | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ S/N, ENTRE CALLE DE LA YUCA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.372459, lat:21.974453}} | 2024-05-20 | 2024-07-28 | 209486.09 | 209486.09 | 209486.09 | 209486.09 | 209486.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800026-5-2024, contratista:ARTURO RODRIGUEZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1301358.68, importe_modificado:1301358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2400092/proyecto_INICIO, 2400092/proyecto_PROCESO, 2400092/proyecto_FIN, 2400092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202401581 | Proyecto de inversión | 973063.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973063.02, modificado:973063.02}} | 244005 Rehabilitacion de auditorio y sanitarios de edificio "C", incluye obras complementarias en Jardín de Niños Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244005 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASAJE MOCTEZUMA NUM. EXT. 116, lon:-100.95808, lat:22.17903}} | 2024-05-25 | 2024-07-03 | 973063.02 | 973063.02 | 973063.02 | 973063.02 | 973063.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408225 | Proyecto de inversión | 1566654.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566654.62, modificado:1566654.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JULIAN CARRILLO ENTRE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y XICOTENCATL, EN VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 30686 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 30686 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.8, meta_modificada:1552.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE EMILIO CARRANZA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JULIAN, lon:-100.70831369, lat:23.67749305}} | 2024-04-02 | 2024-05-11 | 1566654.62 | 1566654.62 | 1566654.62 | 1566654.62 | 1566654.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-1-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1566654.62, importe_modificado:1566654.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1552.8}} | {2408225/proyecto_PROCESO, 2408225/proyecto_INICIO, 2408225/proyecto_FIN, 2408225/proyecto_PROCESO, 2408225/proyecto_INICIO, 2408225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408379 | Proyecto de inversión | 4530296.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4530296.49, modificado:4530296.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 39143 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 39143 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA EL REBALIN - LA LUZ KILÓMETRO 7 + 920 EJIDO SAN FRANCISCO DE LA DICHA, 78900 SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 05 DE FEBRERO, lon:-100.88587477, lat:22.76892389}} | 2024-05-08 | 2024-09-02 | 4530296.49 | 4530296.49 | 4530296.49 | 4530296.49 | 4530296.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-09-2024, contratista:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:4530296.49, importe_modificado:4530296.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {2408379/proyecto_FIN, 2408379/proyecto_PROCESO, 2408379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408762 | Proyecto de inversión | 436682.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436682.25, modificado:436682.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS NAZARIOS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 59129 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 59129 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:9, direccion:EJIDO LOS NAZARIOS, 78830 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LOS NAZARIOS A 50 METROS DEL ESTANQUE DE LA COMUNIDAD Y A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO, lon:-100.70823143, lat:23.71072927}} | 2024-04-19 | 2024-06-05 | 436682.25 | 436682.25 | 436682.25 | 436682.25 | 436682.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-3-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:108263.24, importe_modificado:108263.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2408762/proyecto_PROCESO, 2408762/proyecto_INICIO, 2408762/proyecto_PROCESO, 2408762/proyecto_INICIO, 2408762/proyecto_FIN, 2408762/proyecto_INICIO, 2408762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302409580 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 106851 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 106851 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:EJIDO LAURELES, 78837 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAURELES COMO ES EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COTADO DE LA CAPILLA DE LA COM, lon:-100.76217654, lat:23.64281822}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409580/proyecto_PROCESO, 2409580/proyecto_INICIO, 2409580/proyecto_FIN, 2409580/proyecto_INICIO, 2409580/proyecto_FIN, 2409580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416053 | Proyecto de inversión | 855337.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855337.6, modificado:855337.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD TANCOJOL RINCÓN BRUJO - 209625 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 209625 | S | 91 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TANCOJOL RINCÓN BRUJO, 79825 TANCOJOL RINCÓN BRUJO, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE RIBERA DEL RÍO, CALLE CANAL LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LAS CALLES PRINCIPAL CANAL RI, lon:-98.493944, lat:21.81225}} | 2024-02-02 | 2024-03-17 | 855337.6 | 855337.6 | 855337.6 | 855337.6 | 855337.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-05, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:855337.6, importe_modificado:855337.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2416053/proyecto_INICIO, 2416053/proyecto_FIN, 2416053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417040 | Acción | 175160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175160.0, modificado:175160.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 215783 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 215783 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-04 | 2024-04-19 | 175160 | 175160 | 175160 | 175160 | 175160 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/018-2024, contratista:JOSE RAMON DE JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:175160.0, importe_modificado:175160.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2417040/proyecto_PROCESO, 2417040/proyecto_FIN, 2417040/proyecto_INICIO, 2417040/proyecto_PROCESO, 2417040/proyecto_FIN, 2417040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417174 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN UNUP JUK TZEPACAB - 216661 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 216661 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.41, meta_modificada:123.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:220, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UNUP JUK TZEPAKAB, 79800 UNUP JUK TZEPACAB, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE BOLCHAL, CALLE UNUP JUK LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 2 EN CALLE PRINCIPAL NO. 2 Y NO. 7 , lon:-98.91639467, lat:21.59400898}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-18, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.41}} | {2417174/proyecto_INICIO, 2417174/proyecto_PROCESO, 2417174/proyecto_FIN, 2417174/proyecto_PROCESO, 2417174/proyecto_FIN, 2417174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417204 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612000.0, modificado:612000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 216893 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 216893 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.24, meta_modificada:165.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:250, direccion:CALLE CAMINO A LOS CANELOS EJIDO LOS CANELOS, 79770 LOS CANELOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LA, lon:-99.13688764, lat:21.64013032}} | 2024-09-12 | 2024-11-11 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-065, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.24}} | {2417204/proyecto_INICIO, 2417204/proyecto_FIN, 2417204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419540 | Proyecto de inversión | 335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335000.0, modificado:335000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB - 231320 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 231320 | S | 3485 | 3246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA UBICACIÓN PARA , lon:-98.587167, lat:21.714556}} | 2024-02-07 | 2024-03-22 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-09, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:335000.0, importe_modificado:335000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2419540/proyecto_PROCESO, 2419540/proyecto_FIN, 2419540/proyecto_INICIO, 2419540/proyecto_FIN, 2419540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419642 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD NCPE JOMTÉ TAMBOLÓN - 231794 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 231794 | S | 305 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240000.0, meta_modificada:240000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:110, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO JOMTÉ (TAMBOLÓN), 79826 NUEVO JOMTÉ (EL SACRIFICIO), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA LOCALIZACIÓN DE LAS 150 VIVIENDAS A BENEFICIA, lon:-98.600139, lat:21.860444}} | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-14, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240000.0}} | {2419642/proyecto_INICIO, 2419642/proyecto_FIN, 2419642/proyecto_PROCESO, 2419642/proyecto_FIN, 2419642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424004 | Proyecto de inversión | 211368.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211368.7, modificado:211368.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ SALIDA A CALDERON EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO - 261009 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 261009 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , EL CALLEJON SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAREZ A 100 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL SOBRE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE CALDERON, lon:-100.81726577, lat:22.16261136}} | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 211368.7 | 211368.7 | 211368.7 | 211368.7 | 211368.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-011OP/AD-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS S. DE R,L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:211368.7, importe_modificado:211368.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2424004/proyecto_PROCESO, 2424004/proyecto_FIN, 2424004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424411 | Proyecto de inversión | 221176.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221176.47, modificado:221176.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 263672 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 263672 | S | 149 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE SAN JUANITO BARRIO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUB, lon:-99.07695541, lat:21.55881246}} | 2024-10-12 | 2024-10-29 | 221176.47 | 221176.47 | 221176.47 | 221176.47 | 221176.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-020, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:221176.47, importe_modificado:221176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {2424411/proyecto_PROCESO, 2424411/proyecto_INICIO, 2424411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426712 | Proyecto de inversión | 157217.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157217.25, modificado:157217.25}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MATEHUALA, S.L.P. - 275532 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 275532 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:98, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHO SAN VICENTE, 78793 SAN VICENTE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MATEHUALA A COMUNIDAD SACRAMENTO Y CAMINO KM 1 MAS 800, OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MATEHU, lon:-100.6635556, lat:23.62675}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 157217.25 | 157217.25 | 157217.25 | 157217.25 | 157217.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/030-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:831005.45, importe_modificado:831005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {2426712/proyecto_INICIO, 2426712/proyecto_PROCESO, 2426712/proyecto_INICIO, 2426712/proyecto_FIN, 2426712/proyecto_PROCESO, 2426712/proyecto_FIN, 2426712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302427786 | Proyecto de inversión | 957591.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957591.07, modificado:957591.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE VICTORIA - 282093 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 282093 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.8, meta_modificada:558.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 79800 GUADALUPE VICTORIA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE SAN JOSE GUDALUPE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL SUR DE LA GALERA DE LA LOCALIDAD Y DE, lon:-98.94443838, lat:21.61967064}} | 2024-09-25 | 2024-11-27 | 957591.07 | 957591.07 | 957591.07 | 957591.07 | 957591.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SE020D-2024-11, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPÍNDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:957591.07, importe_modificado:957591.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.8}} | {2427786/proyecto_INICIO, 2427786/proyecto_PROCESO, 2427786/proyecto_INICIO, 2427786/proyecto_PROCESO, 2427786/proyecto_FIN, 2427786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428439 | Proyecto de inversión | 524264.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524264.02, modificado:524264.02}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN TEMPEXQUISTITLA - 285318 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 285318 | S | 146 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:205, direccion:EJIDO TEMPEXQUISTITLA, 79804 TEMPEXQUISTITLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CUATLAMAYAN Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 14, LA OBRA SE PRETENDE SE LOCALIZE A 150 METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL ARROY, lon:-98.91597291, lat:21.58592567}} | 2024-09-21 | 2024-11-04 | 524264.02 | 524264.02 | 524264.02 | 524264.02 | 524264.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC020J-2024-14, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:524264.02, importe_modificado:524264.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2428439/proyecto_INICIO, 2428439/proyecto_PROCESO, 2428439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428564 | Proyecto de inversión | 1443789.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1443789.31, modificado:1443789.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE GABILONDO SOLER Y PAVIMENTACION DE CALLE GABILONDO SOLER ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE, COLONIA LAS HADAS. - 285832 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 285832 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1619.0, meta_modificada:1619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. PONCE COLONIA LAS HADAS, 78783 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GABILONDO SOLER Y CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE, CALLE JUVENTINO ROSAS OBRA EJECUTADA EN LA COLONIA LAS HADAS ENTRE LAS CALLES DE MANUE, lon:-100.6561667, lat:23.64668056}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 1443789.31 | 1443789.31 | 1443789.31 | 1443789.31 | 1443789.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/050-2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1443789.31, importe_modificado:1443789.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1619.0}} | {2428564/proyecto_FIN, 2428564/proyecto_INICIO, 2428564/proyecto_PROCESO, 2428564/proyecto_FIN, 2428564/proyecto_INICIO, 2428564/proyecto_PROCESO, 2428564/proyecto_FIN, 2428564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429173 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE LA ALAMEDA MUNICIPAL, EN EL AREA DE LA SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 288527 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 288527 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LA PLAZA LA ALAMEDAEL BOULEVARD JOSE MAUEL OTHON ESQUINA CON, lon:-100.7268357, lat:23.81544693}} | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/029/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429173/proyecto_PROCESO, 2429173/proyecto_INICIO, 2429173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429323 | Proyecto de inversión | 378096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378096.15, modificado:378096.15}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MATEHUALA, S.L.P. - 289130 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 289130 | S | 279 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3367.2, meta_modificada:3367.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PERTENECIIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. ESTA PRESA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-100.6191389, lat:23.27238889}} | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 378096.15 | 378096.15 | 378096.15 | 378096.15 | 378096.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/024-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:580214.55, importe_modificado:580214.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3367.2}} | {2429323/proyecto_INICIO, 2429323/proyecto_PROCESO, 2429323/proyecto_FIN, 2429323/proyecto_INICIO, 2429323/proyecto_PROCESO, 2429323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429713 | Proyecto de inversión | 202118.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202118.4, modificado:202118.4}} | DESAZOLVE DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADITO, MATEHUALA, S.L.P. - 291129 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 291129 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. ESTA PRESA SE UBICA AL ORIENTE DE LA L, lon:-100.61800277, lat:23.26796944}} | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 202118.4 | 202118.4 | 202118.4 | 202118.4 | 202118.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/024-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:580214.55, importe_modificado:580214.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}} | {2429713/proyecto_INICIO, 2429713/proyecto_PROCESO, 2429713/proyecto_FIN, 2429713/proyecto_INICIO, 2429713/proyecto_PROCESO, 2429713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429916 | Proyecto de inversión | 718313.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718313.49, modificado:604384.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE 6 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR VIEJO, XILITLA S.L.P. - 291909 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 291909 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:35, direccion:CALLE 6 DE ENERO RANCHERIA MIRAMAR VIEJO, 79920 MIRAMAR VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A MIRAMAR NUEVO Y CAMINO CALLE PRINCIPAL DE MIRAMAR VIEJO, CAMINO CAMINO DE MIRAMAR VIEJO A LA TRINIDAD EL PROYECTO SE UB, lon:-99.044034, lat:21.394485}} | 2024-03-30 | 2024-06-17 | 604384.05 | 604384.05 | 604384.05 | 604384.05 | 604384.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-43-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:604384.05, importe_modificado:604384.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2429916/proyecto_FIN, 2429916/proyecto_INICIO, 2429916/proyecto_FIN, 2429916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430744 | Proyecto de inversión | 1195336.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195336.15, modificado:1195336.15}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUAYO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ - 295236 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 295236 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO TLALCINTLA - ESCUAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO ESCUAYO, 79800 ESCUAYO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE TLALCINTLA HACIA AL NORT, lon:-98.93285714, lat:21.5776796}} | 2024-09-27 | 2024-12-10 | 1195336.15 | 1195336.15 | 1195336.15 | 1195336.15 | 1195336.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-29, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:1195336.15, importe_modificado:1195336.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2430744/proyecto_PROCESO, 2430744/proyecto_FIN, 2430744/proyecto_PROCESO, 2430744/proyecto_INICIO, 2430744/proyecto_FIN, 2430744/proyecto_INICIO, 2430744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435067 | Proyecto de inversión | 545650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545650.0, modificado:545650.0}} | CONSTRUCCION DE REJA CAIMAN PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CALLE PRIMO FELICIANO VELZAQUEZ ESQ CON CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO DE SANTIAGO, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 315263 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 315263 | S | 7646 | 6694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PASCUAL M HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA A POCOS METROS DE EL PUENTE PRINCIPAL DEL, lon:-100.73359294, lat:21.80309766}} | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 545650 | 545650 | 545650 | 545650 | 545650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD017-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:545650.0, importe_modificado:545650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2435067/proyecto_INICIO, 2435067/proyecto_PROCESO, 2435067/proyecto_FIN, 2435067/proyecto_PROCESO, 2435067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435131 | Proyecto de inversión | 168290 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168290.0, modificado:204892.83}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA PEÑA DE SALAZAR, CERRITOS, S.L.P. CON HUELLAS DE CONCRETO. - 315638 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 315638 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA PEÑA DE SALAZAR - LA PEÑA DE SALAZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA LA PEÑA DE SALAZAR, 79437 LA PEÑA DE SALAZAR, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO A LA LOCALIDAD O, lon:-100.4850423, lat:22.3533784}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 204892.83 | 204892.83 | 204892.83 | 204892.83 | 204892.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:204892.83, importe_modificado:204892.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2435131/proyecto_FIN, 2435131/proyecto_PROCESO, 2435131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435396 | Proyecto de inversión | 1021247.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021247.75, modificado:1021247.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE UNUPJUK TZEPACAB, TANCANHUITZ, S.L.P. - 317022 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 317022 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5669.5, meta_modificada:5669.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE HACMOM - ITILMOM - UNPJUK TZEPAKAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 720 EJIDO UNUPJUK TZEPAKAB, 79800 UNUP JUK TZEPACAB, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE EL CAMINO SE UBIQUE A 130, lon:-98.91529458, lat:21.59387208}} | 2024-09-28 | 2024-11-26 | 1021247.75 | 1021247.75 | 1021247.75 | 1021247.75 | 1021247.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-40, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:1021247.75, importe_modificado:1021247.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5669.5}} | {2435396/proyecto_FIN, 2435396/proyecto_INICIO, 2435396/proyecto_PROCESO, 2435396/proyecto_INICIO, 2435396/proyecto_PROCESO, 2435396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435459 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 317402 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 317402 | S | 206 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FRANCISCO VILLA, 79826 FRANCISCO VILLA, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GALEANA LA LOCALIZACIÓN DE LAS 150 VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUE, lon:-98.664444, lat:21.825083}} | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-12, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2435459/proyecto_INICIO, 2435459/proyecto_FIN, 2435459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436243 | Proyecto de inversión | 729000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729000.0, modificado:729000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CRUCERITO, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 320592 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 320592 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.67, meta_modificada:158.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL CRUCERO (CRUCERITO), 79805 EL CRUCERO (CRUCERITO), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE PRETENDE SE L, lon:-98.98634039, lat:21.61487751}} | 2024-10-15 | 2024-12-12 | 729000 | 729000 | 729000 | 729000 | 729000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-35, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, monto:648000.0, importe_modificado:729000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.67}} | {2436243/proyecto_PROCESO, 2436243/proyecto_FIN, 2436243/proyecto_INICIO, 2436243/proyecto_FIN, 2436243/proyecto_PROCESO, 2436243/proyecto_FIN, 2436243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436884 | Proyecto de inversión | 599480.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599480.59, modificado:699253.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD SUCHIACO, CAMINO AJUATITLA A SUCHIACO DEL KM 2 MÁS 320 AL KM 2 MÁS 800 - 323846 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 323846 | S | 229 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SUCHIACO, 79864 COMUNIDAD MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA UBICADO A 57 KM AL SUROESTE PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA , lon:-98.924393, lat:21.515439}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 699253.83 | 699253.83 | 699253.83 | 699253.83 | 699253.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-40, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:599480.59, importe_modificado:699253.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2436884/proyecto_INICIO, 2436884/proyecto_PROCESO, 2436884/proyecto_FIN, 2436884/proyecto_PROCESO, 2436884/proyecto_FIN, 2436884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436930 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA LOCALIDAD DE CUASHILOTITLA, TANCANHUITZ, S.L.P. - 324106 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 324106 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TZUTZOCOLO - LALASHO - CUASHILOTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 EJIDO CUASHILOTITLA, 79800 CUASHILOTITLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE LAS CISTERNAS SE UBIQUEN EN CASA D, lon:-98.93768323, lat:21.55588132}} | 2024-09-22 | 2024-11-19 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:990000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.0}} | {2436930/proyecto_INICIO, 2436930/proyecto_PROCESO, 2436930/proyecto_FIN, 2436930/proyecto_PROCESO, 2436930/proyecto_FIN, 2436930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438474 | Proyecto de inversión | 940520.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940520.72, modificado:940520.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN MEXCALA,TANCANHUITZ, S.L.P. - 330609 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 330609 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TANCOLTZE - MEXCALA - MEXCALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO MEXCALA, 79804 MEXCALA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE LA OBRA SE LOCALIZE A 90 METROS AL SURESTE DE LA GALE, lon:-98.97542685, lat:21.57941022}} | 2024-09-22 | 2024-11-05 | 940520.72 | 940520.72 | 940520.72 | 940520.72 | 940520.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-12, contratista:JESUS MORALES MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:748492.37, importe_modificado:748492.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {2438474/proyecto_PROCESO, 2438474/proyecto_FIN, 2438474/proyecto_INICIO, 2438474/proyecto_FIN, 2438474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438627 | Proyecto de inversión | 799522.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799522.56, modificado:799522.56}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN LOCALIDAD LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN - 331133 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 331133 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:688.6, meta_modificada:688.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, EL LUGAR DEL TRABAJO SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE REFORMA , lon:-98.896965, lat:21.557286}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 799522.56 | 799522.56 | 799522.56 | 799522.56 | 799522.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-59, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:799522.56, importe_modificado:799522.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.6}} | {2438627/proyecto_INICIO, 2438627/proyecto_FIN, 2438627/proyecto_INICIO, 2438627/proyecto_FIN, 2438627/proyecto_PROCESO, 2438627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438978 | Proyecto de inversión | 381344.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381344.9, modificado:381344.9}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 332424 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 332424 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MAYTLA EL CIRUELO A EL SABINO Y CAMINO LOS LITCHES A BARRIO TEPETZINTLA, LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA, lon:-98.897993, lat:21.554044}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 381344.9 | 381344.9 | 381344.9 | 381344.9 | 381344.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-65, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:381344.9, importe_modificado:381344.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2438978/proyecto_FIN, 2438978/proyecto_INICIO, 2438978/proyecto_PROCESO, 2438978/proyecto_FIN, 2438978/proyecto_INICIO, 2438978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439264 | Proyecto de inversión | 358673.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358673.32, modificado:358673.32}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERÍA A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO EN EL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P - 333705 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venado | 333705 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:55, direccion:CALLE PROLONGACION LEANDRO VALLE INTERIOR EJIDO SAN MATEO, 78934 SAN MATEO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COPORO Y CALLE SAN MATEO, SOBRE EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD PARTIENDO A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA DE SAN CAYETAN, lon:-101.07266227, lat:22.93341239}} | 2024-09-07 | 2024-10-30 | 358673.32 | 358673.32 | 358673.32 | 358673.32 | 358673.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800048-10-2024, contratista:ERNESTO RIVERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P, monto:358673.32, importe_modificado:358673.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2439264/proyecto_PROCESO, 2439264/proyecto_FIN, 2439264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444086 | Adquisición | 188480 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188480.0, modificado:188480.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-38-2024 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.042111, lat:23.030707}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 188480 | 188480 | 188480 | 188480 | 188480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/31-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:188480.0, importe_modificado:188480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.0}} | {2444086/proyecto_INICIO, 2444086/proyecto_FIN, 2444086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444222 | Proyecto de inversión | 534650.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534650.86, modificado:534650.86}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE RIO NAZAS, COLONIA JUÁREZ; CALLE ALMAGRES ENTRE LAS CALLES TERRAMOSTES, CALLE PALMA NEGRA Y CALLE ARAMBERRI DE LA COLONIA LAS PALMAS Y CALLE MONTE MICHEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MONTE BLANCO DE LA COLONIA COLINAS DE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2383 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 534650.86 | 534650.86 | 534650.86 | 534650.86 | 534650.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALP/053-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:534650.86, importe_modificado:534650.86}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:41.0}} | {2444222/proyecto_PROCESO, 2444222/proyecto_INICIO, 2444222/proyecto_FIN, 2444222/proyecto_PROCESO, 2444222/proyecto_FIN, 2444222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444748 | Proyecto de inversión | 1232168.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232168.72, modificado:1232168.72}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON LIMPIEZA EN LATERALES TRAMO SAN FRANCISCO - EL TORO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-07-2024 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:LA LIMPIEZA EMPIEZA A PARTIR DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Y TERMINA HASTA LA LOCALIDA DE EL TORO PASANDO POR VARIAS LOCALIDADES, lon:-101.912714, lat:22.986285}} | 2024-02-21 | 2024-05-06 | 1232168.72 | 1232168.72 | 1232168.72 | 1232168.72 | 1232168.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UC-05-OB/06-2024, contratista:ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1232168.72, importe_modificado:1232168.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:84.0}} | {2444748/proyecto_PROCESO, 2444748/proyecto_INICIO, 2444748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445034 | Adquisición | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Matehuala |  | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/SPM/010-2024, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1100000.04, importe_modificado:1100000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2445034/proyecto_PROCESO, 2445034/proyecto_FIN, 2445034/proyecto_INICIO, 2445034/proyecto_FIN, 2445034/proyecto_INICIO, 2445034/proyecto_PROCESO, 2445034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445484 | Proyecto de inversión | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | CONTROL DE CALIDAD EN LA OBRA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-3127 | N | 0 | 0 | 3821 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0.120. COL. CENTRO, CP. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR-041-2024, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445484/proyecto_INICIO, 2445484/proyecto_PROCESO, 2445484/proyecto_FIN, 2445484/proyecto_INICIO, 2445484/proyecto_PROCESO, 2445484/proyecto_FIN, 2445484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445524 | Proyecto de inversión | 125048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125048.0, modificado:125048.0}} | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4054 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/068-2024, contratista:ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:125048.0, importe_modificado:125048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445524/proyecto_INICIO, 2445524/proyecto_FIN, 2445524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230202224246 | Proyecto de inversión | 832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0}} | CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 79713 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 79713 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.16, meta_modificada:732.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:301, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO SAN MARTÍN, 79767 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS HERMANOS Y CALLE PEÑA BLANCA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMINO A MANO IZ, lon:-99.09696429, lat:21.5337433}} | 2023-04-14 | 2023-07-14 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.16}} | {2224246/proyecto_FIN, 2224246/proyecto_PROCESO, 2224246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302254385 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JOMTÉ EUREKA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SL.P. - 187909 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 187909 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.4, meta_modificada:422.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOMTÉ EUREKA, 79766 JOMTÉ EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA, lon:-99.02648206, lat:21.59032906}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.4}} | {2254385/proyecto_FIN, 2254385/proyecto_PROCESO, 2254385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302257745 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPAXAL EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 210557 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 210557 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.7, meta_modificada:1124.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO TAMPAXAL, 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TO, lon:-99.05255605, lat:21.52254652}} | 2023-07-18 | 2023-10-18 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.7}} | {2257745/proyecto_PROCESO, 2257745/proyecto_FIN, 2257745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402301723 | Proyecto de inversión | 12959.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12959.88, modificado:12959.88}} | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 356568 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 356568 | S | 156 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.95, meta_modificada:105.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS REMEDIOS, 79777 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TOMAR LA CALLE DAMIAN CARMONA HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KM DE AHI A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CARRETERA 85 MEXICOLAREDO , lon:-99.16345575, lat:21.91131606}} | 2023-08-15 | 2023-09-20 | 12959.88 | 12959.88 | 12959.88 | 12959.88 | 12959.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.95}} | {2301723/proyecto_INICIO, 2301723/proyecto_FIN, 2301723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402337848 | Proyecto de inversión | 451445.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:451445.79, modificado:451445.79}} | 170291 Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0035F Jardín de Niños Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 170291 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Colonia San Felipe, Pasaje Moctezuma, 116, 78433, lon:-100.95806069, lat:22.1791332}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 451445.79 | 451445.79 | 451445.79 | 451445.79 | 451445.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202365862 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 61633 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 61633 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.64, meta_modificada:488.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON COLONIA EL CENTENARIO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACIÓN XICOTENCATL Y CALLE CENTENARIO, CALLE GUAYABA SE UBICA EL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL COSTADO ESTE DEL COBA, lon:-100.72178476, lat:23.8140538}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/017/2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.64}} | {2365862/proyecto_PROCESO, 2365862/proyecto_INICIO, 2365862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379626 | Proyecto de inversión | 251401.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251401.16, modificado:251401.16}} | REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, XILITLA S.L.P. - 106138 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 106138 | S | 153 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.8, meta_modificada:508.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:114, direccion:RANCHO LA ESCALERA, 79917 LA ESCALERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 XILITLALA Y GRIEGA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA UNIDAD MEDICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA . CERCA DE LA CARRETERA FED, lon:-98.94126988, lat:21.41365207}} | 2024-03-26 | 2024-05-20 | 251401.16 | 251401.16 | 251401.16 | 251401.16 | 251401.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-57-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:251401.16, importe_modificado:251401.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.8}} | {2379626/proyecto_INICIO, 2379626/proyecto_PROCESO, 2379626/proyecto_FIN, 2379626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202380498 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:48471.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COLONIA SANTA ROSA - 109579 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 109579 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBRADO GONZALEZ Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL, lon:-99.05977426, lat:22.01722313}} | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 48471.93 | 48471.93 | 48471.93 | 48471.93 | 48471.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-EST-002/2024, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:48471.93, importe_modificado:48471.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2380498/proyecto_INICIO, 2380498/proyecto_FIN, 2380498/proyecto_PROCESO, 2380498/proyecto_FIN, 2380498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO 04/06/2024 AL 10/06/2024 , trimestre:3.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408818 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA VALLE VERDE, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 62886 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 62886 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN BOLÍVAR COLONIA VALLE VERDE, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON Y CALLE GUAYABA, CALLE PROLONGACIÓN XICOTENCATL SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CO, lon:-100.72346928, lat:23.81419265}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/016/2024, contratista:PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2408818/proyecto_INICIO, 2408818/proyecto_FIN, 2408818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408966 | Proyecto de inversión | 1101335.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101335.18, modificado:1101335.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE REBOMBEO DEL POZO BARRABAS A LA PILA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 70022 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 70022 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA BOCA EN LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO LA LINEA SE ORIGINA DESDE EL POZO DE LA COMUNIDAD HACIA LA P, lon:-100.73174824, lat:23.65373501}} | 2024-04-29 | 2024-06-12 | 1101335.18 | 1101335.18 | 1101335.18 | 1101335.18 | 1101335.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-4-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1101335.18, importe_modificado:1101335.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:988.0}} | {2408966/proyecto_PROCESO, 2408966/proyecto_FIN, 2408966/proyecto_INICIO, 2408966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302410029 | Proyecto de inversión | 557432.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557432.22, modificado:557432.22}} | REHABILITACION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA JOSE MARIA JIMENEZ ZONA 093 SECTOR 11 EN LA LOCALIDAD DE TLAHUILAPA, XILITLA S.L.P. - 130487 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 130487 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:105, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAHUILAPA, 79917 TLAHUILAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL TUNEL LAS CRUCITAS Y CAMINO LAS CRUCITAS EL JOBO, CALLE CALLE PRINCIPAL DEL JOBO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLAH, lon:-98.97277962, lat:21.42003096}} | 2024-03-23 | 2024-05-31 | 0 | 557432.22 | 557432.22 | 557432.22 | 557432.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-40-2024, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Xilitla, monto:557432.22, importe_modificado:557432.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {2410029/proyecto_FIN, 2410029/proyecto_INICIO, 2410029/proyecto_PROCESO, 2410029/proyecto_FIN, 2410029/proyecto_INICIO, 2410029/proyecto_PROCESO, 2410029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302410235 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CUAREJO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 146736 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 146736 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA CARRETERA CEDRAL LA BOQUILLA FRENTE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, lon:-100.59590965, lat:23.83318543}} | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/022/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410235/proyecto_INICIO, 2410235/proyecto_FIN, 2410235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302410995 | Proyecto de inversión | 648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648000.0, modificado:648000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN - 171727 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 171727 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.04, meta_modificada:141.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CUATLAMAYÁN, 79800 CUATLAMAYÁN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE PONCIANO ARRIAGA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 7 EN CALLE EMILIANO Z, lon:-98.93661473, lat:21.58862313}} | 2024-09-23 | 2024-12-15 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-15, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPÍNDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1215000.0, importe_modificado:1215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.04}} | {2410995/proyecto_INICIO, 2410995/proyecto_PROCESO, 2410995/proyecto_INICIO, 2410995/proyecto_PROCESO, 2410995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302411357 | Acción | 48230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48230.0, modificado:48230.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 179381 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 179381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.552076, lat:22.248535}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 48230 | 48230 | 48230 | 48230 | 48230 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-/SER-AD, contratista:LUIS PALOMO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:48230.0, importe_modificado:48230.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2411357/proyecto_FIN, 2411357/proyecto_INICIO, 2411357/proyecto_PROCESO, 2411357/proyecto_FIN, 2411357/proyecto_PROCESO, 2411357/proyecto_INICIO, 2411357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302411991 | Proyecto de inversión | 686868.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686868.14, modificado:686868.14}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 182533 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 182533 | S | 185 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO ENTRANQUE CARRETERA EL REABLIN - LA LUZ KILÓMETRO 3 + 364 EJIDO SAN JERÓNIMO, 78900 SAN JERÓNIMO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CAMINO RANCHO LOS PUENTE, LA OBRA SE , lon:-100.92569197, lat:22.74970744}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 686868.14 | 686868.14 | 686868.14 | 686868.14 | 686868.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-12-2024, contratista:CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:678383.87, importe_modificado:678383.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2411991/proyecto_INICIO, 2411991/proyecto_FIN, 2411991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302413764 | Proyecto de inversión | 329758.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329758.44, modificado:329758.44}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ETV TIERRA Y LIBERTAD, LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB - 192612 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 192612 | S | 3508 | 3263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.47, meta_modificada:43.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA VALLE ALTO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CIRUELAR EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA, lon:-98.578944, lat:21.717194}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 329758.44 | 329758.44 | 329758.44 | 329758.44 | 329758.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-03, contratista:JESUS MORALES MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:329758.44, importe_modificado:329758.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.47}} | {2413764/proyecto_INICIO, 2413764/proyecto_PROCESO, 2413764/proyecto_FIN, 2413764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417322 | Proyecto de inversión | 1303775.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303775.9, modificado:1303775.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARLOTA GALVAN GUERRERO, ENRIQUE ALMAZAN Y RODOLFO CORONADO, FRACC. RAFAEL NIETO, COL. SAN ANTONIO, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 217524 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 217524 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.93, meta_modificada:518.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIRCUITO FRACCIONAMIENTO RAFAEL NIETO COLONIA SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCOS VIVES Y , CALLE HONORATO CASTILLO PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL FRACCIONAMIENTO RAFAEL NI, lon:-100.27840781, lat:22.44062764}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 1303775.9 | 1303775.9 | 1303775.9 | 1303775.9 | 1303775.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800009-9-2024, contratista:GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:1303775.9, importe_modificado:1303775.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.93}} | {2417322/proyecto_FIN, 2417322/proyecto_PROCESO, 2417322/proyecto_FIN, 2417322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417558 | Proyecto de inversión | 195474.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195474.98, modificado:195474.98}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SAN GORGONIO, FRACC. SAN RICARDO, COL. SAN ANTONIO, CERRITOS, S.L.P. - 218950 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 218950 | S | 47 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.5, meta_modificada:427.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN GORGONIO FRACCIONAMIENTO SAN RICARDO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE SIN NOBRE, PROYECTO DE URBANIZACION UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P. AL ESTE DEL CENTRO DE, lon:-100.27436572, lat:22.43562225}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 195474.98 | 195474.98 | 195474.98 | 195474.98 | 195474.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:195474.98, importe_modificado:195474.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.5}} | {2417558/proyecto_INICIO, 2417558/proyecto_FIN, 2417558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419522 | Proyecto de inversión | 799075.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799075.14, modificado:799075.14}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 231217 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 231217 | S | 187 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:204, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL PUEBLITO, 79565 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL PUEBLITO Y CAMINO BARRANCAS DEL PUEBLITO, EL POZO DE UBICA A POCOS METROS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL, lon:-100.766501, lat:21.820026}} | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 799075.14 | 799075.14 | 799075.14 | 799075.14 | 799075.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD010-FISM/2024, contratista:R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:799075.14, importe_modificado:799075.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419522/proyecto_INICIO, 2419522/proyecto_FIN, 2419522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302420322 | Proyecto de inversión | 90569.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90569.93, modificado:90569.93}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SARABIA, MATEHUALA, S.L.P. - 235422 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 235422 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO KM 181 MÀS 500 EJIDO SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), 78815 SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO UBICADO EN, lon:-100.614119, lat:23.560225}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 90569.93 | 90569.93 | 90569.93 | 90569.93 | 90569.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/028-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:354732.2, importe_modificado:354732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}} | {2420322/proyecto_INICIO, 2420322/proyecto_PROCESO, 2420322/proyecto_FIN, 2420322/proyecto_INICIO, 2420322/proyecto_PROCESO, 2420322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302423902 | Proyecto de inversión | 736262.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736262.43, modificado:736262.43}} | REHABILITACION DE CAMINO CHIHUAHUA CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. - 259931 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ebano | 259931 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5805.0, meta_modificada:5805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BRECHA SAN LUIS, SE UBICA EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y SAN LUIS EN LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EB, lon:-98.38921462, lat:22.21277375}} | 2024-08-22 | 2024-09-21 | 736262.43 | 736262.43 | 736262.43 | 736262.43 | 736262.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/CDSM-2024/AD-27, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EBANO, SLP, monto:1288459.24, importe_modificado:1288459.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5805.0}} | {2423902/proyecto_FIN, 2423902/proyecto_PROCESO, 2423902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302423922 | Proyecto de inversión | 847105.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847105.97, modificado:847105.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 260047 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 260047 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:313, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 79773 LOMA BONITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR, lon:-99.06002842, lat:21.63306365}} | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 847105.97 | 847105.97 | 847105.97 | 847105.97 | 847105.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2423922/proyecto_INICIO, 2423922/proyecto_FIN, 2423922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424031 | Proyecto de inversión | 383284.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383284.3, modificado:383284.3}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOS GÓMEZ LADO ORIENTE - 261589 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerro de San Pedro | 261589 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO LOS GÓMEZ LADO ORIENTE, 78448 LOS GÓMEZ LADO ORIENTE, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA NUEVO LAREDO Y PRIVADA LOS TENORIO, LA CALLE SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LO, lon:-100.87979939, lat:22.15647718}} | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 383284.3 | 383284.3 | 383284.3 | 383284.3 | 383284.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FAISMUN-012OP/AD-2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP, monto:383284.3, importe_modificado:383284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2424031/proyecto_INICIO, 2424031/proyecto_FIN, 2424031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424401 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 263619 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 263619 | S | 88 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO LA UNIÓN DE GUADALUPE, 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A , lon:-99.10171769, lat:21.59880382}} | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2424401/proyecto_INICIO, 2424401/proyecto_FIN, 2424401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426141 | Proyecto de inversión | 1230800.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230800.03, modificado:1230800.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA LOS CUATES AMPLIACION DIAZ ORDAZ, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 272680 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 272680 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS CUATES, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOS CUATES COLINDANTE CON LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORD, lon:-100.74539094, lat:21.79197243}} | 2024-08-06 | 2024-09-05 | 1230800.03 | 1230800.03 | 1230800.03 | 1230800.03 | 1230800.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD013-FISM/2024, contratista:ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1230800.03, importe_modificado:1230800.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2426141/proyecto_INICIO, 2426141/proyecto_PROCESO, 2426141/proyecto_INICIO, 2426141/proyecto_FIN, 2426141/proyecto_PROCESO, 2426141/proyecto_FIN, 2426141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426254 | Proyecto de inversión | 794872.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794872.66, modificado:794872.66}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOMA - 273264 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 273264 | S | 66 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:EJIDO LA LOMA, 79803 LA LOMA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPAMOLON - TANCANHUITZ Y , EL POZO SE ENCUENTRA A 180 METROS AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE LA LOMA Y A 990 METROS AL NORTE DE LA CASA DE SALUD LA E, lon:-98.92010482, lat:21.58890496}} | 2024-09-21 | 2024-11-18 | 794872.66 | 794872.66 | 794872.66 | 794872.66 | 794872.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC010H-2024-06, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1162145.16, importe_modificado:794872.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2426254/proyecto_INICIO, 2426254/proyecto_PROCESO, 2426254/proyecto_FIN, 2426254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428325 | Proyecto de inversión | 661226.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661226.96, modificado:632346.87}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 284568 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 284568 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:482.11, meta_modificada:482.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO LAGUNILLAS, 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE PRIVADA DE HIDALGO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO QUE SE ENCUENTRA ANTES, lon:-99.56543586, lat:21.59076183}} | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 632346.87 | 632346.87 | 632346.87 | 632346.87 | 632346.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-8-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:661226.96, importe_modificado:632346.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:482.11}} | {2428325/proyecto_INICIO, 2428325/proyecto_FIN, 2428325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428737 | Proyecto de inversión | 1933159.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1933159.31, modificado:1933159.31}} | CONSTRUCCION Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES. - 286667 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 286667 | S | 200 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA LAGUNITA, 78770 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD LOS ANGELES KM O MAS 842 Y CAMINO KM 4 MAS 000, OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES PERTENECIEN, lon:-100.6321111, lat:23.63736111}} | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 1933159.31 | 1933159.31 | 1933159.31 | 1933159.31 | 1933159.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/046-2024, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1933159.31, importe_modificado:1933159.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}} | {2428737/proyecto_PROCESO, 2428737/proyecto_INICIO, 2428737/proyecto_FIN, 2428737/proyecto_PROCESO, 2428737/proyecto_FIN, 2428737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429593 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495000.0, modificado:495000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN GUADALUPE VICTORIA - 290582 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 290582 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE SAN JOSE GUADALUPE EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 79800 GUADALUPE VICTORIA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE PROGRESO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 7 EN CALLE PROGRESO 7 24 25 26 28 2, lon:-98.94445236, lat:21.62143485}} | 2024-09-22 | 2024-11-12 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:990000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:121.0}} | {2429593/proyecto_INICIO, 2429593/proyecto_PROCESO, 2429593/proyecto_FIN, 2429593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430681 | Proyecto de inversión | 712220.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712220.88, modificado:712220.88}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, XILITLA S.L.P. - 295026 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 295026 | S | 1679 | 1525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PRIBADA DE SANTA MONICA PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LAS POZAS Y CALLE SANTA MONICA, CALLE ROSA IRMA OCHOA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA S.L.P., lon:-98.9964, lat:21.38813}} | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 712220.88 | 712220.88 | 712220.88 | 712220.88 | 712220.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-45-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:712220.88, importe_modificado:712220.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2430681/proyecto_PROCESO, 2430681/proyecto_INICIO, 2430681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430990 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN HACMOM TAMALETOM SEGUNDA SECCION - 296063 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 296063 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:88, direccion:EJIDO HAC MOM TAMALETOM SEGUNDA SECCION, 79800 HAC MOM (TAMALETOM SEGUNDA SECCIÓN), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PILA MOM- HAC MOM Y CAMINO TAMALETOM PRIMERA SECCION EL JUK, LAS 5 CISTERNAS SE UBICARAN 1 EN DOMICI, lon:-98.92175779, lat:21.60223099}} | 2024-09-22 | 2024-11-19 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:990000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.0}} | {2430990/proyecto_FIN, 2430990/proyecto_INICIO, 2430990/proyecto_FIN, 2430990/proyecto_PROCESO, 2430990/proyecto_FIN, 2430990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302432790 | Proyecto de inversión | 183264.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183264.43, modificado:183264.43}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE PRIMERA SECCION - 304481 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 304481 | S | 100 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TANCOLTZE PRIMERA SECCION - TANCOLTZE OJOX TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 EJIDO TANCOLTZE PRIMERA SECCION, 79800 TANCOLTZE PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE , lon:-98.98022084, lat:21.58382544}} | 2024-09-28 | 2024-10-27 | 183264.43 | 183264.43 | 183264.43 | 183264.43 | 183264.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC030J-2024-39, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, monto:183264.43, importe_modificado:183264.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2432790/proyecto_INICIO, 2432790/proyecto_PROCESO, 2432790/proyecto_FIN, 2432790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302432842 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PARA FACHADA EN LA ESCUELA PREPARATORIA JOSE ANTONIO PEREZ LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 304663 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cedral | 304663 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO CIUDAD EL DÓLAR, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE CEDRAL A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-100.71676674, lat:23.82340417}} | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/039/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2432842/proyecto_INICIO, 2432842/proyecto_FIN, 2432842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433659 | Proyecto de inversión | 80056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80056.85, modificado:80056.85}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL GUERRERO, MATEHUALA, S.L.P. - 308377 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 308377 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6412.0, meta_modificada:6412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:24, direccion:EJIDO EL GUERRERO, 78814 EL GUERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GUERRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. CERCAS DEL RANCHO EL GUERRERO Y DE, lon:-100.68673888, lat:23.55791666}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 80056.85 | 80056.85 | 80056.85 | 80056.85 | 80056.85 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6412.0}} | {2433659/proyecto_INICIO, 2433659/proyecto_PROCESO, 2433659/proyecto_FIN, 2433659/proyecto_PROCESO, 2433659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435299 | Proyecto de inversión | 1509845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509845.76, modificado:1509845.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE EL SABINO DE CALLE SAUCE A TOPAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 316535 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 316535 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.27, meta_modificada:584.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SABINO BARRIO BARRIO EL CORITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAUCE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE CONTEMPLA REALIZAR ANTES DE LLEGAR ALA CABECERA EN LAS AFUERAS EXISTE UNA GASERA GIRAR A LA DERECHA , lon:-99.63458644, lat:21.99212896}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 1509845.76 | 1509845.76 | 1509845.76 | 1509845.76 | 1509845.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-05-2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1509845.77, importe_modificado:1509845.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.27}} | {2435299/proyecto_INICIO, 2435299/proyecto_FIN, 2435299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435480 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD TANTOJON - 317473 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 317473 | S | 234 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE BLAS ESCONTRIA EJIDO TANTOJÓN, 79825 TANTOJÓN, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BLAS ESCONTRIA Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TANTOJON QUE ESTÁ DEN, lon:-98.467528, lat:21.785361}} | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-26, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2435480/proyecto_INICIO, 2435480/proyecto_FIN, 2435480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435495 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD TANCUICHE - 317522 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 317522 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TANCUICHE, 79823 TANCUICHE, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TANCUICHE QUE ESTÁ DENTRO DEL, lon:-98.492583, lat:21.744389}} | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-26, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2435495/proyecto_PROCESO, 2435495/proyecto_FIN, 2435495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436144 | Proyecto de inversión | 1616027.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616027.03, modificado:1616027.03}} | CONSTRUCCION DE CALLE MANUEL LOPEZ VELARDE DE CALLE MANUEL ACUÑA A TOPAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 320157 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 320157 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.9, meta_modificada:646.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE BARRIO LA PALAMA, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y , PARA LLEGAR A ESTA CALLE HAY QUE LLEGAR POR LA SEGUNDA CALLE PRINCIPAL DE CARDENAS ENTRAR POR LA CALLE JOSEFA O, lon:-99.63485829, lat:21.99984747}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1616027.03 | 1616027.03 | 1616027.03 | 1616027.03 | 1616027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-02-2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1616027.03, importe_modificado:1616027.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.9}} | {2436144/proyecto_INICIO, 2436144/proyecto_FIN, 2436144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437249 | Proyecto de inversión | 2615499.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2615499.75, modificado:2615499.75}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS ARMAS, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. - 325494 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 325494 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3367.0, meta_modificada:3367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE MANUEL JOSE OTHON EJIDO LAS ARMAS, 79800 LAS ARMAS, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE PRETENDE QUE LA OBRA SE UBIQUE EN TRES TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE LAS ARMAS, lon:-98.96841557, lat:21.70061522}} | 2024-10-10 | 2024-12-08 | 2615499.75 | 2615499.75 | 2615499.75 | 2615499.75 | 2615499.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-IR-SC050L-2024-03, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:2615499.75, importe_modificado:2615499.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3367.0}} | {2437249/proyecto_FIN, 2437249/proyecto_INICIO, 2437249/proyecto_FIN, 2437249/proyecto_PROCESO, 2437249/proyecto_INICIO, 2437249/proyecto_PROCESO, 2437249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438903 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332032 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/056/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438903/proyecto_FIN, 2438903/proyecto_PROCESO, 2438903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438921 | Proyecto de inversión | 739363.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739363.94, modificado:739363.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 332100 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332100 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA TERESA, 78537 SANTA TERESA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE ENCIUENTRA DESDE UN LADO DE LA CARRETERA HASTA LLEGAR A LA PILA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.67699605, lat:23.75609794}} | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 739363.94 | 739363.94 | 739363.94 | 739363.94 | 739363.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/050/2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:739363.94, importe_modificado:739363.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2438921/proyecto_FIN, 2438921/proyecto_PROCESO, 2438921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439094 | Proyecto de inversión | 262024.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262024.54, modificado:262024.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 332896 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 332896 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DONDE EL SISTEMA DE DRENA, lon:-98.905864, lat:21.540455}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 262024.54 | 262024.54 | 262024.54 | 262024.54 | 262024.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-66, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:180210.87, importe_modificado:262024.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {2439094/proyecto_INICIO, 2439094/proyecto_PROCESO, 2439094/proyecto_FIN, 2439094/proyecto_INICIO, 2439094/proyecto_FIN, 2439094/proyecto_PROCESO, 2439094/proyecto_INICIO, 2439094/proyecto_FIN, 2439094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439133 | Proyecto de inversión | 232454.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232454.74, modificado:232454.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TAMPUCHÓN SEGUNDA INTERVENCIÓN POR FALLA - 333028 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 333028 | S | 457 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO TAMPUCHÓN A COXCATLÁN Y CALLE TAMPUCHÓN A AJACACO, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL REBOMBEO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE , lon:-98.952853, lat:21.509016}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 232454.74 | 232454.74 | 232454.74 | 232454.74 | 232454.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-64, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:232454.74, importe_modificado:232454.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2439133/proyecto_INICIO, 2439133/proyecto_PROCESO, 2439133/proyecto_FIN, 2439133/proyecto_PROCESO, 2439133/proyecto_INICIO, 2439133/proyecto_FIN, 2439133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439251 | Proyecto de inversión | 1024822.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024822.36, modificado:1024822.36}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TAMALETOM PRIMERA SECCION, TANCANHUITZ, S.L.P. - 333626 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 333626 | S | 69 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO EJIDO TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, 79800 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO HACMOM-TAMALETOM PRIMERA SECCION Y , EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A AMPLIARSE SE ENCUENTR, lon:-98.93616308, lat:21.60366059}} | 2024-10-19 | 2024-12-03 | 1024822.36 | 1024822.36 | 1024822.36 | 1024822.36 | 1024822.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SE020J-2024-05, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1024822.36, importe_modificado:1024822.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2439251/proyecto_PROCESO, 2439251/proyecto_FIN, 2439251/proyecto_INICIO, 2439251/proyecto_FIN, 2439251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302442047 | Proyecto de inversión | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:41000.0}} | REHABILITACIÓN DE BASE GUARDIA CIVIL ESTATAL | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 2024-1436 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:vicente guerrero10, lon:-99.6411, lat:22.000091}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:vicente guerrero n.-10, lon:-99.642, lat:22.0}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:vicente guerrero n.-10, lon:-99.64379, lat:22.00093}} | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:41000.0, importe_modificado:41000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2442047/proyecto_FIN, 2442047/proyecto_PROCESO, 2442047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444073 | Adquisición | 758400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758400.0, modificado:758400.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-30-2024 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.039088, lat:23.032697}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 758400 | 758400 | 758400 | 758400 | 758400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/24-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:758400.0, importe_modificado:758400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:29.0}} | {2444073/proyecto_FIN, 2444073/proyecto_PROCESO, 2444073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444081 | Adquisición | 785200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785200.0, modificado:785200.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL EL VALLE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-32-2024 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA ZONA DE PARECELAS LLAMADAS EL VALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-102.156116, lat:23.070634}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 785200 | 785200 | 785200 | 785200 | 785200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/26-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:785200.0, importe_modificado:785200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:33.0}} | {2444081/proyecto_PROCESO, 2444081/proyecto_FIN, 2444081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445564 | Adquisición | 591600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591600.0, modificado:591600.0}} | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO COLORADO LT 4X4, PARA USO EN SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LOS FONDOS DE FAISMUN Y FFM. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4066 | N | 0 | 0 | 91522 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP.7 8700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR/062-2024, contratista:RAFAEL ARTURO LARA ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:591600.0, importe_modificado:591600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2445564/proyecto_PROCESO, 2445564/proyecto_FIN, 2445564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230202222400 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMBAQUE DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 66125 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 66125 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.2, meta_modificada:563.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMBAQUE, 79775 TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5, lon:-99.04289335, lat:21.68730882}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.2}} | {2222400/proyecto_PROCESO, 2222400/proyecto_INICIO, 2222400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230202222990 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | CONSTRUCCION DE 18 TECHOS FIRMES EN BARRIO MANJA DE LA LOCALIDAD DE TANCHANACO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 70599 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 70599 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.88, meta_modificada:506.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA LOCALI, lon:-99.05470631, lat:21.66798841}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.88}} | {2222990/proyecto_FIN, 2222990/proyecto_INICIO, 2222990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230202226470 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN BARRIO LA SAGRADA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 98922 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 98922 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.4, meta_modificada:422.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:311, direccion:CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, 79766 BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LA SAGRADA FAMILIA Y , TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS EN LA COL, lon:-99.08087614, lat:21.58952368}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.4}} | {2226470/proyecto_INICIO, 2226470/proyecto_FIN, 2226470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402337790 | Proyecto de inversión | 843128.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843128.02, modificado:843128.02}} | 170290 Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0957IJardín de Niños Vicente Chico Sein | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 170290 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:0001 San Luis Potosí, San Carlos, 170, colonia La Cruz, lon:-100.99705483, lat:22.15926645}} | 2023-08-28 | 2023-12-26 | 843128.02 | 843128.02 | 843128.02 | 843128.02 | 843128.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202365273 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA UNIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 61754 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 61754 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.9, meta_modificada:532.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA UNIÓN, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE LIRIO, CALLE BUGAMBILIA SE UBICA EN LA SALIDA A MATEHUALA HACIA EL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 500 MTS HACIA E, lon:-100.71552406, lat:23.81247813}} | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/012/2024, contratista:MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.9}} | {2365273/proyecto_INICIO, 2365273/proyecto_PROCESO, 2365273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202366528 | Proyecto de inversión | 190342.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190342.08, modificado:190342.08}} | REAHBILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE NOGALITOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 64272 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 64272 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE NOGALITOS, 79485 SAN JOSÉ DE NOGALITOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO SAN MARTIN DE ABAJO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE NOGALITOS SE TOMA, lon:-100.49520095, lat:22.16046263}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 190342.08 | 190342.08 | 190342.08 | 190342.08 | 190342.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-004/24-OP-AD, contratista:GINA SCHEZADE AVILA DAMICO, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:190342.08, importe_modificado:190342.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2366528/proyecto_INICIO, 2366528/proyecto_FIN, 2366528/proyecto_PROCESO, 2366528/proyecto_FIN, 2366528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202366530 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMEDA DE LA LOCALIDAD DE MORENOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 64273 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino | 64273 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.4, meta_modificada:1080.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:29, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN RANCHERIA MORENOS, 79484 MORENOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA SAN NICOLAS TOLENTINO SE TOMA CARRETERA SAN NICOLAS TOLENTINO DE CABECERA MUNICIPAL A MORENOS SON APROXIMA, lon:-100.51622162, lat:22.20992738}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FISM-005/24-OP-AD, contratista:JOSÉ CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.4}} | {2366530/proyecto_INICIO, 2366530/proyecto_PROCESO, 2366530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202373693 | Proyecto de inversión | 463375.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463375.34, modificado:463375.34}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHÍN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 87327 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 87327 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:CALLE CARRETERA A EL SAUZ EJIDO TANCHACHÍN, 79776 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MONTERREY, CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA , lon:-99.15031386, lat:21.83321572}} | 2024-02-12 | 2024-03-30 | 463375.34 | 463375.34 | 463375.34 | 463375.34 | 463375.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-027, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:463375.34, importe_modificado:463375.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2373693/proyecto_INICIO, 2373693/proyecto_PROCESO, 2373693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202378865 | Proyecto de inversión | 399262.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399262.84, modificado:399262.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS ASILADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE UXTUAPAN, XILITLA S.L.P. - 105049 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 105049 | S | 289 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.4, meta_modificada:354.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TLALETLA - LOCALIDAD DE UXTUAPAN BO. LA CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 51 BARRIO BARRIO LA CUEVA UXTUAPAN, 79907 LA CUESTA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO XILITLA A TLALETLA, lon:-98.978094, lat:21.35185623}} | 2024-03-26 | 2024-05-20 | 399262.84 | 399262.84 | 399262.84 | 399262.84 | 399262.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-54-2024, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:399262.84, importe_modificado:399262.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.4}} | {2378865/proyecto_PROCESO, 2378865/proyecto_INICIO, 2378865/proyecto_PROCESO, 2378865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379798 | Proyecto de inversión | 229394.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229394.64, modificado:229394.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE TEHUACAN Y ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE, COLONIA MARQUEZ - 107937 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Valles | 107937 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEHUACAN Y CALLE ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE, CALLE ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MA., lon:-99.02566579, lat:22.0114537}} | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 229394.64 | 229394.64 | 229394.64 | 229394.64 | 229394.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800014-13-2024, contratista:Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:229394.64, importe_modificado:229394.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}} | {2379798/proyecto_INICIO, 2379798/proyecto_PROCESO, 2379798/proyecto_INICIO, 2379798/proyecto_FIN, 2379798/proyecto_PROCESO, 2379798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202384058 | Proyecto de inversión | 1501425.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501425.5, modificado:1501425.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO, COLONIA LADRILLERA CALLE GUADALUPE - 118927 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 118927 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA LADRILLERA, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD SALINAS Y CALLE TOMAS ESCOBEDO, CALLE LADRILLERA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO BOULEVARD SALINAS ANTES DE LLEGAR A , lon:-101.71797006, lat:22.6122805}} | 2024-04-22 | 2024-06-10 | 1501425.5 | 1501425.5 | 1501425.5 | 1501425.5 | 1501425.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-13-2024, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1501425.5, importe_modificado:1501425.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2384058/proyecto_PROCESO, 2384058/proyecto_INICIO, 2384058/proyecto_PROCESO, 2384058/proyecto_INICIO, 2384058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202384801 | Proyecto de inversión | 1620992.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620992.53, modificado:1856074.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO, LOCALIDAD AJACACO - 121629 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 121629 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO TAMPUCHÓN A CHUNUNTZEN EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AJACACO A TAMPUCHÓN Y , PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS SE PUEDE TOMAR EL CAMINO COXCATLÁN , lon:-98.962885, lat:21.495791}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1856074.17 | 1856074.17 | 1856074.17 | 1856074.17 | 1856074.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-28, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1620992.53, importe_modificado:1620992.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2384801/proyecto_INICIO, 2384801/proyecto_PROCESO, 2384801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400954 | Proyecto de inversión | 1325657.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325657.02, modificado:1325657.02}} | REHABILITACION DE PLAZA SAN MIGUELITO, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE MATEHUALA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-28 | N | 0 | 0 | 7625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.48, meta_modificada:983.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120 COLONIA CENTRO, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-18 | 2024-06-01 | 1325657.02 | 1325657.02 | 1325657.02 | 1325657.02 | 1325657.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/016-2024, contratista:JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1325657.02, importe_modificado:1325657.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PROY/016-2024, contratista:JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1325657.02, importe_modificado:1325657.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.48}} | {2400954/proyecto_INICIO, 2400954/proyecto_PROCESO, 2400954/proyecto_FIN, 2400954/proyecto_PROCESO, 2400954/proyecto_FIN, 2400954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202401501 | Proyecto de inversión | 286000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286000.0, modificado:286000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CASETA DE CONTACTO DE CLORO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino |  | S | 665 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.446861, lat:22.05571}} | 2024-07-29 | 2024-09-06 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-008/24-OP-AD, contratista:SERVICIOS DE INGENÍERIA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:286000.0, importe_modificado:286000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2401501/proyecto_PROCESO, 2401501/proyecto_FIN, 2401501/proyecto_PROCESO, 2401501/proyecto_INICIO, 2401501/proyecto_FIN, 2401501/proyecto_INICIO, 2401501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408260 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE ABREVADEROS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE CEDRAL, S.L.P. - 32836 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 32836 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12096.0, meta_modificada:12096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO SANTA TERESA SAN PABLO SAN MATEO SAN RAFAEL SAN RAFAEL DE LOS FACUNDO LA CRUZ RINCONADA Y REFUGI, lon:-100.77671453, lat:23.86544179}} | 2024-02-19 | 2024-03-12 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/005/2024, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12096.0}} | {2408260/proyecto_FIN, 2408260/proyecto_INICIO, 2408260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408431 | Proyecto de inversión | 952585.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952585.26, modificado:952585.26}} | REHABILITACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO EN SAN CIRO DE ACOSTA - 40812 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 40812 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.8, meta_modificada:2422.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SAN ANTONIO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, lon:-99.81956421, lat:21.64777595}} | 2024-05-20 | 2024-06-02 | 952585.26 | 952585.26 | 952585.26 | 952585.26 | 952585.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD17/SE/05/0N-17-24, contratista:FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:952585.26, importe_modificado:952585.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.8}} | {2408431/proyecto_INICIO, 2408431/proyecto_FIN, 2408431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302409575 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE BARBECHOS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 106498 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 106498 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:EJIDO BARBECHOS, 78837 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARBECHOS EN CALLE SIN NOMBRE EN EL CAMINO DE ARRIBA A 100 METROS DE LA CAPILLA, lon:-100.71713771, lat:23.64323831}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409575/proyecto_INICIO, 2409575/proyecto_FIN, 2409575/proyecto_PROCESO, 2409575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302411588 | Proyecto de inversión | 819236.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819236.56, modificado:819236.56}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 191.29 M.L., EN CALLE MANUEL ACUÑA, COL. JUAREZ, MATEHUALA, S.L.P. - 180506 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 180506 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.29, meta_modificada:191.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUÁREZ, 78750 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMON BOLIVAR, OBRA EJECUTADA EN CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUAREZ ENTRE CALLES JUSTO SIERRA Y SIMON BOLIVAR CERCAS, lon:-100.6499694, lat:23.65461667}} | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 819236.56 | 819236.56 | 819236.56 | 819236.56 | 819236.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/ALC/017-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:104906.46, importe_modificado:104906.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALC/017-2024, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:714330.1, importe_modificado:714330.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.29}} | {2411588/proyecto_INICIO, 2411588/proyecto_PROCESO, 2411588/proyecto_FIN, 2411588/proyecto_INICIO, 2411588/proyecto_PROCESO, 2411588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302412751 | Proyecto de inversión | 747327.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747327.38, modificado:747327.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN LA CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA PLAZA EN LA COMUNIDAD EL JATO, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 187098 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 187098 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL JATO, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EL JATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN FRENTE DE LA E, lon:-100.75320262, lat:23.67886137}} | 2024-07-17 | 2024-08-20 | 747327.38 | 747327.38 | 747327.38 | 747327.38 | 747327.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-6-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:747327.38, importe_modificado:747327.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.0}} | {2412751/proyecto_INICIO, 2412751/proyecto_FIN, 2412751/proyecto_INICIO, 2412751/proyecto_PROCESO, 2412751/proyecto_FIN, 2412751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302412767 | Proyecto de inversión | 1190474.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190474.79, modificado:1190474.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE JULIAN CARRILLO Y 1 DE MAYO EN VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 187149 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 187149 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CORREGIDORA , lon:-100.7070661, lat:23.67799057}} | 2024-07-17 | 2024-08-20 | 1190474.79 | 1190474.79 | 1190474.79 | 1190474.79 | 1190474.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-7-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:1190474.79, importe_modificado:1190474.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2412767/proyecto_INICIO, 2412767/proyecto_FIN, 2412767/proyecto_INICIO, 2412767/proyecto_FIN, 2412767/proyecto_PROCESO, 2412767/proyecto_FIN, 2412767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414486 | Proyecto de inversión | 236850.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236850.53, modificado:236850.53}} | MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 199351 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 199351 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA ZONACONURBADA DE LA LOCALIDAD DE C, lon:-98.916795, lat:21.539643}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 236850.53 | 236850.53 | 236850.53 | 236850.53 | 236850.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-41, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:236850.53, importe_modificado:236850.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2414486/proyecto_INICIO, 2414486/proyecto_PROCESO, 2414486/proyecto_FIN, 2414486/proyecto_PROCESO, 2414486/proyecto_INICIO, 2414486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414604 | Acción | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104400.0, modificado:104400.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 200494 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 200494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/ARRE-54, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2414604/proyecto_INICIO, 2414604/proyecto_PROCESO, 2414604/proyecto_FIN, 2414604/proyecto_INICIO, 2414604/proyecto_PROCESO, 2414604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302415657 | Proyecto de inversión | 1205104.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205104.6, modificado:1205104.6}} | MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN COLONIA LAS AMERICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. - 207700 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ebano | 207700 | S | 496 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA LAS AMÉRICAS, 79120 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MANUEL C. LARRAGA, EL CANAL SE ENCUENTRA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES MELCHOR , lon:-98.37362385, lat:22.22275951}} | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 1205104.6 | 1205104.6 | 1205104.6 | 1205104.6 | 1205104.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/CDSM-2024/AD-20, contratista:GRUPO RANMAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO, SLP, monto:1205104.6, importe_modificado:1205104.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {2415657/proyecto_INICIO, 2415657/proyecto_FIN, 2415657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302415704 | Proyecto de inversión | 165162.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165162.88, modificado:165162.88}} | MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA EL AQUICHAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TOTOÁTL - 207959 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 207959 | S | 99 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOTÓATL, 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 10.7 KMS AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL E, lon:-98.891702, lat:21.507101}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 165162.88 | 165162.88 | 165162.88 | 165162.88 | 165162.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-44, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:165162.88, importe_modificado:165162.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {2415704/proyecto_INICIO, 2415704/proyecto_FIN, 2415704/proyecto_PROCESO, 2415704/proyecto_FIN, 2415704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416737 | Proyecto de inversión | 503914.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503914.86, modificado:503914.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALHUITOTL - 213811 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 213811 | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALHUITOT, 79800 ALHUITOT (THIMANTZÉN), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A GUADALUPE VICTORIA Y , CAMINO CAMINO A SAN JOSE PEQUETZEN LA CALLE CON DOMICILIO CONOCIDO ES DE NUEVA CREAC, lon:-98.94779337, lat:21.62171131}} | 2024-09-23 | 2024-11-07 | 503914.86 | 503914.86 | 503914.86 | 503914.86 | 503914.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SE010A-2024-01, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:503914.86, importe_modificado:503914.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2416737/proyecto_INICIO, 2416737/proyecto_PROCESO, 2416737/proyecto_FIN, 2416737/proyecto_INICIO, 2416737/proyecto_PROCESO, 2416737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419501 | Acción | 17516 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17516.0, modificado:17516.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231074 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 231074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001-2024, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:17516.0, importe_modificado:17516.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2419501/proyecto_INICIO, 2419501/proyecto_FIN, 2419501/proyecto_PROCESO, 2419501/proyecto_INICIO, 2419501/proyecto_PROCESO, 2419501/proyecto_FIN, 2419501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419631 | Proyecto de inversión | 510400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510400.0, modificado:510400.0}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS VEGAS - 231748 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 231748 | S | 193 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6346.16, meta_modificada:6346.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:74, direccion:CALLE DE LA PRESA EJIDO SAN JUAN DE LAS VEGAS, 79825 SAN JUAN DE LAS VEGAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TORREON Y CALLE REVOLUCION, LA LOCALIDAD SE UBICA A 10.2 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-98.638056, lat:21.797583}} | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-11, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:510400.0, importe_modificado:510400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6346.16}} | {2419631/proyecto_PROCESO, 2419631/proyecto_INICIO, 2419631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302420621 | Proyecto de inversión | 150949.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150949.87, modificado:150949.87}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MATEHUALA, S.L.P. - 236826 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 236826 | S | 68 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO KM 164 MAS 700 EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 63 TRAMO SAN LUIS POTOSI CHARCAS Y MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD LA CONCEPCION MATEHU, lon:-100.66691, lat:23.47647}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 150949.87 | 150949.87 | 150949.87 | 150949.87 | 150949.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/028-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:354732.2, importe_modificado:354732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2420621/proyecto_FIN, 2420621/proyecto_INICIO, 2420621/proyecto_PROCESO, 2420621/proyecto_FIN, 2420621/proyecto_PROCESO, 2420621/proyecto_FIN, 2420621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302421717 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL ENCINO DE LA LOCALIDAD DE CUETÁB EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 242837 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 242837 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE DEL CENTRO EJIDO CUETÁB, 79766 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPROXIMADAMENTE , lon:-99.03843779, lat:21.56374853}} | 2024-09-28 | 2024-11-27 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-036, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.6}} | {2421717/proyecto_INICIO, 2421717/proyecto_FIN, 2421717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302423997 | Proyecto de inversión | 922119.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922119.91, modificado:922119.91}} | REHABILITACION DE CAMINO ROSA NINFA PEREZ EN LA COLONIA EL HULE DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. - 260952 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ebano | 260952 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7300.0, meta_modificada:7300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ROSA NINFA PEREZ COLONIA EL HULE, 79139 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANCUAYALAB Y CALLE CECILIA OCCELLI, SE UBICA EN LA CALLE ROSA NINFA PEREZ ENTRE CALLES TANCUAYALAB Y CECILIA OCCELLI EN LA COLONIA EL HUL, lon:-98.36559564, lat:22.22011953}} | 2024-08-22 | 2024-09-21 | 922119.91 | 922119.91 | 922119.91 | 922119.91 | 922119.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/CDSM-2024/AD-29, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE EBANO, SLP, monto:922119.91, importe_modificado:922119.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7300.0}} | {2423997/proyecto_INICIO, 2423997/proyecto_FIN, 2423997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428252 | Proyecto de inversión | 1542968.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1542968.88, modificado:1542968.88}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON UNA LONGITUD DE 257 M.L. EN COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P. - 284126 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 284126 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), 78803 EL PALMARITO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. EN LAS COORDENADAS , lon:-100.536666, lat:23.6825}} | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 1542968.88 | 1542968.88 | 1542968.88 | 1542968.88 | 1542968.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/054-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1542968.88, importe_modificado:1542968.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2428252/proyecto_INICIO, 2428252/proyecto_FIN, 2428252/proyecto_PROCESO, 2428252/proyecto_FIN, 2428252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430361 | Proyecto de inversión | 312402.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312402.5, modificado:312402.5}} | REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 293737 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 293737 | S | 206 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE GALEANA EJIDO FRANCISCO VILLA, 79826 FRANCISCO VILLA, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO , lon:-98.662833, lat:21.825}} | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 312402.5 | 312402.5 | 312402.5 | 312402.5 | 312402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-33, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:312402.5, importe_modificado:312402.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2430361/proyecto_PROCESO, 2430361/proyecto_FIN, 2430361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430898 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, CABECERA MUNICIPAL, CEDRAL, S.L.P. - 295690 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 295690 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GALEANA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 BUENAVENTURA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PROLONGACION GALEANA, lon:-100.72973032, lat:23.82915925}} | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/046/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2125.0}} | {2430898/proyecto_PROCESO, 2430898/proyecto_FIN, 2430898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431442 | Proyecto de inversión | 465700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465700.0, modificado:465700.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 298252 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 298252 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COLONIA EL CARMEN NCPE JOMTE, 79826 NUEVO JOMTÉ (ANTIGUO TAMUÍN DOS), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA , lon:-98.595583, lat:21.861917}} | 2024-03-26 | 2024-09-05 | 465700 | 465700 | 465700 | 465700 | 465700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-21, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:465700.0, importe_modificado:465700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {2431442/proyecto_INICIO, 2431442/proyecto_PROCESO, 2431442/proyecto_INICIO, 2431442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431557 | Proyecto de inversión | 1601223.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1601223.56, modificado:1601223.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE UNUPJUK TZEPCAB A TZEPAKAB PRIMERA SECCION - 298832 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 298832 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12660.0, meta_modificada:12660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO UNUPJUK TZEPAKAB - TZEPAKAB PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, 79800 TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-98.90966817, lat:21.58712508}} | 2024-10-05 | 2024-12-03 | 1601223.56 | 1601223.56 | 1601223.56 | 1601223.56 | 1601223.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-31, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:1601223.56, importe_modificado:1601223.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12660.0}} | {2431557/proyecto_INICIO, 2431557/proyecto_PROCESO, 2431557/proyecto_FIN, 2431557/proyecto_PROCESO, 2431557/proyecto_FIN, 2431557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431665 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 299410 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 299410 | S | 68 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO JOMTÉ (LA BOLSA DOS), 79826 NUEVO JOMTÉ (EL SACRIFICIO), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE , lon:-98.601361, lat:21.860556}} | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-20, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2431665/proyecto_INICIO, 2431665/proyecto_FIN, 2431665/proyecto_PROCESO, 2431665/proyecto_INICIO, 2431665/proyecto_PROCESO, 2431665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433908 | Proyecto de inversión | 615363.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615363.09, modificado:615363.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPA TUZANTLA - 309935 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 309935 | S | 240 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.65, meta_modificada:473.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO CHIAPA TUZANTLA - CHIQUILIXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 EJIDO CHIAPA TUZANTLA, 79800 CHIAPA TUZANTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 70 METROS AL ESTE DEL JARDIN , lon:-98.91597179, lat:21.57487167}} | 2024-10-12 | 2024-11-10 | 615363.09 | 615363.09 | 615363.09 | 615363.09 | 615363.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-43, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, monto:615363.09, importe_modificado:615363.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.65}} | {2433908/proyecto_INICIO, 2433908/proyecto_PROCESO, 2433908/proyecto_FIN, 2433908/proyecto_PROCESO, 2433908/proyecto_FIN, 2433908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434682 | Proyecto de inversión | 210776.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210776.19, modificado:210776.19}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO TAMBORTEL, COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 313622 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 313622 | S | 3479 | 3426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO ES, lon:-100.7395742, lat:21.7900777}} | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 210776.19 | 210776.19 | 210776.19 | 210776.19 | 210776.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD012-FISM/2024, contratista:ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:210776.19, importe_modificado:210776.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2434682/proyecto_INICIO, 2434682/proyecto_PROCESO, 2434682/proyecto_FIN, 2434682/proyecto_PROCESO, 2434682/proyecto_FIN, 2434682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435041 | Proyecto de inversión | 27018.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27018.09, modificado:27018.09}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE BOCANEGRA, ENTRE CALLES FLORES MAGON Y MIGUEL ALEMAN, COL. SANTA CRUZ, CERRITOS, S.L.P. - 315147 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 315147 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BOCANEGRA COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA CALLE BOCANEGRA ENTRE CAL, lon:-100.29318142, lat:22.4320063}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 27018.09 | 27018.09 | 27018.09 | 27018.09 | 27018.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:27018.09, importe_modificado:27018.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2435041/proyecto_INICIO, 2435041/proyecto_FIN, 2435041/proyecto_PROCESO, 2435041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435228 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 316146 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 316146 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO BARRIO MORELOS, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE LERDO DE TEJADA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO POR VARIOS AGEBS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.64653474, lat:22.00417919}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148480, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2435228/proyecto_FIN, 2435228/proyecto_PROCESO, 2435228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435532 | Proyecto de inversión | 59896.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59896.39, modificado:59896.39}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA ESPERANZA DE CALLE REYES A CALLE 3 HERMANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDEAS, S.L.P. - 317657 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317657 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA , 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE LAS TRES HERMANAS Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA CARRETERA ALAQUINES SE DEBE DE CRUZAR TODA LA CABECERA MUNICIPAL Y EN , lon:-99.63950663, lat:22.01479521}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 59896.39 | 59896.39 | 59896.39 | 59896.39 | 59896.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N.-00000083/2024, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:59896.39, importe_modificado:59896.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2435532/proyecto_FIN, 2435532/proyecto_PROCESO, 2435532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436059 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO EL CABALLO, CABECERA MUNICIPAL, CEDRAL, S.L.P. - 319825 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 319825 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE XICONTENCATL CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE ENCUETRA AL SUR DE CEDRAL EN LA CALLE XICOTENCATL RUMBO A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.72347746, lat:23.81182978}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/044/2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.0}} | {2436059/proyecto_INICIO, 2436059/proyecto_FIN, 2436059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436376 | Proyecto de inversión | 3018758.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3018758.42, modificado:3389799.67}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA EN COXCATLÁN, CARR COXCATLÁN A AXTLA DE TERRAZAS, TRAMO COXCATLÁN A SESECAMEL - 321129 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 321129 | S | 3208 | 3226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE ND TRAMO COXCATLAN - AXTLA DE TERRAZAS KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE SESECAMEL, LOS TRABAJO, lon:-98.9099087, lat:21.522203}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 3389799.67 | 3389799.67 | 3389799.67 | 3389799.67 | 3389799.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800015-1-2024, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:3018758.42, importe_modificado:3389799.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.9}} | {2436376/proyecto_INICIO, 2436376/proyecto_PROCESO, 2436376/proyecto_FIN, 2436376/proyecto_PROCESO, 2436376/proyecto_FIN, 2436376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437220 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385000.0, modificado:385000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN, SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB, TRAMO VICENTE EL HIGO - 325290 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 325290 | S | 3485 | 3246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60000.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE TRAMO SAN VICENTE A EL HIGO EJIDO EL ALAMO, 79820 EL ÁLAMO, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNI, lon:-98.559278, lat:21.736}} | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-16, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:385000.0, importe_modificado:385000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60000.0}} | {2437220/proyecto_INICIO, 2437220/proyecto_FIN, 2437220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437644 | Acción | 44892 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44892.0, modificado:44892.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 327425 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 327425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/OT-49, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:44892.0, importe_modificado:44892.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2437644/proyecto_INICIO, 2437644/proyecto_FIN, 2437644/proyecto_PROCESO, 2437644/proyecto_FIN, 2437644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438263 | Proyecto de inversión | 2322152.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2322152.14, modificado:2322152.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE POLOCOTE DE ARRIBA, MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 329890 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 329890 | S | 285 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:37, direccion:CALLE CARRETERA E.C. 63 POLOCOTE DE ARRIBA - EL LAUREL INTERIOR EJIDO POLOCOTE DE ARRIBA, 78933 POLOCOTE DE ARRIBA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN UN TR, lon:-101.13010936, lat:22.95846007}} | 2024-09-15 | 2024-10-20 | 2322152.14 | 2322152.14 | 2322152.14 | 2322152.14 | 2322152.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800048-8-2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RUGRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P, monto:2322152.14, importe_modificado:2322152.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {2438263/proyecto_INICIO, 2438263/proyecto_PROCESO, 2438263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438748 | Proyecto de inversión | 499969.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499969.02, modificado:499969.02}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 87 DE COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 331544 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 331544 | S | 191 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL KM 1 DE LA CARRETERA COXCATLÁN AXTLA SOBRE LA CALLE GUILLER, lon:-98.901295, lat:21.533963}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 499969.02 | 499969.02 | 499969.02 | 499969.02 | 499969.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-61, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499990.71, importe_modificado:499969.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:103.0}} | {2438748/proyecto_PROCESO, 2438748/proyecto_FIN, 2438748/proyecto_INICIO, 2438748/proyecto_PROCESO, 2438748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438916 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245000.0, modificado:245000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE, MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. - 332091 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 332091 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:63, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR EJIDO EL TECOLOTE, 78934 EL TECOLOTE, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 2O DE NOVIEMBRE, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD A DOS CUADRAS DE LAS , lon:-101.03037809, lat:22.95773793}} | 2024-09-18 | 2024-10-19 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800048-16-2024, contratista:JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2438916/proyecto_INICIO, 2438916/proyecto_FIN, 2438916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439129 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA - 333017 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 333017 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:CALLE CARRETERA A SAN FRANCISCO CUAYALAB COLONIA SAN FRANCISCO CUAYALAB, 79820 SAN FRANCISCO CUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A SAN FRANCISCO CUAYALAB Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LO, lon:-98.71625, lat:21.730528}} | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-35, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2439129/proyecto_INICIO, 2439129/proyecto_FIN, 2439129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445428 | Proyecto de inversión | 1379675.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379675.46, modificado:1379675.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ALMAGRES, ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y AV. LAS AMÉRICAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2382 | N | 0 | 0 | 1160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.36, meta_modificada:1397.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1379675.46 | 1379675.46 | 1379675.46 | 1379675.46 | 1379675.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/059-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1255296.32, importe_modificado:1255296.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/059-2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:124379.14, importe_modificado:124379.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1397.36}} | {2445428/proyecto_PROCESO, 2445428/proyecto_FIN, 2445428/proyecto_INICIO, 2445428/proyecto_PROCESO, 2445428/proyecto_FIN, 2445428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230202227582 | Proyecto de inversión | 1023884.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023884.42, modificado:1023884.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LINJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 106452 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 106452 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.12, meta_modificada:901.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HAS, lon:-99.08088989, lat:21.62876177}} | 2023-04-27 | 2023-07-05 | 1023884.42 | 1023884.42 | 1023884.42 | 1023884.42 | 1023884.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.12}} | {2227582/proyecto_INICIO, 2227582/proyecto_FIN, 2227582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302245944 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 139819 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 139819 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.2, meta_modificada:563.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE, lon:-99.06596474, lat:21.51056356}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.2}} | {2245944/proyecto_INICIO, 2245944/proyecto_FIN, 2245944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302253451 | Proyecto de inversión | 1310451.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310451.02, modificado:1310451.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE IV SECCION DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 181651 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 181651 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.5, meta_modificada:1154.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE CARRETERA A TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CALLE 28 DE OCUBRE , lon:-99.03472433, lat:21.63100112}} | 2023-07-10 | 2023-10-17 | 1310451.02 | 1310451.02 | 1310451.02 | 1310451.02 | 1310451.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.5}} | {2253451/proyecto_FIN, 2253451/proyecto_PROCESO, 2253451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302264593 | Proyecto de inversión | 1541018.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1541018.85, modificado:1602659.61}} | 230001 Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0058G Primaria Vicente Guerrero 001 Soledad de Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230001 | S | 155 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:C. Juan Sarabia 118, Zona Centro, 78430 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., lon:-100.940058, lat:22.1856751}} | 2023-07-20 | 2023-11-06 | 1602659.61 | 1602659.61 | 1602659.61 | 1602659.61 | 1602659.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402331102 | Proyecto de inversión | 49980.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:49980.07, modificado:49980.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMAPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 324690 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 324690 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.48, meta_modificada:84.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL TAMÁPATZ, 79770 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE, lon:-99.12138788, lat:21.6238516}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 49980.07 | 49980.07 | 49980.07 | 49980.07 | 49980.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.48}} | {2331102/proyecto_PROCESO, 2331102/proyecto_INICIO, 2331102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102343143 | Proyecto de inversión | 326649.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326649.07, modificado:326649.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA LUZ ENTRE CALLES AYUNTAMIENTO Y SALDIVAR EN COLONIA LINDAVISTA DE SAN CIRO DE ACOSTA - 8222 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 8222 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.5, meta_modificada:55.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA LUZ COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SALDIVAR, CALLE SOLIDARIDAD SE LOCALIZAA UNA CUADRA Y MEDIA DEL PUENTE PEATONAL HACIA EL LA, lon:-99.81256968, lat:21.65291396}} | 2024-03-25 | 2024-04-14 | 326649.07 | 326649.07 | 326649.07 | 326649.07 | 326649.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD4/SD/02/0B-04-24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., monto:326649.07, importe_modificado:326649.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.5}} | {2343143/proyecto_INICIO, 2343143/proyecto_FIN, 2343143/proyecto_PROCESO, 2343143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202359823 | Proyecto de inversión | 1538140.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538140.6, modificado:1537073.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CALLE VICENTE GUERRERO - 40065 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 40065 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.99, meta_modificada:775.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 79676 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO ARISTA LA CALLE SE UBICA, lon:-100.05063586, lat:21.97703305}} | 2024-05-27 | 2024-07-04 | 1537073.21 | 1537073.21 | 1537073.21 | 1537073.21 | 1537073.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-10-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1537073.21, importe_modificado:1537073.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.99}} | {2359823/proyecto_INICIO, 2359823/proyecto_PROCESO, 2359823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202361917 | Proyecto de inversión | 230652.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230652.93, modificado:230652.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ,EL REFUGIO, CALLE JIMÉNEZ, DE CALLE CENTENARIO AL POZO LAS MARGARITAS - 48373 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 48373 | S | 2685 | 2579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENTENARIO Y , CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CENTENARIO LA CALLE PROYECTO SE UBICA AL FINAL DEL CAMELLON DE CALLE CENTENARIO, lon:-100.04237276, lat:21.93710277}} | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 230652.93 | 230652.93 | 230652.93 | 230652.93 | 230652.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:230652.93, importe_modificado:230652.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {2361917/proyecto_FIN, 2361917/proyecto_PROCESO, 2361917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202362007 | Proyecto de inversión | 1680080.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680080.07, modificado:1677542.88}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO LATERAL PONIENTE DEL CANAL MEDIA LUNA, DE CARR. FED. 70 A CALLE PORFIRIO DÍAZ - 48624 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 48624 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BARRIO CUARTO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLEJON DE LAS CRUCITAS LA CALLE DE PROYECTO ES EL LATERAL PONIENTE DEL CANAL MEDIA LUNA UBICADO A 1.5 K, lon:-100.0303846, lat:21.93276135}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 1677542.88 | 1677542.88 | 1677542.88 | 1677542.88 | 1677542.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-03-2024, contratista:JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1677542.87, importe_modificado:1677542.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2362007/proyecto_PROCESO, 2362007/proyecto_INICIO, 2362007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202371149 | Proyecto de inversión | 459717.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459717.89, modificado:459717.89}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN - 79270 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 79270 | S | 54 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:77, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.5 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-98.89424, lat:21.562477}} | 2024-05-25 | 2024-06-20 | 459717.89 | 459717.89 | 459717.89 | 459717.89 | 459717.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-18, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:459717.89, importe_modificado:459717.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2371149/proyecto_PROCESO, 2371149/proyecto_INICIO, 2371149/proyecto_PROCESO, 2371149/proyecto_INICIO, 2371149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202375299 | Proyecto de inversión | 346559.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346559.35, modificado:346559.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LAS MOCTEZUMAS CON MATERIAL DE BANCO - 94898 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 94898 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO LA PRESA DE SANTO DOMINGO - LAS MOCTEZUMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 480 RANCHO LAS MOCTEZUMAS, 79697 LAS MOCTEZUMAS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA DEL MUN, lon:-100.01464812, lat:21.58752927}} | 2024-06-24 | 2024-07-13 | 346559.35 | 346559.35 | 346559.35 | 346559.35 | 346559.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD13/UB/05/0B-13-24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:346559.35, importe_modificado:346559.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.48}} | {2375299/proyecto_INICIO, 2375299/proyecto_FIN, 2375299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202379202 | Proyecto de inversión | 299345.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299345.26, modificado:299345.26}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL RETEN, XILITLA S.L.P. - 104493 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 104493 | S | 88 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:119, direccion:CALLE CALLE HACIA LA ESCUELA COLONIA EL RETÉN, 79924 EL RETÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL RETEN Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DEL RETEN SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LA ESCUELA A MANO , lon:-99.0998004, lat:21.29389529}} | 2024-03-19 | 2024-05-07 | 299345.26 | 299345.26 | 299345.26 | 299345.26 | 299345.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-46-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:299345.26, importe_modificado:299345.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {2379202/proyecto_PROCESO, 2379202/proyecto_INICIO, 2379202/proyecto_PROCESO, 2379202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202389527 | Proyecto de inversión | 1546437.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546437.63, modificado:1546437.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD AMAXAC, TRAMO CRUCERO DE PETLACOYO AMAXAC - 147015 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 147015 | S | 344 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO CRUCERO PETLACOYO - AMAXAC RANCHERIA AMAXAC, 79870 AMAXAC, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO AMAXAC A AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN Y CALLE CAMINO AMAXAC A EL JOPOY, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL TRAMO D, lon:-98.89859, lat:21.49578}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1546437.63 | 1546437.63 | 1546437.63 | 1546437.63 | 1546437.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-33, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1546437.63, importe_modificado:1546437.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2389527/proyecto_INICIO, 2389527/proyecto_PROCESO, 2389527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202400077 | Proyecto de inversión | 19778.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19778.37, modificado:19778.37}} | 244002 Suministro de Mobiliario en Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244002 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:CALLE FUNDADORES, lon:-98.66229, lat:21.82502}} | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 19778.37 | 19778.37 | 19778.37 | 19778.37 | 19778.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202401488 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:633390.27}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Tolentino |  | S | 665 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.4, meta_modificada:572.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P., lon:-100.463618, lat:22.049436}} | 2024-07-29 | 2024-09-14 | 633390.27 | 633390.27 | 633390.27 | 633390.27 | 633390.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-CDS-FFM-009/24-OP-AD, contratista:JOSE CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.4}} | {2401488/proyecto_INICIO, 2401488/proyecto_FIN, 2401488/proyecto_PROCESO, 2401488/proyecto_FIN, 2401488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302411401 | Proyecto de inversión | 2892547.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892547.73, modificado:2892547.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL JOSE OTHÓN, LOCALIDAD DE VILLELA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 179651 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 179651 | S | 451 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.43, meta_modificada:1978.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion:CALLE MANUEL J. OTHON RANCHERIA VILLELA, 79585 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A VILLELA Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD VILLELA Y A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-100.72433071, lat:21.67804514}} | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 2892547.73 | 2892547.73 | 2892547.73 | 2892547.73 | 2892547.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR004-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:2892547.73, importe_modificado:2892547.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1978.43}} | {2411401/proyecto_INICIO, 2411401/proyecto_PROCESO, 2411401/proyecto_FIN, 2411401/proyecto_PROCESO, 2411401/proyecto_FIN, 2411401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302411610 | Proyecto de inversión | 1281652.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281652.11, modificado:1281652.11}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 492.16 M.L., EN CALLE AMAPOLA, COL. VISTA HERMOSA CON UNA LONGITUD DE 30.00 M.L., CALLE PRIV. MONTURA, COL. LA PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 50.00 M.L., EN CALLE MAXA, FRACC. OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 234.77 M.L., PRIV. SALTILLO, COL. EL PINEÑO CON UNA LONGITUD DE 90.00 M.L., CALLE MANUEL ESPERON, COL. ANIMAS III CON UNA LONGITUD DE 51.39 M.L., CALLE GABILONDO SOLER, COL. LAS HADAS CON UNA LONGITUD DE 36.00 M.L., MATEHUALA, S.L.P. - 180594 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 180594 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.16, meta_modificada:492.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA VISTAHERMOSA, 78789 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE ALTAMIRANO, OBRA EJECUTADA EN CALLE AMAPOLA COLONIA VISTA HERMOSA ENTRE CALLE NEGRETE Y ALTAMIRANO CERCAS DE LA CARPINT, lon:-100.6572083, lat:23.64976944}} | 2024-04-08 | 2024-05-17 | 1281652.11 | 1281652.11 | 1281652.11 | 1281652.11 | 1281652.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/ALC/014-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1281652.11, importe_modificado:1281652.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.16}} | {2411610/proyecto_INICIO, 2411610/proyecto_PROCESO, 2411610/proyecto_FIN, 2411610/proyecto_INICIO, 2411610/proyecto_PROCESO, 2411610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414048 | Proyecto de inversión | 4000101.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000101.6, modificado:4000101.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN, ENTRE CARRETERA 57 Y PUENTE ARROYO DEL COCHINO, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RÍO, S.L.P. - 194843 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 194843 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CONSTITUCIÓN BARRIO SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MORA Y CARRETERA FEDERAL 57, LA OBRA SE UBICA CERCA DE EL ARROYO DE EL COCHINO DE SANTA MARI, lon:-100.72553677, lat:21.8048328}} | 2024-07-15 | 2024-08-29 | 4000101.6 | 4000101.6 | 4000101.6 | 4000101.6 | 4000101.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR005-FISM/2024, contratista:IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:4000101.6, importe_modificado:4000101.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3280.0}} | {2414048/proyecto_INICIO, 2414048/proyecto_PROCESO, 2414048/proyecto_FIN, 2414048/proyecto_PROCESO, 2414048/proyecto_FIN, 2414048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414355 | Proyecto de inversión | 209968.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209968.21, modificado:209968.21}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO ESTACIÓN DE BOMBEO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD AJACACO - 197927 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 197927 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJACACO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO AJACACO A TAMPUCHÓN Y CALLE CAMINO AJACACO A TAZÁQUIL EJIDO, PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS SE PUEDE TOMAR E, lon:-98.963028, lat:21.495808}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 209968.21 | 209968.21 | 209968.21 | 209968.21 | 209968.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-48, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:209968.21, importe_modificado:209968.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2414355/proyecto_PROCESO, 2414355/proyecto_FIN, 2414355/proyecto_INICIO, 2414355/proyecto_FIN, 2414355/proyecto_PROCESO, 2414355/proyecto_FIN, 2414355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302415201 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 204892 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 204892 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL GAS BARRIO CÁRDENAS CENTRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO DEL GAS Y , LLEGANDO AL MUNICIPIO DE CARDENAS GIRANDO HACIA MANO DERECHA ANTES DE ENTRAR A LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA UNICA GA, lon:-99.64474415, lat:21.98653176}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-01-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2415201/proyecto_PROCESO, 2415201/proyecto_INICIO, 2415201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416836 | Proyecto de inversión | 236199.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236199.43, modificado:236199.43}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, COLONIA ALTO SAN JOSÉ - 214415 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 214415 | S | 384 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SAN VICENTE - TANQUIÁN COLONIA ALTOS DE SAN JOSÉ, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA SAN VICENTE - TANQUIÁN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LOS TRABAJOS A EJE, lon:-98.592972, lat:21.712694}} | 2024-02-07 | 2024-04-22 | 236199.43 | 236199.43 | 236199.43 | 236199.43 | 236199.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-06, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:236199.43, importe_modificado:236199.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2416836/proyecto_INICIO, 2416836/proyecto_PROCESO, 2416836/proyecto_FIN, 2416836/proyecto_INICIO, 2416836/proyecto_PROCESO, 2416836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417223 | Proyecto de inversión | 2250230.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250230.6, modificado:2250230.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 216998 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 216998 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y AMADO NERVO COLINDANDO AL , lon:-98.901507, lat:21.541314}} | 2024-06-07 | 2024-09-04 | 2250230.6 | 2250230.6 | 2250230.6 | 2250230.6 | 2250230.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800015-2-2024, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:2250230.6, importe_modificado:2250230.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2417223/proyecto_INICIO, 2417223/proyecto_FIN, 2417223/proyecto_INICIO, 2417223/proyecto_FIN, 2417223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417542 | Proyecto de inversión | 604226.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604226.51, modificado:604226.51}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEMBRILLO, LOC. DEL TEPOZAN, CERRITOS, S.L.P. - 218870 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 218870 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE MEMBRILLO RANCHERIA EL TEPOZÁN, 79431 EL TEPOZÁN, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVA Y , CALLE NOGAL PROYECTO DE DESARROLLO URBANO O URBANIZACION UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHERIA DE NOMBRE EL TEPOZAN AL SUROEST, lon:-100.34889246, lat:22.39156391}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 604226.51 | 604226.51 | 604226.51 | 604226.51 | 604226.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:604226.51, importe_modificado:604226.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2417542/proyecto_PROCESO, 2417542/proyecto_INICIO, 2417542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417733 | Proyecto de inversión | 729000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729000.0, modificado:729000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA PEQUETZEN DE LA GARZA - 220107 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 220107 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.67, meta_modificada:158.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CALLEJON PONCIANO ARRIAGA EJIDO LA GARZA PEQUETZÉN DE LA GARZA, 79805 LA GARZA (PEQUETZÉN DE LA GARZA), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO LOS 9 CUARTOS DORMITORIOS SE , lon:-98.93581926, lat:21.64103458}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 729000 | 729000 | 729000 | 729000 | 729000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1134000.0, importe_modificado:1134000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.67}} | {2417733/proyecto_INICIO, 2417733/proyecto_PROCESO, 2417733/proyecto_FIN, 2417733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417799 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LINJÁ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 220744 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 220744 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE DEL CENTRO EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CARLOS SALINAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HAST, lon:-99.08322281, lat:21.62856897}} | 2024-09-10 | 2024-11-09 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-013, contratista:SANDRA GRIEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} | {2417799/proyecto_INICIO, 2417799/proyecto_FIN, 2417799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419711 | Proyecto de inversión | 359484 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359484.0, modificado:359484.0}} | REHABILITACION POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL CAPULIN LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 232054 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 232054 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL CAPULIN - LAGUNA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 054 RANCHERIA EL CAPULIN, 79780 LAGUNA VERDE, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA RIOVERDE Y , CALLE MEXICO LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DEL , lon:-99.55899322, lat:21.48687019}} | 2024-05-27 | 2024-06-15 | 359484 | 359484 | 359484 | 359484 | 359484 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:359484.0, importe_modificado:359484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}} | {2419711/proyecto_INICIO, 2419711/proyecto_PROCESO, 2419711/proyecto_FIN, 2419711/proyecto_INICIO, 2419711/proyecto_PROCESO, 2419711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419873 | Proyecto de inversión | 1337953.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337953.77, modificado:1337953.77}} | REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFATICA DE CALLE EJERCITO NACIONAL DE LA COLONIA ZONA CUARTEL DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. - 233226 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ebano | 233226 | S | 159 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3158.0, meta_modificada:3158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA ZONA CUARTEL, 79190 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE MARINA NACIONAL, SE UBICA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLES DAMIAN CARMONA Y MARINA NACIONAL EN LA C, lon:-98.37928489, lat:22.20519243}} | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 1337953.77 | 1337953.77 | 1337953.77 | 1337953.77 | 1337953.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/CDSM-2024/AD-28, contratista:GRUPO RANMAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EBANO, SLP, monto:1337953.77, importe_modificado:1337953.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3158.0}} | {2419873/proyecto_INICIO, 2419873/proyecto_FIN, 2419873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302422683 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 247542 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 247542 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CALLE TANCHANACO - LA MORENA EJIDO SAN JOSÉ EL VIEJO, 79776 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANON, lon:-99.15943583, lat:21.75033025}} | 2024-09-11 | 2024-12-11 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-036, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.6}} | {2422683/proyecto_INICIO, 2422683/proyecto_FIN, 2422683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424385 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 263551 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 263551 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A TAMAPATZ EJIDO EL MIRADOR, 79766 EL MIRADOR, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE , lon:-99.09047568, lat:21.58775719}} | 2024-08-20 | 2024-11-20 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-025, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2424385/proyecto_INICIO, 2424385/proyecto_FIN, 2424385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426217 | Proyecto de inversión | 1537105.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537105.95, modificado:1537105.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCERO CRUCERITO - 273126 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 273126 | S | 109 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO EL CRUCERO CRUCERITO, 79805 EL CRUCERO (CRUCERITO), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 85 MEXICO LAREDO Y , CALLE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS HACIA EL NORTE , lon:-98.98659223, lat:21.61787838}} | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 1537105.95 | 1537105.95 | 1537105.95 | 1537105.95 | 1537105.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SE010A-2024-02, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPÍNDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1444709.52, importe_modificado:1537105.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2426217/proyecto_INICIO, 2426217/proyecto_PROCESO, 2426217/proyecto_INICIO, 2426217/proyecto_FIN, 2426217/proyecto_PROCESO, 2426217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426574 | Proyecto de inversión | 792396 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792396.0, modificado:792396.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. 57 ARROYITO DEL AGUA, SUBTRAMO KM 2 MAS 500 AL 4 MAS 350. - 274973 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 274973 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO E. C. 57 KM 16 MAS 500 EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO MATEHUALA A SALTILLO Y CAMINO KM 2 MAS 500, CAMINO KM 4 MAS 350 OBRA EJECUTADA EN LA COMUN, lon:-100.54401944, lat:23.74989166}} | 2024-04-22 | 2024-05-14 | 792396 | 792396 | 792396 | 792396 | 792396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/034-2024, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:792396.0, importe_modificado:792396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2426574/proyecto_FIN, 2426574/proyecto_INICIO, 2426574/proyecto_PROCESO, 2426574/proyecto_FIN, 2426574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302427211 | Acción | 125048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125048.0, modificado:125048.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 278819 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 278819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/067-2024, contratista:ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:125048.0, importe_modificado:125048.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2427211/proyecto_INICIO, 2427211/proyecto_PROCESO, 2427211/proyecto_INICIO, 2427211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428339 | Proyecto de inversión | 277511.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277511.05, modificado:277511.05}} | SAN RAFAEL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 284672 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 284672 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:628.13, meta_modificada:628.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO SAN RAFAEL, 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CARRANZA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES AREAS DE LA LOXCALIDAD DE SAN RAFAEL PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES HIDAL, lon:-99.709018, lat:21.587899}} | 2024-05-01 | 2024-05-17 | 277511.05 | 277511.05 | 277511.05 | 277511.05 | 277511.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-6-2024, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:277511.05, importe_modificado:277511.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:628.13}} | {2428339/proyecto_PROCESO, 2428339/proyecto_FIN, 2428339/proyecto_INICIO, 2428339/proyecto_FIN, 2428339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430438 | Proyecto de inversión | 312402.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312402.5, modificado:312402.5}} | REHABILITACION DE PRESA GUAYIN EN LA LOCALDIAD DE SAN FRANCISCO CUAYALAB - 294021 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 294021 | S | 750 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FRANCISCO CUAYALAB, 79822 SAN FRANCISCO CUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZ, lon:-98.719417, lat:21.730972}} | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 312402.5 | 312402.5 | 312402.5 | 312402.5 | 312402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-31, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:312402.0, importe_modificado:312402.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2430438/proyecto_INICIO, 2430438/proyecto_PROCESO, 2430438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430463 | Proyecto de inversión | 838037 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838037.0, modificado:838037.0}} | REHABILITACION DE PRESA EN LA LCCALIDAD DE TASAJERAS - 294156 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 294156 | S | 111 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:40, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ EJIDO TASAJERAS, 79826 TASAJERAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TASAJERAS QUE , lon:-98.62709, lat:21.774652}} | 2024-07-04 | 2024-08-20 | 838037 | 838037 | 838037 | 838037 | 838037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-38, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:838037.0, importe_modificado:837037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2814.0}} | {2430463/proyecto_INICIO, 2430463/proyecto_FIN, 2430463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431517 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 298622 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 298622 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:251, direccion:CALLE RIO PANUCO EJIDO NCPE JOMTE BENITO JUAREZ, 79826 COLONIA JUÁREZ (NUEVO JOMTÉ), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO PANUCO Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALI, lon:-98.593223, lat:21.861601}} | 2024-03-26 | 2024-05-06 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-23, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2431517/proyecto_INICIO, 2431517/proyecto_PROCESO, 2431517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431766 | Proyecto de inversión | 1613257.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1613257.89, modificado:1613257.89}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN ATZUMPAC PIAXTLA ARRIBA - 299936 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 299936 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO ATZUMPAC - CUAJENCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ATZUMPAC, 79800 ATZUMPAC, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 580 METROS AL NORTE DE ATZUMPAC EN DIRECCION A CUAJENCO INICI, lon:-98.94008287, lat:21.56990376}} | 2024-10-03 | 2024-11-17 | 1613257.89 | 1613257.89 | 1613257.89 | 1613257.89 | 1613257.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-33, contratista:ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:1613257.89, importe_modificado:1613257.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {2431766/proyecto_INICIO, 2431766/proyecto_FIN, 2431766/proyecto_PROCESO, 2431766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302432082 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD GENERAL LEON MARTINEZ - 301046 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 301046 | S | 229 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:233, direccion:CALLE SAID LOPEZ DE OLMOS EJIDO GENERAL LEON MARTINEZ, 79825 GENERAL LEÓN MARTÍNEZ MHD, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAID LOPEZ DE OLMOS Y CALLE GARDENIA, CALLE CLAVEL LA LOCALIZACIÓN DE LAS 150 VIVIENDAS , lon:-98.486371, lat:21.79269}} | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-13, contratista:JESUS MORALES MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2432082/proyecto_PROCESO, 2432082/proyecto_FIN, 2432082/proyecto_PROCESO, 2432082/proyecto_INICIO, 2432082/proyecto_FIN, 2432082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302432741 | Proyecto de inversión | 254373.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254373.94, modificado:254373.94}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE - 304291 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 304291 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:EJIDO TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE, 79800 TZÉPACAB SEGUNDA SECCIÓN TZAPICTÉ, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METROS AL SUROESTE DEL PANTEON, lon:-98.89184893, lat:21.57784701}} | 2024-09-28 | 2024-10-27 | 254373.94 | 254373.94 | 254373.94 | 254373.94 | 254373.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC030J-2024-38, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:254373.94, importe_modificado:254373.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2432741/proyecto_INICIO, 2432741/proyecto_FIN, 2432741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433382 | Proyecto de inversión | 730030.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730030.36, modificado:730030.36}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BLVD. MANUEL JOSE OTHON DE ALDAMA A ESCUELA NORMAL, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 307266 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 307266 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA CAMINO A LA ESCUELA NORMAL DE CEDRAL, lon:-100.72972722, lat:23.81452714}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 730030.36 | 730030.36 | 730030.36 | 730030.36 | 730030.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/048/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:730030.36, importe_modificado:730030.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.0}} | {2433382/proyecto_INICIO, 2433382/proyecto_FIN, 2433382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433651 | Proyecto de inversión | 359542.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359542.07, modificado:359542.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE PEQUETZEN - 308355 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 308355 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSE PEQUETZEN, 79804 SAN JOSÉ PEQUETZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 80 METROS AL SUR DE LA ESCUELA T, lon:-98.95731484, lat:21.63394196}} | 2024-10-12 | 2024-11-10 | 359542.07 | 359542.07 | 359542.07 | 359542.07 | 359542.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SE020A-2024-42, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, monto:359542.07, importe_modificado:359542.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.0}} | {2433651/proyecto_PROCESO, 2433651/proyecto_INICIO, 2433651/proyecto_FIN, 2433651/proyecto_PROCESO, 2433651/proyecto_FIN, 2433651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433838 | Proyecto de inversión | 699184.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699184.51, modificado:699184.51}} | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA TORIBIO CHAVEZ CLAVE C.C.T. 24DPR2063F EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA, XILITLA S.L.P. - 309474 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 309474 | S | 182 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONCHITA, 79903 LA CONCHITA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO CAMINO AL MAMEY, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA EN EL MUNICIPIO, lon:-98.98964484, lat:21.39425574}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 699184.51 | 699184.51 | 699184.51 | 699184.51 | 699184.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-59-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:699184.51, importe_modificado:699184.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2433838/proyecto_INICIO, 2433838/proyecto_PROCESO, 2433838/proyecto_FIN, 2433838/proyecto_PROCESO, 2433838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437094 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN, TANCANHUITZ, S.L.P. - 324737 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 324737 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA EJIDO CUATLAMAYÁN, 79800 CUATLAMAYÁN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE ESCONTRIA, CALLE MORELOS SE PRETENDE QUE LA CISTERNA SE UBIQUE A 150 METROS AL SUR DE LA GALERA EJIDAL EN CASA DEL C. FRAN, lon:-98.9376154, lat:21.58766791}} | 2024-09-22 | 2024-11-19 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:990000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.0}} | {2437094/proyecto_INICIO, 2437094/proyecto_PROCESO, 2437094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437879 | Proyecto de inversión | 313836.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313836.72, modificado:313836.72}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD AJACACO - 328547 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 328547 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJACACO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPUCHÓN A TAZÁQUIL EJIDO Y CAMINO TAMPUCHÓ A AJACACO, PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS SE PUEDE TOMAR EL CAMINO CO, lon:-98.962679, lat:21.496083}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 313836.72 | 313836.72 | 313836.72 | 313836.72 | 313836.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-57, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:313836.72, importe_modificado:313836.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2437879/proyecto_INICIO, 2437879/proyecto_PROCESO, 2437879/proyecto_FIN, 2437879/proyecto_INICIO, 2437879/proyecto_FIN, 2437879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438894 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332022 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/054/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438894/proyecto_PROCESO, 2438894/proyecto_FIN, 2438894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439017 | Proyecto de inversión | 985523.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177550.0, modificado:177550.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807973.12, modificado:807973.12}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P JARDIN HIDALGO - 332562 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venado | 332562 | S | 7200 | 6950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR COLONIA CENTRO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEL RECREO, CALLE INDEPENDENCIA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CURATO SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-101.09463723, lat:22.9329974}} | 2024-09-09 | 2024-10-15 | 985523.12 | 985523.12 | 985523.12 | 985523.12 | 985523.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800048-19-2024, contratista:JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P, monto:985523.12, importe_modificado:985523.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2439017/proyecto_INICIO, 2439017/proyecto_PROCESO, 2439017/proyecto_INICIO, 2439017/proyecto_FIN, 2439017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439048 | Proyecto de inversión | 242305.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242305.07, modificado:242305.07}} | EQUIPAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 332676 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 332676 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE GUILLERMO PRIETO BÁSICAMENTE EL PROYECTO COMPRENDE TODAS LAS ESQUINAS DE L, lon:-98.9046654, lat:21.5412477}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 242305.07 | 242305.07 | 242305.07 | 242305.07 | 242305.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-58, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:242305.07, importe_modificado:242305.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2439048/proyecto_INICIO, 2439048/proyecto_PROCESO, 2439048/proyecto_FIN, 2439048/proyecto_PROCESO, 2439048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439213 | Proyecto de inversión | 1345538.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345538.39, modificado:1345538.39}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN COPALITOS, TANCANHUITZ, S.L.P. - 333351 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 333351 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:297, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TANCANHUITZ-LA CUESTA - COPALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 960 EJIDO COPALITOS, 79800 COPALITOS, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COPALITOS - SAN JOSE PEQUETZEN Y , SE PRETENDE QUE LA OBR, lon:-98.96477968, lat:21.61943975}} | 2024-09-23 | 2024-11-03 | 1345538.39 | 1345538.39 | 1345538.39 | 1345538.39 | 1345538.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-09, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1345538.39, importe_modificado:1345538.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2439213/proyecto_FIN, 2439213/proyecto_INICIO, 2439213/proyecto_PROCESO, 2439213/proyecto_INICIO, 2439213/proyecto_PROCESO, 2439213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444054 | Adquisición | 167300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167300.0, modificado:167300.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DEL SALITRAL DE CARRERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-21-2024 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.083207, lat:22.864294}} | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 167300 | 167300 | 167300 | 167300 | 167300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/18-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:167300.0, importe_modificado:167300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:9.0}} | {2444054/proyecto_INICIO, 2444054/proyecto_FIN, 2444054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444061 | Adquisición | 713400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713400.0, modificado:713400.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-22-2024 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.170903, lat:22.946028}} | 2024-06-04 | 2024-07-05 | 713400 | 713400 | 713400 | 713400 | 713400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/19-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:713400.0, importe_modificado:713400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:37.0}} | {2444061/proyecto_INICIO, 2444061/proyecto_PROCESO, 2444061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444075 | Adquisición | 181400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181400.0, modificado:181400.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-31-2024 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.910277, lat:22.829742}} | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 181400 | 181400 | 181400 | 181400 | 181400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/25-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:181400.0, importe_modificado:181400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:10.0}} | {2444075/proyecto_PROCESO, 2444075/proyecto_FIN, 2444075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444083 | Adquisición | 469490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469490.0, modificado:469490.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DEL BARRIL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-35-2024 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.152129, lat:23.073527}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 469490 | 469490 | 469490 | 469490 | 469490 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/28-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:469490.0, importe_modificado:469490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:31.0}} | {2444083/proyecto_PROCESO, 2444083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444088 | Adquisición | 274950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274950.0, modificado:274950.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DEL SALITRAL DE CARRERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-40-2024 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.080371, lat:22.862021}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 274950 | 274950 | 274950 | 274950 | 274950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/33-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:274950.0, importe_modificado:274950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:15.0}} | {2444088/proyecto_INICIO, 2444088/proyecto_FIN, 2444088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444089 | Adquisición | 92450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92450.0, modificado:92450.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE CALERA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-36-2024 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.188725, lat:22.866233}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 92450 | 92450 | 92450 | 92450 | 92450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/29-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:92450.0, importe_modificado:92450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.0}} | {2444089/proyecto_INICIO, 2444089/proyecto_FIN, 2444089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444367 | Adquisición | 400753.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400753.32, modificado:400753.32}} | ADQUISICION DE CHAMARRAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-12-2024 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.910573, lat:22.830913}} | 2024-02-06 | 2024-03-12 | 400753.32 | 400753.32 | 400753.32 | 400753.32 | 400753.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-SS-01-OD/09-2024, contratista:JUAN PEREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:400753.32, importe_modificado:400753.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1100.0}} | {2444367/proyecto_PROCESO, 2444367/proyecto_INICIO, 2444367/proyecto_FIN, 2444367/proyecto_PROCESO, 2444367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444987 | Adquisición | 1497500.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497500.26, modificado:1497500.26}} | ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-722 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 1497500.26 | 1497500.26 | 1497500.26 | 1497500.26 | 1497500.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/FFM/009-2024, contratista:MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1497500.26, importe_modificado:1497500.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444987/proyecto_INICIO, 2444987/proyecto_PROCESO, 2444987/proyecto_FIN, 2444987/proyecto_INICIO, 2444987/proyecto_PROCESO, 2444987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445039 | Adquisición | 456000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456000.0, modificado:456000.0}} | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADISTAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y BUENA VISTA | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2009 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL CENTRO, CP. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR/043-2024, contratista:CRHISTIAN PAOLO ACOSTO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:456000.0, importe_modificado:456000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445039/proyecto_INICIO, 2445039/proyecto_FIN, 2445039/proyecto_PROCESO, 2445039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445912 | Adquisición | 291011.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291011.54, modificado:291011.54}} | ADQUSICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-1024 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.726853, lat:23.81549}} | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 291011.54 | 291011.54 | 291011.54 | 291011.54 | 291011.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1709.0}} | {2445912/proyecto_INICIO, 2445912/proyecto_FIN, 2445912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445921 | Proyecto de inversión | 241675.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241675.62, modificado:241675.62}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-4321 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.32, meta_modificada:10.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRO DE FLROES, lon:-100.691711, lat:23.877054}} | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 241675.62 | 241675.62 | 241675.62 | 241675.62 | 241675.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.32}} | {2445921/proyecto_INICIO, 2445921/proyecto_FIN, 2445921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230202221265 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | CONSTRUCCION DE 35 TECHOS FIRMES EN COLONIA 28 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMPATE 1A SECCIÓN, MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 56405 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 56405 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE CARRETERA A TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE, lon:-99.02460435, lat:21.62712146}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2221265/proyecto_PROCESO, 2221265/proyecto_INICIO, 2221265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302264608 | Proyecto de inversión | 2981864.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2981864.35, modificado:2981864.35}} | 230007 Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0836M Telesecundaria Julián de los Reyes 0049 San Lorenzo 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230007 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:49, direccion:79523 Villa de Reyes, S.L.P., lon:-100.8683351, lat:21.90743127}} | 2023-07-20 | 2023-11-16 | 2981864.35 | 2981864.35 | 2981864.35 | 2981864.35 | 2981864.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302270963 | Proyecto de inversión | 1347797.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1347797.55, modificado:1347797.55}} | 230008 Mejora de la infraestructura física en 24DCM0005C Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales num.4 "0001 Ciudad Valles 79070 Cd Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 230008 | S | 135 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Valles 79070 Cd Valles, S.L.P., lon:-99.02683108, lat:22.25455747}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1347797.55 | 1347797.55 | 1347797.55 | 1347797.55 | 1347797.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230402331164 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:95999.9, modificado:95999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 362835 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 362835 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.48, meta_modificada:84.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS HORNOS, 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROX, lon:-99.07215335, lat:21.49211542}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.48}} | {2331164/proyecto_FIN, 2331164/proyecto_PROCESO, 2331164/proyecto_FIN, 2331164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102343117 | Proyecto de inversión | 1617000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1617000.0, modificado:1617000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS, SEGUNDA ETAPA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 7753 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 7753 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 63 AHUALULCO-LA BONITA - MATANCILLAS KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO LAS MATANCILLAS, 78900 LAS MATANCILLAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A CÚCAMO Y , LA OBRA , lon:-101.1378707, lat:22.59207066}} | 2024-02-02 | 2024-03-15 | 1617000 | 1617000 | 1617000 | 1617000 | 1617000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-2024-3, contratista:AMBROSIO DE JESUS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1617000.0, importe_modificado:1617000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2343117/proyecto_INICIO, 2343117/proyecto_FIN, 2343117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102343162 | Proyecto de inversión | 1616042.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616042.4, modificado:1616042.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, SEGUNDA ETAPA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 8362 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moctezuma | 8362 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 12 ESTACIÓN MOCTEZUMA-VILLA DE - SAN FELIPE KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN FELIPE, 78900 SAN FELIPE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE , lon:-100.89738494, lat:22.76479231}} | 2024-02-08 | 2024-04-08 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800024-2024-6, contratista:AMBROSIO DE JESUS PÉREZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1616042.4, importe_modificado:1616042.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2343162/proyecto_PROCESO, 2343162/proyecto_FIN, 2343162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240102346324 | Proyecto de inversión | 8222143.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8222143.2, modificado:8222143.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUÁREZ, DE 2DA. PRIV. JUÁREZ A CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. - 21313 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 21313 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE JUÁREZ Y , CALLE PRIVADA JUÁREZ CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LO, lon:-100.81737329, lat:22.16311225}} | 2024-04-15 | 2024-08-10 | 8222143.2 | 8222143.2 | 8222143.2 | 8222143.2 | 8222143.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUVOP-DPCS-AD-08-2024, contratista:ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:8155032.46, importe_modificado:8155032.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.0}} | {2346324/proyecto_PROCESO, 2346324/proyecto_INICIO, 2346324/proyecto_PROCESO, 2346324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202358444 | Proyecto de inversión | 1988688.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988688.34, modificado:1568241.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO,CALLE TEPONAHUASTLE, DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE GOMEZ FARIAS - 35390 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 35390 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.07, meta_modificada:837.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TEPONAHUASTLE COLONIA LOMA BONITA, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE TEOTIHUACAN LA CALLE SE UBICA A 130 M AL SURESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI, lon:-100.01602548, lat:21.94432365}} | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 1568241.26 | 1568241.26 | 1568241.26 | 1568241.26 | 1568241.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-07-2024, contratista:DAVID TORRES DON, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1986305.68, importe_modificado:1986305.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.07}} | {2358444/proyecto_INICIO, 2358444/proyecto_PROCESO, 2358444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202370096 | Proyecto de inversión | 4343705.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4343705.03, modificado:4343705.03}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA TRINIDAD EN UN TRAMO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA NORIA DE SANTA TERESA, CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, DEL MUNICIPIO DE VENADO, S. L. P - 77571 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venado | 77571 | S | 750 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - NORIA DE SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR EJIDO SANTA RITA, 78934 NORIA DE SANTA TERESA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN TRYECTO PASANDO LA LOCALIDAD DE S, lon:-100.98487482, lat:22.9614621}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 4343705.03 | 4343705.03 | 4343705.03 | 4343705.03 | 4343705.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800048-1-2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RUGRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO S.L.P, monto:4343599.47, importe_modificado:4343599.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2370096/proyecto_INICIO, 2370096/proyecto_FIN, 2370096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202372769 | Proyecto de inversión | 697986.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697986.65, modificado:697986.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA ALMARCIGUERA CON MATERIAL DE BANCO - 84502 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 84502 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN CIRO DE ACOSTA - LA ALMARCIGUERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 RANCHO LA ALMARCIGUERA, 79693 LA ALMARCIGUERA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE , lon:-99.77836697, lat:21.62869965}} | 2024-06-10 | 2024-06-29 | 697986.65 | 697986.65 | 697986.65 | 697986.65 | 697986.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD11/UB/05/0B-11-24, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:697986.65, importe_modificado:697986.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2372769/proyecto_INICIO, 2372769/proyecto_FIN, 2372769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202380505 | Proyecto de inversión | 4544865.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4544865.96, modificado:5619121.68}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. CARRETERA 57 A PRESA DE DOLORES, LOCALIDAD DE PRESA DE DOLORES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 109589 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 109589 | S | 513 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:484, direccion:CALLE CARRETERA A PRESA DE DOLORES RANCHERIA PRESA DE DOLORES, 79588 RANCHO SAN PEDRO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA A 23 KILOMETROS HACIA EL SU, lon:-100.71170685, lat:21.63948021}} | 2024-03-29 | 2024-05-28 | 5619121.68 | 5619121.68 | 5619121.68 | 5619121.68 | 5619121.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-IR003-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:4544865.96, importe_modificado:4544865.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2380505/proyecto_INICIO, 2380505/proyecto_PROCESO, 2380505/proyecto_FIN, 2380505/proyecto_INICIO, 2380505/proyecto_PROCESO, 2380505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381365 | Proyecto de inversión | 1083574.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083574.76, modificado:1083574.76}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLÁN LOCALIDAD EJIDO NUEVO CALMECAYO - 111931 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111931 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EJIDO NUEVO CALMECAYO, 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LOS TERRENOS EJIDALES JUNTO A LA GALERA DE USOS MÚ, lon:-98.875704, lat:21.523099}} | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 1083574.76 | 1083574.76 | 1083574.76 | 1083574.76 | 1083574.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-23, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1083574.76, importe_modificado:1083574.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2381365/proyecto_INICIO, 2381365/proyecto_PROCESO, 2381365/proyecto_INICIO, 2381365/proyecto_PROCESO, 2381365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202390711 | Proyecto de inversión | 1025450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025450.5, modificado:1025450.5}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SALINAS LOCALIDAD SALINAS DE HIDALGO - 151817 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salinas | 151817 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN BARRIO SAN JUAN, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE JUAN DE LA BARRERA AL INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE EL BOULEVARD LLEGANDO A, lon:-101.72065601, lat:22.62174444}} | 2024-04-22 | 2024-07-31 | 1025450.5 | 1025450.5 | 1025450.5 | 1025450.5 | 1025450.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800027-10-2024, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1192450.0, importe_modificado:1192450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2390711/proyecto_INICIO, 2390711/proyecto_PROCESO, 2390711/proyecto_INICIO, 2390711/proyecto_PROCESO, 2390711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202391735 | Proyecto de inversión | 956428.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956428.26, modificado:960159.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE EUCALIPTO A 17 MTS ANTES DE CALLE BOSQUE DE PINOS - 159705 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 159705 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.84, meta_modificada:439.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZONA CENTRO, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTO Y , CALLE JUAN ESCUTIA LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIRANDA URESTI ADEMA, lon:-100.02199876, lat:21.94304238}} | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 960159.59 | 960159.59 | 960159.59 | 960159.59 | 960159.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-15-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:960159.6, importe_modificado:960159.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.84}} | {2391735/proyecto_INICIO, 2391735/proyecto_FIN, 2391735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202399523 | Proyecto de inversión | 816347.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816347.79, modificado:816347.79}} | 244001 Rehabilitacion General en CAM Dra. Margarita Gomez Palacio Muñoz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 244001 | S | 18 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ NUM. EXT. 605, lon:-100.63138, lat:23.63741}} | 2024-05-14 | 2024-08-16 | 816347.79 | 816347.79 | 816347.79 | 816347.79 | 816347.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202401971 | Proyecto de inversión | 3636392.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636392.12, modificado:3636392.12}} | MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-1255 | N | 0 | 0 | 86686 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-05-06 | 2024-08-31 | 3636392.12 | 3636392.12 | 3636392.12 | 3636392.12 | 3636392.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/020-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3636392.12, importe_modificado:3636392.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2401971/proyecto_INICIO, 2401971/proyecto_FIN, 2401971/proyecto_PROCESO, 2401971/proyecto_FIN, 2401971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408582 | Proyecto de inversión | 108263.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108263.24, modificado:108263.24}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 48173 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 48173 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL CARMEN, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN RUMBO A LA CARRETERA A SAN ANTONIO DE LAS TROJES A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-100.68285412, lat:23.6852617}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 108263.24 | 108263.24 | 108263.24 | 108263.24 | 108263.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-3-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:108263.24, importe_modificado:108263.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2408582/proyecto_FIN, 2408582/proyecto_INICIO, 2408582/proyecto_PROCESO, 2408582/proyecto_FIN, 2408582/proyecto_INICIO, 2408582/proyecto_PROCESO, 2408582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408771 | Proyecto de inversión | 30923.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30923.47, modificado:30923.47}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA, CERRITOS, S.L.P. - 60250 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 60250 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LA RINCONADA - LA RINCONADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 840 RINCONADA LA RINCONADA, 79400 RINCONADA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LA RINCONADA Y , PROYECTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA RAN, lon:-100.2352258, lat:22.45822927}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 30923.47 | 30923.47 | 30923.47 | 30923.47 | 30923.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:30923.47, importe_modificado:30923.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}} | {2408771/proyecto_INICIO, 2408771/proyecto_PROCESO, 2408771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302409709 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL JATO, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111531 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:EJIDO EL JATO, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL JATO EN LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN CERDAN, lon:-100.75372029, lat:23.67818831}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409709/proyecto_PROCESO, 2409709/proyecto_FIN, 2409709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302409712 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111587 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111587 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LAS TROJES, 78830 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PARTES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES COMO ES EN DOMIC, lon:-100.6829425, lat:23.69824331}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2409712/proyecto_PROCESO, 2409712/proyecto_INICIO, 2409712/proyecto_FIN, 2409712/proyecto_INICIO, 2409712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302411128 | Proyecto de inversión | 434619.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434619.6, modificado:434619.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 397.02 M.L., EN CALLE PALOMA, PAVORREAL, AV. BELLA GAVIOTA, COL. BELLA GAVIOTA CON UNA LONGITUD DE 164.62 M.L., EN CALLE JOSE VASCONCELOS, COL. PROVIDENCIA CON UNA LONGITUD DE 232.40 M.L., MATEHUALA, S.L.P. - 178329 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 178329 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.02, meta_modificada:397.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA INTERIOR SN COLONIA BELLA GAVIOTA, 78712 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA BELLA GAVIOTA Y CALLE PAVORREAL, OBRA EJECUTADA UNA EN CALLE PALOMA CALLE PAVORREAL AV. BELLA GAVIOTA EN LA COLONIA BELLA, lon:-100.6348361, lat:23.68055}} | 2024-04-22 | 2024-05-24 | 434619.6 | 434619.6 | 434619.6 | 434619.6 | 434619.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/013-2024, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:434619.6, importe_modificado:434619.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.02}} | {2411128/proyecto_FIN, 2411128/proyecto_INICIO, 2411128/proyecto_FIN, 2411128/proyecto_PROCESO, 2411128/proyecto_FIN, 2411128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302413527 | Proyecto de inversión | 45506.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45506.17, modificado:45506.17}} | EL QUELITAL. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 191267 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 191267 | S | 171 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL QUELITALILLO EL QUELITAL, 79781 EL QUELITALILLO (EL QUELITAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD PRINCIPALMENTE LA LINEA QUE SE ENCUENTRA FRE, lon:-99.75763941, lat:21.62839678}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 45506.17 | 45506.17 | 45506.17 | 45506.17 | 45506.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2413527/proyecto_INICIO, 2413527/proyecto_PROCESO, 2413527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414369 | Acción | 438596 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438596.0, modificado:438596.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 198058 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 198058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-04 | 2024-08-16 | 438596 | 438596 | 438596 | 438596 | 438596 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR-017-2024, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:438596.0, importe_modificado:438596.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2414369/proyecto_INICIO, 2414369/proyecto_PROCESO, 2414369/proyecto_FIN, 2414369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302415018 | Proyecto de inversión | 2274.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2274.6, modificado:2274.6}} | EL POCITO. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 203247 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 203247 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POCITO, 79786 EL POCITO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CADA UNA DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.63505511, lat:21.54729263}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2274.6 | 2274.6 | 2274.6 | 2274.6 | 2274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2415018/proyecto_FIN, 2415018/proyecto_PROCESO, 2415018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302415204 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 204914 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 204914 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.2, meta_modificada:97.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPR, lon:-99.06621268, lat:21.51112453}} | 2024-09-29 | 2024-12-29 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-041, contratista:LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.2}} | {2415204/proyecto_INICIO, 2415204/proyecto_FIN, 2415204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416773 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 214019 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 214019 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.8, meta_modificada:145.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:CALLE LAS GOLONDRINAS EJIDO BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, 79766 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HA, lon:-99.09104551, lat:21.59556301}} | 2024-10-11 | 2024-12-11 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-065, contratista:RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.8}} | {2416773/proyecto_INICIO, 2416773/proyecto_FIN, 2416773/proyecto_PROCESO, 2416773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417155 | Proyecto de inversión | 171076.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171076.54, modificado:171076.54}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TAMPUCHÓN - 216514 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 216514 | S | 457 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y BRECHA JUAREZ, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL REBOMBEO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE TAMPUCHÓN LA CU, lon:-98.952834, lat:21.508935}} | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 171076.54 | 171076.54 | 171076.54 | 171076.54 | 171076.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-45, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:171076.54, importe_modificado:171076.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2417155/proyecto_FIN, 2417155/proyecto_INICIO, 2417155/proyecto_FIN, 2417155/proyecto_PROCESO, 2417155/proyecto_FIN, 2417155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302417674 | Proyecto de inversión | 1134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134000.0, modificado:1134000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO - 219670 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 219670 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.82, meta_modificada:246.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO TAMARINDO, 79800 TAMARINDO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LOS 14 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES UBICACI, lon:-98.93858317, lat:21.65846544}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-16, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1215000.0, importe_modificado:1215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.82}} | {2417674/proyecto_FIN, 2417674/proyecto_INICIO, 2417674/proyecto_FIN, 2417674/proyecto_PROCESO, 2417674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419571 | Proyecto de inversión | 862607.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862607.97, modificado:862607.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD EL SASUB - 231452 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 231452 | S | 264 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12102.0, meta_modificada:12102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO EL SASUB, 79822 EL SASUB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA LOCALIDAD SE UBICA A 5.3 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICE, lon:-98.539583, lat:21.740444}} | 2024-02-07 | 2024-03-07 | 862607.97 | 862607.97 | 862607.97 | 862607.97 | 862607.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-10, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:862607.97, importe_modificado:862607.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12102.0}} | {2419571/proyecto_INICIO, 2419571/proyecto_FIN, 2419571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302423946 | Proyecto de inversión | 565555.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565555.02, modificado:565555.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SILVA NIETO DE SANTA CRUZ, EJIDO RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ - 260354 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 260354 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO RANCHO NUEVO, 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE FOX DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SI, lon:-99.03847785, lat:21.69714206}} | 2024-09-13 | 2024-11-13 | 565555.02 | 565555.02 | 565555.02 | 565555.02 | 565555.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AQUIS/CDSM-2024/AD-001, contratista:YOLANDA ELILZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:565555.02, importe_modificado:565555.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2423946/proyecto_INICIO, 2423946/proyecto_FIN, 2423946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426914 | Proyecto de inversión | 321921.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321921.02, modificado:321921.02}} | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA, S.L.P. - 277230 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 277230 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE SAN JUAN EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO KM 16 MAS 500 Y CARRETERA 57 TRAMO MATEHUALA A SALTILLO, OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA CERCAS DE LA , lon:-100.5490278, lat:23.75413889}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 321921.02 | 321921.02 | 321921.02 | 321921.02 | 321921.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/030-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:831005.45, importe_modificado:831005.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.0}} | {2426914/proyecto_INICIO, 2426914/proyecto_PROCESO, 2426914/proyecto_FIN, 2426914/proyecto_INICIO, 2426914/proyecto_FIN, 2426914/proyecto_PROCESO, 2426914/proyecto_FIN, 2426914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302427340 | Proyecto de inversión | 200172.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200172.38, modificado:200172.38}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TANCOLTZE OJOX TERCERA SECCION - 279610 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 279610 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TANCANHUITZ-MEXCALA - COPALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO TANCOLTZE OJOX TERCERA SECCION, 79800 TANCOLTZE OJOX (TERCERA SECCIÓN), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-98.97763663, lat:21.58923382}} | 2024-09-23 | 2024-11-03 | 200172.38 | 200172.38 | 200172.38 | 200172.38 | 200172.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-08, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:200172.38, importe_modificado:200172.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {2427340/proyecto_INICIO, 2427340/proyecto_FIN, 2427340/proyecto_INICIO, 2427340/proyecto_FIN, 2427340/proyecto_PROCESO, 2427340/proyecto_FIN, 2427340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428636 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIAPL DE CEDRAL, S.L.P. - 286269 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cedral | 286269 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE MINA Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE CHICOSEIN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CEDRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-100.7298803, lat:23.82250574}} | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/037/2024, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2428636/proyecto_FIN, 2428636/proyecto_PROCESO, 2428636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302429149 | Proyecto de inversión | 380424.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380424.26, modificado:380424.26}} | RECARPETEO DE CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL SOTOL, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 288427 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 288427 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA RITA DEL SOTOL, 78535 SANTA RITA DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA AL ACCESO DE LA CAPILLA DE SANTA RITA DEL SOTOL, lon:-100.63265636, lat:24.00887147}} | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 380424.24 | 380424.26 | 380424.26 | 380424.26 | 380424.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/047/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:380424.26, importe_modificado:380424.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2429149/proyecto_PROCESO, 2429149/proyecto_INICIO, 2429149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430394 | Proyecto de inversión | 230477.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230477.5, modificado:230477.5}} | REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCLAIDAD DE LA BOLSA UNO - 293856 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 293856 | S | 35 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:161, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LA BOLSA UNO, 79826 NUEVO JOMTÉ (EL SACRIFICIO), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.600417, lat:21.860194}} | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 230477.5 | 230477.5 | 230477.5 | 230477.5 | 230477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-34, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:230447.5, importe_modificado:230447.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2430394/proyecto_INICIO, 2430394/proyecto_PROCESO, 2430394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430417 | Proyecto de inversión | 400896 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400896.0, modificado:400896.0}} | REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 293943 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 293943 | S | 101 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:50, direccion:CALLE 10 DE ABRIL EJIDO LAZARO CARDENAS, 79826 LÁZARO CÁRDENAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE PEDRO ALVAREZ MARTINEZ, CALLE EL SACRIFICIO LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICI, lon:-98.666778, lat:21.812972}} | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 400896 | 400896 | 400896 | 400896 | 400896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-32, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:400896.0, importe_modificado:400896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2430417/proyecto_INICIO, 2430417/proyecto_PROCESO, 2430417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431362 | Proyecto de inversión | 465080.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465080.63, modificado:465080.63}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOTOL, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 297927 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 297927 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO DEL SOTOL, 78534 SAN ANTONIO DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.63427399, lat:24.13306386}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | 465080.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/036/2024, contratista:MIGUEL GARCIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:460080.63, importe_modificado:460080.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2431362/proyecto_INICIO, 2431362/proyecto_FIN, 2431362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431418 | Proyecto de inversión | 567359.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567359.83, modificado:567359.83}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TUZANTLA - 298168 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 298168 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:EJIDO TUZANTLA, 79800 TUZANTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEMPEXQUISTITLA - TUZANTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 90 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.91334436, lat:21.57584002}} | 2024-10-03 | 2024-11-16 | 567359.83 | 567359.83 | 567359.83 | 567359.83 | 567359.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC02OJ-2024-30, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:567359.83, importe_modificado:567359.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2431418/proyecto_INICIO, 2431418/proyecto_FIN, 2431418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434923 | Proyecto de inversión | 1146437.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146437.94, modificado:1146437.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE JOSEFA PEREZ DE BOCANEGRA, COL. GUADALUPANA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. - 314569 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 314569 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA PEREZ DE BOCANEGRA Y CALLE NEGRETE, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA GUADALUPANA DE CABECERA MUNICIPAL A, lon:-100.72865683, lat:21.79202982}} | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 1146437.94 | 1146437.94 | 1146437.94 | 1146437.94 | 1146437.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD016-FISM/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:1146437.94, importe_modificado:1146437.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} | {2434923/proyecto_INICIO, 2434923/proyecto_PROCESO, 2434923/proyecto_FIN, 2434923/proyecto_INICIO, 2434923/proyecto_PROCESO, 2434923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435489 | Acción | 130488.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130488.33, modificado:130488.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 317495 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 130488.33 | 130488.33 | 130488.33 | 130488.33 | 130488.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.MCS.AD.CDS.UG.R33-FISM-02/2024, contratista:JUAN MANUEL BANDA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:130488.33, importe_modificado:130488.33}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2435489/proyecto_PROCESO, 2435489/proyecto_INICIO, 2435489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435506 | Proyecto de inversión | 1469254.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469254.96, modificado:1469254.96}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON DE CALLE ABASOLO A PRIVADA DE RICARDO FLORES MAGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 317553 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 317553 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROUSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y , CALLE PRIV. RICARDO FLORES MAGON ENTRADNO POR LA CALLE ALVARO OBREGON LLEGAR A LA PLAZA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA, lon:-99.64244259, lat:22.01005527}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1469254.96 | 1469254.96 | 1469254.96 | 1469254.96 | 1469254.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800006-06-2024, contratista:MARIA LUCIA RUBIO BAENA, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1469254.97, importe_modificado:1469254.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2435506/proyecto_INICIO, 2435506/proyecto_FIN, 2435506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436296 | Proyecto de inversión | 3101587.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101587.32, modificado:3101587.32}} | CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA DE CALLE ENRIQUE FLORES MAGON A CALLE DIAZ DE LEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 320813 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 320813 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.5, meta_modificada:1763.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALDAMA BARRIO BROUSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENRIQUE FLORES MAGON Y , CALLE DIAZ DE LEON PARA LLEGAR A ESTA CALLE SE TIENE QUE ENTRAR A LA CABCERA MUNICIPAL POR LA CALLE ALVA, lon:-99.63934876, lat:22.01000242}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 3101587.32 | 3101587.32 | 3101587.32 | 3101587.32 | 3101587.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.IR-O-EST-245800006-07-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3101587.32, importe_modificado:3101587.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.5}} | {2436296/proyecto_PROCESO, 2436296/proyecto_INICIO, 2436296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436700 | Proyecto de inversión | 649227.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649227.61, modificado:649227.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD BARRIO DEL ZOCOTE - 322890 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 322890 | S | 165 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES BARRIO ZOCOTE, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y PROLONGACION JUSTO SIERRA, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSALES BARRIO EL ZOCOTE Y LA PROLOGANCIÓN JUSTO SIERRA , lon:-98.908786, lat:21.54139}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 649227.61 | 649227.61 | 649227.61 | 649227.61 | 649227.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-35, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:649227.61, importe_modificado:649227.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2436700/proyecto_INICIO, 2436700/proyecto_PROCESO, 2436700/proyecto_FIN, 2436700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436924 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 324073 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cedral | 324073 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:EJIDO PRESA VERDE, 78533 PRESA VERDE, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.69454797, lat:23.969318}} | 2024-06-03 | 2024-07-11 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/035/2024, contratista:MIGUEL GARCIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2436924/proyecto_FIN, 2436924/proyecto_PROCESO, 2436924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437055 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA PEQUETZEN DE LA GARZA, TANCANHUITZ, S.L.P. - 324572 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 324572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA GARZA PEQUETZÉN DE LA GARZA, 79805 LA GARZA (PEQUETZÉN DE LA GARZA), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE BENITO JUAREZ SE PRETENDE QUE LA CISTERNA SE UBIQUE EN LA VI, lon:-98.93421396, lat:21.6409367}} | 2024-09-22 | 2024-11-19 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:990000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.0}} | {2437055/proyecto_INICIO, 2437055/proyecto_FIN, 2437055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437732 | Proyecto de inversión | 1007735.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007735.07, modificado:1007735.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN LOCALIDAD TAZAQUIL - 327662 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 327662 | S | 482 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.95, meta_modificada:757.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN A AJACACO RANCHERIA TAZAQUIL, 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPUCHON A AJACACO Y CAMINO TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN A TAZAQUIL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE E, lon:-98.9366289, lat:21.4900612}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1007735.07 | 1007735.07 | 1007735.07 | 1007735.07 | 1007735.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-59, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:799522.56, importe_modificado:799522.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.95}} | {2437732/proyecto_INICIO, 2437732/proyecto_FIN, 2437732/proyecto_PROCESO, 2437732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438814 | Proyecto de inversión | 995165.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995165.71, modificado:995165.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN LOCALIDAD TAMPUCHÓN, TRAMOS AISLADOS - 331759 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 331759 | S | 457 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.4, meta_modificada:848.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO COXCATLÁN A TAMPUCHÓN RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO COXCATLÁN A TAMPUCHÓN Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE DIVERSOS TRAMOS DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA ZON, lon:-98.95147662, lat:21.51095291}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 995165.71 | 995165.71 | 995165.71 | 995165.71 | 995165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-60, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:995165.71, importe_modificado:995165.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.4}} | {2438814/proyecto_INICIO, 2438814/proyecto_PROCESO, 2438814/proyecto_INICIO, 2438814/proyecto_FIN, 2438814/proyecto_PROCESO, 2438814/proyecto_FIN, 2438814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438896 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332025 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/055/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438896/proyecto_PROCESO, 2438896/proyecto_FIN, 2438896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439153 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA LOCALIDAD DE TZUTZOCOLO, TANCANHUITZ, S.L.P - 333088 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 333088 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:229, direccion:CAMINO TRAMO CUASHILOTITLA - ATEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO TZUTZOCOLO, 79800 TZUTZOCOLO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE LA CISTERNA SE UBIQUE EN DOMICILIO CONOCIDO A 550 METROS AL , lon:-98.93527148, lat:21.55476717}} | 2024-09-22 | 2024-11-19 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:990000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.0}} | {2439153/proyecto_INICIO, 2439153/proyecto_FIN, 2439153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439176 | Proyecto de inversión | 328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328000.0, modificado:328000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION PARA EQUIPO DE REBOMBEO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUAYALAB - 333143 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 333143 | S | 670 | 910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.585917, lat:21.710806}} | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-36, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:238000.0, importe_modificado:238000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439176/proyecto_INICIO, 2439176/proyecto_FIN, 2439176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439221 | Proyecto de inversión | 361082.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361082.63, modificado:361082.63}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA - 333381 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 333381 | S | 318 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL ALAMO, 79820 EL ÁLAMO, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE, lon:-98.553389, lat:21.735944}} | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 361082.63 | 361082.63 | 361082.63 | 361082.63 | 361082.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-37, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:361082.63, importe_modificado:361082.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2439221/proyecto_PROCESO, 2439221/proyecto_FIN, 2439221/proyecto_INICIO, 2439221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439249 | Proyecto de inversión | 993443.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993443.94, modificado:993443.94}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 333611 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 333611 | S | 750 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO CUAYALAB, 79820 LAS LOMAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRAN, lon:-98.671424, lat:21.725537}} | 2024-07-04 | 2024-08-02 | 993443.94 | 993443.94 | 993443.94 | 993443.94 | 993443.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-39, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:993443.94, importe_modificado:993443.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2439249/proyecto_INICIO, 2439249/proyecto_PROCESO, 2439249/proyecto_FIN, 2439249/proyecto_INICIO, 2439249/proyecto_PROCESO, 2439249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443091 | Adquisición | 658200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658200.0, modificado:658200.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-14-2024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.173254, lat:23.000593}} | 2024-03-08 | 2024-04-11 | 658200 | 658200 | 658200 | 658200 | 658200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/12-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:658200.0, importe_modificado:658200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:35.0}} | {2443091/proyecto_FIN, 2443091/proyecto_PROCESO, 2443091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444085 | Adquisición | 181120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181120.0, modificado:181120.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-41-2024 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.037261, lat:22.797356}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 181120 | 181120 | 181120 | 181120 | 181120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/34-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:181120.0, importe_modificado:181120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:18.0}} | {2444085/proyecto_INICIO, 2444085/proyecto_FIN, 2444085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444087 | Adquisición | 87700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87700.0, modificado:87700.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON TUBERIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-42-2024 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.173725, lat:22.942687}} | 2024-08-12 | 2024-09-23 | 87700 | 87700 | 87700 | 87700 | 87700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/35-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:87700.0, importe_modificado:87700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:3.0}} | {2444087/proyecto_INICIO, 2444087/proyecto_PROCESO, 2444087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444195 | Proyecto de inversión | 828084.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828084.17, modificado:828084.17}} | REHABILITACIÓN DEL TEATRO VILLA DE SANTA ELENA, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-1036 | N | 0 | 0 | 48104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 329, lon:-100.01138, lat:21.94341}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 828084.17 | 828084.17 | 828084.17 | 828084.17 | 828084.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800013-01-2024, contratista:JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:828084.17, importe_modificado:828084.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2444195/proyecto_INICIO, 2444195/proyecto_FIN, 2444195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444226 | Proyecto de inversión | 4012091.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012091.66, modificado:4012091.66}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ABASOLO, DE CAMINO A LA CIENEGUITA A CALLE SÁTELITE | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 2024-1055 | N | 0 | 0 | 20680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.13, meta_modificada:2967.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:ABASOLO, lon:-100.053448, lat:21.9423}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 4012091.66 | 4012091.66 | 4012091.66 | 4012091.66 | 4012091.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-04-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:3592016.59, importe_modificado:4012091.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.13}} | {2444226/proyecto_INICIO, 2444226/proyecto_PROCESO, 2444226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444877 | Adquisición | 199998 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199998.0, modificado:199998.0}} | ADQUISICIÓN DE 11,111.00 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA PARA CULTIVO. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2377 | N | 0 | 0 | 11111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/DR/047-2024, contratista:SALVADOR FELIPE LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:199998.0, importe_modificado:199998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444877/proyecto_FIN, 2444877/proyecto_INICIO, 2444877/proyecto_FIN, 2444877/proyecto_INICIO, 2444877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445469 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (1ER ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS" Y MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL". | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-3126 | N | 0 | 0 | 3821 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP 78700., lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR-040-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445469/proyecto_PROCESO, 2445469/proyecto_INICIO, 2445469/proyecto_FIN, 2445469/proyecto_INICIO, 2445469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445541 | Proyecto de inversión | 1203664.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203664.3, modificado:1203664.3}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ELPANTEON SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE CEDRAL, .SL.P | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-4050 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.05, meta_modificada:388.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL, S.L.P. , lon:-100.727502, lat:23.8274348}} | 2024-07-23 | 2024-08-28 | 1203664.3 | 1203664.3 | 1203664.3 | 1203664.3 | 1203664.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.05}} | {2445541/proyecto_INICIO, 2445541/proyecto_FIN, 2445541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP220402203670 | Proyecto de inversión | 2250884.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2250884.75, modificado:2250884.75}} | 160437 Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en 24ETC0001P Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad SLP I, Lomas del Mezquital, 3era Etapa 0001 San Luis Potosí, Lomas del Mezquital, Prolongación Satélite 750, C.P. 78130 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 160437 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lomas del Mezquital, Prolongación Satélite 750, C.P. 78130, lon:-101.01517032, lat:22.17840494}} | 2022-09-30 | 2023-01-09 | 2250884.75 | 2250884.75 | 2250884.75 | 2250884.75 | 2250884.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230202222616 | Proyecto de inversión | 1088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088000.0, modificado:1088000.0}} | CONSTRUCCION DE 34 TECHOS FIRMES EN BARRIO LA ARENA, OCTUJUB O CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 68090 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 68090 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.44, meta_modificada:957.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE , lon:-99.09743018, lat:21.55806477}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.44}} | {2222616/proyecto_FIN, 2222616/proyecto_PROCESO, 2222616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230202223925 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | CONSTRUCCION DE 40 TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE MUHUATL DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 77455 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 77455 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.4, meta_modificada:1126.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO MÚHUATL, 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQU, lon:-99.07630329, lat:21.55121725}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.4}} | {2223925/proyecto_FIN, 2223925/proyecto_PROCESO, 2223925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP230302254801 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, TAMÁPATZ DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P. - 190704 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aquismón | 190704 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.6, meta_modificada:281.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE S, lon:-99.07726923, lat:21.5722306}} | 2023-06-27 | 2023-09-24 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P., monto:2.09981721E8, importe_modificado:2.09981721E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.6}} | {2254801/proyecto_INICIO, 2254801/proyecto_FIN, 2254801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202358219 | Proyecto de inversión | 3477632.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3477632.7, modificado:3476632.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SANTA MARÍA DE LOS LLANITOS, CALLE MIGUEL ALLENDE, DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A PLAZA DE SANTA MARÍA - 34690 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 34690 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.2, meta_modificada:1964.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALLENDE COLONIA SANTA MARÍA DE LOS LLANITOS, 79654 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , CALLE LOPEZ DE SANTA ANA LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCI, lon:-100.00624692, lat:21.95801661}} | 2024-05-20 | 2024-09-30 | 3476632.71 | 3476632.71 | 3476632.71 | 3476632.71 | 3476632.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800013-09-2024, contratista:MIGUEL ÁNGEL BAÑUELAS LÓPEZ, convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:3476632.71, importe_modificado:3476632.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.2}} | {2358219/proyecto_INICIO, 2358219/proyecto_FIN, 2358219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202360391 | Proyecto de inversión | 1198658.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198658.95, modificado:1197151.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE GENOVEVO GÓMEZ - 45067 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Fernández | 45067 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.53, meta_modificada:794.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE SE UBICA A 62 METROS AL NORESTE DEL P, lon:-100.01573238, lat:21.94069863}} | 2024-06-01 | 2024-08-08 | 1197151.58 | 1197151.58 | 1197151.58 | 1197151.58 | 1197151.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-O-EST-245800013-11-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V., convocante:MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1197151.58, importe_modificado:1197151.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.53}} | {2360391/proyecto_INICIO, 2360391/proyecto_FIN, 2360391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202381266 | Proyecto de inversión | 527538.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527538.35, modificado:527538.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A EL NOGALITO EN TRAMOS AISLADOS CON MATERIAL DE BANCO - 111551 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 111551 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LOS POCITOS - EL NOGALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHO EL NOGALITO, 79697 EL NOGALITO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA AL LADO NORESTE DEL MUNICIPIO EN LA SIERRA DEL MISM, lon:-100.06296896, lat:21.60889659}} | 2024-07-01 | 2024-07-17 | 527538.35 | 527538.35 | 527538.35 | 527538.35 | 527538.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD12/UB/05/0B-12-24, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:527538.35, importe_modificado:527538.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2381266/proyecto_PROCESO, 2381266/proyecto_INICIO, 2381266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202390241 | Proyecto de inversión | 2563369.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2563369.16, modificado:2563369.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AHUAYO EL MAMEY, XILITLA S.L.P. - 149174 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 149174 | S | 182 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL MAMEY - AHUAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA AHUAYO, 79926 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO XILITLA AL EL MAMEY Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE AHUAYO, CAMINO CAMINO A TLAMAYA EL PROYECTO S, lon:-99.00959411, lat:21.41074214}} | 2024-03-23 | 2024-06-20 | 2563369.16 | 2563369.16 | 2563369.16 | 2563369.16 | 2563369.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-XILITLA-77-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:2563369.16, importe_modificado:2563369.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}} | {2390241/proyecto_INICIO, 2390241/proyecto_PROCESO, 2390241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240202390537 | Proyecto de inversión | 1481506.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481506.78, modificado:1525642.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. 18X30 MTS - 150489 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 150489 | S | 156 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL MIRADOR EL PEDREGAL, 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CALLE DE ACCESO AL MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESE, lon:-99.60418595, lat:21.5404035}} | 2024-05-22 | 2024-08-19 | 1525642.09 | 1525642.09 | 1525642.09 | 1525642.09 | 1525642.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-7-2024, contratista:SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1481506.78, importe_modificado:1481506.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2390537/proyecto_INICIO, 2390537/proyecto_PROCESO, 2390537/proyecto_INICIO, 2390537/proyecto_PROCESO, 2390537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302408369 | Proyecto de inversión | 1613243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1613243.2, modificado:1613243.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA - 38750 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ciro de Acosta | 38750 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.49, meta_modificada:897.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:66, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHO LA TRINIDAD, 79693 LA TRINIDAD, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN CIRO LA TRINIDAD Y CALLE ALMARAZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA LAGUNA EN EL LADO NORTE, lon:-99.82777208, lat:21.59826318}} | 2024-05-20 | 2024-07-19 | 1613243.2 | 1613243.2 | 1613243.2 | 1613243.2 | 1613243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD14/SE/02/0O-14-24, contratista:SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP, monto:1613243.2, importe_modificado:1613243.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.49}} | {2408369/proyecto_INICIO, 2408369/proyecto_FIN, 2408369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302409708 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 111509 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 111509 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:EJIDO EL CARMEN, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PARTES DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN COMO ES EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDA, lon:-100.68329834, lat:23.68430523}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-O-EST-245800052-6-2024, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409708/proyecto_FIN, 2409708/proyecto_INICIO, 2409708/proyecto_PROCESO, 2409708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302411003 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405000.0, modificado:405000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINARES - 171860 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 171860 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.15, meta_modificada:88.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LINARES, 79806 LINARES, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS 5 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 1 EN CALLE EMIL, lon:-98.94164375, lat:21.66055874}} | 2024-09-23 | 2024-11-17 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-20, contratista:JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:1053000.0, importe_modificado:1053000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.15}} | {2411003/proyecto_INICIO, 2411003/proyecto_FIN, 2411003/proyecto_PROCESO, 2411003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302412492 | Proyecto de inversión | 7813.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7813.04, modificado:7813.04}} | SAN ANTONIO. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 185767 | 24 | San Luis Potosí | 19 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 185767 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 79780 SAN ANTONIO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.62063863, lat:21.57519169}} | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 7813.04 | 7813.04 | 7813.04 | 7813.04 | 7813.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-10-2024, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2412492/proyecto_FIN, 2412492/proyecto_PROCESO, 2412492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302412784 | Proyecto de inversión | 845397.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845397.05, modificado:845397.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN LA CALLE DE LA LUMBRERA, EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. - 187210 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de la Paz | 187210 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE LA LUMBRERA EJIDO LAURELES, 78837 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE DE LA LUMBRERA EN LA COMUNIDAD DE LAURELES ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE SE UBICA A , lon:-100.76299273, lat:23.64237595}} | 2024-07-17 | 2024-08-20 | 845397.05 | 845397.05 | 845397.05 | 845397.05 | 845397.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800052-8-2024, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:845397.05, importe_modificado:845397.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {2412784/proyecto_FIN, 2412784/proyecto_PROCESO, 2412784/proyecto_INICIO, 2412784/proyecto_PROCESO, 2412784/proyecto_FIN, 2412784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302412872 | Acción | 88160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88160.0, modificado:88160.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 187617 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 187617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-02-21 | 2024-03-12 | 88160 | 88160 | 88160 | 88160 | 88160 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/PROY/007-2024, contratista:JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:88160.0, importe_modificado:88160.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2412872/proyecto_PROCESO, 2412872/proyecto_INICIO, 2412872/proyecto_FIN, 2412872/proyecto_PROCESO, 2412872/proyecto_FIN, 2412872/proyecto_INICIO, 2412872/proyecto_PROCESO, 2412872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302414907 | Proyecto de inversión | 159012.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159012.61, modificado:159012.61}} | DESAZOLVE DE PRESA DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO - 202564 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 202564 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1455.0, meta_modificada:1455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE CARRETERA MATEHUALA A DR. ARROYO EJIDO EL PALMARITO, 78803 EL PALMARITO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO MATEHUALA S.L.P. AL SUR ORIENTE DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL , lon:-100.5266778, lat:23.6882556}} | 2024-04-22 | 2024-05-14 | 159012.61 | 159012.61 | 159012.61 | 159012.61 | 159012.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/033-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:159012.61, importe_modificado:159012.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1455.2}} | {2414907/proyecto_INICIO, 2414907/proyecto_PROCESO, 2414907/proyecto_FIN, 2414907/proyecto_PROCESO, 2414907/proyecto_FIN, 2414907/proyecto_INICIO, 2414907/proyecto_PROCESO, 2414907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302416409 | Acción | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208800.0, modificado:208800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 211691 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 211691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/DIR-023-2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2416409/proyecto_INICIO, 2416409/proyecto_FIN, 2416409/proyecto_PROCESO, 2416409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302418138 | Proyecto de inversión | 243000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243000.0, modificado:243000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC - 222578 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 222578 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.89, meta_modificada:52.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:207, direccion:CALLE VISION MUNDIAL EJIDO TEPEYAC, 79800 TEPEYAC, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEPEYAC - CACORUS Y , CAMINO TEPEYAC - ZOJUALO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE VISION MUNDIAL NUMERO NUEVE , lon:-98.92053316, lat:21.56733766}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020D-2024-17, contratista:YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:567000.0, importe_modificado:567000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.89}} | {2418138/proyecto_FIN, 2418138/proyecto_PROCESO, 2418138/proyecto_INICIO, 2418138/proyecto_FIN, 2418138/proyecto_INICIO, 2418138/proyecto_PROCESO, 2418138/proyecto_FIN, 2418138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302418152 | Proyecto de inversión | 2592000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2592000.0, modificado:2592000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS ARMAS - 222683 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 222683 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.16, meta_modificada:564.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LAS ARMAS, 79800 LAS ARMAS, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CARRETERA MEXICO LAREDO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCI, lon:-98.96644313, lat:21.69651807}} | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-IR-SH020D-2024-02, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:2592000.0, importe_modificado:2592000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.16}} | {2418152/proyecto_INICIO, 2418152/proyecto_PROCESO, 2418152/proyecto_FIN, 2418152/proyecto_INICIO, 2418152/proyecto_FIN, 2418152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302418189 | Proyecto de inversión | 1367494.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367494.64, modificado:1367494.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS EN LAS CALLES CRISTOBAL COLON, LAZARO CARDENAS, 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO XILITLA S.L.P. - 222905 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 222905 | S | 534 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.4, meta_modificada:1089.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE EJIDO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO SOBRE LAS CRISTOBAL COLON. 20 , lon:-98.9208066, lat:21.363623}} | 2024-03-21 | 2024-05-24 | 1367494.64 | 1367494.64 | 1367494.64 | 1367494.64 | 1367494.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-04-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, convocante:Municipio de Xilitla, monto:1367494.64, importe_modificado:1367494.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.4}} | {2418189/proyecto_FIN, 2418189/proyecto_INICIO, 2418189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302418944 | Proyecto de inversión | 199233.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199233.06, modificado:199233.06}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 227152 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 227152 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE AMADO NERVO, EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y AMADO, lon:-98.903313, lat:21.542275}} | 2024-05-08 | 2024-05-18 | 199233.06 | 199233.06 | 199233.06 | 199233.06 | 199233.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-36, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:199233.06, importe_modificado:199233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2418944/proyecto_PROCESO, 2418944/proyecto_INICIO, 2418944/proyecto_FIN, 2418944/proyecto_PROCESO, 2418944/proyecto_FIN, 2418944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419385 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17400.0, modificado:17400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 230208 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 230208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-04-05 | 2024-05-08 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS 002-2024, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:17400.0, importe_modificado:17400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2419385/proyecto_INICIO, 2419385/proyecto_PROCESO, 2419385/proyecto_FIN, 2419385/proyecto_INICIO, 2419385/proyecto_PROCESO, 2419385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302419431 | Proyecto de inversión | 501634.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501634.59, modificado:501634.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RIO, S.L.P - 230516 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 230516 | S | 55 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ESCALERILLAS, 79567 ESCALERILLAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ADJUNTAS Y , LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS DE UBICA ENTRES LA LOCALIDAD FRACCION SANCHEZ Y LA LOCA, lon:-100.6628623, lat:21.78211782}} | 2024-04-24 | 2024-05-19 | 501634.59 | 501634.59 | 501634.59 | 501634.59 | 501634.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD006-FISM/2024, contratista:AUNEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:501634.59, importe_modificado:501634.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2419431/proyecto_INICIO, 2419431/proyecto_FIN, 2419431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302424951 | Proyecto de inversión | 511198.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511198.69, modificado:511198.69}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUJAL COY DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. - 266681 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ebano | 266681 | S | 191 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PUJAL COY, 79293 PUJAL COY, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SIETE, SE UBICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES SEIS Y SIETE A UN COSTADO DE LA IGLESIA FRENTE A PLAZA PRINCIPAL EN , lon:-98.50625874, lat:22.17594014}} | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 511198.69 | 511198.69 | 511198.69 | 511198.69 | 511198.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM-2024/AD-24, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE EBANO, SLP, monto:511198.69, importe_modificado:511198.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.0}} | {2424951/proyecto_PROCESO, 2424951/proyecto_FIN, 2424951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302425639 | Proyecto de inversión | 312287.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312287.09, modificado:312287.09}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA ,XILITLA S.L.P. - 270141 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 270141 | S | 71 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA BLANCA FRACCIÓN, 79907 TIERRA BLANCA FRACCIÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO AL PLAN DE JUAREZ Y CAMINO CAMINO PLAN DE JUAREZ A TIERRA BLANCA FRACCION, CAMINO CAMINO DE TIERRA BLANCA, lon:-98.99440829, lat:21.3550246}} | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 312287.09 | 312287.09 | 312287.09 | 312287.09 | 312287.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-2-2024, contratista:JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, convocante:Municipio de Xilitla, monto:312287.09, importe_modificado:312287.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2425639/proyecto_INICIO, 2425639/proyecto_FIN, 2425639/proyecto_INICIO, 2425639/proyecto_FIN, 2425639/proyecto_PROCESO, 2425639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302426088 | Proyecto de inversión | 129531.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129531.9, modificado:129531.9}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMEBO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LOMA BONITA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. - 272345 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Río | 272345 | S | 168 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARI, lon:-100.72336737, lat:21.80979234}} | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 129531.9 | 129531.9 | 129531.9 | 129531.9 | 129531.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMR-CDSM-OP-AD007-FISM/2024, contratista:ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:129531.9, importe_modificado:129531.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426088/proyecto_INICIO, 2426088/proyecto_PROCESO, 2426088/proyecto_FIN, 2426088/proyecto_INICIO, 2426088/proyecto_PROCESO, 2426088/proyecto_FIN, 2426088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302427236 | Acción | 125048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125048.0, modificado:125048.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 278937 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 278937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/066-2024, contratista:ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:125048.0, importe_modificado:125048.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2427236/proyecto_INICIO, 2427236/proyecto_FIN, 2427236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302428892 | Proyecto de inversión | 2278583.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278583.92, modificado:2278583.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PEQUETZEN - 287384 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 287384 | S | 336 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2408.0, meta_modificada:2408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LA CUESTA-TANCANHUITZ - SAN JOSE PEQUETZEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO SAN JOSÉ PEQUETZÉN, 79804 SAN JOSÉ PEQUETZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 7, lon:-98.96159233, lat:21.62553478}} | 2024-10-03 | 2024-12-16 | 2278583.92 | 2278583.92 | 2278583.92 | 2278583.92 | 2278583.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SC020L-2024-23, contratista:IVAN ARGUELLES GODOY, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:2278583.92, importe_modificado:2278583.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2408.0}} | {2428892/proyecto_FIN, 2428892/proyecto_INICIO, 2428892/proyecto_PROCESO, 2428892/proyecto_FIN, 2428892/proyecto_INICIO, 2428892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430062 | Proyecto de inversión | 1539763.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539763.68, modificado:1539763.68}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUATUCHCO TUZANTLA - 292528 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 292528 | S | 274 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO CHIAPA TUZANTLA - CUATUCHCO TUZANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO CUATUCHCO TUZANTLA, 79800 CUATUCHCO TUZANTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE CHIAP, lon:-98.91383719, lat:21.56996563}} | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 1539763.68 | 1539763.68 | 1539763.68 | 1539763.68 | 1539763.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-25, contratista:NALLELY JONGUITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:1539763.68, importe_modificado:1539763.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.0}} | {2430062/proyecto_INICIO, 2430062/proyecto_PROCESO, 2430062/proyecto_FIN, 2430062/proyecto_INICIO, 2430062/proyecto_PROCESO, 2430062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430387 | Proyecto de inversión | 959824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:959824.62, modificado:959824.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, XILITLA S.L.P. - 293818 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xilitla | 293818 | S | 158 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:67, direccion:VEREDA TRAMO AHUAYO - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA SAN RAFAEL, 79917 SAN RAFAEL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AHUAYO A SAN FAFAEL Y CARRETERA FEDERAL 120, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDA, lon:-98.976739, lat:21.393326}} | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 959824.62 | 959824.62 | 959824.62 | 959824.62 | 959824.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-O-EST-XILITLA-44-2024, contratista:ABRAHAM MUÑOZ MORENO, convocante:Municipio de Xilitla, monto:959824.62, importe_modificado:959824.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2430387/proyecto_PROCESO, 2430387/proyecto_FIN, 2430387/proyecto_INICIO, 2430387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302430655 | Proyecto de inversión | 1195145.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195145.22, modificado:1195145.22}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDZULUP POYTZEN - 294955 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 294955 | S | 190 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE ´DOROTEO ARANGO EJIDO ALDZULUP POYTZÉN, 79806 ALDZULUP POYTZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE PONCIANO ARRIAGA LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINIA ENTRE LA CA, lon:-98.98691074, lat:21.67114695}} | 2024-09-22 | 2024-12-03 | 1195145.22 | 1195145.22 | 1195145.22 | 1195145.22 | 1195145.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SE020D-2024-27, contratista:MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:1195145.22, importe_modificado:1195145.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2430655/proyecto_INICIO, 2430655/proyecto_PROCESO, 2430655/proyecto_FIN, 2430655/proyecto_PROCESO, 2430655/proyecto_FIN, 2430655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302431005 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA LOCALIDAD DE TLALCINTLA - 296160 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 296160 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:284, direccion:CALLE CALLE AZTECA EJIDO TLALCINTLA, 79800 TLALCINTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TENEXIO - TLALCINTLA Y , LA CISTERNA SE UBICA EN LA VIVIENDA DEL C. MARCELINO VAZQUEZ SANTANA EN CALLE AZTECA 114 EN PIAXTLA TLA, lon:-98.93605046, lat:21.57608906}} | 2024-09-21 | 2024-11-19 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:990000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.0}} | {2431005/proyecto_PROCESO, 2431005/proyecto_FIN, 2431005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433069 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LA VID, CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 305798 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 305798 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE FRENTE A LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-100.7258335, lat:23.83456511}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/045/2024, contratista:DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2433069/proyecto_INICIO, 2433069/proyecto_PROCESO, 2433069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433512 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PARA POZO DE AGUA POTABLE CON MALLA CICLONICA EN LA COMUNIDAD DE EL CUAREJO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 307836 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 307836 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLEJON CARRETERA A EL CUAREJO EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CARRETERA EN EL POZO NUEVO DE EL CUAREJO, lon:-100.59558129, lat:23.83305108}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DS/FISM/022/2024, contratista:MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2433512/proyecto_INICIO, 2433512/proyecto_FIN, 2433512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302433745 | Proyecto de inversión | 159134 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159134.0, modificado:159134.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TANQUE COLORADO, MATEHUALA, S.L.P. - 308892 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 308892 | S | 504 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27181.0, meta_modificada:27181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. UBICADA ENTRE LA ESCUE, lon:-100.7296, lat:23.53671666}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 159134 | 159134 | 159134 | 159134 | 159134 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27181.0}} | {2433745/proyecto_INICIO, 2433745/proyecto_PROCESO, 2433745/proyecto_FIN, 2433745/proyecto_INICIO, 2433745/proyecto_PROCESO, 2433745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434315 | Proyecto de inversión | 141232.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141232.2, modificado:141232.2}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P. - 312143 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 312143 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8729.0, meta_modificada:8729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO ESTANQUE DE AGUA BUENA, 78800 ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, lon:-100.58538611, lat:23.7075}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 141232.2 | 141232.2 | 141232.2 | 141232.2 | 141232.2 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8729.0}} | {2434315/proyecto_INICIO, 2434315/proyecto_FIN, 2434315/proyecto_PROCESO, 2434315/proyecto_FIN, 2434315/proyecto_PROCESO, 2434315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302434904 | Proyecto de inversión | 600102.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600102.24, modificado:600102.24}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA, S.L.P. - 314490 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 314490 | S | 390 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15302.0, meta_modificada:15302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN CAMINO DE ACCESO PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS PERTENECIENTE AL , lon:-100.651788, lat:23.32514722}} | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 600102.24 | 600102.24 | 600102.24 | 600102.24 | 600102.24 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/005-2024, contratista:CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:133400.0, importe_modificado:133400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15302.0}} | {2434904/proyecto_PROCESO, 2434904/proyecto_INICIO, 2434904/proyecto_FIN, 2434904/proyecto_PROCESO, 2434904/proyecto_FIN, 2434904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302435251 | Proyecto de inversión | 1373066.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373066.18, modificado:1373066.18}} | CONSTRUCCION DE CALLE MARIANO HIDALGO DE CALLE MORELOS A CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 316337 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cárdenas | 316337 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.17, meta_modificada:792.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO HIDALGO BARRIO CÁRDENAS CENTRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA LLEGAR A ESTA CALLE SE DEBE DE ACCEDER NORMAL POR LA CALLE ALVARO AOB, lon:-99.63766713, lat:22.00464875}} | 2024-09-01 | 2024-09-25 | 1373066.18 | 1373066.18 | 1373066.18 | 1373066.18 | 1373066.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO.AD-O-EST245800020-04-2024, contratista:URIEL RAMSES VIDAL HERVET, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1373066.18, importe_modificado:1373066.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.17}} | {2435251/proyecto_FIN, 2435251/proyecto_PROCESO, 2435251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436627 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:219794.72}} | APOYO CON MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL PISO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PREPARATORIA C.B.T.A. 123, CAB. MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 322551 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cerritos | 322551 | S | 415 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 013 TRAMO ESCUELA PREPARATORIA C.B.T.A. 123 - ESCUELA PREPARATORIA C.B.T.A. 123 KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE MUNICIPAL C, lon:-100.29681045, lat:22.4251138}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 219794.72 | 219794.72 | 219794.72 | 219794.72 | 219794.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:219794.72, importe_modificado:219794.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.5}} | {2436627/proyecto_PROCESO, 2436627/proyecto_INICIO, 2436627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302436842 | Proyecto de inversión | 398598.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398598.33, modificado:398598.33}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN - 323611 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 323611 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL PREDIO UBICADO ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRI, lon:-98.906064, lat:21.541746}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 398598.33 | 398598.33 | 398598.33 | 398598.33 | 398598.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-37, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:398598.33, importe_modificado:398598.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}} | {2436842/proyecto_INICIO, 2436842/proyecto_PROCESO, 2436842/proyecto_FIN, 2436842/proyecto_INICIO, 2436842/proyecto_PROCESO, 2436842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437012 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE FERROCEMENTO DE 11M3 EN LA LOCALIDAD DE IXOJATL, TANCANHUITZ, S.L.P. - 324384 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 324384 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO COLALTITLA - IXOJATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO IXOJATL, 79800 IXOJÁTL, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE LA CISTERNA SE UBIQUE EN EL DOMICILIO DE LA C. MARIA ANGELINA HERNAN, lon:-98.94108795, lat:21.56281917}} | 2024-09-22 | 2024-11-19 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13, contratista:NALLELY JONGITUD RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P., monto:990000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.0}} | {2437012/proyecto_PROCESO, 2437012/proyecto_INICIO, 2437012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437149 | Proyecto de inversión | 416268.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416268.51, modificado:416268.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ - 324996 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 324996 | S | 3261 | 3470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN, lon:-98.5845, lat:21.713806}} | 2024-04-20 | 2024-06-03 | 416268.51 | 416268.51 | 416268.51 | 416268.51 | 416268.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-25, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:416268.51, importe_modificado:416268.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {2437149/proyecto_INICIO, 2437149/proyecto_PROCESO, 2437149/proyecto_FIN, 2437149/proyecto_INICIO, 2437149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302437701 | Proyecto de inversión | 203478.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203478.45, modificado:203478.45}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN, BARRIO TLAHUELOMPA - 327564 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 327564 | S | 137 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS BARRIO TLAHUELOMPA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO TLAHUELOMPA ENCLAVADO EN LA ZON, lon:-98.909073, lat:21.539645}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 203478.45 | 203478.45 | 203478.45 | 203478.45 | 203478.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-50, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:203478.45, importe_modificado:203478.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2437701/proyecto_INICIO, 2437701/proyecto_PROCESO, 2437701/proyecto_FIN, 2437701/proyecto_PROCESO, 2437701/proyecto_FIN, 2437701/proyecto_INICIO, 2437701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438892 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332019 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/052/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438892/proyecto_PROCESO, 2438892/proyecto_FIN, 2438892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302438893 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332020 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cedral | 332020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCS/DS/FISM/053/2024, contratista:SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438893/proyecto_INICIO, 2438893/proyecto_FIN, 2438893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439022 | Proyecto de inversión | 1499418.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499418.05, modificado:1499418.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN LOCALIDAD COXCATLÁN, CALLE GUILLERMO PRIETO FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL - 332575 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 332575 | S | 1139 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA COXCATLÁN A LOS CARRIZOS Y , LA LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DEL PROYECTO ES EN EL TRAMOS DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-98.900898, lat:21.542734}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1499418.05 | 1499418.05 | 1499418.05 | 1499418.05 | 1499418.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2024/FAISMUN/AD-62, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1499418.05, importe_modificado:1499418.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2439022/proyecto_INICIO, 2439022/proyecto_FIN, 2439022/proyecto_PROCESO, 2439022/proyecto_FIN, 2439022/proyecto_INICIO, 2439022/proyecto_PROCESO, 2439022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439047 | Proyecto de inversión | 899148.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899148.78, modificado:899148.78}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TANCANHUITZ, BARRIO XOCHIMILCO. - 332670 | 24 | San Luis Potosí | 12 | Tancanhuitz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancanhuitz | 332670 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:288, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TANCANHUITZ-TANCOLTZE - BARRIO XOCHIMILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 520 BARRIO XOCHIMILCO, 79800 BARRIO XOCHIMILCO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO TANCANHUITZ-TANCOLTZE, S, lon:-98.97104001, lat:21.59184806}} | 2024-09-23 | 2024-11-03 | 899148.78 | 899148.78 | 899148.78 | 899148.78 | 899148.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS-FISM-AD-UB020A-2024-28, contratista:DESILER CONCRET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCANHITZ, monto:862295.38, importe_modificado:899148.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2439047/proyecto_INICIO, 2439047/proyecto_PROCESO, 2439047/proyecto_FIN, 2439047/proyecto_PROCESO, 2439047/proyecto_FIN, 2439047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302439272 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975000.0, modificado:975000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 333755 | 24 | San Luis Potosí | 34 | San Vicente Tancuayalab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Vicente Tancuayalab | 333755 | S | 3485 | 3246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN, lon:-98.582402, lat:21.712947}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVT/2024/R-33 FISM/AD-41, contratista:LUCIO GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2439272/proyecto_INICIO, 2439272/proyecto_PROCESO, 2439272/proyecto_INICIO, 2439272/proyecto_FIN, 2439272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302443109 | Adquisición | 1236300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236300.0, modificado:1236300.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL EL TORO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-17-2024 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.151525, lat:23.078414}} | 2024-04-10 | 2024-06-10 | 1236300 | 1236300 | 1236300 | 1236300 | 1236300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/14-2024, contratista:ELVIRA DELGADILLO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1236300.0, importe_modificado:1236300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:56.0}} | {2443109/proyecto_INICIO, 2443109/proyecto_PROCESO, 2443109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444205 | Adquisición | 811911.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811911.84, modificado:811911.84}} | EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-24-2024 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.910573, lat:22.830913}} | 2024-06-20 | 2024-08-14 | 811911.84 | 811911.84 | 811911.84 | 811911.84 | 811911.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-UI-04/21-2024, contratista:CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:811911.84, importe_modificado:811911.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {2444205/proyecto_PROCESO, 2444205/proyecto_INICIO, 2444205/proyecto_PROCESO, 2444205/proyecto_FIN, 2444205/proyecto_INICIO, 2444205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444279 | Adquisición | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-19-2024 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.910573, lat:22.830913}} | 2024-05-15 | 2024-07-05 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVR-ADQ-FFM-UI-02/16-2024, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2444279/proyecto_FIN, 2444279/proyecto_PROCESO, 2444279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444398 | Proyecto de inversión | 1508320.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508320.2, modificado:1508320.2}} | REHABILITACION DE EDIFICIO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-02-2024 | N | 0 | 0 | 2593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:EL EDIFICIO OPERATIVO SE ENCUENTRA CERCA DEL CRUCERO DE LAS LOCALIDADES DE LOS HERNANDEZ Y DULCE GRANDE, lon:-102.04265, lat:23.029073}} | 2024-02-07 | 2024-08-15 | 1508320.2 | 1508320.2 | 1508320.2 | 1508320.2 | 1508320.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-UI-05/03-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:1508320.2, importe_modificado:1508320.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2444398/proyecto_INICIO, 2444398/proyecto_PROCESO, 2444398/proyecto_INICIO, 2444398/proyecto_FIN, 2444398/proyecto_INICIO, 2444398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444900 | Proyecto de inversión | 680087.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680087.46, modificado:680087.46}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Ramos | MVR-FFM-01-2024 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA AL COSTADO DE LA CARRETERA SAN LUIS POTOSI LOS AVALLE - SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.935748, lat:22.962977}} | 2024-01-22 | 2024-05-11 | 680087.46 | 680087.46 | 680087.46 | 680087.46 | 680087.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR-OP-FFM-SC-02-OM/02-2024, contratista:ELIBERTO DEL RIO PINALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:680087.46, importe_modificado:680087.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2444900/proyecto_FIN, 2444900/proyecto_INICIO, 2444900/proyecto_PROCESO, 2444900/proyecto_INICIO, 2444900/proyecto_FIN, 2444900/proyecto_INICIO, 2444900/proyecto_PROCESO, 2444900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444956 | Proyecto de inversión | 589979.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589979.02, modificado:589979.02}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO JALPA - E.C. 57. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4064 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 589979.02 | 589979.02 | 589979.02 | 589979.02 | 589979.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/PAV/065-2024, contratista:EDGAR GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:589979.02, importe_modificado:589979.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}} | {2444956/proyecto_FIN, 2444956/proyecto_INICIO, 2444956/proyecto_PROCESO, 2444956/proyecto_FIN, 2444956/proyecto_INICIO, 2444956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302444959 | Adquisición | 198750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198750.0, modificado:198750.0}} | ADQUISICIÓN DE 750 DESPENSAS | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2007 | N | 0 | 0 | 91522 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120 CP. 78700, COL. CENTRO, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/DDSM/AS-057-2024, contratista:SANDRA LUCIO VELAZQUEZ, convocante:MUNMUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:198750.0, importe_modificado:198750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2444959/proyecto_PROCESO, 2444959/proyecto_INICIO, 2444959/proyecto_PROCESO, 2444959/proyecto_FIN, 2444959/proyecto_INICIO, 2444959/proyecto_PROCESO, 2444959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445346 | Proyecto de inversión | 405246.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405246.23, modificado:405246.23}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-2380 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N. RAMOS N0. 120, COL CENTRO, C.P. 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 405246.23 | 405246.23 | 405246.23 | 405246.23 | 405246.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/061-2024, contratista:JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:405246.23, importe_modificado:405246.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2445346/proyecto_PROCESO, 2445346/proyecto_INICIO, 2445346/proyecto_PROCESO, 2445346/proyecto_FIN, 2445346/proyecto_INICIO, 2445346/proyecto_FIN, 2445346/proyecto_INICIO, 2445346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445506 | Proyecto de inversión | 125048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125048.0, modificado:125048.0}} | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIUDA, MATEHUALA, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matehuala | 2024-4053 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CELSO N RAMOS N0. 120, COL. CENTRO. CP 78700, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/DDSM/AGP/069-2024, contratista:ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:125048.0, importe_modificado:125048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445506/proyecto_INICIO, 2445506/proyecto_FIN, 2445506/proyecto_PROCESO, 2445506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445907 | Proyecto de inversión | 999998.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.59, modificado:999998.59}} | REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-1026 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO A EL BLANCO , lon:-100.722763, lat:23.780738}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 999998.59 | 999998.59 | 999998.59 | 999998.59 | 999998.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.0}} | {2445907/proyecto_INICIO, 2445907/proyecto_FIN, 2445907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SLP240302445929 | Proyecto de inversión | 839904.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839904.73, modificado:839904.73}} | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL -REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cedral | 2024-4319 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDRAL S.L.P. , lon:-100.727586, lat:23.82005}} | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 839904.73 | 839904.73 | 839904.73 | 839904.73 | 839904.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2445929/proyecto_INICIO, 2445929/proyecto_FIN, 2445929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SLP16170200888275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 742364.42 | 742364.42
SLP17170401018039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP16160300792534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590440.31 | 590440.31
SLP16160300730826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 269905.29 | 269905.29
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8400 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16800 | 21000
SLP16160300794256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85038.61 | 85038.61
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23750 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19000 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9500 | 23750
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50889.66 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59646.77 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 25544.82 | 59646.77
SLP17170401018001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17180101077031 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 197844.08 | 197844.08
SLP17180101077031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 197844.08 | 197844.08
SLP16160300794344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106080 | 106080
SLP17170401020663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805873.25 | 805873.25
SLP00170401018055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33408 | 33408
SLP00160300790165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP16160200676839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 471795.28 | 471795.28
SLP17170200899710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 775870.28 | 988690.27
SLP17170401020660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383747.4 | 383747.4
SLP17170401020662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556044.98 | 556044.98
SLP16170200904201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2373032 | 2373032
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2365 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5912.5 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4730 | 5912.5
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 10000 | 25000
SLP17180101076192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 228968.99 | 228968.99
SLP17180101076192 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 228968.99 | 228968.99
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401020665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752827.51 | 752827.51
SLP00170401018054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22557.64 | 22557.64
SLP00170401018053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325343.55 | 325343.55
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6800 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3400 | 8500
SLP00170401018056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370177.46 | 370177.46
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115929.12 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65920.48 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 45462.4 | 115929.12
SLP00160300790164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375277.52 | 375277.52
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 0
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 88060.3 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220150.73 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176120.58 | 220150.73
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 12800 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25600 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SLP16170200895044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 680339.57 | 680339.57
SLP16170200888439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 701009.6 | 701009.6
SLP17170401017771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401020661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658957.46 | 658957.46
SLP17170200888405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 458916.39 | 458916.39
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5600 | 14000
SLP17170401018019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8400 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4200 | 10500
SLP16160300794349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 332080 | 332080
SLP17170401020664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836880.79 | 836880.79
SLP16160300790084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220875.19 | 220875.19
SLP17170401017992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 24814.88 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49629.76 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62037.2 | 62037.2
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7772 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13668 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5360 | 13668
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4865 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9730 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12162.5 | 12162.5
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20048.1 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11399.9 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 7862 | 20048.1
SLP00170401018057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790954.2 | 790954.2
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2800 | 14000
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2210000 | 0
SLP180401405871 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3600523.99 | 5810524
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5810524 | 5810524
SLP190101515950 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 250000 | 249380.5
SLP190101515950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 250000 | 249380.5
SLP190101516056 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 280500 | 263608.11
SLP190101516056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 280500 | 263608.11
SLP180401488695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP180401488699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
SLP190101516026 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 475000 | 474413.68
SLP190101516026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 475000 | 474413.68
SLP180401494093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 576325 | 502489.79
SLP180401494093 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 288162.5 | 502489.79
SLP180401494093 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 288162.5 | 0
SLP180401497471 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 285342.53
SLP180401497471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 285342.53
SLP180401488704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79233.8 | 79233.8
SLP180401493983 | ESTATAL | 2018 |  |  | ESTATAL | 582610 | 582440.68
SLP180401493983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 582610 | 582440.68
SLP190101515900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 322570.6
SLP190101515900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 322570.6
SLP190401607397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415911.8 | 415911.8
SLP190401658349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
SLP190401661441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8004 | 8004
SLP200301793204 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 325000 | 319892.44
SLP200301793204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 325000 | 319892.44
SLP210301972045 | ESTATAL | 2021 |  |  | FISE | 3300000 | 3300000
SLP210301972045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267404.26 | 267404.26
SLP230302271197 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10170315.07 | 10119344.43
SLP230302271199 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3230623.93 | 3230623.93
SLP230302271202 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5983172.27 | 5983172.27
SLP230302271470 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6511882.98 | 6511882.98
SLP230302270967 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 712181.23 | 712181.23
SLP230302271268 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3709724.73 | 3709724.73
SLP230302271279 | ESTATAL | 2023 |  |  | Recursos Propios | 119550 | 181654.67
SLP230302271279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 119550 | 181654.67
SLP230302264595 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1551654.7 | 1613720.88
SLP230302264604 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1508570.13 | 1508570.13
SLP230402320850 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROAGUA | 957803.02 | 957803.02
SLP230402320850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957803.02 | 957803.02
SLP230402340188 | ESTATAL | 2023 |  |  | Recursos Propios | 170500 | 174585.11
SLP230402340188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 170500 | 174585.11
SLP240102349704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2181808.35 | 2181808.35
SLP240102349740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 70425 | 70425
SLP240102351202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 31655481.03 | 31655481.03
SLP240102351304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
SLP240102351286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1886353.33 | 1886353.33
SLP240102351324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 49266422.85 | 49266422.85
SLP240102351357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 250000 | 250000
SLP240102351538 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900748.32 | 900748.32
SLP240102351569 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3062979.99 | 3062979.99
SLP240102351603 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2070921.11 | 2070921.11
SLP240102351609 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869395.28 | 869395.28
SLP240102351180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15999.54 | 15999.54
SLP240102351190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 709305.86 | 709305.86
SLP240102345620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 327346
SLP240102345622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4549550.45 | 4549550.45
SLP240102351270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1645000 | 1645000
SLP240102349726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14524648.68 | 14524648.68
SLP240102349746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4170500.67 | 4170500.67
SLP240102349756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6418558.13 | 6418558.13
SLP240102351584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 97576.27 | 97576.27
SLP240102345632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530000 | 527252
SLP240102344733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1893182.86 | 1918331.49
SLP240102345519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470000 | 466975.01
SLP240102344840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 782757.74
SLP240102345582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340000 | 336848
SLP240102349539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7805310 | 7805310
SLP240102351148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11603213.62 | 11353213.62
SLP240102346391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4967850.8 | 4967850.8
SLP240102346392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1129057 | 1129057
SLP240102346394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2709736.8 | 2709736.8
SLP240102346397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7225964.8 | 7225964.8
SLP240102346399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2258114 | 2258114
SLP240102346401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2258114 | 2258114
SLP240102346405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 677434.2 | 677434.2
SLP240102346408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123998.29 | 1123998.29
SLP240102346408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2777856.8 | 2777856.8
SLP240102346412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 903245.6 | 903245.6
SLP240102346415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 903245.6 | 903245.6
SLP240102346416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21956031.2 | 21956031.2
SLP240102346417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 903245.6 | 903245.6
SLP240102346419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 903245.6 | 903245.6
SLP240102346424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4516228 | 4516228
SLP240102345993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4800000 | 4800000
SLP240102345994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5200000 | 5200000
SLP240102345995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1687000 | 1687000
SLP240102346284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15493036.65 | 15493036.65
SLP240102346290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2258114 | 2258114
SLP240102346348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2226727.98 | 2226727.98
SLP240102346348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15000000 | 24526089.37
SLP240102349536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7763766 | 7763766
SLP240102346376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1129057 | 1129057
SLP240102346384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2258114 | 2258114
SLP240102346385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 903245.6 | 903245.6
SLP240102346386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 749693.85 | 749693.85
SLP240202364417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280000 | 269453.01
SLP240202361798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625000 | 619301.3
SLP240202362828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3165000 | 3165000
SLP240202364089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1061721.38
SLP240202355011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4555379 | 4555379
SLP240202355011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33547067.66 | 33547067.66
SLP240202360547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143538.47 | 181864.56
SLP240202361999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2295000 | 2295000
SLP240202354803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21145497.87 | 21145497.87
SLP240202400220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 214063.29 | 214063.29
SLP240202360643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276828.79 | 351949.14
SLP240202360716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610000 | 604694.35
SLP240202401535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
SLP240202401571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7568185.18 | 7568185.18
SLP240202364628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1725000 | 1725000
SLP240202352471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1796801.03 | 1796801.03
SLP240202352471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15000000 | 15000000
SLP240202352472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4690446.97 | 4690446.97
SLP240202352472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15000000 | 15000000
SLP240202360102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2291244.53 | 2487018.13
SLP240202363274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1810000 | 1810000
SLP240202355128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
SLP240202355128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17819356.28 | 17819356.28
SLP240202362403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107448.5 | 107448.5
SLP240202359006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3818091 | 3816538.38
SLP240202361640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260000 | 2260000
SLP240202401542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13000000 | 13000000
SLP240202361289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480000 | 472393.67
SLP240202362074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980000 | 972315.78
SLP230102211209 | ESTATAL | 2022 |  |  | Participaciones Federales | 1383000 | 1329559.33
SLP230102211209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1383000 | 1329559.33
SLP230402338023 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1888572.04 | 1888572.04
SLP230302264606 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2079294.83 | 2079294.83
SLP240202354996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16767129.88 | 16767129.88
SLP240202352929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11231038.81 | 11231038.81
SLP240202354441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 26536917.45 | 26536917.45
SLP240202388563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 673056.42
SLP240202379473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325000 | 303529.18
SLP240202377422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504867.4 | 504867.4
SLP240202379523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462658 | 462658
SLP240202382744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940000 | 933187.81
SLP240202381242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32000 | 31025.95
SLP240202380896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560000 | 553928.22
SLP240202386236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1285486.96 | 1281633.75
SLP240202376397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
SLP240202373754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670000 | 665274.99
SLP240202382187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 646530 | 646530
SLP240202381326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1906073.07 | 2053802.14
SLP240202384745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850000 | 1850000
SLP240202379318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1339090.21
SLP240202381173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1099998 | 1099998
SLP240202381173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099804 | 1099804.09
SLP240202380123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663539.19 | 663539.19
SLP240202381536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1278561.92
SLP240202380167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 622203.14 | 622203.14
SLP240202374692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2666909 | 2666909
SLP240202374692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2666909 | 2666909
SLP240202381317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1895040.37 | 1891097.81
SLP240202385254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080000 | 1041289.63
SLP240202380233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1439366.41 | 1439366.41
SLP240202381699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346318 | 1346318
SLP240202381359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132660.71 | 132660.71
SLP240202386522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3563621.44 | 3560059.44
SLP240202381623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147013 | 1147013
SLP240202382537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750000 | 1750000
SLP240202379649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1353163.81 | 1353163.81
SLP240202388660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2497782.1 | 2497782.1
SLP240202383400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430000 | 352809.19
SLP240202379942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220153.4 | 220153.4
SLP240202385985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56000 | 56000
SLP240202401612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8000000 | 8000000
SLP240202379216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460000 | 1438706.82
SLP240202380866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 5000000
SLP240202373297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 939082.44
SLP240202366385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452338.27 | 452338.27
SLP240202366039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200000 | 2200000
SLP240202370217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621842.24 | 621842.24
SLP240202370382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1336260.45 | 1336260.45
SLP240202374386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450000 | 3445566.63
SLP240202400140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 201430.68 | 201430.68
SLP240202400019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 498407.28 | 498407.28
SLP240202400061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12747571 | 12747571
SLP240202400231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1134606.71 | 1134606.71
SLP240202400251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1159799.42 | 1159799.42
SLP240202393281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823087.11 | 763594
SLP240202389187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 985339.7
SLP240202394128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3123258.64 | 3123258.64
SLP240202392128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3330000 | 3330000
SLP240202389380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 943388.1
SLP240202393097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2081322.17 | 2601652.72
SLP240202400081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2012142 | 2012142
SLP240202400107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 215978.25 | 215978.25
SLP240202400147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 126841.19 | 126841.19
SLP240202400188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 330555.21 | 330555.21
SLP240202400206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 538939.07 | 538939.07
SLP240202400237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1028594.17 | 1028594.17
SLP240202400246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 842731.6 | 842731.6
SLP240202393929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2054447 | 2054447
SLP240202393929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2054447 | 2054447
SLP240202400157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 363824.59 | 363824.59
SLP240202400187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2545230 | 2545230
SLP240202393431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2570000 | 2570000
SLP240202400207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2260340 | 2260340
SLP240202391500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399605.89 | 1466438.35
SLP240202389891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1213979.9
SLP240202395251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1446674 | 1446674
SLP240202394008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 485358.16
SLP240302405957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 676063.66 | 676063.66
SLP240302423944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552196.81 | 552196.81
SLP240302423994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806620.31 | 806620.31
SLP240302428173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1224982.62 | 1224982.62
SLP240302426413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320508 | 320508
SLP240302420188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2065000 | 1415000
SLP240302419783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700655.66 | 700655.66
SLP240302424315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1623656.87 | 1621551
SLP240302425346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5600606.79 | 5600606.79
SLP240302419842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100493.8 | 100493.8
SLP240302424389 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | BENEFICIARIOS | 7869.81 | 7869.81
SLP240302424389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7870 | 7870
SLP240302426931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227249.13 | 227249.13
SLP240302426995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359396.42 | 359396.42
SLP240302420786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1176276.22 | 1176276.22
SLP240302423174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883000 | 883000
SLP240302411837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860000 | 853048.43
SLP240302424541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1790000 | 2096000
SLP240302429110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44480.76 | 44480.76
SLP240302421687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13500000 | 13500000
SLP240302423466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
SLP240302426833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390062.93 | 1390062.93
SLP240302415824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 360000
SLP240302415299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780000 | 780000
SLP240302412787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
SLP240302410256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140000 | 140000
SLP240302408770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1327220.99 | 1327220.99
SLP240302410173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53968.7 | 53968.7
SLP240302413880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1520000 | 1520000
SLP240302414045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
SLP240302416577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2916000 | 2916000
SLP240302417286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129877.92 | 129877.92
SLP240302414122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2070000 | 2070000
SLP240302416642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1296427.56 | 1296427.56
SLP240302416649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
SLP240302411945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2320000 | 2320000
SLP240302407422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226867 | 226867
SLP240302414770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78300 | 78300
SLP240302443987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3064518.75 | 3064518.75
SLP240302443988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3003807.23 | 3003807.23
SLP240302443991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5630888.06 | 5630888.06
SLP240302443993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4187072.77 | 4187072.77
SLP240302444002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 547854 | 547854
SLP240302444847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 351254.59 | 351254.59
SLP240302444178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3153078.72 | 3153078.72
SLP240302444183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 987000 | 987000
SLP240302445061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12174525.94 | 12174525.94
SLP240302444211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1050000 | 1050000
SLP240302444299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1336933.33 | 1336933.33
SLP240302444316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1187554.93 | 1187554.93
SLP240302445779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4037720 | 4037720
SLP240302442135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454683.02 | 1454683.02
SLP240302445863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1568620 | 1568620
SLP240302445872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3367720 | 3367720
SLP240302445889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1777720 | 1777720
SLP240302445893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14149720 | 14149720
SLP240302443681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2957329 | 2957329
SLP240302443731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1108696.76 | 1108696.76
SLP240302443369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
SLP240302443612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3869030 | 3869030
SLP240302445491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14084995.68 | 14084995.68
SLP240302416220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503035.55 | 503035.55
SLP240302444193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1090000 | 1090000
SLP240302444309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1263472 | 1263472
SLP240302445848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3990000 | 3990000
SLP240302442483 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 191330.68 | 191330.68
SLP240302444899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600007.68 | 600007.68
SLP240302435890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238060 | 238060
SLP240302444249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1090000 | 1090000
SLP240302443669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2957330 | 2957330
SLP240302443836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 615209.71 | 615209.71
SLP240302444885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 437491.39 | 437491.39
SLP240302443985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4996961.5 | 4996961.5
SLP240302443989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1590322.32 | 1590322.32
SLP240302444005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1487129.93 | 1487129.93
SLP240302444007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 133539.9 | 133539.9
SLP240302444009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 269146.59 | 269146.59
SLP240302444012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2343906.17 | 2343906.17
SLP240302444014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 424537.39 | 424537.39
SLP240302444016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 281341.09 | 281341.09
SLP240302445033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5533990.44 | 5533990.44
SLP240302445093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 403853.39 | 403853.39
SLP240302445588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1880000 | 1880000
SLP240302444169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1086000 | 1086000
SLP240302442340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4318040.2 | 4318040.2
SLP240302433420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1821000 | 2221000
SLP240302435501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263540.88 | 263540.88
SLP240302442345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1575681.71 | 1575681.71
SLP240302442388 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 367589.62 | 367589.62
SLP240302442488 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 504833.9 | 504833.9
SLP240302436495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4557379.58 | 5764469.3
SLP240302442590 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706036.52 | 706036.52
SLP240302442616 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2466996 | 2466996
SLP240302435039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626000 | 626000
SLP240302435264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1475000 | 1475000
SLP240302434866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705295.24 | 705295.24
SLP240302434872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3621041.08 | 3621041.08
SLP240302439798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317902.04 | 317902.04
SLP240302442114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3519305.68 | 3519305.68
SLP240302436411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1618791.7 | 1618791.7
SLP240302441434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1620142.21 | 1620142.21
SLP240302443240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 130000 | 130000
SLP240302442481 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4299196.89 | 4299196.89
SLP240302442598 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 163502.95 | 163502.95
SLP240302434339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570000 | 670000
SLP240302442604 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 251326.74 | 251326.74
SLP240302442605 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 64460.82 | 64460.82
SLP240302442633 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656910.92 | 1656910.92
SLP240302436796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 735000 | 735000
SLP240302436803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166630.06 | 208570.06
SLP240302439291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230000 | 230000
SLP240302441870 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3533248.81 | 3533248.81
SLP240302442817 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 502334.89 | 502334.89
SLP240302442821 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730213.93 | 1730213.93
SLP240302436882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103936 | 103936
SLP240302434631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655616.03 | 655616.03
SLP240302439711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1696394.83 | 1696394.83
SLP240102344463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1622737.22 | 1622737.22
SLP240102351573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 646206.3 | 646206.3
SLP240202361879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1257035.04 | 1257035.04
SLP240202364635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240202364946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 601097.63 | 604687.73
SLP240202379562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289383.31 | 289383.31
SLP240202379758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
SLP240202382163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088254.67 | 1088254.67
SLP240202385100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1344169.3 | 1344169.3
SLP240202390540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1615485.5 | 1615485.5
SLP240202401599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497270.22 | 497270.22
SLP240302408536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154536.36 | 154536.36
SLP240302409710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 160000
SLP240302410957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405000 | 405000
SLP240302413363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5265.87 | 5265.87
SLP240302416833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567000 | 567000
SLP240302417215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81000 | 81000
SLP240302417563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
SLP240302418741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324000 | 324000
SLP240302418829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81000 | 81000
SLP240302419065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81000 | 81000
SLP240302419132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 810000 | 810000
SLP240302419490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218196 | 218196
SLP240302425085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2704088.06 | 2704088.06
SLP240302426662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262028.75 | 262028.75
SLP240302426943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89838.43 | 89838.43
SLP240302428286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4074299.12 | 4074299.12
SLP240302428603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
SLP240302428749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339321.78 | 339321.78
SLP240302429005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
SLP240302429535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
SLP240302429951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847648.81 | 847648.81
SLP240302430526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1593145.82 | 1593145.82
SLP240302430585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465080.63 | 465080.63
SLP240302431336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
SLP240302431641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
SLP240302431666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567359.83 | 567359.83
SLP240302431709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1356678 | 1356678
SLP240302431793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 363478.65 | 363478.65
SLP240302432385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275377.56 | 1275377.56
SLP240302432551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804415.42 | 804415.42
SLP240302433302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3693708.97 | 3693708.97
SLP240302434348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121056 | 121056
SLP240302434949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229432.26 | 229432.26
SLP240302435043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1369666.66 | 1369666.66
SLP240302435346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1608743.46 | 1608743.46
SLP240302435889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1454422.21 | 1454422.21
SLP240302436071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224377.24 | 224377.24
SLP240302437083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315804.33 | 383263.95
SLP240302437633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415400 | 415400
SLP240302438430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462522.12 | 462522.12
SLP240302439032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365940.1 | 365940.1
SLP240302439231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322400.01 | 322400.01
SLP240302442163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1537886.96 | 1537886.96
SLP240302443176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 286800 | 286800
SLP240302444052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 128300 | 128300
SLP240302444070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 117000 | 117000
SLP240302444243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 454642.06 | 454642.06
SLP240302444879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 899265.97 | 899265.97
SLP240302444893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 329000 | 329000
SLP240302444930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 665306.4 | 665306.4
SLP240302444990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 199669.58 | 199669.58
SLP240302445001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 369875.63 | 369875.63
SLP240302445013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9894000 | 9894000
SLP230202222706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544000 | 544000
SLP230402331204 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 299999.9 | 299999.9
SLP230402331204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SLP230402331205 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 94999.9 | 94999.9
SLP230402331205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SLP240102344185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1536683.22 | 1536683.22
SLP240102345831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135000 | 130906.2
SLP240202361495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3090025.07 | 3090025.07
SLP240202364772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
SLP240202366512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252165.44 | 252165.44
SLP240202370397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311282.37 | 1311282.37
SLP240202374715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744076.01 | 744076.01
SLP240202378395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 445062.85 | 445062.85
SLP240202378532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376689.84 | 376689.84
SLP240202379867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
SLP240202381270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
SLP240202384267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124991.39 | 124991.39
SLP240202390786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1644300 | 1644300
SLP240202393642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81000 | 81000
SLP240202400170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 262910.1 | 262910.1
SLP240302409576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
SLP240302409707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 960000 | 960000
SLP240302409809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1655825.5 | 1655825.5
SLP240302410227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
SLP240302413761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1216260 | 1216260
SLP240302414085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199488.68 | 199488.68
SLP240302415040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11065.48 | 11065.48
SLP240302415813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 765938.99 | 765938.99
SLP240302416044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975000 | 975000
SLP240302417252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720000 | 720000
SLP240302419533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126005 | 126005
SLP240302420608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113212.4 | 113212.4
SLP240302424180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1751811.17 | 1751811.17
SLP240302424472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
SLP240302426520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081355.71 | 1081355.71
SLP240302427083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1396982.54 | 1396982.54
SLP240302428639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642023.78 | 642023.78
SLP240302429761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75272.4 | 75272.4
SLP240302433386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1138823.55 | 1138823.55
SLP240302434402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71407.1 | 71407.1
SLP240302435475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598314.38 | 598314.38
SLP240302435488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93821.67 | 93821.67
SLP240302435925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1187753.25
SLP240302436020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
SLP240302437228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150171.59 | 150171.59
SLP240302437272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2567625.12 | 2567625.12
SLP240302437272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2567625.12 | 2567625.12
SLP240302439697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218537 | 218537
SLP240302444082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 256220 | 256220
SLP240302444084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 23020 | 23020
SLP240302444090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 196280 | 196280
SLP240302444935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 512325.6 | 512325.6
SLP240302445029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 332183.4 | 332183.4
SLP230302264596 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4668341.24 | 4855074.88
SLP230302264602 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4271591.47 | 4271591.47
SLP230402279581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP230402281140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704000 | 704000
SLP240102344403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4556921.25 | 4556921.25
SLP240102345133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153500 | 150697.91
SLP240102351145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 596192.2 | 636125.2
SLP240202364458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000.01 | 1000000.01
SLP240202366006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240202373129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544277.51 | 544277.51
SLP240202373262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 855647.98 | 855647.98
SLP240202376947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711641.85 | 711641.85
SLP240202379617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390515.39 | 390515.39
SLP240202380905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1624950.5 | 1624950.5
SLP240202381034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1380666.2 | 1380666.2
SLP240202390117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869981.41 | 869981.41
SLP240202400092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 209486.09 | 209486.09
SLP240202401581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973063.02 | 973063.02
SLP240302408225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1566654.62 | 1566654.62
SLP240302408379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4530296.49 | 4530296.49
SLP240302408762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 436682.25 | 436682.25
SLP240302409580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
SLP240302416053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 855337.6 | 855337.6
SLP240302417040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175160 | 175160
SLP240302417174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567000 | 567000
SLP240302417204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612000 | 612000
SLP240302419540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 335000 | 335000
SLP240302419642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975000 | 975000
SLP240302424004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211368.7 | 211368.7
SLP240302424411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221176.47 | 221176.47
SLP240302426712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157217.25 | 157217.25
SLP240302427786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957591.07 | 957591.07
SLP240302428439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524264.02 | 524264.02
SLP240302428564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1443789.31 | 1443789.31
SLP240302429173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
SLP240302429323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378096.15 | 378096.15
SLP240302429713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202118.4 | 202118.4
SLP240302429916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718313.49 | 604384.05
SLP240302430744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1195336.15 | 1195336.15
SLP240302435067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 545650 | 545650
SLP240302435131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168290 | 204892.83
SLP240302435396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1021247.75 | 1021247.75
SLP240302435459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 360000
SLP240302436243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 729000 | 729000
SLP240302436884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599480.59 | 699253.83
SLP240302436930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90000 | 90000
SLP240302438474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940520.72 | 940520.72
SLP240302438627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799522.56 | 799522.56
SLP240302438978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 381344.9 | 381344.9
SLP240302439264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358673.32 | 358673.32
SLP240302444086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 188480 | 188480
SLP240302444222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 534650.86 | 534650.86
SLP240302444748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1232168.72 | 1232168.72
SLP240302445034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1100000 | 1100000
SLP240302445484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 104400 | 104400
SLP240302445524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125048 | 125048
SLP230202224246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832000 | 832000
SLP230302254385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
SLP230302257745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280000 | 1280000
SLP230402301723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12959.88 | 12959.88
SLP230402337848 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451445.79 | 451445.79
SLP240202365862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240202379626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251401.16 | 251401.16
SLP240202380498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 48471.93
SLP240302408818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240302408966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101335.18 | 1101335.18
SLP240302410029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557432.22 | 557432.22
SLP240302410235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240302410995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 648000 | 648000
SLP240302411357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48230 | 48230
SLP240302411991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 686868.14 | 686868.14
SLP240302413764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329758.44 | 329758.44
SLP240302417322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303775.9 | 1303775.9
SLP240302417558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195474.98 | 195474.98
SLP240302419522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799075.14 | 799075.14
SLP240302420322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90569.93 | 90569.93
SLP240302423902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736262.43 | 736262.43
SLP240302423922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847105.97 | 847105.97
SLP240302424031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383284.3 | 383284.3
SLP240302424401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1620000 | 1620000
SLP240302426141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1230800.03 | 1230800.03
SLP240302426254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794872.66 | 794872.66
SLP240302428325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661226.96 | 632346.87
SLP240302428737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1933159.31 | 1933159.31
SLP240302429593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495000 | 495000
SLP240302430681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712220.88 | 712220.88
SLP240302430990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 225000
SLP240302432790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183264.43 | 183264.43
SLP240302432842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240302433659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80056.85 | 80056.85
SLP240302435299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1509845.76 | 1509845.76
SLP240302435480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
SLP240302435495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240302436144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616027.03 | 1616027.03
SLP240302437249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2615499.75 | 2615499.75
SLP240302438903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
SLP240302438921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739363.94 | 739363.94
SLP240302439094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262024.54 | 262024.54
SLP240302439133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232454.74 | 232454.74
SLP240302439251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024822.36 | 1024822.36
SLP240302442047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 41000 | 41000
SLP240302444073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 758400 | 758400
SLP240302444081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 785200 | 785200
SLP240302445564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 591600 | 591600
SLP230202222400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
SLP230202222990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576000 | 576000
SLP230202226470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
SLP230402337790 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843128.02 | 843128.02
SLP240202365273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240202366528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190342.08 | 190342.08
SLP240202366530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
SLP240202373693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 463375.34 | 463375.34
SLP240202378865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399262.84 | 399262.84
SLP240202379798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229394.64 | 229394.64
SLP240202384058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1501425.5 | 1501425.5
SLP240202384801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1620992.53 | 1856074.17
SLP240202400954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1325657.02 | 1325657.02
SLP240202401501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 286000 | 286000
SLP240302408260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
SLP240302408431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 952585.26 | 952585.26
SLP240302409575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
SLP240302411588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819236.56 | 819236.56
SLP240302412751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747327.38 | 747327.38
SLP240302412767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190474.79 | 1190474.79
SLP240302414486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236850.53 | 236850.53
SLP240302414604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104400 | 104400
SLP240302415657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1205104.6 | 1205104.6
SLP240302415704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165162.88 | 165162.88
SLP240302416737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503914.86 | 503914.86
SLP240302419501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17516 | 17516
SLP240302419631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510400 | 510400
SLP240302420621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150949.87 | 150949.87
SLP240302421717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080000 | 1080000
SLP240302423997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922119.91 | 922119.91
SLP240302428252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1542968.88 | 1542968.88
SLP240302430361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312402.5 | 312402.5
SLP240302430898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
SLP240302431442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465700 | 465700
SLP240302431557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1601223.56 | 1601223.56
SLP240302431665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
SLP240302433908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 615363.09 | 615363.09
SLP240302434682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210776.19 | 210776.19
SLP240302435041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27018.09 | 27018.09
SLP240302435228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240302435532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59896.39 | 59896.39
SLP240302436059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240302436376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3018758.42 | 3389799.67
SLP240302437220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385000 | 385000
SLP240302437644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44892 | 44892
SLP240302438263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2322152.14 | 2322152.14
SLP240302438748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499969.02 | 499969.02
SLP240302438916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245000 | 245000
SLP240302439129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
SLP240302445428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1379675.46 | 1379675.46
SLP230202227582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023884.42 | 1023884.42
SLP230302245944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
SLP230302253451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310451.02 | 1310451.02
SLP230302264593 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1541018.85 | 1602659.61
SLP230402331102 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 49980.07 | 49980.07
SLP230402331102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
SLP240102343143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326649.07 | 326649.07
SLP240202359823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1538140.6 | 1537073.21
SLP240202361917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230652.93 | 230652.93
SLP240202362007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1680080.07 | 1677542.88
SLP240202371149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459717.89 | 459717.89
SLP240202375299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346559.35 | 346559.35
SLP240202379202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299345.26 | 299345.26
SLP240202389527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1546437.63 | 1546437.63
SLP240202400077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19778.37 | 19778.37
SLP240202401488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 633390.27
SLP240302411401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2892547.73 | 2892547.73
SLP240302411610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1281652.11 | 1281652.11
SLP240302414048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000101.6 | 4000101.6
SLP240302414355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209968.21 | 209968.21
SLP240302415201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670000 | 670000
SLP240302416836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236199.43 | 236199.43
SLP240302417223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250230.6 | 2250230.6
SLP240302417542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 604226.51 | 604226.51
SLP240302417733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 729000 | 729000
SLP240302417799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
SLP240302419711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359484 | 359484
SLP240302419873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1337953.77 | 1337953.77
SLP240302422683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080000 | 1080000
SLP240302424385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1620000 | 1620000
SLP240302426217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1537105.95 | 1537105.95
SLP240302426574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 792396 | 792396
SLP240302427211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125048 | 125048
SLP240302428339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277511.05 | 277511.05
SLP240302430438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312402.5 | 312402.5
SLP240302430463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 838037 | 838037
SLP240302431517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
SLP240302431766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1613257.89 | 1613257.89
SLP240302432082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975000 | 975000
SLP240302432741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254373.94 | 254373.94
SLP240302433382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730030.36 | 730030.36
SLP240302433651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359542.07 | 359542.07
SLP240302433838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699184.51 | 699184.51
SLP240302437094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45000 | 45000
SLP240302437879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313836.72 | 313836.72
SLP240302438894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
SLP240302439017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 177550 | 177550
SLP240302439017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 807973.12 | 807973.12
SLP240302439048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242305.07 | 242305.07
SLP240302439213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1345538.39 | 1345538.39
SLP240302444054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 167300 | 167300
SLP240302444061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 713400 | 713400
SLP240302444075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 181400 | 181400
SLP240302444083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 469490 | 469490
SLP240302444088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 274950 | 274950
SLP240302444089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 92450 | 92450
SLP240302444367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400753.32 | 400753.32
SLP240302444987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1497500.26 | 1497500.26
SLP240302445039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 456000 | 456000
SLP240302445912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 291011.54 | 291011.54
SLP240302445921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 241675.62 | 241675.62
SLP230202221265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1120000
SLP230302264608 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2981864.35 | 2981864.35
SLP230302270963 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1347797.55 | 1347797.55
SLP230402331164 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 95999.9 | 95999.9
SLP230402331164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
SLP240102343117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1617000 | 1617000
SLP240102343162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616042.4 | 1616042.4
SLP240102346324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8222143.2 | 8222143.2
SLP240202358444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1988688.34 | 1568241.26
SLP240202370096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4343705.03 | 4343705.03
SLP240202372769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697986.65 | 697986.65
SLP240202380505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4544865.96 | 5619121.68
SLP240202381365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1083574.76 | 1083574.76
SLP240202390711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1025450.5 | 1025450.5
SLP240202391735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956428.26 | 960159.59
SLP240202399523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816347.79 | 816347.79
SLP240202401971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3636392.12 | 3636392.12
SLP240302408582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108263.24 | 108263.24
SLP240302408771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30923.47 | 30923.47
SLP240302409709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
SLP240302409712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
SLP240302411128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434619.6 | 434619.6
SLP240302413527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45506.17 | 45506.17
SLP240302414369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 438596 | 438596
SLP240302415018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2274.6 | 2274.6
SLP240302415204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 360000
SLP240302416773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 540000 | 540000
SLP240302417155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171076.54 | 171076.54
SLP240302417674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134000 | 1134000
SLP240302419571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 862607.97 | 862607.97
SLP240302423946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565555.02 | 565555.02
SLP240302426914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321921.02 | 321921.02
SLP240302427340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200172.38 | 200172.38
SLP240302428636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
SLP240302429149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380424.26 | 380424.26
SLP240302430394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230477.5 | 230477.5
SLP240302430417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400896 | 400896
SLP240302431362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465080.63 | 465080.63
SLP240302431418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567359.83 | 567359.83
SLP240302434923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146437.94 | 1146437.94
SLP240302435489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130488.33 | 130488.33
SLP240302435506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1469254.96 | 1469254.96
SLP240302436296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3101587.32 | 3101587.32
SLP240302436700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649227.61 | 649227.61
SLP240302436924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
SLP240302437055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45000 | 45000
SLP240302437732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007735.07 | 1007735.07
SLP240302438814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995165.71 | 995165.71
SLP240302438896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
SLP240302439153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45000 | 45000
SLP240302439176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328000 | 328000
SLP240302439221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361082.63 | 361082.63
SLP240302439249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993443.94 | 993443.94
SLP240302443091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 658200 | 658200
SLP240302444085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 181120 | 181120
SLP240302444087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 87700 | 87700
SLP240302444195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 828084.17 | 828084.17
SLP240302444226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4012091.66 | 4012091.66
SLP240302444877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 199998 | 199998
SLP240302445469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 290000 | 290000
SLP240302445541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1203664.3 | 1203664.3
SLP220402203670 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2250884.75 | 2250884.75
SLP230202222616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088000 | 1088000
SLP230202223925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280000 | 1280000
SLP230302254801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
SLP240202358219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3477632.7 | 3476632.71
SLP240202360391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198658.95 | 1197151.58
SLP240202381266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 527538.35 | 527538.35
SLP240202390241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2563369.16 | 2563369.16
SLP240202390537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1481506.78 | 1525642.09
SLP240302408369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1613243.2 | 1613243.2
SLP240302409708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 160000
SLP240302411003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405000 | 405000
SLP240302412492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7813.04 | 7813.04
SLP240302412784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845397.05 | 845397.05
SLP240302412872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88160 | 88160
SLP240302414907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159012.61 | 159012.61
SLP240302416409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208800 | 208800
SLP240302418138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243000 | 243000
SLP240302418152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2592000 | 2592000
SLP240302418189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1367494.64 | 1367494.64
SLP240302418944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199233.06 | 199233.06
SLP240302419385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17400 | 17400
SLP240302419431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501634.59 | 501634.59
SLP240302424951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511198.69 | 511198.69
SLP240302425639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312287.09 | 312287.09
SLP240302426088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129531.9 | 129531.9
SLP240302427236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125048 | 125048
SLP240302428892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2278583.92 | 2278583.92
SLP240302430062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1539763.68 | 1539763.68
SLP240302430387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 959824.62 | 959824.62
SLP240302430655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1195145.22 | 1195145.22
SLP240302431005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45000 | 45000
SLP240302433069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
SLP240302433512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
SLP240302433745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159134 | 159134
SLP240302434315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141232.2 | 141232.2
SLP240302434904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600102.24 | 600102.24
SLP240302435251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1373066.18 | 1373066.18
SLP240302436627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230000 | 219794.72
SLP240302436842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 398598.33 | 398598.33
SLP240302437012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45000 | 45000
SLP240302437149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416268.51 | 416268.51
SLP240302437701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203478.45 | 203478.45
SLP240302438892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
SLP240302438893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
SLP240302439022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499418.05 | 1499418.05
SLP240302439047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899148.78 | 899148.78
SLP240302439272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975000 | 975000
SLP240302443109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1236300 | 1236300
SLP240302444205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 811911.84 | 811911.84
SLP240302444279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1600000 | 1600000
SLP240302444398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1508320.2 | 1508320.2
SLP240302444900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 680087.46 | 680087.46
SLP240302444956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589979.02 | 589979.02
SLP240302444959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 198750 | 198750
SLP240302445346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 405246.23 | 405246.23
SLP240302445506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125048 | 125048
SLP240302445907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 999998.59 | 999998.59
SLP240302445929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 839904.73 | 839904.73

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP16170200888275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401018039 | Piezas | 1 | 10
SLP16160300792534 | Otros | 1 | 1
SLP16160300730826 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017985 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794256 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017991 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018013 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018001 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018018 | Piezas | 1 | 10
SLP17180101077031 | Metros | 1 | 1
SLP16160300794344 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401018055 | Otros | 1 | 1
SLP00160300790165 | Otros | 1 | 1
SLP16160200676839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170200899710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020662 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401017987 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017995 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018009 | Otros | 1 | 1
SLP17180101076192 | Equipamiento | 1 | 1
SLP17170401018020 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00170401018054 | Otros | 1 | 1
SLP00170401018053 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018036 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018045 | Otros | 1 | 1
SLP00170401018056 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017997 | Otros | 1 | 1
SLP00160300790164 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017990 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018050 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018000 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018006 | Otros | 1 | 1
SLP16170200895044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200888439 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017771 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401020661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170200888405 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401018011 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018012 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018019 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018002 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018025 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794349 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300790084 | Piezas | 1 | 1
SLP17170401017992 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018007 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018038 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017989 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018049 | Otros | 1 | 1
SLP00170401018057 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017772 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018004 | Otros | 1 | 1
SLP180401405871 | Otros | 1 | 1
SLP190101515950 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190101516056 | Lote | 1 | 1
SLP180401488695 | Lote | 1 | 1
SLP180401488699 | Lote | 1 | 1
SLP190101516026 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SLP180401494093 | Lote | 1 | 1
SLP180401497471 | Otros | 1 | 1
SLP180401488704 | Piezas | 1 | 1
SLP180401493983 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP190101515900 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190401607397 | Otros | 1 | 1
SLP190401658349 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190401661441 | Piezas | 1 | 1
SLP200301793204 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP210301972045 | Metros lineales | 587 | 587
SLP230302271197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302271199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302271202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302271470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302270967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302271268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302271279 | Piezas | 114 | 114
SLP230302264595 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302264604 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230402320850 | Metros | 200 | 200
SLP230402340188 | Otros | 16 | 16
SLP240102349704 | Lote | 1 | 1
SLP240102349740 | Lote | 1 | 1
SLP240102351202 | Piezas | 8 | 8
SLP240102351304 | LICENCIA(S) | 2 | 2
SLP240102351286 | Equipamiento | 1 | 1
SLP240102351324 | Piezas | 405 | 405
SLP240102351357 | Piezas | 8 | 8
SLP240102351538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240102351569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240102351603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240102351609 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240102351180 | LICENCIA(S) | 9 | 9
SLP240102351190 | Piezas | 6 | 6
SLP240102345620 | Metros Cuadrados | 494 | 494
SLP240102345622 | Metros Cuadrados | 2860 | 2860
SLP240102351270 | Piezas | 55 | 55
SLP240102349726 | Lote | 1 | 1
SLP240102349746 | Lote | 1 | 1
SLP240102349756 | Lote | 1 | 1
SLP240102351584 | Sanitario(s) | 1 | 1
SLP240102345632 | Metros Cuadrados | 469 | 469
SLP240102344733 | Metros Cuadrados | 1206.9 | 1206.9
SLP240102345519 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310
SLP240102344840 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240102345582 | Metros cuadrados de construcción | 477 | 477
SLP240102349539 | Metros Cuadrados | 441 | 441
SLP240102351148 | LICENCIA(S) | 2 | 2
SLP240102346391 | Piezas | 1100 | 1100
SLP240102346392 | Piezas | 250 | 250
SLP240102346394 | Piezas | 600 | 600
SLP240102346397 | Piezas | 1600 | 1600
SLP240102346399 | Piezas | 500 | 500
SLP240102346401 | Piezas | 500 | 500
SLP240102346405 | Piezas | 150 | 150
SLP240102346408 | Metros Cuadrados | 1239 | 1239
SLP240102346412 | Piezas | 200 | 200
SLP240102346415 | Piezas | 200 | 200
SLP240102346416 | Piezas | 1446 | 1446
SLP240102346417 | Piezas | 200 | 200
SLP240102346419 | Piezas | 200 | 200
SLP240102346424 | Piezas | 1000 | 1000
SLP240102345993 | Vehículos | 1 | 1
SLP240102345994 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240102345995 | Vehículos | 1 | 1
SLP240102346284 | Metros Cuadrados | 5096.24 | 5096.24
SLP240102346290 | Piezas | 500 | 500
SLP240102346348 | Kilómetro | 5.25 | 5.25
SLP240102349536 | Metros Cuadrados | 567 | 567
SLP240102346376 | Piezas | 250 | 250
SLP240102346384 | Piezas | 500 | 500
SLP240102346385 | Piezas | 200 | 200
SLP240102346386 | Piezas | 166 | 166
SLP240202364417 | Metros cuadrados de construcción | 193.44 | 193.44
SLP240202361798 | Piezas | 31 | 31
SLP240202362828 | Metros Cuadrados | 2430.3 | 2430.3
SLP240202364089 | Metros Cuadrados | 559.89 | 559.89
SLP240202355011 | Metros Cuadrados | 13776.83 | 13776.83
SLP240202360547 | Metros lineales | 66 | 66
SLP240202361999 | Metros Cuadrados | 1606.9 | 1606.9
SLP240202354803 | Kilómetro | 3.15 | 3.15
SLP240202400220 | Metros Cuadrados | 125.3 | 125.3
SLP240202360643 | Metros lineales | 154 | 154
SLP240202360716 | Metros Cuadrados | 434 | 434
SLP240202401535 | Lote | 1 | 1
SLP240202401571 | Otros | 1 | 1
SLP240202364628 | Metros Cuadrados | 1195 | 1195
SLP240202352471 | Kilómetro | 2.72 | 2.72
SLP240202352472 | Metros Cuadrados | 6927.39 | 6927.39
SLP240202360102 | Metros Cuadrados | 1656.5 | 1656.5
SLP240202363274 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
SLP240202355128 | Kilómetro | 3 | 3
SLP240202362403 | Metros lineales | 150 | 150
SLP240202359006 | Metros Cuadrados | 2279.1 | 2279.1
SLP240202361640 | Metros Cuadrados | 938.49 | 938.49
SLP240202401542 | Equipamiento | 1 | 1
SLP240202361289 | Metros Cuadrados | 323 | 323
SLP240202362074 | Metros Cuadrados | 657.17 | 657.17
SLP230102211209 | Otros | 1 | 1
SLP230402338023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302264606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240202354996 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
SLP240202352929 | Metros lineales | 1460 | 1460
SLP240202354441 | Metros Cuadrados | 8150 | 8150
SLP240202388563 | Metros lineales | 135.2 | 135.2
SLP240202379473 | Metros Cuadrados | 168 | 168
SLP240202377422 | Metros lineales | 250 | 250
SLP240202379523 | Metros lineales | 219 | 219
SLP240202382744 | Metros Cuadrados | 409.96 | 409.96
SLP240202381242 | Piezas | 68 | 68
SLP240202380896 | Metros Cuadrados | 474 | 474
SLP240202386236 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP240202376397 | Metros lineales | 350 | 350
SLP240202373754 | Metros cuadrados de construcción | 74.88 | 74.88
SLP240202382187 | Metros lineales | 88.84 | 88.84
SLP240202381326 | Metros Cuadrados | 732.29 | 732.29
SLP240202384745 | Metros lineales | 251.4 | 251.4
SLP240202379318 | Metros lineales | 194.2 | 194.2
SLP240202381173 | Metros lineales | 868 | 868
SLP240202380123 | Metros lineales | 251 | 251
SLP240202381536 | Metros lineales | 184 | 184
SLP240202380167 | Metros lineales | 204 | 168.1
SLP240202374692 | Metros lineales | 5688 | 5688
SLP240202381317 | Metros lineales | 729 | 729
SLP240202385254 | Metros lineales | 126 | 126
SLP240202380233 | Metros lineales | 655 | 655
SLP240202381699 | Metros lineales | 30 | 30
SLP240202381359 | Metros Cuadrados | 238.68 | 238.68
SLP240202386522 | Metros Cuadrados | 1768 | 1768
SLP240202381623 | Metros Cuadrados | 936 | 936
SLP240202382537 | Metros lineales | 212.7 | 212.7
SLP240202379649 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP240202388660 | Metros cuadrados de construcción | 1806 | 1806
SLP240202383400 | Piezas | 7 | 7
SLP240202379942 | Metros Cuadrados | 132 | 132
SLP240202385985 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240202401612 | Lote | 1 | 1
SLP240202379216 | Metros lineales | 196.2 | 196.2
SLP240202380866 | Metros Cuadrados | 3771 | 3771
SLP240202373297 | Metros Cuadrados | 309.6 | 309.6
SLP240202366385 | Metros Cuadrados | 333 | 333
SLP240202366039 | Kilómetro | 0.35 | 0.35
SLP240202370217 | Metros lineales | 285.5 | 273.5
SLP240202370382 | Metros Cuadrados | 458 | 458
SLP240202374386 | Metros lineales | 235 | 235
SLP240202400140 | Aula | 1 | 1
SLP240202400019 | Otros | 1 | 1
SLP240202400061 | Lote | 1 | 1
SLP240202400231 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP240202400251 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP240202393281 | Piezas | 1 | 1
SLP240202389187 | Metros lineales | 244 | 244
SLP240202394128 | Metros lineales | 560 | 560
SLP240202392128 | Piezas | 1 | 1
SLP240202389380 | Metros lineales | 143.4 | 143.4
SLP240202393097 | Metros lineales | 1646.7 | 1646.7
SLP240202400081 | Lote | 1 | 1
SLP240202400107 | Aula | 3 | 3
SLP240202400147 | Aula | 2 | 2
SLP240202400188 | Aula | 2 | 2
SLP240202400206 | Aula | 3 | 3
SLP240202400237 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP240202400246 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP240202393929 | Metros lineales | 1800 | 1800
SLP240202400157 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP240202400187 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240202393431 | Metros lineales | 656.26 | 656.26
SLP240202400207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240202391500 | Metros Cuadrados | 729.43 | 729.43
SLP240202389891 | Metros lineales | 155 | 155
SLP240202395251 | Metros Cuadrados | 7218.7 | 7218.7
SLP240202394008 | Metros Cuadrados | 315.42 | 315.42
SLP240302405957 | Piezas | 149 | 149
SLP240302423944 | Metros Cuadrados | 4600 | 4600
SLP240302423994 | Metros Cuadrados | 260 | 260
SLP240302428173 | Metros lineales | 524 | 524
SLP240302426413 | Kilómetro | 3.48 | 3.48
SLP240302420188 | Metros lineales | 181.22 | 181.22
SLP240302419783 | Metros Cuadrados | 420 | 420
SLP240302424315 | Metros cuadrados de construcción | 1441.8 | 1441.8
SLP240302425346 | Metros Cuadrados | 1818.73 | 1818.73
SLP240302419842 | Metros cúbicos | 159.6 | 159.6
SLP240302424389 | Metros lineales | 44 | 44
SLP240302426931 | Metros lineales | 106 | 106
SLP240302426995 | Metros lineales | 138.65 | 138.65
SLP240302420786 | Metros Cuadrados | 194.95 | 194.95
SLP240302423174 | Metros lineales | 153.36 | 153.36
SLP240302411837 | Metros lineales | 150 | 150
SLP240302424541 | Metros Cuadrados | 615 | 615
SLP240302429110 | Metros lineales | 50 | 50
SLP240302421687 | Metros cuadrados de construcción | 957.67 | 957.67
SLP240302423466 | Metros lineales | 740 | 740
SLP240302426833 | Metros Cuadrados | 1233 | 1233
SLP240302415824 | Metros Cuadrados | 198.26 | 198.26
SLP240302415299 | Metros Cuadrados | 473.6 | 473.6
SLP240302412787 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302410256 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP240302408770 | Metros Cuadrados | 3328.9 | 3328.9
SLP240302410173 | Metros lineales | 84 | 84
SLP240302413880 | Metros Cuadrados | 583.44 | 583.44
SLP240302414045 | Metros Cuadrados | 310.83 | 310.83
SLP240302416577 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035
SLP240302417286 | Metros lineales | 80 | 80
SLP240302414122 | Metros Cuadrados | 857.3 | 857.3
SLP240302416642 | Metros Cuadrados | 693.43 | 693.43
SLP240302416649 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302411945 | Metros cuadrados de construcción | 3218 | 3218
SLP240302407422 | Piezas | 50 | 50
SLP240302414770 | Vehículos | 1 | 1
SLP240302443987 | Lote | 1 | 1
SLP240302443988 | Lote | 1 | 1
SLP240302443991 | Lote | 1 | 1
SLP240302443993 | Lote | 1 | 1
SLP240302444002 | Lote | 1 | 1
SLP240302444847 | Lote | 1 | 1
SLP240302444178 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
SLP240302444183 | Metros lineales | 137.3 | 137.3
SLP240302445061 | Lote | 1 | 1
SLP240302444211 | Metros lineales | 144.1 | 144.1
SLP240302444299 | Metros cuadrados de construcción | 2301.18 | 2301.18
SLP240302444316 | Metros Cuadrados | 685.53 | 685.53
SLP240302445779 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
SLP240302442135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302445863 | Metros Cuadrados | 567 | 567
SLP240302445872 | Metros Cuadrados | 1233 | 1233
SLP240302445889 | Metros Cuadrados | 255 | 255
SLP240302445893 | Metros Cuadrados | 5040 | 5040
SLP240302443681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302443731 | Aula | 3 | 3
SLP240302443369 | Vehículos | 2 | 2
SLP240302443612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302445491 | Lote | 1 | 1
SLP240302416220 | Metros lineales | 766.19 | 766.19
SLP240302444193 | Metros lineales | 206 | 206
SLP240302444309 | Señalética(s) | 1 | 1
SLP240302445848 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360
SLP240302442483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302444899 | Metros Cuadrados | 48000 | 48000
SLP240302435890 | Metros cúbicos | 30 | 30
SLP240302444249 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP240302443669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302443836 | Lote | 1 | 1
SLP240302444885 | Metros Cuadrados | 1137.51 | 1137.51
SLP240302443985 | Lote | 1 | 1
SLP240302443989 | Lote | 1 | 1
SLP240302444005 | Lote | 1 | 1
SLP240302444007 | Lote | 1 | 1
SLP240302444009 | Lote | 1 | 1
SLP240302444012 | Lote | 1 | 1
SLP240302444014 | Lote | 1 | 1
SLP240302444016 | Lote | 1 | 1
SLP240302445033 | Lote | 1 | 1
SLP240302445093 | Lote | 1 | 1
SLP240302445588 | Vehículos | 1 | 1
SLP240302444169 | Metros lineales | 140 | 140
SLP240302442340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302433420 | Metros Cuadrados | 1902.3 | 1902.3
SLP240302435501 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302442345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302442388 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302442488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302436495 | Metros cuadrados de construcción | 1004.6 | 1004.6
SLP240302442590 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302442616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302435039 | Metros lineales | 96.02 | 96.02
SLP240302435264 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP240302434866 | Metros Cuadrados | 609.98 | 609.98
SLP240302434872 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
SLP240302439798 | Otros | 12 | 12
SLP240302439798 | Piezas | 32 | 32
SLP240302442114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302436411 | Metros Cuadrados | 840 | 840
SLP240302441434 | Metros Cuadrados | 1445.36 | 1445.36
SLP240302443240 | Piezas | 11 | 11
SLP240302442481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302442598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302434339 | Piezas | 146 | 146
SLP240302442604 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302442605 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302442633 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302436796 | Piezas | 33 | 33
SLP240302436803 | Kilómetro | 2335.2 | 2335.2
SLP240302439291 | Metros lineales | 1 | 1
SLP240302441870 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302442817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302442821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302436882 | Metros cúbicos | 256 | 256
SLP240302434631 | Metros Cuadrados | 373.12 | 373.12
SLP240302439711 | Piezas | 189 | 189
SLP240102344463 | Metros Cuadrados | 1974 | 1974
SLP240102351573 | Metros Cuadrados | 578.3 | 578.3
SLP240202361879 | Metros lineales | 536.4 | 536.4
SLP240202364635 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
SLP240202364946 | Metros Cuadrados | 792.98 | 792.98
SLP240202379562 | Metros Cuadrados | 78.4 | 78.4
SLP240202379758 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
SLP240202382163 | Metros lineales | 306 | 306
SLP240202385100 | Metros Cuadrados | 1184 | 1184
SLP240202390540 | Kilómetro | 8.1 | 8.1
SLP240202401599 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302408536 | Metros lineales | 153 | 153
SLP240302409710 | Piezas | 2 | 2
SLP240302410957 | Metros Cuadrados | 88.15 | 88.15
SLP240302413363 | Piezas | 4 | 4
SLP240302416833 | Metros Cuadrados | 123.41 | 123.41
SLP240302417215 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63
SLP240302417563 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP240302418741 | Metros Cuadrados | 70.52 | 70.52
SLP240302418829 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63
SLP240302419065 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63
SLP240302419132 | Metros Cuadrados | 176.3 | 176.3
SLP240302419490 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900
SLP240302425085 | Metros Cuadrados | 6765.6 | 6765.6
SLP240302426662 | Metros cúbicos | 35 | 35
SLP240302426943 | Metros cúbicos | 12 | 12
SLP240302428286 | Metros Cuadrados | 8201.5 | 8201.5
SLP240302428603 | Metros Cuadrados | 1325.2 | 1325.2
SLP240302428749 | Metros lineales | 270 | 270
SLP240302429005 | Metros lineales | 820 | 820
SLP240302429535 | Metros cúbicos | 220 | 220
SLP240302429951 | Metros Cuadrados | 651.25 | 651.25
SLP240302430526 | Metros Cuadrados | 2220 | 2220
SLP240302430585 | Metros Cuadrados | 464 | 464
SLP240302431336 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP240302431641 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP240302431666 | Metros lineales | 25 | 25
SLP240302431709 | Metros Cuadrados | 13500 | 13500
SLP240302431793 | Metros lineales | 720 | 720
SLP240302432385 | Metros Cuadrados | 1126 | 1126
SLP240302432551 | Metros Cuadrados | 421.5 | 421.5
SLP240302433302 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
SLP240302434348 | Metros Cuadrados | 9625 | 9625
SLP240302434949 | Metros Cuadrados | 4452 | 4452
SLP240302435043 | Metros Cuadrados | 1973.6 | 1973.6
SLP240302435346 | Metros Cuadrados | 823.45 | 823.45
SLP240302435889 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
SLP240302436071 | Metros cúbicos | 9.96 | 9.96
SLP240302437083 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125
SLP240302437633 | Metros Cuadrados | 156.5 | 156.5
SLP240302438430 | Metros Cuadrados | 235 | 133.59
SLP240302439032 | Kilómetro | 3 | 3
SLP240302439231 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302442163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302443176 | Hectárea | 21 | 21
SLP240302444052 | Hectárea | 10 | 10
SLP240302444070 | Hectárea | 6 | 6
SLP240302444243 | Luminaria | 44 | 44
SLP240302444879 | Metros Cuadrados | 360.47 | 360.47
SLP240302444893 | Piezas | 70000 | 70000
SLP240302444930 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
SLP240302444990 | Lote | 1 | 1
SLP240302445001 | Metros Cuadrados | 28074 | 28074
SLP240302445013 | Vehículos | 12 | 12
SLP230202222706 | Metros Cuadrados | 479.09 | 479.09
SLP230402331204 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP230402331205 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SLP240102344185 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045
SLP240102345831 | Metros lineales | 4.28 | 4.28
SLP240202361495 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
SLP240202364772 | Metros cuadrados de construcción | 42 | 42
SLP240202366512 | Piezas | 32 | 32
SLP240202370397 | Metros Cuadrados | 668 | 668
SLP240202374715 | Kilómetro | 5.09 | 5.09
SLP240202378395 | Metros Cuadrados | 230 | 230
SLP240202378532 | Metros Cuadrados | 898 | 898
SLP240202379867 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
SLP240202381270 | Piezas | 1 | 1
SLP240202384267 | Piezas | 1 | 1
SLP240202390786 | Piezas | 450 | 450
SLP240202393642 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63
SLP240202400170 | Aula | 3 | 3
SLP240302409576 | Piezas | 5 | 5
SLP240302409707 | Piezas | 12 | 12
SLP240302409809 | Metros cuadrados de construcción | 690 | 690
SLP240302410227 | Metros Cuadrados | 1277.3 | 1277.3
SLP240302413761 | Metros cuadrados de construcción | 720 | 720
SLP240302414085 | Piezas | 50 | 50
SLP240302415040 | Piezas | 5 | 5
SLP240302415813 | Metros cúbicos | 1730 | 1730
SLP240302416044 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
SLP240302417252 | Metros Cuadrados | 194.4 | 194.4
SLP240302419533 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SLP240302420608 | Metros cúbicos | 15 | 15
SLP240302424180 | Metros Cuadrados | 1583 | 1583
SLP240302424472 | Metros lineales | 299 | 299
SLP240302426520 | Metros Cuadrados | 830 | 830
SLP240302427083 | Metros lineales | 230 | 230
SLP240302428639 | Metros lineales | 640 | 640
SLP240302429761 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302433386 | Metros Cuadrados | 888 | 888
SLP240302434402 | Metros Cuadrados | 5124 | 5124
SLP240302435475 | Metros Cuadrados | 705 | 705
SLP240302435488 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302435925 | Metros Cuadrados | 58857 | 58857
SLP240302436020 | Metros lineales | 1257 | 1257
SLP240302437228 | Metros cuadrados de construcción | 56 | 56
SLP240302437272 | Metros lineales | 6443.8 | 6443.8
SLP240302439697 | Otros | 11 | 1
SLP240302444082 | Hectárea | 22 | 22
SLP240302444084 | Hectárea | 3 | 3
SLP240302444090 | Hectárea | 12 | 12
SLP240302444935 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP240302445029 | Kilómetro | 6 | 6
SLP230302264596 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302264602 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230402279581 | Metros Cuadrados | 42.28 | 42.28
SLP230402281140 | Metros Cuadrados | 619.52 | 619.52
SLP240102344403 | Metros Cuadrados | 560 | 560
SLP240102345133 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP240102351145 | Cancha(s) | 1 | 1
SLP240202364458 | Metros Cuadrados | 812 | 812
SLP240202366006 | Metros Cuadrados | 307 | 307
SLP240202373129 | Kilómetro | 3.81 | 3.81
SLP240202373262 | Kilómetro | 5.78 | 5.78
SLP240202376947 | Metros Cuadrados | 848.4 | 848.4
SLP240202379617 | Metros cuadrados de construcción | 76.8 | 76.8
SLP240202380905 | Metros Cuadrados | 4600 | 4600
SLP240202381034 | Metros Cuadrados | 510 | 510
SLP240202390117 | Metros Cuadrados | 93.2 | 93.2
SLP240202400092 | Otros | 1 | 1
SLP240202401581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240302408225 | Metros Cuadrados | 1552.8 | 1552.8
SLP240302408379 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200
SLP240302408762 | Metros lineales | 170 | 170
SLP240302409580 | Piezas | 1 | 1
SLP240302416053 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
SLP240302417040 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302417174 | Metros Cuadrados | 123.41 | 123.41
SLP240302417204 | Metros Cuadrados | 165.24 | 165.24
SLP240302419540 | Piezas | 500 | 500
SLP240302419642 | Metros Cuadrados | 240000 | 240000
SLP240302424004 | Metros lineales | 100 | 100
SLP240302424411 | Metros Cuadrados | 242 | 242
SLP240302426712 | Metros cúbicos | 21 | 21
SLP240302427786 | Metros Cuadrados | 558.8 | 558.8
SLP240302428439 | Metros lineales | 20 | 20
SLP240302428564 | Metros Cuadrados | 1619 | 1619
SLP240302429173 | Piezas | 1 | 1
SLP240302429323 | Metros cúbicos | 3367.2 | 3367.2
SLP240302429713 | Metros cúbicos | 1800 | 1800
SLP240302429916 | Metros cuadrados de construcción | 640 | 640
SLP240302430744 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP240302435067 | Piezas | 1 | 1
SLP240302435131 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP240302435396 | Metros Cuadrados | 5669.5 | 5669.5
SLP240302435459 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SLP240302436243 | Metros Cuadrados | 158.67 | 158.67
SLP240302436884 | Metros lineales | 480 | 480
SLP240302436930 | Metros cúbicos | 22 | 22
SLP240302438474 | Metros Cuadrados | 596 | 596
SLP240302438627 | Metros lineales | 688.6 | 688.6
SLP240302438978 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400
SLP240302439264 | Kilómetro | 3 | 3
SLP240302444086 | Hectárea | 20 | 20
SLP240302444222 | Luminaria | 41 | 41
SLP240302444748 | Kilómetro lineal | 84 | 84
SLP240302445034 | Vehículos | 5 | 5
SLP240302445484 | Otros | 1 | 1
SLP240302445524 | Otros | 1 | 1
SLP230202224246 | Metros Cuadrados | 732.16 | 732.16
SLP230302254385 | Metros Cuadrados | 422.4 | 422.4
SLP230302257745 | Metros Cuadrados | 1124.7 | 1124.7
SLP230402301723 | Metros Cuadrados | 105.95 | 105.95
SLP230402337848 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240202365862 | Metros Cuadrados | 488.64 | 488.64
SLP240202379626 | Metros Cuadrados | 508.8 | 508.8
SLP240202380498 | Metros lineales | 18 | 18
SLP240302408818 | Metros Cuadrados | 176 | 176
SLP240302408966 | Metros lineales | 988 | 988
SLP240302410029 | Metros Cuadrados | 376 | 376
SLP240302410235 | Piezas | 1 | 1
SLP240302410995 | Metros Cuadrados | 141.04 | 141.04
SLP240302411357 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302411991 | Metros Cuadrados | 408 | 408
SLP240302413764 | Metros cuadrados de construcción | 43.47 | 43.47
SLP240302417322 | Metros lineales | 518.93 | 518.93
SLP240302417558 | Metros Cuadrados | 427.5 | 427.5
SLP240302419522 | Piezas | 1 | 1
SLP240302420322 | Metros cúbicos | 12 | 12
SLP240302423902 | Metros Cuadrados | 5805 | 5805
SLP240302423922 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP240302424031 | Metros lineales | 450 | 450
SLP240302424401 | Metros Cuadrados | 1515 | 1515
SLP240302426141 | Metros lineales | 350 | 350
SLP240302426254 | Metros lineales | 100 | 100
SLP240302428325 | Metros cuadrados de construcción | 482.11 | 482.11
SLP240302428737 | Metros Cuadrados | 1998 | 1998
SLP240302429593 | Metros cúbicos | 121 | 121
SLP240302430681 | Metros lineales | 32 | 32
SLP240302430990 | Metros cúbicos | 55 | 55
SLP240302432790 | Piezas | 1 | 1
SLP240302432842 | Metros Cuadrados | 24 | 24
SLP240302433659 | Metros Cuadrados | 6412 | 6412
SLP240302435299 | Metros Cuadrados | 584.27 | 584.27
SLP240302435480 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SLP240302435495 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SLP240302436144 | Metros Cuadrados | 646.9 | 646.9
SLP240302437249 | Metros lineales | 3367 | 3367
SLP240302438903 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302438921 | Metros lineales | 1800 | 1800
SLP240302439094 | Metros Cuadrados | 487 | 487
SLP240302439133 | Metros lineales | 85 | 85
SLP240302439251 | Metros Cuadrados | 63 | 63
SLP240302442047 | Equipamiento | 1 | 1
SLP240302444073 | Hectárea | 29 | 29
SLP240302444081 | Hectárea | 33 | 33
SLP240302445564 | Vehículos | 1 | 1
SLP230202222400 | Metros Cuadrados | 563.2 | 563.2
SLP230202222990 | Metros Cuadrados | 506.88 | 506.88
SLP230202226470 | Metros Cuadrados | 422.4 | 422.4
SLP230402337790 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240202365273 | Metros Cuadrados | 532.9 | 532.9
SLP240202366528 | Piezas | 24 | 24
SLP240202366530 | Metros Cuadrados | 1080.4 | 1080.4
SLP240202373693 | Metros lineales | 800 | 800
SLP240202378865 | Metros Cuadrados | 354.4 | 354.4
SLP240202379798 | Metros lineales | 95 | 96.5
SLP240202384058 | Metros Cuadrados | 910 | 910
SLP240202384801 | Metros cúbicos | 200 | 200
SLP240202400954 | Metros Cuadrados | 983.48 | 983.48
SLP240202401501 | Equipamiento | 1 | 1
SLP240302408260 | Metros cúbicos | 12096 | 12096
SLP240302408431 | Metros Cuadrados | 2422.8 | 2422.8
SLP240302409575 | Piezas | 1 | 1
SLP240302411588 | Metros lineales | 191.29 | 191.29
SLP240302412751 | Metros Cuadrados | 1128 | 1128
SLP240302412767 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
SLP240302414486 | Metros Cuadrados | 96 | 96
SLP240302414604 | Vehículos | 1 | 1
SLP240302415657 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400
SLP240302415704 | Metros cúbicos | 3000 | 3000
SLP240302416737 | Metros Cuadrados | 420 | 420
SLP240302419501 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302419631 | Metros Cuadrados | 6346.16 | 6346.16
SLP240302420621 | Metros cúbicos | 20 | 20
SLP240302421717 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6
SLP240302423997 | Metros Cuadrados | 7300 | 7300
SLP240302428252 | Metros lineales | 257 | 257
SLP240302430361 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750
SLP240302430898 | Metros lineales | 2125 | 2125
SLP240302431442 | Metros Cuadrados | 155 | 155
SLP240302431557 | Metros Cuadrados | 12660 | 12660
SLP240302431665 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP240302433908 | Metros Cuadrados | 473.65 | 473.65
SLP240302434682 | Piezas | 1 | 1
SLP240302435041 | Metros lineales | 100 | 100
SLP240302435228 | Piezas | 50 | 50
SLP240302435532 | Piezas | 3 | 3
SLP240302436059 | Metros lineales | 826 | 826
SLP240302436376 | Kilómetro | 5.9 | 5.9
SLP240302437220 | Metros Cuadrados | 60000 | 60000
SLP240302437644 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302438263 | Metros cuadrados de construcción | 720 | 720
SLP240302438748 | Metros cuadrados de construcción | 103 | 103
SLP240302438916 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
SLP240302439129 | Piezas | 100 | 100
SLP240302445428 | Metros Cuadrados | 1397.36 | 1397.36
SLP230202227582 | Metros Cuadrados | 901.12 | 901.12
SLP230302245944 | Metros Cuadrados | 563.2 | 563.2
SLP230302253451 | Metros Cuadrados | 1154.5 | 1154.5
SLP230302264593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230402331102 | Metros Cuadrados | 84.48 | 84.48
SLP240102343143 | Metros lineales | 55.5 | 55.5
SLP240202359823 | Metros Cuadrados | 775.99 | 775.99
SLP240202361917 | Metros lineales | 277 | 277
SLP240202362007 | Piezas | 52 | 52
SLP240202371149 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 35
SLP240202375299 | Kilómetro | 2.48 | 2.48
SLP240202379202 | Metros Cuadrados | 492 | 492
SLP240202389527 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP240202400077 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SLP240202401488 | Metros Cuadrados | 572.4 | 572.4
SLP240302411401 | Metros Cuadrados | 1978.43 | 1978.43
SLP240302411610 | Metros lineales | 492.16 | 492.16
SLP240302414048 | Metros Cuadrados | 3280 | 3280
SLP240302414355 | Piezas | 4 | 4
SLP240302415201 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SLP240302416836 | Metros lineales | 210 | 210
SLP240302417223 | Metros lineales | 90 | 90
SLP240302417542 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP240302417733 | Metros Cuadrados | 158.67 | 158.67
SLP240302417799 | Metros Cuadrados | 243 | 243
SLP240302419711 | Kilómetro | 1.54 | 1.54
SLP240302419873 | Metros cúbicos | 3158 | 3158
SLP240302422683 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6
SLP240302424385 | Metros Cuadrados | 1515 | 1515
SLP240302426217 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
SLP240302426574 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
SLP240302427211 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302428339 | Metros cuadrados de construcción | 628.13 | 628.13
SLP240302430438 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750
SLP240302430463 | Metros Cuadrados | 2814 | 2814
SLP240302431517 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP240302431766 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325
SLP240302432082 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
SLP240302432741 | Piezas | 1 | 1
SLP240302433382 | Metros Cuadrados | 1271 | 1271
SLP240302433651 | Metros Cuadrados | 303 | 303
SLP240302433838 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP240302437094 | Metros cúbicos | 11 | 11
SLP240302437879 | Metros lineales | 240 | 240
SLP240302438894 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302439017 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650
SLP240302439048 | Piezas | 49 | 49
SLP240302439213 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
SLP240302444054 | Hectárea | 9 | 9
SLP240302444061 | Hectárea | 37 | 37
SLP240302444075 | Hectárea | 10 | 10
SLP240302444083 | Hectárea | 31 | 31
SLP240302444088 | Hectárea | 15 | 15
SLP240302444089 | Hectárea | 5 | 5
SLP240302444367 | Piezas | 1100 | 1100
SLP240302444987 | Lote | 1 | 1
SLP240302445039 | Otros | 1 | 1
SLP240302445912 | Luminaria | 1709 | 1709
SLP240302445921 | Metros Cuadrados | 10.32 | 10.32
SLP230202221265 | Metros Cuadrados | 35 | 35
SLP230302264608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230302270963 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230402331164 | Metros Cuadrados | 84.48 | 84.48
SLP240102343117 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
SLP240102343162 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
SLP240102346324 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180
SLP240202358444 | Metros Cuadrados | 837.07 | 837.07
SLP240202370096 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
SLP240202372769 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
SLP240202380505 | Metros lineales | 2300 | 2300
SLP240202381365 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
SLP240202390711 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
SLP240202391735 | Metros Cuadrados | 439.84 | 439.84
SLP240202399523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP240202401971 | Otros | 1 | 1
SLP240302408582 | Metros lineales | 105 | 105
SLP240302408771 | Metros cúbicos | 250 | 250
SLP240302409709 | Piezas | 1 | 1
SLP240302409712 | Piezas | 5 | 5
SLP240302411128 | Metros lineales | 397.02 | 397.02
SLP240302413527 | Piezas | 16 | 16
SLP240302414369 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302415018 | Piezas | 2 | 2
SLP240302415204 | Metros Cuadrados | 97.2 | 97.2
SLP240302416773 | Metros Cuadrados | 145.8 | 145.8
SLP240302417155 | Metros lineales | 13 | 13
SLP240302417674 | Metros Cuadrados | 246.82 | 246.82
SLP240302419571 | Metros Cuadrados | 12102 | 12102
SLP240302423946 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP240302426914 | Metros cúbicos | 43 | 43
SLP240302427340 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182
SLP240302428636 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP240302429149 | Metros Cuadrados | 558 | 558
SLP240302430394 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
SLP240302430417 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
SLP240302431362 | Metros Cuadrados | 464 | 464
SLP240302431418 | Metros lineales | 25 | 25
SLP240302434923 | Metros Cuadrados | 560 | 417
SLP240302435489 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302435506 | Metros lineales | 300 | 300
SLP240302436296 | Metros Cuadrados | 1763.5 | 1763.5
SLP240302436700 | Metros lineales | 15 | 15
SLP240302436924 | Metros Cuadrados | 25 | 25
SLP240302437055 | Metros cúbicos | 11 | 11
SLP240302437732 | Metros Cuadrados | 757.95 | 757.95
SLP240302438814 | Metros Cuadrados | 848.4 | 848.4
SLP240302438896 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302439153 | Metros cúbicos | 11 | 11
SLP240302439176 | Piezas | 1 | 1
SLP240302439221 | Metros lineales | 1 | 1
SLP240302439249 | Metros lineales | 1 | 1
SLP240302443091 | Hectárea | 35 | 35
SLP240302444085 | Hectárea | 18 | 18
SLP240302444087 | Hectárea | 3 | 3
SLP240302444195 | Otros | 1 | 1
SLP240302444226 | Metros Cuadrados | 2967.13 | 2967.13
SLP240302444877 | Lote | 1 | 1
SLP240302445469 | Otros | 1 | 1
SLP240302445541 | Metros lineales | 388.05 | 388.05
SLP220402203670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP230202222616 | Metros Cuadrados | 957.44 | 957.44
SLP230202223925 | Metros Cuadrados | 1126.4 | 1126.4
SLP230302254801 | Metros Cuadrados | 281.6 | 281.6
SLP240202358219 | Metros Cuadrados | 1964.2 | 1964.2
SLP240202360391 | Metros Cuadrados | 794.53 | 794.53
SLP240202381266 | Kilómetro | 3.7 | 3.7
SLP240202390241 | Metros Cuadrados | 11000 | 11000
SLP240202390537 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540
SLP240302408369 | Metros Cuadrados | 897.49 | 897.49
SLP240302409708 | Piezas | 2 | 2
SLP240302411003 | Metros Cuadrados | 88.15 | 88.15
SLP240302412492 | Piezas | 5 | 5
SLP240302412784 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
SLP240302412872 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302414907 | Metros cúbicos | 1455 | 1455.2
SLP240302416409 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302418138 | Metros Cuadrados | 52.89 | 52.89
SLP240302418152 | Metros Cuadrados | 564.16 | 564.16
SLP240302418189 | Metros Cuadrados | 1089.4 | 1089.4
SLP240302418944 | Piezas | 6 | 6
SLP240302419385 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302419431 | Metros Cuadrados | 95 | 95
SLP240302424951 | Metros cuadrados de construcción | 44 | 44
SLP240302425639 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SLP240302426088 | Piezas | 1 | 1
SLP240302427236 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP240302428892 | Metros lineales | 2408 | 2408
SLP240302430062 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292
SLP240302430387 | Metros lineales | 1600 | 1600
SLP240302430655 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP240302431005 | Metros cúbicos | 11 | 11
SLP240302433069 | Metros lineales | 1600 | 1600
SLP240302433512 | Metros lineales | 130 | 130
SLP240302433745 | Metros Cuadrados | 27181 | 27181
SLP240302434315 | Metros Cuadrados | 8729 | 8729
SLP240302434904 | Metros Cuadrados | 15302 | 15302
SLP240302435251 | Metros Cuadrados | 792.17 | 792.17
SLP240302436627 | Piezas | 27.5 | 27.5
SLP240302436842 | Metros cuadrados de construcción | 330 | 330
SLP240302437012 | Metros cúbicos | 11 | 11
SLP240302437149 | Metros Cuadrados | 212 | 212
SLP240302437701 | Piezas | 50 | 50
SLP240302438892 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302438893 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SLP240302439022 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100
SLP240302439047 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
SLP240302439272 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
SLP240302443109 | Hectárea | 56 | 56
SLP240302444205 | Otros | 46 | 46
SLP240302444279 | Vehículos | 2 | 2
SLP240302444398 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP240302444900 | Metros lineales | 600 | 600
SLP240302444956 | Metros Cuadrados | 6600 | 6600
SLP240302444959 | Lote | 1 | 1
SLP240302445346 | Lote | 1 | 1
SLP240302445506 | Otros | 1 | 1
SLP240302445907 | Hectárea | 5 | 5
SLP240302445929 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP16170200888275 | San Luis Potosí | Matehuala |  | CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES | -100.6442 | 23.6464
SLP17170401018039 | San Luis Potosí | Matehuala | Troje de los Moreno | TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET | -100.5238 | 23.7001
SLP16160300792534 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE | -100.6192 | 23.648
SLP16160300730826 | San Luis Potosí | Matehuala |  | Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México | -100.6544 | 23.6423
SLP17170401017985 | San Luis Potosí | Matehuala | La Concepción | CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA | -100.6658 | 23.4791
SLP16160300794256 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO | -100.5739 | 21.6675
SLP17170401017991 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA | -100.5613 | 23.5703
SLP17170401018013 | San Luis Potosí | Matehuala | Puerta del Refugio | PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA | -100.5767 | 23.4219
SLP17170401018001 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU | -100.6248 | 23.4445
SLP17170401018018 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de las Barrancas | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE | -100.6575 | 23.3195
SLP17180101077031 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | - | -101.2417 | 22.0136
SLP16160300794344 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Providencia | PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CORONA COM. LA PROVIDENCIA | -101.4425 | 21.8909
SLP17170401020663 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA | -100.6167 | 23.6444
SLP00170401018055 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP00160300790165 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP16160200676839 | San Luis Potosí | Matehuala |  | MATEHUALA | -100.6442 | 23.6464
SLP17170200899710 | San Luis Potosí | Matehuala |  | INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665 | -100.6442 | 23.6464
SLP17170401020660 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA | -100.6188 | 23.6478
SLP17170401020662 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR | -100.6562 | 23.6624
SLP16170200904201 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Prol. Insurgentes s/n, Puente del Carmen, Rioverde, municipio Rioverde, S.L.P. | -99.9928 | 21.9325
SLP17170401017987 | San Luis Potosí | Matehuala | La Gavia | PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH | -100.5173 | 23.6559
SLP17170401017995 | San Luis Potosí | Matehuala | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA | -100.589 | 23.46
SLP17170401018009 | San Luis Potosí | Matehuala | Los Pocitos | EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA | -100.5934 | 23.7659
SLP17180101076192 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | - | -100.6636 | 21.7125
SLP17170401018020 | San Luis Potosí | Matehuala | San Francisco de Caleros | CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE | -100.6968 | 23.6326
SLP17170401020665 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR | -100.6547 | 23.6342
SLP00170401018054 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP00170401018053 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP17170401018036 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Lucía | CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE | -100.5951 | 23.5457
SLP17170401018045 | San Luis Potosí | Matehuala | Salitrillos del Refugio | EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA | -100.6417 | 23.7264
SLP00170401018056 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP17170401017997 | San Luis Potosí | Matehuala | Palmas | EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 | -100.657 | 23.596
SLP00160300790164 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP17170401017990 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL | -100.5613 | 23.5704
SLP17170401018050 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6275
SLP17170401018000 | San Luis Potosí | Matehuala | Pastoriza | EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A | -100.6248 | 23.4445
SLP17170401018006 | San Luis Potosí | Matehuala | Piedra Blanca | EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA | -100.6418 | 23.5698
SLP16170200895044 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200888439 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP17170401017771 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME | -100.5468 | 23.751
SLP17170401020661 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO | -100.6167 | 23.6441
SLP17170200888405 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP17170401018011 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5199 | 23.2517
SLP17170401018012 | San Luis Potosí | Matehuala | Pozo de Santa Clara | EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL | -100.5197 | 23.2517
SLP17170401018019 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de los Castillo | SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A | -100.4744 | 23.688
SLP17170401018002 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K | -100.5164 | 23.6631
SLP17170401018025 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de los Sotoles | EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.669 | 23.5913
SLP16160300794349 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO | -101.18 | 22.0578
SLP17170401020664 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA, | -100.6247 | 23.6576
SLP16160300790084 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT | -100.5152 | 23.6611
SLP17170401017992 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR | -100.5627 | 23.5699
SLP17170401018007 | San Luis Potosí | Matehuala | San José del Plan | CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA | -100.5762 | 23.4208
SLP17170401018038 | San Luis Potosí | Matehuala | Tanque Colorado | EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM | -100.7292 | 23.5373
SLP17170401017989 | San Luis Potosí | Matehuala | El Herrero | CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P | -100.6738 | 23.5765
SLP17170401018049 | San Luis Potosí | Matehuala | Ejido Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA | -100.6333 | 23.6276
SLP00170401018057 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP17170401017772 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA | -100.5476 | 23.7513
SLP17170401018004 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D | -100.5162 | 23.6631
SLP180401405871 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ | -101.1089 | 23.1263
SLP190101515950 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | San Nicolás Tolentino, S.L.P., México | -100.5535 | 22.2477
SLP190101516056 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401488695 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP180401488699 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP190101516026 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401494093 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP180401497471 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis, S.L.P., México | -100.9855 | 22.1565
SLP180401488704 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP180401493983 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México | -101.0012 | 22.1495
SLP190101515900 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Puerto De Providencia | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP190401607397 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Salitrillos | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | -100.7283 | 22.6445
SLP190401658349 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.9929 | 21.9324
SLP190401661441 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Mezquite | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE REFORMA UBICADO AL LADO DE LA IGLESIA | -100.9129 | 22.6719
SLP200301793204 | San Luis Potosí | Catorce | Real De Catorce | Real de Catorce, S.L.P., México | -100.8855 | 23.6894
SLP210301972045 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Granjas de San Francisco | CALLE NUEVO LAREDO FRACCIONAMIENTO GRANJAS DE SAN FRANCISCO, 78448 GRANJAS DE SAN FRANCISCO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA A PORTEZUELO, LA OBRA SE ECUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD | -100.8816 | 22.1588
SLP230302271197 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Montebello, Fracc, Sta. Barbara 199-A, 78421 San Luis, S.L.P. | -100.89 | 22.1139
SLP230302271199 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Industria Sn, Centro, 20 de Noviembre, 79161 Ebano, S.L.P. | -98.3742 | 22.2116
SLP230302271202 | San Luis Potosí | Matlapa | Ahuehueyo Segundo | Matlapa - San Luis Potosí, 79978 Chalchitépetl, S.L.P. | -98.8371 | 21.3595
SLP230302271470 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | San Ciro De Acosta - Rioverde 165, Ma del Rosario, 79610 Rioverde, S.L.P. | -99.9788 | 21.8871
SLP230302270967 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Manuel de la Peña y Peña 505, Cecyt, 79098 Cd Valles, S.L.P. | -98.9935 | 21.9756
SLP230302271268 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | Francisco I. Madero 56B, Barrio Chacaná, 79800 Tancanhuitz de Santos, S.L.P. | -98.9641 | 21.6057
SLP230302271279 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.97 | 22.14
SLP230302264595 | San Luis Potosí | Ebano | Ponciano Arriaga | 79100 | -98.5934 | 22.2611
SLP230302264604 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | calle camino viejo a soledad No.347 colonia central, soledad e, Graciano Sánchez, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | -100.9547 | 22.1714
SLP230402320850 | San Luis Potosí | Cedral | El Cuarejo | CAMINO TRAMO CEDRAL - CUAREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA PUNTO DEL POZO Y BRECHA PUNTO DEL POZO, BRECHA PUNTO DEL POZ O SE LOCALIZA | -100.5959 | 23.8332
SLP230402340188 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | -100.97 | 22.14
SLP240102349704 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | AV. VALENTIN AMADOR HASTA CARRETERA A RIOVERDE EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN | -100.9347 | 22.1597
SLP240102349740 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO | -100.9193 | 22.1712
SLP240102351202 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Boulevard Antonio rocha Cordero 553 B, Colonia Simón Diaz, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9517 | 22.1021
SLP240102351304 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | boulevard Antonio Rocha Cordero 553 | -100.9517 | 22.1017
SLP240102351286 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Eje vial 100, zona centro | -100.9734 | 22.1533
SLP240102351324 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | boulevard Antonio Rocha Cordero 553-b | -100.9517 | 22.1017
SLP240102351357 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Boulevard Antonio rocha Cordero 553 B, Colonia Simón Diaz, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9945 | 22.1505
SLP240102351538 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | CALLE PALMA DE BRASIL NUM. EXT. 29 | -100.8875 | 22.2041
SLP240102351569 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE PLAZA PRINCIPAL LADO NORTE NUM. EXT. 501 | -100.0186 | 21.9498
SLP240102351603 | San Luis Potosí | Tamasopo | Veinte de Noviembre | miguel hidalgo sin numero | -99.2794 | 21.7544
SLP240102351609 | San Luis Potosí | Tamazunchale | El Coyol San Francisco | ninguno | -98.9142 | 21.2478
SLP240102351180 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Boulevard Antonio rocha Cordero 553 B, Colonia Simón Diaz, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9517 | 22.1021
SLP240102351190 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Boulevard Antonio rocha Cordero 553 B, Colonia Simón Diaz, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9517 | 22.1021
SLP240102345620 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA GREGORIO OSUNA, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE VICE | -98.9953 | 21.9649
SLP240102345622 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 78620 TRAMO SALINAS DE HIDALGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 110 + 240 CIUDAD SALINAS DE HIDALGO, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE HABANA, CALLE SAN AGUSTIN | -101.7074 | 22.6355
SLP240102351270 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Alfredo M. Terrazas 640, Barrio de Tequisquiapan | -100.9945 | 22.1505
SLP240102349726 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN VARIOS ANDADORES DEL FRACC EL MAUREL | -100.9489 | 22.1606
SLP240102349746 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN | -100.9533 | 22.1794
SLP240102349756 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN | -100.9533 | 22.1794
SLP240102351584 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | COLONIA TETUAN | -99.0236 | 21.9894
SLP240102345632 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ESTADIO COLONIA GUADALUPE, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE CLAVEL, CALLE MAGNOLIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ESTADIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ROSALES DE LA COLONIA GUADALUPE | -99.0223 | 22.0055
SLP240102344733 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE MOLINOS DEL ALTO COLONIA EL ALTILLO, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE PLATANARES, CALLE EUCALIPTO LA CALLE SE UBICA A 2 KM AL SUROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CIUDAD F | -100.0241 | 21.9427
SLP240102345519 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PRIMERA FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION PICO DE ORIZABA Y , CALLE SANTA ELENA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y EL ARROYO QUE | -98.996 | 21.9716
SLP240102344840 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP240102345582 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE AGUASCALIENTES COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMPECHE, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMPECHE DE LA | -98.9942 | 21.985
SLP240102349539 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Carretera Valles-Tampico, Avenida Universidad, Fraccionamiento Rafael Curiel, S/N C.P. 79060, Cd. Valles, San Luis Potosí | -98.9781 | 21.9773
SLP240102351148 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Eje vial 100, zona centro | -100.9734 | 22.1533
SLP240102346391 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES DE JUAN SARABIA MELCHOR OCAMPO 5 DE MAYO FRANC | -101.9122 | 22.8301
SLP240102346392 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | PUEBLO CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES IGNACIO ALDAMA LÁZARO CÁRDENAS, EMILIANO ZAPATA, JOSEFA ORTIZ | -100.7211 | 23.8165
SLP240102346394 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | PUEBLO MATEHUALA CENTRO, 78700 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PERSONAS Y VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA S.L.P. PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES OLIVAR DE LAS ANIMAS PROV | -100.6482 | 23.6525
SLP240102346397 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Mexquitic de Carmona | PUEBLO MEXQUITIC DE CARMONA CENTRO, 78480 MEXQUITIC DE CARMONA, MEXQUITIC DE CARMONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXQUITIC DE CARMONA PRINCIPALMENTE EN LAS CAL | -101.1124 | 22.2666
SLP240102346399 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | PUEBLO VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES IGNACIO ZAR | -101.3728 | 21.9063
SLP240102346401 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | PUEBLO RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS DEPOSITOS DE AGUA SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE S.L.P. PRINCIPALMENTE ENTRE EL BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS Y LAS CALL | -99.98 | 21.9325
SLP240102346405 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE DEL REFUGIO PUEBLO SAN CIRO DE ACOSTA CENTRO, 79680 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN EL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | -99.8208 | 21.6508
SLP240102346408 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Portezuelo | CALLE JUÁREZ PUEBLO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORALES Y , CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE MORALES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO PASANDO LA FA | -100.8286 | 22.171
SLP240102346412 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | CALLE MIGUEL BARRAGAN PUEBLO CIUDAD DEL MAÍZ CENTRO, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE MIGUEL BARRAGAN ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE GENERAL | -99.6024 | 22.4039
SLP240102346415 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE RIVA PALACIO CIUDAD RAYÓN, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAMACONA Y CALLE ABASOLO, CALLE RIVA PALACIO ENTRE CALLE ZAMACONA Y CALLE ABASOLO CENTRO RAYÓN RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ, CP. 79740. | -99.6447 | 21.8408
SLP240102346416 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CIUDAD CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE JARDIN HIDALGO, CALLE ECUADOR SE REALIZARA LA INSTALACION DE LUMI | -99.0243 | 21.9947
SLP240102346417 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO TANCANHUITZ CENTRO, 79800 TANCANHUITZ, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO TANCANHUITZ CEN | -98.9671 | 21.5952
SLP240102346419 | San Luis Potosí | Tamasopo | Tamasopo | CALLE MARIANO JIMENEZ PUEBLO TAMASOPO CENTRO, 79710 TAMASOPO, TAMASOPO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS BRAVO, CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS BRAVOTAMASOPO CENTRO CP. 79710 TAMASOPOSAN LU | -99.3923 | 21.9201
SLP240102346424 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CIUDAD VALLES CENTRO, 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JAIME NUNO, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JAIME NUNO CIUDAD | -99.0299 | 22.0229
SLP240102345993 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.977 | 22.1517
SLP240102345994 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.977 | 22.1517
SLP240102345995 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.977 | 22.1517
SLP240102346284 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS CIUDAD LOS MOLINOS, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE GENOVEVO GÓMEZ CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS COLONIA LOS MOLINOS CP. | -100.0158 | 21.942
SLP240102346290 | San Luis Potosí | Ahualulco del Sonido 13 | Ahualulco del Sonido 13 | PUEBLO AHUALULCO DEL SONIDO 13 CENTRO, 78450 AHUALULCO DEL SONIDO 13, AHUALULCO DEL SONIDO 13 SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO | -101.1663 | 22.3927
SLP240102346348 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL QUELITAL - BUENAVISTA KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL QUELITE A | -100.1545 | 22.5903
SLP240102349536 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Pino Suárez N° 179, Julián Carrillo, 78340, San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9661 | 22.1428
SLP240102346376 | San Luis Potosí | Catorce | Real de Catorce | CALLE DEGOLLADO PUEBLO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CRUCITA Y BRECHA CAMPANITAS, CALLE ITURBIDE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO. LOS DEPOSITOS SE | -100.8874 | 23.692
SLP240102346384 | San Luis Potosí | Venado | Venado | PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS AGEB DEL MUNICIPIO DE VENADO PRNCIPALMENTE DE LAS CALLES JALISCO SAUCO NOGALES, DURAZNO, IGNACIO ZARAGOZA, LA BRECHA | -101.0936 | 22.9392
SLP240102346385 | San Luis Potosí | Vanegas | Vanegas | PUEBLO ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VANEGAS S.L.P. EN LA AGEB O320 ENTRE LAS CALLES FLORES MAGON VENUSTRIANO CARRANZALAZARO CARDENAS Y JOSE M | -100.9552 | 23.8806
SLP240102346386 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Santo Domingo | PUEBLO SANTO DOMINGO, 78630 SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICPAL DE SANTO DOMINGO PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA IGNACIO AL | -101.739 | 23.3246
SLP240202364417 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA COFRADÍA, 79644 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ EL JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | -99.974 | 21.9422
SLP240202361798 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE HIDALGO COLONIA LA COFRADÍA, 79644 ARTURO GONZÁLEZ GARZA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO LOS ANGELES Y CALLE JUAREZ, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INTERSECCIÓN DE L | -99.9797 | 21.9444
SLP240202362828 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE HACIENDA DEL JARAL COLONIA GABRIEL MARTÍNEZ, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO Y CALLE HACIENDA DE SAN ISIDRO, CALLE HACIENDA DE SANTO DOMINGO LA CALLE HACIENDA DEL JARAL SE UBICA | -99.9644 | 21.9282
SLP240202364089 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE ANDADOR DE LAS ARBOLEDAS COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA 70 RIOVERDE VALLES Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE VALENCIA EL ACCESO A FRACCIONAMIENTO INFONAVIT | -99.9776 | 21.9225
SLP240202355011 | San Luis Potosí | El Naranjo | El Naranjo | AVENIDA BENITO JUÁREZ CIUDAD EL NARANJO CENTRO, 79300 EL NARANJO, EL NARANJO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO COMONFORT AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -99.3327 | 22.522
SLP240202360547 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE PRIMER PRIVADA DE LEONA VICARIO COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , CALLE FRAMBOYANES LA CALLE SE UBICA JUSTO FRENTE AL AUDITORIO LEOPOLDINO OR | -100.0148 | 21.9396
SLP240202361999 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PINO SUAREZ COLONIA PUENTE EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE CARRANZA, CALLE SAN SALVADOR LA CALLE PINO SUAREZ SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA Y CARRANZA Y ES PARALELA A L | -99.9759 | 21.9055
SLP240202354803 | San Luis Potosí | San Martín Chalchicuautla | Manantial | CAMINO TRAMO LAS MESAS - MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 PUEBLO MANANTIAL, 79958 MANANTIAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PROVIDENCIA A CHAPULHUACANITO TRAM | -98.6128 | 21.2559
SLP240202400220 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María Asunción del Barrio de los Ángeles | CALLE SIN NOMBRE S/N, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA MARIA ASUNCION BARRIO DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9865 | 21.9557
SLP240202360643 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE LEONA VICARIO COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE DREN PLATANARES, CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS LA CALLE SE UBICA PERPENDICULARMENTE A LA ES | -100.0155 | 21.9381
SLP240202360716 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE VALENCIA COLONIA VICTORIA, 79616 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE VÁZQUEZ CALLE VALENCIA DE PPROLONGACION DE ESCANDÓN A 72 ML HACIA EL NORTE UBICADA ENTRE LAS CALLES PIN | -99.9826 | 21.9316
SLP240202401535 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | periferico , colonia juarez | -99.0302 | 21.9813
SLP240202401571 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | COBERTURA DE DIVERSOS SECTORES URBANOS | -99.0058 | 21.9818
SLP240202364628 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA FRONTERA, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y , CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO LA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ INICIA EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN Y TERMINA DOS CUADRAS HAC | -100.0069 | 21.9406
SLP240202352471 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | La Ventilla | CAMINO TRAMO BLEDOS - LA VENTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 716 RANCHERIA LA VENTILLA, 79506 LA VENTILLA, VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE EL ENTRONQUE DE CARRETERA VILLA DE REYES A BLE | -101.0306 | 21.7763
SLP240202352472 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | CALLE LÁZARO CÁRDENAS CIUDAD CHARCAS, 78570 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE SATURNINO CEDILLO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE SATURNINO CEDILLO CHARCAS CHARCAS SAN | -101.1098 | 23.1393
SLP240202360102 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SEGUNDO, 79664 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DE ROJAS, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE UBICA A 110 METROS AL NORESTE DEL PANTEON DE EL REFUGIO Y A | -100.0538 | 21.9326
SLP240202363274 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PROLONGACION DE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ISLA DE SAN PABLO, 79620 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCONTRIA Y CALLE SAN JUAN, CALLE JUAREZ LA CALLE PROLONGACION DE JUAREZ SE UBICA ENTRE LAS CALLES ESCONT | -99.9984 | 21.9196
SLP240202355128 | San Luis Potosí | Cerritos | San Pedro de los Hernández | CAMINO TRAMO SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ - CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, 79408 SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO CONSISTE EN LA R | -100.21 | 22.392
SLP240202362403 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | La Reforma | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA REFORMA, 79675 LA REFORMA, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA DE JIMENEZ Y , CALLE REFORMA LA CALLE DE PROYECTO SE UBICA A 300 M AL SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HI | -100.0957 | 22.0019
SLP240202359006 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE ESCONTRIA BARRIO TERCERO, 79663 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , PRIVADA MARIANO MATAMOROS LA CALLE SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2 Y EL TRAMO A R | -100.0399 | 21.9181
SLP240202361640 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE ANDADOR MONTEVIDEO COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANDADOR RIOVERDE Y PEATONAL CALLE ACEQUIA, CALLE TERCERA PRIVADA DE VERASTEGUI ANDADOR MONTEVIDEO UBICADO ENTRE CALLE ANDADO | -99.9807 | 21.9277
SLP240202401542 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | periferico,colonia juarez | -99.0302 | 21.9813
SLP240202361289 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PRIVADA DE LANDA VERDE COLONIA LAS PALMAS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DREN DEL CARMEN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LANDA VERDE CALLE PRIVADA DE LANDA VERDE ENTRE CALLE DREN DEL CARMEN Y CALLE POR | -100.0028 | 21.9173
SLP240202362074 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PUENTE EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE FLOR DE DALIA, CALLE PÍPILA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AVENIDA | -99.9748 | 21.9042
SLP230102211209 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ciudad Satélite | -100.79 | 22.11
SLP230402338023 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 0001 San Luis Potosí, U.H. Simón Díaz, Isla Hornos No. 105, 78385 | -100.9556 | 22.1216
SLP230302264606 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Matehuala 1700, 78432 Enrique Estrada, S.L.P. | -100.8893 | 22.2403
SLP240202354996 | San Luis Potosí | Tampacán | El Hulero | CAMINO TRAMO LAS MESAS - EL HULERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO EL HULERO, 79946 EL HULERO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE LAS MESAS Y EL HU | -98.8039 | 21.4373
SLP240202352929 | San Luis Potosí | Rayón | Rayón | CALLE FRANCISCO A. RIVAS CIUDAD RAYÓN, 79747 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALLE Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA CD. VALLES A SLP, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO A RIVAS ENTRE LA CALLE VALLE Y EL ENTRONQUE | -99.6316 | 21.846
SLP240202354441 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE INSURGENTES CIUDAD RIOVERDE, 79614 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES ORIENTE Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE INSURGENTES ENTRE LA CALLE DE ITURBIDE Y EL BOULEVARD CARLOS JONG | -99.9831 | 21.9261
SLP240202388563 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA SAN ISIDRO, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y BOULEVARD FERROCARRILERO, CALLE QUEZADA PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RICARDO FLORES M | -100.0056 | 21.9433
SLP240202379473 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA SAN JOSÉ, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE FRONTERA LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE UBICA ENTRE LAS CALLES AGUASCALIENTES | -100.0092 | 21.9374
SLP240202377422 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE FOSFORITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZINC Y CALLE INGLATERRA, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ZINC E INGLATERRA DE LA COLONIA LAZ | -99.0107 | 22.0138
SLP240202379523 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA FRACCIONAMIENTO CECYT, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IZTAZHIUATL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PE | -98.9936 | 21.9759
SLP240202382744 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CARRETERA BOULEVAR CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE MORELOS LA CANCHA BOMBEROS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE | -99.9927 | 21.9242
SLP240202381242 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma del Mirador | CAMINO TRAMO NUEVO TAMBOLON - LOMAS DEL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA LOMA DEL MIRADOR, 79266 NUEVO TAMBOLÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PUENTE EL ESTERO LOCALI | -98.9697 | 21.8212
SLP240202380896 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | ANDADOR DEL AGUAJE COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, 79617 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR DEL VENADO Y ANDADOR ORQUÍDEAS, CALLE CIELO POTOSINO LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AND | -99.9846 | 21.9152
SLP240202386236 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE RIO TAMESI LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ | -99.0284 | 22.0212
SLP240202376397 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE NEBRASKA FRACCIONAMIENTO EL 21, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE WASHINGTON Y CALLE MONTANA, CALLE KANSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE NEBRASKA ENTRE MONTANA Y WASHINGTON CALLE WASHINGTON ENT | -98.992 | 22.0098
SLP240202373754 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE CALLE HACIENDA DE SANTO DOMINGO COLONIA GABRIEL MARTÍNEZ, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDINES DE LA HACIENDA Y CALLE HACIENDA DE SAN DIEGO, CALLE HACIENDA DEL JARAL LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA GAL | -99.9642 | 21.9289
SLP240202382187 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación la Hincada | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - AMPLIACION LA HINCADA KILÓMETRO 44 + 1 AMPLIACION AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235 AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUEL | -99.2396 | 22.212
SLP240202381326 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE GALEANA LA CALLE DE PROYECTO SE UBICA A 170 M AL SURESTE DE | -100.0121 | 21.9415
SLP240202384745 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SAN LUIS COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE DURANGO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CALLE SAN LUIS SE UBICA ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y CALLE DURANGO Y ES PARALELA A LA | -100.006 | 21.9345
SLP240202379318 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SONORA COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE NUEVO LEON LA CALLE SONORA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y CALLE AGUASCALIENTES COMO CALLE | -100.0073 | 21.9363
SLP240202381173 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CATARINA, 79490 SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI SE TOMA LA CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE APROXIMADAMEN | -100.4615 | 22.0601
SLP240202380123 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE AGUASCALIENTES COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE XILITLA, CALLE PRIVADA CAMPECHE LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE XILI | -98.995 | 21.9831
SLP240202381536 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE YUCATAN COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COAHUILA Y PRIVADA PRIVADA DE YUCATAN, CALLE ZACATECAS LA CALLE YUCATÁN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES COAHUILA Y PRIVADA DE YUCATAN COMO CAL | -100.0043 | 21.9355
SLP240202380167 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | AVENIDA DE LAS FUENTES COLONIA REAL CAMPESTRE, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VALLES TAMPICO Y CALLE LIBRA, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA DE LAS FUENTES ENTRE CARRETERA VALLES TA | -98.9759 | 21.9754
SLP240202374692 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San José de Nogalitos | AVENIDA SAN JOSÉ INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE NOGALITOS, 79485 SAN JOSÉ DE NOGALITOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANDADOR DE LOS ENCINOS Y CAMINO SAN JOSÉ A AGUA ZARCA, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE N | -100.4952 | 22.1605
SLP240202381317 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ESTADIO COLONIA LOMA BONITA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MAGNOLIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ESTADIO ENTRE CALLE CLAVEL Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS O | -99.0222 | 22.0012
SLP240202385254 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SERAPIO RENDON COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y PRIVADA PRIVADA DE JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ NORTE LA CALLE SERAPIO RENDÓN SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE PONC | -99.9951 | 21.9355
SLP240202380233 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PANUCO COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PANUCO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y DURANGO Y EN CALLE FERROCARRIL | -98.9945 | 21.9899
SLP240202381699 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PANUCO FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y AVENIDA HUASTECAS, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PANUCO ENTRE AVENIDA HUASTECAS Y CALLE S | -98.9942 | 21.9898
SLP240202381359 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE HILDA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE TOLTECAS, CALLE COLON LA OBRA SE UBICA EN CALLE HILDA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE TOLTECAS D | -99.0185 | 21.9964
SLP240202386522 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COMONFORT COLONIA OBRERA, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE BOCANE | -99.0073 | 21.989
SLP240202381623 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL POTOSI LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE | -98.9926 | 22.0046
SLP240202382537 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE DOCTOR IGNACIO GAMA SALCEDO COLONIA SAN ANTONIO, 79619 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE QUEZADA PONIENTE, CALLE JULIAN DE LOS REYES LA CALLE DOCTOR GAMA SALCEDO SE ENCUENTRA ENT | -99.9892 | 21.937
SLP240202379649 | San Luis Potosí | Xilitla | La Tinaja | CAMINO TRAMO LA MOJONERA - LA TINAJA C.J.C. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 RANCHERIA LA TINAJA, 79928 LA TINAJA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA MOJINERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA TINAJA C.J.C., | -99.041 | 21.4558
SLP240202388660 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE FOSFORITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA ZINC Y CALLE ORO, CERRADA PIEDRA LAJA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE ORO Y PRIVADA ZINC DE LA COLONIA | -99.0116 | 22.0117
SLP240202383400 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE BELICE COLONIA PUENTE EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE HONDURAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE BELICE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SAN SALVADOR Y HONDURAS COMO CALLE P | -99.9705 | 21.9071
SLP240202379942 | San Luis Potosí | Xilitla | La Mojonera | RANCHERIA LA MOJONERA, 79928 LA MOJONERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA MOJONERA Y , EL PROYECTO SE UBICA EL LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA CERCA DE LA ESCUELA PRESCOLAR Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD. A | -99.0302 | 21.4486
SLP240202385985 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5521 | 22.2485
SLP240202401612 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | periferico,colonia juarez | -99.0302 | 21.9813
SLP240202379216 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE FLOR DE DURAZNO COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79626 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE NICOLÁS | -99.9997 | 21.9271
SLP240202380866 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE 5 DE MAYO, LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA INICIA EN LA CALLE FRONTERA Y CONTINUA HASTA EL | -100.0022 | 21.9476
SLP240202373297 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE ALAMEDA COLONIA RESIDENCIAL DEL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA RIOVERDE SAN CIRO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PORFIRIO DIAZ LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 74 SE ENCUENTRA EN LA | -99.9837 | 21.908
SLP240202366385 | San Luis Potosí | Xilitla | El Naranjal (La Ceiba) | CAMINO TRAMO EL NARANJAL LA CEIBA - BO. EL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 85 BARRIO BO. EL CHICO DEL NARANJAL, 79900 EL NARANJAL (LA CEIBA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO EL NARANJAL A EL NARANJAL LA CEIBA Y | -98.9352 | 21.3858
SLP240202366039 | San Luis Potosí | Rioverde | Las Huertitas | CAMINO TRAMO EL CAPULIN - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 RANCHERIA LAS HUERTITAS, 79646 EL CAPULÍN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE NICOLAS RAVO, EL CAMINO EL CAPULIN LAS HUERTITAS IN | -100.0416 | 21.8272
SLP240202370217 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ANTONIO PLAZA COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARQUITECTO ANTONIO MEDINA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE PERIFERICO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE CALLE | -98.9987 | 21.9936
SLP240202370382 | San Luis Potosí | Moctezuma | Morterillos | CALLE MORELOS EJIDO MORTERILLOS, 78905 MORTERILLOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ ATRAS DE LA | -101.0725 | 22.7091
SLP240202374386 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MOR | -98.9847 | 22.2214
SLP240202400140 | San Luis Potosí | Rioverde | Las Adjuntas | AVENIDAS JUAREZ S/N, LAS ADJUNTAS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0542 | 21.9606
SLP240202400019 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE HIDALGO ESQUINA CVON CALLE 5 DE MAYO S/N, COLONIA PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9761 | 21.9125
SLP240202400061 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | REHABILITACIÓN DE PINTURA Y APLANADOS EN VARIOS EDIFICIOS, SEGUNDA ETAPA DE CONDOMINIOS SAN JORGE, ENTRE CALLES JOSÉ VILET Y CALLE SAN JAVIER | -100.9593 | 22.1743
SLP240202400231 | San Luis Potosí | Rioverde | La Loma | CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON CALLE ALDAMA S/N, LA LOMA, RIOVERDE, S.L.P. | -100.1048 | 21.8956
SLP240202400251 | San Luis Potosí | Rioverde | San Martín | AVENIDA SAN LUIS S/N, ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE REVOLUCION, LOCALIDAD DE SAN MARTIN, RIOVERDE, S.L.P. | -100.1028 | 21.9228
SLP240202393281 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALGODONERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL POZO A EQUIPAR ES EL LLAMADO POZO LAS MARGARITAS PARA LLEG | -100.0415 | 21.9371
SLP240202389187 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE SAN FELIPE DE JESUS COLONIA ISLA DE SAN PABLO, 79620 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE DREN DEL CARMEN, CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR LA CALLE SAN FELIPE DE JESUS SE LOCALIZA EN LA COLONIA IS | -99.9979 | 21.9174
SLP240202394128 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 78624 TRAMO SALINAS DE HIDALGO - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 KILÓMETRO 0 + 560 COLONIA LA JOYA, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA NORESTE DEL | -101.7249 | 22.6237
SLP240202392128 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOLLINEDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PLAZA CONSTITUCION NORTE EL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL POZO SE ENCUENTRA EN LAS CO | -99.9929 | 21.9318
SLP240202389380 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE ZACATECAS COLONIA SAN RAFAEL, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y VEREDA ACEQUIA, CALLE YUCATÁN LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALL | -100.0049 | 21.935
SLP240202393097 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Potrero San Joaquín | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LA MEZCLITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 590 EJIDO POTRERO SAN JOAQUÍN, 79677 POTRERO SAN JOAQUÍN, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y , LA LINEA DE AGUA POTABL | -100.0654 | 21.9456
SLP240202400081 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE 1810, TRAMO DE CALLE PARRODI A CALLE MORELOS. | -100.9451 | 22.1847
SLP240202400107 | San Luis Potosí | Rioverde | El Capulín | PAULO VERASTEGUI S/N ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, EL CAPULIN, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0334 | 21.8325
SLP240202400147 | San Luis Potosí | Rioverde | Las Adjuntas | AVENIDA JUAREZ ESQUINA CON PRIVADA CONSTITUCION S/N, LAS ADJUNTAS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0572 | 21.9606
SLP240202400188 | San Luis Potosí | Rioverde | Cieneguillas | CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE, CIENEGUILLAS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.1281 | 21.9547
SLP240202400206 | San Luis Potosí | Rioverde | San Diego | AVENIDA MIGUEL HIDALGO S/N, ENTRE CALLE ITURBIDE Y CAMINO SIN NOMBRE, SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0975 | 21.9154
SLP240202400237 | San Luis Potosí | Rioverde | Las Magdalenas | CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS MAGDALENAS, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9569 | 21.8418
SLP240202400246 | San Luis Potosí | Rioverde | Miguel Hidalgo | CALLE NARCISO MENDOZA ESQUINA CON CALLE JUAREZ S/N, LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9041 | 21.8899
SLP240202393929 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE BUENOS AIRES COLONIA LA PAZ, 78622 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MANAGUA, CALLE BELMOPAN DENTRO DE COLONIA LA PAZ SE UBICA CALLE SAN AGUSTÍN BUENOS AIRES GUERRERO CALLE MEXICO AV | -101.6998 | 22.6271
SLP240202400157 | San Luis Potosí | Rioverde | San Sebastián | CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO S/N, SAN SEBASTIAN, RIOVERDE, S.L.P. | -99.8221 | 21.7668
SLP240202400187 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Rancho Nuevo | AVENIDA MEXICO NUM. EXT. 1 | -100.9265 | 22.2198
SLP240202393431 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA COFRADÍA GRANDE, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA CARRETERA LIBRE A CERRITOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE LA CALLE ADO | -99.9704 | 21.9402
SLP240202400207 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE SAN BERNABE NUM. EXT. 225 | -100.9615 | 22.1865
SLP240202391500 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CONCORDIA, 79656 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE DREN PLATANARES LA CALLE SE UBICA A 373 M AL NORESTE DEL BOULEVARD EL | -100.017 | 21.9355
SLP240202389891 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA SAGÚN Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA DE MOLLINEDO, CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA SE EN | -99.9929 | 21.9364
SLP240202395251 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Azulejo | CAMINO TRAMO EL PALMAR ( EL PASO) - EL AZULEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL AZULEJO, 79254 EL AZULEJO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CIRCUITO CAÑERO INDIGENA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUEN | -99.0388 | 21.9071
SLP240202394008 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA SAN JOSÉ, 79618 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE AMORES, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE EMILIO PORTES GIL SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORT | -100.0092 | 21.9365
SLP240302405957 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CÁRDENAS CENTRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y C | -99.6413 | 21.9997
SLP240302423944 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE NUEVO LEON COLONIA AVIACIÓN, 79153 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 1RO. DE MAYO, SE UBICA EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE LAZARO CARDENAS Y 1RO DE MAYO EN LA COLONIA AVIACION MUNICIPIO DE E | -98.3918 | 22.2153
SLP240302423994 | San Luis Potosí | Matehuala | Noria de la Cabra | EJIDO NORIA DE LA CABRA, 78800 NORIA DE LA CABRA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 62 TRAMO MATEHUALA A CEDRAL Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD NORIA DE LA CABRA MATEHUALA S.L.P. EN EL PLANTEL EDUCATIVO DE | -100.6699 | 23.7337
SLP240302428173 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PASCUAL M. HERNANDEZ COLONIA CENTRO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ MORI Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO | -100.7367 | 21.8005
SLP240302426413 | San Luis Potosí | Lagunillas | La Rodada | CAMINO TRAMO PINIHUAN - RODADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 48 EJIDO LA RODADA, 79784 EL DIVISADERO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL CAMINO DESDE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA RODADA E | -99.5944 | 21.7079
SLP240302420188 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PROLONGACION DE ESCANDON COLONIA VICTORIA, 79616 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ÉBANO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE PROLONGACIÓN DE ESCANDÓN SE UBICA ENTRE LAS CALLES ÉBANO Y | -99.9849 | 21.9317
SLP240302419783 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE DISTRITO FEDERAL COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO OBRA EJECUTADA EN EL PLANTEL EDUCATIVO DENOMINADO ESCUELA PRIMARIA PORF. F | -100.6165 | 23.6443
SLP240302424315 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE PALMA NEGRA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALMAGRES Y CALLE TERRAMOSTES, OBRA EJECUTADA EN LA UBICACION DE LA CALLE PALMA NEGRA FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS ENTRE LAS CAL | -100.6357 | 23.6643
SLP240302425346 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE GRAL. MIGUEL BLANCO ESTRADA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO PLANO, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RITO GARCIA Y CALLE LOS PADILLA, CALLE DEL CASTILLO LA OBRA S | -100.9288 | 22.1628
SLP240302419842 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | El Pinito | CAMINO TRAMO EL PINITO - EL CAPADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHO EL PINITO, 79696 EL CHUPADERO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO LADO SUR A UN COSTADO DEL CAM | -99.9101 | 21.5689
SLP240302424389 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE COLON BARRIO DEL REFUGIO, 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE MOCTEZUMA POR LA CALLE COLON A UNA CUADRA Y MEDIA DEL ARROYO GRANDE | -99.8268 | 21.6475
SLP240302426931 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE ALBERTO CARRERA TORRES PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS | -100.2858 | 22.4241
SLP240302426995 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE ARISTA BARRIO SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE ABASOLO, CALLE MATIAS DE AVILA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE ARISTA ENTRE LAS CALLES JUVENTINO ROSAS Y ABASOLO BARRIO SAN | -100.2831 | 22.436
SLP240302420786 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COMO A UNOS 100 METROS DEL CRUCERO | -98.9868 | 21.3864
SLP240302423174 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE PLAZA CONSTITUCION LADO SUR, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN | -99.9926 | 21.9294
SLP240302411837 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JORGE FERRETIZ COLONIA LOS FRAILES, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMINICOS Y PRIVADA CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAPUCHINOS LA CALLE JORGE FERRETIZ SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS FRAILES ENTRE LA CALLE | -99.9525 | 21.9236
SLP240302424541 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION NORTE Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALE | -99.9926 | 21.9298
SLP240302429110 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - BARRIO PUESTECITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 01 BARRIO PUESTECITOS, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , EL CAMINO SE UBICA A 165 METROS | -100.0399 | 21.9629
SLP240302421687 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | BOULEVARD FERROCARRILERO COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HÉROES POTOSINOS Y CALLE DOCTOR GABRIEL MARTINEZ, CALLE PRIVADA DE TABASCO EL COMPLEJO FERROCARRILERO SE UBICA ENTRE LAS CAL | -100.0031 | 21.9337
SLP240302423466 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA E | -99.9927 | 21.9294
SLP240302426833 | San Luis Potosí | Xilitla | Manteyo | CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDADDE MANTEYO - ULTIIMAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE MANTEYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 245 RANCHERIA MANTEYO, 79905 MANTEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO ZAPUYO Y CALLE CALLE PRINCIPAL | -98.915 | 21.3431
SLP240302415824 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE LIZARDI COLONIA PRECURSORES, 79613 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TALAMANTES Y CALLE NOGAL, CALLE OLIVOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIZARDI EN EL TRAMO DE CALLE TALAMANTES A CALLE NOGAL COMO CALLE POS | -99.9797 | 21.9243
SLP240302415299 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE CARRANZA LA CALLE PROLONGACIONDE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA ENT | -99.9923 | 21.9447
SLP240302412787 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7132 | 23.6754
SLP240302410256 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TANCANHUITZ COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE TANCULPAYA, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON | -98.9976 | 21.9964
SLP240302408770 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNÓ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO SUR DEL PANTEON MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL MISMO | -99.8169 | 21.6528
SLP240302410173 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DURANGO COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE UBICA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO DE LA COLON | -99.0242 | 21.9838
SLP240302413880 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RAYÓN, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE LIC BENITO JUAREZ GARCÍA SE UBICA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALL | -99.9911 | 21.9471
SLP240302414045 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE CALLE PLAZA CONSTITUCION NORTE COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO, CALLE ESCANDÓN LA CALLE PLAZA CONSTITUCIÓN NORTE SE ENCUENTRA ENTRE LA | -99.9928 | 21.9322
SLP240302416577 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PRIVADA LA JOYA COLONIA EL SAUCITO, 78110 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE A FIN DE CALLE, CALLE CASA GRANDE EN COLONIA EL SAUCITO TOMAR LA CALLE PRINCIPAL DE AV. ADOLFO LÓPEZ | -100.9995 | 22.1853
SLP240302417286 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE DURANGO COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE UBICA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE CAMPECHE Y PRIVADA DURANGO DE LA COLON | -99.0242 | 21.9838
SLP240302414122 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | PRIVADA MARGARITO ROMERO COLONIA SANTA JULIA, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO Y PRIVADA CUARTA PRIVADA DE MARGARITO ROMERO, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE TERCERA PRIVADA | -99.9858 | 21.9398
SLP240302416642 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE VALLARTA BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. SANTIAGO Y CALLE MORELOS, CALLE GUTIERREZ NAJERA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SANTIAGO EN EL LADO S | -99.8215 | 21.6376
SLP240302416649 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.011 | 21.9435
SLP240302411945 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ COLONIA ISLA DE SAN PABLO, 79620 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE DREN DEL CARMEN, CALLE PRIVADA DE SAN SEBASTIÁN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO ISLA DE SAN P | -99.999 | 21.9184
SLP240302407422 | San Luis Potosí | Cárdenas | Higinio Olivo (La Labor) | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EJIDO HIGINIO OLIVO (LA LABOR), 79394 HIGINIO OLIVO (LA LABOR), CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 21 DE MARZ | -99.5785 | 21.982
SLP240302414770 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP240302443987 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN AV. SAN PEDRO, TRAMO DE CAMINO A SAN ISIDRO HASTA CALLE SAN AGUSTÍN 60ML | -100.9279 | 22.1686
SLP240302443988 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE 2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN | -100.903 | 22.1784
SLP240302443991 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | ÁREAS RECREATIVAS EN UNIDAD HABITACIONAL RANCHO PAVÓN | -100.9528 | 22.1773
SLP240302443993 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE IGNACIO COMONFORT, TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO | -100.9453 | 22.1626
SLP240302444002 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE JULIO R. CÓRDOVA TRAMO DE CALLE.2 HASTA CALLE 8 EN EL FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN | -100.9032 | 22.1784
SLP240302444847 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | CALLE NIÑOS HEROES, VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI | -100.8416 | 22.6364
SLP240302444178 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE LOS DEPORTES MORILLOS | -100.3983 | 21.9742
SLP240302444183 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE NEGRETE, ENTRE VAZQUE Y JOSE MARIA FLORES | -100.9684 | 22.1471
SLP240302444183 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | GABRIEL GARCIA NHERNADEZ, ENTRE GONZALO LOPEZ DE CID Y 6 DE JUNIO. | -101.0229 | 22.1905
SLP240302445061 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | DE AV. RIVAS GUILLEN TRAMO DE AV. VALENTIN AMADOR HASTA AV. PONCIANO ARRIAGA Y TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA AV TECNOLOGICO EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN | -100.9354 | 22.1647
SLP240302444211 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | JUAN DE DIOS PEZA, ENTRE PRIVADA JUAN DE DIOS PEZA Y LOS VARGAS | -100.9748 | 22.1331
SLP240302444211 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AGUSTIN VERA, PROLONGACION MUÑOZ Y DR. MARTIN DE ALBA | -100.9994 | 22.1526
SLP240302444299 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302444316 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445779 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | PLAN DE SAN LUIS, COLONIA MARIA CECILIA | -101.0045 | 22.2003
SLP240302442135 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Enrique Estrada (La Concha) | Calle ciudad del maíz # 5, 78431 Enrique Estrada, S.L.P. | -100.8863 | 22.2436
SLP240302445863 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 3a Privada de las Morenas tramo de calle Las morenas a 3era privada de Moctezuma | -100.9721 | 22.1769
SLP240302445872 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | calle Cometa tramo de Av. Mezquital a 2a. Privada de Cometa | -101.0107 | 22.1835
SLP240302445889 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fraccionamiento Misión de Santiago y Villa Vicenza | -100.9792 | 22.1732
SLP240302445893 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | calle Benito Juárez tramo de calle Pelícano a Prol. Muñoz | -101.02 | 22.1798
SLP240302443681 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Italia 903, Fraccionamiento Providencia, 78390 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9368 | 22.141
SLP240302443731 | San Luis Potosí | Rioverde | El Pescadito | CALLE SIN NOMBRE S/N, COMUNIDAD EL PESCADITO, RIOVERDE, S.L.P. | -100.0941 | 21.8771
SLP240302443369 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PENAL SN, COLONIA HIDALGO, | -99.0115 | 21.9743
SLP240302443612 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Carr. San Luis Potosí-Rioverde, Macromanzana 3, 78423 Ciudad Satélite, S.L.P. | -100.7883 | 22.1126
SLP240302445491 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | ANDADORES EN EL FRACC EL MAUREL | -100.9489 | 22.1606
SLP240302416220 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE LOS TUDON COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN 4TO PLANO, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RITO GARCIA Y CALLE REFORMA, CALLE LOS ARRIAGA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA PON | -100.9271 | 22.1641
SLP240302444193 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | ANTONIO F. ALONSO, ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y PROGRESO | -100.9733 | 22.1564
SLP240302444309 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445848 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Privada de San Pedro, tramo de calle San Pedro a calle Francisco Carrera Torres | -101.0024 | 22.1888
SLP240302442483 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. San Carlos 345, San Angel, 78120 San Luis Potosí, S.L.P. | -101.0095 | 22.1863
SLP240302444899 | San Luis Potosí | Villa de Arista | La Escondida | CAMINO A LA ESCONDIDA, PASANDO POR SAN RAFAEL | -100.85 | 22.7301
SLP240302435890 | San Luis Potosí | Cerritos | Montaña | CAMINO TRAMO ESTACION MONTAÑA - ESTACION MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA MONTAÑA, 79420 SAN ISIDRO (SAN LÁZARO), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD | -100.3671 | 22.4859
SLP240302444249 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REVOLUCION 520 | -101.0195 | 22.1804
SLP240302443669 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Mozambique S/N, Valle Alto, 79020 Cdad. Valles, S.L.P. | -99.0097 | 22.0064
SLP240302443836 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | AV. SAN RAFAEL, TRAMO DE AV. SAN REMIEL A CALLE JULIO R. CÓRDOVA, EN LA COLONIA LA VIRGEN Y FRACCIONAMIENTO EL TORO | -100.9053 | 22.1804
SLP240302444885 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, VILLA DE ARISTA, S.L.P. | -100.8466 | 22.6379
SLP240302443985 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR | -100.9351 | 22.154
SLP240302443989 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CALLE SANTA MARTHA 523, EN LA COLONIA MISIÓN DE SAN PEDRO | -100.9194 | 22.171
SLP240302444005 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO NUEVO FORESTA | -100.9204 | 22.1454
SLP240302444007 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | EN CALLE 1810, TRAMO DE CALLE PARRODI A CALLE MORELOS | -100.9452 | 22.1846
SLP240302444009 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CALLE DIANA, TRAMO DE CALLE PROL. NEGRETE A CALLE ANGELES, EN LA COLONIA LA LOMITA 2DA | -100.9346 | 22.1698
SLP240302444012 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | UBICADA ENTRE AV. LIBERTAD, AV DE LOS VALLES Y VALLE DEL NARANJO EN EL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO | -100.9045 | 22.1407
SLP240302444014 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | DE CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, DESDE AV. RIVAS GUILLEN HASTA TOPAR | -100.935 | 22.154
SLP240302444016 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | TRAMO DE AV. VALENTÍN AMADOR HASTA CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -100.9453 | 22.1625
SLP240302445033 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | AV PONCIANO ARRIAGA DE CALLE NARANJOS HASTA PERIFÉRICO | -100.9223 | 22.1667
SLP240302445093 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP.78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445588 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JORGE FERRETIZ S/N, ENTRE CALLE JESUITAS Y CALLE FRANCISCANOS, COLONIA LOS FRAILES, RIOVERDE, S.L.P. | -99.9533 | 21.9221
SLP240302444169 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | AVENIDA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -100.8769 | 22.0615
SLP240302442340 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Paso de Norte s/n, Unidad Habitacional Fovissste | -101.0065 | 22.1652
SLP240302433420 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LA REHABILITACION INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETA | -99.9926 | 21.9294
SLP240302435501 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6425 | 22.0009
SLP240302442345 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Wenceslao Victoria Soto, Calle Benito Quezada No 157 | -101.0225 | 22.1915
SLP240302442388 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fracción el Aguaje | Fracción el Aguaje, San Luis Potosí, México | -100.9395 | 22.0957
SLP240302442488 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Carr Mex-piedras Negras Km 189+100 No. 6501, Calle Villa de Pozos, 78421 San Luis Potosí | -100.868 | 22.0695
SLP240302436495 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE BARBECHOS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERRAMOSTES Y CALLE GUATEMALA, CALLE PALMA NEGRA OBRA EJECUTADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMASEN LA CIUDAD DE MATEHUALA S.L.P. | -100.6358 | 23.6644
SLP240302442590 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Rancho Nuevo | Av. México 5a, 78430 Rancho Nuevo, S.L.P. | -100.9264 | 22.2205
SLP240302442616 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Nicolas Zapata 215, De Tequisquiapan, 78000 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9853 | 22.1544
SLP240302435039 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE HIDALGO COLONIA LOS ÁNGELES, 79624 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO, CALLE RAYÓN LA ESCUELA ETV JUAN RODRÍGUEZ SERÍN SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS | -99.9887 | 21.9471
SLP240302435264 | San Luis Potosí | Xilitla | La Ladera | CAMINO TRAMO EL CAÑON - SAN PEDRO HUITZQUILICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO LA LADERA, 79915 LA LADERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL CAÑON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO HUITZQUILIC | -99.0092 | 21.4423
SLP240302434866 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE GENERAL EPIFANIO CASTILLO BARRIO DE FRANCIA, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA PRIVADA TERCERA EPIFANIO CASTILLO Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CALLE RIOVERDE PROYECTO UBICADO EN LA CALLE EPIFANIO CASTIL | -100.2748 | 22.4236
SLP240302434872 | San Luis Potosí | Matehuala | La Caja | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1 MAS 500 AL 2 MAS 500 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. | -100.5714 | 23.762
SLP240302439798 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.011 | 21.9435
SLP240302442114 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Avenida de los Pinos S/N, en la Colonia Hogares Ferrocarrileros 1era Sección | -100.95 | 22.1537
SLP240302436411 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE VALLARTA BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AV. SANTIAGO, CALLE GUTIERREZ NAJERA EN EL LADO PONIENTE DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SANTIAGO FRENTE A LA ES | -99.8218 | 21.6379
SLP240302441434 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE LADO ORIENTE | -99.818 | 21.6492
SLP240302443240 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Rancho Nuevo | Dr. Arturo Nava Jaimes numero 100 | -100.9263 | 22.2186
SLP240302442481 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Francisco I. Madero 849, Moderna, 78233 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9842 | 22.1496
SLP240302442598 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Manuel Jose Othon 47, Perpetuo Socorro, 78269 San Luis, S.L.P. | -100.7257 | 22.0401
SLP240302434339 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA RIOVERDE CENTRO, 79610 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA CONSTITUCION SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE DOCTOR LAURO ISLAS LAS OBRA DE SEÑALIZACIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORE | -99.9926 | 21.9294
SLP240302442604 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Italia 903, Fraccionamiento Providencia, 78390 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9368 | 22.1409
SLP240302442605 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Cdad. Valles - Rioverde Km. 1.8, 79000 Cdad. Valles, S.L.P. | -99.0478 | 21.9823
SLP240302442633 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | José María Flores Verdad 173, Manuel J. Othon, 78176 San Luis Potosí, S.L.P. | -101.003 | 22.1679
SLP240302436796 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CIRCUITO COLONIAS SAN MIGUEL Y VILLA DE ALEJANDRA COLONIA VILLAS ALEJANDRA, 79614 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y BOULEVARD CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE INSURGENTES LAS COLONIAS SAN MIGUEL Y VI | -99.9842 | 21.9244
SLP240302436803 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 013 TRAMO CARRETERA LIBRE MUNICIPALCERRITOS, S.L.P. CABECERA - CARRETERA LIBRE MUNICIPAL CERRITOS VILLA JUAREZ KILÓMETRO 1 + 900 CIUDAD CERRITOS SLP, 79400 RODOLFO RUIZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE | -100.2784 | 22.4135
SLP240302439291 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | El Rustikal | CALLE CARRETERA SAN VICENTE TANCUAYALAB A EL HIGO VERACRUZ COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 EL RUSTIKAL, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LO | -98.5732 | 21.7292
SLP240302441870 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Avenida Tecnologico S/N Unidad Ponciano Arriaga | -100.938 | 22.152
SLP240302442817 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San José 147, Viejo 3ra Secc, 78394 San Luis Potosí, S.L.P. | -100.9063 | 22.1376
SLP240302442821 | San Luis Potosí | San Luis Potosí |  | Azufre 300, Prol. Azufre 301, Morales, 78310 San Luis Potosí, S.L.P. | -101.0191 | 22.1592
SLP240302436882 | San Luis Potosí | Cerritos | Derramaderos | CAMINO TRAMO CAB. MPAL. DE CERRITOS - DERRAMADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO CERRITOS CABECERA MPAL. S.L.P. | -100.2836 | 22.5134
SLP240302434631 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE HEROES POTOSINOS COLONIA NUESTRO PADRE JESÚS, 79444 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE HEROES POTOSINOS, CALLE FRANCISCO VILLA PROYECTO UBICADO EN LA CALLE HEROES POTOSINOS ENTRE LA | -100.2789 | 22.4299
SLP240302439711 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0187 | 21.9865
SLP240102344463 | San Luis Potosí | Moctezuma | La Carpa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 12 MOCTEZUMA-VILLA DE ARISTA - EL RETIRO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA CARPA, 78900 LA CARPA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAM | -100.9525 | 22.6941
SLP240102351573 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | ALLE CARRANZA EN CIUDAD VALLES, ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE GENERAL ANAYA, COLONIA HIDALGO | -99.0147 | 21.9747
SLP240202361879 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE CENTENARIO BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLEJON DE LA ALGODONERA LA CALLE DEL PROYECTO ES LA PRIMER ENTRADA AL EJIDO EL REFU | -100.0427 | 21.9394
SLP240202364635 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE JUAREZ COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y BOULEVARD FLORES MAGON, CALLE V CHICOSEIN SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA SALIDA AL MUNICIPIO D | -100.7337 | 23.8271
SLP240202364946 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | BOULEVARD TURISTICO INTERIOR 0 0 COLONIA AVIACIÓN, 78746 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 Y , OBRA EJECUTADA EN RETORNO BOULEVARD TURÍSTICO SE ENCUENTRA EN LA CARRETER 57 EN FRENTE DEL HOTEL LAS PALMAS | -100.6357 | 23.6615
SLP240202379562 | San Luis Potosí | Xilitla | La Escalera | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA ESCALERA RANCHO LA ESCALERA, 79917 LA ESCALERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA. EN LA | -98.9423 | 21.4135
SLP240202379758 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Martín de Abajo | CAMINO TRAMO SAN MARTIN DE ABAJO - ENTRONQUE CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 125 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE ABAJO, 79491 SAN MARTÍN DE ABAJO, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE | -100.5086 | 22.1011
SLP240202382163 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | CALLE ALDAMA CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ARROYO, CALLE DAVID G. BERLANGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE A | -101.0851 | 22.7518
SLP240202385100 | San Luis Potosí | Xilitla | El Arrozal | CAMINO TRAMO EL ARROZAL TLAMAYA - ULTIMAS CASAS DEL ARROZAL TLAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 338 BARRIO EL ARROZAL TLAMAYA, 79910 EL ARROZAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ARROZAL TLAMAYA Y CAMIN | -99.0244 | 21.432
SLP240202390540 | San Luis Potosí | Salinas | Estación Peñón Blanco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 78610 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 49 - ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHO ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, 78610 ESTACIÓN PEÑÓN BLANCO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LLEGA AL ENT | -101.7924 | 22.4858
SLP240202401599 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez |  | AVENIDA GENOVEVO RIVAS GUILLEN NUM. EXT. 409 | -100.9353 | 22.1655
SLP240302408536 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | CALLE OCAMPO BARRIO ZARAGOZA, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE ITURBIDE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE OCAMPO ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE JUAREZ EN LA CA | -100.7165 | 23.6751
SLP240302409710 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Los Nazarios | EJIDO LOS NAZARIOS, 78830 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS EN DOMICILIOS CONOCIDOS CALLES SIN NOMBRE UNO SE UBICA A 200 MTS DEL ESTANQU | -100.708 | 23.7091
SLP240302410957 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Xolol Tancoltze Segunda Sección | CARRETERA ESTATAL LIBRE 85 TRAMO CRUCERO DE XOLOL - XOLOL TANCOLTZE 2A SECCION KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCIÓN, 79804 XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS 5 C | -98.994 | 21.5872
SLP240302413363 | San Luis Potosí | Lagunillas | La Presa | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LA PRESA, 79788 LA PRESA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD | -99.5985 | 21.5127
SLP240302416833 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzé Pakáb Primera Sección | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, 79800 TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL MANGO Y CALLE 29 DE ENERO, CALLE BELLA VISTA LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DE LA SIGUIEN | -98.9045 | 21.5903
SLP240302417215 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzépacab Segunda Sección Tzapicté | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE, 79800 TZÉPACAB SEGUNDA SECCIÓN TZAPICTÉ, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BRECHA DOMICILIO CONOCIDO EL CUARTO DORMITORIO DE LA C. MARIA ROSALBA CAYETANO | -98.8871 | 21.5811
SLP240302417563 | San Luis Potosí | Aquismón | La Reforma | INTERIOR SN EJIDO LA REFORMA, 79767 LA REFORMA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LAJA POR APROXIMAD | -99.1512 | 21.6418
SLP240302418741 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Apigya II | EJIDO APIGYA II, 79800 APIGYA II, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS 4 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE APIGYA II1 A 80 METROS AL ESTE DE LA GALERA EJIDAL1 A 100 METROS AL ESTE DE LA G | -98.9287 | 21.5564
SLP240302418829 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Atempa | EJIDO ATEMPA, 79800 ATEMPA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO ATEMPA - APIGYA II Y CAMINO TZUTZOCOLO, EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA C. VERONICA SANTIAGO AGUSTIN EN ATEMPA. | -98.9232 | 21.5521
SLP240302419065 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Colaltitla | EJIDO COLALTITLA, 79800 COLALTITLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CAMINO COLALTITLA - IXOJATL, EL CUARTO DORMITORIO SE ENCONTRARA UBICADA EN EL DOMICILIO DE LA C. MARIA AGUSTINA CERVANTES RODRIGUEZ EN COLALTITLA 6 A 1 | -98.9411 | 21.5589
SLP240302419132 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Ixojátl | EJIDO IXOJATL, 79800 IXOJÁTL, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONTRARAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 1 EN CASA DE LA C. MARIA ANTONIA HERNANDEZ HERNANDEZ EN DOMICILIO CONOCIDO AJUANTZI | -98.9412 | 21.5628
SLP240302419490 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Juan de las Vegas | CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN JUAN DE LAS VEGAS, 79826 SAN JUAN DE LAS VEGAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA LOCALIDAD SE UBICA A 10.2 KM AL NOROESTE DE LA CABECE | -98.6382 | 21.795
SLP240302425085 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA TULIPANES, 79170 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, SE UBICA EN AMBOS CARRILES DE LA AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE LAZARO CARDENAS Y RAFAEL RAMIR | -98.3754 | 22.2134
SLP240302426662 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de las Barrancas | CALLE KM 158 MAS 500 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD D | -100.6566 | 23.3204
SLP240302426943 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Lucía | CALLE ABRAHAM SALAZAR RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO KM 179 MAS 900 Y CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI A MATEHUALA, OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MATEHUALA S.L.P | -100.5956 | 23.5483
SLP240302428286 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE OAXACA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE CHIAPAS, CALLE MEXICO OBRA EJECUTADA EN LA COLONIA REPUBLICA MATEHUALA S.L.P. DE LAS CALLES DE OAXACA DE PROLONGACION MATAM | -100.6283 | 23.65
SLP240302428603 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE PROLONGACION GALEANA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOULEVARD FLORES MAGON Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL NUEVO PANTEON AL NORTE DE CEDRAL | -100.7297 | 23.8272
SLP240302428749 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tamaletom Primera Sección | EJIDO TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, 79800 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDILLO Y , CAMINO EL JUK LA OBRA SE PRETENDE SE LOCALIZE AL NORTE A 90 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE | -98.9355 | 21.6036
SLP240302429005 | San Luis Potosí | Cedral | El Cuarejo | CALLE CARRETERA AL CUAREJO EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD CRUZANDO LA CARRETERA A SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA | -100.5957 | 23.833
SLP240302429535 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Aldzulup | CALLE CUAUTHEMOC EJIDO ALDZULUP, 79800 ALDZULUP, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 2 EN CALLE BENITO JUAREZ AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 11 | -98.9264 | 21.6179
SLP240302429951 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Atempa | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO APIGYA II - TOLTITLA - ATEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 90 EJIDO ATEMPA, 79800 ATEMPA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO APIGYA II - TOLTITLA Y , LA OBRA INICIA A 90 METROS DEL ENTRO | -98.9243 | 21.5524
SLP240302430526 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Xolol Tancoltze Segunda Sección | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA MEXICO LAREDO - PANTEON DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCIÓN, 79804 XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA | -98.9929 | 21.5893
SLP240302430585 | San Luis Potosí | Cedral | Presa Verde | CALLE CARRETERA PRESA VERDE EJIDO PRESA VERDE, 78533 PRESA VERDE, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CAPILLA | -100.7005 | 23.9736
SLP240302431336 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Nuevo Jomté (Nuevo May) | CALLE MOCTEZUMA EJIDO NUEVO JOMTÉ (NUEVO MAY), 79826 NUEVO JOMTÉ (NUEVO MAY), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOECTEZUMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EZEQUIEL AHUMADA LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN | -98.5926 | 21.8555
SLP240302431641 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Nuevo Jomté (Colonia Hidalgo) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO NCPE JOMTE JOMTE COLONIA HIDALGO, 79826 NUEVO JOMTÉ (EL CIRUELAR DOS), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CO | -98.5981 | 21.861
SLP240302431666 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Palmira Viejo | EJIDO PALMIRA VIEJO, 79807 PALMIRA VIEJO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y , CALLE SANTA LUCIA EL POZO SE PRETENDE SE UBIQUE AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | -99.0093 | 21.6904
SLP240302431709 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Nuevo Jomté (Unión y Progreso) | CALLE EL MIRADOR EJIDO NUEVO JOMTÉ (LA BOLSA DOS), 79826 NUEVO JOMTÉ (UNIÓN Y PROGRESO), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE L | -98.6042 | 21.8612
SLP240302431793 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Crucero Marcelino Zamarrón | CAMINO TRAMO CRUCERO MARCELINO ZAMARRON - CERRO DEL GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO CRUCERO MARCELINO ZAMARRÓN, 79805 CRUCERO MARCELINO ZAMARRÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN JOSE PEQUETZEN-AQ | -98.9874 | 21.6209
SLP240302432385 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Fracción O'ctzén | CAMINO TRAMO ENTRONQUE TANCANHUITZ-TAMALETON - FRACCION OCTZEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO FRACCION OCTZEN, 79800 FRACCIÓN O CTZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO ENTRONQUE TANCANHUITZ-TAMALETOM LA O | -98.9561 | 21.614
SLP240302432551 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Jorge Andablo Villanueva (La Cuesta) | CAMINO TRAMO TANCANHUITZ - JORGE ANDABLO VILLANUEVA LA CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO JORGE ANDABLO VILLANUEVA LA CUESTA, 79800 JORGE ANDABLO VILLANUEVA (LA CUESTA), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAN | -98.9691 | 21.6081
SLP240302433302 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Aldzulup | CAMINO TRAMO ALDZULUP - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO ALDZULUP, 79800 ALDZULUP, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.4KM. AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDE | -98.9343 | 21.6204
SLP240302434348 | San Luis Potosí | Matehuala | El Herrero | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL HERRERO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. | -100.675 | 23.5726
SLP240302434949 | San Luis Potosí | Matehuala | La Caja | CALLE PLAN DE SAN LUIS RANCHERIA LA CAJA, 78801 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE PUEBLA, OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CAJA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S. | -100.5557 | 23.759
SLP240302435043 | San Luis Potosí | Matehuala | Estanque de Agua Buena | EJIDO ESTANQUE DE AGUA BUENA, 78800 ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. | -100.5854 | 23.7066
SLP240302435346 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE LA ATARJEA COLONIA SIXTO ELIAS, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MERCURIO Y , CALLE ENRIQUE SUBIAGA ENTRANDO POR LA CARRETERA RAYON CARDENAS ANTES DE ENTRAR A LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA ESTA CA | -99.6509 | 21.9897
SLP240302435889 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE XILITLA COLONIA ESTACIÓN, 79110 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA TANQUIAN Y CALLE RAYON, SE UBICA EN LA CALLE XILITLA ENTRE PRIVADA TANQUIAN Y CALLE RAYON EN LA COLONIA ESTACION DEL MUNICIPIO DE EBANO S.L.P. | -98.3713 | 22.2285
SLP240302436071 | San Luis Potosí | Cerritos | Mezquites Grandes | CAMINO TRAMO MEZQUITES GRANDES - MEZQUITES GRANDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA MEZQUITES GRANDES, 79435 LAS TROJAS (LAS TROJES), CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO QUE CONDUCE DE | -100.3222 | 22.4076
SLP240302437083 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ixpatlach | CALLE CAMINO COXCATLÁN A HUEHUETLAN RANCHERIA IXPATLACH, 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO COXCATLAN A HUEHUETLÁN A 4.2 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC | -98.9364 | 21.5297
SLP240302437633 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | General León Martínez MHD | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 GENERAL LEÓN MARTÍNEZ MHD, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JUAN MIRANDA URESTI, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE | -98.4868 | 21.7926
SLP240302438430 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE LUIS ARIAS BARRIO SAN JOSÉ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PASCUAL M HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA A POCOS METROS DEL RIO SANTA MARIA EN EL BARRIO DE SAN J | -100.7367 | 21.8028
SLP240302439032 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Francisco Cuayalab | CALLE LOS AZTECAS AMPLIACION SAN FRANCISCO CUAYALAB, 79820 SAN FRANCISCO CUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO | -98.7183 | 21.7336
SLP240302439231 | San Luis Potosí | Venado | Venado | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.0946 | 22.9313
SLP240302442163 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Enrique Estrada (La Concha) | Estacion Ventura | -100.7726 | 22.3873
SLP240302443176 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.0339 | 22.7974
SLP240302444052 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Sauz de Calera | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.1864 | 22.868
SLP240302444070 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Naranjal | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.0688 | 23.0136
SLP240302444243 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302444879 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | CALLE DEL ARROYO, SANTA CATARINA,SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | -100.4583 | 22.0482
SLP240302444893 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302444930 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302444990 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP. 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445001 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | EL RELLENO SANITARIO SE ENCUENTRA RUMBO A LA SALIDA DE LA DULCE GRANDE AL ESTADO DE ZACATECAS | -102.2073 | 22.9787
SLP240302445013 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP230202222706 | San Luis Potosí | Aquismón | Joya de las Vacas | CALLE JOYA DE LAS VACAS EJIDO JOYA DE LAS VACAS, 79767 JOYA DE LAS VACAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓ | -99.1066 | 21.5026
SLP230402331204 | San Luis Potosí | Aquismón | El Sauz (El Saucito) | CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 70 EJIDO EL SAUZ EL SAUCITO, 79777 EL SAUZ (EL SAUCITO), AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON PO | -99.2047 | 21.9319
SLP230402331205 | San Luis Potosí | Aquismón | Tantzotzob | CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE QUERETARO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HAC | -99.1332 | 21.6275
SLP240102344185 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE DE LA LUZ COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SALDIVAR, CALLE SOLIDARIDAD SE LOCALIZA A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PUENTE PEATONAL HACIA EL LADO OR | -99.8127 | 21.653
SLP240102345831 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Ignacio Zaragoza | CALLE MELCHON OCAMPO EJIDO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 79283 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALL | -99.1522 | 22.2949
SLP240202361495 | San Luis Potosí | Moctezuma | Santa Teresa | CAMINO TRAMO MOCTEZUMA - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO SANTA TERESA, 78900 SANTA TERESA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SANTA TERESA Y CAMINO EJIDO JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE | -101.1728 | 22.7664
SLP240202364772 | San Luis Potosí | Aquismón | Tantzotzob | CALLE PRINCIPAL EJIDO TANTZOTZOB, 79770 TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO D | -99.1324 | 21.6284
SLP240202366512 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Puerto de la Descubridora | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, 00000 PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA 70 SAN LUIS RIOVERDE PARA LLEGAR A EL PUERTO DE LA DESCUBRIDORA SE T | -100.5605 | 22.0979
SLP240202370397 | San Luis Potosí | Moctezuma | Pozo Blanco | CALLE JUAREZ EJIDO POZO BLANCO, 78905 POZO BLANCO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE JUÁREZ ENTRE LA CALLE MORELOS Y PRIV | -101.071 | 22.7097
SLP240202374715 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | Los Charcos | CAMINO TRAMO AGUA FRIA - LOS CHARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 09 RANCHO LOS CHARCOS, 79697 LOS CHARCOS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO SE LLE | -100.0283 | 21.5311
SLP240202378395 | San Luis Potosí | Xilitla | San Antonio Xalcuayo Dos | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO XALCUAYO DOS, 79907 SAN ANTONIO XALCUAYO DOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO XALCUAYO DOS Y CAMINO CAMINO DE SAN ANTONIO A LOS BARBECHOS, EL PROYECTO SE L | -99.0132 | 21.3662
SLP240202378532 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE DEL CALVARIO COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LA PILA Y CALLE MONTE CALVARIO, CALLE AV LAURELES LA CALLE SE LOCALIZA ENTRE EL MIRADOR TURISTICO DEL CRISTO Y L | -99.8081 | 21.6503
SLP240202379867 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Agua Zarca | CAMINO TRAMO CAMINO AGUA ZARCA - SAN MARTIN DE OBAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 79491 AGUA ZARCA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN MARTIN DE ARRIBA Y CAMINO SAN MA | -100.5212 | 22.1152
SLP240202381270 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Jaquis | EJIDO JAQUIS, 78835 JAQUIS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE JAQUIS EN CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO A 500 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -100.7931 | 23.6326
SLP240202384267 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC 150 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA | -100.8513 | 22.6381
SLP240202390786 | San Luis Potosí | Salinas | El Camarón | INTERIOR SN RANCHO EL CAMARON, 78603 EL CAMARÓN, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE Y TOMANDO LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA A LA REFORMASE TOMA LA DESVIACIÓN A LA CARRETERA A | -101.6217 | 22.7272
SLP240202393642 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | El Capricho | CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO TANCANHUITZ - TAMPAMOLON CORONA KILÓMETRO 0 + 72 EJIDO EL CAPRICHO, 79804 EL CAPRICHO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN CAPRICHO NO.8 A 990 METROS | -98.955 | 21.5933
SLP240202400170 | San Luis Potosí | Rioverde | San José Gallinas | CARRETERA FEDERAL 70 RIOVERDE-SAN LUIS POTOSI ESQUINA CON CALLE MIGUE HIDALGO S/N, SAN JOSE DE GALLINAS, RIOVERDE, S.L.P. | -100.202 | 22.0237
SLP240302409576 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | La Boca | EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES CUENTAN COMO DOMICILIO CONOCIDO 2 DE LAS UBICACIONES ESTAN | -100.7311 | 23.6573
SLP240302409707 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES UNO EN LA CALLE CUA | -100.7103 | 23.6765
SLP240302409809 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Tancuiche | CALLE ZACATECAS EJIDO TANCUICHE, 79823 TANCUICHE, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZACATEAS Y CALLE CHIHUAHUA, CAMINO ENTRONQUE SAN VICENTE A EL HIGO - TANCUICHE LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJIDO TA | -98.4939 | 21.7453
SLP240302410227 | San Luis Potosí | Cedral | San Isidro | CALLE SALINAS DE GORTARI EJIDO SAN ISIDRO, 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA SUR DE LA COMUNIDAD CERCA A LA CANCHITA DE FUTBOL RAPIDO Y ES CONTINUIDAD DE LA CALLE DE LA CLINICA D | -100.7774 | 23.8641
SLP240302413761 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Tancuiche | CALLE CHIHUAHUA RANCHERIA TANCUICHE, 79823 TANCUICHE, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y CALLE SONORA, LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANCUICHE Y SE LOCALIZA A | -98.4932 | 21.7447
SLP240302414085 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Sesecamel | CALLE NACIMIENTO RANCHERIA SESECAMEL, 79878 SESECAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OSCAR MORALES, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TOMÁN | -98.9145 | 21.4832
SLP240302415040 | San Luis Potosí | Lagunillas | Encinillas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENCINILLAS, 79780 ENCINILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CADA UNA DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD | -99.5479 | 21.616
SLP240302415813 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Panuhuaya | CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS PUEBLO BARRIO PANOHUAYA, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO PANOHUAYA SOBRE LA RIVERA DE | -98.9175 | 21.5394
SLP240302416044 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | BOULEVARD SAN VICENTE - EL HIGO PUEBLO SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BLVD SAN VICENTE A EL HIIGO Y , LA LOCALIZACIÓN DE LAS 150 VIVIENDAS A | -98.5836 | 21.722
SLP240302417252 | San Luis Potosí | Aquismón | La Mesa | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MESA, 79770 LA MESA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR 8 KIL | -99.151 | 21.6338
SLP240302419533 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Narciso Mendoza | CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 79826 NARCISO MENDOZA, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAREZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICENTE | -98.5271 | 21.7896
SLP240302420608 | San Luis Potosí | Matehuala | San José del Plan | CALLE CAMINO KM 164 MAS 500 EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PLAN MA | -100.5762 | 23.4195
SLP240302424180 | San Luis Potosí | Xilitla | El Puerto de Potrerillos | CAMINO TRAMO PUERTO DE POTRERILLOS - POTRERILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 352 RANCHERIA EL PUERTO DE POTRERILLOS, 79920 EL PUERTO DE POTRERILLOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUERTO DE POTRERILL | -99.0624 | 21.3111
SLP240302424472 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Granjas de San Pedro | CALLE LAS PALMAS FRACCIONAMIENTO GRANJAS DE SAN PEDRO, 78448 GRANJAS DE SAN PEDRO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL TREBOL Y , CALLE EL SAUCE LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA EMPRESA RECICLADORA RUME | -100.8587 | 22.168
SLP240302426520 | San Luis Potosí | Xilitla | Amayo de Zaragoza (Puerto de Amayo) | CAMINO TRAMO AMAYO DE ZARAGOZA - CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AMAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 209 RANCHERIA AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE | -98.9987 | 21.3266
SLP240302427083 | San Luis Potosí | Matehuala | San Francisco de los Bocanegra | EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, 78819 SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BOCANEGRA MATEHUALA SAN LUIS POTOSI, EN LAS COORDENADAS | -100.6567 | 23.5043
SLP240302428639 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Zojualo | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO ZOJUALO, 79802 CHAPALAMEL, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 110 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS JONGUITUD BA | -98.9128 | 21.5619
SLP240302429761 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP240302433386 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancanhuitz | CALLE IGNACIO ALDAMA EJIDO TANCANHUITZ CENTRO, 79800 TANCANHUITZ, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCONTRIA Y CALLE ANTONIO DE VALDEZ, CALLE GONZALO N. SANTOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 1 METRO FRENTE A LA ESCUEL | -98.9679 | 21.598
SLP240302434402 | San Luis Potosí | Matehuala | San Francisco de Caleros | EJIDO SAN FRANCISCO DE CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CALEROS MATEHUALA S.L.P. | -100.6959 | 23.6346
SLP240302435475 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Barrio Bicentenario | CALLE LOS MAESTROS BARRIO BICENTENARIO, 79800 BARRIO BICENTENARIO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE NUEVA CREACION DENOMINADA LOS MA | -98.9737 | 21.5979
SLP240302435488 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6425 | 22.0009
SLP240302435925 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CARR. A LA PAZ COLONIA COLINAS DE LA PAZ, 78722 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE MONTE EVE, OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE MATEHUALA S.L.P. | -100.653 | 23.6681
SLP240302436020 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLEJON CONOCIDO CIUDAD FRACCIONAMIENTO EL TEJOLOTE, 78520 FRACCIONAMIENTO LLANOS DE SAN GABRIEL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA A MATEHUALA Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE CEDRAL FRENTE A LA TIENDA MARIETA | -100.6966 | 23.7936
SLP240302437228 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Primera Sección | PRIVADA VEREDA SIN NOMBRE RANCHERIA TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN A BARRIO TLAPANI Y , EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN LOS TRABAJOS | -98.9297 | 21.4785
SLP240302437272 | San Luis Potosí | Venado | Buenavista | INTERIOR EJIDO BUENAVISTA, 78937 BUENAVISTA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE CAMINO A BUENAVISTA SE TRADUCE EL TRAYECTO DE LA RED DE TUBERIA HASTA LA ZONA DE LA COMUNIDAD | -101.1633 | 22.9027
SLP240302439697 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5521 | 22.2485
SLP240302444082 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.1747 | 22.9984
SLP240302444084 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Naranjal | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.0674 | 23.0136
SLP240302444090 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -101.9106 | 22.8309
SLP240302444935 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | EL POZO SE ENCUNTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO | -102.1733 | 22.9471
SLP240302445029 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | EL BACHEO ABARCA LA CARRETERA DE LA DULCE GRANDE A LIMIETES CON EL ESTADO DE ZACATECAS | -102.2083 | 22.9791
SLP230302264596 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Guadalupe, 79020 Cd Valles, S.L.P. | -99.0234 | 22.006
SLP230302264602 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Sinaloa 279, San Rafael, 79063 Cd Valles, S.L.P. | -98.9939 | 21.9851
SLP230402279581 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Canelos | CALLE CAMINO A LOS CANELOS EJIDO LOS CANELOS, 79770 LOS CANELOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA | -99.1354 | 21.6404
SLP230402281140 | San Luis Potosí | Aquismón | Agua Amarga | CALLE CAMINO A AGUA AMARGA EJIDO AGUA AMARGA, 79767 AGUA AMARGA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMINO A MANO IZQUIERDA QUE CONDUC | -99.0987 | 21.5417
SLP240102344403 | San Luis Potosí | Moctezuma | Moctezuma | CALLE JARDIN HIDALGO 1 INTERIOR SN COLONIA MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JARDIN HIDALGO EN LA | -101.0845 | 22.75
SLP240102345133 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tanlecue (El Olivo) | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TANLECUE KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO TANLECUE EL OLIVO, 79280 TANLECUE (EL OLIVO), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA CIUDAD VALLES CHANT | -99.1172 | 22.1418
SLP240102351145 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Villa de Arista | calle 18 de marzo, Villa de Arista, S.L.P. | -100.8438 | 22.6419
SLP240202364458 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE BOLIVAR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78525 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALDAMA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN KA COLONIA EMILIANO ZAPATAAL LADO SUR DEL | -100.7269 | 23.8087
SLP240202366006 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE ESCOBEDO COLONIA EL DÓLAR, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ESCOBEDO QUE CONDUCE HACIA LA CARRETERA CEDRAL LA | -100.7152 | 23.8229
SLP240202373129 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | El Pinito | CAMINO TRAMO EL CAPADERO - EL PINITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 810 RANCHO EL PINITO, 79696 EL PINITO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO ACCESANDO A ELL | -99.9123 | 21.5726
SLP240202373262 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | Capadero | CAMINO TRAMO CODORNICES - EL CAPADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 780 RANCHO CAPADERO, 79695 CAPADERO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO SE LLEGA A ELLA | -99.9034 | 21.5855
SLP240202376947 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE SOLIDARIA COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MONTE CALVARIO, SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL MIRADOR TURISTICO DE EL CRISTO EN EL LADO IZQUIERDO. | -99.8104 | 21.6521
SLP240202379617 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Jobos Primera Sección | CALLE REFORMA RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA COXCATLÁN - LOS CARRIZOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA | -98.898 | 21.5573
SLP240202380905 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE BUSTAMANTE BARRIO SAN ISIDRO, 78620 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL DOBLADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BUSTAMENTE A LA ALTURA DE FRACCIONAMIENTO JU | -101.7125 | 22.623
SLP240202381034 | San Luis Potosí | Xilitla | El Rincón | CALLE HIDALGO BARRIO EL RINCÓN, 79926 EL RINCÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CAMINO CAMINO A BARRIO EL ARROZAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO EL RINCON DE LA LOCALIDAD DE | -99.0176 | 21.4271
SLP240202390117 | San Luis Potosí | Xilitla | Tierra y Libertad | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 79900 TIERRA Y LIBERTAD, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL Y CALLE PLAN DE AYALA, EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES PEDRO ROSA ACUÑA Y PLAN DE AYA | -98.9869 | 21.3797
SLP240202400092 | San Luis Potosí | Rioverde | Cañada Grande | CALLE JUAREZ S/N, ENTRE CALLE DE LA YUCA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P. | -100.3725 | 21.9745
SLP240202401581 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | PASAJE MOCTEZUMA NUM. EXT. 116 | -100.9581 | 22.179
SLP240302408225 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | CALLE JULIAN CARRILLO EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE EMILIO CARRANZA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JULIAN | -100.7083 | 23.6775
SLP240302408379 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Francisco de la Dicha | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA EL REBALIN - LA LUZ KILÓMETRO 7 + 920 EJIDO SAN FRANCISCO DE LA DICHA, 78900 SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 05 DE FEBRERO | -100.8859 | 22.7689
SLP240302408762 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Los Nazarios | EJIDO LOS NAZARIOS, 78830 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LOS NAZARIOS A 50 METROS DEL ESTANQUE DE LA COMUNIDAD Y A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO | -100.7082 | 23.7107
SLP240302409580 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Laureles | EJIDO LAURELES, 78837 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAURELES COMO ES EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COTADO DE LA CAPILLA DE LA COM | -100.7622 | 23.6428
SLP240302416053 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Tancojol Rincón Brujo | CALLE CENTRAL EJIDO TANCOJOL RINCÓN BRUJO, 79825 TANCOJOL RINCÓN BRUJO, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE RIBERA DEL RÍO, CALLE CANAL LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LAS CALLES PRINCIPAL CANAL RI | -98.4939 | 21.8122
SLP240302417040 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP240302417174 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Unup Juk Tzepacab | CALLE PRINCIPAL EJIDO UNUP JUK TZEPAKAB, 79800 UNUP JUK TZEPACAB, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE BOLCHAL, CALLE UNUP JUK LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 2 EN CALLE PRINCIPAL NO. 2 Y NO. 7 | -98.9164 | 21.594
SLP240302417204 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Canelos | CALLE CAMINO A LOS CANELOS EJIDO LOS CANELOS, 79770 LOS CANELOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON PORLA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA ALA LOCALIDAD DE LA LA | -99.1369 | 21.6401
SLP240302419540 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA UBICACIÓN PARA | -98.5872 | 21.7146
SLP240302419642 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Nuevo Jomté (Tambolón) | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO JOMTÉ (TAMBOLÓN), 79826 NUEVO JOMTÉ (EL SACRIFICIO), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA LOCALIZACIÓN DE LAS 150 VIVIENDAS A BENEFICIA | -98.6001 | 21.8604
SLP240302424004 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Portezuelo | RANCHO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y , EL CALLEJON SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAREZ A 100 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL SOBRE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE CALDERON | -100.8173 | 22.1626
SLP240302424411 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE SAN JUANITO BARRIO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITOJUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANOIZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE SUB | -99.077 | 21.5588
SLP240302426712 | San Luis Potosí | Matehuala | San Vicente | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHO SAN VICENTE, 78793 SAN VICENTE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MATEHUALA A COMUNIDAD SACRAMENTO Y CAMINO KM 1 MAS 800, OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MATEHU | -100.6636 | 23.6268
SLP240302427786 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Guadalupe Victoria | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 79800 GUADALUPE VICTORIA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE SAN JOSE GUDALUPE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL SUR DE LA GALERA DE LA LOCALIDAD Y DE | -98.9444 | 21.6197
SLP240302428439 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tempexquistitla | EJIDO TEMPEXQUISTITLA, 79804 TEMPEXQUISTITLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CUATLAMAYAN Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 14, LA OBRA SE PRETENDE SE LOCALIZE A 150 METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL ARROY | -98.916 | 21.5859
SLP240302428564 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE MANUEL M. PONCE COLONIA LAS HADAS, 78783 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GABILONDO SOLER Y CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE, CALLE JUVENTINO ROSAS OBRA EJECUTADA EN LA COLONIA LAS HADAS ENTRE LAS CALLES DE MANUE | -100.6562 | 23.6467
SLP240302429173 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LA PLAZA LA ALAMEDAEL BOULEVARD JOSE MAUEL OTHON ESQUINA CON | -100.7268 | 23.8154
SLP240302429323 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Cruz | EJIDO SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PERTENECIIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. ESTA PRESA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANT | -100.6191 | 23.2724
SLP240302429713 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Cruz | EJIDO SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. ESTA PRESA SE UBICA AL ORIENTE DE LA L | -100.618 | 23.268
SLP240302429916 | San Luis Potosí | Xilitla | Miramar Viejo | CALLE 6 DE ENERO RANCHERIA MIRAMAR VIEJO, 79920 MIRAMAR VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A MIRAMAR NUEVO Y CAMINO CALLE PRINCIPAL DE MIRAMAR VIEJO, CAMINO CAMINO DE MIRAMAR VIEJO A LA TRINIDAD EL PROYECTO SE UB | -99.044 | 21.3945
SLP240302430744 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Escuayo | CAMINO TRAMO TLALCINTLA - ESCUAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO ESCUAYO, 79800 ESCUAYO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE TLALCINTLA HACIA AL NORT | -98.9329 | 21.5777
SLP240302435067 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PASCUAL M HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA A POCOS METROS DE EL PUENTE PRINCIPAL DEL | -100.7336 | 21.8031
SLP240302435131 | San Luis Potosí | Cerritos | La Peña de Salazar | CAMINO TRAMO LA PEÑA DE SALAZAR - LA PEÑA DE SALAZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA LA PEÑA DE SALAZAR, 79437 LA PEÑA DE SALAZAR, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CAMINO A LA LOCALIDAD O | -100.485 | 22.3534
SLP240302435396 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Unup Juk Tzepacab | CAMINO TRAMO ENTRONQUE HACMOM - ITILMOM - UNPJUK TZEPAKAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 720 EJIDO UNUPJUK TZEPAKAB, 79800 UNUP JUK TZEPACAB, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE EL CAMINO SE UBIQUE A 130 | -98.9153 | 21.5939
SLP240302435459 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Francisco Villa | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FRANCISCO VILLA, 79826 FRANCISCO VILLA, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GALEANA LA LOCALIZACIÓN DE LAS 150 VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUE | -98.6644 | 21.8251
SLP240302436243 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | El Crucero (Crucerito) | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL CRUCERO (CRUCERITO), 79805 EL CRUCERO (CRUCERITO), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE PRETENDE SE L | -98.9863 | 21.6149
SLP240302436884 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Moyotla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SUCHIACO, 79864 COMUNIDAD MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA UBICADO A 57 KM AL SUROESTE PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA | -98.9244 | 21.5154
SLP240302436930 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Cuashilotitla | CAMINO TRAMO CAMINO TZUTZOCOLO - LALASHO - CUASHILOTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 EJIDO CUASHILOTITLA, 79800 CUASHILOTITLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE LAS CISTERNAS SE UBIQUEN EN CASA D | -98.9377 | 21.5559
SLP240302438474 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Mexcala | CAMINO TRAMO CAMINO TANCOLTZE - MEXCALA - MEXCALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO MEXCALA, 79804 MEXCALA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE LA OBRA SE LOCALIZE A 90 METROS AL SURESTE DE LA GALE | -98.9754 | 21.5794
SLP240302438627 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Jobos Primera Sección | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, EL LUGAR DEL TRABAJO SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE REFORMA | -98.897 | 21.5573
SLP240302438978 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MAYTLA EL CIRUELO A EL SABINO Y CAMINO LOS LITCHES A BARRIO TEPETZINTLA, LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA | -98.898 | 21.554
SLP240302439264 | San Luis Potosí | Venado | San Mateo | CALLE PROLONGACION LEANDRO VALLE INTERIOR EJIDO SAN MATEO, 78934 SAN MATEO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COPORO Y CALLE SAN MATEO, SOBRE EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD PARTIENDO A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA DE SAN CAYETAN | -101.0727 | 22.9334
SLP240302444086 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.0421 | 23.0307
SLP240302444222 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302444748 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Francisco | LA LIMPIEZA EMPIEZA A PARTIR DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Y TERMINA HASTA LA LOCALIDA DE EL TORO PASANDO POR VARIAS LOCALIDADES | -101.9127 | 22.9863
SLP240302445034 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445484 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0.120. COL. CENTRO, CP. 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445524 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP. 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP230202224246 | San Luis Potosí | Aquismón | San Martín | CALLE JUAREZ EJIDO SAN MARTÍN, 79767 SAN MARTÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS HERMANOS Y CALLE PEÑA BLANCA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 1 KM PARA TOMAR EL CAMINO A MANO IZ | -99.097 | 21.5337
SLP230302254385 | San Luis Potosí | Aquismón | Jomté Eureka | CALLE PRINCIPAL EJIDO JOMTÉ EUREKA, 79766 JOMTÉ EUREKA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MANUEL J. OTHON HACIA EL SUR POR 3.2 KM DE DISTANCIA DE AHI SEGUIR EL CAMINO QUE VA | -99.0265 | 21.5903
SLP230302257745 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampaxal | CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO TAMPAXAL, 79767 TAMPAXAL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TO | -99.0526 | 21.5225
SLP230402301723 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Remedios | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS REMEDIOS, 79777 LOS REMEDIOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TOMAR LA CALLE DAMIAN CARMONA HACIA EL CRUCERO DE AQUISMON DURANTE 4 KM DE AHI A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CARRETERA 85 MEXICOLAREDO | -99.1635 | 21.9113
SLP230402337848 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | 0001 Soledad de Graciano Sánchez, Colonia San Felipe, Pasaje Moctezuma, 116, 78433 | -100.9581 | 22.1791
SLP240202365862 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON COLONIA EL CENTENARIO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACIÓN XICOTENCATL Y CALLE CENTENARIO, CALLE GUAYABA SE UBICA EL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL COSTADO ESTE DEL COBA | -100.7218 | 23.8141
SLP240202379626 | San Luis Potosí | Xilitla | La Escalera | RANCHO LA ESCALERA, 79917 LA ESCALERA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 XILITLALA Y GRIEGA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA UNIDAD MEDICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESCALERA . CERCA DE LA CARRETERA FED | -98.9413 | 21.4137
SLP240202380498 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBRADO GONZALEZ Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL | -99.0598 | 22.0172
SLP240302408818 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE PROLONGACIÓN BOLÍVAR COLONIA VALLE VERDE, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON Y CALLE GUAYABA, CALLE PROLONGACIÓN XICOTENCATL SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CO | -100.7235 | 23.8142
SLP240302408966 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | La Boca | EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA BOCA EN LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO LA LINEA SE ORIGINA DESDE EL POZO DE LA COMUNIDAD HACIA LA P | -100.7317 | 23.6537
SLP240302410029 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlahuilapa | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAHUILAPA, 79917 TLAHUILAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL TUNEL LAS CRUCITAS Y CAMINO LAS CRUCITAS EL JOBO, CALLE CALLE PRINCIPAL DEL JOBO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLAH | -98.9728 | 21.42
SLP240302410235 | San Luis Potosí | Cedral | El Cuarejo | EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA CARRETERA CEDRAL LA BOQUILLA FRENTE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA | -100.5959 | 23.8332
SLP240302410995 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Cuatlamayán | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CUATLAMAYÁN, 79800 CUATLAMAYÁN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE PONCIANO ARRIAGA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 7 EN CALLE EMILIANO Z | -98.9366 | 21.5886
SLP240302411357 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5521 | 22.2485
SLP240302411991 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Jerónimo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO ENTRANQUE CARRETERA EL REABLIN - LA LUZ KILÓMETRO 3 + 364 EJIDO SAN JERÓNIMO, 78900 SAN JERÓNIMO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CAMINO RANCHO LOS PUENTE, LA OBRA SE | -100.9257 | 22.7497
SLP240302413764 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | CALLE LIBERTAD COLONIA VALLE ALTO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CIRUELAR EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA | -98.5789 | 21.7172
SLP240302417322 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CIRCUITO FRACCIONAMIENTO RAFAEL NIETO COLONIA SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARCOS VIVES Y , CALLE HONORATO CASTILLO PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL FRACCIONAMIENTO RAFAEL NI | -100.2784 | 22.4406
SLP240302417558 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE SAN GORGONIO FRACCIONAMIENTO SAN RICARDO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE SIN NOBRE, PROYECTO DE URBANIZACION UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS S.L.P. AL ESTE DEL CENTRO DE | -100.2744 | 22.4356
SLP240302419522 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Pueblito | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL PUEBLITO, 79565 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL PUEBLITO Y CAMINO BARRANCAS DEL PUEBLITO, EL POZO DE UBICA A POCOS METROS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL | -100.7665 | 21.82
SLP240302420322 | San Luis Potosí | Matehuala | Sarabia (Encarnación de Arriba) | CALLE CAMINO KM 181 MÀS 500 EJIDO SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), 78815 SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS POTOSI MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO UBICADO EN | -100.6141 | 23.5602
SLP240302423902 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE CHIHUAHUA COLONIA OBRERA, 79140 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BRECHA SAN LUIS, SE UBICA EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y SAN LUIS EN LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EB | -98.3892 | 22.2128
SLP240302423922 | San Luis Potosí | Aquismón | Loma Bonita | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 79773 LOMA BONITA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUEHACIA EL SOTANO DE LAS GOLONDRINAS POR | -99.06 | 21.6331
SLP240302424031 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Los Gómez Lado Oriente | CALLE HIDALGO RANCHO LOS GÓMEZ LADO ORIENTE, 78448 LOS GÓMEZ LADO ORIENTE, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA NUEVO LAREDO Y PRIVADA LOS TENORIO, LA CALLE SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LO | -100.8798 | 22.1565
SLP240302424401 | San Luis Potosí | Aquismón | La Unión de Guadalupe | CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO LA UNIÓN DE GUADALUPE, 79766 LA UNIÓN DE GUADALUPE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A | -99.1017 | 21.5988
SLP240302426141 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS CUATES, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOS CUATES COLINDANTE CON LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORD | -100.7454 | 21.792
SLP240302426254 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | La Loma | EJIDO LA LOMA, 79803 LA LOMA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPAMOLON - TANCANHUITZ Y , EL POZO SE ENCUENTRA A 180 METROS AL ESTE DE LA MANCHA URBANA DE LA LOMA Y A 990 METROS AL NORTE DE LA CASA DE SALUD LA E | -98.9201 | 21.5889
SLP240302428325 | San Luis Potosí | Lagunillas | Lagunillas | CALLE SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO LAGUNILLAS, 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE PRIVADA DE HIDALGO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO QUE SE ENCUENTRA ANTES | -99.5654 | 21.5908
SLP240302428737 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA LAGUNITA, 78770 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD LOS ANGELES KM O MAS 842 Y CAMINO KM 4 MAS 000, OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES PERTENECIEN | -100.6321 | 23.6374
SLP240302429593 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Guadalupe Victoria | CALLE SAN JOSE GUADALUPE EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 79800 GUADALUPE VICTORIA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE PROGRESO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA 7 EN CALLE PROGRESO 7 24 25 26 28 2 | -98.9445 | 21.6214
SLP240302430681 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | CALLE 2DA PRIBADA DE SANTA MONICA PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LAS POZAS Y CALLE SANTA MONICA, CALLE ROSA IRMA OCHOA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XILITLA S.L.P. | -98.9964 | 21.3881
SLP240302430990 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Hac Mom (Tamaletom Segunda Sección) | EJIDO HAC MOM TAMALETOM SEGUNDA SECCION, 79800 HAC MOM (TAMALETOM SEGUNDA SECCIÓN), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PILA MOM- HAC MOM Y CAMINO TAMALETOM PRIMERA SECCION EL JUK, LAS 5 CISTERNAS SE UBICARAN 1 EN DOMICI | -98.9218 | 21.6022
SLP240302432790 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancoltze Primera Sección | CAMINO TRAMO TANCOLTZE PRIMERA SECCION - TANCOLTZE OJOX TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 EJIDO TANCOLTZE PRIMERA SECCION, 79800 TANCOLTZE PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE | -98.9802 | 21.5838
SLP240302432842 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE ESCOBEDO CIUDAD EL DÓLAR, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE CEDRAL A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL | -100.7168 | 23.8234
SLP240302433659 | San Luis Potosí | Matehuala | El Guerrero | EJIDO EL GUERRERO, 78814 EL GUERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GUERRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. CERCAS DEL RANCHO EL GUERRERO Y DE | -100.6867 | 23.5579
SLP240302435299 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE SABINO BARRIO BARRIO EL CORITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAUCE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE CONTEMPLA REALIZAR ANTES DE LLEGAR ALA CABECERA EN LAS AFUERAS EXISTE UNA GASERA GIRAR A LA DERECHA | -99.6346 | 21.9921
SLP240302435480 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Tantojón | CALLE BLAS ESCONTRIA EJIDO TANTOJÓN, 79825 TANTOJÓN, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BLAS ESCONTRIA Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TANTOJON QUE ESTÁ DEN | -98.4675 | 21.7854
SLP240302435495 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Tancuiche | CALLE PRINCIPAL EJIDO TANCUICHE, 79823 TANCUICHE, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TANCUICHE QUE ESTÁ DENTRO DEL | -98.4926 | 21.7444
SLP240302436144 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE BARRIO LA PALAMA, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y , PARA LLEGAR A ESTA CALLE HAY QUE LLEGAR POR LA SEGUNDA CALLE PRINCIPAL DE CARDENAS ENTRAR POR LA CALLE JOSEFA O | -99.6349 | 21.9998
SLP240302437249 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Las Armas | CALLE MANUEL JOSE OTHON EJIDO LAS ARMAS, 79800 LAS ARMAS, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE PRETENDE QUE LA OBRA SE UBIQUE EN TRES TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE LAS ARMAS | -98.9684 | 21.7006
SLP240302438903 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP240302438921 | San Luis Potosí | Cedral | Santa Teresa | CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA TERESA, 78537 SANTA TERESA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE ENCIUENTRA DESDE UN LADO DE LA CARRETERA HASTA LLEGAR A LA PILA DE LA COMUNIDAD | -100.677 | 23.7561
SLP240302439094 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DONDE EL SISTEMA DE DRENA | -98.9059 | 21.5405
SLP240302439133 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO TAMPUCHÓN A COXCATLÁN Y CALLE TAMPUCHÓN A AJACACO, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL REBOMBEO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE | -98.9529 | 21.509
SLP240302439251 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tamaletom Primera Sección | CALLE ERNESTO ZEDILLO EJIDO TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, 79800 TAMALETOM PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO HACMOM-TAMALETOM PRIMERA SECCION Y , EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A AMPLIARSE SE ENCUENTR | -98.9362 | 21.6037
SLP240302442047 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | vicente guerrero10 | -99.6411 | 22.0001
SLP240302442047 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | vicente guerrero n.-10 | -99.642 | 22
SLP240302442047 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | vicente guerrero n.-10 | -99.6438 | 22.0009
SLP240302444073 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.0391 | 23.0327
SLP240302444081 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA ZONA DE PARECELAS LLAMADAS EL VALLE DE LA LOCALIDAD | -102.1561 | 23.0706
SLP240302445564 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP.7 8700 | -100.6442 | 23.6464
SLP230202222400 | San Luis Potosí | Aquismón | Tambaque | CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO TAMBAQUE, 79775 TAMBAQUE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5 | -99.0429 | 21.6873
SLP230202222990 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchanaco | EJIDO TANCHANACO, 79773 TANCHANACO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANONAS A 5.9 KM A MANO IZQUIERDA ESTA LA LOCALI | -99.0547 | 21.668
SLP230202226470 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio la Sagrada Familia | CALLE AQUISMON - TAMAPATZ EJIDO BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, 79766 BARRIO LA SAGRADA FAMILIA, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LA SAGRADA FAMILIA Y , TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS EN LA COL | -99.0809 | 21.5895
SLP230402337790 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 0001 San Luis Potosí, San Carlos, 170, colonia La Cruz | -100.9971 | 22.1593
SLP240202365273 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE ORQUIDEA COLONIA UNIÓN, 78524 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE LIRIO, CALLE BUGAMBILIA SE UBICA EN LA SALIDA A MATEHUALA HACIA EL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 500 MTS HACIA E | -100.7155 | 23.8125
SLP240202366528 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San José de Nogalitos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE NOGALITOS, 79485 SAN JOSÉ DE NOGALITOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO SAN MARTIN DE ABAJO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE NOGALITOS SE TOMA | -100.4952 | 22.1605
SLP240202366530 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Morenos | CALLE ALAMEDA INTERIOR SN RANCHERIA MORENOS, 79484 MORENOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA SAN NICOLAS TOLENTINO SE TOMA CARRETERA SAN NICOLAS TOLENTINO DE CABECERA MUNICIPAL A MORENOS SON APROXIMA | -100.5162 | 22.2099
SLP240202373693 | San Luis Potosí | Aquismón | Tanchachín | CALLE CARRETERA A EL SAUZ EJIDO TANCHACHÍN, 79776 TANCHACHÍN, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MONTERREY, CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA | -99.1503 | 21.8332
SLP240202378865 | San Luis Potosí | Xilitla | La Cuesta | CAMINO TRAMO EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TLALETLA - LOCALIDAD DE UXTUAPAN BO. LA CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 51 BARRIO BARRIO LA CUEVA UXTUAPAN, 79907 LA CUESTA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO XILITLA A TLALETLA | -98.9781 | 21.3519
SLP240202379798 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEHUACAN Y CALLE ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE, CALLE ANTIGUO CAMINO A TANZACALTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MA. | -99.0257 | 22.0115
SLP240202384058 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA LADRILLERA, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD SALINAS Y CALLE TOMAS ESCOBEDO, CALLE LADRILLERA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO BOULEVARD SALINAS ANTES DE LLEGAR A | -101.718 | 22.6123
SLP240202384801 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | CALLE CAMINO TAMPUCHÓN A CHUNUNTZEN EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AJACACO A TAMPUCHÓN Y , PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS SE PUEDE TOMAR EL CAMINO COXCATLÁN | -98.9629 | 21.4958
SLP240202400954 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0. 120 COLONIA CENTRO | -100.6442 | 23.6464
SLP240202401501 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | -100.4469 | 22.0557
SLP240302408260 | San Luis Potosí | Cedral | San Isidro | EJIDO SAN ISIDRO, 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO SANTA TERESA SAN PABLO SAN MATEO SAN RAFAEL SAN RAFAEL DE LOS FACUNDO LA CRUZ RINCONADA Y REFUGI | -100.7767 | 23.8654
SLP240302408431 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SAN ANTONIO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | -99.8196 | 21.6478
SLP240302409575 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Barbechos | EJIDO BARBECHOS, 78837 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARBECHOS EN CALLE SIN NOMBRE EN EL CAMINO DE ARRIBA A 100 METROS DE LA CAPILLA | -100.7171 | 23.6432
SLP240302411588 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUÁREZ, 78750 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIMON BOLIVAR, OBRA EJECUTADA EN CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUAREZ ENTRE CALLES JUSTO SIERRA Y SIMON BOLIVAR CERCAS | -100.65 | 23.6546
SLP240302412751 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Jato | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL JATO, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EL JATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN FRENTE DE LA E | -100.7532 | 23.6789
SLP240302412767 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa de la Paz | CALLE CORREGIDORA EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CORREGIDORA | -100.7071 | 23.678
SLP240302414486 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA ZONACONURBADA DE LA LOCALIDAD DE C | -98.9168 | 21.5396
SLP240302414604 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP240302415657 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA LAS AMÉRICAS, 79120 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MANUEL C. LARRAGA, EL CANAL SE ENCUENTRA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES MELCHOR | -98.3736 | 22.2228
SLP240302415704 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Totóatl | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOTÓATL, 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 10.7 KMS AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL E | -98.8917 | 21.5071
SLP240302416737 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Alhuitot (Thimantzén) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALHUITOT, 79800 ALHUITOT (THIMANTZÉN), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A GUADALUPE VICTORIA Y , CAMINO CAMINO A SAN JOSE PEQUETZEN LA CALLE CON DOMICILIO CONOCIDO ES DE NUEVA CREAC | -98.9478 | 21.6217
SLP240302419501 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP240302419631 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Juan de las Vegas | CALLE DE LA PRESA EJIDO SAN JUAN DE LAS VEGAS, 79825 SAN JUAN DE LAS VEGAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TORREON Y CALLE REVOLUCION, LA LOCALIDAD SE UBICA A 10.2 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -98.6381 | 21.7976
SLP240302420621 | San Luis Potosí | Matehuala | La Concepción | CALLE CAMINO KM 164 MAS 700 EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 63 TRAMO SAN LUIS POTOSI CHARCAS Y MATEHUALA Y , OBRA EJECUTADA EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD LA CONCEPCION MATEHU | -100.6669 | 23.4765
SLP240302421717 | San Luis Potosí | Aquismón | Cuetáb | CALLE DEL CENTRO EJIDO CUETÁB, 79766 CUETÁB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPROXIMADAMENTE | -99.0384 | 21.5637
SLP240302423997 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE ROSA NINFA PEREZ COLONIA EL HULE, 79139 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TANCUAYALAB Y CALLE CECILIA OCCELLI, SE UBICA EN LA CALLE ROSA NINFA PEREZ ENTRE CALLES TANCUAYALAB Y CECILIA OCCELLI EN LA COLONIA EL HUL | -98.3656 | 22.2201
SLP240302428252 | San Luis Potosí | Matehuala | El Palmarito | EJIDO SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), 78803 EL PALMARITO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. EN LAS COORDENADAS | -100.5367 | 23.6825
SLP240302430361 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Francisco Villa | CALLE GALEANA EJIDO FRANCISCO VILLA, 79826 FRANCISCO VILLA, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO | -98.6628 | 21.825
SLP240302430898 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE PROLONGACION GALEANA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 BUENAVENTURA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PROLONGACION GALEANA | -100.7297 | 23.8292
SLP240302431442 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Colonia el Carmen (Nuevo Jomté) | CALLE PRINCIPAL EJIDO COLONIA EL CARMEN NCPE JOMTE, 79826 NUEVO JOMTÉ (ANTIGUO TAMUÍN DOS), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA | -98.5956 | 21.8619
SLP240302431557 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzé Pakáb Primera Sección | CAMINO TRAMO UNUPJUK TZEPAKAB - TZEPAKAB PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, 79800 TZÉ PAKÁB PRIMERA SECCIÓN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA | -98.9097 | 21.5871
SLP240302431665 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Nuevo Jomté (La Bolsa Dos) | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO JOMTÉ (LA BOLSA DOS), 79826 NUEVO JOMTÉ (EL SACRIFICIO), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE | -98.6014 | 21.8606
SLP240302433908 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Chiapa Tuzantla | CAMINO TRAMO CHIAPA TUZANTLA - CHIQUILIXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 EJIDO CHIAPA TUZANTLA, 79800 CHIAPA TUZANTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 70 METROS AL ESTE DEL JARDIN | -98.916 | 21.5749
SLP240302434682 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO ES | -100.7396 | 21.7901
SLP240302435041 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CALLE BOCANEGRA COLONIA SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ PROYECTO DE ELECTRIFICACION UBICADO EN LA CALLE BOCANEGRA ENTRE CAL | -100.2932 | 22.432
SLP240302435228 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE ALVARO OBREGON BARRIO BARRIO MORELOS, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE LERDO DE TEJADA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO POR VARIOS AGEBS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -99.6465 | 22.0042
SLP240302435532 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE LA ESPERANZA , 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE LAS TRES HERMANAS Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LA CARRETERA ALAQUINES SE DEBE DE CRUZAR TODA LA CABECERA MUNICIPAL Y EN | -99.6395 | 22.0148
SLP240302436059 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE XICONTENCATL CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE ENCUETRA AL SUR DE CEDRAL EN LA CALLE XICOTENCATL RUMBO A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | -100.7235 | 23.8118
SLP240302436376 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajuatitla Primera Sección | CARRETERA ESTATAL LIBRE ND TRAMO COXCATLAN - AXTLA DE TERRAZAS KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE SESECAMEL, LOS TRABAJO | -98.9099 | 21.5222
SLP240302437220 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | El Álamo | CALLE TRAMO SAN VICENTE A EL HIGO EJIDO EL ALAMO, 79820 EL ÁLAMO, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DEL MUNI | -98.5593 | 21.736
SLP240302437644 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP240302438263 | San Luis Potosí | Venado | Polocote de Arriba | CALLE CARRETERA E.C. 63 POLOCOTE DE ARRIBA - EL LAUREL INTERIOR EJIDO POLOCOTE DE ARRIBA, 78933 POLOCOTE DE ARRIBA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN UN TR | -101.1301 | 22.9585
SLP240302438748 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE GUILERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL KM 1 DE LA CARRETERA COXCATLÁN AXTLA SOBRE LA CALLE GUILLER | -98.9013 | 21.534
SLP240302438916 | San Luis Potosí | Venado | El Tecolote | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR EJIDO EL TECOLOTE, 78934 EL TECOLOTE, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 2O DE NOVIEMBRE, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD A DOS CUADRAS DE LAS | -101.0304 | 22.9577
SLP240302439129 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Francisco Cuayalab | CALLE CARRETERA A SAN FRANCISCO CUAYALAB COLONIA SAN FRANCISCO CUAYALAB, 79820 SAN FRANCISCO CUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A SAN FRANCISCO CUAYALAB Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LO | -98.7163 | 21.7305
SLP240302445428 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP. 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP230202227582 | San Luis Potosí | Aquismón | Linjá | CALLE PRINCIPAL EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS SALINAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HAS | -99.0809 | 21.6288
SLP230302245944 | San Luis Potosí | Aquismón | San Francisco | EJIDO SAN FRANCISCO, 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROXIMADAMENTE | -99.066 | 21.5106
SLP230302253451 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE CARRETERA A TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ A 800 METROS A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CALLE 28 DE OCUBRE | -99.0347 | 21.631
SLP230302264593 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | C. Juan Sarabia 118, Zona Centro, 78430 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | -100.9401 | 22.1857
SLP230402331102 | San Luis Potosí | Aquismón | San Rafael Tamápatz | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL TAMÁPATZ, 79770 PUERTO DE TANTZOTZOB, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HACIA EL SOTANO DE | -99.1214 | 21.6239
SLP240102343143 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CALLE CALLE DE LA LUZ COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SALDIVAR, CALLE SOLIDARIDAD SE LOCALIZAA UNA CUADRA Y MEDIA DEL PUENTE PEATONAL HACIA EL LA | -99.8126 | 21.6529
SLP240202359823 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Colonia Veinte de Noviembre | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 79676 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO ARISTA LA CALLE SE UBICA | -100.0506 | 21.977
SLP240202361917 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO PRIMERO, 79665 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENTENARIO Y , CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CENTENARIO LA CALLE PROYECTO SE UBICA AL FINAL DEL CAMELLON DE CALLE CENTENARIO | -100.0424 | 21.9371
SLP240202362007 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | BARRIO CUARTO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLEJON DE LAS CRUCITAS LA CALLE DE PROYECTO ES EL LATERAL PONIENTE DEL CANAL MEDIA LUNA UBICADO A 1.5 K | -100.0304 | 21.9328
SLP240202371149 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Plan de los Jobos Segunda Sección | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.5 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M | -98.8942 | 21.5625
SLP240202375299 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | Las Moctezumas | CAMINO TRAMO LA PRESA DE SANTO DOMINGO - LAS MOCTEZUMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 480 RANCHO LAS MOCTEZUMAS, 79697 LAS MOCTEZUMAS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA DEL MUN | -100.0146 | 21.5875
SLP240202379202 | San Luis Potosí | Xilitla | El Retén | CALLE CALLE HACIA LA ESCUELA COLONIA EL RETÉN, 79924 EL RETÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL RETEN Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DEL RETEN SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LA ESCUELA A MANO | -99.0998 | 21.2939
SLP240202389527 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | CALLE CAMINO CRUCERO PETLACOYO - AMAXAC RANCHERIA AMAXAC, 79870 AMAXAC, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO AMAXAC A AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN Y CALLE CAMINO AMAXAC A EL JOPOY, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL TRAMO D | -98.8986 | 21.4958
SLP240202400077 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab |  | CALLE FUNDADORES | -98.6623 | 21.825
SLP240202401488 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | -100.4636 | 22.0494
SLP240302411401 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Villela | CALLE MANUEL J. OTHON RANCHERIA VILLELA, 79585 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A VILLELA Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD VILLELA Y A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA | -100.7243 | 21.678
SLP240302411610 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE AMAPOLA COLONIA VISTAHERMOSA, 78789 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE ALTAMIRANO, OBRA EJECUTADA EN CALLE AMAPOLA COLONIA VISTA HERMOSA ENTRE CALLE NEGRETE Y ALTAMIRANO CERCAS DE LA CARPINT | -100.6572 | 23.6498
SLP240302414048 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE PROLONGACION CONSTITUCIÓN BARRIO SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MORA Y CARRETERA FEDERAL 57, LA OBRA SE UBICA CERCA DE EL ARROYO DE EL COCHINO DE SANTA MARI | -100.7255 | 21.8048
SLP240302414355 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJACACO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO AJACACO A TAMPUCHÓN Y CALLE CAMINO AJACACO A TAZÁQUIL EJIDO, PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS SE PUEDE TOMAR E | -98.963 | 21.4958
SLP240302415201 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE DEL GAS BARRIO CÁRDENAS CENTRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO DEL GAS Y , LLEGANDO AL MUNICIPIO DE CARDENAS GIRANDO HACIA MANO DERECHA ANTES DE ENTRAR A LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA UNICA GA | -99.6447 | 21.9865
SLP240302416836 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | CALLE CARRETERA SAN VICENTE - TANQUIÁN COLONIA ALTOS DE SAN JOSÉ, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA SAN VICENTE - TANQUIÁN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LOS TRABAJOS A EJE | -98.593 | 21.7127
SLP240302417223 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y AMADO NERVO COLINDANDO AL | -98.9015 | 21.5413
SLP240302417542 | San Luis Potosí | Cerritos | El Tepozán | CALLE MEMBRILLO RANCHERIA EL TEPOZÁN, 79431 EL TEPOZÁN, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVA Y , CALLE NOGAL PROYECTO DE DESARROLLO URBANO O URBANIZACION UBICADO EN LA LOCALIDAD O RANCHERIA DE NOMBRE EL TEPOZAN AL SUROEST | -100.3489 | 22.3916
SLP240302417733 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | La Garza (Pequetzén de la Garza) | CALLEJON PONCIANO ARRIAGA EJIDO LA GARZA PEQUETZÉN DE LA GARZA, 79805 LA GARZA (PEQUETZÉN DE LA GARZA), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO LOS 9 CUARTOS DORMITORIOS SE | -98.9358 | 21.641
SLP240302417799 | San Luis Potosí | Aquismón | Linjá | CALLE DEL CENTRO EJIDO LINJÁ, 79766 LINJÁ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CARLOS SALINAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLEBENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HAST | -99.0832 | 21.6286
SLP240302419711 | San Luis Potosí | Lagunillas | Laguna Verde | CAMINO TRAMO EL CAPULIN - LAGUNA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 054 RANCHERIA EL CAPULIN, 79780 LAGUNA VERDE, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA RIOVERDE Y , CALLE MEXICO LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DEL | -99.559 | 21.4869
SLP240302419873 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA ZONA CUARTEL, 79190 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE MARINA NACIONAL, SE UBICA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLES DAMIAN CARMONA Y MARINA NACIONAL EN LA C | -98.3793 | 22.2052
SLP240302422683 | San Luis Potosí | Aquismón | San José el Viejo | CALLE TANCHANACO - LA MORENA EJIDO SAN JOSÉ EL VIEJO, 79776 SAN JOSÉ EL VIEJO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLE JUAREZ SIGUIENDO LA CARRETERA AQUISMONSAN PEDRO DE LAS ANON | -99.1594 | 21.7503
SLP240302424385 | San Luis Potosí | Aquismón | El Mirador | CALLE CAMINO A TAMAPATZ EJIDO EL MIRADOR, 79766 EL MIRADOR, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE | -99.0905 | 21.5878
SLP240302426217 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | El Crucero (Crucerito) | CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO EL CRUCERO CRUCERITO, 79805 EL CRUCERO (CRUCERITO), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 85 MEXICO LAREDO Y , CALLE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS HACIA EL NORTE | -98.9866 | 21.6179
SLP240302426574 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | CALLE CAMINO E. C. 57 KM 16 MAS 500 EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA 57 TRAMO MATEHUALA A SALTILLO Y CAMINO KM 2 MAS 500, CAMINO KM 4 MAS 350 OBRA EJECUTADA EN LA COMUN | -100.544 | 23.7499
SLP240302427211 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP240302428339 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Rafael | CALLE GUERRERO EJIDO SAN RAFAEL, 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CARRANZA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES AREAS DE LA LOXCALIDAD DE SAN RAFAEL PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES HIDAL | -99.709 | 21.5879
SLP240302430438 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Francisco Cuayalab | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FRANCISCO CUAYALAB, 79822 SAN FRANCISCO CUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZ | -98.7194 | 21.731
SLP240302430463 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Tasajeras | PROLONGACION BENITO JUAREZ EJIDO TASAJERAS, 79826 TASAJERAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TASAJERAS QUE | -98.6271 | 21.7747
SLP240302431517 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Colonia Juárez (Nuevo Jomté) | CALLE RIO PANUCO EJIDO NCPE JOMTE BENITO JUAREZ, 79826 COLONIA JUÁREZ (NUEVO JOMTÉ), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO PANUCO Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALI | -98.5932 | 21.8616
SLP240302431766 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Atzumpac | CAMINO TRAMO ATZUMPAC - CUAJENCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ATZUMPAC, 79800 ATZUMPAC, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 580 METROS AL NORTE DE ATZUMPAC EN DIRECCION A CUAJENCO INICI | -98.9401 | 21.5699
SLP240302432082 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | General León Martínez MHD | CALLE SAID LOPEZ DE OLMOS EJIDO GENERAL LEON MARTINEZ, 79825 GENERAL LEÓN MARTÍNEZ MHD, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAID LOPEZ DE OLMOS Y CALLE GARDENIA, CALLE CLAVEL LA LOCALIZACIÓN DE LAS 150 VIVIENDAS | -98.4864 | 21.7927
SLP240302432741 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzépacab Segunda Sección Tzapicté | EJIDO TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPICTE, 79800 TZÉPACAB SEGUNDA SECCIÓN TZAPICTÉ, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METROS AL SUROESTE DEL PANTEON | -98.8918 | 21.5778
SLP240302433382 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA CAMINO A LA ESCUELA NORMAL DE CEDRAL | -100.7297 | 23.8145
SLP240302433651 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | San José Pequetzén | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSE PEQUETZEN, 79804 SAN JOSÉ PEQUETZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 80 METROS AL SUR DE LA ESCUELA T | -98.9573 | 21.6339
SLP240302433838 | San Luis Potosí | Xilitla | La Conchita | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONCHITA, 79903 LA CONCHITA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO CAMINO AL MAMEY, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA EN EL MUNICIPIO | -98.9896 | 21.3943
SLP240302437094 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Cuatlamayán | CALLE PONCIANO ARRIAGA EJIDO CUATLAMAYÁN, 79800 CUATLAMAYÁN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE ESCONTRIA, CALLE MORELOS SE PRETENDE QUE LA CISTERNA SE UBIQUE A 150 METROS AL SUR DE LA GALERA EJIDAL EN CASA DEL C. FRAN | -98.9376 | 21.5877
SLP240302437879 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJACACO, 79866 AJACACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPUCHÓN A TAZÁQUIL EJIDO Y CAMINO TAMPUCHÓ A AJACACO, PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS SE PUEDE TOMAR EL CAMINO CO | -98.9627 | 21.4961
SLP240302438894 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP240302439017 | San Luis Potosí | Venado | Venado | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR COLONIA CENTRO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEL RECREO, CALLE INDEPENDENCIA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CURATO SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -101.0946 | 22.933
SLP240302439048 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE AMADO NERVO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CALLE GUILLERMO PRIETO BÁSICAMENTE EL PROYECTO COMPRENDE TODAS LAS ESQUINAS DE L | -98.9047 | 21.5412
SLP240302439213 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Copalitos | CAMINO TRAMO ENTRONQUE TANCANHUITZ-LA CUESTA - COPALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 960 EJIDO COPALITOS, 79800 COPALITOS, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COPALITOS - SAN JOSE PEQUETZEN Y , SE PRETENDE QUE LA OBR | -98.9648 | 21.6194
SLP240302444054 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.0832 | 22.8643
SLP240302444061 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.1709 | 22.946
SLP240302444075 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -101.9103 | 22.8297
SLP240302444083 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.1521 | 23.0735
SLP240302444088 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral de Carrera | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.0804 | 22.862
SLP240302444089 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Sauz de Calera | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.1887 | 22.8662
SLP240302444367 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.9106 | 22.8309
SLP240302444987 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445039 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0. 120, COL CENTRO, CP. 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445912 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7269 | 23.8155
SLP240302445921 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CERRO DE FLROES | -100.6917 | 23.8771
SLP230202221265 | San Luis Potosí | Aquismón | Tampate | CALLE CARRETERA A TAMAPATZ EJIDO TAMPATE, 79773 TAMPATE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE AQUISMON POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE | -99.0246 | 21.6271
SLP230302264608 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | San Lorenzo | 79523 Villa de Reyes, S.L.P. | -100.8683 | 21.9074
SLP230302270963 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Valles 79070 Cd Valles, S.L.P. | -99.0268 | 22.2546
SLP230402331164 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Hornos | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS HORNOS, 79767 LOS HORNOS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROS RUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LA CARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE POR APROX | -99.0722 | 21.4921
SLP240102343117 | San Luis Potosí | Moctezuma | Las Matancillas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 63 AHUALULCO-LA BONITA - MATANCILLAS KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO LAS MATANCILLAS, 78900 LAS MATANCILLAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RAMAL A CÚCAMO Y , LA OBRA | -101.1379 | 22.5921
SLP240102343162 | San Luis Potosí | Moctezuma | San Felipe | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 12 ESTACIÓN MOCTEZUMA-VILLA DE - SAN FELIPE KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN FELIPE, 78900 SAN FELIPE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE | -100.8974 | 22.7648
SLP240102346324 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Portezuelo | CALLE JUÁREZ PUEBLO PORTEZUELO, 78447 PORTEZUELO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE JUÁREZ Y , CALLE PRIVADA JUÁREZ CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LO | -100.8174 | 22.1631
SLP240202358444 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE TEPONAHUASTLE COLONIA LOMA BONITA, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE TEOTIHUACAN LA CALLE SE UBICA A 130 M AL SURESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI | -100.016 | 21.9443
SLP240202370096 | San Luis Potosí | Venado | Noria de Santa Teresa | CAMINO TRAMO SANTA RITA - NORIA DE SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR EJIDO SANTA RITA, 78934 NORIA DE SANTA TERESA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA EN TRYECTO PASANDO LA LOCALIDAD DE S | -100.9849 | 22.9615
SLP240202372769 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | La Almarciguera | CAMINO TRAMO SAN CIRO DE ACOSTA - LA ALMARCIGUERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 RANCHO LA ALMARCIGUERA, 79693 LA ALMARCIGUERA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE | -99.7784 | 21.6287
SLP240202380505 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Rancho San Pedro | CALLE CARRETERA A PRESA DE DOLORES RANCHERIA PRESA DE DOLORES, 79588 RANCHO SAN PEDRO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 57 Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA A 23 KILOMETROS HACIA EL SU | -100.7117 | 21.6395
SLP240202381365 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Nuevo Calmecayo | CALLE PRINCIPAL EJIDO EJIDO NUEVO CALMECAYO, 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LOS TERRENOS EJIDALES JUNTO A LA GALERA DE USOS MÚ | -98.8757 | 21.5231
SLP240202390711 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | CALLE ÁLVARO OBREGÓN BARRIO SAN JUAN, 78625 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE JUAN DE LA BARRERA AL INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE EL BOULEVARD LLEGANDO A | -101.7207 | 22.6217
SLP240202391735 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZONA CENTRO, 79655 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTO Y , CALLE JUAN ESCUTIA LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIRANDA URESTI ADEMA | -100.022 | 21.943
SLP240202399523 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE JUAN ALVAREZ NUM. EXT. 605 | -100.6314 | 23.6374
SLP240202401971 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302408582 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Carmen | CALLE CONOCIDO EJIDO EL CARMEN, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN RUMBO A LA CARRETERA A SAN ANTONIO DE LAS TROJES A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA D | -100.6829 | 23.6853
SLP240302408771 | San Luis Potosí | Cerritos | Rinconada | CAMINO TRAMO LA RINCONADA - LA RINCONADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 840 RINCONADA LA RINCONADA, 79400 RINCONADA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LA RINCONADA Y , PROYECTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA RAN | -100.2352 | 22.4582
SLP240302409709 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Jato | EJIDO EL JATO, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL JATO EN LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN CERDAN | -100.7537 | 23.6782
SLP240302409712 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | San Antonio de las Trojes | EJIDO SAN ANTONIO DE LAS TROJES, 78830 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PARTES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES COMO ES EN DOMIC | -100.6829 | 23.6982
SLP240302411128 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE PALOMA INTERIOR SN COLONIA BELLA GAVIOTA, 78712 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA BELLA GAVIOTA Y CALLE PAVORREAL, OBRA EJECUTADA UNA EN CALLE PALOMA CALLE PAVORREAL AV. BELLA GAVIOTA EN LA COLONIA BELLA | -100.6348 | 23.6806
SLP240302413527 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Quelitalillo (El Quelital) | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL QUELITALILLO EL QUELITAL, 79781 EL QUELITALILLO (EL QUELITAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD PRINCIPALMENTE LA LINEA QUE SE ENCUENTRA FRE | -99.7576 | 21.6284
SLP240302414369 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP240302415018 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Pocito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POCITO, 79786 EL POCITO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CADA UNA DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD | -99.6351 | 21.5473
SLP240302415204 | San Luis Potosí | Aquismón | San Francisco | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FRANCISCO, 79767 SAN FRANCISCO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 KILOMETROSRUMBO AL CRUCERO DE AQUISMÓN SE TOMA LACARRETERA 85 CON RUMBO A TAMAZUNCHALE PORAPR | -99.0662 | 21.5111
SLP240302416773 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio de las Golondrinas | CALLE LAS GOLONDRINAS EJIDO BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, 79766 BARRIO DE LAS GOLONDRINAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE BENITO JUAREZ POR UN KILOMETRO HASTA EL ENTRONQUE HA | -99.091 | 21.5956
SLP240302417155 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y BRECHA JUAREZ, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL REBOMBEO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE TAMPUCHÓN LA CU | -98.9528 | 21.5089
SLP240302417674 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tamarindo | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO TAMARINDO, 79800 TAMARINDO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LOS 14 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES UBICACI | -98.9386 | 21.6585
SLP240302419571 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | El Sasub | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO EL SASUB, 79822 EL SASUB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA LOCALIDAD SE UBICA A 5.3 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICE | -98.5396 | 21.7404
SLP240302423946 | San Luis Potosí | Aquismón | Rancho Nuevo | CALLE AQUISMON - SAN PEDRO DE LAS ANONAS EJIDO RANCHO NUEVO, 79775 RANCHO NUEVO, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE FOX DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON POR LA CALLEJUAREZ SI | -99.0385 | 21.6971
SLP240302426914 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | CALLE SAN JUAN EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO KM 16 MAS 500 Y CARRETERA 57 TRAMO MATEHUALA A SALTILLO, OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA CERCAS DE LA | -100.549 | 23.7541
SLP240302427340 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tancoltze Ojox (Tercera Sección) | CAMINO TRAMO ENTRONQUE TANCANHUITZ-MEXCALA - COPALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO TANCOLTZE OJOX TERCERA SECCION, 79800 TANCOLTZE OJOX (TERCERA SECCIÓN), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEN | -98.9776 | 21.5892
SLP240302428636 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE MINA Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE CHICOSEIN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CEDRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | -100.7299 | 23.8225
SLP240302429149 | San Luis Potosí | Cedral | Santa Rita del Sotol | CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA RITA DEL SOTOL, 78535 SANTA RITA DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA AL ACCESO DE LA CAPILLA DE SANTA RITA DEL SOTOL | -100.6327 | 24.0089
SLP240302430394 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | La Bolsa | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LA BOLSA UNO, 79826 NUEVO JOMTÉ (EL SACRIFICIO), SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO | -98.6004 | 21.8602
SLP240302430417 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Lázaro Cárdenas | CALLE 10 DE ABRIL EJIDO LAZARO CARDENAS, 79826 LÁZARO CÁRDENAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE PEDRO ALVAREZ MARTINEZ, CALLE EL SACRIFICIO LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICI | -98.6668 | 21.813
SLP240302431362 | San Luis Potosí | Cedral | San Antonio del Sotol | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO DEL SOTOL, 78534 SAN ANTONIO DEL SOTOL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL | -100.6343 | 24.1331
SLP240302431418 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tuzantla | EJIDO TUZANTLA, 79800 TUZANTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEMPEXQUISTITLA - TUZANTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 90 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD. | -98.9133 | 21.5758
SLP240302434923 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE LEONA VICARIO COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFA PEREZ DE BOCANEGRA Y CALLE NEGRETE, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA GUADALUPANA DE CABECERA MUNICIPAL A | -100.7287 | 21.792
SLP240302435489 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6425 | 22.0009
SLP240302435506 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROUSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y , CALLE PRIV. RICARDO FLORES MAGON ENTRADNO POR LA CALLE ALVARO OBREGON LLEGAR A LA PLAZA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA | -99.6424 | 22.0101
SLP240302436296 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE PROLONGACION ALDAMA BARRIO BROUSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENRIQUE FLORES MAGON Y , CALLE DIAZ DE LEON PARA LLEGAR A ESTA CALLE SE TIENE QUE ENTRAR A LA CABCERA MUNICIPAL POR LA CALLE ALVA | -99.6393 | 22.01
SLP240302436700 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE ROSALES BARRIO ZOCOTE, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y PROLONGACION JUSTO SIERRA, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSALES BARRIO EL ZOCOTE Y LA PROLOGANCIÓN JUSTO SIERRA | -98.9088 | 21.5414
SLP240302436924 | San Luis Potosí | Cedral | Presa Verde | EJIDO PRESA VERDE, 78533 PRESA VERDE, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD | -100.6945 | 23.9693
SLP240302437055 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | La Garza (Pequetzén de la Garza) | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA GARZA PEQUETZÉN DE LA GARZA, 79805 LA GARZA (PEQUETZÉN DE LA GARZA), TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE BENITO JUAREZ SE PRETENDE QUE LA CISTERNA SE UBIQUE EN LA VI | -98.9342 | 21.6409
SLP240302437732 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | CALLE CAMINO TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN A AJACACO RANCHERIA TAZAQUIL, 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPUCHON A AJACACO Y CAMINO TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN A TAZAQUIL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE E | -98.9366 | 21.4901
SLP240302438814 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | CALLE CAMINO COXCATLÁN A TAMPUCHÓN RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO COXCATLÁN A TAMPUCHÓN Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE DIVERSOS TRAMOS DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA ZON | -98.9515 | 21.511
SLP240302438896 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP240302439153 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzutzocolo | CAMINO TRAMO CUASHILOTITLA - ATEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO TZUTZOCOLO, 79800 TZUTZOCOLO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE LA CISTERNA SE UBIQUE EN DOMICILIO CONOCIDO A 550 METROS AL | -98.9353 | 21.5548
SLP240302439176 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | CALLE JULIAN CARRILLO COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO | -98.5859 | 21.7108
SLP240302439221 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | El Álamo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL ALAMO, 79820 EL ÁLAMO, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE | -98.5534 | 21.7359
SLP240302439249 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Francisco Cuayalab | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO CUAYALAB, 79820 LAS LOMAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRAN | -98.6714 | 21.7255
SLP240302443091 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.1733 | 23.0006
SLP240302444085 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.0373 | 22.7974
SLP240302444087 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria del Gato | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS TECNIFICADOS CON TUBERIA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.1737 | 22.9427
SLP240302444195 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | MOCTEZUMA 329 | -100.0114 | 21.9434
SLP240302444226 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | ABASOLO | -100.0534 | 21.9423
SLP240302444877 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445469 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0. 120, COL. CENTRO, CP 78700. | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445541 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL, S.L.P. | -100.7275 | 23.8274
SLP220402203670 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lomas del Mezquital, Prolongación Satélite 750, C.P. 78130 | -101.0152 | 22.1784
SLP230202222616 | San Luis Potosí | Aquismón | Octujub o Campeche | EJIDO OCTUJUB O CAMPECHE, 79767 OCTUJUB O CAMPECHE, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE | -99.0974 | 21.5581
SLP230202223925 | San Luis Potosí | Aquismón | Múhuatl | CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO MÚHUATL, 79767 MÚHUATL, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQU | -99.0763 | 21.5512
SLP230302254801 | San Luis Potosí | Aquismón | Tamápatz | CALLE SAN JUANITO EJIDO TAMÁPATZ, 79766 TAMÁPATZ, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL DIRIGIRSE A LA CALLE BENITO JUAREZ POR APROXIMADOS 800 METROS DE AHI A MANO IZQUIERDA EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE S | -99.0773 | 21.5722
SLP240202358219 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE MIGUEL ALLENDE COLONIA SANTA MARÍA DE LOS LLANITOS, 79654 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , CALLE LOPEZ DE SANTA ANA LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCI | -100.0062 | 21.958
SLP240202360391 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CIUDAD FERNÁNDEZ, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE SE UBICA A 62 METROS AL NORESTE DEL P | -100.0157 | 21.9407
SLP240202381266 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | El Nogalito | CAMINO TRAMO LOS POCITOS - EL NOGALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHO EL NOGALITO, 79697 EL NOGALITO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA AL LADO NORESTE DEL MUNICIPIO EN LA SIERRA DEL MISM | -100.063 | 21.6089
SLP240202390241 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuayo | CAMINO TRAMO EL MAMEY - AHUAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA AHUAYO, 79926 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO XILITLA AL EL MAMEY Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE AHUAYO, CAMINO CAMINO A TLAMAYA EL PROYECTO S | -99.0096 | 21.4107
SLP240202390537 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Mirador (El Pedregal) | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL MIRADOR EL PEDREGAL, 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CALLE DE ACCESO AL MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESE | -99.6042 | 21.5404
SLP240302408369 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | La Trinidad | CALLE 5 DE MAYO RANCHO LA TRINIDAD, 79693 LA TRINIDAD, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN CIRO LA TRINIDAD Y CALLE ALMARAZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA LAGUNA EN EL LADO NORTE | -99.8278 | 21.5983
SLP240302409708 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | El Carmen | EJIDO EL CARMEN, 78830 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PARTES DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN COMO ES EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDA | -100.6833 | 23.6843
SLP240302411003 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Linares | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LINARES, 79806 LINARES, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS 5 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 1 EN CALLE EMIL | -98.9416 | 21.6606
SLP240302412492 | San Luis Potosí | Lagunillas | San Antonio | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 79780 SAN ANTONIO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD | -99.6206 | 21.5752
SLP240302412784 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Laureles | CALLE LA LUMBRERA EJIDO LAURELES, 78837 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE DE LA LUMBRERA EN LA COMUNIDAD DE LAURELES ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE SE UBICA A | -100.763 | 23.6424
SLP240302412872 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP240302414907 | San Luis Potosí | Matehuala | El Palmarito | CALLE CARRETERA MATEHUALA A DR. ARROYO EJIDO EL PALMARITO, 78803 EL PALMARITO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO MATEHUALA S.L.P. AL SUR ORIENTE DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL | -100.5267 | 23.6883
SLP240302416409 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP240302418138 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tepeyac | CALLE VISION MUNDIAL EJIDO TEPEYAC, 79800 TEPEYAC, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEPEYAC - CACORUS Y , CAMINO TEPEYAC - ZOJUALO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE VISION MUNDIAL NUMERO NUEVE | -98.9205 | 21.5673
SLP240302418152 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Las Armas | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LAS ARMAS, 79800 LAS ARMAS, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CARRETERA MEXICO LAREDO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCI | -98.9664 | 21.6965
SLP240302418189 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuehueyo | CALLE 20 NOVIEMBRE EJIDO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO SOBRE LAS CRISTOBAL COLON. 20 | -98.9208 | 21.3636
SLP240302418944 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE AMADO NERVO, EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y AMADO | -98.9033 | 21.5423
SLP240302419385 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP240302419431 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Escalerillas | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ESCALERILLAS, 79567 ESCALERILLAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ADJUNTAS Y , LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS DE UBICA ENTRES LA LOCALIDAD FRACCION SANCHEZ Y LA LOCA | -100.6629 | 21.7821
SLP240302424951 | San Luis Potosí | Ebano | Pujal Coy | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PUJAL COY, 79293 PUJAL COY, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SIETE, SE UBICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES SEIS Y SIETE A UN COSTADO DE LA IGLESIA FRENTE A PLAZA PRINCIPAL EN | -98.5063 | 22.1759
SLP240302425639 | San Luis Potosí | Xilitla | Tierra Blanca Fracción | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA BLANCA FRACCIÓN, 79907 TIERRA BLANCA FRACCIÓN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO AL PLAN DE JUAREZ Y CAMINO CAMINO PLAN DE JUAREZ A TIERRA BLANCA FRACCION, CAMINO CAMINO DE TIERRA BLANCA | -98.9944 | 21.355
SLP240302426088 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | CALLE DIEGO RIVERA COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARI | -100.7234 | 21.8098
SLP240302427236 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6442 | 23.6464
SLP240302428892 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | San José Pequetzén | CAMINO TRAMO ENTRONQUE LA CUESTA-TANCANHUITZ - SAN JOSE PEQUETZEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO SAN JOSÉ PEQUETZÉN, 79804 SAN JOSÉ PEQUETZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 7 | -98.9616 | 21.6255
SLP240302430062 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Cuatuchco Tuzantla | CAMINO TRAMO CHIAPA TUZANTLA - CUATUCHCO TUZANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO CUATUCHCO TUZANTLA, 79800 CUATUCHCO TUZANTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE CHIAP | -98.9138 | 21.57
SLP240302430387 | San Luis Potosí | Xilitla | San Rafael | VEREDA TRAMO AHUAYO - SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA SAN RAFAEL, 79917 SAN RAFAEL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AHUAYO A SAN FAFAEL Y CARRETERA FEDERAL 120, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDA | -98.9767 | 21.3933
SLP240302430655 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Aldzulup Poytzén | CALLE ´DOROTEO ARANGO EJIDO ALDZULUP POYTZÉN, 79806 ALDZULUP POYTZÉN, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE PONCIANO ARRIAGA LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINIA ENTRE LA CA | -98.9869 | 21.6711
SLP240302431005 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tlalcintla | CALLE CALLE AZTECA EJIDO TLALCINTLA, 79800 TLALCINTLA, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TENEXIO - TLALCINTLA Y , LA CISTERNA SE UBICA EN LA VIVIENDA DEL C. MARCELINO VAZQUEZ SANTANA EN CALLE AZTECA 114 EN PIAXTLA TLA | -98.9361 | 21.5761
SLP240302433069 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CALLE CONOCIDO CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE FRENTE A LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -100.7258 | 23.8346
SLP240302433512 | San Luis Potosí | Cedral | El Cuarejo | CALLEJON CARRETERA A EL CUAREJO EJIDO EL CUAREJO, 78536 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CARRETERA EN EL POZO NUEVO DE EL CUAREJO | -100.5956 | 23.8331
SLP240302433745 | San Luis Potosí | Matehuala | Tanque Colorado | EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P. UBICADA ENTRE LA ESCUE | -100.7296 | 23.5367
SLP240302434315 | San Luis Potosí | Matehuala | Estanque de Agua Buena | EJIDO ESTANQUE DE AGUA BUENA, 78800 ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN DIFERENTES CALLES UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA | -100.5854 | 23.7075
SLP240302434904 | San Luis Potosí | Matehuala | San Antonio de las Barrancas | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN CAMINO DE ACCESO PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS PERTENECIENTE AL | -100.6518 | 23.3251
SLP240302435251 | San Luis Potosí | Cárdenas | Cárdenas | CALLE MARIANO HIDALGO BARRIO CÁRDENAS CENTRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA LLEGAR A ESTA CALLE SE DEBE DE ACCEDER NORMAL POR LA CALLE ALVARO AOB | -99.6377 | 22.0046
SLP240302436627 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 013 TRAMO ESCUELA PREPARATORIA C.B.T.A. 123 - ESCUELA PREPARATORIA C.B.T.A. 123 KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SANTA CRUZ, 79446 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE MUNICIPAL C | -100.2968 | 22.4251
SLP240302436842 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL PREDIO UBICADO ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRI | -98.9061 | 21.5417
SLP240302437012 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Ixojátl | CAMINO TRAMO COLALTITLA - IXOJATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO IXOJATL, 79800 IXOJÁTL, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE PRETENDE QUE LA CISTERNA SE UBIQUE EN EL DOMICILIO DE LA C. MARIA ANGELINA HERNAN | -98.9411 | 21.5628
SLP240302437149 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN | -98.5845 | 21.7138
SLP240302437701 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS BARRIO TLAHUELOMPA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO TLAHUELOMPA ENCLAVADO EN LA ZON | -98.9091 | 21.5396
SLP240302438892 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP240302438893 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7266 | 23.8193
SLP240302439022 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA COXCATLÁN A LOS CARRIZOS Y , LA LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DEL PROYECTO ES EN EL TRAMOS DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO | -98.9009 | 21.5427
SLP240302439047 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Barrio Xochimilco | CAMINO TRAMO CAMINO TANCANHUITZ-TANCOLTZE - BARRIO XOCHIMILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 520 BARRIO XOCHIMILCO, 79800 BARRIO XOCHIMILCO, TANCANHUITZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CAMINO TANCANHUITZ-TANCOLTZE, S | -98.971 | 21.5918
SLP240302439272 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO Y , LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE LOCALIZAN | -98.5824 | 21.7129
SLP240302443109 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS CON CINTILLA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARCELAS DE LA LOCALIDAD | -102.1515 | 23.0784
SLP240302444205 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.9106 | 22.8309
SLP240302444279 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa de Ramos | PLAZA PRINCIPAL S/N, VILLA DE RAMOS, C.P. 78690, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.9106 | 22.8309
SLP240302444398 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | EL EDIFICIO OPERATIVO SE ENCUENTRA CERCA DEL CRUCERO DE LAS LOCALIDADES DE LOS HERNANDEZ Y DULCE GRANDE | -102.0426 | 23.0291
SLP240302444900 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Martín | LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA AL COSTADO DE LA CARRETERA SAN LUIS POTOSI LOS AVALLE - SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, VILLA DE RAMOS, S.L.P. | -101.9357 | 22.963
SLP240302444956 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N° RAMOS No.120 ZONA CENTRO C.P 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302444959 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0. 120 CP. 78700, COL. CENTRO | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445346 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N. RAMOS N0. 120, COL CENTRO, C.P. 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445506 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CELSO N RAMOS N0. 120, COL. CENTRO. CP 78700 | -100.6442 | 23.6464
SLP240302445907 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CAMINO A EL BLANCO | -100.7228 | 23.7807
SLP240302445929 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | CEDRAL S.L.P. | -100.7276 | 23.82

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP16170200888275 | Obra | MMA/CDSM/037-2016 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 742364.42
SLP17170401018039 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP16160300792534 | Obra | MMA/CDSM/055-2016 | venuastiano alvizu lopez | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 590440.31
SLP16160300730826 | Obra | mma/cdsm/056-2016 | ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA | municipio de matehuala | 269905.29
SLP17170401017985 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP16160300794256 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-71 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 85038.61 | 85038.61
SLP17170401017991 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018013 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018001 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018018 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP16160300794344 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 142120 | 142120.0
SLP17170401020663 | Obra | MMA/CDSM/071-2017 | JOSE LUIS LUCIO RUIZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 805873.25
SLP16160200676839 | Servicios | MMA/CDSM/016-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 24000
SLP17170200899710 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017 | JUSTINO JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 223940.69
SLP17170200899710 | Obra | MMA/CDSM/059-2017 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 764749.58
SLP17170401020660 | Obra | MMA/CDSM/067-2017 | JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 383747.4
SLP17170401020662 | Obra | MMA/CDSM/068-2017 | ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 556044.98
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 017/2018ADQ | Comercializadora Daferdi, S.A. de C.V. | IEIFE | 48222.8 | 48222.8
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 013/2018ADQ | Mercado de Maquinas para Oficina, S.A. de C.V. | IEIFE | 91025.2
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 015/2018ADQ | Royal Productos y Servicios, S.A. de C.V. | IEIFE | 89911.8 | 89911.8
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 014/2018ADQ | Oficinas y Escolares, S.A. de C.V. | IEIFE | 17350 | 27600.0
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 036/2017ADQ | Suministros Marodia, S. A. de C. V. | IEIFE | 203141.52 | 203141.52
SLP16170200904201 | Adquisiciones | 032/2017ADQ | Dinámica del Centro, S. A. de C. V. | IEIFE | 125883.46 | 125883.46
SLP16170200904201 | Obra | LO-924037999-E027-2017-A | Torres Ojeda Edificaciones Civiles, S.A. de C.V. | IEIFE | 1171230.97
SLP17170401017987 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017995 | Obra | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018009 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17180101076192 | Obra | CEA-PRODDER-009/17-OP-IN | COPROSEINCA, SA de CV | Comisión Estatal del Agua. | 457937.97
SLP17170401018020 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401020665 | Obra | MMA/CDSM/069-2017 | GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 752827.51
SLP17170401018036 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018045 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401017997 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401017990 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018050 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018000 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401018006 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP16170200895044 | Obra | MMA/CDSM/015-2016 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 36000
SLP16170200888439 | Servicios | http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 60900
SLP17170401017771 | Adquisiciones | MMA/CDSM086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401020661 | Obra | MMA/CDSM/066-2017 | JOEL ESTRADA GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 658957.46
SLP17170200888405 | Servicios | MMA/CDSM/024-2017 | ZENAIDA PEREZ DELGADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 40600
SLP17170401018011 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018012 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018019 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018002 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018025 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP16160300794349 | Obra | XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-70 | Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 332080 | 332080.0
SLP17170401020664 | Obra | MMA/CDSM/070-2017 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 836880.79
SLP16160300790084 | Obra | MMA/CDSM/059-2016 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 220875.19
SLP17170401017992 | Adquisiciones | MMA/CDSM/086-2017 | JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 389760
SLP17170401018007 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUAL | 600000
SLP17170401018038 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401017989 | Adquisiciones | GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 600000
SLP17170401018049 | Adquisiciones | GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017 | GOBIERNO DEL ESTADO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 400000
SLP17170401017772 | Adquisiciones | geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 400000
SLP17170401018004 | Adquisiciones | gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017 | gobierno del estado | municipio de matehuala | 600000
SLP180401405871 | Obra | CEA-PTAR-001/18-OP-CP | COEINSA, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 11621047.99 | 1.162104799E7
SLP190101515950 | Obra | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | JULIO CESAR ROCHA ROSAS | Comisión Estatal del Agua | 498760.99 | 498760.99
SLP190101516056 | Obra | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | Brenda Rivera Palomo | Comisión Estatal del Agua | 527216.21 | 527216.21
SLP190101516026 | Obra | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | Electrificaciones CONELC, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 948827.35 | 948827.35
SLP180401494093 | Obra | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | Hector Arturo Villanueva de la Piedra | Comisión Estatal del Agua | 1004979.57 | 1004979.57
SLP180401497471 | Obra | CEA-PRODDER-002/18-OP-AD | Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 570685.05 | 570685.05
SLP180401493983 | Obra | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | LAO Ingeniería, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 1164881.35 | 1164881.35
SLP190101515900 | Obra | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | Emmanuel Pineda Orta | Comisión Estatal del Agua | 645141.19 | 645141.19
SLP190401607397 | Obra | MVA/R33/AD-020/2019 | ARQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 415911.8 | 415911.8
SLP190401661441 | Administración directa | 74069 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 8004 | 8004.0
SLP200301793204 | Obra | CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN | CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 639784.87 | 639784.87
SLP210301972045 | Obra | IR-O-EST-245800010-1-2021 | CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO | 3567199.53 | 3567199.53
SLP230302271279 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-05/2023 | SURO, SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 211841.52 | 211841.52
SLP230402320850 | Administración directa | 141699 |  | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 546395.79 | 546395.79
SLP230402340188 | Adquisiciones | CEA-RF-PROAGUA-AD-ADQ-07/2023 | CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | Comisión Estatal del Agua | 349170.21 | 349170.21
SLP240102349704 | Obra | MSDGS-R33-01-06/2024 | INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2181808.35 | 2181808.35
SLP240102349740 | Obra | MSDGS-R33-01-13/2024 | HIPCE SOLUTIONS | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 70425 | 70425.0
SLP240102345620 | Obra | AO-EST-245800014-30-2024 | Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 327346 | 327346.0
SLP240102345622 | Obra | IR-O-EST-245800027-19-2024 | GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE SALINAS | 4549550.45 | 4549550.45
SLP240102349726 | Obra | MSDGS-R33-01-08/2024 | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 14084996 | 1.4084996E7
SLP240102349746 | Obra | MSDGS-R33-01-14/2024 | CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4170500.67 | 4170500.67
SLP240102349756 | Obra | MSDGS-R33-01-19/2024 | CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 6418558.13 | 6418558.13
SLP240102351584 | Obra | AO-EST-245800014-9-2024 | C. Alejandro Enríquez Martell, | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 97576.27 | 97576.27
SLP240102345632 | Obra | AO-EST-245800014-31-2024 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 527252 | 527252.0
SLP240102344733 | Obra | IR-EST-245800013-06-2024 | MIRIAM GALVÁN VARGAS | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1891660.67 | 1891660.67
SLP240102345519 | Obra | AO-EST-245800014-40-2024 | C.Martin Reséndiz Sebastián | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 466975.01 | 466975.01
SLP240102344840 | Obra | AO-EST-245800014-1-2024 | ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 496757.74 | 496757.74
SLP240102345582 | Obra | AO-EST-245800014-32-2024 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 336848 | 336848.0
SLP240102346391 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 19277431.68 | 1.927743168E7
SLP240102346392 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 19277431.68 | 1.927743168E7
SLP240102346394 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 19277431.68 | 1.927743168E7
SLP240102346397 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102346399 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102346401 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102346405 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102346408 | Obra | SEDUVOP-DPCS-IR-05-2024 | ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 3890855.1 | 3890855.1
SLP240102346412 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102346415 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102346416 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-17-2024 | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 21930000 | 2.193E7
SLP240102346417 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102346419 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102346424 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102345993 | Arrendamientos | DGA-CAASPE-co19-LPE-11-24 | COMERCIALIZADORA MAGRAZZI SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 4794000 | 4794000.0
SLP240102345994 | Servicios | DGA-CAASPE-co035-LPE-017-24 | INMOBILIARIA BOSC SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 5196800 | 5196800.0
SLP240102345995 | Servicios | DGA-DCO-co017-IR-003-24 | MANUEL EDUARDO ESCALANTE RUIZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 1680000 | 1680000.0
SLP240102346284 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-123-2024 | TRAYSE, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 15491628.28 | 1.549162828E7
SLP240102346290 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240102346348 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-23-2024 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 25492430.24 | 2.549243024E7
SLP240102346376 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 19277431.68 | 1.927743168E7
SLP240102346384 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 19277431.68 | 1.927743168E7
SLP240102346385 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 19277431.68 | 1.927743168E7
SLP240102346386 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-06-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 19277431.68 | 1.927743168E7
SLP240202361798 | Obra | AO-EST-245800026-14-2024 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 619301.3 | 619301.3
SLP240202364089 | Obra | AO-EST-245800026-16-2024 | CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1061721.38 | 1061721.38
SLP240202355011 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-93-2024 | EDIFICACIONES Y ARRENDAMIENTOS POTOSINOS, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 32645632.53 | 3.264563253E7
SLP240202360547 | Obra | AO-EST-245800013-20-2024 | JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 181864.56 | 181864.56
SLP240202354803 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-155-2024 | TRAYSE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 21141427.56 | 2.114142756E7
SLP240202400220 | Obra | AO-EST-245800026-7-2024 | MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1458635.71 | 1458635.71
SLP240202360643 | Obra | AO-EST-245800013-20-2024 B | JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 351949.14 | 351949.14
SLP240202360716 | Obra | AO-EST-245800026-15-2024 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 604694.35 | 604694.35
SLP240202352471 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-31-2024 | EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 16052894.72 | 1.605289472E7
SLP240202352472 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-162-2024 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 19355496.53 | 1.935549653E7
SLP240202360102 | Obra | IR-O-EST-245800013-08-2024 | EME INGENIERÍA + CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 2290204.32 | 2290204.32
SLP240202355128 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-142-2024 | MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 18716957.23 | 1.871695723E7
SLP240202362403 | Administración directa | 146219 |  | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 107448 | 107448.0
SLP240202359006 | Obra | IR-EST-245800013-05-2024 | GABRIEL BADILLO SANJUAN | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 3816538.38 | 3816538.38
SLP240202361289 | Obra | AO-EST-245800026-12-2024 | GABRIEL BADILLO SANJUAN | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 472393.67 | 472393.67
SLP240202362074 | Obra | AO-EST-245800026-13-2024 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 972315.78 | 972315.78
SLP230102211209 | Adquisiciones | CEA-RF-PRODDER-LPN-ADQ-14/2022 | Coro Infraestructura y Construcción, SA de CV | Comisión Estatal del Agua | 2659118.65 | 2659118.65
SLP240202354996 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-140-2024 | REYNA EDIFICACIONES, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 16384992.91 | 1.638499291E7
SLP240202352929 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-136-2024 | JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 11231038.81 | 1.123103881E7
SLP240202354441 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-23-2024 | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 25492430.24 | 2.549243024E7
SLP240202388563 | Obra | AO-EST-245800026-30-2024 | PAVIMENTADORA LICEY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 673056.42 | 673056.42
SLP240202379473 | Obra | AO-EST-245800026-20-2024 | OMAR HAMBACUAN RIOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 303529.18 | 303529.18
SLP240202377422 | Obra | AO-EST-245800014-14-2024 | ALEJANDRO ENRÍQUEZ MARTELL | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 504867.4 | 504867.4
SLP240202379523 | Obra | AO-EST-245800014-16-2024 | LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 462658 | 462658.0
SLP240202382744 | Obra | AO-EST-245800026-26-2024 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 933187.81 | 933187.81
SLP240202381242 | Obra | OT-EST-001/2024 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P | 31025.95 | 31025.95
SLP240202380896 | Obra | AO-EST-245800026-25-2024 | MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 553928.22 | 553928.22
SLP240202386236 | Obra | AO-EST-245800014-41-2024 | C.Lizbeth Martínez Loide | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1281633.75 | 1281633.75
SLP240202373754 | Obra | AO-EST-245800026-21-2024 | RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 934728 | 934728.0
SLP240202382187 | Obra | AO-EST-245800014-35-2024 | ALEJANDRO ENRÍQUEZ MARTELL | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 646530 | 646530.0
SLP240202379318 | Obra | AO-EST-245800026-19-2024 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1339090.21 | 1339090.21
SLP240202381173 | Obra | IO-83-G87-824030492-N-2-2024 | SERVICIOS DE INGENÍERIA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 2088775.56 | 2088775.56
SLP240202380123 | Obra | AO-EST-245800014-15-2024 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 663539.19 | 663539.19
SLP240202381536 | Obra | AO-EST-245800026-22-2024 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1278561.92 | 1278561.92
SLP240202380167 | Obra | AO-EST-245800014-18-2024 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 622203.14 | 622203.14
SLP240202374692 | Obra | LO-83-37-824030942-N-1-2024 | JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO LÓPEZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 5059998.79 | 5059998.79
SLP240202381317 | Obra | IR-O-EST-245800014-20-2024 | DESARROLLADORA DE VIVIENDA Y OBRA CIVIL DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1891097.81 | 1891097.81
SLP240202385254 | Obra | AO-EST-245800026-23-2024 | OMAR HAMBACUAN RIOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1041289.63 | 1041289.63
SLP240202380233 | Obra | AO-EST-245800014-17-2024 | ALEJANDRO RAMOS FERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1439366.41 | 1439366.41
SLP240202381699 | Obra | AO-EST-245800014-34-2024 | Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1346318 | 1346318.0
SLP240202381359 | Obra | AO-EST-245800014-7-2024 | C.Alejandro Enríquez Martell | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 132660.71 | 132660.71
SLP240202386522 | Obra | IR-O-EST-245800014-43-2024 | MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3560059.44 | 3560059.44
SLP240202381623 | Obra | AO-EST-245800014-37-2024 | MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1147013 | 1147013.0
SLP240202379649 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-63-2024 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | Municipio de Xilitla | 1353163.81 | 1353163.81
SLP240202388660 | Obra | IR-O-EST-245800014-11-2024 | C. Alejandro Enríquez Martell | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2497782.1 | 2497782.1
SLP240202383400 | Obra | AO-EST-24580002627-2024 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 352809.19 | 352809.19
SLP240202379942 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-80-2024 | LIZBETH MARTINEZ LOIDE | Municipio de Xilitla | 220153.4 | 220153.4
SLP240202385985 | Servicios | MSNT-CDS-FISM-004/24-PS-AD | ABRAHAM ROSTRO AMADOR | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 7772 | 7772.0
SLP240202401612 | Adquisiciones | OM/CAAYS/ADE-013/2024 | 399 PROJECT DEVELOPMENT,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 1600000.01 | 1600000.01
SLP240202379216 | Obra | AO-EST-245800026-24-2024 | DAVID TORRES DON | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1438706.82 | 1438706.82
SLP240202373297 | Obra | AO-EST-245800026-18-2024 | INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 939082.44 | 939082.44
SLP240202366385 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-41-2024 | MARTIN REZENDIZ SEBASTIAN | Municipio de Xilitla | 452338.26 | 452338.26
SLP240202370217 | Obra | AO-EST-245800014-19-2024 | LIZBETH MARTÍNEZ LOIDE | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 621842.24 | 621842.24
SLP240202370382 | Obra | AO-EST-245800024-04-2024 | AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1336260.45 | 1336260.45
SLP240202374386 | Obra | IR-O-EST-245800014-42-2024 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 3445566.63 | 3445566.63
SLP240202400140 | Obra | AO-EST-245800026-11-2024 | RENE CHAVEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 692096.46 | 692096.46
SLP240202400019 | Obra | AO-EST-245800026-5-2024 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1301358.68 | 1301358.68
SLP240202400061 | Obra | MSDGS-R33-01-09/2024 | RODIBEC, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 12747571 | 1.2747571E7
SLP240202400231 | Obra | AO-EST-245800026-10-2024 | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1134606.71 | 1134606.71
SLP240202400251 | Obra | AO-EST-245800026-6-2024 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1159799.42 | 1159799.42
SLP240202393281 | Obra | AO-EST-245800013-18-2024 | SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 763594 | 763594.0
SLP240202389187 | Obra | AO-EST-245800026-34-2024 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 985339.7 | 985339.7
SLP240202394128 | Obra | IR-O-EST-245800027-18-2024 | CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SALINAS | 3123258.84 | 3123258.84
SLP240202389380 | Obra | AO-EST-245800026-31-2024 | HIPOLITO FLORES GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 943388.1 | 943388.1
SLP240202393097 | Obra | IR-O-EST-245800013-21-2024 | SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 2601049.03 | 2601049.03
SLP240202400081 | Obra | MSDGS-R33-01-17/2024 | SITE MANUFACTURERA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2012142 | 2012142.0
SLP240202400107 | Obra | AO-EST-245800026-7-2024 | MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1458635.71 | 1458635.71
SLP240202400147 | Obra | AO-EST-245800026-11-2024 | RENE CHAVEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 692096.46 | 692096.46
SLP240202400188 | Obra | AO-EST-245800026-5-2024 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1301358.68 | 1301358.68
SLP240202400206 | Obra | AO-EST-245800026-8-2024 | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 538939.07 | 538939.07
SLP240202400237 | Obra | AO-EST-245800026-7-2024 | MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1458635.71 | 1458635.71
SLP240202400246 | Obra | AO-EST-245800026-9-2024 | INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 842731.6 | 842731.6
SLP240202393929 | Obra | LO-824025945-E1-2024 | CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y CAMINERA DORADA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SALINAS | 3988549.83 | 3988549.83
SLP240202400157 | Obra | AO-EST-245800026-11-2024 | RENE CHAVEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 692096.46 | 692096.46
SLP240202391500 | Obra | AO-O-EST-245800013-16-2024 | J SALVADOR RAMIREZ GONZÁLEZ | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1398754.58 | 1466438.35
SLP240202389891 | Obra | AO-EST-245800026-33-2024 | GABRIEL BADILLO SANJUAN | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1213979.9 | 1213979.9
SLP240202395251 | Obra | AO-EST-245800014-38-2024 | LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 1446674 | 1446674.0
SLP240202394008 | Obra | AO-EST-245800026-32-2024 | OMAR HAMBACUAN RIOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 485358.16 | 485358.16
SLP240302405957 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240302423944 | Obra | EBANO/CDSM-2024/AD-27 | VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EBANO, SLP | 1288459.24 | 1288459.24
SLP240302423994 | Obra | MMA/DDSM/EDU/056-2024 | JOSÉ GILBERTO GUERRERO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 806620.31 | 806620.31
SLP240302428173 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD014-FISM/2024 | R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 1224982.62 | 1224982.62
SLP240302426413 | Administración directa | 149300 |  | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 320508 | 320508.0
SLP240302419783 | Obra | MMA/DDSM/EDU/042-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 700655.66 | 700655.66
SLP240302424315 | Obra | MMA/DDSM/PROY/058-2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1621551 | 1621551.0
SLP240302425346 | Obra | MSDGS-R33-01-05/2024 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 5600606.79 | 5600606.79
SLP240302424389 | Administración directa | 148570 |  | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 15739.81 | 15739.81
SLP240302429110 | Obra | 0000800/2024 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 44480.76 | 44480.76
SLP240302426833 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-24-2024 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | Municipio de Xilitla | 1390062.93 | 1390062.93
SLP240302412787 | Servicios | 2023-1290 | CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 316561.05 | 316561.05
SLP240302417286 | Obra | AO-EST-245800014-60-2024 | MARTIN RESÉNDIZ SEBASTIÁN | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 129877.92 | 129877.92
SLP240302416642 | Obra | MSC-R33-FISM-AD16/SE/02/0O-16-24 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 1296427.56 | 1296427.56
SLP240302416649 | Administración directa | 146218 |  | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 24119.24 | 24119.24
SLP240302407422 | Obra | SEDUVOP-DPCS-LPE-05-2024 | GRUPO PIKGREEN, SA DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 24538025.37 | 2.453802537E7
SLP240302414770 | Arrendamientos | COXCA/2024/FAISMUN/ARRE-55 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 78300 | 78300.0
SLP240302443987 | Obra | MSDGS-R33-02-24/2024 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 3064518.75 | 3064518.75
SLP240302443988 | Obra | MSDGS-R33-01-26/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR Y TERRACERO MARC, SA DE CV | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 3003807.23 | 3003807.23
SLP240302443991 | Obra | MSDGS-R33-01-30/2024 | CONSTRUCCIONES DESAFE, S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 5630888.06 | 5630888.06
SLP240302443993 | Obra | MSDGS-R33-01-31/2024 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, SA DE CV | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4187072.77 | 4187072.77
SLP240302444002 | Obra | MSDGS-R33-01-35/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, SA DE CV | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 547854 | 547854.0
SLP240302444847 | Obra | MVA/DS/R33/AD-17/2024 | HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 351254.59 | 351254.59
SLP240302444178 | Obra | IR-O-EST-245800013-13-2024 | JOSE GABRIEL ROMERO DÍAZ | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 2961225.88 | 3153078.72
SLP240302444183 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-02-2024-AD | CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 987000 | 987000.0
SLP240302445061 | Obra | MSDGS-R33-01-10/2024 | INMOBILIARIA LORHOS,S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 12174525.94 | 1.217452594E7
SLP240302444211 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-04-2024-AD | HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | INTERAPAS | 1050000 | 1050000.0
SLP240302444299 | Obra | MMA/DDSM/PAV/071-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1336933.33 | 1336933.33
SLP240302444316 | Obra | MMA/DDSM/PAV/070-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1187554.93 | 1187554.93
SLP240302443731 | Obra | AO-EST-245800026-28-2024 | RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1031356 | 1031356.0
SLP240302416220 | Obra | MSDGS-R33-01-11/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR REYLUC, SA DE CV | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 503035.55 | 503035.55
SLP240302444193 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-03-2024-AD | GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 1090000 | 1090000.0
SLP240302444309 | Obra | MMA/DDSM/URB/063-2024 | SERGIO DE LA PEÑA DE LA GARZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1263472 | 1263472.0
SLP240302444899 | Obra | MVA/DS/R33/AD-12/2024 | MARSHAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 600007.68 | 600007.68
SLP240302435890 | Administración directa | 149002 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 238060 | 238060.0
SLP240302444249 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-06-2024-AD | CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V. | INTERAPAS | 1090000 | 1090000.0
SLP240302443836 | Obra | MSDGS-R33-01-25/2024 | REYNA EDIFICACIONES | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 615209.71 | 615209.71
SLP240302444885 | Obra | MVA/DS/R33/AD-16/2024 | MARSHAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 437491.39 | 437491.39
SLP240302443985 | Obra | MSDGS-R33-01-23/2024 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 4996961.5 | 4996961.5
SLP240302443989 | Obra | MSDGS-R33-01-27/2024 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1590322.32 | 1590322.32
SLP240302444005 | Obra | MSDGS-R33-01-40/2024 | INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 1487129.93 | 1487129.93
SLP240302444007 | Obra | MSDGS-R33-01-43/2024 | SITE MANUFACTURERA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 133539.9 | 133539.9
SLP240302444009 | Obra | MSDGS-R33-01-44/2024 | FLEX BLOCK, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269146.59 | 269146.59
SLP240302444012 | Obra | MSDGS-R33-02-46/2024 | CONSTRUCCIONES Y RENTAS POTOSINAS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2343906.17 | 2343906.17
SLP240302444014 | Obra | MSDGS-R33-01-48/2024 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, SA DE CV | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 424537.39 | 424537.39
SLP240302444016 | Obra | MSDGS-R33-01-49/2024 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 281341.09 | 281341.09
SLP240302445033 | Obra | MSDGS-R33-01-04/2024 | OSCAR COMPEAN VAZQUEZ | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 5533990.44 | 5533990.44
SLP240302445093 | Obra | MMA/DDSM/AGP/055-2024 | JOSE ESTRADA GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 403853.39 | 403853.39
SLP240302445588 | Adquisiciones | LPE-MRS-COMPRAS-R33-0461(2)/2024 | 399 PROJECT DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1877999.99 | 1877999.99
SLP240302444169 | Obra | INTERAPAS-PRODDER-01-2024-AD | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V., | INTERAPAS | 1086000 | 1086000.0
SLP240302435501 | Obra | NO.MCS.AD.CDS.UG.R33-FISM-01/2024 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 263540.88 | 263540.88
SLP240302436495 | Obra | MMA/DDSM/PROY/015/2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 4557379 | 4557379.0
SLP240302436495 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PROY/015/2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1207090.3 | 1207090.3
SLP240302435264 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-60-2024 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | Municipio de Xilitla | 1475000 | 1475000.0
SLP240302434872 | Obra | MMA/DDSM/PAV/037-2024 | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 3621041.08 | 3621041.08
SLP240302439798 | Obra | AO-EST-245800013-19-2024 | SALVADOR JIMÉNEZ MORENO | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 317065.03 | 317065.03
SLP240302441434 | Obra | MSC-R33-FFM-AD7/SE/05/0N-07-24 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 1620142.21 | 1620142.21
SLP240302436803 | Administración directa | 149009 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 208570.06 | 208570.06
SLP240302439291 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-42 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 230000 | 230000.0
SLP240302436882 | Administración directa | 149011 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 103936 | 103936.0
SLP240302439711 | Adquisiciones | OM/CAAYS/IR-020/2024 | C. JOSE DE JESUS RAMOS VALADEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES.S.L.P. | 1678114.72 | 1678114.72
SLP240102344463 | Obra | AO-EST-245800024-08-2024 | AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1622737.22 | 1622737.22
SLP240102351573 | Obra | AO-EST-245800014-4-2024 | Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 646206.3 | 646206.3
SLP240202361879 | Administración directa | 149349 |  | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1257035.04 | 1257035.04
SLP240202364635 | Obra | MCS/DS/FISM/015/2024 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL | 300000 | 300000.0
SLP240202364946 | Obra | MMA/DDSM/PAV/002-2024 | ISRAEL HÉRNÁNDEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 601097.63 | 601097.63
SLP240202364946 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/002-2024 | ISRAEL HERNANDEZ GARCIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 3590.1 | 3590.1
SLP240202379562 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-56-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | 289383.31 | 289383.31
SLP240202379758 | Obra | MSNT-CDS-FISM-007/24-OP-AD | MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 1600000 | 1600000.0
SLP240202382163 | Obra | AO-EST-245800024-11-2024 | CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1088254.67 | 1088254.67
SLP240202385100 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-48-2024 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | Municipio de Xilitla | 1344169.3 | 1344169.3
SLP240202390540 | Obra | AO-EST-245800027-16-2024 | JOSE GUADALUPE TORRES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SALINAS | 1615485.5 | 1615485.5
SLP240302408536 | Obra | AO-EST-245800052-2-2024 | FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 154536.36 | 154536.36
SLP240302409710 | Obra | IR-O-EST-245800052-6-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2400000 | 2400000.0
SLP240302410957 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-20 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1053000 | 1053000.0
SLP240302413363 | Obra | AO-EST-245800020-10-2024 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 372511.99 | 372511.99
SLP240302416833 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1134000 | 1134000.0
SLP240302417215 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-18 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1134000 | 1134000.0
SLP240302417563 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-013 | SANDRA GRIEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 900000 | 900000.0
SLP240302418741 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1134000 | 1134000.0
SLP240302418829 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1134000 | 1134000.0
SLP240302419065 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1134000 | 1134000.0
SLP240302419132 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1134000 | 1134000.0
SLP240302419490 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-11 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 510400 | 510400.0
SLP240302425085 | Obra | EBANO/CDSM-2024/IR-02 | GRUPO RANMAT SA DE CV | MUNICIPIO DE EBANO, SLP | 2704088.06 | 2704088.06
SLP240302426662 | Obra | MMA/DDSM/PAV/030-2024 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 831005.45 | 831005.45
SLP240302426943 | Obra | MMA/DDSM/PAV/030-2024 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 831005.45 | 831005.45
SLP240302428286 | Obra | MMA/DDSM/PAV/045-2024 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 4074299.12 | 4074299.12
SLP240302428603 | Obra | MCS/DS/FISM/028/2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL | 1500000 | 1500000.0
SLP240302428749 | Obra | MTS-FISM-AD-SC010G-2024-22 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 339321.78 | 339321.78
SLP240302429005 | Obra | MCS/DS/FISM/030/2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL | 500000 | 500000.0
SLP240302429535 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020B-2024-10 | LIZBETH MARTINEZ LOIDE | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 900000 | 900000.0
SLP240302429951 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-24 | ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 847648.81 | 847648.81
SLP240302430526 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-26 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 1593145.82 | 1593145.82
SLP240302430585 | Obra | MCS/DS/FISM/031/2024 | MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA | MUNICIPIO DE CEDRAL | 465080.63 | 465080.63
SLP240302431336 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-18 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 650000 | 650000.0
SLP240302431641 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-19 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 650000 | 650000.0
SLP240302431666 | Obra | MTS-FISM-AS-SC02OJ-2024-32 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 567359.83 | 567359.83
SLP240302431709 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-29 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 1356678 | 1356678.0
SLP240302431793 | Obra | MTS-FISM-AD-SC010G-2024-34 | DESILER CONCRET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 363478.65 | 363478.65
SLP240302432385 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-36 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 1275377.56 | 1275377.56
SLP240302432551 | Obra | MTS-FISM-AD-SE020C-2024-37 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 804415.42 | 804415.42
SLP240302433302 | Obra | MTS-FISM-IR-UB020B-2024-01 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 3693708.97 | 3693708.97
SLP240302434348 | Arrendamientos | MMA/DDSM/PAV/005-2024 | CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 133400 | 133400.0
SLP240302434949 | Arrendamientos | MMA/DDSM/PAV/005-2024 | CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 133400 | 133400.0
SLP240302435043 | Obra | MMA/DDSM/PAV/032-2024 | EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1369666.66 | 1369666.66
SLP240302435346 | Obra | NO.AD-O-EST245800020-03-2024 | URIEL RAMSES VIDAL HERVET | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 1608743.46 | 1608743.46
SLP240302435889 | Obra | EBANO/CDSM-2024/AD-23 | GRUPO RANMAT SA DE CV | MUNICIPIO DE EBANO, SLP | 1454422.21 | 1454422.21
SLP240302436071 | Administración directa | 149004 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 224377.24 | 224377.24
SLP240302437083 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-42 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 315804.33 | 315804.33
SLP240302437633 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-22 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 415400 | 415400.0
SLP240302438430 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD018-FISM/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 462522.12 | 462522.12
SLP240302439032 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-27 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 365940.1 | 365940.1
SLP240302439231 | Servicios | AS-EST-245800048-5-2024 | SAN FRANCISCO INGENIERIA DE DE MEXQUITIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P | 322400 | 322400.0
SLP240302443176 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/15-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 286800 | 286800.0
SLP240302444052 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/17-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 128300 | 128300.0
SLP240302444070 | Obra | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/23-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 117000 | 117000.0
SLP240302444243 | Obra | MMA/DDSM/ALP/051-2024 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 454642.06 | 454642.06
SLP240302444879 | Obra | MSNT-CDS-FFM-010/24-OP-AD | JOSE CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 899265.97 | 899265.97
SLP240302444893 | Adquisiciones | MMA/DDSM/DR/038-2024 | RICARDO FLORES RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 329000 | 329000.0
SLP240302444930 | Obra | MMA/DDSM/PAV/064-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 665306.4 | 665306.4
SLP240302444990 | Adquisiciones | MMA/DDSM/AS-052-2024 | COMERCIALIZADORA TAGROJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 199669.58 | 199669.58
SLP240302445001 | Obra | MVR-OP-FFM-SK-01-OB/07-2024 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 369875.63 | 369875.63
SLP240302445013 | Adquisiciones | MMA/DDSM/SPM/036-2024 | VEHÍCULOS DE GUANAJUATO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 9894000.11 | 9894000.11
SLP230202222706 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230402331204 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230402331205 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP240102344185 | Obra | MSC-R33-FISM-AD6/SE/02/0O-06-24 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 1536683.22 | 1536683.22
SLP240102345831 | Obra | AO-EST-245800014-6-2024 | C.Luis Miguel Saldaña López | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 130906.2 | 130906.2
SLP240202361495 | Obra | AO-EST-245800024-10-2024 | CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 3090025.07 | 3090025.07
SLP240202364772 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-004 | CONSTRUCTORA TMX SA DE CV | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 850000 | 850000.0
SLP240202366512 | Obra | MSNT-CDS-FISM-003/24-OP-AD | GINA SCHEREZADE AVILA DAMICO | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 252165.44 | 252165.44
SLP240202370397 | Obra | AO-EST-245800024-05-2024 | AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1311282.37 | 1311282.37
SLP240202374715 | Obra | MSC-R33-FISM-AD10/UB/05/0B-10-24 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 744076.01 | 744076.01
SLP240202378395 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-1-2024 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | Municipio de Xilitla | 445062.85 | 445062.85
SLP240202378532 | Obra | MSC-R33-FISM-AD8/SE/02/0D-08-24 | SALVADOR JIMENEZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 376689.84 | 376689.84
SLP240202379867 | Obra | MSNT-CDS-FISM-006/23-OP-AD | JOSE JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 1000000 | 1000000.0
SLP240202381270 | Obra | IR-O-EST-245800052-6-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2400000 | 2400000.0
SLP240202384267 | Administración directa | 145746 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 124991.39 | 124991.39
SLP240202390786 | Adquisiciones | MS-DSM-R33-IR-ADQ-006-2024 | JOSÉ LUIS GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE SALINAS | 1644300 | 1644300.0
SLP240202393642 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-15 | YOLANDA ELIZABETH SPÍNDOLA MARIN | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1215000 | 1215000.0
SLP240202400170 | Obra | AO-EST-245800026-5-2024 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1301358.68 | 1301358.68
SLP240302409576 | Obra | IR-O-EST-245800052-6-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2400000 | 2400000.0
SLP240302409707 | Obra | IR-O-EST-245800052-6-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2400000 | 2400000.0
SLP240302409809 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-01 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 1165582.5 | 1165582.5
SLP240302410227 | Obra | MCS/DS/FISM/020/2024 | JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL | 1200000 | 1200000.0
SLP240302413761 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-02 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 1216260 | 1216260.0
SLP240302414085 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-47 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 199488.68 | 199488.68
SLP240302415040 | Obra | AO-EST-245800020-10-2024 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 372511.99 | 372511.99
SLP240302415813 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-45 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 163723.64 | 163723.64
SLP240302416044 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-04 | JESUS MORALES MARQUEZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 975000 | 975000.0
SLP240302417252 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-055 | SANDRA GRIEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 720000 | 720000.0
SLP240302419533 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-08 | JESUS MORALES MARQUEZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 126005 | 126005.0
SLP240302420608 | Obra | MMA/DDSM/PAV/028-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 354732.2 | 354732.2
SLP240302424180 | Obra | IR-O-EST-XILITLA-9-2024 | JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS | Municipio de Xilitla | 1751811.17 | 1751811.17
SLP240302424472 | Obra | MCSP-CDSM-FAISMUN-013OP/AD-2024 | MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS | MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP | 350000 | 350000.0
SLP240302426520 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-23-2024 | ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO | Municipio de Xilitla | 1081355.71 | 1081355.71
SLP240302427083 | Obra | MMA/DDSM/AGP/039-2024 | MARGARITA LEIJA CAMARILLO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1396982.54 | 1396982.54
SLP240302428639 | Obra | MTS-FISM-AD-SC050L-2024-21 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 642023.78 | 642023.78
SLP240302429761 | Servicios | MMA/DDSM/PAV/006-2024 | SALVADOR FELIPE LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 75272.4 | 75272.4
SLP240302433386 | Obra | MTS-FISM-AD-SE050N-2024-41 | DESILER CONCRET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 1138823.55 | 1138823.55
SLP240302434402 | Arrendamientos | MMA/DDSM/PAV/005-2024 | CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 133400 | 133400.0
SLP240302435475 | Obra | MTS-FISM-AD-SE020D-2024-44 | DESILER CONCRET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 598314.38 | 598314.38
SLP240302435488 | Obra | NO.MCS.AD.CDS.UG.R33-FISM-03/2024 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 93821.67 | 93821.67
SLP240302435925 | Arrendamientos | MMA/DDSM/PAV/049-2024 | EDGAR GARCIA LOPÉZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 435000 | 435000.0
SLP240302435925 | Arrendamientos | MMA/DDSM//PAV/022-2024 | CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 133400 | 133400.0
SLP240302436020 | Obra | MCS/DS/FISM/043/2024 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 600000 | 600000.0
SLP240302437228 | Servicios | COXCA/2023/FAISMUN/OT-49 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 44892 | 44892.0
SLP240302437272 | Obra | LO-83-G70-824045973-N-1-2024 | DESARROLLADORA OMARKA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P | 4881480.39 | 4881480.39
SLP240302439697 | Obra | MSNT-CDS-FISM-008/24-OP-AD | JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO LÓPEZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 218537 | 218537.0
SLP240302444082 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/32-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 256220 | 256220.0
SLP240302444084 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/30-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 23020 | 23020.0
SLP240302444090 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/36-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 196280 | 196280.0
SLP240302444935 | Obra | MVR-OP-FFM-SC-05-OJ/08-2024 | ALEJANDRO HERRERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 512325.6 | 512325.6
SLP240302445029 | Obra | MVR-OP-FFM-UC-05-OB/27-2024 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 332183.4 | 332183.4
SLP230402279581 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230402281140 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP240102344403 | Obra | IR-O-EST-245800024-07-2024 | AMBROSIO DE JESÚS PÉREZ OJEDA | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 4556802.71 | 4556802.71
SLP240102345133 | Obra | AO-EST-245800014-5-2024 | C.Alejandro Ramos Fernández | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 150697.91 | 150697.91
SLP240102351145 | Administración directa | 143478 |  | MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA | 636125.2 | 636125.2
SLP240202364458 | Obra | MCS/DS/FISM/011/2024 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE CEDRAL | 1000000 | 1000000.0
SLP240202366006 | Obra | MCS/DS/FISM/013/2024 | ANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE CEDRAL | 300000 | 300000.0
SLP240202373129 | Obra | MSC-R33-FISM-AD15/UB/05/0B-15-24 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 544277.51 | 544277.51
SLP240202373262 | Obra | MSC-R33-FISM-AD18/UB/05/0B-18-24 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 855647.98 | 855647.98
SLP240202376947 | Obra | MSC-R33-FISM-AD9/SE/02/0D-09-24 | SALVADOR JIMENEZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 711641.85 | 711641.85
SLP240202379617 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-19 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 390515.39 | 390515.39
SLP240202380905 | Obra | AO-EST-245800027-17-2024 | GAUDENCIO ROMERO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE SALINAS | 1624950.5 | 1624950.5
SLP240202381034 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-93-2024 | MARIA LUCIA RUBIO BAENA | Municipio de Xilitla | 1380666.2 | 1380666.2
SLP240202390117 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-65-2024 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | Municipio de Xilitla | 869981.41 | 869981.41
SLP240202400092 | Obra | AO-EST-245800026-5-2024 | ARTURO RODRIGUEZ AVALOS | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 1301358.68 | 1301358.68
SLP240302408225 | Obra | AO-EST-245800052-1-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1566654.62 | 1566654.62
SLP240302408379 | Obra | AO-EST-245800024-09-2024 | CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 4530296.49 | 4530296.49
SLP240302408762 | Obra | AO-EST-245800052-3-2024 | FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 108263.24 | 108263.24
SLP240302409580 | Obra | IR-O-EST-245800052-6-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2400000 | 2400000.0
SLP240302416053 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-05 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 855337.6 | 855337.6
SLP240302417040 | Servicios | MMA/DDSM/PAV/018-2024 | JOSE RAMON DE JESUS VILLANUEVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 175160 | 175160.0
SLP240302417174 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-18 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1134000 | 1134000.0
SLP240302417204 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-065 | RUBEN LOPEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP. | 540000 | 540000.0
SLP240302419540 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-09 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 335000 | 335000.0
SLP240302419642 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-14 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 975000 | 975000.0
SLP240302424004 | Obra | MCSP-CDSM-FAISMUN-011OP/AD-2024 | ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS S. DE R,L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP | 211368.7 | 211368.7
SLP240302424411 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-020 | RUBEN LOPEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP. | 221176.47 | 221176.47
SLP240302426712 | Obra | MMA/DDSM/PAV/030-2024 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 831005.45 | 831005.45
SLP240302427786 | Obra | MTS-FISM-AD-SE020D-2024-11 | YOLANDA ELIZABETH SPÍNDOLA MARIN | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 957591.07 | 957591.07
SLP240302428439 | Obra | MTS-FISM-AD-SC020J-2024-14 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 524264.02 | 524264.02
SLP240302428564 | Obra | MMA/DDSM/PAV/050-2024 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1443789.31 | 1443789.31
SLP240302429173 | Obra | MCS/DS/FISM/029/2024 | MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA | MUNICIPIO DE CEDRAL | 600000 | 600000.0
SLP240302429323 | Obra | MMA/DDSM/PAV/024-2024 | DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 580214.55 | 580214.55
SLP240302429713 | Obra | MMA/DDSM/PAV/024-2024 | DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 580214.55 | 580214.55
SLP240302429916 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-43-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | 604384.05 | 604384.05
SLP240302430744 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-29 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 1195336.15 | 1195336.15
SLP240302435067 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD017-FISM/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 545650 | 545650.0
SLP240302435131 | Administración directa | 149007 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 204892.83 | 204892.83
SLP240302435396 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-40 | ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 1021247.75 | 1021247.75
SLP240302435459 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-12 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 360000 | 360000.0
SLP240302436243 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-35 | ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 648000 | 729000.0
SLP240302436884 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-40 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 599480.59 | 699253.83
SLP240302436930 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 990000 | 495000.0
SLP240302438474 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-12 | JESUS MORALES MARQUEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 748492.37 | 748492.37
SLP240302438627 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-59 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 799522.56 | 799522.56
SLP240302438978 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-65 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 381344.9 | 381344.9
SLP240302439264 | Obra | AO-EST-245800048-10-2024 | ERNESTO RIVERA MARTINEZ | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P | 358673.32 | 358673.32
SLP240302444086 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/31-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 188480 | 188480.0
SLP240302444222 | Obra | MMA/DDSM/ALP/053-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 534650.86 | 534650.86
SLP240302444748 | Obra | MVR-OP-FFM-UC-05-OB/06-2024 | ELIBERTO DEL RIO PINALES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 1232168.72 | 1232168.72
SLP240302445034 | Adquisiciones | MMA/DDSM/SPM/010-2024 | 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1100000.04 | 1100000.04
SLP240302445484 | Servicios | MMA/DDSM/DIR-041-2024 | OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 104400 | 104400.0
SLP240302445524 | Servicios | MMA/DDSM/AGP/068-2024 | ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 125048 | 125048.0
SLP230202224246 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230302254385 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230302257745 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230402301723 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP240202365862 | Obra | MCS/DS/FISM/017/2024 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL | 300000 | 300000.0
SLP240202379626 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-57-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | 251401.16 | 251401.16
SLP240202380498 | Obra | OT-EST-002/2024 | ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 48471.93 | 48471.93
SLP240302408818 | Obra | MCS/DS/FISM/016/2024 | PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL | 300000 | 300000.0
SLP240302408966 | Obra | AO-EST-245800052-4-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1101335.18 | 1101335.18
SLP240302410029 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-40-2024 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | Municipio de Xilitla | 557432.22 | 557432.22
SLP240302410235 | Obra | MCS/DS/FISM/022/2024 | MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA | MUNICIPIO DE CEDRAL | 300000 | 300000.0
SLP240302410995 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-15 | YOLANDA ELIZABETH SPÍNDOLA MARIN | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1215000 | 1215000.0
SLP240302411357 | Servicios | MSNT-CDS-FISM-/SER-AD | LUIS PALOMO MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 48230 | 48230.0
SLP240302411991 | Obra | AO-EST-245800024-12-2024 | CHRISTIAN ARTURO PONCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 678383.87 | 678383.87
SLP240302413764 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-03 | JESUS MORALES MARQUEZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 329758.44 | 329758.44
SLP240302417322 | Obra | AO-EST-245800009-9-2024 | GUSTAVO RAMIREZ ACOSTA | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 1303775.9 | 1303775.9
SLP240302417558 | Administración directa | 149047 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 195474.98 | 195474.98
SLP240302419522 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD010-FISM/2024 | R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 799075.14 | 799075.14
SLP240302420322 | Obra | MMA/DDSM/PAV/028-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 354732.2 | 354732.2
SLP240302423902 | Obra | EBANO/CDSM-2024/AD-27 | VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EBANO, SLP | 1288459.24 | 1288459.24
SLP240302423922 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 1620000 | 1620000.0
SLP240302424031 | Obra | MCSP-CDSM-FAISMUN-012OP/AD-2024 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ | MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, SLP | 383284.3 | 383284.3
SLP240302424401 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 1620000 | 1620000.0
SLP240302426141 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD013-FISM/2024 | ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 1230800.03 | 1230800.03
SLP240302426254 | Obra | MTS-FISM-AD-SC010H-2024-06 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1162145.16 | 794872.66
SLP240302428325 | Obra | AO-EST-245800020-8-2024 | JESUS GUILLEN MENDEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 661226.96 | 632346.87
SLP240302428737 | Obra | MMA/DDSM/PAV/046-2024 | MARGARITA LEIJA CAMARILLO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1933159.31 | 1933159.31
SLP240302429593 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 990000 | 495000.0
SLP240302430681 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-45-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | 712220.88 | 712220.88
SLP240302430990 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 990000 | 495000.0
SLP240302432790 | Obra | MTS-FISM-AD-SC030J-2024-39 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 183264.43 | 183264.43
SLP240302432842 | Obra | MCS/DS/FISM/039/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 300000 | 300000.0
SLP240302433659 | Arrendamientos | MMA/DDSM/PAV/005-2024 | CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 133400 | 133400.0
SLP240302435299 | Obra | NO.AD-O-EST245800020-05-2024 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 1509845.77 | 1509845.77
SLP240302435480 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-26 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 450000 | 450000.0
SLP240302435495 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-26 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 450000 | 450000.0
SLP240302436144 | Obra | NO.AD-O-EST245800020-02-2024 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 1616027.03 | 1616027.03
SLP240302437249 | Obra | MTS-FISM-IR-SC050L-2024-03 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 2615499.75 | 2615499.75
SLP240302438903 | Servicios | MCS/DS/FISM/056/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 60000 | 60000.0
SLP240302438921 | Obra | MCS/DS/FISM/050/2024 | DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 739363.94 | 739363.94
SLP240302439094 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-66 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 180210.87 | 262024.54
SLP240302439133 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-64 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 232454.74 | 232454.74
SLP240302439251 | Obra | MTS-FISM-AD-SE020J-2024-05 | ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1024822.36 | 1024822.36
SLP240302442047 | Administración directa | 144455 |  | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 41000 | 41000.0
SLP240302444073 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/24-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 758400 | 758400.0
SLP240302444081 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/26-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 785200 | 785200.0
SLP240302445564 | Adquisiciones | MMA/DDSM/DIR/062-2024 | RAFAEL ARTURO LARA ZAPATA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 591600 | 591600.0
SLP230202222400 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230202222990 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230202226470 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP240202365273 | Obra | MCS/DS/FISM/012/2024 | MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE CEDRAL | 300000 | 300000.0
SLP240202366528 | Obra | MSNT-CDS-FISM-004/24-OP-AD | GINA SCHEZADE AVILA DAMICO | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 190342.08 | 190342.08
SLP240202366530 | Obra | MSNT-CDS-FISM-005/24-OP-AD | JOSÉ CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 1200000 | 1200000.0
SLP240202373693 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-027 | LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 463375.34 | 463375.34
SLP240202378865 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-54-2024 | EDGAR VILLAVERDE CAMPOS | Municipio de Xilitla | 399262.84 | 399262.84
SLP240202379798 | Obra | AO-EST-245800014-13-2024 | Desarrolladora de vivienda y obra civil de la huasteca, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 229394.64 | 229394.64
SLP240202384058 | Obra | AO-EST-245800027-13-2024 | RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ | MUNICIPIO DE SALINAS | 1501425.5 | 1501425.5
SLP240202384801 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-28 | CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1620992.53 | 1620992.53
SLP240202400954 | Obra | MMA/DDSM/PROY/016-2024 | JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1325657.02 | 1325657.02
SLP240202400954 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PROY/016-2024 | JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1325657.02 | 1325657.02
SLP240202401501 | Obra | MSNT-CDS-FFM-008/24-OP-AD | SERVICIOS DE INGENÍERIA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 286000 | 286000.0
SLP240302408260 | Obra | MCS/DS/FISM/005/2024 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE CEDRAL | 1500000 | 1500000.0
SLP240302408431 | Obra | MSC-R33-FISM-AD17/SE/05/0N-17-24 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 952585.26 | 952585.26
SLP240302409575 | Obra | IR-O-EST-245800052-6-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2400000 | 2400000.0
SLP240302411588 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/ALC/017-2024 | GISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 104906.46 | 104906.46
SLP240302411588 | Obra | MMA/DDSM/ALC/017-2024 | GISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 714330.1 | 714330.1
SLP240302412751 | Obra | AO-EST-245800052-6-2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 747327.38 | 747327.38
SLP240302412767 | Obra | AO-EST-245800052-7-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 1190474.79 | 1190474.79
SLP240302414486 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-41 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 236850.53 | 236850.53
SLP240302414604 | Arrendamientos | COXCA/2024/FAISMUN/ARRE-54 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 104400 | 104400.0
SLP240302415657 | Obra | EBANO/CDSM-2024/AD-20 | GRUPO RANMAT SA DE CV | MUNICIPIO DE EBANO, SLP | 1205104.6 | 1205104.6
SLP240302415704 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-44 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 165162.88 | 165162.88
SLP240302416737 | Obra | MTS-FISM-AD-SE010A-2024-01 | ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 503914.86 | 503914.86
SLP240302419501 | Servicios | CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001-2024 | INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 17516 | 17516.0
SLP240302419631 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-11 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 510400 | 510400.0
SLP240302420621 | Obra | MMA/DDSM/PAV/028-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 354732.2 | 354732.2
SLP240302421717 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-036 | RUBEN LOPEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP. | 1080000 | 1080000.0
SLP240302423997 | Obra | EBANO/CDSM-2024/AD-29 | LUIS JESUS PORTILLA RAGA | MUNICIPIO DE EBANO, SLP | 922119.91 | 922119.91
SLP240302428252 | Obra | MMA/DDSM/AGP/054-2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1542968.88 | 1542968.88
SLP240302430361 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-33 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 312402.5 | 312402.5
SLP240302430898 | Obra | MCS/DS/FISM/046/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 800000 | 800000.0
SLP240302431442 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-21 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 465700 | 465700.0
SLP240302431557 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-31 | ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 1601223.56 | 1601223.56
SLP240302431665 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-20 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 650000 | 650000.0
SLP240302433908 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-43 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 615363.09 | 615363.09
SLP240302434682 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD012-FISM/2024 | ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 210776.19 | 210776.19
SLP240302435041 | Administración directa | 149039 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 27018.09 | 27018.09
SLP240302435228 | Administración directa | 148480 |  | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 300000 | 300000.0
SLP240302435532 | Obra | N.-00000083/2024 | CFE DISTRIBUCION | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 59896.39 | 59896.39
SLP240302436059 | Obra | MCS/DS/FISM/044/2024 | DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 300000 | 300000.0
SLP240302436376 | Obra | IR-O-EST-245800015-1-2024 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 3018758.42 | 3389799.67
SLP240302437220 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-16 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 385000 | 385000.0
SLP240302437644 | Servicios | COXCA/2023/FAISMUN/OT-49 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 44892 | 44892.0
SLP240302438263 | Obra | IR-O-EST-245800048-8-2024 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RUGRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P | 2322152.14 | 2322152.14
SLP240302438748 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-61 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 499990.71 | 499969.02
SLP240302438916 | Obra | AO-EST-245800048-16-2024 | JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P | 245000 | 245000.0
SLP240302439129 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-35 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 320000 | 320000.0
SLP240302445428 | Obra | MMA/DDSM/PAV/059-2024 | DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1255296.32 | 1255296.32
SLP240302445428 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/DDSM/PAV/059-2024 | DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 124379.14 | 124379.14
SLP230202227582 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230302245944 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230302253451 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230402331102 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP240102343143 | Obra | MSC-R33-FISM-AD4/SD/02/0B-04-24 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. | 326649.07 | 326649.07
SLP240202359823 | Obra | AO-O-EST-245800013-10-2024 | SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1537073.21 | 1537073.21
SLP240202361917 | Administración directa | 147980 |  | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 230652.93 | 230652.93
SLP240202362007 | Obra | IR-O-EST-245800013-03-2024 | JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1677542.87 | 1677542.87
SLP240202371149 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-18 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 459717.89 | 459717.89
SLP240202375299 | Obra | MSC-R33-FISM-AD13/UB/05/0B-13-24 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 346559.35 | 346559.35
SLP240202379202 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-46-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | 299345.26 | 299345.26
SLP240202389527 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-33 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1546437.63 | 1546437.63
SLP240202401488 | Obra | MSNT-CDS-FFM-009/24-OP-AD | JOSE CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 650000 | 650000.0
SLP240302411401 | Obra | SMR-CDSM-OP-IR004-FISM/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 2892547.73 | 2892547.73
SLP240302411610 | Obra | MMA/DDSM/ALC/014-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1281652.11 | 1281652.11
SLP240302414048 | Obra | SMR-CDSM-OP-IR005-FISM/2024 | IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 4000101.6 | 4000101.6
SLP240302414355 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-48 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 209968.21 | 209968.21
SLP240302415201 | Obra | NO.AD-O-EST245800020-01-2024 | MARIA LUCIA RUBIO BAENA | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 670000 | 670000.0
SLP240302416836 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-06 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 236199.43 | 236199.43
SLP240302417223 | Obra | IR-O-EST-245800015-2-2024 | CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 2250230.6 | 2250230.6
SLP240302417542 | Administración directa | 149045 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 604226.51 | 604226.51
SLP240302417733 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-19 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1134000 | 1134000.0
SLP240302417799 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-013 | SANDRA GRIEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 900000 | 900000.0
SLP240302419711 | Administración directa | 149295 |  | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 359484 | 359484.0
SLP240302419873 | Obra | EBANO/CDSM-2024/AD-28 | GRUPO RANMAT SA DE CV | MUNICIPIO DE EBANO, SLP | 1337953.77 | 1337953.77
SLP240302422683 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-036 | RUBEN LOPEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP. | 1080000 | 1080000.0
SLP240302424385 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-025 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 1620000 | 1620000.0
SLP240302426217 | Obra | MTS-FISM-AD-SE010A-2024-02 | YOLANDA ELIZABETH SPÍNDOLA MARIN | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1444709.52 | 1537105.95
SLP240302426574 | Obra | MMA/DDSM/PAV/034-2024 | MARGARITA LEIJA CAMARILLO | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 792396 | 792396.0
SLP240302427211 | Servicios | MMA/DDSM/AGP/067-2024 | ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 125048 | 125048.0
SLP240302428339 | Obra | AO-EST-245800020-6-2024 | GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 277511.05 | 277511.05
SLP240302430438 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-31 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 312402 | 312402.0
SLP240302430463 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-38 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 838037 | 837037.0
SLP240302431517 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-23 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 650000 | 650000.0
SLP240302431766 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-33 | ROXANA ZUÑIGA JONGUITUD | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 1613257.89 | 1613257.89
SLP240302432082 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-13 | JESUS MORALES MARQUEZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 975000 | 975000.0
SLP240302432741 | Obra | MTS-FISM-AD-SC030J-2024-38 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 254373.94 | 254373.94
SLP240302433382 | Obra | MCS/DS/FISM/048/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 730030.36 | 730030.36
SLP240302433651 | Obra | MTS-FISM-AD-SE020A-2024-42 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ | 359542.07 | 359542.07
SLP240302433838 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-59-2024 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | Municipio de Xilitla | 699184.51 | 699184.51
SLP240302437094 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 990000 | 495000.0
SLP240302437879 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-57 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 313836.72 | 313836.72
SLP240302438894 | Servicios | MCS/DS/FISM/054/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 60000 | 60000.0
SLP240302439017 | Obra | AO-EST-245800048-19-2024 | JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P | 985523.12 | 985523.12
SLP240302439048 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-58 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 242305.07 | 242305.07
SLP240302439213 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-09 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1345538.39 | 1345538.39
SLP240302444054 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/18-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 167300 | 167300.0
SLP240302444061 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/19-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 713400 | 713400.0
SLP240302444075 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/25-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 181400 | 181400.0
SLP240302444083 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/28-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 469490 | 469490.0
SLP240302444088 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/33-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 274950 | 274950.0
SLP240302444089 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/29-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 92450 | 92450.0
SLP240302444367 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-SS-01-OD/09-2024 | JUAN PEREZ MORALES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 400753.32 | 400753.32
SLP240302444987 | Adquisiciones | MMA/DDSM/FFM/009-2024 | MGR TEXTILES Y CONFECCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1497500.26 | 1497500.26
SLP240302445039 | Adquisiciones | MMA/DDSM/DIR/043-2024 | CRHISTIAN PAOLO ACOSTO DE LEON | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 456000 | 456000.0
SLP230202221265 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230402331164 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP240102343117 | Obra | AO-EST-245800024-2024-3 | AMBROSIO DE JESUS PÉREZ OJEDA | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1617000 | 1617000.0
SLP240102343162 | Obra | AO-EST-245800024-2024-6 | AMBROSIO DE JESUS PÉREZ OJEDA | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 1616042.4 | 1616042.4
SLP240102346324 | Obra | SEDUVOP-DPCS-AD-08-2024 | ARQUITECTOS E INGENIERIA ROGA Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 8155032.46 | 8155032.46
SLP240202358444 | Obra | IR-O-EST-245800013-07-2024 | DAVID TORRES DON | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1986305.68 | 1986305.68
SLP240202370096 | Obra | IR-O-EST-245800048-1-2024 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RUGRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENADO S.L.P | 4343599.47 | 4343599.47
SLP240202372769 | Obra | MSC-R33-FISM-AD11/UB/05/0B-11-24 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 697986.65 | 697986.65
SLP240202380505 | Obra | SMR-CDSM-OP-IR003-FISM/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 4544865.96 | 4544865.96
SLP240202381365 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-23 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1083574.76 | 1083574.76
SLP240202390711 | Obra | AO-EST-245800027-10-2024 | RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ | MUNICIPIO DE SALINAS | 1192450 | 1192450.0
SLP240202391735 | Obra | AO-EST-245800013-15-2024 | SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 960159.6 | 960159.6
SLP240202401971 | Obra | MMA/DDSM/PROY/020-2024 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 3636392.12 | 3636392.12
SLP240302408582 | Obra | AO-EST-245800052-3-2024 | FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 108263.24 | 108263.24
SLP240302408771 | Administración directa | 149013 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 30923.47 | 30923.47
SLP240302409709 | Obra | IR-O-EST-245800052-6-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2400000 | 2400000.0
SLP240302409712 | Obra | IR-O-EST-245800052-6-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2400000 | 2400000.0
SLP240302411128 | Obra | MMA/DDSM/AGP/013-2024 | FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 434619.6 | 434619.6
SLP240302413527 | Obra | AO-EST-245800020-10-2024 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 372511.99 | 372511.99
SLP240302414369 | Servicios | MMA/DDSM/DIR-017-2024 | FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 438596 | 438596.0
SLP240302415018 | Obra | AO-EST-245800020-10-2024 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 372511.99 | 372511.99
SLP240302415204 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-041 | LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 360000 | 360000.0
SLP240302416773 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-065 | RUBEN LOPEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.LP. | 540000 | 540000.0
SLP240302417155 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-45 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 171076.54 | 171076.54
SLP240302417674 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-16 | YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1215000 | 1215000.0
SLP240302419571 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-10 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 862607.97 | 862607.97
SLP240302423946 | Obra | AQUIS/CDSM-2024/AD-001 | YOLANDA ELILZABETH SPINDOLA MARIN | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 565555.02 | 565555.02
SLP240302426914 | Obra | MMA/DDSM/PAV/030-2024 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 831005.45 | 831005.45
SLP240302427340 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-08 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 200172.38 | 200172.38
SLP240302428636 | Obra | MCS/DS/FISM/037/2024 | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 500000 | 500000.0
SLP240302429149 | Obra | MCS/DS/FISM/047/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 380424.26 | 380424.26
SLP240302430394 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-34 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 230447.5 | 230447.5
SLP240302430417 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-32 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 400896 | 400896.0
SLP240302431362 | Obra | MCS/DS/FISM/036/2024 | MIGUEL GARCIA CERDA | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 460080.63 | 460080.63
SLP240302431418 | Obra | MTS-FISM-AD-SC02OJ-2024-30 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 567359.83 | 567359.83
SLP240302434923 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD016-FISM/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 1146437.94 | 1146437.94
SLP240302435489 | Obra | NO.MCS.AD.CDS.UG.R33-FISM-02/2024 | JUAN MANUEL BANDA SALAZAR | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 130488.33 | 130488.33
SLP240302435506 | Obra | NO.AD-O-EST245800006-06-2024 | MARIA LUCIA RUBIO BAENA | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 1469254.97 | 1469254.97
SLP240302436296 | Obra | NO.IR-O-EST-245800006-07-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 3101587.32 | 3101587.32
SLP240302436700 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-35 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 649227.61 | 649227.61
SLP240302436924 | Obra | MCS/DS/FISM/035/2024 | MIGUEL GARCIA CERDA | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 300000 | 300000.0
SLP240302437055 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 990000 | 495000.0
SLP240302437732 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-59 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 799522.56 | 799522.56
SLP240302438814 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-60 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 995165.71 | 995165.71
SLP240302438896 | Servicios | MCS/DS/FISM/055/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 60000 | 60000.0
SLP240302439153 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 990000 | 495000.0
SLP240302439176 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-36 | DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 238000 | 238000.0
SLP240302439221 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-37 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 361082.63 | 361082.63
SLP240302439249 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-39 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 993443.94 | 993443.94
SLP240302443091 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/12-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 658200 | 658200.0
SLP240302444085 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/34-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 181120 | 181120.0
SLP240302444087 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/35-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 87700 | 87700.0
SLP240302444195 | Obra | AO-EST-245800013-01-2024 | JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 828084.17 | 828084.17
SLP240302444226 | Obra | IR-O-EST-245800013-04-2024 | CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 3592016.59 | 4012091.66
SLP240302444877 | Adquisiciones | MMA/DDSM/DR/047-2024 | SALVADOR FELIPE LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 199998 | 199998.0
SLP240302445469 | Servicios | MMA/DDSM/DIR-040-2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 290000 | 290000.0
SLP230202222616 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230202223925 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP230302254801 | Administración directa | 143211 |  | MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P. | 209981721 | 2.09981721E8
SLP240202358219 | Obra | IR-O-EST-245800013-09-2024 | MIGUEL ÁNGEL BAÑUELAS LÓPEZ | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 3476632.71 | 3476632.71
SLP240202360391 | Obra | AO-O-EST-245800013-11-2024 | CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V. | MINICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP | 1197151.58 | 1197151.58
SLP240202381266 | Obra | MSC-R33-FISM-AD12/UB/05/0B-12-24 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 527538.35 | 527538.35
SLP240202390241 | Obra | IR-O-EST-XILITLA-77-2024 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | Municipio de Xilitla | 2563369.16 | 2563369.16
SLP240202390537 | Obra | AO-EST-245800020-7-2024 | SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 1481506.78 | 1481506.78
SLP240302408369 | Obra | MSC-R33-FISM-AD14/SE/02/0O-14-24 | SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, SLP | 1613243.2 | 1613243.2
SLP240302409708 | Obra | IR-O-EST-245800052-6-2024 | JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 2400000 | 2400000.0
SLP240302411003 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-20 | JESUS ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 1053000 | 1053000.0
SLP240302412492 | Obra | AO-EST-245800020-10-2024 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS | 372511.99 | 372511.99
SLP240302412784 | Obra | AO-EST-245800052-8-2024 | JUAN JOSE GARAY MENDOZA | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 845397.05 | 845397.05
SLP240302412872 | Servicios | MMA/DDSM/PROY/007-2024 | JUAN ANGEL CAMPOS CANDIA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 88160 | 88160.0
SLP240302414907 | Obra | MMA/DDSM/PAV/033-2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 159012.61 | 159012.61
SLP240302416409 | Servicios | MMA/DDSM/DIR-023-2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 208800 | 208800.0
SLP240302418138 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020D-2024-17 | YOLANDA ELIZABETH SPINDOLA MARIN | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 567000 | 567000.0
SLP240302418152 | Obra | MTS-FISM-IR-SH020D-2024-02 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 2592000 | 2592000.0
SLP240302418189 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-04-2024 | URIEL RAMSES VIDALES HERVERT | Municipio de Xilitla | 1367494.64 | 1367494.64
SLP240302418944 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-36 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 199233.06 | 199233.06
SLP240302419385 | Servicios | CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS 002-2024 | INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 17400 | 17400.0
SLP240302419431 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD006-FISM/2024 | AUNEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 501634.59 | 501634.59
SLP240302424951 | Obra | CDSM-2024/AD-24 | LUIS JESUS PORTILLA RAGA | MUNICIPIO DE EBANO, SLP | 511198.69 | 511198.69
SLP240302425639 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-2-2024 | JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS | Municipio de Xilitla | 312287.09 | 312287.09
SLP240302426088 | Obra | SMR-CDSM-OP-AD007-FISM/2024 | ANGEL RAMON DUQUE VANEGAS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 129531.9 | 129531.9
SLP240302427236 | Servicios | MMA/DDSM/AGP/066-2024 | ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 125048 | 125048.0
SLP240302428892 | Obra | MTS-FISM-AD-SC020L-2024-23 | IVAN ARGUELLES GODOY | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 2278583.92 | 2278583.92
SLP240302430062 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-25 | NALLELY JONGUITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 1539763.68 | 1539763.68
SLP240302430387 | Obra | AD-O-EST-XILITLA-44-2024 | ABRAHAM MUÑOZ MORENO | Municipio de Xilitla | 959824.62 | 959824.62
SLP240302430655 | Obra | MTS-FISM-AD-SE020D-2024-27 | MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 1195145.22 | 1195145.22
SLP240302431005 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 990000 | 495000.0
SLP240302433069 | Obra | MCS/DS/FISM/045/2024 | DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 600000 | 600000.0
SLP240302433512 | Obra | MCS/DS/FISM/022/2024 | MIGUEL ENRIQUE GALICIA CERDA | MUNICIPIO DE CEDRAL | 300000 | 300000.0
SLP240302433745 | Arrendamientos | MMA/DDSM/PAV/005-2024 | CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 133400 | 133400.0
SLP240302434315 | Arrendamientos | MMA/DDSM/PAV/005-2024 | CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 133400 | 133400.0
SLP240302434904 | Arrendamientos | MMA/DDSM/PAV/005-2024 | CRISTIAN IVÁN RODRÍGUEZ CARREÓN | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 133400 | 133400.0
SLP240302435251 | Obra | NO.AD-O-EST245800020-04-2024 | URIEL RAMSES VIDAL HERVET | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. | 1373066.18 | 1373066.18
SLP240302436627 | Administración directa | 149048 |  | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 219794.72 | 219794.72
SLP240302436842 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-37 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 398598.33 | 398598.33
SLP240302437012 | Obra | MTS-FISM-AD-SH020B-2024-13 | NALLELY JONGITUD RIVERA | MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. | 990000 | 495000.0
SLP240302437149 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-25 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 416268.51 | 416268.51
SLP240302437701 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-50 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 203478.45 | 203478.45
SLP240302438892 | Servicios | MCS/DS/FISM/052/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 60000 | 60000.0
SLP240302438893 | Servicios | MCS/DS/FISM/053/2024 | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 60000 | 60000.0
SLP240302439022 | Obra | COXCA/2024/FAISMUN/AD-62 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1499418.05 | 1499418.05
SLP240302439047 | Obra | MTS-FISM-AD-UB020A-2024-28 | DESILER CONCRET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANCANHITZ | 862295.38 | 899148.78
SLP240302439272 | Obra | SVT/2024/R-33 FISM/AD-41 | LUCIO GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 975000 | 975000.0
SLP240302443109 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-TM-05-OE/14-2024 | ELVIRA DELGADILLO CABRERA | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 1236300 | 1236300.0
SLP240302444205 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-UI-04/21-2024 | CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 811911.84 | 811911.84
SLP240302444279 | Adquisiciones | MVR-ADQ-FFM-UI-02/16-2024 | 399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 1600000 | 1600000.0
SLP240302444398 | Obra | MVR-OP-FFM-UI-05/03-2024 | FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 1508320.2 | 1508320.2
SLP240302444900 | Obra | MVR-OP-FFM-SC-02-OM/02-2024 | ELIBERTO DEL RIO PINALES | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP | 680087.46 | 680087.46
SLP240302444956 | Obra | MMA/DDSM/PAV/065-2024 | EDGAR GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 589979.02 | 589979.02
SLP240302444959 | Adquisiciones | MMA/DDSM/AS-057-2024 | SANDRA LUCIO VELAZQUEZ | MUNMUNICIPIO DE MATEHUALA | 198750 | 198750.0
SLP240302445346 | Obra | MMA/DDSM/AGP/061-2024 | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 405246.23 | 405246.23
SLP240302445506 | Servicios | MMA/DDSM/AGP/069-2024 | ARMANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 125048 | 125048.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP16170200888275 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018039 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP16160300792534 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP16160300730826 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
SLP17170401017985 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794256 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP17170401017991 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018013 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018001 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018018 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 7 | 70
SLP17180101077031 | 2024 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794344 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP17170401020663 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
SLP00170401018055 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00160300790165 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP16160200676839 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170200899710 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020660 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
SLP17170401020662 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81
SLP16170200904201 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017987 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017995 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018009 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17180101076192 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018020 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401020665 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
SLP00170401018054 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP00170401018053 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401018036 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018045 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401018056 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017997 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00160300790164 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017990 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018050 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018000 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018006 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200895044 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16170200888439 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017771 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401020661 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.59 | 59
SLP17170200888405 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018011 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018012 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018019 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018002 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018025 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP16160300794349 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP17170401020664 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84
SLP16160300790084 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.65 | 65
SLP17170401017992 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 10 | 3 | 30
SLP17170401018007 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018038 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401017989 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018049 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP00170401018057 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP17170401017772 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP17170401018004 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401405871 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101515950 | 2024 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101516056 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401488695 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401488699 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190101516026 | 2024 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401494093 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401497471 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP180401488704 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP180401493983 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190101515900 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP190401607397 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
SLP190401658349 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP190401661441 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP200301793204 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SLP210301972045 | 2024 | 3 | Metros lineales | 587 | 587 | 587 | 100
SLP230302271197 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302271199 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302271202 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302271470 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302270967 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302271268 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302271279 | 2024 | 3 | Piezas | 114 | 114 | 114 | 100
SLP230302264595 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302264604 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230402320850 | 2024 | 3 | Metros | 200 | 200 | 200 | 100
SLP230402340188 | 2024 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SLP240102349704 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP240102349740 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP240102351202 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
SLP240102351304 | 2024 | 3 | LICENCIA(S) | 2 | 2 | 0 | 0
SLP240102351286 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240102351324 | 2024 | 3 | Piezas | 405 | 405 | 0 | 0
SLP240102351357 | 2024 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
SLP240102351538 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240102351569 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47
SLP240102351603 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
SLP240102351609 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.69 | 69
SLP240102351180 | 2024 | 3 | LICENCIA(S) | 9 | 9 | 0 | 0
SLP240102351190 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
SLP240102345620 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 494 | 494 | 470 | 95.1417
SLP240102345622 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2860 | 2860 | 2860 | 100
SLP240102351270 | 2024 | 3 | Piezas | 55 | 55 | 0 | 0
SLP240102349726 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
SLP240102349746 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP240102349756 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
SLP240102351584 | 2024 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240102345632 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 469 | 469 | 469 | 100
SLP240102344733 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1206.9 | 1206.9 | 1206.9 | 100
SLP240102345519 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310 | 347 | 15.0216
SLP240102344840 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240102345582 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 477 | 477 | 430 | 90.1468
SLP240102349539 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 441 | 441 | 92 | 20.8617
SLP240102351148 | 2024 | 3 | LICENCIA(S) | 2 | 2 | 0 | 0
SLP240102346391 | 2024 | 3 | Piezas | 1100 | 1100 | 880 | 80
SLP240102346392 | 2024 | 3 | Piezas | 250 | 250 | 200 | 80
SLP240102346394 | 2024 | 3 | Piezas | 600 | 600 | 480 | 80
SLP240102346397 | 2024 | 3 | Piezas | 1600 | 1600 | 1280 | 80
SLP240102346399 | 2024 | 3 | Piezas | 500 | 500 | 400 | 80
SLP240102346401 | 2024 | 3 | Piezas | 500 | 500 | 400 | 80
SLP240102346405 | 2024 | 3 | Piezas | 150 | 150 | 120 | 80
SLP240102346408 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1239 | 1239 | 1239 | 100
SLP240102346412 | 2024 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 160 | 80
SLP240102346415 | 2024 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 160 | 80
SLP240102346416 | 2024 | 3 | Piezas | 1446 | 1446 | 1446 | 100
SLP240102346417 | 2024 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 160 | 80
SLP240102346419 | 2024 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 160 | 80
SLP240102346424 | 2024 | 3 | Piezas | 1000 | 1000 | 800 | 80
SLP240102345993 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP240102345994 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75
SLP240102345995 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240102346284 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5096.24 | 5096.24 | 917.32 | 17.9999
SLP240102346290 | 2024 | 3 | Piezas | 500 | 500 | 400 | 80
SLP240102346348 | 2024 | 3 | Kilómetro | 5.25 | 5.25 | 4.57 | 87.0476
SLP240102349536 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 187 | 32.9806
SLP240102346376 | 2024 | 3 | Piezas | 250 | 250 | 200 | 80
SLP240102346384 | 2024 | 3 | Piezas | 500 | 500 | 400 | 80
SLP240102346385 | 2024 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 160 | 80
SLP240102346386 | 2024 | 3 | Piezas | 166 | 166 | 132.8 | 80
SLP240202364417 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 193.44 | 193.44 | 0 | 0
SLP240202361798 | 2024 | 3 | Piezas | 31 | 31 | 31 | 100
SLP240202362828 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2430.3 | 2430.3 | 0 | 0
SLP240202364089 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 559.89 | 559.89 | 503.9 | 89.9998
SLP240202355011 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13776.83 | 13776.83 | 6888.42 | 50
SLP240202360547 | 2024 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
SLP240202361999 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1606.9 | 1606.9 | 0 | 0
SLP240202354803 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3.15 | 3.15 | 0.95 | 30.1587
SLP240202400220 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 125.3 | 125.3 | 62.65 | 50
SLP240202360643 | 2024 | 3 | Metros lineales | 154 | 154 | 154 | 100
SLP240202360716 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 434 | 434 | 390.6 | 90
SLP240202401535 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240202401571 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240202364628 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1195 | 1195 | 0 | 0
SLP240202352471 | 2024 | 3 | Kilómetro | 2.72 | 2.72 | 2.45 | 90.0735
SLP240202352472 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6927.39 | 6927.39 | 692.74 | 10
SLP240202360102 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1656.5 | 1656.5 | 1000 | 60.3682
SLP240202363274 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | 0 | 0
SLP240202355128 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 1.05 | 35
SLP240202362403 | 2024 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 15 | 10
SLP240202359006 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2279.1 | 2279.1 | 1030 | 45.1933
SLP240202361640 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 938.49 | 938.49 | 0 | 0
SLP240202401542 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240202361289 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 323 | 323 | 323 | 100
SLP240202362074 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 657.17 | 657.17 | 0 | 0
SLP230102211209 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230402338023 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302264606 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202354996 | 2024 | 3 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 2.16 | 90
SLP240202352929 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1460 | 1460 | 292 | 20
SLP240202354441 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8150 | 8150 | 6194 | 76
SLP240202388563 | 2024 | 3 | Metros lineales | 135.2 | 135.2 | 94.64 | 70
SLP240202379473 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 67.2 | 40
SLP240202377422 | 2024 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SLP240202379523 | 2024 | 3 | Metros lineales | 219 | 219 | 219 | 100
SLP240202382744 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 409.96 | 409.96 | 163.98 | 39.999
SLP240202381242 | 2024 | 3 | Piezas | 68 | 68 | 0 | 0
SLP240202380896 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 474 | 474 | 0 | 0
SLP240202386236 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 45 | 5
SLP240202376397 | 2024 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
SLP240202373754 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 74.88 | 74.88 | 0 | 0
SLP240202382187 | 2024 | 3 | Metros lineales | 88.84 | 88.84 | 71.1 | 80.0315
SLP240202381326 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 732.29 | 732.29 | 550 | 75.1069
SLP240202384745 | 2024 | 3 | Metros lineales | 251.4 | 251.4 | 0 | 0
SLP240202379318 | 2024 | 3 | Metros lineales | 194.2 | 194.2 | 174.78 | 90
SLP240202381173 | 2024 | 3 | Metros lineales | 868 | 868 | 348 | 40.0922
SLP240202380123 | 2024 | 3 | Metros lineales | 251 | 251 | 251 | 100
SLP240202381536 | 2024 | 3 | Metros lineales | 184 | 184 | 73.6 | 40
SLP240202380167 | 2024 | 3 | Metros lineales | 204 | 168.1 | 168.1 | 100
SLP240202374692 | 2024 | 3 | Metros lineales | 5688 | 5688 | 5403 | 94.9895
SLP240202381317 | 2024 | 3 | Metros lineales | 729 | 729 | 729 | 100
SLP240202385254 | 2024 | 3 | Metros lineales | 126 | 126 | 75.6 | 60
SLP240202380233 | 2024 | 3 | Metros lineales | 655 | 655 | 493 | 75.2672
SLP240202381699 | 2024 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 1.5 | 5
SLP240202381359 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 238.68 | 238.68 | 238.68 | 100
SLP240202386522 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1768 | 1768 | 89 | 5.0339
SLP240202381623 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 936 | 936 | 47 | 5.0214
SLP240202382537 | 2024 | 3 | Metros lineales | 212.7 | 212.7 | 0 | 0
SLP240202379649 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 804 | 67
SLP240202388660 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1806 | 1806 | 1806 | 100
SLP240202383400 | 2024 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 6.3 | 90
SLP240202379942 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 132 | 100
SLP240202385985 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.51 | 51
SLP240202401612 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240202379216 | 2024 | 3 | Metros lineales | 196.2 | 196.2 | 19.62 | 10
SLP240202380866 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3771 | 3771 | 0 | 0
SLP240202373297 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 100
SLP240202366385 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 333 | 333 | 333 | 100
SLP240202366039 | 2024 | 3 | Kilómetro | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
SLP240202370217 | 2024 | 3 | Metros lineales | 285.5 | 273.5 | 273.5 | 100
SLP240202370382 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 458 | 458 | 458 | 100
SLP240202374386 | 2024 | 3 | Metros lineales | 235 | 235 | 35.3 | 15.0213
SLP240202400140 | 2024 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.85 | 85
SLP240202400019 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
SLP240202400061 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.65 | 65
SLP240202400231 | 2024 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202400251 | 2024 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240202393281 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202389187 | 2024 | 3 | Metros lineales | 244 | 244 | 122 | 50
SLP240202394128 | 2024 | 3 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
SLP240202392128 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240202389380 | 2024 | 3 | Metros lineales | 143.4 | 143.4 | 0 | 0
SLP240202393097 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1646.7 | 1646.7 | 670 | 40.6874
SLP240202400081 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP240202400107 | 2024 | 3 | Aula | 3 | 3 | 1.8 | 60
SLP240202400147 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SLP240202400188 | 2024 | 3 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SLP240202400206 | 2024 | 3 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SLP240202400237 | 2024 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
SLP240202400246 | 2024 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202393929 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SLP240202400157 | 2024 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240202400187 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP240202393431 | 2024 | 3 | Metros lineales | 656.26 | 656.26 | 0 | 0
SLP240202400207 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
SLP240202391500 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 729.43 | 729.43 | 729.43 | 100
SLP240202389891 | 2024 | 3 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
SLP240202395251 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7218.7 | 7218.7 | 5420 | 75.0828
SLP240202394008 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 315.42 | 315.42 | 126.17 | 40.0006
SLP240302405957 | 2024 | 3 | Piezas | 149 | 149 | 119.2 | 80
SLP240302423944 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4600 | 4600 | 4600 | 100
SLP240302423994 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 247 | 95
SLP240302428173 | 2024 | 3 | Metros lineales | 524 | 524 | 52.4 | 10
SLP240302426413 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 100
SLP240302420188 | 2024 | 3 | Metros lineales | 181.22 | 181.22 | 0 | 0
SLP240302419783 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 348.6 | 83
SLP240302424315 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1441.8 | 1441.8 | 1441.8 | 100
SLP240302425346 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1818.73 | 1818.73 | 1091.2 | 59.9979
SLP240302419842 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 159.6 | 159.6 | 0 | 0
SLP240302424389 | 2024 | 3 | Metros lineales | 44 | 44 | 0 | 0
SLP240302426931 | 2024 | 3 | Metros lineales | 106 | 106 | 0 | 0
SLP240302426995 | 2024 | 3 | Metros lineales | 138.65 | 138.65 | 0 | 0
SLP240302420786 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 194.95 | 194.95 | 0 | 0
SLP240302423174 | 2024 | 3 | Metros lineales | 153.36 | 153.36 | 0 | 0
SLP240302411837 | 2024 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
SLP240302424541 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 0 | 0
SLP240302429110 | 2024 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 20 | 40
SLP240302421687 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 957.67 | 957.67 | 0 | 0
SLP240302423466 | 2024 | 3 | Metros lineales | 740 | 740 | 0 | 0
SLP240302426833 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1233 | 1233 | 1233 | 100
SLP240302415824 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 198.26 | 198.26 | 0 | 0
SLP240302415299 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 473.6 | 473.6 | 0 | 0
SLP240302412787 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240302410256 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
SLP240302408770 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3328.9 | 3328.9 | 0 | 0
SLP240302410173 | 2024 | 3 | Metros lineales | 84 | 84 | 0 | 0
SLP240302413880 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 583.44 | 583.44 | 0 | 0
SLP240302414045 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 310.83 | 310.83 | 0 | 0
SLP240302416577 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035 | 0 | 0
SLP240302417286 | 2024 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 72 | 90
SLP240302414122 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 857.3 | 857.3 | 0 | 0
SLP240302416642 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 693.43 | 693.43 | 600 | 86.5264
SLP240302416649 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.06 | 6
SLP240302411945 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 3218 | 3218 | 0 | 0
SLP240302407422 | 2024 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 40 | 80
SLP240302414770 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302443987 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302443988 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302443991 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
SLP240302443993 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302444002 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302444847 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
SLP240302444178 | 2024 | 3 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
SLP240302444183 | 2024 | 3 | Metros lineales | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 100
SLP240302445061 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
SLP240302444211 | 2024 | 3 | Metros lineales | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 100
SLP240302444299 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2301.18 | 2301.18 | 2301.18 | 100
SLP240302444316 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 685.53 | 685.53 | 685.53 | 100
SLP240302445779 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 850 | 57.4324
SLP240302442135 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
SLP240302445863 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 450 | 79.3651
SLP240302445872 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1233 | 1233 | 490 | 39.7405
SLP240302445889 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 255 | 255 | 229 | 89.8039
SLP240302445893 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5040 | 5040 | 2400 | 47.619
SLP240302443681 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
SLP240302443731 | 2024 | 3 | Aula | 3 | 3 | 0.6 | 20
SLP240302443369 | 2024 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
SLP240302443612 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240302445491 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
SLP240302416220 | 2024 | 3 | Metros lineales | 766.19 | 766.19 | 460 | 60.0373
SLP240302444193 | 2024 | 3 | Metros lineales | 206 | 206 | 206 | 100
SLP240302444309 | 2024 | 3 | Señalética(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445848 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360 | 850 | 62.5
SLP240302442483 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2
SLP240302444899 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 48000 | 48000 | 10000 | 20.8333
SLP240302435890 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 20 | 66.6667
SLP240302444249 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 15.5 | 31
SLP240302443669 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240302443836 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302444885 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1137.51 | 1137.51 | 300 | 26.3734
SLP240302443985 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302443989 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302444005 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302444007 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302444009 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302444012 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302444014 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302444016 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
SLP240302445033 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP240302445093 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445588 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302444169 | 2024 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SLP240302442340 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
SLP240302433420 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1902.3 | 1902.3 | 0 | 0
SLP240302435501 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302442345 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
SLP240302442388 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2
SLP240302442488 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2
SLP240302436495 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1004.6 | 1004.6 | 1004.6 | 100
SLP240302442590 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
SLP240302442616 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
SLP240302435039 | 2024 | 3 | Metros lineales | 96.02 | 96.02 | 0 | 0
SLP240302435264 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 420 | 35
SLP240302434866 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 609.98 | 609.98 | 0 | 0
SLP240302434872 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
SLP240302439798 | 2024 | 3 | Otros | 12 | 12 | 0 | 0
SLP240302439798 | 2024 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
SLP240302442114 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302436411 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 0 | 0
SLP240302441434 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1445.36 | 1445.36 | 1445.36 | 100
SLP240302443240 | 2024 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 10 | 90.9091
SLP240302442481 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
SLP240302442598 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
SLP240302434339 | 2024 | 3 | Piezas | 146 | 146 | 0 | 0
SLP240302442604 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.02 | 2
SLP240302442605 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1
SLP240302442633 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
SLP240302436796 | 2024 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 0 | 0
SLP240302436803 | 2024 | 3 | Kilómetro | 2335.2 | 2335.2 | 2000 | 85.6458
SLP240302439291 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302441870 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.28 | 28
SLP240302442817 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
SLP240302442821 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
SLP240302436882 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 256 | 256 | 200 | 78.125
SLP240302434631 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 373.12 | 373.12 | 0 | 0
SLP240302439711 | 2024 | 3 | Piezas | 189 | 189 | 0 | 0
SLP240102344463 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1974 | 1974 | 1974 | 100
SLP240102351573 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 578.3 | 578.3 | 578.3 | 100
SLP240202361879 | 2024 | 3 | Metros lineales | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 100
SLP240202364635 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
SLP240202364946 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 792.98 | 792.98 | 792.98 | 100
SLP240202379562 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 100
SLP240202379758 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 4500 | 100
SLP240202382163 | 2024 | 3 | Metros lineales | 306 | 306 | 306 | 100
SLP240202385100 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1184 | 1184 | 1184 | 100
SLP240202390540 | 2024 | 3 | Kilómetro | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 100
SLP240202401599 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302408536 | 2024 | 3 | Metros lineales | 153 | 153 | 153 | 100
SLP240302409710 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP240302410957 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 88.15 | 88.15 | 88.15 | 100
SLP240302413363 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP240302416833 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 123.41 | 123.41 | 123.41 | 100
SLP240302417215 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 100
SLP240302417563 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
SLP240302418741 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 100
SLP240302418829 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 100
SLP240302419065 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 100
SLP240302419132 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 100
SLP240302419490 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900 | 9900 | 100
SLP240302425085 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6765.6 | 6765.6 | 6765.6 | 100
SLP240302426662 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 35 | 35 | 35 | 100
SLP240302426943 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 12 | 12 | 12 | 100
SLP240302428286 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8201.5 | 8201.5 | 8201.5 | 100
SLP240302428603 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1325.2 | 1325.2 | 1325.2 | 100
SLP240302428749 | 2024 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
SLP240302429005 | 2024 | 3 | Metros lineales | 820 | 820 | 820 | 100
SLP240302429535 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 220 | 220 | 220 | 100
SLP240302429951 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 651.25 | 651.25 | 651.25 | 100
SLP240302430526 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2220 | 2220 | 2220 | 100
SLP240302430585 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 464 | 100
SLP240302431336 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP240302431641 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP240302431666 | 2024 | 3 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
SLP240302431709 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 13500 | 13500 | 13500 | 100
SLP240302431793 | 2024 | 3 | Metros lineales | 720 | 720 | 720 | 100
SLP240302432385 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1126 | 1126 | 1126 | 100
SLP240302432551 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 100
SLP240302433302 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 2600 | 100
SLP240302434348 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 9625 | 9625 | 9625 | 100
SLP240302434949 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4452 | 4452 | 4452 | 100
SLP240302435043 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1973.6 | 1973.6 | 1973.6 | 100
SLP240302435346 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 823.45 | 823.45 | 823.45 | 100
SLP240302435889 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
SLP240302436071 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 100
SLP240302437083 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125 | 125 | 100
SLP240302437633 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 100
SLP240302438430 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 235 | 133.59 | 133.59 | 100
SLP240302439032 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
SLP240302439231 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302442163 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302443176 | 2024 | 3 | Hectárea | 21 | 21 | 21 | 100
SLP240302444052 | 2024 | 3 | Hectárea | 10 | 10 | 10 | 100
SLP240302444070 | 2024 | 3 | Hectárea | 6 | 6 | 6 | 100
SLP240302444243 | 2024 | 3 | Luminaria | 44 | 44 | 44 | 100
SLP240302444879 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 360.47 | 360.47 | 360.47 | 100
SLP240302444893 | 2024 | 3 | Piezas | 70000 | 70000 | 70000 | 100
SLP240302444930 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
SLP240302444990 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445001 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 28074 | 28074 | 28074 | 100
SLP240302445013 | 2024 | 3 | Vehículos | 12 | 12 | 12 | 100
SLP230202222706 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 479.09 | 479.09 | 479.09 | 100
SLP230402331204 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SLP230402331205 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SLP240102344185 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045 | 1045 | 100
SLP240102345831 | 2024 | 3 | Metros lineales | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 100
SLP240202361495 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
SLP240202364772 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 42 | 42 | 42 | 100
SLP240202366512 | 2024 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
SLP240202370397 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 668 | 668 | 668 | 100
SLP240202374715 | 2024 | 3 | Kilómetro | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 100
SLP240202378395 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
SLP240202378532 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 898 | 898 | 898 | 100
SLP240202379867 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
SLP240202381270 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202384267 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202390786 | 2024 | 3 | Piezas | 450 | 450 | 450 | 100
SLP240202393642 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 100
SLP240202400170 | 2024 | 3 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SLP240302409576 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SLP240302409707 | 2024 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SLP240302409809 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 690 | 690 | 690 | 100
SLP240302410227 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1277.3 | 1277.3 | 1277.3 | 100
SLP240302413761 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 720 | 720 | 720 | 100
SLP240302414085 | 2024 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
SLP240302415040 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SLP240302415813 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1730 | 1730 | 1730 | 100
SLP240302416044 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SLP240302417252 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 100
SLP240302419533 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
SLP240302420608 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 15 | 15 | 15 | 100
SLP240302424180 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1583 | 1583 | 1583 | 100
SLP240302424472 | 2024 | 3 | Metros lineales | 299 | 299 | 299 | 100
SLP240302426520 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 830 | 830 | 830 | 100
SLP240302427083 | 2024 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
SLP240302428639 | 2024 | 3 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
SLP240302429761 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302433386 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 888 | 888 | 888 | 100
SLP240302434402 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5124 | 5124 | 5124 | 100
SLP240302435475 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 705 | 100
SLP240302435488 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302435925 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 58857 | 58857 | 58857 | 100
SLP240302436020 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1257 | 1257 | 1257 | 100
SLP240302437228 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 56 | 56 | 56 | 100
SLP240302437272 | 2024 | 3 | Metros lineales | 6443.8 | 6443.8 | 6443.8 | 100
SLP240302439697 | 2024 | 3 | Otros | 11 | 1 | 1 | 100
SLP240302444082 | 2024 | 3 | Hectárea | 22 | 22 | 22 | 100
SLP240302444084 | 2024 | 3 | Hectárea | 3 | 3 | 3 | 100
SLP240302444090 | 2024 | 3 | Hectárea | 12 | 12 | 12 | 100
SLP240302444935 | 2024 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445029 | 2024 | 3 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
SLP230302264596 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302264602 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230402279581 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 100
SLP230402281140 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 619.52 | 619.52 | 619.52 | 100
SLP240102344403 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
SLP240102345133 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SLP240102351145 | 2024 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202364458 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 812 | 100
SLP240202366006 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 307 | 307 | 307 | 100
SLP240202373129 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 100
SLP240202373262 | 2024 | 3 | Kilómetro | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 100
SLP240202376947 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 848.4 | 848.4 | 848.4 | 100
SLP240202379617 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 100
SLP240202380905 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4600 | 4600 | 4600 | 100
SLP240202381034 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
SLP240202390117 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 100
SLP240202400092 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202401581 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302408225 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1552.8 | 1552.8 | 1552.8 | 100
SLP240302408379 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200 | 7200 | 100
SLP240302408762 | 2024 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
SLP240302409580 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302416053 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000 | 12000 | 100
SLP240302417040 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302417174 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 123.41 | 123.41 | 123.41 | 100
SLP240302417204 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 165.24 | 165.24 | 165.24 | 100
SLP240302419540 | 2024 | 3 | Piezas | 500 | 500 | 500 | 100
SLP240302419642 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 240000 | 240000 | 240000 | 100
SLP240302424004 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP240302424411 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 242 | 100
SLP240302426712 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 21 | 21 | 21 | 100
SLP240302427786 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 558.8 | 558.8 | 558.8 | 100
SLP240302428439 | 2024 | 3 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
SLP240302428564 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1619 | 1619 | 1619 | 100
SLP240302429173 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302429323 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 3367.2 | 3367.2 | 3367.2 | 100
SLP240302429713 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SLP240302429916 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 640 | 640 | 640 | 100
SLP240302430744 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP240302435067 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302435131 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SLP240302435396 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5669.5 | 5669.5 | 5669.5 | 100
SLP240302435459 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
SLP240302436243 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 158.67 | 158.67 | 158.67 | 100
SLP240302436884 | 2024 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
SLP240302436930 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 22 | 22 | 22 | 100
SLP240302438474 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 596 | 100
SLP240302438627 | 2024 | 3 | Metros lineales | 688.6 | 688.6 | 688.6 | 100
SLP240302438978 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400 | 400 | 100
SLP240302439264 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
SLP240302444086 | 2024 | 3 | Hectárea | 20 | 20 | 20 | 100
SLP240302444222 | 2024 | 3 | Luminaria | 41 | 41 | 41 | 100
SLP240302444748 | 2024 | 3 | Kilómetro lineal | 84 | 84 | 84 | 100
SLP240302445034 | 2024 | 3 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
SLP240302445484 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445524 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230202224246 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 732.16 | 732.16 | 732.16 | 100
SLP230302254385 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 100
SLP230302257745 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1124.7 | 1124.7 | 1124.7 | 100
SLP230402301723 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 100
SLP230402337848 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202365862 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 488.64 | 488.64 | 488.64 | 100
SLP240202379626 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 100
SLP240202380498 | 2024 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
SLP240302408818 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
SLP240302408966 | 2024 | 3 | Metros lineales | 988 | 988 | 988 | 100
SLP240302410029 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 376 | 100
SLP240302410235 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302410995 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 141.04 | 141.04 | 141.04 | 100
SLP240302411357 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302411991 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 408 | 100
SLP240302413764 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 100
SLP240302417322 | 2024 | 3 | Metros lineales | 518.93 | 518.93 | 518.93 | 100
SLP240302417558 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 100
SLP240302419522 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302420322 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 12 | 12 | 12 | 100
SLP240302423902 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5805 | 5805 | 5805 | 100
SLP240302423922 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
SLP240302424031 | 2024 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
SLP240302424401 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1515 | 1515 | 1515 | 100
SLP240302426141 | 2024 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
SLP240302426254 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP240302428325 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 482.11 | 482.11 | 482.11 | 100
SLP240302428737 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1998 | 1998 | 1998 | 100
SLP240302429593 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 121 | 121 | 121 | 100
SLP240302430681 | 2024 | 3 | Metros lineales | 32 | 32 | 32 | 100
SLP240302430990 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 55 | 55 | 55 | 100
SLP240302432790 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302432842 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
SLP240302433659 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6412 | 6412 | 6412 | 100
SLP240302435299 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 584.27 | 584.27 | 584.27 | 100
SLP240302435480 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
SLP240302435495 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
SLP240302436144 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 100
SLP240302437249 | 2024 | 3 | Metros lineales | 3367 | 3367 | 3367 | 100
SLP240302438903 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302438921 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SLP240302439094 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 487 | 487 | 487 | 100
SLP240302439133 | 2024 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
SLP240302439251 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
SLP240302442047 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302444073 | 2024 | 3 | Hectárea | 29 | 29 | 29 | 100
SLP240302444081 | 2024 | 3 | Hectárea | 33 | 33 | 33 | 100
SLP240302445564 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230202222400 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 563.2 | 563.2 | 563.2 | 100
SLP230202222990 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 506.88 | 506.88 | 506.88 | 100
SLP230202226470 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 100
SLP230402337790 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202365273 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 532.9 | 532.9 | 532.9 | 100
SLP240202366528 | 2024 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
SLP240202366530 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1080.4 | 1080.4 | 1080.4 | 100
SLP240202373693 | 2024 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
SLP240202378865 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 354.4 | 354.4 | 354.4 | 100
SLP240202379798 | 2024 | 3 | Metros lineales | 95 | 96.5 | 96.5 | 100
SLP240202384058 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
SLP240202384801 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 200 | 100
SLP240202400954 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 983.48 | 983.48 | 983.48 | 100
SLP240202401501 | 2024 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302408260 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 12096 | 12096 | 12096 | 100
SLP240302408431 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2422.8 | 2422.8 | 2422.8 | 100
SLP240302409575 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302411588 | 2024 | 3 | Metros lineales | 191.29 | 191.29 | 191.29 | 100
SLP240302412751 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1128 | 1128 | 1128 | 100
SLP240302412767 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
SLP240302414486 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
SLP240302414604 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302415657 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400 | 8400 | 100
SLP240302415704 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 3000 | 3000 | 3000 | 100
SLP240302416737 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
SLP240302419501 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302419631 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6346.16 | 6346.16 | 6346.16 | 100
SLP240302420621 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 20 | 20 | 20 | 100
SLP240302421717 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 100
SLP240302423997 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 7300 | 7300 | 7300 | 100
SLP240302428252 | 2024 | 3 | Metros lineales | 257 | 257 | 257 | 100
SLP240302430361 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750 | 3750 | 100
SLP240302430898 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2125 | 2125 | 2125 | 100
SLP240302431442 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 155 | 155 | 155 | 100
SLP240302431557 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12660 | 12660 | 12660 | 100
SLP240302431665 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP240302433908 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 473.65 | 473.65 | 473.65 | 100
SLP240302434682 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302435041 | 2024 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SLP240302435228 | 2024 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
SLP240302435532 | 2024 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP240302436059 | 2024 | 3 | Metros lineales | 826 | 826 | 826 | 100
SLP240302436376 | 2024 | 3 | Kilómetro | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 100
SLP240302437220 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 60000 | 60000 | 60000 | 100
SLP240302437644 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302438263 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 720 | 720 | 720 | 100
SLP240302438748 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 103 | 103 | 103 | 100
SLP240302438916 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
SLP240302439129 | 2024 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
SLP240302445428 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1397.36 | 1397.36 | 1397.36 | 100
SLP230202227582 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 901.12 | 901.12 | 901.12 | 100
SLP230302245944 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 563.2 | 563.2 | 563.2 | 100
SLP230302253451 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1154.5 | 1154.5 | 1154.5 | 100
SLP230302264593 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230402331102 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 100
SLP240102343143 | 2024 | 3 | Metros lineales | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 100
SLP240202359823 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 775.99 | 775.99 | 775.99 | 100
SLP240202361917 | 2024 | 3 | Metros lineales | 277 | 277 | 277 | 100
SLP240202362007 | 2024 | 3 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
SLP240202371149 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 35 | 35 | 100
SLP240202375299 | 2024 | 3 | Kilómetro | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 100
SLP240202379202 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 492 | 492 | 492 | 100
SLP240202389527 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP240202400077 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202401488 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 572.4 | 572.4 | 572.4 | 100
SLP240302411401 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1978.43 | 1978.43 | 1978.43 | 100
SLP240302411610 | 2024 | 3 | Metros lineales | 492.16 | 492.16 | 492.16 | 100
SLP240302414048 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3280 | 3280 | 3280 | 100
SLP240302414355 | 2024 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP240302415201 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
SLP240302416836 | 2024 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
SLP240302417223 | 2024 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SLP240302417542 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
SLP240302417733 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 158.67 | 158.67 | 158.67 | 100
SLP240302417799 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 243 | 243 | 243 | 100
SLP240302419711 | 2024 | 3 | Kilómetro | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 100
SLP240302419873 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 3158 | 3158 | 3158 | 100
SLP240302422683 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 100
SLP240302424385 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1515 | 1515 | 1515 | 100
SLP240302426217 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 1080 | 100
SLP240302426574 | 2024 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
SLP240302427211 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302428339 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 628.13 | 628.13 | 628.13 | 100
SLP240302430438 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750 | 3750 | 100
SLP240302430463 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2814 | 2814 | 2814 | 100
SLP240302431517 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SLP240302431766 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325 | 1325 | 100
SLP240302432082 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SLP240302432741 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302433382 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1271 | 1271 | 1271 | 100
SLP240302433651 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 303 | 303 | 303 | 100
SLP240302433838 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
SLP240302437094 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 11 | 11 | 11 | 100
SLP240302437879 | 2024 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
SLP240302438894 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302439017 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650 | 650 | 100
SLP240302439048 | 2024 | 3 | Piezas | 49 | 49 | 49 | 100
SLP240302439213 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | 1125 | 100
SLP240302444054 | 2024 | 3 | Hectárea | 9 | 9 | 9 | 100
SLP240302444061 | 2024 | 3 | Hectárea | 37 | 37 | 37 | 100
SLP240302444075 | 2024 | 3 | Hectárea | 10 | 10 | 10 | 100
SLP240302444083 | 2024 | 3 | Hectárea | 31 | 31 | 31 | 100
SLP240302444088 | 2024 | 3 | Hectárea | 15 | 15 | 15 | 100
SLP240302444089 | 2024 | 3 | Hectárea | 5 | 5 | 5 | 100
SLP240302444367 | 2024 | 3 | Piezas | 1100 | 1100 | 1100 | 100
SLP240302444987 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445039 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445912 | 2024 | 3 | Luminaria | 1709 | 1709 | 1709 | 100
SLP240302445921 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 100
SLP230202221265 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
SLP230302264608 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230302270963 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230402331164 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 100
SLP240102343117 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
SLP240102343162 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1920 | 100
SLP240102346324 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180 | 2180 | 100
SLP240202358444 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 837.07 | 837.07 | 837.07 | 100
SLP240202370096 | 2024 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
SLP240202372769 | 2024 | 3 | Kilómetro | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
SLP240202380505 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2300 | 2300 | 2300 | 100
SLP240202381365 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
SLP240202390711 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 500 | 100
SLP240202391735 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 439.84 | 439.84 | 439.84 | 100
SLP240202399523 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240202401971 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302408582 | 2024 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
SLP240302408771 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 250 | 250 | 250 | 100
SLP240302409709 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302409712 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SLP240302411128 | 2024 | 3 | Metros lineales | 397.02 | 397.02 | 397.02 | 100
SLP240302413527 | 2024 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
SLP240302414369 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302415018 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP240302415204 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 100
SLP240302416773 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 100
SLP240302417155 | 2024 | 3 | Metros lineales | 13 | 13 | 13 | 100
SLP240302417674 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 246.82 | 246.82 | 246.82 | 100
SLP240302419571 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 12102 | 12102 | 12102 | 100
SLP240302423946 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SLP240302426914 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 43 | 43 | 43 | 100
SLP240302427340 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182 | 1182 | 100
SLP240302428636 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SLP240302429149 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 558 | 558 | 558 | 100
SLP240302430394 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750 | 2750 | 100
SLP240302430417 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
SLP240302431362 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 464 | 100
SLP240302431418 | 2024 | 3 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
SLP240302434923 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 417 | 417 | 100
SLP240302435489 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302435506 | 2024 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SLP240302436296 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1763.5 | 1763.5 | 1763.5 | 100
SLP240302436700 | 2024 | 3 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
SLP240302436924 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
SLP240302437055 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 11 | 11 | 11 | 100
SLP240302437732 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 757.95 | 757.95 | 757.95 | 100
SLP240302438814 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 848.4 | 848.4 | 848.4 | 100
SLP240302438896 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302439153 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 11 | 11 | 11 | 100
SLP240302439176 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302439221 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302439249 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302443091 | 2024 | 3 | Hectárea | 35 | 35 | 35 | 100
SLP240302444085 | 2024 | 3 | Hectárea | 18 | 18 | 18 | 100
SLP240302444087 | 2024 | 3 | Hectárea | 3 | 3 | 3 | 100
SLP240302444195 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302444226 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2967.13 | 2967.13 | 2967.13 | 100
SLP240302444877 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445469 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445541 | 2024 | 3 | Metros lineales | 388.05 | 388.05 | 388.05 | 100
SLP220402203670 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230202222616 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 100
SLP230202223925 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1126.4 | 1126.4 | 1126.4 | 100
SLP230302254801 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 281.6 | 281.6 | 281.6 | 100
SLP240202358219 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1964.2 | 1964.2 | 1964.2 | 100
SLP240202360391 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 794.53 | 794.53 | 794.53 | 100
SLP240202381266 | 2024 | 3 | Kilómetro | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100
SLP240202390241 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 11000 | 11000 | 11000 | 100
SLP240202390537 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540 | 540 | 100
SLP240302408369 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 897.49 | 897.49 | 897.49 | 100
SLP240302409708 | 2024 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP240302411003 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 88.15 | 88.15 | 88.15 | 100
SLP240302412492 | 2024 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SLP240302412784 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220 | 1220 | 100
SLP240302412872 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302414907 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 1455 | 1455.2 | 1455.2 | 100
SLP240302416409 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302418138 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 100
SLP240302418152 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 564.16 | 564.16 | 564.16 | 100
SLP240302418189 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1089.4 | 1089.4 | 1089.4 | 100
SLP240302418944 | 2024 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP240302419385 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302419431 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
SLP240302424951 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 44 | 44 | 44 | 100
SLP240302425639 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
SLP240302426088 | 2024 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302427236 | 2024 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302428892 | 2024 | 3 | Metros lineales | 2408 | 2408 | 2408 | 100
SLP240302430062 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292 | 1292 | 100
SLP240302430387 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SLP240302430655 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
SLP240302431005 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 11 | 11 | 11 | 100
SLP240302433069 | 2024 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
SLP240302433512 | 2024 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
SLP240302433745 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 27181 | 27181 | 27181 | 100
SLP240302434315 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 8729 | 8729 | 8729 | 100
SLP240302434904 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 15302 | 15302 | 15302 | 100
SLP240302435251 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 792.17 | 792.17 | 792.17 | 100
SLP240302436627 | 2024 | 3 | Piezas | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 100
SLP240302436842 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 330 | 330 | 330 | 100
SLP240302437012 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 11 | 11 | 11 | 100
SLP240302437149 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 212 | 212 | 212 | 100
SLP240302437701 | 2024 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
SLP240302438892 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302438893 | 2024 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302439022 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1100 | 1100 | 1100 | 100
SLP240302439047 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580 | 1580 | 100
SLP240302439272 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SLP240302443109 | 2024 | 3 | Hectárea | 56 | 56 | 56 | 100
SLP240302444205 | 2024 | 3 | Otros | 46 | 46 | 46 | 100
SLP240302444279 | 2024 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
SLP240302444398 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
SLP240302444900 | 2024 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
SLP240302444956 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 6600 | 6600 | 6600 | 100
SLP240302444959 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445346 | 2024 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445506 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SLP240302445907 | 2024 | 3 | Hectárea | 5 | 5 | 5 | 100
SLP240302445929 | 2024 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".