## ASM
DOCUMENTO DE TRABAJO |  |  | Monitor de Avance ASM 2022
Análisis y clasificación |  |  | Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
Dirección General de Planeación y Presupuesto / Dirección de Análisis y Evaluación
Fondo o Programa presupuestario
(FISE) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal | [7 empty] | Mecanismo vigente |  |  | Directorio de Enlaces
Ciclo | Dependencia | Aspecto Susceptible de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha de término | Tipo de Actor | Nivel de Prioridad | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | % de Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones |  |  | No. | Fondo | Ciclo | Dependencia | Aspecto Susceptible de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha de término | Tipo de Actor | Nivel de Prioridad | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | % de Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones
2021 - 2020 | SEDESORE | Desarrollar una metodología de medición de la población objetivo y documentarla dentro de los documentos normativos de los programas correspondientes. | Se integrará en los lineamientos internos de operación un apartado con la metodología para la obtención de la población objetivo. | Dirección General de Planeación y Evaluación. | Segundo Trimestre 2022. 30 de Junio 2022 | Institucional | Alto. | Lineamientos internos actualizados con apartado de la metodología para la obtención de la población objetivo. | Documentos de lineamientos internos actualizados. | 0% | 0 | 0 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (SSA) | (FASSA) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 1 | (FASSA) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 2021 - 2020 | Servicios de Salud | Vincular la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales. | Se deberá vincular cada uno de los programas existentes en alguna meta y estrategia nacional. | Dirección de planeación, evaluación y proyectos especiales. | 31 de diciembre de 2022. | Institucional | Alto. | Mostrar la vinculación de cada uno de los programas con sus metas y estrategias nacionales. | Publicación. | 0%
2021 - 2020 | SEDESORE | Adecuar la redacción de los resúmenes narrativos de la MIR de los programas con las referencias sintácticas establecidas en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP. | Revisar los programas de cada MIR. | Dirección General de Planeación y Evaluación. | Tercer Trimestre 2022. 30 de Septiembre 2022 | Institucional | Alto. | Programas por rubro actualizados en la redacción de los resúmenes narrativos de la MIR. | Documentos de programas por rubro actualizados. | 0% | 0 | 0 | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL (SEDESORE) | (FISE) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal | 2 | (FASSA) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 2021 - 2020 | Servicios de Salud | Vincular el propósito del programa con los objetivos del Desarrollo del Milenio. | Se deberá vincular cada uno de los programas con los objetivos del Desarrrollo del Milenio. | Dirección de planeación, evaluación y proyectos especiales. | 31 de diciembre de 2022. | Institucional | Alto. | Mostrar la vinculación de cada uno de los programas con los Objetivos del Desarrollo del Milenio. | Publicación. | 0%
2021 - 2020 | SEDESORE | Elaborar fichas técnicas de los indicadores de los programas Urbanización y Caminos, tomando como referencia la MIR disponible en los documentos Programas Sociales y articulando la información en el formato de las fichas técnicas. | Se elaborarán fichas técnicas de los indicadores de los programas de Urbanización y Caminos a partir de las ZAP con una periodicidad anual. | Dirección General de Planeación y Evaluación. | Segundo Trimestre 2022. 30 de Junio 2022 | Institucional | Alto. | Fichas técnicas de los indicadores de los programas de Urbanización y Caminos ya elaboradas. | Documentos de fichas técnicas de los indicadores de los programas de Urbanización y Caminos. | 0% | 0 | 0 | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A LA FAMILIA (DIF) | (FAM) Subfondo Asistencia Social - Fondo de Aportaciones Múltiples | 3 | (FASSA) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 2021 - 2020 | Servicios de Salud | Identificar de forma plena la población objetivo y potencial. | Se deberá identificar por programa la población objetivo y potencial. | Dirección de planeación, evaluación y proyectos especiales. | 31 de diciembre de 2022. | Institucional | Alto. | Desarrollar herramienta que permita una mejor planeación. | Publicación. | 0%
2021 - 2020 | SEDESORE | Incorporar mecanismos para medir la satisfacción de los beneficiarios en el procedimiento de entrega de las obras que cumplan con las garantías de no inducción de las respuestas y representatividad de los resultados. | Se elaborará la propuesta de la encuesta de satisfacción para que las direcciones responsables la validen y la incluyan como parte del expediente técnico que podrán entregarse cuando se firme el acta de entrega recepción. | Dirección General de Desarrollo Social y Regional. Dirección General de Planeación y Evaluación. | Primer Trimestre 2022. 31 de Marzo 2022 | Institucional | Alto. | Propuesta de encuesta de satisfacción. Se aplicará al cierre de los programas 2022. | Documento encuesta de satisfacción. | 0% | 0 | 0 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEGE) | (FAM) Subfondo Infraestructura Educativa - Fondo de Aportaciones Múltiples | 4 | (FASSA) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 2021 - 2020 | Servicios de Salud | Generar matrices de indicadores de resultados estatales. | Generar matrices de indicadores de resultados estatales. | Dirección de planeación, evaluación y proyectos especiales. | 31 de diciembre de 2022. | Institucional | Medio. | Publicar resultados. | Publicar los resultados en la página de los servicios de salud. | 0%
2021 - 2020 | SEDESORE | Incorporar en los documentos Programas Sociales o documentos normativos de los programas, información de estudios o evaluaciones que evidencien el impacto de prácticas similares a las impulsadas a través del fondo. | Se incorporará en los Programas Sociales del 2022 estudios o evaluaciones que evidencien el impacto de los fondos en prácticas similares | Dirección General de Planeación y Evaluación. | Tercer Trimestre 2022. 30 de Septiembre 2022 | Institucional | Alto. | Programas por rubro con apartado de estudios o evaluaciones que demuestren el impacto de prácticas similares. | Documentos de programas por rubro actualizados. | 0% | 0 | 0 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEGE) | (FONE) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 5 | (FASSA) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 2021 - 2020 | Servicios de Salud | Implementar políticas de presupuesto en base cero. | Implementar política de presupuesto. | Dirección de planeación, evaluación y proyectos especiales. | 31 de diciembre de 2022. | Institucional | Alto. | Reporte. | Publicación. | 0%
[13 empty] | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 6 | (FASSA) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 2021 - 2020 | Servicios de Salud | Realizar el registro del Ejercicio de los Recursos Humanos por tipo de personal. | Realizar registro por tipo de personal. | Dirección Administrativa. | 31 de diciembre de 2022. | Institucional | Alto. | Reporte. | Publicación. | 0%
[13 empty] | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (IEEA) | (FAETA) Subfondo Educación para Adultos - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 7 | (FASSA) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 2021 - 2020 | Servicios de Salud | Realizar el registro de forma oportuna en el sistema denominado "Opergob". | Registrar de forma oportuna. | Dependencia | 31 de diciembre de 2022. | Institucional | Alto. | Reporte. | Publicación. | 0%
[13 empty] | SECRETARÍA DE FINANZAS | (FAFEF) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 8 | (FASSA) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 2021 - 2020 | Servicios de Salud | Realizar un análisis de los programas que están pendientes de implementación de metas e indicadores. | Revisar los programas para que todos los existentes tengan metas e indicadores. | Dirección de planeación, evaluación y proyectos especiales. | 31 de diciembre de 2022. | Institucional | Alto. | Reporte. | Publicación. | 0%
[13 empty] | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 1 | (FISE) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal | 2021 - 2020 | SEDESORE | Desarrollar una metodología de medición de la población objetivo y documentarla dentro de los documentos normativos de los programas correspondientes. | Se integrará en los lineamientos internos de operación un apartado con la metodología para la obtención de la población objetivo. | Dirección General de Planeación y Evaluación. | Segundo Trimestre 2022. 30 de Junio 2022 | Institucional | Alto. | Lineamientos internos actualizados con apartado de la metodología para la obtención de la población objetivo. | Documentos de lineamientos internos actualizados. | 0%
[15 empty] | 2 | (FISE) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal | 2021 - 2020 | SEDESORE | Adecuar la redacción de los resúmenes narrativos de la MIR de los programas con las referencias sintácticas establecidas en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP. | Revisar los programas de cada MIR. | Dirección General de Planeación y Evaluación. | Tercer Trimestre 2022. 30 de Septiembre 2022 | Institucional | Alto. | Programas por rubro actualizados en la redacción de los resúmenes narrativos de la MIR. | Documentos de programas por rubro actualizados. | 0%
[15 empty] | 3 | (FISE) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal | 2021 - 2020 | SEDESORE | Elaborar fichas técnicas de los indicadores de los programas Urbanización y Caminos, tomando como referencia la MIR disponible en los documentos Programas Sociales y articulando la información en el formato de las fichas técnicas. | Se elaborarán fichas técnicas de los indicadores de los programas de Urbanización y Caminos a partir de las ZAP con una periodicidad anual. | Dirección General de Planeación y Evaluación. | Segundo Trimestre 2022. 30 de Junio 2022 | Institucional | Alto. | Fichas técnicas de los indicadores de los programas de Urbanización y Caminos ya elaboradas. | Documentos de fichas técnicas de los indicadores de los programas de Urbanización y Caminos. | 0%
[15 empty] | 4 | (FISE) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal | 2021 - 2020 | SEDESORE | Incorporar mecanismos para medir la satisfacción de los beneficiarios en el procedimiento de entrega de las obras que cumplan con las garantías de no inducción de las respuestas y representatividad de los resultados. | Se elaborará la propuesta de la encuesta de satisfacción para que las direcciones responsables la validen y la incluyan como parte del expediente técnico que podrán entregarse cuando se firme el acta de entrega recepción. | Dirección General de Desarrollo Social y Regional. Dirección General de Planeación y Evaluación. | Primer Trimestre 2022. 31 de Marzo 2022 | Institucional | Alto. | Propuesta de encuesta de satisfacción. Se aplicará al cierre de los programas 2022. | Documento encuesta de satisfacción. | 0%
[15 empty] | 5 | (FISE) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal | 2021 - 2020 | SEDESORE | Incorporar en los documentos Programas Sociales o documentos normativos de los programas, información de estudios o evaluaciones que evidencien el impacto de prácticas similares a las impulsadas a través del fondo. | Se incorporará en los Programas Sociales del 2022 estudios o evaluaciones que evidencien el impacto de los fondos en prácticas similares | Dirección General de Planeación y Evaluación. | Tercer Trimestre 2022. 30 de Septiembre 2022 | Institucional | Alto. | Programas por rubro con apartado de estudios o evaluaciones que demuestren el impacto de prácticas similares. | Documentos de programas por rubro actualizados. | 0%
[15 empty] | 1 | (FAM) Subfondo Asistencia Social - Fondo de Aportaciones Múltiples | 2021 - 2020 | DIF Estatal | [8 empty] | 0%
[15 empty] | 1 | (FAM) Subfondo Infraestructura Educativa - Fondo de Aportaciones Múltiples | 2021 - 2020 | SEGE | I. Revisar y actualizar los manuales de organización y de procedimientos con el propósito de mejorar. II. Difundir los manuales de organización y procedimientos en las áreas de infraestructura educativa. III. Implementar mejoras en los procesos de control de gestión del FAM. | Actualizar los manuales de Organización y de procedimientos. | Dirección de Planeación y Evaluación, Coordinación General de Planeación, Departamento de Planeación y Desarrollo de Proyectos y Áreas de Infraestructura Educativa. | 17 de diciembre de 2022. | Institucional | Medio. | Contar con los manuales de organización y procedimientos actualizados y validados. | Manuales de organización y de procedimientos actualizados. | 85% | Oficio USYPA-017/2022 | Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran en actualización.
[15 empty] | 2 | (FAM) Subfondo Infraestructura Educativa - Fondo de Aportaciones Múltiples | 2021 - 2020 | SEGE | La Secretaría de Educación revisará y actualizará los Lineamientos de Programación de Espacios Educativos y el documento donde se describen los criterios para la asignación de recursos para planteles de nivel básico. | Actualizar los Lineamientos de Programación de Espacios Educativos y el documento de asignación de recursos para los planteles de nivel básico. | Dirección de Planeación y Evaluación, Coordinación General de Planeación, Departamento de Planeación y Desarrollo de Proyectos y Áreas de Infraestructura Educativa. | 15 de abril de 2022. | Institucional | Medio. | Contar con los documentos que permitan conocer los lineamientos y criterios actuales para la programación de espacios educativos y su asignación de recurso. | Lineamientos de programación de Espacios Educativos y criterios para la asignación de recursos para planteles actualizados de nivel básico. | 100% | Oficio DPE-CGP-DPDP-AIE-0649/2022 | Sin observaciones.
[15 empty] | 3 | (FONE) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 2021 - 2020 | SEGE | No hay seguimiento oportuno a las recomendaciones realizadas en evaluaciones externas de los últimos tres años, porque no existen mejoras en los ASM. | Documento de trabajo para la atención de Aspectos Susceptibles de Mejora. | Todas las áreas involucradas. | 31 de diciembre de 2022. | Institucional | Medio. | Contar con el documento idóneo para dar seguimiento a las ASM. | Documento de trabajo para la atención de Aspectos Susceptibles de Mejora. | 0% |  | Documento de trabajo para la atención de Aspectos Susceptibles de Mejora.
[15 empty] | 4 | (FONE) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 2021 - 2020 | SEGE | La UR cuenta con múltiples plataformas virtuales para la gestión y operación del FONE. | Listado de las plataformas virtuales. | Recursos Financieros. | 31 de marzo de 2022. | Institucional | Medio. | Poder consultar en las diversas plataformas información correspondiente al FONE. | Listado de plataformas. | 0% |  | Listado de las plataformas.
[15 empty] | 5 | (FONE) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 2021 - 2020 | SEGE | Elaborar un documento oficial en el que se describan los sistemas de información estatales y plataformas virtuales utilizados para el monitores y Evaluación del FONE. | Elaborar un documento en donde se señalen las plataformas virtuales. | Recursos Financieros. | 30 de junio de 2022. | Institucional | Medio. | Listado de plataformas virtuales. | Listado de plataformas virtuales. | 0% |  | Listado de plataformas virtuales.
[15 empty] | 1 | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | CONALEP | La institución identifica la reprobación como un problema que incide en la transición y la eficiencia terminal. | Se elaborará un plan de trabajo para mejorar los índices de reprobación y en consecuencia los de transición y eficiencia terminal. | Dirección General, Direcciones de Planteles, Subdirección de Planeación, Subdirección de Administración y Subdirección de Formación Técnica. | 30 de junio de 2022. | Interinstitucional | Alto. | Plan de trabajo para mejorar los índices de reprobación, estrategias y acciones. | Documento de trabajo con las estrategias y acciones para disminuir la reprobación y calendarización del seguimiento trimestral. | 0% | Documento de trabajo con las estrategias y acciones para disminuir la reprobación, publicado en la página CONALEP: https://www.conalepslp.edu.mx/
[15 empty] | 2 | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | CONALEP | CONALEP SLP carece de un diagnóstico específico de la institución en la entidad. | Se elaborará un diagnóstico de la institución acotado al ámbito de influencia del Colegio Estatal. | Dirección General, Subdirección de Planeación, Subdirección de Administración y Subdirección de Formación Técnica. | 30 de junio de 2022. | Interinstitucional | Alto. | Diagnóstico Institucional en la Entidad. | Documento del diagnóstico del Colegio, incluido en el Programa Estratégico 2022-2024 en la entidad. | 0% | Documento oficial del Programa Estratégico del CONALEP en San Luis Potosí vigente de 2022 a 2024, publicado en la página CONALEP: https://www.conalepslp.edu.mx/
[15 empty] | 3 | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | CONALEP | El programa no cuenta con un documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las poblaciones potencial y objetivo. | Se elaborará un diagnóstico que incluya la definición de las poblaciones potencial y objetivo. | Dirección General, Subdirección de Planeación. | 30 de junio de 2022. | Específico | Medio. | Diagnóstico que defina a las poblaciones potencial y objetivo. | Documento oficial que defina las poblaciones potencial y objetivo. | 0% | Documento Oficial que defina las poblaciones potencial y objetivo del Fondo, publicado en la página CONALEP: https://www.conalepslp.edu.mx/
[15 empty] | 4 | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | CONALEP | Se carece de un plan estratégico formal, pues el más reciente no está publicado. | Se elaborará el Plan estratégico 2022-2024 de CONALEP en la entidad, a partir del Plan Institucional CONALEP, el Plan Sectorial de Educación, El Plan Estatal de Desarrollo y demás normativa aplicable. | Dirección General. | 30 de junio de 2022. | Institucional | Alto. | Programa estratégico 2020-2024. | Documento oficial del Programa Estratégico del CONALEP en San Luis Potosí,vigente de 2022 a 2024. | 0% | Documento oficial del Programa Estratégico del CONALEP en San Luis Potosí vigente de 2022 a 2024, publicado en la página CONALEP: https://www.conalepslp.edu.mx/
[15 empty] | 5 | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | CONALEP | El Fondo no profundiza en la información sobre características socioeconómicas de los beneficiarios y no beneficiarios. | Se realizará el análisis para integrar las características de los beneficiarios a partir de la información de la encuesta socioeconómica de ingreso del Colegio. | Dirección General, Dirección de Vinculación. | 30 de septiembre de 2022. | Específico | Bajo. | Análisis de las características de los beneficiarios del Fondo. | Documento de trabajo de las características socioeconómicas de los beneficiarios del FAETA. | 0% | Documento oficial de la característica socioeconómicas de los beneficiarios del FAETA, publicado en la página CONALEP: https://www.conalepslp.edu.mx/
[15 empty] | 6 | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | CONALEP | 3: Se recomienda concluir y publicar el Plan Estratégico institucional. En este, es importante definir una estrategia de cobertura a corto, mediano y largo plazo, con líneas de acción específicas. | Se realizará el ejercicio de Planeación estratégica 2022/2024, incluido el diagnóstico de necesidades de recursos en el corto y el mediano plazo. | Dirección General. | 30 de junio de 2022. | Institucional | Alto. | Programa estratégico 2020-2024. | Documento oficial del Programa Estratégico del CONALEP en San Luis Potosí, vigente de 2022 a 2024. | 0% | Documento oficial del Programa Estratégico del CONALEP en San Luis Potosí vigente de 2022 a 2024, publicado en la página CONALEP: https://www.conalepslp.edu.mx/
[15 empty] | 7 | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | CONALEP | 6: Se recomienda que la unidad de evaluación estatal coordine el seguimiento a los ASM derivados de las evaluaciones externas, para la mejor atención a las recomendaciones. | Se elaborará un calendario de revisiones al interior del Colegio de los ASM determinados para atender las recomendaciones. | Dirección General, Subdirección de Planeación. | 30 de mayo de 2022. | Específico | Bajo. | Calendario de sesiones para revisión de los avances de los ASM. | Documento de trabajo con la calendarización de las sesiones para revisión de los avances de los ASM. | 0% | Documento de trabajo con la calendarización de las sesiones para revisión del avance de los ASM, publicado en la página CONALEP htts://conalepslp.edu.mx
[15 empty] | 8 | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | CONALEP | 7: Actualizar los informes del año en curso en la página institucional. | Se actualizará en el Portal institucional los informes de evaluación. | Dirección General, Subdirección de Planeación. | 30 de mayo de 2022. | Específico | Medio. | Informes de evaluación actualizados. | Informes de evaluación actualizados, publicados en la página institucional del Colegio. | 0% | Informes de evaluación actualizados y publicados en la página del CONALEP: https://www.conalepslp.edu.mx/
[15 empty] | 9 | (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | CONALEP | 8: Recopilar, analizar e integrar las características socioeconómicas de la población que se atiende, así como de los prospectos, para dirigir de mejor manera los esfuerzos de la institución y el logro de objetivos. | Se realizará el análisis de la información de los perfiles socioeconómicos, recabada durante el proceso de ingreso al Colegio para la toma de decisiones. | Dirección General, Dirección de Vinculación. | 30 de septiembre de 2022. | Específico | Bajo. | Análisis de las características de los beneficiarios del Fondo. | Documento de trabajo de las características socioeconómicas de los beneficiarios del FAETA. | 0% | Documento oficial de las características socioeconómicas de los beneficiarios del FAETA. publicado en la página CONALEP: https://www.conalepslp.edu.mx/
[15 empty] | 1 | (FAETA) Subfondo Educación para Adultos - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | IEEA | 2020. Se recomienda que el IEEA formalice un procedimiento de seguimiento y atención de los ASM derivados de las evaluaciones externas. | Durante el mes de abril se esta llevando a cabo la revisión de los formato, de los ASM dectados para las área, esto como punto de partida para analizar, realizar y sistematizar el procedimiento de seguimiento a las evaluaciones. | Administración, Planeación. | 01 de agosto de 2022. | Institucional | Medio. | Dar seguimiento a las evaluaciones. | Procedimiento de seguimiento a evaluaciones. | 20% | Procedimiento de seguimiento a evaluaciones.
[15 empty] | 2 | (FAETA) Subfondo Educación para Adultos - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | IEEA | El IEEA SLP deberá establecer mecanismo que le permitan medir el desempeño de las figuras solidarias frente a los educandos. | Dar continuidad a la Estrategia de Acompañamiento Pedagógico, por medio de la cual se realizan Visitas de observación a la práctica educativa de los asesores; Reuniones de Balance Académico con asesores y Reuniones de Análisis en Coordinación de Zona. | Servicios. | 30 de noviembre de 2022. | Institucional | Medio. | Personas asesoras y figuras solidarias con asesoría continua. | Reporte de seguimiento de las visitas a los Círculos de estudio; Reuniones de Balance Académico y Reuniones de Análisis en Coordinación de Zona. | 15% | Registro en RAF de las visitas a los Círculos de estudio, de las Reuniones de Balance Académico y de las Reuniones de Análisis en Coordinación de Zona y Guía de observación.
[15 empty] | 3 | (FAETA) Subfondo Educación para Adultos - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | IEEA | 2020. Fortalecer las herramientas digitales con las que se dispone para seguir brindando servicios en línea. | El INEA está desarrollando la oferta educativa denominada Aprende INEA, la cual correrá tanto en las plataformas normales como en las móviles (celulares, tablets) con la finalidad de fortalecer la modalidad en línea. | INEA, Informática, Servicios Educativos. | 01 de agosto de 2022. | Interinstitucional | Medio. | Fortalecimiento de atención en la modalidad en línea. | Reporte de los indicadores. | 25% | PLATAFORMA APRENDE INEA: http://201.175.23.33/moodle/login/index.php | El departamento de servicios educativos se abocará a la formación para esta modalidad. Informática da segumiento a desarrollo de la misma.
[15 empty] | 4 | (FAETA) Subfondo Educación para Adultos - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | IEEA | 2020. Actualizar la información de la que se dispone en la página Web a modo de que sea más intuitiva y accesible a la población. | Se actualizará el portal web. | Informática. | 01 de noviembre de 2022. | Institucional | Medio. | Portal web actualizado. | Capturas de pantalla. | 20% | PORTAL IEEA SLP http://ieeaslp.inea.gob.mx/ieeaslp/
[15 empty] | 5 | (FAETA) Subfondo Educación para Adultos - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | IEEA | 2020.Implementar en las fichas técnicas de los indicadores, todos los elementos que se consideran (Nombre, Definición, Método de cálculo, Unidad de Medida, Frecuencia de Medición, Línea base, Metas, Comportamiento del indicador (ascendente, descendente)). 2020. Elaborar un informe anual que promedie las evaluaciones trimestrales. | El informe se entregó con oportunidad y se reenviará para su análisis ya que si se cuenta con los elementos línea base y comportamiento del indicador. Así mismo, de los indicadores trimestrales con los que cuenta el Instituto, el cuarto informe representa el cierre del ejercicio y además se cuenta con un reporte como cierre definitivo. MIR-4TO TRIM | Planeación. | 01 de abril de 2022. | Institucional | Medio. | Que se cuente con reporte de Matriz de Indicadores que contenga los elementos (Nombre, Definición, Método de cálculo, Unidad de Medida, Frecuencia de Medición, Línea base, Metas, Comportamiento del indicador). | Informe 4to Trimestre MIR y/o cierre definitivo. | 100% | Informe 4to Trimestre MIR y/o cierre definitivo http://ieeaslp.inea.gob.mx/ieeaslp/docs/SFU/2021/DEFINITIVO.pdf Informe 1er Trimestre muestra la MIR autorizada para el año http://ieeaslp.inea.gob.mx/ieeaslp/docs/SFU/2021/INDICADOR_1ER_TRIMESTRE.pdf
[15 empty] | 6 | (FAETA) Subfondo Educación para Adultos - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | IEEA | 2020. Actualizar el formato y subirlo al portal Web. 2020. Implementar la modalidad “en línea” para la aplicación del instrumento. | Este Instituto, como parte de las funciones de la UCIAC aplica el instrumento "Entrevista a Beneficiario en Sede de Aplicación" posterior a la presentación del examen. Este instrumento contempla y valora información respectiva a la satisfacción de los usuarios con los servicios que se le otorgaron. En 2020, año en que se realizó la Evaluación de Consistencia a la que se remite la presente respuesta, la suspensión de los servicios a Nivel Nacional por la situación de Contingencia COVID-19 imposibilitó la aplicación de dicho cuestionario por lo que se sugirió la implementación de una opción digital. No obstante, la complejidad para adaptarlo y aplicarlo en la modalidad digital radica en la trazabilidad de los resultados específicos así como lo relativo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que desde el año 2021 se han aplicado y dado seguimiento a estos instrumentos de manera presencial. | UCIAC. | 01 de abril de 2022. | Institucional | Medio. | Aplicación de Instrumento "Entrevista a Beneficiario en Sede de Aplicación". | Entrevista a Beneficiario en Sede de Aplicación. | 100% | Entrevista a Beneficiario en Sede de Aplicación.
[15 empty] | 7 | (FAETA) Subfondo Educación para Adultos - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 2021 - 2020 | IEEA | 2020. Aprovechar las herramientas digitales y el portal web del instituto | El IEEA cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de su sitio web http://ieeaslp.inea.gob.mx/ieeaslp/transparencia.php, en el apartado "Articulo 18 y 19" mismo que redirige a la página de CEGAIP (Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública) donde se pueden consultar todos los documentos normativos para la operación de este Instituto en la Fracción I. No así se pulblicará en la página web del IEEA un apartado específico y de fácil acceso de Reglas Operación 2022 para la consulta rápida de cualquier usuario. | Unidad de Transparencia, Informática. | 01 de mayo de 2022. | Institucional | Medio. | Publicación. | Capturas de Pantalla. | 80% | http://ieeaslp.inea.gob.mx/ieeaslp/p4/A18-II.php | Coordinación con Informática.
[15 empty] | 1 | (FAFEF) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 2021 - 2020 | FINANZAS | Realizar una revisión a la MIR del rubro de saneamiento financiero para alinearse a los indicadores empleados. | La Secretaría de Finanzas solo reporta 4 indicadores alineados al rubro de saneamiento Financiero. Estos Indicadores son los que se reportan al recurso del ramo 33 FAFEF. Se deberá identificar otros indicadores dentro de la MIR del programa presupuestario "Finanzas Públicas" para implementarlos y hacer su reporte trimestral para fortalecer al sistema de indicadores que se reporta actualmente. | Dirección de Análisis y Evaluación, Dirección de Planeación y Presupuesto. | 11 de julio de 2022. | Institucional | Alto. | Complementar los indicadores del rubro saneamiento financiero que se reportan trimestralmente por parte de la Secretaría de Finanzas. | Publicación Trimestral. | 0%
[15 empty] | 2 | (FAFEF) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 2021 - 2020 | FINANZAS | Elaborar y en su caso publicar en la página de la Secretaría de Finanzas los planes anuales de trabajo del FAFEF. | En la página de la Secretaría de Finanzas no se reporta el plan anual de trabajo del recurso FAFEF, es necesario crear un apartado exclusivo del FAFEF para reportar tanto el plan de trabajo para la ejecución del recurso, sus indicadores de manera trimestral, la evaluación al ejercicio anterior, los aspectos susceptibles de mejora, el seguimiento de ellos y un documento que indique los resultados que se obtuvieron al implementar las recomendaciones realizadas en evaluaciones anteriores. | Dirección de Análisis y Evaluación, Dirección de Presupuesto. | 15 de junio de 2022. | Institucional | Medio. | Realizar y publicar el plan anual de trabajo del FAFEF. | Publicación Anual en la página de Finanzas. | 0%
[15 empty] | 3 | (FAFEF) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 2021 - 2020 | FINANZAS | Establecer un formato y mecanismos institucionales para la atención y seguimiento de ASM. | Existe el documento "Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptible de mejora", el documento se encuentra en la página de internet de la Secretaría de Finanzas. Es necesario revisar el documento y modificar, en caso de ser necesario, el proceso de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, los documentos entregables, sus fechas de entrega, así como implementar un documento donde se muestren los resultados obtenidos productos del seguimiento de las recomendaciones de las evaluaciones. | Dirección de Análisis y Evaluación. | 15 de junio de 2022. | Institucional | Alto. | Actualización del documento "Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora". | Documento "Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora" actualizado. | 0%
[15 empty] | 4 | (FAFEF) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 2021 - 2020 | FINANZAS | Realizar la actualización de los Criterios Generales para la Aplicación del FAFEF a fin de reflejar la realidad operativa del Fondo. | La norma que rige el criterio general para la aplicación del FAFEF en los estados se localiza en la Ley de Coordinación Fiscal y en su última reforma DOF 27-12-2006. De manera institucional no podemos actualizar los criterios para su implementación. | Dirección de Análisis y Evaluación. | 01 de agosto de 2022. | Interinstitucional | Medio. | Actualización de los Criterios Generales para la aplicación del FAFEF. | Publicación de la actualización. | 0%
[15 empty] | 5 | (FAFEF) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 2021 - 2020 | FINANZAS | Concentrar la información del Fondo en una sección o pestaña en la página de la Unidad Responsable a fin de facilitar su acceso. | Actualmente en el portal de la Secretaría de Finanzas, no se cuenta con un apartado específico público para la publicación dela operación y resultados del FAFEF ejercido en los ejercicios fiscales. Se deberá de realizar este apartado para poder cargar la información solicitada y así poder hacer publico los resultados de este recurso. | Dirección de Análisis y Evaluación. | 29 de julio de 2022. | Institucional | Medio. | Elaboración de apartado en el portal de la Secretaría de Finanzas para la carga y publicación de los resultados de los fondos federales. | Apartado en el portal de la Secretaría de Finanzas para la carga y publicación de los resultados de los fondos federales. | 0%
[15 empty] | 6 | (FAFEF) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 2021 - 2020 | FINANZAS | Homologar la información que se presenta en las distintas plataformas de transparencia (UR, estatal y federal). | Es necesario contar con el portal para la publicación de operación y resultados del FAFEF de los ejercicios fiscales; derivado de la información cargada en este portal, se podrá contar con una información homogénea al reportar datos a las instancias de transparencia tanto estatal como federal. | Dirección de Análisis y Evaluación. | 01 de agosto de 2022. | Institucional | Bajo. | Presentar información homogénea dentro de las diferentes plataformas de transparencia (estatales y federales). | Información homogénea dentro de las diferentes plataformas de transparencia (estatales y federales). | 0%
[15 empty] | 7 | (FAFEF) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 2021 - 2020 | FINANZAS | Establecer una metodología específica para la evaluación del FAFEF en su rubro de saneamiento financiero para ejercicios posteriores. | Los Términos de Referencia utilizados para la elaboración de las evaluaciones del FAFEF, están basados en los establecidos por la CONEVAL. Es necesario, derivado de evaluaciones de años anteriores, actualizar los Términos de Referencia, para que la información que se obtiene por medio de estos sea mas representativa para el estado. Muchas de las recomendaciones obtenidas son similares año tras año y la esencia de la evaluación es el de brindar información oportuna y relevante para que el recurso se gestiones de una manera óptima para el bienestar de la sociedad. | Dirección de Análisis y Evaluación. | 01 de septiembre de 2022. | Institucional | Alto. | Modificar y actualizar los términos de referencia del FAFEF. | Términos de referencia para la evaluación del FAFEF actualizados y mejorados. | 0%

## Directorio R33 (hidden)
inicio
Cons | Nombre de las instituciones | Fondo | SIGLAS | NOMBRE DEL CARGO DEL TITULAR | GRADO | NOMBRE DEL TITULAR | CORREO | ENLACE | CARGO | CORREO2 | TELEFONO | ENLACE 2 | CORREO3
1 | Servicios de Salud de San Luis Potosí | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | SSA SLP | DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD | DR. | DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN | daniel.acosta@slpsalud.gob.mx | Dr. Juan Carlos Jiménez Rivera | Director de Planeación, Evaluación y Proyectos | direccion.planeacion@slpsalud.gob.mx; yiria_goveal@hotmail.com | Tel: 44-41 74 96 93 Cel: 4446503274 | Norma González Loredo | norma_loredo@hotmail.com
2 | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Subfondo Asistencia Social | DIF ESTATAL | DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL D.I.F. | C. | VIRGINIA ZUÑIGA MALDONADO | virginia.zuniga@difslp.gob.mx | Olga Cortina | Directora de Planeación, Presupuesto y Tecnologías de la Información | olga.cortina@difslp.gob.mx | Tel: 444 1 51 50 00 Cel: 444 6 64 77 32 | Juan Manuel Covarrubias Torres / Juan Eduardo Calderón Sánchez | manuel.covarrubias@difslp.gob.mx; eduardo.calderon@difslp.gob.mx
3 | Secretaría de Desarrollo Social y Regional | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) | SEDESORE | SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL | LIC. | JUAN IGNACIO SEGURA MORQUECHO | jisegura@yahoo.com.mx | María Dolores Robles Chavez / María Magdalena Silva García | Directora General de Planeación y Evaluación / Directora de Análisis y Prospectiva | sedesore_maria.robles@slp.gob.mx; sedesore_maria.silva@slp.gob.mx | Tel: 444 - 814 50 88 ext 117 | Silvia Leticia Sánchez Aguilar / Isai Gonsico Godinez Meza | sasillet2@yahoo.com.mx; gomiza3@hotmail.com
4 | Secretaría de Educación de Gobierno del Estado | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Subfondo Infraestructura Educativa | SEGE | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | LIC. | JUAN CARLOS TORRES CEDILLO | secretario@seslp.gob.mx |  |  | ramonmtzdeleon1@gmail.com | Tel: 44 44 99 80 40 | Daniela Monserrat Ayala Galina/ Patricia Martínez Tellez / | dany_monse_97@hotmail.com;cg.planeacionapoyotecnico@seslp.gob.mx
5 | Secretaría de Educación de Gobierno del Estado | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | SEGE | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | LIC. | JUAN CARLOS TORRES CEDILLO | secretario@seslp.gob.mx | Jessica Puente Nuñez |  | jessy_puente@hotmail.com |  | Jessica Puente Nuñez / Patricia Edith Martínez Flores / Carmen Delgadillo Cruz | jessy_puente@hotmail.com; cgrf.presupuesto@seslp.gob.mx;patyriverin@hotmail.com; carmendelgadillocruz@gmail.com
7 | Instituto Estatal de Educación para Adultos | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Subfondo Educación para Adultos | IEEA | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS | PROF. | JOSE LUIS CASTRO CASTILLO | jlcastro@inea.gob.mx | Rosa María García Martínez | Jefe de Departamento de Planeación | slp_plan@inea.gob.mx | 01 800 202 4250 ext 552 y 545 | Maribel González Flores / Rosa Isela García Martínez / Ariana Eloisa Morán Chavéz | mgonzalezf@inea.gob.mx
8 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Subfondo Educación Tecnológica | CONALEPSLP | DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | MTRA. | MARÍA PATRICIA ÁLVAREZ ESCOBEDO | direccion@slp.conalep.edu.mx | Rosa María Salas Rangel | Subdirectora de Administración | rosy.rangel@slp.conalep.edu.mx | Tel: 444 - 811-91-01 y 02 | Elsa Longoria Hernández / Ma. de los Angeles Castillo Rangel | elsa.longoria@slp.conalep.edu.mx; macastillo@slp.edu.mx
6 | Secretaría de Finanzas | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | SEFIN | SECRETARIO DE FINANZAS | CP. | SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ | jesus.gonzalez@slpfinanzas.gob.mx | Oscar Hurtado Nieto | Director de Análisis y Evaluación | oscar.hurtado69@outlook.com; oscar.hurtado@slpfinanzas.gob.mx | Tel: 444 - 1 44 04 00 ext 2190 | Daniel Zapata | ldanielzapata@hotmail.com
9 | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | SECESP | SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | LIC. | ANA ELISA LOREDO TORRES | aloredo@secespslp.gob.mx