## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | SLP16160300730826 | Proyecto de inversión | 269905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269905.29, modificado:269905.29}} | Rehabilitacion De Un Modulo De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Niños Heroes T.V., Col. San Jose | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1935-2016 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México, lon:-100.6543953, lat:23.6422786}} | 2016-08-08 |  | 269905.29 | 269905.29 | 269905.29 | 249905.3 | 249905.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mma/cdsm/056-2016, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER NAVA PRUNEDA, convocante:municipio de matehuala, monto:269905.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO, 832636/proyecto_INICIO, 832636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300740925 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:280890.12}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0479j Jardín De Niños Indígena Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160257 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:171, direccion: , , El Juk, Tancanhuitz, lon:-98.913888, lat:21.601666}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 280890.12 | 280890.12 | 280890.12 | 280890.12 | 280890.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-A, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:659562.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300741018 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1022027.62}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0027x Jardín De Niños Herculano Cortes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160230 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sonora, 132, San Luis Potosí, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 892561.42 | 1022027.62 | 892561.42 | 892561.42 | 892561.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E145-2016-A, contratista:Luis Fernando Zapata Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:982718.86, importe_modificado:982718.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300794256 | Proyecto de inversión | 85038.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85038.61, modificado:85038.61}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 266804 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | 266804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO, lon:-100.573938, lat:21.66750902}} | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 85038.61 | 85038.61 | 84894.04 | 84894.04 | 84894.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-71, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:85038.61, importe_modificado:85038.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898384/proyecto_INICIO, 898384/proyecto_PROCESO, 898384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300794349 | Proyecto de inversión | 332080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332080.0, modificado:332080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265749 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO, lon:-101.1800179, lat:22.05776115}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 332080 | 332080 | 331515.46 | 331515.46 | 331515.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-70, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:332080.0, importe_modificado:332080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898477/proyecto_INICIO, 898477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP00160300794352 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Construccion De Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable En La Localidad De San Jose De La Purisima En Villa De Arriaga Slp - 278296 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 278296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:COLONIA , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS SE U, lon:-101.2128163, lat:22.09491673}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {898480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200895044 | Proyecto de inversión | 680339.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680339.57, modificado:680339.57}} | Rehabilitacion De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1215-2016 | N | 0 | 0 | 12780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 680339.57 | 680339.57 | 680339.57 | 452221.71 | 452221.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:36000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN, 1006680/proyecto_INICIO, 1006680/proyecto_PROCESO, 1006680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904275 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:976555.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0304z Primaria Constitución Mexicana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160286 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:344.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion: , , San José de Gallinas, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.204166, lat:22.025555}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 897419.43 | 976555.4 | 897419.43 | 897419.43 | 897419.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-A, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:800261.22, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904328 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849987.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1420g Jardín De Niños Cuauhtémoc | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160288 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:156.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:78, direccion: , , La Tinaja, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.046388, lat:21.457777}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 651959.46 | 849987.95 | 651959.46 | 651959.46 | 651959.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E091-2017, contratista:Lic. José Guadalupe Aguilar Acuña, convocante:IEIFE, monto:817296.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017995 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Mezquite - 260971 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260971 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:37, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA, lon:-100.5889849, lat:23.46004977}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153075/proyecto_PROCESO, 1153075/proyecto_INICIO, 1153075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401020660 | Proyecto de inversión | 383747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.4, modificado:383747.4}} | Construccion De Aula Didactica Aislada De Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 239351 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239351 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA, lon:-100.6188405, lat:23.64782191}} | 2017-10-02 | 2017-12-09 | 383747.4 | 383747.4 | 383747.4 | 277219.12 | 277219.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/067-2017, contratista:JOSE FRANCISCO CARRANZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:383747.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {1155740/proyecto_INICIO, 1155740/proyecto_PROCESO, 1155740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401020661 | Proyecto de inversión | 658957.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658957.46, modificado:658957.46}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Margarita Moran Velez - 239324 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239324 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO, lon:-100.6166738, lat:23.64412673}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 658957.46 | 658957.46 | 658957.46 | 443214.78 | 443214.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/066-2017, contratista:JOEL ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:658957.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO, 1155741/proyecto_PROCESO, 1155741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401044264 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2539112.19}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfalticade La Carretera: Tanlajas - Tanquian Tramo: Las Lomas - Tanquian Subtramo: Del Km. 26230 Al Km. 27930. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-028-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:-, lon:-98.661944, lat:21.600277}} | 2017-11-07 |  | 2539112.19 | 2539112.19 | 2539112.19 | 2539107.69 | 2539107.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-043-W-17, contratista:ROMAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2539112.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {1179743/proyecto_PROCESO, 1179743/proyecto_FIN, 1179743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401044456 | Proyecto de inversión | 522734.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522734.88, modificado:522734.88}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode Calle Acceso A La Escuela De Educacion Media Superior Abierta Y A Distancia (Emsad) 905 M2 En La Localidad De Puerto Tlaletla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-031-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:-, lon:-98.981388, lat:21.349166}} | 2017-12-12 |  | 522734.88 | 522734.88 | 522734.88 | 522725.22 | 522725.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-047-W-17, contratista:LUCIO ZORRILLA RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:522734.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.0}} | {1179969/proyecto_INICIO, 1179969/proyecto_FIN, 1179969/proyecto_PROCESO, 1179969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101055658 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:701883.12}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0456e Primaria Alma Potosina | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170054 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:428.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo, s.n. San Nicolás Tolentino, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.556388, lat:22.245555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 512894.88 | 701883.12 | 512894.88 | 512894.88 | 512894.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E065-2018-A, contratista:Grupo Constructor PG, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:674887.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101055693 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:651961.53}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2408i Primaria Francisco González Bocanegra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170062 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:273.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion: , , Clavellinas, Ahualulco, S.L.P., lon:-101.275833, lat:22.315555}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 426369.94 | 651961.53 | 426369.94 | 426369.94 | 426369.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101069728 | Proyecto de inversión | 3891830.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891830.26, modificado:3891830.26}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida De La Palma (San Jose Del Barro) Del Km. 0070 Al Km. 0620 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-041-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:51, direccion:-, lon:-100.953333, lat:22.210555}} | 2018-01-12 | 2018-04-24 | 3891830.26 | 3891830.26 | 3891830.26 | 3748870.75 | 3748870.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-002-W-18, contratista:CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAAS DE INGENIERIA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3891830.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.55}} | {1206934/proyecto_INICIO, 1206934/proyecto_FIN, 1206934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101076192 | Proyecto de inversión | 457937.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228968.99, modificado:228968.99}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:228968.99, modificado:228968.99}} | Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo (Bomba- Motor Tipo Sumergible Para Un Gasto De 6lps, Motor Electrico Trifasico Y Cable Submarino Y Tren De Descarga) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:-, lon:-100.663611, lat:21.7125}} | 2017-12-20 |  | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | 457937.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-009/17-OP-IN, contratista:COPROSEINCA, SA de CV , convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:457937.97, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115403 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:45000.0}} | Reconstrucción De Red De Distribución - 1832 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 1832 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOS CUES, 79942 LOS CUES, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DE BENITO JUAREZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA LA CASA COMUNAL EN DONDE SE LLEVAN AC, lon:-98.71648286, lat:21.44519132}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253785/proyecto_FIN, 1253785/proyecto_PROCESO, 1253785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115426 | Proyecto de inversión | 2529320.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529320.03, modificado:2529320.03}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 2548 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 2548 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TAMPACAN - EL HUEXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO MACUILOCATL, 00000 MACUILOCATL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - EL HUEXCO Y CAMINO MACUILOCATL PUYECATL, DEL CAMINO MACUILOCATL -PUYECATL INTERSECCION CON EL CA, lon:-98.74451461, lat:21.36959927}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253808/proyecto_FIN, 1253808/proyecto_INICIO, 1253808/proyecto_PROCESO, 1253808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115444 | Proyecto de inversión | 256337 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256337.0, modificado:256336.8}} | Ampliación De Red Eléctrica - 101519 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP | 101519 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - XOCHICUATLA Y CALLE DEPORTES, DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y DEPORTES A 300 MTS SE UBICAN LAS CASAS BENEFICIADAS CON LA AMP, lon:-98.72525374, lat:21.38905109}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253826/proyecto_INICIO, 1253826/proyecto_FIN, 1253826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115461 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 2564 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 2564 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS VEGAS - MIXCOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO MIXCOTLA, 00000 MIXCOTLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LAS VEGAS - MIXCOTLA Y , DEL CAMINO TAMPACAN - TAMAZUNCHALE EN EL KM 12500 ESTA LA INTERSECCIOND EL CAMI, lon:-98.74872361, lat:21.32561693}} | 2018-03-15 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253843/proyecto_PROCESO, 1253843/proyecto_INICIO, 1253843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401498242 | Proyecto de inversión | 689523.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689523.27, modificado:689523.27}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0747D Jardín de Niños Profra. Guadalupe Rodea de Jonguitud | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170138 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.51, meta_modificada:357.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle M. Hidalgo 10, Centro, 78620 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México, lon:-101.71606064, lat:22.6274796}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 656717.84 | 689523.27 | 656717.84 | 656717.84 | 656717.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401500487 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción y Equipamiento del Museo Leonora Carrington en el Municipio de San Luis Potosí (2a. Etapa) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura/Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) | CULTURA_0958_17 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calz de Guadalupe 705, San Juan de Guadalupe, Santuario, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9720187, lat:22.1388735}} | 2017-12-20 | 2019-03-31 | 10000000 | 8835780.53 | 8835780.53 | 8835780.53 | 8835780.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E28-2017, contratista:Palmar Construvisión S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de San Luis Potosí, monto:7135126.19, importe_modificado:7135126.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1500487/proyecto_FIN, 1500487/proyecto_INICIO, 1500487/proyecto_PROCESO, 1500487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401500999 | Proyecto de inversión | 941220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:941220.3, modificado:941220.3}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0566K Primaria Lic. Adolfo López Mateos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170145 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.25, meta_modificada:280.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 832576.05 | 941220.3 | 832576.05 | 832576.05 | 832576.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401503623 | Proyecto de inversión | 1483500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}} | Construcción de techado y módulo de baños en patio cívico en la Comunidad de Puerta Del Río, Villa Juárez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 9822560 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:Calle López Mateos, S.L.P., México, lon:-100.266649, lat:22.323209}} | 2018-12-26 | 2019-03-29 | 1483500 | 1483500 | 1483407.08 | 1483407.08 | 1483407.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924004991-E30-2018, contratista:Tomás Ontiveros Salazar, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública, monto:1481348.08, importe_modificado:1481348.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1503623/proyecto_INICIO, 1503623/proyecto_PROCESO, 1503623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190101515900 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:322570.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:322570.6}} | Equipamiento mecánico de pozo profundo con motor bomba tipo sumergible para un gasto de 8 lps y una carga dinámica total de 297 MCA, tren de descarga, línea eléctrica y caseta de control en la localidad de Puerto Providencia municipio de Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-003/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.1126544, lat:22.2652329}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | 645141.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-003/18-OP-AD, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:645141.19, importe_modificado:645141.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1515900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190201562996 | Proyecto de inversión | 11491179.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149117954E7, modificado:1.149117954E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL JABALÍ MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:El Jabalí, S.L.P., México, lon:-99.244167, lat:21.8849999}} | 2018-12-31 | 2019-04-30 | 11479688.36 | 11479688.36 | 6807455.2 | 6807455.2 | 6807455.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-001/18-OP-IN, contratista:Emmanuel Pineda Orta, convocante:Comisión Estatal del Agua., monto:2109498.25, importe_modificado:2109498.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.47}} | {1562996/proyecto_PROCESO, 1562996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568300 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0088Z Primaria Indígena Lic. Adolfo López Mateos, 0105 Yohuala, 39 Tampamolón Corona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170224 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:188.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:105, direccion:Miguel Hidalgo 1, Centro, 79850 Tampamolón, S.L.P., México, lon:-98.81541252, lat:21.56015383}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 690325.73 | 700000 | 690325.73 | 690325.73 | 690325.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401668272 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:234000.0, modificado:234000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD CHUNUNTZEN UNO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN - 281842 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281842 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN I RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE CHUNUNTZEN I, lon:-98.97316149, lat:21.48594179}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-058, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:988000.0, importe_modificado:494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1668272/proyecto_PROCESO, 1668272/proyecto_INICIO, 1668272/proyecto_FIN, 1668272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401668286 | Proyecto de inversión | 1081911.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:512355.55, modificado:512355.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569555.55, modificado:569555.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN BARRIO FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 281888 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281888 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:CALLE BARRIO FRANCISCO VILLA BARRIO BARRIO FRANCISCO VILLA, 79880 BARRIO FRANCISCO VILLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL FCO VILLA Y CALLE A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL BARRIO FRAN, lon:-98.9646285, lat:21.46863805}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 569555.55 | 569555.55 | 569555.55 | 569555.55 | 569555.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-046 (1), contratista:ZOILA SALAZAR ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:2213000.0, importe_modificado:2213000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1668286/proyecto_PROCESO, 1668286/proyecto_INICIO, 1668286/proyecto_FIN, 1668286/proyecto_INICIO, 1668286/proyecto_PROCESO, 1668286/proyecto_FIN, 1668286/proyecto_PROCESO, 1668286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401680098 | Proyecto de inversión | 1309868.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:654934.26, modificado:654934.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654934.27, modificado:654934.27}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 288174 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 288174 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ TERCERA SECCION RANCHERIA TANDZUMADZ TERCERA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A MEXCALA Y CALLE A TANDZUMADZ PRIMERA SECCION, LA OBRA SE UBICA EN LA TERCERA SECCION D, lon:-98.98771476, lat:21.57434496}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 654934.27 | 654934.27 | 654934.27 | 654934.27 | 654934.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE_CDSM-R33-FISM-2019-AD-079, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680098/proyecto_PROCESO, 1680098/proyecto_FIN, 1680098/proyecto_PROCESO, 1680098/proyecto_FIN, 1680098/proyecto_INICIO, 1680098/proyecto_FIN, 1680098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699391 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:796519.8}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0333E Jardín de Niños El Pequeño Ruiseñor, 0011 Las Lomas, municipio 42 Tanquián de Escobedo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:Niños Heroes, San Luis Potosí, México, lon:-98.67765427, lat:21.62024982}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 744372.51 | 796519.8 | 744372.51 | 744372.51 | 744372.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699393 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:749999.56}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0241C Telesecundaria Gral. Álvaro Obregón, Álvaro Obregón (Estación Los Charcos), municipio Charcas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170231 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.03302002, lat:23.09078582}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 389051.93 | 749999.56 | 389051.93 | 389051.93 | 389051.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699651 | Adquisición | 841106.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841106.72, modificado:841106.72}} | Equipamiento para la Unidad de Policía Cibernética. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95259666, lat:22.10154554}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 841106.72 | 833514.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700218 | Proyecto de inversión | 1688129.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688129.2, modificado:1937178.54}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico colonia Prados de San Vicente | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884777 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.28, meta_modificada:1627.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9136055, lat:22.1325826}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1937178.54 | 1937178.54 | 1937178.54 | 1264742.85 | 1264742.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1172.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700233 | Proyecto de inversión | 1695330.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695330.22, modificado:1695330.22}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av Salk entre Lateral de Av. Salvador Nava Martínez y Periferico Rocha Cordero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884782 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.49, meta_modificada:3298.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk, Progreso, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9499862, lat:22.125973}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1695330.22 | 1695330.22 | 1695330.22 | 1388328.5 | 1388328.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3232.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704454 | Proyecto de inversión | 4509425.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509425.03, modificado:4328217.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE NARANJO, TRAMO DE AV. SAN PEDRO A CALLE FERROCARRILERA, COL. RANCHO BLANCO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1958.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 4328217 | 4328217 | 4328217 | 4328217 | 4328217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-15/2020, contratista:JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4509425.03, importe_modificado:4509425.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1958.53}} | {1704454/proyecto_INICIO, 1704454/proyecto_PROCESO, 1704454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704884 | Proyecto de inversión | 599133.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599133.51, modificado:550447.68}} | Construcción de biblioteca, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR1129R Primaria Lic. Adolfo López Mateos, 0014 Chupadero, 38 Tampacán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.72151375, lat:21.40513029}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 550447.68 | 550447.68 | 550447.68 | 550447.68 | 550447.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704896 | Proyecto de inversión | 1738441.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738441.67, modificado:1527996.82}} | Construcción de cancha de usos múltiples con techado tipo II de 15.00 x 30.00 m en 24DPR0627H Primaria Adolfo López Mateos, 5 de Mayo s.n. 0076 Santa María Picula, 37 Tamazunchale | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204020 | S | 104 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:76, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.79936218, lat:21.2759382}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 1527996.82 | 1527996.82 | 1527996.82 | 730286.23 | 730286.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704901 | Proyecto de inversión | 489518.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489518.25, modificado:489518.12}} | Adaptación de un aula, en aula de medios y obras exteriores en 24DTV0950E Telesecundaria Plan de San Luis, Cerrada de Azucenas 130, Colonia Las Flores, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204024 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De Azucenas 130, Las Trancas, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98943949, lat:22.21037146}} | 2020-05-19 | 2020-08-11 | 489518.12 | 489518.12 | 489518.12 | 489518.12 | 344691.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704919 | Proyecto de inversión | 394710.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394710.9, modificado:394710.41}} | Rehabilitación general de la red eléctrica. en 24DPR0774R Primaria Educación y Patria, calle Benemérito de las Américas 1, 0001 Villa de la Paz, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204037 | S | 114 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Benito Juarez 12, Villa de la Paz, S.L.P., México, lon:-100.71506023, lat:23.67494866}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 394710.41 | 394710.41 | 394710.41 | 394710.41 | 339293.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704954 | Proyecto de inversión | 1172421.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172421.37, modificado:1036071.62}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1569O Primaria Emiliano Zapata, 0035 El Ranchito, 23 Rayón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204047 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:35, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.61166382, lat:21.84588485}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1036071.62 | 1036071.62 | 1036071.62 | 1036071.62 | 847710.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704998 | Proyecto de inversión | 1597330.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597330.12, modificado:1445855.26}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica. en 24DPR1482J Primaria Belisario Domínguez, 0015 Guarda Raya, 56 Villa de Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204066 | S | 55 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:15, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.87663651, lat:22.64015485}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1445855.26 | 1445855.26 | 1445855.26 | 1338033.63 | 1338033.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704999 | Proyecto de inversión | 1256843.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256843.23, modificado:1144539.59}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 27.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DPR0734Q Primaria Vicente Guerrero, 0021 San Vicente, 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204068 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:San Vicente, El Salado, S.L.P., México, lon:-100.88058472, lat:24.22692866}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1144539.59 | 1144539.59 | 1144539.59 | 1144539.59 | 990286 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201707155 | Proyecto de inversión | 21049601.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.104960173E7, modificado:2.104960173E7}} | REHABILITACION DEL CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA: VILLA DE RANOS-SAN FRANCISCO-SAN RAFAEL, DEL KM 0+000 AL 12+000 EN VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P |  | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:San Luis Potosi Los Ovalle - San Francisco, San Luis Potosí, México, lon:-101.93458557, lat:22.96123844}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:San Luis Potosi Los Ovalle - San Francisco, San Luis Potosí, México, lon:-101.93201065, lat:22.90898937}, geo3: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:San Luis Potosi Los Ovalle - San Francisco, San Luis Potosí, México, lon:-101.91407204, lat:22.84928538}} | 2019-12-24 | 2020-11-30 | 21049601.73 | 21049601.73 | 21049601.73 | 14989403.48 | 14989403.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824049947-E2-2019, contratista:EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:2.104960173E7, importe_modificado:2.104960173E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1707155/proyecto_INICIO, 1707155/proyecto_PROCESO, 1707155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710245 | Proyecto de inversión | 1806600.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806600.22, modificado:1741383.09}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Valle Dorado | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884741 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Segunda de Coral 1125, Anexo Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94374001, lat:22.13489186}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1741383.09 | 1741383.09 | 1741383.09 | 1741383.09 | 1741383.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201711168 | Proyecto de inversión | 1040069.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040069.14, modificado:995502.76}} | Construcción de modulo de servicios sanitarios en Escuela Primaria Ing. Javier Barros Sierra | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884785 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.08, meta_modificada:96.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Av Mariano Jiménez 1245, Issste, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98720789, lat:22.13923475}} | 2020-08-04 | 2020-12-31 | 995502.76 | 995502.76 | 995502.76 | 761444.1 | 761444.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201711957 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS MOTOCICLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-06-09 | 2020-06-20 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | 81980 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {1711957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201712382 | Adquisición | 9234058.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9234058.61, modificado:9234058.61}} | Adquisición de vehículos adaptados para la accesibilidad a personas con discapacidad | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosi | 1 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Prol. Muñoz, Tecnologico I, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0098123, lat:22.1740618}} | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 4617029.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1712382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Mediante línea de captura número 0021AAAF963956138467 se tramita el reintegro a la TESOFE por un monto de $ 4,617,029.30, así como por medio de línea de captura número 0020ABYJ721055808455, 0021AAAQ241055999492 y 0021AADH341056079475, por $396.00 , $13,847.00 Y $14,312.00 respectivamente se tramita el reintegro a la TESOFE los rendimientos generados en la cuenta bancaria del aperturada para el depósito del Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad del ejercicio 2020., trimestre:4.0, usuario:magdalenamonsivaisp, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201712426 | Proyecto de inversión | 14178379 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4178379E7, modificado:1.222471828E7}} | AMPLIACION DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS Y AULAS MULTIFUNCIONALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE COMUNICIACION OPTICA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 7533106 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Cordillera Karakorum, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0259291, lat:22.1425261}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 12224718.28 | 12224718.28 | 12224718.28 | 8743847.06 | 8743847.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {1712426/proyecto_INICIO, 1712426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HABILITADO Y ARMADO DE ACERO ESTRUCTURADO, COLADO DE CONCRETO, ALBAÑILERIAS, MUROS PRETILES Y ACABADOS. INSTALACION DE CANCELERIA MUROS DE TABLAROCA Y MAMAPARAS, trimestre:4.0, usuario:ginnaagutierrezm, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713588 | Proyecto de inversión | 998177.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998177.29, modificado:961192.73}} | Construcción de barda perimetral en 24DTV1113P Telesecundaria Mariano Arista, 0074 Tlacohuaque, 57 Matlapa, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204118 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.86184692, lat:21.34438581}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 961192.73 | 961192.73 | 961192.73 | 244648.43 | 244648.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713609 | Proyecto de inversión | 1162682.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162682.58, modificado:1162682.58}} | Construcción de dos aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR0799Z Primaria Francisco González Bocanegra, Ramón López Velarde s.n. colonia Las Americas, 0001 Ébano, 16 Ébano, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204112 | S | 210 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.41561317, lat:22.26558684}} | 2020-08-12 | 2020-11-30 | 1162682.58 | 1162682.58 | 1162682.58 | 761251.58 | 761251.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713647 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0580N Jardín de Niños León Tolstoy, 0010 El Jabalí, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170256 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.02801514, lat:21.6140259}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.15 | 700000 | 228846.15 | 228846.15 | 228846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713655 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2100T Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, 0141 La Pila, 13 Ciudad Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180056 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:Unnamed Road, La Pila, S.L.P., México, lon:-99.0802002, lat:21.86787126}} | 2020-09-22 | 2021-01-06 | 215384.62 | 700000 | 215384.62 | 215384.62 | 215384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713674 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:671806.18}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2084S Primaria Benito Juárez, 0015 Tzine Já Primera Sección, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180019 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:Felipe Juárez, San Luis Potosí, México, lon:-98.96759033, lat:21.56677918}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 206709.59 | 671806.18 | 206709.59 | 206709.59 | 206709.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713679 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:602802.21}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0297G Primaria Emilio Carranza, Prolongación Matamoros s.n. 0453 Colonia María del Rosario (Puente del Carmen), 24 Rioverde, S.LP. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180022 | S | 206 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:453, direccion:México 70, San Luis Potosí, México, lon:-99.91790771, lat:21.90992277}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 185477.6 | 602802.21 | 185477.6 | 185477.6 | 185477.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713682 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:809535.1}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0082S Secundaria Técnica No. 75, 0016 Cañada Grande, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180025 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.37246704, lat:21.97106646}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 249087.72 | 809535.1 | 249087.72 | 249087.72 | 249087.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713687 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:714830.29}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0181A Jardín de Niños Indígena Francisco I. Madero, 0033 Santa Bárbara, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180029 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:Cuauhtemoc, Santa Bárbara, S.L.P., México, lon:-99.00878906, lat:21.56805632}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 219947.78 | 714830.29 | 219947.78 | 219947.78 | 219947.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713714 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1091323.89}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1901D Primaria Leona Vicario, 0052 El Zopope, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180039 | S | 96 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.08410549, lat:21.58170506}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 335791.96 | 1091323.89 | 335791.96 | 335791.96 | 335791.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301730033 | Proyecto de inversión | 791484.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791484.11, modificado:940485.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TAMPACÁN LOCALIDAD PUYÉCATL ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 24854 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 24854 | S | 104 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TAMPACAN -TAMAZUNCHALE - CASA COMUNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 015 EJIDO PUYÉCATL, 79945 PUYÉCATL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - TAMAZUNCHALE Y , SOBRE LA CARRETERA TAMPACAN TAMAZUNCH, lon:-98.75884532, lat:21.38989256}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 940480.48 | 940480.65 | 940480.65 | 940480.65 | 940480.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM02/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:791484.11, importe_modificado:791484.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1730033/proyecto_INICIO, 1730033/proyecto_FIN, 1730033/proyecto_PROCESO, 1730033/proyecto_FIN, 1730033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE INVERTIERON $ 149,001.37 MAS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , trimestre:4.0, usuario:pedroangelesa, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301759679 | Proyecto de inversión | 51710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51710.14, modificado:26321.08}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES ,FRACCIONAMIENTO TECNOLOGICO, EN CALLE 5C ENTRE CALLE FISICOS ( CALLE TERCERA) Y GEOLOGOS - 91255 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 5TA C FRACCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA O FISICOS Y CALLE GEOLOGOS, CALLE 5D UBICADA EN CALLE 5C ENTRE CALLE FISICOS DE ACUERDO A CATASTRO MUNICIPAL CALLE, lon:-99.04044228, lat:22.02082222}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 26321.08 | 26321.08 | 26321.08 | 15513.04 | 15513.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1759679/proyecto_INICIO, 1759679/proyecto_PROCESO, 1759679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301760815 | Proyecto de inversión | 14758.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14758.46, modificado:14758.46}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA LOMAS DEL REAL, EN CALLE SANTANDER ENTRE CALLE PINAL DEL RIO Y AVENIDA LAS VILLAS - 94109 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 94109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTANDER COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINAL DEL RIO Y CALLE AVENIDA LAS VILLAS, CALLE SORIA UBICADA EN CALLE SANTANDER ENTRE CALLE AVENIDA LAS VILLAS Y CALLE PINA, lon:-98.98777106, lat:22.01618541}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 14758.46 | 14758.46 | 14758.46 | 14758.45 | 14758.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.1}} | {1760815/proyecto_INICIO, 1760815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301762956 | Proyecto de inversión | 1689968.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844984.41, modificado:842110.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844984.42, modificado:842110.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE SAN JOSÉ, CALLE ITURBIDE. - 99854 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 99854 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.0, meta_modificada:1975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SALDIVAR, CALLE JAIME NUNO LA CALLE SE UBICA EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TIENE ENTRADA, lon:-99.81359335, lat:21.6528126}} | 2020-10-15 | 2020-12-23 | 1684220.47 | 1684220.47 | 1684220.47 | 1684220.47 | 1684220.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISE-FISM-IR2/SE/01/OH/OB-08-20, contratista:VALENTE MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:2102745.37, importe_modificado:1684220.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.0}} | {1762956/proyecto_INICIO, 1762956/proyecto_FIN, 1762956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763474 | Proyecto de inversión | 2550487.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550487.77, modificado:2488156.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BASALTO TRAMO DE HERNÁN CORTES A CALLE PEDERNAL - 101205 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 101205 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2472.0, meta_modificada:2472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE BASALTO COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOLOMITA Y CALLE TEZONTLE, CALLE PEDERNAL TOMAR AV. HERNÁN CORTÉS DAR VUELTA EN CALLE BASALTO, lon:-101.01208557, lat:22.16681408}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2488156.7 | 2488156.7 | 2488156.7 | 2382469.99 | 2382469.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-20-2020, contratista:ARQYTRACK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2488156.7, importe_modificado:2488156.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2472.0}} | {1763474/proyecto_INICIO, 1763474/proyecto_FIN, 1763474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764361 | Proyecto de inversión | 1421416.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421416.29, modificado:1333394.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 2, TRAMO DE CALLE 9B A CALLE 10A - 103655 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103655 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.4, meta_modificada:906.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA INDUSTRIAL AVIACIÓN, 78140 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 9B Y CALLE 10A, CALLE 3 CIRCULAR POR AV. HERNAN CORTES DAR VUELTA EN CALLE 2 HASTA LLEGAR A CALLE 9B, lon:-100.99011491, lat:22.17399098}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1333394.97 | 1333394.97 | 1333394.97 | 931704.06 | 931704.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-28-2020, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1333394.98, importe_modificado:1333394.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.76}} | {1764361/proyecto_INICIO, 1764361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764914 | Proyecto de inversión | 3118657.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118657.98, modificado:3156292.14}} | PAVIMENTACIÓN EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HÉROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 105139 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 105139 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2905.0, meta_modificada:2905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA PLAZA Y EN LA CALLE LAZARO CAR, lon:-100.00527634, lat:21.90360467}} | 2020-09-02 | 2020-12-10 | 3156292.14 | 3156292.14 | 3156292.14 | 3156292.14 | 2286195.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU53-038/2020, contratista:TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3116292.14, importe_modificado:3116292.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2905.0}} | {1764914/proyecto_INICIO, 1764914/proyecto_PROCESO, 1764914/proyecto_FIN, 1764914/proyecto_PROCESO, 1764914/proyecto_FIN, 1764914/proyecto_PROCESO, 1764914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765336 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:269646.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE - 106475 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106475 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GERARDO MEDELLIN COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE HAITI, CALLE GERARDO MEDELLIN COBERTURA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRONCONES EN, lon:-99.02167152, lat:22.02242543}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 269646.6 | 269646.6 | 269646.6 | 108605.31 | 108605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.68}} | {1765336/proyecto_INICIO, 1765336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765357 | Proyecto de inversión | 2643520.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643520.62, modificado:2611408.91}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 7A. TRAMO DE MANUEL MURO A CALLE MANUEL J. OTHON - 106525 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106525 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.86, meta_modificada:1337.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 7A. COLONIA SAN LUIS, 78310 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN Y CALLE MANUEL MURO, CALLE 8A. EN COLONIA SAN LUIS CIRCULAR POR AV. UNIVERSIDAD DAR VUELTA EN CALLE 7A. HASTA LLEGA, lon:-100.96110337, lat:22.15393252}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2611408.91 | 2611408.91 | 2611408.91 | 2396426.23 | 2396426.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-33-2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2578408.91, importe_modificado:2578408.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.86}} | {1765357/proyecto_INICIO, 1765357/proyecto_PROCESO, 1765357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765360 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES COLONIA MARQUES - 106541 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106541 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEJADA Y CALLE CAZARES, CALLE VALLE FLORIDA UBICADA EN CALLE TULIPAN ENTRE TEJADA Y CALLE CAZARES CARRETERA AL INGENIO PLAN DE AYALA , lon:-99.02467289, lat:22.00308426}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765360/proyecto_INICIO, 1765360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765639 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 107245 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107245 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:467, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79257 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A 3O METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.10966721, lat:21.94966218}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765639/proyecto_INICIO, 1765639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765761 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:336209.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA MARINA ASENTAMIENTO LA MARINA - 107512 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107512 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:892, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO ALVARO OBREGON EL PUJAL - LA MARINA KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA MARINA, 79265 LA MARINA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL MARGEN DERECHO DEL EJIDO ALVARO OBREGON, lon:-98.92032607, lat:21.83460755}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 336209.6 | 336209.6 | 336209.6 | 151949.17 | 151949.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.15}} | {1765761/proyecto_INICIO, 1765761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301775438 | Proyecto de inversión | 509961.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:254980.77, modificado:254980.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254980.78, modificado:254980.78}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE LENTUHUB, EN EL BARRIO LENTUHUB, DE LA LOCALIDAD DE JILIM TANTOCOY TRES - 133468 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 133468 | S | 408 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE JENTUHUB BARRIO LENTUHUB, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO LENTUHUB DE LA LOCALIDAD DE JILIM, lon:-98.98811252, lat:21.51734254}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 254980.78 | 254980.78 | 254980.78 | 254980.78 | 254980.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-054, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:254980.78, importe_modificado:254980.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1775438/proyecto_INICIO, 1775438/proyecto_PROCESO, 1775438/proyecto_FIN, 1775438/proyecto_PROCESO, 1775438/proyecto_FIN, 1775438/proyecto_INICIO, 1775438/proyecto_PROCESO, 1775438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778227 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO LA TOCONALA UNO LA VIRGEN - 136808 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136808 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EJIDO LA TOCONALA ,LA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO LA TOCONALA LA VIRGEN, 79260 EJIDO LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DEL C, lon:-99.00266541, lat:21.90418755}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778227/proyecto_INICIO, 1778227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778456 | Proyecto de inversión | 179785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179785.2, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO EL LOBO - 137069 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137069 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:264, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL LOBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO EL LOBO, 79260 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.88155141, lat:21.81181799}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1778456/proyecto_INICIO, 1778456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778487 | Proyecto de inversión | 419498.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419498.8, modificado:419498.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA BOLSA - 137108 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137108 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:691, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA BOLSA, 79270 LA BOLSA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 100 MT DE EL ARROYO, lon:-98.96388583, lat:21.95621911}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 419498.8 | 419498.8 | 419498.8 | 209749.4 | 209749.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.6}} | {1778487/proyecto_INICIO, 1778487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:7 ACCIONES, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779086 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA CALERA - 137672 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137672 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:360, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - LA CALERA KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO LA CALERA, 79270 LA CALERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 5 KM DE LA CARRETERA VALLES TAMAZUNCHALE PASANDO EL NACIMIENTO ANE, lon:-98.94968679, lat:21.89280884}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1779086/proyecto_INICIO, 1779086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779149 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CENTELLA - 137771 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:489, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CENTELLA KILÓMETRO 15 + 400 RANCHO CENTELLA, 79274 CENTELLA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO POR CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES CIUDAD VICTORIA PASAND, lon:-98.96111107, lat:22.1737818}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1779149/proyecto_INICIO, 1779149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780696 | Proyecto de inversión | 179785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179785.2, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD ZOCOHUITE ASENTAMIENTO ZOCOHUITE - 139670 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139670 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - ZOCOHUITE KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO ZOCOHUITE, 79247 ZOCOHUITE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL NUM 70 PASANDO LA LOCALIDAD DE LA PIT, lon:-99.13704338, lat:22.01230859}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1780696/proyecto_INICIO, 1780696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301781011 | Proyecto de inversión | 359570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359570.4, modificado:359570.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN DIEGUITO - 139954 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139954 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:182, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES - SAN DIEGUITO KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN DIEGUITO, 79243 SAN DIEGUITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 700 PASAND, lon:-99.22364934, lat:22.00841685}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 359570.4 | 359570.4 | 359570.4 | 179785.2 | 179785.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1781011/proyecto_INICIO, 1781011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301783096 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO LAS ÁGUILAS - 141773 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141773 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FLAMINGO COLONIA LAS ÁGUILAS, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARZAS Y CALLE 70, A 500 METROOS DE LA CARRETERA VALLES TAMPICO, lon:-98.97009799, lat:21.98150301}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1783096/proyecto_INICIO, 1783096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792208 | Proyecto de inversión | 253980.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253948.69, modificado:253404.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN 2020, monto:32.15, modificado:32.15}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE,S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020-1265 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.9, meta_modificada:165.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Martínez 102B, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00558913, lat:21.93280497}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Martínez 102, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00592172, lat:21.93284976}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 253436.9 | 253436.9 | 253436.9 | 253436.9 | 253436.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU3-028/2020, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:253980.84, importe_modificado:253980.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.9}} | {1792208/proyecto_INICIO, 1792208/proyecto_PROCESO, 1792208/proyecto_INICIO, 1792208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793204 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:325000.0, modificado:319892.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:319892.44}} | Elaboración de proyecto ejectuvo para planta de tratamiento de aguas residuales en Real de Catorce municipio de Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Real de Catorce, S.L.P., México, lon:-100.8855459, lat:23.6893967}} | 2020-06-09 | 2020-10-05 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | 639784.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN, contratista:CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:639784.87, importe_modificado:639784.87}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793243 | Proyecto de inversión | 18305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8305E7, modificado:1.567665867E7}} | EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO DE AULAS Y LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 753104 | N | 0 | 0 | 1176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1867.0, meta_modificada:1867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.86410522, lat:22.23456562}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 15676658.67 | 15676658.67 | 15676658.67 | 12504347.32 | 12504347.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1774.0}} | {1793243/proyecto_INICIO, 1793243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ELABORACION DE LOZAS ENTRE PISOS Y AZOTEAS, MUROS CADENAS, CASTILLOS, APLANADOS DE MEZCLA . PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE LOS NIVLES, YESOS EN LOS PLAFONES, CANCELERIA DE ALUMINIO E ILUMINACION , trimestre:4.0, usuario:ginnaagutierrezm, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794783 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0298P Jardín de Niños José Clemente Orozco, 0085 El Fuerte, 32 Santa María del Río | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180048 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:morelos, El Fuerte, S.L.P., México, lon:-100.66197395, lat:21.71158297}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 346887.34 | 1127383.88 | 346887.34 | 346887.34 | 346887.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794785 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1098593.59}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0010G Secundaria General Manuel José Othón (2a etapa), calle Maclovio Herrera s.n. 0001 Cerritos, 08 Cerritos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180050 | S | 242 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Maclovio Herrera 39, Sta Cruz, 79446 Cerritos, S.L.P., México, lon:-100.28957605, lat:22.42754187}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 338028.79 | 1098593.59 | 338028.79 | 338028.79 | 338028.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794994 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:638584.73}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0476B Jardín de Niños Federico Froebel, 0035 Rancho Alegre, 47 Villa de Guadalupe | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180081 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.83970785, lat:23.28449832}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 184207.13 | 638584.73 | 184207.13 | 184207.13 | 184207.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794997 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0993C Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0009 Eureka, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180082 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.01889563, lat:21.57585861}} | 2020-11-24 | 2021-02-26 | 245192.31 | 850000 | 245192.31 | 245192.31 | 245192.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795014 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:665950.58}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0471G Jardín de Niños Gabriela Mistral, 0049 Santa Isabel (El Pozo), 47 Villa de Guadalupe | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180087 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:Unnamed Road, Santa Isabel, S.L.P., México, lon:-100.83389282, lat:23.16340416}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 192101.13 | 665950.58 | 192101.13 | 192101.13 | 192101.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795031 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:824501.95}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0053K Telesecundaria Héroes Potosinos, 0012 Charco Cercado, 17 Guadalcázar | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180093 | S | 34 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.50696373, lat:22.8620587}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 237837.1 | 824501.95 | 237837.1 | 237837.1 | 237837.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795362 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1134388.66}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0619Y Telesecundaria Antonio Díaz Soto y Gama, 0141 La Pila, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170238 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:Unnamed Road, La Pila, S.L.P., México, lon:-99.08200264, lat:21.86906607}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 349042.67 | 1134388.66 | 349042.67 | 349042.67 | 349042.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795366 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:826057.61}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0024J Secundaria General Emiliano Zapata, Prolongación Hidalgo, s.n. 0001 Lagunillas, 19 Lagunillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170243 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 22, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México, lon:-99.56628621, lat:21.5881299}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 254171.57 | 826057.61 | 254171.57 | 254171.57 | 254171.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795438 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0105K24DJN0105K Jardín de Niños Gabriela Mistral, calle Ruíz 1, 0001 San Ciro de Acosta, 27 San Ciro de Acosta | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180044 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ruiz 1, Barrio de Guadalupe, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.8179856, lat:21.646935}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 801435.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0852DTelesecundaria José Vasconcelos, 0115 Nuevo Jom Té (Nuevo May), 34 San Vicente Tancuayalab | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180097 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:115, direccion:Ezequiel Ahumada, San Luis Potosí, México, lon:-98.59491348, lat:21.85687848}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 798633.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795452 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1701F Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, 0013 Manté Tzulel (Mantezulel), 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180105 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.05689716, lat:21.62719158}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 793567.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795474 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0153U Jardín de Niños Ignacio Ramírez, Avenida Juárez s.n. 0083 El Tepetate, 46 Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180124 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.17835283, lat:22.0550165}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 906823.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795495 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ECB0039M COBACH No. 38, 0053 Mecatlán, 37 Tamazunchale | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180114 | S | 247 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:Unnamed Road, Mecatlán, S.L.P., México, lon:-98.78935754, lat:21.21847579}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 808177.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797245 | Proyecto de inversión | 156991.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156991.16, modificado:156991.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155901 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 155901 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:104, direccion:PUEBLO , 00000 EL VAQUERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.53228339, lat:23.71612547}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 156991.16 | 156991.16 | 156991.16 | 156991.16 | 156991.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94526, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:156991.16, importe_modificado:156991.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401810514 | Proyecto de inversión | 40134.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40134.31, modificado:40134.31}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA RAFAEL CURIEL , EN CALLE COMOCA ENTRE CALLE RIOS Y PRADOS - 95008 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 95008 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COMOCA COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIOS Y CALLE PRADOS, SE UBICA EN CALLE COMOCA ENTRE CALLE RIOS Y CALLE PRADOS DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL CON GEORREFERENCIA 2, lon:-98.97700867, lat:21.9856434}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 40134.31 | 40134.31 | 40134.31 | 40134.31 | 40134.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1810514/proyecto_INICIO, 1810514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401814876 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TANTÓBAL - 141427 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141427 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TANTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO TANTOBAL, 79267 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2 KM DE LA IGLESIA, lon:-98.94063047, lat:21.78408648}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1814876/proyecto_INICIO, 1814876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815629 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 143046 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143046 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:680, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN DIEGUITO - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79243 SAN FRANCISCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA DEL SEÑOR JESUS MEDINA MALDONADO SE UBICA, lon:-99.21905829, lat:21.99171867}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815629/proyecto_INICIO, 1815629/proyecto_PROCESO, 1815629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401819913 | Proyecto de inversión | 2593278.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593278.45, modificado:2593278.45}} | REHABILITACIÒN CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO GUAXCAMA - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL 2+000. - 148029 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUREZ SLP | 148029 | S | 340 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO GUAXCAMA - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO GUAXCAMA, 79460 GUAXCAMÁ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO VILLA JUÀREZ AGUA DEL MEDIO TRAMO GUAXCAMA EL CARRIZAL DEL KM , lon:-100.26706619, lat:22.21237997}} | 2020-07-20 | 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1819913/proyecto_FIN, 1819913/proyecto_PROCESO, 1819913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820208 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD OJO DE AGUA - 148453 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 148453 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:593, direccion:CAMINO TRAMO TANLECUE - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 79280 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LA LOCALIDAD TANLECUE A 3 KILOMETROS 300 METROS PARA LLEG, lon:-99.12427471, lat:22.13873496}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1820208/proyecto_INICIO, 1820208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820297 | Proyecto de inversión | 1354036.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354036.11, modificado:1354036.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE PEATONAL JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, HUEHUETLAN, S.L.P. - 148645 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 148645 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA HUICHIHUAYÁN, 79890 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CALLE FUNDADORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE HUICHIHUAYAN, lon:-98.96804156, lat:21.48186556}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1354036.11 | 1354036.11 | 1354036.11 | 1354036.11 | 1354036.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-033..., contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:1354036.11, importe_modificado:1354036.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1820297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824031 | Proyecto de inversión | 487987.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487987.77, modificado:487987.77}} | REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PARADITA DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 157772 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 157772 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CERRADA CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PARADITA DEL REFUGIO, 78994 PARADITA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEL KIOSKO CRUZANDO EL RIO, lon:-100.5271974, lat:22.34931137}} | 2020-10-20 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1824031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825341 | Proyecto de inversión | 182073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182073.99, modificado:182073.99}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS. - 161205 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161205 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:PUEBLO , 00000 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS, lon:-101.85429046, lat:22.98835285}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825454 | Proyecto de inversión | 375498.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375498.23, modificado:375498.23}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS. - 161625 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161625 | S | 235 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:PUEBLO YOLIÁTL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE YOLIATL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, lon:-101.68532836, lat:22.89536144}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827756 | Proyecto de inversión | 2435356.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435356.07, modificado:2435356.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS. - 167316 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 167316 | S | 3240 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD EL ZACATON MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS., lon:-102.05164315, lat:22.80580653}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1827756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831128 | Proyecto de inversión | 527341.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527341.73, modificado:527341.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL ATASCADERO ASENTAMIENTO EL ATASCADERO ANEXO A LA SUBIDA - 179318 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 179318 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:352, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EL ATASCADERO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO EL ATASCADERO, 79256 EL ATASCADERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICI, lon:-99.09226498, lat:21.89309588}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 527341.73 | 527341.73 | 527341.73 | 158202.52 | 158202.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-010-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2391775.1, importe_modificado:2391775.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1831128/proyecto_PROCESO, 1831128/proyecto_INICIO, 1831128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832694 | Proyecto de inversión | 481800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481800.0, modificado:481800.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 184884 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 184884 | S | 265 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3504.0, meta_modificada:3504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA EJIDO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA DEL REFUGIO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD , lon:-100.58480832, lat:22.35474279}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832724 | Proyecto de inversión | 1324668.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324668.6, modificado:1324668.6}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON - 184990 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184990 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.04149863, lat:22.80637072}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832743 | Proyecto de inversión | 58874.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58874.16, modificado:58874.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 185051 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185051 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.89863522, lat:22.75659604}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832746 | Proyecto de inversión | 14718.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14718.54, modificado:14718.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA - 185055 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185055 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHO AGUA NUEVA, 00000 AGUA NUEVA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.88116443, lat:22.75727968}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832786 | Proyecto de inversión | 191341.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191341.02, modificado:191341.02}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 185211 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185211 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.93063761, lat:23.00032665}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832803 | Proyecto de inversión | 7359.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7359.27, modificado:7359.27}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO - 185267 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185267 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:60, direccion:INTERIOR SN RANCHO RANCHO SECO, 00000 RANCHO SECO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE EL RANCHO, lon:-101.91449219, lat:23.0409188}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832905 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:38500.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMAZCAL, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 185631 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185631 | S | 27 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE CALLE HACIA TEMAZCAL RANCHERIA TEMAZCAL, 78990 TEMAZCAL, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEMAZCAL, lon:-100.514414, lat:22.39572682}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832908 | Proyecto de inversión | 613200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613200.0, modificado:613200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA VILLA DE RAMOS - 185642 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185642 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90918317, lat:22.83038326}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832945 | Proyecto de inversión | 51700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51700.0, modificado:51700.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 185743 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185743 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO PUERTA DEL REFUGIO, 78995 PUERTA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUG, lon:-100.62306346, lat:22.28870443}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833156 | Proyecto de inversión | 31900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:31900.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO DEL AGUA, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 186595 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 186595 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE HACIA EL SALTO DEL AGUA EJIDO EL SALTO DEL AGUA, 78986 EL SALTO DEL AGUA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO DEL AGUA, lon:-100.66164844, lat:22.14826864}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835296 | Proyecto de inversión | 135992.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135992.26, modificado:135992.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 192841 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 192841 | S | 113 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.8, meta_modificada:297.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y , CAMINO SAN MIGUEL- LA CONCEPCION ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA TAMPAYA PASANDO LAS LOCALIDADES TANTU, lon:-99.03002251, lat:21.85422806}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 135992.26 | 135992.26 | 135992.26 | 120722.37 | 120722.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-003-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1486442.32, importe_modificado:1486442.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.8}} | {1835296/proyecto_INICIO, 1835296/proyecto_FIN, 1835296/proyecto_INICIO, 1835296/proyecto_FIN, 1835296/proyecto_PROCESO, 1835296/proyecto_FIN, 1835296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835561 | Proyecto de inversión | 344064.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344064.35, modificado:344064.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 193638 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 193638 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.89, meta_modificada:105.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO POZO DEL CARMEN, 78995 POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ESNCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE HIDALGO, lon:-100.60585146, lat:22.30203428}} | 2020-10-14 | 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1835561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836653 | Proyecto de inversión | 1233077.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233077.82, modificado:1233077.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO, DE CALLE SATELITE A CARRETERA FEDERAL 70, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO - 197298 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP | 197298 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO PRIMERO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE SATELITE, CALLE CUARTO BLANCO VINIENDO DE SAN LUIS POTOSÍ CAPITAL LA CALLE ABASOLO ES LA PRIMERA ENTRADA , lon:-100.05323194, lat:21.94356187}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1836653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837036 | Proyecto de inversión | 885852.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885852.57, modificado:885852.57}} | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONSEÑOR JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA TRAMO DE CALLE VICENTE RIVERA A AV. UNIVERSIDAD - 198729 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 198729 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:834.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MONSEÑOR JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA COLONIA EL PASEO, 78320 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE VICENTE RIVERA, CALLE DOLORES JIMENEZ Y MURO EN LA COLONIA EL PASEO CIRCULAR POR, lon:-100.95954647, lat:22.14637174}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 885852.57 | 885852.57 | 885852.57 | 265755.77 | 265755.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-077-2020, contratista:CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:885852.57, importe_modificado:885852.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1837036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837656 | Proyecto de inversión | 352480.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352480.13, modificado:352480.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CIUDAD VALLES,, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS - 200557 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 200557 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.14, meta_modificada:179.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O, lon:-99.00009581, lat:21.99509654}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 352480.13 | 352480.13 | 352480.13 | 201698.78 | 201698.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1837656/proyecto_PROCESO, 1837656/proyecto_INICIO, 1837656/proyecto_PROCESO, 1837656/proyecto_INICIO, 1837656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837878 | Proyecto de inversión | 37104.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37104.94, modificado:37104.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA,EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS - 201219 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 201219 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O, lon:-99.00005804, lat:21.99507507}} | 2020-10-15 | 2020-10-31 | 37104.94 | 37104.94 | 37104.94 | 34318.89 | 34318.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1837878/proyecto_INICIO, 1837878/proyecto_PROCESO, 1837878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837992 | Proyecto de inversión | 548389.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548389.7, modificado:548389.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS - 201563 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 201563 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O, lon:-99.00012241, lat:21.99509994}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 548389.7 | 548389.7 | 548389.7 | 370450.47 | 370450.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1837992/proyecto_PROCESO, 1837992/proyecto_INICIO, 1837992/proyecto_PROCESO, 1837992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840439 | Proyecto de inversión | 29232 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29232.0, modificado:29232.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS) EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO - 208628 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 208628 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17144545, lat:22.94471325}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840980 | Proyecto de inversión | 83600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83600.0, modificado:83600.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL AGUILA, ZONA PONIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 210472 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 210472 | S | 61 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 78995 PASO DEL ÁGUILA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL, lon:-100.57482447, lat:22.27340101}} | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841322 | Proyecto de inversión | 622232.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622232.68, modificado:622232.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 211322 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 211322 | S | 142 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE ARROYO, CALLE ALLENDE ENTRE CALLES PONCIANO ARRIAGA Y ARROYO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA, lon:-101.90819788, lat:22.83157167}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1841322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841730 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60500.0, modificado:60500.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ELÍAS, ZONA PONIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 212540 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 212540 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:46, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN ELÍAS, 78983 SAN ELÍAS, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS, lon:-100.78448715, lat:22.30399228}} | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1841730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843040 | Proyecto de inversión | 203647.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203647.28, modificado:203647.28}} | REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL GRANJENAL. - 216423 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 216423 | S | 796 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO GRANJENAL - EL GAVILAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO GRANJENAL, 79460 GRANJENAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO GRANJENAL A EL GAVILAN KM 3400., lon:-100.04581795, lat:22.41913647}} | 2020-06-05 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845105 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINO, HUITZQUILICO - 222931 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNATMIENTO DE XILITLA | 222931 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:212, direccion:CALLE EL PINO INTERIOR SN RANCHO EL PINO HUITZQUILICO, 79915 EL PINO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PINO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.00774888, lat:21.47068389}} | 2020-03-18 | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1845105/proyecto_FIN, 1845105/proyecto_INICIO, 1845105/proyecto_PROCESO, 1845105/proyecto_FIN, 1845105/proyecto_INICIO, 1845105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845486 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LAS TIENDAS, TLAMAYA - 223891 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223891 | S | 170 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:CALLE TLAMAYA INTERIOR SN RANCHO TLAMAYA, 79910 TLAMAYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TLAMAYA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.01143733, lat:21.42718031}} | 2020-05-25 | 2020-08-23 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV030/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1845486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401849586 | Proyecto de inversión | 1059637.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10017.69, modificado:10017.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049619.59, modificado:1049619.58}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CRISTO REY, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 236046 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 236046 | S | 79 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CRISTO REY EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AV. UNIVERSIDAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE M, lon:-99.97780944, lat:21.89548424}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 1059637.27 | 1059637.27 | 1059637.27 | 1059637.27 | 529818.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU65-086/2020, contratista:ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1059637.28, importe_modificado:1059637.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.6}} | {1849586/proyecto_INICIO, 1849586/proyecto_PROCESO, 1849586/proyecto_INICIO, 1849586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852214 | Proyecto de inversión | 359570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359570.4, modificado:359570.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA HERRADURA ANEXO A TANLECUE EL OLIVO - 243661 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243661 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:221, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TANLECUE KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO LA HERRADURA ANEXO A TANLECUE, 79245 TANLECUE (EL OLIVO), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 18 KILOMETROS DE CIUDAD VALLES AL NOR, lon:-99.11584887, lat:22.14222952}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 359570.4 | 359570.4 | 359570.4 | 179785.2 | 179785.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1852214/proyecto_INICIO, 1852214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852237 | Proyecto de inversión | 67411.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67411.65, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 243701 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243701 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FOSFORITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE ARGENTINA, CALLE PEDREGAL UBICADA EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE ARGENTINA DE LA COLONIA LAZ, lon:-99.01059105, lat:22.01417683}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1852237/proyecto_PROCESO, 1852237/proyecto_INICIO, 1852237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853021 | Proyecto de inversión | 67411.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67411.65, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO NELLY ZULAIMAN - 245481 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 245481 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA NELLY ZULAIMAN, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE COMONFORT, CALLE FLORES VARELA UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD , lon:-99.00318761, lat:21.98902229}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1853021/proyecto_INICIO, 1853021/proyecto_PROCESO, 1853021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866642 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, PISO FIRME DE CONCRETO - 258729 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 258729 | S | 1528 | 1472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FLEMING COLONIA PROGRESO, 78370 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SALK Y CALLE CURIE, CALLE KEPLER SAN LUIS POTOSÍ EN GENERAL SE SEÑALA LA COLONIA PROGRESO PRINCIPALMENTE, lon:-100.9509879, lat:22.12779252}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 750000 | 750000 | 732145.02 | 219643.51 | 219643.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-043-2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:732145.02, importe_modificado:732145.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.66}} | {1866642/proyecto_INICIO, 1866642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871519 | Proyecto de inversión | 182840.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182840.43, modificado:182840.43}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 269997 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 269997 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DALIA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PIPILA, CALLE AV. UNIVERSIDAD LA ACCION SE UBICA EN VARIOS DOMICILIOS DEL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE SLP, lon:-99.97586474, lat:21.9034459}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 182840.43 | 182840.43 | 182840.43 | 182840.43 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-V6-092/2020, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:182840.43, importe_modificado:182840.43}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1871519/proyecto_PROCESO, 1871519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871594 | Proyecto de inversión | 115802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115802.8, modificado:115802.8}} | CONSTRUCCIÒN DE CERCOS EN POTREROS PARA APOYO A PRODUCTORES GANADEROS. - 270140 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 270140 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE RIEGO AGRICOLA EJIDO VILLA JUÁREZ, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE DEL CANAL DE RIEGO RUMBO A SAN JOSE DEL MATORRAL., lon:-100.28299794, lat:22.32052917}} | 2020-06-29 | 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876843 | Proyecto de inversión | 1472565.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472565.47, modificado:1472565.47}} | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUIS POTOSÍ | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884814 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12613.0, meta_modificada:12613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9764614, lat:22.1511346}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1472565.47 | 1472565.47 | 1472565.47 | 441769.63 | 441769.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2118.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401878001 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACIÓN DE PISO DE PUENTE PEATONAL SOBRE SALVADOR NAVA EN ESQUINA CON CALLE INDEPENDENCIA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884841 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.72, meta_modificada:109.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Dr. Salvador Nava Martinez & Calle Independencia, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9824264, lat:22.1311389}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 126150 | 130000 | 126150 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170100844972 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:3498957.82}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal Y Sus Barrios Primer Etapa - 26047 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN | 26047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA SE ENCUENTRA EN EL S, lon:-98.72925109, lat:21.40146113}} | 2017-05-01 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {953223/proyecto_INICIO, 953223/proyecto_FIN, 953223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170300955246 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:7642234.37}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: San Vicente-El Higo, Tramo Del Km 11 000 Al Km 15 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-004-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:-, lon:-98.473333, lat:21.771666}} | 2017-09-19 |  | 7642234.37 | 7642234.37 | 7642234.37 | 7642149.55 | 7642149.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-028-W-17, contratista:MIRIAM RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:7642234.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1081672/proyecto_FIN, 1081672/proyecto_PROCESO, 1081672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018004 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:14000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De La Peña - 263121 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263121 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D, lon:-100.5162092, lat:23.66306968}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:gaslp/sedarh/matehuala/concurrencia/agricola-ganadero/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153084/proyecto_PROCESO, 1153084/proyecto_INICIO, 1153084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401045042 | Proyecto de inversión | 2063227.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063227.32, modificado:2063227.32}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En 358.33 Ml En Dos Cuerpos Vehiculares De La Avenida De Las Torres Entre La Calle Negrete Y Calle Matamoros. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-039-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:358.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-01-03 |  | 2063227.32 | 2063227.32 | 2063227.32 | 1887707.95 | 1887707.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-069-W-17, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2063227.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.33}} | {1180637/proyecto_PROCESO, 1180637/proyecto_INICIO, 1180637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101074948 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1714452.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0102b Telesecundaria Miguel Barragán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170088 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion: , , Carranco, Villa de Reyes, S.L.P., lon:-101.097777, lat:21.82}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1714452.6 | 1714452.6 | 1714452.6 | 1714452.6 | 1714452.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-924037999-E068-2018, contratista:Constructora e Inmobiliaria Rosval, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1682560.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115428 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Muro De Contención - 2573 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 2573 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LA MATA - PALANTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO LA MATA, 00000 LA MATA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA MATA - TEPEZINTLA Y , SOBRE EL CAMINO DE LA MATA A PALANTITLA EN EL KM 0350 ESTA LA ESCUELA PREPARATORIA ABIERTA, lon:-98.66784609, lat:21.44010671}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-EDU02/18, contratista:ROSA MARIA JASO NARVAEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:250000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253810/proyecto_INICIO, 1253810/proyecto_PROCESO, 1253810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115462 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcion De Letrinas - 3085 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP | 3085 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO TAMPACAN - TAMAZUNCHALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 BARRIO LAS VEGAS, 00000 LAS VEGAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN -TAMAZUNCHALE Y , SOBRE EL CAMINO TAMPACAN - TAMAZUNCHALE EN EL KM 12500 SE UBICA EL ACCESO A LA , lon:-98.7509099, lat:21.32481004}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1253844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115468 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:915000.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 2558 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 2558 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO TOTOMOXTLA LA CEIBA - ZANJA HONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO ZANJA HONDA, 00000 ZANJA HONDA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TOTOMOXTLA - ZANJA HONDA Y , DEL CAMINO TOTOMOXTLA - EL HULERO EN EL KM 450 ESTA LA I, lon:-98.76962307, lat:21.3761318}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253850/proyecto_INICIO, 1253850/proyecto_PROCESO, 1253850/proyecto_FIN, 1253850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401494292 | Proyecto de inversión | 2012007.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012007.38, modificado:2012007.38}} | REHABILITACIÓN DE SENDERO TURÍSTICO EXISTENTE EN 19 KM. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-006-18 | N | 0 | 0 | 6766 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle San Nicolás, Cerro de San Pedro, S.L.P., México, lon:-100.79921722, lat:22.21712558}} | 2018-09-10 | 2019-01-04 | 2012007.38 | 2012007.38 | 2012007.38 | 2011799.88 | 2011799.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-016-W-18, contratista:CONCRESER, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2012007.38, importe_modificado:2012007.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.0}} | {1494292/proyecto_PROCESO, 1494292/proyecto_INICIO, 1494292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401500682 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento y Rehabilitación del Teatro de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí | CULTURA_0957_17 | N | 0 | 0 | 14500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Villerias 205, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97383976, lat:22.15084163}} | 2017-12-15 | 2019-03-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2969996.06 | 2969996.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO924004991E342017, contratista:JOSÉ EDUARDO BRIONES RIVERA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:2970000.0, importe_modificado:2970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1500682/proyecto_INICIO, 1500682/proyecto_PROCESO, 1500682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401502723 | Proyecto de inversión | 685720.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:685720.44, modificado:685720.44}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0821L Primaria Benito Juárez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170170 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.07, meta_modificada:222.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:Santo Domingo Salinas, Yoliatl, S.L.P., México, lon:-101.68447495, lat:22.89388793}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 644889.41 | 685720.44 | 644889.41 | 644889.41 | 644889.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401503516 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2802K Primaria José Mariano Jiménez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170199 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Tamuín, El Mirasol, , lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 635766.17 | 800000 | 635766.17 | 635766.17 | 635766.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190101515950 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:250000.0, modificado:249380.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249380.5}} | Construcción de red de distribucióncon tubería de PVC de 3" RD-26 200 ml suministro y colocación de válvula florador de 2" y 3" clase 125 lbs 200 psi. Suministro y colocación de tomas domiciliarias 12 piezas incluye excavación y piezas especiales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-004/18-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.5534637, lat:22.2476512}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | 498760.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-004/18-OP-AD, contratista:JULIO CESAR ROCHA ROSAS, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:498760.99, importe_modificado:498760.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1515950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568315 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1763753.58}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0063D Secundaria Técnica No. 56, 0014 Illescas, 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180001 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:890.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:carretera estatal (15), Illescas, S.L.P., México, lon:-102.14813232, lat:23.23377479}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 1763753.58 | 1763753.58 | 1763753.58 | 1763753.58 | 1763753.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568329 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:808666.14}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0111K Telesecundaria Luna y Gallardo, 0025 San Juan del Salado, 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180003 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:191.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:100, San Luis Potosí, México, lon:-101.95724487, lat:23.31451329}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 794636.18 | 808666.14 | 794636.18 | 794636.18 | 794636.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401602571 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275654.5}} | ADECUACION A CAPTACION Y CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO AHUACATITLA EN TAMUIN SLP - 142594 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 142594 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:CALLE LEOBARDO CALLEJAS EJIDO NUEVO AHUACATITLA, 79226 FRACCIÓN LA ANGOSTURA NORTE, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE J GUADALUPE CORONADO LARA EN LA FRACCION A, lon:-98.64673919, lat:21.92538151}} | 2019-12-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-FISE-002/19-OP-AD, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1275654.5, importe_modificado:1275654.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1602571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401653824 | Proyecto de inversión | 575427.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:397916.98, modificado:397916.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177510.44, modificado:177510.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL LIMON SECCION 5, EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II - 285526 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 285526 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE CALLE LIMON BARRIO BARRIO LIMON SECCION 5, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE LIMON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SECCION 5 DE BARRIO LIMON DE CHUNUNTZEN II, lon:-98.97413591, lat:21.49875538}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 177510.44 | 177510.44 | 177510.44 | 177510.44 | 177510.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-039, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:438281.5, importe_modificado:438281.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1653824/proyecto_PROCESO, 1653824/proyecto_FIN, 1653824/proyecto_INICIO, 1653824/proyecto_PROCESO, 1653824/proyecto_FIN, 1653824/proyecto_INICIO, 1653824/proyecto_PROCESO, 1653824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401654031 | Proyecto de inversión | 1636948.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1134063.4, modificado:1134063.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502885.55, modificado:502885.55}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA SECCION 12 A LA SECCION 1 EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II - 285886 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 285886 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO SECCION 12 A SECCION 1 SECCION SECCION 12 A SECCION1, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A SECCION 1 Y , LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CAMINO DE SECCION 12 A SECCION 1 DE LA LOC, lon:-98.97651789, lat:21.52434775}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 502885.55 | 502885.55 | 502885.55 | 502885.55 | 502885.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-042, contratista:MARIO ALBERTO OYARVIDES SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1185499.54, importe_modificado:1185499.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}} | {1654031/proyecto_INICIO, 1654031/proyecto_FIN, 1654031/proyecto_INICIO, 1654031/proyecto_FIN, 1654031/proyecto_PROCESO, 1654031/proyecto_FIN, 1654031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401659322 | Proyecto de inversión | 2999174.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1499587.02, modificado:1499587.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499587.01, modificado:1499587.01}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA: HUICHIHUAYAN - EL NACIMIENTO TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN HUEHUETLAN - 269625 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269625 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE HUCHIHUAYAN-EL NACIMIENTO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PANTEON EN LA SECCION 9 SOBRE LA CARRETERA HUEHUETLANHUI, lon:-98.9723921, lat:21.47324701}} | 2019-08-07 | 2019-12-10 | 1499587.01 | 1499587.01 | 1499587.01 | 1449587.01 | 1449587.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-035, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S,A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:2999174.03, importe_modificado:2999174.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1659322/proyecto_INICIO, 1659322/proyecto_PROCESO, 1659322/proyecto_INICIO, 1659322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401668292 | Proyecto de inversión | 540955.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:256177.78, modificado:256177.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284777.78, modificado:284777.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 281909 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281909 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL COMPLEMENTO CHUNUNTZEN RANCHERIA COMPLEMENTO CHUNUNTZEN, 79880 COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A BARRIO FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD , lon:-98.96102597, lat:21.46526217}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 284777.78 | 284777.78 | 284777.78 | 284777.78 | 284777.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-046 (2), contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHEUTLAN, monto:2213000.0, importe_modificado:2213000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1668292/proyecto_FIN, 1668292/proyecto_INICIO, 1668292/proyecto_FIN, 1668292/proyecto_PROCESO, 1668292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699401 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:911312.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0007J Jardín de Niños Jonás E. Salk, 0001 Tierra Nueva, calle Negrete s.n. 43 Tierra Nueva | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180004 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.57479143, lat:21.66506613}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 776165.87 | 911312.28 | 776165.87 | 776165.87 | 776165.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699705 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Equipamiento para el Registro Público Vehicular. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95276833, lat:22.10178411}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 2500000 | 2494000 | 997600 | 997600 | 997600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699893 | Proyecto de inversión | 1222147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222147.04, modificado:1222147.04}} | Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Mariano Ávila tramo de García Díego a calle General I. Martínez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884758 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.07, meta_modificada:902.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Ávila 178, Tequisquiapan, 78250 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99207878, lat:22.15645591}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1222147.04 | 1222147.04 | 1222147.04 | 1146991.13 | 1146991.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700208 | Proyecto de inversión | 1350170.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350170.84, modificado:1268463.79}} | Rehabilitación de banqueta frente a las instalaciónes del Centro de Difusión Cultural y el Instituto Potosino de Bellas Artes | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884767 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.6, meta_modificada:637.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 910, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97032875, lat:22.15096087}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1268463.79 | 1268463.79 | 1268463.79 | 1035114.97 | 1035114.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700221 | Proyecto de inversión | 3600871.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600871.99, modificado:3600871.99}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Himno Nacional, tramo de la Glorieta Revolución a calle Xicoténcatl | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884778 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.19, meta_modificada:3605.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Himno Nacional 4038, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98280907, lat:22.13633288}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 3600871.99 | 3600871.99 | 3600871.99 | 1646204.49 | 1646204.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2235.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700225 | Proyecto de inversión | 2550079.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550079.1, modificado:2871063.83}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Fracc. Jardines de Oriente y Providencia | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884779 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2198.34, meta_modificada:2473.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Providencia, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9362006, lat:22.1413556}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jardines de Oriente, 78390 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9418502, lat:22.1453865}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2871063.83 | 2871063.83 | 2871063.83 | 677055.32 | 677055.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704418 | Proyecto de inversión | 5113654.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5113654.9, modificado:5040758.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO AV. PONCIANO ARRIAGA A CALLE LAZARO CANO, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN NORTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 5040758 | 5040758 | 5040758 | 5040758 | 5040758 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-12/2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5113654.9, importe_modificado:5113654.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2894.0}} | {1704418/proyecto_INICIO, 1704418/proyecto_PROCESO, 1704418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704475 | Proyecto de inversión | 713482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713482.39, modificado:0.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE CONDOR TRAMO DE CALLE CENZONTLE A CALLE FAISÁN, COL. HOGARES POPULARES PAVÓN. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Hogares Populares Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9482064, lat:22.173635}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-20/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:713482.39, importe_modificado:713482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1704475/proyecto_INICIO, 1704475/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA OBRA CORRESPONDE AL FONDO FISM YA CARGADA EN MIDS., trimestre:4.0, usuario:oliviamartinezp, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704881 | Proyecto de inversión | 2261217.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261217.44, modificado:1995428.27}} | Construcción en edificio E, estructura U-3C, 2° nivel: dos aulas didácticas de 2 e.e. cada una, un aula didáctica de 3 e.e. y módulo de escalera. en 24DST0031L Secundaria Técnica No. 89, 0001 San Luis Potosí, colonia Torremolinos (Col. Los Magueyes) Sabila 101 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204003 | S | 131 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.59, meta_modificada:280.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabila 136, Los Magueyes, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98150015, lat:22.207034}} | 2020-05-29 | 2020-09-18 | 1995428.27 | 1995428.27 | 1995428.27 | 1995428.27 | 1864588.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704903 | Proyecto de inversión | 1321120.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321120.59, modificado:1288345.42}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios de 2 e.e. estructura U-1C y obras exteriores en 24DST0028Y Secundaria Técnica No. 28, Manuel José Othón y Graciano Sánchez, Barrio Perpetuo Socorro, 0001 Villa de Zaragoza, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204026 | S | 214 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Graciano Sánchez 14, Perpetuo Socorro, 79540 Villa de Zaragoza, S.L.P., México, lon:-100.72631478, lat:22.0399211}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 1288345.42 | 1288345.42 | 1288345.42 | 784278.66 | 784278.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704951 | Proyecto de inversión | 1202189.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202189.04, modificado:1110973.35}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DJN0697M Jardín de Niños Guadalupe Victoria, calle Guillermo Fonseca Álvarez s.n. colonia Benito Juárez, 0001 San Vicente Tancuayalab, 34 San Vicente Tancuayalab | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204039 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Guillermo Fonseca Álvarez 325, Benito Juárez, 79820 San Vicente Tancuayalab, S.L.P., México, lon:-98.5812664, lat:21.72139086}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1110973.35 | 1110973.35 | 1110973.35 | 1110973.35 | 1110973.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704960 | Proyecto de inversión | 1278920.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278920.11, modificado:1157052.96}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR0772T Primaria Ignacio Zaragoza, calle Primero de Mayo 6, 0083 El Tepetate, 46 Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204055 | S | 80 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:México 80, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.30081177, lat:21.97106646}} | 2020-07-03 | 2020-10-23 | 1157052.96 | 1157052.96 | 1157052.96 | 618488.92 | 618488.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705232 | Proyecto de inversión | 1002476.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002476.65, modificado:849014.97}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cerco perimetral y obras exteriores.en 24DPR1163Y Primaria Amado Nervo, Amado Nervo s.n. 0067 Pahuayo Primero, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204072 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:81, direccion:Matlapa-Ciudad Valles 65, 79970 Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.83146286, lat:21.34470558}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 849014.97 | 849014.97 | 849014.97 | 849014.97 | 743972.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705233 | Proyecto de inversión | 1381333.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381333.8, modificado:1035961.45}} | 1a. Etapa de rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DST0004O Secundaria Técnica No. 4, carretera Xolol - Tamuín km 45, 0001 Tanquián de Escobedo, 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204073 | S | 368 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:79840, Col de Fatima, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.66070271, lat:21.61208087}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1035961.45 | 1035961.45 | 1035961.45 | 1035961.45 | 991710.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705238 | Proyecto de inversión | 1155401.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155401.45, modificado:1024906.04}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR1275B Primaria Brígida García de Juárez, Francisco Zarco s.n. La Lagunita, 001 Matehuala, 20 Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204081 | S | 180 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco Zarco 303, La Lagunita, 78770 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.63199759, lat:23.64311876}} | 2020-07-24 | 2020-11-12 | 1024906.04 | 1024906.04 | 1024906.04 | 38202.84 | 38202.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705252 | Proyecto de inversión | 1631466.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631466.04, modificado:1561604.45}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3, barda perimetral y obras exteriores en 24DPR0269K Primaria Club de Leones No. 1, Zacatecas s.n. colonia San Rafael, 0001 Rioverde, 24 Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204107 | S | 118 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Zacatecas 116, San Rafael, 79618 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.0048542, lat:21.93500442}} | 2020-07-24 | 2020-11-12 | 1561604.45 | 1561604.45 | 1561604.45 | 1515572.4 | 1515572.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706405 | Proyecto de inversión | 565541.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565541.71, modificado:565541.62}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1688B Primaria Emiliano Zapata, 0028 El Mirador (El Pedregal), 19 Lagunillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204059 | S | 10 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:28, direccion:Tepamal s/n, Lagunillas, S.L.P., México, lon:-99.56789017, lat:21.59327755}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 565541.62 | 565541.62 | 565541.62 | 565541.62 | 522585.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706407 | Proyecto de inversión | 576166.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576166.83, modificado:576166.62}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0450J Telesecundaria Lic. José López Portillo, 0198 Socohuijio, 12 Tancanhuitz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204063 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:198, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95497322, lat:21.58370039}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 576166.62 | 576166.62 | 576166.62 | 576166.62 | 576166.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706408 | Proyecto de inversión | 383495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383495.11, modificado:383495.09}} | Construcción de gradas para cancha de usos múltiples en 24DPR1936T Primaria Adolfo López Mateos, 0028 Tuzantla, 12 Tancanhuitz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204064 | S | 94 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95344973, lat:21.59331745}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 383495.09 | 383495.09 | 383495.09 | 383495.09 | 383495.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706414 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099999.98}} | Construcción de 1a. etapa de muro de contención en 24EES0071T Secundaria General Joaquín Antonio Peñalosa, Francisco Javier Mina 301, colonia Guadalupana, 0001 Santa María del Río,32 Santa María del Río | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204071 | S | 267 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina 301, Guadalupana, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.73010206, lat:21.79092396}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 1099999.98 | 1099999.98 | 1099999.98 | 1099999.98 | 1039220.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709629 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación de Centro Deportivo La Garita | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884729 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5015.9, meta_modificada:5015.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Cto del Río, Garita de Jalisco, 78294 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0113247, lat:22.1362462}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2287065.96 | 2287065.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4765.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710198 | Proyecto de inversión | 1863802.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863802.23, modificado:1863802.23}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario San Angel I y II | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884737 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.5, meta_modificada:1512.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Angel 715, San Angel 1ra Secc, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00546032, lat:22.1861309}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1863802.23 | 1863802.23 | 1863802.23 | 1123342.7 | 1123342.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201711146 | Proyecto de inversión | 512934.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512934.46, modificado:465818.39}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884784 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.2, meta_modificada:130.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:240, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.95890522, lat:22.38448404}} | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 465818.39 | 465818.39 | 465818.39 | 465818.39 | 465818.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713580 | Proyecto de inversión | 897866.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897866.97, modificado:787091.33}} | 1a. Etapa de la rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DPR2082U Primaria Plan de Ayutla, 0002 Chunun Tzén Uno, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204109 | S | 94 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95523071, lat:21.55017533}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 787091.33 | 787091.33 | 787091.33 | 650537.76 | 650537.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713584 | Proyecto de inversión | 1150424.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150424.91, modificado:1045872.94}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DTV0198F Telesecundaria Benito Juárez, 0013 Ojo de Agua de Solano, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204114 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.07171631, lat:21.98889508}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1045872.94 | 1045872.94 | 1045872.94 | 320073.2 | 320073.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713586 | Proyecto de inversión | 562497.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562497.42, modificado:510498.53}} | Construcción de servicios sanitarios tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DJN0016R Jardín de Niños Fray Bartolomé de las Casas, Zaragoza s.n. 0004 Huichihuayán, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204116 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.95248413, lat:21.55400715}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 510498.53 | 510498.53 | 510498.53 | 421931.46 | 421931.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713607 | Proyecto de inversión | 596886.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596886.49, modificado:596886.49}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN1275L Jardín de Niños Antonio Lorenzo Lavoisier, 0009 La Pinta, 44 Vanegas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204103 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.97671509, lat:23.90843786}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 596886.49 | 596886.49 | 596886.49 | 596886.49 | 493717.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713611 | Proyecto de inversión | 1164819.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164819.16, modificado:1048714.4}} | Construcción de techado tipo II de 9.00 x 30.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR0855B Primaria 18 de Marzo, Avenida 18 de Marzo 45, 0011 El Charquito, 56 Villa de Arista, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204124 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.83938599, lat:22.63049008}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1048714.4 | 1048714.4 | 1048714.4 | 1048714.4 | 504919.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713616 | Proyecto de inversión | 1518285.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518285.46, modificado:0.0}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR0702Y Primaria Justo Sierra, 0010 Cebadilla, 41 Tanlajás, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204130 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.79455566, lat:21.67657212}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Con oficio DPE-CGP-DPDP-AIE-1250/2020 de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Cancela la Obra., trimestre:4.0, usuario:carlosalvaradol, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713640 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV1091U Telesecundaria Antonio Díaz Soto y Gama, 0429 El Carrizo, 40 Tamuín, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170239 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:429, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.73550415, lat:22.02327252}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.16 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713657 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:808411.62}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ECB0005W COBACH No. 05, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180061 | S | 400 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 79650, 79650 S.L.P., México, lon:-100.04150391, lat:21.94559312}} | 2020-09-29 | 2021-01-19 | 0 | 808411.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713684 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:811446.04}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0249G Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, 0010 Cuayo, 12 Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180027 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.90510559, lat:21.56741775}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 249675.7 | 811446.04 | 249675.7 | 249675.7 | 249675.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713685 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:602042.23}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0434S Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0008 La Pimienta, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180028 | S | 24 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:Unnamed Road, La Pimienta, S.L.P., México, lon:-99.00741577, lat:21.52462722}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 185243.77 | 602042.23 | 185243.77 | 185243.77 | 185243.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713689 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:578252.57}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2662A2 Primaria Francisco Villa, calle Morelos s.n. colonia Francisco Villa, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180030 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 208 8, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01702881, lat:22.02327252}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 177923.87 | 578252.57 | 177923.87 | 177923.87 | 177923.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713694 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:573467.78}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1653M Primaria Ignacio Zaragoza, 0004 La Cañada, 02 Alaquines, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180011 | S | 28 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:la cañada, La Cañada, S.L.P., México, lon:-99.56007957, lat:22.06384627}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 176451.63 | 573467.78 | 176451.63 | 176451.63 | 176451.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713713 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:786902.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0498N Jardín de Niños Justo Sierra, 0043 Cañada de Yáñez, 32 Santa María del Río, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180038 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:Unnamed Road, Peregrina de Abajo, Cañada de Yáñez, S.L.P., México, lon:-100.65416336, lat:21.81433323}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 0 | 786902.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747625 | Proyecto de inversión | 2420327.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420327.07, modificado:2385694.01}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLONDRINAS, TRAMO DE CALLE PELÍCANO A CALLE CÓNDOR - 51576 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 51576 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS COLONIA LAS JULIAS, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PELICANOS Y CALLE CONDOR, CALLE CONMORAN EN LA COLONIA LAS JULIAS TOMAR CALLE GORRIÓN IR POR CALLE FLAMINGOS HASTA LLEGAR , lon:-101.02072292, lat:22.17621414}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 2385694.01 | 2385694.01 | 2385694.01 | 1227402.79 | 1227402.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-05 -2020, contratista:PROYECTOS MACON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2231905.78, importe_modificado:2231905.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {1747625/proyecto_INICIO, 1747625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301759281 | Proyecto de inversión | 36732.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36732.8, modificado:36732.8}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE , EN LA CALLE ALBERTO RAMOS ENTRE CALLE RAMOS Y MAYLOR RAMOS - 90234 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 90234 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO RAMOS COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMOS Y CALLE MAYLOR RAMOS, CALLE ESPAÑA UBICADA EN CALLE ALBERTO RAMOS ENTRE CALLE MAYLOR RAMOS Y CALLE RAMOS DE LA CO, lon:-99.02051162, lat:22.01726666}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 36732.8 | 36732.8 | 36732.8 | 36732.8 | 36732.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1759281/proyecto_INICIO, 1759281/proyecto_PROCESO, 1759281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301760747 | Proyecto de inversión | 565992.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565992.1, modificado:565992.1}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD CRUZ BLANCA - 93971 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 93971 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE CAMIO EL LIMONCITO-LA ESPERANZA RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.00168334, lat:21.54269621}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 565922.1 | 565922.1 | 565922.1 | 565922.1 | 565922.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-017, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:565992.1, importe_modificado:565992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1760747/proyecto_FIN, 1760747/proyecto_INICIO, 1760747/proyecto_PROCESO, 1760747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765415 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO PORVENIR - 106682 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106682 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA COLONIA PORVENIR, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CLAVEL, CALLE ANTONIO PLAZA SE ENCUENTRA EN CALLE FRONTERA ENTRE FERROCARRIL Y CLAVEL DE LA COLONIA PORVENIR A , lon:-98.99687386, lat:21.99197839}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765415/proyecto_INICIO, 1765415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765433 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA SAN RAFAEL - 106733 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106733 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE CAMPECHE UBICADA EN CALLE TABASCO ENTRE CHILPANCINGO Y NUEVO LEON Y EN CALLE CHILPANCINGO E, lon:-98.99245693, lat:21.98241023}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765433/proyecto_INICIO, 1765433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765605 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES EN COLONIA BALCONES - 107193 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107193 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AVESTRUZ COLONIA BALCONES, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE GRANADA, SE CONTEMPLAN DOS ACCIONES CON GEOREFERENCIA 21.952220798.985569173, Y LA OTRA VIVIENDA EN 21.9521212,98.98549138935, lon:-98.98568698, lat:21.95222038}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765605/proyecto_INICIO, 1765605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765616 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL ASENTAMIENTO LOMAS DEL REAL - 107211 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107211 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:478, direccion:CALLE SEGOVIA COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE UBICA EN LA GEOREFERENCIA 22.0190502542.98.982317, lon:-98.98232085, lat:22.0191768}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765616/proyecto_INICIO, 1765616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765638 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL VERDE ASENTAMIENTO EL VERDE - 107244 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107244 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:239, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL VERDE, 79247 EL VERDE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 30 METROS, lon:-99.07906401, lat:22.04376786}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765638/proyecto_INICIO, 1765638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765654 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL PLATANITO - 107264 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 107264 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - EL PLATANITO 1 KILÓMETRO 14 + 300 EJIDO EL PLATANITO 1, 79246 EL PLATANITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 22.095126351147233 99.14470935547554, lon:-99.14470936, lat:22.09512635}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765654/proyecto_INICIO, 1765654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765883 | Proyecto de inversión | 1117723.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117723.77, modificado:1109999.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 107895 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 107895 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.6, meta_modificada:1503.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE SAN SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A , lon:-99.97672864, lat:21.90734331}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 1109999.26 | 1109999.26 | 1109999.26 | 1109999.26 | 1109999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU23-056/2020, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1109999.26, importe_modificado:1109999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.6}} | {1765883/proyecto_INICIO, 1765883/proyecto_FIN, 1765883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766348 | Proyecto de inversión | 1599498.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599498.89, modificado:1358245.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR JUAN MANUEL MARTÍNEZ MENDOZA - 109187 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109187 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL PEAJE UNIDAD HABITACIONAL AGUAJE 2000, 78398 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS CASCADAS Y CERRADA PRESA MIGUEL ALEMÁN, CALLE LÁZARO CARDENAS EN AGUAJE 2000 TOMAR AV SALK DAR VUELTA , lon:-100.92902206, lat:22.1081493}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1358245.37 | 1358245.37 | 1358245.37 | 1358245.37 | 1358245.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-43-2020, contratista:ENPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1358245.38, importe_modificado:1358245.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766348/proyecto_INICIO, 1766348/proyecto_PROCESO, 1766348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766858 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:376560.19}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA CON BACHEO EN LA LOCALIDAD DE CORONADO SLP - 110623 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 110623 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8200.0, meta_modificada:8200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 78935 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A TRINIDAD - CORONADO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO CORONADO (HACIENDA DE CORONADO), 78935 CORONADO (HACIENDA DE CORONADO), VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA UBICADO, lon:-100.94766664, lat:22.92445697}} | 2020-08-03 | 2020-08-30 | 376560.19 | 376560.19 | 376560.19 | 376560.19 | 376560.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-UC-03-OA-13/2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:376560.19, importe_modificado:376560.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8200.0}} | {1766858/proyecto_INICIO, 1766858/proyecto_FIN, 1766858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767213 | Proyecto de inversión | 311100.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311100.62, modificado:310941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 111537 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 111537 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE LA CALLE M, lon:-99.97698077, lat:21.90890609}} | 2020-06-22 | 2020-08-06 | 310941.54 | 310941.54 | 310941.54 | 310941.54 | 310941.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU35-057/2020, contratista:JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:310941.55, importe_modificado:310941.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1767213/proyecto_INICIO, 1767213/proyecto_FIN, 1767213/proyecto_PROCESO, 1767213/proyecto_INICIO, 1767213/proyecto_PROCESO, 1767213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301775748 | Proyecto de inversión | 451119.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:225559.92, modificado:225559.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225559.92, modificado:225559.92}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE EL XOLOL, EN EL BARRIO EL XOLOL, DE LA LOCALIDAD DE JILIM TANTOCOY TRES - 133844 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 133844 | S | 408 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE XOLOL BARRIO XOLOL, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL CENTRO JILIM, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE JILIM, lon:-98.99349374, lat:21.51734337}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 225559.92 | 225559.92 | 225559.92 | 225559.92 | 225559.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-055, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:225559.92, importe_modificado:225559.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1775748/proyecto_PROCESO, 1775748/proyecto_FIN, 1775748/proyecto_INICIO, 1775748/proyecto_PROCESO, 1775748/proyecto_FIN, 1775748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301777792 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAS FLORES - 136285 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136285 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:494, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EJIDO LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 200 EJIDO LAS FLORES, 79245 LAS FLORES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LIBRAMIENTO ESTATAL AL INGENIO PASANDO LAS LOCALID, lon:-99.21034415, lat:22.2245262}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1777792/proyecto_INICIO, 1777792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778000 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TANZACALTE - 136536 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136536 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:227, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TANZACALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO TANZACALTE, 79010 TANZACALTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO, lon:-99.0353099, lat:22.05924861}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778000/proyecto_INICIO, 1778000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778442 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL JOPOY - 137057 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137057 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:CALLE CARRETERA SAN PEDRO EJIDO EL JOPOY, 79267 EL JOPOY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 250 METROSDE LA CARRETERA NACIONAL, lon:-98.96194925, lat:21.78628897}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778442/proyecto_INICIO, 1778442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780816 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHOYOSO ASENTAMIENTO EL CHOYOSO - 139781 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139781 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:382, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO COYOLES - EL CHOYOSO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EL CHOYOSO, 79245 EL CHOYOSO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 24 A 5 KILOMETROS 700 METROS DEL EJIDO COYOL, lon:-99.13934923, lat:22.07986535}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1780816/proyecto_INICIO, 1780816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301781072 | Proyecto de inversión | 719140.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719140.8, modificado:719140.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA LIMA ASENTAMIENTO LA LIMA - 140003 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 140003 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA LIMA KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO LA LIMA, 79256 LA LIMA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ZONA TENEK PASANDO LAS LOCALIDADES BUE, lon:-99.10218241, lat:21.92673088}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 719140.8 | 719140.8 | 719140.8 | 359570.4 | 359570.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.6}} | {1781072/proyecto_INICIO, 1781072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301783016 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO LA ESTRELLA - 141701 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141701 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HAITI Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JORGE TERAN PASANDO EL PUENTE A 300 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-99.02046246, lat:22.02147506}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1783016/proyecto_INICIO, 1783016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793357 | Proyecto de inversión | 3790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:rendimientos financieros fortamun 2020, monto:3822.56, modificado:3822.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786177.44, modificado:3771416.09}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1649 | N | 0 | 0 | 17500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Gral. Nicolas Bravo 130, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9904561, lat:21.92700266}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Carlos Jonguitud Barrios 209, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99376059, lat:21.92334001}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 1003, Santa Cecilia, 79626 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00090599, lat:21.92481305}, geo4: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Centenario 401, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99903917, lat:21.9367958}, geo5: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Dr. Ignacio Gama Salcedo 716, Santa Julia, 79619 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98884678, lat:21.93775119}, geo6: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Quezada Poniente 312, Los Naranjos, 79619 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99788046, lat:21.93898523}, geo7: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Nicolas Bravo Oriente 300, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99298811, lat:21.92724152}} | 2020-10-14 | 2020-12-12 | 3775238.65 | 3775238.65 | 3775238.65 | 3775238.65 | 3775238.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU60-059/2020, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3782014.84, importe_modificado:3782014.84}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:652.0}} | {1793357/proyecto_INICIO, 1793357/proyecto_PROCESO, 1793357/proyecto_FIN, 1793357/proyecto_INICIO, 1793357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794680 | Proyecto de inversión | 663340.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663340.67, modificado:663340.35}} | Rehabilitación de: plaza cívica, estrado y en primera etapa los servicios sanitarios en 24DPR0425L Primaria Cuauhtémoc, Fray Diego de la Magdalena, 94, Fracción El Saucito, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204146 | S | 294 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Fray Diego de la Magdalena 94, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0018537, lat:22.1852091}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 663340.35 | 663340.35 | 663340.35 | 4002.92 | 4002.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794860 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:694260.81}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1186I Primaria Benito Juárez, 0027 Mezquitalillo, 04 Armadillo de los Infante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180069 | S | 4 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.6556654, lat:22.13378872}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 200267.54 | 694260.81 | 200267.54 | 200267.54 | 200267.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794896 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1122520.36}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV1138Y Telesecundaria Camilo Arriaga, calle Juan Escaname s.n. 0001 Venado, 45 Venado | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180070 | S | 122 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Juan Escaname, Venado, S.L.P., México, lon:-101.09682441, lat:22.92429664}} | 2020-11-30 | 2021-03-15 | 323803.95 | 1122520.36 | 323803.95 | 323803.95 | 323803.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794991 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:788024.07}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0061F Secundaria Técnica No. 54, 0009 Buenavista, 17 Guadalcázar | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180079 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Calle Morelos, San Luis Potosí, México, lon:-100.14261246, lat:22.59713349}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 227314.64 | 788024.07 | 227314.64 | 227314.64 | 227314.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795024 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:676835.97}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV1067U Telesecundaria Graciano Sánchez Romo, 0012 Cerro Prieto, 15 Charcas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180091 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:Charcas, S.L.P., México, lon:-101.00971699, lat:23.11810124}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 195241.14 | 676835.97 | 195241.14 | 195241.14 | 195241.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795040 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:934683.43}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0120C Jardín de Niños Julián Carrillo, Avenida Comité de los Trece 104, 0001 Ahualulco del Sonido 13, 01 Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180099 | S | 108 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Comité de los 13 Pro J.Carrillo 104, Ahualulco del Sonido 13, S.L.P., México, lon:-101.16081119, lat:22.39387835}} | 2020-11-30 | 2021-03-15 | 269620.22 | 934683.43 | 269620.22 | 269620.22 | 269620.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795387 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0075Q Secundaria General Guadalupe Victoria, Carretera México - Laredo Km. 147, 0010 El Pujal (Álvaro Obregón), 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170251 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:Matlapa-Ciudad Valles, Los Puentes, S.L.P., México, lon:-98.94165874, lat:21.85322897}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1252068.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795392 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1093T Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, calle Monterrey, s.n. 0010 El Pujal (Álvaro Obregón), 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170261 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:Matlapa-Ciudad Valles, Los Puentes, S.L.P., México, lon:-98.94054294, lat:21.84856363}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1100453.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795394 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1201964.8}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0798Z Telesecundaria Plan de San Luis, 0562 Ampliación La Hincada, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170262 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.23812866, lat:22.21815854}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 369835.32 | 1201964.8 | 369835.32 | 369835.32 | 369835.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795403 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0066O Telesecundaria Valentín Gómez Farias, 0119 Montecillos, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170264 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:119, direccion:Oriente 124, Lomas del Real, 79028 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99243832, lat:22.02136288}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1293113.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795444 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0038E Secundaria Técnica No. 33, 0063 Plazuela, 24 Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180078 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:63, direccion:México 69, San Luis Potosí, México, lon:-99.92992401, lat:21.8002682}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 885766.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795447 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0091O Primaria José Ma. Martínez Rodríguez, Avenida Fidel Velasquez s.n. 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180096 | S | 140 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Fidel Velázquez 53, Ignacio Garcia Tellez, 79019 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.04412985, lat:22.01589242}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1035131.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795462 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1553N Primaria Club de Leones No. 1, calle De La Rosa, s.n. colonia 18 de Marzo, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180117 | S | 207 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:De Las Rosas 999, 18 de Marzo, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01355267, lat:22.00639321}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1050082.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795473 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1656J Primaria Ignacio Manuel Altamirano, 0107 La Lima, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180123 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:Unnamed Road, La Lima, S.L.P., México, lon:-99.10208702, lat:21.92584814}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1068865.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795492 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0711F Primaria Mariano Jiménez, 0029 San José del Tinto (La Gloria), 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180136 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:Francisco Villa, San Luis Potosí, México, lon:-98.80215168, lat:21.81660422}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 874188.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797235 | Proyecto de inversión | 1040025.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040025.44, modificado:1040025.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYITO DEL AGUA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155768 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 155768 | S | 93 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:PUEBLO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN ARROYITO DEL AGUA, lon:-100.54896775, lat:23.74946465}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 1040025.44 | 1040025.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94524, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1040025.44, importe_modificado:1040025.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401814914 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 141784 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141784 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA AL INGENIO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOTO Y GAMA Y CALLE TERCERA, CALLE HEROE DE NACOZARI A UN LADO DE LA BLOQUERA, lon:-99.03912947, lat:22.00915875}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1814914/proyecto_INICIO, 1814914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815748 | Proyecto de inversión | 239713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239713.6, modificado:239713.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHICAL UNO - 143226 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143226 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:620, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL UNO KILÓMETRO 36 + 400 RANCHERIA CHICAL UNO, 79256 EL CHICAL UNO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL NORTE A 50 METROS CON LOS LIMITES DEL CHICAL DOS SE EN, lon:-99.13101921, lat:21.84915165}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 239713.6 | 239713.6 | 239713.6 | 119856.8 | 119856.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1815748/proyecto_PROCESO, 1815748/proyecto_INICIO, 1815748/proyecto_PROCESO, 1815748/proyecto_INICIO, 1815748/proyecto_PROCESO, 1815748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815781 | Proyecto de inversión | 179785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179785.2, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHICAL DOS ASENTAMIENTO EL CHICAL DOS - 143273 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143273 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:621, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL DOS KILÓMETRO 33 + 900 RANCHERIA EL CHICAL DOS, 79256 EL CHICAL DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL NORTE EN CHICAL DOS SOBRE TERRACERIA AL NOROESTE SE, lon:-99.1383958, lat:21.85967866}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1815781/proyecto_INICIO, 1815781/proyecto_PROCESO, 1815781/proyecto_INICIO, 1815781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815914 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL ASENTAMIENTO LOMAS DEL REAL - 143429 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143429 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:478, direccion:CALLE ZAMORA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE GRANADA, CALLE SEGOVIA UBICADA EN CALLE ZAMORA ENTRE CALLE VALENCIA Y GRANADA DEL FRA, lon:-98.98262662, lat:22.01928531}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815914/proyecto_INICIO, 1815914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821797 | Proyecto de inversión | 629526.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629526.32, modificado:630794.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TAMPACÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 152019 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 152019 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:71, direccion:CALLE GALEANA BARRIO TAMPACÁN, 79940 LÁZARO CÁRDENAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA INTGERSECCION DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I MADERO INICIA LA C, lon:-98.68567539, lat:21.39796459}} | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 630704.32 | 630704.32 | 630704.32 | 630704.32 | 630704.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-VIV02/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1576760.8, importe_modificado:1576760.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1821797/proyecto_INICIO, 1821797/proyecto_FIN, 1821797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO CONSIDERA TRES LOCALIDADES: MACUILOCATL BO AHUEHUEYO $ 6.0,704.32 BO VIBORITAS $ 315,352.16 LAZARO CARDENAS $630,704.32, trimestre:4.0, usuario:pedroangelesa, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824022 | Proyecto de inversión | 1012035.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012035.52, modificado:1012035.52}} | REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 157756 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 157756 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA PALOMAS EL VALLE DE PALOMAS, 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS 3 HERMANOS, SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA PRI, lon:-100.76837574, lat:22.29372099}} | 2020-10-23 | 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1824022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827679 | Proyecto de inversión | 312705.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312705.92, modificado:312705.92}} | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA, VILLA DE RAMOS - 167075 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 167075 | S | 510 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1803.0, meta_modificada:1803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:PUEBLO LA DULCITA, 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA VILLA DE RAMOS, lon:-101.97585692, lat:22.87901081}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1827679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831424 | Proyecto de inversión | 110985.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110985.81, modificado:97762.09}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES, EN CALLE ODILON RAMOS, ENTRE CALLE ARGENTINA Y ESPAÑA, COLONIA LAS CAÑITAS - 180372 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 180372 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ODILON RAMOS COLONIA LAS CAÑITAS, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ESPAÑA, CALLE JOSE RAMOS UBICADA EN CALLE ODILON RAMOS ENTRE CALLE ARGENTINA Y ESPAÑA DE LA COLONIA CAÑITAS, lon:-99.02532255, lat:22.01674713}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 97762.09 | 97762.09 | 97762.09 | 95779.03 | 95779.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.2}} | {1831424/proyecto_INICIO, 1831424/proyecto_PROCESO, 1831424/proyecto_INICIO, 1831424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831957 | Proyecto de inversión | 8405338.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202669.22, modificado:4202669.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202669.22, modificado:4202669.22}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN HUEHUETLÁN, S.L.P. 1ER ETAPA - 182264 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 182264 | S | 0 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE CHUNUNTZEN II RANCHERIA CHUNUNTZEN II, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A AJACACO Y , LA OBRA SE UBICA EN KM. 3245.18.DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN Y KM. 10981.72 DE LA LOCALID, lon:-98.97245148, lat:21.49850915}} | 2020-07-03 | 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1831957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832647 | Proyecto de inversión | 1913410.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913410.2, modificado:1913410.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE - 184696 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184696 | S | 460 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIAS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17986043, lat:22.99837276}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832730 | Proyecto de inversión | 228137.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228137.37, modificado:228137.37}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 185002 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185002 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA, 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.917327, lat:22.78433412}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832733 | Proyecto de inversión | 29437.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29437.08, modificado:29437.08}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA - 185011 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185011 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA HEDIONDILLA, 00000 LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.85725854, lat:22.81473897}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832734 | Proyecto de inversión | 139826.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139826.13, modificado:139826.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN FRANCISCO - 185012 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185012 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVO SAN FRANCISCO, 00000 NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.80633664, lat:22.82858807}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832755 | Proyecto de inversión | 44155.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44155.62, modificado:44155.62}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 185110 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185110 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 00000 SANTA ANA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.9010088, lat:23.07126708}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832793 | Proyecto de inversión | 22077.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22077.81, modificado:22077.81}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 185237 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185237 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.94465783, lat:23.02071752}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832917 | Proyecto de inversión | 107800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107800.0, modificado:107800.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LOS GUZMAN, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 185684 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185684 | S | 75 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL AGUAJE DE LOS CASTILLOS, 78983 EL RANCHITO DE LOS GUZMÁN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LO, lon:-100.69727471, lat:22.287861}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833584 | Proyecto de inversión | 354578.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354578.78, modificado:354578.78}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO HERNANDEZ-EL BARRIL - 187947 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 187947 | S | 3500 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO HERNANDEZ - EL BARRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO HERNANDEZEL BARRIL, lon:-102.09285001, lat:23.04019439}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833591 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE - 188081 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188081 | S | 3000 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CRUZA ARROYO SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL CENTRO DE LA POBL, lon:-102.17228126, lat:23.00068273}} | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833624 | Proyecto de inversión | 122401.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122401.88, modificado:122401.88}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO EL ZACATÓN-LA CANDELARIA - 188145 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNCIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188145 | S | 3050 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EL ZACATON - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO HERNANDEZ-SALADILLO CAMINO EL ZACATONLA CANDELARIA, lon:-102.03492701, lat:22.76454158}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834234 | Proyecto de inversión | 626957.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626957.79, modificado:626957.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALITRAL 2A ETAPA - 189904 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 189904 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE SALITRAL INTERIOR SN PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PANTEON, CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.07811785, lat:22.85948049}} | 2020-06-08 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1834234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835135 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LOS SALDAÑA, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192356 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192356 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE PLAN JUAREZ RANCHO LLANO DE LOS SALDAÑA, 78997 LLANO DE LOS SALDAÑA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL RODRIGUEZ Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LOS SALDAÑA, lon:-100.6430394, lat:22.20024066}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835204 | Proyecto de inversión | 92400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92400.0, modificado:92400.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DE LOS CASTILLO, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192591 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192591 | S | 67 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EL AGUAJE DE LOS CASTILLOS, 78983 EL AGUAJE DE LOS CASTILLOS, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DE LOS CASTILLO, lon:-100.71758988, lat:22.31945585}} | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836074 | Proyecto de inversión | 261286.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261286.05, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD BUENA VISTA - 195310 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 195310 | S | 100 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - BUENAVISTA KILÓMETRO 36 + 200 EJIDO BUENA VISTA, 79287 BUENA VISTA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA ANTIGUO MO, lon:-99.02892489, lat:22.32832506}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1836074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se emite dictámenes técnicos ambos de fecha 21 de Diciembre del 2020; donde se menciona la modificación del monto donde manifiesta: se realizaron 3 exploraciones donde no se encuentran resulatados satisfactorios, por lo que se da por terminado el contrato anticipadamente, teniendo un decremento en el monto de $1,253,732.19 del contrato original , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839199 | Proyecto de inversión | 417063.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417063.44, modificado:417063.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLE PERIFERICO Y GENERAL OSUNA , COLONIA LAS BRISAS - 204905 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 204905 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.94, meta_modificada:510.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O, lon:-99.00024043, lat:21.99510492}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 417063.44 | 417063.44 | 417063.44 | 163188.19 | 163188.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1839199/proyecto_PROCESO, 1839199/proyecto_INICIO, 1839199/proyecto_PROCESO, 1839199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839898 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD GRANJAS DE SAN FRANCISCO Y LOS GOMEZ LADO ORIENTE (2DA ETAPA) - 207067 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 207067 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE NEGRETE COLONIA GRANJAS DE SAN FRANCISCO, 78448 GRANJAS DE SAN FRANCISCO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA TENORIO Y AVENIDA NUEVO LAREDO, CALLE HIDALGO LAS CALLES SE ENCUENTRAN A 100 M DE LA AVENIDA PRINCI, lon:-100.88108331, lat:22.15700891}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-009OP/AD-2020, contratista:EDGAR MEDINA LARA, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1839898/proyecto_PROCESO, 1839898/proyecto_INICIO, 1839898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840428 | Proyecto de inversión | 1261848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261848.0, modificado:1261848.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS) EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL - 208587 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 208587 | S | 695 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103600.0, meta_modificada:103600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.15530943, lat:23.06809485}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840433 | Proyecto de inversión | 1310568 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310568.0, modificado:1310568.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS) EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATON - 208610 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 208610 | S | 695 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107600.0, meta_modificada:107600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03481956, lat:22.79331366}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840995 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOGALITOS DE LA CRUZ, ZONA PONIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 210521 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 210521 | S | 58 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:CALLE REFORMA RANCHO NOGALITOS DE LA CRUZ, 78996 NOGALITOS DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NOGALITOS DE LA CRUZ, lon:-100.65705766, lat:22.32722212}} | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845017 | Proyecto de inversión | 250288.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250288.44, modificado:250288.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PILATENO - 222590 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 222590 | S | 279 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:46, direccion:CALLE PILATENO INTERIOR SN RANCHO PILATENO, 79907 PILATENO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PILATENO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.97012218, lat:21.33525578}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:289.0}} | {1845017/proyecto_FIN, 1845017/proyecto_PROCESO, 1845017/proyecto_INICIO, 1845017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845075 | Proyecto de inversión | 899109.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899109.63, modificado:899109.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CEDRAL Y LA CIENEGA - 222794 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 222794 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1061.0, meta_modificada:1061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:182, direccion:CALLE CEDRAL INTERIOR SN RANCHO EL CEDRAL, 79924 EL CEDRAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CEDRAL XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.06504774, lat:21.3633484}} | 2020-03-18 | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1061.0}} | {1845075/proyecto_INICIO, 1845075/proyecto_PROCESO, 1845075/proyecto_FIN, 1845075/proyecto_INICIO, 1845075/proyecto_PROCESO, 1845075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846482 | Proyecto de inversión | 1092969.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092969.63, modificado:1092969.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA (2DA ETAPA) EN AHUEHUEYO - 226465 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226465 | S | 587 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AHUEHUEYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y, lon:-98.92190484, lat:21.3648536}} | 2020-03-13 | 2020-06-11 | 864694.89 | 864694.89 | 864694.89 | 864694.89 | 864694.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/EDU007/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:864694.89, importe_modificado:864694.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846482/proyecto_PROCESO, 1846482/proyecto_INICIO, 1846482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852715 | Proyecto de inversión | 108364.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108364.79, modificado:108364.79}} | REHABILITACION DE CAMINO TEMAZCAL-TROJES, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 244793 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 244793 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1167.0, meta_modificada:1167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE TEMAZCAL-TROJES RANCHERIA TEMAZCAL, 78990 TEMAZCAL, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONECTA EL TEMAZCAL Y LA COMUNIDAD DE LAS TROJES, lon:-100.5145592, lat:22.3958789}} | 2020-12-05 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1852715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853066 | Proyecto de inversión | 577110.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577110.15, modificado:577110.15}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA VISTA HERMOSA - 245596 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 245596 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDINEROS Y CALLE CORREGIDORA , CALLE RIO TAMESI UBICADA EN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JARDINERO, lon:-99.03047025, lat:22.01480753}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 577110.15 | 577110.15 | 577110.15 | 173133.04 | 173133.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-027-2020, contratista:CONSORCIO DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL REGIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:577110.15, importe_modificado:577110.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.1}} | {1853066/proyecto_PROCESO, 1853066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO POR PLAZO QUEDANDO EN 87 DIAS NATURALES CON FECHA DE TERMINO DE : 26 DE FEBRERO 2021 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863486 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS - 250870 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 250870 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIEGA ACCESO PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, TRAMO DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL POR CAMPO DE BEISBOL, lon:-101.91099978, lat:22.82208477}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1863486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863723 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA Y CALLE FRENTE A LA ESCUELA SALVADOR NOUVO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 251496 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 251496 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CALLE FRENTE A LA ESCUELA E IGLESIA PUEBLO LA CONCEPCION, 78660 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL BARRIL-CHAPARROSA Y CALLE SIN NOMBRE, TRAMOS DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR NOUVO Y , lon:-102.21904103, lat:23.07389772}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1863723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866870 | Proyecto de inversión | 75616.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75616.51, modificado:75616.51}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN PEDRO - 259235 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 259235 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CALDERA PUEBLO CERRO DE SAN PEDRO, 78440 CERRO DE SAN PEDRO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MINA BARRENO Y CALLE JUAREZ, LA CALLE ES LA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE MONTE CALDERA Y SE ENCUENTRA A U, lon:-100.79938616, lat:22.21575294}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 75616.51 | 75616.51 | 75616.51 | 75616.51 | 75616.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-011/AD-2020, contratista:LUXEFI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:75616.45, importe_modificado:75616.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1866870/proyecto_PROCESO, 1866870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867254 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1726601.4}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, CALENTADORES SOLARES - 260126 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 260126 | S | 988 | 952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DIF COLONIA CECILIA OCCELY, 78394 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TLATELOLCO Y CALLE JACINTO LARRAGA LARRAGA, CALLE PLAN DE SAN LUIS EN GENERAL SAN LUIS POTOSI EN LA COLONIA CECILIA OCCELLI, lon:-100.91517045, lat:22.12720618}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1726601.4 | 1726601.4 | 1726601.4 | 863300.69 | 863300.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAAS/219/2020, contratista:TSI TELECOM AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1726601.4, importe_modificado:1726601.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1867254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867329 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1747237.0}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, SUMINISTRO DE CISTERNAS - 260297 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 260297 | S | 990 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:389.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DAMIANA COLONIA CASANOVA, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENRAMADA Y CALLE COLORINES, CALLE LLAMARADA EN SAN LUIS POTOSI EN LA COLONIA CASANOVA, lon:-101.02525433, lat:22.17427881}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1747237 | 1747237 | 1747237 | 869438 | 869438 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAAS/198/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1747237.0, importe_modificado:1747237.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:230.0}} | {1867329/proyecto_INICIO, 1867329/proyecto_PROCESO, 1867329/proyecto_INICIO, 1867329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871193 | Proyecto de inversión | 115869.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115869.92, modificado:115869.92}} | AMPLIACIÒN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÒN ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE C. ABASOLO Y C. JIMENEZ. - 269360 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 269360 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GUADALUPE, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LERDO DE TEJADA A DOS CUADRAS DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES Y DEL CAMPO DE BEIS BOL 16 DE SEPTI, lon:-100.27331365, lat:22.32509469}} | 2020-11-16 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871356 | Proyecto de inversión | 242748.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242748.22, modificado:242748.22}} | REHABILITACIÒN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO. - 269690 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 269690 | S | 1630 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN ISIDRO, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JARDIN HIDALGO, CALLE LOS BRAVO EL PROYECTO ABARCA LA MAYORIA DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-100.26045751, lat:22.32208281}} | 2020-03-05 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401877797 | Proyecto de inversión | 1489991.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489991.01, modificado:1489991.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO MATASIETE TRAMO DE CALLE ARBOLEDAS A ÚLTIMO POZO DE VISITA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884832 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.44, meta_modificada:515.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:221, direccion:Camino Real del Matasiete, Capulines, S.L.P., México, lon:-101.0555575, lat:22.172337}} | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 1489991.01 | 1489991.01 | 1489991.01 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401877953 | Proyecto de inversión | 517545.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517545.43, modificado:517545.43}} | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA UNIVERSITARIA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884837 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.15, meta_modificada:569.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Fray Antonio Villaseñor 145, Universitaria, 78290 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01300001, lat:22.13999002}} | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 517545.42 | 517545.42 | 517545.42 | 155263.63 | 155263.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401880636 | Proyecto de inversión | 1499008.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499008.68, modificado:1499008.68}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P | MVR/FAIS-DSM-FISE-2020-02-OB/IR | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:Venustiano Carranza, Dulce Grande, S.L.P., México, lon:-102.18109131, lat:22.97988829}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1499008.68 | 1499008.68 | 1499008.68 | 1499008.68 | 1499008.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/FAIS-DSM-FISE-2020-02-OB/IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:1499008.68, importe_modificado:1499008.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1880636/proyecto_INICIO, 1880636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160200683932 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:834873.94}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0366l Primaria Indígena Ponciano Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160213 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:66, direccion:, , Iglesia Vieja, Matlapa, lon:-98.871388, lat:21.310277}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 407598.21 | 834873.94 | 407598.21 | 407598.21 | 407598.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-B, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:802763.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300740916 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1107652.99}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0234u Primaria Indígena 5 De Febrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160229 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:596.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:, ,Barrio la Cruz, Aquismón, lon:-99.055555, lat:21.520277}} | 2016-11-11 | 2017-02-17 | 1072535.6 | 1107652.99 | 1072535.6 | 1072535.6 | 1072535.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-C, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:1065050.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300740956 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:170679.2}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0426e Jardín De Niños Indígena K'Icha A Witz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160264 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:80.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion: , ,Tzepacab segunda Sección Tzapic, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.888333, lat:21.579444}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 170679.2 | 170679.2 | 170679.2 | 170679.2 | 170679.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E155-2016-B, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:781311.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200888275 | Proyecto de inversión | 742364.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742364.42, modificado:742364.42}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Caliente De Calle Duraznos Entre Calle Independencia Y Calle Pirules, Colonia Olívar De Las Animas. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1311-2016 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-06-25 | 2017-08-01 | 742364.42 | 742364.42 | 742364.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/037-2016, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:742364.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999130/proyecto_FIN, 999130/proyecto_INICIO, 999130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170200888405 | Proyecto de inversión | 458916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458916.39, modificado:458916.39}} | Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones De La Zona Rural | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 969-2017 | N | 0 | 0 | 87756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 458916.39 | 458916.39 | 458916.39 | 367133.11 | 367133.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/024-2017, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:40600.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {999274/proyecto_INICIO, 999274/proyecto_PROCESO, 999274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904255 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:719686.04}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1687m Jardín De Niños Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160376 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:289.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion: , , Cerro Grande, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.863417, lat:21.279852}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 535814.83 | 719686.04 | 535814.83 | 535814.83 | 535814.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-D, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:692005.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170300955342 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3294872.72}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera:El Barril-Los Hernández-San Francisco Sub Tramo Los Hernándezsan Francisco Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-008-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:-, lon:-102.035555, lat:23.033055}} | 2017-09-19 |  | 3294872.72 | 3294872.72 | 3294872.72 | 3294715.37 | 3294715.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-032-W-17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3294872.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1081771/proyecto_FIN, 1081771/proyecto_PROCESO, 1081771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170300955435 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2728069.74}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Retroceso - Ixtla Santiago ( Ramal A Tetitla) Tramo Texopis - Frijolillo Sub Tramo Del Km. 11 000 Al Km. 12 200 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-016-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:-, lon:-98.808888, lat:21.223888}} | 2017-09-19 |  | 2728069.74 | 2728069.74 | 2728069.74 | 2728069.72 | 2728069.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-039-W-17, contratista:CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2728069.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {1081868/proyecto_PROCESO, 1081868/proyecto_INICIO, 1081868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017771 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Arroyito Del Agua - 320607 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 320607 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME, lon:-100.5468023, lat:23.75098405}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1152851/proyecto_INICIO, 1152851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017991 | Proyecto de inversión | 52250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500.0, modificado:23750.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas - 260952 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260952 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA, lon:-100.5612884, lat:23.57033535}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153071/proyecto_PROCESO, 1153071/proyecto_FIN, 1153071/proyecto_INICIO, 1153071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017992 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Maravillas - 327706 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327706 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR, lon:-100.5626591, lat:23.56992657}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153072/proyecto_INICIO, 1153072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018002 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Jose De La Peña - 328390 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328390 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K, lon:-100.5164203, lat:23.66307815}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153082/proyecto_INICIO, 1153082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018036 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Lucía Segundo Apoyo - 284116 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284116 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:96, direccion:CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE, lon:-100.5951154, lat:23.54570307}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO, 1153116/proyecto_FIN, 1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018039 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Troje De Los Moreno - 328788 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328788 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:102, direccion:TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET, lon:-100.523812, lat:23.70009894}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153119/proyecto_INICIO, 1153119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401020665 | Proyecto de inversión | 752827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752827.51, modificado:752827.51}} | Construccion De Barda Perimetral Tipo Ieife En Jardin De Niños Maria Leos Hernandez - 238575 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238575 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR, lon:-100.6546527, lat:23.63420229}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 752827.51 | 752827.51 | 752827.51 | 479099.42 | 479099.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/069-2017, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:752827.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {1155745/proyecto_INICIO, 1155745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115392 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:30000.0}} | Programa De Mejoramiento De Vivienda - 99471 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP | 99471 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AMARGURA CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMARGURA Y CALLE EMILIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AMARGURA Y EMILIANO CARRANZA ESTA EL SITIO DONDE SE REUNEN., lon:-98.73185527, lat:21.40011893}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253774/proyecto_FIN, 1253774/proyecto_PROCESO, 1253774/proyecto_INICIO, 1253774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115448 | Proyecto de inversión | 345216 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345216.0, modificado:345216.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 2049 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 2049 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:47, direccion:CALLE ING NABOR JUAREZ EJIDO TENEXTITLA 1, 79946 TENEXTITLA UNO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - TENEXTITLA I Y CALLE ING NABOR JUAREZ, SOBRE EL CAMINO DE TAMPACAN - TENEXTITLA I A 1.5 KM ESTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE ING. NABOR , lon:-98.71829831, lat:21.38151317}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253830/proyecto_PROCESO, 1253830/proyecto_FIN, 1253830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201142930 | Proyecto de inversión | 39809634.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.980963419E7, modificado:3.92794023E7}} | Construccion De Planta Potabilizadora En El Municipio De Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CNA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-100.644444, lat:23.646388}} | 2018-03-26 | 2018-11-01 | 39279402.3 | 39279402.3 | 39279402.3 | 39279402.3 | 39279402.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282642/proyecto_PROCESO, 1282642/proyecto_INICIO, 1282642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201142940 | Proyecto de inversión | 4071185.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071185.82, modificado:4071185.82}} | Servicios De Supervisión De La Construcción De La Presa La Maroma En El Municipio De Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CNA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:-, lon:-100.989444, lat:23.466388}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 4071185.22 | 4071185.22 | 3490774.25 | 3490774.25 | 3490774.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282655/proyecto_INICIO, 1282655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201142962 | Proyecto de inversión | 205389227.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8218922733E8, modificado:1.8218922733E8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.32E7, modificado:2.775692695E7}} | Construcción De La Presa La Maroma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, direccion:-, lon:-100.989444, lat:23.466388}} | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 209946154.28 | 209946154.28 | 99946420.22 | 99946420.22 | 99946420.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1282678/proyecto_INICIO, 1282678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401407185 | Proyecto de inversión | 2600040.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600040.02, modificado:2600040.02}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PEZMAYO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE - 413000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 413000 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.12, meta_modificada:1064.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:240, direccion:COLONIA , 00000 PEZMAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PEZMAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE ABARCA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.88349807, lat:21.20726949}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-002/19-OP-CP, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, SA de CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:3775030.27, importe_modificado:3775030.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1407185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401489857 | Proyecto de inversión | 999560.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999560.21, modificado:999560.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: E.C. 57 - EL VENADITO DEL KM 0+000 AL KM 0+500 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-050-17 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Paseo de la República, San Luis Potosí, México, lon:-100.79980195, lat:21.91365544}} | 2018-08-30 | 2018-10-28 | 999560.21 | 999560.21 | 999560.21 | 968170.06 | 968170.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LIR-012-W-18, contratista:ARQYTRACK, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:999560.21, importe_modificado:999560.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1489857/proyecto_INICIO, 1489857/proyecto_PROCESO, 1489857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401494093 | Proyecto de inversión | 1152650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576325.0, modificado:502489.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:288162.5, modificado:502489.79}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:288162.5, modificado:0.0}} | Suministro de agua vía la captación y aprovechamiento de agua de lluvia de 10 m3 y saneamiento básico rural (letrinas secas) (PROCAPTAR) para diversas localidades de Xilitla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APARURAL-004/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9921748, lat:21.3841719}} | 2018-09-21 | 2018-12-21 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | 1004979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APARURAL-004/18-OP-IN, contratista:Hector Arturo Villanueva de la Piedra, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1004979.57, importe_modificado:1004979.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1494093/proyecto_PROCESO, 1494093/proyecto_INICIO, 1494093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401494655 | Proyecto de inversión | 2346701.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346701.05, modificado:2346701.05}} | 2a. ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN 240.0 ML. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA AVENIDA DE LAS TORRES, ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE JUSTO SIERRA | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-007-18 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.24, meta_modificada:0.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Independencia 140, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.64662904, lat:23.65178947}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 2346701.05 | 2346701.05 | 2346701.05 | 1419016.3 | 1419016.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-013-W-18, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2346701.05, importe_modificado:2346701.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.24}} | {1494655/proyecto_PROCESO, 1494655/proyecto_FIN, 1494655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401500584 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción y equipamiento del Museo Leonora Carrington en el municipio de Xilitla (2a. Etapa) | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura/ Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) | CULTURA_0959_17 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Miguel Álvarez Acosta 109, Xilitla, 79900 Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9907416, lat:21.3856293}} | 2017-12-20 | 2018-11-30 | 10000000 | 9731965.81 | 9731965.81 | 9731965.81 | 9731965.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO924037999E942017, contratista:MARTIN EDUARDO TORRES MATA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, monto:6049296.48, importe_modificado:6049296.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1500584/proyecto_PROCESO, 1500584/proyecto_INICIO, 1500584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401503429 | Proyecto de inversión | 678096.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678096.53, modificado:620825.39}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1549A Primaria Ignacio Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170183 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Los Ávalos, , lon:-99.600574, lat:22.399846}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 313219.04 | 620825.39 | 313219.04 | 313219.04 | 313219.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401503590 | Proyecto de inversión | 678989.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678989.55, modificado:678989.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0180B Jardín de Niños Indígena Miguel Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170210 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:328.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:El Zopope, , lon:-99.019535, lat:21.621362}} | 2018-11-09 | 2019-02-15 | 551931.07 | 678989.55 | 551931.07 | 551931.07 | 551931.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190201551892 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLA I - 104771 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 104771 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:47, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO TENEXTITLA UNO, 79946 TENEXTITLA UNO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NABOR JUAREZ Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA EVANGELICA PEREGRINA MEXICANA, lon:-98.71371831, lat:21.38009166}} | 2019-06-04 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401652531 | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:305600.0, modificado:305600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339400.0, modificado:339400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN - 283735 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 283735 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL LA ESCALERA RANCHERIA LA ESCALERA, 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETREA A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA EN EL ACCESO X, lon:-99.00477977, lat:21.51310233}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 339400 | 339400 | 339400 | 339400 | 339400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-086, contratista:marco polo tello ramos, convocante:municipio de huehuetlan, monto:645000.0, importe_modificado:645000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1652531/proyecto_FIN, 1652531/proyecto_PROCESO, 1652531/proyecto_INICIO, 1652531/proyecto_PROCESO, 1652531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401668264 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:234000.0, modificado:234000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN L LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN HUEHUETLAN - 281825 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281825 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN AMPLIACION AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN, 79880 AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AMPLIACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCPAL DE L, lon:-98.95484004, lat:21.46044024}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-058(1), contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:988000.0, importe_modificado:494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1668264/proyecto_INICIO, 1668264/proyecto_PROCESO, 1668264/proyecto_FIN, 1668264/proyecto_INICIO, 1668264/proyecto_PROCESO, 1668264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401668276 | Proyecto de inversión | 596000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:282400.0, modificado:282400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313600.0, modificado:313600.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB II - 281861 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281861 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB II RANCHERIA TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A TZINEJA 2 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB II, lon:-98.95251383, lat:21.54815121}} | 2019-10-11 | 2019-12-20 | 313600 | 313600 | 313600 | 313600 | 313600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-059, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:596000.0, importe_modificado:596000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1668276/proyecto_FIN, 1668276/proyecto_INICIO, 1668276/proyecto_FIN, 1668276/proyecto_PROCESO, 1668276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699394 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:671955.64}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0247I Jardín de Niños Juan Aldama, Cuatlamayán, Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170232 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:Cuatlamayán, S.L.P., México, lon:-98.936944, lat:21.5891669}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 659169.31 | 671955.64 | 659169.31 | 659169.31 | 659169.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699697 | Adquisición | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Equipamiento para la Red Nacional de Radiocomunicación. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9478006, lat:22.1047376}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 1400000 | 1380400 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699885 | Proyecto de inversión | 7140531.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7140531.87, modificado:6265462.94}} | Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Avenida del Desierto tramo de calle Damián Carmona a calle Industrias | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884748 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Av. del Desierto 1000, Capulines, S.L.P., México, lon:-101.04585171, lat:22.179189}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 6265462.94 | 6265462.94 | 6265462.94 | 2207180.15 | 2207180.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3195.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699900 | Proyecto de inversión | 2179330.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179330.78, modificado:2702529.79}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Nereo Rodríguez Barragán tramo de calle Saavedra a Av. Muñoz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884761 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.92, meta_modificada:2174.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Nereo Rodríguez Barragán, Col del Valle, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00596, lat:22.1538294}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2702529.79 | 2702529.79 | 2702529.79 | 2168800.25 | 2168800.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2174.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700009 | Proyecto de inversión | 1286875.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286875.57, modificado:1244999.57}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Montes Apalaches tramo de Av. Sierra Leona a Calle Río Grande | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884765 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.37, meta_modificada:1261.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Montes Apalaches 240, Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02175474, lat:22.14401475}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1244999.57 | 1244999.57 | 1244999.57 | 1236085.16 | 1236085.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704383 | Proyecto de inversión | 2541451.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541451.03, modificado:2485738.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE REFORMA, TRAMO DE CALLE SANTA CATALINA A CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, COL. BENITO JUAREZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 2485738 | 2485738 | 2485738 | 2485738 | 2485738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-06/2020, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2541451.03, importe_modificado:2541451.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1171.0}} | {1704383/proyecto_INICIO, 1704383/proyecto_PROCESO, 1704383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704410 | Proyecto de inversión | 8536629.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8536629.31, modificado:6722104.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JULIO HERRERA, TRAMO DE CALLE TENOCHTITLAN A CALLE GENERAL MIGUEL BLANCO, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 6722104 | 6722104 | 6722104 | 6722104 | 6722104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-11/2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:8536629.31, importe_modificado:8536629.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4756.0}} | {1704410/proyecto_INICIO, 1704410/proyecto_PROCESO, 1704410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704468 | Proyecto de inversión | 5109181.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109181.12, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANTONINO NIETO, TRAMO DE CALLE ANTONINO NIETO A CALLE DEL CHILAR, COL. LIBERTAD | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-18/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:5109181.12, importe_modificado:5109181.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1704468/proyecto_INICIO, 1704468/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela obra correspondo a recurso fism., trimestre:4.0, usuario:oliviamartinezp, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704487 | Proyecto de inversión | 427526.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427526.66, modificado:220088.0}} | PAVIMENTACIÓN EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TOPAR, COL. 21 DE MARZO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:111.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:21 de Marzo, 78437 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9256085, lat:22.1486881}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 220088 | 220088 | 220088 | 220088 | 220088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-24/2020, contratista:ERIKA DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:220088.0, importe_modificado:220088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:111.18}} | {1704487/proyecto_INICIO, 1704487/proyecto_PROCESO, 1704487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704950 | Proyecto de inversión | 1418789.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418789.45, modificado:1359075.78}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DES0021M Secundaria General Jesús Romero Flores, Ave. Secundaria s.n. 0001 Aquismón, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204038 | S | 332 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Secundaria, Aquismón, S.L.P., México, lon:-99.01655674, lat:21.62444883}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1359075.78 | 1359075.78 | 1359075.78 | 1216656.59 | 1216656.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704953 | Proyecto de inversión | 1900260.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900260.26, modificado:1534808.46}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 32.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DES0038M Secundaria General Cuauhtémoc, calle Nueva 1, 0031 Jalpilla, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204046 | S | 129 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México, lon:-98.87193203, lat:21.39474157}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1534808.46 | 1534808.46 | 1534808.46 | 1534808.46 | 1360582.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704955 | Proyecto de inversión | 1271519.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271519.33, modificado:1121222.02}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0262R Primaria Guadalupe Victoria, 0031 Pozo Bendito, 23 Rayón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204048 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.68856812, lat:21.80763956}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1121222.02 | 1121222.02 | 1121222.02 | 1121222.02 | 957295.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704958 | Proyecto de inversión | 1228816.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228816.06, modificado:1151342.13}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1348D Primaria Guadalupe Victoria, 0005 Huertecillas, 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204053 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:México 62, San Luis Potosí, México, lon:-101.13859177, lat:24.07123029}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1151342.13 | 1151342.13 | 1151342.13 | 1151342.13 | 1048348.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704997 | Proyecto de inversión | 1344421.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344421.17, modificado:1235359.56}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. y ampliación de la plaza cívica en 24DPR0736O Primaria Revolución Social, 0023 El Tepetate, 44 Vanegas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204065 | S | 77 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:Vanegas, S.L.P., México, lon:-100.97396851, lat:24.25197303}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1235359.56 | 1235359.56 | 1235359.56 | 1235359.56 | 1026128.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705239 | Proyecto de inversión | 990547.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990547.59, modificado:937889.64}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DJN1366C Jardín de Niños Antonio Vivaldi, 0032 Paradita del Refugio, 04 Armadillo de los Infante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204082 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.57365417, lat:22.37230124}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 937889.64 | 937889.64 | 937889.64 | 937889.64 | 885216.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705240 | Proyecto de inversión | 1472601.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472601.57, modificado:1368782.72}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0574S Telesecundaria Profr. Carlos Jonguitud Barrios, 0083 El Tepetate, 46 Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204083 | S | 40 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:México 80, Muerto, S.L.P., México, lon:-101.22184753, lat:22.02518214}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1368782.72 | 1368782.72 | 1368782.72 | 1368782.72 | 1368782.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705244 | Proyecto de inversión | 1156021.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156021.77, modificado:1036662.47}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR2392Y Primaria Nicolás Zapata, Avenida Cristo Rey s.n. 0176 Cristo Rey, 22 Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204092 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:176, direccion:Cjon. Comunal, Col Las Lomas, Moctezuma, S.L.P., México, lon:-101.08846664, lat:22.73629014}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1036662.47 | 1036662.47 | 1036662.47 | 921666.62 | 921666.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705248 | Proyecto de inversión | 1213995.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213995.58, modificado:1074205.34}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1357L Primaria Justo Sierra, 0018 La Encarnación, 01 Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204099 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:México 49, San Luis Potosí, México, lon:-101.21807098, lat:22.33530981}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1074205.34 | 1074205.34 | 1074205.34 | 1074205.34 | 1074205.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706412 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.78}} | Rehabilitación de servicios sanitarios en 24DPR0456E Primaria Alma Potosina, 5 de Mayo s.n. 0001 San Nicolás Tolentino, 30 San Nicolás Tolentino | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204069 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 9, San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.5534035, lat:22.24898975}} | 2020-07-14 | 2020-10-09 | 499999.78 | 499999.78 | 499999.78 | 499999.78 | 420743.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709561 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1832484.22}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Rural Atlas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884725 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.66, meta_modificada:1171.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Satélite 605, Morelos, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01275861, lat:22.17897291}} | 2020-06-02 | 2020-09-24 | 1832484.22 | 1832484.22 | 1832484.22 | 1707291.17 | 1707291.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201711186 | Proyecto de inversión | 1011931.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011931.71, modificado:975104.49}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Secundaria Técnica 90 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884786 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.54, meta_modificada:486.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. del Roble 284, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.89109898, lat:22.11336923}} | 2020-06-03 | 2020-08-05 | 975104.49 | 975104.49 | 975104.49 | 975104.49 | 975104.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713570 | Proyecto de inversión | 3895311.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895311.4, modificado:3895311.4}} | Construcción de tres aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios, estructura prefabricada con sistema de patente IntraSystem de GMI y obras exteriores en 24DST0007L Secundaria Técnica No. 7, 0001 San Vicente Tancuayalab, carretera San Vicente - El Higo km. 1, 34 San Vicente Tancuayalab, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204014 | S | 162 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.8, meta_modificada:226.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.57345581, lat:21.71586902}} | 2020-07-28 | 2020-11-20 | 3895311.4 | 3895311.4 | 3895311.4 | 1220145.82 | 1220145.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713575 | Proyecto de inversión | 946119.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946119.6, modificado:946119.6}} | 1a. Etapa de rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DPR0029L2 Primaria Francisco González Bocanegra, Margarita Maza de Juárez 52, Barrio San Miguel, 0001 Tamazunchale, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204087 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Tamazunchale, S.L.P., México, lon:-98.74786377, lat:21.26442051}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 946119.6 | 946119.6 | 946119.6 | 946119.6 | 781976.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713577 | Proyecto de inversión | 555446.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555446.62, modificado:555446.62}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR0896B Primaria 18 de Marzo, 0013 Coamila, 53 Axtla de Terrazas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204089 | S | 128 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:13, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.88931274, lat:21.46457149}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 555446.62 | 555446.62 | 555446.62 | 555446.62 | 459081.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713590 | Proyecto de inversión | 1135089.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135089.35, modificado:999306.2}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 24.00 m. y ampliación de la cancha de usos múltiples en 24DPB0011L Primaria Indígena Pípila, 0025 San Diego (Pueblo Viejo), 31 Santa Catarina, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204120 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.4770813, lat:21.6484935}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 999306.2 | 999306.2 | 999306.2 | 479193.19 | 479193.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713621 | Proyecto de inversión | 497146.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497146.25, modificado:497146.25}} | Construcción de un aula de usos múltiples estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN0282O Jardín de Niños José María Morelos y Pavón, Bugambilias y Julian Carrillo s.n. Fracc. El Saucito, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204134 | S | 101 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Parque Tangamanga II, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99182129, lat:22.18359013}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 497146.25 | 497146.25 | 497146.25 | 410895.66 | 410895.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713625 | Proyecto de inversión | 1073445.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073445.95, modificado:0.0}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DPR2099U Primaria Ponciano Arriaga, Santa Ana s.n. colonia Santa Ana, 0001 Matehuala, 20 Matehuala, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204138 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.59906006, lat:23.65836152}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Con oficio DPE-CGP-DPDP-AIE-1120/2020 de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado se Cancela la obra, trimestre:4.0, usuario:carlosalvaradol, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713644 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699999.98}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0770E Jardín de Niños Guadalupe Victoria, 0020 Los Otates, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170250 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.02938843, lat:21.62679263}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.15 | 699999.98 | 228846.15 | 228846.15 | 228846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713652 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0855A Telesecundaria Damián Carmona, 0006 El Nacimiento, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180043 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:slp, El Nacimiento, S.L.P., México, lon:-98.97583008, lat:21.46584953}} | 2020-09-22 | 2021-01-06 | 246153.85 | 800000 | 246153.85 | 246153.85 | 246153.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713676 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:849545.39}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0301M Jardín de Niños Cristóbal Colon, 0243 Fracción Sánchez, 32 Santa María del Río, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180007 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:243, direccion:Nacional 57 San Luis- Querétaro 1108, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.69519043, lat:21.78500629}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 245061.17 | 849545.39 | 245061.17 | 245061.17 | 245061.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713677 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1088355.2}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1103J Primaria Emiliano Zapata, calle Niños Héroes s.n. 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180021 | S | 156 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.03900146, lat:21.9697929}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 334878.52 | 1088355.2 | 334878.52 | 334878.52 | 334878.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713680 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:959135.93}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0021E Secundaria Técnica No. 21 (2a etapa), calle Villerías s.n. 0001 Villa de Reyes, 50 Villa de Reyes, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180023 | S | 311 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.91766357, lat:21.7875567}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 295118.75 | 959135.93 | 295118.75 | 295118.75 | 295118.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713691 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:651120.3}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0920K Telesecundaria Fray Juan de Villerías, 0052 El Zopope, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180032 | S | 103 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.08363342, lat:21.58146562}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 200344.71 | 651120.3 | 200344.71 | 200344.71 | 200344.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713695 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:946327.3}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0337A Jardín de Niños J. Merced Cuevas Lara, calle Emiliano Zapata s.n. 0062 San Francisco, 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180035 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.16073608, lat:21.99971851}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 0 | 946327.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713719 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:863095.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0376N Jardín de Niños Indígena Xicoténcatl, 0023 Rancho de Pro, 02 Alaquines, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180015 | S | 31 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.57724571, lat:22.09410988}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 248969.87 | 863095.55 | 248969.87 | 248969.87 | 248969.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301728023 | Proyecto de inversión | 378686.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378686.86, modificado:378686.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA - 19085 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 19085 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:EJIDO ZAMARRIPA, 78535 ZAMARRIPA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAPILLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, lon:-100.58258232, lat:23.94827437}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 378686.86 | 378686.86 | 378686.86 | 378686.86 | 378686.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/006/2020, contratista:CARLOS HERNANDEZ MILAN, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:378686.86, importe_modificado:378686.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {1728023/proyecto_FIN, 1728023/proyecto_INICIO, 1728023/proyecto_PROCESO, 1728023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748166 | Proyecto de inversión | 10945143.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5400000.0, modificado:5393762.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5545143.61, modificado:5538737.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS - 52774 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP | 52774 | S | 324 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2293.0, meta_modificada:16660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - PUESTECITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + undefined COLONIA PUESTECITOS, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE BENITO JUÁREZ, CAMINO , lon:-100.0434465, lat:21.95411365}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 10932500.02 | 10932500.02 | 8328372.92 | 8328372.92 | 8328372.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCF-DS/FISE-FISM-2020/LPE-25, contratista:J SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP, monto:1.093250002E7, importe_modificado:1.093250002E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1748166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301750858 | Proyecto de inversión | 686782.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343391.37, modificado:343391.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343391.37, modificado:343391.37}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES PLAZA JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO - 60533 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 60533 | S | 165 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PONCIANO ARRIAGA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DESDE LA PLAZA JUAREZ Y , lon:-101.09816078, lat:22.93169819}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 343391.37 | 343391.37 | 343391.37 | 343391.37 | 343391.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-VEN-CDSM-001-2020/FISM-FISE, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:8849000.0, importe_modificado:8849000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1404.0}} | {1750858/proyecto_INICIO, 1750858/proyecto_FIN, 1750858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301751096 | Proyecto de inversión | 1861677.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861677.23, modificado:1833022.06}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 61254 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 61254 | S | 1075 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CUAUHTEMOC FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ITURBIDE MADERO E IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAUHTE, lon:-99.97357185, lat:21.9103114}} | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 1833022.06 | 1833022.06 | 1833022.06 | 1833022.06 | 1833022.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU39-054/2020, contratista:LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1833022.07, importe_modificado:1833022.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1751096/proyecto_INICIO, 1751096/proyecto_FIN, 1751096/proyecto_PROCESO, 1751096/proyecto_INICIO, 1751096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754759 | Proyecto de inversión | 3539935.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539935.54, modificado:3538677.54}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO, DE CALLE JUÁREZ A CALLE HIDALGO - 71778 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP | 71778 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.0, meta_modificada:1732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA ZONA CENTRO, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MEDIA LUNA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD FERNANDEZ, lon:-100.01993181, lat:21.95007108}} | 2020-08-10 | 2020-10-24 | 3538677.54 | 3538677.54 | 3538677.54 | 3538677.54 | 3538677.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCF-DS-FISM-2020/OIR-05, contratista:ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P., monto:3538677.54, importe_modificado:3538677.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.0}} | {1754759/proyecto_INICIO, 1754759/proyecto_PROCESO, 1754759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301760591 | Proyecto de inversión | 57661.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57661.65, modificado:75408.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , COLONIA 18 DE MARZO , EN CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION ENTRE AV. LAS DAMAS Y ARROYO - 93507 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 93507 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ANTIGUO CAMINO A LA UNION COLONIA 18 DE MARZO, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION Y CALLE SASAFRAS, CALLE JACARANDAS UBICADA EN CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION, lon:-99.01129252, lat:22.00496915}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 75408.58 | 75408.58 | 75408.58 | 55586.91 | 55586.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.8}} | {1760591/proyecto_INICIO, 1760591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763766 | Proyecto de inversión | 4514670.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4514670.85, modificado:4170861.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY JOSÉ DE GAUNA TRAMO DE CALLE ESTAMBUL A AVENIDA RICARDO B. ANAYA - 102052 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102052 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JOSÉ DE GAUNA COLONIA RICARDO B ANAYA, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBISPO PEDRO BARAJAS Y CALLE FRANCISCO P. DÍAZ, AVENIDA RICARDO B. ANAYA TOMAR AV. RICARDO B. ANAYA HASYA LLEGA, lon:-100.92961332, lat:22.14051931}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4170861.01 | 4170861.01 | 4170861.01 | 1065981.04 | 1065981.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-13-2020, contratista:CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3553270.12, importe_modificado:3553270.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1763766/proyecto_INICIO, 1763766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764124 | Proyecto de inversión | 1508587.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508587.35, modificado:1508587.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VILLANUEVA TRAMO DE CALLE VILLA CAMPESTRE A CALLE ZACATECAS - 103067 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103067 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.66, meta_modificada:830.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VILLANUEVA COLONIA SANTIAGO DEL RÍO, 78049 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD RÍO SANTIAGO Y CALLE VILLA CAMPESTRE, CALLE ZACATECAS CIRCULAR POR CALLE PEDRO MORENO FRAY JOSE DE AHORE DAR VUELT, lon:-100.98823401, lat:22.16289932}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1508587.35 | 1508587.35 | 1347159.36 | 738346.27 | 738346.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-25-2020, contratista:ALEJANDRO KEMP LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1347159.37, importe_modificado:1347159.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.66}} | {1764124/proyecto_INICIO, 1764124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765170 | Proyecto de inversión | 3694200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847100.0, modificado:1845663.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847100.0, modificado:1845663.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN CIRO DE ACOSTA, BARRIO DE GUADALUPE, EN CALLE GUADALUPE - 105961 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 105961 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO DE GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CARRETERA JALPAN - RIOVERDE, CALLE ALDAMA SE LOCALIZA EN EL ULTIMO TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE QUE LLEVA, lon:-99.81246926, lat:21.65105665}} | 2020-09-14 | 2020-12-11 | 3691326.25 | 3691326.25 | 3691326.25 | 3691326.25 | 3691326.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISE-FISM-IR3/SE/01/OH-09-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:3691326.25, importe_modificado:3691326.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.0}} | {1765170/proyecto_INICIO, 1765170/proyecto_FIN, 1765170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765231 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA SANTA ROSA Y COLONIA LA DIANA - 106171 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106171 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PALO DE ROSA Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LAZARO CARDENAS LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO CAEN EN AGE, lon:-99.06149389, lat:22.01308667}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765231/proyecto_INICIO, 1765231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765593 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA RAFAEL CURIEL - 107162 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107162 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE COY COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE BOSQUE, CALLE TAMPAON UBICADA EN CALLE COY ENTRE PLAYA Y BOSQUE DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL, lon:-98.98181387, lat:21.97983158}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765593/proyecto_INICIO, 1765593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765649 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL COY - 107256 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 107256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:371, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO ALVARO OBREGON - EL COY KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO , 00000 EL COY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA GEOREFERECIA LATITUD 21.75185804 LONGITUD96.95519207, lon:-98.95493094, lat:21.75166109}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765649/proyecto_INICIO, 1765649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765651 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA SUBIDA ASENTAMIENTO LA SUBIDA - 107258 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107258 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 50 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.09962681, lat:21.90295455}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765651/proyecto_INICIO, 1765651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765662 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:201725.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TANTÓBAL ASENTAMIENTO TANTÓBAL - 107282 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107282 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:CALLE CAMINO GENERAL RAMAL A TANTOBAL EJIDO TANTÓBAL, 79265 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE UBICADA EN CALLE RAMAL A TANTOBAL ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y GRACIA, lon:-98.94042662, lat:21.78484364}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 201725.76 | 201725.76 | 201725.76 | 91169.5 | 91169.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1765662/proyecto_INICIO, 1765662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765666 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:337091.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO LA LOMA CANOÍTAS ASENTAMIENTO EJIDO LA LOMA CANOÍTAS - 107288 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107288 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:484, direccion:CALLE 10 DE ABRIL EJIDO EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), 79246 EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , A 50 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-99.11533365, lat:22.05977641}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 337091.2 | 337091.2 | 337091.2 | 153707.9 | 153707.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.25}} | {1765666/proyecto_INICIO, 1765666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765688 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:739661.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LOMA DEL DESENGAÑO EJIDO EL DESENGAÑO DOS ASENTAMIENTO LOMA DEL DESENGAÑO EJIDO EL DESENGAÑO DOS - 107340 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107340 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:589, direccion:CALLE EUSEBIO GARCIA CUARTEL LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), 79264 LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE GRACIANO SA, lon:-98.85474116, lat:21.82998035}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 739661.12 | 739661.12 | 739661.12 | 334288.18 | 334288.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.6}} | {1765688/proyecto_INICIO, 1765688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766445 | Proyecto de inversión | 1238211.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238211.07, modificado:1007026.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER - 109461 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109461 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PEDERNAL COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE OBSIDIANA, CALLE CALIZA EN COLONIA LAS PIEDRAS DAR VUELTA EN CALLE PEDERNAL HASTA LLEGAR A CALLE GRANITO, lon:-101.00835194, lat:22.1663471}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1007026.01 | 1007026.01 | 1007026.01 | 1007026.01 | 1007026.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-031-2020, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1049198.11, importe_modificado:1049198.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766445/proyecto_PROCESO, 1766445/proyecto_FIN, 1766445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779248 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA RAYA - 137900 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137900 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO LA RAYA, 79250 LA RAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 300 METROS DE LA CARRETERA, lon:-98.95423833, lat:21.96575122}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1779248/proyecto_INICIO, 1779248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779335 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL ABRA SAN FELIPE - 138019 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 138019 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL ABRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL ABRA, 79250 EL ABRA (SAN FELIPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 10 METROS DEL RESTAURANT, lon:-98.92183967, lat:21.97482242}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779335/proyecto_INICIO, 1779335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301782764 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN JUAN - 141453 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141453 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:461, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - SAN JUAN KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO SAN JUAN, 79260 SAN JUAN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 100 METROS DEL SALON EJIDAL, lon:-98.99472592, lat:21.80406416}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1782764/proyecto_INICIO, 1782764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301782784 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA CALERA ASENTAMIENTO LA CALERA - 141472 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141472 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:360, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - LA CALERA KILÓMETRO 85 + 400 EJIDO LA CALERA, 79270 LA CALERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DE LA CONASUPO, lon:-98.95001402, lat:21.89278396}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1782784/proyecto_INICIO, 1782784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301787181 | Proyecto de inversión | 1265055.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265055.7, modificado:1265055.69}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DTV0271Y Telesecundaria Benito Juárez, 0055 El Palmar Primero, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204141 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:55, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.10992432, lat:22.31069633}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1265055.69 | 1265055.69 | 1265055.69 | 609080.68 | 609080.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301787190 | Proyecto de inversión | 967433.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967433.32, modificado:967433.07}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DJN0055T Jardín de Niños Cadete Virgilio Uribe, Prolongación Porfirio Díaz s.n. Colonia Santa Cecilia, 0001 Rioverde, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204145 | S | 81 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.96494293, lat:21.94893675}} | 2020-10-23 | 2020-12-19 | 967433.07 | 967433.07 | 967433.07 | 298569.88 | 298569.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301787215 | Proyecto de inversión | 2231858 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231858.0, modificado:2231858.0}} | Construcción de primera etapa de cimentación del Edificio A (muro de contención) en 24EMS0020V Media Superior EMSaD 20, Carretera Federal 85, México-Laredo, 82 Tamán, 37 Tamazunchale, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202202 | S | 173 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:México 85, Tamazunchale, S.L.P., México, lon:-98.82957458, lat:21.25162203}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 2231858 | 2231858 | 2231858 | 993689.52 | 993689.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792218 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:8800000.0, modificado:4300818.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400000.0, modificado:3616597.11}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:8800000.0, modificado:4300818.18}} | Adecuación y ampliación de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 169 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa) tramo II en Escalerillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-002/2020-OP-CP | N | 0 | 0 | 3568 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 12218233.47 | 12218233.47 | 5207337.92 | 5207337.92 | 5207337.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/2020-OP-CP, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.099801531E7, importe_modificado:1.2218233347E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793211 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:350000.0, modificado:344850.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:344850.72}} | Elaboración de proyecto ejecutivo para planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Aurelio Manrique municpio de Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:87, direccion:Aurelio Manrique, S.L.P., México, lon:-98.6504333, lat:22.2861007}} | 2020-06-19 | 2020-11-15 | 689701.44 | 689701.44 | 689701.44 | 689701.44 | 689701.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN, contratista:JNOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:689701.44, importe_modificado:689701.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793398 | Adquisición | 24528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4528E7, modificado:2.45224E7}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P | 2020-103 | N | 0 | 0 | 187772 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.0908432, lat:22.10090935}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 24522400 | 24522400 | 24522400 | 24522400 | 23354667 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:OM/COMITE/LPE-001/2020, contratista:GRUPO HERCAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2.45224E7, importe_modificado:2.45224E7}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1793398/proyecto_INICIO, 1793398/proyecto_PROCESO, 1793398/proyecto_INICIO, 1793398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794788 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:890917.67}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0044X Secundaria General Mariano Vázquez, calle Insurgentes 6, 0001 Villa de Guadalupe, 47 Villa de Guadalupe | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180052 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Insurgentes, Villa de Guadalupe, S.L.P., México, lon:-100.75483203, lat:23.37257291}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 274128.51 | 890917.67 | 274128.51 | 274128.51 | 274128.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794840 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:853527.9}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0101D Telesecundaria Niños Héroes, 0017 Emiliano Zapata, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180058 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:Julián Ramírez, Jesús María, S.L.P., México, lon:-100.91311455, lat:21.91967727}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 262623.97 | 853527.9 | 262623.97 | 262623.97 | 262623.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.26}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794846 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1438960.42}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0561P Primaria Plan de San Luis, 0003 Agua Buena, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180059 | S | 147 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Carr. A Tambaca, Agua Buena, S.L.P., México, lon:-99.39103603, lat:21.95988263}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 442757.05 | 1438960.42 | 442757.05 | 442757.05 | 442757.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794998 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:728171.88}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0350L Primaria Francisco Javier Mina, 0003 La Boca, 48 Villa de la Paz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180083 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.73121786, lat:23.65743777}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 210049.58 | 728171.88 | 210049.58 | 210049.58 | 210049.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795009 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:676032.76}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0109W Telesecundaria Francisco Villa, 0034 Palomas, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180085 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Benito Juárez, San Luis Potosí, México, lon:-100.95626593, lat:21.83419324}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 195009.45 | 676032.76 | 195009.45 | 195009.45 | 195009.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795051 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:720534.03}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0824I Primaria Revolución Mexicana, Avenida 20 de Noviembre s.n. 0012 Derramaderos, 56 Villa de Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180111 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:12, direccion:C. 20 de Noviembre, Derramaderos, S.L.P., México, lon:-100.9325, lat:22.5698231}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 207846.36 | 720534.03 | 207846.36 | 207846.36 | 207846.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795368 | Proyecto de inversión | 1158400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1158400.0, modificado:1041622.95}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0054W Secundaria Técnica No. 47, carretera al Ingenio, colonia García Tellez, 0001 Ciudad Valles, | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170244 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 20, Ignacio Garcia Tellez, 79019 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.04348612, lat:22.01093898}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 320499.37 | 1041622.95 | 320499.37 | 320499.37 | 320499.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795371 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1098O Primaria Francisco González Bocanegra, 0010 El Pujal (Álvaro Obregón), 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170245 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:Matlapa-Ciudad Valles, Los Puentes, S.L.P., México, lon:-98.94083261, lat:21.85204895}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1164784.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795382 | Proyecto de inversión | 1101750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101750.0, modificado:1101750.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0300C Telesecundaria Francisco Villa, 0057 San Ignacio, 17 Guadalcázar | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170248 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:Los Azules, Guadalcázar, S.L.P., México, lon:-100.40782928, lat:22.6179724}} | 2020-12-18 | 2021-04-08 | 0 | 1101750 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795400 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2109K Primaria Rafael Nieto, carretera Ciudad Valles - Tampico, 0183 San Felipe, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170263 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:949, direccion:Cd Valles - Tampico 233, Tantoc, S.L.P., México, lon:-98.92246485, lat:21.97464828}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1284250.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795442 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0094K Telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios, 0034 Santa Cruz, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180071 | S | 26 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:Unnamed Road, Aquismón, S.L.P., México, lon:-99.04157639, lat:21.70193391}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 795275.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795453 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR3117Z Primaria Nuevas Generaciones, Avenida México s.n. 0562 Ampliación la Hincada, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180106 | S | 168 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.23999548, lat:22.21923122}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1015568.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795458 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0712E Primaria Serapio Gutiérrez, 0030 San José Xilatzén, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180112 | S | 86 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:C. Venustiano Carranza, San Luis Potosí, México, lon:-98.92733574, lat:21.6754754}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 731883.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795472 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCA0002A Primaria Fernández de Lizardi, calle Alhóndiga 14, 0001 Charcas, 15 Charcas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180122 | S | 130 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Alhóndiga 14, Clavellina, 78595 Charcas, S.L.P., México, lon:-101.1124909, lat:23.1289884}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1032759.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795490 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0102C Telesecundaria Julián Carrillo, 0007 Bledos, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180135 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Ponciano Arriaga, San Luis Potosí, México, lon:-101.11657619, lat:21.84261847}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 884859.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797247 | Proyecto de inversión | 347232.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347232.84, modificado:347232.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA MISIÓN MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155932 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 155932 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:40, direccion:PUEBLO , 78801 LA MISIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.52951822, lat:23.74064102}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 347232.84 | 347232.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94549, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:347232.84, importe_modificado:347232.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815664 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL NOVENTA - 143102 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143102 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:438, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN DIEGUITO - EL NOVENTA KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO EL NOVENTA, 79240 EL NOVENTA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 25 RASCON ESTACION QUINIENTOS A 4 KIL, lon:-99.22953278, lat:22.04573993}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1815664/proyecto_INICIO, 1815664/proyecto_PROCESO, 1815664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401818767 | Proyecto de inversión | 2948891.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1474689.48, modificado:1474689.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474202.1, modificado:1474202.1}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS. EMISOR PRIMERA ETAPA - 146505 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN | 146505 | S | 310 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE OCTAVIANO HERNÁNDEZ EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO NIETO Y CALLE MELESIO SÁNCHEZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD LAS MESAS SE ACCEDE POR LALOCALIDAD EJIDO NUEVO CALMECAYO, lon:-98.85403849, lat:21.52585463}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2948891.58 | 2948891.58 | 2948891.58 | 2948891.58 | 891704.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM-FISE/IR-72, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALENTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:5944694.34, importe_modificado:5944694.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:939.0}} | {1818767/proyecto_PROCESO, 1818767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401818873 | Proyecto de inversión | 2996785.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1498640.37, modificado:1498640.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498145.07, modificado:1498145.07}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS PRIMERA ETAPA - 146624 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN | 146624 | S | 310 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1927.0, meta_modificada:1927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE OCTAVIANO HERNANDEZ EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO NIETO Y CALLE MELESIO SANCHEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD LAS MESAS SE ACCEDE POR CALLE OCTAVIANO HERNANDEZ EN LA LOC, lon:-98.85403878, lat:21.52587584}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2996785.44 | 2996785.44 | 2996785.44 | 2996785.44 | 1879261.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM-FISE/IR-72, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALENTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:5944694.34, importe_modificado:5944694.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1195.0}} | {1818873/proyecto_PROCESO, 1818873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401819240 | Proyecto de inversión | 277575.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277575.27, modificado:277575.27}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES , EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO - 147173 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 147173 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:156, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO EJIDO LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, 79234 LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA PUERTA DEL ESPIRITU SANTO SE UBICA A 25 KM DE ESTACION MICOS PASANDO LA LOCALIDAD DE AM, lon:-99.21113635, lat:22.25161714}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 277575.27 | 277575.27 | 277575.27 | 277575.27 | 277575.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-019-2020-4730, contratista:C. ALFONSO DE JESÚS RODRÍGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:277575.27, importe_modificado:277575.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | {1819240/proyecto_INICIO, 1819240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401819252 | Proyecto de inversión | 617402.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617402.05, modificado:617402.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DE LA COLONIA CITLALMINA ( GRANJAS UNO( FRACCIONAMIENTO)) - 147186 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 147186 | S | 240 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:840, direccion:CALLE PAULINO URIOSTEGUI COLONIA GRANJAS UNO, 79273 GRANJAS UNO [FRACCIONAMIENTO], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE BENITO QUEZADA, CALLE CLARA CORDOVA CONTEMPLA VARIAS CALLES TOMANDO COM, lon:-98.97649175, lat:22.02526111}} | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 617402.05 | 617402.05 | 617402.05 | 583483.88 | 583483.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-018-2020, contratista:C. ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:617402.05, importe_modificado:617402.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1819252/proyecto_INICIO, 1819252/proyecto_PROCESO, 1819252/proyecto_FIN, 1819252/proyecto_PROCESO, 1819252/proyecto_INICIO, 1819252/proyecto_PROCESO, 1819252/proyecto_FIN, 1819252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401819431 | Proyecto de inversión | 992449.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992449.59, modificado:992449.59}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LAS PITAS - 147439 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 147439 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PITAS - LAS PITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES MANTE GIRA A LA IZQUIER, lon:-99.08304964, lat:22.35401652}} | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 992449.59 | 992449.59 | 992449.59 | 978158.45 | 978158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-017-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1354710.28, importe_modificado:1461660.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1819431/proyecto_INICIO, 1819431/proyecto_PROCESO, 1819431/proyecto_INICIO, 1819431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820431 | Proyecto de inversión | 987976.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987976.5, modificado:987976.5}} | CONSTRUCCIÒN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA. - 148920 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUREZ SLP | 148920 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 79460 BUENAVISTA, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CARRANZA FRENTE AL NACIMIENTO DE AGUA Y A 100 METROS DE LA CAPILLA DEL LUGAR., lon:-100.29173467, lat:22.20573947}} | 2020-06-14 | 2020-10-14 | 987976.5 | 987976.5 | 987976.5 | 987976.5 | 987976.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVJSD-FIMS-OP.AD-02-2020, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., monto:987976.5, importe_modificado:987976.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1820431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821814 | Proyecto de inversión | 3748127.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16567.31, modificado:16567.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3731560.54, modificado:3731560.54}} | PAVIMENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P - 152056 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 152056 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3665.0, meta_modificada:3665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO EL FRENO - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAS HUERTITAS, 79646 LAS HUERTITAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD DE , lon:-100.14248828, lat:21.78629819}} | 2020-09-17 | 2020-12-14 | 3748127.85 | 3748127.85 | 3748127.85 | 3748127.85 | 2818737.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC2-062/2020, contratista:ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3748127.85, importe_modificado:3748127.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1832.5}} | {1821814/proyecto_INICIO, 1821814/proyecto_PROCESO, 1821814/proyecto_INICIO, 1821814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824033 | Proyecto de inversión | 356150.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356150.96, modificado:356150.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN EL EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 157774 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 157774 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.4, meta_modificada:36.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAGRADA FAMILIA, 79842 SAGRADA FAMILIA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.66153614, lat:21.6564509}} | 2020-10-10 | 2020-11-23 | 356150.95 | 356150.95 | 356150.95 | 356150.95 | 356150.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-14, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:356150.95, importe_modificado:356150.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}} | {1824033/proyecto_INICIO, 1824033/proyecto_FIN, 1824033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825003 | Proyecto de inversión | 546292.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546292.72, modificado:546292.72}} | REHABILITACIÓN CON CAPERTA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO YOLIATL-EL TORO - 160286 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 160286 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO YOLIATL - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO YOLIÁTL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO YOLIATL-HERRADURA Y CAMINO EL TORO, CAMINO HERNANDEZ-LAS CRUSES TIPO DE, lon:-101.58879887, lat:22.86601828}} | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825325 | Proyecto de inversión | 174235 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174235.0, modificado:174235.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS - 161153 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161153 | S | 365 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS, lon:-101.9266195, lat:23.00815735}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826415 | Proyecto de inversión | 1535174.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535174.94, modificado:1535174.94}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CAÑON DE TANINUL, CALLE TELESECUNDARIA, CALLE DEL SUR Y CALLE DEL NORTE, EJIDO SAN FELIPE - 164011 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 164011 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:CALLE CAÑON DE TANINUL EJIDO SAN FELIPE, 79270 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y , EN CALLE CAÑON DE TANINUL CALLE TELESECUNDARIA, CALLE DEL SUR Y CALLE DEL NORTE DEL EJIDO SAN FELIPE, lon:-98.93264105, lat:21.98264354}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 1535174.94 | 1535174.94 | 1535174.94 | 460552.48 | 460552.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-009-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1535174.94, importe_modificado:1535174.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1826415/proyecto_INICIO, 1826415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831736 | Proyecto de inversión | 265924.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265924.91, modificado:257409.14}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LEÓN GARCÍA , EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO LEON GARCIA Y AV. ORIENTE Y CALLE BURGOS, COLONIA LOMAS DEL REAL - 181152 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 181152 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.11, meta_modificada:222.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:105, direccion:AVENIDA ORIENTE EJIDO LEÓN GARCÍA, 79273 LEÓN GARCÍA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BURGOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LEON GARCIA Y AVENIDA ORIENTE Y CALLE BURGOS ENTRE BURGOS COLONIA LOMAS DEL R, lon:-98.97790158, lat:22.01761951}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 257409.14 | 257409.14 | 257409.14 | 249476.86 | 249476.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1831736/proyecto_INICIO, 1831736/proyecto_PROCESO, 1831736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832740 | Proyecto de inversión | 139826.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139826.13, modificado:139826.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO - 185036 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185036 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POZO BLANCO, 00000 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.81877532, lat:22.78579509}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832753 | Proyecto de inversión | 544585.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544585.98, modificado:544585.98}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ - 185091 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185091 | S | 155 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03419042, lat:23.03381155}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832807 | Proyecto de inversión | 44155.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44155.62, modificado:44155.62}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 185301 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185301 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:INTERIOR SN RANCHO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.85437228, lat:22.98682794}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832918 | Proyecto de inversión | 3779935.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779935.35, modificado:3779935.35}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS - 185686 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185686 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIRADOR Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A ESPALDAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-101.90865771, lat:22.83424557}} | 2020-10-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833121 | Proyecto de inversión | 3300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300.0, modificado:3300.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PATO, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 186501 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 186501 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE HACIA LA MESA DEL REFUGIO EJIDO EL PATO, 78987 EL PATO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL PATO JUNTO AL CAMINO HACIA LA SIERRA, lon:-100.62403226, lat:22.15487336}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833610 | Proyecto de inversión | 242644.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242644.35, modificado:242644.35}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO DULCE GRANDE-EL BARRIL - 188118 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188118 | S | 5100 | 5450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO DULCE GRANDE - EL BARRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DULCE GRANDEEL BARRIL, lon:-102.19718244, lat:23.03890406}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835194 | Proyecto de inversión | 97900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97900.0, modificado:97900.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CONTRAYERBA, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192566 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192566 | S | 59 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CONTRAYERBA, 78983 CONTRAYERBA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CONTRAYERBA, lon:-100.7748066, lat:22.30890332}} | 2020-12-05 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835228 | Proyecto de inversión | 316800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316800.0, modificado:316800.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS, ZONA PONIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192659 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192659 | S | 195 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA PALOMAS EL VALLE DE PALOMAS, 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUE, lon:-100.76677445, lat:22.29095496}} | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835235 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS - 192671 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 192671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:124, direccion:INTERIOR SN RANCHO , 78665 LAS AMAPOLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD, lon:-101.86624839, lat:23.04624669}} | 2020-08-17 | 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839900 | Proyecto de inversión | 541698.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541698.48, modificado:541698.48}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO RANCHO NUEVO - 207072 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 207072 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO COYOLES - RANCHO NUEVO KILÓMETRO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO RANCHO NUEVO, 79246 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES ESTACION , lon:-99.13022511, lat:22.07722633}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 541698.48 | 541698.48 | 541698.48 | 497408.48 | 497408.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-023-2020-5865, contratista:C. Guadalupe Mirasol Oropeza Carbajal, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:541698.48, importe_modificado:541698.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1839900/proyecto_INICIO, 1839900/proyecto_FIN, 1839900/proyecto_PROCESO, 1839900/proyecto_INICIO, 1839900/proyecto_PROCESO, 1839900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841565 | Proyecto de inversión | 119290.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119290.34, modificado:119290.34}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 212058 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 212058 | S | 235 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD NORIA DEL GATO, lon:-102.1708576, lat:22.94355671}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1841565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842950 | Proyecto de inversión | 539867.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539867.94, modificado:539867.94}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA SAN ANDRES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 216112 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 216112 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE MORELOS, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES LAS FLORES LOS ROSALES EL NOGALY LAS HIGUERAS DEL FRACCION, lon:-100.00355643, lat:21.89959942}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 539867.94 | 539867.94 | 539867.94 | 539867.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU66-085/2020, contratista:DROVOLT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:539867.94, importe_modificado:539867.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1842950/proyecto_INICIO, 1842950/proyecto_PROCESO, 1842950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843124 | Proyecto de inversión | 1497278.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497278.99, modificado:1497278.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHARCAS LOCALIDAD LABOR DE LA CRUZ ASENTAMIENTO LABOR DE LA CRUZ - 216627 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Charcas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHARCAS SLP | 216627 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LABOR DE LA CRUZ, 78577 LABOR DE LA CRUZ, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SE UBICA SOBRE CALLE PRINCIPAL DEL RANCHO, lon:-101.20825097, lat:23.11373093}} | 2020-11-10 | 2020-12-20 | 1497278.99 | 1497278.99 | 1497278.99 | 1497278.99 | 1497278.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDSM-11/01/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, monto:1497278.99, importe_modificado:1497278.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1843124/proyecto_INICIO, 1843124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845340 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BUENA VISTA, SAN ANTONIO HUITZQUILICO - 223518 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223518 | S | 134 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:63, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN RANCHO SAN ANTONIO HUITZQUILICO BARRIO CENTRO, 79920 SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SAN ANTONIO HUITZQUILICO BARRIO CENTRO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ EN, lon:-99.00628661, lat:21.47538294}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV024/2020, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1845340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845560 | Proyecto de inversión | 503645.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503645.71, modificado:503645.71}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUERTO ENCINAL, TLALETLA - 224042 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 224042 | S | 207 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:218, direccion:CALLE LAZARO INTERIOR SN RANCHO PUERTO ENCINAL, 79900 PUERTO ENCINAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUERTO ENCINAL XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.98461893, lat:21.33679022}} | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1845560/proyecto_INICIO, 1845560/proyecto_FIN, 1845560/proyecto_PROCESO, 1845560/proyecto_FIN, 1845560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846691 | Proyecto de inversión | 137096.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137096.59, modificado:137096.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 227078 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 227078 | S | 196 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE PUEBLO ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA EN LA SALIDA HACIA VENTURA Y POZO DEL CARMEN, lon:-100.65360908, lat:22.25044437}} | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1846691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848938 | Proyecto de inversión | 899977.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899977.9, modificado:899977.9}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE LA CRUZ - 233849 | 24 | San Luis Potosí | 9 | Cerro de San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 233849 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.0, meta_modificada:1962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE LA FLORIDA RANCHO JOYITA DE LA CRUZ, 78447 JOYITA DE LA CRUZ, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL CERRITO Y , CALLE JUAREZ LA CALLE ES LA QUE CONECTA A LAS COMUNIDADES DE GRANJAS DE LA FLORIDA Y JOYITA DE L, lon:-100.83334733, lat:22.15988154}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 899977.9 | 899977.9 | 899977.9 | 899977.9 | 899977.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCSP-CDSM-FISM-010OP/AD-2020, contratista:JUANA MARIA DE LOURDES MARTINEZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, monto:899977.9, importe_modificado:899977.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1848938/proyecto_INICIO, 1848938/proyecto_PROCESO, 1848938/proyecto_INICIO, 1848938/proyecto_PROCESO, 1848938/proyecto_INICIO, 1848938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852220 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA LIMA - 243673 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243673 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA LIMA KILÓMETRO 19 + 00 EJIDO LA LIMA, 79250 LA LIMA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 19 KILOMETROS DE CIUDAD VALLES AL SUR EN LA ZONA INDIGENA SE ENCUENTRA E, lon:-99.09957802, lat:21.92668806}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1852220/proyecto_INICIO, 1852220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853537 | Proyecto de inversión | 697430.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697430.73, modificado:697430.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY TRAMO REPÚBLICA DE IRAK A FIN DE CALLE - 247174 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 247174 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY TRAMO REPÚBLICA DE IRAK A FIN DE CALLE COLONIA SIMÓN DIAZ, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y CALLE REPÚB, lon:-100.94913198, lat:22.11594197}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 697430.73 | 697430.73 | 697430.73 | 209229.22 | 209229.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-086-2020, contratista:ROMO TOBÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:697430.73, importe_modificado:697430.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1853537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853678 | Proyecto de inversión | 520892.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520892.19, modificado:520892.19}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA - 247595 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 247595 | S | 4074 | 3926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO FRACCIONAMIENTO VALLE SAN JOSÉ, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE IZCOATL, CALLE CAMINO REAL A SALTILLO EN FRACC VALLE SAN JOSE CIRCULAR POR CALLE CAMINO REA, lon:-100.98737136, lat:22.19721135}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 520892.19 | 520892.19 | 520892.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-087-2020, contratista:OSWALDO RODRÍGUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:520892.19, importe_modificado:520892.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1853678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863603 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL - 251177 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 251177 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO INFANTE, POR JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, lon:-102.15604974, lat:23.06976179}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1863603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867600 | Proyecto de inversión | 303129.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303129.27, modificado:303129.27}} | CONSTRUCCIÒN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÒN ELECTRICA EN CALLE URESTI (BARRIO DE SAN ISIDRO). - 261008 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 261008 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE URESTI BARRIO SAN ISIDRO, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE HERMENEGILDO GALEANA BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA CAPILLA SOBRE LA CALLE INDEPEND, lon:-100.25645865, lat:22.32042011}} | 2020-07-28 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882130 | Proyecto de inversión | 1355980 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORMTAMUN 2020, monto:5980.62, modificado:5980.62}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349999.38, modificado:1349999.38}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO LA COFRADÍA, 1A. ETAPA, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-6970 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:Benito Juárez 69, La Cofradia, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9751997, lat:21.94127175}} | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 1355980 | 1355980 | 1355980 | 1355980 | 677990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU67-091/2020, contratista:DROVOLT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1355980.0, importe_modificado:1355980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {1882130/proyecto_PROCESO, 1882130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882152 | Proyecto de inversión | 2698109.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIERO DE FORTAMUN 2020, monto:2768.77, modificado:2768.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695340.82, modificado:2695340.82}} | MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNIUCIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020-1419 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.35, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:58, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.86968976, lat:21.84585936}} | 2020-09-30 | 2020-12-11 | 2698109.59 | 2698109.59 | 2698109.59 | 2698109.59 | 2698109.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC1-048/2020, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2698109.6, importe_modificado:2698109.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {1882152/proyecto_INICIO, 1882152/proyecto_PROCESO, 1882152/proyecto_INICIO, 1882152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882290 | Proyecto de inversión | 598779.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO DE TESORERIA MUNICIPAL, monto:290980.64, modificado:290980.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307798.86, modificado:307798.86}} | REHABILITACION DE CAMINO A EL AGUACATE, DE EL JABALI AL AGUACATE, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020-6968 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.35, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.06762734, lat:21.86512553}} | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 598779.5 | 598779.5 | 598779.5 | 598779.5 | 299389.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC6-090/2020, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:598779.5, importe_modificado:598779.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1882290/proyecto_PROCESO, 1882290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300741144 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1205489.56}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0104l Jardín De Niños Samuel M. Santos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160246 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:402, direccion:Libertad No. 112, Tamazunchale, lon:-98.770555, lat:21.246111}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 1179877.51 | 1205489.56 | 1179877.51 | 1179877.51 | 1179877.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E151-2016-A, contratista:YC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1159124.58, importe_modificado:1159124.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300741295 | Proyecto de inversión | 50814 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50814.0, modificado:50814.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente, Para El Tipo Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 1 2016 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2016-09-13 | 2017-09-01 | 50814 | 50814 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300745471 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.833648487E7}} | Construcción Y Mobiliario De: Unidad Académica Departamental, Laboratorio De Bioquímica 2a Etapa Y Obras Exteriores, Y Equipo Bioquímica En 24eit0002i Instituto Tecnológico Superior De Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160268 | N | 0 | 0 | 993 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2301.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:453, direccion:Carretera Rioverde - San Ciro de Acosta Km. 4.5, Colonia María del Rosario, Rioverde, C.P. 79610, lon:-99.973888, lat:21.884444}} | 2016-12-07 | 2017-06-01 | 28336484.87 | 28336484.87 | 28336484.87 | 28336484.87 | 28336484.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012/2018ADQ, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:188291.2, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:016/2018ADQ, contratista:Tech Energy & Grounding MX, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1950192.0, importe_modificado:}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:010/2018ADQ, contratista:Equipos Bioquímicos de San Luis, S. de R.L. de C.V., convocante:IEIFE, monto:30160.0, importe_modificado:30160.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009/2018ADQ, contratista:Equipar, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:71722.26, importe_modificado:71722.26}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007/2018ADQ, contratista:Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1184160.82, importe_modificado:}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2018ADQ, contratista:Bran Technology, S. de R.L. de C.V., convocante:IEIFE, monto:60158.15, importe_modificado:}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E166-2016, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3684630.43, importe_modificado:}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E165-2016, contratista:TNT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.719177878E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2301.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904223 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:647706.95}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1024g Jardín De Niños Álvaro Obregón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160282 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:259.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion: , , Aguazarca, lon:-98.923888, lat:21.286944}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 568433.12 | 647706.95 | 568433.12 | 568433.12 | 568433.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-A, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:820202.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904266 | Proyecto de inversión | 954926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954926.95, modificado:833227.48}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24etc0014t Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Xi Aguazarca | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160385 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:129.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:Camino a La Bandera km. 2, Aguazarca, municipio Tamazunchale, S.L.P., lon:-98.923888, lat:21.286944}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 446311.28 | 833227.48 | 446311.28 | 446311.28 | 446311.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E075-2017-B, contratista:Payel Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:801180.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170300954949 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1457185.48}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Vicente Guerrero - La Palma, Sub Tramo Del Km 4 000 Al Km 5 000 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-025-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:308, direccion:-, lon:-99.475277, lat:21.817777}} | 2017-09-07 |  | 1457185.48 | 1457185.48 | 1457185.48 | 1457180.64 | 1457180.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-024-W-17, contratista:ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1457185.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1081356/proyecto_PROCESO, 1081356/proyecto_INICIO, 1081356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017987 | Proyecto de inversión | 13007.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730.0, modificado:5912.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Gavia - 261194 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261194 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KM PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA CARRETERA MATEH, lon:-100.517293, lat:23.65586286}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 5912.5 | 5912.5 | 5912.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153067/proyecto_INICIO, 1153067/proyecto_PROCESO, 1153067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017989 | Proyecto de inversión | 26757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12162.5, modificado:12162.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Herrero - 262726 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262726 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MATEHUALA - TANQUE COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS P, lon:-100.6737934, lat:23.57646756}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 12162.5 | 12162.5 | 12162.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153069/proyecto_INICIO, 1153069/proyecto_PROCESO, 1153069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018001 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De Pastoriza - 327911 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 327911 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:RANCHERIA PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE PASTORIZA SE ENCUENTRA A VEINTIÚN KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-100.6248489, lat:23.44446181}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153081/proyecto_INICIO, 1153081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018006 | Proyecto de inversión | 70400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Piedra Blanca - 260668 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260668 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA, 78814 PIEDRA BLANCA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A UNOS 10 KM APROXIMADA, lon:-100.6417621, lat:23.56983616}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_FIN, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018011 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozos De Santa Clara Segundo Apoyo - 283344 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283344 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5199477, lat:23.25167537}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153091/proyecto_PROCESO, 1153091/proyecto_INICIO, 1153091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018012 | Proyecto de inversión | 30800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozo De Santa Clara - 261343 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261343 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:EJIDO POZO DE SANTA CLARA, 00000 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 47 KM DE MATEHUALA-SAN LUIS POTOSI Y 3 AL, lon:-100.5197492, lat:23.25169016}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153092/proyecto_PROCESO, 1153092/proyecto_INICIO, 1153092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018019 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Los Castillo - 328191 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328191 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO SE ENCUENTRA A , lon:-100.4743987, lat:23.68802883}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 16704 | 16704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1153099/proyecto_INICIO, 1153099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018049 | Proyecto de inversión | 39310 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20048.1, modificado:20048.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11399.9, modificado:20048.1}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7862.0, modificado:20048.1}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana Segundo Apoyo - 283094 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283094 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.633316, lat:23.62758095}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 20048.1 | 20048.1 | 20048.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153129/proyecto_FIN, 1153129/proyecto_INICIO, 1153129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401020663 | Proyecto de inversión | 805873.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805873.25, modificado:805873.25}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela La Escuela Primaria Francisco González Bocanegra - 238857 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238857 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE CIUDAD VICTORIA, CALLE TABASCO LA , lon:-100.6166711, lat:23.64436507}} | 2017-10-16 | 2017-12-30 | 805873.25 | 805873.25 | 805873.25 | 246597.21 | 246597.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/071-2017, contratista:JOSE LUIS LUCIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:805873.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | {1155743/proyecto_INICIO, 1155743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401055466 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699298.05}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr2651v Primaria Niño Artillero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170039 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:470, direccion:Calle Principal, s.n. Fraccionamiento San Marcos, Rioverde, lon:-99.976944, lat:21.883611}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 553843.61 | 699298.05 | 553843.61 | 553843.61 | 553843.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E030-2018-A, contratista:Sonia Morales Rodríguez, convocante:IEIFE, monto:588446.23, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101074614 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:726252.6}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr0863k Primaria José Ma. Morelos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170086 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion: , , San José del Arbolito, Villa de Arista, S.L.P., lon:-100.844444, lat:22.679166}} | 2018-05-16 | 2018-09-01 | 343682.59 | 726252.6 | 343682.59 | 343682.59 | 343682.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E050-2018-A, contratista:Torang Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:698319.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115402 | Proyecto de inversión | 345216 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345216.0, modificado:345216.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 2028 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 2028 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOS CUES, 79942 LOS CUES, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ ESTA LA CASA COMUNAL SITIO DONDE SE REALIZAN LAS , lon:-98.71652578, lat:21.44522127}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253784/proyecto_PROCESO, 1253784/proyecto_INICIO, 1253784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115404 | Proyecto de inversión | 328900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328900.0, modificado:328900.0}} | Programa De Techo Firme - 3633 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP | 3633 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO CHICONAMEL, 79940 CHICONAMEL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL CONGRESO, CAMINO DE TAMPACAN - CHICONAMEL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DE CUAUHTEMOC Y CERRADA DE CUAUHTEMOC SE UBICA LA CASA CO, lon:-98.71805979, lat:21.36765166}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253786/proyecto_INICIO, 1253786/proyecto_PROCESO, 1253786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401495594 | Proyecto de inversión | 5191788.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191788.59, modificado:5191788.59}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA: CÁRDENAS - CD. DEL MAÍZ TRAMO DEL KM 47+600 AL KM 52+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-009-18 | N | 0 | 0 | 10391 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:259, direccion:Gabriel Juárez, Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.56289053, lat:22.34231591}} | 2018-09-12 | 2018-12-10 | 5191788.59 | 5191788.59 | 5191788.59 | 5090175.1 | 5090175.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PRODEREG-LPN-021-W-18, contratista:ASFALTOS Y TRITURADOS EL PUJAL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5191788.59, importe_modificado:5191788.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1495594/proyecto_INICIO, 1495594/proyecto_FIN, 1495594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401495912 | Proyecto de inversión | 3962700.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962700.84, modificado:3962700.84}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL LA CARRETERA: TIERRA NUEVA - HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-050-17 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:SLP 68, San Luis Potosí, México, lon:-100.62594652, lat:21.69288234}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 3962700.84 | 3962700.84 | 3962700.84 | 3470681.58 | 3470681.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LPN-011-W-18, contratista:MARÍA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3962700.84, importe_modificado:3962700.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {1495912/proyecto_INICIO, 1495912/proyecto_PROCESO, 1495912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401497471 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:325000.0, modificado:285342.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:285342.53}} | Rehabilitación y equipo de bombeo tipo sumergible para un gasto de 10 lps para una carga dinámica de 2010 mts. Instalación de equipo de bombeo, tren de descarga e incluye válvulas de 3" de diámetro. Piezas especiales. Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 40 hp | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-002/18-OPAD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | 570685.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-002/18-OP-AD, contratista:Contrucciones y Edificaciones TOGEAR, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:570685.05, importe_modificado:570685.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401502121 | Proyecto de inversión | 1794641.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1794641.74, modificado:1794641.74}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1225U Primaria Leona Vicario | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170164 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.21, meta_modificada:666.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Iturbide 4, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México, lon:-100.57377219, lat:21.66780811}} | 2018-10-12 | 2019-01-18 | 1669306.95 | 1794641.74 | 1669306.95 | 1669306.95 | 1669306.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401502707 | Proyecto de inversión | 874957.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:874957.99, modificado:817282.25}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0031T Secundaria General Mártires del Trabajo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170168 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.33, meta_modificada:1081.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Alvaro Obregon 29, Centro, 78830 Villa de la Paz, S.L.P., México, lon:-100.71297884, lat:23.67525326}} | 2018-08-31 | 2018-12-21 | 748749.85 | 817282.25 | 748749.85 | 748749.85 | 748749.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401502961 | Proyecto de inversión | 15824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5824E7, modificado:1.5824E7}} | Construcción de Unidad Deportiva para la Juventud en Cabecera Municipal de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 8914237 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:SLP 14, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.85493755, lat:21.45167065}} | 2019-01-02 | 2019-06-28 | 15824000 | 14039916.95 | 13995808.44 | 13995808.44 | 13995808.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E27-2018, contratista:Coinsa, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:1.380195226E7, importe_modificado:1.380195226E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502961/proyecto_INICIO, 1502961/proyecto_PROCESO, 1502961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568277 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:627545.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1235A Primaria 21 de Marzo, 0025 San Pablo Primero, 14 Coxcatlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170213 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:260.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Carlos Jongitud Barrios 200, 79860 Coxcatlán, S.L.P., México, lon:-98.90390396, lat:21.54107433}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 581556.46 | 627545.28 | 581556.46 | 581556.46 | 581556.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568298 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:890798.47}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0064K Secundaria General Ignacio José de Allende Uraga, 0001 Santo Domingo, calle Ignacio Colunga Dávila, s.n. 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170222 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:677.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Centenario 7, 78630 Santo Domingo, S.L.P., México, lon:-101.73768997, lat:23.32499624}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 680002.12 | 890798.47 | 680002.12 | 680002.12 | 680002.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401653937 | Proyecto de inversión | 448833.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:291033.33, modificado:291033.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157800.64, modificado:157800.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE BARRIO EL ZOCOHUITE A BARRIO LA JOYITA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II - 285731 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 285731 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL ZOCOHUITE BARRIO EL ZOCOHUITE, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A LA JOYITA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO ENTRE EL BARRIO ZOCOHUITE A BARRIO LA JOYITA, lon:-98.97102896, lat:21.52387958}} | 2019-09-02 | 2019-10-30 | 157800.64 | 157800.64 | 157800.64 | 157800.64 | 157800.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-040, contratista:OMAR ALEXANDER TELLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:335112.53, importe_modificado:335112.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1653937/proyecto_INICIO, 1653937/proyecto_FIN, 1653937/proyecto_PROCESO, 1653937/proyecto_FIN, 1653937/proyecto_PROCESO, 1653937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401668299 | Proyecto de inversión | 590133.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:279466.67, modificado:279466.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310666.67, modificado:310666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO - 281923 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281923 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EL NACIMIENTO EJIDO EL NACIMIENTO, 79880 EL NACIMIENTO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL NACIMIENTO, lon:-98.97751041, lat:21.46369355}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 310666.67 | 310666.67 | 310666.67 | 310666.67 | 310666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-046 (3), contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:2213000.0, importe_modificado:2213000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1668299/proyecto_INICIO, 1668299/proyecto_FIN, 1668299/proyecto_INICIO, 1668299/proyecto_PROCESO, 1668299/proyecto_FIN, 1668299/proyecto_PROCESO, 1668299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699533 | Adquisición | 27519260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.751926E7, modificado:2.964176E7}} | Equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Dirección de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95208168, lat:22.10150578}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 29641760 | 29605123.86 | 27482796.83 | 27482796.83 | 27482796.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699646 | Adquisición | 408230.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408230.74, modificado:408230.74}} | Equipamiento para el Fortalecimiento y/o Creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 408230.74 | 407984.03 | 407984.03 | 295997.63 | 295997.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699689 | Adquisición | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:297019.17}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9478006, lat:22.1047376}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 297019.17 | 297019.17 | 297019.17 | 297019.17 | 297019.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700227 | Proyecto de inversión | 1466202.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466202.87, modificado:1466202.87}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Fracc. Esmeralda, Valle Dorado y La Joya | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884780 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.96, meta_modificada:1272.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Valle Dorado, 78399 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9418502, lat:22.1395037}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Esmeralda, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9482064, lat:22.1383393}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1466202.87 | 1466202.87 | 1466202.87 | 1227486.8 | 1227486.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704918 | Proyecto de inversión | 1251800.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251800.63, modificado:1251796.8}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24EES0007S Secundaria General Luis Córdova Reyes, Av. Mexquitic 705, colonia Wenceslao Victoria Soto, 0001 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204036 | S | 113 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mexquitic 103b, Wenceslao Rivera, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02144361, lat:22.19199461}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 1251796.8 | 1251796.8 | 1251796.8 | 599217.31 | 599217.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704952 | Proyecto de inversión | 1316687.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316687.77, modificado:1196045.47}} | Rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DTV0036U Telesecundaria Leona Vicario, calle Francisco Villa s.n. 0087 Aurelio Manrique, 16 Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204040 | S | 65 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:87, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.67164612, lat:22.26431594}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1196045.47 | 1196045.47 | 1196045.47 | 1196045.47 | 1196045.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704995 | Proyecto de inversión | 1691035.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691035.34, modificado:1448668.89}} | Construcción de cancha de usos múltiples con techado tipo II de 15.00 x 30.00 m en 24DPR1148F Primaria Lázaro Cárdenas, 0006 Barrancas, 22 Moctezuma | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204060 | S | 30 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:Barrancas 9, San Luis Potosí, México, lon:-100.98795891, lat:22.73391529}} | 2020-07-03 | 2020-10-23 | 1448668.89 | 1448668.89 | 1448668.89 | 1238022 | 1238022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704996 | Proyecto de inversión | 1328920.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328920.11, modificado:1266950.49}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR1067V Primaria Casa del Pueblo, calle Amarillas, 20, barrio de San José, 0001 San Ciro de Acosta, 27 San Ciro de Acosta | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204061 | S | 129 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Pedro 2666, Barrio de San Jose, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.8209244, lat:21.65937262}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1266950.49 | 1266950.49 | 1266950.49 | 1173990.5 | 1173990.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705006 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | En edificio C, estructura U-2C, terminación de servicios sanitarios de planta baja construyendo un entreeje, construcción módulo de escalera, planta alta: dos aulas didácticas de 3 e.e. cada una, subestación eléctrica y obras exteriores. en 24ETC0015S CECyTE XII, Villa de Pozos, Montebello, s.n. Fraccionamiento Santa Bárbara, Villa de Pozos, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202201 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.88, meta_modificada:388.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Monterreal 209, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.88414669, lat:22.11705181}} | 2020-07-03 | 2020-10-23 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2433956.43 | 2433956.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705237 | Proyecto de inversión | 1087987.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087987.91, modificado:981829.29}} | 1a. Etapa de rehabilitación de la infraestructura física del plantel. en 24DPR2659N Primaria Francisco Villa, calle Iturbide 2, 0001 San Ciro de Acosta, 27 San Ciro de Acosta | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204080 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Iturbide 4, Barrio de San Jose, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81930435, lat:21.65046297}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 981829.29 | 981829.29 | 981829.29 | 981829.29 | 851787.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709589 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1474017.13}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Prados 2a. Sección | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884727 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.6, meta_modificada:129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 79 380, Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.91286242, lat:22.13246694}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 1474017.13 | 1474017.13 | 1474017.13 | 1474017.13 | 1474017.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710145 | Proyecto de inversión | 1845039.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845039.31, modificado:1818668.96}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Jardines de Jacarandas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884734 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.3, meta_modificada:1050.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jardines de Las Flores 166, Las Julias, 78136 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02456033, lat:22.17576884}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 1818668.96 | 1818668.96 | 1818668.96 | 1818668.96 | 1818668.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710221 | Proyecto de inversión | 6744499.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6744499.07, modificado:6366962.41}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Simón Díaz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884739 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5011.28, meta_modificada:5011.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a Simón Díaz 4692, San Salvador, 78398 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93581676, lat:22.12167355}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6366962.41 | 6366962.41 | 6366962.41 | 3704044.35 | 3704044.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2505.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710319 | Proyecto de inversión | 935362.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935362.65, modificado:804119.57}} | Rehabilitación y terminación del Centro Comunitario El Sauzalito | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884743 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.8, meta_modificada:161.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Gustavo 407, Sauzalito 4ta Secc, 78413 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00024879, lat:22.19478606}} | 2020-05-19 | 2020-07-17 | 804119.57 | 804119.57 | 804119.57 | 804119.57 | 804119.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201712675 | Proyecto de inversión | 1073596.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073596.85, modificado:1056699.44}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE.S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP |  | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.1, meta_modificada:1113.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Martínez & Oaxaca, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.0078264, lat:21.933839}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1056699.44 | 1056699.44 | 1056699.44 | 1056699.44 | 1056699.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU21-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1056699.45, importe_modificado:1056699.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.1}} | {1712675/proyecto_INICIO, 1712675/proyecto_PROCESO, 1712675/proyecto_INICIO, 1712675/proyecto_PROCESO, 1712675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713581 | Proyecto de inversión | 1711249.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711249.7, modificado:1453797.28}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y ampliación de la plaza cívica en 24DJN0085N Jardín de Niños Lic. Ignacio Manuel Altamirano, Guerrero e Hidalgo s.n. 0001 Tanquián de Escobedo, 42 Tanquián de Escobedo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204110 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Centro, Tanquián de Escobedo, S.L.P., México, lon:-98.67095947, lat:21.5916814}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1453797.28 | 1453797.28 | 1453797.28 | 1453797.28 | 1202515.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713587 | Proyecto de inversión | 603019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603019.23, modificado:547307.48}} | Construcción de servicios sanitarios tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPB0107Y Primaria Indígena Lic. Benito Juárez, 0026 Al Aquich, 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204117 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:Unnamed Road, S.L.P., México, lon:-98.96072388, lat:21.54378872}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 547307.48 | 547307.48 | 547307.48 | 452354.35 | 452354.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713589 | Proyecto de inversión | 723295.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723295.71, modificado:591820.46}} | Rehabilitación general del módulo de servicios sanitarios y obras exteriores en 24EPR0044C Primaria Miguel Hidalgo, Hidalgo 39, 0001 San Ciro de Acosta, 27 San Ciro de Acosta, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204119 | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.80924606, lat:21.65774728}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 591820.46 | 591820.46 | 591820.46 | 283793.24 | 283793.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713603 | Proyecto de inversión | 713956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713956.65, modificado:713956.65}} | Rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DJN0606E Jardín de Niños Elfego Reyes Medina, 0037 El Naranjal (La Ceiba), 54 Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204095 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.9263916, lat:21.37380207}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 713956.65 | 713956.65 | 713956.65 | 590091.35 | 590091.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713638 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN1271P Jardín de Niños Adolfo Ruíz Cortinez, calles Mar Chukotka y Mar Mediterraneo, 0157 Nuevo Tampaón, 40 Tamuín, S.LP | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170236 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:157, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.60916138, lat:22.00417497}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.16 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713654 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:799999.99}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0305Y Primaria Indígena Mariano Arista, 0009 La Compuerta, 31 Santa Catarina, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180051 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.42077637, lat:21.47607344}} | 2020-09-22 | 2021-01-06 | 246153.85 | 799999.99 | 246153.85 | 246153.85 | 246153.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713683 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:944329.64}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0499M Jardín de Niños Estefanía Castañeda, calle Leona Vicario s.n. 0001 Tierra Nueva, 43 Tierra Nueva, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180026 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.55786133, lat:21.67529594}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 290562.97 | 944329.64 | 290562.97 | 290562.97 | 290562.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301729499 | Proyecto de inversión | 1451601.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451601.21, modificado:961437.02}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 23275 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 23275 | S | 1018 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES UNA VE, lon:-98.98936308, lat:22.21355311}} | 2020-05-15 | 2020-09-18 | 961437.02 | 961437.02 | 961437.02 | 874033.27 | 874033.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1288345.03, importe_modificado:1451601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729499/proyecto_INICIO, 1729499/proyecto_PROCESO, 1729499/proyecto_INICIO, 1729499/proyecto_FIN, 1729499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:convenio al plazo fecha de termino de ejecucion 31 de octubre de 2020, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301745788 | Proyecto de inversión | 1749783.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749783.49, modificado:1748824.16}} | CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE DEL MUNICIPIO DE VENADO SLP - 46100 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 46100 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO , 78936 EL EPAZOTE, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE A LA LUZ, CALLE LA POCITA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE EN LA ENTRADA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-100.89927554, lat:22.82559149}} | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 1748824.16 | 1748824.16 | 1748824.16 | 1748824.16 | 1748824.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-U3-04-07/2020, contratista:DEZGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:1748824.16, importe_modificado:1748824.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1745788/proyecto_PROCESO, 1745788/proyecto_INICIO, 1745788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746742 | Proyecto de inversión | 560302.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560302.8, modificado:468034.48}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ARISTA - 48511 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 48511 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRUZ COLORADA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE TULIPAN EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS TOMAR CALLE JOSEFA ORTIZ DE , lon:-100.97619208, lat:22.18464935}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 468034.48 | 468034.48 | 468034.48 | 468034.48 | 468034.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-004-2020, contratista:PESA INNOVACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:558090.7, importe_modificado:558090.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1746742/proyecto_INICIO, 1746742/proyecto_PROCESO, 1746742/proyecto_FIN, 1746742/proyecto_INICIO, 1746742/proyecto_PROCESO, 1746742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748115 | Proyecto de inversión | 814264.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814264.79, modificado:792429.25}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OAXACA, TRAMO DE CALLE NAYARIT A CALLE TAMAULIPAS - 52660 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 52660 | S | 764 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA POPULAR, 78300 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE VALENTIN AMADOR, CALLE NAYARIT EN LA COLONIA POPULAR TOMAR CALLE VALENTIN AMADOR VUELTA EN TAMAULIPAS HASTA LLEGAR, lon:-100.95861976, lat:22.16172288}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 792429.25 | 792429.25 | 792429.25 | 709418.7 | 709418.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-008-2020, contratista:ROCA URBANIZACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:812616.55, importe_modificado:812616.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {1748115/proyecto_INICIO, 1748115/proyecto_FIN, 1748115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301751716 | Proyecto de inversión | 6115930.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057965.31, modificado:3057965.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057965.31, modificado:3057965.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES PLAZA JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO - 63237 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 63237 | S | 165 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3884.0, meta_modificada:3884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PONCIANO ARRIAGA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL TEMPLO DEL SR DE , lon:-101.0977694, lat:22.93171953}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 3057965.31 | 3057965.31 | 3057965.31 | 3057965.31 | 3057965.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-VEN-CDSM-001-2020/FISM-FISE, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:8849000.0, importe_modificado:8849000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3884.0}} | {1751716/proyecto_INICIO, 1751716/proyecto_FIN, 1751716/proyecto_PROCESO, 1751716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754418 | Proyecto de inversión | 638492.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638492.06, modificado:637403.9}} | PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA , DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 70854 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 70854 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ANTES GENERAL CEDI, lon:-100.00220713, lat:21.90381746}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 637403.9 | 637403.9 | 637403.9 | 637403.9 | 637403.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU15-003/2020, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:637403.91, importe_modificado:637403.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}} | {1754418/proyecto_FIN, 1754418/proyecto_INICIO, 1754418/proyecto_PROCESO, 1754418/proyecto_FIN, 1754418/proyecto_INICIO, 1754418/proyecto_PROCESO, 1754418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756455 | Proyecto de inversión | 1526744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526744.0, modificado:1526744.0}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL MAIZ, DE PROLONGACIÓN DE CENTENARIO A PROLONGACIÓN DE CORREGIDORA, EL REFUGIO - 82519 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP | 82519 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.87, meta_modificada:1219.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DEL MAÍZ BARRIO SEGUNDO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION DE CENTENARIO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALTAMIRANO A UNA MANZANA DE LA GLORIETA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.04985283, lat:21.923161}} | 2020-08-24 | 2020-12-04 | 1526178.91 | 1526178.91 | 1526178.91 | 1526178.91 | 1526178.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCF-DS-FISM-2020/OIR-02, contratista:ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P., monto:1526178.91, importe_modificado:1526178.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1756455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757706 | Proyecto de inversión | 607000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607000.0, modificado:607000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARMADILLO DE LOS INFANTE LOCALIDAD ARMADILLO DE LOS INFANTE ASENTAMIENTO ARMADILLO DE LOS INFANTE - 86268 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 86268 | S | 218 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALZADA CALZADA GUADALUPE Y , CAMINO SIN NOMBRE PARALELO A CALZADA GUADALUPE, lon:-100.65352349, lat:22.2499946}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/ARM-R33-FISM/002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE S.LP, monto:607000.0, importe_modificado:607000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1757706/proyecto_PROCESO, 1757706/proyecto_INICIO, 1757706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301759678 | Proyecto de inversión | 14123.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14123.07, modificado:14123.07}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , COLONIA VISTAHERMOSA, EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y VICENTE GUERRERO - 91251 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91251 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE VICENTE GUERERRO, CALLE JUSTO SIERRA UBICADA EN CALLE JAIME NUNO ENTRE VICENTE GUERRERO Y RIO PAPALOA, lon:-99.03077863, lat:22.02410671}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 14123.07 | 14123.07 | 14123.07 | 4236.92 | 4236.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.2}} | {1759678/proyecto_INICIO, 1759678/proyecto_PROCESO, 1759678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763427 | Proyecto de inversión | 4703444.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4703444.27, modificado:4703444.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE CALLE POPOCATÉPETL A CALLE COFRE DE PEROTE - 101096 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 101096 | S | 7129 | 6871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3145.5, meta_modificada:3145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE COFRE DEL PEROTE, CALLE NEVADO DE TOLUCA TOMAR LA AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ E INGRESAR POR , lon:-100.97239525, lat:22.12426646}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4703444.27 | 4703444.27 | 3756974.64 | 1549414.65 | 1549414.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-11-2020, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3756974.64, importe_modificado:3756974.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.83}} | {1763427/proyecto_INICIO, 1763427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763794 | Proyecto de inversión | 1423467.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423467.41, modificado:1360746.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRESNO TRAMO DE CALLE EUCALIPTOS A FIN DE CALLE - 102138 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102138 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE ESCALERILLAS TOMAR CALLE FRENO HASTA FINAL DE CAL, lon:-101.06306297, lat:22.11718091}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1360746.2 | 1360746.2 | 1360746.2 | 408223.87 | 408223.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-21-2020, contratista:PRALCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1360746.22, importe_modificado:1360746.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {1763794/proyecto_PROCESO, 1763794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764050 | Proyecto de inversión | 2632868 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632868.0, modificado:1986084.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ONIX TRAMO DE CALLE AEROPUERTO A CALLE MADRIGAL - 102868 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102868 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.78, meta_modificada:1151.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ONIX COLONIA LOS REYITOS, 78170 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUANA DE IBARBOROU Y CALLE ESMERALDA, CALLE MADRIGAL EN LA COLONIA LOS REYITOS PEGADA A BOULEVARD RIO SANTIAGO TOMAR CALLE JUANA , lon:-100.99096772, lat:22.16576236}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1986084.65 | 1986084.65 | 1986084.65 | 1804992.2 | 1804992.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-24-2020, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2130454.17, importe_modificado:2130454.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.78}} | {1764050/proyecto_INICIO, 1764050/proyecto_PROCESO, 1764050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764214 | Proyecto de inversión | 3734971.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3734971.55, modificado:3442688.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS G. MEDELLIN, TRAMO DE ROSALÍO SÁNCHEZ NIÑO A CALLE SEXTA ORIENTE - 103299 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103299 | S | 6110 | 5890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LUIS G. MEDELLÍN COLONIA JAIME TORRES BODET, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 2A. NORTE Y CALLE IGNACIO AGUILAR, CALLE 6A. ORIENTE CIRCULAR POR AV. RICARDO B. ANAYA VUELTA EN IGNACIO AGUIL, lon:-100.92481093, lat:22.14242433}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3442688.24 | 3442688.24 | 3411254.99 | 1772872.54 | 1772872.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-26-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3442688.24, importe_modificado:3442688.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3690.0}} | {1764214/proyecto_PROCESO, 1764214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765256 | Proyecto de inversión | 499293.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499293.67, modificado:493053.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA TRAMO DE CALLE PEDRERA A CALLE LOS ARQUITOS - 106267 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106267 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.2, meta_modificada:253.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE COSTA RICA COLONIA SIMÓN DIAZ, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ARQUITOS Y CALLE LA PEDRERA, CALLE DOMINIOS DEL CANADA TOMAR AV. JUÁREZ DAR VUELTA EN CALLE REPÚBLICA DE CO, lon:-100.96788011, lat:22.11945801}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 493053.35 | 493053.35 | 493053.35 | 432845.12 | 432845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-021-2020, contratista:ARTIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:493053.35, importe_modificado:493053.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.2}} | {1765256/proyecto_INICIO, 1765256/proyecto_PROCESO, 1765256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765304 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE - 106401 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106401 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HAITI Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PRIMERA DE LAS PALMAS UBICADAS EN CALLE LOS PINOS Y CALLE SUECIA PRIMERA L, lon:-99.02050206, lat:22.02410528}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765304/proyecto_INICIO, 1765304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765452 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA TANTOCOB - 106799 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106799 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCANHUITZ COLONIA TANTOCOB, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XILITLA Y CALLE TANLAJAS, CALLE TAMPAMOLON UBICADA EN CALLE TANCANHUITZ ENTRE CALLE XILITLA Y TANLAJAS DE LA COLONIA TANTOCOB, lon:-98.99594093, lat:21.98035686}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765452/proyecto_INICIO, 1765452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765602 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA LAS ÁGUILAS - 107189 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107189 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS GARZAS COLONIA LAS ÁGUILAS, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 110 Y CALLE 70, CALLE FLAMINGO UBICADA EN CALLE DE LAS GARZAS ENTRE CALLE 110 Y 70 DE LA COLONIA LAS AGUILAS, lon:-98.96843529, lat:21.98195438}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765602/proyecto_INICIO, 1765602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765637 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CINCO ASENTAMIENTO EL CINCO - 107243 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107243 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:785, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CINCO, 79267 EL CINCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.05940443, lat:21.81833094}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765637/proyecto_INICIO, 1765637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765640 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 107246 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107246 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CASA BLANCA, 79243 CASA BLANCA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.24312558, lat:21.99107736}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765640/proyecto_INICIO, 1765640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765643 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL TAMARINDO ASENTAMIENTO EL TAMARINDO - 107250 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107250 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:215, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TAMARINDO, 79255 EL TAMARINDO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSE Y , A 40 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.07804638, lat:21.85778361}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765643/proyecto_INICIO, 1765643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765647 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO EL LOBO ASENTAMIENTO EJIDO EL LOBO - 107254 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107254 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:264, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO EJIDO EL LOBO, 79264 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA COY SE UBICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y , lon:-98.88071456, lat:21.80870024}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765647/proyecto_INICIO, 1765647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765653 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:336209.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO LA MARINA EJIDO COLECTIVO - 107262 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107262 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:CALLE NEPTUPNO EJIDO EJIDO LA MARINA (EJIDO COLECTIVO), 79265 EJIDO LA MARINA (EJIDO COLECTIVO), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE ASTEROIDES, CALLE URANO UBICADA EN CALLE URANO ENTRE SATELITE Y CALLE A, lon:-98.91529167, lat:21.81342036}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 336209.6 | 336209.6 | 336209.6 | 151949.17 | 151949.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.1}} | {1765653/proyecto_INICIO, 1765653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765657 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:741600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN ANTONIO HUICHIMAL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO HUICHIMAL - 107271 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107271 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE TULIPAN EJIDO SAN ANTONIO HUICHIMAL, 79257 SAN ANTONIO HUICHIMAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AZUCENA, CALLE JAZMIN A 100 METROS DEL CIRCUITO INDIGENA, lon:-99.1068473, lat:21.93999073}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 741600.64 | 741600.64 | 741600.64 | 338157.38 | 338157.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.75}} | {1765657/proyecto_INICIO, 1765657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765699 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:470693.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD VILLA FIERRO ASENTAMIENTO VILLA FIERRO - 107364 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107364 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:241, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EJIDO VILLA FIERRO, 79260 VILLA FIERRO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE IGNACIO ALDAMA A 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-98.95022995, lat:21.8888309}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 470693.44 | 470693.44 | 470693.44 | 212728.84 | 212728.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1765699/proyecto_INICIO, 1765699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766031 | Proyecto de inversión | 2351581.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351581.94, modificado:2231822.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 108274 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 108274 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2978.0, meta_modificada:2978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DALIA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AV. EL CARMEN, CALLE UNIVERSIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FLOR DE DALIA ENTRE LAS CALLES AV. EL CARMEN Y MIGUE, lon:-99.97387968, lat:21.90383272}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 2231822.33 | 2231822.33 | 2231822.33 | 2231822.33 | 2231822.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU32-016/2020, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2343358.61, importe_modificado:2343358.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2978.0}} | {1766031/proyecto_INICIO, 1766031/proyecto_PROCESO, 1766031/proyecto_INICIO, 1766031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766843 | Proyecto de inversión | 1152860.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152860.52, modificado:778400.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 88 - 110581 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110581 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIANO ARRIAGA, 78117 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MINISTERIO DE JUSTICIA EN FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIAN, lon:-100.99387473, lat:22.20076418}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 778400.02 | 778400.02 | 778400.02 | 778400.02 | 778400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-039-2020, contratista:ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1038201.58, importe_modificado:1038201.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766843/proyecto_INICIO, 1766843/proyecto_PROCESO, 1766843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766957 | Proyecto de inversión | 3872226.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872226.33, modificado:2901284.59}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TORMENTA TRAMO DE CALLE AV. MINERIAS A CALLE TRUENO - 110850 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110850 | S | 186 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.01, meta_modificada:3115.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TORMENTAS COLONIA MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MINERÍAS Y CALLE TRUENO, CALLE NUBES EN COLONIA MORALES CAMPESTRE TOMAR CALLE AZUFRE DAR VUELTA EN CALLE GACETA DE M, lon:-101.01653658, lat:22.16292501}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2901284.59 | 2901284.59 | 2901284.59 | 1205910.4 | 1205910.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-17-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CUMBRE CONPROCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2810004.89, importe_modificado:2810004.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.6}} | {1766957/proyecto_PROCESO, 1766957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767490 | Proyecto de inversión | 568765.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568765.24, modificado:568945.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 112259 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112259 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CERRADA DE JUÁREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ Y , CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE JUÁREZ DE PRIMERA P, lon:-99.98393319, lat:21.9127172}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 568945.4 | 568945.4 | 568945.4 | 568945.4 | 568945.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU12-013/2020, contratista:MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:568945.41, importe_modificado:568945.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1767490/proyecto_PROCESO, 1767490/proyecto_FIN, 1767490/proyecto_INICIO, 1767490/proyecto_PROCESO, 1767490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767716 | Proyecto de inversión | 2525059.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525059.32, modificado:2483578.15}} | PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 112797 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112797 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE AV. UNIVERSIDAD, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSID, lon:-99.97916778, lat:21.90434386}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 2483578.15 | 2483578.15 | 2483578.15 | 2483578.15 | 2483578.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU43-23/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2523542.86, importe_modificado:2523542.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.0}} | {1767716/proyecto_PROCESO, 1767716/proyecto_INICIO, 1767716/proyecto_PROCESO, 1767716/proyecto_INICIO, 1767716/proyecto_PROCESO, 1767716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774715 | Proyecto de inversión | 1898957.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898957.07, modificado:1679529.47}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GRANIZO TRAMO DE CALLE AIRE A CALLE FIDEL BRIANO - 131687 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 131687 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.23, meta_modificada:1204.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GRANIZO FRACCIONAMIENTO MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AIRE Y CALLE FIDEL BRIANO, CALLE NUBES EN FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE TOMAR CALLE AZUFRE DAR VUELTA EN CALLE FIDEL, lon:-101.01741394, lat:22.16310542}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1679529.47 | 1679529.47 | 1679529.47 | 481558.36 | 481558.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-52-2020, contratista:METROPOLITANA DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1605194.57, importe_modificado:1605194.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.3}} | {1774715/proyecto_PROCESO, 1774715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301777696 | Proyecto de inversión | 421595.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210797.63, modificado:209262.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210797.62, modificado:209262.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ, CALLE ITURBIDE - 136116 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 136116 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.27, meta_modificada:440.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SALDIVAR, CALLE JAIME NUNO LA CALLE SE LOCALIZA EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TIENE ENTRA, lon:-99.81367918, lat:21.65279266}} | 2020-10-15 | 2020-12-23 | 418524.9 | 418524.9 | 418524.9 | 418524.9 | 418524.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISE-FISM-IR2/SE/01/OH/OB-08-20, contratista:VALENTE MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:2102745.37, importe_modificado:1684220.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.27}} | {1777696/proyecto_INICIO, 1777696/proyecto_FIN, 1777696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778416 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TANTÓBAL - 137030 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137030 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TANTOBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 EJIDO TANTOBAL, 79267 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 100 METROS ENTRADA A TANTOBAL, lon:-98.94041589, lat:21.78414626}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778416/proyecto_INICIO, 1778416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780893 | Proyecto de inversión | 1018782.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018782.8, modificado:1018782.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD AMPLIACIÓN LA HINCADA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LA HINCADA - 139848 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139848 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO 70 - AMPLIACION LA HINCADA KILÓMETRO 36 + 500 EJIDO AMPLIACIÓN LA HINCADA, 79235 AMPLIACIÓN LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CA, lon:-99.23370125, lat:22.20833681}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 1018782.8 | 1018782.8 | 1018782.8 | 509391.4 | 509391.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.6}} | {1780893/proyecto_INICIO, 1780893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301782826 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TRONCONES Y LA CORRIENTE ASENTAMIENTO TRONCONES Y LA CORRIENTE - 141499 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141499 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1099, direccion:CALLE VIA LACTEA COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 TRONCONES Y LA CORRIENTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE LALO TORRES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA COLINAS DEL VALLE, lon:-99.01472207, lat:22.02579328}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1782826/proyecto_INICIO, 1782826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301783025 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO TRONCONES Y LA CORRIENTE - 141708 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141708 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO RAMON COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMON Y CALLE MAYLOR RAMOS, ES LA UNICA CASA EN LA CUADRA, lon:-99.0257182, lat:22.01658755}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1783025/proyecto_INICIO, 1783025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301783054 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA MANO AMIGA ASENTAMIENTO COLONIA MANO AMIGA - 141734 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141734 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:CALLE NEBO COLONIA COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GABAON Y CALLE JERICO, CALLE JORDAN A 200 METROS DEL TINACO ELEVADO, lon:-99.00090354, lat:22.03536328}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1783054/proyecto_INICIO, 1783054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301787184 | Proyecto de inversión | 937286.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937286.83, modificado:931032.54}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. y la rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR0303A Primaria Eleuterio Quiroz, 0078 San José de Canoas, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204142 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:78, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.76821899, lat:21.98889508}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 931032.54 | 931032.54 | 931032.54 | 769506.41 | 769506.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301787189 | Proyecto de inversión | 635453.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635453.72, modificado:635453.49}} | Construcción de un aula didáctica de 2.5 e.e. estructura U-2C primer nivel en 24EES0068F2 Secundaria General Profra. Gloria Rubio Rosas, calle Tampico, s.n. Colonia el Mirador, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204144 | S | 37 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.9730835, lat:22.0092679}} | 2020-10-23 | 2020-12-19 | 635453.49 | 635453.49 | 635453.49 | 414962.09 | 414962.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792201 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:8800000.0, modificado:4499181.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400000.0, modificado:3783402.89}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:8800000.0, modificado:4499181.82}} | Adecuación y ampliación de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 169 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa) tramo I en la localidad de Escalerillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-001/2020-OP-CP | N | 0 | 0 | 3568 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 12781766.53 | 12781766.53 | 7011595.97 | 7011595.97 | 7011595.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-001/2020-OP-CP, contratista:Consultoría en Ingeniería y Desarrollo de Obra, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.149480788E7, importe_modificado:1.278176653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793225 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5000000.0, modificado:5388800.0}} | Adecuación y ampliación del sistema de saneamiento (PTAR) en la localidad de Escalerillas municipio de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-003/2020-OP-CP | N | 0 | 0 | 4778 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 15388800 | 15388800 | 12569490.63 | 12569490.63 | 12569490.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-003/2020-OP-CP, contratista:ONEWATER S DE RL DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1.388E7, importe_modificado:1.53888E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794778 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2487L Primaria Himno Nacional, Avenida de Los Pinos s.n. 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180045 | S | 173 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av Los Pinos 328, Jardines del Campestre, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.97949934, lat:21.97353395}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 313129.64 | 1017671.32 | 313129.64 | 313129.64 | 313129.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794835 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:980831.45}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0017F Primaria Narciso Mendoza, calle Linares 5, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180057 | S | 161 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Linares 5, 20 de Noviembre, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00506616, lat:21.99966877}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 301794.29 | 980831.45 | 301794.29 | 301794.29 | 301794.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794902 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0091N Telesecundaria Emiliano Zapata, 0044 Tanchachín, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180073 | S | 26 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:44, direccion:Unnamed Road, Tanchachín, S.L.P., México, lon:-99.14577484, lat:21.82931315}} | 2020-11-24 | 2021-02-26 | 245192.31 | 850000 | 245192.31 | 245192.31 | 245192.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794990 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:746196.28}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0037F Secundaria Técnica No. 32, 0260 Ejido La Pitahaya (Santo Domingo), 32 Santa María del Río | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180077 | S | 59 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:Calz De Guadalupe 168, Loma Oriente, 79588 Ejido la Pitahaya, S.L.P., México, lon:-100.76007843, lat:21.60572692}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 215248.93 | 746196.28 | 215248.93 | 215248.93 | 215248.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795022 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:914585.4}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0100E Telesecundaria General Vicente Guerrero, 0003 Alberto Carrera Torres, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180089 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:Principal, Alberto Carrera Torres, S.L.P., México, lon:-101.01203442, lat:21.77209416}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 263822.71 | 914585.4 | 263822.71 | 263822.71 | 263822.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795029 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0310K Primaria Guadalupe Victoria, (2a etapa), 0087 Santa Rita, 24 Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180092 | S | 89 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:87, direccion:Juárez 12, Santa Rita, S.L.P., México, lon:-99.84460831, lat:21.98197084}} | 2020-11-24 | 2021-02-26 | 201923.08 | 700000 | 201923.08 | 201923.08 | 201923.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795053 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0271Z Primaria Francisco I. Madero, 0004 El Aguacate, 24 Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180119 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Francisco I. Madero, El Aguacate, S.L.P., México, lon:-100.0778532, lat:21.86038351}} | 2020-11-24 | 2021-02-26 | 201923.08 | 700000 | 201923.08 | 201923.08 | 201923.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795380 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1280387.22}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0059E Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0568 Nuevo Crucitas, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170246 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:568, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.24156189, lat:22.22348211}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 393965.3 | 1280387.22 | 393965.3 | 393965.3 | 393965.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795418 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1174014.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Centro Universitario de las Artes, Avenida Niño Artillero, 150, Zona Universitaria, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170265 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Niño Artillero 199, Avenida, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01433039, lat:22.14359738}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 361235.24 | 1174014.55 | 361235.24 | 361235.24 | 361235.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795446 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV1004I Telesecundaria Graciano Sánchez Romo, 0005 La Caldera, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180090 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.13393021, lat:21.78022416}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 779837.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795468 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0023Q Primaria Cuauhtémoc, calle Tampico s.n. 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180118 | S | 174 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:San Luis Potosí Colonia Mirador Tampico, Lomas del Mirador, 79050 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00307059, lat:21.98363229}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 971312.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795486 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2114W Primaria Prof. Lorenzo Velázquez Anaya, calle Santa Rosa s.n. 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180130 | S | 91 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:México 83, Santa Rosa, 79030 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.06143546, lat:22.01480328}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1170109.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795489 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0020D Jardín de Niños Ignacio Zaragoza, calle Matamoros 2, 0001 Villa de Arriaga, 46 Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180134 | S | 82 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 2, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.38376713, lat:21.90982324}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 832774.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797252 | Proyecto de inversión | 180605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180605.28, modificado:180605.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LECHERÍA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155984 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 155984 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:PUEBLO , 78801 LA LECHERÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.56370577, lat:23.74735148}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 180605.28 | 180605.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94547, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:180605.28, importe_modificado:180605.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797392 | Proyecto de inversión | 712975.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712975.24, modificado:712975.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CAJA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 159285 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159285 | S | 90 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:PUEBLO , 00000 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-100.55808305, lat:23.76030499}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 712975.24 | 712975.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94545, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:712975.24, importe_modificado:712975.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797398 | Proyecto de inversión | 261045.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261045.27, modificado:261045.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MIMBRE MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 159337 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159337 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:PUEBLO , 00000 EL MIMBRE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.52311843, lat:23.73355517}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 261045.27 | 261045.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94510, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:261045.27, importe_modificado:261045.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401814328 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 137395 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LAGUNA DEL MANTE KILÓMETRO 22 + 800 EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA A 25 KILOMETROS DE CIUDAD VALLES . LAS, lon:-98.97683041, lat:22.22062917}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1814328/proyecto_PROCESO, 1814328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815853 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAS CHOCHAS ASENTAMIENTO LAS CHOCHAS - 143353 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143353 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:315, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO LA PILA - LAS CHOCHAS KILÓMETRO 5 + 700 RANCHERIA LAS CHOCHAS, 79255 LAS CHOCHAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO LLEGANDO A LA PILA SE TOMA AL SUROESTE LA CARRETERA PASAN, lon:-99.07249989, lat:21.84969081}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1815853/proyecto_PROCESO, 1815853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815872 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TIERRAS BLANCAS ASENTAMIENTO TIERRAS BLANCAS - 143372 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143372 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:229, direccion:CAMINO TRAMO LA PILA - TIERRAS BLANCAS ANEXO AL TAMARINDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 79255 TIERRAS BLANCAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL SUR DE CIUDAD VALLES LLEGAS AL EJ, lon:-99.07728017, lat:21.85856068}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815872/proyecto_PROCESO, 1815872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827657 | Proyecto de inversión | 124951.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124951.71, modificado:124951.71}} | REPARACION DE BOMBA EN POZO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS - 167031 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 167031 | S | 460 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS., lon:-101.91510827, lat:22.79154297}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1827657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827820 | Proyecto de inversión | 802345.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802345.78, modificado:802345.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS - 167524 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 167524 | S | 360 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS, lon:-101.92852758, lat:23.00091246}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1827820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831299 | Proyecto de inversión | 17211.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17211.15, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES , EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y RIO PAPALOAPAN, COLONIA VISTAHERMOSA - 179958 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 179958 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE JUSTO SIERRA UBICADA EN CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y RI, lon:-99.03023086, lat:22.02403062}} | 2020-10-12 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1831299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Decremento del monto de contrato en la obra: ampliaciones de red de drenaje sanitario en ciudad valles en calle Jaime Nuno, col. Vista hermosa; Estos conceptos del presupuesto de obra contratado no fueron ejecutados, por el contratista ya que al momento de realizar los sondeos y el trazo con sus trabajos topográficos de acuerdo a proyecto, teniendo en bodega do todo lo que solicita el presupuesto para la ejecución de la obra. Se avisó por el beneficiario que ya se avían ejecutado los trabajos p, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831946 | Proyecto de inversión | 3378981.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378981.57, modificado:3378981.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA VISTA HERMOSA - 182240 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 182240 | S | 511 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2012.6, meta_modificada:2012.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALVARO OBREGON UBICADA EN CALLE PROFR. GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE VI, lon:-99.03058716, lat:22.02101854}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 3378981.27 | 3378981.27 | 3378981.27 | 1411358.79 | 1411358.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-012-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3378981.57, importe_modificado:3378981.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1831946/proyecto_PROCESO, 1831946/proyecto_INICIO, 1831946/proyecto_PROCESO, 1831946/proyecto_INICIO, 1831946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO AL PLAZO FECHA DE TERMINO DE EJECUCION : 15 DE FEBRERO 2021, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832653 | Proyecto de inversión | 84700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84700.0, modificado:84700.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 184733 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 184733 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CERRO GRANDE, 78990 CERRO GRANDE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, lon:-100.49920203, lat:22.42934867}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832722 | Proyecto de inversión | 132466.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132466.86, modificado:132466.86}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL GATO - 184985 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184985 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17170674, lat:22.94498354}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832736 | Proyecto de inversión | 29437.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29437.08, modificado:29437.08}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 185019 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185019 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS ANIMAS Y ANEXAS, 00000 LAS ÁNIMAS Y ANEXAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.82067715, lat:22.83619149}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832799 | Proyecto de inversión | 169263.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169263.21, modificado:169263.21}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN CIPRIANO - 185252 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185252 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN CIPRIANO, 00000 SAN CIPRIANO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90238036, lat:22.99766063}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832823 | Proyecto de inversión | 106717.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106717.6, modificado:106717.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CUARTOS ADICIONALES (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS)EN LOCALIDAD DE EL TORO - 185402 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185402 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TORO, 00000 EL TORO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.4876066, lat:22.83414436}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1832823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832900 | Proyecto de inversión | 2125425.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125425.85, modificado:2125425.85}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DULCE GRANDE - 185620 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185620 | S | 1050 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17788518, lat:22.99943348}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833098 | Proyecto de inversión | 419550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419550.0, modificado:419550.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LAS PILAS EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD LAS PILAS ASENTAMIENTO LAS PILAS - 186420 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 186420 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO LAS PILAS - ENTRONQUE A SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 666 RANCHO LAS PILAS, 79697 LAS PILAS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DEL MUNICIPIO EN , lon:-100.04774488, lat:21.58518747}} | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 419550 | 419550 | 419550 | 419550 | 419550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:419550.0, importe_modificado:419550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833174 | Proyecto de inversión | 36300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36300.0, modificado:36300.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 186650 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 186650 | S | 27 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA LA CARDONA, 78986 LA CARDONA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CARDONA, lon:-100.64923849, lat:22.12133515}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833647 | Proyecto de inversión | 520500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520500.89, modificado:520500.89}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO SALITRAL DE CARRERA-HERNÁNDEZ - 188215 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188215 | S | 3050 | 3300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SALITRAL DE CARRERA - HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO HERNANDEZ-EL SALADILLO CAMINO SALI, lon:-102.06948003, lat:22.97022937}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835169 | Proyecto de inversión | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192463 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192463 | S | 149 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE PUEBLO ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SALVADOR PALAU, CALLE VALENTIN MEZA SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS, lon:-100.65463929, lat:22.24355735}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836646 | Proyecto de inversión | 324324.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324324.28, modificado:324324.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES , EN CALLE VICENTE C SALAZAR, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA PORVENIR - 197272 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 197272 | S | 562 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.6, meta_modificada:186.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE C SALAZAR COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C SALAZAR ENTRE AVENIDA EJERCITO ME, lon:-99.00071808, lat:21.99181368}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 324324.28 | 324324.28 | 324324.28 | 314081.39 | 314081.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-008-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3492533.7, importe_modificado:3492533.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1836646/proyecto_INICIO, 1836646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838329 | Proyecto de inversión | 2577140.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577140.7, modificado:2577140.7}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA DURAZNO, TRAMO DE CALLE DURAZNO A CALLE FRESNOS - 202582 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 202582 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA DURAZNO COLONIA COLONIA LOS SALAZARES LAS PULCATRAS, 78413 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE DEL FRESNO, CALLE PIRUL EN LA COLONIA LOS SALAZARES CIRCULAR POR ANILLO PERIFERICO , lon:-101.01860596, lat:22.19622545}} | 2020-04-21 | 2020-08-03 | 2577140.7 | 2577140.7 | 2577140.7 | 2136073.03 | 2136073.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-01-2020, contratista:JUAN MANUEL PÉREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2149140.7, importe_modificado:2149140.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1838329/proyecto_FIN, 1838329/proyecto_PROCESO, 1838329/proyecto_INICIO, 1838329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840001 | Proyecto de inversión | 804818.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804818.58, modificado:804818.58}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES DURANGO,VICENTE C. SALAZAR Y FRONTERA, FRACC. ROSAS DEL TEPEYAC - 207345 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 207345 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO FRACCIONAMIENTO ROSAS DEL TEPEYAC, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PANUCO Y CALLE FRONTERA, CALLE PRIMERA UBICADA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE FRONTERA Y PANUCO Y CALLE VICENTE SALAZ, lon:-98.99195262, lat:21.98903813}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 804818.58 | 804818.58 | 804818.58 | 768348.08 | 768348.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-023-2020-5867, contratista:C. Guadalupe Mirasol Oropeza Carbajal, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:804818.58, importe_modificado:804818.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1840001/proyecto_INICIO, 1840001/proyecto_PROCESO, 1840001/proyecto_FIN, 1840001/proyecto_PROCESO, 1840001/proyecto_FIN, 1840001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840279 | Proyecto de inversión | 823172.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823172.92, modificado:823172.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN BARRIO EL ARROZAL EN TLAMAYA - 208190 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 208190 | S | 170 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN RANCHO TLAMAYA, 79910 TLAMAYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE AMAZONAS, CARRETERA SAN PEDRO HUITZQUILICO LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALAMCENAMIENTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-99.02233783, lat:21.42678082}} | 2020-05-15 | 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1840279/proyecto_INICIO, 1840279/proyecto_FIN, 1840279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840436 | Proyecto de inversión | 438480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438480.0, modificado:438480.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA - 208618 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 208618 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.08420929, lat:22.86090806}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841587 | Proyecto de inversión | 119996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119996.2, modificado:119996.2}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOSEN ESCUELA SECUNDARIA VASCO DE QUIROGA, EN LA LOCALIDADDE NORIA DEL GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 212102 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 212102 | S | 235 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESCUELA SECUNDARIA VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD NORIA DEL GATO., lon:-102.17169102, lat:22.94569027}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1841587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841595 | Proyecto de inversión | 80428.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80428.6, modificado:80428.6}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MACHUCA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS. - 212122 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 212122 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:237, direccion:PUEBLO MACHUCA, 00000 MACHUCA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE MACHUCA, VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.86442676, lat:23.03412451}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1841595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841604 | Proyecto de inversión | 79472.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79472.76, modificado:79472.76}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 212149 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 212149 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:122, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 00000 SAN BERNARDO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS., lon:-101.87223699, lat:23.05688855}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1841604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850543 | Proyecto de inversión | 1398512 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398512.0, modificado:1398512.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TRAVERTINO TRAMO DE CALLE TEZONTLE A FIN DE CALLE - 238848 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 238848 | S | 2546 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TRAVERTINO COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE DOLOMITA, CALLE PEDERNAL EN LA COLONIA LAS PIEDRAS CIRCULAR POR AV. HERNAN CORTES DAR VUELTA EN CALLE BAS, lon:-101.01224651, lat:22.16754934}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1398512 | 1398512 | 1398512 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-093-2020, contratista:CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1343450.1, importe_modificado:1343450.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1850543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853048 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 245544 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 245544 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:467, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 2 EJIDO RANCHO NUEVO, 79257 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 20.2 KILOMETROS DE CIUDAD VALLES AL SUR SE ENCUENTRA EL EJID, lon:-99.1111907, lat:21.95051797}} | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1853048/proyecto_PROCESO, 1853048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866197 | Proyecto de inversión | 134723.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134723.2, modificado:134723.2}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAS PITAS ASENTAMIENTO LAS PITAS - 257798 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 257798 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.6, meta_modificada:185.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PITAS - LAS PITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES MANTE GIRA A LA IZQUIERD, lon:-99.08312359, lat:22.35405974}} | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 134723.2 | 134723.2 | 134723.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-017-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1354710.28, importe_modificado:1461660.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1866197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866388 | Proyecto de inversión | 197375.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197375.2, modificado:197375.2}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 258249 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 258249 | S | 850 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES UNA, lon:-98.98942636, lat:22.2135593}} | 2020-05-15 | 2020-10-31 | 197375.2 | 197375.2 | 197375.2 | 98248.35 | 98248.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1288345.03, importe_modificado:1451601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866388/proyecto_INICIO, 1866388/proyecto_FIN, 1866388/proyecto_PROCESO, 1866388/proyecto_FIN, 1866388/proyecto_PROCESO, 1866388/proyecto_FIN, 1866388/proyecto_INICIO, 1866388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871247 | Proyecto de inversión | 35833.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35833.17, modificado:35833.17}} | AMPLIACIÒN DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE ALDAMA Y FRANCISCO VILLA EN EL EJIDO GRANJENAL. - 269470 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 269470 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EJIDO GRANJENAL, 79460 GRANJENAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN SARABIA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO DEL BAJIO., lon:-100.06314313, lat:22.39154873}} | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871504 | Proyecto de inversión | 65332.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65332.32, modificado:65332.32}} | REHABILITACIÒN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE DE SAN JOSE DEL MATORRAL. - 269970 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 269970 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CALLE ITURBIDE RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MATORRAL, 79450 SAN JOSÉ DEL MATORRAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-100.27819474, lat:22.36166296}} | 2020-12-08 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401877806 | Proyecto de inversión | 807002.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807002.07, modificado:807002.07}} | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTE # IX | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884833 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Villa de Arista - Ahualulco 70a, Cerritos de Zavala, S.L.P., México, lon:-101.01965189, lat:22.51610514}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 807002.06 | 807002.06 | 807002.06 | 242100.62 | 242100.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401878016 | Proyecto de inversión | 195441.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195441.87, modificado:195441.87}} | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN CALLES DE FRACC. HACIENDAS DE JACARANDAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884845 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:La Hacienda de Jacarandas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0192127, lat:22.1780088}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 195441.87 | 195441.87 | 195441.87 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401880829 | Proyecto de inversión | 292458.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292458.85, modificado:292458.85}} | RESTAURACIÓN CAJA DE AGUA "CONCHITA" | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | FED-2020-044 | N | 0 | 0 | 850000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calz de Guadalupe 365, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97313166, lat:22.14258375}} | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 292458.85 | 292458.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160200641353 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:445453.01}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0252e Jardín De Niños Indígena Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160142 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:98, direccion:CONOCIDO , AGUA PUERCA, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-98.935, lat:21.405277}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 434789.44 | 445453.01 | 434789.44 | 434789.44 | 434789.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E133-2016-C, contratista:Arq. Jovan Reyes Martínez, convocante:IEIFE, monto:580367.22, importe_modificado:428320.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160200683928 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:808823.71}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn2202z Jardín De Niños Frida Kahlo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160158 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:, , San Pedro de las Anonas, Aquismón, 79775, lon:-99.056388, lat:21.748333}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 772372.01 | 808823.71 | 772372.01 | 772372.01 | 772372.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E142-2016-B, contratista:Ing. Gustavo García Sandoval, convocante:IEIFE, monto:743949.38, importe_modificado:743949.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP00160300794353 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Jose De La Purísima Municipio De Villa De Arriaga Slp - 278282 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 278282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:COLONIA , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA RED DE DRENAJE SANITARIO ABARCA VARIAS CALLES DE LA LO, lon:-101.2117691, lat:22.09420098}} | 2016-10-17 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {898481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170100832701 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4900861.29}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24msu0001y 24dnl0001n Escuela Normal De Estudios Superiores Del Magisterio Potosino, Plantel 1 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160275 | N | 0 | 0 | 2879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:907.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Carlos, 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, San Luis Potosí, C.P. 78129, lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2017-03-30 | 2017-07-01 | 4895953.09 | 4900861.29 | 4895953.09 | 4895953.09 | 4895953.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E003-2017, contratista:Genari Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:3796543.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904264 | Proyecto de inversión | 1392042 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1392042.0, modificado:1296130.31}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr2916m Primaria Venustiano Carranza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160372 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:106, direccion: , , Buenavista, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.101666, lat:21.338055}} | 2017-09-26 | 2018-01-01 | 423734.9 | 1296130.31 | 423734.9 | 423734.9 | 423734.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E045-2017-B, contratista:Ing. Gilberto Hernández Carrillo, convocante:IEIFE, monto:1246279.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904285 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1016776.55}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0277t Primaria Mariano Matamoros | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160347 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:575.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion: , , Cieneguillas, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-100.128333, lat:21.955}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 993654.92 | 1016776.55 | 993654.92 | 993654.92 | 993654.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-B, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:977669.75, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904323 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1182426.75}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0702y Primaria Justo Sierra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160328 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:643.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion: , , Ejido La Cebadilla, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.7175, lat:21.669444}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 612026.33 | 1182426.75 | 612026.33 | 612026.33 | 612026.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-C, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1136948.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017990 | Proyecto de inversión | 88360 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Maravillas Segundo Apoyo - 283700 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283700 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUAL, lon:-100.5612884, lat:23.57036485}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_PROCESO, 1153070/proyecto_FIN, 1153070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018007 | Proyecto de inversión | 136481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24814.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49629.76, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62037.2, modificado:62037.2}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José Del Plan - 260894 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260894 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DEL PLAN, 78822 SAN JOSÉ DEL PLAN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-100.5761846, lat:23.4208465}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 62037.2 | 62037.2 | 62037.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUAL, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_INICIO, 1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018013 | Proyecto de inversión | 136081.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50889.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59646.77, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25544.82, modificado:59646.77}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Puerta Del Refugio - 261719 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261719 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:60, direccion:PUEBLO PUERTA DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 27 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA , lon:-100.5766865, lat:23.42191542}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 59646.77 | 59646.77 | 59646.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018020 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:9000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San Francisco De Caleros - 261085 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261085 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:72, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL EJIDO SAN FRANCISCO CALEROS, 78811 SAN FRANCISCO DE CALEROS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR-PONIE, lon:-100.696757, lat:23.63261111}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153100/proyecto_PROCESO, 1153100/proyecto_INICIO, 1153100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018038 | Proyecto de inversión | 26800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772.0, modificado:13668.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13668.0, modificado:13668.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360.0, modificado:13668.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Tanque Colorado Segundo Apoyo - 284024 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284024 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:EJIDO TANQUE COLORADO, 78800 TANQUE COLORADO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA SE LLEGA POR EL CAM, lon:-100.7292154, lat:23.53727303}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 13668 | 13668 | 13668 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_PROCESO, 1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_INICIO, 1153118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401020664 | Proyecto de inversión | 836880.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836880.79, modificado:836880.79}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Lorenzo Coronado Bouley - 238817 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238817 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE MARGARITA MAZA,, lon:-100.6247425, lat:23.65764563}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 836880.79 | 836880.79 | 836880.79 | 606152.75 | 606152.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/070-2017, contratista:JUAN JOSE GARAY MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:836880.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {1155744/proyecto_INICIO, 1155744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101078862 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.8E7, modificado:1.724844508E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24eut0002d Universidad Tecnológica Metropolitana | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170094 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2038.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carretera San Luis Potosí - Rioverde s.n. esquina Avenida de los Pozos, Ciudad Satélite, San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., lon:-100.975, lat:22.149722}} | 2018-06-15 | 2018-11-01 | 16753577.22 | 17248445.08 | 16753577.22 | 16753577.22 | 16753577.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E053-18, contratista:TNT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.097704309E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2038.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115400 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:67889.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua - 1834 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 1834 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:CALLE CRISOFORO SANCHEZ EJIDO CUAYAHUAL, 79946 CUAYAHUAL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISOFORO SANCHEZ Y CAMINO TAMPACAN - EL HULERO, EN LA INTERSECCION DEL CAMINO TAMPACAN-EL HULERO Y LA CALLE CRISOFORO SANCHEZ SE UBICA EL POZO DEL SISTEMA, lon:-98.7830998, lat:21.39969428}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253782/proyecto_FIN, 1253782/proyecto_PROCESO, 1253782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401496359 | Proyecto de inversión | 630002.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630002.82, modificado:630002.82}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-013-18 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.0768528, lat:21.6481345}} | 2018-11-26 | 2018-12-25 | 630002.82 | 630002.82 | 630002.82 | 629998.04 | 629998.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-PDR-AD-038-W-18, contratista:LUCIO ZORRILLA RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:630002.82, importe_modificado:630002.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1496359/proyecto_INICIO, 1496359/proyecto_FIN, 1496359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401496451 | Proyecto de inversión | 1958225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958225.1, modificado:1958225.1}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICADEL CAMINO: E.C. ILLESCAS/VILLA DE COS - SAN JOSE DEL CALIHUEY DEL KM. 1+600 AL KM. 2+700 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-052-17 | N | 0 | 0 | 1999 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:Charcas -villa de cos, San Luis Potosí, México, lon:-102.16478348, lat:23.24055744}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 1958225.1 | 1958225.1 | 1958225.1 | 1355879.02 | 1355879.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LIR-020-W-18, contratista:VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1958225.1, importe_modificado:1958225.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}} | {1496451/proyecto_PROCESO, 1496451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401497693 | Proyecto de inversión | 4975354.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4975354.5, modificado:4975354.5}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: AHUALULCO-BOCAS-EL MEZQUITE SUB TRAMO DEL KM 21+700 AL KM 22+650 Y DEL KM 23+700 AL KM 27+600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-014-18 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.85, meta_modificada:4.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Villa de Arista - Ahualulco 70a, Cerritos de Zavala, S.L.P., México, lon:-101.0189867, lat:22.51860269}} | 2018-11-21 | 2019-03-20 | 4975354.5 | 4975354.5 | 4975354.5 | 4856969.55 | 4856969.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FIES-LPN-037-W-18, contratista:CONSTRUCCIONES GAF, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4975354.5, importe_modificado:4975354.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.85}} | {1497693/proyecto_PROCESO, 1497693/proyecto_INICIO, 1497693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401503373 | Proyecto de inversión | 748947.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:748947.82, modificado:748947.82}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN1612W Jardín de Niños Revolución | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170173 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.46, meta_modificada:300.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Anastacio Bustamante, 91, El Naranjo,, lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 599762.44 | 748947.82 | 599762.44 | 599762.44 | 599762.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401503527 | Proyecto de inversión | 690164.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690164.04, modificado:690164.04}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0497C Telesecundaria Juan Escutia | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170201 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:Nuevo Ahuacatitla, lon:-98.775161, lat:22.004147}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 538359.32 | 690164.04 | 538359.32 | 538359.32 | 538359.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190101512395 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.8E7, modificado:3.797491472E7}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Sierra Leona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170180 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Anillo Periférico 555, Zona Sin Asignación de Nombre de Col (1), San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0259819, lat:22.15036465}} | 2018-10-17 | 2019-08-31 | 24422198.34 | 37974914.72 | 24422198.34 | 24422198.34 | 24422198.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568302 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0238Q Primaria Indígena Netzahualcóyotl, 0141 El Naranjo Tayabtzén (Tres Palmas), 39 Tampamolón Corona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170225 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:231.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:141, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.82511139, lat:21.5567213}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 677678.99 | 700000 | 677678.99 | 677678.99 | 677678.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568323 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:830183.62}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0130J Jardín de Niños Guadalupe Victoria, 0037 Zancarrón, 33 Santo Domingo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180002 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:186.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:Canas la prieta, San Luis Potosí, México, lon:-102.22229004, lat:23.37377442}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 830183.62 | 830183.62 | 830183.62 | 830183.62 | 830183.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401652577 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468400.0, modificado:468400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:421600.0, modificado:421600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 EN LA LOCALIDAD CHUNUNTZEN UNO 2DA ETAPA - 283778 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 283778 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE PRIINCIPAL CHUNUNTZEN UNO RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN CHUNUNTZEN I EN EL TRAMO XOLOL HU, lon:-98.97459915, lat:21.48634112}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 468400 | 468400 | 468400 | 468400 | 468400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-084, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1652577/proyecto_INICIO, 1652577/proyecto_PROCESO, 1652577/proyecto_FIN, 1652577/proyecto_INICIO, 1652577/proyecto_PROCESO, 1652577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401661441 | Proyecto de inversión | 8004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8004.0, modificado:8004.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MEZQUITE - 272423 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 272423 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE REFORMA UBICADO AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-100.91294281, lat:22.67188933}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:8004.0, importe_modificado:8004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1661441/proyecto_INICIO, 1661441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401668233 | Proyecto de inversión | 394782.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:186991.3, modificado:186991.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207791.3, modificado:207791.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 281762 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281762 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA, lon:-99.00211249, lat:21.54086}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 207791.3 | 207791.3 | 207791.3 | 207791.3 | 207791.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-086, contratista:marco polo tello ramos, convocante:municipio de huehuetlan, monto:645000.0, importe_modificado:645000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1668233/proyecto_INICIO, 1668233/proyecto_PROCESO, 1668233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699390 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:605660.83}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0326L Primaria Cristóbal Colon, 0022 El Potro, municipio 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:El Potro, San Luis Potosí, México, lon:-101.8303473, lat:22.6887862}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 509909.31 | 605660.83 | 509909.31 | 509909.31 | 509909.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699392 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:745585.32}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0244Z Telesecundaria Francisco I. Madero, Francisco I. Madero, municipio 15 Charcas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170230 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.11541748, lat:23.15235608}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 601339.63 | 745585.32 | 601339.63 | 601339.63 | 601339.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699395 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:588676.33}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1910L Primaria Mariano Matamoros, Coyol Já (Tzac Anam,), Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170233 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.96286964, lat:21.59962207}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 573262.86 | 588676.33 | 573262.86 | 573262.86 | 573262.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699402 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1564585.72}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0041Z Secundaria General José María Morelos y Pavón, Tierra Nueva, calle Pincipal s.n. municipio Tierra Nueva, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180005 | S | 171 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Av Antonio Martínez 22, Centro, 79590 Centro, S.L.P., México, lon:-100.57472706, lat:21.66725972}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 1402078.76 | 1564585.72 | 1402078.76 | 1402078.76 | 1402078.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699537 | Adquisición | 30642090.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.064209025E7, modificado:2.996163925E7}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de la Procuración de Justicia. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Dirección General de adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 29961639.25 | 29955230.65 | 28041717.5 | 26127790.02 | 26127790.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699695 | Adquisición | 10331626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03316262E7, modificado:8814534.24}} | Equipamiento para Sistema Nacional de Información. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Volcán Tacaña 115, Cumbres de San Luis, 78214 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0202913, lat:22.1355762}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8814534.24 | 8814531.83 | 8814531.83 | 8814531.83 | 8814531.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699894 | Proyecto de inversión | 2200719.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200719.2, modificado:2200719.2}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en la colonia Condado del Sauzal | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884759 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.17, meta_modificada:1897.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Condado del Sauzal, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0149721, lat:22.1937366}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2200709.48 | 2200709.48 | 2200709.48 | 630824.19 | 630824.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699903 | Proyecto de inversión | 712805.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712805.96, modificado:661693.8}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Mariano Avila esquina Av. Nicolás Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884762 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.9, meta_modificada:772.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mariano Ávila & Av. Nicolas Zapata, De Tequisquiapan, 78230 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.991902, lat:22.1540289}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 661693.8 | 661693.8 | 661693.8 | 661693.8 | 661693.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA UNIDAD DE MEDIDA (META), LO CORRECTO ES 672.90 METROS CUADRADOS , trimestre:4.0, usuario:hectorlunag, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704401 | Proyecto de inversión | 1756928.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756928.18, modificado:1683571.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE MODESTO DÍAZ TRAMO DE CALLE JUAN GARCIA A CALLE EJIDO SAN FRANCISCO, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN NORTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:889.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1683571 | 1683571 | 1683571 | 1683571 | 1683571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-10/2020, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1756928.18, importe_modificado:1756928.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:889.71}} | {1704401/proyecto_INICIO, 1704401/proyecto_PROCESO, 1704401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704442 | Proyecto de inversión | 4407318.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407318.31, modificado:3724616.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE VILLA DEL ROCIO, TRAMO DE CALLE CRATER A CALLE VILLA HORIZONTES, COL. VILLA ALBORADA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:163.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 3724616 | 3724616 | 3724616 | 3724616 | 3724616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-13/2020, contratista:OSCAR COMPEAN VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4407318.31, importe_modificado:4407318.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:163.45}} | {1704442/proyecto_INICIO, 1704442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704891 | Proyecto de inversión | 938792.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938792.31, modificado:891603.12}} | Construcción de plaza cívica con techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. en 24DJN0331G Jardín de Niños Agustín Melgar, 0004 La Argentina, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204015 | S | 48 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Ejido la Argentina, S.L.P., México, lon:-98.8777779, lat:21.7202779}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 891603.12 | 891603.12 | 891603.12 | 891603.12 | 797823.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704892 | Proyecto de inversión | 755648.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755648.27, modificado:753730.12}} | Construcción de un aula didáctica de 2 e.e. estructura U-2C planta baja y obras exteriores en 24DJN0026Y Jardín de Niños María Montessori, Ignacio Manuel Altamirano 1640, Fraccionamiento Huerta Real, San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204016 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.51, meta_modificada:70.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio Altamirano 1664, Huerta Real, 78049 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99008322, lat:22.1594468}} | 2020-05-19 | 2020-09-08 | 753730.12 | 753730.12 | 753730.12 | 753730.12 | 753730.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704906 | Proyecto de inversión | 1038672.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038672.69, modificado:955077.61}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1036B Primaria General Francisco Villa, 0131 Valle de los Fantasmas, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204028 | S | 470 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:131, direccion:San Luis Potosi - Rioverde, El Aguacatal, S.L.P., México, lon:-100.68523407, lat:22.09677404}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 955077.61 | 955077.61 | 955077.61 | 955077.61 | 881296.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704975 | Proyecto de inversión | 1243200.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243200.42, modificado:1250171.44}} | 2a. Etapa de la rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DES0014C Secundaria General Moisés Sáenz, Carranza y Niños Héroes s.n. 0001 Axtla de Terrazas, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204058 | S | 365 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 400, La Libertad, 79930 Axtla de Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.87755394, lat:21.44092574}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1250171.44 | 1250171.44 | 1250171.44 | 976883.21 | 976883.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705234 | Proyecto de inversión | 846969.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846969.2, modificado:775318.7}} | 1a. Etapa de construcción de barda perimetral en 24DPR0697C Primaria Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata 3, 0001 Tanlajás, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204074 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tanlajás, S.L.P., México, lon:-98.88789654, lat:21.66472712}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 775318.7 | 775318.7 | 775318.7 | 775318.7 | 666309.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705247 | Proyecto de inversión | 752756.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752756.23, modificado:719941.96}} | 1a. Etapa de la rehabilitación de la infraestructura física del plantel en 24DJN0109G Jardín de Niños Miguel Barragán, Juárez s.n. 0012 Estación Catorce, 06 Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204098 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Juárez, Estación Catorce, S.L.P., México, lon:-100.98536253, lat:23.68831117}} | 2020-07-24 | 2020-11-12 | 719941.96 | 719941.96 | 719941.96 | 211867.75 | 211867.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705251 | Proyecto de inversión | 1354138.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354138.36, modificado:1210604.11}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1283K Primaria Ignacio Allende, 0083 Estancita, 21 Mexquitic de Carmona | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204105 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:Aldama 311, Milpillas, Mexquitic de Carmona, S.L.P., México, lon:-101.11273527, lat:22.26503082}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1210604.11 | 1210604.11 | 1210604.11 | 1081507.79 | 1081507.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706410 | Proyecto de inversión | 613200.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613200.33, modificado:668598.41}} | Sustitución de barda perimetral en 24DJN0140Q Jardín de Niños Alavel Zacam, Gregorio Torres Quintero s.n. esquina Avenida Magnolia, colonia Guadalupe, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204067 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Magnolia 632, Guadalupe, 79020 Guadalupe, S.L.P., México, lon:-99.02365923, lat:22.00522938}} | 2020-07-14 | 2020-10-09 | 668598.41 | 668598.41 | 668598.41 | 578240.14 | 578240.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:90.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706413 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.55}} | Construcción de 1a etapa de muro de contención en 24DPR0097I Primaria José María Morelos y Pavón, Prolongación Juárez 38, San José, 0001 Santa María del Río, 32 Santa María del Río | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204070 | S | 112 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sin referencia No. 72 37, San Jose, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.74364185, lat:21.80495006}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 799999.55 | 799999.55 | 799999.55 | 799999.55 | 704944.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709523 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:990530.98}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Libertad II | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884723 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2647.09, meta_modificada:2647.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av del Minotauro 1196, Libertad INFONAVIT 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.90664506, lat:22.12586776}} | 2020-05-18 | 2020-07-27 | 990530.98 | 990530.98 | 990530.98 | 990530.98 | 990530.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2647.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709643 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3800000.0}} | Rehabilitación de Centro Deportivo y Comunitario Ciudad Satélite | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884730 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2283.0, meta_modificada:2283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Panalillo, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.8053786, lat:22.1001826}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 1966198.78 | 1966198.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709659 | Proyecto de inversión | 849338.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849338.71, modificado:839999.98}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Rural Atlas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884733 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.7, meta_modificada:1207.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Celaya 233, Hidalgo Rural, 78040 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01636618, lat:22.18519954}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 839999.98 | 839999.98 | 839999.98 | 839999.98 | 839999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710210 | Proyecto de inversión | 1899537.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899537.41, modificado:1846032.81}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Terremoto | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884738 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco Villa 75, Tercera Grande 1, 78143 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95992178, lat:22.19558077}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1846032.81 | 1846032.81 | 1846032.81 | 1731852.29 | 1731852.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201711914 | Proyecto de inversión | 979498.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979498.1, modificado:958715.57}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Jardín de Niños Brigida Alfaro | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884796 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.96, meta_modificada:448.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carlos Diez Gutiérrez 511, Juárez, 78340 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97429305, lat:22.1392422}} | 2020-05-19 | 2020-07-17 | 958715.57 | 958715.57 | 958715.57 | 958715.57 | 958715.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713583 | Proyecto de inversión | 1400919.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400919.17, modificado:1239658.49}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR1296O Primaria Cinco de Febrero, 0037 La Reformita, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204113 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.04837036, lat:21.95196188}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1239658.49 | 1239658.49 | 1239658.49 | 379378.27 | 379378.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713623 | Proyecto de inversión | 1187955.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187955.51, modificado:1187955.51}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR1274C Primaria 20 de Noviembre, 0018 San Juan de Vanegas, 44 Vanegas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204136 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.98083496, lat:23.90969331}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 1187955.51 | 1187955.51 | 1187955.51 | 1187955.51 | 982623.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713645 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0189Y Primaria Indígena José María Morelos y Pavón, 0017 Múhuatl, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170254 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.02938843, lat:21.6140259}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 215384.62 | 700000 | 215384.62 | 215384.62 | 215384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713650 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0079S Primaria Indígena Lic. Benito Juárez, 0004 El Alítze, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170259 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.03076172, lat:21.6140259}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.15 | 700000 | 228846.15 | 228846.15 | 228846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713670 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:819471.7}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0508D Jardín de Niños Ana Ma. Berlanga, calle Primo F. Velazquez 1553, 0001 Santa María del Río, 32 Santa María del Río, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180017 | S | 61 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.71990967, lat:21.78500629}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 252145.14 | 819471.7 | 252145.14 | 252145.14 | 252145.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713671 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:684405.7}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0087A Telesecundaria Benito Juárez, 0048 Tanute, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180018 | S | 61 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:Unnamed Road, Tanchanaco, S.L.P., México, lon:-99.03762817, lat:21.65870454}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 210586.37 | 684405.7 | 210586.37 | 210586.37 | 210586.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713686 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:859526.13}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0488G Jardín de Niños Francisco González Bocanegra, calle Javier Mina s.n. 0028 Salitral de Carrera, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180009 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 331, Salitral de Carrera, S.L.P., México, lon:-102.08084106, lat:22.86858331}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 264469.58 | 859526.13 | 264469.58 | 264469.58 | 264469.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713688 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:872596.57}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0066I Secundaria General Francisco J. Mujica, calle prolongación Juan Sarabia 526, 0001 Villa de Ramos, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180010 | S | 117 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Villa de Ramos, S.L.P., México, lon:-101.90643311, lat:22.83947718}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 268491.25 | 872596.57 | 268491.25 | 268491.25 | 268491.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713712 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:637318.19}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV1050U Telesecundaria Julián Carrillo Trujillo, 0005 Agua Puerca, 36 Tamasopo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180012 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.48111534, lat:21.76165202}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 183841.79 | 637318.19 | 183841.79 | 183841.79 | 183841.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713715 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1667618.73}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0197R Jardín de Niños Leonardo Bravo, calle Constitución 348, 0001 Santa María del Río, 32 Santa María del Río, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180040 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Pascual M. Hernández Segura 280, Centro, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.74059486, lat:21.80122451}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 513113.46 | 1667618.73 | 513113.46 | 513113.46 | 513113.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746524 | Proyecto de inversión | 695751.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695751.73, modificado:690744.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE CÁRDENAS - 47930 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 47930 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:286, direccion:CALLE PRESIDENTE CARDENAS PUEBLO TANQUE DE LA CRUZ, 78406 TANQUE DE LA CRUZ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRESIDENTE CARDENAS Y , EN LA LOCALIDAD DEL TANQUE DE LA CRUZ TOMAR LA CALLE PRESIDENTE CARDENAS HASTA , lon:-100.97313179, lat:22.42387144}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 690744.54 | 690744.54 | 690744.54 | 690744.54 | 690744.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-001-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:690744.53, importe_modificado:690744.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746524/proyecto_INICIO, 1746524/proyecto_PROCESO, 1746524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301750848 | Proyecto de inversión | 2056554.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028277.26, modificado:1028277.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028277.27, modificado:1028277.27}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES PLAZA JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO - 60500 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 60500 | S | 165 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PONCIANO ARRIAGA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DESDE LA PLAZA JUAREZ QU, lon:-101.09834201, lat:22.93172311}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 1028277.26 | 1028277.26 | 1028277.26 | 1028277.26 | 1028277.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-VEN-CDSM-001-2020/FISM-FISE, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:8849000.0, importe_modificado:8849000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1750848/proyecto_INICIO, 1750848/proyecto_FIN, 1750848/proyecto_PROCESO, 1750848/proyecto_FIN, 1750848/proyecto_PROCESO, 1750848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301750865 | Proyecto de inversión | 4327672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163836.0, modificado:2163836.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163836.0, modificado:2163836.0}} | SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, CABECERA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. - 60544 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 60544 | S | 445 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA EJIDO EJIDO SAN JOSÉ, 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE LA GLORIA, CALLE DE LOS TECOLOTES SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO SAN JOSECOMO SON , lon:-99.61756955, lat:22.40857233}} | 2020-06-05 | 2020-11-30 | 2154524.48 | 2154524.48 | 2154524.48 | 2154524.48 | 2154524.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824010966-E2-2020/CONTRATO, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2154524.48, importe_modificado:2154524.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750865/proyecto_FIN, 1750865/proyecto_PROCESO, 1750865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301758871 | Proyecto de inversión | 25553.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25553.76, modificado:25553.76}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES ,EJIDO TANCULPAYA , EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CAMINO A TANCULPAYA - 89162 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 89162 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TANCULPAYA, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TANCULPAYA Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO TANCULPAYA EN CALLE EMILIANO ZAPATA E, lon:-98.9861548, lat:22.00890247}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 25553.76 | 25553.76 | 25553.76 | 25553.76 | 25553.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1758871/proyecto_INICIO, 1758871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301759670 | Proyecto de inversión | 37078.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37078.18, modificado:37078.18}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA PLAN DE AYALA ,EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE CALLE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO - 91231 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91231 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 COLONIA PLAN DE AYALA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROL. LEY FEDERAL DE TRABAJO Y CALLE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CALLE ELIGIO QUINTANILLA UBICADA EN CALLE ARTICULO 27, lon:-99.00652333, lat:22.01686709}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 37078.18 | 37078.18 | 37078.18 | 11123.45 | 11123.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.2}} | {1759670/proyecto_INICIO, 1759670/proyecto_PROCESO, 1759670/proyecto_INICIO, 1759670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301762463 | Proyecto de inversión | 987383.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987383.28, modificado:987383.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL CUARTEL III - 98633 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 98633 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.09, meta_modificada:894.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:292, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE ZARAGOZA CUARTEL III - PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 304 CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SACRIFICIO , lon:-98.65098839, lat:21.3691724}} | 2020-07-06 | 2020-09-06 | 987383.27 | 987383.27 | 987383.27 | 987383.27 | 987383.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB01/2020, contratista:C. ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:987383.28, importe_modificado:987383.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.09}} | {1762463/proyecto_FIN, 1762463/proyecto_PROCESO, 1762463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765251 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:404509.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CERRO ALTO - 106250 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 106250 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:CALLE MORELOS EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA A CHANTOL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COBERTURA DE VARIAS CALLES SE CONTEMPLA LA CALLE MORELOS ENTRE VEN, lon:-99.04670689, lat:22.14705878}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 404509.44 | 404509.44 | 404509.44 | 184449.48 | 184449.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1765251/proyecto_INICIO, 1765251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:6 ACCIONES , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765293 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA LA PIMIENTA - 106362 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106362 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALAMO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA A 100 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO EN CALLE ROBLE ENTRE CORREGIDORA Y ALAMO DE, lon:-98.9968432, lat:22.00533514}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765293/proyecto_INICIO, 1765293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765313 | Proyecto de inversión | 1233698.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233698.5, modificado:1137987.94}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 106418 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106418 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CANAL 5 EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANAL 5 ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y 5 DE FEBRERO EN SAN , lon:-100.003078, lat:21.90729816}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1137987.94 | 1137987.94 | 1137987.94 | 1137987.94 | 1137987.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU56-050/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1232987.95, importe_modificado:1232987.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.0}} | {1765313/proyecto_INICIO, 1765313/proyecto_FIN, 1765313/proyecto_PROCESO, 1765313/proyecto_FIN, 1765313/proyecto_INICIO, 1765313/proyecto_PROCESO, 1765313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765340 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO SAN CARLOS ASENTAMIENTO RANCHO SAN CARLOS - 106483 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES DE SAN LUIS POTOSI | 106483 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:181, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO RANCHO SAN CARLOS, 79267 RANCHO SAN CARLOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, CALLE LA COLMENA A 20 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.02853644, lat:21.83793233}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765340/proyecto_INICIO, 1765340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765597 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA ROTARIOS - 107175 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107175 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA ROTARIOS, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARTES JOSE PEÑALOSA Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CALLA ARTES JOSE PEÑALOSA , lon:-99.00944063, lat:21.97879688}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765597/proyecto_INICIO, 1765597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765636 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL SIDRAL SAN MIGUEL EL SIDRAL ASENTAMIENTO EL SIDRAL SAN MIGUEL EL SIDRAL - 107241 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107241 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267 EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 20 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-99.05515257, lat:21.83361005}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765636/proyecto_INICIO, 1765636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765700 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COYOLES ASENTAMIENTO COYOLES - 107365 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CD VALLES SLP | 107365 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE CLAVEL EJIDO COYOLES, 79246 COYOLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COYOLES Y CALLE DALIA, SOBRE EL CAMINO A COYOLES ANTES DE LLEGAR AL ENTRONQUE, lon:-99.11702577, lat:22.04267757}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765700/proyecto_INICIO, 1765700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766787 | Proyecto de inversión | 451670.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451670.52, modificado:441838.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ESTHER FRANCISCA GÓMEZ MÉNDEZ - 110418 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110418 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA COLONIA POTOSÍ RÍO VERDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD RÍO SANTIAGO Y CALLE JUAN DEL JARRO, AVENIDA SANTIAGO EN COLONIA POTOSÍ RÍO VERDE TOMAR CALLE JUAN DEL, lon:-100.97620611, lat:22.17085516}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 441838.71 | 441838.71 | 441838.71 | 385360.97 | 385360.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-035-2020, contratista:SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:441838.71, importe_modificado:441838.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766787/proyecto_INICIO, 1766787/proyecto_FIN, 1766787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767685 | Proyecto de inversión | 130478.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130478.44, modificado:125661.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 112714 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112714 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CANAL 5 EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PARAISO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0270 M. AL PONIENTE S, lon:-100.00686528, lat:21.90624302}} | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 125661.43 | 125661.43 | 125661.43 | 125661.43 | 125661.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP8-018/2020, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:129862.0, importe_modificado:125662.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1767685/proyecto_PROCESO, 1767685/proyecto_FIN, 1767685/proyecto_PROCESO, 1767685/proyecto_INICIO, 1767685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301768474 | Proyecto de inversión | 2273924.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273924.05, modificado:2271358.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 114868 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 114868 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2725.0, meta_modificada:2725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AV. EL CARMEN, CALLE FLOR DE DALIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y AV. EL C, lon:-99.97302096, lat:21.90306477}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 2271358.76 | 2271358.76 | 2271358.76 | 2271358.76 | 2271358.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU31-024/2020, contratista:ICONOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2272999.64, importe_modificado:2272999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2725.0}} | {1768474/proyecto_INICIO, 1768474/proyecto_PROCESO, 1768474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778066 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LOS PLATANITOS ASENTAMIENTO LOS PLATANITOS - 136613 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136613 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:989, direccion:CAMINO TRAMO VALLES - CERRO ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO LOS PLATANITOS, 79246 LOS PLATANITOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 MT DE CARRETERA A CHANTOL, lon:-99.09029332, lat:22.07647373}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778066/proyecto_INICIO, 1778066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778827 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TAMPASPAQUE CRUZ DE AQUICHE ASENTAMIENTO TAMPASPAQUE CRUZ DE AQUICHE - 137423 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137423 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:524, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - TAMPASPAQUE KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO TAMPASPAQUE (CRUZ DE AQUICHE), 79274 TAMPASPAQUE (CRUZ DE AQUICHE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA A MARGEN DERECHO DE , lon:-98.97071467, lat:22.06117552}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778827/proyecto_INICIO, 1778827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780858 | Proyecto de inversión | 299642 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299642.0, modificado:299642.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO ASENTAMIENTO LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO - 139818 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139818 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:156, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO AMPLIACION LA HINCADA - LA PUERTA DEL ESPIRITU SANTO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, 79234 LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACC, lon:-99.21154344, lat:22.2543696}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 299642 | 299642 | 299642 | 149821 | 149821 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1780858/proyecto_INICIO, 1780858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301791937 | Proyecto de inversión | 251855.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251855.49, modificado:241817.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5a PRIVADA DE GALEANA A 6a PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020- 1256 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:87.78, meta_modificada:87.78}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Sexta Privada Galeana 102, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98415828, lat:21.93680077}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:5a. Privada de Galeana 501, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98444796, lat:21.93617877}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 241817.62 | 241817.62 | 241817.62 | 241817.62 | 241817.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD7-027-2020, contratista:JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:251855.49, importe_modificado:251855.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:87.78}} | {1791937/proyecto_INICIO, 1791937/proyecto_FIN, 1791937/proyecto_PROCESO, 1791937/proyecto_FIN, 1791937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793505 | Proyecto de inversión | 3074122.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074122.47, modificado:2949691.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN AV DE LAS ARENAS DE SAN JUAN, TRAMO DE AV DE SAN JUAN A CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. SAN JOSE DEL BARRO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-35/2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:195.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San José del Barro, S.L.P., México, lon:-100.953333, lat:22.2105559}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2949691 | 2949691 | 2949691 | 2949691 | 2949691 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:195.87}} | {1793505/proyecto_PROCESO, 1793505/proyecto_INICIO, 1793505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794849 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:837857.62}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0506F Jardín de Niños Vidal Alcocer, 0007 Bledos, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180063 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Ponciano Arriaga, San Luis Potosí, México, lon:-101.11670494, lat:21.84237946}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 257802.35 | 837857.62 | 257802.35 | 257802.35 | 257802.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794856 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:799999.99}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2080W Primaria América Latina, calle Hidalgo 2, 0004 Huichihuayán, 18 Huehuetlán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180067 | S | 162 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Miguel Hidalgo, Santa Monica, Huichihuayán, S.L.P., México, lon:-98.96577716, lat:21.48354124}} | 2020-11-24 | 2021-02-26 | 230769.23 | 799999.99 | 230769.23 | 230769.23 | 230769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795006 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:799930.43}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0420Z Jardín de Niños Francisco P. Mariel, calle Independencia 21, 0043 San Lorenzo, 51 Villa Hidalgo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180084 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:Unnamed Road, S.L.P., México, lon:-100.64795673, lat:22.56080146}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 230749.16 | 799930.43 | 230749.16 | 230749.16 | 230749.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795034 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:625368.56}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0098G Telesecundaria Heroínas Mexicanas, calle Heroínas Mexicanas s.n. 0020 Guadiana, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180094 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:20, direccion:Vicente Guerrero, Guadiana, S.L.P., México, lon:-101.00488901, lat:21.7877958}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 180394.78 | 625368.56 | 180394.78 | 180394.78 | 180394.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795058 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849999.99}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0182Z Jardín de Niños Indígena Niños Héroes, 0029 San Pedro de las Anonas, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180127 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:Arista, San Pedro de las Anonas, S.L.P., México, lon:-99.05623198, lat:21.74841891}} | 2020-12-18 | 2021-03-25 | 0 | 849999.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795169 | Proyecto de inversión | 1347041 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1347041.0, modificado:1144221.22}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETC0012V Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad IX Bocas, (2a Etapa), calle Capitán Manuel Palau, 330, 0218 Bocas (Estación Bocas), 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180115 | S | 164 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:218, direccion:Calle Capitán Manuel Palaú, Bocas, S.L.P., México, lon:-101.0191156, lat:22.5183852}} | 2020-11-30 | 2021-03-15 | 330063.82 | 1144221.22 | 330063.82 | 330063.82 | 330063.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795437 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24MSU0011EUniversidad Autónoma de San Luis Potosí, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170266 | N | 0 | 0 | 2290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Romualdo del Campo 501, Rafael Curiel, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.97750378, lat:21.98079687}} | 2021-01-12 | 2021-05-28 | 0 | 3135425.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795440 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0637Y Jardín de Niños Amado Nervo, calle 5 de Mayo, s.n. 0040 Tam Paxal, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180066 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.05337811, lat:21.50039229}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 789080.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795445 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1867N Primaria Esfuerzo Indígena, 0029 San Pedro de las Anonas, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180080 | S | 105 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:San Pedro de las Anonas, S.L.P., México, lon:-99.0563889, lat:21.7483329}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1084473.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795457 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0347Y Primaria Prof. Salvador Varela Reséndiz, Avenida Secundaria s.n. 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180110 | S | 165 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Secundaria 24, Hidalgo, Zona Centro, 79080 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01344538, lat:21.97908564}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 990538.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795470 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0092M Telesecundaria Benito Juárez, 0040 Tam Paxal, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180120 | S | 61 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:Vicente Guerrero s/n, Tampaxal, S.L.P., México, lon:-99.05260563, lat:21.51987637}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 731461.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795483 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0034G Jardín de Niños Ovidio Decroly, calle Iturbide 65, 0008 Portezuelo, 09 Cerro de San Pedro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180128 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:Calle Hidalgo 115, Real del Potosi, Portezuelo, S.L.P., México, lon:-100.82517028, lat:22.16982993}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 820876.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797395 | Proyecto de inversión | 80866.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80866.51, modificado:80866.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS FAZ MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 159316 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159316 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:PUEBLO , 00000 GUADALUPE DE LOS FAZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.61083723, lat:23.66088798}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 80866.51 | 80866.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94528, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:80866.51, importe_modificado:80866.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401814906 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO TECNOLÓGICO - 141676 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 141676 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA B FRACCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FISICOS Y CALLE GEOLOGOS, A MANO IZQUIERDA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VALLES, lon:-99.04025653, lat:22.02071367}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1814906/proyecto_INICIO, 1814906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401819705 | Proyecto de inversión | 352637.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352637.68, modificado:352637.68}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P. - 147769 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 147769 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:232, direccion:PUEBLO LA GUADALUPE (LA AGÜITA), 79646 LA GUADALUPE (LA AGÜITA), RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS BORDOS SE UBIOCAN EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE RIOVERDE, S.L.P., lon:-100.14305886, lat:21.73517326}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 352637.68 | 352637.68 | 352637.68 | 352637.68 | 176318.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IA1-076A/2020, contratista:ING. LUIS FELIPE VERASTEGUI DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:352637.68, importe_modificado:352637.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819705/proyecto_PROCESO, 1819705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821991 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999129.85}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO PALO SECO - VILLA JUÁREZ DEL KM 2+100 AL 5+500 EN EL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P. - 152395 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ | 152395 | S | 640 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PALO SECO - VILLA JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + 500 EJIDO PALO SECO, 79460 PALO SECO (EL GATO), VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO PALO SECO VILLA JUÀREZ SALIDA POR CALLE ITURBIDE DE LA, lon:-100.21736825, lat:22.34380664}} | 2020-10-26 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1821991/proyecto_FIN, 1821991/proyecto_PROCESO, 1821991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823798 | Proyecto de inversión | 3303636.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303636.22, modificado:3303636.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE TANCULPAYA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL POTOSI, COLONIA LA PIMIENTA - 157163 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 157163 | S | 904 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.0, meta_modificada:2202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCULPAYA COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DEL POTOSI, CALLE RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DEL POTOSI Y CAL, lon:-98.99032007, lat:22.00298758}} | 2020-10-14 | 2020-12-31 | 3303636.22 | 3303636.22 | 3303636.22 | 3160181.27 | 3160181.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-006-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3303636.22, importe_modificado:3303636.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.0}} | {1823798/proyecto_PROCESO, 1823798/proyecto_FIN, 1823798/proyecto_INICIO, 1823798/proyecto_FIN, 1823798/proyecto_INICIO, 1823798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824064 | Proyecto de inversión | 71931.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71931.91, modificado:71931.91}} | REHABILITACION DE CERCADO EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 157828 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 157828 | S | 180 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:RANCHERIA PALOMAS EL VALLE DE PALOMAS, 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL CAMPO SE UBICA EN LA DESVIACION JUNTO AL RIO DE LA LCOALIDAD DE PALOMAS, lon:-100.76704933, lat:22.29454105}} | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1824064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824474 | Proyecto de inversión | 232974.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232974.93, modificado:232974.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 158807 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 158807 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASAJE DE GUADALUPE PUEBLO ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALZADA GUADALUPE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CALZADA GUADALUPE CRUZANDO EL , lon:-100.65327045, lat:22.24948668}} | 2020-08-04 | 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1824474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825489 | Proyecto de inversión | 385234.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385234.25, modificado:385234.25}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS. - 161765 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161765 | S | 365 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, lon:-101.92670228, lat:23.0081363}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831134 | Proyecto de inversión | 501870.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501870.06, modificado:501870.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL SABINITO ANEXO A LA SUBIDA - 179328 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 179328 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EL SABINITO (LA SUBIDA) KILÓMETRO KILÓMETRO 15 + 0 EJIDO EL SABINITO ANEXO A LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE , lon:-99.09325366, lat:21.89792383}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 501870.06 | 501870.06 | 501870.06 | 150561.02 | 150561.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-010-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2391775.1, importe_modificado:2391775.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1831134/proyecto_INICIO, 1831134/proyecto_PROCESO, 1831134/proyecto_INICIO, 1831134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831282 | Proyecto de inversión | 95175.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95175.13, modificado:86366.14}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ,EN CALLE LAS TICHAS, ENTRE CALLE CAMPECHE Y SINALOA, COLONIA SAN RAFAEL - 179905 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 179905 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS TICHAS COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE SINALOA, CALLE NUEVO LEON UBICADA EN CALLE LAS TICHAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE SINALOA DE LA COLONIA SAN, lon:-98.99049713, lat:21.98311271}} | 2020-10-12 | 2020-10-31 | 86366.14 | 86366.14 | 86366.14 | 86366.14 | 86366.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.6}} | {1831282/proyecto_INICIO, 1831282/proyecto_PROCESO, 1831282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831816 | Proyecto de inversión | 2924339.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2924339.89, modificado:2924339.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE CEDRO E IGUALA, COLONIA LA PIMIENTA - 181457 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 181457 | S | 942 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2178.6, meta_modificada:2178.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE CEDRO, CALLE CORREGIDORA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE CEDRO DE LA COLONIA LA PIM, lon:-98.99853, lat:22.0011258}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 2924339.89 | 2924339.89 | 2924339.89 | 1733223.77 | 1733223.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-013-2020, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924339.89, importe_modificado:2924339.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} | {1831816/proyecto_INICIO, 1831816/proyecto_PROCESO, 1831816/proyecto_INICIO, 1831816/proyecto_PROCESO, 1831816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO AL PLAZO FECHA DE TERMINO DE EJECUCION 29 DE ENERO DE 2021, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832668 | Proyecto de inversión | 375322.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375322.77, modificado:375322.77}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE CALERA - 184819 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184819 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.18693451, lat:22.86644869}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832731 | Proyecto de inversión | 51514.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51514.89, modificado:51514.89}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 185003 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185003 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLAS, 00000 LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.88751113, lat:22.86117014}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832741 | Proyecto de inversión | 36796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36796.35, modificado:36796.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO - 185044 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185044 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNILLO, 00000 EL DURAZNILLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.85494706, lat:22.7816983}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832751 | Proyecto de inversión | 117748.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117748.32, modificado:117748.32}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 185088 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185088 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.92838907, lat:22.69920785}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832797 | Proyecto de inversión | 14718.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14718.54, modificado:14718.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS AMAPOLAS - 185247 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185247 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:124, direccion:INTERIOR SN RANCHO LAS AMAPOLAS, 00000 LAS AMAPOLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.86621559, lat:23.04610049}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832814 | Proyecto de inversión | 613626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613626.2, modificado:613626.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CUARTOS ADICIONALES (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS)EN LOCALIDAD DE LA HERRADURA - 185372 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185372 | S | 165 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA HERRADURA, 78690 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.74655323, lat:23.03053084}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1832814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832889 | Proyecto de inversión | 793800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793800.0, modificado:793800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EL BARRIL - 185605 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185605 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.1549981, lat:23.06930063}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832903 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA SALITRAL DE CARRERA - 185629 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185629 | S | 215 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.0836688, lat:22.86585161}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832911 | Proyecto de inversión | 24200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24200.0, modificado:24200.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 185655 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185655 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE VALENTIN GAMA RANCHERIA LA ESCONDIDA, 78983 LA ESCONDIDA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, lon:-100.7013967, lat:22.29817423}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832939 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 185734 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185734 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHO ARROYO HONDO, 78995 ARROYO HONDO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO, lon:-100.61746523, lat:22.27113755}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833573 | Proyecto de inversión | 2399124.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399124.98, modificado:2399124.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRAL DE CARRERA - 187924 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 187924 | S | 1875 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HACIA HERNANDEZ PARALELO A LA CARRETERA TEMINANDO LA MANCHA URBANA, lon:-102.07879776, lat:22.88310239}} | 2020-10-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833615 | Proyecto de inversión | 155852.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155852.89, modificado:155852.89}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO EL BARRIL-LA CONCEPCION - 188127 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188127 | S | 2430 | 2620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BARRIL - LA CONCEPCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO EL BARRILLA CONCEPCIÓN, lon:-102.19324172, lat:23.07492599}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835108 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:38500.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192270 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192270 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA RANCHERIA LA MESA DEL REFUGIO, 78987 LA MESA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL REFUGIO, lon:-100.59224352, lat:22.134732}} | 2020-01-25 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835266 | Proyecto de inversión | 261326.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261326.61, modificado:261326.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 192759 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 192759 | S | 113 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y , CAMINO SAN MIGUEL -LA CONCEPCION ACCESO POR CIRCUITO CAÑERA INDIGENA TAMPAYAPASANDO LAS LOCALIDADES TANTU, lon:-99.02990878, lat:21.85413147}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 261326.61 | 261326.61 | 261326.61 | 201384.37 | 201384.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-003-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1486442.32, importe_modificado:1486442.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835266/proyecto_INICIO, 1835266/proyecto_PROCESO, 1835266/proyecto_FIN, 1835266/proyecto_INICIO, 1835266/proyecto_PROCESO, 1835266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836969 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | PAVIMENTACION DE CRUCERO DE CALLE JUAN DEL JARRO CON PROL. MOCTEZUMA Y SEÑALETICA DE CALLE JUAN DEL JARRO - 198490 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 198490 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROLONGACION MOCTEZUMA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTIAGO, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN DEL JARRO Y PRIVADA 1RA PROLONGACIÓN MOCTEZUMA, PRIVADA 2A PROLONGACIÓN MOCTEZUMA EN EL FRACCION, lon:-100.97605591, lat:22.17151091}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1836969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación, debido a que los trabajos serán ejecutados en otra obra autorizada de la misma calle como ampliación, trimestre:4.0, usuario:hectorlunag, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839299 | Proyecto de inversión | 130046.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130046.85, modificado:130046.85}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN EL PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN UNO - 205257 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 205257 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE MORA RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CEIBAS, LA OBRA SE UBICA EN ETRE LA CALLE CEIBA Y CEDROS DE LA CHUNUNTZEN I, lon:-98.97307923, lat:21.48712757}} | 2020-06-28 | 2020-07-28 | 130046.85 | 130046.85 | 130046.85 | 130046.3 | 130046.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-035....., contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P, monto:130046.85, importe_modificado:130046.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839299/proyecto_INICIO, 1839299/proyecto_PROCESO, 1839299/proyecto_FIN, 1839299/proyecto_INICIO, 1839299/proyecto_PROCESO, 1839299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840967 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL CARMEN, ZONA PONIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 210424 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 210424 | S | 165 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO POZO DEL CARMEN, 78995 POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VALLEJO, PRIVADA HIDALGO SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE POZO DEL CARMEN, lon:-100.60766551, lat:22.30725587}} | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841390 | Proyecto de inversión | 230583.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230583.79, modificado:230583.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P. - 211528 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 211528 | S | 142 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE ARROYO, CALLE ALLENDE ENTRE CALLES PONCIANO ARRIAGA Y ARROYO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA, lon:-101.90775235, lat:22.83150284}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1841390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845521 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MIRAMAR NUEVO - 223962 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223962 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:CALLE MIRAMAR INTERIOR SN RANCHO NUEVO MIRAMAR, 79927 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , NUEVO MIRAMAR XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.04059266, lat:21.38040231}} | 2020-09-11 | 2020-12-10 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1845521/proyecto_PROCESO, 1845521/proyecto_FIN, 1845521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846662 | Proyecto de inversión | 167200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167200.0, modificado:167200.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 227012 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 227012 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE LA PIEDAD RANCHERIA MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MEZQU, lon:-100.65624146, lat:22.13308216}} | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1846662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850335 | Proyecto de inversión | 3684600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3684600.0, modificado:3684600.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR,S.L.P - 238201 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 238201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA POR EL ARROLLO QUE CONDUCE A LA PRESA EN LA FALDA DEL CERRO, lon:-100.14076545, lat:22.59030509}} | 2020-08-24 | 2020-12-14 | 3684600 | 3684600 | 3684599.98 | 3684599.98 | 3684599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG37/R33/SC/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:3684600.0, importe_modificado:3684600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850335/proyecto_INICIO, 1850335/proyecto_PROCESO, 1850335/proyecto_FIN, 1850335/proyecto_PROCESO, 1850335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401851252 | Proyecto de inversión | 640259.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640259.1, modificado:640259.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA EN BODEGA MUNICIPAL EN XILITLA - 240672 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 240672 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.9909724, lat:21.3828812}} | 2020-05-20 | 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851252/proyecto_FIN, 1851252/proyecto_PROCESO, 1851252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852207 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA RODRÍGUEZ - 243650 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243650 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:781, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - COLONIA RODRIGUEZ KILÓMETRO 8 + 300 COLONIA RODRIGUEZ, 79060 COLONIA RODRÍGUEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 8.3 KM DE CIUDAD VALLES AL SURESTE SE UBICA LA , lon:-98.97021988, lat:21.96493261}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1852207/proyecto_PROCESO, 1852207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853380 | Proyecto de inversión | 937032.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937032.76, modificado:937032.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARQUITOS TRAMO DE REPÚBLICA DE BOLIVIA A CALLE PEDRERA - 246633 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 246633 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.62, meta_modificada:702.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ARQUITOS COLONIA SATÉLITE FRANCISCO I MADERO, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PEDRERA Y CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA, CALLE AMERICA DEL NORTE EN LA COLONIA SATELITE CIRCULAR POR AV. BENI, lon:-100.96873895, lat:22.12150171}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 931436.72 | 937032.76 | 931436.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-082-2020, contratista:ARQYTRACK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:931436.72, importe_modificado:931436.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1853380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853459 | Proyecto de inversión | 657869.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657869.45, modificado:657869.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LUISA ROSS - 246941 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 246941 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A AHUALULCO COLONIA TERCERA CHICA, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE SAN JORGE, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA TERCERA CHICA CIRCULAR POR LA AV, lon:-100.98275115, lat:22.19041764}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 657869.45 | 657869.45 | 657869.45 | 197360.83 | 197360.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-085-2020, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:657869.45, importe_modificado:657869.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.57}} | {1853459/proyecto_INICIO, 1853459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863917 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICOA DE CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 252070 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 252070 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.12, meta_modificada:482.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO RANCHO NUEVO, 78690 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , TRAMO UBICADO POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85408323, lat:22.98676916}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1863917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863997 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE VILLA DE RAMOS SAN FRANCISCO A LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS A TRAVES DE BACHEO TRAMOS AISLADOS - 252272 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 252272 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE RAMOS - LAGUNILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO LAGUNILLAS, 78690 LAGUNILLAS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A SAN FRANCISCO Y CALLE ENTRADA A LAGUNILLAS, CAMINO TRAMO , lon:-101.90200605, lat:22.85595737}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1863997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869364 | Proyecto de inversión | 352258.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352258.53, modificado:352258.53}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON Y PONCIANO ARRIAGA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO. - 265525 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 265525 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO SANTO DOMINGO, 79450 SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y , CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-100.16456648, lat:22.28330331}} | 2020-09-28 | 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870773 | Proyecto de inversión | 6779464.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067678.6, modificado:4067678.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711785.73, modificado:2711785.73}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BARRIO FRANCISCO VILLA, COMPLEMENTO CHUNUNTZEN Y AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN - 268451 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 268451 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL FRANCISCO VILLA BARRIO FRANCISCO VILLA, 79880 BARRIO FRANCISCO VILLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRICNIPAL FCO VILLA Y , SE LOCALIA EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO FRANCISCO VILLA COMPLEMENTO CHUNUNTZ, lon:-98.9616888, lat:21.46680756}} | 2020-10-21 | 2020-12-31 | 2711785.73 | 2711785.73 | 2711785.73 | 2711785.73 | 2711785.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-001, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870773/proyecto_INICIO, 1870773/proyecto_PROCESO, 1870773/proyecto_FIN, 1870773/proyecto_PROCESO, 1870773/proyecto_FIN, 1870773/proyecto_INICIO, 1870773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401877789 | Proyecto de inversión | 3488745.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488745.94, modificado:3488745.94}} | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2DA ETAPA | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884831 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27937.0, meta_modificada:27937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9764614, lat:22.1511346}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 3488745.94 | 3488745.94 | 3488745.94 | 1046623.78 | 1046623.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401877934 | Proyecto de inversión | 294342.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294342.84, modificado:294342.84}} | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO PROFUNDO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. INDUSTRIAS TRAMO DE CALLE COVADONGA A CALLE MALVAS | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884835 | N | 0 | 0 | 320000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.6, meta_modificada:587.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Industrias 2315C, Industrias, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92495918, lat:22.12615599}} | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 294342.83 | 294342.83 | 294342.83 | 88302.85 | 88302.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP15150300576738 | Proyecto de inversión | 310958 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310958.0, modificado:310958.0}} | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente, Para El Tipo Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | - | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.976958, lat:22.151655}} | 2015-09-25 | 2015-12-01 | 310958 | 310958 | 252900 | 252900 | 252900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.81}} | {644084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160100640491 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699976.02}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0427d Jardín De Niños Indígena K Imaj An Tzakam | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160119 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:-, lon:-98.943888, lat:21.621111}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 0 | 699976.02 | 667158.4 | 667158.4 | 667158.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E067-2016-A, contratista:Ing. Alfredo Sierra Camacho, convocante:IEIFE, monto:659082.78, importe_modificado:659082.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160200676839 | Proyecto de inversión | 471795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471795.28, modificado:471795.28}} | Rehabilitacion De Caminos En Malas Condiciones, Zona Rural. | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 1046-2016 | N | 0 | 0 | 14125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:MATEHUALA, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2016-01-01 |  | 471795.28 | 471795.28 | 471795.28 | 384182.89 | 384182.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2016, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:24000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {776550/proyecto_FIN, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO, 776550/proyecto_INICIO, 776550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300792534 | Proyecto de inversión | 590440.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590440.31, modificado:590440.31}} | Construccion De Un Modulo De Sanitarios Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Rosario Castellanos - 211061 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211061 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUAREZ, CALLE TAMPICO LA OBRA DE, lon:-100.6191723, lat:23.64801207}} | 2016-07-25 | 2016-10-22 | 590440.31 | 590440.31 | 590440.31 | 510435.64 | 510435.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/055-2016, contratista:venuastiano alvizu lopez, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:590440.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {896662/proyecto_INICIO, 896662/proyecto_PROCESO, 896662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300794344 | Proyecto de inversión | 106080 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106080.0, modificado:106080.0}} | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 265248 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | 265248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:PUEBLO , 00000 PROVIDENCIA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE CORONA COM. LA PROVIDENCIA, lon:-101.4425174, lat:21.89088188}} | 2016-10-14 | 2016-12-01 | 106080 | 106080 | 105899.66 | 105899.66 | 105899.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XX-2016-SEDUVOP-EST-ADJ-69, contratista:Grupo Constructor Rocha, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:142120.0, importe_modificado:142120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {898472/proyecto_PROCESO, 898472/proyecto_INICIO, 898472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170200869999 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:428091.48}} | Ampliación De Red De Distribución - 22146 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMPACAN | 22146 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO TAMPACÁN, 79940 BARRIO ARRIBA (FÁTIMA), TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LAZARO CARDENAS - SANTOMILA Y CALLE 5 DE MAYO, C, lon:-98.69325402, lat:21.38847593}} | 2017-04-17 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP01/17, contratista:JUAN CARLOS SILVERIO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:364160.98, importe_modificado:428091.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {979015/proyecto_FIN, 979015/proyecto_PROCESO, 979015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170300954965 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1260688.55}} | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: Alberto Carrera Torres - La Ventilla Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 048 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-026-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:-, lon:-101.011666, lat:21.771944}} | 2017-09-07 |  | 1260688.55 | 1260688.55 | 1260688.55 | 1255810.62 | 1255810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-025-W-17, contratista:ALEJANDRO HERNANDEZ RIVERA, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1260688.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {1081372/proyecto_INICIO, 1081372/proyecto_FIN, 1081372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170300955243 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6656818.35}} | Construcción Del Boulevard En La Carretera E.C. 57 - Villa De Arista Del Km 25 000 Al Km 26 800 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-003-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:-, lon:-100.848333, lat:22.644722}} | 2017-09-19 |  | 6656818.35 | 6656818.35 | 6656818.35 | 6381103.42 | 6381103.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-X-GE-JEC-PDR-LPN-027-W-17, contratista:PAVICONSTOR, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:6656818.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1081669/proyecto_FIN, 1081669/proyecto_INICIO, 1081669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018009 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:25000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Los Pocitos - 261189 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261189 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:56, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 78800 LOS POCITOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.5 KM AL NORTE PARTIENDO DEL PUENTE INTERESTATAL POR LA, lon:-100.5934108, lat:23.76592051}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153089/proyecto_INICIO, 1153089/proyecto_PROCESO, 1153089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018045 | Proyecto de inversión | 18700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400.0, modificado:8500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Salitrillos Del Refugio - 260708 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260708 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:244, direccion:EJIDO SALITRILLOS DEL REFUGIO, 00000 SALITRILLOS DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-CEDRAL DE EL ENTRONQUE CON LA , lon:-100.6417181, lat:23.72637436}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153125/proyecto_INICIO, 1153125/proyecto_PROCESO, 1153125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401020662 | Proyecto de inversión | 556044.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556044.98, modificado:556044.98}} | Construccion De Un Techado Para Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Rosario Castellanos - 238357 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238357 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO AMPLIACION GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO R. GARCÍA Y CALLE GENERAL AREVALO, CALLE FRAY BAR, lon:-100.6562355, lat:23.66241821}} | 2017-10-02 | 2017-12-23 | 556044.98 | 556044.98 | 556044.98 | 279134.58 | 279134.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/068-2017, contratista:ELISEO GERARDO GUTIERREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:556044.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} | {1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO, 1155742/proyecto_INICIO, 1155742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401044250 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1890450.81}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: Agua Hedionda - Tanlajas Tramos: Del Km. 5300 Al Km. 6100 Y Del Km. 9000 Al Km. 9050 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-027-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:-, lon:-98.910833, lat:21.683888}} | 2017-10-26 |  | 1890450.81 | 1890450.81 | 1890450.81 | 1890450.8 | 1890450.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-041-W-17, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1890450.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.75}} | {1179727/proyecto_INICIO, 1179727/proyecto_FIN, 1179727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401044523 | Proyecto de inversión | 12072874 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2072874E7, modificado:8658585.94}} | Rehab. Con Carp. Asf. De La Carr. A. Periferico-Colorada-Col. Primero De Enero-Ojo Pinto Subtramo:Colorada-Col. Primero De Enero-Los Rojas-Los Uribe Del Km. 3000 Al Km. 14600. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-033-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:-, lon:-101.022777, lat:22.253333}} | 2017-12-26 |  | 8658585.94 | 8658585.94 | 8658585.94 | 4143326.02 | 4143326.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17, contratista:BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8658585.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.48}} | {1180042/proyecto_INICIO, 1180042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401044598 | Proyecto de inversión | 16388620 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.638862E7, modificado:1.433391127E7}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. (Rayon-Lagunillas) - Santa Maria Acapulco Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 12000. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-035-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:-, lon:-99.519722, lat:21.589722}} | 2017-12-26 |  | 14333911.27 | 14333911.27 | 14333911.27 | 14332275.44 | 14332275.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-065-W-17, contratista:CONTRATISTAS CAMINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.433391127E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {1180134/proyecto_PROCESO, 1180134/proyecto_INICIO, 1180134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115425 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Reconstrucción De Rebombeo - 1830 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 1830 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TAMPACAN - EL HUEXCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 450 EJIDO MACUILOCATL, 00000 MACUILOCATL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - EL HUEXCO Y , SOBRE EL CAMINO DE TAMPACAN - EL HUEXCO EN LA MARGEN IZQUIERDA EN EL KM 3450 SE , lon:-98.74037636, lat:21.37124638}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253807/proyecto_PROCESO, 1253807/proyecto_INICIO, 1253807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401405871 | Proyecto de inversión | 11621047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3600523.99, modificado:5810524.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810524.0, modificado:5810524.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS - 372682 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 372682 | S | 6694 | 6054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 CHARCAS, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ , lon:-101.1089222, lat:23.12632928}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | 11621047.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PTAR-001/18-OP-CP, contratista:COEINSA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1.162104799E7, importe_modificado:1.162104799E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405871/proyecto_INICIO, 1405871/proyecto_PROCESO, 1405871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401500962 | Proyecto de inversión | 746126.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:746126.06, modificado:746126.06}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0713N Jardín de Niños Fernando de Rojas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170143 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:El Carpintero, S.L.P., México, lon:-99.2483329, lat:21.8944439}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 662706 | 746126.06 | 662706 | 662706 | 662706 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401503375 | Proyecto de inversión | 943436.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943436.08, modificado:943436.08}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DML0031I Educación Especial CAM Anna Freud | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170174 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Prolongación Fidel Velázquez, 327, Fraccionamiento El Pedregal, El Naranjo, lon:-99.322509, lat:22.522036}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 791918.45 | 943436.08 | 791918.45 | 791918.45 | 791918.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401503462 | Proyecto de inversión | 768537.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768537.68, modificado:768537.68}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1878T Primaria Librado Rivera | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170190 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:425.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Los Amoles, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 677563.21 | 768537.68 | 677563.21 | 677563.21 | 677563.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401503470 | Proyecto de inversión | 628768.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628768.19, modificado:628768.19}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ETV0338O Telesecundaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170192 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:492.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion: Peyote, , lon:-100.399572, lat:22.617911}} | 2018-10-09 | 2019-01-29 | 600708.84 | 628768.19 | 600708.84 | 600708.84 | 600708.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190101516026 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:475000.0, modificado:474413.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:474413.68}} | Suministro e instalación de diversos equipos/materiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la Subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-012/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-02-21 | 2019-04-15 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | 948827.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-012/18-OP-IN, contratista:Electrificaciones CONELC, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:948827.35, importe_modificado:948827.35}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190201539193 | Proyecto de inversión | 242257.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242257.95, modificado:0.0}} | TERMINACION DE POZO DE SISTEMA DE AGUA EN BARRIO AHUAHUEYO MACUILOCATL - 82046 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP | 82046 | S | 110 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO MACUILOCATL - PUYECATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO MACUILOCATL, 79945 MACUILOCATL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTAJDO DE LA GALERA EJIDAL DEL BARRIO AHUEHUEYO MACUILOCATL, lon:-98.74109519, lat:21.38586764}} | 2019-05-24 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568296 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1094266.57}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DST0058S Secundaria Técnica No. 51, 0001 San Antonio, calle Venustiano Carranza, s.n. 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170221 | S | 68 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:474.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.90277743, lat:21.62000047}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 974597.23 | 1094266.57 | 974597.23 | 974597.23 | 974597.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301573271 | Proyecto de inversión | 4840870.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4840870.48, modificado:4840870.48}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA BRECHA (VEREDA) DE SAN LUIS GONZAGA A EL TROMPILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-002-19 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:México 80 21, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.38711452, lat:21.90884775}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 4840870.48 | 4840870.48 | 4840870.48 | 4750097.92 | 4750097.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21416654, contratista:CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4840870.48, importe_modificado:4840870.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {1573271/proyecto_INICIO, 1573271/proyecto_PROCESO, 1573271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401607397 | Proyecto de inversión | 415911.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415911.8, modificado:415911.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PREPARATORIA EN SALITRILLOS - 112267 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 112267 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SALITRILLOS, 78954 SALITRILLOS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-100.72830636, lat:22.64445072}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | 415911.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-020/2019, contratista:ARQ. JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:415911.8, importe_modificado:415911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1607397/proyecto_INICIO, 1607397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401652490 | Proyecto de inversión | 939000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:444800.0, modificado:444800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494200.0, modificado:494200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOY UNO - 283695 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 283695 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL TANTOCOY I RANCHERIA TANTOCOY I, 79880 TANTOCOY UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN Y CALLE CARRETERA A HUEHUETLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TANTOCOY UNO, lon:-98.99115239, lat:21.53166772}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 494200 | 494200 | 494200 | 494200 | 494200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-085, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:municipio de huehuetlan, monto:494200.0, importe_modificado:494200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1652490/proyecto_INICIO, 1652490/proyecto_PROCESO, 1652490/proyecto_FIN, 1652490/proyecto_PROCESO, 1652490/proyecto_FIN, 1652490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401693851 | Proyecto de inversión | 7095971.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Ramo 28.- Participaciones auditables , monto:3547985.97, modificado:1053332.03}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3547985.97, modificado:1053332.03}} | Construcción de planta potabilizadora de 8.5 lps en el municipio de San Martín Chalchicuautla | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-004/19-OP-CP | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:San Martín Chalchicuautla, S.L.P., México, lon:-98.6612552, lat:21.3695262}} | 2019-11-26 | 2019-12-27 | 2106664.06 | 2106664.06 | 2106664.06 | 2106664.06 | 2106664.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-004/19-OP-CP, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:7022213.54, importe_modificado:7022213.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699399 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1194401.91}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0275U Primaria Indígena Ponciano Arriaga, 0260 Ejido San José, municipio 10 Ciudad del Maíz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170234 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:260, direccion:De Los Tecolotes 2, San Jose, 79303 San Jose, S.L.P., México, lon:-99.61612701, lat:22.41039374}} | 2020-04-21 | 2020-05-11 | 1112698.6 | 1194401.91 | 1112698.6 | 1112698.6 | 1112698.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699703 | Adquisición | 38356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8356E7, modificado:3.8356E7}} | Equipamiento para el Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.95336914, lat:22.10176423}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 38356000 | 38321120.81 | 10595852.96 | 10595852.96 | 10595852.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699886 | Proyecto de inversión | 3350746.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350746.12, modificado:3202157.85}} | Pavimentación con concreto hidràulico de calle Albino García tramo de calle Mariano Ávila a calle Mariano Otero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884752 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2431.69, meta_modificada:2431.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. Albino García 609, Loreto, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99324822, lat:22.1588208}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 3202157.85 | 3202157.85 | 3202157.85 | 2653131.58 | 2653131.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2431.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700205 | Proyecto de inversión | 666591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666591.0, modificado:514395.49}} | Construcción de retorno vehicular en la Av Salk esquina calle Albert Einstein, retorno en Av Prolongacion El Aguaje y trabajos de pintura en reductores de velocidad de Av. Himalaya | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884766 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prol. el Aguaje, El Aguaje, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9368657, lat:22.1128213}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Salk 2100, Progreso, 78370 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94721079, lat:22.12297059}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 514395.49 | 514395.49 | 514395.49 | 514395.49 | 514395.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700216 | Proyecto de inversión | 1510630.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510630.33, modificado:1510630.33}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Fracc. Jacarandas y Valle de Jacarandas | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884776 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.26, meta_modificada:1302.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Valle de Jacarandas 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0121451, lat:22.1718729}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jacarandas, Tecnologico I, 78145 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0132277, lat:22.1737716}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1510630.33 | 1510630.33 | 1510630.33 | 422862.08 | 422862.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700230 | Proyecto de inversión | 1835667.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835667.2, modificado:1835667.2}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Colonia Lomas 2a Sección | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884781 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.47, meta_modificada:1582.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0223933, lat:22.1458114}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1835667.2 | 1835667.2 | 1835667.2 | 1398078.22 | 1398078.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101703600 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:200000.0, modificado:297803.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198833.86}} | Construcción de red de drenaje sanitario Colonia El Peñascal en SLP | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-019/19-OP-AD | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-01-02 | 2020-02-15 | 496637.19 | 496637.19 | 496637.19 | 496637.19 | 496637.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-PRODDER-019/19-OP-AD, contratista:JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:397667.71, importe_modificado:397667.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704320 | Proyecto de inversión | 1029509.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029509.49, modificado:1029509.49}} | ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE EUCALIPTOS, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE ACACIAS, COL.SAN JOSÉ 2DA SECC. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1029509.45 | 1029509.45 | 1029509.45 | 1029509.45 | 1029509.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-04/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1029509.49, importe_modificado:1029509.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2364.0}} | {1704320/proyecto_INICIO, 1704320/proyecto_PROCESO, 1704320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704458 | Proyecto de inversión | 2913726.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913726.37, modificado:0.01}} | PAVIMENTACIÓN EN ANDADOR DE LOS CEDROS, TRAMO CALLE DE LAS FLORES A AV. DE LOS PINOS, COL. HOGARES FERROCARRILEROS 1RA SECC. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-02-16/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2913726.37, importe_modificado:2913726.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {1704458/proyecto_INICIO, 1704458/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA OBRA CORRESPONDE AL FONDO FISM., trimestre:4.0, usuario:oliviamartinezp, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704909 | Proyecto de inversión | 886617.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886617.66, modificado:886617.55}} | Rehabilitación general del edificio C y obras exteriores en 24DPR0416D Primaria Francisco I. Madero, Prolongación Santos Degollado 135, Garita de Jalisco, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204031 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Manuel J. Clouthier 111, Garita de Jalisco, 78294 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01043582, lat:22.13779376}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 886617.55 | 886617.55 | 886617.55 | 886617.55 | 820461.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704956 | Proyecto de inversión | 1278920.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278920.11, modificado:1167950.89}} | Construcción de módulo de servicio sanitario en estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR0561P Primaria Plan de San Luis, 003 Agua Buena, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204049 | S | 155 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Agua Buena, S.L.P., México, lon:-99.39296722, lat:21.95960402}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1167950.89 | 1167950.89 | 1167950.89 | 1068258.68 | 1068258.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704957 | Proyecto de inversión | 1477032.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477032.79, modificado:1183689.8}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR0723K Primaria Benito Juárez, Avenida Juárez s.n. 0016 Sagrada Familia, 42 Tanquián de Escobedo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204052 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Benito Juárez, San Luis Potosí, México, lon:-98.66553068, lat:21.65842534}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1183689.8 | 1183689.8 | 1183689.8 | 1183689.8 | 1183689.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704959 | Proyecto de inversión | 1222061.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222061.94, modificado:1005186.62}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0824I Primaria Revolución Mexicana, Avenida Central s.n. 0012 Derramaderos, 56 Villa de Arista | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204054 | S | 122 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:12, direccion:Ahualulco - Villa de Arista, Derramaderos, S.L.P., México, lon:-100.9318471, lat:22.57171446}} | 2020-07-03 | 2020-10-09 | 1005186.62 | 1005186.62 | 1005186.62 | 878630.78 | 878630.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705231 | Proyecto de inversión | 1001626.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001626.31, modificado:1022372.07}} | Sustitución de barda perimetral, de la red sanitaria colapsada y obras complementarias en 24DPR1722S Primaria Alberto Pedroza Hernández, Prolongación Moctezuma 3755, Colonia Pedroza, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204032 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Prolongacion Moctezuma 4463, Pedroza, 78143 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97227871, lat:22.18666984}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1022372.07 | 1022372.07 | 1022372.07 | 1022372.07 | 973989.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705235 | Proyecto de inversión | 1113071.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113071.94, modificado:964277.19}} | Construcción de un módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR1887A Primaria José Ma. Morelos, 0012 Estación Catorce, 06 Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204075 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Juárez, Estación Catorce, S.L.P., México, lon:-100.98559856, lat:23.68689638}} | 2020-07-24 | 2020-11-12 | 964277.19 | 964277.19 | 964277.19 | 5818.92 | 5818.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705241 | Proyecto de inversión | 828670.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828670.94, modificado:673498.29}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DPR0963J Primaria Venustiano Carranza, 0043 Jamay, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204084 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:43, direccion:SLP 22, San Luis Potosí, México, lon:-100.76969147, lat:22.01945322}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 673498.29 | 673498.29 | 673498.29 | 673498.29 | 609876.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705243 | Proyecto de inversión | 582593.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582593.07, modificado:510044.38}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24EPR0203A Primaria Teódulo López Azuara, las Palmas s.n. Fraccionamiento El Sol, 0001 Matlapa, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204086 | S | 50 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Sur 94, LAS PALMAS, 79970 Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.81833076, lat:21.32967546}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 510044.38 | 510044.38 | 510044.38 | 510044.38 | 479160.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705245 | Proyecto de inversión | 476431 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476431.0, modificado:483838.13}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1635X Primaria Benito Juárez, 0008 Portezuelo, 09 Cerro de San Pedro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | S | 140 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:Calle Lauro Aguirre 67, Portezuelo, S.L.P., México, lon:-100.82166195, lat:22.16980012}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 483838.13 | 483838.13 | 483838.13 | 408119.17 | 408119.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705249 | Proyecto de inversión | 1455934.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455934.68, modificado:1291442.84}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 27.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DTV0324M Telesecundaria Manuel José Othón, 0026 Paso Bonito, 01 Ahualulco | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204100 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.25875473, lat:22.34213729}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1291442.84 | 1291442.84 | 1291442.84 | 1291442.84 | 1291442.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705253 | Proyecto de inversión | 1310076.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310076.51, modificado:1152585.45}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DPR0560Q Primaria General Francisco Villa, 20 de Noviembre s.n. 0002 Abras del Corozo, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204108 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.2628479, lat:21.81305827}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 1152585.45 | 1152585.45 | 1152585.45 | 1152585.45 | 1152585.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706404 | Proyecto de inversión | 1299287.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299287.06, modificado:1299286.9}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples. en 24DPR1495N Primaria Conquista Campesina, 0030 Palomas (El Valle de Palomas), 04 Armadillo de los Infante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204057 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:Unnamed Road, Palomas, S.L.P., México, lon:-100.76780319, lat:22.29346432}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 1299286.9 | 1299286.9 | 1299286.9 | 1299286.9 | 1299286.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201707165 | Proyecto de inversión | 20214984.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.021498415E7, modificado:2.021498415E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P |  | N | 0 | 0 | 3590 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.75777435, lat:23.02950331}} | 2019-12-24 | 2020-11-30 | 20214984.15 | 20214984.15 | 20214984.15 | 19863360.15 | 19863360.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824049947-E1-2019, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS SLP, monto:2.021498415E7, importe_modificado:2.021498415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.8}} | {1707165/proyecto_PROCESO, 1707165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709546 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2901303.01}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Juventud 1 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884724 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.16, meta_modificada:1984.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Puente de Ixtla 206, Tercera Chica 2, 78100 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98586947, lat:22.1915749}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 2901303.01 | 2901303.01 | 2901303.01 | 2474018.5 | 2474018.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709623 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1973179.59}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Laureles | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884728 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.62, meta_modificada:1537.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Trojes del Horizonte 102, Laureles del Sur, 78398 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.93802691, lat:22.12067218}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 1973179.59 | 1973179.59 | 1973179.59 | 1973179.59 | 1973179.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710231 | Proyecto de inversión | 1403006.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403006.27, modificado:1328854.19}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Pedrera de Guadalupe | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884740 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5341.28, meta_modificada:5341.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Hawai 485A, Satelite Francisco I. Madero 2, 78380 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94850093, lat:22.10646599}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1328854.19 | 1328854.19 | 1328854.19 | 809616.84 | 809616.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5341.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710420 | Proyecto de inversión | 463087.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463087.49, modificado:450564.79}} | Mantenimiento y terminación de Centro Unión | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884802 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.36, meta_modificada:1801.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Reforma 1743, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98136067, lat:22.14924673}} | 2020-08-04 | 2020-12-31 | 450564.79 | 450564.79 | 450564.79 | 450564.79 | 450564.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1801.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201712690 | Proyecto de inversión | 1493740.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493740.31, modificado:1486451.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA COFRADIA | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP |  | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.26, meta_modificada:2221.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:Adolfo López Mateos & Benito Juárez, La Cofradia, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9773355, lat:21.9401386}} | 2020-06-29 | 2020-10-11 | 1486451.82 | 1486451.82 | 1486451.82 | 1486451.82 | 1486451.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU24-015/2020, contratista:LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1483377.7, importe_modificado:1483377.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2221.26}} | {1712690/proyecto_PROCESO, 1712690/proyecto_FIN, 1712690/proyecto_INICIO, 1712690/proyecto_FIN, 1712690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713571 | Proyecto de inversión | 527322.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527322.4, modificado:527322.4}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR3269E2 Primaria Margarita Maza de Juárez, 0001 Matehuala, Colonia Guadalupe, Zeferino Flores s.n. 20 Matehuala, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204076 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.57296753, lat:23.64075013}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 527322.4 | 527322.4 | 527322.4 | 527322.4 | 436177.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713574 | Proyecto de inversión | 525217.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525217.4, modificado:525217.4}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DST0010Z Secundaria Técnica No. 10, calle Juárez 175, 0001 Rayón, 23 Rayón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204085 | S | 171 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.66110229, lat:21.82453249}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 525217.4 | 525217.4 | 525217.4 | 525217.4 | 434096.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713604 | Proyecto de inversión | 504982.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504982.2, modificado:504982.2}} | Construcción de servicio sanitario tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR0943W Primaria Ignacio Zaragoza, 0062 El Sabino, 54 Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204096 | S | 57 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:62, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.99368286, lat:21.39937663}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 504982.2 | 504982.2 | 504982.2 | 339062.74 | 339062.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713606 | Proyecto de inversión | 451886.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451886.27, modificado:451886.27}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0229I Telesecundaria Francisco González Bocanegra, 0014 Cúcamo, 22 Moctezuma, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204102 | S | 38 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.1126709, lat:22.77744771}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 451886.27 | 451886.27 | 451886.27 | 232404.81 | 232404.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713614 | Proyecto de inversión | 369096.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369096.53, modificado:369096.53}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0746U Telesecundaria Dr. Gabriel Martínez, Revolución 110, Fraccionamiento Morelos, 0001 Rioverde, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204128 | S | 29 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.9508667, lat:21.93158084}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 369096.53 | 369096.53 | 369096.53 | 369096.53 | 305061.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713624 | Proyecto de inversión | 495451.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495451.6, modificado:495451.6}} | Construcción de servicios sanitarios tipo Rural, completo, cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR1378Y Primaria Emiliano Zapata, 0055 Puerto de Belén, 54 Xilitla, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204137 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.00878906, lat:21.40832667}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 495451.6 | 495451.6 | 495451.6 | 410736.92 | 410736.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713627 | Proyecto de inversión | 1141106.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141106.04, modificado:1138492.68}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DPR1313O Primaria Emiliano Zapata, calle 10 de Mayo No. 4, 0015 Emiliano Zapata, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204140 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:Villa de Ramos, S.L.P., México, lon:-101.93664551, lat:22.73312366}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1138492.68 | 1138492.68 | 1138492.68 | 744927.52 | 744927.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713629 | Proyecto de inversión | 5523632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5523632.0, modificado:5523632.0}} | Construcción de barda perimetral Construcción de pórtico de acceso y caseta de vigilancia, en 24DIT0020Z Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, carretera al Ingenio Plan de Ayala km. 2, colonia Vista Hermosa, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202303 | N | 0 | 0 | 1884 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.06784058, lat:21.98762168}} | 2020-09-25 | 2020-12-15 | 5523632 | 5523632 | 5523632 | 3186858.48 | 3186858.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713643 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0078T Primaria Indígena Francisco I. Madero, 0049 La Unión de Guadalupe, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170247 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.03213501, lat:21.60764211}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 215384.62 | 700000 | 215384.62 | 215384.62 | 215384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713651 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DML0041P Educación Especial Louis Braille, 0001 Aquismón, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170260 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Manuel M. Orendain 3, Aquismón, S.L.P., México, lon:-99.01702881, lat:21.61913273}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 215384.62 | 700000 | 215384.62 | 215384.62 | 215384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713653 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:799999.99}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0122Q Telesecundaria Manuel José Othón, 0011 El Charquito, 56 Villa de Arista, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180049 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:Unnamed Road, El Charquito, S.L.P., México, lon:-100.69381714, lat:22.62161691}} | 2020-09-22 | 2021-01-06 | 261538.47 | 799999.99 | 261538.47 | 261538.47 | 261538.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713656 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPB0364N Primaria Indígena Ponciano Arriaga (2a etapa), 0781 Emiliano Zapata, 40 Tamuín, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180060 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:781, direccion:Mezquite, San Luis Potosí, México, lon:-98.83026123, lat:22.17214492}} | 2020-09-22 | 2021-01-06 | 228846.16 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713678 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:512608.58}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0455E Telesecundaria Emiliano Zapata, 0004 Las Armas, 12 Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180008 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.96209717, lat:21.69443749}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 157725.72 | 512608.58 | 157725.72 | 157725.72 | 157725.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713692 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:674115.7}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN1718P Jardín de Niños Gabriela Mistral, carretera a Moctezuma km. 1, 0002 Villa de Arista, 56 Villa de Arista, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180033 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:SLP 12, San Luis Potosí, México, lon:-100.87783813, lat:22.65076947}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 207420.21 | 674115.7 | 207420.21 | 207420.21 | 207420.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713717 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:700818.85}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0448V Telesecundaria Lic. Benito Juárez, 0028 San Francisco Cuayalab, 34 San Vicente Tancuayalab, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180014 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:28, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.71820927, lat:21.73036091}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 215636.57 | 700818.85 | 215636.57 | 215636.57 | 215636.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746454 | Proyecto de inversión | 6367947.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183973.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183973.57, modificado:6710478.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SECTOR DOS DE ALVARO OBREGON EL PUJAL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 47676 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 47676 | S | 480 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE LINARES RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MATAMOROS, CALLE SAN LUIS POTOSI LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , lon:-98.94161354, lat:21.84801659}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 6710478.26 | 6710478.26 | 6710478.26 | 5641464.05 | 5641464.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-001-2020, contratista:Concretos y Construcciones de la Huasteca, S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:6366199.43, importe_modificado:6710478.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1746454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO POR MONTO Y PLAZO QUEDANDO EN FECHA DE TERMINO 26 DE FEBRERO 2021 Y MONTO TOTAL CONTRATADO DE 6710478.26, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746623 | Proyecto de inversión | 546398.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546398.13, modificado:539668.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN - 48198 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 48198 | S | 229 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:398, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO EL HACHA, 78415 EL HACHA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MUÑOZ Y CALLE NAVIDAD, CALLE LOS CORTEZ LOCALIDAD EL HACHA TOMAR CALLE RICARDO FLORES MAGON HASTA LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.91301012, lat:22.328095}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 539668.87 | 539668.87 | 539668.87 | 539668.87 | 539668.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-002-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:539668.87, importe_modificado:539668.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746623/proyecto_FIN, 1746623/proyecto_INICIO, 1746623/proyecto_PROCESO, 1746623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747492 | Proyecto de inversión | 588950.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588950.73, modificado:588285.72}} | TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEBASTIÁN BRAVO DE CALLE HIDALGO A CALLE SIN NOMBRE - 51117 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 51117 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3158.0, meta_modificada:3158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE SEBASTIAN BRAVO PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NO ME OLVIDES Y , CALLE HIDALGO EN ESCALERILLAS TOMAR CALLE HIDALGO VUELTA EN CALLE NO ME OLVIDES HASTA LLEGAR A CALLE , lon:-101.07462112, lat:22.11162257}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 588285.72 | 588285.72 | 588285.72 | 588285.72 | 588285.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-007-2020, contratista:ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:588285.72, importe_modificado:588285.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3158.0}} | {1747492/proyecto_PROCESO, 1747492/proyecto_INICIO, 1747492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301759675 | Proyecto de inversión | 11299.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11299.7, modificado:11299.7}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , EN COLONIA JUAREZ, CALLE OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y JALAPA - 91246 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 91246 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JALAPA, SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JALAPA DE LA COLONIA JUAREZ21.98273399.020550, lon:-99.02055297, lat:21.98272727}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 11299.7 | 11299.7 | 11299.7 | 3389.91 | 3389.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.4}} | {1759675/proyecto_INICIO, 1759675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763254 | Proyecto de inversión | 6608149.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6608149.46, modificado:5897069.44}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ANTIGUO CAMINO A SANTA MARÍA TRAMO DE CALLE BOSQUE DE LAS FLORES A CARRETERA 57 - 100704 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 100704 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7353.0, meta_modificada:7352.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARÍA DEL RÍO COLONIA VILLA DE POZOS, 78421 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE BOSQUE DE LAS FLORES TOMAR CARRETERA , lon:-100.87341049, lat:22.0774243}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 5897069.44 | 5897069.44 | 5897069.44 | 4035286.76 | 4035286.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-15-2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:6542902.38, importe_modificado:6542902.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6249.84}} | {1763254/proyecto_INICIO, 1763254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765392 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MISIÓN DE SAN MIGUEL - 106607 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 106607 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE BARTOLO DIAZ EJIDO MISIÓN DE SAN MIGUEL, 79085 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BARTOLO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROVIDENCIA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-99.03247941, lat:21.85384867}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765392/proyecto_INICIO, 1765392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765398 | Proyecto de inversión | 980666.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980666.51, modificado:875598.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MORÁN VELIZ - 106626 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106626 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HÉRCULES COLONIA LOS MAGUEYES, 78100 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES Y CALLE ULISES, CALLE AFRODITA EN COLONIA LOS MAGUEYES CIRCULAR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍ, lon:-100.9765492, lat:22.21468092}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 875598.76 | 875598.76 | 875598.76 | 875598.76 | 875598.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-028-2020, contratista:CONYSUSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:875598.76, importe_modificado:875598.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765398/proyecto_PROCESO, 1765398/proyecto_INICIO, 1765398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765612 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO RODRÍGUEZ - 107206 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107206 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:781, direccion:CALLE ANILLO PERIFERICO COLONIA RODRÍGUEZ, 79092 COLONIA RODRÍGUEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA CON GEOREFERENCIA 21.96498398.9696036, Y LA OTRA VIVIENDA EST, lon:-98.97019834, lat:21.96492596}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765612/proyecto_INICIO, 1765612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765650 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA RAYA ASENTAMIENTO LA RAYA - 107257 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107257 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:164, direccion:CALLE SIN NIOMBRE EJIDO LA RAYA, 79270 LA RAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 21.965327311541873 98.9538833083976, lon:-98.95388331, lat:21.96532731}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765650/proyecto_INICIO, 1765650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765661 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD TAMPAYA ASENTAMIENTO TAMPAYA - 107280 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107280 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:217, direccion:CALLE AURELIA GONZALEZ MADRID EJIDO TAMPAYA, 79253 TAMPAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICTOR GONZALEZ MADRID Y CALLE PANTALEON VARGAS, CALLE SEVERO SANCHEZ POR EL ACCESO A TAMPAYA A MEDIA CUADRA, lon:-99.01594017, lat:21.95713944}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765661/proyecto_INICIO, 1765661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765689 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHOYOSO ASENTAMIENTO EL CHOYOSO - 107343 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107343 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:382, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO ENTRONQUE COYOLES - CHOYOSO KILÓMETRO 37 + 600 EJIDO EL CHOYOSO, 79245 EL CHOYOSO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 22.07936011168822 99.13906686240126, lon:-99.13906686, lat:22.07936011}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765689/proyecto_INICIO, 1765689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766402 | Proyecto de inversión | 1184431.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184431.43, modificado:1107323.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 109340 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109340 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA POPULAR, 78300 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE YUCATAN EN COLONIA POPULAR TOMAR AV. VALENTIN AMADOR VUELTA EN CALLE DURANGO Y VUELTA, lon:-100.9599734, lat:22.16156269}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1107323.23 | 1107323.23 | 1107323.23 | 1107323.23 | 1107323.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-030-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CUMBRE CONPROCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1107323.24, importe_modificado:1107323.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766402/proyecto_INICIO, 1766402/proyecto_PROCESO, 1766402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766495 | Proyecto de inversión | 936168.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936168.92, modificado:907455.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 109602 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109602 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEBASTIÁN NICOLÁS BRAVO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE NO ME OLVIDES EN COMUNIDAD DE ESCALERILLAS CIRCULAR POR CALLE NO ME OLVID, lon:-101.07333366, lat:22.11224877}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 907455.59 | 907455.59 | 907455.59 | 907455.59 | 907455.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-032-2020, contratista:JUVE ENRIQUE NIETO TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:907455.59, importe_modificado:907455.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766495/proyecto_FIN, 1766495/proyecto_PROCESO, 1766495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766764 | Proyecto de inversión | 502761.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502761.93, modificado:495304.48}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 44 UBICADA EN SIMÓN DE LA CRUZ LEYVA - 110360 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 110360 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE SIMÓN DE LA CRUZ LEYVA PUEBLO ESCALERILLAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, EN LA COMUNIDAD DE ESCALERILLAS TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSI LAGOS , lon:-101.07626263, lat:22.10418744}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 495304.48 | 495304.48 | 495304.48 | 495304.48 | 495304.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-033-2020, contratista:MA. MARTHA VEGA ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:495304.48, importe_modificado:495304.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766764/proyecto_PROCESO, 1766764/proyecto_FIN, 1766764/proyecto_INICIO, 1766764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767205 | Proyecto de inversión | 218616.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218616.05, modificado:211595.8}} | PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 111513 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 111513 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES SOLIDA, lon:-99.97205305, lat:21.90991285}} | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 211595.8 | 211595.8 | 211595.8 | 211595.8 | 211595.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU48-058/2020, contratista:JOSE SALOMON LOREDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:214691.06, importe_modificado:214691.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {1767205/proyecto_INICIO, 1767205/proyecto_FIN, 1767205/proyecto_PROCESO, 1767205/proyecto_INICIO, 1767205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778398 | Proyecto de inversión | 239713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239713.6, modificado:239713.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN RAFAEL - 137015 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137015 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:462, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL, 79060 SAN RAFAEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 800 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL A SAN PEDRO DE LAS ANONAS, lon:-98.97173693, lat:21.79687839}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 239713.6 | 239713.6 | 239713.6 | 119856.8 | 119856.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1778398/proyecto_INICIO, 1778398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778410 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 137024 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137024 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN, 79266 SAN JUAN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA GALERA EJIDAL, lon:-98.99534819, lat:21.80388735}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1778410/proyecto_INICIO, 1778410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779034 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LOS SABINOS NÚMERO DOS ASENTAMIENTO LOS SABINOS NÚMERO DOS - 137613 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137613 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LOS SABINOS NUMERO DOS KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LOS SABINOS NÚMERO DOS, 79274 LOS SABINOS NÚMERO DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION A EJECUTAR S, lon:-98.97678111, lat:22.1005872}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779034/proyecto_INICIO, 1779034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779078 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO EL POLVORÍN - 137667 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137667 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:658, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO EL POLVORIN KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA EL POLVORIN, 79274 RANCHO EL POLVORÍN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR LA CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VA, lon:-98.9824357, lat:22.08046169}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779078/proyecto_INICIO, 1779078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780766 | Proyecto de inversión | 299642 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299642.0, modificado:299642.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD ESTACIÓN MICOS ASENTAMIENTO ESTACIÓN MICOS - 139738 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139738 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:118, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO 70 - ESTACION MICOS KILÓMETRO 18 + 900 PARAJE ESTACIÓN MICOS, 79233 ESTACIÓN MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 70 O MARGEN, lon:-99.1684559, lat:22.11647885}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 299642 | 299642 | 299642 | 149821 | 149821 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1780766/proyecto_INICIO, 1780766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792290 | Proyecto de inversión | 241379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82068.97, modificado:47247.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:79655.17, modificado:45857.76}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:79655.17, modificado:45857.76}} | Supervisión técnica de las obras del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA) 2020 APAUR Adecuación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-06/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 138962.9 | 138962.9 | 63533.95 | 63533.95 | 63533.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793208 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1466990.48}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Zona Centro | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 2884822 | N | 0 | 0 | 70000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:1314.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 185, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97741783, lat:22.15112483}} | 2020-09-24 | 2020-12-22 | 1466990.48 | 1466990.48 | 1466990.48 | 415496.98 | 415496.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793479 | Proyecto de inversión | 3149877.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149877.68, modificado:0.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE CALLE ZARAGOZA A CARRETERA MATEHUALA, CABECERA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-33/2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793479/proyecto_INICIO, 1793479/proyecto_PROCESO, 1793479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA OBRA CORRESPONDE AL FONDO FISM YA CARGADO A PLATAFORMA MIDS., trimestre:4.0, usuario:oliviamartinezp, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793494 | Proyecto de inversión | 798007.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798007.17, modificado:550268.0}} | CONSTRUCCION DE AULA Y BODEGA EN ESTANCIA INFANTIL EL CAPULLITO II, COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN 2DA SECC. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-34/2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 550268 | 550268 | 550268 | 550268 | 550268 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793494/proyecto_INICIO, 1793494/proyecto_PROCESO, 1793494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794682 | Proyecto de inversión | 673874.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673874.44, modificado:499383.76}} | Desmantelamiento y retiro de cubierta metálica arcotecho, demolición de columnas y cimientos de concreto y reposición de pisos de concreto en áreas de columnas en 24DTV1138Y Telesecundaria Camilo Arriaga, carretera San Luis - Charcas s.n. 0001 Venado, 45 Venado. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204147 | S | 129 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:México 63, San Luis Potosí, México, lon:-101.09434605, lat:22.94017524}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 499383.76 | 499383.76 | 499383.76 | 4305.02 | 4305.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794823 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:905773.12}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0109G Jardín de Niños Miguel Barragán, Calle Juárez s.n. 0012 Estación Catorce, 06 Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180055 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Juárez, Estación Catorce, S.L.P., México, lon:-100.98523378, lat:23.68925435}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 278699.42 | 905773.12 | 278699.42 | 278699.42 | 278699.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794899 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:835269.55}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0049I Jardín de Niños Cuitláhuac, calle Porfirio Díaz 104, 0001 Venado, 45 Venado | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180072 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 10, Venado, S.L.P., México, lon:-101.09437287, lat:22.93240415}} | 2020-11-30 | 2021-03-15 | 240943.14 | 835269.55 | 240943.14 | 240943.14 | 240943.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795046 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:657349.83}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24EPR0003C Primaria Lic. Daniel Berrones Meza, Calzada de Guadalupe s.n. 0001 Armadillo de los Infante, 04 Armadillo de los Infante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180101 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calz. de Guadalupe 78, Ville Zaragoza, S.L.P., México, lon:-100.65654516, lat:22.24654198}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 189620.15 | 657349.83 | 189620.15 | 189620.15 | 189620.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795385 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1175466.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1375A Primaria General Lázaro Cárdenas, carretera al Ingenio Plan de San Luis, 0562 Ampliación La Hincada, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170249 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.23887968, lat:22.21772152}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 361682.1 | 1175466.84 | 361682.1 | 361682.1 | 361682.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795389 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1214578.73}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR3105V Primaria Gustavo Díaz Ordaz, calle Río Circunvalación, s.n. fraccionamiento Fincas Granjas, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170252 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Circumbalación, Las Granjas, Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.9855504, lat:22.03168656}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 373716.53 | 1214578.73 | 373716.53 | 373716.53 | 373716.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795391 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1375000.0, modificado:1213543.6}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0076V Telesecundaria Ignacio Zaragoza, 0146 Rancho Nuevo, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170253 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:Unnamed Road, La Pila, S.L.P., México, lon:-99.08848286, lat:21.87926143}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 373398.03 | 1213543.6 | 373398.03 | 373398.03 | 373398.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795443 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2119R Primaria Emiliano Zapata, 0146 Rancho Nuevo, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180074 | S | 60 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:146, direccion:Unnamed Road, La Pila, S.L.P., México, lon:-99.08886909, lat:21.87989862}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 997617.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797255 | Proyecto de inversión | 258674.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258674.29, modificado:258674.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PARRITAS MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 156015 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 156015 | S | 18 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:PUEBLO , 78801 PARRITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.54117796, lat:23.71933959}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 258674.29 | 258674.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94555, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:258674.29, importe_modificado:258674.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815710 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL ARCOIRIS - 143166 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143166 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:653, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO LA HINCADA - EL ARCOIRIS KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO EL ARCOIRIS, 79236 EL ARCOIRIS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 24 LA HINCADA A 8 KILOMETROS 300 ME, lon:-99.20089495, lat:22.15456658}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815710/proyecto_INICIO, 1815710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815841 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 143338 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143338 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES- CIRCUITO CAÑERO INDIGENA - RANCHO NUEVO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO RANCHO NUEVO, 79256 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACION DE LA VIVIENDA ES , lon:-99.08865477, lat:21.87614377}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815841/proyecto_PROCESO, 1815841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825169 | Proyecto de inversión | 173280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173280.0, modificado:173280.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 160650 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 160650 | S | 1285 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS S.L.P., lon:-101.91620199, lat:22.83194364}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825198 | Proyecto de inversión | 105740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105740.0, modificado:105740.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS - 160755 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 160755 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:PUEBLO LA HEDIONDILLA, 78690 LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P., lon:-101.86083731, lat:22.80974994}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831330 | Proyecto de inversión | 78616.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78616.58, modificado:171695.56}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES, EN PRIVADA JERICO, ENTRE CALLE PROL. PARAGUAY Y GETSEMANI, COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE - 180055 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 180055 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA JERICO COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION PARAGUAY Y CALLE GETSEMANI, CALLE CANNAN UBICADA EN CALLE PRIVADA JERICO ENTRE CALLE PROLONGACION PARAG, lon:-99.02221869, lat:22.01588975}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 171695.56 | 171695.56 | 171695.56 | 165746.11 | 165746.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.3}} | {1831330/proyecto_PROCESO, 1831330/proyecto_INICIO, 1831330/proyecto_PROCESO, 1831330/proyecto_INICIO, 1831330/proyecto_PROCESO, 1831330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832726 | Proyecto de inversión | 220778.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220778.1, modificado:220778.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS - 184995 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184995 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90876042, lat:22.83089916}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832812 | Proyecto de inversión | 22077.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22077.81, modificado:22077.81}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS - 185346 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185346 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUERTO SANTA GERTRUDIS, 00000 SANTA GERTRUDIS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.92204256, lat:22.95340711}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832898 | Proyecto de inversión | 541800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541800.0, modificado:541800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA LOS HERNANDEZ - 185618 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185618 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03599524, lat:23.03366139}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832933 | Proyecto de inversión | 1303345.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303345.35, modificado:1303345.35}} | REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA PIEDAD EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 185720 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185720 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.5, meta_modificada:955.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE PROLONGACION LA PIEDAD RANCHERIA MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE JOSE MA, lon:-100.65738712, lat:22.12677601}} | 2020-10-24 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833612 | Proyecto de inversión | 140378.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140378.92, modificado:140378.92}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO DULCE GRANDE-LIMITES DE ZACATECAS - 188121 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188121 | S | 3000 | 2950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO DULCE GRANDE - LIMITES ZACATECAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DULCE GRANDELIMITES DE ZACATECAS, lon:-102.19877704, lat:22.98442134}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833630 | Proyecto de inversión | 217349.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217349.58, modificado:217349.58}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MEDIANTE BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DEL TRAMO EL ZACATÓN-SALITRAL DE CARRERA - 188159 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 188159 | S | 4800 | 5100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EL ZACATÓN - SALITRAL DE CARRERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO EL ZACATÓN A SALITRAL DE CARRERA, lon:-102.03769266, lat:22.81086077}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834240 | Proyecto de inversión | 400444.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.88, modificado:400444.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DULCE GRANDE - 189929 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 189929 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CARRANZA, EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA LA SALIDA AL BARRIL, lon:-102.17323327, lat:23.00440299}} | 2020-06-15 | 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1834240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835115 | Proyecto de inversión | 411298.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411298.88, modificado:411298.88}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE PROL. DE MATAMOROS A CALLE JUAN DE LA BARRERA, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO - 192300 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP | 192300 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO TERCERO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, A 542 METROS DE LA PLAZA DE GUADALUPE RODADILLOS BARRIO TERCERO EL REFUGIO, lon:-100.04499861, lat:21.91330524}} | 2020-09-29 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1835115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835578 | Acción | 89847.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89847.52, modificado:89847.52}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 193694 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 193694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.654675, lat:22.243591}} | 2020-08-30 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1835578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836514 | Proyecto de inversión | 136523.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136523.1, modificado:136523.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES ,EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA PORVENIR - 196763 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 196763 | S | 562 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE C SALAZAR COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C SALAZAR ENTRE AVENIDA EJERCITO ME, lon:-99.0006149, lat:21.99182187}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 136523.1 | 136523.1 | 136523.1 | 130109.18 | 130109.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-008-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3492533.7, importe_modificado:3492533.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.5}} | {1836514/proyecto_INICIO, 1836514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836798 | Proyecto de inversión | 429664.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429664.1, modificado:429664.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LO DE ACOSTA - AVIACION EN CHARCAS LOCALIDAD DE LO DE ACOSTA - 197749 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Charcas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHARCAS SLP | 197749 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO A LO DE ACOSTA INTERIOR EJIDO LO DE ACOSTA, 78583 LO DE ACOSTA, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO AVIACION - LO DE ACOSTA Y CALLE ROBERTO DIEZ MARTINEZ, CAMINO LO DE ACOSTA EL PROYECTO PARTE DEL SECTOR A, lon:-101.158806, lat:23.17600251}} | 2020-11-17 | 2020-12-27 | 429664.1 | 429664.1 | 429664.1 | 429664.1 | 429664.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDSM-12/03/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AXCA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, monto:449664.1, importe_modificado:449664.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1836798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840431 | Proyecto de inversión | 1241385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241385.6, modificado:1241385.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS) EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE - 208601 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 208601 | S | 674 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101920.0, meta_modificada:101920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.17867693, lat:22.99844925}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850608 | Proyecto de inversión | 1198556.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198556.88, modificado:1198556.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZAFIRO TRAMO DE CALLE ESMERALDA A CALLE ANGELA PERALTA - 239015 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 239015 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA LAS JOYAS, 78399 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE ESMERALDA, CALLE ONIX EN LA COLONIA LAS JOYAS CIRCULAR POR BLVRD. RIO SANTIAGO TOMAR CALLE ANGELA PERALTA, lon:-100.99025961, lat:22.16544938}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1198117.5 | 1198117.5 | 1198117.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-094-2020, contratista:JORDI EJARQUE SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1198117.51, importe_modificado:1198117.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1850608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852234 | Proyecto de inversión | 67411.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67411.65, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO TRONCONES Y LA CORRIENTE - 243697 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HAITI Y CALLE GUADALUPE, CALLE JORGE TERAN UBICADA EN AGEB 1500 MANZANA 027 DE LA CALLE LOS MANGOS ENTRE CALLE HAI, lon:-99.02009922, lat:22.02157818}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1852234/proyecto_PROCESO, 1852234/proyecto_INICIO, 1852234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863419 | Proyecto de inversión | 359041.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359041.2, modificado:359041.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO LAS PITAS - 250696 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 250696 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PITAS - LAS PITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES MANTE GIRA A LA IZQUIER, lon:-99.08300672, lat:22.35403086}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 359041.2 | 359041.2 | 359041.2 | 107712.36 | 107712.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-026-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:359041.2, importe_modificado:359041.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1863419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE EFECTUO CONVENIO AL PLAZO INCREMENTANDO 45 DIAS NATURALES QUEDANDO EL PERIODO DE EJECUCION CON FECHA DE TERMINO DE 15 DE ENERO 2021, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864758 | Proyecto de inversión | 250351.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250351.75, modificado:250351.75}} | MANTENIMIENTO A TERRACERIA DE CAMINO A LOCALIDAD SANTA ANA - 254085 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 254085 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - SANTA ANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 00 PUEBLO SANTA ANA, 78690 SANTA ANA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TERACERIA CAMINO SAN RAFAEL SANTA ANA, lon:-101.9049141, lat:23.05507812}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1864758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866152 | Proyecto de inversión | 334488.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334488.07, modificado:334488.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAS PITAS ASENTAMIENTO LAS PITAS - 257702 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 257702 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PITAS - LAS PITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES MANTE GIRA A LA IZQUIER, lon:-99.08310567, lat:22.35403968}} | 2020-09-16 | 2020-12-31 | 334488.07 | 334488.07 | 334488.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-017-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1354710.28, importe_modificado:1461660.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1866152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866370 | Proyecto de inversión | 46598.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46598.43, modificado:46598.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 258219 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 258219 | S | 850 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES UNA VE, lon:-98.9893808, lat:22.2135295}} | 2020-05-15 | 2020-10-31 | 46598.43 | 46598.43 | 46598.43 | 1767.85 | 1767.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1288345.03, importe_modificado:1451601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {1866370/proyecto_INICIO, 1866370/proyecto_PROCESO, 1866370/proyecto_FIN, 1866370/proyecto_PROCESO, 1866370/proyecto_FIN, 1866370/proyecto_INICIO, 1866370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866678 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | PROGRAMA DE PISO A TECHO ES TU DERECHO, TECHO - 258811 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 258811 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FLEMING COLONIA PROGRESO, 78370 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SALK Y CALLE CURIE, CALLE KEPLER EN SAN LUIS POTOSI EN GENERAL SE SEÑALA LA COLONIA PROGRESO PRINCIPALMENTE, lon:-100.9511381, lat:22.12828945}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 750000 | 750000 | 749992.2 | 224997.66 | 224997.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-042-2020, contratista:ROBERTO TORRES SALAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:749992.2, importe_modificado:749992.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.05}} | {1866678/proyecto_PROCESO, 1866678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870940 | Proyecto de inversión | 334406.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334406.28, modificado:334406.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TRASERA AL CAMPO DE BEIS BOL ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REAL EN EL EJIDO SANTO DOMINGO. - 268798 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 268798 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:CALLE CAMPO DE BEIS BOL EJIDO SANTO DOMINGO, 79450 SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REAL, CALLE INDEPENDENCIA SOBRE EL LADO NORTE DEL CAMPO DE BEIS BOL RUMBO A LA SALIDA A LA LOCAL, lon:-100.17143245, lat:22.27934783}} | 2020-09-28 | 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871005 | Proyecto de inversión | 370453.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370453.58, modificado:370453.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TZINEJÁ UNO, HUEHUETLAN, S.L.P. - 268967 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 268967 | S | 1100 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL TZINEJA I SECCION TZINEJA 1, 79880 TZINEJÁ UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PRINCIPAL TZINEJA I, lon:-98.96582613, lat:21.56639901}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 370452.58 | 370452.58 | 370452.58 | 370452.58 | 370452.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-063, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:370453.58, importe_modificado:370453.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871005/proyecto_INICIO, 1871005/proyecto_PROCESO, 1871005/proyecto_FIN, 1871005/proyecto_INICIO, 1871005/proyecto_PROCESO, 1871005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871446 | Proyecto de inversión | 247022 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247022.0, modificado:247022.0}} | REHABILITACIÒN MEDIANTE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS AGUA DEL MEDIO - JUAN DOMINGUEZ. - 269850 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 269850 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JUAN DOMINGUEZ - AGUA DEL MEDIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA AGUA DEL MEDIO, 79450 AGUA DEL MEDIO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO., lon:-100.22983151, lat:22.16261167}} | 2020-08-15 | 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876562 | Acción | 17704.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17704.92, modificado:17704.92}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL AREA DE LICITACIONES - 113518 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 17704.92 | 17704.92 | 17704.92 | 17704.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113518, contratista:UZIEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:17704.92, importe_modificado:17704.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1876562/proyecto_INICIO, 1876562/proyecto_FIN, 1876562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401879634 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2020-6603 | N | 0 | 0 | 7573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:SLP 12, El León, S.L.P., México, lon:-100.81166267, lat:22.65156157}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1879634/proyecto_PROCESO, 1879634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401880709 | Proyecto de inversión | 1299865.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN 2020, monto:2353.42, modificado:2353.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297511.97, modificado:1297511.97}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1631 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 919, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00085235, lat:21.92529078}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 1299865.39 | 1299865.39 | 1299865.39 | 1299865.39 | 579932.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP10-082/2020, contratista:ICONOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1159865.39, importe_modificado:1299865.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:199.0}} | {1880709/proyecto_INICIO, 1880709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882245 | Proyecto de inversión | 941627.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941627.42, modificado:941627.42}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE PROGRESO A SAN BARTOLO, SAN BARTOLO, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP |  | N | 0 | 0 | 732 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:73, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.07535041, lat:22.26913417}} | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 941627.42 | 941627.42 | 941627.42 | 941627.42 | 470813.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC5-089/2020, contratista:ING. ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:941627.42, importe_modificado:941627.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.2}} | {1882245/proyecto_INICIO, 1882245/proyecto_PROCESO, 1882245/proyecto_INICIO, 1882245/proyecto_PROCESO, 1882245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160200683935 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:310135.31}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0327j Primaria Indígena Luis Donaldo Colosio Murrieta | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160219 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:254.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:32, direccion: , , Texquitote Segundo, Matlapa, 79975, lon:-98.816944, lat:21.295833}} | 2016-09-20 | 2016-12-01 | 310135.31 | 310135.31 | 310135.31 | 310135.31 | 310135.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E132-2016-C, contratista:Constructora Magufi, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1218104.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300745470 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción Y Mobiliario De: Unidad Académica Departamental Tipo Ii, Laboratorio De Ingeniería Industrial Estructura T-80c Y Obras Exteriores En 24eit0005 Instituto Tecnológico Superior De Ébano | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160267 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3022.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Manuel Gómez Morín s.n. Ébano, Ébano, S.L.P., lon:-98.378055, lat:22.211944}} | 2016-12-07 | 2017-06-01 | 20405326.5 | 27108749.1 | 20405326.5 | 20405326.5 | 20405326.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E168-2016, contratista:Construcción y Conservación de Obras de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:6780082.07, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E167-2016, contratista:Arq. Jhon Henrry Vega Cruz, convocante:IEIFE, monto:2.073219507E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2314.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200888439 | Proyecto de inversión | 701009.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701009.6, modificado:701009.6}} | Rehabilitación De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 2355-2017 | N | 0 | 0 | 82726 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-02-10 | 2017-12-01 | 701009.6 | 701009.6 | 701009.6 | 490706.72 | 490706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/775C30D45DB8D8B38625814C0066C093/$file/CONTRATO%20MMA-CDSM-023-2017%20PAVIMENTOS.pdf, contratista:ZENAIDA PEREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:60900.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {999311/proyecto_INICIO, 999311/proyecto_PROCESO, 999311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170200899710 | Proyecto de inversión | 775870.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775870.28, modificado:988690.27}} | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Dilley - 5103218 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5103218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:INICIA: CALLE NEGRETE; 23.650941; -100.660514 TERMINA: CALLE MANUEL NAVA; 23.653782; -100.660665, lon:-100.644198, lat:23.646359}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 988690.27 | 988690.27 | 988690.27 | 959029.56 | 959029.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/059-2017, contratista:JUSTINO JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:223940.69, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2017, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:764749.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1025513/proyecto_INICIO, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN, 1025513/proyecto_PROCESO, 1025513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904284 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:905910.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0298f Primaria Manuel José Othón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160342 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:249.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion: , , Puerto de Martínez, municipio Rioverde, S.L.P., lon:-99.882777, lat:21.710833}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 848062.12 | 905910.4 | 848062.12 | 848062.12 | 848062.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E070-2017-C, contratista:Ing. Héctor Hernández Zarazúa, convocante:IEIFE, monto:871067.7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904806 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.646675118E7}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dit0018k Instituto Tecnológico De San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160277 | N | 0 | 0 | 4619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6038.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico s.n. Unidad Ponciano Arriaga, Soledad de Graciano Sánchez, lon:-100.940833, lat:22.183055}} | 2017-10-10 | 2018-04-01 | 26466751.18 | 26466751.18 | 26466751.18 | 26466751.18 | 26466751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E058-2017, contratista:Grupo Constructor Tesa, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1.757165198E7, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E056-2017, contratista:Jade Infraestructuras, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:4464004.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6038.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170300955348 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:2960828.31}} | Modernización Con Carpeta Asfáltica De La Carretera: La Tapona - Llano Del Carmen Tramo Del Km. 6 900 Al Km. 8 700 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-009-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:-, lon:-100.689166, lat:22.86}} | 2017-09-19 |  | 2960828.31 | 2960828.31 | 2960828.31 | 2924615.33 | 2924615.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LPN-033-W-17, contratista:GRUPO FLOGUSA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2660908.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1081778/proyecto_PROCESO, 1081778/proyecto_FIN, 1081778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017772 | Proyecto de inversión | 45440 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Arroyito Del Agua - 282699 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282699 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA , lon:-100.5476284, lat:23.75127865}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1152852/proyecto_PROCESO, 1152852/proyecto_INICIO, 1152852/proyecto_FIN, 1152852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017985 | Proyecto de inversión | 46200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:21000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De La Concepcion - 260606 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260606 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE PINO SUÁREZ EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA, lon:-100.6658081, lat:23.47913331}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153065/proyecto_PROCESO, 1153065/proyecto_INICIO, 1153065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018018 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | Suministro De Diez Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Las Barrancas - 328070 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328070 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, 78800 SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS SE, lon:-100.6575273, lat:23.31952933}} | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 55680 | 55680 | 55680 | 38976 | 38976 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMA/CDSM/086-2017, contratista:JUAN RICARDO SANCHEZ BARRON, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:389760.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1153098/proyecto_INICIO, 1153098/proyecto_PROCESO, 1153098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101077031 | Proyecto de inversión | 395688.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:197844.08, modificado:197844.08}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197844.08, modificado:197844.08}} | Construcción De Emisor De 863 Ml De Tubería De Apead De 10"" | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | CEA-PRODDER-010/17-OP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:-, lon:-101.241666, lat:22.013611}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | 395688.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115439 | Proyecto de inversión | 1059301.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059301.56, modificado:1059301.56}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 2544 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 2544 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO TAMPACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 850 EJIDO PALOLCO, 00000 PALOLCO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - LAZARO CARDENAS Y , SOBRE EL CAMINO DE LAZARO CARDENAS EN EL KM 3850 SE UBICA LA CASA COMUNAL SITI, lon:-98.70345589, lat:21.39449838}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253821/proyecto_PROCESO, 1253821/proyecto_FIN, 1253821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401437510 | Proyecto de inversión | 497954.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497954.7, modificado:473074.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CINCO DE MAYO - 359069 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 359069 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPACAN - TANQUIAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CAMINO TAMPACAN - LA MATA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO Y NICOLAS BRAVO A 450 MTS EN L, lon:-98.72739574, lat:21.40595619}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAM-FISM-CAOP-CDSM-DRE05/2018, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:452732.0, importe_modificado:452732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1437510/proyecto_FIN, 1437510/proyecto_PROCESO, 1437510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401493983 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:582610.0, modificado:582440.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582610.0, modificado:582440.68}} | Elaboración de proyecto ejecutivo del colector pluvial Venustiano Carranza, en la cabecera municipal de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-002/18-SROP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Venustiano Carranza, Vista Hermosa, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0011843, lat:22.1494721}} | 2018-08-22 | 2018-12-14 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | 1164881.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-002/18-SROP-IN, contratista:LAO Ingeniería, SA de CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1164881.35, importe_modificado:1164881.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1493983/proyecto_INICIO, 1493983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401497537 | Proyecto de inversión | 1299828.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1299828.92, modificado:1299828.92}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1753L Primaria Juan Sarabia, Colonia Agrícola Magdaleno Cedillo, Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170104 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:Venustiano Carranza, Col Agrícola Magdaleno Cedillo, S.L.P., México, lon:-99.59295273, lat:22.47195451}} | 2018-10-23 | 2019-02-12 | 751809.26 | 1299828.92 | 751809.26 | 751809.26 | 751809.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190201555184 | Proyecto de inversión | 1536375.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:768187.95, modificado:768187.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768187.96, modificado:768187.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 112373 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 112373 | S | 0 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA EJIDO LAPIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA COMUNIDAD DE LA PIMIENTA, lon:-99.00661248, lat:21.52732234}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 768187.96 | 768187.96 | 768187.96 | 768187.96 | 768187.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-027, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:1536375.91, importe_modificado:1536375.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555184/proyecto_INICIO, 1555184/proyecto_PROCESO, 1555184/proyecto_FIN, 1555184/proyecto_INICIO, 1555184/proyecto_PROCESO, 1555184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301573182 | Proyecto de inversión | 8058740.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8058740.47, modificado:8058740.47}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA: CHARCAS - VILLAS DE SANTO DOMINGO TRAMO: CERRITOS DE BERNAL - SAN FRANCISCO - LIMITE CON CHARCAS DEL KM. 24+300 AL KM. 28+300, DEL KM. 36+000 AL KM. 39+700 Y DEL KM. 41+200 AL KM. 43+100 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-001-2019 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:211, direccion:Galeana 15, Centro, 78595 Charcas, S.L.P., México, lon:-101.11404419, lat:23.13152008}} | 2019-08-06 | 2019-11-03 | 8058740.47 | 8058740.47 | 8058740.47 | 2442125.3 | 2442125.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2142274, contratista:CONSTRUCTORA SARUBI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8058740.47, importe_modificado:8058740.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.92}} | {1573182/proyecto_INICIO, 1573182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401668251 | Proyecto de inversión | 740217.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:350608.7, modificado:350608.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389608.7, modificado:389608.7}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 281801 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 281801 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LA PIMIENTA RANCHERIA LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETERA HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAOMUNIDAD DE LA PIMIENTA, lon:-99.00620568, lat:21.52714546}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 389608.7 | 389608.7 | 389608.7 | 389608.7 | 389608.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-AD-059, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:596000.0, importe_modificado:596000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1668251/proyecto_FIN, 1668251/proyecto_PROCESO, 1668251/proyecto_INICIO, 1668251/proyecto_PROCESO, 1668251/proyecto_INICIO, 1668251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401669047 | Proyecto de inversión | 977087.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:720297.47, modificado:720297.47}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256789.6, modificado:256789.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DESDE EL CEMENTERIO HASTA LA CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA EN ALAQUICH - 283812 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 283812 | S | 0 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON RANCHERIA ALAQUICH, 79880 ALAQUICH, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE ALAQUICH, lon:-99.02238256, lat:21.54435044}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 720297.47 | 720297.47 | 720297.47 | 720297.47 | 720297.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-041, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:723473.67, importe_modificado:723473.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1669047/proyecto_PROCESO, 1669047/proyecto_INICIO, 1669047/proyecto_FIN, 1669047/proyecto_PROCESO, 1669047/proyecto_INICIO, 1669047/proyecto_PROCESO, 1669047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada al 100 %, trimestre:4.0, usuario:carlosmespinosahe, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699400 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:773407.33}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DJN0164Z Jardín de Niños Ruben Darío, 0001 Ciudad del Maíz, Villa de San José, calle Juan Álvarez, municipio 10 Ciudad del Maíz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170235 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Juan Álvarez 8, San Jose, 79303 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.61634159, lat:22.40583112}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 609554.99 | 773407.33 | 609554.99 | 609554.99 | 609554.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699518 | Proyecto de inversión | 3578965 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578965.0, modificado:3210387.99}} | Construcción edificio A, estructura tipo Regional 6.00 x 8.00 m. tres aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, subestación eléctrica, cisterna 5 m3, barda -reja frontal, cerco de malla, sistema de cogeneración de energía eléctrica y obras exteriores, en 24DJN1779C Jardín de Niños Mercedes Campa, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, fraccionamiento El Toro - El Origen, 35 Soledad de Graciano Sánchez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204004 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cto. San Miguel 146b, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.91163665, lat:22.18276555}} | 2020-04-24 | 2020-08-14 | 3210387.99 | 3210387.99 | 3210387.99 | 3210387.99 | 3125442.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699549 | Adquisición | 341355 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341355.0, modificado:341355.0}} | Equipamiento para las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 341355 | 339866.43 | 339866.43 | 189774.03 | 189774.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699650 | Adquisición | 5187035.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187035.2, modificado:5187035.2}} | Equipamiento para Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 5187035.2 | 5168184.41 | 4110969.69 | 4110969.69 | 4110969.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699652 | Adquisición | 3876200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876200.0, modificado:3876200.0}} | Equipamiento para el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México, lon:-100.95259666, lat:22.10150578}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 3876200 | 3866339.9 | 2871339.9 | 2871339.9 | 2871339.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699871 | Proyecto de inversión | 300000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:3.0E8}} | Proyecto sustitución de luminarias para la Ciudad | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884701 | N | 0 | 0 | 850000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:45330.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699896 | Proyecto de inversión | 4543265.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543265.33, modificado:4241857.45}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Damiàn Carmona tramo de calle Arista a Av. de la paz | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884760 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.71, meta_modificada:1553.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Damián Carmona 1545, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98057747, lat:22.16673991}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 4241857.45 | 4241857.45 | 4241857.45 | 3387059.12 | 3387059.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700240 | Proyecto de inversión | 209582.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209582.5, modificado:204851.85}} | Construcción de Domo en Escuela Secundaria Rafael Turrubiartes Macías | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884797 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.27, meta_modificada:132.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Xochimilcas 145-101, Industrial San Luis, 78395 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.92363954, lat:22.10968158}} | 2020-05-05 | 2020-08-28 | 204851.85 | 204851.85 | 204851.85 | 204851.85 | 204851.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704398 | Proyecto de inversión | 4118432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4118432.8, modificado:2515178.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO MULTIFUNCIONAL MARTIRES DEL RIO BLANCO , COL. FIDEL VELAZQUEZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 2515178 | 2515178 | 2515178 | 2515178 | 2515178 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-09/2020, contratista:ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4118432.8, importe_modificado:4118432.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1704398/proyecto_INICIO, 1704398/proyecto_PROCESO, 1704398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704887 | Proyecto de inversión | 3693308.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693308.55, modificado:3329478.74}} | 1a etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel en 24DPR0425L Primaria Cuauhtémoc, Fray Diego de la Magdalena, 94, Fracción El Saucito, San Luis Potosí, | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204010 | S | 294 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:México 49 94, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00201368, lat:22.18517967}} | 2020-05-29 | 2020-09-18 | 3329478.74 | 3329478.74 | 3329478.74 | 3329478.74 | 3210570.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704920 | Proyecto de inversión | 483903.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483903.15, modificado:483902.82}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR2482Q Primaria Francisco Eppens Helguera, Av. Popocatépetl 550, colonia María Cecilia, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204041 | S | 200 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Popocatépetl 550, María Cecilia 3a. Secc, 78117 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00224972, lat:22.20212701}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 483902.82 | 483902.82 | 483902.82 | 483902.82 | 148090.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705236 | Proyecto de inversión | 501576.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501576.86, modificado:444472.32}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN0115R Jardín de Niños Josefina R. de Acosta, Carretera Nacional México - Laredo s.n. 0001 Matlapa, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204078 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matlapa - San Luis Potosí, Alfred M. Terrazas, S.L.P., México, lon:-98.82438183, lat:21.33119453}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 444472.32 | 444472.32 | 444472.32 | 444472.32 | 399123.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705246 | Proyecto de inversión | 740412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740412.31, modificado:665649.57}} | Construcción de un aula didáctica de 2 e.e. estructura U-1C y obras exteriores en 24DES0094E Secundaria General Manuel C. Larraga, Carretera a Barrancón 2, 0001 Tanlajás, 41 Tanlajás | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204097 | S | 208 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.77, meta_modificada:96.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Camino a el Barrancón, Tanlajás, S.L.P., México, lon:-98.88414145, lat:21.66622275}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 665649.57 | 665649.57 | 665649.57 | 665649.57 | 551991.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709496 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2438583.66}} | Rehabilitación de Centro Deportivo María Cecilia | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884722 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.4, meta_modificada:1805.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Popocatépetl 713, María Cecilia 3a. Secc, 78117 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99924564, lat:22.20302101}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 2438583.66 | 2438583.66 | 2438583.66 | 1862938.04 | 1862938.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1805.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201709578 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2036663.68}} | Rehabilitación de Centro Deportivo Popular | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884726 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sonora 630, Popular, 78300 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96097857, lat:22.16272825}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 2036663.68 | 2036663.68 | 2036663.68 | 1636757.07 | 1636757.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710188 | Proyecto de inversión | 1716244.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716244.21, modificado:1530144.27}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Valle de San José | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884736 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.9, meta_modificada:481.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle San Francisco 132, San Jose, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9875083, lat:22.19738375}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 1530144.27 | 1530144.27 | 1530144.27 | 1530144.27 | 1530144.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710253 | Proyecto de inversión | 3650435.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650435.14, modificado:3546176.88}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Morales-Infonavit | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884742 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.0, meta_modificada:2402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Minerías 132, Morales, San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01899207, lat:22.16471298}} | 2020-07-04 | 2020-11-01 | 3546176.88 | 3546176.88 | 3546176.88 | 2436414.14 | 2436414.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2329.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201711057 | Proyecto de inversión | 391430.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391430.25, modificado:390120.7}} | Reposición de láminas traslucidas y construcción de faldón perimetral en techumbre de área de tianguis del mercado República | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884719 | N | 0 | 0 | 62610 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.13, meta_modificada:552.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 237, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97697258, lat:22.15952629}} | 2020-04-13 | 2020-06-14 | 390120.7 | 390120.7 | 390120.7 | 390120.7 | 390120.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201711246 | Proyecto de inversión | 880863.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880863.26, modificado:858557.37}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Vicente Guerrero | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884794 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.93, meta_modificada:382.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:230, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.95139503, lat:22.24167608}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 858557.37 | 858557.37 | 858557.37 | 704342.5 | 704342.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713582 | Proyecto de inversión | 3157551.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157551.77, modificado:2679173.41}} | Construcción de cubierta metálica tipo Arcotecho de 25.75 x 27.20 m. y obras complementarias, en plaza cívica en 24DES0006U Secundaria General Melchor Ocampo, Rafael Ramírez 8, colonia 20 de Noviembre, 0001 Ébano, 16 Ébano, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204111 | S | 377 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.4, meta_modificada:700.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, Ebano, S.L.P., México, lon:-98.39346886, lat:22.234367}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 2679173.41 | 2679173.41 | 2679173.41 | 2216092.13 | 2216092.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713592 | Proyecto de inversión | 1040996.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040996.71, modificado:818634.39}} | 1a etapa de la rehabilitación de la infraestructura física educativa del plantel en 24DPR1912J Primaria Cuitláhuac, José Vasconcelos s.n. 0198 Socohuijio, (Piaxtla Abajo), 12 Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204122 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:198, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.92501831, lat:21.60636532}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 818634.39 | 818634.39 | 818634.39 | 534582.38 | 534582.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713602 | Proyecto de inversión | 461690.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461690.12, modificado:461690.12}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV1088G Telesecundaria Julián de los Reyes, 0025 San Diego (Pueblo Viejo), 31 Santa Catarina, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204093 | S | 37 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.45373535, lat:21.63572868}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 461690.12 | 461690.12 | 461690.12 | 301999.46 | 301999.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713626 | Proyecto de inversión | 1695634.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695634.55, modificado:1623930.64}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DPR1164X Primaria Ignacio Allende, 0070 El Toro, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204139 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-102.00668335, lat:22.75465428}} | 2020-09-17 | 2020-12-22 | 1623930.64 | 1623930.64 | 1623930.64 | 838004.21 | 838004.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713628 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.802491733E7}} | Construcción de edificio de laboratorios de tres niveles en estructura de concreto (primera etapa). en 24EUT0001E Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, Ave. Dr. Arturo Nava Jaimes No. 100, 0026 Rancho Nuevo, 35 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202302 | N | 0 | 0 | 2075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3568.32, meta_modificada:3568.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.94924927, lat:22.21156339}} | 2020-09-25 | 2020-12-15 | 18024917.33 | 18024917.33 | 18024917.33 | 10006046.2 | 10006046.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1498.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713639 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0145W Jardín de Niños Indígena Alicia Ramírez, 0010 Tan Dhumadh (Tandzumadz), 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170237 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.02114868, lat:21.541234}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.16 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713641 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:799999.96}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0351U Jardín de Niños Arcoíris, 0034 Pocitos, 15 Charcas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170240 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.14425659, lat:23.13404583}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 261538.44 | 799999.96 | 261538.44 | 261538.44 | 261538.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713646 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699999.98}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0002Z Jardín de Niños Indígena Lázaro Cárdenas, 0003 El Aguacate, 03 Aquismón, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170255 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.02801514, lat:21.59615058}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.15 | 699999.98 | 228846.15 | 228846.15 | 228846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713672 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:758409.56}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0481N Jardín de Niños Benito Juárez, 0037 San Isidro, 07 Cedral, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180006 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:Hidalgo, San Isidro, S.L.P., México, lon:-100.7762146, lat:23.86574535}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 233356.79 | 758409.56 | 233356.79 | 233356.79 | 233356.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713675 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:591687.38}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1717G Primaria Lic. Benito Juárez, 0014 Bordo Blanco, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180020 | S | 33 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:Benito Juárez, Ma del Rosario, Bordo Blanco, S.L.P., México, lon:-99.96322632, lat:21.85640051}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 182057.65 | 591687.38 | 182057.65 | 182057.65 | 182057.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713681 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1079567.01}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0053X Secundaria Técnica No. 46, 0127 Ojo de Agua, 13 Ciudad Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180024 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:127, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.1255188, lat:21.95068815}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 332174.46 | 1079567.01 | 332174.46 | 332174.46 | 332174.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713711 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:564254.14}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0473E Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau, 0006 Buenavista, 47 Villa de Guadalupe, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180037 | S | 10 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:6, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.79338074, lat:23.42355852}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 173616.66 | 564254.14 | 173616.66 | 173616.66 | 173616.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301726351 | Proyecto de inversión | 782923.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782923.32, modificado:782923.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD LAGUNILLAS - 14160 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 14160 | S | 165 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LAGUNILLAS, 00000 LAGUNILLAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y BENITO JUAREZ SE UBICA LA GALERA EJI, lon:-98.72144574, lat:21.44768401}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 376635.85 | 376635.85 | 376635.85 | 376635.85 | 376635.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB01/2020, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:782923.32, importe_modificado:782923.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1726351/proyecto_INICIO, 1726351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301729619 | Proyecto de inversión | 1486442.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486442.32, modificado:945761.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 23641 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 23641 | S | 113 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y , CAMINO SAN MIGUEL - LA CONCEPCION ACCESO POR CIRCUITO CAÑERA INDIGENA TAMPAYA PASANSO LAS LOCALIDADES TAN, lon:-99.029912, lat:21.85413656}} | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 945761.58 | 945761.58 | 945761.58 | 925379 | 925379 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-003-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1486442.32, importe_modificado:1486442.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729619/proyecto_PROCESO, 1729619/proyecto_INICIO, 1729619/proyecto_PROCESO, 1729619/proyecto_FIN, 1729619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO AL PLAZO FECHA DE TERMINO DE EJECUCION 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746668 | Proyecto de inversión | 699506.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699506.09, modificado:693790.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. - 48320 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 48320 | S | 382 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:394, direccion:AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO RINCONADA, 78414 RINCONADA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VALLEJO, AVENIDA MEXICO LOCALIDAD RINCONADA TOMAR AV. AEROPUERTO HASTA LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HID, lon:-100.94849846, lat:22.25477161}} | 2020-04-01 | 2020-08-29 | 693790.99 | 693790.99 | 693790.99 | 693790.99 | 693790.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-003-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:693791.0, importe_modificado:693791.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746668/proyecto_PROCESO, 1746668/proyecto_FIN, 1746668/proyecto_INICIO, 1746668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747300 | Proyecto de inversión | 1247433.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247433.04, modificado:1053548.52}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES GACELA, PRIVADA DE CONTINUACIÓN GACELA, PROLONGACIÓN GACELA Y PRIVADA GACELA - 50582 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 50582 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS GACELA PRIVADA DE CONTINUACIÓN GACELA PROLONGACIÓN GACELA Y PRIVADA GACELA COLONIA LAS JULIAS, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE JARDÍN DE LAS ALAMEDAS, CALLE MILLO, lon:-101.02601013, lat:22.17518371}} | 2020-05-01 | 2020-08-29 | 1053548.52 | 1053548.52 | 1053548.52 | 1053548.52 | 1053548.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-006-2020, contratista:ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1224841.68, importe_modificado:1224841.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {1747300/proyecto_FIN, 1747300/proyecto_PROCESO, 1747300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748156 | Proyecto de inversión | 850552.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850552.78, modificado:845131.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE - 52743 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 52743 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:235, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL JARALITO, 78404 EL JARALITO, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL JARALITO TOMAR CALLE INDEPENDENCIA HAS, lon:-100.82338289, lat:22.03875793}} | 2020-04-01 | 2020-08-29 | 845131.95 | 845131.95 | 845131.95 | 845131.95 | 845131.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-009-2020, contratista:GRUPO GRAGEDA EJARQUE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:845131.94, importe_modificado:845131.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748156/proyecto_INICIO, 1748156/proyecto_FIN, 1748156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748353 | Proyecto de inversión | 1285005.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642502.91, modificado:642502.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642502.91, modificado:641559.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. TRONCONES Y LA CORRIENTE Y FRACC. LAS PALMAS CANACO, EN LAS CALLES PROLONGACION AV. LAS PLAMAS,RAYMUNDO CANO TINAJERO,SATURNO,SIN NOMBRE, SAN JUAN DE DIOS Y HOLANDA - 53320 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 53320 | S | 80 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RAYMUNDO CANO CONTEMPLA LAS CALLES SAN JUAN DE DIOS CALLE SATUR, lon:-99.02498783, lat:22.02467077}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1284062.01 | 1284062.01 | 1284062.01 | 705108.52 | 705108.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-022-2020-EST, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1284062.01, importe_modificado:1284062.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:732.0}} | {1748353/proyecto_INICIO, 1748353/proyecto_PROCESO, 1748353/proyecto_INICIO, 1748353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301760774 | Proyecto de inversión | 80550.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80550.05, modificado:80550.05}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES , COLONIA MENDEZ, EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA QUINTA Y FRAY JUAN DE MOLLINEDO - 94018 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 94018 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y CALLE AVENIDA QUINTA, CALLE SEXTA SE UBICA EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLLINEDO Y AVENIDA QUINTA, lon:-98.99795273, lat:21.98736346}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 80550.05 | 80550.05 | 80550.05 | 80550.05 | 80550.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1760774/proyecto_INICIO, 1760774/proyecto_PROCESO, 1760774/proyecto_INICIO, 1760774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763809 | Proyecto de inversión | 3790681.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790681.96, modificado:3434562.99}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EUCALIPTOS TRAMO DE CARRETERA SLP -LAGOS DE MORENO A CALLE LOS SAUCES - 102178 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 102178 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:CALLE EUCALIPTOS PUEBLO LAS PILITAS, 78418 ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE PEDERNAL, TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ LAGOS DE MORENO A LA ALTURA DE ESCALERILLAS DAR VUELTA EN CALLE , lon:-101.06321854, lat:22.11643049}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3434562.99 | 3434562.99 | 3434562.99 | 3366230.46 | 3366230.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-22-2020, contratista:HAFE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3434563.01, importe_modificado:3434563.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1763809/proyecto_INICIO, 1763809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765248 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA LA PIMIENTA - 106240 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106240 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MERIDA COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE TAMPICO, CALLE IGUALA SE UBICAN EN LA COLONIA LA PIMIENTA EN CALLE MERIDA ENTRE CONSTITUCION Y TAMPICO Y CALL, lon:-98.99934539, lat:21.99893534}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134823.3 | 134823.3 | 134823.3 | 54302.65 | 54302.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.34}} | {1765248/proyecto_INICIO, 1765248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765264 | Proyecto de inversión | 1740627.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740627.22, modificado:1739388.28}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 106290 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106290 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.0, meta_modificada:1624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPE, lon:-100.00586517, lat:21.90481588}} | 2020-09-02 | 2020-11-10 | 1739388.28 | 1739388.28 | 1739388.28 | 1739388.28 | 1739388.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU55-039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1739388.29, importe_modificado:1739388.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.0}} | {1765264/proyecto_INICIO, 1765264/proyecto_FIN, 1765264/proyecto_PROCESO, 1765264/proyecto_FIN, 1765264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765277 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA LA PIMIENTA - 106328 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106328 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y CALLE ALAMO, CALLE TANCULPAYA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y ALAMO DE LA COLONIA, lon:-98.99227362, lat:22.00086023}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765277/proyecto_INICIO, 1765277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765598 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO LOMAS DE ORIENTE - 107178 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107178 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA FRACCIONAMIENTO LOMAS DE ORIENTE, 79084 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE TERCERA UBICADA EN CALLE CUARTA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA DE LOMAS ORIENTE, lon:-98.99875471, lat:21.97561314}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765598/proyecto_INICIO, 1765598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765620 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:202234.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA MANO AMIGA ASENTAMIENTO COLONIA MANO AMIGA - 107217 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107217 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:CALLE EDEN COLONIA COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BASAN Y CALLE CANNAN, CALLE SIN NOMBRE SE CONTEMPLAN TRES ACCIONES DE LA COLONIA MANO AMIGA UBICADAS EN CALLE EDEN ENTRE, lon:-99.00057307, lat:22.03556218}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 202234.95 | 202234.95 | 202234.95 | 81453.98 | 81453.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1765620/proyecto_INICIO, 1765620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765624 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA JUAN GONZÁLEZ ASENTAMIENTO COLONIA JUAN GONZÁLEZ - 107224 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107224 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1100, direccion:CAMINO TRAMO EL CONSUELO - COLONIA JUAN GONZALEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA COLONIA JUAN GONZÁLEZ, 79277 COLONIA JUAN GONZÁLEZ, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA COLONIA JUAN GONZALEZ SE UBICA DE, lon:-99.0292398, lat:22.0404739}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1765624/proyecto_INICIO, 1765624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765646 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHICAL DOS ASENTAMIENTO EL CHICAL DOS - 107253 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107253 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:621, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHICAL DOS, 79256 EL CHICAL DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 50 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.14172308, lat:21.85930824}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765646/proyecto_INICIO, 1765646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765648 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:67241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL NACIMIENTO ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO - 107255 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:899, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NACIMIENTO, 79270 EL NACIMIENTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 85 Y , A 11 KM DE CD VALLES SLP Y 100 MTS DE LA CARRETERA, lon:-98.9462189, lat:21.90021761}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 67241.92 | 67241.92 | 67241.92 | 30389.83 | 30389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.23}} | {1765648/proyecto_INICIO, 1765648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765701 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:134836.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EJIDO MICOS - 107368 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107368 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:605, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO COYOLES - MICOS KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO MICOS, 79233 EJIDO MICOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 22.212395870931122 99.20618693718747, lon:-99.20618694, lat:22.21239587}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 134836.48 | 134836.48 | 134836.48 | 61483.16 | 61483.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1765701/proyecto_INICIO, 1765701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766384 | Proyecto de inversión | 1086619.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086619.66, modificado:996358.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 109272 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 109272 | S | 407 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AJUSCO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CALLE TANZITARO EN COLONIA GENERAL I. MARTÍNEZ CIRCULAR POR CALLE 5 DE MAYO VUELT, lon:-100.97048758, lat:22.12292354}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 996358.89 | 996358.89 | 996358.89 | 917281.97 | 917281.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-029-2020, contratista:CARLOS EDUARDO MEDINA SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1031358.9, importe_modificado:1031358.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766384/proyecto_INICIO, 1766384/proyecto_PROCESO, 1766384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301768534 | Proyecto de inversión | 1984624.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984624.78, modificado:1949739.22}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 115102 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 115102 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AV. EL CARMEN, CALLE SAN SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINO SUAREZ DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN,, lon:-99.97478136, lat:21.90578548}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1949739.22 | 1949739.22 | 1949739.22 | 1949739.22 | 1718787.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU30-030/2020, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1949739.22, importe_modificado:1949739.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1721.25}} | {1768534/proyecto_INICIO, 1768534/proyecto_PROCESO, 1768534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301776151 | Proyecto de inversión | 1325338.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:662669.19, modificado:662669.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662669.19, modificado:662669.19}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN EL PUERTO TIERRAS COLORADAS A AJACACO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 134313 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 134313 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A ATLAPA RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 79880 TIERRAS COLORADAS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A HUICHIHUAYAN Y CALLE CAMINO A HUEHUETLAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PURTO TIERRAS COLORADAS A ATLAP, lon:-98.97744242, lat:21.49957583}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 662669.19 | 662669.19 | 662669.19 | 662669.19 | 662669.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-052, contratista:MARIO ALBERTO OYARVIDES SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:662669.19, importe_modificado:662669.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.0}} | {1776151/proyecto_PROCESO, 1776151/proyecto_INICIO, 1776151/proyecto_FIN, 1776151/proyecto_INICIO, 1776151/proyecto_FIN, 1776151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301776214 | Proyecto de inversión | 944172.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:472086.23, modificado:472086.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472086.23, modificado:472086.23}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN EL BARRIO CRUZ MISION, EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ - 134389 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 134389 | S | 826 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO CRUZ MISION SECCION TANDZUMADZ 1RA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A CONASUPO Y CALLE CAMINO A CRUZ MISION, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CRUZ MISION DE TANDZUMADZ 1RA S, lon:-98.97449683, lat:21.56798336}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 472086.23 | 472086.23 | 472086.23 | 472086.23 | 472086.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-057, contratista:MARIO ALBERTO OYARVIDES SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:472086.23, importe_modificado:472086.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1776214/proyecto_INICIO, 1776214/proyecto_PROCESO, 1776214/proyecto_FIN, 1776214/proyecto_PROCESO, 1776214/proyecto_FIN, 1776214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301777964 | Proyecto de inversión | 299642 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299642.0, modificado:299642.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CERRO ALTO ASENTAMIENTO CERRO ALTO - 136487 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136487 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:253, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CERRO ALTO, 79245 CERRO ALTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE PRINCIPAL A 100 MT DE EL TEMPLO, lon:-99.04940788, lat:22.14751838}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 299642 | 299642 | 299642 | 149821 | 149821 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1777964/proyecto_INICIO, 1777964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778236 | Proyecto de inversión | 419498.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419498.8, modificado:419498.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL AZULEJO ASENTAMIENTO EL AZULEJO - 136823 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136823 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO VALLES - LA PILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 4 EJIDO EL AZULEJO, 79254 EL AZULEJO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA CAMINO A SAN MIGUEL Y , FRENTE AL PORTON DE LAS TERESITAS, lon:-99.02665957, lat:21.91711417}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 419498.8 | 419498.8 | 419498.8 | 209749.4 | 209749.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.6}} | {1778236/proyecto_INICIO, 1778236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:7 ACCIONES, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778268 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA LAJITA - 136856 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136856 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79245 TRAMO CIUDAD VALLES - LA LAJITA KILÓMETRO 010 + 150 EJIDO , 79245 LA LAJITA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CHANTOL Y , A 2 KM DEL BASURERO MUNICIPAL RUMBO A CHANTOL, lon:-99.08404771, lat:22.08054403}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778268/proyecto_INICIO, 1778268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778300 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL DETALLE ASENTAMIENTO EL DETALLE - 136905 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136905 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CD VALLES - EL DETALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO EL DETALLE, 79260 EL DETALLE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 800 METROS DEL CRUCERO DEL GRITADERO, lon:-98.97620584, lat:21.84803802}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778300/proyecto_INICIO, 1778300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778341 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL SIDRAL SAN MIGUEL EL SIDRAL ASENTAMIENTO EL SIDRAL SAN MIGUEL EL SIDRAL - 136945 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136945 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL SIDRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 350 EJIDO EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), 79267 EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE AL CAMPO DE FUTBOOL, lon:-99.05560587, lat:21.83370965}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778341/proyecto_INICIO, 1778341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779377 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN EL PUJAL - 138084 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 138084 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), 79260 ÁLVARO OBREGÓN (EL PUJAL), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 800 MTS PASANDO AL MUENTE A , lon:-98.94147854, lat:21.84490191}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779377/proyecto_INICIO, 1779377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301782717 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD MONTECILLOS ASENTAMIENTO MONTECILLOS - 141413 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 141413 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CIUDAD VICTORIA KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MONTECILLOS, 79273 MONTECILLOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2 K 300 METROS HACIA EL CAMPO DEPORTIVO EN ORIENTE, lon:-98.96691768, lat:22.03149479}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1782717/proyecto_INICIO, 1782717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301783043 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO GRANJAS BUENOS AIRES - 141728 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | 141728 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CIRCONIA COLONIA GRANJAS BUENOS AIRES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORIENTE 3 Y CALLE ORIENTE 2, CALLE JORGE TERAN A CUATRO CUADRAS DE EL KINDER, lon:-99.00583293, lat:22.01711838}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.2}} | {1783043/proyecto_INICIO, 1783043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794782 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0106T Secundaria General Jesús Silva Herzog, Avenida de la Paz 22, 0001 Salinas de Hidalgo, 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180047 | S | 199 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:La Paz 24, Ncp la Paz, 78600 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México, lon:-101.70237064, lat:22.63052969}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 266241.88 | 922971.85 | 266241.88 | 266241.88 | 266241.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794818 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:736463.67}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2026B Primaria Melchor Ocampo, 0025 La Línea, 19 Lagunillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180053 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.60595608, lat:21.6888548}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 226604.2 | 736463.67 | 226604.2 | 226604.2 | 226604.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794821 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:780125.74}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0177D Jardín de Niños Melchor Ocampo, calle Independencia 801, 0001 Matehuala, 20 Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180054 | S | 83 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Independencia 2006A, Olivar de las Animas, 78790 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.64769387, lat:23.63450892}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 240038.69 | 780125.74 | 240038.69 | 240038.69 | 240038.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794854 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0108H Jardín de Niños Hidalgo, calle Flores Magón 16, 0001 Charcas, 15 Charcas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180065 | S | 112 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Flores Magón 16, Centro, 78590 Charcas, S.L.P., México, lon:-101.1114376, lat:23.1295468}} | 2020-12-18 | 2021-03-25 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794906 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:667674.86}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0281F Primaria Emiliano Zapata 2a. Etapa, 0019 Guadalupe Victoria, 15 Charcas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180075 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:Calle de los Vazquez, San Luis Potosí, México, lon:-101.19034767, lat:23.34024627}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 192598.52 | 667674.86 | 192598.52 | 192598.52 | 192598.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795037 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:674030.16}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1242K Primaria José Ma. Morelos, 0021 Noria de Gutiérrez (José María Morelos), 15 Charcas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180095 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:SLP 17, El Capulín, S.L.P., México, lon:-101.22549534, lat:23.18674023}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 194431.78 | 674030.16 | 194431.78 | 194431.78 | 194431.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795038 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:949352.35}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0144M Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, 0045 Santa Catarina, 30 San Nicolás Tolentino | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180098 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:Miguel Hidalgo, Santa Catarina, S.L.P., México, lon:-100.45829773, lat:22.04968656}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 273851.64 | 949352.35 | 273851.64 | 273851.64 | 273851.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795043 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849999.98}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0446X Telesecundaria Lic. Luis Echeverria Álvarez, 0040 Tazajeras, 34 San Vicente Tancuayalab | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180100 | S | 11 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:40, direccion:SLP 14, Agua Nueva, S.L.P., México, lon:-98.63027573, lat:21.77711568}} | 2020-11-24 | 2021-02-26 | 245192.3 | 849999.98 | 245192.3 | 245192.3 | 245192.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795048 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:736258.52}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0223O Telesecundaria Manuel José Othón, 0034 Pocitos, 15 Charcas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180102 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:Pocitos, S.L.P., México, lon:-100.979888, lat:23.186476}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 212382.25 | 736258.52 | 212382.25 | 212382.25 | 212382.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795050 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:799999.99}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0013D Secundaria General Ponciano Arriaga, (2a etapa), calle 5 de Mayo 2, Pueblo Nuevo, 0001 Tamuín | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180108 | S | 330 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:5 de Mayo 2, Pueblo Nuevo, 79207 Tamuín, S.L.P., México, lon:-98.790084, lat:22.0107653}} | 2020-11-24 | 2021-02-26 | 230769.23 | 799999.99 | 230769.23 | 230769.23 | 230769.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795063 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:849999.99}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0275E Jardín de Niños Alma Infantil, Avenida Reforma, 5, 0026 La Reforma, 25 Salinas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180133 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.6468811, lat:22.75742452}} | 2020-12-18 | 2021-03-25 | 0 | 849999.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795174 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DNL0001N Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, Plantel 1 San Luis Potosí, calle San Carlos 345, Fraccionamiento San Ángel 2ª Sección, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180132 | S | 1186 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. San Carlos 343, El Rosedal, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.01163745, lat:22.18807059}} | 2020-12-18 | 2021-03-25 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795180 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1987249.76}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Centro Universitario de las Artes, Avenida Niño Artillero 150, Zona Universitaria, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180064 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Niño Artillero 150, Zona Universitaria, 78290 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.0143521, lat:22.1430801}} | 2020-11-23 | 2021-03-15 | 573245.12 | 1987249.76 | 573245.12 | 573245.12 | 573245.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795441 | Proyecto de inversión | 1225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1225000.0, modificado:1225000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2117T Primaria Aquiles Serdán, 0127 Ojo de Agua, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180068 | S | 86 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:127, direccion:Calle Carranza, San Luis Potosí, México, lon:-99.11483288, lat:21.96219111}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 983181.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795449 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1858F Primaria Miguel Hidalgo, (2a etapa), 0033 Santa Bárbara, 03 Aquismón | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180104 | S | 71 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:Cuauhtemoc, Santa Bárbara, S.L.P., México, lon:-99.00887489, lat:21.56853525}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 805034.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795488 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0507E Jardín de Niños Ricardo Flores Magón, 0053 Saucillo, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180131 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:53, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.99531889, lat:21.83630457}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 778627.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795496 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180016 | S | 1075 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ponciano Arriaga 61, Las Aguilas, 79060 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.97727847, lat:21.98084661}} | 2021-01-12 | 2021-05-28 | 0 | 2530266.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797243 | Proyecto de inversión | 323988.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323988.74, modificado:323988.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 155865 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 155865 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:PUEBLO , 78801 JESÚS MARÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.55131339, lat:23.72337847}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 323988.74 | 323988.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94544, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:323988.74, importe_modificado:323988.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815808 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA PILA ASENTAMIENTO LA PILA - 143306 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143306 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIRCUITO CAÑERO INDIGENA CIUDAD VALLES - LA PILA KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO LA PILA, 79255 LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS FLORES Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDI, lon:-99.08161753, lat:21.86681956}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815808/proyecto_INICIO, 1815808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815831 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA SUBIDA ASENTAMIENTO LA SUBIDA - 143331 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143331 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES CIRCUITO CAÑERO INDIGENA - LA SUBIDA KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LLEGAS AL EJIDO LA SUBIDA AL SUR DE CIUDAD, lon:-99.09789924, lat:21.90240657}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815831/proyecto_INICIO, 1815831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401819638 | Proyecto de inversión | 2905844.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452922.0, modificado:1452922.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452922.01, modificado:1452922.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P (INCLUYE SUPERVISION TECNICA, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL) - 147703 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 147703 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE C. SANTA ISABEL C. DEL PUENTE C. JUAREZ C. JOSE MA. MORELOS, C. CALZADA GUADALUPE, C. GUERRERO, C. SIN NOMBRE, C. DE LA NORIA, SALLE SANTUARIO PUEBLO ARMADILLO DE LOS INFANTE, 78980 ARMADILLO DE LOS INFANTE, ARMADILLO DE LOS, lon:-100.65534366, lat:22.24552685}} | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1819638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401819802 | Proyecto de inversión | 924692.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924692.6, modificado:924692.6}} | RENIVELACIÒN CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL (TRAMO SALIDA A PUERTA DEL RIO - ENTRONQUE SUPER CARRETERA). - 147889 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUREZ SLP | 147889 | S | 1735 | 1725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SALIDA A SUPER CARRETERA SAN LUIS - RIO VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 070 + undefined BARRIO SAN RAFAEL, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SUPER CARRETERA RI, lon:-100.2754746, lat:22.32113736}} | 2020-05-30 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823764 | Proyecto de inversión | 3031686.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031686.32, modificado:3031686.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE VICENTE C. SALAZAR, ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA PORVENIR - 157049 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 157049 | S | 562 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.0, meta_modificada:2228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE C SALAZAR COLONIA LOMAS DEL PORVENIR, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE FRONTERA UBICADA EN CALLE VICENTE C SALAZAR ENTRE AVENIDA EJERCITO M, lon:-99.00030666, lat:21.99179172}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 3031686.32 | 3031686.32 | 3031686.32 | 1991643.5 | 1991643.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-008-2020, contratista:LUIS MIGUEL SALDAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3492533.7, importe_modificado:3492533.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1823764/proyecto_INICIO, 1823764/proyecto_PROCESO, 1823764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824609 | Proyecto de inversión | 353642.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353642.28, modificado:353642.28}} | REHABILITACION DE CALLE PRIMERA DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO, MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. - 159094 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 159094 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE PRIMERA DE MAYO RANCHERIA MEZQUITALILLO, 78986 MEZQUITALILLO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE BENITO JUAREZ, EL TRAMO A REPARAR SE ENCUENTRA MAS CERCANO A LA CALLE LA PIEDAD, lon:-100.65660124, lat:22.13157024}} | 2020-10-22 | 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1824609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831713 | Proyecto de inversión | 121520.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121520.54, modificado:76201.19}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES , EN CALLE PALMA 1 Y SEGURO SOCIAL, ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y MANTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 181084 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 181084 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PALMA 1 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE MANTE, CALLE LIMON CALLE PALMA 1 Y SEGURO SOCIAL ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE MANTE DE LA COLON, lon:-99.00320882, lat:22.00412992}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 76201.19 | 76201.19 | 76201.19 | 74218.13 | 74218.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-021-2020, contratista:C. JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:689434.12, importe_modificado:689434.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.1}} | {1831713/proyecto_PROCESO, 1831713/proyecto_INICIO, 1831713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832211 | Proyecto de inversión | 73592.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73592.7, modificado:73592.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 183232 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 183232 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR S/N PUEBLO LA CONCEPCION, 78660 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN VARIAS CALLES DEL PUEBLO, lon:-102.2193798, lat:23.07440111}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832632 | Proyecto de inversión | 883112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883112.4, modificado:883112.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL - 184607 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184607 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIAS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.1585858, lat:23.07256542}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832735 | Proyecto de inversión | 36796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36796.35, modificado:36796.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL SALTITO - 185017 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185017 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO DEL SALTITO, 00000 SAN PEDRO DEL SALTITO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.78387084, lat:22.86810391}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832748 | Proyecto de inversión | 14718.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14718.54, modificado:14718.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO - 185060 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185060 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN DIONISIO, 00000 SAN DIONISIO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.87418157, lat:22.77665805}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832791 | Proyecto de inversión | 22077.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22077.81, modificado:22077.81}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE - 185225 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185225 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:123, direccion:INTERIOR SN RANCHO EL TIGRE, 00000 EL TIGRE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.88062296, lat:22.95055546}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832809 | Proyecto de inversión | 73592.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73592.7, modificado:73592.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 185308 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185308 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.93815995, lat:22.96577327}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832910 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EL ZACATON - 185654 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185654 | S | 390 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.03607847, lat:22.79683849}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832924 | Proyecto de inversión | 3422603.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3422603.46, modificado:3422603.46}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE RAMOS - 185703 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185703 | S | 1250 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4085.0, meta_modificada:4085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIRADOR Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A ESPALDAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-101.90877633, lat:22.83409902}} | 2020-10-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834214 | Proyecto de inversión | 543077.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543077.32, modificado:543077.32}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN CECYTE DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATON - 189867 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 189867 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CALLE CECYTE INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESCUELA UBICADA A ESPALDAS DEL PANTEON, lon:-102.0470774, lat:22.80782838}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1834214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835583 | Acción | 85942.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85942.36, modificado:85942.36}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 193706 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 193706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.654675, lat:22.243591}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1835583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836561 | Proyecto de inversión | 28971.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28971.73, modificado:28971.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 196921 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 196921 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO EJIDO SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE SANTA TERESA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, lon:-100.00643853, lat:21.8962813}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 28971.73 | 28971.73 | 28971.73 | 28971.73 | 28971.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIOVERDE-CFE-02-2020, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:28971.73, importe_modificado:28971.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1836561/proyecto_INICIO, 1836561/proyecto_PROCESO, 1836561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836599 | Proyecto de inversión | 116493.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10058.24, modificado:10058.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106435.03, modificado:106435.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 197089 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 197089 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE AV. UNIVERSIDAD, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MATAMOROS DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, , lon:-99.97921665, lat:21.90445169}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 116493.27 | 116493.27 | 116493.27 | 116493.27 | 116493.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIOVERDE-CFE-01-2020, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:116493.27, importe_modificado:116493.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836599/proyecto_INICIO, 1836599/proyecto_PROCESO, 1836599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840451 | Proyecto de inversión | 67411.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67411.65, modificado:67411.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD GRANJAS UNO FRACCIONAMIENTO ASENTAMIENTO GRANJAS UNO ( CITLALMINA) - 208679 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 208679 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:840, direccion:CALLE BENITO QUEZADA FRACCIONAMIENTO GRANJAS UNO, 79273 GRANJAS UNO [FRACCIONAMIENTO], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PAULINO URIOSTEGUI Y CALLE GABRIEL GARCIA HERNANDEZ, CALLE YUCATAN LA VIVIENDA SE UBICA EN CALLE B, lon:-98.97648105, lat:22.02548152}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67411.65 | 67411.65 | 67411.65 | 27151.33 | 27151.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.17}} | {1840451/proyecto_INICIO, 1840451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841370 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO , MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO ,S.L.P. - 211483 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 211483 | S | 244 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA DE SANTO DOMINGO, 79486 LAGUNA DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO A IGNA, lon:-100.38554073, lat:22.16051832}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 600000 | 2050000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ESTATAL-09/2020-OP-CP, contratista:JUAN JOSÉ DE JÉSUS TRUJILLO NERI, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1841370/proyecto_INICIO, 1841370/proyecto_PROCESO, 1841370/proyecto_INICIO, 1841370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841480 | Proyecto de inversión | 1001120.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001120.83, modificado:1001120.83}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE NUEVA 2A ETAPA, LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS - 211773 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 211773 | S | 3020 | 2950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE NUEVA, CALLE NUEVA EN LA LOCALIDAD DE DULCE GRANDE, lon:-102.17891771, lat:23.00768385}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843281 | Proyecto de inversión | 271534.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271534.25, modificado:271534.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 217038 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 217038 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:187, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79950 RANCHO NUEVO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CARRETERA RANCHO NUEVO A SAN JOSE DE LAS ADJUNTAS, TRAMO CARRETERA SAN MARTIN BARRANQUILLAS A SAN J, lon:-98.55828432, lat:21.4349961}} | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1843281/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE LLEVO A CABO POR CAMBIO DE OBRA DE LA LOCALIDAD SE CANCELA DEFINITIVAMENTE YA QUE NO SE INICIARON LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:eliseofranciscoc, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845423 | Proyecto de inversión | 2508024.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS CEA, monto:2257222.37, modificado:2257222.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250802.49, modificado:250802.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL REFUGIO EN VILLA DE ARISTA - 223710 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 223710 | S | 189 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1886.0, meta_modificada:1886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE SANTIAGO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIPODROMO Y CALLE COORDELIA, CALLE SAN MATEO FRENTE DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL ASILO D, lon:-100.84061763, lat:22.6401949}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2508024.86 | 2508024.86 | 2508024.86 | 2508024.86 | 2508024.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33-CEA/IR-22/11-2020, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:2508024.86, importe_modificado:2508024.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1845423/proyecto_INICIO, 1845423/proyecto_PROCESO, 1845423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846633 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 DESAYUNADORES ESCOLARES EN EL NACIMIENTO, LA HERRADURA, AMAYO DE ZARAGOZA Y LA SILLETA, XILITLA, S.L.P. - 226946 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226946 | S | 134 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:36, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO EL NACIMIENTO, 79915 EL NACIMIENTO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL NACIMIENTO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.97886618, lat:21.45760851}} | 2020-06-22 | 2020-09-20 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/EDU008/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846633/proyecto_INICIO, 1846633/proyecto_PROCESO, 1846633/proyecto_FIN, 1846633/proyecto_INICIO, 1846633/proyecto_FIN, 1846633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847319 | Proyecto de inversión | 2261467.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261467.71, modificado:2261467.71}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISANTEMO, TRAMO DE TERCERA PRIVADA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CAMINO A SAN JUANICO - 228686 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 228686 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A SAN JUANICO Y PRIVADA 3A. PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE NARDO EN COLONIA LAS FLORES CIRCULAR PPOR CALLE CAMIN, lon:-100.98304791, lat:22.20667343}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 2261467.7 | 2261467.7 | 2261467.7 | 2261467.7 | 2261467.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-03-2020, contratista:ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2261467.71, importe_modificado:2261467.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1847319/proyecto_PROCESO, 1847319/proyecto_FIN, 1847319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850558 | Proyecto de inversión | 207322.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207322.51, modificado:207322.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE TZINEJÁ DOS HUEHUETLÁN LOCALIDAD - 238871 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 238871 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL TZINEJA II SECCION TZINEJA II, 79880 TZINEJÁ DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPSL DE LA LOCALIDAD DE TZINEJA II EN LA DELEGACION, lon:-98.96026854, lat:21.55706437}} | 2020-07-16 | 2020-09-13 | 207322.51 | 207322.51 | 207322.51 | 207322.51 | 207322.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-038, contratista:MARIA DEL CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:207322.51, importe_modificado:207322.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1850558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853407 | Proyecto de inversión | 237471.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237471.2, modificado:237471.2}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NICOLÁS ZAPATA TRAMO DE AV. MUÑOZ A CALLE ANÁHUAC - 246744 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 246744 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS ZAPATA BARRIO TEQUISQUIAPAN, 78250 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MUÑOZ Y CALLE ANAHUAC, CALLE GARCÍA DIEGO EN EL BARRIO DE TEQUISQUIAPAN CIRCULAR POR AV. MUÑOZ Y DAR VUELTA EN CALL, lon:-100.99712371, lat:22.15427503}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 237471.2 | 237471.2 | 237471.2 | 71241.35 | 71241.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-084-2020, contratista:INDUSTRIAS CERMAROLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:237471.2, importe_modificado:237471.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1853407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853478 | Proyecto de inversión | 100603.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100603.55, modificado:100175.4}} | REHABILITACION DE CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EL EJIDO CASAS VIEJAS - 247004 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 247004 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - RANCHO CASAS VIEJAS KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA RANCHO CASAS VIEJAS, 79280 RANCHO CASAS VIEJAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 23 .4 KILOMETROS DE C, lon:-99.09636389, lat:22.20431759}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 100175.4 | 100175.4 | 100175.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-028-2020, contratista:C. GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:100175.4, importe_modificado:100175.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853478/proyecto_INICIO, 1853478/proyecto_PROCESO, 1853478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868750 | Proyecto de inversión | 1028118.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028118.49, modificado:1036091.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL MURO - 264070 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 264070 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.8, meta_modificada:364.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:401, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUECITO DE MENDOZA, 78406 TANQUECITO DE MENDOZA, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD TANQUECITO DE MENDOZA CIRCULAR POR L, lon:-100.96202235, lat:22.43281666}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 1036091.62 | 1036091.62 | 1036091.62 | 490719.02 | 490719.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-090-2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:981438.04, importe_modificado:981438.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1868750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401880579 | Proyecto de inversión | 7499807.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7499807.22, modificado:7499807.22}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA LOS HERNANDEZ-ZACATON-EL SALADILLO LIMITES DE ESTADO DE ZACATECAS TRAMO DEL KM 0 AL 43+200 SUBTRAMOS DEL KM 0 AL KM 1+700 DEL KILOMETRO 24+125 AL KM 28+325 Y DEL KM 34+200 AL KM 38+51 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P | MVR/FAIS-DSM-FISE-2020-01-OB/LPE | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:Hernandez El saladillo, San Luis Potosí, México, lon:-102.06848145, lat:22.9571288}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:Hernandez El saladillo, San Luis Potosí, México, lon:-102.07122803, lat:22.99758746}, geo3: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:Hernandez El saladillo, San Luis Potosí, México, lon:-102.08496094, lat:22.88629704}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 7499807.22 | 7499807.22 | 7499807.22 | 7499807.22 | 7499807.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVR/FAIS-DSM-FISE-2020-01-OB/LPE, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P, monto:7499807.22, importe_modificado:7499807.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1880579/proyecto_INICIO, 1880579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401880836 | Proyecto de inversión | 496099.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496099.52, modificado:496099.52}} | RESTAURACIÓN DE FUENTE SAN FRANCISCO | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | FED-2020-045 | N | 0 | 0 | 850000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jardín Guerrero 10, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97696185, lat:22.1490629}} | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 496099.52 | 496099.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160200641364 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1270040.69}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dcc0227f Jardín De Niños Indígena Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160153 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:458.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CONOCIDO , SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 79902, lon:-99.010833, lat:21.456111}} | 2016-07-22 | 2016-10-01 | 1130702.58 | 1270040.69 | 1130702.58 | 1130702.58 | 1130702.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E096-2016-A, contratista:Maldonado Mas M Construcciones, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1221192.97, importe_modificado:1221192.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300740946 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:843990.14}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0834z Jardín De Niños Fanny Anitua | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160263 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion: , ,Tze Pakab Primera Sección, Tancanhuitz, 79800, lon:-98.905, lat:21.59}} | 2016-11-23 | 2017-03-01 | 838140.22 | 843990.14 | 838140.22 | 838140.22 | 838140.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E157-2016-C, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:811528.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16160300790084 | Proyecto de inversión | 220875.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220875.19, modificado:220875.19}} | Construccion De Servicio Sanitario Rural Completo Incluye Pozo De Absorcion Y Cisterna En Telesecundaria General Mariano Arista En San Jose - 210876 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210876 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICT, lon:-100.5151876, lat:23.66112183}} | 2016-08-08 | 2016-10-29 | 220875.19 | 220875.19 | 220875.19 | 180874.69 | 180874.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/059-2016, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA MARTINEZ REYNA, S.A. DE C.V. REP. ING, JUAN CARLOS MARTINEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:220875.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} | {894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO, 894212/proyecto_INICIO, 894212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904257 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:930557.23}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn0703g Jardín De Niños 24 De Febrero | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160280 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:396.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion: , , Apetzco, municipio Xilitla, S.L.P., lon:-99.010833, lat:21.393611}} | 2017-09-25 | 2018-01-01 | 885177.66 | 930557.23 | 885177.66 | 885177.66 | 885177.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E078-2017-A, contratista:Ing. Emmanuel Pineda Orta, convocante:IEIFE, monto:894766.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170200904314 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:377291.63}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0703x Primaria Enrique C. Rebsamen | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160298 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:305.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion: , , La Concepción, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.800833, lat:21.69}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 377291.63 | 377291.63 | 377291.63 | 377291.63 | 377291.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-B, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:1107375.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato de la obra Rescindido., trimestre:4.0, usuario:carlosalvaradol, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP16170200904325 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:229432.4}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpb0164p Primaria Indígena Miguel Alemán Valdez | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 160348 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:181.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion: , , Ejido El Tzajib, municipio Tanlajás, S.L.P., lon:-98.827777, lat:21.731666}} | 2017-10-30 | 2018-03-01 | 229432.4 | 229432.4 | 229432.4 | 229432.4 | 229432.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E052-2017-A, contratista:Prigesa Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:795691.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170300954894 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1648168.41}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. 57 - El Fuerte, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 850 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-021-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:-, lon:-100.663611, lat:21.7125}} | 2017-09-07 |  | 1648168.41 | 1648168.41 | 1648168.41 | 1638567.91 | 1638567.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-PDR-LIR-020-W-17, contratista:PAVIMENTOS DE VILLA HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1648168.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.85}} | {1081300/proyecto_PROCESO, 1081300/proyecto_INICIO, 1081300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401017997 | Proyecto de inversión | 227312 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115929.12, modificado:115929.12}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65920.48, modificado:115929.12}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45462.4, modificado:115929.12}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Palmas Segundo Aoyo - 283609 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283609 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:48, direccion:EJIDO PALMAS, 78812 PALMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA A 4.2 KM POR LA CARRETERA FEDERAL 57 , lon:-100.6570137, lat:23.59595732}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 115929.12 | 115929.12 | 115929.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONALCAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153077/proyecto_INICIO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_PROCESO, 1153077/proyecto_FIN, 1153077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018000 | Proyecto de inversión | 110450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pastoriza Segundo Apoyo - 283510 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283510 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA APROXIMADAMENTE A , lon:-100.6247896, lat:23.44447302}} | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 59329.5 | 59329.5 | 59329.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL CAPRINO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153080/proyecto_PROCESO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO, 1153080/proyecto_FIN, 1153080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018025 | Proyecto de inversión | 23100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:10500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De Los Sotoles - 261503 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261503 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.6689939, lat:23.591301}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153105/proyecto_INICIO, 1153105/proyecto_PROCESO, 1153105/proyecto_FIN, 1153105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401018050 | Proyecto de inversión | 484331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88060.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220150.73, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176120.58, modificado:220150.73}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Ana - 263138 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263138 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:284, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 EJIDO SANTA ANA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57 A LA ENTRADA SUR DE MATEHUA, lon:-100.6333267, lat:23.62745317}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 220150.73 | 220150.73 | 220150.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_FIN, 1153130/proyecto_PROCESO, 1153130/proyecto_INICIO, 1153130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401044508 | Proyecto de inversión | 10750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.075E7, modificado:8291657.87}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: El Capulin - San Marcos - Suspiro Picacho - E.C. 49 Del Km. 0000 Al Km. 9850. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-032-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:-, lon:-101.090833, lat:22.239166}} | 2017-12-26 |  | 8291657.87 | 8291657.87 | 8291657.87 | 8088687.47 | 8088687.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17, contratista:MEADE PONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:8291657.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.85}} | {1180026/proyecto_FIN, 1180026/proyecto_PROCESO, 1180026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401044976 | Proyecto de inversión | 19624324 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9624324E7, modificado:1.679835274E7}} | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera: E.C. 49 - Villa De Ramos Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 21600 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-036-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:-, lon:-101.929166, lat:22.699722}} | 2017-12-26 |  | 16798352.74 | 16798352.74 | 16798352.74 | 16688350.5 | 16688350.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-GE-JEC-FONREGION-LPN-062-W-17, contratista:CONSTRUCCIONES CE Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.679835274E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.6}} | {1180565/proyecto_PROCESO, 1180565/proyecto_INICIO, 1180565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101055710 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:762596.43}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24etv0680a Telesecundaria Lic. José López Portillo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170070 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:545.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:21, direccion: , , Ignacio Allende, San Nicolás Tolentino, S.L.P., lon:-100.381666, lat:22.150833}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 381854.47 | 762596.43 | 381854.47 | 381854.47 | 381854.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E039-2018-C, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:733265.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17180101055721 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:659129.03}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24djn0771d Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170073 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:427.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion: , , Pozo del Carmen, Armadillo de los Infante, S.L.P., lon:-100.608333, lat:22.3075}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 434448.01 | 659129.03 | 434448.01 | 434448.01 | 434448.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-924037999-E049-2018-A, contratista:Constructora Dikav, S.A. de C.V., convocante:IEIFE, monto:633777.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115416 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Rehabilitacion De Albergue - 2566 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 2566 | N | 0 | 0 | 1008 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO HUEXCO, 79940 EL HUEXCO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BRASIL NORTE, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICAN LAS INSTALACIONES ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BRASIL, lon:-98.7534569, lat:21.34203814}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253798/proyecto_INICIO, 1253798/proyecto_FIN, 1253798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115420 | Proyecto de inversión | 345216 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345216.0, modificado:345216.0}} | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 1965 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 1965 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO LAGUNILLAS, 79943 LAGUNILLAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, SOBRE EL CAMINO TAMPACAN - EL CEDRAL EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA LA CASA COMUN, lon:-98.72156376, lat:21.44764406}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1253802/proyecto_FIN, 1253802/proyecto_INICIO, 1253802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP18180201115465 | Proyecto de inversión | 457000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457000.0, modificado:475000.0}} | Rehabilitación De Linea De Conducción Y Pozo Profundo - 1829 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 1829 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO TAMPACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 050 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - LAZARO CARDENAS Y , SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAMINO TAMPACAN - LAZARO CARDE, lon:-98.69779297, lat:21.39431409}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1253847/proyecto_PROCESO, 1253847/proyecto_INICIO, 1253847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401438930 | Proyecto de inversión | 189500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189500.0, modificado:189500.0}} | REHABILITACION DE TREINTA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JILIM MUNICIPIO DE HUEHUETLAN SLP - 367270 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 367270 | S | 0 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL JILIM SECCION JILIM TANTOCOY TRES, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL JILIM Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERZA EN LA LOCALIDAD DE JILIM, lon:-98.99051079, lat:21.5181718}} | 2018-11-14 | 2018-12-28 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-FISM-2018-AD-011, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLANS.LP., monto:189000.0, importe_modificado:189000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1438930/proyecto_INICIO, 1438930/proyecto_PROCESO, 1438930/proyecto_INICIO, 1438930/proyecto_PROCESO, 1438930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401495882 | Proyecto de inversión | 18555888.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.855588873E7, modificado:1.855588873E7}} | TERMINACIÓN DE SALIDAS Y RETORNOS EN EL RIÓ SANTIAGO - ENTRONQUE ANILLO PERIFÉRICO | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JEC-008-18 | N | 0 | 0 | 722772 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av. Anillo Perif. Ote. 860, El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.91782451, lat:22.18563169}} | 2018-10-12 | 2019-02-08 | 18555888.73 | 18555888.73 | 18555888.73 | 17514197.02 | 17514197.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-X-GE-JEC-FODERSEMM-LPN-026-W-18, contratista:PAVICONSTOR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.855588873E7, importe_modificado:1.855588873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1495882/proyecto_PROCESO, 1495882/proyecto_INICIO, 1495882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401497801 | Proyecto de inversión | 1183136.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1183136.84, modificado:1183136.84}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2417Q Primaria Primaria N.C. 96-97 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170117 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.19, meta_modificada:499.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:738, direccion:Consuelo 416, El Consuelo, 79010 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02488232, lat:22.02872281}} | 2018-08-21 | 2018-12-10 | 1056221.62 | 1183136.84 | 1056221.62 | 1056221.62 | 1056221.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401498267 | Proyecto de inversión | 691552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691552.66, modificado:691552.66}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR0327K Primaria Héroe de Nacozari | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170139 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.23, meta_modificada:770.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.74901962, lat:22.58611849}} | 2018-08-31 | 2018-12-07 | 684856.74 | 691552.66 | 684856.74 | 684856.74 | 684856.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190101516056 | Proyecto de inversión | 561000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:280500.0, modificado:263608.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:263608.11}} | Suministro e instalación de tubo negro liso, coples, medidores de lujo, válvulas y piezas especiales para los pozos 132, 134 y CERESO, adscritos a la subdirección de Operación ZI de la Comisión Estatal del Agua en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-PRODDER-015/18-OP-IN | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2019-03-01 | 2019-04-26 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | 527216.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-PRODDER-015/18-OP-IN, contratista:Brenda Rivera Palomo, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:527216.21, importe_modificado:527216.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190201539252 | Proyecto de inversión | 297728.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297728.5, modificado:297728.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CON PAVIMENTACION DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MIXCOTLA PAVI - 82145 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP | 82145 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:CALLE CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS BARRIO MIXCOTLA, 00000 MIXCOTLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTADO DE EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.74832667, lat:21.32616126}} | 2019-05-01 | 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM10/2019, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:297728.5, importe_modificado:297728.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1539252/proyecto_INICIO, 1539252/proyecto_PROCESO, 1539252/proyecto_INICIO, 1539252/proyecto_FIN, 1539252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401669791 | Proyecto de inversión | 1061702.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:456688.83, modificado:456688.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605013.76, modificado:605013.76}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRES CRUCES SECCION 2, SECCION 3, SECCION 4 HASTA EL ENTRONQUE CARRETERA HUICHI - 286013 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 286013 | S | 326 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL TRES CRUCES BARRIO BARRIO TRES CRUCES, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HUEHUETLAN-HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA CARRETERA HUICHIHUAYANHUEHEUTL, lon:-98.98575218, lat:21.50892822}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 605013.76 | 605013.76 | 605013.76 | 605013.76 | 605013.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM/FISE-2019-IR-ADQ-038, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, monto:477388.78, importe_modificado:477388.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1669791/proyecto_INICIO, 1669791/proyecto_PROCESO, 1669791/proyecto_FIN, 1669791/proyecto_PROCESO, 1669791/proyecto_FIN, 1669791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699389 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1270005.71}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DML0010W Educación Especial CAM Miguel Barragán, 0260 Ejido San José, Juan Bautista Barragán, s.n. municipio 10 Ciudad del Maíz | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE |  | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:260, direccion:Juan Bautista Mollinedo 8, La Villa, 79300 Cd del Maíz, S.L.P., México, lon:-99.60956097, lat:22.40039547}} | 2020-04-21 | 2020-08-11 | 1205958.16 | 1270005.71 | 1205958.16 | 1205958.16 | 1205958.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699544 | Adquisición | 249622 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249622.0, modificado:281542.48}} | Equipamiento para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 2020 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Dirección General de Adquisiciones |  | N | 0 | 0 | 2723772 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Eje Vial Ponciano Arriaga 100, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9740682, lat:22.1537571}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 281542.48 | 249168 | 249168 | 99667.2 | 99667.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101699999 | Proyecto de inversión | 1292658 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292658.0, modificado:1209263.06}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Santos Degollado tramo de calle Alfredo M. Terrazas a calle Tomasa Estévez | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884763 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1253.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av Santos Degollado 753A, Alamitos, 78280 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9896487, lat:22.14516749}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1209263.06 | 1209263.06 | 1209263.06 | 1209263.06 | 1209263.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700003 | Proyecto de inversión | 1353609.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353609.57, modificado:1299834.44}} | Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Madrigal tramo de calle Cesar Augusto a calle Juana de Ibarburo | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884764 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.99, meta_modificada:1334.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De Madrigal 527A, Los Reyes, 78170 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99444449, lat:22.16594504}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 1299834.44 | 1299834.44 | 1299834.44 | 1299834.44 | 1299834.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA UNIDAD DE MEDIDA, LA META EJECUTADA CORRECTA ES DE 1,199.99 METROS CUADRADOS, trimestre:4.0, usuario:hectorlunag, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101700242 | Proyecto de inversión | 931876.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931876.16, modificado:377612.67}} | Rehabilitación de aula y servicios sanitarios y dirección en Jardín de Niños Maria Montessori | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884798 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio Altamirano 1607, Barrio de Santiago, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.98882794, lat:22.15966043}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 377612.67 | 377612.67 | 377612.67 | 377612.67 | 377612.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704377 | Proyecto de inversión | 7149968.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7149968.55, modificado:6044084.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE PONCIANO ARRIAGA, TRAMO DE CALLE REFORMA A CALLE CONSTITUCIÓN DE 1857, COL. BENITO JUAREZ | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2411.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 6044084 | 6044084 | 6044084 | 6044084 | 6044084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-05/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:7149968.55, importe_modificado:7149968.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2411.13}} | {1704377/proyecto_INICIO, 1704377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704863 | Proyecto de inversión | 2768356.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768356.03, modificado:2593548.25}} | Construcción en edificio H, estructura U-3C, planta baja: módulo de servicios sanitarios de 2 e.e. y bodega de 1 e.e. 1° nivel: aula didáctica de 3 e.e. en 24DST0090A Secundaria Técnica No. 83, 0001 San Luis Potosí, colonia 6 de Junio, calle 6 de Junio s.n. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204002 | S | 322 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.42, meta_modificada:208.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Gómez 305, 6 de Junio, 78370 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.94040871, lat:22.11907943}} | 2020-05-29 | 2020-09-18 | 2593548.25 | 2593548.25 | 2593548.25 | 2593548.25 | 2515798.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201705250 | Proyecto de inversión | 1100954.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100954.64, modificado:949989.42}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR1390T Primaria Venustiano Carranza, Barrio de Guadalupe, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204104 | S | 59 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Moctezuma 227, Zona Centro, 79650 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.01369476, lat:21.94455817}} | 2020-07-24 | 2020-11-12 | 949989.42 | 949989.42 | 949989.42 | 949989.42 | 839134.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706403 | Proyecto de inversión | 538745.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538745.71, modificado:538745.39}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0657A Telesecundaria Francisco González Bocanegra, Calle Principal s.n. 0049 Puerto Verde, 36 Tamasopo | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204050 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:México 70, San Luis Potosí, México, lon:-99.42592621, lat:21.87679231}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 538745.39 | 538745.39 | 538745.39 | 538745.39 | 538745.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710179 | Proyecto de inversión | 1907325.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907325.26, modificado:1702381.07}} | Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Tangamanga II | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884735 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carmen Serdán 204, Conjunto Tangamanga II, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.99102467, lat:22.18877593}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 1702381.07 | 1702381.07 | 1702381.07 | 1512691.01 | 1512691.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710334 | Proyecto de inversión | 1840668.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840668.36, modificado:1539451.21}} | Rehabilitación de Plaza principal de Villa de Pozos | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884800 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.91, meta_modificada:318.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Jardín Hidalgo 14, Aguilares, 78421 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.87531149, lat:22.09549664}} | 2020-07-08 | 2020-11-04 | 1539451.21 | 1539451.21 | 1539451.21 | 1495172.35 | 1495172.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201711094 | Proyecto de inversión | 813825.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813825.26, modificado:810355.29}} | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Emiliano Zapata | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. | 2884783 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.8, meta_modificada:241.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:251, direccion:Enrique Zuñiga, La Melada, S.L.P., México, lon:-100.97002029, lat:22.47621753}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 810355.29 | 810355.29 | 810355.29 | 810355.29 | 810355.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201711973 | Adquisición | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO |  | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-05-01 | 2020-05-13 | 113274 | 113274 | 113274 | 113274 | 113274 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201712701 | Proyecto de inversión | 1750862.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750862.03, modificado:1631404.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GAVIOTA, TRAMO DE CALLE QUETZAL A PUENTE DEL CRUCE DEL RIO SANTIAGO, COLONIA HOGARES POPULARES PAVÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-03/2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:941.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pavon 2da Secc, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9450283, lat:22.1771588}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1631404 | 1631404 | 1631404 | 1631404 | 1631404 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:941.74}} | {1712701/proyecto_INICIO, 1712701/proyecto_PROCESO, 1712701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713585 | Proyecto de inversión | 556802.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556802.74, modificado:501722.94}} | Construcción de un aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1278Z Primaria Esfuerzo Campesino, Francisco I. Madero No. 5, 0006 Labor Vieja, 11 Ciudad Fernández, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204115 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.0481987, lat:21.95259874}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 501722.94 | 501722.94 | 501722.94 | 153544.52 | 153544.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713591 | Proyecto de inversión | 1185408.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185408.29, modificado:1064611.18}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 24.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DJN0633B Jardín de Niños Independencia, 0024 San José Pequétz Tzén, 12 Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204121 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Tancanhuitz de Santos, S.L.P., México, lon:-98.9730835, lat:21.6038117}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1064611.18 | 1064611.18 | 1064611.18 | 325807.72 | 325807.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713642 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0592S Jardín de Niños Carmen Ramos, Leonardo Callejas e Insurgentes, 0160 Nuevo Ahuacatitla, 40 Tamuín, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170242 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:160, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.67370605, lat:21.94559312}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.16 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713648 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699999.99}} | 2a. etapa Mejora de la infraestructura física educativa en 24DCC0125I Jardín de Niños Indígena Leona Vicario, 0023 El Pando, 41 Tanlajás, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170257 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.8508606, lat:21.67657212}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.15 | 699999.99 | 228846.15 | 228846.15 | 228846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713649 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:699999.98}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN2146Y Jardín de Niños Amalia Castillo Ledon, 0034 El Mirador, 36 Tamasopo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170258 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.39605713, lat:21.90992277}} | 2020-09-17 | 2021-01-06 | 228846.15 | 699999.98 | 228846.15 | 228846.15 | 228846.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713658 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:799999.99}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24ECB0023L COBACH No. 20, Calle Ricardo Flores Magón 20, 0132 Las Huertitas, 24 Rioverde, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180062 | S | 132 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:132, direccion:Lázaro Cárdenas, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9659729, lat:21.95450931}} | 2020-09-22 | 2021-01-06 | 261538.47 | 799999.99 | 261538.47 | 261538.47 | 261538.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713669 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:794956.13}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2020H Primaria 5 de Febrero, 0040 La Rodada, 19 Lagunillas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180042 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:40, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.60067749, lat:21.7059212}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 244601.89 | 794956.13 | 244601.89 | 244601.89 | 244601.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713690 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1009876.48}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1374B Primaria Francisco Villa, calle Morelos s.n. colonia Francisco Villa, 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180031 | S | 184 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Morelos 401, Francisco Villa, 79010 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.02853012, lat:22.00831299}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 310731.22 | 1009876.48 | 310731.22 | 310731.22 | 310731.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713693 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:572400.53}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1105H Primaria Gregorio Torres Quintero (2a Etapa), calle Hidalgo 39, 0148 Villa Guerrero, 40 Tamuín, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180034 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:148, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.74065399, lat:22.12078897}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 176123.24 | 572400.53 | 176123.24 | 176123.24 | 176123.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713710 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:581572.29}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0474D Jardín de Niños José Vasconcelos, 0016 El Leoncito, 47 Villa de Guadalupe, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180036 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:Charcas - Matehuala, Villa de Guadalupe, S.L.P., México, lon:-100.77737331, lat:23.35580975}, geo2: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:0016 El Leoncito, 23.355800 -100.777000, 47 Villa de Guadalupe, lon:-100.757897, lat:23.374425}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 178945.31 | 581572.29 | 178945.31 | 178945.31 | 178945.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713716 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1102572.77}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0019Y Secundaria General Leyes de la Reforma, Prolongación Álvaro Obregón 179, 0001 Salinas de Hidalgo, 25 Salinas, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180013 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.73065186, lat:22.62415216}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 339253.16 | 1102572.77 | 339253.16 | 339253.16 | 339253.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713718 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:775855.22}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0138B Jardín de Niños Manuel José Othón, 0038 Santa Lucía, 49 Villa de Ramos, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180041 | S | 16 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:Unnamed Road, Santa Lucía, S.L.P., México, lon:-101.9190073, lat:22.78393681}} | 2020-10-13 | 2021-02-26 | 238724.68 | 775855.22 | 238724.68 | 238724.68 | 238724.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746951 | Proyecto de inversión | 791422.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791422.7, modificado:710845.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN EN 1RA. PRIVADA DE DALIAS, TRAMO DE CALLE DALIAS A CALLE CAMINO A SIMÓN DIAZ - 49619 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 49619 | S | 50920 | 49080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE DALIAS COLONIA DALIAS, 78395 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A SIMÓN DÍAZ Y AVENIDA DALIAS, CALLE ACANTO EN COLONIA DALIAS TOMAR CALLE ANTIGUO CAMINO A SIMÓ, lon:-100.93447925, lat:22.12355503}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 710845.52 | 710845.52 | 710845.52 | 678808.93 | 678808.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-005-2020, contratista:CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:710845.53, importe_modificado:710845.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1746951/proyecto_PROCESO, 1746951/proyecto_INICIO, 1746951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748122 | Proyecto de inversión | 3639930.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819965.11, modificado:1819965.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819965.11, modificado:1819112.1}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES, COL. LA ESTRELLA, EN LAS CALLES PROLONGACION ALVARO OBREGON, JORGE TERAN, MANGO, GERARDO MEDELLIN Y SUECIA - 52672 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 52672 | S | 132 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2413.0, meta_modificada:2413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TÉRAN FRACCIONAMIENTO LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HAITI, CALLE DE LOS MANGOS COBERTURA DE VARIAS CALLES CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-99.02204703, lat:22.02204161}} | 2020-08-19 | 2020-12-31 | 3639077.21 | 3639077.21 | 3639077.21 | 1091723.16 | 1091723.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-001-2020-EST, contratista:Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:3639077.21, importe_modificado:3639077.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.0}} | {1748122/proyecto_INICIO, 1748122/proyecto_PROCESO, 1748122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756967 | Proyecto de inversión | 620432.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620432.66, modificado:579244.87}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CAMPESTRE,CALLE ACUARIO - 83933 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 83933 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CAMPESTRE, 79092 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. LOS CEDROS Y CALLE LOS ALAMOS, CALLE LEO UBICADA EN CALLE ACUARIO ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y AV . LOS PINO, lon:-98.97965382, lat:21.97315688}} | 2020-07-06 | 2020-10-15 | 579244.87 | 579244.87 | 579244.87 | 579244.87 | 579244.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-010-2020, contratista:C. JUAN CARLOS VENTURA VIDALES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:620432.66, importe_modificado:579244.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1756967/proyecto_INICIO, 1756967/proyecto_PROCESO, 1756967/proyecto_INICIO, 1756967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301760587 | Proyecto de inversión | 68040.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68040.4, modificado:68040.4}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA HIDALGO EN CALLE FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS ENTRE VASCO DE QUIROGA Y FRAY ANDRES DE OLMOS - 93498 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 93498 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE GENERAL ANAYA UBICADA EN CALLE FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS ENTRE C, lon:-99.01349294, lat:21.97370934}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 68040.4 | 68040.4 | 68040.4 | 68040.4 | 68040.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1760587/proyecto_INICIO, 1760587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761230 | Proyecto de inversión | 292699.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292699.3, modificado:315976.65}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, COLONIA BALCONES, EN CALLE MONTES APENINOS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE MONTES CARPATOS - 95159 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 95159 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MONTES APENINOS COLONIA BALCONES, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE MONTES CARPATOS, CALLE LOS APALACHES UBICADA EN CALLE MONTES APENINOS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE , lon:-98.990464, lat:21.95282738}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 315976.65 | 315976.65 | 315976.65 | 162978.92 | 162978.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-009-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1074589.26, importe_modificado:965969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.3}} | {1761230/proyecto_INICIO, 1761230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301762288 | Proyecto de inversión | 741938.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741938.17, modificado:688456.12}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 98120 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 98120 | S | 355 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:570, direccion:EJIDO EJIDO LA HINCADA, 79230 EJIDO LA HINCADA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SE UBICA EL POZO PROFUNDO EN LA SIGUIENTE GEOREFERENCIA 22.11026699, lon:-99.21005331, lat:22.11024444}} | 2020-07-13 | 2020-09-15 | 688456.12 | 688456.12 | 688456.12 | 685242.64 | 685242.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-013-2020, contratista:C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:741938.17, importe_modificado:688456.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762288/proyecto_INICIO, 1762288/proyecto_PROCESO, 1762288/proyecto_INICIO, 1762288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CON CONVENIO AL PLAZO QUEDANDO SU PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES CON FECHA DE TERMINO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2020(2), trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:SE EFECTUO CONVENIO AL MONTO POR DECREMENTO DE 53,482.05 QUEDANDO UNA INVERSION TOTAL DE 688,456.11 , trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763208 | Proyecto de inversión | 4814000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4814000.0, modificado:4813999.98}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DEL SOL - 100566 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 100566 | S | 7638 | 7362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA VILLAS DEL SOL, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN DAVID Y CALLE DEL REAL, CALLE SANTA MARTHA TOMAR AV. RICARDO B. ANAYA DAR VUELTA EN CALLE SAN DAVID HASTA LLEGAR A UNIDAD D, lon:-100.90876632, lat:22.13805237}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4813999.98 | 4813999.98 | 4813999.98 | 2534977.75 | 2534977.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-07-2020, contratista:EDIFICADORA PUERTA AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:4695004.65, importe_modificado:4695004.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}} | {1763208/proyecto_INICIO, 1763208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763381 | Proyecto de inversión | 7529230.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7529230.91, modificado:6798753.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PORFIRIO DÍAZ TRAMO DE CALLE BOSQUE DE LAS FLORES A CARRETERA 57 - 100993 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 100993 | S | 10184 | 9816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8417.0, meta_modificada:8416.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA VILLA DE POZOS, 78421 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARÍA DEL RÍO Y , CALLE BOSQUE DE LAS FLORES TOMAR CARRETERA SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO ENTRAR P, lon:-100.87085702, lat:22.07517735}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6798753.84 | 6798753.84 | 6798753.84 | 2239341.68 | 2239341.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-LPE-16-2020, contratista:EDIFICADORA PUERTA AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:6624017.15, importe_modificado:6624017.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5723.22}} | {1763381/proyecto_INICIO, 1763381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764259 | Proyecto de inversión | 3430977.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430977.13, modificado:3789473.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN DEL JARRO, TRAMO DE CALLE PROL. MOCTEZUMA A PROL. 16 DE SEPTIEMBRE - 103395 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 103395 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4026.15, meta_modificada:4026.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DEL JARRO FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTIAGO, 78174 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION MOCTEZUMA, CALLE DEL APOSTOLADO TOMAR AV. DAMIAN CARMONA Y DAR VU, lon:-100.97759013, lat:22.17150097}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3789473.56 | 3789473.56 | 3789473.56 | 3002102.33 | 3002102.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-27-2020, contratista:CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:3273398.42, importe_modificado:3273398.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3945.63}} | {1764259/proyecto_PROCESO, 1764259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764837 | Proyecto de inversión | 4998537.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499268.59, modificado:2499268.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499268.59, modificado:2499268.59}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE MAGDALENO CEDILLO - 104933 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 104933 | S | 577 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:RANCHERIA COLONIA AGRÍCOLA MAGDALENO CEDILLO, 79350 COLONIA AGRÍCOLA MAGDALENO CEDILLO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA 80 CIUDAD DEL MAIZEL NARANO, lon:-99.59280728, lat:22.47257631}} | 2020-06-25 | 2020-11-30 | 3962645.48 | 3962645.48 | 3962645.48 | 3962645.48 | 3962645.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824010966-E1-2020/CONTRATO, contratista:CONSTRUCCIONES MG. DEL GOLFO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:3962645.45, importe_modificado:3962645.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764837/proyecto_INICIO, 1764837/proyecto_FIN, 1764837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765195 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:202234.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA DEL CAMPO Y COLONIA ESTACION - 106044 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106044 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO COLONIA DEL CAMPO, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAZATLAN Y AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS, CALLE FERROCARRIL SE CONTEMPLAN TRES VIVIENDAS UBICADAS EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE, lon:-99.0266926, lat:22.00109104}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 202234.95 | 202234.95 | 202234.95 | 81453.98 | 81453.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1765195/proyecto_INICIO, 1765195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765297 | Proyecto de inversión | 1534292.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534292.34, modificado:1534292.34}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 3A PRIVADA CAMPOSANTO TRAMO DE CALLE CAMPOSANTO A FIN DE PRIVADA - 106368 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 106368 | S | 4074 | 3926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A. PRIVADA DE CAMPOSANTO COLONIA TERCERA GRANDE, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ECUESTRE Y CALLE LOS ARBOLITOS NORTE, CALLE CAMPOSANTO EN LA COLONIA TERCERA GRANDE TOMAR CALLE CAMPOSA, lon:-100.96777614, lat:22.18023672}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1534292.34 | 1534292.34 | 1379948.46 | 413984.54 | 413984.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-53-2020, contratista:VAGSA INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1379948.45, importe_modificado:1379948.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1765297/proyecto_PROCESO, 1765297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765384 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:202234.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO COLONIA JUÁREZ - 106587 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 106587 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CAMPECHE, CALLE PRLONGACION DURANGO COBERTURA DE TRES VIVIENDAS EN LA COLONIA JUAREZ UBICADAS EN CALLE GABRIEL LORCA ENT, lon:-99.0225533, lat:21.98313918}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 202234.95 | 202234.95 | 202234.95 | 81453.98 | 81453.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-015-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2598822.65, importe_modificado:2696466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.51}} | {1765384/proyecto_INICIO, 1765384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765642 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:201725.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 107249 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 107249 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JAIME NUNO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DO, lon:-98.99030765, lat:22.22329618}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 201725.26 | 201725.26 | 201725.26 | 91169.5 | 91169.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1765642/proyecto_INICIO, 1765642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765721 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:268967.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 107413 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 107413 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:507, direccion:CALLE 22 DE AGOSTO EJIDO OJO DE AGUA, 79257 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES, A 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-98.94528527, lat:21.88394458}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 268967.68 | 268967.68 | 268967.68 | 121559.34 | 121559.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-017-2020, contratista:JUAN JOSÉ GUERRERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2924606.53, importe_modificado:3025886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1765721/proyecto_INICIO, 1765721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765813 | Proyecto de inversión | 1587013.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587013.5, modificado:1585238.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN CIRO DE ACOSTA, BARRIO SAN JOS, EN CALLE JAIME NUNO - 107660 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 107660 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.0, meta_modificada:1559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MAMATOROS, CALLE CEPEDA LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR AL NOROESTE DE LA CABECE, lon:-99.81469037, lat:21.65398927}} | 2020-10-01 | 2020-12-11 | 1585238.15 | 1585238.15 | 1585238.15 | 1585238.15 | 1585238.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD9/SE/01/OH-12-20, contratista:ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1585238.15, importe_modificado:1585238.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1559.0}} | {1765813/proyecto_PROCESO, 1765813/proyecto_FIN, 1765813/proyecto_PROCESO, 1765813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301768287 | Proyecto de inversión | 382495.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382495.1, modificado:382495.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POZAS DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 114229 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 114229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:EJIDO POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POZAS DE SANTA ANA, lon:-100.45582736, lat:22.80722477}} | 2020-06-08 | 2020-07-17 | 382495.1 | 382495.1 | 382495.09 | 382495.09 | 382495.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG29/R33/SG/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:382495.1, importe_modificado:382495.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1768287/proyecto_INICIO, 1768287/proyecto_PROCESO, 1768287/proyecto_INICIO, 1768287/proyecto_PROCESO, 1768287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301768454 | Proyecto de inversión | 1222017.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222017.08, modificado:1186735.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 114799 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 114799 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS EN EL PUENTE DEL CARMEN EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE, lon:-99.97673634, lat:21.90421104}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 1186735.12 | 1186735.12 | 1186735.12 | 1186735.12 | 1186735.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU25-019/2020, contratista:JAIME PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1208688.89, importe_modificado:1208688.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1768454/proyecto_INICIO, 1768454/proyecto_PROCESO, 1768454/proyecto_INICIO, 1768454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771321 | Proyecto de inversión | 1785558.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785558.4, modificado:1710625.71}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 122816 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 122816 | S | 402 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO EJIDO COAXOCOTITLA, 79994 COAXOCOTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON 8.5 KMDE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGEPOR LA RUTA TAMAZUNCHALE ATEZAPO, lon:-98.77761159, lat:21.21268076}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1710625.71 | 1710625.71 | 1710625.71 | 1710625.71 | 1710625.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-005/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1826507.0, importe_modificado:1826507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771321/proyecto_INICIO, 1771321/proyecto_PROCESO, 1771321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301775756 | Proyecto de inversión | 1595510.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595510.86, modificado:1595510.86}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 3A. PRIV. 5 DE MAYO TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A PROL. PEDRO VALLEJO - 133857 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 133857 | S | 3055 | 2945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A. PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA GRAL. IGNACIO MARTÍNEZ, 78360 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PROLONGACION PROFESOR PEDRO VALLEJO, CALLE FAMILIAR DE VALLEJO EN COLONIA GENERAL I. MA, lon:-100.97248108, lat:22.12571752}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1595510.86 | 1595510.86 | 1595510.86 | 461707.28 | 461707.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-51-2020, contratista:ANSA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1539024.27, importe_modificado:1539024.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.02}} | {1775756/proyecto_INICIO, 1775756/proyecto_PROCESO, 1775756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301775865 | Proyecto de inversión | 699387.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349693.51, modificado:349693.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:349693.5, modificado:349693.5}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN EL BARRIO PIZQUIN, EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS SECCION TRES, - 133985 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 133985 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:29, direccion:CALLE PIZQUIN SECCION PIZQUIN SECCION 3, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A HUEHUETLAN Y CALLE SECCION 3, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A BARRIO PIZQUIN DE LA SECCION 3, lon:-98.9812407, lat:21.51100939}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 349693.5 | 349693.5 | 349693.5 | 349693.5 | 349693.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-53, contratista:MARIO ALBERTO OYARVIDES SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:349693.51, importe_modificado:349693.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1775865/proyecto_PROCESO, 1775865/proyecto_FIN, 1775865/proyecto_INICIO, 1775865/proyecto_FIN, 1775865/proyecto_PROCESO, 1775865/proyecto_FIN, 1775865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301776013 | Proyecto de inversión | 874233.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437116.89, modificado:437116.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:437116.88, modificado:437116.88}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN EL BARRIO ZOCOHUITE A ATLAPA, EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, - 134135 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 134135 | S | 107 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO A ZOCOHUITE SECCION BARRIO ZOCOHUITE SECCION 12, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A LA JOYITA Y CALLE CAMINO A ATLAPA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO DE ZOCOHUITE , lon:-98.97122208, lat:21.5219533}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 437116.88 | 437116.88 | 437116.88 | 437116.88 | 437116.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM/FISE-2020-AD-56, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P, monto:437116.89, importe_modificado:437116.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1776013/proyecto_INICIO, 1776013/proyecto_PROCESO, 1776013/proyecto_FIN, 1776013/proyecto_INICIO, 1776013/proyecto_FIN, 1776013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301777670 | Proyecto de inversión | 359570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359570.4, modificado:359570.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL RODEO ASENTAMIENTO EL RODEO - 136069 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 136069 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:302, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CIUDAD VICTORIA KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO EL RODEO, 79276 EL RODEO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ACCEDE PO CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES CIUDAD VICTORIA E, lon:-98.9808996, lat:22.15330454}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 359570.4 | 359570.4 | 359570.4 | 179785.2 | 179785.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1777670/proyecto_INICIO, 1777670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301777863 | Proyecto de inversión | 179785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179785.2, modificado:179785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL TECOLOTE ASENTAMIENTO RANCHO CASAS VIEJAS - 136383 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136383 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL TECOLOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO RANCHO CASAS VIEJAS, 79280 EL TECOLOTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA AL INGENIO RUMBO A CHANTOL A 3 KM DEL RIO, lon:-99.09670041, lat:22.20970103}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 179785.2 | 179785.2 | 179785.2 | 89892.6 | 89892.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1777863/proyecto_INICIO, 1777863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778068 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL TERRERO - 136614 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136614 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:529, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL TERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO EL TERRRERO, 79245 EL TERRERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 250 METROS DE LA CARRETERA A CHANTOL, lon:-99.08850653, lat:22.07079503}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1778068/proyecto_INICIO, 1778068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778366 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL ESCAPE ASENTAMIENTO EL ESCAPE - 136976 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 136976 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:628, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL EJIDO EL ESCAPE, 79260 EL ESCAPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 1 KM CAMINO PRINCIPAL AL DETALLE, lon:-98.99712215, lat:21.85509871}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1778366/proyecto_INICIO, 1778366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301778815 | Proyecto de inversión | 479427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479427.2, modificado:479427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA AGUAJE ASENTAMIENTO LA AGUAJE - 137413 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 137413 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1028, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CIUDAD VICTORIA KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO LA AGUAJE, 79274 LA AGUAJE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA EN EL KILOMETRO 12 700 METROS A MARGEN DERECHO DE LA , lon:-98.91870449, lat:22.05628495}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 479427.2 | 479427.2 | 479427.2 | 239713.6 | 239713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.4}} | {1778815/proyecto_INICIO, 1778815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779025 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD MONTECILLOS ASENTAMIENTO MONTECILLOS - 137602 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 137602 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO MONTECILLOS LA CURVA - MONTECILLOS KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA MONTECILLOS, 79273 MONTECILLOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADA POR ACCESO A CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VA, lon:-98.96696499, lat:22.03155773}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1779025/proyecto_INICIO, 1779025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780021 | Proyecto de inversión | 332500.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332500.5, modificado:330459.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE GUADALUPE CALLE GUADALUPE - 138916 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 138916 | S | 3513 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO DE GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CARRETERA JALPAN-RIOVERDE, CALLE SALDIVAR SE LOCALIZA EN EL ULTIMO TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE QUE LLEVA, lon:-99.81272968, lat:21.65094787}} | 2020-10-15 | 2020-12-11 | 330459.49 | 330459.49 | 330459.49 | 330459.49 | 330459.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD8/SE/01/OB-11-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:330459.49, importe_modificado:330459.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.0}} | {1780021/proyecto_INICIO, 1780021/proyecto_PROCESO, 1780021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780838 | Proyecto de inversión | 119856.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119856.8, modificado:119856.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 139800 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 139800 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:451, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO RANCHO NUEVO - LA SOLEDAD KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA SOLEDAD, 79245 LA SOLEDAD, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL ENTRONQUE CARRETERO , lon:-99.11838684, lat:22.08719242}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 119856.8 | 119856.8 | 119856.8 | 59928.4 | 59928.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1780838/proyecto_INICIO, 1780838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301787187 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1349999.74}} | Construcción de primera etapa, construcción de un aula de 3 e.e. estructura U-2C, planta baja y cerco perimetral en 24EES0078M2 Secundaria General Profr. Marcelino Pérez Oropeza, Fraccionamiento San Francisco de Asís, 0001 Soledad de Graciano Sánchez, 35 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204142 | S | 60 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.46, meta_modificada:104.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.90393066, lat:22.20647775}} | 2020-10-24 | 2020-12-19 | 1349999.74 | 1349999.74 | 1349999.74 | 1115786.44 | 1115786.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792232 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:3300000.0, modificado:4295065.71}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:3300000.0, modificado:4295065.71}} | Adecuación y ampliación del sistema de abastecmiento de agua potable en la localidad de Escalerillas municipio de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-003/2020-OP-CP | N | 0 | 0 | 9956 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-06-02 | 2020-10-29 | 10995065.71 | 10995065.71 | 6518634.84 | 6518634.84 | 6518634.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-03/2020-OP-CP, contratista:COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:8993291.91, importe_modificado:1.099506571E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792257 | Proyecto de inversión | 603448.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178620.69, modificado:109204.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:212413.79, modificado:129864.71}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:212413.79, modificado:129864.71}} | Supervisión técnica de las obras del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 APAUR (Adecuación y ampliación del de drenaje sanitario, red de drenaje sanitario 2.7 km de red de atarjeas y 169 descargas domiciliarias, 3.1 km de colector sanitario (2da etapa) en Escalerillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APAUR-05/2020-SROP-IN | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 368933.83 | 368933.83 | 247401.15 | 247401.15 | 247401.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-05/2020-SROP-IN, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:368933.83, importe_modificado:368933.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792395 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | Programa de Desarrollo del Profesorado | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 1 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Av. de las Américas, Puerta Real, Rancho Nuevo, S.L.P., México, lon:-100.9312966, lat:22.2187133}} | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 145000 | 145000 | 141055.31 | 141055.31 | 141055.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793233 | Proyecto de inversión | 362068.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120689.66, modificado:72153.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:120689.66, modificado:72153.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:120689.66, modificado:72153.25}} | Supervisión técnica de las obras del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Adecuación y ampliación del sistema de saneamiento (PTAR) en Escalerillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:252, direccion:Escalerillas, S.L.P., México, lon:-101.0753107, lat:22.1098037}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 216459.98 | 216459.98 | 164550.29 | 164550.29 | 164550.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:216459.97, importe_modificado:216459.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793484 | Proyecto de inversión | 7414996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7414996.0, modificado:7414996.0}} | CONVENIO FORTASEG EJERCICIO 2020 ( CONSTRUCCION COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CIUDAD VALLES, S.L.P.) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2020-80 | N | 0 | 0 | 187772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.5, meta_modificada:531.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Periférico, 79070 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.03158784, lat:21.98203551}} | 2020-09-23 | 2020-12-31 | 7414996 | 7414376.32 | 7414376.32 | 1650673.72 | 1650673.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-824013979-E1-2020, contratista:C. ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:7414376.32, importe_modificado:7414376.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1793484/proyecto_INICIO, 1793484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FECHA DE TERMINO DE EJECUCION 15 DE MARZO 2021, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401794911 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:800354.24}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DST0029X Secundaria Técnica No. 29, 0045 Santa Catarina, 30 San Nicolás Tolentino | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180076 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:San Luis Potosi - Rioverde 60, Cañada Grande, S.L.P., México, lon:-100.45686007, lat:22.04691212}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 230871.41 | 800354.24 | 230871.41 | 230871.41 | 230871.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795011 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:769858.62}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0823I Telesecundaria Gabriela Mistral, 0016 Elorza, 15 Charcas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180086 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Venustiano Carranza, Elorza, S.L.P., México, lon:-100.87251663, lat:23.06520219}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 222074.6 | 769858.62 | 222074.6 | 222074.6 | 222074.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795017 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:743167.95}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0354R Jardín de Niños General Emiliano Zapata, 0100 Tanque Colorado, 20 Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180088 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:100, direccion:16 de Septiembre, Tanque Colorado, S.L.P., México, lon:-100.73098183, lat:23.53676323}} | 2020-11-30 | 2021-03-01 | 214375.37 | 743167.95 | 214375.37 | 214375.37 | 214375.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795364 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:964381.69}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DTV0162R Telesecundaria Benito Juárez, 0044 San Rafael, 19 Lagunillas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170241 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.57969189, lat:21.5807473}} | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 296732.82 | 964381.69 | 296732.82 | 296732.82 | 296732.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.26}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795439 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0524V Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, calle Leona Vicario 235, 0001 Ciudad Fernández, 11 Ciudad Fernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180046 | S | 71 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Prol. Leona Vicario 235, Zona Centro, 79650 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.0144392, lat:21.9397469}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 824720.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795455 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR3096D Primaria Nuevos Horizontes, calle Mozambique s.n. 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180107 | S | 177 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mozambique LB, Valle Alto, 79020 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.00927186, lat:22.00412026}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1094838.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2369X Primaria Prof. Enrique Almazán Nieto, calle Alicia s.n. 0030 El Carmen, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180109 | S | 174 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Alicia 804, El Carmen, 79068 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99011016, lat:21.9947645}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 985237.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795459 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0639M Primaria Vicente Guerrero, 0562 Ampliación la Hincada, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180113 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.24036026, lat:22.22030388}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 974795 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795471 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR1318J Primaria Constituyentes de 1857 - 1917, calle Venustiano Carranza s.n. 0001 Ciudad Valles, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180121 | S | 166 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 89, Cerillera, Zona Centro, 79080 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.01495814, lat:21.97896625}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 1091265.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795477 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DTV0096I Telesecundaria Miguel Barragán, (2a etapa), Avenida Carranza s.n. 0014 Carranco, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180125 | S | 83 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Carranco, S.L.P., México, lon:-101.09344482, lat:21.81933335}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 792841.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795479 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DJN0484K Jardín de Niños Nicolás Cuevas, calle Lerdo de Tejada s.n. 0001 Real de Catorce, 06 Catorce | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180126 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Lanzagorta 49, Real de Catorce, S.L.P., México, lon:-100.88577211, lat:23.68961296}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 755592.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401795484 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR2060I Primaria Ponciano Arriaga, calle Francisco Villa s.n. 0244 Laguna del Mante, 13 Ciudad Valles | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 180129 | S | 132 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:Unnamed Road, Laguna del Mante, S.L.P., México, lon:-98.98641944, lat:22.21738382}} | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 0 | 987242.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401797242 | Proyecto de inversión | 200259.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200259.8, modificado:200259.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOS MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA - 155845 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 155845 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:35, direccion:PUEBLO , 78801 LOS MENDOZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE, lon:-100.55543311, lat:23.75306318}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 200259.8 | 200259.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94554, contratista:, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:200259.8, importe_modificado:200259.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815617 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA AGUAJE ASENTAMIENTO LA AGUAJE - 143020 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143020 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1028, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - LA AGUAJE KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO LA AGUAJE, 79274 LA AGUAJE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES CIUDAD VICTORIA A 12, lon:-98.91867507, lat:22.05629159}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815617/proyecto_PROCESO, 1815617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815886 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL TAMARINDO ASENTAMIENTO EL TAMARINDO - 143391 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143391 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO LA PILA - EL CHUCHUPE - EL TAMARINDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL TAMARINDO, 79255 EL TAMARINDO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CAMINO LA PILA EL CHUCHUPE A 1 KILOMETRO 30, lon:-99.07811343, lat:21.85790672}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1815886/proyecto_INICIO, 1815886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821999 | Proyecto de inversión | 5852205.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033068.73, modificado:3033068.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819136.72, modificado:2819136.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRRNAJE, 3.2 KM DE RED DE ATARJEAS Y 70 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA (FATIMA), MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. - 152419 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 152419 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:101, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA (FÁTIMA), 78495 COLONIA GUADALUPE VICTORIA (FÁTIMA), VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN C, lon:-101.31338746, lat:22.08758156}} | 2020-07-07 | 2020-12-15 | 2819136.72 | 2819136.72 | 2819136.72 | 2819136.72 | 2819136.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824046977-E2-2020, contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADOS ARGOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:2819136.72, importe_modificado:2819136.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {1821999/proyecto_INICIO, 1821999/proyecto_FIN, 1821999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822429 | Proyecto de inversión | 1334447.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334447.41, modificado:1334447.4}} | PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUÍZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P. - 153447 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 153447 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO DIEGO RUIZ - LA PASTORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO DIEGO RUIZ, 79634 DIEGO RUIZ, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD DE DIEGO RUIZ A LA PA, lon:-100.14656407, lat:22.11092692}} | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 1334447.4 | 1334447.4 | 1334447.4 | 1334447.4 | 1334447.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC3-081/2020, contratista:ING. SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1334447.41, importe_modificado:1334447.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1822429/proyecto_INICIO, 1822429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823659 | Proyecto de inversión | 2436756.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436756.84, modificado:2436756.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE LINARES, ENTRE CALLES PERIFERICO Y GENERAL OSUNA, COLONIA LAS BRISAS - 156323 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 156323 | S | 728 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2262.0, meta_modificada:2262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO LAS BRISAS, 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OS, lon:-99.00018727, lat:21.99509897}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2436756.84 | 2436756.84 | 2436756.84 | 1185459.5 | 1185459.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-007-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3791795.05, importe_modificado:3791795.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.0}} | {1823659/proyecto_INICIO, 1823659/proyecto_PROCESO, 1823659/proyecto_INICIO, 1823659/proyecto_PROCESO, 1823659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO AL PLAZO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE FEBRERO DE 2021, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825459 | Proyecto de inversión | 86700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86700.0, modificado:86700.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS. - 161650 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNCIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161650 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, lon:-101.94383612, lat:23.01927196}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825515 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}} | REPARACIÓN DE BOMBA EN POZO EN CABECERA MUNICPAL, VILLA DE RAMOS - 161828 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 161828 | S | 1344 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL MUNCIPIO DE VILLA DE RAMOS, lon:-101.91605508, lat:22.83191335}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827616 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | REPARACIÓN DE BOMBA EN POZO EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS - 166882 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 166882 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:PUEBLO LA HEDIONDILLA, 78660 LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA HEDIONDILLA VILLA DE RAMOS, lon:-101.86068318, lat:22.80980206}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1827616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829818 | Proyecto de inversión | 1362563.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362563.32, modificado:1362563.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA CRUCITA BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CRUCITA BARRIO DE GUADALUPE - 174289 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 174289 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:258, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA CRUCITA( BARRIO DE GUADALUPE) ANEXO A LA SUBIDA KILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA LA CRUCITA BARRIO DE GUADALUPE, 79254 LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POT, lon:-99.09142794, lat:21.89477596}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 1362563.32 | 1362563.32 | 1362563.32 | 408769 | 408769 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-010-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2391775.1, importe_modificado:2391775.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1829818/proyecto_INICIO, 1829818/proyecto_PROCESO, 1829818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832660 | Proyecto de inversión | 831597.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831597.51, modificado:831597.51}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA - 184776 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 184776 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.08477244, lat:22.86578258}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832685 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 184871 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 184871 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE HACIA EL DURAZNO EJIDO EL DURAZNO, 78994 EL DURAZNO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, lon:-100.49724668, lat:22.33153568}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832701 | Proyecto de inversión | 189200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189200.0, modificado:189200.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PARADITA DEL REFUGIO, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 184916 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 184916 | S | 114 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PARADITA DEL REFUGIO, 78994 PARADITA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PARADITA DEL REFUGIO, lon:-100.52757562, lat:22.34716929}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832737 | Proyecto de inversión | 154544.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154544.67, modificado:154544.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA - 185025 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185025 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA DULCITA, 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.97537946, lat:22.87690307}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832738 | Proyecto de inversión | 36796.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36796.35, modificado:36796.35}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 185030 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185030 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE (SAN PEDRO), VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90921559, lat:22.92352079}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832749 | Proyecto de inversión | 7359.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7359.27, modificado:7359.27}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 185076 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185076 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:150, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO, 00000 SAN PEDRO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.89319289, lat:22.7655466}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832754 | Proyecto de inversión | 44155.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44155.62, modificado:44155.62}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL - 185095 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185095 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL NARANJAL, 78665 EL NARANJAL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.06909901, lat:23.01630805}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1832754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832819 | Proyecto de inversión | 126727.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126727.15, modificado:126727.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CUARTOS ADICIONALES (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS)EN LOCALIDAD DE YOLIATL - 185391 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185391 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOLIÁTL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.68343794, lat:22.89424657}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1832819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832893 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ZONA ORIENTE DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 185612 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 185612 | S | 61 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE FAUSTO NIETO RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 78990 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EL MIRADOR SE ENCUENTRA EN LAS VIV, lon:-100.55056876, lat:22.38791914}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832913 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA - 185665 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 185665 | S | 165 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA HERRADURA, 78690 LA HERRADURA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.74574642, lat:23.03096528}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834195 | Proyecto de inversión | 7029125.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514562.7, modificado:3514562.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514562.7, modificado:3514562.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA) - 189823 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 189823 | S | 380 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3614.0, meta_modificada:3614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIAS CALLE EN LA LOCALIDAD PARTE SUR DEL PUEBLO, lon:-102.03279104, lat:22.79148076}} | 2020-07-03 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1834195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835184 | Proyecto de inversión | 96800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96800.0, modificado:96800.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, ZONA SUR DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. (CONVENIO CON BENEFICIARIOS) - 192517 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 192517 | S | 55 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHO SAN MIGUEL, 78997 SAN MIGUEL, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-100.61622562, lat:22.21954238}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835312 | Proyecto de inversión | 143361.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143361.87, modificado:143361.87}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 192878 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 192878 | S | 113 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:193, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y , CALLE SAN MIGUEL- LA CONCEPCION ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA TAMPAYA PASANDO LAS LOCALIDADES TANTU, lon:-99.02991522, lat:21.85418823}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 143361.87 | 143361.87 | 143361.87 | 54352.65 | 54352.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-003-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1486442.32, importe_modificado:1486442.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835312/proyecto_PROCESO, 1835312/proyecto_FIN, 1835312/proyecto_PROCESO, 1835312/proyecto_INICIO, 1835312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835573 | Acción | 95314.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95314.86, modificado:95314.86}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 193684 | 24 | San Luis Potosí | 4 | Armadillo de los Infante |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE | 193684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.654675, lat:22.243591}} | 2020-08-29 | 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1835573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836631 | Proyecto de inversión | 1035612.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035612.56, modificado:1035612.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN XILITLA - 197219 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 197219 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.99462635, lat:21.38795032}} | 2020-03-23 | 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1836631/proyecto_INICIO, 1836631/proyecto_FIN, 1836631/proyecto_PROCESO, 1836631/proyecto_INICIO, 1836631/proyecto_PROCESO, 1836631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836790 | Proyecto de inversión | 289870.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289870.55, modificado:289870.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL ZACATONAL - POCITOS EN CHARCAS LOCALIDAD EL ZACATONAL - 197724 | 24 | San Luis Potosí | 15 | Charcas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHARCAS SLP | 197724 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A EL ZACATONAL INTERIOR RANCHO EL ZACATONAL, 78580 EL ZACATONAL, CHARCAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CHARCAS-VILLA DE GUADALUPE Y CAMINO CAMINO A EL ZACATONAL, EL CAMINO PARTE DE LA CARRETERA A VILLA DE GUAD, lon:-101.01721354, lat:23.21930373}} | 2020-11-12 | 2020-12-27 | 289870.55 | 289870.55 | 289870.55 | 289870.55 | 289870.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDSM-12/02/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AZTLA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, monto:299870.55, importe_modificado:299870.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1836790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836940 | Proyecto de inversión | 1327170.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327170.2, modificado:1327170.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOPEZ HERMOSA TRAMO DE CALLE MANUEL MURO A AV. UNIVERSIDAD - 198345 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 198345 | S | 5092 | 4908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:951.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ HERMOSA COLONIA SAN LUIS, 78310 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE MANUEL MURO, CALLE 1RA EN LA COLONIA SAN LUIS CIRCULAR POR LA CALLE MANUEL MURO Y DAR VUELTA EN CALL, lon:-100.96542709, lat:22.15188553}} | 2020-10-16 | 2020-12-31 | 1327170.17 | 1327170.17 | 1327170.17 | 561397.94 | 561397.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-34-2020, contratista:SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:1871326.49, importe_modificado:1871326.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.34}} | {1836940/proyecto_INICIO, 1836940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837000 | Proyecto de inversión | 391389.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391389.35, modificado:391389.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLE NICOLÁS ROMERO TRAMO DE SEVILLA Y OLMEDO A CARLOS DÍEZ GUTIÉRREZ - 198640 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 198640 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS ROMERO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 78143 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS DÍEZ GUTIÉRREZ Y CALLE SEVILLA Y OLMEDO, CALLE LIC. IGNACIO RAMIREZ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN CIRCULAR POR, lon:-100.96562939, lat:22.14365749}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 391389.35 | 391389.35 | 391389.35 | 117416.8 | 117416.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-076-2020, contratista:ROCA URBANIZACIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:391389.35, importe_modificado:391389.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1837000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837437 | Proyecto de inversión | 1556105.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556105.08, modificado:1556105.08}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TORO - 199955 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 199955 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO EL TORO, 00000 EL TORO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-101.486214, lat:22.83465161}} | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1837437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840082 | Proyecto de inversión | 1908085.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908085.53, modificado:1908085.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y PICO DE ORIZABA, FRACCIONAMIENTO CECYT - 207552 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 207552 | S | 700 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2917.0, meta_modificada:2917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS FRACCIONAMIENTO CECYT, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CAL, lon:-98.99389454, lat:21.97458955}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 1908085.53 | 1908085.53 | 1908085.53 | 820651.5 | 497761.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-018-2020, contratista:ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1659204.81, importe_modificado:1908085.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1840082/proyecto_INICIO, 1840082/proyecto_PROCESO, 1840082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO A PLAZO FECHA DE TERMINO DE EJECUCION 28 DE FEBRERO 2021, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840437 | Proyecto de inversión | 194880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194880.0, modificado:194880.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO FIRME (CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS) EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE CALERA - 208620 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 208620 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:PUEBLO SAUZ DE CALERA, 78680 SAUZ DE CALERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.18684491, lat:22.86804438}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844956 | Proyecto de inversión | 67418.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67418.24, modificado:67418.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD EL CHICAL UNO ASENTAMIENTO EL CHICAL UNO - 222318 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 222318 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:620, direccion:CALLE JORGE TERAN JUAREZ 8 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CHICAL UNO, 79256 EL CHICAL UNO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN CALLE JORGE TERAN JUAREZ NUMERO 8 A 300 METROS DEL PUENTE DE, lon:-99.13093246, lat:21.84913053}} | 2020-11-14 | 2020-12-31 | 67418.24 | 67418.24 | 67418.24 | 30741.58 | 30741.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-016-2020, contratista:GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2339149.9, importe_modificado:2427056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} | {1844956/proyecto_PROCESO, 1844956/proyecto_INICIO, 1844956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844969 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA PUERCA - BUENA VISTA, EL NARANJAL - 222378 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 222378 | S | 70 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:98, direccion:CALLE EL NARANJAL INTERIOR SN RANCHO AGUA PUERCA, 79900 AGUA PUERCA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AGUA PUERCA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.93315766, lat:21.40671477}} | 2020-03-18 | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1365.0}} | {1844969/proyecto_INICIO, 1844969/proyecto_PROCESO, 1844969/proyecto_FIN, 1844969/proyecto_INICIO, 1844969/proyecto_PROCESO, 1844969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845278 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA, SAN ANTONIO HUITZQUILICO - 223362 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223362 | S | 173 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:287, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN RANCHO LA PALMA, 79920 LAS PALMAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS PALMAS XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.00759221, lat:21.48029474}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1845278/proyecto_INICIO, 1845278/proyecto_FIN, 1845278/proyecto_PROCESO, 1845278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401849454 | Proyecto de inversión | 491613.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491613.84, modificado:491613.84}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TRUENO TRAMO DE CALLE TORMENTA A CALLE LLUVIA - 235653 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 235653 | S | 186 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TRUENO COLONIA MORALES CAMPESTRE, 78154 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE TORMENTAS, CALLE PASEO DEL LAGO EN LA COLONIA CAMPESTRE MORALES CIRCULAR POR CALLE AZUFRE TOMAR CALLE GAC, lon:-101.01664387, lat:22.16175254}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 491613.84 | 491613.84 | 491613.84 | 245806.92 | 245806.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-AD-081-2020, contratista:ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:491613.84, importe_modificado:491613.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.2}} | {1849454/proyecto_PROCESO, 1849454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852224 | Proyecto de inversión | 59928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59928.4, modificado:59928.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LA SUBIDA - 243682 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 243682 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:210, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA SUBIDA KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO LA SUBIDA, 79250 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 21.9 KM AL SUR DE CIUDAD VALLES SE ENCUENTRA EL EJIDO LA SUBIDA F, lon:-99.10162096, lat:21.90237097}} | 2020-09-14 | 2020-12-10 | 59928.4 | 59928.4 | 59928.4 | 29964.2 | 29964.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITE/LPN-008/2020, contratista:SOLUCIONES MILENIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:1.198568E7, importe_modificado:1.198568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1852224/proyecto_PROCESO, 1852224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864934 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE RAMOS - 254442 | 24 | San Luis Potosí | 49 | Villa de Ramos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | 254442 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CATA Y , HACIA LAS PARCELAS A CONECTAR CON EL DRENAJE NORTE SALIDA AL ZACATON, lon:-101.91782995, lat:22.82198943}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866354 | Proyecto de inversión | 246190.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246190.56, modificado:246190.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE ASENTAMIENTO LAGUNA DEL MANTE - 258190 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 258190 | S | 850 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:244, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAGUNA DEL MANTE, 79285 LAGUNA DEL MANTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA A 25 KM DE CIUDAD VALLES UNA VE, lon:-98.98934206, lat:22.21351957}} | 2020-05-15 | 2020-10-31 | 246190.56 | 246190.56 | 246190.56 | 202857.4 | 202857.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-004-2020-R33, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1288345.03, importe_modificado:1451601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866354/proyecto_INICIO, 1866354/proyecto_PROCESO, 1866354/proyecto_INICIO, 1866354/proyecto_FIN, 1866354/proyecto_INICIO, 1866354/proyecto_PROCESO, 1866354/proyecto_FIN, 1866354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868945 | Proyecto de inversión | 292397.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292397.72, modificado:292397.72}} | AMPLIACIÒN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÒN ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE C. CUAUHTEMOC Y C. 5 DE FEBRERO. - 264564 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 264564 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN RAFAEL, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE LERDO DE TEJADA SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL , lon:-100.27168823, lat:22.31769071}} | 2020-07-28 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871023 | Proyecto de inversión | 246872.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246872.74, modificado:246872.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE EJERCITO NACIONAL Y MELCHOR OCAMPO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO. - 269016 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 269016 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SANTO DOMINGO, 79450 SANTO DOMINGO, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MELCHOR OCAMPO PRIMER ESQUINA A MANO IZQUIERDA ENTRANDO DE VILLA JUÀREZ SOBRE LA CA, lon:-100.17513438, lat:22.28368552}} | 2020-09-28 | 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871091 | Proyecto de inversión | 232964.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232964.81, modificado:232964.81}} | AMPLIACIÒN DE RED DE DISTRIBUCIÒN ELECTRICA EN CALLE MORELOS, ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y C. FRANCISCO I MADERO. - 269155 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 269155 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO GUADALUPE, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA HORILLA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CRUZE DE CALLE MORELOS Y, lon:-100.27560765, lat:22.32889584}} | 2020-11-13 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871100 | Proyecto de inversión | 831056.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831056.98, modificado:831056.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOSA ARMADA DE CONCRETO - 269179 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 269179 | S | 280 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS DIRECCIONES BARRIO LA JOYA, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA Y CALLE CORAL, LOS TECHOS DE LOSA SE DISTRIBUYERON EN VARIAS DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.72238703, lat:22.62225804}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 831056.98 | 831056.98 | 831056.98 | 831056.98 | 831056.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-32, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:798119.98, importe_modificado:798119.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {1871100/proyecto_INICIO, 1871100/proyecto_FIN, 1871100/proyecto_PROCESO, 1871100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL PROYECTO PORQUE SE MODIFICO EL MONTO CONTRATADO, DE LA MIDS SE TIENE QUE DAR DE BAJA ESTE PROYECTO Y SUBIRSE EL NUEVO PROYECTO CON EL MONTO FINAL AUTORIZADO. , trimestre:4.0, usuario:marthaegonzalezr, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871283 | Proyecto de inversión | 869760.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869760.84, modificado:869760.84}} | CONSTRUCCIÒN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÒN ELECTRICA EN PROLONGACIÒN DE CALLE JUAREZ (BARRIO DE SAN RAFAEL). - 269547 | 24 | San Luis Potosí | 52 | Villa Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ SLP | 269547 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ BARRIO SAN RAFAEL, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CALLE DEL CANAL, PROLONGACION FRANCISCO VILLA PROLONGACION DE CALLE JUAREZ EN EL BARRIO DE SAN RAFAEL EN, lon:-100.28101311, lat:22.32518887}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401874636 | Proyecto de inversión | 1091457.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091457.95, modificado:1091457.95}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 30.00 m. en plaza cívica en 24DPR0901X Primaria Manuel José Othón, 0031 Jalpilla, 53 Axtla de Terrazas | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204131 | S | 91 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:Jalpilla, S.L.P., México, lon:-98.872142, lat:21.394219}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1091457.95 | 1091457.95 | 1091457.95 | 900218.22 | 900218.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Sustituye al registro SLP200301713617, que no localizo en el Sistema., trimestre:4.0, usuario:carlosalvaradol, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401881632 | Acción | 147320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147320.0, modificado:147320.0}} | Problemas Transversales | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnologica de San Luis Potosí | 1 | S | 189 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Av. de las Américas, Puerta Real, Rancho Nuevo, S.L.P., México, lon:-100.9312966, lat:22.2187133}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 147320 | 147320 | 128180 | 128180 | 128180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | SLP200401881890 | Proyecto de inversión | 886368.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886368.76, modificado:886368.76}} | MEJORAMIENTO DE CANCHA DUPLEX DE USOS MULTIPLES EN CIUDAD VALLES, EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO ( 2a. ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P. | 2020-4089 | N | 0 | 0 | 187772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Prolongacion Pico de Orizaba 611, San Jose, 79098 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99473965, lat:21.97169329}} | 2020-11-11 | 2021-01-31 | 886368.76 | 886368.76 | 886368.76 | 531665.69 | 531665.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-024-2020, contratista:C. Miguel Ángel Rubio Gámez, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:770755.45, importe_modificado:886368.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} | {1881890/proyecto_PROCESO, 1881890/proyecto_INICIO, 1881890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP00180201113976 | Proyecto de inversión | 161056.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161056.34, modificado:161056.34}} | Construccion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico De Quinc Cms De Espesor En La Calle Luis Donaldo Colosio En La Localidad De La Pimienta - 25253 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 25253 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LA PIMIENTA, 79880 LA PIMIENTA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE OBRERA LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES SOLIDARIDAD Y CALLE, lon:-99.00678503, lat:21.53077829}} | 2018-02-16 | 2018-03-16 | 161056.34 | 161056.34 | 161056.34 | 161056.34 | 161056.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU*R33*OP*AD*12UB-010/2018-010, contratista:QUICHAN CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:161056.34, importe_modificado:161056.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1252358/proyecto_PROCESO, 1252358/proyecto_FIN, 1252358/proyecto_INICIO, 1252358/proyecto_FIN, 1252358/proyecto_PROCESO, 1252358/proyecto_INICIO, 1252358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704471 | Proyecto de inversión | 655116.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655116.71, modificado:655116.71}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE CENZONTLE, TRAMO DE AV. PASEO DE LAS AVES A CALLE CONDOR, COL. HOGARES POPULARES PAVÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1577.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 655116.71 | 655116.71 | 655116.71 | 655116.71 | 655116.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-19/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:655116.71, importe_modificado:655116.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1577.4}} | {1704471/proyecto_INICIO, 1704471/proyecto_PROCESO, 1704471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704893 | Proyecto de inversión | 474375.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474375.12, modificado:474374.99}} | Construcción de la 1a. Etapa de la barda perimetral en 24EJN0399M Jardín de Niños Anastacia Limón Lara, Rusias 233, Colonia Las Mercedes, San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204017 | S | 113 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Rusia 233, Las Mercedes 1ra Secc, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.90255737, lat:22.1189204}} | 2020-05-19 | 2020-08-11 | 474374.99 | 474374.99 | 474374.99 | 474374.99 | 474374.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201706406 | Proyecto de inversión | 594284.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594284.11, modificado:594284.11}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR2641O Primaria Profra. Lilia Rivera de Alfaro, Jaime Nuno 2, colonia Independencia, 0001 San Vicente Tancuayalab, 34 San Vicente Tancuayalab | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204062 | S | 149 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Jaime Nuño 15, Independencia, 79820 San Vicente Tancuayalab, S.L.P., México, lon:-98.58751059, lat:21.71981606}} | 2020-07-14 | 2020-10-23 | 594284.11 | 594284.11 | 594284.11 | 594284.11 | 594284.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713615 | Proyecto de inversión | 919230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919230.77, modificado:919230.77}} | Construcción de barda y cerco perimetral en 24DST0008K Secundaria Técnica No. 8, Miguel Barragán 1, 0012 Estación Catorce, 06 Catorce, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204129 | S | 67 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.91629028, lat:23.68980454}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 919230.77 | 919230.77 | 919230.77 | 919230.77 | 919230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301725792 | Proyecto de inversión | 976728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976728.51, modificado:976728.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 12635 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 12635 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA CRUZ, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HERMANEGILDO GALENA LA PLAZA PRINCIPAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 5 DE MA, lon:-98.72828075, lat:21.40228153}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 976728.51 | 976728.51 | 976728.51 | 976728.51 | 976728.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB19/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO,, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:976728.51, importe_modificado:976728.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.0}} | {1725792/proyecto_INICIO, 1725792/proyecto_FIN, 1725792/proyecto_INICIO, 1725792/proyecto_PROCESO, 1725792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301736333 | Proyecto de inversión | 527477.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527477.91, modificado:527477.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TAMPACÁN LOCALIDAD SABINAL ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 28341 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 28341 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO LA MATA - SABINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 950 BARRIO TAMPACÁN, 79940 SABINAL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA MATA - SABINAL Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE EL CAMINO LA MATA SABINAL TERMINA EN LA CALLE, lon:-98.6787019, lat:21.44617612}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 527477.91 | 527477.91 | 527477.91 | 527477.91 | 527477.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM05/2020, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:527477.91, importe_modificado:527477.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1736333/proyecto_INICIO, 1736333/proyecto_PROCESO, 1736333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301737922 | Proyecto de inversión | 214780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214780.0, modificado:214780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD XOCHICUATLA ASENTAMIENTO XOCHICUATLA - 30275 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 30275 | S | 409 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:53, direccion:CALLE LA CONSTITUCIÓN EJIDO XOCHICUATLA, 79940 XOCHICUATLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - XOCHICUATLA Y CALLE LA CONSTITUCIÓN, SOBRE EL CAMINO TAMPACAN XOCHICUATLA INTERSECCIÓN CON LA CALLE LA CONSTITUCIÓN, lon:-98.73440326, lat:21.36084358}} | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 214780 | 214780 | 214780 | 214780 | 214780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP01/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:214780.0, importe_modificado:214780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737922/proyecto_INICIO, 1737922/proyecto_FIN, 1737922/proyecto_INICIO, 1737922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301739396 | Proyecto de inversión | 11399999.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3391662.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FONDO REGIONAL, monto:3999999.75, modificado:3391662.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.76, modificado:3391662.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRITOS LOCALIDAD CERRITOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 31979 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 31979 | S | 392 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3784.0, meta_modificada:3784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIRCUITO RED DE DRENAJE SUBCOLECTORES Y COLECTORES SANITARIOS BARRIO SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SUBCOLECTORES Y COLECTORES SANITARIOS, EN , lon:-100.2759278, lat:22.43347749}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 10174987.5 | 10174987.5 | 10174987.5 | 10174987.5 | 10174987.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISE-FISM/2020/01-AD, contratista:CONSTRUCCIOINES Y EDIFICACIONES TOGEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:1.017451074E7, importe_modificado:1.017451074E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3784.0}} | {1739396/proyecto_FIN, 1739396/proyecto_PROCESO, 1739396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301743206 | Proyecto de inversión | 801675.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801675.18, modificado:801675.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MALILIJA, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 37210 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37210 | S | 210 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada:818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - MALILIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO MALILIJA, 79810 MALILIJA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MALILIJA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 9 KILÓMETROS DE LA CABECE, lon:-98.79181188, lat:21.73729393}} | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 801675.18 | 801675.18 | 801675.18 | 801675.18 | 801675.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-19, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:801675.18, importe_modificado:801675.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.0}} | {1743206/proyecto_FIN, 1743206/proyecto_INICIO, 1743206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746443 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 47653 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 47653 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBRADO ARGUELLES, SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y LIBRADO ARGUELLES, lon:-98.72778877, lat:21.40464955}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ARREN10/20, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1746443/proyecto_INICIO, 1746443/proyecto_FIN, 1746443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746719 | Proyecto de inversión | 1151012.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151012.88, modificado:1151012.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA SANTA MARÍA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL RINCÓN, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE. S.L.P. - 48439 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 48439 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:13, direccion:AVENIDA AVENIDA SANTA MARÍA RANCHERIA SANTA MARÍA DEL RINCÓN (EL GUAJOLOTE), 78845 SANTA MARÍA DEL RINCÓN (EL GUAJOLOTE), VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE EN, lon:-100.78552521, lat:23.60113392}} | 2020-03-17 | 2020-04-27 | 1151012.88 | 1151012.88 | 1151012.88 | 1151012.88 | 1151012.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SC01OC/005/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1151012.88, importe_modificado:1151012.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {1746719/proyecto_FIN, 1746719/proyecto_INICIO, 1746719/proyecto_FIN, 1746719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747137 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD ESTACIÓN CATORCE ASENTAMIENTO ESTACIÓN CATORCE - 50125 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 50125 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE TODA LA LOCALIDAD EJIDO ESTACIÓN CATORCE, 78546 ESTACIÓN CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTACIÓN CATORCE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL ALTIPLANO POTOSINO AUN COSTADO DE LA CARRETERA 62., lon:-100.98617771, lat:23.68766232}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747137/proyecto_PROCESO, 1747137/proyecto_INICIO, 1747137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747478 | Proyecto de inversión | 1149787.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149787.85, modificado:1149787.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 51082 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE SLP | 51082 | S | 95 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.0, meta_modificada:2168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:EJIDO SAN BARTOLO, 78862 SAN BARTOLO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO ES LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-100.78274625, lat:23.52889953}} | 2020-03-10 | 2020-03-31 | 1149787.85 | 1149787.85 | 1149787.85 | 1149787.85 | 1149787.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OA/0111/2020, contratista:JUAN ANTONIO ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1149787.85, importe_modificado:1149787.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.0}} | {1747478/proyecto_INICIO, 1747478/proyecto_FIN, 1747478/proyecto_PROCESO, 1747478/proyecto_FIN, 1747478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748962 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1090726.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLEJÓN DEL AGUACATE, EN BARRIO SAN JUAN ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 55028 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 55028 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DEL AGUACATE BARRIO SAN JUAN ALTOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL AGUACATE, ENTRE EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE REFERENCIA ENFRENTE DE LAS GRUAS MAR, lon:-98.79259059, lat:21.26226202}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 1090726.66 | 1090726.66 | 1090726.66 | 1090726.66 | 1090726.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-020/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:999950.0, importe_modificado:999950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1748962/proyecto_INICIO, 1748962/proyecto_PROCESO, 1748962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301751384 | Proyecto de inversión | 764887.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764887.5, modificado:764887.5}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+261.50 EN LA LOCALIDAD DEL CIRUELO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 62149 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62149 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - CIRUELO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO EL CIRUELO, 79810 EL CIRUELO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 7 KILÓMETROS DE LA C, lon:-98.91440925, lat:21.6934021}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 764887.5 | 764887.5 | 764887.5 | 764887.5 | 764887.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/01/OA/AD/2020-33, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:764887.5, importe_modificado:764887.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {1751384/proyecto_PROCESO, 1751384/proyecto_FIN, 1751384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301751926 | Proyecto de inversión | 2680126.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680126.91, modificado:2746902.43}} | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAD.0+180 A CALLE CARRANZA - 63896 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 63896 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2888.0, meta_modificada:2888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS DEL, lon:-100.00593108, lat:21.90011076}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2746902.43 | 2746902.43 | 2746902.43 | 2746902.43 | 2746902.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU33-014-2020, contratista:ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2664996.84, importe_modificado:2664996.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2888.0}} | {1751926/proyecto_INICIO, 1751926/proyecto_PROCESO, 1751926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752174 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 64609 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64609 | S | 624 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - TANLAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO TANLAJÁS CENTRO, 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SE APLICO A 500 METROS DE LA CABECER, lon:-98.88615371, lat:21.66500148}} | 2020-04-30 | 2020-08-30 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OH/AD/2020-59, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1752174/proyecto_PROCESO, 1752174/proyecto_FIN, 1752174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752473 | Proyecto de inversión | 562995.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562995.87, modificado:562995.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 65513 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 65513 | S | 700 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO OTE EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE LANZAGORTA, SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO., lon:-100.88729238, lat:23.6901984}} | 2020-07-25 | 2020-09-03 | 562995.87 | 562995.87 | 562995.87 | 562995.87 | 562995.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-007/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:562995.87, importe_modificado:562995.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {1752473/proyecto_PROCESO, 1752473/proyecto_INICIO, 1752473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755037 | Proyecto de inversión | 1794405.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794405.77, modificado:1794405.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 73262 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 73262 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL VADO Y CALLE SINDICATO, SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA ENTRAD, lon:-98.66287795, lat:21.37099853}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 1794405.77 | 1794405.77 | 1794405.77 | 1794405.77 | 1794405.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE02/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1794405.77, importe_modificado:1794405.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1755037/proyecto_INICIO, 1755037/proyecto_PROCESO, 1755037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755227 | Proyecto de inversión | 39526.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39526.42, modificado:39526.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA ASENTAMIENTO DEL REFUGIO CALLE MOCTEZUMA - 75772 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 75772 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN BARRIO DEL REFUGIO, 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE SARABIA, CALLE COLON LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE MOCTEZUMA ESQUINA CON EL ARROYO, lon:-99.8294127, lat:21.64577085}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 39526.42 | 39526.42 | 39526.42 | 39526.42 | 39526.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:39526.42, importe_modificado:39526.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}} | {1755227/proyecto_INICIO, 1755227/proyecto_FIN, 1755227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755658 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL REFUGIO - 80230 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 80230 | S | 200 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE TODA LA LOCALIDAD EJIDO SANTA MARIA, 00000 SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SANTA MARIA SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN CATORCE., lon:-101.22328237, lat:23.73332496}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755658/proyecto_INICIO, 1755658/proyecto_PROCESO, 1755658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757208 | Proyecto de inversión | 57362.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57362.22, modificado:57362.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINALOA ENTRE DURANGO Y AGUASCALIENTES , COLONIA SAN RAFAEL,CIUDAD VALLES - 84750 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 84750 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE SONORA UBICADA EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES DE LA COL. SAN RA, lon:-98.99373105, lat:21.98483766}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 57362.22 | 57362.22 | 57362.22 | 57362.22 | 57362.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-012-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1355856.56, importe_modificado:1355856.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {1757208/proyecto_INICIO, 1757208/proyecto_PROCESO, 1757208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757309 | Proyecto de inversión | 2371526.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371526.24, modificado:2722768.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA CABECERA DE CIUDAD DEL MAIZ (2DA EATAPA) - 85014 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 85014 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO EJIDO SAN JOSÉ, 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO MARTINEZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL BARRIO DE, lon:-99.61111254, lat:22.40114491}} | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 2722768.45 | 2722768.45 | 2722768.45 | 2722768.45 | 2722768.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/004/2020-MOD, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2371526.24, importe_modificado:2722768.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757309/proyecto_PROCESO, 1757309/proyecto_FIN, 1757309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301758595 | Proyecto de inversión | 650999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650999.91, modificado:650999.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EBANO LOCALIDAD EBANO ASENTAMIENTO PRIMAVERA - 88320 | 24 | San Luis Potosí | 16 | Ebano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP | 88320 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.82, meta_modificada:389.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA PRIMAVERA, 79143 EBANO, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE VICENTE GUTIERREZ LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA PERTENECIENTE A, lon:-98.38291198, lat:22.20674612}} | 2020-06-24 | 2020-07-23 | 650999.91 | 650999.91 | 650999.91 | 650999.91 | 650999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EBANO/DSM/R33/CD/11/2020, contratista:MARIA DE LA LUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EBANO SLP, monto:650999.91, importe_modificado:650999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.82}} | {1758595/proyecto_PROCESO, 1758595/proyecto_INICIO, 1758595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761542 | Proyecto de inversión | 568085.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568085.05, modificado:568085.05}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES NUEVA ESCOCIA, NUEVA YORK Y TERRANOVA, COL. 2 DE ENERO - 96082 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 96082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ESCOCIA BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO EL 21, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEVADA Y CALLE ALBERTA, CALLE MICHIGAN LA OBRA ABARCA LAS CALLES NUEVA ESCOCIA BENITO JUAREZ ENTRE NEVADA Y, lon:-98.98854344, lat:22.01016261}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 568085.05 | 568085.05 | 568085.05 | 568085.05 | 568085.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-014-2020-2880, contratista:C. GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SLP, monto:568085.05, importe_modificado:568085.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1761542/proyecto_INICIO, 1761542/proyecto_PROCESO, 1761542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763793 | Proyecto de inversión | 1013860.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013860.83, modificado:1013860.83}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES REPUBLICA DOMINICANA Y BAHAMAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 102136 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 102136 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:999, direccion:CALLE REPUBLICA DOMINICANA COLONIA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 79277 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BAHAMAS, CALLE CUBA LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO SE U, lon:-99.02809925, lat:22.03700281}} | 2020-07-20 | 2020-10-31 | 1013860.83 | 1013860.83 | 1013860.83 | 1013860.83 | 1013860.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-015-2020, contratista:C. GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1013860.83, importe_modificado:1013860.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1763793/proyecto_PROCESO, 1763793/proyecto_INICIO, 1763793/proyecto_PROCESO, 1763793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765163 | Proyecto de inversión | 879753.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879753.08, modificado:878805.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A ESCUELA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 105950 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105950 | S | 1298 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.0, meta_modificada:863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE PREPARATORIA EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 35 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE A COLONIATAMARINDOS TRA, lon:-98.84612962, lat:21.1786686}} | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 878805.64 | 878805.64 | 878805.64 | 878805.64 | 878805.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-030/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:878805.64, importe_modificado:878805.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.0}} | {1765163/proyecto_INICIO, 1765163/proyecto_PROCESO, 1765163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767533 | Proyecto de inversión | 378177.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378177.19, modificado:420493.43}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 112350 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112350 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, CALLE PRIMERA DE SALVADOR IZAR NOHEMI LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DÍ9AZ ENTRE LAS CALLE, lon:-100.00213028, lat:21.8986074}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 420493.43 | 420493.43 | 420493.43 | 420493.43 | 420493.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU54-067/2020, contratista:ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:369947.86, importe_modificado:420493.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1767533/proyecto_PROCESO, 1767533/proyecto_INICIO, 1767533/proyecto_FIN, 1767533/proyecto_INICIO, 1767533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767661 | Proyecto de inversión | 549369.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549369.13, modificado:549336.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 112649 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112649 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA MORELOS Y FRONTERA EJIDO SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRONTERA, CALLE CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FR, lon:-100.00489118, lat:21.89763739}} | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 549336.1 | 549336.1 | 549336.1 | 549336.1 | 549336.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-E2-061/2020, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:549336.1, importe_modificado:549336.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1767661/proyecto_INICIO, 1767661/proyecto_FIN, 1767661/proyecto_PROCESO, 1767661/proyecto_FIN, 1767661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767751 | Proyecto de inversión | 1299187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299187.41, modificado:1287280.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 112885 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112885 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE ILUSIÓN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS EN EL PUENTE, lon:-99.97286916, lat:21.9052381}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1287280.7 | 1287280.7 | 1287280.7 | 1287280.7 | 1287280.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU45-076/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1287280.7, importe_modificado:1287280.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {1767751/proyecto_INICIO, 1767751/proyecto_FIN, 1767751/proyecto_PROCESO, 1767751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301768518 | Proyecto de inversión | 1722372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722372.9, modificado:1739394.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 115052 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 115052 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2141.0, meta_modificada:2141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CANAL 5 Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CANAL 5 Y FERNAND, lon:-100.00250191, lat:21.90562399}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 1739394.09 | 1739394.09 | 1739394.09 | 1739394.09 | 1739394.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU40-036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1721505.93, importe_modificado:1721505.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2141.0}} | {1768518/proyecto_INICIO, 1768518/proyecto_PROCESO, 1768518/proyecto_INICIO, 1768518/proyecto_PROCESO, 1768518/proyecto_FIN, 1768518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301768746 | Proyecto de inversión | 535403.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:95000.0, modificado:95000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440403.8, modificado:440403.8}} | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA OBREGON MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 115599 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 115599 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA COLONIA COLONIA ALVARO OBREGON, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON Y CALLE LOPE DE VEGA, BOULEVARD MANUEL JOSE OTHON SE ENCUENTRA UBICADO ATRÁS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA CABECERA , lon:-100.71865064, lat:23.81340266}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 535403.8 | 535403.8 | 535403.8 | 535403.8 | 535403.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/021/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:535403.8, importe_modificado:535403.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1768746/proyecto_INICIO, 1768746/proyecto_PROCESO, 1768746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301769583 | Proyecto de inversión | 996853.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996853.88, modificado:996853.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DEL DÓLAR, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 118053 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 118053 | S | 765 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:CALLEJON DEL DOLAR INTERIOR SN EJIDO SANTA CATARINA, 79490 SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN LUIS-RIOVERDE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE DE LOS ANDES EL SITIO DE LA OBRA ES EN LA COMUNI, lon:-100.4640391, lat:22.04855289}} | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 996853.88 | 996853.88 | 996853.88 | 996853.88 | 996853.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-005/20-OP-AD, contratista:GABRIELA BERENICE HERNÁNDEZ MANJÁRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:996853.88, importe_modificado:996853.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1769583/proyecto_INICIO, 1769583/proyecto_FIN, 1769583/proyecto_PROCESO, 1769583/proyecto_FIN, 1769583/proyecto_PROCESO, 1769583/proyecto_INICIO, 1769583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771905 | Proyecto de inversión | 156064.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156064.59, modificado:156064.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 124416 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124416 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES RANCHERIA SAN ANDRÉS, 79871 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.88660578, lat:21.53635374}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:156064.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1771905/proyecto_PROCESO, 1771905/proyecto_INICIO, 1771905/proyecto_PROCESO, 1771905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774664 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO - 131590 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131590 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.2, meta_modificada:990.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L SIDAR CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE FCO I. MADERO, CALLE PEDRO DE LOS SANTOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-100.95025185, lat:23.88647059}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM-FISE/21/2020, contratista:CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.2}} | {1774664/proyecto_FIN, 1774664/proyecto_PROCESO, 1774664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774961 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD SANTA CRUZ DE CARRETAS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE CARRETAS - 132321 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 132321 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO SANTA CRUZ DE CARRETAS, 78564 SANTA CRUZ DE CARRETAS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HACIA EL CAMINO REAL DE CATORCE POR LA CUESTA DE LOS ARREPENTIDOS. Y A 3 KM DE LA CARRETERA 62., lon:-100.94081542, lat:23.69198487}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774961/proyecto_PROCESO, 1774961/proyecto_FIN, 1774961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301776074 | Proyecto de inversión | 512533.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512533.46, modificado:512533.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD CUAYAHUAL ASENTAMIENTO CUAYAHUAL - 134208 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 134208 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.5, meta_modificada:524.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO CUAYAHUAL, 79946 CUAYAHUAL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISOFORO SANCHEZ Y CALLE 24 DE OCTUBRE, ENTRE LAS CALLE CRISOFORO SANCHEZ Y 24 DE OCTUBRE ESTA LA CALLE DE GUADALUPE VICTORIA LA , lon:-98.78037552, lat:21.40295364}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 512533.46 | 512533.46 | 512533.46 | 512533.46 | 512533.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB26/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:512533.46, importe_modificado:512533.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.5}} | {1776074/proyecto_INICIO, 1776074/proyecto_PROCESO, 1776074/proyecto_FIN, 1776074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301791926 | Proyecto de inversión | 284072.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284072.59, modificado:284072.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020- 1255 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Dr. Gabriel Martínez 203, 79610 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00594854, lat:21.93356135}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:San Luis 209, San Rafael, 79618 Rioverde, S.L.P., México, lon:-100.00591636, lat:21.93453667}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 284072.59 | 284072.59 | 284072.59 | 284072.59 | 284072.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD6-029-2020, contratista:ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:284072.59, importe_modificado:284072.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:111.0}} | {1791926/proyecto_PROCESO, 1791926/proyecto_INICIO, 1791926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792414 | Proyecto de inversión | 901871.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901871.71, modificado:901871.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO A BASE DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2020- 3093 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.72, meta_modificada:896.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo, 78940 Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8450958, lat:22.6446856}} | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 901871.71 | 901871.71 | 901871.71 | 901871.71 | 901871.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-20/09-2020, contratista:ING. BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:901871.71, importe_modificado:901871.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.72}} | {1792414/proyecto_INICIO, 1792414/proyecto_FIN, 1792414/proyecto_PROCESO, 1792414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793466 | Proyecto de inversión | 2097381.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097381.43, modificado:7215429.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE EJIDO SAN FRANCISCO TRAMO DE CALLE GENERAL MIGUEL BLANCO ESTRADA A CALLE TENOCHTITLAN, COL. RIVAS GUILLEN NORTE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-32/2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1740.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 7215429 | 7215429 | 7215429 | 7215429 | 7215429 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1740.1}} | {1793466/proyecto_INICIO, 1793466/proyecto_PROCESO, 1793466/proyecto_INICIO, 1793466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401808488 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CHIMALAQUITO, EN LA LOCALIDAD DE COATZONTITLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 54008 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 54008 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:14, direccion:EJIDO COATZONTITLA, 79938 COATZONTITLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 85 MÉXICO-LAREDO Y CALLE SAN MIGUEL, DESDE ENTRADA EN DESVIACIÓN DE CARRETERA FEDERAL MÉXICOLAREDO 85 EN DISTANCIA APROX 700 MT, lon:-98.90630739, lat:21.44020828}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-015/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JESÚS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1808488/proyecto_INICIO, 1808488/proyecto_PROCESO, 1808488/proyecto_FIN, 1808488/proyecto_INICIO, 1808488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401810859 | Proyecto de inversión | 1121051.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121051.81, modificado:1121051.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REFUGIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 100582 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 100582 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE AV CORDELIA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV HIPODROMO Y CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CALLE 18 DE MARZO EL FRACCIONAMIENTO ESTA UBICADO ATRAS DEL H, lon:-100.83713885, lat:22.63876214}} | 2020-03-06 | 2020-05-20 | 1121051.81 | 1121051.81 | 1121051.81 | 1121051.81 | 1121051.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-02/03-2020, contratista:ING. JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1121051.81, importe_modificado:1121051.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1810859/proyecto_INICIO, 1810859/proyecto_PROCESO, 1810859/proyecto_FIN, 1810859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812459 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117523 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812459/proyecto_INICIO, 1812459/proyecto_FIN, 1812459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812506 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117791 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812506/proyecto_FIN, 1812506/proyecto_PROCESO, 1812506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815396 | Proyecto de inversión | 683138.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683138.15, modificado:683138.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 142706 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 142706 | S | 76 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.2, meta_modificada:394.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:404, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO BARRIO PROGRESO, 79960 BARRIO PROGRESO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO Y CARRETERA TAMAN AGUAZARCA, SE LOCALIZA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALID, lon:-98.87513516, lat:21.27037269}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 683138.12 | 683138.12 | 683138.12 | 683138.12 | 683138.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT078/SE-OP/AD-R33/2019, contratista:JOSE ANTONIO ALONSO MALDONADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, monto:249225.86, importe_modificado:249225.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.2}} | {1815396/proyecto_PROCESO, 1815396/proyecto_FIN, 1815396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815799 | Proyecto de inversión | 211113.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211113.27, modificado:211113.27}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE HUELLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO (LA RINCONADA), MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143297 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143297 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:CALLE LA RINCONADA RANCHERIA EL CERRITO, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CARRETRA 57 A MANO DERECHA, lon:-100.7105817, lat:21.76495793}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 211113.27 | 211113.27 | 211113.27 | 211113.27 | 211113.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD012-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:211113.27, importe_modificado:211113.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1815799/proyecto_INICIO, 1815799/proyecto_PROCESO, 1815799/proyecto_INICIO, 1815799/proyecto_FIN, 1815799/proyecto_PROCESO, 1815799/proyecto_FIN, 1815799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401817168 | Proyecto de inversión | 1723090.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723090.97, modificado:1723090.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE PREPARATORIA AULAS EN VILLA DE ARRIAGA LOCALIDAD AGUA GORDA DE LOS PATOS ASENTAMIENTO AGUA GORDA DE LOS PATOS - 144858 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 144858 | S | 141 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AGUA GORDA DE LOS PATOS, 78497 AGUA GORDA DE LOS PATOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIMEBTRE ENTRE CALLES ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-101.46541785, lat:21.87262326}} | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 1723090.97 | 1723090.97 | 1723090.97 | 1723090.97 | 1723090.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-IR-05/2020, contratista:CONSTRUMAR ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1723090.97, importe_modificado:1723090.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1817168/proyecto_PROCESO, 1817168/proyecto_FIN, 1817168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820177 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148378 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:179, direccion:CALLE SENDEROS EJIDO LA LOMA, 78900 LA LOMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI EN LA CALLE DE SENDEROS CERCA DEL TINACO D , lon:-101.05680976, lat:22.73419152}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1820177/proyecto_PROCESO, 1820177/proyecto_INICIO, 1820177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820315 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE MATANZA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148686 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148686 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:94, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO POZOS DE MATANZA, 78904 POZOS DE MATANZA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE POZOS DE MATANZA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ EN LA , lon:-100.96168327, lat:22.77849349}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820315/proyecto_INICIO, 1820315/proyecto_FIN, 1820315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820497 | Proyecto de inversión | 210001.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210001.68, modificado:210001.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL GRITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 149098 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149098 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:53, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO SAN JOSÉ DEL GRITO, 78900 SAN JOSÉ DEL GRITO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL GRITO MUNICIPIO , lon:-101.13061122, lat:22.66910292}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1820497/proyecto_INICIO, 1820497/proyecto_FIN, 1820497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820804 | Proyecto de inversión | 1286936.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:257387.75, modificado:257387.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029549.0, modificado:1029549.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CACALACAYO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 149766 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 149766 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.7, meta_modificada:145.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACALACAYO, 79960 CACALACAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA COJOLAPA CACALACAYO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD PO, lon:-98.70593199, lat:21.21037898}} | 2020-10-30 | 2020-12-13 | 1286936.75 | 1286936.75 | 1286936.75 | 1286936.75 | 1286936.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-137/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1029549.0, importe_modificado:1286936.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.7}} | {1820804/proyecto_INICIO, 1820804/proyecto_FIN, 1820804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823270 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO LOCALIDAD SAN MARTÍN DEL TANQUITO - 155343 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 155343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN DEL TANQUITO), 78890 SAN MARTÍN (SAN MARTÍN DEL TANQUITO), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DEL TANQUITO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.25149616, lat:23.22489972}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90099, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1823270/proyecto_FIN, 1823270/proyecto_PROCESO, 1823270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823283 | Proyecto de inversión | 1006091.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006091.18, modificado:1005791.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 155368 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 155368 | S | 349 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VEGA LARGA, 79991 VEGA LARGA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO Y TERRACERIA PAHUAYO COYOL VEGA LARGA, CALLE GOMEZ FARIAS SE LOCALIZA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA L, lon:-98.83928284, lat:21.25700415}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 1005791 | 1005791 | 1005791 | 1005791 | 1005791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-139/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1005791.0, importe_modificado:1005791.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1823283/proyecto_INICIO, 1823283/proyecto_FIN, 1823283/proyecto_INICIO, 1823283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823762 | Proyecto de inversión | 1198300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198300.0, modificado:1198300.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 157044 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 157044 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO EJIDO PICHOLCO, 79936 PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CARRETERA MÈXICO- LAREDO, CALLE BENITO JUAREZ ANTES DE LLEGAR AL EJIDO ESTÁ UN CARGADERO Y AUN LA, lon:-98.85474183, lat:21.38990916}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 1198300 | 1198300 | 1198300 | 1198300 | 1198300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-039/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1198300.0, importe_modificado:1198300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {1823762/proyecto_INICIO, 1823762/proyecto_PROCESO, 1823762/proyecto_FIN, 1823762/proyecto_PROCESO, 1823762/proyecto_FIN, 1823762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824560 | Proyecto de inversión | 1700453.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700453.09, modificado:708006.95}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 158953 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 158953 | S | 100 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - BUENAVISTA KILÓMETRO 36 + 200 EJIDO BUENA VISTA, 79287 BUENA VISTA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA ANTIGUO M, lon:-99.02908046, lat:22.32837302}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 708006.95 | 708006.95 | 708006.95 | 708006.95 | 708006.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-005-2020, contratista:VÍCTOR JONGUITUD RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1961739.14, importe_modificado:708006.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824560/proyecto_INICIO, 1824560/proyecto_PROCESO, 1824560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO DE EJECUCION 14 DE OCTUBRE A 21 DE DICIEMBRE DE 2020 , TENIENDO UN CONVENIO POR DECREMENTO AL MONTO, trimestre:4.0, usuario:linnettgplaisantm, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826097 | Proyecto de inversión | 102996.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102996.05, modificado:102996.05}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 163266 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163266 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - BARRIO ALDZULUP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 220 EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 BARRIO ALDZULUP, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO ALDZULUP SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5 KILÓMETROS DE LA , lon:-98.88296475, lat:21.68401391}} | 2020-08-05 | 2020-09-03 | 102996.05 | 102996.05 | 102996.05 | 102996.05 | 102996.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/02/OJ/AD/2020-71, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:102996.05, importe_modificado:102996.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826097/proyecto_INICIO, 1826097/proyecto_FIN, 1826097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826141 | Proyecto de inversión | 131211.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131211.74, modificado:131211.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 163391 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 163391 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.5, meta_modificada:153.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:EJIDO LA LUZ, 78904 LA LUZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 7 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.87908005, lat:22.76033042}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 131211.74 | 131211.74 | 131211.74 | 131211.74 | 131211.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.5}} | {1826141/proyecto_INICIO, 1826141/proyecto_FIN, 1826141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826852 | Proyecto de inversión | 299349.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299349.17, modificado:299349.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MUERTO - 164888 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 164888 | S | 98 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:44, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MUERTO, 78855 SAN JOSÉ DEL MUERTO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, UBICADO A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD POR EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-100.80811165, lat:23.36900357}} | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 299349.17 | 299349.17 | 299349.17 | 299349.17 | 299349.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SG02OB/0088/2020, contratista:JOSE ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:299349.17, importe_modificado:299349.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1826852/proyecto_INICIO, 1826852/proyecto_PROCESO, 1826852/proyecto_FIN, 1826852/proyecto_PROCESO, 1826852/proyecto_FIN, 1826852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827249 | Proyecto de inversión | 153277.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153277.78, modificado:153277.78}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO, FRENTE A LA TELESECUNDARIA - 165789 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 165789 | S | 199 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:42, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN FRANCISCO, 78866 SAN FRANCISCO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA AVENIDA JUAREZ, CALLE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA TELESECUNDARIA, lon:-100.56275562, lat:23.07139472}} | 2020-07-31 | 2020-08-21 | 153277.78 | 153277.78 | 153277.78 | 153277.78 | 153277.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SG02OB/0787/2020, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:153277.58, importe_modificado:153277.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1827249/proyecto_PROCESO, 1827249/proyecto_FIN, 1827249/proyecto_INICIO, 1827249/proyecto_FIN, 1827249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827332 | Proyecto de inversión | 1133055.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133055.36, modificado:1133055.36}} | PVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (CALLE DEL TELEBACHILLERATO) ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE SIN REGISTRO DE NOMBRE, CERCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO - 166049 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 166049 | S | 197 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN REGISTRO DE NOMBRE EJIDO GUADALUPITO, 78850 GUADALUPITO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN REGISTRO DE NOMBRE Y CALLE HIDALGO, L OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO EN FRENTE DEL , lon:-100.67718941, lat:23.42926619}} | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 1133055.36 | 1133055.36 | 1133055.36 | 1133055.36 | 1133055.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OA/0889/2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1133055.36, importe_modificado:1133055.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.0}} | {1827332/proyecto_FIN, 1827332/proyecto_INICIO, 1827332/proyecto_PROCESO, 1827332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401828209 | Proyecto de inversión | 1348550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348550.25, modificado:1348550.25}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN BARRIO DE SANTIAGO LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA - 168829 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 168829 | S | 499 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.25, meta_modificada:530.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE VALLARTA, CALLE AV. SANTIAGO LA CANCHA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLACITA DEL BARRIO DE SANTIA, lon:-99.8218766, lat:21.63824617}} | 2020-10-30 | 2020-12-13 | 1348550.25 | 1348550.25 | 1348550.25 | 1348550.25 | 1348550.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD11/SL/02/OA-14-20, contratista:ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1348550.25, importe_modificado:1348550.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.25}} | {1828209/proyecto_INICIO, 1828209/proyecto_FIN, 1828209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830094 | Proyecto de inversión | 30390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30390.0, modificado:30390.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL SALERO MUNICIPIO DE VENADO SLP - 175342 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 175342 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL SALERO, 78933 EL SALERO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DOMICILIO REFORMA 1 CERCA DE LA CASA DE SALUD DEL LUGAR, lon:-101.10175599, lat:22.97627874}} | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 30390 | 30390 | 30390 | 30390 | 30390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-06-OB-21/2020, contratista:ROSAURA GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:121560.0, importe_modificado:121560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830094/proyecto_INICIO, 1830094/proyecto_PROCESO, 1830094/proyecto_INICIO, 1830094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830098 | Proyecto de inversión | 965417.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965417.78, modificado:965417.78}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JAZMIN, CRISANTEMO, GERANIOS, ROSALES Y GARDENIAS EN LA COLONIA DE LAS FLORES AZULES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 175355 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 175355 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE GARDENIAS, CALLE CRISANTEMO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA NUEVA PLANTA DE TOYODA GOSSEI AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE VENADO EN LA CO, lon:-101.10103525, lat:22.94412427}} | 2020-11-10 | 2020-12-18 | 965417.78 | 965417.78 | 965417.78 | 965417.78 | 965417.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-04-OA-20/2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:965417.78, importe_modificado:965417.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:641.0}} | {1830098/proyecto_INICIO, 1830098/proyecto_FIN, 1830098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833635 | Proyecto de inversión | 92385.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92385.22, modificado:92385.22}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y FRAY ANDRES DE OLMOS, COLONIA HIDALGO - 188177 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188177 | S | 1300 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN, lon:-99.01580045, lat:21.97695958}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1833635/proyecto_INICIO, 1833635/proyecto_FIN, 1833635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834019 | Proyecto de inversión | 175350.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175350.27, modificado:175350.27}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC, TRAMO ENTRE ACEQUIA DE LOS AGUACATES Y CALLE INSURGENTES, UBICADA EN BARRIO DE SAN JOSE, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 189285 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 189285 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC BARRIO SAN JOSÉ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON CANAL DE LOS AGUACATES Y CALLE INSURGENTES, CALLE PIPILA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE SAN , lon:-100.74201747, lat:21.80339623}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 175350.27 | 175350.27 | 175350.27 | 175350.27 | 175350.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD024-FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:175350.27, importe_modificado:175350.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1834019/proyecto_INICIO, 1834019/proyecto_FIN, 1834019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834302 | Proyecto de inversión | 151914.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151914.3, modificado:151914.3}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN CALLE ESTADIO ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA LOMA BONITA - 190063 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190063 | S | 956 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESTADIO COLONIA LOMA BONITA, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE ALAMO UBICADA EN CALLE ESTADIO ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMIL, lon:-99.02197191, lat:22.00368932}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1834302/proyecto_PROCESO, 1834302/proyecto_INICIO, 1834302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834677 | Proyecto de inversión | 206048.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206048.8, modificado:206048.8}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN AVENIDA LALO TORRES ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS , FRACCIONAMIENTO MIRAVALLES - 191229 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 191229 | S | 430 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA LALO TORRES FRACCIONAMIENTO MIRAVALLES, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VALLES-MANTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ORION UBICADA EN AVENIDA LALO TORRES ENTRE CARRETERA VALLES MANT, lon:-99.00340944, lat:22.02526846}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 206048.8 | 206048.8 | 206048.8 | 206048.8 | 206048.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1834677/proyecto_INICIO, 1834677/proyecto_FIN, 1834677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834857 | Proyecto de inversión | 552889.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552889.54, modificado:552889.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CALLE AVIACIÓN CIVIL Y MARGARITA SANDOVAL. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL - 191646 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 191646 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.96, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AVIACIÓN CIVIL CUARTEL CUARTEL II, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARGARITA SANDOVAL Y CALLE CANTIL, CALLE PROFESORA GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-98.66193616, lat:21.37233278}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 552889.54 | 552889.54 | 552889.54 | 552889.54 | 552889.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE07/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:552889.54, importe_modificado:552889.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.96}} | {1834857/proyecto_PROCESO, 1834857/proyecto_FIN, 1834857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835076 | Proyecto de inversión | 149902.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149902.48, modificado:149902.48}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE - 192185 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 192185 | S | 521 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE PONCIANO ARRIAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CAJAS DEL AGUA EN LA CALLE NEGRETE ENTRE, lon:-100.76126573, lat:23.37504038}} | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 149902.48 | 149902.48 | 149902.48 | 149902.48 | 149902.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SC02OA/00737/2020, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:149902.48, importe_modificado:149902.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1534.0}} | {1835076/proyecto_FIN, 1835076/proyecto_PROCESO, 1835076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835265 | Proyecto de inversión | 611736.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611736.54, modificado:611736.54}} | DESINSTALACION, INSTALACION Y SUMINSTRO DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y MOTOR ELECTRICO, EN POZO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ, S.L.P. - 192758 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 192758 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LA RINCONADA, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE LA BRECHA QUE LLEGA DESDE EL ARROYO LA CAÑADA., lon:-99.60850621, lat:22.41044309}} | 2020-03-13 | 2020-04-13 | 611736.54 | 611736.54 | 611736.54 | 611736.54 | 611736.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/008/2020-MOD, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:559256.52, importe_modificado:611736.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835265/proyecto_INICIO, 1835265/proyecto_FIN, 1835265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835953 | Proyecto de inversión | 1368198.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368198.25, modificado:1368198.25}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD EL JOBO - 195044 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 195044 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN CHALCHICAUTLA - EL JOBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO EL JOBO, 79950 EL JOBO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CHILIATL Y CAMINO LA LABOR, SE LOCALIZA A 6 KM DE LA CAB, lon:-98.60856953, lat:21.37545493}} | 2020-10-26 | 2020-12-25 | 1368198.25 | 1368198.25 | 1368198.25 | 1368198.25 | 1368198.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM05/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1368198.25, importe_modificado:1368198.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}} | {1835953/proyecto_PROCESO, 1835953/proyecto_INICIO, 1835953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837661 | Proyecto de inversión | 853196.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853196.24, modificado:853196.24}} | MEORAMIENTO (REHABILITACION) DE BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES, LOCALIDAD SEDE LAS VIBORAS - 200575 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 200575 | S | 179 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion:EJIDO LAS VÍBORAS, 79859 LAS VÍBORAS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.70576731, lat:21.46606351}} | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 853196.24 | 853196.24 | 853196.24 | 853196.24 | 853196.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-TM-001/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:853196.24, importe_modificado:853196.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | {1837661/proyecto_INICIO, 1837661/proyecto_FIN, 1837661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838887 | Proyecto de inversión | 312215 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312215.0, modificado:312215.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 204228 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 204228 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CRISTOBAL COLON ESTRE LAS CALLES EMILIO CARRANZA Y CRISTOBAL COLON Y SOBRE LA CALLE 20 DE NOVEI, lon:-98.72891974, lat:21.4014446}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 312215 | 312215 | 312215 | 312215 | 312215 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP10/2020, contratista:ZOILA ESPARANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN,S.L.P., monto:312215.0, importe_modificado:312215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838887/proyecto_PROCESO, 1838887/proyecto_FIN, 1838887/proyecto_PROCESO, 1838887/proyecto_INICIO, 1838887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839283 | Proyecto de inversión | 257494.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257494.11, modificado:257494.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD JARILLAS ASENTAMIENTO JARILLAS - 205179 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 205179 | S | 149 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:HACIENDA JARILLAS, 78858 JARILLAS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DEL BORDO DE ABREVADERO DE LA COMUNIDAD DE JARILLAS, lon:-100.83706663, lat:23.18820844}} | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 257494.11 | 257494.11 | 257494.11 | 257494.11 | 257494.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SC05OC/0323/2020, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:257494.11, importe_modificado:257494.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839283/proyecto_INICIO, 1839283/proyecto_FIN, 1839283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839443 | Proyecto de inversión | 9398 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9398.0, modificado:9398.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL CORAZÓN DE JESUS - 205608 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 205608 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CORAZÓN DE JESÚS, 78950 CORAZÓN DE JESÚS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE CONSTITUCIÓN FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92450872, lat:22.70742735}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 9398 | 9398 | 9398 | 9398 | 9398 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:9398.0, importe_modificado:9398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1839443/proyecto_PROCESO, 1839443/proyecto_FIN, 1839443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839545 | Proyecto de inversión | 46152.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46152.32, modificado:46152.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 10 M3 PARA LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 205917 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 205917 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:EJIDO LA CRUZ, 78520 LA CRUZ, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 650 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 62, lon:-100.68661598, lat:23.76491788}} | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 46152.32 | 46152.32 | 46152.32 | 46152.32 | 46152.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:46152.32, importe_modificado:46152.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839545/proyecto_INICIO, 1839545/proyecto_FIN, 1839545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840247 | Proyecto de inversión | 732412.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732412.4, modificado:732412.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD CHIMIMEXCO ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 208078 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 208078 | S | 94 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TOTOMOXTLA LA CEIBA - EL HULERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 250 EJIDO TAMPACÁN, 79940 CHIMIMEXCO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TOTOMOXTLA LA CIEBA - EL HULERO Y , SOBRE EL CAMINO DE TOTOMOXTLA LA C, lon:-98.80187073, lat:21.40309074}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 732412.4 | 732412.4 | 732412.4 | 732412.4 | 732412.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP08/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:732412.4, importe_modificado:732412.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840247/proyecto_PROCESO, 1840247/proyecto_FIN, 1840247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840592 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 209113 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 209113 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 78805 BUENAVISTA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, lon:-100.51363119, lat:23.59669038}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840592/proyecto_INICIO, 1840592/proyecto_PROCESO, 1840592/proyecto_FIN, 1840592/proyecto_PROCESO, 1840592/proyecto_FIN, 1840592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842285 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PILAHUEHUEYO - 214263 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 214263 | S | 101 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:123, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHO PILAHUEHUEYO, 79900 PILAHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PILAHUEHUEYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.89732144, lat:21.34501406}} | 2020-03-09 | 2020-06-07 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/PAV011/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2738.0}} | {1842285/proyecto_FIN, 1842285/proyecto_INICIO, 1842285/proyecto_FIN, 1842285/proyecto_PROCESO, 1842285/proyecto_INICIO, 1842285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842292 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOMA ITZTACAPA - 214287 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 214287 | S | 77 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:145, direccion:CALLE LA LOMA INTERIOR SN RANCHO LA LOMA, 79904 LA LOMA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENTRE Y ,, lon:-98.94844221, lat:21.36693177}} | 2020-03-09 | 2020-06-07 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1842292/proyecto_FIN, 1842292/proyecto_INICIO, 1842292/proyecto_FIN, 1842292/proyecto_PROCESO, 1842292/proyecto_FIN, 1842292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842552 | Proyecto de inversión | 343834.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343834.93, modificado:343834.93}} | MEJORAMIENTO (REHABILITACION) DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS - 215096 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 215096 | S | 323 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS VÍBORAS, 79859 LAS VÍBORAS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN LADO DEL AUDITORIO EJIDAL, lon:-98.7118799, lat:21.46546374}} | 2020-05-20 | 2020-06-18 | 343834.93 | 343834.93 | 343834.93 | 343834.93 | 343834.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-018/OP-AD/R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:343834.93, importe_modificado:343834.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1842552/proyecto_INICIO, 1842552/proyecto_PROCESO, 1842552/proyecto_FIN, 1842552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842893 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES POR MEDIOS MECÁNICOS EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE - 215959 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 215959 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE REFORMA AGRARIA 2, CALLE REFORMA AGRARIA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91580919, lat:22.67144879}} | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1842893/proyecto_INICIO, 1842893/proyecto_FIN, 1842893/proyecto_PROCESO, 1842893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843043 | Proyecto de inversión | 3607484 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607484.0, modificado:607484.0}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA AXTLA DE TERRAZAS- TAMPOCHOCHO, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 5+200 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P. - 216433 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 216433 | S | 489 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAMPOCHOCHO, 79933 TAMPOCHOCHO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA- TAMPOCHOCHO Y CARRETERA TAMPAMOLON, UBICADA A UNOS 400 METROS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS RUMBO A L MUNICIPI, lon:-98.87175828, lat:21.4773836}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 3607484 | 3607484 | 3607484 | 3607484 | 3607484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-010/SE-OP/IR-RE/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:3607484.0, importe_modificado:3607484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1843043/proyecto_INICIO, 1843043/proyecto_PROCESO, 1843043/proyecto_INICIO, 1843043/proyecto_FIN, 1843043/proyecto_PROCESO, 1843043/proyecto_FIN, 1843043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843130 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DECAÑADA DE YAÑEZ, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216637 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216637 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CAÑADA DE YAÑES, 79560 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE NIÑOS HEROES Y CALLE DEL RIO, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA IGLESIA, lon:-100.6534397, lat:21.81764056}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843130/proyecto_INICIO, 1843130/proyecto_PROCESO, 1843130/proyecto_FIN, 1843130/proyecto_INICIO, 1843130/proyecto_PROCESO, 1843130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843162 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL REMOLINO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216732 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216732 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:258, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL REMOLINO, 79560 SANTA LUCÍA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO SANTA LUCIA Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE SANTA LUCIA AL FONDO, lon:-100.65120029, lat:21.75974229}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843162/proyecto_PROCESO, 1843162/proyecto_INICIO, 1843162/proyecto_FIN, 1843162/proyecto_PROCESO, 1843162/proyecto_FIN, 1843162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843399 | Proyecto de inversión | 163155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163155.72, modificado:163155.72}} | CONSTRUCCION DETRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 217436 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 217436 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:121, direccion:CALLE PASO DE LAS FLORES RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 79560 LLANO DE GUADALUPE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE BALCON, CALLE CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LAS ESCUELAS Y A LA CASA DE SALUD, lon:-100.68376341, lat:21.85585996}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1843399/proyecto_INICIO, 1843399/proyecto_PROCESO, 1843399/proyecto_FIN, 1843399/proyecto_PROCESO, 1843399/proyecto_INICIO, 1843399/proyecto_FIN, 1843399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843424 | Proyecto de inversión | 37554.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37554.36, modificado:37554.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 217514 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 217514 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BOCANEGRA, CALLE VICENTE GUERRERO 50 METROS AL SUR DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECE, lon:-100.8529475, lat:22.63909089}} | 2020-01-01 | 2020-04-15 | 37554.36 | 37554.36 | 37554.36 | 37554.36 | 37554.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:37554.36, importe_modificado:37554.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1843424/proyecto_INICIO, 1843424/proyecto_PROCESO, 1843424/proyecto_FIN, 1843424/proyecto_INICIO, 1843424/proyecto_PROCESO, 1843424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843643 | Proyecto de inversión | 698750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698750.0, modificado:698750.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PERSEVERANCIA EN FRACCIONAMIENTO LA REALIDAD, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 218161 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 218161 | S | 289 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PERSEVERANCIA FRACCIONAMIENTO LA REALIDAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE DEL PROGRESO, A UNOS 20 METROS ANTES DE LAS OFICINAS DEL CONAFE ESTÁ LA ENTRADA A MANO D, lon:-98.86660533, lat:21.44426966}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 698750 | 698750 | 698750 | 698750 | 698750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-053/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:698750.0, importe_modificado:698750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1843643/proyecto_INICIO, 1843643/proyecto_PROCESO, 1843643/proyecto_FIN, 1843643/proyecto_PROCESO, 1843643/proyecto_FIN, 1843643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844161 | Proyecto de inversión | 515178.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515178.2, modificado:515178.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO - 219841 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 219841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO, lon:-100.50810123, lat:22.86281616}} | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 515178.2 | 515178.2 | 515178.2 | 515178.2 | 515178.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90259, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:515178.2, importe_modificado:515178.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:352.0}} | {1844161/proyecto_INICIO, 1844161/proyecto_FIN, 1844161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844163 | Proyecto de inversión | 163155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163155.72, modificado:163155.72}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 219843 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 219843 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMARITO, 79560 PALMARITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SOBRE CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LAS ESCUELAS, lon:-100.67195407, lat:21.88221241}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844163/proyecto_PROCESO, 1844163/proyecto_FIN, 1844163/proyecto_PROCESO, 1844163/proyecto_INICIO, 1844163/proyecto_PROCESO, 1844163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844267 | Proyecto de inversión | 271926.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271926.2, modificado:271926.2}} | CONSTRUCCION DE CINCO RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220156 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220156 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE DE LOS PINOS RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79560 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CESAR CAMALENO Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO JAIME TORRES BODET SOBRE CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA , lon:-100.66907941, lat:21.85416437}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 271926.2 | 271926.2 | 271926.2 | 271926.2 | 271926.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1844267/proyecto_PROCESO, 1844267/proyecto_FIN, 1844267/proyecto_INICIO, 1844267/proyecto_PROCESO, 1844267/proyecto_INICIO, 1844267/proyecto_FIN, 1844267/proyecto_INICIO, 1844267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844328 | Proyecto de inversión | 326311.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326311.44, modificado:326311.44}} | CONSTRUCCION DE SEIS RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220318 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220318 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA EL CERRITO, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PUERTO DE LAS ANIMAS, CALLE CARRETERA 57 A UN COSTADO DE LA CARRETRA 57 POR LAS ESCUELAS, lon:-100.69737227, lat:21.76582849}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 326311.44 | 326311.44 | 326311.44 | 326311.44 | 326311.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1844328/proyecto_INICIO, 1844328/proyecto_PROCESO, 1844328/proyecto_FIN, 1844328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845503 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO HIDRAULICO, EL PUERTO DE POTRERILLOS - 223923 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223923 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:265, direccion:CALLE PUERTO INTERIOR SN RANCHO EL PUERTO DE POTRERILLOS, 79920 EL PUERTO DE POTRERILLOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PUERTO DE POTRERILLOS XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.05956494, lat:21.3117943}} | 2020-08-05 | 2020-11-03 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV033/2020, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1845503/proyecto_PROCESO, 1845503/proyecto_FIN, 1845503/proyecto_INICIO, 1845503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845554 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALMA, SAN PEDRO HUITZQUILICO - 224034 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 224034 | S | 396 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.0131312, lat:21.45502153}} | 2020-09-14 | 2020-12-13 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV040/2020, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1845554/proyecto_INICIO, 1845554/proyecto_PROCESO, 1845554/proyecto_FIN, 1845554/proyecto_PROCESO, 1845554/proyecto_FIN, 1845554/proyecto_INICIO, 1845554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845800 | Proyecto de inversión | 38355.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38355.2, modificado:38355.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA DE ARISTA - 224577 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 224577 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPAT, lon:-100.8437496, lat:22.64517365}} | 2020-07-01 | 2020-09-21 | 38355.2 | 38355.2 | 38355.2 | 38355.2 | 38355.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:38355.2, importe_modificado:38355.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1845800/proyecto_FIN, 1845800/proyecto_PROCESO, 1845800/proyecto_FIN, 1845800/proyecto_INICIO, 1845800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846431 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN TLACUAPA TEMASCAL, TLACUAPA PRIMERA SECCION, LA ESCALERA, IXTACAMEL BUENOS AIRES Y TLAMIMIL, XILITLA, S.L.P. - 226371 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226371 | S | 124 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:79, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN RANCHO TLACUAPA TEMASCAL, 79917 TLACUAPA (TEMASCAL), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TLACUAPA TEMASCAL XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.94558421, lat:21.41993397}} | 2020-03-23 | 2020-06-21 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF005/2020, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846431/proyecto_INICIO, 1846431/proyecto_PROCESO, 1846431/proyecto_FIN, 1846431/proyecto_PROCESO, 1846431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846464 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN EL RETEN, LA MORA, LA GLORIA, EL ZANCUDO, PUERTO DEL DURAZNO, LA VICTORIA, EL PUERTO DE LA VICTORIA Y EL PUERTO DE POTRERILLOS, XILITLA, S.L.P. - 226428 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226428 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:119, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO EL RETÉN, 79924 EL RETÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL RETÉN XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.10180802, lat:21.29338059}} | 2020-05-20 | 2020-08-18 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846464/proyecto_INICIO, 1846464/proyecto_FIN, 1846464/proyecto_PROCESO, 1846464/proyecto_FIN, 1846464/proyecto_PROCESO, 1846464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847182 | Proyecto de inversión | 117614.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117614.51, modificado:117614.51}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LAS LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. - 228249 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228249 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:64, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78802 RANCHO NUEVO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO., lon:-100.62541652, lat:23.71712543}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 117614.51 | 117614.51 | 117614.51 | 117614.51 | 117614.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847182/proyecto_PROCESO, 1847182/proyecto_INICIO, 1847182/proyecto_FIN, 1847182/proyecto_PROCESO, 1847182/proyecto_FIN, 1847182/proyecto_INICIO, 1847182/proyecto_PROCESO, 1847182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847280 | Proyecto de inversión | 366843.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366843.26, modificado:366843.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS LOMAS EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 228578 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 228578 | S | 193 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LAS LOMAS, 79840 LAS LOMAS, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE PONCIANO ARRIAGA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 6 DE ENERO EN EL EJIDO LAS L, lon:-98.69819805, lat:21.63796908}} | 2020-11-21 | 2020-12-30 | 366843.26 | 366843.26 | 366843.26 | 366843.26 | 366843.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-20, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:366843.26, importe_modificado:366843.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1847280/proyecto_INICIO, 1847280/proyecto_PROCESO, 1847280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847463 | Proyecto de inversión | 171216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171216.0, modificado:171216.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE SANCHEZ - 229218 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229218 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:150, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE SANCHEZ, 00000 SAN ISIDRO DE SÁNCHEZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO LA CUAL SE UBICA EN EL KM 18 DE LA CARRETERA MATEHUALA, lon:-100.47154413, lat:23.67226893}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/017-2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:833952.17, importe_modificado:833952.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847463/proyecto_INICIO, 1847463/proyecto_PROCESO, 1847463/proyecto_FIN, 1847463/proyecto_INICIO, 1847463/proyecto_PROCESO, 1847463/proyecto_FIN, 1847463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847813 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LA CABRA - 230173 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230173 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:EJIDO NORIA DE LA CABRA, 78800 NORIA DE LA CABRA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA MATEHUALACEDRAL, LADO IZQUIERDO., lon:-100.67053105, lat:23.73305635}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847813/proyecto_INICIO, 1847813/proyecto_PROCESO, 1847813/proyecto_FIN, 1847813/proyecto_INICIO, 1847813/proyecto_FIN, 1847813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847821 | Proyecto de inversión | 294852.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294852.11, modificado:294852.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA AVIACIÓN - 230197 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230197 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8950.0, meta_modificada:8950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JET COLONIA AVIACIÓN, 78746 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MEXICANA DE AVIACION Y CALLE AEROPUERTO, CALLE TAESSA LA COLONIA AVIACION SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD., lon:-100.63205869, lat:23.66555331}} | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 294852.11 | 294852.11 | 294852.11 | 294852.11 | 294852.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/034-2020, contratista:JOSE RAMON DE JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:294852.11, importe_modificado:294852.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8950.0}} | {1847821/proyecto_INICIO, 1847821/proyecto_PROCESO, 1847821/proyecto_FIN, 1847821/proyecto_INICIO, 1847821/proyecto_PROCESO, 1847821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848140 | Proyecto de inversión | 111227.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111227.76, modificado:111227.76}} | SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LEIJAS - 231368 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 231368 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DE LEIJAS - TANQUE NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PUEBLO RINCÓN DE LEIJAS, 78958 RINCÓN DE LEIJAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TANQUE EL ARBOL Y BRECHA DERRAMADEROS, 1, lon:-100.8593934, lat:22.55335171}} | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 111227.76 | 111227.76 | 111227.76 | 111227.76 | 111227.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:111227.76, importe_modificado:111227.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848140/proyecto_PROCESO, 1848140/proyecto_INICIO, 1848140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850389 | Proyecto de inversión | 249255.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249255.43, modificado:249255.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARANJOS EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 238376 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 238376 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.4, meta_modificada:100.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALVEL Y , CALLE NARANJOS COLONIA CENTRO, COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90675354, lat:21.54296386}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 249255.43 | 249255.43 | 249255.43 | 249255.43 | 249255.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-78, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:439819.79, importe_modificado:439819.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.4}} | {1850389/proyecto_INICIO, 1850389/proyecto_PROCESO, 1850389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850810 | Proyecto de inversión | 709874.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709874.18, modificado:709874.18}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 6.0 X 6.0 X 2.25 M EN LAS LOMAS, MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. - 239575 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 239575 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CERRADA HIDALGO EJIDO LAS LOMAS, 79840 LAS LOMAS, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL EJIDO LAS LOMAS EN UNA BRECHA DE LA CALLE HIDALGO, lon:-98.68997762, lat:21.63715131}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 709874.18 | 709874.18 | 709874.18 | 709874.18 | 709874.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-21, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:709874.18, importe_modificado:709874.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850810/proyecto_INICIO, 1850810/proyecto_FIN, 1850810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852239 | Proyecto de inversión | 571697.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571697.47, modificado:571697.47}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOCALIDAD LA SOLEDAD - 243705 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 243705 | S | 174 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.5, meta_modificada:554.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 79958 LA SOLEDAD, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA LA SOLEDAD A EL MANANTIAL SE LOCALIZA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.61237093, lat:21.27017016}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 571697.47 | 571697.47 | 571697.47 | 571697.47 | 571697.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB22/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:571697.47, importe_modificado:571697.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.5}} | {1852239/proyecto_INICIO, 1852239/proyecto_FIN, 1852239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853145 | Proyecto de inversión | 450296.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450296.68, modificado:450296.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELEÉCTRICA EN CALLE BRAVO Y MIGUEL ALEMAN EN LA COMUNIDAD SACRAMENTO. - 245798 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 245798 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:CALLE BRAVO INTERIOR SN EJIDO SACRAMENTO, 78800 SACRAMENTO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESTA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.67677001, lat:23.61343294}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 450296.68 | 450296.68 | 450296.68 | 450296.68 | 450296.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1853145/proyecto_INICIO, 1853145/proyecto_FIN, 1853145/proyecto_INICIO, 1853145/proyecto_FIN, 1853145/proyecto_PROCESO, 1853145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853223 | Proyecto de inversión | 3598597.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598597.62, modificado:3598597.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA MÓNICA A LA CEBOLLA EN XILITLA - 246059 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 246059 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.99815845, lat:21.39086606}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 3598597.62 | 3598597.62 | 3598597.62 | 3598597.62 | 3598597.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP005/2020, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:997278.31, importe_modificado:997278.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {1853223/proyecto_FIN, 1853223/proyecto_PROCESO, 1853223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853521 | Proyecto de inversión | 333080.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333080.31, modificado:384797.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE ESTACION MONTAÑA CON BACHEO SUPERFICIAL, MATERIAL INERTE TRITURADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTADO. - 247128 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 247128 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CERRITOS - ESTACION MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 3 RANCHERIA MONTAÑA, 79420 MONTAÑA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LIBRE DESDE ESTACION MONTAÑA A CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-100.35396828, lat:22.48054302}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 384797.56 | 384797.56 | 384797.56 | 384797.56 | 384797.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:384797.56, importe_modificado:384797.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.3}} | {1853521/proyecto_FIN, 1853521/proyecto_INICIO, 1853521/proyecto_FIN, 1853521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854737 | Proyecto de inversión | 461955.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461955.02, modificado:461955.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MAR ADRIÁTICO, COL. LA LAGUNITA. - 250606 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 250606 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAR ADRIÁTICO INTERIOR SN COLONIA LAGUNITA, 78770 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION YUCATÁN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, AVENIDA FUNDADORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NOR ORIENTE DE LA COLONIA LAGUNITA, lon:-100.62791039, lat:23.6465786}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 461955.02 | 461955.02 | 461955.02 | 461955.02 | 461955.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1854737/proyecto_INICIO, 1854737/proyecto_PROCESO, 1854737/proyecto_FIN, 1854737/proyecto_INICIO, 1854737/proyecto_PROCESO, 1854737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863449 | Proyecto de inversión | 511684.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511684.28, modificado:511684.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 250777 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 250777 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA RANCHERIA OJO CALIENTE, 79560 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA Y CALLE AURELIO MANRIQUE, CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ A LA ALTURA DE LA CANCHA DE FU, lon:-100.75731233, lat:21.60026632}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 511684.28 | 511684.28 | 511684.28 | 511684.28 | 511684.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD034-FISM/2020, contratista:R Y R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:511684.28, importe_modificado:511684.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1863449/proyecto_INICIO, 1863449/proyecto_FIN, 1863449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864946 | Proyecto de inversión | 211182.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211182.17, modificado:211182.17}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION, BARRIO DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 254460 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254460 | S | 42 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE CONSTITUCION BARRIO SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE CARRETERA 57 PASANDO LA GASERA A MANO DERECHA, lon:-100.7250686, lat:21.80370718}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 211182.17 | 211182.17 | 211182.17 | 211182.17 | 211182.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD038-FISM/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:211182.17, importe_modificado:211182.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1864946/proyecto_INICIO, 1864946/proyecto_FIN, 1864946/proyecto_PROCESO, 1864946/proyecto_FIN, 1864946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865047 | Proyecto de inversión | 1286146.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286146.78, modificado:1286146.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PABLO NERUDA DE CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS HACIA EL SUR, COLONIA BUSTAMANTE III. - 254703 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 254703 | S | 100 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2161.8, meta_modificada:2161.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PABLO NERUDA INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT CARLOS JONGUITUD BARRIOS (BUSTAMANTE), 78784 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION JACARANDAS Y CALLE BUSTAMANTE, ESTA COLONIA SE UBICA AL SUR PONI, lon:-100.65994041, lat:23.64971107}} | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 1286146.77 | 1286146.77 | 1286146.77 | 1286146.77 | 1286146.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/003-2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:77090.23, importe_modificado:77090.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/003-2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1363237.0, importe_modificado:1363237.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2161.8}} | {1865047/proyecto_PROCESO, 1865047/proyecto_FIN, 1865047/proyecto_INICIO, 1865047/proyecto_FIN, 1865047/proyecto_INICIO, 1865047/proyecto_PROCESO, 1865047/proyecto_FIN, 1865047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | SLP200401866707 | Proyecto de inversión | 199524.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199524.67, modificado:199524.52}} | REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD COXCATLÁN - 258875 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 258875 | S | 1329 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLÁN - HUEHUETLAN PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CÁRCAMO Y PLANTA DE BOMBEO SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DEL PUEBLO SOBRE LA RIVERA DEL ARROYO PRINCIPAL, lon:-98.91670845, lat:21.53953636}} | 2020-09-04 | 2020-09-20 | 199524.52 | 199524.52 | 199524.52 | 199524.52 | 199524.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-70, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:199524.52, importe_modificado:199524.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866707/proyecto_INICIO, 1866707/proyecto_PROCESO, 1866707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868206 | Proyecto de inversión | 1246879.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246879.3, modificado:1246879.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE RINCON SECO,MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 262950 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 262950 | S | 48 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:RANCHERIA RINCÓN SECO, 79355 RINCÓN SECO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD CONECTADA A LA CARRETERA 80 CIUDAD DEL MAIZNARANJO DESVIACION LA MEMELAPENDENCIA,, lon:-99.64446317, lat:22.57143395}} | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 1246879.3 | 1246879.3 | 1246879.3 | 1246879.3 | 1246879.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/033/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1246879.3, importe_modificado:1246879.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868206/proyecto_INICIO, 1868206/proyecto_FIN, 1868206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868665 | Proyecto de inversión | 648539.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648539.43, modificado:648539.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 263888 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 263888 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:125, direccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, 79840 COLONIA MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE DE LA TRANQUILIDAD Y CALLE CALLE DE LA ILUSIÓN, CALLE CALLE DE LA LUZ, lon:-98.65524244, lat:21.6284811}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 648539.43 | 648539.43 | 648539.43 | 648539.43 | 648539.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-24, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:648539.41, importe_modificado:648539.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868665/proyecto_INICIO, 1868665/proyecto_FIN, 1868665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869160 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE XILITLA EN LA LOCALIDAD HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLAN, S.L.P. - 265031 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 265031 | S | 1200 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE XILITLA PUEBLO HUICHIHUYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LITCHES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE XILITLA PARALELA A LITCHES, lon:-98.97100808, lat:21.48173161}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-047, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHEUTLAN,S.L.P, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869160/proyecto_INICIO, 1869160/proyecto_PROCESO, 1869160/proyecto_FIN, 1869160/proyecto_INICIO, 1869160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870503 | Proyecto de inversión | 3020981.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020981.3, modificado:3020981.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 267908 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 267908 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2481.7, meta_modificada:2481.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANTONINO NIETO COLONIA LA LIBERTAD, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONINO NIETO Y CALLE DEL CHILAR, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.94795692, lat:22.1698706}} | 2020-02-28 | 2020-11-26 | 3020981.3 | 3020981.3 | 3020981.3 | 3020981.3 | 3020981.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2481.7}} | {1870503/proyecto_INICIO, 1870503/proyecto_FIN, 1870503/proyecto_PROCESO, 1870503/proyecto_FIN, 1870503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870645 | Proyecto de inversión | 716966.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO CON LA CEA, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316966.28, modificado:316966.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. (1ER ETAPA) - 268199 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 268199 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:19, direccion:EJIDO NORIA DE DOLORES, 78530 NORIA DE DOLORES, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CAPILLA A UNOS 800 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-100.75761631, lat:23.88545103}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 716966.28 | 716966.28 | 716966.28 | 716966.28 | 716966.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/032/2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:716966.28, importe_modificado:716966.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870645/proyecto_PROCESO, 1870645/proyecto_FIN, 1870645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871146 | Proyecto de inversión | 464260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464260.0, modificado:464260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZINEJÁ DOS HUEHUETLAN, S.L.P - 269276 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL TZIENAJ II SECCION TZINEJA DOS, 79880 TZINEJÁ DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A HUEHUETLAN Y CALLE CAMINO A TANLEAB DOS, ENTRE TANLEAB DOS Y CAMINO A HUEHUETLAN, lon:-98.95979915, lat:21.55671097}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 464260 | 464260 | 464260 | 464260 | 464260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-064, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:464260.0, importe_modificado:464260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1871146/proyecto_INICIO, 1871146/proyecto_PROCESO, 1871146/proyecto_FIN, 1871146/proyecto_INICIO, 1871146/proyecto_PROCESO, 1871146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401872027 | Proyecto de inversión | 397059.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397059.3, modificado:397059.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD PEMUCHE EJIDO NUEVO - 271069 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNCIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 271069 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:207, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO PEMUCHE EJIDO NUEVO, 79950 PEMUCHE (EJIDO NUEVO), SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA PEMUCHE EJIDO NUEVO A TEPEMICHE, DE LA LOCALIDAD SON 25 KM A LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.66293625, lat:21.51301932}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 397059.3 | 397059.3 | 397059.3 | 397059.3 | 397059.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB20/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:397059.3, importe_modificado:397059.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1872027/proyecto_INICIO, 1872027/proyecto_FIN, 1872027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876554 | Acción | 59345.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59345.6, modificado:59345.6}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA AREA DE ALMACEN - 73715 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 73715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 59345.6 | 59345.6 | 59345.6 | 59345.6 | 59345.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-73715, contratista:MA DEL CARMEN RODRIGUEZ ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES , S.L.P., monto:59345.6, importe_modificado:59345.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1876554/proyecto_INICIO, 1876554/proyecto_FIN, 1876554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876557 | Acción | 77828.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77828.44, modificado:77828.44}} | ADQUISICION DE DOS PC S WORKST ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 112826 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 112826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 77828.44 | 77828.44 | 77828.44 | 77828.44 | 77828.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-112826, contratista:SISTEMAS EDUCATIVOS CON VALOR AGREGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:77828.44, importe_modificado:77828.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1876557/proyecto_PROCESO, 1876557/proyecto_FIN, 1876557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876561 | Acción | 89211.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89211.92, modificado:89211.92}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 113515 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113515 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 89211.92 | 89211.92 | 89211.92 | 89211.92 | 89211.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113515, contratista:ITSTORE DE CIUDAD VALLES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:89211.91, importe_modificado:89211.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1876561/proyecto_PROCESO, 1876561/proyecto_INICIO, 1876561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876563 | Acción | 35439.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35439.24, modificado:35439.24}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL RACK - 113521 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 35439.24 | 35439.24 | 35439.24 | 35439.24 | 35439.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113521, contratista:MANUEL JAVIER SAAB GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:35439.24, importe_modificado:35439.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876563/proyecto_INICIO, 1876563/proyecto_FIN, 1876563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401879383 | Proyecto de inversión | 27019.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27019.83, modificado:27019.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 3518 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Pitahayo, San Luis Potosí, México, lon:-99.83581066, lat:21.61649954}} | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 27019.83 | 27019.83 | 27019.83 | 27019.83 | 27019.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:27019.83, importe_modificado:27019.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1879383/proyecto_FIN, 1879383/proyecto_PROCESO, 1879383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882090 | Proyecto de inversión | 354521.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354521.26, modificado:354521.26}} | REHABILITACION DE POZO "EL SALADO" UBICADO EN BARRIO DE SAN JOSE, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 2020- 6153 | S | 1890 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Profr. Alberto Carrera Torres, Benito Juárez, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.7390883, lat:21.8051811}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 354521.26 | 354521.26 | 354521.26 | 354521.26 | 354521.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD032-FFM/2020, contratista:XOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:354521.26, importe_modificado:354521.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1882090/proyecto_FIN, 1882090/proyecto_INICIO, 1882090/proyecto_PROCESO, 1882090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704464 | Proyecto de inversión | 3426892.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3426892.47, modificado:3438261.0}} | PAVIMENTACIÓN EN AV. PONCIANO ARRIAGA DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE DOS ABRIL, COL. SAN ANTONIO | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1966.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 3438261 | 3438261 | 3438261 | 3438261 | 3438261 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-17/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:3426892.47, importe_modificado:3426892.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1966.51}} | {1704464/proyecto_INICIO, 1704464/proyecto_PROCESO, 1704464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704482 | Proyecto de inversión | 790037.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790037.97, modificado:790037.97}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE FAISAN TRAMO DE CALLE CONDOR A AV. DE LAS AVES, COL. HOGARES POPULARES PAVÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1920.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Hogares Populares Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9482064, lat:22.173635}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 790037.97 | 790037.97 | 790037.97 | 790037.97 | 790037.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-21/2020, contratista:DISEÑO EN CONSTRUCCIONES RYJOSVA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de soledad de graciano sanchez, monto:790037.97, importe_modificado:790037.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1920.6}} | {1704482/proyecto_INICIO, 1704482/proyecto_PROCESO, 1704482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704907 | Proyecto de inversión | 840673.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840673.55, modificado:840673.55}} | Construcción de techado tipo II de 10.00 x 12.00 y rehabilitación de la plaza cívica en 24DPR1220Z Primaria Julián Carrillo, 0093 Emiliano Zapata (El Tepozán), 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204029 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:93, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.72917938, lat:22.08643523}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 840673.55 | 840673.55 | 840673.55 | 840673.55 | 840673.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201713181 | Proyecto de inversión | 1355860.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355860.61, modificado:1355860.61}} | AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE XILITLA |  | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:José María Morelos 101, INFONAVIT, 79900 Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9872241, lat:21.38798851}} | 2020-05-11 | 2020-08-09 | 1355860.61 | 1355860.61 | 1355860.61 | 1355860.61 | 1355860.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FFM/DP001/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1355860.61, importe_modificado:1355860.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1713181/proyecto_INICIO, 1713181/proyecto_PROCESO, 1713181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713601 | Proyecto de inversión | 421245.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421245.48, modificado:421245.48}} | Cercado perimetral en 24DPR2092A Primaria Ponciano Arriaga, 0009 San José (San José de las Flores), 18 Huehuetlán, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204091 | S | 27 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.9881897, lat:21.52845972}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 421245.48 | 421245.48 | 421245.48 | 421245.48 | 421245.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:195.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301726805 | Proyecto de inversión | 747711.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747711.63, modificado:747711.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD DOCTOR SALVADOR NAVA MARTÍNEZ NUEVO SANTA RITA - 15613 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 15613 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, 00000 DOCTOR SALVADOR NAVA MARTÍNEZ (NUEVO SANTA RITA), TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - LA MATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS SOBRE EL CAMINO TAM, lon:-98.69880978, lat:21.42204243}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 747711.63 | 747711.63 | 747711.63 | 747711.63 | 747711.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB02/2020, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:747711.63, importe_modificado:747711.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1726805/proyecto_INICIO, 1726805/proyecto_PROCESO, 1726805/proyecto_FIN, 1726805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301726809 | Proyecto de inversión | 778159.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778159.09, modificado:778159.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAMPACÁN LOCALIDAD LAS MESAS - 15621 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 15621 | S | 177 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS MESAS, 00000 LAS MESAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LA CEIBA TOTOMOXTLA - EL HULERO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA LA CEI, lon:-98.80357335, lat:21.42914122}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 778159.09 | 778159.09 | 778159.09 | 778159.09 | 778159.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB03/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:778159.09, importe_modificado:778159.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1726809/proyecto_INICIO, 1726809/proyecto_PROCESO, 1726809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301728359 | Proyecto de inversión | 850124.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850124.5, modificado:850124.5}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TAMPACÁN LOCALIDAD TENEXTITLA UNO ASENTAMIENTO TENEXTITLA UNO - 20037 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 20037 | S | 241 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:47, direccion:CALLE ING. NABOR JUAREZ EJIDO TENEXTITLA UNO, 79946 TENEXTITLA UNO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ING NABOR JUAREZ Y , SOBRE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD ING. NABOR JUAREZ Y AUN COSTADO DEL PREESCOLAR SE UBICA EL, lon:-98.71823934, lat:21.38167923}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 850124.5 | 850124.5 | 850124.5 | 850124.5 | 850124.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB09/2020, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:850124.5, importe_modificado:850124.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {1728359/proyecto_INICIO, 1728359/proyecto_PROCESO, 1728359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301728908 | Proyecto de inversión | 206851.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206851.01, modificado:206851.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 21712 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 21712 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DE LOS DEPORTES, SOBRE LA CALLE JUVENTUD Y ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y DE LOS DEPORTES SE REALIZARAN LOS TRABAJ, lon:-98.72652282, lat:21.40304663}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 206851.01 | 206851.01 | 206851.01 | 206851.01 | 206851.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB17/2020, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:206851.01, importe_modificado:206851.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1728908/proyecto_INICIO, 1728908/proyecto_FIN, 1728908/proyecto_PROCESO, 1728908/proyecto_FIN, 1728908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301729439 | Proyecto de inversión | 75643.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75643.4, modificado:75643.4}} | AMPLIACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TAMPACÁN LOCALIDAD TENEXTITLA UNO ASENTAMIENTO TENEXTITLA UNO - 23127 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 23127 | S | 240 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:47, direccion:CALLE ING NABOR JUAREZ EJIDO TENEXTITLA UNO, 79946 TENEXTITLA UNO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ING NABOR JUAREZ Y , SOBRE LA CALLE DE ACCESO ING. NABOR JUAREZ Y A 50 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD SE U, lon:-98.71824466, lat:21.38171298}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 75643.4 | 75643.4 | 75643.4 | 75643.4 | 75643.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB18/2020, contratista:C. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:75643.4, importe_modificado:75643.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1729439/proyecto_INICIO, 1729439/proyecto_PROCESO, 1729439/proyecto_FIN, 1729439/proyecto_PROCESO, 1729439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301730025 | Proyecto de inversión | 754055.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754055.13, modificado:754055.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TAMPACÁN LOCALIDAD PALOLCO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 24832 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 24832 | S | 112 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PALOLCO - FATIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 015 EJIDO PALOLCO, 00000 PALOLCO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PALOLCO - FATIMA Y , DEL CAMINO PALOLCO LÁZARO CÁRDENAS EN EL KM 4100 ESTA LA INTERSECCIÓN, lon:-98.69901415, lat:21.3927502}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 754055.13 | 754055.13 | 754055.13 | 754055.13 | 754055.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM01/2020, contratista:C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:754055.13, importe_modificado:754055.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1730025/proyecto_INICIO, 1730025/proyecto_FIN, 1730025/proyecto_PROCESO, 1730025/proyecto_FIN, 1730025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301730274 | Proyecto de inversión | 818168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818168.0, modificado:818168.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO SANTA ROSA, EN EL, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 25519 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25519 | S | 427 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO SANTA ROSA, 79811 SANTA ROSA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO DE SANTA ROSA SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILÓMETROS DE LA CABEC, lon:-98.87485846, lat:21.74034269}} | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 818168 | 818168 | 818168 | 818168 | 818168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-04, contratista:RAMIRO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:818168.0, importe_modificado:818168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {1730274/proyecto_INICIO, 1730274/proyecto_PROCESO, 1730274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301735934 | Proyecto de inversión | 361120.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361120.74, modificado:361120.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL 0+320 AL KM 0+365 EN LA LOCALIDAD DE LA ARGENTINA MUNICIPIO DE TANLAJÁS SLP - 27743 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 27743 | S | 417 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EJIDO LA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO EJIDO LA ARGENTINA, 79814 EJIDO LA ARGENTINA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO DE LA ARGENTINA SE LOCALIZA A 7 KILÓM, lon:-98.8801899, lat:21.71865779}} | 2020-03-01 | 2020-05-05 | 361120.74 | 361120.74 | 361120.74 | 361120.74 | 361120.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-010, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:361120.74, importe_modificado:361120.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1735934/proyecto_INICIO, 1735934/proyecto_FIN, 1735934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301743155 | Proyecto de inversión | 1287805.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287805.2, modificado:1287805.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL PANDO DEL KM 0+440 AL KM 0+660, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 37111 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37111 | S | 210 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EL PANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL PANDO, 79815 EL PANDO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL EL PANDO SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-98.81342139, lat:21.73121251}} | 2020-03-04 | 2020-07-04 | 1287805.2 | 1287805.2 | 1287805.2 | 1287805.2 | 1287805.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-23, contratista:ZAIR LUCERO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1287805.2, importe_modificado:1287805.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1743155/proyecto_INICIO, 1743155/proyecto_FIN, 1743155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301745401 | Proyecto de inversión | 722659.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722659.56, modificado:733058.86}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO Y SERVICIOS SANITARIOS PARA ATENCIÓN AL PUBLICO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL - 45125 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 45125 | S | 5396 | 5397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SALDIV AR BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ITURBIDE LAS OFICINAS SE UBICAN FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CIRO DE, lon:-99.81884512, lat:21.64943433}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 733058.86 | 733058.86 | 733058.86 | 733058.86 | 733058.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD5/U3/01/06-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:733058.86, importe_modificado:733058.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745401/proyecto_PROCESO, 1745401/proyecto_INICIO, 1745401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301745755 | Proyecto de inversión | 1295702.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295702.46, modificado:1295702.46}} | CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA CRUZ VERDE SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VENADO SLP - 46032 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 46032 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSARIO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDAALGO Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO SALIDA AL EPAZOTE A UN COSTADO ENTRE CARRETERA A SANTA RITA Y CARRETERA AL EPAZOTE DONDE TERMI, lon:-101.08067635, lat:22.92832294}} | 2020-06-26 | 2020-08-31 | 1295702.46 | 1295702.46 | 1295702.46 | 1295702.46 | 1295702.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-U3-04-06/2020, contratista:M M CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:1295702.46, importe_modificado:1295702.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745755/proyecto_PROCESO, 1745755/proyecto_INICIO, 1745755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746235 | Proyecto de inversión | 878049 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878049.0, modificado:878049.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DE EL TZAJIB, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 47158 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47158 | S | 60 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EJIDO EL TZAJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 450 + undefined EJIDO EJIDO EL TZAJIB, 00000 EJIDO EL TZAJIB, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO DE EL TZAJIB SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 7 KILÓM, lon:-98.82783422, lat:21.73104415}} | 2020-03-09 | 2020-07-09 | 878049 | 878049 | 878049 | 878049 | 878049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-22, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:878049.0, importe_modificado:878049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1746235/proyecto_INICIO, 1746235/proyecto_PROCESO, 1746235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746673 | Proyecto de inversión | 585366 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585366.0, modificado:585366.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DEL ALDZULUP MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 48327 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48327 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - BARRIO ALDZULUP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined BARRIO BARRIO ALDZULUP, 00000 BARRIO ALDZULUP, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO ALDZULUP SE ECNUENTRA LOCALIZADA A 5 KILÓMETRO, lon:-98.88302167, lat:21.68413694}} | 2020-03-09 | 2020-07-09 | 585366 | 585366 | 585366 | 585366 | 585366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-25, contratista:ZAIR LUCERO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:585366.0, importe_modificado:585366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1746673/proyecto_INICIO, 1746673/proyecto_FIN, 1746673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747307 | Proyecto de inversión | 608507 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608507.0, modificado:608507.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TAMARINDO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 50598 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 50598 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:98, direccion:CALLE TEXACAL BARRIO BARRIO EL TAMARINDO, 79937 BARRIO EL TAMARINDO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CALLE TEXACAL, DE LA IGRIEGA A XILITLA A APROX KM 2400 SE ENCUENTRA LA ENTRADA A CAMINO A TE, lon:-98.93163999, lat:21.42638598}} | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 608507 | 608507 | 608507 | 608507 | 608507 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-011/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:608507.0, importe_modificado:608507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:910.0}} | {1747307/proyecto_INICIO, 1747307/proyecto_FIN, 1747307/proyecto_INICIO, 1747307/proyecto_PROCESO, 1747307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747545 | Proyecto de inversión | 300403.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300403.3, modificado:300403.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2 A ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE - 51289 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 51289 | S | 76 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO LA JOYA, 78856 LA JOYA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SESENTA Y TRES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CARRETERA SESENTA Y TR, lon:-100.87753017, lat:23.25008412}} | 2020-03-11 | 2020-03-27 | 300403.3 | 300403.3 | 300403.3 | 300403.3 | 300403.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OC/0055/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:300403.3, importe_modificado:300403.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {1747545/proyecto_INICIO, 1747545/proyecto_PROCESO, 1747545/proyecto_FIN, 1747545/proyecto_PROCESO, 1747545/proyecto_FIN, 1747545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748089 | Proyecto de inversión | 268288.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268288.52, modificado:268288.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. - 52588 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 52588 | S | 517 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SESENTA Y TRES Y CALLE NEGRETE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE NEGRETE Y LA CAR, lon:-100.75797433, lat:23.37690386}} | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 268288.52 | 268288.52 | 268288.52 | 268288.52 | 268288.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OA/0077/2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:268288.52, importe_modificado:268288.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {1748089/proyecto_INICIO, 1748089/proyecto_FIN, 1748089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748814 | Proyecto de inversión | 445400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445400.0, modificado:445400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIESICIETE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 54572 | 24 | San Luis Potosí | 3 | Aquismón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUISMON SLP | 54572 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:129, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PUERTO DE GUAYMAS, 79760 PUERTO DE GUAYMAS, AQUISMÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARTIENDO DE LA CABECERA DE AQUISMON DIRIGIRSE A CIUDAD VALLES LLEGANDO AHI SE , lon:-99.22637348, lat:21.95223528}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 445400 | 445400 | 445400 | 445400 | 445400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/254/AD/65, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUISMON, monto:445400.0, importe_modificado:445400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.0}} | {1748814/proyecto_PROCESO, 1748814/proyecto_INICIO, 1748814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301751337 | Proyecto de inversión | 563592.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563592.33, modificado:563592.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE QUELABITAD CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 61995 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - QUELABITAD CALABAZAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + undefined EJIDO ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, 79813 ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE QUELABITAD C, lon:-98.91579555, lat:21.68773904}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 563592.33 | 563592.33 | 563592.33 | 563592.33 | 563592.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-10/SG/03/OB/AD/2020-31, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:563592.33, importe_modificado:563592.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1751337/proyecto_INICIO, 1751337/proyecto_FIN, 1751337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752156 | Proyecto de inversión | 585365.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585365.4, modificado:585365.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DE HUALITZE DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 64569 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64569 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - BARRIO HUALITZE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined BARRIO BARRIO HUALITZE, 00000 BARRIO HUALITZE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL BARRIO HUALITZE SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5 KILÓMET, lon:-98.8847415, lat:21.67204529}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 585365.4 | 585365.4 | 585365.4 | 585365.4 | 585365.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-40, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:585365.4, importe_modificado:585365.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1752156/proyecto_PROCESO, 1752156/proyecto_FIN, 1752156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752976 | Proyecto de inversión | 904823.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904823.94, modificado:904823.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 66701 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 66701 | S | 700 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIERPE Y CALLE MOCTEZUMA, SALIDA A EL CAMINO A ESTACIÓN CATORCE., lon:-100.887208, lat:23.68935295}} | 2020-07-27 | 2020-09-09 | 904823.94 | 904823.94 | 904823.94 | 904823.94 | 904823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-008/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:904823.94, importe_modificado:904823.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1752976/proyecto_INICIO, 1752976/proyecto_PROCESO, 1752976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301753011 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 66827 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 66827 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO REAL DE CATORCE - LOS CATORCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL DE CATORCE A ESTACIÓN CATORCE Y , SALIDA DE, lon:-100.88881673, lat:23.68943807}} | 2020-08-24 | 2020-11-11 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISE-FISM/IR-002/2020, contratista:ING. JUAN RENE GARAY ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2999693.16, importe_modificado:2999693.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3220.0}} | {1753011/proyecto_PROCESO, 1753011/proyecto_INICIO, 1753011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754699 | Proyecto de inversión | 4788216.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394108.44, modificado:2394108.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394108.45, modificado:2394108.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71643 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71643 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3592.1, meta_modificada:3592.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAG, lon:-99.64095943, lat:22.00594788}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 4788216.89 | 4788216.89 | 4788216.89 | 4788216.89 | 4788216.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-LPE.CDS.SE.R33-FISE-FISM-04/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6934515.62, importe_modificado:6934515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3592.1}} | {1754699/proyecto_PROCESO, 1754699/proyecto_FIN, 1754699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755325 | Proyecto de inversión | 80216.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80216.73, modificado:91487.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 78571 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 78571 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EL NOGAL EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ROSALES Y CALLE PRIVADA DEL NOGAL, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL NOGAL ENTRE LAS CALLES LOS ROSALES Y PRIVAD EL NOGAL EN , lon:-100.00407579, lat:21.90041474}} | 2020-06-08 | 2020-07-07 | 91487.94 | 91487.94 | 91487.94 | 91487.94 | 91487.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP1-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:77780.81, importe_modificado:91487.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1755325/proyecto_PROCESO, 1755325/proyecto_FIN, 1755325/proyecto_INICIO, 1755325/proyecto_PROCESO, 1755325/proyecto_INICIO, 1755325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756200 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES,MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81757 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81757 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LAS TROJES, 78836 SAN ANTONIO DE LAS TROJES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TROJES, lon:-100.68326957, lat:23.69897253}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1756200/proyecto_INICIO, 1756200/proyecto_FIN, 1756200/proyecto_PROCESO, 1756200/proyecto_FIN, 1756200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756282 | Proyecto de inversión | 1349368.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349368.14, modificado:1349368.14}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ZONA CENTRO EN TANQUIAN DE ESCOBEDO - 82034 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 82034 | S | 6872 | 7128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA TANQUIÁN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CALLE JUÁREZ CON INDEPENDENCIA EN ZONA, lon:-98.6585202, lat:21.59680408}} | 2020-08-02 | 2020-09-30 | 1349368.14 | 1349368.14 | 1349368.14 | 1349368.14 | 1349368.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-05, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1349368.14, importe_modificado:1349368.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756282/proyecto_INICIO, 1756282/proyecto_PROCESO, 1756282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757204 | Proyecto de inversión | 589280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589280.0, modificado:589280.0}} | MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 84742 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84742 | S | 80 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO EL ZAPOTE, 00000 EL ZAPOTE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE SE ENCUENTRA A 4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.90646421, lat:21.67883501}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 589280 | 589280 | 589280 | 589280 | 589280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-01/SQ/03/AD/2020-30, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:589280.0, importe_modificado:589280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1757204/proyecto_INICIO, 1757204/proyecto_FIN, 1757204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757305 | Proyecto de inversión | 407519.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407519.69, modificado:407519.69}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CUITZABTZÉN, MANTE, NVO. CUAYTZEN, PEM-ITS DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 85006 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 85006 | S | 100 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - CUITZABTZEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 125 EJIDO CUITZABTZEN, 00000 CUITZABTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CUITZABTZEN SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECE, lon:-98.90746685, lat:21.7111}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 407519.69 | 407519.69 | 407519.69 | 407519.69 | 407519.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/02/OJ/AD/2020-46, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:407519.69, importe_modificado:407519.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.2}} | {1757305/proyecto_PROCESO, 1757305/proyecto_INICIO, 1757305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301760669 | Proyecto de inversión | 1053106.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053106.51, modificado:1053106.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO AGUA EN LA LOCALIDAD DEL MUHU, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 93716 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 93716 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL MUHU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined BARRIO EL MUHU, 00000 EL MUHU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL MUHU SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA , lon:-98.89436283, lat:21.67431854}} | 2020-03-18 | 2020-07-18 | 1053106.51 | 1053106.51 | 1053106.51 | 1053106.51 | 1053106.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/01/OC/AD/2020-32, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1053106.51, importe_modificado:1053106.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760669/proyecto_INICIO, 1760669/proyecto_FIN, 1760669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761258 | Proyecto de inversión | 1815899.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815899.97, modificado:1808646.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 95248 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 95248 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS , lon:-99.98095251, lat:21.90602337}} | 2020-09-21 | 2020-12-09 | 1808646.42 | 1808646.42 | 1808646.42 | 1808646.42 | 1808646.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU27-045/2020, contratista:ICONOVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1808646.42, importe_modificado:1808646.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {1761258/proyecto_INICIO, 1761258/proyecto_FIN, 1761258/proyecto_PROCESO, 1761258/proyecto_FIN, 1761258/proyecto_INICIO, 1761258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761498 | Proyecto de inversión | 574672.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574672.13, modificado:574672.13}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD VALLES, EN CALLES TECUANILLO Y BOCA DE APIZA.FRACCIONAMIENTO EL PACIFICO - 95935 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 95935 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE B FRACCIONAMIENTO EL PACIFICO, 79027 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASCUALES Y CALLE MALAQUES, CALLE MALAQUES UBICADA EN CALLE TECUANILLO EN EL PLANO SE IDENTIFICA CON NOMBRE DE CALLE B Y BOCA D, lon:-99.001487, lat:22.01437126}} | 2020-07-20 | 2020-10-31 | 574672.13 | 574672.13 | 574672.13 | 574672.13 | 574672.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-014-2020-4723, contratista:C. GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:574672.13, importe_modificado:574672.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1761498/proyecto_INICIO, 1761498/proyecto_PROCESO, 1761498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761634 | Proyecto de inversión | 459645.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459645.49, modificado:459570.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA. DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS - 96362 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 96362 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y SEGUNDA , lon:-100.00235923, lat:21.90115005}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 459570.25 | 459570.25 | 459570.25 | 459570.25 | 459570.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD1-002/2020, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:459570.25, importe_modificado:459570.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1761634/proyecto_INICIO, 1761634/proyecto_PROCESO, 1761634/proyecto_FIN, 1761634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761769 | Proyecto de inversión | 46204.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46204.38, modificado:46204.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 96675 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDENAS | 96675 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE SAUCITO BARRIO EL CORITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y CALLE SAUCE, CALLE CEDRO SE LLEGA ALA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE TOMA LA CALLE RAYON CON DIRECCION A LA COMUNIDAD D, lon:-99.63505657, lat:21.98590937}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 46204.38 | 46204.38 | 46204.38 | 46204.38 | 46204.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1040/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:46204.38, importe_modificado:46204.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1761769/proyecto_PROCESO, 1761769/proyecto_FIN, 1761769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764255 | Proyecto de inversión | 2560057.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560057.95, modificado:2542720.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR , DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A 2A. PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN - 103375 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 103375 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2801.0, meta_modificada:2801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE EL BOULEVAR, lon:-99.98188381, lat:21.90499768}} | 2020-08-31 | 2020-11-28 | 2542720 | 2542720 | 2542720 | 2542720 | 2542720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU34-037/2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:2542720.0, importe_modificado:2542720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2801.0}} | {1764255/proyecto_INICIO, 1764255/proyecto_PROCESO, 1764255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765168 | Proyecto de inversión | 713815.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713815.77, modificado:713815.77}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL BARRAGAN ,CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 105956 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 105956 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL BARRAGAN COLONIA CIUDAD DEL MAÍZ CENTRO, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL MAZAKI MURAYAMA Y , BOULEVARD MIGUEL BARRAGAN SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE EL BOULEVARD MIGUE, lon:-99.60436463, lat:22.40289831}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 713815.77 | 713815.77 | 713815.77 | 713815.77 | 713815.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/015/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:713815.77, importe_modificado:713815.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765168/proyecto_INICIO, 1765168/proyecto_PROCESO, 1765168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765374 | Proyecto de inversión | 333823.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333823.35, modificado:340200.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE: CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA; CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS; CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS; CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS. - 106569 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106569 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:968.65, meta_modificada:968.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE MORELOS, CALLE CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN TRES CALLES DE LA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MO, lon:-100.00488045, lat:21.89664191}} | 2020-08-31 | 2020-10-14 | 340200.69 | 340200.69 | 340200.69 | 340200.69 | 340200.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP3-053/2020, contratista:ING. LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:332952.5, importe_modificado:340200.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:968.65}} | {1765374/proyecto_PROCESO, 1765374/proyecto_INICIO, 1765374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765692 | Proyecto de inversión | 934436.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934436.19, modificado:934336.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 107346 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 107346 | S | 407 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO PAPATLACO SANTIAGO, 79966 PAPATLACO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN H, lon:-98.84107616, lat:21.22535845}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 934336 | 934336 | 934336 | 934336 | 934336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-059/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:934336.0, importe_modificado:934336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.0}} | {1765692/proyecto_INICIO, 1765692/proyecto_PROCESO, 1765692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765836 | Proyecto de inversión | 749002.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749002.16, modificado:755742.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PÍPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 107765 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 107765 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. SAN SALVADOR Y CALLE PRIVADA DE HIDALGO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PÍPILA ENTRE LAS CALLES AV. SAN SALVADOR Y PRIVADA DE HI, lon:-99.9768016, lat:21.90684561}} | 2020-05-12 | 2020-07-08 | 755742.01 | 755742.01 | 755742.01 | 755742.01 | 755742.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU18-022/2020, contratista:MARIA DE JESUS GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:748981.75, importe_modificado:755742.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1765836/proyecto_PROCESO, 1765836/proyecto_FIN, 1765836/proyecto_PROCESO, 1765836/proyecto_FIN, 1765836/proyecto_INICIO, 1765836/proyecto_FIN, 1765836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767641 | Proyecto de inversión | 349144.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349144.15, modificado:349967.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA - 112605 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112605 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO EJIDO GUADALUPANA, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CRISTO REY LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 10 DE MAYO Y 19 DE FEBRERO DE LA COLONIA GUADALUPANA EN EL , lon:-99.97862094, lat:21.8960259}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 349967.67 | 349967.67 | 349967.67 | 349967.67 | 349967.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-E1-064/2020, contratista:ING. J. JULIO GALICIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:349967.67, importe_modificado:349967.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:258.0}} | {1767641/proyecto_INICIO, 1767641/proyecto_FIN, 1767641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771280 | Proyecto de inversión | 156064.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156064.59, modificado:156064.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD EL ZOCOTE - 122707 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 122707 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:66, direccion:CALLE CLAVEL BARRIO ZOCOTE, 79860 BARRIO DEL ZOCOTE, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BARRIO EL ZOCOTE MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.91110568, lat:21.54198902}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:156064.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1771280/proyecto_PROCESO, 1771280/proyecto_INICIO, 1771280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772101 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TAMPUCHÓN - 124955 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124955 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE BARRIO TLAMIMIL RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TAMPCUHON MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.95316882, lat:21.5069593}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772101/proyecto_INICIO, 1772101/proyecto_PROCESO, 1772101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772184 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN - 125193 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 125193 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE BARRIO CUAXOCOTITLA RANCHERIA TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L, lon:-98.92486575, lat:21.47909642}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772184/proyecto_INICIO, 1772184/proyecto_PROCESO, 1772184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301773061 | Proyecto de inversión | 1355891 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355891.0, modificado:1456549.07}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN COXCATLÁN, S.L.P. - 127471 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 127471 | S | 1329 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.81, meta_modificada:117.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN ZONA CENTRO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90346008, lat:21.54114196}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1456549.07 | 1456549.07 | 1456549.07 | 1456549.07 | 1456549.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-65, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1355981.0, importe_modificado:1456549.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.81}} | {1773061/proyecto_PROCESO, 1773061/proyecto_INICIO, 1773061/proyecto_FIN, 1773061/proyecto_PROCESO, 1773061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301773247 | Proyecto de inversión | 533316.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533316.19, modificado:533316.19}} | REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEPETATE, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 128084 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 128084 | S | 456 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1151.0, meta_modificada:1151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL TEPETATE, 78511 EL TEPETATE, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EL PONIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE, lon:-101.00458406, lat:24.17130019}} | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 533316.19 | 533316.19 | 533316.19 | 533316.19 | 533316.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SC-FISM/03/2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:533316.19, importe_modificado:533316.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1151.0}} | {1773247/proyecto_PROCESO, 1773247/proyecto_FIN, 1773247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774941 | Proyecto de inversión | 33519.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33519.99, modificado:33519.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 132272 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 132272 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PROLONGACION XICOTENCATL, CALLE REFORMA AL ART. 27 SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1240 METROS AL SUR, lon:-100.72446595, lat:23.80885687}} | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 33519.99 | 33519.99 | 33519.99 | 33519.99 | 33519.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:80000.0, importe_modificado:33519.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1774941/proyecto_PROCESO, 1774941/proyecto_INICIO, 1774941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301776575 | Proyecto de inversión | 613094.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613094.39, modificado:612994.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134836 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 134836 | S | 148 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.5, meta_modificada:627.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:126, direccion:CALLE PROGRESO EJIDO ARROYO DE LOS PATOS, 79985 ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE- SAN FELIPE ORIZATLAN Y CARRETERA ARROYO DE LOS PATOS COJOLAPA LIMAJYO TIANGUISPICULA, SE LOCALIZA , lon:-98.69823398, lat:21.23050936}} | 2020-09-16 | 2020-11-16 | 612994 | 612994 | 612994 | 612994 | 612994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-127/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CARLOS CESAR MEDINA BUENO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:612994.0, importe_modificado:612994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.5}} | {1776575/proyecto_PROCESO, 1776575/proyecto_INICIO, 1776575/proyecto_FIN, 1776575/proyecto_INICIO, 1776575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779499 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | REHABILITACION DE OFICINAS PÚBLICAS - 138220 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 138220 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.85, meta_modificada:520.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y EMIL, lon:-100.95109451, lat:23.8844137}} | 2020-04-10 | 2020-05-11 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/U3-FISM/04/2020, contratista:EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.85}} | {1779499/proyecto_PROCESO, 1779499/proyecto_FIN, 1779499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780731 | Proyecto de inversión | 436392 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436392.0, modificado:436392.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 139704 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 139704 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE LA DOLOROSA EJIDO ACATITLA, 79950 ACATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA DONDE S, lon:-98.65638349, lat:21.35887462}} | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 436392 | 436392 | 436392 | 436392 | 436392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB05/2020, contratista:C. ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:436392.0, importe_modificado:436392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1780731/proyecto_INICIO, 1780731/proyecto_PROCESO, 1780731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792474 | Proyecto de inversión | 1155585.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155585.18, modificado:1155585.18}} | MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA |  | N | 0 | 0 | 7026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.24, meta_modificada:378.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Barrio del Refugio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.82485116, lat:21.65707421}} | 2020-05-06 | 2020-08-03 | 1155585.18 | 1155585.18 | 1155585.18 | 1155585.18 | 1155585.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD4/U3/01/-05-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1155585.18, importe_modificado:1155585.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.24}} | {1792474/proyecto_FIN, 1792474/proyecto_PROCESO, 1792474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793556 | Proyecto de inversión | 285509.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285509.46, modificado:285509.46}} | AMPLIACION EN LA ESTANCIA INFANTIL EL CAPULLITO II, COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN 2DA SECCION | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-41/2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9340821, lat:22.1539995}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 285509.46 | 285509.46 | 285509.46 | 285509.46 | 285509.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793556/proyecto_INICIO, 1793556/proyecto_PROCESO, 1793556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401806936 | Proyecto de inversión | 166112.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166112.32, modificado:166112.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AV. LAS TORRES - 26624 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 26624 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA JUÁREZ, 78750 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE SIMÓN BOLÍVAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA AVENIDA LAS TORRES UNA CUADRA AL SUR DE LA, lon:-100.65439046, lat:23.65567569}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 166112.32 | 166112.32 | 166112.32 | 166112.32 | 166112.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806936/proyecto_INICIO, 1806936/proyecto_PROCESO, 1806936/proyecto_FIN, 1806936/proyecto_PROCESO, 1806936/proyecto_FIN, 1806936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401807945 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45963 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 45963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.727676, lat:21.402308}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-EST02/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807945/proyecto_INICIO, 1807945/proyecto_FIN, 1807945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401808498 | Proyecto de inversión | 205403.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205403.85, modificado:594884.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y PROLONGACION INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P. - 54165 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 54165 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MANUEL MORENO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICIPAL DE LA CABECERA , lon:-101.09356691, lat:22.93149551}} | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 594884 | 594884 | 594884 | 594884 | 594884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-02-OA-03/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:594884.0, importe_modificado:594884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1808498/proyecto_INICIO, 1808498/proyecto_PROCESO, 1808498/proyecto_FIN, 1808498/proyecto_INICIO, 1808498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812508 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117803 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812508/proyecto_INICIO, 1812508/proyecto_FIN, 1812508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401814117 | Acción | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 135755 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 135755 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.818685, lat:21.650007}} | 2020-06-02 | 2020-06-26 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:17500.0, importe_modificado:17500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1814117/proyecto_INICIO, 1814117/proyecto_FIN, 1814117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401814912 | Proyecto de inversión | 282157.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282157.88, modificado:282157.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 141756 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 141756 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL MORENO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICIPAL, lon:-101.0934338, lat:22.93144792}} | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 282157.88 | 282157.88 | 282157.88 | 282157.88 | 282157.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-02-OA-03/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:594884.0, importe_modificado:594884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1814912/proyecto_INICIO, 1814912/proyecto_PROCESO, 1814912/proyecto_FIN, 1814912/proyecto_INICIO, 1814912/proyecto_FIN, 1814912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815205 | Proyecto de inversión | 701266.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701266.02, modificado:700421.94}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 142449 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 142449 | S | 112 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLAMAYA SANTIAGO, 79960 TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA RAMAL A TLANEPANTLA, SE LOCALIZA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRET, lon:-98.87654649, lat:21.19342781}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 700421.94 | 700421.94 | 700421.94 | 700421.94 | 700421.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-088/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:700421.94, importe_modificado:700421.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1815205/proyecto_PROCESO, 1815205/proyecto_INICIO, 1815205/proyecto_PROCESO, 1815205/proyecto_FIN, 1815205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815590 | Proyecto de inversión | 1999935.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999935.03, modificado:1999935.03}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE ASFLATO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 142989 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 142989 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7891.0, meta_modificada:7891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA CIUDAD CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA, BOULEVARD FLORES MAGON SE ENCUNETRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFERENTES PARTES DE LA ZONA CENTRO, lon:-100.72660297, lat:23.81938615}} | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 1999935.03 | 1999935.03 | 1999935.03 | 1999935.03 | 1999935.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/022/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:1999935.03, importe_modificado:1999935.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7891.0}} | {1815590/proyecto_FIN, 1815590/proyecto_PROCESO, 1815590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401816048 | Proyecto de inversión | 276276.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276276.82, modificado:276276.82}} | PAVIMENTACION DE ANDADOR DEL CONVENTO, UBICADO EN BARRIO DE LA TRINIDAD, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 143575 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143575 | S | 91 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ANDADOR ACEQUIA DEL CONVENTO BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASCUAL M. HERNANDEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MARIANO MATAMOROS ATRAS DEL CONVENTO DE LAS MADRES, lon:-100.74288716, lat:21.80031452}} | 2020-08-03 | 2020-09-10 | 276276.82 | 276276.82 | 276276.82 | 276276.82 | 276276.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD008-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:276276.82, importe_modificado:276276.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {1816048/proyecto_INICIO, 1816048/proyecto_PROCESO, 1816048/proyecto_FIN, 1816048/proyecto_INICIO, 1816048/proyecto_PROCESO, 1816048/proyecto_FIN, 1816048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401816442 | Proyecto de inversión | 157501.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157501.26, modificado:157501.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 144071 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 144071 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO BARRANCAS, 78905 BARRANCAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES LÓPEZ MATEOS EMILIANO ZAPATA Y EN LA CALLE ALLENDE, D, lon:-100.98855134, lat:22.73231972}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1816442/proyecto_INICIO, 1816442/proyecto_PROCESO, 1816442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401817102 | Proyecto de inversión | 188280.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188280.1, modificado:188280.1}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON BACHEO EN LA LOCALIDAD DE GUANAME MUNICIPIO DE VENADO SLP - 144776 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 144776 | S | 207 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE ND TRAMO VENADO - GUANAME KILÓMETRO 15 KILÓMETRO 15 + 000 RANCHO GUANAMÉ, 78930 GUANAMÉ, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A LIBRAMIENTO CHARCAS EN EL POLIDEPORTIVO DESDE, lon:-101.17661744, lat:22.89791111}} | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 188280.1 | 188280.1 | 188280.1 | 188280.1 | 188280.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-UC-03-OA-15/2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:188280.1, importe_modificado:188280.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1817102/proyecto_PROCESO, 1817102/proyecto_INICIO, 1817102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401817188 | Proyecto de inversión | 642990.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642990.05, modificado:642990.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE MARIANO JIMENEZ Y SAN LUIS - 144874 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 144874 | S | 362 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA SAN LUIS GONZAGA, 78493 SAN LUIS GONZAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-101.2942372, lat:22.07048309}} | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 642990.05 | 642990.05 | 642990.05 | 642990.05 | 642990.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-06/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:642990.05, importe_modificado:642990.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {1817188/proyecto_INICIO, 1817188/proyecto_PROCESO, 1817188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401817199 | Proyecto de inversión | 1373165.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373165.36, modificado:1373165.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLA DE ARRIAGA LOCALIDAD VILLA DE ARRIAGA ASENTAMIENTO VILLA DE ARRIAGA CENTRO - 144882 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 144882 | S | 8199 | 8117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE PRIVADA CORONA CALLES CON LA RED DE DRENAJE DAMIAN CARMONA PRIVADA CORONA, SAN, lon:-101.38240355, lat:21.91137834}} | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 1373165.36 | 1373165.36 | 1373165.36 | 1373165.36 | 1373165.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-IR-07/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1373165.36, importe_modificado:1373165.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1817199/proyecto_INICIO, 1817199/proyecto_PROCESO, 1817199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401817408 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 145133 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 145133 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:EJIDO EL COLORADO, 78906 EL COLORADO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO CERCA A LA ESCUELA, lon:-101.05603022, lat:22.66651976}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817408/proyecto_INICIO, 1817408/proyecto_FIN, 1817408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401818884 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE AGUA GORDA DE LOS PATOS , MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P. - 146641 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 146641 | S | 141 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AGUA GORDA DE LOS PATOS, 78497 AGUA GORDA DE LOS PATOS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALTAMIRANOS, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE BENITO JUAREZ INDEPENDENCIA Y ZARA, lon:-101.4666463, lat:21.87646144}} | 2020-09-26 | 2020-12-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-09/2020, contratista:CONSTRUMAR ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1818884/proyecto_FIN, 1818884/proyecto_INICIO, 1818884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821510 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 151342 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 151342 | S | 161 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUETRA EN LA LOCALIDAD DE HUERTECILLAS MU, lon:-101.13691176, lat:24.07336177}} | 2020-08-11 | 2020-09-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/12/2020, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1821510/proyecto_INICIO, 1821510/proyecto_FIN, 1821510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821799 | Proyecto de inversión | 317708.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317708.16, modificado:315352.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TAMPACÁN LOCALIDAD BARRIO VIBORITAS - 152023 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 152023 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:90, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO TAMPACÁN, 79940 BARRIO VIBORITAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LOS CUES - VIBORAS Y CALLE ZARAGOZA, ENLA INTERSECCION DEL CAMINO LOS CUES VIBORAS CON LA CALLE DE ZARAGOZA Y A 300 MTS ESTA LA CA, lon:-98.70254541, lat:21.45749852}} | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 315352.16 | 315352.16 | 315352.16 | 315352.16 | 315352.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-VIV02/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1576760.8, importe_modificado:1576760.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1821799/proyecto_INICIO, 1821799/proyecto_FIN, 1821799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO CONSIDERA TRES LOCALIDADES: BO VIBORITAS, MACUILOCATL BO AHUEHUEYO Y LAZARO CARDENAS, trimestre:4.0, usuario:pedroangelesa, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822499 | Proyecto de inversión | 3399958 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399958.0, modificado:3399958.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ILUSIÓN DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 153599 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 153599 | S | 268 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.97, meta_modificada:3384.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ILUSIÓN EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. EL CARMEN Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN CALLE ILUSIÓN DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L, lon:-99.97162844, lat:21.90436699}} | 2020-09-28 | 2020-11-03 | 3399958 | 3399958 | 3399958 | 3399958 | 3399958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU63-079/2020, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3399958.0, importe_modificado:3399958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3384.97}} | {1822499/proyecto_PROCESO, 1822499/proyecto_FIN, 1822499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823372 | Proyecto de inversión | 374404.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374404.48, modificado:374404.48}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER CLAVIJERO EN LA COLONIA GUADALUPANA SANTA MARIA DEL RIO SLP - 155631 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 155631 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JAVIER CLAVIJERO COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y CALLE FRAY TORIBO DE BERNABE, CALLE GODOY LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS ULTIMAS CALLES , lon:-100.73749647, lat:21.78815111}} | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 374404.48 | 374404.48 | 374404.48 | 374404.48 | 374404.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD014-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:374404.48, importe_modificado:374404.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1823372/proyecto_PROCESO, 1823372/proyecto_FIN, 1823372/proyecto_PROCESO, 1823372/proyecto_INICIO, 1823372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823441 | Proyecto de inversión | 255600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255600.0, modificado:255600.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ZOJUALO CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 155793 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 155793 | S | 183 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:81, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO ZOJUALO (CHALCO), 79936 ZOJUALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA- CHALCO Y , POR DONDE ESTA LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DEL EJIDO, lon:-98.81630766, lat:21.3918296}} | 2020-08-14 | 2020-09-27 | 255600 | 255600 | 255600 | 255600 | 255600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-038/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:255600.0, importe_modificado:255600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {1823441/proyecto_INICIO, 1823441/proyecto_PROCESO, 1823441/proyecto_FIN, 1823441/proyecto_PROCESO, 1823441/proyecto_FIN, 1823441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823552 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN ACCESO PRINCIPAL A VIEJO AYOTOXCO DEL KM 0.000 + 3.500, EN LA LOCALIDAD DE VIEJO AYOTOXCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 156051 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 156051 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VIEJO AYOTOXCO, 79934 VIEJO AYOTOXCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA-TEMALACACO Y , CALLE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y SON POR TRAMOS AISLADOS., lon:-98.85687714, lat:21.42866371}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-034/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1823552/proyecto_INICIO, 1823552/proyecto_FIN, 1823552/proyecto_PROCESO, 1823552/proyecto_FIN, 1823552/proyecto_PROCESO, 1823552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823623 | Proyecto de inversión | 603386.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603386.76, modificado:603386.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS BENEMERITO DE LAS AMERICAS - 156192 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 156192 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:CALLE VERACRUZ BARRIO SANTA ROSA DE GALLINAS, 78493 SANTA ROSA DE GALLINAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VERACRUZ Y , EN CALLE VERACRUZ, lon:-101.3942874, lat:21.94281394}} | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 603386.76 | 603386.76 | 603386.76 | 603386.76 | 603386.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-14/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:603386.76, importe_modificado:603386.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1823623/proyecto_INICIO, 1823623/proyecto_FIN, 1823623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823792 | Proyecto de inversión | 1097628.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097628.11, modificado:1097628.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL JOSE OTHON - 157143 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 157143 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COLONIA PALOMAS, 78494 COLONIA PALOMAS, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 5 DE MAYO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, lon:-101.34444217, lat:21.90620551}} | 2020-10-10 | 2020-12-31 | 1097628.11 | 1097628.11 | 1097628.11 | 1097628.11 | 1097628.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-15/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1097628.11, importe_modificado:1097628.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1823792/proyecto_PROCESO, 1823792/proyecto_FIN, 1823792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823826 | Proyecto de inversión | 99342.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99342.4, modificado:99342.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL JICOTE - 157271 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:EJIDO EL JICOTE, 78895 EL JICOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO AUN COSTADO DE LA COMUNICADA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A PRESA DE GUADALUPE, lon:-100.11747879, lat:22.93470064}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 99342.4 | 99342.4 | 99342.4 | 99342.4 | 99342.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90041, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:99342.4, importe_modificado:99342.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823826/proyecto_INICIO, 1823826/proyecto_FIN, 1823826/proyecto_PROCESO, 1823826/proyecto_FIN, 1823826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823999 | Proyecto de inversión | 378475.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378475.38, modificado:378475.38}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A EL GAVIAL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P. - 157705 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 157705 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3815.0, meta_modificada:3815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL GAVIAL, 79846 EL GAVIAL, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO EL GAVIAL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI, lon:-98.69575782, lat:21.59028963}} | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 378475.38 | 378475.38 | 378475.38 | 378475.38 | 378475.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-11, contratista:BONIFACIO MORENO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:378475.38, importe_modificado:378475.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3815.0}} | {1823999/proyecto_INICIO, 1823999/proyecto_FIN, 1823999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824519 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PEMITS, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 158885 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158885 | S | 68 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - PEMITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 PEMITS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PEMITS PERTENECIENDO DELMUNICIPIO DE TANLAJAS SE ENCUENTR, lon:-98.87957448, lat:21.69056021}} | 2020-05-06 | 2020-09-06 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-06/SH/01/OD/AD/2020-65, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1824519/proyecto_FIN, 1824519/proyecto_INICIO, 1824519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825305 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | MECANIZACIÓN DE TIERRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 161086 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 161086 | S | 500 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SAN NICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 6 KILÓME, lon:-98.77820468, lat:21.67549021}} | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-02/TM/01/OF/AD/2020-99, contratista:BONIFACIO MORENO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1825305/proyecto_PROCESO, 1825305/proyecto_INICIO, 1825305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825890 | Proyecto de inversión | 398975.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398975.02, modificado:398975.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS - 162751 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 162751 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 212 INTERIOR SN EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 212 EN SAN MARCOS RIOVERDE,, lon:-100.00581386, lat:21.89968308}} | 2020-09-07 | 2020-11-13 | 398975.02 | 398975.02 | 398975.02 | 398975.02 | 398975.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-ED2-077/2020, contratista:C. JAIME PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:398975.02, importe_modificado:398975.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1825890/proyecto_INICIO, 1825890/proyecto_FIN, 1825890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826091 | Proyecto de inversión | 325742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325742.26, modificado:325742.26}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA EN 33,000 VOLTS UBICADO EN EL BOMBEO DEL NACIMIENTO COY, DEL MUNICPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 163259 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163259 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EL NACIMIENTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 230 EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 EL NACIMIENTO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL NACIMIENTO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL MUNICIP, lon:-98.96733099, lat:21.73574277}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 325742.26 | 325742.26 | 325742.26 | 325742.26 | 325742.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-10/SG/05/OB/AD/2020-88, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:325742.26, importe_modificado:325742.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826091/proyecto_FIN, 1826091/proyecto_PROCESO, 1826091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826912 | Proyecto de inversión | 902983.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902983.54, modificado:902980.41}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES, ENTRE MANUEL ACUÑA Y CARRERA TORRES, BARRIO DE GUADALUPE, CERRITOS, S.L.P. - 165031 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEINTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 165031 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, CALLE BLAS ESCONTRIA OBRA UBICADA EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA ALBERTO C, lon:-100.2836633, lat:22.41861125}} | 2020-10-12 | 2020-12-30 | 902980.41 | 902980.41 | 902980.41 | 902980.41 | 902980.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/06-AD, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:902980.41, importe_modificado:902980.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1826912/proyecto_INICIO, 1826912/proyecto_FIN, 1826912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826918 | Proyecto de inversión | 59133.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59133.91, modificado:59133.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165041 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165041 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:EJIDO RAMÍREZ, 78904 RAMÍREZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RAMREZ MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.21813983, lat:22.65733703}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 59133.91 | 59133.91 | 59133.91 | 59133.91 | 59133.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.5}} | {1826918/proyecto_INICIO, 1826918/proyecto_FIN, 1826918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826941 | Proyecto de inversión | 44709.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44709.82, modificado:44709.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165095 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165095 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78918 RANCHO NUEVO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.14335309, lat:22.64979066}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 44709.82 | 44709.82 | 44709.82 | 44709.82 | 44709.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1826941/proyecto_PROCESO, 1826941/proyecto_FIN, 1826941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826965 | Proyecto de inversión | 43163.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43163.44, modificado:43163.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LAS ALTEÑAS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165163 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165163 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:142, direccion:EJIDO LAS ALTEÑAS, 78904 LAS ALTEÑAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS ALTEÑAS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.22092366, lat:22.6806195}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 43163.44 | 43163.44 | 43163.44 | 43163.44 | 43163.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1826965/proyecto_INICIO, 1826965/proyecto_FIN, 1826965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827031 | Proyecto de inversión | 15538.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15538.84, modificado:15538.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDODEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165325 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165325 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:EJIDO ARROYO HONDO, 78908 ARROYO HONDO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.07251207, lat:22.6109623}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 15538.84 | 15538.84 | 15538.84 | 15538.84 | 15538.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1827031/proyecto_INICIO, 1827031/proyecto_PROCESO, 1827031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829380 | Proyecto de inversión | 1315600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185600.0, modificado:1185600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS 4 X 4 METROS EN ZARAGOZA DE SOLIS, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P. - 172628 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 172628 | S | 44 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS EJIDO ZARAGOZA DE SOLÍS, 78850 ZARAGOZA DE SOLÍS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE HUBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, lon:-100.83203166, lat:23.25329665}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1315600 | 1315600 | 1315600 | 1315600 | 1315600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/0044/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1315600.0, importe_modificado:1315600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1829380/proyecto_INICIO, 1829380/proyecto_FIN, 1829380/proyecto_PROCESO, 1829380/proyecto_FIN, 1829380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830314 | Proyecto de inversión | 651456 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651456.0, modificado:651456.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD ZARAGOZA DE SOLÍS ASENTAMIENTO ZARAGOZA DE SOLÍS - 175982 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 175982 | S | 305 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:56, direccion:EJIDO ZARAGOZA DE SOLÍS, 78850 ZARAGOZA DE SOLÍS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL ESTANQUE, lon:-100.83476752, lat:23.25101466}} | 2020-11-10 | 2020-11-26 | 651456 | 651456 | 651456 | 651456 | 651456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/0022/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:651456.0, importe_modificado:651456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830314/proyecto_FIN, 1830314/proyecto_PROCESO, 1830314/proyecto_INICIO, 1830314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830336 | Proyecto de inversión | 101200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91200.0, modificado:91200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4 X 4 M EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE - 176038 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 176038 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA BIZNAGA, 78840 EL REFUGIO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-100.70114296, lat:23.45393387}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/0055/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:556600.0, importe_modificado:556600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1830336/proyecto_PROCESO, 1830336/proyecto_INICIO, 1830336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831107 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA MULTIPLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 179277 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179277 | S | 500 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - BARRIO FATIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined INTERIOR SN BARRIO TANLAJÁS CENTRO, 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA CABECERA MU, lon:-98.89002025, lat:21.66480632}} | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-01/01/SO/02/IR/2020-86, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {1831107/proyecto_PROCESO, 1831107/proyecto_FIN, 1831107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833140 | Proyecto de inversión | 213901.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213901.44, modificado:213901.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 186559 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 186559 | S | 173 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA PROGRESO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REFORMA AUN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN TANQUIÁ, lon:-98.6753381, lat:21.60077418}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 213901.44 | 213901.44 | 213901.44 | 213901.44 | 213901.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-15, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:812581.36, importe_modificado:812581.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {1833140/proyecto_INICIO, 1833140/proyecto_FIN, 1833140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833696 | Proyecto de inversión | 151914.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151914.3, modificado:151914.3}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN AVENIDA SANTA ROSA ENTRE DE LAS VIAS Y CALLE GRIJALBA DE LA COLONIA LA DIANA - 188329 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188329 | S | 420 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA ROSA COLONIA LA DIANA, 79035 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LAS VIAS Y CALLE RIO GRIJALBA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN AVENIDA SANTA ROSA ENTRE DE LAS VIAS A CALLE RIO GRIJALBA DE, lon:-99.05148657, lat:22.01254656}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1833696/proyecto_FIN, 1833696/proyecto_INICIO, 1833696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833825 | Proyecto de inversión | 288956.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288956.3, modificado:288956.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDERNAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 188749 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 188749 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:113, direccion:EJIDO EL PEDERNAL, 78904 EL PEDERNAL, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAEN LA LOCALIDAD DE EL PEDERNAL EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE LA MESILLA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POT, lon:-101.17903174, lat:22.67558477}} | 2020-11-13 | 2020-12-05 | 288956.3 | 288956.3 | 288956.3 | 288956.3 | 288956.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-024-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:288956.3, importe_modificado:288956.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2520.0}} | {1833825/proyecto_PROCESO, 1833825/proyecto_INICIO, 1833825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834403 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PARAGUAY, COLONIA LAZARO CARDENAS - 190357 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190357 | S | 600 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SOTO Y GAMA COLONIA LAZARO CARDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PARAGUAY, CALLE DIAZ ORDAZ UBICADA EN CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PARAGUAY DE LA COLO, lon:-99.01579982, lat:22.01058998}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834403/proyecto_INICIO, 1834403/proyecto_FIN, 1834403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834490 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN CALE TOLTECAS ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, COLONIA AVANCE - 190663 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190663 | S | 720 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECAS COLONIA AVANCE, 79040 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, CALLE AZTECAS UBICADA EN CALLE TOLTECAS ENTRE CALLE VICENTE C. SALAZAR Y CALLE PEDRO J . M, lon:-99.01946136, lat:21.99481799}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834490/proyecto_INICIO, 1834490/proyecto_FIN, 1834490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834962 | Proyecto de inversión | 682533.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.14, modificado:682533.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA PARA SUBESTACION DE TR-3F-75 KVA-13,200-440/257 V. PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA RINCONADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P. - 191853 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 191853 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2301.0, meta_modificada:2301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA LA RINCONADA, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO POR EL CAMINO QUE SIGUE AL ARROYO DE UN COSTADO DEL CBTA 159, lon:-99.61040045, lat:22.41628827}} | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 682533.14 | 682533.14 | 682533.14 | 682533.14 | 682533.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/024/2020, contratista:PRALCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:682533.14, importe_modificado:682533.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2301.0}} | {1834962/proyecto_PROCESO, 1834962/proyecto_FIN, 1834962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835077 | Proyecto de inversión | 80161.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80161.8, modificado:80161.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD EL VENADITOS, SUMINISTRO DE EQUIPO SUMERGIBLE Y MOTOR ELÉCTRICO EN POZO PROFUNDO. - 192186 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE | 192186 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:73, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EXHACIENDA , 00000 EL VENADITO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR LA ENTRADA DE LA CUMUNIDAD, lon:-100.64266806, lat:23.23249425}} | 2020-12-10 | 2020-12-24 | 80161.8 | 80161.8 | 80161.8 | 80161.8 | 80161.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-U603OA/0767/2020, contratista:SERVICIO DE INGENIERIA Y MINERALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:80161.8, importe_modificado:80161.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835077/proyecto_INICIO, 1835077/proyecto_FIN, 1835077/proyecto_PROCESO, 1835077/proyecto_INICIO, 1835077/proyecto_PROCESO, 1835077/proyecto_FIN, 1835077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835671 | Proyecto de inversión | 268229.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268229.03, modificado:268229.03}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ, TRAMO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA LOMA BONITA, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 194188 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 194188 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS A UN COSTADO DE LA CARRETRA 57 UNA CU, lon:-100.72267668, lat:21.80616145}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 268229.03 | 268229.03 | 268229.03 | 268229.03 | 268229.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD021-A-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGULAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:268229.03, importe_modificado:268229.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1835671/proyecto_INICIO, 1835671/proyecto_FIN, 1835671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836616 | Proyecto de inversión | 429780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429780.0, modificado:429780.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE - 197135 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 197135 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO PUCTE, 79850 PUCTÉ, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TAMPAMOLÓN A TZAPUJA, lon:-98.80563929, lat:21.60170306}} | 2020-04-09 | 2020-05-23 | 429780 | 429780 | 429780 | 429780 | 429780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:429780.0, importe_modificado:429780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1836616/proyecto_INICIO, 1836616/proyecto_FIN, 1836616/proyecto_PROCESO, 1836616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836827 | Proyecto de inversión | 2798240.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798240.79, modificado:2798240.79}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA LAS ROSAS, TRAMO DE CALLE ORQUIDEA A FIN DE CERRADA - 197910 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 197910 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.0, meta_modificada:2463.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CERRADA LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 78109 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE FLOR DE AZALEA, CALLE DE LOS AZAHARES CIRCULAR POR ANILLO PERIFERICO A LA ALTURA DE LA COLONIA LAS FLORES, lon:-100.9877343, lat:22.21155316}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 2798240.79 | 2798240.79 | 2798240.79 | 2798240.79 | 2798240.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-02-2020, contratista:IMPROQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2818256.81, importe_modificado:2818256.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2463.09}} | {1836827/proyecto_PROCESO, 1836827/proyecto_INICIO, 1836827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837823 | Proyecto de inversión | 94711.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94711.69, modificado:94711.69}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (TRANSFORMADOR) EN LA LOCALIDAD DE TANUQE DE LOPEZ, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 201035 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 201035 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TANQUE DE LÓPEZ, 78513 TANQUE DE LÓPEZ, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE LOCALIZA EL PROYECTO EN EL TANQUE DE LA COMUNI, lon:-100.93247446, lat:24.28197234}} | 2020-04-01 | 2020-05-12 | 94711.69 | 94711.69 | 94711.69 | 94711.69 | 94711.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVS/ADQ-FISM/02/2020, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:94711.69, importe_modificado:94711.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837823/proyecto_PROCESO, 1837823/proyecto_INICIO, 1837823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837965 | Proyecto de inversión | 379663.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379663.37, modificado:379663.37}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P. - 201496 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 201496 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA DE LA JUVENTUD LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE IGNAC, lon:-101.07851003, lat:22.75098442}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 379663.37 | 379663.37 | 379663.37 | 379663.37 | 379663.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1837965/proyecto_INICIO, 1837965/proyecto_FIN, 1837965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838471 | Proyecto de inversión | 372875.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372875.21, modificado:372875.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MOCTEZUMA, S.L.P. - 202955 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 202955 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.44, meta_modificada:185.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:EJIDO LA LUZ, 78904 LA LUZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.88160562, lat:22.76461172}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 372875.21 | 372875.21 | 372875.21 | 372875.21 | 372875.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-028-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1137480.58, importe_modificado:1137480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.44}} | {1838471/proyecto_PROCESO, 1838471/proyecto_INICIO, 1838471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838509 | Proyecto de inversión | 56815.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56815.4, modificado:56815.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE - 203050 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 203050 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO ARISTA, CARRETERA A BOCAS FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91578544, lat:22.67110405}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 56815.4 | 56815.4 | 56815.4 | 56815.4 | 56815.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:56815.4, importe_modificado:56815.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:226.0}} | {1838509/proyecto_INICIO, 1838509/proyecto_FIN, 1838509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838582 | Proyecto de inversión | 8782.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8782.3, modificado:8782.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ARBOLITO - 203286 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 203286 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OTAHEGI Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JAIME NUNO DOS CUADRAS AL ESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.84071476, lat:22.67871455}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 8782.3 | 8782.3 | 8782.3 | 8782.3 | 8782.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:8782.3, importe_modificado:8782.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1838582/proyecto_INICIO, 1838582/proyecto_FIN, 1838582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838595 | Proyecto de inversión | 27521 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27521.0, modificado:27521.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE ARISTA - 203358 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 203358 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ 50 METROS AL NORESTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRIC, lon:-100.84734211, lat:22.64974871}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 27521 | 27521 | 27521 | 27521 | 27521 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:27521.0, importe_modificado:27521.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1838595/proyecto_INICIO, 1838595/proyecto_FIN, 1838595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838610 | Proyecto de inversión | 97407.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97407.6, modificado:97407.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS - 203466 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 203466 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO SAN ELÍAS, 78950 SAN ELÍAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE DAMIAN CARMONA 30 METROS AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85519777, lat:22.66665828}} | 2020-07-01 | 2020-09-21 | 97407.6 | 97407.6 | 97407.6 | 97407.6 | 97407.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:97407.6, importe_modificado:97407.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {1838610/proyecto_PROCESO, 1838610/proyecto_INICIO, 1838610/proyecto_FIN, 1838610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839541 | Proyecto de inversión | 16059.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16059.24, modificado:16059.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE - 205895 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 205895 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS 50 METROS AL NORESTE DEL CAMBO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91346316, lat:22.67345844}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 16059.24 | 16059.24 | 16059.24 | 16059.24 | 16059.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:16059.24, importe_modificado:16059.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1839541/proyecto_INICIO, 1839541/proyecto_PROCESO, 1839541/proyecto_FIN, 1839541/proyecto_PROCESO, 1839541/proyecto_FIN, 1839541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840059 | Proyecto de inversión | 810206.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810206.04, modificado:810206.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN ZAPUYO - 207484 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 207484 | S | 630 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:89, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO AHUEHUEYO - MANTEYO KILOMETRO 1 KILÓMETRO 100 + 0 INTERIOR SN REGION ZAPUYO, 79905 ZAPUYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AHUEHUEYO Y CARRETERA MANTEYO, CAMINO PILAHUEHUEYO LA CONSTR, lon:-98.9209132, lat:21.35545262}} | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 810206.04 | 810206.04 | 810206.04 | 810206.04 | 810206.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:810206.04, importe_modificado:810206.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1840059/proyecto_INICIO, 1840059/proyecto_FIN, 1840059/proyecto_INICIO, 1840059/proyecto_FIN, 1840059/proyecto_PROCESO, 1840059/proyecto_FIN, 1840059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840184 | Proyecto de inversión | 732412.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732412.4, modificado:732412.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD TOTOMOXTLA TRES HUEXCO ASENTAMIENTO EL HUEXCO - 207905 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 207905 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:107, direccion:BRECHA TRAMO TOTOMOXTLA II HUEXCO - ZONA DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 BARRIO EL HUEXCO, 79940 TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO), TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPACAN-TAMAZUNCHALE Y CAMINO TOTOMOXTLA II HUEXC, lon:-98.7638208, lat:21.36113828}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 732412.4 | 732412.4 | 732412.4 | 732412.4 | 732412.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP09/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:732412.4, importe_modificado:732412.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840184/proyecto_PROCESO, 1840184/proyecto_FIN, 1840184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840501 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LAS MONJAS, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 208794 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 208794 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:EJIDO REFUGIO DE LAS MONJAS, 78537 REFUGIO DE LAS MONJAS, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1000 METROS DE LA COMUNIDAD., lon:-100.75255688, lat:23.7478134}} | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840501/proyecto_INICIO, 1840501/proyecto_PROCESO, 1840501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840619 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 209232 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 209232 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:EJIDO LA CONCEPCIÓN, 78819 LA CONCEPCIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION EN LOS PASOS DEL ARROYO, lon:-100.66711953, lat:23.48131596}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840619/proyecto_INICIO, 1840619/proyecto_PROCESO, 1840619/proyecto_FIN, 1840619/proyecto_INICIO, 1840619/proyecto_PROCESO, 1840619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840638 | Proyecto de inversión | 937785.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937785.68, modificado:937785.68}} | MEJORAMIENTO REHABILITACION) DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE COAXIQUILA - 209327 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 209327 | S | 271 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO COAXINQUILA TERCERA SECCION - COAXINQUILA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 470 EJIDO COAXINQUILA, 79856 COAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA SUBIDA Y , INICIA EN CAMINO DE , lon:-98.86203792, lat:21.55756194}} | 2020-06-18 | 2020-07-22 | 937785.68 | 937785.68 | 937785.68 | 937785.68 | 937785.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-UB-023/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:937785.68, importe_modificado:937785.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1062.0}} | {1840638/proyecto_INICIO, 1840638/proyecto_FIN, 1840638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841414 | Acción | 34660.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34660.8, modificado:34660.8}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 211583 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 211583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 34660.8 | 34660.8 | 34660.8 | 34660.8 | 34660.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-002-2020, contratista:C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:34660.8, importe_modificado:34660.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1841414/proyecto_PROCESO, 1841414/proyecto_FIN, 1841414/proyecto_INICIO, 1841414/proyecto_FIN, 1841414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841893 | Proyecto de inversión | 350160.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350160.48, modificado:350160.48}} | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 213132 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 213132 | S | 362 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE NICOLAS MARTINEZ EJIDO EL CARRIZAL, 79852 EL CARRIZAL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NICOLAS MARTINEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE PRINCIPAL, lon:-98.74552718, lat:21.60189293}} | 2020-03-24 | 2020-05-02 | 350160.48 | 350160.48 | 350160.48 | 350160.48 | 350160.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-004/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:350160.48, importe_modificado:350160.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1841893/proyecto_FIN, 1841893/proyecto_PROCESO, 1841893/proyecto_INICIO, 1841893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842092 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MIRAMAR VIEJO - 213811 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 213811 | S | 123 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:35, direccion:CALLE MIRAMAR VIEJO INTERIOR SN RANCHO MIRAMAR VIEJO, 79920 MIRAMAR VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MIRAMAR VIEJO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.04720361, lat:21.39550172}} | 2020-02-24 | 2020-05-24 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/PAV004/2020, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2738.0}} | {1842092/proyecto_FIN, 1842092/proyecto_PROCESO, 1842092/proyecto_INICIO, 1842092/proyecto_FIN, 1842092/proyecto_PROCESO, 1842092/proyecto_FIN, 1842092/proyecto_PROCESO, 1842092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842119 | Proyecto de inversión | 2155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155000.0, modificado:2155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AHUACATLAN - 213856 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 213856 | S | 578 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.0, meta_modificada:2804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE JESUS INTERIOR SN RANCHO AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 AHUACATLÁN DE JESÚS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AHUACATLÁN DE JESÚS XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.05589328, lat:21.31652448}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 2155000 | 2155000 | 2155000 | 2155000 | 2155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/PAV009/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:2155000.0, importe_modificado:2155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2804.0}} | {1842119/proyecto_PROCESO, 1842119/proyecto_FIN, 1842119/proyecto_PROCESO, 1842119/proyecto_INICIO, 1842119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842287 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUERTO DE BELEN - 214272 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 214272 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:CALLE BELEN INTERIOR SN RANCHO PUERTO DE BELÉN, 79903 PUERTO DE BELÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE BELEN INTERIOR SN, , RANCHO PUERTO DE BELÉN, CP. 79903 PUERTO DE BELÉN, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE , lon:-98.96220724, lat:21.36181698}} | 2020-03-09 | 2020-06-07 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV012/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA MINITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1842287/proyecto_FIN, 1842287/proyecto_INICIO, 1842287/proyecto_PROCESO, 1842287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842669 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60). - 215404 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 215404 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 2 SIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 79560 LAS ADJUNTAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LA ESCUELA, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA , lon:-100.64111421, lat:21.7815338}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842669/proyecto_INICIO, 1842669/proyecto_PROCESO, 1842669/proyecto_FIN, 1842669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843280 | Acción | 102320.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102320.76, modificado:102320.76}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 217036 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 217036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.726606, lat:23.819332}} | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 102320.76 | 102320.76 | 102320.76 | 102320.76 | 102320.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:102320.76, importe_modificado:102320.76}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1843280/proyecto_FIN, 1843280/proyecto_PROCESO, 1843280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843358 | Proyecto de inversión | 37236.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37236.38, modificado:37236.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE - 217302 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 217302 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE NIÑOS HEORES 30 METROS AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91480068, lat:22.6708053}} | 2020-07-01 | 2020-09-21 | 37236.38 | 37236.38 | 37236.38 | 37236.38 | 37236.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:37236.38, importe_modificado:37236.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843358/proyecto_PROCESO, 1843358/proyecto_INICIO, 1843358/proyecto_FIN, 1843358/proyecto_PROCESO, 1843358/proyecto_FIN, 1843358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843394 | Proyecto de inversión | 177554.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177554.21, modificado:177554.21}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JILIM TANTOCOY TRES - 217424 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 217424 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL JILIM RANCHERIA JULIM, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA GALERA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.99117304, lat:21.51982531}} | 2020-07-16 | 2020-09-13 | 177554.21 | 177554.21 | 177554.21 | 177554.21 | 177554.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-036, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:177554.21, importe_modificado:177554.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1843394/proyecto_INICIO, 1843394/proyecto_PROCESO, 1843394/proyecto_FIN, 1843394/proyecto_INICIO, 1843394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844209 | Proyecto de inversión | 163155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163155.72, modificado:163155.72}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CHIQUEROS DEL SAUCITO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 219987 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 219987 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:435, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIQUEROS DE SAUCITO, 79560 CHIQUEROS DEL SAUCITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA PASAND, lon:-100.43708607, lat:21.84031539}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844209/proyecto_FIN, 1844209/proyecto_INICIO, 1844209/proyecto_FIN, 1844209/proyecto_INICIO, 1844209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844441 | Proyecto de inversión | 108770.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108770.48, modificado:108770.48}} | CONSTRUCCION DE DOS RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA COLONIA GUADALUPANA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220625 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220625 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL TREVIÑO 573 SIN INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE MARTIN BAUTISTA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD , lon:-100.73450266, lat:21.79117678}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844441/proyecto_PROCESO, 1844441/proyecto_INICIO, 1844441/proyecto_FIN, 1844441/proyecto_INICIO, 1844441/proyecto_PROCESO, 1844441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845473 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MANTEYO - 223854 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223854 | S | 242 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:148, direccion:CALLE MANTEYO INTERIOR SN RANCHO MANTEYO, 79905 MANTEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MANTEYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.91928985, lat:21.34764477}} | 2020-05-06 | 2020-09-03 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/PAV028/2020, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2738.0}} | {1845473/proyecto_PROCESO, 1845473/proyecto_FIN, 1845473/proyecto_INICIO, 1845473/proyecto_FIN, 1845473/proyecto_PROCESO, 1845473/proyecto_INICIO, 1845473/proyecto_FIN, 1845473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845511 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO HIDRAULICO EN SUCHIAYO - 223939 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223939 | S | 81 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:74, direccion:CALLE SUCHIAYO INTERIOR SN RANCHO SUCHIAYO, 79916 SUCHIAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SUCHIAYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.99010447, lat:21.41654945}} | 2020-06-29 | 2020-09-27 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV034/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1845511/proyecto_PROCESO, 1845511/proyecto_FIN, 1845511/proyecto_INICIO, 1845511/proyecto_PROCESO, 1845511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846181 | Proyecto de inversión | 1245413.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245413.86, modificado:1245413.86}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA COLONIA PANORAMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 225800 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 225800 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE TULIPANES - CAMPO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 COLONIA PANORAMICA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE TULIPANES A UN LADO DEL, lon:-98.81563648, lat:21.56295458}} | 2020-06-16 | 2020-08-24 | 1245413.86 | 1245413.86 | 1245413.86 | 1245413.86 | 1245413.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-22/OP-AD/R33/2020, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1245413.86, importe_modificado:1245413.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1846181/proyecto_INICIO, 1846181/proyecto_FIN, 1846181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846374 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN TLAHUILAPA, TLAPEXMECAYO, EL TUNEL, PEÑA BLANCA Y LA CONCHITA, XILITLA, S.L.P. - 226243 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226243 | S | 106 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:105, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHO TLAHUILAPA, 79922 TLAHUILAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TLAHUILAPA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.97104028, lat:21.4210802}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF001/2020, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846374/proyecto_FIN, 1846374/proyecto_PROCESO, 1846374/proyecto_FIN, 1846374/proyecto_INICIO, 1846374/proyecto_PROCESO, 1846374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846417 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN AGUAYO, TLAMAYA, EL CAÑON, MIRAMAR VIEJO Y MIRAMAR NUEVO, XILITLA,S.L.P. - 226336 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226336 | S | 126 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN RANCHO TLAMAYA, 79910 TLAMAYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TLAMAYA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.01390463, lat:21.42109793}} | 2020-03-09 | 2020-06-07 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF004/2020, contratista:FABIAN VARGAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846417/proyecto_FIN, 1846417/proyecto_PROCESO, 1846417/proyecto_INICIO, 1846417/proyecto_PROCESO, 1846417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846470 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN TIERRA BLANCA EJIDO, TIERRA BLANCA FRACCION, UXTUAPAN Y PLAN DE JUAREZ, XILITLA, S.L.P. - 226437 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226437 | S | 125 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:77, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO TIERRA BLANCA EJIDO, 79907 TIERRA BLANCA EJIDO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TIERRA BLANCA EJIDO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.99119231, lat:21.34782927}} | 2020-06-03 | 2020-09-01 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF012/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846470/proyecto_INICIO, 1846470/proyecto_PROCESO, 1846470/proyecto_FIN, 1846470/proyecto_PROCESO, 1846470/proyecto_FIN, 1846470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846480 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACION DE 40 MUROS FIRMES EN XALTIPA, CRUZTITLA, CUARTILLO VIEJO, ARROYO SECO, EL JOBO XILOSUCHICO, SAN ANTONIO II, XILITLA, S.L.P. - 226459 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226459 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:173, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO XALTIPA, 79928 XALTIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILIÁTL XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.93395323, lat:21.33430728}} | 2020-08-12 | 2020-11-10 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF018/2020, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846480/proyecto_INICIO, 1846480/proyecto_PROCESO, 1846480/proyecto_FIN, 1846480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846591 | Proyecto de inversión | 1951353.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951353.09, modificado:1951353.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN HUACHICHILA, XILITLA, S.L.P. - 226818 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226818 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:50, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO HUACHICHILA BARRIO LOS POCITOS, 79903 HUACHICHILA (BARRIO LOS POCITOS), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , HUACHICHILA BARRIO LOS POCITOS XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y, lon:-98.99318905, lat:21.40496751}} | 2020-05-06 | 2020-08-04 | 1951353.09 | 1951353.09 | 1951353.09 | 1951353.09 | 1951353.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/EDU005/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1951353.09, importe_modificado:1951353.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846591/proyecto_PROCESO, 1846591/proyecto_FIN, 1846591/proyecto_INICIO, 1846591/proyecto_PROCESO, 1846591/proyecto_INICIO, 1846591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846627 | Proyecto de inversión | 864694.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864694.89, modificado:864694.89}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA, EN AHUEHUEYO, XILITLA,S.L.P. - 226935 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226935 | S | 587 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AHUEHUEYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.92218379, lat:21.36503345}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 864694.89 | 864694.89 | 864694.89 | 864694.89 | 864694.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/EDU007/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:864694.89, importe_modificado:864694.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846627/proyecto_INICIO, 1846627/proyecto_PROCESO, 1846627/proyecto_INICIO, 1846627/proyecto_FIN, 1846627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847255 | Proyecto de inversión | 109272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109272.0, modificado:109272.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUGIO - 228460 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228460 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:60, direccion:EJIDO PUERTAS DEL REFUGIO, 00000 PUERTA DEL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA., lon:-100.57519091, lat:23.42266181}} | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/019-2020, contratista:JOSE RAMON JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:598550.02, importe_modificado:598550.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847255/proyecto_INICIO, 1847255/proyecto_PROCESO, 1847255/proyecto_FIN, 1847255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847525 | Proyecto de inversión | 147900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.0, modificado:147900.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIMBRE. - 229398 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229398 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO EL MIMBRE, 00000 EL MIMBRE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 12 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.52370664, lat:23.73289605}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847525/proyecto_INICIO, 1847525/proyecto_FIN, 1847525/proyecto_PROCESO, 1847525/proyecto_INICIO, 1847525/proyecto_PROCESO, 1847525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847586 | Proyecto de inversión | 211932 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211932.0, modificado:211932.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LA MESA - 229556 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229556 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:36, direccion:EJIDO LA MESA, 00000 LA MESA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO LOS ANGELESBUENAVISTA., lon:-100.52335458, lat:23.62246416}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 211932 | 211932 | 211932 | 211932 | 211932 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847586/proyecto_INICIO, 1847586/proyecto_PROCESO, 1847586/proyecto_INICIO, 1847586/proyecto_FIN, 1847586/proyecto_INICIO, 1847586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847807 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE PASTORIZA - 230157 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230157 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:50, direccion:EJIDO PASTORIZA, 78821 PASTORIZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 25 KM., lon:-100.62767813, lat:23.45178098}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847807/proyecto_INICIO, 1847807/proyecto_PROCESO, 1847807/proyecto_INICIO, 1847807/proyecto_FIN, 1847807/proyecto_PROCESO, 1847807/proyecto_FIN, 1847807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848302 | Acción | 57744.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57744.56, modificado:57744.56}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 231851 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 231851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 57744.56 | 57744.56 | 57744.56 | 57744.56 | 57744.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-5849, contratista:ITSTORE DE CIUDAD VALLES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:57744.56, importe_modificado:57744.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1848302/proyecto_PROCESO, 1848302/proyecto_FIN, 1848302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401849113 | Proyecto de inversión | 190564.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190564.36, modificado:190564.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJOS EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 234464 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 234464 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.4, meta_modificada:100.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLAVEL Y , CALLE NARANJOS COLONIA CENTRO, COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90676014, lat:21.54300573}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 190564.36 | 190564.36 | 190564.36 | 190564.36 | 190564.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-78, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:439819.79, importe_modificado:439819.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.4}} | {1849113/proyecto_INICIO, 1849113/proyecto_FIN, 1849113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850404 | Proyecto de inversión | 275008.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275008.45, modificado:275008.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL. - 238429 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 238429 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:85, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 78827 SAN MIGUEL, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 2 CUARTOS SE ENCUENTRAN AL SUR DE LA COMUNIDAD 1 FENTE AL KINDER, 1 A LADO NORTE DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD Y 1 A LADO SUR DEL CAMPO DE BASEBOL., lon:-100.54530934, lat:23.31335692}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1850404/proyecto_FIN, 1850404/proyecto_INICIO, 1850404/proyecto_PROCESO, 1850404/proyecto_FIN, 1850404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850772 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN PEDRO (EXTRADOS DE BOVEDAS) EN LA LOCALIDAD DE GUADALCAZAR, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 239469 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ PUEBLO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ZARAGOZA, TEMPLO DE SAN PEDRO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.39741741, lat:22.61721616}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG42/R33/SE/2020, contratista:SANDRA GUADALUPE OCHOA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1850772/proyecto_INICIO, 1850772/proyecto_FIN, 1850772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401851809 | Proyecto de inversión | 81838.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81838.49, modificado:81838.49}} | EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS MÉDICOS EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA FRACCIONAMIENTO SAN JUAN - 242607 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 242607 | S | 5129 | 5128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN FRACCIONAMIENTO SAN JUAN, 79683 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JALPAN - RIOVERDE Y , CALLE LAS PALMAS LA UBR SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN A UN COSTADO DEL ANDADO, lon:-99.8231763, lat:21.65821469}} | 2020-12-20 | 2020-12-28 | 81838.49 | 81838.49 | 81838.49 | 81838.49 | 81838.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD14/SO/02-17-20., contratista:MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:81838.49, importe_modificado:81838.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1851809/proyecto_PROCESO, 1851809/proyecto_INICIO, 1851809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853203 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ZONA 2 - 245991 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 245991 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZAN EN LA CABENCERA MUNUCIPA, lon:-100.95122325, lat:23.88443577}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/14/2020, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1853203/proyecto_FIN, 1853203/proyecto_PROCESO, 1853203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853723 | Proyecto de inversión | 101864.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101864.08, modificado:101864.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD POZOS DE SANTA CLARA - 247794 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 247794 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA POZOS DE SANTA CLARA, 78700 POZO DE SANTA CLARA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL PARA LA PRIMERA CASA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.52210721, lat:23.25163604}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 101864.08 | 101864.08 | 101864.08 | 101864.08 | 101864.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853723/proyecto_PROCESO, 1853723/proyecto_FIN, 1853723/proyecto_INICIO, 1853723/proyecto_FIN, 1853723/proyecto_INICIO, 1853723/proyecto_PROCESO, 1853723/proyecto_FIN, 1853723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de los ejecutores , trimestre:4.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2021-01-11}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud de los ejecutores , trimestre:4.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2021-01-11}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud de los ejecutores , trimestre:4.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2021-01-11}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud de los ejecutores , trimestre:4.0, usuario:silviamarellanova, fecha:2021-01-11}}
2020 | 4 | SLP200401853870 | Proyecto de inversión | 185408.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185408.62, modificado:185408.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 248287 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 248287 | S | 73 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:EXHACIENDA EX-HACIENDA DE ENRAMADA, 78914 EX-HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ALGUNAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN L, lon:-100.99783568, lat:22.64075469}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 185408.62 | 185408.62 | 185408.62 | 185408.62 | 185408.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-026-2020, contratista:MERCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:185408.62, importe_modificado:185408.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1853870/proyecto_INICIO, 1853870/proyecto_FIN, 1853870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854143 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LAS FLORES, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 249086 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 249086 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:153, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA DE LAS FLORES, 79560 OJO DE AGUA DE LAS FLORES, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PASO DE LOS TORRES Y TERRACERIA SIN NOMBRE, DESPUES DE PASO DE LOS TORRES, lon:-100.61280666, lat:21.82763431}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854143/proyecto_INICIO, 1854143/proyecto_PROCESO, 1854143/proyecto_INICIO, 1854143/proyecto_FIN, 1854143/proyecto_PROCESO, 1854143/proyecto_FIN, 1854143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854158 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 249133 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 249133 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:437, direccion:CALLE LA CIENEGUITA RANCHERIA LA CIENEGUITA, 79560 LA CIENEGUITA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE LA ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.51145529, lat:21.90322873}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854158/proyecto_INICIO, 1854158/proyecto_PROCESO, 1854158/proyecto_FIN, 1854158/proyecto_INICIO, 1854158/proyecto_PROCESO, 1854158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854260 | Proyecto de inversión | 789290.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789290.63, modificado:789290.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD CRUCERO DEL CARMEN (CARR. 57 KM 156) - 249408 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 249408 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:194, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO MEXICO - PIEDRAS NEGRAS KILÓMETRO 156 + 100 EJIDO EL CARMEN, 78820 CRUCERO DEL CARMEN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL A EL CARMEN Y , ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA , lon:-100.57836717, lat:23.35488504}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 789290.63 | 789290.63 | 789290.63 | 789290.63 | 789290.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1854260/proyecto_INICIO, 1854260/proyecto_PROCESO, 1854260/proyecto_FIN, 1854260/proyecto_INICIO, 1854260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864100 | Proyecto de inversión | 138502.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138502.74, modificado:138502.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DE LOS BRAVO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 252495 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 252495 | S | 462 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LOS BRAVO PUEBLO MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE LOS BRAVOS ENTRE LAS CALLES DE M, lon:-101.08310634, lat:22.75054075}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 138502.74 | 138502.74 | 138502.74 | 138502.74 | 138502.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-022-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:138502.74, importe_modificado:138502.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1864100/proyecto_PROCESO, 1864100/proyecto_FIN, 1864100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864840 | Proyecto de inversión | 510570.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510570.81, modificado:510570.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD 07) UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO LA PITAHAYA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. (18.OO MTS X 32.00 MTS). - 254268 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254268 | S | 690 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE CAMINO AL EMSAD RANCHERIA SANTO DOMINGO, 79560 EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA SAN LUIS POTOSI QUERETARO SOBRE CARRETERA 57 A MANO, lon:-100.75733379, lat:21.60015659}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD037-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:510570.81, importe_modificado:510570.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1864840/proyecto_INICIO, 1864840/proyecto_FIN, 1864840/proyecto_INICIO, 1864840/proyecto_PROCESO, 1864840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865341 | Proyecto de inversión | 3954738.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954738.09, modificado:3954738.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO - 255521 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 255521 | S | 173 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2003.6, meta_modificada:2003.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CHIQUINTECO, 79859 CHIQUINTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA, CALLE QUINTA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.79777813, lat:21.50709194}} | 2020-09-18 | 2020-12-26 | 3954738.09 | 3954738.09 | 3954738.09 | 3954738.09 | 3954738.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-FISM-LO-01-2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:3954738.09, importe_modificado:3954738.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2003.6}} | {1865341/proyecto_PROCESO, 1865341/proyecto_FIN, 1865341/proyecto_INICIO, 1865341/proyecto_FIN, 1865341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865549 | Proyecto de inversión | 353699.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353699.78, modificado:353699.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL, INCLUYE FOSA SÉPTICA DE 5 M3, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3. EN E.TV. MARIANO ARISTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES. - 256137 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 256137 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, 78824 SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA APROX. 20 KM AL SUR DE LA MANCHA URBANA LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO SUR DEL CAMINO , lon:-100.61213506, lat:23.36655174}} | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 353699.78 | 353699.78 | 353699.78 | 353699.78 | 353699.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/030-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:539380.15, importe_modificado:539380.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1865549/proyecto_INICIO, 1865549/proyecto_FIN, 1865549/proyecto_INICIO, 1865549/proyecto_FIN, 1865549/proyecto_PROCESO, 1865549/proyecto_FIN, 1865549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866889 | Proyecto de inversión | 306163.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306163.72, modificado:313195.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN VILLA DE ARISTA - 259304 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 259304 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE 18 DE MARZO UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAP, lon:-100.84519634, lat:22.64489327}} | 2020-01-01 | 2020-11-02 | 313195.8 | 313195.8 | 313195.8 | 313195.8 | 313195.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:313195.8, importe_modificado:313195.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {1866889/proyecto_FIN, 1866889/proyecto_INICIO, 1866889/proyecto_PROCESO, 1866889/proyecto_FIN, 1866889/proyecto_PROCESO, 1866889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867895 | Proyecto de inversión | 65800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65800.0, modificado:65800.0}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE OTLASXUACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 261682 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 261682 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:77, direccion:CALLE CAMINO ESCALANTE-LA CEIBA EJIDO OTLASXUACO, 79934 OTLASXUACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE A TANQUE DE AGUA, lon:-98.84542498, lat:21.43374595}} | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:65800.0, importe_modificado:65800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867895/proyecto_INICIO, 1867895/proyecto_PROCESO, 1867895/proyecto_FIN, 1867895/proyecto_PROCESO, 1867895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868153 | Proyecto de inversión | 266220 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266220.0, modificado:266220.0}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 262250 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 262250 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO EJIDO PICHOLCO, 79936 PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MATLAPA-TAMAZUNCHALE Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO SE ENCU, lon:-98.85408988, lat:21.38630562}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 266220 | 266220 | 266220 | 266220 | 266220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-028/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JESÚS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:266220.0, importe_modificado:266220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868153/proyecto_FIN, 1868153/proyecto_INICIO, 1868153/proyecto_FIN, 1868153/proyecto_PROCESO, 1868153/proyecto_FIN, 1868153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868852 | Proyecto de inversión | 670797 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670797.0, modificado:664793.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE SAUCES ENTRE REFORMA Y ALAMO, COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 264316 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 264316 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA COLONIA PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALAMO, CALLE BIZNAGA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE CEDRALCERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.73938445, lat:23.82323869}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 664793.54 | 664793.54 | 664793.54 | 664793.54 | 664793.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {1868852/proyecto_FIN, 1868852/proyecto_PROCESO, 1868852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870549 | Proyecto de inversión | 1359885.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359885.86, modificado:1359885.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES - 268015 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 268015 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:EJIDO CERRO DE FLORES, 78536 CERRO DE FLORES, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA CEDRAL - SANTA RITA DEL SOTOL SE ENCUENTRA EN EL TANQUE DE LA COMUNIDAD QUE ESTA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.69380768, lat:23.87688697}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1359885.86 | 1359885.86 | 1359885.86 | 1359885.86 | 1359885.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:1359885.86, importe_modificado:1359885.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870549/proyecto_FIN, 1870549/proyecto_PROCESO, 1870549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871162 | Proyecto de inversión | 348195 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348195.0, modificado:348195.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB DOS - 269311 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269311 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB II SECCION TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TZINEJA DOS Y , DESPUES DE LA TZINEJA DOS, lon:-98.95240655, lat:21.54857698}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 348195 | 348195 | 348195 | 348195 | 348195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-066, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:348195.0, importe_modificado:348195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1871162/proyecto_INICIO, 1871162/proyecto_PROCESO, 1871162/proyecto_FIN, 1871162/proyecto_PROCESO, 1871162/proyecto_FIN, 1871162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871244 | Proyecto de inversión | 713482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713482.39, modificado:713482.39}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO HOGARES POPULARES PAVÓN - 269465 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269465 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.4, meta_modificada:1643.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONDOR COLONIA HOGARES POPULARES PAVÓN, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CENZONTLE Y CALLE FAISAN, AVENIDA LAS AVES AL SUR DE CARRETERA MATEHUALA ENTRAR A LA AV. LA, lon:-100.94794374, lat:22.17383566}} | 2020-02-28 | 2020-04-28 | 713482.39 | 713482.39 | 713482.39 | 713482.39 | 713482.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.4}} | {1871244/proyecto_INICIO, 1871244/proyecto_PROCESO, 1871244/proyecto_INICIO, 1871244/proyecto_PROCESO, 1871244/proyecto_FIN, 1871244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871311 | Proyecto de inversión | 2193927.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193927.43, modificado:2193927.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO FORESTA - 269615 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNIIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269615 | S | 912 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE AGUA AZUL INTERIOR SN COLONIA FORESTA, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALVEZ Y CALLE LAGOS DE MORENO, CALLE CAMINO A EJIDO LA LIBERTAD DE CABECERA MUNICIPA, lon:-100.91838888, lat:22.14758413}} | 2020-04-13 | 2020-11-11 | 2193927.43 | 2193927.43 | 2193927.43 | 2193927.43 | 2193927.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871311/proyecto_INICIO, 1871311/proyecto_PROCESO, 1871311/proyecto_FIN, 1871311/proyecto_INICIO, 1871311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871914 | Proyecto de inversión | 450142.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450142.81, modificado:450142.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 270802 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270802 | S | 92 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.56, meta_modificada:78.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RAYMUNDO ESCOBAR NIETO COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CIDADANA Y CALLE GREGORIO GAYTAN CASTILLO, CALLE JORGE MARQUEZ DE CABECERA MUNIC, lon:-100.94574359, lat:22.20180101}} | 2020-04-13 | 2020-11-13 | 450142.81 | 450142.81 | 450142.81 | 450142.81 | 450142.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.56}} | {1871914/proyecto_PROCESO, 1871914/proyecto_INICIO, 1871914/proyecto_PROCESO, 1871914/proyecto_FIN, 1871914/proyecto_PROCESO, 1871914/proyecto_INICIO, 1871914/proyecto_FIN, 1871914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401879477 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO POR MEDIOS MECANICOS | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.85517883, lat:22.69583285}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1879477/proyecto_INICIO, 1879477/proyecto_FIN, 1879477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401881034 | Proyecto de inversión | 299122.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299122.24, modificado:299122.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CARRETERA CEDRAL - LA BOQUILLA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-4355 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-10-05 | 2020-11-10 | 299122.24 | 299122.24 | 299122.24 | 299122.24 | 299122.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:2.0}} | {1881034/proyecto_INICIO, 1881034/proyecto_PROCESO, 1881034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401881807 | Proyecto de inversión | 43400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43400.0, modificado:43400.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD VALLES, EN PLAZA MUNICIPAL DE FRACC. EL SOL. | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2020-6602 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Fraccionamiento del Sol, Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.0237717, lat:22.0255494}} | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-006-2020, contratista:C. GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:municipio de ciudad valles, s.l.p., monto:43400.0, importe_modificado:43400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1881807/proyecto_INICIO, 1881807/proyecto_PROCESO, 1881807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882134 | Proyecto de inversión | 2059058.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059058.29, modificado:2059058.29}} | 1RA. ETAPA DE REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 2020- 6893 | S | 886 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:El Fuerte, S.L.P., México, lon:-100.6703435, lat:21.7079901}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 2059058.29 | 2059058.29 | 2059058.29 | 2059058.29 | 2059058.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR007/FFM/2020, contratista:MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:2059058.29, importe_modificado:2059058.29}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1882134/proyecto_PROCESO, 1882134/proyecto_FIN, 1882134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882778 | Proyecto de inversión | 2354632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354632.0, modificado:2354632.0}} | construccion de cancha de futbol 7 en la unidad deportiva san luis 1, ubicada en la calle camino real a rio verde | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2020-6478 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San Luis 1, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9164296, lat:22.1529835}} | 2020-09-14 | 2020-12-24 | 2354632 | 2354632 | 2354632 | 2354632 | 2354632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1882778/proyecto_INICIO, 1882778/proyecto_FIN, 1882778/proyecto_PROCESO, 1882778/proyecto_FIN, 1882778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704889 | Proyecto de inversión | 430807.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430807.94, modificado:430806.99}} | Construcción de 2a etapa de servicios sanitarios tipo Rural, rehabilitación de los existentes, construcción de cisterna y obras exteriores en 24DJN2002B Jardín de Niños Rafael Nieto, Francisco I. Madero 600, esquina con Ponciano Arriaga, Fraccionamiento Los Molinos, Ciudad Fernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204012 | S | 64 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madero 75, Barrio 1, 79660 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.03901482, lat:21.93337226}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 430806.99 | 430806.99 | 430806.99 | 430806.99 | 430806.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704895 | Proyecto de inversión | 1155357.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155357.06, modificado:983215.42}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DES0088U Secundaria General Gral. Aurelio Manrique, Libertad s.n. 0239 Laguna de Santa Rita, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204019 | S | 127 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:239, direccion:Lago de Chapala 460, Laguna de Santa Rita, S.L.P., México, lon:-100.8501792, lat:22.11814514}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 983215.42 | 983215.42 | 983215.42 | 983215.42 | 983215.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704908 | Proyecto de inversión | 1883809.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883809.29, modificado:1602766.02}} | Construcción de techado tipo II de 18.00 x 32.00 m. y rehabilitación de cancha de usos múltiples en 24DPR0271Z Primaria Francisco I. Madero, 0004 El Aguacate, 24 Rioverde | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204030 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Benito Juárez, El Aguacate, S.L.P., México, lon:-100.08888245, lat:21.86564091}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 1602766.02 | 1602766.02 | 1602766.02 | 1602766.02 | 1602766.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704916 | Proyecto de inversión | 387616.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387616.21, modificado:387588.24}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0836M Telesecundaria Julián de los Reyes, 0049 San Lorenzo, 50 Villa de Reyes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204034 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:49, direccion:México 37, Jesús María, S.L.P., México, lon:-100.85638046, lat:21.92011521}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 387588.24 | 387588.24 | 387588.24 | 387588.24 | 387588.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704922 | Proyecto de inversión | 619601 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619601.0, modificado:619600.85}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DJN0678Y Jardín de Niños Víctor Puebla, Revolución Mexicana 155, colonia El Terremoto, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204043 | S | 68 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Revolución Mexicana Nte 155, Tercera Grande 1, 78143 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.96190929, lat:22.19576951}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 619600.85 | 619600.85 | 619600.85 | 619600.85 | 619600.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713576 | Proyecto de inversión | 630501.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630501.69, modificado:630501.69}} | Cercado perimetral en 24DPR1908X Primaria Amado Nervo, Amado Nervo y Francisco Villa s.n. 0018 Octzén (Fracción O'ctzén), 12 Tancanhuitz, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204088 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.97445679, lat:21.58721209}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 630501.69 | 630501.69 | 630501.69 | 630501.69 | 630501.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:290.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713600 | Proyecto de inversión | 312806.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312806.58, modificado:312806.58}} | Construcción de muro de contención en 24DES0034Q Secundaria General Nicolás Zapata, Agrarismo s.n. 0004 Huichihuayán, 18 Huehuetlán, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204090 | S | 206 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.97754669, lat:21.47192007}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 312806.58 | 312806.58 | 312806.58 | 312806.58 | 312806.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713608 | Proyecto de inversión | 655628.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655628.43, modificado:655628.43}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DJN1182W Jardín de Niños Vicente Guerrero, 0031 Huizachillos, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204106 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.14837646, lat:22.25732578}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 655628.43 | 655628.43 | 655628.43 | 655628.43 | 655628.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301728905 | Proyecto de inversión | 632185.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632185.52, modificado:632185.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD CHICONAMEL ASENTAMIENTO CHICONAMEL - 21704 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 21704 | S | 613 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.6, meta_modificada:648.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO CHICONAMEL, 79940 CHICONAMEL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , POR LA CALLE CUAUHTEMOC Y EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO TEPEZINTLA AUN COSTADO DEL COMEDOR COMUNITARIO Y LA ESCUEL, lon:-98.71925606, lat:21.36839642}} | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 632185.52 | 632185.52 | 632185.52 | 632185.52 | 632185.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB15/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:632185.52, importe_modificado:632185.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.6}} | {1728905/proyecto_INICIO, 1728905/proyecto_PROCESO, 1728905/proyecto_FIN, 1728905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301730220 | Proyecto de inversión | 818168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818168.0, modificado:818168.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA UBICADO EN EL EJ. SANTA ROSA MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 25355 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25355 | S | 227 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SANTA ROSA, 79811 SANTA ROSA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SE LOCALIZA A 9 KILÓMETROS DE LA CAB, lon:-98.87476512, lat:21.73971584}} | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 818168 | 818168 | 818168 | 818168 | 818168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-03, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:818168.0, importe_modificado:818168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {1730220/proyecto_INICIO, 1730220/proyecto_FIN, 1730220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301735216 | Proyecto de inversión | 782612.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782612.73, modificado:782612.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TAMPACÁN LOCALIDAD BARRIO DE COYOLO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 26666 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 26666 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:61, direccion:CALLE REFORMA EJIDO BARRIO DE COYOLO, 00000 BARRIO DE COYOLO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y , SOBRE LA CALLE REFORMA PASAN LA IGLESIA Y A 200 MTS ESTA EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA RAMPA DE CONCRETO., lon:-98.71907768, lat:21.35600887}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 782612.73 | 782612.73 | 782612.73 | 782612.73 | 782612.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM03/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:782612.73, importe_modificado:782612.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1735216/proyecto_INICIO, 1735216/proyecto_FIN, 1735216/proyecto_PROCESO, 1735216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301735518 | Proyecto de inversión | 1355057.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355057.1, modificado:1355057.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+160 EN LA LOCALIDAD DE LA ARGENTINA MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 27165 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 27165 | S | 417 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EJIDO LA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 240 + undefined EJIDO EJIDO LA ARGENTINA, 79814 EJIDO LA ARGENTINA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO LA ARGENTINA SE UBICA A 7 KILÓMETROS , lon:-98.87953115, lat:21.71888206}} | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 1355057.1 | 1355057.1 | 1355057.1 | 1355057.1 | 1355057.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-08, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1355057.1, importe_modificado:1355057.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1735518/proyecto_INICIO, 1735518/proyecto_FIN, 1735518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301743711 | Proyecto de inversión | 652745.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652745.8, modificado:652745.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD TENEXTITLA DOS ASENTAMIENTO TENEXTITLA DOS - 38366 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 38366 | S | 253 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO TENEXTITLA DOS, 79940 TENEXTITLA DOS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y VIC, lon:-98.70788774, lat:21.36996839}} | 2020-04-09 | 2020-07-09 | 652745.8 | 652745.8 | 652745.8 | 652745.8 | 652745.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB24/2020, contratista:C. JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:652745.8, importe_modificado:652745.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1743711/proyecto_INICIO, 1743711/proyecto_FIN, 1743711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301745291 | Proyecto de inversión | 501477.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501477.07, modificado:501477.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 44830 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 44830 | S | 3020 | 2720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.6, meta_modificada:571.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA UBICADA POR LA FABRICA ARNECOM SOBRE LA CALLE SAN LUIS POTOSI Y HASTA LLEGAR A LA PILA DE ALM, lon:-101.09920671, lat:22.93926457}} | 2020-06-23 | 2020-07-31 | 501477.07 | 501477.07 | 501477.07 | 501477.07 | 501477.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-01-OL-02/2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:501477.07, importe_modificado:501477.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:571.6}} | {1745291/proyecto_FIN, 1745291/proyecto_PROCESO, 1745291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301745976 | Proyecto de inversión | 808245.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808245.55, modificado:806014.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN CALLE LÁZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 46566 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 46566 | S | 395 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL PIÑAL, 79987 EL PIÑAL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JULIO HERVERT, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO DE LA CARRET, lon:-98.74908505, lat:21.25061309}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 806014.98 | 806014.98 | 806014.98 | 806014.98 | 806014.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-031/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:806014.98, importe_modificado:806014.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {1745976/proyecto_INICIO, 1745976/proyecto_PROCESO, 1745976/proyecto_FIN, 1745976/proyecto_PROCESO, 1745976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746756 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | SUMINISTRO DE TOMAS DOMICILIARIAS A 110 VOLTS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 48545 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48545 | S | 300 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO TANLAJAS - EJIDO EL BARRANCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO EJIDO EL BARRANCÓN, 79810 EJIDO EL BARRANCÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO DEL BARRANCON SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-98.8596068, lat:21.67186149}} | 2020-02-26 | 2020-09-09 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-10/SG/05/OA/AD/2020-26, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1746756/proyecto_INICIO, 1746756/proyecto_FIN, 1746756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746783 | Proyecto de inversión | 673819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673819.22, modificado:673819.22}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD COLONIA MANO AMIGA ASENTAMIENTO COLONIA MANO AMIGA - 48649 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 48649 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1515.0, meta_modificada:1681.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1064, direccion:CALLE RED CAMINERA INDIGENA COLONIA COLONIA MANO AMIGA, 79277 COLONIA MANO AMIGA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EDEN Y CARRETERA FEDERAL NO. 85, EL TANQUE ELEVADO EXISTENTE SE UBICA EN CALLE EDEN DE DONDE COMENZAR, lon:-99.00057367, lat:22.03540251}} | 2020-06-04 | 2020-09-30 | 673819.22 | 673819.22 | 673819.22 | 673819.22 | 673819.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-007-2020-R33, contratista:JESÚS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:673819.22, importe_modificado:673819.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1681.5}} | {1746783/proyecto_PROCESO, 1746783/proyecto_INICIO, 1746783/proyecto_FIN, 1746783/proyecto_PROCESO, 1746783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748079 | Proyecto de inversión | 681860.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681860.02, modificado:681860.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA BIZNAGA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. - 52573 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 52573 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA BIZNAGA, 78840 LA BIZNAGA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CALLA SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA BIZN, lon:-100.7166259, lat:23.46663709}} | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 681860.02 | 681860.02 | 681860.02 | 681860.02 | 681860.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OA/001/2020, contratista:JUAN ANTONIO ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:681860.02, importe_modificado:681860.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1370.0}} | {1748079/proyecto_INICIO, 1748079/proyecto_FIN, 1748079/proyecto_INICIO, 1748079/proyecto_FIN, 1748079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301748272 | Proyecto de inversión | 255272.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255272.72, modificado:255272.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 110 ACCIONES DE PISO FIRME EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD CHARCO CERCADO 27 ACCIONES - 53075 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 53075 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO, lon:-100.50615395, lat:22.86132337}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 255272.72 | 255272.72 | 255272.72 | 255272.72 | 255272.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG10/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1039999.97, importe_modificado:1039999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1748272/proyecto_INICIO, 1748272/proyecto_PROCESO, 1748272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301749261 | Proyecto de inversión | 131074.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131074.22, modificado:131074.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S L P - 55857 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE S L P | 55857 | S | 517 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PIV. JUAREZ PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA BONITA Y CALLE NEGRETE, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA LA PRIVADA JUAREZ LLEGANDO POR LA CARRETERA NO, lon:-100.75563245, lat:23.37292361}} | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 131074.22 | 131074.22 | 131074.22 | 131074.22 | 131074.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OA/0066/2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:131074.22, importe_modificado:131074.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}} | {1749261/proyecto_PROCESO, 1749261/proyecto_INICIO, 1749261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301750153 | Proyecto de inversión | 1750110.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750110.58, modificado:1750110.58}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO EN REAL DE CATORCE - 58733 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 58733 | S | 800 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZANGORTA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CTO. HIDALGO OTE. SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PARADERO DA LAS CAMIONETAS DE TURISMO WILLI, lon:-100.88762931, lat:23.69021701}} | 2020-07-15 | 2020-11-20 | 1750110.58 | 1750110.58 | 1750110.58 | 1750110.58 | 1750110.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/IR-001/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1750110.57, importe_modificado:1750110.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750153/proyecto_PROCESO, 1750153/proyecto_INICIO, 1750153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752810 | Proyecto de inversión | 395420 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395420.0, modificado:395420.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MADERO ENTRE NIÑOS HÉROES Y CALLE ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 66209 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 66209 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MADERO BARRIO LA LIBERTAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALDAMA, POR LA CASA DEL MAESTRO SOBRE LA CALLE MADERO EMPIEZA DE LA CALLE NIÑOS HÉROES HASTA L, lon:-98.8765583, lat:21.44143419}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 395420 | 395420 | 395420 | 395420 | 395420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-017/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:395420.0, importe_modificado:395420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:390.0}} | {1752810/proyecto_PROCESO, 1752810/proyecto_INICIO, 1752810/proyecto_PROCESO, 1752810/proyecto_INICIO, 1752810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301753694 | Proyecto de inversión | 981473.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981473.46, modificado:981173.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LIMAJYO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 68719 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 68719 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LIMAJYO, 79994 LIMAJYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR LA LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A SAN FELI, lon:-98.71105051, lat:21.21302246}} | 2020-07-18 | 2020-10-15 | 981173 | 981173 | 981173 | 981173 | 981173 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-040/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:981173.0, importe_modificado:981173.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {1753694/proyecto_INICIO, 1753694/proyecto_PROCESO, 1753694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754706 | Proyecto de inversión | 468124.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234062.05, modificado:234062.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234062.05, modificado:234062.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71653 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71653 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAG, lon:-99.64095764, lat:22.00594843}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 468124.1 | 468124.1 | 468124.1 | 468124.1 | 468124.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-LPE.CDS.SE.R33-FISE-FISM-04/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6934515.62, importe_modificado:6934515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1754706/proyecto_FIN, 1754706/proyecto_PROCESO, 1754706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755677 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD GUADALUPE DEL CARNICERO LA MAROMA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL CARNICERO LA MAROMA - 80273 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 80273 | S | 200 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE TODA LA LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), 78565 GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA), CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , GUADALUPE DEL CARNICERO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL ALTIPLANO POTOSINO A UN COSTA, lon:-100.98907409, lat:23.46774189}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755677/proyecto_INICIO, 1755677/proyecto_FIN, 1755677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756185 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS,MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81723 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81723 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:9, direccion:EJIDO LOS NAZARIOS, 78836 LOS NAZARIOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LOS NAZARIOS, lon:-100.70926661, lat:23.70930713}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1756185/proyecto_INICIO, 1756185/proyecto_FIN, 1756185/proyecto_PROCESO, 1756185/proyecto_INICIO, 1756185/proyecto_PROCESO, 1756185/proyecto_FIN, 1756185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756211 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81795 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81795 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ, lon:-100.71210305, lat:23.677028}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1756211/proyecto_INICIO, 1756211/proyecto_FIN, 1756211/proyecto_PROCESO, 1756211/proyecto_FIN, 1756211/proyecto_INICIO, 1756211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757462 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PAIXTZAN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 85476 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 85476 | S | 150 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6980.0, meta_modificada:6980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - PAIXTZAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 520 + undefined EJIDO PAIXTZAN, 00000 PAIXTZÁN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PAIXTZAN SE UBICA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.92554504, lat:21.65779536}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-07/TM/01/OL/AD/2020-54, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6980.0}} | {1757462/proyecto_INICIO, 1757462/proyecto_FIN, 1757462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761799 | Proyecto de inversión | 1458499.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458499.61, modificado:1458000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE DOCTORES EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 96735 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 96735 | S | 411 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA EJIDO MECATLÁN, 79991 MECATLÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOCTORES Y AVENIDA HIDALGO, AVENIDA BENITO JUAREZ PARA LLEGARA A LA LOCALIDAD SE DIRIGE DE LA CARRETERA ESTATAL QUE CONDUCE DE , lon:-98.79154753, lat:21.2191208}} | 2020-06-13 | 2020-09-10 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-013/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1458000.0, importe_modificado:1458000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.0}} | {1761799/proyecto_INICIO, 1761799/proyecto_PROCESO, 1761799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761991 | Proyecto de inversión | 702454.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702454.17, modificado:689887.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA. EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE - 97301 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 97301 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE FRONTERA, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARRANZA LADO SUR ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y FRONTERA, COLONIA SANT, lon:-100.00588359, lat:21.89801069}} | 2020-06-11 | 2020-08-09 | 689887.38 | 689887.38 | 689887.38 | 689887.38 | 689887.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD4-011/2020, contratista:HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:691777.8, importe_modificado:689887.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {1761991/proyecto_PROCESO, 1761991/proyecto_FIN, 1761991/proyecto_INICIO, 1761991/proyecto_FIN, 1761991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764892 | Proyecto de inversión | 434568.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434568.79, modificado:434568.48}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JULIAN CARRILLO EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 105083 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105083 | S | 1298 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.5, meta_modificada:302.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:102, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO EJIDO TLALNEPANTLA, 79990 TLALNEPANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TEZAPOTLA-IXTLA-SAN JOSE Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIJE A COLONIA TAMARINDO, lon:-98.84515866, lat:21.18243013}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 434568.48 | 434568.48 | 434568.48 | 434568.48 | 434568.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-050/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:434568.48, importe_modificado:434568.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.5}} | {1764892/proyecto_INICIO, 1764892/proyecto_PROCESO, 1764892/proyecto_FIN, 1764892/proyecto_PROCESO, 1764892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765680 | Proyecto de inversión | 681246.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681246.4, modificado:681246.4}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLEPURICIMA CONCEPCION ,CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 107324 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 107324 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA CONCEPCION COLONIA BUENOS AIRES, 79324 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PURISIMA CONECPCION Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN JUDITAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-99.59358753, lat:22.40629632}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 681246.4 | 681246.4 | 681246.4 | 681246.4 | 681246.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/017/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:681246.4, importe_modificado:681246.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765680/proyecto_INICIO, 1765680/proyecto_FIN, 1765680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767509 | Proyecto de inversión | 1913182.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913182.79, modificado:1908736.86}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 112295 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112295 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2709.0, meta_modificada:2709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AV. UNIVERSIDAD EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AV. EL CARMEN, CALLE PINO SUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AV. UNIVERSIDAD ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-99.97421194, lat:21.90495968}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 1908736.86 | 1908736.86 | 1908736.86 | 1908736.86 | 1908736.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU29-035/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1908736.86, importe_modificado:1908736.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2709.0}} | {1767509/proyecto_INICIO, 1767509/proyecto_FIN, 1767509/proyecto_PROCESO, 1767509/proyecto_FIN, 1767509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301768556 | Proyecto de inversión | 900001.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900001.52, modificado:899678.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD EL LAUREL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 115149 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 115149 | S | 198 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:167, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO EL LAUREL, 79985 EL LAUREL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE XICOTENCATL, CALLE NEZAHUALCOYOTL SE LOCALIZA A 19 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA FEDERAL , lon:-98.68111724, lat:21.21467966}} | 2020-07-18 | 2020-10-15 | 899678.75 | 899678.75 | 899678.75 | 899678.75 | 899678.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-108/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:C.GONZALO BARRERA MARTINEZ, convocante:MT-108, monto:899678.75, importe_modificado:899678.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.0}} | {1768556/proyecto_INICIO, 1768556/proyecto_PROCESO, 1768556/proyecto_INICIO, 1768556/proyecto_FIN, 1768556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771839 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD MAHUAJCO - 124221 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124221 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:CALLE 30 DE ENERO RANCHERIA MAHUAJCO, 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD MAHUAJCO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.94326099, lat:21.52662693}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771839/proyecto_PROCESO, 1771839/proyecto_INICIO, 1771839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772045 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN - 124803 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124803 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:71, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ZONA SUR EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓ, lon:-98.92411695, lat:21.49192227}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772045/proyecto_INICIO, 1772045/proyecto_PROCESO, 1772045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301773926 | Proyecto de inversión | 599950.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599950.64, modificado:613368.27}} | PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 130070 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 130070 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CANAL 5 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍ, lon:-100.00418522, lat:21.90609594}} | 2020-09-15 | 2020-12-13 | 613368.27 | 613368.27 | 613368.27 | 613368.27 | 613368.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU52-060/2020, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:594124.29, importe_modificado:594124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {1773926/proyecto_INICIO, 1773926/proyecto_PROCESO, 1773926/proyecto_FIN, 1773926/proyecto_INICIO, 1773926/proyecto_PROCESO, 1773926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774649 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE CALLE ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA - 131570 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131570 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.2, meta_modificada:990.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L SIDAR CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZAPATA, CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-100.95115888, lat:23.88664792}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM-FISE/20/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.2}} | {1774649/proyecto_INICIO, 1774649/proyecto_FIN, 1774649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774857 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL - 132046 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 132046 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO SAN CRISTÓBAL, 78560 SAN CRISTÓBAL, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CARRETERA 62., lon:-101.00678614, lat:23.72517402}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774857/proyecto_PROCESO, 1774857/proyecto_INICIO, 1774857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301775017 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD RANCHITO DE CORONADOS ASENTAMIENTO RANCHITO DE CORONADOS - 132435 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 132435 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO RANCHITO DE CORONADOS, 78565 RANCHITO DE CORONADOS, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CARRETERA 62, lon:-100.95990801, lat:23.53642311}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775017/proyecto_PROCESO, 1775017/proyecto_FIN, 1775017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301775704 | Proyecto de inversión | 672533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672533.84, modificado:672533.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN LA LOCALIDAD DE POZAS DE SANTA ANA - 133792 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 133792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:40, direccion:CALLE SAN LUIS CUARTEL POZAS DE SANTA ANA, 78887 POZAS DE SANTA ANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL JIDO DE POZAS DE SANTA ANA A UNAS CUADRAS DE CLINICA DEL LUGAR, lon:-100.46183551, lat:22.81157629}} | 2020-06-29 | 2020-08-22 | 672533.84 | 672533.84 | 672533.84 | 672533.84 | 672533.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG32/R33/SJ/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:672533.84, importe_modificado:672533.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1775704/proyecto_INICIO, 1775704/proyecto_PROCESO, 1775704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779924 | Proyecto de inversión | 384920.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384920.02, modificado:384920.02}} | CONTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y PABLO L. SIDAR ENTRE LAS CALLES DE ALLENDE A FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 138791 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 138791 | S | 3928 | 3874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE REALIZÓ ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA, lon:-100.95242488, lat:23.88691279}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 384920.02 | 384920.02 | 384920.02 | 384920.02 | 384920.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/08/2020, contratista:JOSE ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:384920.02, importe_modificado:384920.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1779924/proyecto_FIN, 1779924/proyecto_PROCESO, 1779924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792433 | Proyecto de inversión | 418028.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418028.38, modificado:418028.38}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO¿ (COMPACTACIÓN DE RESIDUOS Y DISGREGACIÓN DE TIERRA PARA ELABORACIÓN DE CUBIERTA INTERMEDIA) | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 2736 | N | 0 | 0 | 7026 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:0.66, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Río Verde, S.L.P., México, lon:-99.79499817, lat:21.66763861}} | 2020-04-16 | 2020-05-10 | 418028.38 | 418028.38 | 418028.38 | 418028.38 | 418028.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD1/SK/01/OA-01-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:418028.38, importe_modificado:418028.38}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.66}} | {1792433/proyecto_INICIO, 1792433/proyecto_FIN, 1792433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401808243 | Proyecto de inversión | 2560820 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560820.0, modificado:2560820.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 50348 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 50348 | S | 344 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO AHUACATITLA, 79934 AHUACATITLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CAMINO AHUACATITLA Y CALLE RIVERA, CARRETERA TEMALACACO UBICADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA PRIMER, lon:-98.86228516, lat:21.42492439}} | 2020-05-19 | 2020-07-17 | 2560820 | 2560820 | 2560820 | 2560820 | 2560820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-007/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2560820.0, importe_modificado:2560820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1808243/proyecto_INICIO, 1808243/proyecto_PROCESO, 1808243/proyecto_FIN, 1808243/proyecto_PROCESO, 1808243/proyecto_FIN, 1808243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401809651 | Acción | 226756 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226756.0, modificado:226756.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 75386 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 75386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 226756 | 226756 | 226756 | 226756 | 226756 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2020-4744, contratista:VICTOR MANUEL GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1772.48, importe_modificado:1772.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:12.0}} | {1809651/proyecto_FIN, 1809651/proyecto_PROCESO, 1809651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812803 | Proyecto de inversión | 27450.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27450.8, modificado:27450.8}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS CON HORAS M´QUINA BULLDOZER PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS, CERRITOS, S.L.P. - 121263 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 121263 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1730.2, meta_modificada:1730.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:RANCHO MANZANILLAS, 79407 MANZANILLAS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO PROYECTO UBICADO EN LUGARES CONOCIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L., lon:-100.22546586, lat:22.40894591}} | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | 27450.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:27450.8, importe_modificado:27450.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1730.2}} | {1812803/proyecto_PROCESO, 1812803/proyecto_INICIO, 1812803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401813228 | Proyecto de inversión | 56550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56550.0, modificado:56550.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO NO.1 DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 126426 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 126426 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 78520 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 900 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-100.78948014, lat:23.85985263}} | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:56550.0, importe_modificado:56550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813228/proyecto_PROCESO, 1813228/proyecto_INICIO, 1813228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815082 | Proyecto de inversión | 197263.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197263.85, modificado:197263.85}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ZARCO UBICADO EN COL. CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 142284 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 142284 | S | 960 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ COLONIA SANTA MARÍA DEL RÍO CENTRO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE NIÑOS HEROES DEL 47 CASI FRENTE A, lon:-100.73436407, lat:21.79699244}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 197263.85 | 197263.85 | 197263.85 | 197263.85 | 197263.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD002-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:197263.85, importe_modificado:197263.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815082/proyecto_PROCESO, 1815082/proyecto_INICIO, 1815082/proyecto_FIN, 1815082/proyecto_INICIO, 1815082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815699 | Proyecto de inversión | 484249.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484249.21, modificado:484249.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE HUELLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE VARAS BLANCAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143147 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H YUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143147 | S | 142 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:53, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA CERRITO DE VARAS BLANCAS, 79560 CERRITO DE VARAS BLANCAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE TRAMO DEL INICIO DE CALLE P, lon:-100.6827542, lat:21.64556848}} | 2020-04-28 | 2020-06-30 | 484249.21 | 484249.21 | 484249.21 | 484249.21 | 484249.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD004-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:484249.21, importe_modificado:484249.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1815699/proyecto_INICIO, 1815699/proyecto_PROCESO, 1815699/proyecto_FIN, 1815699/proyecto_PROCESO, 1815699/proyecto_INICIO, 1815699/proyecto_PROCESO, 1815699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401816100 | Proyecto de inversión | 1363421.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363421.65, modificado:1363421.65}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MOCTEZUMA LOCALIDAD ARROYO HONDO ASENTAMIENTO ARROYO HONDO - 143639 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 143639 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO ARROYO HONDO, 78908 ARROYO HONDO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.06165525, lat:22.61213148}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1363421.65 | 1363421.65 | 1363421.65 | 1363421.65 | 1363421.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-012-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1363421.65, importe_modificado:1363421.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816100/proyecto_FIN, 1816100/proyecto_PROCESO, 1816100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401816708 | Proyecto de inversión | 1824176.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824176.72, modificado:1824176.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA EN COLONIA LOS TAMARINDOS TAMAZUNCHALE SLP - 144368 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 144368 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE CANANEA COLONIA LOS TAMARINDOS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS TAMARINOS, PROLONGACION JUAREZ SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA , lon:-98.77637611, lat:21.24525582}} | 2020-09-15 | 2020-11-13 | 1824176.72 | 1824176.72 | 1824176.72 | 1824176.72 | 1824176.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-079/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1688350.0, importe_modificado:1688350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1816708/proyecto_PROCESO, 1816708/proyecto_INICIO, 1816708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401819991 | Proyecto de inversión | 330287.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330287.48, modificado:330287.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN TAMPACÁN LOCALIDAD CUAYAHUAL ASENTAMIENTO CUAYAHUAL - 148120 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 148120 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO CUAYAHUAL, 79946 CUAYAHUAL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CRISOSFORO SANCHEZ Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES CRISOSFORO SANCHEZ Y 2 DE OCTUBRE SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRER, lon:-98.7814519, lat:21.40010595}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 330287.48 | 330287.48 | 330287.48 | 330287.48 | 330287.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM09/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:330287.48, importe_modificado:330287.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819991/proyecto_INICIO, 1819991/proyecto_FIN, 1819991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820447 | Proyecto de inversión | 1491167.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:745583.89, modificado:745303.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745583.9, modificado:745303.64}} | CONSTRUICCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 148948 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 148948 | S | 808 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL ALAMO EJIDO EJIDO LA PITAHAYA SANTO DOMINGO, 79560 EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA 57 Y CALLE CALLE AL EMSAD, CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL , lon:-100.75879131, lat:21.60161025}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1490607.29 | 1490607.29 | 1490607.29 | 1490607.29 | 1490607.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR006/FISM-FISE/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:5594705.78, importe_modificado:5594705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1255.0}} | {1820447/proyecto_INICIO, 1820447/proyecto_FIN, 1820447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821665 | Proyecto de inversión | 158286.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158286.87, modificado:158286.87}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE HUELLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 151719 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 151719 | S | 87 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ESCALERILLAS, 79560 ESCALERILLAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE PASANDO LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA LA OBRA SE ENCU, lon:-100.66386716, lat:21.78284716}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 158286.87 | 158286.87 | 158286.87 | 158286.87 | 158286.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD013-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:158286.87, importe_modificado:158286.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1821665/proyecto_INICIO, 1821665/proyecto_PROCESO, 1821665/proyecto_INICIO, 1821665/proyecto_PROCESO, 1821665/proyecto_FIN, 1821665/proyecto_INICIO, 1821665/proyecto_PROCESO, 1821665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822263 | Proyecto de inversión | 3749814.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749814.82, modificado:3749814.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN NICOLAS - BARRANCA DE SAN JOAQUIN POR MEDIO DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DEL KM CERO AL KM TRES SETECIENTOS SETENTA - 153053 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 153053 | S | 60 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN NICOLAS TOLENTINO - BARRANCA DE SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 770 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA DE SAN JOAQUÍN, 79482 BARRANCA DE SAN JOAQUÍN, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LU, lon:-100.55236192, lat:22.22290202}} | 2020-10-26 | 2020-12-23 | 3749814.82 | 3749814.82 | 3749814.82 | 3749814.82 | 3749814.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-002/20-OP-IR, contratista:MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:3749814.82, importe_modificado:3749814.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1822263/proyecto_INICIO, 1822263/proyecto_PROCESO, 1822263/proyecto_INICIO, 1822263/proyecto_FIN, 1822263/proyecto_PROCESO, 1822263/proyecto_FIN, 1822263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822302 | Proyecto de inversión | 385950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385950.0, modificado:385950.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE CORDILLERA KARAKORUM, EN FRACC. LOMAS DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 153128 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 153128 | S | 63 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CORDILLERA KARAKÒRUM FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN RAFAEL, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO LA CRUZ Y CALLE EVEREST, HACIA LA ANTENA DE CELULAR O LA CRUZ., lon:-98.8787039, lat:21.43504149}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 385950 | 385950 | 385950 | 385950 | 385950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-040/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:385950.0, importe_modificado:385950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1822302/proyecto_INICIO, 1822302/proyecto_PROCESO, 1822302/proyecto_FIN, 1822302/proyecto_PROCESO, 1822302/proyecto_FIN, 1822302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822686 | Proyecto de inversión | 1131650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131650.0, modificado:1131650.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCHOCHO MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 153976 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 153976 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TAMPOCHOCHO, 79933 TAMPOCHOCHO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE EMILIANO ZAPATA LLEGANDO AL CRUCERO DE TAMPOCHOCHO A UNOS 120 METROS CON DESVI, lon:-98.86828731, lat:21.48974921}} | 2020-08-06 | 2020-10-04 | 1131650 | 1131650 | 1131650 | 1131650 | 1131650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-036/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1131650.0, importe_modificado:1131650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:607.0}} | {1822686/proyecto_INICIO, 1822686/proyecto_PROCESO, 1822686/proyecto_FIN, 1822686/proyecto_PROCESO, 1822686/proyecto_FIN, 1822686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823208 | Proyecto de inversión | 1053106.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053106.51, modificado:1053106.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE DHOKOB, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 155174 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155174 | S | 119 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - DHOKOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO DHOKOB, 79813 DHOKOB, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL DHOKOB TIENE QUE DIRIGIRSE RUMBO A JOMTE AVANZA, lon:-98.91068701, lat:21.66469453}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 1053106.51 | 1053106.51 | 1053106.51 | 1053106.51 | 1053106.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/OC/AD/2020-58, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1053106.51, importe_modificado:1053106.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823208/proyecto_INICIO, 1823208/proyecto_FIN, 1823208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823217 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE EL MULULTZEN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 155194 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUTAMIENTO MUNICIPAL | 155194 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - MULULTZÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MLULTZÉN, 79810 MULULTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MULULTZEN SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KILÓMETROS DE A C, lon:-98.91914779, lat:21.66422177}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-05/SL/OB/AD/2020-51, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1823217/proyecto_INICIO, 1823217/proyecto_FIN, 1823217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823222 | Proyecto de inversión | 1324390.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324390.58, modificado:1324390.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CALABAZAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 155206 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155206 | S | 50 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - QUELABITAD CALABAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ANEXO QUELABITAD CALABAZAS, 79813 QUELABITAD, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CALABAZAS SE , lon:-98.91536532, lat:21.68754563}} | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 1324390.58 | 1324390.58 | 1324390.58 | 1324390.58 | 1324390.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-44, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1324390.58, importe_modificado:1324390.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.0}} | {1823222/proyecto_INICIO, 1823222/proyecto_FIN, 1823222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823284 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO LOCALIDAD SAN GREGORIO - 155369 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 155369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN GREGORIO, 78890 SAN GREGORIO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EL BORDO, lon:-100.22952292, lat:23.21569511}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90212, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1823284/proyecto_INICIO, 1823284/proyecto_FIN, 1823284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823610 | Proyecto de inversión | 1100095.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100095.63, modificado:1100095.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 70 - 156165 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 156165 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN FRANCISCO, 78496 SAN FRANCISCO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y , EN CALLE EMILIANO ZAPATA CONOCIDO, lon:-101.16343654, lat:21.99769872}} | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 1100095.63 | 1100095.63 | 1100095.63 | 1100095.63 | 1100095.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-17/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1100095.63, importe_modificado:1100095.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1823610/proyecto_INICIO, 1823610/proyecto_FIN, 1823610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823812 | Proyecto de inversión | 605060.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605060.42, modificado:605060.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER - 157209 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 157209 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, 78495 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BOLIVAR, CALLE SIN NOMBRE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BOLIVAR Y C, lon:-101.21265967, lat:22.0956511}} | 2020-10-10 | 2020-12-31 | 605060.42 | 605060.42 | 605060.42 | 605060.42 | 605060.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-13/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:605060.42, importe_modificado:605060.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1823812/proyecto_PROCESO, 1823812/proyecto_INICIO, 1823812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823832 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA COMUNIDAD DEL ORO - 157284 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:32, direccion:EJIDO EL ORO, 78885 EL ORO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LAS ORILLAS DE LAS CASAS DE LA COMUNIDAD DEL ORO, lon:-100.34634628, lat:22.6581848}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90221, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1823832/proyecto_INICIO, 1823832/proyecto_FIN, 1823832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823837 | Acción | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 157294 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 157294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.38337, lat:21.910136}} | 2020-10-10 | 2020-12-31 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-20/2020, contratista:CONSTRUMAR ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:88000.0, importe_modificado:88000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823838 | Proyecto de inversión | 237336 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237336.0, modificado:237336.0}} | RREHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO POZO DE ACUÑA- EL ORO - 157297 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:EJIDO POZO DE ACUÑA, 78885 POZO DE ACUÑA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DEL POZO DE ACUÑA A LA LOCALIDAD DE EL ORO, lon:-100.2794793, lat:22.57641678}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 237336 | 237336 | 237336 | 237336 | 237336 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90040, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:237336.0, importe_modificado:237336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1823838/proyecto_INICIO, 1823838/proyecto_PROCESO, 1823838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824209 | Proyecto de inversión | 123260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123260.0, modificado:123260.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL AQUICHAL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158190 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158190 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL AQUICHAL, 79933 EL AQUICHAL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA- TAMPAMOLÒN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN SARABIA UBICADA LA SIGUIENTE OBRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE, lon:-98.83052305, lat:21.48573426}} | 2020-10-22 | 2020-12-05 | 123260 | 123260 | 123260 | 123260 | 123260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-058/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:123260.0, importe_modificado:123260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1824209/proyecto_PROCESO, 1824209/proyecto_INICIO, 1824209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824513 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL TIYOU, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 158876 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158876 | S | 53 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EL TIYOU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 320 + undefined EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 EL TIYÓU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL TIYOU SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 6 KM DE LA CABECERA MU, lon:-98.8273519, lat:21.70734168}} | 2020-05-06 | 2020-09-06 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-06/SH/01/OD/AD/2020-062, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1824513/proyecto_PROCESO, 1824513/proyecto_INICIO, 1824513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825642 | Proyecto de inversión | 193878.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193878.72, modificado:193878.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE MORADOS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162196 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 162196 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:31, direccion:EJIDO MORADOS, 78900 MORADOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 11 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MORADOS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.11865643, lat:22.71427668}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 193878.72 | 193878.72 | 193878.72 | 193878.72 | 193878.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {1825642/proyecto_FIN, 1825642/proyecto_PROCESO, 1825642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826093 | Proyecto de inversión | 107093.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107093.97, modificado:107093.97}} | SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR TRIFASICA EN 33000 VOLTS EN LA ESC. SEC. N° 20 EN LA LOCALIDAD DE TANCOLOL, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 163261 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163261 | S | 127 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - TANCOLOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TANCOLOL, 79812 TANCOLOL, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TANCOLOL SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KM DE LA CABECERA MU, lon:-98.9234901, lat:21.6899663}} | 2020-07-23 | 2020-08-23 | 107093.97 | 107093.97 | 107093.97 | 107093.97 | 107093.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-10/SG/05/OB/AD/2020-89, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:107093.97, importe_modificado:107093.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826093/proyecto_INICIO, 1826093/proyecto_FIN, 1826093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826094 | Proyecto de inversión | 217845.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217845.53, modificado:217845.53}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL TINTO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 163262 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163262 | S | 240 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SAN JOSE DEL TINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 220 EJIDO SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), 79819 SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TI, lon:-98.80134003, lat:21.81528169}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 217845.53 | 217845.53 | 217845.53 | 217845.53 | 217845.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/02/OJ/AD/2020-72, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:217845.53, importe_modificado:217845.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826094/proyecto_INICIO, 1826094/proyecto_FIN, 1826094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826359 | Proyecto de inversión | 118111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118111.08, modificado:118111.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 163897 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 163897 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:63, direccion:EJIDO EL SAUCITO, 78904 EL SAUCITO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.98553807, lat:22.71778223}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 118111.08 | 118111.08 | 118111.08 | 118111.08 | 118111.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {1826359/proyecto_INICIO, 1826359/proyecto_FIN, 1826359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826402 | Proyecto de inversión | 28027.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28027.92, modificado:28027.92}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN ESC. SEC. TEC. , QUE CONSISTE EN LIMPIEZA E INSTALACION Y MANIOBRAS DE OMBA SUMERGIBLE MOD. 30STX250-21 25HP 85 GPM 6 MCA STX EN CABCERA MUNICIPAL - 163988 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CERRITOS SLP | 163988 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, OBRA DEREHABILITACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN ESCUELA SEC. TEC. 11 EN EL BARRIO DE GUADALUPE ENTRE CALLES ALDAMA Y, lon:-100.27384641, lat:22.41360258}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 28027.92 | 28027.92 | 28027.92 | 28027.92 | 28027.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:28027.92, importe_modificado:28027.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826402/proyecto_FIN, 1826402/proyecto_PROCESO, 1826402/proyecto_INICIO, 1826402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826952 | Proyecto de inversión | 128155.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128155.43, modificado:128155.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO RANCHO ALEGRE - 165123 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 165123 | S | 199 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RANCHO ALEGRE, 78850 RANCHO ALEGRE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN ATRAS DEL PANTEON, lon:-100.8379882, lat:23.28626397}} | 2020-08-15 | 2020-10-14 | 128155.43 | 128155.43 | 128155.43 | 128155.43 | 128155.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SG02OB-0787-2020, contratista:MIGUEL HERNANDEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:128155.43, importe_modificado:128155.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1826952/proyecto_INICIO, 1826952/proyecto_PROCESO, 1826952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827036 | Proyecto de inversión | 387105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387105.9, modificado:387105.9}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO RANCHO ALEGRE, AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE - 165332 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 165332 | S | 199 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:AVENIDA 14 DE NOVIMBRE RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 78850 RANCHO ALEGRE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-100.83692489, lat:23.28289754}} | 2020-08-10 | 2020-10-14 | 387105.9 | 387105.9 | 387105.9 | 387105.9 | 387105.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SG02OB/0989/2020, contratista:MIGUEL HERNANDEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:387105.9, importe_modificado:387105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1827036/proyecto_INICIO, 1827036/proyecto_FIN, 1827036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827123 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES (AGUAHEDIONDA, TANCOLOL, XILATZEN, JOMTE, SAN NICOLAS, SANTA ELENA, EL MANTE, MONEC, BARRANCON Y NARANJAL), MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 165489 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165489 | S | 300 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - AGUAHEDIONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 345 + undefined EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 SANTA ELENA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ES LA SEDE DE LA DICHA OBRA, POR LO , lon:-98.68406374, lat:21.68802353}} | 2020-08-12 | 2020-09-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-06/SH/OB/AD/2020-96, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1827123/proyecto_INICIO, 1827123/proyecto_FIN, 1827123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827149 | Proyecto de inversión | 485927.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485927.76, modificado:485927.76}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BARRIO CHACHATITLA EN LA LOCALIDAD AMAXAC - 165531 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 165531 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CHACHATITLA RANCHERIA AMAXAC, 79870 AMAXAC, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN BARRIO CHACHATITLA LOCALIDAD DE AMAXAC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89863473, lat:21.49852372}} | 2020-10-08 | 2020-11-08 | 485927.76 | 485927.76 | 485927.76 | 485927.76 | 485927.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-71, contratista:JOSE REYNAGA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:485927.76, importe_modificado:485927.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1827149/proyecto_INICIO, 1827149/proyecto_FIN, 1827149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827544 | Proyecto de inversión | 561760.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561760.96, modificado:561760.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETH ENLOCALIDAD SANTA ROSA LA MASITA VILLA DE GUADALUPE. - 166647 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 166647 | S | 258 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:19, direccion:EJIDO SANTA ROSA LA MASITA, 78860 SANTA ROSA LA MASITA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE NO REGISTRADA CON NOMBRE Y CALLE CALLE NO REGISTRADA CON NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA , lon:-100.6054567, lat:23.1554112}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 561760.96 | 561760.96 | 561760.96 | 561760.96 | 561760.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SJ01OA/001/2020, contratista:MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:561760.96, importe_modificado:561760.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1827544/proyecto_PROCESO, 1827544/proyecto_FIN, 1827544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827855 | Proyecto de inversión | 715256 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715256.0, modificado:715256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 167703 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 167703 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69 TRAMO JALPAN - RIVERDE KILÓMETRO 67 + 600 COLONIA LINDAVISTA, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AV. GUADALUPE Y CALLE DE LA CRUZ, CARRETERA JALPAN - RIOVERDE , lon:-99.81276067, lat:21.65309432}} | 2020-10-26 | 2020-12-30 | 715256 | 715256 | 715256 | 715256 | 715256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD10/SH/01/OD-13-20, contratista:VALENTE MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:715256.0, importe_modificado:715256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1827855/proyecto_INICIO, 1827855/proyecto_FIN, 1827855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401828733 | Proyecto de inversión | 167536.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167536.75, modificado:167536.75}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPETLANCO - 170332 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 170332 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLÁN - TAMPUCHÓN RANCHERIA TEPETLANCO, 79866 TEPETLANCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL COMEDOR COMUNITARIO EXISTENTE DENTRO DE LOS TERRENOS COMUNALES UBICADOS SOB, lon:-98.93046974, lat:21.52110086}} | 2020-09-25 | 2020-10-25 | 167536.75 | 167536.75 | 167536.75 | 167536.75 | 167536.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-75, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN,S.L.P., monto:167536.75, importe_modificado:167536.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1828733/proyecto_INICIO, 1828733/proyecto_PROCESO, 1828733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829907 | Proyecto de inversión | 101200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101200.0, modificado:101200.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 M EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE SLP - 174726 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 174726 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN REGISTRO DE NOMBRES EJIDO GUADALUPITO, 78850 GUADALUPITO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAN CERCAS DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD LOS DOS CUARTOS DORMITORIOS, lon:-100.67715489, lat:23.42974362}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/05558/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1113200.0, importe_modificado:1113200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1829907/proyecto_INICIO, 1829907/proyecto_FIN, 1829907/proyecto_INICIO, 1829907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832491 | Proyecto de inversión | 1299954 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299954.0, modificado:1299954.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P (1 ERA ETAPA) - 184147 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 184147 | S | 219 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:86, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEL LLANO, 79350 SAN JUAN DEL LLANO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , E.C. CD. DEL MAIZ EL NARANJO SAN JUAN DEL LLANO, lon:-99.58673906, lat:22.44832548}} | 2020-11-02 | 2020-11-25 | 1299954 | 1299954 | 1299954 | 1299954 | 1299954 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/023/2020, contratista:MARIA GUADALUPE MANZANO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1299954.0, importe_modificado:1299954.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13200.0}} | {1832491/proyecto_INICIO, 1832491/proyecto_PROCESO, 1832491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832767 | Proyecto de inversión | 2705102.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705102.17, modificado:2705102.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE VENADO SLP - 185168 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 185168 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4772.0, meta_modificada:4772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:46, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA LA REFORMA, 78930 LA REFORMA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA LA REFORMA EXACTAMENTE ENFRENTE DEL SALON EJIDAL DEL SOTOL. PERTENECIENTE AL MUNI, lon:-101.25383042, lat:22.94738097}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 2705102.17 | 2705102.17 | 2705102.17 | 2705102.17 | 2705102.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-01-OL-22/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:3438570.0, importe_modificado:3438570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4772.0}} | {1832767/proyecto_FIN, 1832767/proyecto_PROCESO, 1832767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833267 | Proyecto de inversión | 743490.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743490.27, modificado:743490.27}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD EL POTRERO - 186936 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 186936 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.77, meta_modificada:828.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL POTRERO, 79958 EL POTRERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA CHAPULHUACANITO POTRERO A OCTLAMECAYO LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL SUR DEL , lon:-98.63204179, lat:21.24156572}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 743490.27 | 743490.27 | 743490.27 | 743490.27 | 743490.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB14/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:743490.27, importe_modificado:743490.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.77}} | {1833267/proyecto_FIN, 1833267/proyecto_PROCESO, 1833267/proyecto_INICIO, 1833267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833273 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES LOCALIDAD CIUDAD VALLES ASENTAMIENTO LOMAS DE SANTIAGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LIBRAMIENTO VALLES-TAMPICO Y ENTRADA A LOMAS DE SANTIAGO - 186960 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 186960 | S | 560 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS DE SANTIAGO, 79095 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PERIFERICO VALLES-TAMPICO Y AVENIDA PUJAL, CALLE CAMINO A PUJAL UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PERIFERICO , lon:-98.99562716, lat:21.96246404}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1833273/proyecto_INICIO, 1833273/proyecto_FIN, 1833273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833611 | Proyecto de inversión | 707306.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707306.83, modificado:707306.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA DE DRENAJE LOCALIDAD TEPEMICHE - 188120 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 188120 | S | 175 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.36, meta_modificada:722.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:82, direccion:CALLE ACCESO A ESCUELAS EJIDO TEPEMICHE, 79950 TEPEMICHE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y AVENIDA TEPEMICHE, CARRETERA TEPEMICHE A TANQUIAN DE ESCOBEDO SE LOCALIZA A 19 KM DE LA C, lon:-98.6508436, lat:21.48280147}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 707306.83 | 707306.83 | 707306.83 | 707306.83 | 707306.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB15/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:707306.83, importe_modificado:707306.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.36}} | {1833611/proyecto_PROCESO, 1833611/proyecto_FIN, 1833611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833953 | Proyecto de inversión | 184763.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184763.27, modificado:184763.27}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE ROBLE Y FRANCISCO VILLA, Y CALLE DEL POTOSI ENTRE TANCULPAYA Y CALLE LIBERTAD, COLONIA LA PIMIENTA - 189122 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 189122 | S | 924 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CONSTITUCION UBICADA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ROBLE Y FRANCISCO VILLA DE , lon:-98.99480472, lat:22.00502379}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1833953/proyecto_FIN, 1833953/proyecto_PROCESO, 1833953/proyecto_FIN, 1833953/proyecto_INICIO, 1833953/proyecto_PROCESO, 1833953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834042 | Proyecto de inversión | 1379884.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379884.04, modificado:1379884.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 189360 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 189360 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:96, direccion:EJIDO EL PUEBLITO, 78919 EL PUEBLITO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.12900106, lat:22.63505132}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 1379884.04 | 1379884.04 | 1379884.04 | 1379884.04 | 1379884.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-017-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1379884.04, importe_modificado:1379884.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.0}} | {1834042/proyecto_PROCESO, 1834042/proyecto_FIN, 1834042/proyecto_INICIO, 1834042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834459 | Proyecto de inversión | 122149.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122149.95, modificado:122149.95}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE COSTA RICA, COLONIA LAZARO CARDENAS - 190540 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190540 | S | 870 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLATA Y CALLE COSTA RICA, CALLE LAS GAVIAS UBICADA EN AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE PLATA Y COSTA RICA DE LA COLONIA LAZARO CARD, lon:-99.01806063, lat:22.01254522}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 122149.95 | 122149.95 | 122149.95 | 122149.95 | 122149.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1834459/proyecto_FIN, 1834459/proyecto_PROCESO, 1834459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834973 | Proyecto de inversión | 228196.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228196.52, modificado:228196.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE - 191875 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 191875 | S | 521 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VILLA DE GUADALUPE EN DIFERENTES CALLES, lon:-100.76129727, lat:23.37266755}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 228196.52 | 228196.52 | 228196.52 | 228196.52 | 228196.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SG03OB-313-2020, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:228196.52, importe_modificado:228196.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}} | {1834973/proyecto_INICIO, 1834973/proyecto_PROCESO, 1834973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835211 | Proyecto de inversión | 1598779.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598779.88, modificado:1598779.88}} | MEJORAMIENTO (REHABILITACION) DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VIBORAS - 192624 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 192624 | S | 323 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO LAS VIBORAS - CERRO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 EJIDO LAS VÍBORAS, 79859 LAS VÍBORAS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , INICIA LA OBRA A 1 KM DE EL EMSAD DE LA LOCALIDAD, lon:-98.70023351, lat:21.46063163}} | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 1598779.88 | 1598779.88 | 1598779.88 | 1598779.88 | 1598779.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-TM-002/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1598779.88, importe_modificado:1598779.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1835211/proyecto_INICIO, 1835211/proyecto_FIN, 1835211/proyecto_PROCESO, 1835211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835661 | Proyecto de inversión | 70325 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70325.0, modificado:70325.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 194150 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 194150 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, 78520 SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MONTOYA A 14 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.61319536, lat:23.82532235}} | 2020-09-13 | 2020-09-18 | 70325 | 70325 | 70325 | 70325 | 70325 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:70325.0, importe_modificado:70325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835661/proyecto_FIN, 1835661/proyecto_PROCESO, 1835661/proyecto_INICIO, 1835661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836483 | Proyecto de inversión | 298500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298500.0, modificado:298500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO CINCO SEÑORES, MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 196684 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 196684 | S | 129 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:142, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL MOLINO, 79560 EL MOLINO CINCO SEÑORES, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CARRETERA 57 SAN LUIS POTOSI QUERETARO, TERRACERIA SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-100.74873232, lat:21.64819105}} | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD0020-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:298500.0, importe_modificado:298500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12000.0}} | {1836483/proyecto_INICIO, 1836483/proyecto_PROCESO, 1836483/proyecto_INICIO, 1836483/proyecto_FIN, 1836483/proyecto_PROCESO, 1836483/proyecto_FIN, 1836483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837861 | Proyecto de inversión | 564060.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564060.5, modificado:564060.5}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA,S.LP. - 201173 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 201173 | S | 1640 | 1501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO PUEBLO MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO LEON, CALLE ABASOLO EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MANANTIAL OJO DE AGUA DENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-101.09557948, lat:22.74469659}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 564060.5 | 564060.5 | 564060.5 | 564060.5 | 564060.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837861/proyecto_INICIO, 1837861/proyecto_PROCESO, 1837861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837934 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3480000.0}} | CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES, LOCALIDAD SEDE EL CHIJOL - 201419 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 201419 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CHIJOL, 79850 EL CHIJOL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.85440392, lat:21.57611237}} | 2020-05-27 | 2020-08-24 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-004/OP-IR/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:3480000.0, importe_modificado:3480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1837934/proyecto_INICIO, 1837934/proyecto_PROCESO, 1837934/proyecto_FIN, 1837934/proyecto_INICIO, 1837934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839553 | Proyecto de inversión | 45431.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45431.49, modificado:45431.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ARBOLITO - 205937 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 205937 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:74, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, 78955 SAN JOSÉ DEL ARBOLITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE OTAHEGI, CALLE ALVARO OBREGON 30 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA D, lon:-100.84374587, lat:22.67937088}} | 2020-07-17 | 2020-08-05 | 45431.49 | 45431.49 | 45431.49 | 45431.49 | 45431.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:45431.49, importe_modificado:45431.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1839553/proyecto_INICIO, 1839553/proyecto_FIN, 1839553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840193 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN VANEGAS LOCALIDAD SAN JUAN DE VANEGAS ASENTAMIENTO SAN JUAN DE VANEGAS - 207930 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 207930 | S | 130 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE VANEGAS, 78508 SAN JUAN DE VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMOCILIO CONOCIDO LA UNIDAD DE MEDICA DE SAN JUAN DE VANEGA, lon:-100.85891454, lat:23.84481459}} | 2020-09-15 | 2020-10-14 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SO-FISM/15/2020, contratista:CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1840193/proyecto_INICIO, 1840193/proyecto_FIN, 1840193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840680 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE LA HIGUERA - 209553 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 209553 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:58, direccion:EJIDO PRESA DE LA HIGUERA, 00000 PRESA DE LA HIGUERA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PRESA DE LA HIGUERA SE UBICA CERCA DEL CAMINO LOS ANGELESBUENAVISTA., lon:-100.55193363, lat:23.63849823}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840680/proyecto_INICIO, 1840680/proyecto_FIN, 1840680/proyecto_INICIO, 1840680/proyecto_FIN, 1840680/proyecto_PROCESO, 1840680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841222 | Proyecto de inversión | 570000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.08, modificado:570000.08}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE TAYABTZEN - 211028 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 211028 | S | 109 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO TAYABTZEN - TZAPUJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO TAYABTZEN, 79850 TALLABTZÉN, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD RUMBO A TZAPUJA, lon:-98.80589235, lat:21.63787717}} | 2020-04-29 | 2020-06-17 | 570000.08 | 570000.08 | 570000.08 | 570000.08 | 570000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SC-013/OP-AD/R33/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:570000.08, importe_modificado:570000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841222/proyecto_INICIO, 1841222/proyecto_PROCESO, 1841222/proyecto_FIN, 1841222/proyecto_PROCESO, 1841222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841649 | Proyecto de inversión | 444098.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444098.75, modificado:444098.75}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRANQUILLAS TEPETZINTLA - 212288 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 212288 | S | 190 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRANQUILLAS (TEPETZINTLA), 79956 BARRANQUILLAS (TEPETZINTLA), SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO BARRANQUILAS A SAN JOSE DE LA ADJUNTAS Y CALLE NORTE, CALLE 20 NOVIEMBRE TRAMO CARRETER, lon:-98.54085622, lat:21.41444795}} | 2020-10-12 | 2020-11-11 | 444098.75 | 444098.75 | 444098.75 | 444098.75 | 444098.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB11/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:444098.75, importe_modificado:444098.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1841649/proyecto_INICIO, 1841649/proyecto_FIN, 1841649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841932 | Proyecto de inversión | 5945 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5945.0, modificado:5945.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CECILIA - 213234 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 213234 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A LA ESCONDIDA, CALLE MOCTEZUMA 500 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.84363201, lat:22.73868317}} | 2020-03-27 | 2020-04-10 | 5945 | 5945 | 5945 | 5945 | 5945 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:5945.0, importe_modificado:5945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1841932/proyecto_INICIO, 1841932/proyecto_FIN, 1841932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842485 | Proyecto de inversión | 2010230.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010230.86, modificado:2010230.86}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO ( COLONIA SANTA ROSA) MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 214830 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 214830 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:CALLE AL CERRO COLONIA SANTA ROSA, 79560 EL CERRITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE J INES ROCHA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CARRETERA 57 A LA ALTURA DEL RESTAURANT LAS INDIAS. AL OTRO LADO DE LA CARRETERA, lon:-100.70118101, lat:21.76688444}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 2010230.86 | 2010230.86 | 2010230.86 | 2010230.86 | 2010230.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR003/FISM/2020, contratista:R Y R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:2010230.86, importe_modificado:2010230.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1842485/proyecto_INICIO, 1842485/proyecto_PROCESO, 1842485/proyecto_FIN, 1842485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842490 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 214874 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 214874 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:295, direccion:CALLE AURELIO MANRIQUE 7 INTERIOR SN PUEBLO OJO CALIENTE, 79563 EL HUIZACHE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENTE FLORES Y CARRETERA 57, POR LA ENTRADA HACIA LA CARRETERA, lon:-100.74425806, lat:21.84585448}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842490/proyecto_PROCESO, 1842490/proyecto_INICIO, 1842490/proyecto_FIN, 1842490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842492 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE VICTORIA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 214891 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 214891 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:CALLE EL REFUGIO 70 0 INTERIOR 0 0 PUERTO PUERTO DE VICTORIA, 79560 PUERTO DE VICTORIA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TRABULCO, CALLE VICTORIA SOBRE LA CALLE PRINCIPA A MANO DERECHA, lon:-100.78633342, lat:21.87840767}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842492/proyecto_INICIO, 1842492/proyecto_FIN, 1842492/proyecto_INICIO, 1842492/proyecto_FIN, 1842492/proyecto_PROCESO, 1842492/proyecto_FIN, 1842492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843471 | Proyecto de inversión | 175800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175800.0, modificado:175800.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 217657 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 217657 | S | 181 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ENSENADA (CHALCO), 79936 ENSENADA (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA-CHALCO Y , A 150 MTS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN IINICIAL INDÍGENA MARIANO ARISTA, lon:-98.80028195, lat:21.3882935}} | 2020-09-10 | 2020-11-08 | 175800 | 175800 | 175800 | 175800 | 175800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-049/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:175800.0, importe_modificado:175800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1843471/proyecto_INICIO, 1843471/proyecto_PROCESO, 1843471/proyecto_FIN, 1843471/proyecto_PROCESO, 1843471/proyecto_FIN, 1843471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844249 | Proyecto de inversión | 217540.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217540.96, modificado:217540.96}} | CONSTRUCCION DE CUATRO RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADAS, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220088 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220088 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:77, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ENRAMADAS, 79560 ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLEJON MORENO Y CALLE VICENTE FOX, CALLE CANTARRANAS PASANDO LAS ESCUELAS, lon:-100.78378607, lat:21.88326475}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 217540.96 | 217540.96 | 217540.96 | 217540.96 | 217540.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1844249/proyecto_INICIO, 1844249/proyecto_PROCESO, 1844249/proyecto_INICIO, 1844249/proyecto_FIN, 1844249/proyecto_PROCESO, 1844249/proyecto_FIN, 1844249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844352 | Proyecto de inversión | 27371.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27371.72, modificado:27371.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 220364 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 220364 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MELCHOR OCAMPO 50 METROS AL ESTE DEL CENTRO CULTURAL DE LA LOCA, lon:-100.85166969, lat:22.64622026}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 27371.72 | 27371.72 | 27371.72 | 27371.72 | 27371.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:27371.72, importe_modificado:27371.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1844352/proyecto_FIN, 1844352/proyecto_INICIO, 1844352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844485 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA COLONIA LOMA BONITA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220735 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220735 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CARRETERA CARRETERA 57 A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERIA, lon:-100.72400402, lat:21.80837992}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844485/proyecto_INICIO, 1844485/proyecto_PROCESO, 1844485/proyecto_FIN, 1844485/proyecto_PROCESO, 1844485/proyecto_FIN, 1844485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845207 | Proyecto de inversión | 815600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815600.0, modificado:815600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AYOTOXCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 223193 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 223193 | S | 289 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:76, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO AYOTOXCO, 79933 NUEVO AYOTOXCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , FRENTE A ALBERGUE COMUNITARIO, lon:-98.83888586, lat:21.45625759}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 815600 | 815600 | 815600 | 815600 | 815600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-059/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:815600.0, importe_modificado:815600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1845207/proyecto_INICIO, 1845207/proyecto_FIN, 1845207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845479 | Proyecto de inversión | 1199958.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199958.55, modificado:1199958.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ZACATIPA Y OLLITA DEL PINO - 223880 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223880 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:88, direccion:CALLE OLLITA DE PINO INTERIOR SN RANCHO ZACATIPA, 79924 ZACATIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ZACATIPA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.06043647, lat:21.37240281}} | 2020-05-15 | 2020-08-13 | 1199958.55 | 1199958.55 | 1199958.55 | 1199958.55 | 1199958.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV029/2020, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1199958.55, importe_modificado:1199958.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.0}} | {1845479/proyecto_INICIO, 1845479/proyecto_PROCESO, 1845479/proyecto_INICIO, 1845479/proyecto_FIN, 1845479/proyecto_INICIO, 1845479/proyecto_FIN, 1845479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845569 | Proyecto de inversión | 1248205.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248205.43, modificado:1248205.43}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CRUCITAS (BARRIO MATLALTIPA) - 224064 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 224064 | S | 142 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:111, direccion:CALLE LAS CRUCITAS INTERIOR SN RANCHO LAS CRUCITAS, 79917 LAS CRUCITAS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS CRUCITAS XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.96978126, lat:21.42275061}} | 2020-09-21 | 2020-12-20 | 1248205.43 | 1248205.43 | 1248205.43 | 1248205.43 | 1248205.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV042/2020, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1248205.43, importe_modificado:1248205.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {1845569/proyecto_INICIO, 1845569/proyecto_PROCESO, 1845569/proyecto_FIN, 1845569/proyecto_INICIO, 1845569/proyecto_PROCESO, 1845569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845575 | Proyecto de inversión | 499995.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499995.98, modificado:499995.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN XILITLILLA - 224084 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 224084 | S | 150 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:174, direccion:CALLE LAZARO INTERIOR SN RANCHO XILITLILLA, 79920 XILITLILLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILITLILLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.02899248, lat:21.35498551}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 499995.98 | 499995.98 | 499995.98 | 499995.98 | 499995.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/URB001/2020, contratista:JORGE LUIS SALINAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:499995.98, importe_modificado:499995.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1845575/proyecto_PROCESO, 1845575/proyecto_FIN, 1845575/proyecto_INICIO, 1845575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846400 | Proyecto de inversión | 519420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519420.4, modificado:519420.4}} | REHABILITACIÓN DE 20 MUROS FIRMES EN BARRIO CRISTO REY, CERRO QUEBRADO, AHUAYO Y LAS JOYAS, XILITLA, S.L.P. - 226302 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226302 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:184, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO APETZCO, 79927 BARRIO DE CRISTO REY (APETZCO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BARRIO DE CRISTO REY APETZCO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.01147014, lat:21.39905149}} | 2020-03-09 | 2020-06-07 | 519420.4 | 519420.4 | 519420.4 | 519420.4 | 519420.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF003/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA MINITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:519420.4, importe_modificado:519420.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1846400/proyecto_INICIO, 1846400/proyecto_FIN, 1846400/proyecto_INICIO, 1846400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846606 | Proyecto de inversión | 2199965.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199965.36, modificado:2199965.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA (1RA ETAPA) EN EL PRIMER SECTOR EN XILITLA, S.L.P. - 226862 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226862 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.99811017, lat:21.38668528}} | 2020-05-06 | 2020-09-03 | 2199965.36 | 2199965.36 | 2199965.36 | 2199965.36 | 2199965.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/EDU006/2020, contratista:CONSTRUCTORA LOS GUITOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:2199965.36, importe_modificado:2199965.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846606/proyecto_PROCESO, 1846606/proyecto_INICIO, 1846606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847268 | Proyecto de inversión | 109272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109272.0, modificado:109272.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SARABIA - 228534 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228534 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), 78815 SARABIA (ENCARNACIÓN DE ARRIBA), MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SARABIA., lon:-100.61476287, lat:23.56058795}} | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/019-2020, contratista:JOSE RAMON JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:598550.02, importe_modificado:598550.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847268/proyecto_INICIO, 1847268/proyecto_FIN, 1847268/proyecto_PROCESO, 1847268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847615 | Proyecto de inversión | 302760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302760.0, modificado:302760.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA. - 229621 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229621 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 15 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.51520075, lat:23.66440618}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847615/proyecto_INICIO, 1847615/proyecto_PROCESO, 1847615/proyecto_FIN, 1847615/proyecto_INICIO, 1847615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847794 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE - 230124 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230124 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:EJIDO RANCHO ALEGRE, 00000 RANCHO ALEGRE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL KM 15 APROXIMADAMENTE AL LADO NORTE DE MATEHUALA., lon:-100.58078272, lat:23.72362835}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847794/proyecto_INICIO, 1847794/proyecto_PROCESO, 1847794/proyecto_FIN, 1847794/proyecto_PROCESO, 1847794/proyecto_FIN, 1847794/proyecto_INICIO, 1847794/proyecto_PROCESO, 1847794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848352 | Proyecto de inversión | 189540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189540.0, modificado:189540.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 231976 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 231976 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEMALACACO, 79934 TEMALACACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , ENTRADA A UN COSTADO DE ESC PREESC JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-98.84658745, lat:21.41412903}} | 2020-11-19 | 2020-12-28 | 189540 | 189540 | 189540 | 189540 | 189540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-064/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:189540.0, importe_modificado:189540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1848352/proyecto_INICIO, 1848352/proyecto_FIN, 1848352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848600 | Proyecto de inversión | 1525293.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525293.16, modificado:1525293.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 729.83 M.L. EN CALLE FRESNOS, OLIVOS, CEDROS Y PROL. ARAMBERRI, COL. LA FINCA. - 232733 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 232733 | S | 78 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR SN COLONIA LA FINCA, 78717 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE CEDROS, PROLONGACION ARAMBERRI ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN PROL. ARAMBERRI ENTRE ALAMOS Y ROBLE EN CALLE CEDROS; E, lon:-100.63810297, lat:23.66973496}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 1525293.16 | 1525293.16 | 1525293.16 | 1525293.16 | 1525293.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/028-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1525293.16, importe_modificado:1525293.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848600/proyecto_PROCESO, 1848600/proyecto_INICIO, 1848600/proyecto_FIN, 1848600/proyecto_INICIO, 1848600/proyecto_PROCESO, 1848600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401849905 | Proyecto de inversión | 1777314.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777314.58, modificado:1777314.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA PEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 236833 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 236833 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO TAMPAMOLON - LA PEÑA KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL RANCHO EL PALOMINO EN LA SALIDA A TANQUIAN, lon:-98.81211156, lat:21.56173902}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 1777314.58 | 1777314.58 | 1777314.58 | 1777314.58 | 1777314.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1777314.58, importe_modificado:177314.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1849905/proyecto_FIN, 1849905/proyecto_INICIO, 1849905/proyecto_PROCESO, 1849905/proyecto_INICIO, 1849905/proyecto_PROCESO, 1849905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850435 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. ZONA 1 - 238507 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 238507 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE LOCALIZA EN DIREFENTES LOCALIDADES EN DOMOCILIO CONOCIDO, lon:-100.95113525, lat:23.88445049}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/13/2020, contratista:FRANCISCO ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1850435/proyecto_INICIO, 1850435/proyecto_FIN, 1850435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850451 | Proyecto de inversión | 235600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235600.0, modificado:235600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GRAL. ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 238569 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 238569 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CALLE JUAN RULFO EJIDO JALPILLA, 79935 JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO SUR Y CALLE CUAUHTÉMOC SUR, CALLE 5 DE MAYO ATRÁS DE IGLESIA BAUTISTA EL SEMBRADOR, lon:-98.87380743, lat:21.39252481}} | 2020-11-16 | 2020-12-25 | 235600 | 235600 | 235600 | 235600 | 235600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-062/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:235600.0, importe_modificado:235600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1850451/proyecto_INICIO, 1850451/proyecto_FIN, 1850451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850545 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238852 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 238852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.966354, lat:21.546249}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-012, contratista:MATIAS SALINAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1850545/proyecto_INICIO, 1850545/proyecto_PROCESO, 1850545/proyecto_FIN, 1850545/proyecto_INICIO, 1850545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850677 | Proyecto de inversión | 110003.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110003.38, modificado:110003.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD EL HERRERO - 239189 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 239189 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:RANCHERIA EL HERRERO, 78814 EL HERRERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CAMINO TANQUE COLORADO, ESTOS CUARTOS SE UBICAN AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD Y DE LA POLONGACIÓN INDEPENDENCIA RUMBO A LA COMU, lon:-100.67436682, lat:23.58010474}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1850677/proyecto_PROCESO, 1850677/proyecto_FIN, 1850677/proyecto_INICIO, 1850677/proyecto_PROCESO, 1850677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401851194 | Proyecto de inversión | 689170.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689170.29, modificado:689170.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD AGUACATE SEGUNDO ANEXO AL CARRIZO - 240543 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 240543 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUACATE SEGUNDO ANEXO AL CARRIZO, 79950 AGUACATE SEGUNDO (ANEXO AL CARRIZO), SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TRES PALMAS A SAN JOSE DE LAS ADJUNTAS Y CARRETERA TEPETATE, CARRETERA , lon:-98.5829653, lat:21.46898356}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 689170.29 | 689170.29 | 689170.29 | 689170.29 | 689170.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB12/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:689170.29, importe_modificado:689170.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1851194/proyecto_INICIO, 1851194/proyecto_FIN, 1851194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401851462 | Proyecto de inversión | 1094783.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094783.62, modificado:1094783.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA TORIBIO CHAVEZ JUAREZ, EN LA CONCHITA - 241368 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 241368 | S | 152 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO ENTONQUE CARRERTERA FEDERAL XILITLA-JALPAN - EL JOBO KILOMETRO 0 KILÓMETRO 0 + 250 INTERIOR SN RANCHO LA CONCHITA, 79903 LA CONCHITA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL X, lon:-98.98987191, lat:21.39352012}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 1094783.62 | 1094783.62 | 1094783.62 | 1094783.62 | 1094783.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/EDU011/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1094783.62, importe_modificado:1094783.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1851462/proyecto_PROCESO, 1851462/proyecto_INICIO, 1851462/proyecto_FIN, 1851462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401851670 | Proyecto de inversión | 378272.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378272.97, modificado:378272.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CONSULTORIOS MÉDICOS EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN - 242097 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 242097 | S | 5129 | 5128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN FRACCIONAMIENTO SAN JUAN, 79683 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA JALPAN - RIOVERDE Y , CALLE LAS PALMAS LA UBR SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN A UN COSTA, lon:-99.82316154, lat:21.65821345}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 378272.97 | 378272.97 | 378272.97 | 378272.97 | 378272.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD14/SO/02-17-20, contratista:MM CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:378272.97, importe_modificado:378272.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1851670/proyecto_PROCESO, 1851670/proyecto_INICIO, 1851670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852311 | Proyecto de inversión | 918083.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918083.83, modificado:918083.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN RED ELÉCTRICA SUBESTACIÓN Y EQUIPO DE ELECTROMECÁNICO LOCALIDAD CHACHATIPA - 243883 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 243883 | S | 155 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:VEREDA TRAMO DE LA IGLESIA CATOLICA - AL CARCAMO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO CHACHATIPA, 79957 CHACHATIPA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE J MA MORELOS, CALLE VE, lon:-98.71328288, lat:21.33888533}} | 2020-11-22 | 2020-12-31 | 918083.83 | 918083.83 | 918083.83 | 918083.83 | 918083.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-AP02/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:918083.83, importe_modificado:918083.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}} | {1852311/proyecto_INICIO, 1852311/proyecto_FIN, 1852311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852952 | Proyecto de inversión | 164946 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164946.0, modificado:164946.0}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE VILLELA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 245340 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245340 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:297, direccion:CALLE NUEVA RANCHERIA VILLELA, 79560 VILLELA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE EL RINCON, CALLE BENITO JUAREZ PASANDO LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.72425521, lat:21.67762016}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852952/proyecto_INICIO, 1852952/proyecto_PROCESO, 1852952/proyecto_FIN, 1852952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852970 | Proyecto de inversión | 53998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53998.0, modificado:53998.0}} | CONSTRUCCION DE 1 RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDADSANTA MARIA DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245399 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245399 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN DIEGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PASCUAL MARTINEZ, POR GASODUCTO Y TALLER MECANICO, lon:-100.72510511, lat:21.81741158}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852970/proyecto_INICIO, 1852970/proyecto_PROCESO, 1852970/proyecto_FIN, 1852970/proyecto_INICIO, 1852970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852973 | Proyecto de inversión | 107996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107996.0, modificado:107996.0}} | CONSTRUCCION DE 2 RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD LA CARDONA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245406 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245406 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL Y LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO LA CARDONA, 79560 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, PASANDO EL ARROYO SOBRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.73944458, lat:21.7604627}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1852973/proyecto_INICIO, 1852973/proyecto_PROCESO, 1852973/proyecto_INICIO, 1852973/proyecto_PROCESO, 1852973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863592 | Proyecto de inversión | 155600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155600.0, modificado:155600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE XOCOYO (CHALCO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 251148 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 251148 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:80, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO XOCOYO (CHALCO), 79936 XOCOYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN ANDRÉS Y CAMINO ENTRADA A XOCOYO, CALLE CONSTITUCIÓN ENTRADA AL EJIDO POR ZONA DE LA IGLESIA, lon:-98.81752414, lat:21.38971359}} | 2020-11-16 | 2020-12-25 | 155600 | 155600 | 155600 | 155600 | 155600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-063/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:155600.0, importe_modificado:155600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1863592/proyecto_INICIO, 1863592/proyecto_FIN, 1863592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863934 | Proyecto de inversión | 170853.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170853.4, modificado:170853.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CERCADO PERIMETRAL (162.00 M.L.) EN E.T.V. GRAL. MARIANO ARISTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA. - 252128 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 252128 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA MANCHA URBANA RUMBO A DR. ARROYO, Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO SAN JOS, lon:-100.5154546, lat:23.66115772}} | 2020-08-11 | 2020-10-28 | 170853.4 | 170853.4 | 170853.4 | 170853.4 | 170853.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/013-2020, contratista:FELIPE ESPINOSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:170853.4, importe_modificado:170853.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863934/proyecto_INICIO, 1863934/proyecto_PROCESO, 1863934/proyecto_FIN, 1863934/proyecto_PROCESO, 1863934/proyecto_FIN, 1863934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864641 | Proyecto de inversión | 713998.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713998.69, modificado:713998.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE (153.30 M.L.) EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ORIENTE - 253858 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 253858 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN EJIDO SANTA ANA, 78812 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA MANZANA AL ORIENTE DE , lon:-100.6383563, lat:23.62472731}} | 2020-07-24 | 2020-10-28 | 713998.69 | 713998.69 | 713998.69 | 713998.69 | 713998.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/012-2020, contratista:ISRRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:713998.69, importe_modificado:713998.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864641/proyecto_INICIO, 1864641/proyecto_PROCESO, 1864641/proyecto_FIN, 1864641/proyecto_INICIO, 1864641/proyecto_PROCESO, 1864641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864969 | Proyecto de inversión | 573933.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573933.35, modificado:573933.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 254524 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254524 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA EL FUERTE, 79560 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NICOLAS ROMERO PASANDO LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.66173382, lat:21.70939928}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 573933.35 | 573933.35 | 573933.35 | 573933.35 | 573933.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD039-FISM/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:573933.35, importe_modificado:573933.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1864969/proyecto_PROCESO, 1864969/proyecto_INICIO, 1864969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865244 | Proyecto de inversión | 185680.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185680.37, modificado:185680.37}} | MEJORAMIENTO DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS Y 3 AULAS ESTRUCTURA CUFE 5.70X8.07 MTS EN E.P. IGNACIO ALLENDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS. - 255292 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 255292 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ UBICADA A LADO ORIENTE DE LA CALLE PRINCIPAL Y A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.56308215, lat:23.57184756}} | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 185680.37 | 185680.37 | 185680.37 | 185680.37 | 185680.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/030-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:539380.15, importe_modificado:539380.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865244/proyecto_INICIO, 1865244/proyecto_PROCESO, 1865244/proyecto_FIN, 1865244/proyecto_PROCESO, 1865244/proyecto_INICIO, 1865244/proyecto_PROCESO, 1865244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865502 | Proyecto de inversión | 2295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295000.0, modificado:2295000.0}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN TAMPAMOLON CORONA - 256027 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 256027 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO ALDAMA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.82169487, lat:21.56268795}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-003/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:2295000.0, importe_modificado:2295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1865502/proyecto_INICIO, 1865502/proyecto_PROCESO, 1865502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868998 | Proyecto de inversión | 667144.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667144.62, modificado:668171.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA ENTRE PIRUL Y SAUCES, COLONIA EL PRGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 264687 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 264687 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIRUL Y CALLEJON SAUCE, CALLE ROBLE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, lon:-100.73887149, lat:23.82420701}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 668171.17 | 668171.17 | 668171.17 | 668171.17 | 668171.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.0}} | {1868998/proyecto_INICIO, 1868998/proyecto_FIN, 1868998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869231 | Proyecto de inversión | 701657.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701657.94, modificado:701657.94}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE TAMPACAN Y CALLE RAUL OLIVARES EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD CHUNUNTZÉN UNO - 265235 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 265235 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE TAMPACAN RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DE LA CARRETERA NACIONAL MEXICOLAREDO POR LA CALLE RAUL OLIVARES, lon:-98.97080085, lat:21.48799805}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 701657.94 | 701657.94 | 701657.94 | 701657.94 | 701657.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-048, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:701657.94, importe_modificado:701657.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869231/proyecto_INICIO, 1869231/proyecto_FIN, 1869231/proyecto_INICIO, 1869231/proyecto_FIN, 1869231/proyecto_PROCESO, 1869231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869482 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD TANDZUMADZ TERCERA SECCION,HUEHUETLAN, S.L.P. - 265784 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 265784 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ TERCERA SECCION TANDZUMADZ TERCERA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A MEXCALA TANCANHUITZ Y CAMINO A TANDZUMADZ 1RA SECCION, SE LOCALIZA DESPUES DEL CAMINO MEXCALATA, lon:-98.9806981, lat:21.57551295}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-050, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869482/proyecto_PROCESO, 1869482/proyecto_FIN, 1869482/proyecto_PROCESO, 1869482/proyecto_INICIO, 1869482/proyecto_PROCESO, 1869482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869876 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARROZAL - 266633 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 266633 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:130, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 EL ARROZAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL ARROZAL XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , NINGUN, lon:-99.01970592, lat:21.42131977}} | 2020-03-23 | 2020-06-21 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV018/2020, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1869876/proyecto_INICIO, 1869876/proyecto_PROCESO, 1869876/proyecto_FIN, 1869876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870770 | Proyecto de inversión | 580041.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580041.47, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 268448 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 268448 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 78537 SANTA TERESA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA SANTA TERESA - LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD A LA SALIDA A LA COMUNDIDAD DE LA CRUZ EN EL TANQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.67930461, lat:23.75572151}} | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/028/2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P, monto:699791.04, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870770/proyecto_INICIO, 1870770/proyecto_PROCESO, 1870770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870900 | Proyecto de inversión | 499276.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499276.85, modificado:499276.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 268723 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 268723 | S | 168 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.2, meta_modificada:385.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANTONINO NIETO COLONIA LA LIBERTAD, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONINO NIETO Y CALLE DEL CHILAR, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.89455869, lat:22.13981042}} | 2020-02-28 | 2020-11-26 | 499276.85 | 499276.85 | 499276.85 | 499276.85 | 499276.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.2}} | {1870900/proyecto_PROCESO, 1870900/proyecto_INICIO, 1870900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870986 | Proyecto de inversión | 1904658.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904658.28, modificado:1904658.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ - 268924 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 268924 | S | 168 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.7, meta_modificada:383.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANTONINO NIETO COLONIA LA LIBERTAD, 78438 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTONINO NIETO Y CALLE DEL CHILAR, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.89455869, lat:22.13995948}} | 2020-02-28 | 2020-11-26 | 1904658.28 | 1904658.28 | 1904658.28 | 1904658.28 | 1904658.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.7}} | {1870986/proyecto_INICIO, 1870986/proyecto_PROCESO, 1870986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871103 | Proyecto de inversión | 928520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928520.0, modificado:928520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 80 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZINEJÁ UNO HUEHUETLAN S.L.P. - 269187 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269187 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL TZIENJA 1 SECCION TZINEJA UNO, 79880 TZINEJÁ UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA A TANCANHUITZ Y CARRETERA A HUEHUETLAN, CALLE PRINCIPAL TZINEJA, lon:-98.96509562, lat:21.56592032}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 928520 | 928520 | 928520 | 928520 | 928520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-067, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:928520.0, importe_modificado:928520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1871103/proyecto_INICIO, 1871103/proyecto_PROCESO, 1871103/proyecto_FIN, 1871103/proyecto_PROCESO, 1871103/proyecto_INICIO, 1871103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871922 | Proyecto de inversión | 1559100.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559100.81, modificado:1559100.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD EL HUAYAL - 270827 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNCIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 270827 | S | 466 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.7, meta_modificada:1306.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL HUAYAL, 79955 EL HUAYAL, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EL HUAYAL A SAN JOSE DE LA ADJUNTAS, SE LOCALIZA A 22 DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA, lon:-98.59736269, lat:21.48093301}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1559100.81 | 1559100.81 | 1559100.81 | 1559100.81 | 1559100.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB24/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1559100.81, importe_modificado:1559100.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1306.7}} | {1871922/proyecto_FIN, 1871922/proyecto_PROCESO, 1871922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876555 | Acción | 113080.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113080.52, modificado:113080.52}} | ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 100917 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 100917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 113080.52 | 113080.52 | 113080.52 | 113080.52 | 113080.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-100917, contratista:ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de ciudad valles,s.l.p., monto:113080.52, importe_modificado:113080.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876555/proyecto_FIN, 1876555/proyecto_INICIO, 1876555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876556 | Acción | 98864.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98864.88, modificado:98864.88}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 112768 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 112768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 98864.88 | 98864.88 | 98864.88 | 98864.88 | 98864.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-112768, contratista:TELECOMUNICACIONES VG DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:98864.85, importe_modificado:98864.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1876556/proyecto_INICIO, 1876556/proyecto_PROCESO, 1876556/proyecto_FIN, 1876556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876564 | Acción | 23648.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23648.08, modificado:23648.08}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 113523 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 23648.08 | 23648.08 | 23648.08 | 23648.08 | 23648.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113523, contratista:ITSTORE DE CIUDAD VALLES, S.L.P., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:23648.09, importe_modificado:23648.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1876564/proyecto_FIN, 1876564/proyecto_INICIO, 1876564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401881119 | Adquisición | 549000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549000.0, modificado:549000.0}} | ADQUISICION DE 15 CONTENEDORES DE BASURA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-5177 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 549000 | 549000 | 549000 | 549000 | 549000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} | {1881119/proyecto_INICIO, 1881119/proyecto_PROCESO, 1881119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401881688 | Proyecto de inversión | 43418.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43418.25, modificado:43418.25}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION EN CIUDAD VALLES, EN CALLE QUINTA Y FRAY JUAN DE MOLINEDO, COL. MENDEZ | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2020-6719 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av Santiago Apóstol 102, Villa Real de Santiago, 79050 Cd Valles, S.L.P., México, lon:-98.99814337, lat:21.9876366}} | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 43418.25 | 43418.25 | 43418.25 | 43418.25 | 43418.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-CDS-007-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:43418.25, importe_modificado:43418.25}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1881688/proyecto_PROCESO, 1881688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882316 | Adquisición | 56751.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56751.84, modificado:56751.84}} | ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-3107 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 56751.84 | 56751.84 | 56751.84 | 56751.84 | 56751.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1882316/proyecto_FIN, 1882316/proyecto_PROCESO, 1882316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882332 | Proyecto de inversión | 197894.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197894.35, modificado:197894.35}} | rehabilitacion de jardin hidalgo en la cabecera municipal de venado slp | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | MVS-OP-FFM-10/2020 | S | 2748 | 2355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, Venado, S.L.P., México, lon:-101.0947243, lat:22.9352107}} | 2020-03-23 | 2020-04-18 | 197894.35 | 197894.35 | 197894.35 | 197894.35 | 197894.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FFM-10/2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:19794.35, importe_modificado:19794.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1882332/proyecto_INICIO, 1882332/proyecto_FIN, 1882332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882367 | Proyecto de inversión | 312414.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312414.87, modificado:312414.87}} | NIVELACION DE TIERRAS PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-2707 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-04-24 | 2020-05-11 | 312414.87 | 312414.87 | 312414.87 | 312414.87 | 312414.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {1882367/proyecto_INICIO, 1882367/proyecto_FIN, 1882367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882782 | Adquisición | 663125.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663125.79, modificado:663125.79}} | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENADO SLP | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO | MVS-AD-FFM-18/2020 | S | 7343 | 7149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Plaza Juárez, Venado, S.L.P., México, lon:-101.0945731, lat:22.9318418}} | 2020-07-28 | 2020-11-27 | 663125.79 | 663125.79 | 663125.79 | 663125.79 | 663125.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVS-AD-FFM-18/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO SLP, monto:663125.79, importe_modificado:663125.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1882782/proyecto_INICIO, 1882782/proyecto_FIN, 1882782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882789 | Proyecto de inversión | 2827167 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827167.0, modificado:2827167.0}} | construccion del parque urbano multifuncional la lomita II,ubicada entre calle aida y juan sarabia | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 2020-6477 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:La Lomita 2da Secc, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9347882, lat:22.1708649}} | 2020-08-07 | 2020-11-05 | 2827167 | 2827167 | 2827167 | 2827167 | 2827167 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP17170401055468 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:698047.81}} | Mejora De La Infraestructura Física Educativa En 24dpr1206f Primaria Prof. Demetrio Moreno | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170041 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:333.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion: , , Rincón de Yerbabuena, Ahualulco, lon:-101.182777, lat:22.501944}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 698047.81 | 698047.81 | 698047.81 | 698047.81 | 698047.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924037999-E032-2018-B, contratista:L.E.A.O. Cristina del Carmen Sandoval Macías, convocante:IEIFE, monto:671199.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401501145 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Difusión Cultural | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura/Instituto Potosino de Bellas Artes | CULTURA_0978_18 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 680, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México, lon:-100.97160816, lat:22.15047396}} | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IPBA/IA-924055975-E1-2018/001/2018, contratista:Reysap, S.A. de C.V., convocante:Instituto Potosino de Bellas Artes, monto:487339.2, importe_modificado:487339.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1501145/proyecto_INICIO, 1501145/proyecto_PROCESO, 1501145/proyecto_INICIO, 1501145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704926 | Proyecto de inversión | 328577.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328577.51, modificado:328577.04}} | Rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de cisterna de 5 m3, fosa séptica, pozo de absorción y obras exteriores en 24DTV0674R Telesecundaria Lic. Benito Juárez, 0023 Francisco I. Madero, 46 Villa de Arriaga | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204056 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:Unnamed Road, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.3993454, lat:21.89463275}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 328577.04 | 328577.04 | 328577.04 | 328577.04 | 328577.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713612 | Proyecto de inversión | 1211975.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211975.12, modificado:1040135.07}} | Construcción de techado tipo II de 17.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples en 24DST0026Z Secundaria Técnica No. 26, Zaragoza s.n. 0001 Villa de Arriaga, 46 Villa de Arriaga, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204125 | S | 258 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle República 130, Franco, Villa de Arriaga, S.L.P., México, lon:-101.37908936, lat:21.91119687}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 1040135.07 | 1040135.07 | 1040135.07 | 1040135.07 | 1040135.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713613 | Proyecto de inversión | 924656.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924656.36, modificado:809143.78}} | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 18.00 m. y rehabilitación de la plaza cívica en 24DPR0207Y Primaria Liberación Campesina, 0066 Los Rodríguez, 21 Mexquitic de Carmona, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204126 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-101.12640381, lat:22.28274287}} | 2020-09-10 | 2020-12-15 | 809143.78 | 809143.78 | 809143.78 | 809143.78 | 809143.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713620 | Proyecto de inversión | 1227113.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227113.26, modificado:1227113.26}} | Construcción de techado tipo II de 13.60 x 24.00 m. y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en 24DTV1160Z Telesecundaria Ponciano Arriaga, 0032 Paradita del Refugio, 04 Armadillo de los Infante, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204133 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.4, meta_modificada:326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.61279297, lat:22.26240956}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 1227113.26 | 1227113.26 | 1227113.26 | 1227113.26 | 1227113.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301727890 | Proyecto de inversión | 513065.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513065.88, modificado:513065.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD EL HUEXCO ASENTAMIENTO EL HUEXCO - 18629 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 18629 | S | 514 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE TEPEYAC EJIDO EL HUEXCO, 79940 EL HUEXCO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA TAMPACAN TAMAZUNCHALE Y LA CALLE BENITO JUA, lon:-98.74920291, lat:21.34224819}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 513065.88 | 513065.88 | 513065.88 | 513065.88 | 513065.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB08//2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:513065.88, importe_modificado:513065.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.0}} | {1727890/proyecto_INICIO, 1727890/proyecto_FIN, 1727890/proyecto_PROCESO, 1727890/proyecto_FIN, 1727890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301728747 | Proyecto de inversión | 882246.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882246.78, modificado:882246.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 21264 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 21264 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD LA CRUZ, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HERMANEGILDO GALEANA LA PLAZA PRINCIPAL SE UBICA ENTRE LA CALLES 5 DE MAYO MIGUEL HIDALGO Y F, lon:-98.72836064, lat:21.40206045}} | 2020-04-09 | 2020-07-09 | 882246.78 | 882246.78 | 882246.78 | 882246.78 | 882246.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB11/2020, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN, monto:882246.78, importe_modificado:882246.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1728747/proyecto_INICIO, 1728747/proyecto_PROCESO, 1728747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301728761 | Proyecto de inversión | 420485.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420485.38, modificado:420485.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD LOS SABINOS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 21331 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 21331 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS CUES - LOS SABINOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LOS SABINOS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LOS CUES - LOS SABINOS Y , EN EL KM 0900 DEL , lon:-98.70608223, lat:21.44302404}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 420485.38 | 420485.38 | 420485.38 | 420485.38 | 420485.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB012/2020, contratista:C. ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN, monto:420485.38, importe_modificado:420485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {1728761/proyecto_INICIO, 1728761/proyecto_FIN, 1728761/proyecto_PROCESO, 1728761/proyecto_FIN, 1728761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301737933 | Proyecto de inversión | 811907.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811907.2, modificado:811907.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD XOCHICUATLA ASENTAMIENTO XOCHICUATLA - 30294 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 30294 | S | 409 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:53, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO XOCHICUATLA, 79940 XOCHICUATLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LA CONSTITUCIÓN Y 5 DE MAYO Y SOBRE ESTA ULTIMA PASANDO LA CASA COM, lon:-98.73392023, lat:21.35826068}} | 2020-04-16 | 2020-05-30 | 811907.2 | 811907.2 | 811907.2 | 811907.2 | 811907.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP03/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:811907.2, importe_modificado:811907.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737933/proyecto_INICIO, 1737933/proyecto_FIN, 1737933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301740565 | Proyecto de inversión | 318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318000.0, modificado:318000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD LA MATA - 33407 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 33407 | S | 66 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:26, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO LA MATA, 00000 LA MATA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - LA MATA Y CAMINO TEPETZINTLA - LA MATA, CALLE 5 DE MAYO EN LA INTERSECCION DE LOS CAMINOS TAMPACAN LA MATA Y TEPETZINTLA LA MATA Y C, lon:-98.66733647, lat:21.44007176}} | 2020-03-18 | 2020-04-18 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP02/2020, contratista:JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:318000.0, importe_modificado:318000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1740565/proyecto_INICIO, 1740565/proyecto_PROCESO, 1740565/proyecto_FIN, 1740565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301742647 | Proyecto de inversión | 1239696.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239696.67, modificado:1239696.67}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TAMPACÁN LOCALIDAD TOTOMOXTLA LA CEIBA ASENTAMIENTO TOTOMOXTLA LA CEIBA - 35956 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 35956 | S | 263 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.28, meta_modificada:158.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TOTOMOXTLA (LA CEIBA), 79945 TOTOMOXTLA (LA CEIBA), TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA, lon:-98.76481613, lat:21.37552351}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1239696.67 | 1239696.67 | 1239696.67 | 1239696.67 | 1239696.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB22/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1239696.67, importe_modificado:1239696.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.28}} | {1742647/proyecto_INICIO, 1742647/proyecto_FIN, 1742647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746214 | Proyecto de inversión | 878049 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878049.0, modificado:878049.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DEL MAY MPIO. DE TANLAJAS, S.L.P. - 47115 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47115 | S | 120 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EL MAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO EL MAY, 79811 EL MAY, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL MAY SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.83620049, lat:21.71416533}} | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 878049 | 878049 | 878049 | 878049 | 878049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-20, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:878049.0, importe_modificado:878049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1746214/proyecto_INICIO, 1746214/proyecto_FIN, 1746214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746451 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 47667 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 47667 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AMARGURA CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CARRETERA TAMPACAN - TOTOMOXTLA LA CEIBA, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DE EMILIO CARRANZA Y AMARGURA CON EL CAMINO TAMP, lon:-98.73189415, lat:21.40003386}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ARREN11/20, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN, monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1746451/proyecto_INICIO, 1746451/proyecto_PROCESO, 1746451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747505 | Proyecto de inversión | 605884.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605884.24, modificado:605884.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA PLAZA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. - 51153 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 51153 | S | 305 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:56, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO ZARAGOZA DE SOLÍS, 78850 ZARAGOZA DE SOLÍS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS ALREDEDOR DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.82958671, lat:23.24672158}} | 2020-03-11 | 2020-04-17 | 605884.24 | 605884.24 | 605884.24 | 605884.24 | 605884.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OC/0056/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:605884.24, importe_modificado:605884.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1747505/proyecto_PROCESO, 1747505/proyecto_INICIO, 1747505/proyecto_FIN, 1747505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747513 | Proyecto de inversión | 655600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655600.0, modificado:655600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL LLANO DE JESÚS MARÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. - 51177 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE S L P | 51177 | S | 101 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO LLANO DE JESÚS MARÍA, 78853 LLANO DE JESÚS MARÍA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DEL LLANO DE JESUS MARIA LA CALLE SE LLAMA BENIT, lon:-100.74456029, lat:23.41705032}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 655600 | 655600 | 655600 | 655600 | 655600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OA/0455/2020, contratista:MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:655600.0, importe_modificado:655600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.0}} | {1747513/proyecto_INICIO, 1747513/proyecto_FIN, 1747513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301749009 | Proyecto de inversión | 3640965.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427310.04, modificado:2427310.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213655.03, modificado:1213655.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 55119 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 55119 | S | 1020 | 835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA EL MIRADOR, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CIRCUITO Y CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE AVANZA POR LA CALLE MIGUEL BARRAGAN CON DIRECCION NO, lon:-99.64738061, lat:22.01020605}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 3640965.07 | 3640965.07 | 3640965.07 | 3640965.07 | 3640965.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.LPE.CDS.SD.R33-FISE-FISM-05/2020, contratista:ERNESTO MIRANDA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6417797.06, importe_modificado:6417797.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}} | {1749009/proyecto_INICIO, 1749009/proyecto_FIN, 1749009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301750604 | Proyecto de inversión | 74987.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74987.94, modificado:74987.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE OCAMPO A JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 59865 | 24 | San Luis Potosí | 23 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAYON SLP | 59865 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.2, meta_modificada:30.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA BARRIO SAN JOSÉ, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE FONDO DE CALLE, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE OCAMPO A JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.64561989, lat:21.84779723}} | 2020-03-23 | 2020-04-16 | 74987.94 | 74987.94 | 74987.94 | 74987.94 | 74987.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-OP-AD-SJ-002/2020, contratista:LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P., monto:74987.94, importe_modificado:74987.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.2}} | {1750604/proyecto_INICIO, 1750604/proyecto_PROCESO, 1750604/proyecto_FIN, 1750604/proyecto_PROCESO, 1750604/proyecto_FIN, 1750604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301751753 | Proyecto de inversión | 764887.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764887.5, modificado:764887.5}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM0+261.50 AL KM 0+523 EN LA LOCALIDAD DEL CIRUELO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 63330 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63330 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EL CIRUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO EL CIRUELO, 79810 EL CIRUELO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 7 KILÓMETROS DE LA , lon:-98.91447647, lat:21.69333062}} | 2020-03-18 | 2020-06-08 | 764887.5 | 764887.5 | 764887.5 | 764887.5 | 764887.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/01/OA/AD/2020-34, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:764887.5, importe_modificado:764887.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {1751753/proyecto_INICIO, 1751753/proyecto_FIN, 1751753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752123 | Proyecto de inversión | 1170730.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170730.46, modificado:1170730.46}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE B. TOCOYMOHOM, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 64483 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64483 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - TOCOYMOHOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO COROMOHOM (TOCOYMOHOM), 79811 BARRIO TOCOYMOHOM, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM SE ENCUENTRA LOCALIZADA , lon:-98.90492077, lat:21.67529409}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 1170730.46 | 1170730.46 | 1170730.46 | 1170730.46 | 1170730.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-36, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1170730.46, importe_modificado:1170730.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1752123/proyecto_PROCESO, 1752123/proyecto_FIN, 1752123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752130 | Proyecto de inversión | 1221093.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221093.9, modificado:1221093.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 64495 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64495 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CALLE DE LA LOMA ALTA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 800 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-98.88821228, lat:21.66657141}} | 2020-03-18 | 2020-07-18 | 1221093.9 | 1221093.9 | 1221093.9 | 1221093.9 | 1221093.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-39, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACION Y OBRA PUBLICA JAYHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1221093.9, importe_modificado:1221093.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1752130/proyecto_PROCESO, 1752130/proyecto_FIN, 1752130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752160 | Proyecto de inversión | 878047.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878047.85, modificado:878047.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL JOPOY DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 64578 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64578 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - EL JOPOY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 620 + undefined EJIDO EL JOPOY, 00000 EL LAUREL, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL JOPOY SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 6 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-98.92123256, lat:21.65073665}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 878047.85 | 878047.85 | 878047.85 | 878047.85 | 878047.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-41, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA JAYHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:878047.85, importe_modificado:878047.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1752160/proyecto_INICIO, 1752160/proyecto_FIN, 1752160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752226 | Proyecto de inversión | 454559.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454559.84, modificado:454559.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 64743 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 64743 | S | 700 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZAVALA EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZANGORTA Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA CALLE SE ENCUENTRA A 150 MTS A OGARRIO., lon:-100.88388854, lat:23.6898127}} | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 454559.84 | 454559.84 | 454559.84 | 454559.84 | 454559.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-003/2020, contratista:ING. DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:454559.8, importe_modificado:454559.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1752226/proyecto_INICIO, 1752226/proyecto_PROCESO, 1752226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752870 | Proyecto de inversión | 713326.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713326.58, modificado:713326.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 66401 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 66401 | S | 700 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE LAZANGORTA, AUN LADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA DE REAL DE CATORCE, lon:-100.88666396, lat:23.69014896}} | 2020-07-25 | 2020-09-07 | 713326.58 | 713326.58 | 713326.58 | 713326.58 | 713326.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-005/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:713326.58, importe_modificado:713326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1752870/proyecto_INICIO, 1752870/proyecto_PROCESO, 1752870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301753629 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899800.11}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUTÉMOC SEGUNDA ETAPA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 68537 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 68537 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:234, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO LAS CABAÑAS, 79960 LAS CABAÑAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR LA C, lon:-98.6745894, lat:21.22532141}} | 2020-07-18 | 2020-10-15 | 899800.11 | 899800.11 | 899800.11 | 899800.11 | 899800.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-037/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899800.11, importe_modificado:899800.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.0}} | {1753629/proyecto_INICIO, 1753629/proyecto_FIN, 1753629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301753636 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899515.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 68560 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 68560 | S | 137 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:245, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LIMATITLA, 79960 LIMATITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN ANTONIO, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA TRAMO CARRETERA FEDERAL T, lon:-98.65149937, lat:21.20624536}} | 2020-07-18 | 2020-10-15 | 899515.79 | 899515.79 | 899515.79 | 899515.79 | 899515.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-038/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899515.79, importe_modificado:899515.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1753636/proyecto_INICIO, 1753636/proyecto_PROCESO, 1753636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754703 | Proyecto de inversión | 1123572.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561786.26, modificado:561786.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561786.26, modificado:561786.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CÁRDENAS LOCALIDAD una localidad. - 71649 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71649 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.47, meta_modificada:431.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAG, lon:-99.64095481, lat:22.00595092}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 1123572.52 | 1123572.52 | 1123572.52 | 1123572.52 | 1123572.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-LPE.CDS.SE.R33-FISE-FISM-04/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6934515.62, importe_modificado:6934515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.47}} | {1754703/proyecto_INICIO, 1754703/proyecto_FIN, 1754703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754708 | Proyecto de inversión | 2390507.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195253.92, modificado:1195253.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195253.92, modificado:1195253.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71662 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71662 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.3, meta_modificada:1587.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE R JARA Y CALLE MARIANO HIDALGO, CALLE ALDAMA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN HAS, lon:-99.64008443, lat:22.00815172}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 2390507.84 | 2390507.84 | 2390507.84 | 2390507.84 | 2390507.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33-FISE-FISM-03-2020, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3658076.61, importe_modificado:3658076.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.3}} | {1754708/proyecto_PROCESO, 1754708/proyecto_FIN, 1754708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754712 | Proyecto de inversión | 319549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159774.89, modificado:159774.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159774.9, modificado:159774.9}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71672 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71672 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE R JARA Y CALLE MARIANO HIDALGO, CALLE ALDAMA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN HAS, lon:-99.64008443, lat:22.00815172}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 319547.79 | 319549.79 | 319549.79 | 319549.79 | 319549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33-FISE-FISM-03-2020, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3658076.61, importe_modificado:3658076.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1754712/proyecto_INICIO, 1754712/proyecto_FIN, 1754712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756014 | Proyecto de inversión | 448674.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448674.9, modificado:486896.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CIRO DE ACOSTA, COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO - 81219 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 81219 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO COLONIA SAN ISIDRO, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE CAPITAN MELESIO, CALLE EPIFANIO VILLEGAS LA OBRA SE LOCALIZARA AL LADO NORTE DE LA C, lon:-99.81896474, lat:21.66369042}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 486896.5 | 486896.5 | 486896.5 | 486896.5 | 486896.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD7/SD/01/0A-10-20, contratista:JOSE ANTONIO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:448451.53, importe_modificado:486896.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1756014/proyecto_PROCESO, 1756014/proyecto_INICIO, 1756014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756035 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81273 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81273 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:EJIDO LA BOCA, 78837 LA BOCA, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LA BOCA, lon:-100.73127772, lat:23.65779469}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1756035/proyecto_INICIO, 1756035/proyecto_FIN, 1756035/proyecto_PROCESO, 1756035/proyecto_INICIO, 1756035/proyecto_PROCESO, 1756035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756805 | Proyecto de inversión | 3709162.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3709162.88, modificado:4018249.71}} | CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA, DE CALLE LOS BALCONES A CALLE ESCONTRIA - 83556 | 24 | San Luis Potosí | 11 | Ciudad Fernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ SLP | 83556 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3514.05, meta_modificada:3514.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO CUARTO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCONTRIA Y CALLE DE LOS BALCONES, CALLE PORFIRIO DÍAZ FRENTE A LA PREPARATORIA JUAN MIRANDA URESTI Y CALLE POSTERIOR A LA UNIDAD D, lon:-100.03855859, lat:21.92648024}} | 2020-08-10 | 2020-10-31 | 4018249.71 | 4018249.71 | 4018249.71 | 4018249.71 | 4018249.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCF-DS/FISM-2020/OIR-06, contratista:GABRIEL BADILLO SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P., monto:3706426.35, importe_modificado:3706426.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3514.05}} | {1756805/proyecto_INICIO, 1756805/proyecto_PROCESO, 1756805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761941 | Proyecto de inversión | 697262.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697262.16, modificado:739371.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 97183 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 97183 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.99, meta_modificada:265.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FUNDADORES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PARAISO ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, EN SAN , lon:-100.00661613, lat:21.90601024}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 739371.89 | 739371.89 | 739371.89 | 739371.89 | 739371.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD5-009/2020, contratista:ENDER MEDINA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:694899.88, importe_modificado:739371.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.99}} | {1761941/proyecto_INICIO, 1761941/proyecto_FIN, 1761941/proyecto_INICIO, 1761941/proyecto_FIN, 1761941/proyecto_PROCESO, 1761941/proyecto_FIN, 1761941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301762225 | Proyecto de inversión | 777240.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777240.08, modificado:777240.08}} | AAMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL PRODIGIO, ANEXO A SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 97956 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 97956 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:336, direccion:CAMINO TRAMO TAMPAYA - RANCHO EL PRODIGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 RANCHERIA PRODIGIO, 79254 PRODIGIO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CIRCUITO CAÑERO A EJIDO LA PILA Y CALLE A EJIDO EL SIDRAL, SE UBI, lon:-99.05230665, lat:21.85848613}} | 2020-07-28 | 2020-10-31 | 777240.08 | 777240.08 | 777240.08 | 777240.08 | 777240.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-016-2020, contratista:C. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:777240.08, importe_modificado:777240.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1762225/proyecto_INICIO, 1762225/proyecto_PROCESO, 1762225/proyecto_INICIO, 1762225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765418 | Proyecto de inversión | 1052474.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052474.17, modificado:1052474.17}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE FELIPE BERRIOZABAL ,CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 106698 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 106698 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD FELIPE BERRIOZABAL BARRIO EJIDO SAN JOSÉ, 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD PELIPE BERRIOZABAL Y CALLE B. ANAYA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE EL BO, lon:-99.60924397, lat:22.40214487}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 1052474.17 | 1052474.17 | 1052474.17 | 1052474.17 | 1052474.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/016/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1052474.17, importe_modificado:1052474.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765418/proyecto_INICIO, 1765418/proyecto_PROCESO, 1765418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765471 | Proyecto de inversión | 135710.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5171.15, modificado:5171.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130539.7, modificado:169814.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 106886 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106886 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 5 DE MAYO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO DE CALLE 5 DE MAYO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL , lon:-99.97751041, lat:21.9125986}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 174985.98 | 174985.98 | 174985.98 | 174985.98 | 174985.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU1-063/2020, contratista:ING. JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:174985.98, importe_modificado:174985.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1765471/proyecto_INICIO, 1765471/proyecto_FIN, 1765471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765656 | Proyecto de inversión | 510436.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510436.47, modificado:510424.97}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE ACCESO AL PANTEÓN - 107269 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 107269 | S | 206 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEÓN EJIDO TETLAMA, 79960 TETLAMA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA FEDE, lon:-98.81275349, lat:21.24001544}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 510424.97 | 510424.97 | 510424.97 | 510424.97 | 510424.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-058/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:510424.97, importe_modificado:510424.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1765656/proyecto_PROCESO, 1765656/proyecto_INICIO, 1765656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766985 | Proyecto de inversión | 128501.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128501.08, modificado:128501.08}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA DEL RÍO LOCALIDAD PUERTO DE VICTORIA - 110921 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 110921 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL VICTORIA RANCHERIA PUERTO DE VICTORIA, 79560 PUERTO DE VICTORIA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA DEL DEPORTE Y TERRACERIA TRABULCO, TERRACERIA DEL DEPORTE AL FONDO DE LA LOCALIDAD AL LA, lon:-100.78987954, lat:21.87362886}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 128501.08 | 128501.08 | 128501.08 | 128501.08 | 128501.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD001-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP, monto:128501.05, importe_modificado:128501.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766985/proyecto_INICIO, 1766985/proyecto_PROCESO, 1766985/proyecto_FIN, 1766985/proyecto_INICIO, 1766985/proyecto_PROCESO, 1766985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301770162 | Proyecto de inversión | 497024.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497024.18, modificado:497024.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ENCINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. - 119906 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO | 119906 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CALLE EL ENCINO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE NOGALITOS, 79485 SAN JOSÉ DE NOGALITOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA OJO DE AGUA A SAN JOSE DE NOGALITOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR, lon:-100.49600294, lat:22.16254232}} | 2020-09-14 | 2020-11-21 | 497024.18 | 497024.18 | 497024.18 | 497024.18 | 497024.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-007/20-OP-AD, contratista:JULIO CÉSAR ROCHA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:497024.18, importe_modificado:497024.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {1770162/proyecto_FIN, 1770162/proyecto_INICIO, 1770162/proyecto_PROCESO, 1770162/proyecto_FIN, 1770162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771881 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN - 124346 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89794352, lat:21.55755709}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771881/proyecto_PROCESO, 1771881/proyecto_INICIO, 1771881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772030 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TAZAQUIL - 124762 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124762 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE COLOSIO RANCHERIA TAZAQUIL, 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TAZÁQUIL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.93724957, lat:21.48995595}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772030/proyecto_PROCESO, 1772030/proyecto_INICIO, 1772030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774105 | Proyecto de inversión | 975185.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1746.38, modificado:1746.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973438.79, modificado:993752.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 130501 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 130501 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DURAZNO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JACARANDAS, CALLE FLOR DE DALIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FLOR DE DURAZNO ENTRE MIGUEL HIDALGO A TOPAR Y EN L, lon:-99.97584272, lat:21.90144579}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 995498.65 | 995498.65 | 995498.65 | 995498.65 | 995498.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU61-073/2020, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:961498.65, importe_modificado:995498.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} | {1774105/proyecto_INICIO, 1774105/proyecto_FIN, 1774105/proyecto_PROCESO, 1774105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774678 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ - 131610 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131610 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA ESTACION DEL TREN, lon:-100.95020625, lat:23.88363304}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM-FISE/26/2020, contratista:ELI JAVIER GRIMALDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1774678/proyecto_INICIO, 1774678/proyecto_PROCESO, 1774678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301776066 | Proyecto de inversión | 742196.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742196.58, modificado:742187.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ZARAGOZA Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 134202 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP | 134202 | S | 614 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:82, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO TAMÁN, 79966 TAMÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FCO.I MADERO, CALLE XICOTENCATL SE LOCALIZA A 14KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A, lon:-98.87822556, lat:21.2313975}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 742187.42 | 742187.42 | 742187.42 | 742187.42 | 742187.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-128/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:WILBERTO GÁMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:742187.42, importe_modificado:742187.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1776066/proyecto_PROCESO, 1776066/proyecto_FIN, 1776066/proyecto_INICIO, 1776066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792238 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:300000.0, modificado:292566.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:292566.5}} | Estudio para la detección de fuentes de contaminación de la presa El Realito, fuente de abastecimiento de agua potable la Zona Metropolitana en San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua | CEA-APAUR-04/2020-SROP-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-10-14 | 2020-12-07 | 585133 | 585133 | 585133 | 585133 | 585133 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-APAUR-04/2020-SROP-AD, contratista:EVALUACIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:585133.0, importe_modificado:585133.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793148 | Proyecto de inversión | 376860.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376860.75, modificado:376860.75}} | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ÁNGELES, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1412 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Julián de los Reyes, Los Angeles, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9875164, lat:21.94990202}} | 2020-09-14 | 2020-10-28 | 376860.75 | 376860.75 | 376860.75 | 376860.75 | 376860.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU37-043/2020, contratista:EME INGENIERIA + CONSTRUCCION DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:376860.75, importe_modificado:376860.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {1793148/proyecto_INICIO, 1793148/proyecto_FIN, 1793148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la unidad debe ser metro cuadrado, trimestre:4.0, usuario:guillermoalvaradog, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793280 | Proyecto de inversión | 415028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:207514.0, modificado:205865.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207514.0, modificado:205865.85}} | Adquisición e instalación de equipos hipocloradores eléctricos | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-002/020-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 96856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 411731.7 | 411731.7 | 411731.7 | 411731.7 | 411731.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-AAL-002/2020-ADQ-CP, contratista:QUÍMICA EN MOVIMIENTO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:411431.7, importe_modificado:411431.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401806932 | Proyecto de inversión | 56949.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56949.28, modificado:56949.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO COL. LA LAGUNITA - 26573 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 26573 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LAGUNITA, 78770 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCEANO PACÍFICO Y CALLE GOLFO DE MÉXICO, CALLE PLAN DE GUADALUPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE Y U, lon:-100.62935513, lat:23.64224394}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 56949.28 | 56949.28 | 56949.28 | 56949.28 | 56949.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806932/proyecto_INICIO, 1806932/proyecto_PROCESO, 1806932/proyecto_FIN, 1806932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812096 | Acción | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 113990 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 113990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.84902, lat:22.644772}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVA/R33/AD-018/05-2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:165000.0, importe_modificado:82500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1812096/proyecto_INICIO, 1812096/proyecto_FIN, 1812096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401813343 | Proyecto de inversión | 362059.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362059.25, modificado:362059.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 127801 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 127801 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN 25 UBICACIONDES DIFERENTES CADA BENEFICIARIO TIENE SU P, lon:-101.09569504, lat:22.92836865}} | 2020-09-14 | 2020-10-21 | 362059.25 | 362059.25 | 362059.25 | 362059.25 | 362059.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SH-01-OI-18/2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:362059.25, importe_modificado:362059.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1813343/proyecto_PROCESO, 1813343/proyecto_INICIO, 1813343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401814908 | Proyecto de inversión | 107322.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107322.28, modificado:107322.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 141714 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 141714 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL MORENO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICIPAL DE , lon:-101.09339607, lat:22.93141149}} | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 107322.28 | 107322.28 | 107322.28 | 107322.28 | 107322.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-02-OA-03/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:594884.0, importe_modificado:594884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1814908/proyecto_INICIO, 1814908/proyecto_FIN, 1814908/proyecto_PROCESO, 1814908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815600 | Acción | 230962.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230962.18, modificado:230962.18}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 142999 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 142999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-05-15 | 2020-09-18 | 230962.18 | 230962.18 | 230962.18 | 230962.18 | 230962.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-006-2020, contratista:ARVE Diseño y Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:230962.18, importe_modificado:230962.18}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1815600/proyecto_INICIO, 1815600/proyecto_PROCESO, 1815600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815918 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POXANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 143434 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 143434 | S | 155 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POXANTLA, 79967 POXANTLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAN AGUAZARCA Y TERRACERIA CERRO GRANDE SAN FRANCISCO, SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERATAMAZUNCHALE , lon:-98.87592518, lat:21.27382945}} | 2020-09-22 | 2020-11-22 | 499999.89 | 499999.89 | 499999.89 | 499999.89 | 499999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-091/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:LA EMPRESA CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499999.89, importe_modificado:499999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}} | {1815918/proyecto_FIN, 1815918/proyecto_PROCESO, 1815918/proyecto_INICIO, 1815918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815993 | Proyecto de inversión | 373245.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373245.46, modificado:373245.46}} | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CALLE H. AYUNTAMIENTO 97-2000, UBICADA EN COL. LINDA VISTA, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143511 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143511 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 97-2000 COLONIA LINDA VISTA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, CALLE LOS JAZMINES ATRAS DEL TALLER MECANICO DE LOS M, lon:-100.73181105, lat:21.81403792}} | 2020-07-08 | 2020-08-31 | 373245.46 | 373245.46 | 373245.46 | 373245.46 | 373245.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD006-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:373245.46, importe_modificado:373245.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1815993/proyecto_INICIO, 1815993/proyecto_FIN, 1815993/proyecto_PROCESO, 1815993/proyecto_FIN, 1815993/proyecto_INICIO, 1815993/proyecto_FIN, 1815993/proyecto_INICIO, 1815993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401817002 | Proyecto de inversión | 437500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437500.0, modificado:437499.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMO LA PILETA EN LA LOCALIDAD DE TOROJATL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 144660 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE | 144660 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:CALLE LA PILLETA EJIDO TOROJATL, 79960 TOROJATL, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOTLA Y CALLE PRINICPAL, SE LOCALIZA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE, lon:-98.8247889, lat:21.17677866}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 437499.86 | 437499.86 | 437499.86 | 437499.86 | 437499.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-087/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GABRIELA TREJO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:349999.89, importe_modificado:437499.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1817002/proyecto_INICIO, 1817002/proyecto_PROCESO, 1817002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401818777 | Proyecto de inversión | 231794.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231794.46, modificado:231794.46}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIUDAD VALLES, EN LA DELEGACION RASCÓN - 146513 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 146513 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO ESTACIÓN RASCÓN, 79240 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CAMINO RASCON-TAMBACA -AGUA BUENA, UBICADA EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CAMINO, lon:-99.25789706, lat:21.98480139}} | 2020-09-16 | 2020-10-31 | 231794.46 | 231794.46 | 231794.46 | 231794.46 | 231794.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-019-2020-4733, contratista:C. ALFONSO DE JESÚS RODRÍGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:231794.46, importe_modificado:231794.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818777/proyecto_PROCESO, 1818777/proyecto_FIN, 1818777/proyecto_INICIO, 1818777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820116 | Proyecto de inversión | 3023746.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1058311.31, modificado:1057622.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965435.3, modificado:1964156.04}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO II DE UNIDAD DEPORTIVA EL COMPLEJO UBICADA EN CALLE MANUEL JOSE OTHON ACCESO AL COMPLEJO MUNICIPAL BARRIO DE LA TRINIDAD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL RIO SLP - 148276 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 148276 | S | 7024 | 6075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.36, meta_modificada:708.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COMPLEJO MUNICIPAL BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA , lon:-100.75185646, lat:21.79693253}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 3021778.54 | 3021778.54 | 3021778.54 | 3021778.54 | 3021778.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR004/FISM-FISE/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3023746.61, importe_modificado:3023746.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.36}} | {1820116/proyecto_INICIO, 1820116/proyecto_FIN, 1820116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820687 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.- - 149493 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149493 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:57, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO SANTA CATARINA, 78903 SANTA CATARINA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, EN LA CALLE GUA, lon:-101.12742032, lat:22.74957483}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820687/proyecto_INICIO, 1820687/proyecto_PROCESO, 1820687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820875 | Proyecto de inversión | 1942000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942000.0, modificado:1942000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA UDETA, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 149930 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 149930 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN COLONIA ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE GARDENIA, CALLE ISRAEL SE LOCALIZA 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTÍN CHALCH, lon:-98.77764, lat:21.25231904}} | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 1942000 | 1942000 | 1942000 | 1942000 | 1942000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-011/SL-OP/IR-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES RASHEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1942000.0, importe_modificado:1942000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1820875/proyecto_INICIO, 1820875/proyecto_PROCESO, 1820875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821809 | Proyecto de inversión | 629526.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629526.32, modificado:630704.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TAMPACÁN LOCALIDAD MACUILOCATL - 152038 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 152038 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO MACUILOCATL - PUYECATL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 350 BARRIO MACUILOCATL, 79945 MACUILOCATL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO MACUILOCATL - PUYECATL Y , SOBRE EL CAMINO MACUILOCATL PUYECATL EN L KM 2, lon:-98.74614206, lat:21.38261485}} | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 630704.32 | 630704.32 | 630704.32 | 630704.32 | 630704.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-VIV02/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1576760.8, importe_modificado:1576760.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1821809/proyecto_INICIO, 1821809/proyecto_FIN, 1821809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO CONSIDERA 3 LOCALIDADES BO VIBORITAS LAZARO CARDENAS MACUILOCATL BO AHUEHUEYO, trimestre:4.0, usuario:pedroangelesa, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823224 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIAS A 110 VOLTS EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 155214 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155214 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - TANLAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, 79811 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE XILATZÉN ES , lon:-98.92782271, lat:21.67504768}} | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-10/SG/05/OA/AD/2020-67, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1823224/proyecto_INICIO, 1823224/proyecto_FIN, 1823224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823535 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MEJORAMIENTO DE CARCAMO PARA SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCHOCHO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 156009 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 156009 | S | 541 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL CAMINO A EJIDO LA LIBERTAD EJIDO TAMPOCHOCHO, 79933 TAMPOCHOCHO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SALIDA A EJIDO LA LIBERTAD A 100 MTS DE ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENA, lon:-98.87293021, lat:21.49289631}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-027/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JESÚS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823535/proyecto_INICIO, 1823535/proyecto_PROCESO, 1823535/proyecto_FIN, 1823535/proyecto_PROCESO, 1823535/proyecto_FIN, 1823535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824242 | Proyecto de inversión | 474800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474800.0, modificado:474800.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD LA PURISIMA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158276 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158276 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PURÍSIMA, 79938 COMUNIDAD LA PURÍSIMA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y , CARRETERA AXTLACOXCATLÁN APROX. KM 3 Y 400, lon:-98.89568611, lat:21.46681171}} | 2020-09-08 | 2020-11-06 | 474800 | 474800 | 474800 | 474800 | 474800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-046/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:474800.0, importe_modificado:474800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1824242/proyecto_INICIO, 1824242/proyecto_PROCESO, 1824242/proyecto_FIN, 1824242/proyecto_PROCESO, 1824242/proyecto_FIN, 1824242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825321 | Proyecto de inversión | 598320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598320.0, modificado:598320.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE COAMILA MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 161134 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 161134 | S | 117 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAMILA, 79938 COAMILA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA-COXCATLÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA ENTRADA SE UBICA A UNOS 50 METROS DE LA SALIDA DE AXTLA CON RUMBO A COXCATLAN SOBRE L, lon:-98.8850113, lat:21.44846828}} | 2020-06-16 | 2020-08-14 | 598320 | 598320 | 598320 | 598320 | 598320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-022/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:598320.0, importe_modificado:598320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1825321/proyecto_INICIO, 1825321/proyecto_PROCESO, 1825321/proyecto_FIN, 1825321/proyecto_PROCESO, 1825321/proyecto_FIN, 1825321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825852 | Proyecto de inversión | 779904.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779904.55, modificado:779904.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TLAPANI - TENEXO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XOCOYO - 162648 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLAN SLP | 162648 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA XOCOYO, 79871 XOCOYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA CARRETERA XOCOYO - TENEXO Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONDUCE DE XOCOYO A TENEXO EN LA LOCALIDAD D, lon:-98.86530863, lat:21.5368499}} | 2020-10-14 | 2020-11-29 | 779904.55 | 779904.55 | 779904.55 | 779904.55 | 779904.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-74, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:779904.55, importe_modificado:779904.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:954.0}} | {1825852/proyecto_INICIO, 1825852/proyecto_FIN, 1825852/proyecto_PROCESO, 1825852/proyecto_FIN, 1825852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826119 | Proyecto de inversión | 399320.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399320.2, modificado:399320.2}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXTIAMEL - 163325 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 163325 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:CERRADA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA IXTIAMEL, 79871 IXTIAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES SOBRE EL ACCESO DE TERRACERÍA A LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD IXTIAMEL, COXCATLÁN, S., lon:-98.89306383, lat:21.5254546}} | 2020-09-11 | 2020-10-25 | 399320.2 | 399320.2 | 399320.2 | 399320.2 | 399320.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-73, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:399320.2, importe_modificado:399320.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1826119/proyecto_INICIO, 1826119/proyecto_FIN, 1826119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826427 | Proyecto de inversión | 219886.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219886.7, modificado:219886.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA AZUL (LA PIEDRA) DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164036 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164036 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.75, meta_modificada:254.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:36, direccion:EJIDO PIEDRA AZUL (LA PIEDRA), 78906 PIEDRA AZUL (LA PIEDRA), MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 11 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA AZUL LA PIEDRA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS, lon:-100.98570414, lat:22.68754091}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 219886.7 | 219886.7 | 219886.7 | 219886.7 | 219886.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.75}} | {1826427/proyecto_PROCESO, 1826427/proyecto_FIN, 1826427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826484 | Proyecto de inversión | 105908.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105908.59, modificado:105908.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LAS RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164176 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164176 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:149, direccion:EJIDO LAS RODRÍGUEZ, 78918 LAS RODRÍGUEZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS RODRÍGUEZ DEL MUNCIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI, lon:-101.17292077, lat:22.52909312}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105908.59 | 105908.59 | 105908.59 | 105908.59 | 105908.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1826484/proyecto_INICIO, 1826484/proyecto_PROCESO, 1826484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826514 | Proyecto de inversión | 59997.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59997.18, modificado:59997.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE DUQUES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164243 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164243 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.5, meta_modificada:69.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:167, direccion:EJIDO EL PUERTO DE DUQUES, 78904 EL PUERTO DE DUQUES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE DUQUES MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.18564151, lat:22.52460689}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 59997.18 | 59997.18 | 59997.18 | 59997.18 | 59997.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.5}} | {1826514/proyecto_PROCESO, 1826514/proyecto_INICIO, 1826514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826709 | Proyecto de inversión | 1296500.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296500.65, modificado:1296500.65}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE QUILICO - 164574 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 164574 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:PEATONAL CAMINO REAL EL PESCADITO - QUILICO RANCHERIA QUILICO, 79860 QUILICO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EL PESCADITO - QUILICO Y , LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN EN RANCHO EL PESCADITO CÁRCAMO SOBRE LA RIBERA DEL , lon:-98.91719181, lat:21.53025102}} | 2020-09-09 | 2020-12-06 | 1296500.65 | 1296500.65 | 1296500.65 | 1296500.65 | 1296500.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-69, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1296500.65, importe_modificado:1296500.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826709/proyecto_PROCESO, 1826709/proyecto_INICIO, 1826709/proyecto_FIN, 1826709/proyecto_PROCESO, 1826709/proyecto_FIN, 1826709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826753 | Proyecto de inversión | 254596.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254596.41, modificado:254596.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA, CERRITOS, S.L.P. - 164657 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 164657 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - LA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ DE TURRUBIARTES EL ZAMANDOQUE, 79400 LA ESCONDIDA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA ESCONDIDA Y , OBRA UBICADA, lon:-100.25909704, lat:22.46356251}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 254596.41 | 254596.41 | 254596.41 | 254596.41 | 254596.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:254596.41, importe_modificado:254596.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826753/proyecto_FIN, 1826753/proyecto_INICIO, 1826753/proyecto_FIN, 1826753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826926 | Proyecto de inversión | 64013.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64013.51, modificado:64013.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165059 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 165059 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.5, meta_modificada:74.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:EJIDO MORTERILLOS, 78905 MORTERILLOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADAS EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.07385606, lat:22.70734461}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 64013.51 | 64013.51 | 64013.51 | 64013.51 | 64013.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.5}} | {1826926/proyecto_FIN, 1826926/proyecto_PROCESO, 1826926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826986 | Proyecto de inversión | 59545.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59545.54, modificado:59545.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165207 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165207 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:EJIDO COLONIA PROGRESO, 78904 COLONIA PROGRESO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENC UENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.30026622, lat:22.66115946}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 59545.54 | 59545.54 | 59545.54 | 59545.54 | 59545.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {1826986/proyecto_FIN, 1826986/proyecto_PROCESO, 1826986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826995 | Proyecto de inversión | 61292.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61292.07, modificado:61292.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE ESTANCO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165232 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165232 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:20, direccion:EJIDO ESTANCO, 78919 ESTANCO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ESTANCO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.15003421, lat:22.61671975}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 61292.07 | 61292.07 | 61292.07 | 61292.07 | 61292.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {1826995/proyecto_INICIO, 1826995/proyecto_FIN, 1826995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827007 | Proyecto de inversión | 162063.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162063.6, modificado:162063.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165258 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165258 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.25, meta_modificada:189.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:EJIDO EX-HACIENDA DE ENRAMADA, 78914 EX-HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 9 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUI, lon:-101.00325374, lat:22.64125177}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 162063.6 | 162063.6 | 162063.6 | 162063.6 | 162063.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.25}} | {1827007/proyecto_FIN, 1827007/proyecto_INICIO, 1827007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827017 | Proyecto de inversión | 98193.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98193.57, modificado:98193.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MOCTEZUMA LOCALIDAD LOS TAJOS - 165282 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165282 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.75, meta_modificada:113.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:65, direccion:EJIDO LOS TAJOS, 78904 LOS TAJOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS TAJOS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.2395299, lat:22.72780275}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 98193.57 | 98193.57 | 98193.57 | 98193.57 | 98193.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.75}} | {1827017/proyecto_INICIO, 1827017/proyecto_FIN, 1827017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827115 | Proyecto de inversión | 142000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:142000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 165480 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165480 | S | 90 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANLAJAS - AGUAHEDIONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 AGUAHEDIONDA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALIZARON EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.96172, lat:21.73126713}} | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-06/SH/OD/AD/2020-94, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:142000.0, importe_modificado:142000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1827115/proyecto_FIN, 1827115/proyecto_INICIO, 1827115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827130 | Proyecto de inversión | 88881 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88881.0, modificado:88881.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 165500 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165500 | S | 300 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 560 + undefined EJIDO SANTA ROSA, 79811 SANTA ROSA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LCOALIDAD DE SANTA ROSA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 6 KM DE LA CABECERA, lon:-98.87097033, lat:21.7431809}} | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 88881 | 88881 | 88881 | 88881 | 88881 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/02/OA/AD/2020-95, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:88881.0, importe_modificado:88881.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.0}} | {1827130/proyecto_FIN, 1827130/proyecto_PROCESO, 1827130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827211 | Proyecto de inversión | 1489453.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489453.22, modificado:1489453.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165676 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165676 | S | 2470 | 2325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4443.0, meta_modificada:4443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO LA LAGUNA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MIGUEL BARRAGAN, CALLE OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRARA UBICADA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL BARRIO , lon:-101.09050066, lat:22.74888989}} | 2020-10-20 | 2020-11-19 | 1489453.22 | 1489453.22 | 1489453.22 | 1489453.22 | 1489453.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-016-2020, contratista:SERVICES JOSEPH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1489453.22, importe_modificado:1489453.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4443.0}} | {1827211/proyecto_INICIO, 1827211/proyecto_FIN, 1827211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827358 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE, EN LA CALLE INSURGENTES SEGUNDA ETAPA - 166141 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 166141 | S | 517 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA CERCA DEL ESTANQUE UBICADO ENTRE CALLE JUAREZ E INSUGENTES, lon:-100.75518901, lat:23.3719304}} | 2020-08-10 | 2020-09-11 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SG02OB/0454/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:155000.0, importe_modificado:155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1827358/proyecto_INICIO, 1827358/proyecto_PROCESO, 1827358/proyecto_INICIO, 1827358/proyecto_FIN, 1827358/proyecto_PROCESO, 1827358/proyecto_INICIO, 1827358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830232 | Proyecto de inversión | 183744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183744.0, modificado:183744.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD PUERTO DE MAGDALENA ASENTAMIENTO PUERTO DE MAGDALENA - 175723 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 175723 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:34, direccion:EJIDO PUERTO DE MAGDALENA, 78841 PUERTO DE MAGDALENA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL ESTANQUE DE LA COMUNIADA, lon:-100.78070342, lat:23.45784318}} | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 183744 | 183744 | 183744 | 183744 | 183744 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/0034/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:183744.0, importe_modificado:183744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830232/proyecto_INICIO, 1830232/proyecto_FIN, 1830232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830970 | Proyecto de inversión | 7950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA NIÑOS HÉROES SANTA ROSA SAN BENITO EL DESENGAÑO EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 178605 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 178605 | S | 300 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29790.0, meta_modificada:29790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA ROSA, 79811 SANTA ROSA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KM 10 DEL TRAMO TANLAJAS A AG, lon:-98.87438209, lat:21.73674303}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-FISE-02/07/TM/04/OF/LPE/2020-104, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:7949630.61, importe_modificado:7949630.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29790.0}} | {1830970/proyecto_PROCESO, 1830970/proyecto_FIN, 1830970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831259 | Proyecto de inversión | 1523215.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523215.3, modificado:1523215.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAUCE DE CALLE CIPRES A CALLE PALMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 179818 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 179818 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE BARRIO EL CORITO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PALMA, CALLE RAYON SE TOMA LA CALLE RAYON HASTA LLEGAR CON EL CRUCE CON LA CALLE CIPRES DONDE SE GIRA SOBRE ESTA HASTA LLEGAR AL , lon:-99.63570827, lat:21.98868882}} | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 1523215.3 | 1523215.3 | 1523215.3 | 1523215.3 | 1523215.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IRCDS.SE.R33.FISM-07/2020, contratista:ERNESTO MIRANDA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1523215.3, importe_modificado:1523215.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} | {1831259/proyecto_PROCESO, 1831259/proyecto_FIN, 1831259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833660 | Proyecto de inversión | 92385.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92385.22, modificado:92385.22}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS ENTRE CALLE OBREGON Y GALEANA, COLONIA HIDALGO - 188242 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188242 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS COLONIA HIDALGO, 79080 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GALEANA, CALLE GENERAL ANAYA UBICADA EN CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS ENTRE CALLE OBREGON Y GALEANA D, lon:-99.01257098, lat:21.9745195}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | 92385.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1833660/proyecto_PROCESO, 1833660/proyecto_FIN, 1833660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833956 | Proyecto de inversión | 1852396.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852396.32, modificado:1852396.32}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 189130 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 189130 | S | 173 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2982.8, meta_modificada:2982.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA PROGRESO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE MÉXICO CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE REFORMA ENFRENTE Y AUN COSTADO DEL CEME, lon:-98.67313491, lat:21.60076613}} | 2020-10-08 | 2020-11-21 | 1852396.32 | 1852396.32 | 1852396.32 | 1852396.32 | 1852396.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-IR-2020-01, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1852396.32, importe_modificado:1852396.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2982.8}} | {1833956/proyecto_PROCESO, 1833956/proyecto_FIN, 1833956/proyecto_INICIO, 1833956/proyecto_PROCESO, 1833956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834323 | Proyecto de inversión | 50600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 M EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DEL CENTRO - 190126 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 190126 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO GUADALUPITO, 78850 SANTA ROSALÍA DEL CENTRO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA 63 Y CALLE CALLE SIN REGISTRO DE NOMBRE, CALLE CALLE SIN REGISTRO DE NOMBRE LA OBRA, lon:-100.69262215, lat:23.45771286}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/0055/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:556600.0, importe_modificado:556600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1834323/proyecto_INICIO, 1834323/proyecto_FIN, 1834323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834720 | Proyecto de inversión | 241208.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241208.49, modificado:241208.49}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CARRETERA AL INGENIO ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS Y PUENTE DE LA TECATE - 191328 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 191328 | S | 675 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA AL INGENIO COLONIA DEL CAMPO, 79033 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE ZACATECAS, CALLE FERROCARRIL UBICADA EN CARRETERA AL INGENION ENTRE AVENIDA PEDRO ANTONI, lon:-99.02492234, lat:22.00112487}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1834720/proyecto_INICIO, 1834720/proyecto_FIN, 1834720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834997 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 191957 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 191957 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO LA VENTANA, 78896 LA VENTANA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO DE LA VENTANA, lon:-100.26580385, lat:23.00753162}} | 2020-09-24 | 2020-10-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG38/R33/SH2020, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1834997/proyecto_INICIO, 1834997/proyecto_FIN, 1834997/proyecto_PROCESO, 1834997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835066 | Acción | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 192157 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 192157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.757897, lat:23.374425}} | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IO-824047936-E1-2020, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:448541.47, importe_modificado:448541.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835066/proyecto_INICIO, 1835066/proyecto_PROCESO, 1835066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836808 | Proyecto de inversión | 2468235 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468235.0, modificado:2468235.0}} | MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RIVA PALACIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAÍZ, SL.P (2 DA ETAPA) - 197807 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 197807 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD RIVA PALACIO BARRIO VILLA DE SAN JOSÉ, 79326 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL BARRAGAN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA POR LA GLOR, lon:-99.6087481, lat:22.39979944}} | 2020-08-14 | 2020-11-30 | 2468235 | 2468235 | 2468235 | 2468235 | 2468235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/021/2020, contratista:SERGIO DIONISIO DE LEON GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2468235.0, importe_modificado:2468235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {1836808/proyecto_INICIO, 1836808/proyecto_FIN, 1836808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837913 | Proyecto de inversión | 594795.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594795.46, modificado:594795.46}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO, MOCTEZUMA, S.L.P. - 201361 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 201361 | S | 1640 | 1501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:35, direccion:PUEBLO EL PICACHO, 78904 EL PICACHO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHPO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.09969231, lat:22.69541419}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 594795.46 | 594795.46 | 594795.46 | 594795.46 | 594795.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837913/proyecto_INICIO, 1837913/proyecto_FIN, 1837913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839514 | Proyecto de inversión | 47426.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47426.92, modificado:47426.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 205813 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 205813 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:PRIVADA HIDALGO PUEBLO SAN RAFAEL, 78950 SAN RAFAEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORALES, PRIVADA FRANCISCO I MADERO 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85331259, lat:22.69858583}} | 2020-07-01 | 2020-09-21 | 47426.92 | 47426.92 | 47426.92 | 47426.92 | 47426.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:47426.92, importe_modificado:47426.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1839514/proyecto_INICIO, 1839514/proyecto_FIN, 1839514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840313 | Proyecto de inversión | 997278.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997278.31, modificado:997278.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 85 M3 DE CAPACIDAD EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN XILITLA - 208267 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 208267 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CONSTRUCCION DE TANQUE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE UN TALLER MECANICO A , lon:-98.9934752, lat:21.3805521}} | 2020-05-15 | 2020-08-13 | 997278.31 | 997278.31 | 997278.31 | 997278.31 | 997278.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP005/2020, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:997278.31, importe_modificado:997278.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1840313/proyecto_INICIO, 1840313/proyecto_FIN, 1840313/proyecto_PROCESO, 1840313/proyecto_FIN, 1840313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840481 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LAS LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 208738 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 208738 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO , 00000 LOS ÁNGELES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 4 DEL CAMINO LOS ANGELESBUENAVISTA SOBRE EL LADO DERECHO DEL CAMINO., lon:-100.56508951, lat:23.60693836}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840481/proyecto_INICIO, 1840481/proyecto_PROCESO, 1840481/proyecto_FIN, 1840481/proyecto_PROCESO, 1840481/proyecto_FIN, 1840481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841954 | Proyecto de inversión | 158524.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158524.11, modificado:158524.11}} | ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN PARA REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE BACHEO EN VILLA DE ARISTA - 213308 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 213308 | S | 3500 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MELCHOR OCAMPO UBICADO EN TODO EL ANILLO PERIFERICO DE LA CABECERA, lon:-100.85129955, lat:22.63750654}} | 2020-07-01 | 2020-09-20 | 158524.11 | 158524.11 | 158524.11 | 158524.11 | 158524.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:158524.11, importe_modificado:158524.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1841954/proyecto_INICIO, 1841954/proyecto_PROCESO, 1841954/proyecto_INICIO, 1841954/proyecto_FIN, 1841954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842032 | Proyecto de inversión | 58568.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58568.4, modificado:58568.4}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FIDEL - 213590 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 213590 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FIDEL, 78950 SAN FIDEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN JOSE DE BUENAVISTA Y CAMINO POZO DE AGUA POTABLE, FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.87313855, lat:22.73924488}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 58568.4 | 58568.4 | 58568.4 | 58568.4 | 58568.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:58568.4, importe_modificado:58568.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842032/proyecto_PROCESO, 1842032/proyecto_INICIO, 1842032/proyecto_FIN, 1842032/proyecto_INICIO, 1842032/proyecto_FIN, 1842032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842114 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AHUAYO Y LOS PEMOCHES - 213849 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 213849 | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE AHUAYO INTERIOR SN RANCHO AHUAYO, 79910 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AHUAYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.00323193, lat:21.40718566}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV008/2020, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1842114/proyecto_PROCESO, 1842114/proyecto_INICIO, 1842114/proyecto_FIN, 1842114/proyecto_INICIO, 1842114/proyecto_FIN, 1842114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843153 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216699 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216699 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA BARRANCA 76 SIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA BARRANCA, 79560 BARRANCA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE CAMINO AL SOYATE SOBRE CAMINO PRINCIPAL PASANDO , lon:-100.75806932, lat:21.78885141}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843153/proyecto_PROCESO, 1843153/proyecto_INICIO, 1843153/proyecto_FIN, 1843153/proyecto_PROCESO, 1843153/proyecto_FIN, 1843153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843349 | Proyecto de inversión | 163155.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163155.72, modificado:163155.72}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE FRACCION EL TORO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 217270 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 217270 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:284, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE FRACCION FRACCION EL TORO, 79560 FRACCIÓN EL TORO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRICIPAL Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE CARRETERA 57 PASANDO LAS ESCUELAS, lon:-100.76305221, lat:21.86596109}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | 163155.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1843349/proyecto_PROCESO, 1843349/proyecto_FIN, 1843349/proyecto_INICIO, 1843349/proyecto_FIN, 1843349/proyecto_PROCESO, 1843349/proyecto_FIN, 1843349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843403 | Proyecto de inversión | 21138.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21138.38, modificado:21138.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL POZO - 217448 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 217448 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO EL POZO, 78950 EL POZO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA 100 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.82930135, lat:22.70705079}} | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 21138.38 | 21138.38 | 21138.38 | 21138.38 | 21138.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:21138.38, importe_modificado:21138.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843403/proyecto_PROCESO, 1843403/proyecto_FIN, 1843403/proyecto_PROCESO, 1843403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843817 | Proyecto de inversión | 285900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285900.0, modificado:285900.0}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE COAMITZAL, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 218944 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 218944 | S | 90 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAMÍZATL, 79938 COAMÍZATL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CUAYO CERRO Y CARRETERA PAPATLAYO, ENTRADA A EJIDO PAPATLAYO MPIO. AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P., lon:-98.90999104, lat:21.45029326}} | 2020-09-04 | 2020-11-02 | 285900 | 285900 | 285900 | 285900 | 285900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-043/SQ-OP/AD-R33/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:285900.0, importe_modificado:285900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1843817/proyecto_INICIO, 1843817/proyecto_PROCESO, 1843817/proyecto_FIN, 1843817/proyecto_PROCESO, 1843817/proyecto_FIN, 1843817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844058 | Proyecto de inversión | 295841.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295841.2, modificado:295841.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA TAMARINDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 219493 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 219493 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS PRIVADA TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CORREGIDORA A 150 M. DE LA IGLESIA DEL LADO NORESTE, lon:-98.81879007, lat:21.56067113}} | 2020-04-27 | 2020-06-10 | 295841.2 | 295841.2 | 295841.2 | 295841.2 | 295841.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-012/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:295841.2, importe_modificado:295841.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1844058/proyecto_INICIO, 1844058/proyecto_PROCESO, 1844058/proyecto_INICIO, 1844058/proyecto_FIN, 1844058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844109 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO BACHEO TRAMO RANCHO NUEVO-PRESITA DEL TEPETATE - 219704 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 219704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 78895 RANCHO NUEVO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO TRAMO RANCHO NUEVOPRESITA DEL TEPETATE, lon:-100.17865974, lat:22.88221697}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90036, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1844109/proyecto_INICIO, 1844109/proyecto_FIN, 1844109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844190 | Proyecto de inversión | 965213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965213.18, modificado:965213.18}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SILVA NIETO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 219919 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 219919 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO SILVA NIETO COLONIA TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CONSTITUCION SUR, CALLE JAZMIN ATRAZ DEL CENTRO MEDICO, lon:-98.82438041, lat:21.55708733}} | 2020-09-14 | 2020-10-28 | 965213.18 | 965213.18 | 965213.18 | 965213.18 | 965213.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SG-029/OP-AD/R33/2020, contratista:JOSE REYNAGA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:965213.18, importe_modificado:965213.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1844190/proyecto_FIN, 1844190/proyecto_PROCESO, 1844190/proyecto_INICIO, 1844190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844730 | Proyecto de inversión | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:83520.0}} | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA REHABILITACION DE CERCOS EN LA LOCALIDAD DE ESL FUERTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 221605 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 221605 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA EL FUERTE, 79560 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE LOPEZ MATEOS A UNAS CUADRAS DE LA CAPILLA, lon:-100.6616614, lat:21.70962056}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADD003-FISM/2020, contratista:ALAMBRES POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:83520.0, importe_modificado:83520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1844730/proyecto_PROCESO, 1844730/proyecto_INICIO, 1844730/proyecto_PROCESO, 1844730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845018 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN AXTLA DE TERRAZAS LOCALIDAD NUEVO AYOTOXCO ASENTAMIENTO NUEVO AYOTOXCO - 222592 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 222592 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:76, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO NUEVO AYOTOXCO, 79933 NUEVO AYOTOXCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA CALLE MATAMOROS HASTA EL FONDO SE ENCUENTRA EL CÁRCAMO, lon:-98.84046735, lat:21.46214381}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-051/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845018/proyecto_PROCESO, 1845018/proyecto_FIN, 1845018/proyecto_INICIO, 1845018/proyecto_FIN, 1845018/proyecto_INICIO, 1845018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845580 | Proyecto de inversión | 3499910.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499910.51, modificado:3499910.51}} | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRAS EN XILITLA, S.L.P. - 224091 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 224091 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3102.0, meta_modificada:3102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE HOSPITAL INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.00532531, lat:21.37349282}} | 2020-03-09 | 2020-06-07 | 3499910.51 | 3499910.51 | 3499910.51 | 3499910.51 | 3499910.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/URB002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:3499910.51, importe_modificado:3499910.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3102.0}} | {1845580/proyecto_FIN, 1845580/proyecto_INICIO, 1845580/proyecto_PROCESO, 1845580/proyecto_INICIO, 1845580/proyecto_PROCESO, 1845580/proyecto_INICIO, 1845580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845586 | Proyecto de inversión | 418767.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418767.19, modificado:418767.19}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE JUAREZ EN XILITLA, S.L.P. - 224110 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 224110 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.99096804, lat:21.38437464}} | 2020-10-26 | 2020-11-25 | 418767.19 | 418767.19 | 418767.19 | 418767.19 | 418767.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD18-21/FISM/URB004/2021, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:418767.19, importe_modificado:418767.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1845586/proyecto_FIN, 1845586/proyecto_INICIO, 1845586/proyecto_FIN, 1845586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846338 | Proyecto de inversión | 1076435.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076435.6, modificado:1076435.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN IZTACAPA, PEMOXCO, CUARTILLO NUEVO Y AHUEHUEYO - 226162 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226162 | S | 128 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:CALLE IZATACAPA INTERIOR SN RANCHO IZTACAPA, 79904 IZTACAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , IZTACAPA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.93985344, lat:21.36950204}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1076435.6 | 1076435.6 | 1076435.6 | 1076435.6 | 1076435.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/MF002/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1076435.6, importe_modificado:1076435.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:662.0}} | {1846338/proyecto_INICIO, 1846338/proyecto_FIN, 1846338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846456 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN APETZCO, CHICHIMIXTITLA, PUERTO TRES CRUCES, SUCHIAYO, CUARTILLO NUEVO, LA MOJONERA, RANCHO NUEVO CJC Y EL RANCHITO, XILITLA, S.L.P. - 226413 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226413 | S | 116 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO APETZCO, 79927 APETZCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , APETZCO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.01179109, lat:21.39482472}} | 2020-05-11 | 2020-08-09 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF008/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846456/proyecto_PROCESO, 1846456/proyecto_FIN, 1846456/proyecto_INICIO, 1846456/proyecto_FIN, 1846456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846473 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN LIMONTITLA, LA HERRADURA, PITZOATL, EL JOBO Y TLACUAPA TEMASCAL, XILITLA, S.L.P. - 226441 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226441 | S | 123 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:47, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO PITZÓATL, 79917 PITZÓATL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PITZÓATL XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.95114633, lat:21.42568527}} | 2020-06-03 | 2020-09-01 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF013/2020, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846473/proyecto_INICIO, 1846473/proyecto_PROCESO, 1846473/proyecto_FIN, 1846473/proyecto_INICIO, 1846473/proyecto_PROCESO, 1846473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846583 | Proyecto de inversión | 1934666.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934666.84, modificado:1934666.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN CERRO QUEBRADO, XILITLA,S.L.P. - 226782 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226782 | S | 71 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:181, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO CERRO QUEBRADO, 79927 CERRO QUEBRADO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERRO QUEBRADO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.03710994, lat:21.40634926}} | 2020-05-06 | 2020-09-03 | 1934666.84 | 1934666.84 | 1934666.84 | 1934666.84 | 1934666.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/EDU004/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1934666.84, importe_modificado:1934666.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846583/proyecto_INICIO, 1846583/proyecto_PROCESO, 1846583/proyecto_INICIO, 1846583/proyecto_FIN, 1846583/proyecto_PROCESO, 1846583/proyecto_FIN, 1846583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846650 | Proyecto de inversión | 1104286.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104286.97, modificado:1104286.97}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN EL EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 226980 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 226980 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAGRADA FAMILIA, 79842 SAGRADA FAMILIA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 8 DE MARZO Y , CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE BENITO JUAREZ EN EL EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.663698, lat:21.65836542}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1104286.97 | 1104286.97 | 1104286.97 | 1104286.97 | 1104286.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-17, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1104286.97, importe_modificado:1104286.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846650/proyecto_PROCESO, 1846650/proyecto_INICIO, 1846650/proyecto_FIN, 1846650/proyecto_PROCESO, 1846650/proyecto_INICIO, 1846650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847470 | Proyecto de inversión | 171216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171216.0, modificado:171216.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE LOS LIRIOS - 229250 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229250 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO PRESA DE LOS LIRIOS, 00000 PRESA DE LOS LIRIOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA., lon:-100.53541625, lat:23.55063058}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/017-2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:833952.17, importe_modificado:833952.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847470/proyecto_INICIO, 1847470/proyecto_PROCESO, 1847470/proyecto_FIN, 1847470/proyecto_PROCESO, 1847470/proyecto_FIN, 1847470/proyecto_INICIO, 1847470/proyecto_PROCESO, 1847470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847566 | Proyecto de inversión | 177480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177480.0, modificado:177480.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS FAZ. - 229494 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229494 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO GUADALUPE DE LOS FAZ, 78801 GUADALUPE DE LOS FAZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.56166923, lat:23.78033805}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847566/proyecto_INICIO, 1847566/proyecto_PROCESO, 1847566/proyecto_FIN, 1847566/proyecto_INICIO, 1847566/proyecto_PROCESO, 1847566/proyecto_FIN, 1847566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847624 | Proyecto de inversión | 28257.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28257.6, modificado:28257.6}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS - 229650 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229650 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:EJIDO LAS PEÑITAS, 00000 LAS PEÑITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 4 KM AL ORIENTE DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL., lon:-100.56863856, lat:23.73635903}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 28257.6 | 28257.6 | 28257.6 | 28257.6 | 28257.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847624/proyecto_INICIO, 1847624/proyecto_PROCESO, 1847624/proyecto_FIN, 1847624/proyecto_PROCESO, 1847624/proyecto_INICIO, 1847624/proyecto_PROCESO, 1847624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847784 | Proyecto de inversión | 103168.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103168.36, modificado:103168.36}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 230097 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230097 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:EJIDO JESÚS MARÍA, 78801 JESÚS MARÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.55452459, lat:23.72286237}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 103168.36 | 103168.36 | 103168.36 | 103168.36 | 103168.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847784/proyecto_PROCESO, 1847784/proyecto_INICIO, 1847784/proyecto_PROCESO, 1847784/proyecto_FIN, 1847784/proyecto_INICIO, 1847784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847798 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DE LOS ALAMOS - 230134 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230134 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:129, direccion:EJIDO SAN RAMON DE LOS ALAMOS, 00000 SAN RAMÓN DE LOS ÁLAMOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL KM 4 APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA A VILLA DE LA PAZ, lon:-100.67158455, lat:23.68111061}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847798/proyecto_PROCESO, 1847798/proyecto_FIN, 1847798/proyecto_PROCESO, 1847798/proyecto_INICIO, 1847798/proyecto_PROCESO, 1847798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848981 | Proyecto de inversión | 367268.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367268.95, modificado:367268.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA, S.L.P. - 234040 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 234040 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:EXHACIENDA EX HACIENDA DE ENRAMADA, 78904 EX-HACIENDA DE ENRAMADA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARÍA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE E, lon:-101.00020154, lat:22.6428513}} | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 367268.95 | 367268.95 | 367268.95 | 367268.95 | 367268.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-028-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1137480.58, importe_modificado:1137480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1848981/proyecto_INICIO, 1848981/proyecto_FIN, 1848981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850051 | Proyecto de inversión | 43034.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43034.84, modificado:43034.84}} | REHABILITACION DE CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, EN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 237278 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 237278 | S | 106 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO ALVARO OBREGON EL PUJAL - ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 79263 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LA LOCALIDAD ALV, lon:-98.90331756, lat:21.8805966}} | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 43034.84 | 43034.84 | 43034.84 | 43034.84 | 43034.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-003-2020, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:43034.84, importe_modificado:43034.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850051/proyecto_INICIO, 1850051/proyecto_FIN, 1850051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850626 | Proyecto de inversión | 492200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492200.0, modificado:492200.0}} | REHABILITACION DE BORDO LOCALIDAD LA POLVORA - 239069 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:EJIDO LA PÓLVORA, 78897 LA PÓLVORA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA POLVORA, lon:-100.34281068, lat:22.93263785}} | 2020-09-01 | 2020-11-24 | 492200 | 492200 | 492200 | 492200 | 492200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90232, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:492200.0, importe_modificado:492200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1850626/proyecto_INICIO, 1850626/proyecto_FIN, 1850626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850659 | Proyecto de inversión | 339300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339300.0, modificado:339300.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE EL QUELITAL - 239142 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, lon:-100.19175294, lat:22.55408034}} | 2020-09-01 | 2020-11-24 | 339300 | 339300 | 339300 | 339300 | 339300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90226, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:339300.0, importe_modificado:339300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1850659/proyecto_INICIO, 1850659/proyecto_FIN, 1850659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850691 | Proyecto de inversión | 103750.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103750.26, modificado:103750.26}} | DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (DRENAJE) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 239242 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 239242 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.90490982, lat:21.54254513}} | 2020-11-19 | 2020-12-06 | 103750.26 | 103750.26 | 103750.26 | 103750.26 | 103750.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-80, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:103750.26, importe_modificado:103750.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1850691/proyecto_INICIO, 1850691/proyecto_PROCESO, 1850691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850755 | Proyecto de inversión | 125500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125500.0, modificado:125500.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO EN GUADALCÁZAR - 239425 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL POR DONDE SE ENCUENTRA EL EMSAD 09, lon:-100.40367769, lat:22.60762408}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90229, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:125500.0, importe_modificado:125500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1850755/proyecto_INICIO, 1850755/proyecto_FIN, 1850755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401851582 | Proyecto de inversión | 34603.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34603.62, modificado:34603.62}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 241782 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 241782 | S | 209 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:PUEBLO LABOR VIEJA, 78903 LABOR VIEJA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.04884789, lat:22.74021963}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 34603.62 | 34603.62 | 34603.62 | 34603.62 | 34603.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-025-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:530248.94, importe_modificado:530248.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851582/proyecto_FIN, 1851582/proyecto_PROCESO, 1851582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852939 | Proyecto de inversión | 219928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219928.0, modificado:219928.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 245287 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245287 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:299, direccion:CALLE JULIAN CARRLLO RANCHERIA LA YERBABUENA, 79560 LA YERBABUENA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA LA LOMA Y CALLE JULIAN CARRILLO, CALLE MELCHOR OCAMPO PASANDO EL SALON EJIDAL, lon:-100.76535263, lat:21.68368916}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 219928 | 219928 | 219928 | 219928 | 219928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1852939/proyecto_INICIO, 1852939/proyecto_PROCESO, 1852939/proyecto_INICIO, 1852939/proyecto_FIN, 1852939/proyecto_PROCESO, 1852939/proyecto_FIN, 1852939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852946 | Proyecto de inversión | 161994 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161994.0, modificado:161994.0}} | CONSTRUCCION DE 3 RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245329 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245329 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUCUHTEMOC Y NEGRETE 386 INTERIOR 387 COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NEGRETE, POR LA CAPILLA GUADALUPANA Y POR LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-100.73332034, lat:21.79106918}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 161994 | 161994 | 161994 | 161994 | 161994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852946/proyecto_INICIO, 1852946/proyecto_PROCESO, 1852946/proyecto_FIN, 1852946/proyecto_INICIO, 1852946/proyecto_PROCESO, 1852946/proyecto_INICIO, 1852946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852972 | Proyecto de inversión | 164946 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164946.0, modificado:164946.0}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 245404 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 245404 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE JAIME TORRES BODET RANCHERIA PEREGRINA DE ABAJO, 79560 PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE JAIME TORRES BODET, CALLE CESAR CAMALENO SOBRE CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A , lon:-100.6686288, lat:21.85380589}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852972/proyecto_INICIO, 1852972/proyecto_PROCESO, 1852972/proyecto_FIN, 1852972/proyecto_INICIO, 1852972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853076 | Proyecto de inversión | 499865.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499865.69, modificado:499865.69}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN - 245629 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 245629 | S | 177 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:CALLE PASEO DEL AGUA BARRIO PANUHUAYA, 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASEO DEL AGUA Y CALLE MORELOS, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA SOBRE LA CALLE PASEO DEL AGUA Y CALLE MORELOS BARRIO PANUHU, lon:-98.91572001, lat:21.53769421}} | 2020-11-23 | 2020-12-27 | 499865.69 | 499865.69 | 499865.69 | 499865.69 | 499865.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-79, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499865.69, importe_modificado:499865.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1853076/proyecto_PROCESO, 1853076/proyecto_FIN, 1853076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854120 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 249000 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 249000 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARMEN, 79560 EL CARMEN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN SOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA CAPILLA, lon:-100.66381535, lat:21.59048684}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854120/proyecto_FIN, 1854120/proyecto_INICIO, 1854120/proyecto_FIN, 1854120/proyecto_PROCESO, 1854120/proyecto_FIN, 1854120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854231 | Proyecto de inversión | 286876.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286876.22, modificado:286876.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO COMUNIDAD SANTA CRUZ - 249298 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 249298 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA CRUZ, 78800 SANTA CRUZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESCALONADA Y , ESTA OBRA SE UBICA AL NORORIENTE DE LA COMUNIDAD. A LADO NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.61474689, lat:23.27402787}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 286876.22 | 286876.22 | 286876.22 | 286876.22 | 286876.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1854231/proyecto_INICIO, 1854231/proyecto_PROCESO, 1854231/proyecto_FIN, 1854231/proyecto_INICIO, 1854231/proyecto_PROCESO, 1854231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854298 | Proyecto de inversión | 188222.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188222.54, modificado:188222.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD NORIA DE LOS CASTILLO - 249532 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 249532 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:41, direccion:RANCHERIA NORIA DE LOS CASTILLO, 78700 NORIA DE LOS CASTILLOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD FRENTE AL ESTANQUE DE LA MISMA, lon:-100.62515392, lat:23.4546079}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 188222.54 | 188222.54 | 188222.54 | 188222.54 | 188222.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1854298/proyecto_INICIO, 1854298/proyecto_PROCESO, 1854298/proyecto_INICIO, 1854298/proyecto_FIN, 1854298/proyecto_PROCESO, 1854298/proyecto_FIN, 1854298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854618 | Proyecto de inversión | 1264900.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264900.6, modificado:1264900.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAZOZA DE EL SAUZ, CERRITOS, S.L.P. - 250268 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 250268 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL SAUZ, 79400 EL SAUZ, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BRECHA SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOC. DE EL SAUZ CERRITOS SL, lon:-100.23315595, lat:22.52617577}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 1264900.59 | 1264900.59 | 1264900.59 | 1264900.59 | 1264900.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/07-AD, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:1264900.59, importe_modificado:1264900.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854618/proyecto_INICIO, 1854618/proyecto_PROCESO, 1854618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863728 | Proyecto de inversión | 1212700.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212700.1, modificado:1212700.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. CASA DEL PUEBLO DE ESTACION MONTAÑA, CERRITOS, S.L.P. - 251507 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 251507 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CALLE DIAZ MIRON RANCHERIA MONTAÑA, 79420 MONTAÑA, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y BRECHA SIN NOMBRE, CONTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM. CASA DEL PUEBLO DE ESTACION MONTAÑA CERRITOS, S.L.P. EN, lon:-100.37948138, lat:22.4790585}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 1212700.11 | 1212700.11 | 1212700.11 | 1212700.11 | 1212700.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/08-AD, contratista:JNOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., monto:1212700.11, importe_modificado:1212700.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863728/proyecto_INICIO, 1863728/proyecto_FIN, 1863728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863883 | Proyecto de inversión | 274858 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274858.0, modificado:274858.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL TIPO IEIFE (60.55 M.L.) EN J.N. RICARDO CASTRO, COLONIA REPÚBLICA. - 251967 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 251967 | S | 23 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 1302 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE TAMPICO, CALLE SINALOA ESTA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE SONORA Y TAMPICO AL ORIENTE DE LA COLONIA R, lon:-100.61836863, lat:23.648114}} | 2020-06-29 | 2020-10-30 | 274858 | 274858 | 274858 | 274858 | 274858 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/011-2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1118402.59, importe_modificado:1118402.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863883/proyecto_FIN, 1863883/proyecto_INICIO, 1863883/proyecto_PROCESO, 1863883/proyecto_FIN, 1863883/proyecto_INICIO, 1863883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864739 | Proyecto de inversión | 1381412.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381412.79, modificado:1381412.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON CUBIERTA METALICA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CARDONA, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. (1RA. ETAPA) 18.00 X 18.00 MTS¿ - 254053 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254053 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:CALLE DEL ARROYO RANCHERIA LA CARDONA, 79560 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO PRINCIPAL PASANDO EL RIO A MANO DERECHA, lon:-100.73946014, lat:21.76649647}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 1381412.79 | 1381412.79 | 1381412.79 | 1381412.79 | 1381412.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD040-FISM/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1381412.79, importe_modificado:1381412.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {1864739/proyecto_INICIO, 1864739/proyecto_FIN, 1864739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864762 | Proyecto de inversión | 320695.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320695.08, modificado:320695.08}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 254099 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 254099 | S | 320695 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.3, meta_modificada:234.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE ESTRELLA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19, lon:-98.8202179, lat:21.55509885}} | 2020-06-18 | 2020-08-01 | 320695.08 | 320695.08 | 320695.08 | 320695.08 | 320695.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-024/OP-AD/R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:320695.08, importe_modificado:320695.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.3}} | {1864762/proyecto_FIN, 1864762/proyecto_INICIO, 1864762/proyecto_PROCESO, 1864762/proyecto_FIN, 1864762/proyecto_PROCESO, 1864762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864820 | Proyecto de inversión | 370099.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370099.14, modificado:370099.14}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESCARGA DE DRENAJE EN EL CBTA NO. 160 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA - 254235 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 254235 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO TAMPAMOLON - AGUA FRIA KILÓMETRO 2 + 9 EJIDO AGUA FRIA, 79850 AGUA FRÍA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN EL CBTA NO. 160 DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, lon:-98.80025318, lat:21.57486237}} | 2020-11-10 | 2020-12-19 | 370099.14 | 370099.14 | 370099.14 | 370099.14 | 370099.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SJ-036/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:370099.14, importe_modificado:370099.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864820/proyecto_INICIO, 1864820/proyecto_PROCESO, 1864820/proyecto_INICIO, 1864820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865115 | Proyecto de inversión | 4088077.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088077.58, modificado:4088077.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVENIDA MANTY (TRAMO LERDO DE TEJADA A BOULEVARD TURÍSTICO), COLONIA LA FLORIDA. - 254916 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 254916 | S | 88 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6912.1, meta_modificada:8238.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA MANTY INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 78725 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y BOULEVARD HÉROES POTOSINOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y BOULEVARD HÉROES POTOSINOS, lon:-100.63773738, lat:23.6731149}} | 2020-08-14 | 2020-11-14 | 4088077.58 | 4088077.58 | 4088077.58 | 4088077.58 | 4088077.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/021-2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3479426.91, importe_modificado:3479426.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/021-2020, contratista:TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:608650.67, importe_modificado:608650.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8238.43}} | {1865115/proyecto_INICIO, 1865115/proyecto_PROCESO, 1865115/proyecto_FIN, 1865115/proyecto_INICIO, 1865115/proyecto_FIN, 1865115/proyecto_PROCESO, 1865115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867239 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. - 260101 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETALN | 260101 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL AMPLIACION AMPLIACION HUICHIHUAYAN, 79880 AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A COMPLEMENTO CHUNUNTZEN Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCLALIDAD DE AMPLIACIO, lon:-98.95865714, lat:21.46277579}} | 2020-07-18 | 2020-08-16 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-042, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867239/proyecto_INICIO, 1867239/proyecto_PROCESO, 1867239/proyecto_INICIO, 1867239/proyecto_FIN, 1867239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868131 | Proyecto de inversión | 388132.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388132.14, modificado:388132.14}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ZONA CENTRO DE TAMPAMOLON CORONA - 262197 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 262197 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISOFORO MARTELL, CALLE VICENTE GUERRERO AL LADO DE LA PARROQUIA CATOLICA, lon:-98.81736409, lat:21.55988366}} | 2020-06-24 | 2020-08-07 | 388132.14 | 388132.14 | 388132.14 | 388132.14 | 388132.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-025/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:388132.14, importe_modificado:388132.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}} | {1868131/proyecto_INICIO, 1868131/proyecto_PROCESO, 1868131/proyecto_FIN, 1868131/proyecto_PROCESO, 1868131/proyecto_FIN, 1868131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868398 | Proyecto de inversión | 29079.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29079.99, modificado:29079.99}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CUIXCOATITLA (CHALCO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P. - 263348 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 263348 | S | 315 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:83, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA RANCHERIA CUIXCOATITLA CHALCO, 79936 CUIXCOATITLA (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS Y CARRETERA AXTLA-CHALCO, FRENTE A IGLESIA CERCANO A CARRETERA AXTLAC, lon:-98.80907448, lat:21.36465252}} | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 29079.99 | 29079.99 | 29079.99 | 29079.99 | 29079.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:29079.99, importe_modificado:29079.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868398/proyecto_INICIO, 1868398/proyecto_FIN, 1868398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869819 | Proyecto de inversión | 1123223.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123223.38, modificado:1123223.38}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TLALETLA, XILITLA, S.L.P. - 266450 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 266450 | S | 66 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 PUERTO TLALETLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUERTO TLALETLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.99368663, lat:21.37111602}} | 2020-08-24 | 2020-11-22 | 1123223.38 | 1123223.38 | 1123223.38 | 1123223.38 | 1123223.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/CC001/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1123223.38, importe_modificado:1123223.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869819/proyecto_PROCESO, 1869819/proyecto_FIN, 1869819/proyecto_INICIO, 1869819/proyecto_PROCESO, 1869819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869935 | Proyecto de inversión | 883817.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883817.52, modificado:883817.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DONATO GUERRA - 266762 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 266762 | S | 400 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA BARRIO EL CERRO PRIETO, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIEZ GUTIERREZ, CALLE ESCOBEDO LLEGAR A LAS CINCO ESQUINAS CON RUMBO A LAS CANCHAS DEL CERRO PRIETO, lon:-101.7122673, lat:22.62861542}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 883817.52 | 883817.52 | 883817.52 | 883817.52 | 883817.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-12, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:883817.52, importe_modificado:883817.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1869935/proyecto_FIN, 1869935/proyecto_INICIO, 1869935/proyecto_PROCESO, 1869935/proyecto_FIN, 1869935/proyecto_INICIO, 1869935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870025 | Proyecto de inversión | 674973.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674973.08, modificado:674973.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA MATILDE SALINAS DE HIDALGO - 266986 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 266986 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MATILDE COLONIA LA PAZ, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE SAN FRANCISCO, FRENTE AL CENTRO COMUNITARIO EN LA PAZ, lon:-101.70568223, lat:22.63457727}} | 2020-05-28 | 2020-07-10 | 674973.08 | 674973.08 | 674973.08 | 674973.08 | 674973.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-23, contratista:RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:674973.08, importe_modificado:674973.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1870025/proyecto_FIN, 1870025/proyecto_INICIO, 1870025/proyecto_PROCESO, 1870025/proyecto_INICIO, 1870025/proyecto_FIN, 1870025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871527 | Proyecto de inversión | 184340.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184340.57, modificado:184340.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 270019 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270019 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JORGE MANRIQUEZ BORJAS COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CIUDADANA Y CALLE GREGORIO GAYTAN CASTILLO, AVENIDA COFRADIA DE CABECERA MPAL. E, lon:-100.94564435, lat:22.20216358}} | 2020-03-09 | 2020-11-06 | 184340.57 | 184340.57 | 184340.57 | 184340.57 | 184340.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.3}} | {1871527/proyecto_INICIO, 1871527/proyecto_PROCESO, 1871527/proyecto_INICIO, 1871527/proyecto_FIN, 1871527/proyecto_PROCESO, 1871527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871564 | Proyecto de inversión | 578216.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578216.49, modificado:578216.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 270095 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270095 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.76, meta_modificada:104.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JORGE MANRIQUEZ BORJAS COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CIUDADANA Y CALLE GREGORIO GAYTAN CASTILLO, AVENIDA COFRADIA DE CABECERA MUNICIP, lon:-100.94563631, lat:22.20216606}} | 2020-03-09 | 2020-11-06 | 578216.49 | 578216.49 | 578216.49 | 578216.49 | 578216.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.76}} | {1871564/proyecto_INICIO, 1871564/proyecto_PROCESO, 1871564/proyecto_FIN, 1871564/proyecto_PROCESO, 1871564/proyecto_FIN, 1871564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871871 | Proyecto de inversión | 155306.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155306.11, modificado:155306.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 270707 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270707 | S | 69 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.26, meta_modificada:81.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RAYMUNDO ESCOBAR NIETO COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CUIDADANA Y CALLE GREGORIO GAYTAN CASTILLO, CALLE JORGE MARQUZ DE CABECERA MUNIC, lon:-100.94574091, lat:22.20180101}} | 2020-04-13 | 2020-11-13 | 155306.11 | 155306.11 | 155306.11 | 155306.11 | 155306.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.26}} | {1871871/proyecto_PROCESO, 1871871/proyecto_FIN, 1871871/proyecto_PROCESO, 1871871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876063 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PUENTE 1ER. ETAPA , MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO,S.L.P. | 2020-6725 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:Arista, San Nicolás Tolentino, S.L.P., México, lon:-100.55648804, lat:22.24715765}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FFM-011/20-OP-AD, contratista:GABRIELA BERENICE HERNÁNDEZ MANJÁRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:732.0}} | {1876063/proyecto_PROCESO, 1876063/proyecto_FIN, 1876063/proyecto_INICIO, 1876063/proyecto_FIN, 1876063/proyecto_INICIO, 1876063/proyecto_PROCESO, 1876063/proyecto_FIN, 1876063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876560 | Acción | 23931.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23931.63, modificado:23931.63}} | ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y CATASTRO MUNICIPAL - 113511 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 23931.63 | 23931.63 | 23931.63 | 23931.63 | 23931.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113511 OFFICE, contratista:TELECOMUNICACIONES VG DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:14468.72, importe_modificado:14468.72}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113511 COREL, contratista:ITSTORE DE CIUDAD VALLES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4640.0, importe_modificado:4640.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113511 fac 4241, contratista:SISTEMAS EDUCATIVOS CON VALOR AGREGADO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4822.91, importe_modificado:4822.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1876560/proyecto_FIN, 1876560/proyecto_PROCESO, 1876560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401878476 | Proyecto de inversión | 110048.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110048.09, modificado:110048.09}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 6942 | N | 0 | 0 | 7026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.5, meta_modificada:113.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 2, Barrio de San Antonio, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81898785, lat:21.64550184}} | 2020-12-07 | 2020-12-20 | 110048.09 | 110048.09 | 110048.09 | 110048.09 | 110048.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD16/SE/02/OA-19-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:110048.09, importe_modificado:110048.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.5}} | {1878476/proyecto_FIN, 1878476/proyecto_PROCESO, 1878476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401878543 | Proyecto de inversión | 101500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101500.0}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN CAÑADA DE SANTA GERTRUDIS | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA |  | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.96614456, lat:21.59040447}} | 2020-12-08 | 2020-12-26 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401879509 | Proyecto de inversión | 527978.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527978.62, modificado:527978.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 6 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1224 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Plan de Iguala 1207, San Francisco, 79616 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.97974873, lat:21.93024223}} | 2020-04-29 | 2020-06-12 | 527978.62 | 527978.62 | 527978.62 | 527978.62 | 527978.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD3-001/2020, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:502894.36, importe_modificado:527978.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:165.0}} | {1879509/proyecto_PROCESO, 1879509/proyecto_FIN, 1879509/proyecto_INICIO, 1879509/proyecto_PROCESO, 1879509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401881063 | Proyecto de inversión | 664458.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664458.2, modificado:664458.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLES, BANQUETAS Y FACHADAS 1ER. CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO |  | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.62, meta_modificada:439.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 664458.2 | 664458.2 | 664458.2 | 664458.2 | 664458.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.62}} | {1881063/proyecto_PROCESO, 1881063/proyecto_INICIO, 1881063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882336 | Proyecto de inversión | 110230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.0, modificado:110230.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DEL SOTOL | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-4314 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 110230 | 110230 | 110230 | 110230 | 110230 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1882336/proyecto_FIN, 1882336/proyecto_INICIO, 1882336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882379 | Proyecto de inversión | 1426626.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426626.48, modificado:1426626.48}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE BEISBOL DE LA UNIDA DEPORTIVA DE CEDRAL | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-234 | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 1426626.48 | 1426626.48 | 1426626.48 | 1426626.48 | 1426626.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1882379/proyecto_PROCESO, 1882379/proyecto_FIN, 1882379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568290 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1060294.95}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DES0076P Secundaria General Mariano Arista, 0037 El Crucero de Lejem, 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170217 | S | 77 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.90210152, lat:21.62017003}} | 2019-10-30 | 2020-02-05 | 1060294.95 | 1060294.95 | 1060294.95 | 1060294.95 | 1060294.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401577219 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:678232.3}} | Mejora de la infraestructura física educativa en 24DPR0335T Primaria Venustiano Carranza, 0004 Lejem, municipio 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170218 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion: , , 0004 Lejem, 26 San Antonio, San Luis Potosí, lon:-98.902848, lat:21.620177}} | 2019-11-26 | 2020-03-03 | 678232.3 | 678232.3 | 678232.3 | 678232.3 | 678232.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704495 | Proyecto de inversión | 2534745.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534745.5, modificado:2534745.5}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE PONCIANO ARRIAGA TRAMO DE CALLE ITURBIDE A CALLE DE LAS GRANJAS, CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1566.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 2534745.5 | 2534745.5 | 2534745.5 | 2534745.5 | 2534745.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1566.8}} | {1704495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704888 | Proyecto de inversión | 598718.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598718.65, modificado:598718.11}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DPR1517I Primaria Lucio Blanco, Escontria 147, El Refugio, Barrio 4°, Ciudad Fernández, | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204011 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Escontria 148, Barrio 4, 79660 4, S.L.P., México, lon:-100.0347662, lat:21.9278785}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 598718.11 | 598718.11 | 598718.11 | 598718.11 | 598718.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704890 | Proyecto de inversión | 1203948.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203948.79, modificado:993433.5}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. cisterna y obras exteriores en 24DPR1449B Primaria Naciones Unidas, Morelos s.n. Ciudad Fernández | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204013 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos y Pavón 510, Sector 7, 79650 Cd Fernández, S.L.P., México, lon:-100.01268625, lat:21.94066708}} | 2020-06-23 | 2020-10-09 | 993433.5 | 993433.5 | 993433.5 | 993433.5 | 993433.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713622 | Proyecto de inversión | 966933.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966933.16, modificado:966933.16}} | 1a etapa de la rehabilitación de la infraestructura física educativa del plantel en 24DML0013T Educación Especial CAM Benemérito de las Américas, carretera a Tambaca s.n. 0003 Agua Buena, 36 Tamasopo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204135 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.40979004, lat:22.01818009}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 966933.16 | 966933.16 | 966933.16 | 966933.16 | 966933.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301727884 | Proyecto de inversión | 246843.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246843.44, modificado:246843.44}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TAMPACÁN LOCALIDAD NUEVO JALPILLA - 18620 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 18620 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO JALPILLA, 00000 NUEVO JALPILLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA INTERSECCIÓN BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO SE UBICA EL COMEDOR COMUNITARIO SIT, lon:-98.73364666, lat:21.46392617}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 246843.44 | 246843.44 | 246843.44 | 246843.44 | 246843.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB06/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DETAMPACAN SLP, monto:246843.44, importe_modificado:246843.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}} | {1727884/proyecto_INICIO, 1727884/proyecto_FIN, 1727884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301729446 | Proyecto de inversión | 459132.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459132.28, modificado:459132.28}} | AMPLIACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TAMPACÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE TEMALACACO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 23140 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 23140 | S | 45 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.37, meta_modificada:68.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:83, direccion:CALLE OLVIDO EJIDO AMPLIACIÓN TEMALACACO, 00000 AMPLIACIÓN DE TEMALACACO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OLVIDO Y , SOBRE LA CALLE DEL OLVIDO CON LA COLINDANCIA CON LA LOCALIDAD DE LAS MESAS SE UBICA EL COMEDOR COMUNITA, lon:-98.80441587, lat:21.42594523}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 459132.28 | 459132.28 | 459132.28 | 459132.28 | 459132.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB16/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:459132.28, importe_modificado:459132.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.37}} | {1729446/proyecto_INICIO, 1729446/proyecto_PROCESO, 1729446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301736355 | Proyecto de inversión | 729951.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729951.17, modificado:729951.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TAMPACÁN LOCALIDAD MIXCOTLA ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 28365 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 28365 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LAS VEGAS - MIXCOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 BARRIO TAMPACÁN, 79940 MIXCOTLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMPACAN - TAMAZUNCHALE Y CAMINO LAS VEGAS - MIXCOTLA, SOBRE LA CARRETERA TAMPACAN, lon:-98.748605, lat:21.32572954}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 729951.17 | 729951.17 | 729951.17 | 729951.17 | 729951.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM06/2020, contratista:C. ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:729951.17, importe_modificado:729951.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1736355/proyecto_INICIO, 1736355/proyecto_FIN, 1736355/proyecto_PROCESO, 1736355/proyecto_FIN, 1736355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301737059 | Proyecto de inversión | 353665.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353665.65, modificado:353665.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN AHUALULCO LOCALIDAD PASO BONITO - 29195 | 24 | San Luis Potosí | 1 | Ahualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE AHUALULCO | 29195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHO PASO BONITO, 78450 PASO BONITO, AHUALULCO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , CARRETERA 49 A ZACATECAS KILOMETRO 39 ENTRADA BARRANCAS 2 KILOTREROS A P, lon:-101.26148387, lat:22.32388716}} | 2020-03-25 | 2020-06-15 | 353665.65 | 353665.65 | 353665.65 | 353665.65 | 353665.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH/R-33/AD/FISM/SC/005/2020, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO, SLP, monto:353665.65, importe_modificado:353665.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1737059/proyecto_PROCESO, 1737059/proyecto_INICIO, 1737059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301744401 | Proyecto de inversión | 1403316.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403316.67, modificado:1402416.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COLONIA LAS VEGAS EN TAMAZUNCHALE SLP - 39880 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 39880 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO PEÑA COLONIA LAS VEGAS, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ZALAZAR Y CALLE LA JOYA, SE UBICA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE ALAMO VER, lon:-98.77427206, lat:21.24998546}} | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 1402416.79 | 1402416.79 | 1402416.79 | 1402416.79 | 1402416.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-002/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1402416.79, importe_modificado:1402416.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:579.0}} | {1744401/proyecto_INICIO, 1744401/proyecto_FIN, 1744401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301750676 | Proyecto de inversión | 863403.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863403.51, modificado:895174.16}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6¨ EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN RIOVERDE, S.L.P. - 60081 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 60081 | S | 1116 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÌAZ EJIDO LAS PALMAS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DREN EL CARMEN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES DEL DREN EL CARMEN Y LA CALLE 20 D, lon:-100.00275421, lat:21.91398769}} | 2020-05-26 | 2020-07-14 | 895174.16 | 895174.16 | 895174.16 | 895174.16 | 895174.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP4-007/2020, contratista:JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:861196.06, importe_modificado:895174.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:898.0}} | {1750676/proyecto_FIN, 1750676/proyecto_INICIO, 1750676/proyecto_FIN, 1750676/proyecto_PROCESO, 1750676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754711 | Proyecto de inversión | 663042.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331521.48, modificado:331521.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331521.48, modificado:331521.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71670 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71670 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.18, meta_modificada:257.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE R JARA Y CALLE MARIANO HIDALGO, CALLE ALDAMA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN HAS, lon:-99.64008404, lat:22.00816078}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 663042.96 | 663042.96 | 663042.96 | 663042.96 | 663042.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33-FISE-FISM-03-2020, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3658076.61, importe_modificado:3658076.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.18}} | {1754711/proyecto_INICIO, 1754711/proyecto_FIN, 1754711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756630 | Proyecto de inversión | 753626.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753626.36, modificado:753271.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES MIRADOR CALLE A POZO Y CALLE A LA CUEVA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 83020 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 83020 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:173, direccion:CALLE MIRADOR EJIDO BUENAVISTA, 79960 BUENAVISTA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A POZO Y CALLE A CUEVA, SE LOCALIZA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.87746851, lat:21.26555527}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 753271.13 | 753271.13 | 753271.13 | 753271.13 | 753271.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-068/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:753271.13, importe_modificado:753271.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {1756630/proyecto_INICIO, 1756630/proyecto_FIN, 1756630/proyecto_PROCESO, 1756630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757384 | Proyecto de inversión | 1296455.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296455.27, modificado:1296455.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA CABECERA DE CIUDAD DEL MAIZ (2DA EATAPA) - 85223 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 85223 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO EJIDO SAN JOSÉ, 79333 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RICARDO MARTINEZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENRA LOCALZADA EN EL BARRIO DEL, lon:-99.59570739, lat:22.39876889}} | 2020-02-15 | 2020-05-14 | 1296455.27 | 1296455.27 | 1296455.27 | 1296455.27 | 1296455.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/002/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1296455.27, importe_modificado:1296455.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757384/proyecto_FIN, 1757384/proyecto_PROCESO, 1757384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757424 | Proyecto de inversión | 679414.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679414.8, modificado:679414.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUNDADORES Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 85361 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 85361 | S | 300 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - BARRANCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO EJIDO EL BARRANCÓN, 79810 EJIDO EL BARRANCÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO DE EL BARRANCON SE ENCUENRTRA UBICADA A 7 KILÓME, lon:-98.86093718, lat:21.67139088}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 679414.8 | 679414.8 | 679414.8 | 679414.8 | 679414.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-38, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:679414.8, importe_modificado:679414.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {1757424/proyecto_INICIO, 1757424/proyecto_FIN, 1757424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301758210 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499700.0}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87496 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 87496 | S | 93 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:273, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GAVILAN, 79960 EL GAVILÁN, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO EL ENCINAL Y , SE LOCALIZA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMOS DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE MEXICO LARED, lon:-98.87934576, lat:21.28952671}} | 2020-08-19 | 2020-10-17 | 499700 | 499700 | 499700 | 499700 | 499700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-072/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANA MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:499700.0, importe_modificado:499700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}} | {1758210/proyecto_INICIO, 1758210/proyecto_PROCESO, 1758210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764065 | Proyecto de inversión | 1628115.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628115.33, modificado:1891440.64}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL MAIZ, S.L.P. (2DA ETAPA) - 102905 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 102905 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA ARBOLEDAS, 79323 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE OXAMEL, CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA LOCALIZADA DETRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO, lon:-99.60719803, lat:22.4056678}} | 2020-03-17 | 2020-04-30 | 1891440.64 | 1891440.64 | 1891440.64 | 1891440.64 | 1891440.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/003/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1628115.33, importe_modificado:1628115.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764065/proyecto_INICIO, 1764065/proyecto_FIN, 1764065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764485 | Proyecto de inversión | 1416165.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416165.55, modificado:1416165.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD XALAMATITLA - 104039 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 104039 | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.32, meta_modificada:664.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:91, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO ABAD EJIDO XALAMATITLA, 79950 XALAMATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA - TAMAZUNCHALE SE LOCALIZA A 2.3 KM DE LA C, lon:-98.68537271, lat:21.36424046}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 1416165.55 | 1416165.55 | 1416165.55 | 1416165.55 | 1416165.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB02/2020, contratista:C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1416165.55, importe_modificado:1416165.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.32}} | {1764485/proyecto_PROCESO, 1764485/proyecto_INICIO, 1764485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764846 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:898505.85}} | AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACALAMAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 104954 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 104954 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:383, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACALAMAYO, 79960 ACALAMAYO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUACAN HIDALGO Y CARRETERA RETROCESO IXTLA SANTIAGO, CAMINO SAN JOSE -ACALAMAYO A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.85711678, lat:21.19610288}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 898505.85 | 898505.85 | 898505.85 | 898505.85 | 898505.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-049/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:898505.85, importe_modificado:898505.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1764846/proyecto_INICIO, 1764846/proyecto_PROCESO, 1764846/proyecto_FIN, 1764846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765441 | Proyecto de inversión | 645686.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3549.15, modificado:3549.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642137.31, modificado:640214.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 106761 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 106761 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CANAL 5 EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE CARRANZA, CALLE PARAISO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANAL 5 DE LA CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0264 AL PONIENTE EN , lon:-100.00663295, lat:21.90643962}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 643763.31 | 643763.31 | 643763.31 | 643763.31 | 643763.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD8-051/2020, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:643763.31, importe_modificado:643763.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {1765441/proyecto_INICIO, 1765441/proyecto_FIN, 1765441/proyecto_PROCESO, 1765441/proyecto_FIN, 1765441/proyecto_INICIO, 1765441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301766222 | Proyecto de inversión | 1000991.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000991.81, modificado:1098524.13}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO SAN JOSE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 108849 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 108849 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO SAN JOSE, 79960 LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSÉ), TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA A 8.9 KM DE LA LOCALIDAD A LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA ESTATA, lon:-98.80548994, lat:21.22274863}} | 2020-08-16 | 2020-10-14 | 1098524.13 | 1098524.13 | 1098524.13 | 1098524.13 | 1098524.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-065/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:BERNARDINO E HIJOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1000991.26, importe_modificado:1000991.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {1766222/proyecto_INICIO, 1766222/proyecto_FIN, 1766222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767416 | Proyecto de inversión | 360111.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360111.37, modificado:332201.48}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 112071 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112071 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CALLE SOLIDARIDAD AL CADENAMIENTO 0104 M HACIA EL , lon:-99.97172096, lat:21.91061568}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 332201.48 | 332201.48 | 332201.48 | 332201.48 | 332201.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU49-066/2020, contratista:C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:353887.71, importe_modificado:332201.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}} | {1767416/proyecto_INICIO, 1767416/proyecto_FIN, 1767416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771450 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN - 123149 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 123149 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:77, direccion:RANCHERIA PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89495432, lat:21.56289502}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771450/proyecto_INICIO, 1771450/proyecto_PROCESO, 1771450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771821 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 124174 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:EJIDO EJIDO CALMECAYO, 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.86092896, lat:21.51974274}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771821/proyecto_INICIO, 1771821/proyecto_PROCESO, 1771821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772118 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD SUCHIACO - 125001 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 125001 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SUCHIACO, 79865 SUCHIACO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SUCHIACO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.93270003, lat:21.50745965}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772118/proyecto_INICIO, 1772118/proyecto_PROCESO, 1772118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772609 | Proyecto de inversión | 649149.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649149.2, modificado:649149.2}} | REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 126290 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 126290 | S | 277 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE DOMOCILIO CONOCIDO EJIDO ZARAGOZA (LA VACA), 78503 ZARAGOZA (LA VACA), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ATRAVIESA LA, lon:-101.05031357, lat:24.04128701}} | 2020-03-30 | 2020-05-13 | 649149.2 | 649149.2 | 649149.2 | 649149.2 | 649149.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SC-FISM/01/2020, contratista:MERG681107DL4, convocante:MVS850101HT8, monto:649149.2, importe_modificado:649149.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}} | {1772609/proyecto_INICIO, 1772609/proyecto_PROCESO, 1772609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301776511 | Proyecto de inversión | 1178687.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178687.6, modificado:1178687.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EJIDO LA PUERTA - 134770 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 134770 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CHUPADERO - EJIDO LA PUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO EJIDO LA PUERTA, 79950 EJIDO LA PUERTA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUE, lon:-98.6699593, lat:21.32038912}} | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1178687.6 | 1178687.6 | 1178687.6 | 1178687.6 | 1178687.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM02/2020, contratista:C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1178687.6, importe_modificado:1178687.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1776511/proyecto_PROCESO, 1776511/proyecto_INICIO, 1776511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301777550 | Proyecto de inversión | 346024 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346024.0, modificado:346024.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 135908 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 135908 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DE LOS DEPORTES, ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y DE LOS DEPORTES ESTA LA CALLE JUVENTUD EN DONDE SE REALIZARAN LOS T, lon:-98.72652043, lat:21.40303884}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 346024 | 346024 | 346024 | 346024 | 346024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB25/2020, contratista:C. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:346024.0, importe_modificado:346024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1777550/proyecto_INICIO, 1777550/proyecto_PROCESO, 1777550/proyecto_FIN, 1777550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793536 | Proyecto de inversión | 3488085.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488085.09, modificado:4428238.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE AV RANCHO VIEJO, TRAMO DE AV CIRCUITO ORIENTE A CALLE LIBANO, COL. LA UPA | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-38/2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3924.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 4428238 | 4428238 | 4428238 | 4428238 | 4428238 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3924.3}} | {1793536/proyecto_PROCESO, 1793536/proyecto_INICIO, 1793536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401807042 | Proyecto de inversión | 303729.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303729.47, modificado:303729.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SAN VICENTE - 29243 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 29243 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:98, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHO SAN VICENTE, 78793 SAN VICENTE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA LAS TORRES Y SAN JUDAS TADEO A DOS , lon:-100.66681855, lat:23.62849929}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 303729.47 | 303729.47 | 303729.47 | 303729.47 | 303729.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1807042/proyecto_INICIO, 1807042/proyecto_PROCESO, 1807042/proyecto_FIN, 1807042/proyecto_PROCESO, 1807042/proyecto_FIN, 1807042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401807943 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45955 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 45955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.727676, lat:21.402308}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-EST01/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807943/proyecto_INICIO, 1807943/proyecto_FIN, 1807943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401808150 | Acción | 47560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47560.0, modificado:47560.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 49337 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 49337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.727676, lat:21.402308}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 47560 | 47560 | 47560 | 47560 | 47560 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMP-CAOP-CDSM-SER03/2020, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:47560.0, importe_modificado:47560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808150/proyecto_INICIO, 1808150/proyecto_FIN, 1808150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401809687 | Proyecto de inversión | 316833.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316833.49, modificado:316833.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL CHARQUITO - 78925 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 78925 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE RUIZ CORTINES, CALLE PRINCIPAL 30 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.69394458, lat:22.62820474}} | 2020-04-25 | 2020-05-15 | 316833.49 | 316833.49 | 316833.49 | 316833.49 | 316833.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-12/04-2020, contratista:ING. JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:316833.49, importe_modificado:316833.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1809687/proyecto_INICIO, 1809687/proyecto_FIN, 1809687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401809804 | Proyecto de inversión | 301675.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301675.74, modificado:301675.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL MEZQUITE - 81010 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 81010 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91395668, lat:22.67012716}} | 2020-03-06 | 2020-05-20 | 301675.74 | 301675.74 | 301675.74 | 301675.74 | 301675.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/AD-03/03-2020, contratista:ING. JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:301675.74, importe_modificado:301675.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1809804/proyecto_INICIO, 1809804/proyecto_PROCESO, 1809804/proyecto_FIN, 1809804/proyecto_PROCESO, 1809804/proyecto_FIN, 1809804/proyecto_PROCESO, 1809804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401811130 | Proyecto de inversión | 478698.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478698.28, modificado:478698.28}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 103783 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 103783 | S | 2720 | 3023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA SALIDA A CHARCAS, CALLE DALIAS SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA QUE ESTA SALIDA A CHARCAS POR D, lon:-101.09626536, lat:22.94213193}} | 2020-07-20 | 2020-08-24 | 478698.28 | 478698.28 | 478698.28 | 478698.28 | 478698.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SD-04-OA-11/2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:478698.28, importe_modificado:478698.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {1811130/proyecto_FIN, 1811130/proyecto_INICIO, 1811130/proyecto_FIN, 1811130/proyecto_PROCESO, 1811130/proyecto_FIN, 1811130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812465 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117562 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812465/proyecto_INICIO, 1812465/proyecto_PROCESO, 1812465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812756 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 120834 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 120834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812756/proyecto_PROCESO, 1812756/proyecto_FIN, 1812756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401814773 | Acción | 270234.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270234.46, modificado:270234.46}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 140600 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 140600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-04-28 | 2020-06-26 | 270234.46 | 270234.46 | 270234.46 | 270234.46 | 270234.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-002-2020, contratista:C. ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:270234.46, importe_modificado:270234.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1814773/proyecto_INICIO, 1814773/proyecto_PROCESO, 1814773/proyecto_INICIO, 1814773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401817340 | Proyecto de inversión | 210001.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210001.68, modificado:210001.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 145038 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 145038 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:CALLE CEDROS EJIDO COLONIA PROGRESO, 78904 COLONIA PROGRESO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE SAN MARTÍN LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO, lon:-101.30077342, lat:22.66068423}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | 210001.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1817340/proyecto_INICIO, 1817340/proyecto_FIN, 1817340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401818615 | Proyecto de inversión | 200723.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200723.64, modificado:200723.64}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIUDAD VALLES , EN CALLE QUINTA Y AVENIDA QUINTA ,COLONIA MENDEZ - 146315 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 146315 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRAY JUAN DE MOLINEDO Y AVENIDA QUINTA, CALLE SEXTA UBICADA EN CALLE QUINTA ENTRE FRAY JUAN DE MOLINEDO Y AVENIDA QUINTA DE LA COLONIA , lon:-98.99801002, lat:21.98756408}} | 2020-09-16 | 2020-10-31 | 200723.64 | 200723.64 | 200723.64 | 200723.64 | 200723.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-019-2020-4727, contratista:C. ALFONSO DE JESÚS RODRÍGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:200723.64, importe_modificado:200723.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1818615/proyecto_PROCESO, 1818615/proyecto_INICIO, 1818615/proyecto_FIN, 1818615/proyecto_INICIO, 1818615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401818667 | Proyecto de inversión | 345500.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345500.34, modificado:345500.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE VENTICUATRO DE FEBRERO EN BARRIO SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 146365 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 146365 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VENTICUATRO DE FEBRERO BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CLUB DE LEONES Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE AQUILES SERDAN SE LOCALIZA A 1 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL AL BARRIO POR LA CA, lon:-98.78853147, lat:21.26274952}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 345500.34 | 345500.34 | 345500.34 | 345500.34 | 345500.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-098/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:LA EMPRESA CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:324158.52, importe_modificado:324158.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1818667/proyecto_PROCESO, 1818667/proyecto_FIN, 1818667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401819972 | Proyecto de inversión | 3698463.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698463.16, modificado:3698463.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 148102 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 148102 | S | 469 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4990.0, meta_modificada:4990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN ANTONIO, 78495 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AURELIO MANRIQUE Y , ENTRE CALLE MARIQUE Y ARROYO, lon:-101.17738141, lat:22.05759111}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 3698463.16 | 3698463.16 | 3698463.16 | 3698463.16 | 3698463.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-IR-12/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:3698463.16, importe_modificado:3698463.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4990.0}} | {1819972/proyecto_INICIO, 1819972/proyecto_FIN, 1819972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820282 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO, EN LA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 148610 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 148610 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO), 78510 EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-100.85657283, lat:24.31210799}} | 2020-06-09 | 2020-06-22 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SI-FISM/10/2020, contratista:JOSE REY DAVID SOTO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1820282/proyecto_PROCESO, 1820282/proyecto_FIN, 1820282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821555 | Proyecto de inversión | 565494.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565494.07, modificado:565494.07}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 151451 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 151451 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ RANCHERIA LA CARDONA, 79560 LA CARDONA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CARDONA AL FINAL DE LA LO, lon:-100.74053941, lat:21.76711113}} | 2020-07-24 | 2020-10-31 | 565494.07 | 565494.07 | 565494.07 | 565494.07 | 565494.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD007-FISM/2020, contratista:CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:565494.07, importe_modificado:565494.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1821555/proyecto_INICIO, 1821555/proyecto_FIN, 1821555/proyecto_PROCESO, 1821555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821791 | Proyecto de inversión | 816617.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816617.8, modificado:816617.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TAMPACÁN LOCALIDAD MACUILOCATL ASENTAMIENTO MACUILOCATL - 152009 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 152009 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TAMPACAN - EL HUEXCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 850 EJIDO MACUILOCATL, 79945 MACUILOCATL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - XOCHICUATLA Y CAMINO MACUILOCATL - BO AHUEHUEYO, EN EL KM 2850 DEL, lon:-98.73573345, lat:21.38303292}} | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 816617.8 | 816617.8 | 816617.8 | 816617.8 | 816617.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-VIV01/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1570870.8, importe_modificado:1570780.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1821791/proyecto_FIN, 1821791/proyecto_PROCESO, 1821791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO SE CONSIDERO DOS LOCALIDADES MACUILOCATL CON 13 ACCIONES IMPORTE $ 816,852.82 SANTOMILA CON 12 ACCIONES IMPORTE $ 754,017.98, trimestre:4.0, usuario:pedroangelesa, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822707 | Proyecto de inversión | 1200435.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200435.32, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 154023 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 154023 | S | 79 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.3, meta_modificada:1290.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, CALLE 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 28 DE FEBRERO A CRISTO REY E, lon:-99.97669798, lat:21.89869223}} | 2020-09-25 | 2020-12-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU62-074/2020, contratista:ING. LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1164435.32, importe_modificado:1200435.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.3}} | {1822707/proyecto_PROCESO, 1822707/proyecto_FIN, 1822707/proyecto_PROCESO, 1822707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822756 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:535000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUAYO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 154107 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 154107 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA, 79933 CUAYO BUENAVISTA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, lon:-98.8935156, lat:21.47562649}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-032/SE-OP/AD-R33/2021, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:535000.0, importe_modificado:535000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1822756/proyecto_FIN, 1822756/proyecto_INICIO, 1822756/proyecto_PROCESO, 1822756/proyecto_INICIO, 1822756/proyecto_PROCESO, 1822756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823006 | Proyecto de inversión | 149403.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149403.8, modificado:149403.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 154714 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 154714 | S | 4233 | 3481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE AXTLA DE TERRAZAS PUEBLO AXTLA DE TERRAZAS, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA COMOCA Y CARRETERA COXCATLAN, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TE, lon:-98.87428105, lat:21.43624388}} | 2020-06-15 | 2020-07-04 | 149403.8 | 149403.8 | 149403.8 | 149403.8 | 149403.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:149403.8, importe_modificado:149403.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1823006/proyecto_INICIO, 1823006/proyecto_FIN, 1823006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823101 | Proyecto de inversión | 1160350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160350.0, modificado:1160350.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEMALACACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 154924 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 154924 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:53, direccion:AMPLIACION CARR. AXTLA-CHALCO KM 5 EJIDO TEMALACACO, 79934 TEMALACACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , DESDE CABECERA MUNICIPAL A 100 METROS DE ENTRADA DE LA COMUNIDAD DESVIACIÓN A LA DERECH, lon:-98.85021763, lat:21.41767107}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 1160350 | 1160350 | 1160350 | 1160350 | 1160350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-041/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1010980.0, importe_modificado:1010980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823101/proyecto_PROCESO, 1823101/proyecto_FIN, 1823101/proyecto_PROCESO, 1823101/proyecto_INICIO, 1823101/proyecto_PROCESO, 1823101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823293 | Proyecto de inversión | 694885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694885.85, modificado:694885.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 155407 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 155407 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:PRIVADA CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO DE EN MEDIO, 79933 ARROYO DE EN MEDIO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA -TAMPOCHOCHO Y , ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE ESTA UNA ENTRADA PRIVADA, EN E, lon:-98.87595489, lat:21.46178135}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 694885.85 | 694885.85 | 694885.85 | 694885.85 | 694885.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-001/TR-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:694885.85, importe_modificado:694885.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1823293/proyecto_FIN, 1823293/proyecto_INICIO, 1823293/proyecto_PROCESO, 1823293/proyecto_INICIO, 1823293/proyecto_PROCESO, 1823293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824032 | Proyecto de inversión | 1014484.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014484.96, modificado:1014484.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 157773 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 157773 | S | 6757 | 7243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA TANQUIÁN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN ZONA CENTRO DE TANQUIÁ, lon:-98.6635396, lat:21.60592138}} | 2020-09-04 | 2020-10-03 | 1014484.96 | 1014484.96 | 1014484.96 | 1014484.96 | 1014484.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-13, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1014484.96, importe_modificado:1014484.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1824032/proyecto_INICIO, 1824032/proyecto_PROCESO, 1824032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824452 | Proyecto de inversión | 615200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615200.0, modificado:615200.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCOYO (CHALCO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP - 158763 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 158763 | S | 223 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:80, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO XOCOYO CHALCO, 79936 XOCOYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE SAN ANDRÉS, APROX 200 MTS DE ESCUELA PRIMARIA PROF. JUAN MIRANDA URESTI DE XOCOYO, lon:-98.81935877, lat:21.3886709}} | 2020-09-10 | 2020-11-08 | 615200 | 615200 | 615200 | 615200 | 615200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-048/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:615200.0, importe_modificado:615200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1824452/proyecto_INICIO, 1824452/proyecto_PROCESO, 1824452/proyecto_FIN, 1824452/proyecto_PROCESO, 1824452/proyecto_FIN, 1824452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824905 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE MALILIJA, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 159950 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159950 | S | 200 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - MALILIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 123 + undefined EJIDO MALILIJA, 79810 MALILIJA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MALILIJA SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.79124111, lat:21.73763675}} | 2020-06-28 | 2020-11-28 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-02/TJ/01/OA/IR/2020-66, contratista:HECTOR LOPEZ BALDERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:370.0}} | {1824905/proyecto_PROCESO, 1824905/proyecto_INICIO, 1824905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824908 | Proyecto de inversión | 470830 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470830.0, modificado:470830.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 159959 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS | 159959 | S | 243 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ESCALANTE, FRENTE AL LIENZO CHARRO PARTE POSTERIOR DE VIVIENDAS, lon:-98.86905912, lat:21.44164388}} | 2020-07-22 | 2020-09-19 | 470830 | 470830 | 470830 | 470830 | 470830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-033/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:470830.0, importe_modificado:470830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1824908/proyecto_INICIO, 1824908/proyecto_PROCESO, 1824908/proyecto_FIN, 1824908/proyecto_PROCESO, 1824908/proyecto_FIN, 1824908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825758 | Proyecto de inversión | 377821.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377821.42, modificado:377821.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE CODORNIZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162452 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 162452 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.5, meta_modificada:450.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:EJIDO CODORNIZ, 78904 CODORNIZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CODORNIZ MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.20628218, lat:22.62365935}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 377821.42 | 377821.42 | 377821.42 | 377821.42 | 377821.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.5}} | {1825758/proyecto_PROCESO, 1825758/proyecto_FIN, 1825758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826089 | Proyecto de inversión | 106389.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106389.99, modificado:106389.99}} | EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION EN LA LOCALIDAD DEL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 163256 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163256 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANLAJAS - EL NACIMIENTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 239 EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 EL NACIMIENTO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL NACIMIENTO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL MUNI, lon:-98.96726125, lat:21.73588287}} | 2020-07-05 | 2020-07-25 | 106389.99 | 106389.99 | 106389.99 | 106389.99 | 106389.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-10/SG/05/OA/AD/2020-69, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:106389.99, importe_modificado:106389.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826089/proyecto_PROCESO, 1826089/proyecto_FIN, 1826089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826723 | Proyecto de inversión | 62155.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62155.35, modificado:62155.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LA ADUANA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164602 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164602 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE LOMA LINDA EJIDO LA ADUANA, 78902 LA ADUANA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ADUNA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.17366685, lat:22.55684953}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 62155.35 | 62155.35 | 62155.35 | 62155.35 | 62155.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1826723/proyecto_FIN, 1826723/proyecto_PROCESO, 1826723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826798 | Proyecto de inversión | 50501.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50501.21, modificado:50501.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164750 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164750 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.5, meta_modificada:58.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO BARRANCAS, 78905 BARRANCAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BARRANCAS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.98819412, lat:22.73374187}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 50501.21 | 50501.21 | 50501.21 | 50501.21 | 50501.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}} | {1826798/proyecto_PROCESO, 1826798/proyecto_FIN, 1826798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826907 | Proyecto de inversión | 88709.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88709.67, modificado:88709.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165019 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165019 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:EJIDO EJIDO JUAREZ, 78904 EJIDO JUÁREZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.294156, lat:22.73859317}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 88709.67 | 88709.67 | 88709.67 | 88709.67 | 88709.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1826907/proyecto_PROCESO, 1826907/proyecto_FIN, 1826907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827269 | Proyecto de inversión | 578480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578480.0, modificado:578480.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO (CERCAS DE LA ESCUELA) - 165853 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 165853 | S | 199 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:42, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 78866 SAN FRANCISCO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AV. JUAREZ, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN, lon:-100.56287084, lat:23.07117662}} | 2020-08-14 | 2020-08-29 | 578480 | 578480 | 578480 | 578480 | 578480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OA/0787/2020, contratista:MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:578480.0, importe_modificado:578480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.0}} | {1827269/proyecto_INICIO, 1827269/proyecto_FIN, 1827269/proyecto_INICIO, 1827269/proyecto_PROCESO, 1827269/proyecto_FIN, 1827269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827480 | Proyecto de inversión | 722000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722000.16, modificado:722000.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE MONSERRAT LOCALIDAD LOS BORDONES - 166479 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 166479 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLE MONSERRAT EJIDO LOS BORDONES, 79950 LOS BORDONES, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE A TAMPACAN Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, SE LOCALIZA 20 KM EN LA CABECERA M, lon:-98.7207416, lat:21.30740906}} | 2020-09-25 | 2020-10-25 | 722000.16 | 722000.16 | 722000.16 | 722000.16 | 722000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB08/2020, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:722000.16, importe_modificado:722000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1827480/proyecto_FIN, 1827480/proyecto_INICIO, 1827480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827541 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA, EN TELEBACHILLERATO 20 DE NOVIEMBRE AULA DE 6 X 8 M, ADOSADA CON MAMPOSTERÍA. - 166641 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 166641 | S | 122 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA PRESITA, 78844 LA PRESITA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL AULA SE UBICA A LA ORILLA DEL EJIDO LA PRESITA LLEGANDO POR LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SURESTRE TOMA LA CALLE MARIAN, lon:-100.71970045, lat:23.50502381}} | 2020-08-03 | 2020-11-06 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SJ01OD/00787-2020, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:539915.15, importe_modificado:539915.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1827541/proyecto_PROCESO, 1827541/proyecto_FIN, 1827541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827681 | Proyecto de inversión | 148192.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148192.06, modificado:148192.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTA TERESA ASENTAMIENTO SANTA TERESA EN CALLE JUAN LÓPEZ BLANCO - 167079 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE | 167079 | S | 266 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SANTA TERESA, 78868 SANTA TERESA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA AMPLIACIÓN DE RED SE UBICA EN LA ORILLA NOROESTE, lon:-100.5495068, lat:23.01376368}} | 2020-11-09 | 2020-12-17 | 148192.06 | 148192.06 | 148192.06 | 148192.06 | 148192.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SG02OB/0222/2020, contratista:JOSE ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:148192.06, importe_modificado:148192.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827681/proyecto_FIN, 1827681/proyecto_PROCESO, 1827681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401828127 | Proyecto de inversión | 149240.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149240.96, modificado:149240.96}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD JARILLAS ASENTAMIENTO JARILLAS, EQUIPO ELECTRO - MECÁNICO DE POZO JARILLAS - 168601 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 168601 | S | 149 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CALLE SANTA ISABEL - JARILLAS HACIENDA JARILLAS, 78858 JARILLAS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE AL ESTANQUE AGUAS ABAJO, lon:-100.83708052, lat:23.1881781}} | 2020-11-07 | 2020-11-22 | 149240.96 | 149240.96 | 149240.96 | 149240.96 | 149240.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-U603OA/0343-2020, contratista:SERVICIO DE INGENIERIA Y MINERALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:149240.96, importe_modificado:149240.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828127/proyecto_PROCESO, 1828127/proyecto_FIN, 1828127/proyecto_INICIO, 1828127/proyecto_PROCESO, 1828127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829447 | Proyecto de inversión | 1315600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185600.0, modificado:1185600.0}} | CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 METROS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P. - 173055 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 173055 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CALLE VARIAS EJIDO GUADALUPITO, 78850 GUADALUPITO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO Y DIFERENTES CALLE, lon:-100.67832197, lat:23.43214023}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1315600 | 1315600 | 1315600 | 1315600 | 1315600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/0111/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1315600.0, importe_modificado:1315600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1829447/proyecto_INICIO, 1829447/proyecto_FIN, 1829447/proyecto_PROCESO, 1829447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829733 | Proyecto de inversión | 182700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182700.0, modificado:182700.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD MORELOS - 173966 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 173966 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:RANCHERIA MORELOS, 78851 MORELOS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR EL ESTANQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.72631904, lat:23.45187859}} | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 182700 | 182700 | 182700 | 182700 | 182700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/0035/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:182700.0, importe_modificado:182700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829733/proyecto_INICIO, 1829733/proyecto_FIN, 1829733/proyecto_PROCESO, 1829733/proyecto_INICIO, 1829733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829901 | Proyecto de inversión | 1101201.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101201.22, modificado:1101201.22}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO AL PANTEÓN - 174715 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 174715 | S | 537 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON EJIDO OCUILTZAPOYO, 79950 OCUILTZAPOYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 14 KM TRAMO SAN MARTI, lon:-98.72659008, lat:21.3278347}} | 2020-09-25 | 2020-11-09 | 1101201.22 | 1101201.22 | 1101201.22 | 1101201.22 | 1101201.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB07/2020, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1101201.22, importe_modificado:1101201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1829901/proyecto_INICIO, 1829901/proyecto_FIN, 1829901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830203 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:116928.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ ASENTAMIENTO SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ - 175635 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 175635 | S | 158 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:RANCHERIA SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ, 78864 SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DEL ESTANQUE, lon:-100.78149054, lat:23.07447152}} | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 116928 | 116928 | 116928 | 116928 | 116928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/0068/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:116928.0, importe_modificado:116928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830203/proyecto_FIN, 1830203/proyecto_INICIO, 1830203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830293 | Proyecto de inversión | 202400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182400.0, modificado:182400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS REGALADOS MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE SLP - 175930 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 175930 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CALLE VARIAS CALLES SIN REGISTRO DE NOMBRE PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS REGALADO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS REGALADO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUIENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS REG, lon:-100.69545221, lat:23.47008429}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/0055/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:556600.0, importe_modificado:556600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1830293/proyecto_INICIO, 1830293/proyecto_PROCESO, 1830293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831100 | Proyecto de inversión | 3320990.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320990.6, modificado:3320990.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UBR, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 179268 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179268 | S | 500 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - TANLAJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN BARRIO , 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, lon:-98.88997823, lat:21.6646909}} | 2020-03-23 | 2020-09-23 | 3320990.6 | 3320990.6 | 3320990.6 | 3320990.6 | 3320990.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-01/SO/02/IR/2020-01, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:3320990.6, importe_modificado:3320990.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {1831100/proyecto_FIN, 1831100/proyecto_PROCESO, 1831100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831231 | Acción | 73153.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73153.63, modificado:73153.63}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 179693 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 179693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2020-03-10 | 2020-03-31 | 73153.63 | 73153.63 | 73153.63 | 73153.63 | 73153.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.AD.CDS.UG.R33.FISM-02/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:73153.63, importe_modificado:73153.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831231/proyecto_PROCESO, 1831231/proyecto_INICIO, 1831231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832464 | Proyecto de inversión | 2327784.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327784.84, modificado:2327784.84}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CALLE LIBRADO RIVERA A CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P - 184083 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 184083 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.08, meta_modificada:937.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERREO BARRIO CALICHAL, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE GENERAL MIGUEL BARRAGAN, CALLE LAZARO CARDENAS SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGAN HASTA TOPAR CON EL CR, lon:-99.63614177, lat:22.00722551}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2327784.84 | 2327784.84 | 2327784.84 | 2327784.84 | 2327784.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33.FISM-08/2020, contratista:DAVID DAGOBERTO JUAREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:2327784.84, importe_modificado:2327784.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.08}} | {1832464/proyecto_INICIO, 1832464/proyecto_FIN, 1832464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401832764 | Proyecto de inversión | 733467.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733467.83, modificado:733467.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ANDRES RANGEL MUNICIPIO DE VENADO SLP - 185164 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO SLP | 185164 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:129, direccion:CALLE ANDRES RANGEL RANCHERIA ANDRÉS RANGEL, 78930 ANDRÉS RANGEL, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE TODA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ANDRES RANGEL LA CUAL LLEVA EL MISMO NOMBRE Y ES UNIC, lon:-101.27042712, lat:22.95793813}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 733467.83 | 733467.83 | 733467.83 | 733467.83 | 733467.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-01-OL-22/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:3438570.0, importe_modificado:3438570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1071.0}} | {1832764/proyecto_INICIO, 1832764/proyecto_FIN, 1832764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833845 | Proyecto de inversión | 1688900.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688900.58, modificado:1688900.58}} | RESTAURACION DE CRUJIA NORTE Y ORIENTE DE LA CASA BARRAGANEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 188818 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 188818 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CIUDAD DEL MAÍZ CENTRO, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GENERAL JUAN BARRAGAN Y CALLE LUIS NOYOLA BARRAGAN, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE , lon:-99.60075357, lat:22.39978523}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 1688900.58 | 1688900.58 | 1688900.58 | 1688900.58 | 1688900.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/020/2020-MOD, contratista:SERGIO DIONISIO DE LEON GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1351120.48, importe_modificado:1688900.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1833845/proyecto_INICIO, 1833845/proyecto_FIN, 1833845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833994 | Proyecto de inversión | 184763.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184763.27, modificado:184763.27}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AQUISMON, COLONIA LA PIMIENTA - 189218 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 189218 | S | 863 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA LA PIMIENTA, 79068 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AQUISMON, CALLE PALMA 1 UBICADA EN CALLE CEDRO ENTRE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AQUISMON DE LA COLONIA LA PIMI, lon:-98.99690311, lat:22.00131383}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | 184763.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1833994/proyecto_PROCESO, 1833994/proyecto_INICIO, 1833994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834348 | Proyecto de inversión | 50600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 4 X 4 M EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS REGALADO - 190198 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 190198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 63 - GUADALUPITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO GUADALUPITO, 78850 SAN PEDRO DE LOS REGALADO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A GUAD, lon:-100.66974968, lat:23.4550249}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/0055/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:556600.0, importe_modificado:556600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1834348/proyecto_INICIO, 1834348/proyecto_FIN, 1834348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834422 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE PEDREGAL ENTRE CALLE ESPAÑA Y PAGAGUAY , Y CALLE BRASIL ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE PEDERNAL , COLONIA LAZARO CARDENAS - 190436 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190436 | S | 800 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE PARAGUAY, CALLE CANTERA CALLE PEDREGAL ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE PARAGUAY Y CALLE BRASIL ENTRE CALLE PEDREGA, lon:-99.01164004, lat:22.01467277}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834422/proyecto_INICIO, 1834422/proyecto_FIN, 1834422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834470 | Proyecto de inversión | 437858.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437858.53, modificado:437858.53}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN RAFAEL DE SOLÍS ASENTAMIENTO ZARAGOZA DE SOLÍS - 190583 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 190583 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4704.0, meta_modificada:4704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO DE RANCHO ALEGRE - SAN RAFAEL DE SOLIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO ZARAGOZA DE SOLÍS, 78850 SAN RAFAEL DE SOLÍS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-100.84778149, lat:23.26873237}} | 2020-08-07 | 2020-08-31 | 437858.53 | 437858.53 | 437858.53 | 437858.53 | 437858.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-UB01OA/00656/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:437858.53, importe_modificado:437858.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4704.0}} | {1834470/proyecto_INICIO, 1834470/proyecto_FIN, 1834470/proyecto_PROCESO, 1834470/proyecto_FIN, 1834470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835027 | Acción | 2911 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911.0, modificado:2911.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 192061 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 192061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.757897, lat:23.374425}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CDSM01AD-2020, contratista:MERCANTIL DE LA ROSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:2911.0, importe_modificado:2911.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1835027/proyecto_PROCESO, 1835027/proyecto_INICIO, 1835027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835600 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:32000.0, modificado:32000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:142000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO PEÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 193893 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL | 193893 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PEÑA, 78523 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DEL CENTRO DE CEDRAL APROXIMADAMENTE A 1.36 KILOMETROS, lon:-100.71475861, lat:23.82383684}} | 2020-09-24 | 2020-10-15 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/023/2020, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1835600/proyecto_FIN, 1835600/proyecto_INICIO, 1835600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836403 | Proyecto de inversión | 22736 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22736.0, modificado:22736.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN REPARACION DE MOTOR DE 25 HP 3500 RPM REMPLAZO DE CHUMASERAS, FLECHA DE ROTOS, BUJES, SELLO, MANIOBRAS DE EXTRACCION DE COLUMNA DE POZO Y COLOCACION DE BOMBA, CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS, S.L.P. - 196213 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 196213 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 79445 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO UBICADA EN ESC. SEC. TEC. NUM. 11 EN EL BARRIO DE GUADALUPE ENTRE CALLES ALDAMA, lon:-100.27384641, lat:22.41360258}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 22736 | 22736 | 22736 | 22736 | 22736 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:22736.0, importe_modificado:22736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836403/proyecto_FIN, 1836403/proyecto_INICIO, 1836403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837695 | Proyecto de inversión | 174300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174300.0, modificado:174300.0}} | SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE TINACOS EN VARIAS LOCALIDADES (SANTA ELENA, CEBADILLA), MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 200665 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200665 | S | 42 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - CEBADILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EJIDO LA CEBADILLA, 79811 EJIDO LA CEBADILLA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDADE DE CEBADILLA SE ENCUENTRA A 16 KM E, lon:-98.71921076, lat:21.67034978}} | 2020-10-14 | 2020-11-14 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/05/OB/AD/2020-90, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:174300.0, importe_modificado:174300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1837695/proyecto_INICIO, 1837695/proyecto_PROCESO, 1837695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837779 | Proyecto de inversión | 879587.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879587.41, modificado:879587.41}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P. - 200915 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 200915 | S | 460 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3989.0, meta_modificada:3989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE OCAMPO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PRINCIPALMENTE , lon:-101.08929367, lat:22.74759374}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 879587.41 | 879587.41 | 879587.41 | 879587.41 | 879587.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3989.0}} | {1837779/proyecto_INICIO, 1837779/proyecto_PROCESO, 1837779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837983 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN II - 201539 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 201539 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN SECCION SECCION 4 CHUNUNTZEN, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CUATRO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUICHIHUAYAN Y CALLE CMINO A HUEHUETLAN, SE LOCALIZA POR LA SECCION 4 EN ENTRONQUE CAMINO A, lon:-98.97958639, lat:21.50999856}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-034¿, contratista:EDGAR VILLAVERDE CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1837983/proyecto_FIN, 1837983/proyecto_INICIO, 1837983/proyecto_PROCESO, 1837983/proyecto_INICIO, 1837983/proyecto_FIN, 1837983/proyecto_INICIO, 1837983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838520 | Proyecto de inversión | 4780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4780.0, modificado:4780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CECILIA - 203095 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 203095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:101, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO LA CECILIA, 78953 LA CECILIA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA, lon:-100.84361402, lat:22.7360882}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:4780.0, importe_modificado:4780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1838520/proyecto_PROCESO, 1838520/proyecto_INICIO, 1838520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841477 | Proyecto de inversión | 1172101.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172101.64, modificado:1172101.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y CORTE DE CAMINO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 211763 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 211763 | S | 188 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - AL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 720 EJIDO LA ESPERANZA, 79958 LA ESPERANZA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SUSPIRO Y CALLEJON DEL BESO, LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL , lon:-98.61704043, lat:21.2029236}} | 2020-11-09 | 2020-12-30 | 1172101.64 | 1172101.64 | 1172101.64 | 1172101.64 | 1172101.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM09/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1172101.64, importe_modificado:1172101.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:936.0}} | {1841477/proyecto_INICIO, 1841477/proyecto_FIN, 1841477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841636 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA - 212254 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 212254 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CUARTEL IV - PLANTA TRATADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 CUARTEL CUARTEL IV, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA SAN MARTIN CHAL A TAN, lon:-98.6491963, lat:21.3707921}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE05/2020, contratista:JOSE REYNAGA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841636/proyecto_INICIO, 1841636/proyecto_FIN, 1841636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842028 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO PARA LAS COMUNIDADES DE PRESITA DEL TEPETATE (4) Y LA VENTANA (8) DEL MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, SLP - 213576 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 213576 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:EJIDO PRESITA DEL TEPETATE, 78896 PRESITA DEL TEPETATE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PRESITA DEL TEPETATE, lon:-100.22097049, lat:22.93160512}} | 2020-09-24 | 2020-10-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG39/R33/SH/2020, contratista:ING LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1842028/proyecto_INICIO, 1842028/proyecto_PROCESO, 1842028/proyecto_FIN, 1842028/proyecto_INICIO, 1842028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842083 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TLACUAPA - 213788 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 213788 | S | 262 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:79, direccion:CALLE TLACUAPA INTERIOR SN RANCHO TLACUAPA TEMASCAL, 79917 TLACUAPA (TEMASCAL), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TLACUAPA TEMASCAL XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.94720393, lat:21.41488006}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV002/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1842083/proyecto_FIN, 1842083/proyecto_PROCESO, 1842083/proyecto_INICIO, 1842083/proyecto_FIN, 1842083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842101 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CHICO, XILOSUCHICO - 213823 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 213823 | S | 78 | 887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:87, direccion:CALLE EL CHICO INTERIOR SN RANCHO XILOSUCHICO EL CHICO, 79900 XILOXOCHICO (EL CHICO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILOXOCHICO EL CHICO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y, lon:-98.97477478, lat:21.37955621}} | 2020-02-24 | 2020-05-24 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV005/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1842101/proyecto_INICIO, 1842101/proyecto_PROCESO, 1842101/proyecto_FIN, 1842101/proyecto_INICIO, 1842101/proyecto_PROCESO, 1842101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842283 | Proyecto de inversión | 1091313.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091313.18, modificado:1091313.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TIOCO Y EL MANTECO, LA HERRADURA - 214261 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 214261 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1289.0, meta_modificada:1289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:205, direccion:BOULEVARD MANTECO INTERIOR SN RANCHO MANTECO, 79905 MANTECO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MANTECO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.94857234, lat:21.44562912}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 1091313.18 | 1091313.18 | 1091313.18 | 1091313.18 | 1091313.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1091313.18, importe_modificado:1091313.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1289.0}} | {1842283/proyecto_INICIO, 1842283/proyecto_PROCESO, 1842283/proyecto_FIN, 1842283/proyecto_PROCESO, 1842283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842665 | Proyecto de inversión | 479986.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479986.03, modificado:575407.63}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD TOTOLTEO - 215396 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 215396 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.67, meta_modificada:560.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:88, direccion:CALLE LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS EJIDO TOTOLTEO, 79957 TOTOLTEO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TAMAZUNCHALE, CALLE LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA A 5.5 KM DE , lon:-98.70337814, lat:21.34971849}} | 2020-11-07 | 2020-12-07 | 575407.63 | 575407.63 | 575407.63 | 575407.63 | 575407.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB18/2020, contratista:MARIA DEL CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:575407.63, importe_modificado:575407.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.67}} | {1842665/proyecto_FIN, 1842665/proyecto_PROCESO, 1842665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842959 | Proyecto de inversión | 574195.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574195.08, modificado:1269396.24}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA LOCALIDAD ACAYO - 216131 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 216131 | S | 159 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE PEDRO ANTONIO EJIDO ACAYO, 79950 ACAYO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERASA, lon:-98.70376806, lat:21.33169148}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 1269396.24 | 1269396.24 | 1269396.24 | 1269396.24 | 1269396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-AP01/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1296396.24, importe_modificado:1296396.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1188.0}} | {1842959/proyecto_INICIO, 1842959/proyecto_FIN, 1842959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843055 | Proyecto de inversión | 315200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315200.0, modificado:315200.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CUATECOYO, EN LA LOCALIDAD DE CUATECOYO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 216468 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 216468 | S | 112 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALLE ENTRADA A CUATECOYO EJIDO CUATECOYO, 79933 CUATECOYO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO AXTLA-ZACAYUHUATL KM 2.200 Y , DISTANCIA APROX 250 MTS DE DISPENSARIO MÉDICO CUATECOYO, lon:-98.86245177, lat:21.46725067}} | 2020-10-22 | 2020-12-20 | 315200 | 315200 | 315200 | 315200 | 315200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-057/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:315200.0, importe_modificado:315200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {1843055/proyecto_INICIO, 1843055/proyecto_PROCESO, 1843055/proyecto_FIN, 1843055/proyecto_PROCESO, 1843055/proyecto_FIN, 1843055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843144 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216668 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216668 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:CALLE IGACIO ZARAGOZA 20 SIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL FUERTE, 79560 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE NICOLAS ROMERO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA, lon:-100.66158926, lat:21.70941075}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843144/proyecto_INICIO, 1843144/proyecto_PROCESO, 1843144/proyecto_INICIO, 1843144/proyecto_FIN, 1843144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843194 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE FRACCION SANCHEZ, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216823 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216823 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:243, direccion:CALLE JUAN PABLO II 26 SIN INTERIOR 0 0 FRACCION FRACCION SANCHEZ, 79560 FRACCIÓN SÁNCHEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EL ARQUILLO PASANDO EL KINDER, lon:-100.69913111, lat:21.79161817}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843194/proyecto_INICIO, 1843194/proyecto_PROCESO, 1843194/proyecto_FIN, 1843194/proyecto_PROCESO, 1843194/proyecto_FIN, 1843194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843525 | Proyecto de inversión | 12859.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12859.34, modificado:12859.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 217798 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 217798 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN RAFAEL, 78950 SAN RAFAEL, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO 100 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85063842, lat:22.69698732}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 12859.34 | 12859.34 | 12859.34 | 12859.34 | 12859.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:12859.34, importe_modificado:12859.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843525/proyecto_INICIO, 1843525/proyecto_PROCESO, 1843525/proyecto_FIN, 1843525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843744 | Proyecto de inversión | 2860500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860500.0, modificado:2860500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA-COMOCA DEL KM 0.800+2.400, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 218497 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 218497 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79930 TRAMO AXTLA DE TERRAZAS - COMOCA KILÓMETRO 0 + 800 AXTLA DE TERRAZAS, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MEXICO- LAREDO Y , PAVIMENTACION EN TRAMOS, lon:-98.88287051, lat:21.42009463}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 2860500 | 2860500 | 2860500 | 2860500 | 2860500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-009/SE-OP/IR/R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2860500.0, importe_modificado:2860500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.0}} | {1843744/proyecto_INICIO, 1843744/proyecto_PROCESO, 1843744/proyecto_FIN, 1843744/proyecto_PROCESO, 1843744/proyecto_FIN, 1843744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844387 | Proyecto de inversión | 271925.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271925.72, modificado:271925.72}} | CONSTRUCCION DE CINCO RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220467 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220467 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO 2018 SIN INTERIOR 0 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PO, lon:-100.74325498, lat:21.79365012}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 271925.72 | 271925.72 | 271925.72 | 271925.72 | 271925.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1844387/proyecto_INICIO, 1844387/proyecto_PROCESO, 1844387/proyecto_FIN, 1844387/proyecto_INICIO, 1844387/proyecto_PROCESO, 1844387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844399 | Proyecto de inversión | 896540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896540.0, modificado:896540.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CALCAHUAL, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 220503 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 220503 | S | 105 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CALCAHUAL, 79938 CALCAHUAL, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMARINDOS Y CALLE EL OLVIDO, EN LA ENTRADA TAMARINDOS A UNOS 50 METROS HACIA DENTRO SOBRE CARRETERA ESTÁ EL TANQUE ELEVADO , lon:-98.89139515, lat:21.46866303}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 896540 | 896540 | 896540 | 896540 | 896540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-009/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:896540.0, importe_modificado:896540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844399/proyecto_PROCESO, 1844399/proyecto_FIN, 1844399/proyecto_INICIO, 1844399/proyecto_FIN, 1844399/proyecto_INICIO, 1844399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845162 | Proyecto de inversión | 5678298 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839149.0, modificado:2832116.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839149.0, modificado:2832116.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 223091 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 223091 | S | 3500 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3557.3, meta_modificada:3557.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE ARISTA - SAN JOSE DEL ARBOLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO VALLE DE ARISTA, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y CARRETERA SAN ELIAS, UN KILOMETRO, lon:-100.84400947, lat:22.66282717}} | 2020-06-20 | 2020-12-31 | 5664233.82 | 5664233.82 | 5664233.82 | 5664233.82 | 5664233.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824056972-E1-2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:5522254.91, importe_modificado:5522254.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3557.3}} | {1845162/proyecto_INICIO, 1845162/proyecto_PROCESO, 1845162/proyecto_FIN, 1845162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845174 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN IXTACAMEL, BUENOS AIRES - 223124 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223124 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:12, direccion:CALLE BARRANCA INTERIOR SN RANCHO IXTACAMEL BUENOS AIRES, 79917 IXTACAMEL BUENOS AIRES, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , IXTACAMEL BUENOS AIRES XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.95091064, lat:21.41064818}} | 2020-03-23 | 2020-06-21 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV019/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1365.0}} | {1845174/proyecto_PROCESO, 1845174/proyecto_FIN, 1845174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845175 | Proyecto de inversión | 49600.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49600.44, modificado:49600.44}} | EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS ( DOS MOLINOS) EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 223128 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 223128 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:299, direccion:CALLE LA LOMA RANCHERIA LA YERBABUENA, 79560 LA YERBABUENA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZAPATA PASANDO EL SALON EJIDAL, lon:-100.76597491, lat:21.68576283}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 49600.44 | 49600.44 | 49600.44 | 49600.44 | 49600.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADD005-FISM/2020, contratista:MARTIN ANAYA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:49600.44, importe_modificado:49600.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1845175/proyecto_INICIO, 1845175/proyecto_FIN, 1845175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845369 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AHUAYO (RAMAL) - 223569 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223569 | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE EL RAMAL INTERIOR SN RANCHO AHUAYO, 79910 AHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AHUAYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.0128821, lat:21.41163054}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV025/2020, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}} | {1845369/proyecto_FIN, 1845369/proyecto_INICIO, 1845369/proyecto_PROCESO, 1845369/proyecto_FIN, 1845369/proyecto_INICIO, 1845369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846036 | Proyecto de inversión | 451455.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451455.6, modificado:451455.6}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 225303 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 225303 | S | 1644 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IHNACIO ZARAGOZA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE JOSE MARIANO SUAREZ, CALLEJON PEDRO ANTONIO SANTOS SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNI, lon:-98.81930375, lat:21.5571769}} | 2020-10-09 | 2020-11-07 | 451455.6 | 451455.6 | 451455.6 | 451455.6 | 451455.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SJ-034/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:451455.6, importe_modificado:451455.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1846036/proyecto_INICIO, 1846036/proyecto_FIN, 1846036/proyecto_PROCESO, 1846036/proyecto_FIN, 1846036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846393 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN AMAYO DE ZARAGOZA, EL LIMON, EL SABINO, HUAXUCO, EL LIMONCITO, EL MANTECO Y PETATILLO, XILITLA, S.L.P. - 226281 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226281 | S | 116 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHO AMAYO DE ZARAGOZA PUERTO DE AMAYO, 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMAYO DE ZARAGOZA PUERTO DE AMAYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.99792637, lat:21.32730173}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846393/proyecto_FIN, 1846393/proyecto_INICIO, 1846393/proyecto_FIN, 1846393/proyecto_PROCESO, 1846393/proyecto_INICIO, 1846393/proyecto_PROCESO, 1846393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846434 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN EL NACIMIENTO Y EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA,S.L.P. - 226375 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226375 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, 79916 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.9639052, lat:21.45473708}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846434/proyecto_INICIO, 1846434/proyecto_FIN, 1846434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846572 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 DESAYUNADORES ESCOLARES EN MIRAMAR NUEVO, EL LAGARTO, PUERTO DE BELEN, PEMOXCO Y CHICHIMIXTITLA - 226756 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226756 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO NUEVO MIRAMAR, 79927 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , NUEVO MIRAMAR XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.03346335, lat:21.38110664}} | 2020-04-03 | 2020-08-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/EDU003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846572/proyecto_PROCESO, 1846572/proyecto_INICIO, 1846572/proyecto_PROCESO, 1846572/proyecto_FIN, 1846572/proyecto_INICIO, 1846572/proyecto_PROCESO, 1846572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846680 | Proyecto de inversión | 1049767.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049767.29, modificado:1049767.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS FIRMES EN MANTEYO, LA SILLETA, LA TINAJA CJC, APETZCO, ITZTACAPA Y XILITLA - 227057 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 227057 | S | 124 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:148, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO MANTEYO, 79905 MANTEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MANTEYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.91612484, lat:21.34527648}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1049767.29, importe_modificado:1049767.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.0}} | {1846680/proyecto_INICIO, 1846680/proyecto_FIN, 1846680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846684 | Proyecto de inversión | 1049767.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049767.29, modificado:1049767.29}} | CONSTRUCCION DE 53 TECHOS FIRMES,EN LA GLORIA, EL RETEN, LA VICTORIA, PUERTO DE POTRERILLOS Y POTRERILLOS, XILITLA, S.L.P. - 227066 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 227066 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:192, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO LA GLORIA, 79920 LA GLORIA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA GLORIA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.06448477, lat:21.30139709}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF006/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1049767.29, importe_modificado:1049767.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.0}} | {1846684/proyecto_INICIO, 1846684/proyecto_PROCESO, 1846684/proyecto_FIN, 1846684/proyecto_INICIO, 1846684/proyecto_PROCESO, 1846684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847557 | Proyecto de inversión | 247163.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247163.4, modificado:247163.4}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA. - 229477 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229477 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.54333694, lat:23.75010029}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 247163.4 | 247163.4 | 247163.4 | 247163.4 | 247163.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847557/proyecto_INICIO, 1847557/proyecto_PROCESO, 1847557/proyecto_FIN, 1847557/proyecto_INICIO, 1847557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847605 | Proyecto de inversión | 151380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151380.0, modificado:151380.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LAS LOCALIDAD DE LA MINITA - 229596 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229596 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:39, direccion:EJIDO LA MINITA, 00000 LA MINITA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR EL ACCESO AL EJIDO EL VAQUERO AL LADO ORIENTE DEL EJIDO., lon:-100.52211906, lat:23.72751858}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847605/proyecto_INICIO, 1847605/proyecto_PROCESO, 1847605/proyecto_FIN, 1847605/proyecto_INICIO, 1847605/proyecto_PROCESO, 1847605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847834 | Proyecto de inversión | 3382081.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382081.16, modificado:3382081.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE DE 935.60 M.L. EN AVENIDA LAS AMÉRICAS, COL. AVIACIÓN - 230216 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230216 | S | 87 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.6, meta_modificada:935.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AMÉRICAS INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 78746 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MANTY Y AVENIDA NEGRAL, BOULEVARD HÉROES POTOSINOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL BOULEVARD HÉROES POTOSINOS FRE, lon:-100.63143019, lat:23.67075463}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 3382081.16 | 3382081.16 | 3382081.16 | 3382081.16 | 3382081.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/025-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3382081.16, importe_modificado:3382081.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.6}} | {1847834/proyecto_INICIO, 1847834/proyecto_PROCESO, 1847834/proyecto_INICIO, 1847834/proyecto_FIN, 1847834/proyecto_INICIO, 1847834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847840 | Proyecto de inversión | 293117.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293117.41, modificado:293117.41}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA CONCEPCION - 230232 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230232 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS VIVANCO COLONIA LA CONCEPCIÓN, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIOVERDE LA COLONIA CONCEPCION SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD., lon:-100.65476017, lat:23.63571798}} | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 293117.41 | 293117.41 | 293117.41 | 293117.41 | 293117.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/032-2020, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:293117.41, importe_modificado:293117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8800.0}} | {1847840/proyecto_INICIO, 1847840/proyecto_PROCESO, 1847840/proyecto_FIN, 1847840/proyecto_PROCESO, 1847840/proyecto_FIN, 1847840/proyecto_INICIO, 1847840/proyecto_PROCESO, 1847840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848237 | Proyecto de inversión | 570260 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570260.0, modificado:570260.0}} | EQUIPAMIENTO ( IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y GANADEROS) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGASS, S.L.P. - 231646 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 231646 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HODALGO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL EQUIPAMIENTO SE LOCALIZA EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-100.95115077, lat:23.88445215}} | 2020-10-15 | 2020-12-30 | 570260 | 570260 | 570260 | 570260 | 570260 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVS/ADQ-FISM/04/2020, contratista:MAVEPO AGRICOLA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:570260.0, importe_modificado:570260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1848237/proyecto_PROCESO, 1848237/proyecto_INICIO, 1848237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401849409 | Proyecto de inversión | 272800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272800.0, modificado:272800.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 235529 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 235529 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDAGLO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMOCILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES LOCALIDADES, lon:-100.95126728, lat:23.8844468}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 272800 | 272800 | 272800 | 272800 | 272800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SH-FISM/16/2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:272800.0, importe_modificado:272800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1849409/proyecto_INICIO, 1849409/proyecto_FIN, 1849409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850629 | Proyecto de inversión | 55001.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55001.69, modificado:55001.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARDO ADICIONAL EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES - 239081 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 239081 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, 00000 SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE 50 M AL SUR DEL CRUCERO ENTRE LA CARRETERA A TA, lon:-100.67145071, lat:23.58174019}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 55001.69 | 55001.69 | 55001.69 | 55001.69 | 55001.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1850629/proyecto_FIN, 1850629/proyecto_INICIO, 1850629/proyecto_PROCESO, 1850629/proyecto_FIN, 1850629/proyecto_INICIO, 1850629/proyecto_PROCESO, 1850629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850854 | Proyecto de inversión | 271729.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271729.69, modificado:269729.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS LAGUNAS-ABREGO - 239682 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:RANCHERIA LAS LAGUNAS, 78885 LAS LAGUNAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS, lon:-100.38027973, lat:22.72493407}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 269729.35 | 269729.35 | 269729.35 | 269729.35 | 269729.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92090, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:269729.35, importe_modificado:269729.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1850854/proyecto_PROCESO, 1850854/proyecto_FIN, 1850854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852231 | Proyecto de inversión | 30390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30390.0, modificado:30390.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL MUNICIPIO DE VENADO SLP - 243693 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO SLP | 243693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:30, direccion:CALLE DEL VALLE RANCHERIA EL LAUREL, 78933 EL LAUREL, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS PALMAS Y , SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CASA DE SALUD Y CRECA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN EL LAUREL VENADO SLP, lon:-101.20767422, lat:22.96738068}} | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 30390 | 30390 | 30390 | 30390 | 30390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-06-OB-21/2020, contratista:ROSAURA GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:121560.0, importe_modificado:121560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852231/proyecto_PROCESO, 1852231/proyecto_INICIO, 1852231/proyecto_FIN, 1852231/proyecto_PROCESO, 1852231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852879 | Proyecto de inversión | 648131.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648131.39, modificado:648131.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLE REFORMA CON CARPETA ALFALTICA EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE SAN ANTONIO - 245143 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 245143 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZEPEDA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA AL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA PARALE, lon:-99.8226888, lat:21.64542373}} | 2020-12-14 | 2020-12-24 | 648131.39 | 648131.39 | 648131.39 | 648131.39 | 648131.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD13/SE/03/OA-16-20, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:648131.39, importe_modificado:648131.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}} | {1852879/proyecto_INICIO, 1852879/proyecto_FIN, 1852879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852938 | Proyecto de inversión | 107996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107996.0, modificado:107996.0}} | CONSTRUCCION DE 2 RECAMARAS ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245286 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245286 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION Y GARDENIAS 327 INTERIOR 10 COLONIA BENITO JUÁREZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA GARDENIAS Y CALLE MARIA DOLORES JIMENEZ Y MURO, CALLE SANTIAGO APOSTOL POR, lon:-100.73595339, lat:21.80520761}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1852938/proyecto_PROCESO, 1852938/proyecto_INICIO, 1852938/proyecto_FIN, 1852938/proyecto_PROCESO, 1852938/proyecto_FIN, 1852938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852978 | Proyecto de inversión | 53998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53998.0, modificado:53998.0}} | CONSTRUCCION DE 1 RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245412 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245412 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:275, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 60 INTERIOR SN PUEBLO EL TEPOZAN, 79560 EL TEPOZÁN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR LAS ESCUELAS CALLE PRINCIPAL, lon:-100.8003751, lat:21.82430166}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852978/proyecto_PROCESO, 1852978/proyecto_INICIO, 1852978/proyecto_PROCESO, 1852978/proyecto_FIN, 1852978/proyecto_INICIO, 1852978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853597 | Proyecto de inversión | 222823.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222823.46, modificado:222823.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE MEHUJAEL, COL. PARAISO. - 247332 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 247332 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NEHUJAEL INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 78780 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IRAK Y CALLE CÁRDENAS, CALLE MANUEL ESPERÓN ESTA OBRA SE REALIZA EN CALLES IRAK Y MEHUJAEL AMBAS ENTRE MANUEL ESPERÓN Y CÁRDENAS , lon:-100.65781035, lat:23.64171989}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 222823.46 | 222823.46 | 222823.46 | 222823.46 | 222823.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1853597/proyecto_INICIO, 1853597/proyecto_PROCESO, 1853597/proyecto_INICIO, 1853597/proyecto_FIN, 1853597/proyecto_INICIO, 1853597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853907 | Proyecto de inversión | 302578.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302578.22, modificado:302578.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ALTEÑAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 248403 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 248403 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:142, direccion:PUEBLO LAS ALTEÑAS, 78904 LAS ALTEÑAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ALGUNAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS ALTEÑAS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.22003961, lat:22.68637277}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 302578.22 | 302578.22 | 302578.22 | 302578.22 | 302578.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-027-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:302578.22, importe_modificado:302578.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1853907/proyecto_FIN, 1853907/proyecto_PROCESO, 1853907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854077 | Proyecto de inversión | 457956.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457956.9, modificado:457956.9}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABOSCION PARA DESCARGA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO - 248880 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 248880 | S | 173 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:EJIDO CHIQUINTECO, 79859 CHIQUINTECO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN DIRECCION AL RIO, lon:-98.79440886, lat:21.50463621}} | 2020-07-24 | 2020-09-01 | 457956.9 | 457956.9 | 457956.9 | 457956.9 | 457956.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SD-027/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:457956.9, importe_modificado:457956.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854077/proyecto_INICIO, 1854077/proyecto_PROCESO, 1854077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854133 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE YAÑEZ, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 249037 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 249037 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CAÑADA DE YAÑEZ, 79560 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ANTES DE LLEYAR A LAS ESCUELAS, lon:-100.65399801, lat:21.80984428}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854133/proyecto_FIN, 1854133/proyecto_PROCESO, 1854133/proyecto_INICIO, 1854133/proyecto_FIN, 1854133/proyecto_INICIO, 1854133/proyecto_PROCESO, 1854133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854237 | Proyecto de inversión | 907177.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907177.18, modificado:907177.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL EMSAD NO. 18 - 249315 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 249315 | S | 362 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO EL CARRIZAL, 79852 EL CARRIZAL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE IGNACIO ALLENDE DENTRO DEL TERRENO DEL EMSAD NO. 18, lon:-98.74593923, lat:21.60417963}} | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 907177.18 | 907177.18 | 907177.18 | 907177.18 | 907177.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SJ-003/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:907177.18, importe_modificado:907177.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1854237/proyecto_INICIO, 1854237/proyecto_FIN, 1854237/proyecto_PROCESO, 1854237/proyecto_FIN, 1854237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863734 | Proyecto de inversión | 843544.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843544.04, modificado:843544.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMÉTRAL TIPO IEIFE (182.20 M.L.) EN J.N. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ UBICADO EN LA COLONIA HEROÍNAS MEXICANAS. - 251532 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 251532 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:275, direccion:CALLE CARMEN SERDAN INTERIOR SN COLONIA LAS HEROÍNAS MEXICANAS, 78793 LAS HEROÍNAS MEXICANAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE CLAVEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA MANCHA URBANA EN DIRECCIÓN A CARRE, lon:-100.65557577, lat:23.61451123}} | 2020-06-29 | 2020-10-30 | 843544.04 | 843544.04 | 843544.04 | 843544.04 | 843544.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/011-2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1118402.59, importe_modificado:1118402.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863734/proyecto_PROCESO, 1863734/proyecto_FIN, 1863734/proyecto_INICIO, 1863734/proyecto_PROCESO, 1863734/proyecto_INICIO, 1863734/proyecto_FIN, 1863734/proyecto_PROCESO, 1863734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863926 | Proyecto de inversión | 185785.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185785.82, modificado:185785.82}} | REHABILITACION DE POZO RANCHO EL TERCO UBICADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 252099 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 252099 | S | 2400 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL COMPLEJO BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, CALLE CAMINO AL COMPLEJO MUNICIPAL EN EL COMPLEJO MUNICPAL DO, lon:-100.7540371, lat:21.79437084}} | 2020-11-01 | 2020-11-25 | 185785.82 | 185785.82 | 185785.82 | 185785.82 | 185785.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD031-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:185785.82, importe_modificado:185785.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863926/proyecto_INICIO, 1863926/proyecto_FIN, 1863926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864021 | Proyecto de inversión | 773626.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773626.04, modificado:773626.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (12.00X26.00 M.L. ATÍPICO) EN E.P. PONCIANO ARRIAGA UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA PONIENTE. - 252336 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 252336 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO SANTA ANA, 78812 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA MANCHA URBANA A LADO PONIENTE DE LA CARRETERA FEDERAL 57, lon:-100.63913457, lat:23.61297052}} | 2020-09-16 | 2020-11-27 | 773626.04 | 773626.04 | 773626.04 | 773626.04 | 773626.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/020-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:951198.29, importe_modificado:951198.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864021/proyecto_INICIO, 1864021/proyecto_PROCESO, 1864021/proyecto_FIN, 1864021/proyecto_INICIO, 1864021/proyecto_PROCESO, 1864021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865438 | Proyecto de inversión | 930811 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930811.0, modificado:930811.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 255810 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 255810 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO PICHOLCO, 79936 PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE S/N Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, FRENTE A PLAZA Y CASA EJIDAL, lon:-98.85110391, lat:21.38731212}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 930811 | 930811 | 930811 | 930811 | 930811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-068/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:930811.0, importe_modificado:930811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1865438/proyecto_INICIO, 1865438/proyecto_PROCESO, 1865438/proyecto_FIN, 1865438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865589 | Proyecto de inversión | 546277.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546277.91, modificado:546277.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GALEANA - 256237 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 256237 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.3, meta_modificada:122.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VILLERIAS Y CALLE TERAN, CALLE INSURGENTES REHABILITACION EN TRAMO DE ITURBIDE Y DIEZ GUTIERREZ, lon:-101.71386833, lat:22.62926945}} | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 546277.91 | 546277.91 | 546277.91 | 546277.91 | 546277.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-11, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:546277.91, importe_modificado:546277.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.3}} | {1865589/proyecto_INICIO, 1865589/proyecto_FIN, 1865589/proyecto_PROCESO, 1865589/proyecto_FIN, 1865589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866361 | Proyecto de inversión | 156878.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156878.91, modificado:159985.98}} | REHABILITACION DE POZO 1 UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 258203 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 258203 | S | 2400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE MANUEL JOSE OTHON BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PASCUAL M HERNANDEZ Y CALLE ACEQUIA DEL CONVENTO, CALLE MANUEL JOSE OTHON ANTES DE LLEGAR A LA ENT, lon:-100.74939257, lat:21.80238252}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 159985.98 | 159985.98 | 159985.98 | 159985.98 | 159985.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD033-FISM/2020, contratista:XOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:159985.98, importe_modificado:159985.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866361/proyecto_INICIO, 1866361/proyecto_PROCESO, 1866361/proyecto_FIN, 1866361/proyecto_INICIO, 1866361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867204 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 260025 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 260025 | S | 124 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:78, direccion:CALLE MOCTEZUMA EJIDO EL PROGRESO, 79936 EL PROGRESO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AXTLA-CHALCO Y , DE CRUCE DE CAMINO AXTLACHALCO A LA IZQUIERDA 100 MTS SE ENCUENTRA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-98.81550476, lat:21.40310539}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-066/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1867204/proyecto_INICIO, 1867204/proyecto_FIN, 1867204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868124 | Proyecto de inversión | 29752.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29752.26, modificado:29752.26}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA , EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA (CHALCO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 262169 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 262169 | S | 296 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL ENSENADA CHALCO EJIDO ENSENADA CHALCO, 79936 ENSENADA (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA AXTLA A CHALCO, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SE ENCUENTRA , lon:-98.80201005, lat:21.3875405}} | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 29752.26 | 29752.26 | 29752.26 | 29752.26 | 29752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:29752.26, importe_modificado:29752.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868124/proyecto_INICIO, 1868124/proyecto_FIN, 1868124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868737 | Proyecto de inversión | 802428.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802428.37, modificado:802428.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA TERRAPLEN EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP. - 264051 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 264051 | S | 385 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIMNO NACIONAL CALLE JULIAN CARRILLO (ENTRE G. VICTORIA, lon:-98.66468458, lat:21.61072897}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 802428.37 | 802428.37 | 802428.37 | 802428.37 | 802428.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-22, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:802428.36, importe_modificado:802428.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1868737/proyecto_INICIO, 1868737/proyecto_FIN, 1868737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868753 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ADECUACIONES DE LA OBRA DE CAPTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS - 264076 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 264076 | S | 1324 | 1155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CALLE JALPILLA- TENEXIO EJIDO JALPILLA, 79935 JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE HIDALGO SUR, ESTA ANTES DEL PUENTE QUE BA PARA TENEXIO A UN COSTADO ESTA UN CAMINO Y SE ENCUENTRA DICHA O, lon:-98.87398875, lat:21.39221846}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-011/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868753/proyecto_INICIO, 1868753/proyecto_PROCESO, 1868753/proyecto_INICIO, 1868753/proyecto_FIN, 1868753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869130 | Proyecto de inversión | 1392916.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392916.55, modificado:1394707.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAUCES ENTRE MINA Y ENCINO, COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 264970 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 264970 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2618.0, meta_modificada:2618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES PUEBLO EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MINA Y CALLE ENCINO, CALLE BIZNAGA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, lon:-100.73703503, lat:23.820089}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1394707.68 | 1394707.68 | 1394707.68 | 1394707.68 | 1394707.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2618.0}} | {1869130/proyecto_PROCESO, 1869130/proyecto_INICIO, 1869130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869619 | Proyecto de inversión | 474515.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474515.13, modificado:474515.13}} | MANTENIMIENTO DE AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA ESCUELA PREPARATORIA INCORPORADA A LA UASLP - 266021 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUEHEUTLAN | 266021 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC A UN COSTADO DEL ICAT, lon:-98.96380367, lat:21.48489137}} | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 474515.13 | 474515.13 | 474515.13 | 474515.13 | 474515.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-016..., contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:86832.27, importe_modificado:86832.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869619/proyecto_INICIO, 1869619/proyecto_FIN, 1869619/proyecto_PROCESO, 1869619/proyecto_FIN, 1869619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870074 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ELECTRICICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACION DE CELDAS SOLARES - 267092 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 267092 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:RANCHO VARIAS LOCALIDADES, 78600 SALTO MATORRAL, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CELDAS SOLARES SE COLOCARON EN VARIAS LOCALIDADES QUE NO CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA, lon:-101.68894681, lat:22.5554185}} | 2020-05-28 | 2020-08-14 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-24, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1870074/proyecto_PROCESO, 1870074/proyecto_FIN, 1870074/proyecto_INICIO, 1870074/proyecto_FIN, 1870074/proyecto_PROCESO, 1870074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871151 | Proyecto de inversión | 663353.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663353.31, modificado:663353.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC - 269294 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269294 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.6, meta_modificada:1023.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS CEDDROS COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA LOS PINOS, CARRETERA RIO VERDE AL SUR DE CARRETERA MATE, lon:-100.95090729, lat:22.15316569}} | 2020-02-28 | 2020-10-27 | 663353.31 | 663353.31 | 663353.31 | 663353.31 | 663353.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1023.6}} | {1871151/proyecto_INICIO, 1871151/proyecto_PROCESO, 1871151/proyecto_FIN, 1871151/proyecto_INICIO, 1871151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871180 | Proyecto de inversión | 607011.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607011.59, modificado:607011.59}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN HUEHUETLÁN LOCALIDAD HUEHUETLÁN, S.L.P. - 269339 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269339 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO HUEHUETLAN, 79880 HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A SAN JOSE Y , SE LOCALIZA EN LA SALIDA A SAN JOSE, lon:-98.97119286, lat:21.5467946}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 607011.59 | 607011.59 | 607011.59 | 607011.59 | 607011.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-058, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUEVA OBRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:607011.59, importe_modificado:607011.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871180/proyecto_INICIO, 1871180/proyecto_PROCESO, 1871180/proyecto_FIN, 1871180/proyecto_PROCESO, 1871180/proyecto_FIN, 1871180/proyecto_INICIO, 1871180/proyecto_PROCESO, 1871180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871389 | Proyecto de inversión | 1152269.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152269.89, modificado:1152269.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 269748 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHE | 269748 | S | 84 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.43, meta_modificada:958.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JORGE MARQUEZ COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CIUDADANA Y AVENIDA GREGORIO GAYTAN CASTILLO, AVENIDA COFRADIA DE CABECERA MPAL. CRUCE A , lon:-100.94564796, lat:22.20216622}} | 2020-03-09 | 2020-11-06 | 1152269.89 | 1152269.89 | 1152269.89 | 1152269.89 | 1152269.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.43}} | {1871389/proyecto_INICIO, 1871389/proyecto_FIN, 1871389/proyecto_PROCESO, 1871389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871406 | Proyecto de inversión | 147020.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147020.5, modificado:147020.5}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDAGO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA HUEHUETLAN, S.L.P. - 269778 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269778 | S | 275 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DE LA CARRETERA MEXICO LAREDO, lon:-99.00136952, lat:21.54618728}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 147020.5 | 147020.5 | 147020.5 | 147020.5 | 147020.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-051, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:147020.5, importe_modificado:147020.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871406/proyecto_PROCESO, 1871406/proyecto_FIN, 1871406/proyecto_INICIO, 1871406/proyecto_PROCESO, 1871406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871686 | Proyecto de inversión | 13560400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35604E7, modificado:1.35604E7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO VALLE DE SAN ISIDRO - 270319 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270319 | S | 11000 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN ISIDRO MANZANA VALLE DE SAN ISIDRO, 78435 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE CABECERA TOMAR CARRETERA A MATEHUALA POR VALENTIN AMADOR Y AGARRAR VALLE DE , lon:-100.94529617, lat:22.17018854}} | 2020-05-11 | 2020-12-13 | 13560400 | 13560400 | 13560400 | 13560400 | 13560400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1695.0}} | {1871686/proyecto_FIN, 1871686/proyecto_INICIO, 1871686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871741 | Proyecto de inversión | 1000038.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000038.9, modificado:1000038.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO GRAL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN - 270436 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270436 | S | 4000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVAS GUILLEN PROLONGACION GRAL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RIO VERDE Y AVENIDA VALENTIN AMADOR, AVENIDA TECNOLOGICO DE CABECERA, lon:-100.93529971, lat:22.16018757}} | 2020-02-26 | 2020-12-31 | 1000038.9 | 1000038.9 | 1000038.9 | 1000038.9 | 1000038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1871741/proyecto_FIN, 1871741/proyecto_INICIO, 1871741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871806 | Proyecto de inversión | 1500122.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500122.09, modificado:1500122.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO 21 DE MARZO - 270563 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270563 | S | 7500 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA 21 DE MARZO, 78437 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA GALVEZ Y CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE, CALLE VICENTE GUERRERO DE CABECERA PARA AL ORIENTE DE PERIFÉ, lon:-100.92412155, lat:22.15787226}} | 2020-06-11 | 2020-12-31 | 1500122.09 | 1500122.09 | 1500122.09 | 1500122.09 | 1500122.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1871806/proyecto_INICIO, 1871806/proyecto_FIN, 1871806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876558 | Acción | 51244.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51244.28, modificado:51244.28}} | ADQUISICION DE SCANNER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 112863 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 112863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 51244.28 | 51244.28 | 51244.28 | 51244.28 | 51244.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-112863, contratista:MANUEL JAVIER SAAB GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:51244.28, importe_modificado:51244.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876558/proyecto_INICIO, 1876558/proyecto_PROCESO, 1876558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876559 | Acción | 56550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56550.0, modificado:56550.0}} | ADQUISICION DE PLOTTER PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL - 113507 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 113507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-113507, contratista:TELEBYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:56550.0, importe_modificado:56550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876559/proyecto_INICIO, 1876559/proyecto_FIN, 1876559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401877955 | Proyecto de inversión | 84950.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84950.57, modificado:84950.57}} | REHABILITACIÓN DE ACCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLAZA PRINCIPAL | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 5961 | N | 0 | 0 | 7026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Guadalupe 4, De Guadalupe, Barrio de Guadalupe, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México, lon:-99.81832266, lat:21.64871288}} | 2020-12-07 | 2021-01-13 | 84950.57 | 84950.57 | 84950.57 | 84950.57 | 84950.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-AD15/SE/02/OF-18-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:84950.57, importe_modificado:84950.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1877955/proyecto_INICIO, 1877955/proyecto_FIN, 1877955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401878280 | Adquisición | 560056 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280028.0, modificado:67219.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:280028.0, modificado:67219.33}} | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos hipocloradores y suminsitro, instalación y puesta en marcha de equipo clorador para gas cloro | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-004/2020-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 1012224 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 134438.66 | 134438.66 | 134438.66 | 134438.66 | 134438.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-AAL-004/2020-ADQ-CP, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:134438.66, importe_modificado:134438.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401879466 | Adquisición | 50112 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50112.0, modificado:50112.0}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA |  | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:51, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.81817508, lat:22.70189033}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 50112 | 50112 | 50112 | 50112 | 50112 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:50112.0, importe_modificado:50112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1879466/proyecto_INICIO, 1879466/proyecto_PROCESO, 1879466/proyecto_FIN, 1879466/proyecto_INICIO, 1879466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401881666 | Proyecto de inversión | 43270.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43270.58, modificado:43270.58}} | REHABILITACION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD VALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO. | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | 2020-5851 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Cd Valles, S.L.P., México, lon:-99.0163461, lat:21.9966028}} | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 43270.58 | 43270.58 | 43270.58 | 43270.58 | 43270.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-CDS-005-2020, contratista:C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ, convocante:municipio de ciudad valles, s.l.p., monto:43270.58, importe_modificado:43270.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1881666/proyecto_FIN, 1881666/proyecto_PROCESO, 1881666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP00180201114558 | Proyecto de inversión | 441666.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242906.58, modificado:441666.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:198759.79, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Tramo Aislado Calle Veinte De Noviembre Entre Moctezuma Y Xicotencatl Col Guadalupana - 107859 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 107859 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE JOSEFA PEREZ DE BOCANEGRA TRAMO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA RANGEL VIUDA DE MANDUJAN, lon:-100.731744, lat:21.79175956}} | 2018-05-09 | 2018-09-28 | 441666.37 | 441666.37 | 441666.37 | 441666.37 | 441666.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADIR.009-FISE-FISM/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:242364.02, importe_modificado:242364.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1252940/proyecto_INICIO, 1252940/proyecto_PROCESO, 1252940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190401695704 | Proyecto de inversión | 39844576.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.734471347E7, modificado:3.734471347E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Recursos Propios -Inv. Directa, monto:2499863.0, modificado:2499863.0}} | Construcción del Parque Tangamanga del Altiplano, en la Ciudad de Matehuala, Municipio de Matehuala, en el Estado de San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 1240050624118 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:México 57, 78812 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.63339233, lat:23.60677861}} | 2019-10-21 | 2019-12-27 | 39844576.47 | 39844576.47 | 39844576.47 | 39844576.47 | 39844576.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-924004991-E10-2019, contratista:Construcciones y Servicios de la Huateca, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, monto:3.045732245E7, importe_modificado:3.734471343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695704/proyecto_INICIO, 1695704/proyecto_PROCESO, 1695704/proyecto_FIN, 1695704/proyecto_PROCESO, 1695704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704271 | Proyecto de inversión | 961291.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961291.98, modificado:961291.98}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACIÓN NEGRETE, TRAMO DE CALLE MARIA TERESA A CALLE INSURGENTE, COLONIA EL MORRO. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:El Morro, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9270207, lat:22.1765367}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 961291.98 | 961291.98 | 961291.98 | 961291.98 | 961291.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-02/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:961291.98, importe_modificado:961291.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4011.0}} | {1704271/proyecto_INICIO, 1704271/proyecto_PROCESO, 1704271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704453 | Proyecto de inversión | 299478.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299478.62, modificado:299478.62}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN XILITLA | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | SP001-2020 | N | 0 | 0 | 6576 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, Xilitla, S.L.P., México, lon:-98.9952745, lat:21.3877076}} | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 299478.62 | 299478.62 | 299478.62 | 299478.62 | 299478.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FFM/SP001/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:299478.62, importe_modificado:299478.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1704453/proyecto_INICIO, 1704453/proyecto_PROCESO, 1704453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704885 | Proyecto de inversión | 752739.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752739.85, modificado:752739.16}} | Rehabilitación general del módulo de servicios sanitarios del edificio A, construcción de cisterna de 5 m3 y obras exteriores. en 24DPR0657B Primaria Marciano Salazar, Avenida Marciano Salazar, s.n. El Hulero, Tampacán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204008 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:Unnamed Road, El Hulero, S.L.P., México, lon:-98.74254227, lat:21.39841766}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 752739.16 | 752739.16 | 752739.16 | 752739.16 | 752739.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704897 | Proyecto de inversión | 81347.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81347.06, modificado:94069.91}} | Construcción de pórtico de acceso en 24DPR2907E2 Primaria Club de Leones Núm. 2, Tomasa Esteves y Francisco Gonzalez Bocanegra, s.n. 0001 Matehuala, 20 Matehuala | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204021 | S | 131 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco González Bocanegra 406C, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México, lon:-100.63842416, lat:23.6481016}} | 2020-05-19 | 2020-08-11 | 94069.91 | 94069.91 | 94069.91 | 94069.91 | 94069.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704921 | Proyecto de inversión | 1099843.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099843.12, modificado:1140172.58}} | Sustitución de barda perimetral (existente en riesgo de colapso). en 24DPR0991F Primaria Amado Nervo, Marte 205, Colonia Rural Atlas, 0001 San Luis Potosí, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204042 | S | 179 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Marte 204, Rural Atlas 3ra Secc, 78130 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.00878894, lat:22.18098722}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 1140172.58 | 1140172.58 | 1140172.58 | 1140172.58 | 1140172.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704925 | Proyecto de inversión | 770245.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770245.9, modificado:770245.62}} | Construcción de barda perimetral. en 24DJN0773B Jardín de Niños Rubén Dario, calle Vicente Guerrero esquina Luis E. 0013 La Concordia, 04 Armadillo de los Infante | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204051 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:134.5, meta_modificada:134.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:Calle Melchor Ocampo, La Concordia, S.L.P., México, lon:-100.58403969, lat:22.35301294}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 770245.62 | 770245.62 | 770245.62 | 770245.62 | 770245.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:134.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704927 | Proyecto de inversión | 2320113 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320113.0, modificado:2320113.0}} | Construcción de 1a etapa del edificio X, estructura U-1C, dos aulas didáctica de 2.5. e.e. cada una, un módulo administrativo de 1 e.e. y obras exteriores. en 24EIU0006D Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matlapa, Carretera México - Laredo Km. 212, 0001 Matlapa, 57 Matlapa | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 202301 | S | 480 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.06, meta_modificada:260.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matlapa-Ciudad Valles 65, 79970 Matlapa, S.L.P., México, lon:-98.83193493, lat:21.3462245}} | 2020-05-29 | 2020-09-28 | 2320113 | 2320113 | 2320113 | 2320113 | 2320113 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713572 | Proyecto de inversión | 451926.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451926.02, modificado:451926.02}} | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores en 24DTV0563M Telesecundaria Emiliano Zapata, 0047 Colonia Agrícola el Meco, 58 El Naranjo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204077 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.30953979, lat:22.50875098}} | 2020-07-28 | 2020-11-06 | 451926.02 | 451926.02 | 451926.02 | 451926.02 | 451926.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713605 | Proyecto de inversión | 313489.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313489.73, modificado:313489.73}} | Aplicación de pintura en el plantel y obras exteriores en 24DTV0569G Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, 0262 Peñasco, 28 San Luis Potosí, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204101 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:262, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.98770142, lat:22.26113863}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 313489.73 | 313489.73 | 313489.73 | 313489.73 | 313489.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713610 | Proyecto de inversión | 618373.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618373.37, modificado:618373.37}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y ampliación de la plaza cívica en 24DPR1115O Primaria Rafael C. Azuara, 0010 El Gavial, 42 Tanquián de Escobedo, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204123 | S | 19 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-98.69155884, lat:21.60636532}} | 2020-08-12 | 2020-11-17 | 618373.37 | 618373.37 | 618373.37 | 618373.37 | 618373.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301726683 | Proyecto de inversión | 432826.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432826.81, modificado:432826.81}} | CONSTRUCCIÓN TERRAPLENES DE ACCESO EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP - 15244 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 15244 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RANCHITO, 79950 EL RANCHITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN MARTIN CHAL A TANQUIAN Y , APROXIMADO DE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AD, lon:-98.63848664, lat:21.42779199}} | 2020-04-25 | 2020-06-25 | 432826.81 | 432826.81 | 432826.81 | 432826.81 | 432826.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM01/2020, contratista:C. ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:432826.81, importe_modificado:432826.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1726683/proyecto_FIN, 1726683/proyecto_INICIO, 1726683/proyecto_PROCESO, 1726683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301727316 | Proyecto de inversión | 582231.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582231.48, modificado:582231.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD LA SOLEDAD - 17155 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 17155 | S | 303 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:CALLE CEDILLO EJIDO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CEDILLO Y CALLE 1 DE MAYO, EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 1 DE MAYO Y CEDILLO Y SOBRE LA CALLE CEDILLO DIRECCIÓN A ZONA DE HUERTAS SE UBIC, lon:-98.71989344, lat:21.39291831}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 582231.48 | 582231.48 | 582231.48 | 582231.48 | 582231.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB04/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:582231.48, importe_modificado:582231.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1727316/proyecto_INICIO, 1727316/proyecto_PROCESO, 1727316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301728895 | Proyecto de inversión | 434437.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434437.01, modificado:434437.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD LAS MESAS ASENTAMIENTO LAS MESAS - 21680 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 21680 | S | 177 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.6, meta_modificada:450.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS MESAS, 79941 LAS MESAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES DE LÁZARO CÁRDENAS Y FRA, lon:-98.80278478, lat:21.42881165}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 434437.01 | 434437.01 | 434437.01 | 434437.01 | 434437.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB13/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:434437.01, importe_modificado:434437.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.6}} | {1728895/proyecto_INICIO, 1728895/proyecto_PROCESO, 1728895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301729683 | Proyecto de inversión | 878049 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878049.0, modificado:878049.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES MUNICIPIO DE TANLAJÁS SLP - 23831 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23831 | S | 219 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TRES CRUCES, 79810 TRES CRUCES, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILÓMETROS DE, lon:-98.8908196, lat:21.65385983}} | 2020-02-28 | 2020-04-28 | 878049 | 878049 | 878049 | 878049 | 878049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/01/OA/AD/2020-05, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:878049.0, importe_modificado:878049.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1729683/proyecto_PROCESO, 1729683/proyecto_INICIO, 1729683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301735307 | Proyecto de inversión | 2459409.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459409.32, modificado:2459409.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO ARCOTECHO Y REHABILITACION DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SEC. TEC. NO. 58 DE LA LOCALIDAD DE PALOMAS, CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. - 26819 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 26819 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE EJIDO PALOMAS, 79345 PALOMAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA AL PANTEÓN DEL EJIDO PALOMAS SOBRE LA CALLE ANASTACI, lon:-99.85324249, lat:22.4867826}} | 2020-03-28 | 2020-05-28 | 2459409.32 | 2459409.32 | 2459409.32 | 2459409.32 | 2459409.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/010/2020, contratista:NAVARRO-CASTILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2459409.32, importe_modificado:2459409.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735307/proyecto_INICIO, 1735307/proyecto_FIN, 1735307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301736374 | Proyecto de inversión | 248434.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248434.87, modificado:248434.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TAMPACÁN LOCALIDAD LA FINCA MIRAFLORES ASENTAMIENTO LA FINCA MIRAFLORES - 28382 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 28382 | S | 245 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA FINCA MIRAFLORES, 79940 LA FINCA MIRAFLORES, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HERMINIO SALAS SOBRE AL CALLE EMILIANO ZAPATA A PARTIR DE HERMINIO SALAS PA, lon:-98.78117783, lat:21.48778614}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 248434.87 | 248434.87 | 248434.87 | 248434.87 | 248434.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM08/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:248434.87, importe_modificado:248434.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1736374/proyecto_INICIO, 1736374/proyecto_PROCESO, 1736374/proyecto_FIN, 1736374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301739273 | Proyecto de inversión | 1313925.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313925.83, modificado:1313925.83}} | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DE ACCESO A LA CONCEPCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+417 EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 31840 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31840 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1668.0, meta_modificada:1668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - LA CONCEPCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EJIDO LA CONCEPCIÓN, 79811 EJIDO LA CONCEPCIÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO LA CONCEPCIÓN SE LOCALIZA A 8 KILÓMETROS D, lon:-98.80170074, lat:21.6868559}} | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 1313925.83 | 1313925.83 | 1313925.83 | 1313925.83 | 1313925.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-13, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1313925.83, importe_modificado:1313925.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1668.0}} | {1739273/proyecto_INICIO, 1739273/proyecto_PROCESO, 1739273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301739815 | Proyecto de inversión | 1248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248000.0, modificado:1248000.0}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALOMAS EN CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. (2DA ETAPA) - 32470 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 32470 | S | 799 | 1903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO PALOMAS, 79345 PALOMAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SATURNINO CEDILLO, CALLE MIGUEL MIRAMON SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO PALOMASFRENTE AL , lon:-99.85018612, lat:22.4838058}} | 2020-03-25 | 2020-07-31 | 1248000 | 1248000 | 1248000 | 1248000 | 1248000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/014/2020, contratista:SERGIO DIONISIO DE LEON GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1248000.0, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {1739815/proyecto_INICIO, 1739815/proyecto_FIN, 1739815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301740582 | Proyecto de inversión | 533181.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533181.65, modificado:533181.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD EL HUEXCO ASENTAMIENTO EL HUEXCO - 33426 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 33426 | S | 514 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE AGRARISTA EJIDO EL HUEXCO, 79940 EL HUEXCO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BRASIL, ENTRE LAS CALLES DE EMILIANO ZAPATA Y BRASIL EN LA CALLE AGRARISTA SE UBICA EL TRAMO QUE SE PAVIMENTARA, lon:-98.75442115, lat:21.34333724}} | 2020-04-09 | 2020-07-09 | 533181.65 | 533181.65 | 533181.65 | 533181.65 | 533181.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB21/2020, contratista:C. LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:533181.65, importe_modificado:533181.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {1740582/proyecto_INICIO, 1740582/proyecto_PROCESO, 1740582/proyecto_FIN, 1740582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301742885 | Proyecto de inversión | 1070779.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070779.95, modificado:1070779.95}} | SUMINISTRO E INTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON NUEVAS TECNOLOGIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.LP. - 36418 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 36418 | S | 153 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:RANCHERIA LA ENCARNACIÓN, 79346 LA ENCARNACIÓN, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIZADAS EN VARIAS LOCALIDADES., lon:-99.94244098, lat:22.55085735}} | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 1070779.95 | 1070779.95 | 1070779.95 | 1070779.95 | 1070779.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/012/2020, contratista:JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1070779.95, importe_modificado:1070779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742885/proyecto_INICIO, 1742885/proyecto_FIN, 1742885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301742964 | Proyecto de inversión | 1313925.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313925.83, modificado:1313925.83}} | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DE ACCESO A LA CONCEPCIÓN DEL KM 0+833 AL KM 1+250, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 36626 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36626 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1668.0, meta_modificada:1668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - LA CONCEPCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EJIDO LA CONCEPCIÓN, 79811 EJIDO LA CONCEPCIÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO LA CONCEPCIÓN SE LOCALIZA A 8 KILÓMETROS D, lon:-98.80206552, lat:21.68673627}} | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 1313925.83 | 1313925.83 | 1313925.83 | 1313925.83 | 1313925.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-16, contratista:ERNESTO RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1313925.83, importe_modificado:1313925.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1668.0}} | {1742964/proyecto_PROCESO, 1742964/proyecto_FIN, 1742964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301745931 | Proyecto de inversión | 206460.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206460.51, modificado:206460.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO A SAN CIRO DE ACOSTA - 46467 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 46467 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE HIDALGO, CALLE CUPIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA PASADITA ENTRON, lon:-99.82173981, lat:21.65648149}} | 2020-05-04 | 2020-06-19 | 206460.51 | 206460.51 | 206460.51 | 206460.51 | 206460.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD3/SE/03/OH-SD/01/0A-03-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:206460.51, importe_modificado:206460.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1745931/proyecto_PROCESO, 1745931/proyecto_FIN, 1745931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746425 | Proyecto de inversión | 690151.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690151.51, modificado:690151.51}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD EL HULERO ASENTAMIENTO EL HULERO - 47619 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 47619 | S | 402 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:AVENIDA SALAZAR EJIDO EL HULERO, 79940 EL HULERO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, SOBRE LA AVENIDA SALAZAR AUN COSTADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA Y DE LAS CALLES MIGUEL HI, lon:-98.8037203, lat:21.43981241}} | 2020-05-08 | 2020-08-08 | 690151.51 | 690151.51 | 690151.51 | 690151.51 | 690151.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP05/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:690151.51, importe_modificado:690151.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746425/proyecto_INICIO, 1746425/proyecto_FIN, 1746425/proyecto_PROCESO, 1746425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301749140 | Proyecto de inversión | 272500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.01, modificado:272500.01}} | REHABILITACIÓN DE 80 ACCIOPNES DE TECHO FIRME EN GUADALCÁZAR LOCALIDAD CHARCO CERCADO 20 ACCIONES - 55431 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 55431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CHARCO CERCADO, 78880 CHARCO CERCADO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO CERCADO, lon:-100.50673331, lat:22.861442}} | 2020-03-23 | 2020-05-15 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | 272500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG11/R33/SH/2020, contratista:ING RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1090000.03, importe_modificado:1090000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1749140/proyecto_INICIO, 1749140/proyecto_PROCESO, 1749140/proyecto_FIN, 1749140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301749189 | Proyecto de inversión | 199172 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199172.0, modificado:199172.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO 2A ETAPA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE - 55620 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE S L P | 55620 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO , 00000 EL REFUGIO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA CARRETERA NO. 63 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA NO. 63 RUMBO A VILLA DE, lon:-100.70165794, lat:23.45477786}} | 2020-03-08 | 2020-03-18 | 199172 | 199172 | 199172 | 199172 | 199172 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OA/0055/2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:199172.0, importe_modificado:199172.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1749189/proyecto_INICIO, 1749189/proyecto_PROCESO, 1749189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301751444 | Proyecto de inversión | 1092594.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092594.55, modificado:1091758.99}} | CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACION DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN BARRIO SAN RAFAEL TAMAZUNCHALE SLP - 62350 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 62350 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN RAFAEL, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CLUB DE LEONES, SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DIRIGIRSE POR LA CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO EN EL, lon:-98.78837277, lat:21.26402444}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 1091758.99 | 1091758.99 | 1091758.99 | 1091758.99 | 1091758.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-018/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1091758.99, importe_modificado:1091758.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1751444/proyecto_INICIO, 1751444/proyecto_PROCESO, 1751444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752302 | Proyecto de inversión | 1422465.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422465.74, modificado:1422465.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 64971 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 64971 | S | 700 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NOCHE BUENA EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PURISIMA, ENTRE PUENTE DE SANTIAGO Y CAMINO A SAN AGUSTIN., lon:-100.88719596, lat:23.68827831}} | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 1422465.74 | 1422465.74 | 1422465.74 | 1422465.74 | 1422465.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-004/2020, contratista:ING. DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:1422465.74, importe_modificado:1422465.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1752302/proyecto_INICIO, 1752302/proyecto_PROCESO, 1752302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301753006 | Proyecto de inversión | 1205981.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205981.98, modificado:1205981.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SOL AZTECA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 66809 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66809 | S | 164 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - TANLAJÁS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA TANLAJÁS CENTRO, 79810 TANLAJÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA COLONIA SOL AZTECA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABEC, lon:-98.88968551, lat:21.66376933}} | 2020-07-16 | 2020-12-30 | 1205981.98 | 1205981.98 | 1205981.98 | 1205981.98 | 1205981.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/01/OC/AD/2020-47, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1205981.98, importe_modificado:1205981.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753006/proyecto_PROCESO, 1753006/proyecto_INICIO, 1753006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301753808 | Proyecto de inversión | 570569.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570569.9, modificado:570378.98}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE DOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 69021 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 69021 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:119, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO EJIDO TECOMATE DOS, 79960 TECOMATE DOS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZONTLA A CHAPARRAL Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA TRAMO CARRETERA FEDERAL TAMAZU, lon:-98.67491515, lat:21.23843462}} | 2020-07-18 | 2020-10-15 | 570378.98 | 570378.98 | 570378.98 | 570378.98 | 570378.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-041/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:570378.98, importe_modificado:570378.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753808/proyecto_INICIO, 1753808/proyecto_PROCESO, 1753808/proyecto_FIN, 1753808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754326 | Proyecto de inversión | 786236.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786236.92, modificado:786236.92}} | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES(CASA DE JUBILADO) 2 DA ETAPA - 70596 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 70596 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLE FRESNOS CON PROF ANTONIO SOTO SOLIS COLONIA ARBOLEDAS, 79323 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN Y BRECHA PROF ANTONIO SOTO SOLIS, CALLE FRESNOS SOBRE EL BOULEVARD , lon:-99.60567254, lat:22.4064369}} | 2020-03-25 | 2020-07-31 | 786236.92 | 786236.92 | 786236.92 | 786236.92 | 786236.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/009/2020, contratista:SERGIO DE LEON GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:786236.92, importe_modificado:786236.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754326/proyecto_INICIO, 1754326/proyecto_PROCESO, 1754326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754701 | Proyecto de inversión | 554602.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277301.05, modificado:277301.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277301.06, modificado:277301.06}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71647 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71647 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRA, lon:-99.64095919, lat:22.00596353}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 554602.11 | 554602.11 | 554602.11 | 554602.11 | 554602.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-LPE.CDS.SE.R33-FISE-FISM-04/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6934515.62, importe_modificado:6934515.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.0}} | {1754701/proyecto_INICIO, 1754701/proyecto_FIN, 1754701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755333 | Proyecto de inversión | 172663.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172663.45, modificado:201740.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL.GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 78669 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 78669 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 19 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, BOULEVARD UNIVERSITARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 10 DE MAYO DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY . E, lon:-99.97858931, lat:21.89593586}} | 2020-06-11 | 2020-07-20 | 201740.84 | 201740.84 | 201740.84 | 201740.84 | 201740.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AP2-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA MOREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:169634.99, importe_modificado:169634.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.0}} | {1755333/proyecto_INICIO, 1755333/proyecto_PROCESO, 1755333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755984 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81124 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81124 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:EJIDO EL CARMEN, 78836 EL CARMEN, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, lon:-100.68324466, lat:23.68408369}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1755984/proyecto_INICIO, 1755984/proyecto_FIN, 1755984/proyecto_PROCESO, 1755984/proyecto_FIN, 1755984/proyecto_INICIO, 1755984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756176 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81695 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81695 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:EJIDO LIMONES, 78836 LIMONES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LIMONES, lon:-100.75882244, lat:23.67033349}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1756176/proyecto_INICIO, 1756176/proyecto_FIN, 1756176/proyecto_PROCESO, 1756176/proyecto_FIN, 1756176/proyecto_INICIO, 1756176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757236 | Proyecto de inversión | 1021017.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021017.24, modificado:1298494.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTES APENINOS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y MONTES CARPATOS, COL. BALCONES, CIUDAD VALLES - 84805 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 84805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.26, meta_modificada:373.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MONTES APENINOS COLONIA BALCONES, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE MONTES CARPATOS, CALLE LOS APALACHES UBICADA EN CALLE MONTES APENINOS ENTRE CALLE BICENTENARIO Y MONTES, lon:-98.99035574, lat:21.95286113}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1298494.34 | 1298494.34 | 1298494.34 | 1298494.34 | 1298494.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-012-2020, contratista:C. JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1355856.56, importe_modificado:1355856.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.52}} | {1757236/proyecto_INICIO, 1757236/proyecto_PROCESO, 1757236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757610 | Proyecto de inversión | 1287636.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287636.2, modificado:1539129.52}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL OLIVO MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. (2DA EATAPA) - 85969 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 85969 | S | 168 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:RANCHERIA EL OLIVO, 79354 EL OLIVO, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.58673545, lat:22.57946159}} | 2020-02-15 | 2020-05-14 | 1539129.52 | 1539129.52 | 1539129.52 | 1539129.52 | 1539129.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/001/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1287636.2, importe_modificado:1287636.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757610/proyecto_INICIO, 1757610/proyecto_FIN, 1757610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301758815 | Proyecto de inversión | 1812617.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812617.5, modificado:1798274.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA,EN SAN MARCOS. - 88976 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPÍO DE RIOVERDE SLP | 88976 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.0, meta_modificada:1331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CARRANZA, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION DE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLE S LAURELES Y CARR, lon:-100.00236243, lat:21.90000971}} | 2020-07-16 | 2020-09-23 | 1798274.25 | 1798274.25 | 1798274.25 | 1798274.25 | 1798274.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU26-020/2020, contratista:RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1798274.25, importe_modificado:1798274.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.0}} | {1758815/proyecto_PROCESO, 1758815/proyecto_INICIO, 1758815/proyecto_PROCESO, 1758815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761073 | Proyecto de inversión | 119890.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119890.44, modificado:119890.44}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS MESAS - 94741 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 94741 | S | 310 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.85358419, lat:21.52633619}} | 2020-02-12 | 2020-02-29 | 119890.44 | 119890.44 | 119890.44 | 119890.44 | 119890.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-01, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:119890.44, importe_modificado:119890.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761073/proyecto_INICIO, 1761073/proyecto_FIN, 1761073/proyecto_PROCESO, 1761073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761332 | Proyecto de inversión | 1419054.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419054.77, modificado:1464941.87}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 95446 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 95446 | S | 206 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES AV UNIVER, lon:-99.977878, lat:21.90096402}} | 2020-09-28 | 2020-12-11 | 1464941.87 | 1464941.87 | 1464941.87 | 1464941.87 | 1464941.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU42-046/2020, contratista:DANIEL TOVAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1409941.87, importe_modificado:1409941.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {1761332/proyecto_INICIO, 1761332/proyecto_FIN, 1761332/proyecto_PROCESO, 1761332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301762718 | Proyecto de inversión | 1266140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266140.0, modificado:1265940.46}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 99198 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 99198 | S | 207 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:113, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ZOQUITIPA, 79991 ZOQUITIPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFREDO GONZALEZ Y CAMINO CAMINO REAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA RUTA TAMAZUNC, lon:-98.7699943, lat:21.21395556}} | 2020-06-13 | 2020-09-10 | 1265940.46 | 1265940.46 | 1265940.46 | 1265940.46 | 1265940.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-026/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1265940.46, importe_modificado:1265940.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762718/proyecto_INICIO, 1762718/proyecto_FIN, 1762718/proyecto_PROCESO, 1762718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301762729 | Proyecto de inversión | 2467411.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467411.66, modificado:2467407.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 99225 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 99225 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1523.0, meta_modificada:1523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ZACATIPAN, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE 26 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A 2.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CENTRO SE DIRIGE PO, lon:-98.77207265, lat:21.2474156}} | 2020-08-17 | 2020-11-11 | 2467407 | 2467407 | 2467407 | 2467407 | 2467407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-115/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:JOSE LUIS MUSA ABAD, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2467407.0, importe_modificado:2467407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1523.0}} | {1762729/proyecto_INICIO, 1762729/proyecto_PROCESO, 1762729/proyecto_FIN, 1762729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764434 | Proyecto de inversión | 3787873.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787873.39, modificado:3759328.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+270, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 103868 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 103868 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3812.0, meta_modificada:3812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-99.97680375, lat:21.9063479}} | 2020-09-01 | 2020-12-11 | 3759328.02 | 3759328.02 | 3759328.02 | 3759328.02 | 3759328.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU44-049/2020, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:3759328.02, importe_modificado:3759328.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3812.0}} | {1764434/proyecto_INICIO, 1764434/proyecto_FIN, 1764434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764825 | Proyecto de inversión | 1226885.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226885.76, modificado:1226885.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 18.00 X 28.30 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DEL BLANCO - 104897 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 104897 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.4, meta_modificada:473.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:EJIDO EL BLANCO, 78520 EL BLANCO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, lon:-100.74288596, lat:23.73660474}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1226885.76 | 1226885.76 | 1226885.76 | 1226885.76 | 1226885.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/020/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, monto:1226885.76, importe_modificado:1226885.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.4}} | {1764825/proyecto_INICIO, 1764825/proyecto_PROCESO, 1764825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765946 | Proyecto de inversión | 869942 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869942.0, modificado:984884.14}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 108054 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 108054 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE E. AVILA EJIDO SAN ATONIO, 79960 SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TETITLA Y CAMINO REAL, SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE POR LA CARRETERAESTATAL TAMAZUNCHALE A TEZAP, lon:-98.81590171, lat:21.22120222}} | 2020-08-16 | 2020-10-14 | 984884.14 | 984884.14 | 984884.14 | 984884.14 | 984884.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-064/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:869884.14, importe_modificado:869884.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765946/proyecto_INICIO, 1765946/proyecto_FIN, 1765946/proyecto_PROCESO, 1765946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767302 | Proyecto de inversión | 508010.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508010.4, modificado:508010.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD XOCHICUATLA ASENTAMIENTO XOCHICUATLA - 111799 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 111799 | S | 409 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:53, direccion:CALLE LA CONSTITUCIÓN EJIDO XOCHICUATLA, 79940 XOCHICUATLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA CONSTITUCION Y CAMINO TAMPACAN XOCHICUATLA, EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE LA CONSTITUCIÓN Y EL CAMINO TAMPACAN XOCHICUATLA Y, lon:-98.73420883, lat:21.36090643}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 508010.4 | 508010.4 | 508010.4 | 508010.4 | 508010.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP06/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:508010.4, importe_modificado:508010.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767302/proyecto_INICIO, 1767302/proyecto_FIN, 1767302/proyecto_PROCESO, 1767302/proyecto_FIN, 1767302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767448 | Proyecto de inversión | 515214.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515214.46, modificado:510235.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN - 112149 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112149 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SAN SALVADOR, BOULEVARD BOULEVARD UNIVERSITARIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE , lon:-99.98213218, lat:21.90570382}} | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 510235.46 | 510235.46 | 510235.46 | 510235.46 | 510235.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU11-068/2020, contratista:C. ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:510235.47, importe_modificado:510235.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {1767448/proyecto_INICIO, 1767448/proyecto_FIN, 1767448/proyecto_PROCESO, 1767448/proyecto_FIN, 1767448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767458 | Proyecto de inversión | 840048.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840048.94, modificado:834321.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINO DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL. - 112177 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112177 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA A LOS PINOS FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE SAN MARCOS, 79623 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE TOPACIO, CALLE RUBÍ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ENTRADA A LOS PINOS ENTRE LAS CALLES ESME, lon:-99.98886418, lat:21.91323525}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 834321.27 | 834321.27 | 834321.27 | 834321.27 | 834321.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU16-071/2020, contratista:C. JOSE ANTONIO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:834321.27, importe_modificado:834321.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}} | {1767458/proyecto_INICIO, 1767458/proyecto_FIN, 1767458/proyecto_PROCESO, 1767458/proyecto_FIN, 1767458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767566 | Proyecto de inversión | 420711.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8249.87, modificado:8249.87}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412461.95, modificado:388229.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 112420 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112420 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE SAN MARCOS, 79623 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESMERALDA Y , CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR EN EL FRACC. PEDREGAL DE , lon:-99.98659272, lat:21.91120552}} | 2020-06-22 | 2020-08-16 | 396479.43 | 396479.43 | 396479.43 | 396479.43 | 396479.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU59-069/2020, contratista:ING. SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:412772.13, importe_modificado:396479.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1767566/proyecto_PROCESO, 1767566/proyecto_FIN, 1767566/proyecto_INICIO, 1767566/proyecto_PROCESO, 1767566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771391 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD TIOAMEL - 122984 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 122984 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CALLE CUAUHTMEOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TIOAMEL, 79861 TIOAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TIOAMEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.92181871, lat:21.54197624}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771391/proyecto_INICIO, 1771391/proyecto_PROCESO, 1771391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772193 | Proyecto de inversión | 156064.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156064.59, modificado:156064.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TLAXCO - 125216 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 125216 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TLAXCO, 79867 TLAXCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TLAXCO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.94996601, lat:21.52466382}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | 156064.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:156064.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772193/proyecto_INICIO, 1772193/proyecto_PROCESO, 1772193/proyecto_INICIO, 1772193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301773092 | Proyecto de inversión | 592032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592032.4, modificado:592032.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE LA REGIÓN (REVESTIMIENTO), CAMINO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN A SUCHIACO, TRAMO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN A RANCHO MOYOTLA - 127561 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 127561 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CALLE CAMINO AJUATITLA PRIMERA A RANCHO MOYOTLA RANCHERIA RANCHO MOYOTLA, 79864 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MOYOTLA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.91534168, lat:21.51946781}} | 2020-08-17 | 2020-10-04 | 592032.4 | 592032.4 | 592032.4 | 592032.4 | 592032.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-67, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:592032.4, importe_modificado:592032.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1773092/proyecto_PROCESO, 1773092/proyecto_INICIO, 1773092/proyecto_PROCESO, 1773092/proyecto_FIN, 1773092/proyecto_PROCESO, 1773092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301773878 | Proyecto de inversión | 1223314.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223314.52, modificado:1264848.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 129938 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 129938 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARRANZA ENTRE LAS CALLES SAN SALVADOR Y JACARANDAS , lon:-99.97479853, lat:21.90470446}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 1264848.81 | 1264848.81 | 1264848.81 | 1264848.81 | 1264848.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU46-070/2020, contratista:GARCIA L CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1216522.33, importe_modificado:1266184.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {1773878/proyecto_INICIO, 1773878/proyecto_PROCESO, 1773878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774681 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA - 131613 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131613 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JUAREZ SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CD POR LA ESTACION DEL TREN, lon:-100.94985418, lat:23.88406919}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM-FISE/28/2020, contratista:IVAN NOE ESTRADA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {1774681/proyecto_INICIO, 1774681/proyecto_FIN, 1774681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774687 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:650000.0, modificado:650000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 131630 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131630 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, lon:-100.94952765, lat:23.88356682}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SD-FISM-FISE/17/2020, contratista:CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1774687/proyecto_INICIO, 1774687/proyecto_FIN, 1774687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301775930 | Proyecto de inversión | 649665.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649665.7, modificado:649665.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD CHILILILLO ASENTAMIENTO CHILILILLO - 134044 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 134044 | S | 285 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CHILILILLO, 79945 CHILILILLO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CARRETERA TAMPACAN TAMAZUNCHALE SE UBICA LA CALLE INDEPENDENCIA SITIO DONDE SE , lon:-98.75008947, lat:21.39869818}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 649665.7 | 649665.7 | 649665.7 | 649665.7 | 649665.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB27/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:649665.7, importe_modificado:649665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {1775930/proyecto_INICIO, 1775930/proyecto_PROCESO, 1775930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301776464 | Proyecto de inversión | 1256041.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256041.91, modificado:1256041.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD PITAGIO - 134719 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 134719 | S | 178 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.8, meta_modificada:1465.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:64, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PITAGIO, 79958 PITAGIO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON A 30 KM DE LA CABECER, lon:-98.61623459, lat:21.2112619}} | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 1256041.91 | 1256041.91 | 1256041.91 | 1256041.91 | 1256041.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB03/2020, contratista:C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1256041.91, importe_modificado:1256041.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.8}} | {1776464/proyecto_FIN, 1776464/proyecto_PROCESO, 1776464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779276 | Proyecto de inversión | 510800.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510800.88, modificado:635667.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DE GUADALUPE CALLE DE ACCESO A AV. GUADALUPE - 137937 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 137937 | S | 3513 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE DE LA LUZ SE LOCALIZA EN EL CRUCE LA CARRETERA JALPANRIOVERDE CON AVENIDA GUADALUPE, lon:-99.81168361, lat:21.65057891}} | 2020-10-15 | 2020-12-18 | 635667.99 | 635667.99 | 635667.99 | 635667.99 | 635667.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD6/SE/01/OH-07-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:635667.99, importe_modificado:635669.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1779276/proyecto_PROCESO, 1779276/proyecto_INICIO, 1779276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780249 | Proyecto de inversión | 804773.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804773.86, modificado:848782.5}} | INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 139187 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 139187 | S | 113 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:CALLE SIN NOMBRE ACCESO AL PANTEON EJIDO TEXOPIS, 79997 TEXOPIS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA RAMAL A TEXOPIS Y , SE LOCALIZA A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA TAMAZUNCHALE TEZAPOT, lon:-98.80917791, lat:21.22418352}} | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 848782.5 | 848782.5 | 848782.5 | 848782.5 | 848782.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-094/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:803782.5, importe_modificado:803782.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1780249/proyecto_INICIO, 1780249/proyecto_FIN, 1780249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301781677 | Proyecto de inversión | 809257.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809257.48, modificado:809257.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO ANTIGUO EN LA HERRADURA - 140558 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 140558 | S | 631 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ANTIGUO LA HERRADURA - LA HERRADURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 20 INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CERRADA HUCHIHUAYAN-HERRADURA Y , SE HUBICA EN LA , lon:-98.95275473, lat:21.44262541}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 809257.48 | 809257.48 | 809257.48 | 809257.48 | 809257.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:809257.48, importe_modificado:809257.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1781677/proyecto_FIN, 1781677/proyecto_PROCESO, 1781677/proyecto_INICIO, 1781677/proyecto_PROCESO, 1781677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792415 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:6975082.67}} | Fondo Estatal de aportaciones Multiples 2020 Nivel Superior | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 1/2020 | N | 0 | 0 | 1848 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:26, direccion:Av. de las Américas, Puerta Real, Rancho Nuevo, S.L.P., México, lon:-100.9312966, lat:22.2187133}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6975082.67 | 6975082.67 | 6975082.67 | 6975082.67 | 6975082.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793210 | Proyecto de inversión | 1699860.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699860.73, modificado:1699860.73}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 3359 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:66, direccion:Santiago, La Trinidad, S.L.P., México, lon:-99.82665896, lat:21.59597101}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 1699860.73 | 1699860.73 | 1699860.73 | 1699860.73 | 1699860.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FFM-IR1/SL/02/OA-04-20, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1699860.73, importe_modificado:1699860.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1793210/proyecto_FIN, 1793210/proyecto_INICIO, 1793210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793452 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:4339323.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A CARREYERA A MATEHUALA, CABECERA MUNICIPAL. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-27/2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:9516.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 4339323 | 4339323 | 4339323 | 4339323 | 4339323 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9516.2}} | {1793452/proyecto_PROCESO, 1793452/proyecto_INICIO, 1793452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793520 | Proyecto de inversión | 4031746.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4031746.42, modificado:4038540.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE ZARAGOZA, TRAMO DE CARRETERA RIO VERDE A AV. VILLA DEL SOL, FRACCIONAMIENTO QUINTAS DE LA HACIENDA III | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-37/2020 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:10828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Quintas de la Hacienda 2, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.8983786, lat:22.1491258}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 4038540 | 4038540 | 4038540 | 4038540 | 4038540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10828.0}} | {1793520/proyecto_PROCESO, 1793520/proyecto_INICIO, 1793520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401809342 | Proyecto de inversión | 2776831.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851221.32, modificado:1851221.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925610.67, modificado:925610.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 69129 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 69129 | S | 1020 | 835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMITA BARRIO LA PALMA, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE J TRINIDAD GARCIA RAMOS Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE JARDIN DE LAS ROSAS SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS Y SE AVANZA HASTA LLEG, lon:-99.64230823, lat:22.01289759}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2776831.99 | 2776831.99 | 2776831.99 | 2776831.99 | 2776831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.LPE.CDS.SD.R33-FISE-FISM-05/2020, contratista:ERNESTO MIRANDA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:6417797.06, importe_modificado:6417797.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:891.0}} | {1809342/proyecto_INICIO, 1809342/proyecto_FIN, 1809342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401809716 | Acción | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 80069 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 80069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.085559, lat:22.749894}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1809716/proyecto_INICIO, 1809716/proyecto_FIN, 1809716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401811862 | Proyecto de inversión | 824307.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824307.6, modificado:824307.6}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE MUNICIPIO DE VENADO SLP - 111868 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 111868 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CALLE JONJITUD BARRIOS EJIDO EL SALITRE, 78936 EL SALITRE, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA AL SALITRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA C, lon:-101.07780388, lat:22.9094175}} | 2020-09-11 | 2020-10-30 | 824307.6 | 824307.6 | 824307.6 | 824307.6 | 824307.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-02-OB-16/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:824307.6, importe_modificado:824307.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1811862/proyecto_INICIO, 1811862/proyecto_FIN, 1811862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401811864 | Proyecto de inversión | 388275.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388275.2, modificado:388275.2}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAS ROSAS DE LA COLONIA LAS FLORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 111873 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO SLP | 111873 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA DEL VALLE, 78927 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE AZTECA, CALLE LA BRECHA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE VALLE VERDE CARRETERA SALIDA A CHARCAS, lon:-101.09338462, lat:22.93934854}} | 2020-09-11 | 2020-10-22 | 388275.2 | 388275.2 | 388275.2 | 388275.2 | 388275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-02-OB-17/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:388275.2, importe_modificado:388275.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1811864/proyecto_INICIO, 1811864/proyecto_PROCESO, 1811864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812321 | Proyecto de inversión | 22357.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22357.87, modificado:22357.87}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. - 115949 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 115949 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 78520 SANTA TERESA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA JUNTA A LA CARRETERA FEDERAL 62 A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.67618005, lat:23.75521129}} | 2020-09-14 | 2020-09-28 | 22357.87 | 22357.87 | 22357.87 | 22357.87 | 22357.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:22357.87, importe_modificado:22357.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1812321/proyecto_INICIO, 1812321/proyecto_FIN, 1812321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815227 | Proyecto de inversión | 161169.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161169.09, modificado:161169.09}} | EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL CARMEN, MUNICPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 142476 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 142476 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:205, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA PUERTA RANCHERIA PUERTA DEL CARMEN, 79560 LA PUERTA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , PASANDO LA CURVA A MANO DERECHA, lon:-100.6573169, lat:21.59871229}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 161169.09 | 161169.09 | 161169.09 | 161169.09 | 161169.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD003-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:161169.09, importe_modificado:161169.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815227/proyecto_INICIO, 1815227/proyecto_PROCESO, 1815227/proyecto_INICIO, 1815227/proyecto_FIN, 1815227/proyecto_PROCESO, 1815227/proyecto_FIN, 1815227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815610 | Acción | 22260.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22260.4, modificado:22260.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 143014 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 143014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-06-11 | 2020-07-10 | 22260.4 | 22260.4 | 22260.4 | 22260.4 | 22260.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OT-CDS-001-2020, contratista:FELIPE GARCIA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:22260.4, importe_modificado:22260.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1815610/proyecto_INICIO, 1815610/proyecto_PROCESO, 1815610/proyecto_FIN, 1815610/proyecto_PROCESO, 1815610/proyecto_FIN, 1815610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401815880 | Proyecto de inversión | 646703.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646703.32, modificado:646703.32}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION MEXICANA, BARRIO DE LA TRINIDAD, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143380 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143380 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON UNA CUADRA PASANNDO LA, lon:-100.74392785, lat:21.7969151}} | 2020-07-07 | 2020-09-15 | 646703.32 | 646703.32 | 646703.32 | 646703.32 | 646703.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD005-FISM/2020, contratista:RYR CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:646703.32, importe_modificado:646703.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1815880/proyecto_INICIO, 1815880/proyecto_PROCESO, 1815880/proyecto_FIN, 1815880/proyecto_INICIO, 1815880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401817616 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE CRUCES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 145367 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 145367 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO CRUCES, 78900 CRUCES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SA, lon:-101.33986281, lat:22.73006384}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817616/proyecto_INICIO, 1817616/proyecto_FIN, 1817616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401817930 | Proyecto de inversión | 157501.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157501.26, modificado:157501.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE CÚCAMO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 145681 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 145681 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL CÚCAMO, 78903 EL CÚCAMO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL CÚCAMO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SN LUIS POTOSÍ, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMB, lon:-101.13508192, lat:22.591243}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1817930/proyecto_FIN, 1817930/proyecto_INICIO, 1817930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401818682 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE JUACHE, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 146388 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 146388 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO JUACHE, 78909 JUACHE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JUACHE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA MISMA LOC, lon:-101.14412302, lat:22.57486919}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1818682/proyecto_INICIO, 1818682/proyecto_PROCESO, 1818682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820346 | Proyecto de inversión | 5535916.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2767958.38, modificado:2766971.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767958.39, modificado:2766971.32}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE ENRAMADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 148759 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 148759 | S | 858 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3723.0, meta_modificada:3723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:77, direccion:CALLE VALENTE FLORES RANCHERIA ENRAMADAS, 79560 ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PRINCIPAL LA LINEA CRUZA TODA LA LOCALIDAD DE EN ENRAMADAS DE LADO A LADO S, lon:-100.78921246, lat:21.88964562}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 5533942.65 | 5533942.65 | 5533942.65 | 5533942.65 | 5533942.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR005/FISM-FISE/2020, contratista:CARLOS RUIZ MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:5533942.65, importe_modificado:5533942.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3723.0}} | {1820346/proyecto_PROCESO, 1820346/proyecto_INICIO, 1820346/proyecto_PROCESO, 1820346/proyecto_FIN, 1820346/proyecto_INICIO, 1820346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820347 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA,S.L.P. - 148761 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148761 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, direccion:CALLE LOMA LINDA EJIDO RANCHO NUEVO, 78918 RANCHO NUEVO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, EN LA CALLE DE LOMA LINDA, lon:-101.15094964, lat:22.64925104}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1820347/proyecto_INICIO, 1820347/proyecto_FIN, 1820347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820473 | Proyecto de inversión | 1437256.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:718628.49, modificado:718348.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718628.49, modificado:718348.24}} | CONSTRUICCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL ALAMO - 149018 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 149018 | S | 232 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:416, direccion:CALLE CAMIMO PRINCIPAL EL ALAMO RANCHERIA EL ALAMO, 79560 EL ÁLAMO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SANTO DOMINGO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN JOSE, TERRACERIA SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE E, lon:-100.7721637, lat:21.59885964}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1436696.48 | 1436696.48 | 1436696.48 | 1436696.48 | 1436696.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR006/FISM-FISE/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:5594705.78, importe_modificado:5594705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {1820473/proyecto_INICIO, 1820473/proyecto_FIN, 1820473/proyecto_PROCESO, 1820473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820479 | Proyecto de inversión | 211697.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211697.58, modificado:211697.58}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE LA BALLITA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 149039 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 149039 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA BALLITA, 79480 LA BALLITA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJON PRIVADO Y CALLEJON PRIVADO, ESTA COMUNIDAD ES DE LAS QUE SE ENCUENTRAN ALEJADAS DE LA CEBECERA MUNICIPAL, lon:-100.54460934, lat:22.12687888}} | 2020-10-19 | 2020-12-19 | 211697.58 | 211697.58 | 211697.58 | 211697.58 | 211697.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-010/20-OP-AD, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:211697.58, importe_modificado:211397.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {1820479/proyecto_INICIO, 1820479/proyecto_PROCESO, 1820479/proyecto_FIN, 1820479/proyecto_PROCESO, 1820479/proyecto_FIN, 1820479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820800 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 149760 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149760 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:EJIDO SANTA RITA, 78903 SANTA RITA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI EN LA CALLE DE LOS PINOS DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-101.15439412, lat:22.76155691}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1820800/proyecto_PROCESO, 1820800/proyecto_FIN, 1820800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820935 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE ANCÓN, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 150055 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 150055 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:EJIDO ANCÓN, 78909 ANCÓN, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ANCÓN MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI EN DOMICILIO CONOCIDO Y EN CALLE INSURGENTES DE LA MISMA LO, lon:-101.19652338, lat:22.58614965}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820935/proyecto_PROCESO, 1820935/proyecto_FIN, 1820935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823219 | Proyecto de inversión | 841731.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841731.26, modificado:841731.26}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN JOSE XILATZEN, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 155198 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155198 | S | 500 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:579.96, meta_modificada:579.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SAN JOSÉ XILATZEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, 79814 EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN, lon:-98.916548, lat:21.71754705}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 841731.26 | 841731.26 | 841731.26 | 841731.26 | 841731.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OD/AD/2020-48, contratista:JCJM ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:841731.26, importe_modificado:841731.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:579.96}} | {1823219/proyecto_INICIO, 1823219/proyecto_FIN, 1823219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823220 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUITZABZTEN. MUNICIPIO DE TANLAS, S.L.P. - 155200 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155200 | S | 100 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - CUITZABZTEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CUITZABZTEN, 79810 CUITZABTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CUITZABZTEN SE ENCUENTRA LCOALIZADA A 7KILÓM, lon:-98.9064519, lat:21.71130732}} | 2020-03-13 | 2020-07-13 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-01/SO/03/AD/2020-53, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {1823220/proyecto_PROCESO, 1823220/proyecto_FIN, 1823220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823225 | Proyecto de inversión | 951800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951800.0, modificado:951800.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SEDE AGUALOJA, EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 155215 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155215 | S | 121 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - AGUALOJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AGUALOJA, 79819 AGUALOJA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AGUALOJA SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KILÓMETROS DE LA CAB, lon:-98.8482931, lat:21.68883212}} | 2020-05-18 | 2020-07-18 | 951800 | 951800 | 951800 | 951800 | 951800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-07/TM/05/OA/AD/2020-50, contratista:MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:951800.0, importe_modificado:951800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1823225/proyecto_INICIO, 1823225/proyecto_FIN, 1823225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823443 | Proyecto de inversión | 202993.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202993.47, modificado:202993.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAY RORIBIO DE BERNABE UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPANA SANTA MARIA DEL RIO SLP - 155798 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 155798 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRAY TORIBIO DE BERNABE COLONIA GUADALUPANA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAVIER CLAVIJERO Y CALLE GODOY, CALLE 15 DE AGOSTO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LAS ULTIMAS DE LA COLINIA , lon:-100.73808924, lat:21.78795684}} | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 202993.47 | 202993.47 | 202993.47 | 202993.47 | 202993.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD015-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:202993.47, importe_modificado:202993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1823443/proyecto_PROCESO, 1823443/proyecto_FIN, 1823443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824401 | Proyecto de inversión | 1010980 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010980.0, modificado:1010980.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE MICHOTLAYO CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158661 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158661 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:75, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MICHOTLAYO CHALCO, 79936 MICHOTLAYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MICHOTLAYO Y CALLE JUAREZ, AL FINAL DE LA CALLE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA LA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ, lon:-98.80129737, lat:21.37086293}} | 2020-08-19 | 2020-10-17 | 1010980 | 1010980 | 1010980 | 1010980 | 1010980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-041/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:LUCINO PECINA ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1010980.0, importe_modificado:1010980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824401/proyecto_PROCESO, 1824401/proyecto_FIN, 1824401/proyecto_PROCESO, 1824401/proyecto_INICIO, 1824401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824517 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE AGUALOJA, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 158881 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158881 | S | 75 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - AGUALOJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 AGUALOJA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AGUALOJA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 7 KM DE LA CABECER, lon:-98.84878662, lat:21.68829378}} | 2020-05-06 | 2020-09-06 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-06/SH/01/OD/AD/2020-64, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1824517/proyecto_FIN, 1824517/proyecto_PROCESO, 1824517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825669 | Proyecto de inversión | 154988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154988.36, modificado:154988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162270 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 162270 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:EJIDO EL RETIRO, 78906 EL RETIRO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 9 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL RETIRO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.96735258, lat:22.68591382}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 154988.36 | 154988.36 | 154988.36 | 154988.36 | 154988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1825669/proyecto_PROCESO, 1825669/proyecto_INICIO, 1825669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826409 | Proyecto de inversión | 132933.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132933.38, modificado:132933.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 163998 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 163998 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:EJIDO LABOR VIEJA, 78903 LABOR VIEJA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 8 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LABOR VIEJA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.05458245, lat:22.73920244}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 132933.38 | 132933.38 | 132933.38 | 132933.38 | 132933.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {1826409/proyecto_PROCESO, 1826409/proyecto_INICIO, 1826409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826460 | Proyecto de inversión | 180854.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180854.8, modificado:180854.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P - 164117 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164117 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.5, meta_modificada:209.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:EJIDO SALSIPUEDES, 78906 SALSIPUEDES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 9 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI, lon:-100.97256979, lat:22.66830814}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 180854.8 | 180854.8 | 180854.8 | 180854.8 | 180854.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.5}} | {1826460/proyecto_INICIO, 1826460/proyecto_FIN, 1826460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826955 | Proyecto de inversión | 64489.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64489.37, modificado:64489.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 165133 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 165133 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.75, meta_modificada:74.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:EJIDO LA PRESA, 78905 LA PRESA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.09965771, lat:22.67626293}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 64489.37 | 64489.37 | 64489.37 | 64489.37 | 64489.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.75}} | {1826955/proyecto_PROCESO, 1826955/proyecto_INICIO, 1826955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827597 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE - 166789 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 166789 | S | 284 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.0, meta_modificada:2053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA TERESA, 78868 SANTA TERESA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN REGISTRO DE NOMBRE Y CALLE SIN REGISTRO DE NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE LA, lon:-100.54315928, lat:23.01344255}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OC/00989/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2053.0}} | {1827597/proyecto_INICIO, 1827597/proyecto_PROCESO, 1827597/proyecto_FIN, 1827597/proyecto_INICIO, 1827597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827602 | Proyecto de inversión | 679758.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679758.84, modificado:679758.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO GUADALUPITO, PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 200 M DE PROFUNDIDAD. - 166801 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 166801 | S | 167 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO GUADALUPITO, 78850 GUADALUPITO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA PERFORACIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTANQUE, lon:-100.67341828, lat:23.42783711}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 679758.84 | 679758.84 | 679758.84 | 679758.84 | 679758.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SC05OC/0212/2020, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:679758.84, importe_modificado:679758.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827602/proyecto_INICIO, 1827602/proyecto_FIN, 1827602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827794 | Proyecto de inversión | 140709.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140709.51, modificado:140709.51}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD. - 167427 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 167427 | S | 266 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SANTA TERESA, 78868 SANTA TERESA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA CERCA DEL POZO DE AGUA DE LA COMUN, lon:-100.54729842, lat:23.01129411}} | 2020-11-08 | 2020-11-21 | 140709.51 | 140709.51 | 140709.51 | 140709.51 | 140709.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SC05OC/0535/2020, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:140709.51, importe_modificado:140709.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827794/proyecto_PROCESO, 1827794/proyecto_INICIO, 1827794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829146 | Proyecto de inversión | 944284.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944284.86, modificado:944284.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD MANCHOC - 171929 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 171929 | S | 450 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1532.8, meta_modificada:1532.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO MANCHOC, 79957 MANCHOC, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CAMINO REAL, CALLE TAPIA SE LOCALIZA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.69532227, lat:21.34101534}} | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 944284.86 | 944284.86 | 944284.86 | 944284.86 | 944284.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB06/2020, contratista:ERNESTO VALLE MAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:944284.86, importe_modificado:944284.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1532.8}} | {1829146/proyecto_PROCESO, 1829146/proyecto_INICIO, 1829146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829699 | Proyecto de inversión | 455354.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455354.83, modificado:455417.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOGALES DE LA CABECERA MUNICIPAL VENADO SLP - 173848 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 173848 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE DEL VENADO, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE NOGALES CERCA DE LA SALIDA A LA LOCALIDAD DEL SALITRE, lon:-101.09040279, lat:22.92599579}} | 2020-11-04 | 2020-11-25 | 455417.78 | 455417.78 | 455417.78 | 455417.78 | 455417.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SE-01-OA-19/20200, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:455417.78, importe_modificado:455417.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1829699/proyecto_PROCESO, 1829699/proyecto_INICIO, 1829699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830847 | Proyecto de inversión | 265971.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265971.79, modificado:265971.79}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P. - 178151 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 178151 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS BARRIO SAN ISIDRO, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ AL LLEGAR A EL CENTRO DE CARDENAS SE TOMA LA CALLE PINO SUAREZ, lon:-99.64810661, lat:21.99771528}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 265971.79 | 265971.79 | 265971.79 | 265971.79 | 265971.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P, monto:265971.79, importe_modificado:265971.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1830847/proyecto_INICIO, 1830847/proyecto_FIN, 1830847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830953 | Proyecto de inversión | 1398095.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398095.07, modificado:1398095.07}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS SAVILAS UBICADA EN FRACCION EL TORO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 178528 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 178528 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:284, direccion:CALLE LAS SAVILAS FRACCION FRACCION EL TORO, 79560 FRACCIÓN EL TORO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL CALLE PARALELA A MANO IZQUIERDA DE LA CALLE PRINCIPAL INIC, lon:-100.76768979, lat:21.86685049}} | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 1398095.07 | 1398095.07 | 1398095.07 | 1398095.07 | 1398095.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR002-B/FISM/2020, contratista:R Y R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1398095.07, importe_modificado:1398095.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1830953/proyecto_INICIO, 1830953/proyecto_PROCESO, 1830953/proyecto_FIN, 1830953/proyecto_INICIO, 1830953/proyecto_PROCESO, 1830953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833649 | Proyecto de inversión | 307632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307632.0, modificado:307632.0}} | REHABILITACION Y AFORO DE POZO LA RICONADA PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 188218 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 188218 | S | 5385 | 5006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA LA RINCONADA, 79320 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO POR EL CAMINO QUE SIGUE AL ARROYO DE UN COSTADO DEL CBTA 159, lon:-99.61041229, lat:22.41632799}} | 2020-11-07 | 2020-11-13 | 307632 | 307632 | 307632 | 307632 | 307632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/022/2020, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:307632.0, importe_modificado:307632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833649/proyecto_INICIO, 1833649/proyecto_FIN, 1833649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833737 | Proyecto de inversión | 241208.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241208.49, modificado:241208.49}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE EL HULE Y CARRETERA VALLES TAMPICO, FRACCIONAMIENTO SAN LUIS - 188459 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188459 | S | 240 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA FRACCIONAMIENTO SAN LUIS, 79097 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EL HULE Y CARRETERA VALLES-TAMPICO, CALLE CUAUHTEMOC UBICADA EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE EL HULE Y CARRETERA, lon:-98.99563951, lat:21.97401128}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | 241208.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1833737/proyecto_INICIO, 1833737/proyecto_FIN, 1833737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833844 | Proyecto de inversión | 511199.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511199.46, modificado:511199.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PICHOLCO DE LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO - 188813 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 188813 | S | 187 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLÁN - HUEHUETLÁN RANCHERIA MAHUAJCO, 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES EN LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO LA RED DE AGUA POTABLE CORRE A LO LARGO DEL CAMINO COXC, lon:-98.94267024, lat:21.52692726}} | 2020-11-03 | 2020-12-06 | 511199.46 | 511199.46 | 511199.46 | 511199.46 | 511199.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-76, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:511199.46, importe_modificado:511199.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:729.0}} | {1833844/proyecto_PROCESO, 1833844/proyecto_FIN, 1833844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833957 | Proyecto de inversión | 1328251.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328251.8, modificado:1328251.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ, TRAMO ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN BARRIO DE SANTIAGO, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 189133 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 189133 | S | 79 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.76, meta_modificada:914.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL A SANTA M, lon:-100.73332766, lat:21.80568184}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1328251.8 | 1328251.8 | 1328251.8 | 1328251.8 | 1328251.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD027-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1328251.8, importe_modificado:1328251.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.76}} | {1833957/proyecto_INICIO, 1833957/proyecto_PROCESO, 1833957/proyecto_FIN, 1833957/proyecto_INICIO, 1833957/proyecto_PROCESO, 1833957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834389 | Proyecto de inversión | 151800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136800.0, modificado:136800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 190333 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 190333 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE EN ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.76045053, lat:23.37349931}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | 151800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/0055/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:556600.0, importe_modificado:556600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1834389/proyecto_FIN, 1834389/proyecto_PROCESO, 1834389/proyecto_INICIO, 1834389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834526 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN , COLONIA SAN RAFAEL - 190771 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 190771 | S | 420 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN, AVENIDA TERCERA UBICADA EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE SONORA Y YUCATAN DE LA COLONIA SAN RAFAEL, lon:-98.99744579, lat:21.98511842}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834526/proyecto_INICIO, 1834526/proyecto_FIN, 1834526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834600 | Proyecto de inversión | 151914.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151914.3, modificado:151914.3}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN LUIS Y LIBRAMIENTO VALLES-SAN LUIS , COLONIA JUAREZ - 191009 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 191009 | S | 464 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA JUÁREZ, 79070 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE LIBRAMIENTO VALLES-SAN LUIS, CALLE COLIMA CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN LUIS Y LIBRAMIENTO VALLES SAN LUIS DE LA COL, lon:-99.02297816, lat:21.98259399}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | 151914.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1834600/proyecto_INICIO, 1834600/proyecto_FIN, 1834600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834632 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES , EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE CUARTA Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO , COLONIA MENDEZ - 191117 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 191117 | S | 980 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA COLONIA MÉNDEZ, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUARTA Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, AVENIDA QUINTA UBICADA EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE CUARTA Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO DE LA COLO, lon:-98.99958083, lat:21.98511342}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1834632/proyecto_INICIO, 1834632/proyecto_FIN, 1834632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835239 | Proyecto de inversión | 225204.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225204.91, modificado:225204.91}} | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION, BARRIO DE SAN JUAN, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 192680 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 192680 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MORA Y CALLE LATERAL CARRETRA 57, CALLE MARIANO ESCOBEDO POR DONDE ESTA LA CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO DE , lon:-100.72652096, lat:21.80493525}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 225204.91 | 225204.91 | 225204.91 | 225204.91 | 225204.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD028-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:225204.91, importe_modificado:225204.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1835239/proyecto_INICIO, 1835239/proyecto_PROCESO, 1835239/proyecto_FIN, 1835239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835592 | Proyecto de inversión | 410369 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410369.0, modificado:410369.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 5.3 M. EST. REG. TIPO IEIFE PLANTEL EDUCATIVO E.I. CITLALLI - 193856 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 193856 | S | 323 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.4, meta_modificada:55.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:103, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO LAS VÍBORAS, 79859 LAS VÍBORAS, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.71071111, lat:21.46398168}} | 2020-04-07 | 2020-06-15 | 410369 | 410369 | 410369 | 410369 | 410369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SJ-006/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:410369.0, importe_modificado:410369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.4}} | {1835592/proyecto_FIN, 1835592/proyecto_INICIO, 1835592/proyecto_FIN, 1835592/proyecto_PROCESO, 1835592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836400 | Proyecto de inversión | 8400.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.09, modificado:8400.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VASCONCELOS EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA ASENTAMIENTO BARRIO DE SANTIAGO - 196197 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 196197 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VASCONCELOS BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE M. ANGEL SE LOCALIZA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PENÚLTIMA CALLE DEL BA, lon:-99.82431235, lat:21.63418475}} | 2020-04-22 | 2020-05-30 | 8400.09 | 8400.09 | 8400.09 | 8400.09 | 8400.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:8400.09, importe_modificado:8400.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1836400/proyecto_INICIO, 1836400/proyecto_FIN, 1836400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836810 | Proyecto de inversión | 289673.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289673.11, modificado:289673.11}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA , MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. - 197819 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 197819 | S | 300 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SANTA ELENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO SANTA ELENA, 79816 SANTA ELENA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A TANQUIAN Y CAMINO CAMINO A TANLAJAS, LA LOCALIDADE DE SANTA ELENA, lon:-98.68315394, lat:21.68789991}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 289673.11 | 289673.11 | 289673.11 | 289673.11 | 289673.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-02/TJ/03/OA/AD/2020-101, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:289673.11, importe_modificado:289673.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:446.0}} | {1836810/proyecto_INICIO, 1836810/proyecto_FIN, 1836810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838287 | Proyecto de inversión | 249770.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249770.89, modificado:249770.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P. - 202451 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 202451 | S | 1640 | 1501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.15, meta_modificada:332.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO SAN JOSÉ, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MARIANO JÍMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE MARIANO ABASOLO MELCHOR OCAMPO, BENI, lon:-101.08640222, lat:22.74528322}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 249770.89 | 249770.89 | 249770.89 | 249770.89 | 249770.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.15}} | {1838287/proyecto_PROCESO, 1838287/proyecto_FIN, 1838287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839036 | Proyecto de inversión | 346216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346216.0, modificado:346216.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 204535 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 204535 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO TAMPACAN - CHUPADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDUSTRIAS, EN LA INTERSECCIONDE LAS CALLES FRANCISCO I MAD, lon:-98.72823704, lat:21.40225971}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 346216 | 346216 | 346216 | 346216 | 346216 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ARREN01/20, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:345216.0, importe_modificado:345216.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1839036/proyecto_INICIO, 1839036/proyecto_FIN, 1839036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839557 | Proyecto de inversión | 1224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224000.0, modificado:1224000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE JESUS - 205944 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 205944 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA NORIA DE JESÚS, 78514 LA NORIA DE JESÚS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PAPALOTE DE AGUA POTABLE DE LA COMUN, lon:-100.7238248, lat:24.22527215}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SJ-FISM/25/2020, contratista:GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1224000.0, importe_modificado:1224000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1839557/proyecto_INICIO, 1839557/proyecto_FIN, 1839557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840624 | Proyecto de inversión | 602295.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602295.49, modificado:602295.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y SAN JOSE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD PIEDRA PARADA - 209245 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 209245 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.42, meta_modificada:691.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:191, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO PIEDRA PARADA, 79950 PIEDRA PARADA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, CAMINO PIEDRA PARADA A ARROYO DE CAL MUNICIPIO DE ORIZATLAN HIDALGO SE LOCALIZA , lon:-98.6480723, lat:21.36520575}} | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 602295.49 | 602295.49 | 602295.49 | 602295.49 | 602295.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB04/2020, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:602295.49, importe_modificado:602295.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.42}} | {1840624/proyecto_INICIO, 1840624/proyecto_FIN, 1840624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840651 | Proyecto de inversión | 143250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143250.0, modificado:143250.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LAS LOCALIDAD DE LA GAVIA - 209381 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 209381 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:EJIDO LA GAVIA, 78805 LA GAVIA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA CERCA DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA, lon:-100.51433389, lat:23.65351416}} | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 143250 | 143250 | 143250 | 143250 | 143250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/019-2020, contratista:JOSE RAMON JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:598550.02, importe_modificado:598550.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840651/proyecto_INICIO, 1840651/proyecto_PROCESO, 1840651/proyecto_FIN, 1840651/proyecto_INICIO, 1840651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841947 | Proyecto de inversión | 1764631.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764631.77, modificado:1764631.77}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE EL TULE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 213288 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 213288 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:291, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA EL TULE, 79560 EL TULE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO AL CAMPO, CAMINO JUSTO SIERRA SOBRE LA ZARAGOZA PASANDO LA IGLESIA Y LA ESCUELA A MANO IZQUIERDA, lon:-100.65701168, lat:21.65700601}} | 2020-04-15 | 2020-07-31 | 1764631.77 | 1764631.77 | 1764631.77 | 1764631.77 | 1764631.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-001/FISM/2020, contratista:R Y R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1764631.77, importe_modificado:1764631.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1841947/proyecto_INICIO, 1841947/proyecto_FIN, 1841947/proyecto_PROCESO, 1841947/proyecto_FIN, 1841947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842088 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUARTILLO NUEVO Y EL CARRIZAL - 213802 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 213802 | S | 245 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:38, direccion:CALLE CUARTILLO NUEVO INTERIOR SN RANCHO CUARTILLO NUEVO, 79905 CUARTILLO NUEVO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CUARTILLO NUEVO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.94172413, lat:21.35559377}} | 2020-02-24 | 2020-05-24 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/PAV003/2020, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1953.0}} | {1842088/proyecto_INICIO, 1842088/proyecto_PROCESO, 1842088/proyecto_FIN, 1842088/proyecto_INICIO, 1842088/proyecto_PROCESO, 1842088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842486 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 214839 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 214839 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CALLE VALENTE FLORES 288 INTERIOR SN PUEBLO OJO CALIENTE, 79563 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CERCA DE LA IGLESIA Y ESCU, lon:-100.7539577, lat:21.84736776}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842486/proyecto_INICIO, 1842486/proyecto_PROCESO, 1842486/proyecto_FIN, 1842486/proyecto_PROCESO, 1842486/proyecto_FIN, 1842486/proyecto_INICIO, 1842486/proyecto_PROCESO, 1842486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842705 | Proyecto de inversión | 1839146.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839146.1, modificado:1839146.1}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL HUAYAL, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 215540 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 215540 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CRISOFORO MARTELL PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LA TORRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA EL HUAYAL, lon:-98.81722583, lat:21.56430792}} | 2020-06-25 | 2020-09-02 | 1839146.1 | 1839146.1 | 1839146.1 | 1839146.1 | 1839146.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SG-005/OP-IR/R33/2020, contratista:CONELYC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1839146.1, importe_modificado:1839146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1842705/proyecto_INICIO, 1842705/proyecto_PROCESO, 1842705/proyecto_FIN, 1842705/proyecto_INICIO, 1842705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842723 | Proyecto de inversión | 530576.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530576.75, modificado:530576.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS ADJUNTAS - 215580 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 215580 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:72, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO SAN JOSÉ DE LAS ADJUNTAS, 79954 SAN JOSÉ DE LAS ADJUNTAS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE LAS A DJUNTAS AL HIGO VERACRUZ Y CARRETERA SAN JOSE DE LAS A, lon:-98.52390362, lat:21.45599006}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 530576.75 | 530576.75 | 530576.75 | 530576.75 | 530576.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB09/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:530576.75, importe_modificado:530576.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1842723/proyecto_INICIO, 1842723/proyecto_FIN, 1842723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842848 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LABOR DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 215867 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 215867 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LABOR DEL RIO, 79560 LA LABOR DEL RÍO (HACIENDA LA LABOR DEL RÍO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE PITAYA, CALLE PASEO DEL RIO SOBRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.61374951, lat:21.78231984}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842848/proyecto_INICIO, 1842848/proyecto_PROCESO, 1842848/proyecto_FIN, 1842848/proyecto_INICIO, 1842848/proyecto_PROCESO, 1842848/proyecto_FIN, 1842848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843191 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE DOLORES, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216809 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216809 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:201, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 400 SIIN INTERIOR 0 0 RANCHERIA PRESA DE DOLORES, 79560 PRESA DE DOLORES, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE CARRANZA Y CAMINO DEL DEPORTE, TERRACERIA SIN NOMBRE ENTRANDO A LA LO, lon:-100.70330742, lat:21.63178822}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843191/proyecto_INICIO, 1843191/proyecto_FIN, 1843191/proyecto_PROCESO, 1843191/proyecto_FIN, 1843191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843204 | Proyecto de inversión | 108770.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108770.48, modificado:108770.48}} | CONSTRUCCION DE DOS RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE ARRIBA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216853 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216853 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:189, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEREGRINA DE ARRIBA, 79560 PEREGRINA DE ARRIBA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, RETORNO SIN NOMBRE PASANDO LAS ESCUELAS Y LA CASA DE SALUD, lon:-100.65405895, lat:21.89395508}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1843204/proyecto_INICIO, 1843204/proyecto_FIN, 1843204/proyecto_PROCESO, 1843204/proyecto_INICIO, 1843204/proyecto_PROCESO, 1843204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843231 | Proyecto de inversión | 478645 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478645.0, modificado:572742.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD TERRERITO - 216913 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 216913 | S | 72 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO TERRERITO, 79957 TERRERITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA ENTRONQUE A SAN LUISITO, CARRETERA TAMAZUNCHALE A S AN MARTIN CHALCHICUAUTLA DE LA CA, lon:-98.69561978, lat:21.35728108}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 572742.1 | 572742.1 | 572742.1 | 572742.1 | 572742.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB16/2020, contratista:MARIA DEL CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:572742.17, importe_modificado:572742.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1843231/proyecto_INICIO, 1843231/proyecto_FIN, 1843231/proyecto_PROCESO, 1843231/proyecto_FIN, 1843231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843849 | Proyecto de inversión | 1130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130500.0, modificado:1130500.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA-XOLOCO DEL KM 0.700 + 2.300, EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 219004 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 219004 | S | 368 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 79938 TRAMO AXTLA DE TERRAZAS - XOLOCO KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO XOLOCO, 79938 XOLOCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA DE TERRAZAS Y CARRETERA COXCATLÁN, EMPIEZA EN TRAMOS AISL, lon:-98.88559204, lat:21.45515448}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 1130500 | 1130500 | 1130500 | 1130500 | 1130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-060/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1130500.0, importe_modificado:1130500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1865.0}} | {1843849/proyecto_PROCESO, 1843849/proyecto_INICIO, 1843849/proyecto_FIN, 1843849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844819 | Proyecto de inversión | 895600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895600.0, modificado:895600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 221835 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 221835 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA AXTLA-TAMPAMOLON KM 1 EJIDO ARROYO DE EN MEDIO, 79933 ARROYO DE EN MEDIO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A ZACAYUHUAL Y CAMINO A TAMPOCHOCHO, AL LADO DE ESC. PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.87464596, lat:21.46169298}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 895600 | 895600 | 895600 | 895600 | 895600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-052/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:895600.0, importe_modificado:895600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {1844819/proyecto_INICIO, 1844819/proyecto_PROCESO, 1844819/proyecto_FIN, 1844819/proyecto_PROCESO, 1844819/proyecto_FIN, 1844819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845216 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | ADQUISICION DE MAGUERA NEGRA DE PARA RIEGO DE SEMBRADIOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE YAÑEZ MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 223212 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 223212 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA CAÑADA DE YAÑEZ, 79560 CAÑADA DE YÁÑEZ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE NIÑOAS HEREOS Y CALLE AL RIO, CALLE SIN NOMBRE PASANDO LAS ESCUELAS Y LA CAPILLA, lon:-100.6540302, lat:21.81346004}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSR-CDSM-ADD004-FISM/2020, contratista:MARTIN ANAYA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1845216/proyecto_INICIO, 1845216/proyecto_FIN, 1845216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846155 | Proyecto de inversión | 349740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349740.0, modificado:349740.0}} | REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 225683 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 225683 | S | 149 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:EJIDO HUERTECILLAS, 78503 HUERTECILLAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SE LOCALIZA EN LOS BORDOS DE ABREBADERO DE LAS LOCALIDADES, lon:-101.13942231, lat:24.07886683}} | 2020-04-03 | 2020-05-15 | 349740 | 349740 | 349740 | 349740 | 349740 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MVS/AD/TM-FISM/05/2020, contratista:EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:349740.0, importe_modificado:349740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1846155/proyecto_FIN, 1846155/proyecto_PROCESO, 1846155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846611 | Proyecto de inversión | 1147003.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147003.02, modificado:1147003.02}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO BUENAVISTA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 226884 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 226884 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA FRACCION BUENAVISTA, 79849 BUENAVISTA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA EN FRACCIÓN BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.64174447, lat:21.65076834}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1147003.02 | 1147003.02 | 1147003.02 | 1147003.02 | 1147003.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-18, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1147003.02, importe_modificado:1147003.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1846611/proyecto_INICIO, 1846611/proyecto_FIN, 1846611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846686 | Proyecto de inversión | 1049767.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049767.29, modificado:1049767.29}} | CONSTRUCCION 53 TECHOS FIRMES, AHUEHUEYO, ZAPUYO, TEPETZINTLA Y EL NARANJAL, XILITLA, S.L.P. - 227070 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 227070 | S | 117 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AHUEHUEYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.9215186, lat:21.36372456}} | 2020-06-22 | 2020-09-20 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF007/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1049767.29, importe_modificado:1049767.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.0}} | {1846686/proyecto_PROCESO, 1846686/proyecto_FIN, 1846686/proyecto_PROCESO, 1846686/proyecto_INICIO, 1846686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847231 | Proyecto de inversión | 109272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109272.0, modificado:109272.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE EL VAQUERO - 228391 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228391 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:104, direccion:EJIDO EL VAQUERO, 00000 EL VAQUERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD., lon:-100.52303809, lat:23.72348518}} | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | 109272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/019-2020, contratista:JOSE RAMON JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:598550.02, importe_modificado:598550.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847231/proyecto_INICIO, 1847231/proyecto_PROCESO, 1847231/proyecto_FIN, 1847231/proyecto_PROCESO, 1847231/proyecto_FIN, 1847231/proyecto_INICIO, 1847231/proyecto_PROCESO, 1847231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847427 | Proyecto de inversión | 171216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171216.0, modificado:171216.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES. - 229103 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229103 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:80, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, 78824 SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE MATEHUALA EN EL SEGUNDO PUENTE VEHICULAR EN EL SENTIDO DE MATEHUALA A SAN LUIS POTOSI., lon:-100.61812024, lat:23.36777479}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/017-2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:833952.17, importe_modificado:833952.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847427/proyecto_INICIO, 1847427/proyecto_FIN, 1847427/proyecto_PROCESO, 1847427/proyecto_FIN, 1847427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847449 | Proyecto de inversión | 171216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171216.0, modificado:171216.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE ABAJO - 229173 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIO DE MATEHUALA | 229173 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:209, direccion:EJIDO SANTA ELENA DE ABAJO, 00000 SANTA ELENA DE ABAJO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO MISMA QUE SE ENCUENTRA EN EL KM 18 DE LA CARRETERA MATEH, lon:-100.46135498, lat:23.66047016}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/017-2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:833952.17, importe_modificado:833952.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847449/proyecto_INICIO, 1847449/proyecto_PROCESO, 1847449/proyecto_FIN, 1847449/proyecto_INICIO, 1847449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847498 | Proyecto de inversión | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157760.0, modificado:157760.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL PALMAR - 229335 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229335 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:61, direccion:EJIDO PUERTO DEL PALMAR, 00000 PUERTO DEL PALMAR, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.55371426, lat:23.68662017}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847498/proyecto_INICIO, 1847498/proyecto_PROCESO, 1847498/proyecto_FIN, 1847498/proyecto_PROCESO, 1847498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847843 | Proyecto de inversión | 292181.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292181.11, modificado:292181.11}} | REHABILITACIÓN DE DISTINTAS CALLES EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. - 230239 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230239 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN COLONIA GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ, CALLE SAN AGUSTIN LA COLONIA GUADALUPE SE UBICA A PONIENTE DE LA CIUDAD., lon:-100.65394717, lat:23.66253099}} | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 292181.11 | 292181.11 | 292181.11 | 292181.11 | 292181.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/031-2020, contratista:OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:292181.11, importe_modificado:292181.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7900.0}} | {1847843/proyecto_FIN, 1847843/proyecto_INICIO, 1847843/proyecto_FIN, 1847843/proyecto_PROCESO, 1847843/proyecto_FIN, 1847843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847850 | Proyecto de inversión | 300277.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300277.14, modificado:300277.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES - 230256 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230256 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9125.2, meta_modificada:9125.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE REYES COLONIA MANUEL MORENO TORRES, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE CALIDRA, CALLE EL SALTO LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD., lon:-100.63221426, lat:23.65740249}} | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 300277.14 | 300277.14 | 300277.14 | 300277.14 | 300277.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/033-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:300277.14, importe_modificado:300277.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9125.2}} | {1847850/proyecto_INICIO, 1847850/proyecto_FIN, 1847850/proyecto_INICIO, 1847850/proyecto_FIN, 1847850/proyecto_PROCESO, 1847850/proyecto_FIN, 1847850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848678 | Proyecto de inversión | 3398693.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398693.33, modificado:3398693.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 2,328.77 M.L. EN COLONIA ANTORCHISTA - 233011 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 233011 | S | 101 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE LEÓN, CALLE CD. VICTORIA ESTA OBRA ABARCA EL LADO SUR DE LA COLONIA. CALLES COMO BAJA CALIFORNIA, lon:-100.6191822, lat:23.64561732}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 3398693.33 | 3398693.33 | 3398693.33 | 3398693.33 | 3398693.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/027-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3398693.33, importe_modificado:3398693.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848678/proyecto_INICIO, 1848678/proyecto_PROCESO, 1848678/proyecto_FIN, 1848678/proyecto_INICIO, 1848678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401849278 | Proyecto de inversión | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 235099 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 235099 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA, lon:-100.95112322, lat:23.88441504}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVS/ADQ-FISM/01/2020, contratista:EDUARDO ADRIAN ROSALES VILLA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1849278/proyecto_INICIO, 1849278/proyecto_FIN, 1849278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850011 | Proyecto de inversión | 821860.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821860.16, modificado:821860.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 570.00 M.L. EN CALLE MANTY, COL. FLORIDA. - 237170 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 237170 | S | 109 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANTY INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 78725 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA LAS AMÉRICAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR Y AL PONIENTE DEL BOULE, lon:-100.63749598, lat:23.67290856}} | 2020-08-24 | 2020-10-16 | 821860.16 | 821860.16 | 821860.16 | 821860.16 | 821860.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/022-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:821860.16, importe_modificado:821860.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1850011/proyecto_PROCESO, 1850011/proyecto_FIN, 1850011/proyecto_INICIO, 1850011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852611 | Proyecto de inversión | 1093068 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093068.0, modificado:1093068.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO LOCALIDAD SABINITO - 244568 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 244568 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SABINITO, 79950 SABINITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA ACAMAYAS A BARRANQUILLAS Y CAMINO MONTE ALEGRE, SE LOCALIZA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA SAN M, lon:-98.55219667, lat:21.40894353}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1093068 | 1093068 | 1093068 | 1093068 | 1093068 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-AP03/2020, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1093068.0, importe_modificado:1093068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852611/proyecto_INICIO, 1852611/proyecto_FIN, 1852611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852617 | Proyecto de inversión | 353028.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353028.6, modificado:353028.6}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO LOCALIDAD MATLAPITA - 244595 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 244595 | S | 66 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MATLAPITA, 79950 MATLAPITA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO REAL SE LOCALIZA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRE, lon:-98.68752616, lat:21.36402377}} | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 353028.6 | 353028.6 | 353028.6 | 353028.6 | 353028.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB23/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:353028.6, importe_modificado:353028.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1852617/proyecto_INICIO, 1852617/proyecto_FIN, 1852617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853062 | Proyecto de inversión | 498364.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498364.49, modificado:498364.49}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN IZTACAPA - 245583 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 245583 | S | 132 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO IZTACAPA, 79904 IZTACAPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , IZTACAPA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.9417739, lat:21.36984174}} | 2020-09-11 | 2020-12-10 | 498364.49 | 498364.49 | 498364.49 | 498364.49 | 498364.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/EDU010/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:498364.49, importe_modificado:498364.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1853062/proyecto_INICIO, 1853062/proyecto_PROCESO, 1853062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853283 | Proyecto de inversión | 296380.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APOYO A PRODUCTORES, monto:175000.0, modificado:175000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121380.16, modificado:121380.16}} | COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS NOVILLO DE 34 KG C/U CAL. 12 1/2 DE 355 MTS. PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS EN CERCOS GANADEROS EN APOYO A PRODUCTORES DE LA CABECERA MPAL. DE CERRITOS, S.L.P. - 246259 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 246259 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CERRITOS - SAN JOSE DE TURRUBIARTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 02 BARRIO SAN ANTONIO, 79443 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO CERRITOS A SAN JOSE DE TURRUBIARTES Y , PROYECTO UBICADO A U, lon:-100.27717235, lat:22.43964567}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 296380.16 | 296380.16 | 296380.16 | 296380.16 | 296380.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS SLP, monto:121380.16, importe_modificado:121380.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1853283/proyecto_INICIO, 1853283/proyecto_PROCESO, 1853283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853442 | Proyecto de inversión | 143724.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143724.8, modificado:143724.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE CALIDRA, COL. MANUEL MORENO TORRES - 246887 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 246887 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA CALIDRA INTERIOR SN COLONIA MANUEL MORENO TORRES, 78745 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARMOL Y , ESTA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA., lon:-100.63126525, lat:23.66025637}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 143724.8 | 143724.8 | 143724.8 | 143724.8 | 143724.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1853442/proyecto_PROCESO, 1853442/proyecto_FIN, 1853442/proyecto_INICIO, 1853442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853906 | Proyecto de inversión | 850700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850700.0, modificado:850700.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL EMSAD 30, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEXACAL, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 248402 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 248402 | S | 143 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO TEXACAL BARRIO BARRIO SANTA FE, 79937 BARRIO SANTA FE, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 170 Y CALLE PRINCIPAL, DESDE Y GRIEGA A XILITLA CARR. FEDERAL 170 DISTANCIA APROX KM 1700 SE ENCUEN, lon:-98.92713292, lat:21.42555999}} | 2020-07-16 | 2020-09-13 | 850700 | 850700 | 850700 | 850700 | 850700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-030/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:850700.0, importe_modificado:850700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1853906/proyecto_FIN, 1853906/proyecto_PROCESO, 1853906/proyecto_FIN, 1853906/proyecto_INICIO, 1853906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854104 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAPISTRAN , SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 248954 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 248954 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:251, direccion:CALLE DEL REFUGIO RANCHERIA SAN JUAN CAPISTRAN, 79560 SAN JUAN CAPISTRÁN, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TRABUCO Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO SOBRE LA CALLE QUE ESTA ENTRE LAS ESCYELAS, lon:-100.77762934, lat:21.87639649}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854104/proyecto_INICIO, 1854104/proyecto_PROCESO, 1854104/proyecto_FIN, 1854104/proyecto_PROCESO, 1854104/proyecto_FIN, 1854104/proyecto_INICIO, 1854104/proyecto_PROCESO, 1854104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854289 | Proyecto de inversión | 547308.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547308.32, modificado:547308.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO - 249509 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 249509 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:76, direccion:AVENIDA RIO FLORIDO EJIDO RÍO FLORIDO, 79856 RÍO FLORIDO, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BUENA VISTA CERCA DE LA CAPILLA, lon:-98.80724919, lat:21.54942996}} | 2020-06-09 | 2020-08-17 | 547308.32 | 547308.32 | 547308.32 | 547308.32 | 547308.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SQ-021/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:547308.32, importe_modificado:547308.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854289/proyecto_PROCESO, 1854289/proyecto_INICIO, 1854289/proyecto_PROCESO, 1854289/proyecto_FIN, 1854289/proyecto_INICIO, 1854289/proyecto_PROCESO, 1854289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863599 | Proyecto de inversión | 2863529.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863529.96, modificado:2863529.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATORCE LOCALIDAD EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO - 251164 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 251164 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:EJIDO EL POTRERO, 78563 EL POTRERO, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA GASOLINERA DEL POTRERO. Y A 70 MTS DE LA CLINICA IMMSS., lon:-100.85042658, lat:23.70912288}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2863529.96 | 2863529.96 | 2863529.96 | 2863529.96 | 2863529.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/FISM/IR-022/2020, contratista:ING. JOSE OMAR RUIZGARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:2863529.51, importe_modificado:2863529.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863599/proyecto_PROCESO, 1863599/proyecto_FIN, 1863599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863604 | Proyecto de inversión | 94301.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94301.62, modificado:94301.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COMUNIDAD SANTA ANA. - 251178 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 251178 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN EJIDO SANTA ANA, 78812 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROSAURA ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESTA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD. A DOS MANZANAS AL ORIENTE DE LA , lon:-100.63653402, lat:23.61666923}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 94301.62 | 94301.62 | 94301.62 | 94301.62 | 94301.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1863604/proyecto_INICIO, 1863604/proyecto_PROCESO, 1863604/proyecto_FIN, 1863604/proyecto_INICIO, 1863604/proyecto_FIN, 1863604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864628 | Proyecto de inversión | 490489.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490489.12, modificado:490489.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 253828 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 253828 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, RUMBO A LA SALIDA A RIO FLORIDO, lon:-98.81203269, lat:21.55564671}} | 2020-07-13 | 2020-08-11 | 490489.12 | 490489.12 | 490489.12 | 490489.12 | 490489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-026/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:490489.12, importe_modificado:490489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {1864628/proyecto_INICIO, 1864628/proyecto_FIN, 1864628/proyecto_PROCESO, 1864628/proyecto_FIN, 1864628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865522 | Proyecto de inversión | 135880.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135880.41, modificado:135880.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CRUCES, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 256074 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 256074 | S | 232 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHO CRUCES, 78900 CRUCES, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CRUCES EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, CERCA DEL PANTEÓN DE LA MISMA LOCALIDAD., lon:-101.3343498, lat:22.73336991}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 135880.41 | 135880.41 | 135880.41 | 135880.41 | 135880.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-021-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:135880.41, importe_modificado:135880.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1865522/proyecto_PROCESO, 1865522/proyecto_FIN, 1865522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866077 | Proyecto de inversión | 471464.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471464.55, modificado:471464.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, EN EL TRAMO AXTLA -LA PURÍSIMA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 257554 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 257554 | S | 347 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO AXTLA-LA PURÍSIMA EJIDO LA PURÍSIMA, 79938 LA PURÍSIMA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , APROX EN TRAMO KM 1.800 CAMINO AXTLALA PURÍSIMA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-98.89024354, lat:21.45957189}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 471464.55 | 471464.55 | 471464.55 | 471464.55 | 471464.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-069/UB-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:471464.55, importe_modificado:471464.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1866077/proyecto_INICIO, 1866077/proyecto_FIN, 1866077/proyecto_PROCESO, 1866077/proyecto_FIN, 1866077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867179 | Proyecto de inversión | 490471.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:12455.09, modificado:12455.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478016.88, modificado:478016.88}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. LAS LAJAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 259979 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 259979 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.25, meta_modificada:86.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUVENTUD REVOLUCIONARIA Y CALLE DE LA TORRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN LADO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, lon:-98.81468928, lat:21.562432}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 490471.97 | 490471.97 | 490471.97 | 490471.97 | 490471.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-038/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:490471.97, importe_modificado:490471.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.25}} | {1867179/proyecto_PROCESO, 1867179/proyecto_FIN, 1867179/proyecto_INICIO, 1867179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867753 | Proyecto de inversión | 2534315 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267157.5, modificado:1266485.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267157.5, modificado:1267157.5}} | SANEAMIENTO INTEGRAL DE ARROYO TENANGO (4TA ETAPA). INTERCONEXIÓN DE ATARJEAS Y COLECTOR PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 261334 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 261334 | S | 4146 | 3568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE AXTLA DE TERRAZAS PUEBLO AXTLA DE TERRAZAS, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE Y CALLE DE LOS DEPORTES, CALLE MARIANO ABASOLO COLECTOR EN CALLE IGNACIO AL, lon:-98.87250852, lat:21.44088991}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2533642.87 | 2533642.87 | 2533642.87 | 2533642.87 | 2533642.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-824053970-E1-2020, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:2533642.87, importe_modificado:2533642.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1867753/proyecto_INICIO, 1867753/proyecto_PROCESO, 1867753/proyecto_FIN, 1867753/proyecto_INICIO, 1867753/proyecto_PROCESO, 1867753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867963 | Proyecto de inversión | 996975.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996975.19, modificado:996975.19}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 261811 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 261811 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79933 RANCHO NUEVO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , FRENTE A TANQUE DE AGUA EJIDAL A LA ALTURA APROX. KM 310 CARR FEDERAL 85 MÉXICOLAREDO, lon:-98.93544548, lat:21.45433357}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 996975.19 | 996975.19 | 996975.19 | 996975.19 | 996975.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-065/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:996975.19, importe_modificado:996975.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1867963/proyecto_FIN, 1867963/proyecto_INICIO, 1867963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868162 | Proyecto de inversión | 431856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431856.4, modificado:431856.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA ,MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 262274 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 262274 | S | 237 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:RANCHERIA COLONIA LA MORITA, 79343 COLONIA LA MORITA, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA A PALOMASLA LIBERTADTANQUE DE LOS ANGELESY LA MORITA., lon:-99.89081875, lat:22.30173281}} | 2020-08-11 | 2020-11-10 | 431856.4 | 431856.4 | 431856.4 | 431856.4 | 431856.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/019/2020, contratista:MARIO RUIZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:431856.4, importe_modificado:431856.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1868162/proyecto_PROCESO, 1868162/proyecto_FIN, 1868162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868164 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TENEXIO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 262281 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 262281 | S | 659 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TENEXIO, 79937 TENEXIO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A JALPILLA Y , ENTRE DOS ESCUELAS DEL EJIDO, lon:-98.87890653, lat:21.37669876}} | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-056/SQ-OP/AD-R33/2020, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1868164/proyecto_INICIO, 1868164/proyecto_PROCESO, 1868164/proyecto_FIN, 1868164/proyecto_PROCESO, 1868164/proyecto_FIN, 1868164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869666 | Proyecto de inversión | 501208.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501208.9, modificado:501208.9}} | REHABILITACION DE MERCADO ARTESANAL, EN XILITLA - 266102 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 266102 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN PUERTO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.99122493, lat:21.38551144}} | 2020-09-11 | 2020-12-10 | 501208.9 | 501208.9 | 501208.9 | 501208.9 | 501208.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/OP002/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:501208.9, importe_modificado:501208.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {1869666/proyecto_FIN, 1869666/proyecto_INICIO, 1869666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869685 | Proyecto de inversión | 992720.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992720.11, modificado:992720.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN BARRIO LA CRUZ A MIRAMAR NUEVO - 266152 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 266152 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:152, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 NUEVO MIRAMAR, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , NUEVO MIRAMAR XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.04152473, lat:21.37953313}} | 2020-02-19 | 2020-05-20 | 992720.11 | 992720.11 | 992720.11 | 992720.11 | 992720.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/OP001/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:992720.11, importe_modificado:992720.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:987.0}} | {1869685/proyecto_PROCESO, 1869685/proyecto_INICIO, 1869685/proyecto_FIN, 1869685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869978 | Proyecto de inversión | 7196703.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:6258000.0, modificado:6258000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938703.58, modificado:938703.58}} | TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUENCA NORTE EN EL MUNICIPIO DE XILITLA - 266867 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 266867 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , XILITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.9876871, lat:21.39131559}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 7196703.58 | 7196703.58 | 7196703.58 | 7196703.58 | 7196703.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-XILITLA-001-2020, contratista:COEINSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:7196703.58, importe_modificado:7196703.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869978/proyecto_INICIO, 1869978/proyecto_PROCESO, 1869978/proyecto_FIN, 1869978/proyecto_INICIO, 1869978/proyecto_PROCESO, 1869978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870000 | Proyecto de inversión | 1184588.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184588.1, modificado:1184588.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN TLALETLA - 266923 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 266923 | S | 66 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:80, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN CIUDAD EL JOBO, 79901 PUERTO TLALETLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUERTO TLALETLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.11525524, lat:21.34515291}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 1184588.1 | 1184588.1 | 1184588.1 | 1184588.1 | 1184588.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/SAL001/2020, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1184588.1, importe_modificado:1184588.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870000/proyecto_INICIO, 1870000/proyecto_PROCESO, 1870000/proyecto_FIN, 1870000/proyecto_INICIO, 1870000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870612 | Proyecto de inversión | 349425.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349425.5, modificado:349425.5}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SAN JOSE, COLONIA LA PAZ,SALINAS DE HIDALGO - 268137 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 268137 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA LA PAZ, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE BRASILIA, ENTRE EL KINDER Y LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-101.70195932, lat:22.62956653}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 349425.5 | 349425.5 | 349425.5 | 349425.5 | 349425.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-29, contratista:COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:349425.5, importe_modificado:349425.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1870612/proyecto_INICIO, 1870612/proyecto_PROCESO, 1870612/proyecto_FIN, 1870612/proyecto_INICIO, 1870612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871063 | Proyecto de inversión | 1911697.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911697.77, modificado:1911697.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ - 269098 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269098 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.2, meta_modificada:1013.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR CEDROS COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA LOS PINOS, CARRETERA RIO VERDE POR EL SUR DE CARRETERA MATEH, lon:-100.9508868, lat:22.15315837}} | 2020-02-28 | 2020-10-27 | 1911697.77 | 1911697.77 | 1911697.77 | 1911697.77 | 1911697.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.2}} | {1871063/proyecto_FIN, 1871063/proyecto_PROCESO, 1871063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871826 | Proyecto de inversión | 866270.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866270.11, modificado:866270.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 270599 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270599 | S | 69 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.4, meta_modificada:880.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RAYMUNDO ESCOBAR NIETO COLONIA LA COFRADÍA, 78433 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE UNIDAD CIDADANA Y CALLE GREGORIO GAYTAN, CALLE JORGE MARQUEZ DE CABECERA MUNICIPAL A CA, lon:-100.94574359, lat:22.20179853}} | 2020-04-13 | 2020-11-13 | 866270.11 | 866270.11 | 866270.11 | 866270.11 | 866270.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.4}} | {1871826/proyecto_PROCESO, 1871826/proyecto_FIN, 1871826/proyecto_INICIO, 1871826/proyecto_PROCESO, 1871826/proyecto_INICIO, 1871826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401875311 | Proyecto de inversión | 1593890.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593890.79, modificado:1593890.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALLE LAZARO CÁRDENAS,A CALLE LAZARO EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.64, meta_modificada:1292.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.64874268, lat:22.02199943}} | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 1593890.79 | 1593890.79 | 1593890.79 | 1593890.79 | 1593890.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33.FFM-09/2020, contratista:DAVID DAGOBERTO JUAREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:1593890.79, importe_modificado:1593890.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.64}} | {1875311/proyecto_INICIO, 1875311/proyecto_FIN, 1875311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876553 | Acción | 12296 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12296.0, modificado:12296.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DEL SERVIDOR - 73698 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 73698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.018721, lat:21.986537}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 12296 | 12296 | 12296 | 12296 | 12296 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2020-4745-73698, contratista:VICTOR MANUEL BONILLA FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P, monto:12296.0, importe_modificado:12296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1876553/proyecto_INICIO, 1876553/proyecto_FIN, 1876553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401879449 | Adquisición | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 2020-3122 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.85289359, lat:22.69870325}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:31320.0, importe_modificado:31320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1879449/proyecto_FIN, 1879449/proyecto_PROCESO, 1879449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401880986 | Proyecto de inversión | 3790702.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60269.06, modificado:60269.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730433.84, modificado:3730433.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1A. ETAPA DE 5 AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA Y 1 MÓDULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, POR SUSTITUCION DE ESPACIOS, INCLUYE OBRA EXTERIOR PARA LA ESC. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (MODULO DE ESCALERAS FONDO FFM) | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-4323 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 3790702.9 | 3790702.9 | 3790702.9 | 3790702.9 | 3790702.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {1880986/proyecto_FIN, 1880986/proyecto_PROCESO, 1880986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401881671 | Proyecto de inversión | 698585.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698585.41, modificado:698585.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SALTILLITO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-6792 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-11-16 | 2020-12-26 | 698585.41 | 698585.41 | 698585.41 | 698585.41 | 698585.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1881671/proyecto_PROCESO, 1881671/proyecto_FIN, 1881671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882275 | Adquisición | 56550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56550.0, modificado:56550.0}} | ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO, MUNCIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-2708 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Cedral, S.L.P., Mexico, lon:-100.65936127, lat:24.0543521}} | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1882275/proyecto_PROCESO, 1882275/proyecto_FIN, 1882275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704387 | Proyecto de inversión | 659552.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659552.62, modificado:659552.62}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO DE AV. SAN LUIS A CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD, COL. SAN FELIPE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 659552.62 | 659552.62 | 659552.62 | 659552.62 | 659552.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-07/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:659552.62, importe_modificado:659552.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1454.0}} | {1704387/proyecto_INICIO, 1704387/proyecto_PROCESO, 1704387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704882 | Proyecto de inversión | 1575600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575600.0, modificado:1448766.48}} | Construcción de tres aulas didácticas, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. en 24DPR2368Y Primaria Rafael Ramírez, San Luis Potosí, fraccionamiento Orquídea, Carretera San Luis-Querétaro Kilometro 7 | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204005 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Blvrd Orquídea Pte 101, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México, lon:-100.89036942, lat:22.10866274}} | 2020-05-29 | 2020-09-18 | 1448766.48 | 1448766.48 | 1448766.48 | 1448766.48 | 1448766.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704886 | Proyecto de inversión | 690313.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690313.02, modificado:690312.58}} | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 12.00 m. y rehabilitación de plaza cívica. en 24DTV0038S Telesecundaria Antonio Soto y Gama, 0012 Chililillo, 38 Tampacán | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204009 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:Independencia, Chililillo, S.L.P., México, lon:-98.74855042, lat:21.39777835}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 690312.58 | 690312.58 | 690312.58 | 690312.58 | 690312.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704917 | Proyecto de inversión | 672578.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672578.63, modificado:672578.01}} | Construcción de barda perimetral de 2.40 m. de altura, rehabilitación general de la infraestructura física del edificio A. en 24SJN0009J2 24DJN1778D Jardín de Niños Wenceslao Victoria Soto, 0001 San Luis Potosí, calle Camino Antiguo a Mexquitic 1578, colonia Wenceslao Victoria Soto, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204035 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mexquitic 1500A, El Rosedal, 78120 San Luis, S.L.P., México, lon:-101.02160454, lat:22.19205422}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 672578.01 | 672578.01 | 672578.01 | 672578.01 | 672578.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704924 | Proyecto de inversión | 814283.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814283.07, modificado:814283.07}} | 1a. Etapa de rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. en 24DTV0587W Telesecundaria General Ignacio Zaragoza, 0031 Ojo de Agua, 30 San Nicolás Tolentino | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204045 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:San Arriaga, Ojo de Agua, S.L.P., México, lon:-100.49786568, lat:22.19702117}} | 2020-06-03 | 2020-09-08 | 814283.07 | 814283.07 | 814283.07 | 814283.07 | 814283.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201710174 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3227996.33}} | ALUMBRADO PUBLICO | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020- | N | 0 | 0 | 18485 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3227996.33 | 3227996.33 | 3227996.33 | 3227996.33 | 3227996.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {1710174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201712890 | Proyecto de inversión | 2038457.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038457.65, modificado:2353968.0}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MAGALLANES, TRAMO DE CALLE NARCISO MENDOZA A CALLE GUADALUPE VICTORIA, CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-02-23/2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:968.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 2353968 | 2353968 | 2353968 | 2353968 | 2353968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-23/2020, contratista:REYNA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:2038457.65, importe_modificado:2038457.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:968.2}} | {1712890/proyecto_INICIO, 1712890/proyecto_PROCESO, 1712890/proyecto_INICIO, 1712890/proyecto_PROCESO, 1712890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301725327 | Proyecto de inversión | 322125.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322125.62, modificado:322125.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 11229 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 11229 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LA CRUZ, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES DE 5 DE MAYO Y MELCHOR OCAMPO.DEL BARRIO DE LA CRU, lon:-98.72723657, lat:21.40449972}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 322125.62 | 322125.62 | 322125.62 | 322125.62 | 322125.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB07/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:322125.62, importe_modificado:322125.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1725327/proyecto_INICIO, 1725327/proyecto_FIN, 1725327/proyecto_PROCESO, 1725327/proyecto_FIN, 1725327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301727323 | Proyecto de inversión | 843828.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843828.34, modificado:896476.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD LOS CUES - 17170 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 17170 | S | 186 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOS CUES, 00000 LOS CUES, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL Y BENITO JUAREZ CON DIRECCIÓN A LA CALLE FRANCISCO , lon:-98.71675755, lat:21.44505893}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 896476.53 | 896476.53 | 896476.53 | 896476.53 | 896476.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB05/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:843828.34, importe_modificado:843828.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.0}} | {1727323/proyecto_INICIO, 1727323/proyecto_FIN, 1727323/proyecto_PROCESO, 1727323/proyecto_FIN, 1727323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA PRESENTO UN INCREMENTO DE $ 52,648.19 POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, trimestre:4.0, usuario:pedroangelesa, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301727529 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 17676 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 17676 | S | 1250 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL POZO DEL AGUA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SAN AGUSTIN PASANDO POR LA MAJADA LA HIDIONDILLA RUMBO AL CERRO DEL QUEMADO., lon:-100.88901333, lat:23.68738623}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-001/2020, contratista:ING. JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727529/proyecto_INICIO, 1727529/proyecto_PROCESO, 1727529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301728363 | Proyecto de inversión | 796453.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796453.45, modificado:796453.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD XOCHIAYO ASENTAMIENTO XOCHIAYO - 20057 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 20057 | S | 150 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:52, direccion:CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES EJIDO XOCHIAYO, 79943 XOCHIAYO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DE 16 DE SEPTIEMBRE Y VIRGEN DE LOS DOLORES SE , lon:-98.72763819, lat:21.37958673}} | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 796453.45 | 796453.45 | 796453.45 | 796453.45 | 796453.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB10/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:796453.45, importe_modificado:796453.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {1728363/proyecto_INICIO, 1728363/proyecto_FIN, 1728363/proyecto_PROCESO, 1728363/proyecto_FIN, 1728363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301729885 | Proyecto de inversión | 696585.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696585.54, modificado:696585.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM-COROMOHOM MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 24358 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24358 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJÁS - TOCOYMOHOM-COROMOHOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO COROMOHOM (TOCOYMOHOM), 79811 COROMOHOM (TOCOYMOHOM), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOMCOR, lon:-98.8913726, lat:21.67881754}} | 2020-02-28 | 2020-04-28 | 696585.54 | 696585.54 | 696585.54 | 696585.54 | 696585.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UB/01/OA/AD/2020-06, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:696585.54, importe_modificado:696585.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {1729885/proyecto_INICIO, 1729885/proyecto_FIN, 1729885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301735580 | Proyecto de inversión | 1283825.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283825.87, modificado:1283825.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+160 AL KM 0+320 EN LA LOCALIDAD DE LA ARGENTINA MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 27250 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 27250 | S | 417 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EJIDO LA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 240 + undefined EJIDO EJIDO LA ARGENTINA, 79814 EJIDO LA ARGENTINA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO LA ARGENTINA SE UBICA A 7 KILÓMETROS , lon:-98.88000925, lat:21.7187176}} | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 1283825.87 | 1283825.87 | 1283825.87 | 1283825.87 | 1283825.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-09, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1283825.87, importe_modificado:1283825.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1735580/proyecto_INICIO, 1735580/proyecto_FIN, 1735580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301741373 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS, CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. - 34447 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 34447 | S | 773 | 1903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:EJIDO PALOMAS, 79345 PALOMAS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE NCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEGA AL EJIDO PALOMAS., lon:-99.79187062, lat:22.49224957}} | 2020-03-13 | 2020-03-26 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/007/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741373/proyecto_INICIO, 1741373/proyecto_FIN, 1741373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301742044 | Proyecto de inversión | 1497832 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497832.0, modificado:1497832.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 4 DE AGOSTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 35231 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 35231 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE AGOSTO COLONIA SANTA MARÍA DOS, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LIBRAMIENTO JOSÉ MA. MORELOS Y , JUSTO ENFRENTE AL ALBERGUE COMUNITARIO CHATA TERRAZAS DEL HOSPITAL RURAL 16 S, lon:-98.87115892, lat:21.44574579}} | 2020-05-15 | 2020-07-13 | 1497832 | 1497832 | 1497832 | 1497832 | 1497832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-006/SE-OP/IR-R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1497832.0, importe_modificado:1497832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1480.0}} | {1742044/proyecto_FIN, 1742044/proyecto_INICIO, 1742044/proyecto_PROCESO, 1742044/proyecto_FIN, 1742044/proyecto_INICIO, 1742044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301742683 | Proyecto de inversión | 948884.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948884.63, modificado:948884.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD EL HUEXCO ASENTAMIENTO EL HUEXCO - 35998 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 35998 | S | 514 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO EJIDO EL HUEXCO, 79940 EL HUEXCO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARALELO A LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE FRANCISCO VILLA SE UBI, lon:-98.75401971, lat:21.3415475}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 948884.63 | 948884.63 | 948884.63 | 948884.63 | 948884.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB23/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:948884.63, importe_modificado:948884.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1742683/proyecto_INICIO, 1742683/proyecto_PROCESO, 1742683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301743085 | Proyecto de inversión | 1287805.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287805.2, modificado:1287805.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO AL PANDO DEL KM 0+000 AL KM 0+220 EN LA LOCALIDAD DE EL PANDO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P - 36937 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36937 | S | 210 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EL PANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 480 + undefined EJIDO EL PANDO, 79815 EL PANDO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL EL PANDO SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA M, lon:-98.81319179, lat:21.73087365}} | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 1287805.2 | 1287805.2 | 1287805.2 | 1287805.2 | 1287805.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-17, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1287805.2, importe_modificado:1287805.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1743085/proyecto_INICIO, 1743085/proyecto_FIN, 1743085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301743728 | Proyecto de inversión | 508194.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508194.75, modificado:508194.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TAMPACÁN LOCALIDAD LA BAJADA JAIME RAMÍREZ ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 38401 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 38401 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS BANCOS - LA BAJADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 175 BARRIO TAMPACÁN, 79940 LA BAJADA (JAIME RAMÍREZ), TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LOS BANCOS - LA BAJADA Y , SOBRE EL ÚNICO CAMINO DE ACCESO DE, lon:-98.68043808, lat:21.44881182}} | 2020-04-09 | 2020-07-09 | 508194.75 | 508194.75 | 508194.75 | 508194.75 | 508194.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM07/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN, monto:508194.75, importe_modificado:508194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1743728/proyecto_INICIO, 1743728/proyecto_FIN, 1743728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746181 | Proyecto de inversión | 2499991.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499991.03, modificado:2499991.03}} | RED DE AGUA POTABLE EN NUEVO CENTRO POBLACIÓN PAPAGAYOS MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. - 47033 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 47033 | S | 228 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:RANCHERIA NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS, 79336 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.45241667, lat:22.36186048}} | 2020-05-22 | 2020-08-31 | 2499991.03 | 2499991.03 | 2499991.03 | 2499991.03 | 2499991.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/014/2020-MOD, contratista:CONSTRUCCIONES MG. DEL GOLFO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:2499991.03, importe_modificado:2499991.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746181/proyecto_INICIO, 1746181/proyecto_FIN, 1746181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746433 | Proyecto de inversión | 345216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345216.0, modificado:345216.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TAMPACÁN LOCALIDAD TOTOMOXTLA LA CEIBA ASENTAMIENTO TOTOMOXTLA LA CEIBA - 47633 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 47633 | S | 263 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:BRECHA TRAMO TOTOMOXTLA LA CEIBA - ZANJA HONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 650 EJIDO TOTOMOXTLA (LA CEIBA), 79945 TOTOMOXTLA (LA CEIBA), TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA TOTOMOXTLA LA CEIBA - ZANJA HONDA Y , SOBRE EL, lon:-98.76621142, lat:21.38117149}} | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 345216 | 345216 | 345216 | 345216 | 345216 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ARREN09/20, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:345216.0, importe_modificado:345216.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1746433/proyecto_INICIO, 1746433/proyecto_PROCESO, 1746433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747171 | Proyecto de inversión | 1233922.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233922.97, modificado:742730.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS, SEGUNDA ETAPA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+720.00; EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA SEGUNDA SECCIÓN, TAMAZUNCHALE, S.L.P. - 50217 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 50217 | S | 134 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:CALLE MARCELO DE LOS SANTOS SECCION LA FORTUNA, 79997 LA FORTUNA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TAMAZUNCHALE A CHAPULHUCAN HIDALGO, SE UBICA APROXIMADAMENTE A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.80826523, lat:21.25587173}} | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 742730.23 | 742730.23 | 742730.23 | 742730.23 | 742730.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-021/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA GARPER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:742730.23, importe_modificado:742730.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1747171/proyecto_INICIO, 1747171/proyecto_PROCESO, 1747171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747473 | Proyecto de inversión | 1349999.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349999.7, modificado:1349999.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA EN EL LLANO DE JESUS MARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S.L.P. - 51075 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 51075 | S | 119 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LLANO DE JESÚS MARÍA, 78853 LLANO DE JESÚS MARÍA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DONDE INICIA LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALI, lon:-100.74429191, lat:23.41586846}} | 2020-02-17 | 2020-03-14 | 1349999.7 | 1349999.7 | 1349999.7 | 1349999.7 | 1349999.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OA/0044/2020, contratista:MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1349999.7, importe_modificado:1349999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.0}} | {1747473/proyecto_INICIO, 1747473/proyecto_PROCESO, 1747473/proyecto_FIN, 1747473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301747537 | Proyecto de inversión | 831012.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831012.4, modificado:831012.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD CHUPADERO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 51248 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP | 51248 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:EJIDO CHUPADERO, 00000 CHUPADERO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CHUPADERO - TAMPACAN Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES DE LA CRUZ Y SIN SOBRE CON EL CAMINO CHUPADERO TAMPACAN SE UBICA EL SIT, lon:-98.74767159, lat:21.40845963}} | 2020-05-08 | 2020-08-08 | 831012.4 | 831012.4 | 831012.4 | 831012.4 | 831012.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP04/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:831012.4, importe_modificado:831012.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747537/proyecto_INICIO, 1747537/proyecto_FIN, 1747537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301749120 | Proyecto de inversión | 2340037.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340037.58, modificado:2340037.58}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y GALERIA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 55375 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 55375 | S | 1511 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PASEO REYNALDO NAVARRO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE PASEO REYNALDO NAVARRO A, lon:-101.10354741, lat:22.93514966}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 2340037.58 | 2340037.58 | 2340037.58 | 2340037.58 | 2340037.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-01-OB-09/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:2340037.58, importe_modificado:2340037.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749120/proyecto_INICIO, 1749120/proyecto_FIN, 1749120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301750058 | Proyecto de inversión | 1252500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252500.0, modificado:1252500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUITO EL BORDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SLP - 58457 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 58457 | S | 517 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.6, meta_modificada:873.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO EL BORDO EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INSURGENRTES, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE JUAREZ Y Z, lon:-100.75634633, lat:23.3723183}} | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 1252500 | 1252500 | 1252500 | 1252500 | 1252500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OC/0565/2020, contratista:CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1252500.0, importe_modificado:1252500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.6}} | {1750058/proyecto_INICIO, 1750058/proyecto_PROCESO, 1750058/proyecto_FIN, 1750058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301751544 | Proyecto de inversión | 6516046.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3258023.49, modificado:3258023.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3258023.5, modificado:3258023.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CARBONERA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (SEGUNDA ETAPA) - 62644 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP | 62644 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6334.0, meta_modificada:6334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:109, direccion:EJIDO LA CARBONERA DE ARRIBA, 78904 LA CARBONERA DE ARRIBA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS LOCALIDADES DE LA CARBONERA DE ARRIBA LA ADUANA Y SAN JERÓNIMO DE DUANA MUNICIPIO DE MOCTE, lon:-101.15960722, lat:22.56684945}} | 2020-06-10 | 2020-10-08 | 6516046.99 | 6516046.99 | 6516046.99 | 6516046.99 | 6516046.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824022950-E1-2020, contratista:BRENDA LIZET VELAZQUEZ ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:6277772.99, importe_modificado:6277772.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6334.0}} | {1751544/proyecto_INICIO, 1751544/proyecto_PROCESO, 1751544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752917 | Proyecto de inversión | 559525.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559525.49, modificado:559525.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CATORCE LOCALIDAD REAL DE CATORCE ASENTAMIENTO REAL DE CATORCE - 66523 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 66523 | S | 700 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIÓ ALLENDE EJIDO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LANZAGORTA Y CALLE DONATO GUERRA, A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE REAL DE CATORCE. EN EL PARADERO DE WILLIS., lon:-100.88742941, lat:23.68990712}} | 2020-07-25 | 2020-09-07 | 559525.49 | 559525.49 | 559525.49 | 559525.49 | 559525.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-006/2020, contratista:ING. ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:559525.49, importe_modificado:559525.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1752917/proyecto_INICIO, 1752917/proyecto_FIN, 1752917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301753361 | Proyecto de inversión | 579830 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579830.0, modificado:579830.0}} | AMPLICACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE CUATECOYO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 67775 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 67775 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUATECOYO, 79933 CUATECOYO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPOCHOCHO Y CAMINO ZACAYUHUAL, DESDE DESVIACIÓN A CAMINO AXTLATAMPOCHOCHO KM 3200 SE ENCUENTRA LA ENTRADA A CUATECOYO, lon:-98.86384127, lat:21.46850122}} | 2020-04-14 | 2020-06-12 | 579830 | 579830 | 579830 | 579830 | 579830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-010/SQ-OP/AD-R33/2020, contratista:ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:579830.0, importe_modificado:579830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1753361/proyecto_INICIO, 1753361/proyecto_PROCESO, 1753361/proyecto_FIN, 1753361/proyecto_PROCESO, 1753361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301753743 | Proyecto de inversión | 1685481.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685481.25, modificado:1685445.3}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PEMUCHTITLA CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 68847 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 68847 | S | 41 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:259, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION CHAPULHUACANITO, 79980 PEMUCHTITLA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO A LAS CABAÑAS Y CALLE SALVADOR NAVA, SE LOCALIZA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD REFERENCIA POR LA CARRETE, lon:-98.67488126, lat:21.21571279}} | 2020-07-17 | 2020-10-17 | 1685445.3 | 1685445.3 | 1685445.3 | 1685445.3 | 1685445.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-001/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:ALEJANDRO RAMOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1685445.3, importe_modificado:1685445.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.0}} | {1753743/proyecto_INICIO, 1753743/proyecto_FIN, 1753743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755039 | Proyecto de inversión | 2012000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012000.0, modificado:2012000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLE ALLENDE E ITURBIDE, EN VILLA DE LA PAZ, SLP - 73295 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 73295 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.0, meta_modificada:1869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE ZARAGOZA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE ITURBIDE, lon:-100.71469085, lat:23.67336547}} | 2020-08-03 | 2020-10-12 | 2012000 | 2012000 | 2012000 | 2012000 | 2012000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDSM/FISM-001/IR-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2012000.0, importe_modificado:2012000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.0}} | {1755039/proyecto_INICIO, 1755039/proyecto_PROCESO, 1755039/proyecto_INICIO, 1755039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755928 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE BARBECHOS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 80974 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 80974 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:EJIDO BARBECHOS, 78837 BARBECHOS, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BARBECHOS, lon:-100.71653187, lat:23.64315217}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1755928/proyecto_INICIO, 1755928/proyecto_FIN, 1755928/proyecto_PROCESO, 1755928/proyecto_FIN, 1755928/proyecto_INICIO, 1755928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756018 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DEL JATO, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81230 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81230 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:EJIDO EL JATO, 78836 EL JATO, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEL JATO, lon:-100.75252386, lat:23.6796644}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1756018/proyecto_INICIO, 1756018/proyecto_FIN, 1756018/proyecto_PROCESO, 1756018/proyecto_FIN, 1756018/proyecto_INICIO, 1756018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756158 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ - 81648 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 81648 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:EJIDO LAURELES, 78837 LAURELES, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LAURELES, lon:-100.76214493, lat:23.64282428}} | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-002/IR-2020, contratista:LUIS ALEJANDRO BARAJAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1756158/proyecto_INICIO, 1756158/proyecto_FIN, 1756158/proyecto_PROCESO, 1756158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756708 | Proyecto de inversión | 760748.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760748.4, modificado:760748.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TAMPAMOLÓN CORONA LOCALIDAD EL CARRIZAL ASENTAMIENTO EL CARRIZAL - 83250 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 83250 | S | 362 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARRIZAL, 79852 EL CARRIZAL, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JULIAN CARRILLO A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.74481914, lat:21.60606897}} | 2020-04-03 | 2020-05-07 | 760748.4 | 760748.4 | 760748.4 | 760748.4 | 760748.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-AD/R33/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:760748.4, importe_modificado:760748.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {1756708/proyecto_INICIO, 1756708/proyecto_PROCESO, 1756708/proyecto_FIN, 1756708/proyecto_PROCESO, 1756708/proyecto_INICIO, 1756708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756742 | Proyecto de inversión | 2272545.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272545.97, modificado:2272545.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TANCHACHIN,ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y PRADOS, COL. RAFAEL CURIEL - 83356 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 83356 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1556.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TANCHACHIN COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y CALLE PRADOS, CALLE SALTO UBICADA EN CALLE TANCHACHIN ENTRE CALLE ROMUALDO DEL CAMPO Y CALLE PRADOS DE , lon:-98.97742907, lat:21.98259805}} | 2020-07-06 | 2020-10-15 | 2272545.97 | 2272545.97 | 2272545.97 | 2272545.97 | 2272545.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-004-2020, contratista:CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2272545.97, importe_modificado:2272545.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.83}} | {1756742/proyecto_INICIO, 1756742/proyecto_PROCESO, 1756742/proyecto_INICIO, 1756742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757445 | Proyecto de inversión | 1115707.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115707.59, modificado:1115707.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EZEQUIEL MORA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCON DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 85412 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 85412 | S | 300 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - BARRANCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO EJIDO EL BARRANCÓN, 79810 EJIDO EL BARRANCÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO DE EL BARRANCON SE ENCUENRTRA UBICADA A 7 KILÓME, lon:-98.86164958, lat:21.67185351}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 1115707.59 | 1115707.59 | 1115707.59 | 1115707.59 | 1115707.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-37, contratista:EDGUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1115707.59, importe_modificado:1115707.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.0}} | {1757445/proyecto_INICIO, 1757445/proyecto_FIN, 1757445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301758634 | Proyecto de inversión | 887309.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443654.52, modificado:443654.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443654.52, modificado:443654.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO CON UNA LOGITUD DE 287.40 M - 88457 | 24 | San Luis Potosí | 48 | Villa de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP | 88457 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE FEBRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE , lon:-100.71519758, lat:23.67236734}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 887304.04 | 887309.04 | 887309.04 | 887309.04 | 887309.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDSM/FISM-001/AD-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, monto:887309.04, importe_modificado:887309.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1758634/proyecto_INICIO, 1758634/proyecto_PROCESO, 1758634/proyecto_FIN, 1758634/proyecto_PROCESO, 1758634/proyecto_FIN, 1758634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761459 | Proyecto de inversión | 3483879.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483879.26, modificado:3483879.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD RANCHO MOYOTLA - 95787 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 95787 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1346.6, meta_modificada:1346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:RANCHERIA MOYOTLA, 79864 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MOYOTLA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.91661581, lat:21.52068049}} | 2020-03-28 | 2020-07-24 | 3483879.26 | 3483879.26 | 3483879.26 | 3483879.26 | 3483879.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/IR-02, contratista:JESUS MANUEL CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:3483879.26, importe_modificado:3483879.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1346.6}} | {1761459/proyecto_PROCESO, 1761459/proyecto_INICIO, 1761459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761828 | Proyecto de inversión | 785145.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785145.5, modificado:785145.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 96820 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 96820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 78880 LOS AMOLES, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LOS AMOLES, lon:-100.3266418, lat:22.82576165}} | 2020-06-08 | 2020-07-24 | 785145.5 | 785145.5 | 785145.5 | 785145.5 | 785145.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG26/R33/SG/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:785145.5, importe_modificado:785145.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1761828/proyecto_INICIO, 1761828/proyecto_PROCESO, 1761828/proyecto_INICIO, 1761828/proyecto_FIN, 1761828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301763249 | Proyecto de inversión | 899816.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899816.43, modificado:899816.43}} | REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS Y ESPACIO DEPORTIVO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 100693 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 100693 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA ART. 127 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 78525 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA AL SUR DE LA CABE, lon:-100.72395604, lat:23.80802469}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 899816.43 | 899816.43 | 899816.43 | 899816.43 | 899816.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/019/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:899816.43, importe_modificado:899816.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1763249/proyecto_PROCESO, 1763249/proyecto_INICIO, 1763249/proyecto_PROCESO, 1763249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301764643 | Proyecto de inversión | 1933471.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933471.76, modificado:1933471.76}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE MAGDALENO CEDILLO,LAS MORAS,LA LAGUNITA Y PAPAGAYOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,SL.P - 104375 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 104375 | S | 906 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), 79350 LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO CARRETERA 80 CIUDAD DEL MAIZEL NARANJO, lon:-99.59748183, lat:22.42167147}} | 2020-03-01 | 2020-06-03 | 1933471.76 | 1933471.76 | 1933471.76 | 1933471.76 | 1933471.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/013/2020, contratista:REYNALDO NAJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1933471.76, importe_modificado:1933471.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764643/proyecto_INICIO, 1764643/proyecto_FIN, 1764643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765178 | Proyecto de inversión | 777153.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777153.37, modificado:560192.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NEBLINAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 105992 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 105992 | S | 90 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.6, meta_modificada:390.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:CALLE NEBLINAS EJIDO EMILIANO ZAPATA, 79960 EMILIANO ZAPATA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA RETROCESO SANTIAGO CENTRO, SE LOCALIZA A 22.5 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE POR LA CATERRETERA , lon:-98.87207313, lat:21.19447562}} | 2020-08-24 | 2020-11-11 | 560192 | 560192 | 560192 | 560192 | 560192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-143/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:560192.0, importe_modificado:560192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.6}} | {1765178/proyecto_FIN, 1765178/proyecto_INICIO, 1765178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765224 | Proyecto de inversión | 1179657.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179657.84, modificado:1179656.2}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 106160 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 106160 | S | 597 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PEMUCHO, 79996 PEMUCHO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PEMUCHO - EL CARRIZAL Y CALLE LINDA VISTA, CALLE LAS FLORES SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR EL TRAMO DE LA, lon:-98.83174377, lat:21.19638071}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1179656.2 | 1179656.2 | 1179656.2 | 1179656.2 | 1179656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-056/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1179656.2, importe_modificado:1179656.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1765224/proyecto_INICIO, 1765224/proyecto_PROCESO, 1765224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765978 | Proyecto de inversión | 1299292.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299292.8, modificado:1299292.8}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE PEDRO CEDILLO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COL. ALVARO OBREGON DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 108139 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 108139 | S | 607 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE PEDRO CEDILLO RANCHERIA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 79330 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIPOLITO GARCIA Y CALLE BARTOLO CHAVEZ, CARRETERA CIUDAD DEL MAIZ-CARDENAS UBICADA SOBRE LA CARRETER, lon:-99.66688183, lat:22.25126743}} | 2020-08-11 | 2020-10-30 | 1299292.8 | 1299292.8 | 1299292.8 | 1299292.8 | 1299292.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/018/2020, contratista:ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:1299292.8, importe_modificado:1299292.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765978/proyecto_INICIO, 1765978/proyecto_FIN, 1765978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301765992 | Proyecto de inversión | 1233130.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233130.44, modificado:1339876.6}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 1O. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 108170 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 108170 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 1O. DE MAYO Y CALLE CANAL 5, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES CANAL 5 Y 1O. DE MAYO EN , lon:-100.00312264, lat:21.9064077}} | 2020-07-01 | 2020-09-08 | 1339876.6 | 1339876.6 | 1339876.6 | 1339876.6 | 1339876.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU57-017/2020, contratista:MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1199876.6, importe_modificado:1199876.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {1765992/proyecto_PROCESO, 1765992/proyecto_INICIO, 1765992/proyecto_PROCESO, 1765992/proyecto_INICIO, 1765992/proyecto_PROCESO, 1765992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301769132 | Proyecto de inversión | 302076.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302076.24, modificado:299495.04}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUÁREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 116609 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 116609 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUÁREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA DE JUÁREZ Y , CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PR, lon:-99.98332311, lat:21.91246218}} | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 299495.04 | 299495.04 | 299495.04 | 299495.04 | 299495.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU50-072/2020, contratista:C. ROCIO NELLY ELIZALDE OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:299495.04, importe_modificado:299495.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} | {1769132/proyecto_INICIO, 1769132/proyecto_FIN, 1769132/proyecto_PROCESO, 1769132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301769334 | Proyecto de inversión | 577584.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577584.58, modificado:577584.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD MORENOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 117223 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 117223 | S | 187 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MORENOS, 79484 MORENOS, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A 6 KM. DE LA CA, lon:-100.5156363, lat:22.20717644}} | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 577584.58 | 577584.58 | 577584.58 | 577584.58 | 577584.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-006/20-OP-AD, contratista:GABRIELA BERENICE HERNÁNDEZ MANJÁRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:577584.58, importe_modificado:577584.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1769334/proyecto_INICIO, 1769334/proyecto_PROCESO, 1769334/proyecto_FIN, 1769334/proyecto_INICIO, 1769334/proyecto_PROCESO, 1769334/proyecto_FIN, 1769334/proyecto_PROCESO, 1769334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301770183 | Proyecto de inversión | 378555.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378555.18, modificado:378555.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.LP. - 119954 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | 119954 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 00000 AGUA ZARCA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SAN MARTÍN DE ARRIBA PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD DE LA CABECERA , lon:-100.52234444, lat:22.12236772}} | 2020-10-05 | 2020-11-30 | 378555.08 | 378555.18 | 378555.18 | 378555.18 | 378555.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-009/20-OP-AD, contratista:JULIO CÉSAR ROCHA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:378555.18, importe_modificado:378555.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {1770183/proyecto_INICIO, 1770183/proyecto_FIN, 1770183/proyecto_PROCESO, 1770183/proyecto_FIN, 1770183/proyecto_PROCESO, 1770183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771399 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.06}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE SESENTA METROS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 123001 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 123001 | S | 560 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:78, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO SANTIAGO CENTRO, 79996 SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO RETROCESO A IXTLA SANTIAGO Y CALLE SOLIDARIDAD, SE LOCALIZA A 43.5 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE A COLONIATAMARIN, lon:-98.86560372, lat:21.20313405}} | 2020-07-29 | 2020-09-26 | 799999.06 | 799999.06 | 799999.06 | 799999.06 | 799999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-053/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:799999.06, importe_modificado:799999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771399/proyecto_INICIO, 1771399/proyecto_PROCESO, 1771399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771928 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD AMAXAC - 124473 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124473 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE LEOPOLDINO ORTIZ RANCHERIA AMAXAC, 79870 AMAXAC, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMAXAC MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89879834, lat:21.49784491}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771928/proyecto_PROCESO, 1771928/proyecto_INICIO, 1771928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772083 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD MOYOTLA - 124905 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:PEATONAL CAMINO REAL RANCHERIA MOYOTLA, 79865 MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD MOYOTLA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.91557079, lat:21.51441164}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN. S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772083/proyecto_INICIO, 1772083/proyecto_PROCESO, 1772083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301773127 | Proyecto de inversión | 317534.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317534.62, modificado:317534.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 127665 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 127665 | S | 146 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA NORIA DE JESÚS, 78514 LA NORIA DE JESÚS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD NORI, lon:-100.72430544, lat:24.22584769}} | 2020-03-24 | 2020-05-08 | 317534.62 | 317534.62 | 317534.62 | 317534.62 | 317534.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SC-FISM/02/2020, contratista:ROGF721004423, convocante:MVS850101HT8, monto:317534.62, importe_modificado:317534.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1773127/proyecto_FIN, 1773127/proyecto_PROCESO, 1773127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301774684 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ - 131625 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 131625 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.5, meta_modificada:966.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE GUERRERO EL PROYECTO SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CD POR LA ESTACION DEL FERROCARRIL, lon:-100.94955984, lat:23.88366002}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SE-FISM-FISE/19/2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.5}} | {1774684/proyecto_INICIO, 1774684/proyecto_FIN, 1774684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301780622 | Proyecto de inversión | 793233.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793233.42, modificado:793233.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN LA CALLE GALEANA 2 - 139615 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 139615 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 2 CUARTEL CUARTEL IV, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DAMIAN CARMONA, CARRETERA SAN MARTIN A TANQUIAN DE ESCOBEDO SE LOCALIZA EN LA , lon:-98.65074095, lat:21.3732281}} | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 793233.42 | 793233.42 | 793233.42 | 793233.42 | 793233.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE04/2020, contratista:C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:793233.42, importe_modificado:793233.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1780622/proyecto_INICIO, 1780622/proyecto_PROCESO, 1780622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301791660 | Proyecto de inversión | 1200016.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200016.82, modificado:1200016.82}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN NCOLAS TOLENTINO, S.L.P (SEGUNDA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO,S.L.P. | 2020-1956 | S | 151 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-100.53863525, lat:22.23953107}} | 2020-10-19 | 2020-12-26 | 1200016.82 | 1200016.82 | 1200016.82 | 1200016.82 | 1200016.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FFM-003/20-OP-AD, contratista:GABRIELA BERENICE HERNÁNDEZ MANJÁRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1200016.82, importe_modificado:1200016.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}} | {1791660/proyecto_INICIO, 1791660/proyecto_FIN, 1791660/proyecto_PROCESO, 1791660/proyecto_FIN, 1791660/proyecto_INICIO, 1791660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793150 | Proyecto de inversión | 634908.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634908.6, modificado:634908.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ÁNGELES, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1414 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.76, meta_modificada:669.76}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Juan de la Barrera, Los Angeles, Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.990327, lat:21.9464959}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Hidalgo 2, Los Angeles, 79600 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.99017715, lat:21.9473147}} | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 634908.6 | 634908.6 | 634908.6 | 634908.6 | 634908.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU38-021/2020, contratista:ING. TOMAS ONTIVEROS SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:634908.6, importe_modificado:634908.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.76}} | {1793150/proyecto_FIN, 1793150/proyecto_INICIO, 1793150/proyecto_PROCESO, 1793150/proyecto_FIN, 1793150/proyecto_INICIO, 1793150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793186 | Proyecto de inversión | 100365.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100365.52, modificado:100365.52}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA BARRANCA | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA |  | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.76849794, lat:21.55227087}} | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 100365.52 | 100365.52 | 100365.52 | 100365.52 | 100365.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:100365.52, importe_modificado:100365.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793186/proyecto_INICIO, 1793186/proyecto_FIN, 1793186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793268 | Proyecto de inversión | 381867 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:189012.0, modificado:190841.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192855.0, modificado:194721.75}} | Suministro de desinfectantes | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | CEA-AAL-001/020-ADQ-CP | N | 0 | 0 | 81279 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Luis, S.L.P., México, lon:-100.9855409, lat:22.1564699}} | 2020-07-30 | 2020-10-28 | 385563.3 | 385563.3 | 385563.3 | 385563.3 | 385563.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEA-AAL-001/2020-ADQ-CP, contratista:QUÍMICA EN MOVIMIENTO, SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:380230.02, importe_modificado:380230.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:630.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301793513 | Proyecto de inversión | 4274119.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4274119.71, modificado:5412454.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN AV MEXICO, TRAMO DE AV SAN LORENZO A CALLE ACAPULCO, COL. SAN FELIPE | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-36/2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:13297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 5412454 | 5412454 | 5412454 | 5412454 | 5412454 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:13297.0}} | {1793513/proyecto_PROCESO, 1793513/proyecto_INICIO, 1793513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401806930 | Proyecto de inversión | 322525.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322525.41, modificado:322525.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PROL. 16 DE SEPTIEMBRE FRACC. PROVIDENCIA - 26555 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 26555 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA, 78796 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE CIPRES, CALLE NOGALES ESTA UBICADA EN TRAMOS DE LAS CALLES COLEGIO MILITAR CIPRES NOGAL, lon:-100.63931108, lat:23.63473198}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 322525.41 | 322525.41 | 322525.41 | 322525.41 | 322525.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1806930/proyecto_INICIO, 1806930/proyecto_PROCESO, 1806930/proyecto_FIN, 1806930/proyecto_PROCESO, 1806930/proyecto_FIN, 1806930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401807032 | Proyecto de inversión | 100068.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100068.08, modificado:100068.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA - 28950 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 28950 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:107, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA COLONIA SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 78804 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA TERESA DE CALCUTLA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALL, lon:-100.6969331, lat:23.64575761}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 100068.08 | 100068.08 | 100068.08 | 100068.08 | 100068.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807032/proyecto_INICIO, 1807032/proyecto_PROCESO, 1807032/proyecto_FIN, 1807032/proyecto_PROCESO, 1807032/proyecto_FIN, 1807032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401807138 | Proyecto de inversión | 84607.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84607.38, modificado:84607.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE GÓMEZ FARÍAS COMUNIDAD SANTA ANA DE ABAJO - 31786 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 31786 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA ANTONIO GÓMEZ FARÍAS EJIDO SANTA ANA, 78812 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYALA Y PLAN DE , lon:-100.63601733, lat:23.62580704}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 84607.38 | 84607.38 | 84607.38 | 84607.38 | 84607.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807138/proyecto_INICIO, 1807138/proyecto_PROCESO, 1807138/proyecto_FIN, 1807138/proyecto_PROCESO, 1807138/proyecto_FIN, 1807138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401808168 | Proyecto de inversión | 1295560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295560.0, modificado:1295560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE CHICAXTITLA MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 49731 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 49731 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:CALLE TEXACAL EJIDO CHICAXTITLA, 79937 CHICAXTITLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEXACAL Y , DE LA IGRIEGA A UNOS 1.75 KILÓMETROS ESTÁ LA ENTRADA PARA IR A CHICAXTITLA Y DE LA ENTRADA A UNOS 2.64 KILÓMETROS , lon:-98.91734461, lat:21.42501084}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1295560 | 1295560 | 1295560 | 1295560 | 1295560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-007/UB-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1295560.0, importe_modificado:1295560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1808168/proyecto_FIN, 1808168/proyecto_PROCESO, 1808168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401808811 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 58695 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 58695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.886253, lat:23.690449}} | 2020-07-10 | 2020-08-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MC-DS/R33/AD-SERV-002/2020, contratista:ING. JOSE ANTONIO ARREDONDO VILET, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808811/proyecto_INICIO, 1808811/proyecto_FIN, 1808811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401809333 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 68991 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 68991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.966354, lat:21.546249}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-001, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1809333/proyecto_INICIO, 1809333/proyecto_PROCESO, 1809333/proyecto_INICIO, 1809333/proyecto_PROCESO, 1809333/proyecto_FIN, 1809333/proyecto_PROCESO, 1809333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401811678 | Proyecto de inversión | 116009.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116009.74, modificado:116009.74}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ATLANTIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 110583 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 110583 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ATLANTIDA PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALAPAGOS Y CALLE AVENIDA GUADALUPE, CALLE AMADO NERVO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA AVENIDA DE GUADALUPE PARALELA A LA CALLE SALIDA AL S, lon:-101.08924332, lat:22.92683302}} | 2020-09-18 | 2020-10-02 | 116009.74 | 116009.74 | 116009.74 | 116009.74 | 116009.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SC-04-OD-10/2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:116009.74, importe_modificado:116009.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1811678/proyecto_INICIO, 1811678/proyecto_FIN, 1811678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812275 | Proyecto de inversión | 849998.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849998.73, modificado:849998.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE SALADITO - 115589 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 115589 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:EJIDO EL SALADITO, 78520 EL SALADITO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL APROXIMADAMENTE A 13 KM DE LA MISMA., lon:-100.62802198, lat:23.80739402}} | 2020-06-22 | 2020-08-08 | 849998.73 | 849998.73 | 849998.73 | 849998.73 | 849998.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. , monto:849998.73, importe_modificado:849998.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812275/proyecto_INICIO, 1812275/proyecto_FIN, 1812275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812473 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117592 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812473/proyecto_FIN, 1812473/proyecto_PROCESO, 1812473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812788 | Acción | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 121176 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 121176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:26100.0, importe_modificado:26100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812788/proyecto_PROCESO, 1812788/proyecto_FIN, 1812788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401818909 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN/ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE TEPETETATE , MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P. - 146663 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 146663 | S | 30 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:83, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL TEPETATE, 78495 EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES DE BENITO JUAREZ 19 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-101.2423358, lat:22.00999345}} | 2020-09-26 | 2020-12-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-08/2020, contratista:CONSTRUMAR ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1818909/proyecto_PROCESO, 1818909/proyecto_INICIO, 1818909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401818916 | Proyecto de inversión | 344000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344000.04, modificado:344000.04}} | CONSTRUCCIÓN /MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL , MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P. - 146679 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 146679 | S | 70 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TEPETATE, 78495 EL MEZQUITAL, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA FRANCISCO VILLA Y AVILA CAMAC, lon:-101.27193551, lat:22.12135375}} | 2020-09-26 | 2020-12-31 | 344000.04 | 344000.04 | 344000.04 | 344000.04 | 344000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-10/2020, contratista:CONSTRUMAR ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:344000.04, importe_modificado:344000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}} | {1818916/proyecto_INICIO, 1818916/proyecto_FIN, 1818916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820388 | Proyecto de inversión | 2667962.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1333981.24, modificado:1333700.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333981.25, modificado:1333701.0}} | CONSTRUICCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 148841 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 148841 | S | 71 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3108.0, meta_modificada:3108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:483, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE, 79560 SAN JOSÉ, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AL ALAMO Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCA, lon:-100.7671773, lat:21.59292957}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2667401.99 | 2667401.99 | 2667401.99 | 2667401.99 | 2667401.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR006/FISM-FISE/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:5594705.78, importe_modificado:5594705.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3108.0}} | {1820388/proyecto_INICIO, 1820388/proyecto_PROCESO, 1820388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820433 | Proyecto de inversión | 277331.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277331.96, modificado:277331.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JÚAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 148923 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 148923 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:44, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTIN DE ABAJO, 79491 SAN MARTÍN DE ARRIBA, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ARRIBA Y PARA ACCEDER A E, lon:-100.52630081, lat:22.12882471}} | 2020-10-12 | 2020-12-05 | 277331.96 | 277331.96 | 277331.96 | 277331.96 | 277331.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FISM-008/20-OP-AD, contratista:EMMANUEL PINEDA ORTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:277331.96, importe_modificado:277331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1820433/proyecto_PROCESO, 1820433/proyecto_INICIO, 1820433/proyecto_FIN, 1820433/proyecto_INICIO, 1820433/proyecto_PROCESO, 1820433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820821 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 149817 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149817 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:61, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 78903 SANTA TERESA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LLOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, EN LA CALLE DE LOS PINOS DE LA MISMA, lon:-101.17379793, lat:22.75812111}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820821/proyecto_PROCESO, 1820821/proyecto_INICIO, 1820821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820838 | Proyecto de inversión | 369150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369150.0, modificado:369150.0}} | CONSTRUCCIÓN/ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO , MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P. - 149856 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 149856 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN FRANCISCO, 78496 SAN FRANCISCO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MANUEL JOSE TOHON EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO, lon:-101.15966331, lat:21.99816232}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 369150 | 369150 | 369150 | 369150 | 369150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-18/2020, contratista:CONSTRUMAR ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:369150.0, importe_modificado:369150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1820838/proyecto_INICIO, 1820838/proyecto_PROCESO, 1820838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820874 | Proyecto de inversión | 1540559.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540559.81, modificado:1540559.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRUALICO EN ANDADOR AQUILES CORDOVA MORAN DE VILLA DE ARRIAGA LOCALIDAD COLONIA AQUILES CÓRDOVA MORÁN - 149927 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 149927 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN COLONIA AQUILES CORDOVA MORAN, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES CORDOVA MORAN Y CARRETERA A PALOMAS, EN CALLE AQUILES CORDOVA MORAN, lon:-101.36183933, lat:21.91001364}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 1540559.81 | 1540559.81 | 1540559.81 | 1540559.81 | 1540559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-IR-11/2020, contratista:CONSTRUMAR ANAHUAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:1540559.81, importe_modificado:1540559.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.0}} | {1820874/proyecto_PROCESO, 1820874/proyecto_FIN, 1820874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821204 | Proyecto de inversión | 537186.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537186.16, modificado:537186.16}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN PABLO II Y CALLE CALZADA DE CERRITO, UBICADAS EN LA COLONIA SAN JUAN DIEGO, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL RIO SLP - 150675 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 150675 | S | 156 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.5, meta_modificada:640.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II COLONIA SAN JUAN DIEGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE VIOLETA Y CALLE A CAMINO GASODUCTO, CALLE CARRETERA 57 QUERETARO-SAN LUIS POTOSI LA COLONIA SE ENCUENTR, lon:-100.72733117, lat:21.82016091}} | 2020-08-05 | 2020-10-15 | 537186.16 | 537186.16 | 537186.16 | 537186.16 | 537186.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD11-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:537186.16, importe_modificado:537186.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.5}} | {1821204/proyecto_INICIO, 1821204/proyecto_FIN, 1821204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401821810 | Proyecto de inversión | 754253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754253.0, modificado:754017.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TAMPACÁN LOCALIDAD SANTOMILA - 152040 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 152040 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:45, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO TAMPACÁN, 79940 SANTOMILA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SOBRE EL CAMINO TAMPACAN LAZARO CARDENAS EN EL KM 4950 ESTA LA INTERSECCION CON LA CALLE BE, lon:-98.68760391, lat:21.39977654}} | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 754017.98 | 754017.98 | 754017.98 | 754017.98 | 754017.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-VIV01/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:1570870.8, importe_modificado:1570780.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1821810/proyecto_INICIO, 1821810/proyecto_PROCESO, 1821810/proyecto_FIN, 1821810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO INCLUYE DOS LOCALIDADES: MACUILOCATL SANTOMILA, trimestre:4.0, usuario:pedroangelesa, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822664 | Proyecto de inversión | 1667810.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667810.57, modificado:1667810.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. - 153936 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 153936 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2089.7, meta_modificada:2089.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE JULIO ZARAZUA, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI ENTRE LAS CALLES PORFIR, lon:-100.00038494, lat:21.89722956}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 1667810.57 | 1667810.57 | 1667810.57 | 1667810.57 | 1667810.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU64-080/2020, contratista:ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1667810.57, importe_modificado:1667810.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2089.7}} | {1822664/proyecto_INICIO, 1822664/proyecto_FIN, 1822664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823027 | Proyecto de inversión | 680345.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680345.2, modificado:680345.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 154761 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 154761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:RANCHERIA PROGRESO, 78883 PROGRESO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO A UN COSTADO DE LA CARRETERA NUMERO 80, lon:-100.10261681, lat:22.82651642}} | 2020-07-13 | 2020-09-04 | 680345.2 | 680345.2 | 680345.2 | 680345.2 | 680345.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG34/R33/SC/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:680345.2, importe_modificado:680345.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823027/proyecto_INICIO, 1823027/proyecto_FIN, 1823027/proyecto_INICIO, 1823027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823215 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 155189 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155189 | S | 480 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SAN NICOLÁS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN NICOLÁS, 79811 SAN NICOLÁS, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KILÓMETRO, lon:-98.78202844, lat:21.67649521}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-02/TJ/01/OA/AD/2020-57, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1823215/proyecto_INICIO, 1823215/proyecto_PROCESO, 1823215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823470 | Proyecto de inversión | 824714.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824714.82, modificado:824414.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P. - 155856 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP | 155856 | S | 172 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALOMAS, 79960 LAS PALOMAS, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS LAS PALOMAS Y , SE LOCALIZA A 30KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD POR LACARRETERA TAMAZUNCHALE A SAN MART, lon:-98.69974488, lat:21.27322638}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 824414 | 824414 | 824414 | 824414 | 824414 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-141/SC-OP/AD-R33/2020, contratista:JOSE LUIS RIVERA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:824414.0, importe_modificado:824414.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823470/proyecto_INICIO, 1823470/proyecto_PROCESO, 1823470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823590 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:256000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN ACCESO PRINCIPAL A OTLASXUACO DEL KM 0.000 + 2.000, EN LA LOCALIDAD DE OTLASXUACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 156127 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 156127 | S | 63 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OTLASXUACO, 79934 OTLASXUACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CERRADA AXTLA- NUEVO AYOTOXCO Y , DE AXTLA A NUEVO AYOTOXCO LA ENTRADA ESTÁ PASANDO EL PUENTE DE CHOTECO A MANO DERECHA HASTA LLEGAR, lon:-98.84641715, lat:21.43537545}} | 2020-07-29 | 2020-09-26 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-035/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:256000.0, importe_modificado:256000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1823590/proyecto_INICIO, 1823590/proyecto_PROCESO, 1823590/proyecto_FIN, 1823590/proyecto_PROCESO, 1823590/proyecto_FIN, 1823590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823781 | Proyecto de inversión | 382500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382500.0, modificado:382500.0}} | PAVIMENTACION EN CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MAPOTLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 157108 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 157108 | S | 134 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:CALLE JUÁREZ EJIDO MAPOTLA, 79938 MAPOTLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOMAS Y CALLE GUADALUPE, FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, lon:-98.88648412, lat:21.46513959}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-042/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:382500.0, importe_modificado:382500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1823781/proyecto_INICIO, 1823781/proyecto_PROCESO, 1823781/proyecto_FIN, 1823781/proyecto_PROCESO, 1823781/proyecto_FIN, 1823781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823835 | Proyecto de inversión | 190008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190008.0, modificado:190008.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO GUADALCÁZAR-ABREGO - 157291 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:EJIDO ÁBREGO, 78885 ÁBREGO, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE GUADALCÁZAR A LA COMUNIDAD DE ABREGO, lon:-100.37502891, lat:22.63335338}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 190008 | 190008 | 190008 | 190008 | 190008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90039, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:190008.0, importe_modificado:190008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1823835/proyecto_INICIO, 1823835/proyecto_FIN, 1823835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824422 | Proyecto de inversión | 680900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680900.0, modificado:680900.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GRACIANO SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE XOLOCO MUNICIPIO DE AXTLA TERRAZAS SLP - 158704 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158704 | S | 333 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:CALLE GRACIANO SÁNCHEZ EJIDO XOLOCO, 79938 XOLOCO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA FRENTE A ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA, lon:-98.89664139, lat:21.46965586}} | 2020-09-08 | 2020-11-06 | 680900 | 680900 | 680900 | 680900 | 680900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-047/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:680900.0, importe_modificado:680900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {1824422/proyecto_INICIO, 1824422/proyecto_PROCESO, 1824422/proyecto_FIN, 1824422/proyecto_PROCESO, 1824422/proyecto_FIN, 1824422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824927 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEDIOS MECANICOS DE SAN ELIAS A RANCHO LA CRUZ - 160018 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 160018 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7758.0, meta_modificada:7758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO SAN ELIAS - RANCHO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO RANCHO DE LA CRUZ, 78950 RANCHO DE LA CRUZ, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SAN ELIAS Y VEREDA LA CRUZ, 100 METROS AL OESTE DE, lon:-100.86460043, lat:22.66657938}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7758.0}} | {1824927/proyecto_FIN, 1824927/proyecto_PROCESO, 1824927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825689 | Proyecto de inversión | 305680.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305680.07, modificado:305680.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162312 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 162312 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.75, meta_modificada:356.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:EJIDO EL COLORADO, 78906 EL COLORADO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 17 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-101.06016511, lat:22.66626632}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 305680.07 | 305680.07 | 305680.07 | 305680.07 | 305680.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.75}} | {1825689/proyecto_PROCESO, 1825689/proyecto_INICIO, 1825689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826077 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 UBICADO EN AGUAHEDIONDA, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 163223 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163223 | S | 11 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - AGUAHEDIONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 230 + undefined EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 AGUAHEDIONDA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AGUAHEDIONDA SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KM DE LA , lon:-98.9626341, lat:21.73136082}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-06/SH/01/OD/AD/2020-66, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1826077/proyecto_INICIO, 1826077/proyecto_FIN, 1826077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826096 | Proyecto de inversión | 447047.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447047.9, modificado:447047.9}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 163265 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAIENTO MUNICIPAL | 163265 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EL CHUCHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 245 EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 EL CHUCHE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TANLA, lon:-98.91078438, lat:21.6830785}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 447047.9 | 447047.9 | 447047.9 | 447047.9 | 447047.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/02/OJ/AD/2020-73, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:447047.9, importe_modificado:447047.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826096/proyecto_FIN, 1826096/proyecto_INICIO, 1826096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826763 | Proyecto de inversión | 63234.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63234.43, modificado:63234.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE DUANA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164681 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 164681 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.25, meta_modificada:73.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JERONIMO DE DUANA, 78902 SAN JERÓNIMO DE DUANA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE DUANA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTO, lon:-101.17778096, lat:22.54487775}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 63234.43 | 63234.43 | 63234.43 | 63234.43 | 63234.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.25}} | {1826763/proyecto_PROCESO, 1826763/proyecto_FIN, 1826763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826782 | Proyecto de inversión | 46616.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46616.51, modificado:46616.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE LA CARPA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 164714 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 164714 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:EJIDO LA CARPA, 78904 LA CARPA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CARPA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.95171434, lat:22.6927454}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 46616.51 | 46616.51 | 46616.51 | 46616.51 | 46616.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1826782/proyecto_INICIO, 1826782/proyecto_FIN, 1826782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827117 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 165482 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165482 | S | 27 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:128, direccion:BRECHA TRAMO TANLAJAS - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79819 SAN ISIDRO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KM DE L, lon:-98.75464905, lat:21.72536939}} | 2020-09-20 | 2020-12-20 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-07/TJ/04/OA/AD/2020-97, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1827117/proyecto_INICIO, 1827117/proyecto_FIN, 1827117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827125 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE TINACOS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS, SAN ISIDRO, LA CONCEPCION, PATALJA, JOMTE, XILATZEN Y TANLAJAS, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 165494 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165494 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SANTA ELENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA ELENA, 79816 SANTA ELENA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SAN NICOLAS ES LA SEDE DE LA OBRA POR LO QUE SE ENCUENTRA UBI, lon:-98.68402083, lat:21.68810329}} | 2020-08-28 | 2020-09-28 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-09/SC/05/OB/AD/2020-92, contratista:MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.0}} | {1827125/proyecto_FIN, 1827125/proyecto_INICIO, 1827125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827128 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4, UBICADO EN JOMTE, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 165498 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165498 | S | 99 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - JOMTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 343 + undefined EJIDO EL JOMTE, 79811 EL JOMTE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOMTE SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.91086845, lat:21.65674321}} | 2020-09-05 | 2020-12-05 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-06/SH/01/OD/AD/2020-87, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1827128/proyecto_INICIO, 1827128/proyecto_FIN, 1827128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827365 | Proyecto de inversión | 1169151.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169151.4, modificado:1169151.4}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 166158 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 166158 | S | 237 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2006.0, meta_modificada:2006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS 94 ACCIONES SE REALIZARAN EN VARIOS DOMICILIOS DEL PUENTE DEL CARMEN DENTRO DE LAS ZAPS 060A 0633 Y 0597 EN RIOVERDE S.L.P., lon:-99.97784256, lat:21.90598577}} | 2020-11-10 | 2020-12-29 | 1169151.4 | 1169151.4 | 1169151.4 | 1169151.4 | 1169151.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-V5-083/2020, contratista:EME INGENIERIA + CONSTRUCCION DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1169151.4, importe_modificado:1169151.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2006.0}} | {1827365/proyecto_FIN, 1827365/proyecto_PROCESO, 1827365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401828636 | Proyecto de inversión | 49320.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49320.01, modificado:49320.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ALDAMA EN BARRIO DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA - 170031 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 170031 | S | 3513 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO DE GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA JALPAN - RIOVERDE Y CALLE JAIME NUNO, AVENIDA GUADALUPE LA CALLE SE LOCALIZA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.81184601, lat:21.64983645}} | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 49320.01 | 49320.01 | 49320.01 | 49320.01 | 49320.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:49320.01, importe_modificado:49320.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1828636/proyecto_PROCESO, 1828636/proyecto_FIN, 1828636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829801 | Proyecto de inversión | 235944 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235944.0, modificado:235944.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA - 174221 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 174221 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA, 78859 SAN ANTONIO DE LA ORDEÑA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL ESTANQUE, lon:-100.73106339, lat:23.17630514}} | 2020-11-15 | 2020-11-19 | 235944 | 235944 | 235944 | 235944 | 235944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/0033/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:235944.0, importe_modificado:235944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829801/proyecto_INICIO, 1829801/proyecto_FIN, 1829801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829834 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:116928.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUDAS - 174460 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 174460 | S | 101 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:46, direccion:EJIDO SANTA ISABEL EL POZO, 78850 SAN JUDAS, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CERCA DEL ESTANQUE, lon:-100.75631236, lat:23.14297848}} | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 116928 | 116928 | 116928 | 116928 | 116928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/0067/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:116928.0, importe_modificado:116928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829834/proyecto_PROCESO, 1829834/proyecto_INICIO, 1829834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401830258 | Proyecto de inversión | 380034.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380034.37, modificado:380034.37}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD AGUACATE PRIMERO - 175821 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 175821 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO ACAMAYAS - AGUACATE PRIMERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO AGUACATE PRIMERO, 79950 AGUACATE PRIMERO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CAMINO REAL, SE LOCALIZA A 15 KM D, lon:-98.58002819, lat:21.40752122}} | 2020-09-09 | 2020-11-15 | 380034.37 | 380034.37 | 380034.37 | 380034.37 | 380034.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM04/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:380034.37, importe_modificado:380034.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:375.0}} | {1830258/proyecto_INICIO, 1830258/proyecto_PROCESO, 1830258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831240 | Acción | 285570.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285570.23, modificado:285570.23}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 179729 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 179729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.642505, lat:22.000904}} | 2020-03-10 | 2020-11-30 | 285570.23 | 285570.23 | 285570.23 | 285570.23 | 285570.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.AD.CDS.UG.R33.FISM-01/2020, contratista:FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:285570.23, importe_modificado:285570.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831240/proyecto_PROCESO, 1831240/proyecto_FIN, 1831240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833171 | Proyecto de inversión | 598679.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598679.92, modificado:598679.92}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE REFORMA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 186642 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 186642 | S | 173 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA PROGRESO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REFORMA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN TANQUI, lon:-98.67464609, lat:21.60081408}} | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 598679.92 | 598679.92 | 598679.92 | 598679.92 | 598679.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-15, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:812581.36, importe_modificado:812581.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1833171/proyecto_INICIO, 1833171/proyecto_FIN, 1833171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833414 | Proyecto de inversión | 675189.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675189.6, modificado:675189.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD EL HIGUITO - 187386 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 187386 | S | 121 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL HIGUITO, 79950 EL HIGUITO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SAN ANGEL, CARRETERA HGUITO A EL CARRIZO LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 25 KM DE LA CABECRA MUNICIP, lon:-98.56682162, lat:21.45680842}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 675189.6 | 675189.6 | 675189.6 | 675189.6 | 675189.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB13/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:675189.6, importe_modificado:675189.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1833414/proyecto_INICIO, 1833414/proyecto_FIN, 1833414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833579 | Proyecto de inversión | 243728.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243728.44, modificado:243728.44}} | REHABILITACION DE POZO GALERA FILTRANTE UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARFIA DEL RIO S.L.P. - 187934 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 187934 | S | 2800 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE MANUEL JOSE OTHON BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACEQUIA DEL CONVENTO Y CALLE MANUEL JOSE OTHON, SOBRE LA CALLE MANUEL JOSE OTHON A LA ALTURA DEL, lon:-100.74943175, lat:21.80242137}} | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 243728.44 | 243728.44 | 243728.44 | 243728.44 | 243728.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD0019-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:243728.44, importe_modificado:243728.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833579/proyecto_INICIO, 1833579/proyecto_PROCESO, 1833579/proyecto_FIN, 1833579/proyecto_PROCESO, 1833579/proyecto_INICIO, 1833579/proyecto_FIN, 1833579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833749 | Proyecto de inversión | 965499.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965499.92, modificado:965499.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ, TRAMO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA LOMA BONITA, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 188494 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 188494 | S | 59 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS A UN COSTADO DE LA CARRETERA , lon:-100.72266595, lat:21.80616743}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 965499.92 | 965499.92 | 965499.92 | 965499.92 | 965499.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD021-C-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGULAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:965499.92, importe_modificado:965499.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1833749/proyecto_FIN, 1833749/proyecto_INICIO, 1833749/proyecto_PROCESO, 1833749/proyecto_FIN, 1833749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833905 | Proyecto de inversión | 729560.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729560.76, modificado:729560.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 188965 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 188965 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:45, direccion:EJIDO EL ROSARIO, 78904 EL ROSARIO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P., lon:-101.43882515, lat:22.76174493}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 729560.76 | 729560.76 | 729560.76 | 729560.76 | 729560.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-023-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICÍPIO DE MOCTEZUMA, monto:729560.76, importe_modificado:729560.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {1833905/proyecto_PROCESO, 1833905/proyecto_FIN, 1833905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833958 | Proyecto de inversión | 835048.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835048.5, modificado:835048.5}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD CHUPADERO DOS - 189135 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 189135 | S | 39 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO COAXOCOYO UNO LIMONTITLA - CHUPADERO DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO CHUPADERO DOS, 79950 CHUPADERO DOS, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EJIDO LA PUERTA Y CALLE PRINCIPAL, S, lon:-98.67518775, lat:21.32478802}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 835048.5 | 835048.5 | 835048.5 | 835048.5 | 835048.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM06/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:835048.5, importe_modificado:835048.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} | {1833958/proyecto_PROCESO, 1833958/proyecto_FIN, 1833958/proyecto_INICIO, 1833958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835191 | Proyecto de inversión | 1194412.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194412.2, modificado:1194412.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS MATANCILLAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 192551 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 192551 | S | 134 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:83, direccion:EJIDO LAS MATANCILLAS, 78900 LAS MATANCILLAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MATANCILLAS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI, lon:-101.134737, lat:22.59182534}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 1194412.2 | 1194412.2 | 1194412.2 | 1194412.2 | 1194412.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-018-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1194412.2, importe_modificado:1194412.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1835191/proyecto_INICIO, 1835191/proyecto_PROCESO, 1835191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401836667 | Proyecto de inversión | 2250050.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250050.79, modificado:2250050.79}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P - 197330 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 197330 | S | 1600 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO GARABATILLO, 78902 GARABATILLO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DE GARABATILLO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P., lon:-101.07459419, lat:22.77939919}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 2250050.79 | 2250050.79 | 2250050.79 | 2250050.79 | 2250050.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-019-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2250050.79, importe_modificado:2250050.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836667/proyecto_INICIO, 1836667/proyecto_PROCESO, 1836667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401837720 | Proyecto de inversión | 555073.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555073.53, modificado:555073.53}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALPAGUA DE LA LOCALIDAD DE JILIM - 200714 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 200714 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE ALPAGUA RANCHERIA JILIM, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A HUEHUETLAN Y CALLE A HUICHIHUAYAN, SE LOCALIZA AL FINALIZAR LA COMUNIDAD DE TANTOCOY Y COMIENZA JILIM, lon:-98.99784362, lat:21.52364068}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 555073.53 | 555073.53 | 555073.53 | 555073.53 | 555073.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-032...., contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:555073.53, importe_modificado:555073.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:566.0}} | {1837720/proyecto_INICIO, 1837720/proyecto_FIN, 1837720/proyecto_PROCESO, 1837720/proyecto_FIN, 1837720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838016 | Proyecto de inversión | 329873.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329873.81, modificado:329873.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P. - 201627 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 201627 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3245.0, meta_modificada:3245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LAS LOMAS, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS CAMINOS DE LA COLONIA LAS LOMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI, lon:-101.07705414, lat:22.74200224}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 329873.81 | 329873.81 | 329873.81 | 329873.81 | 329873.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3245.0}} | {1838016/proyecto_INICIO, 1838016/proyecto_PROCESO, 1838016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838467 | Proyecto de inversión | 3532.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3532.2, modificado:3532.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VILLA DE ARISTA EN LA LOCALIDAD DEL CHARQUITO - 202939 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 202939 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ABASOLO FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69407869, lat:22.62860085}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3532.2 | 3532.2 | 3532.2 | 3532.2 | 3532.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:3532.2, importe_modificado:3532.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1838467/proyecto_INICIO, 1838467/proyecto_FIN, 1838467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839254 | Proyecto de inversión | 613292 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613292.0, modificado:613292.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE - 205102 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 205102 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PUCTE, 79850 PUCTÉ, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , ULTIMAS CASAS AL FONDO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.80261115, lat:21.60136791}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 613292 | 613292 | 613292 | 613292 | 613292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:613292.0, importe_modificado:613292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1839254/proyecto_FIN, 1839254/proyecto_PROCESO, 1839254/proyecto_INICIO, 1839254/proyecto_FIN, 1839254/proyecto_INICIO, 1839254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839793 | Proyecto de inversión | 258308.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258308.13, modificado:258308.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD VALLES,CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ARROYO, FRACC. CECYT - 206692 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 206692 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC FRACCIONAMIENTO CECYT, 79098 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE NEZAHUALCOYOTL UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ARROYO DEL FRACC, lon:-98.99523565, lat:21.973872}} | 2020-11-11 | 2020-11-30 | 258308.13 | 258308.13 | 258308.13 | 258308.13 | 258308.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-025-2020, contratista:Consorcio de Proyectos y obra civil regional, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:270400.72, importe_modificado:258308.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1839793/proyecto_FIN, 1839793/proyecto_PROCESO, 1839793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840127 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE MEDIA TENSION Y RED DE BAJA TENSION EN PRIMARIA DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 207751 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 207751 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO), 78510 EL SALADO (ESTACIÓN EL SALADO), VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL PRESENTE PROYECTO S, lon:-100.85669408, lat:24.31207724}} | 2020-10-09 | 2020-10-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/18/2020, contratista:ROBERTO MEDELLIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840127/proyecto_FIN, 1840127/proyecto_INICIO, 1840127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841652 | Proyecto de inversión | 982186.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982186.29, modificado:982186.29}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE LAS CARRERAS LOCALIDAD SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA - 212303 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 212303 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAS CARRERAS CUARTEL CUARTEL II, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA DE LA OBRA, lon:-98.65725425, lat:21.37214657}} | 2020-11-06 | 2020-12-21 | 982186.29 | 982186.29 | 982186.29 | 982186.29 | 982186.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE06/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:982186.29, importe_modificado:982186.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1841652/proyecto_FIN, 1841652/proyecto_PROCESO, 1841652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842830 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES POR MEDIOS MECANICOS EN LA LOCALIDAD DE GUARDARRAYA - 215835 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 215835 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:15, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO GUARDARRAYA, 78950 GUARDARRAYA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CAMINO AL POZO 100 METROS AL SUR DEL TANQUE DE AGUA DE ABREVADERO, lon:-100.83361375, lat:22.71113777}} | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {1842830/proyecto_INICIO, 1842830/proyecto_FIN, 1842830/proyecto_PROCESO, 1842830/proyecto_FIN, 1842830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843029 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216362 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216362 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CAJA, 79560 LA CAJA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A MANO DERECHA, lon:-100.60776209, lat:21.83807959}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843029/proyecto_INICIO, 1843029/proyecto_PROCESO, 1843029/proyecto_FIN, 1843029/proyecto_PROCESO, 1843029/proyecto_FIN, 1843029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843182 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216776 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216776 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE REFORMA 261 SIN INTERIOR 0 0 EJIDO EJIDO LA PITAHAYA SANTO DOMINGO, 79560 EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO), SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZAPATA, CALLE CALZADA DE GUADALUPE UNA CUADRA ANT, lon:-100.76077774, lat:21.60602927}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843182/proyecto_INICIO, 1843182/proyecto_PROCESO, 1843182/proyecto_FIN, 1843182/proyecto_PROCESO, 1843182/proyecto_FIN, 1843182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843217 | Proyecto de inversión | 1208367.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208367.17, modificado:1208367.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO SLP - 216888 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 216888 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE PONCIANO, lon:-101.09538521, lat:22.93045707}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 1208367.17 | 1208367.17 | 1208367.17 | 1208367.17 | 1208367.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SE-01-OA-23/2020, contratista:DESARROLLADORA OMARKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:1208367.18, importe_modificado:1208367.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1843217/proyecto_INICIO, 1843217/proyecto_FIN, 1843217/proyecto_PROCESO, 1843217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843331 | Proyecto de inversión | 385719.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385719.04, modificado:593567.88}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 217191 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 217191 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.67, meta_modificada:400.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 79958 LLANO GRANDE, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA LLANO GRANDE A LINDERO Y CARRETERA LLANO GRANDE A MESA DEL TORO, SE LOCALIZA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TR, lon:-98.64291791, lat:21.30550663}} | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 593567.88 | 593567.88 | 593567.88 | 593567.88 | 593567.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB17/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:593567.88, importe_modificado:593567.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.67}} | {1843331/proyecto_INICIO, 1843331/proyecto_FIN, 1843331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844359 | Proyecto de inversión | 380696.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380696.68, modificado:380696.68}} | CONSTRUCCION DE SIETE RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE BERNALEJO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220386 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 220386 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE AGUA FRIA RANCHERIA BERNALEJO, 79560 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE BRAVO, CALLE PEÑA DE LA CRUZ SOBRE CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA, lon:-100.70451612, lat:21.86882423}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 380696.68 | 380696.68 | 380696.68 | 380696.68 | 380696.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1844359/proyecto_INICIO, 1844359/proyecto_PROCESO, 1844359/proyecto_FIN, 1844359/proyecto_INICIO, 1844359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844548 | Proyecto de inversión | 180960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180960.0, modificado:180960.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 220931 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 220931 | S | 3500 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180960.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VALLE DE ARISTA, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA DE ARISTA Y TODAS LAS CALL, lon:-100.84869244, lat:22.64458648}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | 180960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:180960.0, importe_modificado:180960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}} | {1844548/proyecto_FIN, 1844548/proyecto_PROCESO, 1844548/proyecto_INICIO, 1844548/proyecto_PROCESO, 1844548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845210 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TLAMAYA - 223202 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223202 | S | 170 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:81, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHO TLAMAYA, 79910 TLAMAYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TLAMAYA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.01165191, lat:21.42540256}} | 2020-03-23 | 2020-06-21 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV020/2020, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1365.0}} | {1845210/proyecto_FIN, 1845210/proyecto_INICIO, 1845210/proyecto_PROCESO, 1845210/proyecto_FIN, 1845210/proyecto_INICIO, 1845210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845233 | Proyecto de inversión | 1999973.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999973.97, modificado:1999973.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN XILITLA LOCALIDAD LA BARRANCA - 223256 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223256 | S | 64 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:103, direccion:CALLE LA BARRANCA INTERIOR SN RANCHO LA BARRANCA, 79900 LA BARRANCA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA BARRANCA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.04218048, lat:21.34808616}} | 2020-03-23 | 2020-07-21 | 1999973.97 | 1999973.97 | 1999973.97 | 1999973.97 | 1999973.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-INV/18-21/FISM/PAV021/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1999973.97, importe_modificado:1999973.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.0}} | {1845233/proyecto_INICIO, 1845233/proyecto_PROCESO, 1845233/proyecto_FIN, 1845233/proyecto_INICIO, 1845233/proyecto_PROCESO, 1845233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845379 | Proyecto de inversión | 1196671.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196671.85, modificado:1196671.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICHIMIXTITLA, IXTACAMEL Y TLAMIMIL - 223602 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223602 | S | 199 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:CALLE RAMAL INTERIOR SN RANCHO CHICHIMIXTITLA, 79917 CHICHIMIXTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CHICHIMIXTITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.97304942, lat:21.3970433}} | 2020-04-08 | 2020-08-06 | 1196671.85 | 1196671.85 | 1196671.85 | 1196671.85 | 1196671.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV026/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1196671.85, importe_modificado:1196671.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.0}} | {1845379/proyecto_INICIO, 1845379/proyecto_PROCESO, 1845379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845496 | Proyecto de inversión | 939237.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939237.77, modificado:939237.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PAGUA Y CALLE LAZARO CARDENAS, XILITLA - 223911 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223911 | S | 197 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:210, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN RANCHO LA PAGUA, 79900 LA PAGUA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA PAGUA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.97950212, lat:21.37956452}} | 2020-06-03 | 2020-09-01 | 939237.77 | 939237.77 | 939237.77 | 939237.77 | 939237.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV031/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:939237.77, importe_modificado:939237.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {1845496/proyecto_INICIO, 1845496/proyecto_PROCESO, 1845496/proyecto_FIN, 1845496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845515 | Proyecto de inversión | 1199958.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199958.55, modificado:1199958.55}} | CONSTRUCCION DE CAMINO HIDRAULICO, LA PRIMAVERA Y LOS JARROS, AHUACATLAN - 223948 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223948 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:CALLE LOS JARROS INTERIOR SN RANCHO AHUACATLÁN DE JESÚS, 79920 LOS JARROS (AHUACATLÁN), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS JARROS AHUACATLÁN XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.01161202, lat:21.33393688}} | 2020-06-29 | 2020-09-27 | 1199958.55 | 1199958.55 | 1199958.55 | 1199958.55 | 1199958.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV035/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1199958.55, importe_modificado:1199958.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.0}} | {1845515/proyecto_PROCESO, 1845515/proyecto_INICIO, 1845515/proyecto_FIN, 1845515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846105 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 225524 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 225524 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CHIMALACO, 79938 CHIMALACO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSEFINA ARGÜEYES GARCÍA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE NIÑOS HÉROES FRENTE A ESC. PREESC. JAIME NUNÓ, lon:-98.93819428, lat:21.4608748}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-050/TR-OP/AD-R33/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846105/proyecto_INICIO, 1846105/proyecto_PROCESO, 1846105/proyecto_FIN, 1846105/proyecto_PROCESO, 1846105/proyecto_FIN, 1846105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846330 | Proyecto de inversión | 1076435.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076435.6, modificado:1076435.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN AMAYO DE ZARAGOZA, PAGUAYO, EL ENCINAL, LA FINCA Y XILITLA - 226139 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226139 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE AMAYO INTERIOR SN RANCHO AMAYO DE ZARAGOZA PUERTO DE AMAYO, 79920 AMAYO DE ZARAGOZA (PUERTO DE AMAYO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMAYO DE ZARAGOZA PUERTO DE AMAYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.99890805, lat:21.32649221}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1076435.6 | 1076435.6 | 1076435.6 | 1076435.6 | 1076435.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/MF001/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO DE INGENIERIA VAL-HAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1076435.6, importe_modificado:1076435.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:662.0}} | {1846330/proyecto_PROCESO, 1846330/proyecto_FIN, 1846330/proyecto_INICIO, 1846330/proyecto_PROCESO, 1846330/proyecto_FIN, 1846330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846446 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN POXTLA, RANCHO NUEVO, TEMASCALES Y XALTIPA, XILITLA,S.L.P. - 226393 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226393 | S | 106 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:53, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO POXTLA LA EMPRESA, 79900 POXTLA (LA EMPRESA), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POXTLA LA EMPRESA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.95213562, lat:21.34068856}} | 2020-05-06 | 2020-08-04 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF007/2020, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846446/proyecto_PROCESO, 1846446/proyecto_FIN, 1846446/proyecto_INICIO, 1846446/proyecto_FIN, 1846446/proyecto_INICIO, 1846446/proyecto_FIN, 1846446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846461 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN SAN PEDRO HUITZQUILICO, AGUA FIERRO, SAN ANTONIO HUITZQUILICO, LA PALMA, EL PINO Y BUENA VISTA HUITZQUILICO, XILITLA, S.L.P - 226424 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , NINGUN, lon:-99.01611382, lat:21.4551813}} | 2020-05-11 | 2020-08-09 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF010/2020, contratista:FABIAN VARGAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846461/proyecto_INICIO, 1846461/proyecto_PROCESO, 1846461/proyecto_FIN, 1846461/proyecto_PROCESO, 1846461/proyecto_INICIO, 1846461/proyecto_PROCESO, 1846461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846566 | Proyecto de inversión | 1175039.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175039.26, modificado:1175039.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC PREPARATORIA NO. 18 EN SAN PEDRO HUITZQUILICO - 226746 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226746 | S | 396 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:66, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO SAN PEDRO HUITZQUILICO, 79915 SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SAN PEDRO HUITZQUILICO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.01111418, lat:21.45595017}} | 2020-03-23 | 2020-06-21 | 1175039.26 | 1175039.26 | 1175039.26 | 1175039.26 | 1175039.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/EDU002/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1175039.26, importe_modificado:1175039.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846566/proyecto_INICIO, 1846566/proyecto_PROCESO, 1846566/proyecto_FIN, 1846566/proyecto_INICIO, 1846566/proyecto_PROCESO, 1846566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846683 | Proyecto de inversión | 1049767.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049767.29, modificado:1049767.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS FIRMES EN CUARTILLO VIEJO, AGUA PUERCA, LA FLORIDA, PEMOXCO, LOS POCITOS, LA PUERTA, EL OTATE, POXTLA, SAN ANTONIO XALCUAYO DOS Y XILITLA, S.L.P - 227062 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 227062 | S | 102 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:122, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO CUARTILLO NUEVO, 79905 CUARTILLO VIEJO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CUARTILLO VIEJO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.96535971, lat:21.36136012}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF005/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1049767.29, importe_modificado:1049767.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.0}} | {1846683/proyecto_PROCESO, 1846683/proyecto_FIN, 1846683/proyecto_INICIO, 1846683/proyecto_PROCESO, 1846683/proyecto_INICIO, 1846683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846795 | Proyecto de inversión | 1291057.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291057.97, modificado:1291057.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 227339 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 227339 | S | 1644 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.1, meta_modificada:1350.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE JOSE MARIANO PINO SUAREZ, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS FUERA DEL PERIMETRO EN LA PARTE SUR DE, lon:-98.81918075, lat:21.55741525}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1291057.97 | 1291057.97 | 1291057.97 | 1291057.97 | 1291057.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-014/OP-AD/R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1291057.97, importe_modificado:1291057.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.1}} | {1846795/proyecto_INICIO, 1846795/proyecto_FIN, 1846795/proyecto_PROCESO, 1846795/proyecto_FIN, 1846795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847168 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDO EN LAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO - 228199 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228199 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, 00000 SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KILOMETRO 18 DE LA CARRETERA MATEHUALADR. ARROYO DEL LADO DERECHO., lon:-100.47039049, lat:23.68790839}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015/2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:770114.51, importe_modificado:770114.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847168/proyecto_PROCESO, 1847168/proyecto_FIN, 1847168/proyecto_INICIO, 1847168/proyecto_FIN, 1847168/proyecto_INICIO, 1847168/proyecto_PROCESO, 1847168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847348 | Proyecto de inversión | 1490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490000.0, modificado:1490000.0}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DEL PEYOTE, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR - 228775 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 228775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:EJIDO PEYOTE, 78887 PEYOTE, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DEL PEYOTE GUADALCÁZAR, SLP, lon:-100.60607037, lat:22.65371707}} | 2020-03-18 | 2020-05-15 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG05/R33/UL/2020, contratista:PAVIMENTADORA LICEY, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:1490000.0, importe_modificado:1490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:938.0}} | {1847348/proyecto_INICIO, 1847348/proyecto_PROCESO, 1847348/proyecto_FIN, 1847348/proyecto_PROCESO, 1847348/proyecto_FIN, 1847348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847629 | Proyecto de inversión | 174862.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174862.55, modificado:174862.55}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS - 229670 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229670 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:EJIDO MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.56600911, lat:23.56907668}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 174862.55 | 174862.55 | 174862.55 | 174862.55 | 174862.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/016-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:869192.15, importe_modificado:869192.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847629/proyecto_INICIO, 1847629/proyecto_PROCESO, 1847629/proyecto_FIN, 1847629/proyecto_PROCESO, 1847629/proyecto_INICIO, 1847629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847792 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE PARRITAS - 230121 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230121 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO PARRITAS, 78801 PARRITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA., lon:-100.54116668, lat:23.71541155}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847792/proyecto_INICIO, 1847792/proyecto_FIN, 1847792/proyecto_INICIO, 1847792/proyecto_FIN, 1847792/proyecto_PROCESO, 1847792/proyecto_FIN, 1847792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848469 | Proyecto de inversión | 1067917.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067917.74, modificado:1067917.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A EL REBALÍN 1A ETAPA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 232317 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 232317 | S | 212 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, direccion:PUEBLO EL REBALÍN, 78904 EL REBALÍN, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL REBALÍN MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.93102024, lat:22.73045303}} | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 1067917.74 | 1067917.74 | 1067917.74 | 1067917.74 | 1067917.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-020-2020, contratista:ESTEBAN JURADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1067917.74, importe_modificado:1067917.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1848469/proyecto_INICIO, 1848469/proyecto_FIN, 1848469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850870 | Proyecto de inversión | 528810.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528810.6, modificado:528810.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. - 239731 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:EJIDO ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), 78880 ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE), GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE ENTRONQUE DE MATEHUALA EL HUIZACHE, lon:-100.46217685, lat:22.9219909}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 528810.6 | 528810.6 | 528810.6 | 528810.6 | 528810.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG51/R33/SC/2020, contratista:ING JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:528810.6, importe_modificado:528810.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1850870/proyecto_PROCESO, 1850870/proyecto_FIN, 1850870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401851680 | Proyecto de inversión | 37075.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37075.31, modificado:37075.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 242136 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 242136 | S | 183 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:PUEBLO BARRANCAS, 78905 BARRANCAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSI, lon:-100.98403669, lat:22.73586836}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 37075.31 | 37075.31 | 37075.31 | 37075.31 | 37075.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-025-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:530248.94, importe_modificado:530248.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851680/proyecto_PROCESO, 1851680/proyecto_FIN, 1851680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852779 | Proyecto de inversión | 788500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788500.0, modificado:788500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUSTAMANTE EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO DEL REFUGIO - 244918 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA | 244918 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANETE BARRIO DEL REFUGIO, 79687 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE OLIVARES LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ARROYO CHICO EN LA PRIVADA DE BU, lon:-99.82641819, lat:21.6518194}} | 2020-12-01 | 2020-12-28 | 788500 | 788500 | 788500 | 788500 | 788500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD12/SD/01/0A-15-20, contratista:MIRIAM GALVAN VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:788500.0, importe_modificado:788500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1852779/proyecto_INICIO, 1852779/proyecto_FIN, 1852779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853336 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA QUEMADA, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 246470 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 246470 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:279, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA QUEMADA, 79560 TIERRA QUEMADA, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO PRINCIPAL, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL PASADNO LA HACIENDA, lon:-100.69338456, lat:21.71590303}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853336/proyecto_FIN, 1853336/proyecto_INICIO, 1853336/proyecto_PROCESO, 1853336/proyecto_FIN, 1853336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401854307 | Proyecto de inversión | 377857.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377857.55, modificado:377857.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COLONIA LOS OROZCO - 249557 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 249557 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:282, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS OROZCO, 78700 COLONIA LOS OROZCOS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA COLONIA Y LA COLONIA ESTÁ AL NORTE DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, AL PONIENTE DE LA CIUD, lon:-100.67214198, lat:23.65844489}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 377857.55 | 377857.55 | 377857.55 | 377857.55 | 377857.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1854307/proyecto_INICIO, 1854307/proyecto_PROCESO, 1854307/proyecto_INICIO, 1854307/proyecto_FIN, 1854307/proyecto_PROCESO, 1854307/proyecto_FIN, 1854307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864576 | Proyecto de inversión | 77045.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9364.23, modificado:9364.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67680.82, modificado:67680.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DEL CODO 1ER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. - 253715 | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO SLP | 253715 | S | 344 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL CODO INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS TOLENTINO, 79480 SAN NICOLÁS TOLENTINO, SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JUAN SARABIA EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCAL, lon:-100.55272034, lat:22.24522855}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 77045.05 | 77045.05 | 77045.05 | 77045.05 | 77045.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSNT-FISM-003/20-ADQ-AD, contratista:MOISES NEFTALI TRUJILLO VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:77045.39, importe_modificado:77045.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {1864576/proyecto_INICIO, 1864576/proyecto_PROCESO, 1864576/proyecto_FIN, 1864576/proyecto_PROCESO, 1864576/proyecto_FIN, 1864576/proyecto_INICIO, 1864576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864811 | Proyecto de inversión | 645517.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645517.39, modificado:645517.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC TAMO ENTRE ACEQUIA DE LOS AGUACATES Y CALLE INSURGENTES, BARRIO DE SAN JOSE, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 254217 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254217 | S | 42 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.4, meta_modificada:641.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC BARRIO SAN JOSÉ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLEJON CANAL DE LOS AGUACATES, CALLE PIPILA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE SAN , lon:-100.74200674, lat:21.80341117}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 645517.39 | 645517.39 | 645517.39 | 645517.39 | 645517.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD026-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:645517.39, importe_modificado:645517.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.4}} | {1864811/proyecto_INICIO, 1864811/proyecto_FIN, 1864811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865487 | Proyecto de inversión | 479250.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479250.45, modificado:479250.45}} | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL - 255950 | 24 | San Luis Potosí | 25 | Salinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 255950 | S | 8000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA BARRIO LA JOYA, 78600 SALINAS DE HIDALGO, SALINAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROL. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA Y CARRETERA AL PALENQUE DE AZOGUEROS, TOMAR LA SALIDA A AZOGUEROS O EL CAMINO A EL, lon:-101.72811622, lat:22.62431792}} | 2020-03-23 | 2020-06-15 | 479250.45 | 479250.45 | 479250.45 | 479250.45 | 479250.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-DSM-R33-AD-2020-08, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SALINAS, monto:479250.45, importe_modificado:479250.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:331.0}} | {1865487/proyecto_INICIO, 1865487/proyecto_PROCESO, 1865487/proyecto_FIN, 1865487/proyecto_PROCESO, 1865487/proyecto_FIN, 1865487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866177 | Proyecto de inversión | 485317.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485317.76, modificado:485317.76}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN - 257754 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 257754 | S | 123 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:EJIDO TIUTZEN, 79850 TUT TZEN (TIUTZÉN), TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-98.83615168, lat:21.60222178}} | 2020-04-24 | 2020-06-12 | 485317.76 | 485317.76 | 485317.76 | 485317.76 | 485317.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SC-011/OP-AD/R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:485317.76, importe_modificado:485317.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866177/proyecto_INICIO, 1866177/proyecto_PROCESO, 1866177/proyecto_INICIO, 1866177/proyecto_FIN, 1866177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867294 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD TANLEAB DOS - 260232 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 260232 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB II SECCION TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CAMINO A TZINEJA II Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TANLEAB II, lon:-98.95229926, lat:21.54919567}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-043, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:136000.0, importe_modificado:136000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1867294/proyecto_PROCESO, 1867294/proyecto_INICIO, 1867294/proyecto_PROCESO, 1867294/proyecto_FIN, 1867294/proyecto_INICIO, 1867294/proyecto_PROCESO, 1867294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868167 | Proyecto de inversión | 738327.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738327.24, modificado:738327.24}} | MEJORAMIENTO DE NIVELACION DE TIERRAS EN VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA - 262286 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 262286 | S | 0 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81720687, lat:21.56340221}} | 2020-04-06 | 2020-05-04 | 738327.24 | 738327.24 | 738327.24 | 738327.24 | 738327.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-TM-005/OP-AD/R33/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERIA VAL-HAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:738327.24, importe_modificado:738327.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1868167/proyecto_INICIO, 1868167/proyecto_PROCESO, 1868167/proyecto_FIN, 1868167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869239 | Proyecto de inversión | 819999.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819999.72, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 265256 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIOS AXTLA DE TERRAZAS | 265256 | S | 3397 | 4317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LA LIBERTAD, 79930 AXTLA DE TERRAZAS, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, DETRÁS DE ESC. SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ, lon:-98.87815282, lat:21.44041719}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-031/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1869239/proyecto_INICIO, 1869239/proyecto_PROCESO, 1869239/proyecto_FIN, 1869239/proyecto_PROCESO, 1869239/proyecto_FIN, 1869239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869242 | Proyecto de inversión | 442951.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442951.81, modificado:443550.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE OLIVO ENTRE NARANJO Y BIZNAGA,COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 265266 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 265266 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE BIZNAGA, CALLE ENCINO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.73766414, lat:23.8209355}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 443550.15 | 443550.15 | 443550.15 | 443550.15 | 443550.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}} | {1869242/proyecto_INICIO, 1869242/proyecto_PROCESO, 1869242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869432 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB DOS, HUEHUETLAN, S.L.P. - 265679 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 265679 | S | 167 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB II SECCION TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CAMINO A TZINEJA II Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TANLEAB II, lon:-98.95158043, lat:21.55164049}} | 2020-11-09 | 2020-12-08 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDMS--R33-FISM-2020-AD-049, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869432/proyecto_INICIO, 1869432/proyecto_FIN, 1869432/proyecto_PROCESO, 1869432/proyecto_INICIO, 1869432/proyecto_PROCESO, 1869432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401870588 | Proyecto de inversión | 425146.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425146.7, modificado:439974.32}} | CONSTRUCCION EN 1A ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO - 268095 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 268095 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 78530 SAN ISIDRO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA CEDRAL - SANISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EN EL ANTIGUO CAMPO DE BESIBOL, lon:-100.77717047, lat:23.86276104}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 439974.32 | 439974.32 | 439974.32 | 439974.32 | 439974.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/029/2020, contratista:BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:439974.32, importe_modificado:439974.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1870588/proyecto_FIN, 1870588/proyecto_PROCESO, 1870588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871059 | Proyecto de inversión | 1160650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160650.0, modificado:1160650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 100 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TANLEAB UNO, HUEHUETLAN, S.L.P. - 269090 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269090 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CALLE JOAQUIN TABERNILLA RANCHERIA TANLEAB UNO, 79880 TANLEAB UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL TANLEAB Y , SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE JOAQUIN TABERNILLA Y FRANCISCO VILLA, lon:-98.95569811, lat:21.54294944}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 1160650 | 1160650 | 1160650 | 1160650 | 1160650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-065, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:1160650.0, importe_modificado:1160650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1871059/proyecto_INICIO, 1871059/proyecto_PROCESO, 1871059/proyecto_FIN, 1871059/proyecto_INICIO, 1871059/proyecto_PROCESO, 1871059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871215 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X4.00 EN LA LOCALIDAD CRUZ BLANCA Y UN CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 EN LA PIMIENTA, HUEHUETLAN, S.L.P. - 269410 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 269410 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL CRUZ BLANCA RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA MEXICOLAREDO, lon:-99.00078212, lat:21.54825794}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FIS-2020-AD-060, contratista:EDGAR VILLAVERDE, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1871215/proyecto_INICIO, 1871215/proyecto_FIN, 1871215/proyecto_INICIO, 1871215/proyecto_FIN, 1871215/proyecto_PROCESO, 1871215/proyecto_FIN, 1871215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871605 | Proyecto de inversión | 3149877.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149877.68, modificado:3149877.68}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO - 270164 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270164 | S | 594 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13459.0, meta_modificada:13459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA MATEHUALA, CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA EN CABECER, lon:-100.94610875, lat:22.18613253}} | 2020-03-09 | 2020-11-22 | 3149877.68 | 3149877.68 | 3149877.68 | 3149877.68 | 3149877.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13459.0}} | {1871605/proyecto_INICIO, 1871605/proyecto_PROCESO, 1871605/proyecto_FIN, 1871605/proyecto_INICIO, 1871605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401872002 | Proyecto de inversión | 1348629.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348629.05, modificado:1348629.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN LOCALIDAD ESCUATITLA - 271021 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICHICUAUTLA SLP | 271021 | S | 372 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE JONGUITUD CIUDAD ESCUATITLA, 79950 ESCUATITLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTE SINAI Y CALLE 12 OCTUBRE, SE LOCALIZA A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERASAN MARTIN CHALCHICU, lon:-98.70131307, lat:21.33458884}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1348629.05 | 1348629.05 | 1348629.05 | 1348629.05 | 1348629.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB19/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1348629.05, importe_modificado:1348629.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1872002/proyecto_INICIO, 1872002/proyecto_FIN, 1872002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401876059 | Proyecto de inversión | 1038896.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038896.83, modificado:1038896.83}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO OJO DE AGUA - SAN JOSÉ DE NOGALITOS POR MEDIO DE BACHEO Y RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 0 + 000 AL KM 865 (PRIMERA ETAPA) | 24 | San Luis Potosí | 30 | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO,S.L.P. | 2020-4293 | S | 151 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:López Mateos, San Luis Potosí, México, lon:-100.56060791, lat:22.24207331}} | 2020-11-17 | 2020-12-19 | 1038896.83 | 1038896.83 | 1038896.83 | 1038896.83 | 1038896.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNT-FFM-004/20-OP-AD, contratista:MEADE PONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, monto:1038896.83, importe_modificado:1038896.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.87}} | {1876059/proyecto_INICIO, 1876059/proyecto_FIN, 1876059/proyecto_PROCESO, 1876059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401879613 | Proyecto de inversión | 60558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60558.68, modificado:60558.68}} | REHABILITACIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Villa de Arista, S.L.P., México, lon:-100.8479688, lat:22.6466309}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 60558.68 | 60558.68 | 60558.68 | 60558.68 | 60558.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:60558.68, importe_modificado:60558.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1879613/proyecto_INICIO, 1879613/proyecto_FIN, 1879613/proyecto_INICIO, 1879613/proyecto_FIN, 1879613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401880645 | Proyecto de inversión | 738950.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638950.22, modificado:638950.22}} | MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | 2020-1193 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:74, direccion:Guerrero, San Diego, S.L.P., México, lon:-100.10180533, lat:21.91567104}} | 2020-11-12 | 2020-12-21 | 738950.22 | 738950.22 | 738950.22 | 738950.22 | 738950.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-ED3-078/2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:738950.23, importe_modificado:738950.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1880645/proyecto_PROCESO, 1880645/proyecto_INICIO, 1880645/proyecto_FIN, 1880645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882107 | Proyecto de inversión | 421316.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421316.44, modificado:421316.44}} | REHABILITACION DE POZO POZO "EL TAMBORTEL" UBICADO EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. | 2020- 6155 | S | 2835 | 2293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz Mori 811, Gustavo Diaz Ordaz, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México, lon:-100.739007, lat:21.79172094}} | 2020-11-10 | 2020-12-10 | 421316.44 | 421316.44 | 421316.44 | 421316.44 | 421316.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD035-FFM/2020, contratista:XOCHITL EDITH RAMIREZ ARZOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:421316.44, importe_modificado:421316.44}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1882107/proyecto_INICIO, 1882107/proyecto_PROCESO, 1882107/proyecto_FIN, 1882107/proyecto_PROCESO, 1882107/proyecto_FIN, 1882107/proyecto_INICIO, 1882107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882216 | Proyecto de inversión | 617182.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617182.67, modificado:617182.67}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE COMUNICA A EL ZAPOTE, DE CARR. FED. 69 (RIOVERDE - SAN CIRO DE ACOSTA) HASTA LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, RIOVERDE, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 2020-5651 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:100, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, México, lon:-99.98306522, lat:21.76406253}} | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 617182.67 | 617182.67 | 617182.67 | 617182.67 | 617182.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-IC4-087/2020, contratista:CONSTRUCCIONES HAIDE, S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:617182.67, importe_modificado:617182.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {1882216/proyecto_PROCESO, 1882216/proyecto_FIN, 1882216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP180401478161 | Proyecto de inversión | 178443.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28443.49, modificado:28443.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN LA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA D - 424046 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 424046 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE DIVISION DEL NORTE A UNA CUADRA DEL CBTA 143, lon:-100.74417357, lat:21.79456787}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 178443.49 | 178443.49 | 178443.49 | 178443.49 | 178443.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD009-FISM/2018., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEDREGAL DEL RIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:178442.49, importe_modificado:178442.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1478161/proyecto_PROCESO, 1478161/proyecto_FIN, 1478161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP190301568293 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Mejora de la infraestructura física educativa en24DPR1303H Primaria Damián Carmona, 0011 Tocoy, calle Damián Carmona, s.n. 26 San Antonio, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 170220 | S | 59 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:258.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Jose Castillo 206, 79830 San Antonio, S.L.P., México, lon:-98.90227318, lat:21.62001045}} | 2019-10-15 | 2020-01-21 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704269 | Proyecto de inversión | 523362.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523362.89, modificado:523362.89}} | ENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ , TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE PORFIRIO DIAZ. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 523362.89 | 523362.89 | 523362.89 | 523362.89 | 523362.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1704269/proyecto_INICIO, 1704269/proyecto_PROCESO, 1704269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200101704390 | Proyecto de inversión | 1047549 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047549.0, modificado:1047549.0}} | ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN AV. SAN LUIS, TRAMO DE CALLE SAN ANTONIO A CALLE SANTA CATARINA, COL. SAN FELIPE. | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9417767, lat:22.1807042}} | 2020-01-02 | 2020-05-19 | 1047549 | 1047549 | 1047549 | 1047549 | 1047549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-08/2020, contratista:PROYECTOS MIROVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:1047549.0, importe_modificado:1047549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3781.0}} | {1704390/proyecto_INICIO, 1704390/proyecto_PROCESO, 1704390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201704904 | Proyecto de inversión | 747564.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747564.96, modificado:747527.14}} | Construcción de un servicio sanitario tipo Rural, rehabilitación del existente, construcción de cisterna de 5 m3 y obras exteriores en 24DPR3280A Primaria José María Morelos y Pavón, calle La Barranca s.n. 0001 Villa de Zaragoza, 55 Zaragoza | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204027 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Zaragoza 53, La Barranca, 79540 Villa de Zaragoza, S.L.P., México, lon:-100.73321342, lat:22.03438174}} | 2020-05-19 | 2020-08-26 | 747527.14 | 747527.14 | 747527.14 | 747527.14 | 747527.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200201712845 | Proyecto de inversión | 4165339.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4165339.24, modificado:4165339.24}} | AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN ANTIGUO CAMINO A SOLEDAD, COLONIA RANCHO PAVÓN | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MSDGS-R33-01-14/2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Rancho Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México, lon:-100.9517378, lat:22.1785435}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 4165339.24 | 4165339.24 | 4165339.24 | 4165339.24 | 4165339.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-14/2020, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION LIMON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:4165339.24, importe_modificado:4165339.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1712845/proyecto_INICIO, 1712845/proyecto_PROCESO, 1712845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301713573 | Proyecto de inversión | 404230.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404230.21, modificado:404230.21}} | Sustitución de barda frontal del plantel en 24EPR0125N Primaria Ignacio Ramírez, 0217 Arroyos, Camino Viejo a Guanajuato 360, 28 San Luis Potosí | 24 | San Luis Potosí | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IEIFE | 204079 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:217, direccion:Camino Viejo a Guanajuato 360, Arroyos, S.L.P., México, lon:-100.9037938, lat:22.0552077}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 404230.21 | 404230.21 | 404230.21 | 404230.21 | 404230.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301726078 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4495623.91}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 13512 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 13512 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA CEDRAL CENTRO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADERO Y CALLE VICTORIA, CALLE CHICOSEIN EL MERCADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CEDRAL A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A, lon:-100.72875452, lat:23.81917011}} | 2020-07-06 | 2020-10-31 | 8995623.91 | 8995623.91 | 8995623.91 | 8995623.91 | 8995623.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/025/2020, contratista:FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL SLP, monto:8995623.91, importe_modificado:8995623.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1726078/proyecto_FIN, 1726078/proyecto_PROCESO, 1726078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301726337 | Proyecto de inversión | 821195.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821195.63, modificado:821195.63}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 14132 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 14132 | S | 7863 | 7975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.39, meta_modificada:134.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO LA CRUZ, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MEDRO Y CALLE HERMANEGILDO GALEANA, EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO I MADERO DEL BARRIO DE LA C, lon:-98.72775156, lat:21.40228717}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 821195.63 | 821195.63 | 821195.63 | 821195.63 | 821195.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB20/2020, contratista:LUIS JESUS PORTILLA RAGA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:821195.63, importe_modificado:821195.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.39}} | {1726337/proyecto_INICIO, 1726337/proyecto_PROCESO, 1726337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301726646 | Proyecto de inversión | 1047099 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047099.0, modificado:1047099.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA - 15145 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 15145 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL CUARTEL SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REFORMA SE UBICA EN CUARTEL IV DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.65419779, lat:21.3700975}} | 2020-05-23 | 2020-08-23 | 1047099 | 1047099 | 1047099 | 1047099 | 1047099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE01/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:1047099.0, importe_modificado:1047099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {1726646/proyecto_INICIO, 1726646/proyecto_PROCESO, 1726646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301727911 | Proyecto de inversión | 220344.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220344.32, modificado:220344.32}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE CONSISTE EN LA COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 8 SAND FILHTER 60 HZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES GRANDES. - 18773 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CERRITOS SLP | 18773 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:RANCHO MEZQUITES CHICOS, 79435 MEZQUITES GRANDES, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SEGUNDA TRECE DE MAYO Y , OBRA UBICADA ENTRE CALLE SEGUNDA 13 DE MAYO Y MONTE EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES GRANDES A 5 KM DE CABECERA MPA, lon:-100.32118263, lat:22.39987333}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 220344.32 | 220344.32 | 220344.32 | 220344.32 | 220344.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:220344.32, importe_modificado:220344.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727911/proyecto_INICIO, 1727911/proyecto_PROCESO, 1727911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301728901 | Proyecto de inversión | 772556.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772556.42, modificado:772556.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN ASENTAMIENTO TAMPACÁN - 21697 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 21697 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE DE LOS DEPORTES SOBRE LA CALLE JUVENTUD Y ENTRE LAS CALLES DE MELCHOR OCAMPO Y DE LOS DEPORTES DEL BARR, lon:-98.72654464, lat:21.40304662}} | 2020-04-09 | 2020-07-09 | 772556.42 | 772556.42 | 772556.42 | 772556.42 | 772556.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-URB14/2020, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:772556.42, importe_modificado:770556.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {1728901/proyecto_INICIO, 1728901/proyecto_FIN, 1728901/proyecto_PROCESO, 1728901/proyecto_FIN, 1728901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301729491 | Proyecto de inversión | 4628629.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4628629.53, modificado:4628629.53}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL MAIZ, S.L.P. (2DA ETAPA) - 23258 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 23258 | S | 105 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA SANTO NIÑO, 79323 CIUDAD DEL MAÍZ, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y BOULEVARD MIGUEL BARRAGAN, CALLE AGUSTIN MELGAR SE PUEDE ENTRAR POR EL BOULEVARD SALIDA AL NARANJO, lon:-99.60010077, lat:22.40839531}} | 2020-03-23 | 2020-06-21 | 4628629.53 | 4628629.53 | 4628629.53 | 4628629.53 | 4628629.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/005/2020-MOD, contratista:REYNALDO NAJERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:4172573.51, importe_modificado:4628629.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729491/proyecto_INICIO, 1729491/proyecto_FIN, 1729491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301736308 | Proyecto de inversión | 552936.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552936.85, modificado:552936.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TAMPACÁN LOCALIDAD TEPETZINTLA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 28300 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 28300 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO TAMPACÁN, 79940 TEPETZINTLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO LA MATA - TEPEZINTLA, SOBRE EL CAMINO LA MATA TEPETZINTLA EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE 5 DE MAYO SE UBICA EL SITIO, lon:-98.67207045, lat:21.43864917}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 552936.85 | 552936.85 | 552936.85 | 552936.85 | 552936.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-CAM04/2020, contratista:C. JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:552936.85, importe_modificado:552936.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1736308/proyecto_INICIO, 1736308/proyecto_FIN, 1736308/proyecto_PROCESO, 1736308/proyecto_FIN, 1736308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301739114 | Proyecto de inversión | 887417 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887417.0, modificado:887417.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. MULULTZEN DEL KM 0+000 AL KM 0+300, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 31651 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31651 | S | 50 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - MULULTZEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO MULUTZEN, 00000 MULULTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MULUTZEN SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECER, lon:-98.91914033, lat:21.66422325}} | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 887417 | 887417 | 887417 | 887417 | 887417 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-11, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPION TANLAJAS, monto:887417.0, importe_modificado:887417.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1739114/proyecto_PROCESO, 1739114/proyecto_INICIO, 1739114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301739211 | Proyecto de inversión | 887417.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887417.01, modificado:887417.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. MULULTZEN DEL KM 0+300 AL KM 0+600, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 31768 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31768 | S | 50 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - MULULTZEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO MULULTZEN, 00000 MULULTZÉN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MULULTZEN SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECER, lon:-98.9191494, lat:21.66421408}} | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 887417.01 | 887417.01 | 887417.01 | 887417.01 | 887417.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-12, contratista:MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:887417.01, importe_modificado:887417.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1739211/proyecto_INICIO, 1739211/proyecto_FIN, 1739211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301739999 | Proyecto de inversión | 1313925.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313925.83, modificado:1313925.83}} | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DE ACCESO A LA CONCEPCIÓN DEL KM 0+417 AL KM 0+833, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 32699 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32699 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - LA CONCEPCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EJIDO LA CONCEPCIÓN, 79811 EJIDO LA CONCEPCIÓN, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL EJIDO LA CONCEPCIÓN SE LOCALIZA A 8 KILÓMETROS D, lon:-98.80183593, lat:21.68683596}} | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 1313825.83 | 1313925.83 | 1313925.83 | 1313925.83 | 1313925.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-15, contratista:LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANLAJAS, monto:1313925.83, importe_modificado:1313925.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {1739999/proyecto_INICIO, 1739999/proyecto_FIN, 1739999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301743130 | Proyecto de inversión | 1287805.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287805.2, modificado:1287805.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO AL PANDO DEL KM 0+220 AL KM 0+440 EN LA LOCALIDAD DEL PANDO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P - 37048 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37048 | S | 210 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EL PANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL PANDO, 79815 EL PANDO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL EL PANDO SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-98.81333556, lat:21.73101318}} | 2020-03-04 | 2020-07-04 | 1287805.2 | 1287805.2 | 1287805.2 | 1287805.2 | 1287805.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-11/SE/01/OA/AD/2020-18, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1287805.2, importe_modificado:1287805.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1743130/proyecto_INICIO, 1743130/proyecto_FIN, 1743130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301744046 | Proyecto de inversión | 632535.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632535.5, modificado:632535.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TENEXIO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP - 39146 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 39146 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TENEXIO, 79937 TENEXIO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA LAS CUEVAS, JUNTO A PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.87992252, lat:21.37654165}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 632535.5 | 632535.5 | 632535.5 | 632535.5 | 632535.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-021/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:632535.5, importe_modificado:632535.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:755.0}} | {1744046/proyecto_FIN, 1744046/proyecto_INICIO, 1744046/proyecto_PROCESO, 1744046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301745818 | Proyecto de inversión | 1015875.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015875.45, modificado:1015875.45}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO CON CONCRETO EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD SAN CIRO DE ACOSTA BARRIO SAN JOSÉ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 46177 | 24 | San Luis Potosí | 27 | San Ciro de Acosta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP | 46177 | S | 3513 | 3513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.82, meta_modificada:727.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE CUPIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA PASADITA ENTRONQU, lon:-99.82199462, lat:21.6563905}} | 2020-05-04 | 2020-06-19 | 1015875.45 | 1015875.45 | 1015875.45 | 1015875.45 | 1015875.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-R33-FISM-AD3/SE/03/OH-SD/01/0A-03-20., contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:1015875.45, importe_modificado:1015875.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.82}} | {1745818/proyecto_INICIO, 1745818/proyecto_PROCESO, 1745818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301746255 | Proyecto de inversión | 1170732 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170732.0, modificado:1170732.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DEL CHUCHE MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 47206 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47206 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - EL CHUCHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CHUCHE, 00000 EL CHUCHE, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5 KILÓMETROS DE L, lon:-98.91040029, lat:21.68417715}} | 2020-03-09 | 2020-07-09 | 1170732 | 1170732 | 1170732 | 1170732 | 1170732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-24, contratista:ZAIR LUCERO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1170732.0, importe_modificado:1170732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1746255/proyecto_INICIO, 1746255/proyecto_FIN, 1746255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301750091 | Proyecto de inversión | 1151622.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151622.8, modificado:1151622.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS CHILARES, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE S L P - 58547 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE S L P | 58547 | S | 193 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2082.0, meta_modificada:2082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:70, direccion:CALLE SOLIDARIDAD RANCHO LOS CHILARES, 78844 LOS CHILARES, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE CHILARES AL NOROESTE, lon:-100.74787163, lat:23.51953999}} | 2020-03-12 | 2020-04-12 | 1151622.8 | 1151622.8 | 1151622.8 | 1151622.8 | 1151622.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SE01OC/0233/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1151622.8, importe_modificado:1151622.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2082.0}} | {1750091/proyecto_PROCESO, 1750091/proyecto_INICIO, 1750091/proyecto_FIN, 1750091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301750440 | Proyecto de inversión | 1345200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345200.0, modificado:1345200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. DE OJOX, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 59424 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59424 | S | 200 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - OJOX MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + undefined EJIDO OJOX, 79810 OJOX, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE OJOX SE ENCUENTRA UBICADA A 6KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.87908147, lat:21.65325475}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 1345200 | 1345200 | 1345200 | 1345200 | 1345200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12-UC/01/OD/AD/2020-29, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1345200.0, importe_modificado:1345200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1750440/proyecto_INICIO, 1750440/proyecto_FIN, 1750440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752167 | Proyecto de inversión | 1170732 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170732.0, modificado:1170732.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TANCOLOL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. - 64596 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64596 | S | 120 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - TANCOLOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TANCOLOL, 79812 TANCOLOL, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TANCOLOL SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 7 KILÓMETROS DE LA CA, lon:-98.92177778, lat:21.69129419}} | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 1170732 | 1170732 | 1170732 | 1170732 | 1170732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-07/TM/01/OL/AD/2020-45, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1170732.0, importe_modificado:1170732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1752167/proyecto_INICIO, 1752167/proyecto_FIN, 1752167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301752983 | Proyecto de inversión | 1031342.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031342.33, modificado:1031342.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ TINTO, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 66718 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66718 | S | 240 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SAN JOSÉ DEL TINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), 79819 SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA), TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE , lon:-98.80288498, lat:21.81615423}} | 2020-08-30 | 2020-12-30 | 1031342.33 | 1031342.33 | 1031342.33 | 1031342.33 | 1031342.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-07/TJ/01/OA/AD/2020-52, contratista:GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:1031342.33, importe_modificado:1031342.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:198.0}} | {1752983/proyecto_INICIO, 1752983/proyecto_PROCESO, 1752983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301754710 | Proyecto de inversión | 284976.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142488.0, modificado:142488.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142488.01, modificado:142488.01}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD CÁRDENAS - 71666 | 24 | San Luis Potosí | 5 | Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS | 71666 | S | 63 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.02, meta_modificada:268.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON BARRIO BROWNSVILLE, 79380 CÁRDENAS, CÁRDENAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE R JARA Y CALLE MARIANO HIDALGO, CALLE ALDAMA SE LLEGA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS Y SE TOMA LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN HAS, lon:-99.64007907, lat:22.00813182}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 284976.01 | 284976.01 | 284976.01 | 284976.01 | 284976.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS.IR.CDS.SE.R33-FISE-FISM-03-2020, contratista:MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P., monto:3658076.61, importe_modificado:3658076.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.02}} | {1754710/proyecto_INICIO, 1754710/proyecto_PROCESO, 1754710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755577 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD ESTACIÓN WADLEY ASENTAMIENTO ESTACIÓN WADLEY - 80028 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 80028 | S | 300 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE TODA LA COMUNIDAD EJIDO ESTACIÓN WADLEY, 78546 ESTACIÓN WADLEY, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTACIÓN WADLEY SE ENCUENTRA AL NORTE DEL ESTADO POTOSINO A UN COSTADO DE LA CARRETERA 62., lon:-100.98773851, lat:23.61233306}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755577/proyecto_FIN, 1755577/proyecto_PROCESO, 1755577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301755623 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATORCE LOCALIDAD LA CARDONCITA - 80155 | 24 | San Luis Potosí | 6 | Catorce | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE | 80155 | S | 200 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE TODA LA LOCALIDAD EJIDO , 00000 LA CARDONCITA, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA CARDONCITA SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA COMUNIDAD DE TANQUE DE DOLORES., lon:-101.23740619, lat:23.59101472}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC-DSM/R33/AD-ADQ-002/2020, contratista:ING. RUBEN LOPEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CATORCE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755623/proyecto_PROCESO, 1755623/proyecto_INICIO, 1755623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756156 | Proyecto de inversión | 1618562.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618562.06, modificado:1618562.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MOCTEZUMA LOCALIDAD MOCTEZUMA ASENTAMIENTO MOCTEZUMA - 81646 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | 81646 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO ORTIZ ZARATE CIUDAD MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JUAN ESCUTIA CABECERA MUNICIPAL EN LAS COLONIAS CENTRO Y CRISTO REY, lon:-101.09333148, lat:22.7408072}} | 2020-06-10 | 2020-08-09 | 1618562.06 | 1618562.06 | 1618562.06 | 1618562.06 | 1618562.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-009-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR ÁVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1618562.06, importe_modificado:1618562.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:342.0}} | {1756156/proyecto_INICIO, 1756156/proyecto_PROCESO, 1756156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301756748 | Proyecto de inversión | 487140.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487140.05, modificado:487140.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MARES, COL. RAFAEL CURIEL, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 83371 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 83371 | S | 560 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARES COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COY Y CALLE TAMPAON, CALLE TAMBACA UBICADA EN CALLE MARES ENTRE CALLE TAMPAON Y CALLE COY EN LA COLONIA RAFAEL CURIEL A TRES CUAD, lon:-98.9793369, lat:21.98000468}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 487140.05 | 487140.05 | 487140.05 | 487140.05 | 487140.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-011-2020, contratista:C. JUAN CARLOS VENTURA VIDALES, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:487140.05, importe_modificado:487140.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1756748/proyecto_INICIO, 1756748/proyecto_FIN, 1756748/proyecto_PROCESO, 1756748/proyecto_FIN, 1756748/proyecto_PROCESO, 1756748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301757288 | Proyecto de inversión | 263414.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263414.7, modificado:263414.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL PANDO, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 84961 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84961 | S | 200 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TANLAÁS - EL PANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined EJIDO EL PANDO, 00000 EL PANDO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PANDO SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.81324973, lat:21.73097332}} | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 263414.7 | 263414.7 | 263414.7 | 263414.7 | 263414.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/01/OA/AD/2020-43, contratista:JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:263414.7, importe_modificado:263414.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1757288/proyecto_PROCESO, 1757288/proyecto_INICIO, 1757288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301758076 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:839881.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87176 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 87176 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 79960 SAN ISIDRO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO AL POZO, SE LOCALIZA A 38.7 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERAFEDERAL TAMAZUNCHALE A TAMANENTRONQUE A C, lon:-98.86911705, lat:21.2785125}} | 2020-08-16 | 2020-10-14 | 839881.36 | 839881.36 | 839881.36 | 839881.36 | 839881.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-070/SH-OP/AD-R33/2020, contratista:ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:779881.36, importe_modificado:779881.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1758076/proyecto_INICIO, 1758076/proyecto_PROCESO, 1758076/proyecto_FIN, 1758076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301758160 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899607.24}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 87381 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 87381 | S | 145 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:303, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOLT EJIDO CAMARONES, 79967 CAMARONES, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CERRO GRANDE A SAN FRANCISCO Y , SE LOCALIZA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL TAMAZUNCHALE A TAMA, lon:-98.88628881, lat:21.26875034}} | 2020-08-16 | 2020-10-14 | 899607.24 | 899607.24 | 899607.24 | 899607.24 | 899607.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-069/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:899607.24, importe_modificado:899607.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {1758160/proyecto_INICIO, 1758160/proyecto_FIN, 1758160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301758931 | Proyecto de inversión | 152157.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152157.84, modificado:152157.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE HUICHIHUAYAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. - 89322 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETLAN | 89322 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL HUICHIHUAYAN PUEBLO HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FUNDADORES Y CARRETERA MEXICO - LAREDO, LA OBRA SE REALIZA ENTRE LA CALLE FUNDAODRES Y LA CARRETERA MEXICO LAREDODE , lon:-98.96810057, lat:21.48159351}} | 2020-03-04 | 2020-04-04 | 152157.84 | 152157.84 | 152157.84 | 152157.84 | 152157.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-008, contratista:OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO, convocante:municipio de huehuetlan,s.l.p, monto:152127.84, importe_modificado:152127.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758931/proyecto_INICIO, 1758931/proyecto_FIN, 1758931/proyecto_PROCESO, 1758931/proyecto_INICIO, 1758931/proyecto_PROCESO, 1758931/proyecto_INICIO, 1758931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301759442 | Proyecto de inversión | 1583919.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583919.93, modificado:1583619.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MONTE BLANCO COLONIA BUENOS AIRES TAMAZUNCHALE SLP - 90614 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 90614 | S | 12861 | 11701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MONTE BLANCO COLONIA BUENOS AIRES, 79960 TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MONTES PIRINEOS Y CALLE BUGANBILIA, CALLE MONTE PIRINGOS SE UBICA POR LA CARRETERA ESTATALTAMAZUNCHALE A SAN MARTINCHALCHICUA, lon:-98.75087183, lat:21.25421284}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 1583619.01 | 1583619.01 | 1583619.01 | 1583619.01 | 1583619.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-009/SD-OP/IR-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES RASHEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:1583619.01, importe_modificado:1583619.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1759442/proyecto_PROCESO, 1759442/proyecto_FIN, 1759442/proyecto_INICIO, 1759442/proyecto_FIN, 1759442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301759518 | Proyecto de inversión | 2252262.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252262.82, modificado:2252261.78}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 90787 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 90787 | S | 435 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO IXTLAPALACO, 79960 IXTLAPALACO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SON 4.5 KM DE LA CABERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO TRAMO DEL KM, lon:-98.77080933, lat:21.26800586}} | 2020-06-09 | 2020-09-06 | 2252261.78 | 2252261.78 | 2252261.78 | 2252261.78 | 2252261.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-006/SC-OP/IR-R33/2020, contratista:C. JOSE LUIS RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:2252261.78, importe_modificado:2252261.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1759518/proyecto_INICIO, 1759518/proyecto_FIN, 1759518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761325 | Proyecto de inversión | 511102.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511102.35, modificado:541145.38}} | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO , DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS - 95435 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 95435 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES FERNANDO M, lon:-100.00290558, lat:21.9033681}} | 2020-08-10 | 2020-09-18 | 541145.38 | 541145.38 | 541145.38 | 541145.38 | 541145.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU14-031/2020, contratista:CARLOMAGNO NIETO ORTEGON, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:504499.29, importe_modificado:504499.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1761325/proyecto_PROCESO, 1761325/proyecto_INICIO, 1761325/proyecto_PROCESO, 1761325/proyecto_INICIO, 1761325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301761488 | Proyecto de inversión | 1509216.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509216.08, modificado:1523518.34}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 95908 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 95908 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y , CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA, lon:-99.98213052, lat:21.91273641}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 1523518.34 | 1523518.34 | 1523518.34 | 1523518.34 | 1523518.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU51-044/2020, contratista:JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:1499595.32, importe_modificado:1499595.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {1761488/proyecto_INICIO, 1761488/proyecto_FIN, 1761488/proyecto_INICIO, 1761488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301767595 | Proyecto de inversión | 454040.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454040.68, modificado:470385.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA ,EN EL EJIDO SAN MARCOS. - 112494 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 112494 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA, , lon:-100.00542762, lat:21.89908082}} | 2020-07-20 | 2020-08-18 | 470385.84 | 470385.84 | 470385.84 | 470385.84 | 470385.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-AD2-065/2020, contratista:ING. ABEL TELLO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:449487.04, importe_modificado:470385.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1767595/proyecto_INICIO, 1767595/proyecto_FIN, 1767595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301768358 | Proyecto de inversión | 1439547.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439547.16, modificado:1439547.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SEISCIENTOS METROS CUADRADOS PARA ÁREA DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN VILLA DE ARISTA LOCALIDAD EL MEZQUITE EN CBTA CIENTO DIECINUEVE - 114455 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 114455 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA PUEBLO EL MEZQUITE, 78950 EL MEZQUITE, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA VILLA DE ARISTA A MOCTEZUMA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL NORTE DE LA CAPILL, lon:-100.91432123, lat:22.67870997}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1439547.16 | 1439547.16 | 1439547.16 | 1439547.16 | 1439547.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/R33/IR-19/08-2020, contratista:ING. ARNULFO TOVAR BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1439547.16, importe_modificado:1439547.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1768358/proyecto_PROCESO, 1768358/proyecto_INICIO, 1768358/proyecto_PROCESO, 1768358/proyecto_INICIO, 1768358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301768655 | Proyecto de inversión | 5548527.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774263.9, modificado:2774263.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774263.89, modificado:2774263.89}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE - 115362 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE SLP | 115362 | S | 507 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11922.0, meta_modificada:11922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS A LA CABECERA MUNICIPAL A UN LADO DE LA CARRETERA 63, lon:-100.76127305, lat:23.37504594}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5548527.79 | 5548527.79 | 5548527.79 | 5548527.79 | 5548527.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CDSM-IR-01-FISE/FISM-2020, contratista:ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:5548527.79, importe_modificado:5548527.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11922.0}} | {1768655/proyecto_INICIO, 1768655/proyecto_FIN, 1768655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771507 | Proyecto de inversión | 817798.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817798.96, modificado:817798.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILILLACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP - 123325 | 24 | San Luis Potosí | 37 | Tamazunchale | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP | 123325 | S | 258 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:398, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACHIQUILILLACAPA, 79960 TLACHIQUILYACAPA, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TEZAPOTLA - IXTLA Y CAMINO TEZAPOTLA - SAN JOSE, SE LOCALIZA A 33 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL SE DIRIJE A COLONIATAMAR, lon:-98.84418031, lat:21.17459244}} | 2020-07-29 | 2020-09-26 | 817798.84 | 817798.84 | 817798.84 | 817798.84 | 817798.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-054/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, monto:817798.84, importe_modificado:817798.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1771507/proyecto_INICIO, 1771507/proyecto_PROCESO, 1771507/proyecto_FIN, 1771507/proyecto_PROCESO, 1771507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771559 | Proyecto de inversión | 568435 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568435.0, modificado:568435.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN LA CALLE GALEANA 1 - 123522 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 123522 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA CUARTEL CUARTEL IV, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE REFORMA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL REFERENCIA ENF, lon:-98.65338412, lat:21.37247605}} | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 568435 | 568435 | 568435 | 568435 | 568435 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-DRE03/2020, contratista:C. ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:568435.0, importe_modificado:568435.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1771559/proyecto_INICIO, 1771559/proyecto_FIN, 1771559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301771787 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA NORTE) EN LA LOCALIDAD TLAPANI - 124077 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124077 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA TLAPANI, 79874 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TLAPANI APULTEYO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.8864932, lat:21.55495768}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-61, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771787/proyecto_PROCESO, 1771787/proyecto_INICIO, 1771787/proyecto_FIN, 1771787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772057 | Proyecto de inversión | 78032.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78032.29, modificado:78032.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA SUR) EN LA LOCALIDAD TAZAQUIL EJIDO - 124844 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 124844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:EJIDO TAZAQUIL EJIDO, 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TAZÁQUIL EJIDO MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.95374034, lat:21.47310605}} | 2020-07-14 | 2020-10-11 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | 78032.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4 COXCA/2020/R-33 FISM/AD-62, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:780322.96, importe_modificado:78032.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772057/proyecto_INICIO, 1772057/proyecto_PROCESO, 1772057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772473 | Proyecto de inversión | 349850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349850.8, modificado:349850.8}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 125904 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 125904 | S | 310 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE DOMINGO HERNANDEZ EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.85556634, lat:21.52617775}} | 2020-05-04 | 2020-07-22 | 349850.8 | 349850.8 | 349850.8 | 349850.8 | 349850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-35, contratista:MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:349850.8, importe_modificado:349850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1772473/proyecto_INICIO, 1772473/proyecto_PROCESO, 1772473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772669 | Proyecto de inversión | 1995371.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995371.48, modificado:1995371.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO TEPETZINTLA DOS A LOMAS DE SAN LORENZO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TEPETZINTLA DOS - 126480 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 126480 | S | 64 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CALLE DEMOCRACIA BARRIO TEPETZINTLA DOS, 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TEPETZINTLA DOS MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89915167, lat:21.54190096}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 1995371.48 | 1995371.48 | 1995371.48 | 1995371.48 | 1995371.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/IR-50, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1995371.48, importe_modificado:1995371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1163.0}} | {1772669/proyecto_INICIO, 1772669/proyecto_PROCESO, 1772669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772723 | Proyecto de inversión | 1097475.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097475.62, modificado:1097475.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y GALERÍA FILTRANTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN - 126636 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 126636 | S | 177 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:71, direccion:RANCHERIA TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, 79878 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.92437167, lat:21.49221676}} | 2020-06-25 | 2020-09-06 | 1097475.62 | 1097475.62 | 1097475.62 | 1097475.62 | 1097475.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-59, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1097475.62, importe_modificado:1097475.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772723/proyecto_PROCESO, 1772723/proyecto_INICIO, 1772723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301772756 | Proyecto de inversión | 2997696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997696.87, modificado:2997696.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SABINO (PRIMERA ETAPA) - 126748 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 126748 | S | 144 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE DEMOCRACIA RANCHERIA EL SABINO, 79863 EL SABINO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARR. COXCATLÁN - LOS CARRIZOS Y CALLE DEMOCRACIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.89923774, lat:21.54780359}} | 2020-07-20 | 2020-10-18 | 2997696.87 | 2997696.87 | 2997696.87 | 2997696.87 | 2997696.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/IR-64, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:2997696.87, importe_modificado:2997696.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:464.0}} | {1772756/proyecto_PROCESO, 1772756/proyecto_INICIO, 1772756/proyecto_FIN, 1772756/proyecto_PROCESO, 1772756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301773074 | Proyecto de inversión | 909981.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909981.94, modificado:1046622.78}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO TEXCALAPA A LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA - 127503 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 127503 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1356.8, meta_modificada:1356.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:76, direccion:CALLE CARR. COXCATLÁN - AXTLA BARRIO LA PALMA, 79860 BARRIO LA PALMA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P., lon:-98.90298884, lat:21.53884452}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1046622.78 | 1046622.78 | 1046622.78 | 1046622.78 | 1046622.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2020/R-33 FISM/AD-66, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:909981.94, importe_modificado:909981.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1356.8}} | {1773074/proyecto_INICIO, 1773074/proyecto_PROCESO, 1773074/proyecto_FIN, 1773074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301773836 | Proyecto de inversión | 860293.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860293.97, modificado:858239.21}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. - 129779 | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 129779 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y SO, lon:-99.96990135, lat:21.9090101}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 858239.21 | 858239.21 | 858239.21 | 858239.21 | 858239.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU47-075/2020, contratista:C. MARIA DE JESUS GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:858239.21, importe_modificado:858239.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {1773836/proyecto_PROCESO, 1773836/proyecto_INICIO, 1773836/proyecto_FIN, 1773836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301773904 | Proyecto de inversión | 812923.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812923.23, modificado:812923.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DE LAS NEGRITAS - 130022 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 130022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO LAS NEGRITAS, 78883 LAS NEGRITAS, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS, lon:-100.16080949, lat:22.79338358}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 812923.23 | 812923.23 | 812923.23 | 812923.23 | 812923.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG33/R33/SC/2020, contratista:INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:812923.23, importe_modificado:812923.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1773904/proyecto_INICIO, 1773904/proyecto_PROCESO, 1773904/proyecto_FIN, 1773904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301779748 | Proyecto de inversión | 515078.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515078.8, modificado:515078.8}} | CONSTRUCCION DE 0+542 KM DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL - 138564 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS | 138564 | S | 3928 | 3974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZÓ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZA, lon:-100.94916287, lat:23.89169426}} | 2020-06-10 | 2020-07-25 | 515078.8 | 515078.8 | 515078.8 | 515078.8 | 515078.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FISM/07/2020, contratista:JOSE ESTRADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:515078.8, importe_modificado:515078.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1779748/proyecto_FIN, 1779748/proyecto_PROCESO, 1779748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200301792235 | Proyecto de inversión | 284458.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284458.98, modificado:284458.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL.DE COMONFORT A TOPAR | 24 | San Luis Potosí | 24 | Rioverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 2020-1340 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.72, meta_modificada:106.72}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Comonfort 104, Santa Julia, 79624 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.98586953, lat:21.93819902}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Comonfort 600, Santa Julia, 79624 Rioverde, S.L.P., México, lon:-99.9857676, lat:21.93852246}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 284458.98 | 284458.98 | 284458.98 | 284458.98 | 284458.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRS-COP-DSM-DU5-006/2020, contratista:CARLOMAGNO NIETO ORTEGON, convocante:MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., monto:272031.36, importe_modificado:284458.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.72}} | {1792235/proyecto_INICIO, 1792235/proyecto_PROCESO, 1792235/proyecto_FIN, 1792235/proyecto_INICIO, 1792235/proyecto_PROCESO, 1792235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401806934 | Proyecto de inversión | 433056.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433056.34, modificado:433056.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE DERECHOS HUMANOS COL. LA LAGUNITA - 26609 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 26609 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DERECHOS HUMANOS COLONIA LAGUNITA, 78770 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAGUNA ENCANTADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE TLAXCALA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORORIENTE DE LA COLONIA VALLE DE LA LAGU, lon:-100.62673689, lat:23.64644751}} | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 433056.34 | 433056.34 | 433056.34 | 433056.34 | 433056.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/004-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3510823.52, importe_modificado:3510823.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1806934/proyecto_INICIO, 1806934/proyecto_PROCESO, 1806934/proyecto_FIN, 1806934/proyecto_PROCESO, 1806934/proyecto_FIN, 1806934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401808148 | Acción | 67280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67280.0, modificado:67280.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 49317 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 49317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.727676, lat:21.402308}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 67280 | 67280 | 67280 | 67280 | 67280 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TAMP-CAOP-CDSM-SER04/2020, contratista:DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:67280.0, importe_modificado:67280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808148/proyecto_FIN, 1808148/proyecto_PROCESO, 1808148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401811648 | Proyecto de inversión | 912995.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912995.18, modificado:912995.18}} | CONSTRUCCION DE CACHA INDEPENDENCIA DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO, S.L.P. - 110317 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 110317 | S | 3023 | 2720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO CULTURAL ROBERTO DONIS Y ENFRENTE DE, lon:-101.09248754, lat:22.93462698}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 912995.18 | 912995.18 | 912995.18 | 912995.18 | 912995.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SL-03-OB-12/2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:912995.18, importe_modificado:912995.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {1811648/proyecto_INICIO, 1811648/proyecto_PROCESO, 1811648/proyecto_FIN, 1811648/proyecto_PROCESO, 1811648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812469 | Acción | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 117576 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLÁN SLP | 117576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812469/proyecto_INICIO, 1812469/proyecto_PROCESO, 1812469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401812776 | Proyecto de inversión | 898636.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898636.11, modificado:898636.11}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE VENADO SLP - 121036 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENADO SLP | 121036 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:CALLE BUENAVISTA RANCHO BUENAVISTA, 78937 BUENAVISTA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CADA VIVIENDA DE LA COMUNICDAD DE BUENAVISTA MARCADAS EN EL PUNTO DE REFERENCIA EN EL MAPA A UN COSTADO DE LA VIA, lon:-101.15790971, lat:22.88833254}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 898636.11 | 898636.11 | 898636.11 | 898636.11 | 898636.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-06-OB-14/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER CORONADO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:898636.11, importe_modificado:898636.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1812776/proyecto_FIN, 1812776/proyecto_PROCESO, 1812776/proyecto_INICIO, 1812776/proyecto_FIN, 1812776/proyecto_INICIO, 1812776/proyecto_PROCESO, 1812776/proyecto_FIN, 1812776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401816124 | Proyecto de inversión | 780731.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780731.23, modificado:780731.23}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 143677 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 143677 | S | 264 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:204, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PUEBLITO, 79560 EL PUEBLITO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PUENTE Y VEREDA AL RIO, TERRACERIA SIN NOMBRE CRUZANDO EL RIO A MANO DERECHA, lon:-100.76507074, lat:21.81872241}} | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 780731.23 | 780731.23 | 780731.23 | 780731.23 | 780731.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD009-FISM/2020, contratista:EDUARDO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:780731.23, importe_modificado:780731.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1816124/proyecto_INICIO, 1816124/proyecto_PROCESO, 1816124/proyecto_FIN, 1816124/proyecto_INICIO, 1816124/proyecto_FIN, 1816124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401816951 | Proyecto de inversión | 420003.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420003.36, modificado:420003.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 144604 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 144604 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JUVENTUD, AVENIDA JUVENTUD LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P. , lon:-101.08567697, lat:22.74988922}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 420003.36 | 420003.36 | 420003.36 | 420003.36 | 420003.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1816951/proyecto_PROCESO, 1816951/proyecto_INICIO, 1816951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820092 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148245 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148245 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:75, direccion:CALLE ESCOBEDO EJIDO LA ESCONDIDA, 78904 LA ESCONDIDA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ EN LA CALLE DE ESCOBEDO, lon:-101.23221353, lat:22.7177026}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820092/proyecto_INICIO, 1820092/proyecto_FIN, 1820092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820206 | Proyecto de inversión | 157501.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157501.26, modificado:157501.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148443 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148443 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA LUZ, 78904 LA LUZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES 3 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE , lon:-100.87855273, lat:22.75923967}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | 157501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1820206/proyecto_PROCESO, 1820206/proyecto_INICIO, 1820206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820378 | Proyecto de inversión | 262502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262502.1, modificado:262502.1}} | CONSTRUCCIONDE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE EL REBALIN, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148820 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148820 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL EJIDO EL REBALÍN, 78904 EL REBALÍN, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA REVOLUCION, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL REBALIN MUNICIPIO DE MOCTEZU, lon:-100.93419307, lat:22.72620055}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 262502.1 | 262502.1 | 262502.1 | 262502.1 | 262502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1820378/proyecto_INICIO, 1820378/proyecto_FIN, 1820378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820427 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 148915 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 148915 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN FRANCISCO DE LA DICHA, 78904 SAN FRANCISCO DE LA DICHA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-100.88466047, lat:22.76947993}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1820427/proyecto_INICIO, 1820427/proyecto_FIN, 1820427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820480 | Proyecto de inversión | 52500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.42, modificado:52500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 149043 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 149043 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:50, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO SAN IGNACIO, 78911 SAN IGNACIO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, EN LA AVENIDA HIDALGO DE LA M, lon:-101.21681032, lat:22.68868906}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | 52500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1820480/proyecto_INICIO, 1820480/proyecto_FIN, 1820480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820596 | Proyecto de inversión | 309256.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309256.46, modificado:309256.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD XOCHICUATLA ASENTAMIENTO XOCHICUATLA - 149280 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 149280 | S | 409 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:53, direccion:CALLE LA CONSTITUCION EJIDO XOCHICUATLA, 79940 XOCHICUATLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - XOCHICUATLA Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE EL CAMINO TAMPACAN XCHICUATLA QUE EN LA LOCALIDAD CAMBIA DE NOMBRE A LA, lon:-98.7340772, lat:21.36081574}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 309256.46 | 309256.46 | 309256.46 | 309256.46 | 309256.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ELEC01/2020, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:309256.46, importe_modificado:309256.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1820596/proyecto_PROCESO, 1820596/proyecto_INICIO, 1820596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820611 | Proyecto de inversión | 307400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307400.0, modificado:307400.0}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAMPACÁN LOCALIDAD EL REFUGIO ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 149304 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 149304 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:BRECHA TRAMO EL REFIGIO - POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL REFUGIO, 79948 EL REFUGIO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA CAMINO AL POZO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA CALLE BENITO JUAREZ PASANDO LA PRIMARIA , lon:-98.76442519, lat:21.3339917}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 307400 | 307400 | 307400 | 307400 | 307400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-AP07/2020, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:307400.0, importe_modificado:307400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1820611/proyecto_INICIO, 1820611/proyecto_FIN, 1820611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401820913 | Proyecto de inversión | 105000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.84, modificado:105000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4M EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 150006 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 150006 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:EJIDO POZO BLANCO, 78904 POZO BLANCO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, EN LA CALLE ISCOATL Y AVENIDA JUÁREZ DE L, lon:-101.07137482, lat:22.70954513}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | 105000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-011-2020, contratista:DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:2625021.0, importe_modificado:2625021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820913/proyecto_INICIO, 1820913/proyecto_FIN, 1820913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822462 | Proyecto de inversión | 560420 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560420.0, modificado:560420.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE FRACCION AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 153516 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 153516 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION FRACCIÓN AHUEHUEYO, 79938 FRACCIÓN AHUEHUEYO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, FRENTE A CENTRO DE SALUD Y A UN LADO DE LA PARADA DE TRANSPORT, lon:-98.89225799, lat:21.46194747}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 560420 | 560420 | 560420 | 560420 | 560420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-029/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:560420.0, importe_modificado:560420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1822462/proyecto_INICIO, 1822462/proyecto_PROCESO, 1822462/proyecto_FIN, 1822462/proyecto_PROCESO, 1822462/proyecto_INICIO, 1822462/proyecto_PROCESO, 1822462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401822754 | Proyecto de inversión | 270950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270950.0, modificado:270950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EJIDO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 154104 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 154104 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:33, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA LIBERTAD EJIDO LA LIBERTAD, 79933 LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA PRIMERA ENTRADA EN LA CALLE EMIL, lon:-98.8693234, lat:21.50505069}} | 2020-06-19 | 2020-08-17 | 270950 | 270950 | 270950 | 270950 | 270950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-026/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS GUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:270950.0, importe_modificado:270950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1822754/proyecto_INICIO, 1822754/proyecto_PROCESO, 1822754/proyecto_FIN, 1822754/proyecto_PROCESO, 1822754/proyecto_FIN, 1822754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823661 | Proyecto de inversión | 265800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265800.0, modificado:265800.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CAMINO SAYULTEPETL, COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO), MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 156326 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 156326 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:90, direccion:CALLE SAYULTEPETL EJIDO COMUNIDAD PICHOLCO PICHOLCO VIEJO, 79936 COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CARR. PICHOLCO-TEMALACACO Y , CARRETERA PICHOLCOTEMALACACO KM 1, lon:-98.84660722, lat:21.39315033}} | 2020-08-12 | 2020-09-25 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-037/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:GENARO CRUZ AZUARA, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:265800.0, importe_modificado:265800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1823661/proyecto_INICIO, 1823661/proyecto_PROCESO, 1823661/proyecto_FIN, 1823661/proyecto_PROCESO, 1823661/proyecto_FIN, 1823661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823820 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LOCALIDAD BUENAVISTA - 157253 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR SLP | 157253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 78884 BUENAVISTA, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL., lon:-100.14595821, lat:22.59900199}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90219, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1823820/proyecto_INICIO, 1823820/proyecto_FIN, 1823820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401823852 | Proyecto de inversión | 657454.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657454.48, modificado:657454.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN LA LOCALIDAD LA LABORCILLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. - 157348 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 157348 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:30, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA COLONIA LA LABORCILLA, 78494 COLONIA LA LABORCILLA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , EN CALLE AQUILES SERDAN, lon:-101.32690712, lat:21.88201246}} | 2020-10-10 | 2020-12-31 | 657454.48 | 657454.48 | 657454.48 | 657454.48 | 657454.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-16/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:657454.48, importe_modificado:657454.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1823852/proyecto_FIN, 1823852/proyecto_PROCESO, 1823852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824000 | Proyecto de inversión | 499836.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499836.39, modificado:499836.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JAZMÍN EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 157708 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 157708 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9402.0, meta_modificada:9402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA LA NORIA, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RIVERA, CALLE JAZMIN HACÍA EL RÍO EN LA COLONIA LA NORIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP, lon:-98.6542043, lat:21.5958818}} | 2020-08-24 | 2020-09-13 | 499836.39 | 499836.39 | 499836.39 | 499836.39 | 499836.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-12, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:499836.39, importe_modificado:499836.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9402.0}} | {1824000/proyecto_INICIO, 1824000/proyecto_FIN, 1824000/proyecto_PROCESO, 1824000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824142 | Proyecto de inversión | 800520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800520.0, modificado:800520.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158024 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158024 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:CALLE RIVERA EJIDO AHUACATITLA, 79934 AHUACATITLA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA AXTLA- TEMALACACO Y CALLE JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL CASTILLO DE LA SALUD DE DON BETO RAMÒ, lon:-98.86076113, lat:21.42404305}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 800520 | 800520 | 800520 | 800520 | 800520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-044/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:800520.0, importe_modificado:800520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {1824142/proyecto_PROCESO, 1824142/proyecto_INICIO, 1824142/proyecto_FIN, 1824142/proyecto_INICIO, 1824142/proyecto_FIN, 1824142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401824206 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL SAUCITO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 158183 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 158183 | S | 67 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO EL SAUCITO, 79938 BARRIO EL SAUCITO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CARRETERA AXTLA-ARROYO DE ENMEDIO Y , CARR. AXTLAARROYO DE ENMEDIO KM1 DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA, lon:-98.87923836, lat:21.4558606}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-045/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1824206/proyecto_INICIO, 1824206/proyecto_FIN, 1824206/proyecto_INICIO, 1824206/proyecto_FIN, 1824206/proyecto_PROCESO, 1824206/proyecto_FIN, 1824206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825286 | Proyecto de inversión | 132356 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132356.0, modificado:132356.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN VILLA DE ARRIAGA LOCALIDAD ESTANQUE EL COLORADO ASENTAMIENTO ESTANQUE EL COLORADO - 161006 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 161006 | S | 7585 | 7367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:20, direccion:COLONIA ESTANQUE EL COLORADO, 78493 ESTANQUE EL COLORADO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA CARRETERA VILLA DE ARRIAGA A SAN LUIS POTOSI Y , CARRETERA VILLA DE ARRIAGA A SAN LUIS POTOSI, lon:-101.37396828, lat:21.9354436}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 132356 | 132356 | 132356 | 132356 | 132356 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-04/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:132356.0, importe_modificado:132356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825286/proyecto_PROCESO, 1825286/proyecto_INICIO, 1825286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825735 | Proyecto de inversión | 285600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285600.0, modificado:285600.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AXOXOUILI, EN COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO) MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP - 162400 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 162400 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:90, direccion:CALLE AXOXOUILI EJIDO COMUNIDAD PICHOLCO PICHOLCO VIEJO, 79936 COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARR. PICHOLCO-TEMALACACO Y , KM 0.900 CARR. PICHOLCOTEMALACACO DESVIACIÓN A L, lon:-98.84806766, lat:21.39226267}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-054/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:285600.0, importe_modificado:285600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1825735/proyecto_FIN, 1825735/proyecto_INICIO, 1825735/proyecto_PROCESO, 1825735/proyecto_INICIO, 1825735/proyecto_PROCESO, 1825735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825786 | Proyecto de inversión | 213285.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213285.54, modificado:213285.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162508 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 162508 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.5, meta_modificada:249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 78910 PROVIDENCIA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 10 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.27263749, lat:22.68054327}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 213285.54 | 213285.54 | 213285.54 | 213285.54 | 213285.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.5}} | {1825786/proyecto_INICIO, 1825786/proyecto_PROCESO, 1825786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401825849 | Proyecto de inversión | 229346.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229346.01, modificado:229346.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 162642 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 162642 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA CRISTO REY, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE JOSE MARIA LICEAGA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 13 VIVIENDAS DE LA COLONIA CRISTO REY DE LA CABECE, lon:-101.09158858, lat:22.74371624}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 229346.01 | 229346.01 | 229346.01 | 229346.01 | 229346.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {1825849/proyecto_PROCESO, 1825849/proyecto_FIN, 1825849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401826185 | Proyecto de inversión | 124863.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124863.97, modificado:124863.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 163508 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 163508 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 78904 SAN FELIPE, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 6 DIFRENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.89456051, lat:22.77131966}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 124863.97 | 124863.97 | 124863.97 | 124863.97 | 124863.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-IR-015-2020, contratista:DESARROLLOS CIVILES Y TERRESTRES J06,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:3532128.4, importe_modificado:3532128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1826185/proyecto_FIN, 1826185/proyecto_PROCESO, 1826185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401827120 | Proyecto de inversión | 177523.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177523.89, modificado:177523.89}} | REHABILITACION DE LOS TRAMOS STA. ROSA Y LA ARGENTINA, MUNICIPIO DE TANLAJAS - 165485 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165485 | S | 241 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO SANTA ROSA, 79811 SANTA ROSA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KM DE LA CABECERA MU, lon:-98.87448938, lat:21.73664337}} | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 177523.89 | 177523.89 | 177523.89 | 177523.89 | 177523.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESOL-TANLAJAS-ADM.MPAL/AD/2020-01, contratista:RAUL RIVERA OLVERA, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:177523.89, importe_modificado:177523.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1827120/proyecto_INICIO, 1827120/proyecto_FIN, 1827120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401828062 | Proyecto de inversión | 176585.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176585.64, modificado:176585.64}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 168212 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 168212 | S | 517 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, 78850 VILLA DE GUADALUPE, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA CERCA DEL TANQUE ELEVADO DE LA CABECRA MUNICIPAL, lon:-100.7700946, lat:23.37401658}} | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 176585.64 | 176585.64 | 176585.64 | 176585.64 | 176585.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SC01OI/0686/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:176585.64, importe_modificado:176585.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1828062/proyecto_INICIO, 1828062/proyecto_PROCESO, 1828062/proyecto_FIN, 1828062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401828281 | Proyecto de inversión | 418005.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418005.49, modificado:418005.49}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES CON BACHEO Y TOPES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. - 169037 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA | 169037 | S | 8156 | 8160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.4, meta_modificada:266.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA ORIENTE CIUDAD VILLA DE ARRIAGA CENTRO, 78490 VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REPUBLICA ORIENTE Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE HERRERA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE HE, lon:-101.37856263, lat:21.91078609}} | 2020-10-24 | 2020-12-31 | 418005.49 | 418005.49 | 418005.49 | 418005.49 | 418005.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA-CDSM-R33-FISM-AD-19/2020, contratista:PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, monto:418005.49, importe_modificado:418005.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.4}} | {1828281/proyecto_PROCESO, 1828281/proyecto_FIN, 1828281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401828672 | Proyecto de inversión | 388219.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388219.79, modificado:388219.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD VALLES, CALLES DEL EJIDO LOBO Y ANEXAS - 170136 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 170136 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:264, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EJIDO EJIDO EL LOBO, 79264 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIO COY Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE SUAREZ COBERTURA DE VARIAS CALLES DEL EJIDO LOBO Y ANEXAS CALLE, lon:-98.88235367, lat:21.81052086}} | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 388219.79 | 388219.79 | 388219.79 | 388219.79 | 388219.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-020-2020, contratista:C. Gilberto González Zumaya, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P, monto:388219.79, importe_modificado:388219.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.0}} | {1828672/proyecto_INICIO, 1828672/proyecto_FIN, 1828672/proyecto_PROCESO, 1828672/proyecto_FIN, 1828672/proyecto_INICIO, 1828672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829412 | Proyecto de inversión | 925084.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925084.11, modificado:985084.11}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE - 172836 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 172836 | S | 165 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO EL SACRIFICIO - RANCHO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO RANCHO NUEVO, 79950 RANCHO NUEVO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO REAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD, lon:-98.62763737, lat:21.28431667}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 985084.11 | 985084.11 | 985084.11 | 985084.11 | 985084.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM03/2020, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:985084.11, importe_modificado:985084.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1829412/proyecto_INICIO, 1829412/proyecto_PROCESO, 1829412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829768 | Proyecto de inversión | 1315600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185600.0, modificado:1185600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN VILLA DE GUADALUPE SLP - 174098 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 174098 | S | 44 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:42, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO SAN FRANCISCO, 78866 SAN FRANCISCO, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DEBIDO A QUE SON CUARTOS, lon:-100.56264597, lat:23.07120105}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 1315600 | 1315600 | 1315600 | 1315600 | 1315600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/0112/2020, contratista:JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1315600.0, importe_modificado:1315600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1829768/proyecto_INICIO, 1829768/proyecto_PROCESO, 1829768/proyecto_FIN, 1829768/proyecto_INICIO, 1829768/proyecto_PROCESO, 1829768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829772 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:116928.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VILLA DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTA INÉS DE LA OBSCURA ASENTAMIENTO SANTA INÉS DE LA OBSCURA - 174106 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 174106 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:RANCHO SANTA INÉS DE LA OBSCURA, 78856 SANTA INÉS DE LA OBSCURA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR EL ESTANQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.84353858, lat:23.31443715}} | 2020-11-09 | 2020-11-12 | 116928 | 116928 | 116928 | 116928 | 116928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-TM04OB/0066/2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:166928.0, importe_modificado:116928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829772/proyecto_FIN, 1829772/proyecto_PROCESO, 1829772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401829859 | Proyecto de inversión | 1012000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912000.0, modificado:912000.0}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 M EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE SLP - 174580 | 24 | San Luis Potosí | 47 | Villa de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE | 174580 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO LA PRESA, 78843 LA PRESA, VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA EN DIFERENTES LUGARES DEBIDO A QUE EL APOYO ES EN VIVIENDAS POR LO CUAL SON , lon:-100.72540124, lat:23.49975263}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-SH01OD/05558/2020, contratista:MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, monto:1113200.0, importe_modificado:1113200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1829859/proyecto_INICIO, 1829859/proyecto_FIN, 1829859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831110 | Proyecto de inversión | 415617.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415617.66, modificado:415617.66}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. - 179282 | 24 | San Luis Potosí | 41 | Tanlajás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179282 | S | 100 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TANLAJAS - SAN BENITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 234 + undefined EJIDO TANLAJÁS CENTRO, 79810 SAN BENITO, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SAN BENITO SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.83969459, lat:21.7780021}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 415617.66 | 415617.66 | 415617.66 | 415617.66 | 415617.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TANLAJAS-CDSM-12/UC/02/OA/AD/2020-100, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO TANLAJAS, monto:415617.66, importe_modificado:415617.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} | {1831110/proyecto_PROCESO, 1831110/proyecto_FIN, 1831110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831150 | Proyecto de inversión | 1669775.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669775.99, modificado:1669775.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CIUDAD VALLES, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA PILA - 179389 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 179389 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:141, direccion:CALLE MORELOS 2 EJIDO LA PILA, 79255 LA PILA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS 2 Y CALLE MORELOS 1, CIRCUITO CAÑERO INDIGENA A SAN MIGUEL UBICADA EN CALLE MORELOS 2 ENTRE MORELOS 1 Y MORELOS 2 Y CALLE LUIS FLOR, lon:-99.08070498, lat:21.86678305}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 1669775.99 | 1669775.99 | 1669775.99 | 1669775.99 | 1669775.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-011-2020, contratista:GUADALUPE MIRASOL OROPEZA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:1669775.99, importe_modificado:1669775.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1831150/proyecto_INICIO, 1831150/proyecto_PROCESO, 1831150/proyecto_FIN, 1831150/proyecto_INICIO, 1831150/proyecto_PROCESO, 1831150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401831903 | Proyecto de inversión | 1004551.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004551.64, modificado:1004551.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRAVO UNO Y BRAVO DOS EN LA LOCALIDAD DE BERNALEJO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO - 181865 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 181865 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE BRAVO RANCHERIA BERNALEJO, 79560 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SOBRA EL CAMINO PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA CASA DE SALUD A MANO DERECHA TODA L, lon:-100.71013803, lat:21.86584912}} | 2020-08-26 | 2020-10-31 | 1004551.64 | 1004551.64 | 1004551.64 | 1004551.64 | 1004551.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD0017-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1004551.64, importe_modificado:1004551.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1147.0}} | {1831903/proyecto_INICIO, 1831903/proyecto_PROCESO, 1831903/proyecto_FIN, 1831903/proyecto_INICIO, 1831903/proyecto_PROCESO, 1831903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833232 | Proyecto de inversión | 240993.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240993.97, modificado:240993.97}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN AVENIDA EJERCITO MEXICANO ENTRE CALLE XILITLA Y AVENIDA MEXICO-LAREDO - 186838 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 186838 | S | 1450 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA TANTOCOB, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE XILITLA Y AVENIDA MEXICO -LAREDO, CALLE HUEHUETLAN EL MANTENIMIENTO DE CALLE INICIA DESDE LA CALLE XILITLA REFERENCIA CO, lon:-98.99816462, lat:21.98040863}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 240993.97 | 240993.97 | 240993.97 | 240993.97 | 240993.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1833232/proyecto_PROCESO, 1833232/proyecto_FIN, 1833232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833676 | Proyecto de inversión | 62613.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62613.32, modificado:62613.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CIUDAD VALLES, EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA VALLES-TAMPICO Y CALLE SAN LUIS POTOSI,COLONIA TIPZEN - 188285 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI | 188285 | S | 256 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA TIPZEN, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA VALLES-TAMPICO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE JALISCO UBICADA EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA VALLES TAMPICO Y CALLE SAN LUI, lon:-99.00072585, lat:21.98155683}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | 62613.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/COMITÉ/LPE-011/2020, contratista:VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2499942.8, importe_modificado:2499942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1833676/proyecto_FIN, 1833676/proyecto_PROCESO, 1833676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401833888 | Proyecto de inversión | 653353.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653353.28, modificado:653353.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE V. CARRANZA Y CORREGIDORA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 188930 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 188930 | S | 173 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MATAMOROS CALLE CORREGIDORA EN LA COLONIA TERRAPLEN EN TANQUIÁN, lon:-98.66803713, lat:21.60836524}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 653353.28 | 653353.28 | 653353.28 | 653353.28 | 653353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-16, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:653353.28, importe_modificado:653353.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {1833888/proyecto_INICIO, 1833888/proyecto_PROCESO, 1833888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834081 | Proyecto de inversión | 292635.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292635.81, modificado:292635.81}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ, TRAMO ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN BARRIO DE SANTIAGO, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 189520 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO SLP | 189520 | S | 77 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.18, meta_modificada:140.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA SOBRE LA ENTRADA CALLE PRINCIPAL A M, lon:-100.73332544, lat:21.80569867}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 292635.81 | 292635.81 | 292635.81 | 292635.81 | 292635.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD025-FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:292635.81, importe_modificado:292635.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.18}} | {1834081/proyecto_FIN, 1834081/proyecto_INICIO, 1834081/proyecto_PROCESO, 1834081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401834864 | Proyecto de inversión | 679838.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679838.3, modificado:679838.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO LOCALIDAD COAMIXCO - 191662 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 191662 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAMIXCO, 79950 COAMIXCO, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE POR LA CALLE DAMIAN CARMONA DEL CUARTEL CUARTO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.66708761, lat:21.39566729}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 679838.3 | 679838.3 | 679838.3 | 679838.3 | 679838.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM07/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:679838.3, importe_modificado:679838.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1834864/proyecto_INICIO, 1834864/proyecto_PROCESO, 1834864/proyecto_FIN, 1834864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835288 | Proyecto de inversión | 113926.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113926.94, modificado:113926.94}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC, TRAMO ENTRE ACEQUIA DE LOS AGUACATES Y CALLE INSURGENTES, UBICADA EN BARRIO DE SAN JOSE, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 192817 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 192817 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC BARRIO SAN JOSÉ, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INSURGENTES Y BRECHA CANAL DE LOS AGUACATES, CALLE PIPILA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DEL SAN J, lon:-100.74201211, lat:21.80340818}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 113926.94 | 113926.94 | 113926.94 | 113926.94 | 113926.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD022-FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:113926.94, importe_modificado:113926.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1835288/proyecto_PROCESO, 1835288/proyecto_INICIO, 1835288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835339 | Proyecto de inversión | 176054.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176054.33, modificado:176054.33}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ, TRAMO ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO UBICADA EN BARRIO DE SANTIAGO, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 192982 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 192982 | S | 75 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.18, meta_modificada:140.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EUSTORGIO FLORES DIAZ BARRIO SANTIAGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAFAEL OTERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A MA, lon:-100.73333839, lat:21.80569379}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 176054.33 | 176054.33 | 176054.33 | 176054.33 | 176054.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD023-FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:176054.33, importe_modificado:176054.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.18}} | {1835339/proyecto_PROCESO, 1835339/proyecto_INICIO, 1835339/proyecto_FIN, 1835339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835581 | Proyecto de inversión | 217115.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217115.4, modificado:217115.4}} | REHABILITACION DE POZO 1 UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARFIA DEL RIO S.L.P. - 193701 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 193701 | S | 2580 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLEJON MANUEL JOSE OTHON BARRIO LA TRINIDAD, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE ACEQUIA DEL CONVENTO SOBRE CALLE MANUEL JOSE OTHON A LA ALTUR, lon:-100.7500224, lat:21.80211812}} | 2020-08-28 | 2020-09-30 | 217115.4 | 217115.4 | 217115.4 | 217115.4 | 217115.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD0018-FISM/2020, contratista:GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:217115.4, importe_modificado:217115.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835581/proyecto_INICIO, 1835581/proyecto_PROCESO, 1835581/proyecto_FIN, 1835581/proyecto_PROCESO, 1835581/proyecto_FIN, 1835581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401835705 | Proyecto de inversión | 398620.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398620.14, modificado:398620.14}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ, TRAMO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA LOMA BONITA, SANTA MARIA DEL RIO SLP - 194322 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 194322 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO CRUZ FLORES YAÑEZ COLONIA LOMA BONITA, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS A UN COSTADO DE LA CARRETERA 57 A MAN, lon:-100.72264301, lat:21.80621042}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 398620.14 | 398620.14 | 398620.14 | 398620.14 | 398620.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD021-B-FISM/2020, contratista:RODOLFO AGULAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:398620.14, importe_modificado:398620.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1835705/proyecto_PROCESO, 1835705/proyecto_FIN, 1835705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401838534 | Proyecto de inversión | 397336.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397336.42, modificado:397336.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE MORADOS, MOCTEZUMA, S.L.P. - 203133 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ | 203133 | S | 384 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:31, direccion:EJIDO MORADOS, 78900 MORADOS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE MORADOS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-101.11995354, lat:22.71760194}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 397336.42 | 397336.42 | 397336.42 | 397336.42 | 397336.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-028-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:1137480.58, importe_modificado:1137480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1838534/proyecto_PROCESO, 1838534/proyecto_FIN, 1838534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839037 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TAMPACÁN LOCALIDAD TAMPACÁN - 204538 | 24 | San Luis Potosí | 38 | Tampacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPACAN | 204538 | S | 923 | 892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TAMPACAN - PALOLCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DE LOS DEPORTES, A 350 MTS DE LA INTERSECCION DE LAS CALLES F, lon:-98.728288, lat:21.40228717}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ARREN02/20, contratista:ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1839037/proyecto_FIN, 1839037/proyecto_INICIO, 1839037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839400 | Proyecto de inversión | 1766.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766.1, modificado:1766.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LEIJAS - 205516 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 205516 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:35, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO RINCÓN DE LEIJAS, 78958 RINCÓN DE LEIJAS, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, FRENTE AL BORDO DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.83980254, lat:22.55562565}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1766.1 | 1766.1 | 1766.1 | 1766.1 | 1766.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:1766.1, importe_modificado:1766.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1839400/proyecto_INICIO, 1839400/proyecto_FIN, 1839400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839469 | Proyecto de inversión | 2964966.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964966.75, modificado:2964966.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, TANQUE DE REGULACION Y DERIVACION PARA LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA - 205683 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 205683 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.64, meta_modificada:355.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE DR. NICASIO SANCHEZ AL LADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.8178048, lat:21.55620172}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 2964966.75 | 2964966.75 | 2964966.75 | 2964966.75 | 2964966.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SC-001/OP-IR/R33/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:2715112.38, importe_modificado:2964966.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.64}} | {1839469/proyecto_INICIO, 1839469/proyecto_PROCESO, 1839469/proyecto_FIN, 1839469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401839565 | Proyecto de inversión | 22562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22562.0, modificado:22562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL CHARQUITO - 205975 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 205975 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO EL CHARQUITO, 78954 EL CHARQUITO, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZ0 Y CALLE MATAMOROS, BRECHA JARDINDE NIÑOS FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69507647, lat:22.62506547}} | 2020-07-01 | 2020-09-20 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | 22562 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:22562.0, importe_modificado:22562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1839565/proyecto_INICIO, 1839565/proyecto_FIN, 1839565/proyecto_PROCESO, 1839565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840149 | Proyecto de inversión | 455930.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455930.03, modificado:455930.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3 DE CAPACIDAD EN UNIDAD MAGISTERIAL EN XILITLA - 207809 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 207809 | S | 3479 | 3097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO D. BONFIL INTERIOR SN PUEBLO XILITLA, 79900 XILITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA CONSTRUCCION DE TANQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CER, lon:-98.98858832, lat:21.39039654}} | 2020-05-06 | 2020-08-04 | 455930.03 | 455930.03 | 455930.03 | 455930.03 | 455930.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/AP003/2020, contratista:RODOLFO AGUILAR ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:455930.03, importe_modificado:455930.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1840149/proyecto_INICIO, 1840149/proyecto_PROCESO, 1840149/proyecto_FIN, 1840149/proyecto_PROCESO, 1840149/proyecto_FIN, 1840149/proyecto_INICIO, 1840149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840453 | Proyecto de inversión | 664094.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664094.2, modificado:664094.2}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE LOCALIDAD EL RODEO DE LA CRUZ - 208681 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 208681 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO LA PIMIENTA - EL RODEO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 EJIDO EL RODEO DE LA CRUZ, 79950 EL RODEO DE LA CRUZ, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CAMI, lon:-98.68128549, lat:21.27716593}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 664094.2 | 664094.2 | 664094.2 | 664094.2 | 664094.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-CAM08/2020, contratista:VICENTE GONZALEZ LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:664094.2, importe_modificado:664094.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1840453/proyecto_PROCESO, 1840453/proyecto_INICIO, 1840453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401840665 | Proyecto de inversión | 399822.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399822.13, modificado:399822.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL BLANCO, MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P - 209492 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 209492 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:EJIDO EL BLANCO, 78537 EL BLANCO, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL BLANCO, lon:-100.74159754, lat:23.73664903}} | 2020-10-26 | 2020-11-29 | 399822.13 | 399822.13 | 399822.13 | 399822.13 | 399822.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/026/2020, contratista:CARLOS HERNANDEZ MILAN, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:399822.13, importe_modificado:399822.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1840665/proyecto_INICIO, 1840665/proyecto_PROCESO, 1840665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841241 | Proyecto de inversión | 505427.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505427.13, modificado:505427.13}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE ARISTA - 211082 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 211082 | S | 3500 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA PUEBLO VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAN LUIS LA REHABILITACION SE HIZO EN TODAS LAS CALLES DE LA CABECE, lon:-100.85136392, lat:22.64048574}} | 2020-02-03 | 2020-08-14 | 505427.13 | 505427.13 | 505427.13 | 505427.13 | 505427.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:505427.13, importe_modificado:505427.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:597.0}} | {1841241/proyecto_INICIO, 1841241/proyecto_FIN, 1841241/proyecto_INICIO, 1841241/proyecto_FIN, 1841241/proyecto_PROCESO, 1841241/proyecto_FIN, 1841241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401841431 | Proyecto de inversión | 253602.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253602.96, modificado:253602.96}} | MEJORAMIENTO (REHABILITACION) DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. - 211639 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 211639 | S | 1644 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TAMPAMOLÓN CORONA, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE DR NICASIO SANCHEZ, CALLE ESTRELLA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TENCNI, lon:-98.81904408, lat:21.55758889}} | 2020-09-15 | 2020-10-14 | 253602.96 | 253602.96 | 253602.96 | 253602.96 | 253602.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:253602.96, importe_modificado:253602.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1841431/proyecto_FIN, 1841431/proyecto_INICIO, 1841431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842107 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA - 213835 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 213835 | S | 271 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CALLE EJIDO PEÑA BLACA INTERIOR SN RANCHO EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, 79916 EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO PEÑA BLANCA LIMONTITLA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.96612607, lat:21.45206097}} | 2020-02-24 | 2020-05-24 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1842107/proyecto_PROCESO, 1842107/proyecto_INICIO, 1842107/proyecto_FIN, 1842107/proyecto_PROCESO, 1842107/proyecto_FIN, 1842107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842110 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA JOYA LARGA Y HUACHICHILA - 213842 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 213842 | S | 205 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:28, direccion:CALLE LA JOYA LARGA INTERIOR SN RANCHO LA JOYA LARGA, 79910 LA JOYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA JOYA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.00184012, lat:21.43733065}} | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV007/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA MINITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1842110/proyecto_FIN, 1842110/proyecto_PROCESO, 1842110/proyecto_INICIO, 1842110/proyecto_FIN, 1842110/proyecto_PROCESO, 1842110/proyecto_FIN, 1842110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842556 | Proyecto de inversión | 663472.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663472.54, modificado:663472.54}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE CEDROS - 215103 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 215103 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NORIA DE LOS CEDROS, 78514 NORIA DE LOS CEDROS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD AL ORIENTE, lon:-100.68041093, lat:24.2890867}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 663472.54 | 663472.54 | 663472.54 | 663472.54 | 663472.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/SG-FIMS/24/2020, contratista:HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:663472.54, importe_modificado:663472.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1842556/proyecto_INICIO, 1842556/proyecto_FIN, 1842556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401842923 | Proyecto de inversión | 452864 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452864.0, modificado:452864.0}} | BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA SAN MARTIN - LA PROVIDENCIA - 216042 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 216042 | S | 1515 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CUARTEL CUARTEL I, 79950 SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TAMAZUNCHALE Y CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA A TENEXAMEL, LA, lon:-98.66683421, lat:21.37061793}} | 2020-10-01 | 2020-11-25 | 452864 | 452864 | 452864 | 452864 | 452864 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:452864.0, importe_modificado:452864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1842923/proyecto_INICIO, 1842923/proyecto_FIN, 1842923/proyecto_PROCESO, 1842923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401843135 | Proyecto de inversión | 54385.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54385.24, modificado:54385.24}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL SOYATE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 216649 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 216649 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:266, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL SOYATE, 79560 EL SOYATE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE SOBRE CAMINO PRINCIPAL EL SOYATE PASANDO LA CAPILLA, lon:-100.78379629, lat:21.78274508}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | 54385.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843135/proyecto_PROCESO, 1843135/proyecto_FIN, 1843135/proyecto_INICIO, 1843135/proyecto_PROCESO, 1843135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844371 | Proyecto de inversión | 315250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315250.0, modificado:315250.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 220432 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 220432 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS EJIDO LA PURÍSIMA, 79938 LA PURÍSIMA, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, FRENTE A CASA EJIDAL, lon:-98.89454468, lat:21.46340257}} | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 315250 | 315250 | 315250 | 315250 | 315250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-061/SJ-OP/AD-R33/2020, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:315250.0, importe_modificado:315250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1844371/proyecto_INICIO, 1844371/proyecto_FIN, 1844371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844461 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 220667 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 220667 | S | 101 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL GALLO, 78512 EL GALLO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMOCILIO CONOCIDO SE LOCALIZA EN EL RIEGO DEL GALLO, lon:-100.91722205, lat:24.21861887}} | 2020-04-03 | 2020-05-15 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVS/ADQ-FISM/03/2020, contratista:PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRICOLAS GANADEROS, S.P.R. DE R.L, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844461/proyecto_INICIO, 1844461/proyecto_PROCESO, 1844461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844469 | Proyecto de inversión | 108770.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108770.48, modificado:108770.48}} | CONSTRUCCION DE DOS RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA COLONIA SAN JUAN DIEGO CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P60) - 220690 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 220690 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL CERRITO COLONIA SAN JUAN DIEGO, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GIRASOL, CALLE CARRTERA 57 A LA SALIDA DEL SANTA MARIA A MANO DERECHA A UN COSTADO DE L, lon:-100.72732048, lat:21.82038061}} | 2020-07-01 | 2020-11-27 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | 108770.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-IR-002/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:3263113.92, importe_modificado:3263113.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844469/proyecto_PROCESO, 1844469/proyecto_FIN, 1844469/proyecto_PROCESO, 1844469/proyecto_FIN, 1844469/proyecto_INICIO, 1844469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401844479 | Proyecto de inversión | 8711.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8711.6, modificado:8711.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE VENTA DEL CARMEN - 220717 | 24 | San Luis Potosí | 56 | Villa de Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 220717 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.24, meta_modificada:10.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO LA PELOTERA (VENTA DEL CARMEN), 78957 LA PELOTERA (VENTA DEL CARMEN), VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BOCANEGRA Y PRIVADA DEL CENTRO, 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALDIAD, lon:-100.88250178, lat:22.64542576}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 8711.6 | 8711.6 | 8711.6 | 8711.6 | 8711.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:8711.6, importe_modificado:8711.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.24}} | {1844479/proyecto_INICIO, 1844479/proyecto_FIN, 1844479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845303 | Proyecto de inversión | 899109.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899109.63, modificado:899109.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PUERTO DE LA CRUZ Y LA JOYA DEL DURAZNO - 223422 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 223422 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.0, meta_modificada:1061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:263, direccion:CALLE LA BARRANCA INTERIOR SN RANCHO PUERTO DE LA JOYA DEL DURAZNO, 79924 PUERTO DE LA JOYA DEL DURAZNO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUERTO DE LA JOYA DEL DURAZNO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.05422295, lat:21.35787559}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 899109.63 | 899109.63 | 899109.63 | 899109.63 | 899109.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV023/2020, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:899109.63, importe_modificado:899109.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.0}} | {1845303/proyecto_INICIO, 1845303/proyecto_PROCESO, 1845303/proyecto_FIN, 1845303/proyecto_PROCESO, 1845303/proyecto_FIN, 1845303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845465 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MOLOXCO - 223831 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE XILITLA | 223831 | S | 159 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:207, direccion:CALLE JUAN SARABIA INTERIOR SN RANCHO MOLOXCO, 79903 MOLOXCO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MOLOXCO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.94620303, lat:21.38946148}} | 2020-04-08 | 2020-08-06 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1845465/proyecto_INICIO, 1845465/proyecto_PROCESO, 1845465/proyecto_FIN, 1845465/proyecto_INICIO, 1845465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845550 | Proyecto de inversión | 503645.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503645.71, modificado:503645.71}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN OTLAXHUAYO - 224025 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 224025 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:CALLE LAZARO INTERIOR SN RANCHO OTLAXHUAYO, 79905 OTLAXHUAYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , OTLAXHUAYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.89076612, lat:21.33574679}} | 2020-09-14 | 2020-12-13 | 503645.71 | 503645.71 | 503645.71 | 503645.71 | 503645.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/PAV039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:503645.71, importe_modificado:503645.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1845550/proyecto_INICIO, 1845550/proyecto_FIN, 1845550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401845936 | Proyecto de inversión | 287499.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287499.14, modificado:287499.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA REGIONAL, CUAYO CERRO EN LA LOCALIDAD DE CUAYO CERRO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P - 225029 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 225029 | S | 254 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAYO CERRO, 79938 CUAYO CERRO, AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA PURÍSIMA - CUAYO CERRO Y CARRETERA MEXICO-LAREDO, A UNOS 50 METROS DE LA IGRIEGA ESTA UBICADA UNA ENTRADA A MANO DERECHA S, lon:-98.91779996, lat:21.46531461}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 287499 | 287499 | 287499 | 287499 | 287499 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:287499.0, importe_modificado:287499.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1845936/proyecto_INICIO, 1845936/proyecto_PROCESO, 1845936/proyecto_FIN, 1845936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846458 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACIÓN DE 40 MUROS FIRMES EN PETATILLO, PUERTO TLALETLA, PILATENO, UXTUAPAN Y RANCHO NUEVO, PILATENO, XILITLA, S.L.P. - 226418 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226418 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:156, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO PETATILLO, 79908 PETATILLO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PETATILLO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.06740182, lat:21.3338287}} | 2020-05-11 | 2020-08-09 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF009/2020, contratista:CONSTRUCTORA QUIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846458/proyecto_PROCESO, 1846458/proyecto_FIN, 1846458/proyecto_PROCESO, 1846458/proyecto_FIN, 1846458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846477 | Proyecto de inversión | 1038840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038840.8, modificado:1038840.8}} | REHABILITACION DE 40 MUROS FIRMES EN LA HERRADURA Y PITZOAL, XILITLA, S.L.P. - 226448 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 226448 | S | 123 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO LA HERRADURA, 79917 LA HERRADURA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA HERRADURA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-98.94953645, lat:21.44214577}} | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | 1038840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/RMF014/2020, contratista:MARCO POLO TELLO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1038840.8, importe_modificado:1038840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}} | {1846477/proyecto_FIN, 1846477/proyecto_INICIO, 1846477/proyecto_FIN, 1846477/proyecto_INICIO, 1846477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846666 | Proyecto de inversión | 1049767.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049767.29, modificado:1049767.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS FIRMES EN POTRERILLOS, EL RETEN, LA GLORIA, PUERTO DEL DURAZNO, PUERTO DE POTRERILLOS, LA MORA, EL ZANCUDO, EL BALCON, AHUACATLAN Y LA PRIMAVERA - 227019 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 227019 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO POTRERILLOS, 79920 POTRERILLOS, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POTRERILLOS XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.07763513, lat:21.3096938}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF001/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA MINITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1049767.29, importe_modificado:1049767.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.0}} | {1846666/proyecto_FIN, 1846666/proyecto_PROCESO, 1846666/proyecto_FIN, 1846666/proyecto_PROCESO, 1846666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846667 | Proyecto de inversión | 1353968.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353968.24, modificado:1353968.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP - 227020 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 227020 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA TANQUIÁN DE ESCOBEDO CENTRO, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE 5 DE MAYO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPI, lon:-98.66492919, lat:21.60645974}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1353968.24 | 1353968.24 | 1353968.24 | 1353968.24 | 1353968.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-19, contratista:GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:1353968.24, importe_modificado:1353968.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1846667/proyecto_INICIO, 1846667/proyecto_PROCESO, 1846667/proyecto_FIN, 1846667/proyecto_PROCESO, 1846667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846677 | Proyecto de inversión | 1049767.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049767.29, modificado:1049767.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS FIRMES EN SAN ANTONIO XALCUAYO UNO, LA CURVA, XILITLA, LA CONCHITA, EL MAMEY, SAN AGUSTIN, SAN RAFAEL, CERRO QUEBRADO Y MIRAMAR NUEVO - 227048 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 227048 | S | 99 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:CALLE CENTROI INTERIOR SN RANCHO PUERTO TRES CRUCES SAN ANTONIO XALCUAYO UNO, 79927 PUERTO TRES CRUCES (SAN ANTONIO XALCUAYO UNO), XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PUERTO TRES CRUCES SAN ANTONIO XALCUAYO UNO XILITLA SAN L, lon:-99.0070678, lat:21.37899053}} | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF002/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1049767.29, importe_modificado:1049767.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.0}} | {1846677/proyecto_INICIO, 1846677/proyecto_PROCESO, 1846677/proyecto_INICIO, 1846677/proyecto_FIN, 1846677/proyecto_PROCESO, 1846677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401846682 | Proyecto de inversión | 1049767.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049767.29, modificado:1049767.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS FIRMES EN ZACATIPA, OLLITA DEL PINO, AGUA FRIA, EL MANTECO, EL SABINO, LA TARGEA, EL POTRERO, HUAXUCO Y APETZCO - 227061 | 24 | San Luis Potosí | 54 | Xilitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XILITLA | 227061 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:88, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO ZACATIPA, 79924 ZACATIPA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ZACATIPA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y ,, lon:-99.0536773, lat:21.36426989}} | 2020-02-24 | 2020-05-24 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | 1049767.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XIL/CDSM-AD/18-21/FISM/TF004/2020, contratista:CONSTRUYE OBRA CIVIL ECOM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XILITLA, monto:1049767.29, importe_modificado:1049767.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.0}} | {1846682/proyecto_PROCESO, 1846682/proyecto_INICIO, 1846682/proyecto_PROCESO, 1846682/proyecto_FIN, 1846682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847276 | Proyecto de inversión | 127484 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127484.0, modificado:127484.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA. - 228564 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 228564 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:90, direccion:EJIDO SANTA ANA, 78812 SANTA ANA DE ARRIBA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD CASI LLEGANDO AL LIBRAMIENTO., lon:-100.60976976, lat:23.62120357}} | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 127484 | 127484 | 127484 | 127484 | 127484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/019-2020, contratista:JOSE RAMON JESUS VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:598550.02, importe_modificado:598550.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847276/proyecto_INICIO, 1847276/proyecto_PROCESO, 1847276/proyecto_FIN, 1847276/proyecto_INICIO, 1847276/proyecto_PROCESO, 1847276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847461 | Proyecto de inversión | 1848153.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848153.11, modificado:1807596.93}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 4TA PRIVADA DE MONTECARLO, TRAMO DE CALLE LOMA CANTERA A CALLE MONTECARLO - 229212 | 24 | San Luis Potosí | 28 | San Luis Potosí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI SLP | 229212 | S | 1273 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1862.0, meta_modificada:1862.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA 4TA. PRIVADA DE MONTECARLO COLONIA BELLAS LOMAS, 78380 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOMA CANTERA Y CALLE MONTECARLO, CALLE MONTE ALTO EN COLONIA BELLAS LOMAS CIRCULAR POR BLVRD ANTONIO RO, lon:-100.96694864, lat:22.11072334}} | 2020-04-21 | 2020-08-03 | 1807596.93 | 1807596.93 | 1807596.93 | 1807596.93 | 1807596.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLP-OM-IR-04-2020, contratista:ROCHA Y DE LA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., monto:2200457.2, importe_modificado:2200457.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.02}} | {1847461/proyecto_FIN, 1847461/proyecto_PROCESO, 1847461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847478 | Proyecto de inversión | 149088.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149088.17, modificado:149088.17}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) - 229282 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229282 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:79, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LA VIUDA ESTANQUE BLANCO, 00000 SAN JOSÉ DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL LADO ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-100.55671656, lat:23.67981591}} | 2020-06-08 | 2020-08-21 | 149088.17 | 149088.17 | 149088.17 | 149088.17 | 149088.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/017-2020, contratista:JOSE LINO MORALES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:833952.17, importe_modificado:833952.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847478/proyecto_INICIO, 1847478/proyecto_PROCESO, 1847478/proyecto_FIN, 1847478/proyecto_PROCESO, 1847478/proyecto_FIN, 1847478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847545 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DELA MORITA - 229447 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 229447 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:149, direccion:EJIDO LA MORITA, 00000 LA MORITA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 15 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.46311568, lat:23.72474422}} | 2020-06-01 | 2020-08-21 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/018-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:848623.4, importe_modificado:848623.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847545/proyecto_INICIO, 1847545/proyecto_PROCESO, 1847545/proyecto_FIN, 1847545/proyecto_PROCESO, 1847545/proyecto_FIN, 1847545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401847801 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO - 230147 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 230147 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:86, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO, 00000 SAN MIGUEL DE LOS CASTILLO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A APROXIMADAMENTE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA HACIA EL LADO PONIENTE., lon:-100.6847687, lat:23.63681238}} | 2020-04-06 | 2020-06-19 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/010-2020, contratista:EMMANUEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:753928.36, importe_modificado:753928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847801/proyecto_INICIO, 1847801/proyecto_PROCESO, 1847801/proyecto_FIN, 1847801/proyecto_PROCESO, 1847801/proyecto_FIN, 1847801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848128 | Proyecto de inversión | 1753138.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753138.01, modificado:1753138.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LOS PINOS A COLONIA BELLA GAVIOTA. - 231342 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 231342 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINOS INTERIOR SN COLONIA BELLA GAVIOTA, 78712 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CAMINO VIEJO A RANCHO NUEVO, CALLE NEGRAL ESTA OBRA SE REALIZA EN PROL. PINOS AL ORIENTE DE CALLE COREGID, lon:-100.63319075, lat:23.67480235}} | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 1753138.01 | 1753138.01 | 1753138.01 | 1753138.01 | 1753138.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/026-2020, contratista:MARGARITA LEIJA CAMARILLO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:1753138.01, importe_modificado:1753138.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848128/proyecto_INICIO, 1848128/proyecto_PROCESO, 1848128/proyecto_FIN, 1848128/proyecto_INICIO, 1848128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848775 | Proyecto de inversión | 474554.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474554.22, modificado:474554.22}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P. - 233360 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 233360 | S | 1428 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD ESTACIÓN VANEGAS CENTRO, 78500 VANEGAS, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LA CALLE JUAREZ, lon:-100.95096576, lat:23.88322913}} | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 474554.22 | 474554.22 | 474554.22 | 474554.22 | 474554.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/OB-FISM/27/2020, contratista:ANA LUCIA FLORES VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:474554.22, importe_modificado:474554.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {1848775/proyecto_PROCESO, 1848775/proyecto_INICIO, 1848775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401848784 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:812000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. - 233388 | 24 | San Luis Potosí | 44 | Vanegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VANEGAS SLP | 233388 | S | 1428 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:EJIDO EL GALLO, 78512 EL GALLO, VANEGAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO AL GALLO Y EL CAMINO A LA SABANILLA, lon:-100.91334358, lat:24.21378031}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/UB-FISM/11/2020, contratista:LUIS ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VANEGAS, monto:812000.0, importe_modificado:812000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1848784/proyecto_PROCESO, 1848784/proyecto_FIN, 1848784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850308 | Proyecto de inversión | 275008.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275008.45, modificado:275008.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD PUERTO DEL PALMAR - 238125 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 238125 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:61, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL PALMAR, 00000 PUERTO DEL PALMAR, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y FRENTE A LA CARRETERA ESTATAL 29 MATEHUALADR. ARRO, lon:-100.55787684, lat:23.67994243}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | 275008.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1850308/proyecto_INICIO, 1850308/proyecto_PROCESO, 1850308/proyecto_FIN, 1850308/proyecto_PROCESO, 1850308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850729 | Proyecto de inversión | 110003.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110003.38, modificado:110003.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS - 239344 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 239344 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:34, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UN CUARTO SE CONSTRUYE AL SURPONIENTE DE LA COMUNIDAD FRENTE AL CAMINO VIEJO A SANTA LUCIA Y EL OTRO CUARTO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.56615443, lat:23.56621948}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | 110003.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/029-2020, contratista:FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:825025.35, importe_modificado:825025.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1850729/proyecto_INICIO, 1850729/proyecto_PROCESO, 1850729/proyecto_FIN, 1850729/proyecto_INICIO, 1850729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401850802 | Proyecto de inversión | 3310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310000.0, modificado:3310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITAL, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. - 239558 | 24 | San Luis Potosí | 17 | Guadalcázar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 239558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO EL QUELITAL, 78884 EL QUELITAL, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , POR CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL SAUZ, lon:-100.20411971, lat:22.54254663}} | 2020-10-12 | 2020-12-09 | 3310000 | 3310000 | 3310000 | 3310000 | 3310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG40/R33/SC/2020, contratista:JUAN JOSE DE JESÚS TRUJILLO NERI, convocante:H AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, monto:3310000.0, importe_modificado:3310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850802/proyecto_FIN, 1850802/proyecto_INICIO, 1850802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401851611 | Proyecto de inversión | 1174385.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174385.93, modificado:1174385.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE CON CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA COL. SILVA NIETO - 241889 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 241889 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO SILVA NIETO COLONIA SILVA NIETO, 79850 TAMPAMOLÓN CORONA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CONSTITUCION SUR, CALLE CLAVEL A UN LADO DEL CENTRO MEDICO, lon:-98.82491494, lat:21.55704452}} | 2020-09-01 | 2020-11-14 | 1174385.93 | 1174385.93 | 1174385.93 | 1174385.93 | 1174385.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SD-028/OP-AD/R33/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1174385.93, importe_modificado:1174385.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1851611/proyecto_PROCESO, 1851611/proyecto_INICIO, 1851611/proyecto_FIN, 1851611/proyecto_PROCESO, 1851611/proyecto_FIN, 1851611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401851740 | Proyecto de inversión | 458570.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458570.01, modificado:458570.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. - 242332 | 24 | San Luis Potosí | 22 | Moctezuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI | 242332 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:PUEBLO , 78904 LA LUZ, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, lon:-100.8739817, lat:22.7576671}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 458570.01 | 458570.01 | 458570.01 | 458570.01 | 458570.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMZ-R33-DS-AD-025-2020, contratista:MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO, convocante:MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, monto:530248.94, importe_modificado:530248.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1851740/proyecto_INICIO, 1851740/proyecto_FIN, 1851740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852236 | Proyecto de inversión | 54686.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54686.72, modificado:54686.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE LA MILPA MUNICIPIO DE VENADO SLP - 243699 | 24 | San Luis Potosí | 45 | Venado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENADO SLP | 243699 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:95, direccion:CALLE LA MILPA RANCHERIA TANQUE LA MILPA, 78930 TANQUE LA MILPA, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-101.26138755, lat:23.03639182}} | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 54686.72 | 54686.72 | 54686.72 | 54686.72 | 54686.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-OP-FISM-SG-06-OB-21/2020, contratista:ROSAURA GUTIERREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE VENADO, monto:121560.0, importe_modificado:121560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1852236/proyecto_PROCESO, 1852236/proyecto_FIN, 1852236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852947 | Proyecto de inversión | 164946 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164946.0, modificado:164946.0}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES 4X4 EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 245331 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245331 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:85, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA EL FUERTE, 79560 EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGANACIO ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDEMAS A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.66421486, lat:21.71265873}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | 164946 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852947/proyecto_PROCESO, 1852947/proyecto_INICIO, 1852947/proyecto_PROCESO, 1852947/proyecto_FIN, 1852947/proyecto_PROCESO, 1852947/proyecto_FIN, 1852947/proyecto_INICIO, 1852947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401852958 | Proyecto de inversión | 53998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53998.0, modificado:53998.0}} | CONSTRUCCION DE 1RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL RIO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P10) - 245367 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 245367 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 667 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 79560 SANTA MARÍA DEL RÍO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ISMAEL SALAS Y CALLE FERNANDO MORA, RUMBO A LA GASERA, lon:-100.72966661, lat:21.80413717}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD030-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:539980.0, importe_modificado:539980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1852958/proyecto_PROCESO, 1852958/proyecto_INICIO, 1852958/proyecto_FIN, 1852958/proyecto_INICIO, 1852958/proyecto_PROCESO, 1852958/proyecto_FIN, 1852958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401853268 | Proyecto de inversión | 54982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54982.0, modificado:54982.0}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4X4 EN LA LOCALIDAD DE BERNALEJO, SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P. (P20) - 246197 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 246197 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA BERNALEJO, 79560 BERNALEJO, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NUMERO PASANDO LA CASA DE SALUD A MANO DERECHA, lon:-100.70930118, lat:21.8665242}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | 54982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD029-FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:1099640.0, importe_modificado:1099640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853268/proyecto_INICIO, 1853268/proyecto_PROCESO, 1853268/proyecto_FIN, 1853268/proyecto_PROCESO, 1853268/proyecto_FIN, 1853268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401863525 | Proyecto de inversión | 348417.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348417.61, modificado:348417.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD SAN RAFAEL - 250961 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 250961 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL, 78804 SAN RAFAEL, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL LADO SUR DE LA MISMA, lon:-100.65418185, lat:23.69027803}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 348417.61 | 348417.61 | 348417.61 | 348417.61 | 348417.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/015-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3465630.22, importe_modificado:3465630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1863525/proyecto_FIN, 1863525/proyecto_INICIO, 1863525/proyecto_PROCESO, 1863525/proyecto_FIN, 1863525/proyecto_INICIO, 1863525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864140 | Proyecto de inversión | 177571.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177571.79, modificado:177571.79}} | MEJORAMIENTO DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL Y DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, LOC. ARROYITO DEL AGUA. - 252595 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 252595 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD A UNOS 8 KILÓMETROS. EL PLANTEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-100.54698035, lat:23.75373282}} | 2020-09-16 | 2020-11-27 | 177571.79 | 177571.79 | 177571.79 | 177571.79 | 177571.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/020-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:951198.29, importe_modificado:951198.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864140/proyecto_INICIO, 1864140/proyecto_PROCESO, 1864140/proyecto_FIN, 1864140/proyecto_INICIO, 1864140/proyecto_PROCESO, 1864140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864271 | Proyecto de inversión | 793718.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:28931.88, modificado:28931.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764786.22, modificado:764785.82}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAYO CHALCO, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. - 253030 | 24 | San Luis Potosí | 53 | Axtla de Terrazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO AXTLA DE TERRAZAS SLP | 253030 | S | 431 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAYO CHALCO, 79936 CUAYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AXTLA-CHALCO Y , ENTRE PANTEÓN Y CASA EJIDAL, lon:-98.81267384, lat:21.38232937}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 793717.7 | 793717.7 | 793717.7 | 793717.7 | 793717.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-DS-067/SE-OP/AD-R33/2020, contratista:OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP, monto:793717.7, importe_modificado:793717.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.0}} | {1864271/proyecto_INICIO, 1864271/proyecto_FIN, 1864271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864731 | Proyecto de inversión | 3472737.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472737.27, modificado:3472737.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ (TRAMO CALLE SAN JOSÉ A CALLE SAN BENITO), COLONIA GUADALUPE. - 254022 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 254022 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6611.6, meta_modificada:6611.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ FRACCIONAMIENTO GUADALUPE, 78720 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE SAN BENITO, ESTA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA Y CONSTA DEL TRAMO CALLE SAN JOSÉ A CALLE SAN, lon:-100.65407469, lat:23.66404281}} | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 3472737.28 | 3472737.28 | 3472737.28 | 3472737.28 | 3472737.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MMA/CDSM/002-2020, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:129292.32, importe_modificado:129292.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/002-2020, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:3343444.96, importe_modificado:3343444.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6611.6}} | {1864731/proyecto_FIN, 1864731/proyecto_PROCESO, 1864731/proyecto_INICIO, 1864731/proyecto_PROCESO, 1864731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401864916 | Proyecto de inversión | 510570.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510570.81, modificado:510570.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION NO. 46 PROF. CRISOGONO SANCHEZ LARA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. - 254401 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP | 254401 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:151, direccion:CALLE NUEVA GENERACION RANCHERIA OJO CALIENTE, 79560 OJO CALIENTE, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS Y CARRETERA SAN LUIS POTOSI QUERETARO, CALLE AURELIO MANRIQUE ANTES DE LLEGAR AL PUEN, lon:-100.74636205, lat:21.84967365}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | 510570.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR-CDSM-OP-AD036-FISM/2020, contratista:EDIFICACIONES E INGENIERIA SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P., monto:510570.81, importe_modificado:510570.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1864916/proyecto_FIN, 1864916/proyecto_PROCESO, 1864916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401865080 | Proyecto de inversión | 231097.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231097.73, modificado:231097.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ANDADOR DE LOS LITERATOS, COLONIA BUSTAMANTE III. - 254827 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATEHUALA | 254827 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.84, meta_modificada:279.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS LITERATOS INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT CARLOS JONGUITUD BARRIOS (BUSTAMANTE), 78784 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA PABLO NERUDA Y PRIVADA OCTAVIO PAZ, ESTA OBRA SE UBICA AL CENTRO D, lon:-100.66001552, lat:23.64892484}} | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 231097.73 | 231097.73 | 231097.73 | 231097.73 | 231097.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/CDSM/009-2020, contratista:JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:231097.73, importe_modificado:231097.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.84}} | {1865080/proyecto_INICIO, 1865080/proyecto_PROCESO, 1865080/proyecto_FIN, 1865080/proyecto_INICIO, 1865080/proyecto_PROCESO, 1865080/proyecto_FIN, 1865080/proyecto_INICIO, 1865080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401866256 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES CON SEDE TIERRA BLANCA - 257897 | 24 | San Luis Potosí | 39 | Tampamolón Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA | 257897 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:CALLE 02 DE JULIO EJIDO TIERRA BLANCA, 79850 TIERRA BLANCA, TAMPAMOLÓN CORONA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 11 DE DICIEMBRE Y CALLE EL REFUGIO, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.72319094, lat:21.51109629}} | 2020-05-20 | 2020-07-18 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAMPAMOLON-CDSM-SH-019/OP-AD/R33/2020, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1866256/proyecto_INICIO, 1866256/proyecto_PROCESO, 1866256/proyecto_FIN, 1866256/proyecto_PROCESO, 1866256/proyecto_FIN, 1866256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401867578 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TANLEAB UNO (TANLEAB II, TZINEJA I, TZINEJA II Y, SAN JOSE, TANDZUMADZ, CABECERA MUNICIPAL) - 260948 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 260948 | S | 1700 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL TANLEAB I SECCION TANLEAB I, 79880 TANLEAB UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TANLEAB I Y VARIAS LOCALIDADES, lon:-98.95571957, lat:21.54284965}} | 2020-10-13 | 2020-11-11 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-046, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1867578/proyecto_INICIO, 1867578/proyecto_FIN, 1867578/proyecto_INICIO, 1867578/proyecto_PROCESO, 1867578/proyecto_FIN, 1867578/proyecto_PROCESO, 1867578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868219 | Proyecto de inversión | 877942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877942.7, modificado:877942.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA PARADA 1ERA ETAPA ,MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ,S.L.P - 262980 | 24 | San Luis Potosí | 10 | Ciudad del Maíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ SLP | 262980 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:70, direccion:RANCHERIA PIEDRA PARADA, 79350 PIEDRA PARADA, CIUDAD DEL MAÍZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CARRETERA 80 CIUDAD DEL MAIZEL NARANJO DESVIACION LA PIEDRA PARADA, lon:-99.57136843, lat:22.47862568}} | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 877942.7 | 877942.7 | 877942.7 | 877942.7 | 877942.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDMAIZ/CDSM/CONTRATO/032/2020, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, monto:877942.7, importe_modificado:877942.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868219/proyecto_PROCESO, 1868219/proyecto_INICIO, 1868219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401868629 | Proyecto de inversión | 372506.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372506.64, modificado:372506.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO EN COLONIA TERRAPLEN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, SLP. - 263828 | 24 | San Luis Potosí | 42 | Tanquián de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | 263828 | S | 377 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TERRAPLÉN, 79840 TANQUIÁN DE ESCOBEDO, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CORREGIDORA CALLE MARIANO JIMÉNEZ ENTRE V. CARRANZA Y NICOLAS BRAV, lon:-98.66634288, lat:21.61316334}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 372506.64 | 372506.64 | 372506.64 | 372506.64 | 372506.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE-FISM-AD-2020-23, contratista:GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P., monto:372506.62, importe_modificado:372506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {1868629/proyecto_FIN, 1868629/proyecto_PROCESO, 1868629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869076 | Proyecto de inversión | 233407.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233407.45, modificado:226741.42}} | PAVIMENTACION DE CALLE ALAMO ENTRE NARANJO Y SAUCES, COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 264855 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 264855 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE SAUCES, CALLE ROBLE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL JUNTO A LA TELESEUNDARIA AMADO NERVO, lon:-100.73862573, lat:23.82273349}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 226741.42 | 226741.42 | 226741.42 | 226741.42 | 226741.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1869076/proyecto_INICIO, 1869076/proyecto_FIN, 1869076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869246 | Proyecto de inversión | 212535.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212535.43, modificado:212833.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE ENCINO ENTRE SAUCES Y BIZNAGA, COLONIA EL PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. - 265270 | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CEDRAL SLP | 265270 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA EL PROGRESO, 78520 CEDRAL, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE BIZNAGA, CALLE ALAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DE LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO, lon:-100.73851542, lat:23.82157103}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 212833.32 | 212833.32 | 212833.32 | 212833.32 | 212833.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DSM/030/2020, contratista:CRISTINO LOPEZ CARRIZALES, convocante:MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P., monto:3610797.28, importe_modificado:3610797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1869246/proyecto_INICIO, 1869246/proyecto_FIN, 1869246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401869551 | Proyecto de inversión | 722879 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722879.0, modificado:722879.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOS, HUEHUETLAN, S.L.P. - 265898 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 265898 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II SECCION CHUNUNTZEN II SECCION DOS, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE A LA SECUNDARIA Y , SE LOCALIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.98397948, lat:21.51506466}} | 2020-11-14 | 2020-12-12 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-61, contratista:EDGAR VILLAVERDE, convocante:MUNICIPIO D EHUEHUETLAN,S.L.P., monto:722879.0, importe_modificado:722879.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869551/proyecto_FIN, 1869551/proyecto_INICIO, 1869551/proyecto_PROCESO, 1869551/proyecto_INICIO, 1869551/proyecto_FIN, 1869551/proyecto_INICIO, 1869551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871200 | Proyecto de inversión | 200094.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200094.07, modificado:200094.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC - 269379 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 269379 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.86, meta_modificada:222.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS CEDROS COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 1A SECC, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA LOS PINOS, CARRETERA RIO VERDE AL SUR DE CARRETERA MATEH, lon:-100.95086538, lat:22.15317909}} | 2020-02-28 | 2020-10-27 | 200094.07 | 200094.07 | 200094.07 | 200094.07 | 200094.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.86}} | {1871200/proyecto_PROCESO, 1871200/proyecto_INICIO, 1871200/proyecto_FIN, 1871200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871258 | Proyecto de inversión | 398774.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398774.36, modificado:398774.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TZINEJÁ UNO EN HUEHUETLÁN, S.L.P. - 269482 | 24 | San Luis Potosí | 18 | Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE HUEHEUTLAN | 269482 | S | 315 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL TZINEJA I RANCHERIA TZINEJA UNO, 79880 TZINEJÁ UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO A LA GALERA, lon:-98.96674786, lat:21.56658883}} | 2020-11-14 | 2020-12-30 | 398774.36 | 398774.36 | 398774.36 | 398774.36 | 398774.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUE-CDSM-R33-FISM-2020-AD-68, contratista:ZOILA ESPERANZA TREJO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN,S.L.P., monto:398774.36, importe_modificado:398774.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871258/proyecto_INICIO, 1871258/proyecto_FIN, 1871258/proyecto_PROCESO, 1871258/proyecto_INICIO, 1871258/proyecto_PROCESO, 1871258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871770 | Proyecto de inversión | 1000051.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000051.95, modificado:1000051.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO - 270483 | 24 | San Luis Potosí | 35 | Soledad de Graciano Sánchez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 270483 | S | 6600 | 4400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SECTOR SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CENTRO, 78430 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA MATEHUALA Y PERIFERICO PERIFÉRICO ORIENTE, AVENIDA VALENTIN AMADOR SE ENCUEN, lon:-100.94829467, lat:22.18808853}} | 2020-03-18 | 2020-12-31 | 1000051.95 | 1000051.95 | 1000051.95 | 1000051.95 | 1000051.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDGS-R33-01-01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYJOSVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, monto:523362.89, importe_modificado:523362.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1871770/proyecto_INICIO, 1871770/proyecto_FIN, 1871770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401871967 | Proyecto de inversión | 552519.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552519.6, modificado:552519.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON DE LA IGLESIA CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD POZA REDONDA - 270934 | 24 | San Luis Potosí | 29 | San Martín Chalchicuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP | 270934 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POZA REDONDA, 79950 POZA REDONDA, SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA POZA REDONDA AL HUAYAL Y CAMINO AL PANTEON, SE LOCALIZA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CARRETERASA, lon:-98.60911151, lat:21.46737849}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 552519.6 | 552519.6 | 552519.6 | 552519.6 | 552519.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-CAOP-CDSM-URB25/2020, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, monto:552519.6, importe_modificado:552519.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1871967/proyecto_INICIO, 1871967/proyecto_FIN, 1871967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882308 | Proyecto de inversión | 122725 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122725.0, modificado:122725.0}} | REHABILITACION DE PAPALOTE PARA POOZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2020-5085 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Cedral, San Luis Potosi, Mexico, lon:-100.7234996, lat:23.821569}} | 2020-12-09 | 2020-12-28 | 122725 | 122725 | 122725 | 122725 | 122725 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1882308/proyecto_PROCESO, 1882308/proyecto_INICIO, 1882308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | SLP200401882351 | Proyecto de inversión | 31582.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31582.76, modificado:31582.76}} | REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA | 24 | San Luis Potosí | 7 | Cedral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTIO | 2020-3108 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:Unnamed Road, San Luis Potosí, Mexico, lon:-100.5586442, lat:23.95473078}} | 2020-07-23 | 2020-08-31 | 31582.76 | 31582.76 | 31582.76 | 31582.76 | 31582.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1882351/proyecto_PROCESO, 1882351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP16160300730826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 269905.29 | 269905.29
SLP16160300740925 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 280890.12
SLP16160300741018 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1022027.62
SLP16160300794256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85038.61 | 85038.61
SLP16160300794349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 332080 | 332080
SLP00160300794352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
SLP00160300794352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400000 | 2400000
SLP16170200895044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 680339.57 | 680339.57
SLP16170200904275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 976555.4
SLP16170200904328 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849987.95
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401017995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401020660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383747.4 | 383747.4
SLP17170401020661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658957.46 | 658957.46
SLP17170401044264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2900000 | 2539112.19
SLP17170401044456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 522734.88 | 522734.88
SLP17180101055658 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 701883.12
SLP17180101055693 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 651961.53
SLP17180101069728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3891830.26 | 3891830.26
SLP17180101076192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 228968.99 | 228968.99
SLP17180101076192 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 228968.99 | 228968.99
SLP18180201115403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 45000
SLP18180201115426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2529320.03 | 2529320.03
SLP18180201115444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256337 | 256336.8
SLP18180201115461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
SLP180401498242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689523.27 | 689523.27
SLP180401500487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
SLP180401500999 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941220.3 | 941220.3
SLP180401503623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1483500 | 1483500
SLP190101515900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 322570.6
SLP190101515900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 322570.6
SLP190201562996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 11491179.54 | 11491179.54
SLP190301568300 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP190401668272 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 234000 | 234000
SLP190401668272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
SLP190401668286 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 512355.55 | 512355.55
SLP190401668286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569555.55 | 569555.55
SLP190401680098 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 654934.26 | 654934.26
SLP190401680098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654934.27 | 654934.27
SLP200101699391 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1000000 | 796519.8
SLP200101699393 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749999.56
SLP200101699651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 841106.72 | 841106.72
SLP200101700218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1688129.2 | 1937178.54
SLP200101700233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1695330.22 | 1695330.22
SLP200101704454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4509425.03 | 4328217
SLP200201704884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599133.51 | 550447.68
SLP200201704896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1738441.67 | 1527996.82
SLP200201704901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489518.25 | 489518.12
SLP200201704919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394710.9 | 394710.41
SLP200201704954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1172421.37 | 1036071.62
SLP200201704998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1597330.12 | 1445855.26
SLP200201704999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256843.23 | 1144539.59
SLP200201707155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 21049601.73 | 21049601.73
SLP200201710245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1806600.22 | 1741383.09
SLP200201711168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1040069.14 | 995502.76
SLP200201711957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
SLP200201712382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 9234058.61 | 9234058.61
SLP200201712426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14178379 | 12224718.28
SLP200301713588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998177.29 | 961192.73
SLP200301713609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1162682.58 | 1162682.58
SLP200301713647 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713655 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713674 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 671806.18
SLP200301713679 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 602802.21
SLP200301713682 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 809535.1
SLP200301713687 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 714830.29
SLP200301713714 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1091323.89
SLP200301730033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791484.11 | 940485.48
SLP200301759679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51710.14 | 26321.08
SLP200301760815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14758.46 | 14758.46
SLP200301762956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 844984.41 | 842110.23
SLP200301762956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844984.42 | 842110.24
SLP200301763474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2550487.77 | 2488156.7
SLP200301764361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421416.29 | 1333394.97
SLP200301764914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3118657.98 | 3156292.14
SLP200301765336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 0
SLP200301765336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 269646.6
SLP200301765357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2643520.62 | 2611408.91
SLP200301765360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162500 | 0
SLP200301765761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162500 | 336209.6
SLP200301775438 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 254980.77 | 254980.77
SLP200301775438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254980.78 | 254980.78
SLP200301778227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301778456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179785.2 | 179785.2
SLP200301778487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419498.8 | 419498.8
SLP200301779086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 179785.2
SLP200301779149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200301780696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179785.2 | 179785.2
SLP200301781011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359570.4 | 359570.4
SLP200301783096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301792208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 253948.69 | 253404.75
SLP200301792208 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN 2020 | 32.15 | 32.15
SLP200301793204 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 325000 | 319892.44
SLP200301793204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 325000 | 319892.44
SLP200301793243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18305000 | 15676658.67
SLP200401794783 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401794785 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1098593.59
SLP200401794994 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 638584.73
SLP200401794997 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SLP200401795014 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 665950.58
SLP200401795031 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 824501.95
SLP200401795362 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1134388.66
SLP200401795366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 826057.61
SLP200401795438 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401795448 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401795452 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SLP200401795474 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401795495 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
SLP200401797245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156991.16 | 156991.16
SLP200401810514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40134.31 | 40134.31
SLP200401814876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401815629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401819913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2593278.45 | 2593278.45
SLP200401820208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401820297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1354036.11 | 1354036.11
SLP200401824031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487987.77 | 487987.77
SLP200401825341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182073.99 | 182073.99
SLP200401825454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375498.23 | 375498.23
SLP200401827756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435356.07 | 2435356.07
SLP200401831128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527341.73 | 527341.73
SLP200401832694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481800 | 481800
SLP200401832724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324668.6 | 1324668.6
SLP200401832743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58874.16 | 58874.16
SLP200401832746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14718.54 | 14718.54
SLP200401832786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191341.02 | 191341.02
SLP200401832803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7359.27 | 7359.27
SLP200401832905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38500 | 38500
SLP200401832908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613200 | 613200
SLP200401832945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51700 | 51700
SLP200401833156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31900 | 31900
SLP200401835296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135992.26 | 135992.26
SLP200401835561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344064.35 | 344064.35
SLP200401836653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233077.82 | 1233077.82
SLP200401837036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885852.57 | 885852.57
SLP200401837656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352480.13 | 352480.13
SLP200401837878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37104.94 | 37104.94
SLP200401837992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548389.7 | 548389.7
SLP200401840439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29232 | 29232
SLP200401840980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83600 | 83600
SLP200401841322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622232.68 | 622232.68
SLP200401841730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60500 | 60500
SLP200401843040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203647.28 | 203647.28
SLP200401845105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401845486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401849586 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 10017.69 | 10017.69
SLP200401849586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049619.59 | 1049619.58
SLP200401852214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359570.4 | 359570.4
SLP200401852237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67411.65 | 67411.65
SLP200401853021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67411.65 | 67411.65
SLP200401866642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
SLP200401871519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182840.43 | 182840.43
SLP200401871594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115802.8 | 115802.8
SLP200401876843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1472565.47 | 1472565.47
SLP200401878001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 130000 | 130000
SLP17170100844972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 3498957.82
SLP17170300955246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8500000 | 7642234.37
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 14000
SLP17170401018004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2800 | 14000
SLP17170401045042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2063227.32 | 2063227.32
SLP17180101074948 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1714452.6
SLP18180201115428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 400000
SLP18180201115462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
SLP18180201115468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915000 | 915000
SLP180401494292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2012007.38 | 2012007.38
SLP180401500682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
SLP180401502723 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685720.44 | 685720.44
SLP180401503516 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SLP190101515950 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 250000 | 249380.5
SLP190101515950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 250000 | 249380.5
SLP190301568315 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1763753.58
SLP190301568329 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 808666.14
SLP190401602571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1275000 | 1275654.5
SLP190401653824 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 397916.98 | 397916.98
SLP190401653824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177510.44 | 177510.44
SLP190401654031 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 1134063.4 | 1134063.4
SLP190401654031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502885.55 | 502885.55
SLP190401659322 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 1499587.02 | 1499587.02
SLP190401659322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499587.01 | 1499587.01
SLP190401668292 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 256177.78 | 256177.78
SLP190401668292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284777.78 | 284777.78
SLP200101699401 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 911312.28
SLP200101699705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2500000 | 2500000
SLP200101699893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1222147.04 | 1222147.04
SLP200101700208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1350170.84 | 1268463.79
SLP200101700221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3600871.99 | 3600871.99
SLP200101700225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2550079.1 | 2871063.83
SLP200101704418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5113654.9 | 5040758
SLP200101704475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 713482.39 | 0
SLP200201704881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2261217.44 | 1995428.27
SLP200201704903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321120.59 | 1288345.42
SLP200201704951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202189.04 | 1110973.35
SLP200201704960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278920.11 | 1157052.96
SLP200201705232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002476.65 | 849014.97
SLP200201705233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1381333.8 | 1035961.45
SLP200201705238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155401.45 | 1024906.04
SLP200201705252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1631466.04 | 1561604.45
SLP200201706405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565541.71 | 565541.62
SLP200201706407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576166.83 | 576166.62
SLP200201706408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383495.11 | 383495.09
SLP200201706414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1099999.98
SLP200201709629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 4000000
SLP200201710198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1863802.23 | 1863802.23
SLP200201711146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 512934.46 | 465818.39
SLP200301713580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 897866.97 | 787091.33
SLP200301713584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150424.91 | 1045872.94
SLP200301713586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562497.42 | 510498.53
SLP200301713607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596886.49 | 596886.49
SLP200301713611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1164819.16 | 1048714.4
SLP200301713616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1518285.46 | 0
SLP200301713640 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713657 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 808411.62
SLP200301713684 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 811446.04
SLP200301713685 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 602042.23
SLP200301713689 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 578252.57
SLP200301713694 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 573467.78
SLP200301713713 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 786902.28
SLP200301747625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2420327.07 | 2385694.01
SLP200301759281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36732.8 | 36732.8
SLP200301760747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565992.1 | 565992.1
SLP200301765415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 0
SLP200301765433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 134823.3
SLP200301765605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 0
SLP200301765605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 134823.3
SLP200301765616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67241.92
SLP200301765883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117723.77 | 1109999.26
SLP200301766348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599498.89 | 1358245.37
SLP200301766858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 376560.19
SLP200301767213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311100.62 | 310941.54
SLP200301775748 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 225559.92 | 225559.92
SLP200301775748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225559.92 | 225559.92
SLP200301777792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301778000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200301778442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301780816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301781072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719140.8 | 719140.8
SLP200301783016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301793357 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | rendimientos financieros fortamun 2020 | 3822.56 | 3822.56
SLP200301793357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3786177.44 | 3771416.09
SLP200401794680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 663340.67 | 663340.35
SLP200401794860 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 694260.81
SLP200401794896 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1122520.36
SLP200401794991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 788024.07
SLP200401795024 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 676835.97
SLP200401795040 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 934683.43
SLP200401795387 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401795392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401795394 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1201964.8
SLP200401795403 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401795444 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401795447 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP200401795462 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP200401795473 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP200401795492 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401797235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040025.44 | 1040025.44
SLP200401814914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401815748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239713.6 | 239713.6
SLP200401815781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179785.2 | 179785.2
SLP200401815914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401821797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629526.32 | 630794.32
SLP200401824022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012035.52 | 1012035.52
SLP200401827679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312705.92 | 312705.92
SLP200401831424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110985.81 | 97762.09
SLP200401831957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 4202669.22 | 4202669.22
SLP200401831957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4202669.22 | 4202669.22
SLP200401832647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1913410.2 | 1913410.2
SLP200401832730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228137.37 | 228137.37
SLP200401832733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29437.08 | 29437.08
SLP200401832734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139826.13 | 139826.13
SLP200401832755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44155.62 | 44155.62
SLP200401832793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22077.81 | 22077.81
SLP200401832917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107800 | 107800
SLP200401833584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354578.78 | 354578.78
SLP200401833591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
SLP200401833624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122401.88 | 122401.88
SLP200401834234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626957.79 | 626957.79
SLP200401835135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 88000
SLP200401835204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92400 | 92400
SLP200401836074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261286.05 | 0
SLP200401839199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417063.44 | 417063.44
SLP200401839898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP200401840428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1261848 | 1261848
SLP200401840433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310568 | 1310568
SLP200401840995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79200 | 79200
SLP200401845017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250288.44 | 250288.44
SLP200401845075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899109.63 | 899109.63
SLP200401846482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092969.63 | 1092969.63
SLP200401852715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108364.79 | 108364.79
SLP200401853066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577110.15 | 577110.15
SLP200401863486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP200401863723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
SLP200401866870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75616.51 | 75616.51
SLP200401867254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1726601.4
SLP200401867329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1747237
SLP200401871193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115869.92 | 115869.92
SLP200401871356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242748.22 | 242748.22
SLP200401877797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1489991.01 | 1489991.01
SLP200401877953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 517545.43 | 517545.43
SLP200401880636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 1499008.68 | 1499008.68
SLP16160200683932 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 834873.94
SLP16160300740916 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1107652.99
SLP16160300740956 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 170679.2
SLP16170200888275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 742364.42 | 742364.42
SLP17170200888405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 458916.39 | 458916.39
SLP16170200904255 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 719686.04
SLP17170300955342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3700000 | 3294872.72
SLP17170300955435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2728069.74
SLP17170401017771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23750 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19000 | 0
SLP17170401017991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9500 | 23750
SLP17170401017992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401020665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752827.51 | 752827.51
SLP18180201115392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 30000
SLP18180201115448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345216 | 345216
SLP18180201142930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 39809634.19 | 39279402.3
SLP18180201142940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4071185.82 | 4071185.82
SLP18180201142962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 182189227.33 | 182189227.33
SLP18180201142962 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 23200000 | 27756926.95
SLP180401407185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2600040.02 | 2600040.02
SLP180401489857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 999560.21 | 999560.21
SLP180401494093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 576325 | 502489.79
SLP180401494093 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 288162.5 | 502489.79
SLP180401494093 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 288162.5 | 0
SLP180401494655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2346701.05 | 2346701.05
SLP180401500584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
SLP180401503429 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678096.53 | 620825.39
SLP180401503590 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678989.55 | 678989.55
SLP190201551892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 0
SLP190401652531 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 305600 | 305600
SLP190401652531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339400 | 339400
SLP190401668264 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 234000 | 234000
SLP190401668264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
SLP190401668276 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 282400 | 282400
SLP190401668276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313600 | 313600
SLP200101699394 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 671955.64
SLP200101699697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1400000 | 1400000
SLP200101699885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7140531.87 | 6265462.94
SLP200101699900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2179330.78 | 2702529.79
SLP200101700009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1286875.57 | 1244999.57
SLP200101704383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2541451.03 | 2485738
SLP200101704410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8536629.31 | 6722104
SLP200101704468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5109181.12 | 0
SLP200101704487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 427526.66 | 220088
SLP200201704950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1418789.45 | 1359075.78
SLP200201704953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900260.26 | 1534808.46
SLP200201704955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1271519.33 | 1121222.02
SLP200201704958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1228816.06 | 1151342.13
SLP200201704997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344421.17 | 1235359.56
SLP200201705239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990547.59 | 937889.64
SLP200201705240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1472601.57 | 1368782.72
SLP200201705244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1156021.77 | 1036662.47
SLP200201705248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1213995.58 | 1074205.34
SLP200201706412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 499999.78
SLP200201709561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 1832484.22
SLP200201711186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1011931.71 | 975104.49
SLP200301713570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3895311.4 | 3895311.4
SLP200301713575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946119.6 | 946119.6
SLP200301713577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555446.62 | 555446.62
SLP200301713590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135089.35 | 999306.2
SLP200301713621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497146.25 | 497146.25
SLP200301713625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1073445.95 | 0
SLP200301713644 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699999.98
SLP200301713652 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
SLP200301713676 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 849545.39
SLP200301713677 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1088355.2
SLP200301713680 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 959135.93
SLP200301713691 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 651120.3
SLP200301713695 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 946327.3
SLP200301713719 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 863095.55
SLP200301728023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378686.86 | 378686.86
SLP200301748166 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 5400000 | 5393762.04
SLP200301748166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5545143.61 | 5538737.98
SLP200301750858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 343391.37 | 343391.37
SLP200301750858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343391.37 | 343391.37
SLP200301751096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1861677.23 | 1833022.06
SLP200301754759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3539935.54 | 3538677.54
SLP200301760591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57661.65 | 75408.58
SLP200301763766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4514670.85 | 4170861.01
SLP200301764124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1508587.35 | 1508587.35
SLP200301765170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1847100 | 1845663.13
SLP200301765170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847100 | 1845663.12
SLP200301765231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 0
SLP200301765231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 134823.3
SLP200301765593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67241.92
SLP200301765651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 0
SLP200301765662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97500 | 201725.76
SLP200301765666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162500 | 0
SLP200301765666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162500 | 337091.2
SLP200301765688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357500 | 0
SLP200301765688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357500 | 739661.12
SLP200301766445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238211.07 | 1007026.01
SLP200301779248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479427.2 | 479427.2
SLP200301779335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301782764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301782784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 119856.8
SLP200301787181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265055.7 | 1265055.69
SLP200301787190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 967433.32 | 967433.07
SLP200301787215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2231858 | 2231858
SLP200301792218 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 8800000 | 4300818.18
SLP200301792218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7400000 | 3616597.11
SLP200301792218 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Municipal | 8800000 | 4300818.18
SLP200301793211 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 350000 | 344850.72
SLP200301793211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 350000 | 344850.72
SLP200301793398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 24528000 | 24522400
SLP200401794788 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 890917.67
SLP200401794840 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 853527.9
SLP200401794846 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1438960.42
SLP200401794998 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 728171.88
SLP200401795009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 676032.76
SLP200401795051 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 720534.03
SLP200401795368 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1158400 | 1041622.95
SLP200401795371 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401795382 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101750 | 1101750
SLP200401795400 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401795442 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SLP200401795453 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
SLP200401795458 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401795472 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401795490 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
SLP200401797247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 347232.84 | 347232.84
SLP200401815664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200401818767 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 1474689.48 | 1474689.48
SLP200401818767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474202.1 | 1474202.1
SLP200401818873 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 1498640.37 | 1498640.37
SLP200401818873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498145.07 | 1498145.07
SLP200401819240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277575.27 | 277575.27
SLP200401819252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617402.05 | 617402.05
SLP200401819431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992449.59 | 992449.59
SLP200401820431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987976.5 | 987976.5
SLP200401821814 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 16567.31 | 16567.31
SLP200401821814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3731560.54 | 3731560.54
SLP200401824033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356150.96 | 356150.96
SLP200401825003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546292.72 | 546292.72
SLP200401825325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174235 | 174235
SLP200401826415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535174.94 | 1535174.94
SLP200401831736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265924.91 | 257409.14
SLP200401832740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139826.13 | 139826.13
SLP200401832753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544585.98 | 544585.98
SLP200401832807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44155.62 | 44155.62
SLP200401832918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3779935.35 | 3779935.35
SLP200401833121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300 | 3300
SLP200401833610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242644.35 | 242644.35
SLP200401835194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97900 | 97900
SLP200401835228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316800 | 316800
SLP200401835235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
SLP200401839900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541698.48 | 541698.48
SLP200401841565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119290.34 | 119290.34
SLP200401842950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539867.94 | 539867.94
SLP200401843124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497278.99 | 1497278.99
SLP200401845340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401845560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503645.71 | 503645.71
SLP200401846691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137096.59 | 137096.59
SLP200401848938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899977.9 | 899977.9
SLP200401852220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200401853537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697430.73 | 697430.73
SLP200401853678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520892.19 | 520892.19
SLP200401863603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
SLP200401867600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303129.27 | 303129.27
SLP200401882130 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORMTAMUN 2020 | 5980.62 | 5980.62
SLP200401882130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1349999.38 | 1349999.38
SLP200401882152 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIERO DE FORTAMUN 2020 | 2768.77 | 2768.77
SLP200401882152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2695340.82 | 2695340.82
SLP200401882290 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | FONDO DE TESORERIA MUNICIPAL | 290980.64 | 290980.64
SLP200401882290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 307798.86 | 307798.86
SLP16160300741144 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1205489.56
SLP16160300741295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 50814 | 50814
SLP16160300745471 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 28336484.87
SLP16170200904223 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 647706.95
SLP16170200904266 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 954926.95 | 833227.48
SLP17170300954949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1457185.48
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 2365 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5912.5 | 0
SLP17170401017987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4730 | 5912.5
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4865 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9730 | 0
SLP17170401017989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12162.5 | 12162.5
SLP17170401018001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 12800 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25600 | 0
SLP17170401018006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401018011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11200 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 0
SLP17170401018012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5600 | 14000
SLP17170401018019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20048.1 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11399.9 | 20048.1
SLP17170401018049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 7862 | 20048.1
SLP17170401020663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805873.25 | 805873.25
SLP17170401055466 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699298.05
SLP17180101074614 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 726252.6
SLP18180201115402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345216 | 345216
SLP18180201115404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328900 | 328900
SLP180401495594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5191788.59 | 5191788.59
SLP180401495912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3962700.84 | 3962700.84
SLP180401497471 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 325000 | 285342.53
SLP180401497471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 325000 | 285342.53
SLP180401502121 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1794641.74 | 1794641.74
SLP180401502707 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874957.99 | 817282.25
SLP180401502961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15824000 | 15824000
SLP190301568277 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 627545.28
SLP190301568298 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 890798.47
SLP190401653937 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 291033.33 | 291033.33
SLP190401653937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157800.64 | 157800.64
SLP190401668299 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 279466.67 | 279466.67
SLP190401668299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310666.67 | 310666.67
SLP200101699533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27519260 | 29641760
SLP200101699646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 408230.74 | 408230.74
SLP200101699689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 325000 | 297019.17
SLP200101700227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1466202.87 | 1466202.87
SLP200201704918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251800.63 | 1251796.8
SLP200201704952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1316687.77 | 1196045.47
SLP200201704995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1691035.34 | 1448668.89
SLP200201704996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1328920.11 | 1266950.49
SLP200201705006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
SLP200201705237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1087987.91 | 981829.29
SLP200201709589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1474017.13
SLP200201710145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1845039.31 | 1818668.96
SLP200201710221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6744499.07 | 6366962.41
SLP200201710319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 935362.65 | 804119.57
SLP200201712675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1073596.85 | 1056699.44
SLP200301713581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1711249.7 | 1453797.28
SLP200301713587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 603019.23 | 547307.48
SLP200301713589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723295.71 | 591820.46
SLP200301713603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713956.65 | 713956.65
SLP200301713638 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713654 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799999.99
SLP200301713683 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 944329.64
SLP200301729499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1451601.21 | 961437.02
SLP200301745788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749783.49 | 1748824.16
SLP200301746742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560302.8 | 468034.48
SLP200301748115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814264.79 | 792429.25
SLP200301751716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3057965.31 | 3057965.31
SLP200301751716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3057965.31 | 3057965.31
SLP200301754418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638492.06 | 637403.9
SLP200301756455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1526744 | 1526744
SLP200301757706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607000 | 607000
SLP200301759678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14123.07 | 14123.07
SLP200301763427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4703444.27 | 4703444.27
SLP200301763794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423467.41 | 1360746.2
SLP200301764050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2632868 | 1986084.65
SLP200301764214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3734971.55 | 3442688.24
SLP200301765256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499293.67 | 493053.35
SLP200301765304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 0
SLP200301765304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 134823.3
SLP200301765452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67241.92
SLP200301765653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162500 | 0
SLP200301765653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162500 | 336209.6
SLP200301765657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357500 | 0
SLP200301765657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357500 | 741600.64
SLP200301765699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 227500 | 0
SLP200301765699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227500 | 470693.44
SLP200301766031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2351581.94 | 2231822.33
SLP200301766843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152860.52 | 778400.02
SLP200301766957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3872226.33 | 2901284.59
SLP200301767490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568765.24 | 568945.4
SLP200301767716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2525059.32 | 2483578.15
SLP200301774715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1898957.07 | 1679529.47
SLP200301777696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210797.63 | 209262.45
SLP200301777696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210797.62 | 209262.45
SLP200301778416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200301780893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018782.8 | 1018782.8
SLP200301782826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479427.2 | 479427.2
SLP200301783025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301783054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479427.2 | 479427.2
SLP200301787184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937286.83 | 931032.54
SLP200301787189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635453.72 | 635453.49
SLP200301792201 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 8800000 | 4499181.82
SLP200301792201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7400000 | 3783402.89
SLP200301792201 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Municipal | 8800000 | 4499181.82
SLP200301793225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 5000000
SLP200301793225 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Municipal | 5000000 | 5000000
SLP200301793225 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 5000000 | 5388800
SLP200401794778 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
SLP200401794835 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 980831.45
SLP200401794902 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
SLP200401794990 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 746196.28
SLP200401795022 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 914585.4
SLP200401795029 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200401795053 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200401795380 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1280387.22
SLP200401795418 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1174014.55
SLP200401795446 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SLP200401795468 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP200401795486 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401795489 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401797252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180605.28 | 180605.28
SLP200401797392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 712975.24 | 712975.24
SLP200401797398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 261045.27 | 261045.27
SLP200401814328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200401815853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200401815872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401827657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124951.71 | 124951.71
SLP200401827820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802345.78 | 802345.78
SLP200401831299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17211.15 | 0
SLP200401831946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3378981.57 | 3378981.57
SLP200401832653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84700 | 84700
SLP200401832722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132466.86 | 132466.86
SLP200401832736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29437.08 | 29437.08
SLP200401832799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169263.21 | 169263.21
SLP200401832823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106717.6 | 106717.6
SLP200401832900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2125425.85 | 2125425.85
SLP200401833098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419550 | 419550
SLP200401833174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36300 | 36300
SLP200401833647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520500.89 | 520500.89
SLP200401835169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214500 | 214500
SLP200401836646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324324.28 | 324324.28
SLP200401838329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2577140.7 | 2577140.7
SLP200401840001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804818.58 | 804818.58
SLP200401840279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823172.92 | 823172.92
SLP200401840436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438480 | 438480
SLP200401841587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119996.2 | 119996.2
SLP200401841595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80428.6 | 80428.6
SLP200401841604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79472.76 | 79472.76
SLP200401850543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398512 | 1398512
SLP200401853048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401866197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134723.2 | 134723.2
SLP200401866388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197375.2 | 197375.2
SLP200401871247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35833.17 | 35833.17
SLP200401871504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65332.32 | 65332.32
SLP200401877806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 807002.07 | 807002.07
SLP200401878016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 195441.87 | 195441.87
SLP200401880829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 292458.85 | 292458.85
SLP16160200641353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 445453.01
SLP16160200683928 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 808823.71
SLP00160300794353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
SLP00160300794353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400000 | 2400000
SLP16170100832701 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4900861.29
SLP16170200904264 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392042 | 1296130.31
SLP16170200904285 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1016776.55
SLP16170200904323 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1182426.75
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 0
SLP17170401017990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 24814.88 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49629.76 | 0
SLP17170401018007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62037.2 | 62037.2
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50889.66 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59646.77 | 0
SLP17170401018013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 25544.82 | 59646.77
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3600 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
SLP17170401018020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200 | 9000
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7772 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13668 | 13668
SLP17170401018038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 5360 | 13668
SLP17170401020664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836880.79 | 836880.79
SLP17180101078862 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18000000 | 17248445.08
SLP18180201115400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 67889
SLP180401496359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 630002.82 | 630002.82
SLP180401496451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1958225.1 | 1958225.1
SLP180401497693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4975354.5 | 4975354.5
SLP180401503373 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748947.82 | 748947.82
SLP180401503527 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690164.04 | 690164.04
SLP190101512395 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28000000 | 37974914.72
SLP190301568302 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP190301568323 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 830183.62
SLP190401652577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468400 | 468400
SLP190401652577 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 421600 | 421600
SLP190401661441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8004 | 8004
SLP190401668233 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 186991.3 | 186991.3
SLP190401668233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207791.3 | 207791.3
SLP200101699390 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 605660.83
SLP200101699392 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 745585.32
SLP200101699395 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 588676.33
SLP200101699402 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1564585.72
SLP200101699537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 30642090.25 | 29961639.25
SLP200101699695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10331626.2 | 8814534.24
SLP200101699894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200719.2 | 2200719.2
SLP200101699903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 712805.96 | 661693.8
SLP200101704401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1756928.18 | 1683571
SLP200101704442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4407318.31 | 3724616
SLP200201704891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938792.31 | 891603.12
SLP200201704892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755648.27 | 753730.12
SLP200201704906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1038672.69 | 955077.61
SLP200201704975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243200.42 | 1250171.44
SLP200201705234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846969.2 | 775318.7
SLP200201705247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 752756.23 | 719941.96
SLP200201705251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354138.36 | 1210604.11
SLP200201706410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 613200.33 | 668598.41
SLP200201706413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799999.55
SLP200201709523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 990530.98
SLP200201709643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 3800000
SLP200201709659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 849338.71 | 839999.98
SLP200201710210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1899537.41 | 1846032.81
SLP200201711914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 979498.1 | 958715.57
SLP200301713583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400919.17 | 1239658.49
SLP200301713623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1187955.51 | 1187955.51
SLP200301713645 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713650 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713670 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 819471.7
SLP200301713671 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 684405.7
SLP200301713686 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 859526.13
SLP200301713688 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 872596.57
SLP200301713712 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 637318.19
SLP200301713715 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1667618.73
SLP200301746524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695751.73 | 690744.54
SLP200301750848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1028277.26 | 1028277.26
SLP200301750848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028277.27 | 1028277.27
SLP200301750865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2163836 | 2163836
SLP200301750865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2163836 | 2163836
SLP200301758871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25553.76 | 25553.76
SLP200301759670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37078.18 | 37078.18
SLP200301762463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987383.28 | 987383.28
SLP200301765251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 227500 | 0
SLP200301765251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227500 | 404509.44
SLP200301765293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233698.5 | 1137987.94
SLP200301765340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301766787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451670.52 | 441838.71
SLP200301767685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130478.44 | 125661.43
SLP200301768474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2273924.05 | 2271358.76
SLP200301778066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200301778827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200301780858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299642 | 299642
SLP200301791937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251855.49 | 241817.62
SLP200301793505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3074122.47 | 2949691
SLP200401794849 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 837857.62
SLP200401794856 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799999.99
SLP200401795006 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 799930.43
SLP200401795034 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 625368.56
SLP200401795058 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849999.99
SLP200401795169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1347041 | 1144221.22
SLP200401795437 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 4500000
SLP200401795440 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SLP200401795445 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401795457 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP200401795470 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SLP200401795483 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401797395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80866.51 | 80866.51
SLP200401814906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200401819705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352637.68 | 352637.68
SLP200401821991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 4999129.85
SLP200401823798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3303636.22 | 3303636.22
SLP200401824064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71931.91 | 71931.91
SLP200401824474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232974.93 | 232974.93
SLP200401825489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385234.25 | 385234.25
SLP200401831134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501870.06 | 501870.06
SLP200401831282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95175.13 | 86366.14
SLP200401831816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2924339.89 | 2924339.89
SLP200401832668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375322.77 | 375322.77
SLP200401832731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51514.89 | 51514.89
SLP200401832741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36796.35 | 36796.35
SLP200401832751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117748.32 | 117748.32
SLP200401832797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14718.54 | 14718.54
SLP200401832814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613626.2 | 613626.2
SLP200401832889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793800 | 793800
SLP200401832903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
SLP200401832911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24200 | 24200
SLP200401832939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
SLP200401833573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2399124.98 | 2399124.98
SLP200401833615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155852.89 | 155852.89
SLP200401835108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38500 | 38500
SLP200401835266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261326.61 | 261326.61
SLP200401836969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
SLP200401839299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130046.85 | 130046.85
SLP200401840967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231000 | 231000
SLP200401841390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230583.79 | 230583.79
SLP200401845521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401846662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167200 | 167200
SLP200401850335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3684600 | 3684600
SLP200401851252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640259.1 | 640259.1
SLP200401852207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401853380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937032.76 | 937032.76
SLP200401853459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657869.45 | 657869.45
SLP200401863917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP200401863997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
SLP200401869364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352258.53 | 352258.53
SLP200401870773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4067678.6 | 4067678.6
SLP200401870773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2711785.73 | 2711785.73
SLP200401877789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3488745.94 | 3488745.94
SLP200401877934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 294342.84 | 294342.84
SLP15150300576738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 310958 | 310958
SLP16160100640491 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699976.02
SLP16160200676839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 471795.28 | 471795.28
SLP16160300792534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590440.31 | 590440.31
SLP16160300794344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106080 | 106080
SLP17170200869999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 428091.48
SLP17170300954965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1300000 | 1260688.55
SLP17170300955243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7000000 | 6656818.35
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 0
SLP17170401018009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 10000 | 25000
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6800 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 0
SLP17170401018045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 3400 | 8500
SLP17170401020662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556044.98 | 556044.98
SLP17170401044250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1890450.81
SLP17170401044523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12072874 | 8658585.94
SLP17170401044598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16388620 | 14333911.27
SLP18180201115425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2210000 | 0
SLP180401405871 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3600523.99 | 5810524
SLP180401405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5810524 | 5810524
SLP180401500962 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 746126.06 | 746126.06
SLP180401503375 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943436.08 | 943436.08
SLP180401503462 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768537.68 | 768537.68
SLP180401503470 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628768.19 | 628768.19
SLP190101516026 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 475000 | 474413.68
SLP190101516026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 475000 | 474413.68
SLP190201539193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242257.95 | 0
SLP190301568296 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1094266.57
SLP190301573271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4840870.48 | 4840870.48
SLP190401607397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415911.8 | 415911.8
SLP190401652490 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 444800 | 444800
SLP190401652490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494200 | 494200
SLP190401693851 | ESTATAL | 2019 |  |  | Ramo 28.- Participaciones auditables | 3547985.97 | 1053332.03
SLP190401693851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3547985.97 | 1053332.03
SLP200101699399 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1194401.91
SLP200101699703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38356000 | 38356000
SLP200101699886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3350746.12 | 3202157.85
SLP200101700205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 666591 | 514395.49
SLP200101700216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1510630.33 | 1510630.33
SLP200101700230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1835667.2 | 1835667.2
SLP200101703600 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 200000 | 297803.33
SLP200101703600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 200000 | 198833.86
SLP200101704320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1029509.49 | 1029509.49
SLP200101704458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2913726.37 | 0.01
SLP200201704909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886617.66 | 886617.55
SLP200201704956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278920.11 | 1167950.89
SLP200201704957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1477032.79 | 1183689.8
SLP200201704959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222061.94 | 1005186.62
SLP200201705231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1001626.31 | 1022372.07
SLP200201705235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113071.94 | 964277.19
SLP200201705241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828670.94 | 673498.29
SLP200201705243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 582593.07 | 510044.38
SLP200201705245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476431 | 483838.13
SLP200201705249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1455934.68 | 1291442.84
SLP200201705253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310076.51 | 1152585.45
SLP200201706404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299287.06 | 1299286.9
SLP200201707165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 20214984.15 | 20214984.15
SLP200201709546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2901303.01
SLP200201709623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 1973179.59
SLP200201710231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1403006.27 | 1328854.19
SLP200201710420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 463087.49 | 450564.79
SLP200201712690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1493740.31 | 1486451.82
SLP200301713571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527322.4 | 527322.4
SLP200301713574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525217.4 | 525217.4
SLP200301713604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504982.2 | 504982.2
SLP200301713606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451886.27 | 451886.27
SLP200301713614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369096.53 | 369096.53
SLP200301713624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495451.6 | 495451.6
SLP200301713627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141106.04 | 1138492.68
SLP200301713629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5523632 | 5523632
SLP200301713643 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713651 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713653 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799999.99
SLP200301713656 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713678 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 512608.58
SLP200301713692 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 674115.7
SLP200301713717 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 700818.85
SLP200301746454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3183973.57 | 0
SLP200301746454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3183973.57 | 6710478.26
SLP200301746623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546398.13 | 539668.87
SLP200301747492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588950.73 | 588285.72
SLP200301759675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11299.7 | 11299.7
SLP200301763254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6608149.46 | 5897069.44
SLP200301765392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980666.51 | 875598.76
SLP200301765612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 0
SLP200301765612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 134823.3
SLP200301765650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67241.92
SLP200301765661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67241.92
SLP200301765689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67241.92
SLP200301766402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184431.43 | 1107323.23
SLP200301766495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936168.92 | 907455.59
SLP200301766764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502761.93 | 495304.48
SLP200301767205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218616.05 | 211595.8
SLP200301778398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239713.6 | 239713.6
SLP200301778410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301779034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301779078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301780766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299642 | 299642
SLP200301792290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 82068.97 | 47247.38
SLP200301792290 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Municipal | 79655.17 | 45857.76
SLP200301792290 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 79655.17 | 45857.76
SLP200301793208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1466990.48
SLP200301793479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3149877.68 | 0
SLP200301793494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798007.17 | 550268
SLP200401794682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673874.44 | 499383.76
SLP200401794823 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 905773.12
SLP200401794899 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 835269.55
SLP200401795046 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 657349.83
SLP200401795385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1175466.84
SLP200401795389 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1214578.73
SLP200401795391 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1375000 | 1213543.6
SLP200401795443 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401797255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258674.29 | 258674.29
SLP200401815710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401815841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401825169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173280 | 173280
SLP200401825198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105740 | 105740
SLP200401831330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78616.58 | 171695.56
SLP200401832726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220778.1 | 220778.1
SLP200401832812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22077.81 | 22077.81
SLP200401832898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541800 | 541800
SLP200401832933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303345.35 | 1303345.35
SLP200401833612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140378.92 | 140378.92
SLP200401833630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217349.58 | 217349.58
SLP200401834240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400444.88 | 400444.88
SLP200401835115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411298.88 | 411298.88
SLP200401835578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89847.52 | 89847.52
SLP200401836514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136523.1 | 136523.1
SLP200401836798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429664.1 | 429664.1
SLP200401840431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241385.6 | 1241385.6
SLP200401850608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198556.88 | 1198556.88
SLP200401852234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67411.65 | 67411.65
SLP200401863419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359041.2 | 359041.2
SLP200401864758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250351.75 | 250351.75
SLP200401866152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334488.07 | 334488.07
SLP200401866370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46598.43 | 46598.43
SLP200401866678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
SLP200401870940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334406.28 | 334406.28
SLP200401871005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370453.58 | 370453.58
SLP200401871446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247022 | 247022
SLP200401876562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17704.92 | 17704.92
SLP200401879634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
SLP200401880709 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN 2020 | 2353.42 | 2353.42
SLP200401880709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1297511.97 | 1297511.97
SLP200401882245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 941627.42 | 941627.42
SLP16160200683935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 310135.31
SLP16160300745470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
SLP16170200888439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 701009.6 | 701009.6
SLP17170200899710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 775870.28 | 988690.27
SLP16170200904284 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 905910.4
SLP16170200904806 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 26466751.18
SLP17170300955348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3100000 | 2960828.31
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23174.4 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13177.6 | 23174.4
SLP17170401017772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 9088 | 23174.4
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8400 | 0
SLP17170401017985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16800 | 21000
SLP17170401018018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
SLP17180101077031 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 197844.08 | 197844.08
SLP17180101077031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 197844.08 | 197844.08
SLP18180201115439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059301.56 | 1059301.56
SLP180401437510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497954.7 | 473074.7
SLP180401493983 | ESTATAL | 2018 |  |  | ESTATAL | 582610 | 582440.68
SLP180401493983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 582610 | 582440.68
SLP180401497537 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299828.92 | 1299828.92
SLP190201555184 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 768187.95 | 768187.95
SLP190201555184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768187.96 | 768187.96
SLP190301573182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8058740.47 | 8058740.47
SLP190401668251 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 350608.7 | 350608.7
SLP190401668251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389608.7 | 389608.7
SLP190401669047 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 720297.47 | 720297.47
SLP190401669047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256789.6 | 256789.6
SLP200101699400 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 773407.33
SLP200101699518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3578965 | 3210387.99
SLP200101699549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 341355 | 341355
SLP200101699650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5187035.2 | 5187035.2
SLP200101699652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3876200 | 3876200
SLP200101699871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000000 | 300000000
SLP200101699896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4543265.33 | 4241857.45
SLP200101700240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 209582.5 | 204851.85
SLP200101704398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4118432.8 | 2515178
SLP200201704887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3693308.55 | 3329478.74
SLP200201704920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483903.15 | 483902.82
SLP200201705236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501576.86 | 444472.32
SLP200201705246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740412.31 | 665649.57
SLP200201709496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2438583.66
SLP200201709578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2036663.68
SLP200201710188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1716244.21 | 1530144.27
SLP200201710253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3650435.14 | 3546176.88
SLP200201711057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 391430.25 | 390120.7
SLP200201711246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 880863.26 | 858557.37
SLP200301713582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3157551.77 | 2679173.41
SLP200301713592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1040996.71 | 818634.39
SLP200301713602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461690.12 | 461690.12
SLP200301713626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1695634.55 | 1623930.64
SLP200301713628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 18024917.33
SLP200301713639 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713641 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799999.96
SLP200301713646 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699999.98
SLP200301713672 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 758409.56
SLP200301713675 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 591687.38
SLP200301713681 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1079567.01
SLP200301713711 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 564254.14
SLP200301726351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782923.32 | 782923.31
SLP200301729619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486442.32 | 945761.58
SLP200301746668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699506.09 | 693790.99
SLP200301747300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247433.04 | 1053548.52
SLP200301748156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850552.78 | 845131.95
SLP200301748353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 642502.91 | 642502.91
SLP200301748353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642502.91 | 641559.1
SLP200301760774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80550.05 | 80550.05
SLP200301763809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3790681.96 | 3434562.99
SLP200301765248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 0
SLP200301765248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 134823.3
SLP200301765264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740627.22 | 1739388.28
SLP200301765277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 0
SLP200301765620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97500 | 202234.95
SLP200301765624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67411.65
SLP200301765646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67418.24
SLP200301765648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32500 | 0
SLP200301765648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 67241.92
SLP200301765701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 0
SLP200301765701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 134836.48
SLP200301766384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086619.66 | 996358.89
SLP200301768534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1984624.78 | 1949739.22
SLP200301776151 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 662669.19 | 662669.19
SLP200301776151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662669.19 | 662669.19
SLP200301776214 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 472086.23 | 472086.23
SLP200301776214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472086.23 | 472086.23
SLP200301777964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299642 | 299642
SLP200301778236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419498.8 | 419498.8
SLP200301778268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301778300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301778341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200301779377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301782717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301783043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479427.2 | 479427.2
SLP200401794782 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
SLP200401794818 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 736463.67
SLP200401794821 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 780125.74
SLP200401794854 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401794906 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 667674.86
SLP200401795037 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 674030.16
SLP200401795038 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 949352.35
SLP200401795043 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849999.98
SLP200401795048 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 736258.52
SLP200401795050 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799999.99
SLP200401795063 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849999.99
SLP200401795174 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
SLP200401795180 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1987249.76
SLP200401795441 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1225000 | 1225000
SLP200401795449 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
SLP200401795488 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401795496 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
SLP200401797243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323988.74 | 323988.74
SLP200401815808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401815831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401819638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1452922 | 1452922
SLP200401819638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452922.01 | 1452922.01
SLP200401819802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924692.6 | 924692.6
SLP200401823764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3031686.32 | 3031686.32
SLP200401824609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353642.28 | 353642.28
SLP200401831713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121520.54 | 76201.19
SLP200401832211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73592.7 | 73592.7
SLP200401832632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883112.4 | 883112.4
SLP200401832735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36796.35 | 36796.35
SLP200401832748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14718.54 | 14718.54
SLP200401832791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22077.81 | 22077.81
SLP200401832809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73592.7 | 73592.7
SLP200401832910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840000 | 840000
SLP200401832924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3422603.46 | 3422603.46
SLP200401834214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543077.32 | 543077.32
SLP200401835583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85942.36 | 85942.36
SLP200401836561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28971.73 | 28971.73
SLP200401836599 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 10058.24 | 10058.24
SLP200401836599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106435.03 | 106435.03
SLP200401840451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67411.65 | 67411.65
SLP200401841370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1450000 | 1450000
SLP200401841370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP200401841480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001120.83 | 1001120.83
SLP200401843281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271534.25 | 271534.25
SLP200401845423 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS CEA | 2257222.37 | 2257222.37
SLP200401845423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250802.49 | 250802.49
SLP200401846633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200401847319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2261467.71 | 2261467.71
SLP200401850558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207322.51 | 207322.51
SLP200401853407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237471.2 | 237471.2
SLP200401853478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100603.55 | 100175.4
SLP200401868750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028118.49 | 1036091.62
SLP200401880579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 7499807.22 | 7499807.22
SLP200401880836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 496099.52 | 496099.52
SLP16160200641364 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1270040.69
SLP16160300740946 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 843990.14
SLP16160300790084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220875.19 | 220875.19
SLP16170200904257 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 930557.23
SLP17170200904314 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 377291.63
SLP16170200904325 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 229432.4
SLP17170300954894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1700000 | 1648168.41
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115929.12 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65920.48 | 115929.12
SLP17170401017997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 45462.4 | 115929.12
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56329.5 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 22090 | 56329.5
SLP17170401018000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32030.5 | 56329.5
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8400 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500 | 0
SLP17170401018025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 4200 | 10500
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 88060.3 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220150.73 | 0
SLP17170401018050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176120.58 | 220150.73
SLP17170401044508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 10750000 | 8291657.87
SLP17170401044976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 19624324 | 16798352.74
SLP17180101055710 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 762596.43
SLP17180101055721 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 659129.03
SLP18180201115416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
SLP18180201115420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345216 | 345216
SLP18180201115465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457000 | 475000
SLP180401438930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189500 | 189500
SLP180401495882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 18555888.73 | 18555888.73
SLP180401497801 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1183136.84 | 1183136.84
SLP180401498267 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691552.66 | 691552.66
SLP190101516056 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 280500 | 263608.11
SLP190101516056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 280500 | 263608.11
SLP190201539252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297728.5 | 297728.5
SLP190401669791 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 456688.83 | 456688.83
SLP190401669791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605013.76 | 605013.76
SLP200101699389 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1270005.71
SLP200101699544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 249622 | 281542.48
SLP200101699999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1292658 | 1209263.06
SLP200101700003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1353609.57 | 1299834.44
SLP200101700242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 931876.16 | 377612.67
SLP200101704377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7149968.55 | 6044084
SLP200201704863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2768356.03 | 2593548.25
SLP200201705250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100954.64 | 949989.42
SLP200201706403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 538745.71 | 538745.39
SLP200201710179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1907325.26 | 1702381.07
SLP200201710334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1840668.36 | 1539451.21
SLP200201711094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 813825.26 | 810355.29
SLP200201711973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125000 | 125000
SLP200201712701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1750862.03 | 1631404
SLP200301713585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556802.74 | 501722.94
SLP200301713591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1185408.29 | 1064611.18
SLP200301713642 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200301713648 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699999.99
SLP200301713649 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 699999.98
SLP200301713658 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 799999.99
SLP200301713669 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 794956.13
SLP200301713690 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1009876.48
SLP200301713693 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 572400.53
SLP200301713710 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 581572.29
SLP200301713716 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1102572.77
SLP200301713718 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 775855.22
SLP200301746951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791422.7 | 710845.52
SLP200301748122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1819965.11 | 1819965.11
SLP200301748122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1819965.11 | 1819112.1
SLP200301756967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620432.66 | 579244.87
SLP200301760587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68040.4 | 68040.4
SLP200301761230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292699.3 | 315976.65
SLP200301762288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741938.17 | 688456.12
SLP200301763208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4814000 | 4813999.98
SLP200301763381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7529230.91 | 6798753.84
SLP200301764259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3430977.13 | 3789473.56
SLP200301764837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2499268.59 | 2499268.59
SLP200301764837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499268.59 | 2499268.59
SLP200301765195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 0
SLP200301765195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97500 | 202234.95
SLP200301765297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534292.34 | 1534292.34
SLP200301765384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 0
SLP200301765384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97500 | 202234.95
SLP200301765642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97500 | 0
SLP200301765642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97500 | 201725.76
SLP200301765721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 0
SLP200301765721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 268967.68
SLP200301765813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1587013.5 | 1585238.15
SLP200301768287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382495.1 | 382495.1
SLP200301768454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222017.08 | 1186735.12
SLP200301771321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785558.4 | 1710625.71
SLP200301775756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595510.86 | 1595510.86
SLP200301775865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349693.51 | 349693.51
SLP200301775865 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 349693.5 | 349693.5
SLP200301776013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437116.89 | 437116.89
SLP200301776013 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 437116.88 | 437116.88
SLP200301777670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359570.4 | 359570.4
SLP200301777863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179785.2 | 179785.2
SLP200301778068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200301778366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301778815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479427.2 | 479427.2
SLP200301779025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200301780021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332500.5 | 330459.49
SLP200301780838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119856.8 | 119856.8
SLP200301787187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1349999.74
SLP200301792232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3400000 | 3400000
SLP200301792232 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Municipal | 3300000 | 4295065.71
SLP200301792232 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 3300000 | 4295065.71
SLP200301792257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 178620.69 | 109204.41
SLP200301792257 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Municipal | 212413.79 | 129864.71
SLP200301792257 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 212413.79 | 129864.71
SLP200301792395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 145000 | 145000
SLP200301793233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 120689.66 | 72153.25
SLP200301793233 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Municipal | 120689.66 | 72153.48
SLP200301793233 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 120689.66 | 72153.25
SLP200301793484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7414996 | 7414996
SLP200401794911 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 800354.24
SLP200401795011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 769858.62
SLP200401795017 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 743167.95
SLP200401795364 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 964381.69
SLP200401795439 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401795455 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP200401795456 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP200401795459 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
SLP200401795471 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
SLP200401795477 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401795479 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
SLP200401795484 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
SLP200401797242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200259.8 | 200259.8
SLP200401815617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401815886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401821999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U012-Prevención y gestión integral de residuos |  | 3033068.73 | 3033068.73
SLP200401821999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2819136.72 | 2819136.72
SLP200401822429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334447.41 | 1334447.4
SLP200401823659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2436756.84 | 2436756.84
SLP200401825459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86700 | 86700
SLP200401825515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86000 | 86000
SLP200401827616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
SLP200401829818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362563.32 | 1362563.32
SLP200401832660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831597.51 | 831597.51
SLP200401832685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
SLP200401832701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189200 | 189200
SLP200401832737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154544.67 | 154544.67
SLP200401832738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36796.35 | 36796.35
SLP200401832749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7359.27 | 7359.27
SLP200401832754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44155.62 | 44155.62
SLP200401832819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126727.15 | 126727.15
SLP200401832893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79200 | 79200
SLP200401832913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378000 | 378000
SLP200401834195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3514562.7 | 3514562.7
SLP200401834195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3514562.7 | 3514562.7
SLP200401835184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96800 | 96800
SLP200401835312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143361.87 | 143361.87
SLP200401835573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95314.86 | 95314.86
SLP200401836631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035612.56 | 1035612.56
SLP200401836790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289870.55 | 289870.55
SLP200401836940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327170.2 | 1327170.2
SLP200401837000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391389.35 | 391389.35
SLP200401837437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556105.08 | 1556105.08
SLP200401840082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908085.53 | 1908085.53
SLP200401840437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194880 | 194880
SLP200401844956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67418.24 | 67418.24
SLP200401844969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401845278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401849454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491613.84 | 491613.84
SLP200401852224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59928.4 | 59928.4
SLP200401864934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
SLP200401866354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246190.56 | 246190.56
SLP200401868945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292397.72 | 292397.72
SLP200401871023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246872.74 | 246872.74
SLP200401871091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232964.81 | 232964.81
SLP200401871100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831056.98 | 831056.98
SLP200401871283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869760.84 | 869760.84
SLP200401874636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091457.95 | 1091457.95
SLP200401881632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 147320 | 147320
SLP200401881890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 886368.76 | 886368.76
SLP00180201113976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161056.34 | 161056.34
SLP200101704471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655116.71 | 655116.71
SLP200201704893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474375.12 | 474374.99
SLP200201706406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594284.11 | 594284.11
SLP200301713615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919230.77 | 919230.77
SLP200301725792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976728.51 | 976728.51
SLP200301736333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527477.91 | 527477.91
SLP200301737922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214780 | 214780
SLP200301739396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3391662.5
SLP200301739396 | ESTATAL | 2020 |  |  | FONDO REGIONAL | 3999999.75 | 3391662.5
SLP200301739396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3999999.76 | 3391662.5
SLP200301743206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801675.18 | 801675.18
SLP200301746443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150800 | 150800
SLP200301746719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1151012.88 | 1151012.88
SLP200301747137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
SLP200301747478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149787.85 | 1149787.85
SLP200301748962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1090726.66
SLP200301751384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764887.5 | 764887.5
SLP200301751926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2680126.91 | 2746902.43
SLP200301752174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
SLP200301752473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562995.87 | 562995.87
SLP200301755037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1794405.77 | 1794405.77
SLP200301755227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39526.42 | 39526.42
SLP200301755658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SLP200301757208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57362.22 | 57362.22
SLP200301757309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371526.24 | 2722768.45
SLP200301758595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650999.91 | 650999.91
SLP200301761542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568085.05 | 568085.05
SLP200301763793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013860.83 | 1013860.83
SLP200301765163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879753.08 | 878805.64
SLP200301767533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378177.19 | 420493.43
SLP200301767661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549369.13 | 549336.1
SLP200301767751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299187.41 | 1287280.7
SLP200301768518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1722372.9 | 1739394.09
SLP200301768746 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 95000 | 95000
SLP200301768746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440403.8 | 440403.8
SLP200301769583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996853.88 | 996853.88
SLP200301771905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156064.59 | 156064.59
SLP200301774664 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 500000 | 500000
SLP200301774664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200301774961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
SLP200301776074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512533.46 | 512533.46
SLP200301791926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 284072.59 | 284072.59
SLP200301792414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 901871.71 | 901871.71
SLP200301793466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2097381.43 | 7215429
SLP200401808488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615000 | 615000
SLP200401810859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1121051.81 | 1121051.81
SLP200401812459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234900 | 234900
SLP200401812506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
SLP200401815396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683138.15 | 683138.12
SLP200401815799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211113.27 | 211113.27
SLP200401817168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1723090.97 | 1723090.97
SLP200401820177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500.42 | 52500.42
SLP200401820315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000.84 | 105000.84
SLP200401820497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210001.68 | 210001.68
SLP200401820804 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 257387.75 | 257387.75
SLP200401820804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029549 | 1029549
SLP200401823270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
SLP200401823283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006091.18 | 1005791
SLP200401823762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198300 | 1198300
SLP200401824560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700453.09 | 708006.95
SLP200401826097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102996.05 | 102996.05
SLP200401826141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131211.74 | 131211.74
SLP200401826852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299349.17 | 299349.17
SLP200401827249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153277.78 | 153277.78
SLP200401827332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133055.36 | 1133055.36
SLP200401828209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348550.25 | 1348550.25
SLP200401830094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30390 | 30390
SLP200401830098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965417.78 | 965417.78
SLP200401833635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92385.22 | 92385.22
SLP200401834019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175350.27 | 175350.27
SLP200401834302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151914.3 | 151914.3
SLP200401834677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206048.8 | 206048.8
SLP200401834857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552889.54 | 552889.54
SLP200401835076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149902.48 | 149902.48
SLP200401835265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611736.54 | 611736.54
SLP200401835953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368198.25 | 1368198.25
SLP200401837661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853196.24 | 853196.24
SLP200401838887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312215 | 312215
SLP200401839283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257494.11 | 257494.11
SLP200401839443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9398 | 9398
SLP200401839545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46152.32 | 46152.32
SLP200401840247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732412.4 | 732412.4
SLP200401840592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
SLP200401842285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
SLP200401842292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401842552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343834.93 | 343834.93
SLP200401842893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
SLP200401843043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
SLP200401843043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607484 | 607484
SLP200401843130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163155.72 | 163155.72
SLP200401843424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37554.36 | 37554.36
SLP200401843643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698750 | 698750
SLP200401844161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515178.2 | 515178.2
SLP200401844163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163155.72 | 163155.72
SLP200401844267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271926.2 | 271926.2
SLP200401844328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326311.44 | 326311.44
SLP200401845503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401845554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401845800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38355.2 | 38355.2
SLP200401846431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401847182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117614.51 | 117614.51
SLP200401847280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366843.26 | 366843.26
SLP200401847463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171216 | 171216
SLP200401847813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118320 | 118320
SLP200401847821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294852.11 | 294852.11
SLP200401848140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111227.76 | 111227.76
SLP200401850389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249255.43 | 249255.43
SLP200401850810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709874.18 | 709874.18
SLP200401852239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571697.47 | 571697.47
SLP200401853145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450296.68 | 450296.68
SLP200401853223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3598597.62 | 3598597.62
SLP200401853521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333080.31 | 384797.56
SLP200401854737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461955.02 | 461955.02
SLP200401863449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511684.28 | 511684.28
SLP200401864946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211182.17 | 211182.17
SLP200401865047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286146.78 | 1286146.77
SLP200401866707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199524.67 | 199524.52
SLP200401868206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1246879.3 | 1246879.3
SLP200401868665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648539.43 | 648539.43
SLP200401869160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP200401870503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3020981.3 | 3020981.3
SLP200401870645 | ESTATAL | 2020 |  |  | CONVENIO CON LA CEA | 400000 | 400000
SLP200401870645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316966.28 | 316966.28
SLP200401871146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464260 | 464260
SLP200401872027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397059.3 | 397059.3
SLP200401876554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59345.6 | 59345.6
SLP200401876557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77828.44 | 77828.44
SLP200401876561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89211.92 | 89211.92
SLP200401876563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35439.24 | 35439.24
SLP200401879383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 27019.83 | 27019.83
SLP200401882090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 354521.26 | 354521.26
SLP200101704464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3426892.47 | 3438261
SLP200101704482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 790037.97 | 790037.97
SLP200201704907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840673.55 | 840673.55
SLP200201713181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1355860.61 | 1355860.61
SLP200301713601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421245.48 | 421245.48
SLP200301726805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747711.63 | 747711.63
SLP200301726809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778159.09 | 778159.09
SLP200301728359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850124.5 | 850124.5
SLP200301728908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206851.01 | 206851.01
SLP200301729439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75643.4 | 75643.4
SLP200301730025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754055.13 | 754055.13
SLP200301730274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818168 | 818168
SLP200301735934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361120.74 | 361120.74
SLP200301743155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287805.2 | 1287805.2
SLP200301745401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722659.56 | 733058.86
SLP200301745755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295702.46 | 1295702.46
SLP200301746235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878049 | 878049
SLP200301746673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585366 | 585366
SLP200301747307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608507 | 608507
SLP200301747545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300403.3 | 300403.3
SLP200301748089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268288.52 | 268288.52
SLP200301748814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445400 | 445400
SLP200301751337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563592.33 | 563592.33
SLP200301752156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585365.4 | 585365.4
SLP200301752976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904823.94 | 904823.94
SLP200301753011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
SLP200301754699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2394108.44 | 2394108.44
SLP200301754699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2394108.45 | 2394108.45
SLP200301755325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80216.73 | 91487.94
SLP200301756200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
SLP200301756200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
SLP200301756282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349368.14 | 1349368.14
SLP200301757204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589280 | 589280
SLP200301757305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407519.69 | 407519.69
SLP200301760669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053106.51 | 1053106.51
SLP200301761258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1815899.97 | 1808646.42
SLP200301761498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574672.13 | 574672.13
SLP200301761634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459645.49 | 459570.25
SLP200301761769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46204.38 | 46204.38
SLP200301764255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2560057.95 | 2542720
SLP200301765168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713815.77 | 713815.77
SLP200301765374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333823.35 | 340200.69
SLP200301765692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934436.19 | 934336
SLP200301765836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749002.16 | 755742.01
SLP200301767641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349144.15 | 349967.67
SLP200301771280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156064.59 | 156064.59
SLP200301772101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301772184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301773061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355891 | 1456549.07
SLP200301773247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533316.19 | 533316.19
SLP200301774941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33519.99 | 33519.99
SLP200301776575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613094.39 | 612994
SLP200301779499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
SLP200301780731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436392 | 436392
SLP200301792474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1155585.18 | 1155585.18
SLP200301793556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 285509.46 | 285509.46
SLP200401806936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166112.32 | 166112.32
SLP200401807945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
SLP200401808498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205403.85 | 594884
SLP200401812508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
SLP200401814117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17500 | 17500
SLP200401814912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282157.88 | 282157.88
SLP200401815205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701266.02 | 700421.94
SLP200401815590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999935.03 | 1999935.03
SLP200401816048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276276.82 | 276276.82
SLP200401816442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157501.26 | 157501.26
SLP200401817102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188280.1 | 188280.1
SLP200401817188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642990.05 | 642990.05
SLP200401817199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373165.36 | 1373165.36
SLP200401817408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500.42 | 52500.42
SLP200401818884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
SLP200401821510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200401821799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317708.16 | 315352.16
SLP200401822499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3399958 | 3399958
SLP200401823372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374404.48 | 374404.48
SLP200401823441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255600 | 255600
SLP200401823552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
SLP200401823623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603386.76 | 603386.76
SLP200401823792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097628.11 | 1097628.11
SLP200401823826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99342.4 | 99342.4
SLP200401823999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378475.38 | 378475.38
SLP200401824519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200401825305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
SLP200401825890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398975.02 | 398975.02
SLP200401826091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325742.26 | 325742.26
SLP200401826912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902983.54 | 902980.41
SLP200401826918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59133.91 | 59133.91
SLP200401826941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44709.82 | 44709.82
SLP200401826965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43163.44 | 43163.44
SLP200401827031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15538.84 | 15538.84
SLP200401829380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
SLP200401829380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185600 | 1185600
SLP200401830314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651456 | 651456
SLP200401830336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 10000
SLP200401830336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91200 | 91200
SLP200401831107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
SLP200401833140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213901.44 | 213901.44
SLP200401833696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151914.3 | 151914.3
SLP200401833825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288956.3 | 288956.3
SLP200401834403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62613.32 | 62613.32
SLP200401834490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62613.32 | 62613.32
SLP200401834962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682533.14 | 682533.14
SLP200401835077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80161.8 | 80161.8
SLP200401835671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268229.03 | 268229.03
SLP200401836616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429780 | 429780
SLP200401836827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2798240.79 | 2798240.79
SLP200401837823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94711.69 | 94711.69
SLP200401837965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379663.37 | 379663.37
SLP200401838471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372875.21 | 372875.21
SLP200401838509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56815.4 | 56815.4
SLP200401838582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8782.3 | 8782.3
SLP200401838595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27521 | 27521
SLP200401838610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97407.6 | 97407.6
SLP200401839541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16059.24 | 16059.24
SLP200401840059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810206.04 | 810206.04
SLP200401840184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732412.4 | 732412.4
SLP200401840501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11600 | 11600
SLP200401840619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
SLP200401840638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937785.68 | 937785.68
SLP200401841414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34660.8 | 34660.8
SLP200401841893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350160.48 | 350160.48
SLP200401842092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
SLP200401842119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2155000 | 2155000
SLP200401842287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401842669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102320.76 | 102320.76
SLP200401843358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37236.38 | 37236.38
SLP200401843394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177554.21 | 177554.21
SLP200401844209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163155.72 | 163155.72
SLP200401844441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108770.48 | 108770.48
SLP200401845473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
SLP200401845511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401846181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245413.86 | 1245413.86
SLP200401846374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1951353.09 | 1951353.09
SLP200401846627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864694.89 | 864694.89
SLP200401847255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109272 | 109272
SLP200401847525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147900 | 147900
SLP200401847586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211932 | 211932
SLP200401847807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98600 | 98600
SLP200401848302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57744.56 | 57744.56
SLP200401849113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190564.36 | 190564.36
SLP200401850404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275008.45 | 275008.45
SLP200401850772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 400000 | 400000
SLP200401850772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
SLP200401851809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81838.49 | 81838.49
SLP200401853203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
SLP200401853723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101864.08 | 101864.08
SLP200401853870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185408.62 | 185408.62
SLP200401854143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54982 | 54982
SLP200401854158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54982 | 54982
SLP200401854260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789290.63 | 789290.63
SLP200401864100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138502.74 | 138502.74
SLP200401864840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510570.81 | 510570.81
SLP200401865341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3954738.09 | 3954738.09
SLP200401865549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353699.78 | 353699.78
SLP200401866889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306163.72 | 313195.8
SLP200401867895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65800 | 65800
SLP200401868153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266220 | 266220
SLP200401868852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670797 | 664793.54
SLP200401870549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359885.86 | 1359885.86
SLP200401871162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348195 | 348195
SLP200401871244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713482.39 | 713482.39
SLP200401871311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2193927.43 | 2193927.43
SLP200401871914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450142.81 | 450142.81
SLP200401879477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 116000 | 116000
SLP200401881034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299122.24 | 299122.24
SLP200401881807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 43400 | 43400
SLP200401882134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2059058.29 | 2059058.29
SLP200401882778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2354632 | 2354632
SLP200201704889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430807.94 | 430806.99
SLP200201704895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155357.06 | 983215.42
SLP200201704908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1883809.29 | 1602766.02
SLP200201704916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387616.21 | 387588.24
SLP200201704922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619601 | 619600.85
SLP200301713576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630501.69 | 630501.69
SLP200301713600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312806.58 | 312806.58
SLP200301713608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655628.43 | 655628.43
SLP200301728905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632185.52 | 632185.52
SLP200301730220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818168 | 818168
SLP200301735216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782612.73 | 782612.73
SLP200301735518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355057.1 | 1355057.1
SLP200301743711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652745.8 | 652745.8
SLP200301745291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501477.07 | 501477.07
SLP200301745976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808245.55 | 806014.98
SLP200301746756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200301746783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673819.22 | 673819.22
SLP200301748079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681860.02 | 681860.02
SLP200301748272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255272.72 | 255272.72
SLP200301749261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131074.22 | 131074.22
SLP200301750153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750110.58 | 1750110.58
SLP200301752810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395420 | 395420
SLP200301753694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981473.46 | 981173
SLP200301754706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234062.05 | 234062.05
SLP200301754706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234062.05 | 234062.05
SLP200301755677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SLP200301756185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
SLP200301756185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
SLP200301756211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
SLP200301756211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP200301757462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200301761799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458499.61 | 1458000
SLP200301761991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702454.17 | 689887.38
SLP200301764892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434568.79 | 434568.48
SLP200301765680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681246.4 | 681246.4
SLP200301767509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1913182.79 | 1908736.86
SLP200301768556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900001.52 | 899678.75
SLP200301771839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301772045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301773926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599950.64 | 613368.27
SLP200301774649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200301774649 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 500000 | 500000
SLP200301774857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
SLP200301775017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
SLP200301775704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672533.84 | 672533.84
SLP200301779924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384920.02 | 384920.02
SLP200301792433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 418028.38 | 418028.38
SLP200401808243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2560820 | 2560820
SLP200401809651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226756 | 226756
SLP200401812803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27450.8 | 27450.8
SLP200401813228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56550 | 56550
SLP200401815082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197263.85 | 197263.85
SLP200401815699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484249.21 | 484249.21
SLP200401816100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363421.65 | 1363421.65
SLP200401816708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1824176.72 | 1824176.72
SLP200401819991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330287.48 | 330287.48
SLP200401820447 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 745583.89 | 745303.65
SLP200401820447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745583.9 | 745303.64
SLP200401821665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158286.87 | 158286.87
SLP200401822263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3749814.82 | 3749814.82
SLP200401822302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385950 | 385950
SLP200401822686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1131650 | 1131650
SLP200401823208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053106.51 | 1053106.51
SLP200401823217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
SLP200401823222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324390.58 | 1324390.58
SLP200401823284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
SLP200401823610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100095.63 | 1100095.63
SLP200401823812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605060.42 | 605060.42
SLP200401823832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
SLP200401823837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 88000
SLP200401823838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237336 | 237336
SLP200401824209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123260 | 123260
SLP200401824513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
SLP200401825642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193878.72 | 193878.72
SLP200401826093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107093.97 | 107093.97
SLP200401826094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217845.53 | 217845.53
SLP200401826359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118111.08 | 118111.08
SLP200401826402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28027.92 | 28027.92
SLP200401826952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128155.43 | 128155.43
SLP200401827036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387105.9 | 387105.9
SLP200401827123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP200401827149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485927.76 | 485927.76
SLP200401827544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561760.96 | 561760.96
SLP200401827855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715256 | 715256
SLP200401828733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167536.75 | 167536.75
SLP200401829907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101200 | 101200
SLP200401832491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299954 | 1299954
SLP200401832767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2705102.17 | 2705102.17
SLP200401833267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743490.27 | 743490.27
SLP200401833273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62613.32 | 62613.32
SLP200401833611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707306.83 | 707306.83
SLP200401833953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184763.27 | 184763.27
SLP200401834042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379884.04 | 1379884.04
SLP200401834459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122149.95 | 122149.95
SLP200401834973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228196.52 | 228196.52
SLP200401835211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598779.88 | 1598779.88
SLP200401835661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70325 | 70325
SLP200401836483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298500 | 298500
SLP200401837861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564060.5 | 564060.5
SLP200401837934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480000 | 3480000
SLP200401839553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45431.49 | 45431.49
SLP200401840193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP200401840680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
SLP200401841222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000.08 | 570000.08
SLP200401841649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444098.75 | 444098.75
SLP200401841932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5945 | 5945
SLP200401842485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010230.86 | 2010230.86
SLP200401842490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401842492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175800 | 175800
SLP200401844249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217540.96 | 217540.96
SLP200401844352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27371.72 | 27371.72
SLP200401844485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401845207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815600 | 815600
SLP200401845479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199958.55 | 1199958.55
SLP200401845569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248205.43 | 1248205.43
SLP200401845575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499995.98 | 499995.98
SLP200401846400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519420.4 | 519420.4
SLP200401846606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199965.36 | 2199965.36
SLP200401847268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109272 | 109272
SLP200401847615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302760 | 302760
SLP200401847794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118320 | 118320
SLP200401848352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189540 | 189540
SLP200401848600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525293.16 | 1525293.16
SLP200401849905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777314.58 | 1777314.58
SLP200401850435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
SLP200401850451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235600 | 235600
SLP200401850545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP200401850677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110003.38 | 110003.38
SLP200401851194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689170.29 | 689170.29
SLP200401851462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094783.62 | 1094783.62
SLP200401851670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378272.97 | 378272.97
SLP200401852311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918083.83 | 918083.83
SLP200401852952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164946 | 164946
SLP200401852970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53998 | 53998
SLP200401852973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107996 | 107996
SLP200401863592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155600 | 155600
SLP200401863934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170853.4 | 170853.4
SLP200401864641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713998.69 | 713998.69
SLP200401864969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573933.35 | 573933.35
SLP200401865244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185680.37 | 185680.37
SLP200401865502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2295000 | 2295000
SLP200401868998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667144.62 | 668171.17
SLP200401869231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701657.94 | 701657.94
SLP200401869482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160000 | 1160000
SLP200401869876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401870770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580041.47 | 700000
SLP200401870900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499276.85 | 499276.85
SLP200401870986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904658.28 | 1904658.28
SLP200401871103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928520 | 928520
SLP200401871922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1559100.81 | 1559100.81
SLP200401876555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113080.52 | 113080.52
SLP200401876556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98864.88 | 98864.88
SLP200401876564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23648.08 | 23648.08
SLP200401881119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 549000 | 549000
SLP200401881688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 43418.25 | 43418.25
SLP200401882316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 56751.84 | 56751.84
SLP200401882332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 197894.35 | 197894.35
SLP200401882367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 312414.87 | 312414.87
SLP200401882782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 663125.79 | 663125.79
SLP200401882789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2827167 | 2827167
SLP17170401055468 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 698047.81
SLP180401501145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
SLP200201704926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 328577.51 | 328577.04
SLP200301713612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211975.12 | 1040135.07
SLP200301713613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924656.36 | 809143.78
SLP200301713620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1227113.26 | 1227113.26
SLP200301727890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513065.88 | 513065.88
SLP200301728747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882246.78 | 882246.78
SLP200301728761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420485.38 | 420485.38
SLP200301737933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811907.2 | 811907.2
SLP200301740565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318000 | 318000
SLP200301742647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239696.67 | 1239696.67
SLP200301746214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878049 | 878049
SLP200301746451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185000 | 185000
SLP200301747505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605884.24 | 605884.24
SLP200301747513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655600 | 655600
SLP200301749009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2427310.04 | 2427310.04
SLP200301749009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213655.03 | 1213655.03
SLP200301750604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74987.94 | 74987.94
SLP200301751753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764887.5 | 764887.5
SLP200301752123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170730.46 | 1170730.46
SLP200301752130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221093.9 | 1221093.9
SLP200301752160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878047.85 | 878047.85
SLP200301752226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454559.84 | 454559.84
SLP200301752870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713326.58 | 713326.58
SLP200301753629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899800.11
SLP200301753636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899515.79
SLP200301754703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 561786.26 | 561786.26
SLP200301754703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561786.26 | 561786.26
SLP200301754708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1195253.92 | 1195253.92
SLP200301754708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195253.92 | 1195253.92
SLP200301754712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159774.89 | 159774.89
SLP200301754712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159774.9 | 159774.9
SLP200301756014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448674.9 | 486896.5
SLP200301756035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
SLP200301756035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
SLP200301756805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3709162.88 | 4018249.71
SLP200301761941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697262.16 | 739371.89
SLP200301762225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777240.08 | 777240.08
SLP200301765418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052474.17 | 1052474.17
SLP200301765471 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 5171.15 | 5171.15
SLP200301765471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130539.7 | 169814.83
SLP200301765656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510436.47 | 510424.97
SLP200301766985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128501.08 | 128501.08
SLP200301770162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497024.18 | 497024.18
SLP200301771881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301772030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301774105 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 1746.38 | 1746.38
SLP200301774105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973438.79 | 993752.27
SLP200301774678 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 500000 | 500000
SLP200301774678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200301776066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742196.58 | 742187.42
SLP200301792238 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 300000 | 292566.5
SLP200301792238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 292566.5
SLP200301793148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 376860.75 | 376860.75
SLP200301793280 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 207514 | 205865.85
SLP200301793280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 207514 | 205865.85
SLP200401806932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56949.28 | 56949.28
SLP200401812096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 82500
SLP200401813343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362059.25 | 362059.25
SLP200401814908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107322.28 | 107322.28
SLP200401815600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230962.18 | 230962.18
SLP200401815918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499999.89
SLP200401815993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373245.46 | 373245.46
SLP200401817002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437500 | 437499.86
SLP200401818777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231794.46 | 231794.46
SLP200401820116 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 1058311.31 | 1057622.5
SLP200401820116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1965435.3 | 1964156.04
SLP200401820687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000.84 | 105000.84
SLP200401820875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1942000 | 1942000
SLP200401821809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629526.32 | 630704.32
SLP200401823224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
SLP200401823535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
SLP200401824242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474800 | 474800
SLP200401825321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598320 | 598320
SLP200401825852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779904.55 | 779904.55
SLP200401826119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399320.2 | 399320.2
SLP200401826427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219886.7 | 219886.7
SLP200401826484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105908.59 | 105908.59
SLP200401826514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59997.18 | 59997.18
SLP200401826709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296500.65 | 1296500.65
SLP200401826753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254596.41 | 254596.41
SLP200401826926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64013.51 | 64013.51
SLP200401826986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59545.54 | 59545.54
SLP200401826995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61292.07 | 61292.07
SLP200401827007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162063.6 | 162063.6
SLP200401827017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98193.57 | 98193.57
SLP200401827115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142000 | 142000
SLP200401827130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88881 | 88881
SLP200401827211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489453.22 | 1489453.22
SLP200401827358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155000 | 155000
SLP200401830232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183744 | 183744
SLP200401830970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2950000 | 2950000
SLP200401830970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
SLP200401831259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523215.3 | 1523215.3
SLP200401833660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92385.22 | 92385.22
SLP200401833956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852396.32 | 1852396.32
SLP200401834323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
SLP200401834323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
SLP200401834720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241208.49 | 241208.49
SLP200401834997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP200401835066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
SLP200401836808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2468235 | 2468235
SLP200401837913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594795.46 | 594795.46
SLP200401839514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47426.92 | 47426.92
SLP200401840313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997278.31 | 997278.31
SLP200401840481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
SLP200401841954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158524.11 | 158524.11
SLP200401842032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58568.4 | 58568.4
SLP200401842114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401843153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163155.72 | 163155.72
SLP200401843403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21138.38 | 21138.38
SLP200401843817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285900 | 285900
SLP200401844058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295841.2 | 295841.2
SLP200401844109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP200401844190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965213.18 | 965213.18
SLP200401844730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83520 | 83520
SLP200401845018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
SLP200401845580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3499910.51 | 3499910.51
SLP200401845586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418767.19 | 418767.19
SLP200401846338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076435.6 | 1076435.6
SLP200401846456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1934666.84 | 1934666.84
SLP200401846650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104286.97 | 1104286.97
SLP200401847470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171216 | 171216
SLP200401847566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177480 | 177480
SLP200401847624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28257.6 | 28257.6
SLP200401847784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103168.36 | 103168.36
SLP200401847798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98600 | 98600
SLP200401848981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367268.95 | 367268.95
SLP200401850051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43034.84 | 43034.84
SLP200401850626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492200 | 492200
SLP200401850659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339300 | 339300
SLP200401850691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103750.26 | 103750.26
SLP200401850755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125500 | 125500
SLP200401851582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34603.62 | 34603.62
SLP200401852939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219928 | 219928
SLP200401852946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161994 | 161994
SLP200401852972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164946 | 164946
SLP200401853076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499865.69 | 499865.69
SLP200401854120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54982 | 54982
SLP200401854231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286876.22 | 286876.22
SLP200401854298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188222.54 | 188222.54
SLP200401854618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264900.6 | 1264900.59
SLP200401863728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212700.1 | 1212700.11
SLP200401863883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274858 | 274858
SLP200401864739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381412.79 | 1381412.79
SLP200401864762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320695.08 | 320695.08
SLP200401864820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370099.14 | 370099.14
SLP200401865115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4088077.58 | 4088077.58
SLP200401867239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
SLP200401868131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388132.14 | 388132.14
SLP200401868398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29079.99 | 29079.99
SLP200401869819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123223.38 | 1123223.38
SLP200401869935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883817.52 | 883817.52
SLP200401870025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674973.08 | 674973.08
SLP200401871527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184340.57 | 184340.57
SLP200401871564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578216.49 | 578216.49
SLP200401871871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155306.11 | 155306.11
SLP200401876063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
SLP200401876560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23931.63 | 23931.63
SLP200401878476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 110048.09 | 110048.09
SLP200401878543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 101500 | 101500
SLP200401879509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 527978.62 | 527978.62
SLP200401881063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 664458.2 | 664458.2
SLP200401882336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 110230 | 110230
SLP200401882379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1426626.48 | 1426626.48
SLP190301568290 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1060294.95
SLP190401577219 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 678232.3
SLP200101704495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2534745.5 | 2534745.5
SLP200201704888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598718.65 | 598718.11
SLP200201704890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203948.79 | 993433.5
SLP200301713622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966933.16 | 966933.16
SLP200301727884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246843.44 | 246843.44
SLP200301729446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459132.28 | 459132.28
SLP200301736355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729951.17 | 729951.17
SLP200301737059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353665.65 | 353665.65
SLP200301744401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403316.67 | 1402416.79
SLP200301750676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863403.51 | 895174.16
SLP200301754711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 331521.48 | 331521.48
SLP200301754711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331521.48 | 331521.48
SLP200301756630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753626.36 | 753271.13
SLP200301757384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296455.27 | 1296455.27
SLP200301757424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679414.8 | 679414.8
SLP200301758210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499700
SLP200301764065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1628115.33 | 1891440.64
SLP200301764485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416165.55 | 1416165.55
SLP200301764846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 898505.85
SLP200301765441 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 3549.15 | 3549.15
SLP200301765441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642137.31 | 640214.16
SLP200301766222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000991.81 | 1098524.13
SLP200301767416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360111.37 | 332201.48
SLP200301771450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301771821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301772118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301772609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649149.2 | 649149.2
SLP200301776511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178687.6 | 1178687.6
SLP200301777550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346024 | 346024
SLP200301793536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3488085.09 | 4428238
SLP200401807042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303729.47 | 303729.47
SLP200401807943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
SLP200401808150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47560 | 47560
SLP200401809687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316833.49 | 316833.49
SLP200401809804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301675.74 | 301675.74
SLP200401811130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478698.28 | 478698.28
SLP200401812465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234900 | 234900
SLP200401812756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
SLP200401814773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270234.46 | 270234.46
SLP200401817340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210001.68 | 210001.68
SLP200401818615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200723.64 | 200723.64
SLP200401818667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345500.34 | 345500.34
SLP200401819972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3698463.16 | 3698463.16
SLP200401820282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
SLP200401821555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565494.07 | 565494.07
SLP200401821791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816617.8 | 816617.8
SLP200401822707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200435.32 | 1200000
SLP200401822756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535000 | 535000
SLP200401823006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149403.8 | 149403.8
SLP200401823101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160350 | 1160350
SLP200401823293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694885.85 | 694885.85
SLP200401824032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014484.96 | 1014484.96
SLP200401824452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615200 | 615200
SLP200401824905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
SLP200401824908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470830 | 470830
SLP200401825758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377821.42 | 377821.42
SLP200401826089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106389.99 | 106389.99
SLP200401826723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62155.35 | 62155.35
SLP200401826798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50501.21 | 50501.21
SLP200401826907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88709.67 | 88709.67
SLP200401827269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578480 | 578480
SLP200401827480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722000.16 | 722000.16
SLP200401827541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
SLP200401827681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148192.06 | 148192.06
SLP200401828127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149240.96 | 149240.96
SLP200401829447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
SLP200401829447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185600 | 1185600
SLP200401829733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182700 | 182700
SLP200401829901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101201.22 | 1101201.22
SLP200401830203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116928 | 116928
SLP200401830293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
SLP200401830293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182400 | 182400
SLP200401831100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3320990.6 | 3320990.6
SLP200401831231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73153.63 | 73153.63
SLP200401832464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2327784.84 | 2327784.84
SLP200401832764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733467.83 | 733467.83
SLP200401833845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1688900.58 | 1688900.58
SLP200401833994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184763.27 | 184763.27
SLP200401834348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
SLP200401834348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
SLP200401834422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62613.32 | 62613.32
SLP200401834470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437858.53 | 437858.53
SLP200401835027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2911 | 2911
SLP200401835600 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 32000 | 32000
SLP200401835600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142000 | 142000
SLP200401836403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22736 | 22736
SLP200401837695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174300 | 174300
SLP200401837779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879587.41 | 879587.41
SLP200401837983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
SLP200401838520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4780 | 4780
SLP200401841477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172101.64 | 1172101.64
SLP200401841636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475000 | 475000
SLP200401842028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
SLP200401842083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401842101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401842283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091313.18 | 1091313.18
SLP200401842665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479986.03 | 575407.63
SLP200401842959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574195.08 | 1269396.24
SLP200401843055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315200 | 315200
SLP200401843144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12859.34 | 12859.34
SLP200401843744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2860500 | 2860500
SLP200401844387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271925.72 | 271925.72
SLP200401844399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896540 | 896540
SLP200401845162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2839149 | 2832116.91
SLP200401845162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2839149 | 2832116.91
SLP200401845174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401845175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49600.44 | 49600.44
SLP200401845369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP200401846036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451455.6 | 451455.6
SLP200401846393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200401846680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049767.29 | 1049767.29
SLP200401846684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049767.29 | 1049767.29
SLP200401847557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247163.4 | 247163.4
SLP200401847605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151380 | 151380
SLP200401847834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3382081.16 | 3382081.16
SLP200401847840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293117.41 | 293117.41
SLP200401848237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570260 | 570260
SLP200401849409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272800 | 272800
SLP200401850629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55001.69 | 55001.69
SLP200401850854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271729.69 | 269729.35
SLP200401852231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30390 | 30390
SLP200401852879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648131.39 | 648131.39
SLP200401852938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107996 | 107996
SLP200401852978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53998 | 53998
SLP200401853597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222823.46 | 222823.46
SLP200401853907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302578.22 | 302578.22
SLP200401854077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457956.9 | 457956.9
SLP200401854133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54982 | 54982
SLP200401854237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907177.18 | 907177.18
SLP200401863734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843544.04 | 843544.04
SLP200401863926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185785.82 | 185785.82
SLP200401864021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773626.04 | 773626.04
SLP200401865438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930811 | 930811
SLP200401865589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546277.91 | 546277.91
SLP200401866361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156878.91 | 159985.98
SLP200401867204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000 | 590000
SLP200401868124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29752.26 | 29752.26
SLP200401868737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802428.37 | 802428.37
SLP200401868753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
SLP200401869130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392916.55 | 1394707.68
SLP200401869619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474515.13 | 474515.13
SLP200401870074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
SLP200401871151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663353.31 | 663353.31
SLP200401871180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607011.59 | 607011.59
SLP200401871389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152269.89 | 1152269.89
SLP200401871406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147020.5 | 147020.5
SLP200401871686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13560400 | 13560400
SLP200401871741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000038.9 | 1000038.9
SLP200401871806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500122.09 | 1500122.09
SLP200401876558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51244.28 | 51244.28
SLP200401876559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56550 | 56550
SLP200401877955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 84950.57 | 84950.57
SLP200401878280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 280028 | 67219.33
SLP200401878280 | ESTATAL | 2020 |  |  | Estatal | 280028 | 67219.33
SLP200401879466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50112 | 50112
SLP200401881666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 43270.58 | 43270.58
SLP00180201114558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242906.58 | 441666.37
SLP00180201114558 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 198759.79 | 0
SLP190401695704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 37344713.47 | 37344713.47
SLP190401695704 | ESTATAL | 2019 |  |  | Recursos Propios -Inv. Directa | 2499863 | 2499863
SLP200101704271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 961291.98 | 961291.98
SLP200101704453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299478.62 | 299478.62
SLP200201704885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 752739.85 | 752739.16
SLP200201704897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81347.06 | 94069.91
SLP200201704921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099843.12 | 1140172.58
SLP200201704925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770245.9 | 770245.62
SLP200201704927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2320113 | 2320113
SLP200301713572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451926.02 | 451926.02
SLP200301713605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313489.73 | 313489.73
SLP200301713610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618373.37 | 618373.37
SLP200301726683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432826.81 | 432826.81
SLP200301727316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582231.48 | 582231.48
SLP200301728895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434437.01 | 434437.01
SLP200301729683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878049 | 878049
SLP200301735307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2459409.32 | 2459409.32
SLP200301736374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248434.87 | 248434.87
SLP200301739273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313925.83 | 1313925.83
SLP200301739815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248000 | 1248000
SLP200301740582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533181.65 | 533181.65
SLP200301742885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070779.95 | 1070779.95
SLP200301742964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313925.83 | 1313925.83
SLP200301745931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206460.51 | 206460.51
SLP200301746425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690151.51 | 690151.51
SLP200301749140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272500.01 | 272500.01
SLP200301749189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199172 | 199172
SLP200301751444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092594.55 | 1091758.99
SLP200301752302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422465.74 | 1422465.74
SLP200301753006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205981.98 | 1205981.98
SLP200301753808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570569.9 | 570378.98
SLP200301754326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786236.92 | 786236.92
SLP200301754701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277301.05 | 277301.05
SLP200301754701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277301.06 | 277301.06
SLP200301755333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172663.45 | 201740.84
SLP200301755984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125000 | 125000
SLP200301755984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
SLP200301756176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125000 | 125000
SLP200301756176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
SLP200301757236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021017.24 | 1298494.34
SLP200301757610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287636.2 | 1539129.52
SLP200301758815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1812617.5 | 1798274.25
SLP200301761073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119890.44 | 119890.44
SLP200301761332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419054.77 | 1464941.87
SLP200301762718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1266140 | 1265940.46
SLP200301762729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2467411.66 | 2467407
SLP200301764434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3787873.39 | 3759328.02
SLP200301764825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226885.76 | 1226885.76
SLP200301765946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869942 | 984884.14
SLP200301767302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508010.4 | 508010.4
SLP200301767448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515214.46 | 510235.46
SLP200301767458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840048.94 | 834321.27
SLP200301767566 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 8249.87 | 8249.87
SLP200301767566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412461.95 | 388229.56
SLP200301771391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301772193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156064.59 | 156064.59
SLP200301773092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592032.4 | 592032.4
SLP200301773878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223314.52 | 1264848.81
SLP200301774681 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 350000 | 350000
SLP200301774681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
SLP200301774687 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 650000 | 650000
SLP200301774687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
SLP200301775930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649665.7 | 649665.7
SLP200301776464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256041.91 | 1256041.91
SLP200301779276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510800.88 | 635667.99
SLP200301780249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804773.86 | 848782.5
SLP200301781677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809257.48 | 809257.48
SLP200301792415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 6975082.67
SLP200301793210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1699860.73 | 1699860.73
SLP200301793452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1700000 | 4339323
SLP200301793520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4031746.42 | 4038540
SLP200401809342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1851221.32 | 1851221.32
SLP200401809342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925610.67 | 925610.67
SLP200401809716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
SLP200401811862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824307.6 | 824307.6
SLP200401811864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388275.2 | 388275.2
SLP200401812321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22357.87 | 22357.87
SLP200401815227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161169.09 | 161169.09
SLP200401815610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22260.4 | 22260.4
SLP200401815880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646703.32 | 646703.32
SLP200401817616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500.42 | 52500.42
SLP200401817930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157501.26 | 157501.26
SLP200401818682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500.42 | 52500.42
SLP200401820346 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 2767958.38 | 2766971.33
SLP200401820346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2767958.39 | 2766971.32
SLP200401820347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500.42 | 52500.42
SLP200401820473 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 718628.49 | 718348.24
SLP200401820473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718628.49 | 718348.24
SLP200401820479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211697.58 | 211697.58
SLP200401820800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500.42 | 52500.42
SLP200401820935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000.84 | 105000.84
SLP200401823219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841731.26 | 841731.26
SLP200401823220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
SLP200401823225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951800 | 951800
SLP200401823443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202993.47 | 202993.47
SLP200401824401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010980 | 1010980
SLP200401824517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
SLP200401825669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154988.36 | 154988.36
SLP200401826409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132933.38 | 132933.38
SLP200401826460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180854.8 | 180854.8
SLP200401826955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64489.37 | 64489.37
SLP200401827597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
SLP200401827602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679758.84 | 679758.84
SLP200401827794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140709.51 | 140709.51
SLP200401829146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944284.86 | 944284.86
SLP200401829699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455354.83 | 455417.78
SLP200401830847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265971.79 | 265971.79
SLP200401830953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398095.07 | 1398095.07
SLP200401833649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307632 | 307632
SLP200401833737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241208.49 | 241208.49
SLP200401833844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511199.46 | 511199.46
SLP200401833957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328251.8 | 1328251.8
SLP200401834389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
SLP200401834389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136800 | 136800
SLP200401834526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62613.32 | 62613.32
SLP200401834600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151914.3 | 151914.3
SLP200401834632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62613.32 | 62613.32
SLP200401835239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225204.91 | 225204.91
SLP200401835592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410369 | 410369
SLP200401836400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8400.09 | 8400.09
SLP200401836810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289673.11 | 289673.11
SLP200401838287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249770.89 | 249770.89
SLP200401839036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346216 | 346216
SLP200401839557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1224000 | 1224000
SLP200401840624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602295.49 | 602295.49
SLP200401840651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143250 | 143250
SLP200401841947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1764631.77 | 1764631.77
SLP200401842088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
SLP200401842486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401842705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1839146.1 | 1839146.1
SLP200401842723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530576.75 | 530576.75
SLP200401842848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108770.48 | 108770.48
SLP200401843231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478645 | 572742.1
SLP200401843849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130500 | 1130500
SLP200401844819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895600 | 895600
SLP200401845216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SLP200401846155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349740 | 349740
SLP200401846611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147003.02 | 1147003.02
SLP200401846686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049767.29 | 1049767.29
SLP200401847231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109272 | 109272
SLP200401847427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171216 | 171216
SLP200401847449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171216 | 171216
SLP200401847498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157760 | 157760
SLP200401847843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292181.11 | 292181.11
SLP200401847850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300277.14 | 300277.14
SLP200401848678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3398693.33 | 3398693.33
SLP200401849278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81200 | 81200
SLP200401850011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821860.16 | 821860.16
SLP200401852611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093068 | 1093068
SLP200401852617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353028.6 | 353028.6
SLP200401853062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498364.49 | 498364.49
SLP200401853283 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APOYO A PRODUCTORES | 175000 | 175000
SLP200401853283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121380.16 | 121380.16
SLP200401853442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143724.8 | 143724.8
SLP200401853906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850700 | 850700
SLP200401854104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54982 | 54982
SLP200401854289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547308.32 | 547308.32
SLP200401863599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2863529.96 | 2863529.96
SLP200401863604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94301.62 | 94301.62
SLP200401864628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490489.12 | 490489.12
SLP200401865522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135880.41 | 135880.41
SLP200401866077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471464.55 | 471464.55
SLP200401867179 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 12455.09 | 12455.09
SLP200401867179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478016.88 | 478016.88
SLP200401867753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1267157.5 | 1266485.37
SLP200401867753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267157.5 | 1267157.5
SLP200401867963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996975.19 | 996975.19
SLP200401868162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431856.4 | 431856.4
SLP200401868164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485000 | 485000
SLP200401869666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501208.9 | 501208.9
SLP200401869685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992720.11 | 992720.11
SLP200401869978 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 6258000 | 6258000
SLP200401869978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938703.58 | 938703.58
SLP200401870000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184588.1 | 1184588.1
SLP200401870612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349425.5 | 349425.5
SLP200401871063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911697.77 | 1911697.77
SLP200401871826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866270.11 | 866270.11
SLP200401875311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1593890.79 | 1593890.79
SLP200401876553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12296 | 12296
SLP200401879449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31320 | 31320
SLP200401880986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60269.06 | 60269.06
SLP200401880986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3730433.84 | 3730433.84
SLP200401881671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 698585.41 | 698585.41
SLP200401882275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 56550 | 56550
SLP200101704387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 659552.62 | 659552.62
SLP200201704882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1575600 | 1448766.48
SLP200201704886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690313.02 | 690312.58
SLP200201704917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672578.63 | 672578.01
SLP200201704924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814283.07 | 814283.07
SLP200201710174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3227996.33
SLP200201712890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038457.65 | 2353968
SLP200301725327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322125.62 | 322125.62
SLP200301727323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843828.34 | 896476.53
SLP200301727529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SLP200301728363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796453.45 | 796453.45
SLP200301729885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696585.54 | 696585.54
SLP200301735580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283825.87 | 1283825.87
SLP200301741373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98600 | 98600
SLP200301742044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497832 | 1497832
SLP200301742683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948884.63 | 948884.63
SLP200301743085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287805.2 | 1287805.2
SLP200301743728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508194.75 | 508194.75
SLP200301746181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499991.03 | 2499991.03
SLP200301746433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345216 | 345216
SLP200301747171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233922.97 | 742730.23
SLP200301747473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349999.7 | 1349999.7
SLP200301747537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831012.4 | 831012.4
SLP200301749120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2340037.58 | 2340037.58
SLP200301750058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252500 | 1252500
SLP200301751544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 3258023.49 | 3258023.49
SLP200301751544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3258023.5 | 3258023.5
SLP200301752917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559525.49 | 559525.49
SLP200301753361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579830 | 579830
SLP200301753743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1685481.25 | 1685445.3
SLP200301755039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2012000 | 2012000
SLP200301755928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
SLP200301755928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP200301756018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125000 | 125000
SLP200301756018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
SLP200301756158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
SLP200301756158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
SLP200301756708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760748.4 | 760748.4
SLP200301756742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2272545.97 | 2272545.97
SLP200301757445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115707.59 | 1115707.59
SLP200301758634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443654.52 | 443654.52
SLP200301758634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443654.52 | 443654.52
SLP200301761459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3483879.26 | 3483879.26
SLP200301761828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785145.5 | 785145.5
SLP200301763249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899816.43 | 899816.43
SLP200301764643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1933471.76 | 1933471.76
SLP200301765178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777153.37 | 560192
SLP200301765224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179657.84 | 1179656.2
SLP200301765978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299292.8 | 1299292.8
SLP200301765992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233130.44 | 1339876.6
SLP200301769132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302076.24 | 299495.04
SLP200301769334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577584.58 | 577584.58
SLP200301770183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378555.18 | 378555.18
SLP200301771399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799999.06
SLP200301771928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301772083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301773127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317534.62 | 317534.62
SLP200301774684 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 500000 | 500000
SLP200301774684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
SLP200301780622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793233.42 | 793233.42
SLP200301791660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200016.82 | 1200016.82
SLP200301793150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 634908.6 | 634908.6
SLP200301793186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100365.52 | 100365.52
SLP200301793268 | ESTATAL | 2020 |  |  | Municipal | 189012 | 190841.55
SLP200301793268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 192855 | 194721.75
SLP200301793513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4274119.71 | 5412454
SLP200401806930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322525.41 | 322525.41
SLP200401807032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100068.08 | 100068.08
SLP200401807138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84607.38 | 84607.38
SLP200401808168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295560 | 1295560
SLP200401808811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
SLP200401809333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
SLP200401811678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116009.74 | 116009.74
SLP200401812275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849998.73 | 849998.73
SLP200401812473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234900 | 234900
SLP200401812788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26100 | 26100
SLP200401818909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
SLP200401818916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344000.04 | 344000.04
SLP200401820388 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 1333981.24 | 1333700.99
SLP200401820388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333981.25 | 1333701
SLP200401820433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277331.96 | 277331.96
SLP200401820821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000.84 | 105000.84
SLP200401820838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369150 | 369150
SLP200401820874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540559.81 | 1540559.81
SLP200401821204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537186.16 | 537186.16
SLP200401821810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754253 | 754017.98
SLP200401822664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667810.57 | 1667810.57
SLP200401823027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680345.2 | 680345.2
SLP200401823215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
SLP200401823470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824714.82 | 824414
SLP200401823590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256000 | 256000
SLP200401823781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382500 | 382500
SLP200401823835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190008 | 190008
SLP200401824422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680900 | 680900
SLP200401824927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
SLP200401825689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305680.07 | 305680.07
SLP200401826077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
SLP200401826096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447047.9 | 447047.9
SLP200401826763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63234.43 | 63234.43
SLP200401826782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46616.51 | 46616.51
SLP200401827117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
SLP200401827125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
SLP200401827128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 470000
SLP200401827365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169151.4 | 1169151.4
SLP200401828636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49320.01 | 49320.01
SLP200401829801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235944 | 235944
SLP200401829834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116928 | 116928
SLP200401830258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380034.37 | 380034.37
SLP200401831240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285570.23 | 285570.23
SLP200401833171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598679.92 | 598679.92
SLP200401833414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675189.6 | 675189.6
SLP200401833579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243728.44 | 243728.44
SLP200401833749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965499.92 | 965499.92
SLP200401833905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729560.76 | 729560.76
SLP200401833958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835048.5 | 835048.5
SLP200401835191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194412.2 | 1194412.2
SLP200401836667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250050.79 | 2250050.79
SLP200401837720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555073.53 | 555073.53
SLP200401838016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329873.81 | 329873.81
SLP200401838467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3532.2 | 3532.2
SLP200401839254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613292 | 613292
SLP200401839793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258308.13 | 258308.13
SLP200401840127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
SLP200401841652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982186.29 | 982186.29
SLP200401842830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
SLP200401843029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401843217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208367.17 | 1208367.17
SLP200401843331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385719.04 | 593567.88
SLP200401844359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380696.68 | 380696.68
SLP200401844548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180960 | 180960
SLP200401845210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401845233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999973.97 | 1999973.97
SLP200401845379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196671.85 | 1196671.85
SLP200401845496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939237.77 | 939237.77
SLP200401845515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199958.55 | 1199958.55
SLP200401846105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180000 | 1180000
SLP200401846330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076435.6 | 1076435.6
SLP200401846446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175039.26 | 1175039.26
SLP200401846683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049767.29 | 1049767.29
SLP200401846795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291057.97 | 1291057.97
SLP200401847168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
SLP200401847348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490000 | 1490000
SLP200401847629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174862.55 | 174862.55
SLP200401847792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118320 | 118320
SLP200401848469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1067917.74 | 1067917.74
SLP200401850870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528810.6 | 528810.6
SLP200401851680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37075.31 | 37075.31
SLP200401852779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788500 | 788500
SLP200401853336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54982 | 54982
SLP200401854307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377857.55 | 377857.55
SLP200401864576 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 9364.23 | 9364.23
SLP200401864576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67680.82 | 67680.82
SLP200401864811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645517.39 | 645517.39
SLP200401865487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479250.45 | 479250.45
SLP200401866177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485317.76 | 485317.76
SLP200401867294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136000 | 136000
SLP200401868167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738327.24 | 738327.24
SLP200401869239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819999.72 | 820000
SLP200401869242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442951.81 | 443550.15
SLP200401869432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160000 | 1160000
SLP200401870588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425146.7 | 439974.32
SLP200401871059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160650 | 1160650
SLP200401871215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
SLP200401871605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3149877.68 | 3149877.68
SLP200401872002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348629.05 | 1348629.05
SLP200401876059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1038896.83 | 1038896.83
SLP200401879613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60558.68 | 60558.68
SLP200401880645 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 100000 | 100000
SLP200401880645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 638950.22 | 638950.22
SLP200401882107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 421316.44 | 421316.44
SLP200401882216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 617182.67 | 617182.67
SLP180401478161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28443.49 | 28443.49
SLP180401478161 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 150000 | 150000
SLP190301568293 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
SLP200101704269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 523362.89 | 523362.89
SLP200101704390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1047549 | 1047549
SLP200201704904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747564.96 | 747527.14
SLP200201712845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4165339.24 | 4165339.24
SLP200301713573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404230.21 | 404230.21
SLP200301726078 | ESTATAL | 2020 |  |  | FISE | 4500000 | 4500000
SLP200301726078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4495623.91
SLP200301726337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821195.63 | 821195.63
SLP200301726646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047099 | 1047099
SLP200301727911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220344.32 | 220344.32
SLP200301728901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772556.42 | 772556.42
SLP200301729491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4628629.53 | 4628629.53
SLP200301736308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552936.85 | 552936.85
SLP200301739114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887417 | 887417
SLP200301739211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887417.01 | 887417.01
SLP200301739999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313925.83 | 1313925.83
SLP200301743130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287805.2 | 1287805.2
SLP200301744046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632535.5 | 632535.5
SLP200301745818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015875.45 | 1015875.45
SLP200301746255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170732 | 1170732
SLP200301750091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1151622.8 | 1151622.8
SLP200301750440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345200 | 1345200
SLP200301752167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170732 | 1170732
SLP200301752983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1031342.33 | 1031342.33
SLP200301754710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142488 | 142488
SLP200301754710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142488.01 | 142488.01
SLP200301755577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SLP200301755623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
SLP200301756156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1618562.06 | 1618562.06
SLP200301756748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487140.05 | 487140.05
SLP200301757288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263414.7 | 263414.7
SLP200301758076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780000 | 839881.36
SLP200301758160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899607.24
SLP200301758931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152157.84 | 152157.84
SLP200301759442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1583919.93 | 1583619.01
SLP200301759518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2252262.82 | 2252261.78
SLP200301761325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511102.35 | 541145.38
SLP200301761488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509216.08 | 1523518.34
SLP200301767595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454040.68 | 470385.84
SLP200301768358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1439547.16 | 1439547.16
SLP200301768655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2774263.9 | 2774263.9
SLP200301768655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2774263.89 | 2774263.89
SLP200301771507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817798.96 | 817798.84
SLP200301771559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568435 | 568435
SLP200301771787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301772057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78032.29 | 78032.29
SLP200301772473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349850.8 | 349850.8
SLP200301772669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995371.48 | 1995371.48
SLP200301772723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097475.62 | 1097475.62
SLP200301772756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2997696.87 | 2997696.87
SLP200301773074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909981.94 | 1046622.78
SLP200301773836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860293.97 | 858239.21
SLP200301773904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812923.23 | 812923.23
SLP200301779748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515078.8 | 515078.8
SLP200301792235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 284458.98 | 284458.98
SLP200401806934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433056.34 | 433056.34
SLP200401808148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67280 | 67280
SLP200401811648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912995.18 | 912995.18
SLP200401812469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234900 | 234900
SLP200401812776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898636.11 | 898636.11
SLP200401816124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780731.23 | 780731.23
SLP200401816951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420003.36 | 420003.36
SLP200401820092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000.84 | 105000.84
SLP200401820206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157501.26 | 157501.26
SLP200401820378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262502.1 | 262502.1
SLP200401820427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500.42 | 52500.42
SLP200401820480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500.42 | 52500.42
SLP200401820596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309256.46 | 309256.46
SLP200401820611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307400 | 307400
SLP200401820913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000.84 | 105000.84
SLP200401822462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560420 | 560420
SLP200401822754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270950 | 270950
SLP200401823661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265800 | 265800
SLP200401823820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
SLP200401823852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657454.48 | 657454.48
SLP200401824000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499836.39 | 499836.39
SLP200401824142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800520 | 800520
SLP200401824206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 310000
SLP200401825286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132356 | 132356
SLP200401825735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285600 | 285600
SLP200401825786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213285.54 | 213285.54
SLP200401825849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229346.01 | 229346.01
SLP200401826185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124863.97 | 124863.97
SLP200401827120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177523.89 | 177523.89
SLP200401828062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176585.64 | 176585.64
SLP200401828281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418005.49 | 418005.49
SLP200401828672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388219.79 | 388219.79
SLP200401829412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925084.11 | 985084.11
SLP200401829768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
SLP200401829768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185600 | 1185600
SLP200401829772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116928 | 116928
SLP200401829859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
SLP200401829859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912000 | 912000
SLP200401831110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415617.66 | 415617.66
SLP200401831150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1669775.99 | 1669775.99
SLP200401831903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004551.64 | 1004551.64
SLP200401833232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240993.97 | 240993.97
SLP200401833676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62613.32 | 62613.32
SLP200401833888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653353.28 | 653353.28
SLP200401834081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292635.81 | 292635.81
SLP200401834864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679838.3 | 679838.3
SLP200401835288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113926.94 | 113926.94
SLP200401835339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176054.33 | 176054.33
SLP200401835581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217115.4 | 217115.4
SLP200401835705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398620.14 | 398620.14
SLP200401838534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397336.42 | 397336.42
SLP200401839037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150800 | 150800
SLP200401839400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1766.1 | 1766.1
SLP200401839469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2964966.75 | 2964966.75
SLP200401839565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22562 | 22562
SLP200401840149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455930.03 | 455930.03
SLP200401840453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664094.2 | 664094.2
SLP200401840665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399822.13 | 399822.13
SLP200401841241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505427.13 | 505427.13
SLP200401841431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253602.96 | 253602.96
SLP200401842107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401842110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401842556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663472.54 | 663472.54
SLP200401842923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452864 | 452864
SLP200401843135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54385.24 | 54385.24
SLP200401844371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315250 | 315250
SLP200401844461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
SLP200401844469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108770.48 | 108770.48
SLP200401844479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8711.6 | 8711.6
SLP200401845303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899109.63 | 899109.63
SLP200401845465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
SLP200401845550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503645.71 | 503645.71
SLP200401845936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287499.14 | 287499
SLP200401846458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038840.8 | 1038840.8
SLP200401846666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049767.29 | 1049767.29
SLP200401846667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1353968.24 | 1353968.24
SLP200401846677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049767.29 | 1049767.29
SLP200401846682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049767.29 | 1049767.29
SLP200401847276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127484 | 127484
SLP200401847461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848153.11 | 1807596.93
SLP200401847478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149088.17 | 149088.17
SLP200401847545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118320 | 118320
SLP200401847801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98600 | 98600
SLP200401848128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1753138.01 | 1753138.01
SLP200401848775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474554.22 | 474554.22
SLP200401848784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812000 | 812000
SLP200401850308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275008.45 | 275008.45
SLP200401850729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110003.38 | 110003.38
SLP200401850802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3310000 | 3310000
SLP200401851611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174385.93 | 1174385.93
SLP200401851740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458570.01 | 458570.01
SLP200401852236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54686.72 | 54686.72
SLP200401852947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164946 | 164946
SLP200401852958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53998 | 53998
SLP200401853268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54982 | 54982
SLP200401863525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348417.61 | 348417.61
SLP200401864140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177571.79 | 177571.79
SLP200401864271 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 28931.88 | 28931.88
SLP200401864271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764786.22 | 764785.82
SLP200401864731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3472737.27 | 3472737.28
SLP200401864916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510570.81 | 510570.81
SLP200401865080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231097.73 | 231097.73
SLP200401866256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160000 | 1160000
SLP200401867578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
SLP200401868219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877942.7 | 877942.7
SLP200401868629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372506.64 | 372506.64
SLP200401869076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233407.45 | 226741.42
SLP200401869246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212535.43 | 212833.32
SLP200401869551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722879 | 722879
SLP200401871200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200094.07 | 200094.07
SLP200401871258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398774.36 | 398774.36
SLP200401871770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000051.95 | 1000051.95
SLP200401871967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552519.6 | 552519.6
SLP200401882308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 122725 | 122725
SLP200401882351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31582.76 | 31582.76

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP16160300730826 | Otros | 1 | 1
SLP16160300740925 | Metros Cuadrados | 1 | 97.55
SLP16160300741018 | Metros Cuadrados | 1 | 756
SLP16160300794256 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794349 | Otros | 1 | 1
SLP00160300794352 | Otros | 1 | 1
SLP16170200895044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904275 | Metros Cuadrados | 1 | 344.98
SLP16170200904328 | Metros Cuadrados | 1 | 156.24
SLP17170401017995 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401020661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401044264 | Kilómetro | 1 | 1.7
SLP17170401044456 | Metros Cuadrados | 1 | 905
SLP17180101055658 | Metros Cuadrados | 1 | 428.09
SLP17180101055693 | Metros Cuadrados | 1 | 273.23
SLP17180101069728 | Kilómetro | 1 | 0.55
SLP17180101076192 | Equipamiento | 1 | 1
SLP18180201115403 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115444 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180401498242 | Metros Cuadrados | 357.51 | 357.51
SLP180401500487 | Lote | 1 | 1
SLP180401500999 | Metros Cuadrados | 55.25 | 280.35
SLP180401503623 | Otros | 1 | 1
SLP190101515900 | Equipamiento | 1 | 1
SLP190201562996 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190301568300 | Metros Cuadrados | 1 | 188.51
SLP190401668272 | Vivienda | 10 | 10
SLP190401668286 | Vivienda | 22 | 22
SLP190401680098 | Otros | 1 | 1
SLP200101699391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699393 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699651 | Piezas | 44 | 44
SLP200101700218 | Metros Cuadrados | 1455.28 | 1627.95
SLP200101700233 | Metros Cuadrados | 1461.49 | 3298.42
SLP200101704454 | Lote | 1 | 1958.53
SLP200201704884 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201704896 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200201704901 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201704919 | Lote | 1 | 1
SLP200201704954 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200201704998 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200201704999 | Metros Cuadrados | 324 | 324
SLP200201707155 | Kilómetro | 12 | 12
SLP200201710245 | Metros Cuadrados | 1048 | 1048
SLP200201711168 | Metros Cuadrados | 96.08 | 96.08
SLP200201711957 | Vehículos | 2 | 2
SLP200201712382 | Vehículos | 9 | 9
SLP200201712426 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230
SLP200301713588 | Metros | 1 | 1
SLP200301713609 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
SLP200301713647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713679 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713687 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713714 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301730033 | Metros lineales | 170 | 170
SLP200301759679 | Metros lineales | 64 | 64
SLP200301760815 | Metros lineales | 18 | 18
SLP200301762956 | Metros Cuadrados | 1975 | 1975
SLP200301763474 | Metros Cuadrados | 2472 | 2472
SLP200301764361 | Metros Cuadrados | 906.4 | 906.4
SLP200301764914 | Metros Cuadrados | 2905 | 2905
SLP200301765336 | Vivienda | 4 | 4
SLP200301765357 | Metros Cuadrados | 1337.86 | 1337.86
SLP200301765360 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765639 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765761 | Vivienda | 5 | 5
SLP200301775438 | Metros Cuadrados | 520 | 520
SLP200301778227 | Otros | 1 | 1
SLP200301778456 | Otros | 3 | 3
SLP200301778487 | Otros | 21 | 7
SLP200301779086 | Otros | 2 | 3
SLP200301779149 | Otros | 2 | 2
SLP200301780696 | Otros | 3 | 3
SLP200301781011 | Otros | 6 | 6
SLP200301783096 | Otros | 1 | 1
SLP200301792208 | Metros Cuadrados | 165.9 | 165.9
SLP200301793204 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200301793243 | Metros Cuadrados | 1867 | 1867
SLP200401794783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794994 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794997 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795031 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795362 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795438 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795474 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795495 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401797245 | Otros | 1 | 1
SLP200401810514 | Metros lineales | 60 | 60
SLP200401814876 | Otros | 1 | 1
SLP200401815629 | Otros | 1 | 1
SLP200401819913 | Metros lineales | 2000 | 2000
SLP200401820208 | Otros | 1 | 1
SLP200401820297 | Metros Cuadrados | 276 | 276
SLP200401824031 | Metros Cuadrados | 416 | 416
SLP200401825341 | Otros | 1 | 1
SLP200401825454 | Otros | 1 | 1
SLP200401827756 | Otros | 1 | 1
SLP200401831128 | Otros | 9 | 9
SLP200401832694 | Otros | 3504 | 3504
SLP200401832724 | Celdas solares | 180 | 180
SLP200401832743 | Celdas solares | 8 | 8
SLP200401832746 | Celdas solares | 2 | 2
SLP200401832786 | Celdas solares | 26 | 26
SLP200401832803 | Celdas solares | 1 | 1
SLP200401832905 | Otros | 184 | 184
SLP200401832908 | Otros | 146 | 146
SLP200401832945 | Otros | 376 | 376
SLP200401833156 | Otros | 232 | 232
SLP200401835296 | Metros lineales | 297.8 | 297.8
SLP200401835561 | Metros lineales | 105.89 | 105.89
SLP200401836653 | Metros lineales | 645 | 645
SLP200401837036 | Metros Cuadrados | 835 | 834.8
SLP200401837656 | Otros | 179.14 | 179.14
SLP200401837878 | Vivienda | 23 | 23
SLP200401837992 | Metros lineales | 236 | 236
SLP200401840439 | Otros | 2400 | 2400
SLP200401840980 | Otros | 608 | 608
SLP200401841322 | Metros lineales | 300 | 300
SLP200401841730 | Otros | 440 | 440
SLP200401843040 | Otros | 1 | 1
SLP200401845105 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401845486 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401849586 | Metros Cuadrados | 942 | 942
SLP200401852214 | Otros | 6 | 6
SLP200401852237 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401853021 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401866642 | Metros Cuadrados | 1896 | 1896
SLP200401871519 | Celdas solares | 16 | 14
SLP200401871594 | Otros | 50 | 50
SLP200401876843 | Metros Cuadrados | 12613 | 12613
SLP200401878001 | Metros lineales | 109.72 | 109.72
SLP17170100844972 | Otros | 1 | 1
SLP17170300955246 | Kilómetro | 1 | 4
SLP17170401018004 | Otros | 1 | 1
SLP17170401045042 | Metros Cuadrados | 1 | 358.33
SLP17180101074948 | Metros Cuadrados | 1 | 240.26
SLP18180201115428 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115462 | Piezas | 1 | 1
SLP18180201115468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180401494292 | Kilómetro lineal | 19 | 19
SLP180401500682 | Lote | 1 | 1
SLP180401502723 | Metros Cuadrados | 222.07 | 222.07
SLP180401503516 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101515950 | Kilómetro | 1 | 1
SLP190301568315 | Metros Cuadrados | 1 | 890.08
SLP190301568329 | Metros Cuadrados | 1 | 191.03
SLP190401602571 | Otros | 1 | 1
SLP190401653824 | Metros lineales | 300 | 300
SLP190401654031 | Metros lineales | 860 | 860
SLP190401659322 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190401668292 | Vivienda | 11 | 11
SLP200101699401 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699705 | Piezas | 40 | 40
SLP200101699893 | Metros Cuadrados | 902.07 | 902.07
SLP200101700208 | Metros Cuadrados | 647.6 | 637.84
SLP200101700221 | Metros Cuadrados | 3104.19 | 3605.31
SLP200101700225 | Metros Cuadrados | 2198.34 | 2473.97
SLP200101704418 | Lote | 1 | 2894
SLP200101704475 | Lote | 1 | 1
SLP200201704881 | Metros Cuadrados | 280.59 | 280.59
SLP200201704903 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP200201704951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201704960 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201705232 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201705233 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201705238 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201705252 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201706405 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201706407 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201706408 | Metros Cuadrados | 15 | 15
SLP200201706414 | Metros | 20 | 20
SLP200201709629 | Metros Cuadrados | 5015.9 | 5015.9
SLP200201710198 | Metros Cuadrados | 1512.5 | 1512.5
SLP200201711146 | Metros Cuadrados | 130.2 | 130.2
SLP200301713580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713584 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200301713586 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP200301713607 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713611 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP200301713616 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200301713640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713685 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713694 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713713 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301747625 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
SLP200301759281 | Metros lineales | 48 | 48
SLP200301760747 | Piezas | 1 | 1
SLP200301765415 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765433 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301765605 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301765616 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765638 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765654 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765883 | Metros Cuadrados | 1503.6 | 1503.6
SLP200301766348 | Otros | 1 | 1
SLP200301766858 | Metros lineales | 8200 | 8200
SLP200301767213 | Metros Cuadrados | 124 | 124
SLP200301775748 | Metros Cuadrados | 460 | 460
SLP200301777792 | Otros | 1 | 1
SLP200301778000 | Otros | 2 | 2
SLP200301778442 | Otros | 1 | 1
SLP200301780816 | Otros | 1 | 1
SLP200301781072 | Otros | 12 | 12
SLP200301783016 | Otros | 1 | 1
SLP200301793357 | Luminaria | 652 | 652
SLP200401794680 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794896 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795024 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795387 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795403 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795462 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401797235 | Otros | 1 | 1
SLP200401814914 | Otros | 1 | 1
SLP200401815748 | Otros | 4 | 4
SLP200401815781 | Otros | 3 | 3
SLP200401815914 | Otros | 1 | 1
SLP200401821797 | Vivienda | 10 | 10
SLP200401824022 | Metros Cuadrados | 616 | 616
SLP200401827679 | Otros | 1803 | 1803
SLP200401831424 | Metros lineales | 90 | 90
SLP200401831957 | Otros | 1 | 1
SLP200401832647 | Celdas solares | 260 | 260
SLP200401832730 | Celdas solares | 31 | 31
SLP200401832733 | Celdas solares | 4 | 4
SLP200401832734 | Celdas solares | 19 | 19
SLP200401832755 | Celdas solares | 6 | 6
SLP200401832793 | Celdas solares | 3 | 3
SLP200401832917 | Otros | 784 | 784
SLP200401833584 | Metros lineales | 400 | 400
SLP200401833591 | Otros | 1 | 1
SLP200401833624 | Metros lineales | 350 | 350
SLP200401834234 | Metros Cuadrados | 471 | 471
SLP200401835135 | Otros | 640 | 640
SLP200401835204 | Otros | 672 | 672
SLP200401836074 | Otros | 3 | 3
SLP200401839199 | Metros Cuadrados | 510.94 | 510.94
SLP200401839898 | Metros lineales | 387 | 387
SLP200401840428 | Otros | 103600 | 103600
SLP200401840433 | Otros | 107600 | 107600
SLP200401840995 | Otros | 576 | 576
SLP200401845017 | Otros | 289 | 289
SLP200401845075 | Otros | 1061 | 1061
SLP200401846482 | Otros | 1 | 1
SLP200401852715 | Otros | 1167 | 1167
SLP200401853066 | Metros lineales | 307 | 307
SLP200401863486 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
SLP200401863723 | Metros Cuadrados | 1715 | 1715
SLP200401866870 | Otros | 6 | 6
SLP200401867254 | Celdas solares | 388 | 388
SLP200401867329 | Piezas | 389 | 418
SLP200401871193 | Otros | 3 | 3
SLP200401871356 | Otros | 1003 | 1003
SLP200401877797 | Metros lineales | 515.44 | 515.44
SLP200401877953 | Metros Cuadrados | 569.15 | 569.15
SLP200401880636 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP16160200683932 | Metros Cuadrados | 1 | 216.97
SLP16160300740916 | Metros Cuadrados | 1 | 596.79
SLP16160300740956 | Metros Cuadrados | 1 | 80.7
SLP16170200888275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170200888405 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904255 | Metros Cuadrados | 1 | 289.46
SLP17170300955342 | Kilómetro | 1 | 4
SLP17170300955435 | Kilómetro | 1 | 1.2
SLP17170401017771 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401017991 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017992 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018002 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018036 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018039 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401020665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201142930 | Otros | 1 | 1
SLP18180201142940 | Otros | 1 | 1
SLP18180201142962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180401407185 | Metros lineales | 1064.12 | 1064.12
SLP180401489857 | Kilómetro lineal | 0.5 | 0.5
SLP180401494093 | Lote | 1 | 1
SLP180401494655 | Kilómetro lineal | 0.24 | 0.24
SLP180401500584 | Lote | 1 | 1
SLP180401503429 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503590 | Metros Cuadrados | 325 | 328.76
SLP190201551892 | Otros | 20 | 0
SLP190401652531 | Vivienda | 13 | 13
SLP190401668264 | Vivienda | 10 | 10
SLP190401668276 | Vivienda | 12 | 12
SLP200101699394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699697 | Piezas | 80 | 80
SLP200101699885 | Metros Cuadrados | 7280 | 7280
SLP200101699900 | Metros Cuadrados | 2174.92 | 2174.92
SLP200101700009 | Metros Cuadrados | 1109.37 | 1261.72
SLP200101704383 | Lote | 1 | 1171
SLP200101704410 | Lote | 1 | 4756
SLP200101704468 | Lote | 1 | 1
SLP200101704487 | Lote | 1 | 111.18
SLP200201704950 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201704953 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP200201704955 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200201704958 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200201704997 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200201705239 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP200201705240 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP200201705244 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200201705248 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200201706412 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP200201709561 | Metros Cuadrados | 1171.66 | 1171.66
SLP200201711186 | Metros Cuadrados | 486.54 | 486.54
SLP200301713570 | Metros Cuadrados | 226.8 | 226.8
SLP200301713575 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713577 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713590 | Metros Cuadrados | 432 | 432
SLP200301713621 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713625 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200301713644 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713652 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713677 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713680 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713695 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301728023 | Metros Cuadrados | 403 | 403
SLP200301748166 | Metros lineales | 2293 | 16660
SLP200301750858 | Metros lineales | 1404 | 1404
SLP200301751096 | Otros | 111 | 111
SLP200301754759 | Metros Cuadrados | 1636 | 1732
SLP200301760591 | Metros lineales | 85 | 108
SLP200301763766 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
SLP200301764124 | Metros Cuadrados | 830.66 | 830.66
SLP200301765170 | Metros Cuadrados | 1385 | 1385
SLP200301765231 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301765593 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765649 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765651 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765662 | Vivienda | 3 | 3
SLP200301765666 | Vivienda | 5 | 5
SLP200301765688 | Vivienda | 11 | 11
SLP200301766445 | Otros | 1 | 1
SLP200301779248 | Otros | 8 | 8
SLP200301779335 | Otros | 1 | 1
SLP200301782764 | Otros | 1 | 1
SLP200301782784 | Otros | 1 | 2
SLP200301787181 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200301787190 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200301787215 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301792218 | Kilómetro | 31 | 31
SLP200301793211 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200301793398 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SLP200401794788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794998 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795368 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795382 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795442 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401797247 | Otros | 1 | 1
SLP200401815664 | Otros | 2 | 2
SLP200401818767 | Metros lineales | 1565 | 1565
SLP200401818873 | Metros lineales | 1927 | 1927
SLP200401819240 | Otros | 1 | 1
SLP200401819252 | Otros | 123 | 123
SLP200401819431 | Otros | 1 | 1
SLP200401820431 | Otros | 1 | 1
SLP200401821814 | Otros | 3665 | 3665
SLP200401824033 | Metros Cuadrados | 36.4 | 36.4
SLP200401825003 | Otros | 1 | 1
SLP200401825325 | Otros | 1 | 1
SLP200401826415 | Otros | 22 | 23
SLP200401831736 | Metros lineales | 222.11 | 222.11
SLP200401832740 | Celdas solares | 19 | 19
SLP200401832753 | Celdas solares | 74 | 74
SLP200401832807 | Celdas solares | 6 | 6
SLP200401832918 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
SLP200401833121 | Otros | 24 | 24
SLP200401833610 | Metros lineales | 500 | 500
SLP200401835194 | Otros | 712 | 712
SLP200401835228 | Otros | 2304 | 2304
SLP200401835235 | Otros | 17 | 17
SLP200401839900 | Otros | 7 | 7
SLP200401841565 | Piezas | 1 | 1
SLP200401842950 | Otros | 27 | 33
SLP200401843124 | Otros | 535 | 535
SLP200401845340 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401845560 | Metros Cuadrados | 650 | 650
SLP200401846691 | Otros | 140 | 140
SLP200401848938 | Metros Cuadrados | 1962 | 1962
SLP200401852220 | Otros | 2 | 2
SLP200401853537 | Metros lineales | 315 | 315
SLP200401853678 | Metros Cuadrados | 33 | 33
SLP200401863603 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
SLP200401867600 | Otros | 5 | 5
SLP200401882130 | Luminaria | 81 | 81
SLP200401882152 | Kilómetro | 4.35 | 4.35
SLP200401882290 | Kilómetro | 4.35 | 4.35
SLP16160300741144 | Metros Cuadrados | 1 | 839
SLP16160300741295 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16160300745471 | Metros Cuadrados | 1 | 2301.03
SLP16170200904223 | Metros Cuadrados | 1 | 259.48
SLP16170200904266 | Metros Cuadrados | 1 | 129.12
SLP17170300954949 | Kilómetro | 1 | 1
SLP17170401017987 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017989 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018001 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018006 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018011 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018012 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018019 | Piezas | 1 | 10
SLP17170401018049 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401055466 | Metros Cuadrados | 1 | 224
SLP17180101074614 | Metros Cuadrados | 1 | 283
SLP18180201115402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115404 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180401495594 | Kilómetro | 5 | 5
SLP180401495912 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
SLP180401497471 | Otros | 1 | 1
SLP180401502121 | Metros Cuadrados | 666.21 | 666.21
SLP180401502707 | Metros Cuadrados | 1081.33 | 1081.33
SLP180401502961 | Otros | 1 | 1
SLP190301568277 | Metros Cuadrados | 1 | 260.37
SLP190301568298 | Metros Cuadrados | 1 | 677.98
SLP190401653937 | Metros lineales | 230 | 230
SLP190401668299 | Vivienda | 12 | 12
SLP200101699533 | Piezas | 44 | 44
SLP200101699646 | Piezas | 50 | 50
SLP200101699689 | Piezas | 14 | 14
SLP200101700227 | Metros Cuadrados | 1263.96 | 1272.39
SLP200201704918 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200201704952 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201704995 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200201704996 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201705006 | Metros Cuadrados | 388.88 | 388.88
SLP200201705237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201709589 | Metros Cuadrados | 129.6 | 129.6
SLP200201710145 | Metros Cuadrados | 1050.3 | 1050.3
SLP200201710221 | Metros Cuadrados | 5011.28 | 5011.28
SLP200201710319 | Metros Cuadrados | 161.8 | 161.8
SLP200201712675 | Metros Cuadrados | 1113.1 | 1113.1
SLP200301713581 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP200301713587 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP200301713589 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713683 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301729499 | Otros | 1 | 1
SLP200301745788 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
SLP200301746742 | Piezas | 1 | 1
SLP200301748115 | Metros Cuadrados | 437 | 437
SLP200301751716 | Metros Cuadrados | 3884 | 3884
SLP200301754418 | Metros Cuadrados | 848 | 848
SLP200301756455 | Metros Cuadrados | 1205.87 | 1219.51
SLP200301757706 | Metros lineales | 515 | 515
SLP200301759678 | Metros lineales | 18 | 18
SLP200301763427 | Metros Cuadrados | 3145.5 | 3145.5
SLP200301763794 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
SLP200301764050 | Metros Cuadrados | 1151.78 | 1151.78
SLP200301764214 | Metros Cuadrados | 4100 | 4100
SLP200301765256 | Metros Cuadrados | 253.2 | 253.2
SLP200301765304 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301765452 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765602 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765637 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765640 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765643 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765647 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765653 | Vivienda | 5 | 5
SLP200301765657 | Vivienda | 11 | 11
SLP200301765699 | Vivienda | 7 | 7
SLP200301766031 | Metros Cuadrados | 2978 | 2978
SLP200301766843 | Otros | 1 | 1
SLP200301766957 | Metros Cuadrados | 3115.01 | 3115.01
SLP200301767490 | Metros Cuadrados | 330 | 330
SLP200301767716 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450
SLP200301774715 | Metros Cuadrados | 1204.23 | 1204.23
SLP200301777696 | Metros Cuadrados | 440.27 | 440.27
SLP200301778416 | Otros | 2 | 2
SLP200301780893 | Otros | 17 | 17
SLP200301782826 | Otros | 8 | 8
SLP200301783025 | Otros | 1 | 1
SLP200301783054 | Otros | 8 | 8
SLP200301787184 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP200301787189 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP200301792201 | Kilómetro | 31 | 31
SLP200301793225 | Lote | 1 | 1
SLP200401794778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794902 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794990 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795022 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795029 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795380 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795418 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795446 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795486 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795489 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401797252 | Otros | 1 | 1
SLP200401797392 | Otros | 1 | 1
SLP200401797398 | Otros | 1 | 1
SLP200401814328 | Otros | 2 | 2
SLP200401815853 | Otros | 2 | 2
SLP200401815872 | Otros | 1 | 1
SLP200401827657 | Otros | 1 | 1
SLP200401827820 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
SLP200401831299 | Metros lineales | 12 | 12
SLP200401831946 | Metros Cuadrados | 2012.6 | 2012.6
SLP200401832653 | Otros | 616 | 616
SLP200401832722 | Celdas solares | 18 | 18
SLP200401832736 | Celdas solares | 4 | 4
SLP200401832799 | Celdas solares | 23 | 23
SLP200401832823 | Vivienda | 16 | 16
SLP200401832900 | Otros | 503 | 503
SLP200401833098 | Otros | 10000 | 10000
SLP200401833174 | Otros | 264 | 264
SLP200401833647 | Metros lineales | 650 | 650
SLP200401835169 | Otros | 1560 | 1560
SLP200401836646 | Metros lineales | 186.6 | 186.6
SLP200401838329 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP200401840001 | Otros | 3 | 3
SLP200401840279 | Otros | 100 | 100
SLP200401840436 | Otros | 36000 | 36000
SLP200401841587 | Piezas | 1 | 1
SLP200401841595 | Metros lineales | 600 | 600
SLP200401841604 | Metros lineales | 600 | 600
SLP200401850543 | Metros Cuadrados | 1211 | 1211.14
SLP200401853048 | Otros | 1 | 1
SLP200401866197 | Metros lineales | 185.6 | 185.6
SLP200401866388 | Otros | 1 | 1
SLP200401871247 | Otros | 1 | 1
SLP200401871504 | Metros lineales | 264 | 264
SLP200401877806 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP200401878016 | Metros Cuadrados | 170 | 170
SLP200401880829 | Piezas | 1 | 1
SLP16160200641353 | Metros Cuadrados | 1 | 101
SLP16160200683928 | Metros Cuadrados | 1 | 160
SLP00160300794353 | Otros | 1 | 1
SLP16170100832701 | Metros Cuadrados | 1 | 907.08
SLP16170200904264 | Metros Cuadrados | 1 | 267.06
SLP16170200904285 | Metros Cuadrados | 1 | 575.18
SLP16170200904323 | Metros Cuadrados | 1 | 643.06
SLP17170401017990 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018007 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018013 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018020 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018038 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17180101078862 | Metros Cuadrados | 1 | 2038.93
SLP18180201115400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180401496359 | Metros Cuadrados | 828 | 828
SLP180401496451 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
SLP180401497693 | Kilómetro | 4.85 | 4.85
SLP180401503373 | Metros Cuadrados | 300.46 | 300.46
SLP180401503527 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190101512395 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP190301568302 | Metros Cuadrados | 1 | 231.73
SLP190301568323 | Metros Cuadrados | 1 | 186.01
SLP190401652577 | Vivienda | 18 | 18
SLP190401661441 | Piezas | 1 | 1
SLP190401668233 | Vivienda | 8 | 8
SLP200101699390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699537 | Piezas | 575 | 575
SLP200101699695 | Piezas | 21 | 21
SLP200101699894 | Metros Cuadrados | 1897.17 | 1897.17
SLP200101699903 | Metros Cuadrados | 772.9 | 772.9
SLP200101704401 | Lote | 1 | 889.71
SLP200101704442 | Lote | 1 | 163.45
SLP200201704891 | Metros Cuadrados | 216 | 216
SLP200201704892 | Metros Cuadrados | 70.51 | 70.51
SLP200201704906 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200201704975 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201705234 | Metros | 1 | 1
SLP200201705247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201705251 | Metros Cuadrados | 402 | 405
SLP200201706410 | Metros | 91 | 91
SLP200201706413 | Metros | 20 | 20
SLP200201709523 | Metros Cuadrados | 2647.09 | 2647.09
SLP200201709643 | Metros Cuadrados | 2283 | 2283
SLP200201709659 | Metros Cuadrados | 1207.7 | 1207.7
SLP200201710210 | Metros Cuadrados | 330 | 330
SLP200201711914 | Metros Cuadrados | 448.96 | 448.96
SLP200301713583 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP200301713623 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200301713645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713650 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713671 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713688 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301746524 | Otros | 1 | 1
SLP200301750848 | Metros lineales | 730 | 730
SLP200301750865 | Otros | 1 | 1
SLP200301758871 | Metros lineales | 38 | 38
SLP200301759670 | Metros lineales | 58 | 58
SLP200301762463 | Metros Cuadrados | 894.09 | 894.09
SLP200301765251 | Vivienda | 7 | 6
SLP200301765293 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765313 | Metros Cuadrados | 755 | 755
SLP200301765340 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765597 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765636 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765700 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301766787 | Otros | 1 | 1
SLP200301767685 | Metros lineales | 270 | 270
SLP200301768474 | Metros Cuadrados | 2725 | 2725
SLP200301778066 | Otros | 2 | 2
SLP200301778827 | Otros | 2 | 2
SLP200301780858 | Otros | 5 | 5
SLP200301791937 | Metros | 87.78 | 87.78
SLP200301793505 | Lote | 1 | 195.87
SLP200401794849 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795437 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401797395 | Otros | 1 | 1
SLP200401814906 | Otros | 2 | 2
SLP200401819705 | Otros | 2 | 2
SLP200401821991 | Metros lineales | 3400 | 3400
SLP200401823798 | Metros Cuadrados | 2202 | 2202
SLP200401824064 | Otros | 50 | 50
SLP200401824474 | Metros lineales | 230 | 230
SLP200401825489 | Otros | 1 | 1
SLP200401831134 | Otros | 6 | 6
SLP200401831282 | Metros lineales | 72 | 72
SLP200401831816 | Metros Cuadrados | 2178.6 | 2178.6
SLP200401832668 | Celdas solares | 51 | 51
SLP200401832731 | Celdas solares | 7 | 7
SLP200401832741 | Celdas solares | 5 | 5
SLP200401832751 | Celdas solares | 16 | 16
SLP200401832797 | Celdas solares | 2 | 2
SLP200401832814 | Vivienda | 92 | 92
SLP200401832889 | Otros | 189 | 189
SLP200401832903 | Otros | 100 | 100
SLP200401832911 | Otros | 176 | 176
SLP200401832939 | Otros | 240 | 240
SLP200401833573 | Otros | 1 | 1
SLP200401833615 | Metros lineales | 250 | 250
SLP200401835108 | Otros | 280 | 280
SLP200401835266 | Otros | 1 | 1
SLP200401836969 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401839299 | Otros | 1 | 1
SLP200401840967 | Otros | 1680 | 1680
SLP200401841390 | Metros lineales | 300 | 300
SLP200401845521 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401846662 | Otros | 608 | 608
SLP200401850335 | Otros | 1 | 1
SLP200401851252 | Otros | 1 | 1
SLP200401852207 | Otros | 1 | 1
SLP200401853380 | Metros Cuadrados | 702.62 | 702.62
SLP200401853459 | Metros Cuadrados | 201 | 201
SLP200401863917 | Metros Cuadrados | 482.12 | 482.12
SLP200401863997 | Metros lineales | 3500 | 3500
SLP200401869364 | Otros | 7 | 7
SLP200401870773 | Otros | 1 | 1
SLP200401877789 | Metros Cuadrados | 27937 | 27937
SLP200401877934 | Metros Cuadrados | 587.6 | 587.6
SLP15150300576738 | Equipamiento | 1 | 1
SLP16160100640491 | Metros Cuadrados | 1 | 216.54
SLP16160200676839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16160300792534 | Otros | 1 | 1
SLP16160300794344 | Otros | 1 | 1
SLP17170200869999 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170300954965 | Kilómetro | 1 | 1.05
SLP17170300955243 | Kilómetro | 1 | 1.8
SLP17170401018009 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018045 | Otros | 1 | 1
SLP17170401020662 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP17170401044250 | Kilómetro | 1 | 1.75
SLP17170401044523 | Kilómetro | 1 | 11.6
SLP17170401044598 | Kilómetro | 1 | 12
SLP18180201115425 | Otros | 1 | 1
SLP180401405871 | Otros | 1 | 1
SLP180401500962 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP180401503375 | Metros Cuadrados | 137.59 | 137.59
SLP180401503462 | Metros Cuadrados | 325 | 425.38
SLP180401503470 | Metros Cuadrados | 325 | 492.07
SLP190101516026 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SLP190201539193 | Otros | 1 | 0
SLP190301568296 | Metros Cuadrados | 1 | 474.26
SLP190301573271 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
SLP190401607397 | Otros | 1 | 1
SLP190401652490 | Vivienda | 19 | 19
SLP190401693851 | Lote | 1 | 1
SLP200101699399 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699703 | Piezas | 13 | 13
SLP200101699886 | Metros Cuadrados | 2431.69 | 2431.69
SLP200101700205 | Metros Cuadrados | 550 | 550
SLP200101700216 | Metros Cuadrados | 1302.26 | 1302.26
SLP200101700230 | Metros Cuadrados | 1582.47 | 1582.47
SLP200101703600 | Lote | 1 | 1
SLP200101704320 | Lote | 1 | 2364
SLP200101704458 | Lote | 1 | 0.85
SLP200201704909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201704956 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201704957 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP200201704959 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200201705231 | Metros | 1 | 1
SLP200201705235 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201705241 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200201705243 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201705245 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201705249 | Metros Cuadrados | 405 | 405
SLP200201705253 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200201706404 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200201707165 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SLP200201709546 | Metros Cuadrados | 1984.16 | 1984.16
SLP200201709623 | Metros Cuadrados | 1537.62 | 1537.62
SLP200201710231 | Metros Cuadrados | 5341.28 | 5341.28
SLP200201710420 | Metros Cuadrados | 1801.36 | 1801.36
SLP200201712690 | Metros Cuadrados | 2221.26 | 2221.26
SLP200301713571 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP200301713574 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713604 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP200301713606 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713614 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713624 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP200301713627 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200301713629 | Metros | 1 | 1
SLP200301713643 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713651 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713678 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713692 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301746454 | Otros | 1 | 1
SLP200301746623 | Otros | 1 | 1
SLP200301747492 | Metros Cuadrados | 3158 | 3158
SLP200301759675 | Metros lineales | 14 | 14
SLP200301763254 | Metros Cuadrados | 7353 | 7352.75
SLP200301765392 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765398 | Otros | 1 | 1
SLP200301765612 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301765650 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765661 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765689 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301766402 | Otros | 1 | 1
SLP200301766495 | Otros | 1 | 1
SLP200301766764 | Otros | 1 | 1
SLP200301767205 | Metros Cuadrados | 178 | 178
SLP200301778398 | Otros | 4 | 4
SLP200301778410 | Otros | 3 | 3
SLP200301779034 | Otros | 1 | 1
SLP200301779078 | Otros | 1 | 1
SLP200301780766 | Otros | 5 | 5
SLP200301792290 | Lote | 1 | 1
SLP200301793208 | Metros Cuadrados | 962 | 1314.5
SLP200301793479 | Lote | 1 | 1
SLP200301793494 | Lote | 1 | 1
SLP200401794682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794823 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795385 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401797255 | Otros | 1 | 1
SLP200401815710 | Otros | 1 | 1
SLP200401815841 | Otros | 1 | 1
SLP200401825169 | Otros | 1 | 1
SLP200401825198 | Otros | 1 | 1
SLP200401831330 | Metros lineales | 36 | 36
SLP200401832726 | Celdas solares | 30 | 30
SLP200401832812 | Celdas solares | 3 | 3
SLP200401832898 | Otros | 129 | 129
SLP200401832933 | Metros Cuadrados | 955.5 | 955.5
SLP200401833612 | Metros lineales | 250 | 250
SLP200401833630 | Metros lineales | 500 | 500
SLP200401834240 | Metros lineales | 100 | 100
SLP200401835115 | Metros lineales | 264 | 264
SLP200401835578 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401836514 | Metros lineales | 154 | 154
SLP200401836798 | Metros lineales | 6000 | 6000
SLP200401840431 | Otros | 101920 | 101920
SLP200401850608 | Metros Cuadrados | 720 | 720
SLP200401852234 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401863419 | Otros | 1 | 1
SLP200401864758 | Otros | 12500 | 12500
SLP200401866152 | Otros | 1 | 1
SLP200401866370 | Metros lineales | 33 | 33
SLP200401866678 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SLP200401870940 | Otros | 6 | 6
SLP200401871005 | Otros | 1 | 1
SLP200401871446 | Metros lineales | 2000 | 2000
SLP200401876562 | Metros Cuadrados | 6 | 6
SLP200401879634 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
SLP200401880709 | Metros | 397 | 397
SLP200401882245 | Kilómetro | 14 | 14
SLP16160200683935 | Metros Cuadrados | 1 | 254.05
SLP16160300745470 | Metros Cuadrados | 1 | 3022.21
SLP16170200888439 | Otros | 1 | 1
SLP17170200899710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP16170200904284 | Metros Cuadrados | 1 | 249.95
SLP16170200904806 | Metros Cuadrados | 1 | 6038.95
SLP17170300955348 | Kilómetro | 1 | 1.8
SLP17170401017772 | Otros | 1 | 1
SLP17170401017985 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018018 | Piezas | 1 | 10
SLP17180101077031 | Metros | 1 | 1
SLP18180201115439 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP180401437510 | Metros lineales | 100 | 100
SLP180401493983 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP180401497537 | Metros Cuadrados | 325 | 325
SLP190201555184 | Otros | 1 | 1
SLP190301573182 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
SLP190401668251 | Vivienda | 15 | 15
SLP190401669047 | Metros lineales | 510 | 510
SLP200101699400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699518 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08
SLP200101699549 | Piezas | 37 | 37
SLP200101699650 | Piezas | 16 | 16
SLP200101699652 | Piezas | 47 | 47
SLP200101699871 | Luminaria | 50000 | 50000
SLP200101699896 | Metros Cuadrados | 1553.71 | 1553.71
SLP200101700240 | Metros Cuadrados | 132.27 | 132.27
SLP200101704398 | Lote | 1 | 1
SLP200201704887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201704920 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201705236 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201705246 | Metros Cuadrados | 96.77 | 96.77
SLP200201709496 | Metros Cuadrados | 1805.4 | 1805.4
SLP200201709578 | Metros Cuadrados | 99 | 99
SLP200201710188 | Metros Cuadrados | 481.9 | 481.9
SLP200201710253 | Metros Cuadrados | 2402 | 2402
SLP200201711057 | Metros Cuadrados | 552.13 | 552.13
SLP200201711246 | Metros Cuadrados | 360.93 | 382.59
SLP200301713582 | Metros Cuadrados | 700.4 | 700.4
SLP200301713592 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713602 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713626 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP200301713628 | Metros Cuadrados | 3568.32 | 3568.32
SLP200301713639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713641 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713672 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301726351 | Metros lineales | 80 | 80
SLP200301729619 | Otros | 1 | 1
SLP200301746668 | Otros | 1 | 1
SLP200301747300 | Metros lineales | 336 | 336
SLP200301748156 | Otros | 1 | 1
SLP200301748353 | Metros lineales | 915 | 915
SLP200301760774 | Metros lineales | 112 | 112
SLP200301763809 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
SLP200301765248 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301765264 | Metros Cuadrados | 1624 | 1624
SLP200301765277 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765598 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765620 | Vivienda | 3 | 3
SLP200301765624 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765646 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765648 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301765701 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301766384 | Otros | 1 | 1
SLP200301768534 | Metros Cuadrados | 2025 | 2025
SLP200301776151 | Metros Cuadrados | 1516 | 1516
SLP200301776214 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
SLP200301777964 | Otros | 5 | 5
SLP200301778236 | Otros | 16 | 7
SLP200301778268 | Otros | 1 | 1
SLP200301778300 | Otros | 1 | 1
SLP200301778341 | Otros | 2 | 2
SLP200301779377 | Otros | 1 | 1
SLP200301782717 | Otros | 1 | 1
SLP200301783043 | Otros | 24 | 24
SLP200401794782 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794854 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401794906 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795037 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795043 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795180 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795496 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401797243 | Otros | 1 | 1
SLP200401815808 | Otros | 1 | 1
SLP200401815831 | Otros | 1 | 1
SLP200401819638 | Metros lineales | 892 | 892
SLP200401819802 | Metros lineales | 1070 | 1070
SLP200401823764 | Metros Cuadrados | 2228 | 2228
SLP200401824609 | Metros Cuadrados | 272 | 272
SLP200401831713 | Metros lineales | 45 | 45
SLP200401832211 | Celdas solares | 10 | 10
SLP200401832632 | Celdas solares | 120 | 120
SLP200401832735 | Celdas solares | 5 | 5
SLP200401832748 | Celdas solares | 2 | 2
SLP200401832791 | Celdas solares | 3 | 3
SLP200401832809 | Celdas solares | 10 | 10
SLP200401832910 | Otros | 200 | 200
SLP200401832924 | Metros Cuadrados | 4085 | 4085
SLP200401834214 | Otros | 70 | 70
SLP200401835583 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401836561 | Otros | 1 | 1
SLP200401836599 | Otros | 3 | 3
SLP200401840451 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401841370 | Otros | 1 | 1
SLP200401841480 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP200401843281 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP200401845423 | Metros lineales | 1886 | 1886
SLP200401846633 | Otros | 1 | 1
SLP200401847319 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
SLP200401850558 | Otros | 1 | 1
SLP200401853407 | Metros Cuadrados | 389 | 389
SLP200401853478 | Otros | 1 | 1
SLP200401868750 | Metros Cuadrados | 364.8 | 364.8
SLP200401880579 | Kilómetro | 7 | 7
SLP200401880836 | Piezas | 1 | 1
SLP16160200641364 | Metros Cuadrados | 1 | 458.53
SLP16160300740946 | Metros Cuadrados | 1 | 203
SLP16160300790084 | Piezas | 1 | 1
SLP16170200904257 | Metros Cuadrados | 1 | 396.76
SLP17170200904314 | Metros Cuadrados | 1 | 305.53
SLP16170200904325 | Metros Cuadrados | 1 | 181.96
SLP17170300954894 | Kilómetro | 1 | 1.85
SLP17170401017997 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018000 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018025 | Otros | 1 | 1
SLP17170401018050 | Otros | 1 | 1
SLP17170401044508 | Kilómetro | 1 | 9.85
SLP17170401044976 | Kilómetro | 1 | 21.6
SLP17180101055710 | Metros Cuadrados | 1 | 545.76
SLP17180101055721 | Metros Cuadrados | 1 | 427.72
SLP18180201115416 | Otros | 1 | 1
SLP18180201115420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP18180201115465 | Otros | 1 | 1
SLP180401438930 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
SLP180401495882 | Metros lineales | 600 | 600
SLP180401497801 | Metros Cuadrados | 499.19 | 499.19
SLP180401498267 | Metros Cuadrados | 770.23 | 770.23
SLP190101516056 | Lote | 1 | 1
SLP190201539252 | Metros lineales | 75 | 75
SLP190401669791 | Metros lineales | 550 | 550
SLP200101699389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101699544 | Piezas | 7 | 7
SLP200101699999 | Metros Cuadrados | 1206 | 1253.51
SLP200101700003 | Metros Cuadrados | 1334.99 | 1334.99
SLP200101700242 | Aula | 1 | 1
SLP200101704377 | Lote | 1 | 2411.13
SLP200201704863 | Metros Cuadrados | 208.42 | 208.42
SLP200201705250 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200201706403 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201710179 | Metros Cuadrados | 1089 | 1089
SLP200201710334 | Metros Cuadrados | 318.91 | 318.91
SLP200201711094 | Metros Cuadrados | 241.8 | 241.8
SLP200201711973 | Lote | 1 | 1
SLP200201712701 | Lote | 1 | 941.74
SLP200301713585 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713591 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200301713642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713649 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301746951 | Metros lineales | 380 | 380
SLP200301748122 | Metros lineales | 2413 | 2413
SLP200301756967 | Metros lineales | 32 | 32
SLP200301760587 | Metros lineales | 106 | 106
SLP200301761230 | Metros lineales | 270 | 255
SLP200301762288 | Otros | 1 | 1
SLP200301763208 | Otros | 1 | 1
SLP200301763381 | Metros Cuadrados | 8417 | 8416.5
SLP200301764259 | Metros Cuadrados | 4026.15 | 4026.15
SLP200301764837 | Otros | 1 | 1
SLP200301765195 | Vivienda | 3 | 3
SLP200301765297 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP200301765384 | Vivienda | 3 | 3
SLP200301765642 | Vivienda | 3 | 3
SLP200301765721 | Vivienda | 4 | 4
SLP200301765813 | Metros Cuadrados | 1559 | 1559
SLP200301768287 | Otros | 3 | 3
SLP200301768454 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP200301771321 | Otros | 1 | 1
SLP200301775756 | Metros Cuadrados | 980 | 980
SLP200301775865 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP200301776013 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
SLP200301777670 | Otros | 6 | 6
SLP200301777863 | Otros | 3 | 3
SLP200301778068 | Otros | 2 | 2
SLP200301778366 | Otros | 1 | 1
SLP200301778815 | Otros | 8 | 8
SLP200301779025 | Otros | 1 | 1
SLP200301780021 | Metros Cuadrados | 282 | 282
SLP200301780838 | Otros | 2 | 2
SLP200301787187 | Metros Cuadrados | 104.46 | 104.46
SLP200301792232 | Lote | 1 | 1
SLP200301792257 | Lote | 1 | 1
SLP200301792395 | Equipamiento | 2 | 2
SLP200301792395 | Lote | 1 | 1
SLP200301793233 | Lote | 1 | 1
SLP200301793484 | Metros Cuadrados | 531.5 | 531.5
SLP200401794911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795364 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795439 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401795484 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401797242 | Otros | 1 | 1
SLP200401815617 | Otros | 1 | 1
SLP200401815886 | Otros | 1 | 1
SLP200401821999 | Metros lineales | 3200 | 3200
SLP200401822429 | Otros | 2000 | 2000
SLP200401823659 | Metros Cuadrados | 2262 | 2262
SLP200401825459 | Otros | 1 | 1
SLP200401825515 | Otros | 1 | 1
SLP200401827616 | Otros | 1 | 1
SLP200401829818 | Otros | 20 | 20
SLP200401832660 | Celdas solares | 113 | 113
SLP200401832685 | Otros | 160 | 160
SLP200401832701 | Otros | 1376 | 1376
SLP200401832737 | Celdas solares | 21 | 21
SLP200401832738 | Celdas solares | 5 | 5
SLP200401832749 | Celdas solares | 1 | 1
SLP200401832754 | Celdas solares | 6 | 6
SLP200401832819 | Vivienda | 19 | 19
SLP200401832893 | Otros | 576 | 576
SLP200401832913 | Otros | 90 | 90
SLP200401834195 | Metros lineales | 3614 | 3614
SLP200401835184 | Otros | 704 | 704
SLP200401835312 | Otros | 1 | 1
SLP200401835573 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401836631 | Otros | 100 | 100
SLP200401836790 | Metros lineales | 1900 | 1900
SLP200401836940 | Metros Cuadrados | 952 | 951.66
SLP200401837000 | Metros Cuadrados | 60 | 60
SLP200401837437 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP200401840082 | Metros Cuadrados | 2917 | 2917
SLP200401840437 | Otros | 16000 | 16000
SLP200401844956 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401844969 | Otros | 1365 | 1365
SLP200401845278 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401849454 | Metros Cuadrados | 1690 | 434
SLP200401852224 | Otros | 1 | 1
SLP200401864934 | Metros lineales | 650 | 650
SLP200401866354 | Otros | 1 | 1
SLP200401868945 | Otros | 6 | 6
SLP200401871023 | Otros | 3 | 3
SLP200401871091 | Otros | 3 | 3
SLP200401871100 | Metros Cuadrados | 679 | 679
SLP200401871283 | Otros | 15 | 15
SLP200401874636 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200401881632 | Aula | 1 | 1
SLP200401881890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP00180201113976 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101704471 | Lote | 1 | 1577.4
SLP200201704893 | Metros | 1 | 1
SLP200201706406 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713615 | Metros | 1 | 1
SLP200301725792 | Metros Cuadrados | 453 | 453
SLP200301736333 | Metros lineales | 180 | 180
SLP200301737922 | Otros | 1 | 1
SLP200301739396 | Metros lineales | 3784 | 3784
SLP200301743206 | Metros Cuadrados | 818 | 818
SLP200301746443 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
SLP200301746719 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
SLP200301747137 | Otros | 1 | 1
SLP200301747478 | Metros Cuadrados | 2168 | 2168
SLP200301748962 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP200301751384 | Metros Cuadrados | 785 | 785
SLP200301751926 | Metros Cuadrados | 2888 | 2888
SLP200301752174 | Metros Cuadrados | 648 | 648
SLP200301752473 | Metros Cuadrados | 326 | 326
SLP200301755037 | Metros lineales | 122 | 122
SLP200301755227 | Otros | 137 | 137
SLP200301755658 | Otros | 1 | 1
SLP200301757208 | Metros lineales | 44 | 44
SLP200301757309 | Otros | 1 | 1
SLP200301758595 | Metros Cuadrados | 389.82 | 389.82
SLP200301761542 | Otros | 21 | 21
SLP200301763793 | Otros | 20 | 20
SLP200301765163 | Metros Cuadrados | 863 | 863
SLP200301767533 | Metros Cuadrados | 345 | 345
SLP200301767661 | Otros | 300 | 300
SLP200301767751 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210
SLP200301768518 | Metros Cuadrados | 2141 | 2141
SLP200301768746 | Otros | 15 | 15
SLP200301769583 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
SLP200301771905 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301774664 | Metros Cuadrados | 990.2 | 990.2
SLP200301774961 | Otros | 1 | 1
SLP200301776074 | Metros Cuadrados | 524.5 | 524.5
SLP200301791926 | Metros | 111 | 111
SLP200301792414 | Metros Cuadrados | 896.72 | 896.72
SLP200301793466 | Lote | 1 | 1740.1
SLP200401808488 | Metros Cuadrados | 375 | 375
SLP200401810859 | Otros | 18 | 18
SLP200401812459 | Vehículos | 1 | 1
SLP200401812506 | Vehículos | 1 | 1
SLP200401815396 | Metros Cuadrados | 394.2 | 394.2
SLP200401815799 | Metros Cuadrados | 320 | 320
SLP200401817168 | Metros Cuadrados | 285 | 285
SLP200401820177 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401820315 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401820497 | Vivienda | 4 | 4
SLP200401820804 | Metros Cuadrados | 145.7 | 145.7
SLP200401823270 | Otros | 170 | 170
SLP200401823283 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
SLP200401823762 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
SLP200401824560 | Otros | 1 | 1
SLP200401826097 | Otros | 1 | 1
SLP200401826141 | Metros Cuadrados | 153.5 | 153.5
SLP200401826852 | Otros | 2 | 2
SLP200401827249 | Otros | 2 | 2
SLP200401827332 | Metros Cuadrados | 1545 | 1545
SLP200401828209 | Metros Cuadrados | 530.25 | 530.25
SLP200401830094 | Otros | 1 | 1
SLP200401830098 | Metros lineales | 641 | 641
SLP200401833635 | Otros | 24 | 24
SLP200401834019 | Metros lineales | 90 | 90
SLP200401834302 | Otros | 40 | 40
SLP200401834677 | Otros | 55 | 55
SLP200401834857 | Metros lineales | 72.96 | 72.96
SLP200401835076 | Otros | 1534 | 1534
SLP200401835265 | Otros | 1 | 1
SLP200401835953 | Otros | 3500 | 3500
SLP200401837661 | Otros | 520 | 520
SLP200401838887 | Otros | 1 | 1
SLP200401839283 | Otros | 1 | 1
SLP200401839443 | Otros | 20 | 20
SLP200401839545 | Otros | 1 | 1
SLP200401840247 | Otros | 1 | 1
SLP200401840592 | Otros | 1 | 1
SLP200401842285 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738
SLP200401842292 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401842552 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
SLP200401842893 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
SLP200401843043 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
SLP200401843130 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843162 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843399 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401843424 | Vivienda | 4 | 4
SLP200401843643 | Metros Cuadrados | 650 | 650
SLP200401844161 | Otros | 352 | 352
SLP200401844163 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401844267 | Vivienda | 5 | 5
SLP200401844328 | Vivienda | 6 | 6
SLP200401845503 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401845554 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401845800 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401846431 | Otros | 670 | 670
SLP200401846464 | Otros | 670 | 670
SLP200401847182 | Otros | 1 | 1
SLP200401847280 | Metros lineales | 500 | 500
SLP200401847463 | Otros | 1 | 1
SLP200401847813 | Otros | 1 | 1
SLP200401847821 | Metros Cuadrados | 8950 | 8950
SLP200401848140 | Otros | 1 | 1
SLP200401850389 | Metros lineales | 100.4 | 100.4
SLP200401850810 | Otros | 1 | 1
SLP200401852239 | Metros Cuadrados | 554.5 | 554.5
SLP200401853145 | Otros | 9 | 9
SLP200401853223 | Metros lineales | 640 | 640
SLP200401853521 | Otros | 9.3 | 9.3
SLP200401854737 | Otros | 8 | 9
SLP200401863449 | Otros | 8 | 8
SLP200401864946 | Metros lineales | 150 | 150
SLP200401865047 | Metros Cuadrados | 2161.8 | 2161.8
SLP200401866707 | Otros | 1 | 1
SLP200401868206 | Otros | 1 | 1
SLP200401868665 | Otros | 1 | 1
SLP200401869160 | Otros | 1 | 1
SLP200401870503 | Metros Cuadrados | 2481.7 | 2481.7
SLP200401870645 | Otros | 1 | 1
SLP200401871146 | Metros Cuadrados | 640 | 640
SLP200401872027 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP200401876554 | Piezas | 4 | 4
SLP200401876557 | Piezas | 2 | 2
SLP200401876561 | Piezas | 28 | 28
SLP200401876563 | Piezas | 1 | 1
SLP200401879383 | Metros Cuadrados | 700 | 700
SLP200401882090 | Lote | 1 | 1
SLP200101704464 | Lote | 1 | 1966.51
SLP200101704482 | Lote | 1 | 1920.6
SLP200201704907 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SLP200201713181 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP200301713601 | Metros | 195 | 195
SLP200301726805 | Metros Cuadrados | 608 | 608
SLP200301726809 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP200301728359 | Metros Cuadrados | 193 | 193
SLP200301728908 | Metros Cuadrados | 610 | 610
SLP200301729439 | Metros Cuadrados | 93 | 93
SLP200301730025 | Metros lineales | 155 | 155
SLP200301730274 | Metros Cuadrados | 801 | 801
SLP200301735934 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200301743155 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
SLP200301745401 | Otros | 1 | 1
SLP200301745755 | Otros | 1 | 1
SLP200301746235 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP200301746673 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP200301747307 | Otros | 910 | 910
SLP200301747545 | Metros Cuadrados | 551 | 551
SLP200301748089 | Metros Cuadrados | 491 | 491
SLP200301748814 | Metros Cuadrados | 479 | 479
SLP200301751337 | Otros | 250 | 250
SLP200301752156 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP200301752976 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP200301753011 | Otros | 3220 | 3220
SLP200301754699 | Metros Cuadrados | 3592.1 | 3592.1
SLP200301755325 | Metros lineales | 129 | 129
SLP200301756200 | Vivienda | 3 | 3
SLP200301756282 | Otros | 1 | 1
SLP200301757204 | Metros Cuadrados | 196 | 196
SLP200301757305 | Metros lineales | 3.2 | 3.2
SLP200301760669 | Otros | 1 | 1
SLP200301761258 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
SLP200301761498 | Otros | 17 | 17
SLP200301761634 | Metros lineales | 127 | 127
SLP200301761769 | Otros | 52 | 52
SLP200301764255 | Metros Cuadrados | 2801 | 2801
SLP200301765168 | Otros | 1 | 1
SLP200301765374 | Metros lineales | 968.65 | 968.65
SLP200301765692 | Metros Cuadrados | 887 | 887
SLP200301765836 | Metros Cuadrados | 572 | 572
SLP200301767641 | Otros | 258 | 258
SLP200301771280 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301772101 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301772184 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301773061 | Metros Cuadrados | 117.81 | 117.81
SLP200301773247 | Metros lineales | 1151 | 1151
SLP200301774941 | Metros lineales | 222 | 222
SLP200301776575 | Metros Cuadrados | 627.5 | 627.5
SLP200301779499 | Metros Cuadrados | 520.85 | 520.85
SLP200301780731 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP200301792474 | Metros Cuadrados | 378.24 | 378.24
SLP200301793556 | Lote | 1 | 1
SLP200401806936 | Otros | 1 | 1
SLP200401807945 | Otros | 1 | 1
SLP200401808498 | Metros lineales | 147 | 147
SLP200401812508 | Vehículos | 1 | 1
SLP200401814117 | Piezas | 1 | 1
SLP200401814912 | Metros lineales | 170 | 170
SLP200401815205 | Metros Cuadrados | 700 | 700
SLP200401815590 | Metros Cuadrados | 7891 | 7891
SLP200401816048 | Metros Cuadrados | 194 | 194
SLP200401816442 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401817102 | Otros | 45 | 45
SLP200401817188 | Metros lineales | 395 | 395
SLP200401817199 | Metros lineales | 840 | 840
SLP200401817408 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401818884 | Metros Cuadrados | 690 | 690
SLP200401821510 | Otros | 7 | 7
SLP200401821799 | Vivienda | 5 | 5
SLP200401822499 | Metros Cuadrados | 3384.97 | 3384.97
SLP200401823372 | Metros lineales | 128 | 128
SLP200401823441 | Metros Cuadrados | 245 | 245
SLP200401823552 | Metros Cuadrados | 380 | 380
SLP200401823623 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP200401823792 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200401823826 | Otros | 1 | 1
SLP200401823999 | Otros | 3815 | 3815
SLP200401824519 | Vivienda | 10 | 10
SLP200401825305 | Otros | 30 | 30
SLP200401825890 | Piezas | 1 | 1
SLP200401826091 | Otros | 1 | 1
SLP200401826912 | Metros Cuadrados | 435 | 435
SLP200401826918 | Metros Cuadrados | 68.5 | 68.5
SLP200401826941 | Metros Cuadrados | 35 | 35
SLP200401826965 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SLP200401827031 | Metros Cuadrados | 18 | 18
SLP200401829380 | Vivienda | 26 | 26
SLP200401830314 | Otros | 1 | 1
SLP200401830336 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401831107 | Metros Cuadrados | 97 | 97
SLP200401833140 | Metros lineales | 306 | 306
SLP200401833696 | Otros | 40 | 40
SLP200401833825 | Metros lineales | 2520 | 2520
SLP200401834403 | Otros | 16 | 16
SLP200401834490 | Otros | 16 | 16
SLP200401834962 | Otros | 2301 | 2301
SLP200401835077 | Otros | 1 | 1
SLP200401835671 | Metros lineales | 380 | 380
SLP200401836616 | Otros | 5 | 5
SLP200401836827 | Metros Cuadrados | 2463 | 2463.09
SLP200401837823 | Otros | 1 | 1
SLP200401837965 | Metros lineales | 456 | 456
SLP200401838471 | Metros Cuadrados | 185.44 | 185.44
SLP200401838509 | Otros | 226 | 226
SLP200401838582 | Otros | 9 | 9
SLP200401838595 | Otros | 175 | 175
SLP200401838610 | Metros Cuadrados | 152 | 152
SLP200401839541 | Metros Cuadrados | 45 | 45
SLP200401840059 | Otros | 100 | 100
SLP200401840184 | Otros | 1 | 1
SLP200401840501 | Otros | 1 | 1
SLP200401840619 | Otros | 1 | 1
SLP200401840638 | Otros | 1062 | 1062
SLP200401841414 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401841893 | Otros | 2 | 2
SLP200401842092 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738
SLP200401842119 | Metros Cuadrados | 2804 | 2804
SLP200401842287 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401842669 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843280 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401843358 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843394 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200401844209 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401844441 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401845473 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738
SLP200401845511 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401846181 | Otros | 51 | 51
SLP200401846374 | Otros | 670 | 670
SLP200401846417 | Otros | 670 | 670
SLP200401846470 | Otros | 670 | 670
SLP200401846480 | Otros | 670 | 670
SLP200401846591 | Otros | 1 | 1
SLP200401846627 | Otros | 1 | 1
SLP200401847255 | Otros | 1 | 1
SLP200401847525 | Otros | 1 | 1
SLP200401847586 | Otros | 1 | 1
SLP200401847807 | Otros | 1 | 1
SLP200401848302 | Piezas | 1 | 1
SLP200401849113 | Metros lineales | 100.4 | 100.4
SLP200401850404 | Vivienda | 5 | 5
SLP200401850772 | Metros Cuadrados | 460 | 460
SLP200401851809 | Otros | 23 | 23
SLP200401853203 | Vivienda | 18 | 18
SLP200401853723 | Otros | 1 | 1
SLP200401853870 | Metros lineales | 800 | 800
SLP200401854143 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401854158 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401854260 | Otros | 14 | 16
SLP200401864100 | Metros Cuadrados | 210 | 210
SLP200401864840 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP200401865341 | Metros lineales | 2003.6 | 2003.6
SLP200401865549 | Piezas | 1 | 1
SLP200401866889 | Metros Cuadrados | 524 | 524
SLP200401867895 | Otros | 1 | 1
SLP200401868153 | Otros | 1 | 1
SLP200401868852 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
SLP200401870549 | Otros | 1 | 1
SLP200401871162 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP200401871244 | Metros Cuadrados | 1643.4 | 1643.4
SLP200401871311 | Otros | 1 | 1
SLP200401871914 | Metros lineales | 78.56 | 78.56
SLP200401879477 | Kilómetro | 3 | 3
SLP200401881034 | Poste | 2 | 2
SLP200401881807 | Piezas | 4 | 4
SLP200401882134 | Equipamiento | 1 | 1
SLP200401882778 | Lote | 1 | 1
SLP200201704889 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP200201704895 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP200201704908 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP200201704916 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201704922 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713576 | Metros | 290 | 290
SLP200301713600 | Metros | 25 | 25
SLP200301713608 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP200301728905 | Metros Cuadrados | 648.6 | 648.6
SLP200301730220 | Metros Cuadrados | 801 | 801
SLP200301735216 | Metros lineales | 130 | 130
SLP200301735518 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
SLP200301743711 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP200301745291 | Metros lineales | 571.6 | 571.6
SLP200301745976 | Metros Cuadrados | 1740 | 1740
SLP200301746756 | Otros | 100 | 100
SLP200301746783 | Metros lineales | 1515 | 1681.5
SLP200301748079 | Metros Cuadrados | 1370 | 1370
SLP200301748272 | Metros Cuadrados | 432 | 432
SLP200301749261 | Metros Cuadrados | 239 | 239
SLP200301750153 | Otros | 1 | 1
SLP200301752810 | Otros | 390 | 390
SLP200301753694 | Metros Cuadrados | 505 | 505
SLP200301754706 | Otros | 15 | 15
SLP200301755677 | Otros | 1 | 1
SLP200301756185 | Vivienda | 3 | 3
SLP200301756211 | Vivienda | 12 | 12
SLP200301757462 | Metros Cuadrados | 6980 | 6980
SLP200301761799 | Metros Cuadrados | 1822 | 1822
SLP200301761991 | Metros lineales | 323 | 323
SLP200301764892 | Metros Cuadrados | 302.5 | 302.5
SLP200301765680 | Otros | 1 | 1
SLP200301767509 | Metros Cuadrados | 2709 | 2709
SLP200301768556 | Metros Cuadrados | 1048 | 1048
SLP200301771839 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301772045 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301773926 | Metros Cuadrados | 526 | 526
SLP200301774649 | Metros Cuadrados | 990.2 | 990.2
SLP200301774857 | Otros | 1 | 1
SLP200301775017 | Otros | 1 | 1
SLP200301775704 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP200301779924 | Otros | 12 | 12
SLP200301792433 | Hectárea | 0.66 | 0.66
SLP200401808243 | Metros lineales | 1150 | 1150
SLP200401809651 | Vehículos | 1 | 12
SLP200401812803 | Otros | 1730.2 | 1730.2
SLP200401813228 | Otros | 1 | 1
SLP200401815082 | Otros | 1 | 1
SLP200401815699 | Metros Cuadrados | 544 | 544
SLP200401816100 | Otros | 1 | 1
SLP200401816708 | Metros lineales | 300 | 300
SLP200401819991 | Otros | 1 | 1
SLP200401820447 | Metros lineales | 1255 | 1255
SLP200401821665 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP200401822263 | Otros | 4 | 4
SLP200401822302 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200401822686 | Otros | 607 | 607
SLP200401823208 | Otros | 1 | 1
SLP200401823217 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP200401823222 | Metros Cuadrados | 1358 | 1358
SLP200401823284 | Otros | 180 | 180
SLP200401823610 | Metros Cuadrados | 420 | 420
SLP200401823812 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP200401823832 | Otros | 80 | 80
SLP200401823837 | Otros | 1 | 1
SLP200401823838 | Otros | 8 | 8
SLP200401824209 | Metros Cuadrados | 101 | 101
SLP200401824513 | Vivienda | 15 | 15
SLP200401825642 | Metros Cuadrados | 226 | 226
SLP200401826093 | Otros | 1 | 1
SLP200401826094 | Otros | 1 | 1
SLP200401826359 | Metros Cuadrados | 138 | 138
SLP200401826402 | Otros | 1 | 1
SLP200401826952 | Otros | 3 | 3
SLP200401827036 | Otros | 4 | 4
SLP200401827123 | Otros | 2500 | 2500
SLP200401827149 | Otros | 4 | 4
SLP200401827544 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SLP200401827855 | Vivienda | 10 | 10
SLP200401828733 | Metros Cuadrados | 9 | 9
SLP200401829907 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401832491 | Metros Cuadrados | 13200 | 13200
SLP200401832767 | Metros lineales | 4772 | 4772
SLP200401833267 | Metros Cuadrados | 828.77 | 828.77
SLP200401833273 | Otros | 16 | 16
SLP200401833611 | Metros Cuadrados | 722.36 | 722.36
SLP200401833953 | Otros | 48 | 48
SLP200401834042 | Metros lineales | 2020 | 2020
SLP200401834459 | Otros | 32 | 32
SLP200401834973 | Otros | 113 | 113
SLP200401835211 | Otros | 13.5 | 13.5
SLP200401835661 | Otros | 1 | 1
SLP200401836483 | Otros | 12000 | 12000
SLP200401837861 | Otros | 1 | 1
SLP200401837934 | Vivienda | 60 | 60
SLP200401839553 | Metros Cuadrados | 68 | 68
SLP200401840193 | Metros Cuadrados | 30 | 30
SLP200401840680 | Otros | 1 | 1
SLP200401841222 | Otros | 1 | 1
SLP200401841649 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP200401841932 | Metros lineales | 150 | 150
SLP200401842485 | Otros | 29 | 29
SLP200401842490 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401842492 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843471 | Metros Cuadrados | 70 | 70
SLP200401844249 | Vivienda | 4 | 4
SLP200401844352 | Piezas | 3 | 3
SLP200401844485 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401845207 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP200401845479 | Metros Cuadrados | 1561 | 1561
SLP200401845569 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
SLP200401845575 | Metros Cuadrados | 555 | 555
SLP200401846400 | Otros | 320 | 320
SLP200401846606 | Otros | 1 | 1
SLP200401847268 | Otros | 1 | 1
SLP200401847615 | Otros | 1 | 1
SLP200401847794 | Otros | 1 | 1
SLP200401848352 | Metros Cuadrados | 65 | 65
SLP200401848600 | Otros | 1 | 1
SLP200401849905 | Metros Cuadrados | 610 | 610
SLP200401850435 | Vivienda | 16 | 16
SLP200401850451 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SLP200401850545 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401850677 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401851194 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SLP200401851462 | Metros Cuadrados | 522 | 522
SLP200401851670 | Otros | 2 | 2
SLP200401852311 | Metros lineales | 618 | 618
SLP200401852952 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401852970 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401852973 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401863592 | Metros Cuadrados | 70 | 70
SLP200401863934 | Otros | 1 | 1
SLP200401864641 | Otros | 1 | 1
SLP200401864969 | Metros lineales | 700 | 700
SLP200401865244 | Otros | 1 | 1
SLP200401865502 | Vivienda | 15 | 15
SLP200401868998 | Metros Cuadrados | 1222 | 1222
SLP200401869231 | Otros | 1 | 1
SLP200401869482 | Otros | 1 | 1
SLP200401869876 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401870770 | Otros | 1 | 1
SLP200401870900 | Metros lineales | 385.2 | 385.2
SLP200401870986 | Metros lineales | 383.7 | 383.7
SLP200401871103 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
SLP200401871922 | Metros Cuadrados | 1306.7 | 1306.7
SLP200401876555 | Piezas | 1 | 1
SLP200401876556 | Piezas | 6 | 6
SLP200401876564 | Piezas | 2 | 2
SLP200401881119 | Equipamiento | 15 | 15
SLP200401881688 | Equipamiento | 1 | 1
SLP200401882316 | Piezas | 1 | 1
SLP200401882332 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP200401882367 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
SLP200401882782 | Lote | 1 | 1
SLP200401882789 | Lote | 1 | 1
SLP17170401055468 | Metros Cuadrados | 1 | 333.66
SLP180401501145 | Lote | 1 | 1
SLP200201704926 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP200301713612 | Metros Cuadrados | 510 | 510
SLP200301713613 | Metros Cuadrados | 270 | 270
SLP200301713620 | Metros Cuadrados | 326.4 | 326.4
SLP200301727890 | Metros Cuadrados | 457 | 457
SLP200301728747 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SLP200301728761 | Metros Cuadrados | 428 | 428
SLP200301737933 | Otros | 1 | 1
SLP200301740565 | Metros lineales | 1500 | 1500
SLP200301742647 | Metros Cuadrados | 158.28 | 158.28
SLP200301746214 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP200301746451 | Metros lineales | 5000 | 5000
SLP200301747505 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
SLP200301747513 | Metros Cuadrados | 1192 | 1192
SLP200301749009 | Metros lineales | 1220 | 1220
SLP200301750604 | Metros lineales | 30.2 | 30.2
SLP200301751753 | Metros Cuadrados | 785 | 785
SLP200301752123 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP200301752130 | Metros Cuadrados | 350 | 350
SLP200301752160 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP200301752226 | Metros Cuadrados | 340 | 340
SLP200301752870 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP200301753629 | Metros Cuadrados | 999 | 999
SLP200301753636 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP200301754703 | Metros lineales | 431.47 | 431.47
SLP200301754708 | Metros Cuadrados | 1587.3 | 1587.3
SLP200301754712 | Otros | 10 | 10
SLP200301756014 | Metros lineales | 156 | 156
SLP200301756035 | Vivienda | 3 | 3
SLP200301756805 | Metros Cuadrados | 3514.05 | 3514.05
SLP200301761941 | Metros lineales | 265.99 | 265.99
SLP200301762225 | Otros | 5 | 5
SLP200301765418 | Otros | 1 | 1
SLP200301765471 | Metros Cuadrados | 38 | 38
SLP200301765656 | Metros Cuadrados | 640 | 640
SLP200301766985 | Otros | 1 | 1
SLP200301770162 | Metros Cuadrados | 730 | 730
SLP200301771881 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301772030 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301774105 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016
SLP200301774678 | Metros Cuadrados | 800 | 800
SLP200301776066 | Metros lineales | 550 | 550
SLP200301792238 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200301793148 | Kilómetro lineal | 8 | 8
SLP200301793280 | Lote | 15 | 15
SLP200401806932 | Otros | 1 | 1
SLP200401812096 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401813343 | Metros Cuadrados | 375 | 375
SLP200401814908 | Metros lineales | 139 | 139
SLP200401815600 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401815918 | Metros Cuadrados | 641 | 641
SLP200401815993 | Otros | 15 | 15
SLP200401817002 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP200401818777 | Otros | 1 | 1
SLP200401820116 | Metros Cuadrados | 708.36 | 708.36
SLP200401820687 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401820875 | Metros Cuadrados | 33 | 33
SLP200401821809 | Vivienda | 10 | 10
SLP200401823224 | Otros | 60 | 60
SLP200401823535 | Otros | 1 | 1
SLP200401824242 | Metros Cuadrados | 575 | 575
SLP200401825321 | Metros lineales | 1200 | 1200
SLP200401825852 | Metros lineales | 954 | 954
SLP200401826119 | Metros Cuadrados | 84 | 84
SLP200401826427 | Metros Cuadrados | 254.75 | 254.75
SLP200401826484 | Metros Cuadrados | 125 | 125
SLP200401826514 | Metros Cuadrados | 69.5 | 69.5
SLP200401826709 | Otros | 1 | 1
SLP200401826753 | Otros | 1 | 1
SLP200401826926 | Metros Cuadrados | 74.5 | 74.5
SLP200401826986 | Metros Cuadrados | 69 | 69
SLP200401826995 | Metros Cuadrados | 71 | 71
SLP200401827007 | Metros Cuadrados | 189.25 | 189.25
SLP200401827017 | Metros Cuadrados | 113.75 | 113.75
SLP200401827115 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401827130 | Metros Cuadrados | 1752 | 1752
SLP200401827211 | Metros Cuadrados | 4443 | 4443
SLP200401827358 | Otros | 6 | 6
SLP200401830232 | Otros | 1 | 1
SLP200401830970 | Metros lineales | 29790 | 29790
SLP200401831259 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197
SLP200401833660 | Otros | 24 | 24
SLP200401833956 | Metros Cuadrados | 2982.8 | 2982.8
SLP200401834323 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401834720 | Otros | 64 | 64
SLP200401834997 | Otros | 12 | 12
SLP200401835066 | Otros | 1 | 1
SLP200401836808 | Metros Cuadrados | 465 | 465
SLP200401837913 | Otros | 1 | 1
SLP200401839514 | Metros Cuadrados | 58 | 58
SLP200401840313 | Otros | 85 | 85
SLP200401840481 | Otros | 1 | 1
SLP200401841954 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP200401842032 | Otros | 1 | 1
SLP200401842114 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401843153 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843349 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401843403 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843817 | Metros Cuadrados | 90 | 90
SLP200401844058 | Metros Cuadrados | 224 | 224
SLP200401844109 | Otros | 4 | 4
SLP200401844190 | Otros | 9 | 9
SLP200401844730 | Otros | 100 | 100
SLP200401845018 | Otros | 1 | 1
SLP200401845580 | Metros cúbicos | 3102 | 3102
SLP200401845586 | Metros lineales | 15 | 15
SLP200401846338 | Otros | 662 | 662
SLP200401846456 | Otros | 670 | 670
SLP200401846473 | Otros | 670 | 670
SLP200401846583 | Otros | 1 | 1
SLP200401846650 | Otros | 1 | 1
SLP200401847470 | Otros | 1 | 1
SLP200401847566 | Otros | 1 | 1
SLP200401847624 | Otros | 1 | 1
SLP200401847784 | Otros | 1 | 1
SLP200401847798 | Otros | 1 | 1
SLP200401848981 | Metros Cuadrados | 184 | 184
SLP200401850051 | Otros | 1 | 1
SLP200401850626 | Otros | 250 | 250
SLP200401850659 | Otros | 170 | 170
SLP200401850691 | Otros | 86 | 86
SLP200401850755 | Otros | 50 | 50
SLP200401851582 | Otros | 1 | 1
SLP200401852939 | Vivienda | 4 | 4
SLP200401852946 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401852972 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401853076 | Metros Cuadrados | 112 | 112
SLP200401854120 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401854231 | Otros | 1 | 5
SLP200401854298 | Otros | 3 | 4
SLP200401854618 | Otros | 1 | 1
SLP200401863728 | Otros | 1 | 1
SLP200401863883 | Otros | 1 | 1
SLP200401864739 | Metros Cuadrados | 324 | 324
SLP200401864762 | Metros Cuadrados | 234.3 | 234.3
SLP200401864820 | Otros | 1 | 1
SLP200401865115 | Metros Cuadrados | 6912.1 | 8238.43
SLP200401867239 | Otros | 1 | 1
SLP200401868131 | Otros | 176 | 176
SLP200401868398 | Otros | 1 | 1
SLP200401869819 | Otros | 1 | 1
SLP200401869935 | Metros lineales | 136 | 136
SLP200401870025 | Metros lineales | 127 | 127
SLP200401871527 | Metros lineales | 103.3 | 103.3
SLP200401871564 | Metros lineales | 104.76 | 104.76
SLP200401871871 | Metros lineales | 81.26 | 81.26
SLP200401876063 | Metros lineales | 732 | 732
SLP200401876560 | Piezas | 9 | 9
SLP200401878476 | Metros Cuadrados | 113.5 | 113.5
SLP200401878543 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SLP200401879509 | Metros | 165 | 165
SLP200401881063 | Metros Cuadrados | 439.62 | 439.62
SLP200401882336 | Piezas | 1 | 1
SLP200401882379 | Metros lineales | 1 | 1
SLP190301568290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP190401577219 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200101704495 | Lote | 1 | 1566.8
SLP200201704888 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201704890 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301727884 | Metros Cuadrados | 442 | 442
SLP200301729446 | Metros Cuadrados | 68.37 | 68.37
SLP200301736355 | Metros lineales | 150 | 150
SLP200301737059 | Otros | 1 | 100
SLP200301744401 | Metros lineales | 579 | 579
SLP200301750676 | Metros lineales | 898 | 898
SLP200301754711 | Metros lineales | 257.18 | 257.18
SLP200301756630 | Metros Cuadrados | 803 | 803
SLP200301757384 | Otros | 1 | 1
SLP200301757424 | Metros Cuadrados | 696 | 696
SLP200301758210 | Metros Cuadrados | 553 | 553
SLP200301764065 | Otros | 1 | 1
SLP200301764485 | Metros Cuadrados | 664.32 | 664.32
SLP200301764846 | Metros lineales | 35 | 35
SLP200301765441 | Metros lineales | 264 | 264
SLP200301766222 | Metros lineales | 1380 | 1380
SLP200301767416 | Metros Cuadrados | 291 | 291
SLP200301771450 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301771821 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301772118 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301772609 | Metros lineales | 1160 | 1160
SLP200301776511 | Metros lineales | 1200 | 1200
SLP200301777550 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
SLP200301793536 | Lote | 1 | 3924.3
SLP200401807042 | Otros | 5 | 5
SLP200401807943 | Otros | 1 | 1
SLP200401808150 | Otros | 1 | 1
SLP200401809687 | Otros | 10 | 10
SLP200401809804 | Otros | 12 | 12
SLP200401811130 | Metros lineales | 269 | 269
SLP200401812465 | Vehículos | 1 | 1
SLP200401812756 | Vehículos | 1 | 1
SLP200401814773 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401817340 | Vivienda | 4 | 4
SLP200401818615 | Otros | 3 | 3
SLP200401818667 | Metros Cuadrados | 70 | 70
SLP200401819972 | Metros Cuadrados | 4990 | 4990
SLP200401820282 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP200401821555 | Otros | 10 | 10
SLP200401821791 | Vivienda | 13 | 13
SLP200401822707 | Metros Cuadrados | 1290.3 | 1290.3
SLP200401822756 | Metros Cuadrados | 550 | 550
SLP200401823006 | Otros | 40 | 40
SLP200401823101 | Otros | 1 | 1
SLP200401823293 | Otros | 240 | 240
SLP200401824032 | Otros | 100 | 100
SLP200401824452 | Metros Cuadrados | 750 | 750
SLP200401824905 | Otros | 370 | 370
SLP200401824908 | Otros | 65 | 65
SLP200401825758 | Metros Cuadrados | 450.5 | 450.5
SLP200401826089 | Otros | 1 | 1
SLP200401826723 | Metros Cuadrados | 72 | 72
SLP200401826798 | Metros Cuadrados | 58.5 | 58.5
SLP200401826907 | Metros Cuadrados | 103 | 103
SLP200401827269 | Metros Cuadrados | 1022 | 1022
SLP200401827480 | Metros Cuadrados | 830 | 830
SLP200401827541 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP200401827681 | Otros | 1 | 1
SLP200401828127 | Otros | 1 | 1
SLP200401829447 | Vivienda | 26 | 26
SLP200401829733 | Otros | 1 | 1
SLP200401829901 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP200401830203 | Otros | 1 | 1
SLP200401830293 | Vivienda | 4 | 4
SLP200401831100 | Metros Cuadrados | 207 | 207
SLP200401831231 | Otros | 1 | 1
SLP200401832464 | Metros Cuadrados | 937.08 | 937.08
SLP200401832764 | Metros lineales | 1071 | 1071
SLP200401833845 | Metros Cuadrados | 552 | 552
SLP200401833994 | Otros | 48 | 48
SLP200401834348 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401834422 | Otros | 16 | 16
SLP200401834470 | Metros Cuadrados | 4704 | 4704
SLP200401835027 | Piezas | 1 | 1
SLP200401835600 | Metros lineales | 1000 | 1000
SLP200401836403 | Otros | 1 | 1
SLP200401837695 | Otros | 96 | 96
SLP200401837779 | Metros lineales | 3989 | 3989
SLP200401837983 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SLP200401838520 | Otros | 33 | 33
SLP200401841477 | Otros | 936 | 936
SLP200401841636 | Otros | 1 | 1
SLP200401842028 | Vivienda | 12 | 12
SLP200401842083 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401842101 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401842283 | Metros Cuadrados | 1289 | 1289
SLP200401842665 | Metros Cuadrados | 560.67 | 560.67
SLP200401842959 | Metros lineales | 1188 | 1188
SLP200401843055 | Metros Cuadrados | 465 | 465
SLP200401843144 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843194 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843525 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843744 | Metros Cuadrados | 1442 | 1442
SLP200401844387 | Vivienda | 5 | 5
SLP200401844399 | Otros | 1 | 1
SLP200401845162 | Metros lineales | 3557.3 | 3557.3
SLP200401845174 | Otros | 1365 | 1365
SLP200401845175 | Otros | 2 | 2
SLP200401845369 | Metros Cuadrados | 253 | 253
SLP200401846036 | Otros | 81 | 81
SLP200401846393 | Otros | 670 | 670
SLP200401846434 | Otros | 670 | 670
SLP200401846572 | Otros | 1 | 1
SLP200401846680 | Metros Cuadrados | 1031 | 1031
SLP200401846684 | Metros Cuadrados | 1031 | 1031
SLP200401847557 | Otros | 1 | 1
SLP200401847605 | Otros | 1 | 1
SLP200401847834 | Metros lineales | 935.6 | 935.6
SLP200401847840 | Metros Cuadrados | 8800 | 8800
SLP200401848237 | Otros | 18 | 18
SLP200401849409 | Metros lineales | 120 | 120
SLP200401850629 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401850854 | Otros | 8 | 8
SLP200401852231 | Otros | 1 | 1
SLP200401852879 | Metros Cuadrados | 4100 | 4100
SLP200401852938 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401852978 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401853597 | Otros | 4 | 4
SLP200401853907 | Metros lineales | 1200 | 1200
SLP200401854077 | Otros | 1 | 1
SLP200401854133 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401854237 | Metros Cuadrados | 288 | 288
SLP200401863734 | Otros | 1 | 1
SLP200401863926 | Otros | 1 | 1
SLP200401864021 | Otros | 1 | 1
SLP200401865438 | Metros Cuadrados | 830 | 830
SLP200401865589 | Metros lineales | 122.3 | 122.3
SLP200401866361 | Otros | 1 | 1
SLP200401867204 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP200401868124 | Otros | 1 | 1
SLP200401868737 | Metros lineales | 730 | 730
SLP200401868753 | Otros | 1 | 1
SLP200401869130 | Metros Cuadrados | 2618 | 2618
SLP200401869619 | Otros | 1 | 1
SLP200401870074 | Otros | 30 | 30
SLP200401871151 | Metros lineales | 1023.6 | 1023.6
SLP200401871180 | Otros | 1 | 1
SLP200401871389 | Metros Cuadrados | 958.43 | 958.43
SLP200401871406 | Otros | 1 | 1
SLP200401871686 | Otros | 1695 | 1695
SLP200401871741 | Otros | 125 | 125
SLP200401871806 | Otros | 188 | 188
SLP200401876558 | Piezas | 1 | 1
SLP200401876559 | Piezas | 1 | 1
SLP200401877955 | Metros Cuadrados | 20 | 20
SLP200401878280 | Lote | 18 | 18
SLP200401879466 | Piezas | 1 | 1
SLP200401881666 | Vivienda | 1 | 1
SLP00180201114558 | Metros Cuadrados | 1 | 100
SLP190401695704 | Otros | 1 | 1
SLP200101704271 | Lote | 1 | 4011
SLP200101704453 | Lote | 1 | 1
SLP200201704885 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200201704897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201704921 | Metros | 50 | 50
SLP200201704925 | Metros | 134.5 | 134.5
SLP200201704927 | Metros Cuadrados | 260.06 | 260.06
SLP200301713572 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
SLP200301713605 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200301713610 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP200301726683 | Metros lineales | 25 | 25
SLP200301727316 | Metros Cuadrados | 563 | 563
SLP200301728895 | Metros Cuadrados | 450.6 | 450.6
SLP200301729683 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP200301735307 | Otros | 1 | 1
SLP200301736374 | Metros lineales | 180 | 180
SLP200301739273 | Metros Cuadrados | 1668 | 1668
SLP200301739815 | Metros Cuadrados | 725 | 725
SLP200301740582 | Metros Cuadrados | 488 | 488
SLP200301742885 | Otros | 1 | 1
SLP200301742964 | Metros Cuadrados | 1668 | 1668
SLP200301745931 | Metros lineales | 64 | 64
SLP200301746425 | Otros | 1 | 1
SLP200301749140 | Metros Cuadrados | 320 | 320
SLP200301749189 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200301751444 | Metros Cuadrados | 264 | 264
SLP200301752302 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
SLP200301753006 | Otros | 1 | 1
SLP200301753808 | Otros | 1 | 1
SLP200301754326 | Otros | 1 | 1
SLP200301754701 | Metros lineales | 431 | 431
SLP200301755333 | Metros lineales | 349 | 349
SLP200301755984 | Vivienda | 5 | 5
SLP200301756176 | Vivienda | 5 | 5
SLP200301757236 | Metros lineales | 341.26 | 373.52
SLP200301757610 | Otros | 1 | 1
SLP200301758815 | Metros Cuadrados | 1331 | 1331
SLP200301761073 | Otros | 1 | 1
SLP200301761332 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344
SLP200301762718 | Otros | 1 | 1
SLP200301762729 | Metros lineales | 1523 | 1523
SLP200301764434 | Metros Cuadrados | 3812 | 3812
SLP200301764825 | Metros Cuadrados | 473.4 | 473.4
SLP200301765946 | Otros | 1 | 1
SLP200301767302 | Otros | 1 | 1
SLP200301767448 | Metros Cuadrados | 541 | 541
SLP200301767458 | Metros Cuadrados | 547 | 547
SLP200301767566 | Metros Cuadrados | 525 | 525
SLP200301771391 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301772193 | Vivienda | 2 | 2
SLP200301773092 | Metros lineales | 1000 | 1000
SLP200301773878 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228
SLP200301774681 | Metros Cuadrados | 760 | 760
SLP200301774687 | Metros lineales | 290 | 290
SLP200301775930 | Metros Cuadrados | 740 | 740
SLP200301776464 | Metros Cuadrados | 1465.8 | 1465.8
SLP200301779276 | Metros Cuadrados | 460 | 460
SLP200301780249 | Otros | 500 | 500
SLP200301781677 | Otros | 1050 | 1050
SLP200301792415 | Equipamiento | 1 | 1
SLP200301793210 | Metros Cuadrados | 640 | 640
SLP200301793452 | Lote | 1 | 9516.2
SLP200301793520 | Lote | 1 | 10828
SLP200401809342 | Metros lineales | 891 | 891
SLP200401809716 | Otros | 1 | 1
SLP200401811862 | Otros | 16 | 16
SLP200401811864 | Otros | 7 | 7
SLP200401812321 | Metros lineales | 156 | 156
SLP200401815227 | Otros | 1 | 1
SLP200401815610 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401815880 | Otros | 7 | 7
SLP200401817616 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401817930 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401818682 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401820346 | Metros lineales | 3723 | 3723
SLP200401820347 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401820473 | Metros lineales | 482 | 482
SLP200401820479 | Metros Cuadrados | 297 | 297
SLP200401820800 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401820935 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401823219 | Otros | 579.96 | 579.96
SLP200401823220 | Metros Cuadrados | 178 | 178
SLP200401823225 | Otros | 57 | 57
SLP200401823443 | Metros lineales | 58 | 58
SLP200401824401 | Otros | 1 | 1
SLP200401824517 | Vivienda | 17 | 17
SLP200401825669 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SLP200401826409 | Metros Cuadrados | 154 | 154
SLP200401826460 | Metros Cuadrados | 209.5 | 209.5
SLP200401826955 | Metros Cuadrados | 74.75 | 74.75
SLP200401827597 | Metros Cuadrados | 2053 | 2053
SLP200401827602 | Otros | 1 | 1
SLP200401827794 | Otros | 1 | 1
SLP200401829146 | Metros Cuadrados | 1532.8 | 1532.8
SLP200401829699 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200401830847 | Metros lineales | 61 | 61
SLP200401830953 | Otros | 19 | 19
SLP200401833649 | Otros | 1 | 1
SLP200401833737 | Otros | 64 | 64
SLP200401833844 | Metros lineales | 729 | 729
SLP200401833957 | Metros Cuadrados | 914.76 | 914.76
SLP200401834389 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401834526 | Otros | 16 | 16
SLP200401834600 | Otros | 40 | 40
SLP200401834632 | Otros | 16 | 16
SLP200401835239 | Otros | 100 | 100
SLP200401835592 | Metros Cuadrados | 55.4 | 55.4
SLP200401836400 | Otros | 46 | 46
SLP200401836810 | Otros | 446 | 446
SLP200401838287 | Metros Cuadrados | 332.15 | 332.15
SLP200401839036 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
SLP200401839557 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SLP200401840624 | Metros Cuadrados | 691.42 | 691.42
SLP200401840651 | Otros | 1 | 1
SLP200401841947 | Otros | 22 | 22
SLP200401842088 | Metros Cuadrados | 1953 | 1953
SLP200401842486 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401842705 | Otros | 16 | 16
SLP200401842723 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP200401842848 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843191 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843204 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401843231 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SLP200401843849 | Metros Cuadrados | 1865 | 1865
SLP200401844819 | Metros Cuadrados | 495 | 495
SLP200401845216 | Otros | 24 | 24
SLP200401846155 | Otros | 2 | 2
SLP200401846611 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200401846686 | Metros Cuadrados | 1031 | 1031
SLP200401847231 | Otros | 1 | 1
SLP200401847427 | Otros | 1 | 1
SLP200401847449 | Otros | 1 | 1
SLP200401847498 | Otros | 1 | 1
SLP200401847843 | Metros Cuadrados | 7900 | 7900
SLP200401847850 | Metros Cuadrados | 9125.2 | 9125.2
SLP200401848678 | Otros | 1 | 1
SLP200401849278 | Metros lineales | 40 | 40
SLP200401850011 | Metros lineales | 570 | 570
SLP200401852611 | Otros | 1 | 1
SLP200401852617 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP200401853062 | Metros Cuadrados | 28 | 28
SLP200401853283 | Otros | 350 | 350
SLP200401853442 | Otros | 3 | 2
SLP200401853906 | Metros Cuadrados | 108 | 108
SLP200401854104 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401854289 | Otros | 1 | 1
SLP200401863599 | Otros | 1 | 1
SLP200401863604 | Otros | 2 | 2
SLP200401864628 | Metros Cuadrados | 489 | 489
SLP200401865522 | Metros lineales | 500 | 500
SLP200401866077 | Otros | 250 | 250
SLP200401867179 | Metros Cuadrados | 86.25 | 86.25
SLP200401867753 | Otros | 133 | 133
SLP200401867963 | Metros lineales | 650 | 650
SLP200401868162 | Otros | 71 | 71
SLP200401868164 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SLP200401869666 | Metros Cuadrados | 149 | 149
SLP200401869685 | Otros | 987 | 987
SLP200401869978 | Otros | 1 | 1
SLP200401870000 | Otros | 1 | 1
SLP200401870612 | Otros | 2 | 2
SLP200401871063 | Metros Cuadrados | 1013.2 | 1013.2
SLP200401871826 | Metros Cuadrados | 880.4 | 880.4
SLP200401875311 | Metros Cuadrados | 1292.64 | 1292.64
SLP200401876553 | Piezas | 1 | 1
SLP200401879449 | Piezas | 1 | 1
SLP200401880986 | Aula | 5 | 5
SLP200401881671 | Metros lineales | 1 | 1
SLP200401882275 | Piezas | 1 | 1
SLP200101704387 | Lote | 1 | 1454
SLP200201704882 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68
SLP200201704886 | Metros Cuadrados | 144 | 144
SLP200201704917 | Metros Cuadrados | 40 | 40
SLP200201704924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SLP200201710174 | Equipo de seguridad | 1 | 1
SLP200201712890 | Lote | 1 | 968.2
SLP200301725327 | Metros Cuadrados | 234 | 234
SLP200301727323 | Metros Cuadrados | 868 | 868
SLP200301727529 | Otros | 1 | 1
SLP200301728363 | Metros Cuadrados | 740 | 740
SLP200301729885 | Metros Cuadrados | 714 | 714
SLP200301735580 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
SLP200301741373 | Otros | 1 | 1
SLP200301742044 | Otros | 1480 | 1480
SLP200301742683 | Metros Cuadrados | 675 | 675
SLP200301743085 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
SLP200301743728 | Metros lineales | 120 | 120
SLP200301746181 | Otros | 1 | 1
SLP200301746433 | Metros lineales | 2 | 2
SLP200301747171 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SLP200301747473 | Metros Cuadrados | 1582 | 1582
SLP200301747537 | Otros | 1 | 1
SLP200301749120 | Otros | 1 | 1
SLP200301750058 | Metros Cuadrados | 873.6 | 873.6
SLP200301751544 | Metros lineales | 6334 | 6334
SLP200301752917 | Metros Cuadrados | 308 | 308
SLP200301753361 | Otros | 78 | 78
SLP200301753743 | Metros lineales | 444 | 444
SLP200301755039 | Metros Cuadrados | 1869 | 1869
SLP200301755928 | Vivienda | 4 | 4
SLP200301756018 | Vivienda | 5 | 5
SLP200301756158 | Vivienda | 4 | 4
SLP200301756708 | Metros Cuadrados | 676 | 676
SLP200301756742 | Metros Cuadrados | 1620 | 1556.83
SLP200301757445 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144
SLP200301758634 | Metros lineales | 287 | 287
SLP200301761459 | Metros lineales | 1346.6 | 1346.6
SLP200301761828 | Otros | 7 | 7
SLP200301763249 | Metros Cuadrados | 896 | 896
SLP200301764643 | Otros | 1 | 1
SLP200301765178 | Metros Cuadrados | 390.6 | 390.6
SLP200301765224 | Metros lineales | 1000 | 1000
SLP200301765978 | Otros | 1 | 1
SLP200301765992 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056
SLP200301769132 | Metros Cuadrados | 219 | 219
SLP200301769334 | Metros Cuadrados | 750 | 750
SLP200301770183 | Metros Cuadrados | 556 | 556
SLP200301771399 | Otros | 1 | 1
SLP200301771928 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301772083 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301773127 | Metros lineales | 510 | 510
SLP200301774684 | Metros Cuadrados | 966.5 | 966.5
SLP200301780622 | Metros lineales | 71 | 71
SLP200301791660 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575
SLP200301793150 | Metros Cuadrados | 669.76 | 669.76
SLP200301793186 | Lote | 1 | 1
SLP200301793268 | Lote | 630 | 630
SLP200301793513 | Lote | 1 | 13297
SLP200401806930 | Otros | 7 | 7
SLP200401807032 | Otros | 2 | 1
SLP200401807138 | Otros | 1 | 1
SLP200401808168 | Otros | 670 | 670
SLP200401808811 | Otros | 1 | 1
SLP200401809333 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SLP200401811678 | Metros lineales | 168 | 168
SLP200401812275 | Otros | 1 | 1
SLP200401812473 | Vehículos | 1 | 1
SLP200401812788 | Vehículos | 1 | 1
SLP200401818909 | Metros Cuadrados | 690 | 690
SLP200401818916 | Metros Cuadrados | 699 | 699
SLP200401820388 | Metros lineales | 3108 | 3108
SLP200401820433 | Metros Cuadrados | 416 | 416
SLP200401820821 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401820838 | Metros Cuadrados | 750 | 750
SLP200401820874 | Metros Cuadrados | 1018 | 1018
SLP200401821204 | Metros lineales | 640.5 | 640.5
SLP200401821810 | Vivienda | 12 | 12
SLP200401822664 | Metros Cuadrados | 2089.7 | 2089.7
SLP200401823027 | Otros | 1 | 1
SLP200401823215 | Otros | 480 | 480
SLP200401823470 | Otros | 1 | 1
SLP200401823590 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SLP200401823781 | Metros Cuadrados | 390 | 390
SLP200401823835 | Otros | 3 | 3
SLP200401824422 | Metros Cuadrados | 775 | 775
SLP200401824927 | Otros | 7758 | 7758
SLP200401825689 | Metros Cuadrados | 356.75 | 356.75
SLP200401826077 | Vivienda | 10 | 10
SLP200401826096 | Otros | 1 | 1
SLP200401826763 | Metros Cuadrados | 73.25 | 73.25
SLP200401826782 | Metros Cuadrados | 54 | 54
SLP200401827117 | Otros | 119 | 119
SLP200401827125 | Otros | 256 | 256
SLP200401827128 | Vivienda | 10 | 10
SLP200401827365 | Metros Cuadrados | 2006 | 2006
SLP200401828636 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
SLP200401829801 | Otros | 1 | 1
SLP200401829834 | Otros | 1 | 1
SLP200401830258 | Otros | 375 | 375
SLP200401831240 | Otros | 1 | 1
SLP200401833171 | Metros lineales | 255 | 255
SLP200401833414 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP200401833579 | Otros | 1 | 1
SLP200401833749 | Metros Cuadrados | 870 | 870
SLP200401833905 | Metros lineales | 4800 | 4800
SLP200401833958 | Otros | 840 | 840
SLP200401835191 | Otros | 150 | 150
SLP200401836667 | Otros | 1 | 1
SLP200401837720 | Otros | 566 | 566
SLP200401838016 | Metros lineales | 3245 | 3245
SLP200401838467 | Otros | 120 | 120
SLP200401839254 | Otros | 10 | 10
SLP200401839793 | Metros lineales | 112 | 112
SLP200401840127 | Otros | 1 | 1
SLP200401841652 | Metros lineales | 118 | 118
SLP200401842830 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
SLP200401843029 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843182 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401843217 | Metros Cuadrados | 615 | 615
SLP200401843331 | Metros Cuadrados | 400.67 | 400.67
SLP200401844359 | Vivienda | 7 | 7
SLP200401844548 | Metros lineales | 180960 | 18000
SLP200401845210 | Otros | 1365 | 1365
SLP200401845233 | Metros Cuadrados | 2608 | 2608
SLP200401845379 | Metros Cuadrados | 1557 | 1557
SLP200401845496 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
SLP200401845515 | Metros Cuadrados | 1561 | 1561
SLP200401846105 | Otros | 1 | 1
SLP200401846330 | Otros | 662 | 662
SLP200401846446 | Otros | 670 | 670
SLP200401846461 | Otros | 670 | 670
SLP200401846566 | Otros | 1 | 1
SLP200401846683 | Metros Cuadrados | 1031 | 1031
SLP200401846795 | Metros Cuadrados | 1350.1 | 1350.1
SLP200401847168 | Otros | 1 | 1
SLP200401847348 | Otros | 938 | 938
SLP200401847629 | Otros | 1 | 1
SLP200401847792 | Otros | 1 | 1
SLP200401848469 | Metros lineales | 520 | 520
SLP200401850870 | Otros | 6 | 6
SLP200401851680 | Otros | 1 | 1
SLP200401852779 | Metros lineales | 220 | 220
SLP200401853336 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401854307 | Otros | 6 | 7
SLP200401864576 | Metros Cuadrados | 366 | 366
SLP200401864811 | Metros Cuadrados | 641.4 | 641.4
SLP200401865487 | Otros | 331 | 331
SLP200401866177 | Otros | 1 | 1
SLP200401867294 | Metros lineales | 1 | 1
SLP200401868167 | Otros | 450 | 450
SLP200401869239 | Otros | 560 | 560
SLP200401869242 | Metros Cuadrados | 824 | 824
SLP200401869432 | Otros | 1 | 1
SLP200401870588 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
SLP200401871059 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
SLP200401871215 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401871605 | Metros Cuadrados | 13459 | 13459
SLP200401872002 | Otros | 70 | 70
SLP200401876059 | Kilómetro | 0.87 | 0.87
SLP200401879613 | Piezas | 4 | 4
SLP200401880645 | Lote | 1 | 1
SLP200401882107 | Equipamiento | 1 | 1
SLP200401882216 | Kilómetro | 13 | 13
SLP180401478161 | Metros lineales | 146 | 146
SLP190301568293 | Metros Cuadrados | 1 | 258.74
SLP200101704269 | Lote | 1 | 1
SLP200101704390 | Lote | 1 | 3781
SLP200201704904 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SLP200201712845 | Lote | 1 | 1
SLP200301713573 | Metros | 1 | 1
SLP200301726078 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
SLP200301726337 | Metros Cuadrados | 134.39 | 134.39
SLP200301726646 | Metros lineales | 249 | 249
SLP200301727911 | Otros | 1 | 1
SLP200301728901 | Metros Cuadrados | 609 | 609
SLP200301729491 | Otros | 1 | 1
SLP200301736308 | Metros lineales | 150 | 150
SLP200301739114 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP200301739211 | Metros Cuadrados | 900 | 900
SLP200301739999 | Metros Cuadrados | 1664 | 1664
SLP200301743130 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
SLP200301744046 | Otros | 755 | 755
SLP200301745818 | Metros Cuadrados | 727.82 | 727.82
SLP200301746255 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP200301750091 | Metros Cuadrados | 2082 | 2082
SLP200301750440 | Otros | 74 | 74
SLP200301752167 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
SLP200301752983 | Otros | 198 | 198
SLP200301754710 | Metros lineales | 268.02 | 268.02
SLP200301755577 | Otros | 1 | 1
SLP200301755623 | Otros | 1 | 1
SLP200301756156 | Otros | 342 | 342
SLP200301756748 | Otros | 16 | 16
SLP200301757288 | Metros Cuadrados | 285 | 285
SLP200301758076 | Otros | 192 | 192
SLP200301758160 | Metros Cuadrados | 940 | 940
SLP200301758931 | Otros | 1 | 1
SLP200301759442 | Metros lineales | 221 | 221
SLP200301759518 | Otros | 200 | 200
SLP200301761325 | Metros Cuadrados | 558 | 558
SLP200301761488 | Metros Cuadrados | 938 | 938
SLP200301767595 | Metros lineales | 137 | 137
SLP200301768358 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP200301768655 | Metros lineales | 11922 | 11922
SLP200301771507 | Metros Cuadrados | 810 | 810
SLP200301771559 | Metros lineales | 53 | 53
SLP200301771787 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301772057 | Vivienda | 1 | 1
SLP200301772473 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP200301772669 | Metros lineales | 1163 | 1163
SLP200301772723 | Otros | 1 | 1
SLP200301772756 | Otros | 464 | 464
SLP200301773074 | Metros lineales | 1356.8 | 1356.8
SLP200301773836 | Metros Cuadrados | 744 | 744
SLP200301773904 | Metros lineales | 1100 | 1100
SLP200301779748 | Otros | 17 | 17
SLP200301792235 | Metros Cuadrados | 106.72 | 106.72
SLP200401806934 | Otros | 7 | 7
SLP200401808148 | Otros | 1 | 1
SLP200401811648 | Metros Cuadrados | 842 | 842
SLP200401812469 | Vehículos | 1 | 1
SLP200401812776 | Otros | 8 | 8
SLP200401816124 | Metros Cuadrados | 810 | 810
SLP200401816951 | Vivienda | 8 | 8
SLP200401820092 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401820206 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401820378 | Vivienda | 5 | 5
SLP200401820427 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401820480 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401820596 | Metros lineales | 300 | 300
SLP200401820611 | Metros lineales | 500 | 500
SLP200401820913 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401822462 | Metros Cuadrados | 610 | 610
SLP200401822754 | Otros | 40 | 40
SLP200401823661 | Metros Cuadrados | 350 | 350
SLP200401823820 | Otros | 80 | 80
SLP200401823852 | Metros lineales | 50 | 50
SLP200401824000 | Metros Cuadrados | 9402 | 9402
SLP200401824142 | Metros Cuadrados | 975 | 975
SLP200401824206 | Metros Cuadrados | 280 | 280
SLP200401825286 | Otros | 1 | 1
SLP200401825735 | Metros Cuadrados | 380 | 380
SLP200401825786 | Metros Cuadrados | 249.5 | 249.5
SLP200401825849 | Metros Cuadrados | 268 | 268
SLP200401826185 | Metros Cuadrados | 145 | 145
SLP200401827120 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
SLP200401828062 | Metros lineales | 1100 | 1100
SLP200401828281 | Metros Cuadrados | 266.4 | 266.4
SLP200401828672 | Metros lineales | 653 | 653
SLP200401829412 | Otros | 6000 | 6000
SLP200401829768 | Vivienda | 26 | 26
SLP200401829772 | Otros | 1 | 1
SLP200401829859 | Vivienda | 20 | 20
SLP200401831110 | Otros | 3000 | 3000
SLP200401831150 | Otros | 20 | 20
SLP200401831903 | Metros lineales | 1147 | 1147
SLP200401833232 | Otros | 64 | 64
SLP200401833676 | Otros | 16 | 16
SLP200401833888 | Metros lineales | 246 | 246
SLP200401834081 | Metros lineales | 140.18 | 140.18
SLP200401834864 | Otros | 1000 | 1000
SLP200401835288 | Metros lineales | 90 | 90
SLP200401835339 | Metros lineales | 140.18 | 140.18
SLP200401835581 | Otros | 1 | 1
SLP200401835705 | Metros lineales | 190 | 190
SLP200401838534 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SLP200401839037 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
SLP200401839400 | Otros | 60 | 60
SLP200401839469 | Metros lineales | 355.64 | 355.64
SLP200401839565 | Metros Cuadrados | 40 | 40
SLP200401840149 | Otros | 50 | 50
SLP200401840453 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
SLP200401840665 | Metros Cuadrados | 450 | 450
SLP200401841241 | Otros | 597 | 597
SLP200401841431 | Otros | 13 | 13
SLP200401842107 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401842110 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401842556 | Otros | 4 | 4
SLP200401842923 | Otros | 56 | 56
SLP200401843135 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401844371 | Metros Cuadrados | 240 | 240
SLP200401844461 | Otros | 1 | 1
SLP200401844469 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401844479 | Metros Cuadrados | 10.24 | 10.24
SLP200401845303 | Metros Cuadrados | 1061 | 1061
SLP200401845465 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
SLP200401845550 | Metros Cuadrados | 650 | 650
SLP200401845936 | Metros lineales | 300 | 300
SLP200401846458 | Otros | 670 | 670
SLP200401846477 | Otros | 670 | 670
SLP200401846666 | Metros Cuadrados | 1031 | 1031
SLP200401846667 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
SLP200401846677 | Metros Cuadrados | 1031 | 1031
SLP200401846682 | Metros Cuadrados | 1031 | 1031
SLP200401847276 | Otros | 1 | 1
SLP200401847461 | Metros Cuadrados | 1862 | 1862.02
SLP200401847478 | Otros | 1 | 1
SLP200401847545 | Otros | 1 | 1
SLP200401847801 | Otros | 1 | 1
SLP200401848128 | Otros | 1 | 1
SLP200401848775 | Metros Cuadrados | 490 | 490
SLP200401848784 | Otros | 2 | 2
SLP200401850308 | Vivienda | 5 | 5
SLP200401850729 | Vivienda | 2 | 2
SLP200401850802 | Otros | 1 | 1
SLP200401851611 | Metros lineales | 145 | 145
SLP200401851740 | Metros lineales | 325 | 325
SLP200401852236 | Otros | 2 | 2
SLP200401852947 | Vivienda | 3 | 3
SLP200401852958 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401853268 | Vivienda | 1 | 1
SLP200401863525 | Otros | 6 | 7
SLP200401864140 | Otros | 1 | 1
SLP200401864271 | Metros Cuadrados | 1005 | 1005
SLP200401864731 | Metros Cuadrados | 6611.6 | 6611.6
SLP200401864916 | Metros Cuadrados | 576 | 576
SLP200401865080 | Metros Cuadrados | 279.84 | 279.84
SLP200401866256 | Vivienda | 20 | 20
SLP200401867578 | Otros | 12 | 12
SLP200401868219 | Otros | 1 | 1
SLP200401868629 | Metros lineales | 311 | 311
SLP200401869076 | Metros Cuadrados | 420 | 420
SLP200401869246 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SLP200401869551 | Otros | 1 | 1
SLP200401871200 | Metros lineales | 222.86 | 222.86
SLP200401871258 | Otros | 1 | 1
SLP200401871770 | Otros | 125 | 125
SLP200401871967 | Metros Cuadrados | 650 | 650
SLP200401882308 | Piezas | 1 | 1
SLP200401882351 | Piezas | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP16160300730826 | San Luis Potosí | Matehuala |  | Abasolo,1001,,78783,Matehuala,San Luis Potosí,México | -100.6544 | 23.6423
SLP16160300740925 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | El Juk | , , El Juk, Tancanhuitz | -98.9139 | 21.6017
SLP16160300741018 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Sonora, 132, San Luis Potosí | -100.975 | 22.1497
SLP16160300794256 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAB. MPAL. COL. BARRIO LA PIEDAD 2DA SECCION CALLE MEDICOS Y CALLE SIN NO | -100.5739 | 21.6675
SLP16160300794349 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Antonio | PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPL. R.D. SOBRE AUTOPISTA COM. SAN ANTONIO | -101.18 | 22.0578
SLP00160300794352 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San José de la Purísima | COLONIA , 00000 SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA, VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS SE U | -101.2128 | 22.0949
SLP16170200895044 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904275 | San Luis Potosí | Rioverde | San José Gallinas | , , San José de Gallinas, municipio Rioverde, S.L.P. | -100.2042 | 22.0256
SLP16170200904328 | San Luis Potosí | Xilitla | La Tinaja | , , La Tinaja, municipio Xilitla, S.L.P. | -99.0464 | 21.4578
SLP17170401017995 | San Luis Potosí | Matehuala | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 78800 EL MEZQUITE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE ENCUENTRA A 21 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL MATEHUA | -100.589 | 23.46
SLP17170401020660 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA COLONIA REPÚBLICA, 78740 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CIUDAD JUÁREZ, CALLE TAMPICO LA ESCUELA | -100.6188 | 23.6478
SLP17170401020661 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE CIUDAD VICTORIA UNIDAD ANTORCHISTAS, 78715 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE TAMPICO, CALLE LEÓN LA COLO | -100.6167 | 23.6441
SLP17170401044264 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | - | -98.6619 | 21.6003
SLP17170401044456 | San Luis Potosí | Xilitla | Puerto Tlaletla | - | -98.9814 | 21.3492
SLP17180101055658 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Calle 5 de Mayo, s.n. San Nicolás Tolentino, San Nicolás Tolentino, S.L.P. | -100.5564 | 22.2456
SLP17180101055693 | San Luis Potosí | Ahualulco | Clavellinas | , , Clavellinas, Ahualulco, S.L.P. | -101.2758 | 22.3156
SLP17180101069728 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | San José del Barro | - | -100.9533 | 22.2106
SLP17180101076192 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | - | -100.6636 | 21.7125
SLP18180201115403 | San Luis Potosí | Tampacán | Los Cues | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOS CUES, 79942 LOS CUES, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DE BENITO JUAREZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA LA CASA COMUNAL EN DONDE SE LLEVAN AC | -98.7165 | 21.4452
SLP18180201115426 | San Luis Potosí | Tampacán | Macuilocatl | CAMINO TRAMO TAMPACAN - EL HUEXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO MACUILOCATL, 00000 MACUILOCATL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - EL HUEXCO Y CAMINO MACUILOCATL PUYECATL, DEL CAMINO MACUILOCATL -PUYECATL INTERSECCION CON EL CA | -98.7445 | 21.3696
SLP18180201115444 | San Luis Potosí | Tampacán | La Soledad | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - XOCHICUATLA Y CALLE DEPORTES, DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y DEPORTES A 300 MTS SE UBICAN LAS CASAS BENEFICIADAS CON LA AMP | -98.7253 | 21.3891
SLP18180201115461 | San Luis Potosí | Tampacán | Mixcotla | TERRACERÍA TRAMO LAS VEGAS - MIXCOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO MIXCOTLA, 00000 MIXCOTLA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA LAS VEGAS - MIXCOTLA Y , DEL CAMINO TAMPACAN - TAMAZUNCHALE EN EL KM 12500 ESTA LA INTERSECCIOND EL CAMI | -98.7487 | 21.3256
SLP180401498242 | San Luis Potosí | Salinas | Salinas de Hidalgo | Calle M. Hidalgo 10, Centro, 78620 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México | -101.7161 | 22.6275
SLP180401500487 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calz de Guadalupe 705, San Juan de Guadalupe, Santuario, San Luis, S.L.P., México | -100.972 | 22.1389
SLP180401500999 | San Luis Potosí | Tamasopo | El Carpintero | El Carpintero, S.L.P., México | -99.2483 | 21.8944
SLP180401503623 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Puerta del Río | Calle López Mateos, S.L.P., México | -100.2666 | 22.3232
SLP190101515900 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | Puerto De Providencia | Mexquitic de Carmona, S.L.P., México | -101.1127 | 22.2652
SLP190201562996 | San Luis Potosí | Aquismón | El Jabalí | El Jabalí, S.L.P., México | -99.2442 | 21.885
SLP190301568300 | San Luis Potosí | Tampamolón Corona | Yohuala | Miguel Hidalgo 1, Centro, 79850 Tampamolón, S.L.P., México | -98.8154 | 21.5602
SLP190401668272 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Uno | CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN I RANCHERIA CHUNUNTZEN I, 79880 CHUNUNTZÉN UNO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL A HUICHIHUAYAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE CHUNUNTZEN I | -98.9732 | 21.4859
SLP190401668286 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Barrio Francisco Villa | CALLE BARRIO FRANCISCO VILLA BARRIO BARRIO FRANCISCO VILLA, 79880 BARRIO FRANCISCO VILLA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL FCO VILLA Y CALLE A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL BARRIO FRAN | -98.9646 | 21.4686
SLP190401680098 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tandzumadz | CALLE PRINCIPAL TANDZUMADZ TERCERA SECCION RANCHERIA TANDZUMADZ TERCERA SECCION, 79880 TANDZUMADZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A MEXCALA Y CALLE A TANDZUMADZ PRIMERA SECCION, LA OBRA SE UBICA EN LA TERCERA SECCION D | -98.9877 | 21.5743
SLP200101699391 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Las Lomas | Niños Heroes, San Luis Potosí, México | -98.6777 | 21.6202
SLP200101699393 | San Luis Potosí | Charcas | Álvaro Obregón (Estación Los Charcos) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.033 | 23.0908
SLP200101699651 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, Fracción el Aguaje, S.L.P., México | -100.9526 | 22.1015
SLP200101700218 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Prados de San Vicente 2da Secc, 78394 San Luis, S.L.P., México | -100.9136 | 22.1326
SLP200101700233 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Salk, Progreso, San Luis, S.L.P., México | -100.95 | 22.126
SLP200101704454 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200201704884 | San Luis Potosí | Tampacán | Chupadero | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.7215 | 21.4051
SLP200201704896 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Santa María Picula | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.7994 | 21.2759
SLP200201704901 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | De Azucenas 130, Las Trancas, San Luis, S.L.P., México | -100.9894 | 22.2104
SLP200201704919 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | Villa De La Paz | Benito Juarez 12, Villa de la Paz, S.L.P., México | -100.7151 | 23.6749
SLP200201704954 | San Luis Potosí | Rayón | El Ranchito | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.6117 | 21.8459
SLP200201704998 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Guardarraya | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.8766 | 22.6402
SLP200201704999 | San Luis Potosí | Vanegas | San Vicente | San Vicente, El Salado, S.L.P., México | -100.8806 | 24.2269
SLP200201707155 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa De Ramos | San Luis Potosi Los Ovalle - San Francisco, San Luis Potosí, México | -101.9346 | 22.9612
SLP200201707155 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa De Ramos | San Luis Potosi Los Ovalle - San Francisco, San Luis Potosí, México | -101.932 | 22.909
SLP200201707155 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa De Ramos | San Luis Potosi Los Ovalle - San Francisco, San Luis Potosí, México | -101.9141 | 22.8493
SLP200201710245 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Segunda de Coral 1125, Anexo Esmeralda, San Luis, S.L.P., México | -100.9437 | 22.1349
SLP200201711168 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Av Mariano Jiménez 1245, Issste, 78280 San Luis, S.L.P., México | -100.9872 | 22.1392
SLP200201711957 | San Luis Potosí | Cedral | Cedral | Cedral, San Luis Potosi, Mexico | -100.7235 | 23.8216
SLP200201712382 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Prol. Muñoz, Tecnologico I, San Luis, S.L.P., México | -101.0098 | 22.1741
SLP200201712426 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Cordillera Karakorum, San Luis, S.L.P., México | -101.0259 | 22.1425
SLP200301713588 | San Luis Potosí | Matlapa | Tlacohuaque | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8618 | 21.3444
SLP200301713609 | San Luis Potosí | Ebano | Ebano | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.4156 | 22.2656
SLP200301713647 | San Luis Potosí | Aquismón | El Jabalí | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.028 | 21.614
SLP200301713655 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Pila | Unnamed Road, La Pila, S.L.P., México | -99.0802 | 21.8679
SLP200301713674 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tzinejá Uno | Felipe Juárez, San Luis Potosí, México | -98.9676 | 21.5668
SLP200301713679 | San Luis Potosí | Rioverde | Colonia María Del Rosario (Puente Del Carmen) | México 70, San Luis Potosí, México | -99.9179 | 21.9099
SLP200301713682 | San Luis Potosí | Rioverde | Cañada Grande | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.3725 | 21.9711
SLP200301713687 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Bárbara | Cuauhtemoc, Santa Bárbara, S.L.P., México | -99.0088 | 21.5681
SLP200301713714 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0841 | 21.5817
SLP200301730033 | San Luis Potosí | Tampacán | Puyécatl | CAMINO TRAMO TAMPACAN -TAMAZUNCHALE - CASA COMUNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 015 EJIDO PUYÉCATL, 79945 PUYÉCATL, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - TAMAZUNCHALE Y , SOBRE LA CARRETERA TAMPACAN TAMAZUNCH | -98.7588 | 21.3899
SLP200301759679 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE 5TA C FRACCIONAMIENTO TECNOLÓGICO, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TERCERA O FISICOS Y CALLE GEOLOGOS, CALLE 5D UBICADA EN CALLE 5C ENTRE CALLE FISICOS DE ACUERDO A CATASTRO MUNICIPAL CALLE | -99.0404 | 22.0208
SLP200301760815 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE SANTANDER COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PINAL DEL RIO Y CALLE AVENIDA LAS VILLAS, CALLE SORIA UBICADA EN CALLE SANTANDER ENTRE CALLE AVENIDA LAS VILLAS Y CALLE PINA | -98.9878 | 22.0162
SLP200301762956 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | CALLE ITURBIDE BARRIO SAN JOSÉ, 79684 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SALDIVAR, CALLE JAIME NUNO LA CALLE SE UBICA EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TIENE ENTRADA | -99.8136 | 21.6528
SLP200301763474 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE BASALTO COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOLOMITA Y CALLE TEZONTLE, CALLE PEDERNAL TOMAR AV. HERNÁN CORTÉS DAR VUELTA EN CALLE BASALTO | -101.0121 | 22.1668
SLP200301764361 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 2 COLONIA INDUSTRIAL AVIACIÓN, 78140 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 9B Y CALLE 10A, CALLE 3 CIRCULAR POR AV. HERNAN CORTES DAR VUELTA EN CALLE 2 HASTA LLEGAR A CALLE 9B | -100.9901 | 22.174
SLP200301764914 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN MARCOS, 79625 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA PLAZA Y EN LA CALLE LAZARO CAR | -100.0053 | 21.9036
SLP200301765336 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE GERARDO MEDELLIN COLONIA TRONCONES Y LA CORRIENTE, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE HAITI, CALLE GERARDO MEDELLIN COBERTURA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRONCONES EN | -99.0217 | 22.0224
SLP200301765357 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE 7A. COLONIA SAN LUIS, 78310 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN Y CALLE MANUEL MURO, CALLE 8A. EN COLONIA SAN LUIS CIRCULAR POR AV. UNIVERSIDAD DAR VUELTA EN CALLE 7A. HASTA LLEGA | -100.9611 | 22.1539
SLP200301765360 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TULIPAN COLONIA MARQUES, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TEJADA Y CALLE CAZARES, CALLE VALLE FLORIDA UBICADA EN CALLE TULIPAN ENTRE TEJADA Y CALLE CAZARES CARRETERA AL INGENIO PLAN DE AYALA | -99.0247 | 22.0031
SLP200301765639 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho Nuevo | CALLE PRINCIPAL EJIDO RANCHO NUEVO, 79257 RANCHO NUEVO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A 3O METROS DE LA CALLE PRINCIPAL | -99.1097 | 21.9497
SLP200301765761 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Marina | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO ALVARO OBREGON EL PUJAL - LA MARINA KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA MARINA, 79265 LA MARINA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL MARGEN DERECHO DEL EJIDO ALVARO OBREGON | -98.9203 | 21.8346
SLP200301775438 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Jilim Tantocoy Tres | CALLE JENTUHUB BARRIO LENTUHUB, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO LENTUHUB DE LA LOCALIDAD DE JILIM | -98.9881 | 21.5173
SLP200301778227 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Toconala Uno (La Virgen) | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EJIDO LA TOCONALA ,LA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO LA TOCONALA LA VIRGEN, 79260 EJIDO LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DEL C | -99.0027 | 21.9042
SLP200301778456 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido El Lobo | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL LOBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO EL LOBO, 79260 EJIDO EL LOBO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO | -98.8816 | 21.8118
SLP200301778487 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Bolsa | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA BOLSA, 79270 LA BOLSA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 100 MT DE EL ARROYO | -98.9639 | 21.9562
SLP200301779086 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Calera | CARRETERA FEDERAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - LA CALERA KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO LA CALERA, 79270 LA CALERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 5 KM DE LA CARRETERA VALLES TAMAZUNCHALE PASANDO EL NACIMIENTO ANE | -98.9497 | 21.8928
SLP200301779149 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Centella | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - CENTELLA KILÓMETRO 15 + 400 RANCHO CENTELLA, 79274 CENTELLA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , UBICADO POR CARRETERA FEDERAL 85 CIUDAD VALLES CIUDAD VICTORIA PASAND | -98.9611 | 22.1738
SLP200301780696 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Zocohuite | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - ZOCOHUITE KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO ZOCOHUITE, 79247 ZOCOHUITE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA FEDERAL NUM 70 PASANDO LA LOCALIDAD DE LA PIT | -99.137 | 22.0123
SLP200301781011 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Dieguito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO 70 COYOLES - SAN DIEGUITO KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN DIEGUITO, 79243 SAN DIEGUITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR ENTRONQUE CARRETERO 700 PASAND | -99.2236 | 22.0084
SLP200301783096 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE FLAMINGO COLONIA LAS ÁGUILAS, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GARZAS Y CALLE 70, A 500 METROOS DE LA CARRETERA VALLES TAMPICO | -98.9701 | 21.9815
SLP200301792208 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Dr. Gabriel Martínez 102B, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -100.0056 | 21.9328
SLP200301792208 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Dr. Gabriel Martínez 102, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -100.0059 | 21.9328
SLP200301793204 | San Luis Potosí | Catorce | Real De Catorce | Real de Catorce, S.L.P., México | -100.8855 | 23.6894
SLP200301793243 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Fraccionamiento Ejido De Palma | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.8641 | 22.2346
SLP200401794783 | San Luis Potosí | Santa María del Río | El Fuerte | morelos, El Fuerte, S.L.P., México | -100.662 | 21.7116
SLP200401794785 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | Maclovio Herrera 39, Sta Cruz, 79446 Cerritos, S.L.P., México | -100.2896 | 22.4275
SLP200401794994 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Rancho Alegre | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.8397 | 23.2845
SLP200401794997 | San Luis Potosí | Aquismón | Eureka | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0189 | 21.5759
SLP200401795014 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Santa Isabel (El Pozo) | Unnamed Road, Santa Isabel, S.L.P., México | -100.8339 | 23.1634
SLP200401795031 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Charco Cercado | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.507 | 22.8621
SLP200401795362 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Pila | Unnamed Road, La Pila, S.L.P., México | -99.082 | 21.8691
SLP200401795366 | San Luis Potosí | Lagunillas | Lagunillas | Miguel Hidalgo 22, Tierra Blanca, Lagunillas, S.L.P., México | -99.5663 | 21.5881
SLP200401795438 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | Ruiz 1, Barrio de Guadalupe, 79680 San Ciro de Acosta, S.L.P., México | -99.818 | 21.6469
SLP200401795448 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | Nuevo Jomté (Nuevo May) | Ezequiel Ahumada, San Luis Potosí, México | -98.5949 | 21.8569
SLP200401795452 | San Luis Potosí | Aquismón | Mantezulel | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0569 | 21.6272
SLP200401795474 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1784 | 22.055
SLP200401795495 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Mecatlán | Unnamed Road, Mecatlán, S.L.P., México | -98.7894 | 21.2185
SLP200401797245 | San Luis Potosí | Matehuala | El Vaquero | PUEBLO , 00000 EL VAQUERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE | -100.5323 | 23.7161
SLP200401810514 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COMOCA COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RIOS Y CALLE PRADOS, SE UBICA EN CALLE COMOCA ENTRE CALLE RIOS Y CALLE PRADOS DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL CON GEORREFERENCIA 2 | -98.977 | 21.9856
SLP200401814876 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tantóbal | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TANTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO TANTOBAL, 79267 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 2 KM DE LA IGLESIA | -98.9406 | 21.7841
SLP200401815629 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Francisco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN DIEGUITO - SAN FRANCISCO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79243 SAN FRANCISCO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA VIVIENDA DEL SEÑOR JESUS MEDINA MALDONADO SE UBICA | -99.2191 | 21.9917
SLP200401819913 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Guaxcamá | CAMINO TRAMO GUAXCAMA - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO GUAXCAMA, 79460 GUAXCAMÁ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO VILLA JUÀREZ AGUA DEL MEDIO TRAMO GUAXCAMA EL CARRIZAL DEL KM | -100.2671 | 22.2124
SLP200401820208 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo De Agua | CAMINO TRAMO TANLECUE - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 79280 OJO DE AGUA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LA LOCALIDAD TANLECUE A 3 KILOMETROS 300 METROS PARA LLEG | -99.1243 | 22.1387
SLP200401820297 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE JUAREZ RANCHERIA HUICHIHUAYÁN, 79890 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CALLE FUNDADORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE HUICHIHUAYAN | -98.968 | 21.4819
SLP200401824031 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Paradita Del Refugio | CERRADA CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PARADITA DEL REFUGIO, 78994 PARADITA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEL KIOSKO CRUZANDO EL RIO | -100.5272 | 22.3493
SLP200401825341 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Rancho Nuevo | PUEBLO , 00000 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO VILLA DE RAMOS | -101.8543 | 22.9884
SLP200401825454 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | PUEBLO YOLIÁTL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE YOLIATL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS | -101.6853 | 22.8954
SLP200401827756 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD EL ZACATON MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS. | -102.0516 | 22.8058
SLP200401831128 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Atascadero | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - EL ATASCADERO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO EL ATASCADERO, 79256 EL ATASCADERO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICI | -99.0923 | 21.8931
SLP200401832694 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | La Concordia | CALLE LUIS ECHEVERRIA EJIDO LA CONCORDIA, 78993 LA CONCORDIA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA DEL REFUGIO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -100.5848 | 22.3547
SLP200401832724 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.0415 | 22.8064
SLP200401832743 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Pablo | INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO, 78697 SAN PABLO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.8986 | 22.7566
SLP200401832746 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Agua Nueva | INTERIOR SN RANCHO AGUA NUEVA, 00000 AGUA NUEVA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.8812 | 22.7573
SLP200401832786 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Francisco | INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.9306 | 23.0003
SLP200401832803 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Rancho Seco | INTERIOR SN RANCHO RANCHO SECO, 00000 RANCHO SECO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE EL RANCHO | -101.9145 | 23.0409
SLP200401832905 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Temazcal | CALLE CALLE HACIA TEMAZCAL RANCHERIA TEMAZCAL, 78990 TEMAZCAL, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEMAZCAL | -100.5144 | 22.3957
SLP200401832908 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa De Ramos | INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.9092 | 22.8304
SLP200401832945 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Puerta Del Refugio | AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO PUERTA DEL REFUGIO, 78995 PUERTA DEL REFUGIO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL REFUG | -100.6231 | 22.2887
SLP200401833156 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | El Salto Del Agua | CALLE HACIA EL SALTO DEL AGUA EJIDO EL SALTO DEL AGUA, 78986 EL SALTO DEL AGUA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO DEL AGUA | -100.6616 | 22.1483
SLP200401835296 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Miguel | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN MIGUEL, 79267 SAN MIGUEL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL Y , CAMINO SAN MIGUEL- LA CONCEPCION ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA TAMPAYA PASANDO LAS LOCALIDADES TANTU | -99.03 | 21.8542
SLP200401835561 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Pozo Del Carmen | CALLE HIDALGO EJIDO POZO DEL CARMEN, 78995 POZO DEL CARMEN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ESNCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE HIDALGO | -100.6059 | 22.302
SLP200401836653 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE ABASOLO BARRIO PRIMERO, 79660 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE SATELITE, CALLE CUARTO BLANCO VINIENDO DE SAN LUIS POTOSÍ CAPITAL LA CALLE ABASOLO ES LA PRIMERA ENTRADA | -100.0532 | 21.9436
SLP200401837036 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE MONSEÑOR JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA COLONIA EL PASEO, 78320 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE VICENTE RIVERA, CALLE DOLORES JIMENEZ Y MURO EN LA COLONIA EL PASEO CIRCULAR POR | -100.9595 | 22.1464
SLP200401837656 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O | -99.0001 | 21.9951
SLP200401837878 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O | -99.0001 | 21.9951
SLP200401837992 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O | -99.0001 | 21.9951
SLP200401840439 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Noria Del Gato | PUEBLO NORIA DEL GATO, 78689 NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.1714 | 22.9447
SLP200401840980 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Paso Del Águila | CALLE HIDALGO PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 78995 PASO DEL ÁGUILA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL | -100.5748 | 22.2734
SLP200401841322 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa De Ramos | CALLE ALLENDE PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE ARROYO, CALLE ALLENDE ENTRE CALLES PONCIANO ARRIAGA Y ARROYO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA | -101.9082 | 22.8316
SLP200401841730 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | San Elías | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN ELÍAS, 78983 SAN ELÍAS, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS | -100.7845 | 22.304
SLP200401843040 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Granjenal | TERRACERÍA TRAMO GRANJENAL - EL GAVILAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO GRANJENAL, 79460 GRANJENAL, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO GRANJENAL A EL GAVILAN KM 3400. | -100.0458 | 22.4191
SLP200401845105 | San Luis Potosí | Xilitla | El Pino | CALLE EL PINO INTERIOR SN RANCHO EL PINO HUITZQUILICO, 79915 EL PINO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL PINO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , | -99.0077 | 21.4707
SLP200401845486 | San Luis Potosí | Xilitla | Tlamaya | CALLE TLAMAYA INTERIOR SN RANCHO TLAMAYA, 79910 TLAMAYA, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , TLAMAYA XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , | -99.0114 | 21.4272
SLP200401849586 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE CRISTO REY EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AV. UNIVERSIDAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE CRISTO REY ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIO Y CALLE M | -99.9778 | 21.8955
SLP200401852214 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tanlecue (El Olivo) | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - TANLECUE KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO LA HERRADURA ANEXO A TANLECUE, 79245 TANLECUE (EL OLIVO), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 18 KILOMETROS DE CIUDAD VALLES AL NOR | -99.1158 | 22.1422
SLP200401852237 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE FOSFORITA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE ARGENTINA, CALLE PEDREGAL UBICADA EN CALLE FOSFORITA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE ARGENTINA DE LA COLONIA LAZ | -99.0106 | 22.0142
SLP200401853021 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA NELLY ZULAIMAN, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE COMONFORT, CALLE FLORES VARELA UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD | -99.0032 | 21.989
SLP200401866642 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FLEMING COLONIA PROGRESO, 78370 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA SALK Y CALLE CURIE, CALLE KEPLER SAN LUIS POTOSÍ EN GENERAL SE SEÑALA LA COLONIA PROGRESO PRINCIPALMENTE | -100.951 | 22.1278
SLP200401871519 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE FLOR DE DALIA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PIPILA, CALLE AV. UNIVERSIDAD LA ACCION SE UBICA EN VARIOS DOMICILIOS DEL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE SLP | -99.9759 | 21.9034
SLP200401871594 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE CANAL DE RIEGO AGRICOLA EJIDO VILLA JUÁREZ, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SOBRE EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE DEL CANAL DE RIEGO RUMBO A SAN JOSE DEL MATORRAL. | -100.283 | 22.3205
SLP200401876843 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9765 | 22.1511
SLP200401878001 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Dr. Salvador Nava Martinez & Calle Independencia, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9824 | 22.1311
SLP17170100844972 | San Luis Potosí | Tampacán | Tampacán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA SE ENCUENTRA EN EL S | -98.7293 | 21.4015
SLP17170300955246 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | La Esperanza | - | -98.4733 | 21.7717
SLP17170401018004 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, SE TOMA LA CARRETERA MATEHUALA-DR. ARROYO HASTA EL KM 13 DESPUÉS SE D | -100.5162 | 23.6631
SLP17170401045042 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP17180101074948 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Carranco | , , Carranco, Villa de Reyes, S.L.P. | -101.0978 | 21.82
SLP18180201115428 | San Luis Potosí | Tampacán | La Mata | CAMINO TRAMO LA MATA - PALANTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO LA MATA, 00000 LA MATA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO LA MATA - TEPEZINTLA Y , SOBRE EL CAMINO DE LA MATA A PALANTITLA EN EL KM 0350 ESTA LA ESCUELA PREPARATORIA ABIERTA | -98.6678 | 21.4401
SLP18180201115462 | San Luis Potosí | Tampacán | Las Vegas | CAMINO TRAMO TAMPACAN - TAMAZUNCHALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 BARRIO LAS VEGAS, 00000 LAS VEGAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN -TAMAZUNCHALE Y , SOBRE EL CAMINO TAMPACAN - TAMAZUNCHALE EN EL KM 12500 SE UBICA EL ACCESO A LA | -98.7509 | 21.3248
SLP18180201115468 | San Luis Potosí | Tampacán | Zanja Honda | TERRACERÍA TRAMO TOTOMOXTLA LA CEIBA - ZANJA HONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO ZANJA HONDA, 00000 ZANJA HONDA, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA TOTOMOXTLA - ZANJA HONDA Y , DEL CAMINO TOTOMOXTLA - EL HULERO EN EL KM 450 ESTA LA I | -98.7696 | 21.3761
SLP180401494292 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Cerro de San Pedro | Calle San Nicolás, Cerro de San Pedro, S.L.P., México | -100.7992 | 22.2171
SLP180401500682 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Villerias 205, Centro Historico, 78000 San Luis, S.L.P., México | -100.9738 | 22.1508
SLP180401502723 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | Santo Domingo Salinas, Yoliatl, S.L.P., México | -101.6845 | 22.8939
SLP180401503516 | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | Tamuín, El Mirasol, | -98.7752 | 22.0041
SLP190101515950 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | Santa Catarina | San Nicolás Tolentino, S.L.P., México | -100.5535 | 22.2477
SLP190301568315 | San Luis Potosí | Santo Domingo | Illescas | carretera estatal (15), Illescas, S.L.P., México | -102.1481 | 23.2338
SLP190301568329 | San Luis Potosí | Santo Domingo | San Juan Del Salado | 100, San Luis Potosí, México | -101.9572 | 23.3145
SLP190401602571 | San Luis Potosí | Tamuín | Nuevo Ahuacatitla | CALLE LEOBARDO CALLEJAS EJIDO NUEVO AHUACATITLA, 79226 FRACCIÓN LA ANGOSTURA NORTE, TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE J GUADALUPE CORONADO LARA EN LA FRACCION A | -98.6467 | 21.9254
SLP190401653824 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Cinco | CALLE CALLE LIMON BARRIO BARRIO LIMON SECCION 5, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE LIMON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SECCION 5 DE BARRIO LIMON DE CHUNUNTZEN II | -98.9741 | 21.4988
SLP190401654031 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Doce | CALLE CAMINO SECCION 12 A SECCION 1 SECCION SECCION 12 A SECCION1, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A SECCION 1 Y , LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CAMINO DE SECCION 12 A SECCION 1 DE LA LOC | -98.9765 | 21.5243
SLP190401659322 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | CALLE HUCHIHUAYAN-EL NACIMIENTO RANCHERIA HUICHIHUAYAN, 79880 HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL CHUNUNTZEN II Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PANTEON EN LA SECCION 9 SOBRE LA CARRETERA HUEHUETLANHUI | -98.9724 | 21.4732
SLP190401668292 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Complemento Chununtzén | CALLE PRINCIPAL COMPLEMENTO CHUNUNTZEN RANCHERIA COMPLEMENTO CHUNUNTZEN, 79880 COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A BARRIO FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD | -98.961 | 21.4653
SLP200101699401 | San Luis Potosí | Tierra Nueva | Tierra Nueva | Unnamed Road, Centro, 79590 Tierra Nueva, S.L.P., México | -100.5748 | 21.6651
SLP200101699705 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México | -100.9528 | 22.1018
SLP200101699893 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mariano Ávila 178, Tequisquiapan, 78250 San Luis, S.L.P., México | -100.9921 | 22.1565
SLP200101700208 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Avenida Universidad 910, Barrio de San Sebastian, 78349 San Luis, S.L.P., México | -100.9703 | 22.151
SLP200101700221 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Himno Nacional 4038, Himno Nacional 1ra Secc, 78369 San Luis, S.L.P., México | -100.9828 | 22.1363
SLP200101700225 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Providencia, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9362 | 22.1414
SLP200101700225 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Jardines de Oriente, 78390 San Luis, S.L.P., México | -100.9419 | 22.1454
SLP200101704418 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9341 | 22.154
SLP200101704475 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Hogares Populares Pavon, 78434 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9482 | 22.1736
SLP200201704881 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Sabila 136, Los Magueyes, 78100 San Luis, S.L.P., México | -100.9815 | 22.207
SLP200201704903 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa De Zaragoza | Graciano Sánchez 14, Perpetuo Socorro, 79540 Villa de Zaragoza, S.L.P., México | -100.7263 | 22.0399
SLP200201704951 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Guillermo Fonseca Álvarez 325, Benito Juárez, 79820 San Vicente Tancuayalab, S.L.P., México | -98.5813 | 21.7214
SLP200201704960 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | México 80, Villa de Arriaga, S.L.P., México | -101.3008 | 21.9711
SLP200201705232 | San Luis Potosí | Matlapa | Paguayo Barrio Arriba | Matlapa-Ciudad Valles 65, 79970 Matlapa, S.L.P., México | -98.8315 | 21.3447
SLP200201705233 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Tanquián De Escobedo | 79840, Col de Fatima, 79840 Tanquián de Escobedo, S.L.P., México | -98.6607 | 21.6121
SLP200201705238 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Francisco Zarco 303, La Lagunita, 78770 Matehuala, S.L.P., México | -100.632 | 23.6431
SLP200201705252 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Zacatecas 116, San Rafael, 79618 Rioverde, S.L.P., México | -100.0049 | 21.935
SLP200201706405 | San Luis Potosí | Lagunillas | El Mirador (El Pedregal) | Tepamal s/n, Lagunillas, S.L.P., México | -99.5679 | 21.5933
SLP200201706407 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Socohuijio | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.955 | 21.5837
SLP200201706408 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tuzantla | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9534 | 21.5933
SLP200201706414 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María Del Río | Francisco Javier Mina 301, Guadalupana, 79560 Santa María del Río, S.L.P., México | -100.7301 | 21.7909
SLP200201709629 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Cto del Río, Garita de Jalisco, 78294 San Luis, S.L.P., México | -101.0113 | 22.1362
SLP200201710198 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle San Angel 715, San Angel 1ra Secc, 78120 San Luis, S.L.P., México | -101.0055 | 22.1861
SLP200201711146 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Lechuguillas | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.9589 | 22.3845
SLP200301713580 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Uno | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9552 | 21.5502
SLP200301713584 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ojo De Agua De Solano | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.0717 | 21.9889
SLP200301713586 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Huichihuayán | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9525 | 21.554
SLP200301713607 | San Luis Potosí | Vanegas | La Pinta | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.9767 | 23.9084
SLP200301713611 | San Luis Potosí | Villa de Arista | El Charquito | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.8394 | 22.6305
SLP200301713616 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido La Cebadilla | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.7946 | 21.6766
SLP200301713640 | San Luis Potosí | Tamuín | El Carrizo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.7355 | 22.0233
SLP200301713657 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Unnamed Road, 79650, 79650 S.L.P., México | -100.0415 | 21.9456
SLP200301713684 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Cuayo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.9051 | 21.5674
SLP200301713685 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Pimienta | Unnamed Road, La Pimienta, S.L.P., México | -99.0074 | 21.5246
SLP200301713689 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Sin nombre No. 208 8, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.017 | 22.0233
SLP200301713694 | San Luis Potosí | Alaquines | La Cañada | la cañada, La Cañada, S.L.P., México | -99.5601 | 22.0638
SLP200301713713 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Cañada De Yáñez | Unnamed Road, Peregrina de Abajo, Cañada de Yáñez, S.L.P., México | -100.6542 | 21.8143
SLP200301747625 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE GOLONDRINAS COLONIA LAS JULIAS, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PELICANOS Y CALLE CONDOR, CALLE CONMORAN EN LA COLONIA LAS JULIAS TOMAR CALLE GORRIÓN IR POR CALLE FLAMINGOS HASTA LLEGAR | -101.0207 | 22.1762
SLP200301759281 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ALBERTO RAMOS COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAMOS Y CALLE MAYLOR RAMOS, CALLE ESPAÑA UBICADA EN CALLE ALBERTO RAMOS ENTRE CALLE MAYLOR RAMOS Y CALLE RAMOS DE LA CO | -99.0205 | 22.0173
SLP200301760747 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Cruz Blanca | CALLE CAMIO EL LIMONCITO-LA ESPERANZA RANCHERIA CRUZ BLANCA, 79880 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -99.0017 | 21.5427
SLP200301765415 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE FRONTERA COLONIA PORVENIR, 79050 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CLAVEL, CALLE ANTONIO PLAZA SE ENCUENTRA EN CALLE FRONTERA ENTRE FERROCARRIL Y CLAVEL DE LA COLONIA PORVENIR A | -98.9969 | 21.992
SLP200301765433 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE TABASCO COLONIA SAN RAFAEL, 79063 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE CAMPECHE UBICADA EN CALLE TABASCO ENTRE CHILPANCINGO Y NUEVO LEON Y EN CALLE CHILPANCINGO E | -98.9925 | 21.9824
SLP200301765605 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE AVESTRUZ COLONIA BALCONES, 00000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE GRANADA, SE CONTEMPLAN DOS ACCIONES CON GEOREFERENCIA 21.952220798.985569173, Y LA OTRA VIVIENDA EN 21.9521212,98.98549138935 | -98.9857 | 21.9522
SLP200301765616 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Fraccionamiento Lomas Del Real | CALLE SEGOVIA COLONIA LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE UBICA EN LA GEOREFERENCIA 22.0190502542.98.982317 | -98.9823 | 22.0192
SLP200301765638 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Verde | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL VERDE, 79247 EL VERDE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 30 METROS | -99.0791 | 22.0438
SLP200301765654 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Platanito Uno | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - EL PLATANITO 1 KILÓMETRO 14 + 300 EJIDO EL PLATANITO 1, 79246 EL PLATANITO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 22.095126351147233 99.14470935547554 | -99.1447 | 22.0951
SLP200301765883 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE SAN SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A | -99.9767 | 21.9073
SLP200301766348 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PRESA DEL PEAJE UNIDAD HABITACIONAL AGUAJE 2000, 78398 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAS CASCADAS Y CERRADA PRESA MIGUEL ALEMÁN, CALLE LÁZARO CARDENAS EN AGUAJE 2000 TOMAR AV SALK DAR VUELTA | -100.929 | 22.1081
SLP200301766858 | San Luis Potosí | Venado | Coronado (Hacienda De Coronado) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 78935 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A TRINIDAD - CORONADO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO CORONADO (HACIENDA DE CORONADO), 78935 CORONADO (HACIENDA DE CORONADO), VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ESTA UBICADO | -100.9477 | 22.9245
SLP200301767213 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | PRIVADA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE LA CALLE M | -99.977 | 21.9089
SLP200301775748 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Jilim Tantocoy Tres | CALLE XOLOL BARRIO XOLOL, 79880 JILIM TANTOCOY TRES, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL CENTRO JILIM, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE JILIM | -98.9935 | 21.5173
SLP200301777792 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Flores | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EJIDO LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 200 EJIDO LAS FLORES, 79245 LAS FLORES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR LIBRAMIENTO ESTATAL AL INGENIO PASANDO LAS LOCALID | -99.2103 | 22.2245
SLP200301778000 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tanzacalte | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - TANZACALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO TANZACALTE, 79010 TANZACALTE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO | -99.0353 | 22.0592
SLP200301778442 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Jopoy | CALLE CARRETERA SAN PEDRO EJIDO EL JOPOY, 79267 EL JOPOY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 250 METROSDE LA CARRETERA NACIONAL | -98.9619 | 21.7863
SLP200301780816 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Choyoso | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO COYOLES - EL CHOYOSO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EL CHOYOSO, 79245 EL CHOYOSO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 24 A 5 KILOMETROS 700 METROS DEL EJIDO COYOL | -99.1393 | 22.0799
SLP200301781072 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Lima | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CIUDAD VALLES - LA LIMA KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO LA LIMA, 79256 LA LIMA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CIRCUITO CAÑERO INDIGENA ZONA TENEK PASANDO LAS LOCALIDADES BUE | -99.1022 | 21.9267
SLP200301783016 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA ESTRELLA, 79023 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HAITI Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JORGE TERAN PASANDO EL PUENTE A 300 METROS A LA IZQUIERDA | -99.0205 | 22.0215
SLP200301793357 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Gral. Nicolas Bravo 130, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -99.9905 | 21.927
SLP200301793357 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Carlos Jonguitud Barrios 209, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -99.9938 | 21.9233
SLP200301793357 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Porfirio Díaz 1003, Santa Cecilia, 79626 Rioverde, S.L.P., México | -100.0009 | 21.9248
SLP200301793357 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Centenario 401, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -99.999 | 21.9368
SLP200301793357 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Calle Dr. Ignacio Gama Salcedo 716, Santa Julia, 79619 Rioverde, S.L.P., México | -99.9888 | 21.9378
SLP200301793357 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Quezada Poniente 312, Los Naranjos, 79619 Rioverde, S.L.P., México | -99.9979 | 21.939
SLP200301793357 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Nicolas Bravo Oriente 300, Zona Centro, 79610 Rioverde, S.L.P., México | -99.993 | 21.9272
SLP200401794680 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. Fray Diego de la Magdalena 94, El Saucito, 78114 San Luis, S.L.P., México | -101.0019 | 22.1852
SLP200401794860 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Mezquitalillo | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.6557 | 22.1338
SLP200401794896 | San Luis Potosí | Venado | Venado | Juan Escaname, Venado, S.L.P., México | -101.0968 | 22.9243
SLP200401794991 | San Luis Potosí | Guadalcázar | Buenavista | Calle Morelos, San Luis Potosí, México | -100.1426 | 22.5971
SLP200401795024 | San Luis Potosí | Charcas | Cerro Prieto | Charcas, S.L.P., México | -101.0097 | 23.1181
SLP200401795040 | San Luis Potosí | Ahualulco | Ahualulco Del Sonido 13 | Calle Comité de los 13 Pro J.Carrillo 104, Ahualulco del Sonido 13, S.L.P., México | -101.1608 | 22.3939
SLP200401795387 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Matlapa-Ciudad Valles, Los Puentes, S.L.P., México | -98.9417 | 21.8532
SLP200401795392 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Matlapa-Ciudad Valles, Los Puentes, S.L.P., México | -98.9405 | 21.8486
SLP200401795394 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación La Hincada | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.2381 | 22.2182
SLP200401795403 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Montecillos | Oriente 124, Lomas del Real, 79028 Cd Valles, S.L.P., México | -98.9924 | 22.0214
SLP200401795444 | San Luis Potosí | Rioverde | Plazuela | México 69, San Luis Potosí, México | -99.9299 | 21.8003
SLP200401795447 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Fidel Velázquez 53, Ignacio Garcia Tellez, 79019 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0441 | 22.0159
SLP200401795462 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | De Las Rosas 999, 18 de Marzo, 79020 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0136 | 22.0064
SLP200401795473 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Lima | Unnamed Road, La Lima, S.L.P., México | -99.1021 | 21.9258
SLP200401795492 | San Luis Potosí | Tanlajás | San José Del Tinto (La Gloria) | Francisco Villa, San Luis Potosí, México | -98.8022 | 21.8166
SLP200401797235 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito Del Agua | PUEBLO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN ARROYITO DEL AGUA | -100.549 | 23.7495
SLP200401814914 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | BOULEVARD CARRETERA AL INGENIO COLONIA SANTA LUCÍA, 79019 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SOTO Y GAMA Y CALLE TERCERA, CALLE HEROE DE NACOZARI A UN LADO DE LA BLOQUERA | -99.0391 | 22.0092
SLP200401815748 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Chical Uno | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL UNO KILÓMETRO 36 + 400 RANCHERIA CHICAL UNO, 79256 EL CHICAL UNO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL NORTE A 50 METROS CON LOS LIMITES DEL CHICAL DOS SE EN | -99.131 | 21.8492
SLP200401815781 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Chical Dos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO CIUDAD VALLES - CHICAL DOS KILÓMETRO 33 + 900 RANCHERIA EL CHICAL DOS, 79256 EL CHICAL DOS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AL NORTE EN CHICAL DOS SOBRE TERRACERIA AL NOROESTE SE | -99.1384 | 21.8597
SLP200401815914 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Fraccionamiento Lomas Del Real | CALLE ZAMORA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, 79028 FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE GRANADA, CALLE SEGOVIA UBICADA EN CALLE ZAMORA ENTRE CALLE VALENCIA Y GRANADA DEL FRA | -98.9826 | 22.0193
SLP200401821797 | San Luis Potosí | Tampacán | Lázaro Cárdenas | CALLE GALEANA BARRIO TAMPACÁN, 79940 LÁZARO CÁRDENAS, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA INTGERSECCION DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I MADERO INICIA LA C | -98.6857 | 21.398
SLP200401824022 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Palomas (El Valle De Palomas) | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA PALOMAS EL VALLE DE PALOMAS, 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS 3 HERMANOS, SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA PRI | -100.7684 | 22.2937
SLP200401827679 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Dulcita | PUEBLO LA DULCITA, 78685 LA DULCITA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA DULCITA VILLA DE RAMOS | -101.9759 | 22.879
SLP200401831424 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE ODILON RAMOS COLONIA LAS CAÑITAS, 79277 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ESPAÑA, CALLE JOSE RAMOS UBICADA EN CALLE ODILON RAMOS ENTRE CALLE ARGENTINA Y ESPAÑA DE LA COLONIA CAÑITAS | -99.0253 | 22.0167
SLP200401831957 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Chununtzén Dos Sección Cinco | CALLE CHUNUNTZEN II RANCHERIA CHUNUNTZEN II, 79880 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A AJACACO Y , LA OBRA SE UBICA EN KM. 3245.18.DE LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN Y KM. 10981.72 DE LA LOCALID | -98.9725 | 21.4985
SLP200401832647 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | INTERIOR SN PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIAS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.1799 | 22.9984
SLP200401832730 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Lucía | INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA, 78697 SANTA LUCÍA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.9173 | 22.7843
SLP200401832733 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Hediondilla | INTERIOR SN PUEBLO LA HEDIONDILLA, 00000 LA HEDIONDILLA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.8573 | 22.8147
SLP200401832734 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Nuevo San Francisco | INTERIOR SN PUEBLO NUEVO SAN FRANCISCO, 00000 NUEVO SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.8063 | 22.8286
SLP200401832755 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Santa Ana | INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 00000 SANTA ANA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.901 | 23.0713
SLP200401832793 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Rafael | INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL, 78696 SAN RAFAEL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.9447 | 23.0207
SLP200401832917 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | El Ranchito De Los Guzmán | CALLE HIDALGO RANCHERIA EL AGUAJE DE LOS CASTILLOS, 78983 EL RANCHITO DE LOS GUZMÁN, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LO | -100.6973 | 22.2879
SLP200401833584 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | CAMINO TRAMO HERNANDEZ - EL BARRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO HERNANDEZEL BARRIL | -102.0929 | 23.0402
SLP200401833591 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CRUZA ARROYO SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL CENTRO DE LA POBL | -102.1723 | 23.0007
SLP200401833624 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | CAMINO TRAMO EL ZACATON - LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO HERNANDEZ-SALADILLO CAMINO EL ZACATONLA CANDELARIA | -102.0349 | 22.7645
SLP200401834234 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Salitral De Carrera | CALLE SALITRAL INTERIOR SN PUEBLO SALITRAL DE CARRERA, 78680 SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PANTEON, CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL | -102.0781 | 22.8595
SLP200401835135 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Llano De Los Saldaña | CALLE PLAN JUAREZ RANCHO LLANO DE LOS SALDAÑA, 78997 LLANO DE LOS SALDAÑA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MANUEL RODRIGUEZ Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LOS SALDAÑA | -100.643 | 22.2002
SLP200401835204 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | El Aguaje De Los Castillos | CALLE HIDALGO EJIDO EL AGUAJE DE LOS CASTILLOS, 78983 EL AGUAJE DE LOS CASTILLOS, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DE LOS CASTILLO | -100.7176 | 22.3195
SLP200401836074 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Buena Vista | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO CIUDAD VALLES - BUENAVISTA KILÓMETRO 36 + 200 EJIDO BUENA VISTA, 79287 BUENA VISTA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA ANTIGUO MO | -99.0289 | 22.3283
SLP200401839199 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE LINARES COLONIA 19 DE ENERO (LAS BRISAS), 79059 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL OSUNA, CALLE XICOTENCATL UBICADA EN CALLE LINARES ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE GENERAL O | -99.0002 | 21.9951
SLP200401839898 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Granjas De San Francisco | CALLE NEGRETE COLONIA GRANJAS DE SAN FRANCISCO, 78448 GRANJAS DE SAN FRANCISCO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PRIVADA TENORIO Y AVENIDA NUEVO LAREDO, CALLE HIDALGO LAS CALLES SE ENCUENTRAN A 100 M DE LA AVENIDA PRINCI | -100.8811 | 22.157
SLP200401840428 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Barril | PUEBLO EL BARRIL, 78660 EL BARRIL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.1553 | 23.0681
SLP200401840433 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | El Zacatón | PUEBLO EL ZACATÓN, 78681 EL ZACATÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.0348 | 22.7933
SLP200401840995 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Nogalitos De La Cruz | CALLE REFORMA RANCHO NOGALITOS DE LA CRUZ, 78996 NOGALITOS DE LA CRUZ, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROGRESO Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NOGALITOS DE LA CRUZ | -100.6571 | 22.3272
SLP200401845017 | San Luis Potosí | Xilitla | Pilateno | CALLE PILATENO INTERIOR SN RANCHO PILATENO, 79907 PILATENO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PILATENO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , | -98.9701 | 21.3353
SLP200401845075 | San Luis Potosí | Xilitla | El Cedral | CALLE CEDRAL INTERIOR SN RANCHO EL CEDRAL, 79924 EL CEDRAL, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CEDRAL XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , | -99.065 | 21.3633
SLP200401846482 | San Luis Potosí | Xilitla | Ahuehueyo | CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHO AHUEHUEYO, 79900 AHUEHUEYO, XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , AHUEHUEYO XILITLA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y | -98.9219 | 21.3649
SLP200401852715 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Temazcal | CALLE TEMAZCAL-TROJES RANCHERIA TEMAZCAL, 78990 TEMAZCAL, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONECTA EL TEMAZCAL Y LA COMUNIDAD DE LAS TROJES | -100.5146 | 22.3959
SLP200401853066 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VISTA HERMOSA, 79010 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JARDINEROS Y CALLE CORREGIDORA , CALLE RIO TAMESI UBICADA EN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JARDINERO | -99.0305 | 22.0148
SLP200401863486 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa De Ramos | CALLE PONCIANO ARRIEGA ACCESO PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, TRAMO DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL POR CAMPO DE BEISBOL | -101.911 | 22.8221
SLP200401863723 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | La Concepción | CALLE FRENTE A LA ESCUELA E IGLESIA PUEBLO LA CONCEPCION, 78660 LA CONCEPCIÓN, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO EL BARRIL-CHAPARROSA Y CALLE SIN NOMBRE, TRAMOS DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR NOUVO Y | -102.219 | 23.0739
SLP200401866870 | San Luis Potosí | Cerro de San Pedro | Cerro De San Pedro | CALLE MONTE CALDERA PUEBLO CERRO DE SAN PEDRO, 78440 CERRO DE SAN PEDRO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MINA BARRENO Y CALLE JUAREZ, LA CALLE ES LA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE MONTE CALDERA Y SE ENCUENTRA A U | -100.7994 | 22.2158
SLP200401867254 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE DIF COLONIA CECILIA OCCELY, 78394 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TLATELOLCO Y CALLE JACINTO LARRAGA LARRAGA, CALLE PLAN DE SAN LUIS EN GENERAL SAN LUIS POTOSI EN LA COLONIA CECILIA OCCELLI | -100.9152 | 22.1272
SLP200401867329 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE DAMIANA COLONIA CASANOVA, 78136 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ENRAMADA Y CALLE COLORINES, CALLE LLAMARADA EN SAN LUIS POTOSI EN LA COLONIA CASANOVA | -101.0253 | 22.1743
SLP200401871193 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GUADALUPE, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LERDO DE TEJADA A DOS CUADRAS DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES Y DEL CAMPO DE BEIS BOL 16 DE SEPTI | -100.2733 | 22.3251
SLP200401871356 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Villa Juárez | CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN ISIDRO, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JARDIN HIDALGO, CALLE LOS BRAVO EL PROYECTO ABARCA LA MAYORIA DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN | -100.2605 | 22.3221
SLP200401877797 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Capulines | Camino Real del Matasiete, Capulines, S.L.P., México | -101.0556 | 22.1723
SLP200401877953 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Fray Antonio Villaseñor 145, Universitaria, 78290 San Luis, S.L.P., México | -101.013 | 22.14
SLP200401880636 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | Venustiano Carranza, Dulce Grande, S.L.P., México | -102.1811 | 22.9799
SLP16160200683932 | San Luis Potosí | Matlapa | Iglesia Vieja | , , Iglesia Vieja, Matlapa | -98.8714 | 21.3103
SLP16160300740916 | San Luis Potosí | Aquismón | Barrio la Cruz | , ,Barrio la Cruz, Aquismón | -99.0556 | 21.5203
SLP16160300740956 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Tzépacab Segunda Sección Tzapicté | , ,Tzepacab segunda Sección Tzapic, Tancanhuitz, 79800 | -98.8883 | 21.5794
SLP16170200888275 | San Luis Potosí | Matehuala |  | CALLE DURAZNOS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIRULES | -100.6442 | 23.6464
SLP17170200888405 | San Luis Potosí | Matehuala |  | - | -100.6442 | 23.6464
SLP16170200904255 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Cerro Grande | , , Cerro Grande, municipio Tamazunchale, S.L.P. | -98.8634 | 21.2799
SLP17170300955342 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | - | -102.0356 | 23.0331
SLP17170300955435 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Texopis | - | -98.8089 | 21.2239
SLP17170401017771 | San Luis Potosí | Matehuala | Arroyito del Agua | EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA SE ENCUENTRA A ONCE PUNTO CUATRO KILÓME | -100.5468 | 23.751
SLP17170401017991 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA COMUNIDAD SSE ENCUENTRA HACIA EL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUA | -100.5613 | 23.5703
SLP17170401017992 | San Luis Potosí | Matehuala | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 78815 MARAVILLAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE ONCE PUNTO SIETE KILÓMETR | -100.5627 | 23.5699
SLP17170401018002 | San Luis Potosí | Matehuala | San José de la Peña | EJIDO SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 78803 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA SE ENCUENTRA A TRECE PUNTO TRES K | -100.5164 | 23.6631
SLP17170401018036 | San Luis Potosí | Matehuala | Santa Lucía | CALLE PEDRO GARCÍA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 78816 SANTA LUCÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSÉ MORALES Y CALLE CIRIACO GARCÍA, CALLE PABLO HE | -100.5951 | 23.5457
SLP17170401018039 | San Luis Potosí | Matehuala | Troje de los Moreno | TROJE DE LOS MORENO, 00000 TROJE DE LOS MORENO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ, LA LOCALIDAD DE TROJE DE LOS MORENO SE ENCUENTRA A NUEVE PUNTO TRES KILÓMET | -100.5238 | 23.7001
SLP17170401020665 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | CALLE RÍO BRAVO COLONIA LAS MITRAS, 78798 MATEHUALA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS VIVANCO Y CALLE RIOVERDE, CALLE RÍO NILO PARA LLEGAR | -100.6547 | 23.6342
SLP18180201115392 | San Luis Potosí | Tampacán | Tampacán | CALLE AMARGURA CIUDAD TAMPACÁN, 79940 TAMPACÁN, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AMARGURA Y CALLE EMILIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AMARGURA Y EMILIANO CARRANZA ESTA EL SITIO DONDE SE REUNEN. | -98.7319 | 21.4001
SLP18180201115448 | San Luis Potosí | Tampacán | Tenextitla Uno | CALLE ING NABOR JUAREZ EJIDO TENEXTITLA 1, 79946 TENEXTITLA UNO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO TAMPACAN - TENEXTITLA I Y CALLE ING NABOR JUAREZ, SOBRE EL CAMINO DE TAMPACAN - TENEXTITLA I A 1.5 KM ESTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE ING. NABOR | -98.7183 | 21.3815
SLP18180201142930 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | - | -100.6444 | 23.6464
SLP18180201142940 | San Luis Potosí | Catorce | Las Adjuntas | - | -100.9894 | 23.4664
SLP18180201142962 | San Luis Potosí | Catorce | Las Adjuntas | - | -100.9894 | 23.4664
SLP180401407185 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Pezmayo Santiago | COLONIA , 00000 PEZMAYO SANTIAGO, TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ LA OBRA DE INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PEZMAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE ABARCA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -98.8835 | 21.2073
SLP180401489857 | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | Paseo de la República, San Luis Potosí, México | -100.7998 | 21.9137
SLP180401494093 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Xilitla, S.L.P., México | -98.9922 | 21.3842
SLP180401494655 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Independencia 140, Centro, 78700 Matehuala, S.L.P., México | -100.6466 | 23.6518
SLP180401500584 | San Luis Potosí | Xilitla | Xilitla | Miguel Álvarez Acosta 109, Xilitla, 79900 Xilitla, S.L.P., México | -98.9907 | 21.3856
SLP180401503429 | San Luis Potosí | Ciudad del Maíz | Los Ávalos | Los Ávalos, | -99.6006 | 22.3998
SLP180401503590 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | El Zopope, | -99.0195 | 21.6214
SLP190201551892 | San Luis Potosí | Tampacán | Tenextitla Uno | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO TENEXTITLA UNO, 79946 TENEXTITLA UNO, TAMPACÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE NABOR JUAREZ Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA EVANGELICA PEREGRINA MEXICANA | -98.7137 | 21.3801
SLP190401652531 | San Luis Potosí | Huehuetlán | La Escalera | CALLE PRINCIPAL LA ESCALERA RANCHERIA LA ESCALERA, 79880 LA ESCALERA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARRETERA A XOLOL Y CALLE CARRETREA A HUICHIHUAYAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA EN EL ACCESO X | -99.0048 | 21.5131
SLP190401668264 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Ampliación De Huichihuayán | CALLE PRINCIPAL AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN AMPLIACION AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN, 79880 AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL AMPLIACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCPAL DE L | -98.9548 | 21.4604
SLP190401668276 | San Luis Potosí | Huehuetlán | Tanleab Dos | CALLE PRINCIPAL TANLEAB II RANCHERIA TANLEAB II, 79880 TANLEAB DOS, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE A TZINEJA 2 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB II | -98.9525 | 21.5482
SLP200101699394 | San Luis Potosí | Tancanhuitz | Cuatlamayán | Cuatlamayán, S.L.P., México | -98.9369 | 21.5892
SLP200101699697 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Blvd. Antonio Rocha Cordero 507, Simon Diaz, 78385 San Luis, S.L.P., México | -100.9478 | 22.1047
SLP200101699885 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Av. del Desierto 1000, Capulines, S.L.P., México | -101.0459 | 22.1792
SLP200101699900 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av Nereo Rodríguez Barragán, Col del Valle, San Luis, S.L.P., México | -101.006 | 22.1538
SLP200101700009 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Calle Montes Apalaches 240, Lomas de San Luis 2da Secc, San Luis, S.L.P., México | -101.0218 | 22.144
SLP200101704383 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704410 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Genovevo Rivas Guillen, 78436 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9341 | 22.154
SLP200101704468 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9418 | 22.1807
SLP200101704487 | San Luis Potosí | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad De Graciano Sánchez | 21 de Marzo, 78437 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México | -100.9256 | 22.1487
SLP200201704950 | San Luis Potosí | Aquismón | Aquismón | Secundaria, Aquismón, S.L.P., México | -99.0166 | 21.6244
SLP200201704953 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Jalpilla | Hidalgo Nte., Jalpilla, S.L.P., México | -98.8719 | 21.3947
SLP200201704955 | San Luis Potosí | Rayón | Pozo Bendito | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.6886 | 21.8076
SLP200201704958 | San Luis Potosí | Vanegas | Huertecillas | México 62, San Luis Potosí, México | -101.1386 | 24.0712
SLP200201704997 | San Luis Potosí | Vanegas | El Tepetate | Vanegas, S.L.P., México | -100.974 | 24.252
SLP200201705239 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Paradita Del Refugio | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.5737 | 22.3723
SLP200201705240 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | El Tepetate | México 80, Muerto, S.L.P., México | -101.2218 | 22.0252
SLP200201705244 | San Luis Potosí | Moctezuma | Cristo Rey | Cjon. Comunal, Col Las Lomas, Moctezuma, S.L.P., México | -101.0885 | 22.7363
SLP200201705248 | San Luis Potosí | Ahualulco | La Encarnación | México 49, San Luis Potosí, México | -101.2181 | 22.3353
SLP200201706412 | San Luis Potosí | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | Calle 5 de Mayo 9, San Nicolás Tolentino, S.L.P., México | -100.5534 | 22.249
SLP200201709561 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Satélite 605, Morelos, 78130 San Luis, S.L.P., México | -101.0128 | 22.179
SLP200201711186 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Av. del Roble 284, Las Mercedes, San Luis, S.L.P., México | -100.8911 | 22.1134
SLP200301713570 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.5735 | 21.7159
SLP200301713575 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamazunchale | Tamazunchale, S.L.P., México | -98.7479 | 21.2644
SLP200301713577 | San Luis Potosí | Axtla de Terrazas | Coamila | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -98.8893 | 21.4646
SLP200301713590 | San Luis Potosí | Santa Catarina | San Diego (Pueblo Viejo) | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.4771 | 21.6485
SLP200301713621 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Unnamed Road, Parque Tangamanga II, San Luis, S.L.P., México | -100.9918 | 22.1836
SLP200301713625 | San Luis Potosí | Matehuala | Matehuala | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.5991 | 23.6584
SLP200301713644 | San Luis Potosí | Aquismón | Los Otates | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0294 | 21.6268
SLP200301713652 | San Luis Potosí | Huehuetlán | El Nacimiento | slp, El Nacimiento, S.L.P., México | -98.9758 | 21.4658
SLP200301713676 | San Luis Potosí | Santa María del Río | Fracción Sánchez | Nacional 57 San Luis- Querétaro 1108, San Luis, S.L.P., México | -100.6952 | 21.785
SLP200301713677 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.039 | 21.9698
SLP200301713680 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa De Reyes | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.9177 | 21.7876
SLP200301713691 | San Luis Potosí | Aquismón | El Zopope | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0836 | 21.5815
SLP200301713695 | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | San Francisco | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1607 | 21.9997
SLP200301713719 | San Luis Potosí | Alaquines | Rancho De Pro | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.5772 | 22.0941
SLP200301728023 | San Luis Potosí | Cedral | Zamarripa | EJIDO ZAMARRIPA, 78535 ZAMARRIPA, CEDRAL SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAPILLA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | -100.5826 | 23.9483
SLP200301748166 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - PUESTECITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + undefined COLONIA PUESTECITOS, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y CALLE BENITO JUÁREZ, CAMINO | -100.0434 | 21.9541
SLP200301750858 | San Luis Potosí | Venado | Venado | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VENADO, 78920 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAZA JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PONCIANO ARRIAGA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DESDE LA PLAZA JUAREZ Y | -101.0982 | 22.9317
SLP200301751096 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | CALLE MIGUEL HIDALGO CUAUHTEMOC FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ITURBIDE MADERO E IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL CARMEN, 79615 RIOVERDE, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAUHTE | -99.9736 | 21.9103
SLP200301754759 | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA ZONA CENTRO, 79650 CIUDAD FERNÁNDEZ, CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MEDIA LUNA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD FERNANDEZ | -100.0199 | 21.9501
SLP200301760591 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE PRIVADA ANTIGUO CAMINO A LA UNION COLONIA 18 DE MARZO, 79020 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION Y CALLE SASAFRAS, CALLE JACARANDAS UBICADA EN CALLE ANTIGUO CAMINO A LA UNION | -99.0113 | 22.005
SLP200301763766 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE FRAY JOSÉ DE GAUNA COLONIA RICARDO B ANAYA, 78390 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OBISPO PEDRO BARAJAS Y CALLE FRANCISCO P. DÍAZ, AVENIDA RICARDO B. ANAYA TOMAR AV. RICARDO B. ANAYA HASYA LLEGA | -100.9296 | 22.1405
SLP200301764124 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE VILLANUEVA COLONIA SANTIAGO DEL RÍO, 78049 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE BOULEVARD RÍO SANTIAGO Y CALLE VILLA CAMPESTRE, CALLE ZACATECAS CIRCULAR POR CALLE PEDRO MORENO FRAY JOSE DE AHORE DAR VUELT | -100.9882 | 22.1629
SLP200301765170 | San Luis Potosí | San Ciro de Acosta | San Ciro De Acosta | CALLE GUADALUPE BARRIO DE GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CARRETERA JALPAN - RIOVERDE, CALLE ALDAMA SE LOCALIZA EN EL ULTIMO TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE QUE LLEVA | -99.8125 | 21.6511
SLP200301765231 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA ROSA, 79030 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PALO DE ROSA Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LAZARO CARDENAS LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO CAEN EN AGE | -99.0615 | 22.0131
SLP200301765593 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CALLE COY COLONIA RAFAEL CURIEL, 79060 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE BOSQUE, CALLE TAMPAON UBICADA EN CALLE COY ENTRE PLAYA Y BOSQUE DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL | -98.9818 | 21.9798
SLP200301765649 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Coy | CARRETERA FEDERAL LIBRE 85 TRAMO ALVARO OBREGON - EL COY KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO , 00000 EL COY, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA GEOREFERECIA LATITUD 21.75185804 LONGITUD96.95519207 | -98.9549 | 21.7517
SLP200301765651 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SUBIDA, 79254 LA SUBIDA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 50 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL | -99.0996 | 21.903
SLP200301765662 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tantóbal | CALLE CAMINO GENERAL RAMAL A TANTOBAL EJIDO TANTÓBAL, 79265 TANTÓBAL, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE UBICADA EN CALLE RAMAL A TANTOBAL ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y GRACIA | -98.9404 | 21.7848
SLP200301765666 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Loma (Canoítas) | CALLE 10 DE ABRIL EJIDO EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), 79246 EJIDO LA LOMA (CANOÍTAS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , A 50 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL | -99.1153 | 22.0598
SLP200301765688 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma Del Desengaño (Ejido El Desengaño Dos) | CALLE EUSEBIO GARCIA CUARTEL LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), 79264 LOMA DEL DESENGAÑO (EJIDO EL DESENGAÑO DOS), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE GRACIANO SA | -98.8547 | 21.83
SLP200301766445 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CALLE PEDERNAL COLONIA LAS PIEDRAS, 78150 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE OBSIDIANA, CALLE CALIZA EN COLONIA LAS PIEDRAS DAR VUELTA EN CALLE PEDERNAL HASTA LLEGAR A CALLE GRANITO | -101.0084 | 22.1663
SLP200301779248 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Raya | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO LA RAYA, 79250 LA RAYA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 300 METROS DE LA CARRETERA | -98.9542 | 21.9658
SLP200301779335 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Abra (San Felipe) | CAMINO TRAMO CIUDAD VALLES - EL ABRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL ABRA, 79250 EL ABRA (SAN FELIPE), CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 10 METROS DEL RESTAURANT | -98.9218 | 21.9748
SLP200301782764 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Juan | CARRETERA ESTATAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - SAN JUAN KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO SAN JUAN, 79260 SAN JUAN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 100 METROS DEL SALON EJIDAL | -98.9947 | 21.8041
SLP200301782784 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Calera | CARRETERA FEDERAL LIBRE 085 TRAMO CIUDAD VALLES - LA CALERA KILÓMETRO 85 + 400 EJIDO LA CALERA, 79270 LA CALERA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , A 200 METROS DE LA CONASUPO | -98.95 | 21.8928
SLP200301787181 | San Luis Potosí | Mexquitic de Carmona | El Palmar Primero | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -101.1099 | 22.3107
SLP200301787190 | San Luis Potosí | Rioverde | Rioverde | Unnamed Road, Rioverde, S.L.P., México | -99.9649 | 21.9489
SLP200301787215 | San Luis Potosí | Tamazunchale | Tamán | México 85, Tamazunchale, S.L.P., México | -98.8296 | 21.2516
SLP200301792218 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Escalerillas | Escalerillas, S.L.P., México | -101.0753 | 22.1098
SLP200301793211 | San Luis Potosí | Ebano | Aurelio Manrique | Aurelio Manrique, S.L.P., México | -98.6504 | 22.2861
SLP200301793398 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.0908 | 22.1009
SLP200401794788 | San Luis Potosí | Villa de Guadalupe | Villa De Guadalupe | Insurgentes, Villa de Guadalupe, S.L.P., México | -100.7548 | 23.3726
SLP200401794840 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Emiliano Zapata | Julián Ramírez, Jesús María, S.L.P., México | -100.9131 | 21.9197
SLP200401794846 | San Luis Potosí | Tamasopo | Agua Buena | Carr. A Tambaca, Agua Buena, S.L.P., México | -99.391 | 21.9599
SLP200401794998 | San Luis Potosí | Villa de la Paz | La Boca | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -100.7312 | 23.6574
SLP200401795009 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Palomas | Benito Juárez, San Luis Potosí, México | -100.9563 | 21.8342
SLP200401795051 | San Luis Potosí | Villa de Arista | Derramaderos | C. 20 de Noviembre, Derramaderos, S.L.P., México | -100.9325 | 22.5698
SLP200401795368 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Vicente Guerrero 20, Ignacio Garcia Tellez, 79019 Cd Valles, S.L.P., México | -99.0435 | 22.0109
SLP200401795371 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Matlapa-Ciudad Valles, Los Puentes, S.L.P., México | -98.9408 | 21.852
SLP200401795382 | San Luis Potosí | Guadalcázar | San Ignacio | Los Azules, Guadalcázar, S.L.P., México | -100.4078 | 22.618
SLP200401795400 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Felipe (El Abra) | Cd Valles - Tampico 233, Tantoc, S.L.P., México | -98.9225 | 21.9746
SLP200401795442 | San Luis Potosí | Aquismón | Santa Cruz | Unnamed Road, Aquismón, S.L.P., México | -99.0416 | 21.7019
SLP200401795453 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación La Hincada | Unnamed Road, San Luis Potosí, México | -99.24 | 22.2192
SLP200401795458 | San Luis Potosí | Tanlajás | Ejido San José Xilatzén | C. Venustiano Carranza, San Luis Potosí, México | -98.9273 | 21.6755
SLP200401795472 | San Luis Potosí | Charcas | Charcas | Calle Alhóndiga 14, Clavellina, 78595 Charcas, S.L.P., México | -101.1125 | 23.129
SLP200401795490 | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Bledos | Ponciano Arriaga, San Luis Potosí, México | -101.1166 | 21.8426
SLP200401797247 | San Luis Potosí | Matehuala | La Misión | PUEBLO , 78801 LA MISIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , PENDIENTE | -100.5295 | 23.7406
SLP200401815664 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Noventa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN DIEGUITO - EL NOVENTA KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO EL NOVENTA, 79240 EL NOVENTA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA ESTATAL 25 RASCON ESTACION QUINIENTOS A 4 KIL | -99.2295 | 22.0457
SLP200401818767 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | CALLE OCTAVIANO HERNÁNDEZ EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO NIETO Y CALLE MELESIO SÁNCHEZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD LAS MESAS SE ACCEDE POR LALOCALIDAD EJIDO NUEVO CALMECAYO | -98.854 | 21.5259
SLP200401818873 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | CALLE OCTAVIANO HERNANDEZ EJIDO LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALFONSO NIETO Y CALLE MELESIO SANCHEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD LAS MESAS SE ACCEDE POR CALLE OCTAVIANO HERNANDEZ EN LA LOC | -98.854 | 21.5259
SLP200401819240 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Puerta Del Espíritu Santo | CALLE 24 DE FEBRERO EJIDO LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, 79234 LA PUERTA DEL ESPÍRITU SANTO, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA PUERTA DEL ESPIRITU SANTO SE UBICA A 25 KM DE ESTACION MICOS PASANDO LA LOCALIDAD DE AM | -99.2111 | 22.2516
SLP200401819252 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Citlalmina | CALLE PAULINO URIOSTEGUI COLONIA GRANJAS UNO, 79273 GRANJAS UNO [FRACCIONAMIENTO], CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE BENITO QUEZADA, CALLE CLARA CORDOVA CONTEMPLA VARIAS CALLES TOMANDO COM | -98.9765 | 22.0253
SLP200401819431 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Pitas | CAMINO TRAMO CRUCERO LAS PITAS - LAS PITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA LAS PITAS, 79237 LAS PITAS, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD VALLES MANTE GIRA A LA IZQUIER | -99.083 | 22.354
SLP200401820431 | San Luis Potosí | Villa Juárez | Buenavista | CALLE HIDALGO EJIDO BUENAVISTA, 79460 BUENAVISTA, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CARRANZA FRENTE AL NACIMIENTO DE AGUA Y A 100 METROS DE LA CAPILLA DEL LUGAR. | -100.2917 | 22.2057
SLP200401821814 | San Luis Potosí | Rioverde | Las Huertitas | CAMINO TRAMO EL FRENO - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAS HUERTITAS, 79646 LAS HUERTITAS, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD DE | -100.1425 | 21.7863
SLP200401824033 | San Luis Potosí | Tanquián de Escobedo | Sagrada Familia | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAGRADA FAMILIA, 79842 SAGRADA FAMILIA, TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAGRADA FAMILIA EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO SLP | -98.6615 | 21.6565
SLP200401825003 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Yoliátl | CAMINO TRAMO YOLIATL - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO YOLIÁTL, 78695 YOLIÁTL, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO YOLIATL-HERRADURA Y CAMINO EL TORO, CAMINO HERNANDEZ-LAS CRUSES TIPO DE | -101.5888 | 22.866
SLP200401825325 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 78696 SAN FRANCISCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA DE RAMOS | -101.9266 | 23.0082
SLP200401826415 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Felipe | CALLE CAÑON DE TANINUL EJIDO SAN FELIPE, 79270 SAN FELIPE, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y , EN CALLE CAÑON DE TANINUL CALLE TELESECUNDARIA, CALLE DEL SUR Y CALLE DEL NORTE DEL EJIDO SAN FELIPE | -98.9326 | 21.9826
SLP200401831736 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | León García | AVENIDA ORIENTE EJIDO LEÓN GARCÍA, 79273 LEÓN GARCÍA, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BURGOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LEON GARCIA Y AVENIDA ORIENTE Y CALLE BURGOS ENTRE BURGOS COLONIA LOMAS DEL R | -98.9779 | 22.0176
SLP200401832740 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Pozo Blanco | INTERIOR SN PUEBLO POZO BLANCO, 00000 POZO BLANCO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.8188 | 22.7858
SLP200401832753 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Hernández | INTERIOR SN PUEBLO HERNÁNDEZ, 78670 HERNÁNDEZ, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.0342 | 23.0338
SLP200401832807 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Rancho Nuevo | INTERIOR SN RANCHO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.8544 | 22.9868
SLP200401832918 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Villa De Ramos | CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE RAMOS CENTRO, 78690 VILLA DE RAMOS, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIRADOR Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A ESPALDAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL | -101.9087 | 22.8342
SLP200401833121 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | El Pato | CALLE HACIA LA MESA DEL REFUGIO EJIDO EL PATO, 78987 EL PATO, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL PATO JUNTO AL CAMINO HACIA LA SIERRA | -100.624 | 22.1549
SLP200401833610 | San Luis Potosí | Villa de Ramos | Dulce Grande | CAMINO TRAMO DULCE GRANDE - EL BARRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PUEBLO DULCE GRANDE, 78660 DULCE GRANDE, VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CAMINO DULCE GRANDEEL BARRIL | -102.1972 | 23.0389
SLP200401835194 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Contrayerba | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CONTRAYERBA, 78983 CONTRAYERBA, ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CONTRAYERBA | -100.7748 | 22.3089
SLP200401835228 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infante | Palomas (El Valle De Palomas) | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA PALOMAS EL VALLE DE PALOMAS, 78983 PALOMAS (EL VALLE DE PALOMAS), ARMADILLO DE LOS INFANTE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUE | -100.7668 | 22.291